## Sheet1
NO.PRK | NO.PRK SKKI | NO.PRK FIX | NO.WBS | POS ANGGARAN | NO.RAB | NO.PA | URAIAN | TOTAL PRK | RELOKASI | REVISI SKKI | TOTAL AKHIR | TOTAL RAB | TOTAL PA | NOKONTRAK | VENDOR | NILAI KONTRAK | PENGEMBALIAN PA | PENGGANTIAN BIAYA | TAGIHAN | TOTAL BAYAR | SISA PRK | PROGRAM | TAHUN ANGGARAN | KETERANGAN | POS | TANGGAL AWAL | TANGGAL AKHIR | RENCANA KONTRAK | RENCANA TAGIH | TAGIH JAN | TAGIH FEB | TAGIH MAR | TAGIH APR | TAGIH MEI | TAGIH JUNI | TAGIH JULI | TAGIH AGST | TAGIH SEP | TAGIH OKT | TAGIH NOV | TAGIH DES | PROGRESS | PROYEKSI TAGIH | TANGGAL BAYAR
147/62.62/ABU/2026 |  | 2024.DJBI.1.001 |  |  |  |  | LAN-62.SAR-PENYAMBUNGAN BARU TEGANGAN RENDAH (TR) BARA | 31447701 | 0 | -5353480 | 26094221 | 0 | 26094221 |  |  | 26094221 | 0 | 0 | 0 | 26094218 | 0 | SAR | 2026 | LANJUTAN | 62 | [16 empty] | LUNAS | 0
[5 empty] | 414/RAB/REN-ABU/2024/L/L | 372/AI/62/ABU/2024/L/L | PENGADAAN JASA KONSTRUKSI DAN MATERIAL NON MDU SUTM, SKUTM, SKTM, SKUTR, GARDU, KUBIKEL, APP TM, DAN SR APP 3 PHASA TR BESAR UNTUK PASANG BARU, PERUBAHAN DAYA PELANGGAN &gt; 41,5 KVA DAN PELANGGAN KOLEKTIF UP3 BALI UTARA TAHAP 3 PAKET 4 TAHUN 2024 |  |  |  |  | 0 | 10238324 | 0227.SPK/DAN.01.03/F05020000/2024/L/L | PT. DEBY PRATAMA TEKNIK | 10238324 | 0 | 0 | 0 | 10238323 |  | SAR | 2026 | LANJUTAN | 62 | [16 empty] | LUNAS | 0 | 2026-04-22
[5 empty] | 415/RAB/REN-ABU/2024/L/L | 373/AI/62/ABU/2024/L/L | PENGADAAN JASA KONSTRUKSI DAN MATERIAL NON MDU SUTM, SKUTM, SKTM, SKUTR, GARDU, KUBIKEL, APP TM, DAN SR APP 3 PHASA TR BESAR UNTUK PASANG BARU, PERUBAHAN DAYA PELANGGAN &gt; 41,5 KVA DAN PELANGGAN KOLEKTIF UP3 BALI UTARA TAHAP 3 PAKET 5 TAHUN 2024 |  |  |  |  | 0 | 2303522 | 0226.SPK/DAN.01.03/F05020000/2024/L/L | PT. ARIESTA JAYA TEKNIK | 2303522 | 0 | 0 | 0 | 2303522 |  | SAR | 2026 | LANJUTAN | 62 | [16 empty] | LUNAS | 0 | 2026-02-11
[5 empty] | 416/RAB/REN-ABU/2024/L/L | 374/AI/62/ABU/2024/L/L | PENGADAAN JASA KONSTRUKSI DAN MATERIAL NON MDU SUTM, SKUTM, SKTM, SKUTR, GARDU, KUBIKEL, APP TM, DAN SR APP 3 PHASA TR BESAR UNTUK PASANG BARU, PERUBAHAN DAYA PELANGGAN &gt; 41,5 KVA DAN PELANGGAN KOLEKTIF UP3 BALI UTARA TAHAP 3 PAKET 7 TAHUN 2024 |  |  |  |  | 0 | 8115474 | 0225.SPK/DAN.01.03/F05020000/2024/L/L | PT DAYA MANUNGGAL UTAMA | 8115474 | 0 | 0 | 0 | 8115473 |  | SAR | 2026 | LANJUTAN | 62 | [16 empty] | LUNAS | 0 | 2026-02-12
[5 empty] | 419/RAB/REN-ABU/2024/L/L | 377/AI/62/ABU/2024/L/L | PENGADAAN JASA KONSTRUKSI DAN MATERIAL NON MDU PEMBANGUNAN JTR PROGRAM PEMASARAN UP3 BALI UTARA PAKET 3 TAHUN 2024 |  |  |  |  | 0 | 5436901 | 0222.SPK/DAN.01.03/F05020000/2024/L/L | PT. NANDA NIRWANA ELEKTRIK | 5436901 | 0 | 0 | 0 | 5436900 |  | SAR | 2026 | LANJUTAN | 62 | [16 empty] | LUNAS | 0 | 2026-04-27
148/62.62/ABU/2026 |  | 2025.DJBI.1.002 |  |  |  |  | LAN-62.SAR-PENYAMBUNGAN BARU TEGANGAN RENDAH (TR) BARA | 9274004864 | 0 | -8 | 9274004856 | 0 | 9254992380 |  |  | 9254992378 | 0 | 0 | 0 | 9254709717 | 19012476 | SAR | 2026 | LANJUTAN | 62 | [16 empty] | LUNAS | 0
[5 empty] | 041/RAB/REN-ABU/2025/L | 040/AI/62/ABU/2025/L | PEKERJAAN PENGADAAN MATERIAL NON MDU DAN JASA KONSTRUKSI SKUTR PROGRAM PEMASARAN UP3 BALI UTARA PAKET 1 TAHUN 2025 |  |  |  |  | 0 | 264788442 | 0040.SPK/DAN.01.03/F05020000/2025/L | PT. BALI BINA ELECTRO | 264788442 | 0 | 0 | 0 | 264788442 |  | SAR | 2026 | LANJUTAN | 62 | [16 empty] | LUNAS | 0 | 2026-02-25
[5 empty] | 043/RAB/REN-ABU/2025/L | 042/AI/62/ABU/2025/L | PEKERJAAN PENGADAAN MATERIAL NON MDU DAN JASA KONSTRUKSI SKUTR PROGRAM PEMASARAN UP3 BALI UTARA PAKET 3 TAHUN 2025 |  |  |  |  | 0 | 247038969 | 0038.SPK/DAN.01.03/F05020000/2025/L | PT. DEBY PRATAMA TEKNIK | 247038969 | 0 | 0 | 0 | 247038969 |  | SAR | 2026 | LANJUTAN | 62 | [16 empty] | LUNAS | 0 | 2026-02-20
[5 empty] | 060/RAB/REN-ABU/2025/L | 055/AI/62/ABU/2025/L | Pengelolaan Pelanggan 1 Phasa dan 3 Phasa pengukuran langsung (ARUNA) (Pasang Baru, Perubahan Daya/Tarif, Migrasi, Penyambungan Sementara) Unit Pelaksana Pelayanan Pelanggan (UP3) Bali Utara ULP Negara Tahap II Th 2025 |  |  |  |  | 0 | 601972774 | 0053.SPK/DAN.01.03/F05020000/2025/L | PT DAYA MANUNGGAL UTAMA | 601972774 | 0 | 0 | 0 | 601972774 |  | SAR | 2026 | LANJUTAN | 62 | [16 empty] | LUNAS | 0 | 2026-02-18
[5 empty] | 104/RAB/REN-ABU/2025/L | 102/AI/62/ABU/2025/L | PEKERJAAN PENGADAAN MATERIAL NON MDU DAN JASA KONSTRUKSI SUTM, SKUTM, SKTM, GARDU, KUBIKEL, APP TM, APP 3 PHASA TR BESAR, CATU DAYA DAN SPKLU PROGRAM PEMASARAN UP3 BALI UTARA PAKET 1 TAHUN 2025 |  |  |  |  | 0 | 267828596 | 0115.SPK/DAN.01.03/F05020000/2025/L | PT ADI KARYA PUTRA | 267828596 | 0 | 0 | 0 | 267828596 |  | SAR | 2026 | LANJUTAN | 62 | [16 empty] | LUNAS | 0 | 2026-05-21
[5 empty] | 162/RAB/REN-ABU/2025/L | 158/AI/62/ABU/2025/L | Pengelolaan Pelanggan 1 Phasa dan 3 Phasa pengukuran langsung (ARUNA) (Pasang Baru, Perubahan Daya/Tarif, Migrasi, Penyambungan Sementara) Unit Pelaksana Pelayanan Pelanggan (UP3) Bali Utara ULP Tejakula Tahap III Th 2025 |  |  |  |  | 0 | 183788560 | 0175.SPK/DAN.01.03/F05020000/2025/L | PT. DARMA KARYA LESTARI | 183788560 | 0 | 0 | 0 | 183788559 |  | SAR | 2026 | LANJUTAN | 62 | [16 empty] | LUNAS | 0 | 2026-02-24
[5 empty] | 163/RAB/REN-ABU/2025/L | 161/AI/62/ABU/2025/L | Pengelolaan Pelanggan 1 Phasa dan 3 Phasa pengukuran langsung (ARUNA) (Pasang Baru, Perubahan Daya/Tarif, Migrasi, Penyambungan Sementara) Unit Pelaksana Pelayanan Pelanggan (UP3) Bali Utara ULP Singaraja Tahap III Th 2025 |  |  |  |  | 0 | 429672773 | 0176.SPK/DAN.01.03/F05020000/2025/L | PT. DARMA KARYA LESTARI | 429672773 | 0 | 0 | 0 | 429672773 |  | SAR | 2026 | LANJUTAN | 62 | [16 empty] | LUNAS | 0 | 2026-02-24
[5 empty] | 164/RAB/REN-ABU/2025/L | 162/AI/62/ABU/2025/L | Pengelolaan Pelanggan 1 Phasa dan 3 Phasa pengukuran langsung (ARUNA) (Pasang Baru, Perubahan Daya/Tarif, Migrasi, Penyambungan Sementara) Unit Pelaksana Pelayanan Pelanggan (UP3) Bali Utara ULP Gilimanuk Tahap III Th 2025 |  |  |  |  | 0 | 180652663 | 0177.SPK/DAN.01.03/F05020000/2025/L | PT DAYA MANUNGGAL UTAMA | 180652663 | 0 | 0 | 0 | 180652663 |  | SAR | 2026 | LANJUTAN | 62 | [16 empty] | LUNAS | 0 | 2026-02-19
[5 empty] | 165/RAB/REN-ABU/2025/L | 159/AI/62/ABU/2025/L | Pengelolaan Pelanggan 1 Phasa dan 3 Phasa pengukuran langsung (ARUNA) (Pasang Baru, Perubahan Daya/Tarif, Migrasi, Penyambungan Sementara) Unit Pelaksana Pelayanan Pelanggan (UP3) Bali Utara ULP Negara Tahap III Th 2025 |  |  |  |  | 0 | 251566528 | 0178.SPK/DAN.01.03/F05020000/2025/L | PT DAYA MANUNGGAL UTAMA | 251566528 | 0 | 0 | 0 | 251566528 |  | SAR | 2026 | LANJUTAN | 62 | [16 empty] | LUNAS | 0 | 2026-02-18
[5 empty] | 166/RAB/REN-ABU/2025/L | 160/AI/62/ABU/2025/L | Pengelolaan Pelanggan 1 Phasa dan 3 Phasa pengukuran langsung (ARUNA) (Pasang Baru, Perubahan Daya/Tarif, Migrasi, Penyambungan Sementara) Unit Pelaksana Pelayanan Pelanggan (UP3) Bali Utara ULP Seririt Tahap III Th 2025 |  |  |  |  | 0 | 223803815 | 0179.SPK/DAN.01.03/F05020000/2025/L | PT DAYA MANUNGGAL UTAMA | 223803815 | 0 | 0 | 0 | 223803815 |  | SAR | 2026 | LANJUTAN | 62 | [16 empty] | LUNAS | 0 | 2026-02-18
[5 empty] | 170/RAB/REN-ABU/2025/L | 163/AI/62/ABU/2025/L | PEKERJAAN PENGADAAN MATERIAL NON MDU DAN JASA KONSTRUKSI SUTM, SKUTM, SKTM, GARDU, KUBIKEL, APP TM, APP 3 PHASA TR BESAR, CATU DAYA DAN SPKLU PROGRAM PEMASARAN UP3 BALI UTARA PAKET 7 TAHUN 2025 |  |  |  |  | 0 | 170036288 | 0184.SPK/DAN.01.03/F05020000/2025/L | PT. MAHATMA JAYA DAMAI | 170036288 | 0 | 0 | 0 | 169753628 |  | SAR | 2026 | LANJUTAN | 62 | [16 empty] | LUNAS | 0 | 2026-02-24
[5 empty] | 174/RAB/REN-ABU/2025/L | 167/AI/62/ABU/2025/L | Pengadaan Material Jumper Press Connector untuk Program Pemasaran Paket 2 UP3 Bali Utara Tahun 2025 |  |  |  |  | 0 | 55860750 | 1751/DAN.01.01/F05020000/2025/L | PT. HARI ESOK CEMERLANG | 55860750 | 0 | 0 | 0 | 55860750 |  | SAR | 2026 | LANJUTAN | 62 | [16 empty] | LUNAS | 0 | 2026-02-12
[5 empty] | 177/RAB/REN-ABU/2025/L | 173/AI/62/ABU/2025/L | Pengelolaan Pelanggan 1 Phasa dan 3 Phasa pengukuran langsung (ARUNA) (Pasang Baru, Perubahan Daya/Tarif, Migrasi, Penyambungan Sementara) Unit Pelaksana Pelayanan Pelanggan (UP3) Bali Utara ULP Tejakula Tahap IVTh 2025 |  |  |  |  | 0 | 219582118 | 0199.SPK/DAN.01.03/F05020000/2025/L | PT. DARMA KARYA LESTARI | 219582118 | 0 | 0 | 0 | 219582118 |  | SAR | 2026 | LANJUTAN | 62 | [16 empty] | LUNAS | 0 | 2026-05-20
[5 empty] | 178/RAB/REN-ABU/2025/L | 172/AI/62/ABU/2025/L | Pengelolaan Pelanggan 1 Phasa dan 3 Phasa pengukuran langsung (ARUNA) (Pasang Baru, Perubahan Daya/Tarif, Migrasi, Penyambungan Sementara) Unit Pelaksana Pelayanan Pelanggan (UP3) Bali Utara ULP Singaraja Tahap IV Th 2025 |  |  |  |  | 0 | 592605410 | 0202.SPK/DAN.01.03/F05020000/2025/L | PT. DARMA KARYA LESTARI | 592605409 | 0 | 0 | 0 | 592605409 |  | SAR | 2026 | LANJUTAN | 62 | [16 empty] | LUNAS | 0 | 2026-06-15
[5 empty] | 179/RAB/REN-ABU/2025/L | 171/AI/62/ABU/2025/L | Pengelolaan Pelanggan 1 Phasa dan 3 Phasa pengukuran langsung (ARUNA) (Pasang Baru, Perubahan Daya/Tarif, Migrasi, Penyambungan Sementara) Unit Pelaksana Pelayanan Pelanggan (UP3) Bali Utara ULP Gilimanuk Tahap IV Th 2025 |  |  |  |  | 0 | 224021139 | 0201.SPK/DAN.01.03/F05020000/2025/L | PT DAYA MANUNGGAL UTAMA | 224021139 | 0 | 0 | 0 | 224021139 |  | SAR | 2026 | LANJUTAN | 62 | [16 empty] | LUNAS | 0 | 2026-06-19
[5 empty] | 180/RAB/REN-ABU/2025/L | 177/AI/62/ABU/2025/L | Pengelolaan Pelanggan 1 Phasa dan 3 Phasa pengukuran langsung (ARUNA) (Pasang Baru, Perubahan Daya/Tarif, Migrasi, Penyambungan Sementara) Unit Pelaksana Pelayanan Pelanggan (UP3) Bali Utara ULP Negara Tahap IV Th 2025 |  |  |  |  | 0 | 228296509 | 0203.SPK/DAN.01.03/F05020000/2025/L | PT DAYA MANUNGGAL UTAMA | 228296509 | 0 | 0 | 0 | 228296509 |  | SAR | 2026 | LANJUTAN | 62 | [16 empty] | LUNAS | 0 | 2026-06-24
[5 empty] | 181/RAB/REN-ABU/2025/L | 174/AI/62/ABU/2025/L | Pengelolaan Pelanggan 1 Phasa dan 3 Phasa pengukuran langsung (ARUNA) (Pasang Baru, Perubahan Daya/Tarif, Migrasi, Penyambungan Sementara) Unit Pelaksana Pelayanan Pelanggan (UP3) Bali Utara ULP Seririt Tahap IV Th 2025 |  |  |  |  | 0 | 200291729 | 0200.SPK/DAN.01.03/F05020000/2025/L | PT DAYA MANUNGGAL UTAMA | 200291729 | 0 | 0 | 0 | 200291729 |  | SAR | 2026 | LANJUTAN | 62 | [16 empty] | LUNAS | 0 | 2026-05-19
[5 empty] | 182/RAB/REN-ABU/2025/L | 176/AI/62/ABU/2025/L | Pengadaan dan Pemasangan Tiang Beton 9m 200 daN untuk Program Pemasaran UP3 Bali Utara Paket 3 Tahun 2025 |  |  |  |  | 0 | 1507917240 | 1944/STH.01.02/F05020000/2025/L | PT. KENCANA TEKNIKATAMA SENTOSA | 1507917240 | 0 | 0 | 0 | 1507917240 |  | SAR | 2026 | LANJUTAN | 62 | [16 empty] | LUNAS | 0 | 2026-04-16
[5 empty] | 183/RAB/REN-ABU/2025/L | 178/AI/62/ABU/2025/L | Pengadaan dan Pemasangan Tiang Beton 9m 200 daN untuk Program Pemasaran UP3 Bali Utara Paket 4 Tahun 2025 |  |  |  |  | 0 | 753958620 | 1945/STH.01.02/F05020000/2025/L | PT. KENCANA TEKNIKATAMA SENTOSA | 753958620 | 0 | 0 | 0 | 753958620 |  | SAR | 2026 | LANJUTAN | 62 | [16 empty] | LUNAS | 0 | 2026-05-20
[5 empty] | 184/RAB/REN-ABU/2025/L | 170/AI/62/ABU/2025/L | Pengadaan dan Pemasangan Tiang Beton 13m 350 daN untuk Program Pemasaran UP3 Bali Utara Paket 2 Tahun 2025 |  |  |  |  | 0 | 732457643 | 1946/STH.01.02/F05020000/2025/L | PT TONGGAK AMPUH | 732457643 | 0 | 0 | 0 | 732457643 |  | SAR | 2026 | LANJUTAN | 62 | [16 empty] | LUNAS | 0 | 2026-04-20
[5 empty] | 185/RAB/REN-ABU/2025/L | 175/AI/62/ABU/2025/L | Pengadaan dan Pemasangan Tiang Beton 13m 350 daN untuk Program Pemasaran UP3 Bali Utara Paket 3 Tahun 2025 |  |  |  |  | 0 | 341813567 | 1948/STH.01.02/F05020000/2025/L | PT TONGGAK AMPUH | 341813567 | 0 | 0 | 0 | 341813567 |  | SAR | 2026 | LANJUTAN | 62 | [16 empty] | LUNAS | 0 | 2026-05-19
[5 empty] | 186/RAB/REN-ABU/2025/L | 179/AI/62/ABU/2025/L | PEKERJAAN PENGADAAN MATERIAL NON MDU DAN JASA KONSTRUKSI SUTM, SKUTM, SKTM, GARDU, KUBIKEL, APP TM, APP 3 PHASA TR BESAR, CATU DAYA DAN SPKLU PROGRAM PEMASARAN UP3 BALI UTARA PAKET 8 TAHUN 2025 |  |  |  |  | 0 | 253707864 | 0205.SPK/DAN.01.03/F05020000/2025/L | PT. WANATARA JAYA ABADI | 253707863 | 0 | 0 | 0 | 253707863 |  | SAR | 2026 | LANJUTAN | 62 | [16 empty] | LUNAS | 0 | 2026-04-24
[5 empty] | 187/RAB/REN-ABU/2025/L | 183/AI/62/ABU/2025/L | PEKERJAAN PENGADAAN MATERIAL NON MDU DAN JASA KONSTRUKSI SUTM, SKUTM, SKTM, GARDU, KUBIKEL, APP TM, APP 3 PHASA TR BESAR, CATU DAYA DAN SPKLU PROGRAM PEMASARAN UP3 BALI UTARA PAKET 9 TAHUN 2025 |  |  |  |  | 0 | 97527270 | 0206.SPK/DAN.01.03/F05020000/2025/L | PT. LOKA SEJAHTERA ABADI | 97527269 | 0 | 0 | 0 | 97527269 |  | SAR | 2026 | LANJUTAN | 62 | [16 empty] | LUNAS | 0 | 2026-05-20
[5 empty] | 188/RAB/REN-ABU/2025/L | 182/AI/62/ABU/2025/L | PEKERJAAN PENGADAAN MATERIAL NON MDU DAN JASA KONSTRUKSI SUTM, SKUTM, SKTM, GARDU, KUBIKEL, APP TM, APP 3 PHASA TR BESAR, CATU DAYA DAN SPKLU PROGRAM PEMASARAN UP3 BALI UTARA PAKET 10 TAHUN 2025 |  |  |  |  | 0 | 86115263 | 0207.SPK/DAN.01.03/F05020000/2025/L | PT DHANA ELEKTRIK | 86115263 | 0 | 0 | 0 | 86115263 |  | SAR | 2026 | LANJUTAN | 62 | [16 empty] | LUNAS | 0 | 2026-05-26
[5 empty] | 189/RAB/REN-ABU/2025/L | 187/AI/62/ABU/2025/L | PEKERJAAN PENGADAAN MATERIAL NON MDU DAN JASA KONSTRUKSI SUTM, SKUTM, SKTM, GARDU, KUBIKEL, APP TM, APP 3 PHASA TR BESAR, CATU DAYA DAN SPKLU PROGRAM PEMASARAN UP3 BALI UTARA PAKET 11 TAHUN 2025 |  |  |  |  | 0 | 107405692 | 0208.SPK/DAN.01.03/F05020000/2025/L | PT. MAHATMA JAYA DAMAI | 107405692 | 0 | 0 | 0 | 107405692 |  | SAR | 2026 | LANJUTAN | 62 | [16 empty] | LUNAS | 0 | 2026-05-21
[5 empty] | 190/RAB/REN-ABU/2025/L | 186/AI/62/ABU/2025/L | PEKERJAAN PENGADAAN MATERIAL NON MDU DAN JASA KONSTRUKSI SUTM, SKUTM, SKTM, GARDU, KUBIKEL, APP TM, APP 3 PHASA TR BESAR, CATU DAYA DAN SPKLU PROGRAM PEMASARAN UP3 BALI UTARA PAKET 12 TAHUN 2025 |  |  |  |  | 0 | 147061482 | 0209.SPK/DAN.01.03/F05020000/2025/L | PT. SURYA BRATA | 147061482 | 0 | 0 | 0 | 147061482 |  | SAR | 2026 | LANJUTAN | 62 | [16 empty] | LUNAS | 0 | 2026-06-19
[5 empty] | 191/RAB/REN-ABU/2025/L | 185/AI/62/ABU/2025/L | PEKERJAAN PENGADAAN MATERIAL NON MDU DAN JASA KONSTRUKSI SKUTR PROGRAM PEMASARAN UP3 BALI UTARA PAKET 5 TAHUN 2025 |  |  |  |  | 0 | 392339145 | 0210.SPK/DAN.01.03/F05020000/2025/L | PT. DEBY PRATAMA TEKNIK | 392339145 | 0 | 0 | 0 | 392339145 |  | SAR | 2026 | LANJUTAN | 62 | [16 empty] | LUNAS | 0 | 2026-06-15
[5 empty] | 192/RAB/REN-ABU/2025/L | 181/AI/62/ABU/2025/L | PEKERJAAN PENGADAAN MATERIAL NON MDU DAN JASA KONSTRUKSI SKUTR PROGRAM PEMASARAN UP3 BALI UTARA PAKET 6 TAHUN 2025 |  |  |  |  | 0 | 193224473 | 0211.SPK/DAN.01.03/F05020000/2025/L | PT GUMANDIRI UTAMA ELEKTRIK | 193224473 | 0 | 0 | 0 | 193224473 |  | SAR | 2026 | LANJUTAN | 62 | [16 empty] | LUNAS | 0 | 2026-06-17
[5 empty] | 193/RAB/REN-ABU/2025/L | 180/AI/62/ABU/2025/L | PENGADAAN DAN PEMASANGAN LENGKAPAN KABEL TEGANGAN MENENGAH : TERMINASI DAN SAMBUNGAN UNTUK MENDUKUNG PROGRAM PEMASARAN UP3 BALI UTARA TAHAP 3 TAHUN 2025 |  |  |  |  | 0 | 116250760 | 0212.SPK/DAN.01.03/F05020000/2025/L | PT. ARLISCO ELEKTRIKA PERKASA | 116250760 | 0 | 0 | 0 | 116250760 |  | SAR | 2026 | LANJUTAN | 62 | [16 empty] | LUNAS | 0 | 2026-06-15
[5 empty] | 194/RAB/REN-ABU/2025/L | 184/AI/62/ABU/2025/L | PENGADAAN LIVE LINE CONNECTOR (PERMANENT CONNECTOR) UNTUK MENDUKUNG PROGRAM PEMASARAN UP3 BALI UTARA TAHUN 2025 |  |  |  |  | 0 | 92130000 | 0213.SPK/DAN.01.01/F05020000/2025/L | PT. Lautan Energi Nusantara | 92130000 | 0 | 0 | 0 | 92130000 |  | SAR | 2026 | LANJUTAN | 62 | [16 empty] | LUNAS | 0 | 2026-05-21
[5 empty] | 195/RAB/REN-ABU/2025/L | 188/AI/62/ABU/2025/L | Pengadaan Material Konektor untuk Program Pemasaran Paket 2 UP3 Bali Utara Tahun 2025 |  |  |  |  | 0 | 91276299 | 0204.SPK/DAN.01.01/F05020000/2025/L | PT. SERAMBI GAYO SENTOSA | 91276299 | 0 | 0 | 0 | 91276299 |  | SAR | 2026 | LANJUTAN | 62 | [16 empty] | LUNAS | 0 | 2026-02-12
149/62.62/ABU/2026 |  | 2025.DJBI.1.001 |  |  |  |  | LAN-62.SAR-PENYAMBUNGAN BARU TEGANGAN MENENGAH (TM) BARA | 296665404 | 0 | -2 | 296665402 | 0 | 289638379 |  |  | 289638379 | 0 | 0 | 0 | 289638379 | 7027023 | SAR | 2026 | LANJUTAN | 62 | [16 empty] | LUNAS | 0
[5 empty] | 159/RAB/REN-ABU/2025/L | 155/AI/62/ABU/2025/L | PENGADAAN DAN PEMASANGAN LENGKAPAN KABEL TEGANGAN MENENGAH : TERMINASI &amp; SAMBUNGAN UNTUK MENDUKUNG PROGRAM PEMASARAN UP3 BALI UTARA TAHAP 2 TAHUN 2025 |  |  |  |  | 0 | 110254041 | 0174.SPK/DAN.01.03/F05020000/2025/L | PT. ARLISCO ELEKTRIKA PERKASA | 110254041 | 0 | 0 | 0 | 110254041 |  | SAR | 2026 | LANJUTAN | 62 | [16 empty] | LUNAS | 0 | 2026-04-20
[5 empty] | 167/RAB/REN-ABU/2025/L | 156/AI/62/ABU/2025/L | PEKERJAAN PENGADAAN MATERIAL NON MDU DAN JASA KONSTRUKSI SUTM, SKUTM, SKTM, GARDU, KUBIKEL, APP TM, APP 3 PHASA TR BESAR, CATU DAYA DAN SPKLU PROGRAM PEMASARAN UP3 BALI UTARA PAKET 6 TAHUN 2025 |  |  |  |  | 0 | 179384338 | 0180.SPK/DAN.01.03/F05020000/2025/L | PT. WANATARA JAYA ABADI | 179384338 | 0 | 0 | 0 | 179384338 |  | SAR | 2026 | LANJUTAN | 62 | [16 empty] | LUNAS | 0 | 2026-02-24
150/62.62/ABU/2026 |  | 2025.DJBI.1.003 |  |  |  |  | LAN-62.SAR-STASIUN PENGISIAN LISTRIK UID BALI | 46227888 | 0 | -1 | 46227887 | 0 | 46227887 |  |  | 46227887 | 0 | 0 | 0 | 46227887 | 0 | SAR | 2026 | LANJUTAN | 62 | [16 empty] | LUNAS | 0
[5 empty] | 175/RAB/REN-ABU/2025/L | 168/AI/62/ABU/2025/L | PENGADAAN PERALATAN DAN JASA PEMASANGAN EV CHARGER 22 kW AC GROUND MOUNTED UNTUK SPKLU UP3 BALI UTARA TAHUN 2025 |  |  |  |  | 0 | 46227887 | 1793/DAN.01.03/F05020000/2025/L | PT. BAMBANG DJAJA | 46227887 | 0 | 0 | 0 | 46227887 |  | SAR | 2026 | LANJUTAN | 62 | [16 empty] | LUNAS | 0 | 2026-02-18
151/61.61/ABU/2026 |  | 2024.DJBI.2.002 |  |  |  |  | LAN-61.PK-REHABILITASI JARINGAN JTM UNTUK MENDUKUNG KEHANDALAN JARINGAN UP3 BARA | 0 | 0 | 139797557 | 139797557 | 0 | 139797557 |  |  | 139797557 | 0 | 0 | 0 | 139718005 | 0 | DAL | 2026 | LANJUTAN | 61 | [16 empty] | LUNAS | 0
[5 empty] | 192/RAB/REN-ABU/2024/L/L | 209/AI/61/ABU/2024/L/L | PENGADAAN JASA KONSTRUKSI DAN MATERIAL NON MDU SUTM, SKUTM, SKTM PROGRAM REHABILITASI JARINGAN TEGANGAN MENENGAH UP3 BALI UTARA PAKET 1 TAHAP 1 TAHUN 2024 |  |  |  |  | 0 | 97047751 | 0040.SPK/DAN.01.03/F05020000/2024/L/L | PT. DEBY PRATAMA TEKNIK | 97047751 | 0 | 0 | 0 | 96968219 |  | DAL | 2026 | LANJUTAN | 61 | [16 empty] | LUNAS | 0 | 2026-05-21
[5 empty] | 193/RAB/REN-ABU/2024/L/L | 208/AI/61/ABU/2024/L/L | PENGADAAN JASA KONSTRUKSI DAN MATERIAL NON MDU SUTM, SKUTM, SKTM PROGRAM REHABILITASI JARINGAN TEGANGAN MENENGAH UP3 BALI UTARA PAKET 2 TAHAP 1 TAHUN 2024 |  |  |  |  | 0 | 22420731 | 0039.SPK/DAN.01.03/F05020000/2024/L/L | PT. ARIESTA JAYA TEKNIK | 22420731 | 0 | 0 | 0 | 22420721 |  | DAL | 2026 | LANJUTAN | 61 | [16 empty] | LUNAS | 0 | 2026-05-21
[5 empty] | 194/RAB/REN-ABU/2024/L/L | 207/AI/61/ABU/2024/L/L | PENGADAAN JASA KONSTRUKSI DAN MATERIAL NON MDU SUTM, SKUTM, SKTM PROGRAM REHABILITASI JARINGAN TEGANGAN MENENGAH UP3 BALI UTARA PAKET 3 TAHAP 1 TAHUN 2024 |  |  |  |  | 0 | 7117845 | 0038.SPK/DAN.01.03/F05020000/2024/L/L | PT. DWI PUTRA TEKNIK | 7117845 | 0 | 0 | 0 | 7117845 |  | DAL | 2026 | LANJUTAN | 61 | [16 empty] | LUNAS | 0 | 2026-04-27
[5 empty] | 381/RAB/REN-ABU/2024/L/L | 350/AI/61/ABU/2024/L/L | PENGADAAN DAN PEMASANGAN LENGKAPAN KABEL TEGANGAN MENENGAH : TERMINASI &amp; SAMBUNGAN UNTUK MENDUKUNG KEANDALAN JARINGAN UP3 BALI UTARA |  |  |  |  | 0 | 13211230 | 0201.SPK/DAN.01.03/F05020000/2024/L/L | PT FASTINDO PIRANTI KABEL | 13211230 | 0 | 0 | 0 | 13211220 |  | DAL | 2026 | LANJUTAN | 61 | [16 empty] | LUNAS | 0 | 2026-05-29
152/61.61/ABU/2026 |  | 2024.DJBI.2.002 |  |  |  |  | LAN-61.PK-PENYEMPURNAAN KONSTRUKSI JARINGAN DISTRIBUSI UNTUK BALI UTARA | 0 | 0 | 51996570 | 51996570 | 0 | 51996570 |  |  | 51996570 | 0 | 0 | 0 | 51996519 | 0 | DAL | 2026 | LANJUTAN | 61 | [16 empty] | LUNAS | 0
[5 empty] | 201/RAB/REN-ABU/2024/L/L | 200/AI/61/ABU/2024/L/L | PENGADAAN JASA KONSTRUKSI DAN MATERIAL NON MDU SUTM, SKUTM, SKTM, SKUTR PROGRAM PENYEMPURNAAN KONSTRUKSI JARINGAN DISTRIBUSI UP3 BALI UTARA PAKET 2 TAHAP 1 TAHUN 2024 |  |  |  |  | 0 | 7207850 | 0036.SPK/DAN.01.03/F05020000/2024/L/L | PT. ARIESTA JAYA TEKNIK | 7207850 | 0 | 0 | 0 | 7207839 |  | DAL | 2026 | LANJUTAN | 61 | [16 empty] | LUNAS | 0 | 2026-04-20
[5 empty] | 202/RAB/REN-ABU/2024/L/L | 199/AI/61/ABU/2024/L/L | PENGADAAN JASA KONSTRUKSI DAN MATERIAL NON MDU SUTM, SKUTM, SKTM, SKUTR PROGRAM PENYEMPURNAAN KONSTRUKSI JARINGAN DISTRIBUSI UP3 BALI UTARA PAKET 3 TAHAP 1 TAHUN 2024 |  |  |  |  | 0 | 8147627 | 0034.SPK/DAN.01.03/F05020000/2024/L/L | PT. DWI PUTRA TEKNIK | 8147627 | 0 | 0 | 0 | 8147617 |  | DAL | 2026 | LANJUTAN | 61 | [16 empty] | LUNAS | 0 | 2026-04-24
[5 empty] | 342/RAB/REN-ABU/2024/L/L | 314/AI/61/ABU/2024/L/L | PENGADAAN JASA KONSTRUKSI DAN MATERIAL NON MDU SUTM, SKUTM, SKTM, SKUTR PROGRAM PERBAIKAN DAN PEREMAJAAN JARINGAN DISTRIBUSI UP3 BALI UTARA PAKET 1 TAHUN 2024 |  |  |  |  | 0 | 3492170 | 0175.SPK/DAN.01.03/F05020000/2024/L/L | PT. DEBY PRATAMA TEKNIK | 3492170 | 0 | 0 | 0 | 3492160 |  | DAL | 2026 | LANJUTAN | 61 | [16 empty] | LUNAS | 0 | 2026-04-27
[5 empty] | 343/RAB/REN-ABU/2024/L/L | 313/AI/61/ABU/2024/L/L | PENGADAAN JASA KONSTRUKSI DAN MATERIAL NON MDU SUTM, SKUTM, SKTM, SKUTR PROGRAM PERBAIKAN DAN PEREMAJAAN JARINGAN DISTRIBUSI UP3 BALI UTARA PAKET 2 TAHUN 2024 |  |  |  |  | 0 | 23892430 | 0176.SPK/DAN.01.03/F05020000/2024/L/L | PT. DWI PUTRA TEKNIK | 23892430 | 0 | 0 | 0 | 23892420 |  | DAL | 2026 | LANJUTAN | 61 | [16 empty] | LUNAS | 0 | 2026-04-23
[5 empty] | 345/RAB/REN-ABU/2024/L/L | 311/AI/61/ABU/2024/L/L | PENGADAAN JASA KONSTRUKSI DAN MATERIAL NON MDU SUTM, SKUTM, SKTM, SKUTR PROGRAM PERBAIKAN DAN PEREMAJAAN JARINGAN DISTRIBUSI UP3 BALI UTARA PAKET 4 TAHUN 2024 |  |  |  |  | 0 | 9256493 | 0178.SPK/DAN.01.03/F05020000/2024/L/L | PT. AIR SURYA RADIATOR | 9256493 | 0 | 0 | 0 | 9256483 |  | DAL | 2026 | LANJUTAN | 61 | [16 empty] | LUNAS | 0 | 2026-04-24
153/61.61/ABU/2026 |  | 2024.DJBI.2.002 |  |  |  |  | LAN-61.PK-PENYEMPURNAAN KONSTRUKSI GARDU DISTRIBUSI UNTUK BALI UTARA | 0 | 0 | 32401971 | 32401971 | 0 | 32401971 |  |  | 32401971 | 0 | 0 | 0 | 32401920 | 0 | DAL | 2026 | LANJUTAN | 61 | [16 empty] | LUNAS | 0
[5 empty] | 209/RAB/REN-ABU/2024/L/L | 192/AI/61/ABU/2024/L/L | PENGADAAN JASA KONSTRUKSI DAN MATERIAL NON MDU GARDU PROGRAM PENYEMPURNAAN KONSTRUKSI GARDU DISTRIBUSI UP3 BALI UTARA PAKET 2 TAHAP 1 TAHUN 2024 |  |  |  |  | 0 | 6683824 | 0057.SPK/DAN.01.03/F05020000/2024/L/L | PT. ARIESTA JAYA TEKNIK | 6683824 | 0 | 0 | 0 | 6683813 |  | DAL | 2026 | LANJUTAN | 61 | [16 empty] | LUNAS | 0 | 2026-04-20
[5 empty] | 350/RAB/REN-ABU/2024/L/L | 310/AI/61/ABU/2024/L/L | PENGADAAN JASA KONSTRUKSI DAN MATERIAL NON MDU GARDU PROGRAM PERBAIKAN DAN PEREMAJAAN GARDU DISTRIBUSI UP3 BALI UTARA PAKET 1 TAHUN 2024 |  |  |  |  | 0 | 10373900 | 0171.SPK/DAN.01.03/F05020000/2024/L/L | PT. DEBY PRATAMA TEKNIK | 10373900 | 0 | 0 | 0 | 10373890 |  | DAL | 2026 | LANJUTAN | 61 | [16 empty] | LUNAS | 0 | 2026-04-24
[5 empty] | 351/RAB/REN-ABU/2024/L/L | 309/AI/61/ABU/2024/L/L | PENGADAAN JASA KONSTRUKSI DAN MATERIAL NON MDU GARDU PROGRAM PERBAIKAN DAN PEREMAJAAN GARDU DISTRIBUSI UP3 BALI UTARA PAKET 2 TAHUN 2024 |  |  |  |  | 0 | 11872762 | 0172.SPK/DAN.01.03/F05020000/2024/L/L | PT. DWI PUTRA TEKNIK | 11872762 | 0 | 0 | 0 | 11872742 |  | DAL | 2026 | LANJUTAN | 61 | [16 empty] | LUNAS | 0 | 2026-04-27
[5 empty] | 353/RAB/REN-ABU/2024/L/L | 307/AI/61/ABU/2024/L/L | PENGADAAN JASA KONSTRUKSI DAN MATERIAL NON MDU GARDU PROGRAM PERBAIKAN DAN PEREMAJAAN GARDU DISTRIBUSI UP3 BALI UTARA PAKET 4 TAHUN 2024 |  |  |  |  | 0 | 3471485 | 0174.SPK/DAN.01.03/F05020000/2024/L/L | PT. AIR SURYA RADIATOR | 3471485 | 0 | 0 | 0 | 3471475 |  | DAL | 2026 | LANJUTAN | 61 | [16 empty] | LUNAS | 0 | 2026-05-21
154/61.61/ABU/2026 |  | 2024.DJBI.2.004 |  |  |  |  | LAN-61.PK-SERTIFIKAT LAIK OPERASI (SLO) | 0 | 0 | 20638216 | 20638216 | 0 | 20638216 |  |  | 20638216 | 0 | 0 | 0 | 20638195 | 0 | DAL | 2026 | LANJUTAN | 61 | [16 empty] | LUNAS | 0
[5 empty] | 393/RAB/REN-ABU/2024/L/L | 352/AI/61/ABU/2024/L/L | PENGADAAN JASA KONSTRUKSI DAN MATERIAL NON MDU GARDU PROGRAM TINDAK LANJUT PERBAIKAN SLO UP3 BALI UTARA PAKET 1 TAHUN 2024 |  |  |  |  | 0 | 10483858 | 0203.SPK/DAN.01.03/F05020000/2024/L/L | PT. DWI PUTRA TEKNIK | 10483858 | 0 | 0 | 0 | 10483848 |  | DAL | 2026 | LANJUTAN | 61 | [16 empty] | LUNAS | 0 | 2026-04-23
[5 empty] | 394/RAB/REN-ABU/2024/L/L | 353/AI/61/ABU/2024/L/L | PENGADAAN JASA KONSTRUKSI DAN MATERIAL NON MDU GARDU PROGRAM TINDAK LANJUT PERBAIKAN SLO UP3 BALI UTARA PAKET 2 TAHUN 2024 |  |  |  |  | 0 | 10154358 | 0204.SPK/DAN.01.03/F05020000/2024/L/L | PT. SURYA BRATA | 10154358 | 0 | 0 | 0 | 10154347 |  | DAL | 2026 | LANJUTAN | 61 | [16 empty] | LUNAS | 0 | 2026-04-20
155/61.61/ABU/2026 |  | 2025.DJBI.2.001 |  |  |  |  | LAN-61.PK-EVAKUASI DAYA GI DAN PERLUASAN JTM BARA | 0 | 0 | 2508813056 | 2508813056 | 0 | 2506610386 |  |  | 2506610387 | 0 | 0 | 0 | 2503813206 | 2202670 | DAL | 2026 | LANJUTAN | 61 | [16 empty] | LUNAS | 0
[5 empty] | 115/RAB/REN-ABU/2025/L | 113/AI/61/ABU/2025/L | PEKERJAAN PENGADAAN MATERIAL NON MDU DAN JASA KONSTRUKSI SUTM, SKUTM, SKTM DAN GARDU PROGRAM PERKUATAN JARINGAN TINDAK LANJUT EVAKUASI DAYA GI PEMARON UP3 BALI UTARA PAKET 1 TAHUN 2025 |  |  |  |  | 0 | 138830680 | 0137.SPK/DAN.01.03/F05020000/2025/L | PT. WANATARA JAYA ABADI | 138830680 | 0 | 0 | 0 | 138830680 |  | DAL | 2026 | LANJUTAN | 61 | [16 empty] | LUNAS | 0 | 2026-04-23
[5 empty] | 116/RAB/REN-ABU/2025/L | 114/AI/61/ABU/2025/L | PEKERJAAN PENGADAAN MATERIAL NON MDU DAN JASA KONSTRUKSI SUTM, SKUTM, SKTM DAN GARDU PROGRAM PERKUATAN JARINGAN TINDAK LANJUT EVAKUASI DAYA GI PEMARON UP3 BALI UTARA PAKET 2 TAHUN 2025 |  |  |  |  | 0 | 63483602 | 0136.SPK/DAN.01.03/F05020000/2025/L | PT. SURYA BRATA | 63483602 | 0 | 0 | 0 | 63483601 |  | DAL | 2026 | LANJUTAN | 61 | [16 empty] | LUNAS | 0 | 2026-04-28
[5 empty] | 117/RAB/REN-ABU/2025/L | 115/AI/61/ABU/2025/L | PEKERJAAN PENGADAAN MATERIAL NON MDU DAN JASA KONSTRUKSI SUTM, SKUTM, SKTM DAN GARDU PROGRAM PERKUATAN JARINGAN TINDAK LANJUT EVAKUASI DAYA GI PEMARON UP3 BALI UTARA PAKET 3 TAHUN 2025 |  |  |  |  | 0 | 10483988 | 0135.SPK/DAN.01.03/F05020000/2025/L | PT GUWANA MULYA TEKNIK | 10483988 | 0 | 0 | 0 | 10483987 |  | DAL | 2026 | LANJUTAN | 61 | [16 empty] | LUNAS | 0 | 2026-04-24
[5 empty] | 118/RAB/REN-ABU/2025/L | 116/AI/61/ABU/2025/L | PEKERJAAN PENGADAAN MATERIAL NON MDU DAN JASA KONSTRUKSI SUTM, SKUTM, SKTM DAN GARDU PROGRAM PERKUATAN JARINGAN TINDAK LANJUT EVAKUASI DAYA GI PEMARON UP3 BALI UTARA PAKET 4 TAHUN 2025 |  |  |  |  | 0 | 58461573 | 0134.SPK/DAN.01.03/F05020000/2025/L | PT ADI KARYA PUTRA | 58461573 | 0 | 0 | 0 | 57904864 |  | DAL | 2026 | LANJUTAN | 61 | [16 empty] | LUNAS | 0 | 2026-04-24
[5 empty] | 119/RAB/REN-ABU/2025/L | 117/AI/61/ABU/2025/L | PEKERJAAN PENGADAAN MATERIAL NON MDU DAN JASA KONSTRUKSI SUTM, SKUTM, SKTM DAN GARDU PROGRAM PERKUATAN JARINGAN TINDAK LANJUT EVAKUASI DAYA GI PEMARON UP3 BALI UTARA PAKET 5 TAHUN 2025 |  |  |  |  | 0 | 63805564 | 0133.SPK/DAN.01.03/F05020000/2025/L | PT. MAHATMA JAYA DAMAI | 63805564 | 0 | 0 | 0 | 63805562 |  | DAL | 2026 | LANJUTAN | 61 | [16 empty] | LUNAS | 0 | 2026-04-27
[5 empty] | 120/RAB/REN-ABU/2025/L | 118/AI/61/ABU/2025/L | PEKERJAAN PENGADAAN MATERIAL NON MDU DAN JASA KONSTRUKSI SUTM, SKUTM, SKTM DAN GARDU PROGRAM PERKUATAN JARINGAN TINDAK LANJUT EVAKUASI DAYA GI PEMARON UP3 BALI UTARA PAKET 6 TAHUN 2025 |  |  |  |  | 0 | 32451116 | 0132.SPK/DAN.01.03/F05020000/2025/L | PT. LOKA SEJAHTERA ABADI | 32451116 | 0 | 0 | 0 | 31628838 |  | DAL | 2026 | LANJUTAN | 61 | [16 empty] | LUNAS | 0 | 2026-04-24
[5 empty] | 121/RAB/REN-ABU/2025/L | 119/AI//ABU/2025/L | PEKERJAAN PENGADAAN MATERIAL NON MDU DAN JASA KONSTRUKSI SUTM, SKUTM, SKTM DAN GARDU PROGRAM PERKUATAN JARINGAN TINDAK LANJUT EVAKUASI DAYA GI PEMARON UP3 BALI UTARA PAKET 7 TAHUN 2025 |  |  |  |  | 0 | 66959232 | 0131.SPK/DAN.01.03/F05020000/2025/L | PT DHANA ELEKTRIK | 66959232 | 0 | 0 | 0 | 66959230 |  | DAL | 2026 | LANJUTAN | 61 | [16 empty] | LUNAS | 0 | 2026-04-28
[5 empty] | 122/RAB/REN-ABU/2025/L | 120/AI/61/ABU/2025/L | PEKERJAAN PENGADAAN MATERIAL NON MDU DAN JASA KONSTRUKSI SUTM, SKUTM, SKTM DAN GARDU PROGRAM PERKUATAN JARINGAN TINDAK LANJUT EVAKUASI DAYA GI PEMARON UP3 BALI UTARA PAKET 8 TAHUN 2025 |  |  |  |  | 0 | 4676225 | 0130.SPK/DAN.01.03/F05020000/2025/L | PT. ARTA JAYA ELEKTRIK | 4676225 | 0 | 0 | 0 | 4676224 |  | DAL | 2026 | LANJUTAN | 61 | [16 empty] | LUNAS | 0 | 2026-04-28
[5 empty] | 123/RAB/REN-ABU/2025/L | 121/AI/61/ABU/2025/L | PEKERJAAN PENGADAAN MATERIAL NON MDU DAN JASA KONSTRUKSI SKUTM PENYULANG LOVINA PROGRAM EVAKUASI DAYA GI PEMARON UP3 BALI UTARA TAHUN 2025 |  |  |  |  | 0 | 158785497 | 0129.SPK/DAN.01.03/F05020000/2025/L | PT. ARTA JAYA ELEKTRIK | 158785497 | 0 | 0 | 0 | 158785496 |  | DAL | 2026 | LANJUTAN | 61 | [16 empty] | LUNAS | 0 | 2026-04-28
[5 empty] | 126/RAB/REN-ABU/2025/L | 124/AI/61/ABU/2025/L | PENGADAAN DAN PEMASANGAN LENGKAPAN KABEL TEGANGAN MENENGAH : TERMINASI UNTUK MENDUKUNG PROGRAM PERKUATAN JARINGAN TINDAK LANJUT EVAKUASI DAYA GI PEMARON UP3 BALI UTARA TAHUN 2025 |  |  |  |  | 0 | 142521986 | 0125.SPK/DAN.01.03/F05020000/2025/L | PT. NURINDA | 142521986 | 0 | 0 | 0 | 142521986 |  | DAL | 2026 | LANJUTAN | 61 | [16 empty] | LUNAS | 0 | 2026-06-25
[5 empty] | 130/RAB/REN-ABU/2025/L | 128/AI/61/ABU/2025/L | Pengadaan Perangkat Pendukung Perkuatan Jaringan Tindak Lanjut Evakuasi Daya GI Pemaron |  |  |  |  | 0 | 388500000 | 0002.PJ/DAN.01.01/F05020000/2025/L | PT ERA MITRA MULIATAMA | 388500000 | 0 | 0 | 0 | 388500000 |  | DAL | 2026 | LANJUTAN | 61 | [16 empty] | LUNAS | 0 | 2026-04-28
[5 empty] | 141/RAB/REN-ABU/2025/L | 137/AI/61/ABU/2025/L | Pengadaan dan Pemasangan Tiang Beton 9 m 200 daN untuk Program Evakuasi Daya dan Perluasan Jaringan UP3 Bali Utara Tahun 2025 |  |  |  |  | 0 | 201055632 | 1137/STH.01.02/F05020000/2025/L | PT. BETON PRIMA INDONESIA | 201055632 | 0 | 0 | 0 | 201055632 |  | DAL | 2026 | LANJUTAN | 61 | [16 empty] | LUNAS | 0 | 2026-04-21
[5 empty] | 171/RAB/REN-ABU/2025/L | 164/AI/61/ABU/2025/L | PENGADAAN DAN PEMASANGAN LENGKAPAN KABEL TEGANGAN MENENGAH : SAMBUNGAN UNTUK MENDUKUNG PROGRAM KEANDALAN UP3 BALI UTARA PAKET 5 TAHUN 2025 |  |  |  |  | 0 | 129186808 | 0185.SPK/DAN.01.03/F05020000/2025/L | PT. TRILISTRINDO PRATAMA | 129186808 | 0 | 0 | 0 | 129186808 |  | DAL | 2026 | LANJUTAN | 61 | [16 empty] | LUNAS | 0 | 2026-04-27
[5 empty] | 173/RAB/REN-ABU/2025/L | 166/AI/61/ABU/2025/L | PENGADAAN ELEKTRODA BUMI (GROUND ROD) TM PROGRAM KEANDALAN UP3 BALI UTARA PAKET 2 TAHUN 2025 |  |  |  |  | 0 | 61605000 | 0190.SPK/DAN.01.01/F05020000/2025/L | PT. ELECTRA INTI PERKASA | 61605000 | 0 | 0 | 0 | 61605000 |  | DAL | 2026 | LANJUTAN | 61 | [16 empty] | LUNAS | 0 | 2026-04-23
[5 empty] | 176/RAB/REN-ABU/2025/L | 169/AI/61/ABU/2025/L | PENGADAAN ELEKTRODA BUMI (GROUND ROD) TM PROGRAM KEANDALAN UP3 BALI UTARA PAKET 3 TAHUN 2025 |  |  |  |  | 0 | 61605000 | 0195.SPK/DAN.01.01/F05020000/2025/L | PT. KARYA ADIKITA GALVANIZE | 61605000 | 0 | 0 | 0 | 61605000 |  | DAL | 2026 | LANJUTAN | 61 | [16 empty] | LUNAS | 0 | 2026-04-23
[5 empty] | 202/RAB/REN-ABU/2025/L | 199/AI/61/ABU/2025/L | PEKERJAAN PENGADAAN MATERIAL NON MDU DAN JASA KONSTRUKSI SUTM, SKUTM, SKTM, GARDU, KUBIKEL DAN CATU DAYA PROGRAM PERKUATAN JARINGAN UP3 BALI UTARA PAKET 1 TAHUN 2025 |  |  |  |  | 0 | 121689753 | 0223.SPK/DAN.01.03/F05020000/2025/L | PT. SURYA BRATA | 121689753 | 0 | 0 | 0 | 121689752 |  | DAL | 2026 | LANJUTAN | 61 | [16 empty] | LUNAS | 0 | 2026-06-26
[5 empty] | 203/RAB/REN-ABU/2025/L | 197/AI/61/ABU/2025/L | PEKERJAAN PENGADAAN MATERIAL NON MDU DAN JASA KONSTRUKSI SUTM, SKUTM, SKTM, GARDU, KUBIKEL DAN CATU DAYA PROGRAM PERKUATAN JARINGAN UP3 BALI UTARA PAKET 2 TAHUN 2025 |  |  |  |  | 0 | 100619309 | 0224.SPK/DAN.01.03/F05020000/2025/L | PT GUWANA MULYA TEKNIK | 100619309 | 0 | 0 | 0 | 99869536 |  | DAL | 2026 | LANJUTAN | 61 | [16 empty] | LUNAS | 0 | 2026-05-29
[5 empty] | 204/RAB/REN-ABU/2025/L | 196/AI/61/ABU/2025/L | PEKERJAAN PENGADAAN MATERIAL NON MDU DAN JASA KONSTRUKSI SUTM, SKUTM, SKTM, GARDU, KUBIKEL DAN CATU DAYA PROGRAM PERKUATAN JARINGAN UP3 BALI UTARA PAKET 3 TAHUN 2025 |  |  |  |  | 0 | 135059963 | 0225.SPK/DAN.01.03/F05020000/2025/L | PT ADI KARYA PUTRA | 135059963 | 0 | 0 | 0 | 134757861 |  | DAL | 2026 | LANJUTAN | 61 | [16 empty] | LUNAS | 0 | 2026-06-26
[5 empty] | 205/RAB/REN-ABU/2025/L | 195/AI/61/ABU/2025/L | PEKERJAAN PENGADAAN MATERIAL NON MDU DAN JASA KONSTRUKSI SUTM, SKUTM, SKTM, GARDU, KUBIKEL DAN CATU DAYA PROGRAM PERKUATAN JARINGAN UP3 BALI UTARA PAKET 4 TAHUN 2025 |  |  |  |  | 0 | 138879931 | 0222.SPK/DAN.01.03/F05020000/2025/L | PT. MAHATMA JAYA DAMAI | 138879931 | 0 | 0 | 0 | 138879931 |  | DAL | 2026 | LANJUTAN | 61 | [16 empty] | LUNAS | 0 | 2026-06-19
[5 empty] | 206/RAB/REN-ABU/2025/L | 194/AI/61/ABU/2025/L | PEKERJAAN PENGADAAN MATERIAL NON MDU DAN JASA KONSTRUKSI SUTM, SKUTM, SKTM, GARDU, KUBIKEL DAN CATU DAYA PROGRAM PERKUATAN JARINGAN UP3 BALI UTARA PAKET 5 TAHUN 2025 |  |  |  |  | 0 | 122033806 | 0219.SPK/DAN.01.03/F05020000/2025/L | PT. LOKA SEJAHTERA ABADI | 122033806 | 0 | 0 | 0 | 121900195 |  | DAL | 2026 | LANJUTAN | 61 | [16 empty] | LUNAS | 0 | 2026-06-26
[5 empty] | 207/RAB/REN-ABU/2025/L | 202/AI/61/ABU/2025/L | PEKERJAAN PENGADAAN MATERIAL NON MDU DAN JASA KONSTRUKSI SUTM, SKUTM, SKTM, GARDU, KUBIKEL DAN CATU DAYA PROGRAM PERKUATAN JARINGAN UP3 BALI UTARA PAKET 6 TAHUN 2025 |  |  |  |  | 0 | 88076984 | 0221.SPK/DAN.01.03/F05020000/2025/L | PT DHANA ELEKTRIK | 88076984 | 0 | 0 | 0 | 88042591 |  | DAL | 2026 | LANJUTAN | 61 | [16 empty] | LUNAS | 0 | 2026-05-26
[5 empty] | 208/RAB/REN-ABU/2025/L | 201/AI/61/ABU/2025/L | PEKERJAAN PENGADAAN MATERIAL NON MDU DAN JASA KONSTRUKSI SUTM, SKUTM, SKTM, GARDU, KUBIKEL DAN CATU DAYA PROGRAM PERKUATAN JARINGAN UP3 BALI UTARA PAKET 7 TAHUN 2025 |  |  |  |  | 0 | 116431216 | 0220.SPK/DAN.01.03/F05020000/2025/L | PT. ARTA JAYA ELEKTRIK | 116431216 | 0 | 0 | 0 | 116431215 |  | DAL | 2026 | LANJUTAN | 61 | [16 empty] | LUNAS | 0 | 2026-06-24
[5 empty] | 210/RAB/REN-ABU/2025/L | 203/AI/61/ABU/2025/L | PEKERJAAN PENGADAAN MATERIAL NON MDU DAN JASA KONSTRUKSI SUTM, SKUTM, SKTM, GARDU, KUBIKEL DAN CATU DAYA PROGRAM PERKUATAN JARINGAN UP3 BALI UTARA PAKET 8 TAHUN 2025 |  |  |  |  | 0 | 101407522 | 0228.SPK/DAN.01.03/F05020000/2025/L | PT. WANATARA JAYA ABADI | 101407522 | 0 | 0 | 0 | 101209217 |  | DAL | 2026 | LANJUTAN | 61 | [16 empty] | LUNAS | 0 | 2026-05-26
156/61.61/ABU/2026 |  | 2025.DJBI.4.003 |  |  |  |  | LAN-61.PK-PEMASANGAN / PENGGANTIAN KOMPONEN JARINGAN BARA | 0 | 0 | 745264755 | 745264755 | 0 | 745264755 |  |  | 745264755 | 0 | 0 | 0 | 703298841 | 0 | DAL | 2026 | LANJUTAN | 61 | [16 empty] | LUNAS | 0
[5 empty] | 100/RAB/REN-ABU/2025/L | 098/AI/61/ABU/2025/L | PEKERJAAN PENGADAAN MATERIAL NON MDU DAN JASA KONSTRUKSI SKUTR PROGRAM PENGGANTIAN KOMPONEN JTR UP3 BALI UTARA PAKET 3 TAHUN 2025 |  |  |  |  | 0 | 200098214 | 0109.SPK/DAN.01.03/F05020000/2025/L | PT. DEBY PRATAMA TEKNIK | 200098214 | 0 | 0 | 0 | 198208614 |  | DAL | 2026 | LANJUTAN | 61 | [16 empty] | LUNAS | 0 | 2026-05-29
[5 empty] | 101/RAB/REN-ABU/2025/L | 099/AI/61/ABU/2025/L | PEKERJAAN PENGADAAN MATERIAL NON MDU DAN JASA KONSTRUKSI SKUTR PROGRAM PENGGANTIAN KOMPONEN JTR UP3 BALI UTARA PAKET 4 TAHUN 2025 |  |  |  |  | 0 | 204329094 | 0110.SPK/DAN.01.03/F05020000/2025/L | PT GUMANDIRI UTAMA ELEKTRIK | 204329094 | 0 | 0 | 0 | 199437516 |  | DAL | 2026 | LANJUTAN | 61 | [16 empty] | LUNAS | 0 | 2026-06-24
[5 empty] | 136/RAB/REN-ABU/2025/L | 135/AI/61/ABU/2025/L | PEKERJAAN PENGADAAN MATERIAL NON MDU DAN JASA KONSTRUKSI SKUTR PROGRAM TINDAK LANJUT TEMUAN INSPEKSI JTR UP3 BALI UTARA PAKET 1 TAHUN 2025 |  |  |  |  | 0 | 200098505 | 0140.SPK/DAN.01.03/F05020000/2025/L | PT. BALI BINA ELECTRO | 200098505 | 0 | 0 | 0 | 200098504 |  | DAL | 2026 | LANJUTAN | 61 | [16 empty] | LUNAS | 0 | 2026-04-28
[5 empty] | 144/RAB/REN-ABU/2025/L | 140/AI/61/ABU/2025/L | Pengadaan dan Pemasangan Tiang Beton 9 m 200 daN untuk Program Penggantian Komponen Jaringan UP3 Bali Utara Tahun 2025 |  |  |  |  | 0 | 140738942 | 1337/STH.01.02/F05020000/2025/L | PT. BETON PRIMA INDONESIA | 140738942 | 0 | 0 | 0 | 105554207 |  | DAL | 2026 | LANJUTAN | 61 | [16 empty] | BELUM LUNAS | 0 | 2026-04-24
157/61.61/ABU/2026 |  | 2025.DJBI.4.004 |  |  |  |  | LAN-61.PK-REHAB DAN / REKONDUKTORING JTM BARA | 0 | 0 | 3858556230 | 3858556230 | 0 | 3858012533 |  |  | 3858012533 | 0 | 0 | 0 | 3855375316 | 543697 | DAL | 2026 | LANJUTAN | 61 | [16 empty] | LUNAS | 0
[5 empty] | 015/RAB/REN-ABU/2025/L | 017/AI/61/ABU/2025/L | PENGADAAN DAN PEMASANGAN LENGKAPAN KABEL TEGANGAN MENENGAH : TERMINASI &amp; SAMBUNGAN UNTUK MENDUKUNG PROGRAM KEANDALAN UP3 BALI UTARA PAKET 1 TAHUN 2025 |  |  |  |  | 0 | 362159633 | 0014.SPK/DAN.01.03/F05020000/2025/L | PT. ARLISCO ELEKTRIKA PERKASA | 362159633 | 0 | 0 | 0 | 362159633 |  | DAL | 2026 | LANJUTAN | 61 | [16 empty] | LUNAS | 0 | 2026-04-21
[5 empty] | 016/RAB/REN-ABU/2025/L | 016/AI/61/ABU/2025/L | PENGADAAN DAN PEMASANGAN LENGKAPAN KABEL TEGANGAN MENENGAH : TERMINASI &amp; SAMBUNGAN UNTUK MENDUKUNG PROGRAM KEANDALAN UP3 BALI UTARA PAKET 2 TAHUN 2025 |  |  |  |  | 0 | 354249840 | 0015.SPK/DAN.01.03/F05020000/2025/L | PT. NURINDA | 354249840 | 0 | 0 | 0 | 354249840 |  | DAL | 2026 | LANJUTAN | 61 | [16 empty] | LUNAS | 0 | 2026-04-28
[5 empty] | 017/RAB/REN-ABU/2025/L | 015/AI/61/ABU/2025/L | PENGADAAN DAN PEMASANGAN LENGKAPAN KABEL TEGANGAN MENENGAH : SAMBUNGAN UNTUK MENDUKUNG PROGRAM KEANDALAN UP3 BALI UTARA PAKET 3 TAHUN 2025 |  |  |  |  | 0 | 106761497 | 0016.SPK/DAN.01.03/F05020000/2025/L | PT. SERAMBI GAYO SENTOSA | 106761497 | 0 | 0 | 0 | 106761497 |  | DAL | 2026 | LANJUTAN | 61 | [16 empty] | LUNAS | 0 | 2026-04-27
[5 empty] | 046/RAB/REN-ABU/2025/L | 045/AI/61/ABU/2025/L | PEKERJAAN PENGADAAN MATERIAL NON MDU DAN JASA KONSTRUKSI SUTM, SKUTM, SKTM, GARDU, KUBIKEL DAN CATU DAYA PROGRAM REHABILITASI JTM UP3 BALI UTARA PAKET 2 TAHUN 2025 |  |  |  |  | 0 | 211762016 | 0044.SPK/DAN.01.03/F05020000/2025/L | PT. ARTA JAYA ELEKTRIK | 211762016 | 0 | 0 | 0 | 211762016 |  | DAL | 2026 | LANJUTAN | 61 | [16 empty] | LUNAS | 0 | 2026-04-27
[5 empty] | 082/RAB/REN-ABU/2025/L | 081/AI/61/ABU/2025/L | PEKERJAAN PENGADAAN MATERIAL NON MDU DAN JASA KONSTRUKSI SUTM, SKUTM, SKTM, GARDU, KUBIKEL DAN CATU DAYA PROGRAM KEANDALAN JTM UP3 BALI UTARA PAKET 2 TAHUN 2025 |  |  |  |  | 0 | 297497379 | 0065.SPK/DAN.01.03/F05020000/2025/L | PT. ARTA JAYA ELEKTRIK | 297497379 | 0 | 0 | 0 | 297497379 |  | DAL | 2026 | LANJUTAN | 61 | [16 empty] | LUNAS | 0 | 2026-05-25
[5 empty] | 083/RAB/REN-ABU/2025/L | 082/AI/61/ABU/2025/L | PEKERJAAN PENGADAAN MATERIAL NON MDU DAN JASA KONSTRUKSI SUTM, SKUTM, SKTM, GARDU, KUBIKEL DAN CATU DAYA PROGRAM KEANDALAN JTM UP3 BALI UTARA PAKET 3 TAHUN 2025 |  |  |  |  | 0 | 300003964 | 0067.SPK/DAN.01.03/F05020000/2025/L | PT. LOKA SEJAHTERA ABADI | 300003964 | 0 | 0 | 0 | 299953391 |  | DAL | 2026 | LANJUTAN | 61 | [16 empty] | LUNAS | 0 | 2026-05-29
[5 empty] | 084/RAB/REN-ABU/2025/L | 083/AI/61/ABU/2025/L | PEKERJAAN PENGADAAN MATERIAL NON MDU DAN JASA KONSTRUKSI SUTM, SKUTM, SKTM, GARDU, KUBIKEL DAN CATU DAYA PROGRAM KEANDALAN JTM UP3 BALI UTARA PAKET 4 TAHUN 2025 |  |  |  |  | 0 | 295442706 | 0066.SPK/DAN.01.03/F05020000/2025/L | PT GUWANA MULYA TEKNIK | 295442706 | 0 | 0 | 0 | 295442706 |  | DAL | 2026 | LANJUTAN | 61 | [16 empty] | LUNAS | 0 | 2026-04-20
[5 empty] | 086/RAB/REN-ABU/2025/L | 085/AI/61/ABU/2025/L | PEKERJAAN PENGADAAN MATERIAL NON MDU DAN JASA KONSTRUKSI SUTM, SKUTM, SKTM, GARDU, KUBIKEL DAN CATU DAYA PROGRAM KEANDALAN JTM UP3 BALI UTARA PAKET 6 TAHUN 2025 |  |  |  |  | 0 | 300003964 | 0062.SPK/DAN.01.03/F05020000/2025/L | PT ADI KARYA PUTRA | 300003964 | 0 | 0 | 0 | 299954209 |  | DAL | 2026 | LANJUTAN | 61 | [16 empty] | LUNAS | 0 | 2026-04-30
[5 empty] | 094/RAB/REN-ABU/2025/L | 092/AI/61/ABU/2025/L | PEKERJAAN PENGADAAN MATERIAL NON MDU DAN JASA KONSTRUKSI SUTM, SKUTM, SKTM, GARDU, KUBIKEL DAN CATU DAYA PROGRAM TINDAK LANJUT TEMUAN INSPEKSI JTM UP3 BALI UTARA PAKET 4 TAHUN 2025 |  |  |  |  | 0 | 299667506 | 0103.SPK/DAN.01.03/F05020000/2025/L | PT GUWANA MULYA TEKNIK | 299667506 | 0 | 0 | 0 | 299667505 |  | DAL | 2026 | LANJUTAN | 61 | [16 empty] | LUNAS | 0 | 2026-04-28
[5 empty] | 096/RAB/REN-ABU/2025/L | 094/AI/61/ABU/2025/L | PEKERJAAN PENGADAAN MATERIAL NON MDU DAN JASA KONSTRUKSI SUTM, SKUTM, SKTM, GARDU, KUBIKEL DAN CATU DAYA PROGRAM TINDAK LANJUT TEMUAN INSPEKSI JTM UP3 BALI UTARA PAKET 7 TAHUN 2025 |  |  |  |  | 0 | 200244640 | 0105.SPK/DAN.01.03/F05020000/2025/L | PT. SURYA BRATA | 200244640 | 0 | 0 | 0 | 200244640 |  | DAL | 2026 | LANJUTAN | 61 | [16 empty] | LUNAS | 0 | 2026-04-28
[5 empty] | 113/RAB/REN-ABU/2025/L | 112/AI/61/ABU/2025/L | PENGADAAN DAN PEMASANGAN LENGKAPAN KABEL TEGANGAN MENENGAH : TERMINASI UNTUK MENDUKUNG PROGRAM REHABILITASI JARINGAN UP3 BALI UTARA PAKET 1 TAHUN 2025 |  |  |  |  | 0 | 47198803 | 0122.SPK/DAN.01.03/F05020000/2025/L | PT. ARLISCO ELEKTRIKA PERKASA | 47198803 | 0 | 0 | 0 | 47198802 |  | DAL | 2026 | LANJUTAN | 61 | [16 empty] | LUNAS | 0 | 2026-05-26
[5 empty] | 132/RAB/REN-ABU/2025/L | 131/AI/61/ABU/2025/L | PENGADAAN DAN PEMASANGAN LENGKAPAN KABEL TEGANGAN MENENGAH : TERMINASI LBOW PROGRAM REHABILITASI JARINGAN UP3 BALI UTARA TAHUN 2025 |  |  |  |  | 0 | 40936245 | 0148.SPK/DAN.01.03/F05020000/2025/L | PT. ARLISCO ELEKTRIKA PERKASA | 40936245 | 0 | 0 | 0 | 40936245 |  | DAL | 2026 | LANJUTAN | 61 | [16 empty] | LUNAS | 0 | 2026-09-28
[5 empty] | 143/RAB/REN-ABU/2025/L | 139/AI/61/ABU/2025/L | Pengadaan dan Pemasangan Tiang Beton 13 m 350 daN untuk Program Rehabilitasi Jaringan UP3 Bali Utara Paket 2 Tahun 2025 |  |  |  |  | 0 | 292983057 | 1316/STH.01.02/F05020000/2025/L | PT. KENCANA TEKNIKATAMA SENTOSA | 292983057 | 0 | 0 | 0 | 292983057 |  | DAL | 2026 | LANJUTAN | 61 | [16 empty] | LUNAS | 0 | 2026-04-27
[5 empty] | 150/RAB/REN-ABU/2025/L | 146/AI/61/ABU/2025/L | PENGADAAN DAN PEMASANGAN LENGKAPAN KABEL TEGANGAN MENENGAH : TERMINASI UNTUK MENDUKUNG PROGRAM REHABILITASI JARINGAN UP3 BALI UTARA PAKET 2 TAHUN 2025 |  |  |  |  | 0 | 126238171 | 0161.SPK/DAN.01.03/F05020000/2025/L | PT. ARLISCO ELEKTRIKA PERKASA | 126238171 | 0 | 0 | 0 | 123701285 |  | DAL | 2026 | LANJUTAN | 61 | [16 empty] | LUNAS | 0 | 2026-06-19
[5 empty] | 151/RAB/REN-ABU/2025/L | 148/AI/61/ABU/2025/L | PEKERJAAN PENGADAAN MATERIAL NON MDU DAN JASA KONSTRUKSI SUTM, SKUTM, SKTM, GARDU, KUBIKEL DAN CATU DAYA PROGRAM PERKUATAN JTM UP3 BALI UTARA PAKET 2 TAHUN 2025 |  |  |  |  | 0 | 150007380 | 0159.SPK/DAN.01.03/F05020000/2025/L | PT. SURYA BRATA | 150007380 | 0 | 0 | 0 | 150007380 |  | DAL | 2026 | LANJUTAN | 61 | [16 empty] | LUNAS | 0 | 2026-05-29
[5 empty] | 157/RAB/REN-ABU/2025/L | 149/AI/61/ABU/2025/L | PEKERJAAN PENGADAAN MATERIAL NON MDU DAN JASA KONSTRUKSI SUTM, SKUTM, SKTM, GARDU, KUBIKEL DAN CATU DAYA PROGRAM TINDAK LANJUT TEMUAN INSPEKSI JTM UP3 BALI UTARA PAKET 1 TAHUN 2025 |  |  |  |  | 0 | 150358720 | 0163.SPK/DAN.01.03/F05020000/2025/L | PT. MAHATMA JAYA DAMAI | 150358720 | 0 | 0 | 0 | 150358719 |  | DAL | 2026 | LANJUTAN | 61 | [16 empty] | LUNAS | 0 | 2026-04-27
[5 empty] | 197/RAB/REN-ABU/2025/L | 190/AI/61/ABU/2025/L | PEKERJAAN PENGADAAN MATERIAL NON MDU DAN JASA KONSTRUKSI SUTM, SKUTM, SKTM, GARDU, KUBIKEL DAN CATU DAYA PROGRAM REHABILITASI JARINGAN UP3 BALI UTARA TAHUN 2025 |  |  |  |  | 0 | 225606906 | 0215.SPK/DAN.01.03/F05020000/2025/L | PT. ARTA JAYA ELEKTRIK | 225606906 | 0 | 0 | 0 | 225606906 |  | DAL | 2026 | LANJUTAN | 61 | [16 empty] | LUNAS | 0 | 2026-05-26
[5 empty] | 201/RAB/REN-ABU/2025/L | 200/AI/61/ABU/2025/L | PENGADAAN DAN PEMASANGAN LENGKAPAN KABEL TEGANGAN MENENGAH : SAMBUNGAN UNTUK MENDUKUNG PROGRAM KEANDALAN UP3 BALI UTARA PAKET 6 TAHUN 2025 |  |  |  |  | 0 | 96890106 | 0227.SPK/DAN.01.03/F05020000/2025/L | PT. TRILISTRINDO PRATAMA | 96890106 | 0 | 0 | 0 | 96890106 |  | DAL | 2026 | LANJUTAN | 61 | [16 empty] | LUNAS | 0 | 2026-06-19
158/61.61/ABU/2026 |  | 2025.DJBI.6.001 |  |  |  |  | LAN-61.PK-SARANA PENUNJANG DAN PERALATAN BARA | 0 | 0 | 434583870 | 434583870 | 0 | 434583870 |  |  | 434583870 | 0 | 0 | 0 | 434583870 | 0 | DAL | 2026 | LANJUTAN | 61 | [16 empty] | LUNAS | 0
[5 empty] | 145/RAB/REN-ABU/2025/L | 141/AI/61/ABU/2025/L | Pengadaan Peralatan PDKB TM UP3 Bali Utara Tahun 2025 |  |  |  |  | 0 | 124444320 | 0155.SPK/DAN.01.03/F05020000/2025/L | PT. DWI EKA BAKTI | 124444320 | 0 | 0 | 0 | 124444320 |  | DAL | 2026 | LANJUTAN | 61 | [16 empty] | LUNAS | 0 | 2026-04-21
[5 empty] | 146/RAB/REN-ABU/2025/L | 142/AI/61/ABU/2025/L | Pengadaan Peralatan PDKB Make Switch UP3 Bali Utara Tahun 2025 |  |  |  |  | 0 | 297702000 | 0169.SPK/DAN.01.01/F05020000/2025/L | PT. DWI EKA BAKTI | 297702000 | 0 | 0 | 0 | 297702000 |  | DAL | 2026 | LANJUTAN | 61 | [16 empty] | LUNAS | 0 | 2026-04-21
[5 empty] | 200/RAB/REN-ABU/2025/L | 193/AI/61/ABU/2025/L | PENGADAAN LIVE LINE CONNECTOR (PERMANENT CONNECTOR) UNTUK MENDUKUNG KINERJA PDKB UP3 BALI UTARA TAHUN 2025 |  |  |  |  | 0 | 12437550 | 0216.SPK/DAN.01.01/F05020000/2025/L | PT. KILAT WAHANA JENGGALA | 12437550 | 0 | 0 | 0 | 12437550 |  | DAL | 2026 | LANJUTAN | 61 | [16 empty] | LUNAS | 0 | 2026-04-22
159/61.61/ABU/2026 |  | 2024.DJBI.3.001 |  |  |  |  | LAN-61.EF-PEMBANGUNAN DAN UPRATING JTM UNTUK MENDUKUNG EFISIENSI BALI UTARA | 0 | 0 | 2221340 | 2221340 | 0 | 2221340 |  |  | 2221340 | 0 | 0 | 0 | 2221338 | 0 | EFI | 2026 | LANJUTAN | 61 | [16 empty] | LUNAS | 0
[5 empty] | 341/RAB/REN-ABU/2024/L/L | 315/AI/61/ABU/2024/L/L | PENGADAAN JASA KONSTRUKSI DAN MATERIAL NON MDU PEMBANGUNAN JTM PROGRAM EFISIENSI UP3 BALI UTARA PAKET 3 TAHUN 2024 |  |  |  |  | 0 | 2221340 | 0170.SPK/DAN.01.03/F05020000/2024/L/L | PT. DWI PUTRA TEKNIK | 2221340 | 0 | 0 | 0 | 2221338 |  | EFI | 2026 | LANJUTAN | 61 | [16 empty] | LUNAS | 0 | 2026-04-22
160/61.61/ABU/2026 |  | 2024.DJBI.3.003 |  |  |  |  | LAN-61.EF-PEMBANGUNAN JTR UNTUK MENDUKUNG EFISIENSI BALI UTARA | 0 | 0 | 6065416 | 6065416 | 0 | 6065415 |  |  | 6065416 | 0 | 0 | 0 | 6065414 | 1 | EFI | 2026 | LANJUTAN | 61 | [16 empty] | LUNAS | 0
[5 empty] | 325/RAB/REN-ABU/2024/L/L | 304/AI/61/ABU/2024/L/L | PENGADAAN JASA KONSTRUKSI DAN MATERIAL NON MDU PEMBANGUNAN JTR PROGRAM EFISIENSI UP3 BALI UTARA PAKET 2 TAHUN 2024 |  |  |  |  | 0 | 4460813 | 0158.SPK/DAN.01.03/F05020000/2024/L/L | PT ANDIKA MITRA JAYA | 4460813 | 0 | 0 | 0 | 4460812 |  | EFI | 2026 | LANJUTAN | 61 | [16 empty] | LUNAS | 0 | 2026-04-22
[5 empty] | 378/RAB/REN-ABU/2024/L/L | 341/AI/61/ABU/2024/L/L | PENGADAAN JASA KONSTRUKSI DAN MATERIAL NON MDU PEMBANGUNAN DAN UPRATING JTR PROGRAM EFISIENSI UP3 BALI UTARA PAKET 6 TAHUN 2024 |  |  |  |  | 0 | 1604603 | 0185.SPK/DAN.01.03/F05020000/2024/L/L | PT. MAHATMA JAYA DAMAI | 1604603 | 0 | 0 | 0 | 1604602 |  | EFI | 2026 | LANJUTAN | 61 | [16 empty] | LUNAS | 0 | 2026-04-22
161/61.61/ABU/2026 |  | 2025.DJBI.5.004 |  |  |  |  | LAN-61.EF-PEREMAJAAN KWH METER BARA | 0 | 0 | 208635580 | 208635580 | 0 | 208519316 |  |  | 208519316 | 0 | 0 | 0 | 207380441 | 116264 | EFI | 2026 | LANJUTAN | 61 | [16 empty] | LUNAS | 0
[5 empty] | 065/RAB/REN-ABU/2025/L | 077/AI/61/ABU/2025/L | Pekerjaan Penggantian APP Penanganan LBKB, KRN, Pemasangan Lemari APP, dan Gangguan Paket I Tahun 2025 ULP Singaraja |  |  |  |  | 0 | 10765048 | 0081.SPK/DAN.01.02/F05020000/2025/L | PT. DARMA KARYA LESTARI | 10765048 | 0 | 0 | 0 | 10765048 |  | EFI | 2026 | LANJUTAN | 61 | [16 empty] | LUNAS | 0 | 2026-06-29
[5 empty] | 066/RAB/REN-ABU/2025/L | 076/AI/61/ABU/2025/L | Pekerjaan Penggantian APP Penanganan LBKB, KRN, Pemasangan Lemari APP, dan Gangguan Paket I Tahun 2025 ULP Tejakula |  |  |  |  | 0 | 1755004 | 0080.SPK/DAN.01.02/F05020000/2025/L | PT. DARMA KARYA LESTARI | 1755004 | 0 | 0 | 0 | 1755004 |  | EFI | 2026 | LANJUTAN | 61 | [16 empty] | LUNAS | 0 | 2026-06-26
[5 empty] | 067/RAB/REN-ABU/2025/L | 075/AI/61/ABU/2025/L | Pekerjaan Penggantian APP Penanganan LBKB, KRN, Pemasangan Lemari APP, dan Gangguan Paket I Tahun 2025 ULP Seririt |  |  |  |  | 0 | 9072332 | 0079.SPK/DAN.01.02/F05020000/2025/L | PT DAYA MANUNGGAL UTAMA | 9072332 | 0 | 0 | 0 | 9072332 |  | EFI | 2026 | LANJUTAN | 61 | [16 empty] | LUNAS | 0 | 2026-06-25
[5 empty] | 068/RAB/REN-ABU/2025/L | 074/AI/61/ABU/2025/L | Pekerjaan Penggantian APP Penanganan LBKB, KRN, Pemasangan Lemari APP, dan Gangguan Paket I Tahun 2025 ULP Negara |  |  |  |  | 0 | 5216200 | 0078.SPK/DAN.01.02/F05020000/2025/L | PT DAYA MANUNGGAL UTAMA | 5216200 | 0 | 0 | 0 | 5216200 |  | EFI | 2026 | LANJUTAN | 61 | [16 empty] | LUNAS | 0 | 2026-06-26
[5 empty] | 069/RAB/REN-ABU/2025/L | 073/AI/61/ABU/2025/L | Pekerjaan Penggantian APP Penanganan LBKB, KRN, Pemasangan Lemari APP, dan Gangguan Paket I Tahun 2025 ULP Gilimanuk |  |  |  |  | 0 | 15484047 | 0077.SPK/DAN.01.02/F05020000/2025/L | PT DAYA MANUNGGAL UTAMA | 15484047 | 0 | 0 | 0 | 15484046 |  | EFI | 2026 | LANJUTAN | 61 | [16 empty] | LUNAS | 0 | 2026-06-26
[5 empty] | 070/RAB/REN-ABU/2025/L | 072/AI/61/ABU/2025/L | Pekerjaan Penggantian APP Tua &amp; Upgrade KRN Tahun 2025 ULP Singaraja |  |  |  |  | 0 | 38149376 | 0091.SPK/DAN.01.02/F05020000/2025/L | PT. DARMA KARYA LESTARI | 38149376 | 0 | 0 | 0 | 38149376 |  | EFI | 2026 | LANJUTAN | 61 | [16 empty] | LUNAS | 0 | 2026-06-29
[5 empty] | 072/RAB/REN-ABU/2025/L | 070/AI/61/ABU/2025/L | Pekerjaan Penggantian APP Tua &amp; Upgrade KRN Tahun 2025 ULP Seririt |  |  |  |  | 0 | 12940115 | 0089.SPK/DAN.01.02/F05020000/2025/L | PT DAYA MANUNGGAL UTAMA | 12940115 | 0 | 0 | 0 | 12940115 |  | EFI | 2026 | LANJUTAN | 61 | [16 empty] | LUNAS | 0 | 2026-06-25
[5 empty] | 073/RAB/REN-ABU/2025/L | 069/AI/61/ABU/2025/L | Pekerjaan Penggantian APP Tua &amp; Upgrade KRN Tahun 2025 ULP Negara |  |  |  |  | 0 | 24202806 | 0088.SPK/DAN.01.02/F05020000/2025/L | PT DAYA MANUNGGAL UTAMA | 24202806 | 0 | 0 | 0 | 24202806 |  | EFI | 2026 | LANJUTAN | 61 | [16 empty] | LUNAS | 0 | 2026-06-26
[5 empty] | 074/RAB/REN-ABU/2025/L | 068/AI/61/ABU/2025/L | Pekerjaan Penggantian APP Tua &amp; Upgrade KRN Tahun 2025 ULP Gilimanuk |  |  |  |  | 0 | 3115213 | 0087.SPK/DAN.01.02/F05020000/2025/L | PT DAYA MANUNGGAL UTAMA | 3115213 | 0 | 0 | 0 | 3115213 |  | EFI | 2026 | LANJUTAN | 61 | [16 empty] | LUNAS | 0 | 2026-06-26
[5 empty] | 075/RAB/REN-ABU/2025/L | 067/AI/61/ABU/2025/L | Pekerjaan Reposisi APP 1 Phasa dan 3 Phasa Paket 1 Tahun 2025 ULP Singaraja |  |  |  |  | 0 | 15679112 | 0086.SPK/DAN.01.02/F05020000/2025/L | PT. DARMA KARYA LESTARI | 15679112 | 0 | 0 | 0 | 15679112 |  | EFI | 2026 | LANJUTAN | 61 | [16 empty] | LUNAS | 0 | 2026-06-29
[5 empty] | 076/RAB/REN-ABU/2025/L | 066/AI/61/ABU/2025/L | Pekerjaan Reposisi APP 1 Phasa dan 3 Phasa Paket 1 Tahun 2025 ULP Tejakula |  |  |  |  | 0 | 2115219 | 0085.SPK/DAN.01.02/F05020000/2025/L | PT. DARMA KARYA LESTARI | 2115219 | 0 | 0 | 0 | 2115219 |  | EFI | 2026 | LANJUTAN | 61 | [16 empty] | LUNAS | 0 | 2026-06-29
[5 empty] | 077/RAB/REN-ABU/2025/L | 065/AI/61/ABU/2025/L | Pekerjaan Reposisi APP 1 Phasa dan 3 Phasa Paket 1 Tahun 2025 ULP Seririt |  |  |  |  | 0 | 22660011 | 0084.SPK/DAN.01.02/F05020000/2025/L | PT DAYA MANUNGGAL UTAMA | 22660011 | 0 | 0 | 0 | 22660011 |  | EFI | 2026 | LANJUTAN | 61 | [16 empty] | LUNAS | 0 | 2026-06-26
[5 empty] | 078/RAB/REN-ABU/2025/L | 064/AI/61/ABU/2025/L | Pekerjaan Reposisi APP 1 Phasa dan 3 Phasa Paket 1 Tahun 2025 ULP Negara |  |  |  |  | 0 | 20147848 | 0083.SPK/DAN.01.02/F05020000/2025/L | PT DAYA MANUNGGAL UTAMA | 20147847 | 0 | 0 | 0 | 20147847 |  | EFI | 2026 | LANJUTAN | 61 | [16 empty] | LUNAS | 0 | 2026-06-26
[5 empty] | 079/RAB/REN-ABU/2025/L | 063/AI/61/ABU/2025/L | Pekerjaan Reposisi APP 1 Phasa dan 3 Phasa Paket 1 Tahun 2025 ULP Gilimanuk |  |  |  |  | 0 | 10291660 | 0082.SPK/DAN.01.02/F05020000/2025/L | PT DAYA MANUNGGAL UTAMA | 10291660 | 0 | 0 | 0 | 10291660 |  | EFI | 2026 | LANJUTAN | 61 | [16 empty] | LUNAS | 0 | 2026-06-26
[5 empty] | 096/RAB/REN-ABU/2026 | 089/AI/61/ABU/2026 | Pembayaran atas pajak 2025 (SPK 0090.SPK/DAN.01.02/F05020000/2025) |  |  |  |  | 0 | 14356 | SPK 0090.SPK/DAN.01.02/F05020000/2025 | PT. DARMA KARYA LESTARI | 14356 | 0 | 0 | 0 | 14356 |  | EFI | 2026 | LANJUTAN | 61 | [16 empty] | LUNAS | 0
[5 empty] | 172/RAB/REN-ABU/2025/L | 165/AI/61/ABU/2025/L | Ganti Meter Tua Tahap II ULP Tejakula 2025 |  |  |  |  | 0 | 3690328 | 0186.SPK/DAN.01.02/F05020000/2025/L | PT. DARMA KARYA LESTARI | 3690328 | 0 | 0 | 0 | 3690328 |  | EFI | 2026 | LANJUTAN | 61 | [16 empty] | LUNAS | 0 | 2026-05-25
[5 empty] | 196/RAB/REN-ABU/2025/L | 189/AI/61/ABU/2025/L | Penggantian Box, APP, dan CT Rusak dan Class 1 Pelanggan Paket II UP3 Bali Utara 2025 |  |  |  |  | 0 | 13220642 | 0214.SPK/DAN.01.02/F05020000/2025/L | PT. ARTA JAYA ELEKTRIK | 13220642 | 0 | 0 | 0 | 12081768 |  | EFI | 2026 | LANJUTAN | 61 | [16 empty] | LUNAS | 0 | 2026-04-24
162/61.61/ABU/2026 |  | 2025.DJBI.5.003 |  |  |  |  | LAN-61.EF-UPRATING JTM BARA | 0 | 0 | 355686277 | 355686277 | 0 | 355686277 |  |  | 355686277 | 0 | 0 | 0 | 355686277 | 0 | EFI | 2026 | LANJUTAN | 61 | [16 empty] | LUNAS | 0
[5 empty] | 028/RAB/REN-ABU/2025/L | 027/AI/61/ABU/2025/L | PEKERJAAN PENGADAAN MATERIAL NON MDU DAN JASA KONSTRUKSI SUTM PROGRAM UPRATING JTM UP3 BALI UTARA PAKET 1 TAHUN 2025 |  |  |  |  | 0 | 31526127 | 0028.SPK/DAN.01.03/F05020000/2025/L | PT. MAHATMA JAYA DAMAI | 31526127 | 0 | 0 | 0 | 31526127 |  | EFI | 2026 | LANJUTAN | 61 | [16 empty] | LUNAS | 0 | 2026-04-17
[5 empty] | 029/RAB/REN-ABU/2025/L | 028/AI/61/ABU/2025/L | PEKERJAAN PENGADAAN MATERIAL NON MDU DAN JASA KONSTRUKSI SUTM PROGRAM UPRATING JTM UP3 BALI UTARA PAKET 2 TAHUN 2025 |  |  |  |  | 0 | 66187613 | 0022.SPK/DAN.01.03/F05020000/2025/L | PT. LOKA SEJAHTERA ABADI | 66187613 | 0 | 0 | 0 | 66187613 |  | EFI | 2026 | LANJUTAN | 61 | [16 empty] | LUNAS | 0 | 2026-05-20
[5 empty] | 031/RAB/REN-ABU/2025/L | 030/AI/61/ABU/2025/L | PEKERJAAN PENGADAAN MATERIAL NON MDU DAN JASA KONSTRUKSI SUTM PROGRAM UPRATING JTM UP3 BALI UTARA PAKET 4 TAHUN 2025 |  |  |  |  | 0 | 72646937 | 0026.SPK/DAN.01.03/F05020000/2025/L | PT DHANA ELEKTRIK | 72646937 | 0 | 0 | 0 | 72646937 |  | EFI | 2026 | LANJUTAN | 61 | [16 empty] | LUNAS | 0 | 2026-04-17
[5 empty] | 198/RAB/REN-ABU/2025/L | 191/AI/61/ABU/2025/L | PENGADAAN ELEKTRODA BUMI (GROUND ROD) TM PROGRAM EFISIENSI UP3 BALI UTARA TAHUN 2025 |  |  |  |  | 0 | 82140000 | 0218.SPK/DAN.01.01/F05020000/2025/L | PT. KARYA ADIKITA GALVANIZE | 82140000 | 0 | 0 | 0 | 82140000 |  | EFI | 2026 | LANJUTAN | 61 | [16 empty] | LUNAS | 0 | 2026-04-17
[5 empty] | 199/RAB/REN-ABU/2025/L | 192/AI/61/ABU/2025/L | PENGADAAN LIVE LINE CONNECTOR (PERMANENT CONNECTOR) UNTUK MENDUKUNG PROGRAM EFISIENSI UP3 BALI UTARA TAHUN 2025 |  |  |  |  | 0 | 69097500 | 0217.SPK/DAN.01.01/F05020000/2025/L | PT. KILAT WAHANA JENGGALA | 69097500 | 0 | 0 | 0 | 69097500 |  | EFI | 2026 | LANJUTAN | 61 | [16 empty] | LUNAS | 0 | 2026-04-17
[5 empty] | 209/RAB/REN-ABU/2025/L | 198/AI/61/ABU/2025/L | PENGADAAN ELEKTRODA BUMI (GROUND ROD) TM UP3 BALI UTARA TAHUN 2025 |  |  |  |  | 0 | 34088100 | 0226.SPK/DAN.01.01/F05020000/2025/L | PT. KARYA ADIKITA GALVANIZE | 34088100 | 0 | 0 | 0 | 34088100 |  | EFI | 2026 | LANJUTAN | 61 | [16 empty] | LUNAS | 0 | 2026-04-16
163/61.61/ABU/2026 |  | 2025.DJBI.5.002 |  |  |  |  | LAN-61.EF-REHAB DAN PERLUASAN JTR BARA | 0 | 0 | 752177300 | 752177300 | 0 | 750620348 |  |  | 750620348 | 0 | 0 | 0 | 741005265 | 1556952 | EFI | 2026 | LANJUTAN | 61 | [16 empty] | LUNAS | 0
[5 empty] | 035/RAB/REN-ABU/2025/L | 034/AI/61/ABU/2025/L | PEKERJAAN PENGADAAN MATERIAL NON MDU DAN JASA KONSTRUKSI SKUTR PROGRAM PERLUASAN JTR UP3 BALI UTARA PAKET 4 TAHUN 2025 |  |  |  |  | 0 | 89243424 | 0035.SPK/DAN.01.03/F05020000/2025/L | PT GUMANDIRI UTAMA ELEKTRIK | 89243423 | 0 | 0 | 0 | 89243423 |  | EFI | 2026 | LANJUTAN | 61 | [16 empty] | LUNAS | 0 | 2026-05-21
[5 empty] | 038/RAB/REN-ABU/2025/L | 037/AI/61/ABU/2025/L | PEKERJAAN PENGADAAN MATERIAL NON MDU DAN JASA KONSTRUKSI SKUTR PROGRAM REHABILITASI JTR UP3 BALI UTARA PAKET 3 TAHUN 2025 |  |  |  |  | 0 | 126480585 | 0029.SPK/DAN.01.03/F05020000/2025/L | PT. DEBY PRATAMA TEKNIK | 126480585 | 0 | 0 | 0 | 124847541 |  | EFI | 2026 | LANJUTAN | 61 | [16 empty] | LUNAS | 0 | 2026-05-29
[5 empty] | 040/RAB/REN-ABU/2025/L | 039/AI/61/ABU/2025/L | Pengadaan dan Pemasangan Tiang Beton 9 m 200 daN untuk Program Perluasan JTR UP3 Bali Utara Tahap 2 Tahun 2025 |  |  |  |  | 0 | 251319540 | 0808/STH.01.02/F05020000/2025/L | PT. BETON PRIMA INDONESIA | 251319540 | 0 | 0 | 0 | 246293149 |  | EFI | 2026 | LANJUTAN | 61 | [16 empty] | LUNAS | 0 | 2026-04-21
[5 empty] | 153/RAB/REN-ABU/2025/L | 153/AI/61/ABU/2025/L | PEKERJAAN PENGADAAN MATERIAL NON MDU DAN JASA KONSTRUKSI SKUTR PROGRAM REHABILITASI JARINGAN UP3 BALI UTARA PAKET 1 TAHUN 2025 |  |  |  |  | 0 | 100103530 | 0167.SPK/DAN.01.03/F05020000/2025/L | PT. BALI BINA ELECTRO | 100103530 | 0 | 0 | 0 | 99953020 |  | EFI | 2026 | LANJUTAN | 61 | [16 empty] | LUNAS | 0 | 2026-05-25
[5 empty] | 155/RAB/REN-ABU/2025/L | 151/AI/61/ABU/2025/L | PEKERJAAN PENGADAAN MATERIAL NON MDU DAN JASA KONSTRUKSI SKUTR PROGRAM REHABILITASI JARINGAN UP3 BALI UTARA PAKET 3 TAHUN 2025 |  |  |  |  | 0 | 100103530 | 0165.SPK/DAN.01.03/F05020000/2025/L | PT. DEBY PRATAMA TEKNIK | 100103530 | 0 | 0 | 0 | 100103530 |  | EFI | 2026 | LANJUTAN | 61 | [16 empty] | LUNAS | 0 | 2026-06-24
[5 empty] | 156/RAB/REN-ABU/2025/L | 150/AI/61/ABU/2025/L | PEKERJAAN PENGADAAN MATERIAL NON MDU DAN JASA KONSTRUKSI SKUTR PROGRAM REHABILITASI JARINGAN UP3 BALI UTARA PAKET 4 TAHUN 2025 |  |  |  |  | 0 | 83369740 | 0164.SPK/DAN.01.03/F05020000/2025/L | PT GUMANDIRI UTAMA ELEKTRIK | 83369740 | 0 | 0 | 0 | 80564602 |  | EFI | 2026 | LANJUTAN | 61 | [16 empty] | LUNAS | 0 | 2026-04-27
164/61.61/ABU/2026 |  | 2025.DJBI.5.001 |  |  |  |  | LAN-61.EF-MANAJEMEN TRAFO BARA | 0 | 0 | 354303505 | 354303505 | 0 | 354303505 |  |  | 354303505 | 0 | 0 | 0 | 346481165 | 0 | EFI | 2026 | LANJUTAN | 61 | [16 empty] | LUNAS | 0
[5 empty] | 024/RAB/REN-ABU/2025/L | 024/AI/61/ABU/2025/L | PEKERJAAN PENGADAAN MATERIAL NON MDU DAN JASA KONSTRUKSI GARDU PROGRAM MANAJEMEN TRAFO UP3 BALI UTARA PAKET 2 TAHUN 2025 |  |  |  |  | 0 | 176169455 | 0021.SPK/DAN.01.03/F05020000/2025/L | PT ADI KARYA PUTRA | 176169455 | 0 | 0 | 0 | 175688511 |  | EFI | 2026 | LANJUTAN | 61 | [16 empty] | LUNAS | 0 | 2026-05-29
[5 empty] | 027/RAB/REN-ABU/2025/L | 026/AI/61/ABU/2025/L | PEKERJAAN PENGADAAN MATERIAL NON MDU DAN JASA KONSTRUKSI GARDU PROGRAM MANAJEMEN TRAFO UP3 BALI UTARA PAKET 4 TAHUN 2025 |  |  |  |  | 0 | 178134050 | 0024.SPK/DAN.01.03/F05020000/2025/L | PT. MAHATMA JAYA DAMAI | 178134050 | 0 | 0 | 0 | 170792654 |  | EFI | 2026 | LANJUTAN | 61 | [16 empty] | LUNAS | 0 | 2026-05-26
173/61.61/ABU/2026 | PRK.2026.DJBI.BARA.1-002 | 2026.DJBI.4.003 | I.5582.26.09.0004.001 |  |  |  | MRN-61.PK-PEMASANGAN / PENGGANTIAN KOMPONEN JARINGAN BARA | 0 | 0 | 2534029341 | 2534029341 | 0 | 2529738587 |  |  | 2529738590 | 0 | 0 | 2020514497 | 0 | 4290754 | DAL | 2026 | MURNI | 61 | [16 empty] | BELUM LUNAS | 2020514497
[5 empty] | 037/RAB/REN-ABU/2026 | 026/AI/61/ABU/2026 | Pekerjaan Pengadaan Material Non MDU dan Jasa Konstruksi SKUTR Program Penggantian Komponen JTR UP3 Bali Utara Tahap 1 Paket 1 Tahun 2026 |  |  |  |  | 0 | 177387374 | 0041.SPK/DAN.01.03/F05020000/2026 | PT GUMANDIRI UTAMA ELEKTRIK | 177387374 | 0 | 0 | 175246917 | 0 |  | DAL | 2026 | MURNI | 61 | 2026-05-08 | 2026-06-30 |  | 2026-10-25 | [9 empty] | 175246917 |  |  | BELUM LUNAS | 175246917
[5 empty] | 058/RAB/REN-ABU/2026 | 056/AI/61/ABU/2026 | Pengadaan dan Pemasangan Joint Terminasi MVTIC Program Perkuatan Jaringan UP3 Bali Utara Tahun 2026 |  |  |  |  | 0 | 469337637 | 0068.SPK/DAN.01.03/F05020000/2026 | PT. TRILISTRINDO PRATAMA | 469337637 | 0 | 0 | 469337637 | 0 |  | DAL | 2026 | MURNI | 61 | 2026-06-04 | 2026-12-31 |  | 2026-12-25 | [10 empty] | 445870755 |  | BELUM LUNAS | 469337637
[5 empty] | 072/RAB/REN-ABU/2026 | 072/AI/61/ABU/2026 | Pekerjaan Pengadaan Material Non MDU dan Jasa Konstruksi SKUTR Program Penggantian Komponen JTR UP3 Bali Utara Tahap 1 Paket 2 Tahun 2026 |  |  |  |  | 0 | 300866788 | 0079.SPK/DAN.01.03/F05020000/2026 | PT DHANA ELEKTRIK | 300866788 | 0 | 0 | 300412498 | 0 |  | DAL | 2026 | MURNI | 61 | 2026-06-11 | 2026-12-31 |  | 2026-10-25 | [9 empty] | 300412498 |  |  | BELUM LUNAS | 300412498
[5 empty] | 073/RAB/REN-ABU/2026 | 073/AI/61/ABU/2026 | Pekerjaan Pengadaan Material Non MDU dan Jasa Konstruksi SKUTR Program Penggantian Komponen JTR UP3 Bali Utara Tahap 1 Paket 3 Tahun 2026 |  |  |  |  | 0 | 300866788 | 0080.SPK/DAN.01.03/F05020000/2026 | PT. BALI BINA ELECTRO | 300866788 | 0 | 0 | 207050504 | 0 |  | DAL | 2026 | MURNI | 61 | 2026-06-11 | 2026-12-31 |  | 2026-12-25 | [10 empty] | 207050504 |  | BELUM LUNAS | 207050504
[5 empty] | 111/RAB/REN-ABU/2026 | 107/AI/61/ABU/2026 | Pekerjaan Pengadaan Material Non MDU dan Jasa Konstruksi SUTM SKUTM SKTM Gardu Kubikel Dan Catu Daya Program Pemasangan/Penggantian Komponen Jaringan UP3 Bali Utara Paket 1 Tahun 2026 |  |  |  |  | 0 | 119920127 | 0121.SPK/DAN.01.03/F05020000/2026 | PT. MAHATMA JAYA DAMAI | 119920127 | 0 | 0 | 119185828 | 0 |  | DAL | 2026 | MURNI | 61 | 2026-08-20 | 2026-12-31 |  | 2026-10-25 | [9 empty] | 119185828 |  |  | BELUM LUNAS | 119185828
[5 empty] | 112/RAB/REN-ABU/2026 | 106/AI/61/ABU/2026 | Pekerjaan Pengadaan Material Non MDU dan Jasa Konstruksi SUTM SKUTM SKTM Gardu Kubikel Dan Catu Daya Program Pemasangan/Penggantian Komponen Jaringan UP3 Bali Utara Paket 2 Tahun 2026 |  |  |  |  | 0 | 119920127 | 0120.SPK/DAN.01.03/F05020000/2026 | PT GUWANA MULYA TEKNIK | 119920127 | 0 | 0 | 118054414 | 0 |  | DAL | 2026 | MURNI | 61 | 2026-08-20 | 2026-12-31 |  | 2026-10-25 | [9 empty] | 118054414 |  |  | BELUM LUNAS | 118054414
[5 empty] | 113/RAB/REN-ABU/2026 | 105/AI/61/ABU/2026 | Pekerjaan Pengadaan Material Non MDU dan Jasa Konstruksi SUTM SKUTM SKTM Gardu Kubikel Dan Catu Daya Program Pemasangan/Penggantian Komponen Jaringan UP3 Bali Utara Paket 3 Tahun 2026 |  |  |  |  | 0 | 119920127 | 0119.SPK/DAN.01.03/F05020000/2026 | PT ADI KARYA PUTRA | 119920127 | 0 | 0 | 44090746 | 0 |  | DAL | 2026 | MURNI | 61 | 2026-08-20 | 2026-12-31 |  | 2026-12-25 | [10 empty] | 44090746 |  | BELUM LUNAS | 44090746
[5 empty] | 114/RAB/REN-ABU/2026 | 104/AI/61/ABU/2026 | Pekerjaan Pengadaan Material Non MDU dan Jasa Konstruksi SUTM SKUTM SKTM Gardu Kubikel Dan Catu Daya Program Pemasangan/Penggantian Komponen Jaringan UP3 Bali Utara Paket 4 Tahun 2026 |  |  |  |  | 0 | 119920127 | 0122.SPK/DAN.01.03/F05020000/2026 | PT. SURYA BRATA | 119920127 | 0 | 0 | 119920127 | 0 |  | DAL | 2026 | MURNI | 61 | 2026-08-21 | 2026-12-31 |  | 2026-12-25 | [10 empty] | 140048131 |  | BELUM LUNAS | 119920127
[5 empty] | 115/RAB/REN-ABU/2026 | 103/AI/61/ABU/2026 | Pekerjaan Pengadaan Material Non MDU dan Jasa Konstruksi SUTM SKUTM SKTM Gardu Kubikel Dan Catu Daya Program Pemasangan/Penggantian Komponen Jaringan UP3 Bali Utara Paket 5 Tahun 2026 |  |  |  |  | 0 | 119920127 | 0123.SPK/DAN.01.03/F05020000/2026 | PT DHANA ELEKTRIK | 119920127 | 0 | 0 | 103969759 | 0 |  | DAL | 2026 | MURNI | 61 | 2026-08-21 | 2026-12-31 |  | 2026-12-25 | [10 empty] | 103969759 |  | BELUM LUNAS | 103969759
[5 empty] | 123/RAB/REN-ABU/2026 | 139/AI/61/ABU/2026 | Pengadaan dan Pemasangan Tibet 13 mtr 350 daN Program Penggantian Komponen Jaringan BARA Tahun 2026 (32 btg) |  |  |  |  | 0 | 318120672 | 1041/DAN.01.03/F05020000/2026 | PT. Hume Sakti Indonesia | 318120672 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | DAL | 2026 | MURNI | 61 | 2026-10-12 | 2026-12-31 |  | 2026-12-25 | [11 empty] | 318120672 | BELUM LUNAS | 318120672
[5 empty] | 124/RAB/REN-ABU/2026 | 125/AI/61/ABU/2026 | Pekerjaan Pengadaan Material Non MDU dan Jasa Konstruksi SUTM SKUTM SKTM Gardu Kubikel Dan Catu Daya Program Pemasangan/Penggantian Komponen Jaringan UP3 Bali Utara Paket 6 Tahun 2026 |  |  |  |  | 0 | 363558696 | 0147.SPK/DAN.01.03/F05020000/2026 | PT. WANATARA JAYA ABADI | 363558696 | 0 | 0 | 363246067 | 0 |  | DAL | 2026 | MURNI | 61 | 2026-09-24 | 2026-12-31 |  | 2026-12-25 | [10 empty] | 363558696 |  | BELUM LUNAS | 363246067
174/61.61/ABU/2026 | PRK.2026.DJBI.BARA.1-003 | 2026.DJBI.4.004 | I.5582.26.09.0004.002 |  |  |  | MRN-61.PK-REHAB DAN / REKONDUKTORING JTM BARA | 0 | 0 | 5129032858 | 5129032858 | 0 | 5128969793 |  |  | 5128969793 | 0 | 0 | 1576588036 | 1338056041 | 63065 | DAL | 2026 | MURNI | 61 | [16 empty] | BELUM LUNAS | 1576588036
[5 empty] | 026/RAB/REN-ABU/2026 | 037/AI/61/ABU/2026 | Pekerjaan Pengadaan Material Non MDU dan Jasa Konstruksi SUTM SKUTM SKTM Gardu Kubikel Dan Catu Daya Program Perkuatan Jaringan UP3 Bali Utara Tahap 1 Paket 1 Tahun 2026 |  |  |  |  | 0 | 222009893 | 0027.SPK/DAN.01.03/F05020000/2026 | PT. WANATARA JAYA ABADI | 222009893 | 0 | 0 | 0 | 221210249 |  | DAL | 2026 | MURNI | 61 | 2026-04-30 | 2026-06-30 | [14 empty] | LUNAS | 0 | 2026-09-22
[5 empty] | 027/RAB/REN-ABU/2026 | 036/AI/61/ABU/2026 | Pekerjaan Pengadaan Material Non MDU dan Jasa Konstruksi SUTM SKUTM SKTM Gardu Kubikel Dan Catu Daya Program Perkuatan Jaringan UP3 Bali Utara Tahap 1 Paket 2 Tahun 2026 |  |  |  |  | 0 | 168271270 | 0028.SPK/DAN.01.03/F05020000/2026 | PT. ARTA JAYA ELEKTRIK | 168271270 | 0 | 0 | 0 | 168168312 |  | DAL | 2026 | MURNI | 61 | 2026-04-30 | 2026-06-30 | [14 empty] | LUNAS | 0 | 2026-09-29
[5 empty] | 028/RAB/REN-ABU/2026 | 035/AI/61/ABU/2026 | Pekerjaan Pengadaan Material Non MDU dan Jasa Konstruksi SUTM SKUTM SKTM Gardu Kubikel Dan Catu Daya Program Perkuatan Jaringan UP3 Bali Utara Tahap 1 Paket 3 Tahun 2026 |  |  |  |  | 0 | 317879927 | 0029.SPK/DAN.01.03/F05020000/2026 | PT DHANA ELEKTRIK | 317879927 | 0 | 0 | 0 | 317818238 |  | DAL | 2026 | MURNI | 61 | 2026-04-30 | 2026-06-30 | [14 empty] | LUNAS | 0 | 2026-09-29
[5 empty] | 029/RAB/REN-ABU/2026 | 034/AI/61/ABU/2026 | Pekerjaan Pengadaan Material Non MDU dan Jasa Konstruksi SUTM SKUTM SKTM Gardu Kubikel Dan Catu Daya Program Perkuatan Jaringan UP3 Bali Utara Tahap 1 Paket 4 Tahun 2026 |  |  |  |  | 0 | 229453834 | 0030.SPK/DAN.01.03/F05020000/2026 | PT. MAHATMA JAYA DAMAI | 229453834 | 0 | 0 | 0 | 228992828 |  | DAL | 2026 | MURNI | 61 | 2026-04-30 | 2026-06-30 | [14 empty] | LUNAS | 0 | 2026-09-22
[5 empty] | 030/RAB/REN-ABU/2026 | 033/AI/61/ABU/2026 | Pekerjaan Pengadaan Material Non MDU dan Jasa Konstruksi SUTM SKUTM SKTM Gardu Kubikel Dan Catu Daya Program Perkuatan Jaringan UP3 Bali Utara Tahap 1 Paket 5 Tahun 2026 |  |  |  |  | 0 | 330037004 | 0031.SPK/DAN.01.03/F05020000/2026 | PT. LOKA SEJAHTERA ABADI | 330037004 | 0 | 0 | 323063391 | 0 |  | DAL | 2026 | MURNI | 61 | 2026-04-30 | 2026-06-30 |  | 2026-11-25 | [10 empty] | 323063391 |  | BELUM LUNAS | 323063391
[5 empty] | 031/RAB/REN-ABU/2026 | 032/AI/61/ABU/2026 | Pekerjaan Pengadaan Material Non MDU dan Jasa Konstruksi SUTM SKUTM SKTM Gardu Kubikel Dan Catu Daya Program Perkuatan Jaringan UP3 Bali Utara Tahap 1 Paket 6 Tahun 2026 |  |  |  |  | 0 | 193302706 | 0032.SPK/DAN.01.03/F05020000/2026 | PT GUWANA MULYA TEKNIK | 193302706 | 0 | 0 | 0 | 185469272 |  | DAL | 2026 | MURNI | 61 | 2026-04-30 | 2026-06-30 | [14 empty] | LUNAS | 0 | 2026-09-25
[5 empty] | 032/RAB/REN-ABU/2026 | 031/AI/61/ABU/2026 | Pekerjaan Pengadaan Material Non MDU dan Jasa Konstruksi SUTM SKUTM SKTM Gardu Kubikel Dan Catu Daya Program Perkuatan Jaringan UP3 Bali Utara Tahap 1 Paket 7 Tahun 2026 |  |  |  |  | 0 | 261888828 | 0033.SPK/DAN.01.03/F05020000/2026 | PT. SURYA BRATA | 261888828 | 0 | 0 | 260781958 | 0 |  | DAL | 2026 | MURNI | 61 | 2026-04-30 | 2026-06-30 |  | 2026-10-25 | [9 empty] | 260781958 |  |  | BELUM LUNAS | 260781958
[5 empty] | 033/RAB/REN-ABU/2026 | 030/AI/61/ABU/2026 | Pekerjaan Pengadaan Material Non MDU dan Jasa Konstruksi SUTM SKUTM SKTM Gardu Kubikel Dan Catu Daya Program Perkuatan Jaringan UP3 Bali Utara Tahap 1 Paket 8 Tahun 2026 |  |  |  |  | 0 | 216546467 | 0034.SPK/DAN.01.03/F05020000/2026 | PT ADI KARYA PUTRA | 216546467 | 0 | 0 | 0 | 216397142 |  | DAL | 2026 | MURNI | 61 | 2026-04-30 | 2026-06-30 | [14 empty] | LUNAS | 0 | 2026-09-28
[5 empty] | 059/RAB/REN-ABU/2026 | 065/AI/61/ABU/2026 | Pekerjaan Pengadaan Material Non MDU dan Jasa Konstruksi SUTM/SKUTM/SKTM untuk Rekonfigurasi Penyulang Lovina Paket 1 |  |  |  |  | 0 | 130983944 | 0064.SPK/DAN.01.03/F05020000/2026 | PT. ARTA JAYA ELEKTRIK | 130983944 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | DAL | 2026 | MURNI | 61 | 2026-05-25 | 2026-09-30 |  | 2026-11-25 | [12 empty] | BELUM LUNAS | 130983944
[5 empty] | 060/RAB/REN-ABU/2026 | 064/AI/61/ABU/2026 | Pekerjaan Pengadaan Material Non MDU dan Jasa Konstruksi SUTM/SKUTM/SKTM untuk Rekonfigurasi Penyulang Lovina Paket 2 |  |  |  |  | 0 | 130167698 | 0065.SPK/DAN.01.03/F05020000/2026 | PT GUWANA MULYA TEKNIK | 130167698 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | DAL | 2026 | MURNI | 61 | 2026-05-25 | 2026-09-30 |  | 2026-11-25 | [12 empty] | BELUM LUNAS | 130167698
[5 empty] | 061/RAB/REN-ABU/2026 | 063/AI/61/ABU/2026 | Pekerjaan Pengadaan Material Non MDU dan Jasa Konstruksi SUTM/SKUTM/SKTM untuk Rekonfigurasi Penyulang Lovina Paket 3 |  |  |  |  | 0 | 119659031 | 0066.SPK/DAN.01.03/F05020000/2026 | PT. WANATARA JAYA ABADI | 119659031 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | DAL | 2026 | MURNI | 61 | 2026-05-25 | 2026-09-30 |  | 2026-11-25 | [12 empty] | BELUM LUNAS | 119659031
[5 empty] | 116/RAB/REN-ABU/2026 | 113/AI/61/ABU/2026 | Pekerjaan Pengadaan Material Non MDU dan Jasa Konstruksi SUTM, SKUTM, SKTM, Gardu, Kubikel, Catu Daya untuk Program Rehab dan Rekonduktoring Paket 1 Tahun 2026 |  |  |  |  | 0 | 124944263 | 0131.SPK/DAN.01.03/F05020000/2026 | PT. ARTA JAYA ELEKTRIK | 124944263 | 0 | 0 | 124944263 | 0 |  | DAL | 2026 | MURNI | 61 | 2026-09-02 | 2026-12-31 |  | 2026-10-25 | [9 empty] | 124944263 |  |  | BELUM LUNAS | 124944263
[5 empty] | 117/RAB/REN-ABU/2026 | 114/AI/61/ABU/2026 | Pekerjaan Pengadaan Material Non MDU dan Jasa Konstruksi SUTM, SKUTM, SKTM, Gardu, Kubikel, Catu Daya untuk Program Rehab dan Rekonduktoring Paket 2 Tahun 2026 |  |  |  |  | 0 | 124944263 | 0132.SPK/DAN.01.03/F05020000/2026 | PT. LOKA SEJAHTERA ABADI | 124944263 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | DAL | 2026 | MURNI | 61 | 2026-09-02 | 2026-12-31 |  | 2026-11-25 | [12 empty] | BELUM LUNAS | 124944263
[5 empty] | 125/RAB/REN-ABU/2026 | 129/AI/61/ABU/2026 | Pekerjaan Pengadaan Material Non MDU dan Jasa Konstruksi SUTM, SKUTM, SKTM, Gardu, Kubikel, Catu Daya untuk Program Rehab dan Rekonduktoring Tahap 2 Paket 1 Tahun 2026 |  |  |  |  | 0 | 445371562 | 0158.SPK/DAN.01.03/F05020000/2026 | PT. WANATARA JAYA ABADI | 445371562 | 0 | 0 | 445369949 | 0 |  | DAL | 2026 | MURNI | 61 | 2026-09-29 | 2026-12-31 |  | 2026-12-25 | [10 empty] | 445371562 |  | BELUM LUNAS | 445369949
[5 empty] | 126/RAB/REN-ABU/2026 | 134/AI/61/ABU/2026 | Pekerjaan Pengadaan Material Non MDU dan Jasa Konstruksi SUTM, SKUTM, SKTM, Gardu, Kubikel, Catu Daya untuk Program Rehab dan Rekonduktoring Tahap 2 Paket 2 Tahun 2026 |  |  |  |  | 0 | 422428475 | 0157.SPK/DAN.01.03/F05020000/2026 | PT. ARTA JAYA ELEKTRIK | 422428475 | 0 | 0 | 422428475 | 0 |  | DAL | 2026 | MURNI | 61 | 2026-09-29 | 2026-12-31 |  | 2026-12-25 | [10 empty] | 422428475 |  | BELUM LUNAS | 422428475
[5 empty] | 127/RAB/REN-ABU/2026 | 133/AI/61/ABU/2026 | Pekerjaan Pengadaan Material Non MDU dan Jasa Konstruksi SUTM, SKUTM, SKTM, Gardu, Kubikel, Catu Daya untuk Program Rehab dan Rekonduktoring Tahap 2 Paket 3 Tahun 2026 |  |  |  |  | 0 | 218659926 | 0156.SPK/DAN.01.03/F05020000/2026 | PT DHANA ELEKTRIK | 218659926 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | DAL | 2026 | MURNI | 61 | 2026-09-29 | 2026-12-31 |  | 2026-12-25 | [12 empty] | BELUM LUNAS | 218659926
[5 empty] | 128/RAB/REN-ABU/2026 | 128/AI/61/ABU/2026 | Pekerjaan Pengadaan Material Non MDU dan Jasa Konstruksi SUTM, SKUTM, SKTM, Gardu, Kubikel, Catu Daya untuk Program Rehab dan Rekonduktoring Tahap 2 Paket 4 Tahun 2026 |  |  |  |  | 0 | 411105001 | 0155.SPK/DAN.01.03/F05020000/2026 | PT. MAHATMA JAYA DAMAI | 411105001 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | DAL | 2026 | MURNI | 61 | 2026-09-29 | 2026-12-31 |  | 2026-12-25 | [12 empty] | BELUM LUNAS | 411105001
[5 empty] | 129/RAB/REN-ABU/2026 | 132/AI/61/ABU/2026 | Pekerjaan Pengadaan Material Non MDU dan Jasa Konstruksi SUTM, SKUTM, SKTM, Gardu, Kubikel, Catu Daya untuk Program Rehab dan Rekonduktoring Tahap 2 Paket 5 Tahun 2026 |  |  |  |  | 0 | 411105001 | 0154.SPK/DAN.01.03/F05020000/2026 | PT. LOKA SEJAHTERA ABADI | 411105001 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | DAL | 2026 | MURNI | 61 | 2026-09-29 | 2026-12-31 |  | 2026-12-25 | [12 empty] | BELUM LUNAS | 411105001
[5 empty] | 130/RAB/REN-ABU/2026 | 131/AI/61/ABU/2026 | Pekerjaan Pengadaan Material Non MDU dan Jasa Konstruksi SUTM, SKUTM, SKTM, Gardu, Kubikel, Catu Daya untuk Program Rehab dan Rekonduktoring Tahap 2 Paket 6 Tahun 2026 |  |  |  |  | 0 | 218659926 | 0153.SPK/DAN.01.03/F05020000/2026 | PT GUWANA MULYA TEKNIK | 218659926 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | DAL | 2026 | MURNI | 61 | 2026-09-29 | 2026-12-31 |  | 2026-12-25 | [12 empty] | BELUM LUNAS | 218659926
[5 empty] | 131/RAB/REN-ABU/2026 | 126/AI/61/ABU/2026 | Pekerjaan Pengadaan Material Non MDU dan Jasa Konstruksi SUTM, SKUTM, SKTM, Gardu, Kubikel, Catu Daya untuk Program Rehab dan Rekonduktoring Tahap 2 Paket 7 Tahun 2026 |  |  |  |  | 0 | 212122797 | 0152.SPK/DAN.01.03/F05020000/2026 | PT. SURYA BRATA | 212122797 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | DAL | 2026 | MURNI | 61 | 2026-09-29 | 2026-12-31 |  | 2026-12-25 | [12 empty] | BELUM LUNAS | 212122797
[5 empty] | 132/RAB/REN-ABU/2026 | 130/AI/61/ABU/2026 | Pekerjaan Pengadaan Material Non MDU dan Jasa Konstruksi SUTM, SKUTM, SKTM, Gardu, Kubikel, Catu Daya untuk Program Rehab dan Rekonduktoring Tahap 2 Paket 8 Tahun 2026 |  |  |  |  | 0 | 219427977 | 0151.SPK/DAN.01.03/F05020000/2026 | PT ADI KARYA PUTRA | 219427977 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | DAL | 2026 | MURNI | 61 | 2026-09-29 | 2026-12-31 |  | 2026-12-25 | [12 empty] | BELUM LUNAS | 219427977
175/61.61/ABU/2026 | PRK.2026.DJBI.BARA.2-001 | 2026.DJBI.5.004 | I.5582.26.09.0005.001 |  |  |  | MRN-61.EF-PEREMAJAAN kWh METER BARA | 0 | 0 | 905831603 | 905831603 | 51316951 | 403510320 |  |  | 403510300 | 0 | 0 | 137281470 | 40201982 | 451004332 | EFI | 2026 | MURNI | 61 | [16 empty] | BELUM LUNAS | 137281470
[5 empty] | 038/RAB/REN-ABU/2026 | 038/AI/61/ABU/2026 | Penggantian Box, APP, CT Rusak, dan CT Class 1 Pelanggan Paket I UP3 Bali Utara 2026 |  |  |  |  | 0 | 40201982 | 0026.SPK/DAN.01.02/F05020000/2026 | PT. ARTA JAYA ELEKTRIK | 40201982 | 0 | 0 | 0 | 40201982 |  | EFI | 2026 | MURNI | 61 | 2026-04-28 | 2026-10-31 | [14 empty] | LUNAS | 0 | 2026-08-20
[5 empty] | 040/RAB/REN-ABU/2026 | 050/AI/61/ABU/2026 | Pekerjaan Penggantian APP Penanganan LBKB, KRN, Pemasangan Lemari APP, Gangguan dan Meter Tua Paket I Tahun 2026 ULP Singaraja |  |  |  |  | 0 | 36123163 | 0045.SPK/DAN.01.02/F05020000/2026 | PT. DARMA KARYA LESTARI | 36123161 | 0 | 0 | 36123161 | 0 |  | EFI | 2026 | MURNI | 61 | 2026-05-13 | 2026-10-31 |  | 2026-10-25 | [9 empty] | 36123161 |  |  | BELUM LUNAS | 36123161
[5 empty] | 041/RAB/REN-ABU/2026 | 049/AI/61/ABU/2026 | Pekerjaan Penggantian APP Penanganan LBKB, KRN, Pemasangan Lemari APP, Gangguan dan Meter Tua Paket I Tahun 2026 ULP Tejakula |  |  |  |  | 0 | 13881704 | 0044.SPK/DAN.01.02/F05020000/202 | PT. DARMA KARYA LESTARI | 13881704 | 0 | 0 | 13881704 | 0 |  | EFI | 2026 | MURNI | 61 | 2026-05-13 | 2026-10-31 |  | 2026-10-25 | [9 empty] | 13881704 |  |  | BELUM LUNAS | 13881704
[5 empty] | 042/RAB/REN-ABU/2026 | 048/AI/61/ABU/2026 | Pekerjaan Penggantian APP Penanganan LBKB, KRN, Pemasangan Lemari APP, Gangguan dan Meter Tua Paket I Tahun 2026 ULP Seririt |  |  |  |  | 0 | 17457869 | 0046.SPK/DAN.01.02/F05020000/2026 | PT DAYA MANUNGGAL UTAMA | 17457864 | 0 | 0 | 17457864 | 0 |  | EFI | 2026 | MURNI | 61 | 2026-05-13 | 2026-10-31 |  | 2026-10-25 | [9 empty] | 17457864 |  |  | BELUM LUNAS | 17457864
[5 empty] | 043/RAB/REN-ABU/2026 | 047/AI/61/ABU/2026 | Pekerjaan Penggantian APP Penanganan LBKB, KRN, Pemasangan Lemari APP, Gangguan dan Meter Tua Paket I Tahun 2026 ULP Negara |  |  |  |  | 0 | 12799810 | 0048.SPK/DAN.01.02/F05020000/2026 | PT DAYA MANUNGGAL UTAMA | 12799807 | 0 | 0 | 12799807 | 0 |  | EFI | 2026 | MURNI | 61 | 2026-05-13 | 2026-10-31 |  | 2026-10-25 | [9 empty] | 12799807 |  |  | BELUM LUNAS | 12799807
[5 empty] | 044/RAB/REN-ABU/2026 | 046/AI/61/ABU/2026 | Pekerjaan Penggantian APP Penanganan LBKB, KRN, Pemasangan Lemari APP, Gangguan dan Meter Tua Paket I Tahun 2026 ULP Gilimanuk |  |  |  |  | 0 | 20501668 | 0047.SPK/DAN.01.02/F05020000/2026 | PT DAYA MANUNGGAL UTAMA | 20501667 | 0 | 0 | 20501667 | 0 |  | EFI | 2026 | MURNI | 61 | 2026-05-13 | 2026-10-31 |  | 2026-10-25 | [9 empty] | 20501667 |  |  | BELUM LUNAS | 20501667
[5 empty] | 045/RAB/REN-ABU/2026 | 045/AI/61/ABU/2026 | Pekerjaan Reposisi APP 1 Phasa dan 3 Phasa Paket 1 Tahun 2026 ULP Singaraja |  |  |  |  | 0 | 17466374 | 0050.SPK/DAN.01.02/F05020000/2026 | PT. DARMA KARYA LESTARI | 17466373 | 0 | 0 | 17466373 | 0 |  | EFI | 2026 | MURNI | 61 | 2026-05-13 | 2026-10-31 |  | 2026-10-25 | [9 empty] | 17466373 |  |  | BELUM LUNAS | 17466373
[5 empty] | 046/RAB/REN-ABU/2026 | 044/AI/61/ABU/2026 | Pekerjaan Reposisi APP 1 Phasa dan 3 Phasa Paket 1 Tahun 2026 ULP Tejakula |  |  |  |  | 0 | 1006829 | 0049.SPK/DAN.01.02/F05020000/2026 | PT. DARMA KARYA LESTARI | 1006828 | 0 | 0 | 1006828 | 0 |  | EFI | 2026 | MURNI | 61 | 2026-05-13 | 2026-10-31 |  | 2026-10-25 | [9 empty] | 1006828 |  |  | BELUM LUNAS | 1006828
[5 empty] | 047/RAB/REN-ABU/2026 | 043/AI/61/ABU/2026 | Pekerjaan Reposisi APP 1 Phasa dan 3 Phasa Paket 1 Tahun 2026 ULP Seririt |  |  |  |  | 0 | 6495457 | 0051.SPK/DAN.01.02/F05020000/2026 | PT DAYA MANUNGGAL UTAMA | 6495456 | 0 | 0 | 6495456 | 0 |  | EFI | 2026 | MURNI | 61 | 2026-05-13 | 2026-10-31 |  | 2026-10-25 | [9 empty] | 6495456 |  |  | BELUM LUNAS | 6495456
[5 empty] | 048/RAB/REN-ABU/2026 | 042/AI/61/ABU/2026 | Pekerjaan Reposisi APP 1 Phasa dan 3 Phasa Paket 1 Tahun 2026 ULP Negara |  |  |  |  | 0 | 7913645 | 0053.SPK/DAN.01.02/F05020000/2026 | PT DAYA MANUNGGAL UTAMA | 7913641 | 0 | 0 | 7913641 | 0 |  | EFI | 2026 | MURNI | 61 | 2026-05-13 | 2026-10-31 |  | 2026-10-25 | [9 empty] | 7913641 |  |  | BELUM LUNAS | 7913641
[5 empty] | 049/RAB/REN-ABU/2026 | 041/AI/61/ABU/2026 | Pekerjaan Reposisi APP 1 Phasa dan 3 Phasa Paket 1 Tahun 2026 ULP Gilimanuk |  |  |  |  | 0 | 3634973 | 0052.SPK/DAN.01.02/F05020000/2026 | PT DAYA MANUNGGAL UTAMA | 3634969 | 0 | 0 | 3634969 | 0 |  | EFI | 2026 | MURNI | 61 | 2026-05-13 | 2026-10-31 |  | 2026-10-25 | [9 empty] | 3634969 |  |  | BELUM LUNAS | 3634969
[5 empty] | 105/RAB/REN-ABU/2026 | 112/AI/61/ABU/2026 | Penggantian Meter Pelanggan Potensial 2026 |  |  |  |  | 0 | 21264932 | 0114.SPK/DAN.01.02/F05020000/2026 | PT. ARTA JAYA ELEKTRIK | 21264932 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | EFI | 2026 | MURNI | 61 | 2026-08-20 | 2026-12-31 |  | 2026-12-25 | [11 empty] | 21264932 | BELUM LUNAS | 21264932
[5 empty] | 106/RAB/REN-ABU/2026 | 108/AI/61/ABU/2026 | Pekerjaan Penggantian kWh meter 1 dan 3 Phasa ULP Singaraja |  |  |  |  | 0 | 64060924 | 0125.SPK/DAN.01.03/F05020000/2026 | PT. DARMA KARYA LESTARI | 64060924 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | EFI | 2026 | MURNI | 61 | 2026-08-24 | 2026-12-31 |  | 2026-12-25 | [11 empty] | 64060924 | BELUM LUNAS | 64060924
[5 empty] | 107/RAB/REN-ABU/2026 | 102/AI/61/ABU/2026 | Pekerjaan Penggantian kWh meter 1 dan 3 Phasa ULP Tejakula |  |  |  |  | 0 | 27193825 | 0124.SPK/DAN.01.03/F05020000/2026 | PT. DARMA KARYA LESTARI | 27193825 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | EFI | 2026 | MURNI | 61 | 2026-08-24 | 2026-12-31 |  | 2026-12-25 | [11 empty] | 27193824 | BELUM LUNAS | 27193825
[5 empty] | 108/RAB/REN-ABU/2026 | 111/AI/61/ABU/2026 | Pekerjaan Penggantian kWh meter 1 dan 3 Phasa ULP Seririt |  |  |  |  | 0 | 36698991 | 0126.SPK/DAN.01.03/F05020000/2026 | PT DAYA MANUNGGAL UTAMA | 36698991 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | EFI | 2026 | MURNI | 61 | 2026-08-24 | 2026-12-31 |  | 2026-12-25 | [11 empty] | 36698991 | BELUM LUNAS | 36698991
[5 empty] | 109/RAB/REN-ABU/2026 | 110/AI/61/ABU/2026 | Pekerjaan Penggantian kWh meter 1 dan 3 Phasa ULP Negara |  |  |  |  | 0 | 41731680 | 0128.SPK/DAN.01.03/F05020000/2026 | PT DAYA MANUNGGAL UTAMA | 41731680 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | EFI | 2026 | MURNI | 61 | 2026-08-24 | 2026-12-31 |  | 2026-12-25 | [11 empty] | 41731680 | BELUM LUNAS | 41731680
[5 empty] | 110/RAB/REN-ABU/2026 | 109/AI/61/ABU/2026 | Pekerjaan Penggantian kWh meter 1 dan 3 Phasa ULP Gilimanuk |  |  |  |  | 0 | 35076496 | 0127.SPK/DAN.01.03/F05020000/2026 | PT DAYA MANUNGGAL UTAMA | 35076496 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | EFI | 2026 | MURNI | 61 | 2026-08-24 | 2026-12-31 |  | 2026-12-25 | [11 empty] | 35076496 | BELUM LUNAS | 35076496
[5 empty] | 149/RAB/REN-ABU/2026 |  | Pekerjaan Penggantian kWh Meter 1 dan 3 Phasa Tua, LBKB, Gangguan Tahap II ULP Negara |  |  |  |  | 51316951 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | EFI | 2026 | MURNI | 61 | [17 empty] | 0
176/61.61/ABU/2026 | PRK.2026.DJBI.BARA.2-003 | 2026.DJBI.5.002 | I.5582.26.09.0005.003 |  |  |  | MRN-61.EF-REHAB DAN PERLUASAN JTR BARA | 0 | 0 | 1584055956 | 1584055956 | 0 | 1584001170 |  |  | 1584023467 | 0 | 0 | 55600299 | 558167118 | 54786 | EFI | 2026 | MURNI | 61 | [16 empty] | BELUM LUNAS | 55600299
[5 empty] | 034/RAB/REN-ABU/2026 | 029/AI/61/ABU/2026 | Pekerjaan Pengadaan Material Non MDU dan Jasa Konstruksi SKUTR Program Efisiensi UP3 Bali Utara Tahap 1 Paket 1 Tahun 2026 |  |  |  |  | 0 | 301316166 | 0024.SPK/DAN.01.03/F05020000/2026 | PT. BALI BINA ELECTRO | 301316166 | 0 | 0 | 0 | 300412498 |  | EFI | 2026 | MURNI | 61 | 2026-04-28 | 2026-06-30 | [14 empty] | LUNAS | 0 | 2026-09-29
[5 empty] | 035/RAB/REN-ABU/2026 | 028/AI/61/ABU/2026 | Pekerjaan Pengadaan Material Non MDU dan Jasa Konstruksi SKUTR Program Efisiensi UP3 Bali Utara Tahap 1 Paket 2 Tahun 2026 |  |  |  |  | 0 | 257754622 | 0025.SPK/DAN.01.03/F05020000/2026 | PT. DEBY PRATAMA TEKNIK | 257754622 | 0 | 0 | 0 | 257754620 |  | EFI | 2026 | MURNI | 61 | 2026-04-28 | 2026-06-30 | [14 empty] | LUNAS | 0 | 2026-08-21
[5 empty] | 078/RAB/REN-ABU/2026 | 075/AI/61/ABU/2026 | Pekerjaan Pengadaan Material Non MDU dan Jasa Konstruksi SKUTR Program Efisiensi UP3 Bali Utara Tahap 1 Paket 3 Tahun 2026 |  |  |  |  | 0 | 56098629 | 0083.SPK/DAN.01.03/F05020000/2026 | PT. DEBY PRATAMA TEKNIK | 56098629 | 0 | 0 | 55600299 | 0 |  | EFI | 2026 | MURNI | 61 | 2026-06-12 | 2026-12-31 |  | 2026-10-25 | [12 empty] | BELUM LUNAS | 55600299
[5 empty] | 135/RAB/REN-ABU/2026 | 140/AI/61/ABU/2026 | Pengadaan dan Pemasangan Tibet 9 mtr 200 daN Program Rehab dan Perluasan JTR BARA Paket 1 tahun 2026 (65 btg) |  |  |  |  | 0 | 332229105 | 1040/DAN.01.03/F05020000/2026 | PT. Hume Sakti Indonesia | 332229105 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | EFI | 2026 | MURNI | 61 | 2026-10-12 | 2026-12-31 |  | 2026-12-25 | [12 empty] | BELUM LUNAS | 332229105
[5 empty] | 136/RAB/REN-ABU/2026 | 123/AI/61/ABU/2026 | Pekerjaan Pengadaan Material Non MDU dan Jasa Konstruksi SKUTR Program Rehab dan Perluasan JTR BARA Tahap 2 Paket 1 Tahun 2026 |  |  |  |  | 0 | 182695230 | 0163.SPK/DAN.01.03/F05020000/2026 | PT. BALI BINA ELECTRO | 183966239 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | EFI | 2026 | MURNI | 61 | 2026-10-29 | 2026-12-31 |  | 2026-12-25 | [12 empty] | BELUM LUNAS | 183966239
[5 empty] | 137/RAB/REN-ABU/2026 | 120/AI/61/ABU/2026 | Pekerjaan Pengadaan Material Non MDU dan Jasa Konstruksi SKUTR Program Rehab dan Perluasan JTR BARA Tahap 2 Paket 2 Tahun 2026 |  |  |  |  | 0 | 310087374 | 0162.SPK/DAN.01.03/F05020000/2026 | PT. DEBY PRATAMA TEKNIK | 310793186 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | EFI | 2026 | MURNI | 61 | 2026-10-29 | 2026-12-31 |  | 2026-12-25 | [12 empty] | BELUM LUNAS | 310793186
[5 empty] | 138/RAB/REN-ABU/2026 | 121/AI/61/ABU/2026 | Pekerjaan Pengadaan Material Non MDU dan Jasa Konstruksi SKUTR Program Rehab dan Perluasan JTR BARA Tahap 2 Paket 3 Tahun 2026 |  |  |  |  | 0 | 143820045 | 0161.SPK/DAN.01.03/F05020000/2026 | PT GUMANDIRI UTAMA ELEKTRIK | 141865520 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | EFI | 2026 | MURNI | 61 | 2026-09-29 | 2026-12-31 |  | 2026-12-25 | [12 empty] | BELUM LUNAS | 141865520
177/61.61/ABU/2026 | PRK.2026.DJBI.BARA.2-004 | 2026.DJBI.5.001 | I.5582.26.09.0005.004 |  |  |  | MRN-61.EF-MANAJEMEN TRAFO BARA | 0 | 0 | 3572781460 | 3572781460 | 0 | 3571858822 |  |  | 3571936522 | 0 | 0 | 1089553911 | 537140848 | 922638 | EFI | 2026 | MURNI | 61 | [16 empty] | BELUM LUNAS | 1089553911
[5 empty] | 036/RAB/REN-ABU/2026 | 027/AI/61/ABU/2026 | Pekerjaan Pengadaan Material Non MDU dan Jasa Konstruksi Gardu Program Manajemen Trafo UP3 Bali Utara Tahap 1 Paket 1 Tahun 2026 |  |  |  |  | 0 | 15369168 | 0040.SPK/DAN.01.03/F05020000/2026 | PT. MAHATMA JAYA DAMAI | 15369168 | 0 | 0 | 0 | 14079279 |  | EFI | 2026 | MURNI | 61 | 2026-05-08 | 2026-06-30 | [14 empty] | LUNAS | 0 | 2026-08-24
[5 empty] | 052/RAB/REN-ABU/2026 | 055/AI/61/ABU/2026 | Pekerjaan Pengadaan Material Non MDU dan Jasa Konstruksi Gardu UP3 Bali Utara Tahap 1 Paket 1 Tahun 2026 |  |  |  |  | 0 | 285992449 | 0054.SPK/DAN.01.03/F05020000/2026 | PT. MAHATMA JAYA DAMAI | 285992449 | 0 | 0 | 206331354 | 0 |  | EFI | 2026 | MURNI | 61 | 2026-05-21 | 2026-12-31 |  | 2026-12-25 | [12 empty] | BELUM LUNAS | 206331354
[5 empty] | 053/RAB/REN-ABU/2026 | 054/AI/61/ABU/2026 | Pekerjaan Pengadaan Material Non MDU dan Jasa Konstruksi Gardu UP3 Bali Utara Tahap 1 Paket 2 Tahun 2026 |  |  |  |  | 0 | 294992449 | 0055.SPK/DAN.01.03/F05020000/2026 | PT. ARTA JAYA ELEKTRIK | 295070149 | 0 | 0 | 0 | 294412336 |  | EFI | 2026 | MURNI | 61 | 2026-05-21 | 2026-12-31 | [14 empty] | LUNAS | 0 | 2026-09-29
[5 empty] | 054/RAB/REN-ABU/2026 | 053/AI/61/ABU/2026 | Pekerjaan Pengadaan Material Non MDU dan Jasa Konstruksi Gardu UP3 Bali Utara Tahap 1 Paket 3 Tahun 2026 |  |  |  |  | 0 | 285992449 | 0056.SPK/DAN.01.03/F05020000/2026 | PT. LOKA SEJAHTERA ABADI | 285992449 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | EFI | 2026 | MURNI | 61 | 2026-05-21 | 2026-12-31 |  | 2026-12-25 | [12 empty] | BELUM LUNAS | 285992449
[5 empty] | 055/RAB/REN-ABU/2026 | 052/AI/61/ABU/2026 | Pekerjaan Pengadaan Material Non MDU dan Jasa Konstruksi Gardu UP3 Bali Utara Tahap 1 Paket 4 Tahun 2026 |  |  |  |  | 0 | 285992449 | 0057.SPK/DAN.01.03/F05020000/2026 | PT GUWANA MULYA TEKNIK | 285992449 | 0 | 0 | 200059983 | 0 |  | EFI | 2026 | MURNI | 61 | 2026-05-21 | 2026-12-31 |  | 2026-12-25 | [12 empty] | BELUM LUNAS | 200059983
[5 empty] | 080/RAB/REN-ABU/2026 | 077/AI/61/ABU/2026 | Pengadaan dan Pemasangan Tibet 13 m / 350 daN untuk Program Manajemen Trafo |  |  |  |  | 0 | 228649233 | 0565/DAN.01.03/F05020000/2026 | PT. Hume Sakti Indonesia | 228649233 | 0 | 0 | 0 | 228649233 |  | EFI | 2026 | MURNI | 61 | 2026-06-11 | 2026-12-31 | [14 empty] | LUNAS | 0 | 2026-09-29
[5 empty] | 118/RAB/REN-ABU/2026 | 116/AI/61/ABU/2026 | Pekerjaan Pengadaan Material Non MDU dan Jasa Konstruksi Gardu UP3 Bali Utara Tahap 1 Paket 5 Tahun 2026 |  |  |  |  | 0 | 149003517 | 0130.SPK/DAN.01.03/F05020000/2026 | PT. WANATARA JAYA ABADI | 149003517 | 0 | 0 | 149001823 | 0 |  | EFI | 2026 | MURNI | 61 | 2026-09-02 | 2026-12-31 |  | 2026-11-25 | [12 empty] | BELUM LUNAS | 149001823
[5 empty] | 120/RAB/REN-ABU/2026 | 115/AI/61/ABU/2026 | Pengadaan dan Pemasangan Tibet 13 m / 350 daN untuk Garsip Program Manajemen Trafo |  |  |  |  | 0 | 89471439 | 0858/DAN.01.03/F05020000/2026 | PT. Hume Sakti Indonesia | 89471439 | 0 | 0 | 89471439 | 0 |  | EFI | 2026 | MURNI | 61 | 2026-08-28 | 2026-11-26 |  | 2026-10-25 | [12 empty] | BELUM LUNAS | 89471439
[5 empty] | 139/RAB/REN-ABU/2026 | 141/AI/61/ABU/2026 | Pengadaan dan Pemasangan Tibet 13 m / 350 daN untuk Garsip Program Manajemen Trafo BARA Paket 2 Tahun 2026 (66 btg) |  |  |  |  | 0 | 656123886 | 1048/DAN.01.03/F05020000/2026 | PT. Hume Sakti Indonesia | 656123886 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | EFI | 2026 | MURNI | 61 | 2026-10-13 | 2026-12-31 |  | 2026-12-25 | [12 empty] | BELUM LUNAS | 656123886
[5 empty] | 140/RAB/REN-ABU/2026 | 124/AI/61/ABU/2026 | Pekerjaan Pengadaan Material Non MDU dan Jasa Konstruksi SUTM, SKUTM, SKTM, Gardu Program Manajemen Trafo Tahap 2 Paket 1 Tahun 2026 |  |  |  |  | 0 | 451910495 | 0150.SPK/DAN.01.03/F05020000/2026 | PT. WANATARA JAYA ABADI | 451910495 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | EFI | 2026 | MURNI | 61 | 2026-09-29 | 2026-12-31 |  | 2026-12-25 | [12 empty] | BELUM LUNAS | 451910495
[5 empty] | 141/RAB/REN-ABU/2026 | 119/AI/61/ABU/2026 | Pekerjaan Pengadaan Material Non MDU dan Jasa Konstruksi SUTM, SKUTM, SKTM, Gardu Program Manajemen Trafo Tahap 2 Paket 2 Tahun 2026 |  |  |  |  | 0 | 444689312 | 0149.SPK/DAN.01.03/F05020000/2026 | PT. ARTA JAYA ELEKTRIK | 444689312 | 0 | 0 | 444689312 | 0 |  | EFI | 2026 | MURNI | 61 | 2026-09-29 | 2026-12-31 |  | 2026-12-25 | [12 empty] | BELUM LUNAS | 444689312
[5 empty] | 142/RAB/REN-ABU/2026 | 122/AI/61/ABU/2026 | Pekerjaan Pengadaan Material Non MDU dan Jasa Konstruksi SUTM, SKUTM, SKTM, Gardu Program Manajemen Trafo Tahap 2 Paket 3 Tahun 2026 |  |  |  |  | 0 | 383671976 | 0148.SPK/DAN.01.03/F05020000/2026 | PT. MAHATMA JAYA DAMAI | 383671976 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | EFI | 2026 | MURNI | 61 | 2026-09-29 | 2026-12-31 |  | 2026-12-25 | [12 empty] | BELUM LUNAS | 383671976
178/62.62/ABU/2026 | PRK.2026.DJBI.BARA.3-001 | 2026.DJBI.1.002 | I.5582.26.09.0001.001 |  |  |  | MRN-62.SAR-PENYAMBUNGAN PELANGGAN TR BARA | 0 | 0 | 22781134967 | 22781134967 | 0 | 22781103178 |  |  | 22679317562 | 0 | 0 | 2270455591 | 6825698791 | 31789 | SAR | 2026 | MURNI | 62 | [16 empty] | BELUM LUNAS | 2270455591
[5 empty] | 002/RAB/REN-ABU/2026 | 001/AI/62/ABU/2026 | Pengelolaan Pelanggan 1 Phasa dan 3 Phasa pengukuran langsung (ARUNA) (Pasang Baru, Perubahan Daya/Tarif, Migrasi, Penyambungan Sementara) Unit Pelaksana Pelayanan Pelanggan (UP3) Bali Utara ULP Tejakula Tahap I 2026 |  |  |  |  | 0 | 69034438 | 0006.SPK/DAN.01.03/F05020000/2026 | PT. DARMA KARYA LESTARI | 69034438 | 0 | 0 | 0 | 69034438 |  | SAR | 2026 | MURNI | 62 | 2026-04-14 | 2026-04-30 | [14 empty] | LUNAS | 0 | 2026-07-20
[5 empty] | 003/RAB/REN-ABU/2026 | 002/AI/62/ABU/2026 | Pengelolaan Pelanggan 1 Phasa dan 3 Phasa pengukuran langsung (ARUNA) (Pasang Baru, Perubahan Daya/Tarif, Migrasi, Penyambungan Sementara) Unit Pelaksana Pelayanan Pelanggan (UP3) Bali Utara ULP Seririt Tahap I 2026 |  |  |  |  | 0 | 182585554 | 0008.SPK/DAN.01.03/F05020000/2026 | PT DAYA MANUNGGAL UTAMA | 182585554 | 0 | 0 | 0 | 182585554 |  | SAR | 2026 | MURNI | 62 | 2026-04-14 | 2026-04-30 | [14 empty] | LUNAS | 0 | 2026-07-17
[5 empty] | 004/RAB/REN-ABU/2026 | 003/AI/62/ABU/2026 | Pengelolaan Pelanggan 1 Phasa dan 3 Phasa pengukuran langsung (ARUNA) (Pasang Baru, Perubahan Daya/Tarif, Migrasi, Penyambungan Sementara) Unit Pelaksana Pelayanan Pelanggan (UP3) Bali Utara ULP Gilimanuk Tahap I 2026 |  |  |  |  | 0 | 61771718 | 0009.SPK/DAN.01.03/F05020000/2026 | PT DAYA MANUNGGAL UTAMA | 61771718 | 0 | 0 | 0 | 61771717 |  | SAR | 2026 | MURNI | 62 | 2026-04-14 | 2026-04-30 | [14 empty] | LUNAS | 0 | 2026-08-20
[5 empty] | 005/RAB/REN-ABU/2026 | 004/AI/62/ABU/2026 | Pengelolaan Pelanggan 1 Phasa dan 3 Phasa pengukuran langsung (ARUNA) (Pasang Baru, Perubahan Daya/Tarif, Migrasi, Penyambungan Sementara) Unit Pelaksana Pelayanan Pelanggan (UP3) Bali Utara ULP Singaraja Tahap I 2026 |  |  |  |  | 0 | 166730813 | 0007.SPK/DAN.01.03/F05020000/2026 | PT. DARMA KARYA LESTARI | 166730813 | 0 | 0 | 0 | 166730813 |  | SAR | 2026 | MURNI | 62 | 2026-04-14 | 2026-04-30 | [14 empty] | LUNAS | 0 | 2026-08-14
[5 empty] | 006/RAB/REN-ABU/2026 | 005/AI/62/ABU/2026 | Pengelolaan Pelanggan 1 Phasa dan 3 Phasa pengukuran langsung (ARUNA) (Pasang Baru, Perubahan Daya/Tarif, Migrasi, Penyambungan Sementara) Unit Pelaksana Pelayanan Pelanggan (UP3) Bali Utara ULP Negara Tahap I 2026 |  |  |  |  | 0 | 211902711 | 0010.SPK/DAN.01.03/F05020000/2026 | PT DAYA MANUNGGAL UTAMA | 211902711 | 0 | 0 | 0 | 211902710 |  | SAR | 2026 | MURNI | 62 | 2026-04-14 | 2026-04-30 | [14 empty] | LUNAS | 0 | 2026-09-18
[5 empty] | 007/RAB/REN-ABU/2026 | 006/AI/62/ABU/2026 | Pengelolaan Pelanggan 1 Phasa dan 3 Phasa pengukuran langsung (ARUNA) (Pasang Baru, Perubahan Daya/Tarif, Migrasi, Penyambungan Sementara) Unit Pelaksana Pelayanan Pelanggan (UP3) Bali Utara ULP Tejakula Tahap II 2026 |  |  |  |  | 0 | 221564533 | 0039.SPK/DAN.01.03/F05020000/2026 | PT. DARMA KARYA LESTARI | 221564533 | 0 | 0 | 0 | 221564533 |  | SAR | 2026 | MURNI | 62 | 2026-05-04 | 2026-08-31 | [14 empty] | LUNAS | 0 | 2026-08-19
[5 empty] | 008/RAB/REN-ABU/2026 | 007/AI/62/ABU/2026 | Pengelolaan Pelanggan 1 Phasa dan 3 Phasa pengukuran langsung (ARUNA) (Pasang Baru, Perubahan Daya/Tarif, Migrasi, Penyambungan Sementara) Unit Pelaksana Pelayanan Pelanggan (UP3) Bali Utara ULP Seririt Tahap II 2026 |  |  |  |  | 0 | 265142287 | 0035.SPK/DAN.01.03/F05020000/2026 | PT DAYA MANUNGGAL UTAMA | 265142287 | 0 | 0 | 0 | 265142287 |  | SAR | 2026 | MURNI | 62 | 2026-05-04 | 2026-08-31 | [14 empty] | LUNAS | 0 | 2026-09-18
[5 empty] | 009/RAB/REN-ABU/2026 | 008/AI/62/ABU/2026 | Pengelolaan Pelanggan 1 Phasa dan 3 Phasa pengukuran langsung (ARUNA) (Pasang Baru, Perubahan Daya/Tarif, Migrasi, Penyambungan Sementara) Unit Pelaksana Pelayanan Pelanggan (UP3) Bali Utara ULP Gilimanuk Tahap II 2026 |  |  |  |  | 0 | 199771340 | 0036.SPK/DAN.01.03/F05020000/2026 | PT DAYA MANUNGGAL UTAMA | 199771340 | 0 | 0 | 0 | 135629817 |  | SAR | 2026 | MURNI | 62 | 2026-05-04 | 2026-08-31 | [14 empty] | BELUM LUNAS | 0 | 2026-09-18
[5 empty] | 010/RAB/REN-ABU/2026 | 009/AI/62/ABU/2026 | Pengelolaan Pelanggan 1 Phasa dan 3 Phasa pengukuran langsung (ARUNA) (Pasang Baru, Perubahan Daya/Tarif, Migrasi, Penyambungan Sementara) Unit Pelaksana Pelayanan Pelanggan (UP3) Bali Utara ULP Singaraja Tahap II 2026 |  |  |  |  | 0 | 511997365 | 0037.SPK/DAN.01.03/F05020000/2026 | PT. DARMA KARYA LESTARI | 511997364 | 0 | 0 | 0 | 511997364 |  | SAR | 2026 | MURNI | 62 | 2026-05-04 | 2026-08-31 |  | 2026-10-25 | [12 empty] | LUNAS | 0 | 2026-09-25
[5 empty] | 011/RAB/REN-ABU/2026 | 010/AI/62/ABU/2026 | Pengelolaan Pelanggan 1 Phasa dan 3 Phasa pengukuran langsung (ARUNA) (Pasang Baru, Perubahan Daya/Tarif, Migrasi, Penyambungan Sementara) Unit Pelaksana Pelayanan Pelanggan (UP3) Bali Utara ULP Negara Tahap II 2026 |  |  |  |  | 0 | 375501932 | 0038.SPK/DAN.01.03/F05020000/2026 | PT DAYA MANUNGGAL UTAMA | 375501932 | 0 | 0 | 122901030 | 0 |  | SAR | 2026 | MURNI | 62 | 2026-05-04 | 2026-08-31 |  | 2026-11-25 | [12 empty] | BELUM LUNAS | 122901030
[5 empty] | 012/RAB/REN-ABU/2026 | 011/AI/62/ABU/2026 | Pengadaan Material Jumper Press Connector untuk Program Pemasaran Paket 1 UP3 Bali Utara Tahun 2026 |  |  |  |  | 0 | 97097250 | 0276/DAN.01.01/F05020000/2026 | PT. HARI ESOK CEMERLANG | 97097250 | 0 | 0 | 0 | 97097250 |  | SAR | 2026 | MURNI | 62 | 2026-04-17 | 2026-05-30 | [14 empty] | LUNAS | 0 | 2026-07-24
[5 empty] | 013/RAB/REN-ABU/2026 | 012/AI/62/ABU/2026 | Pengadaan Ground Rod TM dan TR Tahap I 2026 UP3 Bali Utara |  |  |  |  | 0 | 118437000 | 0011.SPK/DAN.01.01/F05020000/2026 | PT. KARYA ADIKITA GALVANIZE | 118437000 | 0 | 0 | 0 | 118437000 |  | SAR | 2026 | MURNI | 62 | 2026-04-17 | 2026-06-30 | [14 empty] | LUNAS | 0 | 2026-07-17
[5 empty] | 014/RAB/REN-ABU/2026 | 024/AI/62/ABU/2026 | Pekerjaan Pengadaan Material Non MDU dan Jasa Konstruksi SUTM, SKUTM, SKTM, Gardu, Kubikel, App TM, App 3 Phasa TR Besar, Catu Daya Dan SPKLU Program Pemasaran Up3 Bali Utara Paket 1 Tahun 2026 |  |  |  |  | 0 | 227319976 | 0015.SPK/DAN.01.03/F05020000/2026 | PT. MAHATMA JAYA DAMAI | 227319976 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | SAR | 2026 | MURNI | 62 | 2026-04-20 | 2026-06-30 |  | 2026-12-25 | [12 empty] | BELUM LUNAS | 227319976
[5 empty] | 015/RAB/REN-ABU/2026 | 023/AI/62/ABU/2026 | Pekerjaan Pengadaan Material Non MDU dan Jasa Konstruksi SUTM, SKUTM, SKTM, Gardu, Kubikel, App TM, App 3 Phasa TR Besar, Catu Daya Dan SPKLU Program Pemasaran Up3 Bali Utara Paket 2 Tahun 2026 |  |  |  |  | 0 | 88702046 | 0017.SPK/DAN.01.03/F05020000/2026 | PT. ARTA JAYA ELEKTRIK | 88702045 | 0 | 0 | 0 | 88702045 |  | SAR | 2026 | MURNI | 62 | 2026-04-20 | 2026-06-30 | [14 empty] | LUNAS | 0 | 2026-07-17
[5 empty] | 016/RAB/REN-ABU/2026 | 022/AI/62/ABU/2026 | Pekerjaan Pengadaan Material Non MDU dan Jasa Konstruksi SUTM, SKUTM, SKTM, Gardu, Kubikel, App TM, App 3 Phasa TR Besar, Catu Daya Dan SPKLU Program Pemasaran Up3 Bali Utara Paket 3 Tahun 2026 |  |  |  |  | 0 | 141542602 | 0019.SPK/DAN.01.03/F05020000/2026 | PT. LOKA SEJAHTERA ABADI | 141542602 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | SAR | 2026 | MURNI | 62 | 2026-04-20 | 2026-06-30 |  | 2026-12-25 | [12 empty] | BELUM LUNAS | 141542602
[5 empty] | 017/RAB/REN-ABU/2026 | 021/AI/62/ABU/2026 | Pekerjaan Pengadaan Material Non MDU dan Jasa Konstruksi SUTM, SKUTM, SKTM, Gardu, Kubikel, App TM, App 3 Phasa TR Besar, Catu Daya Dan SPKLU Program Pemasaran Up3 Bali Utara Paket 4 Tahun 2026 |  |  |  |  | 0 | 79045311 | 0018.SPK/DAN.01.03/F05020000/2026 | PT GUWANA MULYA TEKNIK | 79045311 | 0 | 0 | 79045311 | 0 |  | SAR | 2026 | MURNI | 62 | 2026-04-20 | 2026-06-30 |  | 2026-12-25 | [12 empty] | BELUM LUNAS | 79045311
[5 empty] | 018/RAB/REN-ABU/2026 | 020/AI/62/ABU/2026 | Pekerjaan Pengadaan Material Non MDU dan Jasa Konstruksi SUTM, SKUTM, SKTM, Gardu, Kubikel, App TM, App 3 Phasa TR Besar, Catu Daya Dan SPKLU Program Pemasaran Up3 Bali Utara Paket 5 Tahun 2026 |  |  |  |  | 0 | 102270482 | 0014.SPK/DAN.01.03/F05020000/2026 | PT. WANATARA JAYA ABADI | 102270481 | 0 | 0 | 0 | 102270481 |  | SAR | 2026 | MURNI | 62 | 2026-04-20 | 2026-06-30 | [14 empty] | LUNAS | 0 | 2026-07-24
[5 empty] | 019/RAB/REN-ABU/2026 | 019/AI/62/ABU/2026 | Pekerjaan Pengadaan Material Non MDU dan Jasa Konstruksi SUTM, SKUTM, SKTM, Gardu, Kubikel, App TM, App 3 Phasa TR Besar, Catu Daya Dan SPKLU Program Pemasaran Up3 Bali Utara Paket 6 Tahun 2026 |  |  |  |  | 0 | 130655702 | 0013.SPK/DAN.01.03/F05020000/2026 | PT ADI KARYA PUTRA | 130655702 | 0 | 0 | 0 | 130655702 |  | SAR | 2026 | MURNI | 62 | 2026-04-20 | 2026-06-30 | [14 empty] | LUNAS | 0 | 2026-09-18
[5 empty] | 020/RAB/REN-ABU/2026 | 018/AI/62/ABU/2026 | Pekerjaan Pengadaan Material Non MDU dan Jasa Konstruksi SUTM, SKUTM, SKTM, Gardu, Kubikel, App TM, App 3 Phasa TR Besar, Catu Daya Dan SPKLU Program Pemasaran Up3 Bali Utara Paket 7 Tahun 2026 |  |  |  |  | 0 | 102861777 | 0012.SPK/DAN.01.03/F05020000/2026 | PT. SURYA BRATA | 102861777 | 0 | 0 | 102861777 | 0 |  | SAR | 2026 | MURNI | 62 | 2026-04-20 | 2026-06-30 |  | 2026-11-25 | [12 empty] | BELUM LUNAS | 102861777
[5 empty] | 021/RAB/REN-ABU/2026 | 017/AI/62/ABU/2026 | Pekerjaan Pengadaan Material Non MDU dan Jasa Konstruksi SUTM, SKUTM, SKTM, Gardu, Kubikel, App TM, App 3 Phasa TR Besar, Catu Daya Dan SPKLU Program Pemasaran Up3 Bali Utara Paket 8 Tahun 2026 |  |  |  |  | 0 | 86384416 | 0016.SPK/DAN.01.03/F05020000/2026 | PT DHANA ELEKTRIK | 86384416 | 0 | 0 | 0 | 86384415 |  | SAR | 2026 | MURNI | 62 | 2026-04-20 | 2026-06-30 | [14 empty] | LUNAS | 0 | 2026-08-21
[5 empty] | 022/RAB/REN-ABU/2026 | 016/AI/62/ABU/2026 | Pekerjaan Pengadaan Material Non MDU dan Jasa Konstruksi SKUTR Program Pemasaran UP3 Bali Utara Paket 1 Tahap 1 Tahun 2026 |  |  |  |  | 0 | 188283608 | 0020.SPK/DAN.01.03/F05020000/2026 | PT. BALI BINA ELECTRO | 188283608 | 0 | 0 | 188283608 | 0 |  | SAR | 2026 | MURNI | 62 | 2026-04-23 | 2026-06-30 |  | 2026-11-25 | [12 empty] | BELUM LUNAS | 188283608
[5 empty] | 023/RAB/REN-ABU/2026 | 015/AI/62/ABU/2026 | Pekerjaan Pengadaan Material Non MDU dan Jasa Konstruksi SKUTR Program Pemasaran UP3 Bali Utara Paket 2 Tahap 1 Tahun 2026 |  |  |  |  | 0 | 206024187 | 0021.SPK/DAN.01.03/F05020000/2026 | PT DHANA ELEKTRIK | 206024187 | 0 | 0 | 0 | 206024187 |  | SAR | 2026 | MURNI | 62 | 2026-04-23 | 2026-06-30 |  | 2026-10-25 | [12 empty] | LUNAS | 0
[5 empty] | 024/RAB/REN-ABU/2026 | 014/AI/62/ABU/2026 | Pekerjaan Pengadaan Material Non MDU dan Jasa Konstruksi SKUTR Program Pemasaran UP3 Bali Utara Paket 3 Tahap 1 Tahun 2026 |  |  |  |  | 0 | 235269921 | 0022.SPK/DAN.01.03/F05020000/2026 | PT. DEBY PRATAMA TEKNIK | 235269921 | 0 | 0 | 0 | 235269921 |  | SAR | 2026 | MURNI | 62 | 2026-04-23 | 2026-06-30 | [14 empty] | LUNAS | 0 | 2026-07-20
[5 empty] | 025/RAB/REN-ABU/2026 | 013/AI/62/ABU/2026 | Pekerjaan Pengadaan Material Non MDU dan Jasa Konstruksi SKUTR Program Pemasaran UP3 Bali Utara Paket 4 Tahap 1 Tahun 2026 |  |  |  |  | 0 | 220783056 | 0023.SPK/DAN.01.03/F05020000/2026 | PT GUMANDIRI UTAMA ELEKTRIK | 220783056 | 0 | 0 | 0 | 220783056 |  | SAR | 2026 | MURNI | 62 | 2026-04-23 | 2026-06-30 |  | 2026-10-25 | [12 empty] | LUNAS | 0
[5 empty] | 051/RAB/REN-ABU/2026 | 040/AI/62/ABU/2026 | Pengadaan MCB 3ph 50 A untuk Program Pasang Baru dan Tambah Daya UP3 Bali Utara Tahap 1 Tahun 2026 |  |  |  |  | 0 | 28305000 | 0438/DAN.01.01/F05020000/2026 | PT TRITUNGGAL SWARNA | 28305000 | 0 | 0 | 0 | 28305000 |  | SAR | 2026 | MURNI | 62 | 2026-05-13 | 2026-06-13 | [14 empty] | LUNAS | 0 | 2026-07-22
[5 empty] | 056/RAB/REN-ABU/2026 | 051/AI/62/ABU/2026 | Pengadaan Ground Rod TM dan TR Tahap II 2026 UP3 Bali Utara |  |  |  |  | 0 | 195804000 | 0069.SPK/DAN.01.01/F05020000/2026 | PT. ELECTRA INTI PERKASA | 195804000 | 0 | 0 | 0 | 195804000 |  | SAR | 2026 | MURNI | 62 | 2026-06-08 | 2026-07-31 | [14 empty] | LUNAS | 0 | 2026-08-14
[5 empty] | 062/RAB/REN-ABU/2026 | 062/AI/62/ABU/2026 | Pekerjaan Pengadaan Material Non MDU dan Jasa Konstruksi SKUTR Program Pemasaran UP3 Bali Utara Tahap 1 Paket 5 Tahun 2026 |  |  |  |  | 0 | 48880676 | 0063.SPK/DAN.01.03/F05020000/2026 | PT. BALI BINA ELECTRO | 48880676 | 0 | 0 | 0 | 48880676 |  | SAR | 2026 | MURNI | 62 | 2026-05-25 | 2026-09-30 |  | 2026-10-25 | [12 empty] | LUNAS | 0
[5 empty] | 063/RAB/REN-ABU/2026 | 057/AI/62/ABU/2026 | Pekerjaan Pengadaan Material Non MDU dan Jasa Konstruksi SKUTR Program Pemasaran UP3 Bali Utara Tahap 1 Paket 6 Tahun 2026 |  |  |  |  | 0 | 83099929 | 0062.SPK/DAN.01.03/F05020000/2026 | PT. DEBY PRATAMA TEKNIK | 83099929 | 0 | 0 | 0 | 83099929 |  | SAR | 2026 | MURNI | 62 | 2026-05-25 | 2026-09-30 |  | 2026-10-25 | [12 empty] | LUNAS | 0
[5 empty] | 064/RAB/REN-ABU/2026 | 061/AI/62/ABU/2026 | Pekerjaan Pengadaan Material Non MDU dan Jasa Konstruksi SKUTR Program Pemasaran UP3 Bali Utara Tahap 1 Paket 7 Tahun 2026 |  |  |  |  | 0 | 66640148 | 0067.SPK/DAN.01.03/F05020000/2026 | PT GUMANDIRI UTAMA ELEKTRIK | 66640147 | 0 | 0 | 0 | 66640147 |  | SAR | 2026 | MURNI | 62 | 2026-05-25 | 2026-09-30 |  | 2026-10-25 | [12 empty] | LUNAS | 0
[5 empty] | 065/RAB/REN-ABU/2026 | 060/AI/62/ABU/2026 | Pekerjaan Pengadaan Material Non MDU dan Jasa Konstruksi SKUTM dan Gardu Program Pemasaran Up3 Bali Utara Paket 1 Tahun 2026 |  |  |  |  | 0 | 73872358 | 0060.SPK/DAN.01.03/F05020000/2026 | PT ADI KARYA PUTRA | 73872358 | 0 | 0 | 0 | 73872358 |  | SAR | 2026 | MURNI | 62 | 2026-05-25 | 2026-09-30 | [14 empty] | LUNAS | 0 | 2026-09-18
[5 empty] | 066/RAB/REN-ABU/2026 | 059/AI/62/ABU/2026 | Pekerjaan Pengadaan Material Non MDU dan Jasa Konstruksi SKUTM dan Gardu Program Pemasaran Up3 Bali Utara Paket 2 Tahun 2026 |  |  |  |  | 0 | 50932972 | 0059.SPK/DAN.01.03/F05020000/2026 | PT DHANA ELEKTRIK | 50932972 | 0 | 0 | 0 | 50932971 |  | SAR | 2026 | MURNI | 62 | 2026-05-25 | 2026-09-30 | [14 empty] | LUNAS | 0 | 2026-08-21
[5 empty] | 067/RAB/REN-ABU/2026 | 058/AI/62/ABU/2026 | Pekerjaan Pengadaan Material Non MDU dan Jasa Konstruksi SKUTM dan Gardu Program Pemasaran Up3 Bali Utara Paket 3 Tahun 2026 |  |  |  |  | 0 | 40882919 | 0058.SPK/DAN.01.03/F05020000/2026 | PT. SURYA BRATA | 40882919 | 0 | 0 | 0 | 40882919 |  | SAR | 2026 | MURNI | 62 | 2026-05-25 | 2026-09-30 | [14 empty] | LUNAS | 0 | 2026-08-20
[5 empty] | 068/RAB/REN-ABU/2026 | 071/AI/62/ABU/2026 | Pengadaan dan Pemasangan Tiang Beton 9m 200 daN untuk Program Pemasaran UP3 Bali Utara Paket 1 Tahun 2026 |  |  |  |  | 0 | 766682550 | 0547/DAN.01.02/F05020000/2026 | PT. Hume Sakti Indonesia | 766682550 | 0 | 0 | 766682550 | 0 |  | SAR | 2026 | MURNI | 62 | 2026-05-19 | 2026-08-17 |  | 2026-11-25 | [12 empty] | BELUM LUNAS | 766682550
[5 empty] | 069/RAB/REN-ABU/2026 | 070/AI/62/ABU/2026 | Pengadaan dan Pemasangan Tiang Beton 9m 200 daN untuk Program Pemasaran UP3 Bali Utara Paket 2 Tahun 2026 |  |  |  |  | 0 | 766682550 | 0548/DAN.01.02/F05020000/2026 | PT. KENCANA TEKNIKATAMA SENTOSA | 766682550 | 0 | 0 | 0 | 766682550 |  | SAR | 2026 | MURNI | 62 | 2026-05-19 | 2026-08-17 | [14 empty] | LUNAS | 0 | 2026-09-24
[5 empty] | 070/RAB/REN-ABU/2026 | 069/AI/62/ABU/2026 | Pengadaan dan Pemasangan Tiang Beton 9m 200 daN untuk Program Pemasaran UP3 Bali Utara Paket 3 Tahun 2026 |  |  |  |  | 0 | 766682550 | 0526/DAN.01.02/F05020000/2026 | PT. BETON PRIMA INDONESIA | 766682550 | 0 | 0 | 0 | 766682550 |  | SAR | 2026 | MURNI | 62 | [16 empty] | LUNAS | 0
[5 empty] | 071/RAB/REN-ABU/2026 | 068/AI/62/ABU/2026 | Pengadaan Live Line Connector (Permanent Connector) untuk Mendukung Program Pemasaran UP3 Bali Utara Paket 1 Tahun 2026 |  |  |  |  | 0 | 138195000 | 0076.SPK/DAN.01.01/F05020000/2026 | PT. Lautan Energi Nusantara | 138195000 | 0 | 0 | 0 | 138195000 |  | SAR | 2026 | MURNI | 62 | 2026-06-08 | 2026-07-31 | [14 empty] | LUNAS | 0 | 2026-08-19
[5 empty] | 075/RAB/REN-ABU/2026 | 067/AI/62/ABU/2026 | Pekerjaan Pengadaan Material Non MDU dan Jasa Konstruksi SUTM SKUTM SKTM Gardu Kubikel App TM App 3 Phasa TR Besar Catu Daya Dan SPKLU Program Pemasaran UP3 Bali Utara Tahap 2 Paket 2 Tahun 2026 |  |  |  |  | 0 | 293643980 | 0081.SPK/DAN.01.03/F05020000/2026 | PT. WANATARA JAYA ABADI | 293643980 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | SAR | 2026 | MURNI | 62 | 2026-06-11 | 2026-12-31 |  | 2026-12-25 | [12 empty] | BELUM LUNAS | 293643980
[5 empty] | 076/RAB/REN-ABU/2026 | 066/AI/62/ABU/2026 | Pekerjaan Pengadaan Material Non MDU dan Jasa Konstruksi SUTM SKUTM SKTM Gardu Kubikel App TM App 3 Phasa TR Besar Catu Daya Dan SPKLU Program Pemasaran UP3 Bali Utara Tahap 2 Paket 3 Tahun 2026 |  |  |  |  | 0 | 293643980 | 0082.SPK/DAN.01.03/F05020000/2026 | PT. ARTA JAYA ELEKTRIK | 293643980 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | SAR | 2026 | MURNI | 62 | 2026-06-11 | 2026-12-31 |  | 2026-12-25 | [12 empty] | BELUM LUNAS | 293643980
[5 empty] | 079/RAB/REN-ABU/2026 | 076/AI/62/ABU/2026 | Pengadaan dan Pemasangan Tiang Beton 13 m 350 daN untuk Program Pemasaran UP3 Bali Utara Paket 1 Tahun 2026 |  |  |  |  | 0 | 1988254200 | 0560/DAN.01.03/F05020000/202 | PT. BETON PRIMA INDONESIA | 1988254200 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | SAR | 2026 | MURNI | 62 | 2026-06-11 | 2026-12-31 |  | 2026-12-25 | [12 empty] | BELUM LUNAS | 1988254200
[5 empty] | 081/RAB/REN-ABU/2026 | 085/AI/62/ABU/2026 | Pengelolaan Pelanggan 1 Phasa dan 3 Phasa pengukuran langsung (ARUNA) (Pasang Baru, Perubahan Daya/Tarif, Migrasi, Penyambungan Sementara) Unit Pelaksana Pelayanan Pelanggan (UP3) Bali Utara ULP Tejakula Tahap III 2026 |  |  |  |  | 0 | 508977949 | 0087.SPK/DAN.01.03/F05020000/2026 | PT. DARMA KARYA LESTARI | 508977949 | 0 | 0 | 98997897 | 143631580 |  | SAR | 2026 | MURNI | 62 | 2026-06-29 | 2026-12-31 |  | 2026-10-25 | [12 empty] | BELUM LUNAS | 98997897 | 2026-09-28
[5 empty] | 082/RAB/REN-ABU/2026 | 084/AI/62/ABU/2026 | Pengelolaan Pelanggan 1 Phasa dan 3 Phasa pengukuran langsung (ARUNA) (Pasang Baru, Perubahan Daya/Tarif, Migrasi, Penyambungan Sementara) Unit Pelaksana Pelayanan Pelanggan (UP3) Bali Utara ULP Seririt Tahap III 2026 |  |  |  |  | 0 | 1333340993 | 0086.SPK/DAN.01.03/F05020000/2026 | PT DAYA MANUNGGAL UTAMA | 1333340993 | 0 | 0 | 124406717 | 212938959 |  | SAR | 2026 | MURNI | 62 | 2026-06-29 | 2026-12-31 |  | 2026-10-25 | [12 empty] | BELUM LUNAS | 124406717 | 2026-09-24
[5 empty] | 083/RAB/REN-ABU/2026 | 083/AI/62/ABU/2026 | Pengelolaan Pelanggan 1 Phasa dan 3 Phasa pengukuran langsung (ARUNA) (Pasang Baru, Perubahan Daya/Tarif, Migrasi, Penyambungan Sementara) Unit Pelaksana Pelayanan Pelanggan (UP3) Bali Utara ULP Gilimanuk Tahap III 2026 |  |  |  |  | 0 | 454092997 | 0085.SPK/DAN.01.03/F05020000/2026 | PT DAYA MANUNGGAL UTAMA | 454092997 | 0 | 0 | 0 | 94284068 |  | SAR | 2026 | MURNI | 62 | 2026-06-29 | 2026-12-31 |  | 2026-12-12 | [12 empty] | BELUM LUNAS | 0 | 2026-09-22
[5 empty] | 084/RAB/REN-ABU/2026 | 087/AI/62/ABU/2026 | Pengelolaan Pelanggan 1 Phasa dan 3 Phasa pengukuran langsung (ARUNA) (Pasang Baru, Perubahan Daya/Tarif, Migrasi, Penyambungan Sementara) Unit Pelaksana Pelayanan Pelanggan (UP3) Bali Utara ULP Singaraja Tahap III 2026 |  |  |  |  | 0 | 1225537617 | 0084.SPK/DAN.01.03/F05020000/2026 | PT. DARMA KARYA LESTARI | 1225537617 | 0 | 0 | 433104644 | 219383016 |  | SAR | 2026 | MURNI | 62 | 2026-06-29 | 2026-12-31 |  | 2026-10-25 | [12 empty] | BELUM LUNAS | 433104644
[5 empty] | 085/RAB/REN-ABU/2026 | 086/AI/62/ABU/2026 | Pengelolaan Pelanggan 1 Phasa dan 3 Phasa pengukuran langsung (ARUNA) (Pasang Baru, Perubahan Daya/Tarif, Migrasi, Penyambungan Sementara) Unit Pelaksana Pelayanan Pelanggan (UP3) Bali Utara ULP Negara Tahap III 2026 |  |  |  |  | 0 | 1557786678 | 0088.SPK/DAN.01.03/F05020000/2026 | PT DAYA MANUNGGAL UTAMA | 1557786678 | 0 | 0 | 0 | 136863728 |  | SAR | 2026 | MURNI | 62 | 2026-06-29 | 2026-12-31 |  | 2026-11-25 | [12 empty] | BELUM LUNAS | 0 | 2026-09-28
[5 empty] | 086/RAB/REN-ABU/2026 | 082/AI/62/ABU/2026 | Pekerjaan Pengadaan Material Non MDU dan Jasa Konstruksi SUTM SKUTM SKTM Gardu Kubikel App TM App 3 Phasa TR Besar Catu Daya Dan SPKLU Program Pemasaran UP3 Bali Utara Tahap 2 Paket 4 Tahun 2026 |  |  |  |  | 0 | 278399062 | 0089.SPK/DAN.01.03/F05020000/2026 | PT. LOKA SEJAHTERA ABADI | 278399062 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | SAR | 2026 | MURNI | 62 | 2026-06-29 | 2026-12-31 |  | 2026-12-25 | [12 empty] | BELUM LUNAS | 278399062
[5 empty] | 087/RAB/REN-ABU/2026 | 081/AI/62/ABU/2026 | Pekerjaan Pengadaan Material Non MDU dan Jasa Konstruksi SUTM SKUTM SKTM Gardu Kubikel App TM App 3 Phasa TR Besar Catu Daya Dan SPKLU Program Pemasaran UP3 Bali Utara Tahap 2 Paket 5 Tahun 2026 |  |  |  |  | 0 | 427576846 | 0098.SPK/DAN.01.03/F05020000/2026 | PT ADI KARYA PUTRA | 427576846 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | SAR | 2026 | MURNI | 62 | 2026-07-08 | 2026-12-31 |  | 2026-12-25 | [12 empty] | BELUM LUNAS | 427576846
[5 empty] | 088/RAB/REN-ABU/2026 | 080/AI/62/ABU/2026 | Pekerjaan Pengadaan Material Non MDU dan Jasa Konstruksi SUTM SKUTM SKTM Gardu Kubikel App TM App 3 Phasa TR Besar Catu Daya Dan SPKLU Program Pemasaran UP3 Bali Utara Tahap 2 Paket 6 Tahun 2026 |  |  |  |  | 0 | 428037646 | 0099.SPK/DAN.01.03/F05020000/2026 | PT DHANA ELEKTRIK | 428037646 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | SAR | 2026 | MURNI | 62 | 2026-07-08 | 2026-12-31 |  | 2026-12-25 | [12 empty] | BELUM LUNAS | 428037646
[5 empty] | 089/RAB/REN-ABU/2026 | 079/AI/62/ABU/2026 | Pekerjaan Pengadaan Material Non MDU dan Jasa Konstruksi SUTM SKUTM SKTM Gardu Kubikel App TM App 3 Phasa TR Besar Catu Daya Dan SPKLU Program Pemasaran UP3 Bali Utara Tahap 2 Paket 7 Tahun 2026 |  |  |  |  | 0 | 466701289 | 0129.SPK/DAN.01.03/F05020000/2026 | PT. SURYA BRATA | 466701289 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | SAR | 2026 | MURNI | 62 | 2026-08-31 | 2026-12-31 |  | 2026-12-25 | [12 empty] | BELUM LUNAS | 466701289
[5 empty] | 090/RAB/REN-ABU/2026 | 078/AI/62/ABU/2026 | Pekerjaan Pengadaan Material Non MDU dan Jasa Konstruksi SUTM SKUTM SKTM Gardu Kubikel App TM App 3 Phasa TR Besar Catu Daya Dan SPKLU Program Pemasaran UP3 Bali Utara Tahap 2 Paket 8 Tahun 2026 |  |  |  |  | 0 | 253681213 | 0143.SPK/DAN.01.03/F05020000/2026 | PT. ARTA JAYA ELEKTRIK | 253681213 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | SAR | 2026 | MURNI | 62 | 2026-09-09 | 2026-12-31 |  | 2026-12-25 | [12 empty] | BELUM LUNAS | 253681213
[5 empty] | 091/RAB/REN-ABU/2026 | 088/AI/62/ABU/2026 | Pekerjaan Pengadaan Material Non MDU dan Jasa Konstruksi SKUTR Program Pemasaran UP3 Bali Utara Tahap 2 Paket 3 Tahun 2026 |  |  |  |  | 0 | 449825616 | 0097.SPK/DAN.01.03/F05020000/2026 | PT. DEBY PRATAMA TEKNIK | 449825616 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | SAR | 2026 | MURNI | 62 | 2026-07-03 | 2026-12-31 |  | 2026-12-25 | [12 empty] | BELUM LUNAS | 449825616
[5 empty] | 092/RAB/REN-ABU/2026 | 101/AI/62/ABU/2026 | Pekerjaan Pengadaan Material Non MDU dan Jasa Konstruksi SKUTR Program Pemasaran UP3 Bali Utara Tahap 2 Paket 1 Tahun 2026 |  |  |  |  | 0 | 449825616 | 0144.SPK/DAN.01.03/F05020000/2026 | PT. BALI BINA ELECTRO | 449825616 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | SAR | 2026 | MURNI | 62 | 2026-09-15 | 2026-12-31 |  | 2026-12-25 | [12 empty] | BELUM LUNAS | 449825616
[5 empty] | 093/RAB/REN-ABU/2026 | 098/AI/62/ABU/2026 | Pekerjaan Pengadaan Material Non MDU dan Jasa Konstruksi SKUTR Program Pemasaran UP3 Bali Utara Tahap 2 Paket 2 Tahun 2026 |  |  |  |  | 0 | 449825616 | 0110.SPK/DAN.01.03/F05020000/2026 | PT DHANA ELEKTRIK | 449825616 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | SAR | 2026 | MURNI | 62 | 2026-07-29 | 2026-12-31 |  | 2026-12-25 | [12 empty] | BELUM LUNAS | 449825616
[5 empty] | 094/RAB/REN-ABU/2026 | 093/AI/62/ABU/2026 | Pekerjaan Pengadaan Material Non MDU dan Jasa Konstruksi SKUTR Program Pemasaran UP3 Bali Utara Tahap 2 Paket 4 Tahun 2026 |  |  |  |  | 0 | 449825616 | 0108.SPK/DAN.01.03/F05020000/2026 | PT GUMANDIRI UTAMA ELEKTRIK | 449825616 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | SAR | 2026 | MURNI | 62 | 2026-07-21 | 2026-12-31 |  | 2026-12-25 | [12 empty] | BELUM LUNAS | 449825616
[5 empty] | 095/RAB/REN-ABU/2026 | 097/AI/62/ABU/2026 | Pengadaan Ground Rod TM dan TR Tahap III 2026 UP3 Bali Utara |  |  |  |  | 0 | 291319500 | 0109.SPK/DAN.01.01/F05020000/2026 | PT. KARYA ADIKITA GALVANIZE | 291319500 | 0 | 0 | 0 | 291319500 |  | SAR | 2026 | MURNI | 62 | 2026-07-29 | 2026-12-31 | [14 empty] | LUNAS | 0 | 2026-09-29
[5 empty] | 097/RAB/REN-ABU/2026 | 091/AI/62/ABU/2026 | Pengadaan dan Pemasangan Tibet 9/200 daN Program Pemasaran Paket 4 |  |  |  |  | 0 | 255560850 | 0691/DAN.01.03/F05020000/2026 | PT. Hume Sakti Indonesia | 255560850 | 0 | 0 | 255560850 | 0 |  | SAR | 2026 | MURNI | 62 | 2026-07-15 | 2026-12-31 |  | 2026-11-25 | [12 empty] | BELUM LUNAS | 255560850
[5 empty] | 098/RAB/REN-ABU/2026 | 092/AI/62/ABU/2026 | Pengadaan dan Pemasangan Tibet 9/200 daN Program Pemasaran Paket 5 |  |  |  |  | 0 | 255560850 | 0696/DAN.01.03/F05020000/2026 | PT. KENCANA TEKNIKATAMA SENTOSA | 255560850 | 0 | 0 | 0 | 255560850 |  | SAR | 2026 | MURNI | 62 | 2026-07-15 | 2026-12-31 |  | 2026-10-25 | [12 empty] | LUNAS | 0
[5 empty] | 099/RAB/REN-ABU/2026 | 090/AI/62/ABU/2026 | Pengadaan dan Pemasangan Tibet 9/200 daN Program Pemasaran Paket 6 |  |  |  |  | 0 | 255560850 | 0690/DAN.01.03/F05020000/2026 | PT. BETON PRIMA INDONESIA | 255560850 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | SAR | 2026 | MURNI | 62 | 2026-07-15 | 2026-12-31 |  | 2026-11-25 | [12 empty] | BELUM LUNAS | 255560850
[5 empty] | 100/RAB/REN-ABU/2026 | 094/AI/62/ABU/2026 | Pengadaan dan Pemasangan Joint Terminasi Kabel Tanam Program Pemasaran Tahun 2026 |  |  |  |  | 0 | 240558884 | 0145.SPK/DAN.01.03/F05020000/2026 | PT. ARLISCO ELEKTRIKA PERKASA | 240558884 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | SAR | 2026 | MURNI | 62 | 2026-09-18 | 2026-12-31 |  | 2026-12-25 | [12 empty] | BELUM LUNAS | 240558884
[5 empty] | 101/RAB/REN-ABU/2026 | 095/AI/62/ABU/2026 | Pengadaan dan Pemasangan Lbow dan Trifocutting Program Pemasaran tahun 2026 |  |  |  |  | 0 | 306711870 | 0113.SPK/DAN.01.03/F05020000/2026 | PT. TRILISTRINDO PRATAMA | 306711870 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | SAR | 2026 | MURNI | 62 | 2026-08-18 | 2026-12-31 |  | 2026-12-25 | [12 empty] | BELUM LUNAS | 306711870
[5 empty] | 102/RAB/REN-ABU/2026 | 096/AI/62/ABU/2026 | Pengadaan Material Jumper Press Connector untuk Program Pemasaran Paket 2 UP3 Bali Utara Tahun 2026 |  |  |  |  | 0 | 99755700 | 0838/DAN.01.01/F05020000/2026 | PT. HARI ESOK CEMERLANG | 99755700 | 0 | 0 | 0 | 99755700 |  | SAR | 2026 | MURNI | 62 | 2026-08-15 | 2026-09-14 |  | 2026-10-25 | [12 empty] | LUNAS | 0
[5 empty] | 103/RAB/REN-ABU/2026 | 100/AI/62/ABU/2026 | Pengadaan dan Pemasangan Tiang Beton 9m 200 daN untuk Program Pemasaran UP3 Bali Utara Paket 7 Tahun 2026 |  |  |  |  | 0 | 720681597 | 0767/DAN.01.03/F05020000/2026 | PT. KENCANA TEKNIKATAMA SENTOSA | 720681597 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | SAR | 2026 | MURNI | 62 | 2026-08-03 | 2026-12-31 |  | 2026-12-25 | [12 empty] | BELUM LUNAS | 720681597
[5 empty] | 104/RAB/REN-ABU/2026 | 099/AI/62/ABU/2026 | Pengadaan dan Pemasangan Tiang Beton 9m 200 daN untuk Program Pemasaran UP3 Bali Utara Paket 8 Tahun 2026 |  |  |  |  | 0 | 720681597 | 0766/DAN.01.03/F05020000/2026 | PT. Hume Sakti Indonesia | 720681597 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | SAR | 2026 | MURNI | 62 | 2026-08-03 | 2026-12-31 |  | 2026-12-25 | [12 empty] | BELUM LUNAS | 720681597
[5 empty] | 119/RAB/REN-ABU/2026 | 117/AI/62/ABU/2026 | Pengadaan dan Pemasangan Tiang Beton 13 m 350 daN untuk Program Pemasaran UP3 Bali Utara Paket 2 Tahun 2026 |  |  |  |  | 0 | 546769905 | 0865/DAN.01.03/F05020000/2026 | PT. KENCANA TEKNIKATAMA SENTOSA | 546769905 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | SAR | 2026 | MURNI | 62 | 2026-08-31 | 2026-12-31 |  | 2026-12-25 | [12 empty] | BELUM LUNAS | 546769905
[5 empty] | 122/RAB/REN-ABU/2026 | 118/AI/62/ABU/2026 | Pengadaan Material Jumper Press Connector untuk Program Pemasaran Paket 3 UP3 Bali Utara Tahun 2026 |  |  |  |  | 0 | 98611207 | 0964/DAN.01.01/F05020000/2026 | PT BINTANG KADIRI | 98611207 | 0 | 0 | 98611207 | 0 |  | SAR | 2026 | MURNI | 62 | 2026-09-21 | 2026-10-21 |  | 2026-11-25 | [12 empty] | BELUM LUNAS | 98611207
[5 empty] | 146/RAB/REN-ABU/2026 | 138/AI/62/ABU/2026 | Pengadaan MCB 3ph 50 A untuk Program Pasang Baru dan Tambah Daya UP3 Bali Utara Tahap 2 Tahun 2026 |  |  |  |  | 0 | 33966000 | 1069/DAN.00.01/F05020000/2026 | PT TRITUNGGAL SWARNA | 33966000 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | SAR | 2026 | MURNI | 62 | 2026-10-21 | 2026-11-20 | [14 empty] | BELUM LUNAS | 33966000
[5 empty] | 147/RAB/REN-ABU/2026 | 142/AI/62/ABU/2026 | Pekerjaan Pengadaan Material Non MDU dan Jasa Konstruksi SUTM SKUTM SKTM Gardu Kubikel App TM App 3 Phasa TR Besar Catu Daya Dan SPKLU Program Pemasaran UP3 Bali Utara Tahap 2 Paket 9 Tahun 2026 |  |  |  |  | 0 | 227261165 | 0167.SPK/DAN.01.03/F05020000/2026 | PT GUWANA MULYA TEKNIK | 227261165 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | SAR | 2026 | MURNI | 62 | 2026-10-20 | 2026-12-31 |  | 2026-12-31 | [12 empty] | BELUM LUNAS | 227261165
[5 empty] | 148/RAB/REN-ABU/2026 | 143/AI/62/ABU/2026 | Pengadaan Material Jumper Press Connector untuk Program Pemasaran Paket 4 UP3 Bali Utara Tahun 2026 |  |  |  |  | 0 | 101785613 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | SAR | 2026 | MURNI | 62 |  |  | 2026-10-25 | [14 empty] | 0
179/62.62/ABU/2026 | PRK.2026.DJBI.BARA.3-002 | 2026.DJBI.1.001 | I.5582.26.09.0001.002 |  |  |  | MRN-62.SAR-PENYAMBUNGAN PELANGGAN TM BARA | 0 | 0 | 637650000 | 637650000 | 0 | 637649381 |  |  | 637649381 | 0 | 0 | 0 | 238789751 | 619 | SAR | 2026 | MURNI | 62 | [16 empty] | BELUM LUNAS | 0
[5 empty] | 050/RAB/REN-ABU/2026 | 039/AI/62/ABU/2026 | Pengadaan dan Pemasangan Joint Terminasi MVTIC Program Pemasaran UP3 Bali Utara Tahun 2026 |  |  |  |  | 0 | 398859630 | 0112.SPK/DAN.01.03/F05020000/2026 | PT. TRILISTRINDO PRATAMA | 398859630 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | SAR | 2026 | MURNI | 62 | 2026-08-04 | 2026-12-31 |  | 2026-12-25 | [12 empty] | BELUM LUNAS | 398859630
[5 empty] | 074/RAB/REN-ABU/2026 | 074/AI/62/ABU/2026 | Pekerjaan Pengadaan Material Non MDU dan Jasa Konstruksi SUTM SKUTM SKTM Gardu Kubikel App TM App 3 Phasa TR Besar Catu Daya Dan SPKLU Program Pemasaran UP3 Bali Utara Tahap 2 Paket 1 Tahun 2026 |  |  |  |  | 0 | 238789751 | 0078.SPK/DAN.01.03/F05020000/2026 | PT. MAHATMA JAYA DAMAI | 238789751 | 0 | 0 | 0 | 238789751 |  | SAR | 2026 | MURNI | 62 | 2026-06-09 | 2026-12-31 | [14 empty] | LUNAS | 0 | 2026-08-14
181/61.61/ABU/2026 | PRK.2026.DJBI.BARA.2-002 | 2026.DJBI.5.003 | I.5582.26.09.0005.002 |  |  |  | MRN-61.EF-UPRATING JTM BARA | 0 | 0 | 747205059 | 747205059 | 0 | 747181264 |  |  | 747181265 | 0 | 0 | 351714748 | 0 | 23795 | EFI | 2026 | MURNI | 61 | [16 empty] | BELUM LUNAS | 351714748
[5 empty] | 133/RAB/REN-ABU/2026 | 127/AI/61/ABU/2026 | Pekerjaan Pengadaan Material Non MDU dan Jasa Konstruksi SUTM SKUTM SKTM Gardu Kubikel Dan Catu Daya Program Uprating JTM BARA Paket 1 Tahun 2026 |  |  |  |  | 0 | 395466517 | 0160.SPK/DAN.01.03/F05020000/2026 | PT. WANATARA JAYA ABADI | 395466517 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | EFI | 2026 | MURNI | 61 | 2026-09-29 | 2026-12-31 |  | 2026-12-25 | [12 empty] | BELUM LUNAS | 395466517
[5 empty] | 134/RAB/REN-ABU/2026 | 135/AI/61/ABU/2026 | Pekerjaan Pengadaan Material Non MDU dan Jasa Konstruksi SUTM SKUTM SKTM Gardu Kubikel Dan Catu Daya Program Uprating JTM BARA Paket 2 Tahun 2026 |  |  |  |  | 0 | 351714748 | 0159.SPK/DAN.01.03/F05020000/2026 | PT. ARTA JAYA ELEKTRIK | 351714748 | 0 | 0 | 351714748 | 0 |  | EFI | 2026 | MURNI | 61 | 2026-09-29 | 2026-12-31 |  | 2026-12-25 | [12 empty] | BELUM LUNAS | 351714748
182/61.61/ABU/2026 | PRK.2026.DJBI.BARA.2-005 | 2026.DJBI.5.005 | I.5582.26.09.0005.005 |  |  |  | MRN-61.EF-PEMASANGAN DAN / ATAU PENGGANTIAN AMR BARA | 0 | 0 | 378951307 | 378951307 | 0 | 361919870 |  |  | 62108870 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17031437 | EFI | 2026 | MURNI | 61 | [15 empty] | 62108870 | BELUM LUNAS
[5 empty] | 143/RAB/REN-ABU/2026 | 137/AI/61/ABU/2026 | Penggantian Box APP Pengukuran Tak Langsung BARA Tahun 2026 |  |  |  |  | 0 | 62108870 | 0165.SPK/DAN.01.03/F05020000/2026 | PT. ARTA JAYA ELEKTRIK | 62108870 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | EFI | 2026 | MURNI | 61 | 2026-10-15 | 2026-12-31 |  | 2026-12-25 | [12 empty] | BELUM LUNAS
[5 empty] | 144/RAB/REN-ABU/2026 | 136/AI/61/ABU/2026 | Pengadaan Modem 4G UP3 Bali Utara 2026 |  |  |  |  | 0 | 299811000 | 0164.SPK/DAN.01.03/F05020000/2026 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | EFI | 2026 | MURNI | 61 | 2026-10-07 | 2026-12-31 |  | 2026-12-25

## MON KEBUTUHAN PELANGGAN
NO | NAMA | TARIF | JENIS PLG | DAYA | PK | PROGRESS | NO PK | NO KONTRAK | ULP | KETERANGAN KENDALA | TIANG 13 | TIANG 9 | A3CS 150 | MVTIC | KABEL TANAM | TRF 400 | TRF 250 | TRF 200 | TRF 160 | TRF 100 | TRF 50 | KONS A1 | KONS A2 | KONS A3 | KONS B1 | KONS B3 | ISO TUMPU | ISO TARIK | SUSP | LA | DE | ADE | PHBTR 1 TIANG | PHBTR 2 TIANG | FCO | ARRESTER | CUBICLE | NYY 70 | NYY 150 | LVTC | KWH UKUR LANGSUNG | KWH UKUR TAK LANGSUNG | Pasca Bayar | Pra Bayar
1 | PT DAMAI BANGUN PERSADA | I2 | TR BESAR | 197000 | SUDAH | Nyala |  |  | ULP Negara |  | 4 |  | 178 |  |  |  | 1 |  |  |  |  | 2 |  | 4 |  |  | 10 | 15 | [5 empty] | 1 | 3 | 3 |  |  | 54
2 | PT PUTRI SUASTIKA | B2 | TR KECIL | 41500 | SUDAH | Nyala |  |  | ULP Singaraja |  | 2 |  | 81 | [7 empty] | 1 |  |  | 3 |  |  | 2 | 12 |  |  |  |  | 1 |  | 3 | 3 |  | 14 | 40
3 | RMH JAB KETUA DPRD | P1 | TR BESAR | 53000 | SUDAH | Nyala |  |  | ULP Singaraja |  | 4 |  | 75 | [6 empty] | 1 |  | 1 |  | 4 |  |  | 10 | 12 | [5 empty] | 1 | 3 | 3 |  | 14 | 40 |  |  | 1
4 | PUTU OKA PUTRA | B2 | TR BESAR | 53000 | BELUM | Belum Bayar |  |  | ULP Singaraja |  | 1 |  | 6 | [6 empty] | 1 |  | 1 |  |  |  |  | 3 | [5 empty] | 1 |  | 3 | 3 |  | 40 | 40 |  |  | 1
5 | SMA NEGERI 3 SGR | S1 | TR BESAR | 105000 | SUDAH | Nyala |  |  | ULP Singaraja |  | 1 |  | 10 | [5 empty] | 1 |  |  | 1 |  |  |  |  | 6 | [6 empty] | 1 | 3 | 3 |  | 14 | 40 |  |  | 1
6 | LAB COM SMA NEGERI 1 SRT | S1 | TR BESAR | 105000 | SUDAH | Nyala |  |  | ULP Seririt |  | 3 |  | 20 | [5 empty] | 1 |  |  | 1 |  |  |  | 1 |  | 6 | [5 empty] | 1 | 3 | 3 |  | 14 | 40
7 | UD SETYO BUDI RAHARJO | I2 | TR BESAR | 197000 | SUDAH | Nyala |  |  | ULP Gilimanuk |  | 2 |  | 33 |  |  |  | 1 |  |  |  |  | 1 |  | 3 |  |  | 7 | 6 | [5 empty] | 1 | 3 | 3 |  |  | 54
8 | UNIVERSITAS PENDIDIKAN GANESHA | S1 | TR BESAR | 197000 | SUDAH | Nyala |  |  | ULP Singaraja |  | 6 |  |  | 234 |  |  | 1 | [11 empty] | 2 | 3 |  | 2 |  | 2 | 3 | 3 |  |  | 54
9 | GEDUNG POLRES JEMBRANA | P1 | TR BESAR | 147000 | SUDAH | Nyala |  |  | ULP Negara |  | 2 |  | 7 | [5 empty] | 1 |  |  | 1 |  | 2 |  |  | 9 | 6 | [5 empty] | 1 | 3 | 3 |  |  | 54 |  |  | 1
10 | PRAMUDIAN POLEWIDHI | B2 | TR BESAR | 197000 | SUDAH | Nyala |  |  | ULP Gilimanuk |  | 5 |  | 196 |  |  |  | 1 |  |  |  |  | 5 |  | 2 |  |  | 20 | 6 | [5 empty] | 1 | 3 | 3 |  |  | 54 |  |  | 1
11 | PT TEMAN GUNUNG UDARA | B2 | TR BESAR | 66000 | SUDAH | Nyala |  |  | ULP Seririt |  | 1 | [14 empty] | 1 |  | 6 | [5 empty] | 1 | 3 | 3 |  | 14 | 40 |  |  | 1
12 | YUDHA ARIFULLAH | R3 | TR BESAR | 53000 | SUDAH | Nyala |  |  | ULP Negara |  | 6 |  | 215 | [8 empty] | 3 |  | 3 |  |  | 11 | 12 |  |  |  |  | 1 |  | 3 | 3 |  | 14 | 40 |  |  | 1
13 | PERUM. HARMONI RESIDENCE | PERLUASAN | KOLEKTIF |  | BELUM | Belum |  |  | ULP Singaraja |  | 28 |  | 15 | 1020 | [5 empty] | 1 |  | 2 |  |  |  |  | 6 |  | 22 |  |  | 8 |  | 1 | 6 | 3 |  | 80 | 40 |  |  | 1
14 | LAB UNIVERSITAS GANESHA | S3 | TM | 555000 | SUDAH | Nyala |  |  | ULP Singaraja | [5 empty] | 517 | [21 empty] | 1 |  |  |  |  | 1
20 | SUMBER KIMA | B2 | TR BESAR | 224000 | SUDAH | Nyala |  |  | ULP Gilimanuk |  | 12 |  |  | 465 |  |  | 1 |  | 1 |  |  | 2 |  |  |  |  | 6 |  | 8 | 1 |  | 2 |  | 1 | 3 | 3 | [5 empty] | 1
15 | MARSINI | B3 | TM | 345000 | BELUM | Belum Bayar |  |  | ULP Seririt |  |  |  | 3 |  | 57 | [21 empty] | 1 |  |  |  |  | 1
16 | DAEWONG | B3 | TM | 555000 | BELUM | Belum Bayar |  |  | ULP Seririt | [5 empty] | 250 | [19 empty] | 3 | 3 | 1 |  |  |  |  | 1
17 | VGREEN PEKUTATAN | L | TR BESAR | 53700 | SUDAH | Nyala |  |  | ULP Negara |  |  | 1 |  |  |  |  | 1 | [22 empty] | 36 | 3 |  | 3
18 | VGREEN TAMAN SANGKUR | L | TR BESAR | 53700 | SUDAH | Nyala |  |  | ULP Negara |  |  | 1 | [6 empty] | 1 | [20 empty] | 31 | 3 |  | 3
19 | VGREEN MPP | L | TR BESAR | 214800 | SUDAH | Nyala |  |  |  |  | 2 | 2 |  | 25 |  |  | 1 | [16 empty] | 1 | 3 | 3 |  | 88 | 40 | 450 | 12 |  | 12
20 | AHMAD HAMIDI | B1T | TR KECIL | 5500 | SUDAH | Belum | [5 empty] | 1 | [27 empty] | 66 | 1 |  |  | 1
21 | VGREEN BPKAD | L | TR BESAR | 30700 | SUDAH | Nyala |  |  | ULP Negara | [10 empty] | 1 | [17 empty] | 40 |  | 151 | 2 |  | 2
22 | VGREEN TERMINAL CARGO | L | TR BESAR | 99700 | SUDAH | Nyala |  |  | ULP Negara |  | 2 |  | 126 |  |  |  |  | 1 |  |  |  | 2 |  | 1 |  |  | 7 | 6 | [5 empty] | 1 | 3 | 3 |  | 40 | 44 | 380 | 5 |  | 5
23 | VGREEN INSPEKTORAT | L | TR BESAR | 161100 | SUDAH | Nyala |  |  | ULP Negara |  |  | 1 | 10 |  |  |  | 1 |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  | 3 | [5 empty] | 1 |  | 3 | 3 |  | 80 | 40 | 750 | 9 |  | 9
30 | FREDDY SULAEMAN | B2 | TR BESAR | 131000 | SUDAH | Nyala |  |  | ULP Singaraja | [6 empty] | 1
31 | ALAM WANA RESORT BALI | B2 | TR BESAR | 41500 | SUDAH | Nyala |  |  | ULP Seririt | [11 empty] | 1 | [11 empty] | 1 |  | 3 | 3 |  | 40 | 40 | 15 | 1 |  | 1
32 | PT SINARBALI BINAKARYA | B2 | TR BESAR | 131000 | SUDAH | Nyala |  |  | ULP Negara |  | 1 | [7 empty] | 1 |  |  | 1 |  | 1 |  |  | 6 | 3 | [5 empty] | 1 | 3 | 3 |  | 14 | 40 |  |  | 1 | 1
33 | MUHAMMAD BASLUM | B2 | TR BESAR | 41500 | SUDAH | Nyala |  |  | ULP Singaraja | [32 empty] | 1 | 1
34 | MATAHARI BEACH R | B2 | TR BESAR | 66000 | SUDAH | Nyala |  |  | ULP Gilimanuk | [10 empty] | 1 | [12 empty] | 1 |  | 3 | 3 |  | 14 | 40 |  |  | 1 | 1
35 | I MADE WIJANA | B2 | TR BESAR | 105000 | SUDAH | Nyala |  |  | ULP Negara | [9 empty] | 1 | [14 empty] | 1 | 3 | 3 |  | 14 | 40 |  |  | 1 | 1
36 | LIUS SUGIHARTANA | B2 | TR BESAR | 66000 | SUDAH | Nyala |  |  | ULP Singaraja |  | 1 | [8 empty] | 1 |  | 1 |  |  |  |  | 3 | [5 empty] | 1 |  | 3 | 3 |  | 14 | 40 |  |  | 1 | 1
37 | PROJECT RSU ADHIYAKSA | B2 | TR BESAR | 197000 | SUDAH | Nyala |  |  | ULP Negara |  | 2 | [5 empty] | 1 |  |  |  |  | 2 |  |  |  |  | 6 | [6 empty] | 1 | 3 | 3 |  | 54 |  |  |  | 1 | 1
38 | SUMUR BOR PDAM BAKTI SERAGA | B2 | TR BESAR | 41500 | SUDAH | Nyala |  |  | ULP Singaraja |  |  | 1 | [27 empty] | 25 | 1 |  | 1
39 | DHARMA ALIANDU | B2 | TR BESAR | 41500 | SUDAH | Nyala |  |  | ULP Negara |  | 1 | [9 empty] | 1 | 1 |  |  |  |  | 3 | [5 empty] | 1 |  | 3 | 3 |  | 14 | 40 |  | 1 |  | 1
40 | FERDINANDUS FERBIANTO | B2 | TR BESAR | 41500 | SUDAH | Nyala |  |  | ULP Gilimanuk |  |  | 1 | [7 empty] | 1 | [12 empty] | 1 |  | 3 | 3 |  | 80 | 40 | 295 | 1 |  | 1
41 | RD. KKTR. POS & GIRO | R3 | TR BESAR | 53000 | SUDAH | Nyala |  |  | ULP Singaraja |  | 1 |  | 10 | [6 empty] | 1 |  |  |  | 2 |  |  |  | 6 |  |  |  |  | 1 |  | 3 | 3 |  | 54 |  |  |  | 1 | 1
42 | KELOMPOK SWADAYA MASYARAKAT | P1 | TR BESAR | 197000 | SUDAH | Nyala |  |  | ULP Negara | [29 empty] | 14 |  |  | 1
43 | PT INDOSARNIA | B2 | TR BESAR | 105000 | SUDAH | Nyala |  |  | ULP Negara |  | 2 |  | 40 | [5 empty] | 1 |  |  | 1 |  | 2 |  |  | 7 | 6 | [5 empty] | 1 | 3 | 3 |  | 14 | 40 |  |  | 1 | 1
44 | SUMUR BOR BANYUNING | I2 | TR BESAR | 53000 | SUDAH | Nyala |  |  | ULP Singaraja |  | 1 | [8 empty] | 1 |  | 1 |  |  |  |  | 3 | [5 empty] | 1 |  | 3 | 3 |  | 14 | 40 |  |  | 1 | 1
45 | PDAM TIBU TANGGANG | B2 | TR BESAR | 41500 | SUDAH | Nyala |  |  | ULP Negara |  | 13 |  | 590 | [7 empty] | 1 | 6 | 3 | 6 |  |  | 39 | 18 |  |  |  |  | 1 |  | 3 | 3 |  | 14 | 40 |  | 1 |  | 1
46 | PROYEK MENARA TURYAPADA | P1 | TR BESAR | 197000 | SUDAH | Nyala |  |  | ULP Seririt |  | 10 |  | 6 | 1372 | 325 |  | 1 |  |  |  |  | 3 |  |  |  |  | 9 |  | 28 | 6 |  | 8
47 | PT BALINDO MITRA PERKASA | B2 | TR BESAR | 164000 | BELUM | Belum Bayar |  |  | ULP Singaraja |  | 1 |  | 6 | [6 empty] | 1 |  | 1 |  |  |  |  | 3 | [5 empty] | 1 |  | 3 | 3 |  | 80 | 54 |  |  | 1 | 1
48 | I WAYAN SUTARMA | B2 | TR BESAR | 66000 | SUDAH | Nyala |  |  | ULP Negara |  | 7 |  | 6 | 302 |  |  |  |  | 1 |  |  | 2 |  |  |  |  | 6 |  | 6 |  | 2 | 2 |  | 1 | 3 | 3 |  | 54 | 40 |  |  | 1 | 1
49 | AMELIA | B2 | TR BESAR | 131000 | BELUM | Belum Bayar |  |  | ULP Negara |  | 3 |  | 103 | [5 empty] | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  | 6 | [6 empty] | 1 | 3 | 3 |  | 54 | 40 |  |  | 1 | 1
50 | BATALYON INFANTERI TP 928 BSY | P1 | TR BESAR | 66000 | BELUM | Belum Bayar |  |  | ULP Gilimanuk |  | 11 |  |  | 757 |  |  | 1 |  |  |  |  | 2 |  |  |  |  | 2 |  | 16 | 1 |  | 6 |  | 1 | 3 | 3 |  |  | 54 |  |  | 1 | 1
51 | CV SURUNG | B2 | TR BESAR | 66000 | BELUM | Belum Bayar |  |  | ULP Gilimanuk |  | 3 |  | 75 | [5 empty] | 1 |  |  | 2 |  | 2 |  |  | 12 | 6 | [5 empty] | 1 | 3 | 3 |  | 28 | 40 |  |  | 1 | 1
52 | GEDUNG BCA KCP NEGARA | B2 | TR BESAR | 53000 | BELUM | Belum Bayar |  |  | ULP Negara | [30 empty] | 62 |  | 1 | 1
53 | HOTEL HOLYWAY GARDEN | B2 | TR BESAR | 164000 | BELUM | Belum Bayar |  |  | ULP Tejakula |  | 12 |  |  | 436 |  |  | 1 |  |  |  |  | 2 |  |  |  |  | 6 |  | 8 | 2 |  | 2 |  | 1 | 3 | 3 |  |  | 54 |  |  | 1 | 1
54 | RS ADHYAKSA BALI | S2 | TM | 1730000 | BELUM | Belum Bayar |  |  | ULP Negara |  | 1 |  |  | 60 | 150 | [8 empty] | 1 |  |  |  | 6 |  |  |  | 4 |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  | 1 | 1
55 | SPKLU VGREEN TWIN TOWER | L | TR BESAR | 46000 | SUDAH | Nyala |  |  | ULP Negara
56 | SPKLU VGREEN SENTRA TENUN | L | TR BESAR | 46000 | SUDAH | Nyala |  |  | ULP Negara
57 | SPKLU VGREEN RUMAH MAKAN LATANSA | L | TR BESAR | 46000 | BELUM | Belum Bayar |  |  | ULP Negara |  | 1 | - | [7 empty] | 1
58 | SPKLU VGREEN SURABAYA BAN SEBUAL | L | TR BESAR | 46000 | BELUM | Belum Bayar |  |  | ULP Negara |  | - | 1 |  |  |  |  | 1
59 | SPKLU VGREEN SURABAYA BAN YEH SUMBUL | L | TR BESAR | 46000 | BELUM | Belum Bayar |  |  | ULP Negara |  | - | 1 |  |  |  |  | 1
60 | SPKLU VGREEN TOKO IWAN | L | TR BESAR | 46000 | BELUM | Belum Bayar |  |  | ULP Negara |  | - | - | [6 empty] | 1
61 | SPKLU VGREEN AL AKMAL A & B | L | TR BESAR | 56000 | SUDAH | Progres Nyala |  |  | ULP Negara |  | 2 | - | 20 | [6 empty] | 1
62 | SPKLU VGREEN KODIM 1617 JEMBRANA | L | TR BESAR | 66000 | SUDAH | Progres Nyala |  |  | ULP Negara |  | 1 | 1 |  |  |  |  | 1
63 | SPKLU VGEERN KORAMIL MENDOYO | L | TR BESAR | 66000 | SUDAH | Progres Nyala |  |  | ULP Negara |  | 2 | - |  | 45 | [5 empty] | 1
64 | SPKLU VGREEN MASJID BAITUL AMILIN | L | TR BESAR | 33000 | SUDAH | Progres Nyala |  |  | ULP Negara |  | 2 | - |  | 40 | [5 empty] | 1
65 | SPKLU VGREEN MASJID NURUL TAQWA | L | TR BESAR | 56000 | SUDAH | Progres Nyala |  |  | ULP Negara |  | 2 | - | 27 | [6 empty] | 1
66 | SPKLU VGREEN KORAMIL NEGARA | L | TR BESAR | 66000 | SUDAH | Progres Nyala |  |  | ULP Negara |  | 1 | - |  |  |  |  | 1
67 | SPKLU VGREEN MASJID AL HIKMAH | L | TR BESAR | 56000 | SUDAH | Progres Nyala |  |  | ULP Negara |  | 1 | - |  |  |  |  | 1

## MON KONTRAK VENDOR
NOMOR KONTRAK | VENDOR | NILAI KONTRAK | NOMOR PK | NAMA PELANGGAN | NILAI PK | REALISASI (Rp) | SISA KONTRAK | PENGAWAS | MV Cell GI (buah) | MV Cell GD/GH (buah) | JTM (kms) | Tiang TM (buah) | Switching Motorized (buah) | Double Switching 20 kV (buah) | Switching Manual (buah) | GD/GH (buah) | Trafo Distribusi (buah) | Trafo Distribusi (KVA) | PHBTR (buah) | JTR (kms) | Tiang TR (buah) | LAIN-LAIN | Nomor WO | NO SAP MATERIAL | NAMA MATERIAL | JUMLAH MATERIAL | Nomor SUB ID | KETERANGAN
0012.SPK/DAN.01.03/F05020000/2026 | PT SURYA BRATA | 141542602 | 0395/STH.01.02/F05020000/2026 | PD - SUMUR BOR PDAM BAKTI SERAGA | 3434703 | 3760204 | 38680825 | [14 empty] | 1 | 1002079865 | 4193406 3120115 | UNIV ACC;GROUND ROD 16MM CLAMP CABLE PWR ACC;CABLE SHOE AL-CU 70mm2 | 1 4 |  | OPEN
[23 empty] | 20262937 | 3250032 2190218 | MCB;380/440V;3P;63A;50Hz;MCCB MTR;kWH E;;3P;230/400V;5-80A;1;;4W | 1 1
|  |  | 0536/STH.01.02/F05020000/2026 | PB - SPKLU VGREEN PASAR PEKUTATAN | 8305253 | 5995160 | [10 empty] | 1 | 250 | 1 |  |  |  | 20433854 | 1030077 2090032 | TRF DIS;D3;20kV/400V;3P;250kVA;DYN5;OD LA;20-24kV;K;10kA;POLYMER;; | 1 3
|  |  | 0535/STH.01.02/F05020000/2026 | PB - SPKLU VGREEN TERMINAL KARGO | 49938548 | 43358569 |  |  |  |  | 0.15 | [5 empty] | 1 | 160 | 1 |  |  |  | 20420039 | 3260226 3190002 2090032 3120013 3120114 3130037 3070152 3070154 3280469 3280480 1030075 3110516 3110514 3050084 | LVSB;DIST;3P;400V;630A;4LINE;OD CUT OUT;20kV;6-100A;10kA;125kV LA;20-24kV;K;10kA;POLYMER;; CABLE PWR ACC;CABLE SHOE CU 150mm2 CABLE PWR ACC;CABLE SHOE CU 70mm2 JOINT;20kV;AL-AL;150-150mm2;;3P;PRHS ISOLATOR;LINEPOST;POLYMER;24KV;;12.5kN ISOLATOR;SUSP;POLYMER;24KV;;70kN CONN;20KV;LLC;AL;70-240MM2;BOLT;PERMANEN CONN;0.6/1KV;H;AL;70-95/70-95MM2;PRS TRF DIS;D3;20kV/400V;3P;160kVA;YZN5;OD CABLE PWR;NYY;1X150mm2;0.6/1kV;Opstig CABLE PWR;NYY;1X70mm2;0.6/1kV;Opstig CONDUCTOR;AAAC-S;150mm2; | 1 3 3 8 8 3 7 6 3 3 1 40 40 30
[23 empty] | 20679464 | 3050088 3120115 | CONDUCTOR;AAAC-S;70mm2; CABLE PWR ACC;CABLE SHOE AL-CU 70mm2 | 21 15
|  |  | 0734/STH.01.02/F05020000/2026 | PB - YAYASAN TAHFIDZ SULAIMANI | 54502839 | 49747844 |  |  |  |  | 0.615 | [5 empty] | 1 | 100 | 1 |  |  |  | 20542648 | 1030074 3260237 3190002 2090032 3110516 3110514 3120114 3280469 3050088 3280480 4192513 3070152 3070154 3050084 3120118 2190438 4120468 | TRF DIS;D3;20kV/400V;3P;100kVA;YZN5;OD LVSB;DIST;3P;400V;400A;2LINE;OD CUT OUT;20kV;6-100A;10kA;125kV LA;20-24kV;K;10kA;POLYMER;; CABLE PWR;NYY;1X150mm2;0.6/1kV;Opstig CABLE PWR;NYY;1X70mm2;0.6/1kV;Opstig CABLE PWR ACC;CABLE SHOE CU 70mm2 CONN;20KV;LLC;AL;70-240MM2;BOLT;PERMANEN CONDUCTOR;AAAC-S;70mm2; CONN;0.6/1KV;H;AL;70-95/70-95MM2;PRS UNIIV ACC;GROUND ROD 16MM 1.5M ISOLATOR;LINEPOST;POLYMER;24KV;;12.5kN ISOLATOR;SUSP;POLYMER;24KV;;70kN CONDUCTOR;AAAC-S;150mm2; CABLE PWR ACC;CABLE SHOE AL-CU 150mm2 MTR;kWHE;;3P;57.7/100V-230/400;5A;0.5;4W BOX;APPMCCB100A+STRIP;AL2MM;1205X420X250 | 1 1 3 3 40 14 8 6 12 3 3 14 12 615 3 1 1
[23 empty] | 20669927 | 3120013 | CABLE PWR ACC;CABLE SHOE CU 150mm2 | 8

## MON PLG PERLUASAN
NO | NAMA | TARIF | JENIS PLG | DAYA | PK | PROGRESS | NO PK | NO KONTRAK | ULP | KETERANGAN KENDALA | TIANG 13 | TIANG 9 | A3CS 150 | MVTIC | KABEL TANAM | TRF 400 | TRF 250 | TRF 200 | TRF 160 | TRF 100 | TRF 50 | KONS A1 | KONS A2 | KONS A3 | KONS B1 | KONS B3 | ISO TUMPU | ISO TARIK | SUSP | LA | DE | ADE | PHBTR 1 TIANG | PHBTR 2 TIANG | FCO | ARRESTER | CUBICLE | NYY 70 | NYY 150 | LVTC | KWH UKUR LANGSUNG | KWH UKUR TAK LANGSUNG | Pasca Bayar | Pra Bayar
1 | PT DAMAI BANGUN PERSADA | I2 | TR BESAR | 197000 | SUDAH | Nyala |  |  | NEGARA |  | 4 |  | 178 |  |  |  | 1 |  |  |  |  | 2 |  | 4 |  |  | 10 | 15 | [5 empty] | 1 | 3 | 3 |  |  | 54
2 | PT PUTRI SUASTIKA | B2 | TR KECIL | 41500 | SUDAH | Nyala |  |  | SINGARAJA |  | 2 |  | 81 | [7 empty] | 1 |  |  | 3 |  |  | 2 | 12 |  |  |  |  | 1 |  | 3 | 3 |  | 14 | 40
3 | RMH JAB KETUA DPRD | P1 | TR BESAR | 53000 | SUDAH | Nyala |  |  | SINGARAJA |  | 4 |  | 75 | [6 empty] | 1 |  | 1 |  | 4 |  |  | 10 | 12 | [5 empty] | 1 | 3 | 3 |  | 14 | 40 |  |  | 1
4 | PUTU OKA PUTRA | B2 | TR BESAR | 53000 | BELUM | Belum Bayar |  |  | SINGARAJA |  | 1 |  | 6 | [6 empty] | 1 |  | 1 |  |  |  |  | 3 | [5 empty] | 1 |  | 3 | 3 |  | 40 | 40 |  |  | 1
5 | SMA NEGERI 3 SGR | S1 | TR BESAR | 105000 | SUDAH | Nyala |  |  | SINGARAJA |  | 1 |  | 10 | [5 empty] | 1 |  |  | 1 |  |  |  |  | 6 | [6 empty] | 1 | 3 | 3 |  | 14 | 40 |  |  | 1
6 | LAB COM SMA NEGERI 1 SRT | S1 | TR BESAR | 105000 | SUDAH | Nyala |  |  | SERIRIT |  | 3 |  | 20 | [5 empty] | 1 |  |  | 1 |  |  |  | 1 |  | 6 | [5 empty] | 1 | 3 | 3 |  | 14 | 40
7 | UD SETYO BUDI RAHARJO | I2 | TR BESAR | 197000 | SUDAH | Nyala |  |  | GILIMANUK |  | 2 |  | 33 |  |  |  | 1 |  |  |  |  | 1 |  | 3 |  |  | 7 | 6 | [5 empty] | 1 | 3 | 3 |  |  | 54
8 | UNIVERSITAS PENDIDIKAN GANESHA | S1 | TR BESAR | 197000 | SUDAH | Nyala |  |  | SINGARAJA |  | 6 |  |  | 234 |  |  | 1 | [11 empty] | 2 | 3 |  | 2 |  | 2 | 3 | 3 |  |  | 54
9 | GEDUNG POLRES JEMBRANA | P1 | TR BESAR | 147000 | SUDAH | Nyala |  |  | NEGARA |  | 2 |  | 7 | [5 empty] | 1 |  |  | 1 |  | 2 |  |  | 9 | 6 | [5 empty] | 1 | 3 | 3 |  |  | 54 |  |  | 1
10 | PRAMUDIAN POLEWIDHI | B2 | TR BESAR | 197000 | SUDAH | Nyala |  |  | GILIMANUK |  | 5 |  | 196 |  |  |  | 1 |  |  |  |  | 5 |  | 2 |  |  | 20 | 6 | [5 empty] | 1 | 3 | 3 |  |  | 54 |  |  | 1
11 | PT TEMAN GUNUNG UDARA | B2 | TR BESAR | 66000 | SUDAH | Nyala |  |  | SERIRIT |  | 1 | [14 empty] | 1 |  | 6 | [5 empty] | 1 | 3 | 3 |  | 14 | 40 |  |  | 1
12 | YUDHA ARIFULLAH | R3 | TR BESAR | 53000 | SUDAH | Nyala |  |  | NEGARA |  | 6 |  | 215 | [8 empty] | 3 |  | 3 |  |  | 11 | 12 |  |  |  |  | 1 |  | 3 | 3 |  | 14 | 40 |  |  | 1
13 | PERUM. HARMONI RESIDENCE | PERLUASAN | KOLEKTIF |  | BELUM | Belum |  |  | SINGARAJA |  | 28 |  | 15 | 1020 | [5 empty] | 1 |  | 2 |  |  |  |  | 6 |  | 22 |  |  | 8 |  | 1 | 6 | 3 |  | 80 | 40 |  |  | 1
14 | LAB UNIVERSITAS GANESHA | S3 | TM | 555000 | SUDAH | Nyala |  |  | SINGARAJA | [5 empty] | 517 | [21 empty] | 1 |  |  |  |  | 1
20 | SUMBER KIMA | B2 | TR BESAR | 224000 | SUDAH | Nyala |  |  | GILIMANUK |  | 12 |  |  | 465 |  |  | 1 |  | 1 |  |  | 2 |  |  |  |  | 6 |  | 8 | 1 |  | 2 |  | 1 | 3 | 3 | [5 empty] | 1
15 | MARSINI | B3 | TM | 345000 | BELUM | Belum Bayar |  |  | SERIRIT |  |  |  | 3 |  | 57 | [21 empty] | 1 |  |  |  |  | 1
16 | DAEWONG | B3 | TM | 555000 | BELUM | Belum Bayar |  |  | SERIRIT | [5 empty] | 250 | [19 empty] | 3 | 3 | 1 |  |  |  |  | 1
17 | VGREEN PEKUTATAN | L | TR BESAR | 53700 | SUDAH | Nyala |  |  | NEGARA |  |  | 1 |  |  |  |  | 1 | [22 empty] | 36 | 3 |  | 3
18 | VGREEN TAMAN SANGKUR | L | TR BESAR | 53700 | SUDAH | Nyala |  |  | NEGARA |  |  | 1 | [6 empty] | 1 | [20 empty] | 31 | 3 |  | 3
19 | VGREEN MPP | L | TR BESAR | 214800 | SUDAH | Nyala |  |  |  |  | 2 | 2 |  | 25 |  |  | 1 | [16 empty] | 1 | 3 | 3 |  | 88 | 40 | 450 | 12 |  | 12
20 | AHMAD HAMIDI | B1T | TR KECIL | 5500 | SUDAH | Belum | [5 empty] | 1 | [27 empty] | 66 | 1 |  |  | 1
21 | VGREEN BPKAD | L | TR BESAR | 30700 | SUDAH | Nyala |  |  | NEGARA | [10 empty] | 1 | [17 empty] | 40 |  | 151 | 2 |  | 2
22 | VGREEN TERMINAL CARGO | L | TR BESAR | 99700 | SUDAH | Nyala |  |  | NEGARA |  | 2 |  | 126 |  |  |  |  | 1 |  |  |  | 2 |  | 1 |  |  | 7 | 6 | [5 empty] | 1 | 3 | 3 |  | 40 | 44 | 380 | 5 |  | 5
23 | VGREEN INSPEKTORAT | L | TR BESAR | 161100 | SUDAH | Nyala |  |  | NEGARA |  |  | 1 | 10 |  |  |  | 1 |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  | 3 | [5 empty] | 1 |  | 3 | 3 |  | 80 | 40 | 750 | 9 |  | 9
30 | FREDDY SULAEMAN | B2 | TR BESAR | 131000 | SUDAH | Nyala |  |  | SINGARAJA | [6 empty] | 1
31 | ALAM WANA RESORT BALI | B2 | TR BESAR | 41500 | SUDAH | Nyala |  |  | SERIRIT | [11 empty] | 1 | [11 empty] | 1 |  | 3 | 3 |  | 40 | 40 | 15 | 1 |  | 1
32 | PT SINARBALI BINAKARYA | B2 | TR BESAR | 131000 | SUDAH | Nyala |  |  | NEGARA |  | 1 | [7 empty] | 1 |  |  | 1 |  | 1 |  |  | 6 | 3 | [5 empty] | 1 | 3 | 3 |  | 14 | 40 |  |  | 1 | 1
33 | MUHAMMAD BASLUM | B2 | TR BESAR | 41500 | SUDAH | Nyala |  |  | SINGARAJA | [32 empty] | 1 | 1
34 | MATAHARI BEACH R | B2 | TR BESAR | 66000 | SUDAH | Nyala |  |  | GILIMANUK | [10 empty] | 1 | [12 empty] | 1 |  | 3 | 3 |  | 14 | 40 |  |  | 1 | 1
35 | I MADE WIJANA | B2 | TR BESAR | 105000 | SUDAH | Nyala |  |  | NEGARA | [9 empty] | 1 | [14 empty] | 1 | 3 | 3 |  | 14 | 40 |  |  | 1 | 1
36 | LIUS SUGIHARTANA | B2 | TR BESAR | 66000 | SUDAH | Nyala |  |  | SINGARAJA |  | 1 | [8 empty] | 1 |  | 1 |  |  |  |  | 3 | [5 empty] | 1 |  | 3 | 3 |  | 14 | 40 |  |  | 1 | 1
37 | PROJECT RSU ADHIYAKSA | B2 | TR BESAR | 197000 | SUDAH | Nyala |  |  | NEGARA |  | 2 | [5 empty] | 1 |  |  |  |  | 2 |  |  |  |  | 6 | [6 empty] | 1 | 3 | 3 |  | 54 |  |  |  | 1 | 1
38 | SUMUR BOR PDAM BAKTI SERAGA | B2 | TR BESAR | 41500 | SUDAH | Nyala |  |  | SINGARAJA |  |  | 1 | [27 empty] | 25 | 1 |  | 1
39 | DHARMA ALIANDU | B2 | TR BESAR | 41500 | SUDAH | Nyala |  |  | NEGARA |  | 1 | [9 empty] | 1 | 1 |  |  |  |  | 3 | [5 empty] | 1 |  | 3 | 3 |  | 14 | 40 |  | 1 |  | 1
40 | FERDINANDUS FERBIANTO | B2 | TR BESAR | 41500 | SUDAH | Nyala |  |  | GILIMANUK |  |  | 1 | [7 empty] | 1 | [12 empty] | 1 |  | 3 | 3 |  | 80 | 40 | 295 | 1 |  | 1
41 | RD. KKTR. POS & GIRO | R3 | TR BESAR | 53000 | SUDAH | Nyala |  |  | SINGARAJA |  | 1 |  | 10 | [6 empty] | 1 |  |  |  | 2 |  |  |  | 6 |  |  |  |  | 1 |  | 3 | 3 |  | 54 |  |  |  | 1 | 1
42 | KELOMPOK SWADAYA MASYARAKAT | P1 | TR BESAR | 197000 | SUDAH | Nyala |  |  | NEGARA | [29 empty] | 14 |  |  | 1
43 | PT INDOSARNIA | B2 | TR BESAR | 105000 | SUDAH | Nyala |  |  | NEGARA |  | 2 |  | 40 | [5 empty] | 1 |  |  | 1 |  | 2 |  |  | 7 | 6 | [5 empty] | 1 | 3 | 3 |  | 14 | 40 |  |  | 1 | 1
44 | SUMUR BOR BANYUNING | I2 | TR BESAR | 53000 | SUDAH | Nyala |  |  | SINGARAJA |  | 1 | [8 empty] | 1 |  | 1 |  |  |  |  | 3 | [5 empty] | 1 |  | 3 | 3 |  | 14 | 40 |  |  | 1 | 1
45 | PDAM TIBU TANGGANG | B2 | TR BESAR | 41500 | SUDAH | Nyala |  |  | NEGARA |  | 13 |  | 590 | [7 empty] | 1 | 6 | 3 | 6 |  |  | 39 | 18 |  |  |  |  | 1 |  | 3 | 3 |  | 14 | 40 |  | 1 |  | 1
46 | PROYEK MENARA TURYAPADA | P1 | TR BESAR | 197000 | SUDAH | Nyala |  |  | SERIRIT |  | 10 |  | 6 | 1372 | 325 |  | 1 |  |  |  |  | 3 |  |  |  |  | 9 |  | 28 | 6 |  | 8
47 | PT BALINDO MITRA PERKASA | B2 | TR BESAR | 164000 | BELUM | Belum Bayar |  |  | SINGARAJA |  | 1 |  | 6 | [6 empty] | 1 |  | 1 |  |  |  |  | 3 | [5 empty] | 1 |  | 3 | 3 |  | 80 | 54 |  |  | 1 | 1
48 | I WAYAN SUTARMA | B2 | TR BESAR | 66000 | SUDAH | Nyala |  |  | NEGARA |  | 7 |  | 6 | 302 |  |  |  |  | 1 |  |  | 2 |  |  |  |  | 6 |  | 6 |  | 2 | 2 |  | 1 | 3 | 3 |  | 54 | 40 |  |  | 1 | 1
49 | AMELIA | B2 | TR BESAR | 131000 | BELUM | Belum Bayar |  |  | NEGARA |  | 3 |  | 103 | [5 empty] | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  | 6 | [6 empty] | 1 | 3 | 3 |  | 54 | 40 |  |  | 1 | 1
50 | BATALYON INFANTERI TP 928 BSY | P1 | TR BESAR | 66000 | BELUM | Belum Bayar |  |  | GILIMANUK |  | 11 |  |  | 757 |  |  | 1 |  |  |  |  | 2 |  |  |  |  | 2 |  | 16 | 1 |  | 6 |  | 1 | 3 | 3 |  |  | 54 |  |  | 1 | 1
51 | CV SURUNG | B2 | TR BESAR | 66000 | BELUM | Belum Bayar |  |  | GILIMANUK |  | 3 |  | 75 | [5 empty] | 1 |  |  | 2 |  | 2 |  |  | 12 | 6 | [5 empty] | 1 | 3 | 3 |  | 28 | 40 |  |  | 1 | 1
52 | GEDUNG BCA KCP NEGARA | B2 | TR BESAR | 53000 | BELUM | Belum Bayar |  |  | NEGARA | [30 empty] | 62 |  | 1 | 1
53 | HOTEL HOLYWAY GARDEN | B2 | TR BESAR | 164000 | BELUM | Belum Bayar |  |  | TEJAKULA |  | 12 |  |  | 436 |  |  | 1 |  |  |  |  | 2 |  |  |  |  | 6 |  | 8 | 2 |  | 2 |  | 1 | 3 | 3 |  |  | 54 |  |  | 1 | 1
54 | RS ADHYAKSA BALI | S2 | TM | 1730000 | BELUM | Belum Bayar |  |  | NEGARA |  | 1 |  |  | 60 | 150 | [8 empty] | 1 |  |  |  | 6 |  |  |  | 4 |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  | 1 | 1
55 | SPKLU VGREEN TWIN TOWER | L | TR BESAR | 46000 | SUDAH | Nyala |  |  | NEGARA
56 | SPKLU VGREEN SENTRA TENUN | L | TR BESAR | 46000 | SUDAH | Nyala |  |  | NEGARA
57 | SPKLU VGREEN RUMAH MAKAN LATANSA | L | TR BESAR | 46000 | BELUM | Belum Bayar |  |  | NEGARA |  | 1 | - | [7 empty] | 1
58 | SPKLU VGREEN SURABAYA BAN SEBUAL | L | TR BESAR | 46000 | BELUM | Belum Bayar |  |  | NEGARA |  | - | 1 |  |  |  |  | 1
59 | SPKLU VGREEN SURABAYA BAN YEH SUMBUL | L | TR BESAR | 46000 | BELUM | Belum Bayar |  |  | NEGARA |  | - | 1 |  |  |  |  | 1
60 | SPKLU VGREEN TOKO IWAN | L | TR BESAR | 46000 | BELUM | Belum Bayar |  |  | NEGARA |  | - | - | [6 empty] | 1
61 | SPKLU VGREEN AL AKMAL A & B | L | TR BESAR | 56000 | SUDAH | Progres Nyala |  |  | NEGARA |  | 2 | - | 20 | [6 empty] | 1
62 | SPKLU VGREEN KODIM 1617 JEMBRANA | L | TR BESAR | 66000 | SUDAH | Progres Nyala |  |  | NEGARA |  | 1 | 1 |  |  |  |  | 1
63 | SPKLU VGEERN KORAMIL MENDOYO | L | TR BESAR | 66000 | SUDAH | Progres Nyala |  |  | NEGARA |  | 2 | - |  | 45 | [5 empty] | 1
64 | SPKLU VGREEN MASJID BAITUL AMILIN | L | TR BESAR | 33000 | SUDAH | Progres Nyala |  |  | NEGARA |  | 2 | - |  | 40 | [5 empty] | 1
65 | SPKLU VGREEN MASJID NURUL TAQWA | L | TR BESAR | 56000 | SUDAH | Progres Nyala |  |  | NEGARA |  | 2 | - | 27 | [6 empty] | 1
66 | SPKLU VGREEN KORAMIL NEGARA | L | TR BESAR | 66000 | SUDAH | Progres Nyala |  |  | NEGARA |  | 1 | - |  |  |  |  | 1
67 | SPKLU VGREEN MASJID AL HIKMAH | L | TR BESAR | 56000 | SUDAH | Progres Nyala |  |  | NEGARA |  | 1 | - |  |  |  |  | 1

## DATA WO DAN MIMS
MIMS | WO | NO SAP | NAMA MATERIAL | JUMLAH MATERIAL
17587786 | 1002047340 | 3110542 | CABLE PWR;NFA2X-T;3X70+1X70;0.6/1kV;OH | 947.5
17587786 | 1002047340 | 3280069 | CONN;1kV;;AL;50-70/50-70mm2;PRS HS;WP | 0
17587786 | 1002047340 | 3130021 | JOINT;1kV;AL-AL;70-70mm2;;1P;PRISO | 4
17587786 | 1002047340 | 3280480 | CONN;0.6/1KV;H;AL;70-95/70-95MM2;PRS | 12
17587793 | 1002047345 | 3110542 | CABLE PWR;NFA2X-T;3X70+1X70;0.6/1kV;OH | 2448
17587793 | 1002047345 | 3030041 | POLE;STEEL;220V;CIRCL;9m;200daN;; | 1
17587793 | 1002047345 | 3280480 | CONN;0.6/1KV;H;AL;70-95/70-95MM2;PRS | 68
17587793 | 1002047345 | 3130021 | JOINT;1kV;AL-AL;70-70mm2;;1P;PRISO | 8
17949224 | 1002052982 | 1030097 | TRF DIS;D3;20kV/400V;3P;50kVA;YZN5;OD | 1
17949224 | 1002052982 | 3260237 | LVSB;DIST;3P;400V;400A;2LINE;OD | 1
17949224 | 1002052982 | 3190002 | CUT OUT;20kV;6-100A;10kA;125kV | 3
17949224 | 1002052982 | 2090032 | LA;20-24kV;K;10kA;POLYMER;; | 3
17949224 | 1002052982 | 3070152 | ISOLATOR;LINEPOST;POLYMER;24KV;;12.5kN | 3
17949224 | 1002052982 | 3110514 | CABLE PWR;NYY;1X70mm2;0.6/1kV;Opstig | 80
17949224 | 1002052982 | 3120115 | CABLE PWR ACC;CABLE SHOE AL-CU 70mm2 | 15
17949224 | 1002052982 | 3280469 | CONN;20KV;LLC;AL;70-240MM2;BOLT;PERMANEN | 3
17949224 | 1002052982 | 3050088 | CONDUCTOR;AAAC-S;70mm2; | 0
17949224 | 1002052982 | 3110034 | CABLE PWR;NFA2XSY-T;3X150+1X95;20kV;OH | 1394
17949224 | 1002052982 | 3280069 | CONN;1kV;;AL;50-70/50-70mm2;PRS HS;WP | 0
17949224 | 1002052982 | 3120013 | CABLE PWR ACC;CABLE SHOE CU 150mm2 | 8
17949224 | 1002052982 | 3110516 | CABLE PWR;NYY;1X150mm2;0.6/1kV;Opstig | 40
17949224 | 1002052982 | 3030041 | POLE;STEEL;220V;CIRCL;9m;200daN;; | 4
17949224 | 1002052982 | 3120118 | CABLE PWR ACC;CABLE SHOE AL-CU 150mm2 | 9
17949224 | 1002052982 | 3050084 | CONDUCTOR;AAAC-S;150mm2; | 24
17949224 | 1002052982 | 3120018 | CABLE PWR ACC;CABLE SHOE CU 95mm2 | 8
17949224 | 1002052982 | 3130085 | JOINT;1kV;AL-CU;70-95mm2;;1P;PRS | 0
17949224 | 1002052982 | 3110542 | CABLE PWR;NFA2X-T;3X70+1X70;0.6/1kV;OH | 500
17949224 | 1002052982 | 3130021 | JOINT;1kV;AL-AL;70-70mm2;;1P;PRISO | 4
17949224 | 1002052982 | 3190002 | CUT OUT;20kV;6-100A;10kA;125kV | 3
17949224 | 1002052982 | 3130085 | JOINT;1kV;AL-CU;70-95mm2;;1P;PRS | 8
17949224 | 1002052982 | 3280480 | CONN;0.6/1KV;H;AL;70-95/70-95MM2;PRS | 40
17949224 | 1002052982 | 3280479 | CONN;0.6/1KV;H;AL;70-95/10-16MM2;PRS | 30
17949224 | 1002052982 | 3130021 | JOINT;1kV;AL-AL;70-70mm2;;1P;PRISO | 4
17973620 | 1002053252 | 3110542 | CABLE PWR;NFA2X-T;3X70+1X70;0.6/1kV;OH | 3000
17973620 | 1002053252 | 3280069 | CONN;1kV;;AL;50-70/50-70mm2;PRS HS;WP | 5
17973620 | 1002053252 | 3030041 | POLE;STEEL;220V;CIRCL;9m;200daN;; | 3
17973620 | 1002053252 | 3280480 | CONN;0.6/1KV;H;AL;70-95/70-95MM2;PRS | 71
18015902 | 1002053819 | 1030074 | TRF DIS;D3;20kV/400V;3P;100kVA;YZN5;OD | 1
18015902 | 1002053819 | 3260226 | LVSB;DIST;3P;400V;630A;4LINE;OD | 1
18015902 | 1002053819 | 3190002 | CUT OUT;20kV;6-100A;10kA;125kV | 6
18015902 | 1002053819 | 2090032 | LA;20-24kV;K;10kA;POLYMER;; | 6
18015902 | 1002053819 | 3110514 | CABLE PWR;NYY;1X70mm2;0.6/1kV;Opstig | 160
18015902 | 1002053819 | 3120115 | CABLE PWR ACC;CABLE SHOE AL-CU 70mm2 | 24
18015902 | 1002053819 | 3120018 | CABLE PWR ACC;CABLE SHOE CU 95mm2 | 16
18015902 | 1002053819 | 3280469 | CONN;20KV;LLC;AL;70-240MM2;BOLT;PERMANEN | 3
18015902 | 1002053819 | 3050088 | CONDUCTOR;AAAC-S;70mm2; | 12
18015902 | 1002053819 | 3110034 | CABLE PWR;NFA2XSY-T;3X150+1X95;20kV;OH | 894
18015902 | 1002053819 | 3280069 | CONN;1kV;;AL;50-70/50-70mm2;PRS HS;WP | 15
18015902 | 1002053819 | 3070152 | ISOLATOR;LINEPOST;POLYMER;24KV;;12.5kN | 12
18015902 | 1002053819 | 3120013 | CABLE PWR ACC;CABLE SHOE CU 150mm2 | 16
18015902 | 1002053819 | 3110516 | CABLE PWR;NYY;1X150mm2;0.6/1kV;Opstig | 80
18015902 | 1002053819 | 3030036 | POLE;STEEL;20kV;CIRCL;13m;350daN;; | 1
18015902 | 1002053819 | 3050084 | CONDUCTOR;AAAC-S;150mm2; | 33
18015902 | 1002053819 | 3130085 | JOINT;1kV;AL-CU;70-95mm2;;1P;PRS | 8
18015902 | 1002053819 | 3280469 | CONN;20KV;LLC;AL;70-240MM2;BOLT;PERMANEN | 3
18015902 | 1002053819 | 1030097 | TRF DIS;D3;20kV/400V;3P;50kVA;YZN5;OD | 1
18015902 | 1002053819 | 3260226 | LVSB;DIST;3P;400V;630A;4LINE;OD | 1
18037884 | 1002054354 | 1030074 | TRF DIS;D3;20kV/400V;3P;100kVA;YZN5;OD | 1
18037884 | 1002054354 | 3190002 | CUT OUT;20kV;6-100A;10kA;125kV | 3
18037884 | 1002054354 | 2090032 | LA;20-24kV;K;10kA;POLYMER;; | 3
18037884 | 1002054354 | 3110516 | CABLE PWR;NYY;1X150mm2;0.6/1kV;Opstig | 20
18037884 | 1002054354 | 3120018 | CABLE PWR ACC;CABLE SHOE CU 95mm2 | 0
18037884 | 1002054354 | 3120013 | CABLE PWR ACC;CABLE SHOE CU 150mm2 | 8
18037884 | 1002054354 | 3280469 | CONN;20KV;LLC;AL;70-240MM2;BOLT;PERMANEN | 0
18037884 | 1002054354 | 3030036 | POLE;STEEL;20kV;CIRCL;13m;350daN;; | 9
18037884 | 1002054354 | 3050088 | CONDUCTOR;AAAC-S;70mm2; | 18
18037884 | 1002054354 | 3280069 | CONN;1kV;;AL;50-70/50-70mm2;PRS HS;WP | 3
18037884 | 1002054354 | 3070152 | ISOLATOR;LINEPOST;POLYMER;24KV;;12.5kN | 6
18037884 | 1002054354 | 3110034 | CABLE PWR;NFA2XSY-T;3X150+1X95;20kV;OH | 689
18037884 | 1002054354 | 3260237 | LVSB;DIST;3P;400V;400A;2LINE;OD | 0
18037884 | 1002054354 | 3110514 | CABLE PWR;NYY;1X70mm2;0.6/1kV;Opstig | 0
18037884 | 1002054354 | 3130085 | JOINT;1kV;AL-CU;70-95mm2;;1P;PRS | 0
18037884 | 1002054354 | 3250063 | MCB;380/440V;3P;100A;50HZ;MCCB | 1
18037884 | 1002054354 | 3110542 | CABLE PWR;NFA2X-T;3X70+1X70;0.6/1kV;OH | 0
18037884 | 1002054354 | 3120115 | CABLE PWR ACC;CABLE SHOE AL-CU 70mm2 | 11
18037884 | 1002054354 | 3050084 | CONDUCTOR;AAAC-S;150mm2; | 30
18037884 | 1002054354 | 3130021 | JOINT;1kV;AL-AL;70-70mm2;;1P;PRISO | 4
18046960 | 1002054427 | 3070152 | ISOLATOR;LINEPOST;POLYMER;24KV;;12.5kN | 3
18046960 | 1002054427 | 3070154 | ISOLATOR;SUSP;POLYMER;24KV;;70kN | 27
18046960 | 1002054427 | 3050084 | CONDUCTOR;AAAC-S;150mm2; | 8313
18046960 | 1002054427 | 3280469 | CONN;20KV;LLC;AL;70-240MM2;BOLT;PERMANEN | 0
18047655 | 1002054430 | 3110034 | CABLE PWR;NFA2XSY-T;3X150+1X95;20kV;OH | 1344
18047655 | 1002054430 | 3050084 | CONDUCTOR;AAAC-S;150mm2; | 200
18047655 | 1002054430 | 3070155 | ISOLATOR;SUSP;PORC;24KV;;70kN | 0
18047655 | 1002054430 | 3120118 | CABLE PWR ACC;CABLE SHOE AL-CU 150mm2 | 3
18047655 | 1002054430 | 3070154 | ISOLATOR;SUSP;POLYMER;24KV;;70kN | 6
18048957 | 1002054537 | 3070152 | ISOLATOR;LINEPOST;POLYMER;24KV;;12.5kN | 48
18048957 | 1002054537 | 3070154 | ISOLATOR;SUSP;POLYMER;24KV;;70kN | 93
18048957 | 1002054537 | 3050084 | CONDUCTOR;AAAC-S;150mm2; | 20674
18048957 | 1002054537 | 3280469 | CONN;20KV;LLC;AL;70-240MM2;BOLT;PERMANEN | 15
18048957 | 1002054537 | 3130037 | JOINT;20kV;AL-AL;150-150mm2;;3P;PRHS | 48
18049732 | 1002054687 | 1030074 | TRF DIS;D3;20kV/400V;3P;100kVA;YZN5;OD | 1
18049732 | 1002054687 | 3260237 | LVSB;DIST;3P;400V;400A;2LINE;OD | 1
18049732 | 1002054687 | 3190002 | CUT OUT;20kV;6-100A;10kA;125kV | 9
18049732 | 1002054687 | 2090032 | LA;20-24kV;K;10kA;POLYMER;; | 3
18049732 | 1002054687 | 3070152 | ISOLATOR;LINEPOST;POLYMER;24KV;;12.5kN | 3
18049732 | 1002054687 | 3120018 | CABLE PWR ACC;CABLE SHOE CU 95mm2 | 8
18049732 | 1002054687 | 3120013 | CABLE PWR ACC;CABLE SHOE CU 150mm2 | 8
18049732 | 1002054687 | 3280469 | CONN;20KV;LLC;AL;70-240MM2;BOLT;PERMANEN | 3
18049732 | 1002054687 | 3050088 | CONDUCTOR;AAAC-S;70mm2; | 18
18049732 | 1002054687 | 3280069 | CONN;1kV;;AL;50-70/50-70mm2;PRS HS;WP | 3
18049732 | 1002054687 | 3110034 | CABLE PWR;NFA2XSY-T;3X150+1X95;20kV;OH | 865
18049732 | 1002054687 | 3130085 | JOINT;1kV;AL-CU;70-95mm2;;1P;PRS | 8
18049732 | 1002054687 | 3280069 | CONN;1kV;;AL;50-70/50-70mm2;PRS HS;WP | 0
18049732 | 1002054687 | 3110514 | CABLE PWR;NYY;1X70mm2;0.6/1kV;Opstig | 80
18049732 | 1002054687 | 3110516 | CABLE PWR;NYY;1X150mm2;0.6/1kV;Opstig | 40
18049732 | 1002054687 | 3050084 | CONDUCTOR;AAAC-S;150mm2; | 0
18049732 | 1002054687 | 3120115 | CABLE PWR ACC;CABLE SHOE AL-CU 70mm2 | 9
18058616 | 1002054397 | 3070152 | ISOLATOR;LINEPOST;POLYMER;24KV;;12.5kN | 64
18058616 | 1002054397 | 3070154 | ISOLATOR;SUSP;POLYMER;24KV;;70kN | 18
18058616 | 1002054397 | 3190002 | CUT OUT;20kV;6-100A;10kA;125kV | 0
18058616 | 1002054397 | 3050084 | CONDUCTOR;AAAC-S;150mm2; | 4741
18058616 | 1002054397 | 3280469 | CONN;20KV;LLC;AL;70-240MM2;BOLT;PERMANEN | 8
18058616 | 1002054397 | 3070154 | ISOLATOR;SUSP;POLYMER;24KV;;70kN | 54
18058616 | 1002054397 | 3110542 | CABLE PWR;NFA2X-T;3X70+1X70;0.6/1kV;OH | 0
18058616 | 1002054397 | 3280469 | CONN;20KV;LLC;AL;70-240MM2;BOLT;PERMANEN | 1
18058616 | 1002054397 | 3070155 | ISOLATOR;SUSP;PORC;24KV;;70kN | 0
18058616 | 1002054397 | 3070151 | ISOLATOR;PINPOST;PORC;24KV;;12.5kN | 0
18058616 | 1002054397 | 3050084 | CONDUCTOR;AAAC-S;150mm2; | 110
18065733 | 1002054767 | 3110015 | CABLE PWR;NA2XSEYBY;3X240mm2;20kV;UG | 4696
18073161 | 1002054961 | 1030097 | TRF DIS;D3;20kV/400V;3P;50kVA;YZN5;OD | 1
18073161 | 1002054961 | 3190002 | CUT OUT;20kV;6-100A;10kA;125kV | 3
18073161 | 1002054961 | 2090032 | LA;20-24kV;K;10kA;POLYMER;; | 3
18073161 | 1002054961 | 3070152 | ISOLATOR;LINEPOST;POLYMER;24KV;;12.5kN | 3
18073161 | 1002054961 | 3110516 | CABLE PWR;NYY;1X150mm2;0.6/1kV;Opstig | 40
18073161 | 1002054961 | 3110514 | CABLE PWR;NYY;1X70mm2;0.6/1kV;Opstig | 80
18073161 | 1002054961 | 3120115 | CABLE PWR ACC;CABLE SHOE AL-CU 70mm2 | 16
18073161 | 1002054961 | 3050084 | CONDUCTOR;AAAC-S;150mm2; | 15
18073161 | 1002054961 | 3190002 | CUT OUT;20kV;6-100A;10kA;125kV | 3
18073161 | 1002054961 | 3050084 | CONDUCTOR;AAAC-S;150mm2; | 9
18073161 | 1002054961 | 3280469 | CONN;20KV;LLC;AL;70-240MM2;BOLT;PERMANEN | 3
18073161 | 1002054961 | 3110034 | CABLE PWR;NFA2XSY-T;3X150+1X95;20kV;OH | 600
18073161 | 1002054961 | 3120114 | CABLE PWR ACC;CABLE SHOE CU 70mm2 | 8
18073161 | 1002054961 | 3120013 | CABLE PWR ACC;CABLE SHOE CU 150mm2 | 8
18073161 | 1002054961 | 3130085 | JOINT;1kV;AL-CU;70-95mm2;;1P;PRS | 8
18073161 | 1002054961 | 3110542 | CABLE PWR;NFA2X-T;3X70+1X70;0.6/1kV;OH | 700
18073161 | 1002054961 | 3260237 | LVSB;DIST;3P;400V;400A;2LINE;OD | 1
18073161 | 1002054961 | 3030036 | POLE;STEEL;20kV;CIRCL;13m;350daN;; | 1
18073161 | 1002054961 | 3120118 | CABLE PWR ACC;CABLE SHOE AL-CU 150mm2 | 9
18073161 | 1002054961 | 3050088 | CONDUCTOR;AAAC-S;70mm2; | 0
18121432 | 1002055410 | 3260237 | LVSB;DIST;3P;400V;400A;2LINE;OD | 1
18121432 | 1002055410 | 3190002 | CUT OUT;20kV;6-100A;10kA;125kV | 6
18121432 | 1002055410 | 2090032 | LA;20-24kV;K;10kA;POLYMER;; | 3
18121432 | 1002055410 | 3070152 | ISOLATOR;LINEPOST;POLYMER;24KV;;12.5kN | 3
18121432 | 1002055410 | 3110516 | CABLE PWR;NYY;1X150mm2;0.6/1kV;Opstig | 40
18121432 | 1002055410 | 3110514 | CABLE PWR;NYY;1X70mm2;0.6/1kV;Opstig | 80
18121432 | 1002055410 | 3120115 | CABLE PWR ACC;CABLE SHOE AL-CU 70mm2 | 12
18121432 | 1002055410 | 3280469 | CONN;20KV;LLC;AL;70-240MM2;BOLT;PERMANEN | 0
18121432 | 1002055410 | 3050084 | CONDUCTOR;AAAC-S;150mm2; | 12
18121432 | 1002055410 | 3280469 | CONN;20KV;LLC;AL;70-240MM2;BOLT;PERMANEN | 0
18121432 | 1002055410 | 3110034 | CABLE PWR;NFA2XSY-T;3X150+1X95;20kV;OH | 356
18121432 | 1002055410 | 3110542 | CABLE PWR;NFA2X-T;3X70+1X70;0.6/1kV;OH | 0
18121432 | 1002055410 | 3130085 | JOINT;1kV;AL-CU;70-95mm2;;1P;PRS | 8
18121432 | 1002055410 | 1030074 | TRF DIS;D3;20kV/400V;3P;100kVA;YZN5;OD | 1
18121432 | 1002055410 | 3050088 | CONDUCTOR;AAAC-S;70mm2; | 0
18121432 | 1002055410 | 3120013 | CABLE PWR ACC;CABLE SHOE CU 150mm2 | 8
18121432 | 1002055410 | 3120118 | CABLE PWR ACC;CABLE SHOE AL-CU 150mm2 | 9
18121432 | 1002055410 | 3120114 | CABLE PWR ACC;CABLE SHOE CU 70mm2 | 8
18121432 | 1002055410 | 3130021 | JOINT;1kV;AL-AL;70-70mm2;;1P;PRISO | 4
18121432 | 1002055410 | 3110542 | CABLE PWR;NFA2X-T;3X70+1X70;0.6/1kV;OH | 20
18167327 | 1002056261 | 3110542 | CABLE PWR;NFA2X-T;3X70+1X70;0.6/1kV;OH | 1325
18167327 | 1002056261 | 3030041 | POLE;STEEL;220V;CIRCL;9m;200daN;; | 13
18167327 | 1002056261 | 3280480 | CONN;0.6/1KV;H;AL;70-95/70-95MM2;PRS | 40
18167327 | 1002056261 | 3120114 | CABLE PWR ACC;CABLE SHOE CU 70mm2 | 0
18167327 | 1002056261 | 3120114 | CABLE PWR ACC;CABLE SHOE CU 70mm2 | 0
18172841 | 1002056135 | 3110542 | CABLE PWR;NFA2X-T;3X70+1X70;0.6/1kV;OH | 2175.5
18172841 | 1002056135 | 3280069 | CONN;1kV;;AL;50-70/50-70mm2;PRS HS;WP | 80
18172841 | 1002056135 | 3280480 | CONN;0.6/1KV;H;AL;70-95/70-95MM2;PRS | 60
18172841 | 1002056135 | 3030041 | POLE;STEEL;220V;CIRCL;9m;200daN;; | 34
18172841 | 1002056135 | 3110542 | CABLE PWR;NFA2X-T;3X70+1X70;0.6/1kV;OH | 4471.5
18172841 | 1002056135 | 3130021 | JOINT;1kV;AL-AL;70-70mm2;;1P;PRISO | 12
18173150 | 1002056136 | 3110542 | CABLE PWR;NFA2X-T;3X70+1X70;0.6/1kV;OH | 1474
18173150 | 1002056136 | 3280480 | CONN;0.6/1KV;H;AL;70-95/70-95MM2;PRS | 112
18173150 | 1002056136 | 3280479 | CONN;0.6/1KV;H;AL;70-95/10-16MM2;PRS | 134
18173150 | 1002056136 | 3130021 | JOINT;1kV;AL-AL;70-70mm2;;1P;PRISO | 16
18173150 | 1002056136 | 3130085 | JOINT;1kV;AL-CU;70-95mm2;;1P;PRS | 8
18173157 | 1002056138 | 3110542 | CABLE PWR;NFA2X-T;3X70+1X70;0.6/1kV;OH | 2015
18173157 | 1002056138 | 3280183 | CONN;1kV;;AL;10-16/50-70mm2;PRS HS;WP | 0
18173157 | 1002056138 | 3280480 | CONN;0.6/1KV;H;AL;70-95/70-95MM2;PRS | 152
18173157 | 1002056138 | 3130021 | JOINT;1kV;AL-AL;70-70mm2;;1P;PRISO | 12
18173157 | 1002056138 | 3280479 | CONN;0.6/1KV;H;AL;70-95/10-16MM2;PRS | 86
18226114 | 1002056687 | 1030074 | TRF DIS;D3;20kV/400V;3P;100kVA;YZN5;OD | 0
18226114 | 1002056687 | 3120115 | CABLE PWR ACC;CABLE SHOE AL-CU 70mm2 | 0
18226114 | 1002056687 | 3130085 | JOINT;1kV;AL-CU;70-95mm2;;1P;PRS | 0
18226114 | 1002056687 | 4120351 | BOX;APPVI TR 53 KVA;AL PLATE 2MM; | 0
18226114 | 1002056687 | 3250032 | MCB;380/440V;3P;63A;50Hz;MCCB | 0
18226114 | 1002056687 | 3110542 | CABLE PWR;NFA2X-T;3X70+1X70;0.6/1kV;OH | 50
18226114 | 1002056687 | 3280069 | CONN;1kV;;AL;50-70/50-70mm2;PRS HS;WP | 4
18226114 | 1002056687 | 2190218 | MTR;kWH E;;3P;230/400V;5-80A;1;;4W | 1
18226114 | 1002056687 | 3280480 | CONN;0.6/1KV;H;AL;70-95/70-95MM2;PRS | 4
18360138 | 1002058518 | 3110542 | CABLE PWR;NFA2X-T;3X70+1X70;0.6/1kV;OH | 3655
18360138 | 1002058518 | 3030041 | POLE;STEEL;220V;CIRCL;9m;200daN;; | 21
18360138 | 1002058518 | 3280480 | CONN;0.6/1KV;H;AL;70-95/70-95MM2;PRS | 56
18360138 | 1002058518 | 3130021 | JOINT;1kV;AL-AL;70-70mm2;;1P;PRISO | 24
18409363 | 1002059180 | 1030074 | TRF DIS;D3;20kV/400V;3P;100kVA;YZN5;OD | 1
18409363 | 1002059180 | 3260237 | LVSB;DIST;3P;400V;400A;2LINE;OD | 1
18409363 | 1002059180 | 3190002 | CUT OUT;20kV;6-100A;10kA;125kV | 6
18409363 | 1002059180 | 2090032 | LA;20-24kV;K;10kA;POLYMER;; | 3
18409363 | 1002059180 | 3110516 | CABLE PWR;NYY;1X150mm2;0.6/1kV;Opstig | 40
18409363 | 1002059180 | 3110514 | CABLE PWR;NYY;1X70mm2;0.6/1kV;Opstig | 80
18409363 | 1002059180 | 3120115 | CABLE PWR ACC;CABLE SHOE AL-CU 70mm2 | 12
18409363 | 1002059180 | 3120013 | CABLE PWR ACC;CABLE SHOE CU 150mm2 | 8
18409363 | 1002059180 | 3120114 | CABLE PWR ACC;CABLE SHOE CU 70mm2 | 8
18409363 | 1002059180 | 3280469 | CONN;20KV;LLC;AL;70-240MM2;BOLT;PERMANEN | 6
18409363 | 1002059180 | 3050088 | CONDUCTOR;AAAC-S;70mm2; | 0
18409363 | 1002059180 | 3050084 | CONDUCTOR;AAAC-S;150mm2; | 35
18409363 | 1002059180 | 3120118 | CABLE PWR ACC;CABLE SHOE AL-CU 150mm2 | 6
18409363 | 1002059180 | 3110034 | CABLE PWR;NFA2XSY-T;3X150+1X95;20kV;OH | 1500
18409363 | 1002059180 | 3030036 | POLE;STEEL;20kV;CIRCL;13m;350daN;; | 4
18409363 | 1002059180 | 3280480 | CONN;0.6/1KV;H;AL;70-95/70-95MM2;PRS | 3
18409363 | 1002059180 | 3130021 | JOINT;1kV;AL-AL;70-70mm2;;1P;PRISO | 8
18409363 | 1002059180 | 3070151 | ISOLATOR;PINPOST;PORC;24KV;;12.5kN | 0
18409363 | 1002059180 | 3070152 | ISOLATOR;LINEPOST;POLYMER;24KV;;12.5kN | 3
18437667 | 1002059780 | 1030097 | TRF DIS;D3;20kV/400V;3P;50kVA;YZN5;OD | 1
18437667 | 1002059780 | 3260237 | LVSB;DIST;3P;400V;400A;2LINE;OD | 1
18437667 | 1002059780 | 3190002 | CUT OUT;20kV;6-100A;10kA;125kV | 3
18437667 | 1002059780 | 2090032 | LA;20-24kV;K;10kA;POLYMER;; | 3
18437667 | 1002059780 | 3110516 | CABLE PWR;NYY;1X150mm2;0.6/1kV;Opstig | 40
18437667 | 1002059780 | 3110514 | CABLE PWR;NYY;1X70mm2;0.6/1kV;Opstig | 80
18437667 | 1002059780 | 3120115 | CABLE PWR ACC;CABLE SHOE AL-CU 70mm2 | 21
18437667 | 1002059780 | 3120013 | CABLE PWR ACC;CABLE SHOE CU 150mm2 | 8
18437667 | 1002059780 | 3120114 | CABLE PWR ACC;CABLE SHOE CU 70mm2 | 8
18437667 | 1002059780 | 3280469 | CONN;20KV;LLC;AL;70-240MM2;BOLT;PERMANEN | 0
18437667 | 1002059780 | 3050088 | CONDUCTOR;AAAC-S;70mm2; | 0
18437667 | 1002059780 | 2190218 | MTR;kWH E;;3P;230/400V;5-80A;1;;4W | 1
18437667 | 1002059780 | 3250029 | MCB;380/440V;3P;50A;50Hz; | 1
18437667 | 1002059780 | 4120464 | BOX;APPV TR;AL PLATE 2MM | 1
18437667 | 1002059780 | 3110591 | CABLE PWR;NFA2X;2X16MM2;;POTONGAN | 0
18437667 | 1002059780 | 3280479 | CONN;0.6/1KV;H;AL;70-95/10-16MM2;PRS | 4
18437667 | 1002059780 | 3130085 | JOINT;1kV;AL-CU;70-95mm2;;1P;PRS | 8
18437667 | 1002059780 | 3110026 | CABLE PWR;NFA2X;2X16mm2;0.6/1kV;OH | 12
18448333 | 1002059891 | 1030075 | TRF DIS;D3;20kV/400V;3P;160kVA;YZN5;OD | 1
18448333 | 1002059891 | 3260226 | LVSB;DIST;3P;400V;630A;4LINE;OD | 1
18448333 | 1002059891 | 3190002 | CUT OUT;20kV;6-100A;10kA;125kV | 3
18448333 | 1002059891 | 2090032 | LA;20-24kV;K;10kA;POLYMER;; | 3
18448333 | 1002059891 | 3070152 | ISOLATOR;LINEPOST;POLYMER;24KV;;12.5kN | 5
18448333 | 1002059891 | 3110516 | CABLE PWR;NYY;1X150mm2;0.6/1kV;Opstig | 40
18448333 | 1002059891 | 3110514 | CABLE PWR;NYY;1X70mm2;0.6/1kV;Opstig | 12
18448333 | 1002059891 | 3120114 | CABLE PWR ACC;CABLE SHOE CU 70mm2 | 8
18448333 | 1002059891 | 3120013 | CABLE PWR ACC;CABLE SHOE CU 150mm2 | 8
18448333 | 1002059891 | 3120115 | CABLE PWR ACC;CABLE SHOE AL-CU 70mm2 | 12
18448333 | 1002059891 | 3280469 | CONN;20KV;LLC;AL;70-240MM2;BOLT;PERMANEN | 3
18448333 | 1002059891 | 3050088 | CONDUCTOR;AAAC-S;70mm2; | 0
18448333 | 1002059891 | 4120354 | BOX;APPVI TR 105 KVA;AL PLATE 2MM; | 1
18448333 | 1002059891 | 2190252 | MTR;kWH E-PR;;3P;230/400V;5-80A;1;;4W | 0
18448333 | 1002059891 | 3250023 | MCB;380/440V;3P;160A;50Hz;MCCB | 0
18448333 | 1002059891 | 3030036 | POLE;STEEL;20kV;CIRCL;13m;350daN;; | 10
18448333 | 1002059891 | 3110589 | CABLE PWR;NFA2XSY-T;3X150+1X95;;POTONGAN | 0
18448333 | 1002059891 | 3110034 | CABLE PWR;NFA2XSY-T;3X150+1X95;20kV;OH | 840
18448333 | 1002059891 | 3030041 | POLE;STEEL;220V;CIRCL;9m;200daN;; | 1
18448333 | 1002059891 | 2190438 | MTR;kWHE;;3P;57.7/100V-230/400;5A;0.5;4W | 1
18448333 | 1002059891 | 3050084 | CONDUCTOR;AAAC-S;150mm2; | 0
18448333 | 1002059891 | 3280480 | CONN;0.6/1KV;H;AL;70-95/70-95MM2;PRS | 3
18459569 | 1002060276 | 3050084 | CONDUCTOR;AAAC-S;150mm2; | 150
18459569 | 1002060276 | 3070152 | ISOLATOR;LINEPOST;POLYMER;24KV;;12.5kN | 3
18459569 | 1002060276 | 3070154 | ISOLATOR;SUSP;POLYMER;24KV;;70kN | 6
18459569 | 1002060276 | 3280469 | CONN;20KV;LLC;AL;70-240MM2;BOLT;PERMANEN | 0
18459569 | 1002060276 | 1030097 | TRF DIS;D3;20kV/400V;3P;50kVA;YZN5;OD | 1
18459569 | 1002060276 | 2090032 | LA;20-24kV;K;10kA;POLYMER;; | 3
18459569 | 1002060276 | 3190002 | CUT OUT;20kV;6-100A;10kA;125kV | 3
18459569 | 1002060276 | 3260237 | LVSB;DIST;3P;400V;400A;2LINE;OD | 1
18459569 | 1002060276 | 3110516 | CABLE PWR;NYY;1X150mm2;0.6/1kV;Opstig | 40
18459569 | 1002060276 | 3110514 | CABLE PWR;NYY;1X70mm2;0.6/1kV;Opstig | 40
18459569 | 1002060276 | 3280480 | CONN;0.6/1KV;H;AL;70-95/70-95MM2;PRS | 4
18459569 | 1002060276 | 3120114 | CABLE PWR ACC;CABLE SHOE CU 70mm2 | 4
18459569 | 1002060276 | 3120115 | CABLE PWR ACC;CABLE SHOE AL-CU 70mm2 | 15
18459569 | 1002060276 | 3120013 | CABLE PWR ACC;CABLE SHOE CU 150mm2 | 8
18459569 | 1002060276 | 3110542 | CABLE PWR;NFA2X-T;3X70+1X70;0.6/1kV;OH | 50
18459569 | 1002060276 | 3130085 | JOINT;1kV;AL-CU;70-95mm2;;1P;PRS | 4
18459569 | 1002060276 | 3110026 | CABLE PWR;NFA2X;2X16mm2;0.6/1kV;OH | 80
18459569 | 1002060276 | 2190438 | MTR;kWHE;;3P;57.7/100V-230/400;5A;0.5;4W | 1
18459569 | 1002060276 | 4120351 | BOX;APPVI TR 53 KVA;AL PLATE 2MM; | 1
18459569 | 1002060276 | 3050088 | CONDUCTOR;AAAC-S;70mm2; | 0
18459569 | 1002060276 | 3120118 | CABLE PWR ACC;CABLE SHOE AL-CU 150mm2 | 0
18459569 | 1002060276 | 3280479 | CONN;0.6/1KV;H;AL;70-95/10-16MM2;PRS | 4
18508734 | 1002060395 | 3030041 | POLE;STEEL;220V;CIRCL;9m;200daN;; | 7
18508734 | 1002060395 | 3110542 | CABLE PWR;NFA2X-T;3X70+1X70;0.6/1kV;OH | 362
18508734 | 1002060395 | 3130085 | JOINT;1kV;AL-CU;70-95mm2;;1P;PRS | 0
18508734 | 1002060395 | 3280479 | CONN;0.6/1KV;H;AL;70-95/10-16MM2;PRS | 0
18508734 | 1002060395 | 3130021 | JOINT;1kV;AL-AL;70-70mm2;;1P;PRISO | 4
18508734 | 1002060395 | 3280480 | CONN;0.6/1KV;H;AL;70-95/70-95MM2;PRS | 4
18514939 | 1002060659 | 1030097 | TRF DIS;D3;20kV/400V;3P;50kVA;YZN5;OD | 0
18514939 | 1002060659 | 3260237 | LVSB;DIST;3P;400V;400A;2LINE;OD | 1
18514939 | 1002060659 | 3190002 | CUT OUT;20kV;6-100A;10kA;125kV | 3
18514939 | 1002060659 | 2090032 | LA;20-24kV;K;10kA;POLYMER;; | 3
18514939 | 1002060659 | 3110516 | CABLE PWR;NYY;1X150mm2;0.6/1kV;Opstig | 40
18514939 | 1002060659 | 3110514 | CABLE PWR;NYY;1X70mm2;0.6/1kV;Opstig | 16
18514939 | 1002060659 | 3120115 | CABLE PWR ACC;CABLE SHOE AL-CU 70mm2 | 12
18514939 | 1002060659 | 3120013 | CABLE PWR ACC;CABLE SHOE CU 150mm2 | 8
18514939 | 1002060659 | 3120114 | CABLE PWR ACC;CABLE SHOE CU 70mm2 | 8
18514939 | 1002060659 | 3280469 | CONN;20KV;LLC;AL;70-240MM2;BOLT;PERMANEN | 0
18514939 | 1002060659 | 3050088 | CONDUCTOR;AAAC-S;70mm2; | 0
18514939 | 1002060659 | 3070154 | ISOLATOR;SUSP;POLYMER;24KV;;70kN | 6
18514939 | 1002060659 | 3050084 | CONDUCTOR;AAAC-S;150mm2; | 60
18514939 | 1002060659 | 3120118 | CABLE PWR ACC;CABLE SHOE AL-CU 150mm2 | 3
18514939 | 1002060659 | 4120351 | BOX;APPVI TR 53 KVA;AL PLATE 2MM; | 0
18514939 | 1002060659 | 3250032 | MCB;380/440V;3P;63A;50Hz;MCCB | 0
18514939 | 1002060659 | 2190218 | MTR;kWH E;;3P;230/400V;5-80A;1;;4W | 1
18514939 | 1002060659 | 3070152 | ISOLATOR;LINEPOST;POLYMER;24KV;;12.5kN | 0
18514945 | 1002060675 | 3260226 | LVSB;DIST;3P;400V;630A;4LINE;OD | 1
18514945 | 1002060675 | 3190002 | CUT OUT;20kV;6-100A;10kA;125kV | 3
18514945 | 1002060675 | 2090032 | LA;20-24kV;K;10kA;POLYMER;; | 3
18514945 | 1002060675 | 3070152 | ISOLATOR;LINEPOST;POLYMER;24KV;;12.5kN | 6
18514945 | 1002060675 | 3110516 | CABLE PWR;NYY;1X150mm2;0.6/1kV;Opstig | 54
18514945 | 1002060675 | 3120115 | CABLE PWR ACC;CABLE SHOE AL-CU 70mm2 | 12
18514945 | 1002060675 | 3120013 | CABLE PWR ACC;CABLE SHOE CU 150mm2 | 16
18514945 | 1002060675 | 3280469 | CONN;20KV;LLC;AL;70-240MM2;BOLT;PERMANEN | 3
18514945 | 1002060675 | 3050088 | CONDUCTOR;AAAC-S;70mm2; | 0
18514945 | 1002060675 | 3070152 | ISOLATOR;LINEPOST;POLYMER;24KV;;12.5kN | 0
18514945 | 1002060675 | 3070154 | ISOLATOR;SUSP;POLYMER;24KV;;70kN | 0
18514945 | 1002060675 | 3280469 | CONN;20KV;LLC;AL;70-240MM2;BOLT;PERMANEN | 3
18514945 | 1002060675 | 4120355 | BOX;APPVI TR 131 KVA;AL PLATE 2MM; | 1
18514945 | 1002060675 | 2190438 | MTR;kWHE;;3P;57.7/100V-230/400;5A;0.5;4W | 1
18514945 | 1002060675 | 3110034 | CABLE PWR;NFA2XSY-T;3X150+1X95;20kV;OH | 50
18514945 | 1002060675 | 3120118 | CABLE PWR ACC;CABLE SHOE AL-CU 150mm2 | 6
18514945 | 1002060675 | 3280469 | CONN;20KV;LLC;AL;70-240MM2;BOLT;PERMANEN | 0
18540928 | 1002061039 | 3260226 | LVSB;DIST;3P;400V;630A;4LINE;OD | 1
18540928 | 1002061039 | 3190002 | CUT OUT;20kV;6-100A;10kA;125kV | 3
18540928 | 1002061039 | 2090032 | LA;20-24kV;K;10kA;POLYMER;; | 3
18540928 | 1002061039 | 3070152 | ISOLATOR;LINEPOST;POLYMER;24KV;;12.5kN | 6
18540928 | 1002061039 | 3110516 | CABLE PWR;NYY;1X150mm2;0.6/1kV;Opstig | 40
18540928 | 1002061039 | 3110514 | CABLE PWR;NYY;1X70mm2;0.6/1kV;Opstig | 12
18540928 | 1002061039 | 3120114 | CABLE PWR ACC;CABLE SHOE CU 70mm2 | 8
18540928 | 1002061039 | 3120013 | CABLE PWR ACC;CABLE SHOE CU 150mm2 | 8
18540928 | 1002061039 | 3120115 | CABLE PWR ACC;CABLE SHOE AL-CU 70mm2 | 12
18540928 | 1002061039 | 3280469 | CONN;20KV;LLC;AL;70-240MM2;BOLT;PERMANEN | 0
18540928 | 1002061039 | 3050088 | CONDUCTOR;AAAC-S;70mm2; | 0
18540928 | 1002061039 | 3030036 | POLE;STEEL;20kV;CIRCL;13m;350daN;; | 2
18540928 | 1002061039 | 4120352 | BOX;APPVI TR 66 KVA;AL PLATE 2MM; | 1
18540928 | 1002061039 | 3250023 | MCB;380/440V;3P;160A;50Hz;MCCB | 0
18540928 | 1002061039 | 1030075 | TRF DIS;D3;20kV/400V;3P;160kVA;YZN5;OD | 1
18540928 | 1002061039 | 2190438 | MTR;kWHE;;3P;57.7/100V-230/400;5A;0.5;4W | 1
18541207 | 1002061145 | 3260237 | LVSB;DIST;3P;400V;400A;2LINE;OD | 1
18541207 | 1002061145 | 3190002 | CUT OUT;20kV;6-100A;10kA;125kV | 3
18541207 | 1002061145 | 2090032 | LA;20-24kV;K;10kA;POLYMER;; | 3
18541207 | 1002061145 | 3110516 | CABLE PWR;NYY;1X150mm2;0.6/1kV;Opstig | 40
18541207 | 1002061145 | 3110514 | CABLE PWR;NYY;1X70mm2;0.6/1kV;Opstig | 40
18541207 | 1002061145 | 3120115 | CABLE PWR ACC;CABLE SHOE AL-CU 70mm2 | 12
18541207 | 1002061145 | 3120013 | CABLE PWR ACC;CABLE SHOE CU 150mm2 | 8
18541207 | 1002061145 | 3120114 | CABLE PWR ACC;CABLE SHOE CU 70mm2 | 4
18541207 | 1002061145 | 3280469 | CONN;20KV;LLC;AL;70-240MM2;BOLT;PERMANEN | 0
18541207 | 1002061145 | 3050088 | CONDUCTOR;AAAC-S;70mm2; | 0
18541207 | 1002061145 | 3110542 | CABLE PWR;NFA2X-T;3X70+1X70;0.6/1kV;OH | 595
18541207 | 1002061145 | 3030041 | POLE;STEEL;220V;CIRCL;9m;200daN;; | 3
18541207 | 1002061145 | 1030097 | TRF DIS;D3;20kV/400V;3P;50kVA;YZN5;OD | 1
18541207 | 1002061145 | 3130021 | JOINT;1kV;AL-AL;70-70mm2;;1P;PRISO | 12
18541207 | 1002061145 | 3130085 | JOINT;1kV;AL-CU;70-95mm2;;1P;PRS | 4
18543143 | 1002061123 | 3110515 | CABLE PWR;NYY;1X95mm2;0.6/1kV;Opstig | 10
18543143 | 1002061123 | 3120018 | CABLE PWR ACC;CABLE SHOE CU 95mm2 | 16
18543143 | 1002061123 | 3110514 | CABLE PWR;NYY;1X70mm2;0.6/1kV;Opstig | 10
18543143 | 1002061123 | 3120114 | CABLE PWR ACC;CABLE SHOE CU 70mm2 | 16
18543143 | 1002061123 | 3250023 | MCB;380/440V;3P;160A;50Hz;MCCB | 1
18543143 | 1002061123 | 2050103 | CT;380/220V;RING;200/5A;0.5;5VA;P | 3
18549635 | 1002061312 | 1030074 | TRF DIS;D3;20kV/400V;3P;100kVA;YZN5;OD | 1
18549635 | 1002061312 | 3260226 | LVSB;DIST;3P;400V;630A;4LINE;OD | 1
18549635 | 1002061312 | 3190002 | CUT OUT;20kV;6-100A;10kA;125kV | 6
18549635 | 1002061312 | 2090032 | LA;20-24kV;K;10kA;POLYMER;; | 3
18549635 | 1002061312 | 3110516 | CABLE PWR;NYY;1X150mm2;0.6/1kV;Opstig | 40
18549635 | 1002061312 | 3110514 | CABLE PWR;NYY;1X70mm2;0.6/1kV;Opstig | 40
18549635 | 1002061312 | 3120115 | CABLE PWR ACC;CABLE SHOE AL-CU 70mm2 | 12
18549635 | 1002061312 | 3120013 | CABLE PWR ACC;CABLE SHOE CU 150mm2 | 8
18549635 | 1002061312 | 3120114 | CABLE PWR ACC;CABLE SHOE CU 70mm2 | 4
18549635 | 1002061312 | 3050088 | CONDUCTOR;AAAC-S;70mm2; | 0
18549635 | 1002061312 | 3070152 | ISOLATOR;LINEPOST;POLYMER;24KV;;12.5kN | 31
18549635 | 1002061312 | 3070154 | ISOLATOR;SUSP;POLYMER;24KV;;70kN | 12
18549635 | 1002061312 | 3050084 | CONDUCTOR;AAAC-S;150mm2; | 1410
18549635 | 1002061312 | 3280469 | CONN;20KV;LLC;AL;70-240MM2;BOLT;PERMANEN | 6
18549635 | 1002061312 | 3280480 | CONN;0.6/1KV;H;AL;70-95/70-95MM2;PRS | 3
18549635 | 1002061312 | 3120118 | CABLE PWR ACC;CABLE SHOE AL-CU 150mm2 | 8
18549635 | 1002061312 | 3130085 | JOINT;1kV;AL-CU;70-95mm2;;1P;PRS | 4
18552659 | 1002061363 | 3110542 | CABLE PWR;NFA2X-T;3X70+1X70;0.6/1kV;OH | 2396
18552659 | 1002061363 | 3280480 | CONN;0.6/1KV;H;AL;70-95/70-95MM2;PRS | 52
18552659 | 1002061363 | 3030041 | POLE;STEEL;220V;CIRCL;9m;200daN;; | 15
18552659 | 1002061363 | 3130021 | JOINT;1kV;AL-AL;70-70mm2;;1P;PRISO | 8
18552660 | 1002061364 | 3110542 | CABLE PWR;NFA2X-T;3X70+1X70;0.6/1kV;OH | 656
18552660 | 1002061364 | 3280480 | CONN;0.6/1KV;H;AL;70-95/70-95MM2;PRS | 12
18552660 | 1002061364 | 3130021 | JOINT;1kV;AL-AL;70-70mm2;;1P;PRISO | 4
18580325 |  | 3110026 | CABLE PWR;NFA2X;2X16mm2;0.6/1kV;OH | 70
18580325 |  | 3110025 | CABLE PWR;NFA2X;2X10mm2;0.6/1kV;OH | 300
18580399 |  | 3110025 | CABLE PWR;NFA2X;2X10mm2;0.6/1kV;OH | 18
18580399 |  | 2190231 | MTR;kWH E;;1P;230V;5-40A;1;;2W | 5
18580399 |  | 2190224 | MTR;kWH E-PR;;1P;230V;5-60A;1;;2W | 30
18580399 |  | 2190252 | MTR;kWH E-PR;;3P;230/400V;5-80A;1;;4W | 1
18580442 |  | 3250050 | MCB;230/400V;1P;6A;50Hz; | 5
18580442 |  | 2200004 | MTR ACC;SEGEL PLASTIC | 15
18580442 |  | 3250048 | MCB;230/400V;1P;4A;50Hz; | 6
18580442 |  | 3250054 | MCB;230/400V;1P;16A;50Hz; | 1
18580442 |  | 2190224 | MTR;kWH E-PR;;1P;230V;5-60A;1;;2W | 15
18580442 |  | 3250052 | MCB;230/400V;1P;10A;50Hz; | 1
18580686 |  | 3250048 | MCB;230/400V;1P;4A;50Hz; | 15
18580686 |  | 3250054 | MCB;230/400V;1P;16A;50Hz; | 1
18580686 |  | 3250052 | MCB;230/400V;1P;10A;50Hz; | 4
18580686 |  | 3250099 | MCB;230/400V;3P;16A;50Hz; | 1
18580686 |  | 3250058 | MCB;230/400V;1P;25A;50Hz; | 2
18580704 |  | 3250048 | MCB;230/400V;1P;4A;50Hz; | 2
18580704 |  | 3250060 | MCB;230/400V;1P;50A;50Hz; | 1
18580704 |  | 3250058 | MCB;230/400V;1P;25A;50Hz; | 2
18580704 |  | 2200004 | MTR ACC;SEGEL PLASTIC | 5
18580720 |  | 3110026 | CABLE PWR;NFA2X;2X16mm2;0.6/1kV;OH | 94
18582759 |  | 3280066 | CONN;1kV;;AL;10-16/10-16mm2;PRS HS;WP | 8
18582759 |  | 3250046 | MCB;230/400V;1P;2A;50Hz; | 1
18582759 |  | 3280183 | CONN;1kV;;AL;10-16/50-70mm2;PRS HS;WP | 6
18582759 |  | 3110025 | CABLE PWR;NFA2X;2X10mm2;0.6/1kV;OH | 16
18582759 |  | 3250048 | MCB;230/400V;1P;4A;50Hz; | 1
18582759 |  | 3250050 | MCB;230/400V;1P;6A;50Hz; | 1
18582759 |  | 2190224 | MTR;kWH E-PR;;1P;230V;5-60A;1;;2W | 3
18584408 |  | 3280183 | CONN;1kV;;AL;10-16/50-70mm2;PRS HS;WP | 4
18584408 |  | 2190224 | MTR;kWH E-PR;;1P;230V;5-60A;1;;2W | 2
18584408 |  | 3280066 | CONN;1kV;;AL;10-16/10-16mm2;PRS HS;WP | 5
18584408 |  | 3250048 | MCB;230/400V;1P;4A;50Hz; | 2
18586785 |  | 3250052 | MCB;230/400V;1P;10A;50Hz; | 12
18586785 |  | 3110025 | CABLE PWR;NFA2X;2X10mm2;0.6/1kV;OH | 500
18586785 |  | 3250048 | MCB;230/400V;1P;4A;50Hz; | 12
18586785 |  | 3280066 | CONN;1kV;;AL;10-16/10-16mm2;PRS HS;WP | 50
18586785 |  | 2190224 | MTR;kWH E-PR;;1P;230V;5-60A;1;;2W | 32
18589943 |  | 3250050 | MCB;230/400V;1P;6A;50Hz; | 1
18589943 |  | 3250052 | MCB;230/400V;1P;10A;50Hz; | 2
18589943 |  | 3280066 | CONN;1kV;;AL;10-16/10-16mm2;PRS HS;WP | 6
18589943 |  | 3250048 | MCB;230/400V;1P;4A;50Hz; | 2
18589943 |  | 2200004 | MTR ACC;SEGEL PLASTIC | 4
18589943 |  | 2190224 | MTR;kWH E-PR;;1P;230V;5-60A;1;;2W | 4
18589943 |  | 3250054 | MCB;230/400V;1P;16A;50Hz; | 1
18589943 |  | 3280183 | CONN;1kV;;AL;10-16/50-70mm2;PRS HS;WP | 6
18595090 |  | 3110025 | CABLE PWR;NFA2X;2X10mm2;0.6/1kV;OH | 600
18595091 |  | 3250054 | MCB;230/400V;1P;16A;50Hz; | 2
18595091 |  | 2190224 | MTR;kWH E-PR;;1P;230V;5-60A;1;;2W | 8
18595091 |  | 3250048 | MCB;230/400V;1P;4A;50Hz; | 12
18595091 |  | 3250052 | MCB;230/400V;1P;10A;50Hz; | 4
18595095 |  | 3250058 | MCB;230/400V;1P;25A;50Hz; | 3
18595095 |  | 3250050 | MCB;230/400V;1P;6A;50Hz; | 2
18595095 |  | 2200004 | MTR ACC;SEGEL PLASTIC | 17
18595095 |  | 3250059 | MCB;230/400V;1P;35A;50Hz; | 3
18595095 |  | 3250048 | MCB;230/400V;1P;4A;50Hz; | 4
18595095 |  | 3250052 | MCB;230/400V;1P;10A;50Hz; | 5
18595099 |  | 3250050 | MCB;230/400V;1P;6A;50Hz; | 1
18595099 |  | 2190224 | MTR;kWH E-PR;;1P;230V;5-60A;1;;2W | 8
18595099 |  | 3250056 | MCB;230/400V;1P;20A;50Hz; | 1
18595099 |  | 2200004 | MTR ACC;SEGEL PLASTIC | 8
18595099 |  | 3250052 | MCB;230/400V;1P;10A;50Hz; | 1
18595099 |  | 3250048 | MCB;230/400V;1P;4A;50Hz; | 4
18595100 |  | 3110542 | CABLE PWR;NFA2X-T;3X70+1X70;0.6/1kV;OH | 0.5
18595100 |  | 3110026 | CABLE PWR;NFA2X;2X16mm2;0.6/1kV;OH | 385
18595100 |  | 3280066 | CONN;1kV;;AL;10-16/10-16mm2;PRS HS;WP | 24
18595100 |  | 3280480 | CONN;0.6/1KV;H;AL;70-95/70-95MM2;PRS | 4
18595544 | 1002061767 | 3280469 | CONN;20KV;LLC;AL;70-240MM2;BOLT;PERMANEN | 636
18595544 | 1002061767 | 3070152 | ISOLATOR;LINEPOST;POLYMER;24KV;;12.5kN | 9
18595544 | 1002061767 | 3060063 | COND ACC;F-NECK DBL SIDETIES SEMI CON150 | 10
18595544 | 1002061767 | 3050084 | CONDUCTOR;AAAC-S;150mm2; | 10
18595596 |  | 3250046 | MCB;230/400V;1P;2A;50Hz; | 2
18595596 |  | 3280066 | CONN;1kV;;AL;10-16/10-16mm2;PRS HS;WP | 13
18595596 |  | 3250052 | MCB;230/400V;1P;10A;50Hz; | 1
18595596 |  | 3110025 | CABLE PWR;NFA2X;2X10mm2;0.6/1kV;OH | 25
18595596 |  | 2190224 | MTR;kWH E-PR;;1P;230V;5-60A;1;;2W | 5
18595733 | 1002061212 | 1030075 | TRF DIS;D3;20kV/400V;3P;160kVA;YZN5;OD | 1
18595733 | 1002061212 | 3260226 | LVSB;DIST;3P;400V;630A;4LINE;OD | 1
18595733 | 1002061212 | 3190002 | CUT OUT;20kV;6-100A;10kA;125kV | 3
18595733 | 1002061212 | 2090032 | LA;20-24kV;K;10kA;POLYMER;; | 3
18595733 | 1002061212 | 3070152 | ISOLATOR;LINEPOST;POLYMER;24KV;;12.5kN | 6
18595733 | 1002061212 | 3110516 | CABLE PWR;NYY;1X150mm2;0.6/1kV;Opstig | 40
18595733 | 1002061212 | 3110514 | CABLE PWR;NYY;1X70mm2;0.6/1kV;Opstig | 12
18595733 | 1002061212 | 3120115 | CABLE PWR ACC;CABLE SHOE AL-CU 70mm2 | 12
18595733 | 1002061212 | 3120018 | CABLE PWR ACC;CABLE SHOE CU 95mm2 | 0
18595733 | 1002061212 | 3120114 | CABLE PWR ACC;CABLE SHOE CU 70mm2 | 8
18595733 | 1002061212 | 3280469 | CONN;20KV;LLC;AL;70-240MM2;BOLT;PERMANEN | 3
18595733 | 1002061212 | 3050088 | CONDUCTOR;AAAC-S;70mm2; | 0
18595733 | 1002061212 | 3050084 | CONDUCTOR;AAAC-S;150mm2; | 0
18595733 | 1002061212 | 3110589 | CABLE PWR;NFA2XSY-T;3X150+1X95;;POTONGAN | 30
18595733 | 1002061212 | 4120354 | BOX;APPVI TR 105 KVA;AL PLATE 2MM; | 1
18595733 | 1002061212 | 2190438 | MTR;kWHE;;3P;57.7/100V-230/400;5A;0.5;4W | 1
18595733 | 1002061212 | 3280480 | CONN;0.6/1KV;H;AL;70-95/70-95MM2;PRS | 3
18595733 | 1002061212 | 3120013 | CABLE PWR ACC;CABLE SHOE CU 150mm2 | 8
18595862 |  | 2200004 | MTR ACC;SEGEL PLASTIC | 0
18595862 |  | 2190224 | MTR;kWH E-PR;;1P;230V;5-60A;1;;2W | 0
18595862 |  | 3250048 | MCB;230/400V;1P;4A;50Hz; | 0
18595862 |  | 3250052 | MCB;230/400V;1P;10A;50Hz; | 0
18595862 |  | 3280183 | CONN;1kV;;AL;10-16/50-70mm2;PRS HS;WP | 0
18595862 |  | 3250050 | MCB;230/400V;1P;6A;50Hz; | 0
18595862 |  | 3280066 | CONN;1kV;;AL;10-16/10-16mm2;PRS HS;WP | 0
18595933 |  | 3250050 | MCB;230/400V;1P;6A;50Hz; | 3
18595933 |  | 3250058 | MCB;230/400V;1P;25A;50Hz; | 2
18595933 |  | 2200004 | MTR ACC;SEGEL PLASTIC | 25
18595933 |  | 3250052 | MCB;230/400V;1P;10A;50Hz; | 12
18595933 |  | 3250054 | MCB;230/400V;1P;16A;50Hz; | 1
18595933 |  | 3250048 | MCB;230/400V;1P;4A;50Hz; | 7
18595985 |  | 3110025 | CABLE PWR;NFA2X;2X10mm2;0.6/1kV;OH | 50
18596100 |  | 3110025 | CABLE PWR;NFA2X;2X10mm2;0.6/1kV;OH | 700
18596133 |  | 3250052 | MCB;230/400V;1P;10A;50Hz; | 5
18596133 |  | 3250058 | MCB;230/400V;1P;25A;50Hz; | 2
18596133 |  | 2190224 | MTR;kWH E-PR;;1P;230V;5-60A;1;;2W | 56
18596133 |  | 3250048 | MCB;230/400V;1P;4A;50Hz; | 14
18596749 |  | 2190224 | MTR;kWH E-PR;;1P;230V;5-60A;1;;2W | 32
18596749 |  | 3110025 | CABLE PWR;NFA2X;2X10mm2;0.6/1kV;OH | 316
18596803 |  | 3250050 | MCB;230/400V;1P;6A;50Hz; | 6
18596803 |  | 3110025 | CABLE PWR;NFA2X;2X10mm2;0.6/1kV;OH | 100
18596803 |  | 3250048 | MCB;230/400V;1P;4A;50Hz; | 12
18596803 |  | 3250103 | MCB;230/400V;3P;35A;50Hz; | 1
18596803 |  | 3250097 | MCB;230/400V;3P;10A;50Hz; | 2
18596803 |  | 3250046 | MCB;230/400V;1P;2A;50Hz; | 6
18597005 |  | 3250050 | MCB;230/400V;1P;6A;50Hz; | 8
18597005 |  | 3250048 | MCB;230/400V;1P;4A;50Hz; | 32
18597005 |  | 3250056 | MCB;230/400V;1P;20A;50Hz; | 1
18597005 |  | 2200004 | MTR ACC;SEGEL PLASTIC | 48
18597005 |  | 3250052 | MCB;230/400V;1P;10A;50Hz; | 3
18597005 |  | 3110542 | CABLE PWR;NFA2X-T;3X70+1X70;0.6/1kV;OH | 0.5
18597005 |  | 2190224 | MTR;kWH E-PR;;1P;230V;5-60A;1;;2W | 48
18597032 |  | 3250050 | MCB;230/400V;1P;6A;50Hz; | 1
18597032 |  | 2190224 | MTR;kWH E-PR;;1P;230V;5-60A;1;;2W | 1
18597032 |  | 3250048 | MCB;230/400V;1P;4A;50Hz; | 1
18597032 |  | 2200004 | MTR ACC;SEGEL PLASTIC | 3
18597105 |  | 2200004 | MTR ACC;SEGEL PLASTIC | 9
18597105 |  | 3280479 | CONN;0.6/1KV;H;AL;70-95/10-16MM2;PRS | 4
18597148 |  | 3280066 | CONN;1kV;;AL;10-16/10-16mm2;PRS HS;WP | 82
18597148 |  | 3280479 | CONN;0.6/1KV;H;AL;70-95/10-16MM2;PRS | 32
18597148 |  | 3110025 | CABLE PWR;NFA2X;2X10mm2;0.6/1kV;OH | 1000
18597148 |  | 3280480 | CONN;0.6/1KV;H;AL;70-95/70-95MM2;PRS | 18
18597182 |  | 2190224 | MTR;kWH E-PR;;1P;230V;5-60A;1;;2W | 32
18597182 |  | 3110025 | CABLE PWR;NFA2X;2X10mm2;0.6/1kV;OH | 100
18597182 |  | 3250046 | MCB;230/400V;1P;2A;50Hz; | 5
18597182 |  | 3280066 | CONN;1kV;;AL;10-16/10-16mm2;PRS HS;WP | 50
18597182 |  | 3250048 | MCB;230/400V;1P;4A;50Hz; | 12
18597752 |  | 3250060 | MCB;230/400V;1P;50A;50Hz; | 1
18597752 |  | 3110542 | CABLE PWR;NFA2X-T;3X70+1X70;0.6/1kV;OH | 1.5
18597752 |  | 2200004 | MTR ACC;SEGEL PLASTIC | 2
18597752 |  | 3250052 | MCB;230/400V;1P;10A;50Hz; | 2
18597752 |  | 3280480 | CONN;0.6/1KV;H;AL;70-95/70-95MM2;PRS | 12
18597752 |  | 3250048 | MCB;230/400V;1P;4A;50Hz; | 4
18597752 |  | 3110026 | CABLE PWR;NFA2X;2X16mm2;0.6/1kV;OH | 262
18597752 |  | 3280066 | CONN;1kV;;AL;10-16/10-16mm2;PRS HS;WP | 70
18597752 |  | 3280479 | CONN;0.6/1KV;H;AL;70-95/10-16MM2;PRS | 32
18597752 |  | 3250050 | MCB;230/400V;1P;6A;50Hz; | 3
18597752 |  | 3110025 | CABLE PWR;NFA2X;2X10mm2;0.6/1kV;OH | 486
18598454 |  | 3250054 | MCB;230/400V;1P;16A;50Hz; | 2
18598454 |  | 2200004 | MTR ACC;SEGEL PLASTIC | 14
18598454 |  | 3250050 | MCB;230/400V;1P;6A;50Hz; | 5
18598454 |  | 3250056 | MCB;230/400V;1P;20A;50Hz; | 2
18598454 |  | 3250052 | MCB;230/400V;1P;10A;50Hz; | 5
18598458 |  | 2190224 | MTR;kWH E-PR;;1P;230V;5-60A;1;;2W | 2
18598458 |  | 2200004 | MTR ACC;SEGEL PLASTIC | 2
18598458 |  | 3250050 | MCB;230/400V;1P;6A;50Hz; | 1
18598458 |  | 3250048 | MCB;230/400V;1P;4A;50Hz; | 1
18599047 |  | 3280479 | CONN;0.6/1KV;H;AL;70-95/10-16MM2;PRS | 18
18599047 |  | 2200004 | MTR ACC;SEGEL PLASTIC | 36
18599047 |  | 3250054 | MCB;230/400V;1P;16A;50Hz; | 1
18599047 |  | 3110025 | CABLE PWR;NFA2X;2X10mm2;0.6/1kV;OH | 882
18599047 |  | 3280066 | CONN;1kV;;AL;10-16/10-16mm2;PRS HS;WP | 54
18599047 |  | 3110542 | CABLE PWR;NFA2X-T;3X70+1X70;0.6/1kV;OH | 2
18599047 |  | 3250048 | MCB;230/400V;1P;4A;50Hz; | 25
18599047 |  | 3280480 | CONN;0.6/1KV;H;AL;70-95/70-95MM2;PRS | 16
18599056 |  | 2190224 | MTR;kWH E-PR;;1P;230V;5-60A;1;;2W | 2
18599056 |  | 3250060 | MCB;230/400V;1P;50A;50Hz; | 1
18599056 |  | 3250048 | MCB;230/400V;1P;4A;50Hz; | 1
18599056 |  | 3250103 | MCB;230/400V;3P;35A;50Hz; | 1
18599056 |  | 3250059 | MCB;230/400V;1P;35A;50Hz; | 1
18599056 |  | 2200004 | MTR ACC;SEGEL PLASTIC | 13
18599056 |  | 3250054 | MCB;230/400V;1P;16A;50Hz; | 1
18599989 |  | 2200004 | MTR ACC;SEGEL PLASTIC | 0
18599989 |  | 3280479 | CONN;0.6/1KV;H;AL;70-95/10-16MM2;PRS | 0
18600031 |  | 2190839 | MTR;kWH E;DRUM;1P;230V;5-40A;1;;2W | 1
18600031 |  | 3250048 | MCB;230/400V;1P;4A;50Hz; | 50
18600031 |  | 2190252 | MTR;kWH E-PR;;3P;230/400V;5-80A;1;;4W | 2
18600031 |  | 3250059 | MCB;230/400V;1P;35A;50Hz; | 5
18600692 |  | 3110026 | CABLE PWR;NFA2X;2X16mm2;0.6/1kV;OH | 35
18600692 |  | 3110025 | CABLE PWR;NFA2X;2X10mm2;0.6/1kV;OH | 882
18600698 |  | 2200004 | MTR ACC;SEGEL PLASTIC | 11
18600698 |  | 3250059 | MCB;230/400V;1P;35A;50Hz; | 1
18600698 |  | 3250058 | MCB;230/400V;1P;25A;50Hz; | 1
18600698 |  | 3250050 | MCB;230/400V;1P;6A;50Hz; | 1
18600698 |  | 3250052 | MCB;230/400V;1P;10A;50Hz; | 2
18600698 |  | 3250048 | MCB;230/400V;1P;4A;50Hz; | 5
18600698 |  | 3250054 | MCB;230/400V;1P;16A;50Hz; | 1
18600699 |  | 2190224 | MTR;kWH E-PR;;1P;230V;5-60A;1;;2W | 6
18600699 |  | 3250048 | MCB;230/400V;1P;4A;50Hz; | 2
18600699 |  | 3250052 | MCB;230/400V;1P;10A;50Hz; | 1
18600699 |  | 3250056 | MCB;230/400V;1P;20A;50Hz; | 3
18600699 |  | 2200004 | MTR ACC;SEGEL PLASTIC | 6
18601102 |  | 3280066 | CONN;1kV;;AL;10-16/10-16mm2;PRS HS;WP | 2
18601102 |  | 3110026 | CABLE PWR;NFA2X;2X16mm2;0.6/1kV;OH | 164
18601102 |  | 3280480 | CONN;0.6/1KV;H;AL;70-95/70-95MM2;PRS | 16
18601102 |  | 3280479 | CONN;0.6/1KV;H;AL;70-95/10-16MM2;PRS | 10
18601102 |  | 3110542 | CABLE PWR;NFA2X-T;3X70+1X70;0.6/1kV;OH | 2
18601253 |  | 3110025 | CABLE PWR;NFA2X;2X10mm2;0.6/1kV;OH | 50
18601268 |  | 2190224 | MTR;kWH E-PR;;1P;230V;5-60A;1;;2W | 8
18601611 |  | 3280066 | CONN;1kV;;AL;10-16/10-16mm2;PRS HS;WP | 0
18601611 |  | 3110025 | CABLE PWR;NFA2X;2X10mm2;0.6/1kV;OH | 0
18601611 |  | 3250058 | MCB;230/400V;1P;25A;50Hz; | 0
18601611 |  | 2200004 | MTR ACC;SEGEL PLASTIC | 0
18601611 |  | 3250048 | MCB;230/400V;1P;4A;50Hz; | 0
18601611 |  | 3110026 | CABLE PWR;NFA2X;2X16mm2;0.6/1kV;OH | 0
18601611 |  | 2190224 | MTR;kWH E-PR;;1P;230V;5-60A;1;;2W | 0
18601865 |  | 3110542 | CABLE PWR;NFA2X-T;3X70+1X70;0.6/1kV;OH | 2.5
18601865 |  | 3280479 | CONN;0.6/1KV;H;AL;70-95/10-16MM2;PRS | 30
18601865 |  | 3280480 | CONN;0.6/1KV;H;AL;70-95/70-95MM2;PRS | 24
18601865 |  | 3280066 | CONN;1kV;;AL;10-16/10-16mm2;PRS HS;WP | 34
18602008 |  | 3280479 | CONN;0.6/1KV;H;AL;70-95/10-16MM2;PRS | 22
18602008 |  | 3250048 | MCB;230/400V;1P;4A;50Hz; | 17
18602008 |  | 3250058 | MCB;230/400V;1P;25A;50Hz; | 1
18602008 |  | 2200004 | MTR ACC;SEGEL PLASTIC | 30
18602008 |  | 3280480 | CONN;0.6/1KV;H;AL;70-95/70-95MM2;PRS | 20
18602008 |  | 3280066 | CONN;1kV;;AL;10-16/10-16mm2;PRS HS;WP | 38
18602008 |  | 3110542 | CABLE PWR;NFA2X-T;3X70+1X70;0.6/1kV;OH | 2.5
18602008 |  | 3250054 | MCB;230/400V;1P;16A;50Hz; | 1
18602008 |  | 3110025 | CABLE PWR;NFA2X;2X10mm2;0.6/1kV;OH | 820
18602017 |  | 3280480 | CONN;0.6/1KV;H;AL;70-95/70-95MM2;PRS | 8
18602017 |  | 3110542 | CABLE PWR;NFA2X-T;3X70+1X70;0.6/1kV;OH | 1
18602017 |  | 3110025 | CABLE PWR;NFA2X;2X10mm2;0.6/1kV;OH | 803
18602017 |  | 3280066 | CONN;1kV;;AL;10-16/10-16mm2;PRS HS;WP | 56
18602017 |  | 3110026 | CABLE PWR;NFA2X;2X16mm2;0.6/1kV;OH | 20
18602017 |  | 2200004 | MTR ACC;SEGEL PLASTIC | 34
18602017 |  | 3250054 | MCB;230/400V;1P;16A;50Hz; | 2
18602017 |  | 3280479 | CONN;0.6/1KV;H;AL;70-95/10-16MM2;PRS | 12
18602017 |  | 3250048 | MCB;230/400V;1P;4A;50Hz; | 22
18602115 |  | 3110025 | CABLE PWR;NFA2X;2X10mm2;0.6/1kV;OH | 500
18602515 |  | 2200004 | MTR ACC;SEGEL PLASTIC | 50
18602515 |  | 3250054 | MCB;230/400V;1P;16A;50Hz; | 2
18602515 |  | 3250058 | MCB;230/400V;1P;25A;50Hz; | 2
18602542 |  | 2200004 | MTR ACC;SEGEL PLASTIC | 30
18602542 |  | 3250056 | MCB;230/400V;1P;20A;50Hz; | 1
18602542 |  | 3250048 | MCB;230/400V;1P;4A;50Hz; | 2
18602608 |  | 3110026 | CABLE PWR;NFA2X;2X16mm2;0.6/1kV;OH | 0
18602608 |  | 3250052 | MCB;230/400V;1P;10A;50Hz; | 0
18602608 |  | 3250054 | MCB;230/400V;1P;16A;50Hz; | 0
18602608 |  | 3280066 | CONN;1kV;;AL;10-16/10-16mm2;PRS HS;WP | 0
18602608 |  | 3250050 | MCB;230/400V;1P;6A;50Hz; | 0
18602608 |  | 3250058 | MCB;230/400V;1P;25A;50Hz; | 0
18602608 |  | 3280479 | CONN;0.6/1KV;H;AL;70-95/10-16MM2;PRS | 0
18602608 |  | 3250046 | MCB;230/400V;1P;2A;50Hz; | 0
18602608 |  | 3250048 | MCB;230/400V;1P;4A;50Hz; | 0
18602608 |  | 2200004 | MTR ACC;SEGEL PLASTIC | 0
18602608 |  | 2190224 | MTR;kWH E-PR;;1P;230V;5-60A;1;;2W | 0
18602608 |  | 3110025 | CABLE PWR;NFA2X;2X10mm2;0.6/1kV;OH | 0
18602670 |  | 3110026 | CABLE PWR;NFA2X;2X16mm2;0.6/1kV;OH | 100
18602825 |  | 3250054 | MCB;230/400V;1P;16A;50Hz; | 1
18602825 |  | 3250050 | MCB;230/400V;1P;6A;50Hz; | 4
18602825 |  | 2200004 | MTR ACC;SEGEL PLASTIC | 11
18602825 |  | 2190224 | MTR;kWH E-PR;;1P;230V;5-60A;1;;2W | 11
18602825 |  | 3250048 | MCB;230/400V;1P;4A;50Hz; | 6
18602869 |  | 3250059 | MCB;230/400V;1P;35A;50Hz; | 1
18602869 |  | 3250054 | MCB;230/400V;1P;16A;50Hz; | 2
18602869 |  | 2190224 | MTR;kWH E-PR;;1P;230V;5-60A;1;;2W | 1
18602869 |  | 3250048 | MCB;230/400V;1P;4A;50Hz; | 4
18602869 |  | 3250050 | MCB;230/400V;1P;6A;50Hz; | 5
18602869 |  | 2200004 | MTR ACC;SEGEL PLASTIC | 23
18602869 |  | 3250058 | MCB;230/400V;1P;25A;50Hz; | 2
18602869 |  | 3250052 | MCB;230/400V;1P;10A;50Hz; | 8
18602880 |  | 2200004 | MTR ACC;SEGEL PLASTIC | 4
18603836 |  | 2190218 | MTR;kWH E;;3P;230/400V;5-80A;1;;4W | 1
18603836 |  | 2200004 | MTR ACC;SEGEL PLASTIC | 1
18603836 |  | 3250099 | MCB;230/400V;3P;16A;50Hz; | 1
18603839 |  | 2200004 | MTR ACC;SEGEL PLASTIC | 2
18603839 |  | 3250052 | MCB;230/400V;1P;10A;50Hz; | 1
18603839 |  | 2190224 | MTR;kWH E-PR;;1P;230V;5-60A;1;;2W | 1
18603843 |  | 2200004 | MTR ACC;SEGEL PLASTIC | 6
18603843 |  | 2190224 | MTR;kWH E-PR;;1P;230V;5-60A;1;;2W | 6
18603843 |  | 3250050 | MCB;230/400V;1P;6A;50Hz; | 4
18603843 |  | 3250048 | MCB;230/400V;1P;4A;50Hz; | 1
18603846 |  | 3110026 | CABLE PWR;NFA2X;2X16mm2;0.6/1kV;OH | 600
18603846 |  | 3110025 | CABLE PWR;NFA2X;2X10mm2;0.6/1kV;OH | 1000
18603846 |  | 3280066 | CONN;1kV;;AL;10-16/10-16mm2;PRS HS;WP | 10
18603846 |  | 3280479 | CONN;0.6/1KV;H;AL;70-95/10-16MM2;PRS | 2
18603852 |  | 4120464 | BOX;APPV TR;AL PLATE 2MM | 1
18603852 |  | 3280479 | CONN;0.6/1KV;H;AL;70-95/10-16MM2;PRS | 4
18603852 |  | 3060475 | COND ACC;JOINT PIN BIMETAL AL/CU 16/16mm | 4
18604000 |  | 3280066 | CONN;1kV;;AL;10-16/10-16mm2;PRS HS;WP | 13
18604000 |  | 3280183 | CONN;1kV;;AL;10-16/50-70mm2;PRS HS;WP | 2
18604000 |  | 3250048 | MCB;230/400V;1P;4A;50Hz; | 1
18604000 |  | 2190224 | MTR;kWH E-PR;;1P;230V;5-60A;1;;2W | 7
18604000 |  | 3110025 | CABLE PWR;NFA2X;2X10mm2;0.6/1kV;OH | 10
18604000 |  | 3250050 | MCB;230/400V;1P;6A;50Hz; | 1
18604000 |  | 3110026 | CABLE PWR;NFA2X;2X16mm2;0.6/1kV;OH | 40
18604000 |  | 3250052 | MCB;230/400V;1P;10A;50Hz; | 1
18604000 |  | 3250046 | MCB;230/400V;1P;2A;50Hz; | 2
18604053 |  | 3110026 | CABLE PWR;NFA2X;2X16mm2;0.6/1kV;OH | 0
18604053 |  | 2090032 | LA;20-24kV;K;10kA;POLYMER;; | 0
18604053 |  | 3110542 | CABLE PWR;NFA2X-T;3X70+1X70;0.6/1kV;OH | 0
18604065 |  | 3250048 | MCB;230/400V;1P;4A;50Hz; | 9
18604065 |  | 3250052 | MCB;230/400V;1P;10A;50Hz; | 7
18604065 |  | 3250054 | MCB;230/400V;1P;16A;50Hz; | 2
18604065 |  | 3250050 | MCB;230/400V;1P;6A;50Hz; | 12
18604065 |  | 3250058 | MCB;230/400V;1P;25A;50Hz; | 3
18604065 |  | 2200004 | MTR ACC;SEGEL PLASTIC | 33
18604189 |  | 3250048 | MCB;230/400V;1P;4A;50Hz; | 0
18604189 |  | 2200004 | MTR ACC;SEGEL PLASTIC | 0
18604189 |  | 3250056 | MCB;230/400V;1P;20A;50Hz; | 0
18604189 |  | 3250054 | MCB;230/400V;1P;16A;50Hz; | 0
18604189 |  | 3280479 | CONN;0.6/1KV;H;AL;70-95/10-16MM2;PRS | 0
18604189 |  | 3110026 | CABLE PWR;NFA2X;2X16mm2;0.6/1kV;OH | 0
18604195 |  | 3280480 | CONN;0.6/1KV;H;AL;70-95/70-95MM2;PRS | 0
18604889 |  | 3110026 | CABLE PWR;NFA2X;2X16mm2;0.6/1kV;OH | 23
18604889 |  | 3110542 | CABLE PWR;NFA2X-T;3X70+1X70;0.6/1kV;OH | 10
18604889 |  | 2090032 | LA;20-24kV;K;10kA;POLYMER;; | 3
18605086 |  | 3110025 | CABLE PWR;NFA2X;2X10mm2;0.6/1kV;OH | 50
18605086 |  | 3250048 | MCB;230/400V;1P;4A;50Hz; | 3
18606327 |  | 3110025 | CABLE PWR;NFA2X;2X10mm2;0.6/1kV;OH | 50
18606462 | 1002061938 | 1030077 | TRF DIS;D3;20kV/400V;3P;250kVA;DYN5;OD | 1
18606462 | 1002061938 | 3260226 | LVSB;DIST;3P;400V;630A;4LINE;OD | 1
18606462 | 1002061938 | 3190002 | CUT OUT;20kV;6-100A;10kA;125kV | 3
18606462 | 1002061938 | 2090032 | LA;20-24kV;K;10kA;POLYMER;; | 3
18606462 | 1002061938 | 3050088 | CONDUCTOR;AAAC-S;70mm2; | 0
18606462 | 1002061938 | 3110514 | CABLE PWR;NYY;1X70mm2;0.6/1kV;Opstig | 120
18606462 | 1002061938 | 3120115 | CABLE PWR ACC;CABLE SHOE AL-CU 70mm2 | 12
18606462 | 1002061938 | 3120013 | CABLE PWR ACC;CABLE SHOE CU 150mm2 | 8
18606462 | 1002061938 | 3120114 | CABLE PWR ACC;CABLE SHOE CU 70mm2 | 12
18606462 | 1002061938 | 3280469 | CONN;20KV;LLC;AL;70-240MM2;BOLT;PERMANEN | 3
18606462 | 1002061938 | 3070154 | ISOLATOR;SUSP;POLYMER;24KV;;70kN | 0
18606462 | 1002061938 | 3050084 | CONDUCTOR;AAAC-S;150mm2; | 0
18606462 | 1002061938 | 3030036 | POLE;STEEL;20kV;CIRCL;13m;350daN;; | 2
18606462 | 1002061938 | 3110542 | CABLE PWR;NFA2X-T;3X70+1X70;0.6/1kV;OH | 880
18606462 | 1002061938 | 3070152 | ISOLATOR;LINEPOST;POLYMER;24KV;;12.5kN | 6
18606462 | 1002061938 | 3110516 | CABLE PWR;NYY;1X150mm2;0.6/1kV;Opstig | 40
18606575 |  | 3250056 | MCB;230/400V;1P;20A;50Hz; | 1
18606575 |  | 3250048 | MCB;230/400V;1P;4A;50Hz; | 1
18606575 |  | 3250052 | MCB;230/400V;1P;10A;50Hz; | 3
18606575 |  | 3250050 | MCB;230/400V;1P;6A;50Hz; | 4
18606575 |  | 3250054 | MCB;230/400V;1P;16A;50Hz; | 1
18606575 |  | 2200004 | MTR ACC;SEGEL PLASTIC | 14
18606575 |  | 2190224 | MTR;kWH E-PR;;1P;230V;5-60A;1;;2W | 1
18606575 |  | 3250058 | MCB;230/400V;1P;25A;50Hz; | 1
18606575 |  | 3250059 | MCB;230/400V;1P;35A;50Hz; | 2
18606597 |  | 2200004 | MTR ACC;SEGEL PLASTIC | 14
18606597 |  | 3250048 | MCB;230/400V;1P;4A;50Hz; | 13
18606597 |  | 2190224 | MTR;kWH E-PR;;1P;230V;5-60A;1;;2W | 14
18606597 |  | 3250050 | MCB;230/400V;1P;6A;50Hz; | 1
18606848 |  | 3280479 | CONN;0.6/1KV;H;AL;70-95/10-16MM2;PRS | 46
18606848 |  | 2190218 | MTR;kWH E;;3P;230/400V;5-80A;1;;4W | 2
18606932 |  | 4120464 | BOX;APPV TR;AL PLATE 2MM | 0
18606932 |  | 3280066 | CONN;1kV;;AL;10-16/10-16mm2;PRS HS;WP | 0
18607067 |  | 3280066 | CONN;1kV;;AL;10-16/10-16mm2;PRS HS;WP | 24
18607067 |  | 3280183 | CONN;1kV;;AL;10-16/50-70mm2;PRS HS;WP | 30
18607067 |  | 3250048 | MCB;230/400V;1P;4A;50Hz; | 9
18607067 |  | 2200004 | MTR ACC;SEGEL PLASTIC | 12
18607067 |  | 3250050 | MCB;230/400V;1P;6A;50Hz; | 1
18607067 |  | 3250052 | MCB;230/400V;1P;10A;50Hz; | 2
18607067 |  | 2190224 | MTR;kWH E-PR;;1P;230V;5-60A;1;;2W | 12
18607473 |  | 3280479 | CONN;0.6/1KV;H;AL;70-95/10-16MM2;PRS | 178
18607473 |  | 4120464 | BOX;APPV TR;AL PLATE 2MM | 2
18607473 |  | 3280066 | CONN;1kV;;AL;10-16/10-16mm2;PRS HS;WP | 96
18607474 |  | 3110025 | CABLE PWR;NFA2X;2X10mm2;0.6/1kV;OH | 100
18607782 |  | 2190224 | MTR;kWH E-PR;;1P;230V;5-60A;1;;2W | 18
18607782 |  | 3250048 | MCB;230/400V;1P;4A;50Hz; | 9
18607782 |  | 3250050 | MCB;230/400V;1P;6A;50Hz; | 3
18607782 |  | 2200004 | MTR ACC;SEGEL PLASTIC | 18
18607782 |  | 3250052 | MCB;230/400V;1P;10A;50Hz; | 5
18607799 |  | 3250052 | MCB;230/400V;1P;10A;50Hz; | 6
18607799 |  | 3250048 | MCB;230/400V;1P;4A;50Hz; | 2
18607799 |  | 3250050 | MCB;230/400V;1P;6A;50Hz; | 2
18607799 |  | 2200004 | MTR ACC;SEGEL PLASTIC | 10
18609535 |  | 2190224 | MTR;kWH E-PR;;1P;230V;5-60A;1;;2W | 8
18610156 |  | 3250059 | MCB;230/400V;1P;35A;50Hz; | 2
18610156 |  | 3250046 | MCB;230/400V;1P;2A;50Hz; | 2
18610156 |  | 3250052 | MCB;230/400V;1P;10A;50Hz; | 26
18610156 |  | 3250050 | MCB;230/400V;1P;6A;50Hz; | 25
18610156 |  | 2190224 | MTR;kWH E-PR;;1P;230V;5-60A;1;;2W | 34
18610269 |  | 3280479 | CONN;0.6/1KV;H;AL;70-95/10-16MM2;PRS | 0
18610269 |  | 2200004 | MTR ACC;SEGEL PLASTIC | 0
18610300 |  | 3250048 | MCB;230/400V;1P;4A;50Hz; | 12
18610300 |  | 3250058 | MCB;230/400V;1P;25A;50Hz; | 12
18610302 |  | 2200004 | MTR ACC;SEGEL PLASTIC | 34
18610302 |  | 3250054 | MCB;230/400V;1P;16A;50Hz; | 2
18610302 |  | 3250050 | MCB;230/400V;1P;6A;50Hz; | 9
18610302 |  | 3250046 | MCB;230/400V;1P;2A;50Hz; | 1
18610302 |  | 2190224 | MTR;kWH E-PR;;1P;230V;5-60A;1;;2W | 34
18610302 |  | 3250048 | MCB;230/400V;1P;4A;50Hz; | 20
18610302 |  | 3250052 | MCB;230/400V;1P;10A;50Hz; | 2
18610312 |  | 3250048 | MCB;230/400V;1P;4A;50Hz; | 6
18610312 |  | 3250050 | MCB;230/400V;1P;6A;50Hz; | 3
18610312 |  | 3250052 | MCB;230/400V;1P;10A;50Hz; | 3
18610312 |  | 3280479 | CONN;0.6/1KV;H;AL;70-95/10-16MM2;PRS | 4
18610312 |  | 2190224 | MTR;kWH E-PR;;1P;230V;5-60A;1;;2W | 2
18610312 |  | 2200004 | MTR ACC;SEGEL PLASTIC | 16
18610312 |  | 3250058 | MCB;230/400V;1P;25A;50Hz; | 3
18610312 |  | 3110026 | CABLE PWR;NFA2X;2X16mm2;0.6/1kV;OH | 78
18610351 |  | 3250050 | MCB;230/400V;1P;6A;50Hz; | 10
18610351 |  | 3250054 | MCB;230/400V;1P;16A;50Hz; | 6
18610351 |  | 2190224 | MTR;kWH E-PR;;1P;230V;5-60A;1;;2W | 1
18610351 |  | 2200004 | MTR ACC;SEGEL PLASTIC | 48
18610351 |  | 3250052 | MCB;230/400V;1P;10A;50Hz; | 20
18610351 |  | 3250056 | MCB;230/400V;1P;20A;50Hz; | 3
18610351 |  | 3250048 | MCB;230/400V;1P;4A;50Hz; | 6
18610365 |  | 3280066 | CONN;1kV;;AL;10-16/10-16mm2;PRS HS;WP | 16
18610365 |  | 3250048 | MCB;230/400V;1P;4A;50Hz; | 2
18610365 |  | 3110542 | CABLE PWR;NFA2X-T;3X70+1X70;0.6/1kV;OH | 2.5
18610365 |  | 3250046 | MCB;230/400V;1P;2A;50Hz; | 3
18610365 |  | 2190224 | MTR;kWH E-PR;;1P;230V;5-60A;1;;2W | 5
18610366 |  | 3110026 | CABLE PWR;NFA2X;2X16mm2;0.6/1kV;OH | 32
18610366 |  | 3250054 | MCB;230/400V;1P;16A;50Hz; | 4
18610366 |  | 3250048 | MCB;230/400V;1P;4A;50Hz; | 10
18610366 |  | 3280479 | CONN;0.6/1KV;H;AL;70-95/10-16MM2;PRS | 2
18610366 |  | 2200004 | MTR ACC;SEGEL PLASTIC | 47
18610366 |  | 2190224 | MTR;kWH E-PR;;1P;230V;5-60A;1;;2W | 2
18610366 |  | 3250052 | MCB;230/400V;1P;10A;50Hz; | 21
18610366 |  | 3250050 | MCB;230/400V;1P;6A;50Hz; | 9
18610504 |  | 2200004 | MTR ACC;SEGEL PLASTIC | 51
18610504 |  | 3250048 | MCB;230/400V;1P;4A;50Hz; | 40
18610504 |  | 3110026 | CABLE PWR;NFA2X;2X16mm2;0.6/1kV;OH | 42
18610504 |  | 3280479 | CONN;0.6/1KV;H;AL;70-95/10-16MM2;PRS | 36
18610504 |  | 2190224 | MTR;kWH E-PR;;1P;230V;5-60A;1;;2W | 49
18610504 |  | 3250054 | MCB;230/400V;1P;16A;50Hz; | 1
18610504 |  | 3060475 | COND ACC;JOINT PIN BIMETAL AL/CU 16/16mm | 4
18610504 |  | 3110542 | CABLE PWR;NFA2X-T;3X70+1X70;0.6/1kV;OH | 4
18610504 |  | 3250052 | MCB;230/400V;1P;10A;50Hz; | 3
18610504 |  | 3250050 | MCB;230/400V;1P;6A;50Hz; | 5
18610504 |  | 3250103 | MCB;230/400V;3P;35A;50Hz; | 1
18610504 |  | 3280480 | CONN;0.6/1KV;H;AL;70-95/70-95MM2;PRS | 32
18610504 |  | 3110025 | CABLE PWR;NFA2X;2X10mm2;0.6/1kV;OH | 1167
18610504 |  | 4120464 | BOX;APPV TR;AL PLATE 2MM | 1
18610504 |  | 3280066 | CONN;1kV;;AL;10-16/10-16mm2;PRS HS;WP | 66
18610504 |  | 2190218 | MTR;kWH E;;3P;230/400V;5-80A;1;;4W | 1
18610568 |  | 3250052 | MCB;230/400V;1P;10A;50Hz; | 16
18610568 |  | 3250054 | MCB;230/400V;1P;16A;50Hz; | 5
18610568 |  | 3250102 | MCB;230/400V;3P;25A;50Hz; | 1
18610568 |  | 2190224 | MTR;kWH E-PR;;1P;230V;5-60A;1;;2W | 1
18610568 |  | 2200004 | MTR ACC;SEGEL PLASTIC | 44
18610568 |  | 4120464 | BOX;APPV TR;AL PLATE 2MM | 3
18610568 |  | 3250048 | MCB;230/400V;1P;4A;50Hz; | 6
18610568 |  | 3250058 | MCB;230/400V;1P;25A;50Hz; | 2
18610568 |  | 3250050 | MCB;230/400V;1P;6A;50Hz; | 5
18610568 |  | 2190252 | MTR;kWH E-PR;;3P;230/400V;5-80A;1;;4W | 1
18610568 |  | 3250056 | MCB;230/400V;1P;20A;50Hz; | 1
18610727 |  | 3250048 | MCB;230/400V;1P;4A;50Hz; | 3
18610727 |  | 3250056 | MCB;230/400V;1P;20A;50Hz; | 2
18610727 |  | 2200004 | MTR ACC;SEGEL PLASTIC | 10
18610727 |  | 3250052 | MCB;230/400V;1P;10A;50Hz; | 3
18610727 |  | 3250050 | MCB;230/400V;1P;6A;50Hz; | 2
18610735 |  | 3250054 | MCB;230/400V;1P;16A;50Hz; | 1
18610735 |  | 3250050 | MCB;230/400V;1P;6A;50Hz; | 2
18610735 |  | 3250048 | MCB;230/400V;1P;4A;50Hz; | 9
18610735 |  | 3250052 | MCB;230/400V;1P;10A;50Hz; | 1
18610735 |  | 2190224 | MTR;kWH E-PR;;1P;230V;5-60A;1;;2W | 17
18610951 |  | 2200004 | MTR ACC;SEGEL PLASTIC | 50
18610960 |  | 2200004 | MTR ACC;SEGEL PLASTIC | 58
18611140 | 1002062063 | 3120115 | CABLE PWR ACC;CABLE SHOE AL-CU 70mm2 | 4
18611140 | 1002062063 | 4120351 | BOX;APPVI TR 53 KVA;AL PLATE 2MM; | 0
18611140 | 1002062063 | 2190218 | MTR;kWH E;;3P;230/400V;5-80A;1;;4W | 1
18611140 | 1002062063 | 3250032 | MCB;380/440V;3P;63A;50Hz;MCCB | 0
18611140 | 1002062063 | 3110041 | CABLE PWR;NFA2X-T;3X70+1X50;0.6/1kV;OH | 0
18611140 | 1002062063 | 3130020 | JOINT;1kV;AL-AL;70-70mm2;;1P;PRHS | 0
18611140 | 1002062063 | 3130021 | JOINT;1kV;AL-AL;70-70mm2;;1P;PRISO | 0
18611140 | 1002062063 | 3110542 | CABLE PWR;NFA2X-T;3X70+1X70;0.6/1kV;OH | 75
18611140 | 1002062063 | 3280480 | CONN;0.6/1KV;H;AL;70-95/70-95MM2;PRS | 12
18611191 |  | 2200004 | MTR ACC;SEGEL PLASTIC | 51
18611191 |  | 2190252 | MTR;kWH E-PR;;3P;230/400V;5-80A;1;;4W | 1
18611191 |  | 3110542 | CABLE PWR;NFA2X-T;3X70+1X70;0.6/1kV;OH | 1.5
18611191 |  | 3060475 | COND ACC;JOINT PIN BIMETAL AL/CU 16/16mm | 4
18611191 |  | 3250058 | MCB;230/400V;1P;25A;50Hz; | 1
18611191 |  | 3110025 | CABLE PWR;NFA2X;2X10mm2;0.6/1kV;OH | 715
18611191 |  | 3280479 | CONN;0.6/1KV;H;AL;70-95/10-16MM2;PRS | 24
18611191 |  | 3250099 | MCB;230/400V;3P;16A;50Hz; | 1
18611191 |  | 3280480 | CONN;0.6/1KV;H;AL;70-95/70-95MM2;PRS | 12
18611191 |  | 3280066 | CONN;1kV;;AL;10-16/10-16mm2;PRS HS;WP | 78
18611191 |  | 4120464 | BOX;APPV TR;AL PLATE 2MM | 1
18611191 |  | 3250050 | MCB;230/400V;1P;6A;50Hz; | 14
18611191 |  | 3250048 | MCB;230/400V;1P;4A;50Hz; | 32
18611191 |  | 2190224 | MTR;kWH E-PR;;1P;230V;5-60A;1;;2W | 49
18611191 |  | 3250052 | MCB;230/400V;1P;10A;50Hz; | 2
18611191 |  | 3110026 | CABLE PWR;NFA2X;2X16mm2;0.6/1kV;OH | 124
18611282 |  | 3250050 | MCB;230/400V;1P;6A;50Hz; | 57
18611282 |  | 3250054 | MCB;230/400V;1P;16A;50Hz; | 1
18611282 |  | 3110026 | CABLE PWR;NFA2X;2X16mm2;0.6/1kV;OH | 63
18611282 |  | 3280479 | CONN;0.6/1KV;H;AL;70-95/10-16MM2;PRS | 4
18611282 |  | 3250048 | MCB;230/400V;1P;4A;50Hz; | 14
18611282 |  | 3250052 | MCB;230/400V;1P;10A;50Hz; | 57
18611282 |  | 3250056 | MCB;230/400V;1P;20A;50Hz; | 2
18611282 |  | 2200004 | MTR ACC;SEGEL PLASTIC | 55
18611282 |  | 3280066 | CONN;1kV;;AL;10-16/10-16mm2;PRS HS;WP | 12
18611282 |  | 2190224 | MTR;kWH E-PR;;1P;230V;5-60A;1;;2W | 73
18611302 |  | 3280066 | CONN;1kV;;AL;10-16/10-16mm2;PRS HS;WP | 100
18611347 |  | 2200004 | MTR ACC;SEGEL PLASTIC | 72
18611347 |  | 3110542 | CABLE PWR;NFA2X-T;3X70+1X70;0.6/1kV;OH | 2.5
18611347 |  | 3280479 | CONN;0.6/1KV;H;AL;70-95/10-16MM2;PRS | 104
18611347 |  | 3250103 | MCB;230/400V;3P;35A;50Hz; | 1
18611347 |  | 3250052 | MCB;230/400V;1P;10A;50Hz; | 1
18611347 |  | 2190252 | MTR;kWH E-PR;;3P;230/400V;5-80A;1;;4W | 1
18611347 |  | 3250048 | MCB;230/400V;1P;4A;50Hz; | 9
18611347 |  | 3280480 | CONN;0.6/1KV;H;AL;70-95/70-95MM2;PRS | 20
18611347 |  | 3280066 | CONN;1kV;;AL;10-16/10-16mm2;PRS HS;WP | 104
18611347 |  | 3110026 | CABLE PWR;NFA2X;2X16mm2;0.6/1kV;OH | 463
18611347 |  | 3110025 | CABLE PWR;NFA2X;2X10mm2;0.6/1kV;OH | 806
18611351 |  | 2190231 | MTR;kWH E;;1P;230V;5-40A;1;;2W | 2
18611537 |  | 2190224 | MTR;kWH E-PR;;1P;230V;5-60A;1;;2W | 32
18611537 |  | 3250046 | MCB;230/400V;1P;2A;50Hz; | 24
18611537 |  | 3110025 | CABLE PWR;NFA2X;2X10mm2;0.6/1kV;OH | 1745
18611709 |  | 2190224 | MTR;kWH E-PR;;1P;230V;5-60A;1;;2W | 8
18611709 |  | 3110025 | CABLE PWR;NFA2X;2X10mm2;0.6/1kV;OH | 50
18611710 |  | 3250058 | MCB;230/400V;1P;25A;50Hz; | 1
18611710 |  | 2200004 | MTR ACC;SEGEL PLASTIC | 18
18611710 |  | 3250050 | MCB;230/400V;1P;6A;50Hz; | 1
18611710 |  | 3250052 | MCB;230/400V;1P;10A;50Hz; | 6
18611710 |  | 3110025 | CABLE PWR;NFA2X;2X10mm2;0.6/1kV;OH | 600
18611710 |  | 3250048 | MCB;230/400V;1P;4A;50Hz; | 9
18611710 |  | 3280066 | CONN;1kV;;AL;10-16/10-16mm2;PRS HS;WP | 36
18611710 |  | 3250046 | MCB;230/400V;1P;2A;50Hz; | 1
18611743 |  | 2190224 | MTR;kWH E-PR;;1P;230V;5-60A;1;;2W | 47
18611743 |  | 2190252 | MTR;kWH E-PR;;3P;230/400V;5-80A;1;;4W | 1
18611743 |  | 2200004 | MTR ACC;SEGEL PLASTIC | 48
18611743 |  | 3250058 | MCB;230/400V;1P;25A;50Hz; | 1
18611743 |  | 3250050 | MCB;230/400V;1P;6A;50Hz; | 14
18611743 |  | 3250048 | MCB;230/400V;1P;4A;50Hz; | 21
18611743 |  | 3250052 | MCB;230/400V;1P;10A;50Hz; | 10
18611819 |  | 2200004 | MTR ACC;SEGEL PLASTIC | 81
18611819 |  | 2190224 | MTR;kWH E-PR;;1P;230V;5-60A;1;;2W | 4
18611878 |  | 3250050 | MCB;230/400V;1P;6A;50Hz; | 20
18611878 |  | 3250056 | MCB;230/400V;1P;20A;50Hz; | 1
18611878 |  | 3250058 | MCB;230/400V;1P;25A;50Hz; | 8
18611878 |  | 3250054 | MCB;230/400V;1P;16A;50Hz; | 9
18611878 |  | 3250048 | MCB;230/400V;1P;4A;50Hz; | 12
18611878 |  | 3250052 | MCB;230/400V;1P;10A;50Hz; | 9
18612232 |  | 3280479 | CONN;0.6/1KV;H;AL;70-95/10-16MM2;PRS | 16
18612232 |  | 3250048 | MCB;230/400V;1P;4A;50Hz; | 3
18612232 |  | 3250056 | MCB;230/400V;1P;20A;50Hz; | 1
18612232 |  | 3280066 | CONN;1kV;;AL;10-16/10-16mm2;PRS HS;WP | 104
18612232 |  | 3110025 | CABLE PWR;NFA2X;2X10mm2;0.6/1kV;OH | 417
18612232 |  | 3250046 | MCB;230/400V;1P;2A;50Hz; | 1
18612232 |  | 3250102 | MCB;230/400V;3P;25A;50Hz; | 1
18612232 |  | 3250100 | MCB;230/400V;3P;20A;50Hz; | 1
18612232 |  | 2190224 | MTR;kWH E-PR;;1P;230V;5-60A;1;;2W | 73
18612730 | 1002062064 | 3110542 | CABLE PWR;NFA2X-T;3X70+1X70;0.6/1kV;OH | 2978
18612730 | 1002062064 | 3280480 | CONN;0.6/1KV;H;AL;70-95/70-95MM2;PRS | 8
18612730 | 1002062064 | 3030041 | POLE;STEEL;220V;CIRCL;9m;200daN;; | 59
18612730 | 1002062064 | 3130021 | JOINT;1kV;AL-AL;70-70mm2;;1P;PRISO | 20
18612865 |  | 3110026 | CABLE PWR;NFA2X;2X16mm2;0.6/1kV;OH | 100
18612865 |  | 3110025 | CABLE PWR;NFA2X;2X10mm2;0.6/1kV;OH | 800
18612927 |  | 2200004 | MTR ACC;SEGEL PLASTIC | 33
18612927 |  | 3250058 | MCB;230/400V;1P;25A;50Hz; | 3
18612927 |  | 3250050 | MCB;230/400V;1P;6A;50Hz; | 8
18612927 |  | 3250052 | MCB;230/400V;1P;10A;50Hz; | 11
18612927 |  | 3250048 | MCB;230/400V;1P;4A;50Hz; | 8
18612927 |  | 3250056 | MCB;230/400V;1P;20A;50Hz; | 2
18612927 |  | 3250054 | MCB;230/400V;1P;16A;50Hz; | 1
18614013 |  | 3250052 | MCB;230/400V;1P;10A;50Hz; | 4
18614013 |  | 3250058 | MCB;230/400V;1P;25A;50Hz; | 1
18614013 |  | 2200004 | MTR ACC;SEGEL PLASTIC | 9
18614013 |  | 3250050 | MCB;230/400V;1P;6A;50Hz; | 1
18614013 |  | 3250048 | MCB;230/400V;1P;4A;50Hz; | 3
18614069 |  | 2190224 | MTR;kWH E-PR;;1P;230V;5-60A;1;;2W | 4
18614069 |  | 3250054 | MCB;230/400V;1P;16A;50Hz; | 1
18614069 |  | 3250048 | MCB;230/400V;1P;4A;50Hz; | 1
18614069 |  | 3250050 | MCB;230/400V;1P;6A;50Hz; | 2
18614069 |  | 2200004 | MTR ACC;SEGEL PLASTIC | 4
18614464 |  | 3110025 | CABLE PWR;NFA2X;2X10mm2;0.6/1kV;OH | 969
18614464 |  | 3250050 | MCB;230/400V;1P;6A;50Hz; | 4
18614464 |  | 3250058 | MCB;230/400V;1P;25A;50Hz; | 1
18614464 |  | 2190224 | MTR;kWH E-PR;;1P;230V;5-60A;1;;2W | 10
18614464 |  | 2200004 | MTR ACC;SEGEL PLASTIC | 126
18614464 |  | 3250054 | MCB;230/400V;1P;16A;50Hz; | 2
18614464 |  | 3250048 | MCB;230/400V;1P;4A;50Hz; | 10
18614464 |  | 3280066 | CONN;1kV;;AL;10-16/10-16mm2;PRS HS;WP | 36
18614464 |  | 3250052 | MCB;230/400V;1P;10A;50Hz; | 6
18614464 |  | 3110026 | CABLE PWR;NFA2X;2X16mm2;0.6/1kV;OH | 898
18614464 |  | 3110542 | CABLE PWR;NFA2X-T;3X70+1X70;0.6/1kV;OH | 0.5
18614464 |  | 3280479 | CONN;0.6/1KV;H;AL;70-95/10-16MM2;PRS | 30
18614464 |  | 3250046 | MCB;230/400V;1P;2A;50Hz; | 1
18614786 |  | 3250048 | MCB;230/400V;1P;4A;50Hz; | 9
18614786 |  | 2200004 | MTR ACC;SEGEL PLASTIC | 12
18614786 |  | 3250052 | MCB;230/400V;1P;10A;50Hz; | 1
18614786 |  | 2190224 | MTR;kWH E-PR;;1P;230V;5-60A;1;;2W | 12
18614815 |  | 3060475 | COND ACC;JOINT PIN BIMETAL AL/CU 16/16mm | 4
18614815 |  | 3250048 | MCB;230/400V;1P;4A;50Hz; | 4
18614815 |  | 2190224 | MTR;kWH E-PR;;1P;230V;5-60A;1;;2W | 1
18614815 |  | 3250054 | MCB;230/400V;1P;16A;50Hz; | 2
18614815 |  | 3250052 | MCB;230/400V;1P;10A;50Hz; | 8
18614815 |  | 2200004 | MTR ACC;SEGEL PLASTIC | 31
18614815 |  | 3250058 | MCB;230/400V;1P;25A;50Hz; | 1
18614815 |  | 3250029 | MCB;380/440V;3P;50A;50Hz; | 1
18614815 |  | 3250056 | MCB;230/400V;1P;20A;50Hz; | 2
18614815 |  | 2190218 | MTR;kWH E;;3P;230/400V;5-80A;1;;4W | 1
18614815 |  | 3250100 | MCB;230/400V;3P;20A;50Hz; | 1
18614844 |  | 2200004 | MTR ACC;SEGEL PLASTIC | 10
18614851 |  | 2190224 | MTR;kWH E-PR;;1P;230V;5-60A;1;;2W | 18
18615091 |  | 2190224 | MTR;kWH E-PR;;1P;230V;5-60A;1;;2W | 3
18615091 |  | 3250052 | MCB;230/400V;1P;10A;50Hz; | 1
18615091 |  | 2200004 | MTR ACC;SEGEL PLASTIC | 3
18615091 |  | 3250050 | MCB;230/400V;1P;6A;50Hz; | 1
18615093 |  | 3250050 | MCB;230/400V;1P;6A;50Hz; | 2
18615093 |  | 3250054 | MCB;230/400V;1P;16A;50Hz; | 1
18615093 |  | 3250058 | MCB;230/400V;1P;25A;50Hz; | 2
18615093 |  | 3250048 | MCB;230/400V;1P;4A;50Hz; | 2
18615093 |  | 2200004 | MTR ACC;SEGEL PLASTIC | 12
18615093 |  | 3250052 | MCB;230/400V;1P;10A;50Hz; | 5
18615465 |  | 3250046 | MCB;230/400V;1P;2A;50Hz; | 10
18616087 |  | 2190252 | MTR;kWH E-PR;;3P;230/400V;5-80A;1;;4W | 1
18616087 |  | 3250048 | MCB;230/400V;1P;4A;50Hz; | 9
18616087 |  | 4120464 | BOX;APPV TR;AL PLATE 2MM | 1
18616087 |  | 2200004 | MTR ACC;SEGEL PLASTIC | 18
18616087 |  | 3250099 | MCB;230/400V;3P;16A;50Hz; | 1
18616087 |  | 3250052 | MCB;230/400V;1P;10A;50Hz; | 1
18616087 |  | 3110025 | CABLE PWR;NFA2X;2X10mm2;0.6/1kV;OH | 200
18616087 |  | 3250056 | MCB;230/400V;1P;20A;50Hz; | 1
18616087 |  | 3250050 | MCB;230/400V;1P;6A;50Hz; | 5
18616906 |  | 3110026 | CABLE PWR;NFA2X;2X16mm2;0.6/1kV;OH | 60
18617004 |  | 3110025 | CABLE PWR;NFA2X;2X10mm2;0.6/1kV;OH | 100
18617004 |  | 3280066 | CONN;1kV;;AL;10-16/10-16mm2;PRS HS;WP | 50
18617004 |  | 2190224 | MTR;kWH E-PR;;1P;230V;5-60A;1;;2W | 8
18617012 |  | 3280066 | CONN;1kV;;AL;10-16/10-16mm2;PRS HS;WP | 50
18617012 |  | 3250052 | MCB;230/400V;1P;10A;50Hz; | 5
18617012 |  | 3250058 | MCB;230/400V;1P;25A;50Hz; | 4
18617012 |  | 2190224 | MTR;kWH E-PR;;1P;230V;5-60A;1;;2W | 36
18617012 |  | 3250046 | MCB;230/400V;1P;2A;50Hz; | 10
18617012 |  | 3250048 | MCB;230/400V;1P;4A;50Hz; | 15
18617012 |  | 3110025 | CABLE PWR;NFA2X;2X10mm2;0.6/1kV;OH | 440
18617012 |  | 3250050 | MCB;230/400V;1P;6A;50Hz; | 15
18617012 |  | 3250054 | MCB;230/400V;1P;16A;50Hz; | 5
18617012 |  | 3280480 | CONN;0.6/1KV;H;AL;70-95/70-95MM2;PRS | 40
18617279 |  | 3110542 | CABLE PWR;NFA2X-T;3X70+1X70;0.6/1kV;OH | 0.5
18617279 |  | 3250048 | MCB;230/400V;1P;4A;50Hz; | 16
18617279 |  | 3280479 | CONN;0.6/1KV;H;AL;70-95/10-16MM2;PRS | 10
18617279 |  | 3280480 | CONN;0.6/1KV;H;AL;70-95/70-95MM2;PRS | 4
18617279 |  | 2190224 | MTR;kWH E-PR;;1P;230V;5-60A;1;;2W | 21
18617279 |  | 3280066 | CONN;1kV;;AL;10-16/10-16mm2;PRS HS;WP | 32
18617279 |  | 2200004 | MTR ACC;SEGEL PLASTIC | 21
18617279 |  | 3250050 | MCB;230/400V;1P;6A;50Hz; | 4
18617360 |  | 3250058 | MCB;230/400V;1P;25A;50Hz; | 3
18617360 |  | 3250050 | MCB;230/400V;1P;6A;50Hz; | 13
18617360 |  | 3250059 | MCB;230/400V;1P;35A;50Hz; | 1
18617360 |  | 3250052 | MCB;230/400V;1P;10A;50Hz; | 8
18617360 |  | 2190224 | MTR;kWH E-PR;;1P;230V;5-60A;1;;2W | 2
18617360 |  | 2200004 | MTR ACC;SEGEL PLASTIC | 17
18617360 |  | 3250048 | MCB;230/400V;1P;4A;50Hz; | 2
18617660 | 1002062197 | 1030074 | TRF DIS;D3;20kV/400V;3P;100kVA;YZN5;OD | 1
18617660 | 1002062197 | 3190002 | CUT OUT;20kV;6-100A;10kA;125kV | 3
18617660 | 1002062197 | 2090032 | LA;20-24kV;K;10kA;POLYMER;; | 3
18617660 | 1002062197 | 3070152 | ISOLATOR;LINEPOST;POLYMER;24KV;;12.5kN | 0
18617660 | 1002062197 | 3110516 | CABLE PWR;NYY;1X150mm2;0.6/1kV;Opstig | 40
18617660 | 1002062197 | 3110514 | CABLE PWR;NYY;1X70mm2;0.6/1kV;Opstig | 12
18617660 | 1002062197 | 3120114 | CABLE PWR ACC;CABLE SHOE CU 70mm2 | 8
18617660 | 1002062197 | 3120013 | CABLE PWR ACC;CABLE SHOE CU 150mm2 | 8
18617660 | 1002062197 | 3120115 | CABLE PWR ACC;CABLE SHOE AL-CU 70mm2 | 8
18617660 | 1002062197 | 3280469 | CONN;20KV;LLC;AL;70-240MM2;BOLT;PERMANEN | 3
18617660 | 1002062197 | 3050084 | CONDUCTOR;AAAC-S;150mm2; | 0
18617660 | 1002062197 | 4120352 | BOX;APPVI TR 66 KVA;AL PLATE 2MM; | 1
18617660 | 1002062197 | 2190438 | MTR;kWHE;;3P;57.7/100V-230/400;5A;0.5;4W | 1
18617660 | 1002062197 | 3260237 | LVSB;DIST;3P;400V;400A;2LINE;OD | 1
18617660 | 1002062197 | 3120115 | CABLE PWR ACC;CABLE SHOE AL-CU 70mm2 | 7
18617700 |  | 3250050 | MCB;230/400V;1P;6A;50Hz; | 3
18617700 |  | 3250054 | MCB;230/400V;1P;16A;50Hz; | 1
18617700 |  | 2200004 | MTR ACC;SEGEL PLASTIC | 12
18617700 |  | 3250048 | MCB;230/400V;1P;4A;50Hz; | 2
18617700 |  | 3250056 | MCB;230/400V;1P;20A;50Hz; | 2
18617700 |  | 3250058 | MCB;230/400V;1P;25A;50Hz; | 3
18617700 |  | 3250052 | MCB;230/400V;1P;10A;50Hz; | 1
18618104 |  | 2200004 | MTR ACC;SEGEL PLASTIC | 9
18618104 |  | 3250052 | MCB;230/400V;1P;10A;50Hz; | 1
18618104 |  | 2190224 | MTR;kWH E-PR;;1P;230V;5-60A;1;;2W | 9
18618104 |  | 3250048 | MCB;230/400V;1P;4A;50Hz; | 4
18618104 |  | 3250050 | MCB;230/400V;1P;6A;50Hz; | 3
18618104 |  | 3250046 | MCB;230/400V;1P;2A;50Hz; | 1
18618175 |  | 3110025 | CABLE PWR;NFA2X;2X10mm2;0.6/1kV;OH | 800
18618200 |  | 2190224 | MTR;kWH E-PR;;1P;230V;5-60A;1;;2W | 14
18618200 |  | 2200004 | MTR ACC;SEGEL PLASTIC | 15
18618200 |  | 3250046 | MCB;230/400V;1P;2A;50Hz; | 1
18618200 |  | 3250048 | MCB;230/400V;1P;4A;50Hz; | 8
18618200 |  | 3250054 | MCB;230/400V;1P;16A;50Hz; | 1
18618279 |  | 2190224 | MTR;kWH E-PR;;1P;230V;5-60A;1;;2W | 2
18618279 |  | 3250048 | MCB;230/400V;1P;4A;50Hz; | 4
18618279 |  | 3250054 | MCB;230/400V;1P;16A;50Hz; | 1
18618279 |  | 2200004 | MTR ACC;SEGEL PLASTIC | 26
18618316 |  | 2190224 | MTR;kWH E-PR;;1P;230V;5-60A;1;;2W | 2
18618316 |  | 2200004 | MTR ACC;SEGEL PLASTIC | 47
18618316 |  | 3250058 | MCB;230/400V;1P;25A;50Hz; | 1
18618316 |  | 3250054 | MCB;230/400V;1P;16A;50Hz; | 1
18618316 |  | 3250056 | MCB;230/400V;1P;20A;50Hz; | 2
18618316 |  | 3250048 | MCB;230/400V;1P;4A;50Hz; | 7
18618316 |  | 3250050 | MCB;230/400V;1P;6A;50Hz; | 14
18618320 |  | 2200004 | MTR ACC;SEGEL PLASTIC | 10
18618320 |  | 3250058 | MCB;230/400V;1P;25A;50Hz; | 3
18618320 |  | 3250048 | MCB;230/400V;1P;4A;50Hz; | 1
18618320 |  | 3250050 | MCB;230/400V;1P;6A;50Hz; | 3
18618420 |  | 3280066 | CONN;1kV;;AL;10-16/10-16mm2;PRS HS;WP | 17
18618420 |  | 3250050 | MCB;230/400V;1P;6A;50Hz; | 2
18618420 |  | 3250056 | MCB;230/400V;1P;20A;50Hz; | 1
18618420 |  | 2190224 | MTR;kWH E-PR;;1P;230V;5-60A;1;;2W | 5
18618420 |  | 3250046 | MCB;230/400V;1P;2A;50Hz; | 1
18618420 |  | 3110542 | CABLE PWR;NFA2X-T;3X70+1X70;0.6/1kV;OH | 1
18618420 |  | 3250048 | MCB;230/400V;1P;4A;50Hz; | 2
18618988 |  | 3250056 | MCB;230/400V;1P;20A;50Hz; | 1
18618988 |  | 3250054 | MCB;230/400V;1P;16A;50Hz; | 3
18618988 |  | 3250050 | MCB;230/400V;1P;6A;50Hz; | 5
18618988 |  | 3250048 | MCB;230/400V;1P;4A;50Hz; | 7
18618988 |  | 2200004 | MTR ACC;SEGEL PLASTIC | 30
18618988 |  | 3250052 | MCB;230/400V;1P;10A;50Hz; | 13
18619390 |  | 2200004 | MTR ACC;SEGEL PLASTIC | 14
18619390 |  | 2190252 | MTR;kWH E-PR;;3P;230/400V;5-80A;1;;4W | 1
18619390 |  | 3250048 | MCB;230/400V;1P;4A;50Hz; | 6
18619390 |  | 2190224 | MTR;kWH E-PR;;1P;230V;5-60A;1;;2W | 13
18619390 |  | 3250100 | MCB;230/400V;3P;20A;50Hz; | 1
18619471 |  | 3250054 | MCB;230/400V;1P;16A;50Hz; | 2
18619471 |  | 3250056 | MCB;230/400V;1P;20A;50Hz; | 1
18619471 |  | 2200004 | MTR ACC;SEGEL PLASTIC | 17
18619471 |  | 3250048 | MCB;230/400V;1P;4A;50Hz; | 2
18619975 |  | 3250054 | MCB;230/400V;1P;16A;50Hz; | 2
18619975 |  | 3250048 | MCB;230/400V;1P;4A;50Hz; | 2
18619975 |  | 3280479 | CONN;0.6/1KV;H;AL;70-95/10-16MM2;PRS | 2
18619975 |  | 2190224 | MTR;kWH E-PR;;1P;230V;5-60A;1;;2W | 4
18619975 |  | 3250052 | MCB;230/400V;1P;10A;50Hz; | 12
18619975 |  | 3250099 | MCB;230/400V;3P;16A;50Hz; | 1
18619975 |  | 3250050 | MCB;230/400V;1P;6A;50Hz; | 16
18619975 |  | 3110026 | CABLE PWR;NFA2X;2X16mm2;0.6/1kV;OH | 53
18619975 |  | 2200004 | MTR ACC;SEGEL PLASTIC | 42
18620013 |  | 3060475 | COND ACC;JOINT PIN BIMETAL AL/CU 16/16mm | 4
18620013 |  | 3280066 | CONN;1kV;;AL;10-16/10-16mm2;PRS HS;WP | 6
18620013 |  | 3110025 | CABLE PWR;NFA2X;2X10mm2;0.6/1kV;OH | 155
18620013 |  | 3250048 | MCB;230/400V;1P;4A;50Hz; | 7
18620013 |  | 3250050 | MCB;230/400V;1P;6A;50Hz; | 1
18620013 |  | 4120464 | BOX;APPV TR;AL PLATE 2MM | 1
18620013 |  | 3110026 | CABLE PWR;NFA2X;2X16mm2;0.6/1kV;OH | 172
18620013 |  | 3280479 | CONN;0.6/1KV;H;AL;70-95/10-16MM2;PRS | 6
18620013 |  | 2190224 | MTR;kWH E-PR;;1P;230V;5-60A;1;;2W | 9
18620013 |  | 2190252 | MTR;kWH E-PR;;3P;230/400V;5-80A;1;;4W | 1
18620013 |  | 3110542 | CABLE PWR;NFA2X-T;3X70+1X70;0.6/1kV;OH | 0.5
18620013 |  | 3280480 | CONN;0.6/1KV;H;AL;70-95/70-95MM2;PRS | 4
18620860 |  | 3110025 | CABLE PWR;NFA2X;2X10mm2;0.6/1kV;OH | 50
18620860 |  | 2190224 | MTR;kWH E-PR;;1P;230V;5-60A;1;;2W | 8
18620932 |  | 2190224 | MTR;kWH E-PR;;1P;230V;5-60A;1;;2W | 1
18620932 |  | 3250052 | MCB;230/400V;1P;10A;50Hz; | 3
18620932 |  | 2200004 | MTR ACC;SEGEL PLASTIC | 15
18620932 |  | 3250050 | MCB;230/400V;1P;6A;50Hz; | 4
18620932 |  | 3250058 | MCB;230/400V;1P;25A;50Hz; | 2
18620932 |  | 3250048 | MCB;230/400V;1P;4A;50Hz; | 3
18621482 |  | 3250050 | MCB;230/400V;1P;6A;50Hz; | 5
18621482 |  | 2200004 | MTR ACC;SEGEL PLASTIC | 15
18621482 |  | 3110025 | CABLE PWR;NFA2X;2X10mm2;0.6/1kV;OH | 400
18621482 |  | 3280066 | CONN;1kV;;AL;10-16/10-16mm2;PRS HS;WP | 20
18621482 |  | 3250048 | MCB;230/400V;1P;4A;50Hz; | 9
18621931 |  | 3250046 | MCB;230/400V;1P;2A;50Hz; | 5
18621931 |  | 3250054 | MCB;230/400V;1P;16A;50Hz; | 1
18621931 |  | 3110025 | CABLE PWR;NFA2X;2X10mm2;0.6/1kV;OH | 50
18621995 |  | 3250048 | MCB;230/400V;1P;4A;50Hz; | 8
18621995 |  | 2190224 | MTR;kWH E-PR;;1P;230V;5-60A;1;;2W | 2
18621995 |  | 2200004 | MTR ACC;SEGEL PLASTIC | 14
18622049 |  | 2200004 | MTR ACC;SEGEL PLASTIC | 0
18622049 |  | 3250056 | MCB;230/400V;1P;20A;50Hz; | 0
18622781 |  | 2190224 | MTR;kWH E-PR;;1P;230V;5-60A;1;;2W | 8
18622781 |  | 3280066 | CONN;1kV;;AL;10-16/10-16mm2;PRS HS;WP | 50
18622781 |  | 3250046 | MCB;230/400V;1P;2A;50Hz; | 12
18622834 |  | 2200004 | MTR ACC;SEGEL PLASTIC | 14
18622834 |  | 2190224 | MTR;kWH E-PR;;1P;230V;5-60A;1;;2W | 14
18622834 |  | 3250050 | MCB;230/400V;1P;6A;50Hz; | 2
18622834 |  | 3250048 | MCB;230/400V;1P;4A;50Hz; | 12
18622840 |  | 3110542 | CABLE PWR;NFA2X-T;3X70+1X70;0.6/1kV;OH | 4
18622840 |  | 3110026 | CABLE PWR;NFA2X;2X16mm2;0.6/1kV;OH | 1000
18622840 |  | 3110025 | CABLE PWR;NFA2X;2X10mm2;0.6/1kV;OH | 1500
18622847 |  | 3250056 | MCB;230/400V;1P;20A;50Hz; | 2
18622847 |  | 3250058 | MCB;230/400V;1P;25A;50Hz; | 1
18622847 |  | 3250048 | MCB;230/400V;1P;4A;50Hz; | 1
18622847 |  | 2200004 | MTR ACC;SEGEL PLASTIC | 6
18622847 |  | 3250052 | MCB;230/400V;1P;10A;50Hz; | 2
18622857 |  | 2200004 | MTR ACC;SEGEL PLASTIC | 5
18624509 |  | 3250052 | MCB;230/400V;1P;10A;50Hz; | 3
18624509 |  | 2190224 | MTR;kWH E-PR;;1P;230V;5-60A;1;;2W | 1
18624509 |  | 2200004 | MTR ACC;SEGEL PLASTIC | 8
18624509 |  | 3250050 | MCB;230/400V;1P;6A;50Hz; | 1
18624509 |  | 3250048 | MCB;230/400V;1P;4A;50Hz; | 3
18624511 |  | 2190224 | MTR;kWH E-PR;;1P;230V;5-60A;1;;2W | 13
18624511 |  | 3110542 | CABLE PWR;NFA2X-T;3X70+1X70;0.6/1kV;OH | 2
18624511 |  | 3250052 | MCB;230/400V;1P;10A;50Hz; | 1
18624511 |  | 3250046 | MCB;230/400V;1P;2A;50Hz; | 5
18624511 |  | 3110025 | CABLE PWR;NFA2X;2X10mm2;0.6/1kV;OH | 10
18624511 |  | 3250050 | MCB;230/400V;1P;6A;50Hz; | 3
18624511 |  | 3250048 | MCB;230/400V;1P;4A;50Hz; | 2
18624511 |  | 3250099 | MCB;230/400V;3P;16A;50Hz; | 1
18624511 |  | 3280066 | CONN;1kV;;AL;10-16/10-16mm2;PRS HS;WP | 20
18624649 |  | 3250050 | MCB;230/400V;1P;6A;50Hz; | 11
18624649 |  | 3250056 | MCB;230/400V;1P;20A;50Hz; | 2
18624649 |  | 3280479 | CONN;0.6/1KV;H;AL;70-95/10-16MM2;PRS | 4
18624649 |  | 3250054 | MCB;230/400V;1P;16A;50Hz; | 2
18624649 |  | 3250058 | MCB;230/400V;1P;25A;50Hz; | 6
18624649 |  | 3250048 | MCB;230/400V;1P;4A;50Hz; | 10
18624649 |  | 3110026 | CABLE PWR;NFA2X;2X16mm2;0.6/1kV;OH | 39
18624658 |  | 3250100 | MCB;230/400V;3P;20A;50Hz; | 1
18624658 |  | 3250054 | MCB;230/400V;1P;16A;50Hz; | 7
18624658 |  | 3250056 | MCB;230/400V;1P;20A;50Hz; | 2
18624658 |  | 4120464 | BOX;APPV TR;AL PLATE 2MM | 1
18624658 |  | 3250050 | MCB;230/400V;1P;6A;50Hz; | 7
18624658 |  | 2190218 | MTR;kWH E;;3P;230/400V;5-80A;1;;4W | 1
18624658 |  | 2190224 | MTR;kWH E-PR;;1P;230V;5-60A;1;;2W | 1
18624658 |  | 3250048 | MCB;230/400V;1P;4A;50Hz; | 4
18624658 |  | 3280479 | CONN;0.6/1KV;H;AL;70-95/10-16MM2;PRS | 10
18624658 |  | 3250058 | MCB;230/400V;1P;25A;50Hz; | 4
18624658 |  | 3110026 | CABLE PWR;NFA2X;2X16mm2;0.6/1kV;OH | 236
18624658 |  | 3060475 | COND ACC;JOINT PIN BIMETAL AL/CU 16/16mm | 4
18624699 |  | 3250054 | MCB;230/400V;1P;16A;50Hz; | 1
18624699 |  | 3110025 | CABLE PWR;NFA2X;2X10mm2;0.6/1kV;OH | 916
18624699 |  | 3250046 | MCB;230/400V;1P;2A;50Hz; | 1
18624699 |  | 3250050 | MCB;230/400V;1P;6A;50Hz; | 10
18624699 |  | 3280480 | CONN;0.6/1KV;H;AL;70-95/70-95MM2;PRS | 24
18624699 |  | 3280479 | CONN;0.6/1KV;H;AL;70-95/10-16MM2;PRS | 32
18624699 |  | 2190224 | MTR;kWH E-PR;;1P;230V;5-60A;1;;2W | 41
18624699 |  | 3110542 | CABLE PWR;NFA2X-T;3X70+1X70;0.6/1kV;OH | 3
18624699 |  | 2200004 | MTR ACC;SEGEL PLASTIC | 41
18624699 |  | 3280066 | CONN;1kV;;AL;10-16/10-16mm2;PRS HS;WP | 52
18624744 |  | 2190224 | MTR;kWH E-PR;;1P;230V;5-60A;1;;2W | 27
18624744 |  | 2200004 | MTR ACC;SEGEL PLASTIC | 27
18624744 |  | 3110025 | CABLE PWR;NFA2X;2X10mm2;0.6/1kV;OH | 432
18624744 |  | 3110542 | CABLE PWR;NFA2X-T;3X70+1X70;0.6/1kV;OH | 0.5
18624744 |  | 3280480 | CONN;0.6/1KV;H;AL;70-95/70-95MM2;PRS | 4
18624744 |  | 3250054 | MCB;230/400V;1P;16A;50Hz; | 1
18624744 |  | 3250050 | MCB;230/400V;1P;6A;50Hz; | 5
18624744 |  | 3280479 | CONN;0.6/1KV;H;AL;70-95/10-16MM2;PRS | 10
18624744 |  | 3280066 | CONN;1kV;;AL;10-16/10-16mm2;PRS HS;WP | 44
18624755 |  | 2190224 | MTR;kWH E-PR;;1P;230V;5-60A;1;;2W | 4
18624755 |  | 3250058 | MCB;230/400V;1P;25A;50Hz; | 3
18624755 |  | 2200004 | MTR ACC;SEGEL PLASTIC | 4
18624755 |  | 3250048 | MCB;230/400V;1P;4A;50Hz; | 1
18624760 |  | 2190224 | MTR;kWH E-PR;;1P;230V;5-60A;1;;2W | 2
18624760 |  | 3280066 | CONN;1kV;;AL;10-16/10-16mm2;PRS HS;WP | 10
18624760 |  | 3250100 | MCB;230/400V;3P;20A;50Hz; | 1
18624760 |  | 3250056 | MCB;230/400V;1P;20A;50Hz; | 1
18624760 |  | 2200004 | MTR ACC;SEGEL PLASTIC | 107
18624760 |  | 3110025 | CABLE PWR;NFA2X;2X10mm2;0.6/1kV;OH | 642
18624777 |  | 3110542 | CABLE PWR;NFA2X-T;3X70+1X70;0.6/1kV;OH | 1.5
18624777 |  | 3280480 | CONN;0.6/1KV;H;AL;70-95/70-95MM2;PRS | 12
18624777 |  | 3110026 | CABLE PWR;NFA2X;2X16mm2;0.6/1kV;OH | 300
18624777 |  | 3110025 | CABLE PWR;NFA2X;2X10mm2;0.6/1kV;OH | 500
18624777 |  | 3280479 | CONN;0.6/1KV;H;AL;70-95/10-16MM2;PRS | 8
18625451 |  | 3250054 | MCB;230/400V;1P;16A;50Hz; | 1
18625451 |  | 2200004 | MTR ACC;SEGEL PLASTIC | 29
18625451 |  | 3250048 | MCB;230/400V;1P;4A;50Hz; | 18
18625456 |  | 2200004 | MTR ACC;SEGEL PLASTIC | 10
18625456 |  | 3250048 | MCB;230/400V;1P;4A;50Hz; | 3
18625456 |  | 2190231 | MTR;kWH E;;1P;230V;5-40A;1;;2W | 1
18625456 |  | 3250054 | MCB;230/400V;1P;16A;50Hz; | 2
18625547 |  | 2190224 | MTR;kWH E-PR;;1P;230V;5-60A;1;;2W | 24
18625738 |  | 3110026 | CABLE PWR;NFA2X;2X16mm2;0.6/1kV;OH | 100
18625738 |  | 3110025 | CABLE PWR;NFA2X;2X10mm2;0.6/1kV;OH | 50
18626379 |  | 3250050 | MCB;230/400V;1P;6A;50Hz; | 3
18626379 |  | 3250052 | MCB;230/400V;1P;10A;50Hz; | 3
18626379 |  | 2200004 | MTR ACC;SEGEL PLASTIC | 12
18626379 |  | 3250048 | MCB;230/400V;1P;4A;50Hz; | 3
18626379 |  | 3250056 | MCB;230/400V;1P;20A;50Hz; | 1
18626379 |  | 2190252 | MTR;kWH E-PR;;3P;230/400V;5-80A;1;;4W | 1
18626923 |  | 2200004 | MTR ACC;SEGEL PLASTIC | 4
18626923 |  | 3250050 | MCB;230/400V;1P;6A;50Hz; | 2
18626923 |  | 3250048 | MCB;230/400V;1P;4A;50Hz; | 1
18626923 |  | 3250056 | MCB;230/400V;1P;20A;50Hz; | 1
18626927 |  | 2190224 | MTR;kWH E-PR;;1P;230V;5-60A;1;;2W | 5
18626927 |  | 3250050 | MCB;230/400V;1P;6A;50Hz; | 3
18626927 |  | 3250048 | MCB;230/400V;1P;4A;50Hz; | 1
18626927 |  | 3250058 | MCB;230/400V;1P;25A;50Hz; | 1
18626927 |  | 2200004 | MTR ACC;SEGEL PLASTIC | 5
18627027 |  | 3120118 | CABLE PWR ACC;CABLE SHOE AL-CU 150mm2 | 6
18627028 |  | 3120118 | CABLE PWR ACC;CABLE SHOE AL-CU 150mm2 | 8
18627030 |  | 3120118 | CABLE PWR ACC;CABLE SHOE AL-CU 150mm2 | 6
18627484 |  | 3280066 | CONN;1kV;;AL;10-16/10-16mm2;PRS HS;WP | 44
18627484 |  | 3280479 | CONN;0.6/1KV;H;AL;70-95/10-16MM2;PRS | 46
18627484 |  | 3250050 | MCB;230/400V;1P;6A;50Hz; | 2
18627484 |  | 3250054 | MCB;230/400V;1P;16A;50Hz; | 1
18627484 |  | 2200004 | MTR ACC;SEGEL PLASTIC | 19
18627484 |  | 3250048 | MCB;230/400V;1P;4A;50Hz; | 15
18627484 |  | 3110025 | CABLE PWR;NFA2X;2X10mm2;0.6/1kV;OH | 700
18629741 |  | 3250050 | MCB;230/400V;1P;6A;50Hz; | 2
18629741 |  | 3250054 | MCB;230/400V;1P;16A;50Hz; | 2
18629741 |  | 2190224 | MTR;kWH E-PR;;1P;230V;5-60A;1;;2W | 13
18629741 |  | 3250046 | MCB;230/400V;1P;2A;50Hz; | 2
18629741 |  | 3250058 | MCB;230/400V;1P;25A;50Hz; | 1
18629741 |  | 2200004 | MTR ACC;SEGEL PLASTIC | 13
18629741 |  | 3250052 | MCB;230/400V;1P;10A;50Hz; | 2
18629741 |  | 3250048 | MCB;230/400V;1P;4A;50Hz; | 4
18629743 |  | 3280479 | CONN;0.6/1KV;H;AL;70-95/10-16MM2;PRS | 14
18629743 |  | 3280480 | CONN;0.6/1KV;H;AL;70-95/70-95MM2;PRS | 8
18629743 |  | 3280066 | CONN;1kV;;AL;10-16/10-16mm2;PRS HS;WP | 12
18629743 |  | 3110026 | CABLE PWR;NFA2X;2X16mm2;0.6/1kV;OH | 300
18630518 |  | 2200004 | MTR ACC;SEGEL PLASTIC | 17
18630518 |  | 2190224 | MTR;kWH E-PR;;1P;230V;5-60A;1;;2W | 1
18630518 |  | 3250048 | MCB;230/400V;1P;4A;50Hz; | 5
18630518 |  | 3250050 | MCB;230/400V;1P;6A;50Hz; | 6
18631241 | 1002062335 | 3050088 | CONDUCTOR;AAAC-S;70mm2; | 0
18631241 | 1002062335 | 3280469 | CONN;20KV;LLC;AL;70-240MM2;BOLT;PERMANEN | 6
18631241 | 1002062335 | 3070152 | ISOLATOR;LINEPOST;POLYMER;24KV;;12.5kN | 6
18631241 | 1002062335 | 3070154 | ISOLATOR;SUSP;POLYMER;24KV;;70kN | 6
18631241 | 1002062335 | 3050084 | CONDUCTOR;AAAC-S;150mm2; | 0
18631328 |  | 3250054 | MCB;230/400V;1P;16A;50Hz; | 1
18631328 |  | 2190224 | MTR;kWH E-PR;;1P;230V;5-60A;1;;2W | 5
18631328 |  | 3250050 | MCB;230/400V;1P;6A;50Hz; | 2
18631328 |  | 3250059 | MCB;230/400V;1P;35A;50Hz; | 1
18631328 |  | 3250048 | MCB;230/400V;1P;4A;50Hz; | 1
18631328 |  | 2200004 | MTR ACC;SEGEL PLASTIC | 9
18631347 |  | 3280479 | CONN;0.6/1KV;H;AL;70-95/10-16MM2;PRS | 4
18631347 |  | 2200004 | MTR ACC;SEGEL PLASTIC | 11
18631683 | 1002062450 | 1030075 | TRF DIS;D3;20kV/400V;3P;160kVA;YZN5;OD | 1
18631683 | 1002062450 | 3260226 | LVSB;DIST;3P;400V;630A;4LINE;OD | 1
18631683 | 1002062450 | 3190002 | CUT OUT;20kV;6-100A;10kA;125kV | 3
18631683 | 1002062450 | 2090032 | LA;20-24kV;K;10kA;POLYMER;; | 3
18631683 | 1002062450 | 3070152 | ISOLATOR;LINEPOST;POLYMER;24KV;;12.5kN | 6
18631683 | 1002062450 | 3110516 | CABLE PWR;NYY;1X150mm2;0.6/1kV;Opstig | 40
18631683 | 1002062450 | 3110514 | CABLE PWR;NYY;1X70mm2;0.6/1kV;Opstig | 12
18631683 | 1002062450 | 3120115 | CABLE PWR ACC;CABLE SHOE AL-CU 70mm2 | 12
18631683 | 1002062450 | 3120018 | CABLE PWR ACC;CABLE SHOE CU 95mm2 | 0
18631683 | 1002062450 | 3120114 | CABLE PWR ACC;CABLE SHOE CU 70mm2 | 8
18631683 | 1002062450 | 3280469 | CONN;20KV;LLC;AL;70-240MM2;BOLT;PERMANEN | 6
18631683 | 1002062450 | 3050088 | CONDUCTOR;AAAC-S;70mm2; | 0
18631683 | 1002062450 | 3050084 | CONDUCTOR;AAAC-S;150mm2; | 0
18631683 | 1002062450 | 3110034 | CABLE PWR;NFA2XSY-T;3X150+1X95;20kV;OH | 30
18631683 | 1002062450 | 4120354 | BOX;APPVI TR 105 KVA;AL PLATE 2MM; | 1
18631683 | 1002062450 | 2190438 | MTR;kWHE;;3P;57.7/100V-230/400;5A;0.5;4W | 1
18631683 | 1002062450 | 3120013 | CABLE PWR ACC;CABLE SHOE CU 150mm2 | 8
18631683 | 1002062450 | 3280469 | CONN;20KV;LLC;AL;70-240MM2;BOLT;PERMANEN | 0
18631683 | 1002062450 | 3280480 | CONN;0.6/1KV;H;AL;70-95/70-95MM2;PRS | 3
18631731 |  | 3250054 | MCB;230/400V;1P;16A;50Hz; | 2
18631731 |  | 2200004 | MTR ACC;SEGEL PLASTIC | 5
18631731 |  | 2190224 | MTR;kWH E-PR;;1P;230V;5-60A;1;;2W | 1
18631731 |  | 3250050 | MCB;230/400V;1P;6A;50Hz; | 1
18631731 |  | 3250048 | MCB;230/400V;1P;4A;50Hz; | 1
18631732 |  | 2200004 | MTR ACC;SEGEL PLASTIC | 4
18631732 |  | 3250054 | MCB;230/400V;1P;16A;50Hz; | 1
18631732 |  | 3250048 | MCB;230/400V;1P;4A;50Hz; | 3
18631732 |  | 2190224 | MTR;kWH E-PR;;1P;230V;5-60A;1;;2W | 4
18632301 |  | 3250046 | MCB;230/400V;1P;2A;50Hz; | 4
18632301 |  | 3280066 | CONN;1kV;;AL;10-16/10-16mm2;PRS HS;WP | 16
18632301 |  | 2190224 | MTR;kWH E-PR;;1P;230V;5-60A;1;;2W | 7
18632301 |  | 3250048 | MCB;230/400V;1P;4A;50Hz; | 1
18632301 |  | 3110025 | CABLE PWR;NFA2X;2X10mm2;0.6/1kV;OH | 21
18632301 |  | 3250052 | MCB;230/400V;1P;10A;50Hz; | 1
18633364 |  | 2190231 | MTR;kWH E;;1P;230V;5-40A;1;;2W | 1
18633364 |  | 3250048 | MCB;230/400V;1P;4A;50Hz; | 17
18633364 |  | 3250050 | MCB;230/400V;1P;6A;50Hz; | 6
18633364 |  | 3250054 | MCB;230/400V;1P;16A;50Hz; | 1
18633364 |  | 3110025 | CABLE PWR;NFA2X;2X10mm2;0.6/1kV;OH | 833
18633364 |  | 3110542 | CABLE PWR;NFA2X-T;3X70+1X70;0.6/1kV;OH | 6
18633364 |  | 2200004 | MTR ACC;SEGEL PLASTIC | 24
18633364 |  | 3280066 | CONN;1kV;;AL;10-16/10-16mm2;PRS HS;WP | 46
18633656 | 1002062339 | 3110034 | CABLE PWR;NFA2XSY-T;3X150+1X95;20kV;OH | 19
18633656 | 1002062339 | 3190002 | CUT OUT;20kV;6-100A;10kA;125kV | 9
18633656 | 1002062339 | 3050084 | CONDUCTOR;AAAC-S;150mm2; | 9
18633656 | 1002062339 | 3070152 | ISOLATOR;LINEPOST;POLYMER;24KV;;12.5kN | 2
18633656 | 1002062339 | 3110589 | CABLE PWR;NFA2XSY-T;3X150+1X95;;POTONGAN | 8
18633656 | 1002062339 | 3270029 | LVSB ACC;FUSE HOLDER 400A | 3
18633656 | 1002062339 | 2090032 | LA;20-24kV;K;10kA;POLYMER;; | 3
18633656 | 1002062339 | 3070154 | ISOLATOR;SUSP;POLYMER;24KV;;70kN | 6
18634159 |  | 3110025 | CABLE PWR;NFA2X;2X10mm2;0.6/1kV;OH | 1700
18634160 |  | 3250058 | MCB;230/400V;1P;25A;50Hz; | 1
18634160 |  | 3250050 | MCB;230/400V;1P;6A;50Hz; | 14
18634720 | 1002062451 | 3110034 | CABLE PWR;NFA2XSY-T;3X150+1X95;20kV;OH | 5
18634720 | 1002062451 | 3050084 | CONDUCTOR;AAAC-S;150mm2; | 15
18634720 | 1002062451 | 3070152 | ISOLATOR;LINEPOST;POLYMER;24KV;;12.5kN | 6
18634723 |  | 3250056 | MCB;230/400V;1P;20A;50Hz; | 12
18634723 |  | 3250050 | MCB;230/400V;1P;6A;50Hz; | 12
18634723 |  | 3250046 | MCB;230/400V;1P;2A;50Hz; | 12
18634723 |  | 3250054 | MCB;230/400V;1P;16A;50Hz; | 9
18634723 |  | 2190224 | MTR;kWH E-PR;;1P;230V;5-60A;1;;2W | 32
18634723 |  | 3110025 | CABLE PWR;NFA2X;2X10mm2;0.6/1kV;OH | 500
18635023 | 1002062452 | 3110034 | CABLE PWR;NFA2XSY-T;3X150+1X95;20kV;OH | 9
18635023 | 1002062452 | 3190002 | CUT OUT;20kV;6-100A;10kA;125kV | 6
18635023 | 1002062452 | 2090032 | LA;20-24kV;K;10kA;POLYMER;; | 6
18635023 | 1002062452 | 3060301 | COND ACC;TREE GUARD HEATSHRINK | 0
18635519 |  | 3110026 | CABLE PWR;NFA2X;2X16mm2;0.6/1kV;OH | 23
18635536 |  | 3250029 | MCB;380/440V;3P;50A;50Hz; | 1
18635536 |  | 2200004 | MTR ACC;SEGEL PLASTIC | 1
18635538 |  | 2200004 | MTR ACC;SEGEL PLASTIC | 0
18635538 |  | 3250054 | MCB;230/400V;1P;16A;50Hz; | 0
18635539 |  | 2200004 | MTR ACC;SEGEL PLASTIC | 1
18635539 |  | 2190218 | MTR;kWH E;;3P;230/400V;5-80A;1;;4W | 1
18635539 |  | 3250029 | MCB;380/440V;3P;50A;50Hz; | 1
18635541 |  | 3250050 | MCB;230/400V;1P;6A;50Hz; | 1
18635541 |  | 2190224 | MTR;kWH E-PR;;1P;230V;5-60A;1;;2W | 2
18635541 |  | 2200004 | MTR ACC;SEGEL PLASTIC | 2
18635541 |  | 3250052 | MCB;230/400V;1P;10A;50Hz; | 1
18635547 |  | 3280480 | CONN;0.6/1KV;H;AL;70-95/70-95MM2;PRS | 4
18635547 |  | 3280479 | CONN;0.6/1KV;H;AL;70-95/10-16MM2;PRS | 4
18635547 |  | 3110026 | CABLE PWR;NFA2X;2X16mm2;0.6/1kV;OH | 300
18635547 |  | 3280066 | CONN;1kV;;AL;10-16/10-16mm2;PRS HS;WP | 4
18635547 |  | 4120464 | BOX;APPV TR;AL PLATE 2MM | 1
18635547 |  | 3110025 | CABLE PWR;NFA2X;2X10mm2;0.6/1kV;OH | 500
18635791 |  | 3250048 | MCB;230/400V;1P;4A;50Hz; | 5
18635791 |  | 3250046 | MCB;230/400V;1P;2A;50Hz; | 12
18635791 |  | 3250060 | MCB;230/400V;1P;50A;50Hz; | 1
18635791 |  | 3250050 | MCB;230/400V;1P;6A;50Hz; | 4
18635791 |  | 3110025 | CABLE PWR;NFA2X;2X10mm2;0.6/1kV;OH | 150
18635791 |  | 3250052 | MCB;230/400V;1P;10A;50Hz; | 3
18635791 |  | 2190224 | MTR;kWH E-PR;;1P;230V;5-60A;1;;2W | 17
18635791 |  | 3250054 | MCB;230/400V;1P;16A;50Hz; | 1
18635831 |  | 3110025 | CABLE PWR;NFA2X;2X10mm2;0.6/1kV;OH | 400
18635831 |  | 3110026 | CABLE PWR;NFA2X;2X16mm2;0.6/1kV;OH | 40
18635913 |  | 2190224 | MTR;kWH E-PR;;1P;230V;5-60A;1;;2W | 8
18635913 |  | 3110025 | CABLE PWR;NFA2X;2X10mm2;0.6/1kV;OH | 100
18636017 |  | 3250060 | MCB;230/400V;1P;50A;50Hz; | 1
18636017 |  | 2190224 | MTR;kWH E-PR;;1P;230V;5-60A;1;;2W | 1
18636262 |  | 2200004 | MTR ACC;SEGEL PLASTIC | 5
18636262 |  | 3250048 | MCB;230/400V;1P;4A;50Hz; | 4
18636262 |  | 3250099 | MCB;230/400V;3P;16A;50Hz; | 1
18636262 |  | 2190252 | MTR;kWH E-PR;;3P;230/400V;5-80A;1;;4W | 1
18636262 |  | 3060475 | COND ACC;JOINT PIN BIMETAL AL/CU 16/16mm | 4
18636329 |  | 2200004 | MTR ACC;SEGEL PLASTIC | 21
18636329 |  | 2190224 | MTR;kWH E-PR;;1P;230V;5-60A;1;;2W | 21
18636329 |  | 3250050 | MCB;230/400V;1P;6A;50Hz; | 3
18636329 |  | 3250052 | MCB;230/400V;1P;10A;50Hz; | 1
18636329 |  | 3250048 | MCB;230/400V;1P;4A;50Hz; | 17
18636409 |  | 3250050 | MCB;230/400V;1P;6A;50Hz; | 1
18636409 |  | 2200004 | MTR ACC;SEGEL PLASTIC | 5
18636409 |  | 3250048 | MCB;230/400V;1P;4A;50Hz; | 4
18639234 |  | 3110026 | CABLE PWR;NFA2X;2X16mm2;0.6/1kV;OH | 80
18639430 |  | 3250046 | MCB;230/400V;1P;2A;50Hz; | 1
18639430 |  | 2200004 | MTR ACC;SEGEL PLASTIC | 14
18639430 |  | 3250048 | MCB;230/400V;1P;4A;50Hz; | 9
18639430 |  | 3250056 | MCB;230/400V;1P;20A;50Hz; | 1
18639430 |  | 2190224 | MTR;kWH E-PR;;1P;230V;5-60A;1;;2W | 14
18639430 |  | 3250050 | MCB;230/400V;1P;6A;50Hz; | 3
18639439 |  | 2190252 | MTR;kWH E-PR;;3P;230/400V;5-80A;1;;4W | 1
18639439 |  | 2200004 | MTR ACC;SEGEL PLASTIC | 1
18639505 |  | 3250050 | MCB;230/400V;1P;6A;50Hz; | 1
18639505 |  | 3250052 | MCB;230/400V;1P;10A;50Hz; | 1
18639505 |  | 2190224 | MTR;kWH E-PR;;1P;230V;5-60A;1;;2W | 10
18639505 |  | 2200004 | MTR ACC;SEGEL PLASTIC | 12
18639518 |  | 2190218 | MTR;kWH E;;3P;230/400V;5-80A;1;;4W | 2
18639635 |  | 3250046 | MCB;230/400V;1P;2A;50Hz; | 6
18639637 |  | 3280066 | CONN;1kV;;AL;10-16/10-16mm2;PRS HS;WP | 100
18639637 |  | 3110025 | CABLE PWR;NFA2X;2X10mm2;0.6/1kV;OH | 800
18639808 |  | 2190224 | MTR;kWH E-PR;;1P;230V;5-60A;1;;2W | 49
18639808 |  | 2200004 | MTR ACC;SEGEL PLASTIC | 20
18639808 |  | 3250054 | MCB;230/400V;1P;16A;50Hz; | 1
18639808 |  | 3250048 | MCB;230/400V;1P;4A;50Hz; | 11
18639962 |  | 3250056 | MCB;230/400V;1P;20A;50Hz; | 1
18639962 |  | 2190224 | MTR;kWH E-PR;;1P;230V;5-60A;1;;2W | 13
18639962 |  | 3280066 | CONN;1kV;;AL;10-16/10-16mm2;PRS HS;WP | 49
18639962 |  | 3250046 | MCB;230/400V;1P;2A;50Hz; | 5
18639962 |  | 3250048 | MCB;230/400V;1P;4A;50Hz; | 4
18639962 |  | 3110025 | CABLE PWR;NFA2X;2X10mm2;0.6/1kV;OH | 10
18639962 |  | 3250050 | MCB;230/400V;1P;6A;50Hz; | 2
18640588 |  | 2190224 | MTR;kWH E-PR;;1P;230V;5-60A;1;;2W | 2
18640588 |  | 3250048 | MCB;230/400V;1P;4A;50Hz; | 1
18640588 |  | 2200004 | MTR ACC;SEGEL PLASTIC | 6
18640810 |  | 2190224 | MTR;kWH E-PR;;1P;230V;5-60A;1;;2W | 39
18640810 |  | 3250050 | MCB;230/400V;1P;6A;50Hz; | 12
18640810 |  | 3250058 | MCB;230/400V;1P;25A;50Hz; | 4
18640810 |  | 3250048 | MCB;230/400V;1P;4A;50Hz; | 14
18640810 |  | 3250052 | MCB;230/400V;1P;10A;50Hz; | 9
18640810 |  | 3250100 | MCB;230/400V;3P;20A;50Hz; | 1
18640810 |  | 2200004 | MTR ACC;SEGEL PLASTIC | 41
18640810 |  | 3250054 | MCB;230/400V;1P;16A;50Hz; | 1
18640810 |  | 3250056 | MCB;230/400V;1P;20A;50Hz; | 1
18640847 |  | 3250056 | MCB;230/400V;1P;20A;50Hz; | 1
18640847 |  | 3250048 | MCB;230/400V;1P;4A;50Hz; | 3
18640847 |  | 3250050 | MCB;230/400V;1P;6A;50Hz; | 6
18640847 |  | 2190224 | MTR;kWH E-PR;;1P;230V;5-60A;1;;2W | 6
18640847 |  | 2200004 | MTR ACC;SEGEL PLASTIC | 21
18641074 |  | 3250054 | MCB;230/400V;1P;16A;50Hz; | 0
18641074 |  | 3280479 | CONN;0.6/1KV;H;AL;70-95/10-16MM2;PRS | 0
18641074 |  | 3280480 | CONN;0.6/1KV;H;AL;70-95/70-95MM2;PRS | 0
18641074 |  | 3110025 | CABLE PWR;NFA2X;2X10mm2;0.6/1kV;OH | 0
18641074 |  | 3250050 | MCB;230/400V;1P;6A;50Hz; | 0
18641074 |  | 3280066 | CONN;1kV;;AL;10-16/10-16mm2;PRS HS;WP | 0
18641074 |  | 3250048 | MCB;230/400V;1P;4A;50Hz; | 0
18641074 |  | 2200004 | MTR ACC;SEGEL PLASTIC | 0
18641123 |  | 3250050 | MCB;230/400V;1P;6A;50Hz; | 2
18641123 |  | 3250052 | MCB;230/400V;1P;10A;50Hz; | 1
18641123 |  | 2200004 | MTR ACC;SEGEL PLASTIC | 9
18641123 |  | 3250048 | MCB;230/400V;1P;4A;50Hz; | 4
18641123 |  | 3250058 | MCB;230/400V;1P;25A;50Hz; | 2
18642201 |  | 3250052 | MCB;230/400V;1P;10A;50Hz; | 2
18642201 |  | 3280066 | CONN;1kV;;AL;10-16/10-16mm2;PRS HS;WP | 20
18642201 |  | 2200004 | MTR ACC;SEGEL PLASTIC | 10
18642201 |  | 3250050 | MCB;230/400V;1P;6A;50Hz; | 5
18642201 |  | 3110025 | CABLE PWR;NFA2X;2X10mm2;0.6/1kV;OH | 200
18642201 |  | 3250048 | MCB;230/400V;1P;4A;50Hz; | 3
18642251 |  | 3250029 | MCB;380/440V;3P;50A;50Hz; | 1
18642251 |  | 2190218 | MTR;kWH E;;3P;230/400V;5-80A;1;;4W | 1
18642251 |  | 3110026 | CABLE PWR;NFA2X;2X16mm2;0.6/1kV;OH | 48
18642251 |  | 3250050 | MCB;230/400V;1P;6A;50Hz; | 10
18642251 |  | 3280480 | CONN;0.6/1KV;H;AL;70-95/70-95MM2;PRS | 16
18642251 |  | 3280479 | CONN;0.6/1KV;H;AL;70-95/10-16MM2;PRS | 26
18642251 |  | 4120464 | BOX;APPV TR;AL PLATE 2MM | 1
18642251 |  | 3250048 | MCB;230/400V;1P;4A;50Hz; | 19
18642251 |  | 2190224 | MTR;kWH E-PR;;1P;230V;5-60A;1;;2W | 33
18642251 |  | 2200004 | MTR ACC;SEGEL PLASTIC | 35
18642251 |  | 3060475 | COND ACC;JOINT PIN BIMETAL AL/CU 16/16mm | 4
18642251 |  | 3110025 | CABLE PWR;NFA2X;2X10mm2;0.6/1kV;OH | 812
18642251 |  | 3280066 | CONN;1kV;;AL;10-16/10-16mm2;PRS HS;WP | 44
18642251 |  | 3110542 | CABLE PWR;NFA2X-T;3X70+1X70;0.6/1kV;OH | 2
18642253 |  | 3250046 | MCB;230/400V;1P;2A;50Hz; | 1
18642257 |  | 3110025 | CABLE PWR;NFA2X;2X10mm2;0.6/1kV;OH | 257
18642257 |  | 3280480 | CONN;0.6/1KV;H;AL;70-95/70-95MM2;PRS | 4
18642257 |  | 2190224 | MTR;kWH E-PR;;1P;230V;5-60A;1;;2W | 10
18642257 |  | 3250048 | MCB;230/400V;1P;4A;50Hz; | 5
18642257 |  | 3110542 | CABLE PWR;NFA2X-T;3X70+1X70;0.6/1kV;OH | 0.5
18642257 |  | 2200004 | MTR ACC;SEGEL PLASTIC | 10
18642257 |  | 3250050 | MCB;230/400V;1P;6A;50Hz; | 2
18642257 |  | 3280479 | CONN;0.6/1KV;H;AL;70-95/10-16MM2;PRS | 8
18642257 |  | 3280066 | CONN;1kV;;AL;10-16/10-16mm2;PRS HS;WP | 12
18642610 |  | 2200004 | MTR ACC;SEGEL PLASTIC | 10
18642610 |  | 3280479 | CONN;0.6/1KV;H;AL;70-95/10-16MM2;PRS | 2
18642610 |  | 3250048 | MCB;230/400V;1P;4A;50Hz; | 9
18642610 |  | 3110025 | CABLE PWR;NFA2X;2X10mm2;0.6/1kV;OH | 193
18642610 |  | 2190224 | MTR;kWH E-PR;;1P;230V;5-60A;1;;2W | 10
18642610 |  | 3110542 | CABLE PWR;NFA2X-T;3X70+1X70;0.6/1kV;OH | 0.5
18642610 |  | 3280066 | CONN;1kV;;AL;10-16/10-16mm2;PRS HS;WP | 18
18642610 |  | 3280480 | CONN;0.6/1KV;H;AL;70-95/70-95MM2;PRS | 4
18642963 |  | 3250048 | MCB;230/400V;1P;4A;50Hz; | 1
18642963 |  | 2200004 | MTR ACC;SEGEL PLASTIC | 4
18642963 |  | 3250050 | MCB;230/400V;1P;6A;50Hz; | 3
18642966 |  | 3250054 | MCB;230/400V;1P;16A;50Hz; | 2
18642966 |  | 3280479 | CONN;0.6/1KV;H;AL;70-95/10-16MM2;PRS | 2
18642966 |  | 3250048 | MCB;230/400V;1P;4A;50Hz; | 10
18642966 |  | 3110542 | CABLE PWR;NFA2X-T;3X70+1X70;0.6/1kV;OH | 0.5
18642966 |  | 3280480 | CONN;0.6/1KV;H;AL;70-95/70-95MM2;PRS | 4
18642966 |  | 3250099 | MCB;230/400V;3P;16A;50Hz; | 1
18642966 |  | 2190224 | MTR;kWH E-PR;;1P;230V;5-60A;1;;2W | 6
18642966 |  | 3110026 | CABLE PWR;NFA2X;2X16mm2;0.6/1kV;OH | 31
18642966 |  | 3250058 | MCB;230/400V;1P;25A;50Hz; | 1
18642966 |  | 2200004 | MTR ACC;SEGEL PLASTIC | 50
18642966 |  | 3250056 | MCB;230/400V;1P;20A;50Hz; | 2
18642966 |  | 3250050 | MCB;230/400V;1P;6A;50Hz; | 17
18642973 |  | 3250048 | MCB;230/400V;1P;4A;50Hz; | 4
18642973 |  | 3250056 | MCB;230/400V;1P;20A;50Hz; | 1
18642973 |  | 2200004 | MTR ACC;SEGEL PLASTIC | 12
18642973 |  | 3250058 | MCB;230/400V;1P;25A;50Hz; | 2
18642973 |  | 3250050 | MCB;230/400V;1P;6A;50Hz; | 3
18642973 |  | 2190224 | MTR;kWH E-PR;;1P;230V;5-60A;1;;2W | 12
18642973 |  | 3250052 | MCB;230/400V;1P;10A;50Hz; | 2
18642979 |  | 3250050 | MCB;230/400V;1P;6A;50Hz; | 9
18642979 |  | 3250048 | MCB;230/400V;1P;4A;50Hz; | 3
18642979 |  | 2190224 | MTR;kWH E-PR;;1P;230V;5-60A;1;;2W | 6
18642979 |  | 2200004 | MTR ACC;SEGEL PLASTIC | 31
18642979 |  | 3250054 | MCB;230/400V;1P;16A;50Hz; | 3
18642982 |  | 3250052 | MCB;230/400V;1P;10A;50Hz; | 1
18642982 |  | 3250048 | MCB;230/400V;1P;4A;50Hz; | 14
18642982 |  | 2190224 | MTR;kWH E-PR;;1P;230V;5-60A;1;;2W | 21
18642982 |  | 2200004 | MTR ACC;SEGEL PLASTIC | 21
18642982 |  | 3250050 | MCB;230/400V;1P;6A;50Hz; | 5
18642990 |  | 2190224 | MTR;kWH E-PR;;1P;230V;5-60A;1;;2W | 41
18642990 |  | 3110025 | CABLE PWR;NFA2X;2X10mm2;0.6/1kV;OH | 1028
18642990 |  | 2200004 | MTR ACC;SEGEL PLASTIC | 41
18642990 |  | 3280480 | CONN;0.6/1KV;H;AL;70-95/70-95MM2;PRS | 24
18642990 |  | 3280479 | CONN;0.6/1KV;H;AL;70-95/10-16MM2;PRS | 26
18642990 |  | 3250050 | MCB;230/400V;1P;6A;50Hz; | 12
18642990 |  | 3280066 | CONN;1kV;;AL;10-16/10-16mm2;PRS HS;WP | 56
18642990 |  | 3250046 | MCB;230/400V;1P;2A;50Hz; | 2
18642990 |  | 3250048 | MCB;230/400V;1P;4A;50Hz; | 72
18642990 |  | 3110542 | CABLE PWR;NFA2X-T;3X70+1X70;0.6/1kV;OH | 3
18643036 |  | 2200004 | MTR ACC;SEGEL PLASTIC | 70
18643036 |  | 3280479 | CONN;0.6/1KV;H;AL;70-95/10-16MM2;PRS | 70
18643037 |  | 3250048 | MCB;230/400V;1P;4A;50Hz; | 4
18643037 |  | 3250054 | MCB;230/400V;1P;16A;50Hz; | 2
18643037 |  | 3250050 | MCB;230/400V;1P;6A;50Hz; | 2
18643037 |  | 2200004 | MTR ACC;SEGEL PLASTIC | 12
18643037 |  | 3250058 | MCB;230/400V;1P;25A;50Hz; | 1
18643048 |  | 2200004 | MTR ACC;SEGEL PLASTIC | 10
18643051 |  | 3280066 | CONN;1kV;;AL;10-16/10-16mm2;PRS HS;WP | 50
18643403 |  | 3280066 | CONN;1kV;;AL;10-16/10-16mm2;PRS HS;WP | 0
18643403 |  | 3250046 | MCB;230/400V;1P;2A;50Hz; | 0
18643403 |  | 3250050 | MCB;230/400V;1P;6A;50Hz; | 0
18643403 |  | 3110025 | CABLE PWR;NFA2X;2X10mm2;0.6/1kV;OH | 0
18643403 |  | 3250048 | MCB;230/400V;1P;4A;50Hz; | 0
18643403 |  | 2190224 | MTR;kWH E-PR;;1P;230V;5-60A;1;;2W | 0
18643416 |  | 3110025 | CABLE PWR;NFA2X;2X10mm2;0.6/1kV;OH | 50
18643416 |  | 3250050 | MCB;230/400V;1P;6A;50Hz; | 1
18643416 |  | 3280066 | CONN;1kV;;AL;10-16/10-16mm2;PRS HS;WP | 8
18643416 |  | 3250046 | MCB;230/400V;1P;2A;50Hz; | 1
18643416 |  | 2190224 | MTR;kWH E-PR;;1P;230V;5-60A;1;;2W | 1
18643416 |  | 3250048 | MCB;230/400V;1P;4A;50Hz; | 1
18643699 | 1002062800 | 3110542 | CABLE PWR;NFA2X-T;3X70+1X70;0.6/1kV;OH | 2062
18643699 | 1002062800 | 3280480 | CONN;0.6/1KV;H;AL;70-95/70-95MM2;PRS | 16
18643699 | 1002062800 | 3030041 | POLE;STEEL;220V;CIRCL;9m;200daN;; | 0
18643699 | 1002062800 | 3280069 | CONN;1kV;;AL;50-70/50-70mm2;PRS HS;WP | 4
18643699 | 1002062800 | 3130021 | JOINT;1kV;AL-AL;70-70mm2;;1P;PRISO | 12
18643727 | 1002062378 | 3030041 | POLE;STEEL;220V;CIRCL;9m;200daN;; | 3
18643727 | 1002062378 | 3110542 | CABLE PWR;NFA2X-T;3X70+1X70;0.6/1kV;OH | 448
18643727 | 1002062378 | 3130085 | JOINT;1kV;AL-CU;70-95mm2;;1P;PRS | 4
18643727 | 1002062378 | 3110514 | CABLE PWR;NYY;1X70mm2;0.6/1kV;Opstig | 40
18643727 | 1002062378 | 3120114 | CABLE PWR ACC;CABLE SHOE CU 70mm2 | 4
18643964 |  | 2200004 | MTR ACC;SEGEL PLASTIC | 21
18643964 |  | 3250048 | MCB;230/400V;1P;4A;50Hz; | 20
18643964 |  | 2190224 | MTR;kWH E-PR;;1P;230V;5-60A;1;;2W | 21
18644218 |  | 3250050 | MCB;230/400V;1P;6A;50Hz; | 12
18644218 |  | 2190224 | MTR;kWH E-PR;;1P;230V;5-60A;1;;2W | 32
18644218 |  | 3250046 | MCB;230/400V;1P;2A;50Hz; | 12
18649806 | 1002062801 | 3260237 | LVSB;DIST;3P;400V;400A;2LINE;OD | 1
18649806 | 1002062801 | 3190002 | CUT OUT;20kV;6-100A;10kA;125kV | 3
18649806 | 1002062801 | 2090032 | LA;20-24kV;K;10kA;POLYMER;; | 3
18649806 | 1002062801 | 3110516 | CABLE PWR;NYY;1X150mm2;0.6/1kV;Opstig | 40
18649806 | 1002062801 | 3110514 | CABLE PWR;NYY;1X70mm2;0.6/1kV;Opstig | 40
18649806 | 1002062801 | 3120115 | CABLE PWR ACC;CABLE SHOE AL-CU 70mm2 | 4
18649806 | 1002062801 | 3120018 | CABLE PWR ACC;CABLE SHOE CU 95mm2 | 0
18649806 | 1002062801 | 3120114 | CABLE PWR ACC;CABLE SHOE CU 70mm2 | 16
18649806 | 1002062801 | 3070152 | ISOLATOR;LINEPOST;POLYMER;24KV;;12.5kN | 3
18649806 | 1002062801 | 3280469 | CONN;20KV;LLC;AL;70-240MM2;BOLT;PERMANEN | 3
18649806 | 1002062801 | 3030041 | POLE;STEEL;220V;CIRCL;9m;200daN;; | 1
18649806 | 1002062801 | 3030036 | POLE;STEEL;20kV;CIRCL;13m;350daN;; | 1
18649806 | 1002062801 | 3050088 | CONDUCTOR;AAAC-S;70mm2; | 0
18649806 | 1002062801 | 4120351 | BOX;APPVI TR 53 KVA;AL PLATE 2MM; | 1
18649806 | 1002062801 | 2190438 | MTR;kWHE;;3P;57.7/100V-230/400;5A;0.5;4W | 1
18649806 | 1002062801 | 3110542 | CABLE PWR;NFA2X-T;3X70+1X70;0.6/1kV;OH | 35
18649806 | 1002062801 | 3130085 | JOINT;1kV;AL-CU;70-95mm2;;1P;PRS | 0
18649806 | 1002062801 | 3130085 | JOINT;1kV;AL-CU;70-95mm2;;1P;PRS | 4
18649806 | 1002062801 | 3120013 | CABLE PWR ACC;CABLE SHOE CU 150mm2 | 8
18649807 | 1002062802 | 1030075 | TRF DIS;D3;20kV/400V;3P;160kVA;YZN5;OD | 0
18649807 | 1002062802 | 3260237 | LVSB;DIST;3P;400V;400A;2LINE;OD | 0
18649807 | 1002062802 | 3190002 | CUT OUT;20kV;6-100A;10kA;125kV | 3
18649807 | 1002062802 | 2090032 | LA;20-24kV;K;10kA;POLYMER;; | 3
18649807 | 1002062802 | 3110516 | CABLE PWR;NYY;1X150mm2;0.6/1kV;Opstig | 40
18649807 | 1002062802 | 3110514 | CABLE PWR;NYY;1X70mm2;0.6/1kV;Opstig | 16
18649807 | 1002062802 | 3120115 | CABLE PWR ACC;CABLE SHOE AL-CU 70mm2 | 12
18649807 | 1002062802 | 3120013 | CABLE PWR ACC;CABLE SHOE CU 150mm2 | 8
18649807 | 1002062802 | 3120114 | CABLE PWR ACC;CABLE SHOE CU 70mm2 | 8
18649807 | 1002062802 | 3050088 | CONDUCTOR;AAAC-S;70mm2; | 0
18649807 | 1002062802 | 3070152 | ISOLATOR;LINEPOST;POLYMER;24KV;;12.5kN | 6
18649807 | 1002062802 | 3050084 | CONDUCTOR;AAAC-S;150mm2; | 0
18649807 | 1002062802 | 3280469 | CONN;20KV;LLC;AL;70-240MM2;BOLT;PERMANEN | 6
18649807 | 1002062802 | 3110034 | CABLE PWR;NFA2XSY-T;3X150+1X95;20kV;OH | 312
18649807 | 1002062802 | 4120356 | BOX;APPVI TR 147 KVA;AL PLATE 2MM; | 1
18649807 | 1002062802 | 2190438 | MTR;kWHE;;3P;57.7/100V-230/400;5A;0.5;4W | 1
18649807 | 1002062802 | 3260226 | LVSB;DIST;3P;400V;630A;4LINE;OD | 1
18649807 | 1002062802 | 1030077 | TRF DIS;D3;20kV/400V;3P;250kVA;DYN5;OD | 0
18649807 | 1002062802 | 1030075 | TRF DIS;D3;20kV/400V;3P;160kVA;YZN5;OD | 1
18649811 | 1002062803 | 3030041 | POLE;STEEL;220V;CIRCL;9m;200daN;; | 19
18649811 | 1002062803 | 3110542 | CABLE PWR;NFA2X-T;3X70+1X70;0.6/1kV;OH | 980
18649811 | 1002062803 | 3280480 | CONN;0.6/1KV;H;AL;70-95/70-95MM2;PRS | 24
18650571 |  | 3250048 | MCB;230/400V;1P;4A;50Hz; | 1
18650571 |  | 2200004 | MTR ACC;SEGEL PLASTIC | 7
18651505 |  | 3250048 | MCB;230/400V;1P;4A;50Hz; | 1
18651505 |  | 2200004 | MTR ACC;SEGEL PLASTIC | 7
18651505 |  | 3250052 | MCB;230/400V;1P;10A;50Hz; | 4
18651505 |  | 3250050 | MCB;230/400V;1P;6A;50Hz; | 1
18651508 |  | 3250099 | MCB;230/400V;3P;16A;50Hz; | 1
18651508 |  | 2200004 | MTR ACC;SEGEL PLASTIC | 1
18651508 |  | 2190218 | MTR;kWH E;;3P;230/400V;5-80A;1;;4W | 1
18651519 |  | 3250050 | MCB;230/400V;1P;6A;50Hz; | 1
18651519 |  | 2190224 | MTR;kWH E-PR;;1P;230V;5-60A;1;;2W | 11
18651519 |  | 2200004 | MTR ACC;SEGEL PLASTIC | 11
18651519 |  | 3250056 | MCB;230/400V;1P;20A;50Hz; | 1
18651519 |  | 3250048 | MCB;230/400V;1P;4A;50Hz; | 9
18651684 |  | 3280479 | CONN;0.6/1KV;H;AL;70-95/10-16MM2;PRS | 4
18651684 |  | 4120464 | BOX;APPV TR;AL PLATE 2MM | 1
18651684 |  | 3060475 | COND ACC;JOINT PIN BIMETAL AL/CU 16/16mm | 4
18651684 |  | 3110026 | CABLE PWR;NFA2X;2X16mm2;0.6/1kV;OH | 106
18653614 |  | 2200004 | MTR ACC;SEGEL PLASTIC | 33
18653614 |  | 2190224 | MTR;kWH E-PR;;1P;230V;5-60A;1;;2W | 33
18653614 |  | 3250054 | MCB;230/400V;1P;16A;50Hz; | 1
18653614 |  | 3250048 | MCB;230/400V;1P;4A;50Hz; | 18
18653616 |  | 3250054 | MCB;230/400V;1P;16A;50Hz; | 1
18653616 |  | 2200004 | MTR ACC;SEGEL PLASTIC | 10
18653619 |  | 2190224 | MTR;kWH E-PR;;1P;230V;5-60A;1;;2W | 14
18653680 |  | 3280066 | CONN;1kV;;AL;10-16/10-16mm2;PRS HS;WP | 15
18653680 |  | 2190224 | MTR;kWH E-PR;;1P;230V;5-60A;1;;2W | 4
18653680 |  | 3110025 | CABLE PWR;NFA2X;2X10mm2;0.6/1kV;OH | 34
18653680 |  | 3250056 | MCB;230/400V;1P;20A;50Hz; | 1
18653680 |  | 3250046 | MCB;230/400V;1P;2A;50Hz; | 2
18655025 |  | 3250054 | MCB;230/400V;1P;16A;50Hz; | 0
18655025 |  | 3250050 | MCB;230/400V;1P;6A;50Hz; | 0
18655025 |  | 3250058 | MCB;230/400V;1P;25A;50Hz; | 0
18655025 |  | 3250048 | MCB;230/400V;1P;4A;50Hz; | 0
18655096 |  | 3280066 | CONN;1kV;;AL;10-16/10-16mm2;PRS HS;WP | 65
18655096 |  | 3110025 | CABLE PWR;NFA2X;2X10mm2;0.6/1kV;OH | 450
18655096 |  | 3250048 | MCB;230/400V;1P;4A;50Hz; | 12
18655096 |  | 2190224 | MTR;kWH E-PR;;1P;230V;5-60A;1;;2W | 32
18655096 |  | 3110026 | CABLE PWR;NFA2X;2X16mm2;0.6/1kV;OH | 126
18655848 |  | 3280480 | CONN;0.6/1KV;H;AL;70-95/70-95MM2;PRS | 18
18655848 |  | 3110025 | CABLE PWR;NFA2X;2X10mm2;0.6/1kV;OH | 1250
18655848 |  | 3280479 | CONN;0.6/1KV;H;AL;70-95/10-16MM2;PRS | 50
18655848 |  | 3110026 | CABLE PWR;NFA2X;2X16mm2;0.6/1kV;OH | 590
18655848 |  | 3280066 | CONN;1kV;;AL;10-16/10-16mm2;PRS HS;WP | 72
18655853 |  | 3280480 | CONN;0.6/1KV;H;AL;70-95/70-95MM2;PRS | 22
18655853 |  | 2190224 | MTR;kWH E-PR;;1P;230V;5-60A;1;;2W | 16
18655853 |  | 3250050 | MCB;230/400V;1P;6A;50Hz; | 6
18655853 |  | 3280479 | CONN;0.6/1KV;H;AL;70-95/10-16MM2;PRS | 40
18655858 |  | 3110026 | CABLE PWR;NFA2X;2X16mm2;0.6/1kV;OH | 100
18658354 | 1002062960 | 3030041 | POLE;STEEL;220V;CIRCL;9m;200daN;; | 19
18658354 | 1002062960 | 3110542 | CABLE PWR;NFA2X-T;3X70+1X70;0.6/1kV;OH | 1976
18658354 | 1002062960 | 3280480 | CONN;0.6/1KV;H;AL;70-95/70-95MM2;PRS | 32
18659295 | 1002062518 | 3030041 | POLE;STEEL;220V;CIRCL;9m;200daN;; | 11
18659295 | 1002062518 | 3110542 | CABLE PWR;NFA2X-T;3X70+1X70;0.6/1kV;OH | 2315
18659295 | 1002062518 | 3280480 | CONN;0.6/1KV;H;AL;70-95/70-95MM2;PRS | 32
18659295 | 1002062518 | 3130021 | JOINT;1kV;AL-AL;70-70mm2;;1P;PRISO | 20
18659298 | 1002062519 | 3030041 | POLE;STEEL;220V;CIRCL;9m;200daN;; | 0
18659298 | 1002062519 | 3110542 | CABLE PWR;NFA2X-T;3X70+1X70;0.6/1kV;OH | 245
18659298 | 1002062519 | 3280480 | CONN;0.6/1KV;H;AL;70-95/70-95MM2;PRS | 8
18659349 |  | 3110025 | CABLE PWR;NFA2X;2X10mm2;0.6/1kV;OH | 300
18660523 | 1002062961 | 3030036 | POLE;STEEL;20kV;CIRCL;13m;350daN;; | 4
18660523 | 1002062961 | 3110034 | CABLE PWR;NFA2XSY-T;3X150+1X95;20kV;OH | 650
18661940 |  | 3250050 | MCB;230/400V;1P;6A;50Hz; | 1
18661940 |  | 2200004 | MTR ACC;SEGEL PLASTIC | 2
18661941 |  | 2200004 | MTR ACC;SEGEL PLASTIC | 8
18661941 |  | 3250048 | MCB;230/400V;1P;4A;50Hz; | 8
18661941 |  | 2190224 | MTR;kWH E-PR;;1P;230V;5-60A;1;;2W | 8
18662103 |  | 3280066 | CONN;1kV;;AL;10-16/10-16mm2;PRS HS;WP | 16
18662103 |  | 3110026 | CABLE PWR;NFA2X;2X16mm2;0.6/1kV;OH | 200
18663365 |  | 3250050 | MCB;230/400V;1P;6A;50Hz; | 7
18663365 |  | 2190224 | MTR;kWH E-PR;;1P;230V;5-60A;1;;2W | 47
18663365 |  | 3250052 | MCB;230/400V;1P;10A;50Hz; | 1
18663365 |  | 2200004 | MTR ACC;SEGEL PLASTIC | 47
18663365 |  | 3250048 | MCB;230/400V;1P;4A;50Hz; | 33
18663365 |  | 3250056 | MCB;230/400V;1P;20A;50Hz; | 1
18663365 |  | 3250054 | MCB;230/400V;1P;16A;50Hz; | 1
18663379 |  | 2200004 | MTR ACC;SEGEL PLASTIC | 9
18663379 |  | 2190224 | MTR;kWH E-PR;;1P;230V;5-60A;1;;2W | 1
18663379 |  | 3250059 | MCB;230/400V;1P;35A;50Hz; | 1
18663379 |  | 3250048 | MCB;230/400V;1P;4A;50Hz; | 4
18663379 |  | 3250050 | MCB;230/400V;1P;6A;50Hz; | 2
18663432 |  | 3280066 | CONN;1kV;;AL;10-16/10-16mm2;PRS HS;WP | 62
18663432 |  | 3250048 | MCB;230/400V;1P;4A;50Hz; | 16
18663432 |  | 3250054 | MCB;230/400V;1P;16A;50Hz; | 2
18663432 |  | 2200004 | MTR ACC;SEGEL PLASTIC | 32
18663432 |  | 3250050 | MCB;230/400V;1P;6A;50Hz; | 8
18663432 |  | 2190252 | MTR;kWH E-PR;;3P;230/400V;5-80A;1;;4W | 1
18663432 |  | 3250102 | MCB;230/400V;3P;25A;50Hz; | 1
18663432 |  | 3110025 | CABLE PWR;NFA2X;2X10mm2;0.6/1kV;OH | 800
18663432 |  | 3280479 | CONN;0.6/1KV;H;AL;70-95/10-16MM2;PRS | 32
18663432 |  | 2190224 | MTR;kWH E-PR;;1P;230V;5-60A;1;;2W | 30
18663432 |  | 3250058 | MCB;230/400V;1P;25A;50Hz; | 1
18663432 |  | 3110026 | CABLE PWR;NFA2X;2X16mm2;0.6/1kV;OH | 295
18663432 |  | 4120464 | BOX;APPV TR;AL PLATE 2MM | 1
18666794 |  | 2200004 | MTR ACC;SEGEL PLASTIC | 2
18666794 |  | 3250050 | MCB;230/400V;1P;6A;50Hz; | 2
18666797 |  | 3250048 | MCB;230/400V;1P;4A;50Hz; | 2
18666797 |  | 2190224 | MTR;kWH E-PR;;1P;230V;5-60A;1;;2W | 3
18666797 |  | 2200004 | MTR ACC;SEGEL PLASTIC | 3
18666797 |  | 3250054 | MCB;230/400V;1P;16A;50Hz; | 1
18669166 |  | 3110025 | CABLE PWR;NFA2X;2X10mm2;0.6/1kV;OH | 500
18669166 |  | 3280479 | CONN;0.6/1KV;H;AL;70-95/10-16MM2;PRS | 2
18669166 |  | 3280066 | CONN;1kV;;AL;10-16/10-16mm2;PRS HS;WP | 4
18669166 |  | 3110026 | CABLE PWR;NFA2X;2X16mm2;0.6/1kV;OH | 95
18669182 |  | 3280480 | CONN;0.6/1KV;H;AL;70-95/70-95MM2;PRS | 4
18669182 |  | 3280479 | CONN;0.6/1KV;H;AL;70-95/10-16MM2;PRS | 18
18669182 |  | 2200004 | MTR ACC;SEGEL PLASTIC | 38
18669182 |  | 3110542 | CABLE PWR;NFA2X-T;3X70+1X70;0.6/1kV;OH | 0.5
18669182 |  | 3110026 | CABLE PWR;NFA2X;2X16mm2;0.6/1kV;OH | 53
18669182 |  | 3250054 | MCB;230/400V;1P;16A;50Hz; | 2
18669182 |  | 3110025 | CABLE PWR;NFA2X;2X10mm2;0.6/1kV;OH | 649
18669182 |  | 2190224 | MTR;kWH E-PR;;1P;230V;5-60A;1;;2W | 38
18669182 |  | 3280066 | CONN;1kV;;AL;10-16/10-16mm2;PRS HS;WP | 58
18669187 |  | 3110025 | CABLE PWR;NFA2X;2X10mm2;0.6/1kV;OH | 0
18669187 |  | 3280066 | CONN;1kV;;AL;10-16/10-16mm2;PRS HS;WP | 0
18669224 |  | 3110025 | CABLE PWR;NFA2X;2X10mm2;0.6/1kV;OH | 50
18669228 |  | 2200004 | MTR ACC;SEGEL PLASTIC | 13
18669228 |  | 3110026 | CABLE PWR;NFA2X;2X16mm2;0.6/1kV;OH | 26
18669228 |  | 3280479 | CONN;0.6/1KV;H;AL;70-95/10-16MM2;PRS | 2
18669228 |  | 2190224 | MTR;kWH E-PR;;1P;230V;5-60A;1;;2W | 4
18669228 |  | 3250058 | MCB;230/400V;1P;25A;50Hz; | 1
18669393 |  | 3110026 | CABLE PWR;NFA2X;2X16mm2;0.6/1kV;OH | 42
18669393 |  | 3280479 | CONN;0.6/1KV;H;AL;70-95/10-16MM2;PRS | 6
18669393 |  | 2200004 | MTR ACC;SEGEL PLASTIC | 94
18669761 |  | 3250048 | MCB;230/400V;1P;4A;50Hz; | 2
18669761 |  | 3250050 | MCB;230/400V;1P;6A;50Hz; | 7
18669761 |  | 2200004 | MTR ACC;SEGEL PLASTIC | 15
18670276 |  | 3250050 | MCB;230/400V;1P;6A;50Hz; | 4
18670276 |  | 3110025 | CABLE PWR;NFA2X;2X10mm2;0.6/1kV;OH | 160
18670276 |  | 3250048 | MCB;230/400V;1P;4A;50Hz; | 10
18670276 |  | 3250046 | MCB;230/400V;1P;2A;50Hz; | 10
18670483 |  | 3250050 | MCB;230/400V;1P;6A;50Hz; | 0
18670718 |  | 3280480 | CONN;0.6/1KV;H;AL;70-95/70-95MM2;PRS | 28
18670718 |  | 3280479 | CONN;0.6/1KV;H;AL;70-95/10-16MM2;PRS | 30
18670718 |  | 2200004 | MTR ACC;SEGEL PLASTIC | 50
18670718 |  | 3250056 | MCB;230/400V;1P;20A;50Hz; | 1
18670718 |  | 3110025 | CABLE PWR;NFA2X;2X10mm2;0.6/1kV;OH | 1470
18670718 |  | 3280066 | CONN;1kV;;AL;10-16/10-16mm2;PRS HS;WP | 70
18670718 |  | 2190224 | MTR;kWH E-PR;;1P;230V;5-60A;1;;2W | 50
18670718 |  | 3110542 | CABLE PWR;NFA2X-T;3X70+1X70;0.6/1kV;OH | 3.5
18670789 |  | 3250058 | MCB;230/400V;1P;25A;50Hz; | 1
18670789 |  | 2190224 | MTR;kWH E-PR;;1P;230V;5-60A;1;;2W | 34
18670789 |  | 3110025 | CABLE PWR;NFA2X;2X10mm2;0.6/1kV;OH | 578
18670789 |  | 3280479 | CONN;0.6/1KV;H;AL;70-95/10-16MM2;PRS | 8
18670789 |  | 3280480 | CONN;0.6/1KV;H;AL;70-95/70-95MM2;PRS | 4
18670789 |  | 3280066 | CONN;1kV;;AL;10-16/10-16mm2;PRS HS;WP | 60
18670789 |  | 2200004 | MTR ACC;SEGEL PLASTIC | 34
18670789 |  | 3110542 | CABLE PWR;NFA2X-T;3X70+1X70;0.6/1kV;OH | 0.5
18670789 |  | 3110026 | CABLE PWR;NFA2X;2X16mm2;0.6/1kV;OH | 30
18670794 |  | 3250050 | MCB;230/400V;1P;6A;50Hz; | 32
18670794 |  | 2190218 | MTR;kWH E;;3P;230/400V;5-80A;1;;4W | 1
18670867 |  | 4120464 | BOX;APPV TR;AL PLATE 2MM | 1
18670867 |  | 3250050 | MCB;230/400V;1P;6A;50Hz; | 6
18670867 |  | 3110026 | CABLE PWR;NFA2X;2X16mm2;0.6/1kV;OH | 86
18670867 |  | 3280479 | CONN;0.6/1KV;H;AL;70-95/10-16MM2;PRS | 6
18670867 |  | 3250060 | MCB;230/400V;1P;50A;50Hz; | 1
18670867 |  | 3060475 | COND ACC;JOINT PIN BIMETAL AL/CU 16/16mm | 4
18670867 |  | 3250058 | MCB;230/400V;1P;25A;50Hz; | 1
18670867 |  | 2190218 | MTR;kWH E;;3P;230/400V;5-80A;1;;4W | 1
18670867 |  | 2200004 | MTR ACC;SEGEL PLASTIC | 37
18670867 |  | 3250054 | MCB;230/400V;1P;16A;50Hz; | 3
18671735 |  | 3110025 | CABLE PWR;NFA2X;2X10mm2;0.6/1kV;OH | 30
18671735 |  | 3250050 | MCB;230/400V;1P;6A;50Hz; | 1
18671735 |  | 3110542 | CABLE PWR;NFA2X-T;3X70+1X70;0.6/1kV;OH | 0.5
18671735 |  | 3110026 | CABLE PWR;NFA2X;2X16mm2;0.6/1kV;OH | 2
18672833 |  | 3250050 | MCB;230/400V;1P;6A;50Hz; | 1
18672833 |  | 2190224 | MTR;kWH E-PR;;1P;230V;5-60A;1;;2W | 1
18672833 |  | 2200004 | MTR ACC;SEGEL PLASTIC | 5
18672833 |  | 3250056 | MCB;230/400V;1P;20A;50Hz; | 1
18672834 |  | 3250048 | MCB;230/400V;1P;4A;50Hz; | 3
18672834 |  | 3250046 | MCB;230/400V;1P;2A;50Hz; | 1
18672834 |  | 3250050 | MCB;230/400V;1P;6A;50Hz; | 1
18672834 |  | 2190224 | MTR;kWH E-PR;;1P;230V;5-60A;1;;2W | 5
18672834 |  | 2200004 | MTR ACC;SEGEL PLASTIC | 5
18672976 |  | 2190224 | MTR;kWH E-PR;;1P;230V;5-60A;1;;2W | 13
18672976 |  | 3280066 | CONN;1kV;;AL;10-16/10-16mm2;PRS HS;WP | 10
18672976 |  | 2200004 | MTR ACC;SEGEL PLASTIC | 13
18672976 |  | 3250048 | MCB;230/400V;1P;4A;50Hz; | 9
18672976 |  | 3110025 | CABLE PWR;NFA2X;2X10mm2;0.6/1kV;OH | 400
18673038 |  | 3250048 | MCB;230/400V;1P;4A;50Hz; | 4
18673038 |  | 3250054 | MCB;230/400V;1P;16A;50Hz; | 1
18673038 |  | 3250058 | MCB;230/400V;1P;25A;50Hz; | 1
18673038 |  | 3250050 | MCB;230/400V;1P;6A;50Hz; | 4
18673038 |  | 2200004 | MTR ACC;SEGEL PLASTIC | 11
18673189 |  | 3110542 | CABLE PWR;NFA2X-T;3X70+1X70;0.6/1kV;OH | 4
18673189 |  | 2190224 | MTR;kWH E-PR;;1P;230V;5-60A;1;;2W | 5
18673189 |  | 3250046 | MCB;230/400V;1P;2A;50Hz; | 1
18673189 |  | 3250048 | MCB;230/400V;1P;4A;50Hz; | 3
18673189 |  | 3110025 | CABLE PWR;NFA2X;2X10mm2;0.6/1kV;OH | 70
18673189 |  | 3280066 | CONN;1kV;;AL;10-16/10-16mm2;PRS HS;WP | 25
18673882 |  | 3250100 | MCB;230/400V;3P;20A;50Hz; | 1
18673882 |  | 2190252 | MTR;kWH E-PR;;3P;230/400V;5-80A;1;;4W | 1
18673882 |  | 2200004 | MTR ACC;SEGEL PLASTIC | 1
18674118 |  | 3250050 | MCB;230/400V;1P;6A;50Hz; | 5
18674118 |  | 2200004 | MTR ACC;SEGEL PLASTIC | 11
18674118 |  | 3250048 | MCB;230/400V;1P;4A;50Hz; | 5
18674118 |  | 2190224 | MTR;kWH E-PR;;1P;230V;5-60A;1;;2W | 11
18675492 |  | 3250050 | MCB;230/400V;1P;6A;50Hz; | 1
18675492 |  | 2200004 | MTR ACC;SEGEL PLASTIC | 3
18675504 |  | 3250046 | MCB;230/400V;1P;2A;50Hz; | 1
18675504 |  | 3250050 | MCB;230/400V;1P;6A;50Hz; | 1
18675504 |  | 2200004 | MTR ACC;SEGEL PLASTIC | 8
18675504 |  | 3250058 | MCB;230/400V;1P;25A;50Hz; | 1
18675504 |  | 3250048 | MCB;230/400V;1P;4A;50Hz; | 4
18675504 |  | 2190224 | MTR;kWH E-PR;;1P;230V;5-60A;1;;2W | 8
18675504 |  | 3250054 | MCB;230/400V;1P;16A;50Hz; | 1
18675511 |  | 3280479 | CONN;0.6/1KV;H;AL;70-95/10-16MM2;PRS | 0
18675511 |  | 3280066 | CONN;1kV;;AL;10-16/10-16mm2;PRS HS;WP | 0
18675511 |  | 4120464 | BOX;APPV TR;AL PLATE 2MM | 0
18675511 |  | 3110025 | CABLE PWR;NFA2X;2X10mm2;0.6/1kV;OH | 0
18675511 |  | 3110026 | CABLE PWR;NFA2X;2X16mm2;0.6/1kV;OH | 0
18675511 |  | 3060475 | COND ACC;JOINT PIN BIMETAL AL/CU 16/16mm | 0
18675511 |  | 3280480 | CONN;0.6/1KV;H;AL;70-95/70-95MM2;PRS | 0
18676810 |  | 2190252 | MTR;kWH E-PR;;3P;230/400V;5-80A;1;;4W | 2
18677136 |  | 3250050 | MCB;230/400V;1P;6A;50Hz; | 1
18677136 |  | 3280066 | CONN;1kV;;AL;10-16/10-16mm2;PRS HS;WP | 18
18677136 |  | 3110025 | CABLE PWR;NFA2X;2X10mm2;0.6/1kV;OH | 100
18677136 |  | 3250048 | MCB;230/400V;1P;4A;50Hz; | 7
18677136 |  | 2200004 | MTR ACC;SEGEL PLASTIC | 9
18677136 |  | 2190224 | MTR;kWH E-PR;;1P;230V;5-60A;1;;2W | 9
18679516 |  | 3250054 | MCB;230/400V;1P;16A;50Hz; | 1
18679516 |  | 2190224 | MTR;kWH E-PR;;1P;230V;5-60A;1;;2W | 1
18679516 |  | 2200004 | MTR ACC;SEGEL PLASTIC | 5
18679516 |  | 3250050 | MCB;230/400V;1P;6A;50Hz; | 1
18679517 |  | 3250050 | MCB;230/400V;1P;6A;50Hz; | 4
18679517 |  | 2190224 | MTR;kWH E-PR;;1P;230V;5-60A;1;;2W | 8
18679517 |  | 3250046 | MCB;230/400V;1P;2A;50Hz; | 2
18679517 |  | 3250048 | MCB;230/400V;1P;4A;50Hz; | 2
18679517 |  | 2200004 | MTR ACC;SEGEL PLASTIC | 8
18679518 |  | 3110025 | CABLE PWR;NFA2X;2X10mm2;0.6/1kV;OH | 300
18679518 |  | 3110026 | CABLE PWR;NFA2X;2X16mm2;0.6/1kV;OH | 100
18679521 |  | 3280066 | CONN;1kV;;AL;10-16/10-16mm2;PRS HS;WP | 50
18679521 |  | 3250048 | MCB;230/400V;1P;4A;50Hz; | 36
18679521 |  | 2190224 | MTR;kWH E-PR;;1P;230V;5-60A;1;;2W | 16
18679521 |  | 3250046 | MCB;230/400V;1P;2A;50Hz; | 12
18679521 |  | 3280480 | CONN;0.6/1KV;H;AL;70-95/70-95MM2;PRS | 20
18679521 |  | 3110025 | CABLE PWR;NFA2X;2X10mm2;0.6/1kV;OH | 500
18679521 |  | 3250050 | MCB;230/400V;1P;6A;50Hz; | 12
18680092 |  | 3250048 | MCB;230/400V;1P;4A;50Hz; | 34
18680154 |  | 2190224 | MTR;kWH E-PR;;1P;230V;5-60A;1;;2W | 12
18680154 |  | 2200004 | MTR ACC;SEGEL PLASTIC | 19
18680154 |  | 2190218 | MTR;kWH E;;3P;230/400V;5-80A;1;;4W | 2
18680154 |  | 4120464 | BOX;APPV TR;AL PLATE 2MM | 3
18680154 |  | 3250058 | MCB;230/400V;1P;25A;50Hz; | 2
18680154 |  | 3250059 | MCB;230/400V;1P;35A;50Hz; | 8
18680246 |  | 3110025 | CABLE PWR;NFA2X;2X10mm2;0.6/1kV;OH | 12
18680246 |  | 3250048 | MCB;230/400V;1P;4A;50Hz; | 1
18680246 |  | 3250046 | MCB;230/400V;1P;2A;50Hz; | 3
18680246 |  | 3280066 | CONN;1kV;;AL;10-16/10-16mm2;PRS HS;WP | 28
18680246 |  | 2190224 | MTR;kWH E-PR;;1P;230V;5-60A;1;;2W | 8
18680246 |  | 3250050 | MCB;230/400V;1P;6A;50Hz; | 2
18680308 |  | 2190224 | MTR;kWH E-PR;;1P;230V;5-60A;1;;2W | 1
18680308 |  | 3280066 | CONN;1kV;;AL;10-16/10-16mm2;PRS HS;WP | 4
18680308 |  | 3110025 | CABLE PWR;NFA2X;2X10mm2;0.6/1kV;OH | 101
18680423 |  | 3110025 | CABLE PWR;NFA2X;2X10mm2;0.6/1kV;OH | 203
18680423 |  | 3110026 | CABLE PWR;NFA2X;2X16mm2;0.6/1kV;OH | 78
18680423 |  | 3280066 | CONN;1kV;;AL;10-16/10-16mm2;PRS HS;WP | 258
18680430 |  | 3280066 | CONN;1kV;;AL;10-16/10-16mm2;PRS HS;WP | 42
18680430 |  | 3110025 | CABLE PWR;NFA2X;2X10mm2;0.6/1kV;OH | 1397
18680494 |  | 3250058 | MCB;230/400V;1P;25A;50Hz; | 1
18680494 |  | 2200004 | MTR ACC;SEGEL PLASTIC | 3
18680494 |  | 3250050 | MCB;230/400V;1P;6A;50Hz; | 3
18680494 |  | 3250054 | MCB;230/400V;1P;16A;50Hz; | 1
18680906 |  | 3280479 | CONN;0.6/1KV;H;AL;70-95/10-16MM2;PRS | 12
18680906 |  | 3110025 | CABLE PWR;NFA2X;2X10mm2;0.6/1kV;OH | 1150
18680906 |  | 3280066 | CONN;1kV;;AL;10-16/10-16mm2;PRS HS;WP | 88
18680906 |  | 3250054 | MCB;230/400V;1P;16A;50Hz; | 2
18680906 |  | 3280480 | CONN;0.6/1KV;H;AL;70-95/70-95MM2;PRS | 8
18680906 |  | 3110542 | CABLE PWR;NFA2X-T;3X70+1X70;0.6/1kV;OH | 1
18680906 |  | 3250048 | MCB;230/400V;1P;4A;50Hz; | 34
18680906 |  | 2190224 | MTR;kWH E-PR;;1P;230V;5-60A;1;;2W | 50
18680906 |  | 3250050 | MCB;230/400V;1P;6A;50Hz; | 11
18680906 |  | 2200004 | MTR ACC;SEGEL PLASTIC | 50
18680969 |  | 2190224 | MTR;kWH E-PR;;1P;230V;5-60A;1;;2W | 82
18681031 |  | 4120464 | BOX;APPV TR;AL PLATE 2MM | 1
18681031 |  | 2200004 | MTR ACC;SEGEL PLASTIC | 83
18681031 |  | 3250097 | MCB;230/400V;3P;10A;50Hz; | 1
18681031 |  | 3250048 | MCB;230/400V;1P;4A;50Hz; | 43
18681031 |  | 3250054 | MCB;230/400V;1P;16A;50Hz; | 2
18681072 |  | 3110025 | CABLE PWR;NFA2X;2X10mm2;0.6/1kV;OH | 100
18681084 |  | 2190224 | MTR;kWH E-PR;;1P;230V;5-60A;1;;2W | 4
18681084 |  | 3250059 | MCB;230/400V;1P;35A;50Hz; | 1
18681084 |  | 3250056 | MCB;230/400V;1P;20A;50Hz; | 1
18681084 |  | 3250048 | MCB;230/400V;1P;4A;50Hz; | 3
18681084 |  | 2200004 | MTR ACC;SEGEL PLASTIC | 33
18681084 |  | 3250054 | MCB;230/400V;1P;16A;50Hz; | 4
18681084 |  | 3250058 | MCB;230/400V;1P;25A;50Hz; | 2
18682136 |  | 3250050 | MCB;230/400V;1P;6A;50Hz; | 3
18682136 |  | 2200004 | MTR ACC;SEGEL PLASTIC | 4
18682141 |  | 2190224 | MTR;kWH E-PR;;1P;230V;5-60A;1;;2W | 6
18682141 |  | 3250048 | MCB;230/400V;1P;4A;50Hz; | 5
18682141 |  | 3250050 | MCB;230/400V;1P;6A;50Hz; | 1
18682141 |  | 2200004 | MTR ACC;SEGEL PLASTIC | 6
18682466 |  | 2190224 | MTR;kWH E-PR;;1P;230V;5-60A;1;;2W | 16
18682466 |  | 3280066 | CONN;1kV;;AL;10-16/10-16mm2;PRS HS;WP | 50
18682466 |  | 3250048 | MCB;230/400V;1P;4A;50Hz; | 24
18682466 |  | 3110025 | CABLE PWR;NFA2X;2X10mm2;0.6/1kV;OH | 100
18682750 |  | 3250058 | MCB;230/400V;1P;25A;50Hz; | 1
18682750 |  | 2200004 | MTR ACC;SEGEL PLASTIC | 12
18682750 |  | 3250048 | MCB;230/400V;1P;4A;50Hz; | 5
18682750 |  | 3250060 | MCB;230/400V;1P;50A;50Hz; | 1
18682750 |  | 3250050 | MCB;230/400V;1P;6A;50Hz; | 1
18682896 |  | 3250048 | MCB;230/400V;1P;4A;50Hz; | 0
18682896 |  | 2190224 | MTR;kWH E-PR;;1P;230V;5-60A;1;;2W | 0
18682896 |  | 3250050 | MCB;230/400V;1P;6A;50Hz; | 0
18682896 |  | 2200004 | MTR ACC;SEGEL PLASTIC | 0
18682945 |  | 2190224 | MTR;kWH E-PR;;1P;230V;5-60A;1;;2W | 23
18682945 |  | 3250048 | MCB;230/400V;1P;4A;50Hz; | 11
18682945 |  | 2200004 | MTR ACC;SEGEL PLASTIC | 23
18682945 |  | 3250050 | MCB;230/400V;1P;6A;50Hz; | 3
18682949 |  | 2190218 | MTR;kWH E;;3P;230/400V;5-80A;1;;4W | 0
18682949 |  | 3280066 | CONN;1kV;;AL;10-16/10-16mm2;PRS HS;WP | 0
18682949 |  | 3110026 | CABLE PWR;NFA2X;2X16mm2;0.6/1kV;OH | 0
18682949 |  | 2200004 | MTR ACC;SEGEL PLASTIC | 0
18682949 |  | 2190224 | MTR;kWH E-PR;;1P;230V;5-60A;1;;2W | 0
18682949 |  | 4120464 | BOX;APPV TR;AL PLATE 2MM | 0
18682949 |  | 3250050 | MCB;230/400V;1P;6A;50Hz; | 0
18682949 |  | 3250048 | MCB;230/400V;1P;4A;50Hz; | 0
18682949 |  | 3110025 | CABLE PWR;NFA2X;2X10mm2;0.6/1kV;OH | 0
18683013 |  | 3250059 | MCB;230/400V;1P;35A;50Hz; | 1
18683013 |  | 3250054 | MCB;230/400V;1P;16A;50Hz; | 1
18683013 |  | 2200004 | MTR ACC;SEGEL PLASTIC | 4
18683525 |  | 3110025 | CABLE PWR;NFA2X;2X10mm2;0.6/1kV;OH | 500
18683666 |  | 3250052 | MCB;230/400V;1P;10A;50Hz; | 4
18683666 |  | 3110026 | CABLE PWR;NFA2X;2X16mm2;0.6/1kV;OH | 195
18683666 |  | 3250050 | MCB;230/400V;1P;6A;50Hz; | 21
18683666 |  | 3250048 | MCB;230/400V;1P;4A;50Hz; | 31
18683666 |  | 2200004 | MTR ACC;SEGEL PLASTIC | 139
18683666 |  | 3250059 | MCB;230/400V;1P;35A;50Hz; | 2
18683666 |  | 3250058 | MCB;230/400V;1P;25A;50Hz; | 1
18683666 |  | 2190218 | MTR;kWH E;;3P;230/400V;5-80A;1;;4W | 1
18683666 |  | 3280183 | CONN;1kV;;AL;10-16/50-70mm2;PRS HS;WP | 32
18683666 |  | 3280480 | CONN;0.6/1KV;H;AL;70-95/70-95MM2;PRS | 132
18683666 |  | 3280479 | CONN;0.6/1KV;H;AL;70-95/10-16MM2;PRS | 26
18683666 |  | 2190224 | MTR;kWH E-PR;;1P;230V;5-60A;1;;2W | 57
18683666 |  | 3110025 | CABLE PWR;NFA2X;2X10mm2;0.6/1kV;OH | 873
18683666 |  | 3250054 | MCB;230/400V;1P;16A;50Hz; | 2
18686634 |  | 2200004 | MTR ACC;SEGEL PLASTIC | 4
18686634 |  | 3250054 | MCB;230/400V;1P;16A;50Hz; | 1
18686634 |  | 3250050 | MCB;230/400V;1P;6A;50Hz; | 1
18686634 |  | 2190224 | MTR;kWH E-PR;;1P;230V;5-60A;1;;2W | 1
18686636 |  | 3250054 | MCB;230/400V;1P;16A;50Hz; | 1
18686636 |  | 3250050 | MCB;230/400V;1P;6A;50Hz; | 4
18686636 |  | 2190224 | MTR;kWH E-PR;;1P;230V;5-60A;1;;2W | 17
18686636 |  | 2200004 | MTR ACC;SEGEL PLASTIC | 17
18686636 |  | 3250048 | MCB;230/400V;1P;4A;50Hz; | 9
18686636 |  | 3250056 | MCB;230/400V;1P;20A;50Hz; | 2
18686636 |  | 3250058 | MCB;230/400V;1P;25A;50Hz; | 1
18686886 | 1002062978 | 2190438 | MTR;kWHE;;3P;57.7/100V-230/400;5A;0.5;4W | 4
18687152 |  | 3110025 | CABLE PWR;NFA2X;2X10mm2;0.6/1kV;OH | 18
18687152 |  | 3280066 | CONN;1kV;;AL;10-16/10-16mm2;PRS HS;WP | 28
18687152 |  | 2190224 | MTR;kWH E-PR;;1P;230V;5-60A;1;;2W | 6
18687152 |  | 3250050 | MCB;230/400V;1P;6A;50Hz; | 3
18687152 |  | 3250046 | MCB;230/400V;1P;2A;50Hz; | 2
18687155 |  | 3250058 | MCB;230/400V;1P;25A;50Hz; | 1
18687155 |  | 3250048 | MCB;230/400V;1P;4A;50Hz; | 3
18687155 |  | 3250050 | MCB;230/400V;1P;6A;50Hz; | 3
18687155 |  | 2200004 | MTR ACC;SEGEL PLASTIC | 10
18687155 |  | 3250052 | MCB;230/400V;1P;10A;50Hz; | 3
18687835 |  | 3250059 | MCB;230/400V;1P;35A;50Hz; | 1
18687846 |  | 2190224 | MTR;kWH E-PR;;1P;230V;5-60A;1;;2W | 38
18687846 |  | 3250050 | MCB;230/400V;1P;6A;50Hz; | 9
18687846 |  | 3110026 | CABLE PWR;NFA2X;2X16mm2;0.6/1kV;OH | 20
18687846 |  | 3280479 | CONN;0.6/1KV;H;AL;70-95/10-16MM2;PRS | 16
18687846 |  | 3280480 | CONN;0.6/1KV;H;AL;70-95/70-95MM2;PRS | 4
18687846 |  | 2200004 | MTR ACC;SEGEL PLASTIC | 39
18687846 |  | 3110025 | CABLE PWR;NFA2X;2X10mm2;0.6/1kV;OH | 835
18687846 |  | 3250058 | MCB;230/400V;1P;25A;50Hz; | 1
18687846 |  | 3280066 | CONN;1kV;;AL;10-16/10-16mm2;PRS HS;WP | 62
18687846 |  | 3110542 | CABLE PWR;NFA2X-T;3X70+1X70;0.6/1kV;OH | 0.5
18687846 |  | 3250048 | MCB;230/400V;1P;4A;50Hz; | 29
18687846 |  | 2190839 | MTR;kWH E;DRUM;1P;230V;5-40A;1;;2W | 1
18687858 |  | 3250050 | MCB;230/400V;1P;6A;50Hz; | 6
18687858 |  | 3110026 | CABLE PWR;NFA2X;2X16mm2;0.6/1kV;OH | 35
18687858 |  | 3250048 | MCB;230/400V;1P;4A;50Hz; | 16
18687858 |  | 3280066 | CONN;1kV;;AL;10-16/10-16mm2;PRS HS;WP | 48
18687858 |  | 2190224 | MTR;kWH E-PR;;1P;230V;5-60A;1;;2W | 28
18687858 |  | 3110542 | CABLE PWR;NFA2X-T;3X70+1X70;0.6/1kV;OH | 0.5
18687858 |  | 3280480 | CONN;0.6/1KV;H;AL;70-95/70-95MM2;PRS | 4
18687858 |  | 3110025 | CABLE PWR;NFA2X;2X10mm2;0.6/1kV;OH | 698
18687858 |  | 2200004 | MTR ACC;SEGEL PLASTIC | 28
18687858 |  | 3250054 | MCB;230/400V;1P;16A;50Hz; | 1
18687858 |  | 3280479 | CONN;0.6/1KV;H;AL;70-95/10-16MM2;PRS | 8
18687959 |  | 2190224 | MTR;kWH E-PR;;1P;230V;5-60A;1;;2W | 4
18687959 |  | 3250054 | MCB;230/400V;1P;16A;50Hz; | 4
18687959 |  | 3250056 | MCB;230/400V;1P;20A;50Hz; | 1
18687959 |  | 3250058 | MCB;230/400V;1P;25A;50Hz; | 1
18687959 |  | 2200004 | MTR ACC;SEGEL PLASTIC | 27
18687969 |  | 3250059 | MCB;230/400V;1P;35A;50Hz; | 17
18688080 |  | 2190224 | MTR;kWH E-PR;;1P;230V;5-60A;1;;2W | 12
18688080 |  | 3250048 | MCB;230/400V;1P;4A;50Hz; | 1
18688080 |  | 3250060 | MCB;230/400V;1P;50A;50Hz; | 2
18688080 |  | 3250054 | MCB;230/400V;1P;16A;50Hz; | 3
18688080 |  | 2200004 | MTR ACC;SEGEL PLASTIC | 25
18688080 |  | 3250099 | MCB;230/400V;3P;16A;50Hz; | 1
18689353 |  | 3110025 | CABLE PWR;NFA2X;2X10mm2;0.6/1kV;OH | 50
18689353 |  | 3280066 | CONN;1kV;;AL;10-16/10-16mm2;PRS HS;WP | 100
18689357 |  | 3110025 | CABLE PWR;NFA2X;2X10mm2;0.6/1kV;OH | 250
18689357 |  | 3280066 | CONN;1kV;;AL;10-16/10-16mm2;PRS HS;WP | 150
18689433 |  | 3250099 | MCB;230/400V;3P;16A;50Hz; | 1
18689433 |  | 3250048 | MCB;230/400V;1P;4A;50Hz; | 24
18689433 |  | 2190224 | MTR;kWH E-PR;;1P;230V;5-60A;1;;2W | 48
18689433 |  | 3110025 | CABLE PWR;NFA2X;2X10mm2;0.6/1kV;OH | 500
18689433 |  | 3250046 | MCB;230/400V;1P;2A;50Hz; | 6
18689433 |  | 3250102 | MCB;230/400V;3P;25A;50Hz; | 1
18689433 |  | 3250100 | MCB;230/400V;3P;20A;50Hz; | 1
18689584 |  | 3110025 | CABLE PWR;NFA2X;2X10mm2;0.6/1kV;OH | 1000
18689584 |  | 3110026 | CABLE PWR;NFA2X;2X16mm2;0.6/1kV;OH | 86
18689588 |  | 2200004 | MTR ACC;SEGEL PLASTIC | 2
18689588 |  | 3250048 | MCB;230/400V;1P;4A;50Hz; | 1
18689597 |  | 2200004 | MTR ACC;SEGEL PLASTIC | 5
18689597 |  | 3250050 | MCB;230/400V;1P;6A;50Hz; | 3
18689597 |  | 2190224 | MTR;kWH E-PR;;1P;230V;5-60A;1;;2W | 5
18689597 |  | 3250048 | MCB;230/400V;1P;4A;50Hz; | 2
18689808 |  | 3250046 | MCB;230/400V;1P;2A;50Hz; | 2
18689808 |  | 2200004 | MTR ACC;SEGEL PLASTIC | 28
18689808 |  | 3110542 | CABLE PWR;NFA2X-T;3X70+1X70;0.6/1kV;OH | 7
18689808 |  | 3250048 | MCB;230/400V;1P;4A;50Hz; | 19
18689808 |  | 3110025 | CABLE PWR;NFA2X;2X10mm2;0.6/1kV;OH | 900
18689808 |  | 3250050 | MCB;230/400V;1P;6A;50Hz; | 3
18690357 |  | 3110025 | CABLE PWR;NFA2X;2X10mm2;0.6/1kV;OH | 100
18690494 |  | 3250060 | MCB;230/400V;1P;50A;50Hz; | 1
18690494 |  | 3110026 | CABLE PWR;NFA2X;2X16mm2;0.6/1kV;OH | 130
18690494 |  | 3280479 | CONN;0.6/1KV;H;AL;70-95/10-16MM2;PRS | 20
18690494 |  | 3250058 | MCB;230/400V;1P;25A;50Hz; | 1
18690494 |  | 3250056 | MCB;230/400V;1P;20A;50Hz; | 1
18690494 |  | 3280480 | CONN;0.6/1KV;H;AL;70-95/70-95MM2;PRS | 12
18690494 |  | 3110542 | CABLE PWR;NFA2X-T;3X70+1X70;0.6/1kV;OH | 1.5
18690494 |  | 2190224 | MTR;kWH E-PR;;1P;230V;5-60A;1;;2W | 32
18690494 |  | 2200004 | MTR ACC;SEGEL PLASTIC | 32
18690494 |  | 3110025 | CABLE PWR;NFA2X;2X10mm2;0.6/1kV;OH | 550
18690601 |  | 3250102 | MCB;230/400V;3P;25A;50Hz; | 1
18690601 |  | 3250054 | MCB;230/400V;1P;16A;50Hz; | 3
18690601 |  | 3250060 | MCB;230/400V;1P;50A;50Hz; | 1
18690601 |  | 2200004 | MTR ACC;SEGEL PLASTIC | 31
18690601 |  | 2190224 | MTR;kWH E-PR;;1P;230V;5-60A;1;;2W | 3
18692473 |  | 2200004 | MTR ACC;SEGEL PLASTIC | 100
18692473 |  | 2190224 | MTR;kWH E-PR;;1P;230V;5-60A;1;;2W | 16
18692473 |  | 3280066 | CONN;1kV;;AL;10-16/10-16mm2;PRS HS;WP | 50
18692473 |  | 3250046 | MCB;230/400V;1P;2A;50Hz; | 5
18692477 |  | 3250050 | MCB;230/400V;1P;6A;50Hz; | 1
18692477 |  | 3250048 | MCB;230/400V;1P;4A;50Hz; | 3
18692477 |  | 3250054 | MCB;230/400V;1P;16A;50Hz; | 1
18692477 |  | 2200004 | MTR ACC;SEGEL PLASTIC | 6
18692478 |  | 3280479 | CONN;0.6/1KV;H;AL;70-95/10-16MM2;PRS | 0
18692479 |  | 3250050 | MCB;230/400V;1P;6A;50Hz; | 3
18692479 |  | 2190224 | MTR;kWH E-PR;;1P;230V;5-60A;1;;2W | 13
18692479 |  | 2200004 | MTR ACC;SEGEL PLASTIC | 13
18692479 |  | 3250048 | MCB;230/400V;1P;4A;50Hz; | 6
18692479 |  | 3250058 | MCB;230/400V;1P;25A;50Hz; | 1
18692479 |  | 3250046 | MCB;230/400V;1P;2A;50Hz; | 1
18692480 |  | 3280479 | CONN;0.6/1KV;H;AL;70-95/10-16MM2;PRS | 194
18692687 |  | 3280480 | CONN;0.6/1KV;H;AL;70-95/70-95MM2;PRS | 40
18692687 |  | 3280479 | CONN;0.6/1KV;H;AL;70-95/10-16MM2;PRS | 50
18692687 |  | 3280066 | CONN;1kV;;AL;10-16/10-16mm2;PRS HS;WP | 100
18692687 |  | 3110026 | CABLE PWR;NFA2X;2X16mm2;0.6/1kV;OH | 700
18692687 |  | 3110025 | CABLE PWR;NFA2X;2X10mm2;0.6/1kV;OH | 1500
18692731 |  | 3280066 | CONN;1kV;;AL;10-16/10-16mm2;PRS HS;WP | 19
18692731 |  | 3250048 | MCB;230/400V;1P;4A;50Hz; | 4
18692731 |  | 3250046 | MCB;230/400V;1P;2A;50Hz; | 3
18692731 |  | 3250050 | MCB;230/400V;1P;6A;50Hz; | 1
18692731 |  | 3250054 | MCB;230/400V;1P;16A;50Hz; | 1
18692731 |  | 3110025 | CABLE PWR;NFA2X;2X10mm2;0.6/1kV;OH | 100
18692731 |  | 2190224 | MTR;kWH E-PR;;1P;230V;5-60A;1;;2W | 14
18692890 |  | 3060475 | COND ACC;JOINT PIN BIMETAL AL/CU 16/16mm | 4
18692890 |  | 3250102 | MCB;230/400V;3P;25A;50Hz; | 1
18692890 |  | 2200004 | MTR ACC;SEGEL PLASTIC | 19
18692890 |  | 3250058 | MCB;230/400V;1P;25A;50Hz; | 1
18692890 |  | 2190252 | MTR;kWH E-PR;;3P;230/400V;5-80A;1;;4W | 1
18692890 |  | 2190224 | MTR;kWH E-PR;;1P;230V;5-60A;1;;2W | 1
18692890 |  | 3250054 | MCB;230/400V;1P;16A;50Hz; | 2
18692890 |  | 4120464 | BOX;APPV TR;AL PLATE 2MM | 1
18692901 |  | 3250058 | MCB;230/400V;1P;25A;50Hz; | 2
18692901 |  | 3250048 | MCB;230/400V;1P;4A;50Hz; | 4
18692901 |  | 2200004 | MTR ACC;SEGEL PLASTIC | 11
18692901 |  | 3250050 | MCB;230/400V;1P;6A;50Hz; | 3
18692901 |  | 3280066 | CONN;1kV;;AL;10-16/10-16mm2;PRS HS;WP | 100
18693045 |  | 2200004 | MTR ACC;SEGEL PLASTIC | 30
18693045 |  | 3250048 | MCB;230/400V;1P;4A;50Hz; | 23
18693045 |  | 3280066 | CONN;1kV;;AL;10-16/10-16mm2;PRS HS;WP | 50
18693045 |  | 3280480 | CONN;0.6/1KV;H;AL;70-95/70-95MM2;PRS | 4
18693045 |  | 3250054 | MCB;230/400V;1P;16A;50Hz; | 1
18693045 |  | 3110542 | CABLE PWR;NFA2X-T;3X70+1X70;0.6/1kV;OH | 0.5
18693045 |  | 2190224 | MTR;kWH E-PR;;1P;230V;5-60A;1;;2W | 30
18693045 |  | 3280479 | CONN;0.6/1KV;H;AL;70-95/10-16MM2;PRS | 10
18693053 |  | 2190224 | MTR;kWH E-PR;;1P;230V;5-60A;1;;2W | 26
18693053 |  | 3110026 | CABLE PWR;NFA2X;2X16mm2;0.6/1kV;OH | 9
18693053 |  | 3280479 | CONN;0.6/1KV;H;AL;70-95/10-16MM2;PRS | 14
18693053 |  | 3110542 | CABLE PWR;NFA2X-T;3X70+1X70;0.6/1kV;OH | 0.5
18693053 |  | 3280480 | CONN;0.6/1KV;H;AL;70-95/70-95MM2;PRS | 4
18693053 |  | 3280066 | CONN;1kV;;AL;10-16/10-16mm2;PRS HS;WP | 38
18693053 |  | 3250048 | MCB;230/400V;1P;4A;50Hz; | 17
18693053 |  | 2200004 | MTR ACC;SEGEL PLASTIC | 26
18693194 |  | 3250046 | MCB;230/400V;1P;2A;50Hz; | 6
18693194 |  | 3110025 | CABLE PWR;NFA2X;2X10mm2;0.6/1kV;OH | 100
18693194 |  | 3250099 | MCB;230/400V;3P;16A;50Hz; | 1
18693194 |  | 3250048 | MCB;230/400V;1P;4A;50Hz; | 6
18693194 |  | 3250029 | MCB;380/440V;3P;50A;50Hz; | 1
18693194 |  | 3250102 | MCB;230/400V;3P;25A;50Hz; | 1
18693194 |  | 3250050 | MCB;230/400V;1P;6A;50Hz; | 6
18693194 |  | 3280066 | CONN;1kV;;AL;10-16/10-16mm2;PRS HS;WP | 50
18693194 |  | 3250056 | MCB;230/400V;1P;20A;50Hz; | 2
18693194 |  | 3250058 | MCB;230/400V;1P;25A;50Hz; | 3
18693439 |  | 3280066 | CONN;1kV;;AL;10-16/10-16mm2;PRS HS;WP | 40
18693439 |  | 3280479 | CONN;0.6/1KV;H;AL;70-95/10-16MM2;PRS | 40
18693439 |  | 3250046 | MCB;230/400V;1P;2A;50Hz; | 10
18693439 |  | 2200004 | MTR ACC;SEGEL PLASTIC | 200
18693439 |  | 3110026 | CABLE PWR;NFA2X;2X16mm2;0.6/1kV;OH | 80
18693439 |  | 2190224 | MTR;kWH E-PR;;1P;230V;5-60A;1;;2W | 16
18693681 |  | 3250048 | MCB;230/400V;1P;4A;50Hz; | 9
18693681 |  | 2190224 | MTR;kWH E-PR;;1P;230V;5-60A;1;;2W | 13
18693681 |  | 3250054 | MCB;230/400V;1P;16A;50Hz; | 1
18693681 |  | 2200004 | MTR ACC;SEGEL PLASTIC | 13
18693725 |  | 3250054 | MCB;230/400V;1P;16A;50Hz; | 1
18693725 |  | 2190224 | MTR;kWH E-PR;;1P;230V;5-60A;1;;2W | 5
18693725 |  | 3250048 | MCB;230/400V;1P;4A;50Hz; | 3
18693725 |  | 2200004 | MTR ACC;SEGEL PLASTIC | 15
18693730 |  | 3110026 | CABLE PWR;NFA2X;2X16mm2;0.6/1kV;OH | 118
18693730 |  | 3280479 | CONN;0.6/1KV;H;AL;70-95/10-16MM2;PRS | 6
18693730 |  | 3280066 | CONN;1kV;;AL;10-16/10-16mm2;PRS HS;WP | 44
18693730 |  | 3250048 | MCB;230/400V;1P;4A;50Hz; | 78
18693736 |  | 2200004 | MTR ACC;SEGEL PLASTIC | 12
18693800 |  | 2190839 | MTR;kWH E;DRUM;1P;230V;5-40A;1;;2W | 3
18696489 |  | 3250048 | MCB;230/400V;1P;4A;50Hz; | 0
18696489 |  | 3110025 | CABLE PWR;NFA2X;2X10mm2;0.6/1kV;OH | 0
18696489 |  | 3250050 | MCB;230/400V;1P;6A;50Hz; | 0
18696489 |  | 2200004 | MTR ACC;SEGEL PLASTIC | 0
18696489 |  | 3250054 | MCB;230/400V;1P;16A;50Hz; | 0
18696489 |  | 3250052 | MCB;230/400V;1P;10A;50Hz; | 0
18696489 |  | 2190224 | MTR;kWH E-PR;;1P;230V;5-60A;1;;2W | 0
18697089 |  | 3250048 | MCB;230/400V;1P;4A;50Hz; | 10
18697089 |  | 3110025 | CABLE PWR;NFA2X;2X10mm2;0.6/1kV;OH | 50
18697089 |  | 2190224 | MTR;kWH E-PR;;1P;230V;5-60A;1;;2W | 15
18697089 |  | 3250052 | MCB;230/400V;1P;10A;50Hz; | 3
18697092 |  | 2200004 | MTR ACC;SEGEL PLASTIC | 1
18697092 |  | 2190218 | MTR;kWH E;;3P;230/400V;5-80A;1;;4W | 1
18697092 |  | 3250097 | MCB;230/400V;3P;10A;50Hz; | 1
18697093 |  | 2190224 | MTR;kWH E-PR;;1P;230V;5-60A;1;;2W | 1
18697093 |  | 3250059 | MCB;230/400V;1P;35A;50Hz; | 1
18697094 |  | 2200004 | MTR ACC;SEGEL PLASTIC | 1
18697094 |  | 3250058 | MCB;230/400V;1P;25A;50Hz; | 1
18697095 |  | 4120464 | BOX;APPV TR;AL PLATE 2MM | 1
18697095 |  | 3060475 | COND ACC;JOINT PIN BIMETAL AL/CU 16/16mm | 4
18697095 |  | 3280479 | CONN;0.6/1KV;H;AL;70-95/10-16MM2;PRS | 4
18697242 |  | 3250052 | MCB;230/400V;1P;10A;50Hz; | 48
18697242 |  | 3250059 | MCB;230/400V;1P;35A;50Hz; | 2
18698216 |  | 2190224 | MTR;kWH E-PR;;1P;230V;5-60A;1;;2W | 19
18698216 |  | 3250048 | MCB;230/400V;1P;4A;50Hz; | 11
18698216 |  | 2200004 | MTR ACC;SEGEL PLASTIC | 19
18698220 |  | 3250048 | MCB;230/400V;1P;4A;50Hz; | 3
18698220 |  | 2200004 | MTR ACC;SEGEL PLASTIC | 6
18698660 |  | 3110025 | CABLE PWR;NFA2X;2X10mm2;0.6/1kV;OH | 50
18698684 |  | 3250052 | MCB;230/400V;1P;10A;50Hz; | 21
18698684 |  | 2200004 | MTR ACC;SEGEL PLASTIC | 44
18698684 |  | 3250048 | MCB;230/400V;1P;4A;50Hz; | 28
18698684 |  | 3250058 | MCB;230/400V;1P;25A;50Hz; | 1
18698684 |  | 2190224 | MTR;kWH E-PR;;1P;230V;5-60A;1;;2W | 44
18698684 |  | 3250054 | MCB;230/400V;1P;16A;50Hz; | 1
18698710 |  | 3250056 | MCB;230/400V;1P;20A;50Hz; | 1
18698710 |  | 3250058 | MCB;230/400V;1P;25A;50Hz; | 1
18698710 |  | 3250050 | MCB;230/400V;1P;6A;50Hz; | 1
18698710 |  | 2200004 | MTR ACC;SEGEL PLASTIC | 4
18698710 |  | 3250052 | MCB;230/400V;1P;10A;50Hz; | 1
18698713 |  | 2200004 | MTR ACC;SEGEL PLASTIC | 13
18698713 |  | 3250050 | MCB;230/400V;1P;6A;50Hz; | 3
18698713 |  | 3250052 | MCB;230/400V;1P;10A;50Hz; | 3
18698713 |  | 2190224 | MTR;kWH E-PR;;1P;230V;5-60A;1;;2W | 13
18698713 |  | 3250054 | MCB;230/400V;1P;16A;50Hz; | 1
18698713 |  | 3250048 | MCB;230/400V;1P;4A;50Hz; | 6
18698766 |  | 3250048 | MCB;230/400V;1P;4A;50Hz; | 4
18698766 |  | 3250058 | MCB;230/400V;1P;25A;50Hz; | 2
18698766 |  | 2200004 | MTR ACC;SEGEL PLASTIC | 24
18698766 |  | 3250102 | MCB;230/400V;3P;25A;50Hz; | 1
18698766 |  | 3250100 | MCB;230/400V;3P;20A;50Hz; | 1
18699923 |  | 3250052 | MCB;230/400V;1P;10A;50Hz; | 2
18699923 |  | 3250050 | MCB;230/400V;1P;6A;50Hz; | 2
18699923 |  | 3250054 | MCB;230/400V;1P;16A;50Hz; | 1
18699923 |  | 2200004 | MTR ACC;SEGEL PLASTIC | 5
18699932 |  | 3110026 | CABLE PWR;NFA2X;2X16mm2;0.6/1kV;OH | 100
18699932 |  | 3110025 | CABLE PWR;NFA2X;2X10mm2;0.6/1kV;OH | 500
18699932 |  | 3280066 | CONN;1kV;;AL;10-16/10-16mm2;PRS HS;WP | 50
18699932 |  | 3280479 | CONN;0.6/1KV;H;AL;70-95/10-16MM2;PRS | 40
18699935 |  | 2200004 | MTR ACC;SEGEL PLASTIC | 13
18699935 |  | 3250048 | MCB;230/400V;1P;4A;50Hz; | 8
18699935 |  | 2190224 | MTR;kWH E-PR;;1P;230V;5-60A;1;;2W | 13
18699940 |  | 2190224 | MTR;kWH E-PR;;1P;230V;5-60A;1;;2W | 3
18699940 |  | 3250054 | MCB;230/400V;1P;16A;50Hz; | 1
18699940 |  | 2200004 | MTR ACC;SEGEL PLASTIC | 11
18699940 |  | 3250048 | MCB;230/400V;1P;4A;50Hz; | 1
18700519 | 1002063291 | 3110542 | CABLE PWR;NFA2X-T;3X70+1X70;0.6/1kV;OH | 30
18700519 | 1002063291 | 3280480 | CONN;0.6/1KV;H;AL;70-95/70-95MM2;PRS | 4
18700519 | 1002063291 | 3130021 | JOINT;1kV;AL-AL;70-70mm2;;1P;PRISO | 4
18700519 | 1002063291 | 3070152 | ISOLATOR;LINEPOST;POLYMER;24KV;;12.5kN | 0
18701325 |  | 2190224 | MTR;kWH E-PR;;1P;230V;5-60A;1;;2W | 4
18701325 |  | 3250046 | MCB;230/400V;1P;2A;50Hz; | 1
18701325 |  | 2200004 | MTR ACC;SEGEL PLASTIC | 4
18701325 |  | 3250048 | MCB;230/400V;1P;4A;50Hz; | 3
18701676 |  | 3250059 | MCB;230/400V;1P;35A;50Hz; | 1
18701676 |  | 3280066 | CONN;1kV;;AL;10-16/10-16mm2;PRS HS;WP | 21
18701676 |  | 3250046 | MCB;230/400V;1P;2A;50Hz; | 3
18701676 |  | 2190224 | MTR;kWH E-PR;;1P;230V;5-60A;1;;2W | 5
18701676 |  | 3250052 | MCB;230/400V;1P;10A;50Hz; | 1
18701676 |  | 3250050 | MCB;230/400V;1P;6A;50Hz; | 2
18701676 |  | 3250048 | MCB;230/400V;1P;4A;50Hz; | 2
18701676 |  | 3110025 | CABLE PWR;NFA2X;2X10mm2;0.6/1kV;OH | 85
18702105 |  | 3250050 | MCB;230/400V;1P;6A;50Hz; | 1
18702105 |  | 3110025 | CABLE PWR;NFA2X;2X10mm2;0.6/1kV;OH | 400
18702105 |  | 3280479 | CONN;0.6/1KV;H;AL;70-95/10-16MM2;PRS | 12
18702105 |  | 2190224 | MTR;kWH E-PR;;1P;230V;5-60A;1;;2W | 11
18702105 |  | 3250054 | MCB;230/400V;1P;16A;50Hz; | 2
18702105 |  | 2200004 | MTR ACC;SEGEL PLASTIC | 17
18702970 |  | 3250056 | MCB;230/400V;1P;20A;50Hz; | 1
18702970 |  | 3250048 | MCB;230/400V;1P;4A;50Hz; | 9
18702970 |  | 2190231 | MTR;kWH E;;1P;230V;5-40A;1;;2W | 1
18702970 |  | 2200004 | MTR ACC;SEGEL PLASTIC | 17
18702970 |  | 2190224 | MTR;kWH E-PR;;1P;230V;5-60A;1;;2W | 16
18702971 |  | 2200004 | MTR ACC;SEGEL PLASTIC | 6
18702971 |  | 3250056 | MCB;230/400V;1P;20A;50Hz; | 1
18702971 |  | 3250048 | MCB;230/400V;1P;4A;50Hz; | 3
18703023 |  | 3250048 | MCB;230/400V;1P;4A;50Hz; | 20
18703023 |  | 3110542 | CABLE PWR;NFA2X-T;3X70+1X70;0.6/1kV;OH | 1
18703023 |  | 3280066 | CONN;1kV;;AL;10-16/10-16mm2;PRS HS;WP | 60
18703023 |  | 3250058 | MCB;230/400V;1P;25A;50Hz; | 1
18703023 |  | 3110026 | CABLE PWR;NFA2X;2X16mm2;0.6/1kV;OH | 180
18703023 |  | 2190224 | MTR;kWH E-PR;;1P;230V;5-60A;1;;2W | 40
18703023 |  | 2200004 | MTR ACC;SEGEL PLASTIC | 40
18703023 |  | 3110025 | CABLE PWR;NFA2X;2X10mm2;0.6/1kV;OH | 810
18703023 |  | 3280480 | CONN;0.6/1KV;H;AL;70-95/70-95MM2;PRS | 8
18703023 |  | 3280479 | CONN;0.6/1KV;H;AL;70-95/10-16MM2;PRS | 20
18703032 |  | 2190224 | MTR;kWH E-PR;;1P;230V;5-60A;1;;2W | 21
18703032 |  | 3110542 | CABLE PWR;NFA2X-T;3X70+1X70;0.6/1kV;OH | 0.5
18703032 |  | 3110025 | CABLE PWR;NFA2X;2X10mm2;0.6/1kV;OH | 539
18703032 |  | 3280066 | CONN;1kV;;AL;10-16/10-16mm2;PRS HS;WP | 34
18703032 |  | 2200004 | MTR ACC;SEGEL PLASTIC | 21
18703032 |  | 3280480 | CONN;0.6/1KV;H;AL;70-95/70-95MM2;PRS | 4
18703032 |  | 3280479 | CONN;0.6/1KV;H;AL;70-95/10-16MM2;PRS | 8
18703032 |  | 3250048 | MCB;230/400V;1P;4A;50Hz; | 18
18703052 |  | 3250048 | MCB;230/400V;1P;4A;50Hz; | 3
18703052 |  | 2190224 | MTR;kWH E-PR;;1P;230V;5-60A;1;;2W | 2
18703052 |  | 3110026 | CABLE PWR;NFA2X;2X16mm2;0.6/1kV;OH | 35
18703052 |  | 3280479 | CONN;0.6/1KV;H;AL;70-95/10-16MM2;PRS | 2
18703052 |  | 3250058 | MCB;230/400V;1P;25A;50Hz; | 3
18703390 |  | 2190224 | MTR;kWH E-PR;;1P;230V;5-60A;1;;2W | 32
18703390 |  | 3250048 | MCB;230/400V;1P;4A;50Hz; | 12
18704650 |  | 3110026 | CABLE PWR;NFA2X;2X16mm2;0.6/1kV;OH | 0
18704650 |  | 3060475 | COND ACC;JOINT PIN BIMETAL AL/CU 16/16mm | 0
18704650 |  | 3250059 | MCB;230/400V;1P;35A;50Hz; | 0
18704650 |  | 3280066 | CONN;1kV;;AL;10-16/10-16mm2;PRS HS;WP | 0
18704650 |  | 3280480 | CONN;0.6/1KV;H;AL;70-95/70-95MM2;PRS | 0
18704650 |  | 3110025 | CABLE PWR;NFA2X;2X10mm2;0.6/1kV;OH | 0
18704650 |  | 3110542 | CABLE PWR;NFA2X-T;3X70+1X70;0.6/1kV;OH | 0
18704650 |  | 3280479 | CONN;0.6/1KV;H;AL;70-95/10-16MM2;PRS | 0
18704650 |  | 2190224 | MTR;kWH E-PR;;1P;230V;5-60A;1;;2W | 0
18704650 |  | 3250046 | MCB;230/400V;1P;2A;50Hz; | 0
18704650 |  | 2200004 | MTR ACC;SEGEL PLASTIC | 0
18704674 |  | 3250060 | MCB;230/400V;1P;50A;50Hz; | 1
18704674 |  | 2190224 | MTR;kWH E-PR;;1P;230V;5-60A;1;;2W | 13
18704674 |  | 3250048 | MCB;230/400V;1P;4A;50Hz; | 9
18704674 |  | 2200004 | MTR ACC;SEGEL PLASTIC | 13
18704682 |  | 3250054 | MCB;230/400V;1P;16A;50Hz; | 2
18704682 |  | 3250058 | MCB;230/400V;1P;25A;50Hz; | 1
18704682 |  | 3250048 | MCB;230/400V;1P;4A;50Hz; | 3
18704682 |  | 3250050 | MCB;230/400V;1P;6A;50Hz; | 1
18704682 |  | 2200004 | MTR ACC;SEGEL PLASTIC | 7
18704689 |  | 2200004 | MTR ACC;SEGEL PLASTIC | 1
18704689 |  | 2190218 | MTR;kWH E;;3P;230/400V;5-80A;1;;4W | 1
18704689 |  | 4120464 | BOX;APPV TR;AL PLATE 2MM | 1
18704689 |  | 3060475 | COND ACC;JOINT PIN BIMETAL AL/CU 16/16mm | 4
18704689 |  | 3250099 | MCB;230/400V;3P;16A;50Hz; | 1
18704692 |  | 2200004 | MTR ACC;SEGEL PLASTIC | 2
18704692 |  | 3250048 | MCB;230/400V;1P;4A;50Hz; | 2
18704692 |  | 2190224 | MTR;kWH E-PR;;1P;230V;5-60A;1;;2W | 2
18705921 |  | 2200004 | MTR ACC;SEGEL PLASTIC | 7
18705921 |  | 3250048 | MCB;230/400V;1P;4A;50Hz; | 2
18705921 |  | 3250050 | MCB;230/400V;1P;6A;50Hz; | 4
18706475 |  | 2200004 | MTR ACC;SEGEL PLASTIC | 9
18706475 |  | 3250056 | MCB;230/400V;1P;20A;50Hz; | 1
18706475 |  | 2190231 | MTR;kWH E;;1P;230V;5-40A;1;;2W | 1
18706475 |  | 3250054 | MCB;230/400V;1P;16A;50Hz; | 1
18706475 |  | 3250058 | MCB;230/400V;1P;25A;50Hz; | 1
18706475 |  | 3250050 | MCB;230/400V;1P;6A;50Hz; | 1
18708315 |  | 3250048 | MCB;230/400V;1P;4A;50Hz; | 2
18708315 |  | 3250052 | MCB;230/400V;1P;10A;50Hz; | 1
18708315 |  | 2200004 | MTR ACC;SEGEL PLASTIC | 3
18708318 |  | 3110542 | CABLE PWR;NFA2X-T;3X70+1X70;0.6/1kV;OH | 0.5
18708318 |  | 2190252 | MTR;kWH E-PR;;3P;230/400V;5-80A;1;;4W | 1
18708318 |  | 3280480 | CONN;0.6/1KV;H;AL;70-95/70-95MM2;PRS | 4
18708318 |  | 2200004 | MTR ACC;SEGEL PLASTIC | 1
18708318 |  | 3250100 | MCB;230/400V;3P;20A;50Hz; | 1
18708318 |  | 3060475 | COND ACC;JOINT PIN BIMETAL AL/CU 16/16mm | 4
18708329 |  | 3250046 | MCB;230/400V;1P;2A;50Hz; | 3
18708329 |  | 2190224 | MTR;kWH E-PR;;1P;230V;5-60A;1;;2W | 18
18708329 |  | 3250048 | MCB;230/400V;1P;4A;50Hz; | 8
18708329 |  | 3250050 | MCB;230/400V;1P;6A;50Hz; | 6
18708329 |  | 2200004 | MTR ACC;SEGEL PLASTIC | 18
18708329 |  | 3250052 | MCB;230/400V;1P;10A;50Hz; | 1
18708836 |  | 3110025 | CABLE PWR;NFA2X;2X10mm2;0.6/1kV;OH | 387
18708836 |  | 3250048 | MCB;230/400V;1P;4A;50Hz; | 13
18708836 |  | 3280066 | CONN;1kV;;AL;10-16/10-16mm2;PRS HS;WP | 36
18708836 |  | 2190224 | MTR;kWH E-PR;;1P;230V;5-60A;1;;2W | 19
18708836 |  | 2200004 | MTR ACC;SEGEL PLASTIC | 19
18708836 |  | 3280479 | CONN;0.6/1KV;H;AL;70-95/10-16MM2;PRS | 2
18708875 |  | 3060475 | COND ACC;JOINT PIN BIMETAL AL/CU 16/16mm | 4
18708875 |  | 2200004 | MTR ACC;SEGEL PLASTIC | 34
18708875 |  | 3250048 | MCB;230/400V;1P;4A;50Hz; | 27
18708875 |  | 4120464 | BOX;APPV TR;AL PLATE 2MM | 1
18708875 |  | 2190224 | MTR;kWH E-PR;;1P;230V;5-60A;1;;2W | 32
18708875 |  | 3280479 | CONN;0.6/1KV;H;AL;70-95/10-16MM2;PRS | 10
18708875 |  | 3110025 | CABLE PWR;NFA2X;2X10mm2;0.6/1kV;OH | 785
18708875 |  | 3110026 | CABLE PWR;NFA2X;2X16mm2;0.6/1kV;OH | 124
18708875 |  | 2190218 | MTR;kWH E;;3P;230/400V;5-80A;1;;4W | 1
18708875 |  | 3280066 | CONN;1kV;;AL;10-16/10-16mm2;PRS HS;WP | 58
18708878 |  | 3250058 | MCB;230/400V;1P;25A;50Hz; | 1
18708878 |  | 3110026 | CABLE PWR;NFA2X;2X16mm2;0.6/1kV;OH | 150
18708878 |  | 3250046 | MCB;230/400V;1P;2A;50Hz; | 1
18708878 |  | 2200004 | MTR ACC;SEGEL PLASTIC | 15
18708878 |  | 3110025 | CABLE PWR;NFA2X;2X10mm2;0.6/1kV;OH | 450
18708880 |  | 3110025 | CABLE PWR;NFA2X;2X10mm2;0.6/1kV;OH | 77
18708880 |  | 3280066 | CONN;1kV;;AL;10-16/10-16mm2;PRS HS;WP | 28
18708880 |  | 3250046 | MCB;230/400V;1P;2A;50Hz; | 4
18708880 |  | 2190224 | MTR;kWH E-PR;;1P;230V;5-60A;1;;2W | 5
18708880 |  | 3250048 | MCB;230/400V;1P;4A;50Hz; | 3
18708880 |  | 3250050 | MCB;230/400V;1P;6A;50Hz; | 1
18708880 |  | 3110542 | CABLE PWR;NFA2X-T;3X70+1X70;0.6/1kV;OH | 1
18708880 |  | 3250099 | MCB;230/400V;3P;16A;50Hz; | 2
18708880 |  | 3250052 | MCB;230/400V;1P;10A;50Hz; | 1
18708985 |  | 3250048 | MCB;230/400V;1P;4A;50Hz; | 4
18708985 |  | 3280480 | CONN;0.6/1KV;H;AL;70-95/70-95MM2;PRS | 4
18708985 |  | 2190224 | MTR;kWH E-PR;;1P;230V;5-60A;1;;2W | 3
18708985 |  | 3250056 | MCB;230/400V;1P;20A;50Hz; | 2
18708985 |  | 2200004 | MTR ACC;SEGEL PLASTIC | 26
18708985 |  | 3110026 | CABLE PWR;NFA2X;2X16mm2;0.6/1kV;OH | 34
18708985 |  | 3250058 | MCB;230/400V;1P;25A;50Hz; | 2
18708985 |  | 3280479 | CONN;0.6/1KV;H;AL;70-95/10-16MM2;PRS | 2
18709121 |  | 3110542 | CABLE PWR;NFA2X-T;3X70+1X70;0.6/1kV;OH | 0.5
18709121 |  | 3250048 | MCB;230/400V;1P;4A;50Hz; | 2
18709121 |  | 3250054 | MCB;230/400V;1P;16A;50Hz; | 2
18709121 |  | 3110025 | CABLE PWR;NFA2X;2X10mm2;0.6/1kV;OH | 1142
18709121 |  | 2190224 | MTR;kWH E-PR;;1P;230V;5-60A;1;;2W | 2
18709121 |  | 2200004 | MTR ACC;SEGEL PLASTIC | 3
18709684 |  | 3110026 | CABLE PWR;NFA2X;2X16mm2;0.6/1kV;OH | 120
18709684 |  | 3110025 | CABLE PWR;NFA2X;2X10mm2;0.6/1kV;OH | 600
18709685 |  | 3110025 | CABLE PWR;NFA2X;2X10mm2;0.6/1kV;OH | 200
18709685 |  | 2190224 | MTR;kWH E-PR;;1P;230V;5-60A;1;;2W | 8
18709685 |  | 3250054 | MCB;230/400V;1P;16A;50Hz; | 2
18709706 |  | 2190252 | MTR;kWH E-PR;;3P;230/400V;5-80A;1;;4W | 1
18709706 |  | 2200004 | MTR ACC;SEGEL PLASTIC | 1
18710188 |  | 2200004 | MTR ACC;SEGEL PLASTIC | 19
18710188 |  | 3250048 | MCB;230/400V;1P;4A;50Hz; | 13
18710188 |  | 3110542 | CABLE PWR;NFA2X-T;3X70+1X70;0.6/1kV;OH | 1
18710188 |  | 3110025 | CABLE PWR;NFA2X;2X10mm2;0.6/1kV;OH | 293
18710188 |  | 3110026 | CABLE PWR;NFA2X;2X16mm2;0.6/1kV;OH | 49
18710188 |  | 2190224 | MTR;kWH E-PR;;1P;230V;5-60A;1;;2W | 19
18710188 |  | 3280066 | CONN;1kV;;AL;10-16/10-16mm2;PRS HS;WP | 32
18710188 |  | 3280480 | CONN;0.6/1KV;H;AL;70-95/70-95MM2;PRS | 8
18710188 |  | 3280479 | CONN;0.6/1KV;H;AL;70-95/10-16MM2;PRS | 6
18711598 |  | 2200004 | MTR ACC;SEGEL PLASTIC | 1
18711598 |  | 3250054 | MCB;230/400V;1P;16A;50Hz; | 1
18711601 |  | 2190224 | MTR;kWH E-PR;;1P;230V;5-60A;1;;2W | 2
18711601 |  | 2200004 | MTR ACC;SEGEL PLASTIC | 2
18711601 |  | 3250050 | MCB;230/400V;1P;6A;50Hz; | 1
18711601 |  | 3250052 | MCB;230/400V;1P;10A;50Hz; | 1
18711912 |  | 2190252 | MTR;kWH E-PR;;3P;230/400V;5-80A;1;;4W | 2
18712006 |  | 3250054 | MCB;230/400V;1P;16A;50Hz; | 1
18712006 |  | 3250058 | MCB;230/400V;1P;25A;50Hz; | 1
18712006 |  | 4120464 | BOX;APPV TR;AL PLATE 2MM | 1
18712006 |  | 3250052 | MCB;230/400V;1P;10A;50Hz; | 3
18712006 |  | 2200004 | MTR ACC;SEGEL PLASTIC | 16
18712006 |  | 2190252 | MTR;kWH E-PR;;3P;230/400V;5-80A;1;;4W | 1
18712753 |  | 3110026 | CABLE PWR;NFA2X;2X16mm2;0.6/1kV;OH | 200
18712757 |  | 2190252 | MTR;kWH E-PR;;3P;230/400V;5-80A;1;;4W | 0
18712769 |  | 2190252 | MTR;kWH E-PR;;3P;230/400V;5-80A;1;;4W | 1
18712769 |  | 4120464 | BOX;APPV TR;AL PLATE 2MM | 1
18712769 |  | 2200004 | MTR ACC;SEGEL PLASTIC | 2
18712776 |  | 3250048 | MCB;230/400V;1P;4A;50Hz; | 3
18712776 |  | 2190218 | MTR;kWH E;;3P;230/400V;5-80A;1;;4W | 2
18712776 |  | 3250102 | MCB;230/400V;3P;25A;50Hz; | 1
18712776 |  | 3250103 | MCB;230/400V;3P;35A;50Hz; | 1
18712776 |  | 2200004 | MTR ACC;SEGEL PLASTIC | 9
18712776 |  | 2190224 | MTR;kWH E-PR;;1P;230V;5-60A;1;;2W | 6
18712776 |  | 3060475 | COND ACC;JOINT PIN BIMETAL AL/CU 16/16mm | 8
18712791 | 1002063634 | 3110025 | CABLE PWR;NFA2X;2X10mm2;0.6/1kV;OH | 40
18712804 |  | 3250048 | MCB;230/400V;1P;4A;50Hz; | 5
18712804 |  | 2200004 | MTR ACC;SEGEL PLASTIC | 16
18712804 |  | 3250059 | MCB;230/400V;1P;35A;50Hz; | 1
18712804 |  | 3250054 | MCB;230/400V;1P;16A;50Hz; | 1
18712804 |  | 2190224 | MTR;kWH E-PR;;1P;230V;5-60A;1;;2W | 2
18712846 |  | 3250048 | MCB;230/400V;1P;4A;50Hz; | 12
18712846 |  | 3110025 | CABLE PWR;NFA2X;2X10mm2;0.6/1kV;OH | 500
18713613 |  | 3280066 | CONN;1kV;;AL;10-16/10-16mm2;PRS HS;WP | 50
18713613 |  | 3280480 | CONN;0.6/1KV;H;AL;70-95/70-95MM2;PRS | 30
18713613 |  | 3110026 | CABLE PWR;NFA2X;2X16mm2;0.6/1kV;OH | 800
18713613 |  | 3280479 | CONN;0.6/1KV;H;AL;70-95/10-16MM2;PRS | 45
18713613 |  | 3110025 | CABLE PWR;NFA2X;2X10mm2;0.6/1kV;OH | 900
18713687 |  | 2190224 | MTR;kWH E-PR;;1P;230V;5-60A;1;;2W | 16
18714550 |  | 3110025 | CABLE PWR;NFA2X;2X10mm2;0.6/1kV;OH | 950
18714551 |  | 3050088 | CONDUCTOR;AAAC-S;70mm2; | 8
18714993 |  | 3250050 | MCB;230/400V;1P;6A;50Hz; | 0
18714993 |  | 2200004 | MTR ACC;SEGEL PLASTIC | 0
18714993 |  | 3250052 | MCB;230/400V;1P;10A;50Hz; | 0
18715001 |  | 3250059 | MCB;230/400V;1P;35A;50Hz; | 1
18715001 |  | 3250046 | MCB;230/400V;1P;2A;50Hz; | 1
18715001 |  | 2190224 | MTR;kWH E-PR;;1P;230V;5-60A;1;;2W | 12
18715001 |  | 2200004 | MTR ACC;SEGEL PLASTIC | 2
18715001 |  | 3250048 | MCB;230/400V;1P;4A;50Hz; | 4
18715001 |  | 3250050 | MCB;230/400V;1P;6A;50Hz; | 6
18715643 |  | 3280479 | CONN;0.6/1KV;H;AL;70-95/10-16MM2;PRS | 8
18715660 |  | 3110025 | CABLE PWR;NFA2X;2X10mm2;0.6/1kV;OH | 0
18715660 |  | 3280480 | CONN;0.6/1KV;H;AL;70-95/70-95MM2;PRS | 0
18715660 |  | 3280066 | CONN;1kV;;AL;10-16/10-16mm2;PRS HS;WP | 0
18715660 |  | 3110026 | CABLE PWR;NFA2X;2X16mm2;0.6/1kV;OH | 0
18715660 |  | 3280479 | CONN;0.6/1KV;H;AL;70-95/10-16MM2;PRS | 0
18715660 |  | 3060475 | COND ACC;JOINT PIN BIMETAL AL/CU 16/16mm | 0
18715660 |  | 4120464 | BOX;APPV TR;AL PLATE 2MM | 0
18716318 |  | 3110025 | CABLE PWR;NFA2X;2X10mm2;0.6/1kV;OH | 393
18716318 |  | 3110026 | CABLE PWR;NFA2X;2X16mm2;0.6/1kV;OH | 150
18716318 |  | 3280479 | CONN;0.6/1KV;H;AL;70-95/10-16MM2;PRS | 12
18716318 |  | 2200004 | MTR ACC;SEGEL PLASTIC | 10
18716318 |  | 2190224 | MTR;kWH E-PR;;1P;230V;5-60A;1;;2W | 4
18716654 |  | 3110025 | CABLE PWR;NFA2X;2X10mm2;0.6/1kV;OH | 650
18716654 |  | 3250056 | MCB;230/400V;1P;20A;50Hz; | 7
18716654 |  | 3280066 | CONN;1kV;;AL;10-16/10-16mm2;PRS HS;WP | 50
18716654 |  | 3250046 | MCB;230/400V;1P;2A;50Hz; | 10
18716654 |  | 3110026 | CABLE PWR;NFA2X;2X16mm2;0.6/1kV;OH | 46
18716654 |  | 3250048 | MCB;230/400V;1P;4A;50Hz; | 17
18716654 |  | 2190224 | MTR;kWH E-PR;;1P;230V;5-60A;1;;2W | 32
18716654 |  | 3250050 | MCB;230/400V;1P;6A;50Hz; | 10
18716654 |  | 3250058 | MCB;230/400V;1P;25A;50Hz; | 6
18716995 |  | 3250048 | MCB;230/400V;1P;4A;50Hz; | 24
18716995 |  | 2200004 | MTR ACC;SEGEL PLASTIC | 41
18716995 |  | 3250054 | MCB;230/400V;1P;16A;50Hz; | 1
18716995 |  | 3250056 | MCB;230/400V;1P;20A;50Hz; | 1
18716995 |  | 2190224 | MTR;kWH E-PR;;1P;230V;5-60A;1;;2W | 40
18717043 |  | 2190224 | MTR;kWH E-PR;;1P;230V;5-60A;1;;2W | 3
18717043 |  | 2200004 | MTR ACC;SEGEL PLASTIC | 17
18717043 |  | 3250054 | MCB;230/400V;1P;16A;50Hz; | 4
18717043 |  | 3250048 | MCB;230/400V;1P;4A;50Hz; | 2
18717053 |  | 3110025 | CABLE PWR;NFA2X;2X10mm2;0.6/1kV;OH | 500
18717212 |  | 3250048 | MCB;230/400V;1P;4A;50Hz; | 7
18717212 |  | 2200004 | MTR ACC;SEGEL PLASTIC | 17
18717212 |  | 2190224 | MTR;kWH E-PR;;1P;230V;5-60A;1;;2W | 17
18717251 |  | 2190224 | MTR;kWH E-PR;;1P;230V;5-60A;1;;2W | 2
18717251 |  | 3250048 | MCB;230/400V;1P;4A;50Hz; | 4
18717251 |  | 2200004 | MTR ACC;SEGEL PLASTIC | 17
18717251 |  | 3250056 | MCB;230/400V;1P;20A;50Hz; | 3
18717795 | 1002063903 | 3250065 | MCB;380/440V;3P;250A;50HZ;MCCB | 1
18717795 | 1002063903 | 2050106 | CT;380/220V;RING;250/5A;0.5;5VA;P | 3
18717961 |  | 2200004 | MTR ACC;SEGEL PLASTIC | 47
18717961 |  | 2190224 | MTR;kWH E-PR;;1P;230V;5-60A;1;;2W | 3
18717961 |  | 3280479 | CONN;0.6/1KV;H;AL;70-95/10-16MM2;PRS | 68
18718370 |  | 2200004 | MTR ACC;SEGEL PLASTIC | 1
18718370 |  | 3250052 | MCB;230/400V;1P;10A;50Hz; | 1
18718371 |  | 3250059 | MCB;230/400V;1P;35A;50Hz; | 1
18718371 |  | 2190224 | MTR;kWH E-PR;;1P;230V;5-60A;1;;2W | 5
18718371 |  | 2200004 | MTR ACC;SEGEL PLASTIC | 5
18718371 |  | 3250048 | MCB;230/400V;1P;4A;50Hz; | 2
18718371 |  | 3250050 | MCB;230/400V;1P;6A;50Hz; | 2
18718551 |  | 3250048 | MCB;230/400V;1P;4A;50Hz; | 0
18718551 |  | 3250052 | MCB;230/400V;1P;10A;50Hz; | 0
18718551 |  | 3250054 | MCB;230/400V;1P;16A;50Hz; | 0
18718551 |  | 2200004 | MTR ACC;SEGEL PLASTIC | 0
18718739 |  | 2190224 | MTR;kWH E-PR;;1P;230V;5-60A;1;;2W | 0
18718739 |  | 3250052 | MCB;230/400V;1P;10A;50Hz; | 0
18718739 |  | 4120464 | BOX;APPV TR;AL PLATE 2MM | 0
18718739 |  | 2190218 | MTR;kWH E;;3P;230/400V;5-80A;1;;4W | 0
18718739 |  | 3250100 | MCB;230/400V;3P;20A;50Hz; | 0
18718739 |  | 2200004 | MTR ACC;SEGEL PLASTIC | 0
18719161 |  | 3250046 | MCB;230/400V;1P;2A;50Hz; | 2
18719161 |  | 3280066 | CONN;1kV;;AL;10-16/10-16mm2;PRS HS;WP | 11
18719161 |  | 2190224 | MTR;kWH E-PR;;1P;230V;5-60A;1;;2W | 6
18719161 |  | 3110542 | CABLE PWR;NFA2X-T;3X70+1X70;0.6/1kV;OH | 1
18719161 |  | 3110025 | CABLE PWR;NFA2X;2X10mm2;0.6/1kV;OH | 5
18719161 |  | 3250056 | MCB;230/400V;1P;20A;50Hz; | 1
18719619 | 1002063907 | 3110034 | CABLE PWR;NFA2XSY-T;3X150+1X95;20kV;OH | 300
18719619 | 1002063907 | 3050088 | CONDUCTOR;AAAC-S;70mm2; | 0
18719619 | 1002063907 | 3050084 | CONDUCTOR;AAAC-S;150mm2; | 0
18719619 | 1002063907 | 3070151 | ISOLATOR;PINPOST;PORC;24KV;;12.5kN | 0
18719619 | 1002063907 | 3190002 | CUT OUT;20kV;6-100A;10kA;125kV | 3
18719619 | 1002063907 | 2090032 | LA;20-24kV;K;10kA;POLYMER;; | 3
18719619 | 1002063907 | 1030074 | TRF DIS;D3;20kV/400V;3P;100kVA;YZN5;OD | 1
18719619 | 1002063907 | 3260237 | LVSB;DIST;3P;400V;400A;2LINE;OD | 1
18719619 | 1002063907 | 3110514 | CABLE PWR;NYY;1X70mm2;0.6/1kV;Opstig | 80
18719619 | 1002063907 | 3110516 | CABLE PWR;NYY;1X150mm2;0.6/1kV;Opstig | 40
18719619 | 1002063907 | 3120114 | CABLE PWR ACC;CABLE SHOE CU 70mm2 | 8
18719619 | 1002063907 | 3120115 | CABLE PWR ACC;CABLE SHOE AL-CU 70mm2 | 8
18719619 | 1002063907 | 3120013 | CABLE PWR ACC;CABLE SHOE CU 150mm2 | 8
18719619 | 1002063907 | 3130085 | JOINT;1kV;AL-CU;70-95mm2;;1P;PRS | 8
18719619 | 1002063907 | 3280469 | CONN;20KV;LLC;AL;70-240MM2;BOLT;PERMANEN | 3
18719619 | 1002063907 | 3070152 | ISOLATOR;LINEPOST;POLYMER;24KV;;12.5kN | 6
18720515 |  | 3110025 | CABLE PWR;NFA2X;2X10mm2;0.6/1kV;OH | 300
18720549 |  | 2200004 | MTR ACC;SEGEL PLASTIC | 9
18720651 |  | 3250056 | MCB;230/400V;1P;20A;50Hz; | 2
18720651 |  | 3280069 | CONN;1kV;;AL;50-70/50-70mm2;PRS HS;WP | 40
18720651 |  | 3250060 | MCB;230/400V;1P;50A;50Hz; | 1
18720651 |  | 2190224 | MTR;kWH E-PR;;1P;230V;5-60A;1;;2W | 32
18720651 |  | 3250046 | MCB;230/400V;1P;2A;50Hz; | 12
18720651 |  | 3250054 | MCB;230/400V;1P;16A;50Hz; | 3
18720651 |  | 3250048 | MCB;230/400V;1P;4A;50Hz; | 14
18720651 |  | 3250052 | MCB;230/400V;1P;10A;50Hz; | 2
18721414 |  | 3060475 | COND ACC;JOINT PIN BIMETAL AL/CU 16/16mm | 4
18721414 |  | 3250058 | MCB;230/400V;1P;25A;50Hz; | 5
18721414 |  | 2200004 | MTR ACC;SEGEL PLASTIC | 49
18721414 |  | 4120464 | BOX;APPV TR;AL PLATE 2MM | 1
18721414 |  | 3110542 | CABLE PWR;NFA2X-T;3X70+1X70;0.6/1kV;OH | 0.5
18721414 |  | 3280480 | CONN;0.6/1KV;H;AL;70-95/70-95MM2;PRS | 4
18721414 |  | 3250052 | MCB;230/400V;1P;10A;50Hz; | 9
18721414 |  | 3250029 | MCB;380/440V;3P;50A;50Hz; | 1
18721414 |  | 2190224 | MTR;kWH E-PR;;1P;230V;5-60A;1;;2W | 8
18721414 |  | 3250054 | MCB;230/400V;1P;16A;50Hz; | 5
18721414 |  | 3250050 | MCB;230/400V;1P;6A;50Hz; | 10
18721414 |  | 3250048 | MCB;230/400V;1P;4A;50Hz; | 5
18721414 |  | 3250099 | MCB;230/400V;3P;16A;50Hz; | 1
18721414 |  | 3110026 | CABLE PWR;NFA2X;2X16mm2;0.6/1kV;OH | 102
18721414 |  | 3250056 | MCB;230/400V;1P;20A;50Hz; | 1
18721414 |  | 3280479 | CONN;0.6/1KV;H;AL;70-95/10-16MM2;PRS | 6
18721414 |  | 2190252 | MTR;kWH E-PR;;3P;230/400V;5-80A;1;;4W | 1
18721414 |  | 3250059 | MCB;230/400V;1P;35A;50Hz; | 1
18721415 |  | 3250052 | MCB;230/400V;1P;10A;50Hz; | 11
18721415 |  | 3250050 | MCB;230/400V;1P;6A;50Hz; | 3
18721415 |  | 2200004 | MTR ACC;SEGEL PLASTIC | 21
18721415 |  | 3250056 | MCB;230/400V;1P;20A;50Hz; | 4
18721415 |  | 3110026 | CABLE PWR;NFA2X;2X16mm2;0.6/1kV;OH | 37
18721415 |  | 3280479 | CONN;0.6/1KV;H;AL;70-95/10-16MM2;PRS | 2
18721415 |  | 2190224 | MTR;kWH E-PR;;1P;230V;5-60A;1;;2W | 1
18721415 |  | 3250058 | MCB;230/400V;1P;25A;50Hz; | 1
18721415 |  | 3250048 | MCB;230/400V;1P;4A;50Hz; | 1
18721853 |  | 2200004 | MTR ACC;SEGEL PLASTIC | 7
18721853 |  | 2190252 | MTR;kWH E-PR;;3P;230/400V;5-80A;1;;4W | 1
18721853 |  | 3250048 | MCB;230/400V;1P;4A;50Hz; | 1
18721853 |  | 3250054 | MCB;230/400V;1P;16A;50Hz; | 1
18721964 |  | 3280066 | CONN;1kV;;AL;10-16/10-16mm2;PRS HS;WP | 7
18721964 |  | 3250046 | MCB;230/400V;1P;2A;50Hz; | 1
18721964 |  | 3250054 | MCB;230/400V;1P;16A;50Hz; | 1
18721964 |  | 2190224 | MTR;kWH E-PR;;1P;230V;5-60A;1;;2W | 8
18721964 |  | 3250048 | MCB;230/400V;1P;4A;50Hz; | 3
18721979 |  | 2200004 | MTR ACC;SEGEL PLASTIC | 8
18721979 |  | 3250052 | MCB;230/400V;1P;10A;50Hz; | 2
18721979 |  | 3250054 | MCB;230/400V;1P;16A;50Hz; | 2
18721979 |  | 3250059 | MCB;230/400V;1P;35A;50Hz; | 1
18721979 |  | 3250048 | MCB;230/400V;1P;4A;50Hz; | 2
18721979 |  | 3250058 | MCB;230/400V;1P;25A;50Hz; | 1
18722004 |  | 2200004 | MTR ACC;SEGEL PLASTIC | 8
18722004 |  | 3250048 | MCB;230/400V;1P;4A;50Hz; | 6
18722004 |  | 2190224 | MTR;kWH E-PR;;1P;230V;5-60A;1;;2W | 8
18722004 |  | 3250050 | MCB;230/400V;1P;6A;50Hz; | 2
18722005 |  | 2190252 | MTR;kWH E-PR;;3P;230/400V;5-80A;1;;4W | 1
18722005 |  | 2200004 | MTR ACC;SEGEL PLASTIC | 1
18731722 | 1002063896 | 2190252 | MTR;kWH E-PR;;3P;230/400V;5-80A;1;;4W | 0
18731722 | 1002063896 | 4120464 | BOX;APPV TR;AL PLATE 2MM | 1
18731722 | 1002063896 | 3250103 | MCB;230/400V;3P;35A;50Hz; | 0
18731722 | 1002063896 | 3030041 | POLE;STEEL;220V;CIRCL;9m;200daN;; | 1
18731722 | 1002063896 | 3110026 | CABLE PWR;NFA2X;2X16mm2;0.6/1kV;OH | 0
18731722 | 1002063896 | 2190218 | MTR;kWH E;;3P;230/400V;5-80A;1;;4W | 1
18731722 | 1002063896 | 3250032 | MCB;380/440V;3P;63A;50Hz;MCCB | 0
18731725 | 1002063898 | 3250103 | MCB;230/400V;3P;35A;50Hz; | 0
18731725 | 1002063898 | 4120464 | BOX;APPV TR;AL PLATE 2MM | 1
18731725 | 1002063898 | 3030041 | POLE;STEEL;220V;CIRCL;9m;200daN;; | 1
18731725 | 1002063898 | 3110026 | CABLE PWR;NFA2X;2X16mm2;0.6/1kV;OH | 16
18731725 | 1002063898 | 2190252 | MTR;kWH E-PR;;3P;230/400V;5-80A;1;;4W | 0
18731725 | 1002063898 | 3110542 | CABLE PWR;NFA2X-T;3X70+1X70;0.6/1kV;OH | 60
18731725 | 1002063898 | 3110514 | CABLE PWR;NYY;1X70mm2;0.6/1kV;Opstig | 40
18731725 | 1002063898 | 3120114 | CABLE PWR ACC;CABLE SHOE CU 70mm2 | 4
18731725 | 1002063898 | 3130021 | JOINT;1kV;AL-AL;70-70mm2;;1P;PRISO | 4
18731725 | 1002063898 | 2190218 | MTR;kWH E;;3P;230/400V;5-80A;1;;4W | 1
18731725 | 1002063898 | 3280480 | CONN;0.6/1KV;H;AL;70-95/70-95MM2;PRS | 4
18731725 | 1002063898 | 3250032 | MCB;380/440V;3P;63A;50Hz;MCCB | 0
18733355 |  | 2190224 | MTR;kWH E-PR;;1P;230V;5-60A;1;;2W | 29
18733355 |  | 3250048 | MCB;230/400V;1P;4A;50Hz; | 12
18733355 |  | 3280480 | CONN;0.6/1KV;H;AL;70-95/70-95MM2;PRS | 20
18735866 |  | 2200004 | MTR ACC;SEGEL PLASTIC | 1
18735866 |  | 3250102 | MCB;230/400V;3P;25A;50Hz; | 1
18735908 |  | 3250050 | MCB;230/400V;1P;6A;50Hz; | 2
18735908 |  | 3250056 | MCB;230/400V;1P;20A;50Hz; | 3
18735908 |  | 2200004 | MTR ACC;SEGEL PLASTIC | 16
18735908 |  | 3250048 | MCB;230/400V;1P;4A;50Hz; | 1
18735908 |  | 3250058 | MCB;230/400V;1P;25A;50Hz; | 2
18735908 |  | 3250052 | MCB;230/400V;1P;10A;50Hz; | 7
18735908 |  | 3250054 | MCB;230/400V;1P;16A;50Hz; | 1
18735979 |  | 2190218 | MTR;kWH E;;3P;230/400V;5-80A;1;;4W | 1
18735979 |  | 2200004 | MTR ACC;SEGEL PLASTIC | 1
18735979 |  | 3280479 | CONN;0.6/1KV;H;AL;70-95/10-16MM2;PRS | 4
18735979 |  | 3250099 | MCB;230/400V;3P;16A;50Hz; | 1
18735979 |  | 4120464 | BOX;APPV TR;AL PLATE 2MM | 1
18735979 |  | 3060475 | COND ACC;JOINT PIN BIMETAL AL/CU 16/16mm | 4
18736363 |  | 2190224 | MTR;kWH E-PR;;1P;230V;5-60A;1;;2W | 16
18736363 |  | 3250058 | MCB;230/400V;1P;25A;50Hz; | 1
18736363 |  | 3110025 | CABLE PWR;NFA2X;2X10mm2;0.6/1kV;OH | 150
18736368 |  | 3250048 | MCB;230/400V;1P;4A;50Hz; | 11
18736368 |  | 2190224 | MTR;kWH E-PR;;1P;230V;5-60A;1;;2W | 11
18736368 |  | 2200004 | MTR ACC;SEGEL PLASTIC | 11
18736593 |  | 3250050 | MCB;230/400V;1P;6A;50Hz; | 2
18736593 |  | 2190224 | MTR;kWH E-PR;;1P;230V;5-60A;1;;2W | 6
18736593 |  | 3250048 | MCB;230/400V;1P;4A;50Hz; | 4
18736593 |  | 3280066 | CONN;1kV;;AL;10-16/10-16mm2;PRS HS;WP | 10
18736593 |  | 3110542 | CABLE PWR;NFA2X-T;3X70+1X70;0.6/1kV;OH | 7
18736593 |  | 3250046 | MCB;230/400V;1P;2A;50Hz; | 2
18736593 |  | 3110025 | CABLE PWR;NFA2X;2X10mm2;0.6/1kV;OH | 40
18742076 |  | 3250059 | MCB;230/400V;1P;35A;50Hz; | 2
18742076 |  | 3250100 | MCB;230/400V;3P;20A;50Hz; | 1
18742079 |  | 3110026 | CABLE PWR;NFA2X;2X16mm2;0.6/1kV;OH | 120
18745996 |  | 2200004 | MTR ACC;SEGEL PLASTIC | 1
18745996 |  | 3250102 | MCB;230/400V;3P;25A;50Hz; | 1
18746027 |  | 3250048 | MCB;230/400V;1P;4A;50Hz; | 1
18746027 |  | 3250052 | MCB;230/400V;1P;10A;50Hz; | 6
18746027 |  | 2200004 | MTR ACC;SEGEL PLASTIC | 9
18746027 |  | 3250050 | MCB;230/400V;1P;6A;50Hz; | 1
18746027 |  | 3250056 | MCB;230/400V;1P;20A;50Hz; | 1
18746103 |  | 3250056 | MCB;230/400V;1P;20A;50Hz; | 1
18746103 |  | 3250054 | MCB;230/400V;1P;16A;50Hz; | 1
18746103 |  | 2190224 | MTR;kWH E-PR;;1P;230V;5-60A;1;;2W | 4
18746103 |  | 3250058 | MCB;230/400V;1P;25A;50Hz; | 2
18746103 |  | 2200004 | MTR ACC;SEGEL PLASTIC | 4
18748517 |  | 3250048 | MCB;230/400V;1P;4A;50Hz; | 22
18748517 |  | 3280479 | CONN;0.6/1KV;H;AL;70-95/10-16MM2;PRS | 24
18748517 |  | 2200004 | MTR ACC;SEGEL PLASTIC | 52
18748517 |  | 3060475 | COND ACC;JOINT PIN BIMETAL AL/CU 16/16mm | 8
18748517 |  | 3250054 | MCB;230/400V;1P;16A;50Hz; | 1
18748517 |  | 3250056 | MCB;230/400V;1P;20A;50Hz; | 2
18748517 |  | 3280066 | CONN;1kV;;AL;10-16/10-16mm2;PRS HS;WP | 80
18748517 |  | 3280480 | CONN;0.6/1KV;H;AL;70-95/70-95MM2;PRS | 4
18748517 |  | 3250059 | MCB;230/400V;1P;35A;50Hz; | 1
18748517 |  | 3250050 | MCB;230/400V;1P;6A;50Hz; | 14
18748517 |  | 3250052 | MCB;230/400V;1P;10A;50Hz; | 6
18748517 |  | 3110542 | CABLE PWR;NFA2X-T;3X70+1X70;0.6/1kV;OH | 0.5
18748517 |  | 3110025 | CABLE PWR;NFA2X;2X10mm2;0.6/1kV;OH | 860
18748517 |  | 3110026 | CABLE PWR;NFA2X;2X16mm2;0.6/1kV;OH | 265
18748517 |  | 2190218 | MTR;kWH E;;3P;230/400V;5-80A;1;;4W | 2
18748517 |  | 2190224 | MTR;kWH E-PR;;1P;230V;5-60A;1;;2W | 48
18748517 |  | 4120464 | BOX;APPV TR;AL PLATE 2MM | 2
18748666 |  | 3110026 | CABLE PWR;NFA2X;2X16mm2;0.6/1kV;OH | 62
18748666 |  | 3250052 | MCB;230/400V;1P;10A;50Hz; | 2
18748666 |  | 3250048 | MCB;230/400V;1P;4A;50Hz; | 15
18748666 |  | 3110025 | CABLE PWR;NFA2X;2X10mm2;0.6/1kV;OH | 565
18748666 |  | 3250054 | MCB;230/400V;1P;16A;50Hz; | 1
18748666 |  | 3280479 | CONN;0.6/1KV;H;AL;70-95/10-16MM2;PRS | 8
18748666 |  | 2190224 | MTR;kWH E-PR;;1P;230V;5-60A;1;;2W | 23
18748666 |  | 2200004 | MTR ACC;SEGEL PLASTIC | 23
18748666 |  | 3250058 | MCB;230/400V;1P;25A;50Hz; | 1
18748666 |  | 3280066 | CONN;1kV;;AL;10-16/10-16mm2;PRS HS;WP | 38
18748670 |  | 3280066 | CONN;1kV;;AL;10-16/10-16mm2;PRS HS;WP | 20
18748670 |  | 3110025 | CABLE PWR;NFA2X;2X10mm2;0.6/1kV;OH | 239
18748670 |  | 3280479 | CONN;0.6/1KV;H;AL;70-95/10-16MM2;PRS | 4
18748670 |  | 3250048 | MCB;230/400V;1P;4A;50Hz; | 8
18748670 |  | 2190224 | MTR;kWH E-PR;;1P;230V;5-60A;1;;2W | 12
18748670 |  | 2200004 | MTR ACC;SEGEL PLASTIC | 12
18748987 |  | 3110026 | CABLE PWR;NFA2X;2X16mm2;0.6/1kV;OH | 32
18748987 |  | 3280479 | CONN;0.6/1KV;H;AL;70-95/10-16MM2;PRS | 4
18748987 |  | 3250048 | MCB;230/400V;1P;4A;50Hz; | 3
18748987 |  | 2190224 | MTR;kWH E-PR;;1P;230V;5-60A;1;;2W | 4
18748987 |  | 3250052 | MCB;230/400V;1P;10A;50Hz; | 6
18748987 |  | 2200004 | MTR ACC;SEGEL PLASTIC | 24
18748992 |  | 3250052 | MCB;230/400V;1P;10A;50Hz; | 0
18748992 |  | 3250048 | MCB;230/400V;1P;4A;50Hz; | 0
18748992 |  | 3250054 | MCB;230/400V;1P;16A;50Hz; | 0
18748992 |  | 3110026 | CABLE PWR;NFA2X;2X16mm2;0.6/1kV;OH | 0
18748992 |  | 3280479 | CONN;0.6/1KV;H;AL;70-95/10-16MM2;PRS | 0
18748992 |  | 3250060 | MCB;230/400V;1P;50A;50Hz; | 0
18748992 |  | 2190224 | MTR;kWH E-PR;;1P;230V;5-60A;1;;2W | 0
18748992 |  | 3250056 | MCB;230/400V;1P;20A;50Hz; | 0
18749004 |  | 3250056 | MCB;230/400V;1P;20A;50Hz; | 2
18749004 |  | 2190224 | MTR;kWH E-PR;;1P;230V;5-60A;1;;2W | 1
18749004 |  | 3250048 | MCB;230/400V;1P;4A;50Hz; | 6
18749004 |  | 3250060 | MCB;230/400V;1P;50A;50Hz; | 1
18749004 |  | 3250052 | MCB;230/400V;1P;10A;50Hz; | 14
18749004 |  | 3110026 | CABLE PWR;NFA2X;2X16mm2;0.6/1kV;OH | 119
18749004 |  | 3280479 | CONN;0.6/1KV;H;AL;70-95/10-16MM2;PRS | 6
18749016 |  | 2190839 | MTR;kWH E;DRUM;1P;230V;5-40A;1;;2W | 0
18749016 |  | 3250029 | MCB;380/440V;3P;50A;50Hz; | 0
18749016 |  | 3250056 | MCB;230/400V;1P;20A;50Hz; | 0
18749016 |  | 3250102 | MCB;230/400V;3P;25A;50Hz; | 0
18749016 |  | 3250059 | MCB;230/400V;1P;35A;50Hz; | 0
18749016 |  | 2200004 | MTR ACC;SEGEL PLASTIC | 0
18749889 |  | 3250050 | MCB;230/400V;1P;6A;50Hz; | 1
18749889 |  | 3250048 | MCB;230/400V;1P;4A;50Hz; | 1
18749889 |  | 3250046 | MCB;230/400V;1P;2A;50Hz; | 1
18749889 |  | 2190224 | MTR;kWH E-PR;;1P;230V;5-60A;1;;2W | 2
18749889 |  | 3280066 | CONN;1kV;;AL;10-16/10-16mm2;PRS HS;WP | 4
18749941 |  | 3110025 | CABLE PWR;NFA2X;2X10mm2;0.6/1kV;OH | 1000
18749941 |  | 3110026 | CABLE PWR;NFA2X;2X16mm2;0.6/1kV;OH | 20
18749972 |  | 3110025 | CABLE PWR;NFA2X;2X10mm2;0.6/1kV;OH | 50
18751452 |  | 3250059 | MCB;230/400V;1P;35A;50Hz; | 1
18751452 |  | 3250050 | MCB;230/400V;1P;6A;50Hz; | 4
18751452 |  | 3250054 | MCB;230/400V;1P;16A;50Hz; | 1
18751452 |  | 3250052 | MCB;230/400V;1P;10A;50Hz; | 9
18751452 |  | 3250048 | MCB;230/400V;1P;4A;50Hz; | 6
18751452 |  | 3250056 | MCB;230/400V;1P;20A;50Hz; | 2
18751452 |  | 3250058 | MCB;230/400V;1P;25A;50Hz; | 2
18751452 |  | 2200004 | MTR ACC;SEGEL PLASTIC | 32
18751980 |  | 3250048 | MCB;230/400V;1P;4A;50Hz; | 2
18751980 |  | 2200004 | MTR ACC;SEGEL PLASTIC | 3
18751980 |  | 3250052 | MCB;230/400V;1P;10A;50Hz; | 1
18752502 |  | 3250050 | MCB;230/400V;1P;6A;50Hz; | 3
18752502 |  | 2190224 | MTR;kWH E-PR;;1P;230V;5-60A;1;;2W | 8
18752502 |  | 2200004 | MTR ACC;SEGEL PLASTIC | 8
18752502 |  | 3250048 | MCB;230/400V;1P;4A;50Hz; | 5
18752586 | 1002064177 | 3030036 | POLE;STEEL;20kV;CIRCL;13m;350daN;; | 0
18752586 | 1002064177 | 3050084 | CONDUCTOR;AAAC-S;150mm2; | 165
18752586 | 1002064177 | 3070154 | ISOLATOR;SUSP;POLYMER;24KV;;70kN | 6
18752586 | 1002064177 | 3280469 | CONN;20KV;LLC;AL;70-240MM2;BOLT;PERMANEN | 0
18752586 | 1002064177 | 3280480 | CONN;0.6/1KV;H;AL;70-95/70-95MM2;PRS | 0
18752586 | 1002064177 | 3130037 | JOINT;20kV;AL-AL;150-150mm2;;3P;PRHS | 6
18752593 | 1002064178 | 3110542 | CABLE PWR;NFA2X-T;3X70+1X70;0.6/1kV;OH | 550
18752593 | 1002064178 | 3280480 | CONN;0.6/1KV;H;AL;70-95/70-95MM2;PRS | 4
18753605 |  | 2190224 | MTR;kWH E-PR;;1P;230V;5-60A;1;;2W | 2
18753605 |  | 3110025 | CABLE PWR;NFA2X;2X10mm2;0.6/1kV;OH | 182
18753605 |  | 3110026 | CABLE PWR;NFA2X;2X16mm2;0.6/1kV;OH | 208
18753605 |  | 3280479 | CONN;0.6/1KV;H;AL;70-95/10-16MM2;PRS | 19
18753605 |  | 2200004 | MTR ACC;SEGEL PLASTIC | 2
18753605 |  | 3280066 | CONN;1kV;;AL;10-16/10-16mm2;PRS HS;WP | 12
18753605 |  | 3110542 | CABLE PWR;NFA2X-T;3X70+1X70;0.6/1kV;OH | 10.5
18753605 |  | 3280480 | CONN;0.6/1KV;H;AL;70-95/70-95MM2;PRS | 14
18753605 |  | 3250048 | MCB;230/400V;1P;4A;50Hz; | 2
18753624 |  | 2200004 | MTR ACC;SEGEL PLASTIC | 6
18753624 |  | 3250048 | MCB;230/400V;1P;4A;50Hz; | 1
18754057 |  | 3190002 | CUT OUT;20kV;6-100A;10kA;125kV | 3
18754061 |  | 3190002 | CUT OUT;20kV;6-100A;10kA;125kV | 3
18754067 |  | 2090032 | LA;20-24kV;K;10kA;POLYMER;; | 3
18754068 |  | 2090032 | LA;20-24kV;K;10kA;POLYMER;; | 3
18754073 |  | 3110026 | CABLE PWR;NFA2X;2X16mm2;0.6/1kV;OH | 68
18754408 |  | 2190224 | MTR;kWH E-PR;;1P;230V;5-60A;1;;2W | 31
18754408 |  | 2200004 | MTR ACC;SEGEL PLASTIC | 31
18754408 |  | 3250048 | MCB;230/400V;1P;4A;50Hz; | 20
18754408 |  | 3250054 | MCB;230/400V;1P;16A;50Hz; | 1
18754421 |  | 2200004 | MTR ACC;SEGEL PLASTIC | 13
18754421 |  | 3250048 | MCB;230/400V;1P;4A;50Hz; | 3
18754437 |  | 2200004 | MTR ACC;SEGEL PLASTIC | 10
18754475 |  | 3280479 | CONN;0.6/1KV;H;AL;70-95/10-16MM2;PRS | 50
18754475 |  | 3110025 | CABLE PWR;NFA2X;2X10mm2;0.6/1kV;OH | 1500
18754475 |  | 3280066 | CONN;1kV;;AL;10-16/10-16mm2;PRS HS;WP | 100
18754475 |  | 3110026 | CABLE PWR;NFA2X;2X16mm2;0.6/1kV;OH | 1000
18754475 |  | 3280480 | CONN;0.6/1KV;H;AL;70-95/70-95MM2;PRS | 30
18754490 |  | 3280066 | CONN;1kV;;AL;10-16/10-16mm2;PRS HS;WP | 50
18754490 |  | 3110026 | CABLE PWR;NFA2X;2X16mm2;0.6/1kV;OH | 50
18754490 |  | 3250058 | MCB;230/400V;1P;25A;50Hz; | 1
18754490 |  | 3250052 | MCB;230/400V;1P;10A;50Hz; | 5
18754490 |  | 3110025 | CABLE PWR;NFA2X;2X10mm2;0.6/1kV;OH | 600
18754490 |  | 3250050 | MCB;230/400V;1P;6A;50Hz; | 7
18754490 |  | 3250048 | MCB;230/400V;1P;4A;50Hz; | 14
18754490 |  | 3110542 | CABLE PWR;NFA2X-T;3X70+1X70;0.6/1kV;OH | 2
18754490 |  | 2190224 | MTR;kWH E-PR;;1P;230V;5-60A;1;;2W | 27
18754490 |  | 2200004 | MTR ACC;SEGEL PLASTIC | 27
18754490 |  | 3280479 | CONN;0.6/1KV;H;AL;70-95/10-16MM2;PRS | 38
18755182 |  | 3250056 | MCB;230/400V;1P;20A;50Hz; | 1
18755182 |  | 3250048 | MCB;230/400V;1P;4A;50Hz; | 1
18755182 |  | 2200004 | MTR ACC;SEGEL PLASTIC | 3
18755182 |  | 2190224 | MTR;kWH E-PR;;1P;230V;5-60A;1;;2W | 1
18755184 |  | 2190224 | MTR;kWH E-PR;;1P;230V;5-60A;1;;2W | 12
18755184 |  | 3250056 | MCB;230/400V;1P;20A;50Hz; | 1
18755184 |  | 2200004 | MTR ACC;SEGEL PLASTIC | 12
18755184 |  | 3250052 | MCB;230/400V;1P;10A;50Hz; | 1
18755184 |  | 3250050 | MCB;230/400V;1P;6A;50Hz; | 1
18755184 |  | 3250048 | MCB;230/400V;1P;4A;50Hz; | 9
18755303 |  | 3110025 | CABLE PWR;NFA2X;2X10mm2;0.6/1kV;OH | 800
18755441 |  | 3250050 | MCB;230/400V;1P;6A;50Hz; | 0
18755441 |  | 3250046 | MCB;230/400V;1P;2A;50Hz; | 0
18755441 |  | 3250052 | MCB;230/400V;1P;10A;50Hz; | 0
18755653 |  | 3280479 | CONN;0.6/1KV;H;AL;70-95/10-16MM2;PRS | 18
18755653 |  | 3250048 | MCB;230/400V;1P;4A;50Hz; | 15
18755653 |  | 3250052 | MCB;230/400V;1P;10A;50Hz; | 2
18755653 |  | 3110542 | CABLE PWR;NFA2X-T;3X70+1X70;0.6/1kV;OH | 1.5
18755653 |  | 2190224 | MTR;kWH E-PR;;1P;230V;5-60A;1;;2W | 26
18755653 |  | 3250050 | MCB;230/400V;1P;6A;50Hz; | 9
18755653 |  | 2200004 | MTR ACC;SEGEL PLASTIC | 26
18755653 |  | 3280480 | CONN;0.6/1KV;H;AL;70-95/70-95MM2;PRS | 12
18755653 |  | 3280066 | CONN;1kV;;AL;10-16/10-16mm2;PRS HS;WP | 34
18755653 |  | 3110025 | CABLE PWR;NFA2X;2X10mm2;0.6/1kV;OH | 637
18755655 |  | 3250052 | MCB;230/400V;1P;10A;50Hz; | 1
18755655 |  | 3250046 | MCB;230/400V;1P;2A;50Hz; | 3
18755655 |  | 2190224 | MTR;kWH E-PR;;1P;230V;5-60A;1;;2W | 3
18755655 |  | 3280066 | CONN;1kV;;AL;10-16/10-16mm2;PRS HS;WP | 11
18755655 |  | 3110025 | CABLE PWR;NFA2X;2X10mm2;0.6/1kV;OH | 50
18755689 |  | 3250056 | MCB;230/400V;1P;20A;50Hz; | 1
18755689 |  | 3250050 | MCB;230/400V;1P;6A;50Hz; | 8
18755689 |  | 3250048 | MCB;230/400V;1P;4A;50Hz; | 31
18755689 |  | 2200004 | MTR ACC;SEGEL PLASTIC | 45
18755689 |  | 3250054 | MCB;230/400V;1P;16A;50Hz; | 1
18755689 |  | 3280479 | CONN;0.6/1KV;H;AL;70-95/10-16MM2;PRS | 20
18755689 |  | 2190224 | MTR;kWH E-PR;;1P;230V;5-60A;1;;2W | 45
18755689 |  | 3110025 | CABLE PWR;NFA2X;2X10mm2;0.6/1kV;OH | 1160
18755689 |  | 3110542 | CABLE PWR;NFA2X-T;3X70+1X70;0.6/1kV;OH | 1.5
18755689 |  | 3280480 | CONN;0.6/1KV;H;AL;70-95/70-95MM2;PRS | 12
18755689 |  | 3280066 | CONN;1kV;;AL;10-16/10-16mm2;PRS HS;WP | 70
18755689 |  | 3250052 | MCB;230/400V;1P;10A;50Hz; | 4
18755831 |  | 2190218 | MTR;kWH E;;3P;230/400V;5-80A;1;;4W | 1
18755831 |  | 3250052 | MCB;230/400V;1P;10A;50Hz; | 12
18755831 |  | 3250056 | MCB;230/400V;1P;20A;50Hz; | 7
18755831 |  | 4120464 | BOX;APPV TR;AL PLATE 2MM | 1
18755831 |  | 3250058 | MCB;230/400V;1P;25A;50Hz; | 3
18755831 |  | 3110026 | CABLE PWR;NFA2X;2X16mm2;0.6/1kV;OH | 113
18755831 |  | 2190224 | MTR;kWH E-PR;;1P;230V;5-60A;1;;2W | 1
18755831 |  | 3250102 | MCB;230/400V;3P;25A;50Hz; | 1
18755831 |  | 3250054 | MCB;230/400V;1P;16A;50Hz; | 4
18755831 |  | 3250048 | MCB;230/400V;1P;4A;50Hz; | 6
18755831 |  | 3250059 | MCB;230/400V;1P;35A;50Hz; | 4
18755831 |  | 3250050 | MCB;230/400V;1P;6A;50Hz; | 10
18755831 |  | 3060475 | COND ACC;JOINT PIN BIMETAL AL/CU 16/16mm | 4
18755831 |  | 3280479 | CONN;0.6/1KV;H;AL;70-95/10-16MM2;PRS | 10
18755870 |  | 3110026 | CABLE PWR;NFA2X;2X16mm2;0.6/1kV;OH | 40
18755870 |  | 3250056 | MCB;230/400V;1P;20A;50Hz; | 4
18755870 |  | 3250048 | MCB;230/400V;1P;4A;50Hz; | 6
18755870 |  | 3280066 | CONN;1kV;;AL;10-16/10-16mm2;PRS HS;WP | 2
18755870 |  | 3250058 | MCB;230/400V;1P;25A;50Hz; | 1
18755870 |  | 2200004 | MTR ACC;SEGEL PLASTIC | 50
18755870 |  | 3250054 | MCB;230/400V;1P;16A;50Hz; | 2
18755870 |  | 2190224 | MTR;kWH E-PR;;1P;230V;5-60A;1;;2W | 1
18755917 |  | 2200004 | MTR ACC;SEGEL PLASTIC | 22
18755917 |  | 3110026 | CABLE PWR;NFA2X;2X16mm2;0.6/1kV;OH | 88
18755917 |  | 3250048 | MCB;230/400V;1P;4A;50Hz; | 1
18755917 |  | 3250054 | MCB;230/400V;1P;16A;50Hz; | 1
18755917 |  | 3250058 | MCB;230/400V;1P;25A;50Hz; | 1
18755917 |  | 3280479 | CONN;0.6/1KV;H;AL;70-95/10-16MM2;PRS | 4
18755917 |  | 2190224 | MTR;kWH E-PR;;1P;230V;5-60A;1;;2W | 1
18757101 |  | 2200004 | MTR ACC;SEGEL PLASTIC | 2
18757101 |  | 3250048 | MCB;230/400V;1P;4A;50Hz; | 2
18758219 |  | 3250056 | MCB;230/400V;1P;20A;50Hz; | 1
18758219 |  | 2200004 | MTR ACC;SEGEL PLASTIC | 6
18758219 |  | 3250050 | MCB;230/400V;1P;6A;50Hz; | 3
18758219 |  | 3250048 | MCB;230/400V;1P;4A;50Hz; | 1
18758219 |  | 2190224 | MTR;kWH E-PR;;1P;230V;5-60A;1;;2W | 6
18758219 |  | 3250052 | MCB;230/400V;1P;10A;50Hz; | 1
18758232 |  | 3110025 | CABLE PWR;NFA2X;2X10mm2;0.6/1kV;OH | 200
18758232 |  | 3110026 | CABLE PWR;NFA2X;2X16mm2;0.6/1kV;OH | 50
18758728 |  | 2190224 | MTR;kWH E-PR;;1P;230V;5-60A;1;;2W | 8
18758728 |  | 3250046 | MCB;230/400V;1P;2A;50Hz; | 5
18758728 |  | 3250048 | MCB;230/400V;1P;4A;50Hz; | 5
18758728 |  | 3110025 | CABLE PWR;NFA2X;2X10mm2;0.6/1kV;OH | 150
18758728 |  | 3250052 | MCB;230/400V;1P;10A;50Hz; | 5
18759295 |  | 3110025 | CABLE PWR;NFA2X;2X10mm2;0.6/1kV;OH | 0
18760244 |  | 3280066 | CONN;1kV;;AL;10-16/10-16mm2;PRS HS;WP | 50
18760244 |  | 2190224 | MTR;kWH E-PR;;1P;230V;5-60A;1;;2W | 16
18760244 |  | 3250048 | MCB;230/400V;1P;4A;50Hz; | 12
18760244 |  | 3250050 | MCB;230/400V;1P;6A;50Hz; | 12
18760755 |  | 3280066 | CONN;1kV;;AL;10-16/10-16mm2;PRS HS;WP | 16
18760755 |  | 2190224 | MTR;kWH E-PR;;1P;230V;5-60A;1;;2W | 13
18760755 |  | 3280479 | CONN;0.6/1KV;H;AL;70-95/10-16MM2;PRS | 20
18760755 |  | 2190218 | MTR;kWH E;;3P;230/400V;5-80A;1;;4W | 1
18760755 |  | 3250099 | MCB;230/400V;3P;16A;50Hz; | 1
18760755 |  | 4120464 | BOX;APPV TR;AL PLATE 2MM | 1
18760755 |  | 2200004 | MTR ACC;SEGEL PLASTIC | 15
18760755 |  | 3110025 | CABLE PWR;NFA2X;2X10mm2;0.6/1kV;OH | 200
18760755 |  | 3250048 | MCB;230/400V;1P;4A;50Hz; | 8
18760755 |  | 3110026 | CABLE PWR;NFA2X;2X16mm2;0.6/1kV;OH | 210
18760755 |  | 3250050 | MCB;230/400V;1P;6A;50Hz; | 3
18760755 |  | 3250058 | MCB;230/400V;1P;25A;50Hz; | 1
18762018 |  | 2200004 | MTR ACC;SEGEL PLASTIC | 1
18762018 |  | 3250052 | MCB;230/400V;1P;10A;50Hz; | 1
18762020 |  | 3250054 | MCB;230/400V;1P;16A;50Hz; | 1
18762020 |  | 3250046 | MCB;230/400V;1P;2A;50Hz; | 1
18762020 |  | 3250048 | MCB;230/400V;1P;4A;50Hz; | 9
18762020 |  | 2190224 | MTR;kWH E-PR;;1P;230V;5-60A;1;;2W | 12
18762020 |  | 3250050 | MCB;230/400V;1P;6A;50Hz; | 1
18762021 |  | 2200004 | MTR ACC;SEGEL PLASTIC | 12
18762021 |  | 3280066 | CONN;1kV;;AL;10-16/10-16mm2;PRS HS;WP | 50
18762021 |  | 3110025 | CABLE PWR;NFA2X;2X10mm2;0.6/1kV;OH | 500
18762476 |  | 3250052 | MCB;230/400V;1P;10A;50Hz; | 35
18762476 |  | 3250054 | MCB;230/400V;1P;16A;50Hz; | 1
18762476 |  | 3250059 | MCB;230/400V;1P;35A;50Hz; | 4
18762476 |  | 2200004 | MTR ACC;SEGEL PLASTIC | 49
18762476 |  | 3250050 | MCB;230/400V;1P;6A;50Hz; | 84
18762476 |  | 3250058 | MCB;230/400V;1P;25A;50Hz; | 4
18762476 |  | 3250048 | MCB;230/400V;1P;4A;50Hz; | 23
18762476 |  | 2190224 | MTR;kWH E-PR;;1P;230V;5-60A;1;;2W | 47
18762490 |  | 2200004 | MTR ACC;SEGEL PLASTIC | 0
18762490 |  | 3250054 | MCB;230/400V;1P;16A;50Hz; | 0
18762490 |  | 3250048 | MCB;230/400V;1P;4A;50Hz; | 0
18762490 |  | 3250052 | MCB;230/400V;1P;10A;50Hz; | 0
18762490 |  | 3250056 | MCB;230/400V;1P;20A;50Hz; | 0
18762490 |  | 3250059 | MCB;230/400V;1P;35A;50Hz; | 0
18762490 |  | 2190224 | MTR;kWH E-PR;;1P;230V;5-60A;1;;2W | 0
18762506 |  | 3110026 | CABLE PWR;NFA2X;2X16mm2;0.6/1kV;OH | 150
18762550 |  | 2190224 | MTR;kWH E-PR;;1P;230V;5-60A;1;;2W | 7
18762550 |  | 3250048 | MCB;230/400V;1P;4A;50Hz; | 1
18762550 |  | 3250052 | MCB;230/400V;1P;10A;50Hz; | 1
18762550 |  | 3280066 | CONN;1kV;;AL;10-16/10-16mm2;PRS HS;WP | 28
18762550 |  | 3250046 | MCB;230/400V;1P;2A;50Hz; | 2
18762550 |  | 3250050 | MCB;230/400V;1P;6A;50Hz; | 1
18762680 |  | 3110542 | CABLE PWR;NFA2X-T;3X70+1X70;0.6/1kV;OH | 3
18762680 |  | 3110025 | CABLE PWR;NFA2X;2X10mm2;0.6/1kV;OH | 21
18763940 |  | 3110025 | CABLE PWR;NFA2X;2X10mm2;0.6/1kV;OH | 100
18764719 |  | 3250052 | MCB;230/400V;1P;10A;50Hz; | 1
18764719 |  | 2200004 | MTR ACC;SEGEL PLASTIC | 6
18764719 |  | 3250056 | MCB;230/400V;1P;20A;50Hz; | 1
18764719 |  | 3250048 | MCB;230/400V;1P;4A;50Hz; | 3
18764719 |  | 3250050 | MCB;230/400V;1P;6A;50Hz; | 1
18765205 |  | 3250046 | MCB;230/400V;1P;2A;50Hz; | 3
18765205 |  | 2200004 | MTR ACC;SEGEL PLASTIC | 5
18765205 |  | 2190224 | MTR;kWH E-PR;;1P;230V;5-60A;1;;2W | 5
18765205 |  | 3250048 | MCB;230/400V;1P;4A;50Hz; | 2
18766249 |  | 3250102 | MCB;230/400V;3P;25A;50Hz; | 1
18766249 |  | 3280066 | CONN;1kV;;AL;10-16/10-16mm2;PRS HS;WP | 26
18766249 |  | 3250054 | MCB;230/400V;1P;16A;50Hz; | 3
18766249 |  | 2200004 | MTR ACC;SEGEL PLASTIC | 76
18766249 |  | 3110025 | CABLE PWR;NFA2X;2X10mm2;0.6/1kV;OH | 787
18766249 |  | 3110542 | CABLE PWR;NFA2X-T;3X70+1X70;0.6/1kV;OH | 4
18766249 |  | 3250052 | MCB;230/400V;1P;10A;50Hz; | 25
18766249 |  | 3250050 | MCB;230/400V;1P;6A;50Hz; | 24
18766249 |  | 3250059 | MCB;230/400V;1P;35A;50Hz; | 2
18766249 |  | 3250048 | MCB;230/400V;1P;4A;50Hz; | 33
18766249 |  | 3280480 | CONN;0.6/1KV;H;AL;70-95/70-95MM2;PRS | 28
18766249 |  | 3280479 | CONN;0.6/1KV;H;AL;70-95/10-16MM2;PRS | 88
18766249 |  | 2190224 | MTR;kWH E-PR;;1P;230V;5-60A;1;;2W | 9
18766249 |  | 3110026 | CABLE PWR;NFA2X;2X16mm2;0.6/1kV;OH | 12
18766345 |  | 4120464 | BOX;APPV TR;AL PLATE 2MM | 1
18766345 |  | 3250103 | MCB;230/400V;3P;35A;50Hz; | 1
18766345 |  | 3250050 | MCB;230/400V;1P;6A;50Hz; | 7
18766345 |  | 2190218 | MTR;kWH E;;3P;230/400V;5-80A;1;;4W | 1
18766345 |  | 3110025 | CABLE PWR;NFA2X;2X10mm2;0.6/1kV;OH | 400
18766345 |  | 2200004 | MTR ACC;SEGEL PLASTIC | 23
18766345 |  | 3250048 | MCB;230/400V;1P;4A;50Hz; | 13
18766345 |  | 3280066 | CONN;1kV;;AL;10-16/10-16mm2;PRS HS;WP | 12
18766345 |  | 3280479 | CONN;0.6/1KV;H;AL;70-95/10-16MM2;PRS | 12
18766345 |  | 2190224 | MTR;kWH E-PR;;1P;230V;5-60A;1;;2W | 19
18766345 |  | 3250046 | MCB;230/400V;1P;2A;50Hz; | 2
18766345 |  | 3250054 | MCB;230/400V;1P;16A;50Hz; | 1
18766579 |  | 3110025 | CABLE PWR;NFA2X;2X10mm2;0.6/1kV;OH | 0
18766579 |  | 3110026 | CABLE PWR;NFA2X;2X16mm2;0.6/1kV;OH | 0
18766589 |  | 2190224 | MTR;kWH E-PR;;1P;230V;5-60A;1;;2W | 8
18766816 |  | 3250048 | MCB;230/400V;1P;4A;50Hz; | 12
18766816 |  | 2190224 | MTR;kWH E-PR;;1P;230V;5-60A;1;;2W | 16
18767142 |  | 2190224 | MTR;kWH E-PR;;1P;230V;5-60A;1;;2W | 31
18767142 |  | 3250048 | MCB;230/400V;1P;4A;50Hz; | 20
18767142 |  | 2200004 | MTR ACC;SEGEL PLASTIC | 31
18767151 |  | 2200004 | MTR ACC;SEGEL PLASTIC | 14
18767151 |  | 2190224 | MTR;kWH E-PR;;1P;230V;5-60A;1;;2W | 4
18767151 |  | 3250048 | MCB;230/400V;1P;4A;50Hz; | 3
18767159 |  | 2200004 | MTR ACC;SEGEL PLASTIC | 11
18767920 |  | 3250052 | MCB;230/400V;1P;10A;50Hz; | 1
18767920 |  | 2200004 | MTR ACC;SEGEL PLASTIC | 2
18767920 |  | 3250056 | MCB;230/400V;1P;20A;50Hz; | 1
18767925 |  | 3250046 | MCB;230/400V;1P;2A;50Hz; | 1
18767925 |  | 3250048 | MCB;230/400V;1P;4A;50Hz; | 12
18767925 |  | 2190224 | MTR;kWH E-PR;;1P;230V;5-60A;1;;2W | 15
18767925 |  | 3250050 | MCB;230/400V;1P;6A;50Hz; | 1
18767925 |  | 2200004 | MTR ACC;SEGEL PLASTIC | 15
18767925 |  | 3250054 | MCB;230/400V;1P;16A;50Hz; | 1
18768006 |  | 3110026 | CABLE PWR;NFA2X;2X16mm2;0.6/1kV;OH | 52
18768006 |  | 3110025 | CABLE PWR;NFA2X;2X10mm2;0.6/1kV;OH | 500
18768015 |  | 2200004 | MTR ACC;SEGEL PLASTIC | 5
18768015 |  | 3250050 | MCB;230/400V;1P;6A;50Hz; | 2
18768015 |  | 3250048 | MCB;230/400V;1P;4A;50Hz; | 3
18768296 | 1002064319 | 3110542 | CABLE PWR;NFA2X-T;3X70+1X70;0.6/1kV;OH | 705
18768296 | 1002064319 | 3030041 | POLE;STEEL;220V;CIRCL;9m;200daN;; | 0
18768296 | 1002064319 | 3280480 | CONN;0.6/1KV;H;AL;70-95/70-95MM2;PRS | 16
18768296 | 1002064319 | 3130021 | JOINT;1kV;AL-AL;70-70mm2;;1P;PRISO | 12
18768521 | 1002064590 | 3070152 | ISOLATOR;LINEPOST;POLYMER;24KV;;12.5kN | 9
18768521 | 1002064590 | 3070154 | ISOLATOR;SUSP;POLYMER;24KV;;70kN | 6
18768521 | 1002064590 | 3050084 | CONDUCTOR;AAAC-S;150mm2; | 0
18768521 | 1002064590 | 3280469 | CONN;20KV;LLC;AL;70-240MM2;BOLT;PERMANEN | 6
18769407 |  | 2200004 | MTR ACC;SEGEL PLASTIC | 37
18769407 |  | 3250048 | MCB;230/400V;1P;4A;50Hz; | 8
18769407 |  | 3250056 | MCB;230/400V;1P;20A;50Hz; | 2
18769407 |  | 3250059 | MCB;230/400V;1P;35A;50Hz; | 1
18769407 |  | 2190224 | MTR;kWH E-PR;;1P;230V;5-60A;1;;2W | 7
18769407 |  | 3250046 | MCB;230/400V;1P;2A;50Hz; | 5
18769407 |  | 3250052 | MCB;230/400V;1P;10A;50Hz; | 8
18769407 |  | 3250054 | MCB;230/400V;1P;16A;50Hz; | 4
18770559 |  | 2200004 | MTR ACC;SEGEL PLASTIC | 3
18770559 |  | 3250052 | MCB;230/400V;1P;10A;50Hz; | 2
18770559 |  | 2190224 | MTR;kWH E-PR;;1P;230V;5-60A;1;;2W | 1
18770562 |  | 3250054 | MCB;230/400V;1P;16A;50Hz; | 1
18770562 |  | 2200004 | MTR ACC;SEGEL PLASTIC | 8
18770562 |  | 3250050 | MCB;230/400V;1P;6A;50Hz; | 2
18770562 |  | 2190224 | MTR;kWH E-PR;;1P;230V;5-60A;1;;2W | 8
18770562 |  | 3250048 | MCB;230/400V;1P;4A;50Hz; | 5
18771011 |  | 3110025 | CABLE PWR;NFA2X;2X10mm2;0.6/1kV;OH | 488
18771011 |  | 3110026 | CABLE PWR;NFA2X;2X16mm2;0.6/1kV;OH | 71
18771099 |  | 2190224 | MTR;kWH E-PR;;1P;230V;5-60A;1;;2W | 57
18771142 |  | 3250050 | MCB;230/400V;1P;6A;50Hz; | 2
18771142 |  | 3250046 | MCB;230/400V;1P;2A;50Hz; | 1
18771142 |  | 2190224 | MTR;kWH E-PR;;1P;230V;5-60A;1;;2W | 1
18771142 |  | 3250048 | MCB;230/400V;1P;4A;50Hz; | 1
18771142 |  | 3280066 | CONN;1kV;;AL;10-16/10-16mm2;PRS HS;WP | 13
18771142 |  | 3110025 | CABLE PWR;NFA2X;2X10mm2;0.6/1kV;OH | 25
18771149 |  | 3250054 | MCB;230/400V;1P;16A;50Hz; | 3
18771149 |  | 3250056 | MCB;230/400V;1P;20A;50Hz; | 1
18771149 |  | 3250048 | MCB;230/400V;1P;4A;50Hz; | 33
18771149 |  | 2190224 | MTR;kWH E-PR;;1P;230V;5-60A;1;;2W | 50
18771149 |  | 3280479 | CONN;0.6/1KV;H;AL;70-95/10-16MM2;PRS | 26
18771149 |  | 3280480 | CONN;0.6/1KV;H;AL;70-95/70-95MM2;PRS | 24
18771149 |  | 3280066 | CONN;1kV;;AL;10-16/10-16mm2;PRS HS;WP | 74
18771149 |  | 2200004 | MTR ACC;SEGEL PLASTIC | 50
18771149 |  | 3110542 | CABLE PWR;NFA2X-T;3X70+1X70;0.6/1kV;OH | 3
18771149 |  | 3250052 | MCB;230/400V;1P;10A;50Hz; | 6
18771149 |  | 3250050 | MCB;230/400V;1P;6A;50Hz; | 7
18771149 |  | 3110025 | CABLE PWR;NFA2X;2X10mm2;0.6/1kV;OH | 1123
18771184 |  | 3110026 | CABLE PWR;NFA2X;2X16mm2;0.6/1kV;OH | 46
18771184 |  | 3250058 | MCB;230/400V;1P;25A;50Hz; | 1
18771184 |  | 3250050 | MCB;230/400V;1P;6A;50Hz; | 9
18771184 |  | 3110025 | CABLE PWR;NFA2X;2X10mm2;0.6/1kV;OH | 544
18771184 |  | 3250048 | MCB;230/400V;1P;4A;50Hz; | 2
18771184 |  | 3280066 | CONN;1kV;;AL;10-16/10-16mm2;PRS HS;WP | 64
18771184 |  | 2190224 | MTR;kWH E-PR;;1P;230V;5-60A;1;;2W | 35
18771184 |  | 3280479 | CONN;0.6/1KV;H;AL;70-95/10-16MM2;PRS | 6
18771184 |  | 2200004 | MTR ACC;SEGEL PLASTIC | 35
18771184 |  | 3280480 | CONN;0.6/1KV;H;AL;70-95/70-95MM2;PRS | 8
18771184 |  | 3110542 | CABLE PWR;NFA2X-T;3X70+1X70;0.6/1kV;OH | 1
18771186 |  | 3250048 | MCB;230/400V;1P;4A;50Hz; | 33
18771186 |  | 3250052 | MCB;230/400V;1P;10A;50Hz; | 2
18771186 |  | 3250058 | MCB;230/400V;1P;25A;50Hz; | 1
18771186 |  | 2200004 | MTR ACC;SEGEL PLASTIC | 58
18771186 |  | 2190839 | MTR;kWH E;DRUM;1P;230V;5-40A;1;;2W | 1
18771186 |  | 3250046 | MCB;230/400V;1P;2A;50Hz; | 1
18771186 |  | 3250054 | MCB;230/400V;1P;16A;50Hz; | 2
18771186 |  | 3250056 | MCB;230/400V;1P;20A;50Hz; | 1
18771186 |  | 3250059 | MCB;230/400V;1P;35A;50Hz; | 1
18771304 |  | 3280479 | CONN;0.6/1KV;H;AL;70-95/10-16MM2;PRS | 18
18771304 |  | 3110542 | CABLE PWR;NFA2X-T;3X70+1X70;0.6/1kV;OH | 1
18771304 |  | 3250052 | MCB;230/400V;1P;10A;50Hz; | 1
18771304 |  | 3280480 | CONN;0.6/1KV;H;AL;70-95/70-95MM2;PRS | 8
18771304 |  | 3250054 | MCB;230/400V;1P;16A;50Hz; | 1
18771304 |  | 2190224 | MTR;kWH E-PR;;1P;230V;5-60A;1;;2W | 19
18771304 |  | 3250050 | MCB;230/400V;1P;6A;50Hz; | 4
18771304 |  | 3110025 | CABLE PWR;NFA2X;2X10mm2;0.6/1kV;OH | 516
18771304 |  | 2200004 | MTR ACC;SEGEL PLASTIC | 19
18771304 |  | 3280066 | CONN;1kV;;AL;10-16/10-16mm2;PRS HS;WP | 20
18771316 |  | 2200004 | MTR ACC;SEGEL PLASTIC | 63
18771316 |  | 3280479 | CONN;0.6/1KV;H;AL;70-95/10-16MM2;PRS | 16
18771326 |  | 3250052 | MCB;230/400V;1P;10A;50Hz; | 10
18771326 |  | 2190224 | MTR;kWH E-PR;;1P;230V;5-60A;1;;2W | 1
18771326 |  | 3250048 | MCB;230/400V;1P;4A;50Hz; | 7
18771326 |  | 2190839 | MTR;kWH E;DRUM;1P;230V;5-40A;1;;2W | 1
18771326 |  | 3250058 | MCB;230/400V;1P;25A;50Hz; | 2
18771326 |  | 2200004 | MTR ACC;SEGEL PLASTIC | 40
18771326 |  | 3250054 | MCB;230/400V;1P;16A;50Hz; | 5
18771336 |  | 3110025 | CABLE PWR;NFA2X;2X10mm2;0.6/1kV;OH | 16
18772382 |  | 3250046 | MCB;230/400V;1P;2A;50Hz; | 1
18772382 |  | 2200004 | MTR ACC;SEGEL PLASTIC | 8
18772382 |  | 3250048 | MCB;230/400V;1P;4A;50Hz; | 5
18772382 |  | 2190224 | MTR;kWH E-PR;;1P;230V;5-60A;1;;2W | 8
18772382 |  | 3250050 | MCB;230/400V;1P;6A;50Hz; | 2
18772382 |  | 3280066 | CONN;1kV;;AL;10-16/10-16mm2;PRS HS;WP | 12
18772382 |  | 3110025 | CABLE PWR;NFA2X;2X10mm2;0.6/1kV;OH | 200
18773253 |  | 3250048 | MCB;230/400V;1P;4A;50Hz; | 4
18773253 |  | 3250050 | MCB;230/400V;1P;6A;50Hz; | 1
18773253 |  | 2200004 | MTR ACC;SEGEL PLASTIC | 5
18773253 |  | 2190224 | MTR;kWH E-PR;;1P;230V;5-60A;1;;2W | 5
18773256 |  | 3250099 | MCB;230/400V;3P;16A;50Hz; | 1
18773256 |  | 2190252 | MTR;kWH E-PR;;3P;230/400V;5-80A;1;;4W | 1
18773256 |  | 2200004 | MTR ACC;SEGEL PLASTIC | 1
18773256 |  | 4120464 | BOX;APPV TR;AL PLATE 2MM | 1
18773256 |  | 3060475 | COND ACC;JOINT PIN BIMETAL AL/CU 16/16mm | 4
18773257 |  | 2200004 | MTR ACC;SEGEL PLASTIC | 1
18773257 |  | 3250054 | MCB;230/400V;1P;16A;50Hz; | 1
18773813 |  | 3250056 | MCB;230/400V;1P;20A;50Hz; | 1
18773813 |  | 3280479 | CONN;0.6/1KV;H;AL;70-95/10-16MM2;PRS | 16
18773813 |  | 3280066 | CONN;1kV;;AL;10-16/10-16mm2;PRS HS;WP | 46
18773813 |  | 2200004 | MTR ACC;SEGEL PLASTIC | 31
18773813 |  | 2190224 | MTR;kWH E-PR;;1P;230V;5-60A;1;;2W | 31
18773813 |  | 3250052 | MCB;230/400V;1P;10A;50Hz; | 2
18773813 |  | 3280480 | CONN;0.6/1KV;H;AL;70-95/70-95MM2;PRS | 4
18773813 |  | 3110542 | CABLE PWR;NFA2X-T;3X70+1X70;0.6/1kV;OH | 0.5
18773813 |  | 3250050 | MCB;230/400V;1P;6A;50Hz; | 7
18773911 |  | 2190218 | MTR;kWH E;;3P;230/400V;5-80A;1;;4W | 1
18773911 |  | 3060475 | COND ACC;JOINT PIN BIMETAL AL/CU 16/16mm | 4
18773911 |  | 3250050 | MCB;230/400V;1P;6A;50Hz; | 16
18773911 |  | 2190224 | MTR;kWH E-PR;;1P;230V;5-60A;1;;2W | 7
18773911 |  | 3110026 | CABLE PWR;NFA2X;2X16mm2;0.6/1kV;OH | 32
18773911 |  | 3280066 | CONN;1kV;;AL;10-16/10-16mm2;PRS HS;WP | 4
18773911 |  | 4120464 | BOX;APPV TR;AL PLATE 2MM | 1
18773911 |  | 3250056 | MCB;230/400V;1P;20A;50Hz; | 1
18773911 |  | 3250059 | MCB;230/400V;1P;35A;50Hz; | 1
18773911 |  | 3250099 | MCB;230/400V;3P;16A;50Hz; | 1
18773911 |  | 2200004 | MTR ACC;SEGEL PLASTIC | 51
18773911 |  | 3250052 | MCB;230/400V;1P;10A;50Hz; | 14
18773911 |  | 3250054 | MCB;230/400V;1P;16A;50Hz; | 2
18773925 |  | 3250056 | MCB;230/400V;1P;20A;50Hz; | 1
18773925 |  | 2200004 | MTR ACC;SEGEL PLASTIC | 12
18773925 |  | 3110026 | CABLE PWR;NFA2X;2X16mm2;0.6/1kV;OH | 72
18773925 |  | 3250059 | MCB;230/400V;1P;35A;50Hz; | 1
18773925 |  | 3250052 | MCB;230/400V;1P;10A;50Hz; | 5
18773925 |  | 3250058 | MCB;230/400V;1P;25A;50Hz; | 1
18773925 |  | 3250050 | MCB;230/400V;1P;6A;50Hz; | 4
18773925 |  | 3280479 | CONN;0.6/1KV;H;AL;70-95/10-16MM2;PRS | 4
18773981 | 1002064579 | 3110514 | CABLE PWR;NYY;1X70mm2;0.6/1kV;Opstig | 0
18773981 | 1002064579 | 3120114 | CABLE PWR ACC;CABLE SHOE CU 70mm2 | 0
18773981 | 1002064579 | 3130085 | JOINT;1kV;AL-CU;70-95mm2;;1P;PRS | 0
18773981 | 1002064579 | 3280480 | CONN;0.6/1KV;H;AL;70-95/70-95MM2;PRS | 4
18773981 | 1002064579 | 3110542 | CABLE PWR;NFA2X-T;3X70+1X70;0.6/1kV;OH | 15
18774205 |  | 3110025 | CABLE PWR;NFA2X;2X10mm2;0.6/1kV;OH | 672
18774205 |  | 3280479 | CONN;0.6/1KV;H;AL;70-95/10-16MM2;PRS | 4
18775072 |  | 3280479 | CONN;0.6/1KV;H;AL;70-95/10-16MM2;PRS | 2
18775072 |  | 3250052 | MCB;230/400V;1P;10A;50Hz; | 18
18775072 |  | 3250059 | MCB;230/400V;1P;35A;50Hz; | 1
18775072 |  | 2200004 | MTR ACC;SEGEL PLASTIC | 52
18775072 |  | 3110025 | CABLE PWR;NFA2X;2X10mm2;0.6/1kV;OH | 1
18775072 |  | 2190839 | MTR;kWH E;DRUM;1P;230V;5-40A;1;;2W | 3
18775982 |  | 2190218 | MTR;kWH E;;3P;230/400V;5-80A;1;;4W | 1
18775982 |  | 3250052 | MCB;230/400V;1P;10A;50Hz; | 2
18775982 |  | 2190224 | MTR;kWH E-PR;;1P;230V;5-60A;1;;2W | 6
18775982 |  | 2200004 | MTR ACC;SEGEL PLASTIC | 24
18775982 |  | 4120464 | BOX;APPV TR;AL PLATE 2MM | 1
18775982 |  | 3250048 | MCB;230/400V;1P;4A;50Hz; | 1
18775982 |  | 3250054 | MCB;230/400V;1P;16A;50Hz; | 1
18775990 |  | 3250048 | MCB;230/400V;1P;4A;50Hz; | 4
18775990 |  | 2200004 | MTR ACC;SEGEL PLASTIC | 11
18775990 |  | 3250050 | MCB;230/400V;1P;6A;50Hz; | 4
18775990 |  | 3250052 | MCB;230/400V;1P;10A;50Hz; | 3
18776034 |  | 3250054 | MCB;230/400V;1P;16A;50Hz; | 1
18776034 |  | 3250050 | MCB;230/400V;1P;6A;50Hz; | 4
18776034 |  | 2200004 | MTR ACC;SEGEL PLASTIC | 15
18776034 |  | 3250048 | MCB;230/400V;1P;4A;50Hz; | 7
18776034 |  | 2190224 | MTR;kWH E-PR;;1P;230V;5-60A;1;;2W | 15
18776036 |  | 3110026 | CABLE PWR;NFA2X;2X16mm2;0.6/1kV;OH | 29
18776036 |  | 3250060 | MCB;230/400V;1P;50A;50Hz; | 1
18776036 |  | 2190224 | MTR;kWH E-PR;;1P;230V;5-60A;1;;2W | 2
18776036 |  | 3280479 | CONN;0.6/1KV;H;AL;70-95/10-16MM2;PRS | 2
18776036 |  | 2200004 | MTR ACC;SEGEL PLASTIC | 7
18776036 |  | 3250050 | MCB;230/400V;1P;6A;50Hz; | 3
18776038 |  | 2200004 | MTR ACC;SEGEL PLASTIC | 6
18776062 |  | 3280066 | CONN;1kV;;AL;10-16/10-16mm2;PRS HS;WP | 100
18776062 |  | 2190224 | MTR;kWH E-PR;;1P;230V;5-60A;1;;2W | 8
18777426 |  | 2190224 | MTR;kWH E-PR;;1P;230V;5-60A;1;;2W | 32
18777426 |  | 3110025 | CABLE PWR;NFA2X;2X10mm2;0.6/1kV;OH | 500
18777427 |  | 3110025 | CABLE PWR;NFA2X;2X10mm2;0.6/1kV;OH | 300
18777427 |  | 3110026 | CABLE PWR;NFA2X;2X16mm2;0.6/1kV;OH | 100
18777430 |  | 2190224 | MTR;kWH E-PR;;1P;230V;5-60A;1;;2W | 16
18777430 |  | 3250048 | MCB;230/400V;1P;4A;50Hz; | 12
18777430 |  | 3110025 | CABLE PWR;NFA2X;2X10mm2;0.6/1kV;OH | 150
18777430 |  | 3250046 | MCB;230/400V;1P;2A;50Hz; | 12
18777437 |  | 2190224 | MTR;kWH E-PR;;1P;230V;5-60A;1;;2W | 1
18777437 |  | 2200004 | MTR ACC;SEGEL PLASTIC | 1
18777443 |  | 3250048 | MCB;230/400V;1P;4A;50Hz; | 5
18777443 |  | 2200004 | MTR ACC;SEGEL PLASTIC | 10
18777443 |  | 3250050 | MCB;230/400V;1P;6A;50Hz; | 3
18777443 |  | 3250058 | MCB;230/400V;1P;25A;50Hz; | 1
18777443 |  | 2190224 | MTR;kWH E-PR;;1P;230V;5-60A;1;;2W | 10
18777443 |  | 3250059 | MCB;230/400V;1P;35A;50Hz; | 1
18777495 |  | 2190839 | MTR;kWH E;DRUM;1P;230V;5-40A;1;;2W | 1
18777495 |  | 3250052 | MCB;230/400V;1P;10A;50Hz; | 4
18777495 |  | 3250029 | MCB;380/440V;3P;50A;50Hz; | 1
18777495 |  | 3250102 | MCB;230/400V;3P;25A;50Hz; | 1
18777495 |  | 2200004 | MTR ACC;SEGEL PLASTIC | 34
18777495 |  | 3250059 | MCB;230/400V;1P;35A;50Hz; | 6
18777661 |  | 3250050 | MCB;230/400V;1P;6A;50Hz; | 4
18777661 |  | 3280066 | CONN;1kV;;AL;10-16/10-16mm2;PRS HS;WP | 106
18777661 |  | 3280479 | CONN;0.6/1KV;H;AL;70-95/10-16MM2;PRS | 120
18777661 |  | 4120464 | BOX;APPV TR;AL PLATE 2MM | 2
18777858 |  | 2200004 | MTR ACC;SEGEL PLASTIC | 85
18777892 |  | 3110026 | CABLE PWR;NFA2X;2X16mm2;0.6/1kV;OH | 110
18777892 |  | 3250056 | MCB;230/400V;1P;20A;50Hz; | 1
18777892 |  | 2200004 | MTR ACC;SEGEL PLASTIC | 39
18777892 |  | 3280066 | CONN;1kV;;AL;10-16/10-16mm2;PRS HS;WP | 64
18777892 |  | 3280479 | CONN;0.6/1KV;H;AL;70-95/10-16MM2;PRS | 12
18777892 |  | 2190218 | MTR;kWH E;;3P;230/400V;5-80A;1;;4W | 1
18777892 |  | 3280480 | CONN;0.6/1KV;H;AL;70-95/70-95MM2;PRS | 4
18777892 |  | 3110542 | CABLE PWR;NFA2X-T;3X70+1X70;0.6/1kV;OH | 0.5
18777892 |  | 3110025 | CABLE PWR;NFA2X;2X10mm2;0.6/1kV;OH | 863
18777892 |  | 2190224 | MTR;kWH E-PR;;1P;230V;5-60A;1;;2W | 38
18777892 |  | 4120464 | BOX;APPV TR;AL PLATE 2MM | 1
18777892 |  | 3250050 | MCB;230/400V;1P;6A;50Hz; | 11
18777892 |  | 3060475 | COND ACC;JOINT PIN BIMETAL AL/CU 16/16mm | 4
18777892 |  | 3250052 | MCB;230/400V;1P;10A;50Hz; | 3
18777892 |  | 3250048 | MCB;230/400V;1P;4A;50Hz; | 23
18777950 |  | 3110025 | CABLE PWR;NFA2X;2X10mm2;0.6/1kV;OH | 50
18777950 |  | 3280066 | CONN;1kV;;AL;10-16/10-16mm2;PRS HS;WP | 14
18777950 |  | 2190224 | MTR;kWH E-PR;;1P;230V;5-60A;1;;2W | 6
18777950 |  | 3250046 | MCB;230/400V;1P;2A;50Hz; | 1
18777996 |  | 3250054 | MCB;230/400V;1P;16A;50Hz; | 0
18777996 |  | 3250048 | MCB;230/400V;1P;4A;50Hz; | 0
18777996 |  | 3110026 | CABLE PWR;NFA2X;2X16mm2;0.6/1kV;OH | 0
18777996 |  | 3110025 | CABLE PWR;NFA2X;2X10mm2;0.6/1kV;OH | 0
18777996 |  | 2190224 | MTR;kWH E-PR;;1P;230V;5-60A;1;;2W | 0
18777996 |  | 2190839 | MTR;kWH E;DRUM;1P;230V;5-40A;1;;2W | 0
18777996 |  | 2200004 | MTR ACC;SEGEL PLASTIC | 0
18777996 |  | 3250050 | MCB;230/400V;1P;6A;50Hz; | 0
18777996 |  | 3280479 | CONN;0.6/1KV;H;AL;70-95/10-16MM2;PRS | 0
18777996 |  | 3250059 | MCB;230/400V;1P;35A;50Hz; | 0
18778031 |  | 3250050 | MCB;230/400V;1P;6A;50Hz; | 39
18778031 |  | 3250059 | MCB;230/400V;1P;35A;50Hz; | 1
18778031 |  | 2200004 | MTR ACC;SEGEL PLASTIC | 38
18778031 |  | 3250054 | MCB;230/400V;1P;16A;50Hz; | 5
18778031 |  | 2190224 | MTR;kWH E-PR;;1P;230V;5-60A;1;;2W | 35
18778031 |  | 3250048 | MCB;230/400V;1P;4A;50Hz; | 12
18778031 |  | 3250052 | MCB;230/400V;1P;10A;50Hz; | 7
18778031 |  | 3250058 | MCB;230/400V;1P;25A;50Hz; | 2
18778212 |  | 2190224 | MTR;kWH E-PR;;1P;230V;5-60A;1;;2W | 2
18778212 |  | 3250050 | MCB;230/400V;1P;6A;50Hz; | 5
18778212 |  | 3250099 | MCB;230/400V;3P;16A;50Hz; | 1
18778212 |  | 2200004 | MTR ACC;SEGEL PLASTIC | 19
18778212 |  | 2190252 | MTR;kWH E-PR;;3P;230/400V;5-80A;1;;4W | 1
18778212 |  | 3250048 | MCB;230/400V;1P;4A;50Hz; | 3
18778212 |  | 3250052 | MCB;230/400V;1P;10A;50Hz; | 8
18778293 |  | 3110026 | CABLE PWR;NFA2X;2X16mm2;0.6/1kV;OH | 56
18778293 |  | 3250048 | MCB;230/400V;1P;4A;50Hz; | 1
18778293 |  | 3250054 | MCB;230/400V;1P;16A;50Hz; | 1
18778293 |  | 2190224 | MTR;kWH E-PR;;1P;230V;5-60A;1;;2W | 1
18778293 |  | 3280479 | CONN;0.6/1KV;H;AL;70-95/10-16MM2;PRS | 2
18778293 |  | 3250050 | MCB;230/400V;1P;6A;50Hz; | 5
18778293 |  | 3250059 | MCB;230/400V;1P;35A;50Hz; | 1
18778293 |  | 2190839 | MTR;kWH E;DRUM;1P;230V;5-40A;1;;2W | 1
18778297 |  | 3110026 | CABLE PWR;NFA2X;2X16mm2;0.6/1kV;OH | 150
18778297 |  | 3250050 | MCB;230/400V;1P;6A;50Hz; | 12
18778297 |  | 2190224 | MTR;kWH E-PR;;1P;230V;5-60A;1;;2W | 23
18778451 |  | 3250048 | MCB;230/400V;1P;4A;50Hz; | 66
18778451 |  | 3110026 | CABLE PWR;NFA2X;2X16mm2;0.6/1kV;OH | 19
18778451 |  | 2200004 | MTR ACC;SEGEL PLASTIC | 16
18778451 |  | 3280479 | CONN;0.6/1KV;H;AL;70-95/10-16MM2;PRS | 2
18779799 |  | 3250050 | MCB;230/400V;1P;6A;50Hz; | 2
18779799 |  | 2200004 | MTR ACC;SEGEL PLASTIC | 2
18779801 |  | 2190224 | MTR;kWH E-PR;;1P;230V;5-60A;1;;2W | 6
18779801 |  | 3250048 | MCB;230/400V;1P;4A;50Hz; | 6
18779801 |  | 2200004 | MTR ACC;SEGEL PLASTIC | 6
18780162 |  | 3110025 | CABLE PWR;NFA2X;2X10mm2;0.6/1kV;OH | 1500
18780162 |  | 3110026 | CABLE PWR;NFA2X;2X16mm2;0.6/1kV;OH | 1500
18780305 |  | 3110025 | CABLE PWR;NFA2X;2X10mm2;0.6/1kV;OH | 0
18780305 |  | 3280066 | CONN;1kV;;AL;10-16/10-16mm2;PRS HS;WP | 0
18780305 |  | 3110026 | CABLE PWR;NFA2X;2X16mm2;0.6/1kV;OH | 0
18781469 |  | 3250052 | MCB;230/400V;1P;10A;50Hz; | 5
18781469 |  | 3190002 | CUT OUT;20kV;6-100A;10kA;125kV | 3
18781469 |  | 2190224 | MTR;kWH E-PR;;1P;230V;5-60A;1;;2W | 8
18781469 |  | 3250058 | MCB;230/400V;1P;25A;50Hz; | 1
18781469 |  | 3250059 | MCB;230/400V;1P;35A;50Hz; | 1
18781469 |  | 3250102 | MCB;230/400V;3P;25A;50Hz; | 1
18781469 |  | 3250050 | MCB;230/400V;1P;6A;50Hz; | 6
18781469 |  | 3250097 | MCB;230/400V;3P;10A;50Hz; | 1
18781469 |  | 3250099 | MCB;230/400V;3P;16A;50Hz; | 2
18781469 |  | 3250100 | MCB;230/400V;3P;20A;50Hz; | 1
18781469 |  | 3250048 | MCB;230/400V;1P;4A;50Hz; | 9
18781469 |  | 3250046 | MCB;230/400V;1P;2A;50Hz; | 3
18782583 |  | 2200004 | MTR ACC;SEGEL PLASTIC | 16
18782583 |  | 2190252 | MTR;kWH E-PR;;3P;230/400V;5-80A;1;;4W | 1
18782583 |  | 3250048 | MCB;230/400V;1P;4A;50Hz; | 3
18782583 |  | 3250050 | MCB;230/400V;1P;6A;50Hz; | 3
18782583 |  | 3250052 | MCB;230/400V;1P;10A;50Hz; | 2
18782583 |  | 2190224 | MTR;kWH E-PR;;1P;230V;5-60A;1;;2W | 4
18782583 |  | 3250100 | MCB;230/400V;3P;20A;50Hz; | 1
18783152 |  | 2190839 | MTR;kWH E;DRUM;1P;230V;5-40A;1;;2W | 1
18783152 |  | 2200004 | MTR ACC;SEGEL PLASTIC | 20
18783152 |  | 3250050 | MCB;230/400V;1P;6A;50Hz; | 6
18783152 |  | 3250048 | MCB;230/400V;1P;4A;50Hz; | 9
18783152 |  | 3250060 | MCB;230/400V;1P;50A;50Hz; | 1
18783152 |  | 2190224 | MTR;kWH E-PR;;1P;230V;5-60A;1;;2W | 19
18783154 |  | 2190224 | MTR;kWH E-PR;;1P;230V;5-60A;1;;2W | 0
18783161 |  | 3250052 | MCB;230/400V;1P;10A;50Hz; | 7
18783161 |  | 2190839 | MTR;kWH E;DRUM;1P;230V;5-40A;1;;2W | 1
18783161 |  | 3250054 | MCB;230/400V;1P;16A;50Hz; | 2
18783161 |  | 3250102 | MCB;230/400V;3P;25A;50Hz; | 1
18783161 |  | 2200004 | MTR ACC;SEGEL PLASTIC | 18
18783161 |  | 3250048 | MCB;230/400V;1P;4A;50Hz; | 6
18783424 |  | 2190252 | MTR;kWH E-PR;;3P;230/400V;5-80A;1;;4W | 1
18783424 |  | 2200004 | MTR ACC;SEGEL PLASTIC | 1
18783425 |  | 3060475 | COND ACC;JOINT PIN BIMETAL AL/CU 16/16mm | 4
18783425 |  | 2190252 | MTR;kWH E-PR;;3P;230/400V;5-80A;1;;4W | 1
18783425 |  | 2200004 | MTR ACC;SEGEL PLASTIC | 1
18783425 |  | 3250102 | MCB;230/400V;3P;25A;50Hz; | 1
18783425 |  | 4120464 | BOX;APPV TR;AL PLATE 2MM | 1
18783429 |  | 2190224 | MTR;kWH E-PR;;1P;230V;5-60A;1;;2W | 1
18783429 |  | 3250050 | MCB;230/400V;1P;6A;50Hz; | 1
18783429 |  | 2200004 | MTR ACC;SEGEL PLASTIC | 2
18783481 |  | 2190224 | MTR;kWH E-PR;;1P;230V;5-60A;1;;2W | 7
18783481 |  | 3250050 | MCB;230/400V;1P;6A;50Hz; | 4
18783481 |  | 3250060 | MCB;230/400V;1P;50A;50Hz; | 1
18783481 |  | 2200004 | MTR ACC;SEGEL PLASTIC | 8
18783481 |  | 2190231 | MTR;kWH E;;1P;230V;5-40A;1;;2W | 1
18783481 |  | 3250048 | MCB;230/400V;1P;4A;50Hz; | 3
18783784 |  | 3110025 | CABLE PWR;NFA2X;2X10mm2;0.6/1kV;OH | 769
18783784 |  | 3280066 | CONN;1kV;;AL;10-16/10-16mm2;PRS HS;WP | 80
18783784 |  | 3250048 | MCB;230/400V;1P;4A;50Hz; | 25
18783784 |  | 2190224 | MTR;kWH E-PR;;1P;230V;5-60A;1;;2W | 46
18783784 |  | 3250059 | MCB;230/400V;1P;35A;50Hz; | 1
18783784 |  | 3250050 | MCB;230/400V;1P;6A;50Hz; | 18
18783784 |  | 3280479 | CONN;0.6/1KV;H;AL;70-95/10-16MM2;PRS | 12
18783784 |  | 3110026 | CABLE PWR;NFA2X;2X16mm2;0.6/1kV;OH | 14
18783784 |  | 2200004 | MTR ACC;SEGEL PLASTIC | 46
18783812 |  | 3250059 | MCB;230/400V;1P;35A;50Hz; | 1
18783812 |  | 3110026 | CABLE PWR;NFA2X;2X16mm2;0.6/1kV;OH | 41
18783812 |  | 3250050 | MCB;230/400V;1P;6A;50Hz; | 12
18783812 |  | 3250048 | MCB;230/400V;1P;4A;50Hz; | 2
18783812 |  | 3280066 | CONN;1kV;;AL;10-16/10-16mm2;PRS HS;WP | 28
18783812 |  | 2190224 | MTR;kWH E-PR;;1P;230V;5-60A;1;;2W | 18
18783812 |  | 3280479 | CONN;0.6/1KV;H;AL;70-95/10-16MM2;PRS | 8
18783812 |  | 2200004 | MTR ACC;SEGEL PLASTIC | 18
18783812 |  | 3110025 | CABLE PWR;NFA2X;2X10mm2;0.6/1kV;OH | 186
18783842 |  | 2190224 | MTR;kWH E-PR;;1P;230V;5-60A;1;;2W | 13
18783842 |  | 3250048 | MCB;230/400V;1P;4A;50Hz; | 9
18783842 |  | 3250050 | MCB;230/400V;1P;6A;50Hz; | 3
18783842 |  | 2200004 | MTR ACC;SEGEL PLASTIC | 13
18783925 |  | 3250058 | MCB;230/400V;1P;25A;50Hz; | 1
18783925 |  | 3280479 | CONN;0.6/1KV;H;AL;70-95/10-16MM2;PRS | 2
18783925 |  | 3110026 | CABLE PWR;NFA2X;2X16mm2;0.6/1kV;OH | 36
18783925 |  | 3250050 | MCB;230/400V;1P;6A;50Hz; | 4
18783925 |  | 3250048 | MCB;230/400V;1P;4A;50Hz; | 2
18783925 |  | 2200004 | MTR ACC;SEGEL PLASTIC | 7
18783928 |  | 2200004 | MTR ACC;SEGEL PLASTIC | 10
18783928 |  | 3250050 | MCB;230/400V;1P;6A;50Hz; | 4
18783928 |  | 3250048 | MCB;230/400V;1P;4A;50Hz; | 2
18783989 |  | 2200004 | MTR ACC;SEGEL PLASTIC | 8
18783989 |  | 3280479 | CONN;0.6/1KV;H;AL;70-95/10-16MM2;PRS | 4
18784001 |  | 2190224 | MTR;kWH E-PR;;1P;230V;5-60A;1;;2W | 8
18784011 |  | 2190224 | MTR;kWH E-PR;;1P;230V;5-60A;1;;2W | 24
18784011 |  | 3250058 | MCB;230/400V;1P;25A;50Hz; | 2
18784011 |  | 3250054 | MCB;230/400V;1P;16A;50Hz; | 3
18784011 |  | 3250056 | MCB;230/400V;1P;20A;50Hz; | 2
18784011 |  | 3110025 | CABLE PWR;NFA2X;2X10mm2;0.6/1kV;OH | 250
18784011 |  | 3280066 | CONN;1kV;;AL;10-16/10-16mm2;PRS HS;WP | 100
18784011 |  | 3250100 | MCB;230/400V;3P;20A;50Hz; | 1
18784896 |  | 3110025 | CABLE PWR;NFA2X;2X10mm2;0.6/1kV;OH | 50
18784896 |  | 3110026 | CABLE PWR;NFA2X;2X16mm2;0.6/1kV;OH | 50
18785049 |  | 2190224 | MTR;kWH E-PR;;1P;230V;5-60A;1;;2W | 20
18785049 |  | 3250052 | MCB;230/400V;1P;10A;50Hz; | 2
18785049 |  | 3250048 | MCB;230/400V;1P;4A;50Hz; | 6
18785049 |  | 2200004 | MTR ACC;SEGEL PLASTIC | 20
18785382 |  | 3280066 | CONN;1kV;;AL;10-16/10-16mm2;PRS HS;WP | 0
18785382 |  | 3280479 | CONN;0.6/1KV;H;AL;70-95/10-16MM2;PRS | 0
18785382 |  | 2190252 | MTR;kWH E-PR;;3P;230/400V;5-80A;1;;4W | 0
18785382 |  | 3250048 | MCB;230/400V;1P;4A;50Hz; | 0
18785382 |  | 3250050 | MCB;230/400V;1P;6A;50Hz; | 0
18785382 |  | 3250052 | MCB;230/400V;1P;10A;50Hz; | 0
18785382 |  | 2190224 | MTR;kWH E-PR;;1P;230V;5-60A;1;;2W | 0
18785382 |  | 4120464 | BOX;APPV TR;AL PLATE 2MM | 0
18785382 |  | 2190231 | MTR;kWH E;;1P;230V;5-40A;1;;2W | 0
18785382 |  | 3250058 | MCB;230/400V;1P;25A;50Hz; | 0
18785382 |  | 2200004 | MTR ACC;SEGEL PLASTIC | 0
18785382 |  | 3250103 | MCB;230/400V;3P;35A;50Hz; | 0
18785382 |  | 3110025 | CABLE PWR;NFA2X;2X10mm2;0.6/1kV;OH | 0
18785382 |  | 3110026 | CABLE PWR;NFA2X;2X16mm2;0.6/1kV;OH | 0
18785435 |  | 2200004 | MTR ACC;SEGEL PLASTIC | 2
18785435 |  | 4120464 | BOX;APPV TR;AL PLATE 2MM | 1
18785435 |  | 2190218 | MTR;kWH E;;3P;230/400V;5-80A;1;;4W | 1
18785435 |  | 3250100 | MCB;230/400V;3P;20A;50Hz; | 1
18785941 |  | 3250048 | MCB;230/400V;1P;4A;50Hz; | 1
18785941 |  | 3250052 | MCB;230/400V;1P;10A;50Hz; | 1
18785941 |  | 3250059 | MCB;230/400V;1P;35A;50Hz; | 2
18785941 |  | 2200004 | MTR ACC;SEGEL PLASTIC | 4
18786347 |  | 3250050 | MCB;230/400V;1P;6A;50Hz; | 1
18786347 |  | 3250052 | MCB;230/400V;1P;10A;50Hz; | 1
18786347 |  | 2200004 | MTR ACC;SEGEL PLASTIC | 2
18786368 |  | 2190224 | MTR;kWH E-PR;;1P;230V;5-60A;1;;2W | 5
18786368 |  | 3250048 | MCB;230/400V;1P;4A;50Hz; | 1
18786368 |  | 3250052 | MCB;230/400V;1P;10A;50Hz; | 3
18786368 |  | 2200004 | MTR ACC;SEGEL PLASTIC | 5
18786368 |  | 3250050 | MCB;230/400V;1P;6A;50Hz; | 1
18786647 |  | 2190224 | MTR;kWH E-PR;;1P;230V;5-60A;1;;2W | 1
18786647 |  | 3280066 | CONN;1kV;;AL;10-16/10-16mm2;PRS HS;WP | 13
18786647 |  | 3250046 | MCB;230/400V;1P;2A;50Hz; | 1
18786647 |  | 3110025 | CABLE PWR;NFA2X;2X10mm2;0.6/1kV;OH | 9
18786647 |  | 3250050 | MCB;230/400V;1P;6A;50Hz; | 2
18787726 |  | 2200004 | MTR ACC;SEGEL PLASTIC | 29
18787726 |  | 3280066 | CONN;1kV;;AL;10-16/10-16mm2;PRS HS;WP | 52
18787726 |  | 3250050 | MCB;230/400V;1P;6A;50Hz; | 4
18787726 |  | 3110542 | CABLE PWR;NFA2X-T;3X70+1X70;0.6/1kV;OH | 0.5
18787726 |  | 2190224 | MTR;kWH E-PR;;1P;230V;5-60A;1;;2W | 29
18787726 |  | 3280480 | CONN;0.6/1KV;H;AL;70-95/70-95MM2;PRS | 4
18787726 |  | 3250052 | MCB;230/400V;1P;10A;50Hz; | 2
18787726 |  | 3250048 | MCB;230/400V;1P;4A;50Hz; | 13
18787726 |  | 3280479 | CONN;0.6/1KV;H;AL;70-95/10-16MM2;PRS | 8
18787789 |  | 3250052 | MCB;230/400V;1P;10A;50Hz; | 9
18787789 |  | 2190224 | MTR;kWH E-PR;;1P;230V;5-60A;1;;2W | 3
18787789 |  | 3250050 | MCB;230/400V;1P;6A;50Hz; | 2
18787789 |  | 2200004 | MTR ACC;SEGEL PLASTIC | 16
18787818 |  | 3250048 | MCB;230/400V;1P;4A;50Hz; | 2
18787818 |  | 3250052 | MCB;230/400V;1P;10A;50Hz; | 1
18787818 |  | 2200004 | MTR ACC;SEGEL PLASTIC | 6
18787818 |  | 3250050 | MCB;230/400V;1P;6A;50Hz; | 3
18789189 |  | 3110026 | CABLE PWR;NFA2X;2X16mm2;0.6/1kV;OH | 0
18789190 |  | 4120464 | BOX;APPV TR;AL PLATE 2MM | 1
18789190 |  | 3250099 | MCB;230/400V;3P;16A;50Hz; | 1
18789190 |  | 2200004 | MTR ACC;SEGEL PLASTIC | 1
18789190 |  | 3060475 | COND ACC;JOINT PIN BIMETAL AL/CU 16/16mm | 4
18789190 |  | 3280479 | CONN;0.6/1KV;H;AL;70-95/10-16MM2;PRS | 4
18789190 |  | 2190252 | MTR;kWH E-PR;;3P;230/400V;5-80A;1;;4W | 1
18789191 |  | 2200004 | MTR ACC;SEGEL PLASTIC | 3
18789191 |  | 2190231 | MTR;kWH E;;1P;230V;5-40A;1;;2W | 1
18789191 |  | 3250054 | MCB;230/400V;1P;16A;50Hz; | 1
18789191 |  | 3250050 | MCB;230/400V;1P;6A;50Hz; | 1
18789192 |  | 2190224 | MTR;kWH E-PR;;1P;230V;5-60A;1;;2W | 5
18789192 |  | 3250048 | MCB;230/400V;1P;4A;50Hz; | 1
18789192 |  | 3250052 | MCB;230/400V;1P;10A;50Hz; | 1
18789192 |  | 3250050 | MCB;230/400V;1P;6A;50Hz; | 1
18789192 |  | 3250058 | MCB;230/400V;1P;25A;50Hz; | 1
18789192 |  | 2200004 | MTR ACC;SEGEL PLASTIC | 5
18789192 |  | 3250059 | MCB;230/400V;1P;35A;50Hz; | 1
18789490 |  | 2190224 | MTR;kWH E-PR;;1P;230V;5-60A;1;;2W | 1
18789490 |  | 3250050 | MCB;230/400V;1P;6A;50Hz; | 12
18789490 |  | 3250048 | MCB;230/400V;1P;4A;50Hz; | 12
18789490 |  | 3250046 | MCB;230/400V;1P;2A;50Hz; | 12
18789890 |  | 2200004 | MTR ACC;SEGEL PLASTIC | 0
18789890 |  | 3280066 | CONN;1kV;;AL;10-16/10-16mm2;PRS HS;WP | 0
18789890 |  | 3250052 | MCB;230/400V;1P;10A;50Hz; | 0
18789890 |  | 3110025 | CABLE PWR;NFA2X;2X10mm2;0.6/1kV;OH | 0
18789890 |  | 3250048 | MCB;230/400V;1P;4A;50Hz; | 0
18789890 |  | 3250056 | MCB;230/400V;1P;20A;50Hz; | 0
18789890 |  | 2190224 | MTR;kWH E-PR;;1P;230V;5-60A;1;;2W | 0
18789890 |  | 3110542 | CABLE PWR;NFA2X-T;3X70+1X70;0.6/1kV;OH | 0
18789890 |  | 3280480 | CONN;0.6/1KV;H;AL;70-95/70-95MM2;PRS | 0
18789890 |  | 3280479 | CONN;0.6/1KV;H;AL;70-95/10-16MM2;PRS | 0
18789933 |  | 3280480 | CONN;0.6/1KV;H;AL;70-95/70-95MM2;PRS | 4
18789933 |  | 2200004 | MTR ACC;SEGEL PLASTIC | 31
18789933 |  | 3280066 | CONN;1kV;;AL;10-16/10-16mm2;PRS HS;WP | 48
18789933 |  | 3110542 | CABLE PWR;NFA2X-T;3X70+1X70;0.6/1kV;OH | 0.5
18789933 |  | 2190224 | MTR;kWH E-PR;;1P;230V;5-60A;1;;2W | 31
18789933 |  | 3110025 | CABLE PWR;NFA2X;2X10mm2;0.6/1kV;OH | 736
18789933 |  | 3250056 | MCB;230/400V;1P;20A;50Hz; | 1
18789933 |  | 3280479 | CONN;0.6/1KV;H;AL;70-95/10-16MM2;PRS | 10
18789933 |  | 3250052 | MCB;230/400V;1P;10A;50Hz; | 1
18789933 |  | 3250048 | MCB;230/400V;1P;4A;50Hz; | 22
18790532 |  | 3250050 | MCB;230/400V;1P;6A;50Hz; | 4
18790532 |  | 3250058 | MCB;230/400V;1P;25A;50Hz; | 1
18790532 |  | 2190224 | MTR;kWH E-PR;;1P;230V;5-60A;1;;2W | 20
18790532 |  | 3250099 | MCB;230/400V;3P;16A;50Hz; | 1
18790532 |  | 3280066 | CONN;1kV;;AL;10-16/10-16mm2;PRS HS;WP | 24
18790532 |  | 2200004 | MTR ACC;SEGEL PLASTIC | 30
18790532 |  | 3250052 | MCB;230/400V;1P;10A;50Hz; | 2
18790532 |  | 3250048 | MCB;230/400V;1P;4A;50Hz; | 21
18790532 |  | 3280479 | CONN;0.6/1KV;H;AL;70-95/10-16MM2;PRS | 20
18790532 |  | 3110025 | CABLE PWR;NFA2X;2X10mm2;0.6/1kV;OH | 620
18790532 |  | 3110542 | CABLE PWR;NFA2X-T;3X70+1X70;0.6/1kV;OH | 2
18790993 |  | 3110025 | CABLE PWR;NFA2X;2X10mm2;0.6/1kV;OH | 300
18790993 |  | 3110026 | CABLE PWR;NFA2X;2X16mm2;0.6/1kV;OH | 50
18791017 |  | 3250058 | MCB;230/400V;1P;25A;50Hz; | 1
18791017 |  | 3250050 | MCB;230/400V;1P;6A;50Hz; | 2
18791017 |  | 3250052 | MCB;230/400V;1P;10A;50Hz; | 1
18791017 |  | 3280479 | CONN;0.6/1KV;H;AL;70-95/10-16MM2;PRS | 4
18791017 |  | 3250059 | MCB;230/400V;1P;35A;50Hz; | 1
18791017 |  | 2200004 | MTR ACC;SEGEL PLASTIC | 9
18791017 |  | 3110026 | CABLE PWR;NFA2X;2X16mm2;0.6/1kV;OH | 78
18791048 | 1002065087 | 3030041 | POLE;STEEL;220V;CIRCL;9m;200daN;; | 7
18791048 | 1002065087 | 3110542 | CABLE PWR;NFA2X-T;3X70+1X70;0.6/1kV;OH | 1849
18791048 | 1002065087 | 3280480 | CONN;0.6/1KV;H;AL;70-95/70-95MM2;PRS | 80
18791048 | 1002065087 | 3280479 | CONN;0.6/1KV;H;AL;70-95/10-16MM2;PRS | 0
18791048 | 1002065087 | 3280183 | CONN;1kV;;AL;10-16/50-70mm2;PRS HS;WP | 66
18791112 |  | 3250048 | MCB;230/400V;1P;4A;50Hz; | 12
18791112 |  | 3110025 | CABLE PWR;NFA2X;2X10mm2;0.6/1kV;OH | 674
18791112 |  | 2200004 | MTR ACC;SEGEL PLASTIC | 9
18791112 |  | 3250052 | MCB;230/400V;1P;10A;50Hz; | 15
18791395 | 1002065100 | 2200004 | MTR ACC;SEGEL PLASTIC | 1000
18791395 | 1002065100 | 2200001 | MTR ACC;MODEM GSM 12V DC DIGITAL | 100
18791742 |  | 3250056 | MCB;230/400V;1P;20A;50Hz; | 1
18791742 |  | 2190224 | MTR;kWH E-PR;;1P;230V;5-60A;1;;2W | 14
18791742 |  | 3250048 | MCB;230/400V;1P;4A;50Hz; | 7
18791742 |  | 2200004 | MTR ACC;SEGEL PLASTIC | 15
18791742 |  | 2190252 | MTR;kWH E-PR;;3P;230/400V;5-80A;1;;4W | 1
18791742 |  | 3250050 | MCB;230/400V;1P;6A;50Hz; | 4
18791742 |  | 3250054 | MCB;230/400V;1P;16A;50Hz; | 1
18791742 |  | 3060475 | COND ACC;JOINT PIN BIMETAL AL/CU 16/16mm | 4
18791747 |  | 2200004 | MTR ACC;SEGEL PLASTIC | 15
18791747 |  | 3250060 | MCB;230/400V;1P;50A;50Hz; | 2
18791747 |  | 3250050 | MCB;230/400V;1P;6A;50Hz; | 3
18791747 |  | 2190224 | MTR;kWH E-PR;;1P;230V;5-60A;1;;2W | 3
18791747 |  | 3250048 | MCB;230/400V;1P;4A;50Hz; | 3
18791750 |  | 2200004 | MTR ACC;SEGEL PLASTIC | 3
18791750 |  | 3280479 | CONN;0.6/1KV;H;AL;70-95/10-16MM2;PRS | 2
18792581 | 1002065101 | 4120351 | BOX;APPVI TR 53 KVA;AL PLATE 2MM; | 1
18792640 | 1002064916 | 1030075 | TRF DIS;D3;20kV/400V;3P;160kVA;YZN5;OD | 2
18792640 | 1002064916 | 3260226 | LVSB;DIST;3P;400V;630A;4LINE;OD | 2
18792640 | 1002064916 | 3190002 | CUT OUT;20kV;6-100A;10kA;125kV | 6
18792640 | 1002064916 | 2090032 | LA;20-24kV;K;10kA;POLYMER;; | 6
18792640 | 1002064916 | 3070007 | ISOLATOR;;PORC;20kV;PINPOST; | 0
18792640 | 1002064916 | 3110516 | CABLE PWR;NYY;1X150mm2;0.6/1kV;Opstig | 108
18792640 | 1002064916 | 3110515 | CABLE PWR;NYY;1X95mm2;0.6/1kV;Opstig | 0
18792640 | 1002064916 | 3120115 | CABLE PWR ACC;CABLE SHOE AL-CU 70mm2 | 24
18792640 | 1002064916 | 3120013 | CABLE PWR ACC;CABLE SHOE CU 150mm2 | 32
18792640 | 1002064916 | 3120114 | CABLE PWR ACC;CABLE SHOE CU 70mm2 | 0
18792640 | 1002064916 | 3280469 | CONN;20KV;LLC;AL;70-240MM2;BOLT;PERMANEN | 9
18792640 | 1002064916 | 3050088 | CONDUCTOR;AAAC-S;70mm2; | 0
18792640 | 1002064916 | 3070154 | ISOLATOR;SUSP;POLYMER;24KV;;70kN | 6
18792640 | 1002064916 | 3050084 | CONDUCTOR;AAAC-S;150mm2; | 100
18792640 | 1002064916 | 4120355 | BOX;APPVI TR 131 KVA;AL PLATE 2MM; | 2
18792640 | 1002064916 | 2190438 | MTR;kWHE;;3P;57.7/100V-230/400;5A;0.5;4W | 2
18792640 | 1002064916 | 3070152 | ISOLATOR;LINEPOST;POLYMER;24KV;;12.5kN | 12
18793058 |  | 3110025 | CABLE PWR;NFA2X;2X10mm2;0.6/1kV;OH | 350
18793058 |  | 3250052 | MCB;230/400V;1P;10A;50Hz; | 5
18793058 |  | 3250100 | MCB;230/400V;3P;20A;50Hz; | 1
18793058 |  | 2200004 | MTR ACC;SEGEL PLASTIC | 100
18793058 |  | 3250046 | MCB;230/400V;1P;2A;50Hz; | 16
18793058 |  | 2190224 | MTR;kWH E-PR;;1P;230V;5-60A;1;;2W | 43
18793058 |  | 3250048 | MCB;230/400V;1P;4A;50Hz; | 12
18793507 |  | 3110025 | CABLE PWR;NFA2X;2X10mm2;0.6/1kV;OH | 0
18793507 |  | 3280066 | CONN;1kV;;AL;10-16/10-16mm2;PRS HS;WP | 0
18793507 |  | 3110026 | CABLE PWR;NFA2X;2X16mm2;0.6/1kV;OH | 0
18793512 |  | 3110025 | CABLE PWR;NFA2X;2X10mm2;0.6/1kV;OH | 150
18793512 |  | 2090032 | LA;20-24kV;K;10kA;POLYMER;; | 3
18793512 |  | 2190224 | MTR;kWH E-PR;;1P;230V;5-60A;1;;2W | 8
18793516 |  | 3280066 | CONN;1kV;;AL;10-16/10-16mm2;PRS HS;WP | 0
18793516 |  | 3110025 | CABLE PWR;NFA2X;2X10mm2;0.6/1kV;OH | 0
18793589 | 1002065102 | 3250189 | MCB;380/440V;3P;100-250A;50Hz;MCCB | 1
18793589 | 1002065102 | 3250279 | MCB;380/440V;3P;63-125A;50HZ;MCCB | 1
18793589 | 1002065102 | 2200001 | MTR ACC;MODEM GSM 12V DC DIGITAL | 1
18793858 |  | 3250050 | MCB;230/400V;1P;6A;50Hz; | 1
18793858 |  | 3250046 | MCB;230/400V;1P;2A;50Hz; | 4
18793858 |  | 2190224 | MTR;kWH E-PR;;1P;230V;5-60A;1;;2W | 3
18793858 |  | 3280066 | CONN;1kV;;AL;10-16/10-16mm2;PRS HS;WP | 36
18793858 |  | 3110025 | CABLE PWR;NFA2X;2X10mm2;0.6/1kV;OH | 50
18793858 |  | 3250052 | MCB;230/400V;1P;10A;50Hz; | 1
18793858 |  | 3250048 | MCB;230/400V;1P;4A;50Hz; | 3
18793942 |  | 2190231 | MTR;kWH E;;1P;230V;5-40A;1;;2W | 1
18793942 |  | 3250050 | MCB;230/400V;1P;6A;50Hz; | 4
18793942 |  | 3280066 | CONN;1kV;;AL;10-16/10-16mm2;PRS HS;WP | 22
18793942 |  | 3250048 | MCB;230/400V;1P;4A;50Hz; | 9
18793942 |  | 3250052 | MCB;230/400V;1P;10A;50Hz; | 3
18793942 |  | 2200004 | MTR ACC;SEGEL PLASTIC | 17
18793942 |  | 2190224 | MTR;kWH E-PR;;1P;230V;5-60A;1;;2W | 11
18793942 |  | 3280479 | CONN;0.6/1KV;H;AL;70-95/10-16MM2;PRS | 20
18794859 |  | 3250052 | MCB;230/400V;1P;10A;50Hz; | 12
18794859 |  | 3250046 | MCB;230/400V;1P;2A;50Hz; | 12
18795007 |  | 3250048 | MCB;230/400V;1P;4A;50Hz; | 16
18795007 |  | 2190224 | MTR;kWH E-PR;;1P;230V;5-60A;1;;2W | 2
18795007 |  | 2200004 | MTR ACC;SEGEL PLASTIC | 35
18795007 |  | 3250052 | MCB;230/400V;1P;10A;50Hz; | 6
18795047 |  | 3250048 | MCB;230/400V;1P;4A;50Hz; | 3
18795047 |  | 3250097 | MCB;230/400V;3P;10A;50Hz; | 1
18795047 |  | 3250099 | MCB;230/400V;3P;16A;50Hz; | 1
18795047 |  | 2200004 | MTR ACC;SEGEL PLASTIC | 15
18795047 |  | 3250059 | MCB;230/400V;1P;35A;50Hz; | 1
18795047 |  | 3250054 | MCB;230/400V;1P;16A;50Hz; | 1
18795047 |  | 2190252 | MTR;kWH E-PR;;3P;230/400V;5-80A;1;;4W | 2
18795137 |  | 3110026 | CABLE PWR;NFA2X;2X16mm2;0.6/1kV;OH | 50
18795279 |  | 2200004 | MTR ACC;SEGEL PLASTIC | 9
18795279 |  | 3250056 | MCB;230/400V;1P;20A;50Hz; | 1
18795279 |  | 3250048 | MCB;230/400V;1P;4A;50Hz; | 7
18795279 |  | 2190224 | MTR;kWH E-PR;;1P;230V;5-60A;1;;2W | 9
18795279 |  | 3250052 | MCB;230/400V;1P;10A;50Hz; | 1
18795284 |  | 3250052 | MCB;230/400V;1P;10A;50Hz; | 1
18795284 |  | 3250048 | MCB;230/400V;1P;4A;50Hz; | 1
18795284 |  | 3250050 | MCB;230/400V;1P;6A;50Hz; | 1
18795284 |  | 2190231 | MTR;kWH E;;1P;230V;5-40A;1;;2W | 1
18795284 |  | 2200004 | MTR ACC;SEGEL PLASTIC | 3
18795301 |  | 3250050 | MCB;230/400V;1P;6A;50Hz; | 6
18795301 |  | 3110025 | CABLE PWR;NFA2X;2X10mm2;0.6/1kV;OH | 796
18795301 |  | 3250048 | MCB;230/400V;1P;4A;50Hz; | 25
18795301 |  | 3110542 | CABLE PWR;NFA2X-T;3X70+1X70;0.6/1kV;OH | 0.5
18795301 |  | 3280480 | CONN;0.6/1KV;H;AL;70-95/70-95MM2;PRS | 4
18795301 |  | 3280066 | CONN;1kV;;AL;10-16/10-16mm2;PRS HS;WP | 56
18795301 |  | 2200004 | MTR ACC;SEGEL PLASTIC | 34
18795301 |  | 3250052 | MCB;230/400V;1P;10A;50Hz; | 2
18795301 |  | 3280479 | CONN;0.6/1KV;H;AL;70-95/10-16MM2;PRS | 12
18795301 |  | 2190224 | MTR;kWH E-PR;;1P;230V;5-60A;1;;2W | 34
18795336 |  | 2190218 | MTR;kWH E;;3P;230/400V;5-80A;1;;4W | 1
18795336 |  | 3110026 | CABLE PWR;NFA2X;2X16mm2;0.6/1kV;OH | 86
18795336 |  | 3250050 | MCB;230/400V;1P;6A;50Hz; | 3
18795336 |  | 3250102 | MCB;230/400V;3P;25A;50Hz; | 1
18795336 |  | 3280479 | CONN;0.6/1KV;H;AL;70-95/10-16MM2;PRS | 4
18795336 |  | 4120464 | BOX;APPV TR;AL PLATE 2MM | 1
18795336 |  | 3060475 | COND ACC;JOINT PIN BIMETAL AL/CU 16/16mm | 4
18795336 |  | 3250058 | MCB;230/400V;1P;25A;50Hz; | 1
18795336 |  | 3250052 | MCB;230/400V;1P;10A;50Hz; | 1
18795336 |  | 3250059 | MCB;230/400V;1P;35A;50Hz; | 1
18796426 | 1002065104 | 3030041 | POLE;STEEL;220V;CIRCL;9m;200daN;; | 0
18796426 | 1002065104 | 3110542 | CABLE PWR;NFA2X-T;3X70+1X70;0.6/1kV;OH | 87
18796426 | 1002065104 | 3280480 | CONN;0.6/1KV;H;AL;70-95/70-95MM2;PRS | 4
18796556 |  | 3250048 | MCB;230/400V;1P;4A;50Hz; | 2
18796556 |  | 2200004 | MTR ACC;SEGEL PLASTIC | 2
18796556 |  | 2190224 | MTR;kWH E-PR;;1P;230V;5-60A;1;;2W | 2
18796582 |  | 3250052 | MCB;230/400V;1P;10A;50Hz; | 1
18796582 |  | 3250054 | MCB;230/400V;1P;16A;50Hz; | 1
18796582 |  | 2200004 | MTR ACC;SEGEL PLASTIC | 4
18796582 |  | 3250050 | MCB;230/400V;1P;6A;50Hz; | 2
18796654 |  | 2090032 | LA;20-24kV;K;10kA;POLYMER;; | 6
18798294 |  | 3110025 | CABLE PWR;NFA2X;2X10mm2;0.6/1kV;OH | 140
18798294 |  | 3060475 | COND ACC;JOINT PIN BIMETAL AL/CU 16/16mm | 4
18798294 |  | 3110026 | CABLE PWR;NFA2X;2X16mm2;0.6/1kV;OH | 30
18798294 |  | 3280479 | CONN;0.6/1KV;H;AL;70-95/10-16MM2;PRS | 72
18798294 |  | 3280066 | CONN;1kV;;AL;10-16/10-16mm2;PRS HS;WP | 134
18798294 |  | 3250059 | MCB;230/400V;1P;35A;50Hz; | 4
18798294 |  | 3280480 | CONN;0.6/1KV;H;AL;70-95/70-95MM2;PRS | 8
18798294 |  | 3250046 | MCB;230/400V;1P;2A;50Hz; | 8
18798294 |  | 2200004 | MTR ACC;SEGEL PLASTIC | 102
18798294 |  | 3110542 | CABLE PWR;NFA2X-T;3X70+1X70;0.6/1kV;OH | 2.5
18798296 |  | 2190231 | MTR;kWH E;;1P;230V;5-40A;1;;2W | 1
18799108 |  | 3250048 | MCB;230/400V;1P;4A;50Hz; | 12
18799108 |  | 2190224 | MTR;kWH E-PR;;1P;230V;5-60A;1;;2W | 32
18799108 |  | 3250046 | MCB;230/400V;1P;2A;50Hz; | 12
18799108 |  | 3250050 | MCB;230/400V;1P;6A;50Hz; | 12
18799108 |  | 3250052 | MCB;230/400V;1P;10A;50Hz; | 4
18799108 |  | 3280479 | CONN;0.6/1KV;H;AL;70-95/10-16MM2;PRS | 40
18799108 |  | 3280480 | CONN;0.6/1KV;H;AL;70-95/70-95MM2;PRS | 40
18799108 |  | 3110025 | CABLE PWR;NFA2X;2X10mm2;0.6/1kV;OH | 100
18799108 |  | 3280066 | CONN;1kV;;AL;10-16/10-16mm2;PRS HS;WP | 30
18799108 |  | 3250054 | MCB;230/400V;1P;16A;50Hz; | 2
18799146 |  | 3250050 | MCB;230/400V;1P;6A;50Hz; | 2
18799146 |  | 2200004 | MTR ACC;SEGEL PLASTIC | 12
18799146 |  | 2190224 | MTR;kWH E-PR;;1P;230V;5-60A;1;;2W | 12
18799146 |  | 3250048 | MCB;230/400V;1P;4A;50Hz; | 8
18799148 |  | 3250054 | MCB;230/400V;1P;16A;50Hz; | 1
18799148 |  | 3250050 | MCB;230/400V;1P;6A;50Hz; | 1
18799148 |  | 3250048 | MCB;230/400V;1P;4A;50Hz; | 2
18799148 |  | 3250059 | MCB;230/400V;1P;35A;50Hz; | 1
18799148 |  | 2190224 | MTR;kWH E-PR;;1P;230V;5-60A;1;;2W | 1
18799148 |  | 2200004 | MTR ACC;SEGEL PLASTIC | 7
18799151 |  | 2200004 | MTR ACC;SEGEL PLASTIC | 5
18799697 |  | 3110026 | CABLE PWR;NFA2X;2X16mm2;0.6/1kV;OH | 50
18799697 |  | 3110025 | CABLE PWR;NFA2X;2X10mm2;0.6/1kV;OH | 827
18799698 |  | 3110025 | CABLE PWR;NFA2X;2X10mm2;0.6/1kV;OH | 50
18799889 |  | 3110025 | CABLE PWR;NFA2X;2X10mm2;0.6/1kV;OH | 50
18800417 |  | 3250048 | MCB;230/400V;1P;4A;50Hz; | 26
18800417 |  | 2200004 | MTR ACC;SEGEL PLASTIC | 40
18800417 |  | 3250052 | MCB;230/400V;1P;10A;50Hz; | 3
18800417 |  | 3110542 | CABLE PWR;NFA2X-T;3X70+1X70;0.6/1kV;OH | 1
18800417 |  | 3280479 | CONN;0.6/1KV;H;AL;70-95/10-16MM2;PRS | 24
18800417 |  | 3280066 | CONN;1kV;;AL;10-16/10-16mm2;PRS HS;WP | 56
18800417 |  | 2190224 | MTR;kWH E-PR;;1P;230V;5-60A;1;;2W | 39
18800417 |  | 2190839 | MTR;kWH E;DRUM;1P;230V;5-40A;1;;2W | 1
18800417 |  | 3250056 | MCB;230/400V;1P;20A;50Hz; | 1
18800417 |  | 3250050 | MCB;230/400V;1P;6A;50Hz; | 9
18800417 |  | 3280480 | CONN;0.6/1KV;H;AL;70-95/70-95MM2;PRS | 8
18800417 |  | 3110025 | CABLE PWR;NFA2X;2X10mm2;0.6/1kV;OH | 935
18800439 |  | 2200004 | MTR ACC;SEGEL PLASTIC | 16
18800439 |  | 3250050 | MCB;230/400V;1P;6A;50Hz; | 3
18800439 |  | 2190224 | MTR;kWH E-PR;;1P;230V;5-60A;1;;2W | 4
18800439 |  | 3250048 | MCB;230/400V;1P;4A;50Hz; | 5
18800439 |  | 3250058 | MCB;230/400V;1P;25A;50Hz; | 1
18800439 |  | 3250052 | MCB;230/400V;1P;10A;50Hz; | 3
18801221 |  | 2190224 | MTR;kWH E-PR;;1P;230V;5-60A;1;;2W | 0
18801221 |  | 3250052 | MCB;230/400V;1P;10A;50Hz; | 0
18801221 |  | 3250048 | MCB;230/400V;1P;4A;50Hz; | 0
18801221 |  | 3250054 | MCB;230/400V;1P;16A;50Hz; | 0
18801221 |  | 3250056 | MCB;230/400V;1P;20A;50Hz; | 0
18801221 |  | 3250059 | MCB;230/400V;1P;35A;50Hz; | 0
18801221 |  | 3250050 | MCB;230/400V;1P;6A;50Hz; | 0
18801221 |  | 2200004 | MTR ACC;SEGEL PLASTIC | 0
18801390 |  | 3110025 | CABLE PWR;NFA2X;2X10mm2;0.6/1kV;OH | 50
18801390 |  | 2190224 | MTR;kWH E-PR;;1P;230V;5-60A;1;;2W | 8
18801475 |  | 2200004 | MTR ACC;SEGEL PLASTIC | 3
18801475 |  | 3250052 | MCB;230/400V;1P;10A;50Hz; | 3
18801480 |  | 2200004 | MTR ACC;SEGEL PLASTIC | 6
18801480 |  | 3250048 | MCB;230/400V;1P;4A;50Hz; | 4
18801480 |  | 3250050 | MCB;230/400V;1P;6A;50Hz; | 1
18801480 |  | 2190224 | MTR;kWH E-PR;;1P;230V;5-60A;1;;2W | 6
18801523 |  | 3250050 | MCB;230/400V;1P;6A;50Hz; | 1
18801523 |  | 3250054 | MCB;230/400V;1P;16A;50Hz; | 1
18801523 |  | 2200004 | MTR ACC;SEGEL PLASTIC | 7
18801523 |  | 2190224 | MTR;kWH E-PR;;1P;230V;5-60A;1;;2W | 7
18801523 |  | 3250048 | MCB;230/400V;1P;4A;50Hz; | 4
18801523 |  | 3250046 | MCB;230/400V;1P;2A;50Hz; | 1
18801914 |  | 3250052 | MCB;230/400V;1P;10A;50Hz; | 1
18801914 |  | 2200004 | MTR ACC;SEGEL PLASTIC | 9
18801914 |  | 3250059 | MCB;230/400V;1P;35A;50Hz; | 2
18801914 |  | 3250050 | MCB;230/400V;1P;6A;50Hz; | 2
18801914 |  | 3250056 | MCB;230/400V;1P;20A;50Hz; | 1
18801914 |  | 3250048 | MCB;230/400V;1P;4A;50Hz; | 2
18801982 |  | 3280066 | CONN;1kV;;AL;10-16/10-16mm2;PRS HS;WP | 54
18801982 |  | 2190224 | MTR;kWH E-PR;;1P;230V;5-60A;1;;2W | 21
18801982 |  | 3110025 | CABLE PWR;NFA2X;2X10mm2;0.6/1kV;OH | 800
18801982 |  | 3250050 | MCB;230/400V;1P;6A;50Hz; | 6
18801982 |  | 3250060 | MCB;230/400V;1P;50A;50Hz; | 1
18801982 |  | 3250048 | MCB;230/400V;1P;4A;50Hz; | 11
18801982 |  | 3110026 | CABLE PWR;NFA2X;2X16mm2;0.6/1kV;OH | 50
18803315 |  | 3250058 | MCB;230/400V;1P;25A;50Hz; | 1
18803315 |  | 3250052 | MCB;230/400V;1P;10A;50Hz; | 1
18803315 |  | 2190224 | MTR;kWH E-PR;;1P;230V;5-60A;1;;2W | 6
18803315 |  | 2200004 | MTR ACC;SEGEL PLASTIC | 6
18803315 |  | 3250050 | MCB;230/400V;1P;6A;50Hz; | 1
18803315 |  | 3250054 | MCB;230/400V;1P;16A;50Hz; | 1
18803315 |  | 3250048 | MCB;230/400V;1P;4A;50Hz; | 2
18803330 |  | 2190224 | MTR;kWH E-PR;;1P;230V;5-60A;1;;2W | 1
18803330 |  | 2200004 | MTR ACC;SEGEL PLASTIC | 1
18804245 |  | 3110026 | CABLE PWR;NFA2X;2X16mm2;0.6/1kV;OH | 80
18804245 |  | 3110025 | CABLE PWR;NFA2X;2X10mm2;0.6/1kV;OH | 150
18804250 |  | 3250050 | MCB;230/400V;1P;6A;50Hz; | 6
18804250 |  | 2190224 | MTR;kWH E-PR;;1P;230V;5-60A;1;;2W | 16
18804250 |  | 3110025 | CABLE PWR;NFA2X;2X10mm2;0.6/1kV;OH | 200
18804250 |  | 3250056 | MCB;230/400V;1P;20A;50Hz; | 3
18804250 |  | 3250046 | MCB;230/400V;1P;2A;50Hz; | 3
18804250 |  | 3250048 | MCB;230/400V;1P;4A;50Hz; | 6
18804250 |  | 3250054 | MCB;230/400V;1P;16A;50Hz; | 3
18804667 |  | 3280480 | CONN;0.6/1KV;H;AL;70-95/70-95MM2;PRS | 8
18804667 |  | 3250056 | MCB;230/400V;1P;20A;50Hz; | 1
18804667 |  | 3280066 | CONN;1kV;;AL;10-16/10-16mm2;PRS HS;WP | 34
18804667 |  | 3250052 | MCB;230/400V;1P;10A;50Hz; | 1
18804667 |  | 3110542 | CABLE PWR;NFA2X-T;3X70+1X70;0.6/1kV;OH | 1
18804667 |  | 3110025 | CABLE PWR;NFA2X;2X10mm2;0.6/1kV;OH | 526
18804667 |  | 2200004 | MTR ACC;SEGEL PLASTIC | 21
18804667 |  | 3250050 | MCB;230/400V;1P;6A;50Hz; | 2
18804667 |  | 2190224 | MTR;kWH E-PR;;1P;230V;5-60A;1;;2W | 21
18804667 |  | 3250054 | MCB;230/400V;1P;16A;50Hz; | 1
18804667 |  | 3280479 | CONN;0.6/1KV;H;AL;70-95/10-16MM2;PRS | 8
18804716 |  | 3250059 | MCB;230/400V;1P;35A;50Hz; | 0
18804716 |  | 3250052 | MCB;230/400V;1P;10A;50Hz; | 0
18804716 |  | 2190224 | MTR;kWH E-PR;;1P;230V;5-60A;1;;2W | 0
18804716 |  | 2200004 | MTR ACC;SEGEL PLASTIC | 0
18804716 |  | 3280479 | CONN;0.6/1KV;H;AL;70-95/10-16MM2;PRS | 0
18804716 |  | 3110026 | CABLE PWR;NFA2X;2X16mm2;0.6/1kV;OH | 0
18804716 |  | 3250056 | MCB;230/400V;1P;20A;50Hz; | 0
18804716 |  | 3250048 | MCB;230/400V;1P;4A;50Hz; | 0
18810879 |  | 3250058 | MCB;230/400V;1P;25A;50Hz; | 1
18810879 |  | 3250052 | MCB;230/400V;1P;10A;50Hz; | 3
18810879 |  | 2200004 | MTR ACC;SEGEL PLASTIC | 9
18810879 |  | 3250050 | MCB;230/400V;1P;6A;50Hz; | 2
18810879 |  | 3250048 | MCB;230/400V;1P;4A;50Hz; | 3
18810881 |  | 2190224 | MTR;kWH E-PR;;1P;230V;5-60A;1;;2W | 5
18810881 |  | 3280066 | CONN;1kV;;AL;10-16/10-16mm2;PRS HS;WP | 6
18810881 |  | 3250050 | MCB;230/400V;1P;6A;50Hz; | 1
18810881 |  | 3250056 | MCB;230/400V;1P;20A;50Hz; | 1
18810881 |  | 2200004 | MTR ACC;SEGEL PLASTIC | 5
18810881 |  | 3250048 | MCB;230/400V;1P;4A;50Hz; | 3
18810881 |  | 2190231 | MTR;kWH E;;1P;230V;5-40A;1;;2W | 1
18810881 |  | 3110025 | CABLE PWR;NFA2X;2X10mm2;0.6/1kV;OH | 100
18811523 |  | 2190839 | MTR;kWH E;DRUM;1P;230V;5-40A;1;;2W | 3
18811523 |  | 2190218 | MTR;kWH E;;3P;230/400V;5-80A;1;;4W | 3
18818036 |  | 3250097 | MCB;230/400V;3P;10A;50Hz; | 1
18818036 |  | 3250102 | MCB;230/400V;3P;25A;50Hz; | 1
18818036 |  | 3110025 | CABLE PWR;NFA2X;2X10mm2;0.6/1kV;OH | 50
18818036 |  | 3250100 | MCB;230/400V;3P;20A;50Hz; | 1
18818036 |  | 3250099 | MCB;230/400V;3P;16A;50Hz; | 1
18818036 |  | 3250050 | MCB;230/400V;1P;6A;50Hz; | 12
18818052 |  | 3110025 | CABLE PWR;NFA2X;2X10mm2;0.6/1kV;OH | 300
18818052 |  | 3110026 | CABLE PWR;NFA2X;2X16mm2;0.6/1kV;OH | 100
18818055 |  | 3110025 | CABLE PWR;NFA2X;2X10mm2;0.6/1kV;OH | 1000
18818066 |  | 3110025 | CABLE PWR;NFA2X;2X10mm2;0.6/1kV;OH | 500
18818066 |  | 3250058 | MCB;230/400V;1P;25A;50Hz; | 12
18818066 |  | 3250060 | MCB;230/400V;1P;50A;50Hz; | 9
18818066 |  | 3250046 | MCB;230/400V;1P;2A;50Hz; | 12
18818066 |  | 3250048 | MCB;230/400V;1P;4A;50Hz; | 24
18818066 |  | 2190224 | MTR;kWH E-PR;;1P;230V;5-60A;1;;2W | 32
18818066 |  | 3250052 | MCB;230/400V;1P;10A;50Hz; | 12
18818066 |  | 3250059 | MCB;230/400V;1P;35A;50Hz; | 12
18818444 |  | 3110025 | CABLE PWR;NFA2X;2X10mm2;0.6/1kV;OH | 0
18818444 |  | 3110542 | CABLE PWR;NFA2X-T;3X70+1X70;0.6/1kV;OH | 0
18818444 |  | 4120464 | BOX;APPV TR;AL PLATE 2MM | 0
18818444 |  | 3060475 | COND ACC;JOINT PIN BIMETAL AL/CU 16/16mm | 0
18818444 |  | 3250050 | MCB;230/400V;1P;6A;50Hz; | 0
18818444 |  | 3280066 | CONN;1kV;;AL;10-16/10-16mm2;PRS HS;WP | 0
18818444 |  | 3250052 | MCB;230/400V;1P;10A;50Hz; | 0
18818444 |  | 2190218 | MTR;kWH E;;3P;230/400V;5-80A;1;;4W | 0
18818444 |  | 2200004 | MTR ACC;SEGEL PLASTIC | 0
18818444 |  | 3250048 | MCB;230/400V;1P;4A;50Hz; | 0
18818444 |  | 3280480 | CONN;0.6/1KV;H;AL;70-95/70-95MM2;PRS | 0
18818444 |  | 3280479 | CONN;0.6/1KV;H;AL;70-95/10-16MM2;PRS | 0
18818444 |  | 2190224 | MTR;kWH E-PR;;1P;230V;5-60A;1;;2W | 0
18818444 |  | 3110026 | CABLE PWR;NFA2X;2X16mm2;0.6/1kV;OH | 0
18818453 |  | 3250054 | MCB;230/400V;1P;16A;50Hz; | 1
18818453 |  | 2190839 | MTR;kWH E;DRUM;1P;230V;5-40A;1;;2W | 1
18818453 |  | 3250050 | MCB;230/400V;1P;6A;50Hz; | 2
18818453 |  | 2200004 | MTR ACC;SEGEL PLASTIC | 5
18818453 |  | 3110025 | CABLE PWR;NFA2X;2X10mm2;0.6/1kV;OH | 172
18818453 |  | 3280479 | CONN;0.6/1KV;H;AL;70-95/10-16MM2;PRS | 6
18818453 |  | 3280066 | CONN;1kV;;AL;10-16/10-16mm2;PRS HS;WP | 4
18818453 |  | 3110542 | CABLE PWR;NFA2X-T;3X70+1X70;0.6/1kV;OH | 0.5
18818453 |  | 2190224 | MTR;kWH E-PR;;1P;230V;5-60A;1;;2W | 4
18818453 |  | 3280480 | CONN;0.6/1KV;H;AL;70-95/70-95MM2;PRS | 4
18818453 |  | 3250048 | MCB;230/400V;1P;4A;50Hz; | 1
18818453 |  | 3250056 | MCB;230/400V;1P;20A;50Hz; | 1
18818476 |  | 3250052 | MCB;230/400V;1P;10A;50Hz; | 0
18818476 |  | 3250054 | MCB;230/400V;1P;16A;50Hz; | 0
18818476 |  | 3250048 | MCB;230/400V;1P;4A;50Hz; | 0
18818476 |  | 2200004 | MTR ACC;SEGEL PLASTIC | 0
18818476 |  | 3250050 | MCB;230/400V;1P;6A;50Hz; | 0
18818476 |  | 2190218 | MTR;kWH E;;3P;230/400V;5-80A;1;;4W | 0
18818476 |  | 2190224 | MTR;kWH E-PR;;1P;230V;5-60A;1;;2W | 0
18818480 |  | 2190224 | MTR;kWH E-PR;;1P;230V;5-60A;1;;2W | 1
18818480 |  | 2200004 | MTR ACC;SEGEL PLASTIC | 21
18818480 |  | 3250048 | MCB;230/400V;1P;4A;50Hz; | 6
18818480 |  | 3250050 | MCB;230/400V;1P;6A;50Hz; | 5
18818480 |  | 3250052 | MCB;230/400V;1P;10A;50Hz; | 9
18818521 |  | 3250048 | MCB;230/400V;1P;4A;50Hz; | 16
18818521 |  | 2190839 | MTR;kWH E;DRUM;1P;230V;5-40A;1;;2W | 1
18818521 |  | 2200004 | MTR ACC;SEGEL PLASTIC | 1
18818521 |  | 3250060 | MCB;230/400V;1P;50A;50Hz; | 1
18818677 |  | 2200004 | MTR ACC;SEGEL PLASTIC | 3
18818677 |  | 2190252 | MTR;kWH E-PR;;3P;230/400V;5-80A;1;;4W | 3
18818702 |  | 2190224 | MTR;kWH E-PR;;1P;230V;5-60A;1;;2W | 2
18818702 |  | 3250048 | MCB;230/400V;1P;4A;50Hz; | 1
18818702 |  | 3250050 | MCB;230/400V;1P;6A;50Hz; | 2
18818702 |  | 2200004 | MTR ACC;SEGEL PLASTIC | 5
18818709 |  | 2190224 | MTR;kWH E-PR;;1P;230V;5-60A;1;;2W | 12
18818709 |  | 2200004 | MTR ACC;SEGEL PLASTIC | 12
18818709 |  | 3250048 | MCB;230/400V;1P;4A;50Hz; | 9
18818709 |  | 3250050 | MCB;230/400V;1P;6A;50Hz; | 1
18818709 |  | 3250052 | MCB;230/400V;1P;10A;50Hz; | 2
18818719 |  | 2190224 | MTR;kWH E-PR;;1P;230V;5-60A;1;;2W | 0
18818751 |  | 3250052 | MCB;230/400V;1P;10A;50Hz; | 5
18818751 |  | 2190224 | MTR;kWH E-PR;;1P;230V;5-60A;1;;2W | 75
18818751 |  | 3250046 | MCB;230/400V;1P;2A;50Hz; | 22
18818751 |  | 3250048 | MCB;230/400V;1P;4A;50Hz; | 27
18818751 |  | 3250100 | MCB;230/400V;3P;20A;50Hz; | 2
18818751 |  | 2200004 | MTR ACC;SEGEL PLASTIC | 100
18819311 | 1002065568 | 3030036 | POLE;STEEL;20kV;CIRCL;13m;350daN;; | 13
18819311 | 1002065568 | 3110034 | CABLE PWR;NFA2XSY-T;3X150+1X95;20kV;OH | 500
18819311 | 1002065568 | 2090032 | LA;20-24kV;K;10kA;POLYMER;; | 3
18819311 | 1002065568 | 3050088 | CONDUCTOR;AAAC-S;70mm2; | 36
18819311 | 1002065568 | 3050084 | CONDUCTOR;AAAC-S;150mm2; | 36
18819311 | 1002065568 | 3070151 | ISOLATOR;PINPOST;PORC;24KV;;12.5kN | 0
18819311 | 1002065568 | 3280469 | CONN;20KV;LLC;AL;70-240MM2;BOLT;PERMANEN | 3
18819311 | 1002065568 | 3280480 | CONN;0.6/1KV;H;AL;70-95/70-95MM2;PRS | 3
18819311 | 1002065568 | 3070152 | ISOLATOR;LINEPOST;POLYMER;24KV;;12.5kN | 3
18819312 | 1002065569 | 3110015 | CABLE PWR;NA2XSEYBY;3X240mm2;20kV;UG | 55
18819312 | 1002065569 | 3110034 | CABLE PWR;NFA2XSY-T;3X150+1X95;20kV;OH | 700
18819312 | 1002065569 | 3050084 | CONDUCTOR;AAAC-S;150mm2; | 1868
18819312 | 1002065569 | 3280469 | CONN;20KV;LLC;AL;70-240MM2;BOLT;PERMANEN | 9
18819312 | 1002065569 | 3030036 | POLE;STEEL;20kV;CIRCL;13m;350daN;; | 2
18819312 | 1002065569 | 3070154 | ISOLATOR;SUSP;POLYMER;24KV;;70kN | 15
18819312 | 1002065569 | 2150601 | CUB;ISO;CBOG+MTR;24KV;630A;16KA; | 1
18819312 | 1002065569 | 2150163 | CUB;ISO;LBS MOTORIZE;24kV;630A;16kA; | 2
18819312 | 1002065569 | 4120017 | BOX;kWh PJU;ST PLATE; | 0
18819312 | 1002065569 | 2190438 | MTR;kWHE;;3P;57.7/100V-230/400;5A;0.5;4W | 1
18819312 | 1002065569 | 3070151 | ISOLATOR;PINPOST;PORC;24KV;;12.5kN | 0
18819312 | 1002065569 | 3070152 | ISOLATOR;LINEPOST;POLYMER;24KV;;12.5kN | 7
18819312 | 1002065569 | 4120464 | BOX;APPV TR;AL PLATE 2MM | 1
18819530 |  | 3250048 | MCB;230/400V;1P;4A;50Hz; | 7
18819530 |  | 3250046 | MCB;230/400V;1P;2A;50Hz; | 10
18819530 |  | 2190224 | MTR;kWH E-PR;;1P;230V;5-60A;1;;2W | 22
18819530 |  | 3280066 | CONN;1kV;;AL;10-16/10-16mm2;PRS HS;WP | 65
18819530 |  | 3250054 | MCB;230/400V;1P;16A;50Hz; | 1
18819530 |  | 3250050 | MCB;230/400V;1P;6A;50Hz; | 4
18819530 |  | 3250052 | MCB;230/400V;1P;10A;50Hz; | 1
18819530 |  | 3110025 | CABLE PWR;NFA2X;2X10mm2;0.6/1kV;OH | 20
18819594 |  | 3110025 | CABLE PWR;NFA2X;2X10mm2;0.6/1kV;OH | 256
18819594 |  | 3280066 | CONN;1kV;;AL;10-16/10-16mm2;PRS HS;WP | 5
18820298 |  | 3250048 | MCB;230/400V;1P;4A;50Hz; | 3
18820298 |  | 3250054 | MCB;230/400V;1P;16A;50Hz; | 1
18820298 |  | 2200004 | MTR ACC;SEGEL PLASTIC | 9
18820298 |  | 3280066 | CONN;1kV;;AL;10-16/10-16mm2;PRS HS;WP | 18
18820298 |  | 2190224 | MTR;kWH E-PR;;1P;230V;5-60A;1;;2W | 9
18820298 |  | 3250050 | MCB;230/400V;1P;6A;50Hz; | 2
18820298 |  | 3250052 | MCB;230/400V;1P;10A;50Hz; | 3
18827760 |  | 4120464 | BOX;APPV TR;AL PLATE 2MM | 4
18827760 |  | 2190218 | MTR;kWH E;;3P;230/400V;5-80A;1;;4W | 2
18827760 |  | 2200004 | MTR ACC;SEGEL PLASTIC | 76
18827760 |  | 3280066 | CONN;1kV;;AL;10-16/10-16mm2;PRS HS;WP | 254
18827760 |  | 2190839 | MTR;kWH E;DRUM;1P;230V;5-40A;1;;2W | 2
18827846 |  | 2190224 | MTR;kWH E-PR;;1P;230V;5-60A;1;;2W | 91
18827898 |  | 3250058 | MCB;230/400V;1P;25A;50Hz; | 2
18827898 |  | 3250048 | MCB;230/400V;1P;4A;50Hz; | 18
18827898 |  | 3250056 | MCB;230/400V;1P;20A;50Hz; | 3
18827898 |  | 3250050 | MCB;230/400V;1P;6A;50Hz; | 65
18827898 |  | 3250052 | MCB;230/400V;1P;10A;50Hz; | 15
18827898 |  | 3250059 | MCB;230/400V;1P;35A;50Hz; | 1
18827898 |  | 3250054 | MCB;230/400V;1P;16A;50Hz; | 7
18828219 |  | 2200004 | MTR ACC;SEGEL PLASTIC | 4
18828219 |  | 3250048 | MCB;230/400V;1P;4A;50Hz; | 1
18828219 |  | 3250050 | MCB;230/400V;1P;6A;50Hz; | 2
18828219 |  | 3250052 | MCB;230/400V;1P;10A;50Hz; | 1
18828742 |  | 3250052 | MCB;230/400V;1P;10A;50Hz; | 1
18828742 |  | 2190224 | MTR;kWH E-PR;;1P;230V;5-60A;1;;2W | 5
18828742 |  | 3250050 | MCB;230/400V;1P;6A;50Hz; | 1
18828742 |  | 3250048 | MCB;230/400V;1P;4A;50Hz; | 4
18828742 |  | 2200004 | MTR ACC;SEGEL PLASTIC | 8
18828742 |  | 3250058 | MCB;230/400V;1P;25A;50Hz; | 2
18828760 |  | 3110025 | CABLE PWR;NFA2X;2X10mm2;0.6/1kV;OH | 1394
18829001 |  | 3110026 | CABLE PWR;NFA2X;2X16mm2;0.6/1kV;OH | 41
18829116 |  | 3110026 | CABLE PWR;NFA2X;2X16mm2;0.6/1kV;OH | 114
18829867 |  | 3250052 | MCB;230/400V;1P;10A;50Hz; | 3
18829867 |  | 3250048 | MCB;230/400V;1P;4A;50Hz; | 2
18829867 |  | 3250050 | MCB;230/400V;1P;6A;50Hz; | 1
18829867 |  | 3250058 | MCB;230/400V;1P;25A;50Hz; | 1
18830147 |  | 3250050 | MCB;230/400V;1P;6A;50Hz; | 8
18830147 |  | 3250048 | MCB;230/400V;1P;4A;50Hz; | 19
18830147 |  | 2200004 | MTR ACC;SEGEL PLASTIC | 29
18830147 |  | 2190224 | MTR;kWH E-PR;;1P;230V;5-60A;1;;2W | 29
18830151 |  | 3250048 | MCB;230/400V;1P;4A;50Hz; | 2
18830151 |  | 3250050 | MCB;230/400V;1P;6A;50Hz; | 4
18830151 |  | 2190224 | MTR;kWH E-PR;;1P;230V;5-60A;1;;2W | 1
18830151 |  | 2200004 | MTR ACC;SEGEL PLASTIC | 11
18830156 |  | 2200004 | MTR ACC;SEGEL PLASTIC | 27
18830251 |  | 3250058 | MCB;230/400V;1P;25A;50Hz; | 1
18830251 |  | 3280479 | CONN;0.6/1KV;H;AL;70-95/10-16MM2;PRS | 18
18830251 |  | 3250052 | MCB;230/400V;1P;10A;50Hz; | 3
18830251 |  | 3110026 | CABLE PWR;NFA2X;2X16mm2;0.6/1kV;OH | 34
18830251 |  | 2190224 | MTR;kWH E-PR;;1P;230V;5-60A;1;;2W | 43
18830251 |  | 3110025 | CABLE PWR;NFA2X;2X10mm2;0.6/1kV;OH | 808
18830251 |  | 3280066 | CONN;1kV;;AL;10-16/10-16mm2;PRS HS;WP | 70
18830251 |  | 3250050 | MCB;230/400V;1P;6A;50Hz; | 12
18830251 |  | 2200004 | MTR ACC;SEGEL PLASTIC | 44
18830251 |  | 2190839 | MTR;kWH E;DRUM;1P;230V;5-40A;1;;2W | 1
18830251 |  | 3250048 | MCB;230/400V;1P;4A;50Hz; | 28
18830281 | 1002065824 | 1030077 | TRF DIS;D3;20kV/400V;3P;250kVA;DYN5;OD | 1
18830281 | 1002065824 | 2090032 | LA;20-24kV;K;10kA;POLYMER;; | 3
18830281 | 1002065824 | 4120358 | BOX;APPVI TR 197 KVA;AL PLATE 2MM; | 1
18830281 | 1002065824 | 2190438 | MTR;kWHE;;3P;57.7/100V-230/400;5A;0.5;4W | 1
18832463 | 1002065842 | 3030041 | POLE;STEEL;220V;CIRCL;9m;200daN;; | 0
18832463 | 1002065842 | 3110542 | CABLE PWR;NFA2X-T;3X70+1X70;0.6/1kV;OH | 268
18832463 | 1002065842 | 3280480 | CONN;0.6/1KV;H;AL;70-95/70-95MM2;PRS | 4
18832497 |  | 2200004 | MTR ACC;SEGEL PLASTIC | 1
18832497 |  | 3250059 | MCB;230/400V;1P;35A;50Hz; | 1
18832503 |  | 2190231 | MTR;kWH E;;1P;230V;5-40A;1;;2W | 1
18832503 |  | 2200004 | MTR ACC;SEGEL PLASTIC | 9
18832503 |  | 3250048 | MCB;230/400V;1P;4A;50Hz; | 5
18832503 |  | 3250050 | MCB;230/400V;1P;6A;50Hz; | 2
18832503 |  | 3250046 | MCB;230/400V;1P;2A;50Hz; | 1
18832503 |  | 3250054 | MCB;230/400V;1P;16A;50Hz; | 1
18832602 | 1002065825 | 3190002 | CUT OUT;20kV;6-100A;10kA;125kV | 3
18832602 | 1002065825 | 2090032 | LA;20-24kV;K;10kA;POLYMER;; | 3
18832602 | 1002065825 | 3110516 | CABLE PWR;NYY;1X150mm2;0.6/1kV;Opstig | 40
18832602 | 1002065825 | 3110514 | CABLE PWR;NYY;1X70mm2;0.6/1kV;Opstig | 16
18832602 | 1002065825 | 3120115 | CABLE PWR ACC;CABLE SHOE AL-CU 70mm2 | 12
18832602 | 1002065825 | 3120018 | CABLE PWR ACC;CABLE SHOE CU 95mm2 | 0
18832602 | 1002065825 | 3120114 | CABLE PWR ACC;CABLE SHOE CU 70mm2 | 8
18832602 | 1002065825 | 3280469 | CONN;20KV;LLC;AL;70-240MM2;BOLT;PERMANEN | 6
18832602 | 1002065825 | 3050088 | CONDUCTOR;AAAC-S;70mm2; | 18
18832602 | 1002065825 | 3070152 | ISOLATOR;LINEPOST;POLYMER;24KV;;12.5kN | 6
18832602 | 1002065825 | 3070154 | ISOLATOR;SUSP;POLYMER;24KV;;70kN | 6
18832602 | 1002065825 | 3050084 | CONDUCTOR;AAAC-S;150mm2; | 36
18832602 | 1002065825 | 4120357 | BOX;APPVI TR 164 KVA;AL PLATE 2MM; | 1
18832602 | 1002065825 | 2190438 | MTR;kWHE;;3P;57.7/100V-230/400;5A;0.5;4W | 1
18832602 | 1002065825 | 3260226 | LVSB;DIST;3P;400V;630A;4LINE;OD | 1
18832602 | 1002065825 | 3120013 | CABLE PWR ACC;CABLE SHOE CU 150mm2 | 8
18832688 |  | 3250058 | MCB;230/400V;1P;25A;50Hz; | 0
18832688 |  | 3110025 | CABLE PWR;NFA2X;2X10mm2;0.6/1kV;OH | 0
18832688 |  | 3250048 | MCB;230/400V;1P;4A;50Hz; | 0
18832688 |  | 3250052 | MCB;230/400V;1P;10A;50Hz; | 0
18832688 |  | 3250059 | MCB;230/400V;1P;35A;50Hz; | 0
18832688 |  | 3280066 | CONN;1kV;;AL;10-16/10-16mm2;PRS HS;WP | 0
18832688 |  | 3110026 | CABLE PWR;NFA2X;2X16mm2;0.6/1kV;OH | 0
18832688 |  | 2190224 | MTR;kWH E-PR;;1P;230V;5-60A;1;;2W | 0
18832688 |  | 2200004 | MTR ACC;SEGEL PLASTIC | 0
18832688 |  | 3250050 | MCB;230/400V;1P;6A;50Hz; | 0
18833252 |  | 2190224 | MTR;kWH E-PR;;1P;230V;5-60A;1;;2W | 2
18833252 |  | 3110025 | CABLE PWR;NFA2X;2X10mm2;0.6/1kV;OH | 8
18833252 |  | 3250046 | MCB;230/400V;1P;2A;50Hz; | 2
18833252 |  | 3280066 | CONN;1kV;;AL;10-16/10-16mm2;PRS HS;WP | 7
18833825 |  | 3280066 | CONN;1kV;;AL;10-16/10-16mm2;PRS HS;WP | 50
18833825 |  | 3250048 | MCB;230/400V;1P;4A;50Hz; | 2
18833825 |  | 2190224 | MTR;kWH E-PR;;1P;230V;5-60A;1;;2W | 30
18833825 |  | 3250050 | MCB;230/400V;1P;6A;50Hz; | 12
18833825 |  | 3250046 | MCB;230/400V;1P;2A;50Hz; | 12
18833825 |  | 3250052 | MCB;230/400V;1P;10A;50Hz; | 12
18833825 |  | 3110025 | CABLE PWR;NFA2X;2X10mm2;0.6/1kV;OH | 300
18833841 |  | 3250046 | MCB;230/400V;1P;2A;50Hz; | 12
18833841 |  | 2190224 | MTR;kWH E-PR;;1P;230V;5-60A;1;;2W | 2
18833841 |  | 3250048 | MCB;230/400V;1P;4A;50Hz; | 22
18835438 |  | 3250054 | MCB;230/400V;1P;16A;50Hz; | 3
18835438 |  | 2200004 | MTR ACC;SEGEL PLASTIC | 10
18835438 |  | 3250048 | MCB;230/400V;1P;4A;50Hz; | 1
18835438 |  | 3250050 | MCB;230/400V;1P;6A;50Hz; | 3
18835438 |  | 3250052 | MCB;230/400V;1P;10A;50Hz; | 2
18835470 |  | 2190224 | MTR;kWH E-PR;;1P;230V;5-60A;1;;2W | 37
18835470 |  | 2190839 | MTR;kWH E;DRUM;1P;230V;5-40A;1;;2W | 1
18835480 |  | 2190231 | MTR;kWH E;;1P;230V;5-40A;1;;2W | 1
18835480 |  | 3250048 | MCB;230/400V;1P;4A;50Hz; | 6
18835480 |  | 3250050 | MCB;230/400V;1P;6A;50Hz; | 3
18835480 |  | 3280066 | CONN;1kV;;AL;10-16/10-16mm2;PRS HS;WP | 18
18835480 |  | 3280479 | CONN;0.6/1KV;H;AL;70-95/10-16MM2;PRS | 20
18835480 |  | 2190224 | MTR;kWH E-PR;;1P;230V;5-60A;1;;2W | 8
18835480 |  | 3250052 | MCB;230/400V;1P;10A;50Hz; | 2
18835480 |  | 2200004 | MTR ACC;SEGEL PLASTIC | 11
18835496 |  | 2200004 | MTR ACC;SEGEL PLASTIC | 76
18835496 |  | 3250052 | MCB;230/400V;1P;10A;50Hz; | 2
18835496 |  | 3250048 | MCB;230/400V;1P;4A;50Hz; | 45
18835496 |  | 3250050 | MCB;230/400V;1P;6A;50Hz; | 28
18835501 |  | 3250052 | MCB;230/400V;1P;10A;50Hz; | 1
18835501 |  | 3250048 | MCB;230/400V;1P;4A;50Hz; | 4
18835501 |  | 2200004 | MTR ACC;SEGEL PLASTIC | 11
18835501 |  | 3250050 | MCB;230/400V;1P;6A;50Hz; | 4
18835501 |  | 3250056 | MCB;230/400V;1P;20A;50Hz; | 2
18835636 |  | 3110025 | CABLE PWR;NFA2X;2X10mm2;0.6/1kV;OH | 20
18835636 |  | 3280066 | CONN;1kV;;AL;10-16/10-16mm2;PRS HS;WP | 4
18835636 |  | 3250048 | MCB;230/400V;1P;4A;50Hz; | 1
18835879 |  | 2190224 | MTR;kWH E-PR;;1P;230V;5-60A;1;;2W | 25
18835879 |  | 3250050 | MCB;230/400V;1P;6A;50Hz; | 12
18835893 |  | 3280479 | CONN;0.6/1KV;H;AL;70-95/10-16MM2;PRS | 4
18835893 |  | 3250048 | MCB;230/400V;1P;4A;50Hz; | 8
18835893 |  | 3250054 | MCB;230/400V;1P;16A;50Hz; | 2
18835893 |  | 3250058 | MCB;230/400V;1P;25A;50Hz; | 1
18835893 |  | 3250052 | MCB;230/400V;1P;10A;50Hz; | 10
18835893 |  | 3110542 | CABLE PWR;NFA2X-T;3X70+1X70;0.6/1kV;OH | 0.5
18835893 |  | 3280480 | CONN;0.6/1KV;H;AL;70-95/70-95MM2;PRS | 4
18835893 |  | 3250059 | MCB;230/400V;1P;35A;50Hz; | 3
18835893 |  | 2200004 | MTR ACC;SEGEL PLASTIC | 39
18835893 |  | 3110026 | CABLE PWR;NFA2X;2X16mm2;0.6/1kV;OH | 70
18835893 |  | 3250056 | MCB;230/400V;1P;20A;50Hz; | 1
18835893 |  | 3250050 | MCB;230/400V;1P;6A;50Hz; | 12
18835926 |  | 3250048 | MCB;230/400V;1P;4A;50Hz; | 18
18835926 |  | 3110025 | CABLE PWR;NFA2X;2X10mm2;0.6/1kV;OH | 424
18835926 |  | 3250050 | MCB;230/400V;1P;6A;50Hz; | 2
18835926 |  | 3280066 | CONN;1kV;;AL;10-16/10-16mm2;PRS HS;WP | 34
18835926 |  | 3110542 | CABLE PWR;NFA2X-T;3X70+1X70;0.6/1kV;OH | 1
18835926 |  | 3280479 | CONN;0.6/1KV;H;AL;70-95/10-16MM2;PRS | 8
18835926 |  | 3280480 | CONN;0.6/1KV;H;AL;70-95/70-95MM2;PRS | 8
18835926 |  | 2200004 | MTR ACC;SEGEL PLASTIC | 21
18835926 |  | 3250052 | MCB;230/400V;1P;10A;50Hz; | 1
18836570 |  | 3110025 | CABLE PWR;NFA2X;2X10mm2;0.6/1kV;OH | 0
18836570 |  | 3110026 | CABLE PWR;NFA2X;2X16mm2;0.6/1kV;OH | 0
18836955 | 1002065737 | 1030075 | TRF DIS;D3;20kV/400V;3P;160kVA;YZN5;OD | 0
18836955 | 1002065737 | 3260226 | LVSB;DIST;3P;400V;630A;4LINE;OD | 1
18836955 | 1002065737 | 3190002 | CUT OUT;20kV;6-100A;10kA;125kV | 3
18836955 | 1002065737 | 2090032 | LA;20-24kV;K;10kA;POLYMER;; | 3
18836955 | 1002065737 | 3070151 | ISOLATOR;PINPOST;PORC;24KV;;12.5kN | 0
18836955 | 1002065737 | 3110516 | CABLE PWR;NYY;1X150mm2;0.6/1kV;Opstig | 40
18836955 | 1002065737 | 3110514 | CABLE PWR;NYY;1X70mm2;0.6/1kV;Opstig | 40
18836955 | 1002065737 | 3120115 | CABLE PWR ACC;CABLE SHOE AL-CU 70mm2 | 9
18836955 | 1002065737 | 3120013 | CABLE PWR ACC;CABLE SHOE CU 150mm2 | 8
18836955 | 1002065737 | 3120114 | CABLE PWR ACC;CABLE SHOE CU 70mm2 | 4
18836955 | 1002065737 | 3280469 | CONN;20KV;LLC;AL;70-240MM2;BOLT;PERMANEN | 6
18836955 | 1002065737 | 3050084 | CONDUCTOR;AAAC-S;150mm2; | 30
18836955 | 1002065737 | 3110034 | CABLE PWR;NFA2XSY-T;3X150+1X95;20kV;OH | 600
18836955 | 1002065737 | 3070152 | ISOLATOR;LINEPOST;POLYMER;24KV;;12.5kN | 6
18836955 | 1002065737 | 1030074 | TRF DIS;D3;20kV/400V;3P;100kVA;YZN5;OD | 1
18836955 | 1002065737 | 3050088 | CONDUCTOR;AAAC-S;70mm2; | 12
18836955 | 1002065737 | 3280480 | CONN;0.6/1KV;H;AL;70-95/70-95MM2;PRS | 3
18836955 | 1002065737 | 3120118 | CABLE PWR ACC;CABLE SHOE AL-CU 150mm2 | 3
18836955 | 1002065737 | 3130085 | JOINT;1kV;AL-CU;70-95mm2;;1P;PRS | 4
18837083 | 1002065864 | 3110514 | CABLE PWR;NYY;1X70mm2;0.6/1kV;Opstig | 40
18837083 | 1002065864 | 3120114 | CABLE PWR ACC;CABLE SHOE CU 70mm2 | 1
18837083 | 1002065864 | 3110542 | CABLE PWR;NFA2X-T;3X70+1X70;0.6/1kV;OH | 588
18837083 | 1002065864 | 3130085 | JOINT;1kV;AL-CU;70-95mm2;;1P;PRS | 4
18837083 | 1002065864 | 3030041 | POLE;STEEL;220V;CIRCL;9m;200daN;; | 3
18837098 | 1002065865 | 1030075 | TRF DIS;D3;20kV/400V;3P;160kVA;YZN5;OD | 0
18837098 | 1002065865 | 3260226 | LVSB;DIST;3P;400V;630A;4LINE;OD | 1
18837098 | 1002065865 | 3190002 | CUT OUT;20kV;6-100A;10kA;125kV | 3
18837098 | 1002065865 | 2090032 | LA;20-24kV;K;10kA;POLYMER;; | 3
18837098 | 1002065865 | 3070151 | ISOLATOR;PINPOST;PORC;24KV;;12.5kN | 0
18837098 | 1002065865 | 3110516 | CABLE PWR;NYY;1X150mm2;0.6/1kV;Opstig | 56
18837098 | 1002065865 | 3120115 | CABLE PWR ACC;CABLE SHOE AL-CU 70mm2 | 12
18837098 | 1002065865 | 3120013 | CABLE PWR ACC;CABLE SHOE CU 150mm2 | 16
18837098 | 1002065865 | 3280469 | CONN;20KV;LLC;AL;70-240MM2;BOLT;PERMANEN | 6
18837098 | 1002065865 | 3050084 | CONDUCTOR;AAAC-S;150mm2; | 35
18837098 | 1002065865 | 3110034 | CABLE PWR;NFA2XSY-T;3X150+1X95;20kV;OH | 270
18837098 | 1002065865 | 4120356 | BOX;APPVI TR 147 KVA;AL PLATE 2MM; | 1
18837098 | 1002065865 | 3110516 | CABLE PWR;NYY;1X150mm2;0.6/1kV;Opstig | 0
18837098 | 1002065865 | 2190438 | MTR;kWHE;;3P;57.7/100V-230/400;5A;0.5;4W | 1
18837098 | 1002065865 | 1030077 | TRF DIS;D3;20kV/400V;3P;250kVA;DYN5;OD | 1
18837098 | 1002065865 | 3070152 | ISOLATOR;LINEPOST;POLYMER;24KV;;12.5kN | 6
18837098 | 1002065865 | 3050088 | CONDUCTOR;AAAC-S;70mm2; | 18
18837098 | 1002065865 | 3280479 | CONN;0.6/1KV;H;AL;70-95/10-16MM2;PRS | 4
18837098 | 1002065865 | 3280480 | CONN;0.6/1KV;H;AL;70-95/70-95MM2;PRS | 8
18838051 |  | 2200004 | MTR ACC;SEGEL PLASTIC | 85
18838611 |  | 3250059 | MCB;230/400V;1P;35A;50Hz; | 0
18838611 |  | 3250052 | MCB;230/400V;1P;10A;50Hz; | 0
18839118 |  | 2190252 | MTR;kWH E-PR;;3P;230/400V;5-80A;1;;4W | 1
18839118 |  | 2200004 | MTR ACC;SEGEL PLASTIC | 21
18839118 |  | 3250050 | MCB;230/400V;1P;6A;50Hz; | 12
18839118 |  | 3250048 | MCB;230/400V;1P;4A;50Hz; | 8
18839118 |  | 4120464 | BOX;APPV TR;AL PLATE 2MM | 1
18839153 |  | 3250048 | MCB;230/400V;1P;4A;50Hz; | 2
18839153 |  | 3250054 | MCB;230/400V;1P;16A;50Hz; | 1
18839153 |  | 2200004 | MTR ACC;SEGEL PLASTIC | 8
18839153 |  | 2190839 | MTR;kWH E;DRUM;1P;230V;5-40A;1;;2W | 3
18839153 |  | 3250050 | MCB;230/400V;1P;6A;50Hz; | 2
18839190 |  | 3250048 | MCB;230/400V;1P;4A;50Hz; | 1
18839190 |  | 2200004 | MTR ACC;SEGEL PLASTIC | 4
18839190 |  | 3250052 | MCB;230/400V;1P;10A;50Hz; | 1
18839190 |  | 3250050 | MCB;230/400V;1P;6A;50Hz; | 1
18839196 |  | 2200004 | MTR ACC;SEGEL PLASTIC | 10
18839196 |  | 3250050 | MCB;230/400V;1P;6A;50Hz; | 2
18839196 |  | 3250058 | MCB;230/400V;1P;25A;50Hz; | 1
18839196 |  | 2190231 | MTR;kWH E;;1P;230V;5-40A;1;;2W | 1
18839316 |  | 3250048 | MCB;230/400V;1P;4A;50Hz; | 2
18839316 |  | 2190224 | MTR;kWH E-PR;;1P;230V;5-60A;1;;2W | 5
18839316 |  | 3250059 | MCB;230/400V;1P;35A;50Hz; | 1
18839316 |  | 3250050 | MCB;230/400V;1P;6A;50Hz; | 1
18839316 |  | 3280066 | CONN;1kV;;AL;10-16/10-16mm2;PRS HS;WP | 15
18839316 |  | 3110025 | CABLE PWR;NFA2X;2X10mm2;0.6/1kV;OH | 10
18839316 |  | 3250052 | MCB;230/400V;1P;10A;50Hz; | 1
18839316 |  | 3250046 | MCB;230/400V;1P;2A;50Hz; | 2
18839317 |  | 3250052 | MCB;230/400V;1P;10A;50Hz; | 8
18839317 |  | 3250059 | MCB;230/400V;1P;35A;50Hz; | 1
18839317 |  | 2190224 | MTR;kWH E-PR;;1P;230V;5-60A;1;;2W | 15
18839469 |  | 3250054 | MCB;230/400V;1P;16A;50Hz; | 1
18839469 |  | 2190224 | MTR;kWH E-PR;;1P;230V;5-60A;1;;2W | 4
18839469 |  | 3280066 | CONN;1kV;;AL;10-16/10-16mm2;PRS HS;WP | 8
18839469 |  | 2200004 | MTR ACC;SEGEL PLASTIC | 5
18839469 |  | 3250048 | MCB;230/400V;1P;4A;50Hz; | 4
18840425 |  | 2190218 | MTR;kWH E;;3P;230/400V;5-80A;1;;4W | 1
18840425 |  | 3060475 | COND ACC;JOINT PIN BIMETAL AL/CU 16/16mm | 4
18840425 |  | 3110542 | CABLE PWR;NFA2X-T;3X70+1X70;0.6/1kV;OH | 1
18840425 |  | 2190839 | MTR;kWH E;DRUM;1P;230V;5-40A;1;;2W | 1
18840425 |  | 3250054 | MCB;230/400V;1P;16A;50Hz; | 2
18840425 |  | 3250056 | MCB;230/400V;1P;20A;50Hz; | 1
18840425 |  | 3280479 | CONN;0.6/1KV;H;AL;70-95/10-16MM2;PRS | 16
18840425 |  | 3250050 | MCB;230/400V;1P;6A;50Hz; | 2
18840425 |  | 2200004 | MTR ACC;SEGEL PLASTIC | 43
18840425 |  | 3280066 | CONN;1kV;;AL;10-16/10-16mm2;PRS HS;WP | 70
18840425 |  | 3110025 | CABLE PWR;NFA2X;2X10mm2;0.6/1kV;OH | 929
18840425 |  | 3250048 | MCB;230/400V;1P;4A;50Hz; | 24
18840425 |  | 3280480 | CONN;0.6/1KV;H;AL;70-95/70-95MM2;PRS | 8
18840425 |  | 4120464 | BOX;APPV TR;AL PLATE 2MM | 1
18840425 |  | 3250099 | MCB;230/400V;3P;16A;50Hz; | 1
18840425 |  | 3250052 | MCB;230/400V;1P;10A;50Hz; | 2
18841121 |  | 2200004 | MTR ACC;SEGEL PLASTIC | 18
18841121 |  | 3250054 | MCB;230/400V;1P;16A;50Hz; | 1
18841121 |  | 3250050 | MCB;230/400V;1P;6A;50Hz; | 3
18841121 |  | 2190224 | MTR;kWH E-PR;;1P;230V;5-60A;1;;2W | 18
18841121 |  | 3250048 | MCB;230/400V;1P;4A;50Hz; | 11
18841139 |  | 3250058 | MCB;230/400V;1P;25A;50Hz; | 1
18841139 |  | 2190224 | MTR;kWH E-PR;;1P;230V;5-60A;1;;2W | 1
18841139 |  | 3250048 | MCB;230/400V;1P;4A;50Hz; | 4
18841139 |  | 2200004 | MTR ACC;SEGEL PLASTIC | 8
18841300 |  | 2200004 | MTR ACC;SEGEL PLASTIC | 17
18841392 |  | 2200004 | MTR ACC;SEGEL PLASTIC | 7
18841392 |  | 2190218 | MTR;kWH E;;3P;230/400V;5-80A;1;;4W | 1
18841392 |  | 3110025 | CABLE PWR;NFA2X;2X10mm2;0.6/1kV;OH | 1029
18841392 |  | 3250102 | MCB;230/400V;3P;25A;50Hz; | 2
18841392 |  | 3280480 | CONN;0.6/1KV;H;AL;70-95/70-95MM2;PRS | 22
18841392 |  | 2190224 | MTR;kWH E-PR;;1P;230V;5-60A;1;;2W | 4
18841392 |  | 3250048 | MCB;230/400V;1P;4A;50Hz; | 4
18841392 |  | 3060475 | COND ACC;JOINT PIN BIMETAL AL/CU 16/16mm | 8
18841392 |  | 3110026 | CABLE PWR;NFA2X;2X16mm2;0.6/1kV;OH | 541
18841392 |  | 3280066 | CONN;1kV;;AL;10-16/10-16mm2;PRS HS;WP | 72
18841392 |  | 3250050 | MCB;230/400V;1P;6A;50Hz; | 1
18841392 |  | 3110542 | CABLE PWR;NFA2X-T;3X70+1X70;0.6/1kV;OH | 6.5
18841392 |  | 2190252 | MTR;kWH E-PR;;3P;230/400V;5-80A;1;;4W | 1
18841392 |  | 3280479 | CONN;0.6/1KV;H;AL;70-95/10-16MM2;PRS | 42
18841395 |  | 3250050 | MCB;230/400V;1P;6A;50Hz; | 1
18841395 |  | 2200004 | MTR ACC;SEGEL PLASTIC | 2
18841395 |  | 3250048 | MCB;230/400V;1P;4A;50Hz; | 1
18842027 |  | 2200004 | MTR ACC;SEGEL PLASTIC | 2
18842027 |  | 3250052 | MCB;230/400V;1P;10A;50Hz; | 1
18842027 |  | 3250050 | MCB;230/400V;1P;6A;50Hz; | 1
18842035 |  | 2200004 | MTR ACC;SEGEL PLASTIC | 4
18842035 |  | 3250052 | MCB;230/400V;1P;10A;50Hz; | 1
18842108 |  | 3280066 | CONN;1kV;;AL;10-16/10-16mm2;PRS HS;WP | 100
18842108 |  | 3110025 | CABLE PWR;NFA2X;2X10mm2;0.6/1kV;OH | 100
18842108 |  | 2190224 | MTR;kWH E-PR;;1P;230V;5-60A;1;;2W | 8
18842301 |  | 3250050 | MCB;230/400V;1P;6A;50Hz; | 6
18842301 |  | 2190839 | MTR;kWH E;DRUM;1P;230V;5-40A;1;;2W | 1
18842301 |  | 3250048 | MCB;230/400V;1P;4A;50Hz; | 24
18842301 |  | 2200004 | MTR ACC;SEGEL PLASTIC | 40
18842715 |  | 3250048 | MCB;230/400V;1P;4A;50Hz; | 6
18842715 |  | 3250050 | MCB;230/400V;1P;6A;50Hz; | 2
18842715 |  | 2190231 | MTR;kWH E;;1P;230V;5-40A;1;;2W | 1
18842715 |  | 2200004 | MTR ACC;SEGEL PLASTIC | 13
18842877 |  | 3250048 | MCB;230/400V;1P;4A;50Hz; | 0
18842877 |  | 3250052 | MCB;230/400V;1P;10A;50Hz; | 0
18842877 |  | 3280066 | CONN;1kV;;AL;10-16/10-16mm2;PRS HS;WP | 0
18842877 |  | 3110026 | CABLE PWR;NFA2X;2X16mm2;0.6/1kV;OH | 0
18842877 |  | 2190839 | MTR;kWH E;DRUM;1P;230V;5-40A;1;;2W | 0
18842877 |  | 2200004 | MTR ACC;SEGEL PLASTIC | 0
18842877 |  | 3110025 | CABLE PWR;NFA2X;2X10mm2;0.6/1kV;OH | 0
18842877 |  | 2190231 | MTR;kWH E;;1P;230V;5-40A;1;;2W | 0
18843043 |  | 2190252 | MTR;kWH E-PR;;3P;230/400V;5-80A;1;;4W | 1
18843043 |  | 3250054 | MCB;230/400V;1P;16A;50Hz; | 3
18843043 |  | 2200004 | MTR ACC;SEGEL PLASTIC | 17
18843043 |  | 3250050 | MCB;230/400V;1P;6A;50Hz; | 5
18843043 |  | 2190839 | MTR;kWH E;DRUM;1P;230V;5-40A;1;;2W | 1
18843043 |  | 3250048 | MCB;230/400V;1P;4A;50Hz; | 4
18843338 | 1002065834 | 3110542 | CABLE PWR;NFA2X-T;3X70+1X70;0.6/1kV;OH | 0
18843338 | 1002065834 | 3070154 | ISOLATOR;SUSP;POLYMER;24KV;;70kN | 15
18843338 | 1002065834 | 3190002 | CUT OUT;20kV;6-100A;10kA;125kV | 3
18843338 | 1002065834 | 3280469 | CONN;20KV;LLC;AL;70-240MM2;BOLT;PERMANEN | 9
18843338 | 1002065834 | 3110542 | CABLE PWR;NFA2X-T;3X70+1X70;0.6/1kV;OH | 0
18843338 | 1002065834 | 3070154 | ISOLATOR;SUSP;POLYMER;24KV;;70kN | 0
18843338 | 1002065834 | 3280469 | CONN;20KV;LLC;AL;70-240MM2;BOLT;PERMANEN | 8
18843338 | 1002065834 | 3050084 | CONDUCTOR;AAAC-S;150mm2; | 1971
18843338 | 1002065834 | 2090032 | LA;20-24kV;K;10kA;POLYMER;; | 3
18843338 | 1002065834 | 3070152 | ISOLATOR;LINEPOST;POLYMER;24KV;;12.5kN | 0
18843338 | 1002065834 | 3120115 | CABLE PWR ACC;CABLE SHOE AL-CU 70mm2 | 3
18843338 | 1002065834 | 3120118 | CABLE PWR ACC;CABLE SHOE AL-CU 150mm2 | 0
18843461 |  | 3110025 | CABLE PWR;NFA2X;2X10mm2;0.6/1kV;OH | 640
18843461 |  | 2200004 | MTR ACC;SEGEL PLASTIC | 4
18843461 |  | 3110026 | CABLE PWR;NFA2X;2X16mm2;0.6/1kV;OH | 50
18843461 |  | 2190839 | MTR;kWH E;DRUM;1P;230V;5-40A;1;;2W | 2
18843461 |  | 3280066 | CONN;1kV;;AL;10-16/10-16mm2;PRS HS;WP | 8
18843461 |  | 3250048 | MCB;230/400V;1P;4A;50Hz; | 3
18843461 |  | 2190231 | MTR;kWH E;;1P;230V;5-40A;1;;2W | 2
18844060 |  | 2200004 | MTR ACC;SEGEL PLASTIC | 16
18844780 |  | 3250059 | MCB;230/400V;1P;35A;50Hz; | 6
18845818 | 1002065852 | 3070152 | ISOLATOR;LINEPOST;POLYMER;24KV;;12.5kN | 45
18845818 | 1002065852 | 2090032 | LA;20-24kV;K;10kA;POLYMER;; | 6
18845818 | 1002065852 | 3190002 | CUT OUT;20kV;6-100A;10kA;125kV | 3
18845950 |  | 2200004 | MTR ACC;SEGEL PLASTIC | 3
18845950 |  | 3250052 | MCB;230/400V;1P;10A;50Hz; | 2
18845950 |  | 3250054 | MCB;230/400V;1P;16A;50Hz; | 1
18845953 |  | 3250050 | MCB;230/400V;1P;6A;50Hz; | 1
18845953 |  | 3250052 | MCB;230/400V;1P;10A;50Hz; | 1
18845953 |  | 2200004 | MTR ACC;SEGEL PLASTIC | 2
18846536 |  | 3110025 | CABLE PWR;NFA2X;2X10mm2;0.6/1kV;OH | 0
18846536 |  | 3060475 | COND ACC;JOINT PIN BIMETAL AL/CU 16/16mm | 0
18846536 |  | 2190218 | MTR;kWH E;;3P;230/400V;5-80A;1;;4W | 0
18846536 |  | 3280479 | CONN;0.6/1KV;H;AL;70-95/10-16MM2;PRS | 0
18846536 |  | 3250052 | MCB;230/400V;1P;10A;50Hz; | 0
18846536 |  | 3250050 | MCB;230/400V;1P;6A;50Hz; | 0
18846536 |  | 3110026 | CABLE PWR;NFA2X;2X16mm2;0.6/1kV;OH | 0
18846536 |  | 3110542 | CABLE PWR;NFA2X-T;3X70+1X70;0.6/1kV;OH | 0
18846536 |  | 2190224 | MTR;kWH E-PR;;1P;230V;5-60A;1;;2W | 0
18846536 |  | 2200004 | MTR ACC;SEGEL PLASTIC | 0
18846536 |  | 3280066 | CONN;1kV;;AL;10-16/10-16mm2;PRS HS;WP | 0
18846536 |  | 3280480 | CONN;0.6/1KV;H;AL;70-95/70-95MM2;PRS | 0
18846536 |  | 3250048 | MCB;230/400V;1P;4A;50Hz; | 0
18846536 |  | 4120464 | BOX;APPV TR;AL PLATE 2MM | 0
18846635 |  | 3250048 | MCB;230/400V;1P;4A;50Hz; | 1
18846635 |  | 3250052 | MCB;230/400V;1P;10A;50Hz; | 2
18846635 |  | 3250050 | MCB;230/400V;1P;6A;50Hz; | 4
18846635 |  | 2200004 | MTR ACC;SEGEL PLASTIC | 8
18846996 |  | 2190218 | MTR;kWH E;;3P;230/400V;5-80A;1;;4W | 0
18846996 |  | 3250054 | MCB;230/400V;1P;16A;50Hz; | 0
18846996 |  | 3250052 | MCB;230/400V;1P;10A;50Hz; | 0
18846996 |  | 3250048 | MCB;230/400V;1P;4A;50Hz; | 0
18846996 |  | 2200004 | MTR ACC;SEGEL PLASTIC | 0
18847446 |  | 4120464 | BOX;APPV TR;AL PLATE 2MM | 0
18847446 |  | 2190231 | MTR;kWH E;;1P;230V;5-40A;1;;2W | 0
18847446 |  | 2190224 | MTR;kWH E-PR;;1P;230V;5-60A;1;;2W | 0
18847446 |  | 3280480 | CONN;0.6/1KV;H;AL;70-95/70-95MM2;PRS | 0
18847446 |  | 3280066 | CONN;1kV;;AL;10-16/10-16mm2;PRS HS;WP | 0
18847446 |  | 3110025 | CABLE PWR;NFA2X;2X10mm2;0.6/1kV;OH | 0
18847446 |  | 2190252 | MTR;kWH E-PR;;3P;230/400V;5-80A;1;;4W | 0
18847446 |  | 3280479 | CONN;0.6/1KV;H;AL;70-95/10-16MM2;PRS | 0
18847446 |  | 3110026 | CABLE PWR;NFA2X;2X16mm2;0.6/1kV;OH | 0
18847446 |  | 3250048 | MCB;230/400V;1P;4A;50Hz; | 0
18847446 |  | 3250056 | MCB;230/400V;1P;20A;50Hz; | 0
18847446 |  | 3250059 | MCB;230/400V;1P;35A;50Hz; | 0
18847446 |  | 3250052 | MCB;230/400V;1P;10A;50Hz; | 0
18847446 |  | 3250050 | MCB;230/400V;1P;6A;50Hz; | 0
18847446 |  | 2200004 | MTR ACC;SEGEL PLASTIC | 0
18847446 |  | 3250058 | MCB;230/400V;1P;25A;50Hz; | 0
18847446 |  | 3250103 | MCB;230/400V;3P;35A;50Hz; | 0
18847595 |  | 3110026 | CABLE PWR;NFA2X;2X16mm2;0.6/1kV;OH | 50
18847595 |  | 3250048 | MCB;230/400V;1P;4A;50Hz; | 12
18847595 |  | 3250050 | MCB;230/400V;1P;6A;50Hz; | 5
18847595 |  | 3110025 | CABLE PWR;NFA2X;2X10mm2;0.6/1kV;OH | 100
18847664 |  | 3110026 | CABLE PWR;NFA2X;2X16mm2;0.6/1kV;OH | 170
18847664 |  | 3110025 | CABLE PWR;NFA2X;2X10mm2;0.6/1kV;OH | 1400
18847728 |  | 3250052 | MCB;230/400V;1P;10A;50Hz; | 2
18847728 |  | 2190224 | MTR;kWH E-PR;;1P;230V;5-60A;1;;2W | 3
18847728 |  | 3250050 | MCB;230/400V;1P;6A;50Hz; | 2
18847728 |  | 3280066 | CONN;1kV;;AL;10-16/10-16mm2;PRS HS;WP | 14
18847728 |  | 3250046 | MCB;230/400V;1P;2A;50Hz; | 2
18847728 |  | 3250048 | MCB;230/400V;1P;4A;50Hz; | 1
18847752 |  | 3110025 | CABLE PWR;NFA2X;2X10mm2;0.6/1kV;OH | 20
18847761 |  | 3110025 | CABLE PWR;NFA2X;2X10mm2;0.6/1kV;OH | 8
18847824 |  | 3250050 | MCB;230/400V;1P;6A;50Hz; | 1
18847824 |  | 3250056 | MCB;230/400V;1P;20A;50Hz; | 1
18847824 |  | 2200004 | MTR ACC;SEGEL PLASTIC | 2
18847830 |  | 3250050 | MCB;230/400V;1P;6A;50Hz; | 2
18847830 |  | 2200004 | MTR ACC;SEGEL PLASTIC | 2
18848065 |  | 3280479 | CONN;0.6/1KV;H;AL;70-95/10-16MM2;PRS | 28
18848065 |  | 3280480 | CONN;0.6/1KV;H;AL;70-95/70-95MM2;PRS | 4
18848065 |  | 3280066 | CONN;1kV;;AL;10-16/10-16mm2;PRS HS;WP | 64
18848065 |  | 3110026 | CABLE PWR;NFA2X;2X16mm2;0.6/1kV;OH | 1000
18848077 |  | 3280066 | CONN;1kV;;AL;10-16/10-16mm2;PRS HS;WP | 0
18848077 |  | 3280479 | CONN;0.6/1KV;H;AL;70-95/10-16MM2;PRS | 0
18848077 |  | 3110025 | CABLE PWR;NFA2X;2X10mm2;0.6/1kV;OH | 0
18848193 |  | 3110025 | CABLE PWR;NFA2X;2X10mm2;0.6/1kV;OH | 223
18848193 |  | 2190839 | MTR;kWH E;DRUM;1P;230V;5-40A;1;;2W | 5
18848193 |  | 3250048 | MCB;230/400V;1P;4A;50Hz; | 14
18848193 |  | 3280066 | CONN;1kV;;AL;10-16/10-16mm2;PRS HS;WP | 36
18848193 |  | 3250054 | MCB;230/400V;1P;16A;50Hz; | 1
18848193 |  | 3250050 | MCB;230/400V;1P;6A;50Hz; | 2
18848193 |  | 2200004 | MTR ACC;SEGEL PLASTIC | 19
18848695 |  | 3250046 | MCB;230/400V;1P;2A;50Hz; | 12
18848726 |  | 3250099 | MCB;230/400V;3P;16A;50Hz; | 1
18848726 |  | 3110025 | CABLE PWR;NFA2X;2X10mm2;0.6/1kV;OH | 100
18848726 |  | 3250046 | MCB;230/400V;1P;2A;50Hz; | 15
18848726 |  | 3250050 | MCB;230/400V;1P;6A;50Hz; | 7
18848726 |  | 3250100 | MCB;230/400V;3P;20A;50Hz; | 1
18848824 | 1002066112 | 3050084 | CONDUCTOR;AAAC-S;150mm2; | 3000
18848824 | 1002066112 | 3070154 | ISOLATOR;SUSP;POLYMER;24KV;;70kN | 0
18848824 | 1002066112 | 3280469 | CONN;20KV;LLC;AL;70-240MM2;BOLT;PERMANEN | 0
18848824 | 1002066112 | 3130021 | JOINT;1kV;AL-AL;70-70mm2;;1P;PRISO | 0
18848982 | 1002066083 | 3050084 | CONDUCTOR;AAAC-S;150mm2; | 2787
18848982 | 1002066083 | 3070152 | ISOLATOR;LINEPOST;POLYMER;24KV;;12.5kN | 7
18848982 | 1002066083 | 3280469 | CONN;20KV;LLC;AL;70-240MM2;BOLT;PERMANEN | 9
18848982 | 1002066083 | 3070155 | ISOLATOR;SUSP;PORC;24KV;;70kN | 0
18848982 | 1002066083 | 3070154 | ISOLATOR;SUSP;POLYMER;24KV;;70kN | 18
18849355 |  | 3250056 | MCB;230/400V;1P;20A;50Hz; | 1
18849355 |  | 3250059 | MCB;230/400V;1P;35A;50Hz; | 1
18849355 |  | 2190224 | MTR;kWH E-PR;;1P;230V;5-60A;1;;2W | 6
18849355 |  | 2200004 | MTR ACC;SEGEL PLASTIC | 15
18849355 |  | 3110026 | CABLE PWR;NFA2X;2X16mm2;0.6/1kV;OH | 52
18849355 |  | 3250052 | MCB;230/400V;1P;10A;50Hz; | 4
18849355 |  | 3250048 | MCB;230/400V;1P;4A;50Hz; | 4
18849355 |  | 3280479 | CONN;0.6/1KV;H;AL;70-95/10-16MM2;PRS | 2
18849358 |  | 2190839 | MTR;kWH E;DRUM;1P;230V;5-40A;1;;2W | 1
18849358 |  | 3280479 | CONN;0.6/1KV;H;AL;70-95/10-16MM2;PRS | 22
18849358 |  | 2200004 | MTR ACC;SEGEL PLASTIC | 50
18849480 |  | 3280480 | CONN;0.6/1KV;H;AL;70-95/70-95MM2;PRS | 16
18849480 |  | 3280479 | CONN;0.6/1KV;H;AL;70-95/10-16MM2;PRS | 24
18849480 |  | 3280066 | CONN;1kV;;AL;10-16/10-16mm2;PRS HS;WP | 34
18849480 |  | 3060475 | COND ACC;JOINT PIN BIMETAL AL/CU 16/16mm | 4
18849480 |  | 3110026 | CABLE PWR;NFA2X;2X16mm2;0.6/1kV;OH | 40
18849480 |  | 3110542 | CABLE PWR;NFA2X-T;3X70+1X70;0.6/1kV;OH | 2
18849480 |  | 4120464 | BOX;APPV TR;AL PLATE 2MM | 1
18849480 |  | 2200004 | MTR ACC;SEGEL PLASTIC | 29
18849480 |  | 3250052 | MCB;230/400V;1P;10A;50Hz; | 3
18849480 |  | 3250050 | MCB;230/400V;1P;6A;50Hz; | 7
18849480 |  | 2190218 | MTR;kWH E;;3P;230/400V;5-80A;1;;4W | 1
18849480 |  | 3110025 | CABLE PWR;NFA2X;2X10mm2;0.6/1kV;OH | 789
18849480 |  | 3250048 | MCB;230/400V;1P;4A;50Hz; | 17
18849480 |  | 2190224 | MTR;kWH E-PR;;1P;230V;5-60A;1;;2W | 27
18849502 |  | 2200004 | MTR ACC;SEGEL PLASTIC | 12
18849502 |  | 2190218 | MTR;kWH E;;3P;230/400V;5-80A;1;;4W | 1
18849502 |  | 3250054 | MCB;230/400V;1P;16A;50Hz; | 1
18849502 |  | 3250052 | MCB;230/400V;1P;10A;50Hz; | 2
18849502 |  | 2190224 | MTR;kWH E-PR;;1P;230V;5-60A;1;;2W | 1
18849502 |  | 3250050 | MCB;230/400V;1P;6A;50Hz; | 1
18849502 |  | 2190252 | MTR;kWH E-PR;;3P;230/400V;5-80A;1;;4W | 1
18849502 |  | 3250048 | MCB;230/400V;1P;4A;50Hz; | 4
18849526 |  | 3280479 | CONN;0.6/1KV;H;AL;70-95/10-16MM2;PRS | 2
18849526 |  | 2190224 | MTR;kWH E-PR;;1P;230V;5-60A;1;;2W | 29
18849526 |  | 3250050 | MCB;230/400V;1P;6A;50Hz; | 11
18849526 |  | 2200004 | MTR ACC;SEGEL PLASTIC | 29
18849526 |  | 3250048 | MCB;230/400V;1P;4A;50Hz; | 16
18849526 |  | 3110025 | CABLE PWR;NFA2X;2X10mm2;0.6/1kV;OH | 684
18849526 |  | 3280066 | CONN;1kV;;AL;10-16/10-16mm2;PRS HS;WP | 56
18849526 |  | 3250052 | MCB;230/400V;1P;10A;50Hz; | 2
18849536 |  | 2200004 | MTR ACC;SEGEL PLASTIC | 27
18849536 |  | 3110542 | CABLE PWR;NFA2X-T;3X70+1X70;0.6/1kV;OH | 1.5
18849536 |  | 2190224 | MTR;kWH E-PR;;1P;230V;5-60A;1;;2W | 27
18849536 |  | 3280066 | CONN;1kV;;AL;10-16/10-16mm2;PRS HS;WP | 44
18849536 |  | 3250050 | MCB;230/400V;1P;6A;50Hz; | 5
18849536 |  | 3110025 | CABLE PWR;NFA2X;2X10mm2;0.6/1kV;OH | 698
18849536 |  | 3280480 | CONN;0.6/1KV;H;AL;70-95/70-95MM2;PRS | 12
18849536 |  | 3280479 | CONN;0.6/1KV;H;AL;70-95/10-16MM2;PRS | 10
18849536 |  | 3250052 | MCB;230/400V;1P;10A;50Hz; | 2
18849536 |  | 3250048 | MCB;230/400V;1P;4A;50Hz; | 20
18849622 |  | 3250048 | MCB;230/400V;1P;4A;50Hz; | 2
18849622 |  | 3250050 | MCB;230/400V;1P;6A;50Hz; | 14
18849622 |  | 2200004 | MTR ACC;SEGEL PLASTIC | 25
18849622 |  | 3250052 | MCB;230/400V;1P;10A;50Hz; | 3
18849622 |  | 2190224 | MTR;kWH E-PR;;1P;230V;5-60A;1;;2W | 2
18849622 |  | 3250058 | MCB;230/400V;1P;25A;50Hz; | 1
18849625 |  | 2200004 | MTR ACC;SEGEL PLASTIC | 23
18849625 |  | 3250048 | MCB;230/400V;1P;4A;50Hz; | 4
18849625 |  | 3250050 | MCB;230/400V;1P;6A;50Hz; | 6
18849625 |  | 2190224 | MTR;kWH E-PR;;1P;230V;5-60A;1;;2W | 3
18849633 |  | 2190224 | MTR;kWH E-PR;;1P;230V;5-60A;1;;2W | 20
18849633 |  | 3250048 | MCB;230/400V;1P;4A;50Hz; | 17
18849633 |  | 2200004 | MTR ACC;SEGEL PLASTIC | 21
18849633 |  | 3250050 | MCB;230/400V;1P;6A;50Hz; | 3
18849640 |  | 2200004 | MTR ACC;SEGEL PLASTIC | 8
18849705 |  | 3250048 | MCB;230/400V;1P;4A;50Hz; | 2
18849705 |  | 3250050 | MCB;230/400V;1P;6A;50Hz; | 1
18849705 |  | 2200004 | MTR ACC;SEGEL PLASTIC | 4
18849705 |  | 3250052 | MCB;230/400V;1P;10A;50Hz; | 1
18849874 | 1002065857 | 3030036 | POLE;STEEL;20kV;CIRCL;13m;350daN;; | 4
18849874 | 1002065857 | 3110034 | CABLE PWR;NFA2XSY-T;3X150+1X95;20kV;OH | 2992.72
18849879 | 1002065858 | 3110034 | CABLE PWR;NFA2XSY-T;3X150+1X95;20kV;OH | 3380
18849879 | 1002065858 | 3030036 | POLE;STEEL;20kV;CIRCL;13m;350daN;; | 11
18851385 | 1002065836 | 3030036 | POLE;STEEL;20kV;CIRCL;13m;350daN;; | 2
18851385 | 1002065836 | 3110015 | CABLE PWR;NA2XSEYBY;3X240mm2;20kV;UG | 23
18851385 | 1002065836 | 3110034 | CABLE PWR;NFA2XSY-T;3X150+1X95;20kV;OH | 2492
18851387 | 1002065837 | 3030036 | POLE;STEEL;20kV;CIRCL;13m;350daN;; | 10
18851387 | 1002065837 | 3110034 | CABLE PWR;NFA2XSY-T;3X150+1X95;20kV;OH | 2620
18851387 | 1002065837 | 3030041 | POLE;STEEL;220V;CIRCL;9m;200daN;; | 3
18851392 | 1002065838 | 1030074 | TRF DIS;D3;20kV/400V;3P;100kVA;YZN5;OD | 1
18851392 | 1002065838 | 3260226 | LVSB;DIST;3P;400V;630A;4LINE;OD | 1
18851392 | 1002065838 | 3190002 | CUT OUT;20kV;6-100A;10kA;125kV | 6
18851392 | 1002065838 | 2090032 | LA;20-24kV;K;10kA;POLYMER;; | 3
18851392 | 1002065838 | 3070152 | ISOLATOR;LINEPOST;POLYMER;24KV;;12.5kN | 6
18851392 | 1002065838 | 3110516 | CABLE PWR;NYY;1X150mm2;0.6/1kV;Opstig | 40
18851392 | 1002065838 | 3110514 | CABLE PWR;NYY;1X70mm2;0.6/1kV;Opstig | 80
18851392 | 1002065838 | 3120115 | CABLE PWR ACC;CABLE SHOE AL-CU 70mm2 | 12
18851392 | 1002065838 | 3120013 | CABLE PWR ACC;CABLE SHOE CU 150mm2 | 8
18851392 | 1002065838 | 3120114 | CABLE PWR ACC;CABLE SHOE CU 70mm2 | 8
18851392 | 1002065838 | 3050088 | CONDUCTOR;AAAC-S;70mm2; | 18
18851392 | 1002065838 | 3280480 | CONN;0.6/1KV;H;AL;70-95/70-95MM2;PRS | 6
18851392 | 1002065838 | 3070152 | ISOLATOR;LINEPOST;POLYMER;24KV;;12.5kN | 0
18851392 | 1002065838 | 3050084 | CONDUCTOR;AAAC-S;150mm2; | 30
18851392 | 1002065838 | 3280469 | CONN;20KV;LLC;AL;70-240MM2;BOLT;PERMANEN | 6
18851392 | 1002065838 | 3110034 | CABLE PWR;NFA2XSY-T;3X150+1X95;20kV;OH | 1330
18851392 | 1002065838 | 3130085 | JOINT;1kV;AL-CU;70-95mm2;;1P;PRS | 8
18851392 | 1002065838 | 3120118 | CABLE PWR ACC;CABLE SHOE AL-CU 150mm2 | 6
18851463 | 1002066151 | 3030041 | POLE;STEEL;220V;CIRCL;9m;200daN;; | 2
18851463 | 1002066151 | 3110542 | CABLE PWR;NFA2X-T;3X70+1X70;0.6/1kV;OH | 2872
18851463 | 1002066151 | 3280480 | CONN;0.6/1KV;H;AL;70-95/70-95MM2;PRS | 84
18851463 | 1002066151 | 3030041 | POLE;STEEL;220V;CIRCL;9m;200daN;; | 2
18851463 | 1002066151 | 3030041 | POLE;STEEL;220V;CIRCL;9m;200daN;; | 0
18851463 | 1002066151 | 4192513 | UNIIV ACC;GROUND ROD 16MM 1.5M | 35
18851463 | 1002066151 | 3130021 | JOINT;1kV;AL-AL;70-70mm2;;1P;PRISO | 24
18851945 |  | 3110025 | CABLE PWR;NFA2X;2X10mm2;0.6/1kV;OH | 500
18852023 |  | 3250050 | MCB;230/400V;1P;6A;50Hz; | 4
18852023 |  | 2190224 | MTR;kWH E-PR;;1P;230V;5-60A;1;;2W | 29
18852023 |  | 3280479 | CONN;0.6/1KV;H;AL;70-95/10-16MM2;PRS | 4
18852023 |  | 3280066 | CONN;1kV;;AL;10-16/10-16mm2;PRS HS;WP | 60
18852023 |  | 2190839 | MTR;kWH E;DRUM;1P;230V;5-40A;1;;2W | 3
18852023 |  | 3280480 | CONN;0.6/1KV;H;AL;70-95/70-95MM2;PRS | 4
18852023 |  | 2200004 | MTR ACC;SEGEL PLASTIC | 32
18852023 |  | 3110542 | CABLE PWR;NFA2X-T;3X70+1X70;0.6/1kV;OH | 0.5
18852023 |  | 3250048 | MCB;230/400V;1P;4A;50Hz; | 25
18852023 |  | 3110025 | CABLE PWR;NFA2X;2X10mm2;0.6/1kV;OH | 435
18852031 |  | 3280480 | CONN;0.6/1KV;H;AL;70-95/70-95MM2;PRS | 4
18852031 |  | 3280066 | CONN;1kV;;AL;10-16/10-16mm2;PRS HS;WP | 36
18852031 |  | 2190224 | MTR;kWH E-PR;;1P;230V;5-60A;1;;2W | 20
18852031 |  | 3250050 | MCB;230/400V;1P;6A;50Hz; | 9
18852031 |  | 3280479 | CONN;0.6/1KV;H;AL;70-95/10-16MM2;PRS | 6
18852031 |  | 3110542 | CABLE PWR;NFA2X-T;3X70+1X70;0.6/1kV;OH | 0.5
18852031 |  | 3250058 | MCB;230/400V;1P;25A;50Hz; | 1
18852031 |  | 2190839 | MTR;kWH E;DRUM;1P;230V;5-40A;1;;2W | 1
18852031 |  | 3110025 | CABLE PWR;NFA2X;2X10mm2;0.6/1kV;OH | 488
18852031 |  | 3110026 | CABLE PWR;NFA2X;2X16mm2;0.6/1kV;OH | 11
18852031 |  | 3250046 | MCB;230/400V;1P;2A;50Hz; | 1
18852031 |  | 3250054 | MCB;230/400V;1P;16A;50Hz; | 1
18852031 |  | 3250048 | MCB;230/400V;1P;4A;50Hz; | 9
18852031 |  | 2200004 | MTR ACC;SEGEL PLASTIC | 21
18852076 |  | 3250048 | MCB;230/400V;1P;4A;50Hz; | 2
18852076 |  | 3280479 | CONN;0.6/1KV;H;AL;70-95/10-16MM2;PRS | 4
18852076 |  | 2190224 | MTR;kWH E-PR;;1P;230V;5-60A;1;;2W | 2
18852076 |  | 2200004 | MTR ACC;SEGEL PLASTIC | 13
18852076 |  | 2190218 | MTR;kWH E;;3P;230/400V;5-80A;1;;4W | 1
18852076 |  | 3250054 | MCB;230/400V;1P;16A;50Hz; | 1
18852076 |  | 3250058 | MCB;230/400V;1P;25A;50Hz; | 2
18852076 |  | 3110026 | CABLE PWR;NFA2X;2X16mm2;0.6/1kV;OH | 22
18852076 |  | 4120464 | BOX;APPV TR;AL PLATE 2MM | 1
18852076 |  | 3250050 | MCB;230/400V;1P;6A;50Hz; | 1
18852076 |  | 3060475 | COND ACC;JOINT PIN BIMETAL AL/CU 16/16mm | 4
18852076 |  | 3250099 | MCB;230/400V;3P;16A;50Hz; | 1
18852076 |  | 3250059 | MCB;230/400V;1P;35A;50Hz; | 1
18852129 |  | 2190224 | MTR;kWH E-PR;;1P;230V;5-60A;1;;2W | 65
18852129 |  | 2200004 | MTR ACC;SEGEL PLASTIC | 3
18852129 |  | 3110026 | CABLE PWR;NFA2X;2X16mm2;0.6/1kV;OH | 87
18852129 |  | 3250048 | MCB;230/400V;1P;4A;50Hz; | 5
18852129 |  | 3250050 | MCB;230/400V;1P;6A;50Hz; | 4
18852163 |  | 2190839 | MTR;kWH E;DRUM;1P;230V;5-40A;1;;2W | 0
18852289 | 1002066286 | 3280480 | CONN;0.6/1KV;H;AL;70-95/70-95MM2;PRS | 40
18852289 | 1002066286 | 3110542 | CABLE PWR;NFA2X-T;3X70+1X70;0.6/1kV;OH | 2084
18852289 | 1002066286 | 4192513 | UNIIV ACC;GROUND ROD 16MM 1.5M | 10
18852289 | 1002066286 | 3130021 | JOINT;1kV;AL-AL;70-70mm2;;1P;PRISO | 4
18852325 |  | 3110026 | CABLE PWR;NFA2X;2X16mm2;0.6/1kV;OH | 150
18852325 |  | 3110025 | CABLE PWR;NFA2X;2X10mm2;0.6/1kV;OH | 500
18852347 | 1002066098 | 3110542 | CABLE PWR;NFA2X-T;3X70+1X70;0.6/1kV;OH | 1717
18852347 | 1002066098 | 3280480 | CONN;0.6/1KV;H;AL;70-95/70-95MM2;PRS | 96
18852347 | 1002066098 | 3130021 | JOINT;1kV;AL-AL;70-70mm2;;1P;PRISO | 0
18852347 | 1002066098 | 3030041 | POLE;STEEL;220V;CIRCL;9m;200daN;; | 5
18852347 | 1002066098 | 4193406 | UNIV ACC;GROUND ROD 16MM CLAMP | 0
18852347 | 1002066098 | 4192513 | UNIIV ACC;GROUND ROD 16MM 1.5M | 12
18852358 | 1002066099 | 3110542 | CABLE PWR;NFA2X-T;3X70+1X70;0.6/1kV;OH | 2373
18852358 | 1002066099 | 3280480 | CONN;0.6/1KV;H;AL;70-95/70-95MM2;PRS | 0
18852358 | 1002066099 | 3130021 | JOINT;1kV;AL-AL;70-70mm2;;1P;PRISO | 0
18852358 | 1002066099 | 3110026 | CABLE PWR;NFA2X;2X16mm2;0.6/1kV;OH | 20
18852358 | 1002066099 | 4193406 | UNIV ACC;GROUND ROD 16MM CLAMP | 9
18852358 | 1002066099 | 3280183 | CONN;1kV;;AL;10-16/50-70mm2;PRS HS;WP | 0
18852358 | 1002066099 | 3280480 | CONN;0.6/1KV;H;AL;70-95/70-95MM2;PRS | 72
18852358 | 1002066099 | 3280479 | CONN;0.6/1KV;H;AL;70-95/10-16MM2;PRS | 0
18852358 | 1002066099 | 3280183 | CONN;1kV;;AL;10-16/50-70mm2;PRS HS;WP | 2
18852548 | 1002066302 | 3110542 | CABLE PWR;NFA2X-T;3X70+1X70;0.6/1kV;OH | 3902
18852548 | 1002066302 | 3280480 | CONN;0.6/1KV;H;AL;70-95/70-95MM2;PRS | 68
18852548 | 1002066302 | 3130021 | JOINT;1kV;AL-AL;70-70mm2;;1P;PRISO | 16
18852548 | 1002066302 | 4193406 | UNIV ACC;GROUND ROD 16MM CLAMP | 21
18852548 | 1002066302 | 3030041 | POLE;STEEL;220V;CIRCL;9m;200daN;; | 7
18852548 | 1002066302 | 3130085 | JOINT;1kV;AL-CU;70-95mm2;;1P;PRS | 8
18852552 | 1002066303 | 3110542 | CABLE PWR;NFA2X-T;3X70+1X70;0.6/1kV;OH | 2333
18852552 | 1002066303 | 3280480 | CONN;0.6/1KV;H;AL;70-95/70-95MM2;PRS | 56
18852552 | 1002066303 | 3130021 | JOINT;1kV;AL-AL;70-70mm2;;1P;PRISO | 0
18852552 | 1002066303 | 3030041 | POLE;STEEL;220V;CIRCL;9m;200daN;; | 0
18852552 | 1002066303 | 4193406 | UNIV ACC;GROUND ROD 16MM CLAMP | 10
18853012 |  | 3250099 | MCB;230/400V;3P;16A;50Hz; | 1
18853012 |  | 3250046 | MCB;230/400V;1P;2A;50Hz; | 8
18853012 |  | 3110025 | CABLE PWR;NFA2X;2X10mm2;0.6/1kV;OH | 185
18853012 |  | 3250048 | MCB;230/400V;1P;4A;50Hz; | 2
18853069 |  | 2190224 | MTR;kWH E-PR;;1P;230V;5-60A;1;;2W | 32
18853075 |  | 2190224 | MTR;kWH E-PR;;1P;230V;5-60A;1;;2W | 1
18853075 |  | 3250046 | MCB;230/400V;1P;2A;50Hz; | 2
18853075 |  | 3250048 | MCB;230/400V;1P;4A;50Hz; | 3
18853075 |  | 3280066 | CONN;1kV;;AL;10-16/10-16mm2;PRS HS;WP | 22
18853075 |  | 3250050 | MCB;230/400V;1P;6A;50Hz; | 1
18853075 |  | 3110025 | CABLE PWR;NFA2X;2X10mm2;0.6/1kV;OH | 20
18853138 | 1002066299 | 3110542 | CABLE PWR;NFA2X-T;3X70+1X70;0.6/1kV;OH | 2586
18853138 | 1002066299 | 3280480 | CONN;0.6/1KV;H;AL;70-95/70-95MM2;PRS | 68
18853138 | 1002066299 | 3130021 | JOINT;1kV;AL-AL;70-70mm2;;1P;PRISO | 0
18853138 | 1002066299 | 3030041 | POLE;STEEL;220V;CIRCL;9m;200daN;; | 7
18853138 | 1002066299 | 4193406 | UNIV ACC;GROUND ROD 16MM CLAMP | 0
18853138 | 1002066299 | 4192513 | UNIIV ACC;GROUND ROD 16MM 1.5M | 9
18853185 | 1002066320 | 3110542 | CABLE PWR;NFA2X-T;3X70+1X70;0.6/1kV;OH | 2731
18853185 | 1002066320 | 3280480 | CONN;0.6/1KV;H;AL;70-95/70-95MM2;PRS | 52
18853185 | 1002066320 | 3130021 | JOINT;1kV;AL-AL;70-70mm2;;1P;PRISO | 12
18853185 | 1002066320 | 3030041 | POLE;STEEL;220V;CIRCL;9m;200daN;; | 0
18853185 | 1002066320 | 3280479 | CONN;0.6/1KV;H;AL;70-95/10-16MM2;PRS | 0
18853185 | 1002066320 | 3110025 | CABLE PWR;NFA2X;2X10mm2;0.6/1kV;OH | 0
18853185 | 1002066320 | 4193406 | UNIV ACC;GROUND ROD 16MM CLAMP | 0
18853185 | 1002066320 | 4192513 | UNIIV ACC;GROUND ROD 16MM 1.5M | 9
18853776 |  | 2190839 | MTR;kWH E;DRUM;1P;230V;5-40A;1;;2W | 1
18853776 |  | 3250048 | MCB;230/400V;1P;4A;50Hz; | 6
18853776 |  | 3250054 | MCB;230/400V;1P;16A;50Hz; | 1
18853776 |  | 3250058 | MCB;230/400V;1P;25A;50Hz; | 1
18865693 |  | 3250054 | MCB;230/400V;1P;16A;50Hz; | 1
18865693 |  | 3110025 | CABLE PWR;NFA2X;2X10mm2;0.6/1kV;OH | 50
18865693 |  | 3250048 | MCB;230/400V;1P;4A;50Hz; | 2
18865693 |  | 3280066 | CONN;1kV;;AL;10-16/10-16mm2;PRS HS;WP | 20
18865693 |  | 3250046 | MCB;230/400V;1P;2A;50Hz; | 1
18865693 |  | 3250052 | MCB;230/400V;1P;10A;50Hz; | 1
18865693 |  | 2190224 | MTR;kWH E-PR;;1P;230V;5-60A;1;;2W | 12
18865693 |  | 3250050 | MCB;230/400V;1P;6A;50Hz; | 1
18866446 |  | 3110025 | CABLE PWR;NFA2X;2X10mm2;0.6/1kV;OH | 45
18866535 |  | 3250048 | MCB;230/400V;1P;4A;50Hz; | 12
18866535 |  | 2190224 | MTR;kWH E-PR;;1P;230V;5-60A;1;;2W | 32
18866673 |  | 3250054 | MCB;230/400V;1P;16A;50Hz; | 4
18866673 |  | 4120464 | BOX;APPV TR;AL PLATE 2MM | 2
18866673 |  | 3250050 | MCB;230/400V;1P;6A;50Hz; | 12
18866673 |  | 2200004 | MTR ACC;SEGEL PLASTIC | 45
18866673 |  | 2190218 | MTR;kWH E;;3P;230/400V;5-80A;1;;4W | 2
18866673 |  | 3250048 | MCB;230/400V;1P;4A;50Hz; | 20
18866673 |  | 3250058 | MCB;230/400V;1P;25A;50Hz; | 2
18866673 |  | 3250046 | MCB;230/400V;1P;2A;50Hz; | 1
18866673 |  | 2190224 | MTR;kWH E-PR;;1P;230V;5-60A;1;;2W | 38
18866673 |  | 2190839 | MTR;kWH E;DRUM;1P;230V;5-40A;1;;2W | 3
18866744 |  | 3250054 | MCB;230/400V;1P;16A;50Hz; | 3
18866744 |  | 2200004 | MTR ACC;SEGEL PLASTIC | 24
18866744 |  | 3250048 | MCB;230/400V;1P;4A;50Hz; | 7
18866744 |  | 3250050 | MCB;230/400V;1P;6A;50Hz; | 4
18867962 |  | 2200004 | MTR ACC;SEGEL PLASTIC | 0
18867962 |  | 2190218 | MTR;kWH E;;3P;230/400V;5-80A;1;;4W | 0
18867975 |  | 3250050 | MCB;230/400V;1P;6A;50Hz; | 2
18867975 |  | 2190224 | MTR;kWH E-PR;;1P;230V;5-60A;1;;2W | 8
18867975 |  | 2200004 | MTR ACC;SEGEL PLASTIC | 8
18867975 |  | 3250048 | MCB;230/400V;1P;4A;50Hz; | 5
18867977 |  | 3110026 | CABLE PWR;NFA2X;2X16mm2;0.6/1kV;OH | 23
18867977 |  | 2200004 | MTR ACC;SEGEL PLASTIC | 4
18867977 |  | 3280066 | CONN;1kV;;AL;10-16/10-16mm2;PRS HS;WP | 2
18867977 |  | 2190224 | MTR;kWH E-PR;;1P;230V;5-60A;1;;2W | 4
18867977 |  | 3250048 | MCB;230/400V;1P;4A;50Hz; | 2
18867977 |  | 3280479 | CONN;0.6/1KV;H;AL;70-95/10-16MM2;PRS | 6
18867977 |  | 3250059 | MCB;230/400V;1P;35A;50Hz; | 1
18867977 |  | 3250050 | MCB;230/400V;1P;6A;50Hz; | 1
18867977 |  | 3110025 | CABLE PWR;NFA2X;2X10mm2;0.6/1kV;OH | 124
18867987 |  | 3250052 | MCB;230/400V;1P;10A;50Hz; | 6
18867987 |  | 2200004 | MTR ACC;SEGEL PLASTIC | 12
18867987 |  | 3250048 | MCB;230/400V;1P;4A;50Hz; | 1
18867987 |  | 2190224 | MTR;kWH E-PR;;1P;230V;5-60A;1;;2W | 1
18867987 |  | 3250050 | MCB;230/400V;1P;6A;50Hz; | 1
18867987 |  | 3250054 | MCB;230/400V;1P;16A;50Hz; | 2
18867987 |  | 3250058 | MCB;230/400V;1P;25A;50Hz; | 1
18867999 |  | 3250054 | MCB;230/400V;1P;16A;50Hz; | 3
18867999 |  | 3250048 | MCB;230/400V;1P;4A;50Hz; | 3
18867999 |  | 2190224 | MTR;kWH E-PR;;1P;230V;5-60A;1;;2W | 2
18867999 |  | 3250058 | MCB;230/400V;1P;25A;50Hz; | 1
18867999 |  | 3250050 | MCB;230/400V;1P;6A;50Hz; | 6
18867999 |  | 3250059 | MCB;230/400V;1P;35A;50Hz; | 1
18867999 |  | 3110026 | CABLE PWR;NFA2X;2X16mm2;0.6/1kV;OH | 35
18867999 |  | 2200004 | MTR ACC;SEGEL PLASTIC | 29
18867999 |  | 3280479 | CONN;0.6/1KV;H;AL;70-95/10-16MM2;PRS | 2
18868001 |  | 2200004 | MTR ACC;SEGEL PLASTIC | 8
18868062 |  | 3250059 | MCB;230/400V;1P;35A;50Hz; | 6
18868065 |  | 3110025 | CABLE PWR;NFA2X;2X10mm2;0.6/1kV;OH | 100
18868065 |  | 2190224 | MTR;kWH E-PR;;1P;230V;5-60A;1;;2W | 16
18868065 |  | 3250048 | MCB;230/400V;1P;4A;50Hz; | 12
18868065 |  | 3280066 | CONN;1kV;;AL;10-16/10-16mm2;PRS HS;WP | 100
18868135 |  | 3250050 | MCB;230/400V;1P;6A;50Hz; | 2
18868135 |  | 3250058 | MCB;230/400V;1P;25A;50Hz; | 1
18868135 |  | 2190224 | MTR;kWH E-PR;;1P;230V;5-60A;1;;2W | 6
18868135 |  | 3250048 | MCB;230/400V;1P;4A;50Hz; | 4
18868135 |  | 2200004 | MTR ACC;SEGEL PLASTIC | 9
18868135 |  | 3280066 | CONN;1kV;;AL;10-16/10-16mm2;PRS HS;WP | 18
18868135 |  | 3110025 | CABLE PWR;NFA2X;2X10mm2;0.6/1kV;OH | 100
18868135 |  | 2190839 | MTR;kWH E;DRUM;1P;230V;5-40A;1;;2W | 3
18869332 |  | 3110025 | CABLE PWR;NFA2X;2X10mm2;0.6/1kV;OH | 100
18869332 |  | 3250046 | MCB;230/400V;1P;2A;50Hz; | 8
18869332 |  | 3250048 | MCB;230/400V;1P;4A;50Hz; | 4
18869332 |  | 2190224 | MTR;kWH E-PR;;1P;230V;5-60A;1;;2W | 8
18869332 |  | 3250050 | MCB;230/400V;1P;6A;50Hz; | 8
18869335 |  | 3110025 | CABLE PWR;NFA2X;2X10mm2;0.6/1kV;OH | 500
18869337 |  | 3250050 | MCB;230/400V;1P;6A;50Hz; | 12
18869337 |  | 3250046 | MCB;230/400V;1P;2A;50Hz; | 12
18869337 |  | 3250048 | MCB;230/400V;1P;4A;50Hz; | 12
18869337 |  | 3110025 | CABLE PWR;NFA2X;2X10mm2;0.6/1kV;OH | 1200
18869432 | 1002066700 | 3030036 | POLE;STEEL;20kV;CIRCL;13m;350daN;; | 2
18869432 | 1002066700 | 3070154 | ISOLATOR;SUSP;POLYMER;24KV;;70kN | 3
18869432 | 1002066700 | 3260237 | LVSB;DIST;3P;400V;400A;2LINE;OD | 0
18869432 | 1002066700 | 3110516 | CABLE PWR;NYY;1X150mm2;0.6/1kV;Opstig | 128
18869432 | 1002066700 | 3110514 | CABLE PWR;NYY;1X70mm2;0.6/1kV;Opstig | 160
18869432 | 1002066700 | 3130085 | JOINT;1kV;AL-CU;70-95mm2;;1P;PRS | 0
18869432 | 1002066700 | 3120013 | CABLE PWR ACC;CABLE SHOE CU 150mm2 | 24
18869432 | 1002066700 | 3120114 | CABLE PWR ACC;CABLE SHOE CU 70mm2 | 16
18869434 | 1002066701 | 3190002 | CUT OUT;20kV;6-100A;10kA;125kV | 6
18869434 | 1002066701 | 2090032 | LA;20-24kV;K;10kA;POLYMER;; | 9
18869434 | 1002066701 | 3120115 | CABLE PWR ACC;CABLE SHOE AL-CU 70mm2 | 18
18869434 | 1002066701 | 3050088 | CONDUCTOR;AAAC-S;70mm2; | 24
18869434 | 1002066701 | 3050084 | CONDUCTOR;AAAC-S;150mm2; | 58
18869434 | 1002066701 | 3280469 | CONN;20KV;LLC;AL;70-240MM2;BOLT;PERMANEN | 9
18869434 | 1002066701 | 3070152 | ISOLATOR;LINEPOST;POLYMER;24KV;;12.5kN | 9
18869434 | 1002066701 | 3070154 | ISOLATOR;SUSP;POLYMER;24KV;;70kN | 9
18869434 | 1002066701 | 3030041 | POLE;STEEL;220V;CIRCL;9m;200daN;; | 2
18869434 | 1002066701 | 3280479 | CONN;0.6/1KV;H;AL;70-95/10-16MM2;PRS | 0
18869434 | 1002066701 | 3280480 | CONN;0.6/1KV;H;AL;70-95/70-95MM2;PRS | 8
18869434 | 1002066701 | 3050084 | CONDUCTOR;AAAC-S;150mm2; | 182
18869434 | 1002066701 | 3280183 | CONN;1kV;;AL;10-16/50-70mm2;PRS HS;WP | 30
18869435 | 1002066702 | 2090032 | LA;20-24kV;K;10kA;POLYMER;; | 3
18869436 | 1002066703 | 3030041 | POLE;STEEL;220V;CIRCL;9m;200daN;; | 2
18869436 | 1002066703 | 3070152 | ISOLATOR;LINEPOST;POLYMER;24KV;;12.5kN | 30
18869436 | 1002066703 | 3070154 | ISOLATOR;SUSP;POLYMER;24KV;;70kN | 18
18869436 | 1002066703 | 3050084 | CONDUCTOR;AAAC-S;150mm2; | 384
18869436 | 1002066703 | 3050084 | CONDUCTOR;AAAC-S;150mm2; | 60
18869436 | 1002066703 | 3030036 | POLE;STEEL;20kV;CIRCL;13m;350daN;; | 1
18869904 |  | 3280066 | CONN;1kV;;AL;10-16/10-16mm2;PRS HS;WP | 17
18869904 |  | 2190224 | MTR;kWH E-PR;;1P;230V;5-60A;1;;2W | 3
18869904 |  | 3110025 | CABLE PWR;NFA2X;2X10mm2;0.6/1kV;OH | 25
18869904 |  | 3250046 | MCB;230/400V;1P;2A;50Hz; | 2
18869904 |  | 3250050 | MCB;230/400V;1P;6A;50Hz; | 2
18869904 |  | 3250048 | MCB;230/400V;1P;4A;50Hz; | 2
18870063 |  | 3250052 | MCB;230/400V;1P;10A;50Hz; | 4
18870275 |  | 3250050 | MCB;230/400V;1P;6A;50Hz; | 7
18870275 |  | 3250054 | MCB;230/400V;1P;16A;50Hz; | 2
18870275 |  | 3250056 | MCB;230/400V;1P;20A;50Hz; | 1
18870275 |  | 2200004 | MTR ACC;SEGEL PLASTIC | 21
18870275 |  | 3250048 | MCB;230/400V;1P;4A;50Hz; | 6
18871556 |  | 2190224 | MTR;kWH E-PR;;1P;230V;5-60A;1;;2W | 8
18872436 |  | 2190224 | MTR;kWH E-PR;;1P;230V;5-60A;1;;2W | 1
18872436 |  | 2200004 | MTR ACC;SEGEL PLASTIC | 11
18872436 |  | 3250050 | MCB;230/400V;1P;6A;50Hz; | 2
18872436 |  | 3250052 | MCB;230/400V;1P;10A;50Hz; | 1
18872436 |  | 3250048 | MCB;230/400V;1P;4A;50Hz; | 1
18872697 |  | 3250048 | MCB;230/400V;1P;4A;50Hz; | 5
18872697 |  | 3250050 | MCB;230/400V;1P;6A;50Hz; | 2
18872697 |  | 2190224 | MTR;kWH E-PR;;1P;230V;5-60A;1;;2W | 11
18872697 |  | 2200004 | MTR ACC;SEGEL PLASTIC | 11
18872697 |  | 3250054 | MCB;230/400V;1P;16A;50Hz; | 1
18873915 |  | 3110025 | CABLE PWR;NFA2X;2X10mm2;0.6/1kV;OH | 50
18873939 | 1002066725 | 3030041 | POLE;STEEL;220V;CIRCL;9m;200daN;; | 2
18873939 | 1002066725 | 3110542 | CABLE PWR;NFA2X-T;3X70+1X70;0.6/1kV;OH | 30
18873939 | 1002066725 | 3130021 | JOINT;1kV;AL-AL;70-70mm2;;1P;PRISO | 4
18873939 | 1002066725 | 3280480 | CONN;0.6/1KV;H;AL;70-95/70-95MM2;PRS | 8
18873940 | 1002066726 | 3190002 | CUT OUT;20kV;6-100A;10kA;125kV | 0
18873940 | 1002066726 | 2090032 | LA;20-24kV;K;10kA;POLYMER;; | 12
18873940 | 1002066726 | 3120115 | CABLE PWR ACC;CABLE SHOE AL-CU 70mm2 | 27
18873940 | 1002066726 | 3050088 | CONDUCTOR;AAAC-S;70mm2; | 30
18873940 | 1002066726 | 3050084 | CONDUCTOR;AAAC-S;150mm2; | 39
18873940 | 1002066726 | 3280469 | CONN;20KV;LLC;AL;70-240MM2;BOLT;PERMANEN | 12
18873940 | 1002066726 | 3070152 | ISOLATOR;LINEPOST;POLYMER;24KV;;12.5kN | 12
18873940 | 1002066726 | 3070154 | ISOLATOR;SUSP;POLYMER;24KV;;70kN | 12
18873940 | 1002066726 | 3110542 | CABLE PWR;NFA2X-T;3X70+1X70;0.6/1kV;OH | 10
18873940 | 1002066726 | 3130021 | JOINT;1kV;AL-AL;70-70mm2;;1P;PRISO | 8
18873940 | 1002066726 | 3280480 | CONN;0.6/1KV;H;AL;70-95/70-95MM2;PRS | 8
18873940 | 1002066726 | 4193406 | UNIV ACC;GROUND ROD 16MM CLAMP | 1
18873956 |  | 3110025 | CABLE PWR;NFA2X;2X10mm2;0.6/1kV;OH | 933
18873956 |  | 3280480 | CONN;0.6/1KV;H;AL;70-95/70-95MM2;PRS | 4
18873956 |  | 4120464 | BOX;APPV TR;AL PLATE 2MM | 1
18873956 |  | 3060475 | COND ACC;JOINT PIN BIMETAL AL/CU 16/16mm | 4
18873956 |  | 3110542 | CABLE PWR;NFA2X-T;3X70+1X70;0.6/1kV;OH | 0.5
18873956 |  | 3250058 | MCB;230/400V;1P;25A;50Hz; | 1
18873956 |  | 2190218 | MTR;kWH E;;3P;230/400V;5-80A;1;;4W | 1
18873956 |  | 3250050 | MCB;230/400V;1P;6A;50Hz; | 8
18873956 |  | 2190839 | MTR;kWH E;DRUM;1P;230V;5-40A;1;;2W | 1
18873956 |  | 3250099 | MCB;230/400V;3P;16A;50Hz; | 1
18873956 |  | 3250056 | MCB;230/400V;1P;20A;50Hz; | 2
18873956 |  | 3250054 | MCB;230/400V;1P;16A;50Hz; | 2
18873956 |  | 3110026 | CABLE PWR;NFA2X;2X16mm2;0.6/1kV;OH | 244
18873956 |  | 3280479 | CONN;0.6/1KV;H;AL;70-95/10-16MM2;PRS | 24
18873956 |  | 3280066 | CONN;1kV;;AL;10-16/10-16mm2;PRS HS;WP | 64
18873956 |  | 2190224 | MTR;kWH E-PR;;1P;230V;5-60A;1;;2W | 41
18873956 |  | 2200004 | MTR ACC;SEGEL PLASTIC | 44
18873956 |  | 3250048 | MCB;230/400V;1P;4A;50Hz; | 28
18873962 |  | 2190224 | MTR;kWH E-PR;;1P;230V;5-60A;1;;2W | 8
18873962 |  | 3250097 | MCB;230/400V;3P;10A;50Hz; | 1
18873962 |  | 2200004 | MTR ACC;SEGEL PLASTIC | 11
18873962 |  | 3110026 | CABLE PWR;NFA2X;2X16mm2;0.6/1kV;OH | 90
18873962 |  | 3280480 | CONN;0.6/1KV;H;AL;70-95/70-95MM2;PRS | 4
18873962 |  | 2190252 | MTR;kWH E-PR;;3P;230/400V;5-80A;1;;4W | 1
18873962 |  | 3060475 | COND ACC;JOINT PIN BIMETAL AL/CU 16/16mm | 4
18873962 |  | 3250048 | MCB;230/400V;1P;4A;50Hz; | 5
18873962 |  | 3280066 | CONN;1kV;;AL;10-16/10-16mm2;PRS HS;WP | 14
18873962 |  | 3280479 | CONN;0.6/1KV;H;AL;70-95/10-16MM2;PRS | 8
18873962 |  | 3110025 | CABLE PWR;NFA2X;2X10mm2;0.6/1kV;OH | 197
18873962 |  | 2190839 | MTR;kWH E;DRUM;1P;230V;5-40A;1;;2W | 1
18873962 |  | 4120464 | BOX;APPV TR;AL PLATE 2MM | 1
18873962 |  | 3250050 | MCB;230/400V;1P;6A;50Hz; | 2
18873962 |  | 3110542 | CABLE PWR;NFA2X-T;3X70+1X70;0.6/1kV;OH | 0.5
18874155 |  | 3110025 | CABLE PWR;NFA2X;2X10mm2;0.6/1kV;OH | 800
18874155 |  | 3110026 | CABLE PWR;NFA2X;2X16mm2;0.6/1kV;OH | 326
18874184 |  | 3110025 | CABLE PWR;NFA2X;2X10mm2;0.6/1kV;OH | 50
18874661 |  | 3250048 | MCB;230/400V;1P;4A;50Hz; | 7
18874661 |  | 2200004 | MTR ACC;SEGEL PLASTIC | 14
18874661 |  | 3250046 | MCB;230/400V;1P;2A;50Hz; | 1
18874661 |  | 3250056 | MCB;230/400V;1P;20A;50Hz; | 1
18874661 |  | 3250050 | MCB;230/400V;1P;6A;50Hz; | 2
18874661 |  | 3280066 | CONN;1kV;;AL;10-16/10-16mm2;PRS HS;WP | 56
18874661 |  | 3110025 | CABLE PWR;NFA2X;2X10mm2;0.6/1kV;OH | 800
18874661 |  | 3250054 | MCB;230/400V;1P;16A;50Hz; | 2
18874661 |  | 3110026 | CABLE PWR;NFA2X;2X16mm2;0.6/1kV;OH | 250
18874661 |  | 2190224 | MTR;kWH E-PR;;1P;230V;5-60A;1;;2W | 14
18874993 |  | 2200004 | MTR ACC;SEGEL PLASTIC | 1
18874993 |  | 3280480 | CONN;0.6/1KV;H;AL;70-95/70-95MM2;PRS | 4
18874993 |  | 3060475 | COND ACC;JOINT PIN BIMETAL AL/CU 16/16mm | 4
18874993 |  | 2190218 | MTR;kWH E;;3P;230/400V;5-80A;1;;4W | 1
18874993 |  | 3250099 | MCB;230/400V;3P;16A;50Hz; | 1
18874993 |  | 4120464 | BOX;APPV TR;AL PLATE 2MM | 1
18874993 |  | 3280479 | CONN;0.6/1KV;H;AL;70-95/10-16MM2;PRS | 4
18875098 |  | 2190224 | MTR;kWH E-PR;;1P;230V;5-60A;1;;2W | 50
18875098 |  | 3250050 | MCB;230/400V;1P;6A;50Hz; | 8
18875098 |  | 3250059 | MCB;230/400V;1P;35A;50Hz; | 2
18875098 |  | 3250056 | MCB;230/400V;1P;20A;50Hz; | 4
18875098 |  | 3250058 | MCB;230/400V;1P;25A;50Hz; | 2
18875098 |  | 3250048 | MCB;230/400V;1P;4A;50Hz; | 28
18875098 |  | 2200004 | MTR ACC;SEGEL PLASTIC | 50
18875098 |  | 3250054 | MCB;230/400V;1P;16A;50Hz; | 3
18875098 |  | 3250052 | MCB;230/400V;1P;10A;50Hz; | 3
18875140 |  | 3250050 | MCB;230/400V;1P;6A;50Hz; | 3
18875140 |  | 2190224 | MTR;kWH E-PR;;1P;230V;5-60A;1;;2W | 8
18875140 |  | 3250048 | MCB;230/400V;1P;4A;50Hz; | 4
18875140 |  | 2200004 | MTR ACC;SEGEL PLASTIC | 8
18875140 |  | 3250058 | MCB;230/400V;1P;25A;50Hz; | 1
18875147 |  | 3280066 | CONN;1kV;;AL;10-16/10-16mm2;PRS HS;WP | 0
18875147 |  | 3280480 | CONN;0.6/1KV;H;AL;70-95/70-95MM2;PRS | 0
18875147 |  | 3280479 | CONN;0.6/1KV;H;AL;70-95/10-16MM2;PRS | 0
18875147 |  | 3110025 | CABLE PWR;NFA2X;2X10mm2;0.6/1kV;OH | 0
18875147 |  | 3110542 | CABLE PWR;NFA2X-T;3X70+1X70;0.6/1kV;OH | 0
18875147 |  | 3110026 | CABLE PWR;NFA2X;2X16mm2;0.6/1kV;OH | 0
18875241 |  | 3250058 | MCB;230/400V;1P;25A;50Hz; | 1
18875241 |  | 3250052 | MCB;230/400V;1P;10A;50Hz; | 4
18875241 |  | 3250054 | MCB;230/400V;1P;16A;50Hz; | 3
18875241 |  | 3250048 | MCB;230/400V;1P;4A;50Hz; | 4
18875241 |  | 3250056 | MCB;230/400V;1P;20A;50Hz; | 1
18875241 |  | 2200004 | MTR ACC;SEGEL PLASTIC | 28
18875241 |  | 3250050 | MCB;230/400V;1P;6A;50Hz; | 8
18875241 |  | 2190224 | MTR;kWH E-PR;;1P;230V;5-60A;1;;2W | 3
18875241 |  | 3250059 | MCB;230/400V;1P;35A;50Hz; | 3
18875241 |  | 3250060 | MCB;230/400V;1P;50A;50Hz; | 1
18875243 |  | 2190252 | MTR;kWH E-PR;;3P;230/400V;5-80A;1;;4W | 1
18875243 |  | 2200004 | MTR ACC;SEGEL PLASTIC | 1
18875250 |  | 3190002 | CUT OUT;20kV;6-100A;10kA;125kV | 3
18875295 |  | 3280066 | CONN;1kV;;AL;10-16/10-16mm2;PRS HS;WP | 0
18875295 |  | 3110025 | CABLE PWR;NFA2X;2X10mm2;0.6/1kV;OH | 0
18875295 |  | 3280479 | CONN;0.6/1KV;H;AL;70-95/10-16MM2;PRS | 0
18875315 |  | 2200004 | MTR ACC;SEGEL PLASTIC | 5
18875315 |  | 2190224 | MTR;kWH E-PR;;1P;230V;5-60A;1;;2W | 5
18875315 |  | 3250048 | MCB;230/400V;1P;4A;50Hz; | 3
18875315 |  | 3250050 | MCB;230/400V;1P;6A;50Hz; | 2
18875425 |  | 3110025 | CABLE PWR;NFA2X;2X10mm2;0.6/1kV;OH | 800
18875425 |  | 3250100 | MCB;230/400V;3P;20A;50Hz; | 2
18875425 |  | 3250058 | MCB;230/400V;1P;25A;50Hz; | 6
18875425 |  | 3250050 | MCB;230/400V;1P;6A;50Hz; | 12
18875425 |  | 3250046 | MCB;230/400V;1P;2A;50Hz; | 12
18875425 |  | 3250052 | MCB;230/400V;1P;10A;50Hz; | 12
18875425 |  | 3280479 | CONN;0.6/1KV;H;AL;70-95/10-16MM2;PRS | 20
18875425 |  | 2190224 | MTR;kWH E-PR;;1P;230V;5-60A;1;;2W | 20
18875425 |  | 3250029 | MCB;380/440V;3P;50A;50Hz; | 1
18875425 |  | 3250056 | MCB;230/400V;1P;20A;50Hz; | 6
18875575 |  | 3250046 | MCB;230/400V;1P;2A;50Hz; | 1
18875575 |  | 3250048 | MCB;230/400V;1P;4A;50Hz; | 1
18875575 |  | 2190224 | MTR;kWH E-PR;;1P;230V;5-60A;1;;2W | 2
18875612 |  | 3250048 | MCB;230/400V;1P;4A;50Hz; | 19
18875612 |  | 3250054 | MCB;230/400V;1P;16A;50Hz; | 1
18875612 |  | 2200004 | MTR ACC;SEGEL PLASTIC | 47
18875612 |  | 2190224 | MTR;kWH E-PR;;1P;230V;5-60A;1;;2W | 46
18875612 |  | 3250050 | MCB;230/400V;1P;6A;50Hz; | 13
18875612 |  | 3250059 | MCB;230/400V;1P;35A;50Hz; | 1
18875636 |  | 3250054 | MCB;230/400V;1P;16A;50Hz; | 3
18875636 |  | 3250058 | MCB;230/400V;1P;25A;50Hz; | 2
18875636 |  | 3250050 | MCB;230/400V;1P;6A;50Hz; | 8
18875636 |  | 2200004 | MTR ACC;SEGEL PLASTIC | 25
18875636 |  | 2190224 | MTR;kWH E-PR;;1P;230V;5-60A;1;;2W | 4
18875636 |  | 3250056 | MCB;230/400V;1P;20A;50Hz; | 1
18875679 |  | 2200004 | MTR ACC;SEGEL PLASTIC | 165
18875679 |  | 2190218 | MTR;kWH E;;3P;230/400V;5-80A;1;;4W | 2
18875679 |  | 2190252 | MTR;kWH E-PR;;3P;230/400V;5-80A;1;;4W | 1
18875679 |  | 3250046 | MCB;230/400V;1P;2A;50Hz; | 2
18875679 |  | 3250050 | MCB;230/400V;1P;6A;50Hz; | 8
18875679 |  | 4120464 | BOX;APPV TR;AL PLATE 2MM | 1
18875852 | 1002066728 | 3110542 | CABLE PWR;NFA2X-T;3X70+1X70;0.6/1kV;OH | 392
18875852 | 1002066728 | 3280480 | CONN;0.6/1KV;H;AL;70-95/70-95MM2;PRS | 8
18876721 | 1002066710 | 3110542 | CABLE PWR;NFA2X-T;3X70+1X70;0.6/1kV;OH | 0
18876721 | 1002066710 | 3280480 | CONN;0.6/1KV;H;AL;70-95/70-95MM2;PRS | 4
18876721 | 1002066710 | 3130021 | JOINT;1kV;AL-AL;70-70mm2;;1P;PRISO | 0
18876721 | 1002066710 | 3110542 | CABLE PWR;NFA2X-T;3X70+1X70;0.6/1kV;OH | 1211
18876721 | 1002066710 | 3110026 | CABLE PWR;NFA2X;2X16mm2;0.6/1kV;OH | 0
18876721 | 1002066710 | 3280479 | CONN;0.6/1KV;H;AL;70-95/10-16MM2;PRS | 0
18876721 | 1002066710 | 3280480 | CONN;0.6/1KV;H;AL;70-95/70-95MM2;PRS | 92
18876721 | 1002066710 | 3130021 | JOINT;1kV;AL-AL;70-70mm2;;1P;PRISO | 8
18876721 | 1002066710 | 3130085 | JOINT;1kV;AL-CU;70-95mm2;;1P;PRS | 8
18876721 | 1002066710 | 3280183 | CONN;1kV;;AL;10-16/50-70mm2;PRS HS;WP | 120
18877468 |  | 3250054 | MCB;230/400V;1P;16A;50Hz; | 1
18877468 |  | 2200004 | MTR ACC;SEGEL PLASTIC | 4
18877468 |  | 3250048 | MCB;230/400V;1P;4A;50Hz; | 1
18877468 |  | 3250058 | MCB;230/400V;1P;25A;50Hz; | 1
18877468 |  | 2190224 | MTR;kWH E-PR;;1P;230V;5-60A;1;;2W | 4
18877470 |  | 2190224 | MTR;kWH E-PR;;1P;230V;5-60A;1;;2W | 8
18877470 |  | 3250048 | MCB;230/400V;1P;4A;50Hz; | 5
18877470 |  | 3250054 | MCB;230/400V;1P;16A;50Hz; | 2
18877470 |  | 2200004 | MTR ACC;SEGEL PLASTIC | 8
18877470 |  | 3250056 | MCB;230/400V;1P;20A;50Hz; | 1
18877623 | 1002066682 | 3190002 | CUT OUT;20kV;6-100A;10kA;125kV | 9
18877623 | 1002066682 | 2090032 | LA;20-24kV;K;10kA;POLYMER;; | 12
18877623 | 1002066682 | 3120115 | CABLE PWR ACC;CABLE SHOE AL-CU 70mm2 | 24
18877629 | 1002066683 | 3190002 | CUT OUT;20kV;6-100A;10kA;125kV | 3
18877629 | 1002066683 | 3110514 | CABLE PWR;NYY;1X70mm2;0.6/1kV;Opstig | 80
18877629 | 1002066683 | 3120114 | CABLE PWR ACC;CABLE SHOE CU 70mm2 | 12
18877629 | 1002066683 | 3130085 | JOINT;1kV;AL-CU;70-95mm2;;1P;PRS | 8
18877641 | 1002066684 | 3190002 | CUT OUT;20kV;6-100A;10kA;125kV | 3
18877652 |  | 3280479 | CONN;0.6/1KV;H;AL;70-95/10-16MM2;PRS | 16
18877652 |  | 3250050 | MCB;230/400V;1P;6A;50Hz; | 2
18877652 |  | 3250048 | MCB;230/400V;1P;4A;50Hz; | 11
18877652 |  | 2200004 | MTR ACC;SEGEL PLASTIC | 18
18877652 |  | 2190224 | MTR;kWH E-PR;;1P;230V;5-60A;1;;2W | 17
18877652 |  | 3110025 | CABLE PWR;NFA2X;2X10mm2;0.6/1kV;OH | 441
18877652 |  | 3280066 | CONN;1kV;;AL;10-16/10-16mm2;PRS HS;WP | 20
18877652 |  | 2190839 | MTR;kWH E;DRUM;1P;230V;5-40A;1;;2W | 1
18877830 |  | 3250056 | MCB;230/400V;1P;20A;50Hz; | 2
18877830 |  | 3250059 | MCB;230/400V;1P;35A;50Hz; | 3
18877830 |  | 3250102 | MCB;230/400V;3P;25A;50Hz; | 1
18877830 |  | 2200004 | MTR ACC;SEGEL PLASTIC | 34
18877830 |  | 3060475 | COND ACC;JOINT PIN BIMETAL AL/CU 16/16mm | 8
18877830 |  | 4120464 | BOX;APPV TR;AL PLATE 2MM | 2
18877830 |  | 3250050 | MCB;230/400V;1P;6A;50Hz; | 8
18877830 |  | 2190224 | MTR;kWH E-PR;;1P;230V;5-60A;1;;2W | 3
18877830 |  | 2190252 | MTR;kWH E-PR;;3P;230/400V;5-80A;1;;4W | 2
18877830 |  | 3250054 | MCB;230/400V;1P;16A;50Hz; | 1
18877830 |  | 3250060 | MCB;230/400V;1P;50A;50Hz; | 1
18877830 |  | 3280479 | CONN;0.6/1KV;H;AL;70-95/10-16MM2;PRS | 16
18877830 |  | 3110026 | CABLE PWR;NFA2X;2X16mm2;0.6/1kV;OH | 267
18877830 |  | 3250058 | MCB;230/400V;1P;25A;50Hz; | 1
18877830 |  | 3250097 | MCB;230/400V;3P;10A;50Hz; | 1
18877839 |  | 2190252 | MTR;kWH E-PR;;3P;230/400V;5-80A;1;;4W | 1
18877839 |  | 3250054 | MCB;230/400V;1P;16A;50Hz; | 1
18877839 |  | 3250058 | MCB;230/400V;1P;25A;50Hz; | 3
18877839 |  | 2200004 | MTR ACC;SEGEL PLASTIC | 22
18877839 |  | 3110026 | CABLE PWR;NFA2X;2X16mm2;0.6/1kV;OH | 84
18877839 |  | 2190224 | MTR;kWH E-PR;;1P;230V;5-60A;1;;2W | 2
18877839 |  | 3250100 | MCB;230/400V;3P;20A;50Hz; | 1
18877839 |  | 3280479 | CONN;0.6/1KV;H;AL;70-95/10-16MM2;PRS | 6
18877839 |  | 3250050 | MCB;230/400V;1P;6A;50Hz; | 10
18877839 |  | 3280480 | CONN;0.6/1KV;H;AL;70-95/70-95MM2;PRS | 4
18877839 |  | 3110542 | CABLE PWR;NFA2X-T;3X70+1X70;0.6/1kV;OH | 0.5
18878103 |  | 2190224 | MTR;kWH E-PR;;1P;230V;5-60A;1;;2W | 7
18878103 |  | 3250050 | MCB;230/400V;1P;6A;50Hz; | 1
18878103 |  | 3250054 | MCB;230/400V;1P;16A;50Hz; | 1
18878103 |  | 2200004 | MTR ACC;SEGEL PLASTIC | 7
18878103 |  | 3250048 | MCB;230/400V;1P;4A;50Hz; | 5
18878120 |  | 2200004 | MTR ACC;SEGEL PLASTIC | 6
18878972 |  | 2200004 | MTR ACC;SEGEL PLASTIC | 18
18878972 |  | 3250100 | MCB;230/400V;3P;20A;50Hz; | 1
18878972 |  | 2190224 | MTR;kWH E-PR;;1P;230V;5-60A;1;;2W | 16
18878972 |  | 4120464 | BOX;APPV TR;AL PLATE 2MM | 2
18878972 |  | 3250099 | MCB;230/400V;3P;16A;50Hz; | 1
18878972 |  | 3250054 | MCB;230/400V;1P;16A;50Hz; | 1
18879006 |  | 3250054 | MCB;230/400V;1P;16A;50Hz; | 1
18879006 |  | 2200004 | MTR ACC;SEGEL PLASTIC | 18
18879006 |  | 3250058 | MCB;230/400V;1P;25A;50Hz; | 2
18879006 |  | 3250059 | MCB;230/400V;1P;35A;50Hz; | 1
18879006 |  | 2190224 | MTR;kWH E-PR;;1P;230V;5-60A;1;;2W | 2
18879467 |  | 3250050 | MCB;230/400V;1P;6A;50Hz; | 2
18879467 |  | 2190231 | MTR;kWH E;;1P;230V;5-40A;1;;2W | 1
18879467 |  | 2200004 | MTR ACC;SEGEL PLASTIC | 4
18879467 |  | 3250054 | MCB;230/400V;1P;16A;50Hz; | 1
18879477 |  | 2190224 | MTR;kWH E-PR;;1P;230V;5-60A;1;;2W | 5
18879477 |  | 3250056 | MCB;230/400V;1P;20A;50Hz; | 1
18879477 |  | 3250058 | MCB;230/400V;1P;25A;50Hz; | 1
18879477 |  | 3250048 | MCB;230/400V;1P;4A;50Hz; | 1
18879477 |  | 2200004 | MTR ACC;SEGEL PLASTIC | 5
18879477 |  | 3250050 | MCB;230/400V;1P;6A;50Hz; | 2
18900158 | 1002067123 | 3110542 | CABLE PWR;NFA2X-T;3X70+1X70;0.6/1kV;OH | 642
18900158 | 1002067123 | 3280480 | CONN;0.6/1KV;H;AL;70-95/70-95MM2;PRS | 12
18900158 | 1002067123 | 3280479 | CONN;0.6/1KV;H;AL;70-95/10-16MM2;PRS | 8
18900164 |  | 2190224 | MTR;kWH E-PR;;1P;230V;5-60A;1;;2W | 32
18900164 |  | 3250048 | MCB;230/400V;1P;4A;50Hz; | 12
18900164 |  | 3250050 | MCB;230/400V;1P;6A;50Hz; | 12
18900171 |  | 2190224 | MTR;kWH E-PR;;1P;230V;5-60A;1;;2W | 21
18900171 |  | 2200004 | MTR ACC;SEGEL PLASTIC | 24
18900171 |  | 3250102 | MCB;230/400V;3P;25A;50Hz; | 1
18900171 |  | 3250054 | MCB;230/400V;1P;16A;50Hz; | 1
18900261 |  | 3250050 | MCB;230/400V;1P;6A;50Hz; | 4
18900261 |  | 2190224 | MTR;kWH E-PR;;1P;230V;5-60A;1;;2W | 12
18900261 |  | 2200004 | MTR ACC;SEGEL PLASTIC | 12
18900261 |  | 3250056 | MCB;230/400V;1P;20A;50Hz; | 1
18900261 |  | 3250048 | MCB;230/400V;1P;4A;50Hz; | 7
18900293 |  | 2190224 | MTR;kWH E-PR;;1P;230V;5-60A;1;;2W | 1
18900293 |  | 3250050 | MCB;230/400V;1P;6A;50Hz; | 2
18900293 |  | 2190231 | MTR;kWH E;;1P;230V;5-40A;1;;2W | 1
18900293 |  | 2200004 | MTR ACC;SEGEL PLASTIC | 5
18900293 |  | 3250048 | MCB;230/400V;1P;4A;50Hz; | 1
18900293 |  | 3250052 | MCB;230/400V;1P;10A;50Hz; | 1
18900302 |  | 2200004 | MTR ACC;SEGEL PLASTIC | 78
18900593 |  | 3280066 | CONN;1kV;;AL;10-16/10-16mm2;PRS HS;WP | 14
18900593 |  | 2190224 | MTR;kWH E-PR;;1P;230V;5-60A;1;;2W | 3
18900593 |  | 3250048 | MCB;230/400V;1P;4A;50Hz; | 1
18900593 |  | 3110025 | CABLE PWR;NFA2X;2X10mm2;0.6/1kV;OH | 58
18900679 |  | 2200004 | MTR ACC;SEGEL PLASTIC | 0
18900679 |  | 3250050 | MCB;230/400V;1P;6A;50Hz; | 0
18900679 |  | 3280480 | CONN;0.6/1KV;H;AL;70-95/70-95MM2;PRS | 0
18900679 |  | 3250056 | MCB;230/400V;1P;20A;50Hz; | 0
18900679 |  | 3110025 | CABLE PWR;NFA2X;2X10mm2;0.6/1kV;OH | 0
18900679 |  | 2190224 | MTR;kWH E-PR;;1P;230V;5-60A;1;;2W | 0
18900679 |  | 3110026 | CABLE PWR;NFA2X;2X16mm2;0.6/1kV;OH | 0
18900679 |  | 2190839 | MTR;kWH E;DRUM;1P;230V;5-40A;1;;2W | 0
18900679 |  | 3280479 | CONN;0.6/1KV;H;AL;70-95/10-16MM2;PRS | 0
18900679 |  | 3280066 | CONN;1kV;;AL;10-16/10-16mm2;PRS HS;WP | 0
18900679 |  | 3110542 | CABLE PWR;NFA2X-T;3X70+1X70;0.6/1kV;OH | 0
18900679 |  | 3250058 | MCB;230/400V;1P;25A;50Hz; | 0
18900776 |  | 3250058 | MCB;230/400V;1P;25A;50Hz; | 1
18900776 |  | 3250060 | MCB;230/400V;1P;50A;50Hz; | 1
18900776 |  | 3250056 | MCB;230/400V;1P;20A;50Hz; | 1
18900776 |  | 3250050 | MCB;230/400V;1P;6A;50Hz; | 5
18900776 |  | 2200004 | MTR ACC;SEGEL PLASTIC | 14
18900776 |  | 3250054 | MCB;230/400V;1P;16A;50Hz; | 1
18900778 |  | 3280066 | CONN;1kV;;AL;10-16/10-16mm2;PRS HS;WP | 28
18900778 |  | 3250046 | MCB;230/400V;1P;2A;50Hz; | 4
18900778 |  | 3250050 | MCB;230/400V;1P;6A;50Hz; | 3
18900778 |  | 2190224 | MTR;kWH E-PR;;1P;230V;5-60A;1;;2W | 16
18900778 |  | 3250048 | MCB;230/400V;1P;4A;50Hz; | 8
18900778 |  | 3110025 | CABLE PWR;NFA2X;2X10mm2;0.6/1kV;OH | 75
18900778 |  | 3250052 | MCB;230/400V;1P;10A;50Hz; | 1
18900795 |  | 2190224 | MTR;kWH E-PR;;1P;230V;5-60A;1;;2W | 24
18900795 |  | 3250029 | MCB;380/440V;3P;50A;50Hz; | 1
18900795 |  | 3250102 | MCB;230/400V;3P;25A;50Hz; | 1
18900795 |  | 3250046 | MCB;230/400V;1P;2A;50Hz; | 11
18900907 |  | 3280479 | CONN;0.6/1KV;H;AL;70-95/10-16MM2;PRS | 8
18900907 |  | 3110542 | CABLE PWR;NFA2X-T;3X70+1X70;0.6/1kV;OH | 1.5
18900907 |  | 3250058 | MCB;230/400V;1P;25A;50Hz; | 1
18900907 |  | 3110025 | CABLE PWR;NFA2X;2X10mm2;0.6/1kV;OH | 736
18900907 |  | 3280066 | CONN;1kV;;AL;10-16/10-16mm2;PRS HS;WP | 44
18900907 |  | 3110026 | CABLE PWR;NFA2X;2X16mm2;0.6/1kV;OH | 34
18900907 |  | 3250050 | MCB;230/400V;1P;6A;50Hz; | 9
18900907 |  | 2190839 | MTR;kWH E;DRUM;1P;230V;5-40A;1;;2W | 1
18900907 |  | 2200004 | MTR ACC;SEGEL PLASTIC | 27
18900907 |  | 3250056 | MCB;230/400V;1P;20A;50Hz; | 2
18900907 |  | 2190224 | MTR;kWH E-PR;;1P;230V;5-60A;1;;2W | 25
18900907 |  | 3280480 | CONN;0.6/1KV;H;AL;70-95/70-95MM2;PRS | 12
18900911 |  | 3280479 | CONN;0.6/1KV;H;AL;70-95/10-16MM2;PRS | 0
18900911 |  | 3110542 | CABLE PWR;NFA2X-T;3X70+1X70;0.6/1kV;OH | 0
18900911 |  | 3250048 | MCB;230/400V;1P;4A;50Hz; | 0
18900911 |  | 3280480 | CONN;0.6/1KV;H;AL;70-95/70-95MM2;PRS | 0
18900911 |  | 2190252 | MTR;kWH E-PR;;3P;230/400V;5-80A;1;;4W | 0
18900937 |  | 2190218 | MTR;kWH E;;3P;230/400V;5-80A;1;;4W | 1
18900937 |  | 3250029 | MCB;380/440V;3P;50A;50Hz; | 1
18901652 |  | 3250048 | MCB;230/400V;1P;4A;50Hz; | 7
18901652 |  | 3110025 | CABLE PWR;NFA2X;2X10mm2;0.6/1kV;OH | 300
18901652 |  | 3280066 | CONN;1kV;;AL;10-16/10-16mm2;PRS HS;WP | 22
18901652 |  | 3250102 | MCB;230/400V;3P;25A;50Hz; | 1
18901652 |  | 3250050 | MCB;230/400V;1P;6A;50Hz; | 1
18901652 |  | 2200004 | MTR ACC;SEGEL PLASTIC | 12
18901652 |  | 3250046 | MCB;230/400V;1P;2A;50Hz; | 1
18901652 |  | 2190224 | MTR;kWH E-PR;;1P;230V;5-60A;1;;2W | 8
18901652 |  | 2190839 | MTR;kWH E;DRUM;1P;230V;5-40A;1;;2W | 2
18901652 |  | 4120004 | BOX;APPIII NCBL;ST PLATE1.8;600x250x70mm | 1
18901652 |  | 2190218 | MTR;kWH E;;3P;230/400V;5-80A;1;;4W | 1
18902614 |  | 2190224 | MTR;kWH E-PR;;1P;230V;5-60A;1;;2W | 16
18902614 |  | 3110025 | CABLE PWR;NFA2X;2X10mm2;0.6/1kV;OH | 100
18902614 |  | 3250048 | MCB;230/400V;1P;4A;50Hz; | 12
18902614 |  | 3250046 | MCB;230/400V;1P;2A;50Hz; | 12
18902614 |  | 3280066 | CONN;1kV;;AL;10-16/10-16mm2;PRS HS;WP | 50
18903995 |  | 2190839 | MTR;kWH E;DRUM;1P;230V;5-40A;1;;2W | 1
18903995 |  | 3250048 | MCB;230/400V;1P;4A;50Hz; | 1
18904335 | 1002066692 | 3190002 | CUT OUT;20kV;6-100A;10kA;125kV | 9
18904335 | 1002066692 | 3070152 | ISOLATOR;LINEPOST;POLYMER;24KV;;12.5kN | 21
18904335 | 1002066692 | 2090032 | LA;20-24kV;K;10kA;POLYMER;; | 0
18904335 | 1002066692 | 3030036 | POLE;STEEL;20kV;CIRCL;13m;350daN;; | 1
18904335 | 1002066692 | 3030036 | POLE;STEEL;20kV;CIRCL;13m;350daN;; | 2
18904335 | 1002066692 | 3110514 | CABLE PWR;NYY;1X70mm2;0.6/1kV;Opstig | 40
18904335 | 1002066692 | 3120114 | CABLE PWR ACC;CABLE SHOE CU 70mm2 | 4
18904335 | 1002066692 | 3130085 | JOINT;1kV;AL-CU;70-95mm2;;1P;PRS | 4
18904335 | 1002066692 | 1030074 | TRF DIS;D3;20kV/400V;3P;100kVA;YZN5;OD | 1
18904335 | 1002066692 | 2090032 | LA;20-24kV;K;10kA;POLYMER;; | 9
18904335 | 1002066692 | 3280480 | CONN;0.6/1KV;H;AL;70-95/70-95MM2;PRS | 15
18904335 | 1002066692 | 3120115 | CABLE PWR ACC;CABLE SHOE AL-CU 70mm2 | 15
18904335 | 1002066692 | 3070154 | ISOLATOR;SUSP;POLYMER;24KV;;70kN | 0
18904335 | 1002066692 | 4193406 | UNIV ACC;GROUND ROD 16MM CLAMP | 15
18904386 | 1002067140 | 1030077 | TRF DIS;D3;20kV/400V;3P;250kVA;DYN5;OD | 1
18904386 | 1002067140 | 3110514 | CABLE PWR;NYY;1X70mm2;0.6/1kV;Opstig | 80
18904386 | 1002067140 | 3120114 | CABLE PWR ACC;CABLE SHOE CU 70mm2 | 8
18904386 | 1002067140 | 3110542 | CABLE PWR;NFA2X-T;3X70+1X70;0.6/1kV;OH | 360
18904386 | 1002067140 | 3030041 | POLE;STEEL;220V;CIRCL;9m;200daN;; | 1
18904386 | 1002067140 | 4120464 | BOX;APPV TR;AL PLATE 2MM | 0
18904386 | 1002067140 | 3250102 | MCB;230/400V;3P;25A;50Hz; | 0
18904386 | 1002067140 | 2190218 | MTR;kWH E;;3P;230/400V;5-80A;1;;4W | 0
18904386 | 1002067140 | 3130085 | JOINT;1kV;AL-CU;70-95mm2;;1P;PRS | 8
18905067 |  | 2200004 | MTR ACC;SEGEL PLASTIC | 9
18905067 |  | 2190224 | MTR;kWH E-PR;;1P;230V;5-60A;1;;2W | 1
18905067 |  | 3250058 | MCB;230/400V;1P;25A;50Hz; | 1
18905073 |  | 3280069 | CONN;1kV;;AL;50-70/50-70mm2;PRS HS;WP | 20
18905073 |  | 3110025 | CABLE PWR;NFA2X;2X10mm2;0.6/1kV;OH | 100
18905073 |  | 2190224 | MTR;kWH E-PR;;1P;230V;5-60A;1;;2W | 8
18905077 |  | 3110026 | CABLE PWR;NFA2X;2X16mm2;0.6/1kV;OH | 200
18905077 |  | 3110025 | CABLE PWR;NFA2X;2X10mm2;0.6/1kV;OH | 700
18905077 |  | 3280066 | CONN;1kV;;AL;10-16/10-16mm2;PRS HS;WP | 100
18905153 |  | 2200004 | MTR ACC;SEGEL PLASTIC | 4
18905153 |  | 2190224 | MTR;kWH E-PR;;1P;230V;5-60A;1;;2W | 4
18905153 |  | 3250048 | MCB;230/400V;1P;4A;50Hz; | 4
18905153 |  | 3280066 | CONN;1kV;;AL;10-16/10-16mm2;PRS HS;WP | 8
18907140 |  | 3250100 | MCB;230/400V;3P;20A;50Hz; | 1
18907140 |  | 3280066 | CONN;1kV;;AL;10-16/10-16mm2;PRS HS;WP | 50
18907140 |  | 2190224 | MTR;kWH E-PR;;1P;230V;5-60A;1;;2W | 8
18907140 |  | 3250058 | MCB;230/400V;1P;25A;50Hz; | 2
18907140 |  | 3250059 | MCB;230/400V;1P;35A;50Hz; | 2
18907140 |  | 3250048 | MCB;230/400V;1P;4A;50Hz; | 4
18907140 |  | 3250050 | MCB;230/400V;1P;6A;50Hz; | 10
18907140 |  | 3280069 | CONN;1kV;;AL;50-70/50-70mm2;PRS HS;WP | 20
18907140 |  | 3250046 | MCB;230/400V;1P;2A;50Hz; | 12
18907140 |  | 3250054 | MCB;230/400V;1P;16A;50Hz; | 2
18907140 |  | 3250102 | MCB;230/400V;3P;25A;50Hz; | 2
18907216 |  | 3250054 | MCB;230/400V;1P;16A;50Hz; | 5
18907216 |  | 2190224 | MTR;kWH E-PR;;1P;230V;5-60A;1;;2W | 36
18907216 |  | 3110025 | CABLE PWR;NFA2X;2X10mm2;0.6/1kV;OH | 150
18908088 |  | 2200004 | MTR ACC;SEGEL PLASTIC | 7
18908088 |  | 3250056 | MCB;230/400V;1P;20A;50Hz; | 1
18908088 |  | 2190839 | MTR;kWH E;DRUM;1P;230V;5-40A;1;;2W | 1
18908088 |  | 3250048 | MCB;230/400V;1P;4A;50Hz; | 3
18908088 |  | 3250050 | MCB;230/400V;1P;6A;50Hz; | 2
18908088 |  | 3110026 | CABLE PWR;NFA2X;2X16mm2;0.6/1kV;OH | 70
18908148 | 1002067141 | 3030036 | POLE;STEEL;20kV;CIRCL;13m;350daN;; | 1
18908148 | 1002067141 | 3070152 | ISOLATOR;LINEPOST;POLYMER;24KV;;12.5kN | 18
18908148 | 1002067141 | 3110034 | CABLE PWR;NFA2XSY-T;3X150+1X95;20kV;OH | 53
18908148 | 1002067141 | 3070154 | ISOLATOR;SUSP;POLYMER;24KV;;70kN | 12
18908148 | 1002067141 | 3050084 | CONDUCTOR;AAAC-S;150mm2; | 1030
18908148 | 1002067141 | 3130037 | JOINT;20kV;AL-AL;150-150mm2;;3P;PRHS | 3
18908148 | 1002067141 | 3280469 | CONN;20KV;LLC;AL;70-240MM2;BOLT;PERMANEN | 6
18909339 |  | 2190839 | MTR;kWH E;DRUM;1P;230V;5-40A;1;;2W | 1
18909339 |  | 2190224 | MTR;kWH E-PR;;1P;230V;5-60A;1;;2W | 8
18909339 |  | 3250050 | MCB;230/400V;1P;6A;50Hz; | 2
18909339 |  | 3250048 | MCB;230/400V;1P;4A;50Hz; | 4
18909339 |  | 2200004 | MTR ACC;SEGEL PLASTIC | 9
18909339 |  | 3280066 | CONN;1kV;;AL;10-16/10-16mm2;PRS HS;WP | 18
18909574 |  | 3250052 | MCB;230/400V;1P;10A;50Hz; | 1
18909574 |  | 3250048 | MCB;230/400V;1P;4A;50Hz; | 1
18909574 |  | 3250050 | MCB;230/400V;1P;6A;50Hz; | 2
18909574 |  | 2200004 | MTR ACC;SEGEL PLASTIC | 5
18909574 |  | 3250056 | MCB;230/400V;1P;20A;50Hz; | 1
18909578 |  | 2200004 | MTR ACC;SEGEL PLASTIC | 97
18909630 |  | 2200004 | MTR ACC;SEGEL PLASTIC | 12
18909630 |  | 2190224 | MTR;kWH E-PR;;1P;230V;5-60A;1;;2W | 12
18909630 |  | 3250048 | MCB;230/400V;1P;4A;50Hz; | 7
18909630 |  | 3250046 | MCB;230/400V;1P;2A;50Hz; | 1
18909630 |  | 3250050 | MCB;230/400V;1P;6A;50Hz; | 4
18910519 |  | 2200004 | MTR ACC;SEGEL PLASTIC | 4
18910519 |  | 3250052 | MCB;230/400V;1P;10A;50Hz; | 1
18910519 |  | 2190224 | MTR;kWH E-PR;;1P;230V;5-60A;1;;2W | 4
18910519 |  | 3250048 | MCB;230/400V;1P;4A;50Hz; | 2
18910519 |  | 3250054 | MCB;230/400V;1P;16A;50Hz; | 1
18910529 |  | 3250052 | MCB;230/400V;1P;10A;50Hz; | 1
18910529 |  | 3250056 | MCB;230/400V;1P;20A;50Hz; | 1
18910529 |  | 2200004 | MTR ACC;SEGEL PLASTIC | 7
18910529 |  | 3250048 | MCB;230/400V;1P;4A;50Hz; | 2
18910529 |  | 3250050 | MCB;230/400V;1P;6A;50Hz; | 2
18910529 |  | 2190231 | MTR;kWH E;;1P;230V;5-40A;1;;2W | 1
18910677 |  | 3250054 | MCB;230/400V;1P;16A;50Hz; | 1
18910677 |  | 4120464 | BOX;APPV TR;AL PLATE 2MM | 1
18910677 |  | 3250102 | MCB;230/400V;3P;25A;50Hz; | 1
18910677 |  | 2190218 | MTR;kWH E;;3P;230/400V;5-80A;1;;4W | 1
18910677 |  | 2190224 | MTR;kWH E-PR;;1P;230V;5-60A;1;;2W | 20
18910677 |  | 3250048 | MCB;230/400V;1P;4A;50Hz; | 12
18910677 |  | 2200004 | MTR ACC;SEGEL PLASTIC | 21
18910677 |  | 3250052 | MCB;230/400V;1P;10A;50Hz; | 4
18910677 |  | 3250050 | MCB;230/400V;1P;6A;50Hz; | 3
18910742 |  | 3250050 | MCB;230/400V;1P;6A;50Hz; | 3
18910742 |  | 3250046 | MCB;230/400V;1P;2A;50Hz; | 1
18910742 |  | 2200004 | MTR ACC;SEGEL PLASTIC | 29
18910742 |  | 2190224 | MTR;kWH E-PR;;1P;230V;5-60A;1;;2W | 29
18910742 |  | 3250048 | MCB;230/400V;1P;4A;50Hz; | 24
18910742 |  | 3250052 | MCB;230/400V;1P;10A;50Hz; | 1
18910803 |  | 3250048 | MCB;230/400V;1P;4A;50Hz; | 2
18910803 |  | 3250050 | MCB;230/400V;1P;6A;50Hz; | 6
18910803 |  | 2200004 | MTR ACC;SEGEL PLASTIC | 12
18910803 |  | 3250052 | MCB;230/400V;1P;10A;50Hz; | 2
18910803 |  | 2190224 | MTR;kWH E-PR;;1P;230V;5-60A;1;;2W | 1
18910803 |  | 3250097 | MCB;230/400V;3P;10A;50Hz; | 1
18910803 |  | 2190218 | MTR;kWH E;;3P;230/400V;5-80A;1;;4W | 1
18910803 |  | 3060475 | COND ACC;JOINT PIN BIMETAL AL/CU 16/16mm | 4
18910814 |  | 2200004 | MTR ACC;SEGEL PLASTIC | 12
18911213 |  | 3280480 | CONN;0.6/1KV;H;AL;70-95/70-95MM2;PRS | 12
18911213 |  | 3280066 | CONN;1kV;;AL;10-16/10-16mm2;PRS HS;WP | 64
18911213 |  | 3250059 | MCB;230/400V;1P;35A;50Hz; | 3
18911213 |  | 3110025 | CABLE PWR;NFA2X;2X10mm2;0.6/1kV;OH | 823
18911213 |  | 3110542 | CABLE PWR;NFA2X-T;3X70+1X70;0.6/1kV;OH | 1.5
18911213 |  | 3250050 | MCB;230/400V;1P;6A;50Hz; | 12
18911213 |  | 2190224 | MTR;kWH E-PR;;1P;230V;5-60A;1;;2W | 41
18911213 |  | 3250048 | MCB;230/400V;1P;4A;50Hz; | 24
18911213 |  | 3110026 | CABLE PWR;NFA2X;2X16mm2;0.6/1kV;OH | 93
18911213 |  | 2200004 | MTR ACC;SEGEL PLASTIC | 41
18911213 |  | 3250054 | MCB;230/400V;1P;16A;50Hz; | 1
18911213 |  | 3280479 | CONN;0.6/1KV;H;AL;70-95/10-16MM2;PRS | 18
18911235 |  | 3280479 | CONN;0.6/1KV;H;AL;70-95/10-16MM2;PRS | 12
18911235 |  | 3280480 | CONN;0.6/1KV;H;AL;70-95/70-95MM2;PRS | 4
18911235 |  | 3110542 | CABLE PWR;NFA2X-T;3X70+1X70;0.6/1kV;OH | 0.5
18911235 |  | 3110025 | CABLE PWR;NFA2X;2X10mm2;0.6/1kV;OH | 730
18911235 |  | 3250048 | MCB;230/400V;1P;4A;50Hz; | 9
18911235 |  | 3250050 | MCB;230/400V;1P;6A;50Hz; | 9
18911235 |  | 2200004 | MTR ACC;SEGEL PLASTIC | 28
18911235 |  | 2190224 | MTR;kWH E-PR;;1P;230V;5-60A;1;;2W | 28
18911235 |  | 3280066 | CONN;1kV;;AL;10-16/10-16mm2;PRS HS;WP | 44
18911365 |  | 3250059 | MCB;230/400V;1P;35A;50Hz; | 1
18911365 |  | 3110026 | CABLE PWR;NFA2X;2X16mm2;0.6/1kV;OH | 170
18911365 |  | 2190839 | MTR;kWH E;DRUM;1P;230V;5-40A;1;;2W | 1
18911365 |  | 3250054 | MCB;230/400V;1P;16A;50Hz; | 2
18911365 |  | 3280479 | CONN;0.6/1KV;H;AL;70-95/10-16MM2;PRS | 8
18911365 |  | 3250050 | MCB;230/400V;1P;6A;50Hz; | 7
18911365 |  | 4120464 | BOX;APPV TR;AL PLATE 2MM | 1
18911365 |  | 3250058 | MCB;230/400V;1P;25A;50Hz; | 1
18911365 |  | 3250029 | MCB;380/440V;3P;50A;50Hz; | 1
18911365 |  | 3060475 | COND ACC;JOINT PIN BIMETAL AL/CU 16/16mm | 4
18911365 |  | 2190252 | MTR;kWH E-PR;;3P;230/400V;5-80A;1;;4W | 1
18911365 |  | 2200004 | MTR ACC;SEGEL PLASTIC | 19
18911459 |  | 2200004 | MTR ACC;SEGEL PLASTIC | 1
18911459 |  | 3250050 | MCB;230/400V;1P;6A;50Hz; | 1
18912332 |  | 2200004 | MTR ACC;SEGEL PLASTIC | 17
18912332 |  | 3250048 | MCB;230/400V;1P;4A;50Hz; | 2
18912332 |  | 2190224 | MTR;kWH E-PR;;1P;230V;5-60A;1;;2W | 1
18912332 |  | 3250052 | MCB;230/400V;1P;10A;50Hz; | 1
18912332 |  | 3250050 | MCB;230/400V;1P;6A;50Hz; | 8
18912332 |  | 3250056 | MCB;230/400V;1P;20A;50Hz; | 1
18912334 |  | 3110025 | CABLE PWR;NFA2X;2X10mm2;0.6/1kV;OH | 50
18912334 |  | 2190224 | MTR;kWH E-PR;;1P;230V;5-60A;1;;2W | 8
18912403 |  | 3110025 | CABLE PWR;NFA2X;2X10mm2;0.6/1kV;OH | 0
18912427 |  | 2190224 | MTR;kWH E-PR;;1P;230V;5-60A;1;;2W | 3
18912427 |  | 3250048 | MCB;230/400V;1P;4A;50Hz; | 2
18912427 |  | 2200004 | MTR ACC;SEGEL PLASTIC | 3
18912427 |  | 3250050 | MCB;230/400V;1P;6A;50Hz; | 1
18912434 |  | 2200004 | MTR ACC;SEGEL PLASTIC | 3
18912434 |  | 3250052 | MCB;230/400V;1P;10A;50Hz; | 1
18912434 |  | 3250048 | MCB;230/400V;1P;4A;50Hz; | 1
18913113 |  | 3250056 | MCB;230/400V;1P;20A;50Hz; | 1
18913113 |  | 2200004 | MTR ACC;SEGEL PLASTIC | 114
18913113 |  | 3280479 | CONN;0.6/1KV;H;AL;70-95/10-16MM2;PRS | 36
18913275 |  | 3280480 | CONN;0.6/1KV;H;AL;70-95/70-95MM2;PRS | 4
18913275 |  | 3110542 | CABLE PWR;NFA2X-T;3X70+1X70;0.6/1kV;OH | 0.5
18913275 |  | 3280479 | CONN;0.6/1KV;H;AL;70-95/10-16MM2;PRS | 2
18913275 |  | 3250048 | MCB;230/400V;1P;4A;50Hz; | 24
18913548 |  | 3110025 | CABLE PWR;NFA2X;2X10mm2;0.6/1kV;OH | 31
18913548 |  | 3280066 | CONN;1kV;;AL;10-16/10-16mm2;PRS HS;WP | 16
18913548 |  | 2190224 | MTR;kWH E-PR;;1P;230V;5-60A;1;;2W | 4
18913687 |  | 3250058 | MCB;230/400V;1P;25A;50Hz; | 1
18913687 |  | 2190224 | MTR;kWH E-PR;;1P;230V;5-60A;1;;2W | 11
18913687 |  | 3250050 | MCB;230/400V;1P;6A;50Hz; | 3
18913687 |  | 2190839 | MTR;kWH E;DRUM;1P;230V;5-40A;1;;2W | 1
18913687 |  | 3250048 | MCB;230/400V;1P;4A;50Hz; | 7
18913687 |  | 3250054 | MCB;230/400V;1P;16A;50Hz; | 1
18913729 |  | 3250048 | MCB;230/400V;1P;4A;50Hz; | 12
18913729 |  | 3110025 | CABLE PWR;NFA2X;2X10mm2;0.6/1kV;OH | 500
18913729 |  | 3250046 | MCB;230/400V;1P;2A;50Hz; | 1
18913729 |  | 3250050 | MCB;230/400V;1P;6A;50Hz; | 12
18913777 |  | 3110026 | CABLE PWR;NFA2X;2X16mm2;0.6/1kV;OH | 38
18913777 |  | 3280066 | CONN;1kV;;AL;10-16/10-16mm2;PRS HS;WP | 90
18913840 |  | 3110026 | CABLE PWR;NFA2X;2X16mm2;0.6/1kV;OH | 44
18913840 |  | 3110025 | CABLE PWR;NFA2X;2X10mm2;0.6/1kV;OH | 577
18913840 |  | 2190224 | MTR;kWH E-PR;;1P;230V;5-60A;1;;2W | 25
18913840 |  | 2200004 | MTR ACC;SEGEL PLASTIC | 27
18913840 |  | 3280479 | CONN;0.6/1KV;H;AL;70-95/10-16MM2;PRS | 10
18913840 |  | 3250048 | MCB;230/400V;1P;4A;50Hz; | 14
18913840 |  | 3280480 | CONN;0.6/1KV;H;AL;70-95/70-95MM2;PRS | 4
18913840 |  | 3060475 | COND ACC;JOINT PIN BIMETAL AL/CU 16/16mm | 4
18913840 |  | 3110542 | CABLE PWR;NFA2X-T;3X70+1X70;0.6/1kV;OH | 0.5
18913840 |  | 4120464 | BOX;APPV TR;AL PLATE 2MM | 1
18913840 |  | 3250099 | MCB;230/400V;3P;16A;50Hz; | 1
18913840 |  | 3280066 | CONN;1kV;;AL;10-16/10-16mm2;PRS HS;WP | 44
18913840 |  | 2190218 | MTR;kWH E;;3P;230/400V;5-80A;1;;4W | 1
18913840 |  | 3250050 | MCB;230/400V;1P;6A;50Hz; | 6
18913948 |  | 2190224 | MTR;kWH E-PR;;1P;230V;5-60A;1;;2W | 3
18913948 |  | 3250050 | MCB;230/400V;1P;6A;50Hz; | 5
18913948 |  | 2200004 | MTR ACC;SEGEL PLASTIC | 18
18913948 |  | 3250048 | MCB;230/400V;1P;4A;50Hz; | 4
18913948 |  | 3250060 | MCB;230/400V;1P;50A;50Hz; | 1
18913948 |  | 3250054 | MCB;230/400V;1P;16A;50Hz; | 1
18913948 |  | 3250029 | MCB;380/440V;3P;50A;50Hz; | 1
18913958 |  | 3250050 | MCB;230/400V;1P;6A;50Hz; | 4
18913958 |  | 2200004 | MTR ACC;SEGEL PLASTIC | 14
18913958 |  | 3250048 | MCB;230/400V;1P;4A;50Hz; | 2
18913958 |  | 3250058 | MCB;230/400V;1P;25A;50Hz; | 1
18913958 |  | 3250056 | MCB;230/400V;1P;20A;50Hz; | 1
18913958 |  | 2190224 | MTR;kWH E-PR;;1P;230V;5-60A;1;;2W | 3
18914066 |  | 3110026 | CABLE PWR;NFA2X;2X16mm2;0.6/1kV;OH | 20
18914066 |  | 3110025 | CABLE PWR;NFA2X;2X10mm2;0.6/1kV;OH | 40
18914450 |  | 2200004 | MTR ACC;SEGEL PLASTIC | 2
18914450 |  | 3250048 | MCB;230/400V;1P;4A;50Hz; | 1
18914766 |  | 3250050 | MCB;230/400V;1P;6A;50Hz; | 0
18914766 |  | 3250054 | MCB;230/400V;1P;16A;50Hz; | 0
18914766 |  | 3060475 | COND ACC;JOINT PIN BIMETAL AL/CU 16/16mm | 0
18914766 |  | 2190224 | MTR;kWH E-PR;;1P;230V;5-60A;1;;2W | 0
18914766 |  | 3250048 | MCB;230/400V;1P;4A;50Hz; | 0
18914766 |  | 3250097 | MCB;230/400V;3P;10A;50Hz; | 0
18914766 |  | 3250059 | MCB;230/400V;1P;35A;50Hz; | 0
18914766 |  | 2200004 | MTR ACC;SEGEL PLASTIC | 0
18914770 |  | 3250052 | MCB;230/400V;1P;10A;50Hz; | 1
18914770 |  | 2190839 | MTR;kWH E;DRUM;1P;230V;5-40A;1;;2W | 1
18914770 |  | 3250050 | MCB;230/400V;1P;6A;50Hz; | 2
18914770 |  | 2200004 | MTR ACC;SEGEL PLASTIC | 4
18914775 |  | 3250054 | MCB;230/400V;1P;16A;50Hz; | 1
18914775 |  | 3060475 | COND ACC;JOINT PIN BIMETAL AL/CU 16/16mm | 4
18914775 |  | 2190218 | MTR;kWH E;;3P;230/400V;5-80A;1;;4W | 1
18914775 |  | 2190224 | MTR;kWH E-PR;;1P;230V;5-60A;1;;2W | 12
18914775 |  | 3250048 | MCB;230/400V;1P;4A;50Hz; | 9
18914775 |  | 2200004 | MTR ACC;SEGEL PLASTIC | 13
18914775 |  | 3250097 | MCB;230/400V;3P;10A;50Hz; | 1
18914775 |  | 3250050 | MCB;230/400V;1P;6A;50Hz; | 1
18914775 |  | 3250059 | MCB;230/400V;1P;35A;50Hz; | 1
18915374 |  | 3250050 | MCB;230/400V;1P;6A;50Hz; | 0
18915374 |  | 3250097 | MCB;230/400V;3P;10A;50Hz; | 0
18915374 |  | 2190224 | MTR;kWH E-PR;;1P;230V;5-60A;1;;2W | 0
18915374 |  | 3250100 | MCB;230/400V;3P;20A;50Hz; | 0
18915374 |  | 4120464 | BOX;APPV TR;AL PLATE 2MM | 0
18915374 |  | 3250102 | MCB;230/400V;3P;25A;50Hz; | 0
18915374 |  | 3250046 | MCB;230/400V;1P;2A;50Hz; | 0
18915374 |  | 3110026 | CABLE PWR;NFA2X;2X16mm2;0.6/1kV;OH | 0
18915374 |  | 3250099 | MCB;230/400V;3P;16A;50Hz; | 0
18915374 |  | 3250048 | MCB;230/400V;1P;4A;50Hz; | 0
18915374 |  | 2190218 | MTR;kWH E;;3P;230/400V;5-80A;1;;4W | 0
18915374 |  | 3110025 | CABLE PWR;NFA2X;2X10mm2;0.6/1kV;OH | 0
18915445 |  | 3250048 | MCB;230/400V;1P;4A;50Hz; | 15
18915445 |  | 2200004 | MTR ACC;SEGEL PLASTIC | 22
18915445 |  | 2190224 | MTR;kWH E-PR;;1P;230V;5-60A;1;;2W | 22
18915445 |  | 3250054 | MCB;230/400V;1P;16A;50Hz; | 1
18915445 |  | 3250050 | MCB;230/400V;1P;6A;50Hz; | 5
18915454 |  | 3110542 | CABLE PWR;NFA2X-T;3X70+1X70;0.6/1kV;OH | 0.5
18915454 |  | 3110025 | CABLE PWR;NFA2X;2X10mm2;0.6/1kV;OH | 530
18915454 |  | 3280479 | CONN;0.6/1KV;H;AL;70-95/10-16MM2;PRS | 4
18915454 |  | 3280480 | CONN;0.6/1KV;H;AL;70-95/70-95MM2;PRS | 4
18915454 |  | 3280066 | CONN;1kV;;AL;10-16/10-16mm2;PRS HS;WP | 40
18915502 |  | 2200004 | MTR ACC;SEGEL PLASTIC | 13
18915502 |  | 2190224 | MTR;kWH E-PR;;1P;230V;5-60A;1;;2W | 2
18915502 |  | 3250056 | MCB;230/400V;1P;20A;50Hz; | 1
18915502 |  | 3250059 | MCB;230/400V;1P;35A;50Hz; | 1
18915502 |  | 3250048 | MCB;230/400V;1P;4A;50Hz; | 1
18915502 |  | 3110026 | CABLE PWR;NFA2X;2X16mm2;0.6/1kV;OH | 72
18915502 |  | 3250050 | MCB;230/400V;1P;6A;50Hz; | 5
18915502 |  | 3250058 | MCB;230/400V;1P;25A;50Hz; | 1
18915502 |  | 3250029 | MCB;380/440V;3P;50A;50Hz; | 2
18915636 |  | 3250048 | MCB;230/400V;1P;4A;50Hz; | 2
18915636 |  | 2200004 | MTR ACC;SEGEL PLASTIC | 5
18915636 |  | 3250050 | MCB;230/400V;1P;6A;50Hz; | 3
18915636 |  | 2190224 | MTR;kWH E-PR;;1P;230V;5-60A;1;;2W | 5
18915654 |  | 2200004 | MTR ACC;SEGEL PLASTIC | 6
18915654 |  | 3250050 | MCB;230/400V;1P;6A;50Hz; | 2
18915654 |  | 3250052 | MCB;230/400V;1P;10A;50Hz; | 1
18915693 |  | 3110025 | CABLE PWR;NFA2X;2X10mm2;0.6/1kV;OH | 500
18915828 | 1002067274 | 1030075 | TRF DIS;D3;20kV/400V;3P;160kVA;YZN5;OD | 1
18915828 | 1002067274 | 3260226 | LVSB;DIST;3P;400V;630A;4LINE;OD | 1
18915828 | 1002067274 | 3190002 | CUT OUT;20kV;6-100A;10kA;125kV | 6
18915828 | 1002067274 | 2090032 | LA;20-24kV;K;10kA;POLYMER;; | 3
18915828 | 1002067274 | 3110516 | CABLE PWR;NYY;1X150mm2;0.6/1kV;Opstig | 56
18915828 | 1002067274 | 3120115 | CABLE PWR ACC;CABLE SHOE AL-CU 70mm2 | 12
18915828 | 1002067274 | 3120013 | CABLE PWR ACC;CABLE SHOE CU 150mm2 | 16
18915828 | 1002067274 | 3120114 | CABLE PWR ACC;CABLE SHOE CU 70mm2 | 0
18915828 | 1002067274 | 3280469 | CONN;20KV;LLC;AL;70-240MM2;BOLT;PERMANEN | 6
18915828 | 1002067274 | 3070152 | ISOLATOR;LINEPOST;POLYMER;24KV;;12.5kN | 6
18915828 | 1002067274 | 3050084 | CONDUCTOR;AAAC-S;150mm2; | 21
18915828 | 1002067274 | 3110034 | CABLE PWR;NFA2XSY-T;3X150+1X95;20kV;OH | 445
18915828 | 1002067274 | 4120355 | BOX;APPVI TR 131 KVA;AL PLATE 2MM; | 1
18915828 | 1002067274 | 3070151 | ISOLATOR;PINPOST;PORC;24KV;;12.5kN | 0
18915828 | 1002067274 | 3070152 | ISOLATOR;LINEPOST;POLYMER;24KV;;12.5kN | 6
18915828 | 1002067274 | 2190438 | MTR;kWHE;;3P;57.7/100V-230/400;5A;0.5;4W | 1
18915829 | 1002067275 | 1030097 | TRF DIS;D3;20kV/400V;3P;50kVA;YZN5;OD | 1
18915829 | 1002067275 | 3260237 | LVSB;DIST;3P;400V;400A;2LINE;OD | 1
18915829 | 1002067275 | 3190002 | CUT OUT;20kV;6-100A;10kA;125kV | 3
18915829 | 1002067275 | 2090032 | LA;20-24kV;K;10kA;POLYMER;; | 3
18915829 | 1002067275 | 3070155 | ISOLATOR;SUSP;PORC;24KV;;70kN | 0
18915829 | 1002067275 | 3110516 | CABLE PWR;NYY;1X150mm2;0.6/1kV;Opstig | 40
18915829 | 1002067275 | 3110514 | CABLE PWR;NYY;1X70mm2;0.6/1kV;Opstig | 12
18915829 | 1002067275 | 3120115 | CABLE PWR ACC;CABLE SHOE AL-CU 70mm2 | 9
18915829 | 1002067275 | 3120013 | CABLE PWR ACC;CABLE SHOE CU 150mm2 | 8
18915829 | 1002067275 | 3120114 | CABLE PWR ACC;CABLE SHOE CU 70mm2 | 8
18915829 | 1002067275 | 3280469 | CONN;20KV;LLC;AL;70-240MM2;BOLT;PERMANEN | 0
18915829 | 1002067275 | 3050084 | CONDUCTOR;AAAC-S;150mm2; | 60
18915829 | 1002067275 | 3030036 | POLE;STEEL;20kV;CIRCL;13m;350daN;; | 1
18915829 | 1002067275 | 4120357 | BOX;APPVI TR 164 KVA;AL PLATE 2MM; | 1
18915829 | 1002067275 | 2190218 | MTR;kWH E;;3P;230/400V;5-80A;1;;4W | 1
18915829 | 1002067275 | 3250032 | MCB;380/440V;3P;63A;50Hz;MCCB | 1
18915829 | 1002067275 | 3070154 | ISOLATOR;SUSP;POLYMER;24KV;;70kN | 6
18915829 | 1002067275 | 3120118 | CABLE PWR ACC;CABLE SHOE AL-CU 150mm2 | 0
18915829 | 1002067275 | 3050088 | CONDUCTOR;AAAC-S;70mm2; | 15
18915829 | 1002067275 | 3280480 | CONN;0.6/1KV;H;AL;70-95/70-95MM2;PRS | 3
18915831 | 1002067276 | 1030097 | TRF DIS;D3;20kV/400V;3P;50kVA;YZN5;OD | 1
18915831 | 1002067276 | 3260237 | LVSB;DIST;3P;400V;400A;2LINE;OD | 1
18915831 | 1002067276 | 3190002 | CUT OUT;20kV;6-100A;10kA;125kV | 3
18915831 | 1002067276 | 2090032 | LA;20-24kV;K;10kA;POLYMER;; | 3
18915831 | 1002067276 | 3070152 | ISOLATOR;LINEPOST;POLYMER;24KV;;12.5kN | 3
18915831 | 1002067276 | 3110516 | CABLE PWR;NYY;1X150mm2;0.6/1kV;Opstig | 40
18915831 | 1002067276 | 3110514 | CABLE PWR;NYY;1X70mm2;0.6/1kV;Opstig | 40
18915831 | 1002067276 | 3120115 | CABLE PWR ACC;CABLE SHOE AL-CU 70mm2 | 9
18915831 | 1002067276 | 3120013 | CABLE PWR ACC;CABLE SHOE CU 150mm2 | 8
18915831 | 1002067276 | 3120114 | CABLE PWR ACC;CABLE SHOE CU 70mm2 | 4
18915831 | 1002067276 | 3280469 | CONN;20KV;LLC;AL;70-240MM2;BOLT;PERMANEN | 3
18915831 | 1002067276 | 3050084 | CONDUCTOR;AAAC-S;150mm2; | 12
18915831 | 1002067276 | 3030036 | POLE;STEEL;20kV;CIRCL;13m;350daN;; | 1
18915831 | 1002067276 | 3110034 | CABLE PWR;NFA2XSY-T;3X150+1X95;20kV;OH | 40
18915831 | 1002067276 | 3050088 | CONDUCTOR;AAAC-S;70mm2; | 12
18915831 | 1002067276 | 3120118 | CABLE PWR ACC;CABLE SHOE AL-CU 150mm2 | 3
18915882 |  | 3250050 | MCB;230/400V;1P;6A;50Hz; | 3
18915882 |  | 2200004 | MTR ACC;SEGEL PLASTIC | 5
18915882 |  | 3250048 | MCB;230/400V;1P;4A;50Hz; | 2
18915885 |  | 2200004 | MTR ACC;SEGEL PLASTIC | 3
18915968 |  | 3250050 | MCB;230/400V;1P;6A;50Hz; | 1
18915968 |  | 3280066 | CONN;1kV;;AL;10-16/10-16mm2;PRS HS;WP | 118
18915968 |  | 3110025 | CABLE PWR;NFA2X;2X10mm2;0.6/1kV;OH | 2058
18915968 |  | 3110542 | CABLE PWR;NFA2X-T;3X70+1X70;0.6/1kV;OH | 7.5
18915968 |  | 3280479 | CONN;0.6/1KV;H;AL;70-95/10-16MM2;PRS | 92
18915968 |  | 2200004 | MTR ACC;SEGEL PLASTIC | 3
18915968 |  | 3250056 | MCB;230/400V;1P;20A;50Hz; | 1
18915968 |  | 3060475 | COND ACC;JOINT PIN BIMETAL AL/CU 16/16mm | 4
18915968 |  | 2190224 | MTR;kWH E-PR;;1P;230V;5-60A;1;;2W | 2
18915968 |  | 3110026 | CABLE PWR;NFA2X;2X16mm2;0.6/1kV;OH | 1420
18915968 |  | 2190252 | MTR;kWH E-PR;;3P;230/400V;5-80A;1;;4W | 1
18915968 |  | 3250097 | MCB;230/400V;3P;10A;50Hz; | 1
18915968 |  | 3280480 | CONN;0.6/1KV;H;AL;70-95/70-95MM2;PRS | 60
18916087 |  | 3280066 | CONN;1kV;;AL;10-16/10-16mm2;PRS HS;WP | 38
18916087 |  | 2190224 | MTR;kWH E-PR;;1P;230V;5-60A;1;;2W | 7
18916087 |  | 3280480 | CONN;0.6/1KV;H;AL;70-95/70-95MM2;PRS | 20
18916087 |  | 3250048 | MCB;230/400V;1P;4A;50Hz; | 6
18916087 |  | 3110025 | CABLE PWR;NFA2X;2X10mm2;0.6/1kV;OH | 300
18916087 |  | 3250050 | MCB;230/400V;1P;6A;50Hz; | 1
18916087 |  | 3280479 | CONN;0.6/1KV;H;AL;70-95/10-16MM2;PRS | 20
18916087 |  | 3110026 | CABLE PWR;NFA2X;2X16mm2;0.6/1kV;OH | 50
18916686 |  | 3250050 | MCB;230/400V;1P;6A;50Hz; | 3
18916686 |  | 3250048 | MCB;230/400V;1P;4A;50Hz; | 2
18916686 |  | 2200004 | MTR ACC;SEGEL PLASTIC | 7
18916695 |  | 3110025 | CABLE PWR;NFA2X;2X10mm2;0.6/1kV;OH | 800
18916695 |  | 3280479 | CONN;0.6/1KV;H;AL;70-95/10-16MM2;PRS | 180
18916695 |  | 3280066 | CONN;1kV;;AL;10-16/10-16mm2;PRS HS;WP | 300
18916701 |  | 3280479 | CONN;0.6/1KV;H;AL;70-95/10-16MM2;PRS | 60
18916866 |  | 3110026 | CABLE PWR;NFA2X;2X16mm2;0.6/1kV;OH | 118
18916866 |  | 2190224 | MTR;kWH E-PR;;1P;230V;5-60A;1;;2W | 93
18916866 |  | 3250046 | MCB;230/400V;1P;2A;50Hz; | 1
18916866 |  | 3110025 | CABLE PWR;NFA2X;2X10mm2;0.6/1kV;OH | 145
18916866 |  | 3250100 | MCB;230/400V;3P;20A;50Hz; | 1
18916866 |  | 2190218 | MTR;kWH E;;3P;230/400V;5-80A;1;;4W | 5
18916866 |  | 3250097 | MCB;230/400V;3P;10A;50Hz; | 1
18916866 |  | 3250048 | MCB;230/400V;1P;4A;50Hz; | 18
18916866 |  | 3250050 | MCB;230/400V;1P;6A;50Hz; | 16
18916866 |  | 3250099 | MCB;230/400V;3P;16A;50Hz; | 1
18916866 |  | 3250102 | MCB;230/400V;3P;25A;50Hz; | 1
18916866 |  | 4120464 | BOX;APPV TR;AL PLATE 2MM | 4
18917162 |  | 2200004 | MTR ACC;SEGEL PLASTIC | 7
18917162 |  | 3250048 | MCB;230/400V;1P;4A;50Hz; | 5
18917162 |  | 3250046 | MCB;230/400V;1P;2A;50Hz; | 1
18917162 |  | 2190224 | MTR;kWH E-PR;;1P;230V;5-60A;1;;2W | 7
18917162 |  | 3250050 | MCB;230/400V;1P;6A;50Hz; | 1
18917263 |  | 3110025 | CABLE PWR;NFA2X;2X10mm2;0.6/1kV;OH | 1747
18917263 |  | 3280479 | CONN;0.6/1KV;H;AL;70-95/10-16MM2;PRS | 68
18917263 |  | 3250050 | MCB;230/400V;1P;6A;50Hz; | 6
18917263 |  | 2200004 | MTR ACC;SEGEL PLASTIC | 195
18917263 |  | 3250058 | MCB;230/400V;1P;25A;50Hz; | 2
18917263 |  | 2190224 | MTR;kWH E-PR;;1P;230V;5-60A;1;;2W | 78
18917263 |  | 3280480 | CONN;0.6/1KV;H;AL;70-95/70-95MM2;PRS | 48
18917263 |  | 3110542 | CABLE PWR;NFA2X-T;3X70+1X70;0.6/1kV;OH | 8.5
18917263 |  | 3250052 | MCB;230/400V;1P;10A;50Hz; | 3
18917263 |  | 3250048 | MCB;230/400V;1P;4A;50Hz; | 43
18917263 |  | 3110026 | CABLE PWR;NFA2X;2X16mm2;0.6/1kV;OH | 31
18917263 |  | 3280066 | CONN;1kV;;AL;10-16/10-16mm2;PRS HS;WP | 26
18917266 |  | 2190224 | MTR;kWH E-PR;;1P;230V;5-60A;1;;2W | 1
18917266 |  | 3250052 | MCB;230/400V;1P;10A;50Hz; | 1
18917266 |  | 3250056 | MCB;230/400V;1P;20A;50Hz; | 1
18917266 |  | 2200004 | MTR ACC;SEGEL PLASTIC | 3
18917319 |  | 3110025 | CABLE PWR;NFA2X;2X10mm2;0.6/1kV;OH | 40
18917656 |  | 2190224 | MTR;kWH E-PR;;1P;230V;5-60A;1;;2W | 23
18918056 |  | 3250048 | MCB;230/400V;1P;4A;50Hz; | 8
18918056 |  | 2190224 | MTR;kWH E-PR;;1P;230V;5-60A;1;;2W | 16
18918056 |  | 3110025 | CABLE PWR;NFA2X;2X10mm2;0.6/1kV;OH | 480
18918056 |  | 3280066 | CONN;1kV;;AL;10-16/10-16mm2;PRS HS;WP | 34
18918056 |  | 2200004 | MTR ACC;SEGEL PLASTIC | 17
18918056 |  | 2190839 | MTR;kWH E;DRUM;1P;230V;5-40A;1;;2W | 1
18918151 |  | 2190224 | MTR;kWH E-PR;;1P;230V;5-60A;1;;2W | 10
18918151 |  | 3280066 | CONN;1kV;;AL;10-16/10-16mm2;PRS HS;WP | 12
18918151 |  | 3110025 | CABLE PWR;NFA2X;2X10mm2;0.6/1kV;OH | 214
18918151 |  | 3280480 | CONN;0.6/1KV;H;AL;70-95/70-95MM2;PRS | 12
18918151 |  | 2200004 | MTR ACC;SEGEL PLASTIC | 10
18918151 |  | 3110542 | CABLE PWR;NFA2X-T;3X70+1X70;0.6/1kV;OH | 1.5
18918151 |  | 3280479 | CONN;0.6/1KV;H;AL;70-95/10-16MM2;PRS | 8
18918159 |  | 2190224 | MTR;kWH E-PR;;1P;230V;5-60A;1;;2W | 16
18918166 | 1002067229 | 1030074 | TRF DIS;D3;20kV/400V;3P;100kVA;YZN5;OD | 1
18918166 | 1002067229 | 3260237 | LVSB;DIST;3P;400V;400A;2LINE;OD | 1
18918166 | 1002067229 | 3190002 | CUT OUT;20kV;6-100A;10kA;125kV | 3
18918166 | 1002067229 | 2090032 | LA;20-24kV;K;10kA;POLYMER;; | 3
18918166 | 1002067229 | 3070152 | ISOLATOR;LINEPOST;POLYMER;24KV;;12.5kN | 2
18918166 | 1002067229 | 3110516 | CABLE PWR;NYY;1X150mm2;0.6/1kV;Opstig | 40
18918166 | 1002067229 | 3110514 | CABLE PWR;NYY;1X70mm2;0.6/1kV;Opstig | 40
18918166 | 1002067229 | 3120115 | CABLE PWR ACC;CABLE SHOE AL-CU 70mm2 | 19
18918166 | 1002067229 | 3120114 | CABLE PWR ACC;CABLE SHOE CU 70mm2 | 4
18918166 | 1002067229 | 3280469 | CONN;20KV;LLC;AL;70-240MM2;BOLT;PERMANEN | 3
18918166 | 1002067229 | 3050088 | CONDUCTOR;AAAC-S;70mm2; | 21
18918166 | 1002067229 | 3070154 | ISOLATOR;SUSP;POLYMER;24KV;;70kN | 6
18918166 | 1002067229 | 3120013 | CABLE PWR ACC;CABLE SHOE CU 150mm2 | 8
18918166 | 1002067229 | 3050084 | CONDUCTOR;AAAC-S;150mm2; | 186
18918166 | 1002067229 | 3030036 | POLE;STEEL;20kV;CIRCL;13m;350daN;; | 1
18918166 | 1002067229 | 4120351 | BOX;APPVI TR 53 KVA;AL PLATE 2MM; | 1
18918166 | 1002067229 | 2190438 | MTR;kWHE;;3P;57.7/100V-230/400;5A;0.5;4W | 1
18918166 | 1002067229 | 3110542 | CABLE PWR;NFA2X-T;3X70+1X70;0.6/1kV;OH | 30
18918166 | 1002067229 | 3130085 | JOINT;1kV;AL-CU;70-95mm2;;1P;PRS | 4
18918166 | 1002067229 | 3030041 | POLE;STEEL;220V;CIRCL;9m;200daN;; | 1
18918166 | 1002067229 | 3120118 | CABLE PWR ACC;CABLE SHOE AL-CU 150mm2 | 3
18918609 |  | 2200004 | MTR ACC;SEGEL PLASTIC | 26
18918609 |  | 3250054 | MCB;230/400V;1P;16A;50Hz; | 2
18918609 |  | 3250058 | MCB;230/400V;1P;25A;50Hz; | 2
18918609 |  | 3250050 | MCB;230/400V;1P;6A;50Hz; | 8
18918713 |  | 2200004 | MTR ACC;SEGEL PLASTIC | 28
18918713 |  | 2190224 | MTR;kWH E-PR;;1P;230V;5-60A;1;;2W | 28
18918714 |  | 2190224 | MTR;kWH E-PR;;1P;230V;5-60A;1;;2W | 5
18918714 |  | 2200004 | MTR ACC;SEGEL PLASTIC | 6
18918714 |  | 3250048 | MCB;230/400V;1P;4A;50Hz; | 4
18918714 |  | 3250052 | MCB;230/400V;1P;10A;50Hz; | 1
18919122 |  | 3110025 | CABLE PWR;NFA2X;2X10mm2;0.6/1kV;OH | 488
18919122 |  | 3110026 | CABLE PWR;NFA2X;2X16mm2;0.6/1kV;OH | 71
18919122 |  | 2200004 | MTR ACC;SEGEL PLASTIC | 96
18919123 |  | 3250050 | MCB;230/400V;1P;6A;50Hz; | 6
18919123 |  | 2190224 | MTR;kWH E-PR;;1P;230V;5-60A;1;;2W | 1
18919126 |  | 2190224 | MTR;kWH E-PR;;1P;230V;5-60A;1;;2W | 5
18919126 |  | 3280066 | CONN;1kV;;AL;10-16/10-16mm2;PRS HS;WP | 16
18919126 |  | 3250048 | MCB;230/400V;1P;4A;50Hz; | 1
18919126 |  | 3110025 | CABLE PWR;NFA2X;2X10mm2;0.6/1kV;OH | 16
18919127 |  | 3250046 | MCB;230/400V;1P;2A;50Hz; | 2
18919127 |  | 3110025 | CABLE PWR;NFA2X;2X10mm2;0.6/1kV;OH | 37
18919202 |  | 3250050 | MCB;230/400V;1P;6A;50Hz; | 1
18919202 |  | 3250058 | MCB;230/400V;1P;25A;50Hz; | 1
18919202 |  | 2200004 | MTR ACC;SEGEL PLASTIC | 3
18919253 |  | 2200004 | MTR ACC;SEGEL PLASTIC | 16
18919253 |  | 3250054 | MCB;230/400V;1P;16A;50Hz; | 1
18920391 |  | 3110025 | CABLE PWR;NFA2X;2X10mm2;0.6/1kV;OH | 90
18920394 |  | 3250054 | MCB;230/400V;1P;16A;50Hz; | 3
18920394 |  | 3250050 | MCB;230/400V;1P;6A;50Hz; | 9
18920406 |  | 3250048 | MCB;230/400V;1P;4A;50Hz; | 3
18920406 |  | 3250046 | MCB;230/400V;1P;2A;50Hz; | 12
18920406 |  | 3250050 | MCB;230/400V;1P;6A;50Hz; | 12
18920406 |  | 2190224 | MTR;kWH E-PR;;1P;230V;5-60A;1;;2W | 32
18920414 |  | 3250026 | MCB;380/440V;3P;300A;50Hz;MCCB | 1
18920414 |  | 3110025 | CABLE PWR;NFA2X;2X10mm2;0.6/1kV;OH | 200
18920414 |  | 3280066 | CONN;1kV;;AL;10-16/10-16mm2;PRS HS;WP | 50
18920414 |  | 3280479 | CONN;0.6/1KV;H;AL;70-95/10-16MM2;PRS | 20
18920428 |  | 2190252 | MTR;kWH E-PR;;3P;230/400V;5-80A;1;;4W | 1
18920449 |  | 3250048 | MCB;230/400V;1P;4A;50Hz; | 3
18920449 |  | 3250050 | MCB;230/400V;1P;6A;50Hz; | 1
18920449 |  | 3250052 | MCB;230/400V;1P;10A;50Hz; | 1
18920449 |  | 2190224 | MTR;kWH E-PR;;1P;230V;5-60A;1;;2W | 5
18920449 |  | 2200004 | MTR ACC;SEGEL PLASTIC | 5
18920465 |  | 3250052 | MCB;230/400V;1P;10A;50Hz; | 5
18920465 |  | 3250050 | MCB;230/400V;1P;6A;50Hz; | 7
18920465 |  | 3250059 | MCB;230/400V;1P;35A;50Hz; | 1
18920465 |  | 2190224 | MTR;kWH E-PR;;1P;230V;5-60A;1;;2W | 1
18920465 |  | 3250054 | MCB;230/400V;1P;16A;50Hz; | 1
18920465 |  | 2200004 | MTR ACC;SEGEL PLASTIC | 15
18920477 |  | 3250048 | MCB;230/400V;1P;4A;50Hz; | 5
18920477 |  | 3250050 | MCB;230/400V;1P;6A;50Hz; | 1
18920477 |  | 2200004 | MTR ACC;SEGEL PLASTIC | 7
18920477 |  | 2190839 | MTR;kWH E;DRUM;1P;230V;5-40A;1;;2W | 1
18920477 |  | 3280066 | CONN;1kV;;AL;10-16/10-16mm2;PRS HS;WP | 14
18920477 |  | 2190224 | MTR;kWH E-PR;;1P;230V;5-60A;1;;2W | 6
18920509 |  | 3250058 | MCB;230/400V;1P;25A;50Hz; | 1
18920509 |  | 3250059 | MCB;230/400V;1P;35A;50Hz; | 1
18920509 |  | 3250056 | MCB;230/400V;1P;20A;50Hz; | 1
18920509 |  | 2200004 | MTR ACC;SEGEL PLASTIC | 9
18920635 |  | 2190224 | MTR;kWH E-PR;;1P;230V;5-60A;1;;2W | 16
18920635 |  | 3250054 | MCB;230/400V;1P;16A;50Hz; | 2
18920635 |  | 3250056 | MCB;230/400V;1P;20A;50Hz; | 2
18920635 |  | 3110025 | CABLE PWR;NFA2X;2X10mm2;0.6/1kV;OH | 50
18920635 |  | 3250046 | MCB;230/400V;1P;2A;50Hz; | 12
18922032 |  | 3110026 | CABLE PWR;NFA2X;2X16mm2;0.6/1kV;OH | 100
18922032 |  | 3280066 | CONN;1kV;;AL;10-16/10-16mm2;PRS HS;WP | 50
18922032 |  | 2190224 | MTR;kWH E-PR;;1P;230V;5-60A;1;;2W | 8
18922070 |  | 3280479 | CONN;0.6/1KV;H;AL;70-95/10-16MM2;PRS | 4
18922070 |  | 2190224 | MTR;kWH E-PR;;1P;230V;5-60A;1;;2W | 16
18922070 |  | 3110542 | CABLE PWR;NFA2X-T;3X70+1X70;0.6/1kV;OH | 0.5
18922070 |  | 3280480 | CONN;0.6/1KV;H;AL;70-95/70-95MM2;PRS | 4
18922070 |  | 3250050 | MCB;230/400V;1P;6A;50Hz; | 9
18922070 |  | 3280066 | CONN;1kV;;AL;10-16/10-16mm2;PRS HS;WP | 28
18922070 |  | 2200004 | MTR ACC;SEGEL PLASTIC | 16
18922070 |  | 3250054 | MCB;230/400V;1P;16A;50Hz; | 2
18922070 |  | 3110025 | CABLE PWR;NFA2X;2X10mm2;0.6/1kV;OH | 303
18922107 |  | 3250050 | MCB;230/400V;1P;6A;50Hz; | 4
18922107 |  | 3250054 | MCB;230/400V;1P;16A;50Hz; | 2
18922107 |  | 3110026 | CABLE PWR;NFA2X;2X16mm2;0.6/1kV;OH | 22
18922107 |  | 2190839 | MTR;kWH E;DRUM;1P;230V;5-40A;1;;2W | 1
18922107 |  | 3250059 | MCB;230/400V;1P;35A;50Hz; | 1
18922107 |  | 3280479 | CONN;0.6/1KV;H;AL;70-95/10-16MM2;PRS | 2
18922107 |  | 3250060 | MCB;230/400V;1P;50A;50Hz; | 1
18922107 |  | 2190224 | MTR;kWH E-PR;;1P;230V;5-60A;1;;2W | 2
18922107 |  | 3250058 | MCB;230/400V;1P;25A;50Hz; | 1
18922107 |  | 2200004 | MTR ACC;SEGEL PLASTIC | 18
18922107 |  | 3250029 | MCB;380/440V;3P;50A;50Hz; | 1
18922265 |  | 3110025 | CABLE PWR;NFA2X;2X10mm2;0.6/1kV;OH | 400
18922479 | 1002067155 | 3110542 | CABLE PWR;NFA2X-T;3X70+1X70;0.6/1kV;OH | 250
18922479 | 1002067155 | 3280480 | CONN;0.6/1KV;H;AL;70-95/70-95MM2;PRS | 0
18922479 | 1002067155 | 3280479 | CONN;0.6/1KV;H;AL;70-95/10-16MM2;PRS | 0
18922479 | 1002067155 | 3130021 | JOINT;1kV;AL-AL;70-70mm2;;1P;PRISO | 0
18922479 | 1002067155 | 4192513 | UNIIV ACC;GROUND ROD 16MM 1.5M | 0
18922802 |  | 3250050 | MCB;230/400V;1P;6A;50Hz; | 3
18922802 |  | 2200004 | MTR ACC;SEGEL PLASTIC | 4
18922802 |  | 2190224 | MTR;kWH E-PR;;1P;230V;5-60A;1;;2W | 4
18923543 | 1002067157 | 3030041 | POLE;STEEL;220V;CIRCL;9m;200daN;; | 2
18923543 | 1002067157 | 1030077 | TRF DIS;D3;20kV/400V;3P;250kVA;DYN5;OD | 1
18923543 | 1002067157 | 3190002 | CUT OUT;20kV;6-100A;10kA;125kV | 15
18923543 | 1002067157 | 2090032 | LA;20-24kV;K;10kA;POLYMER;; | 9
18923543 | 1002067157 | 3050088 | CONDUCTOR;AAAC-S;70mm2; | 45
18923543 | 1002067157 | 3050084 | CONDUCTOR;AAAC-S;150mm2; | 14
18923543 | 1002067157 | 3130037 | JOINT;20kV;AL-AL;150-150mm2;;3P;PRHS | 4
18923543 | 1002067157 | 3070154 | ISOLATOR;SUSP;POLYMER;24KV;;70kN | 6
18923543 | 1002067157 | 3280469 | CONN;20KV;LLC;AL;70-240MM2;BOLT;PERMANEN | 6
18923543 | 1002067157 | 3030036 | POLE;STEEL;20kV;CIRCL;13m;350daN;; | 1
18923543 | 1002067157 | 3120115 | CABLE PWR ACC;CABLE SHOE AL-CU 70mm2 | 0
18923543 | 1002067157 | 3280480 | CONN;0.6/1KV;H;AL;70-95/70-95MM2;PRS | 0
18923578 |  | 2190224 | MTR;kWH E-PR;;1P;230V;5-60A;1;;2W | 13
18923578 |  | 3250056 | MCB;230/400V;1P;20A;50Hz; | 1
18923578 |  | 3250046 | MCB;230/400V;1P;2A;50Hz; | 1
18923578 |  | 2200004 | MTR ACC;SEGEL PLASTIC | 13
18923839 |  | 3250052 | MCB;230/400V;1P;10A;50Hz; | 4
18923839 |  | 3250054 | MCB;230/400V;1P;16A;50Hz; | 2
18923839 |  | 3250050 | MCB;230/400V;1P;6A;50Hz; | 1
18923839 |  | 3250059 | MCB;230/400V;1P;35A;50Hz; | 1
18923839 |  | 2200004 | MTR ACC;SEGEL PLASTIC | 13
18923839 |  | 3250048 | MCB;230/400V;1P;4A;50Hz; | 3
18923839 |  | 3250058 | MCB;230/400V;1P;25A;50Hz; | 1
18923849 |  | 2190224 | MTR;kWH E-PR;;1P;230V;5-60A;1;;2W | 17
18923849 |  | 3250048 | MCB;230/400V;1P;4A;50Hz; | 10
18923849 |  | 3250052 | MCB;230/400V;1P;10A;50Hz; | 1
18923849 |  | 2200004 | MTR ACC;SEGEL PLASTIC | 17
18923849 |  | 3250059 | MCB;230/400V;1P;35A;50Hz; | 1
18923849 |  | 3250050 | MCB;230/400V;1P;6A;50Hz; | 5
18923948 |  | 3250050 | MCB;230/400V;1P;6A;50Hz; | 1
18923948 |  | 2190224 | MTR;kWH E-PR;;1P;230V;5-60A;1;;2W | 4
18923948 |  | 3110025 | CABLE PWR;NFA2X;2X10mm2;0.6/1kV;OH | 60
18923948 |  | 3280066 | CONN;1kV;;AL;10-16/10-16mm2;PRS HS;WP | 22
18924072 |  | 3110025 | CABLE PWR;NFA2X;2X10mm2;0.6/1kV;OH | 0
18924072 |  | 3110542 | CABLE PWR;NFA2X-T;3X70+1X70;0.6/1kV;OH | 0
18924412 |  | 3110542 | CABLE PWR;NFA2X-T;3X70+1X70;0.6/1kV;OH | 1
18924412 |  | 3110025 | CABLE PWR;NFA2X;2X10mm2;0.6/1kV;OH | 55
18924551 |  | 2190224 | MTR;kWH E-PR;;1P;230V;5-60A;1;;2W | 19
18924551 |  | 3250050 | MCB;230/400V;1P;6A;50Hz; | 19
18924551 |  | 3110025 | CABLE PWR;NFA2X;2X10mm2;0.6/1kV;OH | 600
18924551 |  | 2200004 | MTR ACC;SEGEL PLASTIC | 19
18924551 |  | 3280066 | CONN;1kV;;AL;10-16/10-16mm2;PRS HS;WP | 40
18924551 |  | 3110026 | CABLE PWR;NFA2X;2X16mm2;0.6/1kV;OH | 194
18924733 |  | 3110025 | CABLE PWR;NFA2X;2X10mm2;0.6/1kV;OH | 500
18924733 |  | 3110026 | CABLE PWR;NFA2X;2X16mm2;0.6/1kV;OH | 150
18924747 |  | 3250054 | MCB;230/400V;1P;16A;50Hz; | 1
18924747 |  | 3250060 | MCB;230/400V;1P;50A;50Hz; | 2
18924747 |  | 3250056 | MCB;230/400V;1P;20A;50Hz; | 3
18924747 |  | 3110026 | CABLE PWR;NFA2X;2X16mm2;0.6/1kV;OH | 37
18924747 |  | 3250050 | MCB;230/400V;1P;6A;50Hz; | 9
18924747 |  | 3280479 | CONN;0.6/1KV;H;AL;70-95/10-16MM2;PRS | 2
18924756 |  | 3280479 | CONN;0.6/1KV;H;AL;70-95/10-16MM2;PRS | 4
18924756 |  | 3110025 | CABLE PWR;NFA2X;2X10mm2;0.6/1kV;OH | 337
18924756 |  | 3110026 | CABLE PWR;NFA2X;2X16mm2;0.6/1kV;OH | 21
18924756 |  | 3280480 | CONN;0.6/1KV;H;AL;70-95/70-95MM2;PRS | 4
18924756 |  | 3250059 | MCB;230/400V;1P;35A;50Hz; | 1
18924756 |  | 3280066 | CONN;1kV;;AL;10-16/10-16mm2;PRS HS;WP | 38
18924828 |  | 3250050 | MCB;230/400V;1P;6A;50Hz; | 3
18924828 |  | 3250029 | MCB;380/440V;3P;50A;50Hz; | 1
18924828 |  | 3110542 | CABLE PWR;NFA2X-T;3X70+1X70;0.6/1kV;OH | 0.5
18924828 |  | 3280479 | CONN;0.6/1KV;H;AL;70-95/10-16MM2;PRS | 4
18924828 |  | 2200004 | MTR ACC;SEGEL PLASTIC | 22
18924913 |  | 3280479 | CONN;0.6/1KV;H;AL;70-95/10-16MM2;PRS | 20
18925636 |  | 3250050 | MCB;230/400V;1P;6A;50Hz; | 1
18925636 |  | 3250054 | MCB;230/400V;1P;16A;50Hz; | 1
18925636 |  | 2200004 | MTR ACC;SEGEL PLASTIC | 5
18925835 |  | 2190224 | MTR;kWH E-PR;;1P;230V;5-60A;1;;2W | 3
18925835 |  | 2200004 | MTR ACC;SEGEL PLASTIC | 4
18925835 |  | 2190839 | MTR;kWH E;DRUM;1P;230V;5-40A;1;;2W | 1
18925848 |  | 3250052 | MCB;230/400V;1P;10A;50Hz; | 3
18925848 |  | 3250050 | MCB;230/400V;1P;6A;50Hz; | 2
18925848 |  | 3250059 | MCB;230/400V;1P;35A;50Hz; | 1
18925848 |  | 2200004 | MTR ACC;SEGEL PLASTIC | 6
18925855 |  | 2200004 | MTR ACC;SEGEL PLASTIC | 3
18925946 |  | 3110025 | CABLE PWR;NFA2X;2X10mm2;0.6/1kV;OH | 0
18925946 |  | 3280066 | CONN;1kV;;AL;10-16/10-16mm2;PRS HS;WP | 0
18925946 |  | 3110026 | CABLE PWR;NFA2X;2X16mm2;0.6/1kV;OH | 0
18925946 |  | 3280479 | CONN;0.6/1KV;H;AL;70-95/10-16MM2;PRS | 0
18925946 |  | 3280480 | CONN;0.6/1KV;H;AL;70-95/70-95MM2;PRS | 0
18927089 |  | 3250058 | MCB;230/400V;1P;25A;50Hz; | 1
18927089 |  | 2200004 | MTR ACC;SEGEL PLASTIC | 10
18927089 |  | 3250052 | MCB;230/400V;1P;10A;50Hz; | 4
18927089 |  | 3250048 | MCB;230/400V;1P;4A;50Hz; | 1
18927089 |  | 3250054 | MCB;230/400V;1P;16A;50Hz; | 1
18927089 |  | 3250050 | MCB;230/400V;1P;6A;50Hz; | 3
18927097 |  | 3250050 | MCB;230/400V;1P;6A;50Hz; | 1
18927097 |  | 2200004 | MTR ACC;SEGEL PLASTIC | 1
18927097 |  | 2190224 | MTR;kWH E-PR;;1P;230V;5-60A;1;;2W | 1
18928027 |  | 2190224 | MTR;kWH E-PR;;1P;230V;5-60A;1;;2W | 2
18928027 |  | 2190839 | MTR;kWH E;DRUM;1P;230V;5-40A;1;;2W | 1
18928027 |  | 3250050 | MCB;230/400V;1P;6A;50Hz; | 2
18928027 |  | 3110025 | CABLE PWR;NFA2X;2X10mm2;0.6/1kV;OH | 400
18928027 |  | 2200004 | MTR ACC;SEGEL PLASTIC | 3
18928157 | 1002067403 | 1030074 | TRF DIS;D3;20kV/400V;3P;100kVA;YZN5;OD | 1
18928157 | 1002067403 | 3260237 | LVSB;DIST;3P;400V;400A;2LINE;OD | 1
18928157 | 1002067403 | 3190002 | CUT OUT;20kV;6-100A;10kA;125kV | 3
18928157 | 1002067403 | 2090032 | LA;20-24kV;K;10kA;POLYMER;; | 3
18928157 | 1002067403 | 3070152 | ISOLATOR;LINEPOST;POLYMER;24KV;;12.5kN | 3
18928157 | 1002067403 | 3110516 | CABLE PWR;NYY;1X150mm2;0.6/1kV;Opstig | 40
18928157 | 1002067403 | 3110514 | CABLE PWR;NYY;1X70mm2;0.6/1kV;Opstig | 12
18928157 | 1002067403 | 3120115 | CABLE PWR ACC;CABLE SHOE AL-CU 70mm2 | 9
18928157 | 1002067403 | 3120013 | CABLE PWR ACC;CABLE SHOE CU 150mm2 | 8
18928157 | 1002067403 | 3120114 | CABLE PWR ACC;CABLE SHOE CU 70mm2 | 8
18928157 | 1002067403 | 3280469 | CONN;20KV;LLC;AL;70-240MM2;BOLT;PERMANEN | 3
18928157 | 1002067403 | 3050084 | CONDUCTOR;AAAC-S;150mm2; | 21
18928157 | 1002067403 | 3110034 | CABLE PWR;NFA2XSY-T;3X150+1X95;20kV;OH | 10
18928157 | 1002067403 | 4120353 | BOX;APPVI TR 82.5 KVA;AL PLATE 2MM; | 1
18928157 | 1002067403 | 2190438 | MTR;kWHE;;3P;57.7/100V-230/400;5A;0.5;4W | 1
18928157 | 1002067403 | 3050088 | CONDUCTOR;AAAC-S;70mm2; | 12
18928157 | 1002067403 | 3120118 | CABLE PWR ACC;CABLE SHOE AL-CU 150mm2 | 3
18928160 | 1002067404 | 1030097 | TRF DIS;D3;20kV/400V;3P;50kVA;YZN5;OD | 1
18928160 | 1002067404 | 3260237 | LVSB;DIST;3P;400V;400A;2LINE;OD | 1
18928160 | 1002067404 | 3190002 | CUT OUT;20kV;6-100A;10kA;125kV | 3
18928160 | 1002067404 | 2090032 | LA;20-24kV;K;10kA;POLYMER;; | 3
18928160 | 1002067404 | 3070152 | ISOLATOR;LINEPOST;POLYMER;24KV;;12.5kN | 3
18928160 | 1002067404 | 3110516 | CABLE PWR;NYY;1X150mm2;0.6/1kV;Opstig | 40
18928160 | 1002067404 | 3110514 | CABLE PWR;NYY;1X70mm2;0.6/1kV;Opstig | 12
18928160 | 1002067404 | 3120115 | CABLE PWR ACC;CABLE SHOE AL-CU 70mm2 | 12
18928160 | 1002067404 | 3120013 | CABLE PWR ACC;CABLE SHOE CU 150mm2 | 8
18928160 | 1002067404 | 3120114 | CABLE PWR ACC;CABLE SHOE CU 70mm2 | 8
18928160 | 1002067404 | 3050088 | CONDUCTOR;AAAC-S;70mm2; | 12
18928160 | 1002067404 | 3050084 | CONDUCTOR;AAAC-S;150mm2; | 21
18928160 | 1002067404 | 3280469 | CONN;20KV;LLC;AL;70-240MM2;BOLT;PERMANEN | 3
18928160 | 1002067404 | 3110034 | CABLE PWR;NFA2XSY-T;3X150+1X95;20kV;OH | 47
18928160 | 1002067404 | 4120351 | BOX;APPVI TR 53 KVA;AL PLATE 2MM; | 1
18928160 | 1002067404 | 2190218 | MTR;kWH E;;3P;230/400V;5-80A;1;;4W | 1
18928160 | 1002067404 | 3250032 | MCB;380/440V;3P;63A;50Hz;MCCB | 1
18928160 | 1002067404 | 3120118 | CABLE PWR ACC;CABLE SHOE AL-CU 150mm2 | 3
18928346 | 1002067407 | 1030074 | TRF DIS;D3;20kV/400V;3P;100kVA;YZN5;OD | 1
18928346 | 1002067407 | 3260237 | LVSB;DIST;3P;400V;400A;2LINE;OD | 1
18928346 | 1002067407 | 3190002 | CUT OUT;20kV;6-100A;10kA;125kV | 3
18928346 | 1002067407 | 2090032 | LA;20-24kV;K;10kA;POLYMER;; | 3
18928346 | 1002067407 | 3070152 | ISOLATOR;LINEPOST;POLYMER;24KV;;12.5kN | 3
18928346 | 1002067407 | 3110516 | CABLE PWR;NYY;1X150mm2;0.6/1kV;Opstig | 40
18928346 | 1002067407 | 3110514 | CABLE PWR;NYY;1X70mm2;0.6/1kV;Opstig | 80
18928346 | 1002067407 | 3120115 | CABLE PWR ACC;CABLE SHOE AL-CU 70mm2 | 12
18928346 | 1002067407 | 3120114 | CABLE PWR ACC;CABLE SHOE CU 70mm2 | 8
18928346 | 1002067407 | 3280469 | CONN;20KV;LLC;AL;70-240MM2;BOLT;PERMANEN | 0
18928346 | 1002067407 | 3050088 | CONDUCTOR;AAAC-S;70mm2; | 21
18928346 | 1002067407 | 3110542 | CABLE PWR;NFA2X-T;3X70+1X70;0.6/1kV;OH | 0
18928346 | 1002067407 | 3130085 | JOINT;1kV;AL-CU;70-95mm2;;1P;PRS | 8
18928346 | 1002067407 | 3120013 | CABLE PWR ACC;CABLE SHOE CU 150mm2 | 8
18928346 | 1002067407 | 3050084 | CONDUCTOR;AAAC-S;150mm2; | 9
18928346 | 1002067407 | 3280480 | CONN;0.6/1KV;H;AL;70-95/70-95MM2;PRS | 6
18928581 |  | 3280066 | CONN;1kV;;AL;10-16/10-16mm2;PRS HS;WP | 50
18928785 |  | 2190224 | MTR;kWH E-PR;;1P;230V;5-60A;1;;2W | 13
18928785 |  | 3250058 | MCB;230/400V;1P;25A;50Hz; | 1
18928785 |  | 2200004 | MTR ACC;SEGEL PLASTIC | 13
18928785 |  | 3250050 | MCB;230/400V;1P;6A;50Hz; | 2
18928785 |  | 3250048 | MCB;230/400V;1P;4A;50Hz; | 6
18928785 |  | 3250052 | MCB;230/400V;1P;10A;50Hz; | 1
18928785 |  | 3250046 | MCB;230/400V;1P;2A;50Hz; | 1
18928785 |  | 3250054 | MCB;230/400V;1P;16A;50Hz; | 2
18928793 |  | 2200004 | MTR ACC;SEGEL PLASTIC | 5
18928793 |  | 3250048 | MCB;230/400V;1P;4A;50Hz; | 1
18928793 |  | 3250054 | MCB;230/400V;1P;16A;50Hz; | 1
18928793 |  | 3250052 | MCB;230/400V;1P;10A;50Hz; | 1
18928793 |  | 3250050 | MCB;230/400V;1P;6A;50Hz; | 2
18929116 |  | 2190224 | MTR;kWH E-PR;;1P;230V;5-60A;1;;2W | 7
18929116 |  | 3250050 | MCB;230/400V;1P;6A;50Hz; | 1
18929116 |  | 2200004 | MTR ACC;SEGEL PLASTIC | 8
18929116 |  | 3250058 | MCB;230/400V;1P;25A;50Hz; | 1
18929116 |  | 2190839 | MTR;kWH E;DRUM;1P;230V;5-40A;1;;2W | 1
18929220 |  | 2200004 | MTR ACC;SEGEL PLASTIC | 20
18929220 |  | 3250054 | MCB;230/400V;1P;16A;50Hz; | 2
18929220 |  | 2190224 | MTR;kWH E-PR;;1P;230V;5-60A;1;;2W | 1
18929249 |  | 3250048 | MCB;230/400V;1P;4A;50Hz; | 1
18929249 |  | 2200004 | MTR ACC;SEGEL PLASTIC | 3
18929249 |  | 3250050 | MCB;230/400V;1P;6A;50Hz; | 2
18930007 |  | 3250048 | MCB;230/400V;1P;4A;50Hz; | 3
18930007 |  | 3280066 | CONN;1kV;;AL;10-16/10-16mm2;PRS HS;WP | 10
18930007 |  | 3250050 | MCB;230/400V;1P;6A;50Hz; | 2
18930007 |  | 2190224 | MTR;kWH E-PR;;1P;230V;5-60A;1;;2W | 5
18930007 |  | 2200004 | MTR ACC;SEGEL PLASTIC | 5
18930010 |  | 3250054 | MCB;230/400V;1P;16A;50Hz; | 2
18930010 |  | 2200004 | MTR ACC;SEGEL PLASTIC | 13
18930010 |  | 3250048 | MCB;230/400V;1P;4A;50Hz; | 2
18930010 |  | 3250050 | MCB;230/400V;1P;6A;50Hz; | 2
18930010 |  | 3250058 | MCB;230/400V;1P;25A;50Hz; | 1
18930010 |  | 2190839 | MTR;kWH E;DRUM;1P;230V;5-40A;1;;2W | 1
18930097 |  | 2190224 | MTR;kWH E-PR;;1P;230V;5-60A;1;;2W | 16
18930239 |  | 3250046 | MCB;230/400V;1P;2A;50Hz; | 12
18930239 |  | 3280066 | CONN;1kV;;AL;10-16/10-16mm2;PRS HS;WP | 50
18930239 |  | 2190224 | MTR;kWH E-PR;;1P;230V;5-60A;1;;2W | 8
18930611 |  | 2200004 | MTR ACC;SEGEL PLASTIC | 5
18930611 |  | 3250056 | MCB;230/400V;1P;20A;50Hz; | 1
18930611 |  | 3250050 | MCB;230/400V;1P;6A;50Hz; | 2
18930611 |  | 3250048 | MCB;230/400V;1P;4A;50Hz; | 1
18930793 |  | 3110025 | CABLE PWR;NFA2X;2X10mm2;0.6/1kV;OH | 570
18930793 |  | 3250058 | MCB;230/400V;1P;25A;50Hz; | 2
18930793 |  | 3110026 | CABLE PWR;NFA2X;2X16mm2;0.6/1kV;OH | 47
18930793 |  | 3280480 | CONN;0.6/1KV;H;AL;70-95/70-95MM2;PRS | 12
18930793 |  | 2190224 | MTR;kWH E-PR;;1P;230V;5-60A;1;;2W | 23
18930793 |  | 3110542 | CABLE PWR;NFA2X-T;3X70+1X70;0.6/1kV;OH | 1.5
18930793 |  | 3280066 | CONN;1kV;;AL;10-16/10-16mm2;PRS HS;WP | 26
18930793 |  | 2200004 | MTR ACC;SEGEL PLASTIC | 23
18930793 |  | 3280479 | CONN;0.6/1KV;H;AL;70-95/10-16MM2;PRS | 20
18930793 |  | 3250050 | MCB;230/400V;1P;6A;50Hz; | 12
18930796 |  | 3280479 | CONN;0.6/1KV;H;AL;70-95/10-16MM2;PRS | 6
18930796 |  | 3110542 | CABLE PWR;NFA2X-T;3X70+1X70;0.6/1kV;OH | 0.5
18930796 |  | 3250054 | MCB;230/400V;1P;16A;50Hz; | 1
18930796 |  | 3250050 | MCB;230/400V;1P;6A;50Hz; | 4
18930796 |  | 3280480 | CONN;0.6/1KV;H;AL;70-95/70-95MM2;PRS | 4
18930796 |  | 3280066 | CONN;1kV;;AL;10-16/10-16mm2;PRS HS;WP | 66
18930796 |  | 2200004 | MTR ACC;SEGEL PLASTIC | 36
18930796 |  | 3110026 | CABLE PWR;NFA2X;2X16mm2;0.6/1kV;OH | 27
18930796 |  | 2190224 | MTR;kWH E-PR;;1P;230V;5-60A;1;;2W | 36
18930796 |  | 3250060 | MCB;230/400V;1P;50A;50Hz; | 1
18930796 |  | 3110025 | CABLE PWR;NFA2X;2X10mm2;0.6/1kV;OH | 586
18930959 |  | 2200004 | MTR ACC;SEGEL PLASTIC | 9
18930959 |  | 3250052 | MCB;230/400V;1P;10A;50Hz; | 4
18930959 |  | 3250054 | MCB;230/400V;1P;16A;50Hz; | 1
18930959 |  | 3250056 | MCB;230/400V;1P;20A;50Hz; | 1
18930959 |  | 3250058 | MCB;230/400V;1P;25A;50Hz; | 2
18931041 |  | 3250054 | MCB;230/400V;1P;16A;50Hz; | 1
18931041 |  | 2200004 | MTR ACC;SEGEL PLASTIC | 17
18931041 |  | 3250056 | MCB;230/400V;1P;20A;50Hz; | 1
18931542 |  | 2190252 | MTR;kWH E-PR;;3P;230/400V;5-80A;1;;4W | 1
18931545 |  | 2190252 | MTR;kWH E-PR;;3P;230/400V;5-80A;1;;4W | 1
18931548 |  | 3110025 | CABLE PWR;NFA2X;2X10mm2;0.6/1kV;OH | 150
18931550 |  | 3110025 | CABLE PWR;NFA2X;2X10mm2;0.6/1kV;OH | 850
18931550 |  | 3110026 | CABLE PWR;NFA2X;2X16mm2;0.6/1kV;OH | 40
18931557 |  | 2200004 | MTR ACC;SEGEL PLASTIC | 29
18931557 |  | 3250054 | MCB;230/400V;1P;16A;50Hz; | 1
18931557 |  | 2190224 | MTR;kWH E-PR;;1P;230V;5-60A;1;;2W | 1
18931557 |  | 3250056 | MCB;230/400V;1P;20A;50Hz; | 2
18931567 |  | 3250048 | MCB;230/400V;1P;4A;50Hz; | 6
18931567 |  | 2200004 | MTR ACC;SEGEL PLASTIC | 8
18931567 |  | 2190224 | MTR;kWH E-PR;;1P;230V;5-60A;1;;2W | 8
18931567 |  | 3250046 | MCB;230/400V;1P;2A;50Hz; | 1
18931567 |  | 3250050 | MCB;230/400V;1P;6A;50Hz; | 1
18931569 |  | 3250048 | MCB;230/400V;1P;4A;50Hz; | 1
18931569 |  | 3250050 | MCB;230/400V;1P;6A;50Hz; | 3
18931569 |  | 3250056 | MCB;230/400V;1P;20A;50Hz; | 1
18931569 |  | 2200004 | MTR ACC;SEGEL PLASTIC | 5
18931572 |  | 3280066 | CONN;1kV;;AL;10-16/10-16mm2;PRS HS;WP | 50
18931572 |  | 3110026 | CABLE PWR;NFA2X;2X16mm2;0.6/1kV;OH | 1000
18931572 |  | 3110025 | CABLE PWR;NFA2X;2X10mm2;0.6/1kV;OH | 1000
18931758 |  | 3250050 | MCB;230/400V;1P;6A;50Hz; | 1
18931758 |  | 3250046 | MCB;230/400V;1P;2A;50Hz; | 3
18931758 |  | 3110025 | CABLE PWR;NFA2X;2X10mm2;0.6/1kV;OH | 53
18931758 |  | 3280066 | CONN;1kV;;AL;10-16/10-16mm2;PRS HS;WP | 15
18931758 |  | 2190224 | MTR;kWH E-PR;;1P;230V;5-60A;1;;2W | 6
18932436 |  | 3250099 | MCB;230/400V;3P;16A;50Hz; | 2
18932436 |  | 3110025 | CABLE PWR;NFA2X;2X10mm2;0.6/1kV;OH | 40
18932544 |  | 3110025 | CABLE PWR;NFA2X;2X10mm2;0.6/1kV;OH | 333
18932544 |  | 3280480 | CONN;0.6/1KV;H;AL;70-95/70-95MM2;PRS | 4
18932544 |  | 3250050 | MCB;230/400V;1P;6A;50Hz; | 1
18932544 |  | 3110026 | CABLE PWR;NFA2X;2X16mm2;0.6/1kV;OH | 324
18932544 |  | 3280066 | CONN;1kV;;AL;10-16/10-16mm2;PRS HS;WP | 114
18932544 |  | 2200004 | MTR ACC;SEGEL PLASTIC | 34
18932544 |  | 3280479 | CONN;0.6/1KV;H;AL;70-95/10-16MM2;PRS | 136
18932544 |  | 3110542 | CABLE PWR;NFA2X-T;3X70+1X70;0.6/1kV;OH | 0.5
18933451 |  | 3110026 | CABLE PWR;NFA2X;2X16mm2;0.6/1kV;OH | 25
18933457 |  | 3250052 | MCB;230/400V;1P;10A;50Hz; | 1
18933486 |  | 4120464 | BOX;APPV TR;AL PLATE 2MM | 1
18933486 |  | 2190218 | MTR;kWH E;;3P;230/400V;5-80A;1;;4W | 1
18933486 |  | 3060475 | COND ACC;JOINT PIN BIMETAL AL/CU 16/16mm | 4
18933486 |  | 2200004 | MTR ACC;SEGEL PLASTIC | 1
18933486 |  | 3250029 | MCB;380/440V;3P;50A;50Hz; | 1
18933490 |  | 3250052 | MCB;230/400V;1P;10A;50Hz; | 1
18933490 |  | 3250056 | MCB;230/400V;1P;20A;50Hz; | 2
18933490 |  | 2200004 | MTR ACC;SEGEL PLASTIC | 4
18933490 |  | 3250050 | MCB;230/400V;1P;6A;50Hz; | 1
18933885 |  | 3110025 | CABLE PWR;NFA2X;2X10mm2;0.6/1kV;OH | 40
18934021 |  | 3250050 | MCB;230/400V;1P;6A;50Hz; | 2
18934021 |  | 3110542 | CABLE PWR;NFA2X-T;3X70+1X70;0.6/1kV;OH | 1
18934021 |  | 2200004 | MTR ACC;SEGEL PLASTIC | 11
18934021 |  | 3250056 | MCB;230/400V;1P;20A;50Hz; | 1
18934021 |  | 3280479 | CONN;0.6/1KV;H;AL;70-95/10-16MM2;PRS | 6
18934021 |  | 2190224 | MTR;kWH E-PR;;1P;230V;5-60A;1;;2W | 11
18934021 |  | 3280480 | CONN;0.6/1KV;H;AL;70-95/70-95MM2;PRS | 8
18934021 |  | 3110025 | CABLE PWR;NFA2X;2X10mm2;0.6/1kV;OH | 282
18934021 |  | 3280066 | CONN;1kV;;AL;10-16/10-16mm2;PRS HS;WP | 16
18934093 |  | 3250056 | MCB;230/400V;1P;20A;50Hz; | 12
18934093 |  | 2190224 | MTR;kWH E-PR;;1P;230V;5-60A;1;;2W | 18
18934117 |  | 3250100 | MCB;230/400V;3P;20A;50Hz; | 1
18934117 |  | 3280479 | CONN;0.6/1KV;H;AL;70-95/10-16MM2;PRS | 2
18934117 |  | 3110026 | CABLE PWR;NFA2X;2X16mm2;0.6/1kV;OH | 48
18934117 |  | 3250054 | MCB;230/400V;1P;16A;50Hz; | 3
18934117 |  | 3250056 | MCB;230/400V;1P;20A;50Hz; | 2
18934117 |  | 3250058 | MCB;230/400V;1P;25A;50Hz; | 2
18934117 |  | 2200004 | MTR ACC;SEGEL PLASTIC | 42
18934117 |  | 3250050 | MCB;230/400V;1P;6A;50Hz; | 11
18934117 |  | 3250059 | MCB;230/400V;1P;35A;50Hz; | 2
18934172 |  | 3250050 | MCB;230/400V;1P;6A;50Hz; | 7
18934172 |  | 3280479 | CONN;0.6/1KV;H;AL;70-95/10-16MM2;PRS | 4
18934172 |  | 3250060 | MCB;230/400V;1P;50A;50Hz; | 1
18934172 |  | 3110542 | CABLE PWR;NFA2X-T;3X70+1X70;0.6/1kV;OH | 0.5
18934172 |  | 3250059 | MCB;230/400V;1P;35A;50Hz; | 1
18934172 |  | 3280480 | CONN;0.6/1KV;H;AL;70-95/70-95MM2;PRS | 4
18934172 |  | 3250056 | MCB;230/400V;1P;20A;50Hz; | 2
18934172 |  | 3110026 | CABLE PWR;NFA2X;2X16mm2;0.6/1kV;OH | 40
18934172 |  | 3250054 | MCB;230/400V;1P;16A;50Hz; | 2
18934479 |  | 3250054 | MCB;230/400V;1P;16A;50Hz; | 1
18934479 |  | 3250050 | MCB;230/400V;1P;6A;50Hz; | 1
18934479 |  | 2200004 | MTR ACC;SEGEL PLASTIC | 13
18934479 |  | 2190224 | MTR;kWH E-PR;;1P;230V;5-60A;1;;2W | 13
18934479 |  | 3250052 | MCB;230/400V;1P;10A;50Hz; | 1
18934509 |  | 2200004 | MTR ACC;SEGEL PLASTIC | 11
18934509 |  | 3250050 | MCB;230/400V;1P;6A;50Hz; | 4
18934509 |  | 3250056 | MCB;230/400V;1P;20A;50Hz; | 1
18934509 |  | 3250052 | MCB;230/400V;1P;10A;50Hz; | 2
18934509 |  | 3250054 | MCB;230/400V;1P;16A;50Hz; | 1
18934509 |  | 3250058 | MCB;230/400V;1P;25A;50Hz; | 2
18934543 |  | 2190224 | MTR;kWH E-PR;;1P;230V;5-60A;1;;2W | 2
18934543 |  | 3250054 | MCB;230/400V;1P;16A;50Hz; | 1
18934543 |  | 2200004 | MTR ACC;SEGEL PLASTIC | 2
18935243 |  | 2190218 | MTR;kWH E;;3P;230/400V;5-80A;1;;4W | 1
18935243 |  | 3060475 | COND ACC;JOINT PIN BIMETAL AL/CU 16/16mm | 4
18935243 |  | 3250099 | MCB;230/400V;3P;16A;50Hz; | 1
18935243 |  | 2200004 | MTR ACC;SEGEL PLASTIC | 1
18935243 |  | 4120464 | BOX;APPV TR;AL PLATE 2MM | 1
18935246 |  | 2190224 | MTR;kWH E-PR;;1P;230V;5-60A;1;;2W | 12
18935246 |  | 3250048 | MCB;230/400V;1P;4A;50Hz; | 7
18935246 |  | 3250054 | MCB;230/400V;1P;16A;50Hz; | 1
18935246 |  | 2200004 | MTR ACC;SEGEL PLASTIC | 12
18935246 |  | 3250050 | MCB;230/400V;1P;6A;50Hz; | 4
18935250 |  | 2200004 | MTR ACC;SEGEL PLASTIC | 8
18935250 |  | 3250048 | MCB;230/400V;1P;4A;50Hz; | 1
18935250 |  | 3250058 | MCB;230/400V;1P;25A;50Hz; | 1
18935250 |  | 3250050 | MCB;230/400V;1P;6A;50Hz; | 1
18935250 |  | 3250052 | MCB;230/400V;1P;10A;50Hz; | 5
18935746 |  | 3250050 | MCB;230/400V;1P;6A;50Hz; | 1
18935746 |  | 3280479 | CONN;0.6/1KV;H;AL;70-95/10-16MM2;PRS | 8
18935746 |  | 2200004 | MTR ACC;SEGEL PLASTIC | 4
18935746 |  | 2190224 | MTR;kWH E-PR;;1P;230V;5-60A;1;;2W | 4
18935746 |  | 3250048 | MCB;230/400V;1P;4A;50Hz; | 3
18935769 |  | 2200004 | MTR ACC;SEGEL PLASTIC | 49
18935769 |  | 3250056 | MCB;230/400V;1P;20A;50Hz; | 2
18935769 |  | 3250054 | MCB;230/400V;1P;16A;50Hz; | 1
18935769 |  | 2190224 | MTR;kWH E-PR;;1P;230V;5-60A;1;;2W | 45
18935992 |  | 3250058 | MCB;230/400V;1P;25A;50Hz; | 1
18935992 |  | 2200004 | MTR ACC;SEGEL PLASTIC | 16
18935992 |  | 3250054 | MCB;230/400V;1P;16A;50Hz; | 2
18935992 |  | 3250050 | MCB;230/400V;1P;6A;50Hz; | 7
18935992 |  | 3250048 | MCB;230/400V;1P;4A;50Hz; | 2
18936875 |  | 3110025 | CABLE PWR;NFA2X;2X10mm2;0.6/1kV;OH | 50
18936875 |  | 3250048 | MCB;230/400V;1P;4A;50Hz; | 5
18936875 |  | 3250059 | MCB;230/400V;1P;35A;50Hz; | 5
18936875 |  | 3250046 | MCB;230/400V;1P;2A;50Hz; | 5
18936875 |  | 3250099 | MCB;230/400V;3P;16A;50Hz; | 1
18936875 |  | 3250056 | MCB;230/400V;1P;20A;50Hz; | 5
18936875 |  | 3250052 | MCB;230/400V;1P;10A;50Hz; | 5
18936875 |  | 3250058 | MCB;230/400V;1P;25A;50Hz; | 5
18936875 |  | 3250050 | MCB;230/400V;1P;6A;50Hz; | 5
18936875 |  | 2190224 | MTR;kWH E-PR;;1P;230V;5-60A;1;;2W | 18
18936875 |  | 3110542 | CABLE PWR;NFA2X-T;3X70+1X70;0.6/1kV;OH | 5.5
18936875 |  | 3250054 | MCB;230/400V;1P;16A;50Hz; | 5
18936875 |  | 3250100 | MCB;230/400V;3P;20A;50Hz; | 1
18936882 |  | 2200004 | MTR ACC;SEGEL PLASTIC | 5
18936882 |  | 3250048 | MCB;230/400V;1P;4A;50Hz; | 1
18936882 |  | 3250050 | MCB;230/400V;1P;6A;50Hz; | 2
18936882 |  | 3250052 | MCB;230/400V;1P;10A;50Hz; | 1
18936882 |  | 3250056 | MCB;230/400V;1P;20A;50Hz; | 1
18936942 |  | 3070154 | ISOLATOR;SUSP;POLYMER;24KV;;70kN | 1
18937279 |  | 3250048 | MCB;230/400V;1P;4A;50Hz; | 11
18937444 |  | 3110025 | CABLE PWR;NFA2X;2X10mm2;0.6/1kV;OH | 40
18937843 |  | 2200004 | MTR ACC;SEGEL PLASTIC | 2
18937843 |  | 2190224 | MTR;kWH E-PR;;1P;230V;5-60A;1;;2W | 2
18937866 |  | 3250058 | MCB;230/400V;1P;25A;50Hz; | 1
18937866 |  | 2200004 | MTR ACC;SEGEL PLASTIC | 9
18937866 |  | 3250052 | MCB;230/400V;1P;10A;50Hz; | 2
18937866 |  | 3250050 | MCB;230/400V;1P;6A;50Hz; | 4
18938186 |  | 2200004 | MTR ACC;SEGEL PLASTIC | 8
18938186 |  | 3110025 | CABLE PWR;NFA2X;2X10mm2;0.6/1kV;OH | 101
18938186 |  | 3280066 | CONN;1kV;;AL;10-16/10-16mm2;PRS HS;WP | 14
18938186 |  | 3280479 | CONN;0.6/1KV;H;AL;70-95/10-16MM2;PRS | 2
18938186 |  | 2190224 | MTR;kWH E-PR;;1P;230V;5-60A;1;;2W | 8
18938190 |  | 3280479 | CONN;0.6/1KV;H;AL;70-95/10-16MM2;PRS | 4
18938190 |  | 3250050 | MCB;230/400V;1P;6A;50Hz; | 4
18938190 |  | 2190839 | MTR;kWH E;DRUM;1P;230V;5-40A;1;;2W | 1
18938190 |  | 3250058 | MCB;230/400V;1P;25A;50Hz; | 2
18938190 |  | 3110026 | CABLE PWR;NFA2X;2X16mm2;0.6/1kV;OH | 68
18938190 |  | 2200004 | MTR ACC;SEGEL PLASTIC | 11
18938715 |  | 2200004 | MTR ACC;SEGEL PLASTIC | 28
18938715 |  | 3250054 | MCB;230/400V;1P;16A;50Hz; | 3
18938715 |  | 3250056 | MCB;230/400V;1P;20A;50Hz; | 1
18938971 |  | 4120464 | BOX;APPV TR;AL PLATE 2MM | 1
18938971 |  | 2200004 | MTR ACC;SEGEL PLASTIC | 36
18938971 |  | 2190252 | MTR;kWH E-PR;;3P;230/400V;5-80A;1;;4W | 1
18938971 |  | 3060475 | COND ACC;JOINT PIN BIMETAL AL/CU 16/16mm | 4
18939439 |  | 3250046 | MCB;230/400V;1P;2A;50Hz; | 4
18939439 |  | 3250059 | MCB;230/400V;1P;35A;50Hz; | 1
18939439 |  | 3280066 | CONN;1kV;;AL;10-16/10-16mm2;PRS HS;WP | 17
18939439 |  | 3110025 | CABLE PWR;NFA2X;2X10mm2;0.6/1kV;OH | 30
18939439 |  | 3250050 | MCB;230/400V;1P;6A;50Hz; | 1
18939439 |  | 2190224 | MTR;kWH E-PR;;1P;230V;5-60A;1;;2W | 10
18940427 |  | 2200004 | MTR ACC;SEGEL PLASTIC | 13
18940427 |  | 3250050 | MCB;230/400V;1P;6A;50Hz; | 4
18940427 |  | 3250058 | MCB;230/400V;1P;25A;50Hz; | 1
18940427 |  | 3250048 | MCB;230/400V;1P;4A;50Hz; | 1
18940427 |  | 3250054 | MCB;230/400V;1P;16A;50Hz; | 1
18940427 |  | 2190224 | MTR;kWH E-PR;;1P;230V;5-60A;1;;2W | 13
18940434 |  | 3250058 | MCB;230/400V;1P;25A;50Hz; | 2
18940434 |  | 2200004 | MTR ACC;SEGEL PLASTIC | 5
18940434 |  | 3250052 | MCB;230/400V;1P;10A;50Hz; | 2
18940621 |  | 2190224 | MTR;kWH E-PR;;1P;230V;5-60A;1;;2W | 34
18940621 |  | 3280066 | CONN;1kV;;AL;10-16/10-16mm2;PRS HS;WP | 60
18940621 |  | 3250056 | MCB;230/400V;1P;20A;50Hz; | 1
18940621 |  | 3280479 | CONN;0.6/1KV;H;AL;70-95/10-16MM2;PRS | 10
18940621 |  | 3250050 | MCB;230/400V;1P;6A;50Hz; | 11
18940621 |  | 3110025 | CABLE PWR;NFA2X;2X10mm2;0.6/1kV;OH | 626
18940621 |  | 2200004 | MTR ACC;SEGEL PLASTIC | 35
18940621 |  | 3280480 | CONN;0.6/1KV;H;AL;70-95/70-95MM2;PRS | 12
18940621 |  | 2190839 | MTR;kWH E;DRUM;1P;230V;5-40A;1;;2W | 1
18940621 |  | 3110542 | CABLE PWR;NFA2X-T;3X70+1X70;0.6/1kV;OH | 1.5
18940656 |  | 2200004 | MTR ACC;SEGEL PLASTIC | 43
18940656 |  | 3250050 | MCB;230/400V;1P;6A;50Hz; | 13
18940656 |  | 3250056 | MCB;230/400V;1P;20A;50Hz; | 2
18940656 |  | 3250054 | MCB;230/400V;1P;16A;50Hz; | 1
18940656 |  | 3250058 | MCB;230/400V;1P;25A;50Hz; | 1
18941047 |  | 2200004 | MTR ACC;SEGEL PLASTIC | 5
18941047 |  | 3250046 | MCB;230/400V;1P;2A;50Hz; | 1
18941047 |  | 2190224 | MTR;kWH E-PR;;1P;230V;5-60A;1;;2W | 5
18941047 |  | 3250050 | MCB;230/400V;1P;6A;50Hz; | 1
18941075 |  | 3250050 | MCB;230/400V;1P;6A;50Hz; | 6
18941075 |  | 2200004 | MTR ACC;SEGEL PLASTIC | 11
18941461 |  | 2190224 | MTR;kWH E-PR;;1P;230V;5-60A;1;;2W | 6
18941461 |  | 3250050 | MCB;230/400V;1P;6A;50Hz; | 1
18941461 |  | 2200004 | MTR ACC;SEGEL PLASTIC | 6
18941476 |  | 2190224 | MTR;kWH E-PR;;1P;230V;5-60A;1;;2W | 1
18941476 |  | 3250054 | MCB;230/400V;1P;16A;50Hz; | 2
18941476 |  | 3250058 | MCB;230/400V;1P;25A;50Hz; | 1
18941476 |  | 3250050 | MCB;230/400V;1P;6A;50Hz; | 2
18941476 |  | 3250052 | MCB;230/400V;1P;10A;50Hz; | 2
18941476 |  | 2200004 | MTR ACC;SEGEL PLASTIC | 15
18942284 |  | 3110025 | CABLE PWR;NFA2X;2X10mm2;0.6/1kV;OH | 50
18942284 |  | 3250058 | MCB;230/400V;1P;25A;50Hz; | 2
18942285 |  | 3110025 | CABLE PWR;NFA2X;2X10mm2;0.6/1kV;OH | 1000
18942285 |  | 3280066 | CONN;1kV;;AL;10-16/10-16mm2;PRS HS;WP | 100
18942287 |  | 3110025 | CABLE PWR;NFA2X;2X10mm2;0.6/1kV;OH | 750
18942296 |  | 2190839 | MTR;kWH E;DRUM;1P;230V;5-40A;1;;2W | 10
18942296 |  | 3280066 | CONN;1kV;;AL;10-16/10-16mm2;PRS HS;WP | 74
18942372 |  | 2200004 | MTR ACC;SEGEL PLASTIC | 14
18942372 |  | 3250050 | MCB;230/400V;1P;6A;50Hz; | 3
18942372 |  | 3250054 | MCB;230/400V;1P;16A;50Hz; | 1
18942372 |  | 3250046 | MCB;230/400V;1P;2A;50Hz; | 1
18942372 |  | 2190224 | MTR;kWH E-PR;;1P;230V;5-60A;1;;2W | 14
18942380 |  | 2200004 | MTR ACC;SEGEL PLASTIC | 5
18942425 |  | 3110026 | CABLE PWR;NFA2X;2X16mm2;0.6/1kV;OH | 596
18942472 |  | 3250050 | MCB;230/400V;1P;6A;50Hz; | 8
18942472 |  | 3110025 | CABLE PWR;NFA2X;2X10mm2;0.6/1kV;OH | 140
18942472 |  | 2190224 | MTR;kWH E-PR;;1P;230V;5-60A;1;;2W | 16
18942537 |  | 3250048 | MCB;230/400V;1P;4A;50Hz; | 1
18942537 |  | 3110542 | CABLE PWR;NFA2X-T;3X70+1X70;0.6/1kV;OH | 1
18942537 |  | 3250050 | MCB;230/400V;1P;6A;50Hz; | 1
18942537 |  | 3280066 | CONN;1kV;;AL;10-16/10-16mm2;PRS HS;WP | 8
18942537 |  | 3250058 | MCB;230/400V;1P;25A;50Hz; | 1
18942537 |  | 3250046 | MCB;230/400V;1P;2A;50Hz; | 3
18942537 |  | 2190224 | MTR;kWH E-PR;;1P;230V;5-60A;1;;2W | 3
18942537 |  | 3110025 | CABLE PWR;NFA2X;2X10mm2;0.6/1kV;OH | 1
18942643 |  | 2190839 | MTR;kWH E;DRUM;1P;230V;5-40A;1;;2W | 1
18942643 |  | 3250054 | MCB;230/400V;1P;16A;50Hz; | 3
18942643 |  | 3250058 | MCB;230/400V;1P;25A;50Hz; | 2
18942643 |  | 3250050 | MCB;230/400V;1P;6A;50Hz; | 11
18942643 |  | 3250059 | MCB;230/400V;1P;35A;50Hz; | 2
18942643 |  | 3250056 | MCB;230/400V;1P;20A;50Hz; | 1
18942643 |  | 3110026 | CABLE PWR;NFA2X;2X16mm2;0.6/1kV;OH | 81
18942643 |  | 3280479 | CONN;0.6/1KV;H;AL;70-95/10-16MM2;PRS | 4
18942643 |  | 2200004 | MTR ACC;SEGEL PLASTIC | 36
18942660 |  | 2190224 | MTR;kWH E-PR;;1P;230V;5-60A;1;;2W | 17
18942660 |  | 3250050 | MCB;230/400V;1P;6A;50Hz; | 5
18942660 |  | 3280066 | CONN;1kV;;AL;10-16/10-16mm2;PRS HS;WP | 28
18942660 |  | 3110025 | CABLE PWR;NFA2X;2X10mm2;0.6/1kV;OH | 506
18942660 |  | 3250054 | MCB;230/400V;1P;16A;50Hz; | 1
18942660 |  | 2200004 | MTR ACC;SEGEL PLASTIC | 18
18942660 |  | 3280479 | CONN;0.6/1KV;H;AL;70-95/10-16MM2;PRS | 8
18942660 |  | 2190839 | MTR;kWH E;DRUM;1P;230V;5-40A;1;;2W | 1
18942891 |  | 3250050 | MCB;230/400V;1P;6A;50Hz; | 4
18942891 |  | 2200004 | MTR ACC;SEGEL PLASTIC | 14
18944012 |  | 2200004 | MTR ACC;SEGEL PLASTIC | 2
18944012 |  | 2190224 | MTR;kWH E-PR;;1P;230V;5-60A;1;;2W | 2
18944043 |  | 2190218 | MTR;kWH E;;3P;230/400V;5-80A;1;;4W | 1
18944043 |  | 2200004 | MTR ACC;SEGEL PLASTIC | 1
18944043 |  | 3250100 | MCB;230/400V;3P;20A;50Hz; | 1
18944043 |  | 3060475 | COND ACC;JOINT PIN BIMETAL AL/CU 16/16mm | 4
18944043 |  | 4120464 | BOX;APPV TR;AL PLATE 2MM | 1
18944046 |  | 3250050 | MCB;230/400V;1P;6A;50Hz; | 4
18944046 |  | 2200004 | MTR ACC;SEGEL PLASTIC | 6
18944046 |  | 3250054 | MCB;230/400V;1P;16A;50Hz; | 1
18944258 |  | 3250050 | MCB;230/400V;1P;6A;50Hz; | 1
18944258 |  | 3110025 | CABLE PWR;NFA2X;2X10mm2;0.6/1kV;OH | 400
18944258 |  | 2200004 | MTR ACC;SEGEL PLASTIC | 3
18944258 |  | 3110026 | CABLE PWR;NFA2X;2X16mm2;0.6/1kV;OH | 100
18944258 |  | 2190224 | MTR;kWH E-PR;;1P;230V;5-60A;1;;2W | 3
18944664 |  | 3250050 | MCB;230/400V;1P;6A;50Hz; | 3
18944664 |  | 3250056 | MCB;230/400V;1P;20A;50Hz; | 1
18944664 |  | 2200004 | MTR ACC;SEGEL PLASTIC | 5
18944887 | 1002067889 | 1030075 | TRF DIS;D3;20kV/400V;3P;160kVA;YZN5;OD | 1
18944887 | 1002067889 | 3190002 | CUT OUT;20kV;6-100A;10kA;125kV | 3
18944887 | 1002067889 | 2090032 | LA;20-24kV;K;10kA;POLYMER;; | 3
18944887 | 1002067889 | 4120355 | BOX;APPVI TR 131 KVA;AL PLATE 2MM; | 1
18944887 | 1002067889 | 3070152 | ISOLATOR;LINEPOST;POLYMER;24KV;;12.5kN | 11
18944887 | 1002067889 | 3070155 | ISOLATOR;SUSP;PORC;24KV;;70kN | 0
18944887 | 1002067889 | 3280469 | CONN;20KV;LLC;AL;70-240MM2;BOLT;PERMANEN | 6
18944887 | 1002067889 | 3110516 | CABLE PWR;NYY;1X150mm2;0.6/1kV;Opstig | 40
18944887 | 1002067889 | 3110514 | CABLE PWR;NYY;1X70mm2;0.6/1kV;Opstig | 16
18944887 | 1002067889 | 3120114 | CABLE PWR ACC;CABLE SHOE CU 70mm2 | 8
18944887 | 1002067889 | 3120115 | CABLE PWR ACC;CABLE SHOE AL-CU 70mm2 | 15
18944887 | 1002067889 | 3120013 | CABLE PWR ACC;CABLE SHOE CU 150mm2 | 8
18944887 | 1002067889 | 2190438 | MTR;kWHE;;3P;57.7/100V-230/400;5A;0.5;4W | 1
18944887 | 1002067889 | 3050084 | CONDUCTOR;AAAC-S;150mm2; | 249
18944887 | 1002067889 | 3050088 | CONDUCTOR;AAAC-S;70mm2; | 18
18944887 | 1002067889 | 3070154 | ISOLATOR;SUSP;POLYMER;24KV;;70kN | 12
18944887 | 1002067889 | 3260226 | LVSB;DIST;3P;400V;630A;4LINE;OD | 1
18945579 |  | 3250056 | MCB;230/400V;1P;20A;50Hz; | 1
18945579 |  | 2200004 | MTR ACC;SEGEL PLASTIC | 29
18945579 |  | 2190224 | MTR;kWH E-PR;;1P;230V;5-60A;1;;2W | 29
18945579 |  | 3250050 | MCB;230/400V;1P;6A;50Hz; | 50
18945579 |  | 3250054 | MCB;230/400V;1P;16A;50Hz; | 1
18945579 |  | 3250058 | MCB;230/400V;1P;25A;50Hz; | 5
18945675 |  | 3250056 | MCB;230/400V;1P;20A;50Hz; | 1
18945675 |  | 3250050 | MCB;230/400V;1P;6A;50Hz; | 1
18945675 |  | 2200004 | MTR ACC;SEGEL PLASTIC | 3
18946851 |  | 3250099 | MCB;230/400V;3P;16A;50Hz; | 1
18946851 |  | 4120464 | BOX;APPV TR;AL PLATE 2MM | 1
18946851 |  | 2200004 | MTR ACC;SEGEL PLASTIC | 16
18946851 |  | 2190224 | MTR;kWH E-PR;;1P;230V;5-60A;1;;2W | 14
18946851 |  | 3280479 | CONN;0.6/1KV;H;AL;70-95/10-16MM2;PRS | 20
18946851 |  | 2190218 | MTR;kWH E;;3P;230/400V;5-80A;1;;4W | 1
18946851 |  | 3280066 | CONN;1kV;;AL;10-16/10-16mm2;PRS HS;WP | 30
18946851 |  | 3250050 | MCB;230/400V;1P;6A;50Hz; | 5
18947549 |  | 2200004 | MTR ACC;SEGEL PLASTIC | 8
18947549 |  | 3250050 | MCB;230/400V;1P;6A;50Hz; | 1
18947549 |  | 3250054 | MCB;230/400V;1P;16A;50Hz; | 1
18947549 |  | 2190224 | MTR;kWH E-PR;;1P;230V;5-60A;1;;2W | 8
18947558 |  | 3250059 | MCB;230/400V;1P;35A;50Hz; | 1
18947558 |  | 2190224 | MTR;kWH E-PR;;1P;230V;5-60A;1;;2W | 1
18947558 |  | 2200004 | MTR ACC;SEGEL PLASTIC | 8
18947558 |  | 3250050 | MCB;230/400V;1P;6A;50Hz; | 1
18947558 |  | 3250058 | MCB;230/400V;1P;25A;50Hz; | 1
18947621 |  | 3110025 | CABLE PWR;NFA2X;2X10mm2;0.6/1kV;OH | 80
18947783 |  | 2190224 | MTR;kWH E-PR;;1P;230V;5-60A;1;;2W | 6
18947783 |  | 2200004 | MTR ACC;SEGEL PLASTIC | 7
18947783 |  | 3250058 | MCB;230/400V;1P;25A;50Hz; | 1
18947783 |  | 3250050 | MCB;230/400V;1P;6A;50Hz; | 1
18947783 |  | 3250052 | MCB;230/400V;1P;10A;50Hz; | 1
18948592 |  | 3250054 | MCB;230/400V;1P;16A;50Hz; | 2
18948592 |  | 3250050 | MCB;230/400V;1P;6A;50Hz; | 2
18948624 |  | 3250052 | MCB;230/400V;1P;10A;50Hz; | 3
18948624 |  | 2190224 | MTR;kWH E-PR;;1P;230V;5-60A;1;;2W | 16
18948693 |  | 2190224 | MTR;kWH E-PR;;1P;230V;5-60A;1;;2W | 6
18948693 |  | 3110026 | CABLE PWR;NFA2X;2X16mm2;0.6/1kV;OH | 50
18948693 |  | 2190218 | MTR;kWH E;;3P;230/400V;5-80A;1;;4W | 1
18948693 |  | 3250054 | MCB;230/400V;1P;16A;50Hz; | 1
18948693 |  | 3250100 | MCB;230/400V;3P;20A;50Hz; | 1
18948693 |  | 2200004 | MTR ACC;SEGEL PLASTIC | 8
18948695 |  | 2200004 | MTR ACC;SEGEL PLASTIC | 22
18948695 |  | 3250054 | MCB;230/400V;1P;16A;50Hz; | 2
18949461 |  | 3280066 | CONN;1kV;;AL;10-16/10-16mm2;PRS HS;WP | 42
18949461 |  | 3250059 | MCB;230/400V;1P;35A;50Hz; | 1
18949461 |  | 3250058 | MCB;230/400V;1P;25A;50Hz; | 1
18949461 |  | 3280479 | CONN;0.6/1KV;H;AL;70-95/10-16MM2;PRS | 24
18949461 |  | 3110026 | CABLE PWR;NFA2X;2X16mm2;0.6/1kV;OH | 121
18949461 |  | 3110025 | CABLE PWR;NFA2X;2X10mm2;0.6/1kV;OH | 642
18949461 |  | 3110542 | CABLE PWR;NFA2X-T;3X70+1X70;0.6/1kV;OH | 3
18949461 |  | 3250050 | MCB;230/400V;1P;6A;50Hz; | 11
18949461 |  | 2190224 | MTR;kWH E-PR;;1P;230V;5-60A;1;;2W | 33
18949461 |  | 2200004 | MTR ACC;SEGEL PLASTIC | 33
18949461 |  | 3280480 | CONN;0.6/1KV;H;AL;70-95/70-95MM2;PRS | 24
18949461 |  | 3250060 | MCB;230/400V;1P;50A;50Hz; | 1
18949502 |  | 3250054 | MCB;230/400V;1P;16A;50Hz; | 0
18949502 |  | 2200004 | MTR ACC;SEGEL PLASTIC | 0
18949502 |  | 3280479 | CONN;0.6/1KV;H;AL;70-95/10-16MM2;PRS | 0
18949502 |  | 3250050 | MCB;230/400V;1P;6A;50Hz; | 0
18949502 |  | 3250058 | MCB;230/400V;1P;25A;50Hz; | 0
18949502 |  | 3110026 | CABLE PWR;NFA2X;2X16mm2;0.6/1kV;OH | 0
18949502 |  | 3250059 | MCB;230/400V;1P;35A;50Hz; | 0
18949504 |  | 3110026 | CABLE PWR;NFA2X;2X16mm2;0.6/1kV;OH | 146
18949504 |  | 2200004 | MTR ACC;SEGEL PLASTIC | 41
18949504 |  | 4120464 | BOX;APPV TR;AL PLATE 2MM | 1
18949504 |  | 3250056 | MCB;230/400V;1P;20A;50Hz; | 1
18949504 |  | 3250050 | MCB;230/400V;1P;6A;50Hz; | 13
18949504 |  | 3250059 | MCB;230/400V;1P;35A;50Hz; | 3
18949504 |  | 2190839 | MTR;kWH E;DRUM;1P;230V;5-40A;1;;2W | 2
18949504 |  | 3250054 | MCB;230/400V;1P;16A;50Hz; | 3
18949504 |  | 3250029 | MCB;380/440V;3P;50A;50Hz; | 1
18949504 |  | 2190218 | MTR;kWH E;;3P;230/400V;5-80A;1;;4W | 1
18949504 |  | 3280479 | CONN;0.6/1KV;H;AL;70-95/10-16MM2;PRS | 6
18949504 |  | 3060475 | COND ACC;JOINT PIN BIMETAL AL/CU 16/16mm | 4
18949682 |  | 2200004 | MTR ACC;SEGEL PLASTIC | 41
18949682 |  | 3250056 | MCB;230/400V;1P;20A;50Hz; | 1
18950222 |  | 2200004 | MTR ACC;SEGEL PLASTIC | 2
18950222 |  | 2190224 | MTR;kWH E-PR;;1P;230V;5-60A;1;;2W | 8
18950225 |  | 3110025 | CABLE PWR;NFA2X;2X10mm2;0.6/1kV;OH | 299
18950225 |  | 3280480 | CONN;0.6/1KV;H;AL;70-95/70-95MM2;PRS | 4
18950225 |  | 3250050 | MCB;230/400V;1P;6A;50Hz; | 4
18950225 |  | 2200004 | MTR ACC;SEGEL PLASTIC | 13
18950225 |  | 2190224 | MTR;kWH E-PR;;1P;230V;5-60A;1;;2W | 13
18950225 |  | 3280066 | CONN;1kV;;AL;10-16/10-16mm2;PRS HS;WP | 20
18950225 |  | 3110542 | CABLE PWR;NFA2X-T;3X70+1X70;0.6/1kV;OH | 0.5
18950225 |  | 3280479 | CONN;0.6/1KV;H;AL;70-95/10-16MM2;PRS | 6
18950228 |  | 3250059 | MCB;230/400V;1P;35A;50Hz; | 4
18950228 |  | 3250050 | MCB;230/400V;1P;6A;50Hz; | 9
18950228 |  | 3250056 | MCB;230/400V;1P;20A;50Hz; | 1
18950228 |  | 2200004 | MTR ACC;SEGEL PLASTIC | 30
18950228 |  | 3110026 | CABLE PWR;NFA2X;2X16mm2;0.6/1kV;OH | 127
18950228 |  | 3280479 | CONN;0.6/1KV;H;AL;70-95/10-16MM2;PRS | 6
18950267 |  | 2200004 | MTR ACC;SEGEL PLASTIC | 1
18950267 |  | 3250102 | MCB;230/400V;3P;25A;50Hz; | 1
18950269 |  | 2190252 | MTR;kWH E-PR;;3P;230/400V;5-80A;1;;4W | 1
18950269 |  | 3250099 | MCB;230/400V;3P;16A;50Hz; | 2
18950271 |  | 3250054 | MCB;230/400V;1P;16A;50Hz; | 1
18950271 |  | 2200004 | MTR ACC;SEGEL PLASTIC | 3
18950273 |  | 3110025 | CABLE PWR;NFA2X;2X10mm2;0.6/1kV;OH | 80
18950273 |  | 2190224 | MTR;kWH E-PR;;1P;230V;5-60A;1;;2W | 32
18950273 |  | 3250050 | MCB;230/400V;1P;6A;50Hz; | 12
18950273 |  | 3250046 | MCB;230/400V;1P;2A;50Hz; | 12
18950470 |  | 3110542 | CABLE PWR;NFA2X-T;3X70+1X70;0.6/1kV;OH | 10
18950624 |  | 3110026 | CABLE PWR;NFA2X;2X16mm2;0.6/1kV;OH | 16
18950849 | 1002067846 | 3070154 | ISOLATOR;SUSP;POLYMER;24KV;;70kN | 36
18950849 | 1002067846 | 3050084 | CONDUCTOR;AAAC-S;150mm2; | 2025
18950849 | 1002067846 | 3280480 | CONN;0.6/1KV;H;AL;70-95/70-95MM2;PRS | 42
18950849 | 1002067846 | 3120115 | CABLE PWR ACC;CABLE SHOE AL-CU 70mm2 | 55
18950849 | 1002067846 | 3280469 | CONN;20KV;LLC;AL;70-240MM2;BOLT;PERMANEN | 6
18950849 | 1002067846 | 3190002 | CUT OUT;20kV;6-100A;10kA;125kV | 3
18950849 | 1002067846 | 3070152 | ISOLATOR;LINEPOST;POLYMER;24KV;;12.5kN | 24
18950849 | 1002067846 | 4193406 | UNIV ACC;GROUND ROD 16MM CLAMP | 35
18950849 | 1002067846 | 3260226 | LVSB;DIST;3P;400V;630A;4LINE;OD | 1
18950849 | 1002067846 | 3110514 | CABLE PWR;NYY;1X70mm2;0.6/1kV;Opstig | 80
18950849 | 1002067846 | 3110516 | CABLE PWR;NYY;1X150mm2;0.6/1kV;Opstig | 40
18950849 | 1002067846 | 3120114 | CABLE PWR ACC;CABLE SHOE CU 70mm2 | 8
18950849 | 1002067846 | 3120013 | CABLE PWR ACC;CABLE SHOE CU 150mm2 | 8
18950849 | 1002067846 | 3130085 | JOINT;1kV;AL-CU;70-95mm2;;1P;PRS | 8
18950921 |  | 3110025 | CABLE PWR;NFA2X;2X10mm2;0.6/1kV;OH | 110
18950921 |  | 3250050 | MCB;230/400V;1P;6A;50Hz; | 1
18950921 |  | 3280066 | CONN;1kV;;AL;10-16/10-16mm2;PRS HS;WP | 21
18950921 |  | 2190224 | MTR;kWH E-PR;;1P;230V;5-60A;1;;2W | 11
18950921 |  | 3110542 | CABLE PWR;NFA2X-T;3X70+1X70;0.6/1kV;OH | 1
18950921 |  | 3250048 | MCB;230/400V;1P;4A;50Hz; | 3
18951223 |  | 2090032 | LA;20-24kV;K;10kA;POLYMER;; | 6
18952262 |  | 2190224 | MTR;kWH E-PR;;1P;230V;5-60A;1;;2W | 8
18952262 |  | 3250050 | MCB;230/400V;1P;6A;50Hz; | 6
18953093 |  | 3250054 | MCB;230/400V;1P;16A;50Hz; | 1
18953093 |  | 2200004 | MTR ACC;SEGEL PLASTIC | 39
18953093 |  | 2190224 | MTR;kWH E-PR;;1P;230V;5-60A;1;;2W | 39
18953094 |  | 2200004 | MTR ACC;SEGEL PLASTIC | 8
18953094 |  | 2190224 | MTR;kWH E-PR;;1P;230V;5-60A;1;;2W | 8
18953094 |  | 3250050 | MCB;230/400V;1P;6A;50Hz; | 3
18953095 |  | 2190252 | MTR;kWH E-PR;;3P;230/400V;5-80A;1;;4W | 1
18953095 |  | 2200004 | MTR ACC;SEGEL PLASTIC | 1
18953096 |  | 2190224 | MTR;kWH E-PR;;1P;230V;5-60A;1;;2W | 0
18953096 |  | 3250100 | MCB;230/400V;3P;20A;50Hz; | 0
18953096 |  | 3250058 | MCB;230/400V;1P;25A;50Hz; | 0
18953096 |  | 2200004 | MTR ACC;SEGEL PLASTIC | 0
18953134 |  | 3250050 | MCB;230/400V;1P;6A;50Hz; | 0
18953134 |  | 2190224 | MTR;kWH E-PR;;1P;230V;5-60A;1;;2W | 0
18953134 |  | 2190839 | MTR;kWH E;DRUM;1P;230V;5-40A;1;;2W | 0
18953134 |  | 3280066 | CONN;1kV;;AL;10-16/10-16mm2;PRS HS;WP | 0
18953134 |  | 3110025 | CABLE PWR;NFA2X;2X10mm2;0.6/1kV;OH | 0
18953134 |  | 2200004 | MTR ACC;SEGEL PLASTIC | 0
18953138 |  | 3250056 | MCB;230/400V;1P;20A;50Hz; | 1
18953138 |  | 2200004 | MTR ACC;SEGEL PLASTIC | 3
18953782 | 1002068110 | 3110025 | CABLE PWR;NFA2X;2X10mm2;0.6/1kV;OH | 0
18953782 | 1002068110 | 3280066 | CONN;1kV;;AL;10-16/10-16mm2;PRS HS;WP | 96
18953782 | 1002068110 | 2200004 | MTR ACC;SEGEL PLASTIC | 75
18953782 | 1002068110 | 3060475 | COND ACC;JOINT PIN BIMETAL AL/CU 16/16mm | 4
18954179 |  | 3110026 | CABLE PWR;NFA2X;2X16mm2;0.6/1kV;OH | 200
18954179 |  | 3110025 | CABLE PWR;NFA2X;2X10mm2;0.6/1kV;OH | 800
18954298 |  | 3250052 | MCB;230/400V;1P;10A;50Hz; | 1
18954298 |  | 3250048 | MCB;230/400V;1P;4A;50Hz; | 3
18954298 |  | 3250050 | MCB;230/400V;1P;6A;50Hz; | 1
18954298 |  | 2200004 | MTR ACC;SEGEL PLASTIC | 7
18954298 |  | 3280066 | CONN;1kV;;AL;10-16/10-16mm2;PRS HS;WP | 14
18954298 |  | 2190224 | MTR;kWH E-PR;;1P;230V;5-60A;1;;2W | 7
18954342 |  | 2190252 | MTR;kWH E-PR;;3P;230/400V;5-80A;1;;4W | 1
18954342 |  | 3250050 | MCB;230/400V;1P;6A;50Hz; | 1
18954342 |  | 3250054 | MCB;230/400V;1P;16A;50Hz; | 1
18954342 |  | 2200004 | MTR ACC;SEGEL PLASTIC | 4
18955274 |  | 3250050 | MCB;230/400V;1P;6A;50Hz; | 1
18955274 |  | 2190218 | MTR;kWH E;;3P;230/400V;5-80A;1;;4W | 1
18955274 |  | 3060475 | COND ACC;JOINT PIN BIMETAL AL/CU 16/16mm | 4
18955274 |  | 2200004 | MTR ACC;SEGEL PLASTIC | 4
18955274 |  | 2190224 | MTR;kWH E-PR;;1P;230V;5-60A;1;;2W | 3
18955315 |  | 2200004 | MTR ACC;SEGEL PLASTIC | 11
18955315 |  | 3250056 | MCB;230/400V;1P;20A;50Hz; | 1
18955315 |  | 3250054 | MCB;230/400V;1P;16A;50Hz; | 2
18955315 |  | 2190224 | MTR;kWH E-PR;;1P;230V;5-60A;1;;2W | 2
18955315 |  | 3250050 | MCB;230/400V;1P;6A;50Hz; | 3
18955315 |  | 3250052 | MCB;230/400V;1P;10A;50Hz; | 2
18956260 |  | 3110025 | CABLE PWR;NFA2X;2X10mm2;0.6/1kV;OH | 0
18956260 |  | 3280479 | CONN;0.6/1KV;H;AL;70-95/10-16MM2;PRS | 0
18956260 |  | 3280066 | CONN;1kV;;AL;10-16/10-16mm2;PRS HS;WP | 0
18956260 |  | 3110026 | CABLE PWR;NFA2X;2X16mm2;0.6/1kV;OH | 0
18956316 |  | 3250046 | MCB;230/400V;1P;2A;50Hz; | 12
18956316 |  | 3110025 | CABLE PWR;NFA2X;2X10mm2;0.6/1kV;OH | 80
18956316 |  | 2190224 | MTR;kWH E-PR;;1P;230V;5-60A;1;;2W | 16
18956603 |  | 3110026 | CABLE PWR;NFA2X;2X16mm2;0.6/1kV;OH | 150
18956957 |  | 2190224 | MTR;kWH E-PR;;1P;230V;5-60A;1;;2W | 1
18956957 |  | 3250058 | MCB;230/400V;1P;25A;50Hz; | 4
18956957 |  | 3250054 | MCB;230/400V;1P;16A;50Hz; | 2
18956957 |  | 2200004 | MTR ACC;SEGEL PLASTIC | 27
18957360 |  | 3280066 | CONN;1kV;;AL;10-16/10-16mm2;PRS HS;WP | 20
18957360 |  | 3110025 | CABLE PWR;NFA2X;2X10mm2;0.6/1kV;OH | 70
18957360 |  | 2190224 | MTR;kWH E-PR;;1P;230V;5-60A;1;;2W | 5
18957360 |  | 3250052 | MCB;230/400V;1P;10A;50Hz; | 1
18957360 |  | 3250054 | MCB;230/400V;1P;16A;50Hz; | 1
18957360 |  | 3250046 | MCB;230/400V;1P;2A;50Hz; | 2
18957680 |  | 2190224 | MTR;kWH E-PR;;1P;230V;5-60A;1;;2W | 9
18957680 |  | 2200004 | MTR ACC;SEGEL PLASTIC | 11
18957680 |  | 2190839 | MTR;kWH E;DRUM;1P;230V;5-40A;1;;2W | 2
18957680 |  | 3250050 | MCB;230/400V;1P;6A;50Hz; | 4
18957720 |  | 2190218 | MTR;kWH E;;3P;230/400V;5-80A;1;;4W | 1
18957720 |  | 3250052 | MCB;230/400V;1P;10A;50Hz; | 1
18957720 |  | 3250100 | MCB;230/400V;3P;20A;50Hz; | 1
18957720 |  | 2200004 | MTR ACC;SEGEL PLASTIC | 4
18958861 |  | 3250052 | MCB;230/400V;1P;10A;50Hz; | 150
18958871 |  | 2190839 | MTR;kWH E;DRUM;1P;230V;5-40A;1;;2W | 2
18958871 |  | 3280479 | CONN;0.6/1KV;H;AL;70-95/10-16MM2;PRS | 14
18958871 |  | 3280066 | CONN;1kV;;AL;10-16/10-16mm2;PRS HS;WP | 34
18958871 |  | 2200004 | MTR ACC;SEGEL PLASTIC | 24
18958871 |  | 3250052 | MCB;230/400V;1P;10A;50Hz; | 1
18958871 |  | 3280480 | CONN;0.6/1KV;H;AL;70-95/70-95MM2;PRS | 4
18958871 |  | 3110025 | CABLE PWR;NFA2X;2X10mm2;0.6/1kV;OH | 489
18958871 |  | 3110026 | CABLE PWR;NFA2X;2X16mm2;0.6/1kV;OH | 26
18958871 |  | 3250058 | MCB;230/400V;1P;25A;50Hz; | 1
18958871 |  | 3250054 | MCB;230/400V;1P;16A;50Hz; | 1
18958871 |  | 3250050 | MCB;230/400V;1P;6A;50Hz; | 1
18958871 |  | 2190224 | MTR;kWH E-PR;;1P;230V;5-60A;1;;2W | 22
18958871 |  | 3110542 | CABLE PWR;NFA2X-T;3X70+1X70;0.6/1kV;OH | 0.5
18958876 |  | 2190839 | MTR;kWH E;DRUM;1P;230V;5-40A;1;;2W | 3
18958876 |  | 3250050 | MCB;230/400V;1P;6A;50Hz; | 1
18958876 |  | 3250054 | MCB;230/400V;1P;16A;50Hz; | 1
18958876 |  | 2200004 | MTR ACC;SEGEL PLASTIC | 9
18958876 |  | 3250052 | MCB;230/400V;1P;10A;50Hz; | 2
18959022 |  | 3250054 | MCB;230/400V;1P;16A;50Hz; | 2
18959022 |  | 2200004 | MTR ACC;SEGEL PLASTIC | 8
18959022 |  | 3250050 | MCB;230/400V;1P;6A;50Hz; | 2
18959022 |  | 2190224 | MTR;kWH E-PR;;1P;230V;5-60A;1;;2W | 8
18959036 |  | 2200004 | MTR ACC;SEGEL PLASTIC | 1
18959036 |  | 3250050 | MCB;230/400V;1P;6A;50Hz; | 1
18959869 |  | 3250058 | MCB;230/400V;1P;25A;50Hz; | 1
18959869 |  | 3250050 | MCB;230/400V;1P;6A;50Hz; | 1
18959869 |  | 2200004 | MTR ACC;SEGEL PLASTIC | 2
18960746 |  | 2190224 | MTR;kWH E-PR;;1P;230V;5-60A;1;;2W | 61
18960770 |  | 2200004 | MTR ACC;SEGEL PLASTIC | 0
18960770 |  | 3250054 | MCB;230/400V;1P;16A;50Hz; | 0
18960770 |  | 2190224 | MTR;kWH E-PR;;1P;230V;5-60A;1;;2W | 0
18960770 |  | 3250050 | MCB;230/400V;1P;6A;50Hz; | 0
18960771 |  | 3250052 | MCB;230/400V;1P;10A;50Hz; | 1
18960771 |  | 2190231 | MTR;kWH E;;1P;230V;5-40A;1;;2W | 1
18960771 |  | 2200004 | MTR ACC;SEGEL PLASTIC | 3
18960771 |  | 3250056 | MCB;230/400V;1P;20A;50Hz; | 1
18960771 |  | 3250059 | MCB;230/400V;1P;35A;50Hz; | 1
18961140 |  | 3280066 | CONN;1kV;;AL;10-16/10-16mm2;PRS HS;WP | 0
18961140 |  | 4120464 | BOX;APPV TR;AL PLATE 2MM | 0
18961140 |  | 2190839 | MTR;kWH E;DRUM;1P;230V;5-40A;1;;2W | 0
18961140 |  | 2190224 | MTR;kWH E-PR;;1P;230V;5-60A;1;;2W | 0
18961140 |  | 3280480 | CONN;0.6/1KV;H;AL;70-95/70-95MM2;PRS | 0
18961140 |  | 2190218 | MTR;kWH E;;3P;230/400V;5-80A;1;;4W | 0
18961140 |  | 3280479 | CONN;0.6/1KV;H;AL;70-95/10-16MM2;PRS | 0
18961140 |  | 3250050 | MCB;230/400V;1P;6A;50Hz; | 0
18961140 |  | 3250052 | MCB;230/400V;1P;10A;50Hz; | 0
18961140 |  | 3250059 | MCB;230/400V;1P;35A;50Hz; | 0
18961140 |  | 3110542 | CABLE PWR;NFA2X-T;3X70+1X70;0.6/1kV;OH | 0
18961140 |  | 2200004 | MTR ACC;SEGEL PLASTIC | 0
18961140 |  | 3110025 | CABLE PWR;NFA2X;2X10mm2;0.6/1kV;OH | 0
18961546 |  | 3250054 | MCB;230/400V;1P;16A;50Hz; | 2
18961546 |  | 2200004 | MTR ACC;SEGEL PLASTIC | 62
18961546 |  | 2190839 | MTR;kWH E;DRUM;1P;230V;5-40A;1;;2W | 1
18961646 |  | 2190839 | MTR;kWH E;DRUM;1P;230V;5-40A;1;;2W | 2
18961646 |  | 2200004 | MTR ACC;SEGEL PLASTIC | 2
18961657 |  | 3250050 | MCB;230/400V;1P;6A;50Hz; | 1
18961657 |  | 3250046 | MCB;230/400V;1P;2A;50Hz; | 2
18961657 |  | 3250056 | MCB;230/400V;1P;20A;50Hz; | 1
18961657 |  | 2200004 | MTR ACC;SEGEL PLASTIC | 8
18961657 |  | 3250102 | MCB;230/400V;3P;25A;50Hz; | 1
18961954 |  | 3250050 | MCB;230/400V;1P;6A;50Hz; | 1
18961954 |  | 4120464 | BOX;APPV TR;AL PLATE 2MM | 1
18961954 |  | 3280066 | CONN;1kV;;AL;10-16/10-16mm2;PRS HS;WP | 26
18961954 |  | 2190224 | MTR;kWH E-PR;;1P;230V;5-60A;1;;2W | 12
18962013 |  | 3110025 | CABLE PWR;NFA2X;2X10mm2;0.6/1kV;OH | 506
18962013 |  | 3110542 | CABLE PWR;NFA2X-T;3X70+1X70;0.6/1kV;OH | 1.5
18962013 |  | 3250050 | MCB;230/400V;1P;6A;50Hz; | 5
18962013 |  | 3280479 | CONN;0.6/1KV;H;AL;70-95/10-16MM2;PRS | 12
18962013 |  | 2200004 | MTR ACC;SEGEL PLASTIC | 22
18962013 |  | 2190252 | MTR;kWH E-PR;;3P;230/400V;5-80A;1;;4W | 1
18962013 |  | 2190839 | MTR;kWH E;DRUM;1P;230V;5-40A;1;;2W | 1
18962013 |  | 2190224 | MTR;kWH E-PR;;1P;230V;5-60A;1;;2W | 19
18962013 |  | 3110026 | CABLE PWR;NFA2X;2X16mm2;0.6/1kV;OH | 78
18962013 |  | 3280480 | CONN;0.6/1KV;H;AL;70-95/70-95MM2;PRS | 12
18962013 |  | 3280066 | CONN;1kV;;AL;10-16/10-16mm2;PRS HS;WP | 32
18962013 |  | 3250058 | MCB;230/400V;1P;25A;50Hz; | 1
18962013 |  | 3250029 | MCB;380/440V;3P;50A;50Hz; | 1
18962013 |  | 4120464 | BOX;APPV TR;AL PLATE 2MM | 1
18962013 |  | 3060475 | COND ACC;JOINT PIN BIMETAL AL/CU 16/16mm | 4
18962013 |  | 3250052 | MCB;230/400V;1P;10A;50Hz; | 1
18962016 |  | 3250050 | MCB;230/400V;1P;6A;50Hz; | 1
18962016 |  | 2200004 | MTR ACC;SEGEL PLASTIC | 8
18962016 |  | 3250052 | MCB;230/400V;1P;10A;50Hz; | 1
18962016 |  | 3250054 | MCB;230/400V;1P;16A;50Hz; | 1
18962512 |  | 2190839 | MTR;kWH E;DRUM;1P;230V;5-40A;1;;2W | 1
18962512 |  | 2190224 | MTR;kWH E-PR;;1P;230V;5-60A;1;;2W | 7
18962560 |  | 2200004 | MTR ACC;SEGEL PLASTIC | 2
18964248 |  | 2200004 | MTR ACC;SEGEL PLASTIC | 2
18964249 |  | 3110025 | CABLE PWR;NFA2X;2X10mm2;0.6/1kV;OH | 50
18965018 |  | 2200004 | MTR ACC;SEGEL PLASTIC | 40
18965018 |  | 3280479 | CONN;0.6/1KV;H;AL;70-95/10-16MM2;PRS | 2
18965018 |  | 3250050 | MCB;230/400V;1P;6A;50Hz; | 12
18965018 |  | 3110026 | CABLE PWR;NFA2X;2X16mm2;0.6/1kV;OH | 22
18965018 |  | 3250054 | MCB;230/400V;1P;16A;50Hz; | 2
18965018 |  | 3250058 | MCB;230/400V;1P;25A;50Hz; | 2
18965047 |  | 2190224 | MTR;kWH E-PR;;1P;230V;5-60A;1;;2W | 4
18965047 |  | 3250050 | MCB;230/400V;1P;6A;50Hz; | 3
18965051 |  | 3250099 | MCB;230/400V;3P;16A;50Hz; | 2
18965051 |  | 3250058 | MCB;230/400V;1P;25A;50Hz; | 1
18965051 |  | 3250052 | MCB;230/400V;1P;10A;50Hz; | 18
18965051 |  | 3110025 | CABLE PWR;NFA2X;2X10mm2;0.6/1kV;OH | 150
18965051 |  | 2190224 | MTR;kWH E-PR;;1P;230V;5-60A;1;;2W | 16
18965051 |  | 3280069 | CONN;1kV;;AL;50-70/50-70mm2;PRS HS;WP | 25
18965054 |  | 2190218 | MTR;kWH E;;3P;230/400V;5-80A;1;;4W | 1
18965054 |  | 2200004 | MTR ACC;SEGEL PLASTIC | 48
18965054 |  | 3250054 | MCB;230/400V;1P;16A;50Hz; | 4
18965054 |  | 4120464 | BOX;APPV TR;AL PLATE 2MM | 1
18965054 |  | 3250058 | MCB;230/400V;1P;25A;50Hz; | 2
18965056 |  | 3110026 | CABLE PWR;NFA2X;2X16mm2;0.6/1kV;OH | 156
18965056 |  | 2190224 | MTR;kWH E-PR;;1P;230V;5-60A;1;;2W | 21
18965056 |  | 3110025 | CABLE PWR;NFA2X;2X10mm2;0.6/1kV;OH | 420
18965056 |  | 3110542 | CABLE PWR;NFA2X-T;3X70+1X70;0.6/1kV;OH | 1
18965056 |  | 2190218 | MTR;kWH E;;3P;230/400V;5-80A;1;;4W | 2
18965056 |  | 4120464 | BOX;APPV TR;AL PLATE 2MM | 2
18965056 |  | 2200004 | MTR ACC;SEGEL PLASTIC | 25
18965056 |  | 3280480 | CONN;0.6/1KV;H;AL;70-95/70-95MM2;PRS | 8
18965056 |  | 3280479 | CONN;0.6/1KV;H;AL;70-95/10-16MM2;PRS | 22
18965056 |  | 3280066 | CONN;1kV;;AL;10-16/10-16mm2;PRS HS;WP | 30
18965056 |  | 3060475 | COND ACC;JOINT PIN BIMETAL AL/CU 16/16mm | 8
18965063 |  | 2200004 | MTR ACC;SEGEL PLASTIC | 5
18965063 |  | 3110026 | CABLE PWR;NFA2X;2X16mm2;0.6/1kV;OH | 100
18965063 |  | 3110025 | CABLE PWR;NFA2X;2X10mm2;0.6/1kV;OH | 400
18965063 |  | 3280066 | CONN;1kV;;AL;10-16/10-16mm2;PRS HS;WP | 10
18965063 |  | 2190839 | MTR;kWH E;DRUM;1P;230V;5-40A;1;;2W | 1
18965063 |  | 3250052 | MCB;230/400V;1P;10A;50Hz; | 1
18965063 |  | 2190224 | MTR;kWH E-PR;;1P;230V;5-60A;1;;2W | 4
18965063 |  | 3250050 | MCB;230/400V;1P;6A;50Hz; | 1
18965063 |  | 3250054 | MCB;230/400V;1P;16A;50Hz; | 1
18965075 |  | 2200004 | MTR ACC;SEGEL PLASTIC | 13
18965075 |  | 3250050 | MCB;230/400V;1P;6A;50Hz; | 1
18965075 |  | 2190224 | MTR;kWH E-PR;;1P;230V;5-60A;1;;2W | 7
18965075 |  | 3250059 | MCB;230/400V;1P;35A;50Hz; | 1
18965075 |  | 3250052 | MCB;230/400V;1P;10A;50Hz; | 4
18965075 |  | 2190839 | MTR;kWH E;DRUM;1P;230V;5-40A;1;;2W | 1
18965143 |  | 3250052 | MCB;230/400V;1P;10A;50Hz; | 3
18965143 |  | 2200004 | MTR ACC;SEGEL PLASTIC | 26
18965143 |  | 2190224 | MTR;kWH E-PR;;1P;230V;5-60A;1;;2W | 25
18965143 |  | 2190839 | MTR;kWH E;DRUM;1P;230V;5-40A;1;;2W | 1
18965143 |  | 3250050 | MCB;230/400V;1P;6A;50Hz; | 4
18965149 |  | 2200004 | MTR ACC;SEGEL PLASTIC | 5
18965270 |  | 3110025 | CABLE PWR;NFA2X;2X10mm2;0.6/1kV;OH | 120
18965270 |  | 3110026 | CABLE PWR;NFA2X;2X16mm2;0.6/1kV;OH | 100
18967345 | 1002068286 | 3110542 | CABLE PWR;NFA2X-T;3X70+1X70;0.6/1kV;OH | 351
18967345 | 1002068286 | 3280480 | CONN;0.6/1KV;H;AL;70-95/70-95MM2;PRS | 16
18967345 | 1002068286 | 3130021 | JOINT;1kV;AL-AL;70-70mm2;;1P;PRISO | 4
18967345 | 1002068286 | 3130021 | JOINT;1kV;AL-AL;70-70mm2;;1P;PRISO | 0
18972882 |  | 3110026 | CABLE PWR;NFA2X;2X16mm2;0.6/1kV;OH | 0
18972888 |  | 3250058 | MCB;230/400V;1P;25A;50Hz; | 1
18972888 |  | 4120464 | BOX;APPV TR;AL PLATE 2MM | 2
18972888 |  | 2200004 | MTR ACC;SEGEL PLASTIC | 23
18972888 |  | 2190224 | MTR;kWH E-PR;;1P;230V;5-60A;1;;2W | 20
18972888 |  | 3250054 | MCB;230/400V;1P;16A;50Hz; | 1
18972888 |  | 2190218 | MTR;kWH E;;3P;230/400V;5-80A;1;;4W | 2
18972888 |  | 2190839 | MTR;kWH E;DRUM;1P;230V;5-40A;1;;2W | 1
18972922 |  | 3250059 | MCB;230/400V;1P;35A;50Hz; | 1
18972922 |  | 3250054 | MCB;230/400V;1P;16A;50Hz; | 1
18972922 |  | 2190224 | MTR;kWH E-PR;;1P;230V;5-60A;1;;2W | 8
18972922 |  | 3250050 | MCB;230/400V;1P;6A;50Hz; | 1
18972922 |  | 2200004 | MTR ACC;SEGEL PLASTIC | 8
18972929 |  | 3250052 | MCB;230/400V;1P;10A;50Hz; | 1
18972929 |  | 2200004 | MTR ACC;SEGEL PLASTIC | 4
18972929 |  | 2190224 | MTR;kWH E-PR;;1P;230V;5-60A;1;;2W | 2
18977468 | 1002068217 | 2090032 | LA;20-24kV;K;10kA;POLYMER;; | 36
18977468 | 1002068217 | 3280469 | CONN;20KV;LLC;AL;70-240MM2;BOLT;PERMANEN | 30
18977468 | 1002068217 | 3120115 | CABLE PWR ACC;CABLE SHOE AL-CU 70mm2 | 50
18977468 | 1002068217 | 3050088 | CONDUCTOR;AAAC-S;70mm2; | 80
18977468 | 1002068217 | 4193406 | UNIV ACC;GROUND ROD 16MM CLAMP | 10
18977468 | 1002068217 | 3030036 | POLE;STEEL;20kV;CIRCL;13m;350daN;; | 3
18977468 | 1002068217 | 3070152 | ISOLATOR;LINEPOST;POLYMER;24KV;;12.5kN | 9
18977468 | 1002068217 | 3050084 | CONDUCTOR;AAAC-S;150mm2; | 70
18977468 | 1002068217 | 3260237 | LVSB;DIST;3P;400V;400A;2LINE;OD | 1
18977468 | 1002068217 | 3110516 | CABLE PWR;NYY;1X150mm2;0.6/1kV;Opstig | 44
18977468 | 1002068217 | 3110514 | CABLE PWR;NYY;1X70mm2;0.6/1kV;Opstig | 80
18977468 | 1002068217 | 3130085 | JOINT;1kV;AL-CU;70-95mm2;;1P;PRS | 8
18977468 | 1002068217 | 3120013 | CABLE PWR ACC;CABLE SHOE CU 150mm2 | 8
18977468 | 1002068217 | 3120114 | CABLE PWR ACC;CABLE SHOE CU 70mm2 | 8
18977468 | 1002068217 | 3110034 | CABLE PWR;NFA2XSY-T;3X150+1X95;20kV;OH | 0
18977468 | 1002068217 | 3110015 | CABLE PWR;NA2XSEYBY;3X240mm2;20kV;UG | 15
18977468 | 1002068217 | 3190002 | CUT OUT;20kV;6-100A;10kA;125kV | 6
18977468 | 1002068217 | 3120118 | CABLE PWR ACC;CABLE SHOE AL-CU 150mm2 | 10
18977678 |  | 2190224 | MTR;kWH E-PR;;1P;230V;5-60A;1;;2W | 18
18977678 |  | 3110542 | CABLE PWR;NFA2X-T;3X70+1X70;0.6/1kV;OH | 0.5
18977678 |  | 3280480 | CONN;0.6/1KV;H;AL;70-95/70-95MM2;PRS | 4
18977678 |  | 3250050 | MCB;230/400V;1P;6A;50Hz; | 3
18977678 |  | 2200004 | MTR ACC;SEGEL PLASTIC | 18
18977678 |  | 3110025 | CABLE PWR;NFA2X;2X10mm2;0.6/1kV;OH | 528
18977678 |  | 3280479 | CONN;0.6/1KV;H;AL;70-95/10-16MM2;PRS | 10
18977678 |  | 3280066 | CONN;1kV;;AL;10-16/10-16mm2;PRS HS;WP | 26
18978072 |  | 3250100 | MCB;230/400V;3P;20A;50Hz; | 2
18978072 |  | 2190224 | MTR;kWH E-PR;;1P;230V;5-60A;1;;2W | 4
18978072 |  | 3250099 | MCB;230/400V;3P;16A;50Hz; | 2
18978073 |  | 2190224 | MTR;kWH E-PR;;1P;230V;5-60A;1;;2W | 8
18978073 |  | 3110025 | CABLE PWR;NFA2X;2X10mm2;0.6/1kV;OH | 75
18978073 |  | 3280066 | CONN;1kV;;AL;10-16/10-16mm2;PRS HS;WP | 27
18978073 |  | 3250046 | MCB;230/400V;1P;2A;50Hz; | 8
18978076 |  | 3250050 | MCB;230/400V;1P;6A;50Hz; | 2
18978076 |  | 3250052 | MCB;230/400V;1P;10A;50Hz; | 1
18978076 |  | 2200004 | MTR ACC;SEGEL PLASTIC | 8
18978133 |  | 3110025 | CABLE PWR;NFA2X;2X10mm2;0.6/1kV;OH | 86
18978133 |  | 3250048 | MCB;230/400V;1P;4A;50Hz; | 2
18978133 |  | 3250052 | MCB;230/400V;1P;10A;50Hz; | 1
18978133 |  | 3110542 | CABLE PWR;NFA2X-T;3X70+1X70;0.6/1kV;OH | 2
18978133 |  | 2190224 | MTR;kWH E-PR;;1P;230V;5-60A;1;;2W | 4
18979585 |  | 3280480 | CONN;0.6/1KV;H;AL;70-95/70-95MM2;PRS | 20
18979585 |  | 3110542 | CABLE PWR;NFA2X-T;3X70+1X70;0.6/1kV;OH | 3
18979585 |  | 3250052 | MCB;230/400V;1P;10A;50Hz; | 1
18979585 |  | 3280066 | CONN;1kV;;AL;10-16/10-16mm2;PRS HS;WP | 24
18979585 |  | 3250048 | MCB;230/400V;1P;4A;50Hz; | 12
18979585 |  | 3250050 | MCB;230/400V;1P;6A;50Hz; | 2
18979585 |  | 3250097 | MCB;230/400V;3P;10A;50Hz; | 1
18979585 |  | 3280479 | CONN;0.6/1KV;H;AL;70-95/10-16MM2;PRS | 20
18979585 |  | 2190839 | MTR;kWH E;DRUM;1P;230V;5-40A;1;;2W | 2
18979585 |  | 4120464 | BOX;APPV TR;AL PLATE 2MM | 1
18979585 |  | 3110026 | CABLE PWR;NFA2X;2X16mm2;0.6/1kV;OH | 100
18979585 |  | 2200004 | MTR ACC;SEGEL PLASTIC | 17
18979585 |  | 2190224 | MTR;kWH E-PR;;1P;230V;5-60A;1;;2W | 13
18979731 |  | 3110025 | CABLE PWR;NFA2X;2X10mm2;0.6/1kV;OH | 1470
18980682 |  | 3250050 | MCB;230/400V;1P;6A;50Hz; | 1
18980682 |  | 3250046 | MCB;230/400V;1P;2A;50Hz; | 1
18980682 |  | 2200004 | MTR ACC;SEGEL PLASTIC | 4
18980682 |  | 2190839 | MTR;kWH E;DRUM;1P;230V;5-40A;1;;2W | 1
18980682 |  | 2190224 | MTR;kWH E-PR;;1P;230V;5-60A;1;;2W | 3
18980682 |  | 3250054 | MCB;230/400V;1P;16A;50Hz; | 1
18980689 |  | 2200004 | MTR ACC;SEGEL PLASTIC | 5
18980689 |  | 3250050 | MCB;230/400V;1P;6A;50Hz; | 2
18980689 |  | 2190839 | MTR;kWH E;DRUM;1P;230V;5-40A;1;;2W | 1
18980689 |  | 3250058 | MCB;230/400V;1P;25A;50Hz; | 1
18980689 |  | 2190224 | MTR;kWH E-PR;;1P;230V;5-60A;1;;2W | 1
18980690 |  | 2200004 | MTR ACC;SEGEL PLASTIC | 10
18982549 | 1002068400 | 4120352 | BOX;APPVI TR 66 KVA;AL PLATE 2MM; | 1
18982549 | 1002068400 | 2190438 | MTR;kWHE;;3P;57.7/100V-230/400;5A;0.5;4W | 1
18982597 |  | 3110025 | CABLE PWR;NFA2X;2X10mm2;0.6/1kV;OH | 50
18982597 |  | 2190224 | MTR;kWH E-PR;;1P;230V;5-60A;1;;2W | 8
18982600 |  | 3250058 | MCB;230/400V;1P;25A;50Hz; | 1
18982600 |  | 3250052 | MCB;230/400V;1P;10A;50Hz; | 32
18982600 |  | 2190224 | MTR;kWH E-PR;;1P;230V;5-60A;1;;2W | 1
18982600 |  | 3250054 | MCB;230/400V;1P;16A;50Hz; | 1
18982606 |  | 2190224 | MTR;kWH E-PR;;1P;230V;5-60A;1;;2W | 6
18982606 |  | 3250050 | MCB;230/400V;1P;6A;50Hz; | 1
18982606 |  | 2200004 | MTR ACC;SEGEL PLASTIC | 6
18982606 |  | 3250054 | MCB;230/400V;1P;16A;50Hz; | 1
18982608 |  | 2200004 | MTR ACC;SEGEL PLASTIC | 1
18982608 |  | 3060475 | COND ACC;JOINT PIN BIMETAL AL/CU 16/16mm | 4
18982608 |  | 2190218 | MTR;kWH E;;3P;230/400V;5-80A;1;;4W | 1
18982608 |  | 3250102 | MCB;230/400V;3P;25A;50Hz; | 1
18982608 |  | 4120464 | BOX;APPV TR;AL PLATE 2MM | 1
18982611 |  | 2200004 | MTR ACC;SEGEL PLASTIC | 2
18982611 |  | 2190231 | MTR;kWH E;;1P;230V;5-40A;1;;2W | 1
18982611 |  | 3250052 | MCB;230/400V;1P;10A;50Hz; | 1
18983307 |  | 2190224 | MTR;kWH E-PR;;1P;230V;5-60A;1;;2W | 2
18983307 |  | 3250050 | MCB;230/400V;1P;6A;50Hz; | 1
18983307 |  | 2200004 | MTR ACC;SEGEL PLASTIC | 4
18983307 |  | 3250054 | MCB;230/400V;1P;16A;50Hz; | 1
18983389 |  | 3110026 | CABLE PWR;NFA2X;2X16mm2;0.6/1kV;OH | 200
18983841 |  | 3250052 | MCB;230/400V;1P;10A;50Hz; | 1
18983841 |  | 3280066 | CONN;1kV;;AL;10-16/10-16mm2;PRS HS;WP | 26
18983841 |  | 2200004 | MTR ACC;SEGEL PLASTIC | 12
18983841 |  | 2190839 | MTR;kWH E;DRUM;1P;230V;5-40A;1;;2W | 1
18983841 |  | 2190224 | MTR;kWH E-PR;;1P;230V;5-60A;1;;2W | 11
18984598 |  | 2200004 | MTR ACC;SEGEL PLASTIC | 2
18984598 |  | 2190231 | MTR;kWH E;;1P;230V;5-40A;1;;2W | 1
18984598 |  | 2190224 | MTR;kWH E-PR;;1P;230V;5-60A;1;;2W | 1
18984608 |  | 2190218 | MTR;kWH E;;3P;230/400V;5-80A;1;;4W | 1
18984608 |  | 3060475 | COND ACC;JOINT PIN BIMETAL AL/CU 16/16mm | 4
18984608 |  | 3250102 | MCB;230/400V;3P;25A;50Hz; | 1
18984608 |  | 2200004 | MTR ACC;SEGEL PLASTIC | 1
18984608 |  | 4120464 | BOX;APPV TR;AL PLATE 2MM | 1
18989181 |  | 3110025 | CABLE PWR;NFA2X;2X10mm2;0.6/1kV;OH | 50
18989463 | 1002068403 | 4193406 | UNIV ACC;GROUND ROD 16MM CLAMP | 15
18989463 | 1002068403 | 3280480 | CONN;0.6/1KV;H;AL;70-95/70-95MM2;PRS | 15
18989463 | 1002068403 | 3120115 | CABLE PWR ACC;CABLE SHOE AL-CU 70mm2 | 15
18989463 | 1002068403 | 3030036 | POLE;STEEL;20kV;CIRCL;13m;350daN;; | 1
18989463 | 1002068403 | 3070152 | ISOLATOR;LINEPOST;POLYMER;24KV;;12.5kN | 9
18989463 | 1002068403 | 3110514 | CABLE PWR;NYY;1X70mm2;0.6/1kV;Opstig | 40
18989463 | 1002068403 | 3120114 | CABLE PWR ACC;CABLE SHOE CU 70mm2 | 4
18989463 | 1002068403 | 3130085 | JOINT;1kV;AL-CU;70-95mm2;;1P;PRS | 4
18989463 | 1002068403 | 2090032 | LA;20-24kV;K;10kA;POLYMER;; | 9
18989565 |  | 3110025 | CABLE PWR;NFA2X;2X10mm2;0.6/1kV;OH | 717
18989565 |  | 2200004 | MTR ACC;SEGEL PLASTIC | 25
18989565 |  | 3110542 | CABLE PWR;NFA2X-T;3X70+1X70;0.6/1kV;OH | 0.5
18989565 |  | 3280479 | CONN;0.6/1KV;H;AL;70-95/10-16MM2;PRS | 18
18989565 |  | 3280066 | CONN;1kV;;AL;10-16/10-16mm2;PRS HS;WP | 32
18989565 |  | 2190839 | MTR;kWH E;DRUM;1P;230V;5-40A;1;;2W | 1
18989565 |  | 3280480 | CONN;0.6/1KV;H;AL;70-95/70-95MM2;PRS | 4
18989565 |  | 3250052 | MCB;230/400V;1P;10A;50Hz; | 3
18989619 |  | 3250052 | MCB;230/400V;1P;10A;50Hz; | 5
18989619 |  | 3250059 | MCB;230/400V;1P;35A;50Hz; | 1
18989619 |  | 2190839 | MTR;kWH E;DRUM;1P;230V;5-40A;1;;2W | 1
18989619 |  | 3280479 | CONN;0.6/1KV;H;AL;70-95/10-16MM2;PRS | 2
18989619 |  | 2200004 | MTR ACC;SEGEL PLASTIC | 14
18989619 |  | 3250054 | MCB;230/400V;1P;16A;50Hz; | 1
18989619 |  | 3250058 | MCB;230/400V;1P;25A;50Hz; | 1
18989619 |  | 3110026 | CABLE PWR;NFA2X;2X16mm2;0.6/1kV;OH | 36
18990108 |  | 3110025 | CABLE PWR;NFA2X;2X10mm2;0.6/1kV;OH | 583
18990108 |  | 2200004 | MTR ACC;SEGEL PLASTIC | 3
18990108 |  | 3250052 | MCB;230/400V;1P;10A;50Hz; | 3
18990882 |  | 2200004 | MTR ACC;SEGEL PLASTIC | 8
18990882 |  | 3250046 | MCB;230/400V;1P;2A;50Hz; | 1
18990882 |  | 2190224 | MTR;kWH E-PR;;1P;230V;5-60A;1;;2W | 8
18990882 |  | 3250054 | MCB;230/400V;1P;16A;50Hz; | 1
18990882 |  | 3250056 | MCB;230/400V;1P;20A;50Hz; | 2
18990884 |  | 3250059 | MCB;230/400V;1P;35A;50Hz; | 1
18990884 |  | 2190231 | MTR;kWH E;;1P;230V;5-40A;1;;2W | 1
18990884 |  | 2200004 | MTR ACC;SEGEL PLASTIC | 3
18990888 |  | 3110025 | CABLE PWR;NFA2X;2X10mm2;0.6/1kV;OH | 1000
18990888 |  | 3110026 | CABLE PWR;NFA2X;2X16mm2;0.6/1kV;OH | 1000
18990967 |  | 2190224 | MTR;kWH E-PR;;1P;230V;5-60A;1;;2W | 8
18990967 |  | 3110026 | CABLE PWR;NFA2X;2X16mm2;0.6/1kV;OH | 50
18990978 |  | 3110026 | CABLE PWR;NFA2X;2X16mm2;0.6/1kV;OH | 300
18991070 | 1002068258 | 2190252 | MTR;kWH E-PR;;3P;230/400V;5-80A;1;;4W | 3
18991070 | 1002068258 | 2190218 | MTR;kWH E;;3P;230/400V;5-80A;1;;4W | 3
18991070 | 1002068258 | 2190224 | MTR;kWH E-PR;;1P;230V;5-60A;1;;2W | 115
18991070 | 1002068258 | 2190839 | MTR;kWH E;DRUM;1P;230V;5-40A;1;;2W | 11
18991070 | 1002068258 | 2200004 | MTR ACC;SEGEL PLASTIC | 360
18991070 | 1002068258 | 4120464 | BOX;APPV TR;AL PLATE 2MM | 2
18991070 | 1002068258 | 2190218 | MTR;kWH E;;3P;230/400V;5-80A;1;;4W | 0
18991080 | 1002068259 | 2190224 | MTR;kWH E-PR;;1P;230V;5-60A;1;;2W | 8
18991080 | 1002068259 | 2190218 | MTR;kWH E;;3P;230/400V;5-80A;1;;4W | 1
18991080 | 1002068259 | 2190252 | MTR;kWH E-PR;;3P;230/400V;5-80A;1;;4W | 1
18991080 | 1002068259 | 2190231 | MTR;kWH E;;1P;230V;5-40A;1;;2W | 0
18991382 | 1002068382 | 3260237 | LVSB;DIST;3P;400V;400A;2LINE;OD | 1
18991382 | 1002068382 | 3110514 | CABLE PWR;NYY;1X70mm2;0.6/1kV;Opstig | 80
18991382 | 1002068382 | 3110516 | CABLE PWR;NYY;1X150mm2;0.6/1kV;Opstig | 40
18991382 | 1002068382 | 3120114 | CABLE PWR ACC;CABLE SHOE CU 70mm2 | 8
18991382 | 1002068382 | 3120013 | CABLE PWR ACC;CABLE SHOE CU 150mm2 | 8
18991382 | 1002068382 | 3130085 | JOINT;1kV;AL-CU;70-95mm2;;1P;PRS | 8
18991382 | 1002068382 | 3070152 | ISOLATOR;LINEPOST;POLYMER;24KV;;12.5kN | 17
18991382 | 1002068382 | 3030036 | POLE;STEEL;20kV;CIRCL;13m;350daN;; | 9
18991382 | 1002068382 | 3070154 | ISOLATOR;SUSP;POLYMER;24KV;;70kN | 18
18991382 | 1002068382 | 3050084 | CONDUCTOR;AAAC-S;150mm2; | 72
18991382 | 1002068382 | 3280469 | CONN;20KV;LLC;AL;70-240MM2;BOLT;PERMANEN | 30
18991382 | 1002068382 | 3070152 | ISOLATOR;LINEPOST;POLYMER;24KV;;12.5kN | 14
18991382 | 1002068382 | 3050084 | CONDUCTOR;AAAC-S;150mm2; | 60
18991382 | 1002068382 | 3050084 | CONDUCTOR;AAAC-S;150mm2; | 120
18991382 | 1002068382 | 3110034 | CABLE PWR;NFA2XSY-T;3X150+1X95;20kV;OH | 470
18991382 | 1002068382 | 3070154 | ISOLATOR;SUSP;POLYMER;24KV;;70kN | 12
18991382 | 1002068382 | 3070152 | ISOLATOR;LINEPOST;POLYMER;24KV;;12.5kN | 7
18991382 | 1002068382 | 3110514 | CABLE PWR;NYY;1X70mm2;0.6/1kV;Opstig | 40
18991382 | 1002068382 | 3120114 | CABLE PWR ACC;CABLE SHOE CU 70mm2 | 4
18991422 | 1002068440 | 2190224 | MTR;kWH E-PR;;1P;230V;5-60A;1;;2W | 13
18991422 | 1002068440 | 3250048 | MCB;230/400V;1P;4A;50Hz; | 0
18991422 | 1002068440 | 4120464 | BOX;APPV TR;AL PLATE 2MM | 0
18991422 | 1002068440 | 2190218 | MTR;kWH E;;3P;230/400V;5-80A;1;;4W | 1
18991422 | 1002068440 | 3250103 | MCB;230/400V;3P;35A;50Hz; | 0
18991422 | 1002068440 | 2190252 | MTR;kWH E-PR;;3P;230/400V;5-80A;1;;4W | 3
18991422 | 1002068440 | 3250046 | MCB;230/400V;1P;2A;50Hz; | 0
18991423 | 1002068441 | 2190438 | MTR;kWHE;;3P;57.7/100V-230/400;5A;0.5;4W | 0
18991423 | 1002068441 | 2190224 | MTR;kWH E-PR;;1P;230V;5-60A;1;;2W | 0
18991423 | 1002068441 | 4120464 | BOX;APPV TR;AL PLATE 2MM | 0
18991423 | 1002068441 | 2190252 | MTR;kWH E-PR;;3P;230/400V;5-80A;1;;4W | 0
18991424 | 1002068442 | 2190218 | MTR;kWH E;;3P;230/400V;5-80A;1;;4W | 2
18991424 | 1002068442 | 2190252 | MTR;kWH E-PR;;3P;230/400V;5-80A;1;;4W | 4
18991424 | 1002068442 | 3250046 | MCB;230/400V;1P;2A;50Hz; | 7
18991424 | 1002068442 | 2190839 | MTR;kWH E;DRUM;1P;230V;5-40A;1;;2W | 4
18991424 | 1002068442 | 3250050 | MCB;230/400V;1P;6A;50Hz; | 1
18991424 | 1002068442 | 3250059 | MCB;230/400V;1P;35A;50Hz; | 1
18991424 | 1002068442 | 2190438 | MTR;kWHE;;3P;57.7/100V-230/400;5A;0.5;4W | 0
18991424 | 1002068442 | 4120464 | BOX;APPV TR;AL PLATE 2MM | 0
18991424 | 1002068442 | 2190593 | MTR;KWH E-PR-TWO WAYS;1P;230V;5-60A;1;2W | 1
18991603 |  | 2190839 | MTR;kWH E;DRUM;1P;230V;5-40A;1;;2W | 1
18991603 |  | 3250056 | MCB;230/400V;1P;20A;50Hz; | 2
18991603 |  | 3250052 | MCB;230/400V;1P;10A;50Hz; | 1
18991603 |  | 3280066 | CONN;1kV;;AL;10-16/10-16mm2;PRS HS;WP | 12
18991603 |  | 3250054 | MCB;230/400V;1P;16A;50Hz; | 2
18991603 |  | 3110026 | CABLE PWR;NFA2X;2X16mm2;0.6/1kV;OH | 400
18991603 |  | 2190224 | MTR;kWH E-PR;;1P;230V;5-60A;1;;2W | 13
18991827 | 1002068484 | 2190224 | MTR;kWH E-PR;;1P;230V;5-60A;1;;2W | 100
18991827 | 1002068484 | 2200004 | MTR ACC;SEGEL PLASTIC | 260
18991827 | 1002068484 | 2190218 | MTR;kWH E;;3P;230/400V;5-80A;1;;4W | 0
18991837 | 1002068488 | 2190224 | MTR;kWH E-PR;;1P;230V;5-60A;1;;2W | 19
18991837 | 1002068488 | 2190252 | MTR;kWH E-PR;;3P;230/400V;5-80A;1;;4W | 0
18991837 | 1002068488 | 2200004 | MTR ACC;SEGEL PLASTIC | 19
18991837 | 1002068488 | 3060475 | COND ACC;JOINT PIN BIMETAL AL/CU 16/16mm | 0
18991884 | 1002068492 | 2190224 | MTR;kWH E-PR;;1P;230V;5-60A;1;;2W | 17
18991884 | 1002068492 | 2200004 | MTR ACC;SEGEL PLASTIC | 100
18992421 |  | 3110025 | CABLE PWR;NFA2X;2X10mm2;0.6/1kV;OH | 1909
18992421 |  | 3280479 | CONN;0.6/1KV;H;AL;70-95/10-16MM2;PRS | 90
18992421 |  | 3280480 | CONN;0.6/1KV;H;AL;70-95/70-95MM2;PRS | 16
18992421 |  | 4120464 | BOX;APPV TR;AL PLATE 2MM | 2
18992421 |  | 3110026 | CABLE PWR;NFA2X;2X16mm2;0.6/1kV;OH | 1299
18992421 |  | 3060475 | COND ACC;JOINT PIN BIMETAL AL/CU 16/16mm | 4
18992421 |  | 3280066 | CONN;1kV;;AL;10-16/10-16mm2;PRS HS;WP | 185
18992463 |  | 3110542 | CABLE PWR;NFA2X-T;3X70+1X70;0.6/1kV;OH | 2
18992463 |  | 3250052 | MCB;230/400V;1P;10A;50Hz; | 7
18992463 |  | 2190224 | MTR;kWH E-PR;;1P;230V;5-60A;1;;2W | 1
18992463 |  | 2200004 | MTR ACC;SEGEL PLASTIC | 67
18992565 | 1002068497 | 2190224 | MTR;kWH E-PR;;1P;230V;5-60A;1;;2W | 0
18992565 | 1002068497 | 2190252 | MTR;kWH E-PR;;3P;230/400V;5-80A;1;;4W | 0
18992592 | 1002068498 | 2190224 | MTR;kWH E-PR;;1P;230V;5-60A;1;;2W | 4
18992804 | 1002068383 | 2190224 | MTR;kWH E-PR;;1P;230V;5-60A;1;;2W | 0
18992804 | 1002068383 | 3110025 | CABLE PWR;NFA2X;2X10mm2;0.6/1kV;OH | 0
18992804 | 1002068383 | 3280066 | CONN;1kV;;AL;10-16/10-16mm2;PRS HS;WP | 2
18992804 | 1002068383 | 3280183 | CONN;1kV;;AL;10-16/50-70mm2;PRS HS;WP | 4
18992804 | 1002068383 | 3110026 | CABLE PWR;NFA2X;2X16mm2;0.6/1kV;OH | 66
18992807 | 1002068384 | 3280066 | CONN;1kV;;AL;10-16/10-16mm2;PRS HS;WP | 23
18992807 | 1002068384 | 2200004 | MTR ACC;SEGEL PLASTIC | 100
18992811 | 1002068385 | 3110025 | CABLE PWR;NFA2X;2X10mm2;0.6/1kV;OH | 867
18992811 | 1002068385 | 3280066 | CONN;1kV;;AL;10-16/10-16mm2;PRS HS;WP | 224
18992813 | 1002068386 | 3110025 | CABLE PWR;NFA2X;2X10mm2;0.6/1kV;OH | 933
18992813 | 1002068386 | 3110026 | CABLE PWR;NFA2X;2X16mm2;0.6/1kV;OH | 170
18992814 | 1002068387 | 4120358 | BOX;APPVI TR 197 KVA;AL PLATE 2MM; | 1
18992814 | 1002068387 | 4120353 | BOX;APPVI TR 82.5 KVA;AL PLATE 2MM; | 2
18992814 | 1002068387 | 4120351 | BOX;APPVI TR 53 KVA;AL PLATE 2MM; | 1
18992814 | 1002068387 | 2050103 | CT;380/220V;RING;200/5A;0.5;5VA;P | 3
18992814 | 1002068387 | 4120357 | BOX;APPVI TR 164 KVA;AL PLATE 2MM; | 0
18992814 | 1002068387 | 2050100 | CT;380/220V;RING;150/5A;0.5;5VA;P | 3
18992814 | 1002068387 | 2050106 | CT;380/220V;RING;250/5A;0.5;5VA;P | 0
18992814 | 1002068387 | 3120013 | CABLE PWR ACC;CABLE SHOE CU 150mm2 | 4
18992814 | 1002068387 | 3250026 | MCB;380/440V;3P;300A;50Hz;MCCB | 1
18992814 | 1002068387 | 3250063 | MCB;380/440V;3P;100A;50HZ;MCCB | 1
18992814 | 1002068387 | 2050193 | CT;380/220V;RING;100/5A;0.5S;2.5VA;P | 3
18992814 | 1002068387 | 2190438 | MTR;kWHE;;3P;57.7/100V-230/400;5A;0.5;4W | 0
18992814 | 1002068387 | 4120352 | BOX;APPVI TR 66 KVA;AL PLATE 2MM; | 0
18992814 | 1002068387 | 3110514 | CABLE PWR;NYY;1X70mm2;0.6/1kV;Opstig | 36
18992814 | 1002068387 | 3120114 | CABLE PWR ACC;CABLE SHOE CU 70mm2 | 24
18992814 | 1002068387 | 4120354 | BOX;APPVI TR 105 KVA;AL PLATE 2MM; | 0
18992814 | 1002068387 | 4120355 | BOX;APPVI TR 131 KVA;AL PLATE 2MM; | 0
18992814 | 1002068387 | 2200004 | MTR ACC;SEGEL PLASTIC | 26
18992814 | 1002068387 | 4120464 | BOX;APPV TR;AL PLATE 2MM | 0
18992814 | 1002068387 | 2190360 | MTR;kWH E;;3P;57.7/100V;5-10A;0.2S;;4W | 0
18992814 | 1002068387 | 3120018 | CABLE PWR ACC;CABLE SHOE CU 95mm2 | 0
18992814 | 1002068387 | 3250065 | MCB;380/440V;3P;250A;50HZ;MCCB | 1
18992916 |  | 2190224 | MTR;kWH E-PR;;1P;230V;5-60A;1;;2W | 4
18992916 |  | 3250048 | MCB;230/400V;1P;4A;50Hz; | 95
18992916 |  | 3250052 | MCB;230/400V;1P;10A;50Hz; | 1
18992956 |  | 3250054 | MCB;230/400V;1P;16A;50Hz; | 1
18992956 |  | 3250048 | MCB;230/400V;1P;4A;50Hz; | 15
18992956 |  | 2190839 | MTR;kWH E;DRUM;1P;230V;5-40A;1;;2W | 2
18992956 |  | 2200004 | MTR ACC;SEGEL PLASTIC | 19
18992956 |  | 3250050 | MCB;230/400V;1P;6A;50Hz; | 3
18992956 |  | 2190224 | MTR;kWH E-PR;;1P;230V;5-60A;1;;2W | 17
18992956 |  | 3280479 | CONN;0.6/1KV;H;AL;70-95/10-16MM2;PRS | 4
18992956 |  | 3110025 | CABLE PWR;NFA2X;2X10mm2;0.6/1kV;OH | 337
18993009 |  | 3250058 | MCB;230/400V;1P;25A;50Hz; | 1
18993009 |  | 2200004 | MTR ACC;SEGEL PLASTIC | 13
18993009 |  | 3250052 | MCB;230/400V;1P;10A;50Hz; | 9
18993009 |  | 3250050 | MCB;230/400V;1P;6A;50Hz; | 2
18993009 |  | 3250054 | MCB;230/400V;1P;16A;50Hz; | 1
18993120 |  | 3250048 | MCB;230/400V;1P;4A;50Hz; | 19
18993120 |  | 3250050 | MCB;230/400V;1P;6A;50Hz; | 2
18993949 |  | 3250048 | MCB;230/400V;1P;4A;50Hz; | 12
18993950 |  | 3250052 | MCB;230/400V;1P;10A;50Hz; | 1
18993950 |  | 2200004 | MTR ACC;SEGEL PLASTIC | 3
18993950 |  | 3250058 | MCB;230/400V;1P;25A;50Hz; | 1
18993950 |  | 3250050 | MCB;230/400V;1P;6A;50Hz; | 1
18993952 |  | 2200004 | MTR ACC;SEGEL PLASTIC | 8
18993961 |  | 3110542 | CABLE PWR;NFA2X-T;3X70+1X70;0.6/1kV;OH | 5.5
18993961 |  | 3280480 | CONN;0.6/1KV;H;AL;70-95/70-95MM2;PRS | 44
18993961 |  | 3110025 | CABLE PWR;NFA2X;2X10mm2;0.6/1kV;OH | 1916
18993961 |  | 3110026 | CABLE PWR;NFA2X;2X16mm2;0.6/1kV;OH | 2210
18993961 |  | 3280479 | CONN;0.6/1KV;H;AL;70-95/10-16MM2;PRS | 132
18993961 |  | 3250048 | MCB;230/400V;1P;4A;50Hz; | 12
18993961 |  | 3280066 | CONN;1kV;;AL;10-16/10-16mm2;PRS HS;WP | 126
18994098 |  | 3250050 | MCB;230/400V;1P;6A;50Hz; | 20
18994099 |  | 3280066 | CONN;1kV;;AL;10-16/10-16mm2;PRS HS;WP | 15
18994099 |  | 3110025 | CABLE PWR;NFA2X;2X10mm2;0.6/1kV;OH | 75
18994099 |  | 3250048 | MCB;230/400V;1P;4A;50Hz; | 2
18994099 |  | 3250058 | MCB;230/400V;1P;25A;50Hz; | 1
18994099 |  | 3250050 | MCB;230/400V;1P;6A;50Hz; | 1
18994099 |  | 2190224 | MTR;kWH E-PR;;1P;230V;5-60A;1;;2W | 1
18994482 |  | 3110025 | CABLE PWR;NFA2X;2X10mm2;0.6/1kV;OH | 25
18994630 |  | 3250050 | MCB;230/400V;1P;6A;50Hz; | 2
18994630 |  | 2200004 | MTR ACC;SEGEL PLASTIC | 6
18994631 |  | 2190224 | MTR;kWH E-PR;;1P;230V;5-60A;1;;2W | 4
18994631 |  | 3250050 | MCB;230/400V;1P;6A;50Hz; | 2
18994666 |  | 3250048 | MCB;230/400V;1P;4A;50Hz; | 10
18995122 |  | 2190224 | MTR;kWH E-PR;;1P;230V;5-60A;1;;2W | 3
18995122 |  | 3250054 | MCB;230/400V;1P;16A;50Hz; | 1
18995122 |  | 3250048 | MCB;230/400V;1P;4A;50Hz; | 2
18995122 |  | 2200004 | MTR ACC;SEGEL PLASTIC | 3
18995123 |  | 3250050 | MCB;230/400V;1P;6A;50Hz; | 1
18995123 |  | 3250058 | MCB;230/400V;1P;25A;50Hz; | 1
18995123 |  | 2200004 | MTR ACC;SEGEL PLASTIC | 2
18995193 |  | 3280066 | CONN;1kV;;AL;10-16/10-16mm2;PRS HS;WP | 20
18995690 |  | 3280066 | CONN;1kV;;AL;10-16/10-16mm2;PRS HS;WP | 10
18995722 |  | 2200004 | MTR ACC;SEGEL PLASTIC | 5
18995742 |  | 2200004 | MTR ACC;SEGEL PLASTIC | 16
18995742 |  | 3250050 | MCB;230/400V;1P;6A;50Hz; | 12
18995742 |  | 2190224 | MTR;kWH E-PR;;1P;230V;5-60A;1;;2W | 6
18995742 |  | 2190839 | MTR;kWH E;DRUM;1P;230V;5-40A;1;;2W | 10
18996246 |  | 2200004 | MTR ACC;SEGEL PLASTIC | 5
18996274 |  | 3250050 | MCB;230/400V;1P;6A;50Hz; | 10
18996762 |  | 2190224 | MTR;kWH E-PR;;1P;230V;5-60A;1;;2W | 8
18996762 |  | 3110026 | CABLE PWR;NFA2X;2X16mm2;0.6/1kV;OH | 150
18996777 |  | 3250048 | MCB;230/400V;1P;4A;50Hz; | 10
18996777 |  | 3110542 | CABLE PWR;NFA2X-T;3X70+1X70;0.6/1kV;OH | 7.5
18996777 |  | 3250050 | MCB;230/400V;1P;6A;50Hz; | 12
18996777 |  | 2190224 | MTR;kWH E-PR;;1P;230V;5-60A;1;;2W | 40
18996777 |  | 3110025 | CABLE PWR;NFA2X;2X10mm2;0.6/1kV;OH | 450
18996777 |  | 3250046 | MCB;230/400V;1P;2A;50Hz; | 10
18996805 |  | 3250048 | MCB;230/400V;1P;4A;50Hz; | 34
18996805 |  | 2190224 | MTR;kWH E-PR;;1P;230V;5-60A;1;;2W | 28
18996805 |  | 3250050 | MCB;230/400V;1P;6A;50Hz; | 12
18996805 |  | 3250052 | MCB;230/400V;1P;10A;50Hz; | 12
18996863 | 1002068504 | 3110542 | CABLE PWR;NFA2X-T;3X70+1X70;0.6/1kV;OH | 320
18996863 | 1002068504 | 3280480 | CONN;0.6/1KV;H;AL;70-95/70-95MM2;PRS | 20
18996946 |  | 2190224 | MTR;kWH E-PR;;1P;230V;5-60A;1;;2W | 16
18996974 |  | 3250050 | MCB;230/400V;1P;6A;50Hz; | 1
18996974 |  | 2200004 | MTR ACC;SEGEL PLASTIC | 10
18996974 |  | 3250056 | MCB;230/400V;1P;20A;50Hz; | 1
18996974 |  | 3250058 | MCB;230/400V;1P;25A;50Hz; | 1
18996974 |  | 3250048 | MCB;230/400V;1P;4A;50Hz; | 6
18996974 |  | 3250052 | MCB;230/400V;1P;10A;50Hz; | 1
18996974 |  | 2190224 | MTR;kWH E-PR;;1P;230V;5-60A;1;;2W | 10
18996977 |  | 2200004 | MTR ACC;SEGEL PLASTIC | 2
18996977 |  | 3250050 | MCB;230/400V;1P;6A;50Hz; | 1
18996977 |  | 3250052 | MCB;230/400V;1P;10A;50Hz; | 1
18997338 |  | 3280066 | CONN;1kV;;AL;10-16/10-16mm2;PRS HS;WP | 18
18997338 |  | 3250048 | MCB;230/400V;1P;4A;50Hz; | 2
18997338 |  | 3250050 | MCB;230/400V;1P;6A;50Hz; | 1
18997338 |  | 3250054 | MCB;230/400V;1P;16A;50Hz; | 1
18997338 |  | 3250046 | MCB;230/400V;1P;2A;50Hz; | 2
18997338 |  | 3250052 | MCB;230/400V;1P;10A;50Hz; | 1
18997338 |  | 3110025 | CABLE PWR;NFA2X;2X10mm2;0.6/1kV;OH | 40
18997338 |  | 2190224 | MTR;kWH E-PR;;1P;230V;5-60A;1;;2W | 4
18997460 | 1002068509 | 3030041 | POLE;STEEL;220V;CIRCL;9m;200daN;; | 5
18997460 | 1002068509 | 3070154 | ISOLATOR;SUSP;POLYMER;24KV;;70kN | 36
18997460 | 1002068509 | 3070152 | ISOLATOR;LINEPOST;POLYMER;24KV;;12.5kN | 30
18997460 | 1002068509 | 3280469 | CONN;20KV;LLC;AL;70-240MM2;BOLT;PERMANEN | 12
18997460 | 1002068509 | 3050084 | CONDUCTOR;AAAC-S;150mm2; | 80
18997460 | 1002068509 | 3280069 | CONN;1kV;;AL;50-70/50-70mm2;PRS HS;WP | 0
18997460 | 1002068509 | 3280479 | CONN;0.6/1KV;H;AL;70-95/10-16MM2;PRS | 54
18997460 | 1002068509 | 3120118 | CABLE PWR ACC;CABLE SHOE AL-CU 150mm2 | 6
18997460 | 1002068509 | 3190002 | CUT OUT;20kV;6-100A;10kA;125kV | 3
18997460 | 1002068509 | 3280480 | CONN;0.6/1KV;H;AL;70-95/70-95MM2;PRS | 27
18997460 | 1002068509 | 2090032 | LA;20-24kV;K;10kA;POLYMER;; | 6
18997460 | 1002068509 | 3120115 | CABLE PWR ACC;CABLE SHOE AL-CU 70mm2 | 6
18997460 | 1002068509 | 3050088 | CONDUCTOR;AAAC-S;70mm2; | 3
18997460 | 1002068509 | 3280469 | CONN;20KV;LLC;AL;70-240MM2;BOLT;PERMANEN | 6
18997460 | 1002068509 | 3130021 | JOINT;1kV;AL-AL;70-70mm2;;1P;PRISO | 20
18997460 | 1002068509 | 4193406 | UNIV ACC;GROUND ROD 16MM CLAMP | 13
18997573 |  | 3280066 | CONN;1kV;;AL;10-16/10-16mm2;PRS HS;WP | 50
18997573 |  | 3110026 | CABLE PWR;NFA2X;2X16mm2;0.6/1kV;OH | 435
18998594 |  | 3250050 | MCB;230/400V;1P;6A;50Hz; | 7
18998594 |  | 3110026 | CABLE PWR;NFA2X;2X16mm2;0.6/1kV;OH | 27
18998594 |  | 3280480 | CONN;0.6/1KV;H;AL;70-95/70-95MM2;PRS | 12
18998594 |  | 3250058 | MCB;230/400V;1P;25A;50Hz; | 1
18998594 |  | 3250056 | MCB;230/400V;1P;20A;50Hz; | 1
18998594 |  | 2190224 | MTR;kWH E-PR;;1P;230V;5-60A;1;;2W | 48
18998594 |  | 2200004 | MTR ACC;SEGEL PLASTIC | 48
18998594 |  | 3280066 | CONN;1kV;;AL;10-16/10-16mm2;PRS HS;WP | 72
18998594 |  | 3250054 | MCB;230/400V;1P;16A;50Hz; | 2
18998594 |  | 3250052 | MCB;230/400V;1P;10A;50Hz; | 2
18998594 |  | 3110025 | CABLE PWR;NFA2X;2X10mm2;0.6/1kV;OH | 1035
18998594 |  | 3110542 | CABLE PWR;NFA2X-T;3X70+1X70;0.6/1kV;OH | 1.5
18998594 |  | 3280183 | CONN;1kV;;AL;10-16/50-70mm2;PRS HS;WP | 24
18998597 |  | 3110025 | CABLE PWR;NFA2X;2X10mm2;0.6/1kV;OH | 399
18998597 |  | 2190224 | MTR;kWH E-PR;;1P;230V;5-60A;1;;2W | 5
18998597 |  | 3250050 | MCB;230/400V;1P;6A;50Hz; | 1
18998597 |  | 2200004 | MTR ACC;SEGEL PLASTIC | 12
18998597 |  | 3110026 | CABLE PWR;NFA2X;2X16mm2;0.6/1kV;OH | 100
18998600 |  | 3280479 | CONN;0.6/1KV;H;AL;70-95/10-16MM2;PRS | 4
18998600 |  | 3110025 | CABLE PWR;NFA2X;2X10mm2;0.6/1kV;OH | 268
18998600 |  | 2190224 | MTR;kWH E-PR;;1P;230V;5-60A;1;;2W | 16
18998600 |  | 3280066 | CONN;1kV;;AL;10-16/10-16mm2;PRS HS;WP | 32
18998600 |  | 3250050 | MCB;230/400V;1P;6A;50Hz; | 17
18998600 |  | 2190839 | MTR;kWH E;DRUM;1P;230V;5-40A;1;;2W | 2
18998600 |  | 2200004 | MTR ACC;SEGEL PLASTIC | 18
18998637 |  | 2200004 | MTR ACC;SEGEL PLASTIC | 7
18998637 |  | 3250056 | MCB;230/400V;1P;20A;50Hz; | 1
18998637 |  | 3250058 | MCB;230/400V;1P;25A;50Hz; | 1
18998637 |  | 3250050 | MCB;230/400V;1P;6A;50Hz; | 3
18998749 |  | 3060475 | COND ACC;JOINT PIN BIMETAL AL/CU 16/16mm | 4
18998749 |  | 2190839 | MTR;kWH E;DRUM;1P;230V;5-40A;1;;2W | 3
18998749 |  | 3280480 | CONN;0.6/1KV;H;AL;70-95/70-95MM2;PRS | 4
18998749 |  | 3250059 | MCB;230/400V;1P;35A;50Hz; | 1
18998749 |  | 2190224 | MTR;kWH E-PR;;1P;230V;5-60A;1;;2W | 1
18998749 |  | 3250056 | MCB;230/400V;1P;20A;50Hz; | 1
18998749 |  | 3280479 | CONN;0.6/1KV;H;AL;70-95/10-16MM2;PRS | 6
18998749 |  | 3110542 | CABLE PWR;NFA2X-T;3X70+1X70;0.6/1kV;OH | 0.5
18998749 |  | 3250054 | MCB;230/400V;1P;16A;50Hz; | 1
18998749 |  | 3250052 | MCB;230/400V;1P;10A;50Hz; | 2
18998749 |  | 3110026 | CABLE PWR;NFA2X;2X16mm2;0.6/1kV;OH | 102
18998749 |  | 4120464 | BOX;APPV TR;AL PLATE 2MM | 1
18998749 |  | 2200004 | MTR ACC;SEGEL PLASTIC | 27
18998749 |  | 3250050 | MCB;230/400V;1P;6A;50Hz; | 10
18998819 | 1002068546 | 3110542 | CABLE PWR;NFA2X-T;3X70+1X70;0.6/1kV;OH | 20
18998819 | 1002068546 | 3280183 | CONN;1kV;;AL;10-16/50-70mm2;PRS HS;WP | 50
18998825 |  | 3280066 | CONN;1kV;;AL;10-16/10-16mm2;PRS HS;WP | 34
18998825 |  | 3250050 | MCB;230/400V;1P;6A;50Hz; | 13
18998825 |  | 3280479 | CONN;0.6/1KV;H;AL;70-95/10-16MM2;PRS | 4
18998825 |  | 2190224 | MTR;kWH E-PR;;1P;230V;5-60A;1;;2W | 26
18998825 |  | 3250103 | MCB;230/400V;3P;35A;50Hz; | 1
18998825 |  | 3250102 | MCB;230/400V;3P;25A;50Hz; | 1
18998825 |  | 3250046 | MCB;230/400V;1P;2A;50Hz; | 1
18998825 |  | 3250052 | MCB;230/400V;1P;10A;50Hz; | 3
18998825 |  | 3250029 | MCB;380/440V;3P;50A;50Hz; | 1
18998975 |  | 3280066 | CONN;1kV;;AL;10-16/10-16mm2;PRS HS;WP | 15
18999096 |  | 2200004 | MTR ACC;SEGEL PLASTIC | 20
18999096 |  | 2190224 | MTR;kWH E-PR;;1P;230V;5-60A;1;;2W | 15
18999096 |  | 3250050 | MCB;230/400V;1P;6A;50Hz; | 3
18999096 |  | 3250046 | MCB;230/400V;1P;2A;50Hz; | 1
18999096 |  | 3250100 | MCB;230/400V;3P;20A;50Hz; | 1
18999096 |  | 2190839 | MTR;kWH E;DRUM;1P;230V;5-40A;1;;2W | 3
18999096 |  | 3250052 | MCB;230/400V;1P;10A;50Hz; | 3
18999096 |  | 3250058 | MCB;230/400V;1P;25A;50Hz; | 1
18999096 |  | 2190252 | MTR;kWH E-PR;;3P;230/400V;5-80A;1;;4W | 2
18999096 |  | 3060475 | COND ACC;JOINT PIN BIMETAL AL/CU 16/16mm | 8
18999096 |  | 3250048 | MCB;230/400V;1P;4A;50Hz; | 11
18999096 |  | 3250099 | MCB;230/400V;3P;16A;50Hz; | 1
18999105 |  | 3250052 | MCB;230/400V;1P;10A;50Hz; | 1
18999105 |  | 3250048 | MCB;230/400V;1P;4A;50Hz; | 2
18999105 |  | 3250058 | MCB;230/400V;1P;25A;50Hz; | 1
18999105 |  | 2200004 | MTR ACC;SEGEL PLASTIC | 4
18999121 |  | 2200004 | MTR ACC;SEGEL PLASTIC | 6
18999133 |  | 3110025 | CABLE PWR;NFA2X;2X10mm2;0.6/1kV;OH | 1776
18999133 |  | 3280066 | CONN;1kV;;AL;10-16/10-16mm2;PRS HS;WP | 85
18999133 |  | 3250048 | MCB;230/400V;1P;4A;50Hz; | 19
18999133 |  | 3250050 | MCB;230/400V;1P;6A;50Hz; | 6
18999133 |  | 2190839 | MTR;kWH E;DRUM;1P;230V;5-40A;1;;2W | 1
18999133 |  | 3250056 | MCB;230/400V;1P;20A;50Hz; | 1
18999133 |  | 3110026 | CABLE PWR;NFA2X;2X16mm2;0.6/1kV;OH | 740
18999133 |  | 2190224 | MTR;kWH E-PR;;1P;230V;5-60A;1;;2W | 49
18999133 |  | 3280479 | CONN;0.6/1KV;H;AL;70-95/10-16MM2;PRS | 82
18999133 |  | 3250052 | MCB;230/400V;1P;10A;50Hz; | 1
18999133 |  | 3280480 | CONN;0.6/1KV;H;AL;70-95/70-95MM2;PRS | 8
18999133 |  | 2200004 | MTR ACC;SEGEL PLASTIC | 100
18999274 |  | 3110025 | CABLE PWR;NFA2X;2X10mm2;0.6/1kV;OH | 320
18999274 |  | 2190224 | MTR;kWH E-PR;;1P;230V;5-60A;1;;2W | 32
18999532 |  | 3280479 | CONN;0.6/1KV;H;AL;70-95/10-16MM2;PRS | 8
18999532 |  | 2190224 | MTR;kWH E-PR;;1P;230V;5-60A;1;;2W | 34
18999532 |  | 3250048 | MCB;230/400V;1P;4A;50Hz; | 25
18999532 |  | 4120464 | BOX;APPV TR;AL PLATE 2MM | 1
18999532 |  | 3280066 | CONN;1kV;;AL;10-16/10-16mm2;PRS HS;WP | 24
18999532 |  | 3250050 | MCB;230/400V;1P;6A;50Hz; | 8
18999532 |  | 3250100 | MCB;230/400V;3P;20A;50Hz; | 1
18999532 |  | 3250052 | MCB;230/400V;1P;10A;50Hz; | 8
18999532 |  | 2190231 | MTR;kWH E;;1P;230V;5-40A;1;;2W | 1
18999532 |  | 3250058 | MCB;230/400V;1P;25A;50Hz; | 3
18999532 |  | 2190252 | MTR;kWH E-PR;;3P;230/400V;5-80A;1;;4W | 3
18999532 |  | 3280480 | CONN;0.6/1KV;H;AL;70-95/70-95MM2;PRS | 92
18999532 |  | 3110025 | CABLE PWR;NFA2X;2X10mm2;0.6/1kV;OH | 904
18999532 |  | 3110026 | CABLE PWR;NFA2X;2X16mm2;0.6/1kV;OH | 418
18999532 |  | 3250056 | MCB;230/400V;1P;20A;50Hz; | 1
18999532 |  | 2200004 | MTR ACC;SEGEL PLASTIC | 128
18999532 |  | 3250103 | MCB;230/400V;3P;35A;50Hz; | 1
18999532 |  | 3250059 | MCB;230/400V;1P;35A;50Hz; | 1
19000651 |  | 3250050 | MCB;230/400V;1P;6A;50Hz; | 27
19000651 |  | 3250048 | MCB;230/400V;1P;4A;50Hz; | 115
19000651 |  | 3280066 | CONN;1kV;;AL;10-16/10-16mm2;PRS HS;WP | 102
19000651 |  | 2190839 | MTR;kWH E;DRUM;1P;230V;5-40A;1;;2W | 14
19000651 |  | 4120464 | BOX;APPV TR;AL PLATE 2MM | 1
19000651 |  | 2200004 | MTR ACC;SEGEL PLASTIC | 8
19000651 |  | 3250052 | MCB;230/400V;1P;10A;50Hz; | 60
19002376 |  | 2190218 | MTR;kWH E;;3P;230/400V;5-80A;1;;4W | 2
19002376 |  | 4120464 | BOX;APPV TR;AL PLATE 2MM | 3
19002376 |  | 3250048 | MCB;230/400V;1P;4A;50Hz; | 62
19002376 |  | 2190839 | MTR;kWH E;DRUM;1P;230V;5-40A;1;;2W | 12
19002376 |  | 3280480 | CONN;0.6/1KV;H;AL;70-95/70-95MM2;PRS | 140
19002376 |  | 3280479 | CONN;0.6/1KV;H;AL;70-95/10-16MM2;PRS | 136
19002376 |  | 3250052 | MCB;230/400V;1P;10A;50Hz; | 39
19002376 |  | 3110026 | CABLE PWR;NFA2X;2X16mm2;0.6/1kV;OH | 219
19002376 |  | 3110025 | CABLE PWR;NFA2X;2X10mm2;0.6/1kV;OH | 600
19002376 |  | 3110542 | CABLE PWR;NFA2X-T;3X70+1X70;0.6/1kV;OH | 23.5
19002376 |  | 2200004 | MTR ACC;SEGEL PLASTIC | 136
19002376 |  | 3250103 | MCB;230/400V;3P;35A;50Hz; | 1
19002376 |  | 3250050 | MCB;230/400V;1P;6A;50Hz; | 24
19002469 |  | 3250048 | MCB;230/400V;1P;4A;50Hz; | 2
19002469 |  | 3250054 | MCB;230/400V;1P;16A;50Hz; | 1
19002469 |  | 3250050 | MCB;230/400V;1P;6A;50Hz; | 3
19002469 |  | 2200004 | MTR ACC;SEGEL PLASTIC | 6
19002469 |  | 2190224 | MTR;kWH E-PR;;1P;230V;5-60A;1;;2W | 6
19002480 |  | 2200004 | MTR ACC;SEGEL PLASTIC | 4
19002480 |  | 2190231 | MTR;kWH E;;1P;230V;5-40A;1;;2W | 1
19002480 |  | 3250054 | MCB;230/400V;1P;16A;50Hz; | 1
19002480 |  | 2190224 | MTR;kWH E-PR;;1P;230V;5-60A;1;;2W | 1
19002480 |  | 3250058 | MCB;230/400V;1P;25A;50Hz; | 1
19002709 |  | 3110026 | CABLE PWR;NFA2X;2X16mm2;0.6/1kV;OH | 800
19002709 |  | 3110025 | CABLE PWR;NFA2X;2X10mm2;0.6/1kV;OH | 1000
19002709 |  | 3280480 | CONN;0.6/1KV;H;AL;70-95/70-95MM2;PRS | 20
19002709 |  | 3280066 | CONN;1kV;;AL;10-16/10-16mm2;PRS HS;WP | 50
19003199 |  | 3250050 | MCB;230/400V;1P;6A;50Hz; | 6
19003199 |  | 2190839 | MTR;kWH E;DRUM;1P;230V;5-40A;1;;2W | 5
19003199 |  | 3250048 | MCB;230/400V;1P;4A;50Hz; | 8
19003199 |  | 2200004 | MTR ACC;SEGEL PLASTIC | 21
19003199 |  | 2190224 | MTR;kWH E-PR;;1P;230V;5-60A;1;;2W | 16
19003199 |  | 3280066 | CONN;1kV;;AL;10-16/10-16mm2;PRS HS;WP | 44
19003199 |  | 3250054 | MCB;230/400V;1P;16A;50Hz; | 1
19003241 |  | 2190839 | MTR;kWH E;DRUM;1P;230V;5-40A;1;;2W | 1
19003241 |  | 3250059 | MCB;230/400V;1P;35A;50Hz; | 1
19003241 |  | 3250050 | MCB;230/400V;1P;6A;50Hz; | 1
19003241 |  | 3250060 | MCB;230/400V;1P;50A;50Hz; | 1
19003241 |  | 2200004 | MTR ACC;SEGEL PLASTIC | 4
19003241 |  | 3250048 | MCB;230/400V;1P;4A;50Hz; | 1
19004406 |  | 2190224 | MTR;kWH E-PR;;1P;230V;5-60A;1;;2W | 8
19004467 |  | 2200004 | MTR ACC;SEGEL PLASTIC | 1
19004467 |  | 4120464 | BOX;APPV TR;AL PLATE 2MM | 1
19004467 |  | 3060475 | COND ACC;JOINT PIN BIMETAL AL/CU 16/16mm | 4
19004467 |  | 2190218 | MTR;kWH E;;3P;230/400V;5-80A;1;;4W | 1
19004467 |  | 3250102 | MCB;230/400V;3P;25A;50Hz; | 1
19004476 |  | 2190231 | MTR;kWH E;;1P;230V;5-40A;1;;2W | 1
19004476 |  | 2190224 | MTR;kWH E-PR;;1P;230V;5-60A;1;;2W | 2
19004476 |  | 3250050 | MCB;230/400V;1P;6A;50Hz; | 6
19004476 |  | 2200004 | MTR ACC;SEGEL PLASTIC | 8
19004476 |  | 3250048 | MCB;230/400V;1P;4A;50Hz; | 2
19004476 |  | 2190839 | MTR;kWH E;DRUM;1P;230V;5-40A;1;;2W | 5
19004585 |  | 2200004 | MTR ACC;SEGEL PLASTIC | 4
19004585 |  | 3250048 | MCB;230/400V;1P;4A;50Hz; | 3
19004892 |  | 3250048 | MCB;230/400V;1P;4A;50Hz; | 29
19004892 |  | 3250099 | MCB;230/400V;3P;16A;50Hz; | 3
19004892 |  | 3250052 | MCB;230/400V;1P;10A;50Hz; | 8
19004892 |  | 3280183 | CONN;1kV;;AL;10-16/50-70mm2;PRS HS;WP | 118
19004965 |  | 3110026 | CABLE PWR;NFA2X;2X16mm2;0.6/1kV;OH | 97
19004995 |  | 2190224 | MTR;kWH E-PR;;1P;230V;5-60A;1;;2W | 45
19004995 |  | 3110026 | CABLE PWR;NFA2X;2X16mm2;0.6/1kV;OH | 30
19004995 |  | 3250046 | MCB;230/400V;1P;2A;50Hz; | 1
19004995 |  | 3250054 | MCB;230/400V;1P;16A;50Hz; | 1
19004995 |  | 3250058 | MCB;230/400V;1P;25A;50Hz; | 1
19004995 |  | 3110542 | CABLE PWR;NFA2X-T;3X70+1X70;0.6/1kV;OH | 1.5
19004995 |  | 3280480 | CONN;0.6/1KV;H;AL;70-95/70-95MM2;PRS | 12
19004995 |  | 3250056 | MCB;230/400V;1P;20A;50Hz; | 1
19004995 |  | 3280066 | CONN;1kV;;AL;10-16/10-16mm2;PRS HS;WP | 66
19004995 |  | 2200004 | MTR ACC;SEGEL PLASTIC | 45
19004995 |  | 3280479 | CONN;0.6/1KV;H;AL;70-95/10-16MM2;PRS | 24
19004995 |  | 3250050 | MCB;230/400V;1P;6A;50Hz; | 9
19004995 |  | 3250052 | MCB;230/400V;1P;10A;50Hz; | 7
19004995 |  | 3110025 | CABLE PWR;NFA2X;2X10mm2;0.6/1kV;OH | 1028
19004995 |  | 3250048 | MCB;230/400V;1P;4A;50Hz; | 25
19005049 |  | 3250048 | MCB;230/400V;1P;4A;50Hz; | 30
19005049 |  | 3250050 | MCB;230/400V;1P;6A;50Hz; | 10
19005072 |  | 2190224 | MTR;kWH E-PR;;1P;230V;5-60A;1;;2W | 2
19005072 |  | 3110025 | CABLE PWR;NFA2X;2X10mm2;0.6/1kV;OH | 15
19005072 |  | 3250052 | MCB;230/400V;1P;10A;50Hz; | 1
19005072 |  | 3280066 | CONN;1kV;;AL;10-16/10-16mm2;PRS HS;WP | 4
19005214 |  | 3250058 | MCB;230/400V;1P;25A;50Hz; | 3
19005214 |  | 3250056 | MCB;230/400V;1P;20A;50Hz; | 1
19005214 |  | 3280479 | CONN;0.6/1KV;H;AL;70-95/10-16MM2;PRS | 4
19005214 |  | 2200004 | MTR ACC;SEGEL PLASTIC | 24
19005214 |  | 3250048 | MCB;230/400V;1P;4A;50Hz; | 2
19005214 |  | 3250050 | MCB;230/400V;1P;6A;50Hz; | 7
19005214 |  | 3110026 | CABLE PWR;NFA2X;2X16mm2;0.6/1kV;OH | 58
19005214 |  | 2190224 | MTR;kWH E-PR;;1P;230V;5-60A;1;;2W | 4
19005214 |  | 3250052 | MCB;230/400V;1P;10A;50Hz; | 4
19005214 |  | 3250054 | MCB;230/400V;1P;16A;50Hz; | 3
19006045 |  | 3250048 | MCB;230/400V;1P;4A;50Hz; | 11
19006045 |  | 3250050 | MCB;230/400V;1P;6A;50Hz; | 5
19006045 |  | 3060475 | COND ACC;JOINT PIN BIMETAL AL/CU 16/16mm | 4
19006045 |  | 2190839 | MTR;kWH E;DRUM;1P;230V;5-40A;1;;2W | 3
19006045 |  | 2190224 | MTR;kWH E-PR;;1P;230V;5-60A;1;;2W | 13
19006045 |  | 2200004 | MTR ACC;SEGEL PLASTIC | 17
19006045 |  | 2190218 | MTR;kWH E;;3P;230/400V;5-80A;1;;4W | 1
19006050 |  | 3250058 | MCB;230/400V;1P;25A;50Hz; | 1
19006050 |  | 3250048 | MCB;230/400V;1P;4A;50Hz; | 3
19006050 |  | 3250050 | MCB;230/400V;1P;6A;50Hz; | 1
19006050 |  | 3250052 | MCB;230/400V;1P;10A;50Hz; | 2
19006050 |  | 3250054 | MCB;230/400V;1P;16A;50Hz; | 2
19006050 |  | 2200004 | MTR ACC;SEGEL PLASTIC | 9
19006055 |  | 3110025 | CABLE PWR;NFA2X;2X10mm2;0.6/1kV;OH | 278
19006084 |  | 2200004 | MTR ACC;SEGEL PLASTIC | 7
19006094 |  | 3110025 | CABLE PWR;NFA2X;2X10mm2;0.6/1kV;OH | 222
19006555 |  | 2200004 | MTR ACC;SEGEL PLASTIC | 6
19006555 |  | 2190839 | MTR;kWH E;DRUM;1P;230V;5-40A;1;;2W | 1
19006555 |  | 3250058 | MCB;230/400V;1P;25A;50Hz; | 1
19006555 |  | 3250048 | MCB;230/400V;1P;4A;50Hz; | 3
19006555 |  | 3250050 | MCB;230/400V;1P;6A;50Hz; | 1
19008208 |  | 2190839 | MTR;kWH E;DRUM;1P;230V;5-40A;1;;2W | 2
19008208 |  | 3250050 | MCB;230/400V;1P;6A;50Hz; | 10
19008208 |  | 3250060 | MCB;230/400V;1P;50A;50Hz; | 1
19008208 |  | 2200004 | MTR ACC;SEGEL PLASTIC | 21
19008208 |  | 3250052 | MCB;230/400V;1P;10A;50Hz; | 5
19008208 |  | 3250054 | MCB;230/400V;1P;16A;50Hz; | 2
19008208 |  | 3250048 | MCB;230/400V;1P;4A;50Hz; | 1
19008208 |  | 2190224 | MTR;kWH E-PR;;1P;230V;5-60A;1;;2W | 1
19008472 |  | 3250048 | MCB;230/400V;1P;4A;50Hz; | 4
19008472 |  | 2190224 | MTR;kWH E-PR;;1P;230V;5-60A;1;;2W | 8
19008472 |  | 3250050 | MCB;230/400V;1P;6A;50Hz; | 2
19008472 |  | 3250054 | MCB;230/400V;1P;16A;50Hz; | 2
19008472 |  | 2200004 | MTR ACC;SEGEL PLASTIC | 8
19008545 |  | 2200004 | MTR ACC;SEGEL PLASTIC | 7
19008545 |  | 2190224 | MTR;kWH E-PR;;1P;230V;5-60A;1;;2W | 7
19008545 |  | 3250046 | MCB;230/400V;1P;2A;50Hz; | 1
19008545 |  | 3250048 | MCB;230/400V;1P;4A;50Hz; | 6
19010643 |  | 3250048 | MCB;230/400V;1P;4A;50Hz; | 6
19010643 |  | 3250050 | MCB;230/400V;1P;6A;50Hz; | 4
19010643 |  | 2190224 | MTR;kWH E-PR;;1P;230V;5-60A;1;;2W | 12
19010643 |  | 3250052 | MCB;230/400V;1P;10A;50Hz; | 2
19010643 |  | 2200004 | MTR ACC;SEGEL PLASTIC | 12
19010756 |  | 2200004 | MTR ACC;SEGEL PLASTIC | 6
19010756 |  | 2190839 | MTR;kWH E;DRUM;1P;230V;5-40A;1;;2W | 3
19010756 |  | 3250102 | MCB;230/400V;3P;25A;50Hz; | 1
19010756 |  | 3250052 | MCB;230/400V;1P;10A;50Hz; | 1
19010756 |  | 3250050 | MCB;230/400V;1P;6A;50Hz; | 1
19010764 |  | 2200004 | MTR ACC;SEGEL PLASTIC | 7
19011466 |  | 3250050 | MCB;230/400V;1P;6A;50Hz; | 2
19011466 |  | 2200004 | MTR ACC;SEGEL PLASTIC | 4
19011466 |  | 3250052 | MCB;230/400V;1P;10A;50Hz; | 2
19011467 |  | 2190224 | MTR;kWH E-PR;;1P;230V;5-60A;1;;2W | 4
19011467 |  | 2200004 | MTR ACC;SEGEL PLASTIC | 4
19011467 |  | 3250048 | MCB;230/400V;1P;4A;50Hz; | 3
19011467 |  | 3250052 | MCB;230/400V;1P;10A;50Hz; | 1
19011471 |  | 2190839 | MTR;kWH E;DRUM;1P;230V;5-40A;1;;2W | 4
19011534 |  | 2190839 | MTR;kWH E;DRUM;1P;230V;5-40A;1;;2W | 2
19011534 |  | 3250097 | MCB;230/400V;3P;10A;50Hz; | 1
19011534 |  | 3250046 | MCB;230/400V;1P;2A;50Hz; | 1
19011534 |  | 3250048 | MCB;230/400V;1P;4A;50Hz; | 2
19011534 |  | 3250054 | MCB;230/400V;1P;16A;50Hz; | 1
19011534 |  | 2200004 | MTR ACC;SEGEL PLASTIC | 9
19011541 |  | 2190224 | MTR;kWH E-PR;;1P;230V;5-60A;1;;2W | 8
19011541 |  | 2200004 | MTR ACC;SEGEL PLASTIC | 8
19011541 |  | 3250048 | MCB;230/400V;1P;4A;50Hz; | 3
19011541 |  | 3250050 | MCB;230/400V;1P;6A;50Hz; | 3
19012300 |  | 3250048 | MCB;230/400V;1P;4A;50Hz; | 4
19012300 |  | 3250050 | MCB;230/400V;1P;6A;50Hz; | 2
19012300 |  | 2200004 | MTR ACC;SEGEL PLASTIC | 7
19012300 |  | 2190224 | MTR;kWH E-PR;;1P;230V;5-60A;1;;2W | 7
19012300 |  | 3250056 | MCB;230/400V;1P;20A;50Hz; | 1
19012301 |  | 2200004 | MTR ACC;SEGEL PLASTIC | 1
19012301 |  | 2190224 | MTR;kWH E-PR;;1P;230V;5-60A;1;;2W | 1
19012437 |  | 3110025 | CABLE PWR;NFA2X;2X10mm2;0.6/1kV;OH | 50
19012637 | 1002068800 | 3250063 | MCB;380/440V;3P;100A;50HZ;MCCB | 1
19013148 |  | 3250052 | MCB;230/400V;1P;10A;50Hz; | 2
19013148 |  | 3250099 | MCB;230/400V;3P;16A;50Hz; | 1
19013148 |  | 3250046 | MCB;230/400V;1P;2A;50Hz; | 12
19013148 |  | 3250050 | MCB;230/400V;1P;6A;50Hz; | 12
19013148 |  | 3250054 | MCB;230/400V;1P;16A;50Hz; | 1
19013148 |  | 3250058 | MCB;230/400V;1P;25A;50Hz; | 1
19013148 |  | 2190224 | MTR;kWH E-PR;;1P;230V;5-60A;1;;2W | 16
19013148 |  | 3250048 | MCB;230/400V;1P;4A;50Hz; | 12
19013148 |  | 3250056 | MCB;230/400V;1P;20A;50Hz; | 2
19013148 |  | 3250102 | MCB;230/400V;3P;25A;50Hz; | 1
19013164 |  | 2200004 | MTR ACC;SEGEL PLASTIC | 1
19013164 |  | 4120464 | BOX;APPV TR;AL PLATE 2MM | 1
19013164 |  | 3060475 | COND ACC;JOINT PIN BIMETAL AL/CU 16/16mm | 4
19013164 |  | 2190218 | MTR;kWH E;;3P;230/400V;5-80A;1;;4W | 1
19013164 |  | 3250097 | MCB;230/400V;3P;10A;50Hz; | 1
19013165 |  | 3250052 | MCB;230/400V;1P;10A;50Hz; | 12
19013165 |  | 3250048 | MCB;230/400V;1P;4A;50Hz; | 14
19013165 |  | 3250054 | MCB;230/400V;1P;16A;50Hz; | 12
19013165 |  | 3250050 | MCB;230/400V;1P;6A;50Hz; | 12
19013165 |  | 2190224 | MTR;kWH E-PR;;1P;230V;5-60A;1;;2W | 19
19013165 |  | 3250046 | MCB;230/400V;1P;2A;50Hz; | 12
19013167 |  | 2200004 | MTR ACC;SEGEL PLASTIC | 2
19013167 |  | 2190224 | MTR;kWH E-PR;;1P;230V;5-60A;1;;2W | 2
19013167 |  | 3250048 | MCB;230/400V;1P;4A;50Hz; | 2
19013169 |  | 3250050 | MCB;230/400V;1P;6A;50Hz; | 1
19013169 |  | 3250056 | MCB;230/400V;1P;20A;50Hz; | 1
19013169 |  | 2200004 | MTR ACC;SEGEL PLASTIC | 2
19013192 |  | 3250050 | MCB;230/400V;1P;6A;50Hz; | 17
19013192 |  | 2190224 | MTR;kWH E-PR;;1P;230V;5-60A;1;;2W | 56
19013192 |  | 3250046 | MCB;230/400V;1P;2A;50Hz; | 2
19013192 |  | 3250048 | MCB;230/400V;1P;4A;50Hz; | 18
19013192 |  | 3250052 | MCB;230/400V;1P;10A;50Hz; | 8
19013246 |  | 4120464 | BOX;APPV TR;AL PLATE 2MM | 2
19013246 |  | 2200004 | MTR ACC;SEGEL PLASTIC | 62
19013387 |  | 3250048 | MCB;230/400V;1P;4A;50Hz; | 12
19013387 |  | 3110025 | CABLE PWR;NFA2X;2X10mm2;0.6/1kV;OH | 46
19013387 |  | 2200004 | MTR ACC;SEGEL PLASTIC | 100
19013387 |  | 2190224 | MTR;kWH E-PR;;1P;230V;5-60A;1;;2W | 16
19013397 |  | 2090032 | LA;20-24kV;K;10kA;POLYMER;; | 6
19013407 |  | 3250054 | MCB;230/400V;1P;16A;50Hz; | 1
19013407 |  | 3250050 | MCB;230/400V;1P;6A;50Hz; | 1
19013407 |  | 3250046 | MCB;230/400V;1P;2A;50Hz; | 2
19013407 |  | 3250048 | MCB;230/400V;1P;4A;50Hz; | 2
19013407 |  | 3280066 | CONN;1kV;;AL;10-16/10-16mm2;PRS HS;WP | 20
19013407 |  | 3110025 | CABLE PWR;NFA2X;2X10mm2;0.6/1kV;OH | 11
19013407 |  | 2190224 | MTR;kWH E-PR;;1P;230V;5-60A;1;;2W | 7
19013795 |  | 2190224 | MTR;kWH E-PR;;1P;230V;5-60A;1;;2W | 34
19013795 |  | 3250054 | MCB;230/400V;1P;16A;50Hz; | 1
19013795 |  | 3250052 | MCB;230/400V;1P;10A;50Hz; | 1
19013795 |  | 3250058 | MCB;230/400V;1P;25A;50Hz; | 1
19013795 |  | 2200004 | MTR ACC;SEGEL PLASTIC | 38
19013795 |  | 3250046 | MCB;230/400V;1P;2A;50Hz; | 1
19013795 |  | 3250050 | MCB;230/400V;1P;6A;50Hz; | 13
19013795 |  | 4120464 | BOX;APPV TR;AL PLATE 2MM | 1
19013795 |  | 2190839 | MTR;kWH E;DRUM;1P;230V;5-40A;1;;2W | 3
19013840 |  | 2200004 | MTR ACC;SEGEL PLASTIC | 16
19013840 |  | 3250054 | MCB;230/400V;1P;16A;50Hz; | 5
19013840 |  | 2190839 | MTR;kWH E;DRUM;1P;230V;5-40A;1;;2W | 1
19013840 |  | 3250050 | MCB;230/400V;1P;6A;50Hz; | 4
19013840 |  | 2190224 | MTR;kWH E-PR;;1P;230V;5-60A;1;;2W | 2
19013947 | 1002068823 | 3250032 | MCB;380/440V;3P;63A;50Hz;MCCB | 1
19013947 | 1002068823 | 2190218 | MTR;kWH E;;3P;230/400V;5-80A;1;;4W | 1
19013951 | 1002068824 | 3250032 | MCB;380/440V;3P;63A;50Hz;MCCB | 0
19013951 | 1002068824 | 2190218 | MTR;kWH E;;3P;230/400V;5-80A;1;;4W | 0
19013951 | 1002068824 | 4120353 | BOX;APPVI TR 82.5 KVA;AL PLATE 2MM; | 1
19013951 | 1002068824 | 2190438 | MTR;kWHE;;3P;57.7/100V-230/400;5A;0.5;4W | 1
19014007 |  | 3250046 | MCB;230/400V;1P;2A;50Hz; | 1
19014007 |  | 2200004 | MTR ACC;SEGEL PLASTIC | 20
19014007 |  | 2190224 | MTR;kWH E-PR;;1P;230V;5-60A;1;;2W | 18
19014007 |  | 2190839 | MTR;kWH E;DRUM;1P;230V;5-40A;1;;2W | 2
19014007 |  | 3250050 | MCB;230/400V;1P;6A;50Hz; | 6
19014047 |  | 2190839 | MTR;kWH E;DRUM;1P;230V;5-40A;1;;2W | 1
19014047 |  | 2200004 | MTR ACC;SEGEL PLASTIC | 9
19014047 |  | 3250054 | MCB;230/400V;1P;16A;50Hz; | 1
19014047 |  | 3250050 | MCB;230/400V;1P;6A;50Hz; | 2
19014047 |  | 2190224 | MTR;kWH E-PR;;1P;230V;5-60A;1;;2W | 1
19014151 |  | 3110025 | CABLE PWR;NFA2X;2X10mm2;0.6/1kV;OH | 173
19014151 |  | 3280479 | CONN;0.6/1KV;H;AL;70-95/10-16MM2;PRS | 21
19014151 |  | 3280480 | CONN;0.6/1KV;H;AL;70-95/70-95MM2;PRS | 4
19014151 |  | 2190224 | MTR;kWH E-PR;;1P;230V;5-60A;1;;2W | 41
19014151 |  | 2190839 | MTR;kWH E;DRUM;1P;230V;5-40A;1;;2W | 1
19014151 |  | 3250048 | MCB;230/400V;1P;4A;50Hz; | 19
19014151 |  | 3250054 | MCB;230/400V;1P;16A;50Hz; | 3
19014151 |  | 2200004 | MTR ACC;SEGEL PLASTIC | 45
19014151 |  | 3110026 | CABLE PWR;NFA2X;2X16mm2;0.6/1kV;OH | 140
19014151 |  | 3280066 | CONN;1kV;;AL;10-16/10-16mm2;PRS HS;WP | 68
19014151 |  | 3110542 | CABLE PWR;NFA2X-T;3X70+1X70;0.6/1kV;OH | 0.5
19014151 |  | 3250029 | MCB;380/440V;3P;50A;50Hz; | 1
19014151 |  | 3250050 | MCB;230/400V;1P;6A;50Hz; | 14
19014151 |  | 3250052 | MCB;230/400V;1P;10A;50Hz; | 5
19014151 |  | 3250100 | MCB;230/400V;3P;20A;50Hz; | 1
19014256 |  | 3110026 | CABLE PWR;NFA2X;2X16mm2;0.6/1kV;OH | 48
19014256 |  | 3250029 | MCB;380/440V;3P;50A;50Hz; | 1
19014256 |  | 3250054 | MCB;230/400V;1P;16A;50Hz; | 4
19014256 |  | 3250058 | MCB;230/400V;1P;25A;50Hz; | 1
19014256 |  | 3250052 | MCB;230/400V;1P;10A;50Hz; | 5
19014256 |  | 2200004 | MTR ACC;SEGEL PLASTIC | 32
19014256 |  | 3250048 | MCB;230/400V;1P;4A;50Hz; | 5
19014256 |  | 2190224 | MTR;kWH E-PR;;1P;230V;5-60A;1;;2W | 4
19014256 |  | 3280183 | CONN;1kV;;AL;10-16/50-70mm2;PRS HS;WP | 5
19014256 |  | 3250050 | MCB;230/400V;1P;6A;50Hz; | 5
19014256 |  | 3250056 | MCB;230/400V;1P;20A;50Hz; | 3
19014309 |  | 3250099 | MCB;230/400V;3P;16A;50Hz; | 1
19014309 |  | 4120464 | BOX;APPV TR;AL PLATE 2MM | 1
19014309 |  | 2190218 | MTR;kWH E;;3P;230/400V;5-80A;1;;4W | 1
19014309 |  | 3250048 | MCB;230/400V;1P;4A;50Hz; | 79
19014309 |  | 2190839 | MTR;kWH E;DRUM;1P;230V;5-40A;1;;2W | 2
19014309 |  | 3060475 | COND ACC;JOINT PIN BIMETAL AL/CU 16/16mm | 4
19016129 |  | 2200004 | MTR ACC;SEGEL PLASTIC | 140
19016134 |  | 2190224 | MTR;kWH E-PR;;1P;230V;5-60A;1;;2W | 17
19016134 |  | 3250054 | MCB;230/400V;1P;16A;50Hz; | 2
19016134 |  | 2190839 | MTR;kWH E;DRUM;1P;230V;5-40A;1;;2W | 1
19016134 |  | 3250058 | MCB;230/400V;1P;25A;50Hz; | 3
19016134 |  | 3250097 | MCB;230/400V;3P;10A;50Hz; | 1
19016206 |  | 2200004 | MTR ACC;SEGEL PLASTIC | 11
19016285 |  | 2200004 | MTR ACC;SEGEL PLASTIC | 60
19016299 |  | 2200004 | MTR ACC;SEGEL PLASTIC | 50
19016436 |  | 3250059 | MCB;230/400V;1P;35A;50Hz; | 1
19016436 |  | 2190224 | MTR;kWH E-PR;;1P;230V;5-60A;1;;2W | 4
19016436 |  | 3250050 | MCB;230/400V;1P;6A;50Hz; | 1
19016436 |  | 2200004 | MTR ACC;SEGEL PLASTIC | 4
19016446 |  | 3250050 | MCB;230/400V;1P;6A;50Hz; | 2
19016446 |  | 2200004 | MTR ACC;SEGEL PLASTIC | 2
19016508 |  | 2200004 | MTR ACC;SEGEL PLASTIC | 200
19016747 |  | 2190224 | MTR;kWH E-PR;;1P;230V;5-60A;1;;2W | 12
19016747 |  | 3280183 | CONN;1kV;;AL;10-16/50-70mm2;PRS HS;WP | 2
19016747 |  | 3280066 | CONN;1kV;;AL;10-16/10-16mm2;PRS HS;WP | 22
19016747 |  | 3250050 | MCB;230/400V;1P;6A;50Hz; | 2
19016747 |  | 2200004 | MTR ACC;SEGEL PLASTIC | 12
19016748 |  | 2200004 | MTR ACC;SEGEL PLASTIC | 5
19016748 |  | 3250054 | MCB;230/400V;1P;16A;50Hz; | 1
19016748 |  | 2190839 | MTR;kWH E;DRUM;1P;230V;5-40A;1;;2W | 1
19016748 |  | 3250050 | MCB;230/400V;1P;6A;50Hz; | 1
19016754 |  | 3060475 | COND ACC;JOINT PIN BIMETAL AL/CU 16/16mm | 8
19016754 |  | 4120464 | BOX;APPV TR;AL PLATE 2MM | 2
19016754 |  | 2200004 | MTR ACC;SEGEL PLASTIC | 1
19017286 |  | 2200004 | MTR ACC;SEGEL PLASTIC | 10
19017337 |  | 3250058 | MCB;230/400V;1P;25A;50Hz; | 1
19017337 |  | 3250059 | MCB;230/400V;1P;35A;50Hz; | 1
19017337 |  | 2190224 | MTR;kWH E-PR;;1P;230V;5-60A;1;;2W | 8
19017337 |  | 2190839 | MTR;kWH E;DRUM;1P;230V;5-40A;1;;2W | 1
19017337 |  | 2200004 | MTR ACC;SEGEL PLASTIC | 9
19017337 |  | 3250048 | MCB;230/400V;1P;4A;50Hz; | 7
19017342 |  | 3250050 | MCB;230/400V;1P;6A;50Hz; | 1
19017342 |  | 3250052 | MCB;230/400V;1P;10A;50Hz; | 1
19017342 |  | 2200004 | MTR ACC;SEGEL PLASTIC | 2
19017363 |  | 3280183 | CONN;1kV;;AL;10-16/50-70mm2;PRS HS;WP | 80
19020662 |  | 3250048 | MCB;230/400V;1P;4A;50Hz; | 0
19020662 |  | 2190218 | MTR;kWH E;;3P;230/400V;5-80A;1;;4W | 0
19020662 |  | 3250058 | MCB;230/400V;1P;25A;50Hz; | 0
19020662 |  | 2190839 | MTR;kWH E;DRUM;1P;230V;5-40A;1;;2W | 0
19020662 |  | 3250097 | MCB;230/400V;3P;10A;50Hz; | 0
19020662 |  | 3060475 | COND ACC;JOINT PIN BIMETAL AL/CU 16/16mm | 0
19020662 |  | 2200004 | MTR ACC;SEGEL PLASTIC | 0
19020662 |  | 2190224 | MTR;kWH E-PR;;1P;230V;5-60A;1;;2W | 0
19020687 |  | 2200004 | MTR ACC;SEGEL PLASTIC | 3
19020743 |  | 3250050 | MCB;230/400V;1P;6A;50Hz; | 5
19020743 |  | 2190224 | MTR;kWH E-PR;;1P;230V;5-60A;1;;2W | 1
19020743 |  | 3250048 | MCB;230/400V;1P;4A;50Hz; | 2
19020743 |  | 3250052 | MCB;230/400V;1P;10A;50Hz; | 2
19020743 |  | 2200004 | MTR ACC;SEGEL PLASTIC | 11
19020743 |  | 2190839 | MTR;kWH E;DRUM;1P;230V;5-40A;1;;2W | 1
19020754 |  | 3060475 | COND ACC;JOINT PIN BIMETAL AL/CU 16/16mm | 4
19020754 |  | 3250097 | MCB;230/400V;3P;10A;50Hz; | 1
19020754 |  | 2190224 | MTR;kWH E-PR;;1P;230V;5-60A;1;;2W | 4
19020754 |  | 2190218 | MTR;kWH E;;3P;230/400V;5-80A;1;;4W | 1
19020754 |  | 2200004 | MTR ACC;SEGEL PLASTIC | 5
19020754 |  | 3250058 | MCB;230/400V;1P;25A;50Hz; | 1
19020754 |  | 3250048 | MCB;230/400V;1P;4A;50Hz; | 3
19020819 |  | 3250054 | MCB;230/400V;1P;16A;50Hz; | 1
19020819 |  | 3250048 | MCB;230/400V;1P;4A;50Hz; | 3
19020819 |  | 3250058 | MCB;230/400V;1P;25A;50Hz; | 1
19020819 |  | 2190224 | MTR;kWH E-PR;;1P;230V;5-60A;1;;2W | 7
19020819 |  | 3250050 | MCB;230/400V;1P;6A;50Hz; | 2
19021115 |  | 3110026 | CABLE PWR;NFA2X;2X16mm2;0.6/1kV;OH | 200
19021538 |  | 3250050 | MCB;230/400V;1P;6A;50Hz; | 6
19021538 |  | 3250054 | MCB;230/400V;1P;16A;50Hz; | 1
19021538 |  | 2190224 | MTR;kWH E-PR;;1P;230V;5-60A;1;;2W | 11
19021538 |  | 2190839 | MTR;kWH E;DRUM;1P;230V;5-40A;1;;2W | 1
19021548 |  | 2190839 | MTR;kWH E;DRUM;1P;230V;5-40A;1;;2W | 1
19021548 |  | 3250048 | MCB;230/400V;1P;4A;50Hz; | 1
19021548 |  | 3250058 | MCB;230/400V;1P;25A;50Hz; | 1
19021548 |  | 2200004 | MTR ACC;SEGEL PLASTIC | 5
19021548 |  | 3250050 | MCB;230/400V;1P;6A;50Hz; | 2
19021548 |  | 2190224 | MTR;kWH E-PR;;1P;230V;5-60A;1;;2W | 4
19021548 |  | 3250052 | MCB;230/400V;1P;10A;50Hz; | 1
19021550 |  | 2200004 | MTR ACC;SEGEL PLASTIC | 2
19021550 |  | 3250052 | MCB;230/400V;1P;10A;50Hz; | 2
19021552 |  | 2200004 | MTR ACC;SEGEL PLASTIC | 5
19022188 | 1002068853 | 3110542 | CABLE PWR;NFA2X-T;3X70+1X70;0.6/1kV;OH | 255
19022188 | 1002068853 | 3280479 | CONN;0.6/1KV;H;AL;70-95/10-16MM2;PRS | 0
19022188 | 1002068853 | 3280183 | CONN;1kV;;AL;10-16/50-70mm2;PRS HS;WP | 0
19022188 | 1002068853 | 3280480 | CONN;0.6/1KV;H;AL;70-95/70-95MM2;PRS | 4
19023085 |  | 3280066 | CONN;1kV;;AL;10-16/10-16mm2;PRS HS;WP | 5
19023090 |  | 3110025 | CABLE PWR;NFA2X;2X10mm2;0.6/1kV;OH | 0
19023090 |  | 3110026 | CABLE PWR;NFA2X;2X16mm2;0.6/1kV;OH | 0
19023090 |  | 3280183 | CONN;1kV;;AL;10-16/50-70mm2;PRS HS;WP | 0
19023090 |  | 2190224 | MTR;kWH E-PR;;1P;230V;5-60A;1;;2W | 0
19023090 |  | 3250048 | MCB;230/400V;1P;4A;50Hz; | 0
19023090 |  | 3250050 | MCB;230/400V;1P;6A;50Hz; | 0
19023090 |  | 3250054 | MCB;230/400V;1P;16A;50Hz; | 0
19023114 |  | 3250048 | MCB;230/400V;1P;4A;50Hz; | 2
19023114 |  | 2200004 | MTR ACC;SEGEL PLASTIC | 4
19023114 |  | 3250050 | MCB;230/400V;1P;6A;50Hz; | 1
19023289 |  | 3110025 | CABLE PWR;NFA2X;2X10mm2;0.6/1kV;OH | 300
19023291 |  | 3110025 | CABLE PWR;NFA2X;2X10mm2;0.6/1kV;OH | 1000
19023456 |  | 3110025 | CABLE PWR;NFA2X;2X10mm2;0.6/1kV;OH | 1901
19023456 |  | 3280066 | CONN;1kV;;AL;10-16/10-16mm2;PRS HS;WP | 8
19023456 |  | 2190224 | MTR;kWH E-PR;;1P;230V;5-60A;1;;2W | 19
19023456 |  | 3250048 | MCB;230/400V;1P;4A;50Hz; | 11
19023456 |  | 3250050 | MCB;230/400V;1P;6A;50Hz; | 6
19023456 |  | 3110026 | CABLE PWR;NFA2X;2X16mm2;0.6/1kV;OH | 150
19023456 |  | 3250054 | MCB;230/400V;1P;16A;50Hz; | 2
19023456 |  | 2190839 | MTR;kWH E;DRUM;1P;230V;5-40A;1;;2W | 1
19024403 |  | 3250048 | MCB;230/400V;1P;4A;50Hz; | 1
19024403 |  | 2200004 | MTR ACC;SEGEL PLASTIC | 3
19024403 |  | 2190224 | MTR;kWH E-PR;;1P;230V;5-60A;1;;2W | 1
19024403 |  | 3250050 | MCB;230/400V;1P;6A;50Hz; | 1
19024403 |  | 2190839 | MTR;kWH E;DRUM;1P;230V;5-40A;1;;2W | 1
19024687 | 1002068964 | 3260237 | LVSB;DIST;3P;400V;400A;2LINE;OD | 1
19024687 | 1002068964 | 3110514 | CABLE PWR;NYY;1X70mm2;0.6/1kV;Opstig | 80
19024687 | 1002068964 | 3110516 | CABLE PWR;NYY;1X150mm2;0.6/1kV;Opstig | 40
19024687 | 1002068964 | 3120114 | CABLE PWR ACC;CABLE SHOE CU 70mm2 | 8
19024687 | 1002068964 | 3120013 | CABLE PWR ACC;CABLE SHOE CU 150mm2 | 8
19024687 | 1002068964 | 3130085 | JOINT;1kV;AL-CU;70-95mm2;;1P;PRS | 8
19025366 |  | 3110025 | CABLE PWR;NFA2X;2X10mm2;0.6/1kV;OH | 900
19025366 |  | 3280066 | CONN;1kV;;AL;10-16/10-16mm2;PRS HS;WP | 74
19025368 |  | 2190839 | MTR;kWH E;DRUM;1P;230V;5-40A;1;;2W | 2
19025368 |  | 3250058 | MCB;230/400V;1P;25A;50Hz; | 1
19025368 |  | 3250050 | MCB;230/400V;1P;6A;50Hz; | 6
19025368 |  | 2190224 | MTR;kWH E-PR;;1P;230V;5-60A;1;;2W | 13
19025368 |  | 3250054 | MCB;230/400V;1P;16A;50Hz; | 1
19025368 |  | 2200004 | MTR ACC;SEGEL PLASTIC | 15
19025373 |  | 3250050 | MCB;230/400V;1P;6A;50Hz; | 1
19025373 |  | 2200004 | MTR ACC;SEGEL PLASTIC | 6
19025373 |  | 3250058 | MCB;230/400V;1P;25A;50Hz; | 1
19025373 |  | 3250054 | MCB;230/400V;1P;16A;50Hz; | 1
19025423 |  | 2190224 | MTR;kWH E-PR;;1P;230V;5-60A;1;;2W | 13
19025425 |  | 3250048 | MCB;230/400V;1P;4A;50Hz; | 3
19025425 |  | 2190224 | MTR;kWH E-PR;;1P;230V;5-60A;1;;2W | 4
19025425 |  | 2200004 | MTR ACC;SEGEL PLASTIC | 4
19025504 | 1002068966 | 3110542 | CABLE PWR;NFA2X-T;3X70+1X70;0.6/1kV;OH | 315
19025504 | 1002068966 | 3130021 | JOINT;1kV;AL-AL;70-70mm2;;1P;PRISO | 45
19025504 | 1002068966 | 3280480 | CONN;0.6/1KV;H;AL;70-95/70-95MM2;PRS | 41
19025504 | 1002068966 | 3280479 | CONN;0.6/1KV;H;AL;70-95/10-16MM2;PRS | 8
19025504 | 1002068966 | 3280183 | CONN;1kV;;AL;10-16/50-70mm2;PRS HS;WP | 42
19025524 |  | 3250050 | MCB;230/400V;1P;6A;50Hz; | 2
19025524 |  | 2190224 | MTR;kWH E-PR;;1P;230V;5-60A;1;;2W | 8
19025524 |  | 3250048 | MCB;230/400V;1P;4A;50Hz; | 4
19025524 |  | 3250054 | MCB;230/400V;1P;16A;50Hz; | 2
19025524 |  | 2200004 | MTR ACC;SEGEL PLASTIC | 8
19025526 |  | 2190224 | MTR;kWH E-PR;;1P;230V;5-60A;1;;2W | 1
19025526 |  | 3250050 | MCB;230/400V;1P;6A;50Hz; | 1
19025526 |  | 3250048 | MCB;230/400V;1P;4A;50Hz; | 1
19025526 |  | 2200004 | MTR ACC;SEGEL PLASTIC | 3
19025527 |  | 3110026 | CABLE PWR;NFA2X;2X16mm2;0.6/1kV;OH | 0
19025527 |  | 3110025 | CABLE PWR;NFA2X;2X10mm2;0.6/1kV;OH | 0
19026031 |  | 3250048 | MCB;230/400V;1P;4A;50Hz; | 2
19026031 |  | 3280066 | CONN;1kV;;AL;10-16/10-16mm2;PRS HS;WP | 10
19026031 |  | 3280183 | CONN;1kV;;AL;10-16/50-70mm2;PRS HS;WP | 5
19026031 |  | 3250050 | MCB;230/400V;1P;6A;50Hz; | 2
19026031 |  | 2190224 | MTR;kWH E-PR;;1P;230V;5-60A;1;;2W | 5
19026643 |  | 2190224 | MTR;kWH E-PR;;1P;230V;5-60A;1;;2W | 1
19027036 |  | 2200004 | MTR ACC;SEGEL PLASTIC | 7
19027036 |  | 4120464 | BOX;APPV TR;AL PLATE 2MM | 7
19027036 |  | 3250029 | MCB;380/440V;3P;50A;50Hz; | 6
19027036 |  | 3060475 | COND ACC;JOINT PIN BIMETAL AL/CU 16/16mm | 28
19027213 |  | 3110025 | CABLE PWR;NFA2X;2X10mm2;0.6/1kV;OH | 440
19027213 |  | 3250048 | MCB;230/400V;1P;4A;50Hz; | 12
19027213 |  | 2190224 | MTR;kWH E-PR;;1P;230V;5-60A;1;;2W | 16
19027366 |  | 3250048 | MCB;230/400V;1P;4A;50Hz; | 12
19027366 |  | 3250046 | MCB;230/400V;1P;2A;50Hz; | 12
19027366 |  | 2190224 | MTR;kWH E-PR;;1P;230V;5-60A;1;;2W | 16
19027366 |  | 3250050 | MCB;230/400V;1P;6A;50Hz; | 12
19027366 |  | 3110025 | CABLE PWR;NFA2X;2X10mm2;0.6/1kV;OH | 100
19028937 |  | 3110025 | CABLE PWR;NFA2X;2X10mm2;0.6/1kV;OH | 990
19029529 |  | 3280066 | CONN;1kV;;AL;10-16/10-16mm2;PRS HS;WP | 6
19029529 |  | 3250048 | MCB;230/400V;1P;4A;50Hz; | 1
19029529 |  | 3280183 | CONN;1kV;;AL;10-16/50-70mm2;PRS HS;WP | 2
19029529 |  | 2190224 | MTR;kWH E-PR;;1P;230V;5-60A;1;;2W | 1
19029560 |  | 2200004 | MTR ACC;SEGEL PLASTIC | 16
19029560 |  | 3250048 | MCB;230/400V;1P;4A;50Hz; | 15
19029560 |  | 2190224 | MTR;kWH E-PR;;1P;230V;5-60A;1;;2W | 1
19029560 |  | 3250052 | MCB;230/400V;1P;10A;50Hz; | 1
19029560 |  | 2190839 | MTR;kWH E;DRUM;1P;230V;5-40A;1;;2W | 15
19029562 |  | 2200004 | MTR ACC;SEGEL PLASTIC | 2
19029562 |  | 2190224 | MTR;kWH E-PR;;1P;230V;5-60A;1;;2W | 1
19029562 |  | 3250056 | MCB;230/400V;1P;20A;50Hz; | 1
19029960 | 1002069004 | 3110542 | CABLE PWR;NFA2X-T;3X70+1X70;0.6/1kV;OH | 854
19029960 | 1002069004 | 3280479 | CONN;0.6/1KV;H;AL;70-95/10-16MM2;PRS | 0
19029960 | 1002069004 | 3280183 | CONN;1kV;;AL;10-16/50-70mm2;PRS HS;WP | 0
19029960 | 1002069004 | 3280480 | CONN;0.6/1KV;H;AL;70-95/70-95MM2;PRS | 12
19030086 | 1002068933 | 3110542 | CABLE PWR;NFA2X-T;3X70+1X70;0.6/1kV;OH | 1520
19030086 | 1002068933 | 3030041 | POLE;STEEL;220V;CIRCL;9m;200daN;; | 4
19030086 | 1002068933 | 3280479 | CONN;0.6/1KV;H;AL;70-95/10-16MM2;PRS | 92
19030086 | 1002068933 | 3280480 | CONN;0.6/1KV;H;AL;70-95/70-95MM2;PRS | 129
19030086 | 1002068933 | 3130021 | JOINT;1kV;AL-AL;70-70mm2;;1P;PRISO | 4
19030086 | 1002068933 | 4193406 | UNIV ACC;GROUND ROD 16MM CLAMP | 0
19030086 | 1002068933 | 4192513 | UNIIV ACC;GROUND ROD 16MM 1.5M | 1
19030452 |  | 3110025 | CABLE PWR;NFA2X;2X10mm2;0.6/1kV;OH | 630
19030452 |  | 3250048 | MCB;230/400V;1P;4A;50Hz; | 8
19030452 |  | 2200004 | MTR ACC;SEGEL PLASTIC | 8
19030452 |  | 3280183 | CONN;1kV;;AL;10-16/50-70mm2;PRS HS;WP | 28
19030452 |  | 2190224 | MTR;kWH E-PR;;1P;230V;5-60A;1;;2W | 8
19030634 |  | 3250050 | MCB;230/400V;1P;6A;50Hz; | 2
19030634 |  | 2200004 | MTR ACC;SEGEL PLASTIC | 11
19030634 |  | 3250048 | MCB;230/400V;1P;4A;50Hz; | 8
19030634 |  | 2190224 | MTR;kWH E-PR;;1P;230V;5-60A;1;;2W | 4
19030678 |  | 2200004 | MTR ACC;SEGEL PLASTIC | 42
19030678 |  | 3110542 | CABLE PWR;NFA2X-T;3X70+1X70;0.6/1kV;OH | 2
19030678 |  | 2190224 | MTR;kWH E-PR;;1P;230V;5-60A;1;;2W | 42
19030678 |  | 3250052 | MCB;230/400V;1P;10A;50Hz; | 3
19030678 |  | 3280183 | CONN;1kV;;AL;10-16/50-70mm2;PRS HS;WP | 14
19030678 |  | 3250048 | MCB;230/400V;1P;4A;50Hz; | 27
19030678 |  | 3250050 | MCB;230/400V;1P;6A;50Hz; | 6
19030678 |  | 3280480 | CONN;0.6/1KV;H;AL;70-95/70-95MM2;PRS | 16
19030678 |  | 3280066 | CONN;1kV;;AL;10-16/10-16mm2;PRS HS;WP | 68
19030678 |  | 3110025 | CABLE PWR;NFA2X;2X10mm2;0.6/1kV;OH | 1107
19030695 |  | 3250048 | MCB;230/400V;1P;4A;50Hz; | 4
19030695 |  | 2190224 | MTR;kWH E-PR;;1P;230V;5-60A;1;;2W | 6
19030695 |  | 3250052 | MCB;230/400V;1P;10A;50Hz; | 1
19030695 |  | 2200004 | MTR ACC;SEGEL PLASTIC | 6
19030695 |  | 3250050 | MCB;230/400V;1P;6A;50Hz; | 1
19030784 |  | 3250050 | MCB;230/400V;1P;6A;50Hz; | 6
19030784 |  | 2190224 | MTR;kWH E-PR;;1P;230V;5-60A;1;;2W | 3
19030784 |  | 2200004 | MTR ACC;SEGEL PLASTIC | 27
19030784 |  | 3250060 | MCB;230/400V;1P;50A;50Hz; | 1
19030784 |  | 3250048 | MCB;230/400V;1P;4A;50Hz; | 3
19030784 |  | 2190839 | MTR;kWH E;DRUM;1P;230V;5-40A;1;;2W | 1
19030784 |  | 3250052 | MCB;230/400V;1P;10A;50Hz; | 5
19030784 |  | 3250054 | MCB;230/400V;1P;16A;50Hz; | 4
19030784 |  | 3250056 | MCB;230/400V;1P;20A;50Hz; | 3
19030790 |  | 3250048 | MCB;230/400V;1P;4A;50Hz; | 0
19030790 |  | 3250050 | MCB;230/400V;1P;6A;50Hz; | 0
19030790 |  | 3110025 | CABLE PWR;NFA2X;2X10mm2;0.6/1kV;OH | 0
19030790 |  | 3250103 | MCB;230/400V;3P;35A;50Hz; | 0
19030790 |  | 3250052 | MCB;230/400V;1P;10A;50Hz; | 0
19030794 |  | 3250103 | MCB;230/400V;3P;35A;50Hz; | 1
19030794 |  | 3110025 | CABLE PWR;NFA2X;2X10mm2;0.6/1kV;OH | 961
19030794 |  | 3250052 | MCB;230/400V;1P;10A;50Hz; | 7
19030794 |  | 3250048 | MCB;230/400V;1P;4A;50Hz; | 20
19030794 |  | 3250050 | MCB;230/400V;1P;6A;50Hz; | 7
19032164 |  | 2190224 | MTR;kWH E-PR;;1P;230V;5-60A;1;;2W | 5
19032744 |  | 2190224 | MTR;kWH E-PR;;1P;230V;5-60A;1;;2W | 4
19032744 |  | 2200004 | MTR ACC;SEGEL PLASTIC | 5
19032744 |  | 3250050 | MCB;230/400V;1P;6A;50Hz; | 2
19032744 |  | 2190839 | MTR;kWH E;DRUM;1P;230V;5-40A;1;;2W | 1
19032744 |  | 3250048 | MCB;230/400V;1P;4A;50Hz; | 1
19032744 |  | 3250058 | MCB;230/400V;1P;25A;50Hz; | 1
19033749 |  | 3250048 | MCB;230/400V;1P;4A;50Hz; | 12
19033749 |  | 3280066 | CONN;1kV;;AL;10-16/10-16mm2;PRS HS;WP | 24
19033749 |  | 2190224 | MTR;kWH E-PR;;1P;230V;5-60A;1;;2W | 22
19033749 |  | 2200004 | MTR ACC;SEGEL PLASTIC | 22
19033749 |  | 3280480 | CONN;0.6/1KV;H;AL;70-95/70-95MM2;PRS | 16
19033749 |  | 3250050 | MCB;230/400V;1P;6A;50Hz; | 7
19033749 |  | 3250054 | MCB;230/400V;1P;16A;50Hz; | 2
19033749 |  | 3250059 | MCB;230/400V;1P;35A;50Hz; | 1
19033749 |  | 3110025 | CABLE PWR;NFA2X;2X10mm2;0.6/1kV;OH | 429
19033749 |  | 3110542 | CABLE PWR;NFA2X-T;3X70+1X70;0.6/1kV;OH | 2
19033749 |  | 3280183 | CONN;1kV;;AL;10-16/50-70mm2;PRS HS;WP | 18
19033749 |  | 3110026 | CABLE PWR;NFA2X;2X16mm2;0.6/1kV;OH | 54
19033751 |  | 3110026 | CABLE PWR;NFA2X;2X16mm2;0.6/1kV;OH | 70
19033751 |  | 3060475 | COND ACC;JOINT PIN BIMETAL AL/CU 16/16mm | 4
19033751 |  | 4120464 | BOX;APPV TR;AL PLATE 2MM | 1
19033751 |  | 3250099 | MCB;230/400V;3P;16A;50Hz; | 1
19033751 |  | 3280183 | CONN;1kV;;AL;10-16/50-70mm2;PRS HS;WP | 4
19033751 |  | 3250058 | MCB;230/400V;1P;25A;50Hz; | 1
19033751 |  | 3250050 | MCB;230/400V;1P;6A;50Hz; | 2
19033751 |  | 3250052 | MCB;230/400V;1P;10A;50Hz; | 2
19033751 |  | 2200004 | MTR ACC;SEGEL PLASTIC | 11
19033751 |  | 2190839 | MTR;kWH E;DRUM;1P;230V;5-40A;1;;2W | 3
19033881 |  | 2200004 | MTR ACC;SEGEL PLASTIC | 6
19033881 |  | 3250048 | MCB;230/400V;1P;4A;50Hz; | 3
19033881 |  | 2190224 | MTR;kWH E-PR;;1P;230V;5-60A;1;;2W | 6
19033881 |  | 3250050 | MCB;230/400V;1P;6A;50Hz; | 2
19033881 |  | 3250052 | MCB;230/400V;1P;10A;50Hz; | 1
19033922 |  | 2190839 | MTR;kWH E;DRUM;1P;230V;5-40A;1;;2W | 1
19033922 |  | 3250050 | MCB;230/400V;1P;6A;50Hz; | 1
19033922 |  | 2200004 | MTR ACC;SEGEL PLASTIC | 1
19034585 |  | 3110025 | CABLE PWR;NFA2X;2X10mm2;0.6/1kV;OH | 1000
19034585 |  | 3110026 | CABLE PWR;NFA2X;2X16mm2;0.6/1kV;OH | 1000
19034591 |  | 3110025 | CABLE PWR;NFA2X;2X10mm2;0.6/1kV;OH | 100
19034593 |  | 2190224 | MTR;kWH E-PR;;1P;230V;5-60A;1;;2W | 16
19034594 |  | 2190839 | MTR;kWH E;DRUM;1P;230V;5-40A;1;;2W | 2
19034594 |  | 2190224 | MTR;kWH E-PR;;1P;230V;5-60A;1;;2W | 14
19034594 |  | 3250054 | MCB;230/400V;1P;16A;50Hz; | 1
19034594 |  | 3250050 | MCB;230/400V;1P;6A;50Hz; | 6
19034594 |  | 2200004 | MTR ACC;SEGEL PLASTIC | 21
19034623 |  | 2190224 | MTR;kWH E-PR;;1P;230V;5-60A;1;;2W | 2
19034623 |  | 2200004 | MTR ACC;SEGEL PLASTIC | 8
19034623 |  | 3250050 | MCB;230/400V;1P;6A;50Hz; | 2
19035810 |  | 3110025 | CABLE PWR;NFA2X;2X10mm2;0.6/1kV;OH | 905
19036048 |  | 3250048 | MCB;230/400V;1P;4A;50Hz; | 2
19036048 |  | 3250050 | MCB;230/400V;1P;6A;50Hz; | 2
19036048 |  | 3280183 | CONN;1kV;;AL;10-16/50-70mm2;PRS HS;WP | 11
19036048 |  | 3280066 | CONN;1kV;;AL;10-16/10-16mm2;PRS HS;WP | 14
19036048 |  | 2190224 | MTR;kWH E-PR;;1P;230V;5-60A;1;;2W | 6
19036048 |  | 3110025 | CABLE PWR;NFA2X;2X10mm2;0.6/1kV;OH | 10
19036836 |  | 3110025 | CABLE PWR;NFA2X;2X10mm2;0.6/1kV;OH | 20
19037011 |  | 3250048 | MCB;230/400V;1P;4A;50Hz; | 1
19037011 |  | 3250056 | MCB;230/400V;1P;20A;50Hz; | 1
19037011 |  | 2190224 | MTR;kWH E-PR;;1P;230V;5-60A;1;;2W | 2
19037011 |  | 2200004 | MTR ACC;SEGEL PLASTIC | 2
19037016 |  | 3250050 | MCB;230/400V;1P;6A;50Hz; | 1
19037016 |  | 2200004 | MTR ACC;SEGEL PLASTIC | 1
19037425 |  | 2200004 | MTR ACC;SEGEL PLASTIC | 50
19037425 |  | 3280183 | CONN;1kV;;AL;10-16/50-70mm2;PRS HS;WP | 8
19037454 |  | 2200004 | MTR ACC;SEGEL PLASTIC | 4
19037454 |  | 3250052 | MCB;230/400V;1P;10A;50Hz; | 1
19037454 |  | 3250056 | MCB;230/400V;1P;20A;50Hz; | 1
19037454 |  | 3250050 | MCB;230/400V;1P;6A;50Hz; | 2
19037836 |  | 3250048 | MCB;230/400V;1P;4A;50Hz; | 1
19037836 |  | 3250050 | MCB;230/400V;1P;6A;50Hz; | 1
19037836 |  | 2200004 | MTR ACC;SEGEL PLASTIC | 2
19037921 |  | 2190839 | MTR;kWH E;DRUM;1P;230V;5-40A;1;;2W | 1
19037921 |  | 3250058 | MCB;230/400V;1P;25A;50Hz; | 1
19037921 |  | 3110026 | CABLE PWR;NFA2X;2X16mm2;0.6/1kV;OH | 150
19037921 |  | 3250048 | MCB;230/400V;1P;4A;50Hz; | 4
19037921 |  | 2190224 | MTR;kWH E-PR;;1P;230V;5-60A;1;;2W | 4
19038375 |  | 3250050 | MCB;230/400V;1P;6A;50Hz; | 2
19038375 |  | 3250048 | MCB;230/400V;1P;4A;50Hz; | 2
19038375 |  | 2200004 | MTR ACC;SEGEL PLASTIC | 4
19039665 |  | 3250054 | MCB;230/400V;1P;16A;50Hz; | 2
19039665 |  | 2190224 | MTR;kWH E-PR;;1P;230V;5-60A;1;;2W | 46
19039665 |  | 2200004 | MTR ACC;SEGEL PLASTIC | 44
19039665 |  | 3250046 | MCB;230/400V;1P;2A;50Hz; | 1
19039665 |  | 2190839 | MTR;kWH E;DRUM;1P;230V;5-40A;1;;2W | 2
19039665 |  | 3250050 | MCB;230/400V;1P;6A;50Hz; | 14
19039822 |  | 3250048 | MCB;230/400V;1P;4A;50Hz; | 12
19039822 |  | 3250050 | MCB;230/400V;1P;6A;50Hz; | 12
19039858 |  | 3250058 | MCB;230/400V;1P;25A;50Hz; | 2
19039858 |  | 3250056 | MCB;230/400V;1P;20A;50Hz; | 1
19039858 |  | 2190224 | MTR;kWH E-PR;;1P;230V;5-60A;1;;2W | 11
19039858 |  | 2190839 | MTR;kWH E;DRUM;1P;230V;5-40A;1;;2W | 2
19039858 |  | 3250102 | MCB;230/400V;3P;25A;50Hz; | 1
19039858 |  | 4120464 | BOX;APPV TR;AL PLATE 2MM | 1
19039858 |  | 2200004 | MTR ACC;SEGEL PLASTIC | 23
19039858 |  | 3250050 | MCB;230/400V;1P;6A;50Hz; | 2
19039858 |  | 3250054 | MCB;230/400V;1P;16A;50Hz; | 2
19040125 |  | 3190002 | CUT OUT;20kV;6-100A;10kA;125kV | 8
19040125 |  | 3250054 | MCB;230/400V;1P;16A;50Hz; | 6
19040173 |  | 3250056 | MCB;230/400V;1P;20A;50Hz; | 0
19040207 |  | 3250056 | MCB;230/400V;1P;20A;50Hz; | 1
19040465 |  | 2200004 | MTR ACC;SEGEL PLASTIC | 13
19040465 |  | 2190224 | MTR;kWH E-PR;;1P;230V;5-60A;1;;2W | 13
19040465 |  | 3250052 | MCB;230/400V;1P;10A;50Hz; | 5
19040465 |  | 3250048 | MCB;230/400V;1P;4A;50Hz; | 6
19040465 |  | 3250050 | MCB;230/400V;1P;6A;50Hz; | 2
19040471 |  | 2200004 | MTR ACC;SEGEL PLASTIC | 7
19040471 |  | 2190224 | MTR;kWH E-PR;;1P;230V;5-60A;1;;2W | 1
19040471 |  | 2190839 | MTR;kWH E;DRUM;1P;230V;5-40A;1;;2W | 6
19040491 |  | 3250023 | MCB;380/440V;3P;160A;50Hz;MCCB | 1
19042272 |  | 3110025 | CABLE PWR;NFA2X;2X10mm2;0.6/1kV;OH | 143
19042272 |  | 3280183 | CONN;1kV;;AL;10-16/50-70mm2;PRS HS;WP | 2
19042272 |  | 2200004 | MTR ACC;SEGEL PLASTIC | 6
19042272 |  | 3250050 | MCB;230/400V;1P;6A;50Hz; | 1
19042272 |  | 3250048 | MCB;230/400V;1P;4A;50Hz; | 4
19042272 |  | 3250052 | MCB;230/400V;1P;10A;50Hz; | 1
19042272 |  | 2190224 | MTR;kWH E-PR;;1P;230V;5-60A;1;;2W | 6
19042284 |  | 3110025 | CABLE PWR;NFA2X;2X10mm2;0.6/1kV;OH | 98
19042970 |  | 2200004 | MTR ACC;SEGEL PLASTIC | 9
19042970 |  | 2190224 | MTR;kWH E-PR;;1P;230V;5-60A;1;;2W | 7
19042970 |  | 3250052 | MCB;230/400V;1P;10A;50Hz; | 1
19042970 |  | 3250048 | MCB;230/400V;1P;4A;50Hz; | 6
19042970 |  | 3250050 | MCB;230/400V;1P;6A;50Hz; | 2
19042970 |  | 2190839 | MTR;kWH E;DRUM;1P;230V;5-40A;1;;2W | 2
19043010 |  | 2190224 | MTR;kWH E-PR;;1P;230V;5-60A;1;;2W | 9
19043010 |  | 3250054 | MCB;230/400V;1P;16A;50Hz; | 1
19043010 |  | 2200004 | MTR ACC;SEGEL PLASTIC | 9
19043010 |  | 3250050 | MCB;230/400V;1P;6A;50Hz; | 1
19043010 |  | 3250048 | MCB;230/400V;1P;4A;50Hz; | 6
19043016 |  | 3250050 | MCB;230/400V;1P;6A;50Hz; | 1
19043016 |  | 3250048 | MCB;230/400V;1P;4A;50Hz; | 1
19043016 |  | 2200004 | MTR ACC;SEGEL PLASTIC | 2
19044166 |  | 3110025 | CABLE PWR;NFA2X;2X10mm2;0.6/1kV;OH | 500
19044166 |  | 3110026 | CABLE PWR;NFA2X;2X16mm2;0.6/1kV;OH | 120
19044229 |  | 2190224 | MTR;kWH E-PR;;1P;230V;5-60A;1;;2W | 5
19044229 |  | 3250048 | MCB;230/400V;1P;4A;50Hz; | 3
19044229 |  | 2190839 | MTR;kWH E;DRUM;1P;230V;5-40A;1;;2W | 7
19044229 |  | 3250050 | MCB;230/400V;1P;6A;50Hz; | 8
19044229 |  | 2200004 | MTR ACC;SEGEL PLASTIC | 12
19044229 |  | 3250052 | MCB;230/400V;1P;10A;50Hz; | 1
19044234 |  | 2190224 | MTR;kWH E-PR;;1P;230V;5-60A;1;;2W | 2
19044234 |  | 2200004 | MTR ACC;SEGEL PLASTIC | 5
19044234 |  | 3250048 | MCB;230/400V;1P;4A;50Hz; | 1
19044234 |  | 3250058 | MCB;230/400V;1P;25A;50Hz; | 1
19044234 |  | 2190839 | MTR;kWH E;DRUM;1P;230V;5-40A;1;;2W | 1
19044284 | 1002069075 | 3110542 | CABLE PWR;NFA2X-T;3X70+1X70;0.6/1kV;OH | 50
19044284 | 1002069075 | 3130021 | JOINT;1kV;AL-AL;70-70mm2;;1P;PRISO | 8
19044538 | 1002069007 | 1030074 | TRF DIS;D3;20kV/400V;3P;100kVA;YZN5;OD | 0
19044538 | 1002069007 | 3260237 | LVSB;DIST;3P;400V;400A;2LINE;OD | 0
19044538 | 1002069007 | 3190002 | CUT OUT;20kV;6-100A;10kA;125kV | 3
19044538 | 1002069007 | 2090032 | LA;20-24kV;K;10kA;POLYMER;; | 3
19044538 | 1002069007 | 3110516 | CABLE PWR;NYY;1X150mm2;0.6/1kV;Opstig | 40
19044538 | 1002069007 | 3110514 | CABLE PWR;NYY;1X70mm2;0.6/1kV;Opstig | 80
19044538 | 1002069007 | 3120115 | CABLE PWR ACC;CABLE SHOE AL-CU 70mm2 | 12
19044538 | 1002069007 | 3120114 | CABLE PWR ACC;CABLE SHOE CU 70mm2 | 16
19044538 | 1002069007 | 3280469 | CONN;20KV;LLC;AL;70-240MM2;BOLT;PERMANEN | 3
19044538 | 1002069007 | 3050088 | CONDUCTOR;AAAC-S;70mm2; | 9
19044538 | 1002069007 | 3050084 | CONDUCTOR;AAAC-S;150mm2; | 12
19044538 | 1002069007 | 4193406 | UNIV ACC;GROUND ROD 16MM CLAMP | 4
19044538 | 1002069007 | 3120013 | CABLE PWR ACC;CABLE SHOE CU 150mm2 | 8
19044538 | 1002069007 | 3120118 | CABLE PWR ACC;CABLE SHOE AL-CU 150mm2 | 3
19044538 | 1002069007 | 3130085 | JOINT;1kV;AL-CU;70-95mm2;;1P;PRS | 8
19044554 |  | 2190218 | MTR;kWH E;;3P;230/400V;5-80A;1;;4W | 1
19044849 | 1002069008 | 3050088 | CONDUCTOR;AAAC-S;70mm2; | 0
19044849 | 1002069008 | 3050084 | CONDUCTOR;AAAC-S;150mm2; | 0
19044849 | 1002069008 | 3280469 | CONN;20KV;LLC;AL;70-240MM2;BOLT;PERMANEN | 0
19044849 | 1002069008 | 3110034 | CABLE PWR;NFA2XSY-T;3X150+1X95;20kV;OH | 1953
19045169 |  | 3250102 | MCB;230/400V;3P;25A;50Hz; | 1
19045169 |  | 3110025 | CABLE PWR;NFA2X;2X10mm2;0.6/1kV;OH | 204
19045353 |  | 3250048 | MCB;230/400V;1P;4A;50Hz; | 15
19045353 |  | 3250059 | MCB;230/400V;1P;35A;50Hz; | 1
19045353 |  | 3110026 | CABLE PWR;NFA2X;2X16mm2;0.6/1kV;OH | 25
19045353 |  | 3250050 | MCB;230/400V;1P;6A;50Hz; | 1
19045353 |  | 2190839 | MTR;kWH E;DRUM;1P;230V;5-40A;1;;2W | 2
19045353 |  | 3280183 | CONN;1kV;;AL;10-16/50-70mm2;PRS HS;WP | 4
19045353 |  | 3250052 | MCB;230/400V;1P;10A;50Hz; | 1
19045353 |  | 2200004 | MTR ACC;SEGEL PLASTIC | 18
19045353 |  | 2190224 | MTR;kWH E-PR;;1P;230V;5-60A;1;;2W | 16
19045353 |  | 3110025 | CABLE PWR;NFA2X;2X10mm2;0.6/1kV;OH | 333
19045361 |  | 3250060 | MCB;230/400V;1P;50A;50Hz; | 1
19045361 |  | 3110026 | CABLE PWR;NFA2X;2X16mm2;0.6/1kV;OH | 35
19045361 |  | 3250054 | MCB;230/400V;1P;16A;50Hz; | 1
19045361 |  | 2190839 | MTR;kWH E;DRUM;1P;230V;5-40A;1;;2W | 5
19045361 |  | 2200004 | MTR ACC;SEGEL PLASTIC | 15
19045361 |  | 3280183 | CONN;1kV;;AL;10-16/50-70mm2;PRS HS;WP | 1
19045361 |  | 3250048 | MCB;230/400V;1P;4A;50Hz; | 1
19045361 |  | 3250050 | MCB;230/400V;1P;6A;50Hz; | 4
19045361 |  | 3250052 | MCB;230/400V;1P;10A;50Hz; | 5
19046081 |  | 3250052 | MCB;230/400V;1P;10A;50Hz; | 1
19046081 |  | 2190224 | MTR;kWH E-PR;;1P;230V;5-60A;1;;2W | 8
19046081 |  | 3250048 | MCB;230/400V;1P;4A;50Hz; | 4
19046081 |  | 3250050 | MCB;230/400V;1P;6A;50Hz; | 3
19046081 |  | 2200004 | MTR ACC;SEGEL PLASTIC | 8
19046110 |  | 2190224 | MTR;kWH E-PR;;1P;230V;5-60A;1;;2W | 43
19046110 |  | 2200004 | MTR ACC;SEGEL PLASTIC | 44
19046110 |  | 3250052 | MCB;230/400V;1P;10A;50Hz; | 1
19046110 |  | 3250050 | MCB;230/400V;1P;6A;50Hz; | 28
19046110 |  | 2190839 | MTR;kWH E;DRUM;1P;230V;5-40A;1;;2W | 1
19046110 |  | 3250048 | MCB;230/400V;1P;4A;50Hz; | 13
19046110 |  | 3250054 | MCB;230/400V;1P;16A;50Hz; | 1
19046110 |  | 3250059 | MCB;230/400V;1P;35A;50Hz; | 1
19046117 |  | 3250052 | MCB;230/400V;1P;10A;50Hz; | 4
19046117 |  | 3250054 | MCB;230/400V;1P;16A;50Hz; | 1
19046117 |  | 2200004 | MTR ACC;SEGEL PLASTIC | 6
19046117 |  | 3250048 | MCB;230/400V;1P;4A;50Hz; | 1
19046120 |  | 2190252 | MTR;kWH E-PR;;3P;230/400V;5-80A;1;;4W | 4
19046120 |  | 3110025 | CABLE PWR;NFA2X;2X10mm2;0.6/1kV;OH | 10
19046189 |  | 3250050 | MCB;230/400V;1P;6A;50Hz; | 1
19046189 |  | 2190224 | MTR;kWH E-PR;;1P;230V;5-60A;1;;2W | 11
19046189 |  | 2190839 | MTR;kWH E;DRUM;1P;230V;5-40A;1;;2W | 1
19046189 |  | 2200004 | MTR ACC;SEGEL PLASTIC | 12
19046189 |  | 3250048 | MCB;230/400V;1P;4A;50Hz; | 11
19046222 |  | 2190502 | MTR;kWH E;;1P;230V;5-60A;1;;2W | 0
19046223 |  | 2200004 | MTR ACC;SEGEL PLASTIC | 8
19046223 |  | 3250050 | MCB;230/400V;1P;6A;50Hz; | 2
19046223 |  | 3250048 | MCB;230/400V;1P;4A;50Hz; | 3
19046223 |  | 2190839 | MTR;kWH E;DRUM;1P;230V;5-40A;1;;2W | 2
19046223 |  | 3250052 | MCB;230/400V;1P;10A;50Hz; | 1
19046226 |  | 2190502 | MTR;kWH E;;1P;230V;5-60A;1;;2W | 1
19046273 | 1002069235 | 3110542 | CABLE PWR;NFA2X-T;3X70+1X70;0.6/1kV;OH | 234
19046273 | 1002069235 | 3280066 | CONN;1kV;;AL;10-16/10-16mm2;PRS HS;WP | 0
19046273 | 1002069235 | 3280183 | CONN;1kV;;AL;10-16/50-70mm2;PRS HS;WP | 0
19046273 | 1002069235 | 3280069 | CONN;1kV;;AL;50-70/50-70mm2;PRS HS;WP | 0
19046273 | 1002069235 | 3280480 | CONN;0.6/1KV;H;AL;70-95/70-95MM2;PRS | 8
19046273 | 1002069235 | 4192513 | UNIIV ACC;GROUND ROD 16MM 1.5M | 1
19046295 |  | 2200004 | MTR ACC;SEGEL PLASTIC | 4
19046376 |  | 2190839 | MTR;kWH E;DRUM;1P;230V;5-40A;1;;2W | 2
19046450 |  | 3250050 | MCB;230/400V;1P;6A;50Hz; | 11
19046450 |  | 3250058 | MCB;230/400V;1P;25A;50Hz; | 1
19046450 |  | 3250048 | MCB;230/400V;1P;4A;50Hz; | 1
19046450 |  | 3110542 | CABLE PWR;NFA2X-T;3X70+1X70;0.6/1kV;OH | 1.5
19046450 |  | 2200004 | MTR ACC;SEGEL PLASTIC | 13
19046450 |  | 3110026 | CABLE PWR;NFA2X;2X16mm2;0.6/1kV;OH | 40
19046450 |  | 3110025 | CABLE PWR;NFA2X;2X10mm2;0.6/1kV;OH | 430
19046450 |  | 3280183 | CONN;1kV;;AL;10-16/50-70mm2;PRS HS;WP | 12
19046450 |  | 2190224 | MTR;kWH E-PR;;1P;230V;5-60A;1;;2W | 13
19046450 |  | 3280480 | CONN;0.6/1KV;H;AL;70-95/70-95MM2;PRS | 14
19046452 |  | 3250052 | MCB;230/400V;1P;10A;50Hz; | 1
19046452 |  | 2190218 | MTR;kWH E;;3P;230/400V;5-80A;1;;4W | 1
19046452 |  | 2190224 | MTR;kWH E-PR;;1P;230V;5-60A;1;;2W | 2
19046452 |  | 2200004 | MTR ACC;SEGEL PLASTIC | 10
19046452 |  | 2190839 | MTR;kWH E;DRUM;1P;230V;5-40A;1;;2W | 1
19046452 |  | 3250050 | MCB;230/400V;1P;6A;50Hz; | 3
19046452 |  | 3250056 | MCB;230/400V;1P;20A;50Hz; | 1
19046481 |  | 2190224 | MTR;kWH E-PR;;1P;230V;5-60A;1;;2W | 4
19046481 |  | 2200004 | MTR ACC;SEGEL PLASTIC | 4
19046942 |  | 3250050 | MCB;230/400V;1P;6A;50Hz; | 17
19046942 |  | 2190224 | MTR;kWH E-PR;;1P;230V;5-60A;1;;2W | 17
19046942 |  | 2200004 | MTR ACC;SEGEL PLASTIC | 17
19047008 | 1002069264 | 1030097 | TRF DIS;D3;20kV/400V;3P;50kVA;YZN5;OD | 0
19047008 | 1002069264 | 1030077 | TRF DIS;D3;20kV/400V;3P;250kVA;DYN5;OD | 0
19047008 | 1002069264 | 1030074 | TRF DIS;D3;20kV/400V;3P;100kVA;YZN5;OD | 0
19047008 | 1002069264 | 3190002 | CUT OUT;20kV;6-100A;10kA;125kV | 3
19047008 | 1002069264 | 2090032 | LA;20-24kV;K;10kA;POLYMER;; | 3
19047008 | 1002069264 | 3050088 | CONDUCTOR;AAAC-S;70mm2; | 15
19047008 | 1002069264 | 3280469 | CONN;20KV;LLC;AL;70-240MM2;BOLT;PERMANEN | 0
19047008 | 1002069264 | 3120115 | CABLE PWR ACC;CABLE SHOE AL-CU 70mm2 | 15
19047008 | 1002069264 | 3260237 | LVSB;DIST;3P;400V;400A;2LINE;OD | 0
19047008 | 1002069264 | 3110516 | CABLE PWR;NYY;1X150mm2;0.6/1kV;Opstig | 40
19047008 | 1002069264 | 3110514 | CABLE PWR;NYY;1X70mm2;0.6/1kV;Opstig | 80
19047008 | 1002069264 | 3120013 | CABLE PWR ACC;CABLE SHOE CU 150mm2 | 8
19047008 | 1002069264 | 3120114 | CABLE PWR ACC;CABLE SHOE CU 70mm2 | 8
19047008 | 1002069264 | 3130085 | JOINT;1kV;AL-CU;70-95mm2;;1P;PRS | 0
19047008 | 1002069264 | 3070152 | ISOLATOR;LINEPOST;POLYMER;24KV;;12.5kN | 3
19047067 |  | 3250048 | MCB;230/400V;1P;4A;50Hz; | 12
19047067 |  | 3110025 | CABLE PWR;NFA2X;2X10mm2;0.6/1kV;OH | 120
19047081 |  | 2190224 | MTR;kWH E-PR;;1P;230V;5-60A;1;;2W | 3
19047081 |  | 3250048 | MCB;230/400V;1P;4A;50Hz; | 3
19047192 |  | 3280066 | CONN;1kV;;AL;10-16/10-16mm2;PRS HS;WP | 20
19047277 |  | 3250046 | MCB;230/400V;1P;2A;50Hz; | 2
19047277 |  | 3250048 | MCB;230/400V;1P;4A;50Hz; | 1
19047277 |  | 3280183 | CONN;1kV;;AL;10-16/50-70mm2;PRS HS;WP | 4
19047277 |  | 2190224 | MTR;kWH E-PR;;1P;230V;5-60A;1;;2W | 6
19047277 |  | 3280066 | CONN;1kV;;AL;10-16/10-16mm2;PRS HS;WP | 14
19047277 |  | 3250050 | MCB;230/400V;1P;6A;50Hz; | 1
19047277 |  | 2200004 | MTR ACC;SEGEL PLASTIC | 7
19047277 |  | 3110025 | CABLE PWR;NFA2X;2X10mm2;0.6/1kV;OH | 5
19047277 |  | 3250029 | MCB;380/440V;3P;50A;50Hz; | 1
19047822 |  | 3110025 | CABLE PWR;NFA2X;2X10mm2;0.6/1kV;OH | 300
19048996 |  | 3110025 | CABLE PWR;NFA2X;2X10mm2;0.6/1kV;OH | 66
19049850 |  | 2190224 | MTR;kWH E-PR;;1P;230V;5-60A;1;;2W | 0
19049850 |  | 2200004 | MTR ACC;SEGEL PLASTIC | 0
19050446 |  | 2200004 | MTR ACC;SEGEL PLASTIC | 0
19050446 |  | 3250050 | MCB;230/400V;1P;6A;50Hz; | 0
19050446 |  | 2190224 | MTR;kWH E-PR;;1P;230V;5-60A;1;;2W | 0
19050446 |  | 2190839 | MTR;kWH E;DRUM;1P;230V;5-40A;1;;2W | 0
19050446 |  | 3250048 | MCB;230/400V;1P;4A;50Hz; | 0
19050479 |  | 3250052 | MCB;230/400V;1P;10A;50Hz; | 0
19050479 |  | 3250099 | MCB;230/400V;3P;16A;50Hz; | 0
19050479 |  | 3250054 | MCB;230/400V;1P;16A;50Hz; | 0
19050479 |  | 3250050 | MCB;230/400V;1P;6A;50Hz; | 0
19051947 |  | 3250054 | MCB;230/400V;1P;16A;50Hz; | 0
19051947 |  | 3110026 | CABLE PWR;NFA2X;2X16mm2;0.6/1kV;OH | 0
19051947 |  | 2200004 | MTR ACC;SEGEL PLASTIC | 0
19051947 |  | 3250050 | MCB;230/400V;1P;6A;50Hz; | 0
19051947 |  | 3250048 | MCB;230/400V;1P;4A;50Hz; | 0
19051947 |  | 3250052 | MCB;230/400V;1P;10A;50Hz; | 0
19051947 |  | 2190224 | MTR;kWH E-PR;;1P;230V;5-60A;1;;2W | 0
19051948 |  | 2200004 | MTR ACC;SEGEL PLASTIC | 0
19051948 |  | 3250050 | MCB;230/400V;1P;6A;50Hz; | 0
19051948 |  | 3250052 | MCB;230/400V;1P;10A;50Hz; | 0
19051948 |  | 3250048 | MCB;230/400V;1P;4A;50Hz; | 0
19051948 |  | 3250059 | MCB;230/400V;1P;35A;50Hz; | 0
19053227 | 1002069287 | 3110542 | CABLE PWR;NFA2X-T;3X70+1X70;0.6/1kV;OH | 497
19053227 | 1002069287 | 3130085 | JOINT;1kV;AL-CU;70-95mm2;;1P;PRS | 0
19053227 | 1002069287 | 4193406 | UNIV ACC;GROUND ROD 16MM CLAMP | 3
19053227 | 1002069287 | 3280480 | CONN;0.6/1KV;H;AL;70-95/70-95MM2;PRS | 36
19053227 | 1002069287 | 3280479 | CONN;0.6/1KV;H;AL;70-95/10-16MM2;PRS | 24
19054145 | 1002069158 | 1030097 | TRF DIS;D3;20kV/400V;3P;50kVA;YZN5;OD | 0
19054145 | 1002069158 | 3260237 | LVSB;DIST;3P;400V;400A;2LINE;OD | 0
19054145 | 1002069158 | 3110514 | CABLE PWR;NYY;1X70mm2;0.6/1kV;Opstig | 80
19054145 | 1002069158 | 3110516 | CABLE PWR;NYY;1X150mm2;0.6/1kV;Opstig | 40
19054145 | 1002069158 | 3120114 | CABLE PWR ACC;CABLE SHOE CU 70mm2 | 8
19054145 | 1002069158 | 3120013 | CABLE PWR ACC;CABLE SHOE CU 150mm2 | 8
19054145 | 1002069158 | 3130085 | JOINT;1kV;AL-CU;70-95mm2;;1P;PRS | 0
19054145 | 1002069158 | 3120115 | CABLE PWR ACC;CABLE SHOE AL-CU 70mm2 | 16
19054145 | 1002069158 | 3280480 | CONN;0.6/1KV;H;AL;70-95/70-95MM2;PRS | 3
19054145 | 1002069158 | 3190002 | CUT OUT;20kV;6-100A;10kA;125kV | 3
19054145 | 1002069158 | 2090032 | LA;20-24kV;K;10kA;POLYMER;; | 3
19054145 | 1002069158 | 3050088 | CONDUCTOR;AAAC-S;70mm2; | 18
19054145 | 1002069158 | 3280469 | CONN;20KV;LLC;AL;70-240MM2;BOLT;PERMANEN | 0
19054595 |  | 3110025 | CABLE PWR;NFA2X;2X10mm2;0.6/1kV;OH | 0
19054595 |  | 3250048 | MCB;230/400V;1P;4A;50Hz; | 0
19054595 |  | 3280183 | CONN;1kV;;AL;10-16/50-70mm2;PRS HS;WP | 0
19054595 |  | 2190224 | MTR;kWH E-PR;;1P;230V;5-60A;1;;2W | 0
19054595 |  | 2200004 | MTR ACC;SEGEL PLASTIC | 0
19054595 |  | 3280066 | CONN;1kV;;AL;10-16/10-16mm2;PRS HS;WP | 0
19054595 |  | 3250046 | MCB;230/400V;1P;2A;50Hz; | 0
19054595 |  | 3250058 | MCB;230/400V;1P;25A;50Hz; | 0
19055467 | 1002069267 | 3110542 | CABLE PWR;NFA2X-T;3X70+1X70;0.6/1kV;OH | 50
19055467 | 1002069267 | 3130021 | JOINT;1kV;AL-AL;70-70mm2;;1P;PRISO | 8
19055467 | 1002069267 | 3280480 | CONN;0.6/1KV;H;AL;70-95/70-95MM2;PRS | 4
19055467 | 1002069267 | 3110542 | CABLE PWR;NFA2X-T;3X70+1X70;0.6/1kV;OH | 230
19055467 | 1002069267 | 3130021 | JOINT;1kV;AL-AL;70-70mm2;;1P;PRISO | 16
19057711 | 1002069473 | 3190002 | CUT OUT;20kV;6-100A;10kA;125kV | 6
19057711 | 1002069473 | 2090032 | LA;20-24kV;K;10kA;POLYMER;; | 6
19057711 | 1002069473 | 3050084 | CONDUCTOR;AAAC-S;150mm2; | 20
19057711 | 1002069473 | 3120118 | CABLE PWR ACC;CABLE SHOE AL-CU 150mm2 | 10
19058691 |  | 2200004 | MTR ACC;SEGEL PLASTIC | 0
19058691 |  | 2190224 | MTR;kWH E-PR;;1P;230V;5-60A;1;;2W | 0
19058691 |  | 3250046 | MCB;230/400V;1P;2A;50Hz; | 0
19058691 |  | 3280066 | CONN;1kV;;AL;10-16/10-16mm2;PRS HS;WP | 0
19058691 |  | 3110025 | CABLE PWR;NFA2X;2X10mm2;0.6/1kV;OH | 0
19058691 |  | 3250058 | MCB;230/400V;1P;25A;50Hz; | 0
19058691 |  | 3280183 | CONN;1kV;;AL;10-16/50-70mm2;PRS HS;WP | 0
19058691 |  | 3250048 | MCB;230/400V;1P;4A;50Hz; | 0
19058795 | 1002069269 | 3110542 | CABLE PWR;NFA2X-T;3X70+1X70;0.6/1kV;OH | 855
19058795 | 1002069269 | 3130085 | JOINT;1kV;AL-CU;70-95mm2;;1P;PRS | 0
19058795 | 1002069269 | 3130021 | JOINT;1kV;AL-AL;70-70mm2;;1P;PRISO | 0
19058795 | 1002069269 | 4193406 | UNIV ACC;GROUND ROD 16MM CLAMP | 0
19058795 | 1002069269 | 4192513 | UNIIV ACC;GROUND ROD 16MM 1.5M | 6
19058799 | 1002069270 | 1030097 | TRF DIS;D3;20kV/400V;3P;50kVA;YZN5;OD | 0
19058799 | 1002069270 | 4193406 | UNIV ACC;GROUND ROD 16MM CLAMP | 3
19058799 | 1002069270 | 3190002 | CUT OUT;20kV;6-100A;10kA;125kV | 3
19058799 | 1002069270 | 2090032 | LA;20-24kV;K;10kA;POLYMER;; | 3
19058799 | 1002069270 | 3260237 | LVSB;DIST;3P;400V;400A;2LINE;OD | 0
19058799 | 1002069270 | 3280469 | CONN;20KV;LLC;AL;70-240MM2;BOLT;PERMANEN | 0
19058799 | 1002069270 | 3110516 | CABLE PWR;NYY;1X150mm2;0.6/1kV;Opstig | 40
19058799 | 1002069270 | 3110514 | CABLE PWR;NYY;1X70mm2;0.6/1kV;Opstig | 40
19058799 | 1002069270 | 3120114 | CABLE PWR ACC;CABLE SHOE CU 70mm2 | 4
19058799 | 1002069270 | 3120115 | CABLE PWR ACC;CABLE SHOE AL-CU 70mm2 | 12
19058799 | 1002069270 | 3050088 | CONDUCTOR;AAAC-S;70mm2; | 18
19058799 | 1002069270 | 3050084 | CONDUCTOR;AAAC-S;150mm2; | 150
19058799 | 1002069270 | 3070154 | ISOLATOR;SUSP;POLYMER;24KV;;70kN | 6
19058799 | 1002069270 | 3120013 | CABLE PWR ACC;CABLE SHOE CU 150mm2 | 8
19058799 | 1002069270 | 3070151 | ISOLATOR;PINPOST;PORC;24KV;;12.5kN | 0
19058799 | 1002069270 | 3070152 | ISOLATOR;LINEPOST;POLYMER;24KV;;12.5kN | 4
19059458 |  | 2190839 | MTR;kWH E;DRUM;1P;230V;5-40A;1;;2W | 0
19059458 |  | 2190224 | MTR;kWH E-PR;;1P;230V;5-60A;1;;2W | 0
19059458 |  | 3250050 | MCB;230/400V;1P;6A;50Hz; | 0
19059458 |  | 3250048 | MCB;230/400V;1P;4A;50Hz; | 0
19059598 |  | 3250052 | MCB;230/400V;1P;10A;50Hz; | 0
19059598 |  | 3250054 | MCB;230/400V;1P;16A;50Hz; | 0
19059598 |  | 3250050 | MCB;230/400V;1P;6A;50Hz; | 0
19060227 |  | 4120464 | BOX;APPV TR;AL PLATE 2MM | 0
19060348 |  | 2200004 | MTR ACC;SEGEL PLASTIC | 0
19060348 |  | 3250048 | MCB;230/400V;1P;4A;50Hz; | 0
19060348 |  | 3250050 | MCB;230/400V;1P;6A;50Hz; | 0
19060348 |  | 3250052 | MCB;230/400V;1P;10A;50Hz; | 0
19060348 |  | 3250056 | MCB;230/400V;1P;20A;50Hz; | 0
19060348 |  | 2190224 | MTR;kWH E-PR;;1P;230V;5-60A;1;;2W | 0
19062227 | 1002069447 | 3070152 | ISOLATOR;LINEPOST;POLYMER;24KV;;12.5kN | 81
19062227 | 1002069447 | 2090032 | LA;20-24kV;K;10kA;POLYMER;; | 45
19062227 | 1002069447 | 4193406 | UNIV ACC;GROUND ROD 16MM CLAMP | 55
19062227 | 1002069447 | 3120115 | CABLE PWR ACC;CABLE SHOE AL-CU 70mm2 | 94
19062227 | 1002069447 | 3280480 | CONN;0.6/1KV;H;AL;70-95/70-95MM2;PRS | 6
19062227 | 1002069447 | 3070154 | ISOLATOR;SUSP;POLYMER;24KV;;70kN | 18
19062227 | 1002069447 | 3050084 | CONDUCTOR;AAAC-S;150mm2; | 368
19062227 | 1002069447 | 3050088 | CONDUCTOR;AAAC-S;70mm2; | 75
19062227 | 1002069447 | 3190002 | CUT OUT;20kV;6-100A;10kA;125kV | 12
19062227 | 1002069447 | 3130021 | JOINT;1kV;AL-AL;70-70mm2;;1P;PRISO | 0
19062227 | 1002069447 | 3130037 | JOINT;20kV;AL-AL;150-150mm2;;3P;PRHS | 32
19062227 | 1002069447 | 3110514 | CABLE PWR;NYY;1X70mm2;0.6/1kV;Opstig | 40
19062227 | 1002069447 | 3120114 | CABLE PWR ACC;CABLE SHOE CU 70mm2 | 0
19062227 | 1002069447 | 3130085 | JOINT;1kV;AL-CU;70-95mm2;;1P;PRS | 4
19062227 | 1002069447 | 3120018 | CABLE PWR ACC;CABLE SHOE CU 95mm2 | 4
19062227 | 1002069447 | 3120115 | CABLE PWR ACC;CABLE SHOE AL-CU 70mm2 | 18
19062227 | 1002069447 | 3050088 | CONDUCTOR;AAAC-S;70mm2; | 18
19062227 | 1002069447 | 3120118 | CABLE PWR ACC;CABLE SHOE AL-CU 150mm2 | 0
19062227 | 1002069447 | 4193406 | UNIV ACC;GROUND ROD 16MM CLAMP | 0
19062227 | 1002069447 | 3110034 | CABLE PWR;NFA2XSY-T;3X150+1X95;20kV;OH | 992
19062227 | 1002069447 | 3030036 | POLE;STEEL;20kV;CIRCL;13m;350daN;; | 4
19062227 | 1002069447 | 3120118 | CABLE PWR ACC;CABLE SHOE AL-CU 150mm2 | 6
19062227 | 1002069447 | 3130021 | JOINT;1kV;AL-AL;70-70mm2;;1P;PRISO | 8
19062228 | 1002069448 | 3070152 | ISOLATOR;LINEPOST;POLYMER;24KV;;12.5kN | 25
19062228 | 1002069448 | 3030036 | POLE;STEEL;20kV;CIRCL;13m;350daN;; | 1
19062228 | 1002069448 | 3030041 | POLE;STEEL;220V;CIRCL;9m;200daN;; | 1
19062228 | 1002069448 | 3070154 | ISOLATOR;SUSP;POLYMER;24KV;;70kN | 6
19062228 | 1002069448 | 3050084 | CONDUCTOR;AAAC-S;150mm2; | 40
19062228 | 1002069448 | 3130037 | JOINT;20kV;AL-AL;150-150mm2;;3P;PRHS | 20
19062228 | 1002069448 | 3190002 | CUT OUT;20kV;6-100A;10kA;125kV | 24
19062228 | 1002069448 | 2090032 | LA;20-24kV;K;10kA;POLYMER;; | 30
19062228 | 1002069448 | 3120115 | CABLE PWR ACC;CABLE SHOE AL-CU 70mm2 | 76
19062228 | 1002069448 | 4193406 | UNIV ACC;GROUND ROD 16MM CLAMP | 3
19062228 | 1002069448 | 3050088 | CONDUCTOR;AAAC-S;70mm2; | 72
19062228 | 1002069448 | 3120115 | CABLE PWR ACC;CABLE SHOE AL-CU 70mm2 | 0
19062228 | 1002069448 | 3260226 | LVSB;DIST;3P;400V;630A;4LINE;OD | 0
19062228 | 1002069448 | 3110516 | CABLE PWR;NYY;1X150mm2;0.6/1kV;Opstig | 164
19062228 | 1002069448 | 3110514 | CABLE PWR;NYY;1X70mm2;0.6/1kV;Opstig | 416
19062228 | 1002069448 | 3120013 | CABLE PWR ACC;CABLE SHOE CU 150mm2 | 32
19062228 | 1002069448 | 3130085 | JOINT;1kV;AL-CU;70-95mm2;;1P;PRS | 36
19062228 | 1002069448 | 3120114 | CABLE PWR ACC;CABLE SHOE CU 70mm2 | 36
19062228 | 1002069448 | 3280469 | CONN;20KV;LLC;AL;70-240MM2;BOLT;PERMANEN | 9
19062228 | 1002069448 | 3070152 | ISOLATOR;LINEPOST;POLYMER;24KV;;12.5kN | 6
19062228 | 1002069448 | 3260237 | LVSB;DIST;3P;400V;400A;2LINE;OD | 0
19062229 | 1002069449 | 3110542 | CABLE PWR;NFA2X-T;3X70+1X70;0.6/1kV;OH | 570
19062229 | 1002069449 | 3280479 | CONN;0.6/1KV;H;AL;70-95/10-16MM2;PRS | 0
19062229 | 1002069449 | 3280480 | CONN;0.6/1KV;H;AL;70-95/70-95MM2;PRS | 20
19062229 | 1002069449 | 3280183 | CONN;1kV;;AL;10-16/50-70mm2;PRS HS;WP | 42
19062229 | 1002069449 | 3130021 | JOINT;1kV;AL-AL;70-70mm2;;1P;PRISO | 24
19062229 | 1002069449 | 3110542 | CABLE PWR;NFA2X-T;3X70+1X70;0.6/1kV;OH | 425
19062229 | 1002069449 | 3280480 | CONN;0.6/1KV;H;AL;70-95/70-95MM2;PRS | 8
19062229 | 1002069449 | 3030041 | POLE;STEEL;220V;CIRCL;9m;200daN;; | 1
19062229 | 1002069449 | 3120115 | CABLE PWR ACC;CABLE SHOE AL-CU 70mm2 | 8
19076225 | 1002069684 | 3110542 | CABLE PWR;NFA2X-T;3X70+1X70;0.6/1kV;OH | 391
19076225 | 1002069684 | 3130021 | JOINT;1kV;AL-AL;70-70mm2;;1P;PRISO | 4
19076225 | 1002069684 | 3110026 | CABLE PWR;NFA2X;2X16mm2;0.6/1kV;OH | 258
19076225 | 1002069684 | 3280069 | CONN;1kV;;AL;50-70/50-70mm2;PRS HS;WP | 0
19076225 | 1002069684 | 3280183 | CONN;1kV;;AL;10-16/50-70mm2;PRS HS;WP | 90
19076225 | 1002069684 | 3130021 | JOINT;1kV;AL-AL;70-70mm2;;1P;PRISO | 8
19076225 | 1002069684 | 3280066 | CONN;1kV;;AL;10-16/10-16mm2;PRS HS;WP | 14
19076225 | 1002069684 | 3280480 | CONN;0.6/1KV;H;AL;70-95/70-95MM2;PRS | 86
19076225 | 1002069684 | 3110542 | CABLE PWR;NFA2X-T;3X70+1X70;0.6/1kV;OH | 0
19076225 | 1002069684 | 4193406 | UNIV ACC;GROUND ROD 16MM CLAMP | 2
19076225 | 1002069684 | 3280479 | CONN;0.6/1KV;H;AL;70-95/10-16MM2;PRS | 30
19100681 | 1002069631 | 1030077 | TRF DIS;D3;20kV/400V;3P;250kVA;DYN5;OD | 0
19100681 | 1002069631 | 3110515 | CABLE PWR;NYY;1X95mm2;0.6/1kV;Opstig | 14
19100681 | 1002069631 | 4120354 | BOX;APPVI TR 105 KVA;AL PLATE 2MM; | 0
19100681 | 1002069631 | 3120018 | CABLE PWR ACC;CABLE SHOE CU 95mm2 | 8
19100681 | 1002069631 | 2190438 | MTR;kWHE;;3P;57.7/100V-230/400;5A;0.5;4W | 0
19102204 |  | 2190252 | MTR;kWH E-PR;;3P;230/400V;5-80A;1;;4W | 0
19102204 |  | 3280479 | CONN;0.6/1KV;H;AL;70-95/10-16MM2;PRS | 0
19102204 |  | 3060475 | COND ACC;JOINT PIN BIMETAL AL/CU 16/16mm | 0
19102204 |  | 2200004 | MTR ACC;SEGEL PLASTIC | 0
19102204 |  | 4120464 | BOX;APPV TR;AL PLATE 2MM | 0
19102497 |  | 3250050 | MCB;230/400V;1P;6A;50Hz; | 3
19102497 |  | 2190224 | MTR;kWH E-PR;;1P;230V;5-60A;1;;2W | 6
19102497 |  | 3250048 | MCB;230/400V;1P;4A;50Hz; | 3
19102497 |  | 2200004 | MTR ACC;SEGEL PLASTIC | 6
19103099 |  | 3110025 | CABLE PWR;NFA2X;2X10mm2;0.6/1kV;OH | 200
19103575 |  | 3110026 | CABLE PWR;NFA2X;2X16mm2;0.6/1kV;OH | 300
19103578 |  | 3110025 | CABLE PWR;NFA2X;2X10mm2;0.6/1kV;OH | 800
19103578 |  | 3110026 | CABLE PWR;NFA2X;2X16mm2;0.6/1kV;OH | 1000
19103619 |  | 3250046 | MCB;230/400V;1P;2A;50Hz; | 0
19103619 |  | 3250052 | MCB;230/400V;1P;10A;50Hz; | 0
19103619 |  | 3250059 | MCB;230/400V;1P;35A;50Hz; | 0
19103619 |  | 2190224 | MTR;kWH E-PR;;1P;230V;5-60A;1;;2W | 0
19103619 |  | 3250048 | MCB;230/400V;1P;4A;50Hz; | 0
19103619 |  | 2200004 | MTR ACC;SEGEL PLASTIC | 0
19103619 |  | 3250050 | MCB;230/400V;1P;6A;50Hz; | 0
19103619 |  | 3250054 | MCB;230/400V;1P;16A;50Hz; | 0
19103619 |  | 3250058 | MCB;230/400V;1P;25A;50Hz; | 0
19103619 |  | 3250056 | MCB;230/400V;1P;20A;50Hz; | 0
19103761 |  | 3250059 | MCB;230/400V;1P;35A;50Hz; | 2
19103761 |  | 2190839 | MTR;kWH E;DRUM;1P;230V;5-40A;1;;2W | 3
19103761 |  | 3250048 | MCB;230/400V;1P;4A;50Hz; | 19
19103761 |  | 3250050 | MCB;230/400V;1P;6A;50Hz; | 12
19103761 |  | 2200004 | MTR ACC;SEGEL PLASTIC | 44
19103761 |  | 3250056 | MCB;230/400V;1P;20A;50Hz; | 1
19103761 |  | 2190224 | MTR;kWH E-PR;;1P;230V;5-60A;1;;2W | 41
19103761 |  | 3250046 | MCB;230/400V;1P;2A;50Hz; | 3
19103761 |  | 3250052 | MCB;230/400V;1P;10A;50Hz; | 4
19103761 |  | 3250054 | MCB;230/400V;1P;16A;50Hz; | 2
19103761 |  | 3250058 | MCB;230/400V;1P;25A;50Hz; | 1
19104106 |  | 3250052 | MCB;230/400V;1P;10A;50Hz; | 2
19104106 |  | 3250058 | MCB;230/400V;1P;25A;50Hz; | 1
19104106 |  | 2190839 | MTR;kWH E;DRUM;1P;230V;5-40A;1;;2W | 14
19104106 |  | 3250048 | MCB;230/400V;1P;4A;50Hz; | 27
19104106 |  | 2190224 | MTR;kWH E-PR;;1P;230V;5-60A;1;;2W | 17
19104106 |  | 3250050 | MCB;230/400V;1P;6A;50Hz; | 5
19104106 |  | 2200004 | MTR ACC;SEGEL PLASTIC | 35
19104745 |  | 3250048 | MCB;230/400V;1P;4A;50Hz; | 1
19104745 |  | 2200004 | MTR ACC;SEGEL PLASTIC | 7
19104745 |  | 3250050 | MCB;230/400V;1P;6A;50Hz; | 4
19104893 |  | 2200004 | MTR ACC;SEGEL PLASTIC | 5
19104896 |  | 3250050 | MCB;230/400V;1P;6A;50Hz; | 1
19104896 |  | 3250048 | MCB;230/400V;1P;4A;50Hz; | 1
19104896 |  | 3250052 | MCB;230/400V;1P;10A;50Hz; | 3
19104896 |  | 2190224 | MTR;kWH E-PR;;1P;230V;5-60A;1;;2W | 5
19104896 |  | 2200004 | MTR ACC;SEGEL PLASTIC | 5
19104907 |  | 3250048 | MCB;230/400V;1P;4A;50Hz; | 12
19104907 |  | 2200004 | MTR ACC;SEGEL PLASTIC | 12
19104907 |  | 2190224 | MTR;kWH E-PR;;1P;230V;5-60A;1;;2W | 12
19104942 |  | 2190839 | MTR;kWH E;DRUM;1P;230V;5-40A;1;;2W | 0
19104942 |  | 2200004 | MTR ACC;SEGEL PLASTIC | 0
19104942 |  | 3250050 | MCB;230/400V;1P;6A;50Hz; | 0
19104942 |  | 3250052 | MCB;230/400V;1P;10A;50Hz; | 0
19104942 |  | 3250054 | MCB;230/400V;1P;16A;50Hz; | 0
19104942 |  | 2190224 | MTR;kWH E-PR;;1P;230V;5-60A;1;;2W | 0
19107882 | 1002069632 | 3110542 | CABLE PWR;NFA2X-T;3X70+1X70;0.6/1kV;OH | 1772
19107882 | 1002069632 | 3030041 | POLE;STEEL;220V;CIRCL;9m;200daN;; | 3
19107882 | 1002069632 | 3280069 | CONN;1kV;;AL;50-70/50-70mm2;PRS HS;WP | 0
19107882 | 1002069632 | 3130085 | JOINT;1kV;AL-CU;70-95mm2;;1P;PRS | 8
19107882 | 1002069632 | 3120114 | CABLE PWR ACC;CABLE SHOE CU 70mm2 | 8
19107882 | 1002069632 | 3110514 | CABLE PWR;NYY;1X70mm2;0.6/1kV;Opstig | 72
19107882 | 1002069632 | 3190002 | CUT OUT;20kV;6-100A;10kA;125kV | 0
19107882 | 1002069632 | 3050088 | CONDUCTOR;AAAC-S;70mm2; | 0
19107882 | 1002069632 | 3280480 | CONN;0.6/1KV;H;AL;70-95/70-95MM2;PRS | 4
19107891 | 1002069633 | 3030041 | POLE;STEEL;220V;CIRCL;9m;200daN;; | 3
19107891 | 1002069633 | 3110542 | CABLE PWR;NFA2X-T;3X70+1X70;0.6/1kV;OH | 2350
19107908 |  | 3190002 | CUT OUT;20kV;6-100A;10kA;125kV | 2
19107908 |  | 3110026 | CABLE PWR;NFA2X;2X16mm2;0.6/1kV;OH | 140
19108021 |  | 3250056 | MCB;230/400V;1P;20A;50Hz; | 1
19108021 |  | 2200004 | MTR ACC;SEGEL PLASTIC | 3
19108021 |  | 3250050 | MCB;230/400V;1P;6A;50Hz; | 2
19108164 |  | 3250050 | MCB;230/400V;1P;6A;50Hz; | 2
19108164 |  | 3250046 | MCB;230/400V;1P;2A;50Hz; | 2
19108164 |  | 2200004 | MTR ACC;SEGEL PLASTIC | 9
19108164 |  | 3250056 | MCB;230/400V;1P;20A;50Hz; | 1
19108164 |  | 3250058 | MCB;230/400V;1P;25A;50Hz; | 1
19108164 |  | 2190224 | MTR;kWH E-PR;;1P;230V;5-60A;1;;2W | 9
19108164 |  | 3250048 | MCB;230/400V;1P;4A;50Hz; | 3
19108166 |  | 2190224 | MTR;kWH E-PR;;1P;230V;5-60A;1;;2W | 49
19108166 |  | 3250056 | MCB;230/400V;1P;20A;50Hz; | 2
19108166 |  | 3250050 | MCB;230/400V;1P;6A;50Hz; | 19
19108166 |  | 3250054 | MCB;230/400V;1P;16A;50Hz; | 1
19108166 |  | 3250058 | MCB;230/400V;1P;25A;50Hz; | 2
19108166 |  | 2190839 | MTR;kWH E;DRUM;1P;230V;5-40A;1;;2W | 9
19108295 |  | 3280480 | CONN;0.6/1KV;H;AL;70-95/70-95MM2;PRS | 0
19108295 |  | 3050084 | CONDUCTOR;AAAC-S;150mm2; | 0
19108295 |  | 3050088 | CONDUCTOR;AAAC-S;70mm2; | 0
19109796 |  | 2200004 | MTR ACC;SEGEL PLASTIC | 22
19110049 |  | 2190839 | MTR;kWH E;DRUM;1P;230V;5-40A;1;;2W | 1
19110049 |  | 3250050 | MCB;230/400V;1P;6A;50Hz; | 2
19110049 |  | 2200004 | MTR ACC;SEGEL PLASTIC | 5
19110049 |  | 3250052 | MCB;230/400V;1P;10A;50Hz; | 2
19110094 | 1002069292 | 3050088 | CONDUCTOR;AAAC-S;70mm2; | 25
19110094 | 1002069292 | 3120115 | CABLE PWR ACC;CABLE SHOE AL-CU 70mm2 | 18
19110094 | 1002069292 | 3280480 | CONN;0.6/1KV;H;AL;70-95/70-95MM2;PRS | 6
19110211 |  | 3280183 | CONN;1kV;;AL;10-16/50-70mm2;PRS HS;WP | 2
19110323 |  | 2200004 | MTR ACC;SEGEL PLASTIC | 70
19110323 |  | 3110026 | CABLE PWR;NFA2X;2X16mm2;0.6/1kV;OH | 276
19110399 | 1002069929 | 4120464 | BOX;APPV TR;AL PLATE 2MM | 17
19110399 | 1002069929 | 3110542 | CABLE PWR;NFA2X-T;3X70+1X70;0.6/1kV;OH | 450
19110399 | 1002069929 | 3110026 | CABLE PWR;NFA2X;2X16mm2;0.6/1kV;OH | 1000
19110419 |  | 3250054 | MCB;230/400V;1P;16A;50Hz; | 1
19110419 |  | 3110542 | CABLE PWR;NFA2X-T;3X70+1X70;0.6/1kV;OH | 1
19110419 |  | 3280066 | CONN;1kV;;AL;10-16/10-16mm2;PRS HS;WP | 28
19110419 |  | 2190839 | MTR;kWH E;DRUM;1P;230V;5-40A;1;;2W | 3
19110419 |  | 3280480 | CONN;0.6/1KV;H;AL;70-95/70-95MM2;PRS | 8
19110419 |  | 3250052 | MCB;230/400V;1P;10A;50Hz; | 2
19110419 |  | 3250048 | MCB;230/400V;1P;4A;50Hz; | 14
19110419 |  | 3110025 | CABLE PWR;NFA2X;2X10mm2;0.6/1kV;OH | 431
19110419 |  | 3280183 | CONN;1kV;;AL;10-16/50-70mm2;PRS HS;WP | 12
19110419 |  | 3250050 | MCB;230/400V;1P;6A;50Hz; | 3
19110419 |  | 2200004 | MTR ACC;SEGEL PLASTIC | 20
19110419 |  | 3110026 | CABLE PWR;NFA2X;2X16mm2;0.6/1kV;OH | 157
19110419 |  | 2190224 | MTR;kWH E-PR;;1P;230V;5-60A;1;;2W | 17
19110421 |  | 2190218 | MTR;kWH E;;3P;230/400V;5-80A;1;;4W | 0
19110421 |  | 2190224 | MTR;kWH E-PR;;1P;230V;5-60A;1;;2W | 0
19110421 |  | 3250100 | MCB;230/400V;3P;20A;50Hz; | 0
19110421 |  | 3250048 | MCB;230/400V;1P;4A;50Hz; | 0
19110421 |  | 3060475 | COND ACC;JOINT PIN BIMETAL AL/CU 16/16mm | 0
19110421 |  | 2200004 | MTR ACC;SEGEL PLASTIC | 0
19110421 |  | 3250050 | MCB;230/400V;1P;6A;50Hz; | 0
19110449 |  | 2200004 | MTR ACC;SEGEL PLASTIC | 0
19110449 |  | 2190224 | MTR;kWH E-PR;;1P;230V;5-60A;1;;2W | 0
19110449 |  | 3280066 | CONN;1kV;;AL;10-16/10-16mm2;PRS HS;WP | 0
19110449 |  | 3250052 | MCB;230/400V;1P;10A;50Hz; | 0
19110449 |  | 3250050 | MCB;230/400V;1P;6A;50Hz; | 0
19110449 |  | 3250048 | MCB;230/400V;1P;4A;50Hz; | 0
19110449 |  | 3250058 | MCB;230/400V;1P;25A;50Hz; | 0
19110449 |  | 3250054 | MCB;230/400V;1P;16A;50Hz; | 0
19110449 |  | 2190839 | MTR;kWH E;DRUM;1P;230V;5-40A;1;;2W | 0
19110449 |  | 4120464 | BOX;APPV TR;AL PLATE 2MM | 0
19110449 |  | 3110025 | CABLE PWR;NFA2X;2X10mm2;0.6/1kV;OH | 0
19110449 |  | 3110026 | CABLE PWR;NFA2X;2X16mm2;0.6/1kV;OH | 0
19110485 |  | 2200004 | MTR ACC;SEGEL PLASTIC | 6
19110485 |  | 3250050 | MCB;230/400V;1P;6A;50Hz; | 3
19110485 |  | 3250052 | MCB;230/400V;1P;10A;50Hz; | 2
19110493 |  | 2200004 | MTR ACC;SEGEL PLASTIC | 6
19111203 |  | 2200004 | MTR ACC;SEGEL PLASTIC | 1000
19111508 |  | 2200004 | MTR ACC;SEGEL PLASTIC | 11
19111508 |  | 3250046 | MCB;230/400V;1P;2A;50Hz; | 1
19111508 |  | 3250056 | MCB;230/400V;1P;20A;50Hz; | 2
19111508 |  | 2190224 | MTR;kWH E-PR;;1P;230V;5-60A;1;;2W | 11
19111508 |  | 3250048 | MCB;230/400V;1P;4A;50Hz; | 8
19111510 |  | 2200004 | MTR ACC;SEGEL PLASTIC | 1
19111510 |  | 3250100 | MCB;230/400V;3P;20A;50Hz; | 1
19111514 |  | 2190218 | MTR;kWH E;;3P;230/400V;5-80A;1;;4W | 0
19111683 |  | 3250060 | MCB;230/400V;1P;50A;50Hz; | 1
19111683 |  | 3250050 | MCB;230/400V;1P;6A;50Hz; | 12
19111683 |  | 2190224 | MTR;kWH E-PR;;1P;230V;5-60A;1;;2W | 32
19111683 |  | 3250046 | MCB;230/400V;1P;2A;50Hz; | 12
19111683 |  | 3250048 | MCB;230/400V;1P;4A;50Hz; | 12
19111683 |  | 3250097 | MCB;230/400V;3P;10A;50Hz; | 1
19112537 |  | 3250050 | MCB;230/400V;1P;6A;50Hz; | 6
19112537 |  | 3250054 | MCB;230/400V;1P;16A;50Hz; | 4
19112537 |  | 2190839 | MTR;kWH E;DRUM;1P;230V;5-40A;1;;2W | 6
19112537 |  | 2190224 | MTR;kWH E-PR;;1P;230V;5-60A;1;;2W | 74
19113690 |  | 3250052 | MCB;230/400V;1P;10A;50Hz; | 0
19113690 |  | 3250054 | MCB;230/400V;1P;16A;50Hz; | 0
19113690 |  | 3110026 | CABLE PWR;NFA2X;2X16mm2;0.6/1kV;OH | 0
19113690 |  | 2200004 | MTR ACC;SEGEL PLASTIC | 0
19113690 |  | 3250050 | MCB;230/400V;1P;6A;50Hz; | 0
19113690 |  | 2190224 | MTR;kWH E-PR;;1P;230V;5-60A;1;;2W | 0
19113690 |  | 3250048 | MCB;230/400V;1P;4A;50Hz; | 0
19113690 |  | 3280066 | CONN;1kV;;AL;10-16/10-16mm2;PRS HS;WP | 0
19113690 |  | 3110025 | CABLE PWR;NFA2X;2X10mm2;0.6/1kV;OH | 0
19113690 |  | 3250058 | MCB;230/400V;1P;25A;50Hz; | 0
19113690 |  | 2190839 | MTR;kWH E;DRUM;1P;230V;5-40A;1;;2W | 0
19114288 |  | 2190224 | MTR;kWH E-PR;;1P;230V;5-60A;1;;2W | 3
19114288 |  | 3250048 | MCB;230/400V;1P;4A;50Hz; | 3
19114288 |  | 2200004 | MTR ACC;SEGEL PLASTIC | 3
19114434 |  | 3250050 | MCB;230/400V;1P;6A;50Hz; | 0
19114434 |  | 2190224 | MTR;kWH E-PR;;1P;230V;5-60A;1;;2W | 0
19114434 |  | 3250046 | MCB;230/400V;1P;2A;50Hz; | 0
19114673 |  | 3110026 | CABLE PWR;NFA2X;2X16mm2;0.6/1kV;OH | 146
19114673 |  | 3280480 | CONN;0.6/1KV;H;AL;70-95/70-95MM2;PRS | 4
19114673 |  | 3250048 | MCB;230/400V;1P;4A;50Hz; | 8
19114673 |  | 3250050 | MCB;230/400V;1P;6A;50Hz; | 6
19114673 |  | 3060475 | COND ACC;JOINT PIN BIMETAL AL/CU 16/16mm | 4
19114673 |  | 3110025 | CABLE PWR;NFA2X;2X10mm2;0.6/1kV;OH | 197
19114673 |  | 3110542 | CABLE PWR;NFA2X-T;3X70+1X70;0.6/1kV;OH | 0.5
19114673 |  | 3280066 | CONN;1kV;;AL;10-16/10-16mm2;PRS HS;WP | 26
19114673 |  | 2190224 | MTR;kWH E-PR;;1P;230V;5-60A;1;;2W | 14
19114673 |  | 3280479 | CONN;0.6/1KV;H;AL;70-95/10-16MM2;PRS | 6
19114673 |  | 2200004 | MTR ACC;SEGEL PLASTIC | 15
19114673 |  | 2190218 | MTR;kWH E;;3P;230/400V;5-80A;1;;4W | 1
19114673 |  | 3250100 | MCB;230/400V;3P;20A;50Hz; | 1
19114735 |  | 3250050 | MCB;230/400V;1P;6A;50Hz; | 0
19114735 |  | 3250046 | MCB;230/400V;1P;2A;50Hz; | 0
19114735 |  | 2190224 | MTR;kWH E-PR;;1P;230V;5-60A;1;;2W | 0
19114881 |  | 3110026 | CABLE PWR;NFA2X;2X16mm2;0.6/1kV;OH | 200
19115811 |  | 3250048 | MCB;230/400V;1P;4A;50Hz; | 0
19115811 |  | 2200004 | MTR ACC;SEGEL PLASTIC | 0
19115811 |  | 3250052 | MCB;230/400V;1P;10A;50Hz; | 0
19115811 |  | 3250054 | MCB;230/400V;1P;16A;50Hz; | 0
19115819 |  | 2200004 | MTR ACC;SEGEL PLASTIC | 5
19115822 |  | 2190839 | MTR;kWH E;DRUM;1P;230V;5-40A;1;;2W | 5
19115822 |  | 3250056 | MCB;230/400V;1P;20A;50Hz; | 2
19115822 |  | 2200004 | MTR ACC;SEGEL PLASTIC | 31
19115822 |  | 3250048 | MCB;230/400V;1P;4A;50Hz; | 1
19115822 |  | 3250054 | MCB;230/400V;1P;16A;50Hz; | 4
19115822 |  | 3250050 | MCB;230/400V;1P;6A;50Hz; | 8
19115822 |  | 2190224 | MTR;kWH E-PR;;1P;230V;5-60A;1;;2W | 2
19115822 |  | 3250052 | MCB;230/400V;1P;10A;50Hz; | 7
19115822 |  | 3250103 | MCB;230/400V;3P;35A;50Hz; | 1
19115826 |  | 3250048 | MCB;230/400V;1P;4A;50Hz; | 0
19115938 |  | 3250054 | MCB;230/400V;1P;16A;50Hz; | 0
19115938 |  | 2200004 | MTR ACC;SEGEL PLASTIC | 0
19115938 |  | 3110026 | CABLE PWR;NFA2X;2X16mm2;0.6/1kV;OH | 0
19115938 |  | 3250048 | MCB;230/400V;1P;4A;50Hz; | 0
19115938 |  | 3280480 | CONN;0.6/1KV;H;AL;70-95/70-95MM2;PRS | 0
19115938 |  | 3250050 | MCB;230/400V;1P;6A;50Hz; | 0
19115938 |  | 3250052 | MCB;230/400V;1P;10A;50Hz; | 0
19115938 |  | 3110025 | CABLE PWR;NFA2X;2X10mm2;0.6/1kV;OH | 0
19115938 |  | 3280183 | CONN;1kV;;AL;10-16/50-70mm2;PRS HS;WP | 0
19115938 |  | 2190224 | MTR;kWH E-PR;;1P;230V;5-60A;1;;2W | 0
19115938 |  | 2190839 | MTR;kWH E;DRUM;1P;230V;5-40A;1;;2W | 0
19115938 |  | 3250058 | MCB;230/400V;1P;25A;50Hz; | 0
19115938 |  | 3110542 | CABLE PWR;NFA2X-T;3X70+1X70;0.6/1kV;OH | 0
19115938 |  | 3250056 | MCB;230/400V;1P;20A;50Hz; | 0
19116048 |  | 2190224 | MTR;kWH E-PR;;1P;230V;5-60A;1;;2W | 0
19116048 |  | 2190839 | MTR;kWH E;DRUM;1P;230V;5-40A;1;;2W | 0
19116048 |  | 3250052 | MCB;230/400V;1P;10A;50Hz; | 0
19116048 |  | 3250050 | MCB;230/400V;1P;6A;50Hz; | 0
19116048 |  | 3250059 | MCB;230/400V;1P;35A;50Hz; | 0
19116048 |  | 3250048 | MCB;230/400V;1P;4A;50Hz; | 0
19116747 | 1002069949 | 3110542 | CABLE PWR;NFA2X-T;3X70+1X70;0.6/1kV;OH | 808
19116747 | 1002069949 | 3280480 | CONN;0.6/1KV;H;AL;70-95/70-95MM2;PRS | 12
19116747 | 1002069949 | 3130021 | JOINT;1kV;AL-AL;70-70mm2;;1P;PRISO | 20
19116747 | 1002069949 | 3280183 | CONN;1kV;;AL;10-16/50-70mm2;PRS HS;WP | 0
19116747 | 1002069949 | 3280480 | CONN;0.6/1KV;H;AL;70-95/70-95MM2;PRS | 0
19117267 |  | 3110025 | CABLE PWR;NFA2X;2X10mm2;0.6/1kV;OH | 900
19117302 |  | 3250046 | MCB;230/400V;1P;2A;50Hz; | 12
19117302 |  | 3250048 | MCB;230/400V;1P;4A;50Hz; | 12
19117302 |  | 2190224 | MTR;kWH E-PR;;1P;230V;5-60A;1;;2W | 32
19117502 |  | 4120464 | BOX;APPV TR;AL PLATE 2MM | 1
19117502 |  | 2190218 | MTR;kWH E;;3P;230/400V;5-80A;1;;4W | 1
19117502 |  | 2200004 | MTR ACC;SEGEL PLASTIC | 43
19117502 |  | 2190224 | MTR;kWH E-PR;;1P;230V;5-60A;1;;2W | 39
19117502 |  | 3250052 | MCB;230/400V;1P;10A;50Hz; | 2
19117502 |  | 3250102 | MCB;230/400V;3P;25A;50Hz; | 1
19117502 |  | 3250048 | MCB;230/400V;1P;4A;50Hz; | 27
19117502 |  | 3250050 | MCB;230/400V;1P;6A;50Hz; | 9
19117502 |  | 3250054 | MCB;230/400V;1P;16A;50Hz; | 1
19117502 |  | 2190839 | MTR;kWH E;DRUM;1P;230V;5-40A;1;;2W | 2
19117502 |  | 3250058 | MCB;230/400V;1P;25A;50Hz; | 2
19117505 |  | 3250052 | MCB;230/400V;1P;10A;50Hz; | 7
19117505 |  | 2190224 | MTR;kWH E-PR;;1P;230V;5-60A;1;;2W | 47
19117505 |  | 3250050 | MCB;230/400V;1P;6A;50Hz; | 6
19117505 |  | 2200004 | MTR ACC;SEGEL PLASTIC | 47
19117505 |  | 3250048 | MCB;230/400V;1P;4A;50Hz; | 34
19117788 |  | 3250048 | MCB;230/400V;1P;4A;50Hz; | 0
19117788 |  | 3110025 | CABLE PWR;NFA2X;2X10mm2;0.6/1kV;OH | 0
19117788 |  | 3280066 | CONN;1kV;;AL;10-16/10-16mm2;PRS HS;WP | 0
19117788 |  | 3110026 | CABLE PWR;NFA2X;2X16mm2;0.6/1kV;OH | 0
19117788 |  | 3250058 | MCB;230/400V;1P;25A;50Hz; | 0
19117788 |  | 2200004 | MTR ACC;SEGEL PLASTIC | 0
19117788 |  | 3250054 | MCB;230/400V;1P;16A;50Hz; | 0
19117788 |  | 3250050 | MCB;230/400V;1P;6A;50Hz; | 0
19117788 |  | 2190839 | MTR;kWH E;DRUM;1P;230V;5-40A;1;;2W | 0
19117788 |  | 2190224 | MTR;kWH E-PR;;1P;230V;5-60A;1;;2W | 0
19117788 |  | 3250052 | MCB;230/400V;1P;10A;50Hz; | 0
19118373 |  | 3250048 | MCB;230/400V;1P;4A;50Hz; | 0
19118373 |  | 2200004 | MTR ACC;SEGEL PLASTIC | 0
19118373 |  | 2190224 | MTR;kWH E-PR;;1P;230V;5-60A;1;;2W | 0
19118718 |  | 2190224 | MTR;kWH E-PR;;1P;230V;5-60A;1;;2W | 6
19118718 |  | 2190839 | MTR;kWH E;DRUM;1P;230V;5-40A;1;;2W | 2
19118718 |  | 2200004 | MTR ACC;SEGEL PLASTIC | 8
19118718 |  | 3250048 | MCB;230/400V;1P;4A;50Hz; | 4
19118718 |  | 3250050 | MCB;230/400V;1P;6A;50Hz; | 3
19118718 |  | 3250052 | MCB;230/400V;1P;10A;50Hz; | 1
19118915 |  | 3110026 | CABLE PWR;NFA2X;2X16mm2;0.6/1kV;OH | 265
19119055 |  | 3250100 | MCB;230/400V;3P;20A;50Hz; | 1
19119055 |  | 3110025 | CABLE PWR;NFA2X;2X10mm2;0.6/1kV;OH | 100
19119055 |  | 2190224 | MTR;kWH E-PR;;1P;230V;5-60A;1;;2W | 24
19119055 |  | 3250046 | MCB;230/400V;1P;2A;50Hz; | 12
19119055 |  | 3250103 | MCB;230/400V;3P;35A;50Hz; | 1
19119055 |  | 2200004 | MTR ACC;SEGEL PLASTIC | 100
19119055 |  | 3280183 | CONN;1kV;;AL;10-16/50-70mm2;PRS HS;WP | 50
19119234 |  | 3250048 | MCB;230/400V;1P;4A;50Hz; | 21
19119234 |  | 3250052 | MCB;230/400V;1P;10A;50Hz; | 2
19119234 |  | 3250056 | MCB;230/400V;1P;20A;50Hz; | 1
19119234 |  | 2190224 | MTR;kWH E-PR;;1P;230V;5-60A;1;;2W | 31
19119234 |  | 2200004 | MTR ACC;SEGEL PLASTIC | 40
19119234 |  | 3250050 | MCB;230/400V;1P;6A;50Hz; | 14
19119234 |  | 3250058 | MCB;230/400V;1P;25A;50Hz; | 2
19119234 |  | 2190839 | MTR;kWH E;DRUM;1P;230V;5-40A;1;;2W | 10
19119237 |  | 3250048 | MCB;230/400V;1P;4A;50Hz; | 16
19119237 |  | 3250059 | MCB;230/400V;1P;35A;50Hz; | 1
19119237 |  | 2190224 | MTR;kWH E-PR;;1P;230V;5-60A;1;;2W | 23
19119237 |  | 2190839 | MTR;kWH E;DRUM;1P;230V;5-40A;1;;2W | 12
19119237 |  | 2200004 | MTR ACC;SEGEL PLASTIC | 35
19119237 |  | 3250050 | MCB;230/400V;1P;6A;50Hz; | 16
19119237 |  | 3250052 | MCB;230/400V;1P;10A;50Hz; | 2
19119249 |  | 3250050 | MCB;230/400V;1P;6A;50Hz; | 8
19119249 |  | 2190224 | MTR;kWH E-PR;;1P;230V;5-60A;1;;2W | 37
19119249 |  | 3250056 | MCB;230/400V;1P;20A;50Hz; | 2
19119249 |  | 2200004 | MTR ACC;SEGEL PLASTIC | 40
19119249 |  | 3250048 | MCB;230/400V;1P;4A;50Hz; | 28
19119249 |  | 3250052 | MCB;230/400V;1P;10A;50Hz; | 2
19119249 |  | 2190839 | MTR;kWH E;DRUM;1P;230V;5-40A;1;;2W | 3
19120088 |  | 3250050 | MCB;230/400V;1P;6A;50Hz; | 0
19120088 |  | 2190224 | MTR;kWH E-PR;;1P;230V;5-60A;1;;2W | 0
19120088 |  | 2200004 | MTR ACC;SEGEL PLASTIC | 0
19120088 |  | 3250048 | MCB;230/400V;1P;4A;50Hz; | 0
19120090 |  | 3250050 | MCB;230/400V;1P;6A;50Hz; | 3
19120090 |  | 2200004 | MTR ACC;SEGEL PLASTIC | 6
19120090 |  | 3250052 | MCB;230/400V;1P;10A;50Hz; | 2
19120091 |  | 3250048 | MCB;230/400V;1P;4A;50Hz; | 5
19120091 |  | 2200004 | MTR ACC;SEGEL PLASTIC | 12
19120091 |  | 2190224 | MTR;kWH E-PR;;1P;230V;5-60A;1;;2W | 11
19120091 |  | 3250050 | MCB;230/400V;1P;6A;50Hz; | 1
19120091 |  | 2190839 | MTR;kWH E;DRUM;1P;230V;5-40A;1;;2W | 1
19121429 |  | 3250046 | MCB;230/400V;1P;2A;50Hz; | 0
19121429 |  | 2190224 | MTR;kWH E-PR;;1P;230V;5-60A;1;;2W | 0
19121429 |  | 3110025 | CABLE PWR;NFA2X;2X10mm2;0.6/1kV;OH | 0
19121429 |  | 3110026 | CABLE PWR;NFA2X;2X16mm2;0.6/1kV;OH | 0
19121431 |  | 3110026 | CABLE PWR;NFA2X;2X16mm2;0.6/1kV;OH | 600
19121569 |  | 2190224 | MTR;kWH E-PR;;1P;230V;5-60A;1;;2W | 0
19121569 |  | 3250050 | MCB;230/400V;1P;6A;50Hz; | 0
19121569 |  | 3250052 | MCB;230/400V;1P;10A;50Hz; | 0
19121569 |  | 2200004 | MTR ACC;SEGEL PLASTIC | 0
19121569 |  | 3250059 | MCB;230/400V;1P;35A;50Hz; | 0
19121569 |  | 2190839 | MTR;kWH E;DRUM;1P;230V;5-40A;1;;2W | 0
19121569 |  | 3250054 | MCB;230/400V;1P;16A;50Hz; | 0
19121603 |  | 2200004 | MTR ACC;SEGEL PLASTIC | 8
19121643 |  | 3110025 | CABLE PWR;NFA2X;2X10mm2;0.6/1kV;OH | 345
19121643 |  | 3250046 | MCB;230/400V;1P;2A;50Hz; | 12
19121643 |  | 3110026 | CABLE PWR;NFA2X;2X16mm2;0.6/1kV;OH | 100
19121902 |  | 2190839 | MTR;kWH E;DRUM;1P;230V;5-40A;1;;2W | 7
19121902 |  | 3250052 | MCB;230/400V;1P;10A;50Hz; | 4
19121902 |  | 2190224 | MTR;kWH E-PR;;1P;230V;5-60A;1;;2W | 4
19121902 |  | 3250050 | MCB;230/400V;1P;6A;50Hz; | 3
19121902 |  | 2200004 | MTR ACC;SEGEL PLASTIC | 24
19121902 |  | 3250059 | MCB;230/400V;1P;35A;50Hz; | 2
19121902 |  | 3250054 | MCB;230/400V;1P;16A;50Hz; | 3
19122783 |  | 2190224 | MTR;kWH E-PR;;1P;230V;5-60A;1;;2W | 1
19122783 |  | 3250048 | MCB;230/400V;1P;4A;50Hz; | 2
19122783 |  | 3250052 | MCB;230/400V;1P;10A;50Hz; | 2
19122783 |  | 2200004 | MTR ACC;SEGEL PLASTIC | 5
19122783 |  | 3250054 | MCB;230/400V;1P;16A;50Hz; | 1
19122954 | 1002069987 | 3110034 | CABLE PWR;NFA2XSY-T;3X150+1X95;20kV;OH | 250
19122954 | 1002069987 | 3190002 | CUT OUT;20kV;6-100A;10kA;125kV | 6
19122954 | 1002069987 | 2090032 | LA;20-24kV;K;10kA;POLYMER;; | 3
19122954 | 1002069987 | 3110516 | CABLE PWR;NYY;1X150mm2;0.6/1kV;Opstig | 44
19122954 | 1002069987 | 3110514 | CABLE PWR;NYY;1X70mm2;0.6/1kV;Opstig | 120
19122954 | 1002069987 | 3120118 | CABLE PWR ACC;CABLE SHOE AL-CU 150mm2 | 0
19122954 | 1002069987 | 3280469 | CONN;20KV;LLC;AL;70-240MM2;BOLT;PERMANEN | 6
19122954 | 1002069987 | 3120115 | CABLE PWR ACC;CABLE SHOE AL-CU 70mm2 | 15
19122954 | 1002069987 | 3050088 | CONDUCTOR;AAAC-S;70mm2; | 24
19122954 | 1002069987 | 3050084 | CONDUCTOR;AAAC-S;150mm2; | 36
19122954 | 1002069987 | 3120013 | CABLE PWR ACC;CABLE SHOE CU 150mm2 | 8
19122954 | 1002069987 | 3120114 | CABLE PWR ACC;CABLE SHOE CU 70mm2 | 12
19122954 | 1002069987 | 3130085 | JOINT;1kV;AL-CU;70-95mm2;;1P;PRS | 12
19122954 | 1002069987 | 4193406 | UNIV ACC;GROUND ROD 16MM CLAMP | 2
19122954 | 1002069987 | 1030074 | TRF DIS;D3;20kV/400V;3P;100kVA;YZN5;OD | 0
19122954 | 1002069987 | 3260226 | LVSB;DIST;3P;400V;630A;4LINE;OD | 0
19122954 | 1002069987 | 3070152 | ISOLATOR;LINEPOST;POLYMER;24KV;;12.5kN | 6
19123285 |  | 3250054 | MCB;230/400V;1P;16A;50Hz; | 0
19123285 |  | 3250046 | MCB;230/400V;1P;2A;50Hz; | 0
19123285 |  | 2190839 | MTR;kWH E;DRUM;1P;230V;5-40A;1;;2W | 0
19123285 |  | 3250048 | MCB;230/400V;1P;4A;50Hz; | 0
19123285 |  | 2200004 | MTR ACC;SEGEL PLASTIC | 0
19123285 |  | 3280066 | CONN;1kV;;AL;10-16/10-16mm2;PRS HS;WP | 0
19123285 |  | 3250052 | MCB;230/400V;1P;10A;50Hz; | 0
19123285 |  | 2190224 | MTR;kWH E-PR;;1P;230V;5-60A;1;;2W | 0
19123285 |  | 3250050 | MCB;230/400V;1P;6A;50Hz; | 0
19123285 |  | 3110026 | CABLE PWR;NFA2X;2X16mm2;0.6/1kV;OH | 0
19123285 |  | 3250058 | MCB;230/400V;1P;25A;50Hz; | 0
19123285 |  | 3110025 | CABLE PWR;NFA2X;2X10mm2;0.6/1kV;OH | 0
19123314 |  | 2090032 | LA;20-24kV;K;10kA;POLYMER;; | 9
19123450 |  | 1030074 | TRF DIS;D3;20kV/400V;3P;100kVA;YZN5;OD | 0
19123450 |  | 3190002 | CUT OUT;20kV;6-100A;10kA;125kV | 0
19123450 |  | 2090032 | LA;20-24kV;K;10kA;POLYMER;; | 0
19123450 |  | 3260237 | LVSB;DIST;3P;400V;400A;2LINE;OD | 0
19123450 |  | 3280469 | CONN;20KV;LLC;AL;70-240MM2;BOLT;PERMANEN | 0
19123450 |  | 3110514 | CABLE PWR;NYY;1X70mm2;0.6/1kV;Opstig | 0
19123450 |  | 3110516 | CABLE PWR;NYY;1X150mm2;0.6/1kV;Opstig | 0
19123450 |  | 3120114 | CABLE PWR ACC;CABLE SHOE CU 70mm2 | 0
19123450 |  | 3120013 | CABLE PWR ACC;CABLE SHOE CU 150mm2 | 0
19123450 |  | 3120115 | CABLE PWR ACC;CABLE SHOE AL-CU 70mm2 | 0
19123450 |  | 3050088 | CONDUCTOR;AAAC-S;70mm2; | 0
19123760 |  | 2190839 | MTR;kWH E;DRUM;1P;230V;5-40A;1;;2W | 11
19123760 |  | 3250048 | MCB;230/400V;1P;4A;50Hz; | 13
19123760 |  | 3250050 | MCB;230/400V;1P;6A;50Hz; | 5
19123760 |  | 2190224 | MTR;kWH E-PR;;1P;230V;5-60A;1;;2W | 8
19123760 |  | 3110025 | CABLE PWR;NFA2X;2X10mm2;0.6/1kV;OH | 81
19123760 |  | 3110026 | CABLE PWR;NFA2X;2X16mm2;0.6/1kV;OH | 529
19123760 |  | 3280479 | CONN;0.6/1KV;H;AL;70-95/10-16MM2;PRS | 6
19123760 |  | 2200004 | MTR ACC;SEGEL PLASTIC | 19
19123760 |  | 3280480 | CONN;0.6/1KV;H;AL;70-95/70-95MM2;PRS | 16
19123760 |  | 3250046 | MCB;230/400V;1P;2A;50Hz; | 1
19123760 |  | 3280183 | CONN;1kV;;AL;10-16/50-70mm2;PRS HS;WP | 24
19123766 |  | 3250050 | MCB;230/400V;1P;6A;50Hz; | 0
19123766 |  | 3110026 | CABLE PWR;NFA2X;2X16mm2;0.6/1kV;OH | 0
19123766 |  | 2200004 | MTR ACC;SEGEL PLASTIC | 0
19123766 |  | 2190224 | MTR;kWH E-PR;;1P;230V;5-60A;1;;2W | 0
19123766 |  | 3110025 | CABLE PWR;NFA2X;2X10mm2;0.6/1kV;OH | 0
19123766 |  | 3250048 | MCB;230/400V;1P;4A;50Hz; | 0
19123766 |  | 3250054 | MCB;230/400V;1P;16A;50Hz; | 0
19123766 |  | 3250052 | MCB;230/400V;1P;10A;50Hz; | 0
19123766 |  | 3280066 | CONN;1kV;;AL;10-16/10-16mm2;PRS HS;WP | 0
19123766 |  | 2190839 | MTR;kWH E;DRUM;1P;230V;5-40A;1;;2W | 0
19124069 |  | 3250052 | MCB;230/400V;1P;10A;50Hz; | 13
19124069 |  | 2200004 | MTR ACC;SEGEL PLASTIC | 198
19124069 |  | 2190839 | MTR;kWH E;DRUM;1P;230V;5-40A;1;;2W | 9
19124069 |  | 3110025 | CABLE PWR;NFA2X;2X10mm2;0.6/1kV;OH | 3596
19124069 |  | 3280183 | CONN;1kV;;AL;10-16/50-70mm2;PRS HS;WP | 129
19124069 |  | 2190224 | MTR;kWH E-PR;;1P;230V;5-60A;1;;2W | 52
19124069 |  | 3250048 | MCB;230/400V;1P;4A;50Hz; | 43
19124069 |  | 3280480 | CONN;0.6/1KV;H;AL;70-95/70-95MM2;PRS | 110
19124069 |  | 3250054 | MCB;230/400V;1P;16A;50Hz; | 7
19124069 |  | 3250056 | MCB;230/400V;1P;20A;50Hz; | 2
19124069 |  | 3110542 | CABLE PWR;NFA2X-T;3X70+1X70;0.6/1kV;OH | 14
19124069 |  | 3250050 | MCB;230/400V;1P;6A;50Hz; | 39
19124069 |  | 3110026 | CABLE PWR;NFA2X;2X16mm2;0.6/1kV;OH | 9
19124577 |  | 3110026 | CABLE PWR;NFA2X;2X16mm2;0.6/1kV;OH | 740
19124577 |  | 3110025 | CABLE PWR;NFA2X;2X10mm2;0.6/1kV;OH | 707
19124577 |  | 3280480 | CONN;0.6/1KV;H;AL;70-95/70-95MM2;PRS | 20
19124577 |  | 3110542 | CABLE PWR;NFA2X-T;3X70+1X70;0.6/1kV;OH | 5
19124859 |  | 2200004 | MTR ACC;SEGEL PLASTIC | 0
19124859 |  | 3280479 | CONN;0.6/1KV;H;AL;70-95/10-16MM2;PRS | 0
19124859 |  | 2190218 | MTR;kWH E;;3P;230/400V;5-80A;1;;4W | 0
19124859 |  | 4120464 | BOX;APPV TR;AL PLATE 2MM | 0
19124859 |  | 3060475 | COND ACC;JOINT PIN BIMETAL AL/CU 16/16mm | 0
19125730 |  | 3110026 | CABLE PWR;NFA2X;2X16mm2;0.6/1kV;OH | 200
19125730 |  | 2200004 | MTR ACC;SEGEL PLASTIC | 23
19126618 |  | 2200004 | MTR ACC;SEGEL PLASTIC | 42
19126618 |  | 2190839 | MTR;kWH E;DRUM;1P;230V;5-40A;1;;2W | 1
19126618 |  | 3250054 | MCB;230/400V;1P;16A;50Hz; | 1
19126618 |  | 3250050 | MCB;230/400V;1P;6A;50Hz; | 7
19126618 |  | 3250052 | MCB;230/400V;1P;10A;50Hz; | 2
19126618 |  | 3250048 | MCB;230/400V;1P;4A;50Hz; | 31
19126618 |  | 2190224 | MTR;kWH E-PR;;1P;230V;5-60A;1;;2W | 41
19126618 |  | 3250059 | MCB;230/400V;1P;35A;50Hz; | 1
19126759 |  | 3250054 | MCB;230/400V;1P;16A;50Hz; | 2
19126759 |  | 3250059 | MCB;230/400V;1P;35A;50Hz; | 2
19126759 |  | 3250099 | MCB;230/400V;3P;16A;50Hz; | 1
19126759 |  | 2190252 | MTR;kWH E-PR;;3P;230/400V;5-80A;1;;4W | 1
19126759 |  | 3250048 | MCB;230/400V;1P;4A;50Hz; | 9
19126759 |  | 3250056 | MCB;230/400V;1P;20A;50Hz; | 1
19126759 |  | 3250029 | MCB;380/440V;3P;50A;50Hz; | 2
19126759 |  | 2200004 | MTR ACC;SEGEL PLASTIC | 49
19126759 |  | 4120464 | BOX;APPV TR;AL PLATE 2MM | 1
19126759 |  | 3250060 | MCB;230/400V;1P;50A;50Hz; | 1
19126759 |  | 2190224 | MTR;kWH E-PR;;1P;230V;5-60A;1;;2W | 3
19126759 |  | 3250050 | MCB;230/400V;1P;6A;50Hz; | 12
19126759 |  | 3250058 | MCB;230/400V;1P;25A;50Hz; | 1
19126759 |  | 3250052 | MCB;230/400V;1P;10A;50Hz; | 14
19126759 |  | 2190502 | MTR;kWH E;;1P;230V;5-60A;1;;2W | 1
19126759 |  | 2190839 | MTR;kWH E;DRUM;1P;230V;5-40A;1;;2W | 2
19126801 |  | 3250050 | MCB;230/400V;1P;6A;50Hz; | 14
19126801 |  | 3250058 | MCB;230/400V;1P;25A;50Hz; | 1
19126801 |  | 3250060 | MCB;230/400V;1P;50A;50Hz; | 1
19126801 |  | 3250052 | MCB;230/400V;1P;10A;50Hz; | 9
19126801 |  | 2190224 | MTR;kWH E-PR;;1P;230V;5-60A;1;;2W | 3
19126801 |  | 2190502 | MTR;kWH E;;1P;230V;5-60A;1;;2W | 1
19126801 |  | 2190839 | MTR;kWH E;DRUM;1P;230V;5-40A;1;;2W | 7
19126801 |  | 3250048 | MCB;230/400V;1P;4A;50Hz; | 6
19126801 |  | 3250054 | MCB;230/400V;1P;16A;50Hz; | 7
19126801 |  | 3250056 | MCB;230/400V;1P;20A;50Hz; | 3
19126831 |  | 4120464 | BOX;APPV TR;AL PLATE 2MM | 4
19126831 |  | 3250029 | MCB;380/440V;3P;50A;50Hz; | 1
19126831 |  | 3280479 | CONN;0.6/1KV;H;AL;70-95/10-16MM2;PRS | 20
19126831 |  | 3060475 | COND ACC;JOINT PIN BIMETAL AL/CU 16/16mm | 20
19126831 |  | 2200004 | MTR ACC;SEGEL PLASTIC | 5
19126831 |  | 2190218 | MTR;kWH E;;3P;230/400V;5-80A;1;;4W | 1
19126889 |  | 3110026 | CABLE PWR;NFA2X;2X16mm2;0.6/1kV;OH | 77
19126889 |  | 2190218 | MTR;kWH E;;3P;230/400V;5-80A;1;;4W | 1
19126889 |  | 3280183 | CONN;1kV;;AL;10-16/50-70mm2;PRS HS;WP | 10
19126889 |  | 3110025 | CABLE PWR;NFA2X;2X10mm2;0.6/1kV;OH | 17
19126889 |  | 3060475 | COND ACC;JOINT PIN BIMETAL AL/CU 16/16mm | 4
19126926 |  | 3250052 | MCB;230/400V;1P;10A;50Hz; | 1
19126926 |  | 2200004 | MTR ACC;SEGEL PLASTIC | 5
19126926 |  | 2190224 | MTR;kWH E-PR;;1P;230V;5-60A;1;;2W | 5
19126926 |  | 3250048 | MCB;230/400V;1P;4A;50Hz; | 3
19126926 |  | 3250050 | MCB;230/400V;1P;6A;50Hz; | 1
19126932 |  | 3250052 | MCB;230/400V;1P;10A;50Hz; | 1
19126932 |  | 2200004 | MTR ACC;SEGEL PLASTIC | 3
19126932 |  | 3250048 | MCB;230/400V;1P;4A;50Hz; | 1
19126932 |  | 3250050 | MCB;230/400V;1P;6A;50Hz; | 1
19126996 |  | 3110025 | CABLE PWR;NFA2X;2X10mm2;0.6/1kV;OH | 200
19127011 |  | 3110025 | CABLE PWR;NFA2X;2X10mm2;0.6/1kV;OH | 750
19127016 |  | 3110025 | CABLE PWR;NFA2X;2X10mm2;0.6/1kV;OH | 150
19127029 |  | 3110025 | CABLE PWR;NFA2X;2X10mm2;0.6/1kV;OH | 150
19127045 |  | 3110025 | CABLE PWR;NFA2X;2X10mm2;0.6/1kV;OH | 50
19127051 |  | 3110025 | CABLE PWR;NFA2X;2X10mm2;0.6/1kV;OH | 300
19127428 | 1002069459 | 3070152 | ISOLATOR;LINEPOST;POLYMER;24KV;;12.5kN | 36
19127428 | 1002069459 | 3070154 | ISOLATOR;SUSP;POLYMER;24KV;;70kN | 6
19127428 | 1002069459 | 3050084 | CONDUCTOR;AAAC-S;150mm2; | 59
19127428 | 1002069459 | 3030036 | POLE;STEEL;20kV;CIRCL;13m;350daN;; | 3
19127428 | 1002069459 | 3110034 | CABLE PWR;NFA2XSY-T;3X150+1X95;20kV;OH | 170
19127428 | 1002069459 | 3190002 | CUT OUT;20kV;6-100A;10kA;125kV | 3
19127428 | 1002069459 | 3120118 | CABLE PWR ACC;CABLE SHOE AL-CU 150mm2 | 0
19127429 | 1002070060 | 3070154 | ISOLATOR;SUSP;POLYMER;24KV;;70kN | 0
19127429 | 1002070060 | 3050084 | CONDUCTOR;AAAC-S;150mm2; | 20
19127429 | 1002070060 | 1030074 | TRF DIS;D3;20kV/400V;3P;100kVA;YZN5;OD | 0
19127429 | 1002070060 | 3190002 | CUT OUT;20kV;6-100A;10kA;125kV | 9
19127429 | 1002070060 | 2090032 | LA;20-24kV;K;10kA;POLYMER;; | 6
19127429 | 1002070060 | 3050088 | CONDUCTOR;AAAC-S;70mm2; | 9
19127429 | 1002070060 | 3120115 | CABLE PWR ACC;CABLE SHOE AL-CU 70mm2 | 9
19127431 | 1002070061 | 3110542 | CABLE PWR;NFA2X-T;3X70+1X70;0.6/1kV;OH | 75
19127431 | 1002070061 | 3110542 | CABLE PWR;NFA2X-T;3X70+1X70;0.6/1kV;OH | 925
19127431 | 1002070061 | 3280183 | CONN;1kV;;AL;10-16/50-70mm2;PRS HS;WP | 24
19127573 |  | 3250050 | MCB;230/400V;1P;6A;50Hz; | 2
19127573 |  | 3250052 | MCB;230/400V;1P;10A;50Hz; | 4
19127573 |  | 2200004 | MTR ACC;SEGEL PLASTIC | 6
19127624 |  | 2200004 | MTR ACC;SEGEL PLASTIC | 6
19127766 |  | 3250052 | MCB;230/400V;1P;10A;50Hz; | 2
19127766 |  | 2190224 | MTR;kWH E-PR;;1P;230V;5-60A;1;;2W | 12
19127766 |  | 3250102 | MCB;230/400V;3P;25A;50Hz; | 1
19127766 |  | 4120464 | BOX;APPV TR;AL PLATE 2MM | 2
19127766 |  | 3250048 | MCB;230/400V;1P;4A;50Hz; | 4
19127766 |  | 3250050 | MCB;230/400V;1P;6A;50Hz; | 6
19127766 |  | 3250099 | MCB;230/400V;3P;16A;50Hz; | 1
19127766 |  | 2190218 | MTR;kWH E;;3P;230/400V;5-80A;1;;4W | 1
19127772 |  | 2190839 | MTR;kWH E;DRUM;1P;230V;5-40A;1;;2W | 1
19127772 |  | 2200004 | MTR ACC;SEGEL PLASTIC | 8
19127772 |  | 3250050 | MCB;230/400V;1P;6A;50Hz; | 4
19127772 |  | 3250052 | MCB;230/400V;1P;10A;50Hz; | 2
19127878 |  | 2190218 | MTR;kWH E;;3P;230/400V;5-80A;1;;4W | 1
19127878 |  | 3110026 | CABLE PWR;NFA2X;2X16mm2;0.6/1kV;OH | 50
19127878 |  | 2200004 | MTR ACC;SEGEL PLASTIC | 2
19127878 |  | 3250099 | MCB;230/400V;3P;16A;50Hz; | 1
19128628 |  | 2190224 | MTR;kWH E-PR;;1P;230V;5-60A;1;;2W | 15
19128628 |  | 3250048 | MCB;230/400V;1P;4A;50Hz; | 12
19128628 |  | 3250046 | MCB;230/400V;1P;2A;50Hz; | 1
19128628 |  | 2190839 | MTR;kWH E;DRUM;1P;230V;5-40A;1;;2W | 4
19128628 |  | 3250050 | MCB;230/400V;1P;6A;50Hz; | 6
19128628 |  | 2200004 | MTR ACC;SEGEL PLASTIC | 19
19128680 |  | 3250050 | MCB;230/400V;1P;6A;50Hz; | 1
19128680 |  | 2200004 | MTR ACC;SEGEL PLASTIC | 6
19128680 |  | 2190839 | MTR;kWH E;DRUM;1P;230V;5-40A;1;;2W | 5
19128720 |  | 3110025 | CABLE PWR;NFA2X;2X10mm2;0.6/1kV;OH | 900
19128893 |  | 3250050 | MCB;230/400V;1P;6A;50Hz; | 1
19128893 |  | 2190839 | MTR;kWH E;DRUM;1P;230V;5-40A;1;;2W | 1
19128893 |  | 3250052 | MCB;230/400V;1P;10A;50Hz; | 2
19128893 |  | 2190224 | MTR;kWH E-PR;;1P;230V;5-60A;1;;2W | 1
19128893 |  | 3250048 | MCB;230/400V;1P;4A;50Hz; | 2
19128895 |  | 2200004 | MTR ACC;SEGEL PLASTIC | 0
19128895 |  | 4120464 | BOX;APPV TR;AL PLATE 2MM | 0
19128895 |  | 3060475 | COND ACC;JOINT PIN BIMETAL AL/CU 16/16mm | 0
19128895 |  | 3280479 | CONN;0.6/1KV;H;AL;70-95/10-16MM2;PRS | 0
19128895 |  | 2190218 | MTR;kWH E;;3P;230/400V;5-80A;1;;4W | 0
19128899 |  | 3250050 | MCB;230/400V;1P;6A;50Hz; | 2
19128899 |  | 2200004 | MTR ACC;SEGEL PLASTIC | 4
19128899 |  | 2190839 | MTR;kWH E;DRUM;1P;230V;5-40A;1;;2W | 1
19128899 |  | 3250052 | MCB;230/400V;1P;10A;50Hz; | 1
19128916 |  | 4120464 | BOX;APPV TR;AL PLATE 2MM | 1
19128916 |  | 3280479 | CONN;0.6/1KV;H;AL;70-95/10-16MM2;PRS | 4
19128916 |  | 3250102 | MCB;230/400V;3P;25A;50Hz; | 1
19128916 |  | 3060475 | COND ACC;JOINT PIN BIMETAL AL/CU 16/16mm | 4
19128916 |  | 2200004 | MTR ACC;SEGEL PLASTIC | 1
19128916 |  | 2190218 | MTR;kWH E;;3P;230/400V;5-80A;1;;4W | 1
19128927 |  | 2200004 | MTR ACC;SEGEL PLASTIC | 1
19128927 |  | 3250099 | MCB;230/400V;3P;16A;50Hz; | 1
19128927 |  | 3280479 | CONN;0.6/1KV;H;AL;70-95/10-16MM2;PRS | 4
19128927 |  | 3060475 | COND ACC;JOINT PIN BIMETAL AL/CU 16/16mm | 4
19128927 |  | 2190218 | MTR;kWH E;;3P;230/400V;5-80A;1;;4W | 1
19128927 |  | 4120464 | BOX;APPV TR;AL PLATE 2MM | 1
19128946 |  | 2200004 | MTR ACC;SEGEL PLASTIC | 7
19128946 |  | 3250048 | MCB;230/400V;1P;4A;50Hz; | 4
19128946 |  | 3250050 | MCB;230/400V;1P;6A;50Hz; | 1
19128946 |  | 2190224 | MTR;kWH E-PR;;1P;230V;5-60A;1;;2W | 5
19128946 |  | 2190839 | MTR;kWH E;DRUM;1P;230V;5-40A;1;;2W | 2
19128946 |  | 3250052 | MCB;230/400V;1P;10A;50Hz; | 1
19128946 |  | 3250060 | MCB;230/400V;1P;50A;50Hz; | 1
19129038 |  | 3250029 | MCB;380/440V;3P;50A;50Hz; | 0
19129038 |  | 3250050 | MCB;230/400V;1P;6A;50Hz; | 0
19129038 |  | 2190839 | MTR;kWH E;DRUM;1P;230V;5-40A;1;;2W | 0
19129038 |  | 2190218 | MTR;kWH E;;3P;230/400V;5-80A;1;;4W | 0
19129038 |  | 4120464 | BOX;APPV TR;AL PLATE 2MM | 0
19129038 |  | 3250052 | MCB;230/400V;1P;10A;50Hz; | 0
19129038 |  | 3250048 | MCB;230/400V;1P;4A;50Hz; | 0
19129038 |  | 2190224 | MTR;kWH E-PR;;1P;230V;5-60A;1;;2W | 0
19129095 |  | 3250056 | MCB;230/400V;1P;20A;50Hz; | 1
19129095 |  | 3250059 | MCB;230/400V;1P;35A;50Hz; | 1
19129095 |  | 2200004 | MTR ACC;SEGEL PLASTIC | 67
19129184 |  | 2190252 | MTR;kWH E-PR;;3P;230/400V;5-80A;1;;4W | 1
19129184 |  | 2190224 | MTR;kWH E-PR;;1P;230V;5-60A;1;;2W | 7
19129184 |  | 3250029 | MCB;380/440V;3P;50A;50Hz; | 1
19129184 |  | 2190839 | MTR;kWH E;DRUM;1P;230V;5-40A;1;;2W | 1
19129184 |  | 4120464 | BOX;APPV TR;AL PLATE 2MM | 1
19129184 |  | 3250048 | MCB;230/400V;1P;4A;50Hz; | 1
19129184 |  | 3250050 | MCB;230/400V;1P;6A;50Hz; | 6
19129184 |  | 3250052 | MCB;230/400V;1P;10A;50Hz; | 1
19129258 |  | 3250054 | MCB;230/400V;1P;16A;50Hz; | 1
19129258 |  | 3250048 | MCB;230/400V;1P;4A;50Hz; | 1
19129258 |  | 3250052 | MCB;230/400V;1P;10A;50Hz; | 2
19129273 |  | 3250048 | MCB;230/400V;1P;4A;50Hz; | 2
19129303 |  | 3280066 | CONN;1kV;;AL;10-16/10-16mm2;PRS HS;WP | 0
19129303 |  | 3250048 | MCB;230/400V;1P;4A;50Hz; | 0
19129303 |  | 3110026 | CABLE PWR;NFA2X;2X16mm2;0.6/1kV;OH | 0
19129303 |  | 3250046 | MCB;230/400V;1P;2A;50Hz; | 0
19129303 |  | 3250050 | MCB;230/400V;1P;6A;50Hz; | 0
19129303 |  | 3250058 | MCB;230/400V;1P;25A;50Hz; | 0
19129303 |  | 2190839 | MTR;kWH E;DRUM;1P;230V;5-40A;1;;2W | 0
19129303 |  | 3250054 | MCB;230/400V;1P;16A;50Hz; | 0
19129303 |  | 2200004 | MTR ACC;SEGEL PLASTIC | 0
19129303 |  | 2190224 | MTR;kWH E-PR;;1P;230V;5-60A;1;;2W | 0
19129303 |  | 3250052 | MCB;230/400V;1P;10A;50Hz; | 0
19129303 |  | 3110025 | CABLE PWR;NFA2X;2X10mm2;0.6/1kV;OH | 0
19129306 |  | 3250048 | MCB;230/400V;1P;4A;50Hz; | 0
19129306 |  | 3250052 | MCB;230/400V;1P;10A;50Hz; | 0
19129372 |  | 3250048 | MCB;230/400V;1P;4A;50Hz; | 4
19129403 |  | 2190224 | MTR;kWH E-PR;;1P;230V;5-60A;1;;2W | 6
19129403 |  | 3250048 | MCB;230/400V;1P;4A;50Hz; | 5
19129403 |  | 3250052 | MCB;230/400V;1P;10A;50Hz; | 1
19129444 |  | 3250048 | MCB;230/400V;1P;4A;50Hz; | 4
19129567 |  | 2190218 | MTR;kWH E;;3P;230/400V;5-80A;1;;4W | 2
19129567 |  | 3250052 | MCB;230/400V;1P;10A;50Hz; | 13
19129567 |  | 3250059 | MCB;230/400V;1P;35A;50Hz; | 1
19129567 |  | 3250048 | MCB;230/400V;1P;4A;50Hz; | 30
19129567 |  | 3250050 | MCB;230/400V;1P;6A;50Hz; | 35
19129567 |  | 2190839 | MTR;kWH E;DRUM;1P;230V;5-40A;1;;2W | 6
19129567 |  | 3250058 | MCB;230/400V;1P;25A;50Hz; | 4
19129567 |  | 3250100 | MCB;230/400V;3P;20A;50Hz; | 1
19129795 |  | 3250100 | MCB;230/400V;3P;20A;50Hz; | 1
19129795 |  | 2190218 | MTR;kWH E;;3P;230/400V;5-80A;1;;4W | 1
19129844 |  | 2190224 | MTR;kWH E-PR;;1P;230V;5-60A;1;;2W | 5
19129844 |  | 3250048 | MCB;230/400V;1P;4A;50Hz; | 4
19129858 |  | 3250048 | MCB;230/400V;1P;4A;50Hz; | 1
19129858 |  | 3250050 | MCB;230/400V;1P;6A;50Hz; | 1
19129858 |  | 2190839 | MTR;kWH E;DRUM;1P;230V;5-40A;1;;2W | 1
19130047 |  | 3250052 | MCB;230/400V;1P;10A;50Hz; | 1
19130047 |  | 2190839 | MTR;kWH E;DRUM;1P;230V;5-40A;1;;2W | 1
19130047 |  | 3250050 | MCB;230/400V;1P;6A;50Hz; | 1
19130047 |  | 4120464 | BOX;APPV TR;AL PLATE 2MM | 1
19130047 |  | 2190218 | MTR;kWH E;;3P;230/400V;5-80A;1;;4W | 1
19130047 |  | 3250099 | MCB;230/400V;3P;16A;50Hz; | 1
19130047 |  | 2190224 | MTR;kWH E-PR;;1P;230V;5-60A;1;;2W | 13
19130047 |  | 3250048 | MCB;230/400V;1P;4A;50Hz; | 12
19130288 |  | 2190224 | MTR;kWH E-PR;;1P;230V;5-60A;1;;2W | 2
19130288 |  | 3250048 | MCB;230/400V;1P;4A;50Hz; | 1
19130288 |  | 3250052 | MCB;230/400V;1P;10A;50Hz; | 2
19130288 |  | 3250054 | MCB;230/400V;1P;16A;50Hz; | 2
19130386 |  | 2190224 | MTR;kWH E-PR;;1P;230V;5-60A;1;;2W | 18
19130386 |  | 2190839 | MTR;kWH E;DRUM;1P;230V;5-40A;1;;2W | 1
19130386 |  | 3250050 | MCB;230/400V;1P;6A;50Hz; | 2
19130386 |  | 3250048 | MCB;230/400V;1P;4A;50Hz; | 16
19130471 |  | 2190839 | MTR;kWH E;DRUM;1P;230V;5-40A;1;;2W | 2
19130846 |  | 2200004 | MTR ACC;SEGEL PLASTIC | 7
19130846 |  | 3250054 | MCB;230/400V;1P;16A;50Hz; | 2
19130846 |  | 3250052 | MCB;230/400V;1P;10A;50Hz; | 2
19130846 |  | 3250058 | MCB;230/400V;1P;25A;50Hz; | 3
19131317 |  | 3110026 | CABLE PWR;NFA2X;2X16mm2;0.6/1kV;OH | 176
19131317 |  | 3110542 | CABLE PWR;NFA2X-T;3X70+1X70;0.6/1kV;OH | 1.5
19131317 |  | 3250050 | MCB;230/400V;1P;6A;50Hz; | 3
19131317 |  | 3250048 | MCB;230/400V;1P;4A;50Hz; | 6
19131317 |  | 3110025 | CABLE PWR;NFA2X;2X10mm2;0.6/1kV;OH | 213
19131317 |  | 2190839 | MTR;kWH E;DRUM;1P;230V;5-40A;1;;2W | 2
19131317 |  | 2190224 | MTR;kWH E-PR;;1P;230V;5-60A;1;;2W | 9
19131317 |  | 3280183 | CONN;1kV;;AL;10-16/50-70mm2;PRS HS;WP | 8
19131317 |  | 3250052 | MCB;230/400V;1P;10A;50Hz; | 1
19131317 |  | 3250056 | MCB;230/400V;1P;20A;50Hz; | 1
19131317 |  | 3280480 | CONN;0.6/1KV;H;AL;70-95/70-95MM2;PRS | 12
19131317 |  | 2200004 | MTR ACC;SEGEL PLASTIC | 11
19131905 |  | 3110025 | CABLE PWR;NFA2X;2X10mm2;0.6/1kV;OH | 128
19131907 |  | 3110026 | CABLE PWR;NFA2X;2X16mm2;0.6/1kV;OH | 200
19131907 |  | 3110025 | CABLE PWR;NFA2X;2X10mm2;0.6/1kV;OH | 300
19131908 |  | 3110025 | CABLE PWR;NFA2X;2X10mm2;0.6/1kV;OH | 50
19132022 |  | 3110025 | CABLE PWR;NFA2X;2X10mm2;0.6/1kV;OH | 497
19132051 |  | 3110026 | CABLE PWR;NFA2X;2X16mm2;0.6/1kV;OH | 0
19132051 |  | 3280479 | CONN;0.6/1KV;H;AL;70-95/10-16MM2;PRS | 0
19132051 |  | 3280480 | CONN;0.6/1KV;H;AL;70-95/70-95MM2;PRS | 0
19132051 |  | 3280183 | CONN;1kV;;AL;10-16/50-70mm2;PRS HS;WP | 0
19132051 |  | 3250058 | MCB;230/400V;1P;25A;50Hz; | 0
19132051 |  | 3110025 | CABLE PWR;NFA2X;2X10mm2;0.6/1kV;OH | 0
19132051 |  | 3250100 | MCB;230/400V;3P;20A;50Hz; | 0
19132051 |  | 2200004 | MTR ACC;SEGEL PLASTIC | 0
19132051 |  | 3280066 | CONN;1kV;;AL;10-16/10-16mm2;PRS HS;WP | 0
19132051 |  | 3110542 | CABLE PWR;NFA2X-T;3X70+1X70;0.6/1kV;OH | 0
19132107 |  | 3280479 | CONN;0.6/1KV;H;AL;70-95/10-16MM2;PRS | 0
19132107 |  | 2200004 | MTR ACC;SEGEL PLASTIC | 0
19132107 |  | 3280066 | CONN;1kV;;AL;10-16/10-16mm2;PRS HS;WP | 0
19132107 |  | 3280480 | CONN;0.6/1KV;H;AL;70-95/70-95MM2;PRS | 0
19132107 |  | 3280183 | CONN;1kV;;AL;10-16/50-70mm2;PRS HS;WP | 0
19132107 |  | 3110025 | CABLE PWR;NFA2X;2X10mm2;0.6/1kV;OH | 0
19132107 |  | 3250100 | MCB;230/400V;3P;20A;50Hz; | 0
19132107 |  | 3110026 | CABLE PWR;NFA2X;2X16mm2;0.6/1kV;OH | 0
19132107 |  | 3110542 | CABLE PWR;NFA2X-T;3X70+1X70;0.6/1kV;OH | 0
19132338 |  | 2190224 | MTR;kWH E-PR;;1P;230V;5-60A;1;;2W | 11
19132338 |  | 3250048 | MCB;230/400V;1P;4A;50Hz; | 7
19132338 |  | 3250050 | MCB;230/400V;1P;6A;50Hz; | 6
19132338 |  | 2190839 | MTR;kWH E;DRUM;1P;230V;5-40A;1;;2W | 3
19132338 |  | 3250046 | MCB;230/400V;1P;2A;50Hz; | 1
19132448 |  | 3250102 | MCB;230/400V;3P;25A;50Hz; | 1
19132448 |  | 3250048 | MCB;230/400V;1P;4A;50Hz; | 1
19132448 |  | 3250052 | MCB;230/400V;1P;10A;50Hz; | 1
19132448 |  | 2190218 | MTR;kWH E;;3P;230/400V;5-80A;1;;4W | 1
19132448 |  | 4120464 | BOX;APPV TR;AL PLATE 2MM | 1
19132499 |  | 3110025 | CABLE PWR;NFA2X;2X10mm2;0.6/1kV;OH | 100
19133169 | 1002069613 | 2150601 | CUB;ISO;CBOG+MTR;24KV;630A;16KA; | 1
19133169 | 1002069613 | 2150163 | CUB;ISO;LBS MOTORIZE;24kV;630A;16kA; | 2
19133722 | 1002070122 | 3070152 | ISOLATOR;LINEPOST;POLYMER;24KV;;12.5kN | 31
19133722 | 1002070122 | 3050084 | CONDUCTOR;AAAC-S;150mm2; | 42
19133722 | 1002070122 | 3280469 | CONN;20KV;LLC;AL;70-240MM2;BOLT;PERMANEN | 23
19133722 | 1002070122 | 3070154 | ISOLATOR;SUSP;POLYMER;24KV;;70kN | 24
19133722 | 1002070122 | 2090032 | LA;20-24kV;K;10kA;POLYMER;; | 3
19133722 | 1002070122 | 3120115 | CABLE PWR ACC;CABLE SHOE AL-CU 70mm2 | 3
19133722 | 1002070122 | 3050088 | CONDUCTOR;AAAC-S;70mm2; | 6
19133722 | 1002070122 | 3030036 | POLE;STEEL;20kV;CIRCL;13m;350daN;; | 1
19133722 | 1002070122 | 3130037 | JOINT;20kV;AL-AL;150-150mm2;;3P;PRHS | 6
19133722 | 1002070122 | 3110516 | CABLE PWR;NYY;1X150mm2;0.6/1kV;Opstig | 40
19133722 | 1002070122 | 3110514 | CABLE PWR;NYY;1X70mm2;0.6/1kV;Opstig | 80
19133722 | 1002070122 | 3120114 | CABLE PWR ACC;CABLE SHOE CU 70mm2 | 0
19133722 | 1002070122 | 3120013 | CABLE PWR ACC;CABLE SHOE CU 150mm2 | 0
19133722 | 1002070122 | 3130085 | JOINT;1kV;AL-CU;70-95mm2;;1P;PRS | 8
19133722 | 1002070122 | 3120018 | CABLE PWR ACC;CABLE SHOE CU 95mm2 | 16
19133722 | 1002070122 | 3190002 | CUT OUT;20kV;6-100A;10kA;125kV | 0
19133722 | 1002070122 | 3120118 | CABLE PWR ACC;CABLE SHOE AL-CU 150mm2 | 0
19133723 | 1002070123 | 3030041 | POLE;STEEL;220V;CIRCL;9m;200daN;; | 1
19133723 | 1002070123 | 3260226 | LVSB;DIST;3P;400V;630A;4LINE;OD | 0
19133723 | 1002070123 | 3110516 | CABLE PWR;NYY;1X150mm2;0.6/1kV;Opstig | 40
19133723 | 1002070123 | 3110514 | CABLE PWR;NYY;1X70mm2;0.6/1kV;Opstig | 80
19133723 | 1002070123 | 3120013 | CABLE PWR ACC;CABLE SHOE CU 150mm2 | 8
19133723 | 1002070123 | 3120114 | CABLE PWR ACC;CABLE SHOE CU 70mm2 | 8
19133723 | 1002070123 | 3130085 | JOINT;1kV;AL-CU;70-95mm2;;1P;PRS | 8
19134601 |  | 3250052 | MCB;230/400V;1P;10A;50Hz; | 2
19134601 |  | 2190224 | MTR;kWH E-PR;;1P;230V;5-60A;1;;2W | 14
19134601 |  | 3250048 | MCB;230/400V;1P;4A;50Hz; | 5
19134601 |  | 3250050 | MCB;230/400V;1P;6A;50Hz; | 7
19134601 |  | 3250058 | MCB;230/400V;1P;25A;50Hz; | 1
19134601 |  | 2190839 | MTR;kWH E;DRUM;1P;230V;5-40A;1;;2W | 1
19134601 |  | 2200004 | MTR ACC;SEGEL PLASTIC | 15
19134635 |  | 2190224 | MTR;kWH E-PR;;1P;230V;5-60A;1;;2W | 1
19134635 |  | 2200004 | MTR ACC;SEGEL PLASTIC | 11
19134635 |  | 2190218 | MTR;kWH E;;3P;230/400V;5-80A;1;;4W | 1
19134635 |  | 3250058 | MCB;230/400V;1P;25A;50Hz; | 1
19134635 |  | 3250103 | MCB;230/400V;3P;35A;50Hz; | 1
19134635 |  | 2190839 | MTR;kWH E;DRUM;1P;230V;5-40A;1;;2W | 1
19134635 |  | 3250050 | MCB;230/400V;1P;6A;50Hz; | 3
19134635 |  | 3250052 | MCB;230/400V;1P;10A;50Hz; | 2
19134635 |  | 3250102 | MCB;230/400V;3P;25A;50Hz; | 1
19134843 |  | 3280183 | CONN;1kV;;AL;10-16/50-70mm2;PRS HS;WP | 132
19134843 |  | 3060475 | COND ACC;JOINT PIN BIMETAL AL/CU 16/16mm | 16
19134843 |  | 3280480 | CONN;0.6/1KV;H;AL;70-95/70-95MM2;PRS | 77
19134843 |  | 3110025 | CABLE PWR;NFA2X;2X10mm2;0.6/1kV;OH | 5783
19134843 |  | 3110026 | CABLE PWR;NFA2X;2X16mm2;0.6/1kV;OH | 601
19134988 |  | 3280183 | CONN;1kV;;AL;10-16/50-70mm2;PRS HS;WP | 40
19134988 |  | 3250048 | MCB;230/400V;1P;4A;50Hz; | 12
19134988 |  | 3250054 | MCB;230/400V;1P;16A;50Hz; | 1
19134988 |  | 2200004 | MTR ACC;SEGEL PLASTIC | 19
19134988 |  | 2190839 | MTR;kWH E;DRUM;1P;230V;5-40A;1;;2W | 5
19134988 |  | 3250052 | MCB;230/400V;1P;10A;50Hz; | 1
19134988 |  | 2190224 | MTR;kWH E-PR;;1P;230V;5-60A;1;;2W | 15
19134988 |  | 3250046 | MCB;230/400V;1P;2A;50Hz; | 1
19134988 |  | 3250050 | MCB;230/400V;1P;6A;50Hz; | 3
19134988 |  | 3110025 | CABLE PWR;NFA2X;2X10mm2;0.6/1kV;OH | 2760
19134988 |  | 3280066 | CONN;1kV;;AL;10-16/10-16mm2;PRS HS;WP | 60
19135321 |  | 3250046 | MCB;230/400V;1P;2A;50Hz; | 1
19135321 |  | 2190224 | MTR;kWH E-PR;;1P;230V;5-60A;1;;2W | 5
19135321 |  | 2200004 | MTR ACC;SEGEL PLASTIC | 5
19135321 |  | 3250052 | MCB;230/400V;1P;10A;50Hz; | 1
19135321 |  | 3250048 | MCB;230/400V;1P;4A;50Hz; | 2
19135321 |  | 3250050 | MCB;230/400V;1P;6A;50Hz; | 1
19135882 |  | 3250048 | MCB;230/400V;1P;4A;50Hz; | 8
19135882 |  | 3250050 | MCB;230/400V;1P;6A;50Hz; | 2
19135882 |  | 2190224 | MTR;kWH E-PR;;1P;230V;5-60A;1;;2W | 10
19135969 |  | 3110025 | CABLE PWR;NFA2X;2X10mm2;0.6/1kV;OH | 300
19135969 |  | 3280183 | CONN;1kV;;AL;10-16/50-70mm2;PRS HS;WP | 200
19135969 |  | 3110026 | CABLE PWR;NFA2X;2X16mm2;0.6/1kV;OH | 200
19136041 |  | 3110026 | CABLE PWR;NFA2X;2X16mm2;0.6/1kV;OH | 1000
19136367 |  | 2200004 | MTR ACC;SEGEL PLASTIC | 3
19136367 |  | 2190839 | MTR;kWH E;DRUM;1P;230V;5-40A;1;;2W | 3
19136381 |  | 2200004 | MTR ACC;SEGEL PLASTIC | 7
19136381 |  | 2190224 | MTR;kWH E-PR;;1P;230V;5-60A;1;;2W | 7
19136381 |  | 3250052 | MCB;230/400V;1P;10A;50Hz; | 1
19136381 |  | 3250050 | MCB;230/400V;1P;6A;50Hz; | 1
19136381 |  | 3250048 | MCB;230/400V;1P;4A;50Hz; | 3
19136381 |  | 3250054 | MCB;230/400V;1P;16A;50Hz; | 2
19137085 |  | 2200004 | MTR ACC;SEGEL PLASTIC | 14
19137085 |  | 3250052 | MCB;230/400V;1P;10A;50Hz; | 4
19137085 |  | 3250050 | MCB;230/400V;1P;6A;50Hz; | 2
19137085 |  | 3250048 | MCB;230/400V;1P;4A;50Hz; | 7
19137085 |  | 3250058 | MCB;230/400V;1P;25A;50Hz; | 1
19137085 |  | 2190224 | MTR;kWH E-PR;;1P;230V;5-60A;1;;2W | 14
19137095 |  | 2200004 | MTR ACC;SEGEL PLASTIC | 7
19137095 |  | 3250050 | MCB;230/400V;1P;6A;50Hz; | 5
19137095 |  | 2190224 | MTR;kWH E-PR;;1P;230V;5-60A;1;;2W | 1
19137095 |  | 3250058 | MCB;230/400V;1P;25A;50Hz; | 1
19137279 |  | 3250048 | MCB;230/400V;1P;4A;50Hz; | 5
19137279 |  | 2190839 | MTR;kWH E;DRUM;1P;230V;5-40A;1;;2W | 2
19137279 |  | 3110026 | CABLE PWR;NFA2X;2X16mm2;0.6/1kV;OH | 143
19137279 |  | 2200004 | MTR ACC;SEGEL PLASTIC | 9
19137279 |  | 3280480 | CONN;0.6/1KV;H;AL;70-95/70-95MM2;PRS | 8
19137279 |  | 3250050 | MCB;230/400V;1P;6A;50Hz; | 2
19137279 |  | 3250052 | MCB;230/400V;1P;10A;50Hz; | 2
19137279 |  | 3280183 | CONN;1kV;;AL;10-16/50-70mm2;PRS HS;WP | 8
19137279 |  | 3110025 | CABLE PWR;NFA2X;2X10mm2;0.6/1kV;OH | 194
19137279 |  | 3110542 | CABLE PWR;NFA2X-T;3X70+1X70;0.6/1kV;OH | 1
19137279 |  | 2190224 | MTR;kWH E-PR;;1P;230V;5-60A;1;;2W | 7
19137584 |  | 2190224 | MTR;kWH E-PR;;1P;230V;5-60A;1;;2W | 8
19137584 |  | 3250048 | MCB;230/400V;1P;4A;50Hz; | 12
19137584 |  | 3280069 | CONN;1kV;;AL;50-70/50-70mm2;PRS HS;WP | 25
19137584 |  | 3280183 | CONN;1kV;;AL;10-16/50-70mm2;PRS HS;WP | 50
19137629 |  | 2190218 | MTR;kWH E;;3P;230/400V;5-80A;1;;4W | 1
19137629 |  | 3110026 | CABLE PWR;NFA2X;2X16mm2;0.6/1kV;OH | 54
19137629 |  | 3060475 | COND ACC;JOINT PIN BIMETAL AL/CU 16/16mm | 4
19137629 |  | 2190224 | MTR;kWH E-PR;;1P;230V;5-60A;1;;2W | 1
19137629 |  | 2200004 | MTR ACC;SEGEL PLASTIC | 4
19137629 |  | 3250052 | MCB;230/400V;1P;10A;50Hz; | 2
19137629 |  | 3250102 | MCB;230/400V;3P;25A;50Hz; | 1
19137629 |  | 3280183 | CONN;1kV;;AL;10-16/50-70mm2;PRS HS;WP | 4
19138087 |  | 2190218 | MTR;kWH E;;3P;230/400V;5-80A;1;;4W | 1
19138087 |  | 3250046 | MCB;230/400V;1P;2A;50Hz; | 1
19138087 |  | 3250048 | MCB;230/400V;1P;4A;50Hz; | 2
19138087 |  | 3250050 | MCB;230/400V;1P;6A;50Hz; | 4
19138087 |  | 3250099 | MCB;230/400V;3P;16A;50Hz; | 1
19138087 |  | 4120464 | BOX;APPV TR;AL PLATE 2MM | 1
19138087 |  | 2200004 | MTR ACC;SEGEL PLASTIC | 9
19138087 |  | 2190224 | MTR;kWH E-PR;;1P;230V;5-60A;1;;2W | 4
19138087 |  | 2190839 | MTR;kWH E;DRUM;1P;230V;5-40A;1;;2W | 3
19138174 |  | 2200004 | MTR ACC;SEGEL PLASTIC | 5
19138174 |  | 3250048 | MCB;230/400V;1P;4A;50Hz; | 5
19138174 |  | 2190839 | MTR;kWH E;DRUM;1P;230V;5-40A;1;;2W | 5
19138732 |  | 2190839 | MTR;kWH E;DRUM;1P;230V;5-40A;1;;2W | 4
19138732 |  | 2190224 | MTR;kWH E-PR;;1P;230V;5-60A;1;;2W | 11
19138732 |  | 3250058 | MCB;230/400V;1P;25A;50Hz; | 1
19138732 |  | 3250050 | MCB;230/400V;1P;6A;50Hz; | 4
19138732 |  | 3250052 | MCB;230/400V;1P;10A;50Hz; | 1
19138732 |  | 3250054 | MCB;230/400V;1P;16A;50Hz; | 1
19138732 |  | 3250048 | MCB;230/400V;1P;4A;50Hz; | 8
19139528 |  | 3250056 | MCB;230/400V;1P;20A;50Hz; | 1
19139528 |  | 3250050 | MCB;230/400V;1P;6A;50Hz; | 4
19139528 |  | 3250054 | MCB;230/400V;1P;16A;50Hz; | 1
19139528 |  | 2200004 | MTR ACC;SEGEL PLASTIC | 8
19139528 |  | 2190839 | MTR;kWH E;DRUM;1P;230V;5-40A;1;;2W | 1
19139528 |  | 3250052 | MCB;230/400V;1P;10A;50Hz; | 1
19139528 |  | 2190224 | MTR;kWH E-PR;;1P;230V;5-60A;1;;2W | 7
19139528 |  | 3250048 | MCB;230/400V;1P;4A;50Hz; | 1
19139607 | 1002070149 | 3070152 | ISOLATOR;LINEPOST;POLYMER;24KV;;12.5kN | 3
19139607 | 1002070149 | 2090032 | LA;20-24kV;K;10kA;POLYMER;; | 3
19140052 |  | 2200004 | MTR ACC;SEGEL PLASTIC | 1
19140052 |  | 2190218 | MTR;kWH E;;3P;230/400V;5-80A;1;;4W | 1
19140052 |  | 3250099 | MCB;230/400V;3P;16A;50Hz; | 1
19140052 |  | 4120464 | BOX;APPV TR;AL PLATE 2MM | 1
19140052 |  | 3060475 | COND ACC;JOINT PIN BIMETAL AL/CU 16/16mm | 4
19140052 |  | 3280183 | CONN;1kV;;AL;10-16/50-70mm2;PRS HS;WP | 4
19140054 |  | 3250050 | MCB;230/400V;1P;6A;50Hz; | 1
19140054 |  | 3250059 | MCB;230/400V;1P;35A;50Hz; | 2
19140054 |  | 3250052 | MCB;230/400V;1P;10A;50Hz; | 1
19140054 |  | 2200004 | MTR ACC;SEGEL PLASTIC | 14
19140054 |  | 2190839 | MTR;kWH E;DRUM;1P;230V;5-40A;1;;2W | 10
19140055 |  | 3250052 | MCB;230/400V;1P;10A;50Hz; | 2
19140055 |  | 2190839 | MTR;kWH E;DRUM;1P;230V;5-40A;1;;2W | 3
19140055 |  | 2200004 | MTR ACC;SEGEL PLASTIC | 11
19140055 |  | 3250046 | MCB;230/400V;1P;2A;50Hz; | 1
19140055 |  | 3250056 | MCB;230/400V;1P;20A;50Hz; | 1
19140055 |  | 3250048 | MCB;230/400V;1P;4A;50Hz; | 2
19140055 |  | 3250050 | MCB;230/400V;1P;6A;50Hz; | 5
19140055 |  | 2190224 | MTR;kWH E-PR;;1P;230V;5-60A;1;;2W | 8
19140058 |  | 3250052 | MCB;230/400V;1P;10A;50Hz; | 2
19140060 |  | 3110025 | CABLE PWR;NFA2X;2X10mm2;0.6/1kV;OH | 100
19140063 |  | 3110025 | CABLE PWR;NFA2X;2X10mm2;0.6/1kV;OH | 300
19140063 |  | 3110026 | CABLE PWR;NFA2X;2X16mm2;0.6/1kV;OH | 200
19140066 |  | 2090032 | LA;20-24kV;K;10kA;POLYMER;; | 1
19140116 |  | 2190224 | MTR;kWH E-PR;;1P;230V;5-60A;1;;2W | 32
19140116 |  | 3250048 | MCB;230/400V;1P;4A;50Hz; | 12
19140116 |  | 3250052 | MCB;230/400V;1P;10A;50Hz; | 11
19140116 |  | 3250046 | MCB;230/400V;1P;2A;50Hz; | 12
19140116 |  | 3250050 | MCB;230/400V;1P;6A;50Hz; | 12
19140116 |  | 3110025 | CABLE PWR;NFA2X;2X10mm2;0.6/1kV;OH | 136
19140196 |  | 3250052 | MCB;230/400V;1P;10A;50Hz; | 2
19140196 |  | 3250050 | MCB;230/400V;1P;6A;50Hz; | 1
19140196 |  | 2190224 | MTR;kWH E-PR;;1P;230V;5-60A;1;;2W | 3
19140196 |  | 3250054 | MCB;230/400V;1P;16A;50Hz; | 2
19140196 |  | 2190839 | MTR;kWH E;DRUM;1P;230V;5-40A;1;;2W | 2
19140224 |  | 3250052 | MCB;230/400V;1P;10A;50Hz; | 1
19140224 |  | 3250050 | MCB;230/400V;1P;6A;50Hz; | 1
19140757 | 1002069994 | 3110542 | CABLE PWR;NFA2X-T;3X70+1X70;0.6/1kV;OH | 380
19140757 | 1002069994 | 3280480 | CONN;0.6/1KV;H;AL;70-95/70-95MM2;PRS | 28
19140757 | 1002069994 | 3280479 | CONN;0.6/1KV;H;AL;70-95/10-16MM2;PRS | 30
19140757 | 1002069994 | 4193406 | UNIV ACC;GROUND ROD 16MM CLAMP | 1
19140757 | 1002069994 | 4192513 | UNIIV ACC;GROUND ROD 16MM 1.5M | 0
19140758 | 1002069995 | 3050084 | CONDUCTOR;AAAC-S;150mm2; | 2664
19140758 | 1002069995 | 3070155 | ISOLATOR;SUSP;PORC;24KV;;70kN | 0
19140758 | 1002069995 | 3070154 | ISOLATOR;SUSP;POLYMER;24KV;;70kN | 24
19140758 | 1002069995 | 3060301 | COND ACC;TREE GUARD HEATSHRINK | 0
19140758 | 1002069995 | 3280469 | CONN;20KV;LLC;AL;70-240MM2;BOLT;PERMANEN | 0
19141518 |  | 3250048 | MCB;230/400V;1P;4A;50Hz; | 0
19141518 |  | 2200004 | MTR ACC;SEGEL PLASTIC | 0
19141518 |  | 3110542 | CABLE PWR;NFA2X-T;3X70+1X70;0.6/1kV;OH | 0
19141518 |  | 3110025 | CABLE PWR;NFA2X;2X10mm2;0.6/1kV;OH | 0
19141518 |  | 3250052 | MCB;230/400V;1P;10A;50Hz; | 0
19141518 |  | 3250050 | MCB;230/400V;1P;6A;50Hz; | 0
19141518 |  | 3110026 | CABLE PWR;NFA2X;2X16mm2;0.6/1kV;OH | 0
19141518 |  | 2190224 | MTR;kWH E-PR;;1P;230V;5-60A;1;;2W | 0
19141518 |  | 2190839 | MTR;kWH E;DRUM;1P;230V;5-40A;1;;2W | 0
19141518 |  | 3280183 | CONN;1kV;;AL;10-16/50-70mm2;PRS HS;WP | 0
19141518 |  | 3280480 | CONN;0.6/1KV;H;AL;70-95/70-95MM2;PRS | 0
19141518 |  | 3250059 | MCB;230/400V;1P;35A;50Hz; | 0
19141577 |  | 3110026 | CABLE PWR;NFA2X;2X16mm2;0.6/1kV;OH | 0
19141577 |  | 3250052 | MCB;230/400V;1P;10A;50Hz; | 0
19141577 |  | 3110025 | CABLE PWR;NFA2X;2X10mm2;0.6/1kV;OH | 0
19141577 |  | 2200004 | MTR ACC;SEGEL PLASTIC | 0
19141577 |  | 3250050 | MCB;230/400V;1P;6A;50Hz; | 0
19141577 |  | 3110542 | CABLE PWR;NFA2X-T;3X70+1X70;0.6/1kV;OH | 0
19141577 |  | 2190839 | MTR;kWH E;DRUM;1P;230V;5-40A;1;;2W | 0
19141577 |  | 3280183 | CONN;1kV;;AL;10-16/50-70mm2;PRS HS;WP | 0
19141577 |  | 3280480 | CONN;0.6/1KV;H;AL;70-95/70-95MM2;PRS | 0
19141577 |  | 2190224 | MTR;kWH E-PR;;1P;230V;5-60A;1;;2W | 0
19141577 |  | 3250059 | MCB;230/400V;1P;35A;50Hz; | 0
19141577 |  | 3250048 | MCB;230/400V;1P;4A;50Hz; | 0
19141900 |  | 2200004 | MTR ACC;SEGEL PLASTIC | 128
19141900 |  | 3250050 | MCB;230/400V;1P;6A;50Hz; | 3
19141900 |  | 3280480 | CONN;0.6/1KV;H;AL;70-95/70-95MM2;PRS | 20
19141900 |  | 3280183 | CONN;1kV;;AL;10-16/50-70mm2;PRS HS;WP | 174
19141900 |  | 3110025 | CABLE PWR;NFA2X;2X10mm2;0.6/1kV;OH | 490
19141900 |  | 2190224 | MTR;kWH E-PR;;1P;230V;5-60A;1;;2W | 15
19141900 |  | 2190839 | MTR;kWH E;DRUM;1P;230V;5-40A;1;;2W | 23
19141900 |  | 3250048 | MCB;230/400V;1P;4A;50Hz; | 28
19141900 |  | 3250059 | MCB;230/400V;1P;35A;50Hz; | 1
19141900 |  | 3110542 | CABLE PWR;NFA2X-T;3X70+1X70;0.6/1kV;OH | 2.5
19141900 |  | 3250052 | MCB;230/400V;1P;10A;50Hz; | 2
19141900 |  | 3110026 | CABLE PWR;NFA2X;2X16mm2;0.6/1kV;OH | 792
19142597 |  | 2200004 | MTR ACC;SEGEL PLASTIC | 18
19142597 |  | 3250052 | MCB;230/400V;1P;10A;50Hz; | 1
19142597 |  | 3250050 | MCB;230/400V;1P;6A;50Hz; | 3
19142597 |  | 2190224 | MTR;kWH E-PR;;1P;230V;5-60A;1;;2W | 16
19142597 |  | 2190839 | MTR;kWH E;DRUM;1P;230V;5-40A;1;;2W | 2
19142597 |  | 3250048 | MCB;230/400V;1P;4A;50Hz; | 13
19142729 |  | 2200004 | MTR ACC;SEGEL PLASTIC | 19
19142729 |  | 3250058 | MCB;230/400V;1P;25A;50Hz; | 2
19142729 |  | 3250050 | MCB;230/400V;1P;6A;50Hz; | 6
19142729 |  | 3250054 | MCB;230/400V;1P;16A;50Hz; | 1
19142729 |  | 3250048 | MCB;230/400V;1P;4A;50Hz; | 3
19142729 |  | 2190839 | MTR;kWH E;DRUM;1P;230V;5-40A;1;;2W | 2
19142860 |  | 2190224 | MTR;kWH E-PR;;1P;230V;5-60A;1;;2W | 16
19142860 |  | 3110542 | CABLE PWR;NFA2X-T;3X70+1X70;0.6/1kV;OH | 1.5
19142860 |  | 3250048 | MCB;230/400V;1P;4A;50Hz; | 13
19142860 |  | 3280480 | CONN;0.6/1KV;H;AL;70-95/70-95MM2;PRS | 12
19142860 |  | 3110025 | CABLE PWR;NFA2X;2X10mm2;0.6/1kV;OH | 249
19142860 |  | 3110026 | CABLE PWR;NFA2X;2X16mm2;0.6/1kV;OH | 118
19142860 |  | 3280066 | CONN;1kV;;AL;10-16/10-16mm2;PRS HS;WP | 22
19142860 |  | 3250050 | MCB;230/400V;1P;6A;50Hz; | 3
19142860 |  | 3280183 | CONN;1kV;;AL;10-16/50-70mm2;PRS HS;WP | 10
19142860 |  | 2200004 | MTR ACC;SEGEL PLASTIC | 16
19143258 |  | 3250050 | MCB;230/400V;1P;6A;50Hz; | 0
19143258 |  | 3250048 | MCB;230/400V;1P;4A;50Hz; | 0
19143258 |  | 2200004 | MTR ACC;SEGEL PLASTIC | 0
19143258 |  | 2190224 | MTR;kWH E-PR;;1P;230V;5-60A;1;;2W | 0
19143258 |  | 2190839 | MTR;kWH E;DRUM;1P;230V;5-40A;1;;2W | 0
19144120 |  | 2200004 | MTR ACC;SEGEL PLASTIC | 9
19144120 |  | 3250054 | MCB;230/400V;1P;16A;50Hz; | 1
19144120 |  | 3250048 | MCB;230/400V;1P;4A;50Hz; | 1
19144120 |  | 2190224 | MTR;kWH E-PR;;1P;230V;5-60A;1;;2W | 8
19144120 |  | 2190839 | MTR;kWH E;DRUM;1P;230V;5-40A;1;;2W | 1
19144120 |  | 3250050 | MCB;230/400V;1P;6A;50Hz; | 4
19144123 |  | 2200004 | MTR ACC;SEGEL PLASTIC | 3
19144123 |  | 3250048 | MCB;230/400V;1P;4A;50Hz; | 2
19144123 |  | 3250050 | MCB;230/400V;1P;6A;50Hz; | 1
19144137 |  | 2190839 | MTR;kWH E;DRUM;1P;230V;5-40A;1;;2W | 1
19144137 |  | 2200004 | MTR ACC;SEGEL PLASTIC | 1
19144137 |  | 3250056 | MCB;230/400V;1P;20A;50Hz; | 1
19144162 |  | 3250048 | MCB;230/400V;1P;4A;50Hz; | 3
19144162 |  | 2200004 | MTR ACC;SEGEL PLASTIC | 3
19144162 |  | 2190224 | MTR;kWH E-PR;;1P;230V;5-60A;1;;2W | 3
19144169 |  | 2190224 | MTR;kWH E-PR;;1P;230V;5-60A;1;;2W | 16
19144392 |  | 3250048 | MCB;230/400V;1P;4A;50Hz; | 1
19144392 |  | 2190839 | MTR;kWH E;DRUM;1P;230V;5-40A;1;;2W | 3
19144392 |  | 3250046 | MCB;230/400V;1P;2A;50Hz; | 1
19144392 |  | 3250052 | MCB;230/400V;1P;10A;50Hz; | 1
19144392 |  | 3250060 | MCB;230/400V;1P;50A;50Hz; | 1
19144392 |  | 3250059 | MCB;230/400V;1P;35A;50Hz; | 1
19144392 |  | 3250050 | MCB;230/400V;1P;6A;50Hz; | 2
19144392 |  | 2190224 | MTR;kWH E-PR;;1P;230V;5-60A;1;;2W | 4
19144420 |  | 3250048 | MCB;230/400V;1P;4A;50Hz; | 1
19144420 |  | 3250052 | MCB;230/400V;1P;10A;50Hz; | 1
19144420 |  | 3250054 | MCB;230/400V;1P;16A;50Hz; | 1
19144420 |  | 2190839 | MTR;kWH E;DRUM;1P;230V;5-40A;1;;2W | 2
19144420 |  | 3250050 | MCB;230/400V;1P;6A;50Hz; | 1
19144690 |  | 3280066 | CONN;1kV;;AL;10-16/10-16mm2;PRS HS;WP | 254
19144690 |  | 2190224 | MTR;kWH E-PR;;1P;230V;5-60A;1;;2W | 61
19144690 |  | 3250056 | MCB;230/400V;1P;20A;50Hz; | 1
19144690 |  | 2200004 | MTR ACC;SEGEL PLASTIC | 63
19144690 |  | 3250048 | MCB;230/400V;1P;4A;50Hz; | 24
19144690 |  | 3250050 | MCB;230/400V;1P;6A;50Hz; | 3
19147174 |  | 3110025 | CABLE PWR;NFA2X;2X10mm2;0.6/1kV;OH | 200
19147174 |  | 3110026 | CABLE PWR;NFA2X;2X16mm2;0.6/1kV;OH | 30
19147574 |  | 3070152 | ISOLATOR;LINEPOST;POLYMER;24KV;;12.5kN | 3
19147574 |  | 3110025 | CABLE PWR;NFA2X;2X10mm2;0.6/1kV;OH | 50
19147576 |  | 3110026 | CABLE PWR;NFA2X;2X16mm2;0.6/1kV;OH | 200
19148120 |  | 2190839 | MTR;kWH E;DRUM;1P;230V;5-40A;1;;2W | 2
19148120 |  | 3250050 | MCB;230/400V;1P;6A;50Hz; | 2
19148161 |  | 2190224 | MTR;kWH E-PR;;1P;230V;5-60A;1;;2W | 1
19148161 |  | 3250048 | MCB;230/400V;1P;4A;50Hz; | 1
19148350 | 1002070139 | 2090032 | LA;20-24kV;K;10kA;POLYMER;; | 9
19148350 | 1002070139 | 3070154 | ISOLATOR;SUSP;POLYMER;24KV;;70kN | 6
19148350 | 1002070139 | 4193406 | UNIV ACC;GROUND ROD 16MM CLAMP | 3
19148350 | 1002070139 | 3280469 | CONN;20KV;LLC;AL;70-240MM2;BOLT;PERMANEN | 15
19148350 | 1002070139 | 3050084 | CONDUCTOR;AAAC-S;150mm2; | 9
19148350 | 1002070139 | 3050088 | CONDUCTOR;AAAC-S;70mm2; | 9
19148350 | 1002070139 | 3120115 | CABLE PWR ACC;CABLE SHOE AL-CU 70mm2 | 15
19148354 | 1002070300 | 2090032 | LA;20-24kV;K;10kA;POLYMER;; | 12
19148354 | 1002070300 | 3070154 | ISOLATOR;SUSP;POLYMER;24KV;;70kN | 12
19148354 | 1002070300 | 4193406 | UNIV ACC;GROUND ROD 16MM CLAMP | 2
19148354 | 1002070300 | 3120115 | CABLE PWR ACC;CABLE SHOE AL-CU 70mm2 | 20
19148354 | 1002070300 | 3050084 | CONDUCTOR;AAAC-S;150mm2; | 21
19148354 | 1002070300 | 3050088 | CONDUCTOR;AAAC-S;70mm2; | 12
19148354 | 1002070300 | 3280469 | CONN;20KV;LLC;AL;70-240MM2;BOLT;PERMANEN | 18
19148354 | 1002070300 | 3070152 | ISOLATOR;LINEPOST;POLYMER;24KV;;12.5kN | 3
19148356 | 1002070301 | 2090032 | LA;20-24kV;K;10kA;POLYMER;; | 12
19148356 | 1002070301 | 3070154 | ISOLATOR;SUSP;POLYMER;24KV;;70kN | 6
19148356 | 1002070301 | 4193406 | UNIV ACC;GROUND ROD 16MM CLAMP | 2
19148356 | 1002070301 | 3280469 | CONN;20KV;LLC;AL;70-240MM2;BOLT;PERMANEN | 12
19148356 | 1002070301 | 3120115 | CABLE PWR ACC;CABLE SHOE AL-CU 70mm2 | 40
19148356 | 1002070301 | 3050084 | CONDUCTOR;AAAC-S;150mm2; | 9
19148356 | 1002070301 | 3050088 | CONDUCTOR;AAAC-S;70mm2; | 28
19148356 | 1002070301 | 3190002 | CUT OUT;20kV;6-100A;10kA;125kV | 6
19148484 |  | 3250054 | MCB;230/400V;1P;16A;50Hz; | 1
19148484 |  | 3250050 | MCB;230/400V;1P;6A;50Hz; | 2
19148484 |  | 2190224 | MTR;kWH E-PR;;1P;230V;5-60A;1;;2W | 1
19148484 |  | 2200004 | MTR ACC;SEGEL PLASTIC | 7
19148484 |  | 3250048 | MCB;230/400V;1P;4A;50Hz; | 3
19148498 |  | 2190224 | MTR;kWH E-PR;;1P;230V;5-60A;1;;2W | 13
19148498 |  | 3250048 | MCB;230/400V;1P;4A;50Hz; | 1
19148498 |  | 3250050 | MCB;230/400V;1P;6A;50Hz; | 7
19148498 |  | 3250058 | MCB;230/400V;1P;25A;50Hz; | 1
19148498 |  | 3250054 | MCB;230/400V;1P;16A;50Hz; | 1
19148498 |  | 2200004 | MTR ACC;SEGEL PLASTIC | 13
19148509 |  | 2200004 | MTR ACC;SEGEL PLASTIC | 0
19148509 |  | 3280183 | CONN;1kV;;AL;10-16/50-70mm2;PRS HS;WP | 0
19148509 |  | 3060475 | COND ACC;JOINT PIN BIMETAL AL/CU 16/16mm | 0
19148509 |  | 3250100 | MCB;230/400V;3P;20A;50Hz; | 0
19148526 |  | 2200004 | MTR ACC;SEGEL PLASTIC | 4
19148526 |  | 3250056 | MCB;230/400V;1P;20A;50Hz; | 1
19148526 |  | 3250050 | MCB;230/400V;1P;6A;50Hz; | 3
19148526 |  | 2190224 | MTR;kWH E-PR;;1P;230V;5-60A;1;;2W | 2
19148526 |  | 2190839 | MTR;kWH E;DRUM;1P;230V;5-40A;1;;2W | 2
19148569 |  | 3060475 | COND ACC;JOINT PIN BIMETAL AL/CU 16/16mm | 4
19148569 |  | 4120464 | BOX;APPV TR;AL PLATE 2MM | 1
19148569 |  | 2200004 | MTR ACC;SEGEL PLASTIC | 1
19148569 |  | 3250100 | MCB;230/400V;3P;20A;50Hz; | 1
19148569 |  | 3280183 | CONN;1kV;;AL;10-16/50-70mm2;PRS HS;WP | 4
19148640 |  | 2190224 | MTR;kWH E-PR;;1P;230V;5-60A;1;;2W | 1
19148640 |  | 3250050 | MCB;230/400V;1P;6A;50Hz; | 3
19148640 |  | 2200004 | MTR ACC;SEGEL PLASTIC | 5
19148711 |  | 3250054 | MCB;230/400V;1P;16A;50Hz; | 1
19148711 |  | 3250052 | MCB;230/400V;1P;10A;50Hz; | 3
19148711 |  | 3110025 | CABLE PWR;NFA2X;2X10mm2;0.6/1kV;OH | 1100
19148711 |  | 3250059 | MCB;230/400V;1P;35A;50Hz; | 3
19148711 |  | 3250046 | MCB;230/400V;1P;2A;50Hz; | 1
19148711 |  | 2190218 | MTR;kWH E;;3P;230/400V;5-80A;1;;4W | 1
19148711 |  | 2200004 | MTR ACC;SEGEL PLASTIC | 45
19148711 |  | 3250102 | MCB;230/400V;3P;25A;50Hz; | 1
19148711 |  | 2190224 | MTR;kWH E-PR;;1P;230V;5-60A;1;;2W | 40
19148711 |  | 2190839 | MTR;kWH E;DRUM;1P;230V;5-40A;1;;2W | 2
19148711 |  | 3250048 | MCB;230/400V;1P;4A;50Hz; | 27
19148711 |  | 3250050 | MCB;230/400V;1P;6A;50Hz; | 9
19149478 |  | 2190839 | MTR;kWH E;DRUM;1P;230V;5-40A;1;;2W | 1
19149478 |  | 2200004 | MTR ACC;SEGEL PLASTIC | 25
19149478 |  | 3250052 | MCB;230/400V;1P;10A;50Hz; | 5
19149478 |  | 3250059 | MCB;230/400V;1P;35A;50Hz; | 2
19149478 |  | 3250048 | MCB;230/400V;1P;4A;50Hz; | 6
19149478 |  | 3250054 | MCB;230/400V;1P;16A;50Hz; | 2
19149478 |  | 3250050 | MCB;230/400V;1P;6A;50Hz; | 7
19149522 |  | 2190839 | MTR;kWH E;DRUM;1P;230V;5-40A;1;;2W | 14
19149522 |  | 2200004 | MTR ACC;SEGEL PLASTIC | 26
19149522 |  | 2190224 | MTR;kWH E-PR;;1P;230V;5-60A;1;;2W | 10
19149522 |  | 3250046 | MCB;230/400V;1P;2A;50Hz; | 1
19149522 |  | 3250029 | MCB;380/440V;3P;50A;50Hz; | 1
19149522 |  | 3250048 | MCB;230/400V;1P;4A;50Hz; | 19
19149522 |  | 3250050 | MCB;230/400V;1P;6A;50Hz; | 2
19149522 |  | 3250052 | MCB;230/400V;1P;10A;50Hz; | 2
19149522 |  | 2190218 | MTR;kWH E;;3P;230/400V;5-80A;1;;4W | 1
19149522 |  | 4120464 | BOX;APPV TR;AL PLATE 2MM | 1
19149588 |  | 3250054 | MCB;230/400V;1P;16A;50Hz; | 2
19149588 |  | 3250048 | MCB;230/400V;1P;4A;50Hz; | 1
19149588 |  | 3250052 | MCB;230/400V;1P;10A;50Hz; | 7
19149588 |  | 3250050 | MCB;230/400V;1P;6A;50Hz; | 3
19149588 |  | 3250103 | MCB;230/400V;3P;35A;50Hz; | 1
19149588 |  | 2200004 | MTR ACC;SEGEL PLASTIC | 15
19149609 |  | 3250046 | MCB;230/400V;1P;2A;50Hz; | 0
19149609 |  | 2190224 | MTR;kWH E-PR;;1P;230V;5-60A;1;;2W | 0
19149609 |  | 3110025 | CABLE PWR;NFA2X;2X10mm2;0.6/1kV;OH | 0
19149609 |  | 3280066 | CONN;1kV;;AL;10-16/10-16mm2;PRS HS;WP | 0
19149609 |  | 3250048 | MCB;230/400V;1P;4A;50Hz; | 0
19149609 |  | 3250050 | MCB;230/400V;1P;6A;50Hz; | 0
19149609 |  | 3250052 | MCB;230/400V;1P;10A;50Hz; | 0
19150114 |  | 3110542 | CABLE PWR;NFA2X-T;3X70+1X70;0.6/1kV;OH | 13
19150114 |  | 3280066 | CONN;1kV;;AL;10-16/10-16mm2;PRS HS;WP | 512
19150114 |  | 3280480 | CONN;0.6/1KV;H;AL;70-95/70-95MM2;PRS | 27
19150114 |  | 4120464 | BOX;APPV TR;AL PLATE 2MM | 1
19150114 |  | 3110026 | CABLE PWR;NFA2X;2X16mm2;0.6/1kV;OH | 104
19150114 |  | 3280183 | CONN;1kV;;AL;10-16/50-70mm2;PRS HS;WP | 48
19150114 |  | 3110025 | CABLE PWR;NFA2X;2X10mm2;0.6/1kV;OH | 1467
19150306 |  | 3250050 | MCB;230/400V;1P;6A;50Hz; | 4
19150306 |  | 3280183 | CONN;1kV;;AL;10-16/50-70mm2;PRS HS;WP | 12
19150306 |  | 3280480 | CONN;0.6/1KV;H;AL;70-95/70-95MM2;PRS | 4
19150306 |  | 3250048 | MCB;230/400V;1P;4A;50Hz; | 6
19150306 |  | 3250052 | MCB;230/400V;1P;10A;50Hz; | 1
19150306 |  | 3110025 | CABLE PWR;NFA2X;2X10mm2;0.6/1kV;OH | 167
19150306 |  | 3280066 | CONN;1kV;;AL;10-16/10-16mm2;PRS HS;WP | 14
19150306 |  | 2190224 | MTR;kWH E-PR;;1P;230V;5-60A;1;;2W | 13
19150306 |  | 3110026 | CABLE PWR;NFA2X;2X16mm2;0.6/1kV;OH | 242
19150306 |  | 2200004 | MTR ACC;SEGEL PLASTIC | 13
19150306 |  | 3110542 | CABLE PWR;NFA2X-T;3X70+1X70;0.6/1kV;OH | 0.5
19150306 |  | 3250054 | MCB;230/400V;1P;16A;50Hz; | 1
19150306 |  | 3250059 | MCB;230/400V;1P;35A;50Hz; | 1
19150486 |  | 3280066 | CONN;1kV;;AL;10-16/10-16mm2;PRS HS;WP | 50
19150486 |  | 2190224 | MTR;kWH E-PR;;1P;230V;5-60A;1;;2W | 8
19150678 |  | 3280066 | CONN;1kV;;AL;10-16/10-16mm2;PRS HS;WP | 200
19150728 |  | 2190224 | MTR;kWH E-PR;;1P;230V;5-60A;1;;2W | 2
19150728 |  | 2200004 | MTR ACC;SEGEL PLASTIC | 2
19150728 |  | 3250050 | MCB;230/400V;1P;6A;50Hz; | 2
19151744 |  | 3250052 | MCB;230/400V;1P;10A;50Hz; | 1
19151744 |  | 3250048 | MCB;230/400V;1P;4A;50Hz; | 4
19151744 |  | 2190224 | MTR;kWH E-PR;;1P;230V;5-60A;1;;2W | 4
19151744 |  | 2190839 | MTR;kWH E;DRUM;1P;230V;5-40A;1;;2W | 5
19151744 |  | 3250050 | MCB;230/400V;1P;6A;50Hz; | 4
19151808 |  | 3250052 | MCB;230/400V;1P;10A;50Hz; | 2
19151808 |  | 2190218 | MTR;kWH E;;3P;230/400V;5-80A;1;;4W | 1
19151808 |  | 3250029 | MCB;380/440V;3P;50A;50Hz; | 1
19151808 |  | 2190839 | MTR;kWH E;DRUM;1P;230V;5-40A;1;;2W | 2
19151808 |  | 3250050 | MCB;230/400V;1P;6A;50Hz; | 1
19151808 |  | 4120464 | BOX;APPV TR;AL PLATE 2MM | 1
19152117 | 1002070322 | 3050084 | CONDUCTOR;AAAC-S;150mm2; | 3606
19152117 | 1002070322 | 3070151 | ISOLATOR;PINPOST;PORC;24KV;;12.5kN | 0
19152117 | 1002070322 | 3070155 | ISOLATOR;SUSP;PORC;24KV;;70kN | 0
19152117 | 1002070322 | 3070152 | ISOLATOR;LINEPOST;POLYMER;24KV;;12.5kN | 0
19152117 | 1002070322 | 3280469 | CONN;20KV;LLC;AL;70-240MM2;BOLT;PERMANEN | 0
19152117 | 1002070322 | 3130021 | JOINT;1kV;AL-AL;70-70mm2;;1P;PRISO | 12
19152117 | 1002070322 | 3130037 | JOINT;20kV;AL-AL;150-150mm2;;3P;PRHS | 15
19152117 | 1002070322 | 3280024 | CONN;;PG;AL;70-150mm2;3BOLT | 3
19152117 | 1002070322 | 3070154 | ISOLATOR;SUSP;POLYMER;24KV;;70kN | 13
19152234 |  | 3250050 | MCB;230/400V;1P;6A;50Hz; | 3
19152234 |  | 2190839 | MTR;kWH E;DRUM;1P;230V;5-40A;1;;2W | 1
19152234 |  | 2200004 | MTR ACC;SEGEL PLASTIC | 12
19152234 |  | 2190224 | MTR;kWH E-PR;;1P;230V;5-60A;1;;2W | 11
19152234 |  | 3250048 | MCB;230/400V;1P;4A;50Hz; | 2
19152602 | 1002070323 | 3050084 | CONDUCTOR;AAAC-S;150mm2; | 1035
19152602 | 1002070323 | 3070151 | ISOLATOR;PINPOST;PORC;24KV;;12.5kN | 0
19152602 | 1002070323 | 3070155 | ISOLATOR;SUSP;PORC;24KV;;70kN | 0
19152602 | 1002070323 | 3070152 | ISOLATOR;LINEPOST;POLYMER;24KV;;12.5kN | 3
19152602 | 1002070323 | 3070154 | ISOLATOR;SUSP;POLYMER;24KV;;70kN | 6
19153914 |  | 2190224 | MTR;kWH E-PR;;1P;230V;5-60A;1;;2W | 1
19153920 |  | 3110025 | CABLE PWR;NFA2X;2X10mm2;0.6/1kV;OH | 472
19153920 |  | 3110026 | CABLE PWR;NFA2X;2X16mm2;0.6/1kV;OH | 200
19153922 |  | 2200004 | MTR ACC;SEGEL PLASTIC | 1
19153922 |  | 2190839 | MTR;kWH E;DRUM;1P;230V;5-40A;1;;2W | 1
19153928 |  | 2200004 | MTR ACC;SEGEL PLASTIC | 2
19153928 |  | 2190224 | MTR;kWH E-PR;;1P;230V;5-60A;1;;2W | 2
19153928 |  | 3250048 | MCB;230/400V;1P;4A;50Hz; | 2
19154131 |  | 2190839 | MTR;kWH E;DRUM;1P;230V;5-40A;1;;2W | 6
19154131 |  | 2190224 | MTR;kWH E-PR;;1P;230V;5-60A;1;;2W | 3
19154131 |  | 2200004 | MTR ACC;SEGEL PLASTIC | 17
19154131 |  | 3250050 | MCB;230/400V;1P;6A;50Hz; | 1
19154131 |  | 3250054 | MCB;230/400V;1P;16A;50Hz; | 1
19154652 | 1002070285 | 3050084 | CONDUCTOR;AAAC-S;150mm2; | 3965
19154652 | 1002070285 | 3070151 | ISOLATOR;PINPOST;PORC;24KV;;12.5kN | 0
19154652 | 1002070285 | 3070155 | ISOLATOR;SUSP;PORC;24KV;;70kN | 0
19154652 | 1002070285 | 3070152 | ISOLATOR;LINEPOST;POLYMER;24KV;;12.5kN | 15
19154652 | 1002070285 | 3070154 | ISOLATOR;SUSP;POLYMER;24KV;;70kN | 18
19154652 | 1002070285 | 3130037 | JOINT;20kV;AL-AL;150-150mm2;;3P;PRHS | 13
19154933 | 1002070247 | 2090032 | LA;20-24kV;K;10kA;POLYMER;; | 6
19154933 | 1002070247 | 3280469 | CONN;20KV;LLC;AL;70-240MM2;BOLT;PERMANEN | 6
19154933 | 1002070247 | 3120115 | CABLE PWR ACC;CABLE SHOE AL-CU 70mm2 | 14
19154933 | 1002070247 | 4193406 | UNIV ACC;GROUND ROD 16MM CLAMP | 0
19154933 | 1002070247 | 3050088 | CONDUCTOR;AAAC-S;70mm2; | 3
19154933 | 1002070247 | 3280480 | CONN;0.6/1KV;H;AL;70-95/70-95MM2;PRS | 4
19154933 | 1002070247 | 3190002 | CUT OUT;20kV;6-100A;10kA;125kV | 3
19154934 | 1002070248 | 2090032 | LA;20-24kV;K;10kA;POLYMER;; | 3
19154934 | 1002070248 | 3280469 | CONN;20KV;LLC;AL;70-240MM2;BOLT;PERMANEN | 3
19154934 | 1002070248 | 3120115 | CABLE PWR ACC;CABLE SHOE AL-CU 70mm2 | 5
19154934 | 1002070248 | 4193406 | UNIV ACC;GROUND ROD 16MM CLAMP | 1
19154934 | 1002070248 | 3050088 | CONDUCTOR;AAAC-S;70mm2; | 3
19154934 | 1002070248 | 3070152 | ISOLATOR;LINEPOST;POLYMER;24KV;;12.5kN | 6
19154990 |  | 3250029 | MCB;380/440V;3P;50A;50Hz; | 2
19155275 |  | 3250050 | MCB;230/400V;1P;6A;50Hz; | 3
19155275 |  | 3250056 | MCB;230/400V;1P;20A;50Hz; | 1
19155275 |  | 3280066 | CONN;1kV;;AL;10-16/10-16mm2;PRS HS;WP | 8
19155275 |  | 3250048 | MCB;230/400V;1P;4A;50Hz; | 3
19155275 |  | 2200004 | MTR ACC;SEGEL PLASTIC | 7
19155275 |  | 3110542 | CABLE PWR;NFA2X-T;3X70+1X70;0.6/1kV;OH | 1.5
19155275 |  | 3280480 | CONN;0.6/1KV;H;AL;70-95/70-95MM2;PRS | 12
19155275 |  | 2190224 | MTR;kWH E-PR;;1P;230V;5-60A;1;;2W | 7
19155275 |  | 3110025 | CABLE PWR;NFA2X;2X10mm2;0.6/1kV;OH | 88
19155275 |  | 3110026 | CABLE PWR;NFA2X;2X16mm2;0.6/1kV;OH | 106
19155275 |  | 3280183 | CONN;1kV;;AL;10-16/50-70mm2;PRS HS;WP | 6
19155287 |  | 2200004 | MTR ACC;SEGEL PLASTIC | 8
19155296 |  | 2200004 | MTR ACC;SEGEL PLASTIC | 4
19155296 |  | 3250048 | MCB;230/400V;1P;4A;50Hz; | 2
19155296 |  | 2190224 | MTR;kWH E-PR;;1P;230V;5-60A;1;;2W | 2
19155296 |  | 3250054 | MCB;230/400V;1P;16A;50Hz; | 1
19155441 |  | 3250050 | MCB;230/400V;1P;6A;50Hz; | 1
19155441 |  | 3250052 | MCB;230/400V;1P;10A;50Hz; | 1
19155441 |  | 2190839 | MTR;kWH E;DRUM;1P;230V;5-40A;1;;2W | 2
19155441 |  | 3250048 | MCB;230/400V;1P;4A;50Hz; | 1
19155441 |  | 2200004 | MTR ACC;SEGEL PLASTIC | 5
19156178 |  | 3250050 | MCB;230/400V;1P;6A;50Hz; | 2
19156178 |  | 2190839 | MTR;kWH E;DRUM;1P;230V;5-40A;1;;2W | 2
19156178 |  | 3250048 | MCB;230/400V;1P;4A;50Hz; | 3
19156178 |  | 3250054 | MCB;230/400V;1P;16A;50Hz; | 2
19156178 |  | 2190224 | MTR;kWH E-PR;;1P;230V;5-60A;1;;2W | 5
19156183 |  | 2190224 | MTR;kWH E-PR;;1P;230V;5-60A;1;;2W | 2
19156183 |  | 3250050 | MCB;230/400V;1P;6A;50Hz; | 2
19156183 |  | 2190839 | MTR;kWH E;DRUM;1P;230V;5-40A;1;;2W | 2
19156183 |  | 3250052 | MCB;230/400V;1P;10A;50Hz; | 2
19157426 |  | 3250048 | MCB;230/400V;1P;4A;50Hz; | 2
19157426 |  | 2200004 | MTR ACC;SEGEL PLASTIC | 2
19157433 |  | 3280183 | CONN;1kV;;AL;10-16/50-70mm2;PRS HS;WP | 4
19157433 |  | 3060475 | COND ACC;JOINT PIN BIMETAL AL/CU 16/16mm | 4
19157433 |  | 3250100 | MCB;230/400V;3P;20A;50Hz; | 1
19157433 |  | 2190218 | MTR;kWH E;;3P;230/400V;5-80A;1;;4W | 1
19157433 |  | 2200004 | MTR ACC;SEGEL PLASTIC | 1
19157437 |  | 2190839 | MTR;kWH E;DRUM;1P;230V;5-40A;1;;2W | 1
19157437 |  | 2200004 | MTR ACC;SEGEL PLASTIC | 11
19157437 |  | 2190224 | MTR;kWH E-PR;;1P;230V;5-60A;1;;2W | 10
19157437 |  | 3250050 | MCB;230/400V;1P;6A;50Hz; | 4
19157437 |  | 3250048 | MCB;230/400V;1P;4A;50Hz; | 6
19157437 |  | 3250056 | MCB;230/400V;1P;20A;50Hz; | 1
19158094 |  | 3110025 | CABLE PWR;NFA2X;2X10mm2;0.6/1kV;OH | 864
19158094 |  | 3250102 | MCB;230/400V;3P;25A;50Hz; | 1
19158094 |  | 3250029 | MCB;380/440V;3P;50A;50Hz; | 1
19158094 |  | 3250103 | MCB;230/400V;3P;35A;50Hz; | 1
19158162 |  | 3110025 | CABLE PWR;NFA2X;2X10mm2;0.6/1kV;OH | 423
19158162 |  | 3250048 | MCB;230/400V;1P;4A;50Hz; | 9
19158162 |  | 3250029 | MCB;380/440V;3P;50A;50Hz; | 1
19158162 |  | 3250050 | MCB;230/400V;1P;6A;50Hz; | 3
19158162 |  | 3280183 | CONN;1kV;;AL;10-16/50-70mm2;PRS HS;WP | 6
19158162 |  | 3280066 | CONN;1kV;;AL;10-16/10-16mm2;PRS HS;WP | 18
19158162 |  | 3250052 | MCB;230/400V;1P;10A;50Hz; | 17
19158166 |  | 3250052 | MCB;230/400V;1P;10A;50Hz; | 5
19158623 |  | 2190224 | MTR;kWH E-PR;;1P;230V;5-60A;1;;2W | 1
19158623 |  | 3250052 | MCB;230/400V;1P;10A;50Hz; | 1
19158623 |  | 2200004 | MTR ACC;SEGEL PLASTIC | 1
19158781 |  | 2190839 | MTR;kWH E;DRUM;1P;230V;5-40A;1;;2W | 1
19158781 |  | 3250050 | MCB;230/400V;1P;6A;50Hz; | 4
19158781 |  | 2190224 | MTR;kWH E-PR;;1P;230V;5-60A;1;;2W | 4
19158781 |  | 3250048 | MCB;230/400V;1P;4A;50Hz; | 1
19159182 |  | 2190224 | MTR;kWH E-PR;;1P;230V;5-60A;1;;2W | 1
19159320 |  | 3110025 | CABLE PWR;NFA2X;2X10mm2;0.6/1kV;OH | 600
19159329 |  | 3250029 | MCB;380/440V;3P;50A;50Hz; | 3
19159329 |  | 3250058 | MCB;230/400V;1P;25A;50Hz; | 2
19159329 |  | 2190839 | MTR;kWH E;DRUM;1P;230V;5-40A;1;;2W | 14
19159329 |  | 3250052 | MCB;230/400V;1P;10A;50Hz; | 3
19159329 |  | 2190218 | MTR;kWH E;;3P;230/400V;5-80A;1;;4W | 1
19159329 |  | 3250054 | MCB;230/400V;1P;16A;50Hz; | 1
19159329 |  | 2200004 | MTR ACC;SEGEL PLASTIC | 41
19159329 |  | 4120464 | BOX;APPV TR;AL PLATE 2MM | 3
19159329 |  | 3250048 | MCB;230/400V;1P;4A;50Hz; | 17
19159329 |  | 3250050 | MCB;230/400V;1P;6A;50Hz; | 12
19159329 |  | 3060475 | COND ACC;JOINT PIN BIMETAL AL/CU 16/16mm | 12
19159329 |  | 2190224 | MTR;kWH E-PR;;1P;230V;5-60A;1;;2W | 21
19159334 |  | 3250056 | MCB;230/400V;1P;20A;50Hz; | 0
19159334 |  | 3250100 | MCB;230/400V;3P;20A;50Hz; | 0
19159334 |  | 2190224 | MTR;kWH E-PR;;1P;230V;5-60A;1;;2W | 0
19159334 |  | 3250048 | MCB;230/400V;1P;4A;50Hz; | 0
19159334 |  | 3060475 | COND ACC;JOINT PIN BIMETAL AL/CU 16/16mm | 0
19159334 |  | 2200004 | MTR ACC;SEGEL PLASTIC | 0
19159334 |  | 2190839 | MTR;kWH E;DRUM;1P;230V;5-40A;1;;2W | 0
19159334 |  | 3250052 | MCB;230/400V;1P;10A;50Hz; | 0
19159334 |  | 3250029 | MCB;380/440V;3P;50A;50Hz; | 0
19159334 |  | 4120464 | BOX;APPV TR;AL PLATE 2MM | 0
19159334 |  | 3250050 | MCB;230/400V;1P;6A;50Hz; | 0
19159334 |  | 3250054 | MCB;230/400V;1P;16A;50Hz; | 0
19159334 |  | 3250059 | MCB;230/400V;1P;35A;50Hz; | 0
19159335 |  | 3250048 | MCB;230/400V;1P;4A;50Hz; | 0
19159335 |  | 4120464 | BOX;APPV TR;AL PLATE 2MM | 0
19159335 |  | 3250100 | MCB;230/400V;3P;20A;50Hz; | 0
19159335 |  | 2190839 | MTR;kWH E;DRUM;1P;230V;5-40A;1;;2W | 0
19159335 |  | 3250050 | MCB;230/400V;1P;6A;50Hz; | 0
19159335 |  | 3250056 | MCB;230/400V;1P;20A;50Hz; | 0
19159335 |  | 2190224 | MTR;kWH E-PR;;1P;230V;5-60A;1;;2W | 0
19159335 |  | 3250052 | MCB;230/400V;1P;10A;50Hz; | 0
19159335 |  | 3250029 | MCB;380/440V;3P;50A;50Hz; | 0
19159335 |  | 2200004 | MTR ACC;SEGEL PLASTIC | 0
19159335 |  | 3060475 | COND ACC;JOINT PIN BIMETAL AL/CU 16/16mm | 0
19159335 |  | 3250054 | MCB;230/400V;1P;16A;50Hz; | 0
19159335 |  | 3250058 | MCB;230/400V;1P;25A;50Hz; | 0
19159874 | 1002070327 | 3190002 | CUT OUT;20kV;6-100A;10kA;125kV | 3
19159874 | 1002070327 | 2090032 | LA;20-24kV;K;10kA;POLYMER;; | 3
19159874 | 1002070327 | 3070151 | ISOLATOR;PINPOST;PORC;24KV;;12.5kN | 0
19159874 | 1002070327 | 3110516 | CABLE PWR;NYY;1X150mm2;0.6/1kV;Opstig | 40
19159874 | 1002070327 | 3280469 | CONN;20KV;LLC;AL;70-240MM2;BOLT;PERMANEN | 3
19159874 | 1002070327 | 3050088 | CONDUCTOR;AAAC-S;70mm2; | 15
19159874 | 1002070327 | 3050084 | CONDUCTOR;AAAC-S;150mm2; | 12
19159874 | 1002070327 | 3130037 | JOINT;20kV;AL-AL;150-150mm2;;3P;PRHS | 3
19159874 | 1002070327 | 3030036 | POLE;STEEL;20kV;CIRCL;13m;350daN;; | 1
19159874 | 1002070327 | 1030077 | TRF DIS;D3;20kV/400V;3P;250kVA;DYN5;OD | 0
19159874 | 1002070327 | 4120353 | BOX;APPVI TR 82.5 KVA;AL PLATE 2MM; | 0
19159874 | 1002070327 | 2190438 | MTR;kWHE;;3P;57.7/100V-230/400;5A;0.5;4W | 0
19159874 | 1002070327 | 3070152 | ISOLATOR;LINEPOST;POLYMER;24KV;;12.5kN | 3
19159874 | 1002070327 | 3120013 | CABLE PWR ACC;CABLE SHOE CU 150mm2 | 8
19159874 | 1002070327 | 3130085 | JOINT;1kV;AL-CU;70-95mm2;;1P;PRS | 0
19159874 | 1002070327 | 3120115 | CABLE PWR ACC;CABLE SHOE AL-CU 70mm2 | 0
19159874 | 1002070327 | 3120018 | CABLE PWR ACC;CABLE SHOE CU 95mm2 | 8
19159874 | 1002070327 | 3110034 | CABLE PWR;NFA2XSY-T;3X150+1X95;20kV;OH | 0
19159899 |  | 3250048 | MCB;230/400V;1P;4A;50Hz; | 1
19159899 |  | 2200004 | MTR ACC;SEGEL PLASTIC | 2
19159899 |  | 2190224 | MTR;kWH E-PR;;1P;230V;5-60A;1;;2W | 2
19159899 |  | 3250050 | MCB;230/400V;1P;6A;50Hz; | 1
19159952 |  | 3110025 | CABLE PWR;NFA2X;2X10mm2;0.6/1kV;OH | 869
19159952 |  | 3280480 | CONN;0.6/1KV;H;AL;70-95/70-95MM2;PRS | 12
19159952 |  | 3110026 | CABLE PWR;NFA2X;2X16mm2;0.6/1kV;OH | 244
19159952 |  | 3280066 | CONN;1kV;;AL;10-16/10-16mm2;PRS HS;WP | 54
19159952 |  | 3280183 | CONN;1kV;;AL;10-16/50-70mm2;PRS HS;WP | 34
19159952 |  | 3110542 | CABLE PWR;NFA2X-T;3X70+1X70;0.6/1kV;OH | 1.5
19160344 |  | 2190224 | MTR;kWH E-PR;;1P;230V;5-60A;1;;2W | 32
19160344 |  | 3110025 | CABLE PWR;NFA2X;2X10mm2;0.6/1kV;OH | 320
19161153 | 1002070393 | 1030075 | TRF DIS;D3;20kV/400V;3P;160kVA;YZN5;OD | 0
19161153 | 1002070393 | 3110514 | CABLE PWR;NYY;1X70mm2;0.6/1kV;Opstig | 40
19161153 | 1002070393 | 1030077 | TRF DIS;D3;20kV/400V;3P;250kVA;DYN5;OD | 0
19161153 | 1002070393 | 3260226 | LVSB;DIST;3P;400V;630A;4LINE;OD | 0
19161153 | 1002070393 | 3110542 | CABLE PWR;NFA2X-T;3X70+1X70;0.6/1kV;OH | 0
19161153 | 1002070393 | 3110516 | CABLE PWR;NYY;1X150mm2;0.6/1kV;Opstig | 40
19161153 | 1002070393 | 3110514 | CABLE PWR;NYY;1X70mm2;0.6/1kV;Opstig | 120
19161153 | 1002070393 | 3120013 | CABLE PWR ACC;CABLE SHOE CU 150mm2 | 8
19161153 | 1002070393 | 3120114 | CABLE PWR ACC;CABLE SHOE CU 70mm2 | 16
19161153 | 1002070393 | 3130085 | JOINT;1kV;AL-CU;70-95mm2;;1P;PRS | 0
19161153 | 1002070393 | 3050088 | CONDUCTOR;AAAC-S;70mm2; | 15
19161153 | 1002070393 | 2090032 | LA;20-24kV;K;10kA;POLYMER;; | 3
19161153 | 1002070393 | 3190002 | CUT OUT;20kV;6-100A;10kA;125kV | 3
19161153 | 1002070393 | 3120115 | CABLE PWR ACC;CABLE SHOE AL-CU 70mm2 | 12
19161153 | 1002070393 | 1030074 | TRF DIS;D3;20kV/400V;3P;100kVA;YZN5;OD | 0
19161153 | 1002070393 | 3130085 | JOINT;1kV;AL-CU;70-95mm2;;1P;PRS | 8
19161153 | 1002070393 | 3050084 | CONDUCTOR;AAAC-S;150mm2; | 0
19161153 | 1002070393 | 3070152 | ISOLATOR;LINEPOST;POLYMER;24KV;;12.5kN | 0
19161153 | 1002070393 | 3070154 | ISOLATOR;SUSP;POLYMER;24KV;;70kN | 0
19161153 | 1002070393 | 3120115 | CABLE PWR ACC;CABLE SHOE AL-CU 70mm2 | 0
19161153 | 1002070393 | 3280469 | CONN;20KV;LLC;AL;70-240MM2;BOLT;PERMANEN | 0
19161153 | 1002070393 | 3110515 | CABLE PWR;NYY;1X95mm2;0.6/1kV;Opstig | 0
19161153 | 1002070393 | 3120018 | CABLE PWR ACC;CABLE SHOE CU 95mm2 | 0
19161153 | 1002070393 | 4193406 | UNIV ACC;GROUND ROD 16MM CLAMP | 0
19162231 | 1002070423 | 3110034 | CABLE PWR;NFA2XSY-T;3X150+1X95;20kV;OH | 40
19162231 | 1002070423 | 3050084 | CONDUCTOR;AAAC-S;150mm2; | 24
19162231 | 1002070423 | 3280469 | CONN;20KV;LLC;AL;70-240MM2;BOLT;PERMANEN | 6
19162231 | 1002070423 | 3070152 | ISOLATOR;LINEPOST;POLYMER;24KV;;12.5kN | 6
19162231 | 1002070423 | 3050088 | CONDUCTOR;AAAC-S;70mm2; | 24
19162231 | 1002070423 | 4193406 | UNIV ACC;GROUND ROD 16MM CLAMP | 3
19162231 | 1002070423 | 2090032 | LA;20-24kV;K;10kA;POLYMER;; | 3
19162231 | 1002070423 | 3190002 | CUT OUT;20kV;6-100A;10kA;125kV | 3
19162231 | 1002070423 | 3110516 | CABLE PWR;NYY;1X150mm2;0.6/1kV;Opstig | 44
19162231 | 1002070423 | 3110514 | CABLE PWR;NYY;1X70mm2;0.6/1kV;Opstig | 80
19162231 | 1002070423 | 3120013 | CABLE PWR ACC;CABLE SHOE CU 150mm2 | 8
19162231 | 1002070423 | 3120114 | CABLE PWR ACC;CABLE SHOE CU 70mm2 | 8
19162231 | 1002070423 | 3130085 | JOINT;1kV;AL-CU;70-95mm2;;1P;PRS | 0
19162231 | 1002070423 | 3120115 | CABLE PWR ACC;CABLE SHOE AL-CU 70mm2 | 23
19162231 | 1002070423 | 3260226 | LVSB;DIST;3P;400V;630A;4LINE;OD | 0
19162232 | 1002070424 | 3030036 | POLE;STEEL;20kV;CIRCL;13m;350daN;; | 20
19162232 | 1002070424 | 3110034 | CABLE PWR;NFA2XSY-T;3X150+1X95;20kV;OH | 1218
19162362 |  | 3250056 | MCB;230/400V;1P;20A;50Hz; | 1
19162362 |  | 2200004 | MTR ACC;SEGEL PLASTIC | 3
19162362 |  | 2190224 | MTR;kWH E-PR;;1P;230V;5-60A;1;;2W | 1
19162362 |  | 3250052 | MCB;230/400V;1P;10A;50Hz; | 1
19162366 |  | 2200004 | MTR ACC;SEGEL PLASTIC | 11
19162366 |  | 3250052 | MCB;230/400V;1P;10A;50Hz; | 1
19162366 |  | 3250054 | MCB;230/400V;1P;16A;50Hz; | 1
19162366 |  | 2190224 | MTR;kWH E-PR;;1P;230V;5-60A;1;;2W | 11
19162366 |  | 3250048 | MCB;230/400V;1P;4A;50Hz; | 4
19162366 |  | 3250050 | MCB;230/400V;1P;6A;50Hz; | 2
19162373 |  | 3250048 | MCB;230/400V;1P;4A;50Hz; | 3
19164775 | 1002070397 | 3030036 | POLE;STEEL;20kV;CIRCL;13m;350daN;; | 0
19164775 | 1002070397 | 3050084 | CONDUCTOR;AAAC-S;150mm2; | 1974
19164775 | 1002070397 | 3070151 | ISOLATOR;PINPOST;PORC;24KV;;12.5kN | 0
19164775 | 1002070397 | 3070155 | ISOLATOR;SUSP;PORC;24KV;;70kN | 0
19164775 | 1002070397 | 3130037 | JOINT;20kV;AL-AL;150-150mm2;;3P;PRHS | 3
19164775 | 1002070397 | 3070154 | ISOLATOR;SUSP;POLYMER;24KV;;70kN | 15
19164775 | 1002070397 | 3070152 | ISOLATOR;LINEPOST;POLYMER;24KV;;12.5kN | 0
19164775 | 1002070397 | 3280469 | CONN;20KV;LLC;AL;70-240MM2;BOLT;PERMANEN | 0
19164777 | 1002070398 | 3050084 | CONDUCTOR;AAAC-S;150mm2; | 3300
19164777 | 1002070398 | 3070155 | ISOLATOR;SUSP;PORC;24KV;;70kN | 0
19164777 | 1002070398 | 3070154 | ISOLATOR;SUSP;POLYMER;24KV;;70kN | 24
19164777 | 1002070398 | 3280469 | CONN;20KV;LLC;AL;70-240MM2;BOLT;PERMANEN | 0
19164777 | 1002070398 | 3070151 | ISOLATOR;PINPOST;PORC;24KV;;12.5kN | 0
19164777 | 1002070398 | 3130037 | JOINT;20kV;AL-AL;150-150mm2;;3P;PRHS | 4
19164777 | 1002070398 | 3120118 | CABLE PWR ACC;CABLE SHOE AL-CU 150mm2 | 3
19164777 | 1002070398 | 3070152 | ISOLATOR;LINEPOST;POLYMER;24KV;;12.5kN | 5
19165087 |  | 2200004 | MTR ACC;SEGEL PLASTIC | 1
19165087 |  | 3250050 | MCB;230/400V;1P;6A;50Hz; | 1
19165087 |  | 2190224 | MTR;kWH E-PR;;1P;230V;5-60A;1;;2W | 1
19165448 |  | 3250054 | MCB;230/400V;1P;16A;50Hz; | 1
19165448 |  | 2190224 | MTR;kWH E-PR;;1P;230V;5-60A;1;;2W | 5
19165448 |  | 2190839 | MTR;kWH E;DRUM;1P;230V;5-40A;1;;2W | 2
19165448 |  | 3250050 | MCB;230/400V;1P;6A;50Hz; | 2
19165448 |  | 3250048 | MCB;230/400V;1P;4A;50Hz; | 3
19165448 |  | 3250052 | MCB;230/400V;1P;10A;50Hz; | 1
19165450 |  | 3250050 | MCB;230/400V;1P;6A;50Hz; | 3
19165450 |  | 2190224 | MTR;kWH E-PR;;1P;230V;5-60A;1;;2W | 3
19165452 |  | 2190839 | MTR;kWH E;DRUM;1P;230V;5-40A;1;;2W | 0
19165452 |  | 2190224 | MTR;kWH E-PR;;1P;230V;5-60A;1;;2W | 0
19165458 |  | 2190224 | MTR;kWH E-PR;;1P;230V;5-60A;1;;2W | 1
19165458 |  | 3250048 | MCB;230/400V;1P;4A;50Hz; | 2
19165458 |  | 3250050 | MCB;230/400V;1P;6A;50Hz; | 4
19165458 |  | 3250052 | MCB;230/400V;1P;10A;50Hz; | 3
19165461 |  | 3250054 | MCB;230/400V;1P;16A;50Hz; | 2
19165461 |  | 2190224 | MTR;kWH E-PR;;1P;230V;5-60A;1;;2W | 10
19165461 |  | 3250052 | MCB;230/400V;1P;10A;50Hz; | 2
19165461 |  | 3250048 | MCB;230/400V;1P;4A;50Hz; | 1
19165461 |  | 3250050 | MCB;230/400V;1P;6A;50Hz; | 6
19165461 |  | 2190839 | MTR;kWH E;DRUM;1P;230V;5-40A;1;;2W | 1
19165982 |  | 2190839 | MTR;kWH E;DRUM;1P;230V;5-40A;1;;2W | 2
19165982 |  | 2190224 | MTR;kWH E-PR;;1P;230V;5-60A;1;;2W | 1
19165982 |  | 3250050 | MCB;230/400V;1P;6A;50Hz; | 1
19165988 |  | 3110025 | CABLE PWR;NFA2X;2X10mm2;0.6/1kV;OH | 100
19165988 |  | 3110026 | CABLE PWR;NFA2X;2X16mm2;0.6/1kV;OH | 100
19165991 |  | 3110026 | CABLE PWR;NFA2X;2X16mm2;0.6/1kV;OH | 100
19165991 |  | 3110025 | CABLE PWR;NFA2X;2X10mm2;0.6/1kV;OH | 200
19166249 |  | 3250048 | MCB;230/400V;1P;4A;50Hz; | 12
19166249 |  | 3250052 | MCB;230/400V;1P;10A;50Hz; | 1
19166249 |  | 2200004 | MTR ACC;SEGEL PLASTIC | 16
19166249 |  | 2190224 | MTR;kWH E-PR;;1P;230V;5-60A;1;;2W | 16
19166249 |  | 3250050 | MCB;230/400V;1P;6A;50Hz; | 2
19166249 |  | 3250059 | MCB;230/400V;1P;35A;50Hz; | 1
19166252 |  | 3250052 | MCB;230/400V;1P;10A;50Hz; | 2
19166252 |  | 2200004 | MTR ACC;SEGEL PLASTIC | 3
19166252 |  | 2190224 | MTR;kWH E-PR;;1P;230V;5-60A;1;;2W | 1
19166363 |  | 3110025 | CABLE PWR;NFA2X;2X10mm2;0.6/1kV;OH | 500
19166410 |  | 3280066 | CONN;1kV;;AL;10-16/10-16mm2;PRS HS;WP | 48
19166410 |  | 3280183 | CONN;1kV;;AL;10-16/50-70mm2;PRS HS;WP | 88
19167290 |  | 3250032 | MCB;380/440V;3P;63A;50Hz;MCCB | 0
19167290 |  | 4120351 | BOX;APPVI TR 53 KVA;AL PLATE 2MM; | 0
19167290 |  | 2190218 | MTR;kWH E;;3P;230/400V;5-80A;1;;4W | 0
19167501 |  | 3250102 | MCB;230/400V;3P;25A;50Hz; | 0
19167501 |  | 3110025 | CABLE PWR;NFA2X;2X10mm2;0.6/1kV;OH | 0
19167501 |  | 3250046 | MCB;230/400V;1P;2A;50Hz; | 0
19167501 |  | 2190224 | MTR;kWH E-PR;;1P;230V;5-60A;1;;2W | 0
19167501 |  | 3250048 | MCB;230/400V;1P;4A;50Hz; | 0
19167501 |  | 3280066 | CONN;1kV;;AL;10-16/10-16mm2;PRS HS;WP | 0
19167501 |  | 3280183 | CONN;1kV;;AL;10-16/50-70mm2;PRS HS;WP | 0
19167669 |  | 3260237 | LVSB;DIST;3P;400V;400A;2LINE;OD | 1
19167933 |  | 3110025 | CABLE PWR;NFA2X;2X10mm2;0.6/1kV;OH | 100
19167933 |  | 2190224 | MTR;kWH E-PR;;1P;230V;5-60A;1;;2W | 15
19168473 |  | 2200004 | MTR ACC;SEGEL PLASTIC | 24
19168473 |  | 2190224 | MTR;kWH E-PR;;1P;230V;5-60A;1;;2W | 12
19168473 |  | 2190839 | MTR;kWH E;DRUM;1P;230V;5-40A;1;;2W | 12
19168473 |  | 3250048 | MCB;230/400V;1P;4A;50Hz; | 8
19168473 |  | 3110026 | CABLE PWR;NFA2X;2X16mm2;0.6/1kV;OH | 577
19168473 |  | 3250052 | MCB;230/400V;1P;10A;50Hz; | 2
19168473 |  | 3250050 | MCB;230/400V;1P;6A;50Hz; | 14
19168473 |  | 3280066 | CONN;1kV;;AL;10-16/10-16mm2;PRS HS;WP | 18
19168473 |  | 3280183 | CONN;1kV;;AL;10-16/50-70mm2;PRS HS;WP | 20
19168473 |  | 3280480 | CONN;0.6/1KV;H;AL;70-95/70-95MM2;PRS | 24
19168473 |  | 3110025 | CABLE PWR;NFA2X;2X10mm2;0.6/1kV;OH | 251
19168473 |  | 3110542 | CABLE PWR;NFA2X-T;3X70+1X70;0.6/1kV;OH | 3
19168575 |  | 3250054 | MCB;230/400V;1P;16A;50Hz; | 1
19168575 |  | 2190839 | MTR;kWH E;DRUM;1P;230V;5-40A;1;;2W | 1
19168575 |  | 2190224 | MTR;kWH E-PR;;1P;230V;5-60A;1;;2W | 1
19168575 |  | 3250050 | MCB;230/400V;1P;6A;50Hz; | 1
19168575 |  | 2200004 | MTR ACC;SEGEL PLASTIC | 7
19168575 |  | 3250048 | MCB;230/400V;1P;4A;50Hz; | 3
19169283 |  | 3250058 | MCB;230/400V;1P;25A;50Hz; | 1
19169283 |  | 2190224 | MTR;kWH E-PR;;1P;230V;5-60A;1;;2W | 10
19169283 |  | 2200004 | MTR ACC;SEGEL PLASTIC | 20
19169283 |  | 2190839 | MTR;kWH E;DRUM;1P;230V;5-40A;1;;2W | 10
19169283 |  | 3250050 | MCB;230/400V;1P;6A;50Hz; | 9
19169283 |  | 3250048 | MCB;230/400V;1P;4A;50Hz; | 10
19169300 |  | 3280183 | CONN;1kV;;AL;10-16/50-70mm2;PRS HS;WP | 10
19170345 |  | 3250046 | MCB;230/400V;1P;2A;50Hz; | 1
19170347 |  | 3110025 | CABLE PWR;NFA2X;2X10mm2;0.6/1kV;OH | 0
19170347 |  | 3250052 | MCB;230/400V;1P;10A;50Hz; | 0
19170347 |  | 2190224 | MTR;kWH E-PR;;1P;230V;5-60A;1;;2W | 0
19170347 |  | 2200004 | MTR ACC;SEGEL PLASTIC | 0
19170347 |  | 3250048 | MCB;230/400V;1P;4A;50Hz; | 0
19170349 |  | 3250046 | MCB;230/400V;1P;2A;50Hz; | 1
19170349 |  | 3250048 | MCB;230/400V;1P;4A;50Hz; | 4
19170349 |  | 3250052 | MCB;230/400V;1P;10A;50Hz; | 1
19170349 |  | 2190224 | MTR;kWH E-PR;;1P;230V;5-60A;1;;2W | 7
19170349 |  | 3250058 | MCB;230/400V;1P;25A;50Hz; | 1
19170354 |  | 3110025 | CABLE PWR;NFA2X;2X10mm2;0.6/1kV;OH | 0
19170354 |  | 2190224 | MTR;kWH E-PR;;1P;230V;5-60A;1;;2W | 0
19170354 |  | 2200004 | MTR ACC;SEGEL PLASTIC | 0
19170354 |  | 3250052 | MCB;230/400V;1P;10A;50Hz; | 0
19170354 |  | 3250048 | MCB;230/400V;1P;4A;50Hz; | 0
19170368 |  | 2190224 | MTR;kWH E-PR;;1P;230V;5-60A;1;;2W | 1
19170368 |  | 3250052 | MCB;230/400V;1P;10A;50Hz; | 1
19170375 |  | 2200004 | MTR ACC;SEGEL PLASTIC | 100
19170375 |  | 3250052 | MCB;230/400V;1P;10A;50Hz; | 12
19170375 |  | 3110025 | CABLE PWR;NFA2X;2X10mm2;0.6/1kV;OH | 350
19170375 |  | 2190224 | MTR;kWH E-PR;;1P;230V;5-60A;1;;2W | 16
19170607 |  | 3250050 | MCB;230/400V;1P;6A;50Hz; | 1
19170607 |  | 3250056 | MCB;230/400V;1P;20A;50Hz; | 2
19170607 |  | 3250058 | MCB;230/400V;1P;25A;50Hz; | 1
19170607 |  | 3250054 | MCB;230/400V;1P;16A;50Hz; | 1
19170607 |  | 2200004 | MTR ACC;SEGEL PLASTIC | 5
19170607 |  | 2190839 | MTR;kWH E;DRUM;1P;230V;5-40A;1;;2W | 1
19170630 |  | 3250054 | MCB;230/400V;1P;16A;50Hz; | 1
19170630 |  | 2200004 | MTR ACC;SEGEL PLASTIC | 5
19170630 |  | 3250048 | MCB;230/400V;1P;4A;50Hz; | 1
19170630 |  | 3250052 | MCB;230/400V;1P;10A;50Hz; | 1
19170630 |  | 2190224 | MTR;kWH E-PR;;1P;230V;5-60A;1;;2W | 5
19170630 |  | 3250050 | MCB;230/400V;1P;6A;50Hz; | 1
19170630 |  | 3250058 | MCB;230/400V;1P;25A;50Hz; | 1
19170709 |  | 3250103 | MCB;230/400V;3P;35A;50Hz; | 1
19170709 |  | 3250048 | MCB;230/400V;1P;4A;50Hz; | 12
19170709 |  | 3250052 | MCB;230/400V;1P;10A;50Hz; | 4
19170709 |  | 3250100 | MCB;230/400V;3P;20A;50Hz; | 1
19170709 |  | 3110025 | CABLE PWR;NFA2X;2X10mm2;0.6/1kV;OH | 100
19170709 |  | 3250054 | MCB;230/400V;1P;16A;50Hz; | 3
19170709 |  | 3250059 | MCB;230/400V;1P;35A;50Hz; | 4
19170709 |  | 3250056 | MCB;230/400V;1P;20A;50Hz; | 10
19170709 |  | 3250102 | MCB;230/400V;3P;25A;50Hz; | 1
19170709 |  | 3250058 | MCB;230/400V;1P;25A;50Hz; | 4
19170709 |  | 3250046 | MCB;230/400V;1P;2A;50Hz; | 12
19171840 |  | 3250103 | MCB;230/400V;3P;35A;50Hz; | 1
19171840 |  | 3250054 | MCB;230/400V;1P;16A;50Hz; | 2
19171840 |  | 3250052 | MCB;230/400V;1P;10A;50Hz; | 1
19171840 |  | 3250048 | MCB;230/400V;1P;4A;50Hz; | 16
19171840 |  | 2190224 | MTR;kWH E-PR;;1P;230V;5-60A;1;;2W | 15
19171840 |  | 3060475 | COND ACC;JOINT PIN BIMETAL AL/CU 16/16mm | 4
19171840 |  | 3250050 | MCB;230/400V;1P;6A;50Hz; | 12
19171840 |  | 2190839 | MTR;kWH E;DRUM;1P;230V;5-40A;1;;2W | 16
19171840 |  | 2200004 | MTR ACC;SEGEL PLASTIC | 33
19171840 |  | 4120464 | BOX;APPV TR;AL PLATE 2MM | 1
19171881 |  | 2200004 | MTR ACC;SEGEL PLASTIC | 28
19171881 |  | 3250059 | MCB;230/400V;1P;35A;50Hz; | 1
19171881 |  | 3250102 | MCB;230/400V;3P;25A;50Hz; | 1
19171881 |  | 3060475 | COND ACC;JOINT PIN BIMETAL AL/CU 16/16mm | 8
19171881 |  | 2190218 | MTR;kWH E;;3P;230/400V;5-80A;1;;4W | 1
19171881 |  | 3250099 | MCB;230/400V;3P;16A;50Hz; | 1
19171881 |  | 3250048 | MCB;230/400V;1P;4A;50Hz; | 1
19171881 |  | 3250058 | MCB;230/400V;1P;25A;50Hz; | 3
19171881 |  | 2190839 | MTR;kWH E;DRUM;1P;230V;5-40A;1;;2W | 6
19171881 |  | 3250100 | MCB;230/400V;3P;20A;50Hz; | 1
19171881 |  | 3250050 | MCB;230/400V;1P;6A;50Hz; | 7
19171881 |  | 3250052 | MCB;230/400V;1P;10A;50Hz; | 4
19171881 |  | 3250054 | MCB;230/400V;1P;16A;50Hz; | 1
19171881 |  | 3250060 | MCB;230/400V;1P;50A;50Hz; | 1
19172081 |  | 2090032 | LA;20-24kV;K;10kA;POLYMER;; | 5
19172359 | 1002070502 | 2090032 | LA;20-24kV;K;10kA;POLYMER;; | 6
19172359 | 1002070502 | 3190002 | CUT OUT;20kV;6-100A;10kA;125kV | 6
19172359 | 1002070502 | 3120115 | CABLE PWR ACC;CABLE SHOE AL-CU 70mm2 | 12
19172359 | 1002070502 | 3050088 | CONDUCTOR;AAAC-S;70mm2; | 9
19172501 |  | 3280066 | CONN;1kV;;AL;10-16/10-16mm2;PRS HS;WP | 8
19172501 |  | 3250052 | MCB;230/400V;1P;10A;50Hz; | 5
19172501 |  | 2190839 | MTR;kWH E;DRUM;1P;230V;5-40A;1;;2W | 3
19172501 |  | 3250050 | MCB;230/400V;1P;6A;50Hz; | 3
19172501 |  | 3110025 | CABLE PWR;NFA2X;2X10mm2;0.6/1kV;OH | 116
19172501 |  | 2200004 | MTR ACC;SEGEL PLASTIC | 4
19172512 |  | 2190502 | MTR;kWH E;;1P;230V;5-60A;1;;2W | 1
19172512 |  | 3250060 | MCB;230/400V;1P;50A;50Hz; | 1
19172512 |  | 3250029 | MCB;380/440V;3P;50A;50Hz; | 1
19172603 |  | 3110025 | CABLE PWR;NFA2X;2X10mm2;0.6/1kV;OH | 90
19172603 |  | 3250058 | MCB;230/400V;1P;25A;50Hz; | 1
19172603 |  | 2200004 | MTR ACC;SEGEL PLASTIC | 4
19172603 |  | 3280183 | CONN;1kV;;AL;10-16/50-70mm2;PRS HS;WP | 7
19172603 |  | 2190224 | MTR;kWH E-PR;;1P;230V;5-60A;1;;2W | 10
19172603 |  | 3250048 | MCB;230/400V;1P;4A;50Hz; | 3
19172603 |  | 3250046 | MCB;230/400V;1P;2A;50Hz; | 2
19172603 |  | 3280066 | CONN;1kV;;AL;10-16/10-16mm2;PRS HS;WP | 18
19172842 | 1002070503 | 3050084 | CONDUCTOR;AAAC-S;150mm2; | 4358
19172842 | 1002070503 | 3120115 | CABLE PWR ACC;CABLE SHOE AL-CU 70mm2 | 0
19172842 | 1002070503 | 3130085 | JOINT;1kV;AL-CU;70-95mm2;;1P;PRS | 0
19172842 | 1002070503 | 3070152 | ISOLATOR;LINEPOST;POLYMER;24KV;;12.5kN | 36
19172842 | 1002070503 | 3030036 | POLE;STEEL;20kV;CIRCL;13m;350daN;; | 0
19172842 | 1002070503 | 3280469 | CONN;20KV;LLC;AL;70-240MM2;BOLT;PERMANEN | 18
19173251 |  | 3110025 | CABLE PWR;NFA2X;2X10mm2;0.6/1kV;OH | 1142
19173251 |  | 3280480 | CONN;0.6/1KV;H;AL;70-95/70-95MM2;PRS | 24
19173251 |  | 3110542 | CABLE PWR;NFA2X-T;3X70+1X70;0.6/1kV;OH | 3
19173251 |  | 3280183 | CONN;1kV;;AL;10-16/50-70mm2;PRS HS;WP | 40
19173251 |  | 3280066 | CONN;1kV;;AL;10-16/10-16mm2;PRS HS;WP | 80
19173251 |  | 3110026 | CABLE PWR;NFA2X;2X16mm2;0.6/1kV;OH | 331
19174051 |  | 3280183 | CONN;1kV;;AL;10-16/50-70mm2;PRS HS;WP | 44
19174051 |  | 3250099 | MCB;230/400V;3P;16A;50Hz; | 2
19174051 |  | 3250050 | MCB;230/400V;1P;6A;50Hz; | 5
19174051 |  | 2190224 | MTR;kWH E-PR;;1P;230V;5-60A;1;;2W | 33
19174051 |  | 3280066 | CONN;1kV;;AL;10-16/10-16mm2;PRS HS;WP | 121
19174051 |  | 3250103 | MCB;230/400V;3P;35A;50Hz; | 1
19174051 |  | 3110025 | CABLE PWR;NFA2X;2X10mm2;0.6/1kV;OH | 293
19174051 |  | 3250048 | MCB;230/400V;1P;4A;50Hz; | 6
19174051 |  | 3250046 | MCB;230/400V;1P;2A;50Hz; | 14
19174051 |  | 2200004 | MTR ACC;SEGEL PLASTIC | 8
19174272 |  | 3250052 | MCB;230/400V;1P;10A;50Hz; | 1
19174272 |  | 3110025 | CABLE PWR;NFA2X;2X10mm2;0.6/1kV;OH | 276
19174272 |  | 3280066 | CONN;1kV;;AL;10-16/10-16mm2;PRS HS;WP | 14
19174272 |  | 3280183 | CONN;1kV;;AL;10-16/50-70mm2;PRS HS;WP | 12
19174272 |  | 3250048 | MCB;230/400V;1P;4A;50Hz; | 10
19174272 |  | 3280480 | CONN;0.6/1KV;H;AL;70-95/70-95MM2;PRS | 8
19174272 |  | 2190224 | MTR;kWH E-PR;;1P;230V;5-60A;1;;2W | 13
19174272 |  | 2200004 | MTR ACC;SEGEL PLASTIC | 13
19174272 |  | 3250050 | MCB;230/400V;1P;6A;50Hz; | 2
19174272 |  | 3110026 | CABLE PWR;NFA2X;2X16mm2;0.6/1kV;OH | 168
19174272 |  | 3110542 | CABLE PWR;NFA2X-T;3X70+1X70;0.6/1kV;OH | 1
19174601 |  | 3250056 | MCB;230/400V;1P;20A;50Hz; | 1
19174601 |  | 3250050 | MCB;230/400V;1P;6A;50Hz; | 1
19174601 |  | 2200004 | MTR ACC;SEGEL PLASTIC | 6
19174601 |  | 3060475 | COND ACC;JOINT PIN BIMETAL AL/CU 16/16mm | 4
19174601 |  | 2190224 | MTR;kWH E-PR;;1P;230V;5-60A;1;;2W | 1
19174601 |  | 3250052 | MCB;230/400V;1P;10A;50Hz; | 1
19174601 |  | 2190252 | MTR;kWH E-PR;;3P;230/400V;5-80A;1;;4W | 1
19174601 |  | 3250048 | MCB;230/400V;1P;4A;50Hz; | 1
19174601 |  | 3250102 | MCB;230/400V;3P;25A;50Hz; | 1
19174627 |  | 2200004 | MTR ACC;SEGEL PLASTIC | 0
19174775 |  | 3250058 | MCB;230/400V;1P;25A;50Hz; | 0
19174775 |  | 3250050 | MCB;230/400V;1P;6A;50Hz; | 0
19174775 |  | 3250059 | MCB;230/400V;1P;35A;50Hz; | 0
19174775 |  | 3250048 | MCB;230/400V;1P;4A;50Hz; | 0
19174775 |  | 2200004 | MTR ACC;SEGEL PLASTIC | 0
19174939 |  | 2200004 | MTR ACC;SEGEL PLASTIC | 0
19175571 |  | 3250052 | MCB;230/400V;1P;10A;50Hz; | 0
19175571 |  | 2190224 | MTR;kWH E-PR;;1P;230V;5-60A;1;;2W | 0
19175577 |  | 2200004 | MTR ACC;SEGEL PLASTIC | 0
19175577 |  | 2190218 | MTR;kWH E;;3P;230/400V;5-80A;1;;4W | 0
19175601 | 1002070431 | 3130085 | JOINT;1kV;AL-CU;70-95mm2;;1P;PRS | 8
19175601 | 1002070431 | 3120114 | CABLE PWR ACC;CABLE SHOE CU 70mm2 | 8
19175601 | 1002070431 | 3110514 | CABLE PWR;NYY;1X70mm2;0.6/1kV;Opstig | 80
19175601 | 1002070431 | 3260237 | LVSB;DIST;3P;400V;400A;2LINE;OD | 0
19175601 | 1002070431 | 3120013 | CABLE PWR ACC;CABLE SHOE CU 150mm2 | 8
19175601 | 1002070431 | 3110516 | CABLE PWR;NYY;1X150mm2;0.6/1kV;Opstig | 40
19175624 | 1002070505 | 3070152 | ISOLATOR;LINEPOST;POLYMER;24KV;;12.5kN | 3
19175624 | 1002070505 | 3030036 | POLE;STEEL;20kV;CIRCL;13m;350daN;; | 1
19175624 | 1002070505 | 3110514 | CABLE PWR;NYY;1X70mm2;0.6/1kV;Opstig | 94
19175624 | 1002070505 | 3120114 | CABLE PWR ACC;CABLE SHOE CU 70mm2 | 16
19175624 | 1002070505 | 3110516 | CABLE PWR;NYY;1X150mm2;0.6/1kV;Opstig | 40
19175624 | 1002070505 | 3120013 | CABLE PWR ACC;CABLE SHOE CU 150mm2 | 8
19175624 | 1002070505 | 3130085 | JOINT;1kV;AL-CU;70-95mm2;;1P;PRS | 8
19175624 | 1002070505 | 3050088 | CONDUCTOR;AAAC-S;70mm2; | 15
19175624 | 1002070505 | 4193406 | UNIV ACC;GROUND ROD 16MM CLAMP | 5
19175624 | 1002070505 | 3120115 | CABLE PWR ACC;CABLE SHOE AL-CU 70mm2 | 27
19175655 |  | 3250048 | MCB;230/400V;1P;4A;50Hz; | 0
19175655 |  | 2200004 | MTR ACC;SEGEL PLASTIC | 0
19175655 |  | 3250052 | MCB;230/400V;1P;10A;50Hz; | 0
19175655 |  | 3250050 | MCB;230/400V;1P;6A;50Hz; | 0
19175705 |  | 4120353 | BOX;APPVI TR 82.5 KVA;AL PLATE 2MM; | 0
19175705 |  | 3260226 | LVSB;DIST;3P;400V;630A;4LINE;OD | 0
19175705 |  | 2190438 | MTR;kWHE;;3P;57.7/100V-230/400;5A;0.5;4W | 0
19175747 |  | 2200004 | MTR ACC;SEGEL PLASTIC | 18
19175747 |  | 2190839 | MTR;kWH E;DRUM;1P;230V;5-40A;1;;2W | 7
19175747 |  | 3250050 | MCB;230/400V;1P;6A;50Hz; | 8
19175747 |  | 3250048 | MCB;230/400V;1P;4A;50Hz; | 9
19175747 |  | 2190224 | MTR;kWH E-PR;;1P;230V;5-60A;1;;2W | 11
19175747 |  | 3250052 | MCB;230/400V;1P;10A;50Hz; | 1
19175951 |  | 2190224 | MTR;kWH E-PR;;1P;230V;5-60A;1;;2W | 1
19175951 |  | 3250050 | MCB;230/400V;1P;6A;50Hz; | 2
19175951 |  | 3280066 | CONN;1kV;;AL;10-16/10-16mm2;PRS HS;WP | 4
19175951 |  | 3280183 | CONN;1kV;;AL;10-16/50-70mm2;PRS HS;WP | 3
19176547 |  | 3250052 | MCB;230/400V;1P;10A;50Hz; | 2
19176547 |  | 2200004 | MTR ACC;SEGEL PLASTIC | 3
19176547 |  | 3250050 | MCB;230/400V;1P;6A;50Hz; | 1
19176559 |  | 3250050 | MCB;230/400V;1P;6A;50Hz; | 1
19176559 |  | 3250052 | MCB;230/400V;1P;10A;50Hz; | 2
19176559 |  | 2190224 | MTR;kWH E-PR;;1P;230V;5-60A;1;;2W | 3
19176559 |  | 2200004 | MTR ACC;SEGEL PLASTIC | 3
19176769 |  | 2190224 | MTR;kWH E-PR;;1P;230V;5-60A;1;;2W | 7
19176769 |  | 2200004 | MTR ACC;SEGEL PLASTIC | 7
19176769 |  | 3250048 | MCB;230/400V;1P;4A;50Hz; | 2
19176769 |  | 3250050 | MCB;230/400V;1P;6A;50Hz; | 1
19176769 |  | 3250052 | MCB;230/400V;1P;10A;50Hz; | 3
19176769 |  | 3250054 | MCB;230/400V;1P;16A;50Hz; | 1
19177042 | 1002070432 | 3280480 | CONN;0.6/1KV;H;AL;70-95/70-95MM2;PRS | 32
19177042 | 1002070432 | 3280479 | CONN;0.6/1KV;H;AL;70-95/10-16MM2;PRS | 0
19177042 | 1002070432 | 3130085 | JOINT;1kV;AL-CU;70-95mm2;;1P;PRS | 0
19177042 | 1002070432 | 3130021 | JOINT;1kV;AL-AL;70-70mm2;;1P;PRISO | 17
19177042 | 1002070432 | 3280183 | CONN;1kV;;AL;10-16/50-70mm2;PRS HS;WP | 69
19177042 | 1002070432 | 4193406 | UNIV ACC;GROUND ROD 16MM CLAMP | 0
19177042 | 1002070432 | 3280479 | CONN;0.6/1KV;H;AL;70-95/10-16MM2;PRS | 0
19177081 |  | 3250032 | MCB;380/440V;3P;63A;50Hz;MCCB | 1
19177081 |  | 2190218 | MTR;kWH E;;3P;230/400V;5-80A;1;;4W | 1
19178657 |  | 2200004 | MTR ACC;SEGEL PLASTIC | 20
19178658 |  | 3250048 | MCB;230/400V;1P;4A;50Hz; | 22
19178658 |  | 2190224 | MTR;kWH E-PR;;1P;230V;5-60A;1;;2W | 19
19178658 |  | 3250052 | MCB;230/400V;1P;10A;50Hz; | 2
19178658 |  | 2200004 | MTR ACC;SEGEL PLASTIC | 24
19178658 |  | 2190839 | MTR;kWH E;DRUM;1P;230V;5-40A;1;;2W | 5
19178659 |  | 2200004 | MTR ACC;SEGEL PLASTIC | 9
19178659 |  | 3250050 | MCB;230/400V;1P;6A;50Hz; | 3
19178659 |  | 2190839 | MTR;kWH E;DRUM;1P;230V;5-40A;1;;2W | 2
19178659 |  | 3250058 | MCB;230/400V;1P;25A;50Hz; | 1
19178659 |  | 3250048 | MCB;230/400V;1P;4A;50Hz; | 4
19178659 |  | 3250054 | MCB;230/400V;1P;16A;50Hz; | 1
19180823 |  | 3250100 | MCB;230/400V;3P;20A;50Hz; | 1
19180823 |  | 3250052 | MCB;230/400V;1P;10A;50Hz; | 7
19180823 |  | 4120464 | BOX;APPV TR;AL PLATE 2MM | 1
19180823 |  | 3060475 | COND ACC;JOINT PIN BIMETAL AL/CU 16/16mm | 4
19180823 |  | 2190224 | MTR;kWH E-PR;;1P;230V;5-60A;1;;2W | 5
19180823 |  | 3250050 | MCB;230/400V;1P;6A;50Hz; | 2
19180823 |  | 3250056 | MCB;230/400V;1P;20A;50Hz; | 2
19180823 |  | 2200004 | MTR ACC;SEGEL PLASTIC | 27
19180823 |  | 2190839 | MTR;kWH E;DRUM;1P;230V;5-40A;1;;2W | 2
19180823 |  | 3250048 | MCB;230/400V;1P;4A;50Hz; | 3
19180823 |  | 3250054 | MCB;230/400V;1P;16A;50Hz; | 1
19180823 |  | 3250029 | MCB;380/440V;3P;50A;50Hz; | 2
19195169 |  | 2200004 | MTR ACC;SEGEL PLASTIC | 21
19195176 |  | 3280480 | CONN;0.6/1KV;H;AL;70-95/70-95MM2;PRS | 4
19195176 |  | 3280066 | CONN;1kV;;AL;10-16/10-16mm2;PRS HS;WP | 44
19195176 |  | 3110542 | CABLE PWR;NFA2X-T;3X70+1X70;0.6/1kV;OH | 0.5
19195176 |  | 3280183 | CONN;1kV;;AL;10-16/50-70mm2;PRS HS;WP | 4
19195176 |  | 3110025 | CABLE PWR;NFA2X;2X10mm2;0.6/1kV;OH | 295
19197833 | 1002070785 | 3110542 | CABLE PWR;NFA2X-T;3X70+1X70;0.6/1kV;OH | 1028
19197833 | 1002070785 | 3280480 | CONN;0.6/1KV;H;AL;70-95/70-95MM2;PRS | 48
19197833 | 1002070785 | 3130021 | JOINT;1kV;AL-AL;70-70mm2;;1P;PRISO | 0
19197833 | 1002070785 | 3130085 | JOINT;1kV;AL-CU;70-95mm2;;1P;PRS | 0
19197833 | 1002070785 | 4193406 | UNIV ACC;GROUND ROD 16MM CLAMP | 0
19197833 | 1002070785 | 4192513 | UNIIV ACC;GROUND ROD 16MM 1.5M | 6
19197833 | 1002070785 | 3280479 | CONN;0.6/1KV;H;AL;70-95/10-16MM2;PRS | 0
19197833 | 1002070785 | 3030041 | POLE;STEEL;220V;CIRCL;9m;200daN;; | 0
19197833 | 1002070785 | 3280479 | CONN;0.6/1KV;H;AL;70-95/10-16MM2;PRS | 0
19197833 | 1002070785 | 3110026 | CABLE PWR;NFA2X;2X16mm2;0.6/1kV;OH | 0
19197833 | 1002070785 | 3030041 | POLE;STEEL;220V;CIRCL;9m;200daN;; | 0
19197833 | 1002070785 | 3110026 | CABLE PWR;NFA2X;2X16mm2;0.6/1kV;OH | 20
19197833 | 1002070785 | 3280479 | CONN;0.6/1KV;H;AL;70-95/10-16MM2;PRS | 2
19198686 |  | 3250054 | MCB;230/400V;1P;16A;50Hz; | 1
19198686 |  | 3250056 | MCB;230/400V;1P;20A;50Hz; | 1
19198686 |  | 2190839 | MTR;kWH E;DRUM;1P;230V;5-40A;1;;2W | 4
19198686 |  | 3250050 | MCB;230/400V;1P;6A;50Hz; | 1
19198686 |  | 2190224 | MTR;kWH E-PR;;1P;230V;5-60A;1;;2W | 2
19198686 |  | 3250052 | MCB;230/400V;1P;10A;50Hz; | 3
19198686 |  | 2200004 | MTR ACC;SEGEL PLASTIC | 12
19198698 |  | 3250050 | MCB;230/400V;1P;6A;50Hz; | 4
19198698 |  | 3250058 | MCB;230/400V;1P;25A;50Hz; | 1
19198698 |  | 2200004 | MTR ACC;SEGEL PLASTIC | 12
19198698 |  | 2190224 | MTR;kWH E-PR;;1P;230V;5-60A;1;;2W | 11
19198698 |  | 2190839 | MTR;kWH E;DRUM;1P;230V;5-40A;1;;2W | 1
19198698 |  | 3250048 | MCB;230/400V;1P;4A;50Hz; | 7
19199168 |  | 3110025 | CABLE PWR;NFA2X;2X10mm2;0.6/1kV;OH | 0
19199168 |  | 3110026 | CABLE PWR;NFA2X;2X16mm2;0.6/1kV;OH | 0
19200776 | 1002070836 | 3110542 | CABLE PWR;NFA2X-T;3X70+1X70;0.6/1kV;OH | 400
19200776 | 1002070836 | 3280480 | CONN;0.6/1KV;H;AL;70-95/70-95MM2;PRS | 24
19200776 | 1002070836 | 3280479 | CONN;0.6/1KV;H;AL;70-95/10-16MM2;PRS | 0
19200776 | 1002070836 | 4193406 | UNIV ACC;GROUND ROD 16MM CLAMP | 2
19200776 | 1002070836 | 3280183 | CONN;1kV;;AL;10-16/50-70mm2;PRS HS;WP | 12
19200779 | 1002070839 | 3110542 | CABLE PWR;NFA2X-T;3X70+1X70;0.6/1kV;OH | 1823
19200779 | 1002070839 | 3130085 | JOINT;1kV;AL-CU;70-95mm2;;1P;PRS | 0
19200779 | 1002070839 | 3130021 | JOINT;1kV;AL-AL;70-70mm2;;1P;PRISO | 4
19200779 | 1002070839 | 3280479 | CONN;0.6/1KV;H;AL;70-95/10-16MM2;PRS | 0
19200779 | 1002070839 | 3110025 | CABLE PWR;NFA2X;2X10mm2;0.6/1kV;OH | 0
19200779 | 1002070839 | 3280183 | CONN;1kV;;AL;10-16/50-70mm2;PRS HS;WP | 104
19200779 | 1002070839 | 3110026 | CABLE PWR;NFA2X;2X16mm2;0.6/1kV;OH | 0
19200779 | 1002070839 | 3280479 | CONN;0.6/1KV;H;AL;70-95/10-16MM2;PRS | 82
19200779 | 1002070839 | 3280480 | CONN;0.6/1KV;H;AL;70-95/70-95MM2;PRS | 168
19200779 | 1002070839 | 4193406 | UNIV ACC;GROUND ROD 16MM CLAMP | 5
19200779 | 1002070839 | 3060475 | COND ACC;JOINT PIN BIMETAL AL/CU 16/16mm | 12
19201426 |  | 3250050 | MCB;230/400V;1P;6A;50Hz; | 12
19201426 |  | 3250048 | MCB;230/400V;1P;4A;50Hz; | 12
19201426 |  | 3250058 | MCB;230/400V;1P;25A;50Hz; | 12
19201426 |  | 3110025 | CABLE PWR;NFA2X;2X10mm2;0.6/1kV;OH | 320
19201426 |  | 3250056 | MCB;230/400V;1P;20A;50Hz; | 12
19201426 |  | 3250046 | MCB;230/400V;1P;2A;50Hz; | 12
19202458 |  | 3250048 | MCB;230/400V;1P;4A;50Hz; | 16
19202458 |  | 3250050 | MCB;230/400V;1P;6A;50Hz; | 1
19202458 |  | 3250054 | MCB;230/400V;1P;16A;50Hz; | 1
19202458 |  | 3250052 | MCB;230/400V;1P;10A;50Hz; | 1
19202458 |  | 2200004 | MTR ACC;SEGEL PLASTIC | 22
19202458 |  | 3250099 | MCB;230/400V;3P;16A;50Hz; | 1
19202458 |  | 3250058 | MCB;230/400V;1P;25A;50Hz; | 1
19202458 |  | 2190224 | MTR;kWH E-PR;;1P;230V;5-60A;1;;2W | 11
19202458 |  | 2190218 | MTR;kWH E;;3P;230/400V;5-80A;1;;4W | 1
19202458 |  | 2190839 | MTR;kWH E;DRUM;1P;230V;5-40A;1;;2W | 9
19202553 |  | 2190224 | MTR;kWH E-PR;;1P;230V;5-60A;1;;2W | 1
19202553 |  | 3280183 | CONN;1kV;;AL;10-16/50-70mm2;PRS HS;WP | 1
19202553 |  | 3250046 | MCB;230/400V;1P;2A;50Hz; | 2
19202553 |  | 3250048 | MCB;230/400V;1P;4A;50Hz; | 1
19202553 |  | 3280066 | CONN;1kV;;AL;10-16/10-16mm2;PRS HS;WP | 4
19202565 |  | 3250099 | MCB;230/400V;3P;16A;50Hz; | 0
19202565 |  | 3250048 | MCB;230/400V;1P;4A;50Hz; | 0
19202565 |  | 3250050 | MCB;230/400V;1P;6A;50Hz; | 0
19202565 |  | 2190839 | MTR;kWH E;DRUM;1P;230V;5-40A;1;;2W | 0
19202565 |  | 2190224 | MTR;kWH E-PR;;1P;230V;5-60A;1;;2W | 0
19202565 |  | 2200004 | MTR ACC;SEGEL PLASTIC | 0
19202681 |  | 3250052 | MCB;230/400V;1P;10A;50Hz; | 0
19202681 |  | 2190224 | MTR;kWH E-PR;;1P;230V;5-60A;1;;2W | 0
19202681 |  | 3250100 | MCB;230/400V;3P;20A;50Hz; | 0
19202681 |  | 3250103 | MCB;230/400V;3P;35A;50Hz; | 0
19202681 |  | 2190218 | MTR;kWH E;;3P;230/400V;5-80A;1;;4W | 0
19202681 |  | 3250048 | MCB;230/400V;1P;4A;50Hz; | 0
19202681 |  | 2190839 | MTR;kWH E;DRUM;1P;230V;5-40A;1;;2W | 0
19202681 |  | 3250058 | MCB;230/400V;1P;25A;50Hz; | 0
19202681 |  | 3250050 | MCB;230/400V;1P;6A;50Hz; | 0
19202681 |  | 2200004 | MTR ACC;SEGEL PLASTIC | 0
19203399 |  | 3250050 | MCB;230/400V;1P;6A;50Hz; | 4
19203399 |  | 2190839 | MTR;kWH E;DRUM;1P;230V;5-40A;1;;2W | 12
19203399 |  | 2190224 | MTR;kWH E-PR;;1P;230V;5-60A;1;;2W | 11
19203399 |  | 2200004 | MTR ACC;SEGEL PLASTIC | 25
19203399 |  | 3250048 | MCB;230/400V;1P;4A;50Hz; | 19
19203399 |  | 3250099 | MCB;230/400V;3P;16A;50Hz; | 1
19203670 |  | 2200004 | MTR ACC;SEGEL PLASTIC | 0
19203758 |  | 3250048 | MCB;230/400V;1P;4A;50Hz; | 0
19203758 |  | 2200004 | MTR ACC;SEGEL PLASTIC | 0
19203758 |  | 3250099 | MCB;230/400V;3P;16A;50Hz; | 0
19203758 |  | 3110026 | CABLE PWR;NFA2X;2X16mm2;0.6/1kV;OH | 0
19203758 |  | 3250058 | MCB;230/400V;1P;25A;50Hz; | 0
19203758 |  | 3250059 | MCB;230/400V;1P;35A;50Hz; | 0
19203758 |  | 3250054 | MCB;230/400V;1P;16A;50Hz; | 0
19203758 |  | 2190224 | MTR;kWH E-PR;;1P;230V;5-60A;1;;2W | 0
19203758 |  | 3110025 | CABLE PWR;NFA2X;2X10mm2;0.6/1kV;OH | 0
19203758 |  | 3280066 | CONN;1kV;;AL;10-16/10-16mm2;PRS HS;WP | 0
19203758 |  | 2190839 | MTR;kWH E;DRUM;1P;230V;5-40A;1;;2W | 0
19203758 |  | 2190218 | MTR;kWH E;;3P;230/400V;5-80A;1;;4W | 0
19203758 |  | 3250052 | MCB;230/400V;1P;10A;50Hz; | 0
19203758 |  | 3250050 | MCB;230/400V;1P;6A;50Hz; | 0
19204618 |  | 3250050 | MCB;230/400V;1P;6A;50Hz; | 2
19204618 |  | 3250054 | MCB;230/400V;1P;16A;50Hz; | 1
19204618 |  | 3110026 | CABLE PWR;NFA2X;2X16mm2;0.6/1kV;OH | 38
19204618 |  | 3280183 | CONN;1kV;;AL;10-16/50-70mm2;PRS HS;WP | 2
19204618 |  | 3250058 | MCB;230/400V;1P;25A;50Hz; | 1
19204618 |  | 3250052 | MCB;230/400V;1P;10A;50Hz; | 4
19204618 |  | 2200004 | MTR ACC;SEGEL PLASTIC | 8
19206229 |  | 3250048 | MCB;230/400V;1P;4A;50Hz; | 16
19206229 |  | 2190839 | MTR;kWH E;DRUM;1P;230V;5-40A;1;;2W | 15
19206229 |  | 3250050 | MCB;230/400V;1P;6A;50Hz; | 19
19206229 |  | 3250052 | MCB;230/400V;1P;10A;50Hz; | 3
19206229 |  | 2190224 | MTR;kWH E-PR;;1P;230V;5-60A;1;;2W | 23
19206316 |  | 3250052 | MCB;230/400V;1P;10A;50Hz; | 0
19206316 |  | 3250058 | MCB;230/400V;1P;25A;50Hz; | 0
19206316 |  | 3250050 | MCB;230/400V;1P;6A;50Hz; | 0
19206316 |  | 2190839 | MTR;kWH E;DRUM;1P;230V;5-40A;1;;2W | 0
19206316 |  | 3250054 | MCB;230/400V;1P;16A;50Hz; | 0
19206321 |  | 3110026 | CABLE PWR;NFA2X;2X16mm2;0.6/1kV;OH | 40
19206321 |  | 3110025 | CABLE PWR;NFA2X;2X10mm2;0.6/1kV;OH | 360
19206404 |  | 3250054 | MCB;230/400V;1P;16A;50Hz; | 2
19206404 |  | 2190839 | MTR;kWH E;DRUM;1P;230V;5-40A;1;;2W | 4
19206404 |  | 3250052 | MCB;230/400V;1P;10A;50Hz; | 3
19206404 |  | 3250050 | MCB;230/400V;1P;6A;50Hz; | 3
19206404 |  | 3250058 | MCB;230/400V;1P;25A;50Hz; | 1
19206834 |  | 2190224 | MTR;kWH E-PR;;1P;230V;5-60A;1;;2W | 8
19206834 |  | 3110025 | CABLE PWR;NFA2X;2X10mm2;0.6/1kV;OH | 200
19206834 |  | 3060475 | COND ACC;JOINT PIN BIMETAL AL/CU 16/16mm | 4
19206834 |  | 3280183 | CONN;1kV;;AL;10-16/50-70mm2;PRS HS;WP | 50
19206875 |  | 2200004 | MTR ACC;SEGEL PLASTIC | 6
19206875 |  | 3250048 | MCB;230/400V;1P;4A;50Hz; | 4
19206875 |  | 2190224 | MTR;kWH E-PR;;1P;230V;5-60A;1;;2W | 6
19206875 |  | 3250056 | MCB;230/400V;1P;20A;50Hz; | 1
19206875 |  | 3250050 | MCB;230/400V;1P;6A;50Hz; | 1
19206896 |  | 2200004 | MTR ACC;SEGEL PLASTIC | 1
19206896 |  | 3250052 | MCB;230/400V;1P;10A;50Hz; | 1
19207259 |  | 2190839 | MTR;kWH E;DRUM;1P;230V;5-40A;1;;2W | 5
19207259 |  | 3250059 | MCB;230/400V;1P;35A;50Hz; | 1
19207259 |  | 3250050 | MCB;230/400V;1P;6A;50Hz; | 3
19207259 |  | 2190224 | MTR;kWH E-PR;;1P;230V;5-60A;1;;2W | 7
19207259 |  | 3250048 | MCB;230/400V;1P;4A;50Hz; | 4
19207259 |  | 3250054 | MCB;230/400V;1P;16A;50Hz; | 4
19207494 | 1002070555 | 3260226 | LVSB;DIST;3P;400V;630A;4LINE;OD | 0
19207494 | 1002070555 | 3110516 | CABLE PWR;NYY;1X150mm2;0.6/1kV;Opstig | 0
19207494 | 1002070555 | 3110514 | CABLE PWR;NYY;1X70mm2;0.6/1kV;Opstig | 0
19207494 | 1002070555 | 3120013 | CABLE PWR ACC;CABLE SHOE CU 150mm2 | 0
19207494 | 1002070555 | 3120114 | CABLE PWR ACC;CABLE SHOE CU 70mm2 | 0
19207494 | 1002070555 | 3130085 | JOINT;1kV;AL-CU;70-95mm2;;1P;PRS | 0
19207494 | 1002070555 | 2090032 | LA;20-24kV;K;10kA;POLYMER;; | 9
19207494 | 1002070555 | 3070152 | ISOLATOR;LINEPOST;POLYMER;24KV;;12.5kN | 28
19207494 | 1002070555 | 4193406 | UNIV ACC;GROUND ROD 16MM CLAMP | 55
19207494 | 1002070555 | 3120115 | CABLE PWR ACC;CABLE SHOE AL-CU 70mm2 | 54
19207494 | 1002070555 | 3280480 | CONN;0.6/1KV;H;AL;70-95/70-95MM2;PRS | 40
19207494 | 1002070555 | 3190002 | CUT OUT;20kV;6-100A;10kA;125kV | 3
19207494 | 1002070555 | 3050088 | CONDUCTOR;AAAC-S;70mm2; | 18
19207494 | 1002070555 | 3120115 | CABLE PWR ACC;CABLE SHOE AL-CU 70mm2 | 6
19207500 | 1002070556 | 3260237 | LVSB;DIST;3P;400V;400A;2LINE;OD | 0
19207500 | 1002070556 | 3110516 | CABLE PWR;NYY;1X150mm2;0.6/1kV;Opstig | 80
19207500 | 1002070556 | 3110514 | CABLE PWR;NYY;1X70mm2;0.6/1kV;Opstig | 80
19207500 | 1002070556 | 3130085 | JOINT;1kV;AL-CU;70-95mm2;;1P;PRS | 8
19207500 | 1002070556 | 3120013 | CABLE PWR ACC;CABLE SHOE CU 150mm2 | 16
19207500 | 1002070556 | 3120114 | CABLE PWR ACC;CABLE SHOE CU 70mm2 | 8
19207637 |  | 2190839 | MTR;kWH E;DRUM;1P;230V;5-40A;1;;2W | 0
19207637 |  | 2190224 | MTR;kWH E-PR;;1P;230V;5-60A;1;;2W | 0
19207637 |  | 3250052 | MCB;230/400V;1P;10A;50Hz; | 0
19207637 |  | 3250050 | MCB;230/400V;1P;6A;50Hz; | 0
19207648 |  | 2190224 | MTR;kWH E-PR;;1P;230V;5-60A;1;;2W | 1
19207648 |  | 3250052 | MCB;230/400V;1P;10A;50Hz; | 1
19207648 |  | 3250056 | MCB;230/400V;1P;20A;50Hz; | 1
19207648 |  | 3250048 | MCB;230/400V;1P;4A;50Hz; | 2
19207668 |  | 2190224 | MTR;kWH E-PR;;1P;230V;5-60A;1;;2W | 8
19207668 |  | 3110025 | CABLE PWR;NFA2X;2X10mm2;0.6/1kV;OH | 100
19207672 |  | 3280183 | CONN;1kV;;AL;10-16/50-70mm2;PRS HS;WP | 150
19207672 |  | 3110025 | CABLE PWR;NFA2X;2X10mm2;0.6/1kV;OH | 1000
19207672 |  | 3110026 | CABLE PWR;NFA2X;2X16mm2;0.6/1kV;OH | 640
19207672 |  | 3280066 | CONN;1kV;;AL;10-16/10-16mm2;PRS HS;WP | 300
19208357 |  | 3110025 | CABLE PWR;NFA2X;2X10mm2;0.6/1kV;OH | 100
19208567 |  | 2190839 | MTR;kWH E;DRUM;1P;230V;5-40A;1;;2W | 8
19208567 |  | 3250103 | MCB;230/400V;3P;35A;50Hz; | 1
19208567 |  | 2190218 | MTR;kWH E;;3P;230/400V;5-80A;1;;4W | 2
19208567 |  | 2190224 | MTR;kWH E-PR;;1P;230V;5-60A;1;;2W | 1
19208567 |  | 3250100 | MCB;230/400V;3P;20A;50Hz; | 1
19208567 |  | 3060475 | COND ACC;JOINT PIN BIMETAL AL/CU 16/16mm | 8
19208567 |  | 3250048 | MCB;230/400V;1P;4A;50Hz; | 1
19208567 |  | 3250058 | MCB;230/400V;1P;25A;50Hz; | 1
19208567 |  | 2200004 | MTR ACC;SEGEL PLASTIC | 18
19208567 |  | 3250052 | MCB;230/400V;1P;10A;50Hz; | 6
19208584 |  | 3250059 | MCB;230/400V;1P;35A;50Hz; | 1
19208584 |  | 2200004 | MTR ACC;SEGEL PLASTIC | 12
19208584 |  | 2190224 | MTR;kWH E-PR;;1P;230V;5-60A;1;;2W | 1
19208584 |  | 3250050 | MCB;230/400V;1P;6A;50Hz; | 2
19208584 |  | 2190839 | MTR;kWH E;DRUM;1P;230V;5-40A;1;;2W | 4
19208584 |  | 3250052 | MCB;230/400V;1P;10A;50Hz; | 3
19208584 |  | 3250056 | MCB;230/400V;1P;20A;50Hz; | 1
19208638 |  | 3250050 | MCB;230/400V;1P;6A;50Hz; | 1
19208638 |  | 2200004 | MTR ACC;SEGEL PLASTIC | 1
19208638 |  | 2190224 | MTR;kWH E-PR;;1P;230V;5-60A;1;;2W | 1
19208834 |  | 3280066 | CONN;1kV;;AL;10-16/10-16mm2;PRS HS;WP | 10
19208834 |  | 3280183 | CONN;1kV;;AL;10-16/50-70mm2;PRS HS;WP | 8
19208834 |  | 2190224 | MTR;kWH E-PR;;1P;230V;5-60A;1;;2W | 3
19208834 |  | 3110025 | CABLE PWR;NFA2X;2X10mm2;0.6/1kV;OH | 218
19208834 |  | 2190839 | MTR;kWH E;DRUM;1P;230V;5-40A;1;;2W | 6
19208834 |  | 2190218 | MTR;kWH E;;3P;230/400V;5-80A;1;;4W | 1
19208834 |  | 3250050 | MCB;230/400V;1P;6A;50Hz; | 3
19208834 |  | 2200004 | MTR ACC;SEGEL PLASTIC | 11
19208834 |  | 4120464 | BOX;APPV TR;AL PLATE 2MM | 1
19208834 |  | 3250048 | MCB;230/400V;1P;4A;50Hz; | 6
19208834 |  | 3110026 | CABLE PWR;NFA2X;2X16mm2;0.6/1kV;OH | 33
19209376 |  | 2190224 | MTR;kWH E-PR;;1P;230V;5-60A;1;;2W | 5
19209376 |  | 2190839 | MTR;kWH E;DRUM;1P;230V;5-40A;1;;2W | 2
19209376 |  | 3250048 | MCB;230/400V;1P;4A;50Hz; | 1
19209376 |  | 3250050 | MCB;230/400V;1P;6A;50Hz; | 6
19209587 |  | 2190224 | MTR;kWH E-PR;;1P;230V;5-60A;1;;2W | 8
19209597 |  | 2190839 | MTR;kWH E;DRUM;1P;230V;5-40A;1;;2W | 3
19209597 |  | 3250050 | MCB;230/400V;1P;6A;50Hz; | 4
19209597 |  | 3250048 | MCB;230/400V;1P;4A;50Hz; | 2
19209597 |  | 2190224 | MTR;kWH E-PR;;1P;230V;5-60A;1;;2W | 4
19209597 |  | 3250052 | MCB;230/400V;1P;10A;50Hz; | 1
19209618 |  | 3250050 | MCB;230/400V;1P;6A;50Hz; | 4
19209618 |  | 3250048 | MCB;230/400V;1P;4A;50Hz; | 2
19209618 |  | 3250052 | MCB;230/400V;1P;10A;50Hz; | 1
19209618 |  | 3250054 | MCB;230/400V;1P;16A;50Hz; | 1
19209618 |  | 3250058 | MCB;230/400V;1P;25A;50Hz; | 1
19209618 |  | 2190839 | MTR;kWH E;DRUM;1P;230V;5-40A;1;;2W | 4
19209618 |  | 2190224 | MTR;kWH E-PR;;1P;230V;5-60A;1;;2W | 1
19210013 | 1002070558 | 2090032 | LA;20-24kV;K;10kA;POLYMER;; | 66
19210013 | 1002070558 | 3260237 | LVSB;DIST;3P;400V;400A;2LINE;OD | 0
19210013 | 1002070558 | 3110514 | CABLE PWR;NYY;1X70mm2;0.6/1kV;Opstig | 80
19210013 | 1002070558 | 3110516 | CABLE PWR;NYY;1X150mm2;0.6/1kV;Opstig | 80
19210013 | 1002070558 | 3120114 | CABLE PWR ACC;CABLE SHOE CU 70mm2 | 8
19210013 | 1002070558 | 3120013 | CABLE PWR ACC;CABLE SHOE CU 150mm2 | 16
19210013 | 1002070558 | 3130085 | JOINT;1kV;AL-CU;70-95mm2;;1P;PRS | 0
19210013 | 1002070558 | 3110034 | CABLE PWR;NFA2XSY-T;3X150+1X95;20kV;OH | 805
19210013 | 1002070558 | 3120115 | CABLE PWR ACC;CABLE SHOE AL-CU 70mm2 | 228
19210013 | 1002070558 | 3280469 | CONN;20KV;LLC;AL;70-240MM2;BOLT;PERMANEN | 36
19210013 | 1002070558 | 3050088 | CONDUCTOR;AAAC-S;70mm2; | 267
19210013 | 1002070558 | 3070154 | ISOLATOR;SUSP;POLYMER;24KV;;70kN | 18
19210013 | 1002070558 | 3050084 | CONDUCTOR;AAAC-S;150mm2; | 108
19210013 | 1002070558 | 3130085 | JOINT;1kV;AL-CU;70-95mm2;;1P;PRS | 16
19210013 | 1002070558 | 4193406 | UNIV ACC;GROUND ROD 16MM CLAMP | 15
19210013 | 1002070558 | 3030036 | POLE;STEEL;20kV;CIRCL;13m;350daN;; | 3
19210013 | 1002070558 | 3070152 | ISOLATOR;LINEPOST;POLYMER;24KV;;12.5kN | 13
19210013 | 1002070558 | 3190002 | CUT OUT;20kV;6-100A;10kA;125kV | 15
19210013 | 1002070558 | 3280480 | CONN;0.6/1KV;H;AL;70-95/70-95MM2;PRS | 7
19210013 | 1002070558 | 4192513 | UNIIV ACC;GROUND ROD 16MM 1.5M | 3
19210013 | 1002070558 | 3120115 | CABLE PWR ACC;CABLE SHOE AL-CU 70mm2 | 30
19210013 | 1002070558 | 3130037 | JOINT;20kV;AL-AL;150-150mm2;;3P;PRHS | 6
19210013 | 1002070558 | 3280024 | CONN;;PG;AL;70-150mm2;3BOLT | 8
19210013 | 1002070558 | 3120118 | CABLE PWR ACC;CABLE SHOE AL-CU 150mm2 | 18
19210013 | 1002070558 | 3060301 | COND ACC;TREE GUARD HEATSHRINK | 0
19210013 | 1002070558 | 3280024 | CONN;;PG;AL;70-150mm2;3BOLT | 2
19210253 |  | 3250050 | MCB;230/400V;1P;6A;50Hz; | 2
19210253 |  | 3110025 | CABLE PWR;NFA2X;2X10mm2;0.6/1kV;OH | 317
19210253 |  | 3250099 | MCB;230/400V;3P;16A;50Hz; | 1
19210253 |  | 3280066 | CONN;1kV;;AL;10-16/10-16mm2;PRS HS;WP | 16
19210253 |  | 3280480 | CONN;0.6/1KV;H;AL;70-95/70-95MM2;PRS | 20
19210253 |  | 3250052 | MCB;230/400V;1P;10A;50Hz; | 1
19210253 |  | 2200004 | MTR ACC;SEGEL PLASTIC | 20
19210253 |  | 2190224 | MTR;kWH E-PR;;1P;230V;5-60A;1;;2W | 10
19210253 |  | 3060475 | COND ACC;JOINT PIN BIMETAL AL/CU 16/16mm | 8
19210253 |  | 3250103 | MCB;230/400V;3P;35A;50Hz; | 1
19210253 |  | 3250048 | MCB;230/400V;1P;4A;50Hz; | 15
19210253 |  | 2190218 | MTR;kWH E;;3P;230/400V;5-80A;1;;4W | 2
19210253 |  | 3110542 | CABLE PWR;NFA2X-T;3X70+1X70;0.6/1kV;OH | 2.5
19210253 |  | 2190839 | MTR;kWH E;DRUM;1P;230V;5-40A;1;;2W | 8
19210253 |  | 3280183 | CONN;1kV;;AL;10-16/50-70mm2;PRS HS;WP | 28
19210253 |  | 3110026 | CABLE PWR;NFA2X;2X16mm2;0.6/1kV;OH | 660
19210255 |  | 3250048 | MCB;230/400V;1P;4A;50Hz; | 0
19210255 |  | 2190224 | MTR;kWH E-PR;;1P;230V;5-60A;1;;2W | 0
19210255 |  | 3280066 | CONN;1kV;;AL;10-16/10-16mm2;PRS HS;WP | 0
19210255 |  | 3250054 | MCB;230/400V;1P;16A;50Hz; | 0
19210255 |  | 3250058 | MCB;230/400V;1P;25A;50Hz; | 0
19210328 |  | 3250058 | MCB;230/400V;1P;25A;50Hz; | 1
19210328 |  | 3250099 | MCB;230/400V;3P;16A;50Hz; | 1
19210328 |  | 3250050 | MCB;230/400V;1P;6A;50Hz; | 3
19210328 |  | 3250052 | MCB;230/400V;1P;10A;50Hz; | 2
19210328 |  | 2190224 | MTR;kWH E-PR;;1P;230V;5-60A;1;;2W | 1
19210328 |  | 3280183 | CONN;1kV;;AL;10-16/50-70mm2;PRS HS;WP | 2
19210328 |  | 2190839 | MTR;kWH E;DRUM;1P;230V;5-40A;1;;2W | 1
19210328 |  | 3110026 | CABLE PWR;NFA2X;2X16mm2;0.6/1kV;OH | 35
19210519 |  | 3280066 | CONN;1kV;;AL;10-16/10-16mm2;PRS HS;WP | 50
19210519 |  | 3250058 | MCB;230/400V;1P;25A;50Hz; | 2
19210519 |  | 3250048 | MCB;230/400V;1P;4A;50Hz; | 12
19210519 |  | 3250054 | MCB;230/400V;1P;16A;50Hz; | 2
19210519 |  | 2190224 | MTR;kWH E-PR;;1P;230V;5-60A;1;;2W | 16
19211397 |  | 3250099 | MCB;230/400V;3P;16A;50Hz; | 1
19211397 |  | 2200004 | MTR ACC;SEGEL PLASTIC | 1
19211397 |  | 3060475 | COND ACC;JOINT PIN BIMETAL AL/CU 16/16mm | 4
19211397 |  | 2190218 | MTR;kWH E;;3P;230/400V;5-80A;1;;4W | 1
19211397 |  | 4120464 | BOX;APPV TR;AL PLATE 2MM | 1
19211397 |  | 3280183 | CONN;1kV;;AL;10-16/50-70mm2;PRS HS;WP | 4
19211411 |  | 3250048 | MCB;230/400V;1P;4A;50Hz; | 5
19211411 |  | 2190839 | MTR;kWH E;DRUM;1P;230V;5-40A;1;;2W | 2
19211411 |  | 2200004 | MTR ACC;SEGEL PLASTIC | 8
19211411 |  | 3250050 | MCB;230/400V;1P;6A;50Hz; | 2
19211411 |  | 3250052 | MCB;230/400V;1P;10A;50Hz; | 1
19211411 |  | 2190224 | MTR;kWH E-PR;;1P;230V;5-60A;1;;2W | 6
19211425 |  | 2200004 | MTR ACC;SEGEL PLASTIC | 10
19211425 |  | 3250052 | MCB;230/400V;1P;10A;50Hz; | 1
19211425 |  | 2190839 | MTR;kWH E;DRUM;1P;230V;5-40A;1;;2W | 9
19211635 |  | 2190224 | MTR;kWH E-PR;;1P;230V;5-60A;1;;2W | 16
19211755 |  | 2200004 | MTR ACC;SEGEL PLASTIC | 9
19211932 |  | 2200004 | MTR ACC;SEGEL PLASTIC | 12
19212147 | 1002070510 | 3030036 | POLE;STEEL;20kV;CIRCL;13m;350daN;; | 1
19212147 | 1002070510 | 3110034 | CABLE PWR;NFA2XSY-T;3X150+1X95;20kV;OH | 40
19212147 | 1002070510 | 3190002 | CUT OUT;20kV;6-100A;10kA;125kV | 3
19212147 | 1002070510 | 2090032 | LA;20-24kV;K;10kA;POLYMER;; | 3
19212147 | 1002070510 | 3050088 | CONDUCTOR;AAAC-S;70mm2; | 6
19212147 | 1002070510 | 3050084 | CONDUCTOR;AAAC-S;150mm2; | 21
19212147 | 1002070510 | 3110514 | CABLE PWR;NYY;1X70mm2;0.6/1kV;Opstig | 54
19212147 | 1002070510 | 3120115 | CABLE PWR ACC;CABLE SHOE AL-CU 70mm2 | 9
19212147 | 1002070510 | 3120114 | CABLE PWR ACC;CABLE SHOE CU 70mm2 | 16
19212147 | 1002070510 | 4193406 | UNIV ACC;GROUND ROD 16MM CLAMP | 4
19212147 | 1002070510 | 3070151 | ISOLATOR;PINPOST;PORC;24KV;;12.5kN | 0
19212147 | 1002070510 | 3120118 | CABLE PWR ACC;CABLE SHOE AL-CU 150mm2 | 3
19212147 | 1002070510 | 3070152 | ISOLATOR;LINEPOST;POLYMER;24KV;;12.5kN | 3
19212147 | 1002070510 | 3280469 | CONN;20KV;LLC;AL;70-240MM2;BOLT;PERMANEN | 3
19212150 | 1002070511 | 2200004 | MTR ACC;SEGEL PLASTIC | 100
19212408 |  | 2190224 | MTR;kWH E-PR;;1P;230V;5-60A;1;;2W | 12
19212408 |  | 3250048 | MCB;230/400V;1P;4A;50Hz; | 17
19212408 |  | 2190218 | MTR;kWH E;;3P;230/400V;5-80A;1;;4W | 1
19212408 |  | 3060475 | COND ACC;JOINT PIN BIMETAL AL/CU 16/16mm | 4
19212408 |  | 3250100 | MCB;230/400V;3P;20A;50Hz; | 1
19212408 |  | 2190839 | MTR;kWH E;DRUM;1P;230V;5-40A;1;;2W | 11
19212408 |  | 2200004 | MTR ACC;SEGEL PLASTIC | 25
19212408 |  | 3250052 | MCB;230/400V;1P;10A;50Hz; | 2
19212408 |  | 3250054 | MCB;230/400V;1P;16A;50Hz; | 1
19212408 |  | 3250050 | MCB;230/400V;1P;6A;50Hz; | 3
19212895 |  | 2200004 | MTR ACC;SEGEL PLASTIC | 5
19212961 |  | 2190224 | MTR;kWH E-PR;;1P;230V;5-60A;1;;2W | 24
19212961 |  | 3250048 | MCB;230/400V;1P;4A;50Hz; | 12
19212974 |  | 3280183 | CONN;1kV;;AL;10-16/50-70mm2;PRS HS;WP | 4
19212974 |  | 3280480 | CONN;0.6/1KV;H;AL;70-95/70-95MM2;PRS | 4
19212974 |  | 3250050 | MCB;230/400V;1P;6A;50Hz; | 2
19212974 |  | 3250048 | MCB;230/400V;1P;4A;50Hz; | 5
19212974 |  | 3110025 | CABLE PWR;NFA2X;2X10mm2;0.6/1kV;OH | 254
19212974 |  | 3110026 | CABLE PWR;NFA2X;2X16mm2;0.6/1kV;OH | 113
19212974 |  | 3280066 | CONN;1kV;;AL;10-16/10-16mm2;PRS HS;WP | 14
19212974 |  | 3110542 | CABLE PWR;NFA2X-T;3X70+1X70;0.6/1kV;OH | 0.5
19212974 |  | 2200004 | MTR ACC;SEGEL PLASTIC | 9
19212974 |  | 3250052 | MCB;230/400V;1P;10A;50Hz; | 1
19212974 |  | 2190839 | MTR;kWH E;DRUM;1P;230V;5-40A;1;;2W | 1
19212974 |  | 3250056 | MCB;230/400V;1P;20A;50Hz; | 1
19212974 |  | 2190224 | MTR;kWH E-PR;;1P;230V;5-60A;1;;2W | 8
19212976 |  | 2200004 | MTR ACC;SEGEL PLASTIC | 7
19212976 |  | 3250048 | MCB;230/400V;1P;4A;50Hz; | 1
19212976 |  | 3250103 | MCB;230/400V;3P;35A;50Hz; | 1
19212976 |  | 3250052 | MCB;230/400V;1P;10A;50Hz; | 1
19212976 |  | 2190839 | MTR;kWH E;DRUM;1P;230V;5-40A;1;;2W | 4
19212979 |  | 2190224 | MTR;kWH E-PR;;1P;230V;5-60A;1;;2W | 1
19212979 |  | 2190839 | MTR;kWH E;DRUM;1P;230V;5-40A;1;;2W | 13
19212979 |  | 3250052 | MCB;230/400V;1P;10A;50Hz; | 6
19212979 |  | 3110026 | CABLE PWR;NFA2X;2X16mm2;0.6/1kV;OH | 331
19212979 |  | 3280480 | CONN;0.6/1KV;H;AL;70-95/70-95MM2;PRS | 28
19212979 |  | 3250050 | MCB;230/400V;1P;6A;50Hz; | 4
19212979 |  | 3280066 | CONN;1kV;;AL;10-16/10-16mm2;PRS HS;WP | 10
19212979 |  | 2200004 | MTR ACC;SEGEL PLASTIC | 14
19212979 |  | 3250048 | MCB;230/400V;1P;4A;50Hz; | 4
19212979 |  | 3110542 | CABLE PWR;NFA2X-T;3X70+1X70;0.6/1kV;OH | 3.5
19212979 |  | 3110025 | CABLE PWR;NFA2X;2X10mm2;0.6/1kV;OH | 131
19212979 |  | 3280183 | CONN;1kV;;AL;10-16/50-70mm2;PRS HS;WP | 18
19212998 |  | 4120353 | BOX;APPVI TR 82.5 KVA;AL PLATE 2MM; | 1
19212998 |  | 2190438 | MTR;kWHE;;3P;57.7/100V-230/400;5A;0.5;4W | 1
19213007 |  | 2200004 | MTR ACC;SEGEL PLASTIC | 6
19213007 |  | 3250052 | MCB;230/400V;1P;10A;50Hz; | 2
19213007 |  | 3250050 | MCB;230/400V;1P;6A;50Hz; | 1
19213007 |  | 2190224 | MTR;kWH E-PR;;1P;230V;5-60A;1;;2W | 6
19213007 |  | 3250048 | MCB;230/400V;1P;4A;50Hz; | 3
19213014 |  | 3250048 | MCB;230/400V;1P;4A;50Hz; | 1
19213014 |  | 2200004 | MTR ACC;SEGEL PLASTIC | 2
19213014 |  | 2190839 | MTR;kWH E;DRUM;1P;230V;5-40A;1;;2W | 1
19213145 |  | 2200004 | MTR ACC;SEGEL PLASTIC | 100
19213497 |  | 3250052 | MCB;230/400V;1P;10A;50Hz; | 2
19213497 |  | 3250059 | MCB;230/400V;1P;35A;50Hz; | 1
19213497 |  | 2190839 | MTR;kWH E;DRUM;1P;230V;5-40A;1;;2W | 14
19213497 |  | 2190224 | MTR;kWH E-PR;;1P;230V;5-60A;1;;2W | 12
19213497 |  | 3250050 | MCB;230/400V;1P;6A;50Hz; | 11
19213497 |  | 3250048 | MCB;230/400V;1P;4A;50Hz; | 12
19213497 |  | 2200004 | MTR ACC;SEGEL PLASTIC | 26
19213537 |  | 3280183 | CONN;1kV;;AL;10-16/50-70mm2;PRS HS;WP | 3
19213537 |  | 2190224 | MTR;kWH E-PR;;1P;230V;5-60A;1;;2W | 4
19213537 |  | 3250046 | MCB;230/400V;1P;2A;50Hz; | 1
19213537 |  | 3250048 | MCB;230/400V;1P;4A;50Hz; | 2
19213537 |  | 3280066 | CONN;1kV;;AL;10-16/10-16mm2;PRS HS;WP | 12
19213537 |  | 3110025 | CABLE PWR;NFA2X;2X10mm2;0.6/1kV;OH | 80
19213706 |  | 2190218 | MTR;kWH E;;3P;230/400V;5-80A;1;;4W | 2
19213706 |  | 3060475 | COND ACC;JOINT PIN BIMETAL AL/CU 16/16mm | 8
19213706 |  | 3250102 | MCB;230/400V;3P;25A;50Hz; | 1
19213706 |  | 2190839 | MTR;kWH E;DRUM;1P;230V;5-40A;1;;2W | 10
19213706 |  | 3250048 | MCB;230/400V;1P;4A;50Hz; | 5
19213706 |  | 3250059 | MCB;230/400V;1P;35A;50Hz; | 4
19213706 |  | 3250058 | MCB;230/400V;1P;25A;50Hz; | 1
19213706 |  | 3250054 | MCB;230/400V;1P;16A;50Hz; | 1
19213706 |  | 3250100 | MCB;230/400V;3P;20A;50Hz; | 1
19213706 |  | 2200004 | MTR ACC;SEGEL PLASTIC | 35
19213706 |  | 2190502 | MTR;kWH E;;1P;230V;5-60A;1;;2W | 3
19213706 |  | 3250056 | MCB;230/400V;1P;20A;50Hz; | 1
19213706 |  | 3250060 | MCB;230/400V;1P;50A;50Hz; | 2
19213706 |  | 3250050 | MCB;230/400V;1P;6A;50Hz; | 7
19213706 |  | 3250052 | MCB;230/400V;1P;10A;50Hz; | 4
19214617 |  | 3250048 | MCB;230/400V;1P;4A;50Hz; | 3
19214617 |  | 3250050 | MCB;230/400V;1P;6A;50Hz; | 1
19214617 |  | 3250052 | MCB;230/400V;1P;10A;50Hz; | 1
19214617 |  | 2190224 | MTR;kWH E-PR;;1P;230V;5-60A;1;;2W | 4
19214617 |  | 2190839 | MTR;kWH E;DRUM;1P;230V;5-40A;1;;2W | 1
19214631 |  | 2190839 | MTR;kWH E;DRUM;1P;230V;5-40A;1;;2W | 1
19214744 |  | 2190224 | MTR;kWH E-PR;;1P;230V;5-60A;1;;2W | 8
19214819 |  | 2200004 | MTR ACC;SEGEL PLASTIC | 1
19214840 |  | 2200004 | MTR ACC;SEGEL PLASTIC | 87
19214840 |  | 3280183 | CONN;1kV;;AL;10-16/50-70mm2;PRS HS;WP | 24
19214892 |  | 2200004 | MTR ACC;SEGEL PLASTIC | 1
19215763 |  | 3250050 | MCB;230/400V;1P;6A;50Hz; | 0
19215763 |  | 3110025 | CABLE PWR;NFA2X;2X10mm2;0.6/1kV;OH | 0
19215763 |  | 3280066 | CONN;1kV;;AL;10-16/10-16mm2;PRS HS;WP | 0
19215763 |  | 3250048 | MCB;230/400V;1P;4A;50Hz; | 0
19215763 |  | 3250052 | MCB;230/400V;1P;10A;50Hz; | 0
19215763 |  | 2190224 | MTR;kWH E-PR;;1P;230V;5-60A;1;;2W | 0
19215763 |  | 2200004 | MTR ACC;SEGEL PLASTIC | 0
19215763 |  | 3280183 | CONN;1kV;;AL;10-16/50-70mm2;PRS HS;WP | 0
19215763 |  | 2190839 | MTR;kWH E;DRUM;1P;230V;5-40A;1;;2W | 0
19216242 |  | 2190224 | MTR;kWH E-PR;;1P;230V;5-60A;1;;2W | 8
19216372 |  | 2190839 | MTR;kWH E;DRUM;1P;230V;5-40A;1;;2W | 3
19216372 |  | 3250048 | MCB;230/400V;1P;4A;50Hz; | 3
19216372 |  | 3250050 | MCB;230/400V;1P;6A;50Hz; | 1
19216372 |  | 2190224 | MTR;kWH E-PR;;1P;230V;5-60A;1;;2W | 1
19216378 |  | 3250048 | MCB;230/400V;1P;4A;50Hz; | 1
19216378 |  | 3250050 | MCB;230/400V;1P;6A;50Hz; | 2
19216378 |  | 3250052 | MCB;230/400V;1P;10A;50Hz; | 1
19216378 |  | 2190839 | MTR;kWH E;DRUM;1P;230V;5-40A;1;;2W | 1
19216638 |  | 2190252 | MTR;kWH E-PR;;3P;230/400V;5-80A;1;;4W | 1
19216715 |  | 3260237 | LVSB;DIST;3P;400V;400A;2LINE;OD | 1
19216883 |  | 3070152 | ISOLATOR;LINEPOST;POLYMER;24KV;;12.5kN | 6
19216916 |  | 2200004 | MTR ACC;SEGEL PLASTIC | 7
19216916 |  | 3250050 | MCB;230/400V;1P;6A;50Hz; | 2
19216916 |  | 3250052 | MCB;230/400V;1P;10A;50Hz; | 1
19217004 |  | 2200004 | MTR ACC;SEGEL PLASTIC | 8
19217004 |  | 3250050 | MCB;230/400V;1P;6A;50Hz; | 1
19217004 |  | 2190224 | MTR;kWH E-PR;;1P;230V;5-60A;1;;2W | 7
19217004 |  | 3250054 | MCB;230/400V;1P;16A;50Hz; | 1
19217004 |  | 3250052 | MCB;230/400V;1P;10A;50Hz; | 2
19217028 |  | 3250032 | MCB;380/440V;3P;63A;50Hz;MCCB | 1
19217250 |  | 3250050 | MCB;230/400V;1P;6A;50Hz; | 0
19217250 |  | 3250054 | MCB;230/400V;1P;16A;50Hz; | 0
19217250 |  | 3250056 | MCB;230/400V;1P;20A;50Hz; | 0
19217250 |  | 2190224 | MTR;kWH E-PR;;1P;230V;5-60A;1;;2W | 0
19217250 |  | 2190839 | MTR;kWH E;DRUM;1P;230V;5-40A;1;;2W | 0
19217250 |  | 3250052 | MCB;230/400V;1P;10A;50Hz; | 0
19217250 |  | 2200004 | MTR ACC;SEGEL PLASTIC | 0
19217250 |  | 3250048 | MCB;230/400V;1P;4A;50Hz; | 0
19217259 |  | 2190218 | MTR;kWH E;;3P;230/400V;5-80A;1;;4W | 1
19217259 |  | 2190839 | MTR;kWH E;DRUM;1P;230V;5-40A;1;;2W | 5
19217259 |  | 3250052 | MCB;230/400V;1P;10A;50Hz; | 2
19217259 |  | 3250050 | MCB;230/400V;1P;6A;50Hz; | 1
19217259 |  | 3250102 | MCB;230/400V;3P;25A;50Hz; | 1
19217259 |  | 2200004 | MTR ACC;SEGEL PLASTIC | 10
19217281 |  | 2190839 | MTR;kWH E;DRUM;1P;230V;5-40A;1;;2W | 2
19217281 |  | 2200004 | MTR ACC;SEGEL PLASTIC | 7
19217281 |  | 3250050 | MCB;230/400V;1P;6A;50Hz; | 4
19217836 |  | 3110026 | CABLE PWR;NFA2X;2X16mm2;0.6/1kV;OH | 148
19217836 |  | 3110542 | CABLE PWR;NFA2X-T;3X70+1X70;0.6/1kV;OH | 1
19217836 |  | 3280183 | CONN;1kV;;AL;10-16/50-70mm2;PRS HS;WP | 10
19217836 |  | 3110025 | CABLE PWR;NFA2X;2X10mm2;0.6/1kV;OH | 133
19217836 |  | 3280066 | CONN;1kV;;AL;10-16/10-16mm2;PRS HS;WP | 12
19217836 |  | 3280480 | CONN;0.6/1KV;H;AL;70-95/70-95MM2;PRS | 8
19217836 |  | 3250048 | MCB;230/400V;1P;4A;50Hz; | 11
19217836 |  | 2190839 | MTR;kWH E;DRUM;1P;230V;5-40A;1;;2W | 2
19217836 |  | 2200004 | MTR ACC;SEGEL PLASTIC | 11
19217836 |  | 2190224 | MTR;kWH E-PR;;1P;230V;5-60A;1;;2W | 9
19217905 |  | 2200004 | MTR ACC;SEGEL PLASTIC | 13
19217905 |  | 2190224 | MTR;kWH E-PR;;1P;230V;5-60A;1;;2W | 12
19217905 |  | 3250050 | MCB;230/400V;1P;6A;50Hz; | 9
19217905 |  | 3280183 | CONN;1kV;;AL;10-16/50-70mm2;PRS HS;WP | 4
19217905 |  | 3250048 | MCB;230/400V;1P;4A;50Hz; | 3
19217905 |  | 3110025 | CABLE PWR;NFA2X;2X10mm2;0.6/1kV;OH | 166
19217905 |  | 2190839 | MTR;kWH E;DRUM;1P;230V;5-40A;1;;2W | 1
19217905 |  | 3280066 | CONN;1kV;;AL;10-16/10-16mm2;PRS HS;WP | 22
19217905 |  | 3110026 | CABLE PWR;NFA2X;2X16mm2;0.6/1kV;OH | 34
19217983 |  | 3250050 | MCB;230/400V;1P;6A;50Hz; | 2
19217983 |  | 2200004 | MTR ACC;SEGEL PLASTIC | 7
19217983 |  | 2190839 | MTR;kWH E;DRUM;1P;230V;5-40A;1;;2W | 1
19217983 |  | 3250048 | MCB;230/400V;1P;4A;50Hz; | 4
19218333 |  | 1030097 | TRF DIS;D3;20kV/400V;3P;50kVA;YZN5;OD | 1
19218337 |  | 1030077 | TRF DIS;D3;20kV/400V;3P;250kVA;DYN5;OD | 1
19218340 |  | 1030074 | TRF DIS;D3;20kV/400V;3P;100kVA;YZN5;OD | 1
19218363 |  | 1030077 | TRF DIS;D3;20kV/400V;3P;250kVA;DYN5;OD | 0
19218369 |  | 1030077 | TRF DIS;D3;20kV/400V;3P;250kVA;DYN5;OD | 1
19218478 |  | 3260226 | LVSB;DIST;3P;400V;630A;4LINE;OD | 0
19218478 |  | 2190438 | MTR;kWHE;;3P;57.7/100V-230/400;5A;0.5;4W | 0
19218503 |  | 3110025 | CABLE PWR;NFA2X;2X10mm2;0.6/1kV;OH | 500
19218515 |  | 3250050 | MCB;230/400V;1P;6A;50Hz; | 6
19218515 |  | 2190224 | MTR;kWH E-PR;;1P;230V;5-60A;1;;2W | 9
19218515 |  | 2200004 | MTR ACC;SEGEL PLASTIC | 9
19218515 |  | 3250052 | MCB;230/400V;1P;10A;50Hz; | 1
19218518 |  | 3110025 | CABLE PWR;NFA2X;2X10mm2;0.6/1kV;OH | 500
19218518 |  | 3110026 | CABLE PWR;NFA2X;2X16mm2;0.6/1kV;OH | 500
19218518 |  | 3250048 | MCB;230/400V;1P;4A;50Hz; | 1
19218949 |  | 3110026 | CABLE PWR;NFA2X;2X16mm2;0.6/1kV;OH | 83
19218949 |  | 2200004 | MTR ACC;SEGEL PLASTIC | 324
19219010 |  | 3250048 | MCB;230/400V;1P;4A;50Hz; | 13
19219010 |  | 2190224 | MTR;kWH E-PR;;1P;230V;5-60A;1;;2W | 32
19219010 |  | 3250056 | MCB;230/400V;1P;20A;50Hz; | 1
19219010 |  | 3250050 | MCB;230/400V;1P;6A;50Hz; | 28
19219010 |  | 2200004 | MTR ACC;SEGEL PLASTIC | 47
19219010 |  | 3250054 | MCB;230/400V;1P;16A;50Hz; | 1
19219010 |  | 2190839 | MTR;kWH E;DRUM;1P;230V;5-40A;1;;2W | 10
19219010 |  | 3250052 | MCB;230/400V;1P;10A;50Hz; | 4
19219018 |  | 2200004 | MTR ACC;SEGEL PLASTIC | 4
19219018 |  | 2190224 | MTR;kWH E-PR;;1P;230V;5-60A;1;;2W | 3
19219018 |  | 2190839 | MTR;kWH E;DRUM;1P;230V;5-40A;1;;2W | 1
19219018 |  | 3110025 | CABLE PWR;NFA2X;2X10mm2;0.6/1kV;OH | 153
19219018 |  | 3280066 | CONN;1kV;;AL;10-16/10-16mm2;PRS HS;WP | 8
19219404 |  | 3110026 | CABLE PWR;NFA2X;2X16mm2;0.6/1kV;OH | 200
19219404 |  | 2200004 | MTR ACC;SEGEL PLASTIC | 50
19219413 |  | 3280066 | CONN;1kV;;AL;10-16/10-16mm2;PRS HS;WP | 10
19219414 |  | 2200004 | MTR ACC;SEGEL PLASTIC | 5
19219414 |  | 3250054 | MCB;230/400V;1P;16A;50Hz; | 1
19219414 |  | 2190224 | MTR;kWH E-PR;;1P;230V;5-60A;1;;2W | 5
19219414 |  | 3250050 | MCB;230/400V;1P;6A;50Hz; | 1
19219414 |  | 3250052 | MCB;230/400V;1P;10A;50Hz; | 1
19219480 |  | 3110025 | CABLE PWR;NFA2X;2X10mm2;0.6/1kV;OH | 2824
19219480 |  | 3280066 | CONN;1kV;;AL;10-16/10-16mm2;PRS HS;WP | 224
19219480 |  | 3110026 | CABLE PWR;NFA2X;2X16mm2;0.6/1kV;OH | 321
19219480 |  | 3280183 | CONN;1kV;;AL;10-16/50-70mm2;PRS HS;WP | 68
19219480 |  | 3280480 | CONN;0.6/1KV;H;AL;70-95/70-95MM2;PRS | 40
19219480 |  | 3110542 | CABLE PWR;NFA2X-T;3X70+1X70;0.6/1kV;OH | 5
19219548 |  | 3110025 | CABLE PWR;NFA2X;2X10mm2;0.6/1kV;OH | 320
19219548 |  | 3110026 | CABLE PWR;NFA2X;2X16mm2;0.6/1kV;OH | 40
19219551 |  | 3250050 | MCB;230/400V;1P;6A;50Hz; | 0
19219551 |  | 2190224 | MTR;kWH E-PR;;1P;230V;5-60A;1;;2W | 0
19219551 |  | 2190218 | MTR;kWH E;;3P;230/400V;5-80A;1;;4W | 0
19219551 |  | 3250052 | MCB;230/400V;1P;10A;50Hz; | 0
19219551 |  | 2190839 | MTR;kWH E;DRUM;1P;230V;5-40A;1;;2W | 0
19219551 |  | 3250048 | MCB;230/400V;1P;4A;50Hz; | 0
19219551 |  | 3250058 | MCB;230/400V;1P;25A;50Hz; | 0
19219551 |  | 3250100 | MCB;230/400V;3P;20A;50Hz; | 0
19219557 |  | 2190218 | MTR;kWH E;;3P;230/400V;5-80A;1;;4W | 1
19219557 |  | 3250058 | MCB;230/400V;1P;25A;50Hz; | 1
19219557 |  | 3250100 | MCB;230/400V;3P;20A;50Hz; | 1
19219557 |  | 2190839 | MTR;kWH E;DRUM;1P;230V;5-40A;1;;2W | 5
19219557 |  | 3250052 | MCB;230/400V;1P;10A;50Hz; | 1
19219557 |  | 3250048 | MCB;230/400V;1P;4A;50Hz; | 5
19219557 |  | 3250050 | MCB;230/400V;1P;6A;50Hz; | 5
19219557 |  | 4120464 | BOX;APPV TR;AL PLATE 2MM | 1
19219557 |  | 2190224 | MTR;kWH E-PR;;1P;230V;5-60A;1;;2W | 7
19219560 |  | 3280480 | CONN;0.6/1KV;H;AL;70-95/70-95MM2;PRS | 4
19219560 |  | 3110026 | CABLE PWR;NFA2X;2X16mm2;0.6/1kV;OH | 379
19219560 |  | 3060475 | COND ACC;JOINT PIN BIMETAL AL/CU 16/16mm | 12
19219560 |  | 3110542 | CABLE PWR;NFA2X-T;3X70+1X70;0.6/1kV;OH | 0.5
19219560 |  | 3280183 | CONN;1kV;;AL;10-16/50-70mm2;PRS HS;WP | 24
19219934 |  | 3250050 | MCB;230/400V;1P;6A;50Hz; | 1
19220016 |  | 2190839 | MTR;kWH E;DRUM;1P;230V;5-40A;1;;2W | 5
19220016 |  | 2190224 | MTR;kWH E-PR;;1P;230V;5-60A;1;;2W | 13
19220016 |  | 3250048 | MCB;230/400V;1P;4A;50Hz; | 25
19220016 |  | 3250050 | MCB;230/400V;1P;6A;50Hz; | 8
19220016 |  | 3250052 | MCB;230/400V;1P;10A;50Hz; | 1
19220016 |  | 3250054 | MCB;230/400V;1P;16A;50Hz; | 2
19220016 |  | 2200004 | MTR ACC;SEGEL PLASTIC | 37
19220034 |  | 3250048 | MCB;230/400V;1P;4A;50Hz; | 1
19220034 |  | 3250052 | MCB;230/400V;1P;10A;50Hz; | 1
19220034 |  | 2190218 | MTR;kWH E;;3P;230/400V;5-80A;1;;4W | 1
19220034 |  | 3250058 | MCB;230/400V;1P;25A;50Hz; | 1
19220034 |  | 2200004 | MTR ACC;SEGEL PLASTIC | 10
19220034 |  | 3250050 | MCB;230/400V;1P;6A;50Hz; | 1
19220043 |  | 3260237 | LVSB;DIST;3P;400V;400A;2LINE;OD | 0
19220043 |  | 3110516 | CABLE PWR;NYY;1X150mm2;0.6/1kV;Opstig | 0
19220043 |  | 3110514 | CABLE PWR;NYY;1X70mm2;0.6/1kV;Opstig | 0
19220043 |  | 3130085 | JOINT;1kV;AL-CU;70-95mm2;;1P;PRS | 0
19220043 |  | 3120013 | CABLE PWR ACC;CABLE SHOE CU 150mm2 | 0
19220043 |  | 3120114 | CABLE PWR ACC;CABLE SHOE CU 70mm2 | 0
19220043 |  | 1030074 | TRF DIS;D3;20kV/400V;3P;100kVA;YZN5;OD | 0
19220100 |  | 2190224 | MTR;kWH E-PR;;1P;230V;5-60A;1;;2W | 4
19220100 |  | 2200004 | MTR ACC;SEGEL PLASTIC | 5
19220100 |  | 3250050 | MCB;230/400V;1P;6A;50Hz; | 1
19220100 |  | 3250052 | MCB;230/400V;1P;10A;50Hz; | 1
19220157 |  | 2200004 | MTR ACC;SEGEL PLASTIC | 2
19220157 |  | 3250052 | MCB;230/400V;1P;10A;50Hz; | 1
19220160 |  | 3070154 | ISOLATOR;SUSP;POLYMER;24KV;;70kN | 0
19220160 |  | 2090032 | LA;20-24kV;K;10kA;POLYMER;; | 0
19220160 |  | 3190002 | CUT OUT;20kV;6-100A;10kA;125kV | 0
19220160 |  | 3120118 | CABLE PWR ACC;CABLE SHOE AL-CU 150mm2 | 0
19220160 |  | 3280469 | CONN;20KV;LLC;AL;70-240MM2;BOLT;PERMANEN | 0
19220160 |  | 3130037 | JOINT;20kV;AL-AL;150-150mm2;;3P;PRHS | 0
19220181 |  | 3070154 | ISOLATOR;SUSP;POLYMER;24KV;;70kN | 0
19220181 |  | 3070152 | ISOLATOR;LINEPOST;POLYMER;24KV;;12.5kN | 0
19220253 |  | 3260226 | LVSB;DIST;3P;400V;630A;4LINE;OD | 0
19220253 |  | 3110516 | CABLE PWR;NYY;1X150mm2;0.6/1kV;Opstig | 0
19220253 |  | 3110514 | CABLE PWR;NYY;1X70mm2;0.6/1kV;Opstig | 0
19220253 |  | 3120013 | CABLE PWR ACC;CABLE SHOE CU 150mm2 | 0
19220253 |  | 3120114 | CABLE PWR ACC;CABLE SHOE CU 70mm2 | 0
19220253 |  | 3130085 | JOINT;1kV;AL-CU;70-95mm2;;1P;PRS | 0
19220351 |  | 3250052 | MCB;230/400V;1P;10A;50Hz; | 1
19220351 |  | 2190224 | MTR;kWH E-PR;;1P;230V;5-60A;1;;2W | 12
19220351 |  | 3250056 | MCB;230/400V;1P;20A;50Hz; | 1
19220351 |  | 2190839 | MTR;kWH E;DRUM;1P;230V;5-40A;1;;2W | 2
19220351 |  | 3250054 | MCB;230/400V;1P;16A;50Hz; | 2
19220351 |  | 3250050 | MCB;230/400V;1P;6A;50Hz; | 10
19221697 |  | 3070154 | ISOLATOR;SUSP;POLYMER;24KV;;70kN | 18
19221700 |  | 2190839 | MTR;kWH E;DRUM;1P;230V;5-40A;1;;2W | 1
19221700 |  | 3250052 | MCB;230/400V;1P;10A;50Hz; | 1
19221700 |  | 3250050 | MCB;230/400V;1P;6A;50Hz; | 1
19221734 |  | 3110026 | CABLE PWR;NFA2X;2X16mm2;0.6/1kV;OH | 0
19221734 |  | 3280066 | CONN;1kV;;AL;10-16/10-16mm2;PRS HS;WP | 0
19221736 |  | 3110025 | CABLE PWR;NFA2X;2X10mm2;0.6/1kV;OH | 100
19221764 |  | 3030036 | POLE;STEEL;20kV;CIRCL;13m;350daN;; | 2
19221780 |  | 3260237 | LVSB;DIST;3P;400V;400A;2LINE;OD | 1
19221790 |  | 3260237 | LVSB;DIST;3P;400V;400A;2LINE;OD | 1
19221808 |  | 3030036 | POLE;STEEL;20kV;CIRCL;13m;350daN;; | 1
19221808 |  | 3070152 | ISOLATOR;LINEPOST;POLYMER;24KV;;12.5kN | 6
19221819 |  | 3260237 | LVSB;DIST;3P;400V;400A;2LINE;OD | 1
19221828 |  | 3260237 | LVSB;DIST;3P;400V;400A;2LINE;OD | 1
19221837 |  | 3260237 | LVSB;DIST;3P;400V;400A;2LINE;OD | 1
19221865 |  | 3260237 | LVSB;DIST;3P;400V;400A;2LINE;OD | 1
19221876 |  | 3260237 | LVSB;DIST;3P;400V;400A;2LINE;OD | 1
19221907 |  | 3250052 | MCB;230/400V;1P;10A;50Hz; | 2
19221907 |  | 3250058 | MCB;230/400V;1P;25A;50Hz; | 1
19221907 |  | 3250048 | MCB;230/400V;1P;4A;50Hz; | 3
19221907 |  | 2190224 | MTR;kWH E-PR;;1P;230V;5-60A;1;;2W | 5
19221907 |  | 3280066 | CONN;1kV;;AL;10-16/10-16mm2;PRS HS;WP | 10
19221907 |  | 3280183 | CONN;1kV;;AL;10-16/50-70mm2;PRS HS;WP | 10
19221907 |  | 2200004 | MTR ACC;SEGEL PLASTIC | 1
19221907 |  | 3110025 | CABLE PWR;NFA2X;2X10mm2;0.6/1kV;OH | 15
19221920 |  | 3260226 | LVSB;DIST;3P;400V;630A;4LINE;OD | 0
19222650 |  | 2200004 | MTR ACC;SEGEL PLASTIC | 2
19222650 |  | 2190839 | MTR;kWH E;DRUM;1P;230V;5-40A;1;;2W | 2
19223610 |  | 3110025 | CABLE PWR;NFA2X;2X10mm2;0.6/1kV;OH | 100
19223616 |  | 2190224 | MTR;kWH E-PR;;1P;230V;5-60A;1;;2W | 8
19223616 |  | 3110025 | CABLE PWR;NFA2X;2X10mm2;0.6/1kV;OH | 50
19223835 |  | 3250048 | MCB;230/400V;1P;4A;50Hz; | 2
19223835 |  | 3250058 | MCB;230/400V;1P;25A;50Hz; | 2
19223835 |  | 2200004 | MTR ACC;SEGEL PLASTIC | 9
19223835 |  | 3250050 | MCB;230/400V;1P;6A;50Hz; | 4
19223835 |  | 3250052 | MCB;230/400V;1P;10A;50Hz; | 1
19223835 |  | 2190224 | MTR;kWH E-PR;;1P;230V;5-60A;1;;2W | 5
19223940 |  | 3070152 | ISOLATOR;LINEPOST;POLYMER;24KV;;12.5kN | 9
19223963 |  | 2200004 | MTR ACC;SEGEL PLASTIC | 1
19224052 |  | 3070154 | ISOLATOR;SUSP;POLYMER;24KV;;70kN | 0
19224052 |  | 3130037 | JOINT;20kV;AL-AL;150-150mm2;;3P;PRHS | 0
19224052 |  | 3050084 | CONDUCTOR;AAAC-S;150mm2; | 0
19224325 |  | 2200004 | MTR ACC;SEGEL PLASTIC | 1
19224325 |  | 3250052 | MCB;230/400V;1P;10A;50Hz; | 1
19224359 |  | 2190224 | MTR;kWH E-PR;;1P;230V;5-60A;1;;2W | 1
19224359 |  | 2200004 | MTR ACC;SEGEL PLASTIC | 2
19224359 |  | 3250052 | MCB;230/400V;1P;10A;50Hz; | 2
19224362 |  | 3250048 | MCB;230/400V;1P;4A;50Hz; | 0
19224362 |  | 2200004 | MTR ACC;SEGEL PLASTIC | 0
19224362 |  | 3250052 | MCB;230/400V;1P;10A;50Hz; | 0
19224362 |  | 3250059 | MCB;230/400V;1P;35A;50Hz; | 0
19224362 |  | 3250058 | MCB;230/400V;1P;25A;50Hz; | 0
19224362 |  | 2190224 | MTR;kWH E-PR;;1P;230V;5-60A;1;;2W | 0
19224362 |  | 3250050 | MCB;230/400V;1P;6A;50Hz; | 0
19224455 |  | 3280480 | CONN;0.6/1KV;H;AL;70-95/70-95MM2;PRS | 20
19224455 |  | 3110025 | CABLE PWR;NFA2X;2X10mm2;0.6/1kV;OH | 1001
19224455 |  | 3280183 | CONN;1kV;;AL;10-16/50-70mm2;PRS HS;WP | 26
19224455 |  | 3110542 | CABLE PWR;NFA2X-T;3X70+1X70;0.6/1kV;OH | 1
19224455 |  | 3280066 | CONN;1kV;;AL;10-16/10-16mm2;PRS HS;WP | 70
19224455 |  | 3110026 | CABLE PWR;NFA2X;2X16mm2;0.6/1kV;OH | 121
19224516 |  | 3050084 | CONDUCTOR;AAAC-S;150mm2; | 0
19224645 |  | 3250048 | MCB;230/400V;1P;4A;50Hz; | 1
19224645 |  | 3250052 | MCB;230/400V;1P;10A;50Hz; | 10
19224645 |  | 2200004 | MTR ACC;SEGEL PLASTIC | 18
19224645 |  | 2190224 | MTR;kWH E-PR;;1P;230V;5-60A;1;;2W | 1
19224645 |  | 3250058 | MCB;230/400V;1P;25A;50Hz; | 1
19224645 |  | 3250059 | MCB;230/400V;1P;35A;50Hz; | 1
19225284 |  | 3250048 | MCB;230/400V;1P;4A;50Hz; | 1
19225284 |  | 3250050 | MCB;230/400V;1P;6A;50Hz; | 6
19225284 |  | 3250052 | MCB;230/400V;1P;10A;50Hz; | 2
19225284 |  | 2190224 | MTR;kWH E-PR;;1P;230V;5-60A;1;;2W | 7
19225293 |  | 3250050 | MCB;230/400V;1P;6A;50Hz; | 5
19225293 |  | 2190839 | MTR;kWH E;DRUM;1P;230V;5-40A;1;;2W | 2
19225293 |  | 3250054 | MCB;230/400V;1P;16A;50Hz; | 1
19225293 |  | 3250052 | MCB;230/400V;1P;10A;50Hz; | 11
19225332 |  | 3250050 | MCB;230/400V;1P;6A;50Hz; | 12
19225332 |  | 3250048 | MCB;230/400V;1P;4A;50Hz; | 12
19225332 |  | 3250046 | MCB;230/400V;1P;2A;50Hz; | 12
19225332 |  | 2190224 | MTR;kWH E-PR;;1P;230V;5-60A;1;;2W | 34
19225332 |  | 3250052 | MCB;230/400V;1P;10A;50Hz; | 12
19225356 |  | 2190839 | MTR;kWH E;DRUM;1P;230V;5-40A;1;;2W | 3
19225356 |  | 3250048 | MCB;230/400V;1P;4A;50Hz; | 3
19225356 |  | 3110025 | CABLE PWR;NFA2X;2X10mm2;0.6/1kV;OH | 96
19225356 |  | 3280066 | CONN;1kV;;AL;10-16/10-16mm2;PRS HS;WP | 6
19225356 |  | 2200004 | MTR ACC;SEGEL PLASTIC | 3
19225374 |  | 3250059 | MCB;230/400V;1P;35A;50Hz; | 0
19225389 |  | 3250050 | MCB;230/400V;1P;6A;50Hz; | 3
19225484 |  | 2190438 | MTR;kWHE;;3P;57.7/100V-230/400;5A;0.5;4W | 0
19225484 |  | 3250059 | MCB;230/400V;1P;35A;50Hz; | 0
19225486 |  | 4193406 | UNIV ACC;GROUND ROD 16MM CLAMP | 0
19225486 |  | 3050088 | CONDUCTOR;AAAC-S;70mm2; | 0
19225486 |  | 3120115 | CABLE PWR ACC;CABLE SHOE AL-CU 70mm2 | 0
19225486 |  | 3280480 | CONN;0.6/1KV;H;AL;70-95/70-95MM2;PRS | 0
19225912 |  | 3250046 | MCB;230/400V;1P;2A;50Hz; | 1
19225932 |  | 3260226 | LVSB;DIST;3P;400V;630A;4LINE;OD | 0
19225932 |  | 3110516 | CABLE PWR;NYY;1X150mm2;0.6/1kV;Opstig | 0
19225932 |  | 3110514 | CABLE PWR;NYY;1X70mm2;0.6/1kV;Opstig | 0
19225932 |  | 3120013 | CABLE PWR ACC;CABLE SHOE CU 150mm2 | 0
19225932 |  | 3120018 | CABLE PWR ACC;CABLE SHOE CU 95mm2 | 0
19225932 |  | 3130085 | JOINT;1kV;AL-CU;70-95mm2;;1P;PRS | 0
19226160 |  | 3260226 | LVSB;DIST;3P;400V;630A;4LINE;OD | 0
19226160 |  | 3110516 | CABLE PWR;NYY;1X150mm2;0.6/1kV;Opstig | 0
19226160 |  | 3110514 | CABLE PWR;NYY;1X70mm2;0.6/1kV;Opstig | 0
19226160 |  | 3120013 | CABLE PWR ACC;CABLE SHOE CU 150mm2 | 0
19226160 |  | 3120018 | CABLE PWR ACC;CABLE SHOE CU 95mm2 | 0
19227378 |  | 3250029 | MCB;380/440V;3P;50A;50Hz; | 1
19227378 |  | 4120464 | BOX;APPV TR;AL PLATE 2MM | 1
19227543 |  | 3280480 | CONN;0.6/1KV;H;AL;70-95/70-95MM2;PRS | 4
19227543 |  | 3250103 | MCB;230/400V;3P;35A;50Hz; | 1
19227543 |  | 2190218 | MTR;kWH E;;3P;230/400V;5-80A;1;;4W | 1
19227543 |  | 3280183 | CONN;1kV;;AL;10-16/50-70mm2;PRS HS;WP | 4
19227543 |  | 2200004 | MTR ACC;SEGEL PLASTIC | 1
19227543 |  | 3060475 | COND ACC;JOINT PIN BIMETAL AL/CU 16/16mm | 4
19227543 |  | 3110542 | CABLE PWR;NFA2X-T;3X70+1X70;0.6/1kV;OH | 0.5
19227547 |  | 3190002 | CUT OUT;20kV;6-100A;10kA;125kV | 3
19227551 |  | 2200004 | MTR ACC;SEGEL PLASTIC | 10
19227551 |  | 2190224 | MTR;kWH E-PR;;1P;230V;5-60A;1;;2W | 9
19227551 |  | 3250050 | MCB;230/400V;1P;6A;50Hz; | 1
19227565 |  | 2200004 | MTR ACC;SEGEL PLASTIC | 15
19227565 |  | 3250058 | MCB;230/400V;1P;25A;50Hz; | 1
19227565 |  | 3250050 | MCB;230/400V;1P;6A;50Hz; | 1
19227565 |  | 3250052 | MCB;230/400V;1P;10A;50Hz; | 9
19227565 |  | 3250054 | MCB;230/400V;1P;16A;50Hz; | 1
19227565 |  | 3250056 | MCB;230/400V;1P;20A;50Hz; | 1
19227566 |  | 3250048 | MCB;230/400V;1P;4A;50Hz; | 5
19227566 |  | 2190224 | MTR;kWH E-PR;;1P;230V;5-60A;1;;2W | 4
19227580 |  | 3070154 | ISOLATOR;SUSP;POLYMER;24KV;;70kN | 3
19227580 |  | 3050084 | CONDUCTOR;AAAC-S;150mm2; | 18
19227581 |  | 3250058 | MCB;230/400V;1P;25A;50Hz; | 1
19227581 |  | 3250056 | MCB;230/400V;1P;20A;50Hz; | 1
19227581 |  | 2190224 | MTR;kWH E-PR;;1P;230V;5-60A;1;;2W | 1
19227581 |  | 3250052 | MCB;230/400V;1P;10A;50Hz; | 5
19227667 |  | 3070154 | ISOLATOR;SUSP;POLYMER;24KV;;70kN | 6
19227667 |  | 3070152 | ISOLATOR;LINEPOST;POLYMER;24KV;;12.5kN | 1
19227667 |  | 3050084 | CONDUCTOR;AAAC-S;150mm2; | 12
19227667 |  | 3280469 | CONN;20KV;LLC;AL;70-240MM2;BOLT;PERMANEN | 6
19227703 |  | 3030036 | POLE;STEEL;20kV;CIRCL;13m;350daN;; | 1
19227703 |  | 3070154 | ISOLATOR;SUSP;POLYMER;24KV;;70kN | 3
19227703 |  | 3050084 | CONDUCTOR;AAAC-S;150mm2; | 12
19227744 |  | 3070152 | ISOLATOR;LINEPOST;POLYMER;24KV;;12.5kN | 0
19227744 |  | 3050084 | CONDUCTOR;AAAC-S;150mm2; | 0
19227744 |  | 3280469 | CONN;20KV;LLC;AL;70-240MM2;BOLT;PERMANEN | 0
19229075 |  | 2190224 | MTR;kWH E-PR;;1P;230V;5-60A;1;;2W | 8
19229075 |  | 3250052 | MCB;230/400V;1P;10A;50Hz; | 3
19229075 |  | 3250059 | MCB;230/400V;1P;35A;50Hz; | 2
19229075 |  | 2200004 | MTR ACC;SEGEL PLASTIC | 17
19229075 |  | 3250048 | MCB;230/400V;1P;4A;50Hz; | 6
19229107 |  | 2190839 | MTR;kWH E;DRUM;1P;230V;5-40A;1;;2W | 2
19229107 |  | 2200004 | MTR ACC;SEGEL PLASTIC | 10
19229117 |  | 3070152 | ISOLATOR;LINEPOST;POLYMER;24KV;;12.5kN | 0
19229148 |  | 3250052 | MCB;230/400V;1P;10A;50Hz; | 16
19229148 |  | 3250056 | MCB;230/400V;1P;20A;50Hz; | 1
19229148 |  | 3250054 | MCB;230/400V;1P;16A;50Hz; | 3
19229148 |  | 2200004 | MTR ACC;SEGEL PLASTIC | 42
19229148 |  | 2190502 | MTR;kWH E;;1P;230V;5-60A;1;;2W | 1
19229148 |  | 3250048 | MCB;230/400V;1P;4A;50Hz; | 1
19229148 |  | 3250060 | MCB;230/400V;1P;50A;50Hz; | 1
19229159 |  | 3110026 | CABLE PWR;NFA2X;2X16mm2;0.6/1kV;OH | 72
19229159 |  | 3280066 | CONN;1kV;;AL;10-16/10-16mm2;PRS HS;WP | 24
19229159 |  | 3110025 | CABLE PWR;NFA2X;2X10mm2;0.6/1kV;OH | 404
19229159 |  | 3280183 | CONN;1kV;;AL;10-16/50-70mm2;PRS HS;WP | 10
19229161 |  | 3190002 | CUT OUT;20kV;6-100A;10kA;125kV | 0
19229161 |  | 3050088 | CONDUCTOR;AAAC-S;70mm2; | 0
19229161 |  | 3120115 | CABLE PWR ACC;CABLE SHOE AL-CU 70mm2 | 0
19229161 |  | 2090032 | LA;20-24kV;K;10kA;POLYMER;; | 0
19229207 |  | 3110542 | CABLE PWR;NFA2X-T;3X70+1X70;0.6/1kV;OH | 40
19229207 |  | 3280480 | CONN;0.6/1KV;H;AL;70-95/70-95MM2;PRS | 4
19229207 |  | 3280479 | CONN;0.6/1KV;H;AL;70-95/10-16MM2;PRS | 4
19229232 |  | 2090032 | LA;20-24kV;K;10kA;POLYMER;; | 3
19229232 |  | 3120115 | CABLE PWR ACC;CABLE SHOE AL-CU 70mm2 | 15
19229232 |  | 3050088 | CONDUCTOR;AAAC-S;70mm2; | 18
19229232 |  | 3280480 | CONN;0.6/1KV;H;AL;70-95/70-95MM2;PRS | 3
19229259 |  | 3110034 | CABLE PWR;NFA2XSY-T;3X150+1X95;20kV;OH | 0
19229286 |  | 3110034 | CABLE PWR;NFA2XSY-T;3X150+1X95;20kV;OH | 1060
19229668 |  | 1030074 | TRF DIS;D3;20kV/400V;3P;100kVA;YZN5;OD | 1
19230849 |  | 3110025 | CABLE PWR;NFA2X;2X10mm2;0.6/1kV;OH | 300
19230849 |  | 3110026 | CABLE PWR;NFA2X;2X16mm2;0.6/1kV;OH | 200
19230850 |  | 3250048 | MCB;230/400V;1P;4A;50Hz; | 1
19230857 |  | 3250048 | MCB;230/400V;1P;4A;50Hz; | 2
19230857 |  | 3250052 | MCB;230/400V;1P;10A;50Hz; | 1
19230917 |  | 3260226 | LVSB;DIST;3P;400V;630A;4LINE;OD | 1
19230919 |  | 3260226 | LVSB;DIST;3P;400V;630A;4LINE;OD | 1
19230920 |  | 3260226 | LVSB;DIST;3P;400V;630A;4LINE;OD | 1
19230921 |  | 3260226 | LVSB;DIST;3P;400V;630A;4LINE;OD | 1
19230923 |  | 3260226 | LVSB;DIST;3P;400V;630A;4LINE;OD | 1
19230925 |  | 3260226 | LVSB;DIST;3P;400V;630A;4LINE;OD | 1
19230926 |  | 3260226 | LVSB;DIST;3P;400V;630A;4LINE;OD | 1
19230975 |  | 3260237 | LVSB;DIST;3P;400V;400A;2LINE;OD | 0
19231026 |  | 3260237 | LVSB;DIST;3P;400V;400A;2LINE;OD | 0
19231032 |  | 3260226 | LVSB;DIST;3P;400V;630A;4LINE;OD | 1
19231034 |  | 3260226 | LVSB;DIST;3P;400V;630A;4LINE;OD | 1
19231041 |  | 3260237 | LVSB;DIST;3P;400V;400A;2LINE;OD | 0
19231100 |  | 3260237 | LVSB;DIST;3P;400V;400A;2LINE;OD | 0
19231162 |  | 2190252 | MTR;kWH E-PR;;3P;230/400V;5-80A;1;;4W | 1
19231162 |  | 3060475 | COND ACC;JOINT PIN BIMETAL AL/CU 16/16mm | 4
19231162 |  | 3280183 | CONN;1kV;;AL;10-16/50-70mm2;PRS HS;WP | 4
19231162 |  | 2200004 | MTR ACC;SEGEL PLASTIC | 1
19231162 |  | 3250103 | MCB;230/400V;3P;35A;50Hz; | 1
19231168 |  | 3260226 | LVSB;DIST;3P;400V;630A;4LINE;OD | 0
19231174 |  | 2190224 | MTR;kWH E-PR;;1P;230V;5-60A;1;;2W | 2
19231174 |  | 3250048 | MCB;230/400V;1P;4A;50Hz; | 3
19231174 |  | 3250052 | MCB;230/400V;1P;10A;50Hz; | 3
19231194 |  | 3250058 | MCB;230/400V;1P;25A;50Hz; | 3
19231194 |  | 3250052 | MCB;230/400V;1P;10A;50Hz; | 3
19231194 |  | 3250054 | MCB;230/400V;1P;16A;50Hz; | 3
19231194 |  | 3250050 | MCB;230/400V;1P;6A;50Hz; | 1
19231194 |  | 3250056 | MCB;230/400V;1P;20A;50Hz; | 1
19231194 |  | 2200004 | MTR ACC;SEGEL PLASTIC | 12
19231195 |  | 3260237 | LVSB;DIST;3P;400V;400A;2LINE;OD | 0
19231199 |  | 2190224 | MTR;kWH E-PR;;1P;230V;5-60A;1;;2W | 5
19231199 |  | 3250052 | MCB;230/400V;1P;10A;50Hz; | 1
19231199 |  | 2200004 | MTR ACC;SEGEL PLASTIC | 5
19231199 |  | 3250050 | MCB;230/400V;1P;6A;50Hz; | 2
19231200 |  | 3250054 | MCB;230/400V;1P;16A;50Hz; | 2
19231200 |  | 3250048 | MCB;230/400V;1P;4A;50Hz; | 1
19231200 |  | 3250052 | MCB;230/400V;1P;10A;50Hz; | 8
19231200 |  | 3250058 | MCB;230/400V;1P;25A;50Hz; | 2
19231201 |  | 3260226 | LVSB;DIST;3P;400V;630A;4LINE;OD | 0
19231203 |  | 3260226 | LVSB;DIST;3P;400V;630A;4LINE;OD | 0
19231211 |  | 3260226 | LVSB;DIST;3P;400V;630A;4LINE;OD | 0
19231246 |  | 3260226 | LVSB;DIST;3P;400V;630A;4LINE;OD | 0
19231252 |  | 3260226 | LVSB;DIST;3P;400V;630A;4LINE;OD | 0
19231284 |  | 3260226 | LVSB;DIST;3P;400V;630A;4LINE;OD | 0
19231286 |  | 3260237 | LVSB;DIST;3P;400V;400A;2LINE;OD | 0
19231300 |  | 3260237 | LVSB;DIST;3P;400V;400A;2LINE;OD | 0
19231323 |  | 3260226 | LVSB;DIST;3P;400V;630A;4LINE;OD | 0
19231329 |  | 2190224 | MTR;kWH E-PR;;1P;230V;5-60A;1;;2W | 3
19231329 |  | 3110025 | CABLE PWR;NFA2X;2X10mm2;0.6/1kV;OH | 18
19231329 |  | 3250050 | MCB;230/400V;1P;6A;50Hz; | 1
19231329 |  | 3250048 | MCB;230/400V;1P;4A;50Hz; | 2
19231329 |  | 3280183 | CONN;1kV;;AL;10-16/50-70mm2;PRS HS;WP | 2
19231329 |  | 3250046 | MCB;230/400V;1P;2A;50Hz; | 3
19231329 |  | 3280066 | CONN;1kV;;AL;10-16/10-16mm2;PRS HS;WP | 16
19231332 |  | 3260226 | LVSB;DIST;3P;400V;630A;4LINE;OD | 0
19231340 |  | 3260226 | LVSB;DIST;3P;400V;630A;4LINE;OD | 0
19232073 |  | 3060475 | COND ACC;JOINT PIN BIMETAL AL/CU 16/16mm | 4
19232073 |  | 3250050 | MCB;230/400V;1P;6A;50Hz; | 2
19232073 |  | 2190224 | MTR;kWH E-PR;;1P;230V;5-60A;1;;2W | 12
19232073 |  | 3250052 | MCB;230/400V;1P;10A;50Hz; | 1
19232073 |  | 2200004 | MTR ACC;SEGEL PLASTIC | 23
19232073 |  | 3250048 | MCB;230/400V;1P;4A;50Hz; | 17
19232073 |  | 3250059 | MCB;230/400V;1P;35A;50Hz; | 1
19232073 |  | 3250102 | MCB;230/400V;3P;25A;50Hz; | 1
19232192 |  | 3250058 | MCB;230/400V;1P;25A;50Hz; | 3
19232192 |  | 3250050 | MCB;230/400V;1P;6A;50Hz; | 22
19232192 |  | 3250054 | MCB;230/400V;1P;16A;50Hz; | 3
19232192 |  | 3250029 | MCB;380/440V;3P;50A;50Hz; | 1
19232192 |  | 3250052 | MCB;230/400V;1P;10A;50Hz; | 15
19232192 |  | 2200004 | MTR ACC;SEGEL PLASTIC | 49
19232192 |  | 3250059 | MCB;230/400V;1P;35A;50Hz; | 2
19232224 |  | 3110542 | CABLE PWR;NFA2X-T;3X70+1X70;0.6/1kV;OH | 1
19232224 |  | 3280480 | CONN;0.6/1KV;H;AL;70-95/70-95MM2;PRS | 8
19232224 |  | 3110026 | CABLE PWR;NFA2X;2X16mm2;0.6/1kV;OH | 161
19232224 |  | 3110025 | CABLE PWR;NFA2X;2X10mm2;0.6/1kV;OH | 398
19232224 |  | 3280183 | CONN;1kV;;AL;10-16/50-70mm2;PRS HS;WP | 10
19232224 |  | 3280066 | CONN;1kV;;AL;10-16/10-16mm2;PRS HS;WP | 40
19232814 |  | 3280183 | CONN;1kV;;AL;10-16/50-70mm2;PRS HS;WP | 10
19232814 |  | 2200004 | MTR ACC;SEGEL PLASTIC | 10
19232814 |  | 2190224 | MTR;kWH E-PR;;1P;230V;5-60A;1;;2W | 8
19232814 |  | 3280066 | CONN;1kV;;AL;10-16/10-16mm2;PRS HS;WP | 10
19232814 |  | 3110025 | CABLE PWR;NFA2X;2X10mm2;0.6/1kV;OH | 137
19232814 |  | 3250050 | MCB;230/400V;1P;6A;50Hz; | 1
19232814 |  | 3110542 | CABLE PWR;NFA2X-T;3X70+1X70;0.6/1kV;OH | 2
19232814 |  | 3110026 | CABLE PWR;NFA2X;2X16mm2;0.6/1kV;OH | 194
19232814 |  | 3280480 | CONN;0.6/1KV;H;AL;70-95/70-95MM2;PRS | 16
19232894 |  | 2190839 | MTR;kWH E;DRUM;1P;230V;5-40A;1;;2W | 2
19232894 |  | 3250056 | MCB;230/400V;1P;20A;50Hz; | 4
19232894 |  | 2200004 | MTR ACC;SEGEL PLASTIC | 26
19232894 |  | 3250052 | MCB;230/400V;1P;10A;50Hz; | 3
19232894 |  | 3250054 | MCB;230/400V;1P;16A;50Hz; | 3
19232894 |  | 3250059 | MCB;230/400V;1P;35A;50Hz; | 1
19232894 |  | 2190224 | MTR;kWH E-PR;;1P;230V;5-60A;1;;2W | 1
19232894 |  | 3250050 | MCB;230/400V;1P;6A;50Hz; | 9
19232951 |  | 3250050 | MCB;230/400V;1P;6A;50Hz; | 2
19232951 |  | 2190839 | MTR;kWH E;DRUM;1P;230V;5-40A;1;;2W | 2
19232951 |  | 2190224 | MTR;kWH E-PR;;1P;230V;5-60A;1;;2W | 5
19232951 |  | 3110025 | CABLE PWR;NFA2X;2X10mm2;0.6/1kV;OH | 23
19232951 |  | 3110026 | CABLE PWR;NFA2X;2X16mm2;0.6/1kV;OH | 225
19232951 |  | 2200004 | MTR ACC;SEGEL PLASTIC | 7
19232951 |  | 3280183 | CONN;1kV;;AL;10-16/50-70mm2;PRS HS;WP | 12
19232951 |  | 3280066 | CONN;1kV;;AL;10-16/10-16mm2;PRS HS;WP | 2
19233041 |  | 3110025 | CABLE PWR;NFA2X;2X10mm2;0.6/1kV;OH | 121
19233041 |  | 3280183 | CONN;1kV;;AL;10-16/50-70mm2;PRS HS;WP | 4
19233041 |  | 3280480 | CONN;0.6/1KV;H;AL;70-95/70-95MM2;PRS | 4
19233041 |  | 3250056 | MCB;230/400V;1P;20A;50Hz; | 1
19233041 |  | 2190224 | MTR;kWH E-PR;;1P;230V;5-60A;1;;2W | 8
19233041 |  | 3250050 | MCB;230/400V;1P;6A;50Hz; | 2
19233041 |  | 3280066 | CONN;1kV;;AL;10-16/10-16mm2;PRS HS;WP | 14
19233041 |  | 2200004 | MTR ACC;SEGEL PLASTIC | 9
19233041 |  | 3110026 | CABLE PWR;NFA2X;2X16mm2;0.6/1kV;OH | 136
19233041 |  | 3110542 | CABLE PWR;NFA2X-T;3X70+1X70;0.6/1kV;OH | 0.5
19233081 |  | 2200004 | MTR ACC;SEGEL PLASTIC | 5
19233081 |  | 3280183 | CONN;1kV;;AL;10-16/50-70mm2;PRS HS;WP | 2
19233132 |  | 3110542 | CABLE PWR;NFA2X-T;3X70+1X70;0.6/1kV;OH | 1.5
19233132 |  | 3250050 | MCB;230/400V;1P;6A;50Hz; | 5
19234499 |  | 3280066 | CONN;1kV;;AL;10-16/10-16mm2;PRS HS;WP | 0
19234499 |  | 3250048 | MCB;230/400V;1P;4A;50Hz; | 0
19234526 |  | 2200004 | MTR ACC;SEGEL PLASTIC | 50
19234597 |  | 3250056 | MCB;230/400V;1P;20A;50Hz; | 1
19234597 |  | 3250048 | MCB;230/400V;1P;4A;50Hz; | 1
19234597 |  | 2190224 | MTR;kWH E-PR;;1P;230V;5-60A;1;;2W | 1
19234597 |  | 2200004 | MTR ACC;SEGEL PLASTIC | 2
19234599 |  | 2200004 | MTR ACC;SEGEL PLASTIC | 1
19234599 |  | 2190218 | MTR;kWH E;;3P;230/400V;5-80A;1;;4W | 1
19234635 |  | 3060475 | COND ACC;JOINT PIN BIMETAL AL/CU 16/16mm | 4
19234635 |  | 3250102 | MCB;230/400V;3P;25A;50Hz; | 1
19234635 |  | 2190218 | MTR;kWH E;;3P;230/400V;5-80A;1;;4W | 1
19234635 |  | 3280183 | CONN;1kV;;AL;10-16/50-70mm2;PRS HS;WP | 4
19234635 |  | 4120464 | BOX;APPV TR;AL PLATE 2MM | 1
19234635 |  | 2200004 | MTR ACC;SEGEL PLASTIC | 1
19234803 |  | 3280066 | CONN;1kV;;AL;10-16/10-16mm2;PRS HS;WP | 44
19234803 |  | 3250048 | MCB;230/400V;1P;4A;50Hz; | 11
19234803 |  | 3110025 | CABLE PWR;NFA2X;2X10mm2;0.6/1kV;OH | 1000
19234803 |  | 3250050 | MCB;230/400V;1P;6A;50Hz; | 9
19234803 |  | 2190224 | MTR;kWH E-PR;;1P;230V;5-60A;1;;2W | 13
19234803 |  | 2200004 | MTR ACC;SEGEL PLASTIC | 22
19235535 |  | 3250050 | MCB;230/400V;1P;6A;50Hz; | 3
19235535 |  | 2200004 | MTR ACC;SEGEL PLASTIC | 5
19235837 | 1002070932 | 3190002 | CUT OUT;20kV;6-100A;10kA;125kV | 3
19235837 | 1002070932 | 2090032 | LA;20-24kV;K;10kA;POLYMER;; | 3
19235837 | 1002070932 | 3280469 | CONN;20KV;LLC;AL;70-240MM2;BOLT;PERMANEN | 3
19235837 | 1002070932 | 3110516 | CABLE PWR;NYY;1X150mm2;0.6/1kV;Opstig | 40
19235837 | 1002070932 | 3110514 | CABLE PWR;NYY;1X70mm2;0.6/1kV;Opstig | 12
19235837 | 1002070932 | 3120013 | CABLE PWR ACC;CABLE SHOE CU 150mm2 | 8
19235837 | 1002070932 | 3120114 | CABLE PWR ACC;CABLE SHOE CU 70mm2 | 8
19235837 | 1002070932 | 3120115 | CABLE PWR ACC;CABLE SHOE AL-CU 70mm2 | 12
19235837 | 1002070932 | 3050088 | CONDUCTOR;AAAC-S;70mm2; | 18
19235837 | 1002070932 | 4193406 | UNIV ACC;GROUND ROD 16MM CLAMP | 3
19235837 | 1002070932 | 3260237 | LVSB;DIST;3P;400V;400A;2LINE;OD | 0
19235837 | 1002070932 | 2190438 | MTR;kWHE;;3P;57.7/100V-230/400;5A;0.5;4W | 0
19236830 |  | 2200004 | MTR ACC;SEGEL PLASTIC | 0
19236830 |  | 3250052 | MCB;230/400V;1P;10A;50Hz; | 0
19236830 |  | 3250048 | MCB;230/400V;1P;4A;50Hz; | 0
19236830 |  | 3250050 | MCB;230/400V;1P;6A;50Hz; | 0
19236830 |  | 2190224 | MTR;kWH E-PR;;1P;230V;5-60A;1;;2W | 0
19236834 |  | 3250056 | MCB;230/400V;1P;20A;50Hz; | 1
19236834 |  | 3250048 | MCB;230/400V;1P;4A;50Hz; | 1
19236834 |  | 3250050 | MCB;230/400V;1P;6A;50Hz; | 10
19236834 |  | 3250058 | MCB;230/400V;1P;25A;50Hz; | 3
19236834 |  | 3250059 | MCB;230/400V;1P;35A;50Hz; | 1
19236834 |  | 3250052 | MCB;230/400V;1P;10A;50Hz; | 12
19236834 |  | 3250054 | MCB;230/400V;1P;16A;50Hz; | 1
19236834 |  | 2200004 | MTR ACC;SEGEL PLASTIC | 28
19237262 |  | 2190224 | MTR;kWH E-PR;;1P;230V;5-60A;1;;2W | 8
19237273 |  | 3250050 | MCB;230/400V;1P;6A;50Hz; | 5
19237273 |  | 3250048 | MCB;230/400V;1P;4A;50Hz; | 5
19237273 |  | 3110025 | CABLE PWR;NFA2X;2X10mm2;0.6/1kV;OH | 100
19237273 |  | 3250046 | MCB;230/400V;1P;2A;50Hz; | 5
19237276 |  | 3250050 | MCB;230/400V;1P;6A;50Hz; | 7
19237276 |  | 3250048 | MCB;230/400V;1P;4A;50Hz; | 2
19237276 |  | 2190224 | MTR;kWH E-PR;;1P;230V;5-60A;1;;2W | 8
19237276 |  | 3250058 | MCB;230/400V;1P;25A;50Hz; | 1
19237276 |  | 2200004 | MTR ACC;SEGEL PLASTIC | 10
19237415 |  | 2190224 | MTR;kWH E-PR;;1P;230V;5-60A;1;;2W | 11
19237415 |  | 3250050 | MCB;230/400V;1P;6A;50Hz; | 12
19237415 |  | 2200004 | MTR ACC;SEGEL PLASTIC | 33
19237415 |  | 3250048 | MCB;230/400V;1P;4A;50Hz; | 20
19237415 |  | 3250052 | MCB;230/400V;1P;10A;50Hz; | 1
19237416 |  | 3250052 | MCB;230/400V;1P;10A;50Hz; | 3
19237416 |  | 3250050 | MCB;230/400V;1P;6A;50Hz; | 1
19237416 |  | 2200004 | MTR ACC;SEGEL PLASTIC | 4
19237881 |  | 3110025 | CABLE PWR;NFA2X;2X10mm2;0.6/1kV;OH | 300
19237881 |  | 2200004 | MTR ACC;SEGEL PLASTIC | 50
19237924 |  | 2200004 | MTR ACC;SEGEL PLASTIC | 8
19237924 |  | 3250050 | MCB;230/400V;1P;6A;50Hz; | 2
19237924 |  | 2190224 | MTR;kWH E-PR;;1P;230V;5-60A;1;;2W | 4
19237924 |  | 3250048 | MCB;230/400V;1P;4A;50Hz; | 4
19237924 |  | 3250052 | MCB;230/400V;1P;10A;50Hz; | 2
19238045 |  | 3110025 | CABLE PWR;NFA2X;2X10mm2;0.6/1kV;OH | 61
19238045 |  | 2190224 | MTR;kWH E-PR;;1P;230V;5-60A;1;;2W | 2
19238045 |  | 3250050 | MCB;230/400V;1P;6A;50Hz; | 1
19238045 |  | 3280066 | CONN;1kV;;AL;10-16/10-16mm2;PRS HS;WP | 6
19238045 |  | 3250048 | MCB;230/400V;1P;4A;50Hz; | 1
19238045 |  | 2200004 | MTR ACC;SEGEL PLASTIC | 3
19238045 |  | 2190839 | MTR;kWH E;DRUM;1P;230V;5-40A;1;;2W | 1
19238045 |  | 3250046 | MCB;230/400V;1P;2A;50Hz; | 1
19238067 |  | 2190224 | MTR;kWH E-PR;;1P;230V;5-60A;1;;2W | 8
19238071 |  | 2200004 | MTR ACC;SEGEL PLASTIC | 1
19238071 |  | 3250052 | MCB;230/400V;1P;10A;50Hz; | 1
19238072 |  | 3250050 | MCB;230/400V;1P;6A;50Hz; | 2
19238072 |  | 3250052 | MCB;230/400V;1P;10A;50Hz; | 5
19238072 |  | 2200004 | MTR ACC;SEGEL PLASTIC | 12
19238471 |  | 3110026 | CABLE PWR;NFA2X;2X16mm2;0.6/1kV;OH | 153
19238471 |  | 3110025 | CABLE PWR;NFA2X;2X10mm2;0.6/1kV;OH | 583
19238471 |  | 3280480 | CONN;0.6/1KV;H;AL;70-95/70-95MM2;PRS | 4
19238471 |  | 3110542 | CABLE PWR;NFA2X-T;3X70+1X70;0.6/1kV;OH | 1
19238471 |  | 3280183 | CONN;1kV;;AL;10-16/50-70mm2;PRS HS;WP | 16
19238471 |  | 3280066 | CONN;1kV;;AL;10-16/10-16mm2;PRS HS;WP | 56
19238492 |  | 3110025 | CABLE PWR;NFA2X;2X10mm2;0.6/1kV;OH | 100
19238517 | 1002071050 | 2050109 | CT;380/220V;RING;300/5A;0.5;5VA;P | 3
19238517 | 1002071050 | 3110516 | CABLE PWR;NYY;1X150mm2;0.6/1kV;Opstig | 14
19238517 | 1002071050 | 3120013 | CABLE PWR ACC;CABLE SHOE CU 150mm2 | 5
19238517 | 1002071050 | 3250026 | MCB;380/440V;3P;300A;50Hz;MCCB | 0
19238668 |  | 2190224 | MTR;kWH E-PR;;1P;230V;5-60A;1;;2W | 5
19238668 |  | 3250059 | MCB;230/400V;1P;35A;50Hz; | 1
19238668 |  | 3250048 | MCB;230/400V;1P;4A;50Hz; | 15
19238668 |  | 3250050 | MCB;230/400V;1P;6A;50Hz; | 6
19238668 |  | 3250052 | MCB;230/400V;1P;10A;50Hz; | 2
19238738 |  | 3250052 | MCB;230/400V;1P;10A;50Hz; | 2
19238738 |  | 3250050 | MCB;230/400V;1P;6A;50Hz; | 4
19239349 |  | 3250050 | MCB;230/400V;1P;6A;50Hz; | 2
19239349 |  | 3250054 | MCB;230/400V;1P;16A;50Hz; | 3
19239349 |  | 3250058 | MCB;230/400V;1P;25A;50Hz; | 1
19239349 |  | 3250048 | MCB;230/400V;1P;4A;50Hz; | 1
19239349 |  | 3250052 | MCB;230/400V;1P;10A;50Hz; | 3
19239349 |  | 2200004 | MTR ACC;SEGEL PLASTIC | 12
19239349 |  | 3250056 | MCB;230/400V;1P;20A;50Hz; | 1
19239354 |  | 3110026 | CABLE PWR;NFA2X;2X16mm2;0.6/1kV;OH | 1000
19239354 |  | 3110025 | CABLE PWR;NFA2X;2X10mm2;0.6/1kV;OH | 500
19239473 |  | 4120351 | BOX;APPVI TR 53 KVA;AL PLATE 2MM; | 0
19239473 |  | 3250063 | MCB;380/440V;3P;100A;50HZ;MCCB | 0
19239475 |  | 2200004 | MTR ACC;SEGEL PLASTIC | 1
19239475 |  | 3280066 | CONN;1kV;;AL;10-16/10-16mm2;PRS HS;WP | 16
19239475 |  | 2190224 | MTR;kWH E-PR;;1P;230V;5-60A;1;;2W | 5
19239475 |  | 3280183 | CONN;1kV;;AL;10-16/50-70mm2;PRS HS;WP | 9
19239475 |  | 3110025 | CABLE PWR;NFA2X;2X10mm2;0.6/1kV;OH | 76
19239598 |  | 3250048 | MCB;230/400V;1P;4A;50Hz; | 15
19239598 |  | 2190224 | MTR;kWH E-PR;;1P;230V;5-60A;1;;2W | 12
19239598 |  | 3250052 | MCB;230/400V;1P;10A;50Hz; | 2
19239598 |  | 3250050 | MCB;230/400V;1P;6A;50Hz; | 10
19239664 |  | 3250048 | MCB;230/400V;1P;4A;50Hz; | 2
19239664 |  | 3250052 | MCB;230/400V;1P;10A;50Hz; | 14
19239664 |  | 3250050 | MCB;230/400V;1P;6A;50Hz; | 10
19239664 |  | 3250054 | MCB;230/400V;1P;16A;50Hz; | 1
19239664 |  | 3250056 | MCB;230/400V;1P;20A;50Hz; | 1
19239664 |  | 3250058 | MCB;230/400V;1P;25A;50Hz; | 1
19239664 |  | 3250029 | MCB;380/440V;3P;50A;50Hz; | 1
19239724 |  | 3250050 | MCB;230/400V;1P;6A;50Hz; | 10
19239724 |  | 3250054 | MCB;230/400V;1P;16A;50Hz; | 1
19239724 |  | 3250052 | MCB;230/400V;1P;10A;50Hz; | 4
19239724 |  | 3250056 | MCB;230/400V;1P;20A;50Hz; | 1
19239724 |  | 3250048 | MCB;230/400V;1P;4A;50Hz; | 1
19240081 | 1002071099 | 3110542 | CABLE PWR;NFA2X-T;3X70+1X70;0.6/1kV;OH | 123
19240081 | 1002071099 | 3280480 | CONN;0.6/1KV;H;AL;70-95/70-95MM2;PRS | 4
19240081 | 1002071099 | 3120115 | CABLE PWR ACC;CABLE SHOE AL-CU 70mm2 | 8
19240700 |  | 3110025 | CABLE PWR;NFA2X;2X10mm2;0.6/1kV;OH | 700
19240700 |  | 3110026 | CABLE PWR;NFA2X;2X16mm2;0.6/1kV;OH | 500
19240732 |  | 3250048 | MCB;230/400V;1P;4A;50Hz; | 9
19240737 |  | 3110025 | CABLE PWR;NFA2X;2X10mm2;0.6/1kV;OH | 220
19240777 | 1002071051 | 2190218 | MTR;kWH E;;3P;230/400V;5-80A;1;;4W | 1
19240777 | 1002071051 | 4120464 | BOX;APPV TR;AL PLATE 2MM | 1
19240938 |  | 3260237 | LVSB;DIST;3P;400V;400A;2LINE;OD | 1
19240938 |  | 2190438 | MTR;kWHE;;3P;57.7/100V-230/400;5A;0.5;4W | 1
19240938 |  | 4120351 | BOX;APPVI TR 53 KVA;AL PLATE 2MM; | 1
19240938 |  | 3250063 | MCB;380/440V;3P;100A;50HZ;MCCB | 1
19241735 |  | 1030075 | TRF DIS;D3;20kV/400V;3P;160kVA;YZN5;OD | 1
19243962 |  | 3250048 | MCB;230/400V;1P;4A;50Hz; | 0
19243962 |  | 3250052 | MCB;230/400V;1P;10A;50Hz; | 0
19243962 |  | 2190224 | MTR;kWH E-PR;;1P;230V;5-60A;1;;2W | 0
19243962 |  | 3250050 | MCB;230/400V;1P;6A;50Hz; | 0
19243962 |  | 3250102 | MCB;230/400V;3P;25A;50Hz; | 0
19243962 |  | 3250058 | MCB;230/400V;1P;25A;50Hz; | 0
19243962 |  | 3250054 | MCB;230/400V;1P;16A;50Hz; | 0
19243962 |  | 3250056 | MCB;230/400V;1P;20A;50Hz; | 0
19244063 |  | 3250048 | MCB;230/400V;1P;4A;50Hz; | 3
19244063 |  | 3250058 | MCB;230/400V;1P;25A;50Hz; | 2
19244063 |  | 3250050 | MCB;230/400V;1P;6A;50Hz; | 4
19244063 |  | 3250052 | MCB;230/400V;1P;10A;50Hz; | 20
19244063 |  | 3250054 | MCB;230/400V;1P;16A;50Hz; | 2
19244063 |  | 3250059 | MCB;230/400V;1P;35A;50Hz; | 3
19244063 |  | 3250056 | MCB;230/400V;1P;20A;50Hz; | 1
19244091 |  | 2200004 | MTR ACC;SEGEL PLASTIC | 0
19244091 |  | 3250029 | MCB;380/440V;3P;50A;50Hz; | 0
19244102 |  | 2200004 | MTR ACC;SEGEL PLASTIC | 0
19244102 |  | 3250050 | MCB;230/400V;1P;6A;50Hz; | 0
19244102 |  | 3250052 | MCB;230/400V;1P;10A;50Hz; | 0
19244102 |  | 3250058 | MCB;230/400V;1P;25A;50Hz; | 0
19244102 |  | 3250054 | MCB;230/400V;1P;16A;50Hz; | 0
19244102 |  | 3250059 | MCB;230/400V;1P;35A;50Hz; | 0
19244112 |  | 3250048 | MCB;230/400V;1P;4A;50Hz; | 0
19244112 |  | 3250052 | MCB;230/400V;1P;10A;50Hz; | 0
19244112 |  | 2200004 | MTR ACC;SEGEL PLASTIC | 0
19244112 |  | 2190224 | MTR;kWH E-PR;;1P;230V;5-60A;1;;2W | 0
19244112 |  | 3250050 | MCB;230/400V;1P;6A;50Hz; | 0
19244218 |  | 3250060 | MCB;230/400V;1P;50A;50Hz; | 0
19244218 |  | 3250058 | MCB;230/400V;1P;25A;50Hz; | 0
19244218 |  | 2190502 | MTR;kWH E;;1P;230V;5-60A;1;;2W | 0
19244218 |  | 3250052 | MCB;230/400V;1P;10A;50Hz; | 0
19244218 |  | 3250056 | MCB;230/400V;1P;20A;50Hz; | 0
19244218 |  | 3250059 | MCB;230/400V;1P;35A;50Hz; | 0
19244218 |  | 3250050 | MCB;230/400V;1P;6A;50Hz; | 0
19244218 |  | 3250054 | MCB;230/400V;1P;16A;50Hz; | 0
19244327 |  | 3250050 | MCB;230/400V;1P;6A;50Hz; | 12
19244327 |  | 3250052 | MCB;230/400V;1P;10A;50Hz; | 23
19244327 |  | 3250060 | MCB;230/400V;1P;50A;50Hz; | 1
19244327 |  | 3250058 | MCB;230/400V;1P;25A;50Hz; | 1
19244327 |  | 3250056 | MCB;230/400V;1P;20A;50Hz; | 3
19244327 |  | 2190502 | MTR;kWH E;;1P;230V;5-60A;1;;2W | 1
19244327 |  | 2200004 | MTR ACC;SEGEL PLASTIC | 46
19244327 |  | 3250059 | MCB;230/400V;1P;35A;50Hz; | 2
19244327 |  | 3250054 | MCB;230/400V;1P;16A;50Hz; | 3
19245276 |  | 3250054 | MCB;230/400V;1P;16A;50Hz; | 1
19245276 |  | 3250050 | MCB;230/400V;1P;6A;50Hz; | 2
19245276 |  | 2200004 | MTR ACC;SEGEL PLASTIC | 8
19245276 |  | 3250048 | MCB;230/400V;1P;4A;50Hz; | 3
19245276 |  | 2190224 | MTR;kWH E-PR;;1P;230V;5-60A;1;;2W | 3
19245276 |  | 3250052 | MCB;230/400V;1P;10A;50Hz; | 2
19245353 |  | 2200004 | MTR ACC;SEGEL PLASTIC | 109
19245353 |  | 3280183 | CONN;1kV;;AL;10-16/50-70mm2;PRS HS;WP | 46
19245353 |  | 2190224 | MTR;kWH E-PR;;1P;230V;5-60A;1;;2W | 8
19245353 |  | 3280066 | CONN;1kV;;AL;10-16/10-16mm2;PRS HS;WP | 82
19245353 |  | 3250059 | MCB;230/400V;1P;35A;50Hz; | 2
19245360 |  | 3280480 | CONN;0.6/1KV;H;AL;70-95/70-95MM2;PRS | 12
19245360 |  | 3110026 | CABLE PWR;NFA2X;2X16mm2;0.6/1kV;OH | 210
19245360 |  | 3110542 | CABLE PWR;NFA2X-T;3X70+1X70;0.6/1kV;OH | 1
19245360 |  | 3110025 | CABLE PWR;NFA2X;2X10mm2;0.6/1kV;OH | 1514
19245539 |  | 2190224 | MTR;kWH E-PR;;1P;230V;5-60A;1;;2W | 7
19245539 |  | 3250046 | MCB;230/400V;1P;2A;50Hz; | 12
19245539 |  | 3250050 | MCB;230/400V;1P;6A;50Hz; | 4
19245539 |  | 3110025 | CABLE PWR;NFA2X;2X10mm2;0.6/1kV;OH | 150
19245539 |  | 3250048 | MCB;230/400V;1P;4A;50Hz; | 4
19245646 |  | 4120464 | BOX;APPV TR;AL PLATE 2MM | 0
19245646 |  | 2190218 | MTR;kWH E;;3P;230/400V;5-80A;1;;4W | 0
19245650 |  | 3070152 | ISOLATOR;LINEPOST;POLYMER;24KV;;12.5kN | 1
19246604 |  | 3250054 | MCB;230/400V;1P;16A;50Hz; | 3
19246604 |  | 3250048 | MCB;230/400V;1P;4A;50Hz; | 1
19246604 |  | 2200004 | MTR ACC;SEGEL PLASTIC | 6
19246604 |  | 3250050 | MCB;230/400V;1P;6A;50Hz; | 2
19246955 |  | 2200004 | MTR ACC;SEGEL PLASTIC | 4
19247950 |  | 3280066 | CONN;1kV;;AL;10-16/10-16mm2;PRS HS;WP | 250
19247952 |  | 3250048 | MCB;230/400V;1P;4A;50Hz; | 4
19247952 |  | 3250054 | MCB;230/400V;1P;16A;50Hz; | 1
19247952 |  | 3250050 | MCB;230/400V;1P;6A;50Hz; | 8
19247952 |  | 2190224 | MTR;kWH E-PR;;1P;230V;5-60A;1;;2W | 12
19247952 |  | 3250052 | MCB;230/400V;1P;10A;50Hz; | 3
19247960 |  | 3030041 | POLE;STEEL;220V;CIRCL;9m;200daN;; | 1
19247961 |  | 3250054 | MCB;230/400V;1P;16A;50Hz; | 3
19247961 |  | 3250048 | MCB;230/400V;1P;4A;50Hz; | 1
19247961 |  | 3250050 | MCB;230/400V;1P;6A;50Hz; | 7
19247961 |  | 2190224 | MTR;kWH E-PR;;1P;230V;5-60A;1;;2W | 1
19247982 |  | 4193406 | UNIV ACC;GROUND ROD 16MM CLAMP | 20
19247982 |  | 3120115 | CABLE PWR ACC;CABLE SHOE AL-CU 70mm2 | 40
19247982 |  | 3280480 | CONN;0.6/1KV;H;AL;70-95/70-95MM2;PRS | 6
19247982 |  | 3130021 | JOINT;1kV;AL-AL;70-70mm2;;1P;PRISO | 4
19247988 |  | 3070152 | ISOLATOR;LINEPOST;POLYMER;24KV;;12.5kN | 3
19247992 |  | 3110542 | CABLE PWR;NFA2X-T;3X70+1X70;0.6/1kV;OH | 0
19248060 |  | 3190002 | CUT OUT;20kV;6-100A;10kA;125kV | 3
19248060 |  | 2090032 | LA;20-24kV;K;10kA;POLYMER;; | 3
19248060 |  | 3120115 | CABLE PWR ACC;CABLE SHOE AL-CU 70mm2 | 18
19248060 |  | 3050088 | CONDUCTOR;AAAC-S;70mm2; | 18
19248114 |  | 3190002 | CUT OUT;20kV;6-100A;10kA;125kV | 0
19248114 |  | 3070154 | ISOLATOR;SUSP;POLYMER;24KV;;70kN | 0
19248114 |  | 3050084 | CONDUCTOR;AAAC-S;150mm2; | 0
19248114 |  | 3120118 | CABLE PWR ACC;CABLE SHOE AL-CU 150mm2 | 0
19248162 |  | 3280469 | CONN;20KV;LLC;AL;70-240MM2;BOLT;PERMANEN | 6
19248162 |  | 3050084 | CONDUCTOR;AAAC-S;150mm2; | 12
19248162 |  | 3070152 | ISOLATOR;LINEPOST;POLYMER;24KV;;12.5kN | 3
19248195 |  | 3070152 | ISOLATOR;LINEPOST;POLYMER;24KV;;12.5kN | 0
19248195 |  | 3070154 | ISOLATOR;SUSP;POLYMER;24KV;;70kN | 0
19248247 |  | 3070154 | ISOLATOR;SUSP;POLYMER;24KV;;70kN | 0
19248247 |  | 3050084 | CONDUCTOR;AAAC-S;150mm2; | 0
19248247 |  | 3070152 | ISOLATOR;LINEPOST;POLYMER;24KV;;12.5kN | 0
19248662 |  | 3110025 | CABLE PWR;NFA2X;2X10mm2;0.6/1kV;OH | 320
19248687 |  | 3110025 | CABLE PWR;NFA2X;2X10mm2;0.6/1kV;OH | 40
19248705 |  | 3250050 | MCB;230/400V;1P;6A;50Hz; | 10
19248705 |  | 2190224 | MTR;kWH E-PR;;1P;230V;5-60A;1;;2W | 12
19248705 |  | 3250048 | MCB;230/400V;1P;4A;50Hz; | 5
19248705 |  | 3250052 | MCB;230/400V;1P;10A;50Hz; | 1
19248705 |  | 3250059 | MCB;230/400V;1P;35A;50Hz; | 1
19248705 |  | 3250054 | MCB;230/400V;1P;16A;50Hz; | 1
19248705 |  | 2200004 | MTR ACC;SEGEL PLASTIC | 18
19248749 |  | 3250050 | MCB;230/400V;1P;6A;50Hz; | 12
19248749 |  | 3250052 | MCB;230/400V;1P;10A;50Hz; | 12
19248749 |  | 2200004 | MTR ACC;SEGEL PLASTIC | 27
19248749 |  | 3250059 | MCB;230/400V;1P;35A;50Hz; | 1
19248749 |  | 3250056 | MCB;230/400V;1P;20A;50Hz; | 1
19248749 |  | 3250054 | MCB;230/400V;1P;16A;50Hz; | 1
19248883 |  | 3280183 | CONN;1kV;;AL;10-16/50-70mm2;PRS HS;WP | 0
19248883 |  | 2190224 | MTR;kWH E-PR;;1P;230V;5-60A;1;;2W | 0
19248980 |  | 3280183 | CONN;1kV;;AL;10-16/50-70mm2;PRS HS;WP | 10
19248980 |  | 3110025 | CABLE PWR;NFA2X;2X10mm2;0.6/1kV;OH | 402
19248980 |  | 3280066 | CONN;1kV;;AL;10-16/10-16mm2;PRS HS;WP | 28
19248980 |  | 3110026 | CABLE PWR;NFA2X;2X16mm2;0.6/1kV;OH | 52
19249117 |  | 3280066 | CONN;1kV;;AL;10-16/10-16mm2;PRS HS;WP | 2
19249117 |  | 2190224 | MTR;kWH E-PR;;1P;230V;5-60A;1;;2W | 5
19250289 |  | 2200004 | MTR ACC;SEGEL PLASTIC | 7
19250289 |  | 3250050 | MCB;230/400V;1P;6A;50Hz; | 3
19250289 |  | 2190224 | MTR;kWH E-PR;;1P;230V;5-60A;1;;2W | 5
19250289 |  | 3250048 | MCB;230/400V;1P;4A;50Hz; | 4
19250482 |  | 3250058 | MCB;230/400V;1P;25A;50Hz; | 3
19250482 |  | 2200004 | MTR ACC;SEGEL PLASTIC | 16
19250482 |  | 3250050 | MCB;230/400V;1P;6A;50Hz; | 8
19250482 |  | 3250052 | MCB;230/400V;1P;10A;50Hz; | 3
19250541 |  | 3250097 | MCB;230/400V;3P;10A;50Hz; | 1
19250541 |  | 3110026 | CABLE PWR;NFA2X;2X16mm2;0.6/1kV;OH | 50
19250541 |  | 3250046 | MCB;230/400V;1P;2A;50Hz; | 5
19250541 |  | 3250048 | MCB;230/400V;1P;4A;50Hz; | 5
19250541 |  | 3250059 | MCB;230/400V;1P;35A;50Hz; | 2
19250541 |  | 3110025 | CABLE PWR;NFA2X;2X10mm2;0.6/1kV;OH | 100
19250699 |  | 3280066 | CONN;1kV;;AL;10-16/10-16mm2;PRS HS;WP | 0
19250699 |  | 3110025 | CABLE PWR;NFA2X;2X10mm2;0.6/1kV;OH | 0
19250699 |  | 3110542 | CABLE PWR;NFA2X-T;3X70+1X70;0.6/1kV;OH | 0
19250699 |  | 3280183 | CONN;1kV;;AL;10-16/50-70mm2;PRS HS;WP | 0
19250699 |  | 3280480 | CONN;0.6/1KV;H;AL;70-95/70-95MM2;PRS | 0
19250699 |  | 3110026 | CABLE PWR;NFA2X;2X16mm2;0.6/1kV;OH | 0
19250893 |  | 3250054 | MCB;230/400V;1P;16A;50Hz; | 3
19250893 |  | 3250050 | MCB;230/400V;1P;6A;50Hz; | 5
19250893 |  | 3250058 | MCB;230/400V;1P;25A;50Hz; | 1
19251858 |  | 3250050 | MCB;230/400V;1P;6A;50Hz; | 3
19251858 |  | 2190224 | MTR;kWH E-PR;;1P;230V;5-60A;1;;2W | 7
19251858 |  | 3250048 | MCB;230/400V;1P;4A;50Hz; | 1
19251860 |  | 3250059 | MCB;230/400V;1P;35A;50Hz; | 1
19251860 |  | 3250056 | MCB;230/400V;1P;20A;50Hz; | 1
19252313 | 1002071209 | 3190002 | CUT OUT;20kV;6-100A;10kA;125kV | 3
19252313 | 1002071209 | 2090032 | LA;20-24kV;K;10kA;POLYMER;; | 3
19252313 | 1002071209 | 3110516 | CABLE PWR;NYY;1X150mm2;0.6/1kV;Opstig | 40
19252313 | 1002071209 | 3110514 | CABLE PWR;NYY;1X70mm2;0.6/1kV;Opstig | 16
19252313 | 1002071209 | 3120115 | CABLE PWR ACC;CABLE SHOE AL-CU 70mm2 | 16
19252313 | 1002071209 | 3120013 | CABLE PWR ACC;CABLE SHOE CU 150mm2 | 8
19252313 | 1002071209 | 3280469 | CONN;20KV;LLC;AL;70-240MM2;BOLT;PERMANEN | 3
19252313 | 1002071209 | 4193406 | UNIV ACC;GROUND ROD 16MM CLAMP | 4
19252313 | 1002071209 | 3280469 | CONN;20KV;LLC;AL;70-240MM2;BOLT;PERMANEN | 3
19252313 | 1002071209 | 3110034 | CABLE PWR;NFA2XSY-T;3X150+1X95;20kV;OH | 0
19252313 | 1002071209 | 3050088 | CONDUCTOR;AAAC-S;70mm2; | 18
19252313 | 1002071209 | 3050084 | CONDUCTOR;AAAC-S;150mm2; | 24
19252313 | 1002071209 | 3070151 | ISOLATOR;PINPOST;PORC;24KV;;12.5kN | 0
19252313 | 1002071209 | 3070152 | ISOLATOR;LINEPOST;POLYMER;24KV;;12.5kN | 6
19252313 | 1002071209 | 3120114 | CABLE PWR ACC;CABLE SHOE CU 70mm2 | 8
19252313 | 1002071209 | 3120118 | CABLE PWR ACC;CABLE SHOE AL-CU 150mm2 | 0
19252313 | 1002071209 | 3260226 | LVSB;DIST;3P;400V;630A;4LINE;OD | 0
19252442 |  | 3070154 | ISOLATOR;SUSP;POLYMER;24KV;;70kN | 12
19252442 |  | 3050084 | CONDUCTOR;AAAC-S;150mm2; | 20
19252442 |  | 3070152 | ISOLATOR;LINEPOST;POLYMER;24KV;;12.5kN | 6
19252455 |  | 3280066 | CONN;1kV;;AL;10-16/10-16mm2;PRS HS;WP | 16
19252455 |  | 3110542 | CABLE PWR;NFA2X-T;3X70+1X70;0.6/1kV;OH | 2.5
19252455 |  | 3250052 | MCB;230/400V;1P;10A;50Hz; | 1
19252455 |  | 3110025 | CABLE PWR;NFA2X;2X10mm2;0.6/1kV;OH | 228
19252455 |  | 3280480 | CONN;0.6/1KV;H;AL;70-95/70-95MM2;PRS | 20
19252455 |  | 2200004 | MTR ACC;SEGEL PLASTIC | 16
19252455 |  | 3110026 | CABLE PWR;NFA2X;2X16mm2;0.6/1kV;OH | 261
19252455 |  | 3280183 | CONN;1kV;;AL;10-16/50-70mm2;PRS HS;WP | 16
19252455 |  | 2190224 | MTR;kWH E-PR;;1P;230V;5-60A;1;;2W | 7
19252483 |  | 3130037 | JOINT;20kV;AL-AL;150-150mm2;;3P;PRHS | 6
19252483 |  | 3050084 | CONDUCTOR;AAAC-S;150mm2; | 18
19252515 |  | 3260226 | LVSB;DIST;3P;400V;630A;4LINE;OD | 0
19252515 |  | 3110516 | CABLE PWR;NYY;1X150mm2;0.6/1kV;Opstig | 0
19252515 |  | 3110514 | CABLE PWR;NYY;1X70mm2;0.6/1kV;Opstig | 0
19252515 |  | 3130085 | JOINT;1kV;AL-CU;70-95mm2;;1P;PRS | 0
19252515 |  | 3120013 | CABLE PWR ACC;CABLE SHOE CU 150mm2 | 0
19252515 |  | 3120114 | CABLE PWR ACC;CABLE SHOE CU 70mm2 | 0
19252515 |  | 3120115 | CABLE PWR ACC;CABLE SHOE AL-CU 70mm2 | 0
19252602 |  | 3250102 | MCB;230/400V;3P;25A;50Hz; | 1
19252602 |  | 4120464 | BOX;APPV TR;AL PLATE 2MM | 1
19252602 |  | 2190224 | MTR;kWH E-PR;;1P;230V;5-60A;1;;2W | 13
19252602 |  | 2190218 | MTR;kWH E;;3P;230/400V;5-80A;1;;4W | 1
19252602 |  | 3250048 | MCB;230/400V;1P;4A;50Hz; | 6
19252602 |  | 3250054 | MCB;230/400V;1P;16A;50Hz; | 1
19252631 |  | 2200004 | MTR ACC;SEGEL PLASTIC | 5
19252631 |  | 3280183 | CONN;1kV;;AL;10-16/50-70mm2;PRS HS;WP | 6
19252631 |  | 3250052 | MCB;230/400V;1P;10A;50Hz; | 1
19252631 |  | 3250050 | MCB;230/400V;1P;6A;50Hz; | 4
19252631 |  | 3280066 | CONN;1kV;;AL;10-16/10-16mm2;PRS HS;WP | 4
19252631 |  | 3110026 | CABLE PWR;NFA2X;2X16mm2;0.6/1kV;OH | 90
19252631 |  | 2190224 | MTR;kWH E-PR;;1P;230V;5-60A;1;;2W | 4
19252631 |  | 3110025 | CABLE PWR;NFA2X;2X10mm2;0.6/1kV;OH | 75
19252722 |  | 4193406 | UNIV ACC;GROUND ROD 16MM CLAMP | 10
19252722 |  | 3120115 | CABLE PWR ACC;CABLE SHOE AL-CU 70mm2 | 30
19252722 |  | 3280480 | CONN;0.6/1KV;H;AL;70-95/70-95MM2;PRS | 6
19252722 |  | 3130021 | JOINT;1kV;AL-AL;70-70mm2;;1P;PRISO | 4
19252736 |  | 1030075 | TRF DIS;D3;20kV/400V;3P;160kVA;YZN5;OD | 1
19252736 |  | 2190438 | MTR;kWHE;;3P;57.7/100V-230/400;5A;0.5;4W | 1
19252736 |  | 4120356 | BOX;APPVI TR 147 KVA;AL PLATE 2MM; | 1
19252872 |  | 3110542 | CABLE PWR;NFA2X-T;3X70+1X70;0.6/1kV;OH | 0
19252872 |  | 3130021 | JOINT;1kV;AL-AL;70-70mm2;;1P;PRISO | 0
19252938 |  | 4193406 | UNIV ACC;GROUND ROD 16MM CLAMP | 20
19252938 |  | 3280480 | CONN;0.6/1KV;H;AL;70-95/70-95MM2;PRS | 20
19252938 |  | 3120115 | CABLE PWR ACC;CABLE SHOE AL-CU 70mm2 | 20
19252983 |  | 3070152 | ISOLATOR;LINEPOST;POLYMER;24KV;;12.5kN | 6
19252991 |  | 1030075 | TRF DIS;D3;20kV/400V;3P;160kVA;YZN5;OD | 0
19253036 |  | 3250052 | MCB;230/400V;1P;10A;50Hz; | 4
19253036 |  | 2200004 | MTR ACC;SEGEL PLASTIC | 13
19253036 |  | 3250056 | MCB;230/400V;1P;20A;50Hz; | 1
19253036 |  | 3250050 | MCB;230/400V;1P;6A;50Hz; | 7
19253293 |  | 2200004 | MTR ACC;SEGEL PLASTIC | 10
19253293 |  | 3250050 | MCB;230/400V;1P;6A;50Hz; | 2
19253293 |  | 3250056 | MCB;230/400V;1P;20A;50Hz; | 1
19253293 |  | 3250052 | MCB;230/400V;1P;10A;50Hz; | 6
19253517 |  | 2200004 | MTR ACC;SEGEL PLASTIC | 8
19253517 |  | 3250050 | MCB;230/400V;1P;6A;50Hz; | 1
19253517 |  | 3250059 | MCB;230/400V;1P;35A;50Hz; | 1
19253517 |  | 3250052 | MCB;230/400V;1P;10A;50Hz; | 5
19253888 |  | 3110025 | CABLE PWR;NFA2X;2X10mm2;0.6/1kV;OH | 50
19253888 |  | 2190224 | MTR;kWH E-PR;;1P;230V;5-60A;1;;2W | 8
19253888 |  | 3280066 | CONN;1kV;;AL;10-16/10-16mm2;PRS HS;WP | 40
19254077 |  | 3250056 | MCB;230/400V;1P;20A;50Hz; | 1
19254077 |  | 3250050 | MCB;230/400V;1P;6A;50Hz; | 3
19254077 |  | 2200004 | MTR ACC;SEGEL PLASTIC | 6
19254077 |  | 3250054 | MCB;230/400V;1P;16A;50Hz; | 1
19254106 |  | 2190224 | MTR;kWH E-PR;;1P;230V;5-60A;1;;2W | 5
19254106 |  | 2200004 | MTR ACC;SEGEL PLASTIC | 7
19254106 |  | 3250048 | MCB;230/400V;1P;4A;50Hz; | 2
19254106 |  | 3250050 | MCB;230/400V;1P;6A;50Hz; | 4
19254106 |  | 3250056 | MCB;230/400V;1P;20A;50Hz; | 1
19254222 |  | 2200004 | MTR ACC;SEGEL PLASTIC | 0
19254389 |  | 3250050 | MCB;230/400V;1P;6A;50Hz; | 0
19254389 |  | 2190224 | MTR;kWH E-PR;;1P;230V;5-60A;1;;2W | 0
19254389 |  | 3250052 | MCB;230/400V;1P;10A;50Hz; | 0
19254389 |  | 3250058 | MCB;230/400V;1P;25A;50Hz; | 0
19254389 |  | 3250048 | MCB;230/400V;1P;4A;50Hz; | 0
19254389 |  | 2200004 | MTR ACC;SEGEL PLASTIC | 0
19254621 |  | 3280183 | CONN;1kV;;AL;10-16/50-70mm2;PRS HS;WP | 10
19254621 |  | 2200004 | MTR ACC;SEGEL PLASTIC | 11
19254621 |  | 3110542 | CABLE PWR;NFA2X-T;3X70+1X70;0.6/1kV;OH | 0.5
19254621 |  | 3250050 | MCB;230/400V;1P;6A;50Hz; | 2
19254621 |  | 3110025 | CABLE PWR;NFA2X;2X10mm2;0.6/1kV;OH | 194
19254621 |  | 3280480 | CONN;0.6/1KV;H;AL;70-95/70-95MM2;PRS | 4
19254621 |  | 2190224 | MTR;kWH E-PR;;1P;230V;5-60A;1;;2W | 9
19254621 |  | 3280066 | CONN;1kV;;AL;10-16/10-16mm2;PRS HS;WP | 12
19254621 |  | 3110026 | CABLE PWR;NFA2X;2X16mm2;0.6/1kV;OH | 169
19254629 |  | 3250052 | MCB;230/400V;1P;10A;50Hz; | 11
19254629 |  | 3250056 | MCB;230/400V;1P;20A;50Hz; | 1
19254629 |  | 3250059 | MCB;230/400V;1P;35A;50Hz; | 1
19254629 |  | 2200004 | MTR ACC;SEGEL PLASTIC | 18
19254629 |  | 3250054 | MCB;230/400V;1P;16A;50Hz; | 1
19254629 |  | 3250050 | MCB;230/400V;1P;6A;50Hz; | 2
19254783 |  | 3250048 | MCB;230/400V;1P;4A;50Hz; | 9
19254783 |  | 2190224 | MTR;kWH E-PR;;1P;230V;5-60A;1;;2W | 11
19254783 |  | 2200004 | MTR ACC;SEGEL PLASTIC | 21
19254783 |  | 3250058 | MCB;230/400V;1P;25A;50Hz; | 1
19254783 |  | 3250050 | MCB;230/400V;1P;6A;50Hz; | 7
19254783 |  | 3250052 | MCB;230/400V;1P;10A;50Hz; | 4
19254894 |  | 2200004 | MTR ACC;SEGEL PLASTIC | 10
19255118 | 1002071420 | 2090032 | LA;20-24kV;K;10kA;POLYMER;; | 9
19255118 | 1002071420 | 3120115 | CABLE PWR ACC;CABLE SHOE AL-CU 70mm2 | 24
19255118 | 1002071420 | 3050088 | CONDUCTOR;AAAC-S;70mm2; | 12
19255118 | 1002071420 | 3280480 | CONN;0.6/1KV;H;AL;70-95/70-95MM2;PRS | 0
19255118 | 1002071420 | 4193406 | UNIV ACC;GROUND ROD 16MM CLAMP | 0
19255118 | 1002071420 | 3280469 | CONN;20KV;LLC;AL;70-240MM2;BOLT;PERMANEN | 0
19255312 |  | 3250058 | MCB;230/400V;1P;25A;50Hz; | 1
19255312 |  | 3250050 | MCB;230/400V;1P;6A;50Hz; | 4
19255312 |  | 2190224 | MTR;kWH E-PR;;1P;230V;5-60A;1;;2W | 6
19255312 |  | 3280066 | CONN;1kV;;AL;10-16/10-16mm2;PRS HS;WP | 14
19255312 |  | 3110025 | CABLE PWR;NFA2X;2X10mm2;0.6/1kV;OH | 350
19255312 |  | 2190839 | MTR;kWH E;DRUM;1P;230V;5-40A;1;;2W | 1
19255312 |  | 3250048 | MCB;230/400V;1P;4A;50Hz; | 1
19255312 |  | 3250054 | MCB;230/400V;1P;16A;50Hz; | 1
19256048 |  | 3110025 | CABLE PWR;NFA2X;2X10mm2;0.6/1kV;OH | 50
19256135 |  | 2190224 | MTR;kWH E-PR;;1P;230V;5-60A;1;;2W | 8
19256135 |  | 3110025 | CABLE PWR;NFA2X;2X10mm2;0.6/1kV;OH | 50
19256139 |  | 2200004 | MTR ACC;SEGEL PLASTIC | 1
19256139 |  | 3250097 | MCB;230/400V;3P;10A;50Hz; | 1
19256139 |  | 3280183 | CONN;1kV;;AL;10-16/50-70mm2;PRS HS;WP | 4
19256139 |  | 3060475 | COND ACC;JOINT PIN BIMETAL AL/CU 16/16mm | 4
19256379 |  | 3280183 | CONN;1kV;;AL;10-16/50-70mm2;PRS HS;WP | 10
19256424 |  | 3250054 | MCB;230/400V;1P;16A;50Hz; | 1
19256424 |  | 2200004 | MTR ACC;SEGEL PLASTIC | 5
19256424 |  | 3250050 | MCB;230/400V;1P;6A;50Hz; | 2
19256424 |  | 3250056 | MCB;230/400V;1P;20A;50Hz; | 1
19256952 |  | 3250048 | MCB;230/400V;1P;4A;50Hz; | 2
19256952 |  | 2200004 | MTR ACC;SEGEL PLASTIC | 7
19256952 |  | 3250050 | MCB;230/400V;1P;6A;50Hz; | 4
19256952 |  | 3250058 | MCB;230/400V;1P;25A;50Hz; | 1
19256952 |  | 2190224 | MTR;kWH E-PR;;1P;230V;5-60A;1;;2W | 5
19257358 |  | 2200004 | MTR ACC;SEGEL PLASTIC | 21
19257358 |  | 3280183 | CONN;1kV;;AL;10-16/50-70mm2;PRS HS;WP | 4
19257358 |  | 3110025 | CABLE PWR;NFA2X;2X10mm2;0.6/1kV;OH | 1000
19257358 |  | 3250048 | MCB;230/400V;1P;4A;50Hz; | 10
19257358 |  | 3280066 | CONN;1kV;;AL;10-16/10-16mm2;PRS HS;WP | 38
19257358 |  | 2190839 | MTR;kWH E;DRUM;1P;230V;5-40A;1;;2W | 9
19257358 |  | 2190224 | MTR;kWH E-PR;;1P;230V;5-60A;1;;2W | 18
19257358 |  | 3250050 | MCB;230/400V;1P;6A;50Hz; | 6
19258005 |  | 3250056 | MCB;230/400V;1P;20A;50Hz; | 1
19258005 |  | 3250048 | MCB;230/400V;1P;4A;50Hz; | 2
19258005 |  | 2190224 | MTR;kWH E-PR;;1P;230V;5-60A;1;;2W | 8
19258021 |  | 3250046 | MCB;230/400V;1P;2A;50Hz; | 12
19258021 |  | 3250059 | MCB;230/400V;1P;35A;50Hz; | 2
19258021 |  | 3250048 | MCB;230/400V;1P;4A;50Hz; | 12
19258021 |  | 2190224 | MTR;kWH E-PR;;1P;230V;5-60A;1;;2W | 32
19258021 |  | 3250050 | MCB;230/400V;1P;6A;50Hz; | 12
19258219 |  | 3250050 | MCB;230/400V;1P;6A;50Hz; | 4
19258219 |  | 3250054 | MCB;230/400V;1P;16A;50Hz; | 1
19258219 |  | 2200004 | MTR ACC;SEGEL PLASTIC | 6
19258219 |  | 2190224 | MTR;kWH E-PR;;1P;230V;5-60A;1;;2W | 6
19258219 |  | 3250052 | MCB;230/400V;1P;10A;50Hz; | 1
19258230 |  | 3250052 | MCB;230/400V;1P;10A;50Hz; | 6
19258230 |  | 3250054 | MCB;230/400V;1P;16A;50Hz; | 2
19258230 |  | 2200004 | MTR ACC;SEGEL PLASTIC | 9
19258230 |  | 3250048 | MCB;230/400V;1P;4A;50Hz; | 1
19258241 |  | 3250052 | MCB;230/400V;1P;10A;50Hz; | 2
19258241 |  | 3250050 | MCB;230/400V;1P;6A;50Hz; | 1
19258241 |  | 2200004 | MTR ACC;SEGEL PLASTIC | 8
19258241 |  | 3250054 | MCB;230/400V;1P;16A;50Hz; | 2
19258241 |  | 3250056 | MCB;230/400V;1P;20A;50Hz; | 1
19258241 |  | 3250058 | MCB;230/400V;1P;25A;50Hz; | 1
19258329 | 1002071052 | 3110542 | CABLE PWR;NFA2X-T;3X70+1X70;0.6/1kV;OH | 10
19258329 | 1002071052 | 3280480 | CONN;0.6/1KV;H;AL;70-95/70-95MM2;PRS | 4
19258329 | 1002071052 | 3130021 | JOINT;1kV;AL-AL;70-70mm2;;1P;PRISO | 4
19258329 | 1002071052 | 3280480 | CONN;0.6/1KV;H;AL;70-95/70-95MM2;PRS | 4
19258329 | 1002071052 | 3130021 | JOINT;1kV;AL-AL;70-70mm2;;1P;PRISO | 4
19258329 | 1002071052 | 3280480 | CONN;0.6/1KV;H;AL;70-95/70-95MM2;PRS | 4
19258329 | 1002071052 | 3130021 | JOINT;1kV;AL-AL;70-70mm2;;1P;PRISO | 4
19258329 | 1002071052 | 3110542 | CABLE PWR;NFA2X-T;3X70+1X70;0.6/1kV;OH | 5
19258329 | 1002071052 | 3110542 | CABLE PWR;NFA2X-T;3X70+1X70;0.6/1kV;OH | 110
19258329 | 1002071052 | 3280480 | CONN;0.6/1KV;H;AL;70-95/70-95MM2;PRS | 4
19258329 | 1002071052 | 3130021 | JOINT;1kV;AL-AL;70-70mm2;;1P;PRISO | 4
19258450 | 1002070917 | 3190002 | CUT OUT;20kV;6-100A;10kA;125kV | 3
19258450 | 1002070917 | 2090032 | LA;20-24kV;K;10kA;POLYMER;; | 3
19258450 | 1002070917 | 3070151 | ISOLATOR;PINPOST;PORC;24KV;;12.5kN | 0
19258450 | 1002070917 | 3120115 | CABLE PWR ACC;CABLE SHOE AL-CU 70mm2 | 19
19258450 | 1002070917 | 3280469 | CONN;20KV;LLC;AL;70-240MM2;BOLT;PERMANEN | 3
19258450 | 1002070917 | 3050088 | CONDUCTOR;AAAC-S;70mm2; | 21
19258450 | 1002070917 | 3280469 | CONN;20KV;LLC;AL;70-240MM2;BOLT;PERMANEN | 3
19258450 | 1002070917 | 4120358 | BOX;APPVI TR 197 KVA;AL PLATE 2MM; | 0
19258450 | 1002070917 | 3110515 | CABLE PWR;NYY;1X95mm2;0.6/1kV;Opstig | 54
19258450 | 1002070917 | 3120013 | CABLE PWR ACC;CABLE SHOE CU 150mm2 | 0
19258450 | 1002070917 | 3280480 | CONN;0.6/1KV;H;AL;70-95/70-95MM2;PRS | 3
19258450 | 1002070917 | 3190002 | CUT OUT;20kV;6-100A;10kA;125kV | 3
19258450 | 1002070917 | 3110589 | CABLE PWR;NFA2XSY-T;3X150+1X95;;POTONGAN | 0
19258450 | 1002070917 | 3070152 | ISOLATOR;LINEPOST;POLYMER;24KV;;12.5kN | 6
19258450 | 1002070917 | 3120018 | CABLE PWR ACC;CABLE SHOE CU 95mm2 | 16
19258450 | 1002070917 | 3110034 | CABLE PWR;NFA2XSY-T;3X150+1X95;20kV;OH | 418
19258450 | 1002070917 | 3050084 | CONDUCTOR;AAAC-S;150mm2; | 21
19258450 | 1002070917 | 4193406 | UNIV ACC;GROUND ROD 16MM CLAMP | 0
19258450 | 1002070917 | 3120118 | CABLE PWR ACC;CABLE SHOE AL-CU 150mm2 | 6
19258450 | 1002070917 | 4192513 | UNIIV ACC;GROUND ROD 16MM 1.5M | 6
19258455 | 1002070918 | 3110592 | CABLE PWR;NA2XSEYBY;3X240MM2;;POTONGAN | 0
19258455 | 1002070918 | 3110589 | CABLE PWR;NFA2XSY-T;3X150+1X95;;POTONGAN | 0
19258455 | 1002070918 | 2150601 | CUB;ISO;CBOG+MTR;24KV;630A;16KA; | 1
19258455 | 1002070918 | 2150163 | CUB;ISO;LBS MOTORIZE;24kV;630A;16kA; | 2
19258455 | 1002070918 | 3110034 | CABLE PWR;NFA2XSY-T;3X150+1X95;20kV;OH | 100
19258455 | 1002070918 | 3110015 | CABLE PWR;NA2XSEYBY;3X240mm2;20kV;UG | 50
19258455 | 1002070918 | 4192513 | UNIIV ACC;GROUND ROD 16MM 1.5M | 0
19258455 | 1002070918 | 4193406 | UNIV ACC;GROUND ROD 16MM CLAMP | 3
19258628 |  | 1030074 | TRF DIS;D3;20kV/400V;3P;100kVA;YZN5;OD | 0
19258631 |  | 1030077 | TRF DIS;D3;20kV/400V;3P;250kVA;DYN5;OD | 1
19258631 |  | 3260226 | LVSB;DIST;3P;400V;630A;4LINE;OD | 1
19258631 |  | 2190438 | MTR;kWHE;;3P;57.7/100V-230/400;5A;0.5;4W | 1
19258852 |  | 4120017 | BOX;kWh PJU;ST PLATE; | 0
19258852 |  | 2190438 | MTR;kWHE;;3P;57.7/100V-230/400;5A;0.5;4W | 0
19258926 | 1002070919 | 3070152 | ISOLATOR;LINEPOST;POLYMER;24KV;;12.5kN | 9
19258926 | 1002070919 | 2090032 | LA;20-24kV;K;10kA;POLYMER;; | 18
19258926 | 1002070919 | 3190002 | CUT OUT;20kV;6-100A;10kA;125kV | 15
19258926 | 1002070919 | 3070154 | ISOLATOR;SUSP;POLYMER;24KV;;70kN | 12
19258926 | 1002070919 | 3050088 | CONDUCTOR;AAAC-S;70mm2; | 36
19258926 | 1002070919 | 3050084 | CONDUCTOR;AAAC-S;150mm2; | 40
19258926 | 1002070919 | 3280469 | CONN;20KV;LLC;AL;70-240MM2;BOLT;PERMANEN | 18
19258926 | 1002070919 | 3130037 | JOINT;20kV;AL-AL;150-150mm2;;3P;PRHS | 4
19258926 | 1002070919 | 3120115 | CABLE PWR ACC;CABLE SHOE AL-CU 70mm2 | 6
19258926 | 1002070919 | 3280480 | CONN;0.6/1KV;H;AL;70-95/70-95MM2;PRS | 6
19258926 | 1002070919 | 4193406 | UNIV ACC;GROUND ROD 16MM CLAMP | 5
19258926 | 1002070919 | 3070152 | ISOLATOR;LINEPOST;POLYMER;24KV;;12.5kN | 9
19258982 |  | 3280480 | CONN;0.6/1KV;H;AL;70-95/70-95MM2;PRS | 56
19258982 |  | 3280066 | CONN;1kV;;AL;10-16/10-16mm2;PRS HS;WP | 54
19258982 |  | 3110025 | CABLE PWR;NFA2X;2X10mm2;0.6/1kV;OH | 444
19258982 |  | 3110026 | CABLE PWR;NFA2X;2X16mm2;0.6/1kV;OH | 1087
19258982 |  | 3280183 | CONN;1kV;;AL;10-16/50-70mm2;PRS HS;WP | 52
19258982 |  | 3110542 | CABLE PWR;NFA2X-T;3X70+1X70;0.6/1kV;OH | 9
19259644 |  | 3250058 | MCB;230/400V;1P;25A;50Hz; | 2
19259644 |  | 3250054 | MCB;230/400V;1P;16A;50Hz; | 2
19259644 |  | 2190224 | MTR;kWH E-PR;;1P;230V;5-60A;1;;2W | 1
19259644 |  | 3250059 | MCB;230/400V;1P;35A;50Hz; | 2
19259650 |  | 2190224 | MTR;kWH E-PR;;1P;230V;5-60A;1;;2W | 2
19259650 |  | 3250048 | MCB;230/400V;1P;4A;50Hz; | 4
19259650 |  | 3250056 | MCB;230/400V;1P;20A;50Hz; | 1
19259659 |  | 3250058 | MCB;230/400V;1P;25A;50Hz; | 2
19259659 |  | 3250054 | MCB;230/400V;1P;16A;50Hz; | 2
19259661 |  | 3250058 | MCB;230/400V;1P;25A;50Hz; | 1
19259661 |  | 3250054 | MCB;230/400V;1P;16A;50Hz; | 1
19259666 |  | 3250054 | MCB;230/400V;1P;16A;50Hz; | 2
19259673 |  | 3250048 | MCB;230/400V;1P;4A;50Hz; | 2
19259673 |  | 2190224 | MTR;kWH E-PR;;1P;230V;5-60A;1;;2W | 12
19259702 | 1002071232 | 3030041 | POLE;STEEL;220V;CIRCL;9m;200daN;; | 0
19259702 | 1002071232 | 3110542 | CABLE PWR;NFA2X-T;3X70+1X70;0.6/1kV;OH | 735
19259702 | 1002071232 | 3280480 | CONN;0.6/1KV;H;AL;70-95/70-95MM2;PRS | 24
19259702 | 1002071232 | 3280479 | CONN;0.6/1KV;H;AL;70-95/10-16MM2;PRS | 2
19259702 | 1002071232 | 4193406 | UNIV ACC;GROUND ROD 16MM CLAMP | 0
19259702 | 1002071232 | 4192513 | UNIIV ACC;GROUND ROD 16MM 1.5M | 3
19259703 | 1002071231 | 3110514 | CABLE PWR;NYY;1X70mm2;0.6/1kV;Opstig | 40
19259703 | 1002071231 | 3120114 | CABLE PWR ACC;CABLE SHOE CU 70mm2 | 0
19259703 | 1002071231 | 3130085 | JOINT;1kV;AL-CU;70-95mm2;;1P;PRS | 4
19259703 | 1002071231 | 3120018 | CABLE PWR ACC;CABLE SHOE CU 95mm2 | 4
19259763 | 1002071053 | 3110542 | CABLE PWR;NFA2X-T;3X70+1X70;0.6/1kV;OH | 157
19259763 | 1002071053 | 3130021 | JOINT;1kV;AL-AL;70-70mm2;;1P;PRISO | 0
19259763 | 1002071053 | 3280479 | CONN;0.6/1KV;H;AL;70-95/10-16MM2;PRS | 6
19259763 | 1002071053 | 3280480 | CONN;0.6/1KV;H;AL;70-95/70-95MM2;PRS | 12
19259763 | 1002071053 | 4193406 | UNIV ACC;GROUND ROD 16MM CLAMP | 1
19259763 | 1002071053 | 3110026 | CABLE PWR;NFA2X;2X16mm2;0.6/1kV;OH | 30
19259860 |  | 3250050 | MCB;230/400V;1P;6A;50Hz; | 11
19259860 |  | 3250048 | MCB;230/400V;1P;4A;50Hz; | 26
19259860 |  | 2200004 | MTR ACC;SEGEL PLASTIC | 43
19259860 |  | 3250056 | MCB;230/400V;1P;20A;50Hz; | 2
19259860 |  | 3250052 | MCB;230/400V;1P;10A;50Hz; | 1
19259860 |  | 2190224 | MTR;kWH E-PR;;1P;230V;5-60A;1;;2W | 14
19259878 |  | 3110542 | CABLE PWR;NFA2X-T;3X70+1X70;0.6/1kV;OH | 1
19259878 |  | 3280066 | CONN;1kV;;AL;10-16/10-16mm2;PRS HS;WP | 72
19259878 |  | 3110025 | CABLE PWR;NFA2X;2X10mm2;0.6/1kV;OH | 822
19259878 |  | 3280183 | CONN;1kV;;AL;10-16/50-70mm2;PRS HS;WP | 14
19259878 |  | 3280480 | CONN;0.6/1KV;H;AL;70-95/70-95MM2;PRS | 8
19260148 | 1002071234 | 3190002 | CUT OUT;20kV;6-100A;10kA;125kV | 12
19260148 | 1002071234 | 3050084 | CONDUCTOR;AAAC-S;150mm2; | 80
19260148 | 1002071234 | 3070152 | ISOLATOR;LINEPOST;POLYMER;24KV;;12.5kN | 57
19260148 | 1002071234 | 3280469 | CONN;20KV;LLC;AL;70-240MM2;BOLT;PERMANEN | 12
19260148 | 1002071234 | 3130037 | JOINT;20kV;AL-AL;150-150mm2;;3P;PRHS | 12
19260148 | 1002071234 | 3030036 | POLE;STEEL;20kV;CIRCL;13m;350daN;; | 3
19260148 | 1002071234 | 3070154 | ISOLATOR;SUSP;POLYMER;24KV;;70kN | 15
19260148 | 1002071234 | 3050088 | CONDUCTOR;AAAC-S;70mm2; | 30
19260148 | 1002071234 | 2090032 | LA;20-24kV;K;10kA;POLYMER;; | 12
19260148 | 1002071234 | 3110514 | CABLE PWR;NYY;1X70mm2;0.6/1kV;Opstig | 40
19260148 | 1002071234 | 3110516 | CABLE PWR;NYY;1X150mm2;0.6/1kV;Opstig | 0
19260148 | 1002071234 | 3120114 | CABLE PWR ACC;CABLE SHOE CU 70mm2 | 0
19260148 | 1002071234 | 3120013 | CABLE PWR ACC;CABLE SHOE CU 150mm2 | 0
19260148 | 1002071234 | 3130085 | JOINT;1kV;AL-CU;70-95mm2;;1P;PRS | 4
19260148 | 1002071234 | 3110515 | CABLE PWR;NYY;1X95mm2;0.6/1kV;Opstig | 40
19260148 | 1002071234 | 3120018 | CABLE PWR ACC;CABLE SHOE CU 95mm2 | 8
19260148 | 1002071234 | 3120115 | CABLE PWR ACC;CABLE SHOE AL-CU 70mm2 | 12
19260160 | 1002071236 | 3070154 | ISOLATOR;SUSP;POLYMER;24KV;;70kN | 24
19260160 | 1002071236 | 3070152 | ISOLATOR;LINEPOST;POLYMER;24KV;;12.5kN | 18
19260160 | 1002071236 | 3050084 | CONDUCTOR;AAAC-S;150mm2; | 80
19260160 | 1002071236 | 3280469 | CONN;20KV;LLC;AL;70-240MM2;BOLT;PERMANEN | 36
19260160 | 1002071236 | 3130037 | JOINT;20kV;AL-AL;150-150mm2;;3P;PRHS | 4
19260160 | 1002071236 | 3110516 | CABLE PWR;NYY;1X150mm2;0.6/1kV;Opstig | 40
19260160 | 1002071236 | 2090032 | LA;20-24kV;K;10kA;POLYMER;; | 6
19260160 | 1002071236 | 3130021 | JOINT;1kV;AL-AL;70-70mm2;;1P;PRISO | 3
19260160 | 1002071236 | 3120013 | CABLE PWR ACC;CABLE SHOE CU 150mm2 | 8
19260160 | 1002071236 | 3130037 | JOINT;20kV;AL-AL;150-150mm2;;3P;PRHS | 11
19260343 | 1002071237 | 3070154 | ISOLATOR;SUSP;POLYMER;24KV;;70kN | 21
19260343 | 1002071237 | 3070152 | ISOLATOR;LINEPOST;POLYMER;24KV;;12.5kN | 21
19260343 | 1002071237 | 3050088 | CONDUCTOR;AAAC-S;70mm2; | 20
19260343 | 1002071237 | 3280469 | CONN;20KV;LLC;AL;70-240MM2;BOLT;PERMANEN | 9
19260343 | 1002071237 | 3050084 | CONDUCTOR;AAAC-S;150mm2; | 90
19260343 | 1002071237 | 3130037 | JOINT;20kV;AL-AL;150-150mm2;;3P;PRHS | 2
19260343 | 1002071237 | 3190002 | CUT OUT;20kV;6-100A;10kA;125kV | 15
19260343 | 1002071237 | 2090032 | LA;20-24kV;K;10kA;POLYMER;; | 18
19260343 | 1002071237 | 3030036 | POLE;STEEL;20kV;CIRCL;13m;350daN;; | 1
19260525 |  | 3250058 | MCB;230/400V;1P;25A;50Hz; | 1
19260525 |  | 3250050 | MCB;230/400V;1P;6A;50Hz; | 3
19260525 |  | 2200004 | MTR ACC;SEGEL PLASTIC | 12
19260737 |  | 2190224 | MTR;kWH E-PR;;1P;230V;5-60A;1;;2W | 7
19260737 |  | 3280480 | CONN;0.6/1KV;H;AL;70-95/70-95MM2;PRS | 12
19260737 |  | 3250050 | MCB;230/400V;1P;6A;50Hz; | 3
19260737 |  | 3280066 | CONN;1kV;;AL;10-16/10-16mm2;PRS HS;WP | 6
19260737 |  | 3280183 | CONN;1kV;;AL;10-16/50-70mm2;PRS HS;WP | 8
19260737 |  | 3110026 | CABLE PWR;NFA2X;2X16mm2;0.6/1kV;OH | 133
19260737 |  | 3110542 | CABLE PWR;NFA2X-T;3X70+1X70;0.6/1kV;OH | 1.5
19260737 |  | 3110025 | CABLE PWR;NFA2X;2X10mm2;0.6/1kV;OH | 76
19260737 |  | 2200004 | MTR ACC;SEGEL PLASTIC | 7
19260764 |  | 3250048 | MCB;230/400V;1P;4A;50Hz; | 0
19260764 |  | 3250050 | MCB;230/400V;1P;6A;50Hz; | 0
19260764 |  | 3250052 | MCB;230/400V;1P;10A;50Hz; | 0
19260764 |  | 3250059 | MCB;230/400V;1P;35A;50Hz; | 0
19260764 |  | 3250054 | MCB;230/400V;1P;16A;50Hz; | 0
19260764 |  | 3250056 | MCB;230/400V;1P;20A;50Hz; | 0
19260822 | 1002071294 | 2190438 | MTR;kWHE;;3P;57.7/100V-230/400;5A;0.5;4W | 0
19260822 | 1002071294 | 3250064 | MCB;380/440V;3P;125A;50HZ;MCCB | 1
19260822 | 1002071294 | 2190360 | MTR;kWH E;;3P;57.7/100V;5-10A;0.2S;;4W | 1
19260822 | 1002071294 | 2200004 | MTR ACC;SEGEL PLASTIC | 1400
19260822 | 1002071294 | 2050100 | CT;380/220V;RING;150/5A;0.5;5VA;P | 1
19260822 | 1002071294 | 2050366 | CT;20kV;K;50/5A;0.2;30VA;ID | 6
19260822 | 1002071294 | 2050106 | CT;380/220V;RING;250/5A;0.5;5VA;P | 0
19260822 | 1002071294 | 2050109 | CT;380/220V;RING;300/5A;0.5;5VA;P | 0
19261022 |  | 2200004 | MTR ACC;SEGEL PLASTIC | 0
19261022 |  | 3250054 | MCB;230/400V;1P;16A;50Hz; | 0
19261022 |  | 3250056 | MCB;230/400V;1P;20A;50Hz; | 0
19261022 |  | 3250048 | MCB;230/400V;1P;4A;50Hz; | 0
19261022 |  | 3250052 | MCB;230/400V;1P;10A;50Hz; | 0
19261022 |  | 3250050 | MCB;230/400V;1P;6A;50Hz; | 0
19261022 |  | 3250059 | MCB;230/400V;1P;35A;50Hz; | 0
19261246 |  | 3250050 | MCB;230/400V;1P;6A;50Hz; | 18
19261246 |  | 3250058 | MCB;230/400V;1P;25A;50Hz; | 6
19261246 |  | 3060475 | COND ACC;JOINT PIN BIMETAL AL/CU 16/16mm | 4
19261246 |  | 3250056 | MCB;230/400V;1P;20A;50Hz; | 2
19261246 |  | 3250059 | MCB;230/400V;1P;35A;50Hz; | 1
19261246 |  | 2200004 | MTR ACC;SEGEL PLASTIC | 43
19261246 |  | 3250052 | MCB;230/400V;1P;10A;50Hz; | 1
19261246 |  | 3250048 | MCB;230/400V;1P;4A;50Hz; | 3
19261246 |  | 3250099 | MCB;230/400V;3P;16A;50Hz; | 1
19261250 |  | 3250048 | MCB;230/400V;1P;4A;50Hz; | 0
19261250 |  | 3250050 | MCB;230/400V;1P;6A;50Hz; | 0
19261250 |  | 3250059 | MCB;230/400V;1P;35A;50Hz; | 0
19261250 |  | 3250052 | MCB;230/400V;1P;10A;50Hz; | 0
19261250 |  | 3250054 | MCB;230/400V;1P;16A;50Hz; | 0
19261250 |  | 3250056 | MCB;230/400V;1P;20A;50Hz; | 0
19261250 |  | 2200004 | MTR ACC;SEGEL PLASTIC | 0
19261686 |  | 3110025 | CABLE PWR;NFA2X;2X10mm2;0.6/1kV;OH | 300
19261686 |  | 3110026 | CABLE PWR;NFA2X;2X16mm2;0.6/1kV;OH | 200
19261694 |  | 3250050 | MCB;230/400V;1P;6A;50Hz; | 18
19261694 |  | 3250048 | MCB;230/400V;1P;4A;50Hz; | 2
19261694 |  | 3250052 | MCB;230/400V;1P;10A;50Hz; | 16
19261694 |  | 3250056 | MCB;230/400V;1P;20A;50Hz; | 2
19261694 |  | 2200004 | MTR ACC;SEGEL PLASTIC | 49
19261694 |  | 3250054 | MCB;230/400V;1P;16A;50Hz; | 5
19261694 |  | 3250059 | MCB;230/400V;1P;35A;50Hz; | 1
19261965 |  | 2190224 | MTR;kWH E-PR;;1P;230V;5-60A;1;;2W | 5
19261965 |  | 3250056 | MCB;230/400V;1P;20A;50Hz; | 1
19261965 |  | 3250048 | MCB;230/400V;1P;4A;50Hz; | 6
19261965 |  | 3250054 | MCB;230/400V;1P;16A;50Hz; | 2
19261965 |  | 2200004 | MTR ACC;SEGEL PLASTIC | 10
19261965 |  | 3250050 | MCB;230/400V;1P;6A;50Hz; | 1
19262406 |  | 3250058 | MCB;230/400V;1P;25A;50Hz; | 2
19262406 |  | 3250059 | MCB;230/400V;1P;35A;50Hz; | 1
19262406 |  | 3250052 | MCB;230/400V;1P;10A;50Hz; | 1
19262406 |  | 3250050 | MCB;230/400V;1P;6A;50Hz; | 4
19262406 |  | 2200004 | MTR ACC;SEGEL PLASTIC | 12
19262406 |  | 3250056 | MCB;230/400V;1P;20A;50Hz; | 1
19262439 |  | 3110025 | CABLE PWR;NFA2X;2X10mm2;0.6/1kV;OH | 1000
19262566 | 1002071295 | 3120115 | CABLE PWR ACC;CABLE SHOE AL-CU 70mm2 | 92
19262566 | 1002071295 | 3070154 | ISOLATOR;SUSP;POLYMER;24KV;;70kN | 6
19262566 | 1002071295 | 3050084 | CONDUCTOR;AAAC-S;150mm2; | 104
19262566 | 1002071295 | 3130037 | JOINT;20kV;AL-AL;150-150mm2;;3P;PRHS | 6
19262566 | 1002071295 | 3130037 | JOINT;20kV;AL-AL;150-150mm2;;3P;PRHS | 0
19262566 | 1002071295 | 3130021 | JOINT;1kV;AL-AL;70-70mm2;;1P;PRISO | 3
19262566 | 1002071295 | 3190002 | CUT OUT;20kV;6-100A;10kA;125kV | 6
19262566 | 1002071295 | 2090032 | LA;20-24kV;K;10kA;POLYMER;; | 15
19262566 | 1002071295 | 3070152 | ISOLATOR;LINEPOST;POLYMER;24KV;;12.5kN | 18
19262566 | 1002071295 | 3050088 | CONDUCTOR;AAAC-S;70mm2; | 42
19262566 | 1002071295 | 3280024 | CONN;;PG;AL;70-150mm2;3BOLT | 3
19262566 | 1002071295 | 3030036 | POLE;STEEL;20kV;CIRCL;13m;350daN;; | 0
19262566 | 1002071295 | 3280480 | CONN;0.6/1KV;H;AL;70-95/70-95MM2;PRS | 0
19262566 | 1002071295 | 4193406 | UNIV ACC;GROUND ROD 16MM CLAMP | 3
19262566 | 1002071295 | 3280469 | CONN;20KV;LLC;AL;70-240MM2;BOLT;PERMANEN | 0
19262566 | 1002071295 | 3280469 | CONN;20KV;LLC;AL;70-240MM2;BOLT;PERMANEN | 0
19262566 | 1002071295 | 3280024 | CONN;;PG;AL;70-150mm2;3BOLT | 6
19262782 | 1002071211 | 3050088 | CONDUCTOR;AAAC-S;70mm2; | 36
19262782 | 1002071211 | 3120115 | CABLE PWR ACC;CABLE SHOE AL-CU 70mm2 | 24
19262782 | 1002071211 | 3280480 | CONN;0.6/1KV;H;AL;70-95/70-95MM2;PRS | 6
19262782 | 1002071211 | 2090032 | LA;20-24kV;K;10kA;POLYMER;; | 6
19262782 | 1002071211 | 4193406 | UNIV ACC;GROUND ROD 16MM CLAMP | 9
19262874 |  | 3250046 | MCB;230/400V;1P;2A;50Hz; | 5
19262874 |  | 2190224 | MTR;kWH E-PR;;1P;230V;5-60A;1;;2W | 8
19262874 |  | 3110025 | CABLE PWR;NFA2X;2X10mm2;0.6/1kV;OH | 50
19262874 |  | 3250058 | MCB;230/400V;1P;25A;50Hz; | 5
19263055 |  | 3250050 | MCB;230/400V;1P;6A;50Hz; | 1
19263055 |  | 2200004 | MTR ACC;SEGEL PLASTIC | 6
19263055 |  | 3250048 | MCB;230/400V;1P;4A;50Hz; | 4
19263055 |  | 2190224 | MTR;kWH E-PR;;1P;230V;5-60A;1;;2W | 4
19263055 |  | 3250052 | MCB;230/400V;1P;10A;50Hz; | 1
19263105 |  | 3280183 | CONN;1kV;;AL;10-16/50-70mm2;PRS HS;WP | 8
19263105 |  | 3280066 | CONN;1kV;;AL;10-16/10-16mm2;PRS HS;WP | 15
19263105 |  | 3110025 | CABLE PWR;NFA2X;2X10mm2;0.6/1kV;OH | 35
19263163 | 1002071057 | 2090032 | LA;20-24kV;K;10kA;POLYMER;; | 12
19263163 | 1002071057 | 3120115 | CABLE PWR ACC;CABLE SHOE AL-CU 70mm2 | 40
19263163 | 1002071057 | 3280469 | CONN;20KV;LLC;AL;70-240MM2;BOLT;PERMANEN | 11
19263163 | 1002071057 | 3050088 | CONDUCTOR;AAAC-S;70mm2; | 35
19263163 | 1002071057 | 3190002 | CUT OUT;20kV;6-100A;10kA;125kV | 3
19263163 | 1002071057 | 3070152 | ISOLATOR;LINEPOST;POLYMER;24KV;;12.5kN | 15
19263163 | 1002071057 | 3050084 | CONDUCTOR;AAAC-S;150mm2; | 45
19263163 | 1002071057 | 4193406 | UNIV ACC;GROUND ROD 16MM CLAMP | 16
19263163 | 1002071057 | 3280480 | CONN;0.6/1KV;H;AL;70-95/70-95MM2;PRS | 16
19263175 | 1002071058 | 2090032 | LA;20-24kV;K;10kA;POLYMER;; | 9
19263175 | 1002071058 | 3120115 | CABLE PWR ACC;CABLE SHOE AL-CU 70mm2 | 24
19263175 | 1002071058 | 3280469 | CONN;20KV;LLC;AL;70-240MM2;BOLT;PERMANEN | 9
19263175 | 1002071058 | 3050088 | CONDUCTOR;AAAC-S;70mm2; | 27
19263179 | 1002071059 | 2090032 | LA;20-24kV;K;10kA;POLYMER;; | 6
19263179 | 1002071059 | 3120115 | CABLE PWR ACC;CABLE SHOE AL-CU 70mm2 | 8
19263179 | 1002071059 | 3280469 | CONN;20KV;LLC;AL;70-240MM2;BOLT;PERMANEN | 0
19263179 | 1002071059 | 3050088 | CONDUCTOR;AAAC-S;70mm2; | 9
19263179 | 1002071059 | 3190002 | CUT OUT;20kV;6-100A;10kA;125kV | 3
19263179 | 1002071059 | 3280480 | CONN;0.6/1KV;H;AL;70-95/70-95MM2;PRS | 3
19263475 |  | 2190224 | MTR;kWH E-PR;;1P;230V;5-60A;1;;2W | 7
19263475 |  | 2200004 | MTR ACC;SEGEL PLASTIC | 14
19263475 |  | 3250048 | MCB;230/400V;1P;4A;50Hz; | 2
19263475 |  | 3250050 | MCB;230/400V;1P;6A;50Hz; | 9
19263475 |  | 2190839 | MTR;kWH E;DRUM;1P;230V;5-40A;1;;2W | 2
19263870 |  | 3250048 | MCB;230/400V;1P;4A;50Hz; | 6
19263870 |  | 2190224 | MTR;kWH E-PR;;1P;230V;5-60A;1;;2W | 12
19264383 |  | 3250059 | MCB;230/400V;1P;35A;50Hz; | 1
19264383 |  | 3250050 | MCB;230/400V;1P;6A;50Hz; | 10
19264383 |  | 3250054 | MCB;230/400V;1P;16A;50Hz; | 2
19264383 |  | 2190502 | MTR;kWH E;;1P;230V;5-60A;1;;2W | 3
19264383 |  | 3250056 | MCB;230/400V;1P;20A;50Hz; | 3
19264383 |  | 3250060 | MCB;230/400V;1P;50A;50Hz; | 3
19264383 |  | 2200004 | MTR ACC;SEGEL PLASTIC | 37
19264383 |  | 3250052 | MCB;230/400V;1P;10A;50Hz; | 16
19264489 |  | 3280066 | CONN;1kV;;AL;10-16/10-16mm2;PRS HS;WP | 14
19264489 |  | 3280480 | CONN;0.6/1KV;H;AL;70-95/70-95MM2;PRS | 4
19264489 |  | 2190224 | MTR;kWH E-PR;;1P;230V;5-60A;1;;2W | 9
19264489 |  | 3250050 | MCB;230/400V;1P;6A;50Hz; | 2
19264489 |  | 3110542 | CABLE PWR;NFA2X-T;3X70+1X70;0.6/1kV;OH | 0.5
19264489 |  | 3250056 | MCB;230/400V;1P;20A;50Hz; | 1
19264489 |  | 3110025 | CABLE PWR;NFA2X;2X10mm2;0.6/1kV;OH | 108
19264489 |  | 2200004 | MTR ACC;SEGEL PLASTIC | 10
19264489 |  | 3110026 | CABLE PWR;NFA2X;2X16mm2;0.6/1kV;OH | 165
19264489 |  | 3280183 | CONN;1kV;;AL;10-16/50-70mm2;PRS HS;WP | 6
19264566 |  | 3250052 | MCB;230/400V;1P;10A;50Hz; | 4
19264566 |  | 3250050 | MCB;230/400V;1P;6A;50Hz; | 7
19264566 |  | 2200004 | MTR ACC;SEGEL PLASTIC | 12
19264693 |  | 3250052 | MCB;230/400V;1P;10A;50Hz; | 4
19264693 |  | 3250050 | MCB;230/400V;1P;6A;50Hz; | 7
19264693 |  | 3250054 | MCB;230/400V;1P;16A;50Hz; | 1
19264693 |  | 2200004 | MTR ACC;SEGEL PLASTIC | 13
19264845 |  | 3250054 | MCB;230/400V;1P;16A;50Hz; | 0
19264845 |  | 3250058 | MCB;230/400V;1P;25A;50Hz; | 0
19264845 |  | 3250059 | MCB;230/400V;1P;35A;50Hz; | 0
19264845 |  | 2200004 | MTR ACC;SEGEL PLASTIC | 0
19264845 |  | 3250048 | MCB;230/400V;1P;4A;50Hz; | 0
19264845 |  | 3250050 | MCB;230/400V;1P;6A;50Hz; | 0
19265299 | 1002071525 | 3070152 | ISOLATOR;LINEPOST;POLYMER;24KV;;12.5kN | 0
19265475 |  | 3250054 | MCB;230/400V;1P;16A;50Hz; | 1
19265475 |  | 3250058 | MCB;230/400V;1P;25A;50Hz; | 1
19265475 |  | 3250050 | MCB;230/400V;1P;6A;50Hz; | 2
19265475 |  | 3250059 | MCB;230/400V;1P;35A;50Hz; | 4
19265475 |  | 2200004 | MTR ACC;SEGEL PLASTIC | 16
19266372 |  | 3110026 | CABLE PWR;NFA2X;2X16mm2;0.6/1kV;OH | 177
19266602 |  | 2200004 | MTR ACC;SEGEL PLASTIC | 26
19266602 |  | 3110026 | CABLE PWR;NFA2X;2X16mm2;0.6/1kV;OH | 438
19266602 |  | 3280066 | CONN;1kV;;AL;10-16/10-16mm2;PRS HS;WP | 32
19266602 |  | 3110025 | CABLE PWR;NFA2X;2X10mm2;0.6/1kV;OH | 700
19266602 |  | 3110542 | CABLE PWR;NFA2X-T;3X70+1X70;0.6/1kV;OH | 1.5
19266602 |  | 3280480 | CONN;0.6/1KV;H;AL;70-95/70-95MM2;PRS | 12
19266602 |  | 3280183 | CONN;1kV;;AL;10-16/50-70mm2;PRS HS;WP | 46
19267318 |  | 2200004 | MTR ACC;SEGEL PLASTIC | 31
19267318 |  | 3250048 | MCB;230/400V;1P;4A;50Hz; | 12
19267318 |  | 3250059 | MCB;230/400V;1P;35A;50Hz; | 2
19267318 |  | 2190224 | MTR;kWH E-PR;;1P;230V;5-60A;1;;2W | 16
19267490 |  | 3250054 | MCB;230/400V;1P;16A;50Hz; | 2
19267490 |  | 3250058 | MCB;230/400V;1P;25A;50Hz; | 1
19267490 |  | 2200004 | MTR ACC;SEGEL PLASTIC | 36
19267490 |  | 3250056 | MCB;230/400V;1P;20A;50Hz; | 3
19267490 |  | 3250059 | MCB;230/400V;1P;35A;50Hz; | 1
19267566 |  | 3280066 | CONN;1kV;;AL;10-16/10-16mm2;PRS HS;WP | 46
19267566 |  | 3280480 | CONN;0.6/1KV;H;AL;70-95/70-95MM2;PRS | 8
19267566 |  | 3280183 | CONN;1kV;;AL;10-16/50-70mm2;PRS HS;WP | 16
19267566 |  | 3110025 | CABLE PWR;NFA2X;2X10mm2;0.6/1kV;OH | 528
19267566 |  | 3110026 | CABLE PWR;NFA2X;2X16mm2;0.6/1kV;OH | 16
19267566 |  | 3110542 | CABLE PWR;NFA2X-T;3X70+1X70;0.6/1kV;OH | 1
19267717 |  | 2190839 | MTR;kWH E;DRUM;1P;230V;5-40A;1;;2W | 14
19267717 |  | 2190218 | MTR;kWH E;;3P;230/400V;5-80A;1;;4W | 1
19267717 |  | 3250099 | MCB;230/400V;3P;16A;50Hz; | 1
19267717 |  | 3280183 | CONN;1kV;;AL;10-16/50-70mm2;PRS HS;WP | 8
19267717 |  | 3250029 | MCB;380/440V;3P;50A;50Hz; | 1
19267717 |  | 3250054 | MCB;230/400V;1P;16A;50Hz; | 2
19267717 |  | 3280066 | CONN;1kV;;AL;10-16/10-16mm2;PRS HS;WP | 76
19267717 |  | 3110025 | CABLE PWR;NFA2X;2X10mm2;0.6/1kV;OH | 2957
19267717 |  | 2200004 | MTR ACC;SEGEL PLASTIC | 183
19267717 |  | 3250048 | MCB;230/400V;1P;4A;50Hz; | 15
19267717 |  | 3250052 | MCB;230/400V;1P;10A;50Hz; | 6
19267717 |  | 3110542 | CABLE PWR;NFA2X-T;3X70+1X70;0.6/1kV;OH | 1
19267717 |  | 2190224 | MTR;kWH E-PR;;1P;230V;5-60A;1;;2W | 38
19267717 |  | 3110026 | CABLE PWR;NFA2X;2X16mm2;0.6/1kV;OH | 753
19267717 |  | 3250058 | MCB;230/400V;1P;25A;50Hz; | 2
19267717 |  | 3250050 | MCB;230/400V;1P;6A;50Hz; | 11
19267717 |  | 3250059 | MCB;230/400V;1P;35A;50Hz; | 2
19268336 |  | 3250048 | MCB;230/400V;1P;4A;50Hz; | 8
19268336 |  | 3250099 | MCB;230/400V;3P;16A;50Hz; | 1
19268336 |  | 4120464 | BOX;APPV TR;AL PLATE 2MM | 1
19268336 |  | 3250056 | MCB;230/400V;1P;20A;50Hz; | 1
19268336 |  | 2190224 | MTR;kWH E-PR;;1P;230V;5-60A;1;;2W | 11
19268398 |  | 3250048 | MCB;230/400V;1P;4A;50Hz; | 2
19268398 |  | 2190224 | MTR;kWH E-PR;;1P;230V;5-60A;1;;2W | 1
19268403 |  | 2190224 | MTR;kWH E-PR;;1P;230V;5-60A;1;;2W | 8
19268403 |  | 3110025 | CABLE PWR;NFA2X;2X10mm2;0.6/1kV;OH | 150
19268453 |  | 2190839 | MTR;kWH E;DRUM;1P;230V;5-40A;1;;2W | 0
19268540 |  | 3250048 | MCB;230/400V;1P;4A;50Hz; | 1
19268540 |  | 2200004 | MTR ACC;SEGEL PLASTIC | 4
19268540 |  | 3250050 | MCB;230/400V;1P;6A;50Hz; | 1
19268546 |  | 2190224 | MTR;kWH E-PR;;1P;230V;5-60A;1;;2W | 2
19268546 |  | 2200004 | MTR ACC;SEGEL PLASTIC | 2
19268546 |  | 3250050 | MCB;230/400V;1P;6A;50Hz; | 2
19269460 | 1002071490 | 3110516 | CABLE PWR;NYY;1X150mm2;0.6/1kV;Opstig | 40
19269460 | 1002071490 | 3110514 | CABLE PWR;NYY;1X70mm2;0.6/1kV;Opstig | 80
19269460 | 1002071490 | 3130085 | JOINT;1kV;AL-CU;70-95mm2;;1P;PRS | 8
19269460 | 1002071490 | 3120013 | CABLE PWR ACC;CABLE SHOE CU 150mm2 | 8
19269460 | 1002071490 | 3120114 | CABLE PWR ACC;CABLE SHOE CU 70mm2 | 0
19269460 | 1002071490 | 3120115 | CABLE PWR ACC;CABLE SHOE AL-CU 70mm2 | 2
19269460 | 1002071490 | 3120018 | CABLE PWR ACC;CABLE SHOE CU 95mm2 | 8
19269850 |  | 3250048 | MCB;230/400V;1P;4A;50Hz; | 1
19269850 |  | 2200004 | MTR ACC;SEGEL PLASTIC | 4
19269850 |  | 3250050 | MCB;230/400V;1P;6A;50Hz; | 3
19270378 |  | 1030075 | TRF DIS;D3;20kV/400V;3P;160kVA;YZN5;OD | 0
19270446 |  | 3260226 | LVSB;DIST;3P;400V;630A;4LINE;OD | 0
19270464 |  | 3280066 | CONN;1kV;;AL;10-16/10-16mm2;PRS HS;WP | 1
19270562 |  | 3250103 | MCB;230/400V;3P;35A;50Hz; | 1
19270562 |  | 4120464 | BOX;APPV TR;AL PLATE 2MM | 1
19270562 |  | 2190224 | MTR;kWH E-PR;;1P;230V;5-60A;1;;2W | 3
19270562 |  | 2190252 | MTR;kWH E-PR;;3P;230/400V;5-80A;1;;4W | 1
19270569 |  | 3250054 | MCB;230/400V;1P;16A;50Hz; | 1
19270675 |  | 2200004 | MTR ACC;SEGEL PLASTIC | 1
19270675 |  | 3250054 | MCB;230/400V;1P;16A;50Hz; | 1
19270688 |  | 3280183 | CONN;1kV;;AL;10-16/50-70mm2;PRS HS;WP | 0
19270688 |  | 3060475 | COND ACC;JOINT PIN BIMETAL AL/CU 16/16mm | 0
19270688 |  | 2200004 | MTR ACC;SEGEL PLASTIC | 0
19270688 |  | 3280480 | CONN;0.6/1KV;H;AL;70-95/70-95MM2;PRS | 0
19270688 |  | 3110542 | CABLE PWR;NFA2X-T;3X70+1X70;0.6/1kV;OH | 0
19270695 |  | 2200004 | MTR ACC;SEGEL PLASTIC | 1
19270695 |  | 2190224 | MTR;kWH E-PR;;1P;230V;5-60A;1;;2W | 1
19270695 |  | 3250048 | MCB;230/400V;1P;4A;50Hz; | 1
19270926 |  | 3110542 | CABLE PWR;NFA2X-T;3X70+1X70;0.6/1kV;OH | 0.5
19270926 |  | 3060475 | COND ACC;JOINT PIN BIMETAL AL/CU 16/16mm | 4
19270926 |  | 2200004 | MTR ACC;SEGEL PLASTIC | 1
19270926 |  | 3280183 | CONN;1kV;;AL;10-16/50-70mm2;PRS HS;WP | 4
19270926 |  | 3280480 | CONN;0.6/1KV;H;AL;70-95/70-95MM2;PRS | 4
19270926 |  | 3250029 | MCB;380/440V;3P;50A;50Hz; | 1
19271247 |  | 2190224 | MTR;kWH E-PR;;1P;230V;5-60A;1;;2W | 11
19271247 |  | 3280066 | CONN;1kV;;AL;10-16/10-16mm2;PRS HS;WP | 12
19271247 |  | 3280183 | CONN;1kV;;AL;10-16/50-70mm2;PRS HS;WP | 6
19271247 |  | 3110025 | CABLE PWR;NFA2X;2X10mm2;0.6/1kV;OH | 30
19271247 |  | 3250046 | MCB;230/400V;1P;2A;50Hz; | 1
19271247 |  | 3110542 | CABLE PWR;NFA2X-T;3X70+1X70;0.6/1kV;OH | 2
19271830 |  | 3280479 | CONN;0.6/1KV;H;AL;70-95/10-16MM2;PRS | 68
19271830 |  | 3110542 | CABLE PWR;NFA2X-T;3X70+1X70;0.6/1kV;OH | 2.5
19271830 |  | 3280066 | CONN;1kV;;AL;10-16/10-16mm2;PRS HS;WP | 250
19271830 |  | 3280480 | CONN;0.6/1KV;H;AL;70-95/70-95MM2;PRS | 20
19271830 |  | 3110025 | CABLE PWR;NFA2X;2X10mm2;0.6/1kV;OH | 1407
19271830 |  | 3060475 | COND ACC;JOINT PIN BIMETAL AL/CU 16/16mm | 4
19271830 |  | 2200004 | MTR ACC;SEGEL PLASTIC | 22
19271830 |  | 3280183 | CONN;1kV;;AL;10-16/50-70mm2;PRS HS;WP | 72
19271830 |  | 3110026 | CABLE PWR;NFA2X;2X16mm2;0.6/1kV;OH | 1607
19272431 |  | 2200004 | MTR ACC;SEGEL PLASTIC | 11
19272431 |  | 3250048 | MCB;230/400V;1P;4A;50Hz; | 11
19272431 |  | 2190839 | MTR;kWH E;DRUM;1P;230V;5-40A;1;;2W | 3
19272509 |  | 3250026 | MCB;380/440V;3P;300A;50Hz;MCCB | 1
19272566 |  | 3260237 | LVSB;DIST;3P;400V;400A;2LINE;OD | 1
19272582 | 1002071299 | 3110516 | CABLE PWR;NYY;1X150mm2;0.6/1kV;Opstig | 0
19272582 | 1002071299 | 3110514 | CABLE PWR;NYY;1X70mm2;0.6/1kV;Opstig | 160
19272582 | 1002071299 | 3130085 | JOINT;1kV;AL-CU;70-95mm2;;1P;PRS | 16
19272582 | 1002071299 | 3120013 | CABLE PWR ACC;CABLE SHOE CU 150mm2 | 0
19272582 | 1002071299 | 3120114 | CABLE PWR ACC;CABLE SHOE CU 70mm2 | 0
19272582 | 1002071299 | 3110515 | CABLE PWR;NYY;1X95mm2;0.6/1kV;Opstig | 80
19272582 | 1002071299 | 3120018 | CABLE PWR ACC;CABLE SHOE CU 95mm2 | 32
19272636 |  | 3260237 | LVSB;DIST;3P;400V;400A;2LINE;OD | 1
19273535 |  | 2200004 | MTR ACC;SEGEL PLASTIC | 26
19273535 |  | 2190224 | MTR;kWH E-PR;;1P;230V;5-60A;1;;2W | 11
19273585 |  | 2200004 | MTR ACC;SEGEL PLASTIC | 0
19273585 |  | 3250059 | MCB;230/400V;1P;35A;50Hz; | 0
19273585 |  | 3250056 | MCB;230/400V;1P;20A;50Hz; | 0
19274228 |  | 3250056 | MCB;230/400V;1P;20A;50Hz; | 1
19274228 |  | 3250058 | MCB;230/400V;1P;25A;50Hz; | 1
19274228 |  | 2200004 | MTR ACC;SEGEL PLASTIC | 10
19274231 |  | 3110026 | CABLE PWR;NFA2X;2X16mm2;0.6/1kV;OH | 46
19274231 |  | 3280480 | CONN;0.6/1KV;H;AL;70-95/70-95MM2;PRS | 16
19274231 |  | 3110542 | CABLE PWR;NFA2X-T;3X70+1X70;0.6/1kV;OH | 2
19274231 |  | 3280183 | CONN;1kV;;AL;10-16/50-70mm2;PRS HS;WP | 16
19274231 |  | 3280066 | CONN;1kV;;AL;10-16/10-16mm2;PRS HS;WP | 38
19274231 |  | 3110025 | CABLE PWR;NFA2X;2X10mm2;0.6/1kV;OH | 706
19274811 |  | 3110025 | CABLE PWR;NFA2X;2X10mm2;0.6/1kV;OH | 850
19275414 |  | 3280480 | CONN;0.6/1KV;H;AL;70-95/70-95MM2;PRS | 0
19275414 |  | 3280183 | CONN;1kV;;AL;10-16/50-70mm2;PRS HS;WP | 0
19275414 |  | 3110026 | CABLE PWR;NFA2X;2X16mm2;0.6/1kV;OH | 0
19275414 |  | 3250050 | MCB;230/400V;1P;6A;50Hz; | 0
19275414 |  | 3250058 | MCB;230/400V;1P;25A;50Hz; | 0
19275414 |  | 3110025 | CABLE PWR;NFA2X;2X10mm2;0.6/1kV;OH | 0
19275414 |  | 2190224 | MTR;kWH E-PR;;1P;230V;5-60A;1;;2W | 0
19275414 |  | 3110542 | CABLE PWR;NFA2X-T;3X70+1X70;0.6/1kV;OH | 0
19275414 |  | 3280066 | CONN;1kV;;AL;10-16/10-16mm2;PRS HS;WP | 0
19275414 |  | 2200004 | MTR ACC;SEGEL PLASTIC | 0
19275505 |  | 2200004 | MTR ACC;SEGEL PLASTIC | 9
19275527 |  | 2200004 | MTR ACC;SEGEL PLASTIC | 6
19275527 |  | 3250054 | MCB;230/400V;1P;16A;50Hz; | 1
19275527 |  | 3250050 | MCB;230/400V;1P;6A;50Hz; | 2
19275564 |  | 3280183 | CONN;1kV;;AL;10-16/50-70mm2;PRS HS;WP | 2
19275564 |  | 3280066 | CONN;1kV;;AL;10-16/10-16mm2;PRS HS;WP | 10
19275564 |  | 3250059 | MCB;230/400V;1P;35A;50Hz; | 1
19275564 |  | 2190224 | MTR;kWH E-PR;;1P;230V;5-60A;1;;2W | 3
19275564 |  | 3250050 | MCB;230/400V;1P;6A;50Hz; | 1
19275564 |  | 3110026 | CABLE PWR;NFA2X;2X16mm2;0.6/1kV;OH | 27
19275564 |  | 2200004 | MTR ACC;SEGEL PLASTIC | 6
19275564 |  | 3110025 | CABLE PWR;NFA2X;2X10mm2;0.6/1kV;OH | 217
19275574 |  | 2200004 | MTR ACC;SEGEL PLASTIC | 16
19275574 |  | 3250048 | MCB;230/400V;1P;4A;50Hz; | 6
19275574 |  | 2190224 | MTR;kWH E-PR;;1P;230V;5-60A;1;;2W | 2
19275574 |  | 3250099 | MCB;230/400V;3P;16A;50Hz; | 1
19275604 |  | 2200004 | MTR ACC;SEGEL PLASTIC | 15
19275604 |  | 3250050 | MCB;230/400V;1P;6A;50Hz; | 2
19275604 |  | 3250059 | MCB;230/400V;1P;35A;50Hz; | 2
19275604 |  | 3250097 | MCB;230/400V;3P;10A;50Hz; | 1
19275604 |  | 3110026 | CABLE PWR;NFA2X;2X16mm2;0.6/1kV;OH | 56
19275604 |  | 3060475 | COND ACC;JOINT PIN BIMETAL AL/CU 16/16mm | 4
19275604 |  | 3250052 | MCB;230/400V;1P;10A;50Hz; | 4
19275604 |  | 3280183 | CONN;1kV;;AL;10-16/50-70mm2;PRS HS;WP | 2
19275604 |  | 2190224 | MTR;kWH E-PR;;1P;230V;5-60A;1;;2W | 1
19275630 |  | 3250048 | MCB;230/400V;1P;4A;50Hz; | 1
19275630 |  | 3250058 | MCB;230/400V;1P;25A;50Hz; | 2
19275630 |  | 2190224 | MTR;kWH E-PR;;1P;230V;5-60A;1;;2W | 1
19275630 |  | 2200004 | MTR ACC;SEGEL PLASTIC | 9
19275701 |  | 3280066 | CONN;1kV;;AL;10-16/10-16mm2;PRS HS;WP | 22
19275701 |  | 3110025 | CABLE PWR;NFA2X;2X10mm2;0.6/1kV;OH | 319
19275701 |  | 3280183 | CONN;1kV;;AL;10-16/50-70mm2;PRS HS;WP | 12
19275701 |  | 3060475 | COND ACC;JOINT PIN BIMETAL AL/CU 16/16mm | 4
19275701 |  | 3110026 | CABLE PWR;NFA2X;2X16mm2;0.6/1kV;OH | 95
19275733 |  | 2190224 | MTR;kWH E-PR;;1P;230V;5-60A;1;;2W | 1
19275733 |  | 3250059 | MCB;230/400V;1P;35A;50Hz; | 2
19275733 |  | 3250056 | MCB;230/400V;1P;20A;50Hz; | 1
19275733 |  | 3250048 | MCB;230/400V;1P;4A;50Hz; | 7
19275733 |  | 3250058 | MCB;230/400V;1P;25A;50Hz; | 1
19275733 |  | 3250054 | MCB;230/400V;1P;16A;50Hz; | 3
19276459 |  | 2190224 | MTR;kWH E-PR;;1P;230V;5-60A;1;;2W | 1
19276461 |  | 3250048 | MCB;230/400V;1P;4A;50Hz; | 1
19276930 |  | 2190252 | MTR;kWH E-PR;;3P;230/400V;5-80A;1;;4W | 1
19276930 |  | 2200004 | MTR ACC;SEGEL PLASTIC | 2
19276930 |  | 3250029 | MCB;380/440V;3P;50A;50Hz; | 1
19276975 |  | 2190224 | MTR;kWH E-PR;;1P;230V;5-60A;1;;2W | 2
19276975 |  | 3250048 | MCB;230/400V;1P;4A;50Hz; | 3
19276975 |  | 3250054 | MCB;230/400V;1P;16A;50Hz; | 1
19276975 |  | 2190839 | MTR;kWH E;DRUM;1P;230V;5-40A;1;;2W | 5
19276975 |  | 2200004 | MTR ACC;SEGEL PLASTIC | 7
19276975 |  | 3250050 | MCB;230/400V;1P;6A;50Hz; | 1
19276975 |  | 3250058 | MCB;230/400V;1P;25A;50Hz; | 1
19277046 | 1002071468 | 3110542 | CABLE PWR;NFA2X-T;3X70+1X70;0.6/1kV;OH | 2098
19277046 | 1002071468 | 3280480 | CONN;0.6/1KV;H;AL;70-95/70-95MM2;PRS | 52
19277046 | 1002071468 | 4193406 | UNIV ACC;GROUND ROD 16MM CLAMP | 0
19277048 | 1002071469 | 3110542 | CABLE PWR;NFA2X-T;3X70+1X70;0.6/1kV;OH | 0
19277048 | 1002071469 | 3130021 | JOINT;1kV;AL-AL;70-70mm2;;1P;PRISO | 0
19277048 | 1002071469 | 3030041 | POLE;STEEL;220V;CIRCL;9m;200daN;; | 0
19277219 |  | 3250048 | MCB;230/400V;1P;4A;50Hz; | 4
19277219 |  | 2190224 | MTR;kWH E-PR;;1P;230V;5-60A;1;;2W | 11
19277219 |  | 3250056 | MCB;230/400V;1P;20A;50Hz; | 1
19277222 |  | 3250048 | MCB;230/400V;1P;4A;50Hz; | 1
19278120 |  | 3110025 | CABLE PWR;NFA2X;2X10mm2;0.6/1kV;OH | 0
19278120 |  | 3280066 | CONN;1kV;;AL;10-16/10-16mm2;PRS HS;WP | 0
19278120 |  | 3280183 | CONN;1kV;;AL;10-16/50-70mm2;PRS HS;WP | 0
19278515 |  | 3250050 | MCB;230/400V;1P;6A;50Hz; | 1
19278515 |  | 2200004 | MTR ACC;SEGEL PLASTIC | 4
19278515 |  | 2190839 | MTR;kWH E;DRUM;1P;230V;5-40A;1;;2W | 1
19278515 |  | 3250048 | MCB;230/400V;1P;4A;50Hz; | 2
19278938 |  | 3250050 | MCB;230/400V;1P;6A;50Hz; | 1
19278938 |  | 2200004 | MTR ACC;SEGEL PLASTIC | 6
19278938 |  | 3250048 | MCB;230/400V;1P;4A;50Hz; | 5
19278938 |  | 2190224 | MTR;kWH E-PR;;1P;230V;5-60A;1;;2W | 1
19279441 |  | 3280066 | CONN;1kV;;AL;10-16/10-16mm2;PRS HS;WP | 50
19279447 |  | 2200004 | MTR ACC;SEGEL PLASTIC | 100
19279558 |  | 2200004 | MTR ACC;SEGEL PLASTIC | 3
19279558 |  | 3250058 | MCB;230/400V;1P;25A;50Hz; | 2
19279724 |  | 2190224 | MTR;kWH E-PR;;1P;230V;5-60A;1;;2W | 5
19279724 |  | 2200004 | MTR ACC;SEGEL PLASTIC | 28
19279724 |  | 3250048 | MCB;230/400V;1P;4A;50Hz; | 11
19279724 |  | 3250103 | MCB;230/400V;3P;35A;50Hz; | 1
19279726 |  | 3280480 | CONN;0.6/1KV;H;AL;70-95/70-95MM2;PRS | 24
19279726 |  | 3110025 | CABLE PWR;NFA2X;2X10mm2;0.6/1kV;OH | 816
19279726 |  | 3110026 | CABLE PWR;NFA2X;2X16mm2;0.6/1kV;OH | 36
19279726 |  | 3110542 | CABLE PWR;NFA2X-T;3X70+1X70;0.6/1kV;OH | 3
19279726 |  | 3280183 | CONN;1kV;;AL;10-16/50-70mm2;PRS HS;WP | 18
19279726 |  | 3280066 | CONN;1kV;;AL;10-16/10-16mm2;PRS HS;WP | 38
19279729 |  | 3250058 | MCB;230/400V;1P;25A;50Hz; | 1
19279729 |  | 3250048 | MCB;230/400V;1P;4A;50Hz; | 1
19279729 |  | 3250054 | MCB;230/400V;1P;16A;50Hz; | 1
19279729 |  | 2200004 | MTR ACC;SEGEL PLASTIC | 12
19279890 | 1002071499 | 3070152 | ISOLATOR;LINEPOST;POLYMER;24KV;;12.5kN | 15
19279890 | 1002071499 | 3070154 | ISOLATOR;SUSP;POLYMER;24KV;;70kN | 9
19279890 | 1002071499 | 3190002 | CUT OUT;20kV;6-100A;10kA;125kV | 6
19279890 | 1002071499 | 3280469 | CONN;20KV;LLC;AL;70-240MM2;BOLT;PERMANEN | 12
19279890 | 1002071499 | 2090032 | LA;20-24kV;K;10kA;POLYMER;; | 15
19279890 | 1002071499 | 3050088 | CONDUCTOR;AAAC-S;70mm2; | 30
19279890 | 1002071499 | 3050084 | CONDUCTOR;AAAC-S;150mm2; | 30
19279890 | 1002071499 | 4193406 | UNIV ACC;GROUND ROD 16MM CLAMP | 5
19279890 | 1002071499 | 3280480 | CONN;0.6/1KV;H;AL;70-95/70-95MM2;PRS | 5
19280474 |  | 3250054 | MCB;230/400V;1P;16A;50Hz; | 2
19280474 |  | 3250048 | MCB;230/400V;1P;4A;50Hz; | 1
19280501 |  | 2200004 | MTR ACC;SEGEL PLASTIC | 1
19280508 |  | 2190224 | MTR;kWH E-PR;;1P;230V;5-60A;1;;2W | 32
19280508 |  | 3250048 | MCB;230/400V;1P;4A;50Hz; | 12
19280508 |  | 3250046 | MCB;230/400V;1P;2A;50Hz; | 12
19280508 |  | 3110025 | CABLE PWR;NFA2X;2X10mm2;0.6/1kV;OH | 650
19280547 |  | 2190224 | MTR;kWH E-PR;;1P;230V;5-60A;1;;2W | 0
19280557 |  | 2190224 | MTR;kWH E-PR;;1P;230V;5-60A;1;;2W | 3
19280557 |  | 2200004 | MTR ACC;SEGEL PLASTIC | 3
19280557 |  | 3250050 | MCB;230/400V;1P;6A;50Hz; | 2
19280592 |  | 3110025 | CABLE PWR;NFA2X;2X10mm2;0.6/1kV;OH | 200
19280592 |  | 2200004 | MTR ACC;SEGEL PLASTIC | 54
19280644 |  | 2190224 | MTR;kWH E-PR;;1P;230V;5-60A;1;;2W | 25
19280644 |  | 3250050 | MCB;230/400V;1P;6A;50Hz; | 9
19280644 |  | 3250048 | MCB;230/400V;1P;4A;50Hz; | 22
19280644 |  | 3250052 | MCB;230/400V;1P;10A;50Hz; | 2
19280644 |  | 2200004 | MTR ACC;SEGEL PLASTIC | 39
19280644 |  | 3250054 | MCB;230/400V;1P;16A;50Hz; | 1
19280644 |  | 3250056 | MCB;230/400V;1P;20A;50Hz; | 1
19280653 |  | 3250050 | MCB;230/400V;1P;6A;50Hz; | 2
19280653 |  | 3250059 | MCB;230/400V;1P;35A;50Hz; | 1
19280653 |  | 2200004 | MTR ACC;SEGEL PLASTIC | 9
19280653 |  | 3250048 | MCB;230/400V;1P;4A;50Hz; | 1
19280691 |  | 3060475 | COND ACC;JOINT PIN BIMETAL AL/CU 16/16mm | 8
19280691 |  | 3280066 | CONN;1kV;;AL;10-16/10-16mm2;PRS HS;WP | 62
19280691 |  | 3280183 | CONN;1kV;;AL;10-16/50-70mm2;PRS HS;WP | 22
19280691 |  | 3110542 | CABLE PWR;NFA2X-T;3X70+1X70;0.6/1kV;OH | 1
19280691 |  | 3280480 | CONN;0.6/1KV;H;AL;70-95/70-95MM2;PRS | 8
19280691 |  | 3110025 | CABLE PWR;NFA2X;2X10mm2;0.6/1kV;OH | 778
19280691 |  | 3110026 | CABLE PWR;NFA2X;2X16mm2;0.6/1kV;OH | 48
19280796 |  | 3110025 | CABLE PWR;NFA2X;2X10mm2;0.6/1kV;OH | 0
19281213 |  | 3280183 | CONN;1kV;;AL;10-16/50-70mm2;PRS HS;WP | 14
19281213 |  | 3280066 | CONN;1kV;;AL;10-16/10-16mm2;PRS HS;WP | 8
19281213 |  | 3110542 | CABLE PWR;NFA2X-T;3X70+1X70;0.6/1kV;OH | 2
19281213 |  | 2200004 | MTR ACC;SEGEL PLASTIC | 13
19281213 |  | 2190224 | MTR;kWH E-PR;;1P;230V;5-60A;1;;2W | 9
19281213 |  | 3110025 | CABLE PWR;NFA2X;2X10mm2;0.6/1kV;OH | 164
19281213 |  | 3250056 | MCB;230/400V;1P;20A;50Hz; | 1
19281213 |  | 3280480 | CONN;0.6/1KV;H;AL;70-95/70-95MM2;PRS | 10
19281213 |  | 3110026 | CABLE PWR;NFA2X;2X16mm2;0.6/1kV;OH | 295
19281277 |  | 3110025 | CABLE PWR;NFA2X;2X10mm2;0.6/1kV;OH | 100
19281625 |  | 2200004 | MTR ACC;SEGEL PLASTIC | 30
19281782 |  | 3250054 | MCB;230/400V;1P;16A;50Hz; | 1
19281782 |  | 2200004 | MTR ACC;SEGEL PLASTIC | 4
19281782 |  | 3250050 | MCB;230/400V;1P;6A;50Hz; | 1
19282074 |  | 3280183 | CONN;1kV;;AL;10-16/50-70mm2;PRS HS;WP | 18
19282074 |  | 3110025 | CABLE PWR;NFA2X;2X10mm2;0.6/1kV;OH | 50
19282074 |  | 3110542 | CABLE PWR;NFA2X-T;3X70+1X70;0.6/1kV;OH | 1
19282074 |  | 3250046 | MCB;230/400V;1P;2A;50Hz; | 2
19282074 |  | 3280066 | CONN;1kV;;AL;10-16/10-16mm2;PRS HS;WP | 17
19282074 |  | 2190224 | MTR;kWH E-PR;;1P;230V;5-60A;1;;2W | 5
19282128 | 1002071622 | 2090032 | LA;20-24kV;K;10kA;POLYMER;; | 6
19282128 | 1002071622 | 4193406 | UNIV ACC;GROUND ROD 16MM CLAMP | 25
19282128 | 1002071622 | 3120115 | CABLE PWR ACC;CABLE SHOE AL-CU 70mm2 | 35
19282997 | 1002071556 | 3110516 | CABLE PWR;NYY;1X150mm2;0.6/1kV;Opstig | 16
19282997 | 1002071556 | 3120013 | CABLE PWR ACC;CABLE SHOE CU 150mm2 | 8
19283221 | 1002071660 | 3110542 | CABLE PWR;NFA2X-T;3X70+1X70;0.6/1kV;OH | 557
19283221 | 1002071660 | 3280480 | CONN;0.6/1KV;H;AL;70-95/70-95MM2;PRS | 0
19283221 | 1002071660 | 3130021 | JOINT;1kV;AL-AL;70-70mm2;;1P;PRISO | 8
19283221 | 1002071660 | 4192513 | UNIIV ACC;GROUND ROD 16MM 1.5M | 2
19285863 | 1002071661 | 3110542 | CABLE PWR;NFA2X-T;3X70+1X70;0.6/1kV;OH | 0
19285863 | 1002071661 | 3130021 | JOINT;1kV;AL-AL;70-70mm2;;1P;PRISO | 0
19285863 | 1002071661 | 3280183 | CONN;1kV;;AL;10-16/50-70mm2;PRS HS;WP | 0
19285917 |  | 3280066 | CONN;1kV;;AL;10-16/10-16mm2;PRS HS;WP | 50
19285974 | 1002071680 | 3070152 | ISOLATOR;LINEPOST;POLYMER;24KV;;12.5kN | 54
19285974 | 1002071680 | 3070154 | ISOLATOR;SUSP;POLYMER;24KV;;70kN | 27
19285974 | 1002071680 | 3190002 | CUT OUT;20kV;6-100A;10kA;125kV | 12
19285974 | 1002071680 | 3030036 | POLE;STEEL;20kV;CIRCL;13m;350daN;; | 2
19285974 | 1002071680 | 3050084 | CONDUCTOR;AAAC-S;150mm2; | 69
19285974 | 1002071680 | 3280469 | CONN;20KV;LLC;AL;70-240MM2;BOLT;PERMANEN | 0
19285974 | 1002071680 | 3050088 | CONDUCTOR;AAAC-S;70mm2; | 69
19285974 | 1002071680 | 3260237 | LVSB;DIST;3P;400V;400A;2LINE;OD | 0
19285974 | 1002071680 | 3110516 | CABLE PWR;NYY;1X150mm2;0.6/1kV;Opstig | 84
19285974 | 1002071680 | 3110514 | CABLE PWR;NYY;1X70mm2;0.6/1kV;Opstig | 124
19285974 | 1002071680 | 3120114 | CABLE PWR ACC;CABLE SHOE CU 70mm2 | 4
19285974 | 1002071680 | 3120013 | CABLE PWR ACC;CABLE SHOE CU 150mm2 | 16
19285974 | 1002071680 | 3130085 | JOINT;1kV;AL-CU;70-95mm2;;1P;PRS | 12
19285974 | 1002071680 | 3120115 | CABLE PWR ACC;CABLE SHOE AL-CU 70mm2 | 21
19285974 | 1002071680 | 2090032 | LA;20-24kV;K;10kA;POLYMER;; | 9
19285974 | 1002071680 | 3280024 | CONN;;PG;AL;70-150mm2;3BOLT | 9
19285994 |  | 2190224 | MTR;kWH E-PR;;1P;230V;5-60A;1;;2W | 5
19285994 |  | 3250048 | MCB;230/400V;1P;4A;50Hz; | 7
19286214 |  | 3110026 | CABLE PWR;NFA2X;2X16mm2;0.6/1kV;OH | 150
19286214 |  | 3070152 | ISOLATOR;LINEPOST;POLYMER;24KV;;12.5kN | 8
19286236 |  | 2190224 | MTR;kWH E-PR;;1P;230V;5-60A;1;;2W | 8
19286236 |  | 3110025 | CABLE PWR;NFA2X;2X10mm2;0.6/1kV;OH | 50
19286236 |  | 3250059 | MCB;230/400V;1P;35A;50Hz; | 3
19286236 |  | 3250058 | MCB;230/400V;1P;25A;50Hz; | 1
19286522 |  | 3250048 | MCB;230/400V;1P;4A;50Hz; | 2
19286522 |  | 2190224 | MTR;kWH E-PR;;1P;230V;5-60A;1;;2W | 1
19286522 |  | 3250058 | MCB;230/400V;1P;25A;50Hz; | 1
19286522 |  | 2200004 | MTR ACC;SEGEL PLASTIC | 4
19286522 |  | 3250050 | MCB;230/400V;1P;6A;50Hz; | 1
19286528 |  | 3250050 | MCB;230/400V;1P;6A;50Hz; | 2
19286528 |  | 2200004 | MTR ACC;SEGEL PLASTIC | 4
19288332 |  | 2190224 | MTR;kWH E-PR;;1P;230V;5-60A;1;;2W | 8
19288332 |  | 3250046 | MCB;230/400V;1P;2A;50Hz; | 4
19288332 |  | 3250048 | MCB;230/400V;1P;4A;50Hz; | 4
19289192 |  | 2190224 | MTR;kWH E-PR;;1P;230V;5-60A;1;;2W | 0
19294580 |  | 3250048 | MCB;230/400V;1P;4A;50Hz; | 1
19294580 |  | 2190224 | MTR;kWH E-PR;;1P;230V;5-60A;1;;2W | 3
19296207 |  | 2190224 | MTR;kWH E-PR;;1P;230V;5-60A;1;;2W | 3
19296207 |  | 2200004 | MTR ACC;SEGEL PLASTIC | 4
19296211 |  | 2200004 | MTR ACC;SEGEL PLASTIC | 6
19296211 |  | 3250048 | MCB;230/400V;1P;4A;50Hz; | 1
19296221 |  | 3110025 | CABLE PWR;NFA2X;2X10mm2;0.6/1kV;OH | 105
19296221 |  | 3280066 | CONN;1kV;;AL;10-16/10-16mm2;PRS HS;WP | 4
19296221 |  | 3280183 | CONN;1kV;;AL;10-16/50-70mm2;PRS HS;WP | 4
19296619 |  | 3110025 | CABLE PWR;NFA2X;2X10mm2;0.6/1kV;OH | 50
19296619 |  | 2190224 | MTR;kWH E-PR;;1P;230V;5-60A;1;;2W | 8
19296620 |  | 2090032 | LA;20-24kV;K;10kA;POLYMER;; | 3
19300045 |  | 2200004 | MTR ACC;SEGEL PLASTIC | 2
19300045 |  | 3250048 | MCB;230/400V;1P;4A;50Hz; | 1
19300073 |  | 3250050 | MCB;230/400V;1P;6A;50Hz; | 6
19300073 |  | 2190224 | MTR;kWH E-PR;;1P;230V;5-60A;1;;2W | 8
19300073 |  | 3250052 | MCB;230/400V;1P;10A;50Hz; | 1
19300073 |  | 3250056 | MCB;230/400V;1P;20A;50Hz; | 1
19300073 |  | 3250048 | MCB;230/400V;1P;4A;50Hz; | 4
19300073 |  | 2200004 | MTR ACC;SEGEL PLASTIC | 12
19302185 |  | 2190224 | MTR;kWH E-PR;;1P;230V;5-60A;1;;2W | 18
19302185 |  | 2200004 | MTR ACC;SEGEL PLASTIC | 28
19302185 |  | 3250048 | MCB;230/400V;1P;4A;50Hz; | 16
19302208 |  | 3250059 | MCB;230/400V;1P;35A;50Hz; | 2
19302208 |  | 2200004 | MTR ACC;SEGEL PLASTIC | 14
19302208 |  | 3250048 | MCB;230/400V;1P;4A;50Hz; | 1
19302494 |  | 3280066 | CONN;1kV;;AL;10-16/10-16mm2;PRS HS;WP | 50
19303259 |  | 3280183 | CONN;1kV;;AL;10-16/50-70mm2;PRS HS;WP | 8
19303259 |  | 3280066 | CONN;1kV;;AL;10-16/10-16mm2;PRS HS;WP | 48
19303259 |  | 3110025 | CABLE PWR;NFA2X;2X10mm2;0.6/1kV;OH | 705
19303259 |  | 3280480 | CONN;0.6/1KV;H;AL;70-95/70-95MM2;PRS | 4
19303259 |  | 3110542 | CABLE PWR;NFA2X-T;3X70+1X70;0.6/1kV;OH | 0.5
19308477 |  | 3110025 | CABLE PWR;NFA2X;2X10mm2;0.6/1kV;OH | 100
19308479 |  | 2190224 | MTR;kWH E-PR;;1P;230V;5-60A;1;;2W | 7
19308479 |  | 3250048 | MCB;230/400V;1P;4A;50Hz; | 1
19309003 |  | 2190224 | MTR;kWH E-PR;;1P;230V;5-60A;1;;2W | 1
19309003 |  | 2200004 | MTR ACC;SEGEL PLASTIC | 2
19309025 |  | 2190224 | MTR;kWH E-PR;;1P;230V;5-60A;1;;2W | 1
19309025 |  | 2200004 | MTR ACC;SEGEL PLASTIC | 6
19309025 |  | 3250048 | MCB;230/400V;1P;4A;50Hz; | 5
19309103 |  | 2190224 | MTR;kWH E-PR;;1P;230V;5-60A;1;;2W | 5
19309103 |  | 3110542 | CABLE PWR;NFA2X-T;3X70+1X70;0.6/1kV;OH | 0.5
19309103 |  | 3280183 | CONN;1kV;;AL;10-16/50-70mm2;PRS HS;WP | 6
19309103 |  | 3250056 | MCB;230/400V;1P;20A;50Hz; | 1
19309103 |  | 2200004 | MTR ACC;SEGEL PLASTIC | 5
19309103 |  | 3110025 | CABLE PWR;NFA2X;2X10mm2;0.6/1kV;OH | 121
19309103 |  | 3280066 | CONN;1kV;;AL;10-16/10-16mm2;PRS HS;WP | 4
19309103 |  | 3110026 | CABLE PWR;NFA2X;2X16mm2;0.6/1kV;OH | 121
19309109 |  | 2190224 | MTR;kWH E-PR;;1P;230V;5-60A;1;;2W | 0
19309195 |  | 2190224 | MTR;kWH E-PR;;1P;230V;5-60A;1;;2W | 15
19309195 |  | 2200004 | MTR ACC;SEGEL PLASTIC | 16
19309195 |  | 3110025 | CABLE PWR;NFA2X;2X10mm2;0.6/1kV;OH | 247
19309195 |  | 3110026 | CABLE PWR;NFA2X;2X16mm2;0.6/1kV;OH | 130
19309195 |  | 3280066 | CONN;1kV;;AL;10-16/10-16mm2;PRS HS;WP | 24
19309195 |  | 3280183 | CONN;1kV;;AL;10-16/50-70mm2;PRS HS;WP | 8
19309195 |  | 3110542 | CABLE PWR;NFA2X-T;3X70+1X70;0.6/1kV;OH | 0.5
19309715 |  | 2190224 | MTR;kWH E-PR;;1P;230V;5-60A;1;;2W | 3
19309715 |  | 3250054 | MCB;230/400V;1P;16A;50Hz; | 1
19309715 |  | 3250048 | MCB;230/400V;1P;4A;50Hz; | 15
19309715 |  | 2200004 | MTR ACC;SEGEL PLASTIC | 22
19309733 |  | 3110025 | CABLE PWR;NFA2X;2X10mm2;0.6/1kV;OH | 499
19309733 |  | 3110542 | CABLE PWR;NFA2X-T;3X70+1X70;0.6/1kV;OH | 0.5
19309733 |  | 3280183 | CONN;1kV;;AL;10-16/50-70mm2;PRS HS;WP | 10
19309733 |  | 3280480 | CONN;0.6/1KV;H;AL;70-95/70-95MM2;PRS | 4
19309733 |  | 3280066 | CONN;1kV;;AL;10-16/10-16mm2;PRS HS;WP | 34
19310629 |  | 2190224 | MTR;kWH E-PR;;1P;230V;5-60A;1;;2W | 8
19310629 |  | 3250046 | MCB;230/400V;1P;2A;50Hz; | 5
19310629 |  | 3250048 | MCB;230/400V;1P;4A;50Hz; | 5
19310629 |  | 3250059 | MCB;230/400V;1P;35A;50Hz; | 3
19310629 |  | 3110025 | CABLE PWR;NFA2X;2X10mm2;0.6/1kV;OH | 50
19310736 |  | 3280183 | CONN;1kV;;AL;10-16/50-70mm2;PRS HS;WP | 0
19310736 |  | 2200004 | MTR ACC;SEGEL PLASTIC | 0
19310754 |  | 2200004 | MTR ACC;SEGEL PLASTIC | 6
19310754 |  | 3250058 | MCB;230/400V;1P;25A;50Hz; | 1
19311124 |  | 3110026 | CABLE PWR;NFA2X;2X16mm2;0.6/1kV;OH | 66
19311124 |  | 3280183 | CONN;1kV;;AL;10-16/50-70mm2;PRS HS;WP | 4
19311124 |  | 3250048 | MCB;230/400V;1P;4A;50Hz; | 2
19311124 |  | 2200004 | MTR ACC;SEGEL PLASTIC | 10
19311124 |  | 3250102 | MCB;230/400V;3P;25A;50Hz; | 1
19311124 |  | 3060475 | COND ACC;JOINT PIN BIMETAL AL/CU 16/16mm | 4
19311222 |  | 2190224 | MTR;kWH E-PR;;1P;230V;5-60A;1;;2W | 4
19311222 |  | 3280183 | CONN;1kV;;AL;10-16/50-70mm2;PRS HS;WP | 11
19311222 |  | 3250046 | MCB;230/400V;1P;2A;50Hz; | 1
19311222 |  | 3280066 | CONN;1kV;;AL;10-16/10-16mm2;PRS HS;WP | 13
19311522 |  | 3250052 | MCB;230/400V;1P;10A;50Hz; | 2
19311522 |  | 3280183 | CONN;1kV;;AL;10-16/50-70mm2;PRS HS;WP | 50
19311522 |  | 2190224 | MTR;kWH E-PR;;1P;230V;5-60A;1;;2W | 16
19311522 |  | 3250056 | MCB;230/400V;1P;20A;50Hz; | 2
19311522 |  | 3250046 | MCB;230/400V;1P;2A;50Hz; | 12
19311522 |  | 3250048 | MCB;230/400V;1P;4A;50Hz; | 12
19312591 |  | 2200004 | MTR ACC;SEGEL PLASTIC | 3
19312620 |  | 3110025 | CABLE PWR;NFA2X;2X10mm2;0.6/1kV;OH | 150
19313072 |  | 3250052 | MCB;230/400V;1P;10A;50Hz; | 1
19313072 |  | 2190224 | MTR;kWH E-PR;;1P;230V;5-60A;1;;2W | 2
19313072 |  | 3250050 | MCB;230/400V;1P;6A;50Hz; | 1
19313072 |  | 2200004 | MTR ACC;SEGEL PLASTIC | 2
19313752 |  | 3250050 | MCB;230/400V;1P;6A;50Hz; | 2
19313752 |  | 2200004 | MTR ACC;SEGEL PLASTIC | 2
19313752 |  | 2190224 | MTR;kWH E-PR;;1P;230V;5-60A;1;;2W | 2
19314241 | 1002071591 | 3070151 | ISOLATOR;PINPOST;PORC;24KV;;12.5kN | 0
19314241 | 1002071591 | 3190002 | CUT OUT;20kV;6-100A;10kA;125kV | 3
19314241 | 1002071591 | 2090032 | LA;20-24kV;K;10kA;POLYMER;; | 3
19314241 | 1002071591 | 3050084 | CONDUCTOR;AAAC-S;150mm2; | 21
19314241 | 1002071591 | 3050088 | CONDUCTOR;AAAC-S;70mm2; | 24
19314241 | 1002071591 | 3110516 | CABLE PWR;NYY;1X150mm2;0.6/1kV;Opstig | 0
19314241 | 1002071591 | 3110514 | CABLE PWR;NYY;1X70mm2;0.6/1kV;Opstig | 24
19314241 | 1002071591 | 3280469 | CONN;20KV;LLC;AL;70-240MM2;BOLT;PERMANEN | 6
19314241 | 1002071591 | 3120013 | CABLE PWR ACC;CABLE SHOE CU 150mm2 | 0
19314241 | 1002071591 | 3120114 | CABLE PWR ACC;CABLE SHOE CU 70mm2 | 0
19314241 | 1002071591 | 3120115 | CABLE PWR ACC;CABLE SHOE AL-CU 70mm2 | 14
19314241 | 1002071591 | 4193406 | UNIV ACC;GROUND ROD 16MM CLAMP | 0
19314241 | 1002071591 | 3110034 | CABLE PWR;NFA2XSY-T;3X150+1X95;20kV;OH | 24
19314241 | 1002071591 | 4120351 | BOX;APPVI TR 53 KVA;AL PLATE 2MM; | 0
19314241 | 1002071591 | 3070152 | ISOLATOR;LINEPOST;POLYMER;24KV;;12.5kN | 6
19314241 | 1002071591 | 3120018 | CABLE PWR ACC;CABLE SHOE CU 95mm2 | 24
19314241 | 1002071591 | 3110515 | CABLE PWR;NYY;1X95mm2;0.6/1kV;Opstig | 40
19314241 | 1002071591 | 4192513 | UNIIV ACC;GROUND ROD 16MM 1.5M | 3
19314247 | 1002071764 | 3050084 | CONDUCTOR;AAAC-S;150mm2; | 234
19314247 | 1002071764 | 3130037 | JOINT;20kV;AL-AL;150-150mm2;;3P;PRHS | 3
19314247 | 1002071764 | 3030036 | POLE;STEEL;20kV;CIRCL;13m;350daN;; | 2
19314247 | 1002071764 | 3070152 | ISOLATOR;LINEPOST;POLYMER;24KV;;12.5kN | 12
19314247 | 1002071764 | 3130037 | JOINT;20kV;AL-AL;150-150mm2;;3P;PRHS | 9
19314247 | 1002071764 | 3050084 | CONDUCTOR;AAAC-S;150mm2; | 510
19314247 | 1002071764 | 3130037 | JOINT;20kV;AL-AL;150-150mm2;;3P;PRHS | 3
19314247 | 1002071764 | 3070152 | ISOLATOR;LINEPOST;POLYMER;24KV;;12.5kN | 13
19314247 | 1002071764 | 3070154 | ISOLATOR;SUSP;POLYMER;24KV;;70kN | 0
19314247 | 1002071764 | 2090032 | LA;20-24kV;K;10kA;POLYMER;; | 0
19314247 | 1002071764 | 3050084 | CONDUCTOR;AAAC-S;150mm2; | 330
19314247 | 1002071764 | 3070152 | ISOLATOR;LINEPOST;POLYMER;24KV;;12.5kN | 0
19314247 | 1002071764 | 3070154 | ISOLATOR;SUSP;POLYMER;24KV;;70kN | 18
19314247 | 1002071764 | 3130037 | JOINT;20kV;AL-AL;150-150mm2;;3P;PRHS | 3
19314247 | 1002071764 | 3280024 | CONN;;PG;AL;70-150mm2;3BOLT | 6
19314275 |  | 3250054 | MCB;230/400V;1P;16A;50Hz; | 1
19314275 |  | 2200004 | MTR ACC;SEGEL PLASTIC | 1
19314278 |  | 3250048 | MCB;230/400V;1P;4A;50Hz; | 3
19314278 |  | 2200004 | MTR ACC;SEGEL PLASTIC | 3
19314475 |  | 3250059 | MCB;230/400V;1P;35A;50Hz; | 2
19314475 |  | 2190224 | MTR;kWH E-PR;;1P;230V;5-60A;1;;2W | 16
19314475 |  | 3250048 | MCB;230/400V;1P;4A;50Hz; | 4
19314475 |  | 3250046 | MCB;230/400V;1P;2A;50Hz; | 4
19314475 |  | 3250058 | MCB;230/400V;1P;25A;50Hz; | 2
19314475 |  | 3250054 | MCB;230/400V;1P;16A;50Hz; | 3
19314922 |  | 3250048 | MCB;230/400V;1P;4A;50Hz; | 12
19314922 |  | 2190224 | MTR;kWH E-PR;;1P;230V;5-60A;1;;2W | 32
19314922 |  | 3110025 | CABLE PWR;NFA2X;2X10mm2;0.6/1kV;OH | 200
19314937 |  | 3250048 | MCB;230/400V;1P;4A;50Hz; | 5
19315084 |  | 2200004 | MTR ACC;SEGEL PLASTIC | 1
19315084 |  | 3250048 | MCB;230/400V;1P;4A;50Hz; | 1
19315191 |  | 1030074 | TRF DIS;D3;20kV/400V;3P;100kVA;YZN5;OD | 1
19315191 |  | 3260237 | LVSB;DIST;3P;400V;400A;2LINE;OD | 1
19315565 |  | 3250054 | MCB;230/400V;1P;16A;50Hz; | 0
19315565 |  | 3250048 | MCB;230/400V;1P;4A;50Hz; | 0
19315565 |  | 2190224 | MTR;kWH E-PR;;1P;230V;5-60A;1;;2W | 0
19315565 |  | 2200004 | MTR ACC;SEGEL PLASTIC | 0
19315565 |  | 2190502 | MTR;kWH E;;1P;230V;5-60A;1;;2W | 0
19315565 |  | 3250060 | MCB;230/400V;1P;50A;50Hz; | 0
19315995 |  | 1030075 | TRF DIS;D3;20kV/400V;3P;160kVA;YZN5;OD | 0
19315995 |  | 3260226 | LVSB;DIST;3P;400V;630A;4LINE;OD | 0
19315995 |  | 2190438 | MTR;kWHE;;3P;57.7/100V-230/400;5A;0.5;4W | 0
19315995 |  | 4120351 | BOX;APPVI TR 53 KVA;AL PLATE 2MM; | 0
19317013 |  | 3250048 | MCB;230/400V;1P;4A;50Hz; | 4
19317013 |  | 3280066 | CONN;1kV;;AL;10-16/10-16mm2;PRS HS;WP | 10
19317013 |  | 2190224 | MTR;kWH E-PR;;1P;230V;5-60A;1;;2W | 8
19317013 |  | 2200004 | MTR ACC;SEGEL PLASTIC | 10
19317013 |  | 3110025 | CABLE PWR;NFA2X;2X10mm2;0.6/1kV;OH | 137
19317013 |  | 3280183 | CONN;1kV;;AL;10-16/50-70mm2;PRS HS;WP | 10
19317013 |  | 3280480 | CONN;0.6/1KV;H;AL;70-95/70-95MM2;PRS | 4
19317013 |  | 3250054 | MCB;230/400V;1P;16A;50Hz; | 1
19317013 |  | 3110026 | CABLE PWR;NFA2X;2X16mm2;0.6/1kV;OH | 169
19317013 |  | 3110542 | CABLE PWR;NFA2X-T;3X70+1X70;0.6/1kV;OH | 0.5
19317184 |  | 3250048 | MCB;230/400V;1P;4A;50Hz; | 2
19317184 |  | 2200004 | MTR ACC;SEGEL PLASTIC | 20
19317184 |  | 2190224 | MTR;kWH E-PR;;1P;230V;5-60A;1;;2W | 1
19317184 |  | 3250029 | MCB;380/440V;3P;50A;50Hz; | 1
19317184 |  | 3250054 | MCB;230/400V;1P;16A;50Hz; | 1
19317184 |  | 3250058 | MCB;230/400V;1P;25A;50Hz; | 1
19317489 |  | 2200004 | MTR ACC;SEGEL PLASTIC | 27
19317489 |  | 2190502 | MTR;kWH E;;1P;230V;5-60A;1;;2W | 1
19317489 |  | 3250048 | MCB;230/400V;1P;4A;50Hz; | 14
19317489 |  | 2190224 | MTR;kWH E-PR;;1P;230V;5-60A;1;;2W | 9
19317489 |  | 3250054 | MCB;230/400V;1P;16A;50Hz; | 1
19317489 |  | 3250060 | MCB;230/400V;1P;50A;50Hz; | 1
19317903 |  | 3250048 | MCB;230/400V;1P;4A;50Hz; | 3
19317903 |  | 3250054 | MCB;230/400V;1P;16A;50Hz; | 2
19317903 |  | 2200004 | MTR ACC;SEGEL PLASTIC | 16
19317957 |  | 2200004 | MTR ACC;SEGEL PLASTIC | 32
19317957 |  | 3250048 | MCB;230/400V;1P;4A;50Hz; | 14
19317957 |  | 3250056 | MCB;230/400V;1P;20A;50Hz; | 1
19317957 |  | 3250060 | MCB;230/400V;1P;50A;50Hz; | 1
19317957 |  | 3250058 | MCB;230/400V;1P;25A;50Hz; | 1
19317957 |  | 2190224 | MTR;kWH E-PR;;1P;230V;5-60A;1;;2W | 15
19318159 |  | 3280480 | CONN;0.6/1KV;H;AL;70-95/70-95MM2;PRS | 4
19318159 |  | 3280183 | CONN;1kV;;AL;10-16/50-70mm2;PRS HS;WP | 14
19318159 |  | 3280066 | CONN;1kV;;AL;10-16/10-16mm2;PRS HS;WP | 40
19318159 |  | 3110542 | CABLE PWR;NFA2X-T;3X70+1X70;0.6/1kV;OH | 0.5
19318159 |  | 3110026 | CABLE PWR;NFA2X;2X16mm2;0.6/1kV;OH | 57
19318718 |  | 2190224 | MTR;kWH E-PR;;1P;230V;5-60A;1;;2W | 8
19318816 | 1002071631 | 3110542 | CABLE PWR;NFA2X-T;3X70+1X70;0.6/1kV;OH | 6075
19318816 | 1002071631 | 3280480 | CONN;0.6/1KV;H;AL;70-95/70-95MM2;PRS | 138
19318816 | 1002071631 | 3130021 | JOINT;1kV;AL-AL;70-70mm2;;1P;PRISO | 28
19318816 | 1002071631 | 3130085 | JOINT;1kV;AL-CU;70-95mm2;;1P;PRS | 0
19318816 | 1002071631 | 4193406 | UNIV ACC;GROUND ROD 16MM CLAMP | 0
19318816 | 1002071631 | 3030041 | POLE;STEEL;220V;CIRCL;9m;200daN;; | 3
19318816 | 1002071631 | 4192513 | UNIIV ACC;GROUND ROD 16MM 1.5M | 0
19318816 | 1002071631 | 4192513 | UNIIV ACC;GROUND ROD 16MM 1.5M | 29
19318819 | 1002071632 | 3110542 | CABLE PWR;NFA2X-T;3X70+1X70;0.6/1kV;OH | 1420
19318819 | 1002071632 | 3130021 | JOINT;1kV;AL-AL;70-70mm2;;1P;PRISO | 0
19318819 | 1002071632 | 3130085 | JOINT;1kV;AL-CU;70-95mm2;;1P;PRS | 32
19318819 | 1002071632 | 3280480 | CONN;0.6/1KV;H;AL;70-95/70-95MM2;PRS | 0
19318819 | 1002071632 | 3030041 | POLE;STEEL;220V;CIRCL;9m;200daN;; | 25
19318819 | 1002071632 | 4193406 | UNIV ACC;GROUND ROD 16MM CLAMP | 0
19318819 | 1002071632 | 4192513 | UNIIV ACC;GROUND ROD 16MM 1.5M | 6
19318964 |  | 4120464 | BOX;APPV TR;AL PLATE 2MM | 1
19318964 |  | 2190224 | MTR;kWH E-PR;;1P;230V;5-60A;1;;2W | 8
19318964 |  | 3250048 | MCB;230/400V;1P;4A;50Hz; | 2
19318964 |  | 3250099 | MCB;230/400V;3P;16A;50Hz; | 1
19319024 |  | 2190224 | MTR;kWH E-PR;;1P;230V;5-60A;1;;2W | 8
19319024 |  | 3110025 | CABLE PWR;NFA2X;2X10mm2;0.6/1kV;OH | 50
19319094 |  | 3250058 | MCB;230/400V;1P;25A;50Hz; | 4
19319094 |  | 3250052 | MCB;230/400V;1P;10A;50Hz; | 1
19319094 |  | 3250054 | MCB;230/400V;1P;16A;50Hz; | 1
19319094 |  | 2200004 | MTR ACC;SEGEL PLASTIC | 6
19319100 |  | 2190224 | MTR;kWH E-PR;;1P;230V;5-60A;1;;2W | 2
19319100 |  | 3250052 | MCB;230/400V;1P;10A;50Hz; | 2
19319100 |  | 3250048 | MCB;230/400V;1P;4A;50Hz; | 1
19319100 |  | 2200004 | MTR ACC;SEGEL PLASTIC | 4
19319100 |  | 3250050 | MCB;230/400V;1P;6A;50Hz; | 1
19319300 | 1002071633 | 2090032 | LA;20-24kV;K;10kA;POLYMER;; | 6
19319300 | 1002071633 | 3030036 | POLE;STEEL;20kV;CIRCL;13m;350daN;; | 2
19319300 | 1002071633 | 3070154 | ISOLATOR;SUSP;POLYMER;24KV;;70kN | 6
19319324 |  | 3250048 | MCB;230/400V;1P;4A;50Hz; | 5
19319324 |  | 3280183 | CONN;1kV;;AL;10-16/50-70mm2;PRS HS;WP | 50
19319324 |  | 2190224 | MTR;kWH E-PR;;1P;230V;5-60A;1;;2W | 8
19319324 |  | 3280480 | CONN;0.6/1KV;H;AL;70-95/70-95MM2;PRS | 20
19319324 |  | 3250046 | MCB;230/400V;1P;2A;50Hz; | 5
19319543 |  | 2190218 | MTR;kWH E;;3P;230/400V;5-80A;1;;4W | 0
19319543 |  | 2200004 | MTR ACC;SEGEL PLASTIC | 0
19319543 |  | 3250058 | MCB;230/400V;1P;25A;50Hz; | 0
19319543 |  | 3250029 | MCB;380/440V;3P;50A;50Hz; | 0
19319543 |  | 3110026 | CABLE PWR;NFA2X;2X16mm2;0.6/1kV;OH | 0
19319543 |  | 3250099 | MCB;230/400V;3P;16A;50Hz; | 0
19319543 |  | 3250048 | MCB;230/400V;1P;4A;50Hz; | 0
19319543 |  | 3250050 | MCB;230/400V;1P;6A;50Hz; | 0
19319543 |  | 2190224 | MTR;kWH E-PR;;1P;230V;5-60A;1;;2W | 0
19319543 |  | 2190839 | MTR;kWH E;DRUM;1P;230V;5-40A;1;;2W | 0
19319543 |  | 3250052 | MCB;230/400V;1P;10A;50Hz; | 0
19319543 |  | 3110542 | CABLE PWR;NFA2X-T;3X70+1X70;0.6/1kV;OH | 0
19319543 |  | 4120464 | BOX;APPV TR;AL PLATE 2MM | 0
19319543 |  | 3110025 | CABLE PWR;NFA2X;2X10mm2;0.6/1kV;OH | 0
19319543 |  | 3280066 | CONN;1kV;;AL;10-16/10-16mm2;PRS HS;WP | 0
19320569 | 1002071634 | 3110514 | CABLE PWR;NYY;1X70mm2;0.6/1kV;Opstig | 80
19320569 | 1002071634 | 3110516 | CABLE PWR;NYY;1X150mm2;0.6/1kV;Opstig | 0
19320569 | 1002071634 | 3120013 | CABLE PWR ACC;CABLE SHOE CU 150mm2 | 0
19320569 | 1002071634 | 3120114 | CABLE PWR ACC;CABLE SHOE CU 70mm2 | 0
19320569 | 1002071634 | 3130085 | JOINT;1kV;AL-CU;70-95mm2;;1P;PRS | 12
19320569 | 1002071634 | 3050088 | CONDUCTOR;AAAC-S;70mm2; | 30
19320569 | 1002071634 | 2090032 | LA;20-24kV;K;10kA;POLYMER;; | 21
19320569 | 1002071634 | 3190002 | CUT OUT;20kV;6-100A;10kA;125kV | 6
19320569 | 1002071634 | 3120115 | CABLE PWR ACC;CABLE SHOE AL-CU 70mm2 | 30
19320569 | 1002071634 | 3050084 | CONDUCTOR;AAAC-S;150mm2; | 1571
19320569 | 1002071634 | 3070152 | ISOLATOR;LINEPOST;POLYMER;24KV;;12.5kN | 70
19320569 | 1002071634 | 3070154 | ISOLATOR;SUSP;POLYMER;24KV;;70kN | 48
19320569 | 1002071634 | 3280469 | CONN;20KV;LLC;AL;70-240MM2;BOLT;PERMANEN | 3
19320569 | 1002071634 | 3110515 | CABLE PWR;NYY;1X95mm2;0.6/1kV;Opstig | 40
19320569 | 1002071634 | 3120018 | CABLE PWR ACC;CABLE SHOE CU 95mm2 | 12
19320569 | 1002071634 | 3030036 | POLE;STEEL;20kV;CIRCL;13m;350daN;; | 2
19320569 | 1002071634 | 3030041 | POLE;STEEL;220V;CIRCL;9m;200daN;; | 2
19320569 | 1002071634 | 3110516 | CABLE PWR;NYY;1X150mm2;0.6/1kV;Opstig | 40
19320569 | 1002071634 | 3120013 | CABLE PWR ACC;CABLE SHOE CU 150mm2 | 8
19320569 | 1002071634 | 3120114 | CABLE PWR ACC;CABLE SHOE CU 70mm2 | 0
19320569 | 1002071634 | 3110542 | CABLE PWR;NFA2X-T;3X70+1X70;0.6/1kV;OH | 200
19320569 | 1002071634 | 1030077 | TRF DIS;D3;20kV/400V;3P;250kVA;DYN5;OD | 0
19320569 | 1002071634 | 3260226 | LVSB;DIST;3P;400V;630A;4LINE;OD | 0
19320569 | 1002071634 | 1030074 | TRF DIS;D3;20kV/400V;3P;100kVA;YZN5;OD | 0
19320569 | 1002071634 | 3030036 | POLE;STEEL;20kV;CIRCL;13m;350daN;; | 1
19320569 | 1002071634 | 4193406 | UNIV ACC;GROUND ROD 16MM CLAMP | 0
19320750 |  | 2200004 | MTR ACC;SEGEL PLASTIC | 14
19320750 |  | 2190224 | MTR;kWH E-PR;;1P;230V;5-60A;1;;2W | 11
19320750 |  | 3250048 | MCB;230/400V;1P;4A;50Hz; | 7
19320802 |  | 2200004 | MTR ACC;SEGEL PLASTIC | 14
19320802 |  | 3250054 | MCB;230/400V;1P;16A;50Hz; | 3
19320802 |  | 3250059 | MCB;230/400V;1P;35A;50Hz; | 1
19320848 |  | 3280066 | CONN;1kV;;AL;10-16/10-16mm2;PRS HS;WP | 0
19320848 |  | 2190224 | MTR;kWH E-PR;;1P;230V;5-60A;1;;2W | 0
19320848 |  | 3110026 | CABLE PWR;NFA2X;2X16mm2;0.6/1kV;OH | 0
19320848 |  | 3110542 | CABLE PWR;NFA2X-T;3X70+1X70;0.6/1kV;OH | 0
19320848 |  | 3280480 | CONN;0.6/1KV;H;AL;70-95/70-95MM2;PRS | 0
19320848 |  | 3250058 | MCB;230/400V;1P;25A;50Hz; | 0
19320848 |  | 3250050 | MCB;230/400V;1P;6A;50Hz; | 0
19320848 |  | 2200004 | MTR ACC;SEGEL PLASTIC | 0
19320848 |  | 3110025 | CABLE PWR;NFA2X;2X10mm2;0.6/1kV;OH | 0
19320848 |  | 3280183 | CONN;1kV;;AL;10-16/50-70mm2;PRS HS;WP | 0
19320857 |  | 3110026 | CABLE PWR;NFA2X;2X16mm2;0.6/1kV;OH | 42
19320857 |  | 3250048 | MCB;230/400V;1P;4A;50Hz; | 2
19320857 |  | 3280183 | CONN;1kV;;AL;10-16/50-70mm2;PRS HS;WP | 6
19320857 |  | 3280066 | CONN;1kV;;AL;10-16/10-16mm2;PRS HS;WP | 26
19320857 |  | 2200004 | MTR ACC;SEGEL PLASTIC | 1
19320952 |  | 2200004 | MTR ACC;SEGEL PLASTIC | 10
19320952 |  | 3250050 | MCB;230/400V;1P;6A;50Hz; | 2
19320952 |  | 3110026 | CABLE PWR;NFA2X;2X16mm2;0.6/1kV;OH | 227
19320952 |  | 3110542 | CABLE PWR;NFA2X-T;3X70+1X70;0.6/1kV;OH | 0.5
19320952 |  | 3250058 | MCB;230/400V;1P;25A;50Hz; | 5
19320952 |  | 3280066 | CONN;1kV;;AL;10-16/10-16mm2;PRS HS;WP | 4
19320952 |  | 2190224 | MTR;kWH E-PR;;1P;230V;5-60A;1;;2W | 5
19320952 |  | 3280480 | CONN;0.6/1KV;H;AL;70-95/70-95MM2;PRS | 4
19320952 |  | 3110025 | CABLE PWR;NFA2X;2X10mm2;0.6/1kV;OH | 27
19320952 |  | 3280183 | CONN;1kV;;AL;10-16/50-70mm2;PRS HS;WP | 16
19321168 |  | 3250052 | MCB;230/400V;1P;10A;50Hz; | 1
19321168 |  | 2200004 | MTR ACC;SEGEL PLASTIC | 2
19321212 |  | 2200004 | MTR ACC;SEGEL PLASTIC | 9
19321573 |  | 3030031 | POLE;STEEL;20kV;CIRCL;11m;350daN;; | 0
19324220 | 1002071593 | 3030036 | POLE;STEEL;20kV;CIRCL;13m;350daN;; | 2
19324220 | 1002071593 | 3070152 | ISOLATOR;LINEPOST;POLYMER;24KV;;12.5kN | 6
19324220 | 1002071593 | 3070154 | ISOLATOR;SUSP;POLYMER;24KV;;70kN | 6
19324220 | 1002071593 | 3190002 | CUT OUT;20kV;6-100A;10kA;125kV | 3
19324220 | 1002071593 | 3050084 | CONDUCTOR;AAAC-S;150mm2; | 30
19325184 |  | 3250048 | MCB;230/400V;1P;4A;50Hz; | 1
19325184 |  | 2200004 | MTR ACC;SEGEL PLASTIC | 2
19325296 |  | 3110025 | CABLE PWR;NFA2X;2X10mm2;0.6/1kV;OH | 100
19325795 |  | 1030074 | TRF DIS;D3;20kV/400V;3P;100kVA;YZN5;OD | 1
19325795 |  | 3260237 | LVSB;DIST;3P;400V;400A;2LINE;OD | 1
19325819 |  | 1030074 | TRF DIS;D3;20kV/400V;3P;100kVA;YZN5;OD | 1
19325889 |  | 1030075 | TRF DIS;D3;20kV/400V;3P;160kVA;YZN5;OD | 1
19325935 |  | 2190224 | MTR;kWH E-PR;;1P;230V;5-60A;1;;2W | 1
19325935 |  | 3250048 | MCB;230/400V;1P;4A;50Hz; | 4
19325975 |  | 3110025 | CABLE PWR;NFA2X;2X10mm2;0.6/1kV;OH | 600
19325975 |  | 3110026 | CABLE PWR;NFA2X;2X16mm2;0.6/1kV;OH | 600
19326002 | 1002071681 | 3070152 | ISOLATOR;LINEPOST;POLYMER;24KV;;12.5kN | 0
19326002 | 1002071681 | 3050084 | CONDUCTOR;AAAC-S;150mm2; | 0
19326002 | 1002071681 | 3130037 | JOINT;20kV;AL-AL;150-150mm2;;3P;PRHS | 0
19326116 |  | 3250059 | MCB;230/400V;1P;35A;50Hz; | 0
19326116 |  | 2190224 | MTR;kWH E-PR;;1P;230V;5-60A;1;;2W | 0
19326116 |  | 3250048 | MCB;230/400V;1P;4A;50Hz; | 0
19326553 | 1002071773 | 3030041 | POLE;STEEL;220V;CIRCL;9m;200daN;; | 1
19326788 |  | 1030077 | TRF DIS;D3;20kV/400V;3P;250kVA;DYN5;OD | 0
19326788 |  | 2090032 | LA;20-24kV;K;10kA;POLYMER;; | 0
19327399 |  | 2200004 | MTR ACC;SEGEL PLASTIC | 20
19327399 |  | 2190224 | MTR;kWH E-PR;;1P;230V;5-60A;1;;2W | 12
19327399 |  | 3250048 | MCB;230/400V;1P;4A;50Hz; | 11
19327431 |  | 3250059 | MCB;230/400V;1P;35A;50Hz; | 1
19327431 |  | 3250097 | MCB;230/400V;3P;10A;50Hz; | 1
19327431 |  | 3250058 | MCB;230/400V;1P;25A;50Hz; | 1
19327431 |  | 3250054 | MCB;230/400V;1P;16A;50Hz; | 3
19327431 |  | 3250102 | MCB;230/400V;3P;25A;50Hz; | 1
19327431 |  | 2200004 | MTR ACC;SEGEL PLASTIC | 34
19327439 |  | 3060475 | COND ACC;JOINT PIN BIMETAL AL/CU 16/16mm | 4
19327439 |  | 3250029 | MCB;380/440V;3P;50A;50Hz; | 1
19327439 |  | 3280066 | CONN;1kV;;AL;10-16/10-16mm2;PRS HS;WP | 36
19327439 |  | 3280183 | CONN;1kV;;AL;10-16/50-70mm2;PRS HS;WP | 8
19327439 |  | 3110026 | CABLE PWR;NFA2X;2X16mm2;0.6/1kV;OH | 80
19327479 |  | 3280183 | CONN;1kV;;AL;10-16/50-70mm2;PRS HS;WP | 13
19327479 |  | 2190224 | MTR;kWH E-PR;;1P;230V;5-60A;1;;2W | 9
19327479 |  | 3250046 | MCB;230/400V;1P;2A;50Hz; | 3
19327479 |  | 3250050 | MCB;230/400V;1P;6A;50Hz; | 2
19327479 |  | 3250056 | MCB;230/400V;1P;20A;50Hz; | 1
19327479 |  | 3250048 | MCB;230/400V;1P;4A;50Hz; | 4
19327479 |  | 3250054 | MCB;230/400V;1P;16A;50Hz; | 2
19327479 |  | 3110025 | CABLE PWR;NFA2X;2X10mm2;0.6/1kV;OH | 192
19327479 |  | 3280066 | CONN;1kV;;AL;10-16/10-16mm2;PRS HS;WP | 45
19327479 |  | 3250058 | MCB;230/400V;1P;25A;50Hz; | 1
19327679 |  | 2200004 | MTR ACC;SEGEL PLASTIC | 8
19327679 |  | 3250048 | MCB;230/400V;1P;4A;50Hz; | 4
19327679 |  | 2190224 | MTR;kWH E-PR;;1P;230V;5-60A;1;;2W | 3
19327679 |  | 3250050 | MCB;230/400V;1P;6A;50Hz; | 3
19327696 |  | 3250054 | MCB;230/400V;1P;16A;50Hz; | 3
19327696 |  | 3250048 | MCB;230/400V;1P;4A;50Hz; | 3
19327696 |  | 2200004 | MTR ACC;SEGEL PLASTIC | 13
19327696 |  | 3250050 | MCB;230/400V;1P;6A;50Hz; | 4
19327713 |  | 2190218 | MTR;kWH E;;3P;230/400V;5-80A;1;;4W | 1
19327713 |  | 3250052 | MCB;230/400V;1P;10A;50Hz; | 12
19327713 |  | 4120464 | BOX;APPV TR;AL PLATE 2MM | 2
19327713 |  | 3110026 | CABLE PWR;NFA2X;2X16mm2;0.6/1kV;OH | 666
19327713 |  | 3250048 | MCB;230/400V;1P;4A;50Hz; | 36
19327713 |  | 3250029 | MCB;380/440V;3P;50A;50Hz; | 1
19327713 |  | 3250050 | MCB;230/400V;1P;6A;50Hz; | 23
19327713 |  | 3110542 | CABLE PWR;NFA2X-T;3X70+1X70;0.6/1kV;OH | 13
19327713 |  | 3250058 | MCB;230/400V;1P;25A;50Hz; | 2
19327713 |  | 3250099 | MCB;230/400V;3P;16A;50Hz; | 1
19327713 |  | 2190224 | MTR;kWH E-PR;;1P;230V;5-60A;1;;2W | 39
19327713 |  | 2190839 | MTR;kWH E;DRUM;1P;230V;5-40A;1;;2W | 2
19327713 |  | 3280066 | CONN;1kV;;AL;10-16/10-16mm2;PRS HS;WP | 170
19327713 |  | 2200004 | MTR ACC;SEGEL PLASTIC | 189
19327713 |  | 3110025 | CABLE PWR;NFA2X;2X10mm2;0.6/1kV;OH | 903
19327847 |  | 2200004 | MTR ACC;SEGEL PLASTIC | 4
19327847 |  | 3250048 | MCB;230/400V;1P;4A;50Hz; | 4
19329468 |  | 2190224 | MTR;kWH E-PR;;1P;230V;5-60A;1;;2W | 4
19329475 |  | 3110026 | CABLE PWR;NFA2X;2X16mm2;0.6/1kV;OH | 100
19329581 |  | 2190224 | MTR;kWH E-PR;;1P;230V;5-60A;1;;2W | 8
19329581 |  | 3110025 | CABLE PWR;NFA2X;2X10mm2;0.6/1kV;OH | 250
19329625 |  | 2190224 | MTR;kWH E-PR;;1P;230V;5-60A;1;;2W | 1
19329625 |  | 3250050 | MCB;230/400V;1P;6A;50Hz; | 1
19329625 |  | 2200004 | MTR ACC;SEGEL PLASTIC | 1
19329635 |  | 3250056 | MCB;230/400V;1P;20A;50Hz; | 1
19329635 |  | 2200004 | MTR ACC;SEGEL PLASTIC | 9
19329635 |  | 3250054 | MCB;230/400V;1P;16A;50Hz; | 1
19329641 |  | 2190224 | MTR;kWH E-PR;;1P;230V;5-60A;1;;2W | 3
19329641 |  | 3250048 | MCB;230/400V;1P;4A;50Hz; | 3
19329641 |  | 3250058 | MCB;230/400V;1P;25A;50Hz; | 1
19329651 |  | 3250058 | MCB;230/400V;1P;25A;50Hz; | 1
19329651 |  | 3250048 | MCB;230/400V;1P;4A;50Hz; | 4
19329651 |  | 3250059 | MCB;230/400V;1P;35A;50Hz; | 2
19329651 |  | 2200004 | MTR ACC;SEGEL PLASTIC | 12
19329651 |  | 3250054 | MCB;230/400V;1P;16A;50Hz; | 1
19329691 |  | 3250048 | MCB;230/400V;1P;4A;50Hz; | 8
19329691 |  | 2200004 | MTR ACC;SEGEL PLASTIC | 15
19329691 |  | 3110025 | CABLE PWR;NFA2X;2X10mm2;0.6/1kV;OH | 178
19329691 |  | 3110026 | CABLE PWR;NFA2X;2X16mm2;0.6/1kV;OH | 365
19329691 |  | 3280183 | CONN;1kV;;AL;10-16/50-70mm2;PRS HS;WP | 18
19329691 |  | 2190224 | MTR;kWH E-PR;;1P;230V;5-60A;1;;2W | 13
19329691 |  | 3250059 | MCB;230/400V;1P;35A;50Hz; | 1
19329691 |  | 3110542 | CABLE PWR;NFA2X-T;3X70+1X70;0.6/1kV;OH | 1.5
19329691 |  | 3280066 | CONN;1kV;;AL;10-16/10-16mm2;PRS HS;WP | 14
19329691 |  | 2190218 | MTR;kWH E;;3P;230/400V;5-80A;1;;4W | 1
19329691 |  | 3250103 | MCB;230/400V;3P;35A;50Hz; | 1
19329691 |  | 3280480 | CONN;0.6/1KV;H;AL;70-95/70-95MM2;PRS | 12
19329691 |  | 3060475 | COND ACC;JOINT PIN BIMETAL AL/CU 16/16mm | 4
19329752 |  | 2200004 | MTR ACC;SEGEL PLASTIC | 3
19329792 |  | 2190252 | MTR;kWH E-PR;;3P;230/400V;5-80A;1;;4W | 9
19329853 |  | 2200004 | MTR ACC;SEGEL PLASTIC | 10
19329983 |  | 3110026 | CABLE PWR;NFA2X;2X16mm2;0.6/1kV;OH | 0
19329983 |  | 3280066 | CONN;1kV;;AL;10-16/10-16mm2;PRS HS;WP | 0
19329983 |  | 3250059 | MCB;230/400V;1P;35A;50Hz; | 0
19329983 |  | 3110025 | CABLE PWR;NFA2X;2X10mm2;0.6/1kV;OH | 0
19329983 |  | 3280183 | CONN;1kV;;AL;10-16/50-70mm2;PRS HS;WP | 0
19329983 |  | 2190252 | MTR;kWH E-PR;;3P;230/400V;5-80A;1;;4W | 0
19329983 |  | 3280480 | CONN;0.6/1KV;H;AL;70-95/70-95MM2;PRS | 0
19330746 |  | 2190224 | MTR;kWH E-PR;;1P;230V;5-60A;1;;2W | 7
19330746 |  | 2200004 | MTR ACC;SEGEL PLASTIC | 21
19330746 |  | 3250058 | MCB;230/400V;1P;25A;50Hz; | 1
19330759 |  | 3250029 | MCB;380/440V;3P;50A;50Hz; | 1
19330759 |  | 2190224 | MTR;kWH E-PR;;1P;230V;5-60A;1;;2W | 1
19330759 |  | 3250054 | MCB;230/400V;1P;16A;50Hz; | 1
19330759 |  | 3250059 | MCB;230/400V;1P;35A;50Hz; | 1
19330759 |  | 2200004 | MTR ACC;SEGEL PLASTIC | 24
19330769 |  | 3280480 | CONN;0.6/1KV;H;AL;70-95/70-95MM2;PRS | 8
19330769 |  | 3280183 | CONN;1kV;;AL;10-16/50-70mm2;PRS HS;WP | 12
19330769 |  | 3110026 | CABLE PWR;NFA2X;2X16mm2;0.6/1kV;OH | 58
19330769 |  | 3280066 | CONN;1kV;;AL;10-16/10-16mm2;PRS HS;WP | 32
19330769 |  | 3110542 | CABLE PWR;NFA2X-T;3X70+1X70;0.6/1kV;OH | 1
19330779 |  | 3280183 | CONN;1kV;;AL;10-16/50-70mm2;PRS HS;WP | 30
19330779 |  | 2200004 | MTR ACC;SEGEL PLASTIC | 83
19331115 |  | 3110025 | CABLE PWR;NFA2X;2X10mm2;0.6/1kV;OH | 50
19331115 |  | 2190224 | MTR;kWH E-PR;;1P;230V;5-60A;1;;2W | 16
19331115 |  | 3250048 | MCB;230/400V;1P;4A;50Hz; | 4
19331137 |  | 2200004 | MTR ACC;SEGEL PLASTIC | 100
19331137 |  | 3110025 | CABLE PWR;NFA2X;2X10mm2;0.6/1kV;OH | 100
19331137 |  | 2190224 | MTR;kWH E-PR;;1P;230V;5-60A;1;;2W | 8
19331164 |  | 2190224 | MTR;kWH E-PR;;1P;230V;5-60A;1;;2W | 7
19331164 |  | 3250050 | MCB;230/400V;1P;6A;50Hz; | 4
19331164 |  | 3250052 | MCB;230/400V;1P;10A;50Hz; | 3
19331173 |  | 3250050 | MCB;230/400V;1P;6A;50Hz; | 7
19331173 |  | 2190224 | MTR;kWH E-PR;;1P;230V;5-60A;1;;2W | 8
19331173 |  | 3250052 | MCB;230/400V;1P;10A;50Hz; | 1
19331225 |  | 3250054 | MCB;230/400V;1P;16A;50Hz; | 1
19331225 |  | 3250048 | MCB;230/400V;1P;4A;50Hz; | 1
19331225 |  | 3250050 | MCB;230/400V;1P;6A;50Hz; | 1
19331236 |  | 3250059 | MCB;230/400V;1P;35A;50Hz; | 1
19331236 |  | 3250052 | MCB;230/400V;1P;10A;50Hz; | 3
19331236 |  | 3250048 | MCB;230/400V;1P;4A;50Hz; | 1
19331269 |  | 3250052 | MCB;230/400V;1P;10A;50Hz; | 3
19331269 |  | 3250054 | MCB;230/400V;1P;16A;50Hz; | 1
19331280 |  | 3250058 | MCB;230/400V;1P;25A;50Hz; | 1
19331280 |  | 3250052 | MCB;230/400V;1P;10A;50Hz; | 1
19331280 |  | 3250054 | MCB;230/400V;1P;16A;50Hz; | 1
19331317 |  | 3250058 | MCB;230/400V;1P;25A;50Hz; | 2
19331317 |  | 3250056 | MCB;230/400V;1P;20A;50Hz; | 1
19331317 |  | 3250048 | MCB;230/400V;1P;4A;50Hz; | 2
19331332 |  | 3250048 | MCB;230/400V;1P;4A;50Hz; | 1
19331332 |  | 3250056 | MCB;230/400V;1P;20A;50Hz; | 1
19331332 |  | 3250099 | MCB;230/400V;3P;16A;50Hz; | 1
19331411 |  | 2190252 | MTR;kWH E-PR;;3P;230/400V;5-80A;1;;4W | 0
19331418 |  | 2190252 | MTR;kWH E-PR;;3P;230/400V;5-80A;1;;4W | 5
19331429 |  | 2190252 | MTR;kWH E-PR;;3P;230/400V;5-80A;1;;4W | 2
19331520 |  | 3250050 | MCB;230/400V;1P;6A;50Hz; | 9
19331520 |  | 3250052 | MCB;230/400V;1P;10A;50Hz; | 11
19331520 |  | 3250048 | MCB;230/400V;1P;4A;50Hz; | 20
19331551 |  | 3250059 | MCB;230/400V;1P;35A;50Hz; | 1
19331551 |  | 3110025 | CABLE PWR;NFA2X;2X10mm2;0.6/1kV;OH | 10
19331551 |  | 3280480 | CONN;0.6/1KV;H;AL;70-95/70-95MM2;PRS | 6
19331551 |  | 3110026 | CABLE PWR;NFA2X;2X16mm2;0.6/1kV;OH | 29
19331551 |  | 3280066 | CONN;1kV;;AL;10-16/10-16mm2;PRS HS;WP | 10
19331551 |  | 2190252 | MTR;kWH E-PR;;3P;230/400V;5-80A;1;;4W | 1
19331551 |  | 3280183 | CONN;1kV;;AL;10-16/50-70mm2;PRS HS;WP | 4
19331554 |  | 3250054 | MCB;230/400V;1P;16A;50Hz; | 12
19331554 |  | 3250050 | MCB;230/400V;1P;6A;50Hz; | 12
19331554 |  | 3250052 | MCB;230/400V;1P;10A;50Hz; | 12
19332552 |  | 3250054 | MCB;230/400V;1P;16A;50Hz; | 1
19332552 |  | 2190224 | MTR;kWH E-PR;;1P;230V;5-60A;1;;2W | 1
19332552 |  | 2200004 | MTR ACC;SEGEL PLASTIC | 1
19332580 |  | 2190224 | MTR;kWH E-PR;;1P;230V;5-60A;1;;2W | 0
19332580 |  | 3250048 | MCB;230/400V;1P;4A;50Hz; | 0
19332580 |  | 2200004 | MTR ACC;SEGEL PLASTIC | 0
19332580 |  | 3250058 | MCB;230/400V;1P;25A;50Hz; | 0
19332580 |  | 3250059 | MCB;230/400V;1P;35A;50Hz; | 0
19332593 |  | 3110025 | CABLE PWR;NFA2X;2X10mm2;0.6/1kV;OH | 100
19333018 |  | 2200004 | MTR ACC;SEGEL PLASTIC | 6
19333018 |  | 2190224 | MTR;kWH E-PR;;1P;230V;5-60A;1;;2W | 6
19333018 |  | 3250048 | MCB;230/400V;1P;4A;50Hz; | 3
19333032 |  | 2190224 | MTR;kWH E-PR;;1P;230V;5-60A;1;;2W | 19
19333032 |  | 3250050 | MCB;230/400V;1P;6A;50Hz; | 1
19333032 |  | 2200004 | MTR ACC;SEGEL PLASTIC | 19
19333032 |  | 3250048 | MCB;230/400V;1P;4A;50Hz; | 9
19333032 |  | 3250052 | MCB;230/400V;1P;10A;50Hz; | 9
19333033 |  | 3110025 | CABLE PWR;NFA2X;2X10mm2;0.6/1kV;OH | 1584
19333498 |  | 2190224 | MTR;kWH E-PR;;1P;230V;5-60A;1;;2W | 3
19333498 |  | 3250048 | MCB;230/400V;1P;4A;50Hz; | 5
19333500 |  | 3250056 | MCB;230/400V;1P;20A;50Hz; | 1
19333500 |  | 3250059 | MCB;230/400V;1P;35A;50Hz; | 1
19333500 |  | 2190224 | MTR;kWH E-PR;;1P;230V;5-60A;1;;2W | 1
19333500 |  | 3250058 | MCB;230/400V;1P;25A;50Hz; | 1
19333501 |  | 2200004 | MTR ACC;SEGEL PLASTIC | 100
19333501 |  | 3110025 | CABLE PWR;NFA2X;2X10mm2;0.6/1kV;OH | 500
19333503 |  | 3110025 | CABLE PWR;NFA2X;2X10mm2;0.6/1kV;OH | 100
19333863 |  | 3250050 | MCB;230/400V;1P;6A;50Hz; | 3
19333863 |  | 3250056 | MCB;230/400V;1P;20A;50Hz; | 1
19333863 |  | 2200004 | MTR ACC;SEGEL PLASTIC | 5
19333863 |  | 3250052 | MCB;230/400V;1P;10A;50Hz; | 1
19334110 |  | 3250050 | MCB;230/400V;1P;6A;50Hz; | 2
19334110 |  | 2190224 | MTR;kWH E-PR;;1P;230V;5-60A;1;;2W | 3
19334110 |  | 2200004 | MTR ACC;SEGEL PLASTIC | 3
19334145 |  | 2190224 | MTR;kWH E-PR;;1P;230V;5-60A;1;;2W | 0
19334145 |  | 3250054 | MCB;230/400V;1P;16A;50Hz; | 0
19334145 |  | 2200004 | MTR ACC;SEGEL PLASTIC | 0
19334145 |  | 3250050 | MCB;230/400V;1P;6A;50Hz; | 0
19334171 |  | 3250054 | MCB;230/400V;1P;16A;50Hz; | 1
19334171 |  | 2190224 | MTR;kWH E-PR;;1P;230V;5-60A;1;;2W | 1
19334171 |  | 3250050 | MCB;230/400V;1P;6A;50Hz; | 2
19334171 |  | 2200004 | MTR ACC;SEGEL PLASTIC | 13
19334420 |  | 2200004 | MTR ACC;SEGEL PLASTIC | 22
19334420 |  | 2190224 | MTR;kWH E-PR;;1P;230V;5-60A;1;;2W | 13
19334420 |  | 3250050 | MCB;230/400V;1P;6A;50Hz; | 4
19334420 |  | 3250054 | MCB;230/400V;1P;16A;50Hz; | 2
19334420 |  | 3250052 | MCB;230/400V;1P;10A;50Hz; | 11
19334420 |  | 3250048 | MCB;230/400V;1P;4A;50Hz; | 5
19334450 |  | 2200004 | MTR ACC;SEGEL PLASTIC | 14
19334450 |  | 3250052 | MCB;230/400V;1P;10A;50Hz; | 2
19334450 |  | 2190224 | MTR;kWH E-PR;;1P;230V;5-60A;1;;2W | 8
19334450 |  | 3250048 | MCB;230/400V;1P;4A;50Hz; | 4
19334450 |  | 3250050 | MCB;230/400V;1P;6A;50Hz; | 8
19334481 |  | 2200004 | MTR ACC;SEGEL PLASTIC | 18
19334481 |  | 3250048 | MCB;230/400V;1P;4A;50Hz; | 1
19334481 |  | 3250050 | MCB;230/400V;1P;6A;50Hz; | 5
19334481 |  | 3250052 | MCB;230/400V;1P;10A;50Hz; | 8
19334481 |  | 3250054 | MCB;230/400V;1P;16A;50Hz; | 1
19334481 |  | 3250058 | MCB;230/400V;1P;25A;50Hz; | 1
19334494 |  | 3250050 | MCB;230/400V;1P;6A;50Hz; | 5
19334494 |  | 3250052 | MCB;230/400V;1P;10A;50Hz; | 6
19334494 |  | 3250048 | MCB;230/400V;1P;4A;50Hz; | 2
19334494 |  | 3250059 | MCB;230/400V;1P;35A;50Hz; | 1
19334494 |  | 2200004 | MTR ACC;SEGEL PLASTIC | 14
19334554 |  | 3110026 | CABLE PWR;NFA2X;2X16mm2;0.6/1kV;OH | 62
19334554 |  | 3110025 | CABLE PWR;NFA2X;2X10mm2;0.6/1kV;OH | 1077
19334554 |  | 3280066 | CONN;1kV;;AL;10-16/10-16mm2;PRS HS;WP | 96
19334554 |  | 3280183 | CONN;1kV;;AL;10-16/50-70mm2;PRS HS;WP | 16
19334554 |  | 3110542 | CABLE PWR;NFA2X-T;3X70+1X70;0.6/1kV;OH | 0.5
19334554 |  | 3280480 | CONN;0.6/1KV;H;AL;70-95/70-95MM2;PRS | 4
19335010 |  | 2200004 | MTR ACC;SEGEL PLASTIC | 40
19335010 |  | 2190224 | MTR;kWH E-PR;;1P;230V;5-60A;1;;2W | 8
19335036 |  | 3050084 | CONDUCTOR;AAAC-S;150mm2; | 0
19335036 |  | 3070030 | ISOLATOR;SUSP;PORC;20kV;; | 0
19335036 |  | 3070151 | ISOLATOR;PINPOST;PORC;24KV;;12.5kN | 0
19335036 |  | 3130006 | JOINT;1kV;AL-AL;150mm2;;1P;PRISO | 0
19335036 |  | 3280469 | CONN;20KV;LLC;AL;70-240MM2;BOLT;PERMANEN | 0
19335168 |  | 3110025 | CABLE PWR;NFA2X;2X10mm2;0.6/1kV;OH | 0
19335168 |  | 3280479 | CONN;0.6/1KV;H;AL;70-95/10-16MM2;PRS | 0
19335168 |  | 4193406 | UNIV ACC;GROUND ROD 16MM CLAMP | 0
19335790 |  | 1030077 | TRF DIS;D3;20kV/400V;3P;250kVA;DYN5;OD | 0
19335981 |  | 3110514 | CABLE PWR;NYY;1X70mm2;0.6/1kV;Opstig | 0
19335981 |  | 3120114 | CABLE PWR ACC;CABLE SHOE CU 70mm2 | 0
19335981 |  | 3130085 | JOINT;1kV;AL-CU;70-95mm2;;1P;PRS | 0
19335981 |  | 3070152 | ISOLATOR;LINEPOST;POLYMER;24KV;;12.5kN | 0
19335981 |  | 3070154 | ISOLATOR;SUSP;POLYMER;24KV;;70kN | 0
19335981 |  | 2090032 | LA;20-24kV;K;10kA;POLYMER;; | 0
19335981 |  | 3190002 | CUT OUT;20kV;6-100A;10kA;125kV | 0
19335981 |  | 3050084 | CONDUCTOR;AAAC-S;150mm2; | 0
19335981 |  | 3050088 | CONDUCTOR;AAAC-S;70mm2; | 0
19335981 |  | 3130037 | JOINT;20kV;AL-AL;150-150mm2;;3P;PRHS | 0
19335981 |  | 3280469 | CONN;20KV;LLC;AL;70-240MM2;BOLT;PERMANEN | 0
19336880 |  | 2190224 | MTR;kWH E-PR;;1P;230V;5-60A;1;;2W | 11
19336880 |  | 3250048 | MCB;230/400V;1P;4A;50Hz; | 8
19337248 |  | 3110026 | CABLE PWR;NFA2X;2X16mm2;0.6/1kV;OH | 0
19337248 |  | 2190224 | MTR;kWH E-PR;;1P;230V;5-60A;1;;2W | 0
19337248 |  | 3250048 | MCB;230/400V;1P;4A;50Hz; | 0
19337253 |  | 3110026 | CABLE PWR;NFA2X;2X16mm2;0.6/1kV;OH | 50
19337253 |  | 2190224 | MTR;kWH E-PR;;1P;230V;5-60A;1;;2W | 7
19337253 |  | 3250048 | MCB;230/400V;1P;4A;50Hz; | 2
19337462 | 1002071856 | 3110542 | CABLE PWR;NFA2X-T;3X70+1X70;0.6/1kV;OH | 130
19337462 | 1002071856 | 3130021 | JOINT;1kV;AL-AL;70-70mm2;;1P;PRISO | 12
19337520 |  | 3250052 | MCB;230/400V;1P;10A;50Hz; | 2
19337520 |  | 3110026 | CABLE PWR;NFA2X;2X16mm2;0.6/1kV;OH | 12
19337520 |  | 3110542 | CABLE PWR;NFA2X-T;3X70+1X70;0.6/1kV;OH | 0.5
19337520 |  | 3280480 | CONN;0.6/1KV;H;AL;70-95/70-95MM2;PRS | 80
19337520 |  | 2190252 | MTR;kWH E-PR;;3P;230/400V;5-80A;1;;4W | 2
19337520 |  | 2200004 | MTR ACC;SEGEL PLASTIC | 2
19337520 |  | 2190839 | MTR;kWH E;DRUM;1P;230V;5-40A;1;;2W | 11
19337564 |  | 2200004 | MTR ACC;SEGEL PLASTIC | 10
19337564 |  | 3250058 | MCB;230/400V;1P;25A;50Hz; | 1
19337564 |  | 3110025 | CABLE PWR;NFA2X;2X10mm2;0.6/1kV;OH | 234
19337564 |  | 3110026 | CABLE PWR;NFA2X;2X16mm2;0.6/1kV;OH | 85
19337564 |  | 3280066 | CONN;1kV;;AL;10-16/10-16mm2;PRS HS;WP | 14
19337564 |  | 2190224 | MTR;kWH E-PR;;1P;230V;5-60A;1;;2W | 9
19337564 |  | 3250048 | MCB;230/400V;1P;4A;50Hz; | 6
19337564 |  | 3280183 | CONN;1kV;;AL;10-16/50-70mm2;PRS HS;WP | 6
19337571 |  | 3070152 | ISOLATOR;LINEPOST;POLYMER;24KV;;12.5kN | 9
19337571 |  | 3190002 | CUT OUT;20kV;6-100A;10kA;125kV | 3
19337571 |  | 2090032 | LA;20-24kV;K;10kA;POLYMER;; | 12
19337571 |  | 3280469 | CONN;20KV;LLC;AL;70-240MM2;BOLT;PERMANEN | 12
19337571 |  | 3130037 | JOINT;20kV;AL-AL;150-150mm2;;3P;PRHS | 20
19337571 |  | 3070154 | ISOLATOR;SUSP;POLYMER;24KV;;70kN | 3
19337583 |  | 2190224 | MTR;kWH E-PR;;1P;230V;5-60A;1;;2W | 32
19337583 |  | 3110025 | CABLE PWR;NFA2X;2X10mm2;0.6/1kV;OH | 900
19337583 |  | 3250059 | MCB;230/400V;1P;35A;50Hz; | 12
19337583 |  | 3250046 | MCB;230/400V;1P;2A;50Hz; | 12
19337583 |  | 3250048 | MCB;230/400V;1P;4A;50Hz; | 12
19337652 |  | 3050088 | CONDUCTOR;AAAC-S;70mm2; | 0
19337652 |  | 1030074 | TRF DIS;D3;20kV/400V;3P;100kVA;YZN5;OD | 0
19337652 |  | 3260237 | LVSB;DIST;3P;400V;400A;2LINE;OD | 0
19337652 |  | 3110516 | CABLE PWR;NYY;1X150mm2;0.6/1kV;Opstig | 0
19337652 |  | 3110514 | CABLE PWR;NYY;1X70mm2;0.6/1kV;Opstig | 0
19337652 |  | 3130085 | JOINT;1kV;AL-CU;70-95mm2;;1P;PRS | 0
19337652 |  | 3120013 | CABLE PWR ACC;CABLE SHOE CU 150mm2 | 0
19337652 |  | 3120114 | CABLE PWR ACC;CABLE SHOE CU 70mm2 | 0
19337652 |  | 3120115 | CABLE PWR ACC;CABLE SHOE AL-CU 70mm2 | 0
19337652 |  | 2090032 | LA;20-24kV;K;10kA;POLYMER;; | 0
19337652 |  | 3190002 | CUT OUT;20kV;6-100A;10kA;125kV | 0
19337652 |  | 3280469 | CONN;20KV;LLC;AL;70-240MM2;BOLT;PERMANEN | 0
19337684 |  | 3110025 | CABLE PWR;NFA2X;2X10mm2;0.6/1kV;OH | 296
19337684 |  | 3110026 | CABLE PWR;NFA2X;2X16mm2;0.6/1kV;OH | 131
19337684 |  | 2190224 | MTR;kWH E-PR;;1P;230V;5-60A;1;;2W | 13
19337684 |  | 3110542 | CABLE PWR;NFA2X-T;3X70+1X70;0.6/1kV;OH | 1
19337684 |  | 2200004 | MTR ACC;SEGEL PLASTIC | 14
19337684 |  | 3280066 | CONN;1kV;;AL;10-16/10-16mm2;PRS HS;WP | 20
19337684 |  | 3280183 | CONN;1kV;;AL;10-16/50-70mm2;PRS HS;WP | 8
19337684 |  | 3280480 | CONN;0.6/1KV;H;AL;70-95/70-95MM2;PRS | 8
19337684 |  | 3250048 | MCB;230/400V;1P;4A;50Hz; | 12
19337739 |  | 3250029 | MCB;380/440V;3P;50A;50Hz; | 1
19337739 |  | 3250059 | MCB;230/400V;1P;35A;50Hz; | 1
19337739 |  | 3250058 | MCB;230/400V;1P;25A;50Hz; | 1
19337739 |  | 3250054 | MCB;230/400V;1P;16A;50Hz; | 1
19337739 |  | 3250048 | MCB;230/400V;1P;4A;50Hz; | 1
19337739 |  | 3110026 | CABLE PWR;NFA2X;2X16mm2;0.6/1kV;OH | 81
19337739 |  | 3280183 | CONN;1kV;;AL;10-16/50-70mm2;PRS HS;WP | 4
19337739 |  | 2200004 | MTR ACC;SEGEL PLASTIC | 13
19338018 |  | 2190224 | MTR;kWH E-PR;;1P;230V;5-60A;1;;2W | 8
19338018 |  | 2200004 | MTR ACC;SEGEL PLASTIC | 8
19338018 |  | 3250050 | MCB;230/400V;1P;6A;50Hz; | 5
19338018 |  | 3250048 | MCB;230/400V;1P;4A;50Hz; | 3
19338072 |  | 3250050 | MCB;230/400V;1P;6A;50Hz; | 2
19338072 |  | 3250054 | MCB;230/400V;1P;16A;50Hz; | 1
19338072 |  | 3250056 | MCB;230/400V;1P;20A;50Hz; | 3
19338072 |  | 2200004 | MTR ACC;SEGEL PLASTIC | 11
19338102 |  | 3110025 | CABLE PWR;NFA2X;2X10mm2;0.6/1kV;OH | 1000
19338102 |  | 3110026 | CABLE PWR;NFA2X;2X16mm2;0.6/1kV;OH | 800
19338160 |  | 1030074 | TRF DIS;D3;20kV/400V;3P;100kVA;YZN5;OD | 0
19338160 |  | 1030097 | TRF DIS;D3;20kV/400V;3P;50kVA;YZN5;OD | 0
19338730 |  | 2190224 | MTR;kWH E-PR;;1P;230V;5-60A;1;;2W | 1
19338730 |  | 3250048 | MCB;230/400V;1P;4A;50Hz; | 5
19338730 |  | 2200004 | MTR ACC;SEGEL PLASTIC | 6
19338947 |  | 3250048 | MCB;230/400V;1P;4A;50Hz; | 1
19338947 |  | 2200004 | MTR ACC;SEGEL PLASTIC | 14
19338947 |  | 3250058 | MCB;230/400V;1P;25A;50Hz; | 2
19338947 |  | 3250052 | MCB;230/400V;1P;10A;50Hz; | 5
19338968 |  | 3280183 | CONN;1kV;;AL;10-16/50-70mm2;PRS HS;WP | 4
19338968 |  | 3110026 | CABLE PWR;NFA2X;2X16mm2;0.6/1kV;OH | 37
19338968 |  | 3280066 | CONN;1kV;;AL;10-16/10-16mm2;PRS HS;WP | 10
19338968 |  | 3110025 | CABLE PWR;NFA2X;2X10mm2;0.6/1kV;OH | 127
19339146 |  | 3250046 | MCB;230/400V;1P;2A;50Hz; | 2
19339146 |  | 3110025 | CABLE PWR;NFA2X;2X10mm2;0.6/1kV;OH | 80
19339146 |  | 3250050 | MCB;230/400V;1P;6A;50Hz; | 2
19339146 |  | 2190224 | MTR;kWH E-PR;;1P;230V;5-60A;1;;2W | 8
19339146 |  | 3280066 | CONN;1kV;;AL;10-16/10-16mm2;PRS HS;WP | 21
19339146 |  | 3280183 | CONN;1kV;;AL;10-16/50-70mm2;PRS HS;WP | 11
19339146 |  | 3250048 | MCB;230/400V;1P;4A;50Hz; | 4
19340411 |  | 2200004 | MTR ACC;SEGEL PLASTIC | 6
19341540 |  | 4120464 | BOX;APPV TR;AL PLATE 2MM | 1
19341690 |  | 3110026 | CABLE PWR;NFA2X;2X16mm2;0.6/1kV;OH | 300
19341690 |  | 3110025 | CABLE PWR;NFA2X;2X10mm2;0.6/1kV;OH | 800
19343107 |  | 3250056 | MCB;230/400V;1P;20A;50Hz; | 1
19343107 |  | 2200004 | MTR ACC;SEGEL PLASTIC | 9
19343107 |  | 3250054 | MCB;230/400V;1P;16A;50Hz; | 2
19343116 |  | 3250048 | MCB;230/400V;1P;4A;50Hz; | 1
19343116 |  | 2200004 | MTR ACC;SEGEL PLASTIC | 3
19343116 |  | 2190224 | MTR;kWH E-PR;;1P;230V;5-60A;1;;2W | 2
19343147 | 1002071599 | 3070152 | ISOLATOR;LINEPOST;POLYMER;24KV;;12.5kN | 6
19343147 | 1002071599 | 3070154 | ISOLATOR;SUSP;POLYMER;24KV;;70kN | 12
19343147 | 1002071599 | 3190002 | CUT OUT;20kV;6-100A;10kA;125kV | 3
19343147 | 1002071599 | 2090032 | LA;20-24kV;K;10kA;POLYMER;; | 3
19343147 | 1002071599 | 3280469 | CONN;20KV;LLC;AL;70-240MM2;BOLT;PERMANEN | 0
19343147 | 1002071599 | 3030036 | POLE;STEEL;20kV;CIRCL;13m;350daN;; | 2
19343147 | 1002071599 | 3110034 | CABLE PWR;NFA2XSY-T;3X150+1X95;20kV;OH | 10
19343381 |  | 2200004 | MTR ACC;SEGEL PLASTIC | 2
19343399 |  | 3250050 | MCB;230/400V;1P;6A;50Hz; | 1
19343399 |  | 3250048 | MCB;230/400V;1P;4A;50Hz; | 1
19343399 |  | 3250054 | MCB;230/400V;1P;16A;50Hz; | 2
19343399 |  | 2200004 | MTR ACC;SEGEL PLASTIC | 9
19343621 |  | 3050084 | CONDUCTOR;AAAC-S;150mm2; | 1000
19344672 |  | 3250052 | MCB;230/400V;1P;10A;50Hz; | 1
19344672 |  | 2190224 | MTR;kWH E-PR;;1P;230V;5-60A;1;;2W | 17
19344672 |  | 3250050 | MCB;230/400V;1P;6A;50Hz; | 1
19344672 |  | 3250048 | MCB;230/400V;1P;4A;50Hz; | 14
19344672 |  | 2200004 | MTR ACC;SEGEL PLASTIC | 26
19345109 |  | 1030075 | TRF DIS;D3;20kV/400V;3P;160kVA;YZN5;OD | 1
19345162 | 1002072020 | 3110514 | CABLE PWR;NYY;1X70mm2;0.6/1kV;Opstig | 200
19345162 | 1002072020 | 3130085 | JOINT;1kV;AL-CU;70-95mm2;;1P;PRS | 4
19345162 | 1002072020 | 3120115 | CABLE PWR ACC;CABLE SHOE AL-CU 70mm2 | 4
19345162 | 1002072020 | 3110515 | CABLE PWR;NYY;1X95mm2;0.6/1kV;Opstig | 88
19345162 | 1002072020 | 3120018 | CABLE PWR ACC;CABLE SHOE CU 95mm2 | 40
19345162 | 1002072020 | 3120114 | CABLE PWR ACC;CABLE SHOE CU 70mm2 | 0
19345162 | 1002072020 | 3130085 | JOINT;1kV;AL-CU;70-95mm2;;1P;PRS | 16
19345201 |  | 3260226 | LVSB;DIST;3P;400V;630A;4LINE;OD | 0
19345201 |  | 3110516 | CABLE PWR;NYY;1X150mm2;0.6/1kV;Opstig | 0
19345201 |  | 3110514 | CABLE PWR;NYY;1X70mm2;0.6/1kV;Opstig | 0
19345201 |  | 3130085 | JOINT;1kV;AL-CU;70-95mm2;;1P;PRS | 0
19345201 |  | 3120013 | CABLE PWR ACC;CABLE SHOE CU 150mm2 | 0
19345201 |  | 3120114 | CABLE PWR ACC;CABLE SHOE CU 70mm2 | 0
19345308 |  | 2190224 | MTR;kWH E-PR;;1P;230V;5-60A;1;;2W | 8
19345834 |  | 2190224 | MTR;kWH E-PR;;1P;230V;5-60A;1;;2W | 5
19345834 |  | 2200004 | MTR ACC;SEGEL PLASTIC | 8
19345834 |  | 3250050 | MCB;230/400V;1P;6A;50Hz; | 1
19345834 |  | 3250048 | MCB;230/400V;1P;4A;50Hz; | 3
19345846 |  | 2200004 | MTR ACC;SEGEL PLASTIC | 7
19345846 |  | 3250048 | MCB;230/400V;1P;4A;50Hz; | 1
19345846 |  | 3250056 | MCB;230/400V;1P;20A;50Hz; | 1
19345846 |  | 3250059 | MCB;230/400V;1P;35A;50Hz; | 1
19346326 |  | 3250050 | MCB;230/400V;1P;6A;50Hz; | 9
19346326 |  | 3250048 | MCB;230/400V;1P;4A;50Hz; | 4
19346326 |  | 3110025 | CABLE PWR;NFA2X;2X10mm2;0.6/1kV;OH | 500
19346326 |  | 3280066 | CONN;1kV;;AL;10-16/10-16mm2;PRS HS;WP | 32
19346326 |  | 2200004 | MTR ACC;SEGEL PLASTIC | 16
19346326 |  | 3250052 | MCB;230/400V;1P;10A;50Hz; | 3
19346326 |  | 2190224 | MTR;kWH E-PR;;1P;230V;5-60A;1;;2W | 12
19346610 |  | 3250052 | MCB;230/400V;1P;10A;50Hz; | 0
19346610 |  | 2200004 | MTR ACC;SEGEL PLASTIC | 0
19346610 |  | 3250050 | MCB;230/400V;1P;6A;50Hz; | 0
19346610 |  | 3250097 | MCB;230/400V;3P;10A;50Hz; | 0
19346610 |  | 3250048 | MCB;230/400V;1P;4A;50Hz; | 0
19346610 |  | 3110026 | CABLE PWR;NFA2X;2X16mm2;0.6/1kV;OH | 0
19347206 |  | 3250046 | MCB;230/400V;1P;2A;50Hz; | 1
19347206 |  | 3280066 | CONN;1kV;;AL;10-16/10-16mm2;PRS HS;WP | 7
19347206 |  | 2190224 | MTR;kWH E-PR;;1P;230V;5-60A;1;;2W | 5
19347206 |  | 3250048 | MCB;230/400V;1P;4A;50Hz; | 1
19347206 |  | 3250052 | MCB;230/400V;1P;10A;50Hz; | 2
19347263 |  | 3250054 | MCB;230/400V;1P;16A;50Hz; | 2
19347263 |  | 2200004 | MTR ACC;SEGEL PLASTIC | 7
19347263 |  | 3250103 | MCB;230/400V;3P;35A;50Hz; | 1
19347263 |  | 3250048 | MCB;230/400V;1P;4A;50Hz; | 1
19347263 |  | 3250058 | MCB;230/400V;1P;25A;50Hz; | 1
19347266 |  | 3250048 | MCB;230/400V;1P;4A;50Hz; | 11
19347266 |  | 3250050 | MCB;230/400V;1P;6A;50Hz; | 3
19347266 |  | 3250054 | MCB;230/400V;1P;16A;50Hz; | 2
19347266 |  | 2190224 | MTR;kWH E-PR;;1P;230V;5-60A;1;;2W | 13
19347370 |  | 3250052 | MCB;230/400V;1P;10A;50Hz; | 1
19347370 |  | 2190224 | MTR;kWH E-PR;;1P;230V;5-60A;1;;2W | 15
19347370 |  | 3250054 | MCB;230/400V;1P;16A;50Hz; | 1
19347370 |  | 3250048 | MCB;230/400V;1P;4A;50Hz; | 12
19347370 |  | 3250058 | MCB;230/400V;1P;25A;50Hz; | 1
19347431 |  | 2190224 | MTR;kWH E-PR;;1P;230V;5-60A;1;;2W | 8
19347431 |  | 3250052 | MCB;230/400V;1P;10A;50Hz; | 3
19347431 |  | 3250050 | MCB;230/400V;1P;6A;50Hz; | 1
19347431 |  | 3250048 | MCB;230/400V;1P;4A;50Hz; | 13
19347431 |  | 2200004 | MTR ACC;SEGEL PLASTIC | 24
19347436 |  | 3250048 | MCB;230/400V;1P;4A;50Hz; | 0
19347436 |  | 2190224 | MTR;kWH E-PR;;1P;230V;5-60A;1;;2W | 0
19347436 |  | 3250052 | MCB;230/400V;1P;10A;50Hz; | 0
19347436 |  | 3250058 | MCB;230/400V;1P;25A;50Hz; | 0
19347528 |  | 3250056 | MCB;230/400V;1P;20A;50Hz; | 1
19347528 |  | 3250054 | MCB;230/400V;1P;16A;50Hz; | 3
19347528 |  | 3250102 | MCB;230/400V;3P;25A;50Hz; | 1
19347528 |  | 2200004 | MTR ACC;SEGEL PLASTIC | 26
19347528 |  | 3250058 | MCB;230/400V;1P;25A;50Hz; | 1
19347528 |  | 3250029 | MCB;380/440V;3P;50A;50Hz; | 1
19347528 |  | 3250059 | MCB;230/400V;1P;35A;50Hz; | 2
19347528 |  | 3250052 | MCB;230/400V;1P;10A;50Hz; | 10
19347761 | 1002072040 | 3190002 | CUT OUT;20kV;6-100A;10kA;125kV | 9
19347761 | 1002072040 | 2090032 | LA;20-24kV;K;10kA;POLYMER;; | 3
19347761 | 1002072040 | 3070151 | ISOLATOR;PINPOST;PORC;24KV;;12.5kN | 0
19347761 | 1002072040 | 3110516 | CABLE PWR;NYY;1X150mm2;0.6/1kV;Opstig | 0
19347761 | 1002072040 | 3110514 | CABLE PWR;NYY;1X70mm2;0.6/1kV;Opstig | 80
19347761 | 1002072040 | 3120115 | CABLE PWR ACC;CABLE SHOE AL-CU 70mm2 | 12
19347761 | 1002072040 | 3120013 | CABLE PWR ACC;CABLE SHOE CU 150mm2 | 8
19347761 | 1002072040 | 3120114 | CABLE PWR ACC;CABLE SHOE CU 70mm2 | 8
19347761 | 1002072040 | 3280469 | CONN;20KV;LLC;AL;70-240MM2;BOLT;PERMANEN | 9
19347761 | 1002072040 | 3050084 | CONDUCTOR;AAAC-S;150mm2; | 45
19347761 | 1002072040 | 3190024 | CUT OUT;20kV;6-100A;12kA;125kV;POLYMER | 0
19347761 | 1002072040 | 3110034 | CABLE PWR;NFA2XSY-T;3X150+1X95;20kV;OH | 1078
19347761 | 1002072040 | 3070152 | ISOLATOR;LINEPOST;POLYMER;24KV;;12.5kN | 6
19347761 | 1002072040 | 3110515 | CABLE PWR;NYY;1X95mm2;0.6/1kV;Opstig | 40
19347761 | 1002072040 | 3050088 | CONDUCTOR;AAAC-S;70mm2; | 20
19347761 | 1002072040 | 3030036 | POLE;STEEL;20kV;CIRCL;13m;350daN;; | 1
19347761 | 1002072040 | 3120118 | CABLE PWR ACC;CABLE SHOE AL-CU 150mm2 | 0
19347761 | 1002072040 | 3130085 | JOINT;1kV;AL-CU;70-95mm2;;1P;PRS | 8
19347761 | 1002072040 | 4193406 | UNIV ACC;GROUND ROD 16MM CLAMP | 3
19347865 |  | 3280183 | CONN;1kV;;AL;10-16/50-70mm2;PRS HS;WP | 26
19347865 |  | 3280066 | CONN;1kV;;AL;10-16/10-16mm2;PRS HS;WP | 86
19347865 |  | 3110026 | CABLE PWR;NFA2X;2X16mm2;0.6/1kV;OH | 235
19347865 |  | 3110025 | CABLE PWR;NFA2X;2X10mm2;0.6/1kV;OH | 1363
19347865 |  | 3280480 | CONN;0.6/1KV;H;AL;70-95/70-95MM2;PRS | 8
19347865 |  | 3110542 | CABLE PWR;NFA2X-T;3X70+1X70;0.6/1kV;OH | 1
19347865 |  | 3060475 | COND ACC;JOINT PIN BIMETAL AL/CU 16/16mm | 8
19347922 |  | 3250050 | MCB;230/400V;1P;6A;50Hz; | 9
19347922 |  | 3110025 | CABLE PWR;NFA2X;2X10mm2;0.6/1kV;OH | 1500
19347922 |  | 3250052 | MCB;230/400V;1P;10A;50Hz; | 2
19347922 |  | 2190224 | MTR;kWH E-PR;;1P;230V;5-60A;1;;2W | 10
19347922 |  | 3250048 | MCB;230/400V;1P;4A;50Hz; | 8
19348777 |  | 3250048 | MCB;230/400V;1P;4A;50Hz; | 5
19348777 |  | 3250052 | MCB;230/400V;1P;10A;50Hz; | 1
19348777 |  | 3250059 | MCB;230/400V;1P;35A;50Hz; | 1
19348777 |  | 2190224 | MTR;kWH E-PR;;1P;230V;5-60A;1;;2W | 7
19348867 |  | 3250060 | MCB;230/400V;1P;50A;50Hz; | 1
19348867 |  | 3280066 | CONN;1kV;;AL;10-16/10-16mm2;PRS HS;WP | 50
19349002 |  | 2190224 | MTR;kWH E-PR;;1P;230V;5-60A;1;;2W | 4
19349002 |  | 2200004 | MTR ACC;SEGEL PLASTIC | 8
19349002 |  | 3250048 | MCB;230/400V;1P;4A;50Hz; | 4
19349016 |  | 2200004 | MTR ACC;SEGEL PLASTIC | 9
19349016 |  | 3250059 | MCB;230/400V;1P;35A;50Hz; | 1
19349016 |  | 3250056 | MCB;230/400V;1P;20A;50Hz; | 1
19349016 |  | 3250054 | MCB;230/400V;1P;16A;50Hz; | 2
19350126 | 1002072031 | 3110034 | CABLE PWR;NFA2XSY-T;3X150+1X95;20kV;OH | 84
19350126 | 1002072031 | 3030036 | POLE;STEEL;20kV;CIRCL;13m;350daN;; | 2
19350126 | 1002072031 | 3070154 | ISOLATOR;SUSP;POLYMER;24KV;;70kN | 30
19350126 | 1002072031 | 3070152 | ISOLATOR;LINEPOST;POLYMER;24KV;;12.5kN | 6
19350368 |  | 3250052 | MCB;230/400V;1P;10A;50Hz; | 3
19350368 |  | 3250029 | MCB;380/440V;3P;50A;50Hz; | 1
19350387 |  | 3250052 | MCB;230/400V;1P;10A;50Hz; | 0
19350387 |  | 3250058 | MCB;230/400V;1P;25A;50Hz; | 0
19350387 |  | 2190224 | MTR;kWH E-PR;;1P;230V;5-60A;1;;2W | 0
19350387 |  | 3250048 | MCB;230/400V;1P;4A;50Hz; | 0
19350387 |  | 3250054 | MCB;230/400V;1P;16A;50Hz; | 0
19350387 |  | 2200004 | MTR ACC;SEGEL PLASTIC | 0
19350398 |  | 3250056 | MCB;230/400V;1P;20A;50Hz; | 2
19350398 |  | 3250059 | MCB;230/400V;1P;35A;50Hz; | 1
19350398 |  | 3250052 | MCB;230/400V;1P;10A;50Hz; | 3
19350398 |  | 3250050 | MCB;230/400V;1P;6A;50Hz; | 3
19350398 |  | 3250048 | MCB;230/400V;1P;4A;50Hz; | 1
19350398 |  | 3250058 | MCB;230/400V;1P;25A;50Hz; | 1
19350398 |  | 3250054 | MCB;230/400V;1P;16A;50Hz; | 1
19350433 |  | 2190224 | MTR;kWH E-PR;;1P;230V;5-60A;1;;2W | 1
19350433 |  | 3250054 | MCB;230/400V;1P;16A;50Hz; | 4
19350433 |  | 3250058 | MCB;230/400V;1P;25A;50Hz; | 2
19350433 |  | 2200004 | MTR ACC;SEGEL PLASTIC | 46
19350433 |  | 3250052 | MCB;230/400V;1P;10A;50Hz; | 16
19350433 |  | 3250048 | MCB;230/400V;1P;4A;50Hz; | 3
19350433 |  | 3250059 | MCB;230/400V;1P;35A;50Hz; | 1
19350436 |  | 3250059 | MCB;230/400V;1P;35A;50Hz; | 1
19350436 |  | 2190224 | MTR;kWH E-PR;;1P;230V;5-60A;1;;2W | 1
19350436 |  | 3250052 | MCB;230/400V;1P;10A;50Hz; | 3
19350436 |  | 3250054 | MCB;230/400V;1P;16A;50Hz; | 2
19350436 |  | 3250056 | MCB;230/400V;1P;20A;50Hz; | 1
19350468 |  | 3250056 | MCB;230/400V;1P;20A;50Hz; | 2
19350468 |  | 3250054 | MCB;230/400V;1P;16A;50Hz; | 3
19350468 |  | 3250052 | MCB;230/400V;1P;10A;50Hz; | 4
19350468 |  | 3250102 | MCB;230/400V;3P;25A;50Hz; | 1
19350468 |  | 3250058 | MCB;230/400V;1P;25A;50Hz; | 1
19350507 |  | 3280480 | CONN;0.6/1KV;H;AL;70-95/70-95MM2;PRS | 12
19350507 |  | 3280066 | CONN;1kV;;AL;10-16/10-16mm2;PRS HS;WP | 32
19350507 |  | 3110542 | CABLE PWR;NFA2X-T;3X70+1X70;0.6/1kV;OH | 1.5
19350507 |  | 2200004 | MTR ACC;SEGEL PLASTIC | 2
19350507 |  | 3280183 | CONN;1kV;;AL;10-16/50-70mm2;PRS HS;WP | 22
19350507 |  | 3110025 | CABLE PWR;NFA2X;2X10mm2;0.6/1kV;OH | 437
19350507 |  | 3110026 | CABLE PWR;NFA2X;2X16mm2;0.6/1kV;OH | 107
19350620 |  | 3250048 | MCB;230/400V;1P;4A;50Hz; | 8
19350620 |  | 3250054 | MCB;230/400V;1P;16A;50Hz; | 1
19350620 |  | 2200004 | MTR ACC;SEGEL PLASTIC | 24
19350620 |  | 3250052 | MCB;230/400V;1P;10A;50Hz; | 1
19350620 |  | 3250058 | MCB;230/400V;1P;25A;50Hz; | 1
19350620 |  | 2190224 | MTR;kWH E-PR;;1P;230V;5-60A;1;;2W | 15
19350630 |  | 3250054 | MCB;230/400V;1P;16A;50Hz; | 1
19350630 |  | 2190224 | MTR;kWH E-PR;;1P;230V;5-60A;1;;2W | 13
19350630 |  | 3250048 | MCB;230/400V;1P;4A;50Hz; | 7
19350630 |  | 3250052 | MCB;230/400V;1P;10A;50Hz; | 1
19351196 |  | 2190224 | MTR;kWH E-PR;;1P;230V;5-60A;1;;2W | 11
19351196 |  | 3110025 | CABLE PWR;NFA2X;2X10mm2;0.6/1kV;OH | 90
19351196 |  | 3110026 | CABLE PWR;NFA2X;2X16mm2;0.6/1kV;OH | 279
19351196 |  | 3280480 | CONN;0.6/1KV;H;AL;70-95/70-95MM2;PRS | 12
19351196 |  | 3250048 | MCB;230/400V;1P;4A;50Hz; | 9
19351196 |  | 2200004 | MTR ACC;SEGEL PLASTIC | 12
19351196 |  | 3280066 | CONN;1kV;;AL;10-16/10-16mm2;PRS HS;WP | 8
19351196 |  | 3250054 | MCB;230/400V;1P;16A;50Hz; | 2
19351196 |  | 3110542 | CABLE PWR;NFA2X-T;3X70+1X70;0.6/1kV;OH | 1.5
19351196 |  | 3280183 | CONN;1kV;;AL;10-16/50-70mm2;PRS HS;WP | 16
19351616 |  | 2200004 | MTR ACC;SEGEL PLASTIC | 4
19351894 | 1002072120 | 3050088 | CONDUCTOR;AAAC-S;70mm2; | 38
19351894 | 1002072120 | 3120013 | CABLE PWR ACC;CABLE SHOE CU 150mm2 | 4
19351894 | 1002072120 | 3130085 | JOINT;1kV;AL-CU;70-95mm2;;1P;PRS | 8
19351894 | 1002072120 | 3050084 | CONDUCTOR;AAAC-S;150mm2; | 40
19351894 | 1002072120 | 3120118 | CABLE PWR ACC;CABLE SHOE AL-CU 150mm2 | 6
19351894 | 1002072120 | 3280469 | CONN;20KV;LLC;AL;70-240MM2;BOLT;PERMANEN | 0
19351894 | 1002072120 | 2090032 | LA;20-24kV;K;10kA;POLYMER;; | 6
19351894 | 1002072120 | 4193406 | UNIV ACC;GROUND ROD 16MM CLAMP | 20
19351894 | 1002072120 | 3120115 | CABLE PWR ACC;CABLE SHOE AL-CU 70mm2 | 45
19351894 | 1002072120 | 3190002 | CUT OUT;20kV;6-100A;10kA;125kV | 3
19351894 | 1002072120 | 3280183 | CONN;1kV;;AL;10-16/50-70mm2;PRS HS;WP | 0
19351894 | 1002072120 | 3280069 | CONN;1kV;;AL;50-70/50-70mm2;PRS HS;WP | 0
19351894 | 1002072120 | 3280479 | CONN;0.6/1KV;H;AL;70-95/10-16MM2;PRS | 64
19351894 | 1002072120 | 3280480 | CONN;0.6/1KV;H;AL;70-95/70-95MM2;PRS | 11
19352608 |  | 3250048 | MCB;230/400V;1P;4A;50Hz; | 1
19352608 |  | 2190224 | MTR;kWH E-PR;;1P;230V;5-60A;1;;2W | 8
19352817 |  | 2200004 | MTR ACC;SEGEL PLASTIC | 2
19352817 |  | 2190224 | MTR;kWH E-PR;;1P;230V;5-60A;1;;2W | 2
19352817 |  | 3250048 | MCB;230/400V;1P;4A;50Hz; | 1
19352817 |  | 3250052 | MCB;230/400V;1P;10A;50Hz; | 1
19353155 |  | 3250103 | MCB;230/400V;3P;35A;50Hz; | 0
19353155 |  | 2200004 | MTR ACC;SEGEL PLASTIC | 0
19353155 |  | 2190252 | MTR;kWH E-PR;;3P;230/400V;5-80A;1;;4W | 0
19353593 |  | 2190224 | MTR;kWH E-PR;;1P;230V;5-60A;1;;2W | 12
19353593 |  | 3250056 | MCB;230/400V;1P;20A;50Hz; | 1
19353593 |  | 2200004 | MTR ACC;SEGEL PLASTIC | 17
19353593 |  | 3250052 | MCB;230/400V;1P;10A;50Hz; | 3
19353593 |  | 3250048 | MCB;230/400V;1P;4A;50Hz; | 8
19353593 |  | 3250054 | MCB;230/400V;1P;16A;50Hz; | 1
19353595 |  | 2190224 | MTR;kWH E-PR;;1P;230V;5-60A;1;;2W | 6
19353595 |  | 2200004 | MTR ACC;SEGEL PLASTIC | 8
19353595 |  | 3250048 | MCB;230/400V;1P;4A;50Hz; | 2
19353595 |  | 3250052 | MCB;230/400V;1P;10A;50Hz; | 1
19353595 |  | 3250056 | MCB;230/400V;1P;20A;50Hz; | 1
19353600 |  | 3250048 | MCB;230/400V;1P;4A;50Hz; | 2
19353600 |  | 3250059 | MCB;230/400V;1P;35A;50Hz; | 1
19353600 |  | 3250052 | MCB;230/400V;1P;10A;50Hz; | 4
19353600 |  | 2200004 | MTR ACC;SEGEL PLASTIC | 13
19353601 |  | 2200004 | MTR ACC;SEGEL PLASTIC | 1
19353601 |  | 3250048 | MCB;230/400V;1P;4A;50Hz; | 1
19353605 |  | 3110542 | CABLE PWR;NFA2X-T;3X70+1X70;0.6/1kV;OH | 0.5
19353605 |  | 3280066 | CONN;1kV;;AL;10-16/10-16mm2;PRS HS;WP | 38
19353605 |  | 3110025 | CABLE PWR;NFA2X;2X10mm2;0.6/1kV;OH | 591
19353605 |  | 3280183 | CONN;1kV;;AL;10-16/50-70mm2;PRS HS;WP | 14
19353605 |  | 3110026 | CABLE PWR;NFA2X;2X16mm2;0.6/1kV;OH | 18
19353605 |  | 3280480 | CONN;0.6/1KV;H;AL;70-95/70-95MM2;PRS | 4
19353968 |  | 3250048 | MCB;230/400V;1P;4A;50Hz; | 0
19353968 |  | 2200004 | MTR ACC;SEGEL PLASTIC | 0
19353972 |  | 3250048 | MCB;230/400V;1P;4A;50Hz; | 5
19353972 |  | 2200004 | MTR ACC;SEGEL PLASTIC | 5
19354424 |  | 3250052 | MCB;230/400V;1P;10A;50Hz; | 1
19354424 |  | 3250054 | MCB;230/400V;1P;16A;50Hz; | 1
19354424 |  | 2190224 | MTR;kWH E-PR;;1P;230V;5-60A;1;;2W | 9
19354424 |  | 3250048 | MCB;230/400V;1P;4A;50Hz; | 7
19354427 |  | 3110025 | CABLE PWR;NFA2X;2X10mm2;0.6/1kV;OH | 100
19354427 |  | 2190224 | MTR;kWH E-PR;;1P;230V;5-60A;1;;2W | 8
19354436 |  | 2190224 | MTR;kWH E-PR;;1P;230V;5-60A;1;;2W | 14
19354436 |  | 3250048 | MCB;230/400V;1P;4A;50Hz; | 1
19354436 |  | 3250052 | MCB;230/400V;1P;10A;50Hz; | 1
19354436 |  | 3250059 | MCB;230/400V;1P;35A;50Hz; | 1
19354498 |  | 3110025 | CABLE PWR;NFA2X;2X10mm2;0.6/1kV;OH | 200
19354498 |  | 3250056 | MCB;230/400V;1P;20A;50Hz; | 2
19354498 |  | 2190224 | MTR;kWH E-PR;;1P;230V;5-60A;1;;2W | 8
19354498 |  | 3250102 | MCB;230/400V;3P;25A;50Hz; | 1
19354498 |  | 3250046 | MCB;230/400V;1P;2A;50Hz; | 2
19354560 |  | 2190839 | MTR;kWH E;DRUM;1P;230V;5-40A;1;;2W | 1
19354561 |  | 3260237 | LVSB;DIST;3P;400V;400A;2LINE;OD | 1
19354641 |  | 3250058 | MCB;230/400V;1P;25A;50Hz; | 1
19354641 |  | 2190224 | MTR;kWH E-PR;;1P;230V;5-60A;1;;2W | 1
19354641 |  | 2200004 | MTR ACC;SEGEL PLASTIC | 5
19354641 |  | 3250048 | MCB;230/400V;1P;4A;50Hz; | 1
19355675 |  | 3250048 | MCB;230/400V;1P;4A;50Hz; | 2
19355675 |  | 3250050 | MCB;230/400V;1P;6A;50Hz; | 1
19355675 |  | 3280066 | CONN;1kV;;AL;10-16/10-16mm2;PRS HS;WP | 11
19355675 |  | 2190224 | MTR;kWH E-PR;;1P;230V;5-60A;1;;2W | 5
19355675 |  | 3110542 | CABLE PWR;NFA2X-T;3X70+1X70;0.6/1kV;OH | 2
19355675 |  | 3110025 | CABLE PWR;NFA2X;2X10mm2;0.6/1kV;OH | 43
19357075 |  | 3110026 | CABLE PWR;NFA2X;2X16mm2;0.6/1kV;OH | 400
19357075 |  | 2200004 | MTR ACC;SEGEL PLASTIC | 200
19357075 |  | 3110025 | CABLE PWR;NFA2X;2X10mm2;0.6/1kV;OH | 850
19357529 |  | 3250058 | MCB;230/400V;1P;25A;50Hz; | 1
19357529 |  | 3110025 | CABLE PWR;NFA2X;2X10mm2;0.6/1kV;OH | 50
19357529 |  | 2190224 | MTR;kWH E-PR;;1P;230V;5-60A;1;;2W | 8
19357685 |  | 3250048 | MCB;230/400V;1P;4A;50Hz; | 3
19357685 |  | 3250050 | MCB;230/400V;1P;6A;50Hz; | 1
19357816 |  | 2200004 | MTR ACC;SEGEL PLASTIC | 17
19357816 |  | 3250052 | MCB;230/400V;1P;10A;50Hz; | 6
19357816 |  | 3250048 | MCB;230/400V;1P;4A;50Hz; | 1
19357816 |  | 3250058 | MCB;230/400V;1P;25A;50Hz; | 2
19357816 |  | 3250059 | MCB;230/400V;1P;35A;50Hz; | 1
19357816 |  | 3250054 | MCB;230/400V;1P;16A;50Hz; | 1
19358358 |  | 3250048 | MCB;230/400V;1P;4A;50Hz; | 3
19358358 |  | 2190224 | MTR;kWH E-PR;;1P;230V;5-60A;1;;2W | 4
19358358 |  | 3250052 | MCB;230/400V;1P;10A;50Hz; | 2
19358358 |  | 2200004 | MTR ACC;SEGEL PLASTIC | 7
19358358 |  | 3250050 | MCB;230/400V;1P;6A;50Hz; | 2
19358358 |  | 3110026 | CABLE PWR;NFA2X;2X16mm2;0.6/1kV;OH | 28
19358358 |  | 3110025 | CABLE PWR;NFA2X;2X10mm2;0.6/1kV;OH | 188
19358358 |  | 3280066 | CONN;1kV;;AL;10-16/10-16mm2;PRS HS;WP | 12
19358358 |  | 3280183 | CONN;1kV;;AL;10-16/50-70mm2;PRS HS;WP | 2
19358366 |  | 3250048 | MCB;230/400V;1P;4A;50Hz; | 6
19358366 |  | 2190224 | MTR;kWH E-PR;;1P;230V;5-60A;1;;2W | 11
19358366 |  | 3280183 | CONN;1kV;;AL;10-16/50-70mm2;PRS HS;WP | 6
19358366 |  | 3280480 | CONN;0.6/1KV;H;AL;70-95/70-95MM2;PRS | 4
19358366 |  | 3110542 | CABLE PWR;NFA2X-T;3X70+1X70;0.6/1kV;OH | 0.5
19358366 |  | 3250052 | MCB;230/400V;1P;10A;50Hz; | 1
19358366 |  | 2200004 | MTR ACC;SEGEL PLASTIC | 11
19358366 |  | 3110025 | CABLE PWR;NFA2X;2X10mm2;0.6/1kV;OH | 143
19358366 |  | 3250050 | MCB;230/400V;1P;6A;50Hz; | 4
19358366 |  | 3110026 | CABLE PWR;NFA2X;2X16mm2;0.6/1kV;OH | 131
19358366 |  | 3280066 | CONN;1kV;;AL;10-16/10-16mm2;PRS HS;WP | 16
19358397 |  | 3250048 | MCB;230/400V;1P;4A;50Hz; | 2
19358397 |  | 3250054 | MCB;230/400V;1P;16A;50Hz; | 1
19358397 |  | 3250050 | MCB;230/400V;1P;6A;50Hz; | 2
19358397 |  | 3250052 | MCB;230/400V;1P;10A;50Hz; | 4
19358397 |  | 2200004 | MTR ACC;SEGEL PLASTIC | 13
19358397 |  | 3250058 | MCB;230/400V;1P;25A;50Hz; | 2
19358397 |  | 3250056 | MCB;230/400V;1P;20A;50Hz; | 1
19359285 |  | 2190224 | MTR;kWH E-PR;;1P;230V;5-60A;1;;2W | 6
19359285 |  | 3250050 | MCB;230/400V;1P;6A;50Hz; | 1
19359285 |  | 3250048 | MCB;230/400V;1P;4A;50Hz; | 6
19359285 |  | 2200004 | MTR ACC;SEGEL PLASTIC | 8
19359285 |  | 3250056 | MCB;230/400V;1P;20A;50Hz; | 1
19359288 |  | 3280183 | CONN;1kV;;AL;10-16/50-70mm2;PRS HS;WP | 4
19359288 |  | 3060475 | COND ACC;JOINT PIN BIMETAL AL/CU 16/16mm | 4
19359288 |  | 3250099 | MCB;230/400V;3P;16A;50Hz; | 1
19359288 |  | 2200004 | MTR ACC;SEGEL PLASTIC | 1
19359293 |  | 3250050 | MCB;230/400V;1P;6A;50Hz; | 2
19359293 |  | 2200004 | MTR ACC;SEGEL PLASTIC | 2
19359331 |  | 3250050 | MCB;230/400V;1P;6A;50Hz; | 0
19359331 |  | 3110026 | CABLE PWR;NFA2X;2X16mm2;0.6/1kV;OH | 0
19359331 |  | 3110025 | CABLE PWR;NFA2X;2X10mm2;0.6/1kV;OH | 0
19359433 |  | 3110025 | CABLE PWR;NFA2X;2X10mm2;0.6/1kV;OH | 100
19359468 |  | 3250052 | MCB;230/400V;1P;10A;50Hz; | 1
19359468 |  | 3110026 | CABLE PWR;NFA2X;2X16mm2;0.6/1kV;OH | 300
19359468 |  | 3110025 | CABLE PWR;NFA2X;2X10mm2;0.6/1kV;OH | 600
19359468 |  | 3250050 | MCB;230/400V;1P;6A;50Hz; | 7
19359577 |  | 3250103 | MCB;230/400V;3P;35A;50Hz; | 1
19360056 |  | 3110026 | CABLE PWR;NFA2X;2X16mm2;0.6/1kV;OH | 0
19360056 |  | 2200004 | MTR ACC;SEGEL PLASTIC | 0
19360056 |  | 3250048 | MCB;230/400V;1P;4A;50Hz; | 0
19360056 |  | 3250052 | MCB;230/400V;1P;10A;50Hz; | 0
19360056 |  | 3280066 | CONN;1kV;;AL;10-16/10-16mm2;PRS HS;WP | 0
19360056 |  | 2190224 | MTR;kWH E-PR;;1P;230V;5-60A;1;;2W | 0
19360056 |  | 3110025 | CABLE PWR;NFA2X;2X10mm2;0.6/1kV;OH | 0
19360056 |  | 3250103 | MCB;230/400V;3P;35A;50Hz; | 0
19360634 |  | 2200004 | MTR ACC;SEGEL PLASTIC | 5
19361051 |  | 3250050 | MCB;230/400V;1P;6A;50Hz; | 22
19361051 |  | 3280066 | CONN;1kV;;AL;10-16/10-16mm2;PRS HS;WP | 68
19361051 |  | 3250048 | MCB;230/400V;1P;4A;50Hz; | 7
19361051 |  | 3250052 | MCB;230/400V;1P;10A;50Hz; | 3
19361051 |  | 2200004 | MTR ACC;SEGEL PLASTIC | 34
19361051 |  | 3110025 | CABLE PWR;NFA2X;2X10mm2;0.6/1kV;OH | 1000
19361051 |  | 2190224 | MTR;kWH E-PR;;1P;230V;5-60A;1;;2W | 24
19361117 |  | 3250050 | MCB;230/400V;1P;6A;50Hz; | 13
19361117 |  | 3250048 | MCB;230/400V;1P;4A;50Hz; | 3
19361117 |  | 3250059 | MCB;230/400V;1P;35A;50Hz; | 1
19361117 |  | 3250054 | MCB;230/400V;1P;16A;50Hz; | 3
19361117 |  | 2200004 | MTR ACC;SEGEL PLASTIC | 20
19361947 |  | 2190224 | MTR;kWH E-PR;;1P;230V;5-60A;1;;2W | 3
19361947 |  | 2200004 | MTR ACC;SEGEL PLASTIC | 3
19361947 |  | 3250048 | MCB;230/400V;1P;4A;50Hz; | 3
19362044 |  | 2200004 | MTR ACC;SEGEL PLASTIC | 5
19362044 |  | 3250050 | MCB;230/400V;1P;6A;50Hz; | 1
19362044 |  | 3250059 | MCB;230/400V;1P;35A;50Hz; | 1
19362044 |  | 3250048 | MCB;230/400V;1P;4A;50Hz; | 1
19362044 |  | 3250052 | MCB;230/400V;1P;10A;50Hz; | 1
19362044 |  | 3250054 | MCB;230/400V;1P;16A;50Hz; | 1
19362194 |  | 3250050 | MCB;230/400V;1P;6A;50Hz; | 33
19363373 |  | 3110025 | CABLE PWR;NFA2X;2X10mm2;0.6/1kV;OH | 50
19363600 | 1002072181 | 3190002 | CUT OUT;20kV;6-100A;10kA;125kV | 3
19363600 | 1002072181 | 2090032 | LA;20-24kV;K;10kA;POLYMER;; | 3
19363600 | 1002072181 | 3110516 | CABLE PWR;NYY;1X150mm2;0.6/1kV;Opstig | 40
19363600 | 1002072181 | 3110514 | CABLE PWR;NYY;1X70mm2;0.6/1kV;Opstig | 40
19363600 | 1002072181 | 3120115 | CABLE PWR ACC;CABLE SHOE AL-CU 70mm2 | 16
19363600 | 1002072181 | 3120013 | CABLE PWR ACC;CABLE SHOE CU 150mm2 | 8
19363600 | 1002072181 | 3120114 | CABLE PWR ACC;CABLE SHOE CU 70mm2 | 12
19363600 | 1002072181 | 3280469 | CONN;20KV;LLC;AL;70-240MM2;BOLT;PERMANEN | 3
19363600 | 1002072181 | 3050088 | CONDUCTOR;AAAC-S;70mm2; | 12
19363600 | 1002072181 | 3280480 | CONN;0.6/1KV;H;AL;70-95/70-95MM2;PRS | 4
19363600 | 1002072181 | 3070152 | ISOLATOR;LINEPOST;POLYMER;24KV;;12.5kN | 6
19363600 | 1002072181 | 3050084 | CONDUCTOR;AAAC-S;150mm2; | 24
19363600 | 1002072181 | 3120118 | CABLE PWR ACC;CABLE SHOE AL-CU 150mm2 | 3
19363600 | 1002072181 | 3280469 | CONN;20KV;LLC;AL;70-240MM2;BOLT;PERMANEN | 3
19363600 | 1002072181 | 4120352 | BOX;APPVI TR 66 KVA;AL PLATE 2MM; | 0
19363600 | 1002072181 | 4120352 | BOX;APPVI TR 66 KVA;AL PLATE 2MM; | 0
19363600 | 1002072181 | 3130085 | JOINT;1kV;AL-CU;70-95mm2;;1P;PRS | 12
19363600 | 1002072181 | 3110034 | CABLE PWR;NFA2XSY-T;3X150+1X95;20kV;OH | 0
19363600 | 1002072181 | 4193406 | UNIV ACC;GROUND ROD 16MM CLAMP | 0
19363600 | 1002072181 | 4192513 | UNIIV ACC;GROUND ROD 16MM 1.5M | 5
19363803 |  | 3250052 | MCB;230/400V;1P;10A;50Hz; | 2
19363803 |  | 3110025 | CABLE PWR;NFA2X;2X10mm2;0.6/1kV;OH | 345
19363803 |  | 2200004 | MTR ACC;SEGEL PLASTIC | 15
19363803 |  | 3110026 | CABLE PWR;NFA2X;2X16mm2;0.6/1kV;OH | 206
19363803 |  | 3280066 | CONN;1kV;;AL;10-16/10-16mm2;PRS HS;WP | 18
19363803 |  | 3110542 | CABLE PWR;NFA2X-T;3X70+1X70;0.6/1kV;OH | 0.5
19363803 |  | 2190224 | MTR;kWH E-PR;;1P;230V;5-60A;1;;2W | 12
19363803 |  | 3250048 | MCB;230/400V;1P;4A;50Hz; | 10
19363803 |  | 3280183 | CONN;1kV;;AL;10-16/50-70mm2;PRS HS;WP | 12
19363803 |  | 3280480 | CONN;0.6/1KV;H;AL;70-95/70-95MM2;PRS | 4
19363803 |  | 3250050 | MCB;230/400V;1P;6A;50Hz; | 1
19363803 |  | 3250054 | MCB;230/400V;1P;16A;50Hz; | 2
19363933 |  | 3250050 | MCB;230/400V;1P;6A;50Hz; | 1
19363933 |  | 2190224 | MTR;kWH E-PR;;1P;230V;5-60A;1;;2W | 1
19363933 |  | 3250048 | MCB;230/400V;1P;4A;50Hz; | 2
19363933 |  | 2200004 | MTR ACC;SEGEL PLASTIC | 7
19363933 |  | 3250052 | MCB;230/400V;1P;10A;50Hz; | 1
19363970 |  | 3250048 | MCB;230/400V;1P;4A;50Hz; | 1
19363970 |  | 3250059 | MCB;230/400V;1P;35A;50Hz; | 1
19363970 |  | 3250052 | MCB;230/400V;1P;10A;50Hz; | 2
19363970 |  | 2190224 | MTR;kWH E-PR;;1P;230V;5-60A;1;;2W | 4
19363970 |  | 2200004 | MTR ACC;SEGEL PLASTIC | 4
19363977 |  | 3250050 | MCB;230/400V;1P;6A;50Hz; | 3
19363977 |  | 2200004 | MTR ACC;SEGEL PLASTIC | 3
19363997 |  | 3110025 | CABLE PWR;NFA2X;2X10mm2;0.6/1kV;OH | 100
19363997 |  | 3110026 | CABLE PWR;NFA2X;2X16mm2;0.6/1kV;OH | 135
19363997 |  | 3280066 | CONN;1kV;;AL;10-16/10-16mm2;PRS HS;WP | 50
19367061 |  | 2200004 | MTR ACC;SEGEL PLASTIC | 14
19367061 |  | 3250059 | MCB;230/400V;1P;35A;50Hz; | 2
19367061 |  | 3250048 | MCB;230/400V;1P;4A;50Hz; | 8
19367061 |  | 2190224 | MTR;kWH E-PR;;1P;230V;5-60A;1;;2W | 3
19367061 |  | 3250050 | MCB;230/400V;1P;6A;50Hz; | 4
19367065 |  | 2200004 | MTR ACC;SEGEL PLASTIC | 8
19367065 |  | 3250048 | MCB;230/400V;1P;4A;50Hz; | 2
19367065 |  | 3250050 | MCB;230/400V;1P;6A;50Hz; | 1
19367065 |  | 3250052 | MCB;230/400V;1P;10A;50Hz; | 1
19367065 |  | 3250058 | MCB;230/400V;1P;25A;50Hz; | 1
19367065 |  | 3250029 | MCB;380/440V;3P;50A;50Hz; | 1
19367065 |  | 3250054 | MCB;230/400V;1P;16A;50Hz; | 1
19367068 |  | 3110025 | CABLE PWR;NFA2X;2X10mm2;0.6/1kV;OH | 316
19367068 |  | 3280480 | CONN;0.6/1KV;H;AL;70-95/70-95MM2;PRS | 4
19367068 |  | 3110542 | CABLE PWR;NFA2X-T;3X70+1X70;0.6/1kV;OH | 0.5
19367068 |  | 3280066 | CONN;1kV;;AL;10-16/10-16mm2;PRS HS;WP | 22
19367068 |  | 3280183 | CONN;1kV;;AL;10-16/50-70mm2;PRS HS;WP | 22
19367068 |  | 3110026 | CABLE PWR;NFA2X;2X16mm2;0.6/1kV;OH | 232
19367513 |  | 2190224 | MTR;kWH E-PR;;1P;230V;5-60A;1;;2W | 32
19367513 |  | 3250050 | MCB;230/400V;1P;6A;50Hz; | 12
19367513 |  | 3110026 | CABLE PWR;NFA2X;2X16mm2;0.6/1kV;OH | 100
19367513 |  | 3250056 | MCB;230/400V;1P;20A;50Hz; | 12
19368330 |  | 1030074 | TRF DIS;D3;20kV/400V;3P;100kVA;YZN5;OD | 0
19368330 |  | 3070152 | ISOLATOR;LINEPOST;POLYMER;24KV;;12.5kN | 0
19368330 |  | 3070154 | ISOLATOR;SUSP;POLYMER;24KV;;70kN | 0
19368330 |  | 3190002 | CUT OUT;20kV;6-100A;10kA;125kV | 0
19368330 |  | 2090032 | LA;20-24kV;K;10kA;POLYMER;; | 0
19368330 |  | 3280469 | CONN;20KV;LLC;AL;70-240MM2;BOLT;PERMANEN | 0
19368398 |  | 3250048 | MCB;230/400V;1P;4A;50Hz; | 2
19368398 |  | 3280066 | CONN;1kV;;AL;10-16/10-16mm2;PRS HS;WP | 10
19368398 |  | 3250046 | MCB;230/400V;1P;2A;50Hz; | 2
19368398 |  | 3110025 | CABLE PWR;NFA2X;2X10mm2;0.6/1kV;OH | 110
19368398 |  | 2190224 | MTR;kWH E-PR;;1P;230V;5-60A;1;;2W | 5
19368473 |  | 2200004 | MTR ACC;SEGEL PLASTIC | 81
19368527 |  | 3250048 | MCB;230/400V;1P;4A;50Hz; | 2
19368527 |  | 2190224 | MTR;kWH E-PR;;1P;230V;5-60A;1;;2W | 3
19368527 |  | 2200004 | MTR ACC;SEGEL PLASTIC | 4
19368527 |  | 3250050 | MCB;230/400V;1P;6A;50Hz; | 2
19368670 |  | 2190224 | MTR;kWH E-PR;;1P;230V;5-60A;1;;2W | 8
19369969 |  | 3250048 | MCB;230/400V;1P;4A;50Hz; | 3
19369969 |  | 3250046 | MCB;230/400V;1P;2A;50Hz; | 1
19369969 |  | 2190224 | MTR;kWH E-PR;;1P;230V;5-60A;1;;2W | 6
19370006 |  | 3110025 | CABLE PWR;NFA2X;2X10mm2;0.6/1kV;OH | 100
19371120 |  | 3250059 | MCB;230/400V;1P;35A;50Hz; | 1
19371120 |  | 2200004 | MTR ACC;SEGEL PLASTIC | 4
19371120 |  | 3110026 | CABLE PWR;NFA2X;2X16mm2;0.6/1kV;OH | 98
19371120 |  | 2190224 | MTR;kWH E-PR;;1P;230V;5-60A;1;;2W | 3
19371120 |  | 3250050 | MCB;230/400V;1P;6A;50Hz; | 1
19371120 |  | 3280066 | CONN;1kV;;AL;10-16/10-16mm2;PRS HS;WP | 4
19371120 |  | 3110025 | CABLE PWR;NFA2X;2X10mm2;0.6/1kV;OH | 18
19371120 |  | 3250048 | MCB;230/400V;1P;4A;50Hz; | 2
19371120 |  | 3280479 | CONN;0.6/1KV;H;AL;70-95/10-16MM2;PRS | 4
19371260 |  | 2200004 | MTR ACC;SEGEL PLASTIC | 10
19371481 |  | 3250058 | MCB;230/400V;1P;25A;50Hz; | 0
19371481 |  | 3250050 | MCB;230/400V;1P;6A;50Hz; | 0
19371481 |  | 2190224 | MTR;kWH E-PR;;1P;230V;5-60A;1;;2W | 0
19371481 |  | 3250052 | MCB;230/400V;1P;10A;50Hz; | 0
19371481 |  | 3250029 | MCB;380/440V;3P;50A;50Hz; | 0
19371481 |  | 3250048 | MCB;230/400V;1P;4A;50Hz; | 0
19371481 |  | 3060475 | COND ACC;JOINT PIN BIMETAL AL/CU 16/16mm | 0
19371481 |  | 2200004 | MTR ACC;SEGEL PLASTIC | 0
19371490 |  | 2200004 | MTR ACC;SEGEL PLASTIC | 14
19371490 |  | 3250048 | MCB;230/400V;1P;4A;50Hz; | 3
19371490 |  | 3250052 | MCB;230/400V;1P;10A;50Hz; | 2
19371490 |  | 3250050 | MCB;230/400V;1P;6A;50Hz; | 7
19371490 |  | 3250054 | MCB;230/400V;1P;16A;50Hz; | 1
19371495 |  | 3110542 | CABLE PWR;NFA2X-T;3X70+1X70;0.6/1kV;OH | 1
19371495 |  | 3280183 | CONN;1kV;;AL;10-16/50-70mm2;PRS HS;WP | 8
19371495 |  | 3110026 | CABLE PWR;NFA2X;2X16mm2;0.6/1kV;OH | 112
19371495 |  | 3110025 | CABLE PWR;NFA2X;2X10mm2;0.6/1kV;OH | 387
19371495 |  | 3280480 | CONN;0.6/1KV;H;AL;70-95/70-95MM2;PRS | 8
19371495 |  | 3280066 | CONN;1kV;;AL;10-16/10-16mm2;PRS HS;WP | 20
19371729 |  | 2200004 | MTR ACC;SEGEL PLASTIC | 15
19371729 |  | 3060475 | COND ACC;JOINT PIN BIMETAL AL/CU 16/16mm | 4
19371729 |  | 3250058 | MCB;230/400V;1P;25A;50Hz; | 2
19371729 |  | 2190224 | MTR;kWH E-PR;;1P;230V;5-60A;1;;2W | 8
19371729 |  | 3250050 | MCB;230/400V;1P;6A;50Hz; | 6
19371729 |  | 3250029 | MCB;380/440V;3P;50A;50Hz; | 1
19371729 |  | 3250048 | MCB;230/400V;1P;4A;50Hz; | 4
19371729 |  | 3250052 | MCB;230/400V;1P;10A;50Hz; | 1
19372039 |  | 3250059 | MCB;230/400V;1P;35A;50Hz; | 1
19372039 |  | 2190224 | MTR;kWH E-PR;;1P;230V;5-60A;1;;2W | 6
19372039 |  | 3250056 | MCB;230/400V;1P;20A;50Hz; | 1
19372565 |  | 3250052 | MCB;230/400V;1P;10A;50Hz; | 2
19372565 |  | 2190224 | MTR;kWH E-PR;;1P;230V;5-60A;1;;2W | 16
19372584 |  | 3250054 | MCB;230/400V;1P;16A;50Hz; | 1
19372584 |  | 2190224 | MTR;kWH E-PR;;1P;230V;5-60A;1;;2W | 6
19372584 |  | 3250052 | MCB;230/400V;1P;10A;50Hz; | 1
19372600 |  | 2190224 | MTR;kWH E-PR;;1P;230V;5-60A;1;;2W | 2
19372600 |  | 3250052 | MCB;230/400V;1P;10A;50Hz; | 3
19372600 |  | 3250054 | MCB;230/400V;1P;16A;50Hz; | 2
19372613 |  | 2190224 | MTR;kWH E-PR;;1P;230V;5-60A;1;;2W | 24
19373127 |  | 3250048 | MCB;230/400V;1P;4A;50Hz; | 8
19373127 |  | 3250050 | MCB;230/400V;1P;6A;50Hz; | 4
19373127 |  | 2190224 | MTR;kWH E-PR;;1P;230V;5-60A;1;;2W | 5
19373127 |  | 2200004 | MTR ACC;SEGEL PLASTIC | 15
19373127 |  | 3250052 | MCB;230/400V;1P;10A;50Hz; | 2
19373308 |  | 2200004 | MTR ACC;SEGEL PLASTIC | 5
19373308 |  | 3250052 | MCB;230/400V;1P;10A;50Hz; | 2
19373308 |  | 3250050 | MCB;230/400V;1P;6A;50Hz; | 2
19373308 |  | 3250056 | MCB;230/400V;1P;20A;50Hz; | 1
19373335 |  | 3260226 | LVSB;DIST;3P;400V;630A;4LINE;OD | 1
19373335 |  | 1030075 | TRF DIS;D3;20kV/400V;3P;160kVA;YZN5;OD | 1
19373368 |  | 3280183 | CONN;1kV;;AL;10-16/50-70mm2;PRS HS;WP | 6
19373368 |  | 3110025 | CABLE PWR;NFA2X;2X10mm2;0.6/1kV;OH | 481
19373368 |  | 3280066 | CONN;1kV;;AL;10-16/10-16mm2;PRS HS;WP | 26
19373368 |  | 3110542 | CABLE PWR;NFA2X-T;3X70+1X70;0.6/1kV;OH | 0.5
19373368 |  | 3280480 | CONN;0.6/1KV;H;AL;70-95/70-95MM2;PRS | 4
19374363 |  | 3250050 | MCB;230/400V;1P;6A;50Hz; | 9
19374415 |  | 3250052 | MCB;230/400V;1P;10A;50Hz; | 6
19374415 |  | 3250050 | MCB;230/400V;1P;6A;50Hz; | 3
19374415 |  | 3250048 | MCB;230/400V;1P;4A;50Hz; | 1
19375167 |  | 3280066 | CONN;1kV;;AL;10-16/10-16mm2;PRS HS;WP | 10
19375167 |  | 3280479 | CONN;0.6/1KV;H;AL;70-95/10-16MM2;PRS | 10
19375167 |  | 3250050 | MCB;230/400V;1P;6A;50Hz; | 9
19375167 |  | 2200004 | MTR ACC;SEGEL PLASTIC | 10
19375167 |  | 3110026 | CABLE PWR;NFA2X;2X16mm2;0.6/1kV;OH | 166
19375167 |  | 2190224 | MTR;kWH E-PR;;1P;230V;5-60A;1;;2W | 8
19375167 |  | 3280480 | CONN;0.6/1KV;H;AL;70-95/70-95MM2;PRS | 8
19375167 |  | 3250048 | MCB;230/400V;1P;4A;50Hz; | 1
19375167 |  | 3110025 | CABLE PWR;NFA2X;2X10mm2;0.6/1kV;OH | 185
19375167 |  | 3110542 | CABLE PWR;NFA2X-T;3X70+1X70;0.6/1kV;OH | 1
19375271 |  | 2200004 | MTR ACC;SEGEL PLASTIC | 6
19375271 |  | 3250052 | MCB;230/400V;1P;10A;50Hz; | 1
19375271 |  | 3250048 | MCB;230/400V;1P;4A;50Hz; | 2
19375271 |  | 3250050 | MCB;230/400V;1P;6A;50Hz; | 2
19375306 |  | 2200004 | MTR ACC;SEGEL PLASTIC | 11
19375726 |  | 3250050 | MCB;230/400V;1P;6A;50Hz; | 3
19375726 |  | 3250056 | MCB;230/400V;1P;20A;50Hz; | 1
19375726 |  | 3250052 | MCB;230/400V;1P;10A;50Hz; | 2
19375726 |  | 2200004 | MTR ACC;SEGEL PLASTIC | 6
19377207 |  | 3250052 | MCB;230/400V;1P;10A;50Hz; | 1
19377207 |  | 2190224 | MTR;kWH E-PR;;1P;230V;5-60A;1;;2W | 7
19377207 |  | 2200004 | MTR ACC;SEGEL PLASTIC | 7
19377207 |  | 3250048 | MCB;230/400V;1P;4A;50Hz; | 4
19377207 |  | 3250050 | MCB;230/400V;1P;6A;50Hz; | 2
19377587 |  | 3250056 | MCB;230/400V;1P;20A;50Hz; | 1
19377587 |  | 2200004 | MTR ACC;SEGEL PLASTIC | 4
19377587 |  | 3250054 | MCB;230/400V;1P;16A;50Hz; | 1
19377587 |  | 2190224 | MTR;kWH E-PR;;1P;230V;5-60A;1;;2W | 1
19377587 |  | 3250048 | MCB;230/400V;1P;4A;50Hz; | 1
19377624 |  | 3250050 | MCB;230/400V;1P;6A;50Hz; | 0
19377624 |  | 2200004 | MTR ACC;SEGEL PLASTIC | 0
19377624 |  | 3250048 | MCB;230/400V;1P;4A;50Hz; | 0
19377648 |  | 3250059 | MCB;230/400V;1P;35A;50Hz; | 0
19377648 |  | 2200004 | MTR ACC;SEGEL PLASTIC | 0
19377648 |  | 3250048 | MCB;230/400V;1P;4A;50Hz; | 0
19377679 |  | 2200004 | MTR ACC;SEGEL PLASTIC | 0
19377679 |  | 3250050 | MCB;230/400V;1P;6A;50Hz; | 0
19377679 |  | 3250048 | MCB;230/400V;1P;4A;50Hz; | 0
19377679 |  | 3250102 | MCB;230/400V;3P;25A;50Hz; | 0
19377682 |  | 3250048 | MCB;230/400V;1P;4A;50Hz; | 2
19377682 |  | 2200004 | MTR ACC;SEGEL PLASTIC | 7
19377682 |  | 3250102 | MCB;230/400V;3P;25A;50Hz; | 1
19377682 |  | 3250050 | MCB;230/400V;1P;6A;50Hz; | 1
19378869 |  | 2200004 | MTR ACC;SEGEL PLASTIC | 3
19378869 |  | 2190224 | MTR;kWH E-PR;;1P;230V;5-60A;1;;2W | 1
19378869 |  | 3250050 | MCB;230/400V;1P;6A;50Hz; | 1
19378869 |  | 3250059 | MCB;230/400V;1P;35A;50Hz; | 1
19378869 |  | 3250052 | MCB;230/400V;1P;10A;50Hz; | 1
19378977 |  | 3250050 | MCB;230/400V;1P;6A;50Hz; | 4
19378977 |  | 2200004 | MTR ACC;SEGEL PLASTIC | 11
19378977 |  | 2190224 | MTR;kWH E-PR;;1P;230V;5-60A;1;;2W | 4
19378977 |  | 3250048 | MCB;230/400V;1P;4A;50Hz; | 6
19379417 |  | 3110025 | CABLE PWR;NFA2X;2X10mm2;0.6/1kV;OH | 700
19379419 |  | 3110026 | CABLE PWR;NFA2X;2X16mm2;0.6/1kV;OH | 550
19379476 |  | 3250046 | MCB;230/400V;1P;2A;50Hz; | 12
19379476 |  | 3250048 | MCB;230/400V;1P;4A;50Hz; | 12
19380292 |  | 3250050 | MCB;230/400V;1P;6A;50Hz; | 2
19380292 |  | 3280066 | CONN;1kV;;AL;10-16/10-16mm2;PRS HS;WP | 15
19380292 |  | 3250046 | MCB;230/400V;1P;2A;50Hz; | 3
19380292 |  | 3110025 | CABLE PWR;NFA2X;2X10mm2;0.6/1kV;OH | 80
19380292 |  | 3250052 | MCB;230/400V;1P;10A;50Hz; | 2
19380292 |  | 2190224 | MTR;kWH E-PR;;1P;230V;5-60A;1;;2W | 4
19381140 |  | 2190224 | MTR;kWH E-PR;;1P;230V;5-60A;1;;2W | 4
19381140 |  | 2200004 | MTR ACC;SEGEL PLASTIC | 16
19381140 |  | 3280066 | CONN;1kV;;AL;10-16/10-16mm2;PRS HS;WP | 8
19381140 |  | 3250048 | MCB;230/400V;1P;4A;50Hz; | 15
19381140 |  | 3110026 | CABLE PWR;NFA2X;2X16mm2;0.6/1kV;OH | 455
19381140 |  | 3250050 | MCB;230/400V;1P;6A;50Hz; | 1
19381140 |  | 3110025 | CABLE PWR;NFA2X;2X10mm2;0.6/1kV;OH | 149
19381140 |  | 3110542 | CABLE PWR;NFA2X-T;3X70+1X70;0.6/1kV;OH | 3.5
19381140 |  | 3280479 | CONN;0.6/1KV;H;AL;70-95/10-16MM2;PRS | 24
19381140 |  | 3280480 | CONN;0.6/1KV;H;AL;70-95/70-95MM2;PRS | 28
19381253 |  | 2200004 | MTR ACC;SEGEL PLASTIC | 0
19381253 |  | 2190224 | MTR;kWH E-PR;;1P;230V;5-60A;1;;2W | 0
19381253 |  | 3250048 | MCB;230/400V;1P;4A;50Hz; | 0
19381318 |  | 2190252 | MTR;kWH E-PR;;3P;230/400V;5-80A;1;;4W | 1
19381318 |  | 3250048 | MCB;230/400V;1P;4A;50Hz; | 4
19381318 |  | 2200004 | MTR ACC;SEGEL PLASTIC | 22
19381318 |  | 3250054 | MCB;230/400V;1P;16A;50Hz; | 3
19381318 |  | 3250058 | MCB;230/400V;1P;25A;50Hz; | 1
19381318 |  | 3250059 | MCB;230/400V;1P;35A;50Hz; | 1
19381318 |  | 3250102 | MCB;230/400V;3P;25A;50Hz; | 1
19381318 |  | 3250103 | MCB;230/400V;3P;35A;50Hz; | 1
19381368 |  | 3060475 | COND ACC;JOINT PIN BIMETAL AL/CU 16/16mm | 8
19381368 |  | 3110025 | CABLE PWR;NFA2X;2X10mm2;0.6/1kV;OH | 311
19381368 |  | 3280183 | CONN;1kV;;AL;10-16/50-70mm2;PRS HS;WP | 16
19381368 |  | 3110026 | CABLE PWR;NFA2X;2X16mm2;0.6/1kV;OH | 202
19381368 |  | 3280066 | CONN;1kV;;AL;10-16/10-16mm2;PRS HS;WP | 38
19381479 |  | 3250048 | MCB;230/400V;1P;4A;50Hz; | 11
19381479 |  | 2190224 | MTR;kWH E-PR;;1P;230V;5-60A;1;;2W | 17
19381479 |  | 2200004 | MTR ACC;SEGEL PLASTIC | 21
19381483 |  | 3110025 | CABLE PWR;NFA2X;2X10mm2;0.6/1kV;OH | 50
19381507 |  | 3250103 | MCB;230/400V;3P;35A;50Hz; | 1
19381507 |  | 2200004 | MTR ACC;SEGEL PLASTIC | 1
19381547 |  | 2190224 | MTR;kWH E-PR;;1P;230V;5-60A;1;;2W | 14
19381547 |  | 3250048 | MCB;230/400V;1P;4A;50Hz; | 9
19381547 |  | 3250052 | MCB;230/400V;1P;10A;50Hz; | 1
19381547 |  | 2200004 | MTR ACC;SEGEL PLASTIC | 15
19381547 |  | 3250050 | MCB;230/400V;1P;6A;50Hz; | 3
19381578 |  | 3110025 | CABLE PWR;NFA2X;2X10mm2;0.6/1kV;OH | 0
19381943 |  | 3250048 | MCB;230/400V;1P;4A;50Hz; | 0
19381943 |  | 2200004 | MTR ACC;SEGEL PLASTIC | 0
19381943 |  | 3250050 | MCB;230/400V;1P;6A;50Hz; | 0
19381943 |  | 3250054 | MCB;230/400V;1P;16A;50Hz; | 0
19381943 |  | 3280066 | CONN;1kV;;AL;10-16/10-16mm2;PRS HS;WP | 0
19381943 |  | 3110026 | CABLE PWR;NFA2X;2X16mm2;0.6/1kV;OH | 0
19381943 |  | 3110025 | CABLE PWR;NFA2X;2X10mm2;0.6/1kV;OH | 0
19381943 |  | 3110542 | CABLE PWR;NFA2X-T;3X70+1X70;0.6/1kV;OH | 0
19381943 |  | 3250052 | MCB;230/400V;1P;10A;50Hz; | 0
19381943 |  | 2190224 | MTR;kWH E-PR;;1P;230V;5-60A;1;;2W | 0
19381943 |  | 2190252 | MTR;kWH E-PR;;3P;230/400V;5-80A;1;;4W | 0
19381943 |  | 2190839 | MTR;kWH E;DRUM;1P;230V;5-40A;1;;2W | 0
19383057 | 1002072126 | 3190002 | CUT OUT;20kV;6-100A;10kA;125kV | 3
19383057 | 1002072126 | 2090032 | LA;20-24kV;K;10kA;POLYMER;; | 3
19383057 | 1002072126 | 3120115 | CABLE PWR ACC;CABLE SHOE AL-CU 70mm2 | 0
19383057 | 1002072126 | 3280469 | CONN;20KV;LLC;AL;70-240MM2;BOLT;PERMANEN | 0
19383057 | 1002072126 | 3050088 | CONDUCTOR;AAAC-S;70mm2; | 21
19383057 | 1002072126 | 4193406 | UNIV ACC;GROUND ROD 16MM CLAMP | 4
19383057 | 1002072126 | 3110034 | CABLE PWR;NFA2XSY-T;3X150+1X95;20kV;OH | 840
19383057 | 1002072126 | 3110516 | CABLE PWR;NYY;1X150mm2;0.6/1kV;Opstig | 54
19383057 | 1002072126 | 3120013 | CABLE PWR ACC;CABLE SHOE CU 150mm2 | 0
19383057 | 1002072126 | 3070151 | ISOLATOR;PINPOST;PORC;24KV;;12.5kN | 0
19383057 | 1002072126 | 4120358 | BOX;APPVI TR 197 KVA;AL PLATE 2MM; | 0
19383057 | 1002072126 | 3070152 | ISOLATOR;LINEPOST;POLYMER;24KV;;12.5kN | 6
19383057 | 1002072126 | 3050084 | CONDUCTOR;AAAC-S;150mm2; | 0
19383059 | 1002072127 | 3110015 | CABLE PWR;NA2XSEYBY;3X240mm2;20kV;UG | 20
19383059 | 1002072127 | 3110034 | CABLE PWR;NFA2XSY-T;3X150+1X95;20kV;OH | 305
19383059 | 1002072127 | 2150601 | CUB;ISO;CBOG+MTR;24KV;630A;16KA; | 1
19383059 | 1002072127 | 2150163 | CUB;ISO;LBS MOTORIZE;24kV;630A;16kA; | 2
19383059 | 1002072127 | 4193406 | UNIV ACC;GROUND ROD 16MM CLAMP | 0
19383059 | 1002072127 | 3050084 | CONDUCTOR;AAAC-S;150mm2; | 9
19383059 | 1002072127 | 4192513 | UNIIV ACC;GROUND ROD 16MM 1.5M | 1
19384047 |  | 3110025 | CABLE PWR;NFA2X;2X10mm2;0.6/1kV;OH | 0
19384048 |  | 3250056 | MCB;230/400V;1P;20A;50Hz; | 0
19384048 |  | 2190224 | MTR;kWH E-PR;;1P;230V;5-60A;1;;2W | 0
19384048 |  | 3250046 | MCB;230/400V;1P;2A;50Hz; | 0
19384048 |  | 3250102 | MCB;230/400V;3P;25A;50Hz; | 0
19384048 |  | 3110025 | CABLE PWR;NFA2X;2X10mm2;0.6/1kV;OH | 0
19384157 |  | 3250052 | MCB;230/400V;1P;10A;50Hz; | 1
19384157 |  | 3250048 | MCB;230/400V;1P;4A;50Hz; | 7
19384157 |  | 2190224 | MTR;kWH E-PR;;1P;230V;5-60A;1;;2W | 13
19384157 |  | 3250054 | MCB;230/400V;1P;16A;50Hz; | 1
19384298 |  | 3250054 | MCB;230/400V;1P;16A;50Hz; | 1
19384298 |  | 2200004 | MTR ACC;SEGEL PLASTIC | 1
19384309 |  | 3250056 | MCB;230/400V;1P;20A;50Hz; | 1
19384309 |  | 2190224 | MTR;kWH E-PR;;1P;230V;5-60A;1;;2W | 6
19384309 |  | 3250048 | MCB;230/400V;1P;4A;50Hz; | 2
19384378 | 1002072199 | 3110542 | CABLE PWR;NFA2X-T;3X70+1X70;0.6/1kV;OH | 178
19384378 | 1002072199 | 3130021 | JOINT;1kV;AL-AL;70-70mm2;;1P;PRISO | 8
19384378 | 1002072199 | 3280479 | CONN;0.6/1KV;H;AL;70-95/10-16MM2;PRS | 14
19384529 |  | 3250058 | MCB;230/400V;1P;25A;50Hz; | 1
19384529 |  | 2200004 | MTR ACC;SEGEL PLASTIC | 14
19384529 |  | 2190224 | MTR;kWH E-PR;;1P;230V;5-60A;1;;2W | 10
19384529 |  | 3250048 | MCB;230/400V;1P;4A;50Hz; | 13
19384812 |  | 3250058 | MCB;230/400V;1P;25A;50Hz; | 0
19384812 |  | 3250054 | MCB;230/400V;1P;16A;50Hz; | 0
19384812 |  | 2200004 | MTR ACC;SEGEL PLASTIC | 0
19384812 |  | 3250048 | MCB;230/400V;1P;4A;50Hz; | 0
19384812 |  | 3250056 | MCB;230/400V;1P;20A;50Hz; | 0
19384888 |  | 2200004 | MTR ACC;SEGEL PLASTIC | 0
19384888 |  | 3250054 | MCB;230/400V;1P;16A;50Hz; | 0
19384888 |  | 3250058 | MCB;230/400V;1P;25A;50Hz; | 0
19384888 |  | 3250048 | MCB;230/400V;1P;4A;50Hz; | 0
19385099 |  | 3280183 | CONN;1kV;;AL;10-16/50-70mm2;PRS HS;WP | 8
19385099 |  | 3280066 | CONN;1kV;;AL;10-16/10-16mm2;PRS HS;WP | 40
19385099 |  | 3110025 | CABLE PWR;NFA2X;2X10mm2;0.6/1kV;OH | 452
19385099 |  | 2200004 | MTR ACC;SEGEL PLASTIC | 9
19385099 |  | 3110026 | CABLE PWR;NFA2X;2X16mm2;0.6/1kV;OH | 72
19385210 |  | 3250048 | MCB;230/400V;1P;4A;50Hz; | 0
19385210 |  | 3250029 | MCB;380/440V;3P;50A;50Hz; | 0
19385210 |  | 2190224 | MTR;kWH E-PR;;1P;230V;5-60A;1;;2W | 0
19385210 |  | 2200004 | MTR ACC;SEGEL PLASTIC | 0
19385270 |  | 2190224 | MTR;kWH E-PR;;1P;230V;5-60A;1;;2W | 10
19385270 |  | 2200004 | MTR ACC;SEGEL PLASTIC | 17
19385270 |  | 3250029 | MCB;380/440V;3P;50A;50Hz; | 1
19385270 |  | 3250048 | MCB;230/400V;1P;4A;50Hz; | 4
19385372 |  | 3250048 | MCB;230/400V;1P;4A;50Hz; | 1
19386582 |  | 3110026 | CABLE PWR;NFA2X;2X16mm2;0.6/1kV;OH | 97
19386582 |  | 3280480 | CONN;0.6/1KV;H;AL;70-95/70-95MM2;PRS | 4
19386582 |  | 3250048 | MCB;230/400V;1P;4A;50Hz; | 1
19386582 |  | 3110542 | CABLE PWR;NFA2X-T;3X70+1X70;0.6/1kV;OH | 0.5
19386582 |  | 2190218 | MTR;kWH E;;3P;230/400V;5-80A;1;;4W | 1
19386582 |  | 3280479 | CONN;0.6/1KV;H;AL;70-95/10-16MM2;PRS | 6
19386582 |  | 3060475 | COND ACC;JOINT PIN BIMETAL AL/CU 16/16mm | 4
19386582 |  | 3280066 | CONN;1kV;;AL;10-16/10-16mm2;PRS HS;WP | 4
19386582 |  | 2190224 | MTR;kWH E-PR;;1P;230V;5-60A;1;;2W | 2
19386582 |  | 3250099 | MCB;230/400V;3P;16A;50Hz; | 1
19386582 |  | 2200004 | MTR ACC;SEGEL PLASTIC | 4
19386582 |  | 4120464 | BOX;APPV TR;AL PLATE 2MM | 1
19386582 |  | 3250050 | MCB;230/400V;1P;6A;50Hz; | 2
19386582 |  | 3110025 | CABLE PWR;NFA2X;2X10mm2;0.6/1kV;OH | 82
19387781 |  | 2190224 | MTR;kWH E-PR;;1P;230V;5-60A;1;;2W | 12
19387781 |  | 3250048 | MCB;230/400V;1P;4A;50Hz; | 1
19387781 |  | 3250052 | MCB;230/400V;1P;10A;50Hz; | 17
19387781 |  | 3250103 | MCB;230/400V;3P;35A;50Hz; | 3
19387781 |  | 3280066 | CONN;1kV;;AL;10-16/10-16mm2;PRS HS;WP | 66
19387781 |  | 2200004 | MTR ACC;SEGEL PLASTIC | 258
19387781 |  | 3110025 | CABLE PWR;NFA2X;2X10mm2;0.6/1kV;OH | 902
19387781 |  | 3110026 | CABLE PWR;NFA2X;2X16mm2;0.6/1kV;OH | 180
19388784 | 1002072128 | 3070154 | ISOLATOR;SUSP;POLYMER;24KV;;70kN | 6
19388784 | 1002072128 | 3050084 | CONDUCTOR;AAAC-S;150mm2; | 6
19388784 | 1002072128 | 3280469 | CONN;20KV;LLC;AL;70-240MM2;BOLT;PERMANEN | 0
19388784 | 1002072128 | 3070152 | ISOLATOR;LINEPOST;POLYMER;24KV;;12.5kN | 3
19388784 | 1002072128 | 3110034 | CABLE PWR;NFA2XSY-T;3X150+1X95;20kV;OH | 0
19388784 | 1002072128 | 3030036 | POLE;STEEL;20kV;CIRCL;13m;350daN;; | 2
19389406 | 1002072212 | 3110542 | CABLE PWR;NFA2X-T;3X70+1X70;0.6/1kV;OH | 1970
19389406 | 1002072212 | 3130021 | JOINT;1kV;AL-AL;70-70mm2;;1P;PRISO | 12
19389406 | 1002072212 | 3280480 | CONN;0.6/1KV;H;AL;70-95/70-95MM2;PRS | 56
19389406 | 1002072212 | 3030041 | POLE;STEEL;220V;CIRCL;9m;200daN;; | 9
19389406 | 1002072212 | 4193406 | UNIV ACC;GROUND ROD 16MM CLAMP | 7
19392072 |  | 2190224 | MTR;kWH E-PR;;1P;230V;5-60A;1;;2W | 26
19392072 |  | 3250048 | MCB;230/400V;1P;4A;50Hz; | 16
19392072 |  | 3250056 | MCB;230/400V;1P;20A;50Hz; | 1
19392106 |  | 3250054 | MCB;230/400V;1P;16A;50Hz; | 1
19392106 |  | 2200004 | MTR ACC;SEGEL PLASTIC | 1
19392124 |  | 2190224 | MTR;kWH E-PR;;1P;230V;5-60A;1;;2W | 16
19392361 | 1002072068 | 3110542 | CABLE PWR;NFA2X-T;3X70+1X70;0.6/1kV;OH | 2925
19392361 | 1002072068 | 3280480 | CONN;0.6/1KV;H;AL;70-95/70-95MM2;PRS | 36
19392361 | 1002072068 | 4193406 | UNIV ACC;GROUND ROD 16MM CLAMP | 2
19392361 | 1002072068 | 3110025 | CABLE PWR;NFA2X;2X10mm2;0.6/1kV;OH | 160
19392361 | 1002072068 | 3130021 | JOINT;1kV;AL-AL;70-70mm2;;1P;PRISO | 28
19392793 |  | 2200004 | MTR ACC;SEGEL PLASTIC | 1
19392793 |  | 3250029 | MCB;380/440V;3P;50A;50Hz; | 1
19392799 |  | 2200004 | MTR ACC;SEGEL PLASTIC | 5
19392799 |  | 3250052 | MCB;230/400V;1P;10A;50Hz; | 2
19392805 |  | 2190224 | MTR;kWH E-PR;;1P;230V;5-60A;1;;2W | 10
19392805 |  | 3250048 | MCB;230/400V;1P;4A;50Hz; | 3
19392805 |  | 3250052 | MCB;230/400V;1P;10A;50Hz; | 3
19392805 |  | 3250054 | MCB;230/400V;1P;16A;50Hz; | 1
19392805 |  | 2200004 | MTR ACC;SEGEL PLASTIC | 10
19392888 |  | 3110025 | CABLE PWR;NFA2X;2X10mm2;0.6/1kV;OH | 60
19392888 |  | 2200004 | MTR ACC;SEGEL PLASTIC | 2
19393257 | 1002072129 | 3190002 | CUT OUT;20kV;6-100A;10kA;125kV | 3
19393257 | 1002072129 | 2090032 | LA;20-24kV;K;10kA;POLYMER;; | 3
19393257 | 1002072129 | 3070151 | ISOLATOR;PINPOST;PORC;24KV;;12.5kN | 0
19393257 | 1002072129 | 3110516 | CABLE PWR;NYY;1X150mm2;0.6/1kV;Opstig | 40
19393257 | 1002072129 | 3110514 | CABLE PWR;NYY;1X70mm2;0.6/1kV;Opstig | 80
19393257 | 1002072129 | 3120115 | CABLE PWR ACC;CABLE SHOE AL-CU 70mm2 | 20
19393257 | 1002072129 | 3120013 | CABLE PWR ACC;CABLE SHOE CU 150mm2 | 8
19393257 | 1002072129 | 3120114 | CABLE PWR ACC;CABLE SHOE CU 70mm2 | 8
19393257 | 1002072129 | 3120118 | CABLE PWR ACC;CABLE SHOE AL-CU 150mm2 | 3
19393257 | 1002072129 | 3280469 | CONN;20KV;LLC;AL;70-240MM2;BOLT;PERMANEN | 0
19393257 | 1002072129 | 3050084 | CONDUCTOR;AAAC-S;150mm2; | 12
19393257 | 1002072129 | 3030036 | POLE;STEEL;20kV;CIRCL;13m;350daN;; | 1
19393257 | 1002072129 | 3050088 | CONDUCTOR;AAAC-S;70mm2; | 18
19393257 | 1002072129 | 3130085 | JOINT;1kV;AL-CU;70-95mm2;;1P;PRS | 8
19393257 | 1002072129 | 3070152 | ISOLATOR;LINEPOST;POLYMER;24KV;;12.5kN | 3
19393257 | 1002072129 | 4192513 | UNIIV ACC;GROUND ROD 16MM 1.5M | 0
19393257 | 1002072129 | 4193406 | UNIV ACC;GROUND ROD 16MM CLAMP | 5
19393271 |  | 3250060 | MCB;230/400V;1P;50A;50Hz; | 1
19393271 |  | 2200004 | MTR ACC;SEGEL PLASTIC | 12
19393271 |  | 3250056 | MCB;230/400V;1P;20A;50Hz; | 2
19393271 |  | 3250054 | MCB;230/400V;1P;16A;50Hz; | 1
19393271 |  | 3250048 | MCB;230/400V;1P;4A;50Hz; | 3
19393271 |  | 2190502 | MTR;kWH E;;1P;230V;5-60A;1;;2W | 1
19394314 | 1002072069 | 3030041 | POLE;STEEL;220V;CIRCL;9m;200daN;; | 8
19394314 | 1002072069 | 3110542 | CABLE PWR;NFA2X-T;3X70+1X70;0.6/1kV;OH | 1078
19394314 | 1002072069 | 3280480 | CONN;0.6/1KV;H;AL;70-95/70-95MM2;PRS | 16
19394314 | 1002072069 | 3130021 | JOINT;1kV;AL-AL;70-70mm2;;1P;PRISO | 4
19394314 | 1002072069 | 4192513 | UNIIV ACC;GROUND ROD 16MM 1.5M | 4
19394351 |  | 3250048 | MCB;230/400V;1P;4A;50Hz; | 3
19394351 |  | 3280183 | CONN;1kV;;AL;10-16/50-70mm2;PRS HS;WP | 14
19394351 |  | 2200004 | MTR ACC;SEGEL PLASTIC | 108
19394382 |  | 2200004 | MTR ACC;SEGEL PLASTIC | 1
19394382 |  | 3250048 | MCB;230/400V;1P;4A;50Hz; | 1
19394521 |  | 3110025 | CABLE PWR;NFA2X;2X10mm2;0.6/1kV;OH | 600
19394521 |  | 3110026 | CABLE PWR;NFA2X;2X16mm2;0.6/1kV;OH | 300
19395009 |  | 3260226 | LVSB;DIST;3P;400V;630A;4LINE;OD | 1
19395948 |  | 3250099 | MCB;230/400V;3P;16A;50Hz; | 1
19395948 |  | 3250059 | MCB;230/400V;1P;35A;50Hz; | 1
19395948 |  | 2200004 | MTR ACC;SEGEL PLASTIC | 12
19395948 |  | 2190252 | MTR;kWH E-PR;;3P;230/400V;5-80A;1;;4W | 1
19395948 |  | 3250058 | MCB;230/400V;1P;25A;50Hz; | 1
19395948 |  | 3250048 | MCB;230/400V;1P;4A;50Hz; | 1
19395948 |  | 3250060 | MCB;230/400V;1P;50A;50Hz; | 1
19395948 |  | 3060475 | COND ACC;JOINT PIN BIMETAL AL/CU 16/16mm | 4
19395948 |  | 2190502 | MTR;kWH E;;1P;230V;5-60A;1;;2W | 1
19396022 |  | 2190224 | MTR;kWH E-PR;;1P;230V;5-60A;1;;2W | 12
19396022 |  | 3250048 | MCB;230/400V;1P;4A;50Hz; | 20
19396022 |  | 2200004 | MTR ACC;SEGEL PLASTIC | 27
19396035 |  | 3250058 | MCB;230/400V;1P;25A;50Hz; | 1
19396035 |  | 3250048 | MCB;230/400V;1P;4A;50Hz; | 7
19396035 |  | 3250056 | MCB;230/400V;1P;20A;50Hz; | 1
19396035 |  | 2200004 | MTR ACC;SEGEL PLASTIC | 20
19396035 |  | 2190224 | MTR;kWH E-PR;;1P;230V;5-60A;1;;2W | 8
19397658 |  | 1030075 | TRF DIS;D3;20kV/400V;3P;160kVA;YZN5;OD | 1
19397658 |  | 3260226 | LVSB;DIST;3P;400V;630A;4LINE;OD | 1
19397906 |  | 3250048 | MCB;230/400V;1P;4A;50Hz; | 3
19397906 |  | 3250058 | MCB;230/400V;1P;25A;50Hz; | 2
19397906 |  | 3250056 | MCB;230/400V;1P;20A;50Hz; | 1
19397906 |  | 3250054 | MCB;230/400V;1P;16A;50Hz; | 1
19397906 |  | 2190224 | MTR;kWH E-PR;;1P;230V;5-60A;1;;2W | 3
19397906 |  | 3250102 | MCB;230/400V;3P;25A;50Hz; | 1
19398011 |  | 3110025 | CABLE PWR;NFA2X;2X10mm2;0.6/1kV;OH | 0
19398011 |  | 3280066 | CONN;1kV;;AL;10-16/10-16mm2;PRS HS;WP | 0
19398011 |  | 2200004 | MTR ACC;SEGEL PLASTIC | 0
19398011 |  | 3280183 | CONN;1kV;;AL;10-16/50-70mm2;PRS HS;WP | 0
19398113 |  | 3110025 | CABLE PWR;NFA2X;2X10mm2;0.6/1kV;OH | 1184
19398113 |  | 3280480 | CONN;0.6/1KV;H;AL;70-95/70-95MM2;PRS | 8
19398113 |  | 3110542 | CABLE PWR;NFA2X-T;3X70+1X70;0.6/1kV;OH | 1
19398113 |  | 3280066 | CONN;1kV;;AL;10-16/10-16mm2;PRS HS;WP | 72
19398113 |  | 3250048 | MCB;230/400V;1P;4A;50Hz; | 4
19398113 |  | 3280183 | CONN;1kV;;AL;10-16/50-70mm2;PRS HS;WP | 30
19398113 |  | 3110026 | CABLE PWR;NFA2X;2X16mm2;0.6/1kV;OH | 237
19398207 |  | 3250046 | MCB;230/400V;1P;2A;50Hz; | 5
19398207 |  | 2190224 | MTR;kWH E-PR;;1P;230V;5-60A;1;;2W | 8
19398207 |  | 3250048 | MCB;230/400V;1P;4A;50Hz; | 5
19398207 |  | 3110025 | CABLE PWR;NFA2X;2X10mm2;0.6/1kV;OH | 100
19399556 |  | 2200004 | MTR ACC;SEGEL PLASTIC | 3
19399605 |  | 3280480 | CONN;0.6/1KV;H;AL;70-95/70-95MM2;PRS | 8
19399605 |  | 3110026 | CABLE PWR;NFA2X;2X16mm2;0.6/1kV;OH | 52
19399605 |  | 3280066 | CONN;1kV;;AL;10-16/10-16mm2;PRS HS;WP | 4
19401903 |  | 2200004 | MTR ACC;SEGEL PLASTIC | 1
19401903 |  | 3250054 | MCB;230/400V;1P;16A;50Hz; | 1
19402534 |  | 3110025 | CABLE PWR;NFA2X;2X10mm2;0.6/1kV;OH | 150
19402534 |  | 2190224 | MTR;kWH E-PR;;1P;230V;5-60A;1;;2W | 10
19403578 |  | 3280480 | CONN;0.6/1KV;H;AL;70-95/70-95MM2;PRS | 0
19403578 |  | 3110026 | CABLE PWR;NFA2X;2X16mm2;0.6/1kV;OH | 0
19403578 |  | 3250048 | MCB;230/400V;1P;4A;50Hz; | 0
19403578 |  | 3280066 | CONN;1kV;;AL;10-16/10-16mm2;PRS HS;WP | 0
19403578 |  | 3110542 | CABLE PWR;NFA2X-T;3X70+1X70;0.6/1kV;OH | 0
19403578 |  | 3110025 | CABLE PWR;NFA2X;2X10mm2;0.6/1kV;OH | 0
19403578 |  | 3280183 | CONN;1kV;;AL;10-16/50-70mm2;PRS HS;WP | 0
19405281 |  | 3250048 | MCB;230/400V;1P;4A;50Hz; | 5
19405281 |  | 2190224 | MTR;kWH E-PR;;1P;230V;5-60A;1;;2W | 13
19405970 |  | 2200004 | MTR ACC;SEGEL PLASTIC | 21
19405970 |  | 3250059 | MCB;230/400V;1P;35A;50Hz; | 1
19405970 |  | 3250048 | MCB;230/400V;1P;4A;50Hz; | 12
19405970 |  | 2190224 | MTR;kWH E-PR;;1P;230V;5-60A;1;;2W | 6
19405987 |  | 2200004 | MTR ACC;SEGEL PLASTIC | 9
19405987 |  | 3250054 | MCB;230/400V;1P;16A;50Hz; | 1
19405987 |  | 3250048 | MCB;230/400V;1P;4A;50Hz; | 2
19405987 |  | 3250029 | MCB;380/440V;3P;50A;50Hz; | 1
19406000 |  | 3110026 | CABLE PWR;NFA2X;2X16mm2;0.6/1kV;OH | 36
19406000 |  | 3280183 | CONN;1kV;;AL;10-16/50-70mm2;PRS HS;WP | 2
19406000 |  | 3110025 | CABLE PWR;NFA2X;2X10mm2;0.6/1kV;OH | 457
19406000 |  | 3280066 | CONN;1kV;;AL;10-16/10-16mm2;PRS HS;WP | 40
19407927 |  | 3250048 | MCB;230/400V;1P;4A;50Hz; | 6
19407927 |  | 3250052 | MCB;230/400V;1P;10A;50Hz; | 1
19407927 |  | 2200004 | MTR ACC;SEGEL PLASTIC | 10
19407927 |  | 2190224 | MTR;kWH E-PR;;1P;230V;5-60A;1;;2W | 10
19407929 |  | 3250052 | MCB;230/400V;1P;10A;50Hz; | 1
19407929 |  | 2200004 | MTR ACC;SEGEL PLASTIC | 1
19411305 |  | 3250056 | MCB;230/400V;1P;20A;50Hz; | 1
19411305 |  | 2200004 | MTR ACC;SEGEL PLASTIC | 8
19411305 |  | 3250059 | MCB;230/400V;1P;35A;50Hz; | 1
19411305 |  | 2190224 | MTR;kWH E-PR;;1P;230V;5-60A;1;;2W | 1
19411305 |  | 3250050 | MCB;230/400V;1P;6A;50Hz; | 5
19412693 |  | 3280066 | CONN;1kV;;AL;10-16/10-16mm2;PRS HS;WP | 0
19412693 |  | 3250046 | MCB;230/400V;1P;2A;50Hz; | 0
19412693 |  | 2190224 | MTR;kWH E-PR;;1P;230V;5-60A;1;;2W | 0
19412730 |  | 3110026 | CABLE PWR;NFA2X;2X16mm2;0.6/1kV;OH | 100
19413093 |  | 3110025 | CABLE PWR;NFA2X;2X10mm2;0.6/1kV;OH | 1450
19413153 |  | 3250046 | MCB;230/400V;1P;2A;50Hz; | 0
19413153 |  | 3280066 | CONN;1kV;;AL;10-16/10-16mm2;PRS HS;WP | 0
19413153 |  | 3250052 | MCB;230/400V;1P;10A;50Hz; | 0
19413153 |  | 3110025 | CABLE PWR;NFA2X;2X10mm2;0.6/1kV;OH | 0
19413153 |  | 3250102 | MCB;230/400V;3P;25A;50Hz; | 0
19413153 |  | 3280183 | CONN;1kV;;AL;10-16/50-70mm2;PRS HS;WP | 0
19413153 |  | 2190224 | MTR;kWH E-PR;;1P;230V;5-60A;1;;2W | 0
19413593 |  | 3250052 | MCB;230/400V;1P;10A;50Hz; | 2
19413593 |  | 2190839 | MTR;kWH E;DRUM;1P;230V;5-40A;1;;2W | 8
19413593 |  | 3250050 | MCB;230/400V;1P;6A;50Hz; | 4
19413593 |  | 3250048 | MCB;230/400V;1P;4A;50Hz; | 8
19413593 |  | 2190224 | MTR;kWH E-PR;;1P;230V;5-60A;1;;2W | 8
19413593 |  | 2200004 | MTR ACC;SEGEL PLASTIC | 16
19413593 |  | 3280183 | CONN;1kV;;AL;10-16/50-70mm2;PRS HS;WP | 12
19413593 |  | 3110025 | CABLE PWR;NFA2X;2X10mm2;0.6/1kV;OH | 395
19413593 |  | 3280066 | CONN;1kV;;AL;10-16/10-16mm2;PRS HS;WP | 2
19418055 |  | 2200004 | MTR ACC;SEGEL PLASTIC | 10
19418055 |  | 3250048 | MCB;230/400V;1P;4A;50Hz; | 8
19418055 |  | 2190224 | MTR;kWH E-PR;;1P;230V;5-60A;1;;2W | 4
19418055 |  | 3280066 | CONN;1kV;;AL;10-16/10-16mm2;PRS HS;WP | 20
19424879 |  | 2190224 | MTR;kWH E-PR;;1P;230V;5-60A;1;;2W | 4
19424879 |  | 3250048 | MCB;230/400V;1P;4A;50Hz; | 3
19424879 |  | 2200004 | MTR ACC;SEGEL PLASTIC | 4
19428153 |  | 3250052 | MCB;230/400V;1P;10A;50Hz; | 1
19428153 |  | 2200004 | MTR ACC;SEGEL PLASTIC | 6
19428153 |  | 3250048 | MCB;230/400V;1P;4A;50Hz; | 3
19428153 |  | 2190224 | MTR;kWH E-PR;;1P;230V;5-60A;1;;2W | 6
19428205 |  | 2190224 | MTR;kWH E-PR;;1P;230V;5-60A;1;;2W | 6
19428205 |  | 2200004 | MTR ACC;SEGEL PLASTIC | 6
19428205 |  | 3280066 | CONN;1kV;;AL;10-16/10-16mm2;PRS HS;WP | 12
19428744 |  | 2190224 | MTR;kWH E-PR;;1P;230V;5-60A;1;;2W | 5
19428744 |  | 3250048 | MCB;230/400V;1P;4A;50Hz; | 4
19428744 |  | 3250054 | MCB;230/400V;1P;16A;50Hz; | 1
19428752 |  | 3250048 | MCB;230/400V;1P;4A;50Hz; | 1
19428785 |  | 3110025 | CABLE PWR;NFA2X;2X10mm2;0.6/1kV;OH | 150
19428785 |  | 3250058 | MCB;230/400V;1P;25A;50Hz; | 3
19428785 |  | 3250097 | MCB;230/400V;3P;10A;50Hz; | 1
19428785 |  | 3250059 | MCB;230/400V;1P;35A;50Hz; | 3
19428785 |  | 3250054 | MCB;230/400V;1P;16A;50Hz; | 3
19428785 |  | 3250100 | MCB;230/400V;3P;20A;50Hz; | 1
19428785 |  | 2190224 | MTR;kWH E-PR;;1P;230V;5-60A;1;;2W | 8
19428807 |  | 2200004 | MTR ACC;SEGEL PLASTIC | 0
19428807 |  | 3110025 | CABLE PWR;NFA2X;2X10mm2;0.6/1kV;OH | 0
19428823 |  | 3110025 | CABLE PWR;NFA2X;2X10mm2;0.6/1kV;OH | 100
19428823 |  | 2190224 | MTR;kWH E-PR;;1P;230V;5-60A;1;;2W | 8
19428907 |  | 3250052 | MCB;230/400V;1P;10A;50Hz; | 1
19428907 |  | 3250059 | MCB;230/400V;1P;35A;50Hz; | 1
19428907 |  | 2200004 | MTR ACC;SEGEL PLASTIC | 2
19429240 |  | 3030036 | POLE;STEEL;20kV;CIRCL;13m;350daN;; | 13
19429823 |  | 3250058 | MCB;230/400V;1P;25A;50Hz; | 1
19429823 |  | 2200004 | MTR ACC;SEGEL PLASTIC | 6
19429823 |  | 3250048 | MCB;230/400V;1P;4A;50Hz; | 1
19430248 |  | 3060475 | COND ACC;JOINT PIN BIMETAL AL/CU 16/16mm | 4
19430248 |  | 2200004 | MTR ACC;SEGEL PLASTIC | 28
19430248 |  | 3250048 | MCB;230/400V;1P;4A;50Hz; | 10
19430248 |  | 3250059 | MCB;230/400V;1P;35A;50Hz; | 1
19430248 |  | 3250100 | MCB;230/400V;3P;20A;50Hz; | 1
19430248 |  | 2190224 | MTR;kWH E-PR;;1P;230V;5-60A;1;;2W | 16
19430260 |  | 2190224 | MTR;kWH E-PR;;1P;230V;5-60A;1;;2W | 13
19430260 |  | 2200004 | MTR ACC;SEGEL PLASTIC | 21
19430260 |  | 3250048 | MCB;230/400V;1P;4A;50Hz; | 7
19430260 |  | 3250052 | MCB;230/400V;1P;10A;50Hz; | 1
19430260 |  | 3250054 | MCB;230/400V;1P;16A;50Hz; | 1
19430349 |  | 2200004 | MTR ACC;SEGEL PLASTIC | 11
19430349 |  | 3250048 | MCB;230/400V;1P;4A;50Hz; | 2
19430349 |  | 3250052 | MCB;230/400V;1P;10A;50Hz; | 1
19430349 |  | 3250054 | MCB;230/400V;1P;16A;50Hz; | 1
19430349 |  | 3250059 | MCB;230/400V;1P;35A;50Hz; | 1
19430364 |  | 3280480 | CONN;0.6/1KV;H;AL;70-95/70-95MM2;PRS | 12
19430364 |  | 3280183 | CONN;1kV;;AL;10-16/50-70mm2;PRS HS;WP | 34
19430364 |  | 3110026 | CABLE PWR;NFA2X;2X16mm2;0.6/1kV;OH | 175
19430364 |  | 3280066 | CONN;1kV;;AL;10-16/10-16mm2;PRS HS;WP | 64
19430364 |  | 3110025 | CABLE PWR;NFA2X;2X10mm2;0.6/1kV;OH | 969
19430364 |  | 3110542 | CABLE PWR;NFA2X-T;3X70+1X70;0.6/1kV;OH | 1.5
19430884 |  | 2200004 | MTR ACC;SEGEL PLASTIC | 15
19430884 |  | 3110025 | CABLE PWR;NFA2X;2X10mm2;0.6/1kV;OH | 405
19430884 |  | 3110026 | CABLE PWR;NFA2X;2X16mm2;0.6/1kV;OH | 196
19430884 |  | 3250048 | MCB;230/400V;1P;4A;50Hz; | 7
19430884 |  | 3110542 | CABLE PWR;NFA2X-T;3X70+1X70;0.6/1kV;OH | 2
19430884 |  | 3280066 | CONN;1kV;;AL;10-16/10-16mm2;PRS HS;WP | 20
19430884 |  | 3280480 | CONN;0.6/1KV;H;AL;70-95/70-95MM2;PRS | 16
19430884 |  | 3250052 | MCB;230/400V;1P;10A;50Hz; | 2
19430884 |  | 3250050 | MCB;230/400V;1P;6A;50Hz; | 6
19430884 |  | 3280479 | CONN;0.6/1KV;H;AL;70-95/10-16MM2;PRS | 10
19430884 |  | 2190224 | MTR;kWH E-PR;;1P;230V;5-60A;1;;2W | 7
19431113 |  | 2200004 | MTR ACC;SEGEL PLASTIC | 10
19431130 |  | 2200004 | MTR ACC;SEGEL PLASTIC | 8
19431378 |  | 3190002 | CUT OUT;20kV;6-100A;10kA;125kV | 3
19431378 |  | 2090032 | LA;20-24kV;K;10kA;POLYMER;; | 3
19431378 |  | 3070152 | ISOLATOR;LINEPOST;POLYMER;24KV;;12.5kN | 6
19431378 |  | 3070154 | ISOLATOR;SUSP;POLYMER;24KV;;70kN | 12
19431635 |  | 3120018 | CABLE PWR ACC;CABLE SHOE CU 95mm2 | 8
19431635 |  | 3110514 | CABLE PWR;NYY;1X70mm2;0.6/1kV;Opstig | 80
19431635 |  | 3050084 | CONDUCTOR;AAAC-S;150mm2; | 100
19431635 |  | 3050088 | CONDUCTOR;AAAC-S;70mm2; | 80
19431635 |  | 3280469 | CONN;20KV;LLC;AL;70-240MM2;BOLT;PERMANEN | 12
19431635 |  | 3190002 | CUT OUT;20kV;6-100A;10kA;125kV | 15
19431635 |  | 3070152 | ISOLATOR;LINEPOST;POLYMER;24KV;;12.5kN | 9
19431635 |  | 3070154 | ISOLATOR;SUSP;POLYMER;24KV;;70kN | 12
19431635 |  | 3130085 | JOINT;1kV;AL-CU;70-95mm2;;1P;PRS | 8
19431635 |  | 3130037 | JOINT;20kV;AL-AL;150-150mm2;;3P;PRHS | 16
19431635 |  | 2090032 | LA;20-24kV;K;10kA;POLYMER;; | 18
19431697 |  | 2090032 | LA;20-24kV;K;10kA;POLYMER;; | 6
19431697 |  | 3190002 | CUT OUT;20kV;6-100A;10kA;125kV | 6
19431697 |  | 3280469 | CONN;20KV;LLC;AL;70-240MM2;BOLT;PERMANEN | 3
19431697 |  | 3130037 | JOINT;20kV;AL-AL;150-150mm2;;3P;PRHS | 3
19431864 |  | 2090032 | LA;20-24kV;K;10kA;POLYMER;; | 6
19431864 |  | 3190002 | CUT OUT;20kV;6-100A;10kA;125kV | 6
19431864 |  | 3050088 | CONDUCTOR;AAAC-S;70mm2; | 18
19431864 |  | 3120115 | CABLE PWR ACC;CABLE SHOE AL-CU 70mm2 | 24
19432819 |  | 3250052 | MCB;230/400V;1P;10A;50Hz; | 1
19432819 |  | 3250050 | MCB;230/400V;1P;6A;50Hz; | 1
19432819 |  | 3250099 | MCB;230/400V;3P;16A;50Hz; | 1
19432819 |  | 2200004 | MTR ACC;SEGEL PLASTIC | 4
19432819 |  | 4120538 | BOX;APP PL CB;AL1.6MM;650X400X220MM | 1
19432870 |  | 3250052 | MCB;230/400V;1P;10A;50Hz; | 1
19432870 |  | 3250050 | MCB;230/400V;1P;6A;50Hz; | 2
19433391 |  | 2200004 | MTR ACC;SEGEL PLASTIC | 100
19433391 |  | 3110025 | CABLE PWR;NFA2X;2X10mm2;0.6/1kV;OH | 300
19433425 | 1002072591 | 3110542 | CABLE PWR;NFA2X-T;3X70+1X70;0.6/1kV;OH | 669
19433425 | 1002072591 | 3280480 | CONN;0.6/1KV;H;AL;70-95/70-95MM2;PRS | 12
19433425 | 1002072591 | 3130021 | JOINT;1kV;AL-AL;70-70mm2;;1P;PRISO | 0
19433425 | 1002072591 | 4192513 | UNIIV ACC;GROUND ROD 16MM 1.5M | 2
19433459 |  | 3190002 | CUT OUT;20kV;6-100A;10kA;125kV | 3
19433459 |  | 3070154 | ISOLATOR;SUSP;POLYMER;24KV;;70kN | 6
19433459 |  | 3050084 | CONDUCTOR;AAAC-S;150mm2; | 20
19433468 | 1002072405 | 2090032 | LA;20-24kV;K;10kA;POLYMER;; | 18
19433468 | 1002072405 | 3120115 | CABLE PWR ACC;CABLE SHOE AL-CU 70mm2 | 60
19433468 | 1002072405 | 3050088 | CONDUCTOR;AAAC-S;70mm2; | 27
19433468 | 1002072405 | 3190002 | CUT OUT;20kV;6-100A;10kA;125kV | 9
19433468 | 1002072405 | 3120115 | CABLE PWR ACC;CABLE SHOE AL-CU 70mm2 | 30
19433468 | 1002072405 | 3070154 | ISOLATOR;SUSP;POLYMER;24KV;;70kN | 6
19433468 | 1002072405 | 3070152 | ISOLATOR;LINEPOST;POLYMER;24KV;;12.5kN | 3
19433468 | 1002072405 | 3050084 | CONDUCTOR;AAAC-S;150mm2; | 200
19433468 | 1002072405 | 3280469 | CONN;20KV;LLC;AL;70-240MM2;BOLT;PERMANEN | 0
19433468 | 1002072405 | 3280024 | CONN;;PG;AL;70-150mm2;3BOLT | 3
19433505 |  | 3110542 | CABLE PWR;NFA2X-T;3X70+1X70;0.6/1kV;OH | 80
19433505 |  | 3280480 | CONN;0.6/1KV;H;AL;70-95/70-95MM2;PRS | 4
19433505 |  | 3130021 | JOINT;1kV;AL-AL;70-70mm2;;1P;PRISO | 4
19433527 |  | 1030097 | TRF DIS;D3;20kV/400V;3P;50kVA;YZN5;OD | 1
19433529 |  | 2190224 | MTR;kWH E-PR;;1P;230V;5-60A;1;;2W | 1
19433529 |  | 2200004 | MTR ACC;SEGEL PLASTIC | 1
19433529 |  | 3250059 | MCB;230/400V;1P;35A;50Hz; | 1
19434456 |  | 2190224 | MTR;kWH E-PR;;1P;230V;5-60A;1;;2W | 2
19434456 |  | 3250050 | MCB;230/400V;1P;6A;50Hz; | 3
19434456 |  | 3280066 | CONN;1kV;;AL;10-16/10-16mm2;PRS HS;WP | 12
19434456 |  | 3110025 | CABLE PWR;NFA2X;2X10mm2;0.6/1kV;OH | 143
19434456 |  | 3250048 | MCB;230/400V;1P;4A;50Hz; | 5
19434456 |  | 3280479 | CONN;0.6/1KV;H;AL;70-95/10-16MM2;PRS | 4
19434456 |  | 2200004 | MTR ACC;SEGEL PLASTIC | 8
19434456 |  | 3110026 | CABLE PWR;NFA2X;2X16mm2;0.6/1kV;OH | 109
19436342 |  | 3250048 | MCB;230/400V;1P;4A;50Hz; | 12
19436342 |  | 3250046 | MCB;230/400V;1P;2A;50Hz; | 12
19436342 |  | 2190224 | MTR;kWH E-PR;;1P;230V;5-60A;1;;2W | 32
19436342 |  | 3250050 | MCB;230/400V;1P;6A;50Hz; | 12
19436342 |  | 3250052 | MCB;230/400V;1P;10A;50Hz; | 12
19436552 |  | 2200004 | MTR ACC;SEGEL PLASTIC | 6
19436552 |  | 3250058 | MCB;230/400V;1P;25A;50Hz; | 1
19436552 |  | 3250050 | MCB;230/400V;1P;6A;50Hz; | 3
19436552 |  | 3250052 | MCB;230/400V;1P;10A;50Hz; | 1
19436813 |  | 2190839 | MTR;kWH E;DRUM;1P;230V;5-40A;1;;2W | 13
19436813 |  | 3280183 | CONN;1kV;;AL;10-16/50-70mm2;PRS HS;WP | 8
19436813 |  | 3250052 | MCB;230/400V;1P;10A;50Hz; | 22
19436813 |  | 2190252 | MTR;kWH E-PR;;3P;230/400V;5-80A;1;;4W | 2
19436813 |  | 3110026 | CABLE PWR;NFA2X;2X16mm2;0.6/1kV;OH | 226
19436813 |  | 3110025 | CABLE PWR;NFA2X;2X10mm2;0.6/1kV;OH | 1275
19436813 |  | 2200004 | MTR ACC;SEGEL PLASTIC | 231
19436813 |  | 3280066 | CONN;1kV;;AL;10-16/10-16mm2;PRS HS;WP | 100
19436813 |  | 3250103 | MCB;230/400V;3P;35A;50Hz; | 1
19436813 |  | 3250050 | MCB;230/400V;1P;6A;50Hz; | 37
19436813 |  | 2190224 | MTR;kWH E-PR;;1P;230V;5-60A;1;;2W | 26
19436813 |  | 3250056 | MCB;230/400V;1P;20A;50Hz; | 1
19436813 |  | 3280479 | CONN;0.6/1KV;H;AL;70-95/10-16MM2;PRS | 110
19436813 |  | 3250058 | MCB;230/400V;1P;25A;50Hz; | 1
19436813 |  | 3250048 | MCB;230/400V;1P;4A;50Hz; | 25
19436813 |  | 4120464 | BOX;APPV TR;AL PLATE 2MM | 2
19436813 |  | 3110542 | CABLE PWR;NFA2X-T;3X70+1X70;0.6/1kV;OH | 0.5
19437078 |  | 2200004 | MTR ACC;SEGEL PLASTIC | 12
19437078 |  | 3250050 | MCB;230/400V;1P;6A;50Hz; | 11
19437078 |  | 3250052 | MCB;230/400V;1P;10A;50Hz; | 1
19437078 |  | 2190224 | MTR;kWH E-PR;;1P;230V;5-60A;1;;2W | 10
19437107 |  | 3250054 | MCB;230/400V;1P;16A;50Hz; | 1
19437107 |  | 3250050 | MCB;230/400V;1P;6A;50Hz; | 9
19437567 |  | 3250054 | MCB;230/400V;1P;16A;50Hz; | 1
19437567 |  | 2200004 | MTR ACC;SEGEL PLASTIC | 8
19437567 |  | 3250048 | MCB;230/400V;1P;4A;50Hz; | 1
19438186 |  | 2190224 | MTR;kWH E-PR;;1P;230V;5-60A;1;;2W | 3
19438186 |  | 3250048 | MCB;230/400V;1P;4A;50Hz; | 5
19438200 |  | 3250052 | MCB;230/400V;1P;10A;50Hz; | 2
19438200 |  | 3250059 | MCB;230/400V;1P;35A;50Hz; | 1
19438209 |  | 3110025 | CABLE PWR;NFA2X;2X10mm2;0.6/1kV;OH | 50
19438257 |  | 4193406 | UNIV ACC;GROUND ROD 16MM CLAMP | 3
19438293 |  | 1030077 | TRF DIS;D3;20kV/400V;3P;250kVA;DYN5;OD | 1
19438395 |  | 2200004 | MTR ACC;SEGEL PLASTIC | 3
19438445 |  | 2200004 | MTR ACC;SEGEL PLASTIC | 2
19438445 |  | 3250103 | MCB;230/400V;3P;35A;50Hz; | 1
19438445 |  | 3250029 | MCB;380/440V;3P;50A;50Hz; | 1
19438507 |  | 3250046 | MCB;230/400V;1P;2A;50Hz; | 5
19438507 |  | 3250048 | MCB;230/400V;1P;4A;50Hz; | 5
19438579 |  | 2190438 | MTR;kWHE;;3P;57.7/100V-230/400;5A;0.5;4W | 1
19438579 |  | 4120354 | BOX;APPVI TR 105 KVA;AL PLATE 2MM; | 1
19438588 |  | 1030074 | TRF DIS;D3;20kV/400V;3P;100kVA;YZN5;OD | 1
19438588 |  | 3260237 | LVSB;DIST;3P;400V;400A;2LINE;OD | 1
19438661 |  | 4120353 | BOX;APPVI TR 82.5 KVA;AL PLATE 2MM; | 0
19438661 |  | 2190438 | MTR;kWHE;;3P;57.7/100V-230/400;5A;0.5;4W | 0
19438935 |  | 2190438 | MTR;kWHE;;3P;57.7/100V-230/400;5A;0.5;4W | 1
19439074 |  | 3260226 | LVSB;DIST;3P;400V;630A;4LINE;OD | 1
19439086 | 1002072448 | 4193406 | UNIV ACC;GROUND ROD 16MM CLAMP | 21
19439086 | 1002072448 | 3120115 | CABLE PWR ACC;CABLE SHOE AL-CU 70mm2 | 21
19439086 | 1002072448 | 3280480 | CONN;0.6/1KV;H;AL;70-95/70-95MM2;PRS | 10
19439521 |  | 2200004 | MTR ACC;SEGEL PLASTIC | 0
19439847 |  | 2200004 | MTR ACC;SEGEL PLASTIC | 2
19440097 |  | 2200004 | MTR ACC;SEGEL PLASTIC | 17
19440097 |  | 2190224 | MTR;kWH E-PR;;1P;230V;5-60A;1;;2W | 12
19440097 |  | 3250052 | MCB;230/400V;1P;10A;50Hz; | 2
19440097 |  | 3250050 | MCB;230/400V;1P;6A;50Hz; | 7
19440097 |  | 3250048 | MCB;230/400V;1P;4A;50Hz; | 7
19440098 |  | 3250059 | MCB;230/400V;1P;35A;50Hz; | 1
19440098 |  | 2200004 | MTR ACC;SEGEL PLASTIC | 9
19440098 |  | 3250048 | MCB;230/400V;1P;4A;50Hz; | 7
19440098 |  | 3110025 | CABLE PWR;NFA2X;2X10mm2;0.6/1kV;OH | 840
19440098 |  | 2190224 | MTR;kWH E-PR;;1P;230V;5-60A;1;;2W | 1
19440108 |  | 3250050 | MCB;230/400V;1P;6A;50Hz; | 4
19440108 |  | 3250056 | MCB;230/400V;1P;20A;50Hz; | 1
19440108 |  | 3250054 | MCB;230/400V;1P;16A;50Hz; | 1
19440108 |  | 2200004 | MTR ACC;SEGEL PLASTIC | 10
19440108 |  | 3250048 | MCB;230/400V;1P;4A;50Hz; | 1
19440114 |  | 3280066 | CONN;1kV;;AL;10-16/10-16mm2;PRS HS;WP | 48
19440114 |  | 3280183 | CONN;1kV;;AL;10-16/50-70mm2;PRS HS;WP | 12
19440114 |  | 3110026 | CABLE PWR;NFA2X;2X16mm2;0.6/1kV;OH | 18
19440114 |  | 3110025 | CABLE PWR;NFA2X;2X10mm2;0.6/1kV;OH | 513
19440118 |  | 4120538 | BOX;APP PL CB;AL1.6MM;650X400X220MM | 2
19440128 |  | 4120538 | BOX;APP PL CB;AL1.6MM;650X400X220MM | 0
19440134 |  | 3260237 | LVSB;DIST;3P;400V;400A;2LINE;OD | 1
19440135 |  | 4120538 | BOX;APP PL CB;AL1.6MM;650X400X220MM | 7
19440137 |  | 4120538 | BOX;APP PL CB;AL1.6MM;650X400X220MM | 13
19440139 |  | 1030074 | TRF DIS;D3;20kV/400V;3P;100kVA;YZN5;OD | 1
19440139 |  | 1030077 | TRF DIS;D3;20kV/400V;3P;250kVA;DYN5;OD | 1
19440689 |  | 2200004 | MTR ACC;SEGEL PLASTIC | 8
19440689 |  | 3110025 | CABLE PWR;NFA2X;2X10mm2;0.6/1kV;OH | 156
19440689 |  | 3110026 | CABLE PWR;NFA2X;2X16mm2;0.6/1kV;OH | 91
19440689 |  | 3280479 | CONN;0.6/1KV;H;AL;70-95/10-16MM2;PRS | 4
19440689 |  | 2190224 | MTR;kWH E-PR;;1P;230V;5-60A;1;;2W | 3
19440689 |  | 3250056 | MCB;230/400V;1P;20A;50Hz; | 1
19440689 |  | 3250058 | MCB;230/400V;1P;25A;50Hz; | 1
19440689 |  | 3250060 | MCB;230/400V;1P;50A;50Hz; | 1
19440689 |  | 3280066 | CONN;1kV;;AL;10-16/10-16mm2;PRS HS;WP | 12
19440689 |  | 3250048 | MCB;230/400V;1P;4A;50Hz; | 3
19442129 |  | 2190224 | MTR;kWH E-PR;;1P;230V;5-60A;1;;2W | 6
19442129 |  | 3250048 | MCB;230/400V;1P;4A;50Hz; | 10
19442129 |  | 3250052 | MCB;230/400V;1P;10A;50Hz; | 2
19442137 |  | 3250048 | MCB;230/400V;1P;4A;50Hz; | 9
19442137 |  | 3250052 | MCB;230/400V;1P;10A;50Hz; | 3
19442137 |  | 2190224 | MTR;kWH E-PR;;1P;230V;5-60A;1;;2W | 7
19442137 |  | 3250046 | MCB;230/400V;1P;2A;50Hz; | 6
19442150 |  | 3250048 | MCB;230/400V;1P;4A;50Hz; | 1
19442150 |  | 2200004 | MTR ACC;SEGEL PLASTIC | 4
19442150 |  | 3280183 | CONN;1kV;;AL;10-16/50-70mm2;PRS HS;WP | 8
19442325 |  | 3250052 | MCB;230/400V;1P;10A;50Hz; | 2
19442325 |  | 3250054 | MCB;230/400V;1P;16A;50Hz; | 1
19442325 |  | 3250048 | MCB;230/400V;1P;4A;50Hz; | 1
19442325 |  | 2190224 | MTR;kWH E-PR;;1P;230V;5-60A;1;;2W | 1
19442325 |  | 2200004 | MTR ACC;SEGEL PLASTIC | 10
19442386 |  | 4120464 | BOX;APPV TR;AL PLATE 2MM | 1
19442386 |  | 3280479 | CONN;0.6/1KV;H;AL;70-95/10-16MM2;PRS | 6
19442386 |  | 3110542 | CABLE PWR;NFA2X-T;3X70+1X70;0.6/1kV;OH | 0.5
19442386 |  | 3250100 | MCB;230/400V;3P;20A;50Hz; | 1
19442386 |  | 2190224 | MTR;kWH E-PR;;1P;230V;5-60A;1;;2W | 2
19442386 |  | 3110025 | CABLE PWR;NFA2X;2X10mm2;0.6/1kV;OH | 88
19442386 |  | 2200004 | MTR ACC;SEGEL PLASTIC | 7
19442386 |  | 3110026 | CABLE PWR;NFA2X;2X16mm2;0.6/1kV;OH | 106
19442386 |  | 3060475 | COND ACC;JOINT PIN BIMETAL AL/CU 16/16mm | 4
19442386 |  | 3280480 | CONN;0.6/1KV;H;AL;70-95/70-95MM2;PRS | 4
19442386 |  | 3250048 | MCB;230/400V;1P;4A;50Hz; | 4
19442386 |  | 2190218 | MTR;kWH E;;3P;230/400V;5-80A;1;;4W | 1
19442386 |  | 3280066 | CONN;1kV;;AL;10-16/10-16mm2;PRS HS;WP | 10
19442461 |  | 2200004 | MTR ACC;SEGEL PLASTIC | 4
19442476 |  | 3110026 | CABLE PWR;NFA2X;2X16mm2;0.6/1kV;OH | 300
19442476 |  | 3110025 | CABLE PWR;NFA2X;2X10mm2;0.6/1kV;OH | 600
19442534 |  | 1030075 | TRF DIS;D3;20kV/400V;3P;160kVA;YZN5;OD | 1
19442631 |  | 3260226 | LVSB;DIST;3P;400V;630A;4LINE;OD | 1
19442631 |  | 3110516 | CABLE PWR;NYY;1X150mm2;0.6/1kV;Opstig | 40
19442631 |  | 3110514 | CABLE PWR;NYY;1X70mm2;0.6/1kV;Opstig | 80
19442631 |  | 3130085 | JOINT;1kV;AL-CU;70-95mm2;;1P;PRS | 8
19442631 |  | 3120013 | CABLE PWR ACC;CABLE SHOE CU 150mm2 | 8
19442631 |  | 3120018 | CABLE PWR ACC;CABLE SHOE CU 95mm2 | 8
19442631 |  | 3120115 | CABLE PWR ACC;CABLE SHOE AL-CU 70mm2 | 2
19442631 |  | 1030075 | TRF DIS;D3;20kV/400V;3P;160kVA;YZN5;OD | 2
19442644 |  | 1030075 | TRF DIS;D3;20kV/400V;3P;160kVA;YZN5;OD | 1
19442649 |  | 3050088 | CONDUCTOR;AAAC-S;70mm2; | 15
19442649 |  | 1030074 | TRF DIS;D3;20kV/400V;3P;100kVA;YZN5;OD | 1
19442649 |  | 3260237 | LVSB;DIST;3P;400V;400A;2LINE;OD | 1
19442649 |  | 3110515 | CABLE PWR;NYY;1X95mm2;0.6/1kV;Opstig | 40
19442649 |  | 3110514 | CABLE PWR;NYY;1X70mm2;0.6/1kV;Opstig | 80
19442649 |  | 3120018 | CABLE PWR ACC;CABLE SHOE CU 95mm2 | 16
19442649 |  | 3120115 | CABLE PWR ACC;CABLE SHOE AL-CU 70mm2 | 15
19442649 |  | 2090032 | LA;20-24kV;K;10kA;POLYMER;; | 3
19442649 |  | 3190002 | CUT OUT;20kV;6-100A;10kA;125kV | 3
19442649 |  | 3280469 | CONN;20KV;LLC;AL;70-240MM2;BOLT;PERMANEN | 3
19442701 |  | 1030074 | TRF DIS;D3;20kV/400V;3P;100kVA;YZN5;OD | 1
19442701 |  | 3190002 | CUT OUT;20kV;6-100A;10kA;125kV | 3
19442701 |  | 2090032 | LA;20-24kV;K;10kA;POLYMER;; | 3
19442789 | 1002072624 | 3120115 | CABLE PWR ACC;CABLE SHOE AL-CU 70mm2 | 0
19442789 | 1002072624 | 3280469 | CONN;20KV;LLC;AL;70-240MM2;BOLT;PERMANEN | 0
19442789 | 1002072624 | 3110542 | CABLE PWR;NFA2X-T;3X70+1X70;0.6/1kV;OH | 0
19442789 | 1002072624 | 3280480 | CONN;0.6/1KV;H;AL;70-95/70-95MM2;PRS | 0
19442789 | 1002072624 | 4193406 | UNIV ACC;GROUND ROD 16MM CLAMP | 0
19443059 |  | 2200004 | MTR ACC;SEGEL PLASTIC | 2
19443059 |  | 3250054 | MCB;230/400V;1P;16A;50Hz; | 1
19443084 |  | 2200004 | MTR ACC;SEGEL PLASTIC | 1
19443084 |  | 3250100 | MCB;230/400V;3P;20A;50Hz; | 1
19443084 |  | 4120538 | BOX;APP PL CB;AL1.6MM;650X400X220MM | 1
19443084 |  | 3060475 | COND ACC;JOINT PIN BIMETAL AL/CU 16/16mm | 4
19443084 |  | 3280183 | CONN;1kV;;AL;10-16/50-70mm2;PRS HS;WP | 4
19443100 |  | 2190224 | MTR;kWH E-PR;;1P;230V;5-60A;1;;2W | 10
19443100 |  | 3250056 | MCB;230/400V;1P;20A;50Hz; | 1
19443100 |  | 2200004 | MTR ACC;SEGEL PLASTIC | 11
19443100 |  | 3250052 | MCB;230/400V;1P;10A;50Hz; | 3
19443100 |  | 3250048 | MCB;230/400V;1P;4A;50Hz; | 4
19443143 |  | 2190224 | MTR;kWH E-PR;;1P;230V;5-60A;1;;2W | 15
19443143 |  | 3250050 | MCB;230/400V;1P;6A;50Hz; | 3
19443143 |  | 2200004 | MTR ACC;SEGEL PLASTIC | 25
19443143 |  | 3250048 | MCB;230/400V;1P;4A;50Hz; | 22
19443211 |  | 3250050 | MCB;230/400V;1P;6A;50Hz; | 4
19443211 |  | 3250052 | MCB;230/400V;1P;10A;50Hz; | 4
19443211 |  | 2200004 | MTR ACC;SEGEL PLASTIC | 14
19443211 |  | 3250058 | MCB;230/400V;1P;25A;50Hz; | 2
19443211 |  | 3250048 | MCB;230/400V;1P;4A;50Hz; | 1
19443229 |  | 3280183 | CONN;1kV;;AL;10-16/50-70mm2;PRS HS;WP | 10
19443229 |  | 3110026 | CABLE PWR;NFA2X;2X16mm2;0.6/1kV;OH | 62
19443229 |  | 3110025 | CABLE PWR;NFA2X;2X10mm2;0.6/1kV;OH | 382
19443229 |  | 3280066 | CONN;1kV;;AL;10-16/10-16mm2;PRS HS;WP | 44
19443719 |  | 2200004 | MTR ACC;SEGEL PLASTIC | 6
19443996 |  | 3110516 | CABLE PWR;NYY;1X150mm2;0.6/1kV;Opstig | 44
19443996 |  | 3110514 | CABLE PWR;NYY;1X70mm2;0.6/1kV;Opstig | 80
19443996 |  | 3120013 | CABLE PWR ACC;CABLE SHOE CU 150mm2 | 8
19443996 |  | 3120018 | CABLE PWR ACC;CABLE SHOE CU 95mm2 | 8
19443996 |  | 3130085 | JOINT;1kV;AL-CU;70-95mm2;;1P;PRS | 8
19444011 |  | 1030074 | TRF DIS;D3;20kV/400V;3P;100kVA;YZN5;OD | 1
19444011 |  | 3120018 | CABLE PWR ACC;CABLE SHOE CU 95mm2 | 8
19444011 |  | 3120013 | CABLE PWR ACC;CABLE SHOE CU 150mm2 | 8
19444011 |  | 3130085 | JOINT;1kV;AL-CU;70-95mm2;;1P;PRS | 8
19444011 |  | 3110514 | CABLE PWR;NYY;1X70mm2;0.6/1kV;Opstig | 80
19444011 |  | 3110516 | CABLE PWR;NYY;1X150mm2;0.6/1kV;Opstig | 40
19444287 |  | 4120357 | BOX;APPVI TR 164 KVA;AL PLATE 2MM; | 1
19444471 |  | 3110025 | CABLE PWR;NFA2X;2X10mm2;0.6/1kV;OH | 400
19444471 |  | 3250048 | MCB;230/400V;1P;4A;50Hz; | 5
19444471 |  | 3280066 | CONN;1kV;;AL;10-16/10-16mm2;PRS HS;WP | 20
19444471 |  | 2190224 | MTR;kWH E-PR;;1P;230V;5-60A;1;;2W | 3
19444471 |  | 2200004 | MTR ACC;SEGEL PLASTIC | 10
19444616 |  | 2190224 | MTR;kWH E-PR;;1P;230V;5-60A;1;;2W | 8
19446411 |  | 2190252 | MTR;kWH E-PR;;3P;230/400V;5-80A;1;;4W | 0
19446411 |  | 3250100 | MCB;230/400V;3P;20A;50Hz; | 0
19446411 |  | 3250102 | MCB;230/400V;3P;25A;50Hz; | 0
19446411 |  | 4120538 | BOX;APP PL CB;AL1.6MM;650X400X220MM | 0
19446659 | 1002072599 | 4193406 | UNIV ACC;GROUND ROD 16MM CLAMP | 15
19446659 | 1002072599 | 3120115 | CABLE PWR ACC;CABLE SHOE AL-CU 70mm2 | 24
19446659 | 1002072599 | 2090032 | LA;20-24kV;K;10kA;POLYMER;; | 0
19446659 | 1002072599 | 3190002 | CUT OUT;20kV;6-100A;10kA;125kV | 0
19446659 | 1002072599 | 2090032 | LA;20-24kV;K;10kA;POLYMER;; | 15
19446873 |  | 3260226 | LVSB;DIST;3P;400V;630A;4LINE;OD | 1
19446900 | 1002072626 | 3190002 | CUT OUT;20kV;6-100A;10kA;125kV | 3
19446900 | 1002072626 | 2090032 | LA;20-24kV;K;10kA;POLYMER;; | 3
19446900 | 1002072626 | 3050088 | CONDUCTOR;AAAC-S;70mm2; | 18
19446900 | 1002072626 | 3280469 | CONN;20KV;LLC;AL;70-240MM2;BOLT;PERMANEN | 0
19446900 | 1002072626 | 3110516 | CABLE PWR;NYY;1X150mm2;0.6/1kV;Opstig | 40
19446900 | 1002072626 | 3110514 | CABLE PWR;NYY;1X70mm2;0.6/1kV;Opstig | 12
19446900 | 1002072626 | 3120115 | CABLE PWR ACC;CABLE SHOE AL-CU 70mm2 | 22
19446900 | 1002072626 | 3120013 | CABLE PWR ACC;CABLE SHOE CU 150mm2 | 8
19446900 | 1002072626 | 3120114 | CABLE PWR ACC;CABLE SHOE CU 70mm2 | 8
19446900 | 1002072626 | 3070152 | ISOLATOR;LINEPOST;POLYMER;24KV;;12.5kN | 3
19446900 | 1002072626 | 4193406 | UNIV ACC;GROUND ROD 16MM CLAMP | 5
19446900 | 1002072626 | 3280480 | CONN;0.6/1KV;H;AL;70-95/70-95MM2;PRS | 0
19446900 | 1002072626 | 3250032 | MCB;380/440V;3P;63A;50Hz;MCCB | 1
19446900 | 1002072626 | 3120115 | CABLE PWR ACC;CABLE SHOE AL-CU 70mm2 | 3
19447081 | 1002072627 | 3110514 | CABLE PWR;NYY;1X70mm2;0.6/1kV;Opstig | 16
19447081 | 1002072627 | 3120114 | CABLE PWR ACC;CABLE SHOE CU 70mm2 | 8
19447081 | 1002072627 | 4120352 | BOX;APPVI TR 66 KVA;AL PLATE 2MM; | 0
19447143 |  | 3070154 | ISOLATOR;SUSP;POLYMER;24KV;;70kN | 36
19447218 |  | 4120351 | BOX;APPVI TR 53 KVA;AL PLATE 2MM; | 1
19447218 |  | 4193406 | UNIV ACC;GROUND ROD 16MM CLAMP | 2
19447218 |  | 3120115 | CABLE PWR ACC;CABLE SHOE AL-CU 70mm2 | 24
19447218 |  | 3280469 | CONN;20KV;LLC;AL;70-240MM2;BOLT;PERMANEN | 3
19447218 |  | 3110542 | CABLE PWR;NFA2X-T;3X70+1X70;0.6/1kV;OH | 277
19447218 |  | 3130021 | JOINT;1kV;AL-AL;70-70mm2;;1P;PRISO | 4
19447218 |  | 3250032 | MCB;380/440V;3P;63A;50Hz;MCCB | 1
19447218 |  | 3250023 | MCB;380/440V;3P;160A;50Hz;MCCB | 1
19447218 |  | 2190438 | MTR;kWHE;;3P;57.7/100V-230/400;5A;0.5;4W | 2
19448680 |  | 1030074 | TRF DIS;D3;20kV/400V;3P;100kVA;YZN5;OD | 1
19448680 |  | 3260237 | LVSB;DIST;3P;400V;400A;2LINE;OD | 1
19448680 |  | 2190438 | MTR;kWHE;;3P;57.7/100V-230/400;5A;0.5;4W | 0
19448788 |  | 2200004 | MTR ACC;SEGEL PLASTIC | 6
19448802 |  | 2200004 | MTR ACC;SEGEL PLASTIC | 6
19448802 |  | 3250050 | MCB;230/400V;1P;6A;50Hz; | 2
19448802 |  | 3250058 | MCB;230/400V;1P;25A;50Hz; | 1
19448802 |  | 3250052 | MCB;230/400V;1P;10A;50Hz; | 3
19448841 |  | 3280066 | CONN;1kV;;AL;10-16/10-16mm2;PRS HS;WP | 10
19448841 |  | 3250050 | MCB;230/400V;1P;6A;50Hz; | 4
19448841 |  | 3250052 | MCB;230/400V;1P;10A;50Hz; | 1
19448841 |  | 3110542 | CABLE PWR;NFA2X-T;3X70+1X70;0.6/1kV;OH | 0.5
19448841 |  | 2200004 | MTR ACC;SEGEL PLASTIC | 12
19448841 |  | 3250048 | MCB;230/400V;1P;4A;50Hz; | 7
19448841 |  | 2190224 | MTR;kWH E-PR;;1P;230V;5-60A;1;;2W | 9
19448841 |  | 3280479 | CONN;0.6/1KV;H;AL;70-95/10-16MM2;PRS | 14
19448841 |  | 3110026 | CABLE PWR;NFA2X;2X16mm2;0.6/1kV;OH | 258
19448841 |  | 3110025 | CABLE PWR;NFA2X;2X10mm2;0.6/1kV;OH | 108
19448841 |  | 3280480 | CONN;0.6/1KV;H;AL;70-95/70-95MM2;PRS | 4
19449009 |  | 2190224 | MTR;kWH E-PR;;1P;230V;5-60A;1;;2W | 8
19449009 |  | 3110025 | CABLE PWR;NFA2X;2X10mm2;0.6/1kV;OH | 50
19449079 |  | 3250060 | MCB;230/400V;1P;50A;50Hz; | 1
19449079 |  | 3250054 | MCB;230/400V;1P;16A;50Hz; | 2
19449079 |  | 2200004 | MTR ACC;SEGEL PLASTIC | 9
19449079 |  | 3250048 | MCB;230/400V;1P;4A;50Hz; | 1
19449088 |  | 2200004 | MTR ACC;SEGEL PLASTIC | 2
19449088 |  | 3250059 | MCB;230/400V;1P;35A;50Hz; | 1
19449089 |  | 3250048 | MCB;230/400V;1P;4A;50Hz; | 4
19449089 |  | 2200004 | MTR ACC;SEGEL PLASTIC | 6
19449089 |  | 2190224 | MTR;kWH E-PR;;1P;230V;5-60A;1;;2W | 6
19449605 |  | 3250050 | MCB;230/400V;1P;6A;50Hz; | 0
19449605 |  | 3250048 | MCB;230/400V;1P;4A;50Hz; | 0
19449605 |  | 3250058 | MCB;230/400V;1P;25A;50Hz; | 0
19449605 |  | 2200004 | MTR ACC;SEGEL PLASTIC | 0
19449605 |  | 2190224 | MTR;kWH E-PR;;1P;230V;5-60A;1;;2W | 0
19449605 |  | 3250052 | MCB;230/400V;1P;10A;50Hz; | 0
19449608 |  | 3110025 | CABLE PWR;NFA2X;2X10mm2;0.6/1kV;OH | 781
19449608 |  | 3280066 | CONN;1kV;;AL;10-16/10-16mm2;PRS HS;WP | 50
19449608 |  | 3280183 | CONN;1kV;;AL;10-16/50-70mm2;PRS HS;WP | 8
19449608 |  | 3110026 | CABLE PWR;NFA2X;2X16mm2;0.6/1kV;OH | 22
19449609 |  | 2190224 | MTR;kWH E-PR;;1P;230V;5-60A;1;;2W | 12
19449609 |  | 2200004 | MTR ACC;SEGEL PLASTIC | 29
19449609 |  | 3250050 | MCB;230/400V;1P;6A;50Hz; | 13
19449609 |  | 3250058 | MCB;230/400V;1P;25A;50Hz; | 1
19449609 |  | 3250048 | MCB;230/400V;1P;4A;50Hz; | 12
19449609 |  | 3250052 | MCB;230/400V;1P;10A;50Hz; | 1
19450386 |  | 3250056 | MCB;230/400V;1P;20A;50Hz; | 1
19450386 |  | 3250054 | MCB;230/400V;1P;16A;50Hz; | 2
19450386 |  | 3250048 | MCB;230/400V;1P;4A;50Hz; | 2
19450386 |  | 3250050 | MCB;230/400V;1P;6A;50Hz; | 5
19450386 |  | 3250052 | MCB;230/400V;1P;10A;50Hz; | 4
19450386 |  | 2200004 | MTR ACC;SEGEL PLASTIC | 16
19450501 |  | 2190224 | MTR;kWH E-PR;;1P;230V;5-60A;1;;2W | 8
19450906 |  | 3110025 | CABLE PWR;NFA2X;2X10mm2;0.6/1kV;OH | 650
19451136 |  | 3060475 | COND ACC;JOINT PIN BIMETAL AL/CU 16/16mm | 4
19451136 |  | 3250099 | MCB;230/400V;3P;16A;50Hz; | 1
19451136 |  | 2200004 | MTR ACC;SEGEL PLASTIC | 1
19451136 |  | 3280183 | CONN;1kV;;AL;10-16/50-70mm2;PRS HS;WP | 4
19451136 |  | 3280480 | CONN;0.6/1KV;H;AL;70-95/70-95MM2;PRS | 4
19451136 |  | 4120538 | BOX;APP PL CB;AL1.6MM;650X400X220MM | 1
19451143 |  | 2200004 | MTR ACC;SEGEL PLASTIC | 3
19451143 |  | 3250054 | MCB;230/400V;1P;16A;50Hz; | 1
19451160 |  | 2200004 | MTR ACC;SEGEL PLASTIC | 15
19451160 |  | 3250048 | MCB;230/400V;1P;4A;50Hz; | 4
19451160 |  | 3250059 | MCB;230/400V;1P;35A;50Hz; | 1
19451160 |  | 3250052 | MCB;230/400V;1P;10A;50Hz; | 3
19451160 |  | 2190224 | MTR;kWH E-PR;;1P;230V;5-60A;1;;2W | 13
19451160 |  | 3250058 | MCB;230/400V;1P;25A;50Hz; | 3
19451598 |  | 2200004 | MTR ACC;SEGEL PLASTIC | 13
19451598 |  | 3250058 | MCB;230/400V;1P;25A;50Hz; | 2
19451598 |  | 2190224 | MTR;kWH E-PR;;1P;230V;5-60A;1;;2W | 10
19451598 |  | 3250048 | MCB;230/400V;1P;4A;50Hz; | 5
19451598 |  | 3250050 | MCB;230/400V;1P;6A;50Hz; | 6
19451701 |  | 3250052 | MCB;230/400V;1P;10A;50Hz; | 0
19451701 |  | 2200004 | MTR ACC;SEGEL PLASTIC | 0
19451701 |  | 3250054 | MCB;230/400V;1P;16A;50Hz; | 0
19451701 |  | 2190252 | MTR;kWH E-PR;;3P;230/400V;5-80A;1;;4W | 0
19451701 |  | 3250050 | MCB;230/400V;1P;6A;50Hz; | 0
19451701 |  | 3250100 | MCB;230/400V;3P;20A;50Hz; | 0
19451824 |  | 3060475 | COND ACC;JOINT PIN BIMETAL AL/CU 16/16mm | 4
19451824 |  | 3250054 | MCB;230/400V;1P;16A;50Hz; | 1
19451824 |  | 3250050 | MCB;230/400V;1P;6A;50Hz; | 1
19451824 |  | 3250100 | MCB;230/400V;3P;20A;50Hz; | 1
19451824 |  | 2190252 | MTR;kWH E-PR;;3P;230/400V;5-80A;1;;4W | 1
19451824 |  | 2200004 | MTR ACC;SEGEL PLASTIC | 5
19452402 |  | 3110025 | CABLE PWR;NFA2X;2X10mm2;0.6/1kV;OH | 213
19452402 |  | 3110026 | CABLE PWR;NFA2X;2X16mm2;0.6/1kV;OH | 50
19452402 |  | 3280183 | CONN;1kV;;AL;10-16/50-70mm2;PRS HS;WP | 4
19452402 |  | 3280066 | CONN;1kV;;AL;10-16/10-16mm2;PRS HS;WP | 22
19452417 |  | 3250050 | MCB;230/400V;1P;6A;50Hz; | 0
19452417 |  | 2190224 | MTR;kWH E-PR;;1P;230V;5-60A;1;;2W | 0
19452417 |  | 3250048 | MCB;230/400V;1P;4A;50Hz; | 0
19452453 |  | 3250048 | MCB;230/400V;1P;4A;50Hz; | 1
19452453 |  | 3250058 | MCB;230/400V;1P;25A;50Hz; | 1
19452453 |  | 2190224 | MTR;kWH E-PR;;1P;230V;5-60A;1;;2W | 9
19452453 |  | 2190839 | MTR;kWH E;DRUM;1P;230V;5-40A;1;;2W | 6
19452453 |  | 3250050 | MCB;230/400V;1P;6A;50Hz; | 12
19452453 |  | 3250054 | MCB;230/400V;1P;16A;50Hz; | 1
19452465 |  | 2190839 | MTR;kWH E;DRUM;1P;230V;5-40A;1;;2W | 6
19452465 |  | 3250052 | MCB;230/400V;1P;10A;50Hz; | 2
19452465 |  | 2190224 | MTR;kWH E-PR;;1P;230V;5-60A;1;;2W | 10
19452465 |  | 3250050 | MCB;230/400V;1P;6A;50Hz; | 11
19452465 |  | 3250048 | MCB;230/400V;1P;4A;50Hz; | 3
19452474 |  | 2190839 | MTR;kWH E;DRUM;1P;230V;5-40A;1;;2W | 1
19452474 |  | 3250048 | MCB;230/400V;1P;4A;50Hz; | 2
19452474 |  | 3250052 | MCB;230/400V;1P;10A;50Hz; | 1
19452474 |  | 2190224 | MTR;kWH E-PR;;1P;230V;5-60A;1;;2W | 5
19452474 |  | 3250050 | MCB;230/400V;1P;6A;50Hz; | 4
19452492 |  | 2190224 | MTR;kWH E-PR;;1P;230V;5-60A;1;;2W | 0
19452492 |  | 3250048 | MCB;230/400V;1P;4A;50Hz; | 0
19452492 |  | 2190839 | MTR;kWH E;DRUM;1P;230V;5-40A;1;;2W | 0
19452492 |  | 3250050 | MCB;230/400V;1P;6A;50Hz; | 0
19453123 |  | 2200004 | MTR ACC;SEGEL PLASTIC | 4
19453123 |  | 3280066 | CONN;1kV;;AL;10-16/10-16mm2;PRS HS;WP | 4
19453123 |  | 3250048 | MCB;230/400V;1P;4A;50Hz; | 2
19453123 |  | 2190224 | MTR;kWH E-PR;;1P;230V;5-60A;1;;2W | 1
19453123 |  | 3110026 | CABLE PWR;NFA2X;2X16mm2;0.6/1kV;OH | 74
19453123 |  | 3110025 | CABLE PWR;NFA2X;2X10mm2;0.6/1kV;OH | 72
19453123 |  | 3280479 | CONN;0.6/1KV;H;AL;70-95/10-16MM2;PRS | 4
19453123 |  | 3250050 | MCB;230/400V;1P;6A;50Hz; | 2
19453140 |  | 3250099 | MCB;230/400V;3P;16A;50Hz; | 1
19453140 |  | 2200004 | MTR ACC;SEGEL PLASTIC | 3
19453140 |  | 3250054 | MCB;230/400V;1P;16A;50Hz; | 1
19453140 |  | 3250048 | MCB;230/400V;1P;4A;50Hz; | 1
19453247 |  | 2200004 | MTR ACC;SEGEL PLASTIC | 2
19453259 |  | 2200004 | MTR ACC;SEGEL PLASTIC | 4
19453263 | 1002072715 | 3110034 | CABLE PWR;NFA2XSY-T;3X150+1X95;20kV;OH | 846
19453263 | 1002072715 | 3050088 | CONDUCTOR;AAAC-S;70mm2; | 12
19453263 | 1002072715 | 3110516 | CABLE PWR;NYY;1X150mm2;0.6/1kV;Opstig | 40
19453263 | 1002072715 | 3110514 | CABLE PWR;NYY;1X70mm2;0.6/1kV;Opstig | 80
19453263 | 1002072715 | 3130085 | JOINT;1kV;AL-CU;70-95mm2;;1P;PRS | 8
19453263 | 1002072715 | 3120013 | CABLE PWR ACC;CABLE SHOE CU 150mm2 | 8
19453263 | 1002072715 | 3120114 | CABLE PWR ACC;CABLE SHOE CU 70mm2 | 8
19453263 | 1002072715 | 3120115 | CABLE PWR ACC;CABLE SHOE AL-CU 70mm2 | 15
19453263 | 1002072715 | 2090032 | LA;20-24kV;K;10kA;POLYMER;; | 3
19453263 | 1002072715 | 3190002 | CUT OUT;20kV;6-100A;10kA;125kV | 6
19453263 | 1002072715 | 3280469 | CONN;20KV;LLC;AL;70-240MM2;BOLT;PERMANEN | 0
19453263 | 1002072715 | 4193406 | UNIV ACC;GROUND ROD 16MM CLAMP | 0
19453263 | 1002072715 | 3070152 | ISOLATOR;LINEPOST;POLYMER;24KV;;12.5kN | 4
19453263 | 1002072715 | 3070154 | ISOLATOR;SUSP;POLYMER;24KV;;70kN | 6
19453263 | 1002072715 | 3050084 | CONDUCTOR;AAAC-S;150mm2; | 180
19453269 | 1002072716 | 3280069 | CONN;1kV;;AL;50-70/50-70mm2;PRS HS;WP | 0
19453269 | 1002072716 | 3280183 | CONN;1kV;;AL;10-16/50-70mm2;PRS HS;WP | 36
19453269 | 1002072716 | 3130085 | JOINT;1kV;AL-CU;70-95mm2;;1P;PRS | 0
19453269 | 1002072716 | 3280480 | CONN;0.6/1KV;H;AL;70-95/70-95MM2;PRS | 11
19453269 | 1002072716 | 3130021 | JOINT;1kV;AL-AL;70-70mm2;;1P;PRISO | 44
19453866 |  | 3110025 | CABLE PWR;NFA2X;2X10mm2;0.6/1kV;OH | 300
19454785 |  | 3110542 | CABLE PWR;NFA2X-T;3X70+1X70;0.6/1kV;OH | 8
19454785 |  | 3110025 | CABLE PWR;NFA2X;2X10mm2;0.6/1kV;OH | 50
19454786 |  | 3110026 | CABLE PWR;NFA2X;2X16mm2;0.6/1kV;OH | 50
19454786 |  | 3070152 | ISOLATOR;LINEPOST;POLYMER;24KV;;12.5kN | 3
19454787 |  | 3250050 | MCB;230/400V;1P;6A;50Hz; | 1
19454787 |  | 3250052 | MCB;230/400V;1P;10A;50Hz; | 3
19454787 |  | 3250058 | MCB;230/400V;1P;25A;50Hz; | 1
19454787 |  | 2190839 | MTR;kWH E;DRUM;1P;230V;5-40A;1;;2W | 1
19454787 |  | 3250048 | MCB;230/400V;1P;4A;50Hz; | 1
19454790 |  | 3250052 | MCB;230/400V;1P;10A;50Hz; | 4
19454790 |  | 3250050 | MCB;230/400V;1P;6A;50Hz; | 3
19454790 |  | 3250054 | MCB;230/400V;1P;16A;50Hz; | 1
19454798 |  | 3110025 | CABLE PWR;NFA2X;2X10mm2;0.6/1kV;OH | 500
19454798 |  | 3280066 | CONN;1kV;;AL;10-16/10-16mm2;PRS HS;WP | 100
19454798 |  | 3110026 | CABLE PWR;NFA2X;2X16mm2;0.6/1kV;OH | 200
19454798 |  | 2200004 | MTR ACC;SEGEL PLASTIC | 100
19454923 |  | 2190224 | MTR;kWH E-PR;;1P;230V;5-60A;1;;2W | 8
19455161 |  | 2190224 | MTR;kWH E-PR;;1P;230V;5-60A;1;;2W | 8
19455161 |  | 3250046 | MCB;230/400V;1P;2A;50Hz; | 5
19455464 |  | 3250058 | MCB;230/400V;1P;25A;50Hz; | 1
19455464 |  | 2200004 | MTR ACC;SEGEL PLASTIC | 6
19455477 |  | 2200004 | MTR ACC;SEGEL PLASTIC | 12
19455477 |  | 3250056 | MCB;230/400V;1P;20A;50Hz; | 1
19455477 |  | 3250048 | MCB;230/400V;1P;4A;50Hz; | 6
19455477 |  | 3250054 | MCB;230/400V;1P;16A;50Hz; | 1
19455477 |  | 2190224 | MTR;kWH E-PR;;1P;230V;5-60A;1;;2W | 12
19456726 | 1002072747 | 2090032 | LA;20-24kV;K;10kA;POLYMER;; | 9
19456726 | 1002072747 | 3050088 | CONDUCTOR;AAAC-S;70mm2; | 24
19456726 | 1002072747 | 3120115 | CABLE PWR ACC;CABLE SHOE AL-CU 70mm2 | 12
19457018 |  | 3110025 | CABLE PWR;NFA2X;2X10mm2;0.6/1kV;OH | 140
19457018 |  | 3250048 | MCB;230/400V;1P;4A;50Hz; | 12
19457185 |  | 3250054 | MCB;230/400V;1P;16A;50Hz; | 1
19457185 |  | 2190224 | MTR;kWH E-PR;;1P;230V;5-60A;1;;2W | 5
19457483 |  | 2200004 | MTR ACC;SEGEL PLASTIC | 0
19457483 |  | 3250050 | MCB;230/400V;1P;6A;50Hz; | 0
19457483 |  | 3250052 | MCB;230/400V;1P;10A;50Hz; | 0
19457483 |  | 3250059 | MCB;230/400V;1P;35A;50Hz; | 0
19457483 |  | 2190224 | MTR;kWH E-PR;;1P;230V;5-60A;1;;2W | 0
19457483 |  | 3250048 | MCB;230/400V;1P;4A;50Hz; | 0
19457667 |  | 2200004 | MTR ACC;SEGEL PLASTIC | 5
19457667 |  | 3250048 | MCB;230/400V;1P;4A;50Hz; | 1
19457667 |  | 3250050 | MCB;230/400V;1P;6A;50Hz; | 2
19457678 |  | 3250048 | MCB;230/400V;1P;4A;50Hz; | 1
19457678 |  | 3250050 | MCB;230/400V;1P;6A;50Hz; | 1
19457678 |  | 2200004 | MTR ACC;SEGEL PLASTIC | 7
19457678 |  | 2190224 | MTR;kWH E-PR;;1P;230V;5-60A;1;;2W | 4
19457678 |  | 3250059 | MCB;230/400V;1P;35A;50Hz; | 1
19457710 |  | 3280066 | CONN;1kV;;AL;10-16/10-16mm2;PRS HS;WP | 10
19457710 |  | 3110026 | CABLE PWR;NFA2X;2X16mm2;0.6/1kV;OH | 84
19457710 |  | 3250052 | MCB;230/400V;1P;10A;50Hz; | 6
19457710 |  | 3280183 | CONN;1kV;;AL;10-16/50-70mm2;PRS HS;WP | 8
19457710 |  | 3110025 | CABLE PWR;NFA2X;2X10mm2;0.6/1kV;OH | 206
19458662 |  | 2190224 | MTR;kWH E-PR;;1P;230V;5-60A;1;;2W | 1
19458662 |  | 3110026 | CABLE PWR;NFA2X;2X16mm2;0.6/1kV;OH | 300
19458663 |  | 2190224 | MTR;kWH E-PR;;1P;230V;5-60A;1;;2W | 8
19458665 |  | 2190224 | MTR;kWH E-PR;;1P;230V;5-60A;1;;2W | 8
19458665 |  | 3110025 | CABLE PWR;NFA2X;2X10mm2;0.6/1kV;OH | 100
19458887 |  | 3250050 | MCB;230/400V;1P;6A;50Hz; | 3
19458887 |  | 3250052 | MCB;230/400V;1P;10A;50Hz; | 2
19458887 |  | 2200004 | MTR ACC;SEGEL PLASTIC | 13
19458887 |  | 2190224 | MTR;kWH E-PR;;1P;230V;5-60A;1;;2W | 7
19458887 |  | 3250048 | MCB;230/400V;1P;4A;50Hz; | 4
19458887 |  | 3250056 | MCB;230/400V;1P;20A;50Hz; | 1
19458887 |  | 3250058 | MCB;230/400V;1P;25A;50Hz; | 1
19458887 |  | 3250054 | MCB;230/400V;1P;16A;50Hz; | 2
19458920 |  | 2200004 | MTR ACC;SEGEL PLASTIC | 15
19458920 |  | 3250056 | MCB;230/400V;1P;20A;50Hz; | 1
19458920 |  | 3250050 | MCB;230/400V;1P;6A;50Hz; | 6
19458920 |  | 3250048 | MCB;230/400V;1P;4A;50Hz; | 1
19458920 |  | 3250052 | MCB;230/400V;1P;10A;50Hz; | 3
19459056 |  | 1030074 | TRF DIS;D3;20kV/400V;3P;100kVA;YZN5;OD | 1
19459056 |  | 3030036 | POLE;STEEL;20kV;CIRCL;13m;350daN;; | 1
19459056 |  | 3070152 | ISOLATOR;LINEPOST;POLYMER;24KV;;12.5kN | 3
19459061 |  | 1030074 | TRF DIS;D3;20kV/400V;3P;100kVA;YZN5;OD | 2
19459069 |  | 1030074 | TRF DIS;D3;20kV/400V;3P;100kVA;YZN5;OD | 1
19459069 |  | 3260237 | LVSB;DIST;3P;400V;400A;2LINE;OD | 1
19459279 |  | 3250050 | MCB;230/400V;1P;6A;50Hz; | 3
19459279 |  | 3250052 | MCB;230/400V;1P;10A;50Hz; | 2
19459288 |  | 3280183 | CONN;1kV;;AL;10-16/50-70mm2;PRS HS;WP | 8
19459288 |  | 3110025 | CABLE PWR;NFA2X;2X10mm2;0.6/1kV;OH | 334
19459288 |  | 3110542 | CABLE PWR;NFA2X-T;3X70+1X70;0.6/1kV;OH | 0.5
19459288 |  | 3280480 | CONN;0.6/1KV;H;AL;70-95/70-95MM2;PRS | 4
19459288 |  | 3110026 | CABLE PWR;NFA2X;2X16mm2;0.6/1kV;OH | 43
19459288 |  | 3280066 | CONN;1kV;;AL;10-16/10-16mm2;PRS HS;WP | 18
19459789 |  | 3250058 | MCB;230/400V;1P;25A;50Hz; | 1
19459789 |  | 2200004 | MTR ACC;SEGEL PLASTIC | 5
19459789 |  | 3250048 | MCB;230/400V;1P;4A;50Hz; | 1
19459789 |  | 3250054 | MCB;230/400V;1P;16A;50Hz; | 1
19459793 |  | 3250056 | MCB;230/400V;1P;20A;50Hz; | 1
19459793 |  | 2190224 | MTR;kWH E-PR;;1P;230V;5-60A;1;;2W | 5
19459793 |  | 3250059 | MCB;230/400V;1P;35A;50Hz; | 1
19459793 |  | 2200004 | MTR ACC;SEGEL PLASTIC | 8
19459793 |  | 3250054 | MCB;230/400V;1P;16A;50Hz; | 1
19459793 |  | 3250048 | MCB;230/400V;1P;4A;50Hz; | 3
19460509 |  | 3280066 | CONN;1kV;;AL;10-16/10-16mm2;PRS HS;WP | 8
19460509 |  | 2190224 | MTR;kWH E-PR;;1P;230V;5-60A;1;;2W | 7
19460509 |  | 3110026 | CABLE PWR;NFA2X;2X16mm2;0.6/1kV;OH | 208
19460509 |  | 3250050 | MCB;230/400V;1P;6A;50Hz; | 5
19460509 |  | 3250058 | MCB;230/400V;1P;25A;50Hz; | 1
19460509 |  | 3280479 | CONN;0.6/1KV;H;AL;70-95/10-16MM2;PRS | 10
19460509 |  | 2200004 | MTR ACC;SEGEL PLASTIC | 9
19460509 |  | 3250052 | MCB;230/400V;1P;10A;50Hz; | 1
19460509 |  | 3250048 | MCB;230/400V;1P;4A;50Hz; | 2
19460509 |  | 3110025 | CABLE PWR;NFA2X;2X10mm2;0.6/1kV;OH | 150
19460515 |  | 4120538 | BOX;APP PL CB;AL1.6MM;650X400X220MM | 3
19460515 |  | 3110026 | CABLE PWR;NFA2X;2X16mm2;0.6/1kV;OH | 10
19460515 |  | 2190252 | MTR;kWH E-PR;;3P;230/400V;5-80A;1;;4W | 6
19460584 |  | 2200004 | MTR ACC;SEGEL PLASTIC | 4
19460584 |  | 3250052 | MCB;230/400V;1P;10A;50Hz; | 2
19460584 |  | 3250058 | MCB;230/400V;1P;25A;50Hz; | 1
19460584 |  | 3110026 | CABLE PWR;NFA2X;2X16mm2;0.6/1kV;OH | 43
19460584 |  | 3280479 | CONN;0.6/1KV;H;AL;70-95/10-16MM2;PRS | 2
19460703 |  | 3280183 | CONN;1kV;;AL;10-16/50-70mm2;PRS HS;WP | 198
19460703 |  | 3280066 | CONN;1kV;;AL;10-16/10-16mm2;PRS HS;WP | 198
19460703 |  | 4120538 | BOX;APP PL CB;AL1.6MM;650X400X220MM | 2
19460703 |  | 3110025 | CABLE PWR;NFA2X;2X10mm2;0.6/1kV;OH | 589
19460703 |  | 2190224 | MTR;kWH E-PR;;1P;230V;5-60A;1;;2W | 6
19460703 |  | 3110026 | CABLE PWR;NFA2X;2X16mm2;0.6/1kV;OH | 363
19460703 |  | 2200004 | MTR ACC;SEGEL PLASTIC | 21
19461129 |  | 3250048 | MCB;230/400V;1P;4A;50Hz; | 8
19461129 |  | 2200004 | MTR ACC;SEGEL PLASTIC | 8
19461129 |  | 2190224 | MTR;kWH E-PR;;1P;230V;5-60A;1;;2W | 2
19461689 |  | 3110025 | CABLE PWR;NFA2X;2X10mm2;0.6/1kV;OH | 500
19462316 |  | 3250050 | MCB;230/400V;1P;6A;50Hz; | 8
19462316 |  | 2190224 | MTR;kWH E-PR;;1P;230V;5-60A;1;;2W | 7
19462316 |  | 2190839 | MTR;kWH E;DRUM;1P;230V;5-40A;1;;2W | 1
19462334 |  | 3250054 | MCB;230/400V;1P;16A;50Hz; | 1
19462334 |  | 3250050 | MCB;230/400V;1P;6A;50Hz; | 1
19462334 |  | 3250048 | MCB;230/400V;1P;4A;50Hz; | 10
19462334 |  | 3250052 | MCB;230/400V;1P;10A;50Hz; | 1
19462334 |  | 2190224 | MTR;kWH E-PR;;1P;230V;5-60A;1;;2W | 4
19462334 |  | 2190839 | MTR;kWH E;DRUM;1P;230V;5-40A;1;;2W | 9
19463119 |  | 2200004 | MTR ACC;SEGEL PLASTIC | 2
19463119 |  | 3250048 | MCB;230/400V;1P;4A;50Hz; | 1
19463148 |  | 2200004 | MTR ACC;SEGEL PLASTIC | 5
19463148 |  | 2190224 | MTR;kWH E-PR;;1P;230V;5-60A;1;;2W | 4
19463148 |  | 3250048 | MCB;230/400V;1P;4A;50Hz; | 4
19463151 |  | 3110025 | CABLE PWR;NFA2X;2X10mm2;0.6/1kV;OH | 600
19463151 |  | 3110026 | CABLE PWR;NFA2X;2X16mm2;0.6/1kV;OH | 300
19463281 |  | 2190224 | MTR;kWH E-PR;;1P;230V;5-60A;1;;2W | 16
19463281 |  | 3110025 | CABLE PWR;NFA2X;2X10mm2;0.6/1kV;OH | 1000
19463281 |  | 3250058 | MCB;230/400V;1P;25A;50Hz; | 1
19463281 |  | 3110026 | CABLE PWR;NFA2X;2X16mm2;0.6/1kV;OH | 50
19463281 |  | 2190839 | MTR;kWH E;DRUM;1P;230V;5-40A;1;;2W | 4
19463281 |  | 3250048 | MCB;230/400V;1P;4A;50Hz; | 24
19463281 |  | 3250050 | MCB;230/400V;1P;6A;50Hz; | 19
19463281 |  | 3280066 | CONN;1kV;;AL;10-16/10-16mm2;PRS HS;WP | 100
19463281 |  | 2200004 | MTR ACC;SEGEL PLASTIC | 46
19463313 |  | 3250056 | MCB;230/400V;1P;20A;50Hz; | 1
19463313 |  | 2200004 | MTR ACC;SEGEL PLASTIC | 14
19463313 |  | 3250050 | MCB;230/400V;1P;6A;50Hz; | 6
19463313 |  | 2190224 | MTR;kWH E-PR;;1P;230V;5-60A;1;;2W | 5
19463313 |  | 3250048 | MCB;230/400V;1P;4A;50Hz; | 7
19463412 |  | 3250048 | MCB;230/400V;1P;4A;50Hz; | 4
19463412 |  | 3250052 | MCB;230/400V;1P;10A;50Hz; | 1
19463412 |  | 3250060 | MCB;230/400V;1P;50A;50Hz; | 1
19463412 |  | 3250054 | MCB;230/400V;1P;16A;50Hz; | 1
19463412 |  | 2200004 | MTR ACC;SEGEL PLASTIC | 17
19463412 |  | 3250103 | MCB;230/400V;3P;35A;50Hz; | 1
19463412 |  | 3060475 | COND ACC;JOINT PIN BIMETAL AL/CU 16/16mm | 4
19463412 |  | 3250050 | MCB;230/400V;1P;6A;50Hz; | 4
19463412 |  | 2190502 | MTR;kWH E;;1P;230V;5-60A;1;;2W | 1
19463412 |  | 3250056 | MCB;230/400V;1P;20A;50Hz; | 1
19463443 |  | 3110026 | CABLE PWR;NFA2X;2X16mm2;0.6/1kV;OH | 100
19463542 |  | 3110026 | CABLE PWR;NFA2X;2X16mm2;0.6/1kV;OH | 67
19463542 |  | 3110025 | CABLE PWR;NFA2X;2X10mm2;0.6/1kV;OH | 359
19463542 |  | 3280480 | CONN;0.6/1KV;H;AL;70-95/70-95MM2;PRS | 4
19463542 |  | 3280066 | CONN;1kV;;AL;10-16/10-16mm2;PRS HS;WP | 20
19463542 |  | 3280183 | CONN;1kV;;AL;10-16/50-70mm2;PRS HS;WP | 14
19463908 |  | 2200004 | MTR ACC;SEGEL PLASTIC | 2
19463972 |  | 2190224 | MTR;kWH E-PR;;1P;230V;5-60A;1;;2W | 3
19463972 |  | 3280480 | CONN;0.6/1KV;H;AL;70-95/70-95MM2;PRS | 4
19463972 |  | 3250054 | MCB;230/400V;1P;16A;50Hz; | 1
19463972 |  | 2200004 | MTR ACC;SEGEL PLASTIC | 14
19463972 |  | 2190839 | MTR;kWH E;DRUM;1P;230V;5-40A;1;;2W | 2
19463972 |  | 3110542 | CABLE PWR;NFA2X-T;3X70+1X70;0.6/1kV;OH | 0.5
19463972 |  | 3280066 | CONN;1kV;;AL;10-16/10-16mm2;PRS HS;WP | 20
19463972 |  | 3280479 | CONN;0.6/1KV;H;AL;70-95/10-16MM2;PRS | 8
19463972 |  | 3110026 | CABLE PWR;NFA2X;2X16mm2;0.6/1kV;OH | 207
19463972 |  | 3250048 | MCB;230/400V;1P;4A;50Hz; | 13
19463972 |  | 3110025 | CABLE PWR;NFA2X;2X10mm2;0.6/1kV;OH | 418
19464821 |  | 3110025 | CABLE PWR;NFA2X;2X10mm2;0.6/1kV;OH | 50
19465070 |  | 3250048 | MCB;230/400V;1P;4A;50Hz; | 1
19465070 |  | 2200004 | MTR ACC;SEGEL PLASTIC | 3
19465077 |  | 2200004 | MTR ACC;SEGEL PLASTIC | 7
19465077 |  | 3250048 | MCB;230/400V;1P;4A;50Hz; | 3
19465077 |  | 3250054 | MCB;230/400V;1P;16A;50Hz; | 1
19465077 |  | 2190224 | MTR;kWH E-PR;;1P;230V;5-60A;1;;2W | 6
19465176 |  | 2190224 | MTR;kWH E-PR;;1P;230V;5-60A;1;;2W | 0
19465209 |  | 2190224 | MTR;kWH E-PR;;1P;230V;5-60A;1;;2W | 7
19466264 |  | 2200004 | MTR ACC;SEGEL PLASTIC | 36
19466264 |  | 3250054 | MCB;230/400V;1P;16A;50Hz; | 5
19466264 |  | 3250056 | MCB;230/400V;1P;20A;50Hz; | 1
19466264 |  | 3250059 | MCB;230/400V;1P;35A;50Hz; | 1
19466264 |  | 3250048 | MCB;230/400V;1P;4A;50Hz; | 7
19466264 |  | 3250050 | MCB;230/400V;1P;6A;50Hz; | 14
19466264 |  | 2190839 | MTR;kWH E;DRUM;1P;230V;5-40A;1;;2W | 5
19466752 |  | 2190839 | MTR;kWH E;DRUM;1P;230V;5-40A;1;;2W | 0
19466752 |  | 3250050 | MCB;230/400V;1P;6A;50Hz; | 0
19466752 |  | 2200004 | MTR ACC;SEGEL PLASTIC | 0
19466752 |  | 2190224 | MTR;kWH E-PR;;1P;230V;5-60A;1;;2W | 0
19466752 |  | 3250058 | MCB;230/400V;1P;25A;50Hz; | 0
19466752 |  | 3250048 | MCB;230/400V;1P;4A;50Hz; | 0
19466752 |  | 3250052 | MCB;230/400V;1P;10A;50Hz; | 0
19466761 |  | 3250052 | MCB;230/400V;1P;10A;50Hz; | 2
19466761 |  | 2190839 | MTR;kWH E;DRUM;1P;230V;5-40A;1;;2W | 1
19466761 |  | 3250048 | MCB;230/400V;1P;4A;50Hz; | 1
19466761 |  | 3250050 | MCB;230/400V;1P;6A;50Hz; | 2
19466761 |  | 3250054 | MCB;230/400V;1P;16A;50Hz; | 1
19466761 |  | 2200004 | MTR ACC;SEGEL PLASTIC | 7
19466779 |  | 3110025 | CABLE PWR;NFA2X;2X10mm2;0.6/1kV;OH | 307
19466779 |  | 3110026 | CABLE PWR;NFA2X;2X16mm2;0.6/1kV;OH | 52
19466779 |  | 3280183 | CONN;1kV;;AL;10-16/50-70mm2;PRS HS;WP | 4
19466779 |  | 3280066 | CONN;1kV;;AL;10-16/10-16mm2;PRS HS;WP | 20
19466817 |  | 2200004 | MTR ACC;SEGEL PLASTIC | 12
19466817 |  | 2190224 | MTR;kWH E-PR;;1P;230V;5-60A;1;;2W | 3
19466817 |  | 3250052 | MCB;230/400V;1P;10A;50Hz; | 1
19466817 |  | 3250058 | MCB;230/400V;1P;25A;50Hz; | 1
19466817 |  | 2190839 | MTR;kWH E;DRUM;1P;230V;5-40A;1;;2W | 8
19466817 |  | 3250050 | MCB;230/400V;1P;6A;50Hz; | 2
19466817 |  | 3250048 | MCB;230/400V;1P;4A;50Hz; | 8
19466839 |  | 3250048 | MCB;230/400V;1P;4A;50Hz; | 2
19466839 |  | 2190224 | MTR;kWH E-PR;;1P;230V;5-60A;1;;2W | 2
19466839 |  | 3280479 | CONN;0.6/1KV;H;AL;70-95/10-16MM2;PRS | 2
19466839 |  | 3250059 | MCB;230/400V;1P;35A;50Hz; | 1
19466839 |  | 2200004 | MTR ACC;SEGEL PLASTIC | 4
19466839 |  | 3110025 | CABLE PWR;NFA2X;2X10mm2;0.6/1kV;OH | 102
19466839 |  | 3250052 | MCB;230/400V;1P;10A;50Hz; | 1
19466839 |  | 3280066 | CONN;1kV;;AL;10-16/10-16mm2;PRS HS;WP | 6
19466839 |  | 3110026 | CABLE PWR;NFA2X;2X16mm2;0.6/1kV;OH | 37
19466901 |  | 3110025 | CABLE PWR;NFA2X;2X10mm2;0.6/1kV;OH | 100
19466901 |  | 3280066 | CONN;1kV;;AL;10-16/10-16mm2;PRS HS;WP | 50
19466901 |  | 3250052 | MCB;230/400V;1P;10A;50Hz; | 5
19466901 |  | 3250056 | MCB;230/400V;1P;20A;50Hz; | 3
19466901 |  | 3250058 | MCB;230/400V;1P;25A;50Hz; | 4
19466901 |  | 3250102 | MCB;230/400V;3P;25A;50Hz; | 1
19466968 |  | 2200004 | MTR ACC;SEGEL PLASTIC | 6
19468094 |  | 2190839 | MTR;kWH E;DRUM;1P;230V;5-40A;1;;2W | 15
19468094 |  | 3250052 | MCB;230/400V;1P;10A;50Hz; | 3
19468094 |  | 3250048 | MCB;230/400V;1P;4A;50Hz; | 6
19468094 |  | 2200004 | MTR ACC;SEGEL PLASTIC | 29
19468094 |  | 3250058 | MCB;230/400V;1P;25A;50Hz; | 1
19468094 |  | 2190224 | MTR;kWH E-PR;;1P;230V;5-60A;1;;2W | 14
19468094 |  | 3250050 | MCB;230/400V;1P;6A;50Hz; | 9
19468094 |  | 3250054 | MCB;230/400V;1P;16A;50Hz; | 1
19468096 |  | 2190502 | MTR;kWH E;;1P;230V;5-60A;1;;2W | 1
19468096 |  | 3250050 | MCB;230/400V;1P;6A;50Hz; | 5
19468096 |  | 3250052 | MCB;230/400V;1P;10A;50Hz; | 11
19468096 |  | 3250054 | MCB;230/400V;1P;16A;50Hz; | 3
19468096 |  | 2200004 | MTR ACC;SEGEL PLASTIC | 33
19468096 |  | 3250058 | MCB;230/400V;1P;25A;50Hz; | 4
19468096 |  | 3250100 | MCB;230/400V;3P;20A;50Hz; | 1
19468096 |  | 2190839 | MTR;kWH E;DRUM;1P;230V;5-40A;1;;2W | 2
19468096 |  | 3060475 | COND ACC;JOINT PIN BIMETAL AL/CU 16/16mm | 4
19468096 |  | 3250056 | MCB;230/400V;1P;20A;50Hz; | 4
19468096 |  | 3250060 | MCB;230/400V;1P;50A;50Hz; | 1
19468122 |  | 3110026 | CABLE PWR;NFA2X;2X16mm2;0.6/1kV;OH | 181
19468122 |  | 3110542 | CABLE PWR;NFA2X-T;3X70+1X70;0.6/1kV;OH | 0.5
19468122 |  | 2190839 | MTR;kWH E;DRUM;1P;230V;5-40A;1;;2W | 5
19468122 |  | 3250052 | MCB;230/400V;1P;10A;50Hz; | 2
19468122 |  | 3110025 | CABLE PWR;NFA2X;2X10mm2;0.6/1kV;OH | 769
19468122 |  | 3280066 | CONN;1kV;;AL;10-16/10-16mm2;PRS HS;WP | 54
19468122 |  | 3280183 | CONN;1kV;;AL;10-16/50-70mm2;PRS HS;WP | 14
19468126 |  | 2190252 | MTR;kWH E-PR;;3P;230/400V;5-80A;1;;4W | 2
19468126 |  | 4120538 | BOX;APP PL CB;AL1.6MM;650X400X220MM | 2
19468126 |  | 3250102 | MCB;230/400V;3P;25A;50Hz; | 1
19468126 |  | 3110542 | CABLE PWR;NFA2X-T;3X70+1X70;0.6/1kV;OH | 0.5
19468126 |  | 3280480 | CONN;0.6/1KV;H;AL;70-95/70-95MM2;PRS | 4
19468126 |  | 2200004 | MTR ACC;SEGEL PLASTIC | 2
19468126 |  | 3280183 | CONN;1kV;;AL;10-16/50-70mm2;PRS HS;WP | 8
19468126 |  | 3060475 | COND ACC;JOINT PIN BIMETAL AL/CU 16/16mm | 8
19468750 |  | 3250048 | MCB;230/400V;1P;4A;50Hz; | 3
19468750 |  | 2200004 | MTR ACC;SEGEL PLASTIC | 5
19468750 |  | 2190224 | MTR;kWH E-PR;;1P;230V;5-60A;1;;2W | 5
19469257 |  | 2190839 | MTR;kWH E;DRUM;1P;230V;5-40A;1;;2W | 2
19469257 |  | 3250052 | MCB;230/400V;1P;10A;50Hz; | 1
19469257 |  | 3250050 | MCB;230/400V;1P;6A;50Hz; | 4
19469257 |  | 2190224 | MTR;kWH E-PR;;1P;230V;5-60A;1;;2W | 7
19469257 |  | 3250048 | MCB;230/400V;1P;4A;50Hz; | 2
19469257 |  | 3250054 | MCB;230/400V;1P;16A;50Hz; | 1
19469257 |  | 3250056 | MCB;230/400V;1P;20A;50Hz; | 1
19469258 |  | 2190839 | MTR;kWH E;DRUM;1P;230V;5-40A;1;;2W | 3
19469258 |  | 2190224 | MTR;kWH E-PR;;1P;230V;5-60A;1;;2W | 1
19469258 |  | 3250050 | MCB;230/400V;1P;6A;50Hz; | 2
19469258 |  | 3250048 | MCB;230/400V;1P;4A;50Hz; | 2
19469286 |  | 2190839 | MTR;kWH E;DRUM;1P;230V;5-40A;1;;2W | 3
19469286 |  | 3250050 | MCB;230/400V;1P;6A;50Hz; | 5
19469286 |  | 3250052 | MCB;230/400V;1P;10A;50Hz; | 1
19469286 |  | 3250048 | MCB;230/400V;1P;4A;50Hz; | 2
19469288 |  | 3250052 | MCB;230/400V;1P;10A;50Hz; | 3
19469288 |  | 3250050 | MCB;230/400V;1P;6A;50Hz; | 2
19469288 |  | 2190224 | MTR;kWH E-PR;;1P;230V;5-60A;1;;2W | 1
19469288 |  | 3250054 | MCB;230/400V;1P;16A;50Hz; | 1
19469288 |  | 3250058 | MCB;230/400V;1P;25A;50Hz; | 2
19469295 |  | 3250052 | MCB;230/400V;1P;10A;50Hz; | 4
19469295 |  | 3250056 | MCB;230/400V;1P;20A;50Hz; | 1
19469295 |  | 3250050 | MCB;230/400V;1P;6A;50Hz; | 1
19469295 |  | 3250059 | MCB;230/400V;1P;35A;50Hz; | 3
19469306 |  | 3250058 | MCB;230/400V;1P;25A;50Hz; | 1
19469306 |  | 3250052 | MCB;230/400V;1P;10A;50Hz; | 2
19469306 |  | 3250050 | MCB;230/400V;1P;6A;50Hz; | 1
19469344 |  | 3110025 | CABLE PWR;NFA2X;2X10mm2;0.6/1kV;OH | 260
19469344 |  | 3250046 | MCB;230/400V;1P;2A;50Hz; | 12
19469344 |  | 2190224 | MTR;kWH E-PR;;1P;230V;5-60A;1;;2W | 32
19469898 |  | 3250046 | MCB;230/400V;1P;2A;50Hz; | 1
19469898 |  | 3250056 | MCB;230/400V;1P;20A;50Hz; | 1
19469898 |  | 3250048 | MCB;230/400V;1P;4A;50Hz; | 4
19469898 |  | 3250054 | MCB;230/400V;1P;16A;50Hz; | 1
19469898 |  | 2190224 | MTR;kWH E-PR;;1P;230V;5-60A;1;;2W | 8
19469898 |  | 2200004 | MTR ACC;SEGEL PLASTIC | 9
19469908 |  | 2200004 | MTR ACC;SEGEL PLASTIC | 3
19469908 |  | 3250056 | MCB;230/400V;1P;20A;50Hz; | 2
19471494 |  | 3260237 | LVSB;DIST;3P;400V;400A;2LINE;OD | 1
19471494 |  | 3120114 | CABLE PWR ACC;CABLE SHOE CU 70mm2 | 8
19472036 |  | 3280066 | CONN;1kV;;AL;10-16/10-16mm2;PRS HS;WP | 12
19472036 |  | 2190224 | MTR;kWH E-PR;;1P;230V;5-60A;1;;2W | 3
19472036 |  | 3110025 | CABLE PWR;NFA2X;2X10mm2;0.6/1kV;OH | 249
19472036 |  | 3110026 | CABLE PWR;NFA2X;2X16mm2;0.6/1kV;OH | 112
19472036 |  | 2200004 | MTR ACC;SEGEL PLASTIC | 9
19472036 |  | 3250050 | MCB;230/400V;1P;6A;50Hz; | 6
19472036 |  | 3250048 | MCB;230/400V;1P;4A;50Hz; | 3
19472036 |  | 3280183 | CONN;1kV;;AL;10-16/50-70mm2;PRS HS;WP | 6
19472141 |  | 2200004 | MTR ACC;SEGEL PLASTIC | 9
19472141 |  | 3250052 | MCB;230/400V;1P;10A;50Hz; | 2
19472141 |  | 2190224 | MTR;kWH E-PR;;1P;230V;5-60A;1;;2W | 1
19472141 |  | 3250050 | MCB;230/400V;1P;6A;50Hz; | 3
19472141 |  | 3250048 | MCB;230/400V;1P;4A;50Hz; | 2
19472782 |  | 3250054 | MCB;230/400V;1P;16A;50Hz; | 1
19472782 |  | 2190224 | MTR;kWH E-PR;;1P;230V;5-60A;1;;2W | 2
19472782 |  | 3110025 | CABLE PWR;NFA2X;2X10mm2;0.6/1kV;OH | 600
19473549 |  | 3250046 | MCB;230/400V;1P;2A;50Hz; | 5
19473549 |  | 3250048 | MCB;230/400V;1P;4A;50Hz; | 5
19473549 |  | 3280066 | CONN;1kV;;AL;10-16/10-16mm2;PRS HS;WP | 50
19473549 |  | 3250050 | MCB;230/400V;1P;6A;50Hz; | 5
19473549 |  | 3110025 | CABLE PWR;NFA2X;2X10mm2;0.6/1kV;OH | 50
19473549 |  | 2200004 | MTR ACC;SEGEL PLASTIC | 100
19473896 |  | 3110025 | CABLE PWR;NFA2X;2X10mm2;0.6/1kV;OH | 300
19473896 |  | 3110026 | CABLE PWR;NFA2X;2X16mm2;0.6/1kV;OH | 950
19474001 |  | 3250054 | MCB;230/400V;1P;16A;50Hz; | 1
19474001 |  | 3250056 | MCB;230/400V;1P;20A;50Hz; | 1
19474001 |  | 3250058 | MCB;230/400V;1P;25A;50Hz; | 1
19474001 |  | 2200004 | MTR ACC;SEGEL PLASTIC | 3
19474022 |  | 2200004 | MTR ACC;SEGEL PLASTIC | 5
19474022 |  | 3250048 | MCB;230/400V;1P;4A;50Hz; | 3
19474022 |  | 2190224 | MTR;kWH E-PR;;1P;230V;5-60A;1;;2W | 5
19474022 |  | 3250050 | MCB;230/400V;1P;6A;50Hz; | 2
19474912 | 1002073320 | 3190002 | CUT OUT;20kV;6-100A;10kA;125kV | 3
19474912 | 1002073320 | 2090032 | LA;20-24kV;K;10kA;POLYMER;; | 3
19474912 | 1002073320 | 3110034 | CABLE PWR;NFA2XSY-T;3X150+1X95;20kV;OH | 47
19474912 | 1002073320 | 3050088 | CONDUCTOR;AAAC-S;70mm2; | 24
19474912 | 1002073320 | 3280469 | CONN;20KV;LLC;AL;70-240MM2;BOLT;PERMANEN | 3
19474912 | 1002073320 | 3110516 | CABLE PWR;NYY;1X150mm2;0.6/1kV;Opstig | 64
19474912 | 1002073320 | 3120115 | CABLE PWR ACC;CABLE SHOE AL-CU 70mm2 | 12
19474912 | 1002073320 | 3120013 | CABLE PWR ACC;CABLE SHOE CU 150mm2 | 40
19474912 | 1002073320 | 4193406 | UNIV ACC;GROUND ROD 16MM CLAMP | 3
19474912 | 1002073320 | 4120355 | BOX;APPVI TR 131 KVA;AL PLATE 2MM; | 0
19474912 | 1002073320 | 3070152 | ISOLATOR;LINEPOST;POLYMER;24KV;;12.5kN | 6
19474912 | 1002073320 | 3050084 | CONDUCTOR;AAAC-S;150mm2; | 24
19474912 | 1002073320 | 3280480 | CONN;0.6/1KV;H;AL;70-95/70-95MM2;PRS | 3
19475163 |  | 3250050 | MCB;230/400V;1P;6A;50Hz; | 6
19475163 |  | 2190224 | MTR;kWH E-PR;;1P;230V;5-60A;1;;2W | 7
19475163 |  | 3250103 | MCB;230/400V;3P;35A;50Hz; | 1
19475163 |  | 4120538 | BOX;APP PL CB;AL1.6MM;650X400X220MM | 1
19475163 |  | 2190839 | MTR;kWH E;DRUM;1P;230V;5-40A;1;;2W | 10
19475163 |  | 2190252 | MTR;kWH E-PR;;3P;230/400V;5-80A;1;;4W | 1
19475163 |  | 3250048 | MCB;230/400V;1P;4A;50Hz; | 14
19475163 |  | 2200004 | MTR ACC;SEGEL PLASTIC | 19
19475163 |  | 3250054 | MCB;230/400V;1P;16A;50Hz; | 1
19475163 |  | 3280066 | CONN;1kV;;AL;10-16/10-16mm2;PRS HS;WP | 34
19475163 |  | 3110026 | CABLE PWR;NFA2X;2X16mm2;0.6/1kV;OH | 100
19475381 |  | 2190224 | MTR;kWH E-PR;;1P;230V;5-60A;1;;2W | 16
19475381 |  | 3110026 | CABLE PWR;NFA2X;2X16mm2;0.6/1kV;OH | 200
19475435 |  | 3250050 | MCB;230/400V;1P;6A;50Hz; | 3
19475435 |  | 3250056 | MCB;230/400V;1P;20A;50Hz; | 1
19475435 |  | 3250048 | MCB;230/400V;1P;4A;50Hz; | 2
19475435 |  | 2190839 | MTR;kWH E;DRUM;1P;230V;5-40A;1;;2W | 2
19475435 |  | 2190224 | MTR;kWH E-PR;;1P;230V;5-60A;1;;2W | 13
19475839 |  | 3250048 | MCB;230/400V;1P;4A;50Hz; | 4
19475839 |  | 3110025 | CABLE PWR;NFA2X;2X10mm2;0.6/1kV;OH | 113
19475839 |  | 3280066 | CONN;1kV;;AL;10-16/10-16mm2;PRS HS;WP | 12
19475839 |  | 3250052 | MCB;230/400V;1P;10A;50Hz; | 2
19475839 |  | 2190839 | MTR;kWH E;DRUM;1P;230V;5-40A;1;;2W | 3
19475839 |  | 3280480 | CONN;0.6/1KV;H;AL;70-95/70-95MM2;PRS | 4
19475839 |  | 2190224 | MTR;kWH E-PR;;1P;230V;5-60A;1;;2W | 4
19475839 |  | 3250050 | MCB;230/400V;1P;6A;50Hz; | 2
19475839 |  | 3110026 | CABLE PWR;NFA2X;2X16mm2;0.6/1kV;OH | 103
19475839 |  | 3280183 | CONN;1kV;;AL;10-16/50-70mm2;PRS HS;WP | 6
19475839 |  | 2200004 | MTR ACC;SEGEL PLASTIC | 9
19475839 |  | 3250054 | MCB;230/400V;1P;16A;50Hz; | 1
19475839 |  | 3110542 | CABLE PWR;NFA2X-T;3X70+1X70;0.6/1kV;OH | 0.5
19475852 |  | 3250054 | MCB;230/400V;1P;16A;50Hz; | 1
19475852 |  | 2200004 | MTR ACC;SEGEL PLASTIC | 9
19475852 |  | 3250052 | MCB;230/400V;1P;10A;50Hz; | 3
19475852 |  | 3250056 | MCB;230/400V;1P;20A;50Hz; | 1
19475852 |  | 3250050 | MCB;230/400V;1P;6A;50Hz; | 4
19475908 |  | 2200004 | MTR ACC;SEGEL PLASTIC | 4
19475908 |  | 3280183 | CONN;1kV;;AL;10-16/50-70mm2;PRS HS;WP | 4
19475919 |  | 2200004 | MTR ACC;SEGEL PLASTIC | 13
19475989 |  | 3110542 | CABLE PWR;NFA2X-T;3X70+1X70;0.6/1kV;OH | 6
19475989 |  | 2200004 | MTR ACC;SEGEL PLASTIC | 21
19475989 |  | 3250052 | MCB;230/400V;1P;10A;50Hz; | 1
19475989 |  | 2190224 | MTR;kWH E-PR;;1P;230V;5-60A;1;;2W | 3
19475989 |  | 3250050 | MCB;230/400V;1P;6A;50Hz; | 14
19475989 |  | 3250056 | MCB;230/400V;1P;20A;50Hz; | 1
19475989 |  | 3110025 | CABLE PWR;NFA2X;2X10mm2;0.6/1kV;OH | 89
19475989 |  | 3250048 | MCB;230/400V;1P;4A;50Hz; | 4
19475989 |  | 3110026 | CABLE PWR;NFA2X;2X16mm2;0.6/1kV;OH | 600
19475989 |  | 3280479 | CONN;0.6/1KV;H;AL;70-95/10-16MM2;PRS | 2
19475989 |  | 3280480 | CONN;0.6/1KV;H;AL;70-95/70-95MM2;PRS | 48
19475989 |  | 3280066 | CONN;1kV;;AL;10-16/10-16mm2;PRS HS;WP | 6
19475989 |  | 3280183 | CONN;1kV;;AL;10-16/50-70mm2;PRS HS;WP | 34
19475989 |  | 3250058 | MCB;230/400V;1P;25A;50Hz; | 1
19476096 |  | 3250100 | MCB;230/400V;3P;20A;50Hz; | 7
19476096 |  | 3250097 | MCB;230/400V;3P;10A;50Hz; | 6
19476096 |  | 3110025 | CABLE PWR;NFA2X;2X10mm2;0.6/1kV;OH | 498
19476096 |  | 3250054 | MCB;230/400V;1P;16A;50Hz; | 14
19476096 |  | 3250058 | MCB;230/400V;1P;25A;50Hz; | 9
19476096 |  | 3250099 | MCB;230/400V;3P;16A;50Hz; | 4
19476096 |  | 3250046 | MCB;230/400V;1P;2A;50Hz; | 26
19476096 |  | 3250048 | MCB;230/400V;1P;4A;50Hz; | 26
19476096 |  | 3250056 | MCB;230/400V;1P;20A;50Hz; | 13
19476096 |  | 2190224 | MTR;kWH E-PR;;1P;230V;5-60A;1;;2W | 37
19476096 |  | 3250029 | MCB;380/440V;3P;50A;50Hz; | 5
19476096 |  | 3250050 | MCB;230/400V;1P;6A;50Hz; | 19
19476096 |  | 3110026 | CABLE PWR;NFA2X;2X16mm2;0.6/1kV;OH | 20
19476096 |  | 3250063 | MCB;380/440V;3P;100A;50HZ;MCCB | 1
19476096 |  | 3250060 | MCB;230/400V;1P;50A;50Hz; | 8
19476096 |  | 3280066 | CONN;1kV;;AL;10-16/10-16mm2;PRS HS;WP | 142
19476096 |  | 3250102 | MCB;230/400V;3P;25A;50Hz; | 9
19476096 |  | 3250059 | MCB;230/400V;1P;35A;50Hz; | 10
19476096 |  | 3250103 | MCB;230/400V;3P;35A;50Hz; | 5
19476390 |  | 3250059 | MCB;230/400V;1P;35A;50Hz; | 1
19476390 |  | 4120538 | BOX;APP PL CB;AL1.6MM;650X400X220MM | 1
19476390 |  | 3250048 | MCB;230/400V;1P;4A;50Hz; | 2
19476390 |  | 3250052 | MCB;230/400V;1P;10A;50Hz; | 6
19476390 |  | 3250029 | MCB;380/440V;3P;50A;50Hz; | 1
19476390 |  | 3250054 | MCB;230/400V;1P;16A;50Hz; | 4
19476390 |  | 3250056 | MCB;230/400V;1P;20A;50Hz; | 1
19476390 |  | 2190839 | MTR;kWH E;DRUM;1P;230V;5-40A;1;;2W | 1
19476390 |  | 2200004 | MTR ACC;SEGEL PLASTIC | 22
19476390 |  | 3250050 | MCB;230/400V;1P;6A;50Hz; | 6
19476660 | 1002073036 | 3110542 | CABLE PWR;NFA2X-T;3X70+1X70;0.6/1kV;OH | 0
19476660 | 1002073036 | 3280480 | CONN;0.6/1KV;H;AL;70-95/70-95MM2;PRS | 0
19476660 | 1002073036 | 3110542 | CABLE PWR;NFA2X-T;3X70+1X70;0.6/1kV;OH | 45
19476660 | 1002073036 | 3280480 | CONN;0.6/1KV;H;AL;70-95/70-95MM2;PRS | 4
19477020 |  | 2200004 | MTR ACC;SEGEL PLASTIC | 5
19477020 |  | 3250050 | MCB;230/400V;1P;6A;50Hz; | 3
19477020 |  | 3250058 | MCB;230/400V;1P;25A;50Hz; | 1
19477020 |  | 2190839 | MTR;kWH E;DRUM;1P;230V;5-40A;1;;2W | 1
19477020 |  | 2190224 | MTR;kWH E-PR;;1P;230V;5-60A;1;;2W | 4
19477020 |  | 3250048 | MCB;230/400V;1P;4A;50Hz; | 1
19477023 |  | 3110025 | CABLE PWR;NFA2X;2X10mm2;0.6/1kV;OH | 79
19477023 |  | 3280183 | CONN;1kV;;AL;10-16/50-70mm2;PRS HS;WP | 2
19477023 |  | 3110026 | CABLE PWR;NFA2X;2X16mm2;0.6/1kV;OH | 13
19477023 |  | 3110542 | CABLE PWR;NFA2X-T;3X70+1X70;0.6/1kV;OH | 0.5
19477023 |  | 3280480 | CONN;0.6/1KV;H;AL;70-95/70-95MM2;PRS | 4
19477023 |  | 3280066 | CONN;1kV;;AL;10-16/10-16mm2;PRS HS;WP | 8
19477024 |  | 2190839 | MTR;kWH E;DRUM;1P;230V;5-40A;1;;2W | 1
19477024 |  | 3250050 | MCB;230/400V;1P;6A;50Hz; | 1
19477024 |  | 3250052 | MCB;230/400V;1P;10A;50Hz; | 5
19477024 |  | 2200004 | MTR ACC;SEGEL PLASTIC | 11
19477024 |  | 3250048 | MCB;230/400V;1P;4A;50Hz; | 2
19477024 |  | 3250056 | MCB;230/400V;1P;20A;50Hz; | 2
19477699 |  | 2200004 | MTR ACC;SEGEL PLASTIC | 8
19477699 |  | 3250056 | MCB;230/400V;1P;20A;50Hz; | 1
19477699 |  | 3250048 | MCB;230/400V;1P;4A;50Hz; | 2
19477699 |  | 3250052 | MCB;230/400V;1P;10A;50Hz; | 2
19477699 |  | 3250050 | MCB;230/400V;1P;6A;50Hz; | 2
19477704 |  | 2190224 | MTR;kWH E-PR;;1P;230V;5-60A;1;;2W | 6
19477704 |  | 2200004 | MTR ACC;SEGEL PLASTIC | 8
19477704 |  | 3250048 | MCB;230/400V;1P;4A;50Hz; | 8
19478506 |  | 1030074 | TRF DIS;D3;20kV/400V;3P;100kVA;YZN5;OD | 1
19478515 |  | 1030074 | TRF DIS;D3;20kV/400V;3P;100kVA;YZN5;OD | 1
19478622 |  | 2200004 | MTR ACC;SEGEL PLASTIC | 6
19478622 |  | 3250050 | MCB;230/400V;1P;6A;50Hz; | 1
19478622 |  | 3250052 | MCB;230/400V;1P;10A;50Hz; | 2
19478622 |  | 2190224 | MTR;kWH E-PR;;1P;230V;5-60A;1;;2W | 4
19478622 |  | 3250048 | MCB;230/400V;1P;4A;50Hz; | 3
19478630 |  | 2200004 | MTR ACC;SEGEL PLASTIC | 1
19478630 |  | 3250029 | MCB;380/440V;3P;50A;50Hz; | 1
19478644 |  | 3250052 | MCB;230/400V;1P;10A;50Hz; | 5
19478644 |  | 3250050 | MCB;230/400V;1P;6A;50Hz; | 5
19478644 |  | 3250059 | MCB;230/400V;1P;35A;50Hz; | 2
19478644 |  | 3250058 | MCB;230/400V;1P;25A;50Hz; | 1
19478644 |  | 3250054 | MCB;230/400V;1P;16A;50Hz; | 1
19478644 |  | 2200004 | MTR ACC;SEGEL PLASTIC | 14
19479157 |  | 3250052 | MCB;230/400V;1P;10A;50Hz; | 1
19479157 |  | 3250056 | MCB;230/400V;1P;20A;50Hz; | 1
19479157 |  | 2190224 | MTR;kWH E-PR;;1P;230V;5-60A;1;;2W | 3
19479191 |  | 3110026 | CABLE PWR;NFA2X;2X16mm2;0.6/1kV;OH | 200
19479191 |  | 3280066 | CONN;1kV;;AL;10-16/10-16mm2;PRS HS;WP | 100
19479191 |  | 3110025 | CABLE PWR;NFA2X;2X10mm2;0.6/1kV;OH | 850
19479191 |  | 2200004 | MTR ACC;SEGEL PLASTIC | 200
19479191 |  | 3280183 | CONN;1kV;;AL;10-16/50-70mm2;PRS HS;WP | 50
19479327 |  | 3250048 | MCB;230/400V;1P;4A;50Hz; | 2
19479327 |  | 3250056 | MCB;230/400V;1P;20A;50Hz; | 2
19479327 |  | 3250058 | MCB;230/400V;1P;25A;50Hz; | 1
19479327 |  | 3250052 | MCB;230/400V;1P;10A;50Hz; | 2
19479327 |  | 2200004 | MTR ACC;SEGEL PLASTIC | 11
19479327 |  | 3250050 | MCB;230/400V;1P;6A;50Hz; | 4
19479406 |  | 2190839 | MTR;kWH E;DRUM;1P;230V;5-40A;1;;2W | 8
19479406 |  | 3250052 | MCB;230/400V;1P;10A;50Hz; | 2
19479406 |  | 3250054 | MCB;230/400V;1P;16A;50Hz; | 1
19479406 |  | 2190224 | MTR;kWH E-PR;;1P;230V;5-60A;1;;2W | 19
19479406 |  | 3250048 | MCB;230/400V;1P;4A;50Hz; | 17
19479406 |  | 2200004 | MTR ACC;SEGEL PLASTIC | 27
19479446 |  | 3250050 | MCB;230/400V;1P;6A;50Hz; | 1
19479446 |  | 3110026 | CABLE PWR;NFA2X;2X16mm2;0.6/1kV;OH | 108
19479446 |  | 2190224 | MTR;kWH E-PR;;1P;230V;5-60A;1;;2W | 1
19479446 |  | 2200004 | MTR ACC;SEGEL PLASTIC | 4
19479446 |  | 3250048 | MCB;230/400V;1P;4A;50Hz; | 3
19479446 |  | 3280479 | CONN;0.6/1KV;H;AL;70-95/10-16MM2;PRS | 4
19479446 |  | 3110025 | CABLE PWR;NFA2X;2X10mm2;0.6/1kV;OH | 16
19479446 |  | 2190839 | MTR;kWH E;DRUM;1P;230V;5-40A;1;;2W | 3
19479446 |  | 3280066 | CONN;1kV;;AL;10-16/10-16mm2;PRS HS;WP | 4
19479446 |  | 3110542 | CABLE PWR;NFA2X-T;3X70+1X70;0.6/1kV;OH | 0.5
19479446 |  | 3280480 | CONN;0.6/1KV;H;AL;70-95/70-95MM2;PRS | 4
19479515 |  | 3110025 | CABLE PWR;NFA2X;2X10mm2;0.6/1kV;OH | 857
19479515 |  | 3110026 | CABLE PWR;NFA2X;2X16mm2;0.6/1kV;OH | 504
19479515 |  | 3280183 | CONN;1kV;;AL;10-16/50-70mm2;PRS HS;WP | 100
19479515 |  | 2200004 | MTR ACC;SEGEL PLASTIC | 132
19479515 |  | 4120538 | BOX;APP PL CB;AL1.6MM;650X400X220MM | 1
19479515 |  | 3110542 | CABLE PWR;NFA2X-T;3X70+1X70;0.6/1kV;OH | 1.5
19479515 |  | 3280480 | CONN;0.6/1KV;H;AL;70-95/70-95MM2;PRS | 12
19479515 |  | 2190252 | MTR;kWH E-PR;;3P;230/400V;5-80A;1;;4W | 1
19479515 |  | 3280066 | CONN;1kV;;AL;10-16/10-16mm2;PRS HS;WP | 192
19479575 |  | 2200004 | MTR ACC;SEGEL PLASTIC | 100
19479575 |  | 2190224 | MTR;kWH E-PR;;1P;230V;5-60A;1;;2W | 8
19479575 |  | 3250060 | MCB;230/400V;1P;50A;50Hz; | 2
19479654 |  | 2190224 | MTR;kWH E-PR;;1P;230V;5-60A;1;;2W | 8
19479920 |  | 3250059 | MCB;230/400V;1P;35A;50Hz; | 0
19479920 |  | 2190839 | MTR;kWH E;DRUM;1P;230V;5-40A;1;;2W | 0
19479920 |  | 3250054 | MCB;230/400V;1P;16A;50Hz; | 0
19479920 |  | 3250102 | MCB;230/400V;3P;25A;50Hz; | 0
19479920 |  | 3250058 | MCB;230/400V;1P;25A;50Hz; | 0
19479920 |  | 3250052 | MCB;230/400V;1P;10A;50Hz; | 0
19479920 |  | 2200004 | MTR ACC;SEGEL PLASTIC | 0
19479920 |  | 3250050 | MCB;230/400V;1P;6A;50Hz; | 0
19479920 |  | 3250048 | MCB;230/400V;1P;4A;50Hz; | 0
19479920 |  | 3250103 | MCB;230/400V;3P;35A;50Hz; | 0
19479952 |  | 3280183 | CONN;1kV;;AL;10-16/50-70mm2;PRS HS;WP | 10
19479952 |  | 3280066 | CONN;1kV;;AL;10-16/10-16mm2;PRS HS;WP | 50
19479952 |  | 3110026 | CABLE PWR;NFA2X;2X16mm2;0.6/1kV;OH | 133
19479952 |  | 3110025 | CABLE PWR;NFA2X;2X10mm2;0.6/1kV;OH | 313
19480016 |  | 3250103 | MCB;230/400V;3P;35A;50Hz; | 1
19480016 |  | 3250058 | MCB;230/400V;1P;25A;50Hz; | 1
19480016 |  | 3250050 | MCB;230/400V;1P;6A;50Hz; | 2
19480016 |  | 3250048 | MCB;230/400V;1P;4A;50Hz; | 2
19480016 |  | 3250052 | MCB;230/400V;1P;10A;50Hz; | 17
19480016 |  | 2190839 | MTR;kWH E;DRUM;1P;230V;5-40A;1;;2W | 2
19480016 |  | 2200004 | MTR ACC;SEGEL PLASTIC | 44
19480016 |  | 3250054 | MCB;230/400V;1P;16A;50Hz; | 3
19480016 |  | 3250059 | MCB;230/400V;1P;35A;50Hz; | 1
19480016 |  | 3250102 | MCB;230/400V;3P;25A;50Hz; | 1
19480363 |  | 2190839 | MTR;kWH E;DRUM;1P;230V;5-40A;1;;2W | 1
19482003 |  | 1030074 | TRF DIS;D3;20kV/400V;3P;100kVA;YZN5;OD | 1
19482137 | 1002073378 | 4193406 | UNIV ACC;GROUND ROD 16MM CLAMP | 15
19482137 | 1002073378 | 3120115 | CABLE PWR ACC;CABLE SHOE AL-CU 70mm2 | 15
19482137 | 1002073378 | 3280480 | CONN;0.6/1KV;H;AL;70-95/70-95MM2;PRS | 5
19482164 |  | 1030097 | TRF DIS;D3;20kV/400V;3P;50kVA;YZN5;OD | 1
19482668 |  | 3250103 | MCB;230/400V;3P;35A;50Hz; | 1
19482668 |  | 3250097 | MCB;230/400V;3P;10A;50Hz; | 1
19482668 |  | 3250060 | MCB;230/400V;1P;50A;50Hz; | 6
19482958 |  | 2190224 | MTR;kWH E-PR;;1P;230V;5-60A;1;;2W | 8
19482958 |  | 2200004 | MTR ACC;SEGEL PLASTIC | 8
19482958 |  | 3250050 | MCB;230/400V;1P;6A;50Hz; | 1
19482958 |  | 3250058 | MCB;230/400V;1P;25A;50Hz; | 1
19482958 |  | 3250048 | MCB;230/400V;1P;4A;50Hz; | 4
19482958 |  | 3250046 | MCB;230/400V;1P;2A;50Hz; | 1
19482958 |  | 3250054 | MCB;230/400V;1P;16A;50Hz; | 1
19483002 |  | 3250058 | MCB;230/400V;1P;25A;50Hz; | 1
19483002 |  | 2200004 | MTR ACC;SEGEL PLASTIC | 12
19483002 |  | 2190224 | MTR;kWH E-PR;;1P;230V;5-60A;1;;2W | 1
19483002 |  | 3250050 | MCB;230/400V;1P;6A;50Hz; | 1
19483002 |  | 3250054 | MCB;230/400V;1P;16A;50Hz; | 2
19483002 |  | 3250059 | MCB;230/400V;1P;35A;50Hz; | 1
19483002 |  | 3250052 | MCB;230/400V;1P;10A;50Hz; | 6
19483136 |  | 2190224 | MTR;kWH E-PR;;1P;230V;5-60A;1;;2W | 15
19483383 |  | 3110025 | CABLE PWR;NFA2X;2X10mm2;0.6/1kV;OH | 500
19483972 |  | 3250056 | MCB;230/400V;1P;20A;50Hz; | 1
19483972 |  | 3250050 | MCB;230/400V;1P;6A;50Hz; | 4
19483972 |  | 3250054 | MCB;230/400V;1P;16A;50Hz; | 3
19483972 |  | 3250048 | MCB;230/400V;1P;4A;50Hz; | 2
19483972 |  | 3250099 | MCB;230/400V;3P;16A;50Hz; | 1
19483972 |  | 2200004 | MTR ACC;SEGEL PLASTIC | 12
19484175 |  | 3280066 | CONN;1kV;;AL;10-16/10-16mm2;PRS HS;WP | 54
19484250 |  | 3110025 | CABLE PWR;NFA2X;2X10mm2;0.6/1kV;OH | 50
19484326 |  | 3250050 | MCB;230/400V;1P;6A;50Hz; | 0
19484326 |  | 2190224 | MTR;kWH E-PR;;1P;230V;5-60A;1;;2W | 0
19484326 |  | 2190839 | MTR;kWH E;DRUM;1P;230V;5-40A;1;;2W | 0
19484326 |  | 3250052 | MCB;230/400V;1P;10A;50Hz; | 0
19484326 |  | 2200004 | MTR ACC;SEGEL PLASTIC | 0
19484326 |  | 3250056 | MCB;230/400V;1P;20A;50Hz; | 0
19484527 |  | 3250052 | MCB;230/400V;1P;10A;50Hz; | 3
19484527 |  | 2190224 | MTR;kWH E-PR;;1P;230V;5-60A;1;;2W | 12
19484527 |  | 2190839 | MTR;kWH E;DRUM;1P;230V;5-40A;1;;2W | 8
19484527 |  | 3250048 | MCB;230/400V;1P;4A;50Hz; | 8
19484527 |  | 3250056 | MCB;230/400V;1P;20A;50Hz; | 1
19484527 |  | 2200004 | MTR ACC;SEGEL PLASTIC | 21
19484656 |  | 3110025 | CABLE PWR;NFA2X;2X10mm2;0.6/1kV;OH | 300
19486185 |  | 1030077 | TRF DIS;D3;20kV/400V;3P;250kVA;DYN5;OD | 1
19486185 |  | 2190438 | MTR;kWHE;;3P;57.7/100V-230/400;5A;0.5;4W | 1
19486185 |  | 4120353 | BOX;APPVI TR 82.5 KVA;AL PLATE 2MM; | 1
19486414 |  | 2190839 | MTR;kWH E;DRUM;1P;230V;5-40A;1;;2W | 0
19486414 |  | 3250058 | MCB;230/400V;1P;25A;50Hz; | 0
19486414 |  | 2190224 | MTR;kWH E-PR;;1P;230V;5-60A;1;;2W | 0
19486414 |  | 3250048 | MCB;230/400V;1P;4A;50Hz; | 0
19486414 |  | 3250052 | MCB;230/400V;1P;10A;50Hz; | 0
19486414 |  | 2200004 | MTR ACC;SEGEL PLASTIC | 0
19486414 |  | 3250056 | MCB;230/400V;1P;20A;50Hz; | 0
19486414 |  | 3250050 | MCB;230/400V;1P;6A;50Hz; | 0
19486432 |  | 3250054 | MCB;230/400V;1P;16A;50Hz; | 0
19486432 |  | 3250058 | MCB;230/400V;1P;25A;50Hz; | 0
19486432 |  | 2200004 | MTR ACC;SEGEL PLASTIC | 0
19486432 |  | 3250052 | MCB;230/400V;1P;10A;50Hz; | 0
19486432 |  | 3250056 | MCB;230/400V;1P;20A;50Hz; | 0
19486432 |  | 3250048 | MCB;230/400V;1P;4A;50Hz; | 0
19486432 |  | 3250059 | MCB;230/400V;1P;35A;50Hz; | 0
19487066 |  | 3250050 | MCB;230/400V;1P;6A;50Hz; | 1
19487066 |  | 2190224 | MTR;kWH E-PR;;1P;230V;5-60A;1;;2W | 3
19487066 |  | 2190502 | MTR;kWH E;;1P;230V;5-60A;1;;2W | 1
19487316 |  | 2190839 | MTR;kWH E;DRUM;1P;230V;5-40A;1;;2W | 2
19487316 |  | 3250048 | MCB;230/400V;1P;4A;50Hz; | 3
19487316 |  | 2190224 | MTR;kWH E-PR;;1P;230V;5-60A;1;;2W | 3
19487316 |  | 3280479 | CONN;0.6/1KV;H;AL;70-95/10-16MM2;PRS | 4
19487316 |  | 3110025 | CABLE PWR;NFA2X;2X10mm2;0.6/1kV;OH | 67
19487316 |  | 3280066 | CONN;1kV;;AL;10-16/10-16mm2;PRS HS;WP | 6
19487316 |  | 3110026 | CABLE PWR;NFA2X;2X16mm2;0.6/1kV;OH | 100
19487316 |  | 2200004 | MTR ACC;SEGEL PLASTIC | 5
19487406 |  | 3250050 | MCB;230/400V;1P;6A;50Hz; | 1
19487406 |  | 3250058 | MCB;230/400V;1P;25A;50Hz; | 2
19487406 |  | 2200004 | MTR ACC;SEGEL PLASTIC | 23
19487406 |  | 3250052 | MCB;230/400V;1P;10A;50Hz; | 2
19487406 |  | 2190224 | MTR;kWH E-PR;;1P;230V;5-60A;1;;2W | 5
19487406 |  | 3250056 | MCB;230/400V;1P;20A;50Hz; | 1
19487406 |  | 3250048 | MCB;230/400V;1P;4A;50Hz; | 12
19487406 |  | 2190839 | MTR;kWH E;DRUM;1P;230V;5-40A;1;;2W | 16
19487675 |  | 3250048 | MCB;230/400V;1P;4A;50Hz; | 12
19487717 |  | 3250052 | MCB;230/400V;1P;10A;50Hz; | 6
19487717 |  | 3250054 | MCB;230/400V;1P;16A;50Hz; | 4
19487717 |  | 3250056 | MCB;230/400V;1P;20A;50Hz; | 3
19487717 |  | 3250048 | MCB;230/400V;1P;4A;50Hz; | 3
19487717 |  | 3250059 | MCB;230/400V;1P;35A;50Hz; | 1
19487717 |  | 2200004 | MTR ACC;SEGEL PLASTIC | 32
19487717 |  | 3250058 | MCB;230/400V;1P;25A;50Hz; | 2
19487785 |  | 3250048 | MCB;230/400V;1P;4A;50Hz; | 5
19487785 |  | 2190224 | MTR;kWH E-PR;;1P;230V;5-60A;1;;2W | 6
19487785 |  | 3250050 | MCB;230/400V;1P;6A;50Hz; | 1
19487785 |  | 2200004 | MTR ACC;SEGEL PLASTIC | 6
19487854 |  | 2200004 | MTR ACC;SEGEL PLASTIC | 0
19487854 |  | 3250048 | MCB;230/400V;1P;4A;50Hz; | 0
19487854 |  | 3250052 | MCB;230/400V;1P;10A;50Hz; | 0
19487870 |  | 3250052 | MCB;230/400V;1P;10A;50Hz; | 2
19487870 |  | 2190224 | MTR;kWH E-PR;;1P;230V;5-60A;1;;2W | 5
19487870 |  | 3250048 | MCB;230/400V;1P;4A;50Hz; | 3
19488045 |  | 3110025 | CABLE PWR;NFA2X;2X10mm2;0.6/1kV;OH | 50
19488519 |  | 3250054 | MCB;230/400V;1P;16A;50Hz; | 3
19488519 |  | 3250058 | MCB;230/400V;1P;25A;50Hz; | 2
19488519 |  | 2200004 | MTR ACC;SEGEL PLASTIC | 22
19488519 |  | 3250052 | MCB;230/400V;1P;10A;50Hz; | 1
19488521 |  | 3110026 | CABLE PWR;NFA2X;2X16mm2;0.6/1kV;OH | 119
19488521 |  | 2200004 | MTR ACC;SEGEL PLASTIC | 1
19488521 |  | 3110542 | CABLE PWR;NFA2X-T;3X70+1X70;0.6/1kV;OH | 2
19488521 |  | 3060475 | COND ACC;JOINT PIN BIMETAL AL/CU 16/16mm | 4
19488521 |  | 3280066 | CONN;1kV;;AL;10-16/10-16mm2;PRS HS;WP | 64
19488521 |  | 3110025 | CABLE PWR;NFA2X;2X10mm2;0.6/1kV;OH | 1117
19488521 |  | 3280183 | CONN;1kV;;AL;10-16/50-70mm2;PRS HS;WP | 30
19488521 |  | 3280480 | CONN;0.6/1KV;H;AL;70-95/70-95MM2;PRS | 16
19488770 |  | 3250048 | MCB;230/400V;1P;4A;50Hz; | 5
19488770 |  | 2200004 | MTR ACC;SEGEL PLASTIC | 5
19488770 |  | 2190224 | MTR;kWH E-PR;;1P;230V;5-60A;1;;2W | 5
19489581 | 1002073422 | 3280183 | CONN;1kV;;AL;10-16/50-70mm2;PRS HS;WP | 2
19489659 |  | 3250050 | MCB;230/400V;1P;6A;50Hz; | 1
19489659 |  | 2200004 | MTR ACC;SEGEL PLASTIC | 3
19489659 |  | 3250059 | MCB;230/400V;1P;35A;50Hz; | 2
19489674 |  | 3280066 | CONN;1kV;;AL;10-16/10-16mm2;PRS HS;WP | 300
19489675 |  | 3280183 | CONN;1kV;;AL;10-16/50-70mm2;PRS HS;WP | 0
19489675 |  | 3110025 | CABLE PWR;NFA2X;2X10mm2;0.6/1kV;OH | 0
19489677 |  | 3280066 | CONN;1kV;;AL;10-16/10-16mm2;PRS HS;WP | 156
19490515 |  | 3250029 | MCB;380/440V;3P;50A;50Hz; | 1
19490515 |  | 3110025 | CABLE PWR;NFA2X;2X10mm2;0.6/1kV;OH | 100
19490515 |  | 3250102 | MCB;230/400V;3P;25A;50Hz; | 1
19490515 |  | 2190224 | MTR;kWH E-PR;;1P;230V;5-60A;1;;2W | 8
19490546 |  | 3250050 | MCB;230/400V;1P;6A;50Hz; | 4
19490546 |  | 2200004 | MTR ACC;SEGEL PLASTIC | 14
19490546 |  | 3250056 | MCB;230/400V;1P;20A;50Hz; | 5
19490546 |  | 3250052 | MCB;230/400V;1P;10A;50Hz; | 4
19490555 |  | 2190224 | MTR;kWH E-PR;;1P;230V;5-60A;1;;2W | 32
19490555 |  | 3110025 | CABLE PWR;NFA2X;2X10mm2;0.6/1kV;OH | 227
19490555 |  | 3250050 | MCB;230/400V;1P;6A;50Hz; | 4
19490555 |  | 3250048 | MCB;230/400V;1P;4A;50Hz; | 12
19490558 |  | 3250054 | MCB;230/400V;1P;16A;50Hz; | 0
19490558 |  | 2190224 | MTR;kWH E-PR;;1P;230V;5-60A;1;;2W | 0
19490558 |  | 2200004 | MTR ACC;SEGEL PLASTIC | 0
19490558 |  | 3250052 | MCB;230/400V;1P;10A;50Hz; | 0
19490558 |  | 3250050 | MCB;230/400V;1P;6A;50Hz; | 0
19490558 |  | 3250058 | MCB;230/400V;1P;25A;50Hz; | 0
19490558 |  | 3250048 | MCB;230/400V;1P;4A;50Hz; | 0
19490717 | 1002073423 | 3070152 | ISOLATOR;LINEPOST;POLYMER;24KV;;12.5kN | 26
19490717 | 1002073423 | 3070154 | ISOLATOR;SUSP;POLYMER;24KV;;70kN | 18
19490717 | 1002073423 | 3190002 | CUT OUT;20kV;6-100A;10kA;125kV | 6
19490717 | 1002073423 | 2090032 | LA;20-24kV;K;10kA;POLYMER;; | 3
19490717 | 1002073423 | 3110516 | CABLE PWR;NYY;1X150mm2;0.6/1kV;Opstig | 40
19490717 | 1002073423 | 3110514 | CABLE PWR;NYY;1X70mm2;0.6/1kV;Opstig | 80
19490717 | 1002073423 | 3050088 | CONDUCTOR;AAAC-S;70mm2; | 18
19490717 | 1002073423 | 3120114 | CABLE PWR ACC;CABLE SHOE CU 70mm2 | 8
19490717 | 1002073423 | 3120013 | CABLE PWR ACC;CABLE SHOE CU 150mm2 | 8
19490717 | 1002073423 | 3130085 | JOINT;1kV;AL-CU;70-95mm2;;1P;PRS | 8
19490717 | 1002073423 | 3120115 | CABLE PWR ACC;CABLE SHOE AL-CU 70mm2 | 24
19490717 | 1002073423 | 3120118 | CABLE PWR ACC;CABLE SHOE AL-CU 150mm2 | 6
19490717 | 1002073423 | 3050084 | CONDUCTOR;AAAC-S;150mm2; | 1235
19490717 | 1002073423 | 3110034 | CABLE PWR;NFA2XSY-T;3X150+1X95;20kV;OH | 410
19490717 | 1002073423 | 3130037 | JOINT;20kV;AL-AL;150-150mm2;;3P;PRHS | 6
19490717 | 1002073423 | 3280469 | CONN;20KV;LLC;AL;70-240MM2;BOLT;PERMANEN | 0
19490717 | 1002073423 | 4193406 | UNIV ACC;GROUND ROD 16MM CLAMP | 5
19490717 | 1002073423 | 3280480 | CONN;0.6/1KV;H;AL;70-95/70-95MM2;PRS | 1
19490717 | 1002073423 | 3280024 | CONN;;PG;AL;70-150mm2;3BOLT | 3
19490717 | 1002073423 | 3060301 | COND ACC;TREE GUARD HEATSHRINK | 0
19491879 |  | 3250059 | MCB;230/400V;1P;35A;50Hz; | 1
19491879 |  | 2200004 | MTR ACC;SEGEL PLASTIC | 40
19491879 |  | 2190839 | MTR;kWH E;DRUM;1P;230V;5-40A;1;;2W | 5
19491879 |  | 3250054 | MCB;230/400V;1P;16A;50Hz; | 3
19491879 |  | 3250058 | MCB;230/400V;1P;25A;50Hz; | 3
19491879 |  | 3250048 | MCB;230/400V;1P;4A;50Hz; | 3
19491911 |  | 3250102 | MCB;230/400V;3P;25A;50Hz; | 1
19491911 |  | 3250060 | MCB;230/400V;1P;50A;50Hz; | 2
19491911 |  | 3250048 | MCB;230/400V;1P;4A;50Hz; | 2
19491911 |  | 3250056 | MCB;230/400V;1P;20A;50Hz; | 1
19491911 |  | 2200004 | MTR ACC;SEGEL PLASTIC | 26
19491911 |  | 2190502 | MTR;kWH E;;1P;230V;5-60A;1;;2W | 1
19491911 |  | 3250103 | MCB;230/400V;3P;35A;50Hz; | 1
19491911 |  | 3250099 | MCB;230/400V;3P;16A;50Hz; | 1
19491911 |  | 3060475 | COND ACC;JOINT PIN BIMETAL AL/CU 16/16mm | 8
19491911 |  | 3250059 | MCB;230/400V;1P;35A;50Hz; | 3
19491922 |  | 3250048 | MCB;230/400V;1P;4A;50Hz; | 6
19491922 |  | 3250050 | MCB;230/400V;1P;6A;50Hz; | 4
19491922 |  | 3250054 | MCB;230/400V;1P;16A;50Hz; | 1
19491922 |  | 3250058 | MCB;230/400V;1P;25A;50Hz; | 1
19491922 |  | 2190224 | MTR;kWH E-PR;;1P;230V;5-60A;1;;2W | 12
19491922 |  | 2200004 | MTR ACC;SEGEL PLASTIC | 12
19491939 |  | 3250058 | MCB;230/400V;1P;25A;50Hz; | 2
19491939 |  | 2190839 | MTR;kWH E;DRUM;1P;230V;5-40A;1;;2W | 2
19491939 |  | 3250048 | MCB;230/400V;1P;4A;50Hz; | 14
19491939 |  | 2200004 | MTR ACC;SEGEL PLASTIC | 23
19491939 |  | 2190224 | MTR;kWH E-PR;;1P;230V;5-60A;1;;2W | 9
19491939 |  | 3250054 | MCB;230/400V;1P;16A;50Hz; | 1
19491939 |  | 3250059 | MCB;230/400V;1P;35A;50Hz; | 1
19491969 |  | 2190224 | MTR;kWH E-PR;;1P;230V;5-60A;1;;2W | 12
19491969 |  | 2190839 | MTR;kWH E;DRUM;1P;230V;5-40A;1;;2W | 1
19491969 |  | 2200004 | MTR ACC;SEGEL PLASTIC | 23
19491969 |  | 3250100 | MCB;230/400V;3P;20A;50Hz; | 1
19491969 |  | 3250048 | MCB;230/400V;1P;4A;50Hz; | 9
19491969 |  | 3060475 | COND ACC;JOINT PIN BIMETAL AL/CU 16/16mm | 4
19492000 |  | 3110026 | CABLE PWR;NFA2X;2X16mm2;0.6/1kV;OH | 389
19492000 |  | 3280066 | CONN;1kV;;AL;10-16/10-16mm2;PRS HS;WP | 68
19492000 |  | 3110542 | CABLE PWR;NFA2X-T;3X70+1X70;0.6/1kV;OH | 0.5
19492000 |  | 3280480 | CONN;0.6/1KV;H;AL;70-95/70-95MM2;PRS | 4
19492000 |  | 3280183 | CONN;1kV;;AL;10-16/50-70mm2;PRS HS;WP | 32
19492022 | 1002073424 | 4120353 | BOX;APPVI TR 82.5 KVA;AL PLATE 2MM; | 0
19492180 |  | 2190224 | MTR;kWH E-PR;;1P;230V;5-60A;1;;2W | 8
19492180 |  | 3110025 | CABLE PWR;NFA2X;2X10mm2;0.6/1kV;OH | 50
19492210 |  | 3110025 | CABLE PWR;NFA2X;2X10mm2;0.6/1kV;OH | 250
19492210 |  | 2200004 | MTR ACC;SEGEL PLASTIC | 100
19492210 |  | 3110026 | CABLE PWR;NFA2X;2X16mm2;0.6/1kV;OH | 600
19492468 |  | 2200004 | MTR ACC;SEGEL PLASTIC | 8
19492468 |  | 3250048 | MCB;230/400V;1P;4A;50Hz; | 3
19492468 |  | 3250052 | MCB;230/400V;1P;10A;50Hz; | 4
19492468 |  | 3250059 | MCB;230/400V;1P;35A;50Hz; | 1
19492477 |  | 1030075 | TRF DIS;D3;20kV/400V;3P;160kVA;YZN5;OD | 1
19492728 |  | 4120538 | BOX;APP PL CB;AL1.6MM;650X400X220MM | 1
19492972 |  | 2190839 | MTR;kWH E;DRUM;1P;230V;5-40A;1;;2W | 1
19492972 |  | 3250048 | MCB;230/400V;1P;4A;50Hz; | 2
19492972 |  | 2200004 | MTR ACC;SEGEL PLASTIC | 10
19492972 |  | 3250052 | MCB;230/400V;1P;10A;50Hz; | 4
19494606 | 1002073726 | 3190002 | CUT OUT;20kV;6-100A;10kA;125kV | 3
19494606 | 1002073726 | 2090032 | LA;20-24kV;K;10kA;POLYMER;; | 3
19494606 | 1002073726 | 3110516 | CABLE PWR;NYY;1X150mm2;0.6/1kV;Opstig | 40
19494606 | 1002073726 | 3110514 | CABLE PWR;NYY;1X70mm2;0.6/1kV;Opstig | 16
19494606 | 1002073726 | 3120115 | CABLE PWR ACC;CABLE SHOE AL-CU 70mm2 | 22
19494606 | 1002073726 | 3120013 | CABLE PWR ACC;CABLE SHOE CU 150mm2 | 8
19494606 | 1002073726 | 3120114 | CABLE PWR ACC;CABLE SHOE CU 70mm2 | 8
19494606 | 1002073726 | 3280469 | CONN;20KV;LLC;AL;70-240MM2;BOLT;PERMANEN | 0
19494606 | 1002073726 | 3050084 | CONDUCTOR;AAAC-S;150mm2; | 21
19494606 | 1002073726 | 4193406 | UNIV ACC;GROUND ROD 16MM CLAMP | 5
19494606 | 1002073726 | 3050088 | CONDUCTOR;AAAC-S;70mm2; | 15
19494606 | 1002073726 | 3120118 | CABLE PWR ACC;CABLE SHOE AL-CU 150mm2 | 3
19494606 | 1002073726 | 3110034 | CABLE PWR;NFA2XSY-T;3X150+1X95;20kV;OH | 50
19494606 | 1002073726 | 4120352 | BOX;APPVI TR 66 KVA;AL PLATE 2MM; | 0
19494606 | 1002073726 | 3280024 | CONN;;PG;AL;70-150mm2;3BOLT | 0
19496141 |  | 3250050 | MCB;230/400V;1P;6A;50Hz; | 3
19496141 |  | 2200004 | MTR ACC;SEGEL PLASTIC | 9
19496141 |  | 3250048 | MCB;230/400V;1P;4A;50Hz; | 3
19496141 |  | 3250059 | MCB;230/400V;1P;35A;50Hz; | 1
19496141 |  | 3250052 | MCB;230/400V;1P;10A;50Hz; | 1
19496141 |  | 3250058 | MCB;230/400V;1P;25A;50Hz; | 1
19496222 |  | 2200004 | MTR ACC;SEGEL PLASTIC | 10
19496222 |  | 3250050 | MCB;230/400V;1P;6A;50Hz; | 7
19496222 |  | 3250056 | MCB;230/400V;1P;20A;50Hz; | 1
19496222 |  | 3250054 | MCB;230/400V;1P;16A;50Hz; | 1
19496222 |  | 3250052 | MCB;230/400V;1P;10A;50Hz; | 1
19496234 |  | 3110026 | CABLE PWR;NFA2X;2X16mm2;0.6/1kV;OH | 45
19496234 |  | 3280066 | CONN;1kV;;AL;10-16/10-16mm2;PRS HS;WP | 10
19496234 |  | 3280183 | CONN;1kV;;AL;10-16/50-70mm2;PRS HS;WP | 1
19496234 |  | 3280479 | CONN;0.6/1KV;H;AL;70-95/10-16MM2;PRS | 9
19496262 |  | 3250050 | MCB;230/400V;1P;6A;50Hz; | 64
19496262 |  | 3250052 | MCB;230/400V;1P;10A;50Hz; | 26
19496409 |  | 2200004 | MTR ACC;SEGEL PLASTIC | 7
19496409 |  | 3250059 | MCB;230/400V;1P;35A;50Hz; | 1
19496409 |  | 3250054 | MCB;230/400V;1P;16A;50Hz; | 1
19496409 |  | 3250050 | MCB;230/400V;1P;6A;50Hz; | 2
19496409 |  | 3250052 | MCB;230/400V;1P;10A;50Hz; | 3
19496410 |  | 3250050 | MCB;230/400V;1P;6A;50Hz; | 4
19496410 |  | 3250048 | MCB;230/400V;1P;4A;50Hz; | 1
19496410 |  | 3250054 | MCB;230/400V;1P;16A;50Hz; | 1
19496410 |  | 3250052 | MCB;230/400V;1P;10A;50Hz; | 3
19496414 |  | 2190224 | MTR;kWH E-PR;;1P;230V;5-60A;1;;2W | 11
19496414 |  | 3250050 | MCB;230/400V;1P;6A;50Hz; | 2
19496414 |  | 2200004 | MTR ACC;SEGEL PLASTIC | 11
19496414 |  | 3250048 | MCB;230/400V;1P;4A;50Hz; | 6
19496414 |  | 3250052 | MCB;230/400V;1P;10A;50Hz; | 3
19496416 |  | 1030074 | TRF DIS;D3;20kV/400V;3P;100kVA;YZN5;OD | 1
19496486 |  | 3250050 | MCB;230/400V;1P;6A;50Hz; | 5
19496487 |  | 3250050 | MCB;230/400V;1P;6A;50Hz; | 3
19496487 |  | 3250058 | MCB;230/400V;1P;25A;50Hz; | 2
19496487 |  | 3250048 | MCB;230/400V;1P;4A;50Hz; | 4
19496487 |  | 3250054 | MCB;230/400V;1P;16A;50Hz; | 1
19496487 |  | 3250052 | MCB;230/400V;1P;10A;50Hz; | 3
19496525 |  | 3250059 | MCB;230/400V;1P;35A;50Hz; | 1
19496525 |  | 3250048 | MCB;230/400V;1P;4A;50Hz; | 5
19496525 |  | 3110025 | CABLE PWR;NFA2X;2X10mm2;0.6/1kV;OH | 203
19496525 |  | 3110026 | CABLE PWR;NFA2X;2X16mm2;0.6/1kV;OH | 237
19496525 |  | 3250050 | MCB;230/400V;1P;6A;50Hz; | 7
19496525 |  | 2190224 | MTR;kWH E-PR;;1P;230V;5-60A;1;;2W | 7
19496525 |  | 3280066 | CONN;1kV;;AL;10-16/10-16mm2;PRS HS;WP | 16
19496525 |  | 3250052 | MCB;230/400V;1P;10A;50Hz; | 1
19496525 |  | 2200004 | MTR ACC;SEGEL PLASTIC | 14
19496525 |  | 3110542 | CABLE PWR;NFA2X-T;3X70+1X70;0.6/1kV;OH | 1
19496525 |  | 3280480 | CONN;0.6/1KV;H;AL;70-95/70-95MM2;PRS | 8
19496525 |  | 3280479 | CONN;0.6/1KV;H;AL;70-95/10-16MM2;PRS | 12
19496606 |  | 3250050 | MCB;230/400V;1P;6A;50Hz; | 11
19496606 |  | 3250052 | MCB;230/400V;1P;10A;50Hz; | 8
19496606 |  | 3250056 | MCB;230/400V;1P;20A;50Hz; | 2
19496606 |  | 3110026 | CABLE PWR;NFA2X;2X16mm2;0.6/1kV;OH | 116
19496606 |  | 2200004 | MTR ACC;SEGEL PLASTIC | 27
19496606 |  | 3250048 | MCB;230/400V;1P;4A;50Hz; | 1
19496606 |  | 3280479 | CONN;0.6/1KV;H;AL;70-95/10-16MM2;PRS | 4
19496606 |  | 2190224 | MTR;kWH E-PR;;1P;230V;5-60A;1;;2W | 1
19496606 |  | 3250059 | MCB;230/400V;1P;35A;50Hz; | 3
19496653 |  | 2200004 | MTR ACC;SEGEL PLASTIC | 3
19496714 |  | 2200004 | MTR ACC;SEGEL PLASTIC | 4
19496778 |  | 3250050 | MCB;230/400V;1P;6A;50Hz; | 5
19496778 |  | 3110026 | CABLE PWR;NFA2X;2X16mm2;0.6/1kV;OH | 100
19497833 | 1002073387 | 3110542 | CABLE PWR;NFA2X-T;3X70+1X70;0.6/1kV;OH | 213
19497840 | 1002073388 | 3110542 | CABLE PWR;NFA2X-T;3X70+1X70;0.6/1kV;OH | 80
19497840 | 1002073388 | 3280480 | CONN;0.6/1KV;H;AL;70-95/70-95MM2;PRS | 6
19498668 |  | 2190224 | MTR;kWH E-PR;;1P;230V;5-60A;1;;2W | 16
19498668 |  | 3250048 | MCB;230/400V;1P;4A;50Hz; | 12
19498668 |  | 3250046 | MCB;230/400V;1P;2A;50Hz; | 12
19498668 |  | 3280066 | CONN;1kV;;AL;10-16/10-16mm2;PRS HS;WP | 100
19500270 |  | 2190224 | MTR;kWH E-PR;;1P;230V;5-60A;1;;2W | 15
19500270 |  | 2200004 | MTR ACC;SEGEL PLASTIC | 19
19500270 |  | 3250050 | MCB;230/400V;1P;6A;50Hz; | 5
19500270 |  | 3250054 | MCB;230/400V;1P;16A;50Hz; | 1
19500270 |  | 3250048 | MCB;230/400V;1P;4A;50Hz; | 13
19500270 |  | 2190502 | MTR;kWH E;;1P;230V;5-60A;1;;2W | 4
19500331 |  | 2190502 | MTR;kWH E;;1P;230V;5-60A;1;;2W | 0
19500331 |  | 2200004 | MTR ACC;SEGEL PLASTIC | 0
19500331 |  | 3250048 | MCB;230/400V;1P;4A;50Hz; | 0
19500331 |  | 3250052 | MCB;230/400V;1P;10A;50Hz; | 0
19500331 |  | 3250050 | MCB;230/400V;1P;6A;50Hz; | 0
19500331 |  | 3250054 | MCB;230/400V;1P;16A;50Hz; | 0
19500331 |  | 3250056 | MCB;230/400V;1P;20A;50Hz; | 0
19500472 |  | 3280066 | CONN;1kV;;AL;10-16/10-16mm2;PRS HS;WP | 34
19500472 |  | 2190224 | MTR;kWH E-PR;;1P;230V;5-60A;1;;2W | 3
19500472 |  | 3280479 | CONN;0.6/1KV;H;AL;70-95/10-16MM2;PRS | 4
19500684 |  | 3250058 | MCB;230/400V;1P;25A;50Hz; | 1
19500684 |  | 3250052 | MCB;230/400V;1P;10A;50Hz; | 5
19500684 |  | 3250048 | MCB;230/400V;1P;4A;50Hz; | 1
19500684 |  | 2200004 | MTR ACC;SEGEL PLASTIC | 13
19500684 |  | 3250050 | MCB;230/400V;1P;6A;50Hz; | 4
19500684 |  | 3250056 | MCB;230/400V;1P;20A;50Hz; | 1
19500684 |  | 3250054 | MCB;230/400V;1P;16A;50Hz; | 1
19500698 |  | 3250048 | MCB;230/400V;1P;4A;50Hz; | 7
19500698 |  | 3250050 | MCB;230/400V;1P;6A;50Hz; | 1
19500698 |  | 2190224 | MTR;kWH E-PR;;1P;230V;5-60A;1;;2W | 7
19500698 |  | 2200004 | MTR ACC;SEGEL PLASTIC | 8
19500732 |  | 3110026 | CABLE PWR;NFA2X;2X16mm2;0.6/1kV;OH | 0
19500750 |  | 2190224 | MTR;kWH E-PR;;1P;230V;5-60A;1;;2W | 16
19501620 |  | 3250050 | MCB;230/400V;1P;6A;50Hz; | 2
19501620 |  | 2200004 | MTR ACC;SEGEL PLASTIC | 4
19501620 |  | 2190224 | MTR;kWH E-PR;;1P;230V;5-60A;1;;2W | 2
19501620 |  | 2190839 | MTR;kWH E;DRUM;1P;230V;5-40A;1;;2W | 2
19501620 |  | 3250048 | MCB;230/400V;1P;4A;50Hz; | 2
19502961 |  | 3110025 | CABLE PWR;NFA2X;2X10mm2;0.6/1kV;OH | 100
19502961 |  | 2190224 | MTR;kWH E-PR;;1P;230V;5-60A;1;;2W | 8
19502989 |  | 3250050 | MCB;230/400V;1P;6A;50Hz; | 5
19502989 |  | 3250048 | MCB;230/400V;1P;4A;50Hz; | 4
19502989 |  | 2190224 | MTR;kWH E-PR;;1P;230V;5-60A;1;;2W | 4
19502989 |  | 3250054 | MCB;230/400V;1P;16A;50Hz; | 1
19502989 |  | 2190839 | MTR;kWH E;DRUM;1P;230V;5-40A;1;;2W | 7
19502989 |  | 3250052 | MCB;230/400V;1P;10A;50Hz; | 1
19503000 |  | 2190224 | MTR;kWH E-PR;;1P;230V;5-60A;1;;2W | 6
19503000 |  | 3250048 | MCB;230/400V;1P;4A;50Hz; | 3
19503000 |  | 3250050 | MCB;230/400V;1P;6A;50Hz; | 7
19503000 |  | 2190839 | MTR;kWH E;DRUM;1P;230V;5-40A;1;;2W | 4
19503228 |  | 3250050 | MCB;230/400V;1P;6A;50Hz; | 8
19503228 |  | 3250052 | MCB;230/400V;1P;10A;50Hz; | 2
19503228 |  | 2190839 | MTR;kWH E;DRUM;1P;230V;5-40A;1;;2W | 6
19503228 |  | 2190224 | MTR;kWH E-PR;;1P;230V;5-60A;1;;2W | 9
19503228 |  | 3250048 | MCB;230/400V;1P;4A;50Hz; | 5
19503382 |  | 3280480 | CONN;0.6/1KV;H;AL;70-95/70-95MM2;PRS | 8
19503382 |  | 3110542 | CABLE PWR;NFA2X-T;3X70+1X70;0.6/1kV;OH | 1
19503456 |  | 3250052 | MCB;230/400V;1P;10A;50Hz; | 0
19503456 |  | 2190502 | MTR;kWH E;;1P;230V;5-60A;1;;2W | 0
19503456 |  | 3250050 | MCB;230/400V;1P;6A;50Hz; | 0
19503456 |  | 3250048 | MCB;230/400V;1P;4A;50Hz; | 0
19503456 |  | 2200004 | MTR ACC;SEGEL PLASTIC | 0
19504031 |  | 2200004 | MTR ACC;SEGEL PLASTIC | 0
19504031 |  | 3250056 | MCB;230/400V;1P;20A;50Hz; | 0
19504031 |  | 2190502 | MTR;kWH E;;1P;230V;5-60A;1;;2W | 0
19504031 |  | 3250052 | MCB;230/400V;1P;10A;50Hz; | 0
19504031 |  | 3250054 | MCB;230/400V;1P;16A;50Hz; | 0
19504031 |  | 3250050 | MCB;230/400V;1P;6A;50Hz; | 0
19504031 |  | 3250048 | MCB;230/400V;1P;4A;50Hz; | 0
19504266 |  | 3250050 | MCB;230/400V;1P;6A;50Hz; | 0
19504266 |  | 2190502 | MTR;kWH E;;1P;230V;5-60A;1;;2W | 0
19504266 |  | 3250054 | MCB;230/400V;1P;16A;50Hz; | 0
19504266 |  | 3250056 | MCB;230/400V;1P;20A;50Hz; | 0
19504266 |  | 2200004 | MTR ACC;SEGEL PLASTIC | 0
19504266 |  | 3250048 | MCB;230/400V;1P;4A;50Hz; | 0
19504266 |  | 3250052 | MCB;230/400V;1P;10A;50Hz; | 0
19504325 |  | 3250056 | MCB;230/400V;1P;20A;50Hz; | 1
19504325 |  | 2200004 | MTR ACC;SEGEL PLASTIC | 30
19504325 |  | 3250052 | MCB;230/400V;1P;10A;50Hz; | 8
19504325 |  | 3250050 | MCB;230/400V;1P;6A;50Hz; | 12
19504325 |  | 3250054 | MCB;230/400V;1P;16A;50Hz; | 5
19504325 |  | 3250048 | MCB;230/400V;1P;4A;50Hz; | 2
19504351 |  | 3250050 | MCB;230/400V;1P;6A;50Hz; | 5
19504351 |  | 2200004 | MTR ACC;SEGEL PLASTIC | 20
19504351 |  | 2190502 | MTR;kWH E;;1P;230V;5-60A;1;;2W | 2
19504351 |  | 3250052 | MCB;230/400V;1P;10A;50Hz; | 7
19504351 |  | 3250048 | MCB;230/400V;1P;4A;50Hz; | 2
19504351 |  | 3250054 | MCB;230/400V;1P;16A;50Hz; | 2
19504503 |  | 3250058 | MCB;230/400V;1P;25A;50Hz; | 0
19504503 |  | 3110025 | CABLE PWR;NFA2X;2X10mm2;0.6/1kV;OH | 0
19504503 |  | 2190224 | MTR;kWH E-PR;;1P;230V;5-60A;1;;2W | 0
19504503 |  | 2200004 | MTR ACC;SEGEL PLASTIC | 0
19504503 |  | 3250050 | MCB;230/400V;1P;6A;50Hz; | 0
19504503 |  | 3250059 | MCB;230/400V;1P;35A;50Hz; | 0
19504503 |  | 3250048 | MCB;230/400V;1P;4A;50Hz; | 0
19504503 |  | 3250052 | MCB;230/400V;1P;10A;50Hz; | 0
19504503 |  | 2190839 | MTR;kWH E;DRUM;1P;230V;5-40A;1;;2W | 0
19504503 |  | 3280066 | CONN;1kV;;AL;10-16/10-16mm2;PRS HS;WP | 0
19504729 | 1002073389 | 4120358 | BOX;APPVI TR 197 KVA;AL PLATE 2MM; | 0
19504729 | 1002073389 | 3190002 | CUT OUT;20kV;6-100A;10kA;125kV | 3
19504729 | 1002073389 | 2090032 | LA;20-24kV;K;10kA;POLYMER;; | 3
19504729 | 1002073389 | 3110034 | CABLE PWR;NFA2XSY-T;3X150+1X95;20kV;OH | 200
19504729 | 1002073389 | 3050088 | CONDUCTOR;AAAC-S;70mm2; | 22
19504729 | 1002073389 | 3070151 | ISOLATOR;PINPOST;PORC;24KV;;12.5kN | 0
19504729 | 1002073389 | 3110516 | CABLE PWR;NYY;1X150mm2;0.6/1kV;Opstig | 54
19504729 | 1002073389 | 3120115 | CABLE PWR ACC;CABLE SHOE AL-CU 70mm2 | 12
19504729 | 1002073389 | 3120013 | CABLE PWR ACC;CABLE SHOE CU 150mm2 | 16
19504729 | 1002073389 | 3030036 | POLE;STEEL;20kV;CIRCL;13m;350daN;; | 1
19504729 | 1002073389 | 4193406 | UNIV ACC;GROUND ROD 16MM CLAMP | 3
19504729 | 1002073389 | 3070152 | ISOLATOR;LINEPOST;POLYMER;24KV;;12.5kN | 6
19504729 | 1002073389 | 3050084 | CONDUCTOR;AAAC-S;150mm2; | 15
19504729 | 1002073389 | 3120118 | CABLE PWR ACC;CABLE SHOE AL-CU 150mm2 | 3
19504729 | 1002073389 | 3280480 | CONN;0.6/1KV;H;AL;70-95/70-95MM2;PRS | 3
19505009 |  | 3250056 | MCB;230/400V;1P;20A;50Hz; | 0
19505009 |  | 3250050 | MCB;230/400V;1P;6A;50Hz; | 0
19505009 |  | 3250052 | MCB;230/400V;1P;10A;50Hz; | 0
19505009 |  | 3250059 | MCB;230/400V;1P;35A;50Hz; | 0
19505009 |  | 3250048 | MCB;230/400V;1P;4A;50Hz; | 0
19505009 |  | 2200004 | MTR ACC;SEGEL PLASTIC | 0
19505781 | 1002073431 | 3070152 | ISOLATOR;LINEPOST;POLYMER;24KV;;12.5kN | 12
19506238 |  | 3250050 | MCB;230/400V;1P;6A;50Hz; | 2
19506238 |  | 2190224 | MTR;kWH E-PR;;1P;230V;5-60A;1;;2W | 9
19506238 |  | 3250046 | MCB;230/400V;1P;2A;50Hz; | 1
19506238 |  | 3250052 | MCB;230/400V;1P;10A;50Hz; | 2
19506238 |  | 2200004 | MTR ACC;SEGEL PLASTIC | 9
19506238 |  | 3250048 | MCB;230/400V;1P;4A;50Hz; | 3
19506238 |  | 3250054 | MCB;230/400V;1P;16A;50Hz; | 1
19506245 |  | 2190252 | MTR;kWH E-PR;;3P;230/400V;5-80A;1;;4W | 1
19506245 |  | 2200004 | MTR ACC;SEGEL PLASTIC | 1
19506265 |  | 3250054 | MCB;230/400V;1P;16A;50Hz; | 3
19506265 |  | 3250050 | MCB;230/400V;1P;6A;50Hz; | 3
19506265 |  | 3250052 | MCB;230/400V;1P;10A;50Hz; | 3
19506265 |  | 2200004 | MTR ACC;SEGEL PLASTIC | 9
19506347 |  | 2190224 | MTR;kWH E-PR;;1P;230V;5-60A;1;;2W | 2
19506347 |  | 3280066 | CONN;1kV;;AL;10-16/10-16mm2;PRS HS;WP | 10
19506347 |  | 3110025 | CABLE PWR;NFA2X;2X10mm2;0.6/1kV;OH | 173
19506347 |  | 3280480 | CONN;0.6/1KV;H;AL;70-95/70-95MM2;PRS | 4
19506347 |  | 3110026 | CABLE PWR;NFA2X;2X16mm2;0.6/1kV;OH | 107
19506347 |  | 3110542 | CABLE PWR;NFA2X-T;3X70+1X70;0.6/1kV;OH | 0.5
19506347 |  | 3250054 | MCB;230/400V;1P;16A;50Hz; | 1
19506347 |  | 3250048 | MCB;230/400V;1P;4A;50Hz; | 6
19506347 |  | 3250050 | MCB;230/400V;1P;6A;50Hz; | 1
19506347 |  | 2200004 | MTR ACC;SEGEL PLASTIC | 8
19506347 |  | 3280479 | CONN;0.6/1KV;H;AL;70-95/10-16MM2;PRS | 6
19507191 |  | 2190502 | MTR;kWH E;;1P;230V;5-60A;1;;2W | 4
19507191 |  | 2190224 | MTR;kWH E-PR;;1P;230V;5-60A;1;;2W | 12
19507191 |  | 3250100 | MCB;230/400V;3P;20A;50Hz; | 1
19507191 |  | 3250048 | MCB;230/400V;1P;4A;50Hz; | 10
19507191 |  | 2200004 | MTR ACC;SEGEL PLASTIC | 20
19507191 |  | 3250052 | MCB;230/400V;1P;10A;50Hz; | 1
19507215 |  | 2200004 | MTR ACC;SEGEL PLASTIC | 41
19507215 |  | 3250052 | MCB;230/400V;1P;10A;50Hz; | 14
19507215 |  | 3060475 | COND ACC;JOINT PIN BIMETAL AL/CU 16/16mm | 4
19507215 |  | 2190252 | MTR;kWH E-PR;;3P;230/400V;5-80A;1;;4W | 1
19507215 |  | 3250048 | MCB;230/400V;1P;4A;50Hz; | 4
19507215 |  | 2190502 | MTR;kWH E;;1P;230V;5-60A;1;;2W | 4
19507215 |  | 3250058 | MCB;230/400V;1P;25A;50Hz; | 1
19507215 |  | 3250054 | MCB;230/400V;1P;16A;50Hz; | 4
19508497 |  | 3250100 | MCB;230/400V;3P;20A;50Hz; | 1
19508497 |  | 3250048 | MCB;230/400V;1P;4A;50Hz; | 4
19508497 |  | 2190224 | MTR;kWH E-PR;;1P;230V;5-60A;1;;2W | 7
19508497 |  | 3250050 | MCB;230/400V;1P;6A;50Hz; | 3
19508497 |  | 3250054 | MCB;230/400V;1P;16A;50Hz; | 1
19508497 |  | 3250052 | MCB;230/400V;1P;10A;50Hz; | 2
19508501 |  | 2190502 | MTR;kWH E;;1P;230V;5-60A;1;;2W | 5
19508501 |  | 3250048 | MCB;230/400V;1P;4A;50Hz; | 7
19508501 |  | 2190224 | MTR;kWH E-PR;;1P;230V;5-60A;1;;2W | 6
19508501 |  | 3250050 | MCB;230/400V;1P;6A;50Hz; | 7
19508501 |  | 3250052 | MCB;230/400V;1P;10A;50Hz; | 1
19508504 |  | 2190252 | MTR;kWH E-PR;;3P;230/400V;5-80A;1;;4W | 1
19508504 |  | 3250050 | MCB;230/400V;1P;6A;50Hz; | 1
19508504 |  | 2190502 | MTR;kWH E;;1P;230V;5-60A;1;;2W | 8
19508504 |  | 3250048 | MCB;230/400V;1P;4A;50Hz; | 5
19508504 |  | 3250046 | MCB;230/400V;1P;2A;50Hz; | 1
19508781 |  | 3250052 | MCB;230/400V;1P;10A;50Hz; | 2
19508781 |  | 3250050 | MCB;230/400V;1P;6A;50Hz; | 2
19508781 |  | 3250058 | MCB;230/400V;1P;25A;50Hz; | 2
19508781 |  | 3250054 | MCB;230/400V;1P;16A;50Hz; | 1
19508781 |  | 2200004 | MTR ACC;SEGEL PLASTIC | 7
19508823 |  | 2200004 | MTR ACC;SEGEL PLASTIC | 9
19508823 |  | 3250048 | MCB;230/400V;1P;4A;50Hz; | 5
19508823 |  | 2190224 | MTR;kWH E-PR;;1P;230V;5-60A;1;;2W | 9
19508823 |  | 3250050 | MCB;230/400V;1P;6A;50Hz; | 3
19508823 |  | 3250059 | MCB;230/400V;1P;35A;50Hz; | 1
19508926 |  | 1030077 | TRF DIS;D3;20kV/400V;3P;250kVA;DYN5;OD | 1
19508926 |  | 3260226 | LVSB;DIST;3P;400V;630A;4LINE;OD | 1
19509127 |  | 1030077 | TRF DIS;D3;20kV/400V;3P;250kVA;DYN5;OD | 1
19509127 |  | 2190438 | MTR;kWHE;;3P;57.7/100V-230/400;5A;0.5;4W | 1
19509127 |  | 4120468 | BOX;APPMCCB100A+STRIP;AL2MM;1205X420X250 | 1
19509143 |  | 1030074 | TRF DIS;D3;20kV/400V;3P;100kVA;YZN5;OD | 0
19509143 |  | 4120469 | BOX;APPMCCB125A+STRIP;AL2MM;1205X420X250 | 0
19509153 |  | 1030074 | TRF DIS;D3;20kV/400V;3P;100kVA;YZN5;OD | 2
19510339 | 1002073433 | 3110542 | CABLE PWR;NFA2X-T;3X70+1X70;0.6/1kV;OH | 3420
19510339 | 1002073433 | 3130021 | JOINT;1kV;AL-AL;70-70mm2;;1P;PRISO | 0
19510339 | 1002073433 | 3030041 | POLE;STEEL;220V;CIRCL;9m;200daN;; | 0
19510339 | 1002073433 | 3280480 | CONN;0.6/1KV;H;AL;70-95/70-95MM2;PRS | 0
19510339 | 1002073433 | 4193406 | UNIV ACC;GROUND ROD 16MM CLAMP | 0
19510339 | 1002073433 | 4192513 | UNIIV ACC;GROUND ROD 16MM 1.5M | 0
19510702 |  | 3060475 | COND ACC;JOINT PIN BIMETAL AL/CU 16/16mm | 0
19510702 |  | 2190502 | MTR;kWH E;;1P;230V;5-60A;1;;2W | 0
19510702 |  | 3250059 | MCB;230/400V;1P;35A;50Hz; | 0
19510702 |  | 3250048 | MCB;230/400V;1P;4A;50Hz; | 0
19510702 |  | 2190224 | MTR;kWH E-PR;;1P;230V;5-60A;1;;2W | 0
19510702 |  | 2200004 | MTR ACC;SEGEL PLASTIC | 0
19510702 |  | 3250100 | MCB;230/400V;3P;20A;50Hz; | 0
19510712 |  | 3250052 | MCB;230/400V;1P;10A;50Hz; | 0
19510712 |  | 3250056 | MCB;230/400V;1P;20A;50Hz; | 0
19510712 |  | 2200004 | MTR ACC;SEGEL PLASTIC | 0
19510720 |  | 3250048 | MCB;230/400V;1P;4A;50Hz; | 0
19510720 |  | 3250059 | MCB;230/400V;1P;35A;50Hz; | 0
19510720 |  | 2200004 | MTR ACC;SEGEL PLASTIC | 0
19510720 |  | 3250054 | MCB;230/400V;1P;16A;50Hz; | 0
19510720 |  | 3250058 | MCB;230/400V;1P;25A;50Hz; | 0
19510774 |  | 2190224 | MTR;kWH E-PR;;1P;230V;5-60A;1;;2W | 0
19510774 |  | 3250058 | MCB;230/400V;1P;25A;50Hz; | 0
19510774 |  | 2190839 | MTR;kWH E;DRUM;1P;230V;5-40A;1;;2W | 0
19510774 |  | 3250048 | MCB;230/400V;1P;4A;50Hz; | 0
19510774 |  | 3250059 | MCB;230/400V;1P;35A;50Hz; | 0
19510774 |  | 3250056 | MCB;230/400V;1P;20A;50Hz; | 0
19510774 |  | 3250050 | MCB;230/400V;1P;6A;50Hz; | 0
19510774 |  | 3250052 | MCB;230/400V;1P;10A;50Hz; | 0
19510815 |  | 3250052 | MCB;230/400V;1P;10A;50Hz; | 3
19510815 |  | 3250050 | MCB;230/400V;1P;6A;50Hz; | 3
19510815 |  | 2190839 | MTR;kWH E;DRUM;1P;230V;5-40A;1;;2W | 2
19510815 |  | 3250048 | MCB;230/400V;1P;4A;50Hz; | 1
19510865 |  | 3250056 | MCB;230/400V;1P;20A;50Hz; | 1
19510865 |  | 3250059 | MCB;230/400V;1P;35A;50Hz; | 1
19510865 |  | 3250052 | MCB;230/400V;1P;10A;50Hz; | 2
19510865 |  | 3250048 | MCB;230/400V;1P;4A;50Hz; | 2
19510865 |  | 2190224 | MTR;kWH E-PR;;1P;230V;5-60A;1;;2W | 1
19510865 |  | 3250054 | MCB;230/400V;1P;16A;50Hz; | 2
19510868 |  | 3250059 | MCB;230/400V;1P;35A;50Hz; | 2
19510868 |  | 3250058 | MCB;230/400V;1P;25A;50Hz; | 2
19510868 |  | 3250048 | MCB;230/400V;1P;4A;50Hz; | 1
19510868 |  | 3250054 | MCB;230/400V;1P;16A;50Hz; | 2
19510868 |  | 2200004 | MTR ACC;SEGEL PLASTIC | 23
19510882 |  | 2190839 | MTR;kWH E;DRUM;1P;230V;5-40A;1;;2W | 2
19510882 |  | 3250056 | MCB;230/400V;1P;20A;50Hz; | 1
19510882 |  | 3250052 | MCB;230/400V;1P;10A;50Hz; | 3
19510882 |  | 3250048 | MCB;230/400V;1P;4A;50Hz; | 2
19510882 |  | 2190224 | MTR;kWH E-PR;;1P;230V;5-60A;1;;2W | 1
19510965 |  | 3110542 | CABLE PWR;NFA2X-T;3X70+1X70;0.6/1kV;OH | 0.5
19510965 |  | 3280480 | CONN;0.6/1KV;H;AL;70-95/70-95MM2;PRS | 4
19510965 |  | 3280066 | CONN;1kV;;AL;10-16/10-16mm2;PRS HS;WP | 50
19510965 |  | 3110026 | CABLE PWR;NFA2X;2X16mm2;0.6/1kV;OH | 403
19510965 |  | 3280479 | CONN;0.6/1KV;H;AL;70-95/10-16MM2;PRS | 22
19510965 |  | 3060475 | COND ACC;JOINT PIN BIMETAL AL/CU 16/16mm | 8
19511053 |  | 3110025 | CABLE PWR;NFA2X;2X10mm2;0.6/1kV;OH | 1000
19511320 |  | 3050084 | CONDUCTOR;AAAC-S;150mm2; | 789
19511320 |  | 3070152 | ISOLATOR;LINEPOST;POLYMER;24KV;;12.5kN | 3
19511320 |  | 3070154 | ISOLATOR;SUSP;POLYMER;24KV;;70kN | 6
19511542 | 1002073434 | 3110542 | CABLE PWR;NFA2X-T;3X70+1X70;0.6/1kV;OH | 79
19511542 | 1002073434 | 3030041 | POLE;STEEL;220V;CIRCL;9m;200daN;; | 1
19511611 |  | 3110025 | CABLE PWR;NFA2X;2X10mm2;0.6/1kV;OH | 100
19513167 |  | 2200004 | MTR ACC;SEGEL PLASTIC | 34
19513167 |  | 3250056 | MCB;230/400V;1P;20A;50Hz; | 1
19513167 |  | 3250052 | MCB;230/400V;1P;10A;50Hz; | 5
19517081 |  | 2200004 | MTR ACC;SEGEL PLASTIC | 1
19517081 |  | 3060475 | COND ACC;JOINT PIN BIMETAL AL/CU 16/16mm | 4
19517081 |  | 3250100 | MCB;230/400V;3P;20A;50Hz; | 1
19517081 |  | 3280479 | CONN;0.6/1KV;H;AL;70-95/10-16MM2;PRS | 4
19518988 | 1002073019 | 3070154 | ISOLATOR;SUSP;POLYMER;24KV;;70kN | 6
19518988 | 1002073019 | 3070152 | ISOLATOR;LINEPOST;POLYMER;24KV;;12.5kN | 2
19518988 | 1002073019 | 3050084 | CONDUCTOR;AAAC-S;150mm2; | 21
19518988 | 1002073019 | 3030036 | POLE;STEEL;20kV;CIRCL;13m;350daN;; | 0
19518992 | 1002073840 | 2090032 | LA;20-24kV;K;10kA;POLYMER;; | 0
19518992 | 1002073840 | 3050088 | CONDUCTOR;AAAC-S;70mm2; | 0
19518992 | 1002073840 | 3120115 | CABLE PWR ACC;CABLE SHOE AL-CU 70mm2 | 0
19518992 | 1002073840 | 3070154 | ISOLATOR;SUSP;POLYMER;24KV;;70kN | 6
19518992 | 1002073840 | 3280469 | CONN;20KV;LLC;AL;70-240MM2;BOLT;PERMANEN | 0
19518992 | 1002073840 | 3050084 | CONDUCTOR;AAAC-S;150mm2; | 10
19518992 | 1002073840 | 3130037 | JOINT;20kV;AL-AL;150-150mm2;;3P;PRHS | 0
19518992 | 1002073840 | 3070152 | ISOLATOR;LINEPOST;POLYMER;24KV;;12.5kN | 2
19518992 | 1002073840 | 3280024 | CONN;;PG;AL;70-150mm2;3BOLT | 6
19518997 | 1002073841 | 2090032 | LA;20-24kV;K;10kA;POLYMER;; | 0
19518997 | 1002073841 | 3190002 | CUT OUT;20kV;6-100A;10kA;125kV | 0
19519002 |  | 2190224 | MTR;kWH E-PR;;1P;230V;5-60A;1;;2W | 7
19519002 |  | 3250048 | MCB;230/400V;1P;4A;50Hz; | 1
19519002 |  | 3250050 | MCB;230/400V;1P;6A;50Hz; | 3
19519002 |  | 2200004 | MTR ACC;SEGEL PLASTIC | 8
19519002 |  | 3250054 | MCB;230/400V;1P;16A;50Hz; | 1
19519010 |  | 3250050 | MCB;230/400V;1P;6A;50Hz; | 12
19519010 |  | 3250046 | MCB;230/400V;1P;2A;50Hz; | 12
19519010 |  | 3280066 | CONN;1kV;;AL;10-16/10-16mm2;PRS HS;WP | 50
19519010 |  | 3110026 | CABLE PWR;NFA2X;2X16mm2;0.6/1kV;OH | 50
19524255 |  | 3280066 | CONN;1kV;;AL;10-16/10-16mm2;PRS HS;WP | 200
19524255 |  | 2200004 | MTR ACC;SEGEL PLASTIC | 100
19524255 |  | 3110025 | CABLE PWR;NFA2X;2X10mm2;0.6/1kV;OH | 500
19524282 |  | 3250046 | MCB;230/400V;1P;2A;50Hz; | 5
19524282 |  | 2190224 | MTR;kWH E-PR;;1P;230V;5-60A;1;;2W | 16
19525620 |  | 3250050 | MCB;230/400V;1P;6A;50Hz; | 12
19525989 |  | 2200004 | MTR ACC;SEGEL PLASTIC | 1
19525989 |  | 2190224 | MTR;kWH E-PR;;1P;230V;5-60A;1;;2W | 1
19525989 |  | 3250050 | MCB;230/400V;1P;6A;50Hz; | 1
19528872 |  | 3250054 | MCB;230/400V;1P;16A;50Hz; | 2
19528872 |  | 2190502 | MTR;kWH E;;1P;230V;5-60A;1;;2W | 16
19528872 |  | 3250048 | MCB;230/400V;1P;4A;50Hz; | 19
19528872 |  | 3250056 | MCB;230/400V;1P;20A;50Hz; | 1
19528872 |  | 2200004 | MTR ACC;SEGEL PLASTIC | 40
19528872 |  | 2190839 | MTR;kWH E;DRUM;1P;230V;5-40A;1;;2W | 1
19528872 |  | 2190224 | MTR;kWH E-PR;;1P;230V;5-60A;1;;2W | 18
19528872 |  | 3250058 | MCB;230/400V;1P;25A;50Hz; | 1
19528872 |  | 3250059 | MCB;230/400V;1P;35A;50Hz; | 1
19528872 |  | 3250052 | MCB;230/400V;1P;10A;50Hz; | 1
19528877 |  | 2200004 | MTR ACC;SEGEL PLASTIC | 34
19528877 |  | 2190502 | MTR;kWH E;;1P;230V;5-60A;1;;2W | 1
19528877 |  | 3250054 | MCB;230/400V;1P;16A;50Hz; | 4
19528877 |  | 3250048 | MCB;230/400V;1P;4A;50Hz; | 2
19528877 |  | 3250056 | MCB;230/400V;1P;20A;50Hz; | 1
19528878 |  | 2200004 | MTR ACC;SEGEL PLASTIC | 20
19528878 |  | 3250059 | MCB;230/400V;1P;35A;50Hz; | 2
19528878 |  | 3250054 | MCB;230/400V;1P;16A;50Hz; | 1
19528878 |  | 3250048 | MCB;230/400V;1P;4A;50Hz; | 1
19528878 |  | 2190502 | MTR;kWH E;;1P;230V;5-60A;1;;2W | 1
19528880 |  | 3250048 | MCB;230/400V;1P;4A;50Hz; | 2
19528880 |  | 2200004 | MTR ACC;SEGEL PLASTIC | 14
19528880 |  | 3250054 | MCB;230/400V;1P;16A;50Hz; | 1
19528880 |  | 3250058 | MCB;230/400V;1P;25A;50Hz; | 2
19531872 |  | 1030077 | TRF DIS;D3;20kV/400V;3P;250kVA;DYN5;OD | 1
19531872 |  | 3260226 | LVSB;DIST;3P;400V;630A;4LINE;OD | 1
19531872 |  | 2190438 | MTR;kWHE;;3P;57.7/100V-230/400;5A;0.5;4W | 1
19531872 |  | 4120474 | BOX;APPMCCB300A+STRIP;AL2MM;1205X420X250 | 1
19532035 |  | 3250050 | MCB;230/400V;1P;6A;50Hz; | 3
19532035 |  | 3250048 | MCB;230/400V;1P;4A;50Hz; | 6
19532035 |  | 3250054 | MCB;230/400V;1P;16A;50Hz; | 2
19532035 |  | 2190224 | MTR;kWH E-PR;;1P;230V;5-60A;1;;2W | 7
19532035 |  | 2190839 | MTR;kWH E;DRUM;1P;230V;5-40A;1;;2W | 6
19532035 |  | 3250052 | MCB;230/400V;1P;10A;50Hz; | 2
19532041 |  | 3250050 | MCB;230/400V;1P;6A;50Hz; | 5
19532041 |  | 2200004 | MTR ACC;SEGEL PLASTIC | 11
19532041 |  | 3250052 | MCB;230/400V;1P;10A;50Hz; | 2
19532041 |  | 3250058 | MCB;230/400V;1P;25A;50Hz; | 1
19532041 |  | 3250048 | MCB;230/400V;1P;4A;50Hz; | 1
19532041 |  | 3250056 | MCB;230/400V;1P;20A;50Hz; | 1
19532190 |  | 2190224 | MTR;kWH E-PR;;1P;230V;5-60A;1;;2W | 2
19532190 |  | 2200004 | MTR ACC;SEGEL PLASTIC | 2
19532193 |  | 3250059 | MCB;230/400V;1P;35A;50Hz; | 1
19532193 |  | 3250050 | MCB;230/400V;1P;6A;50Hz; | 4
19532193 |  | 3250048 | MCB;230/400V;1P;4A;50Hz; | 3
19532193 |  | 2190224 | MTR;kWH E-PR;;1P;230V;5-60A;1;;2W | 5
19532193 |  | 3250052 | MCB;230/400V;1P;10A;50Hz; | 1
19532375 |  | 3250056 | MCB;230/400V;1P;20A;50Hz; | 2
19532375 |  | 3250050 | MCB;230/400V;1P;6A;50Hz; | 3
19532375 |  | 3250059 | MCB;230/400V;1P;35A;50Hz; | 1
19532375 |  | 3250052 | MCB;230/400V;1P;10A;50Hz; | 5
19532375 |  | 3250054 | MCB;230/400V;1P;16A;50Hz; | 1
19532541 |  | 3250052 | MCB;230/400V;1P;10A;50Hz; | 4
19532541 |  | 3250054 | MCB;230/400V;1P;16A;50Hz; | 1
19532780 |  | 3250052 | MCB;230/400V;1P;10A;50Hz; | 4
19532780 |  | 3250054 | MCB;230/400V;1P;16A;50Hz; | 2
19532780 |  | 3250059 | MCB;230/400V;1P;35A;50Hz; | 1
19532816 |  | 3250052 | MCB;230/400V;1P;10A;50Hz; | 3
19532816 |  | 2190502 | MTR;kWH E;;1P;230V;5-60A;1;;2W | 1
19532865 |  | 3250048 | MCB;230/400V;1P;4A;50Hz; | 1
19532865 |  | 3250052 | MCB;230/400V;1P;10A;50Hz; | 7
19532865 |  | 3250059 | MCB;230/400V;1P;35A;50Hz; | 1
19532865 |  | 3250054 | MCB;230/400V;1P;16A;50Hz; | 1
19533736 |  | 2190224 | MTR;kWH E-PR;;1P;230V;5-60A;1;;2W | 8
19533736 |  | 3110026 | CABLE PWR;NFA2X;2X16mm2;0.6/1kV;OH | 50
19536462 | 1002073843 | 3050088 | CONDUCTOR;AAAC-S;70mm2; | 51
19536462 | 1002073843 | 3120115 | CABLE PWR ACC;CABLE SHOE AL-CU 70mm2 | 45
19536462 | 1002073843 | 3280480 | CONN;0.6/1KV;H;AL;70-95/70-95MM2;PRS | 3
19536462 | 1002073843 | 3190002 | CUT OUT;20kV;6-100A;10kA;125kV | 6
19536462 | 1002073843 | 2090032 | LA;20-24kV;K;10kA;POLYMER;; | 6
19536712 |  | 3110025 | CABLE PWR;NFA2X;2X10mm2;0.6/1kV;OH | 187
19536712 |  | 3250050 | MCB;230/400V;1P;6A;50Hz; | 3
19536712 |  | 3110026 | CABLE PWR;NFA2X;2X16mm2;0.6/1kV;OH | 110
19536712 |  | 3280066 | CONN;1kV;;AL;10-16/10-16mm2;PRS HS;WP | 10
19536712 |  | 3280479 | CONN;0.6/1KV;H;AL;70-95/10-16MM2;PRS | 6
19536712 |  | 3250048 | MCB;230/400V;1P;4A;50Hz; | 5
19536712 |  | 3280480 | CONN;0.6/1KV;H;AL;70-95/70-95MM2;PRS | 4
19536712 |  | 2190224 | MTR;kWH E-PR;;1P;230V;5-60A;1;;2W | 3
19536712 |  | 2200004 | MTR ACC;SEGEL PLASTIC | 8
19537461 |  | 2190224 | MTR;kWH E-PR;;1P;230V;5-60A;1;;2W | 3
19537461 |  | 2190839 | MTR;kWH E;DRUM;1P;230V;5-40A;1;;2W | 2
19537461 |  | 3110025 | CABLE PWR;NFA2X;2X10mm2;0.6/1kV;OH | 400
19537461 |  | 3250048 | MCB;230/400V;1P;4A;50Hz; | 2
19537461 |  | 3250050 | MCB;230/400V;1P;6A;50Hz; | 3
19537461 |  | 2200004 | MTR ACC;SEGEL PLASTIC | 5
19538999 |  | 2190839 | MTR;kWH E;DRUM;1P;230V;5-40A;1;;2W | 6
19538999 |  | 2190224 | MTR;kWH E-PR;;1P;230V;5-60A;1;;2W | 40
19538999 |  | 3250050 | MCB;230/400V;1P;6A;50Hz; | 35
19538999 |  | 3250052 | MCB;230/400V;1P;10A;50Hz; | 28
19538999 |  | 3280183 | CONN;1kV;;AL;10-16/50-70mm2;PRS HS;WP | 20
19538999 |  | 3280479 | CONN;0.6/1KV;H;AL;70-95/10-16MM2;PRS | 10
19538999 |  | 3110025 | CABLE PWR;NFA2X;2X10mm2;0.6/1kV;OH | 2263
19538999 |  | 3250058 | MCB;230/400V;1P;25A;50Hz; | 1
19538999 |  | 3250059 | MCB;230/400V;1P;35A;50Hz; | 5
19538999 |  | 3110542 | CABLE PWR;NFA2X-T;3X70+1X70;0.6/1kV;OH | 14
19538999 |  | 3280480 | CONN;0.6/1KV;H;AL;70-95/70-95MM2;PRS | 80
19538999 |  | 2200004 | MTR ACC;SEGEL PLASTIC | 249
19538999 |  | 3250054 | MCB;230/400V;1P;16A;50Hz; | 1
19538999 |  | 3280066 | CONN;1kV;;AL;10-16/10-16mm2;PRS HS;WP | 60
19538999 |  | 3110026 | CABLE PWR;NFA2X;2X16mm2;0.6/1kV;OH | 341
19538999 |  | 3250048 | MCB;230/400V;1P;4A;50Hz; | 34
19538999 |  | 4120538 | BOX;APP PL CB;AL1.6MM;650X400X220MM | 1
19538999 |  | 3250056 | MCB;230/400V;1P;20A;50Hz; | 3
19540927 |  | 2190224 | MTR;kWH E-PR;;1P;230V;5-60A;1;;2W | 13
19540927 |  | 2200004 | MTR ACC;SEGEL PLASTIC | 13
19543251 |  | 3250048 | MCB;230/400V;1P;4A;50Hz; | 3
19543251 |  | 3250056 | MCB;230/400V;1P;20A;50Hz; | 1
19543251 |  | 3250054 | MCB;230/400V;1P;16A;50Hz; | 1
19543251 |  | 2200004 | MTR ACC;SEGEL PLASTIC | 7
19543251 |  | 3250050 | MCB;230/400V;1P;6A;50Hz; | 1
19543251 |  | 3250052 | MCB;230/400V;1P;10A;50Hz; | 1
19543254 |  | 1030077 | TRF DIS;D3;20kV/400V;3P;250kVA;DYN5;OD | 0
19543256 |  | 1030077 | TRF DIS;D3;20kV/400V;3P;250kVA;DYN5;OD | 0
19543257 |  | 1030077 | TRF DIS;D3;20kV/400V;3P;250kVA;DYN5;OD | 0
19543258 |  | 1030077 | TRF DIS;D3;20kV/400V;3P;250kVA;DYN5;OD | 0
19543260 |  | 1030077 | TRF DIS;D3;20kV/400V;3P;250kVA;DYN5;OD | 0
19543283 |  | 1030077 | TRF DIS;D3;20kV/400V;3P;250kVA;DYN5;OD | 0
19543284 |  | 2200004 | MTR ACC;SEGEL PLASTIC | 3
19543296 |  | 3250052 | MCB;230/400V;1P;10A;50Hz; | 4
19543296 |  | 3250056 | MCB;230/400V;1P;20A;50Hz; | 2
19543296 |  | 3250054 | MCB;230/400V;1P;16A;50Hz; | 2
19544705 |  | 1030077 | TRF DIS;D3;20kV/400V;3P;250kVA;DYN5;OD | 0
19544744 |  | 3250048 | MCB;230/400V;1P;4A;50Hz; | 5
19544744 |  | 3110025 | CABLE PWR;NFA2X;2X10mm2;0.6/1kV;OH | 50
19544744 |  | 2190224 | MTR;kWH E-PR;;1P;230V;5-60A;1;;2W | 8
19544777 |  | 2190839 | MTR;kWH E;DRUM;1P;230V;5-40A;1;;2W | 1
19544777 |  | 3250048 | MCB;230/400V;1P;4A;50Hz; | 1
19544777 |  | 2200004 | MTR ACC;SEGEL PLASTIC | 2
19545111 |  | 2190224 | MTR;kWH E-PR;;1P;230V;5-60A;1;;2W | 0
19546167 |  | 3250048 | MCB;230/400V;1P;4A;50Hz; | 1
19546220 |  | 2190502 | MTR;kWH E;;1P;230V;5-60A;1;;2W | 10
19546220 |  | 3250054 | MCB;230/400V;1P;16A;50Hz; | 1
19546220 |  | 2190224 | MTR;kWH E-PR;;1P;230V;5-60A;1;;2W | 15
19546220 |  | 3250050 | MCB;230/400V;1P;6A;50Hz; | 17
19546220 |  | 3250056 | MCB;230/400V;1P;20A;50Hz; | 1
19546220 |  | 3250048 | MCB;230/400V;1P;4A;50Hz; | 6
19546267 | 1002073844 | 2090032 | LA;20-24kV;K;10kA;POLYMER;; | 3
19546267 | 1002073844 | 3190002 | CUT OUT;20kV;6-100A;10kA;125kV | 3
19546267 | 1002073844 | 3110542 | CABLE PWR;NFA2X-T;3X70+1X70;0.6/1kV;OH | 45
19546267 | 1002073844 | 3050088 | CONDUCTOR;AAAC-S;70mm2; | 24
19546267 | 1002073844 | 3110516 | CABLE PWR;NYY;1X150mm2;0.6/1kV;Opstig | 40
19546267 | 1002073844 | 3110514 | CABLE PWR;NYY;1X70mm2;0.6/1kV;Opstig | 40
19546267 | 1002073844 | 3120115 | CABLE PWR ACC;CABLE SHOE AL-CU 70mm2 | 16
19546267 | 1002073844 | 3120013 | CABLE PWR ACC;CABLE SHOE CU 150mm2 | 8
19546267 | 1002073844 | 3120114 | CABLE PWR ACC;CABLE SHOE CU 70mm2 | 4
19546267 | 1002073844 | 3130085 | JOINT;1kV;AL-CU;70-95mm2;;1P;PRS | 4
19546267 | 1002073844 | 4192513 | UNIIV ACC;GROUND ROD 16MM 1.5M | 3
19546267 | 1002073844 | 3250032 | MCB;380/440V;3P;63A;50Hz;MCCB | 1
19546323 |  | 3250046 | MCB;230/400V;1P;2A;50Hz; | 1
19546323 |  | 3250052 | MCB;230/400V;1P;10A;50Hz; | 1
19546323 |  | 2190224 | MTR;kWH E-PR;;1P;230V;5-60A;1;;2W | 11
19546323 |  | 2190502 | MTR;kWH E;;1P;230V;5-60A;1;;2W | 9
19546323 |  | 3250050 | MCB;230/400V;1P;6A;50Hz; | 7
19546323 |  | 3250048 | MCB;230/400V;1P;4A;50Hz; | 6
19546331 |  | 2190502 | MTR;kWH E;;1P;230V;5-60A;1;;2W | 0
19546331 |  | 3250048 | MCB;230/400V;1P;4A;50Hz; | 0
19546331 |  | 3250052 | MCB;230/400V;1P;10A;50Hz; | 0
19546331 |  | 2190224 | MTR;kWH E-PR;;1P;230V;5-60A;1;;2W | 0
19546622 |  | 2200004 | MTR ACC;SEGEL PLASTIC | 1
19546622 |  | 3250050 | MCB;230/400V;1P;6A;50Hz; | 1
19546639 |  | 3250048 | MCB;230/400V;1P;4A;50Hz; | 4
19546639 |  | 2200004 | MTR ACC;SEGEL PLASTIC | 9
19546639 |  | 3250050 | MCB;230/400V;1P;6A;50Hz; | 1
19546639 |  | 3250056 | MCB;230/400V;1P;20A;50Hz; | 1
19546639 |  | 2190224 | MTR;kWH E-PR;;1P;230V;5-60A;1;;2W | 8
19546639 |  | 3250046 | MCB;230/400V;1P;2A;50Hz; | 2
19546639 |  | 3250054 | MCB;230/400V;1P;16A;50Hz; | 1
19546862 |  | 1030075 | TRF DIS;D3;20kV/400V;3P;160kVA;YZN5;OD | 1
19546862 |  | 3260226 | LVSB;DIST;3P;400V;630A;4LINE;OD | 1
19546946 |  | 1030077 | TRF DIS;D3;20kV/400V;3P;250kVA;DYN5;OD | 1
19546946 |  | 3260226 | LVSB;DIST;3P;400V;630A;4LINE;OD | 1
19546946 |  | 2190438 | MTR;kWHE;;3P;57.7/100V-230/400;5A;0.5;4W | 1
19546946 |  | 4120474 | BOX;APPMCCB300A+STRIP;AL2MM;1205X420X250 | 1
19547477 |  | 2190224 | MTR;kWH E-PR;;1P;230V;5-60A;1;;2W | 0
19547477 |  | 3250056 | MCB;230/400V;1P;20A;50Hz; | 0
19547477 |  | 3250052 | MCB;230/400V;1P;10A;50Hz; | 0
19547487 |  | 3250048 | MCB;230/400V;1P;4A;50Hz; | 1
19547487 |  | 3250052 | MCB;230/400V;1P;10A;50Hz; | 1
19547487 |  | 2190502 | MTR;kWH E;;1P;230V;5-60A;1;;2W | 1
19547492 |  | 2200004 | MTR ACC;SEGEL PLASTIC | 100
19547492 |  | 3110025 | CABLE PWR;NFA2X;2X10mm2;0.6/1kV;OH | 100
19547492 |  | 3110026 | CABLE PWR;NFA2X;2X16mm2;0.6/1kV;OH | 200
19547502 |  | 2190502 | MTR;kWH E;;1P;230V;5-60A;1;;2W | 0
19547502 |  | 3250052 | MCB;230/400V;1P;10A;50Hz; | 0
19547502 |  | 3250056 | MCB;230/400V;1P;20A;50Hz; | 0
19547873 |  | 3250056 | MCB;230/400V;1P;20A;50Hz; | 1
19547873 |  | 3250054 | MCB;230/400V;1P;16A;50Hz; | 1
19547873 |  | 3280066 | CONN;1kV;;AL;10-16/10-16mm2;PRS HS;WP | 6
19547873 |  | 3280479 | CONN;0.6/1KV;H;AL;70-95/10-16MM2;PRS | 6
19547873 |  | 3250058 | MCB;230/400V;1P;25A;50Hz; | 1
19547873 |  | 3110026 | CABLE PWR;NFA2X;2X16mm2;0.6/1kV;OH | 96
19547873 |  | 3250048 | MCB;230/400V;1P;4A;50Hz; | 3
19547873 |  | 2190224 | MTR;kWH E-PR;;1P;230V;5-60A;1;;2W | 3
19547873 |  | 2200004 | MTR ACC;SEGEL PLASTIC | 6
19547873 |  | 3280480 | CONN;0.6/1KV;H;AL;70-95/70-95MM2;PRS | 8
19547873 |  | 3110025 | CABLE PWR;NFA2X;2X10mm2;0.6/1kV;OH | 53
19547966 |  | 2190224 | MTR;kWH E-PR;;1P;230V;5-60A;1;;2W | 8
19547966 |  | 3250046 | MCB;230/400V;1P;2A;50Hz; | 2
19547966 |  | 3250048 | MCB;230/400V;1P;4A;50Hz; | 2
19548133 |  | 3250059 | MCB;230/400V;1P;35A;50Hz; | 1
19548133 |  | 2200004 | MTR ACC;SEGEL PLASTIC | 2
19548133 |  | 2190224 | MTR;kWH E-PR;;1P;230V;5-60A;1;;2W | 1
19548133 |  | 2190839 | MTR;kWH E;DRUM;1P;230V;5-40A;1;;2W | 1
19548133 |  | 3250048 | MCB;230/400V;1P;4A;50Hz; | 1
19548137 |  | 3250050 | MCB;230/400V;1P;6A;50Hz; | 8
19548137 |  | 3250048 | MCB;230/400V;1P;4A;50Hz; | 1
19548137 |  | 3250052 | MCB;230/400V;1P;10A;50Hz; | 5
19548137 |  | 2200004 | MTR ACC;SEGEL PLASTIC | 14
19549905 |  | 3250048 | MCB;230/400V;1P;4A;50Hz; | 15
19549905 |  | 3110026 | CABLE PWR;NFA2X;2X16mm2;0.6/1kV;OH | 50
19550334 |  | 2190224 | MTR;kWH E-PR;;1P;230V;5-60A;1;;2W | 0
19550334 |  | 3250048 | MCB;230/400V;1P;4A;50Hz; | 0
19550351 |  | 3280479 | CONN;0.6/1KV;H;AL;70-95/10-16MM2;PRS | 8
19550351 |  | 2200004 | MTR ACC;SEGEL PLASTIC | 2
19550351 |  | 4120538 | BOX;APP PL CB;AL1.6MM;650X400X220MM | 1
19550351 |  | 3060475 | COND ACC;JOINT PIN BIMETAL AL/CU 16/16mm | 8
19550354 |  | 2190224 | MTR;kWH E-PR;;1P;230V;5-60A;1;;2W | 6
19550354 |  | 2200004 | MTR ACC;SEGEL PLASTIC | 7
19550354 |  | 3250050 | MCB;230/400V;1P;6A;50Hz; | 2
19550354 |  | 3250048 | MCB;230/400V;1P;4A;50Hz; | 5
19550358 |  | 3110026 | CABLE PWR;NFA2X;2X16mm2;0.6/1kV;OH | 500
19550358 |  | 3110025 | CABLE PWR;NFA2X;2X10mm2;0.6/1kV;OH | 500
19550358 |  | 4120538 | BOX;APP PL CB;AL1.6MM;650X400X220MM | 1
19550431 |  | 2200004 | MTR ACC;SEGEL PLASTIC | 2
19550431 |  | 3250048 | MCB;230/400V;1P;4A;50Hz; | 2
19551428 |  | 3250052 | MCB;230/400V;1P;10A;50Hz; | 1
19551428 |  | 3250046 | MCB;230/400V;1P;2A;50Hz; | 1
19551428 |  | 3250050 | MCB;230/400V;1P;6A;50Hz; | 9
19551428 |  | 3250048 | MCB;230/400V;1P;4A;50Hz; | 14
19551428 |  | 3250056 | MCB;230/400V;1P;20A;50Hz; | 1
19551428 |  | 3250059 | MCB;230/400V;1P;35A;50Hz; | 2
19551675 |  | 3250048 | MCB;230/400V;1P;4A;50Hz; | 5
19551675 |  | 2190502 | MTR;kWH E;;1P;230V;5-60A;1;;2W | 6
19551675 |  | 2190224 | MTR;kWH E-PR;;1P;230V;5-60A;1;;2W | 8
19551675 |  | 3250100 | MCB;230/400V;3P;20A;50Hz; | 1
19551675 |  | 2200004 | MTR ACC;SEGEL PLASTIC | 17
19551675 |  | 3060475 | COND ACC;JOINT PIN BIMETAL AL/CU 16/16mm | 4
19551675 |  | 3250059 | MCB;230/400V;1P;35A;50Hz; | 1
19551706 |  | 3250059 | MCB;230/400V;1P;35A;50Hz; | 1
19551706 |  | 3250050 | MCB;230/400V;1P;6A;50Hz; | 81
19551706 |  | 4120538 | BOX;APP PL CB;AL1.6MM;650X400X220MM | 1
19551706 |  | 3250052 | MCB;230/400V;1P;10A;50Hz; | 20
19551706 |  | 3280479 | CONN;0.6/1KV;H;AL;70-95/10-16MM2;PRS | 10
19552175 |  | 3250048 | MCB;230/400V;1P;4A;50Hz; | 1
19552175 |  | 2200004 | MTR ACC;SEGEL PLASTIC | 1
19552206 |  | 3250050 | MCB;230/400V;1P;6A;50Hz; | 13
19552206 |  | 2190224 | MTR;kWH E-PR;;1P;230V;5-60A;1;;2W | 18
19552206 |  | 3250048 | MCB;230/400V;1P;4A;50Hz; | 12
19552206 |  | 3250052 | MCB;230/400V;1P;10A;50Hz; | 4
19552206 |  | 2200004 | MTR ACC;SEGEL PLASTIC | 30
19552206 |  | 3250054 | MCB;230/400V;1P;16A;50Hz; | 1
19552466 |  | 2190502 | MTR;kWH E;;1P;230V;5-60A;1;;2W | 2
19552466 |  | 2200004 | MTR ACC;SEGEL PLASTIC | 9
19552466 |  | 3250052 | MCB;230/400V;1P;10A;50Hz; | 2
19552466 |  | 3250050 | MCB;230/400V;1P;6A;50Hz; | 4
19552466 |  | 3250048 | MCB;230/400V;1P;4A;50Hz; | 2
19552466 |  | 3250054 | MCB;230/400V;1P;16A;50Hz; | 1
19552466 |  | 3250060 | MCB;230/400V;1P;50A;50Hz; | 1
19552477 |  | 3110025 | CABLE PWR;NFA2X;2X10mm2;0.6/1kV;OH | 1000
19552481 |  | 3250052 | MCB;230/400V;1P;10A;50Hz; | 0
19552481 |  | 3280479 | CONN;0.6/1KV;H;AL;70-95/10-16MM2;PRS | 0
19552481 |  | 3110542 | CABLE PWR;NFA2X-T;3X70+1X70;0.6/1kV;OH | 0
19552481 |  | 2200004 | MTR ACC;SEGEL PLASTIC | 0
19552481 |  | 3280480 | CONN;0.6/1KV;H;AL;70-95/70-95MM2;PRS | 0
19552481 |  | 3250050 | MCB;230/400V;1P;6A;50Hz; | 0
19552481 |  | 3110026 | CABLE PWR;NFA2X;2X16mm2;0.6/1kV;OH | 0
19552481 |  | 3280066 | CONN;1kV;;AL;10-16/10-16mm2;PRS HS;WP | 0
19552481 |  | 2190502 | MTR;kWH E;;1P;230V;5-60A;1;;2W | 0
19552495 |  | 3280479 | CONN;0.6/1KV;H;AL;70-95/10-16MM2;PRS | 0
19552495 |  | 3280066 | CONN;1kV;;AL;10-16/10-16mm2;PRS HS;WP | 0
19552495 |  | 3110542 | CABLE PWR;NFA2X-T;3X70+1X70;0.6/1kV;OH | 0
19552495 |  | 3250050 | MCB;230/400V;1P;6A;50Hz; | 0
19552495 |  | 3110026 | CABLE PWR;NFA2X;2X16mm2;0.6/1kV;OH | 0
19552495 |  | 3250052 | MCB;230/400V;1P;10A;50Hz; | 0
19552495 |  | 3280480 | CONN;0.6/1KV;H;AL;70-95/70-95MM2;PRS | 0
19552495 |  | 2200004 | MTR ACC;SEGEL PLASTIC | 0
19552518 |  | 2190224 | MTR;kWH E-PR;;1P;230V;5-60A;1;;2W | 32
19552518 |  | 3280479 | CONN;0.6/1KV;H;AL;70-95/10-16MM2;PRS | 20
19552518 |  | 3280066 | CONN;1kV;;AL;10-16/10-16mm2;PRS HS;WP | 50
19552518 |  | 3280480 | CONN;0.6/1KV;H;AL;70-95/70-95MM2;PRS | 20
19552518 |  | 3250050 | MCB;230/400V;1P;6A;50Hz; | 12
19552518 |  | 3250058 | MCB;230/400V;1P;25A;50Hz; | 12
19552518 |  | 3250048 | MCB;230/400V;1P;4A;50Hz; | 12
19554096 |  | 3110025 | CABLE PWR;NFA2X;2X10mm2;0.6/1kV;OH | 477
19554097 |  | 3110025 | CABLE PWR;NFA2X;2X10mm2;0.6/1kV;OH | 123
19554444 |  | 3110025 | CABLE PWR;NFA2X;2X10mm2;0.6/1kV;OH | 50
19554444 |  | 2190224 | MTR;kWH E-PR;;1P;230V;5-60A;1;;2W | 8
19554971 |  | 2200004 | MTR ACC;SEGEL PLASTIC | 2
19554972 |  | 4120538 | BOX;APP PL CB;AL1.6MM;650X400X220MM | 1
19554972 |  | 3250100 | MCB;230/400V;3P;20A;50Hz; | 1
19554972 |  | 2200004 | MTR ACC;SEGEL PLASTIC | 3
19554972 |  | 3060475 | COND ACC;JOINT PIN BIMETAL AL/CU 16/16mm | 8
19554972 |  | 3280479 | CONN;0.6/1KV;H;AL;70-95/10-16MM2;PRS | 8
19554974 |  | 2200004 | MTR ACC;SEGEL PLASTIC | 11
19554974 |  | 3250050 | MCB;230/400V;1P;6A;50Hz; | 3
19554974 |  | 3250052 | MCB;230/400V;1P;10A;50Hz; | 2
19554974 |  | 2190224 | MTR;kWH E-PR;;1P;230V;5-60A;1;;2W | 11
19554974 |  | 3250054 | MCB;230/400V;1P;16A;50Hz; | 1
19554974 |  | 3250046 | MCB;230/400V;1P;2A;50Hz; | 1
19554974 |  | 3250048 | MCB;230/400V;1P;4A;50Hz; | 4
19555563 |  | 2190839 | MTR;kWH E;DRUM;1P;230V;5-40A;1;;2W | 0
19555586 |  | 3250056 | MCB;230/400V;1P;20A;50Hz; | 0
19555586 |  | 3250048 | MCB;230/400V;1P;4A;50Hz; | 0
19555586 |  | 2190224 | MTR;kWH E-PR;;1P;230V;5-60A;1;;2W | 0
19555586 |  | 3250050 | MCB;230/400V;1P;6A;50Hz; | 0
19555586 |  | 3250054 | MCB;230/400V;1P;16A;50Hz; | 0
19555586 |  | 2200004 | MTR ACC;SEGEL PLASTIC | 0
19555594 |  | 3250097 | MCB;230/400V;3P;10A;50Hz; | 1
19555594 |  | 3250052 | MCB;230/400V;1P;10A;50Hz; | 2
19555594 |  | 2190224 | MTR;kWH E-PR;;1P;230V;5-60A;1;;2W | 34
19555594 |  | 2200004 | MTR ACC;SEGEL PLASTIC | 46
19555594 |  | 3250048 | MCB;230/400V;1P;4A;50Hz; | 21
19555594 |  | 3250054 | MCB;230/400V;1P;16A;50Hz; | 1
19555594 |  | 3060475 | COND ACC;JOINT PIN BIMETAL AL/CU 16/16mm | 4
19555594 |  | 3250050 | MCB;230/400V;1P;6A;50Hz; | 16
19555760 |  | 3250054 | MCB;230/400V;1P;16A;50Hz; | 0
19555760 |  | 3250059 | MCB;230/400V;1P;35A;50Hz; | 0
19555760 |  | 3250050 | MCB;230/400V;1P;6A;50Hz; | 0
19555760 |  | 3250058 | MCB;230/400V;1P;25A;50Hz; | 0
19555760 |  | 3250102 | MCB;230/400V;3P;25A;50Hz; | 0
19555760 |  | 3250052 | MCB;230/400V;1P;10A;50Hz; | 0
19555760 |  | 2200004 | MTR ACC;SEGEL PLASTIC | 0
19555760 |  | 3250056 | MCB;230/400V;1P;20A;50Hz; | 0
19555760 |  | 3250060 | MCB;230/400V;1P;50A;50Hz; | 0
19555760 |  | 3060475 | COND ACC;JOINT PIN BIMETAL AL/CU 16/16mm | 0
19555876 |  | 3110026 | CABLE PWR;NFA2X;2X16mm2;0.6/1kV;OH | 1416
19555876 |  | 3280480 | CONN;0.6/1KV;H;AL;70-95/70-95MM2;PRS | 8
19555876 |  | 3110542 | CABLE PWR;NFA2X-T;3X70+1X70;0.6/1kV;OH | 1
19555876 |  | 3280479 | CONN;0.6/1KV;H;AL;70-95/10-16MM2;PRS | 23
19555876 |  | 3280066 | CONN;1kV;;AL;10-16/10-16mm2;PRS HS;WP | 112
19556922 |  | 3280479 | CONN;0.6/1KV;H;AL;70-95/10-16MM2;PRS | 4
19556922 |  | 2190224 | MTR;kWH E-PR;;1P;230V;5-60A;1;;2W | 2
19556922 |  | 3250050 | MCB;230/400V;1P;6A;50Hz; | 2
19556922 |  | 3280066 | CONN;1kV;;AL;10-16/10-16mm2;PRS HS;WP | 12
19556922 |  | 2200004 | MTR ACC;SEGEL PLASTIC | 8
19556922 |  | 3110025 | CABLE PWR;NFA2X;2X10mm2;0.6/1kV;OH | 182
19556922 |  | 3110026 | CABLE PWR;NFA2X;2X16mm2;0.6/1kV;OH | 63
19556922 |  | 3280480 | CONN;0.6/1KV;H;AL;70-95/70-95MM2;PRS | 4
19556922 |  | 3250048 | MCB;230/400V;1P;4A;50Hz; | 6
19557716 |  | 3250100 | MCB;230/400V;3P;20A;50Hz; | 1
19557716 |  | 3110026 | CABLE PWR;NFA2X;2X16mm2;0.6/1kV;OH | 100
19557716 |  | 4120538 | BOX;APP PL CB;AL1.6MM;650X400X220MM | 1
19558154 | 1002073926 | 2090032 | LA;20-24kV;K;10kA;POLYMER;; | 0
19558154 | 1002073926 | 2090032 | LA;20-24kV;K;10kA;POLYMER;; | 0
19558169 |  | 3250048 | MCB;230/400V;1P;4A;50Hz; | 0
19558169 |  | 3250052 | MCB;230/400V;1P;10A;50Hz; | 0
19558625 |  | 3250052 | MCB;230/400V;1P;10A;50Hz; | 3
19558625 |  | 2200004 | MTR ACC;SEGEL PLASTIC | 8
19558625 |  | 3250050 | MCB;230/400V;1P;6A;50Hz; | 1
19558625 |  | 3250048 | MCB;230/400V;1P;4A;50Hz; | 2
19558625 |  | 2190224 | MTR;kWH E-PR;;1P;230V;5-60A;1;;2W | 7
19558625 |  | 3250058 | MCB;230/400V;1P;25A;50Hz; | 2
19558627 |  | 2200004 | MTR ACC;SEGEL PLASTIC | 1
19558627 |  | 3250050 | MCB;230/400V;1P;6A;50Hz; | 1
19558982 |  | 3110025 | CABLE PWR;NFA2X;2X10mm2;0.6/1kV;OH | 400
19559019 |  | 3250046 | MCB;230/400V;1P;2A;50Hz; | 5
19559019 |  | 2190224 | MTR;kWH E-PR;;1P;230V;5-60A;1;;2W | 8
19559019 |  | 3250050 | MCB;230/400V;1P;6A;50Hz; | 5
19559363 |  | 3250048 | MCB;230/400V;1P;4A;50Hz; | 20
19559363 |  | 2200004 | MTR ACC;SEGEL PLASTIC | 25
19559363 |  | 2190224 | MTR;kWH E-PR;;1P;230V;5-60A;1;;2W | 14
19559363 |  | 3250050 | MCB;230/400V;1P;6A;50Hz; | 1
19559363 |  | 3250058 | MCB;230/400V;1P;25A;50Hz; | 1
19559363 |  | 3250054 | MCB;230/400V;1P;16A;50Hz; | 1
19559605 | 1002073927 | 3070152 | ISOLATOR;LINEPOST;POLYMER;24KV;;12.5kN | 15
19559605 | 1002073927 | 3050084 | CONDUCTOR;AAAC-S;150mm2; | 30
19559605 | 1002073927 | 2090032 | LA;20-24kV;K;10kA;POLYMER;; | 15
19559605 | 1002073927 | 3190002 | CUT OUT;20kV;6-100A;10kA;125kV | 6
19559605 | 1002073927 | 3070154 | ISOLATOR;SUSP;POLYMER;24KV;;70kN | 15
19559605 | 1002073927 | 3050088 | CONDUCTOR;AAAC-S;70mm2; | 20
19560541 |  | 2190502 | MTR;kWH E;;1P;230V;5-60A;1;;2W | 10
19560541 |  | 3250048 | MCB;230/400V;1P;4A;50Hz; | 10
19560541 |  | 2190224 | MTR;kWH E-PR;;1P;230V;5-60A;1;;2W | 1
19560541 |  | 3250050 | MCB;230/400V;1P;6A;50Hz; | 1
19560576 |  | 3110026 | CABLE PWR;NFA2X;2X16mm2;0.6/1kV;OH | 16
19560576 |  | 3250050 | MCB;230/400V;1P;6A;50Hz; | 3
19560576 |  | 3250048 | MCB;230/400V;1P;4A;50Hz; | 6
19560576 |  | 2200004 | MTR ACC;SEGEL PLASTIC | 9
19560576 |  | 2190224 | MTR;kWH E-PR;;1P;230V;5-60A;1;;2W | 3
19560576 |  | 3110025 | CABLE PWR;NFA2X;2X10mm2;0.6/1kV;OH | 221
19560576 |  | 3280066 | CONN;1kV;;AL;10-16/10-16mm2;PRS HS;WP | 16
19560576 |  | 3280479 | CONN;0.6/1KV;H;AL;70-95/10-16MM2;PRS | 2
19560625 |  | 3250050 | MCB;230/400V;1P;6A;50Hz; | 3
19560625 |  | 3250048 | MCB;230/400V;1P;4A;50Hz; | 1
19560625 |  | 2200004 | MTR ACC;SEGEL PLASTIC | 7
19560625 |  | 3250054 | MCB;230/400V;1P;16A;50Hz; | 1
19560625 |  | 2190224 | MTR;kWH E-PR;;1P;230V;5-60A;1;;2W | 1
19560625 |  | 3250052 | MCB;230/400V;1P;10A;50Hz; | 1
19560707 |  | 2190252 | MTR;kWH E-PR;;3P;230/400V;5-80A;1;;4W | 3
19560707 |  | 3250048 | MCB;230/400V;1P;4A;50Hz; | 9
19560707 |  | 2190224 | MTR;kWH E-PR;;1P;230V;5-60A;1;;2W | 14
19560707 |  | 3250054 | MCB;230/400V;1P;16A;50Hz; | 1
19560707 |  | 4120538 | BOX;APP PL CB;AL1.6MM;650X400X220MM | 3
19560707 |  | 3250050 | MCB;230/400V;1P;6A;50Hz; | 15
19560707 |  | 2190502 | MTR;kWH E;;1P;230V;5-60A;1;;2W | 11
19560731 |  | 2200004 | MTR ACC;SEGEL PLASTIC | 5
19560731 |  | 3280066 | CONN;1kV;;AL;10-16/10-16mm2;PRS HS;WP | 4
19560731 |  | 3280479 | CONN;0.6/1KV;H;AL;70-95/10-16MM2;PRS | 6
19560747 |  | 2200004 | MTR ACC;SEGEL PLASTIC | 10
19560795 | 1002073892 | 3060475 | COND ACC;JOINT PIN BIMETAL AL/CU 16/16mm | 4
19560795 | 1002073892 | 2200004 | MTR ACC;SEGEL PLASTIC | 23
19560795 | 1002073892 | 2190224 | MTR;kWH E-PR;;1P;230V;5-60A;1;;2W | 28
19560795 | 1002073892 | 2190252 | MTR;kWH E-PR;;3P;230/400V;5-80A;1;;4W | 2
19561021 |  | 3250052 | MCB;230/400V;1P;10A;50Hz; | 5
19561021 |  | 2200004 | MTR ACC;SEGEL PLASTIC | 16
19561021 |  | 3250050 | MCB;230/400V;1P;6A;50Hz; | 9
19561021 |  | 3250054 | MCB;230/400V;1P;16A;50Hz; | 1
19561021 |  | 3250059 | MCB;230/400V;1P;35A;50Hz; | 1
19561445 |  | 3250050 | MCB;230/400V;1P;6A;50Hz; | 15
19561445 |  | 3250048 | MCB;230/400V;1P;4A;50Hz; | 17
19561445 |  | 4120538 | BOX;APP PL CB;AL1.6MM;650X400X220MM | 1
19561445 |  | 2190224 | MTR;kWH E-PR;;1P;230V;5-60A;1;;2W | 21
19561445 |  | 3250058 | MCB;230/400V;1P;25A;50Hz; | 2
19561445 |  | 3250052 | MCB;230/400V;1P;10A;50Hz; | 4
19561445 |  | 3250054 | MCB;230/400V;1P;16A;50Hz; | 2
19561445 |  | 3250056 | MCB;230/400V;1P;20A;50Hz; | 1
19561445 |  | 3110025 | CABLE PWR;NFA2X;2X10mm2;0.6/1kV;OH | 200
19561445 |  | 3110026 | CABLE PWR;NFA2X;2X16mm2;0.6/1kV;OH | 100
19561445 |  | 2190502 | MTR;kWH E;;1P;230V;5-60A;1;;2W | 20
19561445 |  | 3280066 | CONN;1kV;;AL;10-16/10-16mm2;PRS HS;WP | 80
19562367 |  | 3250050 | MCB;230/400V;1P;6A;50Hz; | 13
19562367 |  | 3250048 | MCB;230/400V;1P;4A;50Hz; | 13
19562367 |  | 2190224 | MTR;kWH E-PR;;1P;230V;5-60A;1;;2W | 14
19562367 |  | 2190502 | MTR;kWH E;;1P;230V;5-60A;1;;2W | 13
19562367 |  | 3250058 | MCB;230/400V;1P;25A;50Hz; | 1
19562483 |  | 3250048 | MCB;230/400V;1P;4A;50Hz; | 13
19562483 |  | 3250052 | MCB;230/400V;1P;10A;50Hz; | 1
19562483 |  | 2190502 | MTR;kWH E;;1P;230V;5-60A;1;;2W | 7
19562483 |  | 3250050 | MCB;230/400V;1P;6A;50Hz; | 5
19562483 |  | 3250054 | MCB;230/400V;1P;16A;50Hz; | 1
19562483 |  | 3250058 | MCB;230/400V;1P;25A;50Hz; | 1
19562483 |  | 2190224 | MTR;kWH E-PR;;1P;230V;5-60A;1;;2W | 14
19562483 |  | 4120538 | BOX;APP PL CB;AL1.6MM;650X400X220MM | 1
19562483 |  | 2190218 | MTR;kWH E;;3P;230/400V;5-80A;1;;4W | 1
19562577 |  | 2200004 | MTR ACC;SEGEL PLASTIC | 7
19562577 |  | 3250048 | MCB;230/400V;1P;4A;50Hz; | 5
19562577 |  | 2190224 | MTR;kWH E-PR;;1P;230V;5-60A;1;;2W | 7
19562577 |  | 3250052 | MCB;230/400V;1P;10A;50Hz; | 2
19562915 | 1002073930 | 3120115 | CABLE PWR ACC;CABLE SHOE AL-CU 70mm2 | 0
19562915 | 1002073930 | 3130021 | JOINT;1kV;AL-AL;70-70mm2;;1P;PRISO | 4
19563522 |  | 3250059 | MCB;230/400V;1P;35A;50Hz; | 1
19563522 |  | 3250048 | MCB;230/400V;1P;4A;50Hz; | 1
19563522 |  | 2190839 | MTR;kWH E;DRUM;1P;230V;5-40A;1;;2W | 6
19563522 |  | 3250050 | MCB;230/400V;1P;6A;50Hz; | 28
19563522 |  | 3250056 | MCB;230/400V;1P;20A;50Hz; | 1
19563522 |  | 3250052 | MCB;230/400V;1P;10A;50Hz; | 10
19563522 |  | 2200004 | MTR ACC;SEGEL PLASTIC | 12
19563774 | 1002073877 | 3190002 | CUT OUT;20kV;6-100A;10kA;125kV | 3
19563774 | 1002073877 | 3070152 | ISOLATOR;LINEPOST;POLYMER;24KV;;12.5kN | 3
19563774 | 1002073877 | 2090032 | LA;20-24kV;K;10kA;POLYMER;; | 21
19563774 | 1002073877 | 3050088 | CONDUCTOR;AAAC-S;70mm2; | 21
19563774 | 1002073877 | 3120115 | CABLE PWR ACC;CABLE SHOE AL-CU 70mm2 | 21
19563774 | 1002073877 | 3280024 | CONN;;PG;AL;70-150mm2;3BOLT | 21
19563774 | 1002073877 | 4193406 | UNIV ACC;GROUND ROD 16MM CLAMP | 2
19563901 |  | 2200004 | MTR ACC;SEGEL PLASTIC | 1
19563901 |  | 2190224 | MTR;kWH E-PR;;1P;230V;5-60A;1;;2W | 1
19563901 |  | 3280066 | CONN;1kV;;AL;10-16/10-16mm2;PRS HS;WP | 2
19563901 |  | 3250052 | MCB;230/400V;1P;10A;50Hz; | 1
19563925 |  | 2200004 | MTR ACC;SEGEL PLASTIC | 144
19564104 |  | 2200004 | MTR ACC;SEGEL PLASTIC | 7
19564104 |  | 3250048 | MCB;230/400V;1P;4A;50Hz; | 1
19564104 |  | 3250052 | MCB;230/400V;1P;10A;50Hz; | 1
19564104 |  | 2190224 | MTR;kWH E-PR;;1P;230V;5-60A;1;;2W | 2
19564104 |  | 3250050 | MCB;230/400V;1P;6A;50Hz; | 2
19564211 |  | 3250052 | MCB;230/400V;1P;10A;50Hz; | 3
19564211 |  | 2200004 | MTR ACC;SEGEL PLASTIC | 8
19564211 |  | 3250050 | MCB;230/400V;1P;6A;50Hz; | 4
19564211 |  | 2190224 | MTR;kWH E-PR;;1P;230V;5-60A;1;;2W | 1
19564472 |  | 3110026 | CABLE PWR;NFA2X;2X16mm2;0.6/1kV;OH | 500
19564472 |  | 2200004 | MTR ACC;SEGEL PLASTIC | 100
19564558 |  | 2200004 | MTR ACC;SEGEL PLASTIC | 0
19564558 |  | 3250048 | MCB;230/400V;1P;4A;50Hz; | 0
19564558 |  | 3250058 | MCB;230/400V;1P;25A;50Hz; | 0
19564558 |  | 3250050 | MCB;230/400V;1P;6A;50Hz; | 0
19564558 |  | 3250052 | MCB;230/400V;1P;10A;50Hz; | 0
19564975 |  | 3280066 | CONN;1kV;;AL;10-16/10-16mm2;PRS HS;WP | 8
19565216 |  | 2190502 | MTR;kWH E;;1P;230V;5-60A;1;;2W | 5
19565216 |  | 2200004 | MTR ACC;SEGEL PLASTIC | 5
19565216 |  | 3250048 | MCB;230/400V;1P;4A;50Hz; | 5
19566165 | 1002073931 | 3070152 | ISOLATOR;LINEPOST;POLYMER;24KV;;12.5kN | 4
19566165 | 1002073931 | 3050084 | CONDUCTOR;AAAC-S;150mm2; | 30
19566165 | 1002073931 | 3030036 | POLE;STEEL;20kV;CIRCL;13m;350daN;; | 0
19566165 | 1002073931 | 3070154 | ISOLATOR;SUSP;POLYMER;24KV;;70kN | 6
19566166 | 1002073932 | 2090032 | LA;20-24kV;K;10kA;POLYMER;; | 3
19566188 |  | 3250050 | MCB;230/400V;1P;6A;50Hz; | 1
19566188 |  | 3250052 | MCB;230/400V;1P;10A;50Hz; | 3
19566188 |  | 2190502 | MTR;kWH E;;1P;230V;5-60A;1;;2W | 2
19566415 |  | 2190224 | MTR;kWH E-PR;;1P;230V;5-60A;1;;2W | 40
19566527 |  | 3250054 | MCB;230/400V;1P;16A;50Hz; | 1
19566527 |  | 3250048 | MCB;230/400V;1P;4A;50Hz; | 1
19566527 |  | 3250052 | MCB;230/400V;1P;10A;50Hz; | 1
19566527 |  | 2200004 | MTR ACC;SEGEL PLASTIC | 3
19566534 |  | 2200004 | MTR ACC;SEGEL PLASTIC | 1
19566534 |  | 3060475 | COND ACC;JOINT PIN BIMETAL AL/CU 16/16mm | 4
19566534 |  | 2190252 | MTR;kWH E-PR;;3P;230/400V;5-80A;1;;4W | 1
19566534 |  | 3280479 | CONN;0.6/1KV;H;AL;70-95/10-16MM2;PRS | 4
19566534 |  | 4120538 | BOX;APP PL CB;AL1.6MM;650X400X220MM | 1
19566544 |  | 3110025 | CABLE PWR;NFA2X;2X10mm2;0.6/1kV;OH | 500
19566544 |  | 3110026 | CABLE PWR;NFA2X;2X16mm2;0.6/1kV;OH | 500
19566555 |  | 2200004 | MTR ACC;SEGEL PLASTIC | 2
19566555 |  | 2190224 | MTR;kWH E-PR;;1P;230V;5-60A;1;;2W | 2
19566555 |  | 3250048 | MCB;230/400V;1P;4A;50Hz; | 2
19566645 |  | 2200004 | MTR ACC;SEGEL PLASTIC | 18
19566645 |  | 2190224 | MTR;kWH E-PR;;1P;230V;5-60A;1;;2W | 14
19566645 |  | 3250050 | MCB;230/400V;1P;6A;50Hz; | 3
19566645 |  | 3110026 | CABLE PWR;NFA2X;2X16mm2;0.6/1kV;OH | 100
19566645 |  | 3250048 | MCB;230/400V;1P;4A;50Hz; | 12
19566645 |  | 2190502 | MTR;kWH E;;1P;230V;5-60A;1;;2W | 4
19566655 |  | 3190002 | CUT OUT;20kV;6-100A;10kA;125kV | 3
19566790 |  | 2190224 | MTR;kWH E-PR;;1P;230V;5-60A;1;;2W | 300
19566790 |  | 2190252 | MTR;kWH E-PR;;3P;230/400V;5-80A;1;;4W | 9
19567071 |  | 4120464 | BOX;APPV TR;AL PLATE 2MM | 1
19567102 |  | 2190224 | MTR;kWH E-PR;;1P;230V;5-60A;1;;2W | 104
19567536 |  | 2190224 | MTR;kWH E-PR;;1P;230V;5-60A;1;;2W | 16
19567551 |  | 3110025 | CABLE PWR;NFA2X;2X10mm2;0.6/1kV;OH | 105
19567551 |  | 3250050 | MCB;230/400V;1P;6A;50Hz; | 2
19567551 |  | 3110026 | CABLE PWR;NFA2X;2X16mm2;0.6/1kV;OH | 203
19567551 |  | 3280479 | CONN;0.6/1KV;H;AL;70-95/10-16MM2;PRS | 12
19567551 |  | 2200004 | MTR ACC;SEGEL PLASTIC | 7
19567551 |  | 3280480 | CONN;0.6/1KV;H;AL;70-95/70-95MM2;PRS | 4
19567551 |  | 2190224 | MTR;kWH E-PR;;1P;230V;5-60A;1;;2W | 1
19567551 |  | 3250048 | MCB;230/400V;1P;4A;50Hz; | 4
19567551 |  | 3250100 | MCB;230/400V;3P;20A;50Hz; | 1
19567551 |  | 3060475 | COND ACC;JOINT PIN BIMETAL AL/CU 16/16mm | 4
19567551 |  | 3110542 | CABLE PWR;NFA2X-T;3X70+1X70;0.6/1kV;OH | 0.5
19567551 |  | 3280066 | CONN;1kV;;AL;10-16/10-16mm2;PRS HS;WP | 4
19567784 |  | 3250048 | MCB;230/400V;1P;4A;50Hz; | 5
19567784 |  | 3250050 | MCB;230/400V;1P;6A;50Hz; | 3
19567784 |  | 2190224 | MTR;kWH E-PR;;1P;230V;5-60A;1;;2W | 5
19567784 |  | 2190502 | MTR;kWH E;;1P;230V;5-60A;1;;2W | 2
19567784 |  | 3250052 | MCB;230/400V;1P;10A;50Hz; | 1
19567789 |  | 3250050 | MCB;230/400V;1P;6A;50Hz; | 0
19567789 |  | 2190224 | MTR;kWH E-PR;;1P;230V;5-60A;1;;2W | 0
19567789 |  | 3250048 | MCB;230/400V;1P;4A;50Hz; | 0
19567789 |  | 3250100 | MCB;230/400V;3P;20A;50Hz; | 0
19567789 |  | 2190218 | MTR;kWH E;;3P;230/400V;5-80A;1;;4W | 0
19567806 |  | 4120538 | BOX;APP PL CB;AL1.6MM;650X400X220MM | 1
19567806 |  | 3250100 | MCB;230/400V;3P;20A;50Hz; | 1
19567806 |  | 2190224 | MTR;kWH E-PR;;1P;230V;5-60A;1;;2W | 5
19567806 |  | 3250050 | MCB;230/400V;1P;6A;50Hz; | 5
19567806 |  | 2190218 | MTR;kWH E;;3P;230/400V;5-80A;1;;4W | 1
19567806 |  | 3250048 | MCB;230/400V;1P;4A;50Hz; | 3
19568576 |  | 3250048 | MCB;230/400V;1P;4A;50Hz; | 11
19568576 |  | 3250052 | MCB;230/400V;1P;10A;50Hz; | 4
19568576 |  | 3250056 | MCB;230/400V;1P;20A;50Hz; | 1
19568576 |  | 3060475 | COND ACC;JOINT PIN BIMETAL AL/CU 16/16mm | 4
19568576 |  | 3250050 | MCB;230/400V;1P;6A;50Hz; | 9
19568576 |  | 2200004 | MTR ACC;SEGEL PLASTIC | 27
19568576 |  | 2190224 | MTR;kWH E-PR;;1P;230V;5-60A;1;;2W | 13
19568576 |  | 3250102 | MCB;230/400V;3P;25A;50Hz; | 1
19568626 |  | 3250048 | MCB;230/400V;1P;4A;50Hz; | 9
19568626 |  | 3250059 | MCB;230/400V;1P;35A;50Hz; | 1
19568626 |  | 3250029 | MCB;380/440V;3P;50A;50Hz; | 1
19568626 |  | 2200004 | MTR ACC;SEGEL PLASTIC | 18
19568626 |  | 3060475 | COND ACC;JOINT PIN BIMETAL AL/CU 16/16mm | 4
19568626 |  | 2190224 | MTR;kWH E-PR;;1P;230V;5-60A;1;;2W | 17
19568626 |  | 3250050 | MCB;230/400V;1P;6A;50Hz; | 14
19568690 |  | 3280480 | CONN;0.6/1KV;H;AL;70-95/70-95MM2;PRS | 8
19568690 |  | 3280066 | CONN;1kV;;AL;10-16/10-16mm2;PRS HS;WP | 6
19568690 |  | 3110026 | CABLE PWR;NFA2X;2X16mm2;0.6/1kV;OH | 75
19568690 |  | 3280479 | CONN;0.6/1KV;H;AL;70-95/10-16MM2;PRS | 4
19568690 |  | 2190224 | MTR;kWH E-PR;;1P;230V;5-60A;1;;2W | 2
19568690 |  | 3110542 | CABLE PWR;NFA2X-T;3X70+1X70;0.6/1kV;OH | 1
19568690 |  | 2200004 | MTR ACC;SEGEL PLASTIC | 5
19568690 |  | 3250050 | MCB;230/400V;1P;6A;50Hz; | 5
19568690 |  | 3110025 | CABLE PWR;NFA2X;2X10mm2;0.6/1kV;OH | 119
19568729 |  | 3250050 | MCB;230/400V;1P;6A;50Hz; | 1
19568729 |  | 3250048 | MCB;230/400V;1P;4A;50Hz; | 1
19568729 |  | 3250052 | MCB;230/400V;1P;10A;50Hz; | 6
19568729 |  | 3250056 | MCB;230/400V;1P;20A;50Hz; | 3
19568729 |  | 2200004 | MTR ACC;SEGEL PLASTIC | 11
19568815 |  | 3250050 | MCB;230/400V;1P;6A;50Hz; | 12
19568815 |  | 3250048 | MCB;230/400V;1P;4A;50Hz; | 12
19568815 |  | 2190224 | MTR;kWH E-PR;;1P;230V;5-60A;1;;2W | 32
19568815 |  | 3250052 | MCB;230/400V;1P;10A;50Hz; | 12
19568974 |  | 3280479 | CONN;0.6/1KV;H;AL;70-95/10-16MM2;PRS | 4
19569147 |  | 2200004 | MTR ACC;SEGEL PLASTIC | 2
19569147 |  | 3250054 | MCB;230/400V;1P;16A;50Hz; | 1
19569147 |  | 3110026 | CABLE PWR;NFA2X;2X16mm2;0.6/1kV;OH | 61
19569147 |  | 3280479 | CONN;0.6/1KV;H;AL;70-95/10-16MM2;PRS | 4
19569147 |  | 2190224 | MTR;kWH E-PR;;1P;230V;5-60A;1;;2W | 1
19569147 |  | 3250048 | MCB;230/400V;1P;4A;50Hz; | 1
19569162 |  | 3250058 | MCB;230/400V;1P;25A;50Hz; | 2
19569162 |  | 3250054 | MCB;230/400V;1P;16A;50Hz; | 1
19569162 |  | 3250050 | MCB;230/400V;1P;6A;50Hz; | 2
19569162 |  | 3250052 | MCB;230/400V;1P;10A;50Hz; | 1
19569162 |  | 2200004 | MTR ACC;SEGEL PLASTIC | 6
19569175 |  | 2200004 | MTR ACC;SEGEL PLASTIC | 1
19569291 |  | 3250050 | MCB;230/400V;1P;6A;50Hz; | 14
19569291 |  | 2190224 | MTR;kWH E-PR;;1P;230V;5-60A;1;;2W | 40
19569291 |  | 3110025 | CABLE PWR;NFA2X;2X10mm2;0.6/1kV;OH | 150
19569291 |  | 3250052 | MCB;230/400V;1P;10A;50Hz; | 4
19569291 |  | 3250046 | MCB;230/400V;1P;2A;50Hz; | 27
19569291 |  | 3280066 | CONN;1kV;;AL;10-16/10-16mm2;PRS HS;WP | 120
19569291 |  | 3250048 | MCB;230/400V;1P;4A;50Hz; | 22
19569370 |  | 3250097 | MCB;230/400V;3P;10A;50Hz; | 1
19569370 |  | 3250100 | MCB;230/400V;3P;20A;50Hz; | 1
19569370 |  | 2200004 | MTR ACC;SEGEL PLASTIC | 4
19569370 |  | 3110026 | CABLE PWR;NFA2X;2X16mm2;0.6/1kV;OH | 200
19569370 |  | 4120538 | BOX;APP PL CB;AL1.6MM;650X400X220MM | 2
19569384 |  | 3250050 | MCB;230/400V;1P;6A;50Hz; | 12
19569384 |  | 3250054 | MCB;230/400V;1P;16A;50Hz; | 2
19569384 |  | 3250048 | MCB;230/400V;1P;4A;50Hz; | 3
19569384 |  | 3250052 | MCB;230/400V;1P;10A;50Hz; | 15
19570463 |  | 3250050 | MCB;230/400V;1P;6A;50Hz; | 1
19570463 |  | 3250052 | MCB;230/400V;1P;10A;50Hz; | 1
19570464 |  | 3250050 | MCB;230/400V;1P;6A;50Hz; | 0
19570464 |  | 3250048 | MCB;230/400V;1P;4A;50Hz; | 0
19570465 |  | 3250050 | MCB;230/400V;1P;6A;50Hz; | 1
19570465 |  | 3250052 | MCB;230/400V;1P;10A;50Hz; | 1
19570466 |  | 3250058 | MCB;230/400V;1P;25A;50Hz; | 1
19570466 |  | 3250050 | MCB;230/400V;1P;6A;50Hz; | 1
19570466 |  | 3250048 | MCB;230/400V;1P;4A;50Hz; | 2
19570466 |  | 3250059 | MCB;230/400V;1P;35A;50Hz; | 1
19570466 |  | 3250052 | MCB;230/400V;1P;10A;50Hz; | 2
19570466 |  | 3250100 | MCB;230/400V;3P;20A;50Hz; | 1
19570468 |  | 3250054 | MCB;230/400V;1P;16A;50Hz; | 1
19570468 |  | 3250048 | MCB;230/400V;1P;4A;50Hz; | 2
19570468 |  | 3250052 | MCB;230/400V;1P;10A;50Hz; | 3
19570468 |  | 3250050 | MCB;230/400V;1P;6A;50Hz; | 2
19570468 |  | 3250056 | MCB;230/400V;1P;20A;50Hz; | 1
19570469 |  | 2200004 | MTR ACC;SEGEL PLASTIC | 100
19570469 |  | 3110026 | CABLE PWR;NFA2X;2X16mm2;0.6/1kV;OH | 500
19570752 |  | 3250050 | MCB;230/400V;1P;6A;50Hz; | 3
19570752 |  | 3250048 | MCB;230/400V;1P;4A;50Hz; | 3
19570752 |  | 3250052 | MCB;230/400V;1P;10A;50Hz; | 1
19570752 |  | 2190224 | MTR;kWH E-PR;;1P;230V;5-60A;1;;2W | 7
19570752 |  | 2200004 | MTR ACC;SEGEL PLASTIC | 7
19570986 |  | 3110025 | CABLE PWR;NFA2X;2X10mm2;0.6/1kV;OH | 10
19570986 |  | 2090032 | LA;20-24kV;K;10kA;POLYMER;; | 9
19572022 |  | 3110025 | CABLE PWR;NFA2X;2X10mm2;0.6/1kV;OH | 100
19572061 |  | 3250054 | MCB;230/400V;1P;16A;50Hz; | 2
19572061 |  | 3250102 | MCB;230/400V;3P;25A;50Hz; | 1
19572061 |  | 4120538 | BOX;APP PL CB;AL1.6MM;650X400X220MM | 1
19572061 |  | 3250056 | MCB;230/400V;1P;20A;50Hz; | 1
19572061 |  | 2200004 | MTR ACC;SEGEL PLASTIC | 21
19572061 |  | 3250048 | MCB;230/400V;1P;4A;50Hz; | 3
19572061 |  | 3250050 | MCB;230/400V;1P;6A;50Hz; | 3
19572637 |  | 3250046 | MCB;230/400V;1P;2A;50Hz; | 5
19572711 |  | 2190224 | MTR;kWH E-PR;;1P;230V;5-60A;1;;2W | 7
19572991 |  | 2200004 | MTR ACC;SEGEL PLASTIC | 13
19572991 |  | 3280480 | CONN;0.6/1KV;H;AL;70-95/70-95MM2;PRS | 12
19572991 |  | 3110542 | CABLE PWR;NFA2X-T;3X70+1X70;0.6/1kV;OH | 1.5
19572991 |  | 3250048 | MCB;230/400V;1P;4A;50Hz; | 10
19572991 |  | 3280066 | CONN;1kV;;AL;10-16/10-16mm2;PRS HS;WP | 12
19572991 |  | 3250058 | MCB;230/400V;1P;25A;50Hz; | 1
19572991 |  | 2190224 | MTR;kWH E-PR;;1P;230V;5-60A;1;;2W | 3
19572991 |  | 3280479 | CONN;0.6/1KV;H;AL;70-95/10-16MM2;PRS | 14
19572991 |  | 2190839 | MTR;kWH E;DRUM;1P;230V;5-40A;1;;2W | 7
19572991 |  | 3250050 | MCB;230/400V;1P;6A;50Hz; | 2
19572991 |  | 3110026 | CABLE PWR;NFA2X;2X16mm2;0.6/1kV;OH | 487
19573018 |  | 3250048 | MCB;230/400V;1P;4A;50Hz; | 1
19573018 |  | 3250052 | MCB;230/400V;1P;10A;50Hz; | 1
19573018 |  | 3250050 | MCB;230/400V;1P;6A;50Hz; | 4
19573018 |  | 3250059 | MCB;230/400V;1P;35A;50Hz; | 1
19573018 |  | 2190224 | MTR;kWH E-PR;;1P;230V;5-60A;1;;2W | 1
19573018 |  | 3250029 | MCB;380/440V;3P;50A;50Hz; | 1
19573018 |  | 2200004 | MTR ACC;SEGEL PLASTIC | 9
19573061 |  | 3280479 | CONN;0.6/1KV;H;AL;70-95/10-16MM2;PRS | 4
19573074 |  | 2200004 | MTR ACC;SEGEL PLASTIC | 4
19573346 |  | 3250052 | MCB;230/400V;1P;10A;50Hz; | 0
19573346 |  | 2190224 | MTR;kWH E-PR;;1P;230V;5-60A;1;;2W | 0
19573346 |  | 3250058 | MCB;230/400V;1P;25A;50Hz; | 0
19573346 |  | 3250050 | MCB;230/400V;1P;6A;50Hz; | 0
19573352 |  | 3280480 | CONN;0.6/1KV;H;AL;70-95/70-95MM2;PRS | 4
19573352 |  | 3110026 | CABLE PWR;NFA2X;2X16mm2;0.6/1kV;OH | 474
19573352 |  | 3110542 | CABLE PWR;NFA2X-T;3X70+1X70;0.6/1kV;OH | 0.5
19573388 |  | 3250052 | MCB;230/400V;1P;10A;50Hz; | 4
19573388 |  | 2190224 | MTR;kWH E-PR;;1P;230V;5-60A;1;;2W | 13
19573388 |  | 3250058 | MCB;230/400V;1P;25A;50Hz; | 2
19573388 |  | 3250050 | MCB;230/400V;1P;6A;50Hz; | 5
19574210 |  | 2190224 | MTR;kWH E-PR;;1P;230V;5-60A;1;;2W | 8
19574210 |  | 2200004 | MTR ACC;SEGEL PLASTIC | 8
19574210 |  | 3250048 | MCB;230/400V;1P;4A;50Hz; | 6
19574210 |  | 3250052 | MCB;230/400V;1P;10A;50Hz; | 2
19574911 | 1002074049 | 3050084 | CONDUCTOR;AAAC-S;150mm2; | 15
19574911 | 1002074049 | 2090032 | LA;20-24kV;K;10kA;POLYMER;; | 6
19574911 | 1002074049 | 4193406 | UNIV ACC;GROUND ROD 16MM CLAMP | 8
19574911 | 1002074049 | 3280024 | CONN;;PG;AL;70-150mm2;3BOLT | 13
19574911 | 1002074049 | 3120114 | CABLE PWR ACC;CABLE SHOE CU 70mm2 | 3
19574925 |  | 2190224 | MTR;kWH E-PR;;1P;230V;5-60A;1;;2W | 8
19574925 |  | 3110025 | CABLE PWR;NFA2X;2X10mm2;0.6/1kV;OH | 100
19575136 |  | 3250050 | MCB;230/400V;1P;6A;50Hz; | 3
19575136 |  | 3250054 | MCB;230/400V;1P;16A;50Hz; | 2
19575136 |  | 3250052 | MCB;230/400V;1P;10A;50Hz; | 3
19575588 |  | 3110025 | CABLE PWR;NFA2X;2X10mm2;0.6/1kV;OH | 1000
19575597 |  | 2200004 | MTR ACC;SEGEL PLASTIC | 100
19575597 |  | 3110026 | CABLE PWR;NFA2X;2X16mm2;0.6/1kV;OH | 500
19576302 |  | 3250048 | MCB;230/400V;1P;4A;50Hz; | 17
19576302 |  | 3250059 | MCB;230/400V;1P;35A;50Hz; | 1
19576302 |  | 3250050 | MCB;230/400V;1P;6A;50Hz; | 13
19576302 |  | 3250052 | MCB;230/400V;1P;10A;50Hz; | 2
19576302 |  | 2190224 | MTR;kWH E-PR;;1P;230V;5-60A;1;;2W | 15
19576442 |  | 3250058 | MCB;230/400V;1P;25A;50Hz; | 3
19576442 |  | 3250056 | MCB;230/400V;1P;20A;50Hz; | 2
19576442 |  | 3250050 | MCB;230/400V;1P;6A;50Hz; | 6
19576442 |  | 3250052 | MCB;230/400V;1P;10A;50Hz; | 6
19576482 |  | 3250052 | MCB;230/400V;1P;10A;50Hz; | 5
19576482 |  | 3250059 | MCB;230/400V;1P;35A;50Hz; | 2
19576482 |  | 3250056 | MCB;230/400V;1P;20A;50Hz; | 1
19576482 |  | 3250054 | MCB;230/400V;1P;16A;50Hz; | 2
19576482 |  | 3250050 | MCB;230/400V;1P;6A;50Hz; | 7
19576620 |  | 4120538 | BOX;APP PL CB;AL1.6MM;650X400X220MM | 2
19576620 |  | 3250050 | MCB;230/400V;1P;6A;50Hz; | 6
19576620 |  | 3110026 | CABLE PWR;NFA2X;2X16mm2;0.6/1kV;OH | 515
19576620 |  | 3280480 | CONN;0.6/1KV;H;AL;70-95/70-95MM2;PRS | 16
19576620 |  | 3110542 | CABLE PWR;NFA2X-T;3X70+1X70;0.6/1kV;OH | 2
19576636 |  | 3110026 | CABLE PWR;NFA2X;2X16mm2;0.6/1kV;OH | 100
19576636 |  | 3250050 | MCB;230/400V;1P;6A;50Hz; | 6
19576636 |  | 3250048 | MCB;230/400V;1P;4A;50Hz; | 3
19576636 |  | 3250052 | MCB;230/400V;1P;10A;50Hz; | 2
19576636 |  | 2190224 | MTR;kWH E-PR;;1P;230V;5-60A;1;;2W | 16
19577308 |  | 3250054 | MCB;230/400V;1P;16A;50Hz; | 1
19577308 |  | 3250050 | MCB;230/400V;1P;6A;50Hz; | 3
19577308 |  | 3250058 | MCB;230/400V;1P;25A;50Hz; | 1
19577705 |  | 3250058 | MCB;230/400V;1P;25A;50Hz; | 1
19577705 |  | 2200004 | MTR ACC;SEGEL PLASTIC | 11
19577705 |  | 3250056 | MCB;230/400V;1P;20A;50Hz; | 1
19577705 |  | 3250052 | MCB;230/400V;1P;10A;50Hz; | 5
19577705 |  | 3250050 | MCB;230/400V;1P;6A;50Hz; | 2
19577705 |  | 3250054 | MCB;230/400V;1P;16A;50Hz; | 1
19577705 |  | 3250059 | MCB;230/400V;1P;35A;50Hz; | 1
19577978 |  | 3250052 | MCB;230/400V;1P;10A;50Hz; | 1
19577978 |  | 3280066 | CONN;1kV;;AL;10-16/10-16mm2;PRS HS;WP | 12
19577978 |  | 2190839 | MTR;kWH E;DRUM;1P;230V;5-40A;1;;2W | 2
19577978 |  | 3110026 | CABLE PWR;NFA2X;2X16mm2;0.6/1kV;OH | 299
19577978 |  | 3280479 | CONN;0.6/1KV;H;AL;70-95/10-16MM2;PRS | 6
19577978 |  | 3250048 | MCB;230/400V;1P;4A;50Hz; | 2
19577978 |  | 3250050 | MCB;230/400V;1P;6A;50Hz; | 6
19577978 |  | 2200004 | MTR ACC;SEGEL PLASTIC | 9
19577978 |  | 2190224 | MTR;kWH E-PR;;1P;230V;5-60A;1;;2W | 7
19578028 |  | 3250048 | MCB;230/400V;1P;4A;50Hz; | 3
19578028 |  | 2200004 | MTR ACC;SEGEL PLASTIC | 3
19578028 |  | 2190502 | MTR;kWH E;;1P;230V;5-60A;1;;2W | 3
19581882 |  | 3110026 | CABLE PWR;NFA2X;2X16mm2;0.6/1kV;OH | 50
19583617 |  | 3110026 | CABLE PWR;NFA2X;2X16mm2;0.6/1kV;OH | 300
19584159 |  | 2200004 | MTR ACC;SEGEL PLASTIC | 0
19584159 |  | 3250048 | MCB;230/400V;1P;4A;50Hz; | 0
19584159 |  | 3250052 | MCB;230/400V;1P;10A;50Hz; | 0
19584177 |  | 3250052 | MCB;230/400V;1P;10A;50Hz; | 1
19584177 |  | 2200004 | MTR ACC;SEGEL PLASTIC | 1
19584249 |  | 3250059 | MCB;230/400V;1P;35A;50Hz; | 1
19584249 |  | 3250050 | MCB;230/400V;1P;6A;50Hz; | 1
19584249 |  | 2200004 | MTR ACC;SEGEL PLASTIC | 2
19585769 |  | 3110026 | CABLE PWR;NFA2X;2X16mm2;0.6/1kV;OH | 50
19587388 |  | 3250054 | MCB;230/400V;1P;16A;50Hz; | 1
19587388 |  | 2200004 | MTR ACC;SEGEL PLASTIC | 2
19587388 |  | 3250052 | MCB;230/400V;1P;10A;50Hz; | 1
19590358 |  | 3110026 | CABLE PWR;NFA2X;2X16mm2;0.6/1kV;OH | 200
19591201 |  | 2190502 | MTR;kWH E;;1P;230V;5-60A;1;;2W | 3
19591201 |  | 3250048 | MCB;230/400V;1P;4A;50Hz; | 2
19591201 |  | 2200004 | MTR ACC;SEGEL PLASTIC | 4
19591201 |  | 3250052 | MCB;230/400V;1P;10A;50Hz; | 1
19592012 |  | 3250050 | MCB;230/400V;1P;6A;50Hz; | 2
19592012 |  | 2200004 | MTR ACC;SEGEL PLASTIC | 3
19592012 |  | 3250052 | MCB;230/400V;1P;10A;50Hz; | 1
19592471 | 1002074050 | 2090032 | LA;20-24kV;K;10kA;POLYMER;; | 63
19592471 | 1002074050 | 3050088 | CONDUCTOR;AAAC-S;70mm2; | 45
19592471 | 1002074050 | 3280024 | CONN;;PG;AL;70-150mm2;3BOLT | 45
19592471 | 1002074050 | 3120115 | CABLE PWR ACC;CABLE SHOE AL-CU 70mm2 | 45
19592471 | 1002074050 | 4193406 | UNIV ACC;GROUND ROD 16MM CLAMP | 16
19592471 | 1002074050 | 3110516 | CABLE PWR;NYY;1X150mm2;0.6/1kV;Opstig | 44
19592471 | 1002074050 | 3120013 | CABLE PWR ACC;CABLE SHOE CU 150mm2 | 8
19592471 | 1002074050 | 3050084 | CONDUCTOR;AAAC-S;150mm2; | 300
19592471 | 1002074050 | 3070154 | ISOLATOR;SUSP;POLYMER;24KV;;70kN | 9
19592471 | 1002074050 | 3070152 | ISOLATOR;LINEPOST;POLYMER;24KV;;12.5kN | 3
19592471 | 1002074050 | 3130037 | JOINT;20kV;AL-AL;150-150mm2;;3P;PRHS | 6
19592472 | 1002074051 | 2090032 | LA;20-24kV;K;10kA;POLYMER;; | 15
19592472 | 1002074051 | 3050088 | CONDUCTOR;AAAC-S;70mm2; | 15
19592472 | 1002074051 | 3280024 | CONN;;PG;AL;70-150mm2;3BOLT | 15
19592472 | 1002074051 | 3120115 | CABLE PWR ACC;CABLE SHOE AL-CU 70mm2 | 15
19592472 | 1002074051 | 4193406 | UNIV ACC;GROUND ROD 16MM CLAMP | 40
19592472 | 1002074051 | 3280069 | CONN;1kV;;AL;50-70/50-70mm2;PRS HS;WP | 0
19593132 |  | 2190252 | MTR;kWH E-PR;;3P;230/400V;5-80A;1;;4W | 1
19593132 |  | 2200004 | MTR ACC;SEGEL PLASTIC | 1
19593132 |  | 3060475 | COND ACC;JOINT PIN BIMETAL AL/CU 16/16mm | 4
19593132 |  | 4120538 | BOX;APP PL CB;AL1.6MM;650X400X220MM | 1
19593132 |  | 3280479 | CONN;0.6/1KV;H;AL;70-95/10-16MM2;PRS | 4
19593133 |  | 3110026 | CABLE PWR;NFA2X;2X16mm2;0.6/1kV;OH | 50
19593144 |  | 3250059 | MCB;230/400V;1P;35A;50Hz; | 1
19593144 |  | 3250058 | MCB;230/400V;1P;25A;50Hz; | 2
19593144 |  | 2200004 | MTR ACC;SEGEL PLASTIC | 4
19594726 |  | 3280066 | CONN;1kV;;AL;10-16/10-16mm2;PRS HS;WP | 50
19595217 |  | 3250050 | MCB;230/400V;1P;6A;50Hz; | 6
19595217 |  | 3250052 | MCB;230/400V;1P;10A;50Hz; | 1
19595217 |  | 3280066 | CONN;1kV;;AL;10-16/10-16mm2;PRS HS;WP | 10
19595217 |  | 3250048 | MCB;230/400V;1P;4A;50Hz; | 1
19595217 |  | 2190502 | MTR;kWH E;;1P;230V;5-60A;1;;2W | 1
19595217 |  | 2190224 | MTR;kWH E-PR;;1P;230V;5-60A;1;;2W | 7
19595217 |  | 2200004 | MTR ACC;SEGEL PLASTIC | 8
19595322 |  | 2190224 | MTR;kWH E-PR;;1P;230V;5-60A;1;;2W | 16
19595680 |  | 2200004 | MTR ACC;SEGEL PLASTIC | 5
19595680 |  | 2190502 | MTR;kWH E;;1P;230V;5-60A;1;;2W | 2
19595680 |  | 3250048 | MCB;230/400V;1P;4A;50Hz; | 1
19595680 |  | 3250052 | MCB;230/400V;1P;10A;50Hz; | 2
19595680 |  | 2190224 | MTR;kWH E-PR;;1P;230V;5-60A;1;;2W | 3
19595680 |  | 3250050 | MCB;230/400V;1P;6A;50Hz; | 2
19595713 |  | 2200004 | MTR ACC;SEGEL PLASTIC | 19
19595713 |  | 2190502 | MTR;kWH E;;1P;230V;5-60A;1;;2W | 1
19595713 |  | 3250048 | MCB;230/400V;1P;4A;50Hz; | 2
19595713 |  | 3250050 | MCB;230/400V;1P;6A;50Hz; | 3
19595713 |  | 3250052 | MCB;230/400V;1P;10A;50Hz; | 8
19595739 | 1002074014 | 3050084 | CONDUCTOR;AAAC-S;150mm2; | 30
19595739 | 1002074014 | 2090032 | LA;20-24kV;K;10kA;POLYMER;; | 42
19595739 | 1002074014 | 4193406 | UNIV ACC;GROUND ROD 16MM CLAMP | 15
19595739 | 1002074014 | 3050088 | CONDUCTOR;AAAC-S;70mm2; | 70
19595739 | 1002074014 | 3110516 | CABLE PWR;NYY;1X150mm2;0.6/1kV;Opstig | 44
19595739 | 1002074014 | 3070152 | ISOLATOR;LINEPOST;POLYMER;24KV;;12.5kN | 9
19595739 | 1002074014 | 3070154 | ISOLATOR;SUSP;POLYMER;24KV;;70kN | 6
19595739 | 1002074014 | 3190002 | CUT OUT;20kV;6-100A;10kA;125kV | 6
19595739 | 1002074014 | 3120013 | CABLE PWR ACC;CABLE SHOE CU 150mm2 | 8
19595740 | 1002074015 | 3050084 | CONDUCTOR;AAAC-S;150mm2; | 30
19595740 | 1002074015 | 2090032 | LA;20-24kV;K;10kA;POLYMER;; | 30
19595740 | 1002074015 | 4193406 | UNIV ACC;GROUND ROD 16MM CLAMP | 16
19595740 | 1002074015 | 3050088 | CONDUCTOR;AAAC-S;70mm2; | 100
19595740 | 1002074015 | 3070152 | ISOLATOR;LINEPOST;POLYMER;24KV;;12.5kN | 36
19595740 | 1002074015 | 3070154 | ISOLATOR;SUSP;POLYMER;24KV;;70kN | 12
19595740 | 1002074015 | 3190002 | CUT OUT;20kV;6-100A;10kA;125kV | 6
19595740 | 1002074015 | 3280480 | CONN;0.6/1KV;H;AL;70-95/70-95MM2;PRS | 16
19595740 | 1002074015 | 3130021 | JOINT;1kV;AL-AL;70-70mm2;;1P;PRISO | 3
19595740 | 1002074015 | 3050084 | CONDUCTOR;AAAC-S;150mm2; | 8
19595740 | 1002074015 | 3050088 | CONDUCTOR;AAAC-S;70mm2; | 14
19595743 |  | 3250059 | MCB;230/400V;1P;35A;50Hz; | 2
19595743 |  | 3250054 | MCB;230/400V;1P;16A;50Hz; | 1
19595743 |  | 2200004 | MTR ACC;SEGEL PLASTIC | 12
19595743 |  | 3250048 | MCB;230/400V;1P;4A;50Hz; | 1
19595743 |  | 3250052 | MCB;230/400V;1P;10A;50Hz; | 8
19595757 |  | 3250052 | MCB;230/400V;1P;10A;50Hz; | 1
19595757 |  | 3110026 | CABLE PWR;NFA2X;2X16mm2;0.6/1kV;OH | 280
19595757 |  | 3250048 | MCB;230/400V;1P;4A;50Hz; | 2
19595757 |  | 3250056 | MCB;230/400V;1P;20A;50Hz; | 1
19595757 |  | 2200004 | MTR ACC;SEGEL PLASTIC | 8
19596115 |  | 3110026 | CABLE PWR;NFA2X;2X16mm2;0.6/1kV;OH | 200
19596644 | 1002074098 | 4193406 | UNIV ACC;GROUND ROD 16MM CLAMP | 22
19596644 | 1002074098 | 3120115 | CABLE PWR ACC;CABLE SHOE AL-CU 70mm2 | 0
19596644 | 1002074098 | 3280480 | CONN;0.6/1KV;H;AL;70-95/70-95MM2;PRS | 55
19596644 | 1002074098 | 3070152 | ISOLATOR;LINEPOST;POLYMER;24KV;;12.5kN | 6
19596644 | 1002074098 | 3280024 | CONN;;PG;AL;70-150mm2;3BOLT | 0
19596644 | 1002074098 | 3280480 | CONN;0.6/1KV;H;AL;70-95/70-95MM2;PRS | 0
19596644 | 1002074098 | 2090032 | LA;20-24kV;K;10kA;POLYMER;; | 21
19596644 | 1002074098 | 3120115 | CABLE PWR ACC;CABLE SHOE AL-CU 70mm2 | 45
19596644 | 1002074098 | 3050088 | CONDUCTOR;AAAC-S;70mm2; | 107
19596644 | 1002074098 | 3190002 | CUT OUT;20kV;6-100A;10kA;125kV | 6
19596646 | 1002074099 | 3280479 | CONN;0.6/1KV;H;AL;70-95/10-16MM2;PRS | 40
19596646 | 1002074099 | 3280480 | CONN;0.6/1KV;H;AL;70-95/70-95MM2;PRS | 30
19596646 | 1002074099 | 3110542 | CABLE PWR;NFA2X-T;3X70+1X70;0.6/1kV;OH | 360
19596646 | 1002074099 | 3110514 | CABLE PWR;NYY;1X70mm2;0.6/1kV;Opstig | 36
19596646 | 1002074099 | 3120114 | CABLE PWR ACC;CABLE SHOE CU 70mm2 | 4
19596646 | 1002074099 | 3130085 | JOINT;1kV;AL-CU;70-95mm2;;1P;PRS | 4
19596646 | 1002074099 | 3130021 | JOINT;1kV;AL-AL;70-70mm2;;1P;PRISO | 4
19596646 | 1002074099 | 3060063 | COND ACC;F-NECK DBL SIDETIES SEMI CON150 | 0
19596647 | 1002074500 | 3070152 | ISOLATOR;LINEPOST;POLYMER;24KV;;12.5kN | 54
19596647 | 1002074500 | 3070154 | ISOLATOR;SUSP;POLYMER;24KV;;70kN | 48
19596647 | 1002074500 | 3130037 | JOINT;20kV;AL-AL;150-150mm2;;3P;PRHS | 9
19596647 | 1002074500 | 3050084 | CONDUCTOR;AAAC-S;150mm2; | 109
19596647 | 1002074500 | 3030036 | POLE;STEEL;20kV;CIRCL;13m;350daN;; | 2
19596647 | 1002074500 | 4193406 | UNIV ACC;GROUND ROD 16MM CLAMP | 0
19596647 | 1002074500 | 2090032 | LA;20-24kV;K;10kA;POLYMER;; | 9
19596647 | 1002074500 | 3280469 | CONN;20KV;LLC;AL;70-240MM2;BOLT;PERMANEN | 0
19596647 | 1002074500 | 4193406 | UNIV ACC;GROUND ROD 16MM CLAMP | 0
19596647 | 1002074500 | 3280024 | CONN;;PG;AL;70-150mm2;3BOLT | 15
19596674 |  | 3250052 | MCB;230/400V;1P;10A;50Hz; | 1
19596674 |  | 3250048 | MCB;230/400V;1P;4A;50Hz; | 7
19596674 |  | 3250050 | MCB;230/400V;1P;6A;50Hz; | 1
19596674 |  | 2190224 | MTR;kWH E-PR;;1P;230V;5-60A;1;;2W | 9
19596674 |  | 2200004 | MTR ACC;SEGEL PLASTIC | 9
19597252 |  | 2200004 | MTR ACC;SEGEL PLASTIC | 100
19597361 |  | 3250052 | MCB;230/400V;1P;10A;50Hz; | 5
19597361 |  | 3110025 | CABLE PWR;NFA2X;2X10mm2;0.6/1kV;OH | 100
19597361 |  | 3250059 | MCB;230/400V;1P;35A;50Hz; | 3
19597361 |  | 3250048 | MCB;230/400V;1P;4A;50Hz; | 5
19597361 |  | 3250054 | MCB;230/400V;1P;16A;50Hz; | 5
19597848 |  | 3110026 | CABLE PWR;NFA2X;2X16mm2;0.6/1kV;OH | 420
19598554 |  | 2200004 | MTR ACC;SEGEL PLASTIC | 15
19598554 |  | 3250052 | MCB;230/400V;1P;10A;50Hz; | 4
19598554 |  | 3250058 | MCB;230/400V;1P;25A;50Hz; | 1
19598554 |  | 3250059 | MCB;230/400V;1P;35A;50Hz; | 2
19598554 |  | 3250048 | MCB;230/400V;1P;4A;50Hz; | 2
19598554 |  | 2190224 | MTR;kWH E-PR;;1P;230V;5-60A;1;;2W | 1
19598554 |  | 3250050 | MCB;230/400V;1P;6A;50Hz; | 5
19598589 |  | 2190224 | MTR;kWH E-PR;;1P;230V;5-60A;1;;2W | 5
19598589 |  | 2200004 | MTR ACC;SEGEL PLASTIC | 6
19598589 |  | 3250050 | MCB;230/400V;1P;6A;50Hz; | 1
19598589 |  | 3250052 | MCB;230/400V;1P;10A;50Hz; | 1
19598589 |  | 3250048 | MCB;230/400V;1P;4A;50Hz; | 4
19598798 |  | 3110025 | CABLE PWR;NFA2X;2X10mm2;0.6/1kV;OH | 100
19598798 |  | 2190224 | MTR;kWH E-PR;;1P;230V;5-60A;1;;2W | 8
19600233 | 1002074016 | 3190002 | CUT OUT;20kV;6-100A;10kA;125kV | 6
19600233 | 1002074016 | 2090032 | LA;20-24kV;K;10kA;POLYMER;; | 3
19600233 | 1002074016 | 3110516 | CABLE PWR;NYY;1X150mm2;0.6/1kV;Opstig | 40
19600233 | 1002074016 | 3110514 | CABLE PWR;NYY;1X70mm2;0.6/1kV;Opstig | 80
19600233 | 1002074016 | 3120013 | CABLE PWR ACC;CABLE SHOE CU 150mm2 | 8
19600233 | 1002074016 | 3120114 | CABLE PWR ACC;CABLE SHOE CU 70mm2 | 8
19600233 | 1002074016 | 3280469 | CONN;20KV;LLC;AL;70-240MM2;BOLT;PERMANEN | 0
19600233 | 1002074016 | 3130085 | JOINT;1kV;AL-CU;70-95mm2;;1P;PRS | 8
19600233 | 1002074016 | 3050088 | CONDUCTOR;AAAC-S;70mm2; | 18
19600233 | 1002074016 | 3280480 | CONN;0.6/1KV;H;AL;70-95/70-95MM2;PRS | 0
19600233 | 1002074016 | 4192513 | UNIIV ACC;GROUND ROD 16MM 1.5M | 0
19600233 | 1002074016 | 3070152 | ISOLATOR;LINEPOST;POLYMER;24KV;;12.5kN | 10
19600233 | 1002074016 | 3070154 | ISOLATOR;SUSP;POLYMER;24KV;;70kN | 6
19600233 | 1002074016 | 3050084 | CONDUCTOR;AAAC-S;150mm2; | 144
19600233 | 1002074016 | 3120118 | CABLE PWR ACC;CABLE SHOE AL-CU 150mm2 | 6
19600233 | 1002074016 | 3110034 | CABLE PWR;NFA2XSY-T;3X150+1X95;20kV;OH | 592
19600233 | 1002074016 | 4193406 | UNIV ACC;GROUND ROD 16MM CLAMP | 5
19600233 | 1002074016 | 3120115 | CABLE PWR ACC;CABLE SHOE AL-CU 70mm2 | 24
19600234 | 1002074017 | 3050088 | CONDUCTOR;AAAC-S;70mm2; | 78
19600234 | 1002074017 | 2090032 | LA;20-24kV;K;10kA;POLYMER;; | 15
19600234 | 1002074017 | 3280024 | CONN;;PG;AL;70-150mm2;3BOLT | 15
19600234 | 1002074017 | 3120115 | CABLE PWR ACC;CABLE SHOE AL-CU 70mm2 | 39
19600234 | 1002074017 | 3190002 | CUT OUT;20kV;6-100A;10kA;125kV | 3
19600452 | 1002074018 | 3070154 | ISOLATOR;SUSP;POLYMER;24KV;;70kN | 6
19600452 | 1002074018 | 3050084 | CONDUCTOR;AAAC-S;150mm2; | 9
19600452 | 1002074018 | 3260237 | LVSB;DIST;3P;400V;400A;2LINE;OD | 0
19600452 | 1002074018 | 3190002 | CUT OUT;20kV;6-100A;10kA;125kV | 3
19600452 | 1002074018 | 2090032 | LA;20-24kV;K;10kA;POLYMER;; | 3
19600452 | 1002074018 | 3110514 | CABLE PWR;NYY;1X70mm2;0.6/1kV;Opstig | 16
19600452 | 1002074018 | 3120114 | CABLE PWR ACC;CABLE SHOE CU 70mm2 | 8
19600452 | 1002074018 | 3070154 | ISOLATOR;SUSP;POLYMER;24KV;;70kN | 6
19600452 | 1002074018 | 3050084 | CONDUCTOR;AAAC-S;150mm2; | 90
19600452 | 1002074018 | 3050088 | CONDUCTOR;AAAC-S;70mm2; | 38
19600452 | 1002074018 | 4193406 | UNIV ACC;GROUND ROD 16MM CLAMP | 6
19600452 | 1002074018 | 3120115 | CABLE PWR ACC;CABLE SHOE AL-CU 70mm2 | 22
19600452 | 1002074018 | 3070154 | ISOLATOR;SUSP;POLYMER;24KV;;70kN | 6
19600452 | 1002074018 | 3070152 | ISOLATOR;LINEPOST;POLYMER;24KV;;12.5kN | 12
19600452 | 1002074018 | 3050084 | CONDUCTOR;AAAC-S;150mm2; | 100
19600452 | 1002074018 | 3130037 | JOINT;20kV;AL-AL;150-150mm2;;3P;PRHS | 3
19600452 | 1002074018 | 3120118 | CABLE PWR ACC;CABLE SHOE AL-CU 150mm2 | 3
19600452 | 1002074018 | 3120013 | CABLE PWR ACC;CABLE SHOE CU 150mm2 | 8
19600452 | 1002074018 | 3110516 | CABLE PWR;NYY;1X150mm2;0.6/1kV;Opstig | 40
19600452 | 1002074018 | 3050084 | CONDUCTOR;AAAC-S;150mm2; | 60
19600452 | 1002074018 | 3130037 | JOINT;20kV;AL-AL;150-150mm2;;3P;PRHS | 6
19600452 | 1002074018 | 3050084 | CONDUCTOR;AAAC-S;150mm2; | 75
19600452 | 1002074018 | 3130037 | JOINT;20kV;AL-AL;150-150mm2;;3P;PRHS | 3
19600452 | 1002074018 | 3280024 | CONN;;PG;AL;70-150mm2;3BOLT | 6
19600452 | 1002074018 | 3050084 | CONDUCTOR;AAAC-S;150mm2; | 29
19600452 | 1002074018 | 3130037 | JOINT;20kV;AL-AL;150-150mm2;;3P;PRHS | 6
19600452 | 1002074018 | 3050084 | CONDUCTOR;AAAC-S;150mm2; | 60
19600452 | 1002074018 | 3190002 | CUT OUT;20kV;6-100A;10kA;125kV | 3
19600452 | 1002074018 | 2090032 | LA;20-24kV;K;10kA;POLYMER;; | 3
19600452 | 1002074018 | 3260226 | LVSB;DIST;3P;400V;630A;4LINE;OD | 0
19600452 | 1002074018 | 3120115 | CABLE PWR ACC;CABLE SHOE AL-CU 70mm2 | 22
19600452 | 1002074018 | 3120013 | CABLE PWR ACC;CABLE SHOE CU 150mm2 | 8
19600452 | 1002074018 | 3120114 | CABLE PWR ACC;CABLE SHOE CU 70mm2 | 16
19600452 | 1002074018 | 3110516 | CABLE PWR;NYY;1X150mm2;0.6/1kV;Opstig | 40
19600452 | 1002074018 | 3110514 | CABLE PWR;NYY;1X70mm2;0.6/1kV;Opstig | 160
19600452 | 1002074018 | 3130085 | JOINT;1kV;AL-CU;70-95mm2;;1P;PRS | 16
19600452 | 1002074018 | 3070152 | ISOLATOR;LINEPOST;POLYMER;24KV;;12.5kN | 1
19600452 | 1002074018 | 3050084 | CONDUCTOR;AAAC-S;150mm2; | 45
19600452 | 1002074018 | 3130037 | JOINT;20kV;AL-AL;150-150mm2;;3P;PRHS | 6
19600452 | 1002074018 | 3130021 | JOINT;1kV;AL-AL;70-70mm2;;1P;PRISO | 4
19600452 | 1002074018 | 1030077 | TRF DIS;D3;20kV/400V;3P;250kVA;DYN5;OD | 0
19600452 | 1002074018 | 3280480 | CONN;0.6/1KV;H;AL;70-95/70-95MM2;PRS | 3
19600452 | 1002074018 | 3050084 | CONDUCTOR;AAAC-S;150mm2; | 0
19600452 | 1002074018 | 3130037 | JOINT;20kV;AL-AL;150-150mm2;;3P;PRHS | 3
19600452 | 1002074018 | 3070152 | ISOLATOR;LINEPOST;POLYMER;24KV;;12.5kN | 0
19600452 | 1002074018 | 3070154 | ISOLATOR;SUSP;POLYMER;24KV;;70kN | 0
19600452 | 1002074018 | 3070152 | ISOLATOR;LINEPOST;POLYMER;24KV;;12.5kN | 0
19600452 | 1002074018 | 3050084 | CONDUCTOR;AAAC-S;150mm2; | 0
19600452 | 1002074018 | 3120118 | CABLE PWR ACC;CABLE SHOE AL-CU 150mm2 | 0
19600452 | 1002074018 | 3110516 | CABLE PWR;NYY;1X150mm2;0.6/1kV;Opstig | 0
19600452 | 1002074018 | 3280480 | CONN;0.6/1KV;H;AL;70-95/70-95MM2;PRS | 0
19600452 | 1002074018 | 3120013 | CABLE PWR ACC;CABLE SHOE CU 150mm2 | 0
19600452 | 1002074018 | 3130021 | JOINT;1kV;AL-AL;70-70mm2;;1P;PRISO | 0
19600452 | 1002074018 | 3130037 | JOINT;20kV;AL-AL;150-150mm2;;3P;PRHS | 0
19600452 | 1002074018 | 3280024 | CONN;;PG;AL;70-150mm2;3BOLT | 0
19600452 | 1002074018 | 3130085 | JOINT;1kV;AL-CU;70-95mm2;;1P;PRS | 0
19600462 |  | 3280479 | CONN;0.6/1KV;H;AL;70-95/10-16MM2;PRS | 0
19600462 |  | 3280480 | CONN;0.6/1KV;H;AL;70-95/70-95MM2;PRS | 0
19601043 |  | 3250058 | MCB;230/400V;1P;25A;50Hz; | 2
19601043 |  | 3250059 | MCB;230/400V;1P;35A;50Hz; | 1
19601043 |  | 3250050 | MCB;230/400V;1P;6A;50Hz; | 2
19601043 |  | 3250052 | MCB;230/400V;1P;10A;50Hz; | 4
19601964 | 1002074055 | 3070152 | ISOLATOR;LINEPOST;POLYMER;24KV;;12.5kN | 27
19601964 | 1002074055 | 3130037 | JOINT;20kV;AL-AL;150-150mm2;;3P;PRHS | 7
19601964 | 1002074055 | 4193406 | UNIV ACC;GROUND ROD 16MM CLAMP | 73
19601964 | 1002074055 | 2090032 | LA;20-24kV;K;10kA;POLYMER;; | 15
19601964 | 1002074055 | 3050084 | CONDUCTOR;AAAC-S;150mm2; | 30
19601964 | 1002074055 | 3060301 | COND ACC;TREE GUARD HEATSHRINK | 0
19601964 | 1002074055 | 3120115 | CABLE PWR ACC;CABLE SHOE AL-CU 70mm2 | 9
19601964 | 1002074055 | 3050088 | CONDUCTOR;AAAC-S;70mm2; | 6
19601965 | 1002074056 | 3070152 | ISOLATOR;LINEPOST;POLYMER;24KV;;12.5kN | 3
19601965 | 1002074056 | 3120115 | CABLE PWR ACC;CABLE SHOE AL-CU 70mm2 | 0
19601965 | 1002074056 | 3130021 | JOINT;1kV;AL-AL;70-70mm2;;1P;PRISO | 0
19601965 | 1002074056 | 3060301 | COND ACC;TREE GUARD HEATSHRINK | 0
19601965 | 1002074056 | 3050084 | CONDUCTOR;AAAC-S;150mm2; | 0
19601965 | 1002074056 | 3280469 | CONN;20KV;LLC;AL;70-240MM2;BOLT;PERMANEN | 0
19601965 | 1002074056 | 3120118 | CABLE PWR ACC;CABLE SHOE AL-CU 150mm2 | 0
19601965 | 1002074056 | 2090032 | LA;20-24kV;K;10kA;POLYMER;; | 0
19601965 | 1002074056 | 3280024 | CONN;;PG;AL;70-150mm2;3BOLT | 0
19601966 | 1002074057 | 2090032 | LA;20-24kV;K;10kA;POLYMER;; | 9
19602041 |  | 3250048 | MCB;230/400V;1P;4A;50Hz; | 7
19602041 |  | 3280066 | CONN;1kV;;AL;10-16/10-16mm2;PRS HS;WP | 8
19602041 |  | 3250059 | MCB;230/400V;1P;35A;50Hz; | 1
19602041 |  | 3250050 | MCB;230/400V;1P;6A;50Hz; | 4
19602041 |  | 2190224 | MTR;kWH E-PR;;1P;230V;5-60A;1;;2W | 4
19602041 |  | 2190839 | MTR;kWH E;DRUM;1P;230V;5-40A;1;;2W | 8
19602041 |  | 3110542 | CABLE PWR;NFA2X-T;3X70+1X70;0.6/1kV;OH | 2
19602041 |  | 3280480 | CONN;0.6/1KV;H;AL;70-95/70-95MM2;PRS | 16
19602041 |  | 3110026 | CABLE PWR;NFA2X;2X16mm2;0.6/1kV;OH | 480
19602041 |  | 2200004 | MTR ACC;SEGEL PLASTIC | 12
19602041 |  | 3280479 | CONN;0.6/1KV;H;AL;70-95/10-16MM2;PRS | 16
19602264 |  | 3250048 | MCB;230/400V;1P;4A;50Hz; | 0
19602264 |  | 2190224 | MTR;kWH E-PR;;1P;230V;5-60A;1;;2W | 0
19602264 |  | 3060475 | COND ACC;JOINT PIN BIMETAL AL/CU 16/16mm | 0
19602264 |  | 2200004 | MTR ACC;SEGEL PLASTIC | 0
19602264 |  | 3250050 | MCB;230/400V;1P;6A;50Hz; | 0
19602264 |  | 3250056 | MCB;230/400V;1P;20A;50Hz; | 0
19602264 |  | 2190252 | MTR;kWH E-PR;;3P;230/400V;5-80A;1;;4W | 0
19602264 |  | 2190502 | MTR;kWH E;;1P;230V;5-60A;1;;2W | 0
19602265 |  | 3250050 | MCB;230/400V;1P;6A;50Hz; | 0
19602265 |  | 3060475 | COND ACC;JOINT PIN BIMETAL AL/CU 16/16mm | 0
19602265 |  | 2200004 | MTR ACC;SEGEL PLASTIC | 0
19602265 |  | 2190224 | MTR;kWH E-PR;;1P;230V;5-60A;1;;2W | 0
19602265 |  | 3250048 | MCB;230/400V;1P;4A;50Hz; | 0
19602265 |  | 3250102 | MCB;230/400V;3P;25A;50Hz; | 0
19602267 |  | 3250050 | MCB;230/400V;1P;6A;50Hz; | 16
19602267 |  | 3250052 | MCB;230/400V;1P;10A;50Hz; | 15
19602267 |  | 3250054 | MCB;230/400V;1P;16A;50Hz; | 3
19602267 |  | 3250056 | MCB;230/400V;1P;20A;50Hz; | 1
19602267 |  | 2200004 | MTR ACC;SEGEL PLASTIC | 43
19602267 |  | 3250048 | MCB;230/400V;1P;4A;50Hz; | 7
19602267 |  | 3250059 | MCB;230/400V;1P;35A;50Hz; | 1
19602269 |  | 3280480 | CONN;0.6/1KV;H;AL;70-95/70-95MM2;PRS | 16
19602269 |  | 3110542 | CABLE PWR;NFA2X-T;3X70+1X70;0.6/1kV;OH | 2
19602269 |  | 2200004 | MTR ACC;SEGEL PLASTIC | 149
19602269 |  | 3280066 | CONN;1kV;;AL;10-16/10-16mm2;PRS HS;WP | 4
19602775 |  | 3250050 | MCB;230/400V;1P;6A;50Hz; | 4
19602775 |  | 4120538 | BOX;APP PL CB;AL1.6MM;650X400X220MM | 2
19602775 |  | 2190224 | MTR;kWH E-PR;;1P;230V;5-60A;1;;2W | 12
19602775 |  | 2190252 | MTR;kWH E-PR;;3P;230/400V;5-80A;1;;4W | 2
19602775 |  | 3250048 | MCB;230/400V;1P;4A;50Hz; | 10
19602775 |  | 3250102 | MCB;230/400V;3P;25A;50Hz; | 1
19602785 |  | 2190224 | MTR;kWH E-PR;;1P;230V;5-60A;1;;2W | 5
19602785 |  | 3250050 | MCB;230/400V;1P;6A;50Hz; | 3
19602785 |  | 3250054 | MCB;230/400V;1P;16A;50Hz; | 1
19602785 |  | 3250048 | MCB;230/400V;1P;4A;50Hz; | 3
19602797 |  | 2190224 | MTR;kWH E-PR;;1P;230V;5-60A;1;;2W | 3
19602797 |  | 3250052 | MCB;230/400V;1P;10A;50Hz; | 1
19602797 |  | 3250048 | MCB;230/400V;1P;4A;50Hz; | 5
19602797 |  | 3250050 | MCB;230/400V;1P;6A;50Hz; | 2
19602807 |  | 3250050 | MCB;230/400V;1P;6A;50Hz; | 2
19602807 |  | 3250052 | MCB;230/400V;1P;10A;50Hz; | 1
19602807 |  | 3250048 | MCB;230/400V;1P;4A;50Hz; | 5
19602807 |  | 2190224 | MTR;kWH E-PR;;1P;230V;5-60A;1;;2W | 4
19602829 |  | 3250050 | MCB;230/400V;1P;6A;50Hz; | 2
19602829 |  | 3250052 | MCB;230/400V;1P;10A;50Hz; | 2
19602829 |  | 2190224 | MTR;kWH E-PR;;1P;230V;5-60A;1;;2W | 12
19602829 |  | 3250048 | MCB;230/400V;1P;4A;50Hz; | 7
19602849 |  | 3250059 | MCB;230/400V;1P;35A;50Hz; | 1
19602849 |  | 3250056 | MCB;230/400V;1P;20A;50Hz; | 1
19602849 |  | 3250050 | MCB;230/400V;1P;6A;50Hz; | 5
19602849 |  | 3250052 | MCB;230/400V;1P;10A;50Hz; | 2
19602849 |  | 3250058 | MCB;230/400V;1P;25A;50Hz; | 2
19602907 |  | 3250102 | MCB;230/400V;3P;25A;50Hz; | 1
19602907 |  | 3250100 | MCB;230/400V;3P;20A;50Hz; | 1
19602907 |  | 3250052 | MCB;230/400V;1P;10A;50Hz; | 4
19602907 |  | 3250058 | MCB;230/400V;1P;25A;50Hz; | 1
19602907 |  | 3250050 | MCB;230/400V;1P;6A;50Hz; | 3
19602939 |  | 3250050 | MCB;230/400V;1P;6A;50Hz; | 2
19602939 |  | 3250058 | MCB;230/400V;1P;25A;50Hz; | 1
19602939 |  | 3250054 | MCB;230/400V;1P;16A;50Hz; | 2
19602939 |  | 3250052 | MCB;230/400V;1P;10A;50Hz; | 3
19603028 |  | 3250048 | MCB;230/400V;1P;4A;50Hz; | 25
19603028 |  | 4120538 | BOX;APP PL CB;AL1.6MM;650X400X220MM | 4
19603054 |  | 3250052 | MCB;230/400V;1P;10A;50Hz; | 1
19603054 |  | 2190224 | MTR;kWH E-PR;;1P;230V;5-60A;1;;2W | 8
19603054 |  | 2200004 | MTR ACC;SEGEL PLASTIC | 10
19603054 |  | 3250048 | MCB;230/400V;1P;4A;50Hz; | 7
19603054 |  | 3250050 | MCB;230/400V;1P;6A;50Hz; | 1
19603054 |  | 3250046 | MCB;230/400V;1P;2A;50Hz; | 1
19603090 |  | 3250046 | MCB;230/400V;1P;2A;50Hz; | 12
19603090 |  | 3250048 | MCB;230/400V;1P;4A;50Hz; | 12
19603090 |  | 2190224 | MTR;kWH E-PR;;1P;230V;5-60A;1;;2W | 20
19603090 |  | 3250054 | MCB;230/400V;1P;16A;50Hz; | 12
19603095 |  | 3250054 | MCB;230/400V;1P;16A;50Hz; | 2
19603095 |  | 3250058 | MCB;230/400V;1P;25A;50Hz; | 1
19603095 |  | 3250048 | MCB;230/400V;1P;4A;50Hz; | 1
19603095 |  | 2200004 | MTR ACC;SEGEL PLASTIC | 14
19603095 |  | 3250050 | MCB;230/400V;1P;6A;50Hz; | 7
19603095 |  | 3250052 | MCB;230/400V;1P;10A;50Hz; | 3
19605174 |  | 2190502 | MTR;kWH E;;1P;230V;5-60A;1;;2W | 1
19605174 |  | 2190839 | MTR;kWH E;DRUM;1P;230V;5-40A;1;;2W | 6
19605275 | 1002074507 | 3061292 | COND ACC;FAULT IDIKATOR 20KV | 0
19605275 | 1002074507 | 3061796 | COND ACC;FAULT INDICATOR RTU | 0
19605362 |  | 3250048 | MCB;230/400V;1P;4A;50Hz; | 1
19605362 |  | 3250052 | MCB;230/400V;1P;10A;50Hz; | 1
19605362 |  | 2200004 | MTR ACC;SEGEL PLASTIC | 2
19606627 |  | 3250048 | MCB;230/400V;1P;4A;50Hz; | 2
19606627 |  | 2200004 | MTR ACC;SEGEL PLASTIC | 3
19606627 |  | 3250050 | MCB;230/400V;1P;6A;50Hz; | 1
19606639 |  | 3250048 | MCB;230/400V;1P;4A;50Hz; | 3
19606639 |  | 3250046 | MCB;230/400V;1P;2A;50Hz; | 1
19606639 |  | 2190224 | MTR;kWH E-PR;;1P;230V;5-60A;1;;2W | 5
19606639 |  | 2200004 | MTR ACC;SEGEL PLASTIC | 7
19606639 |  | 3250050 | MCB;230/400V;1P;6A;50Hz; | 2
19606639 |  | 3250052 | MCB;230/400V;1P;10A;50Hz; | 1
19606684 | 1002074375 | 3190002 | CUT OUT;20kV;6-100A;10kA;125kV | 3
19606684 | 1002074375 | 2090032 | LA;20-24kV;K;10kA;POLYMER;; | 3
19606684 | 1002074375 | 3110516 | CABLE PWR;NYY;1X150mm2;0.6/1kV;Opstig | 40
19606684 | 1002074375 | 3110514 | CABLE PWR;NYY;1X70mm2;0.6/1kV;Opstig | 40
19606684 | 1002074375 | 3120115 | CABLE PWR ACC;CABLE SHOE AL-CU 70mm2 | 16
19606684 | 1002074375 | 3120013 | CABLE PWR ACC;CABLE SHOE CU 150mm2 | 8
19606684 | 1002074375 | 3120114 | CABLE PWR ACC;CABLE SHOE CU 70mm2 | 4
19606684 | 1002074375 | 3050088 | CONDUCTOR;AAAC-S;70mm2; | 12
19606684 | 1002074375 | 4192513 | UNIIV ACC;GROUND ROD 16MM 1.5M | 4
19606684 | 1002074375 | 3050084 | CONDUCTOR;AAAC-S;150mm2; | 9
19606684 | 1002074375 | 3280480 | CONN;0.6/1KV;H;AL;70-95/70-95MM2;PRS | 3
19606684 | 1002074375 | 3120118 | CABLE PWR ACC;CABLE SHOE AL-CU 150mm2 | 3
19606684 | 1002074375 | 3130085 | JOINT;1kV;AL-CU;70-95mm2;;1P;PRS | 4
19606684 | 1002074375 | 3280479 | CONN;0.6/1KV;H;AL;70-95/10-16MM2;PRS | 0
19606684 | 1002074375 | 3250029 | MCB;380/440V;3P;50A;50Hz; | 1
19607714 |  | 2190224 | MTR;kWH E-PR;;1P;230V;5-60A;1;;2W | 24
19607714 |  | 3250054 | MCB;230/400V;1P;16A;50Hz; | 3
19607714 |  | 3250046 | MCB;230/400V;1P;2A;50Hz; | 7
19607714 |  | 3250052 | MCB;230/400V;1P;10A;50Hz; | 6
19607714 |  | 3250056 | MCB;230/400V;1P;20A;50Hz; | 2
19607714 |  | 3250050 | MCB;230/400V;1P;6A;50Hz; | 1
19607746 | 1002074222 | 3260237 | LVSB;DIST;3P;400V;400A;2LINE;OD | 0
19607746 | 1002074222 | 3110514 | CABLE PWR;NYY;1X70mm2;0.6/1kV;Opstig | 120
19607746 | 1002074222 | 3120114 | CABLE PWR ACC;CABLE SHOE CU 70mm2 | 16
19607746 | 1002074222 | 3130085 | JOINT;1kV;AL-CU;70-95mm2;;1P;PRS | 8
19607747 | 1002074223 | 3030036 | POLE;STEEL;20kV;CIRCL;13m;350daN;; | 0
19607747 | 1002074223 | 3070152 | ISOLATOR;LINEPOST;POLYMER;24KV;;12.5kN | 0
19607747 | 1002074223 | 3070154 | ISOLATOR;SUSP;POLYMER;24KV;;70kN | 0
19607747 | 1002074223 | 3280469 | CONN;20KV;LLC;AL;70-240MM2;BOLT;PERMANEN | 0
19607747 | 1002074223 | 3280480 | CONN;0.6/1KV;H;AL;70-95/70-95MM2;PRS | 4
19607747 | 1002074223 | 3120115 | CABLE PWR ACC;CABLE SHOE AL-CU 70mm2 | 21
19607747 | 1002074223 | 4193406 | UNIV ACC;GROUND ROD 16MM CLAMP | 13
19607747 | 1002074223 | 3110034 | CABLE PWR;NFA2XSY-T;3X150+1X95;20kV;OH | 175
19608135 |  | 3110026 | CABLE PWR;NFA2X;2X16mm2;0.6/1kV;OH | 515
19608135 |  | 3110542 | CABLE PWR;NFA2X-T;3X70+1X70;0.6/1kV;OH | 0.5
19608135 |  | 2200004 | MTR ACC;SEGEL PLASTIC | 31
19608135 |  | 3280066 | CONN;1kV;;AL;10-16/10-16mm2;PRS HS;WP | 220
19608135 |  | 3280479 | CONN;0.6/1KV;H;AL;70-95/10-16MM2;PRS | 148
19608135 |  | 3110025 | CABLE PWR;NFA2X;2X10mm2;0.6/1kV;OH | 253
19608380 |  | 3250100 | MCB;230/400V;3P;20A;50Hz; | 1
19608380 |  | 3250050 | MCB;230/400V;1P;6A;50Hz; | 12
19608380 |  | 3250102 | MCB;230/400V;3P;25A;50Hz; | 1
19608380 |  | 2190224 | MTR;kWH E-PR;;1P;230V;5-60A;1;;2W | 44
19608403 |  | 2200004 | MTR ACC;SEGEL PLASTIC | 17
19608403 |  | 3060475 | COND ACC;JOINT PIN BIMETAL AL/CU 16/16mm | 4
19608403 |  | 3250050 | MCB;230/400V;1P;6A;50Hz; | 4
19608403 |  | 3250102 | MCB;230/400V;3P;25A;50Hz; | 1
19608403 |  | 2190224 | MTR;kWH E-PR;;1P;230V;5-60A;1;;2W | 10
19608403 |  | 3250048 | MCB;230/400V;1P;4A;50Hz; | 11
19608426 |  | 3250050 | MCB;230/400V;1P;6A;50Hz; | 0
19608426 |  | 3250058 | MCB;230/400V;1P;25A;50Hz; | 0
19608426 |  | 3060475 | COND ACC;JOINT PIN BIMETAL AL/CU 16/16mm | 0
19608426 |  | 3250048 | MCB;230/400V;1P;4A;50Hz; | 0
19608426 |  | 2200004 | MTR ACC;SEGEL PLASTIC | 0
19608426 |  | 2190224 | MTR;kWH E-PR;;1P;230V;5-60A;1;;2W | 0
19608488 |  | 3250050 | MCB;230/400V;1P;6A;50Hz; | 0
19608488 |  | 2200004 | MTR ACC;SEGEL PLASTIC | 0
19608488 |  | 2190502 | MTR;kWH E;;1P;230V;5-60A;1;;2W | 0
19608488 |  | 3250059 | MCB;230/400V;1P;35A;50Hz; | 0
19608488 |  | 3250052 | MCB;230/400V;1P;10A;50Hz; | 0
19608488 |  | 3250054 | MCB;230/400V;1P;16A;50Hz; | 0
19608488 |  | 3250056 | MCB;230/400V;1P;20A;50Hz; | 0
19608488 |  | 3250058 | MCB;230/400V;1P;25A;50Hz; | 0
19608497 |  | 2190224 | MTR;kWH E-PR;;1P;230V;5-60A;1;;2W | 8
19608672 |  | 3250050 | MCB;230/400V;1P;6A;50Hz; | 7
19608672 |  | 2190502 | MTR;kWH E;;1P;230V;5-60A;1;;2W | 1
19608672 |  | 3250054 | MCB;230/400V;1P;16A;50Hz; | 5
19608672 |  | 3250058 | MCB;230/400V;1P;25A;50Hz; | 3
19608672 |  | 3250048 | MCB;230/400V;1P;4A;50Hz; | 1
19608672 |  | 3250056 | MCB;230/400V;1P;20A;50Hz; | 4
19608672 |  | 3250059 | MCB;230/400V;1P;35A;50Hz; | 1
19608672 |  | 3250052 | MCB;230/400V;1P;10A;50Hz; | 10
19608672 |  | 2200004 | MTR ACC;SEGEL PLASTIC | 33
19608714 |  | 3250048 | MCB;230/400V;1P;4A;50Hz; | 0
19608714 |  | 3250058 | MCB;230/400V;1P;25A;50Hz; | 0
19608714 |  | 2200004 | MTR ACC;SEGEL PLASTIC | 0
19608714 |  | 3250050 | MCB;230/400V;1P;6A;50Hz; | 0
19608714 |  | 3250054 | MCB;230/400V;1P;16A;50Hz; | 0
19608714 |  | 2190224 | MTR;kWH E-PR;;1P;230V;5-60A;1;;2W | 0
19608785 |  | 3110542 | CABLE PWR;NFA2X-T;3X70+1X70;0.6/1kV;OH | 1.5
19608785 |  | 3280480 | CONN;0.6/1KV;H;AL;70-95/70-95MM2;PRS | 12
19608785 |  | 3110026 | CABLE PWR;NFA2X;2X16mm2;0.6/1kV;OH | 2526
19608785 |  | 3250052 | MCB;230/400V;1P;10A;50Hz; | 5
19608822 |  | 2200004 | MTR ACC;SEGEL PLASTIC | 19
19608822 |  | 3250054 | MCB;230/400V;1P;16A;50Hz; | 5
19608822 |  | 3250058 | MCB;230/400V;1P;25A;50Hz; | 1
19608822 |  | 3250050 | MCB;230/400V;1P;6A;50Hz; | 7
19608822 |  | 3250052 | MCB;230/400V;1P;10A;50Hz; | 4
19608822 |  | 3250048 | MCB;230/400V;1P;4A;50Hz; | 2
19608878 |  | 3250048 | MCB;230/400V;1P;4A;50Hz; | 2
19608878 |  | 2200004 | MTR ACC;SEGEL PLASTIC | 15
19608878 |  | 2190224 | MTR;kWH E-PR;;1P;230V;5-60A;1;;2W | 2
19608889 |  | 3250046 | MCB;230/400V;1P;2A;50Hz; | 1
19608889 |  | 3250048 | MCB;230/400V;1P;4A;50Hz; | 1
19608889 |  | 2190224 | MTR;kWH E-PR;;1P;230V;5-60A;1;;2W | 2
19609058 |  | 3250048 | MCB;230/400V;1P;4A;50Hz; | 12
19609058 |  | 2190839 | MTR;kWH E;DRUM;1P;230V;5-40A;1;;2W | 12
19609058 |  | 3110542 | CABLE PWR;NFA2X-T;3X70+1X70;0.6/1kV;OH | 2.5
19609058 |  | 3280479 | CONN;0.6/1KV;H;AL;70-95/10-16MM2;PRS | 20
19609058 |  | 2200004 | MTR ACC;SEGEL PLASTIC | 17
19609058 |  | 3110026 | CABLE PWR;NFA2X;2X16mm2;0.6/1kV;OH | 619
19609058 |  | 3280480 | CONN;0.6/1KV;H;AL;70-95/70-95MM2;PRS | 20
19609058 |  | 3280066 | CONN;1kV;;AL;10-16/10-16mm2;PRS HS;WP | 6
19609058 |  | 2190224 | MTR;kWH E-PR;;1P;230V;5-60A;1;;2W | 5
19609058 |  | 3250050 | MCB;230/400V;1P;6A;50Hz; | 5
19609118 | 1002074532 | 3280480 | CONN;0.6/1KV;H;AL;70-95/70-95MM2;PRS | 0
19609118 | 1002074532 | 3280479 | CONN;0.6/1KV;H;AL;70-95/10-16MM2;PRS | 22
19609118 | 1002074532 | 3130021 | JOINT;1kV;AL-AL;70-70mm2;;1P;PRISO | 4
19609135 |  | 3250058 | MCB;230/400V;1P;25A;50Hz; | 2
19609135 |  | 3250046 | MCB;230/400V;1P;2A;50Hz; | 1
19609135 |  | 2190224 | MTR;kWH E-PR;;1P;230V;5-60A;1;;2W | 2
19609135 |  | 2200004 | MTR ACC;SEGEL PLASTIC | 10
19609135 |  | 3250048 | MCB;230/400V;1P;4A;50Hz; | 7
19610019 |  | 3250056 | MCB;230/400V;1P;20A;50Hz; | 1
19610019 |  | 2190224 | MTR;kWH E-PR;;1P;230V;5-60A;1;;2W | 2
19610019 |  | 2200004 | MTR ACC;SEGEL PLASTIC | 5
19610019 |  | 3250048 | MCB;230/400V;1P;4A;50Hz; | 1
19610019 |  | 3250054 | MCB;230/400V;1P;16A;50Hz; | 1
19610021 |  | 2200004 | MTR ACC;SEGEL PLASTIC | 1
19610021 |  | 2190252 | MTR;kWH E-PR;;3P;230/400V;5-80A;1;;4W | 1
19610273 |  | 2200004 | MTR ACC;SEGEL PLASTIC | 9
19610273 |  | 3250050 | MCB;230/400V;1P;6A;50Hz; | 2
19610273 |  | 3250048 | MCB;230/400V;1P;4A;50Hz; | 7
19610273 |  | 2190224 | MTR;kWH E-PR;;1P;230V;5-60A;1;;2W | 9
19610397 |  | 3250056 | MCB;230/400V;1P;20A;50Hz; | 2
19610397 |  | 2200004 | MTR ACC;SEGEL PLASTIC | 23
19610397 |  | 3250052 | MCB;230/400V;1P;10A;50Hz; | 4
19610397 |  | 3250058 | MCB;230/400V;1P;25A;50Hz; | 2
19610397 |  | 2190502 | MTR;kWH E;;1P;230V;5-60A;1;;2W | 2
19610397 |  | 2190224 | MTR;kWH E-PR;;1P;230V;5-60A;1;;2W | 11
19610397 |  | 3250048 | MCB;230/400V;1P;4A;50Hz; | 9
19610397 |  | 3250050 | MCB;230/400V;1P;6A;50Hz; | 5
19610397 |  | 3250059 | MCB;230/400V;1P;35A;50Hz; | 1
19610441 |  | 3250050 | MCB;230/400V;1P;6A;50Hz; | 2
19610441 |  | 2200004 | MTR ACC;SEGEL PLASTIC | 7
19610441 |  | 3250054 | MCB;230/400V;1P;16A;50Hz; | 2
19610441 |  | 3250052 | MCB;230/400V;1P;10A;50Hz; | 2
19610482 |  | 3280480 | CONN;0.6/1KV;H;AL;70-95/70-95MM2;PRS | 12
19610482 |  | 3110542 | CABLE PWR;NFA2X-T;3X70+1X70;0.6/1kV;OH | 1.5
19610482 |  | 3110026 | CABLE PWR;NFA2X;2X16mm2;0.6/1kV;OH | 644
19611088 |  | 2200004 | MTR ACC;SEGEL PLASTIC | 23
19611088 |  | 2190224 | MTR;kWH E-PR;;1P;230V;5-60A;1;;2W | 6
19611088 |  | 3250048 | MCB;230/400V;1P;4A;50Hz; | 15
19611088 |  | 3250050 | MCB;230/400V;1P;6A;50Hz; | 3
19611088 |  | 3250058 | MCB;230/400V;1P;25A;50Hz; | 1
19611088 |  | 3060475 | COND ACC;JOINT PIN BIMETAL AL/CU 16/16mm | 4
19611148 |  | 1030074 | TRF DIS;D3;20kV/400V;3P;100kVA;YZN5;OD | 0
19611148 |  | 3260237 | LVSB;DIST;3P;400V;400A;2LINE;OD | 0
19611148 |  | 2190438 | MTR;kWHE;;3P;57.7/100V-230/400;5A;0.5;4W | 0
19611148 |  | 4120468 | BOX;APPMCCB100A+STRIP;AL2MM;1205X420X250 | 0
19611462 |  | 3250058 | MCB;230/400V;1P;25A;50Hz; | 2
19611462 |  | 3250059 | MCB;230/400V;1P;35A;50Hz; | 1
19611473 |  | 3250102 | MCB;230/400V;3P;25A;50Hz; | 1
19611473 |  | 3250100 | MCB;230/400V;3P;20A;50Hz; | 1
19611828 |  | 2200004 | MTR ACC;SEGEL PLASTIC | 0
19611828 |  | 3250056 | MCB;230/400V;1P;20A;50Hz; | 0
19611828 |  | 3110026 | CABLE PWR;NFA2X;2X16mm2;0.6/1kV;OH | 0
19611828 |  | 2190502 | MTR;kWH E;;1P;230V;5-60A;1;;2W | 0
19611828 |  | 3250050 | MCB;230/400V;1P;6A;50Hz; | 0
19611828 |  | 2190224 | MTR;kWH E-PR;;1P;230V;5-60A;1;;2W | 0
19611828 |  | 3250048 | MCB;230/400V;1P;4A;50Hz; | 0
19611828 |  | 3250052 | MCB;230/400V;1P;10A;50Hz; | 0
19612297 |  | 2190224 | MTR;kWH E-PR;;1P;230V;5-60A;1;;2W | 2
19612297 |  | 3250050 | MCB;230/400V;1P;6A;50Hz; | 1
19612297 |  | 3110026 | CABLE PWR;NFA2X;2X16mm2;0.6/1kV;OH | 132
19612297 |  | 2190839 | MTR;kWH E;DRUM;1P;230V;5-40A;1;;2W | 3
19612297 |  | 3280479 | CONN;0.6/1KV;H;AL;70-95/10-16MM2;PRS | 4
19612297 |  | 2200004 | MTR ACC;SEGEL PLASTIC | 5
19612297 |  | 3250052 | MCB;230/400V;1P;10A;50Hz; | 1
19612297 |  | 3280066 | CONN;1kV;;AL;10-16/10-16mm2;PRS HS;WP | 6
19612297 |  | 3250048 | MCB;230/400V;1P;4A;50Hz; | 3
19612297 |  | 3280480 | CONN;0.6/1KV;H;AL;70-95/70-95MM2;PRS | 4
19615721 |  | 3110025 | CABLE PWR;NFA2X;2X10mm2;0.6/1kV;OH | 100
19616066 |  | 2200004 | MTR ACC;SEGEL PLASTIC | 100
19617037 |  | 3250058 | MCB;230/400V;1P;25A;50Hz; | 1
19617037 |  | 2200004 | MTR ACC;SEGEL PLASTIC | 3
19617037 |  | 3250048 | MCB;230/400V;1P;4A;50Hz; | 1
19617037 |  | 3250052 | MCB;230/400V;1P;10A;50Hz; | 1
19617100 |  | 2200004 | MTR ACC;SEGEL PLASTIC | 20
19617806 | 1002074508 | 3030036 | POLE;STEEL;20kV;CIRCL;13m;350daN;; | 0
19617806 | 1002074508 | 3070154 | ISOLATOR;SUSP;POLYMER;24KV;;70kN | 6
19617806 | 1002074508 | 3070152 | ISOLATOR;LINEPOST;POLYMER;24KV;;12.5kN | 1
19617806 | 1002074508 | 3280024 | CONN;;PG;AL;70-150mm2;3BOLT | 0
19617806 | 1002074508 | 3050084 | CONDUCTOR;AAAC-S;150mm2; | 2
19618007 |  | 2200004 | MTR ACC;SEGEL PLASTIC | 10
19618663 |  | 3110025 | CABLE PWR;NFA2X;2X10mm2;0.6/1kV;OH | 129
19618664 |  | 3060475 | COND ACC;JOINT PIN BIMETAL AL/CU 16/16mm | 4
19618664 |  | 3250100 | MCB;230/400V;3P;20A;50Hz; | 1
19618664 |  | 4120538 | BOX;APP PL CB;AL1.6MM;650X400X220MM | 1
19618664 |  | 2200004 | MTR ACC;SEGEL PLASTIC | 1
19618664 |  | 3280479 | CONN;0.6/1KV;H;AL;70-95/10-16MM2;PRS | 4
19618664 |  | 2190218 | MTR;kWH E;;3P;230/400V;5-80A;1;;4W | 1
19618665 |  | 3250048 | MCB;230/400V;1P;4A;50Hz; | 8
19618665 |  | 2200004 | MTR ACC;SEGEL PLASTIC | 16
19618665 |  | 2190224 | MTR;kWH E-PR;;1P;230V;5-60A;1;;2W | 14
19618665 |  | 3250050 | MCB;230/400V;1P;6A;50Hz; | 5
19618665 |  | 2190839 | MTR;kWH E;DRUM;1P;230V;5-40A;1;;2W | 2
19618665 |  | 3250054 | MCB;230/400V;1P;16A;50Hz; | 1
19618665 |  | 3250052 | MCB;230/400V;1P;10A;50Hz; | 2
19618968 |  | 3250100 | MCB;230/400V;3P;20A;50Hz; | 2
19618968 |  | 2200004 | MTR ACC;SEGEL PLASTIC | 5
19618968 |  | 3250102 | MCB;230/400V;3P;25A;50Hz; | 2
19618971 |  | 2190224 | MTR;kWH E-PR;;1P;230V;5-60A;1;;2W | 2
19618971 |  | 2200004 | MTR ACC;SEGEL PLASTIC | 3
19618971 |  | 3250050 | MCB;230/400V;1P;6A;50Hz; | 1
19618996 |  | 2190252 | MTR;kWH E-PR;;3P;230/400V;5-80A;1;;4W | 1
19618996 |  | 3250050 | MCB;230/400V;1P;6A;50Hz; | 2
19618996 |  | 3250048 | MCB;230/400V;1P;4A;50Hz; | 1
19618996 |  | 3250054 | MCB;230/400V;1P;16A;50Hz; | 1
19619002 |  | 3110026 | CABLE PWR;NFA2X;2X16mm2;0.6/1kV;OH | 500
19619011 |  | 3250100 | MCB;230/400V;3P;20A;50Hz; | 4
19619011 |  | 2190224 | MTR;kWH E-PR;;1P;230V;5-60A;1;;2W | 1
19619011 |  | 3250048 | MCB;230/400V;1P;4A;50Hz; | 1
19619011 |  | 3250050 | MCB;230/400V;1P;6A;50Hz; | 1
19619019 |  | 2190502 | MTR;kWH E;;1P;230V;5-60A;1;;2W | 2
19619075 |  | 2190224 | MTR;kWH E-PR;;1P;230V;5-60A;1;;2W | 15
19619075 |  | 2190502 | MTR;kWH E;;1P;230V;5-60A;1;;2W | 3
19619075 |  | 3250050 | MCB;230/400V;1P;6A;50Hz; | 3
19619075 |  | 2190252 | MTR;kWH E-PR;;3P;230/400V;5-80A;1;;4W | 1
19619075 |  | 3250058 | MCB;230/400V;1P;25A;50Hz; | 1
19619075 |  | 4120538 | BOX;APP PL CB;AL1.6MM;650X400X220MM | 1
19619075 |  | 3250048 | MCB;230/400V;1P;4A;50Hz; | 11
19619075 |  | 3250052 | MCB;230/400V;1P;10A;50Hz; | 3
19619112 |  | 2190224 | MTR;kWH E-PR;;1P;230V;5-60A;1;;2W | 8
19619591 |  | 3250048 | MCB;230/400V;1P;4A;50Hz; | 1
19619591 |  | 3250050 | MCB;230/400V;1P;6A;50Hz; | 3
19619591 |  | 2200004 | MTR ACC;SEGEL PLASTIC | 6
19619591 |  | 2190224 | MTR;kWH E-PR;;1P;230V;5-60A;1;;2W | 1
19619591 |  | 3250052 | MCB;230/400V;1P;10A;50Hz; | 1
19620117 |  | 3250052 | MCB;230/400V;1P;10A;50Hz; | 12
19620117 |  | 2190224 | MTR;kWH E-PR;;1P;230V;5-60A;1;;2W | 32
19620117 |  | 3250048 | MCB;230/400V;1P;4A;50Hz; | 12
19620117 |  | 3250046 | MCB;230/400V;1P;2A;50Hz; | 12
19621058 |  | 2190224 | MTR;kWH E-PR;;1P;230V;5-60A;1;;2W | 24
19621058 |  | 3250048 | MCB;230/400V;1P;4A;50Hz; | 26
19621058 |  | 3250052 | MCB;230/400V;1P;10A;50Hz; | 1
19621058 |  | 2200004 | MTR ACC;SEGEL PLASTIC | 37
19621058 |  | 3250050 | MCB;230/400V;1P;6A;50Hz; | 9
19621058 |  | 3250059 | MCB;230/400V;1P;35A;50Hz; | 1
19621058 |  | 2190502 | MTR;kWH E;;1P;230V;5-60A;1;;2W | 1
19621143 |  | 3250050 | MCB;230/400V;1P;6A;50Hz; | 1
19621143 |  | 2190224 | MTR;kWH E-PR;;1P;230V;5-60A;1;;2W | 1
19621143 |  | 2200004 | MTR ACC;SEGEL PLASTIC | 8
19621143 |  | 3250048 | MCB;230/400V;1P;4A;50Hz; | 7
19621152 |  | 3250050 | MCB;230/400V;1P;6A;50Hz; | 3
19621152 |  | 2190502 | MTR;kWH E;;1P;230V;5-60A;1;;2W | 1
19621152 |  | 3250060 | MCB;230/400V;1P;50A;50Hz; | 1
19621152 |  | 3250054 | MCB;230/400V;1P;16A;50Hz; | 1
19621152 |  | 2200004 | MTR ACC;SEGEL PLASTIC | 13
19621152 |  | 3250052 | MCB;230/400V;1P;10A;50Hz; | 7
19621156 |  | 3110026 | CABLE PWR;NFA2X;2X16mm2;0.6/1kV;OH | 0
19621156 |  | 3250050 | MCB;230/400V;1P;6A;50Hz; | 0
19621156 |  | 3280479 | CONN;0.6/1KV;H;AL;70-95/10-16MM2;PRS | 0
19621156 |  | 4120538 | BOX;APP PL CB;AL1.6MM;650X400X220MM | 0
19621156 |  | 3110542 | CABLE PWR;NFA2X-T;3X70+1X70;0.6/1kV;OH | 0
19621156 |  | 3280480 | CONN;0.6/1KV;H;AL;70-95/70-95MM2;PRS | 0
19621156 |  | 3250058 | MCB;230/400V;1P;25A;50Hz; | 0
19624133 |  | 3280066 | CONN;1kV;;AL;10-16/10-16mm2;PRS HS;WP | 50
19628345 |  | 3110026 | CABLE PWR;NFA2X;2X16mm2;0.6/1kV;OH | 100
19628345 |  | 2190224 | MTR;kWH E-PR;;1P;230V;5-60A;1;;2W | 8
19628414 |  | 3070152 | ISOLATOR;LINEPOST;POLYMER;24KV;;12.5kN | 3
19628414 |  | 3110025 | CABLE PWR;NFA2X;2X10mm2;0.6/1kV;OH | 50
19628414 |  | 3110026 | CABLE PWR;NFA2X;2X16mm2;0.6/1kV;OH | 50
19628492 |  | 3250048 | MCB;230/400V;1P;4A;50Hz; | 12
19628770 |  | 3250050 | MCB;230/400V;1P;6A;50Hz; | 3
19628770 |  | 2190502 | MTR;kWH E;;1P;230V;5-60A;1;;2W | 2
19628770 |  | 3250052 | MCB;230/400V;1P;10A;50Hz; | 1
19628770 |  | 3250048 | MCB;230/400V;1P;4A;50Hz; | 4
19628770 |  | 2190224 | MTR;kWH E-PR;;1P;230V;5-60A;1;;2W | 5
19628770 |  | 2200004 | MTR ACC;SEGEL PLASTIC | 8
19631066 | 1002074533 | 3120115 | CABLE PWR ACC;CABLE SHOE AL-CU 70mm2 | 9
19631066 | 1002074533 | 4193406 | UNIV ACC;GROUND ROD 16MM CLAMP | 7
19631068 | 1002074534 | 4193406 | UNIV ACC;GROUND ROD 16MM CLAMP | 3
19633157 |  | 2190224 | MTR;kWH E-PR;;1P;230V;5-60A;1;;2W | 12
19633157 |  | 3250056 | MCB;230/400V;1P;20A;50Hz; | 1
19633157 |  | 2190502 | MTR;kWH E;;1P;230V;5-60A;1;;2W | 7
19633157 |  | 3250050 | MCB;230/400V;1P;6A;50Hz; | 6
19633157 |  | 3250048 | MCB;230/400V;1P;4A;50Hz; | 11
19633157 |  | 3250052 | MCB;230/400V;1P;10A;50Hz; | 1
19633344 |  | 3250052 | MCB;230/400V;1P;10A;50Hz; | 2
19633344 |  | 3250048 | MCB;230/400V;1P;4A;50Hz; | 17
19633344 |  | 3250046 | MCB;230/400V;1P;2A;50Hz; | 1
19633344 |  | 3250050 | MCB;230/400V;1P;6A;50Hz; | 2
19633344 |  | 2190224 | MTR;kWH E-PR;;1P;230V;5-60A;1;;2W | 19
19633344 |  | 2190502 | MTR;kWH E;;1P;230V;5-60A;1;;2W | 3
19633347 |  | 2190224 | MTR;kWH E-PR;;1P;230V;5-60A;1;;2W | 10
19633347 |  | 3250050 | MCB;230/400V;1P;6A;50Hz; | 10
19633347 |  | 3250048 | MCB;230/400V;1P;4A;50Hz; | 3
19633347 |  | 2190502 | MTR;kWH E;;1P;230V;5-60A;1;;2W | 3
19633350 |  | 3250050 | MCB;230/400V;1P;6A;50Hz; | 0
19633350 |  | 2190224 | MTR;kWH E-PR;;1P;230V;5-60A;1;;2W | 0
19633350 |  | 2190502 | MTR;kWH E;;1P;230V;5-60A;1;;2W | 0
19633350 |  | 4120538 | BOX;APP PL CB;AL1.6MM;650X400X220MM | 0
19633350 |  | 2190252 | MTR;kWH E-PR;;3P;230/400V;5-80A;1;;4W | 0
19633350 |  | 3250056 | MCB;230/400V;1P;20A;50Hz; | 0
19633350 |  | 3250059 | MCB;230/400V;1P;35A;50Hz; | 0
19633350 |  | 3250052 | MCB;230/400V;1P;10A;50Hz; | 0
19633350 |  | 3250048 | MCB;230/400V;1P;4A;50Hz; | 0
19633359 |  | 3250054 | MCB;230/400V;1P;16A;50Hz; | 1
19633359 |  | 3250050 | MCB;230/400V;1P;6A;50Hz; | 2
19633359 |  | 2190252 | MTR;kWH E-PR;;3P;230/400V;5-80A;1;;4W | 1
19634323 |  | 3250052 | MCB;230/400V;1P;10A;50Hz; | 2
19634323 |  | 3250050 | MCB;230/400V;1P;6A;50Hz; | 3
19634327 |  | 3250052 | MCB;230/400V;1P;10A;50Hz; | 15
19634327 |  | 3250054 | MCB;230/400V;1P;16A;50Hz; | 5
19634327 |  | 3250050 | MCB;230/400V;1P;6A;50Hz; | 8
19634327 |  | 2190224 | MTR;kWH E-PR;;1P;230V;5-60A;1;;2W | 23
19634327 |  | 3250048 | MCB;230/400V;1P;4A;50Hz; | 9
19634327 |  | 3250056 | MCB;230/400V;1P;20A;50Hz; | 1
19634327 |  | 3250058 | MCB;230/400V;1P;25A;50Hz; | 1
19634327 |  | 3250046 | MCB;230/400V;1P;2A;50Hz; | 12
19634336 |  | 3110025 | CABLE PWR;NFA2X;2X10mm2;0.6/1kV;OH | 0
19634336 |  | 3110026 | CABLE PWR;NFA2X;2X16mm2;0.6/1kV;OH | 0
19634337 |  | 3110025 | CABLE PWR;NFA2X;2X10mm2;0.6/1kV;OH | 206
19634536 |  | 4120357 | BOX;APPVI TR 164 KVA;AL PLATE 2MM; | 0
19634536 |  | 3250032 | MCB;380/440V;3P;63A;50Hz;MCCB | 0
19634536 |  | 2190438 | MTR;kWHE;;3P;57.7/100V-230/400;5A;0.5;4W | 0
19634536 |  | 4120474 | BOX;APPMCCB300A+STRIP;AL2MM;1205X420X250 | 0
19634536 |  | 4120469 | BOX;APPMCCB125A+STRIP;AL2MM;1205X420X250 | 0
19634536 |  | 3250063 | MCB;380/440V;3P;100A;50HZ;MCCB | 0
19634536 |  | 4120471 | BOX;APPMCCB200A+STRIP;AL2MM;1205X420X250 | 0
19634536 |  | 4120468 | BOX;APPMCCB100A+STRIP;AL2MM;1205X420X250 | 0
19634536 |  | 4120467 | BOX;APPMCCB80A+STRIP;AL2MM;1205X420X250 | 0
19634536 |  | 4120473 | BOX;APPMCCB250A+STRIP;AL2MM;1205X420X250 | 0
19634843 |  | 2190502 | MTR;kWH E;;1P;230V;5-60A;1;;2W | 0
19634843 |  | 3250048 | MCB;230/400V;1P;4A;50Hz; | 0
19634843 |  | 3250050 | MCB;230/400V;1P;6A;50Hz; | 0
19634843 |  | 2190224 | MTR;kWH E-PR;;1P;230V;5-60A;1;;2W | 0
19634883 |  | 3250050 | MCB;230/400V;1P;6A;50Hz; | 0
19634883 |  | 3250058 | MCB;230/400V;1P;25A;50Hz; | 0
19634883 |  | 2190502 | MTR;kWH E;;1P;230V;5-60A;1;;2W | 0
19634883 |  | 3250059 | MCB;230/400V;1P;35A;50Hz; | 0
19634883 |  | 3250054 | MCB;230/400V;1P;16A;50Hz; | 0
19635067 |  | 2190252 | MTR;kWH E-PR;;3P;230/400V;5-80A;1;;4W | 1
19635067 |  | 4120538 | BOX;APP PL CB;AL1.6MM;650X400X220MM | 1
19635088 |  | 2190218 | MTR;kWH E;;3P;230/400V;5-80A;1;;4W | 2
19635088 |  | 4120538 | BOX;APP PL CB;AL1.6MM;650X400X220MM | 1
19635096 |  | 2200004 | MTR ACC;SEGEL PLASTIC | 6
19635096 |  | 3250050 | MCB;230/400V;1P;6A;50Hz; | 1
19635096 |  | 3250052 | MCB;230/400V;1P;10A;50Hz; | 3
19635096 |  | 3250048 | MCB;230/400V;1P;4A;50Hz; | 1
19635096 |  | 3250054 | MCB;230/400V;1P;16A;50Hz; | 1
19635096 |  | 2190224 | MTR;kWH E-PR;;1P;230V;5-60A;1;;2W | 6
19635130 |  | 2200004 | MTR ACC;SEGEL PLASTIC | 3
19635130 |  | 3060475 | COND ACC;JOINT PIN BIMETAL AL/CU 16/16mm | 4
19635130 |  | 4120538 | BOX;APP PL CB;AL1.6MM;650X400X220MM | 1
19635130 |  | 2190218 | MTR;kWH E;;3P;230/400V;5-80A;1;;4W | 1
19635134 |  | 2200004 | MTR ACC;SEGEL PLASTIC | 1
19635134 |  | 3250054 | MCB;230/400V;1P;16A;50Hz; | 1
19635136 |  | 4120538 | BOX;APP PL CB;AL1.6MM;650X400X220MM | 1
19635224 |  | 2190218 | MTR;kWH E;;3P;230/400V;5-80A;1;;4W | 4
19635224 |  | 2190224 | MTR;kWH E-PR;;1P;230V;5-60A;1;;2W | 336
19635224 |  | 2200004 | MTR ACC;SEGEL PLASTIC | 180
19635270 |  | 2190218 | MTR;kWH E;;3P;230/400V;5-80A;1;;4W | 1
19635275 |  | 3280066 | CONN;1kV;;AL;10-16/10-16mm2;PRS HS;WP | 390
19635597 |  | 3250046 | MCB;230/400V;1P;2A;50Hz; | 12
19635597 |  | 3250050 | MCB;230/400V;1P;6A;50Hz; | 12
19635597 |  | 3250059 | MCB;230/400V;1P;35A;50Hz; | 1
19635597 |  | 3280066 | CONN;1kV;;AL;10-16/10-16mm2;PRS HS;WP | 50
19635597 |  | 3250102 | MCB;230/400V;3P;25A;50Hz; | 1
19635907 |  | 3250050 | MCB;230/400V;1P;6A;50Hz; | 3
19635907 |  | 2200004 | MTR ACC;SEGEL PLASTIC | 6
19635907 |  | 3250052 | MCB;230/400V;1P;10A;50Hz; | 1
19635907 |  | 3250048 | MCB;230/400V;1P;4A;50Hz; | 2
19636327 |  | 2190252 | MTR;kWH E-PR;;3P;230/400V;5-80A;1;;4W | 1
19636327 |  | 2190218 | MTR;kWH E;;3P;230/400V;5-80A;1;;4W | 1
19636327 |  | 2190839 | MTR;kWH E;DRUM;1P;230V;5-40A;1;;2W | 20
19636327 |  | 2190224 | MTR;kWH E-PR;;1P;230V;5-60A;1;;2W | 160
19636455 |  | 3110026 | CABLE PWR;NFA2X;2X16mm2;0.6/1kV;OH | 0
19636455 |  | 3110542 | CABLE PWR;NFA2X-T;3X70+1X70;0.6/1kV;OH | 0
19636455 |  | 3280066 | CONN;1kV;;AL;10-16/10-16mm2;PRS HS;WP | 0
19636455 |  | 3280480 | CONN;0.6/1KV;H;AL;70-95/70-95MM2;PRS | 0
19636489 |  | 2190224 | MTR;kWH E-PR;;1P;230V;5-60A;1;;2W | 11
19636489 |  | 3060475 | COND ACC;JOINT PIN BIMETAL AL/CU 16/16mm | 4
19636489 |  | 3250102 | MCB;230/400V;3P;25A;50Hz; | 1
19636489 |  | 2200004 | MTR ACC;SEGEL PLASTIC | 29
19636489 |  | 3250050 | MCB;230/400V;1P;6A;50Hz; | 5
19636489 |  | 3250048 | MCB;230/400V;1P;4A;50Hz; | 20
19636489 |  | 3250052 | MCB;230/400V;1P;10A;50Hz; | 2
19636489 |  | 2190502 | MTR;kWH E;;1P;230V;5-60A;1;;2W | 1
19636489 |  | 4120538 | BOX;APP PL CB;AL1.6MM;650X400X220MM | 1
19636528 |  | 3250050 | MCB;230/400V;1P;6A;50Hz; | 2
19636528 |  | 3250054 | MCB;230/400V;1P;16A;50Hz; | 1
19636528 |  | 3250052 | MCB;230/400V;1P;10A;50Hz; | 6
19636528 |  | 2200004 | MTR ACC;SEGEL PLASTIC | 14
19636528 |  | 3250059 | MCB;230/400V;1P;35A;50Hz; | 1
19636528 |  | 2190502 | MTR;kWH E;;1P;230V;5-60A;1;;2W | 1
19636528 |  | 3250048 | MCB;230/400V;1P;4A;50Hz; | 2
19636528 |  | 3250060 | MCB;230/400V;1P;50A;50Hz; | 1
19636545 |  | 3110026 | CABLE PWR;NFA2X;2X16mm2;0.6/1kV;OH | 141
19636545 |  | 3110542 | CABLE PWR;NFA2X-T;3X70+1X70;0.6/1kV;OH | 0.5
19636545 |  | 3280480 | CONN;0.6/1KV;H;AL;70-95/70-95MM2;PRS | 4
19636607 |  | 3280066 | CONN;1kV;;AL;10-16/10-16mm2;PRS HS;WP | 4
19636607 |  | 3280480 | CONN;0.6/1KV;H;AL;70-95/70-95MM2;PRS | 4
19636607 |  | 3110026 | CABLE PWR;NFA2X;2X16mm2;0.6/1kV;OH | 42
19636607 |  | 3110542 | CABLE PWR;NFA2X-T;3X70+1X70;0.6/1kV;OH | 0.5
19637197 |  | 2200004 | MTR ACC;SEGEL PLASTIC | 103
19637208 |  | 2200004 | MTR ACC;SEGEL PLASTIC | 19
19637263 |  | 2200004 | MTR ACC;SEGEL PLASTIC | 43
19637279 |  | 2200004 | MTR ACC;SEGEL PLASTIC | 152
19637328 |  | 2200004 | MTR ACC;SEGEL PLASTIC | 170
19637337 |  | 2200004 | MTR ACC;SEGEL PLASTIC | 283
19637496 |  | 2200004 | MTR ACC;SEGEL PLASTIC | 0
19637503 |  | 2200004 | MTR ACC;SEGEL PLASTIC | 0
19637593 |  | 2200004 | MTR ACC;SEGEL PLASTIC | 5
19637612 |  | 2200004 | MTR ACC;SEGEL PLASTIC | 0
19637616 |  | 2200004 | MTR ACC;SEGEL PLASTIC | 300
19637622 |  | 2200004 | MTR ACC;SEGEL PLASTIC | 7
19637694 |  | 4120357 | BOX;APPVI TR 164 KVA;AL PLATE 2MM; | 2
19637694 |  | 3250032 | MCB;380/440V;3P;63A;50Hz;MCCB | 2
19637694 |  | 2190438 | MTR;kWHE;;3P;57.7/100V-230/400;5A;0.5;4W | 7
19637694 |  | 4120474 | BOX;APPMCCB300A+STRIP;AL2MM;1205X420X250 | 2
19637694 |  | 4120469 | BOX;APPMCCB125A+STRIP;AL2MM;1205X420X250 | 2
19637694 |  | 3250063 | MCB;380/440V;3P;100A;50HZ;MCCB | 1
19637694 |  | 4120471 | BOX;APPMCCB200A+STRIP;AL2MM;1205X420X250 | 1
19637694 |  | 4120468 | BOX;APPMCCB100A+STRIP;AL2MM;1205X420X250 | 1
19637694 |  | 4120467 | BOX;APPMCCB80A+STRIP;AL2MM;1205X420X250 | 4
19638124 |  | 3250046 | MCB;230/400V;1P;2A;50Hz; | 1
19638135 |  | 3250052 | MCB;230/400V;1P;10A;50Hz; | 4
19638135 |  | 3250054 | MCB;230/400V;1P;16A;50Hz; | 1
19638135 |  | 3250048 | MCB;230/400V;1P;4A;50Hz; | 3
19638135 |  | 3250050 | MCB;230/400V;1P;6A;50Hz; | 6
19638135 |  | 2200004 | MTR ACC;SEGEL PLASTIC | 14
19638549 |  | 3110542 | CABLE PWR;NFA2X-T;3X70+1X70;0.6/1kV;OH | 5
19638558 |  | 2200004 | MTR ACC;SEGEL PLASTIC | 1
19638558 |  | 2190224 | MTR;kWH E-PR;;1P;230V;5-60A;1;;2W | 1
19638559 |  | 2090032 | LA;20-24kV;K;10kA;POLYMER;; | 6
19638988 |  | 2190438 | MTR;kWHE;;3P;57.7/100V-230/400;5A;0.5;4W | 0
19638988 |  | 4120464 | BOX;APPV TR;AL PLATE 2MM | 0
19638988 |  | 2190252 | MTR;kWH E-PR;;3P;230/400V;5-80A;1;;4W | 0
19638988 |  | 2190224 | MTR;kWH E-PR;;1P;230V;5-60A;1;;2W | 0
19639824 |  | 2190438 | MTR;kWHE;;3P;57.7/100V-230/400;5A;0.5;4W | 3
19639824 |  | 4120464 | BOX;APPV TR;AL PLATE 2MM | 1
19639824 |  | 2190224 | MTR;kWH E-PR;;1P;230V;5-60A;1;;2W | 100
19639824 |  | 2190252 | MTR;kWH E-PR;;3P;230/400V;5-80A;1;;4W | 2
19639824 |  | 4120538 | BOX;APP PL CB;AL1.6MM;650X400X220MM | 2
19640033 |  | 2190224 | MTR;kWH E-PR;;1P;230V;5-60A;1;;2W | 1
19640063 |  | 3120118 | CABLE PWR ACC;CABLE SHOE AL-CU 150mm2 | 3
19640607 |  | 3250052 | MCB;230/400V;1P;10A;50Hz; | 5
19640607 |  | 2190224 | MTR;kWH E-PR;;1P;230V;5-60A;1;;2W | 32
19640607 |  | 3110026 | CABLE PWR;NFA2X;2X16mm2;0.6/1kV;OH | 170
19640607 |  | 3250050 | MCB;230/400V;1P;6A;50Hz; | 5
19640607 |  | 3250046 | MCB;230/400V;1P;2A;50Hz; | 10
19640607 |  | 3280066 | CONN;1kV;;AL;10-16/10-16mm2;PRS HS;WP | 95
19640607 |  | 3250048 | MCB;230/400V;1P;4A;50Hz; | 10
19643678 | 1002074552 | 3110542 | CABLE PWR;NFA2X-T;3X70+1X70;0.6/1kV;OH | 200
19643678 | 1002074552 | 3130021 | JOINT;1kV;AL-AL;70-70mm2;;1P;PRISO | 4
19643678 | 1002074552 | 3280069 | CONN;1kV;;AL;50-70/50-70mm2;PRS HS;WP | 0
19643678 | 1002074552 | 3280183 | CONN;1kV;;AL;10-16/50-70mm2;PRS HS;WP | 0
19643678 | 1002074552 | 3280479 | CONN;0.6/1KV;H;AL;70-95/10-16MM2;PRS | 4
19643735 |  | 2190224 | MTR;kWH E-PR;;1P;230V;5-60A;1;;2W | 0
19643739 |  | 2190224 | MTR;kWH E-PR;;1P;230V;5-60A;1;;2W | 8
19646546 |  | 3250046 | MCB;230/400V;1P;2A;50Hz; | 2
19646546 |  | 2190224 | MTR;kWH E-PR;;1P;230V;5-60A;1;;2W | 8
19646546 |  | 3250052 | MCB;230/400V;1P;10A;50Hz; | 2
19646546 |  | 3250050 | MCB;230/400V;1P;6A;50Hz; | 2
19646588 |  | 2090032 | LA;20-24kV;K;10kA;POLYMER;; | 6
19646599 |  | 2190224 | MTR;kWH E-PR;;1P;230V;5-60A;1;;2W | 12
19646599 |  | 3250056 | MCB;230/400V;1P;20A;50Hz; | 1
19646599 |  | 2190839 | MTR;kWH E;DRUM;1P;230V;5-40A;1;;2W | 3
19646599 |  | 3250052 | MCB;230/400V;1P;10A;50Hz; | 2
19646599 |  | 3250048 | MCB;230/400V;1P;4A;50Hz; | 9
19646599 |  | 3250050 | MCB;230/400V;1P;6A;50Hz; | 3
19646599 |  | 2200004 | MTR ACC;SEGEL PLASTIC | 15
19646613 | 1002074509 | 3190002 | CUT OUT;20kV;6-100A;10kA;125kV | 3
19646613 | 1002074509 | 2090032 | LA;20-24kV;K;10kA;POLYMER;; | 3
19646613 | 1002074509 | 3110516 | CABLE PWR;NYY;1X150mm2;0.6/1kV;Opstig | 40
19646613 | 1002074509 | 3110514 | CABLE PWR;NYY;1X70mm2;0.6/1kV;Opstig | 54
19646613 | 1002074509 | 3120115 | CABLE PWR ACC;CABLE SHOE AL-CU 70mm2 | 8
19646613 | 1002074509 | 3120013 | CABLE PWR ACC;CABLE SHOE CU 150mm2 | 8
19646613 | 1002074509 | 3120114 | CABLE PWR ACC;CABLE SHOE CU 70mm2 | 12
19646613 | 1002074509 | 3280469 | CONN;20KV;LLC;AL;70-240MM2;BOLT;PERMANEN | 0
19646613 | 1002074509 | 3050088 | CONDUCTOR;AAAC-S;70mm2; | 15
19646613 | 1002074509 | 4192513 | UNIIV ACC;GROUND ROD 16MM 1.5M | 4
19646613 | 1002074509 | 3070152 | ISOLATOR;LINEPOST;POLYMER;24KV;;12.5kN | 6
19646613 | 1002074509 | 3050084 | CONDUCTOR;AAAC-S;150mm2; | 12
19646613 | 1002074509 | 3130037 | JOINT;20kV;AL-AL;150-150mm2;;3P;PRHS | 0
19646613 | 1002074509 | 3280024 | CONN;;PG;AL;70-150mm2;3BOLT | 3
19646613 | 1002074509 | 3280469 | CONN;20KV;LLC;AL;70-240MM2;BOLT;PERMANEN | 0
19646613 | 1002074509 | 3130085 | JOINT;1kV;AL-CU;70-95mm2;;1P;PRS | 4
19646625 |  | 3250052 | MCB;230/400V;1P;10A;50Hz; | 1
19646625 |  | 3250048 | MCB;230/400V;1P;4A;50Hz; | 1
19646625 |  | 2200004 | MTR ACC;SEGEL PLASTIC | 2
19647057 |  | 2190438 | MTR;kWHE;;3P;57.7/100V-230/400;5A;0.5;4W | 1
19647057 |  | 4120538 | BOX;APP PL CB;AL1.6MM;650X400X220MM | 1
19647278 |  | 2190438 | MTR;kWHE;;3P;57.7/100V-230/400;5A;0.5;4W | 1
19648380 |  | 2190224 | MTR;kWH E-PR;;1P;230V;5-60A;1;;2W | 1
19648380 |  | 3250058 | MCB;230/400V;1P;25A;50Hz; | 1
19648612 |  | 2190502 | MTR;kWH E;;1P;230V;5-60A;1;;2W | 0
19648612 |  | 2190224 | MTR;kWH E-PR;;1P;230V;5-60A;1;;2W | 0
19648612 |  | 3250050 | MCB;230/400V;1P;6A;50Hz; | 0
19648612 |  | 3250052 | MCB;230/400V;1P;10A;50Hz; | 0
19648612 |  | 3250054 | MCB;230/400V;1P;16A;50Hz; | 0
19648618 |  | 3250050 | MCB;230/400V;1P;6A;50Hz; | 2
19648618 |  | 3250052 | MCB;230/400V;1P;10A;50Hz; | 2
19648630 |  | 2190218 | MTR;kWH E;;3P;230/400V;5-80A;1;;4W | 1
19650899 |  | 3250052 | MCB;230/400V;1P;10A;50Hz; | 1
19650899 |  | 2190224 | MTR;kWH E-PR;;1P;230V;5-60A;1;;2W | 4
19650899 |  | 3280066 | CONN;1kV;;AL;10-16/10-16mm2;PRS HS;WP | 30
19650899 |  | 3250050 | MCB;230/400V;1P;6A;50Hz; | 3
19653243 |  | 3110542 | CABLE PWR;NFA2X-T;3X70+1X70;0.6/1kV;OH | 1
19653243 |  | 3280480 | CONN;0.6/1KV;H;AL;70-95/70-95MM2;PRS | 8
19653243 |  | 3280479 | CONN;0.6/1KV;H;AL;70-95/10-16MM2;PRS | 120
19653243 |  | 3110026 | CABLE PWR;NFA2X;2X16mm2;0.6/1kV;OH | 468
19653243 |  | 3250050 | MCB;230/400V;1P;6A;50Hz; | 2
19653243 |  | 2190224 | MTR;kWH E-PR;;1P;230V;5-60A;1;;2W | 1
19653243 |  | 3250058 | MCB;230/400V;1P;25A;50Hz; | 1
19653243 |  | 4120538 | BOX;APP PL CB;AL1.6MM;650X400X220MM | 1
19653243 |  | 2190502 | MTR;kWH E;;1P;230V;5-60A;1;;2W | 1
19653243 |  | 3280066 | CONN;1kV;;AL;10-16/10-16mm2;PRS HS;WP | 372
19653513 |  | 3250050 | MCB;230/400V;1P;6A;50Hz; | 0
19653513 |  | 3250052 | MCB;230/400V;1P;10A;50Hz; | 0
19653513 |  | 3110542 | CABLE PWR;NFA2X-T;3X70+1X70;0.6/1kV;OH | 0
19653513 |  | 3280479 | CONN;0.6/1KV;H;AL;70-95/10-16MM2;PRS | 0
19653513 |  | 3280480 | CONN;0.6/1KV;H;AL;70-95/70-95MM2;PRS | 0
19653513 |  | 3250058 | MCB;230/400V;1P;25A;50Hz; | 0
19653513 |  | 3280066 | CONN;1kV;;AL;10-16/10-16mm2;PRS HS;WP | 0
19653513 |  | 3110025 | CABLE PWR;NFA2X;2X10mm2;0.6/1kV;OH | 0
19653513 |  | 2190502 | MTR;kWH E;;1P;230V;5-60A;1;;2W | 0
19653513 |  | 2190224 | MTR;kWH E-PR;;1P;230V;5-60A;1;;2W | 0
19653513 |  | 3250048 | MCB;230/400V;1P;4A;50Hz; | 0
19653513 |  | 3250054 | MCB;230/400V;1P;16A;50Hz; | 0
19653513 |  | 3110026 | CABLE PWR;NFA2X;2X16mm2;0.6/1kV;OH | 0
19653513 |  | 2200004 | MTR ACC;SEGEL PLASTIC | 0
19653513 |  | 3250046 | MCB;230/400V;1P;2A;50Hz; | 0
19653702 |  | 2190224 | MTR;kWH E-PR;;1P;230V;5-60A;1;;2W | 6
19653702 |  | 3250052 | MCB;230/400V;1P;10A;50Hz; | 2
19653702 |  | 2190502 | MTR;kWH E;;1P;230V;5-60A;1;;2W | 2
19653702 |  | 2200004 | MTR ACC;SEGEL PLASTIC | 12
19653702 |  | 3250048 | MCB;230/400V;1P;4A;50Hz; | 2
19653702 |  | 3250054 | MCB;230/400V;1P;16A;50Hz; | 2
19653702 |  | 3250050 | MCB;230/400V;1P;6A;50Hz; | 2
19653710 |  | 3110026 | CABLE PWR;NFA2X;2X16mm2;0.6/1kV;OH | 84
19653710 |  | 3280480 | CONN;0.6/1KV;H;AL;70-95/70-95MM2;PRS | 4
19653710 |  | 2200004 | MTR ACC;SEGEL PLASTIC | 4
19653710 |  | 2190502 | MTR;kWH E;;1P;230V;5-60A;1;;2W | 1
19653710 |  | 3280066 | CONN;1kV;;AL;10-16/10-16mm2;PRS HS;WP | 4
19653710 |  | 3280479 | CONN;0.6/1KV;H;AL;70-95/10-16MM2;PRS | 4
19653710 |  | 3250046 | MCB;230/400V;1P;2A;50Hz; | 1
19653710 |  | 2190224 | MTR;kWH E-PR;;1P;230V;5-60A;1;;2W | 3
19653710 |  | 3250048 | MCB;230/400V;1P;4A;50Hz; | 1
19653710 |  | 3250050 | MCB;230/400V;1P;6A;50Hz; | 1
19653710 |  | 3250052 | MCB;230/400V;1P;10A;50Hz; | 1
19653710 |  | 3110025 | CABLE PWR;NFA2X;2X10mm2;0.6/1kV;OH | 20
19653710 |  | 3110542 | CABLE PWR;NFA2X-T;3X70+1X70;0.6/1kV;OH | 0.5
19654552 |  | 3110026 | CABLE PWR;NFA2X;2X16mm2;0.6/1kV;OH | 200
19654629 |  | 2190218 | MTR;kWH E;;3P;230/400V;5-80A;1;;4W | 0
19654640 |  | 1030097 | TRF DIS;D3;20kV/400V;3P;50kVA;YZN5;OD | 0
19654640 |  | 1030077 | TRF DIS;D3;20kV/400V;3P;250kVA;DYN5;OD | 0
19654663 |  | 1030074 | TRF DIS;D3;20kV/400V;3P;100kVA;YZN5;OD | 0
19654666 |  | 1030074 | TRF DIS;D3;20kV/400V;3P;100kVA;YZN5;OD | 0
19654668 |  | 1030077 | TRF DIS;D3;20kV/400V;3P;250kVA;DYN5;OD | 0
19654668 |  | 3110516 | CABLE PWR;NYY;1X150mm2;0.6/1kV;Opstig | 0
19654668 |  | 3120013 | CABLE PWR ACC;CABLE SHOE CU 150mm2 | 0
19654668 |  | 2090032 | LA;20-24kV;K;10kA;POLYMER;; | 0
19654816 |  | 2190224 | MTR;kWH E-PR;;1P;230V;5-60A;1;;2W | 0
19654816 |  | 3110026 | CABLE PWR;NFA2X;2X16mm2;0.6/1kV;OH | 0
19654816 |  | 3250054 | MCB;230/400V;1P;16A;50Hz; | 0
19654816 |  | 2190502 | MTR;kWH E;;1P;230V;5-60A;1;;2W | 0
19654816 |  | 3250052 | MCB;230/400V;1P;10A;50Hz; | 0
19654816 |  | 2190839 | MTR;kWH E;DRUM;1P;230V;5-40A;1;;2W | 0
19654816 |  | 3110025 | CABLE PWR;NFA2X;2X10mm2;0.6/1kV;OH | 0
19654816 |  | 3250048 | MCB;230/400V;1P;4A;50Hz; | 0
19654816 |  | 2200004 | MTR ACC;SEGEL PLASTIC | 0
19654884 |  | 2190502 | MTR;kWH E;;1P;230V;5-60A;1;;2W | 5
19654884 |  | 3280066 | CONN;1kV;;AL;10-16/10-16mm2;PRS HS;WP | 12
19654884 |  | 3110025 | CABLE PWR;NFA2X;2X10mm2;0.6/1kV;OH | 138
19654884 |  | 2190839 | MTR;kWH E;DRUM;1P;230V;5-40A;1;;2W | 1
19654884 |  | 3280479 | CONN;0.6/1KV;H;AL;70-95/10-16MM2;PRS | 2
19654884 |  | 3250054 | MCB;230/400V;1P;16A;50Hz; | 1
19654884 |  | 3110026 | CABLE PWR;NFA2X;2X16mm2;0.6/1kV;OH | 125
19654884 |  | 2190224 | MTR;kWH E-PR;;1P;230V;5-60A;1;;2W | 1
19654884 |  | 3250048 | MCB;230/400V;1P;4A;50Hz; | 5
19654884 |  | 3250052 | MCB;230/400V;1P;10A;50Hz; | 1
19654884 |  | 2200004 | MTR ACC;SEGEL PLASTIC | 7
19655347 |  | 2200004 | MTR ACC;SEGEL PLASTIC | 4
19655347 |  | 2190218 | MTR;kWH E;;3P;230/400V;5-80A;1;;4W | 2
19655665 |  | 2190231 | MTR;kWH E;;1P;230V;5-40A;1;;2W | 0
19655773 |  | 2190231 | MTR;kWH E;;1P;230V;5-40A;1;;2W | 1
19655876 |  | 2190224 | MTR;kWH E-PR;;1P;230V;5-60A;1;;2W | 4
19655876 |  | 3250050 | MCB;230/400V;1P;6A;50Hz; | 3
19655876 |  | 3110026 | CABLE PWR;NFA2X;2X16mm2;0.6/1kV;OH | 131
19655876 |  | 2190839 | MTR;kWH E;DRUM;1P;230V;5-40A;1;;2W | 1
19655876 |  | 3280480 | CONN;0.6/1KV;H;AL;70-95/70-95MM2;PRS | 4
19655876 |  | 3250058 | MCB;230/400V;1P;25A;50Hz; | 1
19655876 |  | 3280479 | CONN;0.6/1KV;H;AL;70-95/10-16MM2;PRS | 4
19655876 |  | 2200004 | MTR ACC;SEGEL PLASTIC | 5
19655876 |  | 3250048 | MCB;230/400V;1P;4A;50Hz; | 1
19655876 |  | 3110542 | CABLE PWR;NFA2X-T;3X70+1X70;0.6/1kV;OH | 0.5
19655876 |  | 3280066 | CONN;1kV;;AL;10-16/10-16mm2;PRS HS;WP | 6
19656197 |  | 2190224 | MTR;kWH E-PR;;1P;230V;5-60A;1;;2W | 8
19656197 |  | 3110025 | CABLE PWR;NFA2X;2X10mm2;0.6/1kV;OH | 100
19656197 |  | 3250046 | MCB;230/400V;1P;2A;50Hz; | 5
19656197 |  | 3280479 | CONN;0.6/1KV;H;AL;70-95/10-16MM2;PRS | 20
19656197 |  | 3250048 | MCB;230/400V;1P;4A;50Hz; | 5
19656197 |  | 3250052 | MCB;230/400V;1P;10A;50Hz; | 5
19656197 |  | 3280066 | CONN;1kV;;AL;10-16/10-16mm2;PRS HS;WP | 50
19656197 |  | 3110026 | CABLE PWR;NFA2X;2X16mm2;0.6/1kV;OH | 110
19656197 |  | 3250050 | MCB;230/400V;1P;6A;50Hz; | 5
19656197 |  | 3250102 | MCB;230/400V;3P;25A;50Hz; | 1
19656264 |  | 2190502 | MTR;kWH E;;1P;230V;5-60A;1;;2W | 1
19656264 |  | 2200004 | MTR ACC;SEGEL PLASTIC | 21
19656264 |  | 2190224 | MTR;kWH E-PR;;1P;230V;5-60A;1;;2W | 10
19656264 |  | 3250048 | MCB;230/400V;1P;4A;50Hz; | 11
19656264 |  | 3250052 | MCB;230/400V;1P;10A;50Hz; | 4
19656264 |  | 3250050 | MCB;230/400V;1P;6A;50Hz; | 6
19656269 |  | 2200004 | MTR ACC;SEGEL PLASTIC | 11
19656269 |  | 3250048 | MCB;230/400V;1P;4A;50Hz; | 3
19656269 |  | 3250054 | MCB;230/400V;1P;16A;50Hz; | 1
19656269 |  | 2190224 | MTR;kWH E-PR;;1P;230V;5-60A;1;;2W | 6
19656269 |  | 3250050 | MCB;230/400V;1P;6A;50Hz; | 6
19656269 |  | 3250058 | MCB;230/400V;1P;25A;50Hz; | 1
19656283 |  | 3250052 | MCB;230/400V;1P;10A;50Hz; | 3
19656283 |  | 3250048 | MCB;230/400V;1P;4A;50Hz; | 3
19656283 |  | 3250059 | MCB;230/400V;1P;35A;50Hz; | 1
19656283 |  | 3250060 | MCB;230/400V;1P;50A;50Hz; | 1
19656283 |  | 2190502 | MTR;kWH E;;1P;230V;5-60A;1;;2W | 1
19656283 |  | 3250056 | MCB;230/400V;1P;20A;50Hz; | 1
19656283 |  | 3250102 | MCB;230/400V;3P;25A;50Hz; | 1
19656283 |  | 3250050 | MCB;230/400V;1P;6A;50Hz; | 6
19656283 |  | 3060475 | COND ACC;JOINT PIN BIMETAL AL/CU 16/16mm | 4
19656283 |  | 2190252 | MTR;kWH E-PR;;3P;230/400V;5-80A;1;;4W | 1
19656283 |  | 3250058 | MCB;230/400V;1P;25A;50Hz; | 1
19656283 |  | 2200004 | MTR ACC;SEGEL PLASTIC | 18
19656708 |  | 3110026 | CABLE PWR;NFA2X;2X16mm2;0.6/1kV;OH | 100
19656708 |  | 3250029 | MCB;380/440V;3P;50A;50Hz; | 1
19656708 |  | 3250050 | MCB;230/400V;1P;6A;50Hz; | 12
19656708 |  | 2190224 | MTR;kWH E-PR;;1P;230V;5-60A;1;;2W | 24
19657136 |  | 3250056 | MCB;230/400V;1P;20A;50Hz; | 1
19657136 |  | 3250052 | MCB;230/400V;1P;10A;50Hz; | 1
19657136 |  | 3250050 | MCB;230/400V;1P;6A;50Hz; | 1
19657136 |  | 3250058 | MCB;230/400V;1P;25A;50Hz; | 1
19657188 | 1002074518 | 3190002 | CUT OUT;20kV;6-100A;10kA;125kV | 3
19657188 | 1002074518 | 2090032 | LA;20-24kV;K;10kA;POLYMER;; | 3
19657188 | 1002074518 | 3070151 | ISOLATOR;PINPOST;PORC;24KV;;12.5kN | 0
19657188 | 1002074518 | 3110516 | CABLE PWR;NYY;1X150mm2;0.6/1kV;Opstig | 40
19657188 | 1002074518 | 3110514 | CABLE PWR;NYY;1X70mm2;0.6/1kV;Opstig | 14
19657188 | 1002074518 | 3120115 | CABLE PWR ACC;CABLE SHOE AL-CU 70mm2 | 22
19657188 | 1002074518 | 3120013 | CABLE PWR ACC;CABLE SHOE CU 150mm2 | 8
19657188 | 1002074518 | 3120114 | CABLE PWR ACC;CABLE SHOE CU 70mm2 | 8
19657188 | 1002074518 | 3050084 | CONDUCTOR;AAAC-S;150mm2; | 93
19657188 | 1002074518 | 3050088 | CONDUCTOR;AAAC-S;70mm2; | 15
19657188 | 1002074518 | 3280024 | CONN;;PG;AL;70-150mm2;3BOLT | 3
19657188 | 1002074518 | 4193406 | UNIV ACC;GROUND ROD 16MM CLAMP | 5
19657188 | 1002074518 | 3070154 | ISOLATOR;SUSP;POLYMER;24KV;;70kN | 6
19657188 | 1002074518 | 3060301 | COND ACC;TREE GUARD HEATSHRINK | 0
19657188 | 1002074518 | 3130037 | JOINT;20kV;AL-AL;150-150mm2;;3P;PRHS | 0
19657188 | 1002074518 | 3070152 | ISOLATOR;LINEPOST;POLYMER;24KV;;12.5kN | 3
19657188 | 1002074518 | 3120118 | CABLE PWR ACC;CABLE SHOE AL-CU 150mm2 | 3
19657214 |  | 2190224 | MTR;kWH E-PR;;1P;230V;5-60A;1;;2W | 9
19657214 |  | 3250048 | MCB;230/400V;1P;4A;50Hz; | 4
19657214 |  | 3250050 | MCB;230/400V;1P;6A;50Hz; | 1
19657214 |  | 3250052 | MCB;230/400V;1P;10A;50Hz; | 4
19657214 |  | 2190502 | MTR;kWH E;;1P;230V;5-60A;1;;2W | 3
19657214 |  | 2200004 | MTR ACC;SEGEL PLASTIC | 205
19657214 |  | 3110025 | CABLE PWR;NFA2X;2X10mm2;0.6/1kV;OH | 19
19657214 |  | 3280183 | CONN;1kV;;AL;10-16/50-70mm2;PRS HS;WP | 5
19657214 |  | 3110542 | CABLE PWR;NFA2X-T;3X70+1X70;0.6/1kV;OH | 6
19657331 |  | 3250054 | MCB;230/400V;1P;16A;50Hz; | 0
19657331 |  | 3250052 | MCB;230/400V;1P;10A;50Hz; | 0
19657331 |  | 2190839 | MTR;kWH E;DRUM;1P;230V;5-40A;1;;2W | 0
19657331 |  | 3250059 | MCB;230/400V;1P;35A;50Hz; | 0
19657331 |  | 2190224 | MTR;kWH E-PR;;1P;230V;5-60A;1;;2W | 0
19657331 |  | 3250060 | MCB;230/400V;1P;50A;50Hz; | 0
19657331 |  | 3250056 | MCB;230/400V;1P;20A;50Hz; | 0
19657364 |  | 2190224 | MTR;kWH E-PR;;1P;230V;5-60A;1;;2W | 0
19657364 |  | 3250050 | MCB;230/400V;1P;6A;50Hz; | 0
19657364 |  | 3250048 | MCB;230/400V;1P;4A;50Hz; | 0
19657364 |  | 2200004 | MTR ACC;SEGEL PLASTIC | 0
19657364 |  | 2190502 | MTR;kWH E;;1P;230V;5-60A;1;;2W | 0
19657364 |  | 3250052 | MCB;230/400V;1P;10A;50Hz; | 0
19657364 |  | 3280066 | CONN;1kV;;AL;10-16/10-16mm2;PRS HS;WP | 0
19657364 |  | 3110025 | CABLE PWR;NFA2X;2X10mm2;0.6/1kV;OH | 0
19657365 |  | 3250050 | MCB;230/400V;1P;6A;50Hz; | 0
19657365 |  | 3250052 | MCB;230/400V;1P;10A;50Hz; | 0
19657365 |  | 3250054 | MCB;230/400V;1P;16A;50Hz; | 0
19657365 |  | 2190224 | MTR;kWH E-PR;;1P;230V;5-60A;1;;2W | 0
19657372 |  | 2190502 | MTR;kWH E;;1P;230V;5-60A;1;;2W | 4
19657372 |  | 3280066 | CONN;1kV;;AL;10-16/10-16mm2;PRS HS;WP | 20
19657372 |  | 2200004 | MTR ACC;SEGEL PLASTIC | 16
19657372 |  | 3110025 | CABLE PWR;NFA2X;2X10mm2;0.6/1kV;OH | 1450
19657372 |  | 3250050 | MCB;230/400V;1P;6A;50Hz; | 4
19657372 |  | 2190224 | MTR;kWH E-PR;;1P;230V;5-60A;1;;2W | 6
19657372 |  | 3250048 | MCB;230/400V;1P;4A;50Hz; | 3
19657412 | 1002074597 | 3030036 | POLE;STEEL;20kV;CIRCL;13m;350daN;; | 1
19657429 |  | 2190224 | MTR;kWH E-PR;;1P;230V;5-60A;1;;2W | 12
19657431 |  | 3250048 | MCB;230/400V;1P;4A;50Hz; | 0
19657431 |  | 2190224 | MTR;kWH E-PR;;1P;230V;5-60A;1;;2W | 0
19657432 |  | 2200004 | MTR ACC;SEGEL PLASTIC | 119
19657937 |  | 2190224 | MTR;kWH E-PR;;1P;230V;5-60A;1;;2W | 0
19657937 |  | 2190502 | MTR;kWH E;;1P;230V;5-60A;1;;2W | 0
19657937 |  | 3250058 | MCB;230/400V;1P;25A;50Hz; | 0
19657937 |  | 3250050 | MCB;230/400V;1P;6A;50Hz; | 0
19658095 |  | 4120538 | BOX;APP PL CB;AL1.6MM;650X400X220MM | 2
19658095 |  | 3280183 | CONN;1kV;;AL;10-16/50-70mm2;PRS HS;WP | 4
19658100 |  | 3110025 | CABLE PWR;NFA2X;2X10mm2;0.6/1kV;OH | 100
19658101 |  | 3110025 | CABLE PWR;NFA2X;2X10mm2;0.6/1kV;OH | 600
19658101 |  | 3110026 | CABLE PWR;NFA2X;2X16mm2;0.6/1kV;OH | 300
19658747 |  | 3110026 | CABLE PWR;NFA2X;2X16mm2;0.6/1kV;OH | 200
19658944 |  | 3250100 | MCB;230/400V;3P;20A;50Hz; | 1
19658944 |  | 3250102 | MCB;230/400V;3P;25A;50Hz; | 1
19658944 |  | 2200004 | MTR ACC;SEGEL PLASTIC | 4
19658946 |  | 3250058 | MCB;230/400V;1P;25A;50Hz; | 1
19658946 |  | 3250052 | MCB;230/400V;1P;10A;50Hz; | 2
19658946 |  | 2200004 | MTR ACC;SEGEL PLASTIC | 3
19658948 |  | 3250050 | MCB;230/400V;1P;6A;50Hz; | 3
19658948 |  | 3250054 | MCB;230/400V;1P;16A;50Hz; | 1
19658948 |  | 2190224 | MTR;kWH E-PR;;1P;230V;5-60A;1;;2W | 8
19658948 |  | 2200004 | MTR ACC;SEGEL PLASTIC | 8
19658948 |  | 3250048 | MCB;230/400V;1P;4A;50Hz; | 3
19658948 |  | 3250058 | MCB;230/400V;1P;25A;50Hz; | 1
19659480 |  | 3110025 | CABLE PWR;NFA2X;2X10mm2;0.6/1kV;OH | 550
19659482 |  | 3110025 | CABLE PWR;NFA2X;2X10mm2;0.6/1kV;OH | 450
19659496 |  | 2190224 | MTR;kWH E-PR;;1P;230V;5-60A;1;;2W | 8
19659520 |  | 2190224 | MTR;kWH E-PR;;1P;230V;5-60A;1;;2W | 0
19659520 |  | 2190502 | MTR;kWH E;;1P;230V;5-60A;1;;2W | 0
19659520 |  | 3250052 | MCB;230/400V;1P;10A;50Hz; | 0
19659520 |  | 3250050 | MCB;230/400V;1P;6A;50Hz; | 0
19659520 |  | 3250054 | MCB;230/400V;1P;16A;50Hz; | 0
19659577 |  | 3250052 | MCB;230/400V;1P;10A;50Hz; | 1
19659577 |  | 2190224 | MTR;kWH E-PR;;1P;230V;5-60A;1;;2W | 14
19659577 |  | 2200004 | MTR ACC;SEGEL PLASTIC | 14
19659577 |  | 3250050 | MCB;230/400V;1P;6A;50Hz; | 5
19659577 |  | 3250048 | MCB;230/400V;1P;4A;50Hz; | 8
19659580 |  | 2200004 | MTR ACC;SEGEL PLASTIC | 1
19659580 |  | 3250059 | MCB;230/400V;1P;35A;50Hz; | 1
19659604 |  | 2200004 | MTR ACC;SEGEL PLASTIC | 4
19659604 |  | 3250048 | MCB;230/400V;1P;4A;50Hz; | 1
19659604 |  | 3250052 | MCB;230/400V;1P;10A;50Hz; | 2
19659604 |  | 2190224 | MTR;kWH E-PR;;1P;230V;5-60A;1;;2W | 1
19659675 |  | 3110025 | CABLE PWR;NFA2X;2X10mm2;0.6/1kV;OH | 0
19659681 |  | 3110025 | CABLE PWR;NFA2X;2X10mm2;0.6/1kV;OH | 100
19659709 | 1002074655 | 3110542 | CABLE PWR;NFA2X-T;3X70+1X70;0.6/1kV;OH | 187
19659709 | 1002074655 | 3110025 | CABLE PWR;NFA2X;2X10mm2;0.6/1kV;OH | 50
19659709 | 1002074655 | 3280183 | CONN;1kV;;AL;10-16/50-70mm2;PRS HS;WP | 0
19659709 | 1002074655 | 3280069 | CONN;1kV;;AL;50-70/50-70mm2;PRS HS;WP | 0
19659709 | 1002074655 | 3130021 | JOINT;1kV;AL-AL;70-70mm2;;1P;PRISO | 12
19659709 | 1002074655 | 3280479 | CONN;0.6/1KV;H;AL;70-95/10-16MM2;PRS | 48
19659711 | 1002074656 | 3050084 | CONDUCTOR;AAAC-S;150mm2; | 30
19659711 | 1002074656 | 3070154 | ISOLATOR;SUSP;POLYMER;24KV;;70kN | 6
19659711 | 1002074656 | 3120013 | CABLE PWR ACC;CABLE SHOE CU 150mm2 | 0
19659711 | 1002074656 | 3120171 | CABLE PWR ACC;CABLE SHOE AL-CU 2H 150mm2 | 6
19659747 |  | 2200004 | MTR ACC;SEGEL PLASTIC | 0
19659748 |  | 2200004 | MTR ACC;SEGEL PLASTIC | 7
19659748 |  | 3280183 | CONN;1kV;;AL;10-16/50-70mm2;PRS HS;WP | 150
19659748 |  | 3280066 | CONN;1kV;;AL;10-16/10-16mm2;PRS HS;WP | 340
19659757 |  | 2200004 | MTR ACC;SEGEL PLASTIC | 93
19659757 |  | 3280066 | CONN;1kV;;AL;10-16/10-16mm2;PRS HS;WP | 64
19659757 |  | 3110025 | CABLE PWR;NFA2X;2X10mm2;0.6/1kV;OH | 300
19659761 |  | 2200004 | MTR ACC;SEGEL PLASTIC | 0
19659765 |  | 3280066 | CONN;1kV;;AL;10-16/10-16mm2;PRS HS;WP | 46
19660248 |  | 1030074 | TRF DIS;D3;20kV/400V;3P;100kVA;YZN5;OD | 1
19661295 |  | 2200004 | MTR ACC;SEGEL PLASTIC | 10
19661295 |  | 2190502 | MTR;kWH E;;1P;230V;5-60A;1;;2W | 5
19661295 |  | 3250052 | MCB;230/400V;1P;10A;50Hz; | 1
19661295 |  | 3110026 | CABLE PWR;NFA2X;2X16mm2;0.6/1kV;OH | 161
19661295 |  | 2190224 | MTR;kWH E-PR;;1P;230V;5-60A;1;;2W | 5
19661295 |  | 3280479 | CONN;0.6/1KV;H;AL;70-95/10-16MM2;PRS | 8
19661295 |  | 3250048 | MCB;230/400V;1P;4A;50Hz; | 5
19661295 |  | 3250050 | MCB;230/400V;1P;6A;50Hz; | 4
19661295 |  | 3280066 | CONN;1kV;;AL;10-16/10-16mm2;PRS HS;WP | 12
19661295 |  | 3110025 | CABLE PWR;NFA2X;2X10mm2;0.6/1kV;OH | 247
19661343 |  | 3250052 | MCB;230/400V;1P;10A;50Hz; | 1
19661343 |  | 2200004 | MTR ACC;SEGEL PLASTIC | 10
19661343 |  | 3250059 | MCB;230/400V;1P;35A;50Hz; | 1
19661343 |  | 3250050 | MCB;230/400V;1P;6A;50Hz; | 3
19661343 |  | 3250048 | MCB;230/400V;1P;4A;50Hz; | 2
19661343 |  | 2190502 | MTR;kWH E;;1P;230V;5-60A;1;;2W | 3
19662505 |  | 3110025 | CABLE PWR;NFA2X;2X10mm2;0.6/1kV;OH | 80
19662505 |  | 2200004 | MTR ACC;SEGEL PLASTIC | 5
19662505 |  | 2190224 | MTR;kWH E-PR;;1P;230V;5-60A;1;;2W | 4
19662505 |  | 3250052 | MCB;230/400V;1P;10A;50Hz; | 1
19662505 |  | 3250048 | MCB;230/400V;1P;4A;50Hz; | 2
19662505 |  | 2190502 | MTR;kWH E;;1P;230V;5-60A;1;;2W | 1
19662505 |  | 3250050 | MCB;230/400V;1P;6A;50Hz; | 2
19663074 |  | 3250100 | MCB;230/400V;3P;20A;50Hz; | 0
19663074 |  | 3250102 | MCB;230/400V;3P;25A;50Hz; | 0
19663074 |  | 3250103 | MCB;230/400V;3P;35A;50Hz; | 0
19663104 |  | 4120538 | BOX;APP PL CB;AL1.6MM;650X400X220MM | 0
19663104 |  | 3250102 | MCB;230/400V;3P;25A;50Hz; | 0
19663104 |  | 3250050 | MCB;230/400V;1P;6A;50Hz; | 0
19663104 |  | 3250097 | MCB;230/400V;3P;10A;50Hz; | 0
19663110 |  | 3250048 | MCB;230/400V;1P;4A;50Hz; | 1
19663110 |  | 3250050 | MCB;230/400V;1P;6A;50Hz; | 1
19663121 |  | 3250050 | MCB;230/400V;1P;6A;50Hz; | 0
19663121 |  | 3250102 | MCB;230/400V;3P;25A;50Hz; | 0
19663148 |  | 3250102 | MCB;230/400V;3P;25A;50Hz; | 1
19663148 |  | 3250050 | MCB;230/400V;1P;6A;50Hz; | 1
19663226 |  | 3250052 | MCB;230/400V;1P;10A;50Hz; | 1
19663226 |  | 2190502 | MTR;kWH E;;1P;230V;5-60A;1;;2W | 4
19663226 |  | 3250056 | MCB;230/400V;1P;20A;50Hz; | 2
19663226 |  | 3250059 | MCB;230/400V;1P;35A;50Hz; | 1
19663226 |  | 3250050 | MCB;230/400V;1P;6A;50Hz; | 6
19663226 |  | 2190224 | MTR;kWH E-PR;;1P;230V;5-60A;1;;2W | 16
19663226 |  | 3250048 | MCB;230/400V;1P;4A;50Hz; | 10
19663410 |  | 3250050 | MCB;230/400V;1P;6A;50Hz; | 1
19663410 |  | 2190224 | MTR;kWH E-PR;;1P;230V;5-60A;1;;2W | 4
19663410 |  | 3250054 | MCB;230/400V;1P;16A;50Hz; | 1
19663410 |  | 3250048 | MCB;230/400V;1P;4A;50Hz; | 2
19663410 |  | 2190839 | MTR;kWH E;DRUM;1P;230V;5-40A;1;;2W | 1
19663410 |  | 3250046 | MCB;230/400V;1P;2A;50Hz; | 1
19663410 |  | 2200004 | MTR ACC;SEGEL PLASTIC | 5
19663413 |  | 4120468 | BOX;APPMCCB100A+STRIP;AL2MM;1205X420X250 | 1
19663413 |  | 1030074 | TRF DIS;D3;20kV/400V;3P;100kVA;YZN5;OD | 1
19663413 |  | 3260237 | LVSB;DIST;3P;400V;400A;2LINE;OD | 1
19663413 |  | 2190438 | MTR;kWHE;;3P;57.7/100V-230/400;5A;0.5;4W | 1
19663418 |  | 3250058 | MCB;230/400V;1P;25A;50Hz; | 1
19663418 |  | 3250052 | MCB;230/400V;1P;10A;50Hz; | 1
19663418 |  | 2200004 | MTR ACC;SEGEL PLASTIC | 3
19663418 |  | 3250054 | MCB;230/400V;1P;16A;50Hz; | 1
19663487 |  | 1030077 | TRF DIS;D3;20kV/400V;3P;250kVA;DYN5;OD | 1
19663487 |  | 3260226 | LVSB;DIST;3P;400V;630A;4LINE;OD | 1
19663487 |  | 2190438 | MTR;kWHE;;3P;57.7/100V-230/400;5A;0.5;4W | 1
19663499 |  | 1030074 | TRF DIS;D3;20kV/400V;3P;100kVA;YZN5;OD | 1
19663512 |  | 1030097 | TRF DIS;D3;20kV/400V;3P;50kVA;YZN5;OD | 0
19663512 |  | 3260237 | LVSB;DIST;3P;400V;400A;2LINE;OD | 0
19663512 |  | 2190218 | MTR;kWH E;;3P;230/400V;5-80A;1;;4W | 0
19663549 |  | 1030097 | TRF DIS;D3;20kV/400V;3P;50kVA;YZN5;OD | 1
19663549 |  | 3260237 | LVSB;DIST;3P;400V;400A;2LINE;OD | 1
19663549 |  | 2190218 | MTR;kWH E;;3P;230/400V;5-80A;1;;4W | 1
19665252 |  | 3250048 | MCB;230/400V;1P;4A;50Hz; | 4
19665252 |  | 2200004 | MTR ACC;SEGEL PLASTIC | 6
19665252 |  | 3250050 | MCB;230/400V;1P;6A;50Hz; | 1
19665252 |  | 3250056 | MCB;230/400V;1P;20A;50Hz; | 1
19666205 |  | 3110025 | CABLE PWR;NFA2X;2X10mm2;0.6/1kV;OH | 50
19666382 |  | 2200004 | MTR ACC;SEGEL PLASTIC | 0
19666382 |  | 2190224 | MTR;kWH E-PR;;1P;230V;5-60A;1;;2W | 0
19666382 |  | 3250050 | MCB;230/400V;1P;6A;50Hz; | 0
19666382 |  | 2190502 | MTR;kWH E;;1P;230V;5-60A;1;;2W | 0
19666382 |  | 3250048 | MCB;230/400V;1P;4A;50Hz; | 0
19666387 |  | 2200004 | MTR ACC;SEGEL PLASTIC | 12
19666387 |  | 3250050 | MCB;230/400V;1P;6A;50Hz; | 1
19666387 |  | 2190224 | MTR;kWH E-PR;;1P;230V;5-60A;1;;2W | 9
19666387 |  | 3250048 | MCB;230/400V;1P;4A;50Hz; | 6
19667014 |  | 3110025 | CABLE PWR;NFA2X;2X10mm2;0.6/1kV;OH | 400
19667014 |  | 3250046 | MCB;230/400V;1P;2A;50Hz; | 2
19667014 |  | 3250052 | MCB;230/400V;1P;10A;50Hz; | 2
19667014 |  | 2190224 | MTR;kWH E-PR;;1P;230V;5-60A;1;;2W | 8
19667014 |  | 3250048 | MCB;230/400V;1P;4A;50Hz; | 2
19667016 |  | 2200004 | MTR ACC;SEGEL PLASTIC | 0
19667016 |  | 3110025 | CABLE PWR;NFA2X;2X10mm2;0.6/1kV;OH | 0
19667018 |  | 3250052 | MCB;230/400V;1P;10A;50Hz; | 1
19667018 |  | 2190502 | MTR;kWH E;;1P;230V;5-60A;1;;2W | 4
19667018 |  | 3250054 | MCB;230/400V;1P;16A;50Hz; | 2
19667018 |  | 2190224 | MTR;kWH E-PR;;1P;230V;5-60A;1;;2W | 11
19667018 |  | 3250050 | MCB;230/400V;1P;6A;50Hz; | 8
19667018 |  | 3250048 | MCB;230/400V;1P;4A;50Hz; | 4
19667019 |  | 2190502 | MTR;kWH E;;1P;230V;5-60A;1;;2W | 2
19667019 |  | 3250052 | MCB;230/400V;1P;10A;50Hz; | 1
19667019 |  | 3250048 | MCB;230/400V;1P;4A;50Hz; | 1
19667165 |  | 2190224 | MTR;kWH E-PR;;1P;230V;5-60A;1;;2W | 64
19667168 |  | 2190224 | MTR;kWH E-PR;;1P;230V;5-60A;1;;2W | 8
19667321 |  | 2190252 | MTR;kWH E-PR;;3P;230/400V;5-80A;1;;4W | 2
19667358 |  | 2190218 | MTR;kWH E;;3P;230/400V;5-80A;1;;4W | 1
19667444 |  | 2190438 | MTR;kWHE;;3P;57.7/100V-230/400;5A;0.5;4W | 2
19667511 |  | 3250054 | MCB;230/400V;1P;16A;50Hz; | 1
19667511 |  | 3250048 | MCB;230/400V;1P;4A;50Hz; | 5
19667511 |  | 2200004 | MTR ACC;SEGEL PLASTIC | 10
19667511 |  | 3250050 | MCB;230/400V;1P;6A;50Hz; | 4
19667511 |  | 2190224 | MTR;kWH E-PR;;1P;230V;5-60A;1;;2W | 10
19667686 |  | 3280479 | CONN;0.6/1KV;H;AL;70-95/10-16MM2;PRS | 14
19667686 |  | 3280066 | CONN;1kV;;AL;10-16/10-16mm2;PRS HS;WP | 34
19667686 |  | 3250048 | MCB;230/400V;1P;4A;50Hz; | 9
19667686 |  | 2200004 | MTR ACC;SEGEL PLASTIC | 24
19667686 |  | 3280480 | CONN;0.6/1KV;H;AL;70-95/70-95MM2;PRS | 6
19667686 |  | 3110025 | CABLE PWR;NFA2X;2X10mm2;0.6/1kV;OH | 631
19667686 |  | 3110542 | CABLE PWR;NFA2X-T;3X70+1X70;0.6/1kV;OH | 1
19667686 |  | 3250050 | MCB;230/400V;1P;6A;50Hz; | 13
19667686 |  | 3250052 | MCB;230/400V;1P;10A;50Hz; | 1
19667686 |  | 3250054 | MCB;230/400V;1P;16A;50Hz; | 1
19667686 |  | 2190224 | MTR;kWH E-PR;;1P;230V;5-60A;1;;2W | 15
19667686 |  | 2190502 | MTR;kWH E;;1P;230V;5-60A;1;;2W | 9
19667686 |  | 3110026 | CABLE PWR;NFA2X;2X16mm2;0.6/1kV;OH | 210
19667826 |  | 2190224 | MTR;kWH E-PR;;1P;230V;5-60A;1;;2W | 72
19667838 |  | 3250048 | MCB;230/400V;1P;4A;50Hz; | 15
19667838 |  | 3250054 | MCB;230/400V;1P;16A;50Hz; | 1
19667838 |  | 2190224 | MTR;kWH E-PR;;1P;230V;5-60A;1;;2W | 11
19667838 |  | 3250050 | MCB;230/400V;1P;6A;50Hz; | 9
19667838 |  | 2200004 | MTR ACC;SEGEL PLASTIC | 25
19667891 |  | 3250048 | MCB;230/400V;1P;4A;50Hz; | 15
19667891 |  | 3250058 | MCB;230/400V;1P;25A;50Hz; | 1
19667891 |  | 3250050 | MCB;230/400V;1P;6A;50Hz; | 5
19667891 |  | 2190224 | MTR;kWH E-PR;;1P;230V;5-60A;1;;2W | 11
19667891 |  | 2200004 | MTR ACC;SEGEL PLASTIC | 21
19668321 |  | 2200004 | MTR ACC;SEGEL PLASTIC | 0
19668321 |  | 3110025 | CABLE PWR;NFA2X;2X10mm2;0.6/1kV;OH | 0
19668321 |  | 3280066 | CONN;1kV;;AL;10-16/10-16mm2;PRS HS;WP | 0
19668321 |  | 2190252 | MTR;kWH E-PR;;3P;230/400V;5-80A;1;;4W | 0
19668321 |  | 4120538 | BOX;APP PL CB;AL1.6MM;650X400X220MM | 0
19668321 |  | 3250048 | MCB;230/400V;1P;4A;50Hz; | 0
19668321 |  | 3250050 | MCB;230/400V;1P;6A;50Hz; | 0
19668321 |  | 2190224 | MTR;kWH E-PR;;1P;230V;5-60A;1;;2W | 0
19668321 |  | 3250052 | MCB;230/400V;1P;10A;50Hz; | 0
19668321 |  | 3250058 | MCB;230/400V;1P;25A;50Hz; | 0
19668321 |  | 3250100 | MCB;230/400V;3P;20A;50Hz; | 0
19668321 |  | 2190502 | MTR;kWH E;;1P;230V;5-60A;1;;2W | 0
19668392 |  | 3250052 | MCB;230/400V;1P;10A;50Hz; | 1
19668392 |  | 3250054 | MCB;230/400V;1P;16A;50Hz; | 1
19668392 |  | 2190224 | MTR;kWH E-PR;;1P;230V;5-60A;1;;2W | 7
19668392 |  | 2190502 | MTR;kWH E;;1P;230V;5-60A;1;;2W | 3
19668392 |  | 3250048 | MCB;230/400V;1P;4A;50Hz; | 2
19668392 |  | 2200004 | MTR ACC;SEGEL PLASTIC | 10
19668392 |  | 3250050 | MCB;230/400V;1P;6A;50Hz; | 6
19668708 |  | 4120538 | BOX;APP PL CB;AL1.6MM;650X400X220MM | 0
19668708 |  | 2190218 | MTR;kWH E;;3P;230/400V;5-80A;1;;4W | 0
19668708 |  | 3250058 | MCB;230/400V;1P;25A;50Hz; | 0
19668708 |  | 3250102 | MCB;230/400V;3P;25A;50Hz; | 0
19668708 |  | 3060475 | COND ACC;JOINT PIN BIMETAL AL/CU 16/16mm | 0
19668708 |  | 2200004 | MTR ACC;SEGEL PLASTIC | 0
19668708 |  | 3250048 | MCB;230/400V;1P;4A;50Hz; | 0
19668708 |  | 3250052 | MCB;230/400V;1P;10A;50Hz; | 0
19668744 |  | 3110026 | CABLE PWR;NFA2X;2X16mm2;0.6/1kV;OH | 86
19668744 |  | 3280480 | CONN;0.6/1KV;H;AL;70-95/70-95MM2;PRS | 4
19668744 |  | 2200004 | MTR ACC;SEGEL PLASTIC | 3
19668744 |  | 3110542 | CABLE PWR;NFA2X-T;3X70+1X70;0.6/1kV;OH | 0.5
19668744 |  | 3250058 | MCB;230/400V;1P;25A;50Hz; | 1
19668744 |  | 3250048 | MCB;230/400V;1P;4A;50Hz; | 2
19668744 |  | 4120538 | BOX;APP PL CB;AL1.6MM;650X400X220MM | 1
19668744 |  | 3280066 | CONN;1kV;;AL;10-16/10-16mm2;PRS HS;WP | 182
19668823 |  | 3250054 | MCB;230/400V;1P;16A;50Hz; | 1
19668823 |  | 3250046 | MCB;230/400V;1P;2A;50Hz; | 2
19668823 |  | 2190224 | MTR;kWH E-PR;;1P;230V;5-60A;1;;2W | 8
19668823 |  | 3110025 | CABLE PWR;NFA2X;2X10mm2;0.6/1kV;OH | 50
19668999 |  | 3260237 | LVSB;DIST;3P;400V;400A;2LINE;OD | 1
19668999 |  | 4120538 | BOX;APP PL CB;AL1.6MM;650X400X220MM | 1
19669044 |  | 2200004 | MTR ACC;SEGEL PLASTIC | 0
19669044 |  | 2190224 | MTR;kWH E-PR;;1P;230V;5-60A;1;;2W | 0
19669044 |  | 2190502 | MTR;kWH E;;1P;230V;5-60A;1;;2W | 0
19669044 |  | 3250048 | MCB;230/400V;1P;4A;50Hz; | 0
19669044 |  | 3250050 | MCB;230/400V;1P;6A;50Hz; | 0
19669093 |  | 2200004 | MTR ACC;SEGEL PLASTIC | 10
19669093 |  | 3250050 | MCB;230/400V;1P;6A;50Hz; | 1
19669093 |  | 3250048 | MCB;230/400V;1P;4A;50Hz; | 1
19669093 |  | 2190224 | MTR;kWH E-PR;;1P;230V;5-60A;1;;2W | 9
19669236 |  | 3250048 | MCB;230/400V;1P;4A;50Hz; | 4
19669236 |  | 4120538 | BOX;APP PL CB;AL1.6MM;650X400X220MM | 1
19669236 |  | 3250052 | MCB;230/400V;1P;10A;50Hz; | 2
19669236 |  | 3250102 | MCB;230/400V;3P;25A;50Hz; | 1
19669236 |  | 2190218 | MTR;kWH E;;3P;230/400V;5-80A;1;;4W | 1
19669236 |  | 3250058 | MCB;230/400V;1P;25A;50Hz; | 1
19669236 |  | 3250050 | MCB;230/400V;1P;6A;50Hz; | 3
19669236 |  | 2200004 | MTR ACC;SEGEL PLASTIC | 15
19669236 |  | 3060475 | COND ACC;JOINT PIN BIMETAL AL/CU 16/16mm | 4
19669648 |  | 3250048 | MCB;230/400V;1P;4A;50Hz; | 12
19669648 |  | 3280066 | CONN;1kV;;AL;10-16/10-16mm2;PRS HS;WP | 50
19671189 |  | 3250029 | MCB;380/440V;3P;50A;50Hz; | 1
19671189 |  | 2200004 | MTR ACC;SEGEL PLASTIC | 2
19671189 |  | 3250100 | MCB;230/400V;3P;20A;50Hz; | 1
19671197 |  | 3250052 | MCB;230/400V;1P;10A;50Hz; | 1
19671197 |  | 3250050 | MCB;230/400V;1P;6A;50Hz; | 1
19671197 |  | 3250056 | MCB;230/400V;1P;20A;50Hz; | 1
19671197 |  | 2200004 | MTR ACC;SEGEL PLASTIC | 5
19671197 |  | 3250048 | MCB;230/400V;1P;4A;50Hz; | 1
19671197 |  | 3250059 | MCB;230/400V;1P;35A;50Hz; | 1
19671225 |  | 3250048 | MCB;230/400V;1P;4A;50Hz; | 0
19671225 |  | 2200004 | MTR ACC;SEGEL PLASTIC | 0
19671225 |  | 3250050 | MCB;230/400V;1P;6A;50Hz; | 0
19671225 |  | 2190224 | MTR;kWH E-PR;;1P;230V;5-60A;1;;2W | 0
19671673 |  | 2190252 | MTR;kWH E-PR;;3P;230/400V;5-80A;1;;4W | 1
19671673 |  | 2190218 | MTR;kWH E;;3P;230/400V;5-80A;1;;4W | 1
19671680 |  | 3110025 | CABLE PWR;NFA2X;2X10mm2;0.6/1kV;OH | 500
19671697 |  | 2190438 | MTR;kWHE;;3P;57.7/100V-230/400;5A;0.5;4W | 3
19671697 |  | 4120471 | BOX;APPMCCB200A+STRIP;AL2MM;1205X420X250 | 1
19671722 |  | 2190224 | MTR;kWH E-PR;;1P;230V;5-60A;1;;2W | 80
19671722 |  | 2200004 | MTR ACC;SEGEL PLASTIC | 1000
19672121 | 1002074879 | 3070152 | ISOLATOR;LINEPOST;POLYMER;24KV;;12.5kN | 33
19672121 | 1002074879 | 3070154 | ISOLATOR;SUSP;POLYMER;24KV;;70kN | 30
19672121 | 1002074879 | 2090032 | LA;20-24kV;K;10kA;POLYMER;; | 45
19672121 | 1002074879 | 4193406 | UNIV ACC;GROUND ROD 16MM CLAMP | 14
19672372 |  | 3250050 | MCB;230/400V;1P;6A;50Hz; | 2
19672372 |  | 2190224 | MTR;kWH E-PR;;1P;230V;5-60A;1;;2W | 2
19672372 |  | 2190502 | MTR;kWH E;;1P;230V;5-60A;1;;2W | 3
19672372 |  | 2200004 | MTR ACC;SEGEL PLASTIC | 5
19672372 |  | 3110025 | CABLE PWR;NFA2X;2X10mm2;0.6/1kV;OH | 82
19672372 |  | 3110026 | CABLE PWR;NFA2X;2X16mm2;0.6/1kV;OH | 62
19672372 |  | 3280479 | CONN;0.6/1KV;H;AL;70-95/10-16MM2;PRS | 4
19672372 |  | 3250048 | MCB;230/400V;1P;4A;50Hz; | 3
19672372 |  | 3280066 | CONN;1kV;;AL;10-16/10-16mm2;PRS HS;WP | 6
19672392 |  | 2190502 | MTR;kWH E;;1P;230V;5-60A;1;;2W | 1
19672392 |  | 3060475 | COND ACC;JOINT PIN BIMETAL AL/CU 16/16mm | 4
19672392 |  | 2200004 | MTR ACC;SEGEL PLASTIC | 4
19672392 |  | 3250048 | MCB;230/400V;1P;4A;50Hz; | 2
19672392 |  | 3250058 | MCB;230/400V;1P;25A;50Hz; | 1
19672392 |  | 3280479 | CONN;0.6/1KV;H;AL;70-95/10-16MM2;PRS | 4
19672392 |  | 3250099 | MCB;230/400V;3P;16A;50Hz; | 1
19672392 |  | 4120464 | BOX;APPV TR;AL PLATE 2MM | 1
19672392 |  | 3110026 | CABLE PWR;NFA2X;2X16mm2;0.6/1kV;OH | 94
19673066 |  | 3250060 | MCB;230/400V;1P;50A;50Hz; | 0
19673066 |  | 3250052 | MCB;230/400V;1P;10A;50Hz; | 0
19673066 |  | 3250054 | MCB;230/400V;1P;16A;50Hz; | 0
19673066 |  | 2190224 | MTR;kWH E-PR;;1P;230V;5-60A;1;;2W | 0
19673066 |  | 3250059 | MCB;230/400V;1P;35A;50Hz; | 0
19673066 |  | 3250050 | MCB;230/400V;1P;6A;50Hz; | 0
19673066 |  | 3250048 | MCB;230/400V;1P;4A;50Hz; | 0
19673066 |  | 3250100 | MCB;230/400V;3P;20A;50Hz; | 0
19673066 |  | 2190839 | MTR;kWH E;DRUM;1P;230V;5-40A;1;;2W | 0
19673066 |  | 2200004 | MTR ACC;SEGEL PLASTIC | 0
19673066 |  | 3250058 | MCB;230/400V;1P;25A;50Hz; | 0
19673066 |  | 3250056 | MCB;230/400V;1P;20A;50Hz; | 0
19673066 |  | 3280183 | CONN;1kV;;AL;10-16/50-70mm2;PRS HS;WP | 0
19673247 |  | 3250056 | MCB;230/400V;1P;20A;50Hz; | 2
19673247 |  | 3250058 | MCB;230/400V;1P;25A;50Hz; | 1
19673247 |  | 2200004 | MTR ACC;SEGEL PLASTIC | 21
19673247 |  | 3250100 | MCB;230/400V;3P;20A;50Hz; | 1
19673247 |  | 2190839 | MTR;kWH E;DRUM;1P;230V;5-40A;1;;2W | 21
19673247 |  | 2190224 | MTR;kWH E-PR;;1P;230V;5-60A;1;;2W | 8
19673247 |  | 3250048 | MCB;230/400V;1P;4A;50Hz; | 7
19673247 |  | 3250059 | MCB;230/400V;1P;35A;50Hz; | 4
19673247 |  | 3280183 | CONN;1kV;;AL;10-16/50-70mm2;PRS HS;WP | 2
19673247 |  | 3250054 | MCB;230/400V;1P;16A;50Hz; | 3
19673247 |  | 3250052 | MCB;230/400V;1P;10A;50Hz; | 20
19673247 |  | 3250050 | MCB;230/400V;1P;6A;50Hz; | 11
19673689 |  | 2200004 | MTR ACC;SEGEL PLASTIC | 23
19673689 |  | 2190224 | MTR;kWH E-PR;;1P;230V;5-60A;1;;2W | 22
19673689 |  | 3250056 | MCB;230/400V;1P;20A;50Hz; | 1
19673689 |  | 3250050 | MCB;230/400V;1P;6A;50Hz; | 18
19673689 |  | 2190502 | MTR;kWH E;;1P;230V;5-60A;1;;2W | 1
19673689 |  | 3250048 | MCB;230/400V;1P;4A;50Hz; | 2
19673689 |  | 3280066 | CONN;1kV;;AL;10-16/10-16mm2;PRS HS;WP | 98
19673689 |  | 3110025 | CABLE PWR;NFA2X;2X10mm2;0.6/1kV;OH | 470
19673689 |  | 3110026 | CABLE PWR;NFA2X;2X16mm2;0.6/1kV;OH | 1263
19673689 |  | 3250052 | MCB;230/400V;1P;10A;50Hz; | 2
19674576 | 1002074853 | 3190002 | CUT OUT;20kV;6-100A;10kA;125kV | 3
19674576 | 1002074853 | 2090032 | LA;20-24kV;K;10kA;POLYMER;; | 3
19674576 | 1002074853 | 3050084 | CONDUCTOR;AAAC-S;150mm2; | 160
19674576 | 1002074853 | 3050088 | CONDUCTOR;AAAC-S;70mm2; | 22
19674576 | 1002074853 | 3110516 | CABLE PWR;NYY;1X150mm2;0.6/1kV;Opstig | 40
19674576 | 1002074853 | 3110514 | CABLE PWR;NYY;1X70mm2;0.6/1kV;Opstig | 80
19674576 | 1002074853 | 3120115 | CABLE PWR ACC;CABLE SHOE AL-CU 70mm2 | 21
19674576 | 1002074853 | 3120013 | CABLE PWR ACC;CABLE SHOE CU 150mm2 | 8
19674576 | 1002074853 | 3120114 | CABLE PWR ACC;CABLE SHOE CU 70mm2 | 8
19674576 | 1002074853 | 3130085 | JOINT;1kV;AL-CU;70-95mm2;;1P;PRS | 8
19674576 | 1002074853 | 4192513 | UNIIV ACC;GROUND ROD 16MM 1.5M | 0
19674576 | 1002074853 | 4193406 | UNIV ACC;GROUND ROD 16MM CLAMP | 4
19674576 | 1002074853 | 3070152 | ISOLATOR;LINEPOST;POLYMER;24KV;;12.5kN | 7
19674576 | 1002074853 | 3070154 | ISOLATOR;SUSP;POLYMER;24KV;;70kN | 6
19674576 | 1002074853 | 3280024 | CONN;;PG;AL;70-150mm2;3BOLT | 3
19674576 | 1002074853 | 3280469 | CONN;20KV;LLC;AL;70-240MM2;BOLT;PERMANEN | 0
19674691 |  | 3110025 | CABLE PWR;NFA2X;2X10mm2;0.6/1kV;OH | 0
19674691 |  | 2200004 | MTR ACC;SEGEL PLASTIC | 0
19675340 |  | 2190224 | MTR;kWH E-PR;;1P;230V;5-60A;1;;2W | 7
19675340 |  | 3250052 | MCB;230/400V;1P;10A;50Hz; | 1
19675340 |  | 3110025 | CABLE PWR;NFA2X;2X10mm2;0.6/1kV;OH | 338
19675340 |  | 2190502 | MTR;kWH E;;1P;230V;5-60A;1;;2W | 12
19675340 |  | 3110026 | CABLE PWR;NFA2X;2X16mm2;0.6/1kV;OH | 392
19675340 |  | 3280480 | CONN;0.6/1KV;H;AL;70-95/70-95MM2;PRS | 24
19675340 |  | 3280479 | CONN;0.6/1KV;H;AL;70-95/10-16MM2;PRS | 20
19675340 |  | 3250048 | MCB;230/400V;1P;4A;50Hz; | 5
19675340 |  | 3250054 | MCB;230/400V;1P;16A;50Hz; | 1
19675340 |  | 3280066 | CONN;1kV;;AL;10-16/10-16mm2;PRS HS;WP | 18
19675340 |  | 3110542 | CABLE PWR;NFA2X-T;3X70+1X70;0.6/1kV;OH | 3
19675340 |  | 2200004 | MTR ACC;SEGEL PLASTIC | 19
19675340 |  | 3250050 | MCB;230/400V;1P;6A;50Hz; | 12
19675887 |  | 2190224 | MTR;kWH E-PR;;1P;230V;5-60A;1;;2W | 2
19675887 |  | 3250048 | MCB;230/400V;1P;4A;50Hz; | 1
19675887 |  | 3250050 | MCB;230/400V;1P;6A;50Hz; | 1
19675887 |  | 2200004 | MTR ACC;SEGEL PLASTIC | 2
19676729 |  | 3250058 | MCB;230/400V;1P;25A;50Hz; | 2
19676729 |  | 3250052 | MCB;230/400V;1P;10A;50Hz; | 2
19676729 |  | 3250048 | MCB;230/400V;1P;4A;50Hz; | 1
19676762 |  | 2190502 | MTR;kWH E;;1P;230V;5-60A;1;;2W | 5
19676762 |  | 3250052 | MCB;230/400V;1P;10A;50Hz; | 3
19676762 |  | 2200004 | MTR ACC;SEGEL PLASTIC | 9
19676762 |  | 2190224 | MTR;kWH E-PR;;1P;230V;5-60A;1;;2W | 4
19676762 |  | 3250048 | MCB;230/400V;1P;4A;50Hz; | 6
19677253 |  | 2200004 | MTR ACC;SEGEL PLASTIC | 22
19677253 |  | 3250058 | MCB;230/400V;1P;25A;50Hz; | 1
19677253 |  | 2190224 | MTR;kWH E-PR;;1P;230V;5-60A;1;;2W | 14
19677253 |  | 3250052 | MCB;230/400V;1P;10A;50Hz; | 2
19677253 |  | 3250048 | MCB;230/400V;1P;4A;50Hz; | 9
19677253 |  | 3250059 | MCB;230/400V;1P;35A;50Hz; | 2
19677253 |  | 3250050 | MCB;230/400V;1P;6A;50Hz; | 8
19677791 | 1002074980 | 3110542 | CABLE PWR;NFA2X-T;3X70+1X70;0.6/1kV;OH | 354
19677791 | 1002074980 | 3280480 | CONN;0.6/1KV;H;AL;70-95/70-95MM2;PRS | 0
19677791 | 1002074980 | 3130021 | JOINT;1kV;AL-AL;70-70mm2;;1P;PRISO | 0
19677791 | 1002074980 | 3030041 | POLE;STEEL;220V;CIRCL;9m;200daN;; | 10
19677792 | 1002074981 | 3110542 | CABLE PWR;NFA2X-T;3X70+1X70;0.6/1kV;OH | 1282
19677792 | 1002074981 | 3280480 | CONN;0.6/1KV;H;AL;70-95/70-95MM2;PRS | 76
19677792 | 1002074981 | 3130021 | JOINT;1kV;AL-AL;70-70mm2;;1P;PRISO | 0
19677792 | 1002074981 | 3030041 | POLE;STEEL;220V;CIRCL;9m;200daN;; | 2
19677792 | 1002074981 | 4193406 | UNIV ACC;GROUND ROD 16MM CLAMP | 6
19677792 | 1002074981 | 3130021 | JOINT;1kV;AL-AL;70-70mm2;;1P;PRISO | 4
19677807 |  | 3250046 | MCB;230/400V;1P;2A;50Hz; | 5
19677807 |  | 2190224 | MTR;kWH E-PR;;1P;230V;5-60A;1;;2W | 8
19677807 |  | 3110025 | CABLE PWR;NFA2X;2X10mm2;0.6/1kV;OH | 100
19677807 |  | 3250048 | MCB;230/400V;1P;4A;50Hz; | 5
19677810 |  | 3110025 | CABLE PWR;NFA2X;2X10mm2;0.6/1kV;OH | 50
19678854 |  | 3250050 | MCB;230/400V;1P;6A;50Hz; | 1
19678854 |  | 2200004 | MTR ACC;SEGEL PLASTIC | 2
19678854 |  | 2190224 | MTR;kWH E-PR;;1P;230V;5-60A;1;;2W | 2
19678854 |  | 3250054 | MCB;230/400V;1P;16A;50Hz; | 1
19679535 |  | 2190502 | MTR;kWH E;;1P;230V;5-60A;1;;2W | 2
19679535 |  | 3250052 | MCB;230/400V;1P;10A;50Hz; | 1
19679535 |  | 3250050 | MCB;230/400V;1P;6A;50Hz; | 3
19679535 |  | 2190224 | MTR;kWH E-PR;;1P;230V;5-60A;1;;2W | 5
19679535 |  | 3250048 | MCB;230/400V;1P;4A;50Hz; | 2
19679535 |  | 3250054 | MCB;230/400V;1P;16A;50Hz; | 1
19679759 |  | 2190224 | MTR;kWH E-PR;;1P;230V;5-60A;1;;2W | 8
19679759 |  | 3250048 | MCB;230/400V;1P;4A;50Hz; | 5
19679759 |  | 3250050 | MCB;230/400V;1P;6A;50Hz; | 2
19679759 |  | 2200004 | MTR ACC;SEGEL PLASTIC | 8
19679759 |  | 3250052 | MCB;230/400V;1P;10A;50Hz; | 1
19679762 |  | 2190839 | MTR;kWH E;DRUM;1P;230V;5-40A;1;;2W | 1
19679762 |  | 2200004 | MTR ACC;SEGEL PLASTIC | 2
19679762 |  | 3250050 | MCB;230/400V;1P;6A;50Hz; | 1
19680107 |  | 2200004 | MTR ACC;SEGEL PLASTIC | 51
19680323 |  | 3250048 | MCB;230/400V;1P;4A;50Hz; | 4
19680323 |  | 3280480 | CONN;0.6/1KV;H;AL;70-95/70-95MM2;PRS | 4
19680323 |  | 2190502 | MTR;kWH E;;1P;230V;5-60A;1;;2W | 5
19680323 |  | 3110025 | CABLE PWR;NFA2X;2X10mm2;0.6/1kV;OH | 152
19680323 |  | 3110542 | CABLE PWR;NFA2X-T;3X70+1X70;0.6/1kV;OH | 0.5
19680323 |  | 3250050 | MCB;230/400V;1P;6A;50Hz; | 6
19680323 |  | 3110026 | CABLE PWR;NFA2X;2X16mm2;0.6/1kV;OH | 171
19680323 |  | 2200004 | MTR ACC;SEGEL PLASTIC | 10
19680323 |  | 3280066 | CONN;1kV;;AL;10-16/10-16mm2;PRS HS;WP | 12
19680323 |  | 3280479 | CONN;0.6/1KV;H;AL;70-95/10-16MM2;PRS | 8
19680323 |  | 2190224 | MTR;kWH E-PR;;1P;230V;5-60A;1;;2W | 5
19680379 |  | 3250100 | MCB;230/400V;3P;20A;50Hz; | 1
19680379 |  | 3250048 | MCB;230/400V;1P;4A;50Hz; | 3
19680379 |  | 2200004 | MTR ACC;SEGEL PLASTIC | 9
19680379 |  | 3250050 | MCB;230/400V;1P;6A;50Hz; | 5
19680587 | 1002074982 | 3110542 | CABLE PWR;NFA2X-T;3X70+1X70;0.6/1kV;OH | 1554
19680587 | 1002074982 | 3280480 | CONN;0.6/1KV;H;AL;70-95/70-95MM2;PRS | 24
19680587 | 1002074982 | 3130021 | JOINT;1kV;AL-AL;70-70mm2;;1P;PRISO | 8
19680587 | 1002074982 | 3030041 | POLE;STEEL;220V;CIRCL;9m;200daN;; | 0
19680587 | 1002074982 | 4193406 | UNIV ACC;GROUND ROD 16MM CLAMP | 0
19680597 | 1002074983 | 3110542 | CABLE PWR;NFA2X-T;3X70+1X70;0.6/1kV;OH | 2806
19680597 | 1002074983 | 3280480 | CONN;0.6/1KV;H;AL;70-95/70-95MM2;PRS | 116
19680597 | 1002074983 | 3130021 | JOINT;1kV;AL-AL;70-70mm2;;1P;PRISO | 4
19680597 | 1002074983 | 3030041 | POLE;STEEL;220V;CIRCL;9m;200daN;; | 21
19680597 | 1002074983 | 3280479 | CONN;0.6/1KV;H;AL;70-95/10-16MM2;PRS | 18
19680597 | 1002074983 | 4193406 | UNIV ACC;GROUND ROD 16MM CLAMP | 0
19680597 | 1002074983 | 3130085 | JOINT;1kV;AL-CU;70-95mm2;;1P;PRS | 8
19680597 | 1002074983 | 4192513 | UNIIV ACC;GROUND ROD 16MM 1.5M | 16
19680744 | 1002074984 | 3110542 | CABLE PWR;NFA2X-T;3X70+1X70;0.6/1kV;OH | 1277
19680744 | 1002074984 | 3280480 | CONN;0.6/1KV;H;AL;70-95/70-95MM2;PRS | 36
19680744 | 1002074984 | 3130021 | JOINT;1kV;AL-AL;70-70mm2;;1P;PRISO | 8
19680744 | 1002074984 | 4192513 | UNIIV ACC;GROUND ROD 16MM 1.5M | 3
19680744 | 1002074984 | 3130085 | JOINT;1kV;AL-CU;70-95mm2;;1P;PRS | 4
19681852 |  | 3110025 | CABLE PWR;NFA2X;2X10mm2;0.6/1kV;OH | 100
19681852 |  | 2190224 | MTR;kWH E-PR;;1P;230V;5-60A;1;;2W | 8
19682092 |  | 2190224 | MTR;kWH E-PR;;1P;230V;5-60A;1;;2W | 8
19682092 |  | 2200004 | MTR ACC;SEGEL PLASTIC | 22
19682092 |  | 3250052 | MCB;230/400V;1P;10A;50Hz; | 6
19682092 |  | 3250048 | MCB;230/400V;1P;4A;50Hz; | 16
19682130 |  | 3250052 | MCB;230/400V;1P;10A;50Hz; | 1
19682130 |  | 3250054 | MCB;230/400V;1P;16A;50Hz; | 1
19682130 |  | 2190224 | MTR;kWH E-PR;;1P;230V;5-60A;1;;2W | 8
19682130 |  | 2200004 | MTR ACC;SEGEL PLASTIC | 13
19682130 |  | 3250048 | MCB;230/400V;1P;4A;50Hz; | 6
19682687 |  | 3250059 | MCB;230/400V;1P;35A;50Hz; | 1
19682687 |  | 3250102 | MCB;230/400V;3P;25A;50Hz; | 1
19682687 |  | 3060475 | COND ACC;JOINT PIN BIMETAL AL/CU 16/16mm | 4
19682687 |  | 3250050 | MCB;230/400V;1P;6A;50Hz; | 4
19682687 |  | 3250052 | MCB;230/400V;1P;10A;50Hz; | 6
19682687 |  | 2200004 | MTR ACC;SEGEL PLASTIC | 23
19682687 |  | 4120538 | BOX;APP PL CB;AL1.6MM;650X400X220MM | 1
19682687 |  | 2190218 | MTR;kWH E;;3P;230/400V;5-80A;1;;4W | 1
19682687 |  | 2190224 | MTR;kWH E-PR;;1P;230V;5-60A;1;;2W | 1
19682687 |  | 3250048 | MCB;230/400V;1P;4A;50Hz; | 4
19682687 |  | 3250054 | MCB;230/400V;1P;16A;50Hz; | 3
19683817 |  | 2190502 | MTR;kWH E;;1P;230V;5-60A;1;;2W | 7
19683817 |  | 3250050 | MCB;230/400V;1P;6A;50Hz; | 5
19683817 |  | 3250052 | MCB;230/400V;1P;10A;50Hz; | 2
19683817 |  | 3250048 | MCB;230/400V;1P;4A;50Hz; | 11
19683817 |  | 2190224 | MTR;kWH E-PR;;1P;230V;5-60A;1;;2W | 14
19683817 |  | 3250054 | MCB;230/400V;1P;16A;50Hz; | 1
19683821 |  | 3250048 | MCB;230/400V;1P;4A;50Hz; | 7
19683821 |  | 2190224 | MTR;kWH E-PR;;1P;230V;5-60A;1;;2W | 8
19683821 |  | 2190502 | MTR;kWH E;;1P;230V;5-60A;1;;2W | 2
19683829 |  | 2190224 | MTR;kWH E-PR;;1P;230V;5-60A;1;;2W | 9
19683829 |  | 3250052 | MCB;230/400V;1P;10A;50Hz; | 1
19683829 |  | 3250048 | MCB;230/400V;1P;4A;50Hz; | 3
19683844 |  | 2190502 | MTR;kWH E;;1P;230V;5-60A;1;;2W | 2
19683844 |  | 2190224 | MTR;kWH E-PR;;1P;230V;5-60A;1;;2W | 20
19683844 |  | 3250048 | MCB;230/400V;1P;4A;50Hz; | 19
19683844 |  | 3250056 | MCB;230/400V;1P;20A;50Hz; | 1
19683844 |  | 3250052 | MCB;230/400V;1P;10A;50Hz; | 2
19683869 |  | 3110026 | CABLE PWR;NFA2X;2X16mm2;0.6/1kV;OH | 600
19683869 |  | 3110025 | CABLE PWR;NFA2X;2X10mm2;0.6/1kV;OH | 600
19683970 |  | 2190224 | MTR;kWH E-PR;;1P;230V;5-60A;1;;2W | 7
19683970 |  | 2200004 | MTR ACC;SEGEL PLASTIC | 7
19683970 |  | 3250050 | MCB;230/400V;1P;6A;50Hz; | 2
19683970 |  | 3250048 | MCB;230/400V;1P;4A;50Hz; | 5
19684019 |  | 3070154 | ISOLATOR;SUSP;POLYMER;24KV;;70kN | 5
19684019 |  | 3070152 | ISOLATOR;LINEPOST;POLYMER;24KV;;12.5kN | 3
19684085 |  | 2190252 | MTR;kWH E-PR;;3P;230/400V;5-80A;1;;4W | 1
19684085 |  | 4120538 | BOX;APP PL CB;AL1.6MM;650X400X220MM | 1
19684085 |  | 3250054 | MCB;230/400V;1P;16A;50Hz; | 1
19684085 |  | 3250052 | MCB;230/400V;1P;10A;50Hz; | 2
19684085 |  | 3250100 | MCB;230/400V;3P;20A;50Hz; | 6
19684085 |  | 3250058 | MCB;230/400V;1P;25A;50Hz; | 1
19684085 |  | 3250102 | MCB;230/400V;3P;25A;50Hz; | 7
19684806 |  | 1030074 | TRF DIS;D3;20kV/400V;3P;100kVA;YZN5;OD | 1
19684930 |  | 1030075 | TRF DIS;D3;20kV/400V;3P;160kVA;YZN5;OD | 1
19684930 |  | 3260226 | LVSB;DIST;3P;400V;630A;4LINE;OD | 1
19684986 |  | 1030074 | TRF DIS;D3;20kV/400V;3P;100kVA;YZN5;OD | 1
19685193 |  | 1030077 | TRF DIS;D3;20kV/400V;3P;250kVA;DYN5;OD | 1
19685212 |  | 3280479 | CONN;0.6/1KV;H;AL;70-95/10-16MM2;PRS | 0
19685212 |  | 2200004 | MTR ACC;SEGEL PLASTIC | 0
19685212 |  | 3110025 | CABLE PWR;NFA2X;2X10mm2;0.6/1kV;OH | 0
19685232 |  | 3110025 | CABLE PWR;NFA2X;2X10mm2;0.6/1kV;OH | 2333
19685232 |  | 3280479 | CONN;0.6/1KV;H;AL;70-95/10-16MM2;PRS | 4
19685400 |  | 2200004 | MTR ACC;SEGEL PLASTIC | 29
19685400 |  | 3060475 | COND ACC;JOINT PIN BIMETAL AL/CU 16/16mm | 4
19685400 |  | 3250052 | MCB;230/400V;1P;10A;50Hz; | 8
19685400 |  | 3250059 | MCB;230/400V;1P;35A;50Hz; | 3
19685400 |  | 3250048 | MCB;230/400V;1P;4A;50Hz; | 5
19685400 |  | 3250056 | MCB;230/400V;1P;20A;50Hz; | 1
19685400 |  | 3250058 | MCB;230/400V;1P;25A;50Hz; | 1
19685400 |  | 2190218 | MTR;kWH E;;3P;230/400V;5-80A;1;;4W | 1
19685400 |  | 3250102 | MCB;230/400V;3P;25A;50Hz; | 1
19685400 |  | 4120538 | BOX;APP PL CB;AL1.6MM;650X400X220MM | 1
19685400 |  | 2190224 | MTR;kWH E-PR;;1P;230V;5-60A;1;;2W | 4
19685806 |  | 1030075 | TRF DIS;D3;20kV/400V;3P;160kVA;YZN5;OD | 1
19686077 |  | 1030074 | TRF DIS;D3;20kV/400V;3P;100kVA;YZN5;OD | 0
19686077 |  | 1030077 | TRF DIS;D3;20kV/400V;3P;250kVA;DYN5;OD | 0
19686564 |  | 3280066 | CONN;1kV;;AL;10-16/10-16mm2;PRS HS;WP | 278
19686564 |  | 3280479 | CONN;0.6/1KV;H;AL;70-95/10-16MM2;PRS | 100
19686603 |  | 3110026 | CABLE PWR;NFA2X;2X16mm2;0.6/1kV;OH | 200
19686603 |  | 2200004 | MTR ACC;SEGEL PLASTIC | 90
19686603 |  | 3110025 | CABLE PWR;NFA2X;2X10mm2;0.6/1kV;OH | 700
19686761 |  | 2190224 | MTR;kWH E-PR;;1P;230V;5-60A;1;;2W | 16
19686761 |  | 3280066 | CONN;1kV;;AL;10-16/10-16mm2;PRS HS;WP | 20
19686813 |  | 4120538 | BOX;APP PL CB;AL1.6MM;650X400X220MM | 0
19686813 |  | 3060475 | COND ACC;JOINT PIN BIMETAL AL/CU 16/16mm | 0
19686813 |  | 3280480 | CONN;0.6/1KV;H;AL;70-95/70-95MM2;PRS | 0
19686813 |  | 3280066 | CONN;1kV;;AL;10-16/10-16mm2;PRS HS;WP | 0
19686813 |  | 2200004 | MTR ACC;SEGEL PLASTIC | 0
19686813 |  | 3110026 | CABLE PWR;NFA2X;2X16mm2;0.6/1kV;OH | 0
19686813 |  | 3110542 | CABLE PWR;NFA2X-T;3X70+1X70;0.6/1kV;OH | 0
19686935 |  | 2190224 | MTR;kWH E-PR;;1P;230V;5-60A;1;;2W | 20
19686935 |  | 3250102 | MCB;230/400V;3P;25A;50Hz; | 1
19686935 |  | 3250048 | MCB;230/400V;1P;4A;50Hz; | 19
19686935 |  | 3250052 | MCB;230/400V;1P;10A;50Hz; | 1
19686935 |  | 3250050 | MCB;230/400V;1P;6A;50Hz; | 7
19686935 |  | 3250059 | MCB;230/400V;1P;35A;50Hz; | 1
19686935 |  | 2190218 | MTR;kWH E;;3P;230/400V;5-80A;1;;4W | 1
19687001 |  | 2190224 | MTR;kWH E-PR;;1P;230V;5-60A;1;;2W | 15
19687001 |  | 3250054 | MCB;230/400V;1P;16A;50Hz; | 1
19687001 |  | 3250050 | MCB;230/400V;1P;6A;50Hz; | 1
19687001 |  | 3250052 | MCB;230/400V;1P;10A;50Hz; | 1
19687001 |  | 3250048 | MCB;230/400V;1P;4A;50Hz; | 17
19687041 |  | 2190224 | MTR;kWH E-PR;;1P;230V;5-60A;1;;2W | 1
19687041 |  | 3250048 | MCB;230/400V;1P;4A;50Hz; | 1
19688030 |  | 2190502 | MTR;kWH E;;1P;230V;5-60A;1;;2W | 0
19688030 |  | 3250052 | MCB;230/400V;1P;10A;50Hz; | 0
19688030 |  | 3250058 | MCB;230/400V;1P;25A;50Hz; | 0
19688032 |  | 3250052 | MCB;230/400V;1P;10A;50Hz; | 2
19688035 |  | 3250052 | MCB;230/400V;1P;10A;50Hz; | 1
19688035 |  | 2190502 | MTR;kWH E;;1P;230V;5-60A;1;;2W | 1
19688038 |  | 2190224 | MTR;kWH E-PR;;1P;230V;5-60A;1;;2W | 16
19688038 |  | 3250052 | MCB;230/400V;1P;10A;50Hz; | 2
19688038 |  | 3110025 | CABLE PWR;NFA2X;2X10mm2;0.6/1kV;OH | 200
19688038 |  | 3250046 | MCB;230/400V;1P;2A;50Hz; | 8
19688046 |  | 3250052 | MCB;230/400V;1P;10A;50Hz; | 4
19688046 |  | 2190502 | MTR;kWH E;;1P;230V;5-60A;1;;2W | 1
19688046 |  | 3250058 | MCB;230/400V;1P;25A;50Hz; | 1
19688061 |  | 3110025 | CABLE PWR;NFA2X;2X10mm2;0.6/1kV;OH | 500
19688066 |  | 2190224 | MTR;kWH E-PR;;1P;230V;5-60A;1;;2W | 8
19688066 |  | 3250046 | MCB;230/400V;1P;2A;50Hz; | 2
19688066 |  | 3250048 | MCB;230/400V;1P;4A;50Hz; | 2
19688073 |  | 3250048 | MCB;230/400V;1P;4A;50Hz; | 5
19688073 |  | 3250052 | MCB;230/400V;1P;10A;50Hz; | 1
19688073 |  | 2190224 | MTR;kWH E-PR;;1P;230V;5-60A;1;;2W | 7
19688073 |  | 2190502 | MTR;kWH E;;1P;230V;5-60A;1;;2W | 1
19688077 |  | 2190502 | MTR;kWH E;;1P;230V;5-60A;1;;2W | 1
19688077 |  | 3250048 | MCB;230/400V;1P;4A;50Hz; | 1
19688077 |  | 3250052 | MCB;230/400V;1P;10A;50Hz; | 3
19688484 |  | 1030077 | TRF DIS;D3;20kV/400V;3P;250kVA;DYN5;OD | 1
19688484 |  | 3260226 | LVSB;DIST;3P;400V;630A;4LINE;OD | 1
19688484 |  | 2190438 | MTR;kWHE;;3P;57.7/100V-230/400;5A;0.5;4W | 2
19688484 |  | 4120471 | BOX;APPMCCB200A+STRIP;AL2MM;1205X420X250 | 1
19688484 |  | 4120470 | BOX;APPMCCB160A+STRIP;AL2MM;1205X420X250 | 1
19688693 | 1002075080 | 3190002 | CUT OUT;20kV;6-100A;10kA;125kV | 3
19688693 | 1002075080 | 2090032 | LA;20-24kV;K;10kA;POLYMER;; | 3
19688693 | 1002075080 | 3050084 | CONDUCTOR;AAAC-S;150mm2; | 12
19688693 | 1002075080 | 3050088 | CONDUCTOR;AAAC-S;70mm2; | 12
19688693 | 1002075080 | 3110516 | CABLE PWR;NYY;1X150mm2;0.6/1kV;Opstig | 40
19688693 | 1002075080 | 3110514 | CABLE PWR;NYY;1X70mm2;0.6/1kV;Opstig | 40
19688693 | 1002075080 | 3120115 | CABLE PWR ACC;CABLE SHOE AL-CU 70mm2 | 12
19688693 | 1002075080 | 3120013 | CABLE PWR ACC;CABLE SHOE CU 150mm2 | 8
19688693 | 1002075080 | 3120114 | CABLE PWR ACC;CABLE SHOE CU 70mm2 | 4
19688693 | 1002075080 | 3130085 | JOINT;1kV;AL-CU;70-95mm2;;1P;PRS | 4
19688693 | 1002075080 | 4192513 | UNIIV ACC;GROUND ROD 16MM 1.5M | 0
19688693 | 1002075080 | 3070152 | ISOLATOR;LINEPOST;POLYMER;24KV;;12.5kN | 3
19688693 | 1002075080 | 3120118 | CABLE PWR ACC;CABLE SHOE AL-CU 150mm2 | 6
19688693 | 1002075080 | 4193406 | UNIV ACC;GROUND ROD 16MM CLAMP | 4
19688693 | 1002075080 | 3280480 | CONN;0.6/1KV;H;AL;70-95/70-95MM2;PRS | 3
19688693 | 1002075080 | 3070154 | ISOLATOR;SUSP;POLYMER;24KV;;70kN | 0
19688726 |  | 4120538 | BOX;APP PL CB;AL1.6MM;650X400X220MM | 1
19689057 |  | 3250052 | MCB;230/400V;1P;10A;50Hz; | 0
19689057 |  | 3110025 | CABLE PWR;NFA2X;2X10mm2;0.6/1kV;OH | 0
19689057 |  | 3280479 | CONN;0.6/1KV;H;AL;70-95/10-16MM2;PRS | 0
19689057 |  | 2190502 | MTR;kWH E;;1P;230V;5-60A;1;;2W | 0
19689057 |  | 3110026 | CABLE PWR;NFA2X;2X16mm2;0.6/1kV;OH | 0
19689057 |  | 3280480 | CONN;0.6/1KV;H;AL;70-95/70-95MM2;PRS | 0
19689057 |  | 3250048 | MCB;230/400V;1P;4A;50Hz; | 0
19689057 |  | 2200004 | MTR ACC;SEGEL PLASTIC | 0
19689057 |  | 3280066 | CONN;1kV;;AL;10-16/10-16mm2;PRS HS;WP | 0
19689057 |  | 2190224 | MTR;kWH E-PR;;1P;230V;5-60A;1;;2W | 0
19689057 |  | 3250050 | MCB;230/400V;1P;6A;50Hz; | 0
19689057 |  | 3250059 | MCB;230/400V;1P;35A;50Hz; | 0
19689057 |  | 3110542 | CABLE PWR;NFA2X-T;3X70+1X70;0.6/1kV;OH | 0
19689082 |  | 2200004 | MTR ACC;SEGEL PLASTIC | 10
19689082 |  | 2190502 | MTR;kWH E;;1P;230V;5-60A;1;;2W | 1
19689082 |  | 2190224 | MTR;kWH E-PR;;1P;230V;5-60A;1;;2W | 5
19689082 |  | 3250050 | MCB;230/400V;1P;6A;50Hz; | 4
19689358 |  | 3110542 | CABLE PWR;NFA2X-T;3X70+1X70;0.6/1kV;OH | 1
19689358 |  | 2200004 | MTR ACC;SEGEL PLASTIC | 11
19689358 |  | 3250048 | MCB;230/400V;1P;4A;50Hz; | 5
19689358 |  | 3250050 | MCB;230/400V;1P;6A;50Hz; | 3
19689358 |  | 3250054 | MCB;230/400V;1P;16A;50Hz; | 1
19689358 |  | 2190224 | MTR;kWH E-PR;;1P;230V;5-60A;1;;2W | 3
19689358 |  | 2190502 | MTR;kWH E;;1P;230V;5-60A;1;;2W | 7
19689358 |  | 3110026 | CABLE PWR;NFA2X;2X16mm2;0.6/1kV;OH | 205
19689358 |  | 3250052 | MCB;230/400V;1P;10A;50Hz; | 2
19689358 |  | 3110025 | CABLE PWR;NFA2X;2X10mm2;0.6/1kV;OH | 105
19689358 |  | 3280066 | CONN;1kV;;AL;10-16/10-16mm2;PRS HS;WP | 8
19689358 |  | 3280479 | CONN;0.6/1KV;H;AL;70-95/10-16MM2;PRS | 16
19689358 |  | 3280480 | CONN;0.6/1KV;H;AL;70-95/70-95MM2;PRS | 8
19689948 |  | 2190224 | MTR;kWH E-PR;;1P;230V;5-60A;1;;2W | 13
19689948 |  | 3250048 | MCB;230/400V;1P;4A;50Hz; | 8
19689948 |  | 3250050 | MCB;230/400V;1P;6A;50Hz; | 3
19689948 |  | 3250052 | MCB;230/400V;1P;10A;50Hz; | 1
19689948 |  | 2200004 | MTR ACC;SEGEL PLASTIC | 13
19689948 |  | 3250058 | MCB;230/400V;1P;25A;50Hz; | 1
19689954 |  | 3250050 | MCB;230/400V;1P;6A;50Hz; | 1
19689954 |  | 2200004 | MTR ACC;SEGEL PLASTIC | 1
19690023 |  | 2190224 | MTR;kWH E-PR;;1P;230V;5-60A;1;;2W | 80
19690023 |  | 2200004 | MTR ACC;SEGEL PLASTIC | 80
19690053 |  | 2190218 | MTR;kWH E;;3P;230/400V;5-80A;1;;4W | 5
19690169 |  | 3110025 | CABLE PWR;NFA2X;2X10mm2;0.6/1kV;OH | 650
19690169 |  | 3110026 | CABLE PWR;NFA2X;2X16mm2;0.6/1kV;OH | 300
19690188 |  | 2190839 | MTR;kWH E;DRUM;1P;230V;5-40A;1;;2W | 35
19690188 |  | 2200004 | MTR ACC;SEGEL PLASTIC | 6
19690188 |  | 2190224 | MTR;kWH E-PR;;1P;230V;5-60A;1;;2W | 6
19690188 |  | 3250050 | MCB;230/400V;1P;6A;50Hz; | 36
19690188 |  | 3250052 | MCB;230/400V;1P;10A;50Hz; | 1
19690188 |  | 3250059 | MCB;230/400V;1P;35A;50Hz; | 4
19690398 |  | 3060475 | COND ACC;JOINT PIN BIMETAL AL/CU 16/16mm | 8
19690398 |  | 3110026 | CABLE PWR;NFA2X;2X16mm2;0.6/1kV;OH | 498
19690398 |  | 2200004 | MTR ACC;SEGEL PLASTIC | 66
19690398 |  | 3280066 | CONN;1kV;;AL;10-16/10-16mm2;PRS HS;WP | 192
19690398 |  | 3110542 | CABLE PWR;NFA2X-T;3X70+1X70;0.6/1kV;OH | 3.5
19690398 |  | 3280480 | CONN;0.6/1KV;H;AL;70-95/70-95MM2;PRS | 28
19690398 |  | 4120538 | BOX;APP PL CB;AL1.6MM;650X400X220MM | 1
19690494 |  | 2190224 | MTR;kWH E-PR;;1P;230V;5-60A;1;;2W | 1
19690494 |  | 3250052 | MCB;230/400V;1P;10A;50Hz; | 1
19690494 |  | 3250054 | MCB;230/400V;1P;16A;50Hz; | 3
19690494 |  | 2190502 | MTR;kWH E;;1P;230V;5-60A;1;;2W | 1
19690494 |  | 3250048 | MCB;230/400V;1P;4A;50Hz; | 2
19690564 |  | 3060475 | COND ACC;JOINT PIN BIMETAL AL/CU 16/16mm | 0
19690564 |  | 2190502 | MTR;kWH E;;1P;230V;5-60A;1;;2W | 0
19690564 |  | 2190224 | MTR;kWH E-PR;;1P;230V;5-60A;1;;2W | 0
19690564 |  | 3250058 | MCB;230/400V;1P;25A;50Hz; | 0
19690564 |  | 3250029 | MCB;380/440V;3P;50A;50Hz; | 0
19690564 |  | 4120538 | BOX;APP PL CB;AL1.6MM;650X400X220MM | 0
19690564 |  | 2200004 | MTR ACC;SEGEL PLASTIC | 0
19690564 |  | 2190218 | MTR;kWH E;;3P;230/400V;5-80A;1;;4W | 0
19690564 |  | 3250048 | MCB;230/400V;1P;4A;50Hz; | 0
19690678 |  | 2200004 | MTR ACC;SEGEL PLASTIC | 22
19690678 |  | 3250054 | MCB;230/400V;1P;16A;50Hz; | 2
19690678 |  | 2190252 | MTR;kWH E-PR;;3P;230/400V;5-80A;1;;4W | 1
19690678 |  | 2190224 | MTR;kWH E-PR;;1P;230V;5-60A;1;;2W | 16
19690678 |  | 3250052 | MCB;230/400V;1P;10A;50Hz; | 1
19690678 |  | 3060475 | COND ACC;JOINT PIN BIMETAL AL/CU 16/16mm | 4
19690678 |  | 4120538 | BOX;APP PL CB;AL1.6MM;650X400X220MM | 1
19690678 |  | 3250048 | MCB;230/400V;1P;4A;50Hz; | 14
19690706 |  | 3250056 | MCB;230/400V;1P;20A;50Hz; | 1
19690706 |  | 2190224 | MTR;kWH E-PR;;1P;230V;5-60A;1;;2W | 9
19690706 |  | 2200004 | MTR ACC;SEGEL PLASTIC | 17
19690706 |  | 3250048 | MCB;230/400V;1P;4A;50Hz; | 12
19690721 |  | 2200004 | MTR ACC;SEGEL PLASTIC | 7
19690721 |  | 3250056 | MCB;230/400V;1P;20A;50Hz; | 1
19690721 |  | 3250054 | MCB;230/400V;1P;16A;50Hz; | 1
19690721 |  | 2190224 | MTR;kWH E-PR;;1P;230V;5-60A;1;;2W | 1
19690721 |  | 3250048 | MCB;230/400V;1P;4A;50Hz; | 2
19690721 |  | 3250059 | MCB;230/400V;1P;35A;50Hz; | 1
19690790 |  | 3110025 | CABLE PWR;NFA2X;2X10mm2;0.6/1kV;OH | 1400
19690790 |  | 3110026 | CABLE PWR;NFA2X;2X16mm2;0.6/1kV;OH | 200
19692386 |  | 3250052 | MCB;230/400V;1P;10A;50Hz; | 1
19692386 |  | 3250046 | MCB;230/400V;1P;2A;50Hz; | 1
19692386 |  | 2190224 | MTR;kWH E-PR;;1P;230V;5-60A;1;;2W | 9
19692386 |  | 3250048 | MCB;230/400V;1P;4A;50Hz; | 4
19692386 |  | 3250050 | MCB;230/400V;1P;6A;50Hz; | 3
19692386 |  | 2200004 | MTR ACC;SEGEL PLASTIC | 9
19692392 |  | 2200004 | MTR ACC;SEGEL PLASTIC | 2
19692392 |  | 3250048 | MCB;230/400V;1P;4A;50Hz; | 1
19692392 |  | 3250050 | MCB;230/400V;1P;6A;50Hz; | 1
19694372 |  | 2190502 | MTR;kWH E;;1P;230V;5-60A;1;;2W | 1
19694372 |  | 3250048 | MCB;230/400V;1P;4A;50Hz; | 4
19694372 |  | 2190224 | MTR;kWH E-PR;;1P;230V;5-60A;1;;2W | 9
19694372 |  | 3250052 | MCB;230/400V;1P;10A;50Hz; | 3
19694398 |  | 3110025 | CABLE PWR;NFA2X;2X10mm2;0.6/1kV;OH | 125
19694437 |  | 3250048 | MCB;230/400V;1P;4A;50Hz; | 1
19694437 |  | 3250050 | MCB;230/400V;1P;6A;50Hz; | 2
19694437 |  | 2200004 | MTR ACC;SEGEL PLASTIC | 3
19694460 |  | 3260237 | LVSB;DIST;3P;400V;400A;2LINE;OD | 1
19694460 |  | 1030074 | TRF DIS;D3;20kV/400V;3P;100kVA;YZN5;OD | 1
19694460 |  | 2190438 | MTR;kWHE;;3P;57.7/100V-230/400;5A;0.5;4W | 1
19694460 |  | 4120467 | BOX;APPMCCB80A+STRIP;AL2MM;1205X420X250 | 1
19694545 |  | 3250048 | MCB;230/400V;1P;4A;50Hz; | 2
19694545 |  | 3250052 | MCB;230/400V;1P;10A;50Hz; | 2
19694545 |  | 3110026 | CABLE PWR;NFA2X;2X16mm2;0.6/1kV;OH | 163
19694545 |  | 3280479 | CONN;0.6/1KV;H;AL;70-95/10-16MM2;PRS | 8
19694545 |  | 3110025 | CABLE PWR;NFA2X;2X10mm2;0.6/1kV;OH | 98
19694545 |  | 3280066 | CONN;1kV;;AL;10-16/10-16mm2;PRS HS;WP | 6
19694545 |  | 2190502 | MTR;kWH E;;1P;230V;5-60A;1;;2W | 3
19694545 |  | 2200004 | MTR ACC;SEGEL PLASTIC | 8
19694545 |  | 2190224 | MTR;kWH E-PR;;1P;230V;5-60A;1;;2W | 6
19694545 |  | 3250050 | MCB;230/400V;1P;6A;50Hz; | 4
19694711 |  | 3110025 | CABLE PWR;NFA2X;2X10mm2;0.6/1kV;OH | 2335
19694711 |  | 3110026 | CABLE PWR;NFA2X;2X16mm2;0.6/1kV;OH | 100
19694711 |  | 2190224 | MTR;kWH E-PR;;1P;230V;5-60A;1;;2W | 24
19694711 |  | 3250048 | MCB;230/400V;1P;4A;50Hz; | 12
19694711 |  | 3250046 | MCB;230/400V;1P;2A;50Hz; | 12
19694711 |  | 3250029 | MCB;380/440V;3P;50A;50Hz; | 1
19694999 |  | 2200004 | MTR ACC;SEGEL PLASTIC | 35
19694999 |  | 3250048 | MCB;230/400V;1P;4A;50Hz; | 22
19694999 |  | 4120538 | BOX;APP PL CB;AL1.6MM;650X400X220MM | 1
19694999 |  | 3250058 | MCB;230/400V;1P;25A;50Hz; | 1
19694999 |  | 2190224 | MTR;kWH E-PR;;1P;230V;5-60A;1;;2W | 27
19694999 |  | 3060475 | COND ACC;JOINT PIN BIMETAL AL/CU 16/16mm | 4
19694999 |  | 3250029 | MCB;380/440V;3P;50A;50Hz; | 1
19695313 |  | 2190502 | MTR;kWH E;;1P;230V;5-60A;1;;2W | 0
19695313 |  | 2200004 | MTR ACC;SEGEL PLASTIC | 0
19695313 |  | 3250052 | MCB;230/400V;1P;10A;50Hz; | 0
19695313 |  | 3250059 | MCB;230/400V;1P;35A;50Hz; | 0
19695345 |  | 3280066 | CONN;1kV;;AL;10-16/10-16mm2;PRS HS;WP | 100
19695345 |  | 3110025 | CABLE PWR;NFA2X;2X10mm2;0.6/1kV;OH | 800
19695345 |  | 3110026 | CABLE PWR;NFA2X;2X16mm2;0.6/1kV;OH | 200
19695413 |  | 3250052 | MCB;230/400V;1P;10A;50Hz; | 0
19695413 |  | 3250054 | MCB;230/400V;1P;16A;50Hz; | 0
19695413 |  | 2190502 | MTR;kWH E;;1P;230V;5-60A;1;;2W | 0
19695413 |  | 3250058 | MCB;230/400V;1P;25A;50Hz; | 0
19695413 |  | 3110025 | CABLE PWR;NFA2X;2X10mm2;0.6/1kV;OH | 0
19695413 |  | 2190224 | MTR;kWH E-PR;;1P;230V;5-60A;1;;2W | 0
19695413 |  | 3250059 | MCB;230/400V;1P;35A;50Hz; | 0
19695413 |  | 3250048 | MCB;230/400V;1P;4A;50Hz; | 0
19695413 |  | 2200004 | MTR ACC;SEGEL PLASTIC | 0
19695413 |  | 3280066 | CONN;1kV;;AL;10-16/10-16mm2;PRS HS;WP | 0
19696402 |  | 2190224 | MTR;kWH E-PR;;1P;230V;5-60A;1;;2W | 5
19696402 |  | 3250052 | MCB;230/400V;1P;10A;50Hz; | 1
19696402 |  | 4120538 | BOX;APP PL CB;AL1.6MM;650X400X220MM | 1
19696402 |  | 3250100 | MCB;230/400V;3P;20A;50Hz; | 1
19696402 |  | 3250048 | MCB;230/400V;1P;4A;50Hz; | 3
19696402 |  | 2190218 | MTR;kWH E;;3P;230/400V;5-80A;1;;4W | 1
19696402 |  | 2190502 | MTR;kWH E;;1P;230V;5-60A;1;;2W | 1
19696403 |  | 2190224 | MTR;kWH E-PR;;1P;230V;5-60A;1;;2W | 11
19696403 |  | 2190502 | MTR;kWH E;;1P;230V;5-60A;1;;2W | 4
19696403 |  | 3250048 | MCB;230/400V;1P;4A;50Hz; | 6
19696403 |  | 3250056 | MCB;230/400V;1P;20A;50Hz; | 1
19696403 |  | 3250052 | MCB;230/400V;1P;10A;50Hz; | 2
19696403 |  | 3250054 | MCB;230/400V;1P;16A;50Hz; | 1
19696404 |  | 3250048 | MCB;230/400V;1P;4A;50Hz; | 2
19696404 |  | 3250052 | MCB;230/400V;1P;10A;50Hz; | 1
19696404 |  | 2190224 | MTR;kWH E-PR;;1P;230V;5-60A;1;;2W | 1
19696405 |  | 3250048 | MCB;230/400V;1P;4A;50Hz; | 2
19696554 | 1002075085 | 3110015 | CABLE PWR;NA2XSEYBY;3X240mm2;20kV;UG | 0
19696575 |  | 4120538 | BOX;APP PL CB;AL1.6MM;650X400X220MM | 0
19696575 |  | 3250102 | MCB;230/400V;3P;25A;50Hz; | 0
19696575 |  | 2190218 | MTR;kWH E;;3P;230/400V;5-80A;1;;4W | 0
19696590 |  | 3250102 | MCB;230/400V;3P;25A;50Hz; | 0
19696590 |  | 4120464 | BOX;APPV TR;AL PLATE 2MM | 0
19696590 |  | 2190218 | MTR;kWH E;;3P;230/400V;5-80A;1;;4W | 0
19696683 |  | 1030077 | TRF DIS;D3;20kV/400V;3P;250kVA;DYN5;OD | 1
19697050 |  | 2190224 | MTR;kWH E-PR;;1P;230V;5-60A;1;;2W | 4
19697050 |  | 3110026 | CABLE PWR;NFA2X;2X16mm2;0.6/1kV;OH | 57
19697050 |  | 3280066 | CONN;1kV;;AL;10-16/10-16mm2;PRS HS;WP | 20
19697050 |  | 3250048 | MCB;230/400V;1P;4A;50Hz; | 4
19697050 |  | 3110542 | CABLE PWR;NFA2X-T;3X70+1X70;0.6/1kV;OH | 4
19697050 |  | 3280479 | CONN;0.6/1KV;H;AL;70-95/10-16MM2;PRS | 6
19697050 |  | 3250050 | MCB;230/400V;1P;6A;50Hz; | 4
19697050 |  | 2200004 | MTR ACC;SEGEL PLASTIC | 9
19697050 |  | 3280480 | CONN;0.6/1KV;H;AL;70-95/70-95MM2;PRS | 12
19697050 |  | 3110025 | CABLE PWR;NFA2X;2X10mm2;0.6/1kV;OH | 304
19697480 |  | 2200004 | MTR ACC;SEGEL PLASTIC | 14
19697480 |  | 2190224 | MTR;kWH E-PR;;1P;230V;5-60A;1;;2W | 11
19697480 |  | 3250052 | MCB;230/400V;1P;10A;50Hz; | 4
19697480 |  | 3250050 | MCB;230/400V;1P;6A;50Hz; | 2
19697480 |  | 2190839 | MTR;kWH E;DRUM;1P;230V;5-40A;1;;2W | 3
19697480 |  | 3250048 | MCB;230/400V;1P;4A;50Hz; | 8
19697522 |  | 2200004 | MTR ACC;SEGEL PLASTIC | 6
19697522 |  | 3250048 | MCB;230/400V;1P;4A;50Hz; | 2
19697522 |  | 3250059 | MCB;230/400V;1P;35A;50Hz; | 1
19697522 |  | 2190839 | MTR;kWH E;DRUM;1P;230V;5-40A;1;;2W | 2
19697522 |  | 3250058 | MCB;230/400V;1P;25A;50Hz; | 1
19697532 |  | 3270029 | LVSB ACC;FUSE HOLDER 400A | 7
19697532 |  | 3280069 | CONN;1kV;;AL;50-70/50-70mm2;PRS HS;WP | 1
19697983 |  | 2200004 | MTR ACC;SEGEL PLASTIC | 103
19698042 |  | 2190224 | MTR;kWH E-PR;;1P;230V;5-60A;1;;2W | 5
19698136 |  | 2190224 | MTR;kWH E-PR;;1P;230V;5-60A;1;;2W | 5
19698136 |  | 2190502 | MTR;kWH E;;1P;230V;5-60A;1;;2W | 2
19698136 |  | 2200004 | MTR ACC;SEGEL PLASTIC | 7
19698243 |  | 4120538 | BOX;APP PL CB;AL1.6MM;650X400X220MM | 5
19698389 |  | 3110025 | CABLE PWR;NFA2X;2X10mm2;0.6/1kV;OH | 696
19698599 |  | 3250052 | MCB;230/400V;1P;10A;50Hz; | 0
19698599 |  | 3250050 | MCB;230/400V;1P;6A;50Hz; | 0
19698599 |  | 2190224 | MTR;kWH E-PR;;1P;230V;5-60A;1;;2W | 0
19698893 |  | 1030074 | TRF DIS;D3;20kV/400V;3P;100kVA;YZN5;OD | 1
19698893 |  | 3260237 | LVSB;DIST;3P;400V;400A;2LINE;OD | 1
19698982 |  | 2200004 | MTR ACC;SEGEL PLASTIC | 9
19698982 |  | 2190224 | MTR;kWH E-PR;;1P;230V;5-60A;1;;2W | 1
19698982 |  | 3250052 | MCB;230/400V;1P;10A;50Hz; | 3
19698982 |  | 3250059 | MCB;230/400V;1P;35A;50Hz; | 1
19698987 |  | 2190224 | MTR;kWH E-PR;;1P;230V;5-60A;1;;2W | 8
19698987 |  | 3250048 | MCB;230/400V;1P;4A;50Hz; | 6
19698987 |  | 3250054 | MCB;230/400V;1P;16A;50Hz; | 1
19698987 |  | 3250052 | MCB;230/400V;1P;10A;50Hz; | 1
19698987 |  | 2200004 | MTR ACC;SEGEL PLASTIC | 11
19698995 |  | 3250054 | MCB;230/400V;1P;16A;50Hz; | 1
19698995 |  | 3250048 | MCB;230/400V;1P;4A;50Hz; | 1
19698995 |  | 3250052 | MCB;230/400V;1P;10A;50Hz; | 1
19698995 |  | 2200004 | MTR ACC;SEGEL PLASTIC | 4
19699176 |  | 2190224 | MTR;kWH E-PR;;1P;230V;5-60A;1;;2W | 24
19699176 |  | 3250052 | MCB;230/400V;1P;10A;50Hz; | 5
19699176 |  | 3250046 | MCB;230/400V;1P;2A;50Hz; | 12
19699176 |  | 3250048 | MCB;230/400V;1P;4A;50Hz; | 4
19699348 |  | 2190224 | MTR;kWH E-PR;;1P;230V;5-60A;1;;2W | 5
19699348 |  | 2200004 | MTR ACC;SEGEL PLASTIC | 11
19699348 |  | 3250100 | MCB;230/400V;3P;20A;50Hz; | 1
19699348 |  | 3110026 | CABLE PWR;NFA2X;2X16mm2;0.6/1kV;OH | 400
19699348 |  | 4120538 | BOX;APP PL CB;AL1.6MM;650X400X220MM | 2
19699348 |  | 3250048 | MCB;230/400V;1P;4A;50Hz; | 3
19699348 |  | 2190502 | MTR;kWH E;;1P;230V;5-60A;1;;2W | 2
19699353 |  | 2200004 | MTR ACC;SEGEL PLASTIC | 12
19699353 |  | 3250052 | MCB;230/400V;1P;10A;50Hz; | 5
19699353 |  | 3250048 | MCB;230/400V;1P;4A;50Hz; | 6
19699353 |  | 3250059 | MCB;230/400V;1P;35A;50Hz; | 1
19699902 |  | 3110025 | CABLE PWR;NFA2X;2X10mm2;0.6/1kV;OH | 300
19699902 |  | 2200004 | MTR ACC;SEGEL PLASTIC | 27
19699922 |  | 3110026 | CABLE PWR;NFA2X;2X16mm2;0.6/1kV;OH | 300
19699922 |  | 3110025 | CABLE PWR;NFA2X;2X10mm2;0.6/1kV;OH | 500
19700741 |  | 3250100 | MCB;230/400V;3P;20A;50Hz; | 1
19700741 |  | 3110025 | CABLE PWR;NFA2X;2X10mm2;0.6/1kV;OH | 100
19700741 |  | 3250046 | MCB;230/400V;1P;2A;50Hz; | 5
19700741 |  | 3110026 | CABLE PWR;NFA2X;2X16mm2;0.6/1kV;OH | 110
19700783 |  | 3060475 | COND ACC;JOINT PIN BIMETAL AL/CU 16/16mm | 4
19700783 |  | 2190252 | MTR;kWH E-PR;;3P;230/400V;5-80A;1;;4W | 1
19700783 |  | 4120538 | BOX;APP PL CB;AL1.6MM;650X400X220MM | 1
19700783 |  | 3250052 | MCB;230/400V;1P;10A;50Hz; | 2
19700783 |  | 3250054 | MCB;230/400V;1P;16A;50Hz; | 1
19700783 |  | 3250056 | MCB;230/400V;1P;20A;50Hz; | 2
19700783 |  | 3250048 | MCB;230/400V;1P;4A;50Hz; | 13
19700783 |  | 3250097 | MCB;230/400V;3P;10A;50Hz; | 1
19700783 |  | 2190224 | MTR;kWH E-PR;;1P;230V;5-60A;1;;2W | 19
19700783 |  | 2200004 | MTR ACC;SEGEL PLASTIC | 27
19700785 |  | 2190224 | MTR;kWH E-PR;;1P;230V;5-60A;1;;2W | 10
19700785 |  | 3250048 | MCB;230/400V;1P;4A;50Hz; | 10
19700785 |  | 3250054 | MCB;230/400V;1P;16A;50Hz; | 1
19700785 |  | 2200004 | MTR ACC;SEGEL PLASTIC | 12
19700785 |  | 3250056 | MCB;230/400V;1P;20A;50Hz; | 1
19701694 |  | 2190224 | MTR;kWH E-PR;;1P;230V;5-60A;1;;2W | 3
19701694 |  | 2190839 | MTR;kWH E;DRUM;1P;230V;5-40A;1;;2W | 11
19701694 |  | 2200004 | MTR ACC;SEGEL PLASTIC | 17
19701694 |  | 3250050 | MCB;230/400V;1P;6A;50Hz; | 5
19701694 |  | 3250048 | MCB;230/400V;1P;4A;50Hz; | 3
19701694 |  | 3250058 | MCB;230/400V;1P;25A;50Hz; | 2
19701695 |  | 3250052 | MCB;230/400V;1P;10A;50Hz; | 1
19701695 |  | 2200004 | MTR ACC;SEGEL PLASTIC | 1
19702133 | 1002075039 | 3110034 | CABLE PWR;NFA2XSY-T;3X150+1X95;20kV;OH | 0
19702438 |  | 3110025 | CABLE PWR;NFA2X;2X10mm2;0.6/1kV;OH | 120
19703161 | 1002074995 | 4120358 | BOX;APPVI TR 197 KVA;AL PLATE 2MM; | 0
19703161 | 1002074995 | 3110516 | CABLE PWR;NYY;1X150mm2;0.6/1kV;Opstig | 14
19703161 | 1002074995 | 3120013 | CABLE PWR ACC;CABLE SHOE CU 150mm2 | 8
19703248 |  | 2200004 | MTR ACC;SEGEL PLASTIC | 11
19703248 |  | 3250048 | MCB;230/400V;1P;4A;50Hz; | 9
19703248 |  | 2190224 | MTR;kWH E-PR;;1P;230V;5-60A;1;;2W | 2
19703248 |  | 3250052 | MCB;230/400V;1P;10A;50Hz; | 2
19703332 |  | 2190502 | MTR;kWH E;;1P;230V;5-60A;1;;2W | 8
19703332 |  | 3280066 | CONN;1kV;;AL;10-16/10-16mm2;PRS HS;WP | 22
19703332 |  | 3250052 | MCB;230/400V;1P;10A;50Hz; | 2
19703332 |  | 3110025 | CABLE PWR;NFA2X;2X10mm2;0.6/1kV;OH | 381
19703332 |  | 3250056 | MCB;230/400V;1P;20A;50Hz; | 1
19703332 |  | 3110026 | CABLE PWR;NFA2X;2X16mm2;0.6/1kV;OH | 83
19703332 |  | 3280479 | CONN;0.6/1KV;H;AL;70-95/10-16MM2;PRS | 4
19703332 |  | 3250050 | MCB;230/400V;1P;6A;50Hz; | 2
19703332 |  | 2200004 | MTR ACC;SEGEL PLASTIC | 13
19703332 |  | 3250048 | MCB;230/400V;1P;4A;50Hz; | 8
19703332 |  | 2190224 | MTR;kWH E-PR;;1P;230V;5-60A;1;;2W | 5
19703336 |  | 4120538 | BOX;APP PL CB;AL1.6MM;650X400X220MM | 1
19703336 |  | 3060475 | COND ACC;JOINT PIN BIMETAL AL/CU 16/16mm | 4
19703336 |  | 3250059 | MCB;230/400V;1P;35A;50Hz; | 1
19703336 |  | 2200004 | MTR ACC;SEGEL PLASTIC | 4
19703368 |  | 2200004 | MTR ACC;SEGEL PLASTIC | 4
19703368 |  | 3250048 | MCB;230/400V;1P;4A;50Hz; | 1
19703368 |  | 3250029 | MCB;380/440V;3P;50A;50Hz; | 1
19703368 |  | 3250052 | MCB;230/400V;1P;10A;50Hz; | 1
19703368 |  | 3250050 | MCB;230/400V;1P;6A;50Hz; | 1
19703372 |  | 2190502 | MTR;kWH E;;1P;230V;5-60A;1;;2W | 3
19703372 |  | 3110025 | CABLE PWR;NFA2X;2X10mm2;0.6/1kV;OH | 300
19703397 |  | 2200004 | MTR ACC;SEGEL PLASTIC | 2
19703397 |  | 2190224 | MTR;kWH E-PR;;1P;230V;5-60A;1;;2W | 2
19703399 |  | 3250052 | MCB;230/400V;1P;10A;50Hz; | 1
19703399 |  | 2200004 | MTR ACC;SEGEL PLASTIC | 1
19703481 |  | 3110025 | CABLE PWR;NFA2X;2X10mm2;0.6/1kV;OH | 0
19703481 |  | 3280480 | CONN;0.6/1KV;H;AL;70-95/70-95MM2;PRS | 0
19703481 |  | 3110542 | CABLE PWR;NFA2X-T;3X70+1X70;0.6/1kV;OH | 0
19703481 |  | 2200004 | MTR ACC;SEGEL PLASTIC | 0
19703481 |  | 3250048 | MCB;230/400V;1P;4A;50Hz; | 0
19703481 |  | 3250052 | MCB;230/400V;1P;10A;50Hz; | 0
19703481 |  | 2190224 | MTR;kWH E-PR;;1P;230V;5-60A;1;;2W | 0
19703481 |  | 3250029 | MCB;380/440V;3P;50A;50Hz; | 0
19703481 |  | 3110026 | CABLE PWR;NFA2X;2X16mm2;0.6/1kV;OH | 0
19703481 |  | 2190218 | MTR;kWH E;;3P;230/400V;5-80A;1;;4W | 0
19703481 |  | 3280066 | CONN;1kV;;AL;10-16/10-16mm2;PRS HS;WP | 0
19703487 |  | 3250052 | MCB;230/400V;1P;10A;50Hz; | 2
19703601 |  | 3250102 | MCB;230/400V;3P;25A;50Hz; | 1
19703601 |  | 4120464 | BOX;APPV TR;AL PLATE 2MM | 1
19703601 |  | 2190218 | MTR;kWH E;;3P;230/400V;5-80A;1;;4W | 1
19704084 |  | 2200004 | MTR ACC;SEGEL PLASTIC | 324
19704193 |  | 3110026 | CABLE PWR;NFA2X;2X16mm2;0.6/1kV;OH | 400
19704225 |  | 2190224 | MTR;kWH E-PR;;1P;230V;5-60A;1;;2W | 8
19704225 |  | 3250046 | MCB;230/400V;1P;2A;50Hz; | 5
19704225 |  | 3250102 | MCB;230/400V;3P;25A;50Hz; | 1
19704225 |  | 3250052 | MCB;230/400V;1P;10A;50Hz; | 3
19704225 |  | 3250056 | MCB;230/400V;1P;20A;50Hz; | 3
19704225 |  | 3250048 | MCB;230/400V;1P;4A;50Hz; | 5
19704225 |  | 3250100 | MCB;230/400V;3P;20A;50Hz; | 1
19704235 |  | 3280066 | CONN;1kV;;AL;10-16/10-16mm2;PRS HS;WP | 50
19704363 |  | 3110026 | CABLE PWR;NFA2X;2X16mm2;0.6/1kV;OH | 142
19704405 |  | 3110025 | CABLE PWR;NFA2X;2X10mm2;0.6/1kV;OH | 300
19704528 |  | 2190224 | MTR;kWH E-PR;;1P;230V;5-60A;1;;2W | 32
19704528 |  | 3250052 | MCB;230/400V;1P;10A;50Hz; | 12
19704679 |  | 3250050 | MCB;230/400V;1P;6A;50Hz; | 0
19704679 |  | 2190224 | MTR;kWH E-PR;;1P;230V;5-60A;1;;2W | 0
19704679 |  | 3250048 | MCB;230/400V;1P;4A;50Hz; | 0
19704679 |  | 2200004 | MTR ACC;SEGEL PLASTIC | 0
19704679 |  | 2190502 | MTR;kWH E;;1P;230V;5-60A;1;;2W | 0
19704679 |  | 3250054 | MCB;230/400V;1P;16A;50Hz; | 0
19704679 |  | 3250059 | MCB;230/400V;1P;35A;50Hz; | 0
19705971 |  | 3280066 | CONN;1kV;;AL;10-16/10-16mm2;PRS HS;WP | 130
19705971 |  | 2200004 | MTR ACC;SEGEL PLASTIC | 135
19706080 |  | 2190502 | MTR;kWH E;;1P;230V;5-60A;1;;2W | 1
19706080 |  | 3250056 | MCB;230/400V;1P;20A;50Hz; | 1
19706080 |  | 2200004 | MTR ACC;SEGEL PLASTIC | 13
19706080 |  | 3250048 | MCB;230/400V;1P;4A;50Hz; | 6
19706080 |  | 3250052 | MCB;230/400V;1P;10A;50Hz; | 2
19706080 |  | 2190224 | MTR;kWH E-PR;;1P;230V;5-60A;1;;2W | 12
19706103 |  | 2200004 | MTR ACC;SEGEL PLASTIC | 2
19706103 |  | 3250054 | MCB;230/400V;1P;16A;50Hz; | 1
19706103 |  | 3250052 | MCB;230/400V;1P;10A;50Hz; | 1
19706198 | 1002074999 | 4193406 | UNIV ACC;GROUND ROD 16MM CLAMP | 0
19706198 | 1002074999 | 3280069 | CONN;1kV;;AL;50-70/50-70mm2;PRS HS;WP | 0
19706198 | 1002074999 | 2090032 | LA;20-24kV;K;10kA;POLYMER;; | 3
19706241 |  | 3280479 | CONN;0.6/1KV;H;AL;70-95/10-16MM2;PRS | 114
19706241 |  | 3110026 | CABLE PWR;NFA2X;2X16mm2;0.6/1kV;OH | 1497
19706241 |  | 3110025 | CABLE PWR;NFA2X;2X10mm2;0.6/1kV;OH | 553
19706241 |  | 2200004 | MTR ACC;SEGEL PLASTIC | 17
19706241 |  | 3280066 | CONN;1kV;;AL;10-16/10-16mm2;PRS HS;WP | 256
19706242 | 1002075141 | 3110542 | CABLE PWR;NFA2X-T;3X70+1X70;0.6/1kV;OH | 15
19706242 | 1002075141 | 3130021 | JOINT;1kV;AL-AL;70-70mm2;;1P;PRISO | 4
19706242 | 1002075141 | 4193406 | UNIV ACC;GROUND ROD 16MM CLAMP | 2
19706242 | 1002075141 | 3120115 | CABLE PWR ACC;CABLE SHOE AL-CU 70mm2 | 0
19706242 | 1002075141 | 3280479 | CONN;0.6/1KV;H;AL;70-95/10-16MM2;PRS | 4
19706242 | 1002075141 | 3280480 | CONN;0.6/1KV;H;AL;70-95/70-95MM2;PRS | 0
19706242 | 1002075141 | 3110542 | CABLE PWR;NFA2X-T;3X70+1X70;0.6/1kV;OH | 20
19706242 | 1002075141 | 3130021 | JOINT;1kV;AL-AL;70-70mm2;;1P;PRISO | 4
19706242 | 1002075141 | 3280480 | CONN;0.6/1KV;H;AL;70-95/70-95MM2;PRS | 4
19706242 | 1002075141 | 3280479 | CONN;0.6/1KV;H;AL;70-95/10-16MM2;PRS | 6
19706242 | 1002075141 | 3050084 | CONDUCTOR;AAAC-S;150mm2; | 75
19706242 | 1002075141 | 3130037 | JOINT;20kV;AL-AL;150-150mm2;;3P;PRHS | 6
19706242 | 1002075141 | 3110542 | CABLE PWR;NFA2X-T;3X70+1X70;0.6/1kV;OH | 0
19706242 | 1002075141 | 3130021 | JOINT;1kV;AL-AL;70-70mm2;;1P;PRISO | 4
19706242 | 1002075141 | 3280480 | CONN;0.6/1KV;H;AL;70-95/70-95MM2;PRS | 8
19706242 | 1002075141 | 3110542 | CABLE PWR;NFA2X-T;3X70+1X70;0.6/1kV;OH | 280
19706242 | 1002075141 | 3280480 | CONN;0.6/1KV;H;AL;70-95/70-95MM2;PRS | 16
19706242 | 1002075141 | 3110542 | CABLE PWR;NFA2X-T;3X70+1X70;0.6/1kV;OH | 55
19706242 | 1002075141 | 3130021 | JOINT;1kV;AL-AL;70-70mm2;;1P;PRISO | 8
19706242 | 1002075141 | 3280480 | CONN;0.6/1KV;H;AL;70-95/70-95MM2;PRS | 8
19706242 | 1002075141 | 3280479 | CONN;0.6/1KV;H;AL;70-95/10-16MM2;PRS | 12
19706242 | 1002075141 | 3110542 | CABLE PWR;NFA2X-T;3X70+1X70;0.6/1kV;OH | 0
19706242 | 1002075141 | 3280480 | CONN;0.6/1KV;H;AL;70-95/70-95MM2;PRS | 8
19706242 | 1002075141 | 3280479 | CONN;0.6/1KV;H;AL;70-95/10-16MM2;PRS | 0
19706242 | 1002075141 | 3130021 | JOINT;1kV;AL-AL;70-70mm2;;1P;PRISO | 0
19706242 | 1002075141 | 3110542 | CABLE PWR;NFA2X-T;3X70+1X70;0.6/1kV;OH | 104
19706242 | 1002075141 | 3110025 | CABLE PWR;NFA2X;2X10mm2;0.6/1kV;OH | 0
19706242 | 1002075141 | 3280480 | CONN;0.6/1KV;H;AL;70-95/70-95MM2;PRS | 50
19706242 | 1002075141 | 3280479 | CONN;0.6/1KV;H;AL;70-95/10-16MM2;PRS | 0
19706242 | 1002075141 | 3130021 | JOINT;1kV;AL-AL;70-70mm2;;1P;PRISO | 12
19706242 | 1002075141 | 4193406 | UNIV ACC;GROUND ROD 16MM CLAMP | 0
19706242 | 1002075141 | 3280183 | CONN;1kV;;AL;10-16/50-70mm2;PRS HS;WP | 111
19706478 |  | 3280066 | CONN;1kV;;AL;10-16/10-16mm2;PRS HS;WP | 68
19706478 |  | 3110026 | CABLE PWR;NFA2X;2X16mm2;0.6/1kV;OH | 130
19706478 |  | 2190224 | MTR;kWH E-PR;;1P;230V;5-60A;1;;2W | 12
19706478 |  | 3250048 | MCB;230/400V;1P;4A;50Hz; | 8
19706478 |  | 2190252 | MTR;kWH E-PR;;3P;230/400V;5-80A;1;;4W | 1
19706478 |  | 2190502 | MTR;kWH E;;1P;230V;5-60A;1;;2W | 1
19706478 |  | 2200004 | MTR ACC;SEGEL PLASTIC | 12
19706601 |  | 2200004 | MTR ACC;SEGEL PLASTIC | 0
19706601 |  | 3250054 | MCB;230/400V;1P;16A;50Hz; | 0
19706892 | 1002075142 | 3130021 | JOINT;1kV;AL-AL;70-70mm2;;1P;PRISO | 4
19706892 | 1002075142 | 3120114 | CABLE PWR ACC;CABLE SHOE CU 70mm2 | 4
19706892 | 1002075142 | 3130085 | JOINT;1kV;AL-CU;70-95mm2;;1P;PRS | 4
19706892 | 1002075142 | 3110514 | CABLE PWR;NYY;1X70mm2;0.6/1kV;Opstig | 80
19706892 | 1002075142 | 3110542 | CABLE PWR;NFA2X-T;3X70+1X70;0.6/1kV;OH | 394
19706892 | 1002075142 | 3110542 | CABLE PWR;NFA2X-T;3X70+1X70;0.6/1kV;OH | 127
19706892 | 1002075142 | 3130021 | JOINT;1kV;AL-AL;70-70mm2;;1P;PRISO | 8
19706892 | 1002075142 | 4193406 | UNIV ACC;GROUND ROD 16MM CLAMP | 1
19706892 | 1002075142 | 3280069 | CONN;1kV;;AL;50-70/50-70mm2;PRS HS;WP | 0
19706892 | 1002075142 | 3280183 | CONN;1kV;;AL;10-16/50-70mm2;PRS HS;WP | 0
19706892 | 1002075142 | 3280480 | CONN;0.6/1KV;H;AL;70-95/70-95MM2;PRS | 6
19706892 | 1002075142 | 3280479 | CONN;0.6/1KV;H;AL;70-95/10-16MM2;PRS | 4
19707521 |  | 3250050 | MCB;230/400V;1P;6A;50Hz; | 1
19707521 |  | 3250052 | MCB;230/400V;1P;10A;50Hz; | 1
19707521 |  | 2190839 | MTR;kWH E;DRUM;1P;230V;5-40A;1;;2W | 1
19707636 |  | 3110025 | CABLE PWR;NFA2X;2X10mm2;0.6/1kV;OH | 0
19707640 |  | 3280183 | CONN;1kV;;AL;10-16/50-70mm2;PRS HS;WP | 60
19707781 |  | 3250052 | MCB;230/400V;1P;10A;50Hz; | 19
19707868 |  | 3250050 | MCB;230/400V;1P;6A;50Hz; | 2
19707868 |  | 2200004 | MTR ACC;SEGEL PLASTIC | 8
19707868 |  | 2190224 | MTR;kWH E-PR;;1P;230V;5-60A;1;;2W | 3
19707868 |  | 3110025 | CABLE PWR;NFA2X;2X10mm2;0.6/1kV;OH | 159
19707868 |  | 2190502 | MTR;kWH E;;1P;230V;5-60A;1;;2W | 5
19707868 |  | 3110026 | CABLE PWR;NFA2X;2X16mm2;0.6/1kV;OH | 158
19707868 |  | 3280066 | CONN;1kV;;AL;10-16/10-16mm2;PRS HS;WP | 10
19707868 |  | 3110542 | CABLE PWR;NFA2X-T;3X70+1X70;0.6/1kV;OH | 0.5
19707868 |  | 3250059 | MCB;230/400V;1P;35A;50Hz; | 1
19707972 |  | 3110025 | CABLE PWR;NFA2X;2X10mm2;0.6/1kV;OH | 100
19707972 |  | 3250048 | MCB;230/400V;1P;4A;50Hz; | 2
19708096 |  | 3110025 | CABLE PWR;NFA2X;2X10mm2;0.6/1kV;OH | 520
19708096 |  | 3110026 | CABLE PWR;NFA2X;2X16mm2;0.6/1kV;OH | 500
19708096 |  | 3280479 | CONN;0.6/1KV;H;AL;70-95/10-16MM2;PRS | 20
19708096 |  | 3280480 | CONN;0.6/1KV;H;AL;70-95/70-95MM2;PRS | 20
19708884 |  | 3250048 | MCB;230/400V;1P;4A;50Hz; | 14
19708884 |  | 3250052 | MCB;230/400V;1P;10A;50Hz; | 2
19708884 |  | 2190224 | MTR;kWH E-PR;;1P;230V;5-60A;1;;2W | 16
19708884 |  | 2200004 | MTR ACC;SEGEL PLASTIC | 23
19708884 |  | 3250059 | MCB;230/400V;1P;35A;50Hz; | 1
19708889 |  | 2190224 | MTR;kWH E-PR;;1P;230V;5-60A;1;;2W | 24
19708889 |  | 3250048 | MCB;230/400V;1P;4A;50Hz; | 12
19708889 |  | 2200004 | MTR ACC;SEGEL PLASTIC | 31
19708889 |  | 3250052 | MCB;230/400V;1P;10A;50Hz; | 5
19708889 |  | 3250054 | MCB;230/400V;1P;16A;50Hz; | 2
19708898 |  | 3250052 | MCB;230/400V;1P;10A;50Hz; | 7
19708898 |  | 2200004 | MTR ACC;SEGEL PLASTIC | 15
19708898 |  | 3250058 | MCB;230/400V;1P;25A;50Hz; | 1
19708898 |  | 3250054 | MCB;230/400V;1P;16A;50Hz; | 1
19708898 |  | 3250102 | MCB;230/400V;3P;25A;50Hz; | 1
19710093 |  | 3250054 | MCB;230/400V;1P;16A;50Hz; | 1
19710093 |  | 2190224 | MTR;kWH E-PR;;1P;230V;5-60A;1;;2W | 5
19710093 |  | 2200004 | MTR ACC;SEGEL PLASTIC | 5
19710093 |  | 3250048 | MCB;230/400V;1P;4A;50Hz; | 2
19710100 |  | 2190224 | MTR;kWH E-PR;;1P;230V;5-60A;1;;2W | 1
19710100 |  | 2200004 | MTR ACC;SEGEL PLASTIC | 6
19710100 |  | 3250056 | MCB;230/400V;1P;20A;50Hz; | 1
19710100 |  | 3250052 | MCB;230/400V;1P;10A;50Hz; | 3
19710350 |  | 2190218 | MTR;kWH E;;3P;230/400V;5-80A;1;;4W | 0
19710350 |  | 3250100 | MCB;230/400V;3P;20A;50Hz; | 0
19710350 |  | 3250102 | MCB;230/400V;3P;25A;50Hz; | 0
19711570 |  | 3280479 | CONN;0.6/1KV;H;AL;70-95/10-16MM2;PRS | 0
19711570 |  | 2200004 | MTR ACC;SEGEL PLASTIC | 0
19711593 |  | 3280066 | CONN;1kV;;AL;10-16/10-16mm2;PRS HS;WP | 0
19711593 |  | 2200004 | MTR ACC;SEGEL PLASTIC | 0
19711593 |  | 3110025 | CABLE PWR;NFA2X;2X10mm2;0.6/1kV;OH | 0
19711595 |  | 3250052 | MCB;230/400V;1P;10A;50Hz; | 2
19711595 |  | 2190224 | MTR;kWH E-PR;;1P;230V;5-60A;1;;2W | 4
19711595 |  | 2190502 | MTR;kWH E;;1P;230V;5-60A;1;;2W | 1
19711595 |  | 3250048 | MCB;230/400V;1P;4A;50Hz; | 3
19711599 |  | 3250048 | MCB;230/400V;1P;4A;50Hz; | 8
19711599 |  | 2190224 | MTR;kWH E-PR;;1P;230V;5-60A;1;;2W | 5
19711599 |  | 2190502 | MTR;kWH E;;1P;230V;5-60A;1;;2W | 3
19711608 |  | 3110025 | CABLE PWR;NFA2X;2X10mm2;0.6/1kV;OH | 200
19711608 |  | 2190224 | MTR;kWH E-PR;;1P;230V;5-60A;1;;2W | 32
19711689 |  | 1030077 | TRF DIS;D3;20kV/400V;3P;250kVA;DYN5;OD | 1
19711698 |  | 1030077 | TRF DIS;D3;20kV/400V;3P;250kVA;DYN5;OD | 1
19712388 |  | 2200004 | MTR ACC;SEGEL PLASTIC | 1
19712388 |  | 3280480 | CONN;0.6/1KV;H;AL;70-95/70-95MM2;PRS | 2
19712509 |  | 3250048 | MCB;230/400V;1P;4A;50Hz; | 0
19712509 |  | 2190224 | MTR;kWH E-PR;;1P;230V;5-60A;1;;2W | 0
19712509 |  | 3110025 | CABLE PWR;NFA2X;2X10mm2;0.6/1kV;OH | 0
19712573 |  | 3250048 | MCB;230/400V;1P;4A;50Hz; | 2
19712573 |  | 2200004 | MTR ACC;SEGEL PLASTIC | 2
19712584 |  | 3250052 | MCB;230/400V;1P;10A;50Hz; | 1
19712584 |  | 3250054 | MCB;230/400V;1P;16A;50Hz; | 1
19712584 |  | 3250048 | MCB;230/400V;1P;4A;50Hz; | 1
19712584 |  | 4120538 | BOX;APP PL CB;AL1.6MM;650X400X220MM | 1
19712584 |  | 2190252 | MTR;kWH E-PR;;3P;230/400V;5-80A;1;;4W | 1
19712584 |  | 3250097 | MCB;230/400V;3P;10A;50Hz; | 1
19712688 |  | 4120538 | BOX;APP PL CB;AL1.6MM;650X400X220MM | 2
19712688 |  | 2200004 | MTR ACC;SEGEL PLASTIC | 2
19712688 |  | 2190218 | MTR;kWH E;;3P;230/400V;5-80A;1;;4W | 2
19713006 |  | 3250048 | MCB;230/400V;1P;4A;50Hz; | 1
19713006 |  | 2190224 | MTR;kWH E-PR;;1P;230V;5-60A;1;;2W | 16
19713006 |  | 3110025 | CABLE PWR;NFA2X;2X10mm2;0.6/1kV;OH | 560
19713180 |  | 3250048 | MCB;230/400V;1P;4A;50Hz; | 3
19713180 |  | 3250059 | MCB;230/400V;1P;35A;50Hz; | 1
19713180 |  | 2190224 | MTR;kWH E-PR;;1P;230V;5-60A;1;;2W | 5
19713180 |  | 3250052 | MCB;230/400V;1P;10A;50Hz; | 1
19713180 |  | 2200004 | MTR ACC;SEGEL PLASTIC | 9
19713603 |  | 3110025 | CABLE PWR;NFA2X;2X10mm2;0.6/1kV;OH | 800
19713603 |  | 2200004 | MTR ACC;SEGEL PLASTIC | 133
19713603 |  | 3110026 | CABLE PWR;NFA2X;2X16mm2;0.6/1kV;OH | 500
19713883 |  | 2190224 | MTR;kWH E-PR;;1P;230V;5-60A;1;;2W | 8
19713883 |  | 3110025 | CABLE PWR;NFA2X;2X10mm2;0.6/1kV;OH | 50
19715023 |  | 2190502 | MTR;kWH E;;1P;230V;5-60A;1;;2W | 2
19715023 |  | 2200004 | MTR ACC;SEGEL PLASTIC | 7
19715023 |  | 3250046 | MCB;230/400V;1P;2A;50Hz; | 1
19715023 |  | 3250048 | MCB;230/400V;1P;4A;50Hz; | 2
19715023 |  | 3250052 | MCB;230/400V;1P;10A;50Hz; | 1
19715023 |  | 3250059 | MCB;230/400V;1P;35A;50Hz; | 1
19715023 |  | 2190224 | MTR;kWH E-PR;;1P;230V;5-60A;1;;2W | 5
19715023 |  | 3250054 | MCB;230/400V;1P;16A;50Hz; | 2
19715547 |  | 2200004 | MTR ACC;SEGEL PLASTIC | 19
19715547 |  | 3250048 | MCB;230/400V;1P;4A;50Hz; | 8
19715547 |  | 3250058 | MCB;230/400V;1P;25A;50Hz; | 1
19715547 |  | 2190224 | MTR;kWH E-PR;;1P;230V;5-60A;1;;2W | 12
19715547 |  | 3250052 | MCB;230/400V;1P;10A;50Hz; | 2
19715548 |  | 4120538 | BOX;APP PL CB;AL1.6MM;650X400X220MM | 1
19715548 |  | 2190252 | MTR;kWH E-PR;;3P;230/400V;5-80A;1;;4W | 1
19715548 |  | 3250048 | MCB;230/400V;1P;4A;50Hz; | 15
19715548 |  | 3250029 | MCB;380/440V;3P;50A;50Hz; | 1
19715548 |  | 2200004 | MTR ACC;SEGEL PLASTIC | 24
19715548 |  | 2190224 | MTR;kWH E-PR;;1P;230V;5-60A;1;;2W | 16
19715548 |  | 3060475 | COND ACC;JOINT PIN BIMETAL AL/CU 16/16mm | 4
19715548 |  | 3250052 | MCB;230/400V;1P;10A;50Hz; | 3
19715549 |  | 3250052 | MCB;230/400V;1P;10A;50Hz; | 0
19715549 |  | 3250054 | MCB;230/400V;1P;16A;50Hz; | 0
19715549 |  | 3250059 | MCB;230/400V;1P;35A;50Hz; | 0
19715549 |  | 3250058 | MCB;230/400V;1P;25A;50Hz; | 0
19715549 |  | 2200004 | MTR ACC;SEGEL PLASTIC | 0
19715549 |  | 2190224 | MTR;kWH E-PR;;1P;230V;5-60A;1;;2W | 0
19715549 |  | 3250048 | MCB;230/400V;1P;4A;50Hz; | 0
19715550 |  | 3250048 | MCB;230/400V;1P;4A;50Hz; | 1
19715550 |  | 3250052 | MCB;230/400V;1P;10A;50Hz; | 1
19715550 |  | 3250056 | MCB;230/400V;1P;20A;50Hz; | 1
19715550 |  | 2200004 | MTR ACC;SEGEL PLASTIC | 6
19715551 |  | 3280480 | CONN;0.6/1KV;H;AL;70-95/70-95MM2;PRS | 0
19715551 |  | 3110025 | CABLE PWR;NFA2X;2X10mm2;0.6/1kV;OH | 0
19715551 |  | 3110026 | CABLE PWR;NFA2X;2X16mm2;0.6/1kV;OH | 0
19715551 |  | 3280066 | CONN;1kV;;AL;10-16/10-16mm2;PRS HS;WP | 0
19715551 |  | 3280479 | CONN;0.6/1KV;H;AL;70-95/10-16MM2;PRS | 0
19715791 |  | 2190224 | MTR;kWH E-PR;;1P;230V;5-60A;1;;2W | 8
19715791 |  | 3110026 | CABLE PWR;NFA2X;2X16mm2;0.6/1kV;OH | 50
19715802 |  | 3250052 | MCB;230/400V;1P;10A;50Hz; | 1
19715802 |  | 3250048 | MCB;230/400V;1P;4A;50Hz; | 1
19715802 |  | 2200004 | MTR ACC;SEGEL PLASTIC | 2
19717012 |  | 3110026 | CABLE PWR;NFA2X;2X16mm2;0.6/1kV;OH | 245
19717945 | 1002075228 | 3110542 | CABLE PWR;NFA2X-T;3X70+1X70;0.6/1kV;OH | 200
19718023 |  | 3110034 | CABLE PWR;NFA2XSY-T;3X150+1X95;20kV;OH | 0
19718068 |  | 3110026 | CABLE PWR;NFA2X;2X16mm2;0.6/1kV;OH | 86
19718068 |  | 3110542 | CABLE PWR;NFA2X-T;3X70+1X70;0.6/1kV;OH | 1
19718068 |  | 3280066 | CONN;1kV;;AL;10-16/10-16mm2;PRS HS;WP | 2
19718068 |  | 3250048 | MCB;230/400V;1P;4A;50Hz; | 4
19718068 |  | 3110025 | CABLE PWR;NFA2X;2X10mm2;0.6/1kV;OH | 46
19718068 |  | 3280479 | CONN;0.6/1KV;H;AL;70-95/10-16MM2;PRS | 6
19718068 |  | 2190502 | MTR;kWH E;;1P;230V;5-60A;1;;2W | 4
19718068 |  | 2200004 | MTR ACC;SEGEL PLASTIC | 4
19718075 |  | 3250058 | MCB;230/400V;1P;25A;50Hz; | 1
19718075 |  | 3250050 | MCB;230/400V;1P;6A;50Hz; | 2
19718075 |  | 2200004 | MTR ACC;SEGEL PLASTIC | 4
19718075 |  | 3250048 | MCB;230/400V;1P;4A;50Hz; | 1
19718174 |  | 2190224 | MTR;kWH E-PR;;1P;230V;5-60A;1;;2W | 19
19718174 |  | 2200004 | MTR ACC;SEGEL PLASTIC | 19
19718174 |  | 3250054 | MCB;230/400V;1P;16A;50Hz; | 1
19718174 |  | 3250052 | MCB;230/400V;1P;10A;50Hz; | 2
19718174 |  | 3250048 | MCB;230/400V;1P;4A;50Hz; | 13
19718190 |  | 3250059 | MCB;230/400V;1P;35A;50Hz; | 2
19718190 |  | 2200004 | MTR ACC;SEGEL PLASTIC | 4
19718389 | 1002075093 | 3050084 | CONDUCTOR;AAAC-S;150mm2; | 0
19718389 | 1002075093 | 3280469 | CONN;20KV;LLC;AL;70-240MM2;BOLT;PERMANEN | 0
19718389 | 1002075093 | 3070152 | ISOLATOR;LINEPOST;POLYMER;24KV;;12.5kN | 0
19718389 | 1002075093 | 3070154 | ISOLATOR;SUSP;POLYMER;24KV;;70kN | 0
19718389 | 1002075093 | 2090032 | LA;20-24kV;K;10kA;POLYMER;; | 0
19718389 | 1002075093 | 4193406 | UNIV ACC;GROUND ROD 16MM CLAMP | 0
19719793 |  | 3250052 | MCB;230/400V;1P;10A;50Hz; | 1
19719793 |  | 3110025 | CABLE PWR;NFA2X;2X10mm2;0.6/1kV;OH | 283
19719793 |  | 3280066 | CONN;1kV;;AL;10-16/10-16mm2;PRS HS;WP | 18
19719793 |  | 3250048 | MCB;230/400V;1P;4A;50Hz; | 15
19719793 |  | 2200004 | MTR ACC;SEGEL PLASTIC | 20
19719793 |  | 3110026 | CABLE PWR;NFA2X;2X16mm2;0.6/1kV;OH | 450
19719793 |  | 3280479 | CONN;0.6/1KV;H;AL;70-95/10-16MM2;PRS | 22
19719793 |  | 2190502 | MTR;kWH E;;1P;230V;5-60A;1;;2W | 15
19719793 |  | 2190224 | MTR;kWH E-PR;;1P;230V;5-60A;1;;2W | 5
19719793 |  | 3250054 | MCB;230/400V;1P;16A;50Hz; | 1
19719800 |  | 3250048 | MCB;230/400V;1P;4A;50Hz; | 1
19719800 |  | 2200004 | MTR ACC;SEGEL PLASTIC | 3
19719800 |  | 3250050 | MCB;230/400V;1P;6A;50Hz; | 2
19719848 |  | 2200004 | MTR ACC;SEGEL PLASTIC | 12
19719848 |  | 3250048 | MCB;230/400V;1P;4A;50Hz; | 1
19719848 |  | 3250054 | MCB;230/400V;1P;16A;50Hz; | 2
19719848 |  | 2190224 | MTR;kWH E-PR;;1P;230V;5-60A;1;;2W | 1
19719848 |  | 3250052 | MCB;230/400V;1P;10A;50Hz; | 2
19719848 |  | 3250059 | MCB;230/400V;1P;35A;50Hz; | 1
19719848 |  | 3250058 | MCB;230/400V;1P;25A;50Hz; | 1
19719883 |  | 2190252 | MTR;kWH E-PR;;3P;230/400V;5-80A;1;;4W | 4
19719883 |  | 4120538 | BOX;APP PL CB;AL1.6MM;650X400X220MM | 4
19719892 |  | 2190502 | MTR;kWH E;;1P;230V;5-60A;1;;2W | 2
19719892 |  | 3250052 | MCB;230/400V;1P;10A;50Hz; | 2
19719892 |  | 2190224 | MTR;kWH E-PR;;1P;230V;5-60A;1;;2W | 1
19719892 |  | 3250048 | MCB;230/400V;1P;4A;50Hz; | 1
19719904 |  | 2190224 | MTR;kWH E-PR;;1P;230V;5-60A;1;;2W | 5
19719904 |  | 3250048 | MCB;230/400V;1P;4A;50Hz; | 5
19719913 |  | 2190502 | MTR;kWH E;;1P;230V;5-60A;1;;2W | 3
19719913 |  | 2190224 | MTR;kWH E-PR;;1P;230V;5-60A;1;;2W | 5
19719913 |  | 3250052 | MCB;230/400V;1P;10A;50Hz; | 1
19719913 |  | 3250048 | MCB;230/400V;1P;4A;50Hz; | 7
19719928 |  | 2190224 | MTR;kWH E-PR;;1P;230V;5-60A;1;;2W | 15
19719928 |  | 3250048 | MCB;230/400V;1P;4A;50Hz; | 16
19719928 |  | 2190502 | MTR;kWH E;;1P;230V;5-60A;1;;2W | 1
19719971 |  | 3250048 | MCB;230/400V;1P;4A;50Hz; | 4
19719971 |  | 3250052 | MCB;230/400V;1P;10A;50Hz; | 1
19719971 |  | 2190502 | MTR;kWH E;;1P;230V;5-60A;1;;2W | 1
19719971 |  | 2190224 | MTR;kWH E-PR;;1P;230V;5-60A;1;;2W | 4
19719981 |  | 3250052 | MCB;230/400V;1P;10A;50Hz; | 2
19719981 |  | 2190224 | MTR;kWH E-PR;;1P;230V;5-60A;1;;2W | 7
19719981 |  | 3250048 | MCB;230/400V;1P;4A;50Hz; | 2
19719981 |  | 3250054 | MCB;230/400V;1P;16A;50Hz; | 2
19720002 |  | 3250052 | MCB;230/400V;1P;10A;50Hz; | 3
19720002 |  | 3250054 | MCB;230/400V;1P;16A;50Hz; | 1
19720002 |  | 3250058 | MCB;230/400V;1P;25A;50Hz; | 1
19720002 |  | 2190502 | MTR;kWH E;;1P;230V;5-60A;1;;2W | 1
19720018 |  | 3250102 | MCB;230/400V;3P;25A;50Hz; | 4
19720018 |  | 3250052 | MCB;230/400V;1P;10A;50Hz; | 1
19720018 |  | 3250058 | MCB;230/400V;1P;25A;50Hz; | 1
19720049 |  | 3250100 | MCB;230/400V;3P;20A;50Hz; | 2
19720049 |  | 3250102 | MCB;230/400V;3P;25A;50Hz; | 1
19720060 |  | 3250048 | MCB;230/400V;1P;4A;50Hz; | 2
19720060 |  | 3250052 | MCB;230/400V;1P;10A;50Hz; | 1
19720091 |  | 3250054 | MCB;230/400V;1P;16A;50Hz; | 2
19720091 |  | 3250052 | MCB;230/400V;1P;10A;50Hz; | 1
19720101 |  | 3250058 | MCB;230/400V;1P;25A;50Hz; | 1
19720101 |  | 3250048 | MCB;230/400V;1P;4A;50Hz; | 1
19720120 |  | 3250048 | MCB;230/400V;1P;4A;50Hz; | 1
19720120 |  | 2190502 | MTR;kWH E;;1P;230V;5-60A;1;;2W | 1
19720120 |  | 3250052 | MCB;230/400V;1P;10A;50Hz; | 1
19720136 |  | 3250048 | MCB;230/400V;1P;4A;50Hz; | 1
19720136 |  | 3250054 | MCB;230/400V;1P;16A;50Hz; | 1
19720136 |  | 3250052 | MCB;230/400V;1P;10A;50Hz; | 2
19720156 |  | 3250056 | MCB;230/400V;1P;20A;50Hz; | 0
19720156 |  | 3250052 | MCB;230/400V;1P;10A;50Hz; | 0
19720156 |  | 3250058 | MCB;230/400V;1P;25A;50Hz; | 0
19720156 |  | 3250100 | MCB;230/400V;3P;20A;50Hz; | 0
19720156 |  | 3250048 | MCB;230/400V;1P;4A;50Hz; | 0
19720583 |  | 2200004 | MTR ACC;SEGEL PLASTIC | 145
19720583 |  | 3110025 | CABLE PWR;NFA2X;2X10mm2;0.6/1kV;OH | 1000
19720583 |  | 3280480 | CONN;0.6/1KV;H;AL;70-95/70-95MM2;PRS | 40
19720583 |  | 3110026 | CABLE PWR;NFA2X;2X16mm2;0.6/1kV;OH | 350
19721089 |  | 2200004 | MTR ACC;SEGEL PLASTIC | 6
19721089 |  | 3250048 | MCB;230/400V;1P;4A;50Hz; | 2
19721089 |  | 3250100 | MCB;230/400V;3P;20A;50Hz; | 1
19721089 |  | 2190252 | MTR;kWH E-PR;;3P;230/400V;5-80A;1;;4W | 1
19721089 |  | 2190502 | MTR;kWH E;;1P;230V;5-60A;1;;2W | 2
19721089 |  | 2190224 | MTR;kWH E-PR;;1P;230V;5-60A;1;;2W | 1
19721118 |  | 2190224 | MTR;kWH E-PR;;1P;230V;5-60A;1;;2W | 10
19721118 |  | 4120538 | BOX;APP PL CB;AL1.6MM;650X400X220MM | 1
19721118 |  | 2190502 | MTR;kWH E;;1P;230V;5-60A;1;;2W | 1
19721118 |  | 3110026 | CABLE PWR;NFA2X;2X16mm2;0.6/1kV;OH | 15
19721118 |  | 3110025 | CABLE PWR;NFA2X;2X10mm2;0.6/1kV;OH | 250
19721118 |  | 3250102 | MCB;230/400V;3P;25A;50Hz; | 1
19721118 |  | 3250048 | MCB;230/400V;1P;4A;50Hz; | 11
19721118 |  | 2190218 | MTR;kWH E;;3P;230/400V;5-80A;1;;4W | 1
19721118 |  | 2200004 | MTR ACC;SEGEL PLASTIC | 13
19721458 |  | 3250048 | MCB;230/400V;1P;4A;50Hz; | 1
19721458 |  | 2200004 | MTR ACC;SEGEL PLASTIC | 5
19721458 |  | 2190502 | MTR;kWH E;;1P;230V;5-60A;1;;2W | 3
19721458 |  | 2190224 | MTR;kWH E-PR;;1P;230V;5-60A;1;;2W | 1
19722431 |  | 3250054 | MCB;230/400V;1P;16A;50Hz; | 1
19722431 |  | 2190224 | MTR;kWH E-PR;;1P;230V;5-60A;1;;2W | 8
19722431 |  | 2200004 | MTR ACC;SEGEL PLASTIC | 8
19722431 |  | 3250048 | MCB;230/400V;1P;4A;50Hz; | 6
19722438 |  | 3060475 | COND ACC;JOINT PIN BIMETAL AL/CU 16/16mm | 4
19722438 |  | 2200004 | MTR ACC;SEGEL PLASTIC | 1
19722438 |  | 3280479 | CONN;0.6/1KV;H;AL;70-95/10-16MM2;PRS | 4
19722438 |  | 4120538 | BOX;APP PL CB;AL1.6MM;650X400X220MM | 1
19722438 |  | 2190218 | MTR;kWH E;;3P;230/400V;5-80A;1;;4W | 1
19722517 |  | 2190224 | MTR;kWH E-PR;;1P;230V;5-60A;1;;2W | 3
19722517 |  | 3250048 | MCB;230/400V;1P;4A;50Hz; | 1
19722517 |  | 2200004 | MTR ACC;SEGEL PLASTIC | 3
19722517 |  | 3250052 | MCB;230/400V;1P;10A;50Hz; | 1
19723183 | 1002075231 | 3050088 | CONDUCTOR;AAAC-S;70mm2; | 20
19723183 | 1002075231 | 3120115 | CABLE PWR ACC;CABLE SHOE AL-CU 70mm2 | 12
19723525 |  | 3250102 | MCB;230/400V;3P;25A;50Hz; | 0
19723525 |  | 2190252 | MTR;kWH E-PR;;3P;230/400V;5-80A;1;;4W | 0
19723525 |  | 4120538 | BOX;APP PL CB;AL1.6MM;650X400X220MM | 0
19723525 |  | 3250100 | MCB;230/400V;3P;20A;50Hz; | 0
19723942 |  | 2200004 | MTR ACC;SEGEL PLASTIC | 1
19724235 |  | 2190252 | MTR;kWH E-PR;;3P;230/400V;5-80A;1;;4W | 0
19724235 |  | 3250102 | MCB;230/400V;3P;25A;50Hz; | 0
19724267 |  | 2190218 | MTR;kWH E;;3P;230/400V;5-80A;1;;4W | 0
19724267 |  | 3250102 | MCB;230/400V;3P;25A;50Hz; | 0
19724312 |  | 3250054 | MCB;230/400V;1P;16A;50Hz; | 0
19724312 |  | 3250058 | MCB;230/400V;1P;25A;50Hz; | 0
19724312 |  | 3250102 | MCB;230/400V;3P;25A;50Hz; | 0
19724312 |  | 3250048 | MCB;230/400V;1P;4A;50Hz; | 0
19724335 |  | 3110026 | CABLE PWR;NFA2X;2X16mm2;0.6/1kV;OH | 0
19724335 |  | 2200004 | MTR ACC;SEGEL PLASTIC | 0
19724335 |  | 3110025 | CABLE PWR;NFA2X;2X10mm2;0.6/1kV;OH | 0
19724648 |  | 3280066 | CONN;1kV;;AL;10-16/10-16mm2;PRS HS;WP | 8
19724648 |  | 3060475 | COND ACC;JOINT PIN BIMETAL AL/CU 16/16mm | 8
19724648 |  | 2190224 | MTR;kWH E-PR;;1P;230V;5-60A;1;;2W | 1
19724648 |  | 2200004 | MTR ACC;SEGEL PLASTIC | 4
19724648 |  | 3110026 | CABLE PWR;NFA2X;2X16mm2;0.6/1kV;OH | 104
19724648 |  | 3280479 | CONN;0.6/1KV;H;AL;70-95/10-16MM2;PRS | 8
19724648 |  | 2190502 | MTR;kWH E;;1P;230V;5-60A;1;;2W | 3
19724648 |  | 3250048 | MCB;230/400V;1P;4A;50Hz; | 2
19724668 |  | 3250052 | MCB;230/400V;1P;10A;50Hz; | 1
19724668 |  | 2200004 | MTR ACC;SEGEL PLASTIC | 7
19724668 |  | 2190502 | MTR;kWH E;;1P;230V;5-60A;1;;2W | 2
19724668 |  | 3250048 | MCB;230/400V;1P;4A;50Hz; | 1
19726311 |  | 2190224 | MTR;kWH E-PR;;1P;230V;5-60A;1;;2W | 17
19726311 |  | 2200004 | MTR ACC;SEGEL PLASTIC | 22
19726311 |  | 3110025 | CABLE PWR;NFA2X;2X10mm2;0.6/1kV;OH | 374
19726311 |  | 2190502 | MTR;kWH E;;1P;230V;5-60A;1;;2W | 5
19726311 |  | 3280066 | CONN;1kV;;AL;10-16/10-16mm2;PRS HS;WP | 44
19726311 |  | 3250048 | MCB;230/400V;1P;4A;50Hz; | 7
19726311 |  | 3250050 | MCB;230/400V;1P;6A;50Hz; | 15
19726321 |  | 3250100 | MCB;230/400V;3P;20A;50Hz; | 1
19726321 |  | 3250050 | MCB;230/400V;1P;6A;50Hz; | 6
19726321 |  | 2200004 | MTR ACC;SEGEL PLASTIC | 8
19726363 |  | 2190502 | MTR;kWH E;;1P;230V;5-60A;1;;2W | 2
19726363 |  | 4120538 | BOX;APP PL CB;AL1.6MM;650X400X220MM | 1
19726363 |  | 2200004 | MTR ACC;SEGEL PLASTIC | 24
19726363 |  | 3250048 | MCB;230/400V;1P;4A;50Hz; | 9
19726363 |  | 2190218 | MTR;kWH E;;3P;230/400V;5-80A;1;;4W | 1
19726363 |  | 3250052 | MCB;230/400V;1P;10A;50Hz; | 1
19726363 |  | 2190224 | MTR;kWH E-PR;;1P;230V;5-60A;1;;2W | 16
19726363 |  | 3250056 | MCB;230/400V;1P;20A;50Hz; | 1
19726363 |  | 3060475 | COND ACC;JOINT PIN BIMETAL AL/CU 16/16mm | 4
19726363 |  | 3250058 | MCB;230/400V;1P;25A;50Hz; | 1
19726365 |  | 2190224 | MTR;kWH E-PR;;1P;230V;5-60A;1;;2W | 0
19726365 |  | 2190218 | MTR;kWH E;;3P;230/400V;5-80A;1;;4W | 0
19726365 |  | 2200004 | MTR ACC;SEGEL PLASTIC | 0
19726365 |  | 3250054 | MCB;230/400V;1P;16A;50Hz; | 0
19726365 |  | 3250048 | MCB;230/400V;1P;4A;50Hz; | 0
19726365 |  | 3250056 | MCB;230/400V;1P;20A;50Hz; | 0
19726365 |  | 3060475 | COND ACC;JOINT PIN BIMETAL AL/CU 16/16mm | 0
19726373 |  | 2200004 | MTR ACC;SEGEL PLASTIC | 0
19726373 |  | 3060475 | COND ACC;JOINT PIN BIMETAL AL/CU 16/16mm | 0
19726373 |  | 3250054 | MCB;230/400V;1P;16A;50Hz; | 0
19726373 |  | 3250048 | MCB;230/400V;1P;4A;50Hz; | 0
19726373 |  | 2190252 | MTR;kWH E-PR;;3P;230/400V;5-80A;1;;4W | 0
19726373 |  | 2190224 | MTR;kWH E-PR;;1P;230V;5-60A;1;;2W | 0
19726373 |  | 4120538 | BOX;APP PL CB;AL1.6MM;650X400X220MM | 0
19726380 |  | 2190224 | MTR;kWH E-PR;;1P;230V;5-60A;1;;2W | 1
19726380 |  | 3250056 | MCB;230/400V;1P;20A;50Hz; | 1
19726380 |  | 2190502 | MTR;kWH E;;1P;230V;5-60A;1;;2W | 1
19726380 |  | 2200004 | MTR ACC;SEGEL PLASTIC | 7
19726387 |  | 3110025 | CABLE PWR;NFA2X;2X10mm2;0.6/1kV;OH | 600
19726956 |  | 2200004 | MTR ACC;SEGEL PLASTIC | 0
19726956 |  | 2190252 | MTR;kWH E-PR;;3P;230/400V;5-80A;1;;4W | 0
19726956 |  | 4120538 | BOX;APP PL CB;AL1.6MM;650X400X220MM | 0
19726956 |  | 3280479 | CONN;0.6/1KV;H;AL;70-95/10-16MM2;PRS | 0
19726956 |  | 3060475 | COND ACC;JOINT PIN BIMETAL AL/CU 16/16mm | 0
19726958 |  | 3250048 | MCB;230/400V;1P;4A;50Hz; | 1
19726958 |  | 2200004 | MTR ACC;SEGEL PLASTIC | 2
19726959 |  | 3110026 | CABLE PWR;NFA2X;2X16mm2;0.6/1kV;OH | 600
19726959 |  | 3110025 | CABLE PWR;NFA2X;2X10mm2;0.6/1kV;OH | 600
19727034 |  | 3250050 | MCB;230/400V;1P;6A;50Hz; | 7
19727034 |  | 2190224 | MTR;kWH E-PR;;1P;230V;5-60A;1;;2W | 7
19727039 |  | 2190224 | MTR;kWH E-PR;;1P;230V;5-60A;1;;2W | 5
19727039 |  | 3250050 | MCB;230/400V;1P;6A;50Hz; | 5
19727045 |  | 2190224 | MTR;kWH E-PR;;1P;230V;5-60A;1;;2W | 4
19727045 |  | 3250050 | MCB;230/400V;1P;6A;50Hz; | 4
19727049 |  | 3250050 | MCB;230/400V;1P;6A;50Hz; | 0
19727049 |  | 2190224 | MTR;kWH E-PR;;1P;230V;5-60A;1;;2W | 0
19727066 |  | 2190224 | MTR;kWH E-PR;;1P;230V;5-60A;1;;2W | 10
19727066 |  | 3250050 | MCB;230/400V;1P;6A;50Hz; | 10
19727073 |  | 2190224 | MTR;kWH E-PR;;1P;230V;5-60A;1;;2W | 6
19727073 |  | 2190502 | MTR;kWH E;;1P;230V;5-60A;1;;2W | 1
19727073 |  | 3250050 | MCB;230/400V;1P;6A;50Hz; | 7
19727125 |  | 3250050 | MCB;230/400V;1P;6A;50Hz; | 8
19727179 |  | 2190224 | MTR;kWH E-PR;;1P;230V;5-60A;1;;2W | 3
19727179 |  | 2190502 | MTR;kWH E;;1P;230V;5-60A;1;;2W | 1
19727179 |  | 3250050 | MCB;230/400V;1P;6A;50Hz; | 4
19727410 |  | 3250102 | MCB;230/400V;3P;25A;50Hz; | 1
19727410 |  | 2190252 | MTR;kWH E-PR;;3P;230/400V;5-80A;1;;4W | 1
19727410 |  | 4120538 | BOX;APP PL CB;AL1.6MM;650X400X220MM | 1
19727418 |  | 3250099 | MCB;230/400V;3P;16A;50Hz; | 1
19727441 |  | 3250099 | MCB;230/400V;3P;16A;50Hz; | 1
19727441 |  | 4120538 | BOX;APP PL CB;AL1.6MM;650X400X220MM | 1
19727441 |  | 2190218 | MTR;kWH E;;3P;230/400V;5-80A;1;;4W | 1
19727950 |  | 3280066 | CONN;1kV;;AL;10-16/10-16mm2;PRS HS;WP | 0
19727950 |  | 3110025 | CABLE PWR;NFA2X;2X10mm2;0.6/1kV;OH | 0
19727950 |  | 3110026 | CABLE PWR;NFA2X;2X16mm2;0.6/1kV;OH | 0
19727950 |  | 3280480 | CONN;0.6/1KV;H;AL;70-95/70-95MM2;PRS | 0
19727950 |  | 3280479 | CONN;0.6/1KV;H;AL;70-95/10-16MM2;PRS | 0
19727950 |  | 3110542 | CABLE PWR;NFA2X-T;3X70+1X70;0.6/1kV;OH | 0
19728086 |  | 3110025 | CABLE PWR;NFA2X;2X10mm2;0.6/1kV;OH | 2070
19728086 |  | 3280479 | CONN;0.6/1KV;H;AL;70-95/10-16MM2;PRS | 33
19728086 |  | 2200004 | MTR ACC;SEGEL PLASTIC | 86
19728331 |  | 3250052 | MCB;230/400V;1P;10A;50Hz; | 21
19728331 |  | 3250050 | MCB;230/400V;1P;6A;50Hz; | 47
19728331 |  | 3250058 | MCB;230/400V;1P;25A;50Hz; | 1
19728531 |  | 3250050 | MCB;230/400V;1P;6A;50Hz; | 17
19728544 |  | 3250050 | MCB;230/400V;1P;6A;50Hz; | 7
19728560 |  | 3250050 | MCB;230/400V;1P;6A;50Hz; | 5
19728560 |  | 3110025 | CABLE PWR;NFA2X;2X10mm2;0.6/1kV;OH | 150
19728673 |  | 3110542 | CABLE PWR;NFA2X-T;3X70+1X70;0.6/1kV;OH | 4.5
19728673 |  | 3250050 | MCB;230/400V;1P;6A;50Hz; | 17
19730174 |  | 3250050 | MCB;230/400V;1P;6A;50Hz; | 0
19730174 |  | 2200004 | MTR ACC;SEGEL PLASTIC | 0
19730174 |  | 3250048 | MCB;230/400V;1P;4A;50Hz; | 0
19730174 |  | 3110542 | CABLE PWR;NFA2X-T;3X70+1X70;0.6/1kV;OH | 0
19730174 |  | 3250052 | MCB;230/400V;1P;10A;50Hz; | 0
19730174 |  | 2190218 | MTR;kWH E;;3P;230/400V;5-80A;1;;4W | 0
19730174 |  | 2190252 | MTR;kWH E-PR;;3P;230/400V;5-80A;1;;4W | 0
19730174 |  | 3250056 | MCB;230/400V;1P;20A;50Hz; | 0
19730174 |  | 4120538 | BOX;APP PL CB;AL1.6MM;650X400X220MM | 0
19730174 |  | 3250099 | MCB;230/400V;3P;16A;50Hz; | 0
19730404 |  | 3250050 | MCB;230/400V;1P;6A;50Hz; | 1
19730404 |  | 2200004 | MTR ACC;SEGEL PLASTIC | 3
19730404 |  | 2190224 | MTR;kWH E-PR;;1P;230V;5-60A;1;;2W | 1
19730404 |  | 3110026 | CABLE PWR;NFA2X;2X16mm2;0.6/1kV;OH | 22
19730404 |  | 3280066 | CONN;1kV;;AL;10-16/10-16mm2;PRS HS;WP | 2
19730404 |  | 2190252 | MTR;kWH E-PR;;3P;230/400V;5-80A;1;;4W | 1
19730416 |  | 2190218 | MTR;kWH E;;3P;230/400V;5-80A;1;;4W | 1
19730416 |  | 3250102 | MCB;230/400V;3P;25A;50Hz; | 1
19730416 |  | 2200004 | MTR ACC;SEGEL PLASTIC | 2
19731464 |  | 2190224 | MTR;kWH E-PR;;1P;230V;5-60A;1;;2W | 0
19733874 |  | 2190224 | MTR;kWH E-PR;;1P;230V;5-60A;1;;2W | 8
19737120 |  | 3250102 | MCB;230/400V;3P;25A;50Hz; | 0
19737120 |  | 2200004 | MTR ACC;SEGEL PLASTIC | 0
19737120 |  | 3110025 | CABLE PWR;NFA2X;2X10mm2;0.6/1kV;OH | 0
19737120 |  | 3110026 | CABLE PWR;NFA2X;2X16mm2;0.6/1kV;OH | 0
19737562 |  | 3250054 | MCB;230/400V;1P;16A;50Hz; | 2
19737562 |  | 2190224 | MTR;kWH E-PR;;1P;230V;5-60A;1;;2W | 32
19737562 |  | 3250058 | MCB;230/400V;1P;25A;50Hz; | 3
19737562 |  | 3250048 | MCB;230/400V;1P;4A;50Hz; | 8
19737562 |  | 3110025 | CABLE PWR;NFA2X;2X10mm2;0.6/1kV;OH | 100
19737562 |  | 3250046 | MCB;230/400V;1P;2A;50Hz; | 6
19739904 |  | 2190218 | MTR;kWH E;;3P;230/400V;5-80A;1;;4W | 1
19739904 |  | 3250048 | MCB;230/400V;1P;4A;50Hz; | 5
19739904 |  | 4120538 | BOX;APP PL CB;AL1.6MM;650X400X220MM | 1
19739904 |  | 3110542 | CABLE PWR;NFA2X-T;3X70+1X70;0.6/1kV;OH | 1.5
19739904 |  | 2190224 | MTR;kWH E-PR;;1P;230V;5-60A;1;;2W | 8
19739904 |  | 3250054 | MCB;230/400V;1P;16A;50Hz; | 1
19739904 |  | 3250058 | MCB;230/400V;1P;25A;50Hz; | 1
19739904 |  | 2200004 | MTR ACC;SEGEL PLASTIC | 16
19739904 |  | 3250097 | MCB;230/400V;3P;10A;50Hz; | 1
19739904 |  | 2190502 | MTR;kWH E;;1P;230V;5-60A;1;;2W | 7
19739904 |  | 3060475 | COND ACC;JOINT PIN BIMETAL AL/CU 16/16mm | 4
19739904 |  | 3250052 | MCB;230/400V;1P;10A;50Hz; | 3
19739904 |  | 3280066 | CONN;1kV;;AL;10-16/10-16mm2;PRS HS;WP | 18
19739906 |  | 3110026 | CABLE PWR;NFA2X;2X16mm2;0.6/1kV;OH | 329
19739906 |  | 3110025 | CABLE PWR;NFA2X;2X10mm2;0.6/1kV;OH | 464
19739910 |  | 2190224 | MTR;kWH E-PR;;1P;230V;5-60A;1;;2W | 16
19739916 |  | 3280479 | CONN;0.6/1KV;H;AL;70-95/10-16MM2;PRS | 0
19739916 |  | 3250056 | MCB;230/400V;1P;20A;50Hz; | 0
19739916 |  | 2200004 | MTR ACC;SEGEL PLASTIC | 0
19739916 |  | 3250058 | MCB;230/400V;1P;25A;50Hz; | 0
19739916 |  | 3110025 | CABLE PWR;NFA2X;2X10mm2;0.6/1kV;OH | 0
19739916 |  | 2190224 | MTR;kWH E-PR;;1P;230V;5-60A;1;;2W | 0
19739917 |  | 3250099 | MCB;230/400V;3P;16A;50Hz; | 1
19739917 |  | 3250048 | MCB;230/400V;1P;4A;50Hz; | 12
19739917 |  | 3250046 | MCB;230/400V;1P;2A;50Hz; | 24
19739917 |  | 2190224 | MTR;kWH E-PR;;1P;230V;5-60A;1;;2W | 32
19740263 |  | 2190502 | MTR;kWH E;;1P;230V;5-60A;1;;2W | 1
19740278 |  | 2190502 | MTR;kWH E;;1P;230V;5-60A;1;;2W | 2
19740278 |  | 2190252 | MTR;kWH E-PR;;3P;230/400V;5-80A;1;;4W | 1
19746526 |  | 3110025 | CABLE PWR;NFA2X;2X10mm2;0.6/1kV;OH | 573
19746526 |  | 3110026 | CABLE PWR;NFA2X;2X16mm2;0.6/1kV;OH | 78
19746526 |  | 2200004 | MTR ACC;SEGEL PLASTIC | 187
19756832 |  | 3110026 | CABLE PWR;NFA2X;2X16mm2;0.6/1kV;OH | 0
19756832 |  | 3110025 | CABLE PWR;NFA2X;2X10mm2;0.6/1kV;OH | 0
19757479 | 1002075712 | 2090032 | LA;20-24kV;K;10kA;POLYMER;; | 6
19757479 | 1002075712 | 4193406 | UNIV ACC;GROUND ROD 16MM CLAMP | 6
19758443 |  | 3250048 | MCB;230/400V;1P;4A;50Hz; | 5
19758443 |  | 3250046 | MCB;230/400V;1P;2A;50Hz; | 3
19758443 |  | 3110025 | CABLE PWR;NFA2X;2X10mm2;0.6/1kV;OH | 100
19758453 |  | 2190224 | MTR;kWH E-PR;;1P;230V;5-60A;1;;2W | 5
19758453 |  | 2200004 | MTR ACC;SEGEL PLASTIC | 11
19758453 |  | 3250048 | MCB;230/400V;1P;4A;50Hz; | 6
19758453 |  | 2190502 | MTR;kWH E;;1P;230V;5-60A;1;;2W | 6
19758454 |  | 3250058 | MCB;230/400V;1P;25A;50Hz; | 1
19758454 |  | 3250048 | MCB;230/400V;1P;4A;50Hz; | 2
19758454 |  | 3250056 | MCB;230/400V;1P;20A;50Hz; | 2
19758454 |  | 2200004 | MTR ACC;SEGEL PLASTIC | 9
19758454 |  | 3250054 | MCB;230/400V;1P;16A;50Hz; | 1
19758572 |  | 3110026 | CABLE PWR;NFA2X;2X16mm2;0.6/1kV;OH | 60
19758572 |  | 2190224 | MTR;kWH E-PR;;1P;230V;5-60A;1;;2W | 8
19759035 |  | 3110025 | CABLE PWR;NFA2X;2X10mm2;0.6/1kV;OH | 0
19759035 |  | 3280479 | CONN;0.6/1KV;H;AL;70-95/10-16MM2;PRS | 0
19759035 |  | 2190502 | MTR;kWH E;;1P;230V;5-60A;1;;2W | 0
19759035 |  | 2190224 | MTR;kWH E-PR;;1P;230V;5-60A;1;;2W | 0
19759035 |  | 3110542 | CABLE PWR;NFA2X-T;3X70+1X70;0.6/1kV;OH | 0
19759035 |  | 2200004 | MTR ACC;SEGEL PLASTIC | 0
19759035 |  | 3250052 | MCB;230/400V;1P;10A;50Hz; | 0
19759035 |  | 3280066 | CONN;1kV;;AL;10-16/10-16mm2;PRS HS;WP | 0
19759035 |  | 3110026 | CABLE PWR;NFA2X;2X16mm2;0.6/1kV;OH | 0
19759035 |  | 3250059 | MCB;230/400V;1P;35A;50Hz; | 0
19759045 |  | 3250056 | MCB;230/400V;1P;20A;50Hz; | 0
19759045 |  | 2200004 | MTR ACC;SEGEL PLASTIC | 0
19759045 |  | 3250048 | MCB;230/400V;1P;4A;50Hz; | 0
19759045 |  | 3250059 | MCB;230/400V;1P;35A;50Hz; | 0
19759045 |  | 2190224 | MTR;kWH E-PR;;1P;230V;5-60A;1;;2W | 0
19759045 |  | 2190502 | MTR;kWH E;;1P;230V;5-60A;1;;2W | 0
19759045 |  | 3250052 | MCB;230/400V;1P;10A;50Hz; | 0
19759045 |  | 3250058 | MCB;230/400V;1P;25A;50Hz; | 0
19759047 |  | 2200004 | MTR ACC;SEGEL PLASTIC | 23
19759047 |  | 4120538 | BOX;APP PL CB;AL1.6MM;650X400X220MM | 1
19759047 |  | 3250048 | MCB;230/400V;1P;4A;50Hz; | 1
19759047 |  | 2190224 | MTR;kWH E-PR;;1P;230V;5-60A;1;;2W | 2
19759047 |  | 3060475 | COND ACC;JOINT PIN BIMETAL AL/CU 16/16mm | 4
19759047 |  | 3250054 | MCB;230/400V;1P;16A;50Hz; | 1
19759121 |  | 3110026 | CABLE PWR;NFA2X;2X16mm2;0.6/1kV;OH | 300
19759121 |  | 3110025 | CABLE PWR;NFA2X;2X10mm2;0.6/1kV;OH | 300
19759123 | 1002075713 | 3050088 | CONDUCTOR;AAAC-S;70mm2; | 20
19759123 | 1002075713 | 4193406 | UNIV ACC;GROUND ROD 16MM CLAMP | 10
19759123 | 1002075713 | 3280480 | CONN;0.6/1KV;H;AL;70-95/70-95MM2;PRS | 0
19759123 | 1002075713 | 3280024 | CONN;;PG;AL;70-150mm2;3BOLT | 12
19759123 | 1002075713 | 2090032 | LA;20-24kV;K;10kA;POLYMER;; | 6
19759123 | 1002075713 | 3190002 | CUT OUT;20kV;6-100A;10kA;125kV | 6
19759123 | 1002075713 | 3070152 | ISOLATOR;LINEPOST;POLYMER;24KV;;12.5kN | 9
19759124 | 1002075714 | 3050088 | CONDUCTOR;AAAC-S;70mm2; | 21
19759124 | 1002075714 | 4193406 | UNIV ACC;GROUND ROD 16MM CLAMP | 3
19759124 | 1002075714 | 3050084 | CONDUCTOR;AAAC-S;150mm2; | 80
19759124 | 1002075714 | 2090032 | LA;20-24kV;K;10kA;POLYMER;; | 6
19759124 | 1002075714 | 3190002 | CUT OUT;20kV;6-100A;10kA;125kV | 3
19759124 | 1002075714 | 3070152 | ISOLATOR;LINEPOST;POLYMER;24KV;;12.5kN | 18
19759124 | 1002075714 | 3070154 | ISOLATOR;SUSP;POLYMER;24KV;;70kN | 3
19759277 |  | 3250056 | MCB;230/400V;1P;20A;50Hz; | 1
19759277 |  | 2200004 | MTR ACC;SEGEL PLASTIC | 6
19759277 |  | 3250048 | MCB;230/400V;1P;4A;50Hz; | 1
19759277 |  | 3250052 | MCB;230/400V;1P;10A;50Hz; | 2
19759277 |  | 2190502 | MTR;kWH E;;1P;230V;5-60A;1;;2W | 1
19759277 |  | 3250058 | MCB;230/400V;1P;25A;50Hz; | 1
19759277 |  | 2190224 | MTR;kWH E-PR;;1P;230V;5-60A;1;;2W | 1
19759285 |  | 2200004 | MTR ACC;SEGEL PLASTIC | 4
19759285 |  | 3110025 | CABLE PWR;NFA2X;2X10mm2;0.6/1kV;OH | 76
19759285 |  | 2190224 | MTR;kWH E-PR;;1P;230V;5-60A;1;;2W | 4
19759285 |  | 3110026 | CABLE PWR;NFA2X;2X16mm2;0.6/1kV;OH | 65
19759285 |  | 3280479 | CONN;0.6/1KV;H;AL;70-95/10-16MM2;PRS | 4
19759285 |  | 3250052 | MCB;230/400V;1P;10A;50Hz; | 1
19759285 |  | 3280066 | CONN;1kV;;AL;10-16/10-16mm2;PRS HS;WP | 4
19759499 |  | 3280066 | CONN;1kV;;AL;10-16/10-16mm2;PRS HS;WP | 100
19759499 |  | 3250046 | MCB;230/400V;1P;2A;50Hz; | 12
19759499 |  | 3250048 | MCB;230/400V;1P;4A;50Hz; | 20
19759499 |  | 3250050 | MCB;230/400V;1P;6A;50Hz; | 4
19759499 |  | 3110025 | CABLE PWR;NFA2X;2X10mm2;0.6/1kV;OH | 150
19759499 |  | 2190224 | MTR;kWH E-PR;;1P;230V;5-60A;1;;2W | 24
19759499 |  | 3250054 | MCB;230/400V;1P;16A;50Hz; | 8
19759542 |  | 2200004 | MTR ACC;SEGEL PLASTIC | 7
19759593 |  | 3250048 | MCB;230/400V;1P;4A;50Hz; | 1
19759593 |  | 3250052 | MCB;230/400V;1P;10A;50Hz; | 2
19759593 |  | 2200004 | MTR ACC;SEGEL PLASTIC | 4
19759633 |  | 3110025 | CABLE PWR;NFA2X;2X10mm2;0.6/1kV;OH | 100
19759633 |  | 3250046 | MCB;230/400V;1P;2A;50Hz; | 12
19759633 |  | 2190224 | MTR;kWH E-PR;;1P;230V;5-60A;1;;2W | 8
19759633 |  | 3250048 | MCB;230/400V;1P;4A;50Hz; | 12
19759696 |  | 2190218 | MTR;kWH E;;3P;230/400V;5-80A;1;;4W | 2
19759781 |  | 3250050 | MCB;230/400V;1P;6A;50Hz; | 20
19760066 | 1002075094 | 3110514 | CABLE PWR;NYY;1X70mm2;0.6/1kV;Opstig | 32
19760066 | 1002075094 | 3110542 | CABLE PWR;NFA2X-T;3X70+1X70;0.6/1kV;OH | 430
19760066 | 1002075094 | 3030041 | POLE;STEEL;220V;CIRCL;9m;200daN;; | 3
19760066 | 1002075094 | 3120114 | CABLE PWR ACC;CABLE SHOE CU 70mm2 | 4
19760066 | 1002075094 | 3130085 | JOINT;1kV;AL-CU;70-95mm2;;1P;PRS | 4
19760066 | 1002075094 | 3130021 | JOINT;1kV;AL-AL;70-70mm2;;1P;PRISO | 12
19760066 | 1002075094 | 3280480 | CONN;0.6/1KV;H;AL;70-95/70-95MM2;PRS | 0
19760066 | 1002075094 | 3280183 | CONN;1kV;;AL;10-16/50-70mm2;PRS HS;WP | 0
19760066 | 1002075094 | 3110516 | CABLE PWR;NYY;1X150mm2;0.6/1kV;Opstig | 40
19760066 | 1002075094 | 3120013 | CABLE PWR ACC;CABLE SHOE CU 150mm2 | 8
19760717 |  | 2190224 | MTR;kWH E-PR;;1P;230V;5-60A;1;;2W | 1
19760717 |  | 3110542 | CABLE PWR;NFA2X-T;3X70+1X70;0.6/1kV;OH | 4
19760870 | 1002075878 | 3110514 | CABLE PWR;NYY;1X70mm2;0.6/1kV;Opstig | 160
19760870 | 1002075878 | 3120114 | CABLE PWR ACC;CABLE SHOE CU 70mm2 | 4
19760870 | 1002075878 | 3130085 | JOINT;1kV;AL-CU;70-95mm2;;1P;PRS | 16
19760870 | 1002075878 | 3050088 | CONDUCTOR;AAAC-S;70mm2; | 25
19760870 | 1002075878 | 3120115 | CABLE PWR ACC;CABLE SHOE AL-CU 70mm2 | 16
19760870 | 1002075878 | 4193406 | UNIV ACC;GROUND ROD 16MM CLAMP | 19
19760870 | 1002075878 | 3280480 | CONN;0.6/1KV;H;AL;70-95/70-95MM2;PRS | 10
19760870 | 1002075878 | 3050084 | CONDUCTOR;AAAC-S;150mm2; | 1000
19760870 | 1002075878 | 3070152 | ISOLATOR;LINEPOST;POLYMER;24KV;;12.5kN | 6
19760870 | 1002075878 | 3070154 | ISOLATOR;SUSP;POLYMER;24KV;;70kN | 12
19760870 | 1002075878 | 2090032 | LA;20-24kV;K;10kA;POLYMER;; | 0
19760870 | 1002075878 | 3120114 | CABLE PWR ACC;CABLE SHOE CU 70mm2 | 16
19760870 | 1002075878 | 3130085 | JOINT;1kV;AL-CU;70-95mm2;;1P;PRS | 12
19760870 | 1002075878 | 3110516 | CABLE PWR;NYY;1X150mm2;0.6/1kV;Opstig | 132
19760870 | 1002075878 | 3120013 | CABLE PWR ACC;CABLE SHOE CU 150mm2 | 24
19760870 | 1002075878 | 4193406 | UNIV ACC;GROUND ROD 16MM CLAMP | 12
19760874 | 1002075879 | 4193406 | UNIV ACC;GROUND ROD 16MM CLAMP | 48
19760874 | 1002075879 | 3280480 | CONN;0.6/1KV;H;AL;70-95/70-95MM2;PRS | 20
19760874 | 1002075879 | 3120115 | CABLE PWR ACC;CABLE SHOE AL-CU 70mm2 | 59
19762956 |  | 3250050 | MCB;230/400V;1P;6A;50Hz; | 2
19763572 | 1002075095 | 3120115 | CABLE PWR ACC;CABLE SHOE AL-CU 70mm2 | 78
19763572 | 1002075095 | 4193406 | UNIV ACC;GROUND ROD 16MM CLAMP | 20
19763572 | 1002075095 | 3280480 | CONN;0.6/1KV;H;AL;70-95/70-95MM2;PRS | 19
19763615 |  | 2190224 | MTR;kWH E-PR;;1P;230V;5-60A;1;;2W | 8
19763615 |  | 3110025 | CABLE PWR;NFA2X;2X10mm2;0.6/1kV;OH | 50
19763618 |  | 3250048 | MCB;230/400V;1P;4A;50Hz; | 4
19763618 |  | 3250046 | MCB;230/400V;1P;2A;50Hz; | 4
19764364 |  | 2200004 | MTR ACC;SEGEL PLASTIC | 6
19764410 |  | 3250048 | MCB;230/400V;1P;4A;50Hz; | 1
19764410 |  | 3250059 | MCB;230/400V;1P;35A;50Hz; | 1
19764410 |  | 3250052 | MCB;230/400V;1P;10A;50Hz; | 1
19764410 |  | 2200004 | MTR ACC;SEGEL PLASTIC | 3
19764419 |  | 3250059 | MCB;230/400V;1P;35A;50Hz; | 1
19764419 |  | 2190502 | MTR;kWH E;;1P;230V;5-60A;1;;2W | 1
19764419 |  | 3280479 | CONN;0.6/1KV;H;AL;70-95/10-16MM2;PRS | 2
19764419 |  | 3110026 | CABLE PWR;NFA2X;2X16mm2;0.6/1kV;OH | 75
19764419 |  | 2200004 | MTR ACC;SEGEL PLASTIC | 1
19764419 |  | 3110542 | CABLE PWR;NFA2X-T;3X70+1X70;0.6/1kV;OH | 0.5
19764458 |  | 2190502 | MTR;kWH E;;1P;230V;5-60A;1;;2W | 7
19764493 |  | 2190502 | MTR;kWH E;;1P;230V;5-60A;1;;2W | 0
19764587 |  | 2190502 | MTR;kWH E;;1P;230V;5-60A;1;;2W | 1
19765128 |  | 2190502 | MTR;kWH E;;1P;230V;5-60A;1;;2W | 6
19765128 |  | 2190224 | MTR;kWH E-PR;;1P;230V;5-60A;1;;2W | 1
19765128 |  | 3250050 | MCB;230/400V;1P;6A;50Hz; | 3
19765239 |  | 3280066 | CONN;1kV;;AL;10-16/10-16mm2;PRS HS;WP | 2
19765239 |  | 3110025 | CABLE PWR;NFA2X;2X10mm2;0.6/1kV;OH | 40
19765239 |  | 3250048 | MCB;230/400V;1P;4A;50Hz; | 5
19765239 |  | 3110026 | CABLE PWR;NFA2X;2X16mm2;0.6/1kV;OH | 47
19765338 |  | 2190252 | MTR;kWH E-PR;;3P;230/400V;5-80A;1;;4W | 0
19765338 |  | 3250058 | MCB;230/400V;1P;25A;50Hz; | 0
19765338 |  | 2190224 | MTR;kWH E-PR;;1P;230V;5-60A;1;;2W | 0
19765341 |  | 2190224 | MTR;kWH E-PR;;1P;230V;5-60A;1;;2W | 2
19765345 |  | 1030074 | TRF DIS;D3;20kV/400V;3P;100kVA;YZN5;OD | 1
19765465 |  | 2190224 | MTR;kWH E-PR;;1P;230V;5-60A;1;;2W | 18
19765465 |  | 3280066 | CONN;1kV;;AL;10-16/10-16mm2;PRS HS;WP | 50
19765465 |  | 3110025 | CABLE PWR;NFA2X;2X10mm2;0.6/1kV;OH | 1000
19765465 |  | 2200004 | MTR ACC;SEGEL PLASTIC | 22
19765465 |  | 3110026 | CABLE PWR;NFA2X;2X16mm2;0.6/1kV;OH | 400
19765465 |  | 3250048 | MCB;230/400V;1P;4A;50Hz; | 11
19765532 |  | 3250099 | MCB;230/400V;3P;16A;50Hz; | 0
19765709 |  | 3280066 | CONN;1kV;;AL;10-16/10-16mm2;PRS HS;WP | 200
19765709 |  | 3110026 | CABLE PWR;NFA2X;2X16mm2;0.6/1kV;OH | 400
19765709 |  | 2200004 | MTR ACC;SEGEL PLASTIC | 58
19765709 |  | 3110025 | CABLE PWR;NFA2X;2X10mm2;0.6/1kV;OH | 827
19765709 |  | 3280480 | CONN;0.6/1KV;H;AL;70-95/70-95MM2;PRS | 40
19765751 | 1002075548 | 3110514 | CABLE PWR;NYY;1X70mm2;0.6/1kV;Opstig | 40
19765751 | 1002075548 | 3110542 | CABLE PWR;NFA2X-T;3X70+1X70;0.6/1kV;OH | 135
19765751 | 1002075548 | 3030041 | POLE;STEEL;220V;CIRCL;9m;200daN;; | 3
19765751 | 1002075548 | 3130085 | JOINT;1kV;AL-CU;70-95mm2;;1P;PRS | 4
19765751 | 1002075548 | 3120114 | CABLE PWR ACC;CABLE SHOE CU 70mm2 | 4
19765751 | 1002075548 | 3280480 | CONN;0.6/1KV;H;AL;70-95/70-95MM2;PRS | 8
19765751 | 1002075548 | 3030041 | POLE;STEEL;220V;CIRCL;9m;200daN;; | 2
19765837 |  | 2190502 | MTR;kWH E;;1P;230V;5-60A;1;;2W | 1
19765837 |  | 3250048 | MCB;230/400V;1P;4A;50Hz; | 1
19765837 |  | 3250054 | MCB;230/400V;1P;16A;50Hz; | 2
19765837 |  | 2200004 | MTR ACC;SEGEL PLASTIC | 7
19765837 |  | 2190224 | MTR;kWH E-PR;;1P;230V;5-60A;1;;2W | 6
19765848 |  | 3250046 | MCB;230/400V;1P;2A;50Hz; | 5
19765848 |  | 3250048 | MCB;230/400V;1P;4A;50Hz; | 5
19765848 |  | 3250102 | MCB;230/400V;3P;25A;50Hz; | 1
19765848 |  | 3250100 | MCB;230/400V;3P;20A;50Hz; | 1
19765854 |  | 2200004 | MTR ACC;SEGEL PLASTIC | 19
19765854 |  | 3250048 | MCB;230/400V;1P;4A;50Hz; | 10
19765854 |  | 2190502 | MTR;kWH E;;1P;230V;5-60A;1;;2W | 4
19765854 |  | 2190224 | MTR;kWH E-PR;;1P;230V;5-60A;1;;2W | 15
19765903 |  | 2200004 | MTR ACC;SEGEL PLASTIC | 16
19765903 |  | 3250060 | MCB;230/400V;1P;50A;50Hz; | 2
19765903 |  | 3250058 | MCB;230/400V;1P;25A;50Hz; | 2
19765903 |  | 3250056 | MCB;230/400V;1P;20A;50Hz; | 1
19765903 |  | 2190502 | MTR;kWH E;;1P;230V;5-60A;1;;2W | 2
19765903 |  | 3250048 | MCB;230/400V;1P;4A;50Hz; | 4
19765903 |  | 3250054 | MCB;230/400V;1P;16A;50Hz; | 2
19766063 |  | 2200004 | MTR ACC;SEGEL PLASTIC | 86
19766063 |  | 3280183 | CONN;1kV;;AL;10-16/50-70mm2;PRS HS;WP | 3
19766063 |  | 3280066 | CONN;1kV;;AL;10-16/10-16mm2;PRS HS;WP | 1
19766078 |  | 3280066 | CONN;1kV;;AL;10-16/10-16mm2;PRS HS;WP | 0
19766081 |  | 3280066 | CONN;1kV;;AL;10-16/10-16mm2;PRS HS;WP | 10
19766748 |  | 3250050 | MCB;230/400V;1P;6A;50Hz; | 2
19766748 |  | 2190502 | MTR;kWH E;;1P;230V;5-60A;1;;2W | 3
19766748 |  | 3250048 | MCB;230/400V;1P;4A;50Hz; | 9
19766748 |  | 2190224 | MTR;kWH E-PR;;1P;230V;5-60A;1;;2W | 10
19766748 |  | 2200004 | MTR ACC;SEGEL PLASTIC | 13
19766748 |  | 3250056 | MCB;230/400V;1P;20A;50Hz; | 1
19766751 |  | 2190224 | MTR;kWH E-PR;;1P;230V;5-60A;1;;2W | 13
19766751 |  | 3250052 | MCB;230/400V;1P;10A;50Hz; | 2
19766751 |  | 3250048 | MCB;230/400V;1P;4A;50Hz; | 11
19766751 |  | 2200004 | MTR ACC;SEGEL PLASTIC | 13
19766758 |  | 3250048 | MCB;230/400V;1P;4A;50Hz; | 1
19766758 |  | 3250052 | MCB;230/400V;1P;10A;50Hz; | 2
19766758 |  | 2200004 | MTR ACC;SEGEL PLASTIC | 7
19766758 |  | 3250054 | MCB;230/400V;1P;16A;50Hz; | 1
19766758 |  | 3250050 | MCB;230/400V;1P;6A;50Hz; | 3
19766759 |  | 2190224 | MTR;kWH E-PR;;1P;230V;5-60A;1;;2W | 0
19766759 |  | 2190502 | MTR;kWH E;;1P;230V;5-60A;1;;2W | 0
19766759 |  | 3250048 | MCB;230/400V;1P;4A;50Hz; | 0
19766759 |  | 3250052 | MCB;230/400V;1P;10A;50Hz; | 0
19766762 |  | 2190224 | MTR;kWH E-PR;;1P;230V;5-60A;1;;2W | 3
19766762 |  | 3250048 | MCB;230/400V;1P;4A;50Hz; | 3
19766778 |  | 3250052 | MCB;230/400V;1P;10A;50Hz; | 1
19766778 |  | 2190224 | MTR;kWH E-PR;;1P;230V;5-60A;1;;2W | 6
19766778 |  | 3250048 | MCB;230/400V;1P;4A;50Hz; | 6
19766778 |  | 2190502 | MTR;kWH E;;1P;230V;5-60A;1;;2W | 1
19766883 |  | 2190224 | MTR;kWH E-PR;;1P;230V;5-60A;1;;2W | 7
19766941 | 1002076000 | 3030041 | POLE;STEEL;220V;CIRCL;9m;200daN;; | 3
19766941 | 1002076000 | 3190002 | CUT OUT;20kV;6-100A;10kA;125kV | 9
19766941 | 1002076000 | 3050088 | CONDUCTOR;AAAC-S;70mm2; | 30
19766941 | 1002076000 | 3120115 | CABLE PWR ACC;CABLE SHOE AL-CU 70mm2 | 12
19766941 | 1002076000 | 3110034 | CABLE PWR;NFA2XSY-T;3X150+1X95;20kV;OH | 195
19767005 |  | 3110026 | CABLE PWR;NFA2X;2X16mm2;0.6/1kV;OH | 200
19767005 |  | 3280066 | CONN;1kV;;AL;10-16/10-16mm2;PRS HS;WP | 50
19767005 |  | 3110542 | CABLE PWR;NFA2X-T;3X70+1X70;0.6/1kV;OH | 2
19767057 |  | 3250050 | MCB;230/400V;1P;6A;50Hz; | 0
19767057 |  | 2190502 | MTR;kWH E;;1P;230V;5-60A;1;;2W | 0
19767110 |  | 3250060 | MCB;230/400V;1P;50A;50Hz; | 1
19767110 |  | 2200004 | MTR ACC;SEGEL PLASTIC | 5
19767110 |  | 3250054 | MCB;230/400V;1P;16A;50Hz; | 1
19767110 |  | 3250058 | MCB;230/400V;1P;25A;50Hz; | 1
19767110 |  | 2190502 | MTR;kWH E;;1P;230V;5-60A;1;;2W | 1
19767110 |  | 3250048 | MCB;230/400V;1P;4A;50Hz; | 1
19767113 |  | 2200004 | MTR ACC;SEGEL PLASTIC | 1
19767113 |  | 3250099 | MCB;230/400V;3P;16A;50Hz; | 1
19767121 |  | 2190224 | MTR;kWH E-PR;;1P;230V;5-60A;1;;2W | 2
19767121 |  | 3250050 | MCB;230/400V;1P;6A;50Hz; | 1
19767121 |  | 3250052 | MCB;230/400V;1P;10A;50Hz; | 1
19767121 |  | 3250060 | MCB;230/400V;1P;50A;50Hz; | 1
19767121 |  | 2190502 | MTR;kWH E;;1P;230V;5-60A;1;;2W | 1
19767121 |  | 2200004 | MTR ACC;SEGEL PLASTIC | 3
19767883 |  | 1030074 | TRF DIS;D3;20kV/400V;3P;100kVA;YZN5;OD | 1
19768423 |  | 4120469 | BOX;APPMCCB125A+STRIP;AL2MM;1205X420X250 | 1
19768499 |  | 3250100 | MCB;230/400V;3P;20A;50Hz; | 2
19768499 |  | 3250052 | MCB;230/400V;1P;10A;50Hz; | 2
19768499 |  | 3250050 | MCB;230/400V;1P;6A;50Hz; | 2
19768499 |  | 2200004 | MTR ACC;SEGEL PLASTIC | 12
19768499 |  | 2190224 | MTR;kWH E-PR;;1P;230V;5-60A;1;;2W | 2
19768499 |  | 3250048 | MCB;230/400V;1P;4A;50Hz; | 5
19768502 |  | 2200004 | MTR ACC;SEGEL PLASTIC | 1
19768593 |  | 2190224 | MTR;kWH E-PR;;1P;230V;5-60A;1;;2W | 18
19768593 |  | 3250048 | MCB;230/400V;1P;4A;50Hz; | 6
19768593 |  | 3250058 | MCB;230/400V;1P;25A;50Hz; | 1
19768593 |  | 2190502 | MTR;kWH E;;1P;230V;5-60A;1;;2W | 5
19768593 |  | 2200004 | MTR ACC;SEGEL PLASTIC | 23
19768604 |  | 3250054 | MCB;230/400V;1P;16A;50Hz; | 1
19768604 |  | 2200004 | MTR ACC;SEGEL PLASTIC | 9
19768604 |  | 2190502 | MTR;kWH E;;1P;230V;5-60A;1;;2W | 1
19768612 |  | 3250050 | MCB;230/400V;1P;6A;50Hz; | 24
19768929 | 1002075549 | 2190438 | MTR;kWHE;;3P;57.7/100V-230/400;5A;0.5;4W | 1
19768929 | 1002075549 | 4120472 | BOX;APPMCCB225A+STRIP;AL2MM;1205X420X250 | 4
19768929 | 1002075549 | 4120473 | BOX;APPMCCB250A+STRIP;AL2MM;1205X420X250 | 7
19768929 | 1002075549 | 2053015 | CT;20kV;K;100/5-5A;0.2S;15-10VA;ID | 9
19768929 | 1002075549 | 4192902 | UNIV ACC;SHUNT TRIP 200 - 240VAC MG | 67
19768929 | 1002075549 | 7190335 | UNIV ACC;SHUNT TRIP FOR MCCB 220VAC | 143
19768929 | 1002075549 | 2054930 | CT;20KV;K;200/5A;0.2S;30VA;OD | 3
19768929 | 1002075549 | 4192903 | UNIV ACC;SHUNT TRIP 200 - 277VAC | 4
19768929 | 1002075549 | 2070041 | PT;20kV;K;;20000/V3-100/V3;0.2;30VA;OD | 3
19768929 | 1002075549 | 2050100 | CT;380/220V;RING;150/5A;0.5;5VA;P | 8
19768961 |  | 3250050 | MCB;230/400V;1P;6A;50Hz; | 4
19768961 |  | 3250048 | MCB;230/400V;1P;4A;50Hz; | 10
19768961 |  | 2190224 | MTR;kWH E-PR;;1P;230V;5-60A;1;;2W | 12
19768961 |  | 2190502 | MTR;kWH E;;1P;230V;5-60A;1;;2W | 5
19768961 |  | 3250052 | MCB;230/400V;1P;10A;50Hz; | 1
19768961 |  | 2200004 | MTR ACC;SEGEL PLASTIC | 17
19768961 |  | 3250054 | MCB;230/400V;1P;16A;50Hz; | 1
19768961 |  | 3250058 | MCB;230/400V;1P;25A;50Hz; | 1
19768985 |  | 3280066 | CONN;1kV;;AL;10-16/10-16mm2;PRS HS;WP | 100
19768985 |  | 2200004 | MTR ACC;SEGEL PLASTIC | 35
19768985 |  | 3110025 | CABLE PWR;NFA2X;2X10mm2;0.6/1kV;OH | 300
19769521 |  | 2200004 | MTR ACC;SEGEL PLASTIC | 9
19769521 |  | 3250056 | MCB;230/400V;1P;20A;50Hz; | 1
19769521 |  | 3250058 | MCB;230/400V;1P;25A;50Hz; | 1
19769521 |  | 3250102 | MCB;230/400V;3P;25A;50Hz; | 1
19769521 |  | 3250048 | MCB;230/400V;1P;4A;50Hz; | 2
19769852 | 1002076001 | 3190002 | CUT OUT;20kV;6-100A;10kA;125kV | 3
19769852 | 1002076001 | 3050084 | CONDUCTOR;AAAC-S;150mm2; | 50
19769852 | 1002076001 | 3130037 | JOINT;20kV;AL-AL;150-150mm2;;3P;PRHS | 6
19769852 | 1002076001 | 3070154 | ISOLATOR;SUSP;POLYMER;24KV;;70kN | 6
19769852 | 1002076001 | 3070152 | ISOLATOR;LINEPOST;POLYMER;24KV;;12.5kN | 3
19769852 | 1002076001 | 3110542 | CABLE PWR;NFA2X-T;3X70+1X70;0.6/1kV;OH | 20
19769852 | 1002076001 | 3130021 | JOINT;1kV;AL-AL;70-70mm2;;1P;PRISO | 12
19770307 |  | 3250056 | MCB;230/400V;1P;20A;50Hz; | 1
19770307 |  | 2190502 | MTR;kWH E;;1P;230V;5-60A;1;;2W | 2
19770307 |  | 2190224 | MTR;kWH E-PR;;1P;230V;5-60A;1;;2W | 10
19770307 |  | 3250048 | MCB;230/400V;1P;4A;50Hz; | 7
19770307 |  | 3250058 | MCB;230/400V;1P;25A;50Hz; | 1
19770310 |  | 2190502 | MTR;kWH E;;1P;230V;5-60A;1;;2W | 1
19770310 |  | 2190224 | MTR;kWH E-PR;;1P;230V;5-60A;1;;2W | 8
19770310 |  | 3250048 | MCB;230/400V;1P;4A;50Hz; | 6
19770310 |  | 3250054 | MCB;230/400V;1P;16A;50Hz; | 1
19770319 |  | 3250046 | MCB;230/400V;1P;2A;50Hz; | 7
19770319 |  | 2190502 | MTR;kWH E;;1P;230V;5-60A;1;;2W | 9
19770319 |  | 3250058 | MCB;230/400V;1P;25A;50Hz; | 1
19770319 |  | 2190224 | MTR;kWH E-PR;;1P;230V;5-60A;1;;2W | 4
19770319 |  | 3250048 | MCB;230/400V;1P;4A;50Hz; | 5
19770335 |  | 3250050 | MCB;230/400V;1P;6A;50Hz; | 2
19770335 |  | 3250054 | MCB;230/400V;1P;16A;50Hz; | 1
19770335 |  | 3250052 | MCB;230/400V;1P;10A;50Hz; | 3
19770335 |  | 3250048 | MCB;230/400V;1P;4A;50Hz; | 1
19770335 |  | 2190224 | MTR;kWH E-PR;;1P;230V;5-60A;1;;2W | 1
19770335 |  | 2200004 | MTR ACC;SEGEL PLASTIC | 8
19770339 |  | 2190224 | MTR;kWH E-PR;;1P;230V;5-60A;1;;2W | 8
19770339 |  | 3110025 | CABLE PWR;NFA2X;2X10mm2;0.6/1kV;OH | 50
19770443 |  | 2190502 | MTR;kWH E;;1P;230V;5-60A;1;;2W | 1
19770443 |  | 3250048 | MCB;230/400V;1P;4A;50Hz; | 1
19770448 |  | 3250048 | MCB;230/400V;1P;4A;50Hz; | 2
19770456 |  | 3250048 | MCB;230/400V;1P;4A;50Hz; | 3
19770517 |  | 2190224 | MTR;kWH E-PR;;1P;230V;5-60A;1;;2W | 6
19770517 |  | 2190502 | MTR;kWH E;;1P;230V;5-60A;1;;2W | 1
19770517 |  | 3250058 | MCB;230/400V;1P;25A;50Hz; | 1
19771033 |  | 2190224 | MTR;kWH E-PR;;1P;230V;5-60A;1;;2W | 12
19771033 |  | 3250048 | MCB;230/400V;1P;4A;50Hz; | 7
19771033 |  | 2190502 | MTR;kWH E;;1P;230V;5-60A;1;;2W | 7
19771033 |  | 2200004 | MTR ACC;SEGEL PLASTIC | 19
19771493 |  | 2090032 | LA;20-24kV;K;10kA;POLYMER;; | 6
19771500 |  | 3250050 | MCB;230/400V;1P;6A;50Hz; | 10
19771500 |  | 3060475 | COND ACC;JOINT PIN BIMETAL AL/CU 16/16mm | 4
19771500 |  | 2190218 | MTR;kWH E;;3P;230/400V;5-80A;1;;4W | 1
19771500 |  | 3250097 | MCB;230/400V;3P;10A;50Hz; | 1
19771500 |  | 2190224 | MTR;kWH E-PR;;1P;230V;5-60A;1;;2W | 12
19771500 |  | 3250048 | MCB;230/400V;1P;4A;50Hz; | 5
19771500 |  | 2190502 | MTR;kWH E;;1P;230V;5-60A;1;;2W | 3
19771500 |  | 2200004 | MTR ACC;SEGEL PLASTIC | 16
19771513 |  | 2200004 | MTR ACC;SEGEL PLASTIC | 2
19771526 |  | 3250052 | MCB;230/400V;1P;10A;50Hz; | 3
19771526 |  | 3250056 | MCB;230/400V;1P;20A;50Hz; | 1
19771526 |  | 2200004 | MTR ACC;SEGEL PLASTIC | 17
19771526 |  | 3250048 | MCB;230/400V;1P;4A;50Hz; | 1
19771526 |  | 3250058 | MCB;230/400V;1P;25A;50Hz; | 3
19771526 |  | 3250050 | MCB;230/400V;1P;6A;50Hz; | 3
19771526 |  | 3250099 | MCB;230/400V;3P;16A;50Hz; | 4
19771526 |  | 3250100 | MCB;230/400V;3P;20A;50Hz; | 1
19771526 |  | 3250102 | MCB;230/400V;3P;25A;50Hz; | 1
19771880 |  | 2190224 | MTR;kWH E-PR;;1P;230V;5-60A;1;;2W | 1
19771880 |  | 3250050 | MCB;230/400V;1P;6A;50Hz; | 2
19771920 |  | 3250054 | MCB;230/400V;1P;16A;50Hz; | 0
19771920 |  | 2190224 | MTR;kWH E-PR;;1P;230V;5-60A;1;;2W | 0
19771920 |  | 2200004 | MTR ACC;SEGEL PLASTIC | 0
19771920 |  | 3250058 | MCB;230/400V;1P;25A;50Hz; | 0
19772001 |  | 3250048 | MCB;230/400V;1P;4A;50Hz; | 11
19772001 |  | 2190502 | MTR;kWH E;;1P;230V;5-60A;1;;2W | 4
19772001 |  | 3250046 | MCB;230/400V;1P;2A;50Hz; | 3
19772001 |  | 2190224 | MTR;kWH E-PR;;1P;230V;5-60A;1;;2W | 18
19772001 |  | 2200004 | MTR ACC;SEGEL PLASTIC | 21
19772116 |  | 2190224 | MTR;kWH E-PR;;1P;230V;5-60A;1;;2W | 16
19772116 |  | 3280066 | CONN;1kV;;AL;10-16/10-16mm2;PRS HS;WP | 20
19772116 |  | 3250052 | MCB;230/400V;1P;10A;50Hz; | 5
19772116 |  | 3250046 | MCB;230/400V;1P;2A;50Hz; | 5
19772116 |  | 3250048 | MCB;230/400V;1P;4A;50Hz; | 5
19772116 |  | 3250100 | MCB;230/400V;3P;20A;50Hz; | 1
19772187 |  | 3250058 | MCB;230/400V;1P;25A;50Hz; | 1
19772187 |  | 2190502 | MTR;kWH E;;1P;230V;5-60A;1;;2W | 2
19772187 |  | 3250060 | MCB;230/400V;1P;50A;50Hz; | 4
19772187 |  | 3250099 | MCB;230/400V;3P;16A;50Hz; | 4
19772187 |  | 3250100 | MCB;230/400V;3P;20A;50Hz; | 5
19772187 |  | 2200004 | MTR ACC;SEGEL PLASTIC | 22
19772187 |  | 3250048 | MCB;230/400V;1P;4A;50Hz; | 1
19772239 |  | 2190224 | MTR;kWH E-PR;;1P;230V;5-60A;1;;2W | 8
19772419 |  | 3250048 | MCB;230/400V;1P;4A;50Hz; | 24
19772529 |  | 3250048 | MCB;230/400V;1P;4A;50Hz; | 4
19772578 | 1002076003 | 3050084 | CONDUCTOR;AAAC-S;150mm2; | 1000
19772578 | 1002076003 | 3070152 | ISOLATOR;LINEPOST;POLYMER;24KV;;12.5kN | 6
19772578 | 1002076003 | 3070154 | ISOLATOR;SUSP;POLYMER;24KV;;70kN | 6
19772578 | 1002076003 | 2090032 | LA;20-24kV;K;10kA;POLYMER;; | 6
19772578 | 1002076003 | 4193406 | UNIV ACC;GROUND ROD 16MM CLAMP | 5
19772579 | 1002076004 | 3190002 | CUT OUT;20kV;6-100A;10kA;125kV | 6
19772579 | 1002076004 | 3110034 | CABLE PWR;NFA2XSY-T;3X150+1X95;20kV;OH | 5
19772579 | 1002076004 | 3060301 | COND ACC;TREE GUARD HEATSHRINK | 0
19772579 | 1002076004 | 2090032 | LA;20-24kV;K;10kA;POLYMER;; | 24
19772579 | 1002076004 | 3060063 | COND ACC;F-NECK DBL SIDETIES SEMI CON150 | 19
19772579 | 1002076004 | 3050088 | CONDUCTOR;AAAC-S;70mm2; | 0
19772579 | 1002076004 | 3120115 | CABLE PWR ACC;CABLE SHOE AL-CU 70mm2 | 24
19772579 | 1002076004 | 3280469 | CONN;20KV;LLC;AL;70-240MM2;BOLT;PERMANEN | 24
19773372 |  | 2190224 | MTR;kWH E-PR;;1P;230V;5-60A;1;;2W | 16
19773372 |  | 3110025 | CABLE PWR;NFA2X;2X10mm2;0.6/1kV;OH | 150
19773372 |  | 3250046 | MCB;230/400V;1P;2A;50Hz; | 1
19773499 |  | 3260226 | LVSB;DIST;3P;400V;630A;4LINE;OD | 0
19773499 |  | 4120354 | BOX;APPVI TR 105 KVA;AL PLATE 2MM; | 0
19773499 |  | 2190438 | MTR;kWHE;;3P;57.7/100V-230/400;5A;0.5;4W | 0
19773721 |  | 3260226 | LVSB;DIST;3P;400V;630A;4LINE;OD | 1
19773721 |  | 4120470 | BOX;APPMCCB160A+STRIP;AL2MM;1205X420X250 | 1
19773721 |  | 2190438 | MTR;kWHE;;3P;57.7/100V-230/400;5A;0.5;4W | 1
19773736 |  | 3260226 | LVSB;DIST;3P;400V;630A;4LINE;OD | 1
19773736 |  | 2190438 | MTR;kWHE;;3P;57.7/100V-230/400;5A;0.5;4W | 1
19773736 |  | 4120470 | BOX;APPMCCB160A+STRIP;AL2MM;1205X420X250 | 1
19773779 |  | 2190224 | MTR;kWH E-PR;;1P;230V;5-60A;1;;2W | 65
19773798 |  | 1030074 | TRF DIS;D3;20kV/400V;3P;100kVA;YZN5;OD | 2
19774042 |  | 3110025 | CABLE PWR;NFA2X;2X10mm2;0.6/1kV;OH | 400
19774042 |  | 3110026 | CABLE PWR;NFA2X;2X16mm2;0.6/1kV;OH | 200
19774102 |  | 3250052 | MCB;230/400V;1P;10A;50Hz; | 3
19774102 |  | 3250050 | MCB;230/400V;1P;6A;50Hz; | 1
19774102 |  | 2200004 | MTR ACC;SEGEL PLASTIC | 6
19774102 |  | 3250059 | MCB;230/400V;1P;35A;50Hz; | 1
19774102 |  | 3250048 | MCB;230/400V;1P;4A;50Hz; | 1
19774453 |  | 3250100 | MCB;230/400V;3P;20A;50Hz; | 0
19774453 |  | 2200004 | MTR ACC;SEGEL PLASTIC | 0
19774453 |  | 4120538 | BOX;APP PL CB;AL1.6MM;650X400X220MM | 0
19774453 |  | 3060475 | COND ACC;JOINT PIN BIMETAL AL/CU 16/16mm | 0
19774453 |  | 3280479 | CONN;0.6/1KV;H;AL;70-95/10-16MM2;PRS | 0
19774453 |  | 2190224 | MTR;kWH E-PR;;1P;230V;5-60A;1;;2W | 0
19774471 |  | 2190224 | MTR;kWH E-PR;;1P;230V;5-60A;1;;2W | 13
19774471 |  | 3250048 | MCB;230/400V;1P;4A;50Hz; | 9
19774471 |  | 3250054 | MCB;230/400V;1P;16A;50Hz; | 1
19774471 |  | 3250060 | MCB;230/400V;1P;50A;50Hz; | 1
19774471 |  | 2200004 | MTR ACC;SEGEL PLASTIC | 15
19774471 |  | 2190502 | MTR;kWH E;;1P;230V;5-60A;1;;2W | 2
19774480 |  | 2200004 | MTR ACC;SEGEL PLASTIC | 5
19774480 |  | 3250099 | MCB;230/400V;3P;16A;50Hz; | 5
19774503 |  | 3250050 | MCB;230/400V;1P;6A;50Hz; | 1
19774503 |  | 3250048 | MCB;230/400V;1P;4A;50Hz; | 1
19774503 |  | 2200004 | MTR ACC;SEGEL PLASTIC | 8
19774503 |  | 3250056 | MCB;230/400V;1P;20A;50Hz; | 1
19774503 |  | 3250054 | MCB;230/400V;1P;16A;50Hz; | 2
19774503 |  | 3250052 | MCB;230/400V;1P;10A;50Hz; | 2
19774505 |  | 3110025 | CABLE PWR;NFA2X;2X10mm2;0.6/1kV;OH | 300
19774505 |  | 3250099 | MCB;230/400V;3P;16A;50Hz; | 2
19774505 |  | 3110026 | CABLE PWR;NFA2X;2X16mm2;0.6/1kV;OH | 600
19774794 |  | 3110025 | CABLE PWR;NFA2X;2X10mm2;0.6/1kV;OH | 600
19774794 |  | 3110026 | CABLE PWR;NFA2X;2X16mm2;0.6/1kV;OH | 200
19774794 |  | 2200004 | MTR ACC;SEGEL PLASTIC | 20
19774843 |  | 2190502 | MTR;kWH E;;1P;230V;5-60A;1;;2W | 0
19774843 |  | 2190224 | MTR;kWH E-PR;;1P;230V;5-60A;1;;2W | 0
19774843 |  | 3250048 | MCB;230/400V;1P;4A;50Hz; | 0
19774843 |  | 2200004 | MTR ACC;SEGEL PLASTIC | 0
19774853 |  | 2200004 | MTR ACC;SEGEL PLASTIC | 25
19774853 |  | 3250048 | MCB;230/400V;1P;4A;50Hz; | 12
19774853 |  | 2190224 | MTR;kWH E-PR;;1P;230V;5-60A;1;;2W | 17
19774853 |  | 2190218 | MTR;kWH E;;3P;230/400V;5-80A;1;;4W | 1
19774853 |  | 3250046 | MCB;230/400V;1P;2A;50Hz; | 4
19774853 |  | 2190502 | MTR;kWH E;;1P;230V;5-60A;1;;2W | 4
19774853 |  | 3060475 | COND ACC;JOINT PIN BIMETAL AL/CU 16/16mm | 4
19774867 |  | 3250054 | MCB;230/400V;1P;16A;50Hz; | 1
19774867 |  | 2200004 | MTR ACC;SEGEL PLASTIC | 30
19774867 |  | 3250048 | MCB;230/400V;1P;4A;50Hz; | 3
19774867 |  | 2190502 | MTR;kWH E;;1P;230V;5-60A;1;;2W | 1
19775007 |  | 2200004 | MTR ACC;SEGEL PLASTIC | 20
19775007 |  | 3250048 | MCB;230/400V;1P;4A;50Hz; | 6
19775007 |  | 2190502 | MTR;kWH E;;1P;230V;5-60A;1;;2W | 2
19775007 |  | 2190224 | MTR;kWH E-PR;;1P;230V;5-60A;1;;2W | 18
19775162 |  | 3280479 | CONN;0.6/1KV;H;AL;70-95/10-16MM2;PRS | 4
19775162 |  | 4120538 | BOX;APP PL CB;AL1.6MM;650X400X220MM | 1
19775162 |  | 3060475 | COND ACC;JOINT PIN BIMETAL AL/CU 16/16mm | 4
19775162 |  | 2190252 | MTR;kWH E-PR;;3P;230/400V;5-80A;1;;4W | 1
19775162 |  | 2200004 | MTR ACC;SEGEL PLASTIC | 1
19775162 |  | 3250100 | MCB;230/400V;3P;20A;50Hz; | 1
19775278 |  | 3250048 | MCB;230/400V;1P;4A;50Hz; | 12
19775320 | 1002075113 | 3030041 | POLE;STEEL;220V;CIRCL;9m;200daN;; | 1
19775387 |  | 3250058 | MCB;230/400V;1P;25A;50Hz; | 1
19775387 |  | 2190218 | MTR;kWH E;;3P;230/400V;5-80A;1;;4W | 4
19775387 |  | 2190224 | MTR;kWH E-PR;;1P;230V;5-60A;1;;2W | 3
19775387 |  | 3250102 | MCB;230/400V;3P;25A;50Hz; | 1
19775387 |  | 3250100 | MCB;230/400V;3P;20A;50Hz; | 4
19775387 |  | 3250099 | MCB;230/400V;3P;16A;50Hz; | 3
19775387 |  | 2190502 | MTR;kWH E;;1P;230V;5-60A;1;;2W | 3
19775387 |  | 3250054 | MCB;230/400V;1P;16A;50Hz; | 1
19775387 |  | 2200004 | MTR ACC;SEGEL PLASTIC | 47
19775387 |  | 3250048 | MCB;230/400V;1P;4A;50Hz; | 6
19775387 |  | 3250056 | MCB;230/400V;1P;20A;50Hz; | 1
19776250 |  | 2200004 | MTR ACC;SEGEL PLASTIC | 6
19776250 |  | 2190502 | MTR;kWH E;;1P;230V;5-60A;1;;2W | 2
19776250 |  | 3250048 | MCB;230/400V;1P;4A;50Hz; | 4
19776250 |  | 2190224 | MTR;kWH E-PR;;1P;230V;5-60A;1;;2W | 4
19776251 |  | 3250058 | MCB;230/400V;1P;25A;50Hz; | 1
19776251 |  | 2200004 | MTR ACC;SEGEL PLASTIC | 5
19776251 |  | 3250052 | MCB;230/400V;1P;10A;50Hz; | 1
19776252 |  | 3110025 | CABLE PWR;NFA2X;2X10mm2;0.6/1kV;OH | 40
19776253 |  | 3110025 | CABLE PWR;NFA2X;2X10mm2;0.6/1kV;OH | 150
19776897 |  | 3110025 | CABLE PWR;NFA2X;2X10mm2;0.6/1kV;OH | 0
19777448 |  | 3190002 | CUT OUT;20kV;6-100A;10kA;125kV | 2
19777465 |  | 3250048 | MCB;230/400V;1P;4A;50Hz; | 0
19777465 |  | 2190839 | MTR;kWH E;DRUM;1P;230V;5-40A;1;;2W | 0
19777465 |  | 3250050 | MCB;230/400V;1P;6A;50Hz; | 0
19777468 |  | 3250052 | MCB;230/400V;1P;10A;50Hz; | 0
19777468 |  | 3250058 | MCB;230/400V;1P;25A;50Hz; | 0
19777468 |  | 3250056 | MCB;230/400V;1P;20A;50Hz; | 0
19777468 |  | 3250050 | MCB;230/400V;1P;6A;50Hz; | 0
19777468 |  | 2190224 | MTR;kWH E-PR;;1P;230V;5-60A;1;;2W | 0
19777474 |  | 2190224 | MTR;kWH E-PR;;1P;230V;5-60A;1;;2W | 0
19777474 |  | 2190839 | MTR;kWH E;DRUM;1P;230V;5-40A;1;;2W | 0
19777474 |  | 3250048 | MCB;230/400V;1P;4A;50Hz; | 0
19777489 |  | 2190502 | MTR;kWH E;;1P;230V;5-60A;1;;2W | 1
19777489 |  | 2190224 | MTR;kWH E-PR;;1P;230V;5-60A;1;;2W | 4
19777498 |  | 2190224 | MTR;kWH E-PR;;1P;230V;5-60A;1;;2W | 4
19777498 |  | 3250048 | MCB;230/400V;1P;4A;50Hz; | 4
19777506 |  | 2190224 | MTR;kWH E-PR;;1P;230V;5-60A;1;;2W | 6
19777506 |  | 3250048 | MCB;230/400V;1P;4A;50Hz; | 3
19777506 |  | 3250054 | MCB;230/400V;1P;16A;50Hz; | 2
19777512 |  | 2190502 | MTR;kWH E;;1P;230V;5-60A;1;;2W | 0
19777512 |  | 2190224 | MTR;kWH E-PR;;1P;230V;5-60A;1;;2W | 0
19777520 |  | 2190502 | MTR;kWH E;;1P;230V;5-60A;1;;2W | 1
19777520 |  | 2190224 | MTR;kWH E-PR;;1P;230V;5-60A;1;;2W | 5
19777520 |  | 3250048 | MCB;230/400V;1P;4A;50Hz; | 6
19777651 |  | 3250054 | MCB;230/400V;1P;16A;50Hz; | 3
19777658 |  | 3250054 | MCB;230/400V;1P;16A;50Hz; | 1
19777658 |  | 3250048 | MCB;230/400V;1P;4A;50Hz; | 1
19777658 |  | 3250058 | MCB;230/400V;1P;25A;50Hz; | 1
19777663 |  | 3250054 | MCB;230/400V;1P;16A;50Hz; | 1
19777675 |  | 3110025 | CABLE PWR;NFA2X;2X10mm2;0.6/1kV;OH | 500
19777675 |  | 2200004 | MTR ACC;SEGEL PLASTIC | 45
19777728 | 1002076010 | 3070154 | ISOLATOR;SUSP;POLYMER;24KV;;70kN | 21
19777728 | 1002076010 | 3070152 | ISOLATOR;LINEPOST;POLYMER;24KV;;12.5kN | 9
19777728 | 1002076010 | 3050084 | CONDUCTOR;AAAC-S;150mm2; | 150
19778099 |  | 3260226 | LVSB;DIST;3P;400V;630A;4LINE;OD | 1
19778582 |  | 3250054 | MCB;230/400V;1P;16A;50Hz; | 1
19778582 |  | 3250059 | MCB;230/400V;1P;35A;50Hz; | 1
19778582 |  | 3250100 | MCB;230/400V;3P;20A;50Hz; | 2
19778582 |  | 2190224 | MTR;kWH E-PR;;1P;230V;5-60A;1;;2W | 1
19778582 |  | 2200004 | MTR ACC;SEGEL PLASTIC | 6
19778582 |  | 3250058 | MCB;230/400V;1P;25A;50Hz; | 1
19778986 |  | 2190224 | MTR;kWH E-PR;;1P;230V;5-60A;1;;2W | 15
19778986 |  | 3250048 | MCB;230/400V;1P;4A;50Hz; | 12
19778986 |  | 2190502 | MTR;kWH E;;1P;230V;5-60A;1;;2W | 4
19778986 |  | 2200004 | MTR ACC;SEGEL PLASTIC | 19
19778997 |  | 2200004 | MTR ACC;SEGEL PLASTIC | 17
19778997 |  | 2190502 | MTR;kWH E;;1P;230V;5-60A;1;;2W | 1
19778997 |  | 3250060 | MCB;230/400V;1P;50A;50Hz; | 1
19778997 |  | 3250054 | MCB;230/400V;1P;16A;50Hz; | 2
19778997 |  | 3250048 | MCB;230/400V;1P;4A;50Hz; | 4
19778997 |  | 3250058 | MCB;230/400V;1P;25A;50Hz; | 2
19779025 |  | 2190502 | MTR;kWH E;;1P;230V;5-60A;1;;2W | 1
19779025 |  | 2200004 | MTR ACC;SEGEL PLASTIC | 12
19779025 |  | 3250052 | MCB;230/400V;1P;10A;50Hz; | 1
19779025 |  | 2190224 | MTR;kWH E-PR;;1P;230V;5-60A;1;;2W | 11
19779025 |  | 3250048 | MCB;230/400V;1P;4A;50Hz; | 9
19779025 |  | 3250056 | MCB;230/400V;1P;20A;50Hz; | 1
19779029 |  | 3250100 | MCB;230/400V;3P;20A;50Hz; | 1
19779029 |  | 2200004 | MTR ACC;SEGEL PLASTIC | 2
19779040 |  | 3250054 | MCB;230/400V;1P;16A;50Hz; | 1
19779040 |  | 3250048 | MCB;230/400V;1P;4A;50Hz; | 2
19779040 |  | 2200004 | MTR ACC;SEGEL PLASTIC | 10
19779040 |  | 3250056 | MCB;230/400V;1P;20A;50Hz; | 1
19779040 |  | 3250052 | MCB;230/400V;1P;10A;50Hz; | 4
19779072 |  | 3250102 | MCB;230/400V;3P;25A;50Hz; | 2
19779072 |  | 3250099 | MCB;230/400V;3P;16A;50Hz; | 2
19779072 |  | 3250097 | MCB;230/400V;3P;10A;50Hz; | 2
19779500 |  | 3250056 | MCB;230/400V;1P;20A;50Hz; | 1
19779500 |  | 3250046 | MCB;230/400V;1P;2A;50Hz; | 1
19779500 |  | 2190224 | MTR;kWH E-PR;;1P;230V;5-60A;1;;2W | 9
19779500 |  | 2200004 | MTR ACC;SEGEL PLASTIC | 9
19779500 |  | 3250048 | MCB;230/400V;1P;4A;50Hz; | 7
19779511 |  | 3250054 | MCB;230/400V;1P;16A;50Hz; | 1
19779511 |  | 3250102 | MCB;230/400V;3P;25A;50Hz; | 1
19779511 |  | 2200004 | MTR ACC;SEGEL PLASTIC | 16
19779511 |  | 2190224 | MTR;kWH E-PR;;1P;230V;5-60A;1;;2W | 2
19779511 |  | 3250100 | MCB;230/400V;3P;20A;50Hz; | 3
19779517 |  | 2200004 | MTR ACC;SEGEL PLASTIC | 24
19779517 |  | 3250050 | MCB;230/400V;1P;6A;50Hz; | 1
19779517 |  | 3250056 | MCB;230/400V;1P;20A;50Hz; | 1
19779517 |  | 3250099 | MCB;230/400V;3P;16A;50Hz; | 1
19779517 |  | 3250054 | MCB;230/400V;1P;16A;50Hz; | 4
19779517 |  | 3250060 | MCB;230/400V;1P;50A;50Hz; | 2
19779517 |  | 3250048 | MCB;230/400V;1P;4A;50Hz; | 4
19779517 |  | 3250100 | MCB;230/400V;3P;20A;50Hz; | 5
19779681 |  | 2190502 | MTR;kWH E;;1P;230V;5-60A;1;;2W | 1
19779681 |  | 2200004 | MTR ACC;SEGEL PLASTIC | 14
19779681 |  | 3280066 | CONN;1kV;;AL;10-16/10-16mm2;PRS HS;WP | 72
19779681 |  | 3250048 | MCB;230/400V;1P;4A;50Hz; | 13
19779681 |  | 3110025 | CABLE PWR;NFA2X;2X10mm2;0.6/1kV;OH | 1000
19779681 |  | 2190224 | MTR;kWH E-PR;;1P;230V;5-60A;1;;2W | 13
19779681 |  | 3250054 | MCB;230/400V;1P;16A;50Hz; | 1
19779767 |  | 2200004 | MTR ACC;SEGEL PLASTIC | 11
19779767 |  | 3250059 | MCB;230/400V;1P;35A;50Hz; | 1
19779767 |  | 3250058 | MCB;230/400V;1P;25A;50Hz; | 1
19779767 |  | 3250048 | MCB;230/400V;1P;4A;50Hz; | 7
19779767 |  | 3250054 | MCB;230/400V;1P;16A;50Hz; | 1
19779776 |  | 2190224 | MTR;kWH E-PR;;1P;230V;5-60A;1;;2W | 32
19779776 |  | 3250050 | MCB;230/400V;1P;6A;50Hz; | 12
19780535 |  | 3110025 | CABLE PWR;NFA2X;2X10mm2;0.6/1kV;OH | 50
19780535 |  | 3250046 | MCB;230/400V;1P;2A;50Hz; | 4
19780535 |  | 3250048 | MCB;230/400V;1P;4A;50Hz; | 6
19780539 |  | 2190224 | MTR;kWH E-PR;;1P;230V;5-60A;1;;2W | 1
19780539 |  | 2190502 | MTR;kWH E;;1P;230V;5-60A;1;;2W | 1
19780539 |  | 2200004 | MTR ACC;SEGEL PLASTIC | 9
19780539 |  | 3250048 | MCB;230/400V;1P;4A;50Hz; | 2
19780539 |  | 3250100 | MCB;230/400V;3P;20A;50Hz; | 1
19780539 |  | 3250058 | MCB;230/400V;1P;25A;50Hz; | 1
19780539 |  | 3250054 | MCB;230/400V;1P;16A;50Hz; | 2
19780539 |  | 3250102 | MCB;230/400V;3P;25A;50Hz; | 1
19780963 |  | 3250050 | MCB;230/400V;1P;6A;50Hz; | 3
19780963 |  | 3250052 | MCB;230/400V;1P;10A;50Hz; | 2
19780963 |  | 3250059 | MCB;230/400V;1P;35A;50Hz; | 1
19780963 |  | 2200004 | MTR ACC;SEGEL PLASTIC | 6
19780963 |  | 2190224 | MTR;kWH E-PR;;1P;230V;5-60A;1;;2W | 6
19781011 |  | 3250056 | MCB;230/400V;1P;20A;50Hz; | 1
19781011 |  | 3250050 | MCB;230/400V;1P;6A;50Hz; | 2
19781011 |  | 2190224 | MTR;kWH E-PR;;1P;230V;5-60A;1;;2W | 1
19781011 |  | 3250048 | MCB;230/400V;1P;4A;50Hz; | 2
19781011 |  | 2190502 | MTR;kWH E;;1P;230V;5-60A;1;;2W | 1
19781390 |  | 3250100 | MCB;230/400V;3P;20A;50Hz; | 1
19781548 |  | 3280479 | CONN;0.6/1KV;H;AL;70-95/10-16MM2;PRS | 0
19781548 |  | 3110542 | CABLE PWR;NFA2X-T;3X70+1X70;0.6/1kV;OH | 0
19781548 |  | 3280066 | CONN;1kV;;AL;10-16/10-16mm2;PRS HS;WP | 0
19782668 |  | 2200004 | MTR ACC;SEGEL PLASTIC | 26
19782668 |  | 2190224 | MTR;kWH E-PR;;1P;230V;5-60A;1;;2W | 22
19782668 |  | 2190502 | MTR;kWH E;;1P;230V;5-60A;1;;2W | 4
19782668 |  | 3250048 | MCB;230/400V;1P;4A;50Hz; | 14
19782668 |  | 3250056 | MCB;230/400V;1P;20A;50Hz; | 1
19782747 |  | 4120538 | BOX;APP PL CB;AL1.6MM;650X400X220MM | 1
19782747 |  | 3250050 | MCB;230/400V;1P;6A;50Hz; | 11
19782747 |  | 3250056 | MCB;230/400V;1P;20A;50Hz; | 3
19782747 |  | 3250054 | MCB;230/400V;1P;16A;50Hz; | 3
19782747 |  | 2190218 | MTR;kWH E;;3P;230/400V;5-80A;1;;4W | 1
19782747 |  | 2190224 | MTR;kWH E-PR;;1P;230V;5-60A;1;;2W | 2
19782747 |  | 3250099 | MCB;230/400V;3P;16A;50Hz; | 1
19782747 |  | 2200004 | MTR ACC;SEGEL PLASTIC | 46
19782747 |  | 2190502 | MTR;kWH E;;1P;230V;5-60A;1;;2W | 2
19782747 |  | 3250048 | MCB;230/400V;1P;4A;50Hz; | 1
19782747 |  | 3250058 | MCB;230/400V;1P;25A;50Hz; | 2
19782747 |  | 3060475 | COND ACC;JOINT PIN BIMETAL AL/CU 16/16mm | 4
19782804 |  | 3250046 | MCB;230/400V;1P;2A;50Hz; | 2
19782804 |  | 3250048 | MCB;230/400V;1P;4A;50Hz; | 2
19782804 |  | 3110025 | CABLE PWR;NFA2X;2X10mm2;0.6/1kV;OH | 100
19782804 |  | 3110026 | CABLE PWR;NFA2X;2X16mm2;0.6/1kV;OH | 50
19782804 |  | 3250056 | MCB;230/400V;1P;20A;50Hz; | 2
19782804 |  | 2190224 | MTR;kWH E-PR;;1P;230V;5-60A;1;;2W | 16
19782804 |  | 3250054 | MCB;230/400V;1P;16A;50Hz; | 2
19782853 |  | 2190224 | MTR;kWH E-PR;;1P;230V;5-60A;1;;2W | 2
19782853 |  | 3250050 | MCB;230/400V;1P;6A;50Hz; | 4
19782853 |  | 3250054 | MCB;230/400V;1P;16A;50Hz; | 1
19783083 |  | 3110025 | CABLE PWR;NFA2X;2X10mm2;0.6/1kV;OH | 0
19783083 |  | 3280479 | CONN;0.6/1KV;H;AL;70-95/10-16MM2;PRS | 0
19783083 |  | 3110026 | CABLE PWR;NFA2X;2X16mm2;0.6/1kV;OH | 0
19783099 |  | 2200004 | MTR ACC;SEGEL PLASTIC | 86
19783102 |  | 2190224 | MTR;kWH E-PR;;1P;230V;5-60A;1;;2W | 1
19783102 |  | 3250058 | MCB;230/400V;1P;25A;50Hz; | 1
19783102 |  | 2200004 | MTR ACC;SEGEL PLASTIC | 13
19783111 |  | 3110026 | CABLE PWR;NFA2X;2X16mm2;0.6/1kV;OH | 200
19783111 |  | 3110025 | CABLE PWR;NFA2X;2X10mm2;0.6/1kV;OH | 100
19783111 |  | 3280479 | CONN;0.6/1KV;H;AL;70-95/10-16MM2;PRS | 20
19783150 |  | 3250050 | MCB;230/400V;1P;6A;50Hz; | 0
19783175 |  | 3250050 | MCB;230/400V;1P;6A;50Hz; | 29
19783233 |  | 3250050 | MCB;230/400V;1P;6A;50Hz; | 0
19783233 |  | 3250059 | MCB;230/400V;1P;35A;50Hz; | 0
19783233 |  | 2200004 | MTR ACC;SEGEL PLASTIC | 0
19783233 |  | 3250048 | MCB;230/400V;1P;4A;50Hz; | 0
19783929 |  | 2190224 | MTR;kWH E-PR;;1P;230V;5-60A;1;;2W | 12
19783929 |  | 3250050 | MCB;230/400V;1P;6A;50Hz; | 9
19783929 |  | 3250048 | MCB;230/400V;1P;4A;50Hz; | 3
19783929 |  | 3250059 | MCB;230/400V;1P;35A;50Hz; | 1
19783929 |  | 2190502 | MTR;kWH E;;1P;230V;5-60A;1;;2W | 1
19783972 |  | 3250054 | MCB;230/400V;1P;16A;50Hz; | 1
19783972 |  | 2190224 | MTR;kWH E-PR;;1P;230V;5-60A;1;;2W | 13
19783972 |  | 2190502 | MTR;kWH E;;1P;230V;5-60A;1;;2W | 2
19783972 |  | 3250050 | MCB;230/400V;1P;6A;50Hz; | 6
19783972 |  | 3250056 | MCB;230/400V;1P;20A;50Hz; | 1
19783972 |  | 3250048 | MCB;230/400V;1P;4A;50Hz; | 7
19784043 |  | 3250050 | MCB;230/400V;1P;6A;50Hz; | 1
19784052 |  | 3280066 | CONN;1kV;;AL;10-16/10-16mm2;PRS HS;WP | 20
19784052 |  | 3250048 | MCB;230/400V;1P;4A;50Hz; | 12
19784056 |  | 3250050 | MCB;230/400V;1P;6A;50Hz; | 1
19784298 |  | 3280479 | CONN;0.6/1KV;H;AL;70-95/10-16MM2;PRS | 110
19784298 |  | 3280066 | CONN;1kV;;AL;10-16/10-16mm2;PRS HS;WP | 240
19784298 |  | 3110026 | CABLE PWR;NFA2X;2X16mm2;0.6/1kV;OH | 75
19784298 |  | 3110025 | CABLE PWR;NFA2X;2X10mm2;0.6/1kV;OH | 346
19784298 |  | 3110542 | CABLE PWR;NFA2X-T;3X70+1X70;0.6/1kV;OH | 4
19784298 |  | 2200004 | MTR ACC;SEGEL PLASTIC | 53
19784298 |  | 3280480 | CONN;0.6/1KV;H;AL;70-95/70-95MM2;PRS | 32
19784322 |  | 3250050 | MCB;230/400V;1P;6A;50Hz; | 2
19784325 |  | 3110542 | CABLE PWR;NFA2X-T;3X70+1X70;0.6/1kV;OH | 0
19784325 |  | 3280066 | CONN;1kV;;AL;10-16/10-16mm2;PRS HS;WP | 0
19784336 |  | 3110542 | CABLE PWR;NFA2X-T;3X70+1X70;0.6/1kV;OH | 0
19784336 |  | 3110026 | CABLE PWR;NFA2X;2X16mm2;0.6/1kV;OH | 0
19784336 |  | 3280066 | CONN;1kV;;AL;10-16/10-16mm2;PRS HS;WP | 0
19784336 |  | 3110025 | CABLE PWR;NFA2X;2X10mm2;0.6/1kV;OH | 0
19784354 |  | 2190502 | MTR;kWH E;;1P;230V;5-60A;1;;2W | 1
19784354 |  | 3250056 | MCB;230/400V;1P;20A;50Hz; | 1
19784354 |  | 3250048 | MCB;230/400V;1P;4A;50Hz; | 9
19784354 |  | 3250050 | MCB;230/400V;1P;6A;50Hz; | 1
19784354 |  | 2200004 | MTR ACC;SEGEL PLASTIC | 11
19784354 |  | 2190224 | MTR;kWH E-PR;;1P;230V;5-60A;1;;2W | 10
19784360 |  | 2200004 | MTR ACC;SEGEL PLASTIC | 0
19784360 |  | 3250050 | MCB;230/400V;1P;6A;50Hz; | 0
19784360 |  | 3250052 | MCB;230/400V;1P;10A;50Hz; | 0
19784360 |  | 3250056 | MCB;230/400V;1P;20A;50Hz; | 0
19784360 |  | 3250048 | MCB;230/400V;1P;4A;50Hz; | 0
19784411 |  | 3250059 | MCB;230/400V;1P;35A;50Hz; | 1
19784411 |  | 3250054 | MCB;230/400V;1P;16A;50Hz; | 1
19784411 |  | 2190502 | MTR;kWH E;;1P;230V;5-60A;1;;2W | 3
19784411 |  | 3250056 | MCB;230/400V;1P;20A;50Hz; | 1
19784411 |  | 2200004 | MTR ACC;SEGEL PLASTIC | 8
19784411 |  | 2190224 | MTR;kWH E-PR;;1P;230V;5-60A;1;;2W | 4
19784411 |  | 2190839 | MTR;kWH E;DRUM;1P;230V;5-40A;1;;2W | 1
19784411 |  | 3250048 | MCB;230/400V;1P;4A;50Hz; | 4
19784505 |  | 3110026 | CABLE PWR;NFA2X;2X16mm2;0.6/1kV;OH | 200
19784505 |  | 3110542 | CABLE PWR;NFA2X-T;3X70+1X70;0.6/1kV;OH | 2
19784613 |  | 2190502 | MTR;kWH E;;1P;230V;5-60A;1;;2W | 1
19784613 |  | 2200004 | MTR ACC;SEGEL PLASTIC | 4
19784613 |  | 2190224 | MTR;kWH E-PR;;1P;230V;5-60A;1;;2W | 3
19784613 |  | 3250048 | MCB;230/400V;1P;4A;50Hz; | 1
19784613 |  | 3250050 | MCB;230/400V;1P;6A;50Hz; | 3
19784624 |  | 2200004 | MTR ACC;SEGEL PLASTIC | 5
19785004 |  | 2200004 | MTR ACC;SEGEL PLASTIC | 40
19785004 |  | 2190224 | MTR;kWH E-PR;;1P;230V;5-60A;1;;2W | 38
19785004 |  | 2190502 | MTR;kWH E;;1P;230V;5-60A;1;;2W | 1
19785004 |  | 3250054 | MCB;230/400V;1P;16A;50Hz; | 2
19785026 |  | 2200004 | MTR ACC;SEGEL PLASTIC | 11
19785026 |  | 3250050 | MCB;230/400V;1P;6A;50Hz; | 3
19785050 |  | 3250050 | MCB;230/400V;1P;6A;50Hz; | 2
19785402 |  | 3250048 | MCB;230/400V;1P;4A;50Hz; | 3
19785402 |  | 2190218 | MTR;kWH E;;3P;230/400V;5-80A;1;;4W | 1
19785402 |  | 2190502 | MTR;kWH E;;1P;230V;5-60A;1;;2W | 3
19785402 |  | 3250097 | MCB;230/400V;3P;10A;50Hz; | 1
19785402 |  | 2200004 | MTR ACC;SEGEL PLASTIC | 4
19785402 |  | 3060475 | COND ACC;JOINT PIN BIMETAL AL/CU 16/16mm | 4
19785432 |  | 3110025 | CABLE PWR;NFA2X;2X10mm2;0.6/1kV;OH | 200
19785440 |  | 2200004 | MTR ACC;SEGEL PLASTIC | 1
19785464 |  | 3110025 | CABLE PWR;NFA2X;2X10mm2;0.6/1kV;OH | 50
19785464 |  | 3250046 | MCB;230/400V;1P;2A;50Hz; | 4
19785464 |  | 2190224 | MTR;kWH E-PR;;1P;230V;5-60A;1;;2W | 8
19785464 |  | 3250048 | MCB;230/400V;1P;4A;50Hz; | 4
19785464 |  | 3250050 | MCB;230/400V;1P;6A;50Hz; | 7
19785466 |  | 3110025 | CABLE PWR;NFA2X;2X10mm2;0.6/1kV;OH | 200
19785466 |  | 2190224 | MTR;kWH E-PR;;1P;230V;5-60A;1;;2W | 16
19785489 |  | 2190252 | MTR;kWH E-PR;;3P;230/400V;5-80A;1;;4W | 1
19785489 |  | 3250048 | MCB;230/400V;1P;4A;50Hz; | 3
19785489 |  | 3250052 | MCB;230/400V;1P;10A;50Hz; | 2
19785489 |  | 3250056 | MCB;230/400V;1P;20A;50Hz; | 1
19785489 |  | 3250050 | MCB;230/400V;1P;6A;50Hz; | 2
19785489 |  | 2200004 | MTR ACC;SEGEL PLASTIC | 9
19785645 |  | 3250048 | MCB;230/400V;1P;4A;50Hz; | 4
19785645 |  | 2190502 | MTR;kWH E;;1P;230V;5-60A;1;;2W | 4
19785645 |  | 3250050 | MCB;230/400V;1P;6A;50Hz; | 2
19785645 |  | 2200004 | MTR ACC;SEGEL PLASTIC | 6
19785645 |  | 2190224 | MTR;kWH E-PR;;1P;230V;5-60A;1;;2W | 2
19785833 |  | 3250048 | MCB;230/400V;1P;4A;50Hz; | 8
19785833 |  | 3250054 | MCB;230/400V;1P;16A;50Hz; | 2
19785833 |  | 3250050 | MCB;230/400V;1P;6A;50Hz; | 2
19785833 |  | 2200004 | MTR ACC;SEGEL PLASTIC | 15
19785833 |  | 3250029 | MCB;380/440V;3P;50A;50Hz; | 1
19785833 |  | 2190224 | MTR;kWH E-PR;;1P;230V;5-60A;1;;2W | 11
19785833 |  | 2190502 | MTR;kWH E;;1P;230V;5-60A;1;;2W | 2
19785833 |  | 2190218 | MTR;kWH E;;3P;230/400V;5-80A;1;;4W | 1
19787463 | 1002076293 | 3110542 | CABLE PWR;NFA2X-T;3X70+1X70;0.6/1kV;OH | 0
19787606 |  | 3070152 | ISOLATOR;LINEPOST;POLYMER;24KV;;12.5kN | 9
19787606 |  | 2090032 | LA;20-24kV;K;10kA;POLYMER;; | 6
19787606 |  | 3070154 | ISOLATOR;SUSP;POLYMER;24KV;;70kN | 9
19787606 |  | 3190002 | CUT OUT;20kV;6-100A;10kA;125kV | 13
19787613 |  | 2190224 | MTR;kWH E-PR;;1P;230V;5-60A;1;;2W | 7
19787613 |  | 2200004 | MTR ACC;SEGEL PLASTIC | 7
19787613 |  | 3250048 | MCB;230/400V;1P;4A;50Hz; | 7
19787665 |  | 3250052 | MCB;230/400V;1P;10A;50Hz; | 2
19787665 |  | 3250048 | MCB;230/400V;1P;4A;50Hz; | 1
19787665 |  | 3250050 | MCB;230/400V;1P;6A;50Hz; | 1
19787665 |  | 3250054 | MCB;230/400V;1P;16A;50Hz; | 3
19787665 |  | 2200004 | MTR ACC;SEGEL PLASTIC | 8
19787665 |  | 3250058 | MCB;230/400V;1P;25A;50Hz; | 1
19787901 |  | 3280479 | CONN;0.6/1KV;H;AL;70-95/10-16MM2;PRS | 20
19787901 |  | 3280066 | CONN;1kV;;AL;10-16/10-16mm2;PRS HS;WP | 100
19787967 |  | 3280479 | CONN;0.6/1KV;H;AL;70-95/10-16MM2;PRS | 22
19787967 |  | 3280480 | CONN;0.6/1KV;H;AL;70-95/70-95MM2;PRS | 60
19787980 |  | 3250054 | MCB;230/400V;1P;16A;50Hz; | 0
19787980 |  | 3110542 | CABLE PWR;NFA2X-T;3X70+1X70;0.6/1kV;OH | 0
19787980 |  | 3250056 | MCB;230/400V;1P;20A;50Hz; | 0
19787980 |  | 3110026 | CABLE PWR;NFA2X;2X16mm2;0.6/1kV;OH | 0
19787980 |  | 3250050 | MCB;230/400V;1P;6A;50Hz; | 0
19787980 |  | 3250060 | MCB;230/400V;1P;50A;50Hz; | 0
19787980 |  | 2190224 | MTR;kWH E-PR;;1P;230V;5-60A;1;;2W | 0
19787980 |  | 3110025 | CABLE PWR;NFA2X;2X10mm2;0.6/1kV;OH | 0
19787980 |  | 3280480 | CONN;0.6/1KV;H;AL;70-95/70-95MM2;PRS | 0
19787980 |  | 3250048 | MCB;230/400V;1P;4A;50Hz; | 0
19787980 |  | 3250058 | MCB;230/400V;1P;25A;50Hz; | 0
19787980 |  | 3280479 | CONN;0.6/1KV;H;AL;70-95/10-16MM2;PRS | 0
19787980 |  | 3280066 | CONN;1kV;;AL;10-16/10-16mm2;PRS HS;WP | 0
19787980 |  | 2200004 | MTR ACC;SEGEL PLASTIC | 0
19788563 |  | 4120538 | BOX;APP PL CB;AL1.6MM;650X400X220MM | 5
19788563 |  | 2190252 | MTR;kWH E-PR;;3P;230/400V;5-80A;1;;4W | 2
19788563 |  | 3250100 | MCB;230/400V;3P;20A;50Hz; | 2
19788563 |  | 3250102 | MCB;230/400V;3P;25A;50Hz; | 2
19788563 |  | 2190218 | MTR;kWH E;;3P;230/400V;5-80A;1;;4W | 3
19788563 |  | 3250099 | MCB;230/400V;3P;16A;50Hz; | 1
19788587 |  | 4120538 | BOX;APP PL CB;AL1.6MM;650X400X220MM | 1
19788587 |  | 2190218 | MTR;kWH E;;3P;230/400V;5-80A;1;;4W | 1
19788587 |  | 3250100 | MCB;230/400V;3P;20A;50Hz; | 1
19788604 |  | 2190252 | MTR;kWH E-PR;;3P;230/400V;5-80A;1;;4W | 0
19788604 |  | 3250099 | MCB;230/400V;3P;16A;50Hz; | 0
19788604 |  | 4120538 | BOX;APP PL CB;AL1.6MM;650X400X220MM | 0
19788632 |  | 2190252 | MTR;kWH E-PR;;3P;230/400V;5-80A;1;;4W | 1
19788632 |  | 4120464 | BOX;APPV TR;AL PLATE 2MM | 1
19788632 |  | 3250102 | MCB;230/400V;3P;25A;50Hz; | 1
19788651 |  | 2190218 | MTR;kWH E;;3P;230/400V;5-80A;1;;4W | 0
19788651 |  | 3250102 | MCB;230/400V;3P;25A;50Hz; | 0
19788651 |  | 4120464 | BOX;APPV TR;AL PLATE 2MM | 0
19788687 |  | 2190502 | MTR;kWH E;;1P;230V;5-60A;1;;2W | 4
19788687 |  | 3250048 | MCB;230/400V;1P;4A;50Hz; | 7
19788687 |  | 2190224 | MTR;kWH E-PR;;1P;230V;5-60A;1;;2W | 15
19788687 |  | 3250050 | MCB;230/400V;1P;6A;50Hz; | 12
19788746 |  | 3110026 | CABLE PWR;NFA2X;2X16mm2;0.6/1kV;OH | 500
19788746 |  | 2200004 | MTR ACC;SEGEL PLASTIC | 155
19788746 |  | 3110025 | CABLE PWR;NFA2X;2X10mm2;0.6/1kV;OH | 300
19788783 |  | 3110025 | CABLE PWR;NFA2X;2X10mm2;0.6/1kV;OH | 50
19788783 |  | 3250059 | MCB;230/400V;1P;35A;50Hz; | 2
19788982 |  | 3250050 | MCB;230/400V;1P;6A;50Hz; | 1
19788982 |  | 3250099 | MCB;230/400V;3P;16A;50Hz; | 1
19788982 |  | 2200004 | MTR ACC;SEGEL PLASTIC | 4
19788982 |  | 3250048 | MCB;230/400V;1P;4A;50Hz; | 2
19789423 |  | 2190224 | MTR;kWH E-PR;;1P;230V;5-60A;1;;2W | 4
19789423 |  | 3250048 | MCB;230/400V;1P;4A;50Hz; | 3
19789423 |  | 2200004 | MTR ACC;SEGEL PLASTIC | 5
19789423 |  | 2190502 | MTR;kWH E;;1P;230V;5-60A;1;;2W | 1
19789423 |  | 3250050 | MCB;230/400V;1P;6A;50Hz; | 2
19789860 |  | 3250050 | MCB;230/400V;1P;6A;50Hz; | 2
19789860 |  | 2190502 | MTR;kWH E;;1P;230V;5-60A;1;;2W | 1
19789860 |  | 3250048 | MCB;230/400V;1P;4A;50Hz; | 6
19789860 |  | 3250054 | MCB;230/400V;1P;16A;50Hz; | 1
19789860 |  | 2200004 | MTR ACC;SEGEL PLASTIC | 18
19789860 |  | 3250056 | MCB;230/400V;1P;20A;50Hz; | 1
19789860 |  | 3250058 | MCB;230/400V;1P;25A;50Hz; | 1
19790458 |  | 3250050 | MCB;230/400V;1P;6A;50Hz; | 1
19790458 |  | 2200004 | MTR ACC;SEGEL PLASTIC | 9
19790458 |  | 3250052 | MCB;230/400V;1P;10A;50Hz; | 1
19790912 |  | 3250056 | MCB;230/400V;1P;20A;50Hz; | 2
19790912 |  | 2190224 | MTR;kWH E-PR;;1P;230V;5-60A;1;;2W | 8
19790912 |  | 3110025 | CABLE PWR;NFA2X;2X10mm2;0.6/1kV;OH | 100
19790912 |  | 3250046 | MCB;230/400V;1P;2A;50Hz; | 3
19790912 |  | 3250058 | MCB;230/400V;1P;25A;50Hz; | 2
19791519 | 1002076166 | 3110034 | CABLE PWR;NFA2XSY-T;3X150+1X95;20kV;OH | 8
19791975 |  | 2190502 | MTR;kWH E;;1P;230V;5-60A;1;;2W | 3
19791975 |  | 3250054 | MCB;230/400V;1P;16A;50Hz; | 1
19791975 |  | 2190224 | MTR;kWH E-PR;;1P;230V;5-60A;1;;2W | 17
19791975 |  | 3250048 | MCB;230/400V;1P;4A;50Hz; | 10
19791975 |  | 3250050 | MCB;230/400V;1P;6A;50Hz; | 9
19791980 |  | 2190224 | MTR;kWH E-PR;;1P;230V;5-60A;1;;2W | 3
19791980 |  | 3250050 | MCB;230/400V;1P;6A;50Hz; | 4
19791980 |  | 2190502 | MTR;kWH E;;1P;230V;5-60A;1;;2W | 1
19791983 |  | 3250050 | MCB;230/400V;1P;6A;50Hz; | 3
19791987 |  | 2190502 | MTR;kWH E;;1P;230V;5-60A;1;;2W | 3
19791987 |  | 3250050 | MCB;230/400V;1P;6A;50Hz; | 3
19792008 |  | 3250056 | MCB;230/400V;1P;20A;50Hz; | 1
19792008 |  | 3250050 | MCB;230/400V;1P;6A;50Hz; | 1
19792008 |  | 3250048 | MCB;230/400V;1P;4A;50Hz; | 1
19792008 |  | 3250054 | MCB;230/400V;1P;16A;50Hz; | 3
19792008 |  | 2190502 | MTR;kWH E;;1P;230V;5-60A;1;;2W | 1
19792008 |  | 3250059 | MCB;230/400V;1P;35A;50Hz; | 2
19792008 |  | 3250102 | MCB;230/400V;3P;25A;50Hz; | 1
19792037 |  | 3250054 | MCB;230/400V;1P;16A;50Hz; | 1
19792037 |  | 3250058 | MCB;230/400V;1P;25A;50Hz; | 1
19792037 |  | 3250056 | MCB;230/400V;1P;20A;50Hz; | 1
19792037 |  | 2190224 | MTR;kWH E-PR;;1P;230V;5-60A;1;;2W | 1
19792037 |  | 3250050 | MCB;230/400V;1P;6A;50Hz; | 2
19792037 |  | 3250059 | MCB;230/400V;1P;35A;50Hz; | 2
19792037 |  | 3250048 | MCB;230/400V;1P;4A;50Hz; | 4
19792037 |  | 2190502 | MTR;kWH E;;1P;230V;5-60A;1;;2W | 1
19792131 |  | 3250054 | MCB;230/400V;1P;16A;50Hz; | 2
19792131 |  | 3250059 | MCB;230/400V;1P;35A;50Hz; | 1
19792131 |  | 2190502 | MTR;kWH E;;1P;230V;5-60A;1;;2W | 4
19792131 |  | 3250058 | MCB;230/400V;1P;25A;50Hz; | 1
19792131 |  | 3250050 | MCB;230/400V;1P;6A;50Hz; | 9
19792131 |  | 2190224 | MTR;kWH E-PR;;1P;230V;5-60A;1;;2W | 2
19792131 |  | 3250048 | MCB;230/400V;1P;4A;50Hz; | 2
19792145 |  | 3250052 | MCB;230/400V;1P;10A;50Hz; | 2
19792145 |  | 2190224 | MTR;kWH E-PR;;1P;230V;5-60A;1;;2W | 17
19792145 |  | 2200004 | MTR ACC;SEGEL PLASTIC | 17
19792145 |  | 3250058 | MCB;230/400V;1P;25A;50Hz; | 1
19792145 |  | 3250056 | MCB;230/400V;1P;20A;50Hz; | 1
19792161 |  | 3250054 | MCB;230/400V;1P;16A;50Hz; | 0
19792161 |  | 3250056 | MCB;230/400V;1P;20A;50Hz; | 0
19792161 |  | 3250058 | MCB;230/400V;1P;25A;50Hz; | 0
19792161 |  | 3250050 | MCB;230/400V;1P;6A;50Hz; | 0
19792161 |  | 3250052 | MCB;230/400V;1P;10A;50Hz; | 0
19792161 |  | 2200004 | MTR ACC;SEGEL PLASTIC | 0
19792247 |  | 3250050 | MCB;230/400V;1P;6A;50Hz; | 7
19792247 |  | 3250058 | MCB;230/400V;1P;25A;50Hz; | 2
19792247 |  | 3250048 | MCB;230/400V;1P;4A;50Hz; | 4
19792247 |  | 3250054 | MCB;230/400V;1P;16A;50Hz; | 2
19792247 |  | 3250059 | MCB;230/400V;1P;35A;50Hz; | 4
19792524 |  | 2190224 | MTR;kWH E-PR;;1P;230V;5-60A;1;;2W | 1
19792635 | 1002075556 | 3050084 | CONDUCTOR;AAAC-S;150mm2; | 6
19792635 | 1002075556 | 3120118 | CABLE PWR ACC;CABLE SHOE AL-CU 150mm2 | 3
19792635 | 1002075556 | 2090032 | LA;20-24kV;K;10kA;POLYMER;; | 6
19792635 | 1002075556 | 3280024 | CONN;;PG;AL;70-150mm2;3BOLT | 3
19792637 | 1002075557 | 3190002 | CUT OUT;20kV;6-100A;10kA;125kV | 9
19792637 | 1002075557 | 3050088 | CONDUCTOR;AAAC-S;70mm2; | 15
19792637 | 1002075557 | 3120115 | CABLE PWR ACC;CABLE SHOE AL-CU 70mm2 | 30
19792637 | 1002075557 | 2090032 | LA;20-24kV;K;10kA;POLYMER;; | 15
19792637 | 1002075557 | 3060301 | COND ACC;TREE GUARD HEATSHRINK | 0
19792637 | 1002075557 | 3050084 | CONDUCTOR;AAAC-S;150mm2; | 53
19792637 | 1002075557 | 3130037 | JOINT;20kV;AL-AL;150-150mm2;;3P;PRHS | 6
19792637 | 1002075557 | 3110542 | CABLE PWR;NFA2X-T;3X70+1X70;0.6/1kV;OH | 15
19792637 | 1002075557 | 3130021 | JOINT;1kV;AL-AL;70-70mm2;;1P;PRISO | 18
19792637 | 1002075557 | 3280479 | CONN;0.6/1KV;H;AL;70-95/10-16MM2;PRS | 23
19792637 | 1002075557 | 3070154 | ISOLATOR;SUSP;POLYMER;24KV;;70kN | 6
19792637 | 1002075557 | 3070152 | ISOLATOR;LINEPOST;POLYMER;24KV;;12.5kN | 27
19792637 | 1002075557 | 3130037 | JOINT;20kV;AL-AL;150-150mm2;;3P;PRHS | 6
19792637 | 1002075557 | 4193406 | UNIV ACC;GROUND ROD 16MM CLAMP | 18
19792637 | 1002075557 | 3110516 | CABLE PWR;NYY;1X150mm2;0.6/1kV;Opstig | 84
19792637 | 1002075557 | 3110514 | CABLE PWR;NYY;1X70mm2;0.6/1kV;Opstig | 160
19792637 | 1002075557 | 3120114 | CABLE PWR ACC;CABLE SHOE CU 70mm2 | 16
19792637 | 1002075557 | 3120013 | CABLE PWR ACC;CABLE SHOE CU 150mm2 | 22
19792637 | 1002075557 | 3130085 | JOINT;1kV;AL-CU;70-95mm2;;1P;PRS | 16
19792637 | 1002075557 | 3030041 | POLE;STEEL;220V;CIRCL;9m;200daN;; | 1
19792637 | 1002075557 | 3280469 | CONN;20KV;LLC;AL;70-240MM2;BOLT;PERMANEN | 12
19792637 | 1002075557 | 3120118 | CABLE PWR ACC;CABLE SHOE AL-CU 150mm2 | 6
19792637 | 1002075557 | 3280469 | CONN;20KV;LLC;AL;70-240MM2;BOLT;PERMANEN | 6
19792639 | 1002076442 | 2090032 | LA;20-24kV;K;10kA;POLYMER;; | 0
19792639 | 1002076442 | 3050088 | CONDUCTOR;AAAC-S;70mm2; | 8
19792639 | 1002076442 | 3120115 | CABLE PWR ACC;CABLE SHOE AL-CU 70mm2 | 6
19792639 | 1002076442 | 3070152 | ISOLATOR;LINEPOST;POLYMER;24KV;;12.5kN | 38
19792639 | 1002076442 | 3070154 | ISOLATOR;SUSP;POLYMER;24KV;;70kN | 6
19792639 | 1002076442 | 3110034 | CABLE PWR;NFA2XSY-T;3X150+1X95;20kV;OH | 520
19792639 | 1002076442 | 3060301 | COND ACC;TREE GUARD HEATSHRINK | 0
19792639 | 1002076442 | 3050084 | CONDUCTOR;AAAC-S;150mm2; | 46
19792639 | 1002076442 | 3030041 | POLE;STEEL;220V;CIRCL;9m;200daN;; | 1
19792733 |  | 3250052 | MCB;230/400V;1P;10A;50Hz; | 1
19792733 |  | 3250050 | MCB;230/400V;1P;6A;50Hz; | 5
19792733 |  | 2200004 | MTR ACC;SEGEL PLASTIC | 12
19792733 |  | 2190224 | MTR;kWH E-PR;;1P;230V;5-60A;1;;2W | 6
19792733 |  | 2190502 | MTR;kWH E;;1P;230V;5-60A;1;;2W | 6
19792733 |  | 3250048 | MCB;230/400V;1P;4A;50Hz; | 6
19792744 |  | 3110025 | CABLE PWR;NFA2X;2X10mm2;0.6/1kV;OH | 700
19792744 |  | 2190224 | MTR;kWH E-PR;;1P;230V;5-60A;1;;2W | 12
19792744 |  | 3250048 | MCB;230/400V;1P;4A;50Hz; | 8
19792744 |  | 3280066 | CONN;1kV;;AL;10-16/10-16mm2;PRS HS;WP | 30
19792744 |  | 3250050 | MCB;230/400V;1P;6A;50Hz; | 2
19792744 |  | 3250054 | MCB;230/400V;1P;16A;50Hz; | 2
19792744 |  | 2200004 | MTR ACC;SEGEL PLASTIC | 12
19792974 |  | 3250048 | MCB;230/400V;1P;4A;50Hz; | 9
19792974 |  | 3250054 | MCB;230/400V;1P;16A;50Hz; | 1
19792974 |  | 3250102 | MCB;230/400V;3P;25A;50Hz; | 2
19792974 |  | 3250050 | MCB;230/400V;1P;6A;50Hz; | 19
19792974 |  | 3250059 | MCB;230/400V;1P;35A;50Hz; | 2
19792974 |  | 2200004 | MTR ACC;SEGEL PLASTIC | 55
19792974 |  | 2190224 | MTR;kWH E-PR;;1P;230V;5-60A;1;;2W | 5
19792974 |  | 3250100 | MCB;230/400V;3P;20A;50Hz; | 4
19792974 |  | 3250099 | MCB;230/400V;3P;16A;50Hz; | 2
19793722 |  | 2190224 | MTR;kWH E-PR;;1P;230V;5-60A;1;;2W | 8
19793722 |  | 3250046 | MCB;230/400V;1P;2A;50Hz; | 3
19793891 |  | 3250058 | MCB;230/400V;1P;25A;50Hz; | 3
19793891 |  | 3250052 | MCB;230/400V;1P;10A;50Hz; | 4
19793891 |  | 3250054 | MCB;230/400V;1P;16A;50Hz; | 1
19793891 |  | 2200004 | MTR ACC;SEGEL PLASTIC | 16
19793891 |  | 3250050 | MCB;230/400V;1P;6A;50Hz; | 5
19793891 |  | 3250056 | MCB;230/400V;1P;20A;50Hz; | 1
19794027 |  | 3250048 | MCB;230/400V;1P;4A;50Hz; | 17
19794027 |  | 3250100 | MCB;230/400V;3P;20A;50Hz; | 1
19794027 |  | 3250050 | MCB;230/400V;1P;6A;50Hz; | 3
19794027 |  | 3060475 | COND ACC;JOINT PIN BIMETAL AL/CU 16/16mm | 8
19794027 |  | 2190502 | MTR;kWH E;;1P;230V;5-60A;1;;2W | 6
19794027 |  | 4120538 | BOX;APP PL CB;AL1.6MM;650X400X220MM | 2
19794027 |  | 2190224 | MTR;kWH E-PR;;1P;230V;5-60A;1;;2W | 22
19794027 |  | 2190218 | MTR;kWH E;;3P;230/400V;5-80A;1;;4W | 1
19794027 |  | 2200004 | MTR ACC;SEGEL PLASTIC | 32
19794027 |  | 2190252 | MTR;kWH E-PR;;3P;230/400V;5-80A;1;;4W | 1
19794041 |  | 2190502 | MTR;kWH E;;1P;230V;5-60A;1;;2W | 1
19794041 |  | 2200004 | MTR ACC;SEGEL PLASTIC | 40
19794041 |  | 2190224 | MTR;kWH E-PR;;1P;230V;5-60A;1;;2W | 1
19794041 |  | 3250058 | MCB;230/400V;1P;25A;50Hz; | 4
19794041 |  | 3250102 | MCB;230/400V;3P;25A;50Hz; | 1
19794041 |  | 3250054 | MCB;230/400V;1P;16A;50Hz; | 1
19794099 |  | 3250056 | MCB;230/400V;1P;20A;50Hz; | 3
19794099 |  | 2200004 | MTR ACC;SEGEL PLASTIC | 45
19794099 |  | 3250054 | MCB;230/400V;1P;16A;50Hz; | 2
19794099 |  | 3250100 | MCB;230/400V;3P;20A;50Hz; | 2
19794110 |  | 2190224 | MTR;kWH E-PR;;1P;230V;5-60A;1;;2W | 4
19794110 |  | 2200004 | MTR ACC;SEGEL PLASTIC | 5
19794110 |  | 2190502 | MTR;kWH E;;1P;230V;5-60A;1;;2W | 1
19794118 |  | 2190224 | MTR;kWH E-PR;;1P;230V;5-60A;1;;2W | 2
19794132 |  | 2200004 | MTR ACC;SEGEL PLASTIC | 0
19794132 |  | 2190502 | MTR;kWH E;;1P;230V;5-60A;1;;2W | 0
19794132 |  | 2190224 | MTR;kWH E-PR;;1P;230V;5-60A;1;;2W | 0
19794163 |  | 2190502 | MTR;kWH E;;1P;230V;5-60A;1;;2W | 2
19794163 |  | 2200004 | MTR ACC;SEGEL PLASTIC | 39
19794163 |  | 3250054 | MCB;230/400V;1P;16A;50Hz; | 2
19794163 |  | 3250100 | MCB;230/400V;3P;20A;50Hz; | 6
19794163 |  | 3250058 | MCB;230/400V;1P;25A;50Hz; | 3
19794312 |  | 2200004 | MTR ACC;SEGEL PLASTIC | 25
19794312 |  | 2190224 | MTR;kWH E-PR;;1P;230V;5-60A;1;;2W | 17
19794312 |  | 2190502 | MTR;kWH E;;1P;230V;5-60A;1;;2W | 7
19794608 | 1002076014 | 3030041 | POLE;STEEL;220V;CIRCL;9m;200daN;; | 1
19794608 | 1002076014 | 3120013 | CABLE PWR ACC;CABLE SHOE CU 150mm2 | 8
19794608 | 1002076014 | 4193406 | UNIV ACC;GROUND ROD 16MM CLAMP | 21
19794608 | 1002076014 | 3120115 | CABLE PWR ACC;CABLE SHOE AL-CU 70mm2 | 46
19794608 | 1002076014 | 3110015 | CABLE PWR;NA2XSEYBY;3X240mm2;20kV;UG | 10
19794608 | 1002076014 | 3070152 | ISOLATOR;LINEPOST;POLYMER;24KV;;12.5kN | 12
19794608 | 1002076014 | 3050084 | CONDUCTOR;AAAC-S;150mm2; | 27
19794608 | 1002076014 | 3190002 | CUT OUT;20kV;6-100A;10kA;125kV | 3
19794608 | 1002076014 | 2090032 | LA;20-24kV;K;10kA;POLYMER;; | 6
19794608 | 1002076014 | 3050088 | CONDUCTOR;AAAC-S;70mm2; | 3
19794608 | 1002076014 | 3120114 | CABLE PWR ACC;CABLE SHOE CU 70mm2 | 16
19794608 | 1002076014 | 3130085 | JOINT;1kV;AL-CU;70-95mm2;;1P;PRS | 16
19794608 | 1002076014 | 3280480 | CONN;0.6/1KV;H;AL;70-95/70-95MM2;PRS | 7
19794608 | 1002076014 | 3130021 | JOINT;1kV;AL-AL;70-70mm2;;1P;PRISO | 4
19794608 | 1002076014 | 3110516 | CABLE PWR;NYY;1X150mm2;0.6/1kV;Opstig | 44
19794608 | 1002076014 | 3110514 | CABLE PWR;NYY;1X70mm2;0.6/1kV;Opstig | 176
19794608 | 1002076014 | 3110015 | CABLE PWR;NA2XSEYBY;3X240mm2;20kV;UG | 4
19794608 | 1002076014 | 3280469 | CONN;20KV;LLC;AL;70-240MM2;BOLT;PERMANEN | 12
19794610 | 1002076015 | 3110034 | CABLE PWR;NFA2XSY-T;3X150+1X95;20kV;OH | 0
19795147 |  | 2200004 | MTR ACC;SEGEL PLASTIC | 0
19795147 |  | 3280066 | CONN;1kV;;AL;10-16/10-16mm2;PRS HS;WP | 0
19795147 |  | 3110026 | CABLE PWR;NFA2X;2X16mm2;0.6/1kV;OH | 0
19795147 |  | 3110025 | CABLE PWR;NFA2X;2X10mm2;0.6/1kV;OH | 0
19795149 |  | 2190224 | MTR;kWH E-PR;;1P;230V;5-60A;1;;2W | 8
19795149 |  | 3110025 | CABLE PWR;NFA2X;2X10mm2;0.6/1kV;OH | 100
19795151 |  | 2190224 | MTR;kWH E-PR;;1P;230V;5-60A;1;;2W | 40
19795166 |  | 3250052 | MCB;230/400V;1P;10A;50Hz; | 3
19795166 |  | 3250048 | MCB;230/400V;1P;4A;50Hz; | 4
19795166 |  | 2200004 | MTR ACC;SEGEL PLASTIC | 10
19795166 |  | 3250050 | MCB;230/400V;1P;6A;50Hz; | 1
19795196 |  | 3110025 | CABLE PWR;NFA2X;2X10mm2;0.6/1kV;OH | 0
19795196 |  | 3250056 | MCB;230/400V;1P;20A;50Hz; | 0
19795196 |  | 3250050 | MCB;230/400V;1P;6A;50Hz; | 0
19795196 |  | 3250052 | MCB;230/400V;1P;10A;50Hz; | 0
19795200 |  | 3250050 | MCB;230/400V;1P;6A;50Hz; | 0
19795200 |  | 2190224 | MTR;kWH E-PR;;1P;230V;5-60A;1;;2W | 0
19795200 |  | 3110025 | CABLE PWR;NFA2X;2X10mm2;0.6/1kV;OH | 0
19795205 |  | 3110025 | CABLE PWR;NFA2X;2X10mm2;0.6/1kV;OH | 408
19795205 |  | 3250052 | MCB;230/400V;1P;10A;50Hz; | 1
19795205 |  | 2190502 | MTR;kWH E;;1P;230V;5-60A;1;;2W | 1
19795343 |  | 2190224 | MTR;kWH E-PR;;1P;230V;5-60A;1;;2W | 3
19795343 |  | 3250050 | MCB;230/400V;1P;6A;50Hz; | 1
19795343 |  | 2200004 | MTR ACC;SEGEL PLASTIC | 3
19795343 |  | 3250046 | MCB;230/400V;1P;2A;50Hz; | 1
19795351 |  | 3250054 | MCB;230/400V;1P;16A;50Hz; | 2
19795351 |  | 3250050 | MCB;230/400V;1P;6A;50Hz; | 3
19795351 |  | 3250052 | MCB;230/400V;1P;10A;50Hz; | 4
19795351 |  | 3250058 | MCB;230/400V;1P;25A;50Hz; | 2
19795351 |  | 2200004 | MTR ACC;SEGEL PLASTIC | 12
19795351 |  | 3250056 | MCB;230/400V;1P;20A;50Hz; | 1
19795371 |  | 3250052 | MCB;230/400V;1P;10A;50Hz; | 0
19795371 |  | 3250056 | MCB;230/400V;1P;20A;50Hz; | 0
19795371 |  | 3110025 | CABLE PWR;NFA2X;2X10mm2;0.6/1kV;OH | 0
19795371 |  | 3250050 | MCB;230/400V;1P;6A;50Hz; | 0
19795618 |  | 3250050 | MCB;230/400V;1P;6A;50Hz; | 2
19795618 |  | 3280066 | CONN;1kV;;AL;10-16/10-16mm2;PRS HS;WP | 18
19795618 |  | 3250054 | MCB;230/400V;1P;16A;50Hz; | 1
19795618 |  | 3110025 | CABLE PWR;NFA2X;2X10mm2;0.6/1kV;OH | 50
19795618 |  | 3250046 | MCB;230/400V;1P;2A;50Hz; | 4
19795753 |  | 3110025 | CABLE PWR;NFA2X;2X10mm2;0.6/1kV;OH | 1300
19795815 |  | 2190224 | MTR;kWH E-PR;;1P;230V;5-60A;1;;2W | 4
19795912 |  | 4120538 | BOX;APP PL CB;AL1.6MM;650X400X220MM | 0
19795968 |  | 3250103 | MCB;230/400V;3P;35A;50Hz; | 1
19795968 |  | 4120538 | BOX;APP PL CB;AL1.6MM;650X400X220MM | 11
19795974 |  | 3250103 | MCB;230/400V;3P;35A;50Hz; | 2
19795974 |  | 3250059 | MCB;230/400V;1P;35A;50Hz; | 1
19795996 |  | 3280480 | CONN;0.6/1KV;H;AL;70-95/70-95MM2;PRS | 9
19796499 |  | 3110026 | CABLE PWR;NFA2X;2X16mm2;0.6/1kV;OH | 200
19796528 |  | 2200004 | MTR ACC;SEGEL PLASTIC | 1
19796550 |  | 3250058 | MCB;230/400V;1P;25A;50Hz; | 1
19796550 |  | 3250054 | MCB;230/400V;1P;16A;50Hz; | 1
19796550 |  | 2190218 | MTR;kWH E;;3P;230/400V;5-80A;1;;4W | 1
19796550 |  | 3250052 | MCB;230/400V;1P;10A;50Hz; | 2
19796550 |  | 3250056 | MCB;230/400V;1P;20A;50Hz; | 1
19796550 |  | 3250099 | MCB;230/400V;3P;16A;50Hz; | 1
19796550 |  | 3060475 | COND ACC;JOINT PIN BIMETAL AL/CU 16/16mm | 4
19796550 |  | 2200004 | MTR ACC;SEGEL PLASTIC | 21
19796550 |  | 3250102 | MCB;230/400V;3P;25A;50Hz; | 2
19796550 |  | 2190224 | MTR;kWH E-PR;;1P;230V;5-60A;1;;2W | 2
19796550 |  | 3250048 | MCB;230/400V;1P;4A;50Hz; | 5
19796550 |  | 3250050 | MCB;230/400V;1P;6A;50Hz; | 6
19796561 |  | 3110542 | CABLE PWR;NFA2X-T;3X70+1X70;0.6/1kV;OH | 3.5
19796561 |  | 3110025 | CABLE PWR;NFA2X;2X10mm2;0.6/1kV;OH | 400
19796561 |  | 3110026 | CABLE PWR;NFA2X;2X16mm2;0.6/1kV;OH | 500
19796941 |  | 3250048 | MCB;230/400V;1P;4A;50Hz; | 5
19796941 |  | 2190224 | MTR;kWH E-PR;;1P;230V;5-60A;1;;2W | 12
19796941 |  | 3250050 | MCB;230/400V;1P;6A;50Hz; | 12
19796941 |  | 2200004 | MTR ACC;SEGEL PLASTIC | 17
19796941 |  | 2190502 | MTR;kWH E;;1P;230V;5-60A;1;;2W | 5
19796970 |  | 3250054 | MCB;230/400V;1P;16A;50Hz; | 1
19796970 |  | 2190224 | MTR;kWH E-PR;;1P;230V;5-60A;1;;2W | 1
19796970 |  | 3110542 | CABLE PWR;NFA2X-T;3X70+1X70;0.6/1kV;OH | 1
19796970 |  | 3250056 | MCB;230/400V;1P;20A;50Hz; | 1
19796970 |  | 3250050 | MCB;230/400V;1P;6A;50Hz; | 2
19796970 |  | 3250048 | MCB;230/400V;1P;4A;50Hz; | 7
19796970 |  | 3250058 | MCB;230/400V;1P;25A;50Hz; | 2
19796970 |  | 2200004 | MTR ACC;SEGEL PLASTIC | 26
19796970 |  | 3250060 | MCB;230/400V;1P;50A;50Hz; | 1
19796970 |  | 3280480 | CONN;0.6/1KV;H;AL;70-95/70-95MM2;PRS | 8
19796970 |  | 3280479 | CONN;0.6/1KV;H;AL;70-95/10-16MM2;PRS | 88
19796970 |  | 3110025 | CABLE PWR;NFA2X;2X10mm2;0.6/1kV;OH | 2098
19796970 |  | 3280066 | CONN;1kV;;AL;10-16/10-16mm2;PRS HS;WP | 236
19796970 |  | 3110026 | CABLE PWR;NFA2X;2X16mm2;0.6/1kV;OH | 553
19797178 |  | 3250056 | MCB;230/400V;1P;20A;50Hz; | 1
19797178 |  | 3250050 | MCB;230/400V;1P;6A;50Hz; | 1
19797178 |  | 3110025 | CABLE PWR;NFA2X;2X10mm2;0.6/1kV;OH | 342
19797239 | 1002076446 | 3280469 | CONN;20KV;LLC;AL;70-240MM2;BOLT;PERMANEN | 0
19797239 | 1002076446 | 3060301 | COND ACC;TREE GUARD HEATSHRINK | 0
19797350 |  | 2190224 | MTR;kWH E-PR;;1P;230V;5-60A;1;;2W | 8
19797350 |  | 3110025 | CABLE PWR;NFA2X;2X10mm2;0.6/1kV;OH | 50
19797386 |  | 3250052 | MCB;230/400V;1P;10A;50Hz; | 1
19797392 |  | 3250099 | MCB;230/400V;3P;16A;50Hz; | 1
19797392 |  | 2190502 | MTR;kWH E;;1P;230V;5-60A;1;;2W | 13
19797392 |  | 2190218 | MTR;kWH E;;3P;230/400V;5-80A;1;;4W | 2
19797392 |  | 3250050 | MCB;230/400V;1P;6A;50Hz; | 30
19797392 |  | 3250056 | MCB;230/400V;1P;20A;50Hz; | 1
19797392 |  | 2190224 | MTR;kWH E-PR;;1P;230V;5-60A;1;;2W | 34
19797392 |  | 3250052 | MCB;230/400V;1P;10A;50Hz; | 5
19797392 |  | 3280066 | CONN;1kV;;AL;10-16/10-16mm2;PRS HS;WP | 36
19797392 |  | 4120538 | BOX;APP PL CB;AL1.6MM;650X400X220MM | 2
19797392 |  | 3250059 | MCB;230/400V;1P;35A;50Hz; | 1
19797392 |  | 2190252 | MTR;kWH E-PR;;3P;230/400V;5-80A;1;;4W | 1
19797392 |  | 3250048 | MCB;230/400V;1P;4A;50Hz; | 27
19797392 |  | 2200004 | MTR ACC;SEGEL PLASTIC | 119
19797392 |  | 3250058 | MCB;230/400V;1P;25A;50Hz; | 3
19797392 |  | 3110025 | CABLE PWR;NFA2X;2X10mm2;0.6/1kV;OH | 1983
19797392 |  | 3110026 | CABLE PWR;NFA2X;2X16mm2;0.6/1kV;OH | 171
19797639 |  | 3280479 | CONN;0.6/1KV;H;AL;70-95/10-16MM2;PRS | 140
19797639 |  | 3280480 | CONN;0.6/1KV;H;AL;70-95/70-95MM2;PRS | 80
19797717 |  | 3250054 | MCB;230/400V;1P;16A;50Hz; | 1
19797717 |  | 2190224 | MTR;kWH E-PR;;1P;230V;5-60A;1;;2W | 12
19797717 |  | 2200004 | MTR ACC;SEGEL PLASTIC | 16
19797717 |  | 2190502 | MTR;kWH E;;1P;230V;5-60A;1;;2W | 4
19797717 |  | 3250048 | MCB;230/400V;1P;4A;50Hz; | 6
19797731 | 1002076421 | 3110542 | CABLE PWR;NFA2X-T;3X70+1X70;0.6/1kV;OH | 4229
19797731 | 1002076421 | 4193406 | UNIV ACC;GROUND ROD 16MM CLAMP | 0
19797731 | 1002076421 | 3280480 | CONN;0.6/1KV;H;AL;70-95/70-95MM2;PRS | 52
19797731 | 1002076421 | 3130021 | JOINT;1kV;AL-AL;70-70mm2;;1P;PRISO | 28
19797731 | 1002076421 | 3030041 | POLE;STEEL;220V;CIRCL;9m;200daN;; | 7
19797743 |  | 2200004 | MTR ACC;SEGEL PLASTIC | 44
19797743 |  | 3250054 | MCB;230/400V;1P;16A;50Hz; | 5
19797743 |  | 3250048 | MCB;230/400V;1P;4A;50Hz; | 5
19797743 |  | 3250056 | MCB;230/400V;1P;20A;50Hz; | 1
19797743 |  | 3250058 | MCB;230/400V;1P;25A;50Hz; | 1
19797743 |  | 3250059 | MCB;230/400V;1P;35A;50Hz; | 1
19797791 |  | 3250050 | MCB;230/400V;1P;6A;50Hz; | 1
19797791 |  | 2200004 | MTR ACC;SEGEL PLASTIC | 5
19797791 |  | 3110025 | CABLE PWR;NFA2X;2X10mm2;0.6/1kV;OH | 500
19797791 |  | 3250048 | MCB;230/400V;1P;4A;50Hz; | 3
19797791 |  | 3250054 | MCB;230/400V;1P;16A;50Hz; | 1
19797791 |  | 2190224 | MTR;kWH E-PR;;1P;230V;5-60A;1;;2W | 5
19797791 |  | 3110026 | CABLE PWR;NFA2X;2X16mm2;0.6/1kV;OH | 200
19797799 |  | 3250046 | MCB;230/400V;1P;2A;50Hz; | 0
19797799 |  | 3280066 | CONN;1kV;;AL;10-16/10-16mm2;PRS HS;WP | 0
19797799 |  | 3110025 | CABLE PWR;NFA2X;2X10mm2;0.6/1kV;OH | 0
19797799 |  | 2190224 | MTR;kWH E-PR;;1P;230V;5-60A;1;;2W | 0
19797799 |  | 3250048 | MCB;230/400V;1P;4A;50Hz; | 0
19797799 |  | 3250050 | MCB;230/400V;1P;6A;50Hz; | 0
19798647 |  | 2190224 | MTR;kWH E-PR;;1P;230V;5-60A;1;;2W | 10
19798655 |  | 3250052 | MCB;230/400V;1P;10A;50Hz; | 2
19798655 |  | 3250050 | MCB;230/400V;1P;6A;50Hz; | 3
19798803 |  | 3110025 | CABLE PWR;NFA2X;2X10mm2;0.6/1kV;OH | 600
19798845 |  | 2200004 | MTR ACC;SEGEL PLASTIC | 11
19798845 |  | 3250052 | MCB;230/400V;1P;10A;50Hz; | 7
19798845 |  | 3250050 | MCB;230/400V;1P;6A;50Hz; | 4
19799069 |  | 3250050 | MCB;230/400V;1P;6A;50Hz; | 0
19799069 |  | 2190224 | MTR;kWH E-PR;;1P;230V;5-60A;1;;2W | 0
19799069 |  | 3250054 | MCB;230/400V;1P;16A;50Hz; | 0
19799069 |  | 3250059 | MCB;230/400V;1P;35A;50Hz; | 0
19799069 |  | 2190502 | MTR;kWH E;;1P;230V;5-60A;1;;2W | 0
19799069 |  | 3250058 | MCB;230/400V;1P;25A;50Hz; | 0
19799069 |  | 3250100 | MCB;230/400V;3P;20A;50Hz; | 0
19799069 |  | 2200004 | MTR ACC;SEGEL PLASTIC | 0
19799069 |  | 3250048 | MCB;230/400V;1P;4A;50Hz; | 0
19799069 |  | 3250056 | MCB;230/400V;1P;20A;50Hz; | 0
19799091 |  | 2200004 | MTR ACC;SEGEL PLASTIC | 0
19799091 |  | 3250048 | MCB;230/400V;1P;4A;50Hz; | 0
19799091 |  | 3250054 | MCB;230/400V;1P;16A;50Hz; | 0
19799091 |  | 3250056 | MCB;230/400V;1P;20A;50Hz; | 0
19799091 |  | 3250059 | MCB;230/400V;1P;35A;50Hz; | 0
19799091 |  | 3250050 | MCB;230/400V;1P;6A;50Hz; | 0
19799101 |  | 2200004 | MTR ACC;SEGEL PLASTIC | 1
19799114 |  | 2190224 | MTR;kWH E-PR;;1P;230V;5-60A;1;;2W | 0
19799114 |  | 3250054 | MCB;230/400V;1P;16A;50Hz; | 0
19799114 |  | 2190502 | MTR;kWH E;;1P;230V;5-60A;1;;2W | 0
19799114 |  | 2200004 | MTR ACC;SEGEL PLASTIC | 0
19799114 |  | 3250059 | MCB;230/400V;1P;35A;50Hz; | 0
19799114 |  | 3250048 | MCB;230/400V;1P;4A;50Hz; | 0
19799114 |  | 3250050 | MCB;230/400V;1P;6A;50Hz; | 0
19799170 |  | 3250052 | MCB;230/400V;1P;10A;50Hz; | 0
19799170 |  | 3110026 | CABLE PWR;NFA2X;2X16mm2;0.6/1kV;OH | 0
19799170 |  | 3250058 | MCB;230/400V;1P;25A;50Hz; | 0
19799170 |  | 2190839 | MTR;kWH E;DRUM;1P;230V;5-40A;1;;2W | 0
19799170 |  | 2190252 | MTR;kWH E-PR;;3P;230/400V;5-80A;1;;4W | 0
19799170 |  | 3250050 | MCB;230/400V;1P;6A;50Hz; | 0
19799180 |  | 2190224 | MTR;kWH E-PR;;1P;230V;5-60A;1;;2W | 3
19799180 |  | 2200004 | MTR ACC;SEGEL PLASTIC | 6
19799180 |  | 2190502 | MTR;kWH E;;1P;230V;5-60A;1;;2W | 3
19799180 |  | 3250048 | MCB;230/400V;1P;4A;50Hz; | 3
19799180 |  | 3250050 | MCB;230/400V;1P;6A;50Hz; | 3
19799263 |  | 3250058 | MCB;230/400V;1P;25A;50Hz; | 0
19799263 |  | 3250050 | MCB;230/400V;1P;6A;50Hz; | 0
19799263 |  | 3110026 | CABLE PWR;NFA2X;2X16mm2;0.6/1kV;OH | 0
19799263 |  | 3250052 | MCB;230/400V;1P;10A;50Hz; | 0
19799263 |  | 2190252 | MTR;kWH E-PR;;3P;230/400V;5-80A;1;;4W | 0
19799263 |  | 2190839 | MTR;kWH E;DRUM;1P;230V;5-40A;1;;2W | 0
19799488 |  | 2190224 | MTR;kWH E-PR;;1P;230V;5-60A;1;;2W | 8
19799488 |  | 3110025 | CABLE PWR;NFA2X;2X10mm2;0.6/1kV;OH | 100
19799671 |  | 2190252 | MTR;kWH E-PR;;3P;230/400V;5-80A;1;;4W | 1
19799671 |  | 3110026 | CABLE PWR;NFA2X;2X16mm2;0.6/1kV;OH | 172
19799671 |  | 3250050 | MCB;230/400V;1P;6A;50Hz; | 12
19799671 |  | 3250052 | MCB;230/400V;1P;10A;50Hz; | 2
19799671 |  | 3250058 | MCB;230/400V;1P;25A;50Hz; | 6
19799802 |  | 3250056 | MCB;230/400V;1P;20A;50Hz; | 3
19799802 |  | 3250048 | MCB;230/400V;1P;4A;50Hz; | 7
19799802 |  | 2200004 | MTR ACC;SEGEL PLASTIC | 39
19799802 |  | 3250059 | MCB;230/400V;1P;35A;50Hz; | 5
19799802 |  | 3250050 | MCB;230/400V;1P;6A;50Hz; | 10
19799802 |  | 3250054 | MCB;230/400V;1P;16A;50Hz; | 3
19800059 |  | 3250052 | MCB;230/400V;1P;10A;50Hz; | 8
19800059 |  | 3250103 | MCB;230/400V;3P;35A;50Hz; | 1
19800059 |  | 3250100 | MCB;230/400V;3P;20A;50Hz; | 3
19800059 |  | 3250058 | MCB;230/400V;1P;25A;50Hz; | 2
19800059 |  | 2200004 | MTR ACC;SEGEL PLASTIC | 18
19800059 |  | 2190224 | MTR;kWH E-PR;;1P;230V;5-60A;1;;2W | 1
19800059 |  | 3250050 | MCB;230/400V;1P;6A;50Hz; | 3
19800272 |  | 2200004 | MTR ACC;SEGEL PLASTIC | 0
19800272 |  | 3250052 | MCB;230/400V;1P;10A;50Hz; | 0
19800272 |  | 3250102 | MCB;230/400V;3P;25A;50Hz; | 0
19800272 |  | 3250056 | MCB;230/400V;1P;20A;50Hz; | 0
19800272 |  | 3250054 | MCB;230/400V;1P;16A;50Hz; | 0
19800272 |  | 3060475 | COND ACC;JOINT PIN BIMETAL AL/CU 16/16mm | 0
19800272 |  | 3250050 | MCB;230/400V;1P;6A;50Hz; | 0
19800354 |  | 3250050 | MCB;230/400V;1P;6A;50Hz; | 4
19800354 |  | 2200004 | MTR ACC;SEGEL PLASTIC | 20
19800354 |  | 3250102 | MCB;230/400V;3P;25A;50Hz; | 1
19800354 |  | 3250054 | MCB;230/400V;1P;16A;50Hz; | 1
19800354 |  | 3250052 | MCB;230/400V;1P;10A;50Hz; | 4
19800354 |  | 3250056 | MCB;230/400V;1P;20A;50Hz; | 1
19800354 |  | 3060475 | COND ACC;JOINT PIN BIMETAL AL/CU 16/16mm | 4
19800464 |  | 3250048 | MCB;230/400V;1P;4A;50Hz; | 1
19800466 |  | 3110025 | CABLE PWR;NFA2X;2X10mm2;0.6/1kV;OH | 100
19800466 |  | 2190224 | MTR;kWH E-PR;;1P;230V;5-60A;1;;2W | 22
19800466 |  | 3250050 | MCB;230/400V;1P;6A;50Hz; | 3
19800466 |  | 3250048 | MCB;230/400V;1P;4A;50Hz; | 4
19800466 |  | 3250046 | MCB;230/400V;1P;2A;50Hz; | 17
19800466 |  | 3280066 | CONN;1kV;;AL;10-16/10-16mm2;PRS HS;WP | 75
19800483 |  | 3280480 | CONN;0.6/1KV;H;AL;70-95/70-95MM2;PRS | 40
19800483 |  | 3280479 | CONN;0.6/1KV;H;AL;70-95/10-16MM2;PRS | 40
19800543 |  | 2190218 | MTR;kWH E;;3P;230/400V;5-80A;1;;4W | 0
19800543 |  | 3110542 | CABLE PWR;NFA2X-T;3X70+1X70;0.6/1kV;OH | 0
19800543 |  | 3250052 | MCB;230/400V;1P;10A;50Hz; | 0
19800543 |  | 3250048 | MCB;230/400V;1P;4A;50Hz; | 0
19800543 |  | 3250099 | MCB;230/400V;3P;16A;50Hz; | 0
19800543 |  | 2200004 | MTR ACC;SEGEL PLASTIC | 0
19800543 |  | 4120538 | BOX;APP PL CB;AL1.6MM;650X400X220MM | 0
19800543 |  | 3250056 | MCB;230/400V;1P;20A;50Hz; | 0
19800543 |  | 2190252 | MTR;kWH E-PR;;3P;230/400V;5-80A;1;;4W | 0
19800543 |  | 3250050 | MCB;230/400V;1P;6A;50Hz; | 0
19800770 |  | 3280479 | CONN;0.6/1KV;H;AL;70-95/10-16MM2;PRS | 174
19800770 |  | 3250050 | MCB;230/400V;1P;6A;50Hz; | 18
19800770 |  | 3060475 | COND ACC;JOINT PIN BIMETAL AL/CU 16/16mm | 4
19800770 |  | 3110026 | CABLE PWR;NFA2X;2X16mm2;0.6/1kV;OH | 156
19800770 |  | 3250103 | MCB;230/400V;3P;35A;50Hz; | 3
19800770 |  | 2200004 | MTR ACC;SEGEL PLASTIC | 40
19800770 |  | 3250056 | MCB;230/400V;1P;20A;50Hz; | 1
19800770 |  | 3250052 | MCB;230/400V;1P;10A;50Hz; | 1
19800770 |  | 3110025 | CABLE PWR;NFA2X;2X10mm2;0.6/1kV;OH | 2394
19800770 |  | 3280066 | CONN;1kV;;AL;10-16/10-16mm2;PRS HS;WP | 34
19800875 |  | 2190839 | MTR;kWH E;DRUM;1P;230V;5-40A;1;;2W | 2
19800875 |  | 2190224 | MTR;kWH E-PR;;1P;230V;5-60A;1;;2W | 9
19801047 | 1002076038 | 3190002 | CUT OUT;20kV;6-100A;10kA;125kV | 3
19801047 | 1002076038 | 3110516 | CABLE PWR;NYY;1X150mm2;0.6/1kV;Opstig | 40
19801047 | 1002076038 | 3110514 | CABLE PWR;NYY;1X70mm2;0.6/1kV;Opstig | 80
19801047 | 1002076038 | 3120115 | CABLE PWR ACC;CABLE SHOE AL-CU 70mm2 | 20
19801047 | 1002076038 | 3120013 | CABLE PWR ACC;CABLE SHOE CU 150mm2 | 8
19801047 | 1002076038 | 3120114 | CABLE PWR ACC;CABLE SHOE CU 70mm2 | 8
19801047 | 1002076038 | 3050088 | CONDUCTOR;AAAC-S;70mm2; | 18
19801047 | 1002076038 | 4193406 | UNIV ACC;GROUND ROD 16MM CLAMP | 4
19801047 | 1002076038 | 3280480 | CONN;0.6/1KV;H;AL;70-95/70-95MM2;PRS | 3
19801047 | 1002076038 | 3070152 | ISOLATOR;LINEPOST;POLYMER;24KV;;12.5kN | 9
19801047 | 1002076038 | 3050084 | CONDUCTOR;AAAC-S;150mm2; | 30
19801047 | 1002076038 | 3280469 | CONN;20KV;LLC;AL;70-240MM2;BOLT;PERMANEN | 0
19801047 | 1002076038 | 3110034 | CABLE PWR;NFA2XSY-T;3X150+1X95;20kV;OH | 1000
19801047 | 1002076038 | 3030041 | POLE;STEEL;220V;CIRCL;9m;200daN;; | 0
19801047 | 1002076038 | 3280024 | CONN;;PG;AL;70-150mm2;3BOLT | 6
19801047 | 1002076038 | 2090032 | LA;20-24kV;K;10kA;POLYMER;; | 3
19801160 |  | 3250048 | MCB;230/400V;1P;4A;50Hz; | 0
19801160 |  | 3250059 | MCB;230/400V;1P;35A;50Hz; | 0
19801160 |  | 3110542 | CABLE PWR;NFA2X-T;3X70+1X70;0.6/1kV;OH | 0
19801160 |  | 3280480 | CONN;0.6/1KV;H;AL;70-95/70-95MM2;PRS | 0
19801160 |  | 3250050 | MCB;230/400V;1P;6A;50Hz; | 0
19801160 |  | 3250102 | MCB;230/400V;3P;25A;50Hz; | 0
19801160 |  | 3280066 | CONN;1kV;;AL;10-16/10-16mm2;PRS HS;WP | 0
19801160 |  | 3110025 | CABLE PWR;NFA2X;2X10mm2;0.6/1kV;OH | 0
19801160 |  | 3250100 | MCB;230/400V;3P;20A;50Hz; | 0
19801160 |  | 3110026 | CABLE PWR;NFA2X;2X16mm2;0.6/1kV;OH | 0
19801160 |  | 3280479 | CONN;0.6/1KV;H;AL;70-95/10-16MM2;PRS | 0
19801160 |  | 3250056 | MCB;230/400V;1P;20A;50Hz; | 0
19801176 |  | 3250054 | MCB;230/400V;1P;16A;50Hz; | 0
19801176 |  | 3250059 | MCB;230/400V;1P;35A;50Hz; | 0
19801176 |  | 2190224 | MTR;kWH E-PR;;1P;230V;5-60A;1;;2W | 0
19801176 |  | 2190502 | MTR;kWH E;;1P;230V;5-60A;1;;2W | 0
19801176 |  | 2200004 | MTR ACC;SEGEL PLASTIC | 0
19801176 |  | 3250048 | MCB;230/400V;1P;4A;50Hz; | 0
19801176 |  | 3250050 | MCB;230/400V;1P;6A;50Hz; | 0
19801188 |  | 2190224 | MTR;kWH E-PR;;1P;230V;5-60A;1;;2W | 3
19801188 |  | 3250059 | MCB;230/400V;1P;35A;50Hz; | 1
19801188 |  | 2200004 | MTR ACC;SEGEL PLASTIC | 15
19801188 |  | 3250050 | MCB;230/400V;1P;6A;50Hz; | 1
19801188 |  | 3250048 | MCB;230/400V;1P;4A;50Hz; | 4
19801188 |  | 2190502 | MTR;kWH E;;1P;230V;5-60A;1;;2W | 4
19801188 |  | 3250054 | MCB;230/400V;1P;16A;50Hz; | 1
19801310 |  | 3250054 | MCB;230/400V;1P;16A;50Hz; | 1
19801310 |  | 3250050 | MCB;230/400V;1P;6A;50Hz; | 2
19801310 |  | 3250048 | MCB;230/400V;1P;4A;50Hz; | 8
19801310 |  | 3250056 | MCB;230/400V;1P;20A;50Hz; | 1
19801310 |  | 3250052 | MCB;230/400V;1P;10A;50Hz; | 1
19801310 |  | 3250100 | MCB;230/400V;3P;20A;50Hz; | 4
19801310 |  | 3250099 | MCB;230/400V;3P;16A;50Hz; | 1
19801310 |  | 2200004 | MTR ACC;SEGEL PLASTIC | 21
19801856 |  | 2190502 | MTR;kWH E;;1P;230V;5-60A;1;;2W | 2
19801856 |  | 2190224 | MTR;kWH E-PR;;1P;230V;5-60A;1;;2W | 1
19801856 |  | 3250060 | MCB;230/400V;1P;50A;50Hz; | 1
19801856 |  | 3250050 | MCB;230/400V;1P;6A;50Hz; | 1
19801858 |  | 3250048 | MCB;230/400V;1P;4A;50Hz; | 0
19801858 |  | 2190224 | MTR;kWH E-PR;;1P;230V;5-60A;1;;2W | 0
19801858 |  | 2190502 | MTR;kWH E;;1P;230V;5-60A;1;;2W | 0
19801858 |  | 2200004 | MTR ACC;SEGEL PLASTIC | 0
19801860 |  | 3250100 | MCB;230/400V;3P;20A;50Hz; | 1
19801920 |  | 2200004 | MTR ACC;SEGEL PLASTIC | 0
19801920 |  | 3250050 | MCB;230/400V;1P;6A;50Hz; | 0
19801920 |  | 3250048 | MCB;230/400V;1P;4A;50Hz; | 0
19801920 |  | 2190502 | MTR;kWH E;;1P;230V;5-60A;1;;2W | 0
19801920 |  | 2190224 | MTR;kWH E-PR;;1P;230V;5-60A;1;;2W | 0
19801972 |  | 3110025 | CABLE PWR;NFA2X;2X10mm2;0.6/1kV;OH | 100
19801972 |  | 3250054 | MCB;230/400V;1P;16A;50Hz; | 2
19801972 |  | 3250046 | MCB;230/400V;1P;2A;50Hz; | 4
19801972 |  | 3250048 | MCB;230/400V;1P;4A;50Hz; | 5
19801977 |  | 2190224 | MTR;kWH E-PR;;1P;230V;5-60A;1;;2W | 2
19801977 |  | 2200004 | MTR ACC;SEGEL PLASTIC | 5
19802058 |  | 3250052 | MCB;230/400V;1P;10A;50Hz; | 144
19802067 |  | 3250048 | MCB;230/400V;1P;4A;50Hz; | 0
19802067 |  | 3250060 | MCB;230/400V;1P;50A;50Hz; | 0
19802067 |  | 3250103 | MCB;230/400V;3P;35A;50Hz; | 0
19802067 |  | 3250058 | MCB;230/400V;1P;25A;50Hz; | 0
19802067 |  | 3250100 | MCB;230/400V;3P;20A;50Hz; | 0
19802067 |  | 3250102 | MCB;230/400V;3P;25A;50Hz; | 0
19802222 |  | 2190502 | MTR;kWH E;;1P;230V;5-60A;1;;2W | 3
19802222 |  | 3250048 | MCB;230/400V;1P;4A;50Hz; | 3
19802222 |  | 3250050 | MCB;230/400V;1P;6A;50Hz; | 1
19802222 |  | 2200004 | MTR ACC;SEGEL PLASTIC | 4
19802222 |  | 2190224 | MTR;kWH E-PR;;1P;230V;5-60A;1;;2W | 1
19802863 |  | 2190224 | MTR;kWH E-PR;;1P;230V;5-60A;1;;2W | 0
19802863 |  | 2190502 | MTR;kWH E;;1P;230V;5-60A;1;;2W | 0
19802863 |  | 3250054 | MCB;230/400V;1P;16A;50Hz; | 0
19802863 |  | 2200004 | MTR ACC;SEGEL PLASTIC | 0
19802863 |  | 3250056 | MCB;230/400V;1P;20A;50Hz; | 0
19802863 |  | 3250052 | MCB;230/400V;1P;10A;50Hz; | 0
19802863 |  | 3280066 | CONN;1kV;;AL;10-16/10-16mm2;PRS HS;WP | 0
19803236 |  | 3250058 | MCB;230/400V;1P;25A;50Hz; | 1
19803242 |  | 3250058 | MCB;230/400V;1P;25A;50Hz; | 1
19803242 |  | 3250054 | MCB;230/400V;1P;16A;50Hz; | 1
19803242 |  | 3250059 | MCB;230/400V;1P;35A;50Hz; | 2
19803242 |  | 3250056 | MCB;230/400V;1P;20A;50Hz; | 2
19803264 |  | 2200004 | MTR ACC;SEGEL PLASTIC | 44
19803264 |  | 3250048 | MCB;230/400V;1P;4A;50Hz; | 8
19803264 |  | 3250054 | MCB;230/400V;1P;16A;50Hz; | 4
19803264 |  | 3250058 | MCB;230/400V;1P;25A;50Hz; | 1
19803264 |  | 3250100 | MCB;230/400V;3P;20A;50Hz; | 1
19803264 |  | 2190502 | MTR;kWH E;;1P;230V;5-60A;1;;2W | 1
19803264 |  | 3250050 | MCB;230/400V;1P;6A;50Hz; | 14
19803264 |  | 3250056 | MCB;230/400V;1P;20A;50Hz; | 2
19803264 |  | 3250059 | MCB;230/400V;1P;35A;50Hz; | 3
19803296 |  | 3250046 | MCB;230/400V;1P;2A;50Hz; | 12
19803296 |  | 3250052 | MCB;230/400V;1P;10A;50Hz; | 12
19803317 |  | 3250052 | MCB;230/400V;1P;10A;50Hz; | 3
19803317 |  | 3280066 | CONN;1kV;;AL;10-16/10-16mm2;PRS HS;WP | 50
19803317 |  | 3110025 | CABLE PWR;NFA2X;2X10mm2;0.6/1kV;OH | 500
19803317 |  | 3250102 | MCB;230/400V;3P;25A;50Hz; | 2
19803317 |  | 3250050 | MCB;230/400V;1P;6A;50Hz; | 3
19803317 |  | 3250100 | MCB;230/400V;3P;20A;50Hz; | 2
19803317 |  | 4120538 | BOX;APP PL CB;AL1.6MM;650X400X220MM | 4
19803317 |  | 2190224 | MTR;kWH E-PR;;1P;230V;5-60A;1;;2W | 11
19803331 |  | 3250050 | MCB;230/400V;1P;6A;50Hz; | 2
19803331 |  | 3280066 | CONN;1kV;;AL;10-16/10-16mm2;PRS HS;WP | 50
19803343 |  | 2190252 | MTR;kWH E-PR;;3P;230/400V;5-80A;1;;4W | 1
19803351 |  | 4120538 | BOX;APP PL CB;AL1.6MM;650X400X220MM | 1
19803359 |  | 4120538 | BOX;APP PL CB;AL1.6MM;650X400X220MM | 1
19803367 |  | 2190252 | MTR;kWH E-PR;;3P;230/400V;5-80A;1;;4W | 1
19803371 |  | 2190252 | MTR;kWH E-PR;;3P;230/400V;5-80A;1;;4W | 1
19803489 |  | 2200004 | MTR ACC;SEGEL PLASTIC | 10
19803489 |  | 3250102 | MCB;230/400V;3P;25A;50Hz; | 2
19803648 | 1002076422 | 3110542 | CABLE PWR;NFA2X-T;3X70+1X70;0.6/1kV;OH | 470
19803648 | 1002076422 | 3030041 | POLE;STEEL;220V;CIRCL;9m;200daN;; | 2
19803648 | 1002076422 | 3280480 | CONN;0.6/1KV;H;AL;70-95/70-95MM2;PRS | 24
19803648 | 1002076422 | 3280479 | CONN;0.6/1KV;H;AL;70-95/10-16MM2;PRS | 6
19804188 |  | 2190224 | MTR;kWH E-PR;;1P;230V;5-60A;1;;2W | 4
19804249 |  | 3250102 | MCB;230/400V;3P;25A;50Hz; | 0
19804249 |  | 2190224 | MTR;kWH E-PR;;1P;230V;5-60A;1;;2W | 0
19804249 |  | 3250103 | MCB;230/400V;3P;35A;50Hz; | 0
19804249 |  | 3250054 | MCB;230/400V;1P;16A;50Hz; | 0
19804249 |  | 3250052 | MCB;230/400V;1P;10A;50Hz; | 0
19804249 |  | 2190218 | MTR;kWH E;;3P;230/400V;5-80A;1;;4W | 0
19804249 |  | 2200004 | MTR ACC;SEGEL PLASTIC | 0
19804249 |  | 3250056 | MCB;230/400V;1P;20A;50Hz; | 0
19804249 |  | 3110025 | CABLE PWR;NFA2X;2X10mm2;0.6/1kV;OH | 0
19804322 |  | 3250052 | MCB;230/400V;1P;10A;50Hz; | 0
19804322 |  | 2190224 | MTR;kWH E-PR;;1P;230V;5-60A;1;;2W | 0
19804322 |  | 3250099 | MCB;230/400V;3P;16A;50Hz; | 0
19804322 |  | 2190502 | MTR;kWH E;;1P;230V;5-60A;1;;2W | 0
19804322 |  | 2200004 | MTR ACC;SEGEL PLASTIC | 0
19804433 |  | 3250023 | MCB;380/440V;3P;160A;50Hz;MCCB | 0
19804433 |  | 3250034 | MCB;380/440V;3P;80A;50Hz;MCCB | 0
19804433 |  | 3250029 | MCB;380/440V;3P;50A;50Hz; | 0
19804433 |  | 3250032 | MCB;380/440V;3P;63A;50Hz;MCCB | 0
19804433 |  | 3250064 | MCB;380/440V;3P;125A;50HZ;MCCB | 0
19804433 |  | 3250026 | MCB;380/440V;3P;300A;50Hz;MCCB | 0
19804433 |  | 3250076 | MCB;230/400V;3P;200A;50Hz;MCCB | 0
19804433 |  | 3250065 | MCB;380/440V;3P;250A;50HZ;MCCB | 0
19804433 |  | 3250077 | MCB;230/400V;3P;225A;50Hz;MCCB | 0
19804433 |  | 3250063 | MCB;380/440V;3P;100A;50HZ;MCCB | 0
19804502 |  | 2200004 | MTR ACC;SEGEL PLASTIC | 0
19804502 |  | 2190502 | MTR;kWH E;;1P;230V;5-60A;1;;2W | 0
19804505 |  | 2200004 | MTR ACC;SEGEL PLASTIC | 3
19804505 |  | 2190502 | MTR;kWH E;;1P;230V;5-60A;1;;2W | 1
19804537 |  | 2190224 | MTR;kWH E-PR;;1P;230V;5-60A;1;;2W | 17
19804537 |  | 3250050 | MCB;230/400V;1P;6A;50Hz; | 4
19804537 |  | 3250059 | MCB;230/400V;1P;35A;50Hz; | 1
19804537 |  | 2190502 | MTR;kWH E;;1P;230V;5-60A;1;;2W | 6
19804537 |  | 3250052 | MCB;230/400V;1P;10A;50Hz; | 1
19804540 |  | 3280066 | CONN;1kV;;AL;10-16/10-16mm2;PRS HS;WP | 0
19804540 |  | 3110025 | CABLE PWR;NFA2X;2X10mm2;0.6/1kV;OH | 0
19804592 |  | 3110026 | CABLE PWR;NFA2X;2X16mm2;0.6/1kV;OH | 815
19804666 |  | 3250034 | MCB;380/440V;3P;80A;50Hz;MCCB | 2
19804666 |  | 3250032 | MCB;380/440V;3P;63A;50Hz;MCCB | 2
19804666 |  | 3250023 | MCB;380/440V;3P;160A;50Hz;MCCB | 2
19804666 |  | 3250064 | MCB;380/440V;3P;125A;50HZ;MCCB | 2
19804666 |  | 3250065 | MCB;380/440V;3P;250A;50HZ;MCCB | 2
19804666 |  | 3250026 | MCB;380/440V;3P;300A;50Hz;MCCB | 1
19804666 |  | 3250077 | MCB;230/400V;3P;225A;50Hz;MCCB | 2
19804666 |  | 3250076 | MCB;230/400V;3P;200A;50Hz;MCCB | 2
19804666 |  | 3250063 | MCB;380/440V;3P;100A;50HZ;MCCB | 2
19805314 |  | 2190224 | MTR;kWH E-PR;;1P;230V;5-60A;1;;2W | 39
19805355 |  | 3110026 | CABLE PWR;NFA2X;2X16mm2;0.6/1kV;OH | 1828
19805378 |  | 3250050 | MCB;230/400V;1P;6A;50Hz; | 5
19805390 |  | 2200004 | MTR ACC;SEGEL PLASTIC | 143
19805390 |  | 3110025 | CABLE PWR;NFA2X;2X10mm2;0.6/1kV;OH | 600
19805480 |  | 2190224 | MTR;kWH E-PR;;1P;230V;5-60A;1;;2W | 9
19805480 |  | 2190502 | MTR;kWH E;;1P;230V;5-60A;1;;2W | 4
19805526 | 1002076572 | 3070154 | ISOLATOR;SUSP;POLYMER;24KV;;70kN | 30
19805526 | 1002076572 | 3070152 | ISOLATOR;LINEPOST;POLYMER;24KV;;12.5kN | 39
19805526 | 1002076572 | 3050084 | CONDUCTOR;AAAC-S;150mm2; | 413
19805526 | 1002076572 | 3280469 | CONN;20KV;LLC;AL;70-240MM2;BOLT;PERMANEN | 0
19805526 | 1002076572 | 3130037 | JOINT;20kV;AL-AL;150-150mm2;;3P;PRHS | 24
19805526 | 1002076572 | 3130021 | JOINT;1kV;AL-AL;70-70mm2;;1P;PRISO | 9
19805526 | 1002076572 | 3280480 | CONN;0.6/1KV;H;AL;70-95/70-95MM2;PRS | 42
19805526 | 1002076572 | 3110542 | CABLE PWR;NFA2X-T;3X70+1X70;0.6/1kV;OH | 33
19805526 | 1002076572 | 3280024 | CONN;;PG;AL;70-150mm2;3BOLT | 6
19805526 | 1002076572 | 3030041 | POLE;STEEL;220V;CIRCL;9m;200daN;; | 5
19805526 | 1002076572 | 3080014 | ISOLATOR ACC;STRAIN CLAMP 150-240MM2 | 0
19805526 | 1002076572 | 4193406 | UNIV ACC;GROUND ROD 16MM CLAMP | 65
19805526 | 1002076572 | 3120115 | CABLE PWR ACC;CABLE SHOE AL-CU 70mm2 | 45
19805526 | 1002076572 | 3080014 | ISOLATOR ACC;STRAIN CLAMP 150-240MM2 | 0
19805526 | 1002076572 | 3190002 | CUT OUT;20kV;6-100A;10kA;125kV | 18
19805526 | 1002076572 | 2090032 | LA;20-24kV;K;10kA;POLYMER;; | 27
19805526 | 1002076572 | 3120013 | CABLE PWR ACC;CABLE SHOE CU 150mm2 | 6
19805526 | 1002076572 | 3050088 | CONDUCTOR;AAAC-S;70mm2; | 30
19805526 | 1002076572 | 3120118 | CABLE PWR ACC;CABLE SHOE AL-CU 150mm2 | 15
19805529 | 1002076573 | 3060301 | COND ACC;TREE GUARD HEATSHRINK | 0
19805529 | 1002076573 | 3110542 | CABLE PWR;NFA2X-T;3X70+1X70;0.6/1kV;OH | 0
19805529 | 1002076573 | 3110025 | CABLE PWR;NFA2X;2X10mm2;0.6/1kV;OH | 0
19805668 | 1002076448 | 3060301 | COND ACC;TREE GUARD HEATSHRINK | 0
19805668 | 1002076448 | 4193406 | UNIV ACC;GROUND ROD 16MM CLAMP | 72
19805668 | 1002076448 | 3070152 | ISOLATOR;LINEPOST;POLYMER;24KV;;12.5kN | 60
19805668 | 1002076448 | 3070154 | ISOLATOR;SUSP;POLYMER;24KV;;70kN | 33
19805668 | 1002076448 | 3280024 | CONN;;PG;AL;70-150mm2;3BOLT | 36
19805668 | 1002076448 | 3050084 | CONDUCTOR;AAAC-S;150mm2; | 200
19805668 | 1002076448 | 2090032 | LA;20-24kV;K;10kA;POLYMER;; | 51
19805668 | 1002076448 | 3050088 | CONDUCTOR;AAAC-S;70mm2; | 86
19805668 | 1002076448 | 3280480 | CONN;0.6/1KV;H;AL;70-95/70-95MM2;PRS | 15
19805668 | 1002076448 | 3120115 | CABLE PWR ACC;CABLE SHOE AL-CU 70mm2 | 65
19805668 | 1002076448 | 3110514 | CABLE PWR;NYY;1X70mm2;0.6/1kV;Opstig | 40
19805668 | 1002076448 | 3120114 | CABLE PWR ACC;CABLE SHOE CU 70mm2 | 4
19805668 | 1002076448 | 3130085 | JOINT;1kV;AL-CU;70-95mm2;;1P;PRS | 4
19805668 | 1002076448 | 3110034 | CABLE PWR;NFA2XSY-T;3X150+1X95;20kV;OH | 190
19805669 | 1002076449 | 3110542 | CABLE PWR;NFA2X-T;3X70+1X70;0.6/1kV;OH | 750
19805669 | 1002076449 | 3030041 | POLE;STEEL;220V;CIRCL;9m;200daN;; | 0
19805669 | 1002076449 | 3130021 | JOINT;1kV;AL-AL;70-70mm2;;1P;PRISO | 0
19805669 | 1002076449 | 4193406 | UNIV ACC;GROUND ROD 16MM CLAMP | 0
19805669 | 1002076449 | 3120013 | CABLE PWR ACC;CABLE SHOE CU 150mm2 | 21
19805669 | 1002076449 | 3120114 | CABLE PWR ACC;CABLE SHOE CU 70mm2 | 28
19806097 |  | 2190224 | MTR;kWH E-PR;;1P;230V;5-60A;1;;2W | 8
19806265 |  | 3250050 | MCB;230/400V;1P;6A;50Hz; | 1
19806265 |  | 3250054 | MCB;230/400V;1P;16A;50Hz; | 1
19806265 |  | 3250099 | MCB;230/400V;3P;16A;50Hz; | 2
19806265 |  | 3250100 | MCB;230/400V;3P;20A;50Hz; | 1
19806265 |  | 3250102 | MCB;230/400V;3P;25A;50Hz; | 2
19806265 |  | 2200004 | MTR ACC;SEGEL PLASTIC | 7
19806390 |  | 3110025 | CABLE PWR;NFA2X;2X10mm2;0.6/1kV;OH | 300
19806673 |  | 2190224 | MTR;kWH E-PR;;1P;230V;5-60A;1;;2W | 5
19806678 |  | 3250056 | MCB;230/400V;1P;20A;50Hz; | 1
19806678 |  | 2190502 | MTR;kWH E;;1P;230V;5-60A;1;;2W | 1
19806678 |  | 2190224 | MTR;kWH E-PR;;1P;230V;5-60A;1;;2W | 2
19806678 |  | 3250046 | MCB;230/400V;1P;2A;50Hz; | 1
19806678 |  | 3250054 | MCB;230/400V;1P;16A;50Hz; | 1
19806686 |  | 2190224 | MTR;kWH E-PR;;1P;230V;5-60A;1;;2W | 1
19806693 |  | 3250054 | MCB;230/400V;1P;16A;50Hz; | 2
19806693 |  | 3250058 | MCB;230/400V;1P;25A;50Hz; | 1
19806699 |  | 2190224 | MTR;kWH E-PR;;1P;230V;5-60A;1;;2W | 5
19806699 |  | 3250050 | MCB;230/400V;1P;6A;50Hz; | 5
19806699 |  | 2190502 | MTR;kWH E;;1P;230V;5-60A;1;;2W | 6
19806699 |  | 2200004 | MTR ACC;SEGEL PLASTIC | 11
19806706 |  | 2190502 | MTR;kWH E;;1P;230V;5-60A;1;;2W | 1
19806706 |  | 3250058 | MCB;230/400V;1P;25A;50Hz; | 2
19806710 |  | 2190224 | MTR;kWH E-PR;;1P;230V;5-60A;1;;2W | 3
19806771 |  | 3250056 | MCB;230/400V;1P;20A;50Hz; | 5
19806771 |  | 3250059 | MCB;230/400V;1P;35A;50Hz; | 1
19806771 |  | 3110025 | CABLE PWR;NFA2X;2X10mm2;0.6/1kV;OH | 100
19806840 |  | 3250100 | MCB;230/400V;3P;20A;50Hz; | 0
19806840 |  | 3110025 | CABLE PWR;NFA2X;2X10mm2;0.6/1kV;OH | 0
19806840 |  | 3250056 | MCB;230/400V;1P;20A;50Hz; | 0
19806840 |  | 3250059 | MCB;230/400V;1P;35A;50Hz; | 0
19806840 |  | 2190839 | MTR;kWH E;DRUM;1P;230V;5-40A;1;;2W | 0
19806840 |  | 3250058 | MCB;230/400V;1P;25A;50Hz; | 0
19806840 |  | 3250054 | MCB;230/400V;1P;16A;50Hz; | 0
19806840 |  | 2190502 | MTR;kWH E;;1P;230V;5-60A;1;;2W | 0
19806840 |  | 2190218 | MTR;kWH E;;3P;230/400V;5-80A;1;;4W | 0
19806840 |  | 2190224 | MTR;kWH E-PR;;1P;230V;5-60A;1;;2W | 0
19806862 |  | 2190502 | MTR;kWH E;;1P;230V;5-60A;1;;2W | 1
19806862 |  | 2190224 | MTR;kWH E-PR;;1P;230V;5-60A;1;;2W | 6
19806862 |  | 3250046 | MCB;230/400V;1P;2A;50Hz; | 1
19806862 |  | 3250050 | MCB;230/400V;1P;6A;50Hz; | 1
19806912 |  | 3250099 | MCB;230/400V;3P;16A;50Hz; | 0
19806912 |  | 4120538 | BOX;APP PL CB;AL1.6MM;650X400X220MM | 0
19806912 |  | 3280480 | CONN;0.6/1KV;H;AL;70-95/70-95MM2;PRS | 0
19806912 |  | 2190218 | MTR;kWH E;;3P;230/400V;5-80A;1;;4W | 0
19806912 |  | 3280479 | CONN;0.6/1KV;H;AL;70-95/10-16MM2;PRS | 0
19806912 |  | 3060475 | COND ACC;JOINT PIN BIMETAL AL/CU 16/16mm | 0
19806969 |  | 3110025 | CABLE PWR;NFA2X;2X10mm2;0.6/1kV;OH | 300
19806969 |  | 3110026 | CABLE PWR;NFA2X;2X16mm2;0.6/1kV;OH | 300
19808016 | 1002076625 | 4193406 | UNIV ACC;GROUND ROD 16MM CLAMP | 79
19808016 | 1002076625 | 3280480 | CONN;0.6/1KV;H;AL;70-95/70-95MM2;PRS | 83
19808016 | 1002076625 | 3120115 | CABLE PWR ACC;CABLE SHOE AL-CU 70mm2 | 126
19808016 | 1002076625 | 3070152 | ISOLATOR;LINEPOST;POLYMER;24KV;;12.5kN | 0
19808016 | 1002076625 | 3060301 | COND ACC;TREE GUARD HEATSHRINK | 0
19808016 | 1002076625 | 3110514 | CABLE PWR;NYY;1X70mm2;0.6/1kV;Opstig | 44
19808016 | 1002076625 | 3120114 | CABLE PWR ACC;CABLE SHOE CU 70mm2 | 4
19808016 | 1002076625 | 3130085 | JOINT;1kV;AL-CU;70-95mm2;;1P;PRS | 4
19808016 | 1002076625 | 3060301 | COND ACC;TREE GUARD HEATSHRINK | 0
19808016 | 1002076625 | 3190002 | CUT OUT;20kV;6-100A;10kA;125kV | 9
19808016 | 1002076625 | 2090032 | LA;20-24kV;K;10kA;POLYMER;; | 3
19808016 | 1002076625 | 3050088 | CONDUCTOR;AAAC-S;70mm2; | 9
19808078 |  | 2190502 | MTR;kWH E;;1P;230V;5-60A;1;;2W | 3
19808078 |  | 2190224 | MTR;kWH E-PR;;1P;230V;5-60A;1;;2W | 4
19808078 |  | 2200004 | MTR ACC;SEGEL PLASTIC | 8
19808088 |  | 3250050 | MCB;230/400V;1P;6A;50Hz; | 24
19808900 |  | 2190252 | MTR;kWH E-PR;;3P;230/400V;5-80A;1;;4W | 0
19808900 |  | 3250099 | MCB;230/400V;3P;16A;50Hz; | 0
19808900 |  | 3060475 | COND ACC;JOINT PIN BIMETAL AL/CU 16/16mm | 0
19808900 |  | 4120538 | BOX;APP PL CB;AL1.6MM;650X400X220MM | 0
19808902 |  | 3250056 | MCB;230/400V;1P;20A;50Hz; | 1
19808902 |  | 2190224 | MTR;kWH E-PR;;1P;230V;5-60A;1;;2W | 6
19808907 |  | 2190252 | MTR;kWH E-PR;;3P;230/400V;5-80A;1;;4W | 1
19808907 |  | 4120538 | BOX;APP PL CB;AL1.6MM;650X400X220MM | 1
19808907 |  | 3250099 | MCB;230/400V;3P;16A;50Hz; | 1
19808907 |  | 3060475 | COND ACC;JOINT PIN BIMETAL AL/CU 16/16mm | 4
19809758 |  | 2190224 | MTR;kWH E-PR;;1P;230V;5-60A;1;;2W | 1
19809760 |  | 3110026 | CABLE PWR;NFA2X;2X16mm2;0.6/1kV;OH | 50
19809760 |  | 3110025 | CABLE PWR;NFA2X;2X10mm2;0.6/1kV;OH | 50
19810294 |  | 3110025 | CABLE PWR;NFA2X;2X10mm2;0.6/1kV;OH | 300
19810294 |  | 2200004 | MTR ACC;SEGEL PLASTIC | 46
19810399 |  | 2190224 | MTR;kWH E-PR;;1P;230V;5-60A;1;;2W | 5
19810399 |  | 3250059 | MCB;230/400V;1P;35A;50Hz; | 1
19810399 |  | 3250046 | MCB;230/400V;1P;2A;50Hz; | 1
19810412 |  | 3250029 | MCB;380/440V;3P;50A;50Hz; | 1
19810416 |  | 3250054 | MCB;230/400V;1P;16A;50Hz; | 0
19810416 |  | 2190502 | MTR;kWH E;;1P;230V;5-60A;1;;2W | 0
19810712 |  | 3280066 | CONN;1kV;;AL;10-16/10-16mm2;PRS HS;WP | 50
19810712 |  | 3110025 | CABLE PWR;NFA2X;2X10mm2;0.6/1kV;OH | 50
19810789 |  | 2190224 | MTR;kWH E-PR;;1P;230V;5-60A;1;;2W | 4
19810789 |  | 3110025 | CABLE PWR;NFA2X;2X10mm2;0.6/1kV;OH | 50
19810828 |  | 3110025 | CABLE PWR;NFA2X;2X10mm2;0.6/1kV;OH | 500
19810828 |  | 3280479 | CONN;0.6/1KV;H;AL;70-95/10-16MM2;PRS | 40
19810828 |  | 3110026 | CABLE PWR;NFA2X;2X16mm2;0.6/1kV;OH | 150
19810947 |  | 3260226 | LVSB;DIST;3P;400V;630A;4LINE;OD | 1
19810947 |  | 3110514 | CABLE PWR;NYY;1X70mm2;0.6/1kV;Opstig | 40
19810947 |  | 3120114 | CABLE PWR ACC;CABLE SHOE CU 70mm2 | 4
19810947 |  | 3130085 | JOINT;1kV;AL-CU;70-95mm2;;1P;PRS | 4
19810947 |  | 3110516 | CABLE PWR;NYY;1X150mm2;0.6/1kV;Opstig | 44
19810947 |  | 3120013 | CABLE PWR ACC;CABLE SHOE CU 150mm2 | 8
19810947 |  | 3070152 | ISOLATOR;LINEPOST;POLYMER;24KV;;12.5kN | 3
19810960 |  | 2190502 | MTR;kWH E;;1P;230V;5-60A;1;;2W | 0
19810960 |  | 2200004 | MTR ACC;SEGEL PLASTIC | 0
19810997 |  | 2200004 | MTR ACC;SEGEL PLASTIC | 3
19811008 |  | 3250056 | MCB;230/400V;1P;20A;50Hz; | 1
19811008 |  | 3250059 | MCB;230/400V;1P;35A;50Hz; | 1
19811008 |  | 3250102 | MCB;230/400V;3P;25A;50Hz; | 1
19811008 |  | 2200004 | MTR ACC;SEGEL PLASTIC | 6
19811039 |  | 2200004 | MTR ACC;SEGEL PLASTIC | 4
19811039 |  | 2190502 | MTR;kWH E;;1P;230V;5-60A;1;;2W | 1
19811039 |  | 3250050 | MCB;230/400V;1P;6A;50Hz; | 1
19811039 |  | 3250099 | MCB;230/400V;3P;16A;50Hz; | 1
19811039 |  | 3250052 | MCB;230/400V;1P;10A;50Hz; | 1
19811946 |  | 3260226 | LVSB;DIST;3P;400V;630A;4LINE;OD | 1
19811946 |  | 3110516 | CABLE PWR;NYY;1X150mm2;0.6/1kV;Opstig | 40
19811946 |  | 3110514 | CABLE PWR;NYY;1X70mm2;0.6/1kV;Opstig | 80
19811946 |  | 3130085 | JOINT;1kV;AL-CU;70-95mm2;;1P;PRS | 8
19811946 |  | 3120013 | CABLE PWR ACC;CABLE SHOE CU 150mm2 | 8
19811946 |  | 3120114 | CABLE PWR ACC;CABLE SHOE CU 70mm2 | 8
19811946 |  | 3120115 | CABLE PWR ACC;CABLE SHOE AL-CU 70mm2 | 15
19811946 |  | 3280024 | CONN;;PG;AL;70-150mm2;3BOLT | 3
19812010 |  | 3260226 | LVSB;DIST;3P;400V;630A;4LINE;OD | 1
19812010 |  | 3110514 | CABLE PWR;NYY;1X70mm2;0.6/1kV;Opstig | 120
19812010 |  | 3120114 | CABLE PWR ACC;CABLE SHOE CU 70mm2 | 12
19812010 |  | 3130085 | JOINT;1kV;AL-CU;70-95mm2;;1P;PRS | 12
19812010 |  | 4193406 | UNIV ACC;GROUND ROD 16MM CLAMP | 5
19812010 |  | 3110516 | CABLE PWR;NYY;1X150mm2;0.6/1kV;Opstig | 44
19812010 |  | 3120013 | CABLE PWR ACC;CABLE SHOE CU 150mm2 | 8
19812108 |  | 2190502 | MTR;kWH E;;1P;230V;5-60A;1;;2W | 2
19812108 |  | 2200004 | MTR ACC;SEGEL PLASTIC | 7
19812108 |  | 3250059 | MCB;230/400V;1P;35A;50Hz; | 1
19812108 |  | 2190224 | MTR;kWH E-PR;;1P;230V;5-60A;1;;2W | 5
19812108 |  | 3250050 | MCB;230/400V;1P;6A;50Hz; | 5
19812588 |  | 2190224 | MTR;kWH E-PR;;1P;230V;5-60A;1;;2W | 8
19812588 |  | 2190502 | MTR;kWH E;;1P;230V;5-60A;1;;2W | 2
19812588 |  | 3250046 | MCB;230/400V;1P;2A;50Hz; | 1
19812651 |  | 3280480 | CONN;0.6/1KV;H;AL;70-95/70-95MM2;PRS | 0
19812651 |  | 3250059 | MCB;230/400V;1P;35A;50Hz; | 0
19812651 |  | 2190224 | MTR;kWH E-PR;;1P;230V;5-60A;1;;2W | 0
19812651 |  | 3250058 | MCB;230/400V;1P;25A;50Hz; | 0
19812651 |  | 3250054 | MCB;230/400V;1P;16A;50Hz; | 0
19812651 |  | 3250056 | MCB;230/400V;1P;20A;50Hz; | 0
19812651 |  | 2190502 | MTR;kWH E;;1P;230V;5-60A;1;;2W | 0
19812651 |  | 3250100 | MCB;230/400V;3P;20A;50Hz; | 0
19812651 |  | 3110025 | CABLE PWR;NFA2X;2X10mm2;0.6/1kV;OH | 0
19812651 |  | 3250103 | MCB;230/400V;3P;35A;50Hz; | 0
19812651 |  | 3280066 | CONN;1kV;;AL;10-16/10-16mm2;PRS HS;WP | 0
19812651 |  | 2200004 | MTR ACC;SEGEL PLASTIC | 0
19812651 |  | 3110542 | CABLE PWR;NFA2X-T;3X70+1X70;0.6/1kV;OH | 0
19812689 |  | 3250050 | MCB;230/400V;1P;6A;50Hz; | 3
19812689 |  | 3250046 | MCB;230/400V;1P;2A;50Hz; | 12
19812784 |  | 3250058 | MCB;230/400V;1P;25A;50Hz; | 0
19812784 |  | 2190224 | MTR;kWH E-PR;;1P;230V;5-60A;1;;2W | 0
19812784 |  | 2200004 | MTR ACC;SEGEL PLASTIC | 0
19812784 |  | 3110542 | CABLE PWR;NFA2X-T;3X70+1X70;0.6/1kV;OH | 0
19812784 |  | 3110025 | CABLE PWR;NFA2X;2X10mm2;0.6/1kV;OH | 0
19812784 |  | 3250052 | MCB;230/400V;1P;10A;50Hz; | 0
19812784 |  | 3250100 | MCB;230/400V;3P;20A;50Hz; | 0
19812784 |  | 2190502 | MTR;kWH E;;1P;230V;5-60A;1;;2W | 0
19812784 |  | 3250056 | MCB;230/400V;1P;20A;50Hz; | 0
19812784 |  | 3250054 | MCB;230/400V;1P;16A;50Hz; | 0
19812784 |  | 3250059 | MCB;230/400V;1P;35A;50Hz; | 0
19812784 |  | 3280066 | CONN;1kV;;AL;10-16/10-16mm2;PRS HS;WP | 0
19812784 |  | 3250103 | MCB;230/400V;3P;35A;50Hz; | 0
19812890 |  | 2200004 | MTR ACC;SEGEL PLASTIC | 15
19812890 |  | 2190502 | MTR;kWH E;;1P;230V;5-60A;1;;2W | 9
19813018 | 1002076626 | 3190002 | CUT OUT;20kV;6-100A;10kA;125kV | 3
19813018 | 1002076626 | 2090032 | LA;20-24kV;K;10kA;POLYMER;; | 3
19813018 | 1002076626 | 3050084 | CONDUCTOR;AAAC-S;150mm2; | 20
19813018 | 1002076626 | 3050088 | CONDUCTOR;AAAC-S;70mm2; | 10
19813018 | 1002076626 | 3110516 | CABLE PWR;NYY;1X150mm2;0.6/1kV;Opstig | 40
19813018 | 1002076626 | 3110514 | CABLE PWR;NYY;1X70mm2;0.6/1kV;Opstig | 16
19813018 | 1002076626 | 3120115 | CABLE PWR ACC;CABLE SHOE AL-CU 70mm2 | 20
19813018 | 1002076626 | 3120013 | CABLE PWR ACC;CABLE SHOE CU 150mm2 | 8
19813018 | 1002076626 | 3120114 | CABLE PWR ACC;CABLE SHOE CU 70mm2 | 8
19813018 | 1002076626 | 3130085 | JOINT;1kV;AL-CU;70-95mm2;;1P;PRS | 0
19813018 | 1002076626 | 4192513 | UNIIV ACC;GROUND ROD 16MM 1.5M | 0
19813018 | 1002076626 | 3070152 | ISOLATOR;LINEPOST;POLYMER;24KV;;12.5kN | 6
19813018 | 1002076626 | 4193406 | UNIV ACC;GROUND ROD 16MM CLAMP | 4
19813018 | 1002076626 | 3280469 | CONN;20KV;LLC;AL;70-240MM2;BOLT;PERMANEN | 3
19813018 | 1002076626 | 3070155 | ISOLATOR;SUSP;PORC;24KV;;70kN | 0
19813044 |  | 4120538 | BOX;APP PL CB;AL1.6MM;650X400X220MM | 3
19813044 |  | 3250029 | MCB;380/440V;3P;50A;50Hz; | 1
19813044 |  | 3250052 | MCB;230/400V;1P;10A;50Hz; | 5
19813044 |  | 3250054 | MCB;230/400V;1P;16A;50Hz; | 2
19813044 |  | 2200004 | MTR ACC;SEGEL PLASTIC | 17
19813044 |  | 3250099 | MCB;230/400V;3P;16A;50Hz; | 2
19813044 |  | 3250056 | MCB;230/400V;1P;20A;50Hz; | 2
19813044 |  | 3250059 | MCB;230/400V;1P;35A;50Hz; | 2
19814150 |  | 3250050 | MCB;230/400V;1P;6A;50Hz; | 4
19814150 |  | 2190224 | MTR;kWH E-PR;;1P;230V;5-60A;1;;2W | 5
19814150 |  | 3250052 | MCB;230/400V;1P;10A;50Hz; | 1
19814150 |  | 2200004 | MTR ACC;SEGEL PLASTIC | 5
19814157 |  | 2190224 | MTR;kWH E-PR;;1P;230V;5-60A;1;;2W | 1
19814157 |  | 3250050 | MCB;230/400V;1P;6A;50Hz; | 2
19814157 |  | 3250054 | MCB;230/400V;1P;16A;50Hz; | 1
19814157 |  | 2190502 | MTR;kWH E;;1P;230V;5-60A;1;;2W | 2
19814157 |  | 3250052 | MCB;230/400V;1P;10A;50Hz; | 2
19814157 |  | 2200004 | MTR ACC;SEGEL PLASTIC | 8
19814222 |  | 3110025 | CABLE PWR;NFA2X;2X10mm2;0.6/1kV;OH | 140
19814632 |  | 2190224 | MTR;kWH E-PR;;1P;230V;5-60A;1;;2W | 2
19814632 |  | 3250056 | MCB;230/400V;1P;20A;50Hz; | 1
19814632 |  | 2190502 | MTR;kWH E;;1P;230V;5-60A;1;;2W | 1
19814683 |  | 3250103 | MCB;230/400V;3P;35A;50Hz; | 0
19814683 |  | 2190224 | MTR;kWH E-PR;;1P;230V;5-60A;1;;2W | 0
19814683 |  | 3250099 | MCB;230/400V;3P;16A;50Hz; | 0
19814683 |  | 3250102 | MCB;230/400V;3P;25A;50Hz; | 0
19814683 |  | 3250100 | MCB;230/400V;3P;20A;50Hz; | 0
19815835 |  | 3250056 | MCB;230/400V;1P;20A;50Hz; | 0
19815835 |  | 2200004 | MTR ACC;SEGEL PLASTIC | 0
19815835 |  | 3250103 | MCB;230/400V;3P;35A;50Hz; | 0
19815835 |  | 4120538 | BOX;APP PL CB;AL1.6MM;650X400X220MM | 0
19815835 |  | 2190502 | MTR;kWH E;;1P;230V;5-60A;1;;2W | 0
19815835 |  | 3250052 | MCB;230/400V;1P;10A;50Hz; | 0
19815835 |  | 3060475 | COND ACC;JOINT PIN BIMETAL AL/CU 16/16mm | 0
19815841 |  | 3250059 | MCB;230/400V;1P;35A;50Hz; | 0
19815841 |  | 3250052 | MCB;230/400V;1P;10A;50Hz; | 0
19815841 |  | 2200004 | MTR ACC;SEGEL PLASTIC | 0
19815889 |  | 2190502 | MTR;kWH E;;1P;230V;5-60A;1;;2W | 0
19815889 |  | 2200004 | MTR ACC;SEGEL PLASTIC | 0
19815889 |  | 3250052 | MCB;230/400V;1P;10A;50Hz; | 0
19815889 |  | 3250054 | MCB;230/400V;1P;16A;50Hz; | 0
19815926 |  | 3250052 | MCB;230/400V;1P;10A;50Hz; | 1
19815926 |  | 3250059 | MCB;230/400V;1P;35A;50Hz; | 1
19816101 |  | 3250052 | MCB;230/400V;1P;10A;50Hz; | 0
19816101 |  | 2190502 | MTR;kWH E;;1P;230V;5-60A;1;;2W | 0
19816101 |  | 3250054 | MCB;230/400V;1P;16A;50Hz; | 0
19816101 |  | 2200004 | MTR ACC;SEGEL PLASTIC | 0
19816251 |  | 3250050 | MCB;230/400V;1P;6A;50Hz; | 3
19816293 |  | 2200004 | MTR ACC;SEGEL PLASTIC | 21
19816293 |  | 3250052 | MCB;230/400V;1P;10A;50Hz; | 4
19816293 |  | 3250054 | MCB;230/400V;1P;16A;50Hz; | 1
19816293 |  | 2190502 | MTR;kWH E;;1P;230V;5-60A;1;;2W | 3
19816609 |  | 3250100 | MCB;230/400V;3P;20A;50Hz; | 4
19816609 |  | 2190224 | MTR;kWH E-PR;;1P;230V;5-60A;1;;2W | 31
19816609 |  | 2190218 | MTR;kWH E;;3P;230/400V;5-80A;1;;4W | 1
19816609 |  | 2190839 | MTR;kWH E;DRUM;1P;230V;5-40A;1;;2W | 6
19816609 |  | 2190502 | MTR;kWH E;;1P;230V;5-60A;1;;2W | 1
19816609 |  | 3250056 | MCB;230/400V;1P;20A;50Hz; | 1
19816609 |  | 3110025 | CABLE PWR;NFA2X;2X10mm2;0.6/1kV;OH | 292
19816609 |  | 3250058 | MCB;230/400V;1P;25A;50Hz; | 2
19816609 |  | 3250054 | MCB;230/400V;1P;16A;50Hz; | 3
19816651 | 1002076848 | 3110542 | CABLE PWR;NFA2X-T;3X70+1X70;0.6/1kV;OH | 256
19816651 | 1002076848 | 4192513 | UNIIV ACC;GROUND ROD 16MM 1.5M | 0
19816651 | 1002076848 | 3280480 | CONN;0.6/1KV;H;AL;70-95/70-95MM2;PRS | 8
19816651 | 1002076848 | 4193406 | UNIV ACC;GROUND ROD 16MM CLAMP | 1
19816781 | 1002076826 | 3050084 | CONDUCTOR;AAAC-S;150mm2; | 1200
19816781 | 1002076826 | 3050088 | CONDUCTOR;AAAC-S;70mm2; | 120
19816781 | 1002076826 | 3280469 | CONN;20KV;LLC;AL;70-240MM2;BOLT;PERMANEN | 0
19816781 | 1002076826 | 4193406 | UNIV ACC;GROUND ROD 16MM CLAMP | 5
19816781 | 1002076826 | 2090032 | LA;20-24kV;K;10kA;POLYMER;; | 0
19816781 | 1002076826 | 3070154 | ISOLATOR;SUSP;POLYMER;24KV;;70kN | 12
19816781 | 1002076826 | 3070152 | ISOLATOR;LINEPOST;POLYMER;24KV;;12.5kN | 15
19816781 | 1002076826 | 3280024 | CONN;;PG;AL;70-150mm2;3BOLT | 6
19816781 | 1002076826 | 3280469 | CONN;20KV;LLC;AL;70-240MM2;BOLT;PERMANEN | 0
19816781 | 1002076826 | 3190002 | CUT OUT;20kV;6-100A;10kA;125kV | 12
19816781 | 1002076826 | 3130037 | JOINT;20kV;AL-AL;150-150mm2;;3P;PRHS | 15
19816781 | 1002076826 | 3280024 | CONN;;PG;AL;70-150mm2;3BOLT | 6
19816781 | 1002076826 | 3280469 | CONN;20KV;LLC;AL;70-240MM2;BOLT;PERMANEN | 12
19816795 |  | 2190502 | MTR;kWH E;;1P;230V;5-60A;1;;2W | 2
19816795 |  | 2190224 | MTR;kWH E-PR;;1P;230V;5-60A;1;;2W | 5
19816848 |  | 2200004 | MTR ACC;SEGEL PLASTIC | 64
19816848 |  | 3110025 | CABLE PWR;NFA2X;2X10mm2;0.6/1kV;OH | 600
19816939 |  | 3110025 | CABLE PWR;NFA2X;2X10mm2;0.6/1kV;OH | 800
19817156 | 1002076517 | 3050084 | CONDUCTOR;AAAC-S;150mm2; | 251
19817156 | 1002076517 | 3050088 | CONDUCTOR;AAAC-S;70mm2; | 90
19817156 | 1002076517 | 3280469 | CONN;20KV;LLC;AL;70-240MM2;BOLT;PERMANEN | 0
19817156 | 1002076517 | 4193406 | UNIV ACC;GROUND ROD 16MM CLAMP | 0
19817156 | 1002076517 | 2090032 | LA;20-24kV;K;10kA;POLYMER;; | 2
19817156 | 1002076517 | 3070154 | ISOLATOR;SUSP;POLYMER;24KV;;70kN | 0
19817156 | 1002076517 | 3070152 | ISOLATOR;LINEPOST;POLYMER;24KV;;12.5kN | 18
19817156 | 1002076517 | 3280024 | CONN;;PG;AL;70-150mm2;3BOLT | 6
19817156 | 1002076517 | 3280469 | CONN;20KV;LLC;AL;70-240MM2;BOLT;PERMANEN | 0
19817156 | 1002076517 | 3190002 | CUT OUT;20kV;6-100A;10kA;125kV | 6
19817156 | 1002076517 | 3130037 | JOINT;20kV;AL-AL;150-150mm2;;3P;PRHS | 15
19817156 | 1002076517 | 3280024 | CONN;;PG;AL;70-150mm2;3BOLT | 6
19817156 | 1002076517 | 3280469 | CONN;20KV;LLC;AL;70-240MM2;BOLT;PERMANEN | 0
19817156 | 1002076517 | 3110514 | CABLE PWR;NYY;1X70mm2;0.6/1kV;Opstig | 160
19817156 | 1002076517 | 3120114 | CABLE PWR ACC;CABLE SHOE CU 70mm2 | 16
19817156 | 1002076517 | 3130085 | JOINT;1kV;AL-CU;70-95mm2;;1P;PRS | 16
19817156 | 1002076517 | 3110516 | CABLE PWR;NYY;1X150mm2;0.6/1kV;Opstig | 44
19817156 | 1002076517 | 3120013 | CABLE PWR ACC;CABLE SHOE CU 150mm2 | 8
19817156 | 1002076517 | 3040846 | POLE ACC;PERISAI BINATANG | 20
19817253 |  | 3250052 | MCB;230/400V;1P;10A;50Hz; | 1
19817253 |  | 3250054 | MCB;230/400V;1P;16A;50Hz; | 1
19818142 | 1002076827 | 3050084 | CONDUCTOR;AAAC-S;150mm2; | 100
19818142 | 1002076827 | 3050088 | CONDUCTOR;AAAC-S;70mm2; | 60
19818142 | 1002076827 | 3280469 | CONN;20KV;LLC;AL;70-240MM2;BOLT;PERMANEN | 0
19818142 | 1002076827 | 4193406 | UNIV ACC;GROUND ROD 16MM CLAMP | 1
19818142 | 1002076827 | 2090032 | LA;20-24kV;K;10kA;POLYMER;; | 0
19818142 | 1002076827 | 3070154 | ISOLATOR;SUSP;POLYMER;24KV;;70kN | 6
19818142 | 1002076827 | 3070152 | ISOLATOR;LINEPOST;POLYMER;24KV;;12.5kN | 15
19818142 | 1002076827 | 3130037 | JOINT;20kV;AL-AL;150-150mm2;;3P;PRHS | 10
19818142 | 1002076827 | 3190002 | CUT OUT;20kV;6-100A;10kA;125kV | 12
19818142 | 1002076827 | 3280024 | CONN;;PG;AL;70-150mm2;3BOLT | 6
19818142 | 1002076827 | 3280469 | CONN;20KV;LLC;AL;70-240MM2;BOLT;PERMANEN | 6
19818142 | 1002076827 | 3110034 | CABLE PWR;NFA2XSY-T;3X150+1X95;20kV;OH | 364
19818142 | 1002076827 | 3110514 | CABLE PWR;NYY;1X70mm2;0.6/1kV;Opstig | 80
19818142 | 1002076827 | 3130085 | JOINT;1kV;AL-CU;70-95mm2;;1P;PRS | 0
19818142 | 1002076827 | 3120114 | CABLE PWR ACC;CABLE SHOE CU 70mm2 | 8
19818142 | 1002076827 | 3040846 | POLE ACC;PERISAI BINATANG | 50
19818589 |  | 2190502 | MTR;kWH E;;1P;230V;5-60A;1;;2W | 1
19818589 |  | 2190224 | MTR;kWH E-PR;;1P;230V;5-60A;1;;2W | 1
19818593 |  | 3250103 | MCB;230/400V;3P;35A;50Hz; | 1
19818599 |  | 3110025 | CABLE PWR;NFA2X;2X10mm2;0.6/1kV;OH | 300
19818599 |  | 3110026 | CABLE PWR;NFA2X;2X16mm2;0.6/1kV;OH | 300
19818826 |  | 2190252 | MTR;kWH E-PR;;3P;230/400V;5-80A;1;;4W | 2
19818894 |  | 2200004 | MTR ACC;SEGEL PLASTIC | 32
19818894 |  | 3110026 | CABLE PWR;NFA2X;2X16mm2;0.6/1kV;OH | 150
19819003 |  | 2200004 | MTR ACC;SEGEL PLASTIC | 0
19819003 |  | 2190218 | MTR;kWH E;;3P;230/400V;5-80A;1;;4W | 0
19819003 |  | 3250052 | MCB;230/400V;1P;10A;50Hz; | 0
19819003 |  | 3250102 | MCB;230/400V;3P;25A;50Hz; | 0
19819003 |  | 2190502 | MTR;kWH E;;1P;230V;5-60A;1;;2W | 0
19819003 |  | 3060475 | COND ACC;JOINT PIN BIMETAL AL/CU 16/16mm | 0
19819003 |  | 4120538 | BOX;APP PL CB;AL1.6MM;650X400X220MM | 0
19819034 |  | 2200004 | MTR ACC;SEGEL PLASTIC | 13
19819034 |  | 3250099 | MCB;230/400V;3P;16A;50Hz; | 1
19819034 |  | 2190218 | MTR;kWH E;;3P;230/400V;5-80A;1;;4W | 1
19819034 |  | 4120538 | BOX;APP PL CB;AL1.6MM;650X400X220MM | 1
19819034 |  | 3060475 | COND ACC;JOINT PIN BIMETAL AL/CU 16/16mm | 4
19819034 |  | 3250052 | MCB;230/400V;1P;10A;50Hz; | 2
19819034 |  | 3250100 | MCB;230/400V;3P;20A;50Hz; | 2
19820438 |  | 2190224 | MTR;kWH E-PR;;1P;230V;5-60A;1;;2W | 1
19821003 |  | 3250052 | MCB;230/400V;1P;10A;50Hz; | 1
19821003 |  | 2190224 | MTR;kWH E-PR;;1P;230V;5-60A;1;;2W | 2
19821003 |  | 3250050 | MCB;230/400V;1P;6A;50Hz; | 1
19821003 |  | 2200004 | MTR ACC;SEGEL PLASTIC | 4
19821291 | 1002076518 | 3110542 | CABLE PWR;NFA2X-T;3X70+1X70;0.6/1kV;OH | 1436
19821349 |  | 3250052 | MCB;230/400V;1P;10A;50Hz; | 3
19821349 |  | 3250060 | MCB;230/400V;1P;50A;50Hz; | 1
19821998 |  | 2190224 | MTR;kWH E-PR;;1P;230V;5-60A;1;;2W | 4
19821998 |  | 3110025 | CABLE PWR;NFA2X;2X10mm2;0.6/1kV;OH | 200
19822239 |  | 4120538 | BOX;APP PL CB;AL1.6MM;650X400X220MM | 1
19822301 |  | 2190502 | MTR;kWH E;;1P;230V;5-60A;1;;2W | 0
19822301 |  | 2200004 | MTR ACC;SEGEL PLASTIC | 0
19822301 |  | 3250054 | MCB;230/400V;1P;16A;50Hz; | 0
19822301 |  | 3250052 | MCB;230/400V;1P;10A;50Hz; | 0
19822327 |  | 3250099 | MCB;230/400V;3P;16A;50Hz; | 3
19822327 |  | 3250100 | MCB;230/400V;3P;20A;50Hz; | 1
19822327 |  | 2200004 | MTR ACC;SEGEL PLASTIC | 16
19822327 |  | 3250052 | MCB;230/400V;1P;10A;50Hz; | 2
19823085 |  | 3250050 | MCB;230/400V;1P;6A;50Hz; | 1
19823085 |  | 2200004 | MTR ACC;SEGEL PLASTIC | 1
19823113 |  | 2200004 | MTR ACC;SEGEL PLASTIC | 3
19823113 |  | 3250052 | MCB;230/400V;1P;10A;50Hz; | 2
19823113 |  | 3250029 | MCB;380/440V;3P;50A;50Hz; | 1
19823873 |  | 3250100 | MCB;230/400V;3P;20A;50Hz; | 1
19823902 |  | 4120538 | BOX;APP PL CB;AL1.6MM;650X400X220MM | 1
19823902 |  | 3250102 | MCB;230/400V;3P;25A;50Hz; | 1
19823902 |  | 2190218 | MTR;kWH E;;3P;230/400V;5-80A;1;;4W | 1
19823911 |  | 3250099 | MCB;230/400V;3P;16A;50Hz; | 1
19823911 |  | 2190218 | MTR;kWH E;;3P;230/400V;5-80A;1;;4W | 1
19823911 |  | 4120538 | BOX;APP PL CB;AL1.6MM;650X400X220MM | 1
19823920 |  | 4120538 | BOX;APP PL CB;AL1.6MM;650X400X220MM | 1
19823920 |  | 2190252 | MTR;kWH E-PR;;3P;230/400V;5-80A;1;;4W | 1
19823920 |  | 3250102 | MCB;230/400V;3P;25A;50Hz; | 1
19823929 |  | 3250103 | MCB;230/400V;3P;35A;50Hz; | 1
19823929 |  | 4120464 | BOX;APPV TR;AL PLATE 2MM | 1
19823929 |  | 2190218 | MTR;kWH E;;3P;230/400V;5-80A;1;;4W | 1
19824154 |  | 3250102 | MCB;230/400V;3P;25A;50Hz; | 1
19824154 |  | 3250103 | MCB;230/400V;3P;35A;50Hz; | 1
19824154 |  | 2190252 | MTR;kWH E-PR;;3P;230/400V;5-80A;1;;4W | 3
19824154 |  | 4120538 | BOX;APP PL CB;AL1.6MM;650X400X220MM | 3
19824154 |  | 3250097 | MCB;230/400V;3P;10A;50Hz; | 1
19824154 |  | 3060475 | COND ACC;JOINT PIN BIMETAL AL/CU 16/16mm | 12
19824158 |  | 3250054 | MCB;230/400V;1P;16A;50Hz; | 1
19824158 |  | 3250056 | MCB;230/400V;1P;20A;50Hz; | 1
19824192 |  | 2190252 | MTR;kWH E-PR;;3P;230/400V;5-80A;1;;4W | 1
19824266 |  | 3110025 | CABLE PWR;NFA2X;2X10mm2;0.6/1kV;OH | 1713
19824266 |  | 2200004 | MTR ACC;SEGEL PLASTIC | 12
19824266 |  | 3250052 | MCB;230/400V;1P;10A;50Hz; | 1
19824266 |  | 3280480 | CONN;0.6/1KV;H;AL;70-95/70-95MM2;PRS | 52
19824266 |  | 2190218 | MTR;kWH E;;3P;230/400V;5-80A;1;;4W | 1
19824266 |  | 3280066 | CONN;1kV;;AL;10-16/10-16mm2;PRS HS;WP | 100
19824266 |  | 3250029 | MCB;380/440V;3P;50A;50Hz; | 1
19824266 |  | 3110026 | CABLE PWR;NFA2X;2X16mm2;0.6/1kV;OH | 236
19824266 |  | 3250048 | MCB;230/400V;1P;4A;50Hz; | 2
19824266 |  | 3110542 | CABLE PWR;NFA2X-T;3X70+1X70;0.6/1kV;OH | 6.5
19824266 |  | 2190224 | MTR;kWH E-PR;;1P;230V;5-60A;1;;2W | 4
19824284 |  | 2200004 | MTR ACC;SEGEL PLASTIC | 34
19824284 |  | 3110025 | CABLE PWR;NFA2X;2X10mm2;0.6/1kV;OH | 300
19824301 |  | 3250054 | MCB;230/400V;1P;16A;50Hz; | 3
19824301 |  | 3110025 | CABLE PWR;NFA2X;2X10mm2;0.6/1kV;OH | 50
19825168 |  | 3250050 | MCB;230/400V;1P;6A;50Hz; | 5
19825168 |  | 2200004 | MTR ACC;SEGEL PLASTIC | 5
19825274 | 1002076519 | 3110542 | CABLE PWR;NFA2X-T;3X70+1X70;0.6/1kV;OH | 0
19825274 | 1002076519 | 3130021 | JOINT;1kV;AL-AL;70-70mm2;;1P;PRISO | 0
19826184 |  | 3280066 | CONN;1kV;;AL;10-16/10-16mm2;PRS HS;WP | 50
19826184 |  | 4120538 | BOX;APP PL CB;AL1.6MM;650X400X220MM | 1
19826184 |  | 2190218 | MTR;kWH E;;3P;230/400V;5-80A;1;;4W | 1
19826184 |  | 3110025 | CABLE PWR;NFA2X;2X10mm2;0.6/1kV;OH | 360
19826236 |  | 3110025 | CABLE PWR;NFA2X;2X10mm2;0.6/1kV;OH | 0
19826236 |  | 3110026 | CABLE PWR;NFA2X;2X16mm2;0.6/1kV;OH | 0
19826240 |  | 3250046 | MCB;230/400V;1P;2A;50Hz; | 3
19827875 |  | 2200004 | MTR ACC;SEGEL PLASTIC | 1
19827907 |  | 3250054 | MCB;230/400V;1P;16A;50Hz; | 1
19827907 |  | 3250103 | MCB;230/400V;3P;35A;50Hz; | 1
19827907 |  | 2200004 | MTR ACC;SEGEL PLASTIC | 10
19827907 |  | 3250050 | MCB;230/400V;1P;6A;50Hz; | 1
19827907 |  | 3250099 | MCB;230/400V;3P;16A;50Hz; | 4
19827907 |  | 3250052 | MCB;230/400V;1P;10A;50Hz; | 1
19827962 |  | 2200004 | MTR ACC;SEGEL PLASTIC | 30
19827962 |  | 2190502 | MTR;kWH E;;1P;230V;5-60A;1;;2W | 6
19827962 |  | 3250052 | MCB;230/400V;1P;10A;50Hz; | 2
19827971 |  | 3250052 | MCB;230/400V;1P;10A;50Hz; | 0
19827971 |  | 3250060 | MCB;230/400V;1P;50A;50Hz; | 0
19827971 |  | 3250054 | MCB;230/400V;1P;16A;50Hz; | 0
19827971 |  | 2200004 | MTR ACC;SEGEL PLASTIC | 0
19827977 |  | 3110026 | CABLE PWR;NFA2X;2X16mm2;0.6/1kV;OH | 596
19827977 |  | 3110542 | CABLE PWR;NFA2X-T;3X70+1X70;0.6/1kV;OH | 2
19827977 |  | 3280480 | CONN;0.6/1KV;H;AL;70-95/70-95MM2;PRS | 16
19827977 |  | 3280066 | CONN;1kV;;AL;10-16/10-16mm2;PRS HS;WP | 80
19827977 |  | 3110025 | CABLE PWR;NFA2X;2X10mm2;0.6/1kV;OH | 1600
19828016 |  | 2200004 | MTR ACC;SEGEL PLASTIC | 0
19828016 |  | 2190502 | MTR;kWH E;;1P;230V;5-60A;1;;2W | 0
19828024 |  | 3250054 | MCB;230/400V;1P;16A;50Hz; | 0
19828024 |  | 3250052 | MCB;230/400V;1P;10A;50Hz; | 0
19828024 |  | 2200004 | MTR ACC;SEGEL PLASTIC | 0
19828024 |  | 3250060 | MCB;230/400V;1P;50A;50Hz; | 0
19828083 |  | 2200004 | MTR ACC;SEGEL PLASTIC | 14
19828083 |  | 2190502 | MTR;kWH E;;1P;230V;5-60A;1;;2W | 4
19828108 |  | 2190502 | MTR;kWH E;;1P;230V;5-60A;1;;2W | 2
19828122 |  | 3110025 | CABLE PWR;NFA2X;2X10mm2;0.6/1kV;OH | 0
19828122 |  | 2190224 | MTR;kWH E-PR;;1P;230V;5-60A;1;;2W | 0
19828212 |  | 2200004 | MTR ACC;SEGEL PLASTIC | 0
19828939 |  | 3250058 | MCB;230/400V;1P;25A;50Hz; | 1
19828939 |  | 3250052 | MCB;230/400V;1P;10A;50Hz; | 1
19830116 |  | 2200004 | MTR ACC;SEGEL PLASTIC | 4
19830116 |  | 3250046 | MCB;230/400V;1P;2A;50Hz; | 1
19830116 |  | 3250052 | MCB;230/400V;1P;10A;50Hz; | 1
19830121 |  | 2200004 | MTR ACC;SEGEL PLASTIC | 6
19830122 |  | 3110025 | CABLE PWR;NFA2X;2X10mm2;0.6/1kV;OH | 100
19830226 | 1002076850 | 3190002 | CUT OUT;20kV;6-100A;10kA;125kV | 3
19830226 | 1002076850 | 2090032 | LA;20-24kV;K;10kA;POLYMER;; | 3
19830226 | 1002076850 | 3050084 | CONDUCTOR;AAAC-S;150mm2; | 0
19830226 | 1002076850 | 3050088 | CONDUCTOR;AAAC-S;70mm2; | 21
19830226 | 1002076850 | 3110516 | CABLE PWR;NYY;1X150mm2;0.6/1kV;Opstig | 80
19830226 | 1002076850 | 3110514 | CABLE PWR;NYY;1X70mm2;0.6/1kV;Opstig | 40
19830226 | 1002076850 | 3120115 | CABLE PWR ACC;CABLE SHOE AL-CU 70mm2 | 16
19830226 | 1002076850 | 3120013 | CABLE PWR ACC;CABLE SHOE CU 150mm2 | 8
19830226 | 1002076850 | 3120114 | CABLE PWR ACC;CABLE SHOE CU 70mm2 | 8
19830226 | 1002076850 | 3130085 | JOINT;1kV;AL-CU;70-95mm2;;1P;PRS | 8
19830226 | 1002076850 | 4192513 | UNIIV ACC;GROUND ROD 16MM 1.5M | 0
19830226 | 1002076850 | 3070152 | ISOLATOR;LINEPOST;POLYMER;24KV;;12.5kN | 6
19830226 | 1002076850 | 3070154 | ISOLATOR;SUSP;POLYMER;24KV;;70kN | 0
19830226 | 1002076850 | 3280469 | CONN;20KV;LLC;AL;70-240MM2;BOLT;PERMANEN | 0
19830226 | 1002076850 | 3110034 | CABLE PWR;NFA2XSY-T;3X150+1X95;20kV;OH | 246
19830226 | 1002076850 | 3280024 | CONN;;PG;AL;70-150mm2;3BOLT | 6
19830226 | 1002076850 | 3050084 | CONDUCTOR;AAAC-S;150mm2; | 18
19830226 | 1002076850 | 3280480 | CONN;0.6/1KV;H;AL;70-95/70-95MM2;PRS | 0
19830226 | 1002076850 | 4193406 | UNIV ACC;GROUND ROD 16MM CLAMP | 3
19833994 |  | 3250046 | MCB;230/400V;1P;2A;50Hz; | 3
19833994 |  | 3110025 | CABLE PWR;NFA2X;2X10mm2;0.6/1kV;OH | 50
19835393 | 1002077140 | 3190002 | CUT OUT;20kV;6-100A;10kA;125kV | 3
19835393 | 1002077140 | 2090032 | LA;20-24kV;K;10kA;POLYMER;; | 54
19835393 | 1002077140 | 3050088 | CONDUCTOR;AAAC-S;70mm2; | 228
19835393 | 1002077140 | 3280480 | CONN;0.6/1KV;H;AL;70-95/70-95MM2;PRS | 33
19835393 | 1002077140 | 3120115 | CABLE PWR ACC;CABLE SHOE AL-CU 70mm2 | 48
19835393 | 1002077140 | 3070154 | ISOLATOR;SUSP;POLYMER;24KV;;70kN | 18
19835393 | 1002077140 | 3070152 | ISOLATOR;LINEPOST;POLYMER;24KV;;12.5kN | 2
19835393 | 1002077140 | 3050084 | CONDUCTOR;AAAC-S;150mm2; | 1160
19835393 | 1002077140 | 3280469 | CONN;20KV;LLC;AL;70-240MM2;BOLT;PERMANEN | 18
19835393 | 1002077140 | 4193406 | UNIV ACC;GROUND ROD 16MM CLAMP | 28
19835393 | 1002077140 | 3130037 | JOINT;20kV;AL-AL;150-150mm2;;3P;PRHS | 12
19835393 | 1002077140 | 3280024 | CONN;;PG;AL;70-150mm2;3BOLT | 30
19835393 | 1002077140 | 3280469 | CONN;20KV;LLC;AL;70-240MM2;BOLT;PERMANEN | 6
19835417 |  | 3110025 | CABLE PWR;NFA2X;2X10mm2;0.6/1kV;OH | 0
19835417 |  | 2190224 | MTR;kWH E-PR;;1P;230V;5-60A;1;;2W | 0
19835422 |  | 2200004 | MTR ACC;SEGEL PLASTIC | 138
19835422 |  | 3110025 | CABLE PWR;NFA2X;2X10mm2;0.6/1kV;OH | 408
19835433 |  | 2200004 | MTR ACC;SEGEL PLASTIC | 0
19835510 |  | 2200004 | MTR ACC;SEGEL PLASTIC | 6
19835738 |  | 3110026 | CABLE PWR;NFA2X;2X16mm2;0.6/1kV;OH | 50
19835738 |  | 3110025 | CABLE PWR;NFA2X;2X10mm2;0.6/1kV;OH | 50
19838098 |  | 3250054 | MCB;230/400V;1P;16A;50Hz; | 1
19838098 |  | 2190502 | MTR;kWH E;;1P;230V;5-60A;1;;2W | 3
19838098 |  | 2200004 | MTR ACC;SEGEL PLASTIC | 16
19838098 |  | 3250052 | MCB;230/400V;1P;10A;50Hz; | 1
19838098 |  | 3250060 | MCB;230/400V;1P;50A;50Hz; | 1
19838524 |  | 2190252 | MTR;kWH E-PR;;3P;230/400V;5-80A;1;;4W | 0
19838524 |  | 2200004 | MTR ACC;SEGEL PLASTIC | 0
19838524 |  | 2190218 | MTR;kWH E;;3P;230/400V;5-80A;1;;4W | 0
19838524 |  | 3060475 | COND ACC;JOINT PIN BIMETAL AL/CU 16/16mm | 0
19838524 |  | 4120538 | BOX;APP PL CB;AL1.6MM;650X400X220MM | 0
19838524 |  | 3250058 | MCB;230/400V;1P;25A;50Hz; | 0
19838538 |  | 3110025 | CABLE PWR;NFA2X;2X10mm2;0.6/1kV;OH | 400
19839025 | 1002077142 | 3070152 | ISOLATOR;LINEPOST;POLYMER;24KV;;12.5kN | 30
19840384 |  | 3060475 | COND ACC;JOINT PIN BIMETAL AL/CU 16/16mm | 4
19840384 |  | 3250029 | MCB;380/440V;3P;50A;50Hz; | 1
19840384 |  | 2190252 | MTR;kWH E-PR;;3P;230/400V;5-80A;1;;4W | 1
19840473 |  | 3250048 | MCB;230/400V;1P;4A;50Hz; | 12
19840473 |  | 3280066 | CONN;1kV;;AL;10-16/10-16mm2;PRS HS;WP | 50
19840473 |  | 2190224 | MTR;kWH E-PR;;1P;230V;5-60A;1;;2W | 24
19841487 |  | 2190224 | MTR;kWH E-PR;;1P;230V;5-60A;1;;2W | 6
19841487 |  | 2190502 | MTR;kWH E;;1P;230V;5-60A;1;;2W | 1
19841487 |  | 2200004 | MTR ACC;SEGEL PLASTIC | 8
19841487 |  | 3250103 | MCB;230/400V;3P;35A;50Hz; | 1
19841487 |  | 3250048 | MCB;230/400V;1P;4A;50Hz; | 1
19841487 |  | 2190218 | MTR;kWH E;;3P;230/400V;5-80A;1;;4W | 1
19841487 |  | 3060475 | COND ACC;JOINT PIN BIMETAL AL/CU 16/16mm | 4
19841530 |  | 2190218 | MTR;kWH E;;3P;230/400V;5-80A;1;;4W | 1
19841530 |  | 3060475 | COND ACC;JOINT PIN BIMETAL AL/CU 16/16mm | 4
19841530 |  | 2190502 | MTR;kWH E;;1P;230V;5-60A;1;;2W | 1
19841530 |  | 2200004 | MTR ACC;SEGEL PLASTIC | 7
19841530 |  | 3250052 | MCB;230/400V;1P;10A;50Hz; | 1
19841530 |  | 3250099 | MCB;230/400V;3P;16A;50Hz; | 1
19841530 |  | 3250056 | MCB;230/400V;1P;20A;50Hz; | 1
19841530 |  | 3250048 | MCB;230/400V;1P;4A;50Hz; | 2
19842017 |  | 2200004 | MTR ACC;SEGEL PLASTIC | 4
19843990 |  | 3280480 | CONN;0.6/1KV;H;AL;70-95/70-95MM2;PRS | 36
19843990 |  | 3110025 | CABLE PWR;NFA2X;2X10mm2;0.6/1kV;OH | 1200
19843990 |  | 3280479 | CONN;0.6/1KV;H;AL;70-95/10-16MM2;PRS | 20
19843990 |  | 3280066 | CONN;1kV;;AL;10-16/10-16mm2;PRS HS;WP | 250
19843990 |  | 3110026 | CABLE PWR;NFA2X;2X16mm2;0.6/1kV;OH | 2
19845503 |  | 3250048 | MCB;230/400V;1P;4A;50Hz; | 1
19845503 |  | 2190224 | MTR;kWH E-PR;;1P;230V;5-60A;1;;2W | 4
19845503 |  | 3250056 | MCB;230/400V;1P;20A;50Hz; | 1
19847326 |  | 3250048 | MCB;230/400V;1P;4A;50Hz; | 0
19847326 |  | 3250056 | MCB;230/400V;1P;20A;50Hz; | 0
19847326 |  | 3110025 | CABLE PWR;NFA2X;2X10mm2;0.6/1kV;OH | 0
19847326 |  | 3280480 | CONN;0.6/1KV;H;AL;70-95/70-95MM2;PRS | 0
19847326 |  | 3250050 | MCB;230/400V;1P;6A;50Hz; | 0
19847326 |  | 3110542 | CABLE PWR;NFA2X-T;3X70+1X70;0.6/1kV;OH | 0
19847326 |  | 2190224 | MTR;kWH E-PR;;1P;230V;5-60A;1;;2W | 0
19847326 |  | 3110026 | CABLE PWR;NFA2X;2X16mm2;0.6/1kV;OH | 0
19847326 |  | 3280066 | CONN;1kV;;AL;10-16/10-16mm2;PRS HS;WP | 0
19847326 |  | 3250100 | MCB;230/400V;3P;20A;50Hz; | 0
19847326 |  | 3250103 | MCB;230/400V;3P;35A;50Hz; | 0
19847326 |  | 3280479 | CONN;0.6/1KV;H;AL;70-95/10-16MM2;PRS | 0
19847326 |  | 3250059 | MCB;230/400V;1P;35A;50Hz; | 0
19847326 |  | 3250054 | MCB;230/400V;1P;16A;50Hz; | 0
19848057 |  | 2200004 | MTR ACC;SEGEL PLASTIC | 30
19848057 |  | 3250103 | MCB;230/400V;3P;35A;50Hz; | 1
19848057 |  | 3250052 | MCB;230/400V;1P;10A;50Hz; | 2
19848057 |  | 2190502 | MTR;kWH E;;1P;230V;5-60A;1;;2W | 3
19848057 |  | 3250056 | MCB;230/400V;1P;20A;50Hz; | 2
19848594 |  | 2200004 | MTR ACC;SEGEL PLASTIC | 20
19848594 |  | 2190502 | MTR;kWH E;;1P;230V;5-60A;1;;2W | 6
19849115 |  | 2200004 | MTR ACC;SEGEL PLASTIC | 11
19849115 |  | 3250054 | MCB;230/400V;1P;16A;50Hz; | 1
19849115 |  | 2190502 | MTR;kWH E;;1P;230V;5-60A;1;;2W | 4
19849115 |  | 3250052 | MCB;230/400V;1P;10A;50Hz; | 3
19849176 |  | 2190224 | MTR;kWH E-PR;;1P;230V;5-60A;1;;2W | 9
19849176 |  | 2190502 | MTR;kWH E;;1P;230V;5-60A;1;;2W | 1
19849176 |  | 3250048 | MCB;230/400V;1P;4A;50Hz; | 9
19849260 |  | 2200004 | MTR ACC;SEGEL PLASTIC | 6
19849260 |  | 3250048 | MCB;230/400V;1P;4A;50Hz; | 1
19849260 |  | 3250052 | MCB;230/400V;1P;10A;50Hz; | 2
19849267 |  | 3110026 | CABLE PWR;NFA2X;2X16mm2;0.6/1kV;OH | 300
19849267 |  | 2200004 | MTR ACC;SEGEL PLASTIC | 67
19849295 |  | 3250054 | MCB;230/400V;1P;16A;50Hz; | 2
19849295 |  | 3250046 | MCB;230/400V;1P;2A;50Hz; | 2
19849694 |  | 2200004 | MTR ACC;SEGEL PLASTIC | 14
19849694 |  | 3250054 | MCB;230/400V;1P;16A;50Hz; | 1
19850045 |  | 2190224 | MTR;kWH E-PR;;1P;230V;5-60A;1;;2W | 133
19850045 |  | 2190502 | MTR;kWH E;;1P;230V;5-60A;1;;2W | 5
19850045 |  | 2200004 | MTR ACC;SEGEL PLASTIC | 9
19850045 |  | 3280480 | CONN;0.6/1KV;H;AL;70-95/70-95MM2;PRS | 4
19850045 |  | 3110542 | CABLE PWR;NFA2X-T;3X70+1X70;0.6/1kV;OH | 0.5
19850045 |  | 4120538 | BOX;APP PL CB;AL1.6MM;650X400X220MM | 1
19850061 |  | 2190224 | MTR;kWH E-PR;;1P;230V;5-60A;1;;2W | 2
19850061 |  | 2190252 | MTR;kWH E-PR;;3P;230/400V;5-80A;1;;4W | 1
19850061 |  | 2190218 | MTR;kWH E;;3P;230/400V;5-80A;1;;4W | 1
19850119 |  | 2190252 | MTR;kWH E-PR;;3P;230/400V;5-80A;1;;4W | 2
19850119 |  | 4120538 | BOX;APP PL CB;AL1.6MM;650X400X220MM | 1
19850119 |  | 2190218 | MTR;kWH E;;3P;230/400V;5-80A;1;;4W | 1
19850282 |  | 2190502 | MTR;kWH E;;1P;230V;5-60A;1;;2W | 1
19850282 |  | 2190224 | MTR;kWH E-PR;;1P;230V;5-60A;1;;2W | 3
19850681 |  | 3250052 | MCB;230/400V;1P;10A;50Hz; | 1
19850681 |  | 3250056 | MCB;230/400V;1P;20A;50Hz; | 1
19850681 |  | 2200004 | MTR ACC;SEGEL PLASTIC | 2
19853954 |  | 3250056 | MCB;230/400V;1P;20A;50Hz; | 1
19853954 |  | 2190502 | MTR;kWH E;;1P;230V;5-60A;1;;2W | 11
19853954 |  | 3250048 | MCB;230/400V;1P;4A;50Hz; | 22
19853954 |  | 3060475 | COND ACC;JOINT PIN BIMETAL AL/CU 16/16mm | 4
19853954 |  | 2200004 | MTR ACC;SEGEL PLASTIC | 26
19853954 |  | 2190224 | MTR;kWH E-PR;;1P;230V;5-60A;1;;2W | 13
19853954 |  | 3250050 | MCB;230/400V;1P;6A;50Hz; | 1
19854409 |  | 2200004 | MTR ACC;SEGEL PLASTIC | 43
19854655 |  | 2200004 | MTR ACC;SEGEL PLASTIC | 0
19854655 |  | 3250052 | MCB;230/400V;1P;10A;50Hz; | 0
19854655 |  | 3250060 | MCB;230/400V;1P;50A;50Hz; | 0
19854655 |  | 2190502 | MTR;kWH E;;1P;230V;5-60A;1;;2W | 0
19854722 |  | 2190502 | MTR;kWH E;;1P;230V;5-60A;1;;2W | 5
19854722 |  | 3250058 | MCB;230/400V;1P;25A;50Hz; | 1
19854722 |  | 4120538 | BOX;APP PL CB;AL1.6MM;650X400X220MM | 1
19854722 |  | 3250059 | MCB;230/400V;1P;35A;50Hz; | 1
19854722 |  | 3060475 | COND ACC;JOINT PIN BIMETAL AL/CU 16/16mm | 4
19854722 |  | 2190218 | MTR;kWH E;;3P;230/400V;5-80A;1;;4W | 1
19854722 |  | 3250099 | MCB;230/400V;3P;16A;50Hz; | 1
19854722 |  | 2200004 | MTR ACC;SEGEL PLASTIC | 11
19854722 |  | 2190224 | MTR;kWH E-PR;;1P;230V;5-60A;1;;2W | 13
19854728 |  | 3250054 | MCB;230/400V;1P;16A;50Hz; | 1
19854728 |  | 2200004 | MTR ACC;SEGEL PLASTIC | 19
19854728 |  | 3060475 | COND ACC;JOINT PIN BIMETAL AL/CU 16/16mm | 4
19854728 |  | 3250052 | MCB;230/400V;1P;10A;50Hz; | 4
19854728 |  | 3250058 | MCB;230/400V;1P;25A;50Hz; | 1
19854728 |  | 3250060 | MCB;230/400V;1P;50A;50Hz; | 1
19854728 |  | 2190252 | MTR;kWH E-PR;;3P;230/400V;5-80A;1;;4W | 1
19854728 |  | 4120538 | BOX;APP PL CB;AL1.6MM;650X400X220MM | 1
19854728 |  | 3250102 | MCB;230/400V;3P;25A;50Hz; | 1
19854739 |  | 4120538 | BOX;APP PL CB;AL1.6MM;650X400X220MM | 1
19854739 |  | 2190218 | MTR;kWH E;;3P;230/400V;5-80A;1;;4W | 2
19854739 |  | 2200004 | MTR ACC;SEGEL PLASTIC | 4
19854739 |  | 3250102 | MCB;230/400V;3P;25A;50Hz; | 1
19854739 |  | 3060475 | COND ACC;JOINT PIN BIMETAL AL/CU 16/16mm | 8
19856023 |  | 2190224 | MTR;kWH E-PR;;1P;230V;5-60A;1;;2W | 31
19856023 |  | 3250048 | MCB;230/400V;1P;4A;50Hz; | 19
19856062 |  | 3250103 | MCB;230/400V;3P;35A;50Hz; | 1
19856062 |  | 2190218 | MTR;kWH E;;3P;230/400V;5-80A;1;;4W | 1
19856062 |  | 3060475 | COND ACC;JOINT PIN BIMETAL AL/CU 16/16mm | 4
19856062 |  | 4120538 | BOX;APP PL CB;AL1.6MM;650X400X220MM | 1
19856068 |  | 2190224 | MTR;kWH E-PR;;1P;230V;5-60A;1;;2W | 3
19856068 |  | 3250048 | MCB;230/400V;1P;4A;50Hz; | 1
19856071 |  | 3250054 | MCB;230/400V;1P;16A;50Hz; | 1
19856071 |  | 3250058 | MCB;230/400V;1P;25A;50Hz; | 1
19856828 |  | 2190502 | MTR;kWH E;;1P;230V;5-60A;1;;2W | 1
19856891 |  | 3250052 | MCB;230/400V;1P;10A;50Hz; | 1
19856891 |  | 3250103 | MCB;230/400V;3P;35A;50Hz; | 1
19856891 |  | 3250102 | MCB;230/400V;3P;25A;50Hz; | 2
19856891 |  | 3250099 | MCB;230/400V;3P;16A;50Hz; | 2
19856891 |  | 3250100 | MCB;230/400V;3P;20A;50Hz; | 2
19857117 |  | 3110542 | CABLE PWR;NFA2X-T;3X70+1X70;0.6/1kV;OH | 8
19857117 |  | 2190224 | MTR;kWH E-PR;;1P;230V;5-60A;1;;2W | 6
19857117 |  | 3250048 | MCB;230/400V;1P;4A;50Hz; | 6
19857117 |  | 3250050 | MCB;230/400V;1P;6A;50Hz; | 25
19857117 |  | 3250059 | MCB;230/400V;1P;35A;50Hz; | 16
19857117 |  | 3110026 | CABLE PWR;NFA2X;2X16mm2;0.6/1kV;OH | 1111
19857117 |  | 3280480 | CONN;0.6/1KV;H;AL;70-95/70-95MM2;PRS | 64
19857117 |  | 3250054 | MCB;230/400V;1P;16A;50Hz; | 1
19857117 |  | 3250103 | MCB;230/400V;3P;35A;50Hz; | 2
19857117 |  | 3250100 | MCB;230/400V;3P;20A;50Hz; | 5
19857117 |  | 3280066 | CONN;1kV;;AL;10-16/10-16mm2;PRS HS;WP | 450
19857117 |  | 3110025 | CABLE PWR;NFA2X;2X10mm2;0.6/1kV;OH | 2930
19857117 |  | 3280479 | CONN;0.6/1KV;H;AL;70-95/10-16MM2;PRS | 33
19857718 |  | 3250059 | MCB;230/400V;1P;35A;50Hz; | 10
19857718 |  | 2190224 | MTR;kWH E-PR;;1P;230V;5-60A;1;;2W | 4
19857718 |  | 3250103 | MCB;230/400V;3P;35A;50Hz; | 2
19857718 |  | 3250054 | MCB;230/400V;1P;16A;50Hz; | 4
19857718 |  | 3110542 | CABLE PWR;NFA2X-T;3X70+1X70;0.6/1kV;OH | 1.5
19857718 |  | 3280066 | CONN;1kV;;AL;10-16/10-16mm2;PRS HS;WP | 166
19857718 |  | 3250100 | MCB;230/400V;3P;20A;50Hz; | 5
19857718 |  | 3110025 | CABLE PWR;NFA2X;2X10mm2;0.6/1kV;OH | 1607
19857718 |  | 3250056 | MCB;230/400V;1P;20A;50Hz; | 2
19857718 |  | 2200004 | MTR ACC;SEGEL PLASTIC | 32
19857911 |  | 3250048 | MCB;230/400V;1P;4A;50Hz; | 72
19857911 |  | 2190502 | MTR;kWH E;;1P;230V;5-60A;1;;2W | 4
19857911 |  | 2190224 | MTR;kWH E-PR;;1P;230V;5-60A;1;;2W | 1
19857911 |  | 3250099 | MCB;230/400V;3P;16A;50Hz; | 1
19857911 |  | 3250052 | MCB;230/400V;1P;10A;50Hz; | 27
19857911 |  | 2200004 | MTR ACC;SEGEL PLASTIC | 50
19858007 |  | 3110026 | CABLE PWR;NFA2X;2X16mm2;0.6/1kV;OH | 0
19858007 |  | 3110025 | CABLE PWR;NFA2X;2X10mm2;0.6/1kV;OH | 0
19858007 |  | 3280479 | CONN;0.6/1KV;H;AL;70-95/10-16MM2;PRS | 0
19858007 |  | 3280066 | CONN;1kV;;AL;10-16/10-16mm2;PRS HS;WP | 0
19858007 |  | 3280480 | CONN;0.6/1KV;H;AL;70-95/70-95MM2;PRS | 0
19858125 |  | 2190224 | MTR;kWH E-PR;;1P;230V;5-60A;1;;2W | 2
19858125 |  | 3060475 | COND ACC;JOINT PIN BIMETAL AL/CU 16/16mm | 4
19858125 |  | 2190252 | MTR;kWH E-PR;;3P;230/400V;5-80A;1;;4W | 1
19860550 |  | 3110025 | CABLE PWR;NFA2X;2X10mm2;0.6/1kV;OH | 100
19860558 |  | 2190252 | MTR;kWH E-PR;;3P;230/400V;5-80A;1;;4W | 1
19860558 |  | 3250050 | MCB;230/400V;1P;6A;50Hz; | 3
19860558 |  | 4120538 | BOX;APP PL CB;AL1.6MM;650X400X220MM | 1
19860865 |  | 3250048 | MCB;230/400V;1P;4A;50Hz; | 0
19860865 |  | 3250100 | MCB;230/400V;3P;20A;50Hz; | 0
19860865 |  | 3250058 | MCB;230/400V;1P;25A;50Hz; | 0
19860865 |  | 3250102 | MCB;230/400V;3P;25A;50Hz; | 0
19860865 |  | 3250103 | MCB;230/400V;3P;35A;50Hz; | 0
19860884 |  | 2200004 | MTR ACC;SEGEL PLASTIC | 75
19861136 |  | 3250052 | MCB;230/400V;1P;10A;50Hz; | 1
19861136 |  | 2190502 | MTR;kWH E;;1P;230V;5-60A;1;;2W | 6
19861136 |  | 2190224 | MTR;kWH E-PR;;1P;230V;5-60A;1;;2W | 1
19861136 |  | 3250046 | MCB;230/400V;1P;2A;50Hz; | 1
19861136 |  | 3060475 | COND ACC;JOINT PIN BIMETAL AL/CU 16/16mm | 4
19861136 |  | 2190252 | MTR;kWH E-PR;;3P;230/400V;5-80A;1;;4W | 1
19861136 |  | 3250048 | MCB;230/400V;1P;4A;50Hz; | 5
19861136 |  | 2200004 | MTR ACC;SEGEL PLASTIC | 8
19861334 |  | 2200004 | MTR ACC;SEGEL PLASTIC | 10
19861334 |  | 2190502 | MTR;kWH E;;1P;230V;5-60A;1;;2W | 1
19861334 |  | 2190224 | MTR;kWH E-PR;;1P;230V;5-60A;1;;2W | 9
19861334 |  | 3250048 | MCB;230/400V;1P;4A;50Hz; | 8
19861334 |  | 3250050 | MCB;230/400V;1P;6A;50Hz; | 2
19861470 |  | 2190224 | MTR;kWH E-PR;;1P;230V;5-60A;1;;2W | 15
19861580 |  | 2190502 | MTR;kWH E;;1P;230V;5-60A;1;;2W | 5
19861580 |  | 3250052 | MCB;230/400V;1P;10A;50Hz; | 2
19861580 |  | 2200004 | MTR ACC;SEGEL PLASTIC | 9
19861580 |  | 2190224 | MTR;kWH E-PR;;1P;230V;5-60A;1;;2W | 2
19861707 |  | 2190502 | MTR;kWH E;;1P;230V;5-60A;1;;2W | 2
19861784 |  | 2190224 | MTR;kWH E-PR;;1P;230V;5-60A;1;;2W | 0
19861784 |  | 2190252 | MTR;kWH E-PR;;3P;230/400V;5-80A;1;;4W | 0
19861784 |  | 3250052 | MCB;230/400V;1P;10A;50Hz; | 0
19861784 |  | 2200004 | MTR ACC;SEGEL PLASTIC | 0
19861806 |  | 3250052 | MCB;230/400V;1P;10A;50Hz; | 2
19861806 |  | 3250102 | MCB;230/400V;3P;25A;50Hz; | 1
19861806 |  | 2200004 | MTR ACC;SEGEL PLASTIC | 8
19861806 |  | 4120538 | BOX;APP PL CB;AL1.6MM;650X400X220MM | 1
19861806 |  | 2190224 | MTR;kWH E-PR;;1P;230V;5-60A;1;;2W | 2
19861806 |  | 3060475 | COND ACC;JOINT PIN BIMETAL AL/CU 16/16mm | 4
19861806 |  | 3250056 | MCB;230/400V;1P;20A;50Hz; | 1
19862000 |  | 2190252 | MTR;kWH E-PR;;3P;230/400V;5-80A;1;;4W | 1
19864571 | 1002076890 | 3130021 | JOINT;1kV;AL-AL;70-70mm2;;1P;PRISO | 24
19864571 | 1002076890 | 3030041 | POLE;STEEL;220V;CIRCL;9m;200daN;; | 5
19864768 | 1002076851 | 3070154 | ISOLATOR;SUSP;POLYMER;24KV;;70kN | 7
19864768 | 1002076851 | 3070152 | ISOLATOR;LINEPOST;POLYMER;24KV;;12.5kN | 9
19864768 | 1002076851 | 3050084 | CONDUCTOR;AAAC-S;150mm2; | 65
19864768 | 1002076851 | 3130037 | JOINT;20kV;AL-AL;150-150mm2;;3P;PRHS | 6
19864768 | 1002076851 | 3110514 | CABLE PWR;NYY;1X70mm2;0.6/1kV;Opstig | 204
19864768 | 1002076851 | 3120114 | CABLE PWR ACC;CABLE SHOE CU 70mm2 | 20
19864768 | 1002076851 | 3130085 | JOINT;1kV;AL-CU;70-95mm2;;1P;PRS | 12
19864768 | 1002076851 | 3110516 | CABLE PWR;NYY;1X150mm2;0.6/1kV;Opstig | 88
19864768 | 1002076851 | 3120013 | CABLE PWR ACC;CABLE SHOE CU 150mm2 | 16
19864768 | 1002076851 | 3130085 | JOINT;1kV;AL-CU;70-95mm2;;1P;PRS | 8
19864768 | 1002076851 | 4193406 | UNIV ACC;GROUND ROD 16MM CLAMP | 0
19864768 | 1002076851 | 3280480 | CONN;0.6/1KV;H;AL;70-95/70-95MM2;PRS | 36
19864768 | 1002076851 | 3120115 | CABLE PWR ACC;CABLE SHOE AL-CU 70mm2 | 64
19864768 | 1002076851 | 3190002 | CUT OUT;20kV;6-100A;10kA;125kV | 6
19864768 | 1002076851 | 3280469 | CONN;20KV;LLC;AL;70-240MM2;BOLT;PERMANEN | 6
19864768 | 1002076851 | 3120118 | CABLE PWR ACC;CABLE SHOE AL-CU 150mm2 | 6
19864768 | 1002076851 | 3130037 | JOINT;20kV;AL-AL;150-150mm2;;3P;PRHS | 3
19864768 | 1002076851 | 3050088 | CONDUCTOR;AAAC-S;70mm2; | 20
19864769 | 1002076852 | 3050084 | CONDUCTOR;AAAC-S;150mm2; | 50
19864769 | 1002076852 | 3050088 | CONDUCTOR;AAAC-S;70mm2; | 30
19864769 | 1002076852 | 3280469 | CONN;20KV;LLC;AL;70-240MM2;BOLT;PERMANEN | 0
19864769 | 1002076852 | 4193406 | UNIV ACC;GROUND ROD 16MM CLAMP | 0
19864769 | 1002076852 | 2090032 | LA;20-24kV;K;10kA;POLYMER;; | 0
19864769 | 1002076852 | 3070154 | ISOLATOR;SUSP;POLYMER;24KV;;70kN | 6
19864769 | 1002076852 | 3070152 | ISOLATOR;LINEPOST;POLYMER;24KV;;12.5kN | 6
19864769 | 1002076852 | 3130037 | JOINT;20kV;AL-AL;150-150mm2;;3P;PRHS | 5
19864769 | 1002076852 | 3190002 | CUT OUT;20kV;6-100A;10kA;125kV | 6
19864769 | 1002076852 | 3280024 | CONN;;PG;AL;70-150mm2;3BOLT | 6
19864769 | 1002076852 | 3040846 | POLE ACC;PERISAI BINATANG | 30
19865298 |  | 3250052 | MCB;230/400V;1P;10A;50Hz; | 7
19865298 |  | 2190224 | MTR;kWH E-PR;;1P;230V;5-60A;1;;2W | 6
19865298 |  | 2190502 | MTR;kWH E;;1P;230V;5-60A;1;;2W | 1
19865307 |  | 2190224 | MTR;kWH E-PR;;1P;230V;5-60A;1;;2W | 1
19865311 |  | 2190224 | MTR;kWH E-PR;;1P;230V;5-60A;1;;2W | 1
19865311 |  | 3250052 | MCB;230/400V;1P;10A;50Hz; | 1
19865314 |  | 3250052 | MCB;230/400V;1P;10A;50Hz; | 2
19865314 |  | 2190224 | MTR;kWH E-PR;;1P;230V;5-60A;1;;2W | 2
19865319 |  | 3250052 | MCB;230/400V;1P;10A;50Hz; | 1
19865319 |  | 2190224 | MTR;kWH E-PR;;1P;230V;5-60A;1;;2W | 1
19865322 |  | 3250052 | MCB;230/400V;1P;10A;50Hz; | 1
19865322 |  | 2190224 | MTR;kWH E-PR;;1P;230V;5-60A;1;;2W | 1
19865328 |  | 3250052 | MCB;230/400V;1P;10A;50Hz; | 4
19865328 |  | 2190224 | MTR;kWH E-PR;;1P;230V;5-60A;1;;2W | 4
19865331 |  | 2190224 | MTR;kWH E-PR;;1P;230V;5-60A;1;;2W | 2
19865331 |  | 3250052 | MCB;230/400V;1P;10A;50Hz; | 2
19865333 |  | 3250046 | MCB;230/400V;1P;2A;50Hz; | 2
19865333 |  | 3250048 | MCB;230/400V;1P;4A;50Hz; | 2
19865333 |  | 2200004 | MTR ACC;SEGEL PLASTIC | 7
19865333 |  | 2190224 | MTR;kWH E-PR;;1P;230V;5-60A;1;;2W | 6
19865333 |  | 3280479 | CONN;0.6/1KV;H;AL;70-95/10-16MM2;PRS | 20
19865333 |  | 3110026 | CABLE PWR;NFA2X;2X16mm2;0.6/1kV;OH | 200
19865333 |  | 2190502 | MTR;kWH E;;1P;230V;5-60A;1;;2W | 1
19865333 |  | 3110025 | CABLE PWR;NFA2X;2X10mm2;0.6/1kV;OH | 300
19865333 |  | 3280066 | CONN;1kV;;AL;10-16/10-16mm2;PRS HS;WP | 50
19865333 |  | 3280480 | CONN;0.6/1KV;H;AL;70-95/70-95MM2;PRS | 20
19865343 |  | 4120538 | BOX;APP PL CB;AL1.6MM;650X400X220MM | 1
19865343 |  | 2190224 | MTR;kWH E-PR;;1P;230V;5-60A;1;;2W | 2
19865343 |  | 2190252 | MTR;kWH E-PR;;3P;230/400V;5-80A;1;;4W | 1
19865343 |  | 3250052 | MCB;230/400V;1P;10A;50Hz; | 2
19865343 |  | 3250102 | MCB;230/400V;3P;25A;50Hz; | 1
19865347 |  | 3250052 | MCB;230/400V;1P;10A;50Hz; | 1
19865347 |  | 2190224 | MTR;kWH E-PR;;1P;230V;5-60A;1;;2W | 1
19865351 |  | 2190224 | MTR;kWH E-PR;;1P;230V;5-60A;1;;2W | 3
19865351 |  | 3250052 | MCB;230/400V;1P;10A;50Hz; | 3
19865352 |  | 3060475 | COND ACC;JOINT PIN BIMETAL AL/CU 16/16mm | 0
19865352 |  | 2190224 | MTR;kWH E-PR;;1P;230V;5-60A;1;;2W | 0
19865352 |  | 2200004 | MTR ACC;SEGEL PLASTIC | 0
19865352 |  | 3250100 | MCB;230/400V;3P;20A;50Hz; | 0
19865352 |  | 2190218 | MTR;kWH E;;3P;230/400V;5-80A;1;;4W | 0
19865354 |  | 2190502 | MTR;kWH E;;1P;230V;5-60A;1;;2W | 1
19865354 |  | 3250050 | MCB;230/400V;1P;6A;50Hz; | 3
19865354 |  | 2190224 | MTR;kWH E-PR;;1P;230V;5-60A;1;;2W | 2
19865358 |  | 2190224 | MTR;kWH E-PR;;1P;230V;5-60A;1;;2W | 2
19865358 |  | 3250052 | MCB;230/400V;1P;10A;50Hz; | 2
19865360 |  | 2200004 | MTR ACC;SEGEL PLASTIC | 1
19865390 |  | 2190502 | MTR;kWH E;;1P;230V;5-60A;1;;2W | 3
19865390 |  | 3250054 | MCB;230/400V;1P;16A;50Hz; | 1
19865390 |  | 3250059 | MCB;230/400V;1P;35A;50Hz; | 1
19865390 |  | 3250048 | MCB;230/400V;1P;4A;50Hz; | 12
19865390 |  | 3250052 | MCB;230/400V;1P;10A;50Hz; | 1
19865390 |  | 2190224 | MTR;kWH E-PR;;1P;230V;5-60A;1;;2W | 26
19865390 |  | 3250056 | MCB;230/400V;1P;20A;50Hz; | 1
19865409 |  | 3250048 | MCB;230/400V;1P;4A;50Hz; | 0
19865409 |  | 2190224 | MTR;kWH E-PR;;1P;230V;5-60A;1;;2W | 0
19865409 |  | 3250058 | MCB;230/400V;1P;25A;50Hz; | 0
19865409 |  | 3250056 | MCB;230/400V;1P;20A;50Hz; | 0
19865409 |  | 2190502 | MTR;kWH E;;1P;230V;5-60A;1;;2W | 0
19865409 |  | 3250046 | MCB;230/400V;1P;2A;50Hz; | 0
19865409 |  | 3250052 | MCB;230/400V;1P;10A;50Hz; | 0
19865416 |  | 2190252 | MTR;kWH E-PR;;3P;230/400V;5-80A;1;;4W | 0
19865416 |  | 3250102 | MCB;230/400V;3P;25A;50Hz; | 0
19865416 |  | 4120538 | BOX;APP PL CB;AL1.6MM;650X400X220MM | 0
19865419 |  | 3250060 | MCB;230/400V;1P;50A;50Hz; | 1
19865419 |  | 2190502 | MTR;kWH E;;1P;230V;5-60A;1;;2W | 1
19865475 |  | 3250099 | MCB;230/400V;3P;16A;50Hz; | 1
19865475 |  | 3250100 | MCB;230/400V;3P;20A;50Hz; | 1
19865475 |  | 3060475 | COND ACC;JOINT PIN BIMETAL AL/CU 16/16mm | 8
19865475 |  | 2190218 | MTR;kWH E;;3P;230/400V;5-80A;1;;4W | 2
19865475 |  | 4120538 | BOX;APP PL CB;AL1.6MM;650X400X220MM | 2
19865481 |  | 3250048 | MCB;230/400V;1P;4A;50Hz; | 1
19865481 |  | 3250050 | MCB;230/400V;1P;6A;50Hz; | 1
19865528 |  | 3250048 | MCB;230/400V;1P;4A;50Hz; | 6
19865528 |  | 2190224 | MTR;kWH E-PR;;1P;230V;5-60A;1;;2W | 9
19865528 |  | 3250052 | MCB;230/400V;1P;10A;50Hz; | 1
19865528 |  | 3250050 | MCB;230/400V;1P;6A;50Hz; | 2
19865546 |  | 3110025 | CABLE PWR;NFA2X;2X10mm2;0.6/1kV;OH | 300
19865633 |  | 3110026 | CABLE PWR;NFA2X;2X16mm2;0.6/1kV;OH | 31
19865633 |  | 3110025 | CABLE PWR;NFA2X;2X10mm2;0.6/1kV;OH | 254
19866032 |  | 3110025 | CABLE PWR;NFA2X;2X10mm2;0.6/1kV;OH | 100
19866111 |  | 3250060 | MCB;230/400V;1P;50A;50Hz; | 1
19866111 |  | 3250054 | MCB;230/400V;1P;16A;50Hz; | 1
19866111 |  | 2200004 | MTR ACC;SEGEL PLASTIC | 9
19866111 |  | 3250052 | MCB;230/400V;1P;10A;50Hz; | 3
19866111 |  | 2190224 | MTR;kWH E-PR;;1P;230V;5-60A;1;;2W | 1
19866111 |  | 3250048 | MCB;230/400V;1P;4A;50Hz; | 1
19866178 |  | 3250058 | MCB;230/400V;1P;25A;50Hz; | 1
19866178 |  | 2190502 | MTR;kWH E;;1P;230V;5-60A;1;;2W | 4
19866178 |  | 3250060 | MCB;230/400V;1P;50A;50Hz; | 2
19866178 |  | 2190224 | MTR;kWH E-PR;;1P;230V;5-60A;1;;2W | 1
19866178 |  | 2200004 | MTR ACC;SEGEL PLASTIC | 9
19866178 |  | 3250050 | MCB;230/400V;1P;6A;50Hz; | 2
19866729 |  | 2190218 | MTR;kWH E;;3P;230/400V;5-80A;1;;4W | 1
19866850 |  | 1030075 | TRF DIS;D3;20kV/400V;3P;160kVA;YZN5;OD | 0
19866850 |  | 3260226 | LVSB;DIST;3P;400V;630A;4LINE;OD | 0
19866850 |  | 4120354 | BOX;APPVI TR 105 KVA;AL PLATE 2MM; | 0
19866850 |  | 2190438 | MTR;kWHE;;3P;57.7/100V-230/400;5A;0.5;4W | 0
19866938 |  | 1030075 | TRF DIS;D3;20kV/400V;3P;160kVA;YZN5;OD | 1
19866938 |  | 4120470 | BOX;APPMCCB160A+STRIP;AL2MM;1205X420X250 | 1
19866938 |  | 2190438 | MTR;kWHE;;3P;57.7/100V-230/400;5A;0.5;4W | 1
19866938 |  | 3260226 | LVSB;DIST;3P;400V;630A;4LINE;OD | 1
19867020 |  | 3250048 | MCB;230/400V;1P;4A;50Hz; | 11
19867020 |  | 3110025 | CABLE PWR;NFA2X;2X10mm2;0.6/1kV;OH | 3000
19867020 |  | 2190224 | MTR;kWH E-PR;;1P;230V;5-60A;1;;2W | 48
19867020 |  | 3250046 | MCB;230/400V;1P;2A;50Hz; | 12
19867149 |  | 3110026 | CABLE PWR;NFA2X;2X16mm2;0.6/1kV;OH | 300
19867149 |  | 3110025 | CABLE PWR;NFA2X;2X10mm2;0.6/1kV;OH | 600
19867149 |  | 2200004 | MTR ACC;SEGEL PLASTIC | 47
19867171 |  | 3250046 | MCB;230/400V;1P;2A;50Hz; | 0
19867171 |  | 3110026 | CABLE PWR;NFA2X;2X16mm2;0.6/1kV;OH | 0
19867171 |  | 3250059 | MCB;230/400V;1P;35A;50Hz; | 0
19867171 |  | 2190224 | MTR;kWH E-PR;;1P;230V;5-60A;1;;2W | 0
19867171 |  | 3250052 | MCB;230/400V;1P;10A;50Hz; | 0
19867171 |  | 3250054 | MCB;230/400V;1P;16A;50Hz; | 0
19867584 |  | 2190224 | MTR;kWH E-PR;;1P;230V;5-60A;1;;2W | 6
19867584 |  | 3250048 | MCB;230/400V;1P;4A;50Hz; | 3
19867584 |  | 2190252 | MTR;kWH E-PR;;3P;230/400V;5-80A;1;;4W | 1
19867584 |  | 3250054 | MCB;230/400V;1P;16A;50Hz; | 1
19867584 |  | 3250052 | MCB;230/400V;1P;10A;50Hz; | 2
19867609 |  | 3250050 | MCB;230/400V;1P;6A;50Hz; | 3
19867609 |  | 3250054 | MCB;230/400V;1P;16A;50Hz; | 1
19867609 |  | 3250048 | MCB;230/400V;1P;4A;50Hz; | 2
19867609 |  | 2200004 | MTR ACC;SEGEL PLASTIC | 6
19867629 |  | 4120538 | BOX;APP PL CB;AL1.6MM;650X400X220MM | 1
19867629 |  | 3110542 | CABLE PWR;NFA2X-T;3X70+1X70;0.6/1kV;OH | 6
19867629 |  | 3110025 | CABLE PWR;NFA2X;2X10mm2;0.6/1kV;OH | 800
19869398 |  | 3250048 | MCB;230/400V;1P;4A;50Hz; | 5
19869398 |  | 3250052 | MCB;230/400V;1P;10A;50Hz; | 3
19869398 |  | 3250054 | MCB;230/400V;1P;16A;50Hz; | 3
19869398 |  | 3250046 | MCB;230/400V;1P;2A;50Hz; | 3
19869398 |  | 3110025 | CABLE PWR;NFA2X;2X10mm2;0.6/1kV;OH | 50
19869398 |  | 2190224 | MTR;kWH E-PR;;1P;230V;5-60A;1;;2W | 8
19869587 |  | 3250052 | MCB;230/400V;1P;10A;50Hz; | 4
19869629 |  | 3250050 | MCB;230/400V;1P;6A;50Hz; | 8
19869768 |  | 2190502 | MTR;kWH E;;1P;230V;5-60A;1;;2W | 3
19869768 |  | 3250050 | MCB;230/400V;1P;6A;50Hz; | 2
19869768 |  | 2190224 | MTR;kWH E-PR;;1P;230V;5-60A;1;;2W | 4
19869768 |  | 3250048 | MCB;230/400V;1P;4A;50Hz; | 5
19869768 |  | 2200004 | MTR ACC;SEGEL PLASTIC | 7
19870397 |  | 3280066 | CONN;1kV;;AL;10-16/10-16mm2;PRS HS;WP | 90
19870397 |  | 3110026 | CABLE PWR;NFA2X;2X16mm2;0.6/1kV;OH | 50
19870397 |  | 3110025 | CABLE PWR;NFA2X;2X10mm2;0.6/1kV;OH | 100
19870397 |  | 2190224 | MTR;kWH E-PR;;1P;230V;5-60A;1;;2W | 42
19870442 |  | 2190224 | MTR;kWH E-PR;;1P;230V;5-60A;1;;2W | 0
19870442 |  | 3280066 | CONN;1kV;;AL;10-16/10-16mm2;PRS HS;WP | 0
19870447 |  | 2190224 | MTR;kWH E-PR;;1P;230V;5-60A;1;;2W | 0
19870447 |  | 3250052 | MCB;230/400V;1P;10A;50Hz; | 0
19870453 |  | 3250052 | MCB;230/400V;1P;10A;50Hz; | 0
19870456 |  | 2190224 | MTR;kWH E-PR;;1P;230V;5-60A;1;;2W | 0
19870456 |  | 3250048 | MCB;230/400V;1P;4A;50Hz; | 0
19870483 |  | 3250052 | MCB;230/400V;1P;10A;50Hz; | 1
19870488 |  | 3250052 | MCB;230/400V;1P;10A;50Hz; | 1
19870491 |  | 3250052 | MCB;230/400V;1P;10A;50Hz; | 3
19870492 |  | 3250052 | MCB;230/400V;1P;10A;50Hz; | 1
19870497 |  | 3250052 | MCB;230/400V;1P;10A;50Hz; | 5
19870505 |  | 3250052 | MCB;230/400V;1P;10A;50Hz; | 5
19870509 |  | 3250052 | MCB;230/400V;1P;10A;50Hz; | 6
19870519 |  | 3250052 | MCB;230/400V;1P;10A;50Hz; | 10
19870558 |  | 3250052 | MCB;230/400V;1P;10A;50Hz; | 9
19870571 |  | 3250052 | MCB;230/400V;1P;10A;50Hz; | 2
19870583 |  | 3250052 | MCB;230/400V;1P;10A;50Hz; | 6
19870617 |  | 3250052 | MCB;230/400V;1P;10A;50Hz; | 7
19870617 |  | 2190502 | MTR;kWH E;;1P;230V;5-60A;1;;2W | 1
19870617 |  | 3250050 | MCB;230/400V;1P;6A;50Hz; | 15
19870926 |  | 3250052 | MCB;230/400V;1P;10A;50Hz; | 2
19870926 |  | 3250058 | MCB;230/400V;1P;25A;50Hz; | 1
19870926 |  | 3250050 | MCB;230/400V;1P;6A;50Hz; | 5
19870926 |  | 2200004 | MTR ACC;SEGEL PLASTIC | 17
19870926 |  | 3250054 | MCB;230/400V;1P;16A;50Hz; | 1
19870926 |  | 2190224 | MTR;kWH E-PR;;1P;230V;5-60A;1;;2W | 11
19870926 |  | 2190502 | MTR;kWH E;;1P;230V;5-60A;1;;2W | 6
19870945 |  | 2190224 | MTR;kWH E-PR;;1P;230V;5-60A;1;;2W | 1
19870945 |  | 2200004 | MTR ACC;SEGEL PLASTIC | 6
19870945 |  | 3250050 | MCB;230/400V;1P;6A;50Hz; | 1
19870945 |  | 3250052 | MCB;230/400V;1P;10A;50Hz; | 1
19870997 |  | 3280479 | CONN;0.6/1KV;H;AL;70-95/10-16MM2;PRS | 22
19871056 | 1002077145 | 3070152 | ISOLATOR;LINEPOST;POLYMER;24KV;;12.5kN | 0
19871056 | 1002077145 | 3070154 | ISOLATOR;SUSP;POLYMER;24KV;;70kN | 0
19871056 | 1002077145 | 3050084 | CONDUCTOR;AAAC-S;150mm2; | 1000
19871056 | 1002077145 | 3050088 | CONDUCTOR;AAAC-S;70mm2; | 15
19871098 |  | 3110026 | CABLE PWR;NFA2X;2X16mm2;0.6/1kV;OH | 250
19871098 |  | 3250052 | MCB;230/400V;1P;10A;50Hz; | 12
19871098 |  | 3250046 | MCB;230/400V;1P;2A;50Hz; | 12
19871098 |  | 3250050 | MCB;230/400V;1P;6A;50Hz; | 12
19871818 |  | 2190224 | MTR;kWH E-PR;;1P;230V;5-60A;1;;2W | 29
19871818 |  | 2200004 | MTR ACC;SEGEL PLASTIC | 29
19872706 |  | 3250054 | MCB;230/400V;1P;16A;50Hz; | 1
19872706 |  | 2190224 | MTR;kWH E-PR;;1P;230V;5-60A;1;;2W | 11
19872706 |  | 2190502 | MTR;kWH E;;1P;230V;5-60A;1;;2W | 1
19872706 |  | 3250050 | MCB;230/400V;1P;6A;50Hz; | 2
19872706 |  | 3250046 | MCB;230/400V;1P;2A;50Hz; | 1
19872706 |  | 3250048 | MCB;230/400V;1P;4A;50Hz; | 8
19872708 |  | 3250048 | MCB;230/400V;1P;4A;50Hz; | 1
19872708 |  | 3250050 | MCB;230/400V;1P;6A;50Hz; | 1
19873295 |  | 3110025 | CABLE PWR;NFA2X;2X10mm2;0.6/1kV;OH | 150
19873858 |  | 3060475 | COND ACC;JOINT PIN BIMETAL AL/CU 16/16mm | 4
19873858 |  | 3250099 | MCB;230/400V;3P;16A;50Hz; | 1
19873858 |  | 4120538 | BOX;APP PL CB;AL1.6MM;650X400X220MM | 1
19873858 |  | 2190252 | MTR;kWH E-PR;;3P;230/400V;5-80A;1;;4W | 1
19874476 |  | 3280479 | CONN;0.6/1KV;H;AL;70-95/10-16MM2;PRS | 221
19874927 |  | 3250054 | MCB;230/400V;1P;16A;50Hz; | 1
19874927 |  | 3250052 | MCB;230/400V;1P;10A;50Hz; | 2
19874927 |  | 2200004 | MTR ACC;SEGEL PLASTIC | 19
19874927 |  | 2190502 | MTR;kWH E;;1P;230V;5-60A;1;;2W | 5
19874927 |  | 2190224 | MTR;kWH E-PR;;1P;230V;5-60A;1;;2W | 14
19874937 |  | 3250050 | MCB;230/400V;1P;6A;50Hz; | 2
19874937 |  | 2190502 | MTR;kWH E;;1P;230V;5-60A;1;;2W | 2
19874937 |  | 3250052 | MCB;230/400V;1P;10A;50Hz; | 2
19874937 |  | 2200004 | MTR ACC;SEGEL PLASTIC | 7
19874937 |  | 3250056 | MCB;230/400V;1P;20A;50Hz; | 1
19875478 |  | 2190252 | MTR;kWH E-PR;;3P;230/400V;5-80A;1;;4W | 1
19875478 |  | 2190224 | MTR;kWH E-PR;;1P;230V;5-60A;1;;2W | 1
19875478 |  | 3250052 | MCB;230/400V;1P;10A;50Hz; | 1
19875509 |  | 3250050 | MCB;230/400V;1P;6A;50Hz; | 3
19875509 |  | 3250052 | MCB;230/400V;1P;10A;50Hz; | 2
19875509 |  | 3250054 | MCB;230/400V;1P;16A;50Hz; | 1
19875509 |  | 2190502 | MTR;kWH E;;1P;230V;5-60A;1;;2W | 1
19875509 |  | 3250048 | MCB;230/400V;1P;4A;50Hz; | 3
19875509 |  | 2190224 | MTR;kWH E-PR;;1P;230V;5-60A;1;;2W | 10
19875511 |  | 3280480 | CONN;0.6/1KV;H;AL;70-95/70-95MM2;PRS | 0
19875511 |  | 3250059 | MCB;230/400V;1P;35A;50Hz; | 0
19875511 |  | 3280479 | CONN;0.6/1KV;H;AL;70-95/10-16MM2;PRS | 0
19875511 |  | 4120538 | BOX;APP PL CB;AL1.6MM;650X400X220MM | 0
19875511 |  | 3250052 | MCB;230/400V;1P;10A;50Hz; | 0
19875511 |  | 3250054 | MCB;230/400V;1P;16A;50Hz; | 0
19875511 |  | 2200004 | MTR ACC;SEGEL PLASTIC | 0
19875511 |  | 3250100 | MCB;230/400V;3P;20A;50Hz; | 0
19875511 |  | 3110542 | CABLE PWR;NFA2X-T;3X70+1X70;0.6/1kV;OH | 0
19875511 |  | 3110026 | CABLE PWR;NFA2X;2X16mm2;0.6/1kV;OH | 0
19875705 |  | 2190224 | MTR;kWH E-PR;;1P;230V;5-60A;1;;2W | 14
19875705 |  | 2190502 | MTR;kWH E;;1P;230V;5-60A;1;;2W | 4
19875970 |  | 2200004 | MTR ACC;SEGEL PLASTIC | 16
19875975 |  | 3280066 | CONN;1kV;;AL;10-16/10-16mm2;PRS HS;WP | 50
19875975 |  | 2190224 | MTR;kWH E-PR;;1P;230V;5-60A;1;;2W | 6
19875989 |  | 3060475 | COND ACC;JOINT PIN BIMETAL AL/CU 16/16mm | 4
19876058 |  | 3250048 | MCB;230/400V;1P;4A;50Hz; | 6
19876058 |  | 3250052 | MCB;230/400V;1P;10A;50Hz; | 3
19876058 |  | 3250050 | MCB;230/400V;1P;6A;50Hz; | 5
19876058 |  | 2190224 | MTR;kWH E-PR;;1P;230V;5-60A;1;;2W | 15
19876058 |  | 2200004 | MTR ACC;SEGEL PLASTIC | 15
19876066 |  | 2190224 | MTR;kWH E-PR;;1P;230V;5-60A;1;;2W | 0
19876066 |  | 2190502 | MTR;kWH E;;1P;230V;5-60A;1;;2W | 0
19876259 |  | 3110026 | CABLE PWR;NFA2X;2X16mm2;0.6/1kV;OH | 200
19876259 |  | 3110025 | CABLE PWR;NFA2X;2X10mm2;0.6/1kV;OH | 900
19876259 |  | 2200004 | MTR ACC;SEGEL PLASTIC | 31
19877448 |  | 2190224 | MTR;kWH E-PR;;1P;230V;5-60A;1;;2W | 16
19877448 |  | 3250046 | MCB;230/400V;1P;2A;50Hz; | 1
19877448 |  | 3250048 | MCB;230/400V;1P;4A;50Hz; | 12
19877448 |  | 3250054 | MCB;230/400V;1P;16A;50Hz; | 1
19877448 |  | 3250058 | MCB;230/400V;1P;25A;50Hz; | 1
19877448 |  | 2190502 | MTR;kWH E;;1P;230V;5-60A;1;;2W | 1
19877553 |  | 3250050 | MCB;230/400V;1P;6A;50Hz; | 2
19877553 |  | 3250056 | MCB;230/400V;1P;20A;50Hz; | 1
19877553 |  | 3250059 | MCB;230/400V;1P;35A;50Hz; | 1
19877553 |  | 2200004 | MTR ACC;SEGEL PLASTIC | 21
19877553 |  | 2190224 | MTR;kWH E-PR;;1P;230V;5-60A;1;;2W | 17
19877575 |  | 2190224 | MTR;kWH E-PR;;1P;230V;5-60A;1;;2W | 1
19877575 |  | 3250052 | MCB;230/400V;1P;10A;50Hz; | 1
19877580 |  | 3250048 | MCB;230/400V;1P;4A;50Hz; | 1
19877580 |  | 3250052 | MCB;230/400V;1P;10A;50Hz; | 2
19877580 |  | 2190224 | MTR;kWH E-PR;;1P;230V;5-60A;1;;2W | 4
19877766 |  | 3110025 | CABLE PWR;NFA2X;2X10mm2;0.6/1kV;OH | 200
19877766 |  | 3250048 | MCB;230/400V;1P;4A;50Hz; | 1
19877766 |  | 2200004 | MTR ACC;SEGEL PLASTIC | 1
19877766 |  | 3110026 | CABLE PWR;NFA2X;2X16mm2;0.6/1kV;OH | 200
19877824 |  | 2190224 | MTR;kWH E-PR;;1P;230V;5-60A;1;;2W | 2
19877824 |  | 3250050 | MCB;230/400V;1P;6A;50Hz; | 1
19877824 |  | 2200004 | MTR ACC;SEGEL PLASTIC | 3
19877852 |  | 2190224 | MTR;kWH E-PR;;1P;230V;5-60A;1;;2W | 7
19877852 |  | 3250100 | MCB;230/400V;3P;20A;50Hz; | 1
19877852 |  | 2200004 | MTR ACC;SEGEL PLASTIC | 9
19877852 |  | 3060475 | COND ACC;JOINT PIN BIMETAL AL/CU 16/16mm | 4
19877852 |  | 2190218 | MTR;kWH E;;3P;230/400V;5-80A;1;;4W | 1
19878852 |  | 2190252 | MTR;kWH E-PR;;3P;230/400V;5-80A;1;;4W | 1
19878852 |  | 2200004 | MTR ACC;SEGEL PLASTIC | 20
19878852 |  | 3250048 | MCB;230/400V;1P;4A;50Hz; | 10
19878852 |  | 3250054 | MCB;230/400V;1P;16A;50Hz; | 1
19878852 |  | 3250052 | MCB;230/400V;1P;10A;50Hz; | 2
19878852 |  | 2190224 | MTR;kWH E-PR;;1P;230V;5-60A;1;;2W | 16
19878852 |  | 3110025 | CABLE PWR;NFA2X;2X10mm2;0.6/1kV;OH | 400
19878852 |  | 3250102 | MCB;230/400V;3P;25A;50Hz; | 1
19878852 |  | 3280066 | CONN;1kV;;AL;10-16/10-16mm2;PRS HS;WP | 70
19878852 |  | 4120538 | BOX;APP PL CB;AL1.6MM;650X400X220MM | 1
19879036 |  | 3250050 | MCB;230/400V;1P;6A;50Hz; | 2
19879036 |  | 2190224 | MTR;kWH E-PR;;1P;230V;5-60A;1;;2W | 8
19879036 |  | 2190502 | MTR;kWH E;;1P;230V;5-60A;1;;2W | 2
19879040 |  | 2190224 | MTR;kWH E-PR;;1P;230V;5-60A;1;;2W | 11
19879052 |  | 2190224 | MTR;kWH E-PR;;1P;230V;5-60A;1;;2W | 0
19879052 |  | 3250052 | MCB;230/400V;1P;10A;50Hz; | 0
19879052 |  | 3250058 | MCB;230/400V;1P;25A;50Hz; | 0
19879094 |  | 2190224 | MTR;kWH E-PR;;1P;230V;5-60A;1;;2W | 8
19879094 |  | 2190502 | MTR;kWH E;;1P;230V;5-60A;1;;2W | 1
19879094 |  | 3250052 | MCB;230/400V;1P;10A;50Hz; | 1
19879094 |  | 3250058 | MCB;230/400V;1P;25A;50Hz; | 1
19879129 |  | 2190224 | MTR;kWH E-PR;;1P;230V;5-60A;1;;2W | 1
19879129 |  | 3250058 | MCB;230/400V;1P;25A;50Hz; | 1
19879129 |  | 2190502 | MTR;kWH E;;1P;230V;5-60A;1;;2W | 2
19879129 |  | 3250052 | MCB;230/400V;1P;10A;50Hz; | 1
19879129 |  | 3250059 | MCB;230/400V;1P;35A;50Hz; | 1
19879139 |  | 3250058 | MCB;230/400V;1P;25A;50Hz; | 1
19879139 |  | 3250050 | MCB;230/400V;1P;6A;50Hz; | 4
19879144 |  | 3250048 | MCB;230/400V;1P;4A;50Hz; | 1
19879144 |  | 3250050 | MCB;230/400V;1P;6A;50Hz; | 1
19879144 |  | 3250052 | MCB;230/400V;1P;10A;50Hz; | 1
19879153 |  | 3250059 | MCB;230/400V;1P;35A;50Hz; | 1
19879153 |  | 3250052 | MCB;230/400V;1P;10A;50Hz; | 1
19879173 |  | 3250052 | MCB;230/400V;1P;10A;50Hz; | 4
19880017 |  | 2200004 | MTR ACC;SEGEL PLASTIC | 9
19880017 |  | 3250052 | MCB;230/400V;1P;10A;50Hz; | 6
19880017 |  | 3250099 | MCB;230/400V;3P;16A;50Hz; | 2
19880017 |  | 2190252 | MTR;kWH E-PR;;3P;230/400V;5-80A;1;;4W | 2
19880017 |  | 4120538 | BOX;APP PL CB;AL1.6MM;650X400X220MM | 1
19880017 |  | 3250050 | MCB;230/400V;1P;6A;50Hz; | 80
19880017 |  | 2190218 | MTR;kWH E;;3P;230/400V;5-80A;1;;4W | 1
19880017 |  | 3250048 | MCB;230/400V;1P;4A;50Hz; | 7
19880017 |  | 2190224 | MTR;kWH E-PR;;1P;230V;5-60A;1;;2W | 5
19880017 |  | 3110542 | CABLE PWR;NFA2X-T;3X70+1X70;0.6/1kV;OH | 7
19880017 |  | 3250056 | MCB;230/400V;1P;20A;50Hz; | 1
19880262 |  | 2190224 | MTR;kWH E-PR;;1P;230V;5-60A;1;;2W | 24
19881211 |  | 2190224 | MTR;kWH E-PR;;1P;230V;5-60A;1;;2W | 8
19881211 |  | 3110025 | CABLE PWR;NFA2X;2X10mm2;0.6/1kV;OH | 100
19881404 |  | 2190224 | MTR;kWH E-PR;;1P;230V;5-60A;1;;2W | 6
19881404 |  | 3250048 | MCB;230/400V;1P;4A;50Hz; | 2
19881404 |  | 3250058 | MCB;230/400V;1P;25A;50Hz; | 2
19881404 |  | 3250046 | MCB;230/400V;1P;2A;50Hz; | 1
19881404 |  | 2190502 | MTR;kWH E;;1P;230V;5-60A;1;;2W | 1
19881404 |  | 3250054 | MCB;230/400V;1P;16A;50Hz; | 1
19881404 |  | 2200004 | MTR ACC;SEGEL PLASTIC | 7
19881409 |  | 2200004 | MTR ACC;SEGEL PLASTIC | 3
19881409 |  | 3250052 | MCB;230/400V;1P;10A;50Hz; | 1
19881409 |  | 3250048 | MCB;230/400V;1P;4A;50Hz; | 1
19881425 |  | 2190224 | MTR;kWH E-PR;;1P;230V;5-60A;1;;2W | 6
19881425 |  | 2200004 | MTR ACC;SEGEL PLASTIC | 6
19881425 |  | 2190502 | MTR;kWH E;;1P;230V;5-60A;1;;2W | 2
19881425 |  | 3250050 | MCB;230/400V;1P;6A;50Hz; | 3
19881425 |  | 3250048 | MCB;230/400V;1P;4A;50Hz; | 1
19881477 |  | 2190224 | MTR;kWH E-PR;;1P;230V;5-60A;1;;2W | 1
19881477 |  | 2200004 | MTR ACC;SEGEL PLASTIC | 10
19881477 |  | 3250050 | MCB;230/400V;1P;6A;50Hz; | 1
19881477 |  | 3250054 | MCB;230/400V;1P;16A;50Hz; | 1
19881477 |  | 3250059 | MCB;230/400V;1P;35A;50Hz; | 2
19881477 |  | 3250052 | MCB;230/400V;1P;10A;50Hz; | 3
19881554 |  | 2190252 | MTR;kWH E-PR;;3P;230/400V;5-80A;1;;4W | 1
19881554 |  | 2200004 | MTR ACC;SEGEL PLASTIC | 1
19881554 |  | 3280479 | CONN;0.6/1KV;H;AL;70-95/10-16MM2;PRS | 4
19881554 |  | 4120538 | BOX;APP PL CB;AL1.6MM;650X400X220MM | 1
19881554 |  | 3060475 | COND ACC;JOINT PIN BIMETAL AL/CU 16/16mm | 4
19881580 |  | 2190218 | MTR;kWH E;;3P;230/400V;5-80A;1;;4W | 1
19881580 |  | 4120538 | BOX;APP PL CB;AL1.6MM;650X400X220MM | 1
19881580 |  | 3280479 | CONN;0.6/1KV;H;AL;70-95/10-16MM2;PRS | 4
19881580 |  | 3060475 | COND ACC;JOINT PIN BIMETAL AL/CU 16/16mm | 4
19881580 |  | 3250099 | MCB;230/400V;3P;16A;50Hz; | 1
19881759 |  | 2200004 | MTR ACC;SEGEL PLASTIC | 125
19881759 |  | 2190224 | MTR;kWH E-PR;;1P;230V;5-60A;1;;2W | 3
19881759 |  | 3110026 | CABLE PWR;NFA2X;2X16mm2;0.6/1kV;OH | 611
19881759 |  | 3280479 | CONN;0.6/1KV;H;AL;70-95/10-16MM2;PRS | 158
19881759 |  | 3250048 | MCB;230/400V;1P;4A;50Hz; | 2
19881759 |  | 3110025 | CABLE PWR;NFA2X;2X10mm2;0.6/1kV;OH | 363
19881759 |  | 3280066 | CONN;1kV;;AL;10-16/10-16mm2;PRS HS;WP | 208
19881913 |  | 3110025 | CABLE PWR;NFA2X;2X10mm2;0.6/1kV;OH | 200
19881913 |  | 3110026 | CABLE PWR;NFA2X;2X16mm2;0.6/1kV;OH | 200
19881924 |  | 3250046 | MCB;230/400V;1P;2A;50Hz; | 12
19883125 |  | 3250056 | MCB;230/400V;1P;20A;50Hz; | 1
19883125 |  | 3250052 | MCB;230/400V;1P;10A;50Hz; | 1
19883125 |  | 3250058 | MCB;230/400V;1P;25A;50Hz; | 1
19883125 |  | 2190224 | MTR;kWH E-PR;;1P;230V;5-60A;1;;2W | 18
19883125 |  | 2190502 | MTR;kWH E;;1P;230V;5-60A;1;;2W | 4
19883125 |  | 2200004 | MTR ACC;SEGEL PLASTIC | 22
19883187 |  | 2190502 | MTR;kWH E;;1P;230V;5-60A;1;;2W | 2
19883187 |  | 3250058 | MCB;230/400V;1P;25A;50Hz; | 1
19883187 |  | 2190224 | MTR;kWH E-PR;;1P;230V;5-60A;1;;2W | 27
19883187 |  | 3250054 | MCB;230/400V;1P;16A;50Hz; | 1
19883187 |  | 3250059 | MCB;230/400V;1P;35A;50Hz; | 1
19883187 |  | 3250060 | MCB;230/400V;1P;50A;50Hz; | 1
19883269 |  | 3250052 | MCB;230/400V;1P;10A;50Hz; | 0
19883269 |  | 3250060 | MCB;230/400V;1P;50A;50Hz; | 0
19883269 |  | 3250056 | MCB;230/400V;1P;20A;50Hz; | 0
19883269 |  | 2190502 | MTR;kWH E;;1P;230V;5-60A;1;;2W | 0
19883269 |  | 3250054 | MCB;230/400V;1P;16A;50Hz; | 0
19883269 |  | 3250059 | MCB;230/400V;1P;35A;50Hz; | 0
19883269 |  | 2190224 | MTR;kWH E-PR;;1P;230V;5-60A;1;;2W | 0
19883269 |  | 2200004 | MTR ACC;SEGEL PLASTIC | 0
19883285 |  | 2190224 | MTR;kWH E-PR;;1P;230V;5-60A;1;;2W | 0
19883285 |  | 3250058 | MCB;230/400V;1P;25A;50Hz; | 0
19883285 |  | 2200004 | MTR ACC;SEGEL PLASTIC | 0
19883285 |  | 3250052 | MCB;230/400V;1P;10A;50Hz; | 0
19883285 |  | 3250056 | MCB;230/400V;1P;20A;50Hz; | 0
19883436 |  | 3250103 | MCB;230/400V;3P;35A;50Hz; | 1
19883436 |  | 3250054 | MCB;230/400V;1P;16A;50Hz; | 2
19883436 |  | 2190224 | MTR;kWH E-PR;;1P;230V;5-60A;1;;2W | 8
19883436 |  | 3250102 | MCB;230/400V;3P;25A;50Hz; | 1
19883436 |  | 2190252 | MTR;kWH E-PR;;3P;230/400V;5-80A;1;;4W | 2
19883436 |  | 4120538 | BOX;APP PL CB;AL1.6MM;650X400X220MM | 2
19883467 |  | 3250052 | MCB;230/400V;1P;10A;50Hz; | 2
19883467 |  | 3250056 | MCB;230/400V;1P;20A;50Hz; | 1
19883467 |  | 2200004 | MTR ACC;SEGEL PLASTIC | 10
19883467 |  | 3250058 | MCB;230/400V;1P;25A;50Hz; | 1
19883553 |  | 3110025 | CABLE PWR;NFA2X;2X10mm2;0.6/1kV;OH | 507
19883553 |  | 3280066 | CONN;1kV;;AL;10-16/10-16mm2;PRS HS;WP | 90
19883553 |  | 3110542 | CABLE PWR;NFA2X-T;3X70+1X70;0.6/1kV;OH | 1.5
19883553 |  | 3110026 | CABLE PWR;NFA2X;2X16mm2;0.6/1kV;OH | 943
19883763 |  | 3250060 | MCB;230/400V;1P;50A;50Hz; | 0
19883763 |  | 3250056 | MCB;230/400V;1P;20A;50Hz; | 0
19883763 |  | 3250059 | MCB;230/400V;1P;35A;50Hz; | 0
19883763 |  | 2190224 | MTR;kWH E-PR;;1P;230V;5-60A;1;;2W | 0
19883763 |  | 3250054 | MCB;230/400V;1P;16A;50Hz; | 0
19883763 |  | 2200004 | MTR ACC;SEGEL PLASTIC | 0
19883763 |  | 3250052 | MCB;230/400V;1P;10A;50Hz; | 0
19883786 |  | 3250059 | MCB;230/400V;1P;35A;50Hz; | 1
19883786 |  | 3250056 | MCB;230/400V;1P;20A;50Hz; | 1
19883786 |  | 2200004 | MTR ACC;SEGEL PLASTIC | 15
19883786 |  | 3250052 | MCB;230/400V;1P;10A;50Hz; | 7
19883786 |  | 3250060 | MCB;230/400V;1P;50A;50Hz; | 1
19883786 |  | 3250054 | MCB;230/400V;1P;16A;50Hz; | 1
19883786 |  | 2190224 | MTR;kWH E-PR;;1P;230V;5-60A;1;;2W | 2
19885170 |  | 3250048 | MCB;230/400V;1P;4A;50Hz; | 4
19885170 |  | 3250059 | MCB;230/400V;1P;35A;50Hz; | 2
19885170 |  | 2190224 | MTR;kWH E-PR;;1P;230V;5-60A;1;;2W | 6
19885170 |  | 2190502 | MTR;kWH E;;1P;230V;5-60A;1;;2W | 4
19885170 |  | 3250050 | MCB;230/400V;1P;6A;50Hz; | 2
19885170 |  | 3250052 | MCB;230/400V;1P;10A;50Hz; | 2
19885179 |  | 2190224 | MTR;kWH E-PR;;1P;230V;5-60A;1;;2W | 10
19885179 |  | 3250050 | MCB;230/400V;1P;6A;50Hz; | 5
19885179 |  | 2190502 | MTR;kWH E;;1P;230V;5-60A;1;;2W | 2
19885179 |  | 3250048 | MCB;230/400V;1P;4A;50Hz; | 7
19885194 |  | 2190502 | MTR;kWH E;;1P;230V;5-60A;1;;2W | 1
19885194 |  | 2190224 | MTR;kWH E-PR;;1P;230V;5-60A;1;;2W | 4
19885195 |  | 2200004 | MTR ACC;SEGEL PLASTIC | 31
19885195 |  | 3250058 | MCB;230/400V;1P;25A;50Hz; | 1
19885195 |  | 2190224 | MTR;kWH E-PR;;1P;230V;5-60A;1;;2W | 17
19885195 |  | 2190502 | MTR;kWH E;;1P;230V;5-60A;1;;2W | 3
19885195 |  | 3250052 | MCB;230/400V;1P;10A;50Hz; | 1
19885195 |  | 3250054 | MCB;230/400V;1P;16A;50Hz; | 1
19885199 |  | 2190502 | MTR;kWH E;;1P;230V;5-60A;1;;2W | 1
19885199 |  | 3250052 | MCB;230/400V;1P;10A;50Hz; | 2
19885199 |  | 2200004 | MTR ACC;SEGEL PLASTIC | 6
19885230 |  | 2190224 | MTR;kWH E-PR;;1P;230V;5-60A;1;;2W | 11
19885230 |  | 2190502 | MTR;kWH E;;1P;230V;5-60A;1;;2W | 1
19885248 |  | 3250046 | MCB;230/400V;1P;2A;50Hz; | 6
19885248 |  | 3250052 | MCB;230/400V;1P;10A;50Hz; | 4
19885248 |  | 3110025 | CABLE PWR;NFA2X;2X10mm2;0.6/1kV;OH | 200
19885248 |  | 3250059 | MCB;230/400V;1P;35A;50Hz; | 1
19885248 |  | 3110026 | CABLE PWR;NFA2X;2X16mm2;0.6/1kV;OH | 100
19885427 |  | 3260237 | LVSB;DIST;3P;400V;400A;2LINE;OD | 1
19885427 |  | 3110516 | CABLE PWR;NYY;1X150mm2;0.6/1kV;Opstig | 44
19885427 |  | 3110514 | CABLE PWR;NYY;1X70mm2;0.6/1kV;Opstig | 80
19885427 |  | 3120013 | CABLE PWR ACC;CABLE SHOE CU 150mm2 | 8
19885427 |  | 3120114 | CABLE PWR ACC;CABLE SHOE CU 70mm2 | 8
19885427 |  | 3130085 | JOINT;1kV;AL-CU;70-95mm2;;1P;PRS | 8
19885461 |  | 3260226 | LVSB;DIST;3P;400V;630A;4LINE;OD | 1
19885468 |  | 3110514 | CABLE PWR;NYY;1X70mm2;0.6/1kV;Opstig | 40
19885468 |  | 3120114 | CABLE PWR ACC;CABLE SHOE CU 70mm2 | 4
19885468 |  | 3130085 | JOINT;1kV;AL-CU;70-95mm2;;1P;PRS | 4
19885527 | 1002077255 | 3110514 | CABLE PWR;NYY;1X70mm2;0.6/1kV;Opstig | 40
19885527 | 1002077255 | 3120114 | CABLE PWR ACC;CABLE SHOE CU 70mm2 | 4
19885527 | 1002077255 | 3130085 | JOINT;1kV;AL-CU;70-95mm2;;1P;PRS | 4
19885845 |  | 3110026 | CABLE PWR;NFA2X;2X16mm2;0.6/1kV;OH | 100
19885861 |  | 3250102 | MCB;230/400V;3P;25A;50Hz; | 1
19885861 |  | 2190252 | MTR;kWH E-PR;;3P;230/400V;5-80A;1;;4W | 1
19885861 |  | 4120538 | BOX;APP PL CB;AL1.6MM;650X400X220MM | 1
19885861 |  | 3060475 | COND ACC;JOINT PIN BIMETAL AL/CU 16/16mm | 4
19885865 |  | 2190224 | MTR;kWH E-PR;;1P;230V;5-60A;1;;2W | 48
19885865 |  | 4120538 | BOX;APP PL CB;AL1.6MM;650X400X220MM | 1
19886023 |  | 3250050 | MCB;230/400V;1P;6A;50Hz; | 0
19886023 |  | 3250052 | MCB;230/400V;1P;10A;50Hz; | 0
19886023 |  | 3250059 | MCB;230/400V;1P;35A;50Hz; | 0
19886023 |  | 2190252 | MTR;kWH E-PR;;3P;230/400V;5-80A;1;;4W | 0
19886023 |  | 4120538 | BOX;APP PL CB;AL1.6MM;650X400X220MM | 0
19886023 |  | 3250048 | MCB;230/400V;1P;4A;50Hz; | 0
19886102 |  | 3250048 | MCB;230/400V;1P;4A;50Hz; | 2
19886102 |  | 3250050 | MCB;230/400V;1P;6A;50Hz; | 5
19886142 |  | 3250050 | MCB;230/400V;1P;6A;50Hz; | 2
19886142 |  | 3250059 | MCB;230/400V;1P;35A;50Hz; | 1
19886164 |  | 3250050 | MCB;230/400V;1P;6A;50Hz; | 3
19886193 |  | 3250050 | MCB;230/400V;1P;6A;50Hz; | 3
19886225 |  | 2190224 | MTR;kWH E-PR;;1P;230V;5-60A;1;;2W | 2
19886225 |  | 3250050 | MCB;230/400V;1P;6A;50Hz; | 2
19886225 |  | 3250052 | MCB;230/400V;1P;10A;50Hz; | 1
19886684 |  | 3250048 | MCB;230/400V;1P;4A;50Hz; | 6
19886684 |  | 3250029 | MCB;380/440V;3P;50A;50Hz; | 1
19886684 |  | 2200004 | MTR ACC;SEGEL PLASTIC | 10
19886684 |  | 2190224 | MTR;kWH E-PR;;1P;230V;5-60A;1;;2W | 5
19886684 |  | 2190502 | MTR;kWH E;;1P;230V;5-60A;1;;2W | 3
19886684 |  | 3250058 | MCB;230/400V;1P;25A;50Hz; | 1
19886684 |  | 4120538 | BOX;APP PL CB;AL1.6MM;650X400X220MM | 1
19886684 |  | 3280066 | CONN;1kV;;AL;10-16/10-16mm2;PRS HS;WP | 20
19886684 |  | 2190252 | MTR;kWH E-PR;;3P;230/400V;5-80A;1;;4W | 1
19886694 |  | 2190252 | MTR;kWH E-PR;;3P;230/400V;5-80A;1;;4W | 2
19886694 |  | 4120538 | BOX;APP PL CB;AL1.6MM;650X400X220MM | 2
19886694 |  | 3250052 | MCB;230/400V;1P;10A;50Hz; | 1
19886694 |  | 3250099 | MCB;230/400V;3P;16A;50Hz; | 1
19886694 |  | 3250048 | MCB;230/400V;1P;4A;50Hz; | 1
19886695 |  | 2190218 | MTR;kWH E;;3P;230/400V;5-80A;1;;4W | 1
19886695 |  | 4120538 | BOX;APP PL CB;AL1.6MM;650X400X220MM | 1
19886695 |  | 3250103 | MCB;230/400V;3P;35A;50Hz; | 1
19886710 |  | 3280066 | CONN;1kV;;AL;10-16/10-16mm2;PRS HS;WP | 50
19886710 |  | 3250048 | MCB;230/400V;1P;4A;50Hz; | 12
19886710 |  | 2190224 | MTR;kWH E-PR;;1P;230V;5-60A;1;;2W | 16
19887722 |  | 2190224 | MTR;kWH E-PR;;1P;230V;5-60A;1;;2W | 0
19887871 |  | 2190224 | MTR;kWH E-PR;;1P;230V;5-60A;1;;2W | 1
19887879 |  | 2190224 | MTR;kWH E-PR;;1P;230V;5-60A;1;;2W | 10
19887879 |  | 2200004 | MTR ACC;SEGEL PLASTIC | 45
19887879 |  | 2190502 | MTR;kWH E;;1P;230V;5-60A;1;;2W | 2
19887988 |  | 3250058 | MCB;230/400V;1P;25A;50Hz; | 2
19887988 |  | 3250054 | MCB;230/400V;1P;16A;50Hz; | 13
19887988 |  | 2190224 | MTR;kWH E-PR;;1P;230V;5-60A;1;;2W | 22
19887988 |  | 3250048 | MCB;230/400V;1P;4A;50Hz; | 30
19887988 |  | 3250056 | MCB;230/400V;1P;20A;50Hz; | 5
19887988 |  | 3250052 | MCB;230/400V;1P;10A;50Hz; | 16
19889087 |  | 3250052 | MCB;230/400V;1P;10A;50Hz; | 4
19889089 |  | 3250048 | MCB;230/400V;1P;4A;50Hz; | 12
19889099 |  | 3250056 | MCB;230/400V;1P;20A;50Hz; | 1
19889099 |  | 3250048 | MCB;230/400V;1P;4A;50Hz; | 1
19889117 |  | 3250054 | MCB;230/400V;1P;16A;50Hz; | 1
19889117 |  | 2190502 | MTR;kWH E;;1P;230V;5-60A;1;;2W | 1
19889141 |  | 3250048 | MCB;230/400V;1P;4A;50Hz; | 4
19889141 |  | 2190502 | MTR;kWH E;;1P;230V;5-60A;1;;2W | 1
19889141 |  | 3250052 | MCB;230/400V;1P;10A;50Hz; | 3
19889141 |  | 3250058 | MCB;230/400V;1P;25A;50Hz; | 1
19889141 |  | 2190224 | MTR;kWH E-PR;;1P;230V;5-60A;1;;2W | 1
19889141 |  | 3250050 | MCB;230/400V;1P;6A;50Hz; | 2
19889149 |  | 3250052 | MCB;230/400V;1P;10A;50Hz; | 2
19889149 |  | 3250050 | MCB;230/400V;1P;6A;50Hz; | 1
19889168 |  | 2190502 | MTR;kWH E;;1P;230V;5-60A;1;;2W | 3
19889168 |  | 2190218 | MTR;kWH E;;3P;230/400V;5-80A;1;;4W | 1
19889168 |  | 3250099 | MCB;230/400V;3P;16A;50Hz; | 1
19889168 |  | 3250060 | MCB;230/400V;1P;50A;50Hz; | 2
19889168 |  | 3250052 | MCB;230/400V;1P;10A;50Hz; | 1
19889168 |  | 4120538 | BOX;APP PL CB;AL1.6MM;650X400X220MM | 1
19889168 |  | 3250050 | MCB;230/400V;1P;6A;50Hz; | 1
19889178 |  | 2190502 | MTR;kWH E;;1P;230V;5-60A;1;;2W | 2
19889178 |  | 3250050 | MCB;230/400V;1P;6A;50Hz; | 3
19889197 |  | 3250052 | MCB;230/400V;1P;10A;50Hz; | 0
19889197 |  | 3250054 | MCB;230/400V;1P;16A;50Hz; | 0
19889197 |  | 3250050 | MCB;230/400V;1P;6A;50Hz; | 0
19889197 |  | 3250059 | MCB;230/400V;1P;35A;50Hz; | 0
19889211 |  | 3250052 | MCB;230/400V;1P;10A;50Hz; | 2
19889211 |  | 2190502 | MTR;kWH E;;1P;230V;5-60A;1;;2W | 1
19889211 |  | 3250050 | MCB;230/400V;1P;6A;50Hz; | 3
19889211 |  | 3250054 | MCB;230/400V;1P;16A;50Hz; | 2
19889211 |  | 3250059 | MCB;230/400V;1P;35A;50Hz; | 1
19889223 |  | 3250050 | MCB;230/400V;1P;6A;50Hz; | 1
19889223 |  | 3250059 | MCB;230/400V;1P;35A;50Hz; | 1
19889223 |  | 3250052 | MCB;230/400V;1P;10A;50Hz; | 4
19889223 |  | 3250056 | MCB;230/400V;1P;20A;50Hz; | 1
19889223 |  | 3250058 | MCB;230/400V;1P;25A;50Hz; | 2
19889754 |  | 3110025 | CABLE PWR;NFA2X;2X10mm2;0.6/1kV;OH | 200
19889754 |  | 2200004 | MTR ACC;SEGEL PLASTIC | 5
19889754 |  | 2190224 | MTR;kWH E-PR;;1P;230V;5-60A;1;;2W | 5
19889754 |  | 3250048 | MCB;230/400V;1P;4A;50Hz; | 4
19889852 |  | 3280480 | CONN;0.6/1KV;H;AL;70-95/70-95MM2;PRS | 36
19889852 |  | 3280479 | CONN;0.6/1KV;H;AL;70-95/10-16MM2;PRS | 20
19890302 |  | 3250048 | MCB;230/400V;1P;4A;50Hz; | 0
19890307 |  | 3110026 | CABLE PWR;NFA2X;2X16mm2;0.6/1kV;OH | 500
19890307 |  | 3110025 | CABLE PWR;NFA2X;2X10mm2;0.6/1kV;OH | 300
19890307 |  | 2200004 | MTR ACC;SEGEL PLASTIC | 69
19890310 |  | 2190224 | MTR;kWH E-PR;;1P;230V;5-60A;1;;2W | 19
19890310 |  | 3250052 | MCB;230/400V;1P;10A;50Hz; | 2
19890310 |  | 2200004 | MTR ACC;SEGEL PLASTIC | 24
19890310 |  | 3250048 | MCB;230/400V;1P;4A;50Hz; | 6
19890310 |  | 2190502 | MTR;kWH E;;1P;230V;5-60A;1;;2W | 5
19890319 |  | 2200004 | MTR ACC;SEGEL PLASTIC | 8
19890319 |  | 3250058 | MCB;230/400V;1P;25A;50Hz; | 1
19890319 |  | 2190224 | MTR;kWH E-PR;;1P;230V;5-60A;1;;2W | 1
19890319 |  | 2190502 | MTR;kWH E;;1P;230V;5-60A;1;;2W | 1
19890319 |  | 3250048 | MCB;230/400V;1P;4A;50Hz; | 1
19890349 |  | 3250048 | MCB;230/400V;1P;4A;50Hz; | 1
19890349 |  | 3250029 | MCB;380/440V;3P;50A;50Hz; | 1
19890349 |  | 3250054 | MCB;230/400V;1P;16A;50Hz; | 1
19890349 |  | 3060475 | COND ACC;JOINT PIN BIMETAL AL/CU 16/16mm | 4
19890349 |  | 3250056 | MCB;230/400V;1P;20A;50Hz; | 1
19890349 |  | 2200004 | MTR ACC;SEGEL PLASTIC | 10
19890349 |  | 3250052 | MCB;230/400V;1P;10A;50Hz; | 2
19890349 |  | 4120538 | BOX;APP PL CB;AL1.6MM;650X400X220MM | 1
19890349 |  | 2190252 | MTR;kWH E-PR;;3P;230/400V;5-80A;1;;4W | 1
19890363 |  | 2190252 | MTR;kWH E-PR;;3P;230/400V;5-80A;1;;4W | 1
19890363 |  | 3060475 | COND ACC;JOINT PIN BIMETAL AL/CU 16/16mm | 4
19890363 |  | 3250099 | MCB;230/400V;3P;16A;50Hz; | 1
19890363 |  | 2200004 | MTR ACC;SEGEL PLASTIC | 2
19890363 |  | 4120538 | BOX;APP PL CB;AL1.6MM;650X400X220MM | 1
19890370 |  | 3250052 | MCB;230/400V;1P;10A;50Hz; | 1
19890370 |  | 3250048 | MCB;230/400V;1P;4A;50Hz; | 1
19890370 |  | 2200004 | MTR ACC;SEGEL PLASTIC | 3
19890370 |  | 2190224 | MTR;kWH E-PR;;1P;230V;5-60A;1;;2W | 3
19890380 |  | 3250048 | MCB;230/400V;1P;4A;50Hz; | 5
19890568 |  | 2190593 | MTR;KWH E-PR-TWO WAYS;1P;230V;5-60A;1;2W | 1
19890568 |  | 2190218 | MTR;kWH E;;3P;230/400V;5-80A;1;;4W | 1
19890568 |  | 2190224 | MTR;kWH E-PR;;1P;230V;5-60A;1;;2W | 6
19890970 |  | 3250052 | MCB;230/400V;1P;10A;50Hz; | 5
19890970 |  | 3280066 | CONN;1kV;;AL;10-16/10-16mm2;PRS HS;WP | 80
19890970 |  | 3250058 | MCB;230/400V;1P;25A;50Hz; | 2
19890970 |  | 3280479 | CONN;0.6/1KV;H;AL;70-95/10-16MM2;PRS | 40
19890970 |  | 3250054 | MCB;230/400V;1P;16A;50Hz; | 2
19890970 |  | 3110025 | CABLE PWR;NFA2X;2X10mm2;0.6/1kV;OH | 100
19890970 |  | 3280480 | CONN;0.6/1KV;H;AL;70-95/70-95MM2;PRS | 20
19890970 |  | 2190224 | MTR;kWH E-PR;;1P;230V;5-60A;1;;2W | 24
19890970 |  | 3250046 | MCB;230/400V;1P;2A;50Hz; | 10
19890970 |  | 3250048 | MCB;230/400V;1P;4A;50Hz; | 12
19892165 |  | 3110025 | CABLE PWR;NFA2X;2X10mm2;0.6/1kV;OH | 100
19892165 |  | 2190224 | MTR;kWH E-PR;;1P;230V;5-60A;1;;2W | 8
19892788 |  | 2200004 | MTR ACC;SEGEL PLASTIC | 5
19892788 |  | 3250048 | MCB;230/400V;1P;4A;50Hz; | 3
19892788 |  | 3250054 | MCB;230/400V;1P;16A;50Hz; | 1
19892788 |  | 2190502 | MTR;kWH E;;1P;230V;5-60A;1;;2W | 1
19892788 |  | 3250052 | MCB;230/400V;1P;10A;50Hz; | 1
19892788 |  | 2190224 | MTR;kWH E-PR;;1P;230V;5-60A;1;;2W | 4
19893428 |  | 3250048 | MCB;230/400V;1P;4A;50Hz; | 2
19893428 |  | 3250058 | MCB;230/400V;1P;25A;50Hz; | 1
19893428 |  | 2190224 | MTR;kWH E-PR;;1P;230V;5-60A;1;;2W | 5
19893428 |  | 2200004 | MTR ACC;SEGEL PLASTIC | 5
19893428 |  | 3250052 | MCB;230/400V;1P;10A;50Hz; | 1
19893429 |  | 4120538 | BOX;APP PL CB;AL1.6MM;650X400X220MM | 1
19893429 |  | 2200004 | MTR ACC;SEGEL PLASTIC | 1
19893429 |  | 3060475 | COND ACC;JOINT PIN BIMETAL AL/CU 16/16mm | 4
19893429 |  | 2190218 | MTR;kWH E;;3P;230/400V;5-80A;1;;4W | 1
19893429 |  | 3250100 | MCB;230/400V;3P;20A;50Hz; | 1
19894037 |  | 3110025 | CABLE PWR;NFA2X;2X10mm2;0.6/1kV;OH | 100
19894038 |  | 2200004 | MTR ACC;SEGEL PLASTIC | 2
19894619 |  | 3110025 | CABLE PWR;NFA2X;2X10mm2;0.6/1kV;OH | 50
19894619 |  | 2190224 | MTR;kWH E-PR;;1P;230V;5-60A;1;;2W | 6
19894634 | 1002077412 | 3110514 | CABLE PWR;NYY;1X70mm2;0.6/1kV;Opstig | 40
19894634 | 1002077412 | 3120114 | CABLE PWR ACC;CABLE SHOE CU 70mm2 | 4
19894634 | 1002077412 | 3130085 | JOINT;1kV;AL-CU;70-95mm2;;1P;PRS | 4
19894635 | 1002077413 | 3110514 | CABLE PWR;NYY;1X70mm2;0.6/1kV;Opstig | 40
19894635 | 1002077413 | 3120114 | CABLE PWR ACC;CABLE SHOE CU 70mm2 | 4
19894635 | 1002077413 | 3130085 | JOINT;1kV;AL-CU;70-95mm2;;1P;PRS | 4
19894642 |  | 3250100 | MCB;230/400V;3P;20A;50Hz; | 1
19894642 |  | 4120538 | BOX;APP PL CB;AL1.6MM;650X400X220MM | 1
19894642 |  | 2190218 | MTR;kWH E;;3P;230/400V;5-80A;1;;4W | 1
19894646 |  | 4120538 | BOX;APP PL CB;AL1.6MM;650X400X220MM | 1
19894646 |  | 3250102 | MCB;230/400V;3P;25A;50Hz; | 1
19894723 |  | 2190224 | MTR;kWH E-PR;;1P;230V;5-60A;1;;2W | 9
19894723 |  | 3250048 | MCB;230/400V;1P;4A;50Hz; | 12
19894723 |  | 2190502 | MTR;kWH E;;1P;230V;5-60A;1;;2W | 3
19894751 |  | 2190224 | MTR;kWH E-PR;;1P;230V;5-60A;1;;2W | 5
19894751 |  | 2190502 | MTR;kWH E;;1P;230V;5-60A;1;;2W | 1
19894751 |  | 3250048 | MCB;230/400V;1P;4A;50Hz; | 3
19894919 |  | 3110026 | CABLE PWR;NFA2X;2X16mm2;0.6/1kV;OH | 100
19894919 |  | 2190224 | MTR;kWH E-PR;;1P;230V;5-60A;1;;2W | 8
19894919 |  | 3250048 | MCB;230/400V;1P;4A;50Hz; | 4
19894919 |  | 3250056 | MCB;230/400V;1P;20A;50Hz; | 4
19894919 |  | 3250054 | MCB;230/400V;1P;16A;50Hz; | 12
19894919 |  | 3250046 | MCB;230/400V;1P;2A;50Hz; | 9
19895035 |  | 3280066 | CONN;1kV;;AL;10-16/10-16mm2;PRS HS;WP | 100
19895035 |  | 3110025 | CABLE PWR;NFA2X;2X10mm2;0.6/1kV;OH | 500
19895035 |  | 3110026 | CABLE PWR;NFA2X;2X16mm2;0.6/1kV;OH | 300
19895035 |  | 2200004 | MTR ACC;SEGEL PLASTIC | 87
19895048 |  | 3250048 | MCB;230/400V;1P;4A;50Hz; | 0
19895048 |  | 4120538 | BOX;APP PL CB;AL1.6MM;650X400X220MM | 0
19895048 |  | 2190224 | MTR;kWH E-PR;;1P;230V;5-60A;1;;2W | 0
19895048 |  | 3250099 | MCB;230/400V;3P;16A;50Hz; | 0
19895048 |  | 2190502 | MTR;kWH E;;1P;230V;5-60A;1;;2W | 0
19895631 |  | 2190224 | MTR;kWH E-PR;;1P;230V;5-60A;1;;2W | 6
19895631 |  | 2190502 | MTR;kWH E;;1P;230V;5-60A;1;;2W | 2
19896007 |  | 3250099 | MCB;230/400V;3P;16A;50Hz; | 1
19896007 |  | 2190502 | MTR;kWH E;;1P;230V;5-60A;1;;2W | 1
19896007 |  | 3250048 | MCB;230/400V;1P;4A;50Hz; | 4
19896007 |  | 4120538 | BOX;APP PL CB;AL1.6MM;650X400X220MM | 1
19896007 |  | 3250056 | MCB;230/400V;1P;20A;50Hz; | 1
19896007 |  | 2190224 | MTR;kWH E-PR;;1P;230V;5-60A;1;;2W | 6
19896029 |  | 3250048 | MCB;230/400V;1P;4A;50Hz; | 12
19896029 |  | 2190224 | MTR;kWH E-PR;;1P;230V;5-60A;1;;2W | 15
19896044 |  | 3250058 | MCB;230/400V;1P;25A;50Hz; | 1
19896044 |  | 3250054 | MCB;230/400V;1P;16A;50Hz; | 1
19896044 |  | 3250059 | MCB;230/400V;1P;35A;50Hz; | 1
19896044 |  | 2190502 | MTR;kWH E;;1P;230V;5-60A;1;;2W | 1
19896054 |  | 3250048 | MCB;230/400V;1P;4A;50Hz; | 1
19896054 |  | 3250056 | MCB;230/400V;1P;20A;50Hz; | 2
19896059 |  | 4120538 | BOX;APP PL CB;AL1.6MM;650X400X220MM | 1
19896060 |  | 2190224 | MTR;kWH E-PR;;1P;230V;5-60A;1;;2W | 1
19896060 |  | 2200004 | MTR ACC;SEGEL PLASTIC | 1
19896064 |  | 2190502 | MTR;kWH E;;1P;230V;5-60A;1;;2W | 1
19896064 |  | 2200004 | MTR ACC;SEGEL PLASTIC | 3
19896064 |  | 3250052 | MCB;230/400V;1P;10A;50Hz; | 2
19896065 |  | 3250058 | MCB;230/400V;1P;25A;50Hz; | 1
19896065 |  | 2190224 | MTR;kWH E-PR;;1P;230V;5-60A;1;;2W | 1
19896065 |  | 3250056 | MCB;230/400V;1P;20A;50Hz; | 1
19896065 |  | 2190502 | MTR;kWH E;;1P;230V;5-60A;1;;2W | 1
19896065 |  | 3250059 | MCB;230/400V;1P;35A;50Hz; | 1
19896069 |  | 3110025 | CABLE PWR;NFA2X;2X10mm2;0.6/1kV;OH | 0
19896069 |  | 3110026 | CABLE PWR;NFA2X;2X16mm2;0.6/1kV;OH | 0
19896069 |  | 3280066 | CONN;1kV;;AL;10-16/10-16mm2;PRS HS;WP | 0
19896080 |  | 3110025 | CABLE PWR;NFA2X;2X10mm2;0.6/1kV;OH | 100
19896080 |  | 2190224 | MTR;kWH E-PR;;1P;230V;5-60A;1;;2W | 18
19896127 |  | 3110026 | CABLE PWR;NFA2X;2X16mm2;0.6/1kV;OH | 600
19896217 |  | 3250048 | MCB;230/400V;1P;4A;50Hz; | 7
19896217 |  | 3250059 | MCB;230/400V;1P;35A;50Hz; | 1
19896217 |  | 2200004 | MTR ACC;SEGEL PLASTIC | 15
19896217 |  | 3250052 | MCB;230/400V;1P;10A;50Hz; | 2
19896217 |  | 3250054 | MCB;230/400V;1P;16A;50Hz; | 1
19896217 |  | 2190224 | MTR;kWH E-PR;;1P;230V;5-60A;1;;2W | 13
19896217 |  | 2190502 | MTR;kWH E;;1P;230V;5-60A;1;;2W | 2
19896220 |  | 2190224 | MTR;kWH E-PR;;1P;230V;5-60A;1;;2W | 2
19896220 |  | 3250048 | MCB;230/400V;1P;4A;50Hz; | 1
19896220 |  | 3250054 | MCB;230/400V;1P;16A;50Hz; | 1
19896220 |  | 2190252 | MTR;kWH E-PR;;3P;230/400V;5-80A;1;;4W | 1
19896220 |  | 2190502 | MTR;kWH E;;1P;230V;5-60A;1;;2W | 1
19896220 |  | 3060475 | COND ACC;JOINT PIN BIMETAL AL/CU 16/16mm | 4
19896220 |  | 2200004 | MTR ACC;SEGEL PLASTIC | 4
19896223 |  | 2190218 | MTR;kWH E;;3P;230/400V;5-80A;1;;4W | 1
19896223 |  | 3060475 | COND ACC;JOINT PIN BIMETAL AL/CU 16/16mm | 4
19896223 |  | 3250048 | MCB;230/400V;1P;4A;50Hz; | 3
19896223 |  | 2190224 | MTR;kWH E-PR;;1P;230V;5-60A;1;;2W | 4
19896223 |  | 2200004 | MTR ACC;SEGEL PLASTIC | 6
19896241 |  | 2190224 | MTR;kWH E-PR;;1P;230V;5-60A;1;;2W | 0
19896241 |  | 2190218 | MTR;kWH E;;3P;230/400V;5-80A;1;;4W | 0
19896241 |  | 2190502 | MTR;kWH E;;1P;230V;5-60A;1;;2W | 0
19896241 |  | 2200004 | MTR ACC;SEGEL PLASTIC | 0
19896241 |  | 3060475 | COND ACC;JOINT PIN BIMETAL AL/CU 16/16mm | 0
19896241 |  | 3250048 | MCB;230/400V;1P;4A;50Hz; | 0
19896241 |  | 3250046 | MCB;230/400V;1P;2A;50Hz; | 0
19896241 |  | 3250100 | MCB;230/400V;3P;20A;50Hz; | 0
19896241 |  | 3250052 | MCB;230/400V;1P;10A;50Hz; | 0
19896267 |  | 3250054 | MCB;230/400V;1P;16A;50Hz; | 1
19896267 |  | 3110025 | CABLE PWR;NFA2X;2X10mm2;0.6/1kV;OH | 50
19896346 |  | 3250052 | MCB;230/400V;1P;10A;50Hz; | 2
19896346 |  | 2190224 | MTR;kWH E-PR;;1P;230V;5-60A;1;;2W | 19
19896346 |  | 2200004 | MTR ACC;SEGEL PLASTIC | 20
19896346 |  | 3250058 | MCB;230/400V;1P;25A;50Hz; | 1
19896346 |  | 3250048 | MCB;230/400V;1P;4A;50Hz; | 9
19896347 |  | 3250058 | MCB;230/400V;1P;25A;50Hz; | 1
19896347 |  | 2190502 | MTR;kWH E;;1P;230V;5-60A;1;;2W | 2
19896347 |  | 2190224 | MTR;kWH E-PR;;1P;230V;5-60A;1;;2W | 2
19896347 |  | 3250052 | MCB;230/400V;1P;10A;50Hz; | 10
19896347 |  | 2190218 | MTR;kWH E;;3P;230/400V;5-80A;1;;4W | 1
19896347 |  | 3060475 | COND ACC;JOINT PIN BIMETAL AL/CU 16/16mm | 4
19896347 |  | 2200004 | MTR ACC;SEGEL PLASTIC | 19
19896358 |  | 2200004 | MTR ACC;SEGEL PLASTIC | 7
19896358 |  | 2190224 | MTR;kWH E-PR;;1P;230V;5-60A;1;;2W | 3
19896358 |  | 3250102 | MCB;230/400V;3P;25A;50Hz; | 1
19896358 |  | 3250054 | MCB;230/400V;1P;16A;50Hz; | 1
19896358 |  | 2190252 | MTR;kWH E-PR;;3P;230/400V;5-80A;1;;4W | 1
19896358 |  | 3060475 | COND ACC;JOINT PIN BIMETAL AL/CU 16/16mm | 4
19896385 |  | 3250054 | MCB;230/400V;1P;16A;50Hz; | 1
19896385 |  | 2200004 | MTR ACC;SEGEL PLASTIC | 10
19896385 |  | 2190502 | MTR;kWH E;;1P;230V;5-60A;1;;2W | 1
19896385 |  | 3250052 | MCB;230/400V;1P;10A;50Hz; | 3
19896385 |  | 3250056 | MCB;230/400V;1P;20A;50Hz; | 1
19896385 |  | 3250102 | MCB;230/400V;3P;25A;50Hz; | 1
19896385 |  | 2190224 | MTR;kWH E-PR;;1P;230V;5-60A;1;;2W | 1
19896499 |  | 2190224 | MTR;kWH E-PR;;1P;230V;5-60A;1;;2W | 31
19896648 |  | 2190224 | MTR;kWH E-PR;;1P;230V;5-60A;1;;2W | 5
19896656 |  | 3280066 | CONN;1kV;;AL;10-16/10-16mm2;PRS HS;WP | 70
19896656 |  | 3110025 | CABLE PWR;NFA2X;2X10mm2;0.6/1kV;OH | 2491
19896667 |  | 3110025 | CABLE PWR;NFA2X;2X10mm2;0.6/1kV;OH | 2695
19896667 |  | 3280066 | CONN;1kV;;AL;10-16/10-16mm2;PRS HS;WP | 204
19896749 |  | 2190502 | MTR;kWH E;;1P;230V;5-60A;1;;2W | 1
19896867 |  | 3250046 | MCB;230/400V;1P;2A;50Hz; | 2
19896941 |  | 3060475 | COND ACC;JOINT PIN BIMETAL AL/CU 16/16mm | 0
19897028 |  | 2190224 | MTR;kWH E-PR;;1P;230V;5-60A;1;;2W | 16
19897098 |  | 3110026 | CABLE PWR;NFA2X;2X16mm2;0.6/1kV;OH | 98
19897098 |  | 3250100 | MCB;230/400V;3P;20A;50Hz; | 5
19897098 |  | 3280480 | CONN;0.6/1KV;H;AL;70-95/70-95MM2;PRS | 60
19897098 |  | 3280479 | CONN;0.6/1KV;H;AL;70-95/10-16MM2;PRS | 20
19897098 |  | 3250048 | MCB;230/400V;1P;4A;50Hz; | 14
19897098 |  | 2200004 | MTR ACC;SEGEL PLASTIC | 234
19897098 |  | 2190502 | MTR;kWH E;;1P;230V;5-60A;1;;2W | 4
19897098 |  | 2190224 | MTR;kWH E-PR;;1P;230V;5-60A;1;;2W | 56
19897098 |  | 3250099 | MCB;230/400V;3P;16A;50Hz; | 1
19897098 |  | 3280066 | CONN;1kV;;AL;10-16/10-16mm2;PRS HS;WP | 32
19897098 |  | 3250103 | MCB;230/400V;3P;35A;50Hz; | 2
19897098 |  | 3250102 | MCB;230/400V;3P;25A;50Hz; | 1
19897098 |  | 3250058 | MCB;230/400V;1P;25A;50Hz; | 1
19897098 |  | 3250052 | MCB;230/400V;1P;10A;50Hz; | 19
19897098 |  | 2190218 | MTR;kWH E;;3P;230/400V;5-80A;1;;4W | 2
19897098 |  | 3110025 | CABLE PWR;NFA2X;2X10mm2;0.6/1kV;OH | 564
19897098 |  | 3250050 | MCB;230/400V;1P;6A;50Hz; | 6
19897098 |  | 3110542 | CABLE PWR;NFA2X-T;3X70+1X70;0.6/1kV;OH | 13
19897889 |  | 2200004 | MTR ACC;SEGEL PLASTIC | 0
19897889 |  | 3110025 | CABLE PWR;NFA2X;2X10mm2;0.6/1kV;OH | 0
19898066 |  | 3250052 | MCB;230/400V;1P;10A;50Hz; | 2
19898069 |  | 2200004 | MTR ACC;SEGEL PLASTIC | 1
19898069 |  | 3250048 | MCB;230/400V;1P;4A;50Hz; | 1
19898069 |  | 2190224 | MTR;kWH E-PR;;1P;230V;5-60A;1;;2W | 1
19898078 |  | 3250054 | MCB;230/400V;1P;16A;50Hz; | 1
19898078 |  | 2200004 | MTR ACC;SEGEL PLASTIC | 1
19898869 |  | 2190218 | MTR;kWH E;;3P;230/400V;5-80A;1;;4W | 1
19898869 |  | 3250032 | MCB;380/440V;3P;63A;50Hz;MCCB | 1
19898959 |  | 3110026 | CABLE PWR;NFA2X;2X16mm2;0.6/1kV;OH | 0
19898959 |  | 3110542 | CABLE PWR;NFA2X-T;3X70+1X70;0.6/1kV;OH | 0
19898959 |  | 3250054 | MCB;230/400V;1P;16A;50Hz; | 0
19898959 |  | 3110025 | CABLE PWR;NFA2X;2X10mm2;0.6/1kV;OH | 0
19898959 |  | 3280066 | CONN;1kV;;AL;10-16/10-16mm2;PRS HS;WP | 0
19898959 |  | 2190252 | MTR;kWH E-PR;;3P;230/400V;5-80A;1;;4W | 0
19898959 |  | 3250048 | MCB;230/400V;1P;4A;50Hz; | 0
19898959 |  | 3250056 | MCB;230/400V;1P;20A;50Hz; | 0
19898959 |  | 2190502 | MTR;kWH E;;1P;230V;5-60A;1;;2W | 0
19898959 |  | 3280480 | CONN;0.6/1KV;H;AL;70-95/70-95MM2;PRS | 0
19898959 |  | 3060475 | COND ACC;JOINT PIN BIMETAL AL/CU 16/16mm | 0
19899832 |  | 2190224 | MTR;kWH E-PR;;1P;230V;5-60A;1;;2W | 10
19899832 |  | 2200004 | MTR ACC;SEGEL PLASTIC | 12
19899832 |  | 3250048 | MCB;230/400V;1P;4A;50Hz; | 5
19899832 |  | 3250052 | MCB;230/400V;1P;10A;50Hz; | 1
19899832 |  | 3250046 | MCB;230/400V;1P;2A;50Hz; | 1
19899832 |  | 3060475 | COND ACC;JOINT PIN BIMETAL AL/CU 16/16mm | 4
19899832 |  | 2190252 | MTR;kWH E-PR;;3P;230/400V;5-80A;1;;4W | 1
19899832 |  | 2190502 | MTR;kWH E;;1P;230V;5-60A;1;;2W | 1
19899832 |  | 3250102 | MCB;230/400V;3P;25A;50Hz; | 1
19899851 |  | 3250048 | MCB;230/400V;1P;4A;50Hz; | 2
19899851 |  | 3250054 | MCB;230/400V;1P;16A;50Hz; | 2
19899851 |  | 3250056 | MCB;230/400V;1P;20A;50Hz; | 1
19899851 |  | 3250059 | MCB;230/400V;1P;35A;50Hz; | 1
19899851 |  | 3250052 | MCB;230/400V;1P;10A;50Hz; | 1
19899851 |  | 2200004 | MTR ACC;SEGEL PLASTIC | 10
19899911 |  | 3110025 | CABLE PWR;NFA2X;2X10mm2;0.6/1kV;OH | 300
19899911 |  | 2200004 | MTR ACC;SEGEL PLASTIC | 34
19900259 |  | 2190224 | MTR;kWH E-PR;;1P;230V;5-60A;1;;2W | 1
19900454 |  | 2200004 | MTR ACC;SEGEL PLASTIC | 0
19900454 |  | 3250048 | MCB;230/400V;1P;4A;50Hz; | 0
19900454 |  | 2190224 | MTR;kWH E-PR;;1P;230V;5-60A;1;;2W | 0
19900454 |  | 3250058 | MCB;230/400V;1P;25A;50Hz; | 0
19900454 |  | 2190502 | MTR;kWH E;;1P;230V;5-60A;1;;2W | 0
19900454 |  | 3250054 | MCB;230/400V;1P;16A;50Hz; | 0
19900454 |  | 3250102 | MCB;230/400V;3P;25A;50Hz; | 0
19900454 |  | 3250056 | MCB;230/400V;1P;20A;50Hz; | 0
19901304 |  | 3110025 | CABLE PWR;NFA2X;2X10mm2;0.6/1kV;OH | 100
19901304 |  | 2190224 | MTR;kWH E-PR;;1P;230V;5-60A;1;;2W | 8
19902007 |  | 2190224 | MTR;kWH E-PR;;1P;230V;5-60A;1;;2W | 15
19902007 |  | 2200004 | MTR ACC;SEGEL PLASTIC | 17
19902007 |  | 2190502 | MTR;kWH E;;1P;230V;5-60A;1;;2W | 2
19902007 |  | 3250056 | MCB;230/400V;1P;20A;50Hz; | 1
19902007 |  | 3250048 | MCB;230/400V;1P;4A;50Hz; | 12
19902053 |  | 3250052 | MCB;230/400V;1P;10A;50Hz; | 1
19902053 |  | 2200004 | MTR ACC;SEGEL PLASTIC | 3
19902053 |  | 3250059 | MCB;230/400V;1P;35A;50Hz; | 1
19902053 |  | 3250048 | MCB;230/400V;1P;4A;50Hz; | 1
19902671 |  | 3110025 | CABLE PWR;NFA2X;2X10mm2;0.6/1kV;OH | 0
19902671 |  | 2200004 | MTR ACC;SEGEL PLASTIC | 0
19902671 |  | 3250050 | MCB;230/400V;1P;6A;50Hz; | 0
19902936 |  | 3250052 | MCB;230/400V;1P;10A;50Hz; | 8
19902936 |  | 3250102 | MCB;230/400V;3P;25A;50Hz; | 2
19902936 |  | 2190224 | MTR;kWH E-PR;;1P;230V;5-60A;1;;2W | 48
19902936 |  | 3250050 | MCB;230/400V;1P;6A;50Hz; | 8
19902936 |  | 3250048 | MCB;230/400V;1P;4A;50Hz; | 8
19903017 |  | 2190224 | MTR;kWH E-PR;;1P;230V;5-60A;1;;2W | 23
19903017 |  | 2200004 | MTR ACC;SEGEL PLASTIC | 23
19903017 |  | 3250054 | MCB;230/400V;1P;16A;50Hz; | 1
19903017 |  | 3250052 | MCB;230/400V;1P;10A;50Hz; | 2
19903022 |  | 3250048 | MCB;230/400V;1P;4A;50Hz; | 11
19903022 |  | 3250052 | MCB;230/400V;1P;10A;50Hz; | 1
19903022 |  | 2190502 | MTR;kWH E;;1P;230V;5-60A;1;;2W | 2
19903022 |  | 3250050 | MCB;230/400V;1P;6A;50Hz; | 15
19903022 |  | 2200004 | MTR ACC;SEGEL PLASTIC | 27
19903022 |  | 2190224 | MTR;kWH E-PR;;1P;230V;5-60A;1;;2W | 25
19903036 |  | 2190502 | MTR;kWH E;;1P;230V;5-60A;1;;2W | 0
19903036 |  | 3250050 | MCB;230/400V;1P;6A;50Hz; | 0
19903036 |  | 3250048 | MCB;230/400V;1P;4A;50Hz; | 0
19903036 |  | 2200004 | MTR ACC;SEGEL PLASTIC | 0
19903036 |  | 2190224 | MTR;kWH E-PR;;1P;230V;5-60A;1;;2W | 0
19903036 |  | 3250054 | MCB;230/400V;1P;16A;50Hz; | 0
19903051 |  | 3250048 | MCB;230/400V;1P;4A;50Hz; | 0
19903051 |  | 2200004 | MTR ACC;SEGEL PLASTIC | 0
19903051 |  | 3250052 | MCB;230/400V;1P;10A;50Hz; | 0
19903051 |  | 3250050 | MCB;230/400V;1P;6A;50Hz; | 0
19903051 |  | 3250059 | MCB;230/400V;1P;35A;50Hz; | 0
19903051 |  | 2190224 | MTR;kWH E-PR;;1P;230V;5-60A;1;;2W | 0
19903051 |  | 2190502 | MTR;kWH E;;1P;230V;5-60A;1;;2W | 0
19903051 |  | 3250054 | MCB;230/400V;1P;16A;50Hz; | 0
19903067 |  | 3250054 | MCB;230/400V;1P;16A;50Hz; | 1
19903067 |  | 3250052 | MCB;230/400V;1P;10A;50Hz; | 3
19903067 |  | 2200004 | MTR ACC;SEGEL PLASTIC | 8
19903067 |  | 3250058 | MCB;230/400V;1P;25A;50Hz; | 1
19903067 |  | 2190224 | MTR;kWH E-PR;;1P;230V;5-60A;1;;2W | 1
19903067 |  | 3250048 | MCB;230/400V;1P;4A;50Hz; | 2
19903214 |  | 2190224 | MTR;kWH E-PR;;1P;230V;5-60A;1;;2W | 2
19903214 |  | 3250050 | MCB;230/400V;1P;6A;50Hz; | 2
19903214 |  | 3250054 | MCB;230/400V;1P;16A;50Hz; | 2
19903214 |  | 3250048 | MCB;230/400V;1P;4A;50Hz; | 3
19903214 |  | 3250052 | MCB;230/400V;1P;10A;50Hz; | 2
19903214 |  | 3250059 | MCB;230/400V;1P;35A;50Hz; | 1
19903214 |  | 2190502 | MTR;kWH E;;1P;230V;5-60A;1;;2W | 1
19903214 |  | 2200004 | MTR ACC;SEGEL PLASTIC | 15
19903229 |  | 3060475 | COND ACC;JOINT PIN BIMETAL AL/CU 16/16mm | 4
19903229 |  | 3110026 | CABLE PWR;NFA2X;2X16mm2;0.6/1kV;OH | 408
19903229 |  | 3280066 | CONN;1kV;;AL;10-16/10-16mm2;PRS HS;WP | 218
19903229 |  | 3110025 | CABLE PWR;NFA2X;2X10mm2;0.6/1kV;OH | 814
19903229 |  | 3250048 | MCB;230/400V;1P;4A;50Hz; | 2
19903229 |  | 3110542 | CABLE PWR;NFA2X-T;3X70+1X70;0.6/1kV;OH | 5.5
19903229 |  | 3280480 | CONN;0.6/1KV;H;AL;70-95/70-95MM2;PRS | 44
19903255 |  | 2190224 | MTR;kWH E-PR;;1P;230V;5-60A;1;;2W | 3
19903260 |  | 3250054 | MCB;230/400V;1P;16A;50Hz; | 1
19903260 |  | 3250056 | MCB;230/400V;1P;20A;50Hz; | 1
19903315 |  | 4120468 | BOX;APPMCCB100A+STRIP;AL2MM;1205X420X250 | 2
19903315 |  | 4120470 | BOX;APPMCCB160A+STRIP;AL2MM;1205X420X250 | 1
19903315 |  | 4120467 | BOX;APPMCCB80A+STRIP;AL2MM;1205X420X250 | 2
19903315 |  | 4120473 | BOX;APPMCCB250A+STRIP;AL2MM;1205X420X250 | 1
19903315 |  | 2200004 | MTR ACC;SEGEL PLASTIC | 21
19903315 |  | 3250032 | MCB;380/440V;3P;63A;50Hz;MCCB | 1
19903516 |  | 2190224 | MTR;kWH E-PR;;1P;230V;5-60A;1;;2W | 10
19903516 |  | 3110025 | CABLE PWR;NFA2X;2X10mm2;0.6/1kV;OH | 200
19903516 |  | 3250054 | MCB;230/400V;1P;16A;50Hz; | 1
19903516 |  | 3250050 | MCB;230/400V;1P;6A;50Hz; | 3
19903516 |  | 2200004 | MTR ACC;SEGEL PLASTIC | 12
19903516 |  | 2190502 | MTR;kWH E;;1P;230V;5-60A;1;;2W | 2
19903516 |  | 3250052 | MCB;230/400V;1P;10A;50Hz; | 2
19903516 |  | 3250048 | MCB;230/400V;1P;4A;50Hz; | 6
19903522 |  | 3250052 | MCB;230/400V;1P;10A;50Hz; | 2
19903522 |  | 3250050 | MCB;230/400V;1P;6A;50Hz; | 4
19903522 |  | 2190224 | MTR;kWH E-PR;;1P;230V;5-60A;1;;2W | 1
19903522 |  | 3250100 | MCB;230/400V;3P;20A;50Hz; | 1
19903522 |  | 2200004 | MTR ACC;SEGEL PLASTIC | 8
19904364 |  | 2190224 | MTR;kWH E-PR;;1P;230V;5-60A;1;;2W | 23
19904364 |  | 3280066 | CONN;1kV;;AL;10-16/10-16mm2;PRS HS;WP | 20
19904364 |  | 3250048 | MCB;230/400V;1P;4A;50Hz; | 11
19904364 |  | 2190502 | MTR;kWH E;;1P;230V;5-60A;1;;2W | 1
19904364 |  | 2200004 | MTR ACC;SEGEL PLASTIC | 24
19904364 |  | 3250054 | MCB;230/400V;1P;16A;50Hz; | 2
19905646 |  | 4120319 | BOX;PANEL HOOK SPLU;PLT1.5MM;500X560X350 | 2
19905647 |  | 3110025 | CABLE PWR;NFA2X;2X10mm2;0.6/1kV;OH | 100
19906489 |  | 2190224 | MTR;kWH E-PR;;1P;230V;5-60A;1;;2W | 6
19906489 |  | 3250052 | MCB;230/400V;1P;10A;50Hz; | 3
19906489 |  | 3250048 | MCB;230/400V;1P;4A;50Hz; | 4
19906489 |  | 2200004 | MTR ACC;SEGEL PLASTIC | 7
19906489 |  | 2190502 | MTR;kWH E;;1P;230V;5-60A;1;;2W | 1
19906491 |  | 2200004 | MTR ACC;SEGEL PLASTIC | 3
19906491 |  | 3250050 | MCB;230/400V;1P;6A;50Hz; | 1
19906491 |  | 3250048 | MCB;230/400V;1P;4A;50Hz; | 1
19906491 |  | 3250058 | MCB;230/400V;1P;25A;50Hz; | 1
19906492 |  | 3110025 | CABLE PWR;NFA2X;2X10mm2;0.6/1kV;OH | 100
19906492 |  | 2190224 | MTR;kWH E-PR;;1P;230V;5-60A;1;;2W | 8
19907226 |  | 2190224 | MTR;kWH E-PR;;1P;230V;5-60A;1;;2W | 0
19907226 |  | 3250046 | MCB;230/400V;1P;2A;50Hz; | 0
19907226 |  | 3280066 | CONN;1kV;;AL;10-16/10-16mm2;PRS HS;WP | 0
19907226 |  | 3110026 | CABLE PWR;NFA2X;2X16mm2;0.6/1kV;OH | 0
19907226 |  | 3250048 | MCB;230/400V;1P;4A;50Hz; | 0
19907273 |  | 2190224 | MTR;kWH E-PR;;1P;230V;5-60A;1;;2W | 30
19907273 |  | 2200004 | MTR ACC;SEGEL PLASTIC | 39
19907600 |  | 3250046 | MCB;230/400V;1P;2A;50Hz; | 6
19907600 |  | 3110025 | CABLE PWR;NFA2X;2X10mm2;0.6/1kV;OH | 400
19907600 |  | 3250048 | MCB;230/400V;1P;4A;50Hz; | 6
19907600 |  | 2190224 | MTR;kWH E-PR;;1P;230V;5-60A;1;;2W | 16
19907600 |  | 3280066 | CONN;1kV;;AL;10-16/10-16mm2;PRS HS;WP | 60
19908201 |  | 2200004 | MTR ACC;SEGEL PLASTIC | 53
19909188 |  | 2190224 | MTR;kWH E-PR;;1P;230V;5-60A;1;;2W | 6
19909188 |  | 3250048 | MCB;230/400V;1P;4A;50Hz; | 5
19909188 |  | 3250050 | MCB;230/400V;1P;6A;50Hz; | 1
19909269 |  | 3250046 | MCB;230/400V;1P;2A;50Hz; | 1
19909269 |  | 3250048 | MCB;230/400V;1P;4A;50Hz; | 8
19909269 |  | 3250052 | MCB;230/400V;1P;10A;50Hz; | 3
19909269 |  | 2190224 | MTR;kWH E-PR;;1P;230V;5-60A;1;;2W | 24
19909269 |  | 2190502 | MTR;kWH E;;1P;230V;5-60A;1;;2W | 1
19909269 |  | 4120538 | BOX;APP PL CB;AL1.6MM;650X400X220MM | 4
19909269 |  | 2190218 | MTR;kWH E;;3P;230/400V;5-80A;1;;4W | 4
19909269 |  | 3250050 | MCB;230/400V;1P;6A;50Hz; | 12
19909269 |  | 3250058 | MCB;230/400V;1P;25A;50Hz; | 1
19909269 |  | 3250103 | MCB;230/400V;3P;35A;50Hz; | 4
19909468 |  | 3110026 | CABLE PWR;NFA2X;2X16mm2;0.6/1kV;OH | 300
19909468 |  | 3110542 | CABLE PWR;NFA2X-T;3X70+1X70;0.6/1kV;OH | 2
19909468 |  | 3110025 | CABLE PWR;NFA2X;2X10mm2;0.6/1kV;OH | 400
19909468 |  | 3280066 | CONN;1kV;;AL;10-16/10-16mm2;PRS HS;WP | 50
19909479 |  | 3250048 | MCB;230/400V;1P;4A;50Hz; | 2
19909479 |  | 2200004 | MTR ACC;SEGEL PLASTIC | 2
19909506 |  | 2190502 | MTR;kWH E;;1P;230V;5-60A;1;;2W | 2
19909506 |  | 3060475 | COND ACC;JOINT PIN BIMETAL AL/CU 16/16mm | 4
19909506 |  | 3250048 | MCB;230/400V;1P;4A;50Hz; | 4
19909506 |  | 2190224 | MTR;kWH E-PR;;1P;230V;5-60A;1;;2W | 6
19909506 |  | 3250054 | MCB;230/400V;1P;16A;50Hz; | 1
19909506 |  | 2200004 | MTR ACC;SEGEL PLASTIC | 9
19909506 |  | 3250100 | MCB;230/400V;3P;20A;50Hz; | 1
19909506 |  | 2190218 | MTR;kWH E;;3P;230/400V;5-80A;1;;4W | 1
19909506 |  | 3250050 | MCB;230/400V;1P;6A;50Hz; | 3
19909551 |  | 3110026 | CABLE PWR;NFA2X;2X16mm2;0.6/1kV;OH | 700
19909551 |  | 3110025 | CABLE PWR;NFA2X;2X10mm2;0.6/1kV;OH | 1000
19909551 |  | 2200004 | MTR ACC;SEGEL PLASTIC | 78
19909594 |  | 3250048 | MCB;230/400V;1P;4A;50Hz; | 2
19909594 |  | 3250052 | MCB;230/400V;1P;10A;50Hz; | 1
19909594 |  | 2190224 | MTR;kWH E-PR;;1P;230V;5-60A;1;;2W | 4
19909594 |  | 2200004 | MTR ACC;SEGEL PLASTIC | 4
19909594 |  | 3250058 | MCB;230/400V;1P;25A;50Hz; | 1
19909601 |  | 2200004 | MTR ACC;SEGEL PLASTIC | 1
19909601 |  | 3250050 | MCB;230/400V;1P;6A;50Hz; | 1
19910387 | 1002077307 | 3080014 | ISOLATOR ACC;STRAIN CLAMP 150-240MM2 | 10
19910387 | 1002077307 | 3060063 | COND ACC;F-NECK DBL SIDETIES SEMI CON150 | 0
19910387 | 1002077307 | 3060044 | COND ACC;DOUBLE TIE | 300
19910502 |  | 3250054 | MCB;230/400V;1P;16A;50Hz; | 5
19911344 |  | 3110026 | CABLE PWR;NFA2X;2X16mm2;0.6/1kV;OH | 75
19911344 |  | 3250048 | MCB;230/400V;1P;4A;50Hz; | 4
19911344 |  | 3250054 | MCB;230/400V;1P;16A;50Hz; | 4
19911344 |  | 3110025 | CABLE PWR;NFA2X;2X10mm2;0.6/1kV;OH | 50
19911344 |  | 3250050 | MCB;230/400V;1P;6A;50Hz; | 5
19911344 |  | 3250052 | MCB;230/400V;1P;10A;50Hz; | 4
19911344 |  | 3250046 | MCB;230/400V;1P;2A;50Hz; | 4
19911344 |  | 3250056 | MCB;230/400V;1P;20A;50Hz; | 4
19911344 |  | 3250058 | MCB;230/400V;1P;25A;50Hz; | 4
19911356 |  | 3250048 | MCB;230/400V;1P;4A;50Hz; | 2
19911356 |  | 3250050 | MCB;230/400V;1P;6A;50Hz; | 2
19911369 |  | 3250052 | MCB;230/400V;1P;10A;50Hz; | 5
19911369 |  | 2190224 | MTR;kWH E-PR;;1P;230V;5-60A;1;;2W | 1
19911369 |  | 2190502 | MTR;kWH E;;1P;230V;5-60A;1;;2W | 2
19911369 |  | 3250100 | MCB;230/400V;3P;20A;50Hz; | 1
19911369 |  | 2190252 | MTR;kWH E-PR;;3P;230/400V;5-80A;1;;4W | 1
19911369 |  | 3250059 | MCB;230/400V;1P;35A;50Hz; | 1
19911369 |  | 3250050 | MCB;230/400V;1P;6A;50Hz; | 4
19911369 |  | 3250048 | MCB;230/400V;1P;4A;50Hz; | 3
19911381 |  | 3250050 | MCB;230/400V;1P;6A;50Hz; | 3
19911381 |  | 3250052 | MCB;230/400V;1P;10A;50Hz; | 3
19911381 |  | 3250048 | MCB;230/400V;1P;4A;50Hz; | 2
19911698 |  | 2190224 | MTR;kWH E-PR;;1P;230V;5-60A;1;;2W | 5
19911698 |  | 3250048 | MCB;230/400V;1P;4A;50Hz; | 5
19911698 |  | 3250050 | MCB;230/400V;1P;6A;50Hz; | 1
19911698 |  | 2190502 | MTR;kWH E;;1P;230V;5-60A;1;;2W | 1
19911698 |  | 2200004 | MTR ACC;SEGEL PLASTIC | 6
19911705 |  | 3250052 | MCB;230/400V;1P;10A;50Hz; | 1
19911705 |  | 3250050 | MCB;230/400V;1P;6A;50Hz; | 1
19911705 |  | 2200004 | MTR ACC;SEGEL PLASTIC | 2
19911728 |  | 2190224 | MTR;kWH E-PR;;1P;230V;5-60A;1;;2W | 16
19911964 |  | 3250050 | MCB;230/400V;1P;6A;50Hz; | 3
19911964 |  | 3250046 | MCB;230/400V;1P;2A;50Hz; | 3
19911964 |  | 3250102 | MCB;230/400V;3P;25A;50Hz; | 1
19911964 |  | 2190224 | MTR;kWH E-PR;;1P;230V;5-60A;1;;2W | 8
19911964 |  | 3250052 | MCB;230/400V;1P;10A;50Hz; | 3
19911964 |  | 3110025 | CABLE PWR;NFA2X;2X10mm2;0.6/1kV;OH | 100
19911964 |  | 3250048 | MCB;230/400V;1P;4A;50Hz; | 3
19911972 |  | 3110026 | CABLE PWR;NFA2X;2X16mm2;0.6/1kV;OH | 600
19911972 |  | 3110025 | CABLE PWR;NFA2X;2X10mm2;0.6/1kV;OH | 600
19911986 |  | 3250052 | MCB;230/400V;1P;10A;50Hz; | 1
19911986 |  | 2190224 | MTR;kWH E-PR;;1P;230V;5-60A;1;;2W | 1
19911986 |  | 2200004 | MTR ACC;SEGEL PLASTIC | 2
19912007 |  | 3250048 | MCB;230/400V;1P;4A;50Hz; | 0
19912007 |  | 3250050 | MCB;230/400V;1P;6A;50Hz; | 0
19912007 |  | 2200004 | MTR ACC;SEGEL PLASTIC | 0
19912007 |  | 3250046 | MCB;230/400V;1P;2A;50Hz; | 0
19912007 |  | 2190224 | MTR;kWH E-PR;;1P;230V;5-60A;1;;2W | 0
19912025 |  | 3250048 | MCB;230/400V;1P;4A;50Hz; | 8
19912025 |  | 3250050 | MCB;230/400V;1P;6A;50Hz; | 2
19912025 |  | 2200004 | MTR ACC;SEGEL PLASTIC | 11
19912025 |  | 3250046 | MCB;230/400V;1P;2A;50Hz; | 1
19912025 |  | 2190224 | MTR;kWH E-PR;;1P;230V;5-60A;1;;2W | 11
19913490 | 1002077308 | 3190002 | CUT OUT;20kV;6-100A;10kA;125kV | 3
19913490 | 1002077308 | 2090032 | LA;20-24kV;K;10kA;POLYMER;; | 0
19913490 | 1002077308 | 3050088 | CONDUCTOR;AAAC-S;70mm2; | 21
19913490 | 1002077308 | 3110516 | CABLE PWR;NYY;1X150mm2;0.6/1kV;Opstig | 40
19913490 | 1002077308 | 3110514 | CABLE PWR;NYY;1X70mm2;0.6/1kV;Opstig | 14
19913490 | 1002077308 | 3120115 | CABLE PWR ACC;CABLE SHOE AL-CU 70mm2 | 16
19913490 | 1002077308 | 3120013 | CABLE PWR ACC;CABLE SHOE CU 150mm2 | 8
19913490 | 1002077308 | 3120114 | CABLE PWR ACC;CABLE SHOE CU 70mm2 | 8
19913490 | 1002077308 | 4192513 | UNIIV ACC;GROUND ROD 16MM 1.5M | 0
19913490 | 1002077308 | 3070152 | ISOLATOR;LINEPOST;POLYMER;24KV;;12.5kN | 3
19913490 | 1002077308 | 3280480 | CONN;0.6/1KV;H;AL;70-95/70-95MM2;PRS | 3
19913490 | 1002077308 | 4193406 | UNIV ACC;GROUND ROD 16MM CLAMP | 3
19913584 |  | 2190218 | MTR;kWH E;;3P;230/400V;5-80A;1;;4W | 1
19913819 |  | 2200004 | MTR ACC;SEGEL PLASTIC | 12
19913819 |  | 2190224 | MTR;kWH E-PR;;1P;230V;5-60A;1;;2W | 9
19913819 |  | 3250050 | MCB;230/400V;1P;6A;50Hz; | 17
19913819 |  | 3250048 | MCB;230/400V;1P;4A;50Hz; | 5
19913819 |  | 2190502 | MTR;kWH E;;1P;230V;5-60A;1;;2W | 1
19913838 |  | 3060475 | COND ACC;JOINT PIN BIMETAL AL/CU 16/16mm | 4
19913838 |  | 3250102 | MCB;230/400V;3P;25A;50Hz; | 1
19913838 |  | 2190252 | MTR;kWH E-PR;;3P;230/400V;5-80A;1;;4W | 1
19913838 |  | 3250048 | MCB;230/400V;1P;4A;50Hz; | 7
19913838 |  | 3250054 | MCB;230/400V;1P;16A;50Hz; | 1
19913838 |  | 2190502 | MTR;kWH E;;1P;230V;5-60A;1;;2W | 10
19913838 |  | 2190224 | MTR;kWH E-PR;;1P;230V;5-60A;1;;2W | 11
19913838 |  | 2200004 | MTR ACC;SEGEL PLASTIC | 23
19913838 |  | 3250052 | MCB;230/400V;1P;10A;50Hz; | 3
19913838 |  | 3250050 | MCB;230/400V;1P;6A;50Hz; | 6
19913863 |  | 2200004 | MTR ACC;SEGEL PLASTIC | 42
19913863 |  | 3250048 | MCB;230/400V;1P;4A;50Hz; | 21
19913863 |  | 3250054 | MCB;230/400V;1P;16A;50Hz; | 4
19913863 |  | 2190224 | MTR;kWH E-PR;;1P;230V;5-60A;1;;2W | 29
19913863 |  | 3250050 | MCB;230/400V;1P;6A;50Hz; | 12
19913863 |  | 2190502 | MTR;kWH E;;1P;230V;5-60A;1;;2W | 13
19913863 |  | 3250052 | MCB;230/400V;1P;10A;50Hz; | 5
19913880 |  | 3250056 | MCB;230/400V;1P;20A;50Hz; | 0
19913880 |  | 3250050 | MCB;230/400V;1P;6A;50Hz; | 0
19913880 |  | 2200004 | MTR ACC;SEGEL PLASTIC | 0
19913880 |  | 3250052 | MCB;230/400V;1P;10A;50Hz; | 0
19913880 |  | 3250054 | MCB;230/400V;1P;16A;50Hz; | 0
19913880 |  | 3250058 | MCB;230/400V;1P;25A;50Hz; | 0
19913880 |  | 2190224 | MTR;kWH E-PR;;1P;230V;5-60A;1;;2W | 0
19913880 |  | 3250059 | MCB;230/400V;1P;35A;50Hz; | 0
19914370 |  | 2200004 | MTR ACC;SEGEL PLASTIC | 0
19914370 |  | 3110025 | CABLE PWR;NFA2X;2X10mm2;0.6/1kV;OH | 0
19914370 |  | 3250050 | MCB;230/400V;1P;6A;50Hz; | 0
19914370 |  | 3280479 | CONN;0.6/1KV;H;AL;70-95/10-16MM2;PRS | 0
19914370 |  | 3110026 | CABLE PWR;NFA2X;2X16mm2;0.6/1kV;OH | 0
19914370 |  | 3250056 | MCB;230/400V;1P;20A;50Hz; | 0
19914370 |  | 2190252 | MTR;kWH E-PR;;3P;230/400V;5-80A;1;;4W | 0
19914370 |  | 2190502 | MTR;kWH E;;1P;230V;5-60A;1;;2W | 0
19914370 |  | 3280066 | CONN;1kV;;AL;10-16/10-16mm2;PRS HS;WP | 0
19914370 |  | 3280480 | CONN;0.6/1KV;H;AL;70-95/70-95MM2;PRS | 0
19914370 |  | 3250103 | MCB;230/400V;3P;35A;50Hz; | 0
19914370 |  | 3250054 | MCB;230/400V;1P;16A;50Hz; | 0
19914370 |  | 4120538 | BOX;APP PL CB;AL1.6MM;650X400X220MM | 0
19914370 |  | 3250059 | MCB;230/400V;1P;35A;50Hz; | 0
19914370 |  | 3110542 | CABLE PWR;NFA2X-T;3X70+1X70;0.6/1kV;OH | 0
19914370 |  | 3250048 | MCB;230/400V;1P;4A;50Hz; | 0
19914379 |  | 2200004 | MTR ACC;SEGEL PLASTIC | 100
19914379 |  | 3060475 | COND ACC;JOINT PIN BIMETAL AL/CU 16/16mm | 4
19915022 |  | 2200004 | MTR ACC;SEGEL PLASTIC | 2
19915022 |  | 2190224 | MTR;kWH E-PR;;1P;230V;5-60A;1;;2W | 2
19915055 |  | 2190224 | MTR;kWH E-PR;;1P;230V;5-60A;1;;2W | 19
19915055 |  | 2190502 | MTR;kWH E;;1P;230V;5-60A;1;;2W | 4
19915055 |  | 3250052 | MCB;230/400V;1P;10A;50Hz; | 1
19915055 |  | 2200004 | MTR ACC;SEGEL PLASTIC | 23
19915055 |  | 3250050 | MCB;230/400V;1P;6A;50Hz; | 1
19915055 |  | 3250048 | MCB;230/400V;1P;4A;50Hz; | 20
19915055 |  | 3250056 | MCB;230/400V;1P;20A;50Hz; | 1
19915111 |  | 3250052 | MCB;230/400V;1P;10A;50Hz; | 0
19915111 |  | 3250056 | MCB;230/400V;1P;20A;50Hz; | 0
19915111 |  | 3280480 | CONN;0.6/1KV;H;AL;70-95/70-95MM2;PRS | 0
19915111 |  | 3250054 | MCB;230/400V;1P;16A;50Hz; | 0
19915111 |  | 3250048 | MCB;230/400V;1P;4A;50Hz; | 0
19915111 |  | 2190224 | MTR;kWH E-PR;;1P;230V;5-60A;1;;2W | 0
19915111 |  | 3250103 | MCB;230/400V;3P;35A;50Hz; | 0
19915111 |  | 3280479 | CONN;0.6/1KV;H;AL;70-95/10-16MM2;PRS | 0
19915111 |  | 2200004 | MTR ACC;SEGEL PLASTIC | 0
19915111 |  | 3110025 | CABLE PWR;NFA2X;2X10mm2;0.6/1kV;OH | 0
19915111 |  | 3250050 | MCB;230/400V;1P;6A;50Hz; | 0
19915111 |  | 4120538 | BOX;APP PL CB;AL1.6MM;650X400X220MM | 0
19915111 |  | 3280066 | CONN;1kV;;AL;10-16/10-16mm2;PRS HS;WP | 0
19915111 |  | 3110542 | CABLE PWR;NFA2X-T;3X70+1X70;0.6/1kV;OH | 0
19915111 |  | 3110026 | CABLE PWR;NFA2X;2X16mm2;0.6/1kV;OH | 0
19915138 |  | 2190224 | MTR;kWH E-PR;;1P;230V;5-60A;1;;2W | 2
19915138 |  | 3250059 | MCB;230/400V;1P;35A;50Hz; | 1
19915177 |  | 3250048 | MCB;230/400V;1P;4A;50Hz; | 10
19915177 |  | 2200004 | MTR ACC;SEGEL PLASTIC | 15
19915177 |  | 3250050 | MCB;230/400V;1P;6A;50Hz; | 3
19915177 |  | 2190502 | MTR;kWH E;;1P;230V;5-60A;1;;2W | 5
19915177 |  | 3250052 | MCB;230/400V;1P;10A;50Hz; | 2
19915177 |  | 2190224 | MTR;kWH E-PR;;1P;230V;5-60A;1;;2W | 10
19915213 |  | 3250103 | MCB;230/400V;3P;35A;50Hz; | 1
19915213 |  | 2200004 | MTR ACC;SEGEL PLASTIC | 13
19915213 |  | 3250050 | MCB;230/400V;1P;6A;50Hz; | 1
19915213 |  | 3250052 | MCB;230/400V;1P;10A;50Hz; | 3
19915213 |  | 3250048 | MCB;230/400V;1P;4A;50Hz; | 1
19915213 |  | 3250054 | MCB;230/400V;1P;16A;50Hz; | 1
19915213 |  | 2190224 | MTR;kWH E-PR;;1P;230V;5-60A;1;;2W | 6
19915951 |  | 3250054 | MCB;230/400V;1P;16A;50Hz; | 1
19915951 |  | 3110026 | CABLE PWR;NFA2X;2X16mm2;0.6/1kV;OH | 177
19915951 |  | 3110025 | CABLE PWR;NFA2X;2X10mm2;0.6/1kV;OH | 402
19915951 |  | 3250060 | MCB;230/400V;1P;50A;50Hz; | 1
19915951 |  | 3110542 | CABLE PWR;NFA2X-T;3X70+1X70;0.6/1kV;OH | 1.5
19915951 |  | 3250059 | MCB;230/400V;1P;35A;50Hz; | 1
19915951 |  | 2190224 | MTR;kWH E-PR;;1P;230V;5-60A;1;;2W | 30
19915951 |  | 3280480 | CONN;0.6/1KV;H;AL;70-95/70-95MM2;PRS | 12
19915951 |  | 2200004 | MTR ACC;SEGEL PLASTIC | 43
19916045 |  | 2200004 | MTR ACC;SEGEL PLASTIC | 4
19916045 |  | 2190224 | MTR;kWH E-PR;;1P;230V;5-60A;1;;2W | 1
19916045 |  | 3250052 | MCB;230/400V;1P;10A;50Hz; | 1
19916045 |  | 3250050 | MCB;230/400V;1P;6A;50Hz; | 2
19916177 |  | 2200004 | MTR ACC;SEGEL PLASTIC | 6
19916177 |  | 2190502 | MTR;kWH E;;1P;230V;5-60A;1;;2W | 2
19916177 |  | 2190224 | MTR;kWH E-PR;;1P;230V;5-60A;1;;2W | 4
19916177 |  | 3250048 | MCB;230/400V;1P;4A;50Hz; | 6
19916766 |  | 2190502 | MTR;kWH E;;1P;230V;5-60A;1;;2W | 3
19916766 |  | 3250050 | MCB;230/400V;1P;6A;50Hz; | 4
19916766 |  | 2190224 | MTR;kWH E-PR;;1P;230V;5-60A;1;;2W | 20
19916766 |  | 3250048 | MCB;230/400V;1P;4A;50Hz; | 17
19916766 |  | 3250052 | MCB;230/400V;1P;10A;50Hz; | 2
19916801 |  | 3250050 | MCB;230/400V;1P;6A;50Hz; | 6
19916801 |  | 3250052 | MCB;230/400V;1P;10A;50Hz; | 1
19916948 |  | 3250048 | MCB;230/400V;1P;4A;50Hz; | 12
19916948 |  | 2190224 | MTR;kWH E-PR;;1P;230V;5-60A;1;;2W | 16
19916948 |  | 3250046 | MCB;230/400V;1P;2A;50Hz; | 12
19916948 |  | 3250050 | MCB;230/400V;1P;6A;50Hz; | 12
19917103 |  | 2190502 | MTR;kWH E;;1P;230V;5-60A;1;;2W | 0
19917103 |  | 2190224 | MTR;kWH E-PR;;1P;230V;5-60A;1;;2W | 0
19917214 |  | 2190224 | MTR;kWH E-PR;;1P;230V;5-60A;1;;2W | 0
19917214 |  | 2190502 | MTR;kWH E;;1P;230V;5-60A;1;;2W | 0
19917226 |  | 2190224 | MTR;kWH E-PR;;1P;230V;5-60A;1;;2W | 28
19917231 |  | 2190224 | MTR;kWH E-PR;;1P;230V;5-60A;1;;2W | 3
19918082 |  | 3250048 | MCB;230/400V;1P;4A;50Hz; | 8
19918082 |  | 3250050 | MCB;230/400V;1P;6A;50Hz; | 3
19918082 |  | 3250052 | MCB;230/400V;1P;10A;50Hz; | 2
19918082 |  | 3280066 | CONN;1kV;;AL;10-16/10-16mm2;PRS HS;WP | 50
19918082 |  | 3110026 | CABLE PWR;NFA2X;2X16mm2;0.6/1kV;OH | 100
19918082 |  | 3110025 | CABLE PWR;NFA2X;2X10mm2;0.6/1kV;OH | 1000
19918082 |  | 2190224 | MTR;kWH E-PR;;1P;230V;5-60A;1;;2W | 14
19918082 |  | 2200004 | MTR ACC;SEGEL PLASTIC | 28
19918809 |  | 3250052 | MCB;230/400V;1P;10A;50Hz; | 1
19918809 |  | 3250048 | MCB;230/400V;1P;4A;50Hz; | 3
19918809 |  | 2190224 | MTR;kWH E-PR;;1P;230V;5-60A;1;;2W | 8
19918809 |  | 3250050 | MCB;230/400V;1P;6A;50Hz; | 4
19918813 |  | 3250048 | MCB;230/400V;1P;4A;50Hz; | 1
19918813 |  | 3250050 | MCB;230/400V;1P;6A;50Hz; | 2
19918813 |  | 3250052 | MCB;230/400V;1P;10A;50Hz; | 1
19918849 |  | 3250046 | MCB;230/400V;1P;2A;50Hz; | 1
19918849 |  | 3250048 | MCB;230/400V;1P;4A;50Hz; | 4
19918849 |  | 3250052 | MCB;230/400V;1P;10A;50Hz; | 2
19918849 |  | 2190224 | MTR;kWH E-PR;;1P;230V;5-60A;1;;2W | 7
19918849 |  | 2200004 | MTR ACC;SEGEL PLASTIC | 7
19918857 |  | 3250050 | MCB;230/400V;1P;6A;50Hz; | 2
19918857 |  | 2200004 | MTR ACC;SEGEL PLASTIC | 7
19918857 |  | 3250052 | MCB;230/400V;1P;10A;50Hz; | 1
19918857 |  | 2190224 | MTR;kWH E-PR;;1P;230V;5-60A;1;;2W | 2
19918857 |  | 3250056 | MCB;230/400V;1P;20A;50Hz; | 1
19918863 |  | 2190224 | MTR;kWH E-PR;;1P;230V;5-60A;1;;2W | 1
19919043 |  | 2200004 | MTR ACC;SEGEL PLASTIC | 3
19919043 |  | 2190224 | MTR;kWH E-PR;;1P;230V;5-60A;1;;2W | 3
19919043 |  | 3250048 | MCB;230/400V;1P;4A;50Hz; | 3
19919460 |  | 3250052 | MCB;230/400V;1P;10A;50Hz; | 1
19919460 |  | 3250050 | MCB;230/400V;1P;6A;50Hz; | 1
19919460 |  | 2190224 | MTR;kWH E-PR;;1P;230V;5-60A;1;;2W | 2
19919460 |  | 3250048 | MCB;230/400V;1P;4A;50Hz; | 1
19919460 |  | 2200004 | MTR ACC;SEGEL PLASTIC | 5
19919922 |  | 3110025 | CABLE PWR;NFA2X;2X10mm2;0.6/1kV;OH | 30
19919961 |  | 2200004 | MTR ACC;SEGEL PLASTIC | 52
19920981 |  | 2200004 | MTR ACC;SEGEL PLASTIC | 70
19920981 |  | 3110025 | CABLE PWR;NFA2X;2X10mm2;0.6/1kV;OH | 300
19920981 |  | 3280066 | CONN;1kV;;AL;10-16/10-16mm2;PRS HS;WP | 300
19920981 |  | 3110026 | CABLE PWR;NFA2X;2X16mm2;0.6/1kV;OH | 200
19921266 |  | 3250052 | MCB;230/400V;1P;10A;50Hz; | 14
19921266 |  | 3280066 | CONN;1kV;;AL;10-16/10-16mm2;PRS HS;WP | 6
19921370 |  | 3280066 | CONN;1kV;;AL;10-16/10-16mm2;PRS HS;WP | 50
19921370 |  | 2190224 | MTR;kWH E-PR;;1P;230V;5-60A;1;;2W | 16
19921370 |  | 3110025 | CABLE PWR;NFA2X;2X10mm2;0.6/1kV;OH | 200
19921370 |  | 3250050 | MCB;230/400V;1P;6A;50Hz; | 13
19921619 |  | 3250054 | MCB;230/400V;1P;16A;50Hz; | 2
19921619 |  | 3250050 | MCB;230/400V;1P;6A;50Hz; | 3
19921619 |  | 3250048 | MCB;230/400V;1P;4A;50Hz; | 8
19921619 |  | 2200004 | MTR ACC;SEGEL PLASTIC | 56
19921619 |  | 2190252 | MTR;kWH E-PR;;3P;230/400V;5-80A;1;;4W | 1
19921619 |  | 4120538 | BOX;APP PL CB;AL1.6MM;650X400X220MM | 2
19921619 |  | 3250059 | MCB;230/400V;1P;35A;50Hz; | 1
19921619 |  | 3250056 | MCB;230/400V;1P;20A;50Hz; | 1
19922825 |  | 2190502 | MTR;kWH E;;1P;230V;5-60A;1;;2W | 0
19922825 |  | 2200004 | MTR ACC;SEGEL PLASTIC | 0
19922825 |  | 2190224 | MTR;kWH E-PR;;1P;230V;5-60A;1;;2W | 0
19922825 |  | 3250048 | MCB;230/400V;1P;4A;50Hz; | 0
19922825 |  | 3250050 | MCB;230/400V;1P;6A;50Hz; | 0
19922825 |  | 3250052 | MCB;230/400V;1P;10A;50Hz; | 0
19922825 |  | 3250058 | MCB;230/400V;1P;25A;50Hz; | 0
19922831 |  | 3250052 | MCB;230/400V;1P;10A;50Hz; | 0
19922831 |  | 3250050 | MCB;230/400V;1P;6A;50Hz; | 0
19922831 |  | 3250054 | MCB;230/400V;1P;16A;50Hz; | 0
19922831 |  | 3250058 | MCB;230/400V;1P;25A;50Hz; | 0
19922831 |  | 2190502 | MTR;kWH E;;1P;230V;5-60A;1;;2W | 0
19922831 |  | 3250048 | MCB;230/400V;1P;4A;50Hz; | 0
19922831 |  | 2190224 | MTR;kWH E-PR;;1P;230V;5-60A;1;;2W | 0
19922831 |  | 2200004 | MTR ACC;SEGEL PLASTIC | 0
19922839 |  | 2200004 | MTR ACC;SEGEL PLASTIC | 11
19922839 |  | 3250056 | MCB;230/400V;1P;20A;50Hz; | 1
19922839 |  | 3250052 | MCB;230/400V;1P;10A;50Hz; | 5
19922839 |  | 3250050 | MCB;230/400V;1P;6A;50Hz; | 2
19922839 |  | 2190224 | MTR;kWH E-PR;;1P;230V;5-60A;1;;2W | 2
19922839 |  | 3250054 | MCB;230/400V;1P;16A;50Hz; | 1
19922839 |  | 3250059 | MCB;230/400V;1P;35A;50Hz; | 1
19922839 |  | 3250048 | MCB;230/400V;1P;4A;50Hz; | 1
19922842 |  | 3250050 | MCB;230/400V;1P;6A;50Hz; | 0
19922842 |  | 3250052 | MCB;230/400V;1P;10A;50Hz; | 0
19922842 |  | 2200004 | MTR ACC;SEGEL PLASTIC | 0
19922842 |  | 3250058 | MCB;230/400V;1P;25A;50Hz; | 0
19922852 |  | 2190224 | MTR;kWH E-PR;;1P;230V;5-60A;1;;2W | 2
19922852 |  | 2200004 | MTR ACC;SEGEL PLASTIC | 2
19922852 |  | 3250050 | MCB;230/400V;1P;6A;50Hz; | 2
19922858 |  | 3250054 | MCB;230/400V;1P;16A;50Hz; | 0
19922858 |  | 2200004 | MTR ACC;SEGEL PLASTIC | 0
19922858 |  | 3250052 | MCB;230/400V;1P;10A;50Hz; | 0
19922858 |  | 3250059 | MCB;230/400V;1P;35A;50Hz; | 0
19922858 |  | 3250050 | MCB;230/400V;1P;6A;50Hz; | 0
19922858 |  | 3250048 | MCB;230/400V;1P;4A;50Hz; | 0
19923442 |  | 3250060 | MCB;230/400V;1P;50A;50Hz; | 1
19923442 |  | 3250052 | MCB;230/400V;1P;10A;50Hz; | 2
19923442 |  | 2190502 | MTR;kWH E;;1P;230V;5-60A;1;;2W | 1
19923442 |  | 3250054 | MCB;230/400V;1P;16A;50Hz; | 1
19923442 |  | 3250050 | MCB;230/400V;1P;6A;50Hz; | 2
19923442 |  | 3250048 | MCB;230/400V;1P;4A;50Hz; | 3
19923477 |  | 3250048 | MCB;230/400V;1P;4A;50Hz; | 2
19923477 |  | 3250054 | MCB;230/400V;1P;16A;50Hz; | 2
19923477 |  | 3250050 | MCB;230/400V;1P;6A;50Hz; | 1
19923477 |  | 3250052 | MCB;230/400V;1P;10A;50Hz; | 6
19923518 |  | 3250050 | MCB;230/400V;1P;6A;50Hz; | 4
19923518 |  | 2190224 | MTR;kWH E-PR;;1P;230V;5-60A;1;;2W | 5
19923518 |  | 3250052 | MCB;230/400V;1P;10A;50Hz; | 1
19923518 |  | 2190502 | MTR;kWH E;;1P;230V;5-60A;1;;2W | 1
19923518 |  | 3250048 | MCB;230/400V;1P;4A;50Hz; | 1
19923619 |  | 3250048 | MCB;230/400V;1P;4A;50Hz; | 0
19923619 |  | 3250050 | MCB;230/400V;1P;6A;50Hz; | 0
19923951 |  | 2190224 | MTR;kWH E-PR;;1P;230V;5-60A;1;;2W | 12
19923951 |  | 3250050 | MCB;230/400V;1P;6A;50Hz; | 1
19923951 |  | 3250048 | MCB;230/400V;1P;4A;50Hz; | 1
19923992 |  | 2190224 | MTR;kWH E-PR;;1P;230V;5-60A;1;;2W | 1
19923992 |  | 3250048 | MCB;230/400V;1P;4A;50Hz; | 1
19923992 |  | 2200004 | MTR ACC;SEGEL PLASTIC | 1
19924001 |  | 2190224 | MTR;kWH E-PR;;1P;230V;5-60A;1;;2W | 1
19924001 |  | 3250052 | MCB;230/400V;1P;10A;50Hz; | 1
19924001 |  | 3250050 | MCB;230/400V;1P;6A;50Hz; | 3
19924001 |  | 2200004 | MTR ACC;SEGEL PLASTIC | 5
19924344 |  | 3250050 | MCB;230/400V;1P;6A;50Hz; | 2
19924344 |  | 3250052 | MCB;230/400V;1P;10A;50Hz; | 1
19924344 |  | 3250048 | MCB;230/400V;1P;4A;50Hz; | 6
19924344 |  | 2190224 | MTR;kWH E-PR;;1P;230V;5-60A;1;;2W | 9
19924347 |  | 4120538 | BOX;APP PL CB;AL1.6MM;650X400X220MM | 1
19924347 |  | 3250102 | MCB;230/400V;3P;25A;50Hz; | 2
19924347 |  | 2190252 | MTR;kWH E-PR;;3P;230/400V;5-80A;1;;4W | 2
19924354 |  | 3250050 | MCB;230/400V;1P;6A;50Hz; | 8
19924498 |  | 3280480 | CONN;0.6/1KV;H;AL;70-95/70-95MM2;PRS | 12
19924498 |  | 3110026 | CABLE PWR;NFA2X;2X16mm2;0.6/1kV;OH | 124
19924498 |  | 3110025 | CABLE PWR;NFA2X;2X10mm2;0.6/1kV;OH | 985
19924498 |  | 3110542 | CABLE PWR;NFA2X-T;3X70+1X70;0.6/1kV;OH | 1.5
19924508 |  | 2190224 | MTR;kWH E-PR;;1P;230V;5-60A;1;;2W | 16
19924512 |  | 2190224 | MTR;kWH E-PR;;1P;230V;5-60A;1;;2W | 41
19924633 |  | 2190224 | MTR;kWH E-PR;;1P;230V;5-60A;1;;2W | 5
19925681 |  | 2190502 | MTR;kWH E;;1P;230V;5-60A;1;;2W | 5
19925681 |  | 3250050 | MCB;230/400V;1P;6A;50Hz; | 4
19925681 |  | 2190224 | MTR;kWH E-PR;;1P;230V;5-60A;1;;2W | 7
19925681 |  | 2200004 | MTR ACC;SEGEL PLASTIC | 24
19925681 |  | 3250048 | MCB;230/400V;1P;4A;50Hz; | 8
19925683 |  | 2190502 | MTR;kWH E;;1P;230V;5-60A;1;;2W | 10
19925689 |  | 2190502 | MTR;kWH E;;1P;230V;5-60A;1;;2W | 6
19925705 |  | 2200004 | MTR ACC;SEGEL PLASTIC | 24
19925705 |  | 3250054 | MCB;230/400V;1P;16A;50Hz; | 2
19925705 |  | 3250050 | MCB;230/400V;1P;6A;50Hz; | 5
19925705 |  | 3250052 | MCB;230/400V;1P;10A;50Hz; | 2
19925705 |  | 3250048 | MCB;230/400V;1P;4A;50Hz; | 3
19926448 |  | 2190224 | MTR;kWH E-PR;;1P;230V;5-60A;1;;2W | 0
19926448 |  | 3250052 | MCB;230/400V;1P;10A;50Hz; | 0
19926448 |  | 3250050 | MCB;230/400V;1P;6A;50Hz; | 0
19926448 |  | 3250058 | MCB;230/400V;1P;25A;50Hz; | 0
19926448 |  | 3250048 | MCB;230/400V;1P;4A;50Hz; | 0
19926448 |  | 2190502 | MTR;kWH E;;1P;230V;5-60A;1;;2W | 0
19926448 |  | 2200004 | MTR ACC;SEGEL PLASTIC | 0
19926449 |  | 2190502 | MTR;kWH E;;1P;230V;5-60A;1;;2W | 1
19926449 |  | 3250054 | MCB;230/400V;1P;16A;50Hz; | 1
19926449 |  | 3250058 | MCB;230/400V;1P;25A;50Hz; | 1
19926449 |  | 3250048 | MCB;230/400V;1P;4A;50Hz; | 2
19926449 |  | 3250050 | MCB;230/400V;1P;6A;50Hz; | 1
19926449 |  | 2190224 | MTR;kWH E-PR;;1P;230V;5-60A;1;;2W | 5
19926449 |  | 3250052 | MCB;230/400V;1P;10A;50Hz; | 1
19926449 |  | 2200004 | MTR ACC;SEGEL PLASTIC | 6
19926450 |  | 2190502 | MTR;kWH E;;1P;230V;5-60A;1;;2W | 4
19926450 |  | 3250046 | MCB;230/400V;1P;2A;50Hz; | 1
19926450 |  | 2190224 | MTR;kWH E-PR;;1P;230V;5-60A;1;;2W | 24
19926450 |  | 3250048 | MCB;230/400V;1P;4A;50Hz; | 22
19926450 |  | 2200004 | MTR ACC;SEGEL PLASTIC | 28
19926450 |  | 3250052 | MCB;230/400V;1P;10A;50Hz; | 1
19926810 |  | 3250059 | MCB;230/400V;1P;35A;50Hz; | 1
19926810 |  | 2200004 | MTR ACC;SEGEL PLASTIC | 22
19926810 |  | 3250056 | MCB;230/400V;1P;20A;50Hz; | 1
19926810 |  | 3250054 | MCB;230/400V;1P;16A;50Hz; | 2
19926810 |  | 3250052 | MCB;230/400V;1P;10A;50Hz; | 9
19926810 |  | 3250050 | MCB;230/400V;1P;6A;50Hz; | 4
19926810 |  | 2190224 | MTR;kWH E-PR;;1P;230V;5-60A;1;;2W | 3
19926810 |  | 3250058 | MCB;230/400V;1P;25A;50Hz; | 1
19926811 |  | 3250050 | MCB;230/400V;1P;6A;50Hz; | 6
19926811 |  | 3250058 | MCB;230/400V;1P;25A;50Hz; | 1
19926811 |  | 2200004 | MTR ACC;SEGEL PLASTIC | 8
19926995 |  | 2200004 | MTR ACC;SEGEL PLASTIC | 8
19926998 |  | 3250058 | MCB;230/400V;1P;25A;50Hz; | 1
19926998 |  | 2200004 | MTR ACC;SEGEL PLASTIC | 9
19928469 | 1002077805 | 3190002 | CUT OUT;20kV;6-100A;10kA;125kV | 3
19928469 | 1002077805 | 2090032 | LA;20-24kV;K;10kA;POLYMER;; | 3
19928469 | 1002077805 | 3050088 | CONDUCTOR;AAAC-S;70mm2; | 10
19928469 | 1002077805 | 3110516 | CABLE PWR;NYY;1X150mm2;0.6/1kV;Opstig | 40
19928469 | 1002077805 | 3110514 | CABLE PWR;NYY;1X70mm2;0.6/1kV;Opstig | 14
19928469 | 1002077805 | 3120115 | CABLE PWR ACC;CABLE SHOE AL-CU 70mm2 | 15
19928469 | 1002077805 | 3120013 | CABLE PWR ACC;CABLE SHOE CU 150mm2 | 8
19928469 | 1002077805 | 3120114 | CABLE PWR ACC;CABLE SHOE CU 70mm2 | 8
19928469 | 1002077805 | 4192513 | UNIIV ACC;GROUND ROD 16MM 1.5M | 0
19928469 | 1002077805 | 3280480 | CONN;0.6/1KV;H;AL;70-95/70-95MM2;PRS | 3
19928469 | 1002077805 | 4193406 | UNIV ACC;GROUND ROD 16MM CLAMP | 6
19930176 |  | 2200004 | MTR ACC;SEGEL PLASTIC | 12
19930176 |  | 3250050 | MCB;230/400V;1P;6A;50Hz; | 2
19930176 |  | 3250052 | MCB;230/400V;1P;10A;50Hz; | 1
19930176 |  | 3280066 | CONN;1kV;;AL;10-16/10-16mm2;PRS HS;WP | 50
19930176 |  | 2190224 | MTR;kWH E-PR;;1P;230V;5-60A;1;;2W | 1
19930176 |  | 3250054 | MCB;230/400V;1P;16A;50Hz; | 1
19930176 |  | 3250099 | MCB;230/400V;3P;16A;50Hz; | 1
19930176 |  | 3110025 | CABLE PWR;NFA2X;2X10mm2;0.6/1kV;OH | 400
19930418 |  | 2200004 | MTR ACC;SEGEL PLASTIC | 60
19930418 |  | 3250048 | MCB;230/400V;1P;4A;50Hz; | 4
19930418 |  | 3250099 | MCB;230/400V;3P;16A;50Hz; | 1
19930418 |  | 3250102 | MCB;230/400V;3P;25A;50Hz; | 1
19930418 |  | 3250097 | MCB;230/400V;3P;10A;50Hz; | 1
19930418 |  | 3110025 | CABLE PWR;NFA2X;2X10mm2;0.6/1kV;OH | 100
19930511 |  | 2190224 | MTR;kWH E-PR;;1P;230V;5-60A;1;;2W | 8
19930511 |  | 3280066 | CONN;1kV;;AL;10-16/10-16mm2;PRS HS;WP | 50
19930511 |  | 3110025 | CABLE PWR;NFA2X;2X10mm2;0.6/1kV;OH | 200
19930630 |  | 2190502 | MTR;kWH E;;1P;230V;5-60A;1;;2W | 0
19930630 |  | 3250048 | MCB;230/400V;1P;4A;50Hz; | 0
19930630 |  | 3250052 | MCB;230/400V;1P;10A;50Hz; | 0
19930630 |  | 2200004 | MTR ACC;SEGEL PLASTIC | 0
19930630 |  | 2190224 | MTR;kWH E-PR;;1P;230V;5-60A;1;;2W | 0
19930630 |  | 3250050 | MCB;230/400V;1P;6A;50Hz; | 0
19930652 |  | 2190218 | MTR;kWH E;;3P;230/400V;5-80A;1;;4W | 0
19930652 |  | 2200004 | MTR ACC;SEGEL PLASTIC | 0
19930652 |  | 3250054 | MCB;230/400V;1P;16A;50Hz; | 0
19930652 |  | 3060475 | COND ACC;JOINT PIN BIMETAL AL/CU 16/16mm | 0
19930652 |  | 3250102 | MCB;230/400V;3P;25A;50Hz; | 0
19930652 |  | 2190502 | MTR;kWH E;;1P;230V;5-60A;1;;2W | 0
19930652 |  | 2190252 | MTR;kWH E-PR;;3P;230/400V;5-80A;1;;4W | 0
19930652 |  | 3250060 | MCB;230/400V;1P;50A;50Hz; | 0
19930652 |  | 3250050 | MCB;230/400V;1P;6A;50Hz; | 0
19930652 |  | 3250052 | MCB;230/400V;1P;10A;50Hz; | 0
19930652 |  | 2190224 | MTR;kWH E-PR;;1P;230V;5-60A;1;;2W | 0
19930652 |  | 3250058 | MCB;230/400V;1P;25A;50Hz; | 0
19930689 |  | 2190224 | MTR;kWH E-PR;;1P;230V;5-60A;1;;2W | 0
19930689 |  | 2190502 | MTR;kWH E;;1P;230V;5-60A;1;;2W | 0
19930689 |  | 3250054 | MCB;230/400V;1P;16A;50Hz; | 0
19930689 |  | 3110026 | CABLE PWR;NFA2X;2X16mm2;0.6/1kV;OH | 0
19930689 |  | 3060475 | COND ACC;JOINT PIN BIMETAL AL/CU 16/16mm | 0
19930689 |  | 3250052 | MCB;230/400V;1P;10A;50Hz; | 0
19930689 |  | 3110025 | CABLE PWR;NFA2X;2X10mm2;0.6/1kV;OH | 0
19930689 |  | 2190252 | MTR;kWH E-PR;;3P;230/400V;5-80A;1;;4W | 0
19930689 |  | 2190218 | MTR;kWH E;;3P;230/400V;5-80A;1;;4W | 0
19930738 |  | 3250050 | MCB;230/400V;1P;6A;50Hz; | 0
19930738 |  | 3250048 | MCB;230/400V;1P;4A;50Hz; | 0
19930828 |  | 3250058 | MCB;230/400V;1P;25A;50Hz; | 1
19930828 |  | 2200004 | MTR ACC;SEGEL PLASTIC | 4
19930828 |  | 3250052 | MCB;230/400V;1P;10A;50Hz; | 2
19930828 |  | 3250050 | MCB;230/400V;1P;6A;50Hz; | 1
19931495 |  | 3250050 | MCB;230/400V;1P;6A;50Hz; | 0
19931495 |  | 2190224 | MTR;kWH E-PR;;1P;230V;5-60A;1;;2W | 0
19931495 |  | 2190502 | MTR;kWH E;;1P;230V;5-60A;1;;2W | 0
19931495 |  | 3250048 | MCB;230/400V;1P;4A;50Hz; | 0
19931495 |  | 2200004 | MTR ACC;SEGEL PLASTIC | 0
19931495 |  | 3250052 | MCB;230/400V;1P;10A;50Hz; | 0
19931501 |  | 3250056 | MCB;230/400V;1P;20A;50Hz; | 1
19931501 |  | 3250058 | MCB;230/400V;1P;25A;50Hz; | 1
19931501 |  | 3250050 | MCB;230/400V;1P;6A;50Hz; | 2
19931501 |  | 2190224 | MTR;kWH E-PR;;1P;230V;5-60A;1;;2W | 1
19931501 |  | 2190502 | MTR;kWH E;;1P;230V;5-60A;1;;2W | 1
19931501 |  | 3250052 | MCB;230/400V;1P;10A;50Hz; | 5
19931501 |  | 3250054 | MCB;230/400V;1P;16A;50Hz; | 3
19931501 |  | 3250059 | MCB;230/400V;1P;35A;50Hz; | 1
19931501 |  | 2200004 | MTR ACC;SEGEL PLASTIC | 14
19931979 |  | 2200004 | MTR ACC;SEGEL PLASTIC | 0
19931979 |  | 2190502 | MTR;kWH E;;1P;230V;5-60A;1;;2W | 0
19931979 |  | 2190252 | MTR;kWH E-PR;;3P;230/400V;5-80A;1;;4W | 0
19931979 |  | 2190224 | MTR;kWH E-PR;;1P;230V;5-60A;1;;2W | 0
19931979 |  | 3250058 | MCB;230/400V;1P;25A;50Hz; | 0
19931979 |  | 3250052 | MCB;230/400V;1P;10A;50Hz; | 0
19931979 |  | 3250060 | MCB;230/400V;1P;50A;50Hz; | 0
19931979 |  | 3060475 | COND ACC;JOINT PIN BIMETAL AL/CU 16/16mm | 0
19931979 |  | 3250050 | MCB;230/400V;1P;6A;50Hz; | 0
19931979 |  | 3250054 | MCB;230/400V;1P;16A;50Hz; | 0
19931979 |  | 3250102 | MCB;230/400V;3P;25A;50Hz; | 0
19932011 |  | 3250050 | MCB;230/400V;1P;6A;50Hz; | 2
19932011 |  | 2190224 | MTR;kWH E-PR;;1P;230V;5-60A;1;;2W | 3
19932011 |  | 2200004 | MTR ACC;SEGEL PLASTIC | 6
19932011 |  | 3250052 | MCB;230/400V;1P;10A;50Hz; | 1
19932011 |  | 2190502 | MTR;kWH E;;1P;230V;5-60A;1;;2W | 2
19932011 |  | 3250048 | MCB;230/400V;1P;4A;50Hz; | 3
19932115 |  | 3250052 | MCB;230/400V;1P;10A;50Hz; | 2
19932116 |  | 1030074 | TRF DIS;D3;20kV/400V;3P;100kVA;YZN5;OD | 1
19932116 |  | 3260237 | LVSB;DIST;3P;400V;400A;2LINE;OD | 1
19932116 |  | 2190438 | MTR;kWHE;;3P;57.7/100V-230/400;5A;0.5;4W | 1
19932116 |  | 4120468 | BOX;APPMCCB100A+STRIP;AL2MM;1205X420X250 | 1
19932223 |  | 3260237 | LVSB;DIST;3P;400V;400A;2LINE;OD | 1
19932228 |  | 2190224 | MTR;kWH E-PR;;1P;230V;5-60A;1;;2W | 8
19932228 |  | 3250046 | MCB;230/400V;1P;2A;50Hz; | 4
19932643 |  | 2190224 | MTR;kWH E-PR;;1P;230V;5-60A;1;;2W | 0
19932643 |  | 3250054 | MCB;230/400V;1P;16A;50Hz; | 0
19932643 |  | 2190502 | MTR;kWH E;;1P;230V;5-60A;1;;2W | 0
19932643 |  | 3250048 | MCB;230/400V;1P;4A;50Hz; | 0
19932643 |  | 3250056 | MCB;230/400V;1P;20A;50Hz; | 0
19932643 |  | 3250050 | MCB;230/400V;1P;6A;50Hz; | 0
19932650 |  | 3250048 | MCB;230/400V;1P;4A;50Hz; | 12
19932650 |  | 3250046 | MCB;230/400V;1P;2A;50Hz; | 12
19932650 |  | 3250056 | MCB;230/400V;1P;20A;50Hz; | 12
19932650 |  | 3250050 | MCB;230/400V;1P;6A;50Hz; | 12
19932650 |  | 2190224 | MTR;kWH E-PR;;1P;230V;5-60A;1;;2W | 16
19932651 |  | 2200004 | MTR ACC;SEGEL PLASTIC | 4
19932651 |  | 3250054 | MCB;230/400V;1P;16A;50Hz; | 1
19932651 |  | 3250050 | MCB;230/400V;1P;6A;50Hz; | 1
19932651 |  | 2190224 | MTR;kWH E-PR;;1P;230V;5-60A;1;;2W | 4
19932651 |  | 3250048 | MCB;230/400V;1P;4A;50Hz; | 2
19932656 |  | 3250052 | MCB;230/400V;1P;10A;50Hz; | 3
19932656 |  | 3250054 | MCB;230/400V;1P;16A;50Hz; | 1
19932656 |  | 3250050 | MCB;230/400V;1P;6A;50Hz; | 5
19932656 |  | 3250059 | MCB;230/400V;1P;35A;50Hz; | 1
19932656 |  | 3250048 | MCB;230/400V;1P;4A;50Hz; | 3
19932656 |  | 2200004 | MTR ACC;SEGEL PLASTIC | 13
19932661 |  | 3250056 | MCB;230/400V;1P;20A;50Hz; | 1
19932661 |  | 3250054 | MCB;230/400V;1P;16A;50Hz; | 1
19932661 |  | 3250048 | MCB;230/400V;1P;4A;50Hz; | 14
19932661 |  | 3250050 | MCB;230/400V;1P;6A;50Hz; | 6
19932661 |  | 2190224 | MTR;kWH E-PR;;1P;230V;5-60A;1;;2W | 18
19932661 |  | 2190502 | MTR;kWH E;;1P;230V;5-60A;1;;2W | 4
19932788 |  | 3250048 | MCB;230/400V;1P;4A;50Hz; | 3
19932788 |  | 3250058 | MCB;230/400V;1P;25A;50Hz; | 1
19932788 |  | 3250059 | MCB;230/400V;1P;35A;50Hz; | 1
19932788 |  | 3250052 | MCB;230/400V;1P;10A;50Hz; | 5
19932788 |  | 3250050 | MCB;230/400V;1P;6A;50Hz; | 3
19932797 |  | 1030075 | TRF DIS;D3;20kV/400V;3P;160kVA;YZN5;OD | 0
19932797 |  | 3260237 | LVSB;DIST;3P;400V;400A;2LINE;OD | 0
19932797 |  | 4120354 | BOX;APPVI TR 105 KVA;AL PLATE 2MM; | 0
19932797 |  | 2190438 | MTR;kWHE;;3P;57.7/100V-230/400;5A;0.5;4W | 0
19932854 |  | 3250048 | MCB;230/400V;1P;4A;50Hz; | 0
19932854 |  | 2200004 | MTR ACC;SEGEL PLASTIC | 0
19932854 |  | 2190218 | MTR;kWH E;;3P;230/400V;5-80A;1;;4W | 0
19932854 |  | 3250100 | MCB;230/400V;3P;20A;50Hz; | 0
19932854 |  | 3250052 | MCB;230/400V;1P;10A;50Hz; | 0
19932854 |  | 3060475 | COND ACC;JOINT PIN BIMETAL AL/CU 16/16mm | 0
19932854 |  | 2190224 | MTR;kWH E-PR;;1P;230V;5-60A;1;;2W | 0
19932913 |  | 1030075 | TRF DIS;D3;20kV/400V;3P;160kVA;YZN5;OD | 0
19932913 |  | 3260237 | LVSB;DIST;3P;400V;400A;2LINE;OD | 0
19932913 |  | 4120470 | BOX;APPMCCB160A+STRIP;AL2MM;1205X420X250 | 0
19932913 |  | 2190438 | MTR;kWHE;;3P;57.7/100V-230/400;5A;0.5;4W | 0
19932917 |  | 3250056 | MCB;230/400V;1P;20A;50Hz; | 0
19932917 |  | 2190224 | MTR;kWH E-PR;;1P;230V;5-60A;1;;2W | 0
19932917 |  | 3250046 | MCB;230/400V;1P;2A;50Hz; | 0
19932917 |  | 3250050 | MCB;230/400V;1P;6A;50Hz; | 0
19932917 |  | 3250048 | MCB;230/400V;1P;4A;50Hz; | 0
19933243 |  | 3250048 | MCB;230/400V;1P;4A;50Hz; | 12
19933243 |  | 2190224 | MTR;kWH E-PR;;1P;230V;5-60A;1;;2W | 8
19933243 |  | 3280066 | CONN;1kV;;AL;10-16/10-16mm2;PRS HS;WP | 50
19933583 |  | 3250048 | MCB;230/400V;1P;4A;50Hz; | 1
19933583 |  | 2200004 | MTR ACC;SEGEL PLASTIC | 1
19937085 |  | 3250059 | MCB;230/400V;1P;35A;50Hz; | 2
19937085 |  | 3250102 | MCB;230/400V;3P;25A;50Hz; | 1
19937085 |  | 3110025 | CABLE PWR;NFA2X;2X10mm2;0.6/1kV;OH | 50
19937496 |  | 3110025 | CABLE PWR;NFA2X;2X10mm2;0.6/1kV;OH | 0
19937496 |  | 3110026 | CABLE PWR;NFA2X;2X16mm2;0.6/1kV;OH | 0
19937496 |  | 3280066 | CONN;1kV;;AL;10-16/10-16mm2;PRS HS;WP | 0
19941955 |  | 2200004 | MTR ACC;SEGEL PLASTIC | 22
19941955 |  | 3250052 | MCB;230/400V;1P;10A;50Hz; | 1
19941955 |  | 2190224 | MTR;kWH E-PR;;1P;230V;5-60A;1;;2W | 10
19941955 |  | 2190502 | MTR;kWH E;;1P;230V;5-60A;1;;2W | 2
19941955 |  | 3250050 | MCB;230/400V;1P;6A;50Hz; | 2
19941955 |  | 3250048 | MCB;230/400V;1P;4A;50Hz; | 8
19943472 |  | 2190224 | MTR;kWH E-PR;;1P;230V;5-60A;1;;2W | 21
19943472 |  | 2190502 | MTR;kWH E;;1P;230V;5-60A;1;;2W | 1
19943472 |  | 3250048 | MCB;230/400V;1P;4A;50Hz; | 11
19943472 |  | 3250050 | MCB;230/400V;1P;6A;50Hz; | 11
19943480 |  | 3250050 | MCB;230/400V;1P;6A;50Hz; | 1
19943480 |  | 3250059 | MCB;230/400V;1P;35A;50Hz; | 1
19943480 |  | 3250052 | MCB;230/400V;1P;10A;50Hz; | 6
19943480 |  | 2190502 | MTR;kWH E;;1P;230V;5-60A;1;;2W | 1
19943547 |  | 3110025 | CABLE PWR;NFA2X;2X10mm2;0.6/1kV;OH | 600
19943547 |  | 2200004 | MTR ACC;SEGEL PLASTIC | 97
19943547 |  | 3110026 | CABLE PWR;NFA2X;2X16mm2;0.6/1kV;OH | 400
19943547 |  | 3280183 | CONN;1kV;;AL;10-16/50-70mm2;PRS HS;WP | 140
19943561 |  | 3250059 | MCB;230/400V;1P;35A;50Hz; | 1
19943561 |  | 3110025 | CABLE PWR;NFA2X;2X10mm2;0.6/1kV;OH | 50
19943561 |  | 3250058 | MCB;230/400V;1P;25A;50Hz; | 1
19943561 |  | 3250050 | MCB;230/400V;1P;6A;50Hz; | 5
19943561 |  | 3250056 | MCB;230/400V;1P;20A;50Hz; | 2
19943561 |  | 3250046 | MCB;230/400V;1P;2A;50Hz; | 5
19943561 |  | 3250048 | MCB;230/400V;1P;4A;50Hz; | 5
19943561 |  | 3250054 | MCB;230/400V;1P;16A;50Hz; | 2
19943661 |  | 3110025 | CABLE PWR;NFA2X;2X10mm2;0.6/1kV;OH | 0
19943661 |  | 3110026 | CABLE PWR;NFA2X;2X16mm2;0.6/1kV;OH | 0
19944125 |  | 3280066 | CONN;1kV;;AL;10-16/10-16mm2;PRS HS;WP | 0
19944180 |  | 3250050 | MCB;230/400V;1P;6A;50Hz; | 6
19944180 |  | 3250100 | MCB;230/400V;3P;20A;50Hz; | 1
19944180 |  | 3280066 | CONN;1kV;;AL;10-16/10-16mm2;PRS HS;WP | 50
19944180 |  | 3250058 | MCB;230/400V;1P;25A;50Hz; | 3
19944180 |  | 3250059 | MCB;230/400V;1P;35A;50Hz; | 4
19944180 |  | 3250054 | MCB;230/400V;1P;16A;50Hz; | 2
19945184 | 1002077806 | 3110514 | CABLE PWR;NYY;1X70mm2;0.6/1kV;Opstig | 80
19945184 | 1002077806 | 3110516 | CABLE PWR;NYY;1X150mm2;0.6/1kV;Opstig | 44
19945184 | 1002077806 | 3120114 | CABLE PWR ACC;CABLE SHOE CU 70mm2 | 8
19945184 | 1002077806 | 3120013 | CABLE PWR ACC;CABLE SHOE CU 150mm2 | 8
19945184 | 1002077806 | 3130085 | JOINT;1kV;AL-CU;70-95mm2;;1P;PRS | 8
19945184 | 1002077806 | 3280480 | CONN;0.6/1KV;H;AL;70-95/70-95MM2;PRS | 8
19946501 |  | 2200004 | MTR ACC;SEGEL PLASTIC | 13
19946501 |  | 3250050 | MCB;230/400V;1P;6A;50Hz; | 10
19946501 |  | 2190502 | MTR;kWH E;;1P;230V;5-60A;1;;2W | 2
19946501 |  | 2190224 | MTR;kWH E-PR;;1P;230V;5-60A;1;;2W | 11
19946501 |  | 3250048 | MCB;230/400V;1P;4A;50Hz; | 2
19946501 |  | 3250052 | MCB;230/400V;1P;10A;50Hz; | 1
19946695 |  | 3250050 | MCB;230/400V;1P;6A;50Hz; | 4
19946695 |  | 3250052 | MCB;230/400V;1P;10A;50Hz; | 1
19946695 |  | 3250058 | MCB;230/400V;1P;25A;50Hz; | 1
19946695 |  | 2190502 | MTR;kWH E;;1P;230V;5-60A;1;;2W | 5
19946695 |  | 3250048 | MCB;230/400V;1P;4A;50Hz; | 19
19946695 |  | 3250054 | MCB;230/400V;1P;16A;50Hz; | 1
19946695 |  | 2200004 | MTR ACC;SEGEL PLASTIC | 26
19946695 |  | 2190224 | MTR;kWH E-PR;;1P;230V;5-60A;1;;2W | 21
19947094 |  | 3250050 | MCB;230/400V;1P;6A;50Hz; | 0
19947094 |  | 3250054 | MCB;230/400V;1P;16A;50Hz; | 0
19947094 |  | 2190502 | MTR;kWH E;;1P;230V;5-60A;1;;2W | 0
19947094 |  | 2200004 | MTR ACC;SEGEL PLASTIC | 0
19947094 |  | 3250052 | MCB;230/400V;1P;10A;50Hz; | 0
19947094 |  | 2190224 | MTR;kWH E-PR;;1P;230V;5-60A;1;;2W | 0
19947094 |  | 3250100 | MCB;230/400V;3P;20A;50Hz; | 0
19947101 |  | 3250054 | MCB;230/400V;1P;16A;50Hz; | 2
19947101 |  | 3250059 | MCB;230/400V;1P;35A;50Hz; | 1
19947101 |  | 3250056 | MCB;230/400V;1P;20A;50Hz; | 1
19947101 |  | 3250052 | MCB;230/400V;1P;10A;50Hz; | 8
19947101 |  | 2200004 | MTR ACC;SEGEL PLASTIC | 19
19947101 |  | 3250048 | MCB;230/400V;1P;4A;50Hz; | 4
19947101 |  | 3250050 | MCB;230/400V;1P;6A;50Hz; | 3
19947592 | 1002077753 | 3110034 | CABLE PWR;NFA2XSY-T;3X150+1X95;20kV;OH | 4
19951907 |  | 3250052 | MCB;230/400V;1P;10A;50Hz; | 2
19951907 |  | 3250048 | MCB;230/400V;1P;4A;50Hz; | 3
19951907 |  | 3250054 | MCB;230/400V;1P;16A;50Hz; | 1
19951907 |  | 2190224 | MTR;kWH E-PR;;1P;230V;5-60A;1;;2W | 8
19951907 |  | 2200004 | MTR ACC;SEGEL PLASTIC | 8
19951907 |  | 3250046 | MCB;230/400V;1P;2A;50Hz; | 1
19951907 |  | 3250050 | MCB;230/400V;1P;6A;50Hz; | 1
19951915 |  | 2200004 | MTR ACC;SEGEL PLASTIC | 5
19951915 |  | 3250050 | MCB;230/400V;1P;6A;50Hz; | 1
19951915 |  | 3250058 | MCB;230/400V;1P;25A;50Hz; | 1
19951915 |  | 3250052 | MCB;230/400V;1P;10A;50Hz; | 3
19951918 |  | 2190224 | MTR;kWH E-PR;;1P;230V;5-60A;1;;2W | 0
19951918 |  | 3280479 | CONN;0.6/1KV;H;AL;70-95/10-16MM2;PRS | 0
19951918 |  | 2200004 | MTR ACC;SEGEL PLASTIC | 0
19951918 |  | 4120538 | BOX;APP PL CB;AL1.6MM;650X400X220MM | 0
19951918 |  | 3060475 | COND ACC;JOINT PIN BIMETAL AL/CU 16/16mm | 0
19951918 |  | 3250100 | MCB;230/400V;3P;20A;50Hz; | 0
19951923 |  | 3110025 | CABLE PWR;NFA2X;2X10mm2;0.6/1kV;OH | 300
19951942 |  | 2190252 | MTR;kWH E-PR;;3P;230/400V;5-80A;1;;4W | 1
19951942 |  | 3250100 | MCB;230/400V;3P;20A;50Hz; | 1
19951942 |  | 4120538 | BOX;APP PL CB;AL1.6MM;650X400X220MM | 1
19951942 |  | 3060475 | COND ACC;JOINT PIN BIMETAL AL/CU 16/16mm | 4
19951942 |  | 2200004 | MTR ACC;SEGEL PLASTIC | 1
19951942 |  | 3280479 | CONN;0.6/1KV;H;AL;70-95/10-16MM2;PRS | 4
19951954 |  | 3260226 | LVSB;DIST;3P;400V;630A;4LINE;OD | 1
19951954 |  | 1030075 | TRF DIS;D3;20kV/400V;3P;160kVA;YZN5;OD | 1
19951954 |  | 2190438 | MTR;kWHE;;3P;57.7/100V-230/400;5A;0.5;4W | 1
19951954 |  | 4120470 | BOX;APPMCCB160A+STRIP;AL2MM;1205X420X250 | 1
19953339 |  | 2190224 | MTR;kWH E-PR;;1P;230V;5-60A;1;;2W | 80
19953639 |  | 2190438 | MTR;kWHE;;3P;57.7/100V-230/400;5A;0.5;4W | 1
19953639 |  | 4120471 | BOX;APPMCCB200A+STRIP;AL2MM;1205X420X250 | 1
19953639 |  | 3260226 | LVSB;DIST;3P;400V;630A;4LINE;OD | 1
19954661 |  | 2200004 | MTR ACC;SEGEL PLASTIC | 1
19955468 |  | 3110025 | CABLE PWR;NFA2X;2X10mm2;0.6/1kV;OH | 100
19955468 |  | 3250097 | MCB;230/400V;3P;10A;50Hz; | 1
19955473 |  | 3110025 | CABLE PWR;NFA2X;2X10mm2;0.6/1kV;OH | 300
19955487 |  | 2190224 | MTR;kWH E-PR;;1P;230V;5-60A;1;;2W | 14
19955487 |  | 2200004 | MTR ACC;SEGEL PLASTIC | 14
19955487 |  | 3250048 | MCB;230/400V;1P;4A;50Hz; | 14
19956468 |  | 2190252 | MTR;kWH E-PR;;3P;230/400V;5-80A;1;;4W | 1
19956468 |  | 3250048 | MCB;230/400V;1P;4A;50Hz; | 9
19956468 |  | 3250054 | MCB;230/400V;1P;16A;50Hz; | 1
19956468 |  | 3250029 | MCB;380/440V;3P;50A;50Hz; | 1
19956468 |  | 3060475 | COND ACC;JOINT PIN BIMETAL AL/CU 16/16mm | 4
19956468 |  | 2190502 | MTR;kWH E;;1P;230V;5-60A;1;;2W | 5
19956468 |  | 3250052 | MCB;230/400V;1P;10A;50Hz; | 2
19956468 |  | 2200004 | MTR ACC;SEGEL PLASTIC | 17
19956468 |  | 3250050 | MCB;230/400V;1P;6A;50Hz; | 4
19956468 |  | 2190224 | MTR;kWH E-PR;;1P;230V;5-60A;1;;2W | 11
19956493 |  | 3250099 | MCB;230/400V;3P;16A;50Hz; | 1
19956493 |  | 3250058 | MCB;230/400V;1P;25A;50Hz; | 4
19956493 |  | 2200004 | MTR ACC;SEGEL PLASTIC | 20
19956493 |  | 3250048 | MCB;230/400V;1P;4A;50Hz; | 2
19956493 |  | 3060475 | COND ACC;JOINT PIN BIMETAL AL/CU 16/16mm | 4
19956493 |  | 3250050 | MCB;230/400V;1P;6A;50Hz; | 6
19956493 |  | 3250052 | MCB;230/400V;1P;10A;50Hz; | 2
19956493 |  | 3250056 | MCB;230/400V;1P;20A;50Hz; | 2
19956493 |  | 2190218 | MTR;kWH E;;3P;230/400V;5-80A;1;;4W | 1
19956493 |  | 3250054 | MCB;230/400V;1P;16A;50Hz; | 1
19956513 |  | 2200004 | MTR ACC;SEGEL PLASTIC | 2
19956724 |  | 3250052 | MCB;230/400V;1P;10A;50Hz; | 1
19957620 |  | 3250048 | MCB;230/400V;1P;4A;50Hz; | 1
19957620 |  | 2190224 | MTR;kWH E-PR;;1P;230V;5-60A;1;;2W | 2
19957620 |  | 3250050 | MCB;230/400V;1P;6A;50Hz; | 1
19957629 |  | 3250050 | MCB;230/400V;1P;6A;50Hz; | 2
19957839 |  | 3250054 | MCB;230/400V;1P;16A;50Hz; | 1
19957839 |  | 3250048 | MCB;230/400V;1P;4A;50Hz; | 2
19957839 |  | 3250050 | MCB;230/400V;1P;6A;50Hz; | 4
19957839 |  | 3250052 | MCB;230/400V;1P;10A;50Hz; | 4
19957839 |  | 2200004 | MTR ACC;SEGEL PLASTIC | 26
19958553 |  | 2190224 | MTR;kWH E-PR;;1P;230V;5-60A;1;;2W | 1
19958553 |  | 2200004 | MTR ACC;SEGEL PLASTIC | 14
19958553 |  | 3250058 | MCB;230/400V;1P;25A;50Hz; | 1
19958553 |  | 3250052 | MCB;230/400V;1P;10A;50Hz; | 3
19958553 |  | 3250048 | MCB;230/400V;1P;4A;50Hz; | 3
19958553 |  | 3250054 | MCB;230/400V;1P;16A;50Hz; | 1
19958558 |  | 3250048 | MCB;230/400V;1P;4A;50Hz; | 0
19958558 |  | 3250052 | MCB;230/400V;1P;10A;50Hz; | 0
19958558 |  | 3250054 | MCB;230/400V;1P;16A;50Hz; | 0
19958558 |  | 2200004 | MTR ACC;SEGEL PLASTIC | 0
19959423 |  | 2200004 | MTR ACC;SEGEL PLASTIC | 10
19959423 |  | 3250048 | MCB;230/400V;1P;4A;50Hz; | 6
19959423 |  | 3250052 | MCB;230/400V;1P;10A;50Hz; | 1
19959423 |  | 3250054 | MCB;230/400V;1P;16A;50Hz; | 1
19959423 |  | 2190224 | MTR;kWH E-PR;;1P;230V;5-60A;1;;2W | 6
19959423 |  | 2190502 | MTR;kWH E;;1P;230V;5-60A;1;;2W | 4
19959429 |  | 2200004 | MTR ACC;SEGEL PLASTIC | 8
19959429 |  | 3250052 | MCB;230/400V;1P;10A;50Hz; | 3
19959429 |  | 3250056 | MCB;230/400V;1P;20A;50Hz; | 1
19959435 |  | 2190224 | MTR;kWH E-PR;;1P;230V;5-60A;1;;2W | 8
19960428 |  | 3280479 | CONN;0.6/1KV;H;AL;70-95/10-16MM2;PRS | 4
19960428 |  | 2200004 | MTR ACC;SEGEL PLASTIC | 1
19960428 |  | 2190218 | MTR;kWH E;;3P;230/400V;5-80A;1;;4W | 1
19960428 |  | 3060475 | COND ACC;JOINT PIN BIMETAL AL/CU 16/16mm | 4
19960428 |  | 4120538 | BOX;APP PL CB;AL1.6MM;650X400X220MM | 1
19960433 |  | 2190224 | MTR;kWH E-PR;;1P;230V;5-60A;1;;2W | 9
19960433 |  | 2200004 | MTR ACC;SEGEL PLASTIC | 12
19960433 |  | 3250050 | MCB;230/400V;1P;6A;50Hz; | 1
19960433 |  | 3250048 | MCB;230/400V;1P;4A;50Hz; | 9
19960433 |  | 3250052 | MCB;230/400V;1P;10A;50Hz; | 2
19960433 |  | 2190502 | MTR;kWH E;;1P;230V;5-60A;1;;2W | 3
19960441 |  | 2200004 | MTR ACC;SEGEL PLASTIC | 10
19960441 |  | 3250048 | MCB;230/400V;1P;4A;50Hz; | 3
19960441 |  | 3250050 | MCB;230/400V;1P;6A;50Hz; | 4
19960441 |  | 2190224 | MTR;kWH E-PR;;1P;230V;5-60A;1;;2W | 1
19960441 |  | 3250054 | MCB;230/400V;1P;16A;50Hz; | 2
19960464 |  | 3250048 | MCB;230/400V;1P;4A;50Hz; | 7
19960464 |  | 2190502 | MTR;kWH E;;1P;230V;5-60A;1;;2W | 4
19960464 |  | 3250102 | MCB;230/400V;3P;25A;50Hz; | 1
19960464 |  | 2190224 | MTR;kWH E-PR;;1P;230V;5-60A;1;;2W | 3
19960464 |  | 2190218 | MTR;kWH E;;3P;230/400V;5-80A;1;;4W | 1
19960480 |  | 3250054 | MCB;230/400V;1P;16A;50Hz; | 0
19960480 |  | 3250058 | MCB;230/400V;1P;25A;50Hz; | 0
19960480 |  | 3250050 | MCB;230/400V;1P;6A;50Hz; | 0
19960480 |  | 3250052 | MCB;230/400V;1P;10A;50Hz; | 0
19960480 |  | 3250048 | MCB;230/400V;1P;4A;50Hz; | 0
19960480 |  | 3250056 | MCB;230/400V;1P;20A;50Hz; | 0
19960501 |  | 3260226 | LVSB;DIST;3P;400V;630A;4LINE;OD | 1
19960547 |  | 4120474 | BOX;APPMCCB300A+STRIP;AL2MM;1205X420X250 | 1
19960625 |  | 3260226 | LVSB;DIST;3P;400V;630A;4LINE;OD | 1
19960644 |  | 3260226 | LVSB;DIST;3P;400V;630A;4LINE;OD | 0
19960647 |  | 3250048 | MCB;230/400V;1P;4A;50Hz; | 1
19960647 |  | 3250052 | MCB;230/400V;1P;10A;50Hz; | 1
19960647 |  | 3250050 | MCB;230/400V;1P;6A;50Hz; | 1
19960647 |  | 2200004 | MTR ACC;SEGEL PLASTIC | 3
19960661 |  | 3250046 | MCB;230/400V;1P;2A;50Hz; | 1
19960661 |  | 2190224 | MTR;kWH E-PR;;1P;230V;5-60A;1;;2W | 7
19960661 |  | 3250048 | MCB;230/400V;1P;4A;50Hz; | 4
19960661 |  | 3250052 | MCB;230/400V;1P;10A;50Hz; | 1
19960661 |  | 2200004 | MTR ACC;SEGEL PLASTIC | 7
19960661 |  | 3250050 | MCB;230/400V;1P;6A;50Hz; | 1
19961411 |  | 3260237 | LVSB;DIST;3P;400V;400A;2LINE;OD | 1
19961415 |  | 3260226 | LVSB;DIST;3P;400V;630A;4LINE;OD | 1
19961446 |  | 3280479 | CONN;0.6/1KV;H;AL;70-95/10-16MM2;PRS | 40
19961531 |  | 4120467 | BOX;APPMCCB80A+STRIP;AL2MM;1205X420X250 | 1
19962148 |  | 3260226 | LVSB;DIST;3P;400V;630A;4LINE;OD | 1
19962461 |  | 3250050 | MCB;230/400V;1P;6A;50Hz; | 0
19962512 |  | 3250050 | MCB;230/400V;1P;6A;50Hz; | 7
19962512 |  | 3250052 | MCB;230/400V;1P;10A;50Hz; | 7
19962512 |  | 3250058 | MCB;230/400V;1P;25A;50Hz; | 1
19962512 |  | 2200004 | MTR ACC;SEGEL PLASTIC | 20
19962512 |  | 2190224 | MTR;kWH E-PR;;1P;230V;5-60A;1;;2W | 1
19962512 |  | 3250048 | MCB;230/400V;1P;4A;50Hz; | 2
19962512 |  | 3250054 | MCB;230/400V;1P;16A;50Hz; | 1
19962512 |  | 3250056 | MCB;230/400V;1P;20A;50Hz; | 1
19962518 |  | 2190502 | MTR;kWH E;;1P;230V;5-60A;1;;2W | 1
19962518 |  | 2190224 | MTR;kWH E-PR;;1P;230V;5-60A;1;;2W | 1
19962518 |  | 3250050 | MCB;230/400V;1P;6A;50Hz; | 1
19962534 |  | 2200004 | MTR ACC;SEGEL PLASTIC | 10
19962534 |  | 3250059 | MCB;230/400V;1P;35A;50Hz; | 1
19962534 |  | 3250054 | MCB;230/400V;1P;16A;50Hz; | 1
19962534 |  | 3250050 | MCB;230/400V;1P;6A;50Hz; | 1
19962534 |  | 3250048 | MCB;230/400V;1P;4A;50Hz; | 1
19962534 |  | 3250052 | MCB;230/400V;1P;10A;50Hz; | 6
19962570 |  | 2190218 | MTR;kWH E;;3P;230/400V;5-80A;1;;4W | 1
19962570 |  | 3060475 | COND ACC;JOINT PIN BIMETAL AL/CU 16/16mm | 4
19962570 |  | 3250097 | MCB;230/400V;3P;10A;50Hz; | 1
19962570 |  | 3250048 | MCB;230/400V;1P;4A;50Hz; | 1
19962570 |  | 2190502 | MTR;kWH E;;1P;230V;5-60A;1;;2W | 2
19962570 |  | 2190224 | MTR;kWH E-PR;;1P;230V;5-60A;1;;2W | 12
19962570 |  | 3250050 | MCB;230/400V;1P;6A;50Hz; | 11
19962570 |  | 2200004 | MTR ACC;SEGEL PLASTIC | 16
19962570 |  | 3250052 | MCB;230/400V;1P;10A;50Hz; | 1
19962570 |  | 3250054 | MCB;230/400V;1P;16A;50Hz; | 1
19962604 |  | 3250048 | MCB;230/400V;1P;4A;50Hz; | 12
19962611 |  | 2190502 | MTR;kWH E;;1P;230V;5-60A;1;;2W | 7
19962611 |  | 2200004 | MTR ACC;SEGEL PLASTIC | 12
19962611 |  | 2190224 | MTR;kWH E-PR;;1P;230V;5-60A;1;;2W | 5
19962611 |  | 3250050 | MCB;230/400V;1P;6A;50Hz; | 3
19962611 |  | 3250048 | MCB;230/400V;1P;4A;50Hz; | 9
19963058 |  | 3250048 | MCB;230/400V;1P;4A;50Hz; | 10
19963058 |  | 3250050 | MCB;230/400V;1P;6A;50Hz; | 7
19963058 |  | 2190224 | MTR;kWH E-PR;;1P;230V;5-60A;1;;2W | 16
19963058 |  | 2190502 | MTR;kWH E;;1P;230V;5-60A;1;;2W | 6
19963058 |  | 3250052 | MCB;230/400V;1P;10A;50Hz; | 3
19963058 |  | 3250058 | MCB;230/400V;1P;25A;50Hz; | 2
19963058 |  | 2200004 | MTR ACC;SEGEL PLASTIC | 44
19963058 |  | 3110025 | CABLE PWR;NFA2X;2X10mm2;0.6/1kV;OH | 400
19963858 |  | 3250100 | MCB;230/400V;3P;20A;50Hz; | 0
19963858 |  | 3250056 | MCB;230/400V;1P;20A;50Hz; | 0
19963858 |  | 2190224 | MTR;kWH E-PR;;1P;230V;5-60A;1;;2W | 0
19963858 |  | 3250102 | MCB;230/400V;3P;25A;50Hz; | 0
19963858 |  | 3250048 | MCB;230/400V;1P;4A;50Hz; | 0
19963858 |  | 2200004 | MTR ACC;SEGEL PLASTIC | 0
19963858 |  | 3110026 | CABLE PWR;NFA2X;2X16mm2;0.6/1kV;OH | 0
19963858 |  | 3250059 | MCB;230/400V;1P;35A;50Hz; | 0
19963858 |  | 3250050 | MCB;230/400V;1P;6A;50Hz; | 0
19963858 |  | 3110025 | CABLE PWR;NFA2X;2X10mm2;0.6/1kV;OH | 0
19963858 |  | 2190252 | MTR;kWH E-PR;;3P;230/400V;5-80A;1;;4W | 0
19963858 |  | 4120538 | BOX;APP PL CB;AL1.6MM;650X400X220MM | 0
19963858 |  | 3250103 | MCB;230/400V;3P;35A;50Hz; | 0
19963858 |  | 3280066 | CONN;1kV;;AL;10-16/10-16mm2;PRS HS;WP | 0
19963858 |  | 3250052 | MCB;230/400V;1P;10A;50Hz; | 0
19963872 |  | 3250048 | MCB;230/400V;1P;4A;50Hz; | 0
19963872 |  | 3250056 | MCB;230/400V;1P;20A;50Hz; | 0
19963872 |  | 3250103 | MCB;230/400V;3P;35A;50Hz; | 0
19963872 |  | 3250059 | MCB;230/400V;1P;35A;50Hz; | 0
19963872 |  | 4120538 | BOX;APP PL CB;AL1.6MM;650X400X220MM | 0
19963872 |  | 3110026 | CABLE PWR;NFA2X;2X16mm2;0.6/1kV;OH | 0
19963872 |  | 3250050 | MCB;230/400V;1P;6A;50Hz; | 0
19963872 |  | 3280066 | CONN;1kV;;AL;10-16/10-16mm2;PRS HS;WP | 0
19963872 |  | 2200004 | MTR ACC;SEGEL PLASTIC | 0
19963872 |  | 3110025 | CABLE PWR;NFA2X;2X10mm2;0.6/1kV;OH | 0
19963872 |  | 3250052 | MCB;230/400V;1P;10A;50Hz; | 0
19963872 |  | 3250100 | MCB;230/400V;3P;20A;50Hz; | 0
19963872 |  | 2190224 | MTR;kWH E-PR;;1P;230V;5-60A;1;;2W | 0
19963882 |  | 3280066 | CONN;1kV;;AL;10-16/10-16mm2;PRS HS;WP | 0
19963882 |  | 2200004 | MTR ACC;SEGEL PLASTIC | 0
19963882 |  | 3250056 | MCB;230/400V;1P;20A;50Hz; | 0
19963882 |  | 3250100 | MCB;230/400V;3P;20A;50Hz; | 0
19963882 |  | 3250048 | MCB;230/400V;1P;4A;50Hz; | 0
19963882 |  | 3250050 | MCB;230/400V;1P;6A;50Hz; | 0
19963882 |  | 3250103 | MCB;230/400V;3P;35A;50Hz; | 0
19963882 |  | 3250102 | MCB;230/400V;3P;25A;50Hz; | 0
19963882 |  | 3250052 | MCB;230/400V;1P;10A;50Hz; | 0
19963882 |  | 2190224 | MTR;kWH E-PR;;1P;230V;5-60A;1;;2W | 0
19963882 |  | 3110025 | CABLE PWR;NFA2X;2X10mm2;0.6/1kV;OH | 0
19963882 |  | 3110026 | CABLE PWR;NFA2X;2X16mm2;0.6/1kV;OH | 0
19963882 |  | 3250059 | MCB;230/400V;1P;35A;50Hz; | 0
19963882 |  | 4120538 | BOX;APP PL CB;AL1.6MM;650X400X220MM | 0
19963946 | 1002077807 | 3280469 | CONN;20KV;LLC;AL;70-240MM2;BOLT;PERMANEN | 9
19963946 | 1002077807 | 3120115 | CABLE PWR ACC;CABLE SHOE AL-CU 70mm2 | 66
19963946 | 1002077807 | 3110516 | CABLE PWR;NYY;1X150mm2;0.6/1kV;Opstig | 148
19963946 | 1002077807 | 3110514 | CABLE PWR;NYY;1X70mm2;0.6/1kV;Opstig | 256
19963946 | 1002077807 | 3120013 | CABLE PWR ACC;CABLE SHOE CU 150mm2 | 32
19963946 | 1002077807 | 3120114 | CABLE PWR ACC;CABLE SHOE CU 70mm2 | 32
19963946 | 1002077807 | 3130085 | JOINT;1kV;AL-CU;70-95mm2;;1P;PRS | 0
19963946 | 1002077807 | 3050088 | CONDUCTOR;AAAC-S;70mm2; | 63
19963946 | 1002077807 | 3050084 | CONDUCTOR;AAAC-S;150mm2; | 0
19963946 | 1002077807 | 3070152 | ISOLATOR;LINEPOST;POLYMER;24KV;;12.5kN | 0
19963946 | 1002077807 | 3070154 | ISOLATOR;SUSP;POLYMER;24KV;;70kN | 0
19963946 | 1002077807 | 2090032 | LA;20-24kV;K;10kA;POLYMER;; | 9
19963946 | 1002077807 | 3190002 | CUT OUT;20kV;6-100A;10kA;125kV | 9
19963946 | 1002077807 | 4193406 | UNIV ACC;GROUND ROD 16MM CLAMP | 0
19963946 | 1002077807 | 3110515 | CABLE PWR;NYY;1X95mm2;0.6/1kV;Opstig | 16
19963946 | 1002077807 | 3120018 | CABLE PWR ACC;CABLE SHOE CU 95mm2 | 0
19963946 | 1002077807 | 3110542 | CABLE PWR;NFA2X-T;3X70+1X70;0.6/1kV;OH | 0
19963946 | 1002077807 | 3110015 | CABLE PWR;NA2XSEYBY;3X240mm2;20kV;UG | 750
19964210 |  | 2190224 | MTR;kWH E-PR;;1P;230V;5-60A;1;;2W | 8
19964210 |  | 3250048 | MCB;230/400V;1P;4A;50Hz; | 7
19964210 |  | 3250058 | MCB;230/400V;1P;25A;50Hz; | 1
19964210 |  | 2200004 | MTR ACC;SEGEL PLASTIC | 8
19964231 |  | 3250054 | MCB;230/400V;1P;16A;50Hz; | 3
19964231 |  | 2200004 | MTR ACC;SEGEL PLASTIC | 9
19964231 |  | 3250059 | MCB;230/400V;1P;35A;50Hz; | 1
19964231 |  | 3250050 | MCB;230/400V;1P;6A;50Hz; | 1
19964231 |  | 3250048 | MCB;230/400V;1P;4A;50Hz; | 2
19964231 |  | 3250052 | MCB;230/400V;1P;10A;50Hz; | 2
19964313 |  | 2190224 | MTR;kWH E-PR;;1P;230V;5-60A;1;;2W | 9
19964313 |  | 3250050 | MCB;230/400V;1P;6A;50Hz; | 2
19964313 |  | 3250048 | MCB;230/400V;1P;4A;50Hz; | 8
19964313 |  | 2200004 | MTR ACC;SEGEL PLASTIC | 10
19964313 |  | 2190502 | MTR;kWH E;;1P;230V;5-60A;1;;2W | 1
19964320 |  | 3250048 | MCB;230/400V;1P;4A;50Hz; | 1
19964320 |  | 3250052 | MCB;230/400V;1P;10A;50Hz; | 4
19964320 |  | 2200004 | MTR ACC;SEGEL PLASTIC | 8
19964320 |  | 3250050 | MCB;230/400V;1P;6A;50Hz; | 3
19964430 |  | 2190224 | MTR;kWH E-PR;;1P;230V;5-60A;1;;2W | 2
19964430 |  | 3110025 | CABLE PWR;NFA2X;2X10mm2;0.6/1kV;OH | 100
19964649 |  | 3250058 | MCB;230/400V;1P;25A;50Hz; | 1
19964681 |  | 3250058 | MCB;230/400V;1P;25A;50Hz; | 1
19965151 |  | 2190224 | MTR;kWH E-PR;;1P;230V;5-60A;1;;2W | 7
19965157 |  | 2190224 | MTR;kWH E-PR;;1P;230V;5-60A;1;;2W | 1
19965297 |  | 2190224 | MTR;kWH E-PR;;1P;230V;5-60A;1;;2W | 15
19965297 |  | 3250050 | MCB;230/400V;1P;6A;50Hz; | 1
19965297 |  | 3250048 | MCB;230/400V;1P;4A;50Hz; | 14
19965297 |  | 2200004 | MTR ACC;SEGEL PLASTIC | 15
19965304 |  | 3250048 | MCB;230/400V;1P;4A;50Hz; | 1
19965304 |  | 3250054 | MCB;230/400V;1P;16A;50Hz; | 1
19965304 |  | 3250050 | MCB;230/400V;1P;6A;50Hz; | 4
19965304 |  | 3250052 | MCB;230/400V;1P;10A;50Hz; | 3
19965304 |  | 2200004 | MTR ACC;SEGEL PLASTIC | 9
19965337 |  | 3250050 | MCB;230/400V;1P;6A;50Hz; | 4
19965337 |  | 3250052 | MCB;230/400V;1P;10A;50Hz; | 4
19965337 |  | 3250054 | MCB;230/400V;1P;16A;50Hz; | 1
19965344 |  | 3250103 | MCB;230/400V;3P;35A;50Hz; | 1
19965344 |  | 3250058 | MCB;230/400V;1P;25A;50Hz; | 1
19965344 |  | 2190218 | MTR;kWH E;;3P;230/400V;5-80A;1;;4W | 1
19965344 |  | 4120538 | BOX;APP PL CB;AL1.6MM;650X400X220MM | 1
19965344 |  | 3250054 | MCB;230/400V;1P;16A;50Hz; | 1
19965344 |  | 3250050 | MCB;230/400V;1P;6A;50Hz; | 4
19965344 |  | 3250052 | MCB;230/400V;1P;10A;50Hz; | 3
19965344 |  | 3250048 | MCB;230/400V;1P;4A;50Hz; | 1
19965355 |  | 3250050 | MCB;230/400V;1P;6A;50Hz; | 9
19965355 |  | 3250052 | MCB;230/400V;1P;10A;50Hz; | 1
19965355 |  | 2190224 | MTR;kWH E-PR;;1P;230V;5-60A;1;;2W | 11
19965355 |  | 3250048 | MCB;230/400V;1P;4A;50Hz; | 1
19965364 |  | 3250048 | MCB;230/400V;1P;4A;50Hz; | 3
19965364 |  | 3250050 | MCB;230/400V;1P;6A;50Hz; | 5
19965364 |  | 2190224 | MTR;kWH E-PR;;1P;230V;5-60A;1;;2W | 10
19965364 |  | 3250054 | MCB;230/400V;1P;16A;50Hz; | 1
19965364 |  | 3250052 | MCB;230/400V;1P;10A;50Hz; | 1
19965420 |  | 2200004 | MTR ACC;SEGEL PLASTIC | 26
19965485 |  | 3250048 | MCB;230/400V;1P;4A;50Hz; | 2
19965485 |  | 3250052 | MCB;230/400V;1P;10A;50Hz; | 9
19965485 |  | 3250050 | MCB;230/400V;1P;6A;50Hz; | 5
19965485 |  | 2200004 | MTR ACC;SEGEL PLASTIC | 40
19965485 |  | 3250058 | MCB;230/400V;1P;25A;50Hz; | 1
19965485 |  | 3250054 | MCB;230/400V;1P;16A;50Hz; | 3
19965485 |  | 3250056 | MCB;230/400V;1P;20A;50Hz; | 1
19965539 |  | 2200004 | MTR ACC;SEGEL PLASTIC | 7
19965539 |  | 2190224 | MTR;kWH E-PR;;1P;230V;5-60A;1;;2W | 5
19965539 |  | 2190502 | MTR;kWH E;;1P;230V;5-60A;1;;2W | 2
19965539 |  | 3250050 | MCB;230/400V;1P;6A;50Hz; | 1
19965539 |  | 3250048 | MCB;230/400V;1P;4A;50Hz; | 6
19965549 |  | 3250048 | MCB;230/400V;1P;4A;50Hz; | 6
19965549 |  | 3280066 | CONN;1kV;;AL;10-16/10-16mm2;PRS HS;WP | 20
19965549 |  | 3250050 | MCB;230/400V;1P;6A;50Hz; | 6
19965549 |  | 2190224 | MTR;kWH E-PR;;1P;230V;5-60A;1;;2W | 8
19965549 |  | 3250046 | MCB;230/400V;1P;2A;50Hz; | 12
19965549 |  | 3110025 | CABLE PWR;NFA2X;2X10mm2;0.6/1kV;OH | 100
19965562 |  | 2200004 | MTR ACC;SEGEL PLASTIC | 6
19965562 |  | 2190224 | MTR;kWH E-PR;;1P;230V;5-60A;1;;2W | 1
19965562 |  | 3250052 | MCB;230/400V;1P;10A;50Hz; | 4
19966329 |  | 2190224 | MTR;kWH E-PR;;1P;230V;5-60A;1;;2W | 24
19966329 |  | 2200004 | MTR ACC;SEGEL PLASTIC | 24
19966340 |  | 2190252 | MTR;kWH E-PR;;3P;230/400V;5-80A;1;;4W | 1
19966340 |  | 2200004 | MTR ACC;SEGEL PLASTIC | 2
19966351 |  | 2200004 | MTR ACC;SEGEL PLASTIC | 42
19966960 |  | 3250048 | MCB;230/400V;1P;4A;50Hz; | 2
19966960 |  | 2190224 | MTR;kWH E-PR;;1P;230V;5-60A;1;;2W | 9
19966960 |  | 3250050 | MCB;230/400V;1P;6A;50Hz; | 3
19966960 |  | 2200004 | MTR ACC;SEGEL PLASTIC | 9
19966960 |  | 3250056 | MCB;230/400V;1P;20A;50Hz; | 1
19966960 |  | 3250046 | MCB;230/400V;1P;2A;50Hz; | 1
19966960 |  | 3250052 | MCB;230/400V;1P;10A;50Hz; | 2
19966961 |  | 3250050 | MCB;230/400V;1P;6A;50Hz; | 2
19966961 |  | 3250052 | MCB;230/400V;1P;10A;50Hz; | 1
19966961 |  | 2200004 | MTR ACC;SEGEL PLASTIC | 3
19966967 |  | 3110025 | CABLE PWR;NFA2X;2X10mm2;0.6/1kV;OH | 300
19966985 |  | 3250050 | MCB;230/400V;1P;6A;50Hz; | 0
19966985 |  | 3250054 | MCB;230/400V;1P;16A;50Hz; | 0
19966985 |  | 3250058 | MCB;230/400V;1P;25A;50Hz; | 0
19966985 |  | 3110025 | CABLE PWR;NFA2X;2X10mm2;0.6/1kV;OH | 0
19966985 |  | 2200004 | MTR ACC;SEGEL PLASTIC | 0
19966985 |  | 3250102 | MCB;230/400V;3P;25A;50Hz; | 0
19966985 |  | 3110026 | CABLE PWR;NFA2X;2X16mm2;0.6/1kV;OH | 0
19966985 |  | 3250052 | MCB;230/400V;1P;10A;50Hz; | 0
19966985 |  | 2190224 | MTR;kWH E-PR;;1P;230V;5-60A;1;;2W | 0
19966985 |  | 4120538 | BOX;APP PL CB;AL1.6MM;650X400X220MM | 0
19966985 |  | 3250100 | MCB;230/400V;3P;20A;50Hz; | 0
19966985 |  | 3250048 | MCB;230/400V;1P;4A;50Hz; | 0
19966985 |  | 3280066 | CONN;1kV;;AL;10-16/10-16mm2;PRS HS;WP | 0
19966985 |  | 3250103 | MCB;230/400V;3P;35A;50Hz; | 0
19966985 |  | 3250059 | MCB;230/400V;1P;35A;50Hz; | 0
19966985 |  | 2190252 | MTR;kWH E-PR;;3P;230/400V;5-80A;1;;4W | 0
19967124 |  | 3250050 | MCB;230/400V;1P;6A;50Hz; | 3
19967124 |  | 3250100 | MCB;230/400V;3P;20A;50Hz; | 1
19967124 |  | 3250102 | MCB;230/400V;3P;25A;50Hz; | 3
19967124 |  | 3250059 | MCB;230/400V;1P;35A;50Hz; | 3
19967124 |  | 3280066 | CONN;1kV;;AL;10-16/10-16mm2;PRS HS;WP | 172
19967124 |  | 3250052 | MCB;230/400V;1P;10A;50Hz; | 2
19967124 |  | 2190224 | MTR;kWH E-PR;;1P;230V;5-60A;1;;2W | 2
19967124 |  | 2200004 | MTR ACC;SEGEL PLASTIC | 75
19967124 |  | 3110026 | CABLE PWR;NFA2X;2X16mm2;0.6/1kV;OH | 653
19967124 |  | 4120538 | BOX;APP PL CB;AL1.6MM;650X400X220MM | 3
19967124 |  | 3250058 | MCB;230/400V;1P;25A;50Hz; | 1
19967124 |  | 2190252 | MTR;kWH E-PR;;3P;230/400V;5-80A;1;;4W | 2
19967124 |  | 3250048 | MCB;230/400V;1P;4A;50Hz; | 9
19967124 |  | 3250103 | MCB;230/400V;3P;35A;50Hz; | 4
19967124 |  | 3110025 | CABLE PWR;NFA2X;2X10mm2;0.6/1kV;OH | 870
19967124 |  | 3250054 | MCB;230/400V;1P;16A;50Hz; | 1
19967160 |  | 3110025 | CABLE PWR;NFA2X;2X10mm2;0.6/1kV;OH | 200
19968298 |  | 2190252 | MTR;kWH E-PR;;3P;230/400V;5-80A;1;;4W | 0
19968329 |  | 3250054 | MCB;230/400V;1P;16A;50Hz; | 1
19968329 |  | 3250058 | MCB;230/400V;1P;25A;50Hz; | 1
19968329 |  | 3250050 | MCB;230/400V;1P;6A;50Hz; | 1
19968329 |  | 3250048 | MCB;230/400V;1P;4A;50Hz; | 3
19968335 |  | 3250050 | MCB;230/400V;1P;6A;50Hz; | 1
19968335 |  | 3250052 | MCB;230/400V;1P;10A;50Hz; | 2
19968335 |  | 2190224 | MTR;kWH E-PR;;1P;230V;5-60A;1;;2W | 7
19968335 |  | 3250048 | MCB;230/400V;1P;4A;50Hz; | 3
19968335 |  | 3250054 | MCB;230/400V;1P;16A;50Hz; | 1
19968342 |  | 3250050 | MCB;230/400V;1P;6A;50Hz; | 2
19968342 |  | 3250048 | MCB;230/400V;1P;4A;50Hz; | 2
19968342 |  | 3110025 | CABLE PWR;NFA2X;2X10mm2;0.6/1kV;OH | 100
19968342 |  | 2190224 | MTR;kWH E-PR;;1P;230V;5-60A;1;;2W | 16
19968346 |  | 3110025 | CABLE PWR;NFA2X;2X10mm2;0.6/1kV;OH | 400
19968346 |  | 3110026 | CABLE PWR;NFA2X;2X16mm2;0.6/1kV;OH | 400
19968346 |  | 2200004 | MTR ACC;SEGEL PLASTIC | 157
19968433 |  | 2190224 | MTR;kWH E-PR;;1P;230V;5-60A;1;;2W | 40
19968433 |  | 3250059 | MCB;230/400V;1P;35A;50Hz; | 2
19968433 |  | 3250050 | MCB;230/400V;1P;6A;50Hz; | 5
19968433 |  | 3250103 | MCB;230/400V;3P;35A;50Hz; | 2
19968513 |  | 1030074 | TRF DIS;D3;20kV/400V;3P;100kVA;YZN5;OD | 1
19968520 |  | 3250059 | MCB;230/400V;1P;35A;50Hz; | 1
19968520 |  | 3250050 | MCB;230/400V;1P;6A;50Hz; | 14
19968520 |  | 3250056 | MCB;230/400V;1P;20A;50Hz; | 1
19968520 |  | 3250058 | MCB;230/400V;1P;25A;50Hz; | 1
19968520 |  | 2200004 | MTR ACC;SEGEL PLASTIC | 21
19968520 |  | 3250052 | MCB;230/400V;1P;10A;50Hz; | 4
19968691 |  | 3110025 | CABLE PWR;NFA2X;2X10mm2;0.6/1kV;OH | 200
19968751 |  | 3250058 | MCB;230/400V;1P;25A;50Hz; | 1
19968751 |  | 3250048 | MCB;230/400V;1P;4A;50Hz; | 1
19968751 |  | 3250050 | MCB;230/400V;1P;6A;50Hz; | 2
19968751 |  | 3250054 | MCB;230/400V;1P;16A;50Hz; | 2
19968751 |  | 3250056 | MCB;230/400V;1P;20A;50Hz; | 2
19968751 |  | 2200004 | MTR ACC;SEGEL PLASTIC | 12
19968751 |  | 3250052 | MCB;230/400V;1P;10A;50Hz; | 4
19968767 |  | 2190502 | MTR;kWH E;;1P;230V;5-60A;1;;2W | 1
19968767 |  | 2190224 | MTR;kWH E-PR;;1P;230V;5-60A;1;;2W | 8
19968767 |  | 3250048 | MCB;230/400V;1P;4A;50Hz; | 9
19968767 |  | 2200004 | MTR ACC;SEGEL PLASTIC | 9
19968780 |  | 3250050 | MCB;230/400V;1P;6A;50Hz; | 5
19968780 |  | 3250052 | MCB;230/400V;1P;10A;50Hz; | 2
19968780 |  | 2190502 | MTR;kWH E;;1P;230V;5-60A;1;;2W | 1
19968780 |  | 2200004 | MTR ACC;SEGEL PLASTIC | 10
19968780 |  | 3250048 | MCB;230/400V;1P;4A;50Hz; | 3
19968780 |  | 2190224 | MTR;kWH E-PR;;1P;230V;5-60A;1;;2W | 9
19968813 |  | 2200004 | MTR ACC;SEGEL PLASTIC | 9
19968813 |  | 3250050 | MCB;230/400V;1P;6A;50Hz; | 2
19968813 |  | 2190224 | MTR;kWH E-PR;;1P;230V;5-60A;1;;2W | 8
19968813 |  | 3250048 | MCB;230/400V;1P;4A;50Hz; | 7
19968813 |  | 2190502 | MTR;kWH E;;1P;230V;5-60A;1;;2W | 1
19969076 |  | 3110025 | CABLE PWR;NFA2X;2X10mm2;0.6/1kV;OH | 102
19969076 |  | 3110542 | CABLE PWR;NFA2X-T;3X70+1X70;0.6/1kV;OH | 2.5
19969076 |  | 3110026 | CABLE PWR;NFA2X;2X16mm2;0.6/1kV;OH | 500
19969076 |  | 3060475 | COND ACC;JOINT PIN BIMETAL AL/CU 16/16mm | 4
19969100 |  | 3280066 | CONN;1kV;;AL;10-16/10-16mm2;PRS HS;WP | 52
19969100 |  | 3250103 | MCB;230/400V;3P;35A;50Hz; | 1
19969100 |  | 3250052 | MCB;230/400V;1P;10A;50Hz; | 6
19969151 |  | 2200004 | MTR ACC;SEGEL PLASTIC | 0
19969151 |  | 3250048 | MCB;230/400V;1P;4A;50Hz; | 0
19969151 |  | 2190218 | MTR;kWH E;;3P;230/400V;5-80A;1;;4W | 0
19969151 |  | 3250052 | MCB;230/400V;1P;10A;50Hz; | 0
19970030 |  | 3250054 | MCB;230/400V;1P;16A;50Hz; | 2
19970030 |  | 3250050 | MCB;230/400V;1P;6A;50Hz; | 3
19970030 |  | 2190224 | MTR;kWH E-PR;;1P;230V;5-60A;1;;2W | 8
19970030 |  | 3250052 | MCB;230/400V;1P;10A;50Hz; | 3
19970030 |  | 3250048 | MCB;230/400V;1P;4A;50Hz; | 3
19970030 |  | 3250046 | MCB;230/400V;1P;2A;50Hz; | 3
19970030 |  | 3110025 | CABLE PWR;NFA2X;2X10mm2;0.6/1kV;OH | 150
19970091 |  | 3250050 | MCB;230/400V;1P;6A;50Hz; | 4
19970091 |  | 3250048 | MCB;230/400V;1P;4A;50Hz; | 2
19970091 |  | 3250052 | MCB;230/400V;1P;10A;50Hz; | 6
19970123 |  | 3250048 | MCB;230/400V;1P;4A;50Hz; | 8
19970123 |  | 3250050 | MCB;230/400V;1P;6A;50Hz; | 7
19970123 |  | 3250058 | MCB;230/400V;1P;25A;50Hz; | 1
19970123 |  | 2190224 | MTR;kWH E-PR;;1P;230V;5-60A;1;;2W | 16
19970177 |  | 3250048 | MCB;230/400V;1P;4A;50Hz; | 0
19970177 |  | 2200004 | MTR ACC;SEGEL PLASTIC | 0
19970177 |  | 2190224 | MTR;kWH E-PR;;1P;230V;5-60A;1;;2W | 0
19970187 |  | 2200004 | MTR ACC;SEGEL PLASTIC | 7
19970187 |  | 3250052 | MCB;230/400V;1P;10A;50Hz; | 4
19970187 |  | 2190224 | MTR;kWH E-PR;;1P;230V;5-60A;1;;2W | 1
19970187 |  | 3250050 | MCB;230/400V;1P;6A;50Hz; | 2
19970306 |  | 3250048 | MCB;230/400V;1P;4A;50Hz; | 2
19970306 |  | 2190224 | MTR;kWH E-PR;;1P;230V;5-60A;1;;2W | 6
19970306 |  | 2200004 | MTR ACC;SEGEL PLASTIC | 12
19970306 |  | 3280066 | CONN;1kV;;AL;10-16/10-16mm2;PRS HS;WP | 20
19970306 |  | 3250050 | MCB;230/400V;1P;6A;50Hz; | 3
19970306 |  | 3250052 | MCB;230/400V;1P;10A;50Hz; | 1
19970407 |  | 3250050 | MCB;230/400V;1P;6A;50Hz; | 7
19970407 |  | 2200004 | MTR ACC;SEGEL PLASTIC | 40
19970407 |  | 3250054 | MCB;230/400V;1P;16A;50Hz; | 1
19970407 |  | 3250048 | MCB;230/400V;1P;4A;50Hz; | 2
19970407 |  | 3250052 | MCB;230/400V;1P;10A;50Hz; | 8
19970407 |  | 3250059 | MCB;230/400V;1P;35A;50Hz; | 1
19970419 |  | 3110025 | CABLE PWR;NFA2X;2X10mm2;0.6/1kV;OH | 1210
19970817 | 1002077651 | 3190002 | CUT OUT;20kV;6-100A;10kA;125kV | 6
19970817 | 1002077651 | 2090032 | LA;20-24kV;K;10kA;POLYMER;; | 3
19970817 | 1002077651 | 3050084 | CONDUCTOR;AAAC-S;150mm2; | 425
19970817 | 1002077651 | 3110516 | CABLE PWR;NYY;1X150mm2;0.6/1kV;Opstig | 56
19970817 | 1002077651 | 3120115 | CABLE PWR ACC;CABLE SHOE AL-CU 70mm2 | 12
19970817 | 1002077651 | 3120013 | CABLE PWR ACC;CABLE SHOE CU 150mm2 | 16
19970817 | 1002077651 | 3070152 | ISOLATOR;LINEPOST;POLYMER;24KV;;12.5kN | 0
19970817 | 1002077651 | 3070154 | ISOLATOR;SUSP;POLYMER;24KV;;70kN | 0
19970817 | 1002077651 | 3050088 | CONDUCTOR;AAAC-S;70mm2; | 21
19970817 | 1002077651 | 3280469 | CONN;20KV;LLC;AL;70-240MM2;BOLT;PERMANEN | 6
19970942 |  | 3250048 | MCB;230/400V;1P;4A;50Hz; | 0
19970942 |  | 2200004 | MTR ACC;SEGEL PLASTIC | 0
19970942 |  | 3250052 | MCB;230/400V;1P;10A;50Hz; | 0
19970942 |  | 2190218 | MTR;kWH E;;3P;230/400V;5-80A;1;;4W | 0
19971399 | 1002077357 | 3070152 | ISOLATOR;LINEPOST;POLYMER;24KV;;12.5kN | 5
19971399 | 1002077357 | 3030041 | POLE;STEEL;220V;CIRCL;9m;200daN;; | 1
19971979 |  | 3110025 | CABLE PWR;NFA2X;2X10mm2;0.6/1kV;OH | 100
19971979 |  | 2190224 | MTR;kWH E-PR;;1P;230V;5-60A;1;;2W | 4
19972135 |  | 2200004 | MTR ACC;SEGEL PLASTIC | 1
19972135 |  | 2190224 | MTR;kWH E-PR;;1P;230V;5-60A;1;;2W | 1
19972135 |  | 3250048 | MCB;230/400V;1P;4A;50Hz; | 1
19972140 |  | 3250052 | MCB;230/400V;1P;10A;50Hz; | 0
19972140 |  | 3250050 | MCB;230/400V;1P;6A;50Hz; | 0
19972140 |  | 3250058 | MCB;230/400V;1P;25A;50Hz; | 0
19972140 |  | 2200004 | MTR ACC;SEGEL PLASTIC | 0
19972140 |  | 3250059 | MCB;230/400V;1P;35A;50Hz; | 0
19972594 |  | 3250058 | MCB;230/400V;1P;25A;50Hz; | 1
19972594 |  | 2190224 | MTR;kWH E-PR;;1P;230V;5-60A;1;;2W | 1
19972594 |  | 3250052 | MCB;230/400V;1P;10A;50Hz; | 9
19972594 |  | 3250048 | MCB;230/400V;1P;4A;50Hz; | 3
19972594 |  | 3250050 | MCB;230/400V;1P;6A;50Hz; | 3
19972594 |  | 3250054 | MCB;230/400V;1P;16A;50Hz; | 4
19972594 |  | 3250056 | MCB;230/400V;1P;20A;50Hz; | 1
19972607 |  | 3250050 | MCB;230/400V;1P;6A;50Hz; | 2
19972607 |  | 2190224 | MTR;kWH E-PR;;1P;230V;5-60A;1;;2W | 10
19972607 |  | 3250048 | MCB;230/400V;1P;4A;50Hz; | 8
19973173 |  | 3110026 | CABLE PWR;NFA2X;2X16mm2;0.6/1kV;OH | 267
19973173 |  | 2190224 | MTR;kWH E-PR;;1P;230V;5-60A;1;;2W | 8
19973285 |  | 3250058 | MCB;230/400V;1P;25A;50Hz; | 0
19973285 |  | 2200004 | MTR ACC;SEGEL PLASTIC | 0
19973285 |  | 3250048 | MCB;230/400V;1P;4A;50Hz; | 0
19973285 |  | 3250100 | MCB;230/400V;3P;20A;50Hz; | 0
19973285 |  | 3250103 | MCB;230/400V;3P;35A;50Hz; | 0
19973316 |  | 2200004 | MTR ACC;SEGEL PLASTIC | 39
19973316 |  | 3250048 | MCB;230/400V;1P;4A;50Hz; | 6
19973316 |  | 3250100 | MCB;230/400V;3P;20A;50Hz; | 1
19973316 |  | 3250058 | MCB;230/400V;1P;25A;50Hz; | 2
19973316 |  | 3250103 | MCB;230/400V;3P;35A;50Hz; | 1
19973581 |  | 3110025 | CABLE PWR;NFA2X;2X10mm2;0.6/1kV;OH | 1000
19973581 |  | 2200004 | MTR ACC;SEGEL PLASTIC | 69
19973606 |  | 3110026 | CABLE PWR;NFA2X;2X16mm2;0.6/1kV;OH | 50
19973606 |  | 3280480 | CONN;0.6/1KV;H;AL;70-95/70-95MM2;PRS | 20
19973716 |  | 2190224 | MTR;kWH E-PR;;1P;230V;5-60A;1;;2W | 8
19973744 |  | 3250048 | MCB;230/400V;1P;4A;50Hz; | 0
19973744 |  | 3250052 | MCB;230/400V;1P;10A;50Hz; | 0
19973744 |  | 2200004 | MTR ACC;SEGEL PLASTIC | 0
19973744 |  | 2190224 | MTR;kWH E-PR;;1P;230V;5-60A;1;;2W | 0
19973744 |  | 3250050 | MCB;230/400V;1P;6A;50Hz; | 0
19973744 |  | 2190502 | MTR;kWH E;;1P;230V;5-60A;1;;2W | 0
19973783 |  | 2200004 | MTR ACC;SEGEL PLASTIC | 15
19973783 |  | 2190224 | MTR;kWH E-PR;;1P;230V;5-60A;1;;2W | 4
19973783 |  | 3250052 | MCB;230/400V;1P;10A;50Hz; | 4
19973783 |  | 3250050 | MCB;230/400V;1P;6A;50Hz; | 6
19973783 |  | 3250048 | MCB;230/400V;1P;4A;50Hz; | 1
19973795 |  | 3110026 | CABLE PWR;NFA2X;2X16mm2;0.6/1kV;OH | 500
19973842 |  | 3250048 | MCB;230/400V;1P;4A;50Hz; | 8
19973842 |  | 2190224 | MTR;kWH E-PR;;1P;230V;5-60A;1;;2W | 11
19973842 |  | 2200004 | MTR ACC;SEGEL PLASTIC | 12
19973842 |  | 3250050 | MCB;230/400V;1P;6A;50Hz; | 3
19973842 |  | 2190502 | MTR;kWH E;;1P;230V;5-60A;1;;2W | 1
19973842 |  | 3250052 | MCB;230/400V;1P;10A;50Hz; | 1
19974556 |  | 4120538 | BOX;APP PL CB;AL1.6MM;650X400X220MM | 1
19974568 |  | 2200004 | MTR ACC;SEGEL PLASTIC | 19
19974568 |  | 3250048 | MCB;230/400V;1P;4A;50Hz; | 4
19974568 |  | 3250050 | MCB;230/400V;1P;6A;50Hz; | 6
19974568 |  | 3250052 | MCB;230/400V;1P;10A;50Hz; | 5
19974568 |  | 3250058 | MCB;230/400V;1P;25A;50Hz; | 4
19974577 |  | 3250058 | MCB;230/400V;1P;25A;50Hz; | 1
19974577 |  | 2190224 | MTR;kWH E-PR;;1P;230V;5-60A;1;;2W | 1
19974577 |  | 3250050 | MCB;230/400V;1P;6A;50Hz; | 7
19974577 |  | 2200004 | MTR ACC;SEGEL PLASTIC | 18
19974577 |  | 3250052 | MCB;230/400V;1P;10A;50Hz; | 8
19974577 |  | 3250056 | MCB;230/400V;1P;20A;50Hz; | 1
19974581 |  | 3250052 | MCB;230/400V;1P;10A;50Hz; | 6
19974581 |  | 3250054 | MCB;230/400V;1P;16A;50Hz; | 1
19974581 |  | 3250056 | MCB;230/400V;1P;20A;50Hz; | 2
19974581 |  | 3250059 | MCB;230/400V;1P;35A;50Hz; | 2
19974581 |  | 2200004 | MTR ACC;SEGEL PLASTIC | 20
19974581 |  | 3250048 | MCB;230/400V;1P;4A;50Hz; | 5
19974581 |  | 3250050 | MCB;230/400V;1P;6A;50Hz; | 4
19974586 |  | 2200004 | MTR ACC;SEGEL PLASTIC | 9
19974586 |  | 3250050 | MCB;230/400V;1P;6A;50Hz; | 3
19974586 |  | 2190224 | MTR;kWH E-PR;;1P;230V;5-60A;1;;2W | 9
19974586 |  | 3250048 | MCB;230/400V;1P;4A;50Hz; | 6
19974590 |  | 3250050 | MCB;230/400V;1P;6A;50Hz; | 11
19974590 |  | 3250052 | MCB;230/400V;1P;10A;50Hz; | 1
19974590 |  | 2190224 | MTR;kWH E-PR;;1P;230V;5-60A;1;;2W | 15
19974590 |  | 2200004 | MTR ACC;SEGEL PLASTIC | 15
19974590 |  | 3250048 | MCB;230/400V;1P;4A;50Hz; | 3
19974598 |  | 3250050 | MCB;230/400V;1P;6A;50Hz; | 3
19974598 |  | 2190502 | MTR;kWH E;;1P;230V;5-60A;1;;2W | 3
19974598 |  | 2200004 | MTR ACC;SEGEL PLASTIC | 16
19974598 |  | 2190224 | MTR;kWH E-PR;;1P;230V;5-60A;1;;2W | 13
19974598 |  | 3250048 | MCB;230/400V;1P;4A;50Hz; | 13
19974686 |  | 3250048 | MCB;230/400V;1P;4A;50Hz; | 7
19974686 |  | 2200004 | MTR ACC;SEGEL PLASTIC | 33
19974686 |  | 2190502 | MTR;kWH E;;1P;230V;5-60A;1;;2W | 3
19974686 |  | 3250052 | MCB;230/400V;1P;10A;50Hz; | 2
19974686 |  | 3250100 | MCB;230/400V;3P;20A;50Hz; | 1
19974686 |  | 3250050 | MCB;230/400V;1P;6A;50Hz; | 5
19974686 |  | 2190218 | MTR;kWH E;;3P;230/400V;5-80A;1;;4W | 1
19974686 |  | 2190224 | MTR;kWH E-PR;;1P;230V;5-60A;1;;2W | 13
19974732 |  | 3250050 | MCB;230/400V;1P;6A;50Hz; | 0
19974732 |  | 3250054 | MCB;230/400V;1P;16A;50Hz; | 0
19974732 |  | 2200004 | MTR ACC;SEGEL PLASTIC | 0
19974732 |  | 3250059 | MCB;230/400V;1P;35A;50Hz; | 0
19974732 |  | 2190224 | MTR;kWH E-PR;;1P;230V;5-60A;1;;2W | 0
19974732 |  | 3250048 | MCB;230/400V;1P;4A;50Hz; | 0
19974732 |  | 3250056 | MCB;230/400V;1P;20A;50Hz; | 0
19974732 |  | 3250058 | MCB;230/400V;1P;25A;50Hz; | 0
19975402 |  | 3110542 | CABLE PWR;NFA2X-T;3X70+1X70;0.6/1kV;OH | 2.5
19975402 |  | 3280480 | CONN;0.6/1KV;H;AL;70-95/70-95MM2;PRS | 20
19975402 |  | 3110026 | CABLE PWR;NFA2X;2X16mm2;0.6/1kV;OH | 1269
19975405 |  | 3280479 | CONN;0.6/1KV;H;AL;70-95/10-16MM2;PRS | 22
19975406 |  | 3250048 | MCB;230/400V;1P;4A;50Hz; | 13
19975409 |  | 3110026 | CABLE PWR;NFA2X;2X16mm2;0.6/1kV;OH | 200
19975530 |  | 3250050 | MCB;230/400V;1P;6A;50Hz; | 5
19975530 |  | 3250052 | MCB;230/400V;1P;10A;50Hz; | 3
19975530 |  | 2200004 | MTR ACC;SEGEL PLASTIC | 10
19975530 |  | 3250054 | MCB;230/400V;1P;16A;50Hz; | 2
19975550 |  | 2190224 | MTR;kWH E-PR;;1P;230V;5-60A;1;;2W | 14
19975550 |  | 2200004 | MTR ACC;SEGEL PLASTIC | 14
19975550 |  | 3250050 | MCB;230/400V;1P;6A;50Hz; | 2
19975550 |  | 3250046 | MCB;230/400V;1P;2A;50Hz; | 1
19975550 |  | 3250048 | MCB;230/400V;1P;4A;50Hz; | 7
19975550 |  | 3250058 | MCB;230/400V;1P;25A;50Hz; | 1
19975550 |  | 3250052 | MCB;230/400V;1P;10A;50Hz; | 3
19975627 |  | 3250102 | MCB;230/400V;3P;25A;50Hz; | 1
19975627 |  | 2190252 | MTR;kWH E-PR;;3P;230/400V;5-80A;1;;4W | 1
19975627 |  | 3060475 | COND ACC;JOINT PIN BIMETAL AL/CU 16/16mm | 4
19975627 |  | 2200004 | MTR ACC;SEGEL PLASTIC | 1
19975631 |  | 1030077 | TRF DIS;D3;20kV/400V;3P;250kVA;DYN5;OD | 1
19975631 |  | 3260226 | LVSB;DIST;3P;400V;630A;4LINE;OD | 1
19975631 |  | 2190438 | MTR;kWHE;;3P;57.7/100V-230/400;5A;0.5;4W | 1
19975631 |  | 4120474 | BOX;APPMCCB300A+STRIP;AL2MM;1205X420X250 | 1
19975641 |  | 3260226 | LVSB;DIST;3P;400V;630A;4LINE;OD | 1
19975641 |  | 1030077 | TRF DIS;D3;20kV/400V;3P;250kVA;DYN5;OD | 1
19975648 |  | 2190438 | MTR;kWHE;;3P;57.7/100V-230/400;5A;0.5;4W | 1
19976166 |  | 3260237 | LVSB;DIST;3P;400V;400A;2LINE;OD | 1
19977106 |  | 3110026 | CABLE PWR;NFA2X;2X16mm2;0.6/1kV;OH | 150
19977128 |  | 3250052 | MCB;230/400V;1P;10A;50Hz; | 0
19977128 |  | 2190502 | MTR;kWH E;;1P;230V;5-60A;1;;2W | 0
19977128 |  | 3250048 | MCB;230/400V;1P;4A;50Hz; | 0
19977128 |  | 2190224 | MTR;kWH E-PR;;1P;230V;5-60A;1;;2W | 0
19977128 |  | 3250050 | MCB;230/400V;1P;6A;50Hz; | 0
19977141 |  | 3250054 | MCB;230/400V;1P;16A;50Hz; | 2
19977141 |  | 3250056 | MCB;230/400V;1P;20A;50Hz; | 1
19977141 |  | 3250052 | MCB;230/400V;1P;10A;50Hz; | 2
19977191 |  | 2200004 | MTR ACC;SEGEL PLASTIC | 10
19977191 |  | 2190502 | MTR;kWH E;;1P;230V;5-60A;1;;2W | 3
19977191 |  | 3250048 | MCB;230/400V;1P;4A;50Hz; | 9
19977191 |  | 2190224 | MTR;kWH E-PR;;1P;230V;5-60A;1;;2W | 7
19977191 |  | 3250050 | MCB;230/400V;1P;6A;50Hz; | 1
19977204 |  | 3250054 | MCB;230/400V;1P;16A;50Hz; | 1
19977204 |  | 3250052 | MCB;230/400V;1P;10A;50Hz; | 3
19977204 |  | 3250059 | MCB;230/400V;1P;35A;50Hz; | 3
19977204 |  | 2200004 | MTR ACC;SEGEL PLASTIC | 15
19977204 |  | 3250048 | MCB;230/400V;1P;4A;50Hz; | 1
19977204 |  | 3250050 | MCB;230/400V;1P;6A;50Hz; | 7
19977326 |  | 3250052 | MCB;230/400V;1P;10A;50Hz; | 1
19977326 |  | 2190224 | MTR;kWH E-PR;;1P;230V;5-60A;1;;2W | 5
19977326 |  | 3250048 | MCB;230/400V;1P;4A;50Hz; | 1
19977326 |  | 3250050 | MCB;230/400V;1P;6A;50Hz; | 1
19977326 |  | 3250054 | MCB;230/400V;1P;16A;50Hz; | 2
19977350 |  | 3250048 | MCB;230/400V;1P;4A;50Hz; | 1
19977350 |  | 3110025 | CABLE PWR;NFA2X;2X10mm2;0.6/1kV;OH | 50
19977350 |  | 3250050 | MCB;230/400V;1P;6A;50Hz; | 1
19977350 |  | 3250058 | MCB;230/400V;1P;25A;50Hz; | 1
19977966 |  | 2200004 | MTR ACC;SEGEL PLASTIC | 0
19977966 |  | 3250052 | MCB;230/400V;1P;10A;50Hz; | 0
19977966 |  | 2190502 | MTR;kWH E;;1P;230V;5-60A;1;;2W | 0
19977966 |  | 4120538 | BOX;APP PL CB;AL1.6MM;650X400X220MM | 0
19977966 |  | 2190252 | MTR;kWH E-PR;;3P;230/400V;5-80A;1;;4W | 0
19977966 |  | 2190224 | MTR;kWH E-PR;;1P;230V;5-60A;1;;2W | 0
19977966 |  | 3250048 | MCB;230/400V;1P;4A;50Hz; | 0
19977966 |  | 3250050 | MCB;230/400V;1P;6A;50Hz; | 0
19977966 |  | 3250103 | MCB;230/400V;3P;35A;50Hz; | 0
19977967 |  | 3250048 | MCB;230/400V;1P;4A;50Hz; | 3
19977967 |  | 3250058 | MCB;230/400V;1P;25A;50Hz; | 4
19977967 |  | 3250052 | MCB;230/400V;1P;10A;50Hz; | 10
19977967 |  | 3250050 | MCB;230/400V;1P;6A;50Hz; | 8
19977967 |  | 2190224 | MTR;kWH E-PR;;1P;230V;5-60A;1;;2W | 2
19977967 |  | 2200004 | MTR ACC;SEGEL PLASTIC | 29
19977968 |  | 3060475 | COND ACC;JOINT PIN BIMETAL AL/CU 16/16mm | 4
19977968 |  | 2190218 | MTR;kWH E;;3P;230/400V;5-80A;1;;4W | 1
19977983 |  | 3250059 | MCB;230/400V;1P;35A;50Hz; | 1
19977983 |  | 2190224 | MTR;kWH E-PR;;1P;230V;5-60A;1;;2W | 2
19978023 |  | 3250050 | MCB;230/400V;1P;6A;50Hz; | 1
19978023 |  | 3250054 | MCB;230/400V;1P;16A;50Hz; | 3
19978023 |  | 3110026 | CABLE PWR;NFA2X;2X16mm2;0.6/1kV;OH | 100
19978023 |  | 2190502 | MTR;kWH E;;1P;230V;5-60A;1;;2W | 1
19978023 |  | 3250048 | MCB;230/400V;1P;4A;50Hz; | 1
19978023 |  | 2190224 | MTR;kWH E-PR;;1P;230V;5-60A;1;;2W | 7
19978023 |  | 2200004 | MTR ACC;SEGEL PLASTIC | 16
19978030 |  | 3250052 | MCB;230/400V;1P;10A;50Hz; | 1
19978030 |  | 2190224 | MTR;kWH E-PR;;1P;230V;5-60A;1;;2W | 2
19978030 |  | 2200004 | MTR ACC;SEGEL PLASTIC | 36
19978030 |  | 3250050 | MCB;230/400V;1P;6A;50Hz; | 4
19978030 |  | 3250054 | MCB;230/400V;1P;16A;50Hz; | 2
19978030 |  | 3250058 | MCB;230/400V;1P;25A;50Hz; | 1
19978556 |  | 3250048 | MCB;230/400V;1P;4A;50Hz; | 3
19978556 |  | 2190502 | MTR;kWH E;;1P;230V;5-60A;1;;2W | 1
19978556 |  | 3250054 | MCB;230/400V;1P;16A;50Hz; | 1
19978556 |  | 2190224 | MTR;kWH E-PR;;1P;230V;5-60A;1;;2W | 5
19978556 |  | 3250050 | MCB;230/400V;1P;6A;50Hz; | 2
19978558 |  | 3250052 | MCB;230/400V;1P;10A;50Hz; | 4
19978558 |  | 3250054 | MCB;230/400V;1P;16A;50Hz; | 1
19978558 |  | 3250058 | MCB;230/400V;1P;25A;50Hz; | 1
19978654 |  | 2190252 | MTR;kWH E-PR;;3P;230/400V;5-80A;1;;4W | 1
19978654 |  | 2200004 | MTR ACC;SEGEL PLASTIC | 1
19978654 |  | 3060475 | COND ACC;JOINT PIN BIMETAL AL/CU 16/16mm | 4
19978654 |  | 3250100 | MCB;230/400V;3P;20A;50Hz; | 1
19978934 |  | 2190502 | MTR;kWH E;;1P;230V;5-60A;1;;2W | 1
19978934 |  | 3250050 | MCB;230/400V;1P;6A;50Hz; | 2
19978934 |  | 3250058 | MCB;230/400V;1P;25A;50Hz; | 1
19978934 |  | 3250048 | MCB;230/400V;1P;4A;50Hz; | 3
19978934 |  | 3250052 | MCB;230/400V;1P;10A;50Hz; | 1
19978934 |  | 2190224 | MTR;kWH E-PR;;1P;230V;5-60A;1;;2W | 7
19978934 |  | 3250054 | MCB;230/400V;1P;16A;50Hz; | 1
19978934 |  | 2200004 | MTR ACC;SEGEL PLASTIC | 8
19979413 |  | 2190224 | MTR;kWH E-PR;;1P;230V;5-60A;1;;2W | 32
19979413 |  | 3250046 | MCB;230/400V;1P;2A;50Hz; | 12
19979413 |  | 2200004 | MTR ACC;SEGEL PLASTIC | 100
19980163 |  | 3260237 | LVSB;DIST;3P;400V;400A;2LINE;OD | 0
19980306 |  | 2190502 | MTR;kWH E;;1P;230V;5-60A;1;;2W | 1
19980306 |  | 2200004 | MTR ACC;SEGEL PLASTIC | 10
19980306 |  | 3250048 | MCB;230/400V;1P;4A;50Hz; | 6
19980306 |  | 2190224 | MTR;kWH E-PR;;1P;230V;5-60A;1;;2W | 9
19980306 |  | 3250050 | MCB;230/400V;1P;6A;50Hz; | 4
19980313 |  | 3250048 | MCB;230/400V;1P;4A;50Hz; | 0
19980313 |  | 2190224 | MTR;kWH E-PR;;1P;230V;5-60A;1;;2W | 0
19980313 |  | 2200004 | MTR ACC;SEGEL PLASTIC | 0
19980313 |  | 3250050 | MCB;230/400V;1P;6A;50Hz; | 0
19980313 |  | 3250052 | MCB;230/400V;1P;10A;50Hz; | 0
19980432 |  | 3250052 | MCB;230/400V;1P;10A;50Hz; | 4
19980432 |  | 3250048 | MCB;230/400V;1P;4A;50Hz; | 4
19980432 |  | 2190502 | MTR;kWH E;;1P;230V;5-60A;1;;2W | 1
19980432 |  | 3250050 | MCB;230/400V;1P;6A;50Hz; | 2
19980432 |  | 2200004 | MTR ACC;SEGEL PLASTIC | 11
19980522 |  | 3250048 | MCB;230/400V;1P;4A;50Hz; | 12
19980522 |  | 3250050 | MCB;230/400V;1P;6A;50Hz; | 12
19980581 |  | 3250102 | MCB;230/400V;3P;25A;50Hz; | 1
19980595 |  | 3250048 | MCB;230/400V;1P;4A;50Hz; | 0
19980595 |  | 3250056 | MCB;230/400V;1P;20A;50Hz; | 0
19980595 |  | 3250059 | MCB;230/400V;1P;35A;50Hz; | 0
19980595 |  | 2200004 | MTR ACC;SEGEL PLASTIC | 0
19980595 |  | 3250050 | MCB;230/400V;1P;6A;50Hz; | 0
19980595 |  | 2190224 | MTR;kWH E-PR;;1P;230V;5-60A;1;;2W | 0
19980691 |  | 2200004 | MTR ACC;SEGEL PLASTIC | 12
19980691 |  | 3250052 | MCB;230/400V;1P;10A;50Hz; | 2
19980691 |  | 3250050 | MCB;230/400V;1P;6A;50Hz; | 4
19980691 |  | 3250056 | MCB;230/400V;1P;20A;50Hz; | 1
19980691 |  | 2190224 | MTR;kWH E-PR;;1P;230V;5-60A;1;;2W | 12
19980691 |  | 3250048 | MCB;230/400V;1P;4A;50Hz; | 4
19981210 |  | 2190224 | MTR;kWH E-PR;;1P;230V;5-60A;1;;2W | 11
19981210 |  | 2190502 | MTR;kWH E;;1P;230V;5-60A;1;;2W | 1
19981210 |  | 2200004 | MTR ACC;SEGEL PLASTIC | 24
19981895 |  | 3250048 | MCB;230/400V;1P;4A;50Hz; | 8
19981895 |  | 3250050 | MCB;230/400V;1P;6A;50Hz; | 9
19981895 |  | 2190224 | MTR;kWH E-PR;;1P;230V;5-60A;1;;2W | 17
19981916 |  | 3250059 | MCB;230/400V;1P;35A;50Hz; | 1
19981916 |  | 3250050 | MCB;230/400V;1P;6A;50Hz; | 8
19981916 |  | 3250048 | MCB;230/400V;1P;4A;50Hz; | 2
19981920 |  | 3110025 | CABLE PWR;NFA2X;2X10mm2;0.6/1kV;OH | 0
19981920 |  | 3110026 | CABLE PWR;NFA2X;2X16mm2;0.6/1kV;OH | 0
19981924 |  | 3110025 | CABLE PWR;NFA2X;2X10mm2;0.6/1kV;OH | 100
19981936 |  | 2190224 | MTR;kWH E-PR;;1P;230V;5-60A;1;;2W | 2
19981936 |  | 3250050 | MCB;230/400V;1P;6A;50Hz; | 1
19981936 |  | 3250052 | MCB;230/400V;1P;10A;50Hz; | 1
19981939 |  | 2190224 | MTR;kWH E-PR;;1P;230V;5-60A;1;;2W | 1
19981939 |  | 3250048 | MCB;230/400V;1P;4A;50Hz; | 1
19981957 |  | 3110026 | CABLE PWR;NFA2X;2X16mm2;0.6/1kV;OH | 400
19981957 |  | 3110025 | CABLE PWR;NFA2X;2X10mm2;0.6/1kV;OH | 600
19981957 |  | 2200004 | MTR ACC;SEGEL PLASTIC | 76
19981991 |  | 2190224 | MTR;kWH E-PR;;1P;230V;5-60A;1;;2W | 2
19981991 |  | 2200004 | MTR ACC;SEGEL PLASTIC | 2
19981991 |  | 3250048 | MCB;230/400V;1P;4A;50Hz; | 2
19982026 |  | 3250052 | MCB;230/400V;1P;10A;50Hz; | 2
19982026 |  | 3250050 | MCB;230/400V;1P;6A;50Hz; | 2
19982026 |  | 3250059 | MCB;230/400V;1P;35A;50Hz; | 1
19982026 |  | 2200004 | MTR ACC;SEGEL PLASTIC | 6
19982026 |  | 3250058 | MCB;230/400V;1P;25A;50Hz; | 1
19982346 |  | 2200004 | MTR ACC;SEGEL PLASTIC | 0
19982346 |  | 3250050 | MCB;230/400V;1P;6A;50Hz; | 0
19982346 |  | 3250054 | MCB;230/400V;1P;16A;50Hz; | 0
19982396 |  | 2200004 | MTR ACC;SEGEL PLASTIC | 3
19982396 |  | 3250050 | MCB;230/400V;1P;6A;50Hz; | 2
19982396 |  | 2190224 | MTR;kWH E-PR;;1P;230V;5-60A;1;;2W | 1
19982710 |  | 2190502 | MTR;kWH E;;1P;230V;5-60A;1;;2W | 1
19982710 |  | 3250050 | MCB;230/400V;1P;6A;50Hz; | 1
19982710 |  | 3250054 | MCB;230/400V;1P;16A;50Hz; | 1
19982710 |  | 3250052 | MCB;230/400V;1P;10A;50Hz; | 3
19982710 |  | 2190224 | MTR;kWH E-PR;;1P;230V;5-60A;1;;2W | 14
19982710 |  | 3250048 | MCB;230/400V;1P;4A;50Hz; | 10
19982725 |  | 3060475 | COND ACC;JOINT PIN BIMETAL AL/CU 16/16mm | 4
19982725 |  | 2190252 | MTR;kWH E-PR;;3P;230/400V;5-80A;1;;4W | 1
19982725 |  | 2200004 | MTR ACC;SEGEL PLASTIC | 1
19982725 |  | 3250102 | MCB;230/400V;3P;25A;50Hz; | 1
19982735 |  | 2200004 | MTR ACC;SEGEL PLASTIC | 3
19982735 |  | 3250048 | MCB;230/400V;1P;4A;50Hz; | 2
19982735 |  | 3250052 | MCB;230/400V;1P;10A;50Hz; | 1
19982735 |  | 2190224 | MTR;kWH E-PR;;1P;230V;5-60A;1;;2W | 1
19982740 |  | 2200004 | MTR ACC;SEGEL PLASTIC | 1
19982740 |  | 3250099 | MCB;230/400V;3P;16A;50Hz; | 1
19982740 |  | 3060475 | COND ACC;JOINT PIN BIMETAL AL/CU 16/16mm | 4
19982740 |  | 2190252 | MTR;kWH E-PR;;3P;230/400V;5-80A;1;;4W | 1
19983305 |  | 3250048 | MCB;230/400V;1P;4A;50Hz; | 14
19983305 |  | 2190224 | MTR;kWH E-PR;;1P;230V;5-60A;1;;2W | 32
19983305 |  | 3250050 | MCB;230/400V;1P;6A;50Hz; | 16
19983305 |  | 2190502 | MTR;kWH E;;1P;230V;5-60A;1;;2W | 4
19983305 |  | 3250052 | MCB;230/400V;1P;10A;50Hz; | 5
19983305 |  | 3250058 | MCB;230/400V;1P;25A;50Hz; | 1
19983351 |  | 3250054 | MCB;230/400V;1P;16A;50Hz; | 1
19983393 |  | 3280066 | CONN;1kV;;AL;10-16/10-16mm2;PRS HS;WP | 50
19983393 |  | 3250046 | MCB;230/400V;1P;2A;50Hz; | 3
19983393 |  | 3110025 | CABLE PWR;NFA2X;2X10mm2;0.6/1kV;OH | 50
19983393 |  | 3250050 | MCB;230/400V;1P;6A;50Hz; | 3
19983393 |  | 2190224 | MTR;kWH E-PR;;1P;230V;5-60A;1;;2W | 8
19983393 |  | 3250048 | MCB;230/400V;1P;4A;50Hz; | 3
19983393 |  | 3250054 | MCB;230/400V;1P;16A;50Hz; | 3
19983393 |  | 3280480 | CONN;0.6/1KV;H;AL;70-95/70-95MM2;PRS | 28
19983393 |  | 3250052 | MCB;230/400V;1P;10A;50Hz; | 3
19983393 |  | 3250099 | MCB;230/400V;3P;16A;50Hz; | 1
19983499 |  | 4120538 | BOX;APP PL CB;AL1.6MM;650X400X220MM | 1
19983499 |  | 2200004 | MTR ACC;SEGEL PLASTIC | 14
19983499 |  | 3250050 | MCB;230/400V;1P;6A;50Hz; | 2
19983499 |  | 2190224 | MTR;kWH E-PR;;1P;230V;5-60A;1;;2W | 11
19983499 |  | 2190218 | MTR;kWH E;;3P;230/400V;5-80A;1;;4W | 1
19983499 |  | 3060475 | COND ACC;JOINT PIN BIMETAL AL/CU 16/16mm | 4
19983499 |  | 3250099 | MCB;230/400V;3P;16A;50Hz; | 1
19983499 |  | 2190502 | MTR;kWH E;;1P;230V;5-60A;1;;2W | 1
19983499 |  | 3250048 | MCB;230/400V;1P;4A;50Hz; | 10
19983509 |  | 3250048 | MCB;230/400V;1P;4A;50Hz; | 3
19983509 |  | 2200004 | MTR ACC;SEGEL PLASTIC | 5
19983509 |  | 3250054 | MCB;230/400V;1P;16A;50Hz; | 1
19983509 |  | 2190224 | MTR;kWH E-PR;;1P;230V;5-60A;1;;2W | 4
19983509 |  | 2190502 | MTR;kWH E;;1P;230V;5-60A;1;;2W | 1
19983509 |  | 3250052 | MCB;230/400V;1P;10A;50Hz; | 1
19983538 |  | 2190224 | MTR;kWH E-PR;;1P;230V;5-60A;1;;2W | 1
19983538 |  | 3250097 | MCB;230/400V;3P;10A;50Hz; | 1
19983538 |  | 2190502 | MTR;kWH E;;1P;230V;5-60A;1;;2W | 1
19983538 |  | 2200004 | MTR ACC;SEGEL PLASTIC | 8
19983538 |  | 3250050 | MCB;230/400V;1P;6A;50Hz; | 1
19983538 |  | 3250052 | MCB;230/400V;1P;10A;50Hz; | 2
19983538 |  | 3250048 | MCB;230/400V;1P;4A;50Hz; | 1
19983572 |  | 3280066 | CONN;1kV;;AL;10-16/10-16mm2;PRS HS;WP | 298
19983572 |  | 3280479 | CONN;0.6/1KV;H;AL;70-95/10-16MM2;PRS | 200
19984160 |  | 2190502 | MTR;kWH E;;1P;230V;5-60A;1;;2W | 5
19984160 |  | 3250048 | MCB;230/400V;1P;4A;50Hz; | 12
19984160 |  | 2190224 | MTR;kWH E-PR;;1P;230V;5-60A;1;;2W | 7
19984177 |  | 3250056 | MCB;230/400V;1P;20A;50Hz; | 1
19984177 |  | 3250050 | MCB;230/400V;1P;6A;50Hz; | 1
19984177 |  | 3250099 | MCB;230/400V;3P;16A;50Hz; | 1
19984177 |  | 2190218 | MTR;kWH E;;3P;230/400V;5-80A;1;;4W | 1
19984177 |  | 3250052 | MCB;230/400V;1P;10A;50Hz; | 2
19984177 |  | 2200004 | MTR ACC;SEGEL PLASTIC | 10
19984911 |  | 2190224 | MTR;kWH E-PR;;1P;230V;5-60A;1;;2W | 10
19984911 |  | 3250054 | MCB;230/400V;1P;16A;50Hz; | 1
19984911 |  | 3250048 | MCB;230/400V;1P;4A;50Hz; | 4
19984911 |  | 3250050 | MCB;230/400V;1P;6A;50Hz; | 4
19984911 |  | 3250052 | MCB;230/400V;1P;10A;50Hz; | 1
19985561 |  | 3110025 | CABLE PWR;NFA2X;2X10mm2;0.6/1kV;OH | 100
19985562 |  | 3110026 | CABLE PWR;NFA2X;2X16mm2;0.6/1kV;OH | 300
19986226 |  | 3250050 | MCB;230/400V;1P;6A;50Hz; | 3
19986226 |  | 3250052 | MCB;230/400V;1P;10A;50Hz; | 1
19986226 |  | 2190502 | MTR;kWH E;;1P;230V;5-60A;1;;2W | 1
19986226 |  | 3250048 | MCB;230/400V;1P;4A;50Hz; | 9
19986226 |  | 2190224 | MTR;kWH E-PR;;1P;230V;5-60A;1;;2W | 12
19986230 |  | 2190224 | MTR;kWH E-PR;;1P;230V;5-60A;1;;2W | 1
19986230 |  | 3250052 | MCB;230/400V;1P;10A;50Hz; | 1
19986232 |  | 3250048 | MCB;230/400V;1P;4A;50Hz; | 9
19986232 |  | 2190224 | MTR;kWH E-PR;;1P;230V;5-60A;1;;2W | 12
19986232 |  | 3250052 | MCB;230/400V;1P;10A;50Hz; | 2
19986232 |  | 2200004 | MTR ACC;SEGEL PLASTIC | 12
19986232 |  | 3250050 | MCB;230/400V;1P;6A;50Hz; | 1
19986234 |  | 2190218 | MTR;kWH E;;3P;230/400V;5-80A;1;;4W | 1
19986234 |  | 3250103 | MCB;230/400V;3P;35A;50Hz; | 1
19986234 |  | 4120538 | BOX;APP PL CB;AL1.6MM;650X400X220MM | 1
19986236 |  | 2190224 | MTR;kWH E-PR;;1P;230V;5-60A;1;;2W | 1
19986236 |  | 2200004 | MTR ACC;SEGEL PLASTIC | 8
19986236 |  | 3250052 | MCB;230/400V;1P;10A;50Hz; | 1
19986236 |  | 3250048 | MCB;230/400V;1P;4A;50Hz; | 4
19986236 |  | 3250050 | MCB;230/400V;1P;6A;50Hz; | 2
19986238 |  | 3110025 | CABLE PWR;NFA2X;2X10mm2;0.6/1kV;OH | 500
19986238 |  | 3110026 | CABLE PWR;NFA2X;2X16mm2;0.6/1kV;OH | 500
19986238 |  | 2200004 | MTR ACC;SEGEL PLASTIC | 69
19986260 |  | 3250046 | MCB;230/400V;1P;2A;50Hz; | 3
19986260 |  | 3250050 | MCB;230/400V;1P;6A;50Hz; | 7
19986260 |  | 3250058 | MCB;230/400V;1P;25A;50Hz; | 1
19986260 |  | 2190224 | MTR;kWH E-PR;;1P;230V;5-60A;1;;2W | 8
19986260 |  | 3110025 | CABLE PWR;NFA2X;2X10mm2;0.6/1kV;OH | 80
19986260 |  | 3250048 | MCB;230/400V;1P;4A;50Hz; | 1
19986260 |  | 3250052 | MCB;230/400V;1P;10A;50Hz; | 11
19986269 |  | 3250048 | MCB;230/400V;1P;4A;50Hz; | 1
19986269 |  | 3250046 | MCB;230/400V;1P;2A;50Hz; | 1
19986466 |  | 3250050 | MCB;230/400V;1P;6A;50Hz; | 4
19986466 |  | 3110026 | CABLE PWR;NFA2X;2X16mm2;0.6/1kV;OH | 50
19986466 |  | 3250102 | MCB;230/400V;3P;25A;50Hz; | 1
19986466 |  | 2190224 | MTR;kWH E-PR;;1P;230V;5-60A;1;;2W | 16
19986466 |  | 3250046 | MCB;230/400V;1P;2A;50Hz; | 4
19986771 |  | 2190502 | MTR;kWH E;;1P;230V;5-60A;1;;2W | 2
19986771 |  | 2190252 | MTR;kWH E-PR;;3P;230/400V;5-80A;1;;4W | 1
19986771 |  | 3250102 | MCB;230/400V;3P;25A;50Hz; | 1
19986771 |  | 2190224 | MTR;kWH E-PR;;1P;230V;5-60A;1;;2W | 7
19986771 |  | 4120538 | BOX;APP PL CB;AL1.6MM;650X400X220MM | 1
19986771 |  | 3250052 | MCB;230/400V;1P;10A;50Hz; | 1
19986771 |  | 2200004 | MTR ACC;SEGEL PLASTIC | 11
19986771 |  | 3060475 | COND ACC;JOINT PIN BIMETAL AL/CU 16/16mm | 4
19986771 |  | 3250048 | MCB;230/400V;1P;4A;50Hz; | 4
19986771 |  | 3250050 | MCB;230/400V;1P;6A;50Hz; | 2
19987232 |  | 3110542 | CABLE PWR;NFA2X-T;3X70+1X70;0.6/1kV;OH | 6.5
19987232 |  | 3250103 | MCB;230/400V;3P;35A;50Hz; | 1
19987232 |  | 3110025 | CABLE PWR;NFA2X;2X10mm2;0.6/1kV;OH | 48
19987257 |  | 2200004 | MTR ACC;SEGEL PLASTIC | 5
19987257 |  | 2190502 | MTR;kWH E;;1P;230V;5-60A;1;;2W | 1
19987257 |  | 3250050 | MCB;230/400V;1P;6A;50Hz; | 2
19987257 |  | 3250052 | MCB;230/400V;1P;10A;50Hz; | 2
19987280 |  | 3250050 | MCB;230/400V;1P;6A;50Hz; | 12
19987280 |  | 3250048 | MCB;230/400V;1P;4A;50Hz; | 12
19987280 |  | 2190224 | MTR;kWH E-PR;;1P;230V;5-60A;1;;2W | 16
19987280 |  | 3250046 | MCB;230/400V;1P;2A;50Hz; | 12
19987280 |  | 3280066 | CONN;1kV;;AL;10-16/10-16mm2;PRS HS;WP | 30
19987482 |  | 3280479 | CONN;0.6/1KV;H;AL;70-95/10-16MM2;PRS | 20
19987482 |  | 3280066 | CONN;1kV;;AL;10-16/10-16mm2;PRS HS;WP | 100
19987695 |  | 2200004 | MTR ACC;SEGEL PLASTIC | 1
19987695 |  | 3250058 | MCB;230/400V;1P;25A;50Hz; | 1
19987701 |  | 2190224 | MTR;kWH E-PR;;1P;230V;5-60A;1;;2W | 3
19987701 |  | 2200004 | MTR ACC;SEGEL PLASTIC | 3
19987701 |  | 3250050 | MCB;230/400V;1P;6A;50Hz; | 3
19987702 |  | 2190218 | MTR;kWH E;;3P;230/400V;5-80A;1;;4W | 1
19987704 |  | 3110025 | CABLE PWR;NFA2X;2X10mm2;0.6/1kV;OH | 300
19987704 |  | 3110026 | CABLE PWR;NFA2X;2X16mm2;0.6/1kV;OH | 615
19987711 |  | 3250046 | MCB;230/400V;1P;2A;50Hz; | 3
19987711 |  | 3250048 | MCB;230/400V;1P;4A;50Hz; | 3
19987881 |  | 3280480 | CONN;0.6/1KV;H;AL;70-95/70-95MM2;PRS | 40
19987881 |  | 3280066 | CONN;1kV;;AL;10-16/10-16mm2;PRS HS;WP | 20
19987881 |  | 3110026 | CABLE PWR;NFA2X;2X16mm2;0.6/1kV;OH | 400
19987881 |  | 3280479 | CONN;0.6/1KV;H;AL;70-95/10-16MM2;PRS | 38
19987881 |  | 3110025 | CABLE PWR;NFA2X;2X10mm2;0.6/1kV;OH | 300
19988064 |  | 3110025 | CABLE PWR;NFA2X;2X10mm2;0.6/1kV;OH | 1000
19988064 |  | 3280066 | CONN;1kV;;AL;10-16/10-16mm2;PRS HS;WP | 50
19988064 |  | 3110026 | CABLE PWR;NFA2X;2X16mm2;0.6/1kV;OH | 100
19988080 |  | 3280479 | CONN;0.6/1KV;H;AL;70-95/10-16MM2;PRS | 66
19988080 |  | 3110026 | CABLE PWR;NFA2X;2X16mm2;0.6/1kV;OH | 884
19988080 |  | 3280480 | CONN;0.6/1KV;H;AL;70-95/70-95MM2;PRS | 8
19988484 |  | 3250052 | MCB;230/400V;1P;10A;50Hz; | 2
19988484 |  | 3250058 | MCB;230/400V;1P;25A;50Hz; | 1
19988484 |  | 3250048 | MCB;230/400V;1P;4A;50Hz; | 11
19988484 |  | 2200004 | MTR ACC;SEGEL PLASTIC | 14
19988484 |  | 3250050 | MCB;230/400V;1P;6A;50Hz; | 5
19988536 |  | 3250050 | MCB;230/400V;1P;6A;50Hz; | 1
19988536 |  | 2200004 | MTR ACC;SEGEL PLASTIC | 12
19988536 |  | 3250048 | MCB;230/400V;1P;4A;50Hz; | 3
19988536 |  | 3250052 | MCB;230/400V;1P;10A;50Hz; | 2
19988587 |  | 2190224 | MTR;kWH E-PR;;1P;230V;5-60A;1;;2W | 15
19988587 |  | 2200004 | MTR ACC;SEGEL PLASTIC | 15
19988743 |  | 2190224 | MTR;kWH E-PR;;1P;230V;5-60A;1;;2W | 7
19988743 |  | 3250048 | MCB;230/400V;1P;4A;50Hz; | 6
19989427 |  | 3250052 | MCB;230/400V;1P;10A;50Hz; | 1
19989427 |  | 2190224 | MTR;kWH E-PR;;1P;230V;5-60A;1;;2W | 1
19989430 |  | 4120464 | BOX;APPV TR;AL PLATE 2MM | 1
19989430 |  | 3250050 | MCB;230/400V;1P;6A;50Hz; | 3
19989430 |  | 2190218 | MTR;kWH E;;3P;230/400V;5-80A;1;;4W | 1
19989430 |  | 3250100 | MCB;230/400V;3P;20A;50Hz; | 1
19989430 |  | 3250048 | MCB;230/400V;1P;4A;50Hz; | 1
19989432 |  | 3250052 | MCB;230/400V;1P;10A;50Hz; | 4
19989432 |  | 3250054 | MCB;230/400V;1P;16A;50Hz; | 2
19989432 |  | 3250048 | MCB;230/400V;1P;4A;50Hz; | 4
19989432 |  | 3250050 | MCB;230/400V;1P;6A;50Hz; | 3
19989432 |  | 3250056 | MCB;230/400V;1P;20A;50Hz; | 2
19989432 |  | 3250046 | MCB;230/400V;1P;2A;50Hz; | 4
19989432 |  | 3250059 | MCB;230/400V;1P;35A;50Hz; | 1
19989460 |  | 3110025 | CABLE PWR;NFA2X;2X10mm2;0.6/1kV;OH | 100
19989460 |  | 3250103 | MCB;230/400V;3P;35A;50Hz; | 1
19989888 |  | 2190224 | MTR;kWH E-PR;;1P;230V;5-60A;1;;2W | 2
19989888 |  | 3250048 | MCB;230/400V;1P;4A;50Hz; | 2
19989888 |  | 2190502 | MTR;kWH E;;1P;230V;5-60A;1;;2W | 1
19989888 |  | 3250052 | MCB;230/400V;1P;10A;50Hz; | 1
19989907 |  | 2200004 | MTR ACC;SEGEL PLASTIC | 2
19989907 |  | 3250050 | MCB;230/400V;1P;6A;50Hz; | 1
19989907 |  | 3250052 | MCB;230/400V;1P;10A;50Hz; | 1
19990931 |  | 2190224 | MTR;kWH E-PR;;1P;230V;5-60A;1;;2W | 7
19990931 |  | 2200004 | MTR ACC;SEGEL PLASTIC | 10
19990931 |  | 3250048 | MCB;230/400V;1P;4A;50Hz; | 8
19990931 |  | 3250050 | MCB;230/400V;1P;6A;50Hz; | 1
19990931 |  | 3250052 | MCB;230/400V;1P;10A;50Hz; | 1
19990931 |  | 2190502 | MTR;kWH E;;1P;230V;5-60A;1;;2W | 3
19991131 |  | 2190224 | MTR;kWH E-PR;;1P;230V;5-60A;1;;2W | 3
19991131 |  | 2200004 | MTR ACC;SEGEL PLASTIC | 15
19991131 |  | 2190502 | MTR;kWH E;;1P;230V;5-60A;1;;2W | 2
19991131 |  | 3250050 | MCB;230/400V;1P;6A;50Hz; | 2
19991131 |  | 3250052 | MCB;230/400V;1P;10A;50Hz; | 5
19991131 |  | 3250058 | MCB;230/400V;1P;25A;50Hz; | 1
19991131 |  | 3250048 | MCB;230/400V;1P;4A;50Hz; | 1
19991169 |  | 3250060 | MCB;230/400V;1P;50A;50Hz; | 1
19991169 |  | 3250048 | MCB;230/400V;1P;4A;50Hz; | 3
19991169 |  | 3250052 | MCB;230/400V;1P;10A;50Hz; | 2
19991169 |  | 2200004 | MTR ACC;SEGEL PLASTIC | 14
19991169 |  | 3250050 | MCB;230/400V;1P;6A;50Hz; | 5
19991169 |  | 2190224 | MTR;kWH E-PR;;1P;230V;5-60A;1;;2W | 13
19991169 |  | 2190502 | MTR;kWH E;;1P;230V;5-60A;1;;2W | 1
19991176 |  | 3250050 | MCB;230/400V;1P;6A;50Hz; | 5
19991176 |  | 2200004 | MTR ACC;SEGEL PLASTIC | 12
19991176 |  | 2190502 | MTR;kWH E;;1P;230V;5-60A;1;;2W | 2
19991176 |  | 2190224 | MTR;kWH E-PR;;1P;230V;5-60A;1;;2W | 10
19991428 | 1002077838 | 3190002 | CUT OUT;20kV;6-100A;10kA;125kV | 6
19991428 | 1002077838 | 2090032 | LA;20-24kV;K;10kA;POLYMER;; | 3
19991428 | 1002077838 | 3050088 | CONDUCTOR;AAAC-S;70mm2; | 18
19991428 | 1002077838 | 3110516 | CABLE PWR;NYY;1X150mm2;0.6/1kV;Opstig | 40
19991428 | 1002077838 | 3110514 | CABLE PWR;NYY;1X70mm2;0.6/1kV;Opstig | 14
19991428 | 1002077838 | 3120115 | CABLE PWR ACC;CABLE SHOE AL-CU 70mm2 | 15
19991428 | 1002077838 | 3120013 | CABLE PWR ACC;CABLE SHOE CU 150mm2 | 8
19991428 | 1002077838 | 3120114 | CABLE PWR ACC;CABLE SHOE CU 70mm2 | 8
19991428 | 1002077838 | 4192513 | UNIIV ACC;GROUND ROD 16MM 1.5M | 0
19991428 | 1002077838 | 3280480 | CONN;0.6/1KV;H;AL;70-95/70-95MM2;PRS | 3
19991428 | 1002077838 | 3050084 | CONDUCTOR;AAAC-S;150mm2; | 27
19991428 | 1002077838 | 4193406 | UNIV ACC;GROUND ROD 16MM CLAMP | 8
19991549 |  | 2200004 | MTR ACC;SEGEL PLASTIC | 6
19991549 |  | 3250048 | MCB;230/400V;1P;4A;50Hz; | 3
19992314 |  | 3110025 | CABLE PWR;NFA2X;2X10mm2;0.6/1kV;OH | 100
19992314 |  | 2190224 | MTR;kWH E-PR;;1P;230V;5-60A;1;;2W | 3
19992314 |  | 3250099 | MCB;230/400V;3P;16A;50Hz; | 1
19992812 |  | 2200004 | MTR ACC;SEGEL PLASTIC | 1
19992812 |  | 3250050 | MCB;230/400V;1P;6A;50Hz; | 1
19993361 |  | 2200004 | MTR ACC;SEGEL PLASTIC | 8
19993361 |  | 3250048 | MCB;230/400V;1P;4A;50Hz; | 5
19993361 |  | 2190224 | MTR;kWH E-PR;;1P;230V;5-60A;1;;2W | 7
19993361 |  | 3250050 | MCB;230/400V;1P;6A;50Hz; | 3
19993361 |  | 2190502 | MTR;kWH E;;1P;230V;5-60A;1;;2W | 1
19993362 |  | 3250052 | MCB;230/400V;1P;10A;50Hz; | 3
19993362 |  | 3250048 | MCB;230/400V;1P;4A;50Hz; | 2
19993362 |  | 3250050 | MCB;230/400V;1P;6A;50Hz; | 1
19993362 |  | 2200004 | MTR ACC;SEGEL PLASTIC | 10
19993362 |  | 2190224 | MTR;kWH E-PR;;1P;230V;5-60A;1;;2W | 4
19993402 |  | 3250050 | MCB;230/400V;1P;6A;50Hz; | 3
19993402 |  | 2190224 | MTR;kWH E-PR;;1P;230V;5-60A;1;;2W | 5
19993402 |  | 3250048 | MCB;230/400V;1P;4A;50Hz; | 3
19993402 |  | 3110025 | CABLE PWR;NFA2X;2X10mm2;0.6/1kV;OH | 100
19994863 |  | 3110025 | CABLE PWR;NFA2X;2X10mm2;0.6/1kV;OH | 100
19995322 |  | 3110025 | CABLE PWR;NFA2X;2X10mm2;0.6/1kV;OH | 50
19995322 |  | 2190224 | MTR;kWH E-PR;;1P;230V;5-60A;1;;2W | 3
19995863 |  | 2190224 | MTR;kWH E-PR;;1P;230V;5-60A;1;;2W | 16
19995934 |  | 3250058 | MCB;230/400V;1P;25A;50Hz; | 1
19995934 |  | 3250052 | MCB;230/400V;1P;10A;50Hz; | 1
19995934 |  | 3250050 | MCB;230/400V;1P;6A;50Hz; | 3
19995940 |  | 3250052 | MCB;230/400V;1P;10A;50Hz; | 2
19995940 |  | 3250054 | MCB;230/400V;1P;16A;50Hz; | 1
19995940 |  | 3250050 | MCB;230/400V;1P;6A;50Hz; | 1
19995940 |  | 2190224 | MTR;kWH E-PR;;1P;230V;5-60A;1;;2W | 1
19995940 |  | 3250048 | MCB;230/400V;1P;4A;50Hz; | 1
19995944 |  | 2190502 | MTR;kWH E;;1P;230V;5-60A;1;;2W | 1
19995944 |  | 3250054 | MCB;230/400V;1P;16A;50Hz; | 1
19995953 |  | 3110025 | CABLE PWR;NFA2X;2X10mm2;0.6/1kV;OH | 300
19995953 |  | 2200004 | MTR ACC;SEGEL PLASTIC | 143
19995953 |  | 3110026 | CABLE PWR;NFA2X;2X16mm2;0.6/1kV;OH | 222
19997468 |  | 2200004 | MTR ACC;SEGEL PLASTIC | 3
19997468 |  | 3250048 | MCB;230/400V;1P;4A;50Hz; | 2
19997468 |  | 2190502 | MTR;kWH E;;1P;230V;5-60A;1;;2W | 1
19997468 |  | 3250050 | MCB;230/400V;1P;6A;50Hz; | 1
19997468 |  | 2190224 | MTR;kWH E-PR;;1P;230V;5-60A;1;;2W | 2
19997473 |  | 2200004 | MTR ACC;SEGEL PLASTIC | 3
19997473 |  | 3250048 | MCB;230/400V;1P;4A;50Hz; | 1
19997473 |  | 3250050 | MCB;230/400V;1P;6A;50Hz; | 2
19997504 |  | 3250054 | MCB;230/400V;1P;16A;50Hz; | 1
19997504 |  | 3250056 | MCB;230/400V;1P;20A;50Hz; | 3
19997504 |  | 2190224 | MTR;kWH E-PR;;1P;230V;5-60A;1;;2W | 22
19997504 |  | 3250052 | MCB;230/400V;1P;10A;50Hz; | 1
19997504 |  | 3250048 | MCB;230/400V;1P;4A;50Hz; | 13
19997504 |  | 2190502 | MTR;kWH E;;1P;230V;5-60A;1;;2W | 7
19997504 |  | 3250050 | MCB;230/400V;1P;6A;50Hz; | 9
19997504 |  | 3250058 | MCB;230/400V;1P;25A;50Hz; | 2
19997515 |  | 3250056 | MCB;230/400V;1P;20A;50Hz; | 0
19997515 |  | 2190252 | MTR;kWH E-PR;;3P;230/400V;5-80A;1;;4W | 0
19997515 |  | 3250102 | MCB;230/400V;3P;25A;50Hz; | 0
19997515 |  | 3250050 | MCB;230/400V;1P;6A;50Hz; | 0
19997515 |  | 3250052 | MCB;230/400V;1P;10A;50Hz; | 0
19997515 |  | 2190502 | MTR;kWH E;;1P;230V;5-60A;1;;2W | 0
19997542 |  | 2190502 | MTR;kWH E;;1P;230V;5-60A;1;;2W | 1
19997542 |  | 3250048 | MCB;230/400V;1P;4A;50Hz; | 1
19997542 |  | 2190224 | MTR;kWH E-PR;;1P;230V;5-60A;1;;2W | 10
19997542 |  | 3250058 | MCB;230/400V;1P;25A;50Hz; | 1
19997542 |  | 3250052 | MCB;230/400V;1P;10A;50Hz; | 1
19997542 |  | 2200004 | MTR ACC;SEGEL PLASTIC | 22
19997542 |  | 3250050 | MCB;230/400V;1P;6A;50Hz; | 2
19997554 |  | 3250058 | MCB;230/400V;1P;25A;50Hz; | 1
19997554 |  | 3250050 | MCB;230/400V;1P;6A;50Hz; | 2
19997554 |  | 2200004 | MTR ACC;SEGEL PLASTIC | 22
19997554 |  | 3250052 | MCB;230/400V;1P;10A;50Hz; | 2
19997554 |  | 3250054 | MCB;230/400V;1P;16A;50Hz; | 1
19998240 |  | 3250056 | MCB;230/400V;1P;20A;50Hz; | 1
19998240 |  | 2200004 | MTR ACC;SEGEL PLASTIC | 9
19998240 |  | 3250050 | MCB;230/400V;1P;6A;50Hz; | 3
19998240 |  | 3250052 | MCB;230/400V;1P;10A;50Hz; | 4
19998240 |  | 2190502 | MTR;kWH E;;1P;230V;5-60A;1;;2W | 1
19998240 |  | 2190224 | MTR;kWH E-PR;;1P;230V;5-60A;1;;2W | 1
19998843 |  | 2190224 | MTR;kWH E-PR;;1P;230V;5-60A;1;;2W | 40
19998843 |  | 3250046 | MCB;230/400V;1P;2A;50Hz; | 24
19998843 |  | 3250103 | MCB;230/400V;3P;35A;50Hz; | 1
19998843 |  | 3250052 | MCB;230/400V;1P;10A;50Hz; | 10
19998843 |  | 3250054 | MCB;230/400V;1P;16A;50Hz; | 12
19998843 |  | 3250048 | MCB;230/400V;1P;4A;50Hz; | 24
19998851 |  | 3250048 | MCB;230/400V;1P;4A;50Hz; | 0
19998851 |  | 3250052 | MCB;230/400V;1P;10A;50Hz; | 0
19998851 |  | 2200004 | MTR ACC;SEGEL PLASTIC | 0
19998851 |  | 3250050 | MCB;230/400V;1P;6A;50Hz; | 0
19998856 |  | 2190502 | MTR;kWH E;;1P;230V;5-60A;1;;2W | 5
19998856 |  | 3250048 | MCB;230/400V;1P;4A;50Hz; | 16
19998856 |  | 2190224 | MTR;kWH E-PR;;1P;230V;5-60A;1;;2W | 12
19998856 |  | 3250050 | MCB;230/400V;1P;6A;50Hz; | 1
19998856 |  | 2200004 | MTR ACC;SEGEL PLASTIC | 17
19998857 |  | 3250052 | MCB;230/400V;1P;10A;50Hz; | 1
19998857 |  | 2190224 | MTR;kWH E-PR;;1P;230V;5-60A;1;;2W | 33
19998857 |  | 2190502 | MTR;kWH E;;1P;230V;5-60A;1;;2W | 5
19998857 |  | 2200004 | MTR ACC;SEGEL PLASTIC | 38
19998857 |  | 3250048 | MCB;230/400V;1P;4A;50Hz; | 14
19998857 |  | 3250050 | MCB;230/400V;1P;6A;50Hz; | 22
19998857 |  | 3250054 | MCB;230/400V;1P;16A;50Hz; | 1
19998927 |  | 3110025 | CABLE PWR;NFA2X;2X10mm2;0.6/1kV;OH | 571
19998927 |  | 3110026 | CABLE PWR;NFA2X;2X16mm2;0.6/1kV;OH | 28
19999148 |  | 3250052 | MCB;230/400V;1P;10A;50Hz; | 5
19999148 |  | 2200004 | MTR ACC;SEGEL PLASTIC | 18
19999148 |  | 3250048 | MCB;230/400V;1P;4A;50Hz; | 3
19999148 |  | 3250050 | MCB;230/400V;1P;6A;50Hz; | 10
19999186 |  | 3110025 | CABLE PWR;NFA2X;2X10mm2;0.6/1kV;OH | 500
19999202 |  | 3250052 | MCB;230/400V;1P;10A;50Hz; | 1
19999202 |  | 2200004 | MTR ACC;SEGEL PLASTIC | 10
19999202 |  | 2190224 | MTR;kWH E-PR;;1P;230V;5-60A;1;;2W | 10
19999202 |  | 3250048 | MCB;230/400V;1P;4A;50Hz; | 3
19999202 |  | 3250050 | MCB;230/400V;1P;6A;50Hz; | 1
19999212 |  | 3060475 | COND ACC;JOINT PIN BIMETAL AL/CU 16/16mm | 4
19999212 |  | 3250100 | MCB;230/400V;3P;20A;50Hz; | 1
19999212 |  | 2200004 | MTR ACC;SEGEL PLASTIC | 1
19999215 |  | 2200004 | MTR ACC;SEGEL PLASTIC | 0
19999215 |  | 3250048 | MCB;230/400V;1P;4A;50Hz; | 0
19999215 |  | 2190224 | MTR;kWH E-PR;;1P;230V;5-60A;1;;2W | 0
19999356 |  | 2190224 | MTR;kWH E-PR;;1P;230V;5-60A;1;;2W | 1
19999356 |  | 2200004 | MTR ACC;SEGEL PLASTIC | 2
19999524 |  | 3250048 | MCB;230/400V;1P;4A;50Hz; | 0
19999524 |  | 4120538 | BOX;APP PL CB;AL1.6MM;650X400X220MM | 0
19999524 |  | 2190252 | MTR;kWH E-PR;;3P;230/400V;5-80A;1;;4W | 0
19999991 |  | 3250054 | MCB;230/400V;1P;16A;50Hz; | 0
19999991 |  | 3250102 | MCB;230/400V;3P;25A;50Hz; | 0
19999991 |  | 2190224 | MTR;kWH E-PR;;1P;230V;5-60A;1;;2W | 0
19999991 |  | 2190252 | MTR;kWH E-PR;;3P;230/400V;5-80A;1;;4W | 0
19999991 |  | 3250100 | MCB;230/400V;3P;20A;50Hz; | 0
19999991 |  | 3110025 | CABLE PWR;NFA2X;2X10mm2;0.6/1kV;OH | 0
19999991 |  | 3280066 | CONN;1kV;;AL;10-16/10-16mm2;PRS HS;WP | 0
19999991 |  | 3250048 | MCB;230/400V;1P;4A;50Hz; | 0
19999991 |  | 3250050 | MCB;230/400V;1P;6A;50Hz; | 0
19999991 |  | 3250052 | MCB;230/400V;1P;10A;50Hz; | 0
19999991 |  | 2190502 | MTR;kWH E;;1P;230V;5-60A;1;;2W | 0
19999991 |  | 2200004 | MTR ACC;SEGEL PLASTIC | 0
19999991 |  | 3110026 | CABLE PWR;NFA2X;2X16mm2;0.6/1kV;OH | 0
19999991 |  | 3280480 | CONN;0.6/1KV;H;AL;70-95/70-95MM2;PRS | 0
19999991 |  | 3250056 | MCB;230/400V;1P;20A;50Hz; | 0
19999991 |  | 3250099 | MCB;230/400V;3P;16A;50Hz; | 0
20000332 |  | 3250050 | MCB;230/400V;1P;6A;50Hz; | 0
20000332 |  | 2190502 | MTR;kWH E;;1P;230V;5-60A;1;;2W | 0
20000332 |  | 2190224 | MTR;kWH E-PR;;1P;230V;5-60A;1;;2W | 0
20000332 |  | 2200004 | MTR ACC;SEGEL PLASTIC | 0
20000332 |  | 3250048 | MCB;230/400V;1P;4A;50Hz; | 0
20000342 |  | 2200004 | MTR ACC;SEGEL PLASTIC | 2
20000342 |  | 3250054 | MCB;230/400V;1P;16A;50Hz; | 2
20000414 |  | 2190502 | MTR;kWH E;;1P;230V;5-60A;1;;2W | 3
20000414 |  | 2190224 | MTR;kWH E-PR;;1P;230V;5-60A;1;;2W | 1
20000414 |  | 3250048 | MCB;230/400V;1P;4A;50Hz; | 4
20000443 |  | 3250048 | MCB;230/400V;1P;4A;50Hz; | 2
20000443 |  | 3250052 | MCB;230/400V;1P;10A;50Hz; | 1
20000443 |  | 3250059 | MCB;230/400V;1P;35A;50Hz; | 1
20000602 |  | 2190502 | MTR;kWH E;;1P;230V;5-60A;1;;2W | 1
20000602 |  | 2200004 | MTR ACC;SEGEL PLASTIC | 14
20000602 |  | 3250048 | MCB;230/400V;1P;4A;50Hz; | 6
20000602 |  | 2190224 | MTR;kWH E-PR;;1P;230V;5-60A;1;;2W | 6
20000612 |  | 3250052 | MCB;230/400V;1P;10A;50Hz; | 1
20000612 |  | 2200004 | MTR ACC;SEGEL PLASTIC | 10
20000672 |  | 3250058 | MCB;230/400V;1P;25A;50Hz; | 12
20000672 |  | 3250097 | MCB;230/400V;3P;10A;50Hz; | 1
20000672 |  | 3250048 | MCB;230/400V;1P;4A;50Hz; | 5
20000672 |  | 3250050 | MCB;230/400V;1P;6A;50Hz; | 5
20000672 |  | 3250059 | MCB;230/400V;1P;35A;50Hz; | 5
20001218 |  | 3250050 | MCB;230/400V;1P;6A;50Hz; | 1
20001218 |  | 3250048 | MCB;230/400V;1P;4A;50Hz; | 6
20001218 |  | 2190224 | MTR;kWH E-PR;;1P;230V;5-60A;1;;2W | 5
20001218 |  | 2200004 | MTR ACC;SEGEL PLASTIC | 7
20001218 |  | 2190502 | MTR;kWH E;;1P;230V;5-60A;1;;2W | 2
20001788 |  | 3110025 | CABLE PWR;NFA2X;2X10mm2;0.6/1kV;OH | 50
20002086 |  | 2200004 | MTR ACC;SEGEL PLASTIC | 100
20002086 |  | 2190224 | MTR;kWH E-PR;;1P;230V;5-60A;1;;2W | 8
20002265 |  | 3110025 | CABLE PWR;NFA2X;2X10mm2;0.6/1kV;OH | 50
20002265 |  | 3250046 | MCB;230/400V;1P;2A;50Hz; | 3
20002265 |  | 2190224 | MTR;kWH E-PR;;1P;230V;5-60A;1;;2W | 8
20002275 |  | 3250050 | MCB;230/400V;1P;6A;50Hz; | 1
20002275 |  | 3250048 | MCB;230/400V;1P;4A;50Hz; | 4
20002275 |  | 2200004 | MTR ACC;SEGEL PLASTIC | 5
20002275 |  | 2190224 | MTR;kWH E-PR;;1P;230V;5-60A;1;;2W | 5
20002277 |  | 2200004 | MTR ACC;SEGEL PLASTIC | 3
20002277 |  | 2190224 | MTR;kWH E-PR;;1P;230V;5-60A;1;;2W | 2
20002277 |  | 3250048 | MCB;230/400V;1P;4A;50Hz; | 1
20002393 |  | 2190218 | MTR;kWH E;;3P;230/400V;5-80A;1;;4W | 1
20002393 |  | 2190438 | MTR;kWHE;;3P;57.7/100V-230/400;5A;0.5;4W | 1
20003331 |  | 3250048 | MCB;230/400V;1P;4A;50Hz; | 0
20003331 |  | 3250052 | MCB;230/400V;1P;10A;50Hz; | 0
20003340 |  | 3250052 | MCB;230/400V;1P;10A;50Hz; | 2
20003342 |  | 3250048 | MCB;230/400V;1P;4A;50Hz; | 1
20003342 |  | 2190502 | MTR;kWH E;;1P;230V;5-60A;1;;2W | 1
20003361 |  | 3250050 | MCB;230/400V;1P;6A;50Hz; | 3
20003881 |  | 3250058 | MCB;230/400V;1P;25A;50Hz; | 1
20003881 |  | 3250050 | MCB;230/400V;1P;6A;50Hz; | 2
20003881 |  | 2190224 | MTR;kWH E-PR;;1P;230V;5-60A;1;;2W | 6
20003881 |  | 2200004 | MTR ACC;SEGEL PLASTIC | 6
20003881 |  | 3250048 | MCB;230/400V;1P;4A;50Hz; | 1
20003881 |  | 3250052 | MCB;230/400V;1P;10A;50Hz; | 2
20003887 |  | 2200004 | MTR ACC;SEGEL PLASTIC | 26
20003887 |  | 3250050 | MCB;230/400V;1P;6A;50Hz; | 4
20003887 |  | 3250052 | MCB;230/400V;1P;10A;50Hz; | 1
20003887 |  | 2190224 | MTR;kWH E-PR;;1P;230V;5-60A;1;;2W | 24
20003887 |  | 2190502 | MTR;kWH E;;1P;230V;5-60A;1;;2W | 2
20003887 |  | 3250058 | MCB;230/400V;1P;25A;50Hz; | 1
20003887 |  | 3250048 | MCB;230/400V;1P;4A;50Hz; | 14
20003891 |  | 3250048 | MCB;230/400V;1P;4A;50Hz; | 6
20003891 |  | 3250059 | MCB;230/400V;1P;35A;50Hz; | 1
20003891 |  | 2200004 | MTR ACC;SEGEL PLASTIC | 8
20003891 |  | 2190224 | MTR;kWH E-PR;;1P;230V;5-60A;1;;2W | 6
20003891 |  | 2190502 | MTR;kWH E;;1P;230V;5-60A;1;;2W | 1
20003900 |  | 2200004 | MTR ACC;SEGEL PLASTIC | 12
20003900 |  | 2190502 | MTR;kWH E;;1P;230V;5-60A;1;;2W | 3
20003900 |  | 3250052 | MCB;230/400V;1P;10A;50Hz; | 4
20003900 |  | 3250060 | MCB;230/400V;1P;50A;50Hz; | 1
20003900 |  | 3250058 | MCB;230/400V;1P;25A;50Hz; | 1
20003900 |  | 2190224 | MTR;kWH E-PR;;1P;230V;5-60A;1;;2W | 4
20004169 |  | 3250046 | MCB;230/400V;1P;2A;50Hz; | 1
20004169 |  | 2190502 | MTR;kWH E;;1P;230V;5-60A;1;;2W | 1
20004169 |  | 3250059 | MCB;230/400V;1P;35A;50Hz; | 1
20004169 |  | 2200004 | MTR ACC;SEGEL PLASTIC | 4
20004169 |  | 3250058 | MCB;230/400V;1P;25A;50Hz; | 1
20004279 |  | 2190224 | MTR;kWH E-PR;;1P;230V;5-60A;1;;2W | 4
20004283 |  | 2190224 | MTR;kWH E-PR;;1P;230V;5-60A;1;;2W | 33
20004410 |  | 2190502 | MTR;kWH E;;1P;230V;5-60A;1;;2W | 4
20004410 |  | 2200004 | MTR ACC;SEGEL PLASTIC | 21
20004410 |  | 2190224 | MTR;kWH E-PR;;1P;230V;5-60A;1;;2W | 17
20004410 |  | 3250048 | MCB;230/400V;1P;4A;50Hz; | 13
20004413 |  | 3250054 | MCB;230/400V;1P;16A;50Hz; | 0
20004413 |  | 3250052 | MCB;230/400V;1P;10A;50Hz; | 0
20004413 |  | 3060475 | COND ACC;JOINT PIN BIMETAL AL/CU 16/16mm | 0
20004413 |  | 3250058 | MCB;230/400V;1P;25A;50Hz; | 0
20004413 |  | 2200004 | MTR ACC;SEGEL PLASTIC | 0
20004413 |  | 3250099 | MCB;230/400V;3P;16A;50Hz; | 0
20004413 |  | 2190218 | MTR;kWH E;;3P;230/400V;5-80A;1;;4W | 0
20004413 |  | 4120538 | BOX;APP PL CB;AL1.6MM;650X400X220MM | 0
20004422 |  | 3250048 | MCB;230/400V;1P;4A;50Hz; | 5
20004422 |  | 2190224 | MTR;kWH E-PR;;1P;230V;5-60A;1;;2W | 8
20004422 |  | 2200004 | MTR ACC;SEGEL PLASTIC | 16
20004424 |  | 3250052 | MCB;230/400V;1P;10A;50Hz; | 1
20004424 |  | 2200004 | MTR ACC;SEGEL PLASTIC | 8
20004424 |  | 3250048 | MCB;230/400V;1P;4A;50Hz; | 2
20004432 |  | 3250048 | MCB;230/400V;1P;4A;50Hz; | 8
20004432 |  | 3280066 | CONN;1kV;;AL;10-16/10-16mm2;PRS HS;WP | 150
20004432 |  | 3250058 | MCB;230/400V;1P;25A;50Hz; | 4
20004432 |  | 2190224 | MTR;kWH E-PR;;1P;230V;5-60A;1;;2W | 12
20004439 |  | 3280479 | CONN;0.6/1KV;H;AL;70-95/10-16MM2;PRS | 0
20004439 |  | 3280480 | CONN;0.6/1KV;H;AL;70-95/70-95MM2;PRS | 0
20004439 |  | 3250048 | MCB;230/400V;1P;4A;50Hz; | 0
20004439 |  | 3280066 | CONN;1kV;;AL;10-16/10-16mm2;PRS HS;WP | 0
20005101 |  | 2190224 | MTR;kWH E-PR;;1P;230V;5-60A;1;;2W | 24
20005162 |  | 2190224 | MTR;kWH E-PR;;1P;230V;5-60A;1;;2W | 13
20005162 |  | 2200004 | MTR ACC;SEGEL PLASTIC | 14
20005162 |  | 3250050 | MCB;230/400V;1P;6A;50Hz; | 2
20005162 |  | 3250054 | MCB;230/400V;1P;16A;50Hz; | 2
20005162 |  | 2190502 | MTR;kWH E;;1P;230V;5-60A;1;;2W | 1
20005162 |  | 3250048 | MCB;230/400V;1P;4A;50Hz; | 10
20005163 |  | 2200004 | MTR ACC;SEGEL PLASTIC | 4
20005163 |  | 2190502 | MTR;kWH E;;1P;230V;5-60A;1;;2W | 3
20005163 |  | 2190224 | MTR;kWH E-PR;;1P;230V;5-60A;1;;2W | 1
20005194 |  | 2190224 | MTR;kWH E-PR;;1P;230V;5-60A;1;;2W | 2
20005194 |  | 3250050 | MCB;230/400V;1P;6A;50Hz; | 1
20005194 |  | 2200004 | MTR ACC;SEGEL PLASTIC | 2
20005194 |  | 3250048 | MCB;230/400V;1P;4A;50Hz; | 1
20005195 |  | 2200004 | MTR ACC;SEGEL PLASTIC | 2
20005195 |  | 3250048 | MCB;230/400V;1P;4A;50Hz; | 1
20005195 |  | 2190224 | MTR;kWH E-PR;;1P;230V;5-60A;1;;2W | 1
20005553 |  | 3250048 | MCB;230/400V;1P;4A;50Hz; | 0
20005553 |  | 3250050 | MCB;230/400V;1P;6A;50Hz; | 0
20005553 |  | 2200004 | MTR ACC;SEGEL PLASTIC | 0
20005553 |  | 2190502 | MTR;kWH E;;1P;230V;5-60A;1;;2W | 0
20006057 |  | 3110025 | CABLE PWR;NFA2X;2X10mm2;0.6/1kV;OH | 333
20006057 |  | 3280066 | CONN;1kV;;AL;10-16/10-16mm2;PRS HS;WP | 50
20006057 |  | 2200004 | MTR ACC;SEGEL PLASTIC | 117
20006057 |  | 3110026 | CABLE PWR;NFA2X;2X16mm2;0.6/1kV;OH | 171
20006058 |  | 3250102 | MCB;230/400V;3P;25A;50Hz; | 1
20006060 |  | 3250056 | MCB;230/400V;1P;20A;50Hz; | 1
20006060 |  | 2190224 | MTR;kWH E-PR;;1P;230V;5-60A;1;;2W | 10
20006060 |  | 3250058 | MCB;230/400V;1P;25A;50Hz; | 1
20006060 |  | 3250048 | MCB;230/400V;1P;4A;50Hz; | 10
20006178 |  | 3250060 | MCB;230/400V;1P;50A;50Hz; | 2
20006178 |  | 3250059 | MCB;230/400V;1P;35A;50Hz; | 2
20006178 |  | 3110025 | CABLE PWR;NFA2X;2X10mm2;0.6/1kV;OH | 100
20006818 |  | 3110026 | CABLE PWR;NFA2X;2X16mm2;0.6/1kV;OH | 138
20006818 |  | 3110025 | CABLE PWR;NFA2X;2X10mm2;0.6/1kV;OH | 1100
20006818 |  | 2200004 | MTR ACC;SEGEL PLASTIC | 56
20006902 |  | 3250048 | MCB;230/400V;1P;4A;50Hz; | 0
20006902 |  | 2200004 | MTR ACC;SEGEL PLASTIC | 0
20006902 |  | 2190224 | MTR;kWH E-PR;;1P;230V;5-60A;1;;2W | 0
20006902 |  | 3250050 | MCB;230/400V;1P;6A;50Hz; | 0
20006906 |  | 3250052 | MCB;230/400V;1P;10A;50Hz; | 1
20006906 |  | 2200004 | MTR ACC;SEGEL PLASTIC | 1
20006913 |  | 3110025 | CABLE PWR;NFA2X;2X10mm2;0.6/1kV;OH | 194
20006938 |  | 2200004 | MTR ACC;SEGEL PLASTIC | 6
20006938 |  | 2190224 | MTR;kWH E-PR;;1P;230V;5-60A;1;;2W | 4
20006938 |  | 2190502 | MTR;kWH E;;1P;230V;5-60A;1;;2W | 2
20006938 |  | 3250050 | MCB;230/400V;1P;6A;50Hz; | 4
20006938 |  | 3250048 | MCB;230/400V;1P;4A;50Hz; | 2
20006949 |  | 3250048 | MCB;230/400V;1P;4A;50Hz; | 2
20006949 |  | 3250059 | MCB;230/400V;1P;35A;50Hz; | 1
20006949 |  | 2200004 | MTR ACC;SEGEL PLASTIC | 6
20006949 |  | 3250052 | MCB;230/400V;1P;10A;50Hz; | 2
20006949 |  | 3250050 | MCB;230/400V;1P;6A;50Hz; | 1
20007013 |  | 1030074 | TRF DIS;D3;20kV/400V;3P;100kVA;YZN5;OD | 1
20007013 |  | 3260237 | LVSB;DIST;3P;400V;400A;2LINE;OD | 1
20007013 |  | 2190438 | MTR;kWHE;;3P;57.7/100V-230/400;5A;0.5;4W | 1
20007013 |  | 4120468 | BOX;APPMCCB100A+STRIP;AL2MM;1205X420X250 | 1
20007090 |  | 3250048 | MCB;230/400V;1P;4A;50Hz; | 8
20007090 |  | 3250050 | MCB;230/400V;1P;6A;50Hz; | 7
20007090 |  | 2190224 | MTR;kWH E-PR;;1P;230V;5-60A;1;;2W | 17
20007090 |  | 3250052 | MCB;230/400V;1P;10A;50Hz; | 2
20007121 |  | 2190218 | MTR;kWH E;;3P;230/400V;5-80A;1;;4W | 1
20007121 |  | 3250052 | MCB;230/400V;1P;10A;50Hz; | 4
20007121 |  | 3250054 | MCB;230/400V;1P;16A;50Hz; | 1
20007121 |  | 4120538 | BOX;APP PL CB;AL1.6MM;650X400X220MM | 1
20007121 |  | 3250048 | MCB;230/400V;1P;4A;50Hz; | 9
20007121 |  | 3250050 | MCB;230/400V;1P;6A;50Hz; | 4
20007121 |  | 2190502 | MTR;kWH E;;1P;230V;5-60A;1;;2W | 1
20007121 |  | 3250099 | MCB;230/400V;3P;16A;50Hz; | 1
20007121 |  | 3250058 | MCB;230/400V;1P;25A;50Hz; | 1
20007121 |  | 2190224 | MTR;kWH E-PR;;1P;230V;5-60A;1;;2W | 18
20007136 |  | 3250052 | MCB;230/400V;1P;10A;50Hz; | 2
20007136 |  | 3250048 | MCB;230/400V;1P;4A;50Hz; | 15
20007136 |  | 2190224 | MTR;kWH E-PR;;1P;230V;5-60A;1;;2W | 17
20007141 |  | 2190224 | MTR;kWH E-PR;;1P;230V;5-60A;1;;2W | 1
20007146 |  | 3250048 | MCB;230/400V;1P;4A;50Hz; | 1
20007146 |  | 3250050 | MCB;230/400V;1P;6A;50Hz; | 1
20007158 |  | 3250050 | MCB;230/400V;1P;6A;50Hz; | 3
20007158 |  | 3250058 | MCB;230/400V;1P;25A;50Hz; | 1
20007158 |  | 3250048 | MCB;230/400V;1P;4A;50Hz; | 1
20007158 |  | 3250052 | MCB;230/400V;1P;10A;50Hz; | 2
20007192 |  | 3250059 | MCB;230/400V;1P;35A;50Hz; | 4
20009244 |  | 3280066 | CONN;1kV;;AL;10-16/10-16mm2;PRS HS;WP | 20
20009244 |  | 3250048 | MCB;230/400V;1P;4A;50Hz; | 4
20009244 |  | 3250052 | MCB;230/400V;1P;10A;50Hz; | 1
20009244 |  | 2190224 | MTR;kWH E-PR;;1P;230V;5-60A;1;;2W | 4
20009950 |  | 4120538 | BOX;APP PL CB;AL1.6MM;650X400X220MM | 1
20009950 |  | 2200004 | MTR ACC;SEGEL PLASTIC | 13
20009950 |  | 3250050 | MCB;230/400V;1P;6A;50Hz; | 3
20009950 |  | 3060475 | COND ACC;JOINT PIN BIMETAL AL/CU 16/16mm | 4
20009950 |  | 2190502 | MTR;kWH E;;1P;230V;5-60A;1;;2W | 1
20009950 |  | 2190224 | MTR;kWH E-PR;;1P;230V;5-60A;1;;2W | 4
20009950 |  | 3250048 | MCB;230/400V;1P;4A;50Hz; | 1
20009950 |  | 3250056 | MCB;230/400V;1P;20A;50Hz; | 1
20009950 |  | 3250052 | MCB;230/400V;1P;10A;50Hz; | 4
20009955 |  | 3250058 | MCB;230/400V;1P;25A;50Hz; | 0
20009955 |  | 3250048 | MCB;230/400V;1P;4A;50Hz; | 0
20009955 |  | 2190224 | MTR;kWH E-PR;;1P;230V;5-60A;1;;2W | 0
20009955 |  | 3250046 | MCB;230/400V;1P;2A;50Hz; | 0
20009955 |  | 3250054 | MCB;230/400V;1P;16A;50Hz; | 0
20009955 |  | 3250050 | MCB;230/400V;1P;6A;50Hz; | 0
20009955 |  | 2190502 | MTR;kWH E;;1P;230V;5-60A;1;;2W | 0
20009955 |  | 2200004 | MTR ACC;SEGEL PLASTIC | 0
20009955 |  | 3250056 | MCB;230/400V;1P;20A;50Hz; | 0
20009955 |  | 3250052 | MCB;230/400V;1P;10A;50Hz; | 0
20010043 |  | 2190224 | MTR;kWH E-PR;;1P;230V;5-60A;1;;2W | 1
20010043 |  | 3250050 | MCB;230/400V;1P;6A;50Hz; | 1
20010043 |  | 2200004 | MTR ACC;SEGEL PLASTIC | 1
20010050 |  | 2200004 | MTR ACC;SEGEL PLASTIC | 2
20010050 |  | 3250050 | MCB;230/400V;1P;6A;50Hz; | 1
20010050 |  | 3250052 | MCB;230/400V;1P;10A;50Hz; | 1
20010387 |  | 3250048 | MCB;230/400V;1P;4A;50Hz; | 1
20010387 |  | 3250052 | MCB;230/400V;1P;10A;50Hz; | 2
20010387 |  | 3250050 | MCB;230/400V;1P;6A;50Hz; | 2
20010387 |  | 3250054 | MCB;230/400V;1P;16A;50Hz; | 2
20010399 |  | 3250052 | MCB;230/400V;1P;10A;50Hz; | 0
20010399 |  | 3250050 | MCB;230/400V;1P;6A;50Hz; | 0
20010399 |  | 3250054 | MCB;230/400V;1P;16A;50Hz; | 0
20010420 |  | 2200004 | MTR ACC;SEGEL PLASTIC | 12
20010420 |  | 3250058 | MCB;230/400V;1P;25A;50Hz; | 1
20010420 |  | 3250054 | MCB;230/400V;1P;16A;50Hz; | 2
20010445 |  | 3250050 | MCB;230/400V;1P;6A;50Hz; | 1
20010445 |  | 3250054 | MCB;230/400V;1P;16A;50Hz; | 1
20010445 |  | 3250052 | MCB;230/400V;1P;10A;50Hz; | 2
20011101 |  | 3280479 | CONN;0.6/1KV;H;AL;70-95/10-16MM2;PRS | 0
20011101 |  | 3060475 | COND ACC;JOINT PIN BIMETAL AL/CU 16/16mm | 0
20011101 |  | 3280066 | CONN;1kV;;AL;10-16/10-16mm2;PRS HS;WP | 0
20012792 | 1002077812 | 3110542 | CABLE PWR;NFA2X-T;3X70+1X70;0.6/1kV;OH | 1245
20012792 | 1002077812 | 3130021 | JOINT;1kV;AL-AL;70-70mm2;;1P;PRISO | 12
20014569 |  | 3250059 | MCB;230/400V;1P;35A;50Hz; | 1
20014569 |  | 3250050 | MCB;230/400V;1P;6A;50Hz; | 1
20014569 |  | 2200004 | MTR ACC;SEGEL PLASTIC | 2
20014849 | 1002078620 | 3030041 | POLE;STEEL;220V;CIRCL;9m;200daN;; | 2
20014849 | 1002078620 | 3110034 | CABLE PWR;NFA2XSY-T;3X150+1X95;20kV;OH | 675
20014849 | 1002078620 | 3070154 | ISOLATOR;SUSP;POLYMER;24KV;;70kN | 3
20018710 |  | 3250052 | MCB;230/400V;1P;10A;50Hz; | 2
20018710 |  | 2200004 | MTR ACC;SEGEL PLASTIC | 2
20019502 |  | 2200004 | MTR ACC;SEGEL PLASTIC | 1
20019502 |  | 3250054 | MCB;230/400V;1P;16A;50Hz; | 1
20019505 |  | 3250048 | MCB;230/400V;1P;4A;50Hz; | 0
20019505 |  | 2190252 | MTR;kWH E-PR;;3P;230/400V;5-80A;1;;4W | 0
20019505 |  | 2200004 | MTR ACC;SEGEL PLASTIC | 0
20019505 |  | 3250050 | MCB;230/400V;1P;6A;50Hz; | 0
20019505 |  | 3250054 | MCB;230/400V;1P;16A;50Hz; | 0
20019505 |  | 3250059 | MCB;230/400V;1P;35A;50Hz; | 0
20019506 |  | 3250052 | MCB;230/400V;1P;10A;50Hz; | 0
20019506 |  | 2190224 | MTR;kWH E-PR;;1P;230V;5-60A;1;;2W | 0
20019506 |  | 3250050 | MCB;230/400V;1P;6A;50Hz; | 0
20019506 |  | 2200004 | MTR ACC;SEGEL PLASTIC | 0
20019506 |  | 3250048 | MCB;230/400V;1P;4A;50Hz; | 0
20019506 |  | 3250056 | MCB;230/400V;1P;20A;50Hz; | 0
20019506 |  | 3250054 | MCB;230/400V;1P;16A;50Hz; | 0
20019507 |  | 3250048 | MCB;230/400V;1P;4A;50Hz; | 3
20019507 |  | 3250050 | MCB;230/400V;1P;6A;50Hz; | 3
20019507 |  | 3250052 | MCB;230/400V;1P;10A;50Hz; | 3
20019507 |  | 3250054 | MCB;230/400V;1P;16A;50Hz; | 3
20019507 |  | 3250046 | MCB;230/400V;1P;2A;50Hz; | 6
20019507 |  | 3250058 | MCB;230/400V;1P;25A;50Hz; | 3
20019666 |  | 2200004 | MTR ACC;SEGEL PLASTIC | 8
20019666 |  | 3250048 | MCB;230/400V;1P;4A;50Hz; | 3
20019666 |  | 2190224 | MTR;kWH E-PR;;1P;230V;5-60A;1;;2W | 8
20019666 |  | 3250050 | MCB;230/400V;1P;6A;50Hz; | 5
20019668 |  | 3250052 | MCB;230/400V;1P;10A;50Hz; | 2
20019668 |  | 2200004 | MTR ACC;SEGEL PLASTIC | 2
20020637 |  | 3250048 | MCB;230/400V;1P;4A;50Hz; | 1
20020637 |  | 2190252 | MTR;kWH E-PR;;3P;230/400V;5-80A;1;;4W | 1
20020637 |  | 3250050 | MCB;230/400V;1P;6A;50Hz; | 1
20020637 |  | 3250059 | MCB;230/400V;1P;35A;50Hz; | 1
20020637 |  | 2200004 | MTR ACC;SEGEL PLASTIC | 4
20020662 |  | 3250050 | MCB;230/400V;1P;6A;50Hz; | 2
20020662 |  | 2200004 | MTR ACC;SEGEL PLASTIC | 3
20020662 |  | 3250054 | MCB;230/400V;1P;16A;50Hz; | 1
20020709 |  | 3250059 | MCB;230/400V;1P;35A;50Hz; | 1
20020709 |  | 2190252 | MTR;kWH E-PR;;3P;230/400V;5-80A;1;;4W | 1
20020709 |  | 3060475 | COND ACC;JOINT PIN BIMETAL AL/CU 16/16mm | 4
20020709 |  | 2190502 | MTR;kWH E;;1P;230V;5-60A;1;;2W | 1
20020709 |  | 2190224 | MTR;kWH E-PR;;1P;230V;5-60A;1;;2W | 3
20020709 |  | 2200004 | MTR ACC;SEGEL PLASTIC | 5
20020709 |  | 3250100 | MCB;230/400V;3P;20A;50Hz; | 1
20020709 |  | 3250048 | MCB;230/400V;1P;4A;50Hz; | 3
20020717 |  | 3250050 | MCB;230/400V;1P;6A;50Hz; | 1
20020717 |  | 3250048 | MCB;230/400V;1P;4A;50Hz; | 2
20020717 |  | 2200004 | MTR ACC;SEGEL PLASTIC | 3
20020717 |  | 2190224 | MTR;kWH E-PR;;1P;230V;5-60A;1;;2W | 3
20020763 |  | 3250048 | MCB;230/400V;1P;4A;50Hz; | 1
20020763 |  | 2200004 | MTR ACC;SEGEL PLASTIC | 1
20020771 |  | 3250056 | MCB;230/400V;1P;20A;50Hz; | 1
20020771 |  | 3250050 | MCB;230/400V;1P;6A;50Hz; | 4
20020771 |  | 3250052 | MCB;230/400V;1P;10A;50Hz; | 1
20020771 |  | 2200004 | MTR ACC;SEGEL PLASTIC | 13
20020771 |  | 3250054 | MCB;230/400V;1P;16A;50Hz; | 1
20020771 |  | 2190224 | MTR;kWH E-PR;;1P;230V;5-60A;1;;2W | 13
20020771 |  | 3250048 | MCB;230/400V;1P;4A;50Hz; | 6
20025996 |  | 3250048 | MCB;230/400V;1P;4A;50Hz; | 7
20025996 |  | 2190224 | MTR;kWH E-PR;;1P;230V;5-60A;1;;2W | 15
20025996 |  | 2190502 | MTR;kWH E;;1P;230V;5-60A;1;;2W | 1
20025996 |  | 3250052 | MCB;230/400V;1P;10A;50Hz; | 1
20025996 |  | 3250054 | MCB;230/400V;1P;16A;50Hz; | 1
20025996 |  | 3250050 | MCB;230/400V;1P;6A;50Hz; | 7
20026033 |  | 3250052 | MCB;230/400V;1P;10A;50Hz; | 2
20026033 |  | 3250048 | MCB;230/400V;1P;4A;50Hz; | 1
20026099 |  | 3110025 | CABLE PWR;NFA2X;2X10mm2;0.6/1kV;OH | 167
20026099 |  | 2190224 | MTR;kWH E-PR;;1P;230V;5-60A;1;;2W | 32
20031992 |  | 2200004 | MTR ACC;SEGEL PLASTIC | 10
20031992 |  | 3250054 | MCB;230/400V;1P;16A;50Hz; | 1
20031992 |  | 3250052 | MCB;230/400V;1P;10A;50Hz; | 1
20031992 |  | 3250099 | MCB;230/400V;3P;16A;50Hz; | 1
20031992 |  | 4120538 | BOX;APP PL CB;AL1.6MM;650X400X220MM | 2
20034394 |  | 2200004 | MTR ACC;SEGEL PLASTIC | 0
20034394 |  | 3250052 | MCB;230/400V;1P;10A;50Hz; | 0
20034394 |  | 3250050 | MCB;230/400V;1P;6A;50Hz; | 0
20034394 |  | 3250056 | MCB;230/400V;1P;20A;50Hz; | 0
20034394 |  | 3250058 | MCB;230/400V;1P;25A;50Hz; | 0
20034394 |  | 3250059 | MCB;230/400V;1P;35A;50Hz; | 0
20034396 |  | 3250058 | MCB;230/400V;1P;25A;50Hz; | 1
20034396 |  | 2200004 | MTR ACC;SEGEL PLASTIC | 10
20034396 |  | 3250050 | MCB;230/400V;1P;6A;50Hz; | 1
20034396 |  | 3250059 | MCB;230/400V;1P;35A;50Hz; | 1
20034396 |  | 3060475 | COND ACC;JOINT PIN BIMETAL AL/CU 16/16mm | 4
20034396 |  | 4120538 | BOX;APP PL CB;AL1.6MM;650X400X220MM | 1
20034396 |  | 3250054 | MCB;230/400V;1P;16A;50Hz; | 1
20034396 |  | 2190224 | MTR;kWH E-PR;;1P;230V;5-60A;1;;2W | 1
20034396 |  | 3250048 | MCB;230/400V;1P;4A;50Hz; | 1
20034396 |  | 2190502 | MTR;kWH E;;1P;230V;5-60A;1;;2W | 1
20034396 |  | 3250052 | MCB;230/400V;1P;10A;50Hz; | 2
20037046 |  | 2190224 | MTR;kWH E-PR;;1P;230V;5-60A;1;;2W | 6
20037046 |  | 3250050 | MCB;230/400V;1P;6A;50Hz; | 1
20037046 |  | 3250054 | MCB;230/400V;1P;16A;50Hz; | 1
20037046 |  | 3250048 | MCB;230/400V;1P;4A;50Hz; | 5
20037046 |  | 2190502 | MTR;kWH E;;1P;230V;5-60A;1;;2W | 2
20037046 |  | 2200004 | MTR ACC;SEGEL PLASTIC | 8
20037046 |  | 3250058 | MCB;230/400V;1P;25A;50Hz; | 1
20039224 | 1002078010 | 3050084 | CONDUCTOR;AAAC-S;150mm2; | 0
20039224 | 1002078010 | 3120118 | CABLE PWR ACC;CABLE SHOE AL-CU 150mm2 | 0
20039224 | 1002078010 | 3110034 | CABLE PWR;NFA2XSY-T;3X150+1X95;20kV;OH | 0
20039224 | 1002078010 | 3190002 | CUT OUT;20kV;6-100A;10kA;125kV | 2
20042083 |  | 2190224 | MTR;kWH E-PR;;1P;230V;5-60A;1;;2W | 3
20042083 |  | 3250046 | MCB;230/400V;1P;2A;50Hz; | 3
20042546 |  | 2190224 | MTR;kWH E-PR;;1P;230V;5-60A;1;;2W | 3
20042546 |  | 3250046 | MCB;230/400V;1P;2A;50Hz; | 3
20043578 |  | 3260226 | LVSB;DIST;3P;400V;630A;4LINE;OD | 1
20044169 |  | 2190502 | MTR;kWH E;;1P;230V;5-60A;1;;2W | 1
20044169 |  | 2190224 | MTR;kWH E-PR;;1P;230V;5-60A;1;;2W | 3
20044169 |  | 3250052 | MCB;230/400V;1P;10A;50Hz; | 1
20044169 |  | 3250048 | MCB;230/400V;1P;4A;50Hz; | 1
20044169 |  | 3250050 | MCB;230/400V;1P;6A;50Hz; | 2
20044172 |  | 3250052 | MCB;230/400V;1P;10A;50Hz; | 2
20044172 |  | 3250054 | MCB;230/400V;1P;16A;50Hz; | 1
20044172 |  | 3250048 | MCB;230/400V;1P;4A;50Hz; | 2
20044172 |  | 3250050 | MCB;230/400V;1P;6A;50Hz; | 1
20044174 |  | 3250050 | MCB;230/400V;1P;6A;50Hz; | 1
20044223 |  | 3250046 | MCB;230/400V;1P;2A;50Hz; | 5
20044223 |  | 3250052 | MCB;230/400V;1P;10A;50Hz; | 4
20044223 |  | 3110025 | CABLE PWR;NFA2X;2X10mm2;0.6/1kV;OH | 200
20044223 |  | 3250050 | MCB;230/400V;1P;6A;50Hz; | 3
20044223 |  | 3250054 | MCB;230/400V;1P;16A;50Hz; | 5
20044223 |  | 3250048 | MCB;230/400V;1P;4A;50Hz; | 2
20044223 |  | 3250058 | MCB;230/400V;1P;25A;50Hz; | 1
20044223 |  | 3250100 | MCB;230/400V;3P;20A;50Hz; | 1
20044301 |  | 2190224 | MTR;kWH E-PR;;1P;230V;5-60A;1;;2W | 1
20044301 |  | 2190502 | MTR;kWH E;;1P;230V;5-60A;1;;2W | 1
20044301 |  | 3250048 | MCB;230/400V;1P;4A;50Hz; | 1
20044301 |  | 2200004 | MTR ACC;SEGEL PLASTIC | 4
20044301 |  | 3250058 | MCB;230/400V;1P;25A;50Hz; | 1
20044568 |  | 3250056 | MCB;230/400V;1P;20A;50Hz; | 0
20044568 |  | 3250050 | MCB;230/400V;1P;6A;50Hz; | 0
20044568 |  | 3250052 | MCB;230/400V;1P;10A;50Hz; | 0
20044568 |  | 2190502 | MTR;kWH E;;1P;230V;5-60A;1;;2W | 0
20044568 |  | 3250054 | MCB;230/400V;1P;16A;50Hz; | 0
20044568 |  | 3250058 | MCB;230/400V;1P;25A;50Hz; | 0
20044568 |  | 2190224 | MTR;kWH E-PR;;1P;230V;5-60A;1;;2W | 0
20044577 |  | 2200004 | MTR ACC;SEGEL PLASTIC | 5
20044577 |  | 3250058 | MCB;230/400V;1P;25A;50Hz; | 1
20044577 |  | 3250050 | MCB;230/400V;1P;6A;50Hz; | 1
20044577 |  | 3250052 | MCB;230/400V;1P;10A;50Hz; | 2
20044577 |  | 3250048 | MCB;230/400V;1P;4A;50Hz; | 1
20045051 |  | 2190224 | MTR;kWH E-PR;;1P;230V;5-60A;1;;2W | 8
20045051 |  | 2200004 | MTR ACC;SEGEL PLASTIC | 8
20045051 |  | 3250050 | MCB;230/400V;1P;6A;50Hz; | 7
20045051 |  | 3250054 | MCB;230/400V;1P;16A;50Hz; | 1
20045056 |  | 3280066 | CONN;1kV;;AL;10-16/10-16mm2;PRS HS;WP | 84
20045067 |  | 2200004 | MTR ACC;SEGEL PLASTIC | 6
20045070 |  | 2200004 | MTR ACC;SEGEL PLASTIC | 26
20045070 |  | 3250052 | MCB;230/400V;1P;10A;50Hz; | 1
20045159 |  | 2200004 | MTR ACC;SEGEL PLASTIC | 4
20045159 |  | 2190224 | MTR;kWH E-PR;;1P;230V;5-60A;1;;2W | 4
20045159 |  | 3250052 | MCB;230/400V;1P;10A;50Hz; | 1
20045159 |  | 3250050 | MCB;230/400V;1P;6A;50Hz; | 2
20045159 |  | 3250054 | MCB;230/400V;1P;16A;50Hz; | 1
20045175 |  | 2200004 | MTR ACC;SEGEL PLASTIC | 4
20045175 |  | 3250050 | MCB;230/400V;1P;6A;50Hz; | 2
20045175 |  | 3250052 | MCB;230/400V;1P;10A;50Hz; | 1
20045175 |  | 2190224 | MTR;kWH E-PR;;1P;230V;5-60A;1;;2W | 4
20045175 |  | 3250054 | MCB;230/400V;1P;16A;50Hz; | 1
20045186 |  | 3250050 | MCB;230/400V;1P;6A;50Hz; | 5
20045186 |  | 3250052 | MCB;230/400V;1P;10A;50Hz; | 1
20045186 |  | 2200004 | MTR ACC;SEGEL PLASTIC | 9
20045186 |  | 2190502 | MTR;kWH E;;1P;230V;5-60A;1;;2W | 2
20045186 |  | 2190224 | MTR;kWH E-PR;;1P;230V;5-60A;1;;2W | 7
20045186 |  | 3250048 | MCB;230/400V;1P;4A;50Hz; | 1
20045197 |  | 2200004 | MTR ACC;SEGEL PLASTIC | 21
20045197 |  | 2190502 | MTR;kWH E;;1P;230V;5-60A;1;;2W | 2
20045197 |  | 3250048 | MCB;230/400V;1P;4A;50Hz; | 4
20045197 |  | 3250052 | MCB;230/400V;1P;10A;50Hz; | 7
20045197 |  | 3250050 | MCB;230/400V;1P;6A;50Hz; | 5
20045197 |  | 3250054 | MCB;230/400V;1P;16A;50Hz; | 3
20045197 |  | 3250056 | MCB;230/400V;1P;20A;50Hz; | 1
20045203 |  | 3250050 | MCB;230/400V;1P;6A;50Hz; | 2
20045203 |  | 3250052 | MCB;230/400V;1P;10A;50Hz; | 2
20045203 |  | 3250056 | MCB;230/400V;1P;20A;50Hz; | 2
20045203 |  | 3250048 | MCB;230/400V;1P;4A;50Hz; | 3
20045203 |  | 2200004 | MTR ACC;SEGEL PLASTIC | 9
20046085 |  | 2200004 | MTR ACC;SEGEL PLASTIC | 26
20046177 |  | 2190502 | MTR;kWH E;;1P;230V;5-60A;1;;2W | 2
20046177 |  | 2190224 | MTR;kWH E-PR;;1P;230V;5-60A;1;;2W | 1
20046177 |  | 3250058 | MCB;230/400V;1P;25A;50Hz; | 1
20046177 |  | 2200004 | MTR ACC;SEGEL PLASTIC | 3
20046177 |  | 3250054 | MCB;230/400V;1P;16A;50Hz; | 1
20046177 |  | 3250050 | MCB;230/400V;1P;6A;50Hz; | 1
20046195 |  | 3250059 | MCB;230/400V;1P;35A;50Hz; | 1
20046195 |  | 3250052 | MCB;230/400V;1P;10A;50Hz; | 3
20046195 |  | 3250050 | MCB;230/400V;1P;6A;50Hz; | 2
20046195 |  | 2190224 | MTR;kWH E-PR;;1P;230V;5-60A;1;;2W | 3
20046195 |  | 3250054 | MCB;230/400V;1P;16A;50Hz; | 1
20046195 |  | 2200004 | MTR ACC;SEGEL PLASTIC | 11
20046195 |  | 3250048 | MCB;230/400V;1P;4A;50Hz; | 1
20046396 |  | 3250050 | MCB;230/400V;1P;6A;50Hz; | 2
20046396 |  | 3250056 | MCB;230/400V;1P;20A;50Hz; | 2
20046396 |  | 2190502 | MTR;kWH E;;1P;230V;5-60A;1;;2W | 3
20046396 |  | 3250052 | MCB;230/400V;1P;10A;50Hz; | 2
20047501 |  | 2190224 | MTR;kWH E-PR;;1P;230V;5-60A;1;;2W | 0
20047501 |  | 2200004 | MTR ACC;SEGEL PLASTIC | 0
20047501 |  | 3250054 | MCB;230/400V;1P;16A;50Hz; | 0
20047501 |  | 3250052 | MCB;230/400V;1P;10A;50Hz; | 0
20047504 |  | 2200004 | MTR ACC;SEGEL PLASTIC | 1
20047525 |  | 2190224 | MTR;kWH E-PR;;1P;230V;5-60A;1;;2W | 0
20047525 |  | 3250052 | MCB;230/400V;1P;10A;50Hz; | 0
20047525 |  | 2200004 | MTR ACC;SEGEL PLASTIC | 0
20047525 |  | 3250054 | MCB;230/400V;1P;16A;50Hz; | 0
20048386 |  | 2190502 | MTR;kWH E;;1P;230V;5-60A;1;;2W | 1
20048386 |  | 2200004 | MTR ACC;SEGEL PLASTIC | 4
20048386 |  | 3250056 | MCB;230/400V;1P;20A;50Hz; | 1
20048386 |  | 3250050 | MCB;230/400V;1P;6A;50Hz; | 1
20048386 |  | 3250052 | MCB;230/400V;1P;10A;50Hz; | 2
20048386 |  | 2190224 | MTR;kWH E-PR;;1P;230V;5-60A;1;;2W | 3
20048394 |  | 3250052 | MCB;230/400V;1P;10A;50Hz; | 3
20048394 |  | 3250059 | MCB;230/400V;1P;35A;50Hz; | 1
20048394 |  | 3250048 | MCB;230/400V;1P;4A;50Hz; | 3
20048394 |  | 3250050 | MCB;230/400V;1P;6A;50Hz; | 5
20048394 |  | 2190224 | MTR;kWH E-PR;;1P;230V;5-60A;1;;2W | 1
20048394 |  | 2200004 | MTR ACC;SEGEL PLASTIC | 12
20048401 |  | 3250048 | MCB;230/400V;1P;4A;50Hz; | 12
20048401 |  | 3250050 | MCB;230/400V;1P;6A;50Hz; | 12
20048401 |  | 2190224 | MTR;kWH E-PR;;1P;230V;5-60A;1;;2W | 32
20048448 |  | 2190252 | MTR;kWH E-PR;;3P;230/400V;5-80A;1;;4W | 0
20048448 |  | 3250102 | MCB;230/400V;3P;25A;50Hz; | 0
20048562 |  | 2200004 | MTR ACC;SEGEL PLASTIC | 16
20048562 |  | 3250048 | MCB;230/400V;1P;4A;50Hz; | 1
20048562 |  | 3250052 | MCB;230/400V;1P;10A;50Hz; | 1
20048562 |  | 3250050 | MCB;230/400V;1P;6A;50Hz; | 4
20048562 |  | 3250054 | MCB;230/400V;1P;16A;50Hz; | 1
20048563 |  | 2200004 | MTR ACC;SEGEL PLASTIC | 48
20048574 |  | 2200004 | MTR ACC;SEGEL PLASTIC | 17
20048577 |  | 2200004 | MTR ACC;SEGEL PLASTIC | 12
20048577 |  | 3250048 | MCB;230/400V;1P;4A;50Hz; | 4
20048577 |  | 3250050 | MCB;230/400V;1P;6A;50Hz; | 1
20048577 |  | 2190224 | MTR;kWH E-PR;;1P;230V;5-60A;1;;2W | 6
20048577 |  | 3250054 | MCB;230/400V;1P;16A;50Hz; | 1
20051340 |  | 3250099 | MCB;230/400V;3P;16A;50Hz; | 1
20051340 |  | 2190224 | MTR;kWH E-PR;;1P;230V;5-60A;1;;2W | 16
20052167 |  | 2190502 | MTR;kWH E;;1P;230V;5-60A;1;;2W | 1
20052167 |  | 2200004 | MTR ACC;SEGEL PLASTIC | 2
20052167 |  | 3250050 | MCB;230/400V;1P;6A;50Hz; | 1
20052174 |  | 2200004 | MTR ACC;SEGEL PLASTIC | 9
20052174 |  | 3250048 | MCB;230/400V;1P;4A;50Hz; | 6
20052174 |  | 3250058 | MCB;230/400V;1P;25A;50Hz; | 1
20052174 |  | 3250050 | MCB;230/400V;1P;6A;50Hz; | 2
20052174 |  | 2190224 | MTR;kWH E-PR;;1P;230V;5-60A;1;;2W | 9
20052175 |  | 2200004 | MTR ACC;SEGEL PLASTIC | 1
20052175 |  | 3250054 | MCB;230/400V;1P;16A;50Hz; | 1
20052182 |  | 3250054 | MCB;230/400V;1P;16A;50Hz; | 3
20052182 |  | 3250052 | MCB;230/400V;1P;10A;50Hz; | 3
20052182 |  | 2190224 | MTR;kWH E-PR;;1P;230V;5-60A;1;;2W | 1
20052182 |  | 2190502 | MTR;kWH E;;1P;230V;5-60A;1;;2W | 1
20052182 |  | 3250050 | MCB;230/400V;1P;6A;50Hz; | 5
20052183 |  | 2190224 | MTR;kWH E-PR;;1P;230V;5-60A;1;;2W | 0
20052183 |  | 3250048 | MCB;230/400V;1P;4A;50Hz; | 0
20052183 |  | 3250050 | MCB;230/400V;1P;6A;50Hz; | 0
20052184 |  | 2190502 | MTR;kWH E;;1P;230V;5-60A;1;;2W | 1
20052184 |  | 3250048 | MCB;230/400V;1P;4A;50Hz; | 1
20052184 |  | 2200004 | MTR ACC;SEGEL PLASTIC | 1
20052186 |  | 2200004 | MTR ACC;SEGEL PLASTIC | 3
20052186 |  | 3250050 | MCB;230/400V;1P;6A;50Hz; | 1
20052186 |  | 3250052 | MCB;230/400V;1P;10A;50Hz; | 1
20052186 |  | 2190224 | MTR;kWH E-PR;;1P;230V;5-60A;1;;2W | 1
20052195 |  | 3250052 | MCB;230/400V;1P;10A;50Hz; | 2
20052195 |  | 3250058 | MCB;230/400V;1P;25A;50Hz; | 1
20052322 | 1002078397 | 2090032 | LA;20-24kV;K;10kA;POLYMER;; | 21
20052322 | 1002078397 | 3050088 | CONDUCTOR;AAAC-S;70mm2; | 50
20052322 | 1002078397 | 4193406 | UNIV ACC;GROUND ROD 16MM CLAMP | 0
20052322 | 1002078397 | 3130037 | JOINT;20kV;AL-AL;150-150mm2;;3P;PRHS | 5
20052322 | 1002078397 | 3280480 | CONN;0.6/1KV;H;AL;70-95/70-95MM2;PRS | 15
20052322 | 1002078397 | 3280024 | CONN;;PG;AL;70-150mm2;3BOLT | 15
20052322 | 1002078397 | 3120115 | CABLE PWR ACC;CABLE SHOE AL-CU 70mm2 | 18
20052322 | 1002078397 | 3110514 | CABLE PWR;NYY;1X70mm2;0.6/1kV;Opstig | 0
20052322 | 1002078397 | 3110516 | CABLE PWR;NYY;1X150mm2;0.6/1kV;Opstig | 0
20052322 | 1002078397 | 3120114 | CABLE PWR ACC;CABLE SHOE CU 70mm2 | 0
20052322 | 1002078397 | 3120118 | CABLE PWR ACC;CABLE SHOE AL-CU 150mm2 | 0
20052322 | 1002078397 | 3130085 | JOINT;1kV;AL-CU;70-95mm2;;1P;PRS | 0
20052900 |  | 2190224 | MTR;kWH E-PR;;1P;230V;5-60A;1;;2W | 16
20052939 |  | 2190224 | MTR;kWH E-PR;;1P;230V;5-60A;1;;2W | 1
20052939 |  | 3250050 | MCB;230/400V;1P;6A;50Hz; | 1
20052939 |  | 2200004 | MTR ACC;SEGEL PLASTIC | 1
20054110 |  | 2190224 | MTR;kWH E-PR;;1P;230V;5-60A;1;;2W | 0
20054110 |  | 3250050 | MCB;230/400V;1P;6A;50Hz; | 0
20054422 |  | 2190224 | MTR;kWH E-PR;;1P;230V;5-60A;1;;2W | 3
20054422 |  | 2190218 | MTR;kWH E;;3P;230/400V;5-80A;1;;4W | 1
20054422 |  | 2190502 | MTR;kWH E;;1P;230V;5-60A;1;;2W | 4
20054422 |  | 3250048 | MCB;230/400V;1P;4A;50Hz; | 2
20054422 |  | 3250050 | MCB;230/400V;1P;6A;50Hz; | 3
20054422 |  | 3250052 | MCB;230/400V;1P;10A;50Hz; | 1
20054422 |  | 3250103 | MCB;230/400V;3P;35A;50Hz; | 1
20054422 |  | 2200004 | MTR ACC;SEGEL PLASTIC | 9
20054422 |  | 3250046 | MCB;230/400V;1P;2A;50Hz; | 1
20054427 |  | 2200004 | MTR ACC;SEGEL PLASTIC | 12
20054427 |  | 3250058 | MCB;230/400V;1P;25A;50Hz; | 1
20054427 |  | 2190502 | MTR;kWH E;;1P;230V;5-60A;1;;2W | 1
20054427 |  | 3250052 | MCB;230/400V;1P;10A;50Hz; | 4
20054427 |  | 3250056 | MCB;230/400V;1P;20A;50Hz; | 2
20054427 |  | 3250054 | MCB;230/400V;1P;16A;50Hz; | 2
20054427 |  | 3250050 | MCB;230/400V;1P;6A;50Hz; | 2
20054620 |  | 2190224 | MTR;kWH E-PR;;1P;230V;5-60A;1;;2W | 16
20054620 |  | 3250050 | MCB;230/400V;1P;6A;50Hz; | 4
20054620 |  | 3250056 | MCB;230/400V;1P;20A;50Hz; | 1
20054620 |  | 2190502 | MTR;kWH E;;1P;230V;5-60A;1;;2W | 3
20054620 |  | 3250052 | MCB;230/400V;1P;10A;50Hz; | 3
20054620 |  | 3250054 | MCB;230/400V;1P;16A;50Hz; | 2
20054620 |  | 3250058 | MCB;230/400V;1P;25A;50Hz; | 2
20055013 |  | 2190224 | MTR;kWH E-PR;;1P;230V;5-60A;1;;2W | 8
20055062 |  | 3060475 | COND ACC;JOINT PIN BIMETAL AL/CU 16/16mm | 4
20055062 |  | 3250102 | MCB;230/400V;3P;25A;50Hz; | 1
20055062 |  | 2200004 | MTR ACC;SEGEL PLASTIC | 1
20055062 |  | 2190218 | MTR;kWH E;;3P;230/400V;5-80A;1;;4W | 1
20055081 |  | 2200004 | MTR ACC;SEGEL PLASTIC | 4
20055081 |  | 3250052 | MCB;230/400V;1P;10A;50Hz; | 1
20055081 |  | 3250048 | MCB;230/400V;1P;4A;50Hz; | 1
20055081 |  | 3250050 | MCB;230/400V;1P;6A;50Hz; | 1
20055312 |  | 1030074 | TRF DIS;D3;20kV/400V;3P;100kVA;YZN5;OD | 1
20055312 |  | 1030077 | TRF DIS;D3;20kV/400V;3P;250kVA;DYN5;OD | 1
20055321 |  | 1030077 | TRF DIS;D3;20kV/400V;3P;250kVA;DYN5;OD | 1
20055328 |  | 1030074 | TRF DIS;D3;20kV/400V;3P;100kVA;YZN5;OD | 1
20056311 |  | 2190224 | MTR;kWH E-PR;;1P;230V;5-60A;1;;2W | 48
20056311 |  | 3250046 | MCB;230/400V;1P;2A;50Hz; | 8
20056311 |  | 3250056 | MCB;230/400V;1P;20A;50Hz; | 6
20056311 |  | 3250050 | MCB;230/400V;1P;6A;50Hz; | 12
20056311 |  | 3250059 | MCB;230/400V;1P;35A;50Hz; | 2
20056311 |  | 3250100 | MCB;230/400V;3P;20A;50Hz; | 2
20056311 |  | 3250048 | MCB;230/400V;1P;4A;50Hz; | 16
20056311 |  | 3280066 | CONN;1kV;;AL;10-16/10-16mm2;PRS HS;WP | 70
20056872 |  | 2190224 | MTR;kWH E-PR;;1P;230V;5-60A;1;;2W | 2
20056872 |  | 3250050 | MCB;230/400V;1P;6A;50Hz; | 2
20056956 | 1002078011 | 3030041 | POLE;STEEL;220V;CIRCL;9m;200daN;; | 2
20056981 |  | 3250050 | MCB;230/400V;1P;6A;50Hz; | 3
20056981 |  | 2190224 | MTR;kWH E-PR;;1P;230V;5-60A;1;;2W | 5
20056981 |  | 3250048 | MCB;230/400V;1P;4A;50Hz; | 3
20056981 |  | 3250052 | MCB;230/400V;1P;10A;50Hz; | 1
20056981 |  | 2200004 | MTR ACC;SEGEL PLASTIC | 24
20056981 |  | 2190502 | MTR;kWH E;;1P;230V;5-60A;1;;2W | 2
20057037 |  | 2190502 | MTR;kWH E;;1P;230V;5-60A;1;;2W | 1
20057037 |  | 2200004 | MTR ACC;SEGEL PLASTIC | 26
20057037 |  | 3250048 | MCB;230/400V;1P;4A;50Hz; | 1
20057037 |  | 2190224 | MTR;kWH E-PR;;1P;230V;5-60A;1;;2W | 2
20057037 |  | 3250052 | MCB;230/400V;1P;10A;50Hz; | 2
20057037 |  | 3250050 | MCB;230/400V;1P;6A;50Hz; | 2
20058014 |  | 2200004 | MTR ACC;SEGEL PLASTIC | 15
20058014 |  | 3110542 | CABLE PWR;NFA2X-T;3X70+1X70;0.6/1kV;OH | 4
20058014 |  | 3280479 | CONN;0.6/1KV;H;AL;70-95/10-16MM2;PRS | 34
20058014 |  | 3280480 | CONN;0.6/1KV;H;AL;70-95/70-95MM2;PRS | 32
20058063 |  | 2200004 | MTR ACC;SEGEL PLASTIC | 8
20058063 |  | 3250048 | MCB;230/400V;1P;4A;50Hz; | 6
20058063 |  | 2190224 | MTR;kWH E-PR;;1P;230V;5-60A;1;;2W | 8
20058063 |  | 3250052 | MCB;230/400V;1P;10A;50Hz; | 1
20058063 |  | 3250054 | MCB;230/400V;1P;16A;50Hz; | 1
20058064 |  | 3250048 | MCB;230/400V;1P;4A;50Hz; | 3
20058064 |  | 2200004 | MTR ACC;SEGEL PLASTIC | 7
20058064 |  | 3250056 | MCB;230/400V;1P;20A;50Hz; | 1
20058064 |  | 2190224 | MTR;kWH E-PR;;1P;230V;5-60A;1;;2W | 1
20058064 |  | 3250059 | MCB;230/400V;1P;35A;50Hz; | 1
20058064 |  | 3250052 | MCB;230/400V;1P;10A;50Hz; | 1
20058634 |  | 3250046 | MCB;230/400V;1P;2A;50Hz; | 3
20058634 |  | 3250099 | MCB;230/400V;3P;16A;50Hz; | 1
20059155 |  | 3250048 | MCB;230/400V;1P;4A;50Hz; | 8
20059155 |  | 2190502 | MTR;kWH E;;1P;230V;5-60A;1;;2W | 1
20059155 |  | 2190224 | MTR;kWH E-PR;;1P;230V;5-60A;1;;2W | 7
20059158 |  | 3250054 | MCB;230/400V;1P;16A;50Hz; | 1
20059158 |  | 2190502 | MTR;kWH E;;1P;230V;5-60A;1;;2W | 1
20059158 |  | 3250048 | MCB;230/400V;1P;4A;50Hz; | 12
20059158 |  | 3250050 | MCB;230/400V;1P;6A;50Hz; | 2
20059158 |  | 2190224 | MTR;kWH E-PR;;1P;230V;5-60A;1;;2W | 14
20059160 |  | 3250048 | MCB;230/400V;1P;4A;50Hz; | 6
20059160 |  | 2190502 | MTR;kWH E;;1P;230V;5-60A;1;;2W | 1
20059160 |  | 2190224 | MTR;kWH E-PR;;1P;230V;5-60A;1;;2W | 12
20059160 |  | 3250050 | MCB;230/400V;1P;6A;50Hz; | 6
20059160 |  | 3250052 | MCB;230/400V;1P;10A;50Hz; | 1
20059162 |  | 3250048 | MCB;230/400V;1P;4A;50Hz; | 2
20059162 |  | 2190224 | MTR;kWH E-PR;;1P;230V;5-60A;1;;2W | 11
20059162 |  | 3250052 | MCB;230/400V;1P;10A;50Hz; | 2
20059162 |  | 3250050 | MCB;230/400V;1P;6A;50Hz; | 7
20059165 |  | 1030077 | TRF DIS;D3;20kV/400V;3P;250kVA;DYN5;OD | 0
20059165 |  | 3070154 | ISOLATOR;SUSP;POLYMER;24KV;;70kN | 0
20059165 |  | 3070152 | ISOLATOR;LINEPOST;POLYMER;24KV;;12.5kN | 0
20059165 |  | 3050088 | CONDUCTOR;AAAC-S;70mm2; | 0
20059510 |  | 2190224 | MTR;kWH E-PR;;1P;230V;5-60A;1;;2W | 0
20059541 |  | 3250048 | MCB;230/400V;1P;4A;50Hz; | 12
20059698 |  | 4120017 | BOX;kWh PJU;ST PLATE; | 1
20059710 |  | 3250046 | MCB;230/400V;1P;2A;50Hz; | 1
20060247 |  | 3250048 | MCB;230/400V;1P;4A;50Hz; | 4
20060247 |  | 3250050 | MCB;230/400V;1P;6A;50Hz; | 1
20060250 |  | 3250058 | MCB;230/400V;1P;25A;50Hz; | 2
20060250 |  | 3250052 | MCB;230/400V;1P;10A;50Hz; | 1
20060250 |  | 2190224 | MTR;kWH E-PR;;1P;230V;5-60A;1;;2W | 1
20060258 |  | 3250052 | MCB;230/400V;1P;10A;50Hz; | 3
20060258 |  | 3250050 | MCB;230/400V;1P;6A;50Hz; | 3
20060258 |  | 2190502 | MTR;kWH E;;1P;230V;5-60A;1;;2W | 1
20060258 |  | 3250054 | MCB;230/400V;1P;16A;50Hz; | 1
20060267 |  | 3250050 | MCB;230/400V;1P;6A;50Hz; | 3
20060267 |  | 3250058 | MCB;230/400V;1P;25A;50Hz; | 1
20060267 |  | 2190224 | MTR;kWH E-PR;;1P;230V;5-60A;1;;2W | 1
20060267 |  | 3250052 | MCB;230/400V;1P;10A;50Hz; | 1
20060267 |  | 3250054 | MCB;230/400V;1P;16A;50Hz; | 1
20060270 |  | 3250050 | MCB;230/400V;1P;6A;50Hz; | 2
20060270 |  | 3250054 | MCB;230/400V;1P;16A;50Hz; | 1
20060362 |  | 3250054 | MCB;230/400V;1P;16A;50Hz; | 2
20060362 |  | 2190224 | MTR;kWH E-PR;;1P;230V;5-60A;1;;2W | 40
20060362 |  | 3250050 | MCB;230/400V;1P;6A;50Hz; | 5
20060362 |  | 3250052 | MCB;230/400V;1P;10A;50Hz; | 4
20060362 |  | 3250058 | MCB;230/400V;1P;25A;50Hz; | 2
20060362 |  | 3110025 | CABLE PWR;NFA2X;2X10mm2;0.6/1kV;OH | 150
20060362 |  | 3250048 | MCB;230/400V;1P;4A;50Hz; | 7
20060362 |  | 3250046 | MCB;230/400V;1P;2A;50Hz; | 7
20060362 |  | 3250056 | MCB;230/400V;1P;20A;50Hz; | 3
20060659 |  | 2190502 | MTR;kWH E;;1P;230V;5-60A;1;;2W | 1
20060659 |  | 3250052 | MCB;230/400V;1P;10A;50Hz; | 1
20060659 |  | 2190224 | MTR;kWH E-PR;;1P;230V;5-60A;1;;2W | 7
20060659 |  | 2200004 | MTR ACC;SEGEL PLASTIC | 8
20060659 |  | 3250050 | MCB;230/400V;1P;6A;50Hz; | 7
20060675 |  | 2190502 | MTR;kWH E;;1P;230V;5-60A;1;;2W | 1
20060675 |  | 3250052 | MCB;230/400V;1P;10A;50Hz; | 2
20060675 |  | 3250060 | MCB;230/400V;1P;50A;50Hz; | 1
20060675 |  | 3250048 | MCB;230/400V;1P;4A;50Hz; | 2
20060675 |  | 3250050 | MCB;230/400V;1P;6A;50Hz; | 2
20060675 |  | 2200004 | MTR ACC;SEGEL PLASTIC | 7
20060698 |  | 3250048 | MCB;230/400V;1P;4A;50Hz; | 12
20060698 |  | 3250046 | MCB;230/400V;1P;2A;50Hz; | 12
20060698 |  | 2190224 | MTR;kWH E-PR;;1P;230V;5-60A;1;;2W | 24
20060829 |  | 3250050 | MCB;230/400V;1P;6A;50Hz; | 12
20060829 |  | 3250052 | MCB;230/400V;1P;10A;50Hz; | 5
20060829 |  | 3250048 | MCB;230/400V;1P;4A;50Hz; | 12
20060894 |  | 2190224 | MTR;kWH E-PR;;1P;230V;5-60A;1;;2W | 8
20061031 |  | 2190224 | MTR;kWH E-PR;;1P;230V;5-60A;1;;2W | 18
20061031 |  | 3250048 | MCB;230/400V;1P;4A;50Hz; | 9
20061031 |  | 3250054 | MCB;230/400V;1P;16A;50Hz; | 1
20061031 |  | 2190502 | MTR;kWH E;;1P;230V;5-60A;1;;2W | 5
20061031 |  | 2200004 | MTR ACC;SEGEL PLASTIC | 25
20061031 |  | 3250050 | MCB;230/400V;1P;6A;50Hz; | 11
20061031 |  | 3060475 | COND ACC;JOINT PIN BIMETAL AL/CU 16/16mm | 4
20061031 |  | 4120538 | BOX;APP PL CB;AL1.6MM;650X400X220MM | 1
20061031 |  | 3250052 | MCB;230/400V;1P;10A;50Hz; | 2
20061031 |  | 3250100 | MCB;230/400V;3P;20A;50Hz; | 1
20061056 |  | 2190224 | MTR;kWH E-PR;;1P;230V;5-60A;1;;2W | 0
20061056 |  | 3250052 | MCB;230/400V;1P;10A;50Hz; | 0
20061056 |  | 2200004 | MTR ACC;SEGEL PLASTIC | 0
20061056 |  | 2190502 | MTR;kWH E;;1P;230V;5-60A;1;;2W | 0
20061056 |  | 2190252 | MTR;kWH E-PR;;3P;230/400V;5-80A;1;;4W | 0
20061373 |  | 3280066 | CONN;1kV;;AL;10-16/10-16mm2;PRS HS;WP | 18
20061373 |  | 4120538 | BOX;APP PL CB;AL1.6MM;650X400X220MM | 1
20061373 |  | 2190224 | MTR;kWH E-PR;;1P;230V;5-60A;1;;2W | 16
20061373 |  | 3250052 | MCB;230/400V;1P;10A;50Hz; | 1
20061373 |  | 3250050 | MCB;230/400V;1P;6A;50Hz; | 8
20061373 |  | 3250048 | MCB;230/400V;1P;4A;50Hz; | 4
20061373 |  | 3250054 | MCB;230/400V;1P;16A;50Hz; | 1
20061376 |  | 3250048 | MCB;230/400V;1P;4A;50Hz; | 2
20061376 |  | 3250050 | MCB;230/400V;1P;6A;50Hz; | 6
20061376 |  | 3250054 | MCB;230/400V;1P;16A;50Hz; | 1
20061376 |  | 2200004 | MTR ACC;SEGEL PLASTIC | 16
20061381 |  | 2190218 | MTR;kWH E;;3P;230/400V;5-80A;1;;4W | 1
20061436 |  | 2200004 | MTR ACC;SEGEL PLASTIC | 1
20061436 |  | 3250052 | MCB;230/400V;1P;10A;50Hz; | 1
20062209 |  | 3250048 | MCB;230/400V;1P;4A;50Hz; | 2
20062209 |  | 3250050 | MCB;230/400V;1P;6A;50Hz; | 3
20062209 |  | 3250054 | MCB;230/400V;1P;16A;50Hz; | 2
20062209 |  | 2200004 | MTR ACC;SEGEL PLASTIC | 7
20062209 |  | 2190224 | MTR;kWH E-PR;;1P;230V;5-60A;1;;2W | 7
20062219 |  | 3250054 | MCB;230/400V;1P;16A;50Hz; | 3
20062219 |  | 3250050 | MCB;230/400V;1P;6A;50Hz; | 2
20062219 |  | 2190502 | MTR;kWH E;;1P;230V;5-60A;1;;2W | 2
20062219 |  | 3250058 | MCB;230/400V;1P;25A;50Hz; | 1
20062219 |  | 3250103 | MCB;230/400V;3P;35A;50Hz; | 1
20062219 |  | 3250048 | MCB;230/400V;1P;4A;50Hz; | 2
20062219 |  | 3250052 | MCB;230/400V;1P;10A;50Hz; | 4
20062219 |  | 2200004 | MTR ACC;SEGEL PLASTIC | 16
20062219 |  | 3060475 | COND ACC;JOINT PIN BIMETAL AL/CU 16/16mm | 4
20062220 |  | 3060475 | COND ACC;JOINT PIN BIMETAL AL/CU 16/16mm | 4
20062220 |  | 2190218 | MTR;kWH E;;3P;230/400V;5-80A;1;;4W | 1
20062220 |  | 3250100 | MCB;230/400V;3P;20A;50Hz; | 1
20062220 |  | 2200004 | MTR ACC;SEGEL PLASTIC | 1
20062225 |  | 2190502 | MTR;kWH E;;1P;230V;5-60A;1;;2W | 1
20062225 |  | 3250048 | MCB;230/400V;1P;4A;50Hz; | 2
20062225 |  | 2200004 | MTR ACC;SEGEL PLASTIC | 5
20062225 |  | 3250050 | MCB;230/400V;1P;6A;50Hz; | 4
20062266 |  | 2190502 | MTR;kWH E;;1P;230V;5-60A;1;;2W | 1
20062266 |  | 2190224 | MTR;kWH E-PR;;1P;230V;5-60A;1;;2W | 1
20062274 |  | 2200004 | MTR ACC;SEGEL PLASTIC | 0
20062274 |  | 2190252 | MTR;kWH E-PR;;3P;230/400V;5-80A;1;;4W | 0
20062274 |  | 3250052 | MCB;230/400V;1P;10A;50Hz; | 0
20062297 |  | 2190502 | MTR;kWH E;;1P;230V;5-60A;1;;2W | 1
20062297 |  | 2200004 | MTR ACC;SEGEL PLASTIC | 5
20062297 |  | 3250052 | MCB;230/400V;1P;10A;50Hz; | 1
20062297 |  | 2190224 | MTR;kWH E-PR;;1P;230V;5-60A;1;;2W | 4
20062297 |  | 3250048 | MCB;230/400V;1P;4A;50Hz; | 3
20062297 |  | 3250050 | MCB;230/400V;1P;6A;50Hz; | 1
20062306 |  | 2190502 | MTR;kWH E;;1P;230V;5-60A;1;;2W | 1
20062306 |  | 2200004 | MTR ACC;SEGEL PLASTIC | 6
20062306 |  | 3250048 | MCB;230/400V;1P;4A;50Hz; | 1
20062306 |  | 3250050 | MCB;230/400V;1P;6A;50Hz; | 2
20062306 |  | 3250052 | MCB;230/400V;1P;10A;50Hz; | 2
20064079 |  | 2190224 | MTR;kWH E-PR;;1P;230V;5-60A;1;;2W | 2
20064079 |  | 3250048 | MCB;230/400V;1P;4A;50Hz; | 1
20064079 |  | 3250050 | MCB;230/400V;1P;6A;50Hz; | 1
20064123 |  | 3250058 | MCB;230/400V;1P;25A;50Hz; | 1
20064123 |  | 3250048 | MCB;230/400V;1P;4A;50Hz; | 3
20064123 |  | 3250050 | MCB;230/400V;1P;6A;50Hz; | 5
20064837 |  | 2200004 | MTR ACC;SEGEL PLASTIC | 6
20064837 |  | 3250048 | MCB;230/400V;1P;4A;50Hz; | 2
20064837 |  | 3250052 | MCB;230/400V;1P;10A;50Hz; | 1
20065005 |  | 2190502 | MTR;kWH E;;1P;230V;5-60A;1;;2W | 1
20065011 |  | 3280066 | CONN;1kV;;AL;10-16/10-16mm2;PRS HS;WP | 88
20065183 |  | 3280066 | CONN;1kV;;AL;10-16/10-16mm2;PRS HS;WP | 90
20065184 |  | 3280066 | CONN;1kV;;AL;10-16/10-16mm2;PRS HS;WP | 10
20065841 |  | 3250050 | MCB;230/400V;1P;6A;50Hz; | 2
20065841 |  | 2190502 | MTR;kWH E;;1P;230V;5-60A;1;;2W | 1
20065841 |  | 3250048 | MCB;230/400V;1P;4A;50Hz; | 5
20065841 |  | 3250052 | MCB;230/400V;1P;10A;50Hz; | 2
20065841 |  | 3250054 | MCB;230/400V;1P;16A;50Hz; | 2
20065841 |  | 2190224 | MTR;kWH E-PR;;1P;230V;5-60A;1;;2W | 11
20065902 |  | 3250050 | MCB;230/400V;1P;6A;50Hz; | 3
20065902 |  | 2200004 | MTR ACC;SEGEL PLASTIC | 3
20065937 |  | 2200004 | MTR ACC;SEGEL PLASTIC | 0
20065937 |  | 3250048 | MCB;230/400V;1P;4A;50Hz; | 0
20065937 |  | 3250050 | MCB;230/400V;1P;6A;50Hz; | 0
20065937 |  | 3250052 | MCB;230/400V;1P;10A;50Hz; | 0
20065966 |  | 2200004 | MTR ACC;SEGEL PLASTIC | 0
20065966 |  | 3250052 | MCB;230/400V;1P;10A;50Hz; | 0
20065966 |  | 2190224 | MTR;kWH E-PR;;1P;230V;5-60A;1;;2W | 0
20066020 |  | 3060475 | COND ACC;JOINT PIN BIMETAL AL/CU 16/16mm | 4
20066020 |  | 3250048 | MCB;230/400V;1P;4A;50Hz; | 5
20066020 |  | 2190502 | MTR;kWH E;;1P;230V;5-60A;1;;2W | 4
20066020 |  | 2190224 | MTR;kWH E-PR;;1P;230V;5-60A;1;;2W | 1
20066020 |  | 2200004 | MTR ACC;SEGEL PLASTIC | 7
20066032 |  | 3250058 | MCB;230/400V;1P;25A;50Hz; | 1
20066032 |  | 3250052 | MCB;230/400V;1P;10A;50Hz; | 1
20066032 |  | 2190502 | MTR;kWH E;;1P;230V;5-60A;1;;2W | 1
20066032 |  | 3250050 | MCB;230/400V;1P;6A;50Hz; | 1
20066032 |  | 3250056 | MCB;230/400V;1P;20A;50Hz; | 2
20066032 |  | 3250059 | MCB;230/400V;1P;35A;50Hz; | 1
20066032 |  | 2200004 | MTR ACC;SEGEL PLASTIC | 7
20066032 |  | 3250060 | MCB;230/400V;1P;50A;50Hz; | 1
20066038 |  | 3250050 | MCB;230/400V;1P;6A;50Hz; | 1
20066038 |  | 3250054 | MCB;230/400V;1P;16A;50Hz; | 1
20066038 |  | 2190224 | MTR;kWH E-PR;;1P;230V;5-60A;1;;2W | 2
20066038 |  | 2200004 | MTR ACC;SEGEL PLASTIC | 9
20066038 |  | 3250052 | MCB;230/400V;1P;10A;50Hz; | 3
20066038 |  | 3250048 | MCB;230/400V;1P;4A;50Hz; | 2
20066075 |  | 3250052 | MCB;230/400V;1P;10A;50Hz; | 12
20066075 |  | 2190224 | MTR;kWH E-PR;;1P;230V;5-60A;1;;2W | 32
20066075 |  | 3250060 | MCB;230/400V;1P;50A;50Hz; | 9
20066075 |  | 3250048 | MCB;230/400V;1P;4A;50Hz; | 12
20067550 |  | 2190224 | MTR;kWH E-PR;;1P;230V;5-60A;1;;2W | 5
20067668 |  | 3250103 | MCB;230/400V;3P;35A;50Hz; | 1
20067668 |  | 3250050 | MCB;230/400V;1P;6A;50Hz; | 2
20067675 |  | 2190224 | MTR;kWH E-PR;;1P;230V;5-60A;1;;2W | 4
20067675 |  | 3250050 | MCB;230/400V;1P;6A;50Hz; | 4
20067693 |  | 2190224 | MTR;kWH E-PR;;1P;230V;5-60A;1;;2W | 8
20067693 |  | 3250050 | MCB;230/400V;1P;6A;50Hz; | 2
20067693 |  | 3250046 | MCB;230/400V;1P;2A;50Hz; | 3
20067693 |  | 3250052 | MCB;230/400V;1P;10A;50Hz; | 2
20067730 |  | 2200004 | MTR ACC;SEGEL PLASTIC | 1
20067730 |  | 2190224 | MTR;kWH E-PR;;1P;230V;5-60A;1;;2W | 1
20067730 |  | 3250052 | MCB;230/400V;1P;10A;50Hz; | 1
20067735 |  | 2200004 | MTR ACC;SEGEL PLASTIC | 4
20067735 |  | 3250048 | MCB;230/400V;1P;4A;50Hz; | 1
20067735 |  | 3250050 | MCB;230/400V;1P;6A;50Hz; | 2
20067735 |  | 3250052 | MCB;230/400V;1P;10A;50Hz; | 1
20068452 |  | 3250059 | MCB;230/400V;1P;35A;50Hz; | 1
20068452 |  | 2190252 | MTR;kWH E-PR;;3P;230/400V;5-80A;1;;4W | 1
20068452 |  | 3250052 | MCB;230/400V;1P;10A;50Hz; | 2
20069072 |  | 3250103 | MCB;230/400V;3P;35A;50Hz; | 1
20069072 |  | 3250052 | MCB;230/400V;1P;10A;50Hz; | 20
20069072 |  | 3250050 | MCB;230/400V;1P;6A;50Hz; | 2
20069072 |  | 2190502 | MTR;kWH E;;1P;230V;5-60A;1;;2W | 1
20069072 |  | 3280480 | CONN;0.6/1KV;H;AL;70-95/70-95MM2;PRS | 60
20069574 |  | 3250058 | MCB;230/400V;1P;25A;50Hz; | 3
20069574 |  | 3250100 | MCB;230/400V;3P;20A;50Hz; | 1
20069574 |  | 3250048 | MCB;230/400V;1P;4A;50Hz; | 3
20069574 |  | 3250050 | MCB;230/400V;1P;6A;50Hz; | 3
20069732 |  | 3250052 | MCB;230/400V;1P;10A;50Hz; | 1
20069732 |  | 2190224 | MTR;kWH E-PR;;1P;230V;5-60A;1;;2W | 7
20069732 |  | 3250048 | MCB;230/400V;1P;4A;50Hz; | 3
20069732 |  | 3250050 | MCB;230/400V;1P;6A;50Hz; | 3
20069732 |  | 2200004 | MTR ACC;SEGEL PLASTIC | 7
20069751 |  | 2200004 | MTR ACC;SEGEL PLASTIC | 6
20069751 |  | 3250054 | MCB;230/400V;1P;16A;50Hz; | 1
20069751 |  | 3250058 | MCB;230/400V;1P;25A;50Hz; | 1
20069751 |  | 3250052 | MCB;230/400V;1P;10A;50Hz; | 1
20069751 |  | 3250050 | MCB;230/400V;1P;6A;50Hz; | 2
20069751 |  | 3250056 | MCB;230/400V;1P;20A;50Hz; | 1
20069792 |  | 2190224 | MTR;kWH E-PR;;1P;230V;5-60A;1;;2W | 0
20069808 |  | 2200004 | MTR ACC;SEGEL PLASTIC | 0
20069808 |  | 2190224 | MTR;kWH E-PR;;1P;230V;5-60A;1;;2W | 0
20069808 |  | 3250050 | MCB;230/400V;1P;6A;50Hz; | 0
20069824 |  | 3250052 | MCB;230/400V;1P;10A;50Hz; | 1
20069824 |  | 2190224 | MTR;kWH E-PR;;1P;230V;5-60A;1;;2W | 1
20069824 |  | 2200004 | MTR ACC;SEGEL PLASTIC | 2
20069885 |  | 2190224 | MTR;kWH E-PR;;1P;230V;5-60A;1;;2W | 2
20069885 |  | 3250050 | MCB;230/400V;1P;6A;50Hz; | 2
20069885 |  | 2200004 | MTR ACC;SEGEL PLASTIC | 2
20070715 |  | 3250050 | MCB;230/400V;1P;6A;50Hz; | 3
20070715 |  | 3250054 | MCB;230/400V;1P;16A;50Hz; | 1
20070715 |  | 3250052 | MCB;230/400V;1P;10A;50Hz; | 1
20070715 |  | 2190224 | MTR;kWH E-PR;;1P;230V;5-60A;1;;2W | 4
20070715 |  | 2190502 | MTR;kWH E;;1P;230V;5-60A;1;;2W | 1
20070719 |  | 2190224 | MTR;kWH E-PR;;1P;230V;5-60A;1;;2W | 1
20070719 |  | 3250050 | MCB;230/400V;1P;6A;50Hz; | 1
20070719 |  | 3250052 | MCB;230/400V;1P;10A;50Hz; | 8
20070719 |  | 3250056 | MCB;230/400V;1P;20A;50Hz; | 1
20070719 |  | 3250058 | MCB;230/400V;1P;25A;50Hz; | 2
20070719 |  | 3250054 | MCB;230/400V;1P;16A;50Hz; | 1
20071700 |  | 3250048 | MCB;230/400V;1P;4A;50Hz; | 1
20071700 |  | 3250054 | MCB;230/400V;1P;16A;50Hz; | 1
20071700 |  | 2200004 | MTR ACC;SEGEL PLASTIC | 18
20071700 |  | 2190224 | MTR;kWH E-PR;;1P;230V;5-60A;1;;2W | 3
20071700 |  | 3250059 | MCB;230/400V;1P;35A;50Hz; | 1
20071700 |  | 3250052 | MCB;230/400V;1P;10A;50Hz; | 3
20071704 |  | 2190224 | MTR;kWH E-PR;;1P;230V;5-60A;1;;2W | 8
20071704 |  | 2190502 | MTR;kWH E;;1P;230V;5-60A;1;;2W | 1
20071704 |  | 2200004 | MTR ACC;SEGEL PLASTIC | 18
20071704 |  | 3250048 | MCB;230/400V;1P;4A;50Hz; | 3
20071704 |  | 3250050 | MCB;230/400V;1P;6A;50Hz; | 1
20071704 |  | 3250052 | MCB;230/400V;1P;10A;50Hz; | 5
20072405 |  | 2190224 | MTR;kWH E-PR;;1P;230V;5-60A;1;;2W | 7
20072405 |  | 3250050 | MCB;230/400V;1P;6A;50Hz; | 2
20072405 |  | 2200004 | MTR ACC;SEGEL PLASTIC | 7
20072405 |  | 3250048 | MCB;230/400V;1P;4A;50Hz; | 4
20072405 |  | 3250052 | MCB;230/400V;1P;10A;50Hz; | 1
20072406 |  | 3250050 | MCB;230/400V;1P;6A;50Hz; | 1
20072494 |  | 3250050 | MCB;230/400V;1P;6A;50Hz; | 1
20072494 |  | 3250058 | MCB;230/400V;1P;25A;50Hz; | 1
20072494 |  | 3250052 | MCB;230/400V;1P;10A;50Hz; | 3
20072494 |  | 2190502 | MTR;kWH E;;1P;230V;5-60A;1;;2W | 1
20072494 |  | 2200004 | MTR ACC;SEGEL PLASTIC | 8
20072494 |  | 3250059 | MCB;230/400V;1P;35A;50Hz; | 1
20072527 |  | 2190224 | MTR;kWH E-PR;;1P;230V;5-60A;1;;2W | 5
20072645 |  | 2200001 | MTR ACC;MODEM GSM 12V DC DIGITAL | 100
20072650 |  | 1030075 | TRF DIS;D3;20kV/400V;3P;160kVA;YZN5;OD | 1
20072749 |  | 3250099 | MCB;230/400V;3P;16A;50Hz; | 1
20072769 |  | 3260226 | LVSB;DIST;3P;400V;630A;4LINE;OD | 1
20073042 |  | 3280479 | CONN;0.6/1KV;H;AL;70-95/10-16MM2;PRS | 46
20073737 |  | 4120017 | BOX;kWh PJU;ST PLATE; | 1
20073920 |  | 3250059 | MCB;230/400V;1P;35A;50Hz; | 3
20073920 |  | 2190502 | MTR;kWH E;;1P;230V;5-60A;1;;2W | 3
20073927 |  | 2190224 | MTR;kWH E-PR;;1P;230V;5-60A;1;;2W | 10
20073933 |  | 2190224 | MTR;kWH E-PR;;1P;230V;5-60A;1;;2W | 0
20073936 |  | 2190502 | MTR;kWH E;;1P;230V;5-60A;1;;2W | 0
20073936 |  | 2190224 | MTR;kWH E-PR;;1P;230V;5-60A;1;;2W | 0
20074513 |  | 2190224 | MTR;kWH E-PR;;1P;230V;5-60A;1;;2W | 2
20074513 |  | 3250052 | MCB;230/400V;1P;10A;50Hz; | 1
20074513 |  | 3250050 | MCB;230/400V;1P;6A;50Hz; | 1
20074513 |  | 3250054 | MCB;230/400V;1P;16A;50Hz; | 1
20074513 |  | 2190502 | MTR;kWH E;;1P;230V;5-60A;1;;2W | 1
20074513 |  | 2200004 | MTR ACC;SEGEL PLASTIC | 3
20074552 |  | 2190593 | MTR;KWH E-PR-TWO WAYS;1P;230V;5-60A;1;2W | 1
20074614 |  | 3250050 | MCB;230/400V;1P;6A;50Hz; | 4
20074614 |  | 3250048 | MCB;230/400V;1P;4A;50Hz; | 8
20074614 |  | 3250052 | MCB;230/400V;1P;10A;50Hz; | 3
20074614 |  | 2190224 | MTR;kWH E-PR;;1P;230V;5-60A;1;;2W | 17
20074614 |  | 3250054 | MCB;230/400V;1P;16A;50Hz; | 2
20074614 |  | 2200004 | MTR ACC;SEGEL PLASTIC | 17
20074642 |  | 2200004 | MTR ACC;SEGEL PLASTIC | 12
20074642 |  | 3250052 | MCB;230/400V;1P;10A;50Hz; | 3
20074642 |  | 3250059 | MCB;230/400V;1P;35A;50Hz; | 1
20074642 |  | 3250054 | MCB;230/400V;1P;16A;50Hz; | 1
20074642 |  | 3250048 | MCB;230/400V;1P;4A;50Hz; | 1
20074642 |  | 2190502 | MTR;kWH E;;1P;230V;5-60A;1;;2W | 2
20074642 |  | 3250050 | MCB;230/400V;1P;6A;50Hz; | 4
20074653 |  | 3250050 | MCB;230/400V;1P;6A;50Hz; | 1
20074653 |  | 3250054 | MCB;230/400V;1P;16A;50Hz; | 1
20074653 |  | 3250048 | MCB;230/400V;1P;4A;50Hz; | 1
20074653 |  | 2200004 | MTR ACC;SEGEL PLASTIC | 6
20074653 |  | 3250058 | MCB;230/400V;1P;25A;50Hz; | 1
20074653 |  | 3250052 | MCB;230/400V;1P;10A;50Hz; | 1
20074665 |  | 3250054 | MCB;230/400V;1P;16A;50Hz; | 2
20074665 |  | 2200004 | MTR ACC;SEGEL PLASTIC | 17
20074665 |  | 3250050 | MCB;230/400V;1P;6A;50Hz; | 5
20074665 |  | 3250052 | MCB;230/400V;1P;10A;50Hz; | 5
20074665 |  | 3250056 | MCB;230/400V;1P;20A;50Hz; | 2
20074665 |  | 3250048 | MCB;230/400V;1P;4A;50Hz; | 2
20074677 |  | 3250048 | MCB;230/400V;1P;4A;50Hz; | 1
20074677 |  | 3250054 | MCB;230/400V;1P;16A;50Hz; | 1
20074677 |  | 3250050 | MCB;230/400V;1P;6A;50Hz; | 3
20074677 |  | 3250103 | MCB;230/400V;3P;35A;50Hz; | 1
20074677 |  | 3250052 | MCB;230/400V;1P;10A;50Hz; | 5
20074677 |  | 2200004 | MTR ACC;SEGEL PLASTIC | 11
20074743 |  | 1030075 | TRF DIS;D3;20kV/400V;3P;160kVA;YZN5;OD | 1
20075088 |  | 2190502 | MTR;kWH E;;1P;230V;5-60A;1;;2W | 1
20075088 |  | 2200004 | MTR ACC;SEGEL PLASTIC | 12
20075088 |  | 3250050 | MCB;230/400V;1P;6A;50Hz; | 3
20075088 |  | 2190224 | MTR;kWH E-PR;;1P;230V;5-60A;1;;2W | 5
20075088 |  | 3250048 | MCB;230/400V;1P;4A;50Hz; | 2
20075088 |  | 3250052 | MCB;230/400V;1P;10A;50Hz; | 1
20075168 |  | 2200004 | MTR ACC;SEGEL PLASTIC | 24
20075168 |  | 3250056 | MCB;230/400V;1P;20A;50Hz; | 1
20075168 |  | 3250059 | MCB;230/400V;1P;35A;50Hz; | 1
20075168 |  | 2190224 | MTR;kWH E-PR;;1P;230V;5-60A;1;;2W | 1
20075168 |  | 3250054 | MCB;230/400V;1P;16A;50Hz; | 2
20075168 |  | 3250050 | MCB;230/400V;1P;6A;50Hz; | 3
20075168 |  | 3250058 | MCB;230/400V;1P;25A;50Hz; | 1
20075168 |  | 3250048 | MCB;230/400V;1P;4A;50Hz; | 1
20075168 |  | 3250052 | MCB;230/400V;1P;10A;50Hz; | 2
20076349 |  | 2190224 | MTR;kWH E-PR;;1P;230V;5-60A;1;;2W | 8
20076352 |  | 3250050 | MCB;230/400V;1P;6A;50Hz; | 3
20076352 |  | 3250058 | MCB;230/400V;1P;25A;50Hz; | 1
20076352 |  | 3250048 | MCB;230/400V;1P;4A;50Hz; | 1
20076352 |  | 2200004 | MTR ACC;SEGEL PLASTIC | 6
20076352 |  | 2190224 | MTR;kWH E-PR;;1P;230V;5-60A;1;;2W | 6
20076352 |  | 3250052 | MCB;230/400V;1P;10A;50Hz; | 1
20076354 |  | 2200004 | MTR ACC;SEGEL PLASTIC | 5
20076354 |  | 3250048 | MCB;230/400V;1P;4A;50Hz; | 1
20076354 |  | 3250052 | MCB;230/400V;1P;10A;50Hz; | 4
20076363 |  | 2190502 | MTR;kWH E;;1P;230V;5-60A;1;;2W | 1
20076363 |  | 3250048 | MCB;230/400V;1P;4A;50Hz; | 2
20076363 |  | 3250059 | MCB;230/400V;1P;35A;50Hz; | 1
20076363 |  | 2190224 | MTR;kWH E-PR;;1P;230V;5-60A;1;;2W | 2
20076363 |  | 2200004 | MTR ACC;SEGEL PLASTIC | 3
20076365 |  | 3250052 | MCB;230/400V;1P;10A;50Hz; | 1
20076365 |  | 3250048 | MCB;230/400V;1P;4A;50Hz; | 1
20076365 |  | 3250102 | MCB;230/400V;3P;25A;50Hz; | 1
20076365 |  | 2200004 | MTR ACC;SEGEL PLASTIC | 4
20076365 |  | 3250050 | MCB;230/400V;1P;6A;50Hz; | 1
20076931 |  | 3250052 | MCB;230/400V;1P;10A;50Hz; | 0
20076931 |  | 3250050 | MCB;230/400V;1P;6A;50Hz; | 0
20076931 |  | 3250048 | MCB;230/400V;1P;4A;50Hz; | 0
20076931 |  | 3250058 | MCB;230/400V;1P;25A;50Hz; | 0
20076931 |  | 2200004 | MTR ACC;SEGEL PLASTIC | 0
20076931 |  | 2190224 | MTR;kWH E-PR;;1P;230V;5-60A;1;;2W | 0
20076931 |  | 2190502 | MTR;kWH E;;1P;230V;5-60A;1;;2W | 0
20076932 |  | 3250048 | MCB;230/400V;1P;4A;50Hz; | 3
20076932 |  | 3250052 | MCB;230/400V;1P;10A;50Hz; | 4
20076932 |  | 3250050 | MCB;230/400V;1P;6A;50Hz; | 1
20076932 |  | 2200004 | MTR ACC;SEGEL PLASTIC | 11
20076932 |  | 3250054 | MCB;230/400V;1P;16A;50Hz; | 2
20076932 |  | 3250059 | MCB;230/400V;1P;35A;50Hz; | 1
20077018 |  | 2190224 | MTR;kWH E-PR;;1P;230V;5-60A;1;;2W | 4
20077018 |  | 3250046 | MCB;230/400V;1P;2A;50Hz; | 2
20077018 |  | 3250048 | MCB;230/400V;1P;4A;50Hz; | 2
20077456 |  | 3250050 | MCB;230/400V;1P;6A;50Hz; | 6
20077456 |  | 2190224 | MTR;kWH E-PR;;1P;230V;5-60A;1;;2W | 26
20077456 |  | 3250048 | MCB;230/400V;1P;4A;50Hz; | 18
20077460 |  | 2190224 | MTR;kWH E-PR;;1P;230V;5-60A;1;;2W | 1
20077461 |  | 3250052 | MCB;230/400V;1P;10A;50Hz; | 2
20077461 |  | 2190224 | MTR;kWH E-PR;;1P;230V;5-60A;1;;2W | 5
20077461 |  | 2200004 | MTR ACC;SEGEL PLASTIC | 6
20077461 |  | 3250054 | MCB;230/400V;1P;16A;50Hz; | 1
20077461 |  | 2190502 | MTR;kWH E;;1P;230V;5-60A;1;;2W | 1
20077461 |  | 3250048 | MCB;230/400V;1P;4A;50Hz; | 1
20077461 |  | 3250050 | MCB;230/400V;1P;6A;50Hz; | 2
20077462 |  | 2190224 | MTR;kWH E-PR;;1P;230V;5-60A;1;;2W | 2
20077462 |  | 3250052 | MCB;230/400V;1P;10A;50Hz; | 1
20077462 |  | 3250048 | MCB;230/400V;1P;4A;50Hz; | 1
20077468 |  | 3250056 | MCB;230/400V;1P;20A;50Hz; | 2
20077468 |  | 3250052 | MCB;230/400V;1P;10A;50Hz; | 6
20077468 |  | 3250048 | MCB;230/400V;1P;4A;50Hz; | 3
20077468 |  | 2200004 | MTR ACC;SEGEL PLASTIC | 26
20077468 |  | 3250050 | MCB;230/400V;1P;6A;50Hz; | 9
20077468 |  | 2190502 | MTR;kWH E;;1P;230V;5-60A;1;;2W | 1
20077468 |  | 3250054 | MCB;230/400V;1P;16A;50Hz; | 5
20077493 |  | 3250054 | MCB;230/400V;1P;16A;50Hz; | 3
20077493 |  | 3250052 | MCB;230/400V;1P;10A;50Hz; | 10
20077493 |  | 3250048 | MCB;230/400V;1P;4A;50Hz; | 1
20077501 |  | 2190502 | MTR;kWH E;;1P;230V;5-60A;1;;2W | 3
20077501 |  | 3250052 | MCB;230/400V;1P;10A;50Hz; | 2
20077501 |  | 3250048 | MCB;230/400V;1P;4A;50Hz; | 1
20077501 |  | 2190224 | MTR;kWH E-PR;;1P;230V;5-60A;1;;2W | 1
20077501 |  | 3250054 | MCB;230/400V;1P;16A;50Hz; | 1
20077624 |  | 4120538 | BOX;APP PL CB;AL1.6MM;650X400X220MM | 2
20077624 |  | 3110025 | CABLE PWR;NFA2X;2X10mm2;0.6/1kV;OH | 1000
20077658 | 1002078624 | 3190002 | CUT OUT;20kV;6-100A;10kA;125kV | 3
20077658 | 1002078624 | 2090032 | LA;20-24kV;K;10kA;POLYMER;; | 3
20077658 | 1002078624 | 3050088 | CONDUCTOR;AAAC-S;70mm2; | 21
20077658 | 1002078624 | 3110516 | CABLE PWR;NYY;1X150mm2;0.6/1kV;Opstig | 56
20077658 | 1002078624 | 3120115 | CABLE PWR ACC;CABLE SHOE AL-CU 70mm2 | 12
20077658 | 1002078624 | 3120013 | CABLE PWR ACC;CABLE SHOE CU 150mm2 | 16
20077658 | 1002078624 | 3070152 | ISOLATOR;LINEPOST;POLYMER;24KV;;12.5kN | 0
20079271 |  | 1030077 | TRF DIS;D3;20kV/400V;3P;250kVA;DYN5;OD | 1
20079271 |  | 3260226 | LVSB;DIST;3P;400V;630A;4LINE;OD | 1
20079271 |  | 2190438 | MTR;kWHE;;3P;57.7/100V-230/400;5A;0.5;4W | 1
20079271 |  | 4120474 | BOX;APPMCCB300A+STRIP;AL2MM;1205X420X250 | 1
20079354 |  | 3260237 | LVSB;DIST;3P;400V;400A;2LINE;OD | 1
20079441 |  | 3250048 | MCB;230/400V;1P;4A;50Hz; | 0
20079441 |  | 3250050 | MCB;230/400V;1P;6A;50Hz; | 0
20079441 |  | 3250058 | MCB;230/400V;1P;25A;50Hz; | 0
20079441 |  | 3250060 | MCB;230/400V;1P;50A;50Hz; | 0
20079441 |  | 3250052 | MCB;230/400V;1P;10A;50Hz; | 0
20079441 |  | 3250054 | MCB;230/400V;1P;16A;50Hz; | 0
20079441 |  | 2190502 | MTR;kWH E;;1P;230V;5-60A;1;;2W | 0
20079441 |  | 2200004 | MTR ACC;SEGEL PLASTIC | 0
20079441 |  | 3250056 | MCB;230/400V;1P;20A;50Hz; | 0
20079704 |  | 3280479 | CONN;0.6/1KV;H;AL;70-95/10-16MM2;PRS | 20
20079704 |  | 3110025 | CABLE PWR;NFA2X;2X10mm2;0.6/1kV;OH | 214
20079704 |  | 2190224 | MTR;kWH E-PR;;1P;230V;5-60A;1;;2W | 8
20079704 |  | 3250048 | MCB;230/400V;1P;4A;50Hz; | 6
20079704 |  | 3250103 | MCB;230/400V;3P;35A;50Hz; | 1
20079704 |  | 3280066 | CONN;1kV;;AL;10-16/10-16mm2;PRS HS;WP | 20
20079704 |  | 3250046 | MCB;230/400V;1P;2A;50Hz; | 4
20079704 |  | 3250099 | MCB;230/400V;3P;16A;50Hz; | 3
20079761 |  | 2190502 | MTR;kWH E;;1P;230V;5-60A;1;;2W | 2
20079761 |  | 3250058 | MCB;230/400V;1P;25A;50Hz; | 3
20079761 |  | 3280479 | CONN;0.6/1KV;H;AL;70-95/10-16MM2;PRS | 20
20079761 |  | 3280480 | CONN;0.6/1KV;H;AL;70-95/70-95MM2;PRS | 20
20079761 |  | 3250100 | MCB;230/400V;3P;20A;50Hz; | 1
20079761 |  | 2190224 | MTR;kWH E-PR;;1P;230V;5-60A;1;;2W | 2
20079761 |  | 3250052 | MCB;230/400V;1P;10A;50Hz; | 1
20079761 |  | 3280066 | CONN;1kV;;AL;10-16/10-16mm2;PRS HS;WP | 60
20079813 |  | 3250050 | MCB;230/400V;1P;6A;50Hz; | 3
20079813 |  | 2190224 | MTR;kWH E-PR;;1P;230V;5-60A;1;;2W | 1
20079813 |  | 3250059 | MCB;230/400V;1P;35A;50Hz; | 1
20079813 |  | 3250052 | MCB;230/400V;1P;10A;50Hz; | 5
20079813 |  | 3250048 | MCB;230/400V;1P;4A;50Hz; | 4
20079813 |  | 2200004 | MTR ACC;SEGEL PLASTIC | 50
20079861 |  | 2190224 | MTR;kWH E-PR;;1P;230V;5-60A;1;;2W | 8
20080600 |  | 2190502 | MTR;kWH E;;1P;230V;5-60A;1;;2W | 5
20080600 |  | 3250054 | MCB;230/400V;1P;16A;50Hz; | 4
20080600 |  | 2200004 | MTR ACC;SEGEL PLASTIC | 5
20080600 |  | 3250060 | MCB;230/400V;1P;50A;50Hz; | 1
20080652 |  | 3250048 | MCB;230/400V;1P;4A;50Hz; | 2
20080652 |  | 3250050 | MCB;230/400V;1P;6A;50Hz; | 1
20080652 |  | 3250056 | MCB;230/400V;1P;20A;50Hz; | 1
20080652 |  | 2200004 | MTR ACC;SEGEL PLASTIC | 10
20080652 |  | 3250054 | MCB;230/400V;1P;16A;50Hz; | 1
20080652 |  | 3250052 | MCB;230/400V;1P;10A;50Hz; | 4
20080652 |  | 3250059 | MCB;230/400V;1P;35A;50Hz; | 1
20080787 | 1002079229 | 3110514 | CABLE PWR;NYY;1X70mm2;0.6/1kV;Opstig | 120
20080787 | 1002079229 | 3110516 | CABLE PWR;NYY;1X150mm2;0.6/1kV;Opstig | 44
20080787 | 1002079229 | 3120114 | CABLE PWR ACC;CABLE SHOE CU 70mm2 | 12
20080787 | 1002079229 | 3120118 | CABLE PWR ACC;CABLE SHOE AL-CU 150mm2 | 0
20080787 | 1002079229 | 3130085 | JOINT;1kV;AL-CU;70-95mm2;;1P;PRS | 12
20080787 | 1002079229 | 3120013 | CABLE PWR ACC;CABLE SHOE CU 150mm2 | 8
20081562 |  | 2190224 | MTR;kWH E-PR;;1P;230V;5-60A;1;;2W | 5
20081562 |  | 3250052 | MCB;230/400V;1P;10A;50Hz; | 2
20081562 |  | 3250048 | MCB;230/400V;1P;4A;50Hz; | 3
20081592 |  | 3250052 | MCB;230/400V;1P;10A;50Hz; | 2
20081592 |  | 2200004 | MTR ACC;SEGEL PLASTIC | 11
20081592 |  | 3250050 | MCB;230/400V;1P;6A;50Hz; | 6
20081592 |  | 3250059 | MCB;230/400V;1P;35A;50Hz; | 1
20081592 |  | 3250056 | MCB;230/400V;1P;20A;50Hz; | 1
20081592 |  | 3250048 | MCB;230/400V;1P;4A;50Hz; | 1
20081595 |  | 2200004 | MTR ACC;SEGEL PLASTIC | 5
20081595 |  | 3250050 | MCB;230/400V;1P;6A;50Hz; | 4
20081595 |  | 3250054 | MCB;230/400V;1P;16A;50Hz; | 1
20081804 |  | 3250050 | MCB;230/400V;1P;6A;50Hz; | 9
20081804 |  | 2200004 | MTR ACC;SEGEL PLASTIC | 38
20081804 |  | 3250058 | MCB;230/400V;1P;25A;50Hz; | 1
20081804 |  | 3250048 | MCB;230/400V;1P;4A;50Hz; | 8
20081804 |  | 3250052 | MCB;230/400V;1P;10A;50Hz; | 9
20081804 |  | 2190224 | MTR;kWH E-PR;;1P;230V;5-60A;1;;2W | 2
20081804 |  | 3250054 | MCB;230/400V;1P;16A;50Hz; | 3
20081804 |  | 3250056 | MCB;230/400V;1P;20A;50Hz; | 3
20081804 |  | 2190502 | MTR;kWH E;;1P;230V;5-60A;1;;2W | 1
20081804 |  | 3250103 | MCB;230/400V;3P;35A;50Hz; | 1
20081815 |  | 2200004 | MTR ACC;SEGEL PLASTIC | 14
20081815 |  | 3250052 | MCB;230/400V;1P;10A;50Hz; | 3
20081815 |  | 3250050 | MCB;230/400V;1P;6A;50Hz; | 6
20081815 |  | 2190224 | MTR;kWH E-PR;;1P;230V;5-60A;1;;2W | 3
20081815 |  | 3250048 | MCB;230/400V;1P;4A;50Hz; | 1
20081815 |  | 3250054 | MCB;230/400V;1P;16A;50Hz; | 1
20081836 |  | 3250054 | MCB;230/400V;1P;16A;50Hz; | 0
20081836 |  | 2190502 | MTR;kWH E;;1P;230V;5-60A;1;;2W | 0
20081836 |  | 3250048 | MCB;230/400V;1P;4A;50Hz; | 0
20081836 |  | 2190224 | MTR;kWH E-PR;;1P;230V;5-60A;1;;2W | 0
20081836 |  | 3060475 | COND ACC;JOINT PIN BIMETAL AL/CU 16/16mm | 0
20081836 |  | 2200004 | MTR ACC;SEGEL PLASTIC | 0
20081836 |  | 4120538 | BOX;APP PL CB;AL1.6MM;650X400X220MM | 0
20081836 |  | 3250102 | MCB;230/400V;3P;25A;50Hz; | 0
20081836 |  | 3250050 | MCB;230/400V;1P;6A;50Hz; | 0
20082088 |  | 2190224 | MTR;kWH E-PR;;1P;230V;5-60A;1;;2W | 48
20082836 |  | 3250052 | MCB;230/400V;1P;10A;50Hz; | 1
20082836 |  | 3250056 | MCB;230/400V;1P;20A;50Hz; | 1
20082836 |  | 2190224 | MTR;kWH E-PR;;1P;230V;5-60A;1;;2W | 11
20082836 |  | 3250048 | MCB;230/400V;1P;4A;50Hz; | 11
20082836 |  | 2190502 | MTR;kWH E;;1P;230V;5-60A;1;;2W | 4
20082836 |  | 3250054 | MCB;230/400V;1P;16A;50Hz; | 1
20082911 |  | 3250052 | MCB;230/400V;1P;10A;50Hz; | 2
20082911 |  | 3250056 | MCB;230/400V;1P;20A;50Hz; | 1
20082911 |  | 3250054 | MCB;230/400V;1P;16A;50Hz; | 2
20082999 |  | 3250054 | MCB;230/400V;1P;16A;50Hz; | 1
20082999 |  | 2190224 | MTR;kWH E-PR;;1P;230V;5-60A;1;;2W | 1
20082999 |  | 3250059 | MCB;230/400V;1P;35A;50Hz; | 1
20082999 |  | 3250052 | MCB;230/400V;1P;10A;50Hz; | 5
20082999 |  | 2200004 | MTR ACC;SEGEL PLASTIC | 22
20082999 |  | 3250050 | MCB;230/400V;1P;6A;50Hz; | 1
20082999 |  | 3250048 | MCB;230/400V;1P;4A;50Hz; | 2
20083010 |  | 2190224 | MTR;kWH E-PR;;1P;230V;5-60A;1;;2W | 10
20083010 |  | 3250048 | MCB;230/400V;1P;4A;50Hz; | 9
20083010 |  | 2200004 | MTR ACC;SEGEL PLASTIC | 20
20083010 |  | 3250059 | MCB;230/400V;1P;35A;50Hz; | 1
20083016 |  | 2200004 | MTR ACC;SEGEL PLASTIC | 140
20083557 |  | 2190224 | MTR;kWH E-PR;;1P;230V;5-60A;1;;2W | 31
20083557 |  | 2200004 | MTR ACC;SEGEL PLASTIC | 100
20083578 |  | 2190224 | MTR;kWH E-PR;;1P;230V;5-60A;1;;2W | 7
20083629 |  | 2190224 | MTR;kWH E-PR;;1P;230V;5-60A;1;;2W | 32
20083629 |  | 3250046 | MCB;230/400V;1P;2A;50Hz; | 12
20084033 |  | 3250048 | MCB;230/400V;1P;4A;50Hz; | 7
20084033 |  | 2190224 | MTR;kWH E-PR;;1P;230V;5-60A;1;;2W | 8
20084033 |  | 3110025 | CABLE PWR;NFA2X;2X10mm2;0.6/1kV;OH | 100
20084033 |  | 3250050 | MCB;230/400V;1P;6A;50Hz; | 10
20084033 |  | 3280479 | CONN;0.6/1KV;H;AL;70-95/10-16MM2;PRS | 20
20084033 |  | 3280066 | CONN;1kV;;AL;10-16/10-16mm2;PRS HS;WP | 20
20084305 |  | 3250046 | MCB;230/400V;1P;2A;50Hz; | 12
20084305 |  | 3250048 | MCB;230/400V;1P;4A;50Hz; | 12
20084305 |  | 2190224 | MTR;kWH E-PR;;1P;230V;5-60A;1;;2W | 16
20084305 |  | 3280066 | CONN;1kV;;AL;10-16/10-16mm2;PRS HS;WP | 50
20084320 |  | 2200004 | MTR ACC;SEGEL PLASTIC | 3
20084320 |  | 3250060 | MCB;230/400V;1P;50A;50Hz; | 1
20084320 |  | 3250048 | MCB;230/400V;1P;4A;50Hz; | 1
20084320 |  | 3250050 | MCB;230/400V;1P;6A;50Hz; | 1
20084320 |  | 2190224 | MTR;kWH E-PR;;1P;230V;5-60A;1;;2W | 2
20084320 |  | 2190502 | MTR;kWH E;;1P;230V;5-60A;1;;2W | 1
20084330 |  | 3250102 | MCB;230/400V;3P;25A;50Hz; | 1
20084330 |  | 3250054 | MCB;230/400V;1P;16A;50Hz; | 1
20084330 |  | 3250059 | MCB;230/400V;1P;35A;50Hz; | 1
20084330 |  | 2200004 | MTR ACC;SEGEL PLASTIC | 7
20084330 |  | 3250050 | MCB;230/400V;1P;6A;50Hz; | 3
20084330 |  | 3250058 | MCB;230/400V;1P;25A;50Hz; | 1
20085434 |  | 3250050 | MCB;230/400V;1P;6A;50Hz; | 2
20085434 |  | 3250054 | MCB;230/400V;1P;16A;50Hz; | 1
20085434 |  | 2200004 | MTR ACC;SEGEL PLASTIC | 4
20085434 |  | 2190224 | MTR;kWH E-PR;;1P;230V;5-60A;1;;2W | 4
20085434 |  | 3250048 | MCB;230/400V;1P;4A;50Hz; | 1
20085448 |  | 3250052 | MCB;230/400V;1P;10A;50Hz; | 1
20085448 |  | 3250048 | MCB;230/400V;1P;4A;50Hz; | 4
20085448 |  | 3250054 | MCB;230/400V;1P;16A;50Hz; | 1
20085448 |  | 3250056 | MCB;230/400V;1P;20A;50Hz; | 2
20085448 |  | 2200004 | MTR ACC;SEGEL PLASTIC | 11
20085448 |  | 3250050 | MCB;230/400V;1P;6A;50Hz; | 3
20085746 |  | 3250048 | MCB;230/400V;1P;4A;50Hz; | 6
20085746 |  | 3250050 | MCB;230/400V;1P;6A;50Hz; | 6
20085804 |  | 2200004 | MTR ACC;SEGEL PLASTIC | 0
20085804 |  | 3250050 | MCB;230/400V;1P;6A;50Hz; | 0
20085804 |  | 3250054 | MCB;230/400V;1P;16A;50Hz; | 0
20085804 |  | 3250048 | MCB;230/400V;1P;4A;50Hz; | 0
20085804 |  | 2190224 | MTR;kWH E-PR;;1P;230V;5-60A;1;;2W | 0
20085804 |  | 3250052 | MCB;230/400V;1P;10A;50Hz; | 0
20086026 |  | 3250050 | MCB;230/400V;1P;6A;50Hz; | 12
20086026 |  | 3250054 | MCB;230/400V;1P;16A;50Hz; | 1
20086026 |  | 2190224 | MTR;kWH E-PR;;1P;230V;5-60A;1;;2W | 5
20086026 |  | 2200004 | MTR ACC;SEGEL PLASTIC | 35
20086026 |  | 3250052 | MCB;230/400V;1P;10A;50Hz; | 9
20086026 |  | 3250103 | MCB;230/400V;3P;35A;50Hz; | 1
20086026 |  | 3250048 | MCB;230/400V;1P;4A;50Hz; | 4
20086026 |  | 2190502 | MTR;kWH E;;1P;230V;5-60A;1;;2W | 2
20086026 |  | 3250060 | MCB;230/400V;1P;50A;50Hz; | 1
20086026 |  | 3250059 | MCB;230/400V;1P;35A;50Hz; | 1
20086034 |  | 3250050 | MCB;230/400V;1P;6A;50Hz; | 4
20086034 |  | 2190224 | MTR;kWH E-PR;;1P;230V;5-60A;1;;2W | 2
20086034 |  | 3250048 | MCB;230/400V;1P;4A;50Hz; | 4
20086034 |  | 3250052 | MCB;230/400V;1P;10A;50Hz; | 2
20086034 |  | 2200004 | MTR ACC;SEGEL PLASTIC | 12
20086253 |  | 3250050 | MCB;230/400V;1P;6A;50Hz; | 11
20086253 |  | 2190224 | MTR;kWH E-PR;;1P;230V;5-60A;1;;2W | 15
20086253 |  | 3250052 | MCB;230/400V;1P;10A;50Hz; | 2
20086253 |  | 2200004 | MTR ACC;SEGEL PLASTIC | 15
20086253 |  | 3250054 | MCB;230/400V;1P;16A;50Hz; | 1
20086253 |  | 3250048 | MCB;230/400V;1P;4A;50Hz; | 1
20086693 | 1002079090 | 3110542 | CABLE PWR;NFA2X-T;3X70+1X70;0.6/1kV;OH | 250
20086785 |  | 2190502 | MTR;kWH E;;1P;230V;5-60A;1;;2W | 2
20086785 |  | 3250054 | MCB;230/400V;1P;16A;50Hz; | 2
20086794 |  | 3250056 | MCB;230/400V;1P;20A;50Hz; | 1
20086794 |  | 3250054 | MCB;230/400V;1P;16A;50Hz; | 2
20086794 |  | 3250052 | MCB;230/400V;1P;10A;50Hz; | 7
20086794 |  | 3250048 | MCB;230/400V;1P;4A;50Hz; | 1
20087969 |  | 2190502 | MTR;kWH E;;1P;230V;5-60A;1;;2W | 6
20087969 |  | 3250054 | MCB;230/400V;1P;16A;50Hz; | 1
20087969 |  | 2200004 | MTR ACC;SEGEL PLASTIC | 81
20087969 |  | 3110026 | CABLE PWR;NFA2X;2X16mm2;0.6/1kV;OH | 364
20087969 |  | 2190224 | MTR;kWH E-PR;;1P;230V;5-60A;1;;2W | 40
20087969 |  | 2190252 | MTR;kWH E-PR;;3P;230/400V;5-80A;1;;4W | 1
20087969 |  | 3250099 | MCB;230/400V;3P;16A;50Hz; | 1
20087969 |  | 3250056 | MCB;230/400V;1P;20A;50Hz; | 1
20087969 |  | 3250102 | MCB;230/400V;3P;25A;50Hz; | 1
20087969 |  | 3250048 | MCB;230/400V;1P;4A;50Hz; | 17
20087969 |  | 3110025 | CABLE PWR;NFA2X;2X10mm2;0.6/1kV;OH | 1503
20087969 |  | 3280480 | CONN;0.6/1KV;H;AL;70-95/70-95MM2;PRS | 20
20087969 |  | 3250052 | MCB;230/400V;1P;10A;50Hz; | 17
20087969 |  | 3250050 | MCB;230/400V;1P;6A;50Hz; | 21
20087969 |  | 3280066 | CONN;1kV;;AL;10-16/10-16mm2;PRS HS;WP | 18
20087999 |  | 3250058 | MCB;230/400V;1P;25A;50Hz; | 2
20087999 |  | 3280066 | CONN;1kV;;AL;10-16/10-16mm2;PRS HS;WP | 56
20087999 |  | 3250050 | MCB;230/400V;1P;6A;50Hz; | 19
20087999 |  | 2190224 | MTR;kWH E-PR;;1P;230V;5-60A;1;;2W | 19
20087999 |  | 2190502 | MTR;kWH E;;1P;230V;5-60A;1;;2W | 6
20087999 |  | 3250052 | MCB;230/400V;1P;10A;50Hz; | 9
20087999 |  | 3250059 | MCB;230/400V;1P;35A;50Hz; | 1
20087999 |  | 3250048 | MCB;230/400V;1P;4A;50Hz; | 27
20087999 |  | 3280480 | CONN;0.6/1KV;H;AL;70-95/70-95MM2;PRS | 60
20087999 |  | 3250056 | MCB;230/400V;1P;20A;50Hz; | 2
20087999 |  | 3280479 | CONN;0.6/1KV;H;AL;70-95/10-16MM2;PRS | 60
20087999 |  | 3250054 | MCB;230/400V;1P;16A;50Hz; | 4
20087999 |  | 2200004 | MTR ACC;SEGEL PLASTIC | 323
20088158 |  | 3250048 | MCB;230/400V;1P;4A;50Hz; | 1
20088158 |  | 3250052 | MCB;230/400V;1P;10A;50Hz; | 3
20088158 |  | 3250058 | MCB;230/400V;1P;25A;50Hz; | 1
20088158 |  | 2200004 | MTR ACC;SEGEL PLASTIC | 6
20088158 |  | 3250050 | MCB;230/400V;1P;6A;50Hz; | 1
20088788 |  | 2190502 | MTR;kWH E;;1P;230V;5-60A;1;;2W | 6
20088788 |  | 2190224 | MTR;kWH E-PR;;1P;230V;5-60A;1;;2W | 14
20088788 |  | 3250048 | MCB;230/400V;1P;4A;50Hz; | 11
20088788 |  | 3250054 | MCB;230/400V;1P;16A;50Hz; | 1
20088788 |  | 3250050 | MCB;230/400V;1P;6A;50Hz; | 3
20088788 |  | 3250052 | MCB;230/400V;1P;10A;50Hz; | 4
20090566 |  | 3250052 | MCB;230/400V;1P;10A;50Hz; | 6
20090566 |  | 2200004 | MTR ACC;SEGEL PLASTIC | 19
20090566 |  | 3250048 | MCB;230/400V;1P;4A;50Hz; | 2
20090566 |  | 3250054 | MCB;230/400V;1P;16A;50Hz; | 2
20090566 |  | 3250050 | MCB;230/400V;1P;6A;50Hz; | 7
20090566 |  | 3250059 | MCB;230/400V;1P;35A;50Hz; | 2
20090719 |  | 3250048 | MCB;230/400V;1P;4A;50Hz; | 5
20090719 |  | 3250050 | MCB;230/400V;1P;6A;50Hz; | 2
20090719 |  | 2190224 | MTR;kWH E-PR;;1P;230V;5-60A;1;;2W | 7
20090719 |  | 2200004 | MTR ACC;SEGEL PLASTIC | 7
20090730 |  | 3250052 | MCB;230/400V;1P;10A;50Hz; | 2
20090730 |  | 3250059 | MCB;230/400V;1P;35A;50Hz; | 2
20090730 |  | 3250058 | MCB;230/400V;1P;25A;50Hz; | 1
20090730 |  | 3250050 | MCB;230/400V;1P;6A;50Hz; | 1
20090730 |  | 2200004 | MTR ACC;SEGEL PLASTIC | 6
20091052 |  | 3250052 | MCB;230/400V;1P;10A;50Hz; | 7
20091052 |  | 3250050 | MCB;230/400V;1P;6A;50Hz; | 6
20091052 |  | 3250054 | MCB;230/400V;1P;16A;50Hz; | 1
20091052 |  | 2190224 | MTR;kWH E-PR;;1P;230V;5-60A;1;;2W | 1
20091052 |  | 3250048 | MCB;230/400V;1P;4A;50Hz; | 1
20091052 |  | 3250059 | MCB;230/400V;1P;35A;50Hz; | 1
20091052 |  | 2200004 | MTR ACC;SEGEL PLASTIC | 17
20091082 |  | 2190224 | MTR;kWH E-PR;;1P;230V;5-60A;1;;2W | 5
20091082 |  | 2200004 | MTR ACC;SEGEL PLASTIC | 5
20091082 |  | 3250050 | MCB;230/400V;1P;6A;50Hz; | 1
20091082 |  | 3250048 | MCB;230/400V;1P;4A;50Hz; | 3
20091082 |  | 3250059 | MCB;230/400V;1P;35A;50Hz; | 1
20091420 |  | 2190224 | MTR;kWH E-PR;;1P;230V;5-60A;1;;2W | 8
20091420 |  | 3250052 | MCB;230/400V;1P;10A;50Hz; | 2
20091420 |  | 2190502 | MTR;kWH E;;1P;230V;5-60A;1;;2W | 2
20091420 |  | 3250050 | MCB;230/400V;1P;6A;50Hz; | 3
20091420 |  | 3250048 | MCB;230/400V;1P;4A;50Hz; | 4
20091420 |  | 3250059 | MCB;230/400V;1P;35A;50Hz; | 1
20091420 |  | 2200004 | MTR ACC;SEGEL PLASTIC | 10
20091447 |  | 3250054 | MCB;230/400V;1P;16A;50Hz; | 1
20091447 |  | 2200004 | MTR ACC;SEGEL PLASTIC | 2
20091447 |  | 3250050 | MCB;230/400V;1P;6A;50Hz; | 1
20091450 |  | 3250100 | MCB;230/400V;3P;20A;50Hz; | 1
20091470 |  | 2190502 | MTR;kWH E;;1P;230V;5-60A;1;;2W | 1
20091470 |  | 3250050 | MCB;230/400V;1P;6A;50Hz; | 1
20091470 |  | 3250054 | MCB;230/400V;1P;16A;50Hz; | 1
20091470 |  | 2190224 | MTR;kWH E-PR;;1P;230V;5-60A;1;;2W | 7
20091470 |  | 2200004 | MTR ACC;SEGEL PLASTIC | 18
20091470 |  | 3250048 | MCB;230/400V;1P;4A;50Hz; | 4
20091506 |  | 3250048 | MCB;230/400V;1P;4A;50Hz; | 0
20091506 |  | 3250056 | MCB;230/400V;1P;20A;50Hz; | 0
20091506 |  | 2200004 | MTR ACC;SEGEL PLASTIC | 0
20091538 |  | 2190224 | MTR;kWH E-PR;;1P;230V;5-60A;1;;2W | 8
20091683 | 1002079092 | 3190002 | CUT OUT;20kV;6-100A;10kA;125kV | 3
20091683 | 1002079092 | 2090032 | LA;20-24kV;K;10kA;POLYMER;; | 3
20091683 | 1002079092 | 3050084 | CONDUCTOR;AAAC-S;150mm2; | 12
20091683 | 1002079092 | 3050088 | CONDUCTOR;AAAC-S;70mm2; | 18
20091683 | 1002079092 | 3110516 | CABLE PWR;NYY;1X150mm2;0.6/1kV;Opstig | 40
20091683 | 1002079092 | 3110514 | CABLE PWR;NYY;1X70mm2;0.6/1kV;Opstig | 54
20091683 | 1002079092 | 3120115 | CABLE PWR ACC;CABLE SHOE AL-CU 70mm2 | 16
20091683 | 1002079092 | 3120013 | CABLE PWR ACC;CABLE SHOE CU 150mm2 | 8
20091683 | 1002079092 | 3120114 | CABLE PWR ACC;CABLE SHOE CU 70mm2 | 12
20091683 | 1002079092 | 3130085 | JOINT;1kV;AL-CU;70-95mm2;;1P;PRS | 4
20091683 | 1002079092 | 4192513 | UNIIV ACC;GROUND ROD 16MM 1.5M | 4
20091683 | 1002079092 | 3070152 | ISOLATOR;LINEPOST;POLYMER;24KV;;12.5kN | 3
20091683 | 1002079092 | 3070154 | ISOLATOR;SUSP;POLYMER;24KV;;70kN | 0
20091683 | 1002079092 | 3280469 | CONN;20KV;LLC;AL;70-240MM2;BOLT;PERMANEN | 6
20091683 | 1002079092 | 3280480 | CONN;0.6/1KV;H;AL;70-95/70-95MM2;PRS | 3
20091683 | 1002079092 | 3070151 | ISOLATOR;PINPOST;PORC;24KV;;12.5kN | 6
20091683 | 1002079092 | 3110034 | CABLE PWR;NFA2XSY-T;3X150+1X95;20kV;OH | 53
20092499 |  | 2190224 | MTR;kWH E-PR;;1P;230V;5-60A;1;;2W | 16
20092499 |  | 3250052 | MCB;230/400V;1P;10A;50Hz; | 3
20092499 |  | 3250054 | MCB;230/400V;1P;16A;50Hz; | 2
20092499 |  | 2200004 | MTR ACC;SEGEL PLASTIC | 19
20092499 |  | 3250058 | MCB;230/400V;1P;25A;50Hz; | 1
20092499 |  | 3250050 | MCB;230/400V;1P;6A;50Hz; | 1
20092499 |  | 3250048 | MCB;230/400V;1P;4A;50Hz; | 12
20092499 |  | 2190502 | MTR;kWH E;;1P;230V;5-60A;1;;2W | 3
20092513 |  | 3250048 | MCB;230/400V;1P;4A;50Hz; | 0
20092513 |  | 3250050 | MCB;230/400V;1P;6A;50Hz; | 0
20092513 |  | 3250059 | MCB;230/400V;1P;35A;50Hz; | 0
20092513 |  | 2190224 | MTR;kWH E-PR;;1P;230V;5-60A;1;;2W | 0
20092513 |  | 2200004 | MTR ACC;SEGEL PLASTIC | 0
20092513 |  | 2190502 | MTR;kWH E;;1P;230V;5-60A;1;;2W | 0
20092513 |  | 3250052 | MCB;230/400V;1P;10A;50Hz; | 0
20092513 |  | 3250056 | MCB;230/400V;1P;20A;50Hz; | 0
20092513 |  | 3250102 | MCB;230/400V;3P;25A;50Hz; | 0
20092513 |  | 3250054 | MCB;230/400V;1P;16A;50Hz; | 0
20092547 |  | 2190502 | MTR;kWH E;;1P;230V;5-60A;1;;2W | 1
20092547 |  | 3250048 | MCB;230/400V;1P;4A;50Hz; | 5
20092547 |  | 3250050 | MCB;230/400V;1P;6A;50Hz; | 5
20092547 |  | 3250059 | MCB;230/400V;1P;35A;50Hz; | 1
20092547 |  | 2190224 | MTR;kWH E-PR;;1P;230V;5-60A;1;;2W | 11
20092547 |  | 3250054 | MCB;230/400V;1P;16A;50Hz; | 1
20092682 |  | 3070152 | ISOLATOR;LINEPOST;POLYMER;24KV;;12.5kN | 78
20092682 |  | 3070154 | ISOLATOR;SUSP;POLYMER;24KV;;70kN | 12
20092682 |  | 3280024 | CONN;;PG;AL;70-150mm2;3BOLT | 24
20092691 |  | 2190224 | MTR;kWH E-PR;;1P;230V;5-60A;1;;2W | 2
20092691 |  | 3250046 | MCB;230/400V;1P;2A;50Hz; | 3
20093535 |  | 3280480 | CONN;0.6/1KV;H;AL;70-95/70-95MM2;PRS | 32
20093535 |  | 3280066 | CONN;1kV;;AL;10-16/10-16mm2;PRS HS;WP | 330
20094626 | 1002079310 | 3190002 | CUT OUT;20kV;6-100A;10kA;125kV | 3
20094626 | 1002079310 | 2090032 | LA;20-24kV;K;10kA;POLYMER;; | 3
20094626 | 1002079310 | 3050084 | CONDUCTOR;AAAC-S;150mm2; | 275
20094626 | 1002079310 | 3050088 | CONDUCTOR;AAAC-S;70mm2; | 12
20094626 | 1002079310 | 3110516 | CABLE PWR;NYY;1X150mm2;0.6/1kV;Opstig | 40
20094626 | 1002079310 | 3110514 | CABLE PWR;NYY;1X70mm2;0.6/1kV;Opstig | 12
20094626 | 1002079310 | 3120115 | CABLE PWR ACC;CABLE SHOE AL-CU 70mm2 | 8
20094626 | 1002079310 | 3120013 | CABLE PWR ACC;CABLE SHOE CU 150mm2 | 8
20094626 | 1002079310 | 3120114 | CABLE PWR ACC;CABLE SHOE CU 70mm2 | 12
20094626 | 1002079310 | 4192513 | UNIIV ACC;GROUND ROD 16MM 1.5M | 4
20094626 | 1002079310 | 3070152 | ISOLATOR;LINEPOST;POLYMER;24KV;;12.5kN | 0
20094626 | 1002079310 | 3070154 | ISOLATOR;SUSP;POLYMER;24KV;;70kN | 6
20094626 | 1002079310 | 3120118 | CABLE PWR ACC;CABLE SHOE AL-CU 150mm2 | 0
20094838 |  | 3110025 | CABLE PWR;NFA2X;2X10mm2;0.6/1kV;OH | 147
20094874 |  | 3250059 | MCB;230/400V;1P;35A;50Hz; | 1
20094874 |  | 2190502 | MTR;kWH E;;1P;230V;5-60A;1;;2W | 7
20094874 |  | 3250048 | MCB;230/400V;1P;4A;50Hz; | 12
20094874 |  | 2190224 | MTR;kWH E-PR;;1P;230V;5-60A;1;;2W | 5
20094887 |  | 3250048 | MCB;230/400V;1P;4A;50Hz; | 3
20094887 |  | 3250050 | MCB;230/400V;1P;6A;50Hz; | 2
20094887 |  | 3250052 | MCB;230/400V;1P;10A;50Hz; | 4
20094887 |  | 2200004 | MTR ACC;SEGEL PLASTIC | 18
20095664 |  | 2190224 | MTR;kWH E-PR;;1P;230V;5-60A;1;;2W | 8
20095664 |  | 2190502 | MTR;kWH E;;1P;230V;5-60A;1;;2W | 1
20095664 |  | 2190252 | MTR;kWH E-PR;;3P;230/400V;5-80A;1;;4W | 1
20095664 |  | 3250048 | MCB;230/400V;1P;4A;50Hz; | 8
20095664 |  | 3250050 | MCB;230/400V;1P;6A;50Hz; | 1
20095664 |  | 3250058 | MCB;230/400V;1P;25A;50Hz; | 1
20095664 |  | 2200004 | MTR ACC;SEGEL PLASTIC | 11
20095668 |  | 3250052 | MCB;230/400V;1P;10A;50Hz; | 4
20095668 |  | 2190224 | MTR;kWH E-PR;;1P;230V;5-60A;1;;2W | 1
20095668 |  | 3250054 | MCB;230/400V;1P;16A;50Hz; | 3
20095668 |  | 2200004 | MTR ACC;SEGEL PLASTIC | 8
20095696 |  | 2190502 | MTR;kWH E;;1P;230V;5-60A;1;;2W | 1
20095916 |  | 2190224 | MTR;kWH E-PR;;1P;230V;5-60A;1;;2W | 8
20096771 |  | 3250100 | MCB;230/400V;3P;20A;50Hz; | 0
20096771 |  | 3110026 | CABLE PWR;NFA2X;2X16mm2;0.6/1kV;OH | 0
20096771 |  | 2190224 | MTR;kWH E-PR;;1P;230V;5-60A;1;;2W | 0
20096771 |  | 3250060 | MCB;230/400V;1P;50A;50Hz; | 0
20096771 |  | 2200004 | MTR ACC;SEGEL PLASTIC | 0
20096771 |  | 3110025 | CABLE PWR;NFA2X;2X10mm2;0.6/1kV;OH | 0
20096771 |  | 3250046 | MCB;230/400V;1P;2A;50Hz; | 0
20096771 |  | 3250050 | MCB;230/400V;1P;6A;50Hz; | 0
20097324 |  | 2190224 | MTR;kWH E-PR;;1P;230V;5-60A;1;;2W | 3
20097324 |  | 2200004 | MTR ACC;SEGEL PLASTIC | 3
20097324 |  | 3250048 | MCB;230/400V;1P;4A;50Hz; | 3
20097325 |  | 2190224 | MTR;kWH E-PR;;1P;230V;5-60A;1;;2W | 1
20097325 |  | 3250050 | MCB;230/400V;1P;6A;50Hz; | 1
20097325 |  | 3250058 | MCB;230/400V;1P;25A;50Hz; | 1
20097325 |  | 2200004 | MTR ACC;SEGEL PLASTIC | 7
20097325 |  | 3250052 | MCB;230/400V;1P;10A;50Hz; | 2
20097325 |  | 3250059 | MCB;230/400V;1P;35A;50Hz; | 1
20097325 |  | 3250056 | MCB;230/400V;1P;20A;50Hz; | 1
20097439 |  | 3250048 | MCB;230/400V;1P;4A;50Hz; | 4
20097439 |  | 3250059 | MCB;230/400V;1P;35A;50Hz; | 11
20097439 |  | 2190224 | MTR;kWH E-PR;;1P;230V;5-60A;1;;2W | 4
20097439 |  | 2190502 | MTR;kWH E;;1P;230V;5-60A;1;;2W | 13
20097439 |  | 3250050 | MCB;230/400V;1P;6A;50Hz; | 1
20097439 |  | 3250056 | MCB;230/400V;1P;20A;50Hz; | 1
20097490 |  | 2190502 | MTR;kWH E;;1P;230V;5-60A;1;;2W | 1
20097490 |  | 3250050 | MCB;230/400V;1P;6A;50Hz; | 5
20097490 |  | 3250056 | MCB;230/400V;1P;20A;50Hz; | 1
20097490 |  | 2190224 | MTR;kWH E-PR;;1P;230V;5-60A;1;;2W | 10
20097490 |  | 3250048 | MCB;230/400V;1P;4A;50Hz; | 5
20097504 |  | 3250050 | MCB;230/400V;1P;6A;50Hz; | 5
20097522 |  | 2190502 | MTR;kWH E;;1P;230V;5-60A;1;;2W | 1
20097522 |  | 3250048 | MCB;230/400V;1P;4A;50Hz; | 1
20097522 |  | 3250056 | MCB;230/400V;1P;20A;50Hz; | 3
20097522 |  | 3250050 | MCB;230/400V;1P;6A;50Hz; | 4
20097522 |  | 3250100 | MCB;230/400V;3P;20A;50Hz; | 1
20097541 |  | 3250058 | MCB;230/400V;1P;25A;50Hz; | 2
20097541 |  | 3250050 | MCB;230/400V;1P;6A;50Hz; | 4
20097561 |  | 3250048 | MCB;230/400V;1P;4A;50Hz; | 1
20097561 |  | 3250058 | MCB;230/400V;1P;25A;50Hz; | 1
20097561 |  | 2190224 | MTR;kWH E-PR;;1P;230V;5-60A;1;;2W | 1
20097561 |  | 3250050 | MCB;230/400V;1P;6A;50Hz; | 1
20097581 |  | 3250054 | MCB;230/400V;1P;16A;50Hz; | 1
20097581 |  | 3250058 | MCB;230/400V;1P;25A;50Hz; | 2
20097581 |  | 3250056 | MCB;230/400V;1P;20A;50Hz; | 1
20097581 |  | 2190224 | MTR;kWH E-PR;;1P;230V;5-60A;1;;2W | 2
20097581 |  | 3250050 | MCB;230/400V;1P;6A;50Hz; | 4
20097923 |  | 2190438 | MTR;kWHE;;3P;57.7/100V-230/400;5A;0.5;4W | 1
20097923 |  | 1030074 | TRF DIS;D3;20kV/400V;3P;100kVA;YZN5;OD | 1
20097923 |  | 3260226 | LVSB;DIST;3P;400V;630A;4LINE;OD | 1
20097923 |  | 4120467 | BOX;APPMCCB80A+STRIP;AL2MM;1205X420X250 | 1
20097945 |  | 4120357 | BOX;APPVI TR 164 KVA;AL PLATE 2MM; | 1
20097984 |  | 3250046 | MCB;230/400V;1P;2A;50Hz; | 2
20097984 |  | 2190224 | MTR;kWH E-PR;;1P;230V;5-60A;1;;2W | 69
20098971 |  | 3250048 | MCB;230/400V;1P;4A;50Hz; | 2
20098971 |  | 3250050 | MCB;230/400V;1P;6A;50Hz; | 4
20098971 |  | 2190224 | MTR;kWH E-PR;;1P;230V;5-60A;1;;2W | 7
20098971 |  | 3250052 | MCB;230/400V;1P;10A;50Hz; | 1
20098971 |  | 2200004 | MTR ACC;SEGEL PLASTIC | 7
20098978 |  | 3250048 | MCB;230/400V;1P;4A;50Hz; | 2
20098978 |  | 3250050 | MCB;230/400V;1P;6A;50Hz; | 3
20098978 |  | 3250059 | MCB;230/400V;1P;35A;50Hz; | 1
20098978 |  | 2200004 | MTR ACC;SEGEL PLASTIC | 13
20098978 |  | 3250056 | MCB;230/400V;1P;20A;50Hz; | 1
20098978 |  | 2190502 | MTR;kWH E;;1P;230V;5-60A;1;;2W | 1
20098978 |  | 3250052 | MCB;230/400V;1P;10A;50Hz; | 4
20098978 |  | 3250054 | MCB;230/400V;1P;16A;50Hz; | 1
20099065 |  | 2200004 | MTR ACC;SEGEL PLASTIC | 15
20099065 |  | 3250050 | MCB;230/400V;1P;6A;50Hz; | 5
20099065 |  | 3250059 | MCB;230/400V;1P;35A;50Hz; | 1
20099065 |  | 2190224 | MTR;kWH E-PR;;1P;230V;5-60A;1;;2W | 15
20099065 |  | 3250048 | MCB;230/400V;1P;4A;50Hz; | 8
20099065 |  | 3250052 | MCB;230/400V;1P;10A;50Hz; | 1
20099084 |  | 3110025 | CABLE PWR;NFA2X;2X10mm2;0.6/1kV;OH | 2491
20099098 |  | 2190502 | MTR;kWH E;;1P;230V;5-60A;1;;2W | 1
20099098 |  | 2200004 | MTR ACC;SEGEL PLASTIC | 1
20099098 |  | 3250050 | MCB;230/400V;1P;6A;50Hz; | 1
20099104 |  | 3110025 | CABLE PWR;NFA2X;2X10mm2;0.6/1kV;OH | 1800
20099198 |  | 2200004 | MTR ACC;SEGEL PLASTIC | 15
20099198 |  | 3250048 | MCB;230/400V;1P;4A;50Hz; | 2
20099198 |  | 2190224 | MTR;kWH E-PR;;1P;230V;5-60A;1;;2W | 1
20099198 |  | 3250059 | MCB;230/400V;1P;35A;50Hz; | 1
20099198 |  | 3250050 | MCB;230/400V;1P;6A;50Hz; | 4
20099198 |  | 3250054 | MCB;230/400V;1P;16A;50Hz; | 2
20099198 |  | 3250052 | MCB;230/400V;1P;10A;50Hz; | 5
20099202 |  | 2200004 | MTR ACC;SEGEL PLASTIC | 20
20099202 |  | 3250048 | MCB;230/400V;1P;4A;50Hz; | 1
20099202 |  | 3250050 | MCB;230/400V;1P;6A;50Hz; | 4
20099202 |  | 3250054 | MCB;230/400V;1P;16A;50Hz; | 2
20099202 |  | 3250052 | MCB;230/400V;1P;10A;50Hz; | 13
20099209 |  | 3250048 | MCB;230/400V;1P;4A;50Hz; | 4
20099209 |  | 3250050 | MCB;230/400V;1P;6A;50Hz; | 10
20099209 |  | 2190224 | MTR;kWH E-PR;;1P;230V;5-60A;1;;2W | 6
20099209 |  | 3250056 | MCB;230/400V;1P;20A;50Hz; | 1
20099209 |  | 2200004 | MTR ACC;SEGEL PLASTIC | 49
20099209 |  | 3250058 | MCB;230/400V;1P;25A;50Hz; | 4
20099209 |  | 3250054 | MCB;230/400V;1P;16A;50Hz; | 4
20099209 |  | 3250059 | MCB;230/400V;1P;35A;50Hz; | 1
20099209 |  | 3250052 | MCB;230/400V;1P;10A;50Hz; | 19
20099533 |  | 3250050 | MCB;230/400V;1P;6A;50Hz; | 12
20099533 |  | 3250048 | MCB;230/400V;1P;4A;50Hz; | 24
20099662 | 1002078630 | 3110542 | CABLE PWR;NFA2X-T;3X70+1X70;0.6/1kV;OH | 2908
20099662 | 1002078630 | 3120115 | CABLE PWR ACC;CABLE SHOE AL-CU 70mm2 | 0
20099662 | 1002078630 | 3130085 | JOINT;1kV;AL-CU;70-95mm2;;1P;PRS | 4
20099662 | 1002078630 | 3130021 | JOINT;1kV;AL-AL;70-70mm2;;1P;PRISO | 4
20099662 | 1002078630 | 4192513 | UNIIV ACC;GROUND ROD 16MM 1.5M | 14
20099662 | 1002078630 | 3280480 | CONN;0.6/1KV;H;AL;70-95/70-95MM2;PRS | 0
20099662 | 1002078630 | 4192513 | UNIIV ACC;GROUND ROD 16MM 1.5M | 5
20099662 | 1002078630 | 3280069 | CONN;1kV;;AL;50-70/50-70mm2;PRS HS;WP | 136
20099727 | 1002078631 | 3130021 | JOINT;1kV;AL-AL;70-70mm2;;1P;PRISO | 4
20099727 | 1002078631 | 3130085 | JOINT;1kV;AL-CU;70-95mm2;;1P;PRS | 5
20099727 | 1002078631 | 3110542 | CABLE PWR;NFA2X-T;3X70+1X70;0.6/1kV;OH | 2083
20099727 | 1002078631 | 3120115 | CABLE PWR ACC;CABLE SHOE AL-CU 70mm2 | 12
20099727 | 1002078631 | 4192513 | UNIIV ACC;GROUND ROD 16MM 1.5M | 14
20099727 | 1002078631 | 3030041 | POLE;STEEL;220V;CIRCL;9m;200daN;; | 1
20099727 | 1002078631 | 3280480 | CONN;0.6/1KV;H;AL;70-95/70-95MM2;PRS | 0
20099727 | 1002078631 | 3280069 | CONN;1kV;;AL;50-70/50-70mm2;PRS HS;WP | 96
20099738 | 1002078632 | 3120115 | CABLE PWR ACC;CABLE SHOE AL-CU 70mm2 | 0
20099738 | 1002078632 | 3130021 | JOINT;1kV;AL-AL;70-70mm2;;1P;PRISO | 20
20099738 | 1002078632 | 3130085 | JOINT;1kV;AL-CU;70-95mm2;;1P;PRS | 0
20099738 | 1002078632 | 3110542 | CABLE PWR;NFA2X-T;3X70+1X70;0.6/1kV;OH | 5387
20099738 | 1002078632 | 3280480 | CONN;0.6/1KV;H;AL;70-95/70-95MM2;PRS | 52
20099738 | 1002078632 | 3030041 | POLE;STEEL;220V;CIRCL;9m;200daN;; | 8
20099738 | 1002078632 | 4192513 | UNIIV ACC;GROUND ROD 16MM 1.5M | 32
20099882 | 1002078633 | 3130021 | JOINT;1kV;AL-AL;70-70mm2;;1P;PRISO | 8
20099882 | 1002078633 | 3120115 | CABLE PWR ACC;CABLE SHOE AL-CU 70mm2 | 0
20099882 | 1002078633 | 3110542 | CABLE PWR;NFA2X-T;3X70+1X70;0.6/1kV;OH | 1223
20099882 | 1002078633 | 3130085 | JOINT;1kV;AL-CU;70-95mm2;;1P;PRS | 4
20099882 | 1002078633 | 3280480 | CONN;0.6/1KV;H;AL;70-95/70-95MM2;PRS | 20
20099882 | 1002078633 | 3280479 | CONN;0.6/1KV;H;AL;70-95/10-16MM2;PRS | 0
20099882 | 1002078633 | 4193406 | UNIV ACC;GROUND ROD 16MM CLAMP | 0
20099882 | 1002078633 | 4192513 | UNIIV ACC;GROUND ROD 16MM 1.5M | 5
20099909 |  | 3250059 | MCB;230/400V;1P;35A;50Hz; | 0
20100376 |  | 3250052 | MCB;230/400V;1P;10A;50Hz; | 2
20100376 |  | 3250048 | MCB;230/400V;1P;4A;50Hz; | 10
20100376 |  | 3250050 | MCB;230/400V;1P;6A;50Hz; | 5
20100376 |  | 2200004 | MTR ACC;SEGEL PLASTIC | 34
20100376 |  | 2190502 | MTR;kWH E;;1P;230V;5-60A;1;;2W | 3
20100381 |  | 3250056 | MCB;230/400V;1P;20A;50Hz; | 1
20100381 |  | 3250048 | MCB;230/400V;1P;4A;50Hz; | 5
20100381 |  | 3250058 | MCB;230/400V;1P;25A;50Hz; | 1
20100381 |  | 3250050 | MCB;230/400V;1P;6A;50Hz; | 10
20100381 |  | 2200004 | MTR ACC;SEGEL PLASTIC | 52
20100381 |  | 3250054 | MCB;230/400V;1P;16A;50Hz; | 1
20100381 |  | 3250052 | MCB;230/400V;1P;10A;50Hz; | 8
20101045 | 1002079134 | 3120115 | CABLE PWR ACC;CABLE SHOE AL-CU 70mm2 | 0
20101045 | 1002079134 | 3130021 | JOINT;1kV;AL-AL;70-70mm2;;1P;PRISO | 0
20101045 | 1002079134 | 3130085 | JOINT;1kV;AL-CU;70-95mm2;;1P;PRS | 0
20101045 | 1002079134 | 3110542 | CABLE PWR;NFA2X-T;3X70+1X70;0.6/1kV;OH | 0
20101045 | 1002079134 | 3110542 | CABLE PWR;NFA2X-T;3X70+1X70;0.6/1kV;OH | 931
20101045 | 1002079134 | 3280480 | CONN;0.6/1KV;H;AL;70-95/70-95MM2;PRS | 20
20101045 | 1002079134 | 4192513 | UNIIV ACC;GROUND ROD 16MM 1.5M | 5
20101045 | 1002079134 | 3280069 | CONN;1kV;;AL;50-70/50-70mm2;PRS HS;WP | 20
20101046 | 1002079135 | 3120115 | CABLE PWR ACC;CABLE SHOE AL-CU 70mm2 | 0
20101046 | 1002079135 | 3130021 | JOINT;1kV;AL-AL;70-70mm2;;1P;PRISO | 0
20101046 | 1002079135 | 3130085 | JOINT;1kV;AL-CU;70-95mm2;;1P;PRS | 0
20101046 | 1002079135 | 3110542 | CABLE PWR;NFA2X-T;3X70+1X70;0.6/1kV;OH | 3613
20101046 | 1002079135 | 3280480 | CONN;0.6/1KV;H;AL;70-95/70-95MM2;PRS | 90
20101046 | 1002079135 | 4192513 | UNIIV ACC;GROUND ROD 16MM 1.5M | 21
20101046 | 1002079135 | 3030041 | POLE;STEEL;220V;CIRCL;9m;200daN;; | 1
20101046 | 1002079135 | 3280069 | CONN;1kV;;AL;50-70/50-70mm2;PRS HS;WP | 70
20101078 | 1002079238 | 3110542 | CABLE PWR;NFA2X-T;3X70+1X70;0.6/1kV;OH | 0
20101095 |  | 3250052 | MCB;230/400V;1P;10A;50Hz; | 6
20101095 |  | 3250056 | MCB;230/400V;1P;20A;50Hz; | 1
20101095 |  | 3250048 | MCB;230/400V;1P;4A;50Hz; | 2
20101095 |  | 3250050 | MCB;230/400V;1P;6A;50Hz; | 6
20101095 |  | 3250058 | MCB;230/400V;1P;25A;50Hz; | 1
20101095 |  | 3250054 | MCB;230/400V;1P;16A;50Hz; | 3
20101121 |  | 3110025 | CABLE PWR;NFA2X;2X10mm2;0.6/1kV;OH | 561
20101152 |  | 3280479 | CONN;0.6/1KV;H;AL;70-95/10-16MM2;PRS | 20
20101152 |  | 3110025 | CABLE PWR;NFA2X;2X10mm2;0.6/1kV;OH | 639
20101152 |  | 3280480 | CONN;0.6/1KV;H;AL;70-95/70-95MM2;PRS | 44
20101152 |  | 3280066 | CONN;1kV;;AL;10-16/10-16mm2;PRS HS;WP | 100
20101199 | 1002078634 | 3120115 | CABLE PWR ACC;CABLE SHOE AL-CU 70mm2 | 0
20101199 | 1002078634 | 3130021 | JOINT;1kV;AL-AL;70-70mm2;;1P;PRISO | 0
20101199 | 1002078634 | 3130085 | JOINT;1kV;AL-CU;70-95mm2;;1P;PRS | 0
20101199 | 1002078634 | 3110542 | CABLE PWR;NFA2X-T;3X70+1X70;0.6/1kV;OH | 2693
20101199 | 1002078634 | 4192513 | UNIIV ACC;GROUND ROD 16MM 1.5M | 15
20101199 | 1002078634 | 3280480 | CONN;0.6/1KV;H;AL;70-95/70-95MM2;PRS | 64
20101200 | 1002078635 | 3120115 | CABLE PWR ACC;CABLE SHOE AL-CU 70mm2 | 4
20101200 | 1002078635 | 3130021 | JOINT;1kV;AL-AL;70-70mm2;;1P;PRISO | 0
20101200 | 1002078635 | 3130085 | JOINT;1kV;AL-CU;70-95mm2;;1P;PRS | 0
20101200 | 1002078635 | 3110542 | CABLE PWR;NFA2X-T;3X70+1X70;0.6/1kV;OH | 4034
20101200 | 1002078635 | 3280480 | CONN;0.6/1KV;H;AL;70-95/70-95MM2;PRS | 100
20101200 | 1002078635 | 4192513 | UNIIV ACC;GROUND ROD 16MM 1.5M | 7
20101200 | 1002078635 | 3280479 | CONN;0.6/1KV;H;AL;70-95/10-16MM2;PRS | 0
20101344 |  | 3250056 | MCB;230/400V;1P;20A;50Hz; | 0
20101344 |  | 3250059 | MCB;230/400V;1P;35A;50Hz; | 0
20101344 |  | 3250058 | MCB;230/400V;1P;25A;50Hz; | 0
20101669 | 1002079136 | 3190002 | CUT OUT;20kV;6-100A;10kA;125kV | 3
20101669 | 1002079136 | 2090032 | LA;20-24kV;K;10kA;POLYMER;; | 3
20101669 | 1002079136 | 3050084 | CONDUCTOR;AAAC-S;150mm2; | 99
20101669 | 1002079136 | 3050088 | CONDUCTOR;AAAC-S;70mm2; | 18
20101669 | 1002079136 | 3110516 | CABLE PWR;NYY;1X150mm2;0.6/1kV;Opstig | 54
20101669 | 1002079136 | 3120115 | CABLE PWR ACC;CABLE SHOE AL-CU 70mm2 | 22
20101669 | 1002079136 | 3120013 | CABLE PWR ACC;CABLE SHOE CU 150mm2 | 16
20101669 | 1002079136 | 3120114 | CABLE PWR ACC;CABLE SHOE CU 70mm2 | 4
20101669 | 1002079136 | 4192513 | UNIIV ACC;GROUND ROD 16MM 1.5M | 0
20101669 | 1002079136 | 3070152 | ISOLATOR;LINEPOST;POLYMER;24KV;;12.5kN | 0
20101669 | 1002079136 | 3070154 | ISOLATOR;SUSP;POLYMER;24KV;;70kN | 6
20101669 | 1002079136 | 3280469 | CONN;20KV;LLC;AL;70-240MM2;BOLT;PERMANEN | 6
20101669 | 1002079136 | 3280480 | CONN;0.6/1KV;H;AL;70-95/70-95MM2;PRS | 3
20101669 | 1002079136 | 3070151 | ISOLATOR;PINPOST;PORC;24KV;;12.5kN | 7
20101669 | 1002079136 | 4193406 | UNIV ACC;GROUND ROD 16MM CLAMP | 5
20102049 |  | 1030077 | TRF DIS;D3;20kV/400V;3P;250kVA;DYN5;OD | 1
20102049 |  | 3260226 | LVSB;DIST;3P;400V;630A;4LINE;OD | 1
20102293 | 1002079311 | 3190002 | CUT OUT;20kV;6-100A;10kA;125kV | 3
20102293 | 1002079311 | 2090032 | LA;20-24kV;K;10kA;POLYMER;; | 3
20102293 | 1002079311 | 3050088 | CONDUCTOR;AAAC-S;70mm2; | 12
20102293 | 1002079311 | 3110516 | CABLE PWR;NYY;1X150mm2;0.6/1kV;Opstig | 54
20102293 | 1002079311 | 3120115 | CABLE PWR ACC;CABLE SHOE AL-CU 70mm2 | 12
20102293 | 1002079311 | 3120013 | CABLE PWR ACC;CABLE SHOE CU 150mm2 | 16
20102293 | 1002079311 | 4192513 | UNIIV ACC;GROUND ROD 16MM 1.5M | 4
20102293 | 1002079311 | 3070152 | ISOLATOR;LINEPOST;POLYMER;24KV;;12.5kN | 6
20102293 | 1002079311 | 3110034 | CABLE PWR;NFA2XSY-T;3X150+1X95;20kV;OH | 250
20102293 | 1002079311 | 3050084 | CONDUCTOR;AAAC-S;150mm2; | 15
20102293 | 1002079311 | 3280480 | CONN;0.6/1KV;H;AL;70-95/70-95MM2;PRS | 3
20102575 |  | 2190224 | MTR;kWH E-PR;;1P;230V;5-60A;1;;2W | 0
20102575 |  | 3250048 | MCB;230/400V;1P;4A;50Hz; | 0
20102575 |  | 2190218 | MTR;kWH E;;3P;230/400V;5-80A;1;;4W | 0
20102575 |  | 3250050 | MCB;230/400V;1P;6A;50Hz; | 0
20102575 |  | 3250052 | MCB;230/400V;1P;10A;50Hz; | 0
20102575 |  | 2190502 | MTR;kWH E;;1P;230V;5-60A;1;;2W | 0
20102575 |  | 2200004 | MTR ACC;SEGEL PLASTIC | 0
20102575 |  | 3250099 | MCB;230/400V;3P;16A;50Hz; | 0
20102669 |  | 3250050 | MCB;230/400V;1P;6A;50Hz; | 4
20102669 |  | 3250052 | MCB;230/400V;1P;10A;50Hz; | 5
20102669 |  | 2200004 | MTR ACC;SEGEL PLASTIC | 9
20103000 |  | 2190224 | MTR;kWH E-PR;;1P;230V;5-60A;1;;2W | 8
20103000 |  | 3250048 | MCB;230/400V;1P;4A;50Hz; | 2
20103021 |  | 3250048 | MCB;230/400V;1P;4A;50Hz; | 12
20103021 |  | 2190224 | MTR;kWH E-PR;;1P;230V;5-60A;1;;2W | 21
20103021 |  | 2190502 | MTR;kWH E;;1P;230V;5-60A;1;;2W | 1
20103021 |  | 2200004 | MTR ACC;SEGEL PLASTIC | 23
20103021 |  | 3250050 | MCB;230/400V;1P;6A;50Hz; | 8
20103021 |  | 3250052 | MCB;230/400V;1P;10A;50Hz; | 2
20103021 |  | 3250099 | MCB;230/400V;3P;16A;50Hz; | 1
20103027 |  | 4120538 | BOX;APP PL CB;AL1.6MM;650X400X220MM | 1
20103027 |  | 3060475 | COND ACC;JOINT PIN BIMETAL AL/CU 16/16mm | 4
20103027 |  | 2190218 | MTR;kWH E;;3P;230/400V;5-80A;1;;4W | 1
20103027 |  | 2200004 | MTR ACC;SEGEL PLASTIC | 1
20103027 |  | 3250100 | MCB;230/400V;3P;20A;50Hz; | 1
20103039 |  | 2190224 | MTR;kWH E-PR;;1P;230V;5-60A;1;;2W | 1
20103039 |  | 3250050 | MCB;230/400V;1P;6A;50Hz; | 1
20103039 |  | 3250058 | MCB;230/400V;1P;25A;50Hz; | 1
20103039 |  | 2200004 | MTR ACC;SEGEL PLASTIC | 5
20103039 |  | 3250052 | MCB;230/400V;1P;10A;50Hz; | 2
20103059 |  | 2200004 | MTR ACC;SEGEL PLASTIC | 0
20103059 |  | 2190224 | MTR;kWH E-PR;;1P;230V;5-60A;1;;2W | 0
20103059 |  | 3250048 | MCB;230/400V;1P;4A;50Hz; | 0
20103059 |  | 2190502 | MTR;kWH E;;1P;230V;5-60A;1;;2W | 0
20103059 |  | 3250050 | MCB;230/400V;1P;6A;50Hz; | 0
20103790 |  | 3250052 | MCB;230/400V;1P;10A;50Hz; | 2
20103790 |  | 2190224 | MTR;kWH E-PR;;1P;230V;5-60A;1;;2W | 31
20103790 |  | 3250048 | MCB;230/400V;1P;4A;50Hz; | 12
20103790 |  | 3250054 | MCB;230/400V;1P;16A;50Hz; | 3
20103790 |  | 3250058 | MCB;230/400V;1P;25A;50Hz; | 1
20103790 |  | 2190502 | MTR;kWH E;;1P;230V;5-60A;1;;2W | 1
20103790 |  | 3250050 | MCB;230/400V;1P;6A;50Hz; | 14
20103803 |  | 2200004 | MTR ACC;SEGEL PLASTIC | 392
20103803 |  | 3110025 | CABLE PWR;NFA2X;2X10mm2;0.6/1kV;OH | 900
20103803 |  | 3280066 | CONN;1kV;;AL;10-16/10-16mm2;PRS HS;WP | 450
20104557 |  | 2200004 | MTR ACC;SEGEL PLASTIC | 0
20104557 |  | 3250050 | MCB;230/400V;1P;6A;50Hz; | 0
20104557 |  | 3250059 | MCB;230/400V;1P;35A;50Hz; | 0
20104557 |  | 3250052 | MCB;230/400V;1P;10A;50Hz; | 0
20104557 |  | 3250058 | MCB;230/400V;1P;25A;50Hz; | 0
20104557 |  | 3250048 | MCB;230/400V;1P;4A;50Hz; | 0
20104557 |  | 3250054 | MCB;230/400V;1P;16A;50Hz; | 0
20104569 |  | 2200004 | MTR ACC;SEGEL PLASTIC | 0
20104569 |  | 3250058 | MCB;230/400V;1P;25A;50Hz; | 0
20104569 |  | 3250050 | MCB;230/400V;1P;6A;50Hz; | 0
20104569 |  | 2190502 | MTR;kWH E;;1P;230V;5-60A;1;;2W | 0
20104569 |  | 3250052 | MCB;230/400V;1P;10A;50Hz; | 0
20104569 |  | 3250054 | MCB;230/400V;1P;16A;50Hz; | 0
20104569 |  | 2190224 | MTR;kWH E-PR;;1P;230V;5-60A;1;;2W | 0
20104569 |  | 3250048 | MCB;230/400V;1P;4A;50Hz; | 0
20104575 |  | 3250048 | MCB;230/400V;1P;4A;50Hz; | 0
20104575 |  | 3250054 | MCB;230/400V;1P;16A;50Hz; | 0
20104575 |  | 3250058 | MCB;230/400V;1P;25A;50Hz; | 0
20104575 |  | 2190224 | MTR;kWH E-PR;;1P;230V;5-60A;1;;2W | 0
20104575 |  | 3250059 | MCB;230/400V;1P;35A;50Hz; | 0
20104575 |  | 2200004 | MTR ACC;SEGEL PLASTIC | 0
20104575 |  | 3250050 | MCB;230/400V;1P;6A;50Hz; | 0
20104575 |  | 3250052 | MCB;230/400V;1P;10A;50Hz; | 0
20104590 |  | 3250048 | MCB;230/400V;1P;4A;50Hz; | 21
20104590 |  | 2200004 | MTR ACC;SEGEL PLASTIC | 37
20104590 |  | 3250059 | MCB;230/400V;1P;35A;50Hz; | 1
20104590 |  | 3250054 | MCB;230/400V;1P;16A;50Hz; | 2
20104590 |  | 3250050 | MCB;230/400V;1P;6A;50Hz; | 7
20104590 |  | 2190224 | MTR;kWH E-PR;;1P;230V;5-60A;1;;2W | 31
20104590 |  | 3250052 | MCB;230/400V;1P;10A;50Hz; | 5
20104590 |  | 2190502 | MTR;kWH E;;1P;230V;5-60A;1;;2W | 6
20104590 |  | 3250056 | MCB;230/400V;1P;20A;50Hz; | 1
20104598 |  | 2190224 | MTR;kWH E-PR;;1P;230V;5-60A;1;;2W | 28
20104598 |  | 3250048 | MCB;230/400V;1P;4A;50Hz; | 23
20104598 |  | 2200004 | MTR ACC;SEGEL PLASTIC | 29
20104598 |  | 3250050 | MCB;230/400V;1P;6A;50Hz; | 5
20104598 |  | 3250052 | MCB;230/400V;1P;10A;50Hz; | 1
20104598 |  | 2190502 | MTR;kWH E;;1P;230V;5-60A;1;;2W | 1
20104624 |  | 2200004 | MTR ACC;SEGEL PLASTIC | 0
20104624 |  | 3250050 | MCB;230/400V;1P;6A;50Hz; | 0
20104624 |  | 3280066 | CONN;1kV;;AL;10-16/10-16mm2;PRS HS;WP | 0
20104624 |  | 2190502 | MTR;kWH E;;1P;230V;5-60A;1;;2W | 0
20104624 |  | 3110025 | CABLE PWR;NFA2X;2X10mm2;0.6/1kV;OH | 0
20104635 |  | 2190224 | MTR;kWH E-PR;;1P;230V;5-60A;1;;2W | 32
20104689 |  | 2200004 | MTR ACC;SEGEL PLASTIC | 24
20104689 |  | 3250054 | MCB;230/400V;1P;16A;50Hz; | 1
20104689 |  | 3250059 | MCB;230/400V;1P;35A;50Hz; | 1
20104689 |  | 3250058 | MCB;230/400V;1P;25A;50Hz; | 1
20104689 |  | 3250050 | MCB;230/400V;1P;6A;50Hz; | 6
20104689 |  | 3250052 | MCB;230/400V;1P;10A;50Hz; | 2
20105731 |  | 2190224 | MTR;kWH E-PR;;1P;230V;5-60A;1;;2W | 10
20105731 |  | 2190502 | MTR;kWH E;;1P;230V;5-60A;1;;2W | 2
20105731 |  | 3250048 | MCB;230/400V;1P;4A;50Hz; | 9
20105731 |  | 2200004 | MTR ACC;SEGEL PLASTIC | 12
20105731 |  | 3250050 | MCB;230/400V;1P;6A;50Hz; | 3
20105768 |  | 3250050 | MCB;230/400V;1P;6A;50Hz; | 0
20105768 |  | 3250048 | MCB;230/400V;1P;4A;50Hz; | 0
20105768 |  | 3250054 | MCB;230/400V;1P;16A;50Hz; | 0
20105768 |  | 2200004 | MTR ACC;SEGEL PLASTIC | 0
20105768 |  | 3250052 | MCB;230/400V;1P;10A;50Hz; | 0
20105768 |  | 3250058 | MCB;230/400V;1P;25A;50Hz; | 0
20105768 |  | 2190502 | MTR;kWH E;;1P;230V;5-60A;1;;2W | 0
20106563 |  | 2200004 | MTR ACC;SEGEL PLASTIC | 14
20106563 |  | 3250050 | MCB;230/400V;1P;6A;50Hz; | 4
20106563 |  | 3250048 | MCB;230/400V;1P;4A;50Hz; | 3
20106563 |  | 3250052 | MCB;230/400V;1P;10A;50Hz; | 4
20106563 |  | 3250058 | MCB;230/400V;1P;25A;50Hz; | 1
20106563 |  | 2190224 | MTR;kWH E-PR;;1P;230V;5-60A;1;;2W | 1
20106563 |  | 3250054 | MCB;230/400V;1P;16A;50Hz; | 1
20106839 |  | 2190224 | MTR;kWH E-PR;;1P;230V;5-60A;1;;2W | 8
20106839 |  | 3250056 | MCB;230/400V;1P;20A;50Hz; | 2
20106892 |  | 3250050 | MCB;230/400V;1P;6A;50Hz; | 3
20106892 |  | 2200004 | MTR ACC;SEGEL PLASTIC | 9
20106892 |  | 3250056 | MCB;230/400V;1P;20A;50Hz; | 2
20106892 |  | 3250054 | MCB;230/400V;1P;16A;50Hz; | 1
20106892 |  | 3250059 | MCB;230/400V;1P;35A;50Hz; | 2
20106892 |  | 3250052 | MCB;230/400V;1P;10A;50Hz; | 1
20106907 |  | 2190502 | MTR;kWH E;;1P;230V;5-60A;1;;2W | 1
20106907 |  | 2190224 | MTR;kWH E-PR;;1P;230V;5-60A;1;;2W | 9
20106907 |  | 2200004 | MTR ACC;SEGEL PLASTIC | 9
20106907 |  | 3250048 | MCB;230/400V;1P;4A;50Hz; | 9
20106907 |  | 3250050 | MCB;230/400V;1P;6A;50Hz; | 1
20107519 |  | 3250052 | MCB;230/400V;1P;10A;50Hz; | 2
20107519 |  | 3250050 | MCB;230/400V;1P;6A;50Hz; | 2
20107519 |  | 3250058 | MCB;230/400V;1P;25A;50Hz; | 1
20107519 |  | 3250048 | MCB;230/400V;1P;4A;50Hz; | 6
20107519 |  | 2190502 | MTR;kWH E;;1P;230V;5-60A;1;;2W | 1
20107519 |  | 2190224 | MTR;kWH E-PR;;1P;230V;5-60A;1;;2W | 10
20107788 |  | 3250052 | MCB;230/400V;1P;10A;50Hz; | 11
20107788 |  | 3250056 | MCB;230/400V;1P;20A;50Hz; | 1
20107788 |  | 3250048 | MCB;230/400V;1P;4A;50Hz; | 2
20107788 |  | 3250050 | MCB;230/400V;1P;6A;50Hz; | 7
20107788 |  | 3250058 | MCB;230/400V;1P;25A;50Hz; | 5
20107788 |  | 2190224 | MTR;kWH E-PR;;1P;230V;5-60A;1;;2W | 1
20107797 |  | 3250048 | MCB;230/400V;1P;4A;50Hz; | 3
20107797 |  | 2190224 | MTR;kWH E-PR;;1P;230V;5-60A;1;;2W | 1
20107797 |  | 3250052 | MCB;230/400V;1P;10A;50Hz; | 4
20107797 |  | 3250058 | MCB;230/400V;1P;25A;50Hz; | 1
20107797 |  | 3250050 | MCB;230/400V;1P;6A;50Hz; | 4
20109669 |  | 3250048 | MCB;230/400V;1P;4A;50Hz; | 1
20109669 |  | 3250050 | MCB;230/400V;1P;6A;50Hz; | 1
20109844 | 1002079622 | 3190002 | CUT OUT;20kV;6-100A;10kA;125kV | 3
20109844 | 1002079622 | 2090032 | LA;20-24kV;K;10kA;POLYMER;; | 3
20109844 | 1002079622 | 3050084 | CONDUCTOR;AAAC-S;150mm2; | 450
20109844 | 1002079622 | 3050088 | CONDUCTOR;AAAC-S;70mm2; | 12
20109844 | 1002079622 | 3110516 | CABLE PWR;NYY;1X150mm2;0.6/1kV;Opstig | 54
20109844 | 1002079622 | 3120115 | CABLE PWR ACC;CABLE SHOE AL-CU 70mm2 | 12
20109844 | 1002079622 | 3120013 | CABLE PWR ACC;CABLE SHOE CU 150mm2 | 16
20109844 | 1002079622 | 4192513 | UNIIV ACC;GROUND ROD 16MM 1.5M | 1
20109844 | 1002079622 | 3070152 | ISOLATOR;LINEPOST;POLYMER;24KV;;12.5kN | 11
20109844 | 1002079622 | 3070154 | ISOLATOR;SUSP;POLYMER;24KV;;70kN | 12
20109844 | 1002079622 | 4193406 | UNIV ACC;GROUND ROD 16MM CLAMP | 3
20109844 | 1002079622 | 3280480 | CONN;0.6/1KV;H;AL;70-95/70-95MM2;PRS | 6
20109844 | 1002079622 | 3130037 | JOINT;20kV;AL-AL;150-150mm2;;3P;PRHS | 6
20110063 |  | 3250054 | MCB;230/400V;1P;16A;50Hz; | 0
20110063 |  | 3250099 | MCB;230/400V;3P;16A;50Hz; | 0
20110063 |  | 2190224 | MTR;kWH E-PR;;1P;230V;5-60A;1;;2W | 0
20110063 |  | 2200004 | MTR ACC;SEGEL PLASTIC | 0
20110063 |  | 3250058 | MCB;230/400V;1P;25A;50Hz; | 0
20110063 |  | 3060475 | COND ACC;JOINT PIN BIMETAL AL/CU 16/16mm | 0
20110063 |  | 3250052 | MCB;230/400V;1P;10A;50Hz; | 0
20110063 |  | 2190502 | MTR;kWH E;;1P;230V;5-60A;1;;2W | 0
20110063 |  | 4120538 | BOX;APP PL CB;AL1.6MM;650X400X220MM | 0
20110063 |  | 3250050 | MCB;230/400V;1P;6A;50Hz; | 0
20110070 |  | 3060475 | COND ACC;JOINT PIN BIMETAL AL/CU 16/16mm | 4
20110070 |  | 3250050 | MCB;230/400V;1P;6A;50Hz; | 1
20110070 |  | 3250099 | MCB;230/400V;3P;16A;50Hz; | 1
20110070 |  | 3250052 | MCB;230/400V;1P;10A;50Hz; | 5
20110070 |  | 2200004 | MTR ACC;SEGEL PLASTIC | 12
20110070 |  | 2190224 | MTR;kWH E-PR;;1P;230V;5-60A;1;;2W | 1
20110070 |  | 3250054 | MCB;230/400V;1P;16A;50Hz; | 1
20110070 |  | 3250058 | MCB;230/400V;1P;25A;50Hz; | 2
20110070 |  | 4120538 | BOX;APP PL CB;AL1.6MM;650X400X220MM | 1
20110072 |  | 3250052 | MCB;230/400V;1P;10A;50Hz; | 1
20110072 |  | 3250054 | MCB;230/400V;1P;16A;50Hz; | 1
20110072 |  | 2190224 | MTR;kWH E-PR;;1P;230V;5-60A;1;;2W | 2
20110072 |  | 2190502 | MTR;kWH E;;1P;230V;5-60A;1;;2W | 1
20110072 |  | 3250050 | MCB;230/400V;1P;6A;50Hz; | 1
20110072 |  | 2200004 | MTR ACC;SEGEL PLASTIC | 7
20110074 |  | 2200004 | MTR ACC;SEGEL PLASTIC | 28
20110074 |  | 3250048 | MCB;230/400V;1P;4A;50Hz; | 10
20110074 |  | 3250058 | MCB;230/400V;1P;25A;50Hz; | 1
20110074 |  | 3250100 | MCB;230/400V;3P;20A;50Hz; | 1
20110074 |  | 2190502 | MTR;kWH E;;1P;230V;5-60A;1;;2W | 2
20110074 |  | 3250050 | MCB;230/400V;1P;6A;50Hz; | 8
20110074 |  | 2190224 | MTR;kWH E-PR;;1P;230V;5-60A;1;;2W | 24
20110074 |  | 3060475 | COND ACC;JOINT PIN BIMETAL AL/CU 16/16mm | 4
20110074 |  | 3250052 | MCB;230/400V;1P;10A;50Hz; | 4
20110074 |  | 3250054 | MCB;230/400V;1P;16A;50Hz; | 1
20110074 |  | 3250056 | MCB;230/400V;1P;20A;50Hz; | 1
20110074 |  | 3250059 | MCB;230/400V;1P;35A;50Hz; | 1
20110673 |  | 2190218 | MTR;kWH E;;3P;230/400V;5-80A;1;;4W | 0
20110673 |  | 2200004 | MTR ACC;SEGEL PLASTIC | 0
20110673 |  | 4120538 | BOX;APP PL CB;AL1.6MM;650X400X220MM | 0
20110673 |  | 3250103 | MCB;230/400V;3P;35A;50Hz; | 0
20110673 |  | 3060475 | COND ACC;JOINT PIN BIMETAL AL/CU 16/16mm | 0
20110673 |  | 3250102 | MCB;230/400V;3P;25A;50Hz; | 0
20110676 |  | 2190218 | MTR;kWH E;;3P;230/400V;5-80A;1;;4W | 1
20110676 |  | 3250103 | MCB;230/400V;3P;35A;50Hz; | 1
20110676 |  | 2200004 | MTR ACC;SEGEL PLASTIC | 1
20110676 |  | 3060475 | COND ACC;JOINT PIN BIMETAL AL/CU 16/16mm | 4
20110676 |  | 4120538 | BOX;APP PL CB;AL1.6MM;650X400X220MM | 1
20110741 |  | 3250052 | MCB;230/400V;1P;10A;50Hz; | 1
20110741 |  | 3250097 | MCB;230/400V;3P;10A;50Hz; | 1
20110741 |  | 2190502 | MTR;kWH E;;1P;230V;5-60A;1;;2W | 1
20110759 |  | 2190224 | MTR;kWH E-PR;;1P;230V;5-60A;1;;2W | 1
20110787 |  | 3110025 | CABLE PWR;NFA2X;2X10mm2;0.6/1kV;OH | 800
20110787 |  | 2200004 | MTR ACC;SEGEL PLASTIC | 40
20110797 |  | 3110025 | CABLE PWR;NFA2X;2X10mm2;0.6/1kV;OH | 150
20110797 |  | 3250046 | MCB;230/400V;1P;2A;50Hz; | 4
20110797 |  | 3250048 | MCB;230/400V;1P;4A;50Hz; | 6
20110797 |  | 3250054 | MCB;230/400V;1P;16A;50Hz; | 2
20110797 |  | 3250050 | MCB;230/400V;1P;6A;50Hz; | 3
20110797 |  | 3250052 | MCB;230/400V;1P;10A;50Hz; | 4
20110931 |  | 3250052 | MCB;230/400V;1P;10A;50Hz; | 1
20110931 |  | 2200004 | MTR ACC;SEGEL PLASTIC | 1
20110937 |  | 2200004 | MTR ACC;SEGEL PLASTIC | 3
20110937 |  | 2190502 | MTR;kWH E;;1P;230V;5-60A;1;;2W | 3
20110937 |  | 3250059 | MCB;230/400V;1P;35A;50Hz; | 3
20111770 |  | 2190224 | MTR;kWH E-PR;;1P;230V;5-60A;1;;2W | 28
20111770 |  | 3250048 | MCB;230/400V;1P;4A;50Hz; | 14
20111770 |  | 3110025 | CABLE PWR;NFA2X;2X10mm2;0.6/1kV;OH | 400
20111785 |  | 2190224 | MTR;kWH E-PR;;1P;230V;5-60A;1;;2W | 8
20111785 |  | 3250046 | MCB;230/400V;1P;2A;50Hz; | 8
20111785 |  | 3250048 | MCB;230/400V;1P;4A;50Hz; | 8
20111796 |  | 2200004 | MTR ACC;SEGEL PLASTIC | 14
20111796 |  | 3250050 | MCB;230/400V;1P;6A;50Hz; | 1
20117182 |  | 3250050 | MCB;230/400V;1P;6A;50Hz; | 3
20117182 |  | 3250052 | MCB;230/400V;1P;10A;50Hz; | 3
20117182 |  | 3250048 | MCB;230/400V;1P;4A;50Hz; | 3
20117182 |  | 2190224 | MTR;kWH E-PR;;1P;230V;5-60A;1;;2W | 8
20126250 |  | 3250048 | MCB;230/400V;1P;4A;50Hz; | 2
20126250 |  | 3250052 | MCB;230/400V;1P;10A;50Hz; | 1
20126250 |  | 3250050 | MCB;230/400V;1P;6A;50Hz; | 2
20126250 |  | 2190224 | MTR;kWH E-PR;;1P;230V;5-60A;1;;2W | 5
20126250 |  | 2200004 | MTR ACC;SEGEL PLASTIC | 5
20126251 |  | 3250046 | MCB;230/400V;1P;2A;50Hz; | 2
20126251 |  | 3250050 | MCB;230/400V;1P;6A;50Hz; | 1
20126251 |  | 3250048 | MCB;230/400V;1P;4A;50Hz; | 2
20127295 |  | 3250052 | MCB;230/400V;1P;10A;50Hz; | 0
20127295 |  | 3250050 | MCB;230/400V;1P;6A;50Hz; | 0
20127295 |  | 3250048 | MCB;230/400V;1P;4A;50Hz; | 0
20127295 |  | 3250054 | MCB;230/400V;1P;16A;50Hz; | 0
20127295 |  | 2190502 | MTR;kWH E;;1P;230V;5-60A;1;;2W | 0
20127295 |  | 2200004 | MTR ACC;SEGEL PLASTIC | 0
20127295 |  | 2190224 | MTR;kWH E-PR;;1P;230V;5-60A;1;;2W | 0
20127297 |  | 3250048 | MCB;230/400V;1P;4A;50Hz; | 3
20127297 |  | 2200004 | MTR ACC;SEGEL PLASTIC | 6
20127297 |  | 3250050 | MCB;230/400V;1P;6A;50Hz; | 1
20127297 |  | 3250052 | MCB;230/400V;1P;10A;50Hz; | 2
20129991 |  | 3110025 | CABLE PWR;NFA2X;2X10mm2;0.6/1kV;OH | 150
20129995 |  | 2190502 | MTR;kWH E;;1P;230V;5-60A;1;;2W | 0
20129995 |  | 3250050 | MCB;230/400V;1P;6A;50Hz; | 0
20129995 |  | 3250048 | MCB;230/400V;1P;4A;50Hz; | 0
20129995 |  | 3250052 | MCB;230/400V;1P;10A;50Hz; | 0
20129997 |  | 2190224 | MTR;kWH E-PR;;1P;230V;5-60A;1;;2W | 2
20129997 |  | 3250052 | MCB;230/400V;1P;10A;50Hz; | 2
20130487 |  | 3250048 | MCB;230/400V;1P;4A;50Hz; | 10
20130487 |  | 2190224 | MTR;kWH E-PR;;1P;230V;5-60A;1;;2W | 14
20130487 |  | 3250052 | MCB;230/400V;1P;10A;50Hz; | 1
20130487 |  | 2200004 | MTR ACC;SEGEL PLASTIC | 14
20130487 |  | 3250050 | MCB;230/400V;1P;6A;50Hz; | 3
20130493 |  | 2190224 | MTR;kWH E-PR;;1P;230V;5-60A;1;;2W | 1
20130493 |  | 2200004 | MTR ACC;SEGEL PLASTIC | 1
20131067 |  | 3250103 | MCB;230/400V;3P;35A;50Hz; | 1
20131067 |  | 2190224 | MTR;kWH E-PR;;1P;230V;5-60A;1;;2W | 21
20131067 |  | 2200004 | MTR ACC;SEGEL PLASTIC | 25
20131067 |  | 2190502 | MTR;kWH E;;1P;230V;5-60A;1;;2W | 2
20131067 |  | 3250048 | MCB;230/400V;1P;4A;50Hz; | 14
20131067 |  | 3250050 | MCB;230/400V;1P;6A;50Hz; | 8
20131067 |  | 3250052 | MCB;230/400V;1P;10A;50Hz; | 1
20131142 |  | 3250056 | MCB;230/400V;1P;20A;50Hz; | 0
20131142 |  | 3250054 | MCB;230/400V;1P;16A;50Hz; | 0
20131142 |  | 2200004 | MTR ACC;SEGEL PLASTIC | 0
20131142 |  | 2190502 | MTR;kWH E;;1P;230V;5-60A;1;;2W | 0
20131142 |  | 3250048 | MCB;230/400V;1P;4A;50Hz; | 0
20131142 |  | 3250046 | MCB;230/400V;1P;2A;50Hz; | 0
20131142 |  | 3250050 | MCB;230/400V;1P;6A;50Hz; | 0
20131142 |  | 3250052 | MCB;230/400V;1P;10A;50Hz; | 0
20131142 |  | 3250058 | MCB;230/400V;1P;25A;50Hz; | 0
20131554 |  | 3250050 | MCB;230/400V;1P;6A;50Hz; | 8
20131554 |  | 3250052 | MCB;230/400V;1P;10A;50Hz; | 1
20131554 |  | 3250048 | MCB;230/400V;1P;4A;50Hz; | 8
20131554 |  | 3250054 | MCB;230/400V;1P;16A;50Hz; | 1
20131554 |  | 2200004 | MTR ACC;SEGEL PLASTIC | 18
20131554 |  | 2190224 | MTR;kWH E-PR;;1P;230V;5-60A;1;;2W | 14
20131554 |  | 2190502 | MTR;kWH E;;1P;230V;5-60A;1;;2W | 4
20131564 |  | 2190502 | MTR;kWH E;;1P;230V;5-60A;1;;2W | 0
20131564 |  | 2190252 | MTR;kWH E-PR;;3P;230/400V;5-80A;1;;4W | 0
20131564 |  | 2190224 | MTR;kWH E-PR;;1P;230V;5-60A;1;;2W | 0
20131564 |  | 4120538 | BOX;APP PL CB;AL1.6MM;650X400X220MM | 0
20132317 |  | 3250050 | MCB;230/400V;1P;6A;50Hz; | 0
20132317 |  | 3250048 | MCB;230/400V;1P;4A;50Hz; | 0
20132407 |  | 3250058 | MCB;230/400V;1P;25A;50Hz; | 1
20132407 |  | 3250048 | MCB;230/400V;1P;4A;50Hz; | 27
20132407 |  | 3250050 | MCB;230/400V;1P;6A;50Hz; | 15
20132407 |  | 2190502 | MTR;kWH E;;1P;230V;5-60A;1;;2W | 1
20132407 |  | 2190224 | MTR;kWH E-PR;;1P;230V;5-60A;1;;2W | 49
20132407 |  | 3250052 | MCB;230/400V;1P;10A;50Hz; | 7
20132422 |  | 3250052 | MCB;230/400V;1P;10A;50Hz; | 2
20132422 |  | 2190502 | MTR;kWH E;;1P;230V;5-60A;1;;2W | 1
20132422 |  | 3250054 | MCB;230/400V;1P;16A;50Hz; | 1
20132422 |  | 3250048 | MCB;230/400V;1P;4A;50Hz; | 18
20132422 |  | 2190224 | MTR;kWH E-PR;;1P;230V;5-60A;1;;2W | 28
20132422 |  | 3250050 | MCB;230/400V;1P;6A;50Hz; | 8
20135047 |  | 3250048 | MCB;230/400V;1P;4A;50Hz; | 1
20135047 |  | 3250050 | MCB;230/400V;1P;6A;50Hz; | 2
20135055 |  | 3110025 | CABLE PWR;NFA2X;2X10mm2;0.6/1kV;OH | 950
20135055 |  | 2200004 | MTR ACC;SEGEL PLASTIC | 82
20135878 | 1002079137 | 3110542 | CABLE PWR;NFA2X-T;3X70+1X70;0.6/1kV;OH | 20
20137937 |  | 2190224 | MTR;kWH E-PR;;1P;230V;5-60A;1;;2W | 8
20138018 |  | 3110026 | CABLE PWR;NFA2X;2X16mm2;0.6/1kV;OH | 1132
20140538 |  | 3250050 | MCB;230/400V;1P;6A;50Hz; | 8
20140538 |  | 3250052 | MCB;230/400V;1P;10A;50Hz; | 1
20140538 |  | 2190224 | MTR;kWH E-PR;;1P;230V;5-60A;1;;2W | 10
20140538 |  | 2190502 | MTR;kWH E;;1P;230V;5-60A;1;;2W | 1
20140538 |  | 2200004 | MTR ACC;SEGEL PLASTIC | 24
20140538 |  | 3250048 | MCB;230/400V;1P;4A;50Hz; | 2
20140538 |  | 3280066 | CONN;1kV;;AL;10-16/10-16mm2;PRS HS;WP | 20
20140541 |  | 3250050 | MCB;230/400V;1P;6A;50Hz; | 2
20140541 |  | 3250100 | MCB;230/400V;3P;20A;50Hz; | 1
20140541 |  | 3250052 | MCB;230/400V;1P;10A;50Hz; | 1
20140541 |  | 2190224 | MTR;kWH E-PR;;1P;230V;5-60A;1;;2W | 4
20140541 |  | 4120538 | BOX;APP PL CB;AL1.6MM;650X400X220MM | 2
20140541 |  | 3250102 | MCB;230/400V;3P;25A;50Hz; | 1
20140541 |  | 2200004 | MTR ACC;SEGEL PLASTIC | 18
20140564 |  | 3250046 | MCB;230/400V;1P;2A;50Hz; | 6
20140564 |  | 3280066 | CONN;1kV;;AL;10-16/10-16mm2;PRS HS;WP | 20
20140564 |  | 3250048 | MCB;230/400V;1P;4A;50Hz; | 6
20140564 |  | 3250050 | MCB;230/400V;1P;6A;50Hz; | 6
20140568 |  | 3110026 | CABLE PWR;NFA2X;2X16mm2;0.6/1kV;OH | 116
20141512 |  | 1030077 | TRF DIS;D3;20kV/400V;3P;250kVA;DYN5;OD | 1
20141512 |  | 3260226 | LVSB;DIST;3P;400V;630A;4LINE;OD | 1
20141512 |  | 4120474 | BOX;APPMCCB300A+STRIP;AL2MM;1205X420X250 | 1
20141512 |  | 2190438 | MTR;kWHE;;3P;57.7/100V-230/400;5A;0.5;4W | 1
20141514 |  | 1030074 | TRF DIS;D3;20kV/400V;3P;100kVA;YZN5;OD | 1
20141520 |  | 2190438 | MTR;kWHE;;3P;57.7/100V-230/400;5A;0.5;4W | 1
20141520 |  | 1030097 | TRF DIS;D3;20kV/400V;3P;50kVA;YZN5;OD | 1
20141520 |  | 3260237 | LVSB;DIST;3P;400V;400A;2LINE;OD | 1
20141520 |  | 3250032 | MCB;380/440V;3P;63A;50Hz;MCCB | 1
20141525 |  | 1030074 | TRF DIS;D3;20kV/400V;3P;100kVA;YZN5;OD | 1
20141527 |  | 1030075 | TRF DIS;D3;20kV/400V;3P;160kVA;YZN5;OD | 1
20141530 |  | 1030075 | TRF DIS;D3;20kV/400V;3P;160kVA;YZN5;OD | 1
20141533 |  | 1030074 | TRF DIS;D3;20kV/400V;3P;100kVA;YZN5;OD | 1
20141540 |  | 1030074 | TRF DIS;D3;20kV/400V;3P;100kVA;YZN5;OD | 1
20141544 |  | 1030075 | TRF DIS;D3;20kV/400V;3P;160kVA;YZN5;OD | 1
20141547 |  | 1030075 | TRF DIS;D3;20kV/400V;3P;160kVA;YZN5;OD | 0
20141551 |  | 1030074 | TRF DIS;D3;20kV/400V;3P;100kVA;YZN5;OD | 1
20141593 |  | 1030077 | TRF DIS;D3;20kV/400V;3P;250kVA;DYN5;OD | 0
20141755 |  | 3250046 | MCB;230/400V;1P;2A;50Hz; | 12
20141755 |  | 3250048 | MCB;230/400V;1P;4A;50Hz; | 12
20141755 |  | 3250052 | MCB;230/400V;1P;10A;50Hz; | 12
20141755 |  | 3250058 | MCB;230/400V;1P;25A;50Hz; | 12
20141755 |  | 3250050 | MCB;230/400V;1P;6A;50Hz; | 12
20141755 |  | 3280066 | CONN;1kV;;AL;10-16/10-16mm2;PRS HS;WP | 75
20141755 |  | 2190224 | MTR;kWH E-PR;;1P;230V;5-60A;1;;2W | 32
20141755 |  | 3110025 | CABLE PWR;NFA2X;2X10mm2;0.6/1kV;OH | 130
20141768 |  | 2190224 | MTR;kWH E-PR;;1P;230V;5-60A;1;;2W | 58
20142127 |  | 2190502 | MTR;kWH E;;1P;230V;5-60A;1;;2W | 2
20142127 |  | 3250048 | MCB;230/400V;1P;4A;50Hz; | 16
20142127 |  | 2200004 | MTR ACC;SEGEL PLASTIC | 25
20142127 |  | 3250058 | MCB;230/400V;1P;25A;50Hz; | 1
20142127 |  | 2190224 | MTR;kWH E-PR;;1P;230V;5-60A;1;;2W | 22
20142127 |  | 3250050 | MCB;230/400V;1P;6A;50Hz; | 6
20142127 |  | 3250052 | MCB;230/400V;1P;10A;50Hz; | 1
20142163 |  | 2200004 | MTR ACC;SEGEL PLASTIC | 6
20142163 |  | 2190224 | MTR;kWH E-PR;;1P;230V;5-60A;1;;2W | 1
20142163 |  | 3250050 | MCB;230/400V;1P;6A;50Hz; | 3
20142163 |  | 3250052 | MCB;230/400V;1P;10A;50Hz; | 2
20142254 |  | 2190502 | MTR;kWH E;;1P;230V;5-60A;1;;2W | 1
20142254 |  | 2200004 | MTR ACC;SEGEL PLASTIC | 16
20142254 |  | 3250048 | MCB;230/400V;1P;4A;50Hz; | 7
20142254 |  | 3250050 | MCB;230/400V;1P;6A;50Hz; | 3
20142254 |  | 2190224 | MTR;kWH E-PR;;1P;230V;5-60A;1;;2W | 15
20142254 |  | 3250056 | MCB;230/400V;1P;20A;50Hz; | 2
20142254 |  | 3250052 | MCB;230/400V;1P;10A;50Hz; | 4
20142278 |  | 2190502 | MTR;kWH E;;1P;230V;5-60A;1;;2W | 1
20142278 |  | 2200004 | MTR ACC;SEGEL PLASTIC | 5
20142278 |  | 3250050 | MCB;230/400V;1P;6A;50Hz; | 3
20142278 |  | 2190224 | MTR;kWH E-PR;;1P;230V;5-60A;1;;2W | 1
20142657 |  | 3250102 | MCB;230/400V;3P;25A;50Hz; | 1
20142657 |  | 3060475 | COND ACC;JOINT PIN BIMETAL AL/CU 16/16mm | 4
20142657 |  | 2200004 | MTR ACC;SEGEL PLASTIC | 1
20142657 |  | 4120538 | BOX;APP PL CB;AL1.6MM;650X400X220MM | 1
20142701 |  | 3250048 | MCB;230/400V;1P;4A;50Hz; | 2
20142701 |  | 2190224 | MTR;kWH E-PR;;1P;230V;5-60A;1;;2W | 4
20142701 |  | 3250050 | MCB;230/400V;1P;6A;50Hz; | 1
20142701 |  | 2200004 | MTR ACC;SEGEL PLASTIC | 4
20142701 |  | 3250052 | MCB;230/400V;1P;10A;50Hz; | 1
20142792 |  | 3250050 | MCB;230/400V;1P;6A;50Hz; | 1
20142792 |  | 2200004 | MTR ACC;SEGEL PLASTIC | 3
20142792 |  | 3250054 | MCB;230/400V;1P;16A;50Hz; | 1
20142792 |  | 3250048 | MCB;230/400V;1P;4A;50Hz; | 1
20142882 |  | 2190224 | MTR;kWH E-PR;;1P;230V;5-60A;1;;2W | 14
20142882 |  | 2190502 | MTR;kWH E;;1P;230V;5-60A;1;;2W | 1
20143385 |  | 2200004 | MTR ACC;SEGEL PLASTIC | 20
20143385 |  | 2190224 | MTR;kWH E-PR;;1P;230V;5-60A;1;;2W | 20
20143575 |  | 3110025 | CABLE PWR;NFA2X;2X10mm2;0.6/1kV;OH | 3143
20143575 |  | 3110026 | CABLE PWR;NFA2X;2X16mm2;0.6/1kV;OH | 69
20143933 |  | 2190502 | MTR;kWH E;;1P;230V;5-60A;1;;2W | 1
20143933 |  | 3250050 | MCB;230/400V;1P;6A;50Hz; | 1
20143933 |  | 3250052 | MCB;230/400V;1P;10A;50Hz; | 1
20143933 |  | 3250059 | MCB;230/400V;1P;35A;50Hz; | 1
20144156 |  | 4120538 | BOX;APP PL CB;AL1.6MM;650X400X220MM | 1
20144156 |  | 3250054 | MCB;230/400V;1P;16A;50Hz; | 1
20144156 |  | 2200004 | MTR ACC;SEGEL PLASTIC | 12
20144156 |  | 3250048 | MCB;230/400V;1P;4A;50Hz; | 2
20144156 |  | 3060475 | COND ACC;JOINT PIN BIMETAL AL/CU 16/16mm | 4
20144156 |  | 3250050 | MCB;230/400V;1P;6A;50Hz; | 4
20144156 |  | 2190224 | MTR;kWH E-PR;;1P;230V;5-60A;1;;2W | 10
20144156 |  | 3250058 | MCB;230/400V;1P;25A;50Hz; | 1
20144156 |  | 3250102 | MCB;230/400V;3P;25A;50Hz; | 1
20144156 |  | 3250052 | MCB;230/400V;1P;10A;50Hz; | 2
20144485 |  | 3250054 | MCB;230/400V;1P;16A;50Hz; | 1
20144485 |  | 3250050 | MCB;230/400V;1P;6A;50Hz; | 1
20144485 |  | 2200004 | MTR ACC;SEGEL PLASTIC | 6
20144485 |  | 3250048 | MCB;230/400V;1P;4A;50Hz; | 1
20144721 | 1002079724 | 3110034 | CABLE PWR;NFA2XSY-T;3X150+1X95;20kV;OH | 65
20144881 |  | 2190252 | MTR;kWH E-PR;;3P;230/400V;5-80A;1;;4W | 0
20144881 |  | 2190218 | MTR;kWH E;;3P;230/400V;5-80A;1;;4W | 0
20145030 | 1002079865 | 4193406 | UNIV ACC;GROUND ROD 16MM CLAMP | 1
20145030 | 1002079865 | 3120115 | CABLE PWR ACC;CABLE SHOE AL-CU 70mm2 | 4
20145787 |  | 3250050 | MCB;230/400V;1P;6A;50Hz; | 2
20145787 |  | 2190224 | MTR;kWH E-PR;;1P;230V;5-60A;1;;2W | 7
20145787 |  | 3250048 | MCB;230/400V;1P;4A;50Hz; | 5
20145787 |  | 2190502 | MTR;kWH E;;1P;230V;5-60A;1;;2W | 2
20145787 |  | 3250052 | MCB;230/400V;1P;10A;50Hz; | 2
20145787 |  | 2200004 | MTR ACC;SEGEL PLASTIC | 9
20145796 |  | 3060475 | COND ACC;JOINT PIN BIMETAL AL/CU 16/16mm | 50
20145796 |  | 3250060 | MCB;230/400V;1P;50A;50Hz; | 1
20145824 |  | 3250052 | MCB;230/400V;1P;10A;50Hz; | 1
20145824 |  | 2200004 | MTR ACC;SEGEL PLASTIC | 6
20145824 |  | 3250059 | MCB;230/400V;1P;35A;50Hz; | 1
20145824 |  | 2190224 | MTR;kWH E-PR;;1P;230V;5-60A;1;;2W | 1
20145824 |  | 3250050 | MCB;230/400V;1P;6A;50Hz; | 4
20146483 | 1002079725 | 3110542 | CABLE PWR;NFA2X-T;3X70+1X70;0.6/1kV;OH | 10
20146483 | 1002079725 | 3130021 | JOINT;1kV;AL-AL;70-70mm2;;1P;PRISO | 8
20146485 | 1002079726 | 2090032 | LA;20-24kV;K;10kA;POLYMER;; | 12
20146485 | 1002079726 | 3120115 | CABLE PWR ACC;CABLE SHOE AL-CU 70mm2 | 0
20146485 | 1002079726 | 3050088 | CONDUCTOR;AAAC-S;70mm2; | 36
20146485 | 1002079726 | 4193406 | UNIV ACC;GROUND ROD 16MM CLAMP | 32
20147336 | 1002079631 | 3110542 | CABLE PWR;NFA2X-T;3X70+1X70;0.6/1kV;OH | 150
20147521 |  | 3250052 | MCB;230/400V;1P;10A;50Hz; | 2
20147521 |  | 2190224 | MTR;kWH E-PR;;1P;230V;5-60A;1;;2W | 5
20147521 |  | 3250050 | MCB;230/400V;1P;6A;50Hz; | 1
20147521 |  | 3250059 | MCB;230/400V;1P;35A;50Hz; | 2
20147544 |  | 3250050 | MCB;230/400V;1P;6A;50Hz; | 2
20147544 |  | 3250058 | MCB;230/400V;1P;25A;50Hz; | 1
20147597 |  | 3110026 | CABLE PWR;NFA2X;2X16mm2;0.6/1kV;OH | 134
20147619 |  | 2190224 | MTR;kWH E-PR;;1P;230V;5-60A;1;;2W | 8
20148271 |  | 3250050 | MCB;230/400V;1P;6A;50Hz; | 1
20148271 |  | 2200004 | MTR ACC;SEGEL PLASTIC | 2
20148295 |  | 2200004 | MTR ACC;SEGEL PLASTIC | 13
20148295 |  | 3250048 | MCB;230/400V;1P;4A;50Hz; | 7
20148295 |  | 3250046 | MCB;230/400V;1P;2A;50Hz; | 1
20148295 |  | 3250058 | MCB;230/400V;1P;25A;50Hz; | 2
20148295 |  | 3250050 | MCB;230/400V;1P;6A;50Hz; | 2
20148295 |  | 3250052 | MCB;230/400V;1P;10A;50Hz; | 1
20148791 |  | 3250048 | MCB;230/400V;1P;4A;50Hz; | 15
20148791 |  | 3250102 | MCB;230/400V;3P;25A;50Hz; | 2
20148791 |  | 3250054 | MCB;230/400V;1P;16A;50Hz; | 1
20148791 |  | 4120538 | BOX;APP PL CB;AL1.6MM;650X400X220MM | 1
20148791 |  | 3250050 | MCB;230/400V;1P;6A;50Hz; | 2
20148791 |  | 3250052 | MCB;230/400V;1P;10A;50Hz; | 1
20148791 |  | 2200004 | MTR ACC;SEGEL PLASTIC | 42
20148961 |  | 3250052 | MCB;230/400V;1P;10A;50Hz; | 0
20149033 |  | 2190502 | MTR;kWH E;;1P;230V;5-60A;1;;2W | 1
20149033 |  | 3250048 | MCB;230/400V;1P;4A;50Hz; | 8
20149033 |  | 3250050 | MCB;230/400V;1P;6A;50Hz; | 5
20149033 |  | 2190224 | MTR;kWH E-PR;;1P;230V;5-60A;1;;2W | 15
20149754 |  | 4120538 | BOX;APP PL CB;AL1.6MM;650X400X220MM | 4
20149754 |  | 3250102 | MCB;230/400V;3P;25A;50Hz; | 1
20149754 |  | 2190218 | MTR;kWH E;;3P;230/400V;5-80A;1;;4W | 3
20149754 |  | 3250103 | MCB;230/400V;3P;35A;50Hz; | 3
20149754 |  | 2190502 | MTR;kWH E;;1P;230V;5-60A;1;;2W | 1
20149754 |  | 3250059 | MCB;230/400V;1P;35A;50Hz; | 1
20149754 |  | 2190252 | MTR;kWH E-PR;;3P;230/400V;5-80A;1;;4W | 1
20149784 |  | 3250059 | MCB;230/400V;1P;35A;50Hz; | 2
20149784 |  | 4120538 | BOX;APP PL CB;AL1.6MM;650X400X220MM | 6
20149784 |  | 3250103 | MCB;230/400V;3P;35A;50Hz; | 6
20149784 |  | 2190218 | MTR;kWH E;;3P;230/400V;5-80A;1;;4W | 6
20149784 |  | 2190502 | MTR;kWH E;;1P;230V;5-60A;1;;2W | 2
20149805 |  | 2190218 | MTR;kWH E;;3P;230/400V;5-80A;1;;4W | 1
20149805 |  | 4120538 | BOX;APP PL CB;AL1.6MM;650X400X220MM | 1
20149805 |  | 3250100 | MCB;230/400V;3P;20A;50Hz; | 1
20149817 |  | 2190224 | MTR;kWH E-PR;;1P;230V;5-60A;1;;2W | 1
20149817 |  | 3250059 | MCB;230/400V;1P;35A;50Hz; | 1
20149825 |  | 3250059 | MCB;230/400V;1P;35A;50Hz; | 1
20149831 |  | 3250059 | MCB;230/400V;1P;35A;50Hz; | 1
20149844 |  | 2190218 | MTR;kWH E;;3P;230/400V;5-80A;1;;4W | 0
20150213 |  | 2190438 | MTR;kWHE;;3P;57.7/100V-230/400;5A;0.5;4W | 1
20150213 |  | 3260226 | LVSB;DIST;3P;400V;630A;4LINE;OD | 1
20150213 |  | 4120474 | BOX;APPMCCB300A+STRIP;AL2MM;1205X420X250 | 1
20150213 |  | 1030077 | TRF DIS;D3;20kV/400V;3P;250kVA;DYN5;OD | 1
20150604 |  | 3110026 | CABLE PWR;NFA2X;2X16mm2;0.6/1kV;OH | 1228
20150611 |  | 3250103 | MCB;230/400V;3P;35A;50Hz; | 1
20150611 |  | 3250100 | MCB;230/400V;3P;20A;50Hz; | 1
20150611 |  | 3250059 | MCB;230/400V;1P;35A;50Hz; | 5
20150611 |  | 3250099 | MCB;230/400V;3P;16A;50Hz; | 1
20150619 |  | 3110026 | CABLE PWR;NFA2X;2X16mm2;0.6/1kV;OH | 250
20150638 |  | 3110026 | CABLE PWR;NFA2X;2X16mm2;0.6/1kV;OH | 22
20150638 |  | 3250048 | MCB;230/400V;1P;4A;50Hz; | 1
20150638 |  | 3250050 | MCB;230/400V;1P;6A;50Hz; | 2
20150638 |  | 3250058 | MCB;230/400V;1P;25A;50Hz; | 1
20150638 |  | 2190224 | MTR;kWH E-PR;;1P;230V;5-60A;1;;2W | 3
20150638 |  | 2200004 | MTR ACC;SEGEL PLASTIC | 5
20150655 |  | 2200004 | MTR ACC;SEGEL PLASTIC | 3
20150655 |  | 3250058 | MCB;230/400V;1P;25A;50Hz; | 1
20150655 |  | 2190224 | MTR;kWH E-PR;;1P;230V;5-60A;1;;2W | 1
20150655 |  | 3250050 | MCB;230/400V;1P;6A;50Hz; | 1
20150907 |  | 3250050 | MCB;230/400V;1P;6A;50Hz; | 0
20150907 |  | 3250048 | MCB;230/400V;1P;4A;50Hz; | 0
20150907 |  | 3250052 | MCB;230/400V;1P;10A;50Hz; | 0
20150907 |  | 2190224 | MTR;kWH E-PR;;1P;230V;5-60A;1;;2W | 0
20150907 |  | 2200004 | MTR ACC;SEGEL PLASTIC | 0
20150907 |  | 3250054 | MCB;230/400V;1P;16A;50Hz; | 0
20150915 |  | 3250048 | MCB;230/400V;1P;4A;50Hz; | 10
20150915 |  | 3250050 | MCB;230/400V;1P;6A;50Hz; | 1
20150915 |  | 2200004 | MTR ACC;SEGEL PLASTIC | 11
20150915 |  | 2190224 | MTR;kWH E-PR;;1P;230V;5-60A;1;;2W | 10
20150915 |  | 2190502 | MTR;kWH E;;1P;230V;5-60A;1;;2W | 1
20150921 |  | 2190224 | MTR;kWH E-PR;;1P;230V;5-60A;1;;2W | 0
20150921 |  | 3250100 | MCB;230/400V;3P;20A;50Hz; | 0
20150921 |  | 3060475 | COND ACC;JOINT PIN BIMETAL AL/CU 16/16mm | 0
20150921 |  | 3250052 | MCB;230/400V;1P;10A;50Hz; | 0
20150921 |  | 3250050 | MCB;230/400V;1P;6A;50Hz; | 0
20150921 |  | 2200004 | MTR ACC;SEGEL PLASTIC | 0
20150921 |  | 4120538 | BOX;APP PL CB;AL1.6MM;650X400X220MM | 0
20150991 |  | 2200004 | MTR ACC;SEGEL PLASTIC | 7
20150991 |  | 3250052 | MCB;230/400V;1P;10A;50Hz; | 3
20150991 |  | 3250050 | MCB;230/400V;1P;6A;50Hz; | 2
20150991 |  | 3250058 | MCB;230/400V;1P;25A;50Hz; | 1
20150991 |  | 3250060 | MCB;230/400V;1P;50A;50Hz; | 1
20150991 |  | 2190502 | MTR;kWH E;;1P;230V;5-60A;1;;2W | 1
20151490 | 1002079866 | 3190002 | CUT OUT;20kV;6-100A;10kA;125kV | 3
20151490 | 1002079866 | 2090032 | LA;20-24kV;K;10kA;POLYMER;; | 3
20151490 | 1002079866 | 3050084 | CONDUCTOR;AAAC-S;150mm2; | 60
20151490 | 1002079866 | 3050088 | CONDUCTOR;AAAC-S;70mm2; | 18
20151490 | 1002079866 | 3110516 | CABLE PWR;NYY;1X150mm2;0.6/1kV;Opstig | 40
20151490 | 1002079866 | 3120115 | CABLE PWR ACC;CABLE SHOE AL-CU 70mm2 | 0
20151490 | 1002079866 | 3120013 | CABLE PWR ACC;CABLE SHOE CU 150mm2 | 8
20151490 | 1002079866 | 4192513 | UNIIV ACC;GROUND ROD 16MM 1.5M | 0
20151490 | 1002079866 | 3070154 | ISOLATOR;SUSP;POLYMER;24KV;;70kN | 6
20151490 | 1002079866 | 3120118 | CABLE PWR ACC;CABLE SHOE AL-CU 150mm2 | 0
20151490 | 1002079866 | 3280480 | CONN;0.6/1KV;H;AL;70-95/70-95MM2;PRS | 3
20151490 | 1002079866 | 3280469 | CONN;20KV;LLC;AL;70-240MM2;BOLT;PERMANEN | 3
20151490 | 1002079866 | 4193406 | UNIV ACC;GROUND ROD 16MM CLAMP | 4
20151490 | 1002079866 | 3120115 | CABLE PWR ACC;CABLE SHOE AL-CU 70mm2 | 20
20151490 | 1002079866 | 3120118 | CABLE PWR ACC;CABLE SHOE AL-CU 150mm2 | 3
20151548 |  | 3250048 | MCB;230/400V;1P;4A;50Hz; | 4
20151548 |  | 2190224 | MTR;kWH E-PR;;1P;230V;5-60A;1;;2W | 16
20151548 |  | 3250050 | MCB;230/400V;1P;6A;50Hz; | 12
20151671 |  | 3250048 | MCB;230/400V;1P;4A;50Hz; | 4
20151671 |  | 2190224 | MTR;kWH E-PR;;1P;230V;5-60A;1;;2W | 4
20151769 |  | 2190224 | MTR;kWH E-PR;;1P;230V;5-60A;1;;2W | 2
20151769 |  | 2200004 | MTR ACC;SEGEL PLASTIC | 8
20151769 |  | 3250058 | MCB;230/400V;1P;25A;50Hz; | 1
20151769 |  | 2190502 | MTR;kWH E;;1P;230V;5-60A;1;;2W | 1
20151769 |  | 3250060 | MCB;230/400V;1P;50A;50Hz; | 1
20151769 |  | 3250050 | MCB;230/400V;1P;6A;50Hz; | 2
20151769 |  | 3250052 | MCB;230/400V;1P;10A;50Hz; | 1
20151769 |  | 3250048 | MCB;230/400V;1P;4A;50Hz; | 1
20151780 |  | 3250050 | MCB;230/400V;1P;6A;50Hz; | 1
20151780 |  | 3250058 | MCB;230/400V;1P;25A;50Hz; | 1
20151780 |  | 2190224 | MTR;kWH E-PR;;1P;230V;5-60A;1;;2W | 3
20151780 |  | 3250056 | MCB;230/400V;1P;20A;50Hz; | 1
20151780 |  | 2200004 | MTR ACC;SEGEL PLASTIC | 11
20151780 |  | 3250048 | MCB;230/400V;1P;4A;50Hz; | 1
20151780 |  | 3250052 | MCB;230/400V;1P;10A;50Hz; | 4
20151788 |  | 3250050 | MCB;230/400V;1P;6A;50Hz; | 3
20151788 |  | 3250059 | MCB;230/400V;1P;35A;50Hz; | 1
20151788 |  | 2200004 | MTR ACC;SEGEL PLASTIC | 6
20151788 |  | 2190502 | MTR;kWH E;;1P;230V;5-60A;1;;2W | 1
20151788 |  | 2190224 | MTR;kWH E-PR;;1P;230V;5-60A;1;;2W | 1
20151799 |  | 4120538 | BOX;APP PL CB;AL1.6MM;650X400X220MM | 1
20151799 |  | 3250052 | MCB;230/400V;1P;10A;50Hz; | 3
20151799 |  | 2200004 | MTR ACC;SEGEL PLASTIC | 8
20151799 |  | 3250100 | MCB;230/400V;3P;20A;50Hz; | 1
20151799 |  | 3250050 | MCB;230/400V;1P;6A;50Hz; | 2
20151799 |  | 3250056 | MCB;230/400V;1P;20A;50Hz; | 1
20151799 |  | 3060475 | COND ACC;JOINT PIN BIMETAL AL/CU 16/16mm | 4
20151808 |  | 3110026 | CABLE PWR;NFA2X;2X16mm2;0.6/1kV;OH | 1215
20151808 |  | 3280479 | CONN;0.6/1KV;H;AL;70-95/10-16MM2;PRS | 24
20151808 |  | 3110025 | CABLE PWR;NFA2X;2X10mm2;0.6/1kV;OH | 236
20151808 |  | 3280480 | CONN;0.6/1KV;H;AL;70-95/70-95MM2;PRS | 8
20151811 |  | 3250048 | MCB;230/400V;1P;4A;50Hz; | 3
20151811 |  | 3250058 | MCB;230/400V;1P;25A;50Hz; | 1
20151811 |  | 3280479 | CONN;0.6/1KV;H;AL;70-95/10-16MM2;PRS | 20
20151811 |  | 3250050 | MCB;230/400V;1P;6A;50Hz; | 1
20151811 |  | 2190224 | MTR;kWH E-PR;;1P;230V;5-60A;1;;2W | 8
20151811 |  | 3280066 | CONN;1kV;;AL;10-16/10-16mm2;PRS HS;WP | 50
20151827 |  | 2190224 | MTR;kWH E-PR;;1P;230V;5-60A;1;;2W | 48
20152033 |  | 3250052 | MCB;230/400V;1P;10A;50Hz; | 1
20152033 |  | 3250054 | MCB;230/400V;1P;16A;50Hz; | 1
20152033 |  | 2200004 | MTR ACC;SEGEL PLASTIC | 4
20152033 |  | 3250050 | MCB;230/400V;1P;6A;50Hz; | 1
20152033 |  | 2190224 | MTR;kWH E-PR;;1P;230V;5-60A;1;;2W | 1
20152098 |  | 3250048 | MCB;230/400V;1P;4A;50Hz; | 6
20152098 |  | 3250050 | MCB;230/400V;1P;6A;50Hz; | 4
20152098 |  | 2200004 | MTR ACC;SEGEL PLASTIC | 11
20152098 |  | 3250054 | MCB;230/400V;1P;16A;50Hz; | 1
20152098 |  | 2190502 | MTR;kWH E;;1P;230V;5-60A;1;;2W | 2
20152098 |  | 2190224 | MTR;kWH E-PR;;1P;230V;5-60A;1;;2W | 9
20152185 |  | 2200004 | MTR ACC;SEGEL PLASTIC | 29
20152185 |  | 3250050 | MCB;230/400V;1P;6A;50Hz; | 7
20152185 |  | 3250052 | MCB;230/400V;1P;10A;50Hz; | 1
20152185 |  | 3250048 | MCB;230/400V;1P;4A;50Hz; | 20
20152185 |  | 2190224 | MTR;kWH E-PR;;1P;230V;5-60A;1;;2W | 29
20152195 |  | 2190224 | MTR;kWH E-PR;;1P;230V;5-60A;1;;2W | 5
20152195 |  | 3250050 | MCB;230/400V;1P;6A;50Hz; | 4
20152195 |  | 2200004 | MTR ACC;SEGEL PLASTIC | 5
20152195 |  | 3250052 | MCB;230/400V;1P;10A;50Hz; | 1
20152753 |  | 3250052 | MCB;230/400V;1P;10A;50Hz; | 1
20152753 |  | 2200004 | MTR ACC;SEGEL PLASTIC | 18
20152753 |  | 3250050 | MCB;230/400V;1P;6A;50Hz; | 1
20152753 |  | 3250054 | MCB;230/400V;1P;16A;50Hz; | 1
20152753 |  | 3250048 | MCB;230/400V;1P;4A;50Hz; | 5
20152753 |  | 3250102 | MCB;230/400V;3P;25A;50Hz; | 1
20152806 |  | 3250056 | MCB;230/400V;1P;20A;50Hz; | 1
20152806 |  | 3250048 | MCB;230/400V;1P;4A;50Hz; | 2
20152806 |  | 3250054 | MCB;230/400V;1P;16A;50Hz; | 1
20152806 |  | 2200004 | MTR ACC;SEGEL PLASTIC | 20
20152806 |  | 3250059 | MCB;230/400V;1P;35A;50Hz; | 1
20152806 |  | 3250050 | MCB;230/400V;1P;6A;50Hz; | 2
20152806 |  | 3250052 | MCB;230/400V;1P;10A;50Hz; | 2
20152915 |  | 2200004 | MTR ACC;SEGEL PLASTIC | 6
20152915 |  | 2190224 | MTR;kWH E-PR;;1P;230V;5-60A;1;;2W | 6
20153552 |  | 3250048 | MCB;230/400V;1P;4A;50Hz; | 4
20153554 |  | 2190502 | MTR;kWH E;;1P;230V;5-60A;1;;2W | 1
20153554 |  | 3250048 | MCB;230/400V;1P;4A;50Hz; | 1
20153554 |  | 3250052 | MCB;230/400V;1P;10A;50Hz; | 3
20153557 |  | 2190218 | MTR;kWH E;;3P;230/400V;5-80A;1;;4W | 3
20153563 |  | 2200004 | MTR ACC;SEGEL PLASTIC | 140
20153563 |  | 3110025 | CABLE PWR;NFA2X;2X10mm2;0.6/1kV;OH | 500
20153563 |  | 3110026 | CABLE PWR;NFA2X;2X16mm2;0.6/1kV;OH | 500
20153565 |  | 3110025 | CABLE PWR;NFA2X;2X10mm2;0.6/1kV;OH | 50
20153565 |  | 3110026 | CABLE PWR;NFA2X;2X16mm2;0.6/1kV;OH | 50
20153710 |  | 2190224 | MTR;kWH E-PR;;1P;230V;5-60A;1;;2W | 4
20153710 |  | 3250052 | MCB;230/400V;1P;10A;50Hz; | 1
20153710 |  | 3250048 | MCB;230/400V;1P;4A;50Hz; | 3
20153710 |  | 2200004 | MTR ACC;SEGEL PLASTIC | 4
20153775 |  | 3250050 | MCB;230/400V;1P;6A;50Hz; | 1
20153775 |  | 2190502 | MTR;kWH E;;1P;230V;5-60A;1;;2W | 1
20153775 |  | 2190224 | MTR;kWH E-PR;;1P;230V;5-60A;1;;2W | 1
20153775 |  | 2200004 | MTR ACC;SEGEL PLASTIC | 3
20153794 | 1002078638 | 3190002 | CUT OUT;20kV;6-100A;10kA;125kV | 3
20153794 | 1002078638 | 2090032 | LA;20-24kV;K;10kA;POLYMER;; | 3
20153794 | 1002078638 | 3050084 | CONDUCTOR;AAAC-S;150mm2; | 12
20153794 | 1002078638 | 3050088 | CONDUCTOR;AAAC-S;70mm2; | 18
20153794 | 1002078638 | 3110516 | CABLE PWR;NYY;1X150mm2;0.6/1kV;Opstig | 40
20153794 | 1002078638 | 3110514 | CABLE PWR;NYY;1X70mm2;0.6/1kV;Opstig | 16
20153794 | 1002078638 | 3120115 | CABLE PWR ACC;CABLE SHOE AL-CU 70mm2 | 12
20153794 | 1002078638 | 3120013 | CABLE PWR ACC;CABLE SHOE CU 150mm2 | 8
20153794 | 1002078638 | 3120114 | CABLE PWR ACC;CABLE SHOE CU 70mm2 | 8
20153794 | 1002078638 | 4192513 | UNIIV ACC;GROUND ROD 16MM 1.5M | 0
20153794 | 1002078638 | 3070154 | ISOLATOR;SUSP;POLYMER;24KV;;70kN | 0
20153794 | 1002078638 | 3280469 | CONN;20KV;LLC;AL;70-240MM2;BOLT;PERMANEN | 3
20153794 | 1002078638 | 4193406 | UNIV ACC;GROUND ROD 16MM CLAMP | 4
20153794 | 1002078638 | 3070152 | ISOLATOR;LINEPOST;POLYMER;24KV;;12.5kN | 4
20153794 | 1002078638 | 3070151 | ISOLATOR;PINPOST;PORC;24KV;;12.5kN | 2
20153794 | 1002078638 | 3280480 | CONN;0.6/1KV;H;AL;70-95/70-95MM2;PRS | 3
20153899 |  | 3250054 | MCB;230/400V;1P;16A;50Hz; | 3
20153899 |  | 3250059 | MCB;230/400V;1P;35A;50Hz; | 2
20153899 |  | 3250058 | MCB;230/400V;1P;25A;50Hz; | 3
20153899 |  | 3250052 | MCB;230/400V;1P;10A;50Hz; | 3
20153899 |  | 2190224 | MTR;kWH E-PR;;1P;230V;5-60A;1;;2W | 8
20153899 |  | 3250046 | MCB;230/400V;1P;2A;50Hz; | 3
20153907 |  | 2190218 | MTR;kWH E;;3P;230/400V;5-80A;1;;4W | 1
20153907 |  | 3060475 | COND ACC;JOINT PIN BIMETAL AL/CU 16/16mm | 4
20153907 |  | 2200004 | MTR ACC;SEGEL PLASTIC | 1
20153907 |  | 4120538 | BOX;APP PL CB;AL1.6MM;650X400X220MM | 1
20153907 |  | 3250099 | MCB;230/400V;3P;16A;50Hz; | 1
20153915 |  | 3250056 | MCB;230/400V;1P;20A;50Hz; | 1
20153915 |  | 3250048 | MCB;230/400V;1P;4A;50Hz; | 4
20153915 |  | 2190224 | MTR;kWH E-PR;;1P;230V;5-60A;1;;2W | 7
20153915 |  | 2200004 | MTR ACC;SEGEL PLASTIC | 7
20153915 |  | 3250050 | MCB;230/400V;1P;6A;50Hz; | 1
20153915 |  | 3250052 | MCB;230/400V;1P;10A;50Hz; | 1
20153975 |  | 2190224 | MTR;kWH E-PR;;1P;230V;5-60A;1;;2W | 1
20153975 |  | 2200004 | MTR ACC;SEGEL PLASTIC | 1
20154097 |  | 3280479 | CONN;0.6/1KV;H;AL;70-95/10-16MM2;PRS | 0
20154097 |  | 3250056 | MCB;230/400V;1P;20A;50Hz; | 0
20154097 |  | 3250048 | MCB;230/400V;1P;4A;50Hz; | 0
20154255 |  | 2190502 | MTR;kWH E;;1P;230V;5-60A;1;;2W | 3
20154255 |  | 3250050 | MCB;230/400V;1P;6A;50Hz; | 6
20154255 |  | 3250058 | MCB;230/400V;1P;25A;50Hz; | 1
20154255 |  | 2190224 | MTR;kWH E-PR;;1P;230V;5-60A;1;;2W | 11
20154255 |  | 2200004 | MTR ACC;SEGEL PLASTIC | 14
20154255 |  | 3250048 | MCB;230/400V;1P;4A;50Hz; | 6
20154255 |  | 3250052 | MCB;230/400V;1P;10A;50Hz; | 1
20154290 |  | 2190502 | MTR;kWH E;;1P;230V;5-60A;1;;2W | 1
20154290 |  | 2190224 | MTR;kWH E-PR;;1P;230V;5-60A;1;;2W | 16
20154290 |  | 3250050 | MCB;230/400V;1P;6A;50Hz; | 1
20154290 |  | 3250052 | MCB;230/400V;1P;10A;50Hz; | 1
20154290 |  | 3250048 | MCB;230/400V;1P;4A;50Hz; | 15
20154290 |  | 2200004 | MTR ACC;SEGEL PLASTIC | 17
20154488 |  | 2190218 | MTR;kWH E;;3P;230/400V;5-80A;1;;4W | 0
20155295 |  | 3110026 | CABLE PWR;NFA2X;2X16mm2;0.6/1kV;OH | 368
20155295 |  | 3110025 | CABLE PWR;NFA2X;2X10mm2;0.6/1kV;OH | 500
20155356 |  | 3250059 | MCB;230/400V;1P;35A;50Hz; | 5
20155356 |  | 3250100 | MCB;230/400V;3P;20A;50Hz; | 1
20155356 |  | 3250099 | MCB;230/400V;3P;16A;50Hz; | 1
20155356 |  | 3250103 | MCB;230/400V;3P;35A;50Hz; | 1
20156161 |  | 2190224 | MTR;kWH E-PR;;1P;230V;5-60A;1;;2W | 10
20156161 |  | 3250048 | MCB;230/400V;1P;4A;50Hz; | 4
20156161 |  | 3250050 | MCB;230/400V;1P;6A;50Hz; | 2
20156161 |  | 3250052 | MCB;230/400V;1P;10A;50Hz; | 2
20156161 |  | 3280066 | CONN;1kV;;AL;10-16/10-16mm2;PRS HS;WP | 30
20156161 |  | 3110026 | CABLE PWR;NFA2X;2X16mm2;0.6/1kV;OH | 300
20156161 |  | 2200004 | MTR ACC;SEGEL PLASTIC | 20
20156161 |  | 3110025 | CABLE PWR;NFA2X;2X10mm2;0.6/1kV;OH | 500
20156166 |  | 3250050 | MCB;230/400V;1P;6A;50Hz; | 1
20156166 |  | 3250056 | MCB;230/400V;1P;20A;50Hz; | 1
20156166 |  | 2200004 | MTR ACC;SEGEL PLASTIC | 4
20156166 |  | 3250054 | MCB;230/400V;1P;16A;50Hz; | 1
20156166 |  | 2190224 | MTR;kWH E-PR;;1P;230V;5-60A;1;;2W | 1
20156221 |  | 2190224 | MTR;kWH E-PR;;1P;230V;5-60A;1;;2W | 18
20156968 |  | 2190224 | MTR;kWH E-PR;;1P;230V;5-60A;1;;2W | 10
20156968 |  | 2200004 | MTR ACC;SEGEL PLASTIC | 10
20156968 |  | 3250050 | MCB;230/400V;1P;6A;50Hz; | 1
20156968 |  | 3250048 | MCB;230/400V;1P;4A;50Hz; | 8
20156968 |  | 3250052 | MCB;230/400V;1P;10A;50Hz; | 1
20156969 |  | 3250050 | MCB;230/400V;1P;6A;50Hz; | 1
20156969 |  | 3250052 | MCB;230/400V;1P;10A;50Hz; | 3
20156969 |  | 3250058 | MCB;230/400V;1P;25A;50Hz; | 1
20156969 |  | 2200004 | MTR ACC;SEGEL PLASTIC | 6
20156969 |  | 3250103 | MCB;230/400V;3P;35A;50Hz; | 1
20157541 |  | 2190224 | MTR;kWH E-PR;;1P;230V;5-60A;1;;2W | 3
20157541 |  | 2200004 | MTR ACC;SEGEL PLASTIC | 4
20157541 |  | 2190502 | MTR;kWH E;;1P;230V;5-60A;1;;2W | 1
20157541 |  | 3250048 | MCB;230/400V;1P;4A;50Hz; | 4
20157562 |  | 2200004 | MTR ACC;SEGEL PLASTIC | 3
20157562 |  | 2190224 | MTR;kWH E-PR;;1P;230V;5-60A;1;;2W | 1
20157562 |  | 2190502 | MTR;kWH E;;1P;230V;5-60A;1;;2W | 2
20157573 |  | 2200004 | MTR ACC;SEGEL PLASTIC | 4
20157573 |  | 3250048 | MCB;230/400V;1P;4A;50Hz; | 1
20157573 |  | 2190224 | MTR;kWH E-PR;;1P;230V;5-60A;1;;2W | 4
20157573 |  | 3250059 | MCB;230/400V;1P;35A;50Hz; | 1
20157573 |  | 3250050 | MCB;230/400V;1P;6A;50Hz; | 2
20157582 |  | 3110025 | CABLE PWR;NFA2X;2X10mm2;0.6/1kV;OH | 197
20157584 |  | 3110025 | CABLE PWR;NFA2X;2X10mm2;0.6/1kV;OH | 303
20158532 |  | 2190224 | MTR;kWH E-PR;;1P;230V;5-60A;1;;2W | 48
20158532 |  | 3250048 | MCB;230/400V;1P;4A;50Hz; | 12
20158644 | 1002079704 | 3070152 | ISOLATOR;LINEPOST;POLYMER;24KV;;12.5kN | 6
20158644 | 1002079704 | 3190002 | CUT OUT;20kV;6-100A;10kA;125kV | 3
20158644 | 1002079704 | 2090032 | LA;20-24kV;K;10kA;POLYMER;; | 3
20158644 | 1002079704 | 3050084 | CONDUCTOR;AAAC-S;150mm2; | 24
20158644 | 1002079704 | 3050088 | CONDUCTOR;AAAC-S;70mm2; | 30
20158644 | 1002079704 | 3110516 | CABLE PWR;NYY;1X150mm2;0.6/1kV;Opstig | 40
20158644 | 1002079704 | 3110514 | CABLE PWR;NYY;1X70mm2;0.6/1kV;Opstig | 94
20158644 | 1002079704 | 3120115 | CABLE PWR ACC;CABLE SHOE AL-CU 70mm2 | 32
20158644 | 1002079704 | 3120013 | CABLE PWR ACC;CABLE SHOE CU 150mm2 | 8
20158644 | 1002079704 | 3120114 | CABLE PWR ACC;CABLE SHOE CU 70mm2 | 16
20158644 | 1002079704 | 3130085 | JOINT;1kV;AL-CU;70-95mm2;;1P;PRS | 8
20158644 | 1002079704 | 4192513 | UNIIV ACC;GROUND ROD 16MM 1.5M | 4
20158644 | 1002079704 | 3110034 | CABLE PWR;NFA2XSY-T;3X150+1X95;20kV;OH | 460
20158644 | 1002079704 | 3280480 | CONN;0.6/1KV;H;AL;70-95/70-95MM2;PRS | 6
20158644 | 1002079704 | 3130037 | JOINT;20kV;AL-AL;150-150mm2;;3P;PRHS | 2
20160094 |  | 2190224 | MTR;kWH E-PR;;1P;230V;5-60A;1;;2W | 2
20160094 |  | 3250048 | MCB;230/400V;1P;4A;50Hz; | 1
20160094 |  | 3250052 | MCB;230/400V;1P;10A;50Hz; | 1
20160094 |  | 2200004 | MTR ACC;SEGEL PLASTIC | 2
20160124 |  | 1030075 | TRF DIS;D3;20kV/400V;3P;160kVA;YZN5;OD | 1
20160124 |  | 4120354 | BOX;APPVI TR 105 KVA;AL PLATE 2MM; | 1
20160124 |  | 3260226 | LVSB;DIST;3P;400V;630A;4LINE;OD | 1
20160124 |  | 2190438 | MTR;kWHE;;3P;57.7/100V-230/400;5A;0.5;4W | 1
20160573 |  | 3250048 | MCB;230/400V;1P;4A;50Hz; | 8
20160573 |  | 3250050 | MCB;230/400V;1P;6A;50Hz; | 2
20160573 |  | 3250052 | MCB;230/400V;1P;10A;50Hz; | 1
20160573 |  | 2190502 | MTR;kWH E;;1P;230V;5-60A;1;;2W | 1
20160573 |  | 2190224 | MTR;kWH E-PR;;1P;230V;5-60A;1;;2W | 10
20160585 |  | 2190502 | MTR;kWH E;;1P;230V;5-60A;1;;2W | 1
20160585 |  | 3250102 | MCB;230/400V;3P;25A;50Hz; | 1
20160585 |  | 2190224 | MTR;kWH E-PR;;1P;230V;5-60A;1;;2W | 1
20160585 |  | 3250050 | MCB;230/400V;1P;6A;50Hz; | 2
20160585 |  | 3250058 | MCB;230/400V;1P;25A;50Hz; | 1
20160676 |  | 2190224 | MTR;kWH E-PR;;1P;230V;5-60A;1;;2W | 15
20160676 |  | 2200004 | MTR ACC;SEGEL PLASTIC | 15
20160857 |  | 3250048 | MCB;230/400V;1P;4A;50Hz; | 2
20160857 |  | 3250046 | MCB;230/400V;1P;2A;50Hz; | 5
20160857 |  | 3110025 | CABLE PWR;NFA2X;2X10mm2;0.6/1kV;OH | 100
20160857 |  | 3250050 | MCB;230/400V;1P;6A;50Hz; | 5
20160857 |  | 3280066 | CONN;1kV;;AL;10-16/10-16mm2;PRS HS;WP | 50
20160857 |  | 2190224 | MTR;kWH E-PR;;1P;230V;5-60A;1;;2W | 16
20161331 |  | 3250050 | MCB;230/400V;1P;6A;50Hz; | 5
20161331 |  | 3250060 | MCB;230/400V;1P;50A;50Hz; | 1
20161331 |  | 3250048 | MCB;230/400V;1P;4A;50Hz; | 26
20161331 |  | 3250052 | MCB;230/400V;1P;10A;50Hz; | 1
20161331 |  | 2190224 | MTR;kWH E-PR;;1P;230V;5-60A;1;;2W | 27
20161331 |  | 2200004 | MTR ACC;SEGEL PLASTIC | 33
20161331 |  | 2190502 | MTR;kWH E;;1P;230V;5-60A;1;;2W | 6
20161367 |  | 3250052 | MCB;230/400V;1P;10A;50Hz; | 2
20161367 |  | 3250054 | MCB;230/400V;1P;16A;50Hz; | 2
20161367 |  | 2190224 | MTR;kWH E-PR;;1P;230V;5-60A;1;;2W | 1
20161367 |  | 2190502 | MTR;kWH E;;1P;230V;5-60A;1;;2W | 1
20161367 |  | 3250059 | MCB;230/400V;1P;35A;50Hz; | 1
20161367 |  | 4120538 | BOX;APP PL CB;AL1.6MM;650X400X220MM | 1
20161367 |  | 2200004 | MTR ACC;SEGEL PLASTIC | 14
20161367 |  | 3250050 | MCB;230/400V;1P;6A;50Hz; | 4
20161367 |  | 3060475 | COND ACC;JOINT PIN BIMETAL AL/CU 16/16mm | 4
20162365 |  | 2190502 | MTR;kWH E;;1P;230V;5-60A;1;;2W | 1
20162365 |  | 3250052 | MCB;230/400V;1P;10A;50Hz; | 4
20162365 |  | 3250050 | MCB;230/400V;1P;6A;50Hz; | 2
20162365 |  | 3250048 | MCB;230/400V;1P;4A;50Hz; | 1
20162366 |  | 3250050 | MCB;230/400V;1P;6A;50Hz; | 1
20162366 |  | 3250059 | MCB;230/400V;1P;35A;50Hz; | 1
20162374 |  | 4120538 | BOX;APP PL CB;AL1.6MM;650X400X220MM | 1
20162374 |  | 3250050 | MCB;230/400V;1P;6A;50Hz; | 1
20162374 |  | 3250059 | MCB;230/400V;1P;35A;50Hz; | 1
20162374 |  | 2190502 | MTR;kWH E;;1P;230V;5-60A;1;;2W | 1
20162374 |  | 3250048 | MCB;230/400V;1P;4A;50Hz; | 13
20162374 |  | 3250052 | MCB;230/400V;1P;10A;50Hz; | 2
20162374 |  | 3250097 | MCB;230/400V;3P;10A;50Hz; | 1
20162374 |  | 2190218 | MTR;kWH E;;3P;230/400V;5-80A;1;;4W | 1
20162374 |  | 2190224 | MTR;kWH E-PR;;1P;230V;5-60A;1;;2W | 16
20162388 |  | 3250048 | MCB;230/400V;1P;4A;50Hz; | 4
20162388 |  | 2190502 | MTR;kWH E;;1P;230V;5-60A;1;;2W | 4
20162388 |  | 3250050 | MCB;230/400V;1P;6A;50Hz; | 24
20162388 |  | 2190224 | MTR;kWH E-PR;;1P;230V;5-60A;1;;2W | 33
20162388 |  | 3250052 | MCB;230/400V;1P;10A;50Hz; | 9
20162452 |  | 3250048 | MCB;230/400V;1P;4A;50Hz; | 0
20162452 |  | 2190224 | MTR;kWH E-PR;;1P;230V;5-60A;1;;2W | 0
20162452 |  | 3250050 | MCB;230/400V;1P;6A;50Hz; | 0
20162452 |  | 2190218 | MTR;kWH E;;3P;230/400V;5-80A;1;;4W | 0
20162452 |  | 3250097 | MCB;230/400V;3P;10A;50Hz; | 0
20162452 |  | 2190502 | MTR;kWH E;;1P;230V;5-60A;1;;2W | 0
20162452 |  | 2200004 | MTR ACC;SEGEL PLASTIC | 0
20162642 |  | 2190218 | MTR;kWH E;;3P;230/400V;5-80A;1;;4W | 2
20163545 |  | 3250050 | MCB;230/400V;1P;6A;50Hz; | 4
20163545 |  | 3110025 | CABLE PWR;NFA2X;2X10mm2;0.6/1kV;OH | 300
20163545 |  | 2200004 | MTR ACC;SEGEL PLASTIC | 9
20163588 |  | 3250054 | MCB;230/400V;1P;16A;50Hz; | 1
20163588 |  | 2200004 | MTR ACC;SEGEL PLASTIC | 7
20163588 |  | 3250052 | MCB;230/400V;1P;10A;50Hz; | 2
20163588 |  | 3250048 | MCB;230/400V;1P;4A;50Hz; | 2
20163588 |  | 3250050 | MCB;230/400V;1P;6A;50Hz; | 2
20163663 |  | 3280066 | CONN;1kV;;AL;10-16/10-16mm2;PRS HS;WP | 50
20163663 |  | 3250052 | MCB;230/400V;1P;10A;50Hz; | 2
20163663 |  | 3280479 | CONN;0.6/1KV;H;AL;70-95/10-16MM2;PRS | 40
20163663 |  | 2190224 | MTR;kWH E-PR;;1P;230V;5-60A;1;;2W | 8
20163663 |  | 3250058 | MCB;230/400V;1P;25A;50Hz; | 4
20163663 |  | 3250097 | MCB;230/400V;3P;10A;50Hz; | 1
20163663 |  | 3250059 | MCB;230/400V;1P;35A;50Hz; | 2
20163663 |  | 3250100 | MCB;230/400V;3P;20A;50Hz; | 1
20163663 |  | 3250050 | MCB;230/400V;1P;6A;50Hz; | 8
20163663 |  | 3250099 | MCB;230/400V;3P;16A;50Hz; | 1
20163663 |  | 3250102 | MCB;230/400V;3P;25A;50Hz; | 1
20163663 |  | 3250046 | MCB;230/400V;1P;2A;50Hz; | 12
20163663 |  | 3250056 | MCB;230/400V;1P;20A;50Hz; | 2
20163758 |  | 3110025 | CABLE PWR;NFA2X;2X10mm2;0.6/1kV;OH | 586
20163758 |  | 3110026 | CABLE PWR;NFA2X;2X16mm2;0.6/1kV;OH | 183
20164374 |  | 3280066 | CONN;1kV;;AL;10-16/10-16mm2;PRS HS;WP | 168
20164374 |  | 3280479 | CONN;0.6/1KV;H;AL;70-95/10-16MM2;PRS | 104
20164374 |  | 2190252 | MTR;kWH E-PR;;3P;230/400V;5-80A;1;;4W | 1
20164384 |  | 3250059 | MCB;230/400V;1P;35A;50Hz; | 1
20164398 |  | 3110026 | CABLE PWR;NFA2X;2X16mm2;0.6/1kV;OH | 325
20164398 |  | 4120538 | BOX;APP PL CB;AL1.6MM;650X400X220MM | 4
20164398 |  | 3110025 | CABLE PWR;NFA2X;2X10mm2;0.6/1kV;OH | 751
20164398 |  | 3250048 | MCB;230/400V;1P;4A;50Hz; | 6
20165096 |  | 3280066 | CONN;1kV;;AL;10-16/10-16mm2;PRS HS;WP | 100
20165096 |  | 3110026 | CABLE PWR;NFA2X;2X16mm2;0.6/1kV;OH | 1316
20165096 |  | 2200004 | MTR ACC;SEGEL PLASTIC | 140
20165737 |  | 2190224 | MTR;kWH E-PR;;1P;230V;5-60A;1;;2W | 25
20165737 |  | 2200004 | MTR ACC;SEGEL PLASTIC | 28
20165737 |  | 3250052 | MCB;230/400V;1P;10A;50Hz; | 1
20165737 |  | 3250054 | MCB;230/400V;1P;16A;50Hz; | 1
20165737 |  | 3250050 | MCB;230/400V;1P;6A;50Hz; | 7
20165737 |  | 3250048 | MCB;230/400V;1P;4A;50Hz; | 17
20165737 |  | 2190502 | MTR;kWH E;;1P;230V;5-60A;1;;2W | 3
20165737 |  | 3250058 | MCB;230/400V;1P;25A;50Hz; | 2
20165965 |  | 2200004 | MTR ACC;SEGEL PLASTIC | 6
20165965 |  | 3250054 | MCB;230/400V;1P;16A;50Hz; | 1
20165965 |  | 2190224 | MTR;kWH E-PR;;1P;230V;5-60A;1;;2W | 6
20165965 |  | 3250050 | MCB;230/400V;1P;6A;50Hz; | 3
20165965 |  | 3250048 | MCB;230/400V;1P;4A;50Hz; | 1
20165965 |  | 3250052 | MCB;230/400V;1P;10A;50Hz; | 1
20165998 |  | 3250048 | MCB;230/400V;1P;4A;50Hz; | 1
20165998 |  | 3250054 | MCB;230/400V;1P;16A;50Hz; | 1
20165998 |  | 2200004 | MTR ACC;SEGEL PLASTIC | 5
20165998 |  | 3250052 | MCB;230/400V;1P;10A;50Hz; | 1
20165998 |  | 2190224 | MTR;kWH E-PR;;1P;230V;5-60A;1;;2W | 1
20165998 |  | 3250050 | MCB;230/400V;1P;6A;50Hz; | 1
20166243 |  | 3250052 | MCB;230/400V;1P;10A;50Hz; | 5
20166243 |  | 3250054 | MCB;230/400V;1P;16A;50Hz; | 1
20166243 |  | 2190502 | MTR;kWH E;;1P;230V;5-60A;1;;2W | 1
20166243 |  | 3250056 | MCB;230/400V;1P;20A;50Hz; | 1
20166243 |  | 3250050 | MCB;230/400V;1P;6A;50Hz; | 5
20166243 |  | 2200004 | MTR ACC;SEGEL PLASTIC | 16
20166243 |  | 3250048 | MCB;230/400V;1P;4A;50Hz; | 2
20166243 |  | 3250059 | MCB;230/400V;1P;35A;50Hz; | 1
20166485 |  | 3250052 | MCB;230/400V;1P;10A;50Hz; | 2
20166485 |  | 3250048 | MCB;230/400V;1P;4A;50Hz; | 2
20166485 |  | 3250054 | MCB;230/400V;1P;16A;50Hz; | 1
20166485 |  | 3250050 | MCB;230/400V;1P;6A;50Hz; | 1
20166485 |  | 2200004 | MTR ACC;SEGEL PLASTIC | 6
20166507 |  | 3250058 | MCB;230/400V;1P;25A;50Hz; | 0
20166507 |  | 3250052 | MCB;230/400V;1P;10A;50Hz; | 0
20166834 |  | 3070154 | ISOLATOR;SUSP;POLYMER;24KV;;70kN | 6
20168220 |  | 2190224 | MTR;kWH E-PR;;1P;230V;5-60A;1;;2W | 8
20168220 |  | 3110026 | CABLE PWR;NFA2X;2X16mm2;0.6/1kV;OH | 159
20168242 |  | 3250052 | MCB;230/400V;1P;10A;50Hz; | 3
20168242 |  | 4120538 | BOX;APP PL CB;AL1.6MM;650X400X220MM | 1
20168242 |  | 2190224 | MTR;kWH E-PR;;1P;230V;5-60A;1;;2W | 14
20168242 |  | 3250100 | MCB;230/400V;3P;20A;50Hz; | 1
20168242 |  | 3250048 | MCB;230/400V;1P;4A;50Hz; | 15
20168242 |  | 3250058 | MCB;230/400V;1P;25A;50Hz; | 1
20168242 |  | 2190218 | MTR;kWH E;;3P;230/400V;5-80A;1;;4W | 1
20168242 |  | 3250050 | MCB;230/400V;1P;6A;50Hz; | 2
20168242 |  | 2190502 | MTR;kWH E;;1P;230V;5-60A;1;;2W | 7
20168244 |  | 3250102 | MCB;230/400V;3P;25A;50Hz; | 3
20168244 |  | 2190252 | MTR;kWH E-PR;;3P;230/400V;5-80A;1;;4W | 3
20168244 |  | 4120538 | BOX;APP PL CB;AL1.6MM;650X400X220MM | 3
20168251 |  | 3250052 | MCB;230/400V;1P;10A;50Hz; | 2
20168251 |  | 2190502 | MTR;kWH E;;1P;230V;5-60A;1;;2W | 1
20168251 |  | 3250050 | MCB;230/400V;1P;6A;50Hz; | 2
20168251 |  | 3250056 | MCB;230/400V;1P;20A;50Hz; | 1
20168251 |  | 2190224 | MTR;kWH E-PR;;1P;230V;5-60A;1;;2W | 1
20168251 |  | 3250060 | MCB;230/400V;1P;50A;50Hz; | 1
20168443 |  | 3250050 | MCB;230/400V;1P;6A;50Hz; | 1
20168443 |  | 2200004 | MTR ACC;SEGEL PLASTIC | 1
20168443 |  | 2190224 | MTR;kWH E-PR;;1P;230V;5-60A;1;;2W | 1
20168452 |  | 3250050 | MCB;230/400V;1P;6A;50Hz; | 1
20168452 |  | 3250048 | MCB;230/400V;1P;4A;50Hz; | 1
20168452 |  | 3250052 | MCB;230/400V;1P;10A;50Hz; | 1
20168452 |  | 3250056 | MCB;230/400V;1P;20A;50Hz; | 1
20168452 |  | 2200004 | MTR ACC;SEGEL PLASTIC | 4
20169629 |  | 3250059 | MCB;230/400V;1P;35A;50Hz; | 1
20169629 |  | 3250048 | MCB;230/400V;1P;4A;50Hz; | 5
20169629 |  | 3250050 | MCB;230/400V;1P;6A;50Hz; | 3
20169629 |  | 2200004 | MTR ACC;SEGEL PLASTIC | 22
20169629 |  | 2190224 | MTR;kWH E-PR;;1P;230V;5-60A;1;;2W | 11
20169629 |  | 3250052 | MCB;230/400V;1P;10A;50Hz; | 2
20169890 |  | 2200004 | MTR ACC;SEGEL PLASTIC | 99
20170475 |  | 4120538 | BOX;APP PL CB;AL1.6MM;650X400X220MM | 1
20170905 |  | 2190502 | MTR;kWH E;;1P;230V;5-60A;1;;2W | 1
20170905 |  | 3250052 | MCB;230/400V;1P;10A;50Hz; | 1
20170905 |  | 3250050 | MCB;230/400V;1P;6A;50Hz; | 2
20170905 |  | 2200004 | MTR ACC;SEGEL PLASTIC | 4
20170916 |  | 2190502 | MTR;kWH E;;1P;230V;5-60A;1;;2W | 1
20170916 |  | 3250050 | MCB;230/400V;1P;6A;50Hz; | 13
20170916 |  | 2190224 | MTR;kWH E-PR;;1P;230V;5-60A;1;;2W | 13
20170916 |  | 3250052 | MCB;230/400V;1P;10A;50Hz; | 1
20170916 |  | 2200004 | MTR ACC;SEGEL PLASTIC | 14
20173601 |  | 3250050 | MCB;230/400V;1P;6A;50Hz; | 0
20173601 |  | 2190224 | MTR;kWH E-PR;;1P;230V;5-60A;1;;2W | 0
20173601 |  | 3250048 | MCB;230/400V;1P;4A;50Hz; | 0
20173601 |  | 3250052 | MCB;230/400V;1P;10A;50Hz; | 0
20173601 |  | 2190502 | MTR;kWH E;;1P;230V;5-60A;1;;2W | 0
20173601 |  | 2200004 | MTR ACC;SEGEL PLASTIC | 0
20173601 |  | 3250054 | MCB;230/400V;1P;16A;50Hz; | 0
20173662 |  | 3110025 | CABLE PWR;NFA2X;2X10mm2;0.6/1kV;OH | 0
20174195 |  | 3110025 | CABLE PWR;NFA2X;2X10mm2;0.6/1kV;OH | 0
20174537 |  | 3110025 | CABLE PWR;NFA2X;2X10mm2;0.6/1kV;OH | 0
20175205 |  | 3110026 | CABLE PWR;NFA2X;2X16mm2;0.6/1kV;OH | 0
20175205 |  | 2190224 | MTR;kWH E-PR;;1P;230V;5-60A;1;;2W | 0
20175891 |  | 3110026 | CABLE PWR;NFA2X;2X16mm2;0.6/1kV;OH | 0
20176533 |  | 3250050 | MCB;230/400V;1P;6A;50Hz; | 0
20176533 |  | 2190224 | MTR;kWH E-PR;;1P;230V;5-60A;1;;2W | 0
20176533 |  | 2190502 | MTR;kWH E;;1P;230V;5-60A;1;;2W | 0
20176533 |  | 2200004 | MTR ACC;SEGEL PLASTIC | 0
20176533 |  | 3250052 | MCB;230/400V;1P;10A;50Hz; | 0
20176533 |  | 3250054 | MCB;230/400V;1P;16A;50Hz; | 0
20176533 |  | 3250048 | MCB;230/400V;1P;4A;50Hz; | 0
20176539 |  | 3250052 | MCB;230/400V;1P;10A;50Hz; | 0
20176539 |  | 3250054 | MCB;230/400V;1P;16A;50Hz; | 0
20176539 |  | 2190502 | MTR;kWH E;;1P;230V;5-60A;1;;2W | 0
20176539 |  | 3250050 | MCB;230/400V;1P;6A;50Hz; | 0
20176539 |  | 2200004 | MTR ACC;SEGEL PLASTIC | 0
20176539 |  | 2190224 | MTR;kWH E-PR;;1P;230V;5-60A;1;;2W | 0
20176539 |  | 3250048 | MCB;230/400V;1P;4A;50Hz; | 0
20176544 |  | 3110025 | CABLE PWR;NFA2X;2X10mm2;0.6/1kV;OH | 0
20176545 |  | 2190502 | MTR;kWH E;;1P;230V;5-60A;1;;2W | 0
20176545 |  | 2200004 | MTR ACC;SEGEL PLASTIC | 0
20176545 |  | 3250048 | MCB;230/400V;1P;4A;50Hz; | 0
20176545 |  | 2190224 | MTR;kWH E-PR;;1P;230V;5-60A;1;;2W | 0
20176552 |  | 3250054 | MCB;230/400V;1P;16A;50Hz; | 0
20176552 |  | 2190224 | MTR;kWH E-PR;;1P;230V;5-60A;1;;2W | 0
20176552 |  | 3060475 | COND ACC;JOINT PIN BIMETAL AL/CU 16/16mm | 0
20176552 |  | 3250050 | MCB;230/400V;1P;6A;50Hz; | 0
20176552 |  | 3250029 | MCB;380/440V;3P;50A;50Hz; | 0
20176552 |  | 3250052 | MCB;230/400V;1P;10A;50Hz; | 0
20176566 |  | 2190252 | MTR;kWH E-PR;;3P;230/400V;5-80A;1;;4W | 0
20176566 |  | 3250058 | MCB;230/400V;1P;25A;50Hz; | 0
20176566 |  | 3250059 | MCB;230/400V;1P;35A;50Hz; | 0
20176566 |  | 3250052 | MCB;230/400V;1P;10A;50Hz; | 0
20176566 |  | 3250048 | MCB;230/400V;1P;4A;50Hz; | 0
20176566 |  | 2190224 | MTR;kWH E-PR;;1P;230V;5-60A;1;;2W | 0
20176566 |  | 3060475 | COND ACC;JOINT PIN BIMETAL AL/CU 16/16mm | 0
20176566 |  | 3250099 | MCB;230/400V;3P;16A;50Hz; | 0
20176566 |  | 3250100 | MCB;230/400V;3P;20A;50Hz; | 0
20176572 |  | 3280066 | CONN;1kV;;AL;10-16/10-16mm2;PRS HS;WP | 0
20176572 |  | 3280479 | CONN;0.6/1KV;H;AL;70-95/10-16MM2;PRS | 0
20176572 |  | 3280480 | CONN;0.6/1KV;H;AL;70-95/70-95MM2;PRS | 0
20176582 |  | 3250050 | MCB;230/400V;1P;6A;50Hz; | 0
20176582 |  | 2200004 | MTR ACC;SEGEL PLASTIC | 0
20176582 |  | 3250054 | MCB;230/400V;1P;16A;50Hz; | 0
20176582 |  | 2190224 | MTR;kWH E-PR;;1P;230V;5-60A;1;;2W | 0
20176586 |  | 3280066 | CONN;1kV;;AL;10-16/10-16mm2;PRS HS;WP | 0
20176598 |  | 2190252 | MTR;kWH E-PR;;3P;230/400V;5-80A;1;;4W | 0
20176725 |  | 2190224 | MTR;kWH E-PR;;1P;230V;5-60A;1;;2W | 0
20176725 |  | 3250050 | MCB;230/400V;1P;6A;50Hz; | 0
20176725 |  | 3250046 | MCB;230/400V;1P;2A;50Hz; | 0
20176808 |  | 3250058 | MCB;230/400V;1P;25A;50Hz; | 0
20176808 |  | 2190224 | MTR;kWH E-PR;;1P;230V;5-60A;1;;2W | 0
20176808 |  | 3250103 | MCB;230/400V;3P;35A;50Hz; | 0
20176808 |  | 3250048 | MCB;230/400V;1P;4A;50Hz; | 0
20176808 |  | 3250046 | MCB;230/400V;1P;2A;50Hz; | 0
20176808 |  | 3250059 | MCB;230/400V;1P;35A;50Hz; | 0
20177400 |  | 2190218 | MTR;kWH E;;3P;230/400V;5-80A;1;;4W | 0
20177400 |  | 3110542 | CABLE PWR;NFA2X-T;3X70+1X70;0.6/1kV;OH | 0
20177400 |  | 3110025 | CABLE PWR;NFA2X;2X10mm2;0.6/1kV;OH | 0
20177400 |  | 2190252 | MTR;kWH E-PR;;3P;230/400V;5-80A;1;;4W | 0
20177661 |  | 2190224 | MTR;kWH E-PR;;1P;230V;5-60A;1;;2W | 0
20177661 |  | 3250048 | MCB;230/400V;1P;4A;50Hz; | 0
20177661 |  | 2200004 | MTR ACC;SEGEL PLASTIC | 0
20177661 |  | 3250054 | MCB;230/400V;1P;16A;50Hz; | 0
20177661 |  | 3250050 | MCB;230/400V;1P;6A;50Hz; | 0
20177661 |  | 3250052 | MCB;230/400V;1P;10A;50Hz; | 0
20177661 |  | 3250058 | MCB;230/400V;1P;25A;50Hz; | 0
20177682 |  | 3250058 | MCB;230/400V;1P;25A;50Hz; | 0
20177682 |  | 2200004 | MTR ACC;SEGEL PLASTIC | 0
20177682 |  | 3250052 | MCB;230/400V;1P;10A;50Hz; | 0
20178135 |  | 2200004 | MTR ACC;SEGEL PLASTIC | 0
20178135 |  | 3250048 | MCB;230/400V;1P;4A;50Hz; | 0
20178135 |  | 3250050 | MCB;230/400V;1P;6A;50Hz; | 0
20178135 |  | 2190224 | MTR;kWH E-PR;;1P;230V;5-60A;1;;2W | 0
20178135 |  | 2190502 | MTR;kWH E;;1P;230V;5-60A;1;;2W | 0
20178135 |  | 3110026 | CABLE PWR;NFA2X;2X16mm2;0.6/1kV;OH | 0
20178135 |  | 2190218 | MTR;kWH E;;3P;230/400V;5-80A;1;;4W | 0
20178136 |  | 3250058 | MCB;230/400V;1P;25A;50Hz; | 0
20178136 |  | 3250050 | MCB;230/400V;1P;6A;50Hz; | 0
20178136 |  | 3250056 | MCB;230/400V;1P;20A;50Hz; | 0
20178136 |  | 2190224 | MTR;kWH E-PR;;1P;230V;5-60A;1;;2W | 0
20178136 |  | 3250054 | MCB;230/400V;1P;16A;50Hz; | 0
20178136 |  | 2190502 | MTR;kWH E;;1P;230V;5-60A;1;;2W | 0
20178136 |  | 3250048 | MCB;230/400V;1P;4A;50Hz; | 0
20178192 |  | 3250054 | MCB;230/400V;1P;16A;50Hz; | 0
20178192 |  | 3250058 | MCB;230/400V;1P;25A;50Hz; | 0
20178192 |  | 3250048 | MCB;230/400V;1P;4A;50Hz; | 0
20178192 |  | 3250050 | MCB;230/400V;1P;6A;50Hz; | 0
20178200 |  | 2190252 | MTR;kWH E-PR;;3P;230/400V;5-80A;1;;4W | 0
20178205 |  | 2190218 | MTR;kWH E;;3P;230/400V;5-80A;1;;4W | 0
20178205 |  | 2200004 | MTR ACC;SEGEL PLASTIC | 0
20178219 |  | 4120538 | BOX;APP PL CB;AL1.6MM;650X400X220MM | 0
20178641 |  | 3250052 | MCB;230/400V;1P;10A;50Hz; | 1
20178641 |  | 2190224 | MTR;kWH E-PR;;1P;230V;5-60A;1;;2W | 2
20178641 |  | 3250048 | MCB;230/400V;1P;4A;50Hz; | 1
20178641 |  | 2200004 | MTR ACC;SEGEL PLASTIC | 2
20178649 |  | 2200004 | MTR ACC;SEGEL PLASTIC | 2
20178649 |  | 3250052 | MCB;230/400V;1P;10A;50Hz; | 1
20178649 |  | 3250058 | MCB;230/400V;1P;25A;50Hz; | 1
20178673 |  | 3250048 | MCB;230/400V;1P;4A;50Hz; | 3
20178673 |  | 3250052 | MCB;230/400V;1P;10A;50Hz; | 2
20178673 |  | 3250054 | MCB;230/400V;1P;16A;50Hz; | 1
20178673 |  | 2190224 | MTR;kWH E-PR;;1P;230V;5-60A;1;;2W | 10
20178673 |  | 3250050 | MCB;230/400V;1P;6A;50Hz; | 5
20178673 |  | 2200004 | MTR ACC;SEGEL PLASTIC | 11
20178673 |  | 2190502 | MTR;kWH E;;1P;230V;5-60A;1;;2W | 1
20178755 |  | 3250054 | MCB;230/400V;1P;16A;50Hz; | 1
20178755 |  | 2200004 | MTR ACC;SEGEL PLASTIC | 12
20178755 |  | 3250050 | MCB;230/400V;1P;6A;50Hz; | 4
20178755 |  | 3250052 | MCB;230/400V;1P;10A;50Hz; | 2
20178755 |  | 3250058 | MCB;230/400V;1P;25A;50Hz; | 2
20178755 |  | 2190224 | MTR;kWH E-PR;;1P;230V;5-60A;1;;2W | 12
20178755 |  | 3250048 | MCB;230/400V;1P;4A;50Hz; | 3
20178760 |  | 2190224 | MTR;kWH E-PR;;1P;230V;5-60A;1;;2W | 12
20178760 |  | 2200004 | MTR ACC;SEGEL PLASTIC | 13
20178760 |  | 3250054 | MCB;230/400V;1P;16A;50Hz; | 1
20178760 |  | 2190502 | MTR;kWH E;;1P;230V;5-60A;1;;2W | 1
20178760 |  | 3250050 | MCB;230/400V;1P;6A;50Hz; | 3
20178760 |  | 3250048 | MCB;230/400V;1P;4A;50Hz; | 9
20178875 |  | 2190224 | MTR;kWH E-PR;;1P;230V;5-60A;1;;2W | 2
20178875 |  | 3250048 | MCB;230/400V;1P;4A;50Hz; | 2
20178875 |  | 2200004 | MTR ACC;SEGEL PLASTIC | 2
20179240 |  | 2200004 | MTR ACC;SEGEL PLASTIC | 12
20179240 |  | 2190252 | MTR;kWH E-PR;;3P;230/400V;5-80A;1;;4W | 1
20179240 |  | 3250060 | MCB;230/400V;1P;50A;50Hz; | 1
20179240 |  | 2190502 | MTR;kWH E;;1P;230V;5-60A;1;;2W | 1
20179240 |  | 3250052 | MCB;230/400V;1P;10A;50Hz; | 5
20179240 |  | 3250054 | MCB;230/400V;1P;16A;50Hz; | 2
20179240 |  | 3250050 | MCB;230/400V;1P;6A;50Hz; | 3
20179324 |  | 3110026 | CABLE PWR;NFA2X;2X16mm2;0.6/1kV;OH | 60
20179324 |  | 3250046 | MCB;230/400V;1P;2A;50Hz; | 3
20179324 |  | 2190224 | MTR;kWH E-PR;;1P;230V;5-60A;1;;2W | 16
20179324 |  | 3250103 | MCB;230/400V;3P;35A;50Hz; | 1
20179324 |  | 3250048 | MCB;230/400V;1P;4A;50Hz; | 4
20179324 |  | 3250050 | MCB;230/400V;1P;6A;50Hz; | 1
20179324 |  | 3250058 | MCB;230/400V;1P;25A;50Hz; | 2
20179324 |  | 3110025 | CABLE PWR;NFA2X;2X10mm2;0.6/1kV;OH | 50
20179324 |  | 3250059 | MCB;230/400V;1P;35A;50Hz; | 2
20179336 |  | 2190252 | MTR;kWH E-PR;;3P;230/400V;5-80A;1;;4W | 2
20179438 |  | 3250048 | MCB;230/400V;1P;4A;50Hz; | 1
20179438 |  | 3280479 | CONN;0.6/1KV;H;AL;70-95/10-16MM2;PRS | 100
20179646 |  | 3250048 | MCB;230/400V;1P;4A;50Hz; | 0
20179646 |  | 2190224 | MTR;kWH E-PR;;1P;230V;5-60A;1;;2W | 0
20179646 |  | 2200004 | MTR ACC;SEGEL PLASTIC | 0
20179646 |  | 3250050 | MCB;230/400V;1P;6A;50Hz; | 0
20179646 |  | 3250052 | MCB;230/400V;1P;10A;50Hz; | 0
20179874 |  | 2200004 | MTR ACC;SEGEL PLASTIC | 30
20179874 |  | 3250052 | MCB;230/400V;1P;10A;50Hz; | 5
20179874 |  | 3250048 | MCB;230/400V;1P;4A;50Hz; | 1
20179874 |  | 3250050 | MCB;230/400V;1P;6A;50Hz; | 9
20181007 |  | 3250048 | MCB;230/400V;1P;4A;50Hz; | 30
20181007 |  | 3250050 | MCB;230/400V;1P;6A;50Hz; | 7
20181007 |  | 2190224 | MTR;kWH E-PR;;1P;230V;5-60A;1;;2W | 34
20181007 |  | 2190502 | MTR;kWH E;;1P;230V;5-60A;1;;2W | 8
20181007 |  | 2200004 | MTR ACC;SEGEL PLASTIC | 42
20181007 |  | 3250052 | MCB;230/400V;1P;10A;50Hz; | 3
20181007 |  | 3250054 | MCB;230/400V;1P;16A;50Hz; | 2
20181025 |  | 3250054 | MCB;230/400V;1P;16A;50Hz; | 1
20181025 |  | 2190502 | MTR;kWH E;;1P;230V;5-60A;1;;2W | 2
20181025 |  | 2190224 | MTR;kWH E-PR;;1P;230V;5-60A;1;;2W | 11
20181025 |  | 3250048 | MCB;230/400V;1P;4A;50Hz; | 7
20181025 |  | 3250052 | MCB;230/400V;1P;10A;50Hz; | 2
20181025 |  | 2200004 | MTR ACC;SEGEL PLASTIC | 13
20181025 |  | 3250050 | MCB;230/400V;1P;6A;50Hz; | 3
20181041 |  | 2200004 | MTR ACC;SEGEL PLASTIC | 48
20181041 |  | 2190224 | MTR;kWH E-PR;;1P;230V;5-60A;1;;2W | 30
20181041 |  | 2190502 | MTR;kWH E;;1P;230V;5-60A;1;;2W | 18
20181041 |  | 3250048 | MCB;230/400V;1P;4A;50Hz; | 48
20181107 |  | 2190224 | MTR;kWH E-PR;;1P;230V;5-60A;1;;2W | 0
20181107 |  | 2200004 | MTR ACC;SEGEL PLASTIC | 0
20181107 |  | 3250058 | MCB;230/400V;1P;25A;50Hz; | 0
20181107 |  | 3250050 | MCB;230/400V;1P;6A;50Hz; | 0
20181107 |  | 4120538 | BOX;APP PL CB;AL1.6MM;650X400X220MM | 0
20181107 |  | 3250052 | MCB;230/400V;1P;10A;50Hz; | 0
20181107 |  | 3250048 | MCB;230/400V;1P;4A;50Hz; | 0
20181107 |  | 3250054 | MCB;230/400V;1P;16A;50Hz; | 0
20181107 |  | 3250102 | MCB;230/400V;3P;25A;50Hz; | 0
20181107 |  | 3060475 | COND ACC;JOINT PIN BIMETAL AL/CU 16/16mm | 0
20181132 |  | 2190218 | MTR;kWH E;;3P;230/400V;5-80A;1;;4W | 1
20181132 |  | 3110542 | CABLE PWR;NFA2X-T;3X70+1X70;0.6/1kV;OH | 1.5
20181132 |  | 2190252 | MTR;kWH E-PR;;3P;230/400V;5-80A;1;;4W | 1
20181132 |  | 3110025 | CABLE PWR;NFA2X;2X10mm2;0.6/1kV;OH | 5791
20181237 |  | 3280066 | CONN;1kV;;AL;10-16/10-16mm2;PRS HS;WP | 86
20181321 |  | 2190252 | MTR;kWH E-PR;;3P;230/400V;5-80A;1;;4W | 1
20181321 |  | 3250102 | MCB;230/400V;3P;25A;50Hz; | 1
20181321 |  | 2200004 | MTR ACC;SEGEL PLASTIC | 1
20181321 |  | 3060475 | COND ACC;JOINT PIN BIMETAL AL/CU 16/16mm | 4
20181321 |  | 4120538 | BOX;APP PL CB;AL1.6MM;650X400X220MM | 1
20181353 |  | 3250048 | MCB;230/400V;1P;4A;50Hz; | 2
20181353 |  | 2200004 | MTR ACC;SEGEL PLASTIC | 5
20181353 |  | 3250050 | MCB;230/400V;1P;6A;50Hz; | 1
20181353 |  | 3250052 | MCB;230/400V;1P;10A;50Hz; | 1
20181353 |  | 3250054 | MCB;230/400V;1P;16A;50Hz; | 1
20181360 |  | 2190224 | MTR;kWH E-PR;;1P;230V;5-60A;1;;2W | 1
20181360 |  | 2200004 | MTR ACC;SEGEL PLASTIC | 1
20181360 |  | 3250050 | MCB;230/400V;1P;6A;50Hz; | 1
20181591 |  | 3280066 | CONN;1kV;;AL;10-16/10-16mm2;PRS HS;WP | 0
20181591 |  | 3280479 | CONN;0.6/1KV;H;AL;70-95/10-16MM2;PRS | 0
20181591 |  | 3280480 | CONN;0.6/1KV;H;AL;70-95/70-95MM2;PRS | 0
20181624 |  | 4120538 | BOX;APP PL CB;AL1.6MM;650X400X220MM | 1
20181624 |  | 3250050 | MCB;230/400V;1P;6A;50Hz; | 7
20181624 |  | 2200004 | MTR ACC;SEGEL PLASTIC | 12
20181624 |  | 3250052 | MCB;230/400V;1P;10A;50Hz; | 2
20181624 |  | 3250054 | MCB;230/400V;1P;16A;50Hz; | 1
20181624 |  | 3250029 | MCB;380/440V;3P;50A;50Hz; | 1
20181624 |  | 2190224 | MTR;kWH E-PR;;1P;230V;5-60A;1;;2W | 10
20181624 |  | 3060475 | COND ACC;JOINT PIN BIMETAL AL/CU 16/16mm | 4
20181629 |  | 3250046 | MCB;230/400V;1P;2A;50Hz; | 0
20181629 |  | 2190224 | MTR;kWH E-PR;;1P;230V;5-60A;1;;2W | 0
20181629 |  | 3250050 | MCB;230/400V;1P;6A;50Hz; | 0
20181642 |  | 2200004 | MTR ACC;SEGEL PLASTIC | 8
20181642 |  | 3250050 | MCB;230/400V;1P;6A;50Hz; | 1
20181642 |  | 3250054 | MCB;230/400V;1P;16A;50Hz; | 3
20181642 |  | 2190224 | MTR;kWH E-PR;;1P;230V;5-60A;1;;2W | 3
20181683 |  | 3250058 | MCB;230/400V;1P;25A;50Hz; | 0
20181683 |  | 2190224 | MTR;kWH E-PR;;1P;230V;5-60A;1;;2W | 0
20181683 |  | 3250059 | MCB;230/400V;1P;35A;50Hz; | 0
20181683 |  | 3060475 | COND ACC;JOINT PIN BIMETAL AL/CU 16/16mm | 0
20181683 |  | 2190252 | MTR;kWH E-PR;;3P;230/400V;5-80A;1;;4W | 0
20181683 |  | 3250048 | MCB;230/400V;1P;4A;50Hz; | 0
20181683 |  | 3250052 | MCB;230/400V;1P;10A;50Hz; | 0
20181683 |  | 3250099 | MCB;230/400V;3P;16A;50Hz; | 0
20181683 |  | 3250100 | MCB;230/400V;3P;20A;50Hz; | 0
20181694 |  | 3280066 | CONN;1kV;;AL;10-16/10-16mm2;PRS HS;WP | 0
20181694 |  | 3110026 | CABLE PWR;NFA2X;2X16mm2;0.6/1kV;OH | 0
20181694 |  | 3280480 | CONN;0.6/1KV;H;AL;70-95/70-95MM2;PRS | 0
20181861 |  | 3250050 | MCB;230/400V;1P;6A;50Hz; | 12
20181861 |  | 2190224 | MTR;kWH E-PR;;1P;230V;5-60A;1;;2W | 32
20181861 |  | 3250046 | MCB;230/400V;1P;2A;50Hz; | 12
20181953 |  | 3280066 | CONN;1kV;;AL;10-16/10-16mm2;PRS HS;WP | 60
20181960 |  | 3250058 | MCB;230/400V;1P;25A;50Hz; | 0
20181960 |  | 3250099 | MCB;230/400V;3P;16A;50Hz; | 0
20181960 |  | 2190224 | MTR;kWH E-PR;;1P;230V;5-60A;1;;2W | 0
20181960 |  | 3250052 | MCB;230/400V;1P;10A;50Hz; | 0
20181960 |  | 3060475 | COND ACC;JOINT PIN BIMETAL AL/CU 16/16mm | 0
20181960 |  | 3250100 | MCB;230/400V;3P;20A;50Hz; | 0
20181960 |  | 3250048 | MCB;230/400V;1P;4A;50Hz; | 0
20181960 |  | 2190252 | MTR;kWH E-PR;;3P;230/400V;5-80A;1;;4W | 0
20181960 |  | 3250059 | MCB;230/400V;1P;35A;50Hz; | 0
20182334 |  | 2200004 | MTR ACC;SEGEL PLASTIC | 14
20182334 |  | 2190224 | MTR;kWH E-PR;;1P;230V;5-60A;1;;2W | 1
20182334 |  | 3250052 | MCB;230/400V;1P;10A;50Hz; | 7
20182334 |  | 3250060 | MCB;230/400V;1P;50A;50Hz; | 1
20182334 |  | 3250050 | MCB;230/400V;1P;6A;50Hz; | 5
20182491 |  | 3250102 | MCB;230/400V;3P;25A;50Hz; | 1
20182491 |  | 2190218 | MTR;kWH E;;3P;230/400V;5-80A;1;;4W | 1
20182491 |  | 4120538 | BOX;APP PL CB;AL1.6MM;650X400X220MM | 1
20182491 |  | 2200004 | MTR ACC;SEGEL PLASTIC | 10
20182491 |  | 3060475 | COND ACC;JOINT PIN BIMETAL AL/CU 16/16mm | 4
20182491 |  | 3250050 | MCB;230/400V;1P;6A;50Hz; | 4
20182491 |  | 3250048 | MCB;230/400V;1P;4A;50Hz; | 2
20182491 |  | 3250054 | MCB;230/400V;1P;16A;50Hz; | 1
20182491 |  | 2190502 | MTR;kWH E;;1P;230V;5-60A;1;;2W | 1
20182507 |  | 3250050 | MCB;230/400V;1P;6A;50Hz; | 5
20182507 |  | 3250056 | MCB;230/400V;1P;20A;50Hz; | 1
20182507 |  | 2200004 | MTR ACC;SEGEL PLASTIC | 7
20182507 |  | 3250052 | MCB;230/400V;1P;10A;50Hz; | 1
20182540 |  | 3250048 | MCB;230/400V;1P;4A;50Hz; | 2
20182540 |  | 3250050 | MCB;230/400V;1P;6A;50Hz; | 11
20182540 |  | 2190224 | MTR;kWH E-PR;;1P;230V;5-60A;1;;2W | 14
20182540 |  | 2200004 | MTR ACC;SEGEL PLASTIC | 14
20182540 |  | 3250052 | MCB;230/400V;1P;10A;50Hz; | 1
20182555 |  | 3250050 | MCB;230/400V;1P;6A;50Hz; | 4
20182555 |  | 3250048 | MCB;230/400V;1P;4A;50Hz; | 32
20182555 |  | 2200004 | MTR ACC;SEGEL PLASTIC | 37
20182555 |  | 3250052 | MCB;230/400V;1P;10A;50Hz; | 1
20182555 |  | 2190502 | MTR;kWH E;;1P;230V;5-60A;1;;2W | 7
20182555 |  | 2190224 | MTR;kWH E-PR;;1P;230V;5-60A;1;;2W | 30
20182708 |  | 3250052 | MCB;230/400V;1P;10A;50Hz; | 2
20182708 |  | 3250048 | MCB;230/400V;1P;4A;50Hz; | 11
20182708 |  | 3250099 | MCB;230/400V;3P;16A;50Hz; | 1
20182708 |  | 2200004 | MTR ACC;SEGEL PLASTIC | 37
20182708 |  | 3250050 | MCB;230/400V;1P;6A;50Hz; | 20
20182708 |  | 2190224 | MTR;kWH E-PR;;1P;230V;5-60A;1;;2W | 34
20182708 |  | 3250054 | MCB;230/400V;1P;16A;50Hz; | 2
20182708 |  | 3250058 | MCB;230/400V;1P;25A;50Hz; | 1
20182708 |  | 2190502 | MTR;kWH E;;1P;230V;5-60A;1;;2W | 2
20182716 |  | 2190218 | MTR;kWH E;;3P;230/400V;5-80A;1;;4W | 1
20182804 |  | 2200004 | MTR ACC;SEGEL PLASTIC | 0
20182820 |  | 3060475 | COND ACC;JOINT PIN BIMETAL AL/CU 16/16mm | 0
20182820 |  | 2200004 | MTR ACC;SEGEL PLASTIC | 0
20182858 |  | 2200004 | MTR ACC;SEGEL PLASTIC | 33
20182858 |  | 3250052 | MCB;230/400V;1P;10A;50Hz; | 3
20182871 |  | 3060475 | COND ACC;JOINT PIN BIMETAL AL/CU 16/16mm | 0
20182871 |  | 2200004 | MTR ACC;SEGEL PLASTIC | 0
20182871 |  | 3250058 | MCB;230/400V;1P;25A;50Hz; | 0
20182871 |  | 2190224 | MTR;kWH E-PR;;1P;230V;5-60A;1;;2W | 0
20182886 |  | 3060475 | COND ACC;JOINT PIN BIMETAL AL/CU 16/16mm | 4
20182886 |  | 2190218 | MTR;kWH E;;3P;230/400V;5-80A;1;;4W | 1
20182886 |  | 3250100 | MCB;230/400V;3P;20A;50Hz; | 1
20182931 |  | 2190224 | MTR;kWH E-PR;;1P;230V;5-60A;1;;2W | 0
20182931 |  | 3250058 | MCB;230/400V;1P;25A;50Hz; | 0
20182931 |  | 2200004 | MTR ACC;SEGEL PLASTIC | 0
20183030 |  | 3250048 | MCB;230/400V;1P;4A;50Hz; | 8
20183030 |  | 3250054 | MCB;230/400V;1P;16A;50Hz; | 2
20183030 |  | 3250050 | MCB;230/400V;1P;6A;50Hz; | 9
20183030 |  | 3250052 | MCB;230/400V;1P;10A;50Hz; | 2
20183030 |  | 3250060 | MCB;230/400V;1P;50A;50Hz; | 1
20183030 |  | 2190502 | MTR;kWH E;;1P;230V;5-60A;1;;2W | 3
20183030 |  | 3280066 | CONN;1kV;;AL;10-16/10-16mm2;PRS HS;WP | 80
20183030 |  | 2200004 | MTR ACC;SEGEL PLASTIC | 86
20183030 |  | 2190224 | MTR;kWH E-PR;;1P;230V;5-60A;1;;2W | 40
20183171 |  | 3110026 | CABLE PWR;NFA2X;2X16mm2;0.6/1kV;OH | 121
20183171 |  | 3110025 | CABLE PWR;NFA2X;2X10mm2;0.6/1kV;OH | 1000
20183171 |  | 2190252 | MTR;kWH E-PR;;3P;230/400V;5-80A;1;;4W | 1
20183212 |  | 2190252 | MTR;kWH E-PR;;3P;230/400V;5-80A;1;;4W | 4
20183212 |  | 3110025 | CABLE PWR;NFA2X;2X10mm2;0.6/1kV;OH | 1500
20183212 |  | 2200004 | MTR ACC;SEGEL PLASTIC | 60
20183212 |  | 3280066 | CONN;1kV;;AL;10-16/10-16mm2;PRS HS;WP | 50
20183212 |  | 4120538 | BOX;APP PL CB;AL1.6MM;650X400X220MM | 2
20183212 |  | 3110026 | CABLE PWR;NFA2X;2X16mm2;0.6/1kV;OH | 400
20183351 |  | 3250050 | MCB;230/400V;1P;6A;50Hz; | 4
20183744 |  | 3250048 | MCB;230/400V;1P;4A;50Hz; | 2
20183744 |  | 3250050 | MCB;230/400V;1P;6A;50Hz; | 3
20183744 |  | 3250054 | MCB;230/400V;1P;16A;50Hz; | 1
20183744 |  | 3250058 | MCB;230/400V;1P;25A;50Hz; | 2
20183744 |  | 2200004 | MTR ACC;SEGEL PLASTIC | 13
20183744 |  | 3250052 | MCB;230/400V;1P;10A;50Hz; | 5
20183834 |  | 3110025 | CABLE PWR;NFA2X;2X10mm2;0.6/1kV;OH | 1000
20183834 |  | 2200004 | MTR ACC;SEGEL PLASTIC | 88
20183849 |  | 2190224 | MTR;kWH E-PR;;1P;230V;5-60A;1;;2W | 16
20184030 |  | 3250048 | MCB;230/400V;1P;4A;50Hz; | 42
20184030 |  | 2190218 | MTR;kWH E;;3P;230/400V;5-80A;1;;4W | 1
20184030 |  | 3250102 | MCB;230/400V;3P;25A;50Hz; | 1
20184030 |  | 3250050 | MCB;230/400V;1P;6A;50Hz; | 3
20184030 |  | 4120538 | BOX;APP PL CB;AL1.6MM;650X400X220MM | 1
20184030 |  | 2200004 | MTR ACC;SEGEL PLASTIC | 48
20184030 |  | 3250052 | MCB;230/400V;1P;10A;50Hz; | 1
20184030 |  | 2190502 | MTR;kWH E;;1P;230V;5-60A;1;;2W | 14
20184030 |  | 3060475 | COND ACC;JOINT PIN BIMETAL AL/CU 16/16mm | 4
20184030 |  | 2190224 | MTR;kWH E-PR;;1P;230V;5-60A;1;;2W | 32
20184079 |  | 3250052 | MCB;230/400V;1P;10A;50Hz; | 25
20184079 |  | 2190218 | MTR;kWH E;;3P;230/400V;5-80A;1;;4W | 1
20184079 |  | 3280066 | CONN;1kV;;AL;10-16/10-16mm2;PRS HS;WP | 18
20184079 |  | 3250059 | MCB;230/400V;1P;35A;50Hz; | 1
20184079 |  | 3250099 | MCB;230/400V;3P;16A;50Hz; | 1
20184079 |  | 3250102 | MCB;230/400V;3P;25A;50Hz; | 1
20184079 |  | 2190252 | MTR;kWH E-PR;;3P;230/400V;5-80A;1;;4W | 1
20184079 |  | 3110542 | CABLE PWR;NFA2X-T;3X70+1X70;0.6/1kV;OH | 3
20184079 |  | 3110025 | CABLE PWR;NFA2X;2X10mm2;0.6/1kV;OH | 1639
20184079 |  | 3250048 | MCB;230/400V;1P;4A;50Hz; | 17
20184079 |  | 3250100 | MCB;230/400V;3P;20A;50Hz; | 1
20184079 |  | 3110026 | CABLE PWR;NFA2X;2X16mm2;0.6/1kV;OH | 761
20184079 |  | 3280479 | CONN;0.6/1KV;H;AL;70-95/10-16MM2;PRS | 120
20184079 |  | 2190224 | MTR;kWH E-PR;;1P;230V;5-60A;1;;2W | 40
20184079 |  | 4120538 | BOX;APP PL CB;AL1.6MM;650X400X220MM | 3
20184079 |  | 3280480 | CONN;0.6/1KV;H;AL;70-95/70-95MM2;PRS | 80
20184079 |  | 3250054 | MCB;230/400V;1P;16A;50Hz; | 1
20184079 |  | 3250050 | MCB;230/400V;1P;6A;50Hz; | 26
20184079 |  | 2190502 | MTR;kWH E;;1P;230V;5-60A;1;;2W | 6
20184079 |  | 3250056 | MCB;230/400V;1P;20A;50Hz; | 1
20184079 |  | 2200004 | MTR ACC;SEGEL PLASTIC | 74
20184079 |  | 3250103 | MCB;230/400V;3P;35A;50Hz; | 1
20184152 |  | 3250050 | MCB;230/400V;1P;6A;50Hz; | 10
20184239 |  | 3280479 | CONN;0.6/1KV;H;AL;70-95/10-16MM2;PRS | 58
20184239 |  | 3110025 | CABLE PWR;NFA2X;2X10mm2;0.6/1kV;OH | 145
20184239 |  | 2200004 | MTR ACC;SEGEL PLASTIC | 21
20184239 |  | 3060475 | COND ACC;JOINT PIN BIMETAL AL/CU 16/16mm | 8
20184811 |  | 2190252 | MTR;kWH E-PR;;3P;230/400V;5-80A;1;;4W | 1
20185538 |  | 2190502 | MTR;kWH E;;1P;230V;5-60A;1;;2W | 4
20185538 |  | 2190224 | MTR;kWH E-PR;;1P;230V;5-60A;1;;2W | 30
20185538 |  | 3250048 | MCB;230/400V;1P;4A;50Hz; | 16
20185538 |  | 3250060 | MCB;230/400V;1P;50A;50Hz; | 1
20185538 |  | 3250050 | MCB;230/400V;1P;6A;50Hz; | 17
20185594 |  | 3250103 | MCB;230/400V;3P;35A;50Hz; | 1
20185594 |  | 3250050 | MCB;230/400V;1P;6A;50Hz; | 13
20185594 |  | 3250052 | MCB;230/400V;1P;10A;50Hz; | 4
20185594 |  | 2190502 | MTR;kWH E;;1P;230V;5-60A;1;;2W | 2
20185594 |  | 2190224 | MTR;kWH E-PR;;1P;230V;5-60A;1;;2W | 31
20185594 |  | 2190218 | MTR;kWH E;;3P;230/400V;5-80A;1;;4W | 1
20185594 |  | 3250048 | MCB;230/400V;1P;4A;50Hz; | 15
20185649 |  | 2200004 | MTR ACC;SEGEL PLASTIC | 2
20185742 |  | 3250050 | MCB;230/400V;1P;6A;50Hz; | 2
20185742 |  | 3250099 | MCB;230/400V;3P;16A;50Hz; | 1
20185742 |  | 3250058 | MCB;230/400V;1P;25A;50Hz; | 2
20185742 |  | 3250052 | MCB;230/400V;1P;10A;50Hz; | 1
20185742 |  | 2200004 | MTR ACC;SEGEL PLASTIC | 7
20185742 |  | 3250054 | MCB;230/400V;1P;16A;50Hz; | 1
20185762 |  | 2190224 | MTR;kWH E-PR;;1P;230V;5-60A;1;;2W | 5
20185762 |  | 3250056 | MCB;230/400V;1P;20A;50Hz; | 1
20185762 |  | 2190502 | MTR;kWH E;;1P;230V;5-60A;1;;2W | 2
20185762 |  | 3250052 | MCB;230/400V;1P;10A;50Hz; | 3
20185762 |  | 3250048 | MCB;230/400V;1P;4A;50Hz; | 3
20185779 |  | 3250050 | MCB;230/400V;1P;6A;50Hz; | 1
20185779 |  | 2200004 | MTR ACC;SEGEL PLASTIC | 1
20185882 |  | 2200004 | MTR ACC;SEGEL PLASTIC | 8
20185882 |  | 3250050 | MCB;230/400V;1P;6A;50Hz; | 1
20185882 |  | 3250048 | MCB;230/400V;1P;4A;50Hz; | 4
20185882 |  | 3250052 | MCB;230/400V;1P;10A;50Hz; | 1
20186117 |  | 2190218 | MTR;kWH E;;3P;230/400V;5-80A;1;;4W | 2
20186117 |  | 3250103 | MCB;230/400V;3P;35A;50Hz; | 1
20186117 |  | 3250102 | MCB;230/400V;3P;25A;50Hz; | 1
20187101 |  | 3250050 | MCB;230/400V;1P;6A;50Hz; | 2
20187101 |  | 3250054 | MCB;230/400V;1P;16A;50Hz; | 1
20187101 |  | 3250052 | MCB;230/400V;1P;10A;50Hz; | 2
20187130 |  | 3250050 | MCB;230/400V;1P;6A;50Hz; | 1
20187138 |  | 3250052 | MCB;230/400V;1P;10A;50Hz; | 4
20187138 |  | 3250056 | MCB;230/400V;1P;20A;50Hz; | 1
20187140 |  | 3110025 | CABLE PWR;NFA2X;2X10mm2;0.6/1kV;OH | 1000
20187140 |  | 2200004 | MTR ACC;SEGEL PLASTIC | 40
20187162 |  | 3110025 | CABLE PWR;NFA2X;2X10mm2;0.6/1kV;OH | 500
20187164 |  | 3110025 | CABLE PWR;NFA2X;2X10mm2;0.6/1kV;OH | 680
20187164 |  | 2200004 | MTR ACC;SEGEL PLASTIC | 55
20187166 |  | 3110025 | CABLE PWR;NFA2X;2X10mm2;0.6/1kV;OH | 500
20187171 |  | 3110025 | CABLE PWR;NFA2X;2X10mm2;0.6/1kV;OH | 500
20187178 |  | 3110025 | CABLE PWR;NFA2X;2X10mm2;0.6/1kV;OH | 320
20187180 |  | 3250052 | MCB;230/400V;1P;10A;50Hz; | 4
20187180 |  | 3250054 | MCB;230/400V;1P;16A;50Hz; | 1
20187180 |  | 3250056 | MCB;230/400V;1P;20A;50Hz; | 1
20187180 |  | 3250048 | MCB;230/400V;1P;4A;50Hz; | 5
20187180 |  | 3250050 | MCB;230/400V;1P;6A;50Hz; | 3
20187180 |  | 3250060 | MCB;230/400V;1P;50A;50Hz; | 1
20187180 |  | 2200004 | MTR ACC;SEGEL PLASTIC | 38
20187181 |  | 3110025 | CABLE PWR;NFA2X;2X10mm2;0.6/1kV;OH | 500
20187189 |  | 3110025 | CABLE PWR;NFA2X;2X10mm2;0.6/1kV;OH | 300
20187242 |  | 3250048 | MCB;230/400V;1P;4A;50Hz; | 0
20187242 |  | 2190224 | MTR;kWH E-PR;;1P;230V;5-60A;1;;2W | 0
20187242 |  | 2190218 | MTR;kWH E;;3P;230/400V;5-80A;1;;4W | 0
20187242 |  | 3250052 | MCB;230/400V;1P;10A;50Hz; | 0
20187242 |  | 3250100 | MCB;230/400V;3P;20A;50Hz; | 0
20187242 |  | 2200004 | MTR ACC;SEGEL PLASTIC | 0
20187242 |  | 3250099 | MCB;230/400V;3P;16A;50Hz; | 0
20187242 |  | 2190502 | MTR;kWH E;;1P;230V;5-60A;1;;2W | 0
20187242 |  | 3280066 | CONN;1kV;;AL;10-16/10-16mm2;PRS HS;WP | 0
20187282 |  | 1030077 | TRF DIS;D3;20kV/400V;3P;250kVA;DYN5;OD | 1
20187282 |  | 3260226 | LVSB;DIST;3P;400V;630A;4LINE;OD | 1
20187282 |  | 2190438 | MTR;kWHE;;3P;57.7/100V-230/400;5A;0.5;4W | 1
20187282 |  | 4120474 | BOX;APPMCCB300A+STRIP;AL2MM;1205X420X250 | 1
20187293 |  | 1030075 | TRF DIS;D3;20kV/400V;3P;160kVA;YZN5;OD | 1
20187293 |  | 3260226 | LVSB;DIST;3P;400V;630A;4LINE;OD | 1
20187350 |  | 1030074 | TRF DIS;D3;20kV/400V;3P;100kVA;YZN5;OD | 1
20187350 |  | 1030077 | TRF DIS;D3;20kV/400V;3P;250kVA;DYN5;OD | 1
20187350 |  | 3260226 | LVSB;DIST;3P;400V;630A;4LINE;OD | 2
20187350 |  | 3260237 | LVSB;DIST;3P;400V;400A;2LINE;OD | 1
20187783 |  | 2190252 | MTR;kWH E-PR;;3P;230/400V;5-80A;1;;4W | 1
20188083 |  | 3250048 | MCB;230/400V;1P;4A;50Hz; | 12
20188083 |  | 3110025 | CABLE PWR;NFA2X;2X10mm2;0.6/1kV;OH | 275
20188083 |  | 3280066 | CONN;1kV;;AL;10-16/10-16mm2;PRS HS;WP | 34
20188111 |  | 3250050 | MCB;230/400V;1P;6A;50Hz; | 2
20188111 |  | 2190224 | MTR;kWH E-PR;;1P;230V;5-60A;1;;2W | 7
20188111 |  | 3250048 | MCB;230/400V;1P;4A;50Hz; | 8
20188111 |  | 2190502 | MTR;kWH E;;1P;230V;5-60A;1;;2W | 3
20188111 |  | 2200004 | MTR ACC;SEGEL PLASTIC | 10
20188611 |  | 3250048 | MCB;230/400V;1P;4A;50Hz; | 4
20188611 |  | 3250102 | MCB;230/400V;3P;25A;50Hz; | 1
20188611 |  | 4120538 | BOX;APP PL CB;AL1.6MM;650X400X220MM | 1
20188611 |  | 2190224 | MTR;kWH E-PR;;1P;230V;5-60A;1;;2W | 7
20188611 |  | 2190502 | MTR;kWH E;;1P;230V;5-60A;1;;2W | 5
20188611 |  | 3250050 | MCB;230/400V;1P;6A;50Hz; | 6
20188611 |  | 3250054 | MCB;230/400V;1P;16A;50Hz; | 2
20188611 |  | 2200004 | MTR ACC;SEGEL PLASTIC | 14
20188611 |  | 3060475 | COND ACC;JOINT PIN BIMETAL AL/CU 16/16mm | 4
20189724 |  | 3250048 | MCB;230/400V;1P;4A;50Hz; | 2
20189724 |  | 3250046 | MCB;230/400V;1P;2A;50Hz; | 2
20189724 |  | 3250050 | MCB;230/400V;1P;6A;50Hz; | 2
20189724 |  | 3250099 | MCB;230/400V;3P;16A;50Hz; | 1
20189883 |  | 3250052 | MCB;230/400V;1P;10A;50Hz; | 1
20189883 |  | 3250050 | MCB;230/400V;1P;6A;50Hz; | 6
20189883 |  | 3250048 | MCB;230/400V;1P;4A;50Hz; | 6
20189883 |  | 2190502 | MTR;kWH E;;1P;230V;5-60A;1;;2W | 1
20189883 |  | 2200004 | MTR ACC;SEGEL PLASTIC | 13
20189889 |  | 2200004 | MTR ACC;SEGEL PLASTIC | 3
20189889 |  | 3250052 | MCB;230/400V;1P;10A;50Hz; | 1
20189889 |  | 3250048 | MCB;230/400V;1P;4A;50Hz; | 1
20189889 |  | 3250050 | MCB;230/400V;1P;6A;50Hz; | 1
20190028 |  | 3110025 | CABLE PWR;NFA2X;2X10mm2;0.6/1kV;OH | 300
20190033 |  | 3250099 | MCB;230/400V;3P;16A;50Hz; | 1
20190033 |  | 3250100 | MCB;230/400V;3P;20A;50Hz; | 1
20190148 |  | 3250048 | MCB;230/400V;1P;4A;50Hz; | 15
20190148 |  | 3250050 | MCB;230/400V;1P;6A;50Hz; | 6
20190148 |  | 3250054 | MCB;230/400V;1P;16A;50Hz; | 3
20190148 |  | 3250056 | MCB;230/400V;1P;20A;50Hz; | 1
20190148 |  | 2190224 | MTR;kWH E-PR;;1P;230V;5-60A;1;;2W | 22
20190148 |  | 2190502 | MTR;kWH E;;1P;230V;5-60A;1;;2W | 4
20190148 |  | 3250058 | MCB;230/400V;1P;25A;50Hz; | 1
20190161 |  | 2200004 | MTR ACC;SEGEL PLASTIC | 1
20190161 |  | 3250099 | MCB;230/400V;3P;16A;50Hz; | 1
20190161 |  | 4120538 | BOX;APP PL CB;AL1.6MM;650X400X220MM | 1
20190161 |  | 3060475 | COND ACC;JOINT PIN BIMETAL AL/CU 16/16mm | 4
20190161 |  | 2190218 | MTR;kWH E;;3P;230/400V;5-80A;1;;4W | 1
20190172 |  | 3250054 | MCB;230/400V;1P;16A;50Hz; | 3
20190172 |  | 3250052 | MCB;230/400V;1P;10A;50Hz; | 3
20190172 |  | 3250058 | MCB;230/400V;1P;25A;50Hz; | 1
20190172 |  | 3250050 | MCB;230/400V;1P;6A;50Hz; | 3
20190172 |  | 3250048 | MCB;230/400V;1P;4A;50Hz; | 1
20190177 |  | 2190224 | MTR;kWH E-PR;;1P;230V;5-60A;1;;2W | 8
20190177 |  | 2200004 | MTR ACC;SEGEL PLASTIC | 8
20190177 |  | 3250048 | MCB;230/400V;1P;4A;50Hz; | 4
20190177 |  | 3250050 | MCB;230/400V;1P;6A;50Hz; | 4
20190207 |  | 2200004 | MTR ACC;SEGEL PLASTIC | 0
20190207 |  | 3250050 | MCB;230/400V;1P;6A;50Hz; | 0
20190542 |  | 2200004 | MTR ACC;SEGEL PLASTIC | 4
20190542 |  | 3250048 | MCB;230/400V;1P;4A;50Hz; | 1
20190542 |  | 3250050 | MCB;230/400V;1P;6A;50Hz; | 2
20190742 |  | 3110025 | CABLE PWR;NFA2X;2X10mm2;0.6/1kV;OH | 213
20191155 | 1002080169 | 3030041 | POLE;STEEL;220V;CIRCL;9m;200daN;; | 8
20191155 | 1002080169 | 3110542 | CABLE PWR;NFA2X-T;3X70+1X70;0.6/1kV;OH | 330
20191155 | 1002080169 | 3280480 | CONN;0.6/1KV;H;AL;70-95/70-95MM2;PRS | 8
20191155 | 1002080169 | 3130021 | JOINT;1kV;AL-AL;70-70mm2;;1P;PRISO | 0
20191155 | 1002080169 | 4193406 | UNIV ACC;GROUND ROD 16MM CLAMP | 2
20191270 |  | 4120538 | BOX;APP PL CB;AL1.6MM;650X400X220MM | 0
20191270 |  | 3280479 | CONN;0.6/1KV;H;AL;70-95/10-16MM2;PRS | 0
20191270 |  | 3110026 | CABLE PWR;NFA2X;2X16mm2;0.6/1kV;OH | 0
20191270 |  | 3250052 | MCB;230/400V;1P;10A;50Hz; | 0
20191270 |  | 3110542 | CABLE PWR;NFA2X-T;3X70+1X70;0.6/1kV;OH | 0
20191270 |  | 3250103 | MCB;230/400V;3P;35A;50Hz; | 0
20191270 |  | 3280066 | CONN;1kV;;AL;10-16/10-16mm2;PRS HS;WP | 0
20191270 |  | 3280480 | CONN;0.6/1KV;H;AL;70-95/70-95MM2;PRS | 0
20191270 |  | 3250048 | MCB;230/400V;1P;4A;50Hz; | 0
20191270 |  | 2200004 | MTR ACC;SEGEL PLASTIC | 0
20191270 |  | 3110025 | CABLE PWR;NFA2X;2X10mm2;0.6/1kV;OH | 0
20191270 |  | 3250050 | MCB;230/400V;1P;6A;50Hz; | 0
20191270 |  | 3250054 | MCB;230/400V;1P;16A;50Hz; | 0
20191397 |  | 2190218 | MTR;kWH E;;3P;230/400V;5-80A;1;;4W | 1
20191593 |  | 3280479 | CONN;0.6/1KV;H;AL;70-95/10-16MM2;PRS | 0
20191593 |  | 2190224 | MTR;kWH E-PR;;1P;230V;5-60A;1;;2W | 0
20191593 |  | 2190502 | MTR;kWH E;;1P;230V;5-60A;1;;2W | 0
20191593 |  | 3280066 | CONN;1kV;;AL;10-16/10-16mm2;PRS HS;WP | 0
20191634 |  | 3250059 | MCB;230/400V;1P;35A;50Hz; | 1
20191634 |  | 3250048 | MCB;230/400V;1P;4A;50Hz; | 11
20191634 |  | 3250050 | MCB;230/400V;1P;6A;50Hz; | 1
20191634 |  | 3250054 | MCB;230/400V;1P;16A;50Hz; | 1
20191634 |  | 2190224 | MTR;kWH E-PR;;1P;230V;5-60A;1;;2W | 13
20191634 |  | 2200004 | MTR ACC;SEGEL PLASTIC | 16
20191634 |  | 3250058 | MCB;230/400V;1P;25A;50Hz; | 1
20191634 |  | 2190502 | MTR;kWH E;;1P;230V;5-60A;1;;2W | 3
20191634 |  | 3250052 | MCB;230/400V;1P;10A;50Hz; | 1
20191640 |  | 2190224 | MTR;kWH E-PR;;1P;230V;5-60A;1;;2W | 0
20191640 |  | 2200004 | MTR ACC;SEGEL PLASTIC | 0
20191640 |  | 3250048 | MCB;230/400V;1P;4A;50Hz; | 0
20191640 |  | 3250050 | MCB;230/400V;1P;6A;50Hz; | 0
20191640 |  | 3250029 | MCB;380/440V;3P;50A;50Hz; | 0
20191643 |  | 2190224 | MTR;kWH E-PR;;1P;230V;5-60A;1;;2W | 11
20191643 |  | 3250059 | MCB;230/400V;1P;35A;50Hz; | 1
20191643 |  | 2200004 | MTR ACC;SEGEL PLASTIC | 11
20191643 |  | 3250048 | MCB;230/400V;1P;4A;50Hz; | 10
20191659 |  | 3110542 | CABLE PWR;NFA2X-T;3X70+1X70;0.6/1kV;OH | 0
20191659 |  | 3060475 | COND ACC;JOINT PIN BIMETAL AL/CU 16/16mm | 0
20191659 |  | 3110025 | CABLE PWR;NFA2X;2X10mm2;0.6/1kV;OH | 0
20191659 |  | 3280479 | CONN;0.6/1KV;H;AL;70-95/10-16MM2;PRS | 0
20191669 |  | 2200004 | MTR ACC;SEGEL PLASTIC | 10
20191669 |  | 3250048 | MCB;230/400V;1P;4A;50Hz; | 4
20191669 |  | 3250059 | MCB;230/400V;1P;35A;50Hz; | 1
20191669 |  | 3250052 | MCB;230/400V;1P;10A;50Hz; | 1
20191669 |  | 2190224 | MTR;kWH E-PR;;1P;230V;5-60A;1;;2W | 1
20191669 |  | 3250050 | MCB;230/400V;1P;6A;50Hz; | 3
20191685 |  | 3250100 | MCB;230/400V;3P;20A;50Hz; | 0
20191685 |  | 3060475 | COND ACC;JOINT PIN BIMETAL AL/CU 16/16mm | 0
20191685 |  | 3250048 | MCB;230/400V;1P;4A;50Hz; | 0
20191685 |  | 3250058 | MCB;230/400V;1P;25A;50Hz; | 0
20191685 |  | 2190252 | MTR;kWH E-PR;;3P;230/400V;5-80A;1;;4W | 0
20191685 |  | 2190224 | MTR;kWH E-PR;;1P;230V;5-60A;1;;2W | 0
20191685 |  | 4120538 | BOX;APP PL CB;AL1.6MM;650X400X220MM | 0
20191685 |  | 2200004 | MTR ACC;SEGEL PLASTIC | 0
20191685 |  | 3250052 | MCB;230/400V;1P;10A;50Hz; | 0
20191685 |  | 3250050 | MCB;230/400V;1P;6A;50Hz; | 0
20192782 |  | 2190502 | MTR;kWH E;;1P;230V;5-60A;1;;2W | 1
20192782 |  | 2200004 | MTR ACC;SEGEL PLASTIC | 3
20192782 |  | 2190224 | MTR;kWH E-PR;;1P;230V;5-60A;1;;2W | 9
20192782 |  | 3280479 | CONN;0.6/1KV;H;AL;70-95/10-16MM2;PRS | 73
20192782 |  | 3280066 | CONN;1kV;;AL;10-16/10-16mm2;PRS HS;WP | 176
20192782 |  | 3250058 | MCB;230/400V;1P;25A;50Hz; | 1
20192992 |  | 3250059 | MCB;230/400V;1P;35A;50Hz; | 0
20192992 |  | 3250100 | MCB;230/400V;3P;20A;50Hz; | 0
20192992 |  | 4120538 | BOX;APP PL CB;AL1.6MM;650X400X220MM | 0
20192992 |  | 2200004 | MTR ACC;SEGEL PLASTIC | 0
20192992 |  | 3250052 | MCB;230/400V;1P;10A;50Hz; | 0
20192992 |  | 3250054 | MCB;230/400V;1P;16A;50Hz; | 0
20192992 |  | 3280480 | CONN;0.6/1KV;H;AL;70-95/70-95MM2;PRS | 0
20192992 |  | 3110542 | CABLE PWR;NFA2X-T;3X70+1X70;0.6/1kV;OH | 0
20192992 |  | 3280479 | CONN;0.6/1KV;H;AL;70-95/10-16MM2;PRS | 0
20192992 |  | 3110026 | CABLE PWR;NFA2X;2X16mm2;0.6/1kV;OH | 0
20193069 |  | 2190252 | MTR;kWH E-PR;;3P;230/400V;5-80A;1;;4W | 3
20193069 |  | 2190218 | MTR;kWH E;;3P;230/400V;5-80A;1;;4W | 1
20193080 |  | 2190252 | MTR;kWH E-PR;;3P;230/400V;5-80A;1;;4W | 1
20193215 |  | 3250050 | MCB;230/400V;1P;6A;50Hz; | 1
20193215 |  | 2190224 | MTR;kWH E-PR;;1P;230V;5-60A;1;;2W | 4
20193215 |  | 3250052 | MCB;230/400V;1P;10A;50Hz; | 4
20193215 |  | 2190252 | MTR;kWH E-PR;;3P;230/400V;5-80A;1;;4W | 1
20193215 |  | 3250100 | MCB;230/400V;3P;20A;50Hz; | 1
20193215 |  | 3060475 | COND ACC;JOINT PIN BIMETAL AL/CU 16/16mm | 4
20193215 |  | 3250058 | MCB;230/400V;1P;25A;50Hz; | 2
20193215 |  | 2200004 | MTR ACC;SEGEL PLASTIC | 15
20193215 |  | 4120538 | BOX;APP PL CB;AL1.6MM;650X400X220MM | 1
20193215 |  | 3250048 | MCB;230/400V;1P;4A;50Hz; | 2
20193232 |  | 3250048 | MCB;230/400V;1P;4A;50Hz; | 8
20193232 |  | 3250050 | MCB;230/400V;1P;6A;50Hz; | 3
20193232 |  | 2190224 | MTR;kWH E-PR;;1P;230V;5-60A;1;;2W | 13
20193232 |  | 3250052 | MCB;230/400V;1P;10A;50Hz; | 2
20193232 |  | 2200004 | MTR ACC;SEGEL PLASTIC | 13
20193411 |  | 3250052 | MCB;230/400V;1P;10A;50Hz; | 3
20193411 |  | 3250060 | MCB;230/400V;1P;50A;50Hz; | 1
20193411 |  | 2190224 | MTR;kWH E-PR;;1P;230V;5-60A;1;;2W | 4
20193411 |  | 2190502 | MTR;kWH E;;1P;230V;5-60A;1;;2W | 4
20193411 |  | 3250054 | MCB;230/400V;1P;16A;50Hz; | 1
20193411 |  | 3250048 | MCB;230/400V;1P;4A;50Hz; | 2
20193411 |  | 2200004 | MTR ACC;SEGEL PLASTIC | 19
20193519 |  | 2190502 | MTR;kWH E;;1P;230V;5-60A;1;;2W | 1
20193519 |  | 3250048 | MCB;230/400V;1P;4A;50Hz; | 5
20193519 |  | 3250052 | MCB;230/400V;1P;10A;50Hz; | 1
20193519 |  | 3110026 | CABLE PWR;NFA2X;2X16mm2;0.6/1kV;OH | 353
20193519 |  | 2200004 | MTR ACC;SEGEL PLASTIC | 20
20193531 |  | 2190224 | MTR;kWH E-PR;;1P;230V;5-60A;1;;2W | 15
20193531 |  | 2200004 | MTR ACC;SEGEL PLASTIC | 15
20193802 |  | 2190224 | MTR;kWH E-PR;;1P;230V;5-60A;1;;2W | 11
20193802 |  | 2190502 | MTR;kWH E;;1P;230V;5-60A;1;;2W | 1
20193812 |  | 2190224 | MTR;kWH E-PR;;1P;230V;5-60A;1;;2W | 0
20194921 |  | 3030041 | POLE;STEEL;220V;CIRCL;9m;200daN;; | 1
20195271 |  | 2190224 | MTR;kWH E-PR;;1P;230V;5-60A;1;;2W | 8
20195271 |  | 3250046 | MCB;230/400V;1P;2A;50Hz; | 12
20195271 |  | 3250048 | MCB;230/400V;1P;4A;50Hz; | 12
20195271 |  | 3110026 | CABLE PWR;NFA2X;2X16mm2;0.6/1kV;OH | 70
20195271 |  | 3280066 | CONN;1kV;;AL;10-16/10-16mm2;PRS HS;WP | 30
20196085 |  | 3250048 | MCB;230/400V;1P;4A;50Hz; | 0
20196085 |  | 3280480 | CONN;0.6/1KV;H;AL;70-95/70-95MM2;PRS | 0
20196085 |  | 3250050 | MCB;230/400V;1P;6A;50Hz; | 0
20196093 |  | 3280479 | CONN;0.6/1KV;H;AL;70-95/10-16MM2;PRS | 32
20196093 |  | 3250050 | MCB;230/400V;1P;6A;50Hz; | 14
20196093 |  | 3250048 | MCB;230/400V;1P;4A;50Hz; | 15
20196155 |  | 2190502 | MTR;kWH E;;1P;230V;5-60A;1;;2W | 5
20196155 |  | 3250056 | MCB;230/400V;1P;20A;50Hz; | 1
20196155 |  | 3250052 | MCB;230/400V;1P;10A;50Hz; | 1
20196155 |  | 2190224 | MTR;kWH E-PR;;1P;230V;5-60A;1;;2W | 20
20196155 |  | 3250050 | MCB;230/400V;1P;6A;50Hz; | 11
20196155 |  | 2200004 | MTR ACC;SEGEL PLASTIC | 25
20196155 |  | 3250054 | MCB;230/400V;1P;16A;50Hz; | 1
20196155 |  | 3250048 | MCB;230/400V;1P;4A;50Hz; | 11
20196175 |  | 2200004 | MTR ACC;SEGEL PLASTIC | 10
20196175 |  | 3250052 | MCB;230/400V;1P;10A;50Hz; | 2
20196175 |  | 3250058 | MCB;230/400V;1P;25A;50Hz; | 2
20196175 |  | 3250056 | MCB;230/400V;1P;20A;50Hz; | 3
20196175 |  | 3250050 | MCB;230/400V;1P;6A;50Hz; | 3
20196323 |  | 3250048 | MCB;230/400V;1P;4A;50Hz; | 2
20196323 |  | 3250050 | MCB;230/400V;1P;6A;50Hz; | 5
20196353 |  | 3250050 | MCB;230/400V;1P;6A;50Hz; | 1
20196381 |  | 3250048 | MCB;230/400V;1P;4A;50Hz; | 1
20196381 |  | 3250054 | MCB;230/400V;1P;16A;50Hz; | 1
20196381 |  | 3250059 | MCB;230/400V;1P;35A;50Hz; | 1
20196381 |  | 3250050 | MCB;230/400V;1P;6A;50Hz; | 1
20196381 |  | 3250058 | MCB;230/400V;1P;25A;50Hz; | 1
20196381 |  | 3250052 | MCB;230/400V;1P;10A;50Hz; | 3
20196460 |  | 3250058 | MCB;230/400V;1P;25A;50Hz; | 1
20196460 |  | 3250050 | MCB;230/400V;1P;6A;50Hz; | 15
20196460 |  | 3250052 | MCB;230/400V;1P;10A;50Hz; | 1
20196460 |  | 3250048 | MCB;230/400V;1P;4A;50Hz; | 2
20196460 |  | 2190224 | MTR;kWH E-PR;;1P;230V;5-60A;1;;2W | 19
20196519 |  | 2190502 | MTR;kWH E;;1P;230V;5-60A;1;;2W | 3
20196519 |  | 3250058 | MCB;230/400V;1P;25A;50Hz; | 1
20196519 |  | 2190224 | MTR;kWH E-PR;;1P;230V;5-60A;1;;2W | 32
20196519 |  | 3250048 | MCB;230/400V;1P;4A;50Hz; | 23
20196519 |  | 3250052 | MCB;230/400V;1P;10A;50Hz; | 4
20196519 |  | 3250050 | MCB;230/400V;1P;6A;50Hz; | 7
20196543 |  | 3250048 | MCB;230/400V;1P;4A;50Hz; | 6
20196543 |  | 3250050 | MCB;230/400V;1P;6A;50Hz; | 10
20196543 |  | 2190502 | MTR;kWH E;;1P;230V;5-60A;1;;2W | 1
20196543 |  | 3250054 | MCB;230/400V;1P;16A;50Hz; | 1
20196543 |  | 3250052 | MCB;230/400V;1P;10A;50Hz; | 2
20196543 |  | 2190224 | MTR;kWH E-PR;;1P;230V;5-60A;1;;2W | 18
20196614 |  | 3250052 | MCB;230/400V;1P;10A;50Hz; | 0
20196614 |  | 2200004 | MTR ACC;SEGEL PLASTIC | 0
20196614 |  | 3250050 | MCB;230/400V;1P;6A;50Hz; | 0
20196614 |  | 3250060 | MCB;230/400V;1P;50A;50Hz; | 0
20196631 |  | 3250048 | MCB;230/400V;1P;4A;50Hz; | 5
20196631 |  | 3250052 | MCB;230/400V;1P;10A;50Hz; | 2
20196631 |  | 3250054 | MCB;230/400V;1P;16A;50Hz; | 1
20196631 |  | 3250050 | MCB;230/400V;1P;6A;50Hz; | 1
20196631 |  | 2190502 | MTR;kWH E;;1P;230V;5-60A;1;;2W | 2
20196631 |  | 2200004 | MTR ACC;SEGEL PLASTIC | 9
20196631 |  | 2190224 | MTR;kWH E-PR;;1P;230V;5-60A;1;;2W | 7
20196674 |  | 2190502 | MTR;kWH E;;1P;230V;5-60A;1;;2W | 1
20196674 |  | 3250050 | MCB;230/400V;1P;6A;50Hz; | 1
20196674 |  | 3250052 | MCB;230/400V;1P;10A;50Hz; | 1
20196674 |  | 3250060 | MCB;230/400V;1P;50A;50Hz; | 1
20196674 |  | 2200004 | MTR ACC;SEGEL PLASTIC | 4
20196683 |  | 2190224 | MTR;kWH E-PR;;1P;230V;5-60A;1;;2W | 8
20197025 |  | 3110025 | CABLE PWR;NFA2X;2X10mm2;0.6/1kV;OH | 100
20197025 |  | 3280066 | CONN;1kV;;AL;10-16/10-16mm2;PRS HS;WP | 50
20197061 |  | 3110025 | CABLE PWR;NFA2X;2X10mm2;0.6/1kV;OH | 455
20197732 |  | 2200004 | MTR ACC;SEGEL PLASTIC | 12
20197732 |  | 3250059 | MCB;230/400V;1P;35A;50Hz; | 3
20197732 |  | 3250052 | MCB;230/400V;1P;10A;50Hz; | 1
20197732 |  | 2190502 | MTR;kWH E;;1P;230V;5-60A;1;;2W | 2
20197732 |  | 2190224 | MTR;kWH E-PR;;1P;230V;5-60A;1;;2W | 1
20199198 |  | 3110025 | CABLE PWR;NFA2X;2X10mm2;0.6/1kV;OH | 500
20200073 |  | 3250048 | MCB;230/400V;1P;4A;50Hz; | 4
20200073 |  | 3250046 | MCB;230/400V;1P;2A;50Hz; | 1
20200073 |  | 3250050 | MCB;230/400V;1P;6A;50Hz; | 2
20200073 |  | 3250052 | MCB;230/400V;1P;10A;50Hz; | 4
20200073 |  | 3250058 | MCB;230/400V;1P;25A;50Hz; | 1
20200073 |  | 2190224 | MTR;kWH E-PR;;1P;230V;5-60A;1;;2W | 12
20200073 |  | 2200004 | MTR ACC;SEGEL PLASTIC | 12
20200075 |  | 3250054 | MCB;230/400V;1P;16A;50Hz; | 2
20200075 |  | 3250048 | MCB;230/400V;1P;4A;50Hz; | 1
20200075 |  | 3250052 | MCB;230/400V;1P;10A;50Hz; | 1
20200075 |  | 2200004 | MTR ACC;SEGEL PLASTIC | 4
20200097 |  | 2200004 | MTR ACC;SEGEL PLASTIC | 28
20200097 |  | 3250056 | MCB;230/400V;1P;20A;50Hz; | 1
20200097 |  | 3250054 | MCB;230/400V;1P;16A;50Hz; | 1
20200097 |  | 2190224 | MTR;kWH E-PR;;1P;230V;5-60A;1;;2W | 22
20200097 |  | 2190502 | MTR;kWH E;;1P;230V;5-60A;1;;2W | 6
20200097 |  | 3250050 | MCB;230/400V;1P;6A;50Hz; | 3
20200097 |  | 3250048 | MCB;230/400V;1P;4A;50Hz; | 22
20200097 |  | 3250052 | MCB;230/400V;1P;10A;50Hz; | 1
20200100 |  | 3250058 | MCB;230/400V;1P;25A;50Hz; | 1
20200100 |  | 3250048 | MCB;230/400V;1P;4A;50Hz; | 8
20200100 |  | 3250050 | MCB;230/400V;1P;6A;50Hz; | 9
20200100 |  | 2190224 | MTR;kWH E-PR;;1P;230V;5-60A;1;;2W | 15
20200100 |  | 2200004 | MTR ACC;SEGEL PLASTIC | 18
20200100 |  | 2190502 | MTR;kWH E;;1P;230V;5-60A;1;;2W | 3
20200122 |  | 3250056 | MCB;230/400V;1P;20A;50Hz; | 0
20200122 |  | 3250048 | MCB;230/400V;1P;4A;50Hz; | 0
20200122 |  | 3250050 | MCB;230/400V;1P;6A;50Hz; | 0
20200122 |  | 3250052 | MCB;230/400V;1P;10A;50Hz; | 0
20200122 |  | 2200004 | MTR ACC;SEGEL PLASTIC | 0
20200122 |  | 3250059 | MCB;230/400V;1P;35A;50Hz; | 0
20200130 |  | 3250050 | MCB;230/400V;1P;6A;50Hz; | 0
20200130 |  | 3250052 | MCB;230/400V;1P;10A;50Hz; | 0
20200130 |  | 3250059 | MCB;230/400V;1P;35A;50Hz; | 0
20200130 |  | 3250056 | MCB;230/400V;1P;20A;50Hz; | 0
20200130 |  | 2200004 | MTR ACC;SEGEL PLASTIC | 0
20200130 |  | 3250048 | MCB;230/400V;1P;4A;50Hz; | 0
20200130 |  | 2190224 | MTR;kWH E-PR;;1P;230V;5-60A;1;;2W | 0
20200148 |  | 3250050 | MCB;230/400V;1P;6A;50Hz; | 0
20200148 |  | 3250052 | MCB;230/400V;1P;10A;50Hz; | 0
20200148 |  | 3250058 | MCB;230/400V;1P;25A;50Hz; | 0
20200148 |  | 3250048 | MCB;230/400V;1P;4A;50Hz; | 0
20200148 |  | 3250102 | MCB;230/400V;3P;25A;50Hz; | 0
20200148 |  | 3250054 | MCB;230/400V;1P;16A;50Hz; | 0
20200150 |  | 2190224 | MTR;kWH E-PR;;1P;230V;5-60A;1;;2W | 0
20200150 |  | 2200004 | MTR ACC;SEGEL PLASTIC | 0
20200150 |  | 3250054 | MCB;230/400V;1P;16A;50Hz; | 0
20200152 |  | 3280066 | CONN;1kV;;AL;10-16/10-16mm2;PRS HS;WP | 500
20200152 |  | 3110025 | CABLE PWR;NFA2X;2X10mm2;0.6/1kV;OH | 1000
20200204 |  | 2190502 | MTR;kWH E;;1P;230V;5-60A;1;;2W | 0
20200204 |  | 3250100 | MCB;230/400V;3P;20A;50Hz; | 0
20200204 |  | 3250048 | MCB;230/400V;1P;4A;50Hz; | 0
20200204 |  | 3250059 | MCB;230/400V;1P;35A;50Hz; | 0
20200204 |  | 3250103 | MCB;230/400V;3P;35A;50Hz; | 0
20200204 |  | 3250052 | MCB;230/400V;1P;10A;50Hz; | 0
20200204 |  | 2200004 | MTR ACC;SEGEL PLASTIC | 0
20200204 |  | 3250050 | MCB;230/400V;1P;6A;50Hz; | 0
20200240 | 1002079967 | 3110034 | CABLE PWR;NFA2XSY-T;3X150+1X95;20kV;OH | 3242
20200893 |  | 3250048 | MCB;230/400V;1P;4A;50Hz; | 1
20200893 |  | 3250052 | MCB;230/400V;1P;10A;50Hz; | 7
20200893 |  | 3250054 | MCB;230/400V;1P;16A;50Hz; | 1
20200893 |  | 3250058 | MCB;230/400V;1P;25A;50Hz; | 1
20201299 |  | 2200004 | MTR ACC;SEGEL PLASTIC | 3
20201299 |  | 3250048 | MCB;230/400V;1P;4A;50Hz; | 1
20201299 |  | 2190502 | MTR;kWH E;;1P;230V;5-60A;1;;2W | 1
20201299 |  | 3250052 | MCB;230/400V;1P;10A;50Hz; | 1
20201375 |  | 2190224 | MTR;kWH E-PR;;1P;230V;5-60A;1;;2W | 5
20201375 |  | 3250048 | MCB;230/400V;1P;4A;50Hz; | 3
20201375 |  | 3250050 | MCB;230/400V;1P;6A;50Hz; | 2
20201375 |  | 2200004 | MTR ACC;SEGEL PLASTIC | 5
20201542 | 1002079968 | 3110034 | CABLE PWR;NFA2XSY-T;3X150+1X95;20kV;OH | 3000
20201547 | 1002079969 | 3110034 | CABLE PWR;NFA2XSY-T;3X150+1X95;20kV;OH | 2653
20201849 |  | 2190252 | MTR;kWH E-PR;;3P;230/400V;5-80A;1;;4W | 3
20201849 |  | 3250103 | MCB;230/400V;3P;35A;50Hz; | 1
20201914 |  | 3250048 | MCB;230/400V;1P;4A;50Hz; | 7
20201914 |  | 3250052 | MCB;230/400V;1P;10A;50Hz; | 4
20201914 |  | 2190224 | MTR;kWH E-PR;;1P;230V;5-60A;1;;2W | 23
20201914 |  | 3280066 | CONN;1kV;;AL;10-16/10-16mm2;PRS HS;WP | 50
20201914 |  | 3250054 | MCB;230/400V;1P;16A;50Hz; | 2
20201914 |  | 2200004 | MTR ACC;SEGEL PLASTIC | 46
20202584 |  | 2200004 | MTR ACC;SEGEL PLASTIC | 0
20202584 |  | 3250052 | MCB;230/400V;1P;10A;50Hz; | 0
20202584 |  | 3250054 | MCB;230/400V;1P;16A;50Hz; | 0
20202584 |  | 3250058 | MCB;230/400V;1P;25A;50Hz; | 0
20202771 |  | 3250056 | MCB;230/400V;1P;20A;50Hz; | 1
20202771 |  | 2190502 | MTR;kWH E;;1P;230V;5-60A;1;;2W | 3
20202771 |  | 3250054 | MCB;230/400V;1P;16A;50Hz; | 1
20202771 |  | 3250050 | MCB;230/400V;1P;6A;50Hz; | 5
20202771 |  | 3250052 | MCB;230/400V;1P;10A;50Hz; | 8
20202771 |  | 2200004 | MTR ACC;SEGEL PLASTIC | 27
20202771 |  | 3250048 | MCB;230/400V;1P;4A;50Hz; | 6
20202771 |  | 3250060 | MCB;230/400V;1P;50A;50Hz; | 1
20202806 |  | 3250050 | MCB;230/400V;1P;6A;50Hz; | 6
20202806 |  | 3250054 | MCB;230/400V;1P;16A;50Hz; | 1
20202806 |  | 3250059 | MCB;230/400V;1P;35A;50Hz; | 1
20202806 |  | 2190224 | MTR;kWH E-PR;;1P;230V;5-60A;1;;2W | 3
20202806 |  | 2200004 | MTR ACC;SEGEL PLASTIC | 24
20202806 |  | 3250048 | MCB;230/400V;1P;4A;50Hz; | 3
20202806 |  | 3250052 | MCB;230/400V;1P;10A;50Hz; | 5
20202806 |  | 3250056 | MCB;230/400V;1P;20A;50Hz; | 1
20202817 |  | 2190224 | MTR;kWH E-PR;;1P;230V;5-60A;1;;2W | 104
20202818 |  | 3250054 | MCB;230/400V;1P;16A;50Hz; | 1
20202818 |  | 3250050 | MCB;230/400V;1P;6A;50Hz; | 1
20202818 |  | 3250052 | MCB;230/400V;1P;10A;50Hz; | 2
20202832 |  | 3250050 | MCB;230/400V;1P;6A;50Hz; | 1
20202832 |  | 3250054 | MCB;230/400V;1P;16A;50Hz; | 1
20202832 |  | 3250052 | MCB;230/400V;1P;10A;50Hz; | 1
20202832 |  | 3250048 | MCB;230/400V;1P;4A;50Hz; | 1
20202845 |  | 2200004 | MTR ACC;SEGEL PLASTIC | 28
20202845 |  | 3250050 | MCB;230/400V;1P;6A;50Hz; | 8
20202845 |  | 3250052 | MCB;230/400V;1P;10A;50Hz; | 10
20202845 |  | 3250048 | MCB;230/400V;1P;4A;50Hz; | 4
20202845 |  | 3250054 | MCB;230/400V;1P;16A;50Hz; | 2
20202845 |  | 3250059 | MCB;230/400V;1P;35A;50Hz; | 1
20202867 |  | 3250050 | MCB;230/400V;1P;6A;50Hz; | 1
20202867 |  | 2200004 | MTR ACC;SEGEL PLASTIC | 9
20202867 |  | 3250052 | MCB;230/400V;1P;10A;50Hz; | 2
20202867 |  | 3250059 | MCB;230/400V;1P;35A;50Hz; | 3
20202867 |  | 3250048 | MCB;230/400V;1P;4A;50Hz; | 1
20202867 |  | 2190224 | MTR;kWH E-PR;;1P;230V;5-60A;1;;2W | 1
20202867 |  | 3250056 | MCB;230/400V;1P;20A;50Hz; | 1
20202870 |  | 4120538 | BOX;APP PL CB;AL1.6MM;650X400X220MM | 1
20202870 |  | 3250054 | MCB;230/400V;1P;16A;50Hz; | 1
20202870 |  | 2190224 | MTR;kWH E-PR;;1P;230V;5-60A;1;;2W | 12
20202870 |  | 2190218 | MTR;kWH E;;3P;230/400V;5-80A;1;;4W | 1
20202870 |  | 2190502 | MTR;kWH E;;1P;230V;5-60A;1;;2W | 1
20202870 |  | 3250050 | MCB;230/400V;1P;6A;50Hz; | 12
20202875 |  | 1030077 | TRF DIS;D3;20kV/400V;3P;250kVA;DYN5;OD | 0
20202875 |  | 3260226 | LVSB;DIST;3P;400V;630A;4LINE;OD | 0
20202875 |  | 2190438 | MTR;kWHE;;3P;57.7/100V-230/400;5A;0.5;4W | 0
20202875 |  | 4120468 | BOX;APPMCCB100A+STRIP;AL2MM;1205X420X250 | 0
20202875 |  | 4120469 | BOX;APPMCCB125A+STRIP;AL2MM;1205X420X250 | 0
20202875 |  | 4120470 | BOX;APPMCCB160A+STRIP;AL2MM;1205X420X250 | 0
20202950 |  | 3250048 | MCB;230/400V;1P;4A;50Hz; | 0
20202950 |  | 3250050 | MCB;230/400V;1P;6A;50Hz; | 0
20202950 |  | 3250052 | MCB;230/400V;1P;10A;50Hz; | 0
20202950 |  | 3250054 | MCB;230/400V;1P;16A;50Hz; | 0
20202950 |  | 2190502 | MTR;kWH E;;1P;230V;5-60A;1;;2W | 0
20202950 |  | 2190224 | MTR;kWH E-PR;;1P;230V;5-60A;1;;2W | 0
20202950 |  | 3250058 | MCB;230/400V;1P;25A;50Hz; | 0
20203064 |  | 3250054 | MCB;230/400V;1P;16A;50Hz; | 1
20203064 |  | 2190224 | MTR;kWH E-PR;;1P;230V;5-60A;1;;2W | 1
20203064 |  | 3250048 | MCB;230/400V;1P;4A;50Hz; | 1
20203195 |  | 2200004 | MTR ACC;SEGEL PLASTIC | 0
20203195 |  | 3250050 | MCB;230/400V;1P;6A;50Hz; | 0
20203195 |  | 3250052 | MCB;230/400V;1P;10A;50Hz; | 0
20203195 |  | 3250056 | MCB;230/400V;1P;20A;50Hz; | 0
20203256 |  | 3250050 | MCB;230/400V;1P;6A;50Hz; | 1
20203256 |  | 2200004 | MTR ACC;SEGEL PLASTIC | 8
20203256 |  | 3250056 | MCB;230/400V;1P;20A;50Hz; | 1
20203256 |  | 3250052 | MCB;230/400V;1P;10A;50Hz; | 3
20203352 |  | 2190224 | MTR;kWH E-PR;;1P;230V;5-60A;1;;2W | 0
20203352 |  | 3250054 | MCB;230/400V;1P;16A;50Hz; | 0
20203352 |  | 3250052 | MCB;230/400V;1P;10A;50Hz; | 0
20203352 |  | 3250046 | MCB;230/400V;1P;2A;50Hz; | 0
20203352 |  | 3250056 | MCB;230/400V;1P;20A;50Hz; | 0
20203352 |  | 2190218 | MTR;kWH E;;3P;230/400V;5-80A;1;;4W | 0
20203363 |  | 3250052 | MCB;230/400V;1P;10A;50Hz; | 2
20203363 |  | 3250048 | MCB;230/400V;1P;4A;50Hz; | 6
20203363 |  | 2190224 | MTR;kWH E-PR;;1P;230V;5-60A;1;;2W | 11
20203363 |  | 3250050 | MCB;230/400V;1P;6A;50Hz; | 4
20203363 |  | 2200004 | MTR ACC;SEGEL PLASTIC | 13
20203363 |  | 3250054 | MCB;230/400V;1P;16A;50Hz; | 1
20203363 |  | 2190502 | MTR;kWH E;;1P;230V;5-60A;1;;2W | 2
20203413 |  | 3250050 | MCB;230/400V;1P;6A;50Hz; | 12
20203413 |  | 3250056 | MCB;230/400V;1P;20A;50Hz; | 12
20203413 |  | 3250054 | MCB;230/400V;1P;16A;50Hz; | 12
20203413 |  | 2190224 | MTR;kWH E-PR;;1P;230V;5-60A;1;;2W | 8
20203703 |  | 2200004 | MTR ACC;SEGEL PLASTIC | 6
20203703 |  | 3250052 | MCB;230/400V;1P;10A;50Hz; | 2
20203703 |  | 3250058 | MCB;230/400V;1P;25A;50Hz; | 1
20203703 |  | 3250054 | MCB;230/400V;1P;16A;50Hz; | 1
20203785 |  | 3250046 | MCB;230/400V;1P;2A;50Hz; | 0
20203785 |  | 2200004 | MTR ACC;SEGEL PLASTIC | 0
20203785 |  | 3250054 | MCB;230/400V;1P;16A;50Hz; | 0
20203785 |  | 3250056 | MCB;230/400V;1P;20A;50Hz; | 0
20203785 |  | 2190224 | MTR;kWH E-PR;;1P;230V;5-60A;1;;2W | 0
20203785 |  | 3250052 | MCB;230/400V;1P;10A;50Hz; | 0
20203785 |  | 2190218 | MTR;kWH E;;3P;230/400V;5-80A;1;;4W | 0
20203798 |  | 2190502 | MTR;kWH E;;1P;230V;5-60A;1;;2W | 0
20203798 |  | 3060475 | COND ACC;JOINT PIN BIMETAL AL/CU 16/16mm | 0
20203798 |  | 3250029 | MCB;380/440V;3P;50A;50Hz; | 0
20203798 |  | 3250058 | MCB;230/400V;1P;25A;50Hz; | 0
20203798 |  | 2190252 | MTR;kWH E-PR;;3P;230/400V;5-80A;1;;4W | 0
20203798 |  | 2200004 | MTR ACC;SEGEL PLASTIC | 0
20203798 |  | 2190218 | MTR;kWH E;;3P;230/400V;5-80A;1;;4W | 0
20203798 |  | 3250102 | MCB;230/400V;3P;25A;50Hz; | 0
20204649 | 1002079970 | 3110034 | CABLE PWR;NFA2XSY-T;3X150+1X95;20kV;OH | 650
20204651 | 1002079971 | 3110542 | CABLE PWR;NFA2X-T;3X70+1X70;0.6/1kV;OH | 2304
20204651 | 1002079971 | 3280480 | CONN;0.6/1KV;H;AL;70-95/70-95MM2;PRS | 0
20204651 | 1002079971 | 3130021 | JOINT;1kV;AL-AL;70-70mm2;;1P;PRISO | 12
20204651 | 1002079971 | 3030041 | POLE;STEEL;220V;CIRCL;9m;200daN;; | 1
20204651 | 1002079971 | 4192513 | UNIIV ACC;GROUND ROD 16MM 1.5M | 9
20204651 | 1002079971 | 3280069 | CONN;1kV;;AL;50-70/50-70mm2;PRS HS;WP | 28
20204660 | 1002079972 | 3110542 | CABLE PWR;NFA2X-T;3X70+1X70;0.6/1kV;OH | 1988
20204660 | 1002079972 | 3280480 | CONN;0.6/1KV;H;AL;70-95/70-95MM2;PRS | 32
20204660 | 1002079972 | 3130021 | JOINT;1kV;AL-AL;70-70mm2;;1P;PRISO | 16
20204660 | 1002079972 | 3130085 | JOINT;1kV;AL-CU;70-95mm2;;1P;PRS | 0
20204660 | 1002079972 | 3110025 | CABLE PWR;NFA2X;2X10mm2;0.6/1kV;OH | 0
20204660 | 1002079972 | 3280480 | CONN;0.6/1KV;H;AL;70-95/70-95MM2;PRS | 0
20204660 | 1002079972 | 3280479 | CONN;0.6/1KV;H;AL;70-95/10-16MM2;PRS | 0
20204660 | 1002079972 | 3130021 | JOINT;1kV;AL-AL;70-70mm2;;1P;PRISO | 0
20204660 | 1002079972 | 4192513 | UNIIV ACC;GROUND ROD 16MM 1.5M | 2
20204660 | 1002079972 | 3110591 | CABLE PWR;NFA2X;2X16MM2;;POTONGAN | 0
20204660 | 1002079972 | 3280183 | CONN;1kV;;AL;10-16/50-70mm2;PRS HS;WP | 62
20204660 | 1002079972 | 3280069 | CONN;1kV;;AL;50-70/50-70mm2;PRS HS;WP | 60
20204738 |  | 3060475 | COND ACC;JOINT PIN BIMETAL AL/CU 16/16mm | 0
20204738 |  | 3110542 | CABLE PWR;NFA2X-T;3X70+1X70;0.6/1kV;OH | 0
20204738 |  | 3280066 | CONN;1kV;;AL;10-16/10-16mm2;PRS HS;WP | 0
20204738 |  | 3110026 | CABLE PWR;NFA2X;2X16mm2;0.6/1kV;OH | 0
20204738 |  | 3280480 | CONN;0.6/1KV;H;AL;70-95/70-95MM2;PRS | 0
20204738 |  | 3110025 | CABLE PWR;NFA2X;2X10mm2;0.6/1kV;OH | 0
20204738 |  | 3280479 | CONN;0.6/1KV;H;AL;70-95/10-16MM2;PRS | 0
20204753 |  | 3250048 | MCB;230/400V;1P;4A;50Hz; | 1
20204753 |  | 2190502 | MTR;kWH E;;1P;230V;5-60A;1;;2W | 1
20204753 |  | 2200004 | MTR ACC;SEGEL PLASTIC | 19
20204753 |  | 3250050 | MCB;230/400V;1P;6A;50Hz; | 1
20204753 |  | 3250052 | MCB;230/400V;1P;10A;50Hz; | 2
20205862 |  | 3250059 | MCB;230/400V;1P;35A;50Hz; | 1
20205862 |  | 3250058 | MCB;230/400V;1P;25A;50Hz; | 1
20205862 |  | 3250052 | MCB;230/400V;1P;10A;50Hz; | 3
20205862 |  | 2190502 | MTR;kWH E;;1P;230V;5-60A;1;;2W | 2
20205862 |  | 3250048 | MCB;230/400V;1P;4A;50Hz; | 2
20205862 |  | 3250050 | MCB;230/400V;1P;6A;50Hz; | 2
20206231 | 1002079973 | 3190002 | CUT OUT;20kV;6-100A;10kA;125kV | 3
20206231 | 1002079973 | 2090032 | LA;20-24kV;K;10kA;POLYMER;; | 3
20206231 | 1002079973 | 3050088 | CONDUCTOR;AAAC-S;70mm2; | 18
20206231 | 1002079973 | 3110516 | CABLE PWR;NYY;1X150mm2;0.6/1kV;Opstig | 40
20206231 | 1002079973 | 3110514 | CABLE PWR;NYY;1X70mm2;0.6/1kV;Opstig | 80
20206231 | 1002079973 | 3120115 | CABLE PWR ACC;CABLE SHOE AL-CU 70mm2 | 16
20206231 | 1002079973 | 3120013 | CABLE PWR ACC;CABLE SHOE CU 150mm2 | 8
20206231 | 1002079973 | 3120114 | CABLE PWR ACC;CABLE SHOE CU 70mm2 | 8
20206231 | 1002079973 | 3130085 | JOINT;1kV;AL-CU;70-95mm2;;1P;PRS | 8
20206231 | 1002079973 | 4192513 | UNIIV ACC;GROUND ROD 16MM 1.5M | 2
20206231 | 1002079973 | 3280469 | CONN;20KV;LLC;AL;70-240MM2;BOLT;PERMANEN | 3
20206231 | 1002079973 | 3280480 | CONN;0.6/1KV;H;AL;70-95/70-95MM2;PRS | 3
20206231 | 1002079973 | 3050084 | CONDUCTOR;AAAC-S;150mm2; | 12
20206238 | 1002079974 | 3110034 | CABLE PWR;NFA2XSY-T;3X150+1X95;20kV;OH | 500
20206937 |  | 4120469 | BOX;APPMCCB125A+STRIP;AL2MM;1205X420X250 | 1
20206937 |  | 1030074 | TRF DIS;D3;20kV/400V;3P;100kVA;YZN5;OD | 1
20207398 |  | 3250050 | MCB;230/400V;1P;6A;50Hz; | 0
20207398 |  | 3250048 | MCB;230/400V;1P;4A;50Hz; | 0
20207398 |  | 2200004 | MTR ACC;SEGEL PLASTIC | 0
20207398 |  | 2190224 | MTR;kWH E-PR;;1P;230V;5-60A;1;;2W | 0
20207398 |  | 3250052 | MCB;230/400V;1P;10A;50Hz; | 0
20207603 |  | 2190224 | MTR;kWH E-PR;;1P;230V;5-60A;1;;2W | 11
20207627 |  | 2190224 | MTR;kWH E-PR;;1P;230V;5-60A;1;;2W | 2
20207670 |  | 2190224 | MTR;kWH E-PR;;1P;230V;5-60A;1;;2W | 19
20207833 |  | 2190252 | MTR;kWH E-PR;;3P;230/400V;5-80A;1;;4W | 1
20207833 |  | 3250052 | MCB;230/400V;1P;10A;50Hz; | 1
20207833 |  | 3250102 | MCB;230/400V;3P;25A;50Hz; | 1
20207833 |  | 2190502 | MTR;kWH E;;1P;230V;5-60A;1;;2W | 2
20207833 |  | 3250048 | MCB;230/400V;1P;4A;50Hz; | 5
20207833 |  | 2190224 | MTR;kWH E-PR;;1P;230V;5-60A;1;;2W | 6
20207833 |  | 2200004 | MTR ACC;SEGEL PLASTIC | 9
20207833 |  | 3250050 | MCB;230/400V;1P;6A;50Hz; | 2
20208478 |  | 3250050 | MCB;230/400V;1P;6A;50Hz; | 2
20208478 |  | 3250056 | MCB;230/400V;1P;20A;50Hz; | 2
20208478 |  | 3250046 | MCB;230/400V;1P;2A;50Hz; | 2
20208478 |  | 3250048 | MCB;230/400V;1P;4A;50Hz; | 2
20208478 |  | 3250058 | MCB;230/400V;1P;25A;50Hz; | 2
20208586 |  | 3250052 | MCB;230/400V;1P;10A;50Hz; | 1
20208586 |  | 3250060 | MCB;230/400V;1P;50A;50Hz; | 1
20208586 |  | 3250056 | MCB;230/400V;1P;20A;50Hz; | 1
20208586 |  | 3250054 | MCB;230/400V;1P;16A;50Hz; | 1
20208586 |  | 2200004 | MTR ACC;SEGEL PLASTIC | 5
20208586 |  | 3250048 | MCB;230/400V;1P;4A;50Hz; | 1
20208596 |  | 2190502 | MTR;kWH E;;1P;230V;5-60A;1;;2W | 3
20208596 |  | 3250050 | MCB;230/400V;1P;6A;50Hz; | 1
20208596 |  | 3250054 | MCB;230/400V;1P;16A;50Hz; | 2
20208596 |  | 2190224 | MTR;kWH E-PR;;1P;230V;5-60A;1;;2W | 4
20208596 |  | 3250048 | MCB;230/400V;1P;4A;50Hz; | 2
20208596 |  | 2200004 | MTR ACC;SEGEL PLASTIC | 7
20208596 |  | 3250059 | MCB;230/400V;1P;35A;50Hz; | 1
20208596 |  | 3250052 | MCB;230/400V;1P;10A;50Hz; | 1
20208616 |  | 3250050 | MCB;230/400V;1P;6A;50Hz; | 2
20208616 |  | 3250102 | MCB;230/400V;3P;25A;50Hz; | 1
20208616 |  | 2190224 | MTR;kWH E-PR;;1P;230V;5-60A;1;;2W | 8
20208826 |  | 3250059 | MCB;230/400V;1P;35A;50Hz; | 2
20208826 |  | 2190224 | MTR;kWH E-PR;;1P;230V;5-60A;1;;2W | 1
20208826 |  | 3250052 | MCB;230/400V;1P;10A;50Hz; | 12
20208826 |  | 3250054 | MCB;230/400V;1P;16A;50Hz; | 2
20208826 |  | 3250058 | MCB;230/400V;1P;25A;50Hz; | 1
20208826 |  | 3250050 | MCB;230/400V;1P;6A;50Hz; | 6
20208826 |  | 2200004 | MTR ACC;SEGEL PLASTIC | 28
20208826 |  | 3250056 | MCB;230/400V;1P;20A;50Hz; | 1
20208826 |  | 3250048 | MCB;230/400V;1P;4A;50Hz; | 3
20208844 |  | 2200004 | MTR ACC;SEGEL PLASTIC | 12
20208844 |  | 3250048 | MCB;230/400V;1P;4A;50Hz; | 4
20208844 |  | 3250050 | MCB;230/400V;1P;6A;50Hz; | 3
20208844 |  | 2190224 | MTR;kWH E-PR;;1P;230V;5-60A;1;;2W | 1
20208844 |  | 3250052 | MCB;230/400V;1P;10A;50Hz; | 4
20208860 |  | 3250048 | MCB;230/400V;1P;4A;50Hz; | 7
20208860 |  | 2190224 | MTR;kWH E-PR;;1P;230V;5-60A;1;;2W | 8
20208860 |  | 2200004 | MTR ACC;SEGEL PLASTIC | 10
20208860 |  | 3250052 | MCB;230/400V;1P;10A;50Hz; | 1
20208860 |  | 2190502 | MTR;kWH E;;1P;230V;5-60A;1;;2W | 2
20208860 |  | 3250050 | MCB;230/400V;1P;6A;50Hz; | 1
20208860 |  | 3250054 | MCB;230/400V;1P;16A;50Hz; | 1
20208898 |  | 3250052 | MCB;230/400V;1P;10A;50Hz; | 2
20208898 |  | 3250056 | MCB;230/400V;1P;20A;50Hz; | 3
20208898 |  | 3250048 | MCB;230/400V;1P;4A;50Hz; | 1
20208898 |  | 2190224 | MTR;kWH E-PR;;1P;230V;5-60A;1;;2W | 7
20208898 |  | 2190502 | MTR;kWH E;;1P;230V;5-60A;1;;2W | 1
20208898 |  | 2200004 | MTR ACC;SEGEL PLASTIC | 8
20208898 |  | 3250050 | MCB;230/400V;1P;6A;50Hz; | 2
20208946 |  | 2190224 | MTR;kWH E-PR;;1P;230V;5-60A;1;;2W | 1
20208946 |  | 3250052 | MCB;230/400V;1P;10A;50Hz; | 5
20208946 |  | 2200004 | MTR ACC;SEGEL PLASTIC | 10
20208946 |  | 3250048 | MCB;230/400V;1P;4A;50Hz; | 1
20208946 |  | 3250050 | MCB;230/400V;1P;6A;50Hz; | 2
20209361 |  | 2190224 | MTR;kWH E-PR;;1P;230V;5-60A;1;;2W | 32
20209361 |  | 3250048 | MCB;230/400V;1P;4A;50Hz; | 12
20209361 |  | 3250052 | MCB;230/400V;1P;10A;50Hz; | 12
20209361 |  | 3250046 | MCB;230/400V;1P;2A;50Hz; | 12
20210815 |  | 3250048 | MCB;230/400V;1P;4A;50Hz; | 12
20210826 |  | 3250099 | MCB;230/400V;3P;16A;50Hz; | 0
20210826 |  | 3060475 | COND ACC;JOINT PIN BIMETAL AL/CU 16/16mm | 0
20210826 |  | 4120538 | BOX;APP PL CB;AL1.6MM;650X400X220MM | 0
20210828 |  | 2200004 | MTR ACC;SEGEL PLASTIC | 95
20210829 |  | 4120538 | BOX;APP PL CB;AL1.6MM;650X400X220MM | 1
20210870 |  | 2190224 | MTR;kWH E-PR;;1P;230V;5-60A;1;;2W | 2
20210870 |  | 2190218 | MTR;kWH E;;3P;230/400V;5-80A;1;;4W | 1
20210870 |  | 3250050 | MCB;230/400V;1P;6A;50Hz; | 2
20210870 |  | 3250099 | MCB;230/400V;3P;16A;50Hz; | 1
20210870 |  | 2200004 | MTR ACC;SEGEL PLASTIC | 6
20210873 |  | 3250048 | MCB;230/400V;1P;4A;50Hz; | 5
20210873 |  | 3250050 | MCB;230/400V;1P;6A;50Hz; | 6
20210873 |  | 2200004 | MTR ACC;SEGEL PLASTIC | 22
20211506 |  | 3110025 | CABLE PWR;NFA2X;2X10mm2;0.6/1kV;OH | 300
20211658 | 1002079975 | 3110542 | CABLE PWR;NFA2X-T;3X70+1X70;0.6/1kV;OH | 1810
20211658 | 1002079975 | 3280480 | CONN;0.6/1KV;H;AL;70-95/70-95MM2;PRS | 0
20211658 | 1002079975 | 3130021 | JOINT;1kV;AL-AL;70-70mm2;;1P;PRISO | 4
20211658 | 1002079975 | 4192513 | UNIIV ACC;GROUND ROD 16MM 1.5M | 4
20211658 | 1002079975 | 3280069 | CONN;1kV;;AL;50-70/50-70mm2;PRS HS;WP | 20
20211699 |  | 2190218 | MTR;kWH E;;3P;230/400V;5-80A;1;;4W | 1
20211707 |  | 3110025 | CABLE PWR;NFA2X;2X10mm2;0.6/1kV;OH | 1281
20212121 |  | 3280480 | CONN;0.6/1KV;H;AL;70-95/70-95MM2;PRS | 20
20212121 |  | 3060475 | COND ACC;JOINT PIN BIMETAL AL/CU 16/16mm | 12
20212121 |  | 3280479 | CONN;0.6/1KV;H;AL;70-95/10-16MM2;PRS | 64
20212121 |  | 3110542 | CABLE PWR;NFA2X-T;3X70+1X70;0.6/1kV;OH | 12.5
20212156 |  | 3110026 | CABLE PWR;NFA2X;2X16mm2;0.6/1kV;OH | 500
20212156 |  | 2200004 | MTR ACC;SEGEL PLASTIC | 6
20212159 |  | 3280066 | CONN;1kV;;AL;10-16/10-16mm2;PRS HS;WP | 0
20212159 |  | 3280479 | CONN;0.6/1KV;H;AL;70-95/10-16MM2;PRS | 0
20212161 |  | 3280066 | CONN;1kV;;AL;10-16/10-16mm2;PRS HS;WP | 2
20212161 |  | 3280480 | CONN;0.6/1KV;H;AL;70-95/70-95MM2;PRS | 36
20212161 |  | 3280479 | CONN;0.6/1KV;H;AL;70-95/10-16MM2;PRS | 68
20212187 |  | 3280066 | CONN;1kV;;AL;10-16/10-16mm2;PRS HS;WP | 102
20212239 |  | 2200004 | MTR ACC;SEGEL PLASTIC | 24
20212239 |  | 3250058 | MCB;230/400V;1P;25A;50Hz; | 1
20212239 |  | 2190224 | MTR;kWH E-PR;;1P;230V;5-60A;1;;2W | 19
20212239 |  | 3250048 | MCB;230/400V;1P;4A;50Hz; | 15
20212239 |  | 2190502 | MTR;kWH E;;1P;230V;5-60A;1;;2W | 5
20212239 |  | 3250050 | MCB;230/400V;1P;6A;50Hz; | 8
20212241 |  | 2190502 | MTR;kWH E;;1P;230V;5-60A;1;;2W | 2
20212241 |  | 2190218 | MTR;kWH E;;3P;230/400V;5-80A;1;;4W | 1
20212241 |  | 3250052 | MCB;230/400V;1P;10A;50Hz; | 2
20212241 |  | 2190224 | MTR;kWH E-PR;;1P;230V;5-60A;1;;2W | 10
20212241 |  | 2190252 | MTR;kWH E-PR;;3P;230/400V;5-80A;1;;4W | 1
20212241 |  | 3060475 | COND ACC;JOINT PIN BIMETAL AL/CU 16/16mm | 8
20212241 |  | 3250048 | MCB;230/400V;1P;4A;50Hz; | 10
20212241 |  | 3250100 | MCB;230/400V;3P;20A;50Hz; | 1
20212241 |  | 3250102 | MCB;230/400V;3P;25A;50Hz; | 1
20212242 |  | 2200004 | MTR ACC;SEGEL PLASTIC | 8
20212242 |  | 3250048 | MCB;230/400V;1P;4A;50Hz; | 1
20212242 |  | 3250058 | MCB;230/400V;1P;25A;50Hz; | 1
20212242 |  | 3250052 | MCB;230/400V;1P;10A;50Hz; | 2
20212242 |  | 3250054 | MCB;230/400V;1P;16A;50Hz; | 1
20212242 |  | 2190224 | MTR;kWH E-PR;;1P;230V;5-60A;1;;2W | 1
20212242 |  | 3250050 | MCB;230/400V;1P;6A;50Hz; | 2
20212244 |  | 3250058 | MCB;230/400V;1P;25A;50Hz; | 1
20212244 |  | 2190224 | MTR;kWH E-PR;;1P;230V;5-60A;1;;2W | 1
20212244 |  | 2200004 | MTR ACC;SEGEL PLASTIC | 24
20212244 |  | 3250050 | MCB;230/400V;1P;6A;50Hz; | 7
20212244 |  | 3250054 | MCB;230/400V;1P;16A;50Hz; | 1
20212244 |  | 3250056 | MCB;230/400V;1P;20A;50Hz; | 1
20212244 |  | 3250052 | MCB;230/400V;1P;10A;50Hz; | 9
20212244 |  | 3250048 | MCB;230/400V;1P;4A;50Hz; | 3
20212244 |  | 3250060 | MCB;230/400V;1P;50A;50Hz; | 1
20212271 |  | 2190224 | MTR;kWH E-PR;;1P;230V;5-60A;1;;2W | 0
20212271 |  | 2200004 | MTR ACC;SEGEL PLASTIC | 0
20212271 |  | 3250054 | MCB;230/400V;1P;16A;50Hz; | 0
20212274 |  | 2190252 | MTR;kWH E-PR;;3P;230/400V;5-80A;1;;4W | 0
20212275 |  | 2200004 | MTR ACC;SEGEL PLASTIC | 16
20212281 |  | 2190252 | MTR;kWH E-PR;;3P;230/400V;5-80A;1;;4W | 0
20212818 | 1002080300 | 3280480 | CONN;0.6/1KV;H;AL;70-95/70-95MM2;PRS | 0
20212818 | 1002080300 | 3280479 | CONN;0.6/1KV;H;AL;70-95/10-16MM2;PRS | 0
20212818 | 1002080300 | 3130021 | JOINT;1kV;AL-AL;70-70mm2;;1P;PRISO | 0
20212818 | 1002080300 | 4192513 | UNIIV ACC;GROUND ROD 16MM 1.5M | 0
20212818 | 1002080300 | 3120115 | CABLE PWR ACC;CABLE SHOE AL-CU 70mm2 | 0
20212820 | 1002080301 | 3280480 | CONN;0.6/1KV;H;AL;70-95/70-95MM2;PRS | 0
20212820 | 1002080301 | 3280479 | CONN;0.6/1KV;H;AL;70-95/10-16MM2;PRS | 0
20212820 | 1002080301 | 3130021 | JOINT;1kV;AL-AL;70-70mm2;;1P;PRISO | 0
20212820 | 1002080301 | 4192513 | UNIIV ACC;GROUND ROD 16MM 1.5M | 0
20212820 | 1002080301 | 3120115 | CABLE PWR ACC;CABLE SHOE AL-CU 70mm2 | 0
20213371 |  | 2190502 | MTR;kWH E;;1P;230V;5-60A;1;;2W | 1
20213371 |  | 2190224 | MTR;kWH E-PR;;1P;230V;5-60A;1;;2W | 3
20213371 |  | 3250050 | MCB;230/400V;1P;6A;50Hz; | 2
20213371 |  | 3250059 | MCB;230/400V;1P;35A;50Hz; | 2
20213372 |  | 3250048 | MCB;230/400V;1P;4A;50Hz; | 3
20213372 |  | 2190224 | MTR;kWH E-PR;;1P;230V;5-60A;1;;2W | 8
20213374 |  | 2190224 | MTR;kWH E-PR;;1P;230V;5-60A;1;;2W | 48
20213376 |  | 3250050 | MCB;230/400V;1P;6A;50Hz; | 4
20213376 |  | 3250052 | MCB;230/400V;1P;10A;50Hz; | 4
20213376 |  | 3250054 | MCB;230/400V;1P;16A;50Hz; | 1
20213376 |  | 2190224 | MTR;kWH E-PR;;1P;230V;5-60A;1;;2W | 1
20213376 |  | 3250056 | MCB;230/400V;1P;20A;50Hz; | 1
20213376 |  | 3250048 | MCB;230/400V;1P;4A;50Hz; | 1
20213379 |  | 2200004 | MTR ACC;SEGEL PLASTIC | 0
20213379 |  | 3110025 | CABLE PWR;NFA2X;2X10mm2;0.6/1kV;OH | 0
20213379 |  | 3280066 | CONN;1kV;;AL;10-16/10-16mm2;PRS HS;WP | 0
20213381 |  | 3110025 | CABLE PWR;NFA2X;2X10mm2;0.6/1kV;OH | 1000
20213381 |  | 2200004 | MTR ACC;SEGEL PLASTIC | 100
20213381 |  | 3280066 | CONN;1kV;;AL;10-16/10-16mm2;PRS HS;WP | 150
20213574 |  | 2190224 | MTR;kWH E-PR;;1P;230V;5-60A;1;;2W | 8
20213738 |  | 3250050 | MCB;230/400V;1P;6A;50Hz; | 3
20213738 |  | 3250054 | MCB;230/400V;1P;16A;50Hz; | 4
20213738 |  | 3250048 | MCB;230/400V;1P;4A;50Hz; | 1
20213738 |  | 3250052 | MCB;230/400V;1P;10A;50Hz; | 3
20213738 |  | 2200004 | MTR ACC;SEGEL PLASTIC | 1
20214338 |  | 3250052 | MCB;230/400V;1P;10A;50Hz; | 2
20214338 |  | 2200004 | MTR ACC;SEGEL PLASTIC | 10
20214338 |  | 3250050 | MCB;230/400V;1P;6A;50Hz; | 2
20214338 |  | 2190224 | MTR;kWH E-PR;;1P;230V;5-60A;1;;2W | 10
20214338 |  | 3250048 | MCB;230/400V;1P;4A;50Hz; | 5
20214338 |  | 3250058 | MCB;230/400V;1P;25A;50Hz; | 1
20214507 |  | 2190224 | MTR;kWH E-PR;;1P;230V;5-60A;1;;2W | 8
20214507 |  | 3250050 | MCB;230/400V;1P;6A;50Hz; | 3
20214507 |  | 2200004 | MTR ACC;SEGEL PLASTIC | 22
20214507 |  | 2190502 | MTR;kWH E;;1P;230V;5-60A;1;;2W | 3
20214507 |  | 3250048 | MCB;230/400V;1P;4A;50Hz; | 8
20214507 |  | 3280066 | CONN;1kV;;AL;10-16/10-16mm2;PRS HS;WP | 20
20214726 |  | 3250058 | MCB;230/400V;1P;25A;50Hz; | 2
20214726 |  | 3250052 | MCB;230/400V;1P;10A;50Hz; | 7
20214726 |  | 3250048 | MCB;230/400V;1P;4A;50Hz; | 5
20214726 |  | 3250054 | MCB;230/400V;1P;16A;50Hz; | 3
20214726 |  | 2200004 | MTR ACC;SEGEL PLASTIC | 46
20214726 |  | 3250050 | MCB;230/400V;1P;6A;50Hz; | 6
20214745 |  | 2200004 | MTR ACC;SEGEL PLASTIC | 12
20214745 |  | 3280479 | CONN;0.6/1KV;H;AL;70-95/10-16MM2;PRS | 66
20214745 |  | 3250059 | MCB;230/400V;1P;35A;50Hz; | 1
20214745 |  | 3250100 | MCB;230/400V;3P;20A;50Hz; | 1
20214745 |  | 3250054 | MCB;230/400V;1P;16A;50Hz; | 1
20214745 |  | 3280480 | CONN;0.6/1KV;H;AL;70-95/70-95MM2;PRS | 24
20214745 |  | 3250052 | MCB;230/400V;1P;10A;50Hz; | 2
20214745 |  | 4120538 | BOX;APP PL CB;AL1.6MM;650X400X220MM | 1
20214745 |  | 3110026 | CABLE PWR;NFA2X;2X16mm2;0.6/1kV;OH | 662
20214745 |  | 3110542 | CABLE PWR;NFA2X-T;3X70+1X70;0.6/1kV;OH | 3
20214754 |  | 2190252 | MTR;kWH E-PR;;3P;230/400V;5-80A;1;;4W | 0
20214754 |  | 2190438 | MTR;kWHE;;3P;57.7/100V-230/400;5A;0.5;4W | 0
20214754 |  | 2200004 | MTR ACC;SEGEL PLASTIC | 0
20214840 |  | 3280066 | CONN;1kV;;AL;10-16/10-16mm2;PRS HS;WP | 50
20214840 |  | 2190224 | MTR;kWH E-PR;;1P;230V;5-60A;1;;2W | 24
20214840 |  | 3250052 | MCB;230/400V;1P;10A;50Hz; | 4
20214840 |  | 3250048 | MCB;230/400V;1P;4A;50Hz; | 8
20214840 |  | 3250050 | MCB;230/400V;1P;6A;50Hz; | 8
20214840 |  | 3250046 | MCB;230/400V;1P;2A;50Hz; | 6
20214976 |  | 2190224 | MTR;kWH E-PR;;1P;230V;5-60A;1;;2W | 2
20214976 |  | 3250048 | MCB;230/400V;1P;4A;50Hz; | 2
20214976 |  | 2190502 | MTR;kWH E;;1P;230V;5-60A;1;;2W | 11
20214976 |  | 2200004 | MTR ACC;SEGEL PLASTIC | 13
20214976 |  | 3250050 | MCB;230/400V;1P;6A;50Hz; | 11
20215017 |  | 2190224 | MTR;kWH E-PR;;1P;230V;5-60A;1;;2W | 1
20215017 |  | 3250048 | MCB;230/400V;1P;4A;50Hz; | 1
20215017 |  | 2200004 | MTR ACC;SEGEL PLASTIC | 8
20215017 |  | 3250050 | MCB;230/400V;1P;6A;50Hz; | 2
20215017 |  | 3250052 | MCB;230/400V;1P;10A;50Hz; | 4
20215115 |  | 2200004 | MTR ACC;SEGEL PLASTIC | 0
20215115 |  | 3250059 | MCB;230/400V;1P;35A;50Hz; | 0
20215313 |  | 2190502 | MTR;kWH E;;1P;230V;5-60A;1;;2W | 1
20215313 |  | 3250050 | MCB;230/400V;1P;6A;50Hz; | 7
20215313 |  | 2200004 | MTR ACC;SEGEL PLASTIC | 13
20215313 |  | 3250100 | MCB;230/400V;3P;20A;50Hz; | 1
20215313 |  | 3250052 | MCB;230/400V;1P;10A;50Hz; | 1
20215313 |  | 2190224 | MTR;kWH E-PR;;1P;230V;5-60A;1;;2W | 1
20215329 |  | 2200004 | MTR ACC;SEGEL PLASTIC | 22
20215329 |  | 3250048 | MCB;230/400V;1P;4A;50Hz; | 4
20215329 |  | 3250046 | MCB;230/400V;1P;2A;50Hz; | 3
20215329 |  | 3250056 | MCB;230/400V;1P;20A;50Hz; | 3
20215329 |  | 3250054 | MCB;230/400V;1P;16A;50Hz; | 3
20215329 |  | 2190502 | MTR;kWH E;;1P;230V;5-60A;1;;2W | 2
20215329 |  | 3250058 | MCB;230/400V;1P;25A;50Hz; | 2
20215329 |  | 3250050 | MCB;230/400V;1P;6A;50Hz; | 10
20215329 |  | 3250052 | MCB;230/400V;1P;10A;50Hz; | 10
20215352 |  | 2200004 | MTR ACC;SEGEL PLASTIC | 21
20215352 |  | 2190224 | MTR;kWH E-PR;;1P;230V;5-60A;1;;2W | 11
20215352 |  | 3250052 | MCB;230/400V;1P;10A;50Hz; | 1
20215352 |  | 3250048 | MCB;230/400V;1P;4A;50Hz; | 6
20215352 |  | 3250050 | MCB;230/400V;1P;6A;50Hz; | 14
20215373 |  | 3280066 | CONN;1kV;;AL;10-16/10-16mm2;PRS HS;WP | 28
20215373 |  | 2200004 | MTR ACC;SEGEL PLASTIC | 19
20215373 |  | 3110025 | CABLE PWR;NFA2X;2X10mm2;0.6/1kV;OH | 101
20215544 |  | 3110025 | CABLE PWR;NFA2X;2X10mm2;0.6/1kV;OH | 0
20216085 |  | 2190224 | MTR;kWH E-PR;;1P;230V;5-60A;1;;2W | 8
20216085 |  | 3250048 | MCB;230/400V;1P;4A;50Hz; | 12
20222064 |  | 2190224 | MTR;kWH E-PR;;1P;230V;5-60A;1;;2W | 0
20222064 |  | 3250052 | MCB;230/400V;1P;10A;50Hz; | 0
20222064 |  | 3250048 | MCB;230/400V;1P;4A;50Hz; | 0
20222064 |  | 2200004 | MTR ACC;SEGEL PLASTIC | 0
20222127 |  | 3250056 | MCB;230/400V;1P;20A;50Hz; | 1
20222127 |  | 3250058 | MCB;230/400V;1P;25A;50Hz; | 1
20222127 |  | 2200004 | MTR ACC;SEGEL PLASTIC | 7
20222127 |  | 3250052 | MCB;230/400V;1P;10A;50Hz; | 4
20223578 |  | 2200004 | MTR ACC;SEGEL PLASTIC | 13
20223578 |  | 3250050 | MCB;230/400V;1P;6A;50Hz; | 3
20223578 |  | 2190502 | MTR;kWH E;;1P;230V;5-60A;1;;2W | 2
20223578 |  | 3250048 | MCB;230/400V;1P;4A;50Hz; | 7
20223578 |  | 3250052 | MCB;230/400V;1P;10A;50Hz; | 3
20223578 |  | 2190224 | MTR;kWH E-PR;;1P;230V;5-60A;1;;2W | 11
20223663 |  | 2200004 | MTR ACC;SEGEL PLASTIC | 16
20223663 |  | 3250050 | MCB;230/400V;1P;6A;50Hz; | 5
20223663 |  | 2190502 | MTR;kWH E;;1P;230V;5-60A;1;;2W | 1
20223663 |  | 2190224 | MTR;kWH E-PR;;1P;230V;5-60A;1;;2W | 1
20223663 |  | 3250054 | MCB;230/400V;1P;16A;50Hz; | 2
20223663 |  | 3250052 | MCB;230/400V;1P;10A;50Hz; | 6
20223663 |  | 3250056 | MCB;230/400V;1P;20A;50Hz; | 1
20223826 |  | 2190224 | MTR;kWH E-PR;;1P;230V;5-60A;1;;2W | 0
20223826 |  | 3250050 | MCB;230/400V;1P;6A;50Hz; | 0
20223826 |  | 3250058 | MCB;230/400V;1P;25A;50Hz; | 0
20223826 |  | 2190502 | MTR;kWH E;;1P;230V;5-60A;1;;2W | 0
20223826 |  | 3250052 | MCB;230/400V;1P;10A;50Hz; | 0
20223826 |  | 3250048 | MCB;230/400V;1P;4A;50Hz; | 0
20223826 |  | 3250059 | MCB;230/400V;1P;35A;50Hz; | 0
20223864 |  | 2190502 | MTR;kWH E;;1P;230V;5-60A;1;;2W | 0
20223864 |  | 3250048 | MCB;230/400V;1P;4A;50Hz; | 0
20223864 |  | 2190224 | MTR;kWH E-PR;;1P;230V;5-60A;1;;2W | 0
20223864 |  | 3250050 | MCB;230/400V;1P;6A;50Hz; | 0
20223871 |  | 3250050 | MCB;230/400V;1P;6A;50Hz; | 0
20223871 |  | 2190224 | MTR;kWH E-PR;;1P;230V;5-60A;1;;2W | 0
20223915 |  | 3250052 | MCB;230/400V;1P;10A;50Hz; | 4
20223915 |  | 3250050 | MCB;230/400V;1P;6A;50Hz; | 3
20223915 |  | 3250054 | MCB;230/400V;1P;16A;50Hz; | 1
20223915 |  | 3250059 | MCB;230/400V;1P;35A;50Hz; | 1
20223938 |  | 3250050 | MCB;230/400V;1P;6A;50Hz; | 2
20223938 |  | 3250052 | MCB;230/400V;1P;10A;50Hz; | 3
20223938 |  | 3250054 | MCB;230/400V;1P;16A;50Hz; | 1
20223938 |  | 3250060 | MCB;230/400V;1P;50A;50Hz; | 1
20223938 |  | 2190252 | MTR;kWH E-PR;;3P;230/400V;5-80A;1;;4W | 1
20223938 |  | 2190502 | MTR;kWH E;;1P;230V;5-60A;1;;2W | 1
20223938 |  | 3250048 | MCB;230/400V;1P;4A;50Hz; | 2
20223965 |  | 3250059 | MCB;230/400V;1P;35A;50Hz; | 1
20223965 |  | 3250054 | MCB;230/400V;1P;16A;50Hz; | 1
20223965 |  | 3250050 | MCB;230/400V;1P;6A;50Hz; | 2
20223965 |  | 2190502 | MTR;kWH E;;1P;230V;5-60A;1;;2W | 3
20223965 |  | 3250052 | MCB;230/400V;1P;10A;50Hz; | 3
20223965 |  | 3250048 | MCB;230/400V;1P;4A;50Hz; | 2
20223965 |  | 3250058 | MCB;230/400V;1P;25A;50Hz; | 1
20223970 |  | 3250050 | MCB;230/400V;1P;6A;50Hz; | 1
20223970 |  | 3250048 | MCB;230/400V;1P;4A;50Hz; | 1
20223970 |  | 3250052 | MCB;230/400V;1P;10A;50Hz; | 1
20223989 |  | 3250050 | MCB;230/400V;1P;6A;50Hz; | 6
20223989 |  | 3250058 | MCB;230/400V;1P;25A;50Hz; | 2
20223989 |  | 3250048 | MCB;230/400V;1P;4A;50Hz; | 1
20223989 |  | 3250052 | MCB;230/400V;1P;10A;50Hz; | 3
20225189 |  | 3280066 | CONN;1kV;;AL;10-16/10-16mm2;PRS HS;WP | 22
20225255 |  | 3280480 | CONN;0.6/1KV;H;AL;70-95/70-95MM2;PRS | 0
20225332 |  | 3280066 | CONN;1kV;;AL;10-16/10-16mm2;PRS HS;WP | 0
20225332 |  | 2200004 | MTR ACC;SEGEL PLASTIC | 0
20225332 |  | 3110025 | CABLE PWR;NFA2X;2X10mm2;0.6/1kV;OH | 0
20225997 |  | 2200004 | MTR ACC;SEGEL PLASTIC | 1
20225997 |  | 3250102 | MCB;230/400V;3P;25A;50Hz; | 1
20226331 |  | 2190224 | MTR;kWH E-PR;;1P;230V;5-60A;1;;2W | 6
20228570 |  | 2200004 | MTR ACC;SEGEL PLASTIC | 40
20228572 |  | 3250058 | MCB;230/400V;1P;25A;50Hz; | 2
20228572 |  | 2200004 | MTR ACC;SEGEL PLASTIC | 20
20228572 |  | 3250048 | MCB;230/400V;1P;4A;50Hz; | 1
20228572 |  | 3250050 | MCB;230/400V;1P;6A;50Hz; | 3
20228572 |  | 3250054 | MCB;230/400V;1P;16A;50Hz; | 1
20228572 |  | 3250052 | MCB;230/400V;1P;10A;50Hz; | 3
20230956 |  | 3250058 | MCB;230/400V;1P;25A;50Hz; | 0
20230956 |  | 2190502 | MTR;kWH E;;1P;230V;5-60A;1;;2W | 0
20230956 |  | 2200004 | MTR ACC;SEGEL PLASTIC | 0
20230956 |  | 3250048 | MCB;230/400V;1P;4A;50Hz; | 0
20230956 |  | 2190224 | MTR;kWH E-PR;;1P;230V;5-60A;1;;2W | 0
20230956 |  | 3250050 | MCB;230/400V;1P;6A;50Hz; | 0
20230956 |  | 3250054 | MCB;230/400V;1P;16A;50Hz; | 0
20230956 |  | 3250052 | MCB;230/400V;1P;10A;50Hz; | 0
20231026 |  | 2200004 | MTR ACC;SEGEL PLASTIC | 8
20231026 |  | 3250054 | MCB;230/400V;1P;16A;50Hz; | 2
20231026 |  | 3250048 | MCB;230/400V;1P;4A;50Hz; | 1
20231026 |  | 2190224 | MTR;kWH E-PR;;1P;230V;5-60A;1;;2W | 7
20231026 |  | 2190502 | MTR;kWH E;;1P;230V;5-60A;1;;2W | 1
20231026 |  | 3250050 | MCB;230/400V;1P;6A;50Hz; | 4
20231026 |  | 3250056 | MCB;230/400V;1P;20A;50Hz; | 1
20231036 |  | 2200004 | MTR ACC;SEGEL PLASTIC | 17
20231036 |  | 3250058 | MCB;230/400V;1P;25A;50Hz; | 1
20231036 |  | 3250048 | MCB;230/400V;1P;4A;50Hz; | 5
20231036 |  | 3250050 | MCB;230/400V;1P;6A;50Hz; | 9
20231036 |  | 3060475 | COND ACC;JOINT PIN BIMETAL AL/CU 16/16mm | 4
20231036 |  | 3250056 | MCB;230/400V;1P;20A;50Hz; | 1
20231036 |  | 2190218 | MTR;kWH E;;3P;230/400V;5-80A;1;;4W | 1
20231036 |  | 2190502 | MTR;kWH E;;1P;230V;5-60A;1;;2W | 2
20231036 |  | 2190224 | MTR;kWH E-PR;;1P;230V;5-60A;1;;2W | 14
20231036 |  | 3250029 | MCB;380/440V;3P;50A;50Hz; | 1
20231045 |  | 3250050 | MCB;230/400V;1P;6A;50Hz; | 3
20231045 |  | 2200004 | MTR ACC;SEGEL PLASTIC | 11
20231045 |  | 3250054 | MCB;230/400V;1P;16A;50Hz; | 1
20231045 |  | 3250048 | MCB;230/400V;1P;4A;50Hz; | 5
20231045 |  | 2190224 | MTR;kWH E-PR;;1P;230V;5-60A;1;;2W | 11
20231045 |  | 3250052 | MCB;230/400V;1P;10A;50Hz; | 2
20231050 |  | 3250050 | MCB;230/400V;1P;6A;50Hz; | 3
20231050 |  | 3250059 | MCB;230/400V;1P;35A;50Hz; | 1
20231050 |  | 3250052 | MCB;230/400V;1P;10A;50Hz; | 3
20231050 |  | 3250046 | MCB;230/400V;1P;2A;50Hz; | 5
20231050 |  | 3250048 | MCB;230/400V;1P;4A;50Hz; | 3
20231050 |  | 3250054 | MCB;230/400V;1P;16A;50Hz; | 3
20231060 |  | 3110025 | CABLE PWR;NFA2X;2X10mm2;0.6/1kV;OH | 900
20231073 |  | 2190502 | MTR;kWH E;;1P;230V;5-60A;1;;2W | 1
20231073 |  | 2200004 | MTR ACC;SEGEL PLASTIC | 25
20231073 |  | 3250050 | MCB;230/400V;1P;6A;50Hz; | 6
20231073 |  | 3250054 | MCB;230/400V;1P;16A;50Hz; | 2
20231073 |  | 3250059 | MCB;230/400V;1P;35A;50Hz; | 1
20231073 |  | 3250056 | MCB;230/400V;1P;20A;50Hz; | 3
20231073 |  | 3250048 | MCB;230/400V;1P;4A;50Hz; | 4
20231073 |  | 3250052 | MCB;230/400V;1P;10A;50Hz; | 8
20231171 |  | 2200004 | MTR ACC;SEGEL PLASTIC | 10
20231171 |  | 3250050 | MCB;230/400V;1P;6A;50Hz; | 2
20231171 |  | 3250054 | MCB;230/400V;1P;16A;50Hz; | 2
20231171 |  | 3250059 | MCB;230/400V;1P;35A;50Hz; | 3
20231171 |  | 3250052 | MCB;230/400V;1P;10A;50Hz; | 2
20231171 |  | 3250058 | MCB;230/400V;1P;25A;50Hz; | 1
20231203 |  | 3250050 | MCB;230/400V;1P;6A;50Hz; | 1
20231203 |  | 2200004 | MTR ACC;SEGEL PLASTIC | 3
20231203 |  | 3250054 | MCB;230/400V;1P;16A;50Hz; | 1
20231203 |  | 3250052 | MCB;230/400V;1P;10A;50Hz; | 1
20231266 |  | 2200004 | MTR ACC;SEGEL PLASTIC | 0
20231266 |  | 3250048 | MCB;230/400V;1P;4A;50Hz; | 0
20231266 |  | 3250054 | MCB;230/400V;1P;16A;50Hz; | 0
20231266 |  | 2190224 | MTR;kWH E-PR;;1P;230V;5-60A;1;;2W | 0
20231266 |  | 3250056 | MCB;230/400V;1P;20A;50Hz; | 0
20231266 |  | 3250052 | MCB;230/400V;1P;10A;50Hz; | 0
20231322 |  | 3250048 | MCB;230/400V;1P;4A;50Hz; | 4
20231322 |  | 3250056 | MCB;230/400V;1P;20A;50Hz; | 1
20231322 |  | 2200004 | MTR ACC;SEGEL PLASTIC | 19
20231322 |  | 3250054 | MCB;230/400V;1P;16A;50Hz; | 1
20231322 |  | 3250059 | MCB;230/400V;1P;35A;50Hz; | 1
20231322 |  | 2190224 | MTR;kWH E-PR;;1P;230V;5-60A;1;;2W | 1
20231322 |  | 3250052 | MCB;230/400V;1P;10A;50Hz; | 6
20231322 |  | 3250050 | MCB;230/400V;1P;6A;50Hz; | 4
20231322 |  | 3250058 | MCB;230/400V;1P;25A;50Hz; | 1
20231706 |  | 3110025 | CABLE PWR;NFA2X;2X10mm2;0.6/1kV;OH | 1300
20231706 |  | 3280066 | CONN;1kV;;AL;10-16/10-16mm2;PRS HS;WP | 50
20231706 |  | 3280479 | CONN;0.6/1KV;H;AL;70-95/10-16MM2;PRS | 4
20231706 |  | 3280480 | CONN;0.6/1KV;H;AL;70-95/70-95MM2;PRS | 4
20231717 |  | 2190224 | MTR;kWH E-PR;;1P;230V;5-60A;1;;2W | 0
20231984 |  | 2190224 | MTR;kWH E-PR;;1P;230V;5-60A;1;;2W | 32
20233945 |  | 3250048 | MCB;230/400V;1P;4A;50Hz; | 14
20233945 |  | 3250100 | MCB;230/400V;3P;20A;50Hz; | 1
20233945 |  | 2190502 | MTR;kWH E;;1P;230V;5-60A;1;;2W | 2
20233945 |  | 3250052 | MCB;230/400V;1P;10A;50Hz; | 1
20233945 |  | 2200004 | MTR ACC;SEGEL PLASTIC | 21
20233945 |  | 3250050 | MCB;230/400V;1P;6A;50Hz; | 3
20233945 |  | 2190224 | MTR;kWH E-PR;;1P;230V;5-60A;1;;2W | 18
20233945 |  | 3250054 | MCB;230/400V;1P;16A;50Hz; | 1
20233945 |  | 2190252 | MTR;kWH E-PR;;3P;230/400V;5-80A;1;;4W | 1
20233969 |  | 3250050 | MCB;230/400V;1P;6A;50Hz; | 4
20233969 |  | 2190224 | MTR;kWH E-PR;;1P;230V;5-60A;1;;2W | 1
20233969 |  | 3250052 | MCB;230/400V;1P;10A;50Hz; | 1
20233969 |  | 2200004 | MTR ACC;SEGEL PLASTIC | 12
20233969 |  | 3250048 | MCB;230/400V;1P;4A;50Hz; | 6
20234206 |  | 2190224 | MTR;kWH E-PR;;1P;230V;5-60A;1;;2W | 0
20234206 |  | 3250052 | MCB;230/400V;1P;10A;50Hz; | 0
20234206 |  | 3250056 | MCB;230/400V;1P;20A;50Hz; | 0
20234206 |  | 2200004 | MTR ACC;SEGEL PLASTIC | 0
20234206 |  | 3250050 | MCB;230/400V;1P;6A;50Hz; | 0
20234206 |  | 3250048 | MCB;230/400V;1P;4A;50Hz; | 0
20234206 |  | 3280066 | CONN;1kV;;AL;10-16/10-16mm2;PRS HS;WP | 0
20234427 |  | 2200004 | MTR ACC;SEGEL PLASTIC | 30
20234427 |  | 3250054 | MCB;230/400V;1P;16A;50Hz; | 2
20234427 |  | 3250048 | MCB;230/400V;1P;4A;50Hz; | 3
20234427 |  | 3250052 | MCB;230/400V;1P;10A;50Hz; | 6
20234427 |  | 3250050 | MCB;230/400V;1P;6A;50Hz; | 3
20237570 |  | 3250054 | MCB;230/400V;1P;16A;50Hz; | 3
20237570 |  | 3250048 | MCB;230/400V;1P;4A;50Hz; | 9
20237570 |  | 2190224 | MTR;kWH E-PR;;1P;230V;5-60A;1;;2W | 12
20237570 |  | 2200004 | MTR ACC;SEGEL PLASTIC | 16
20237570 |  | 3250058 | MCB;230/400V;1P;25A;50Hz; | 1
20237570 |  | 3250050 | MCB;230/400V;1P;6A;50Hz; | 2
20237570 |  | 3250052 | MCB;230/400V;1P;10A;50Hz; | 1
20237570 |  | 2190502 | MTR;kWH E;;1P;230V;5-60A;1;;2W | 4
20238710 |  | 3110025 | CABLE PWR;NFA2X;2X10mm2;0.6/1kV;OH | 0
20238710 |  | 2200004 | MTR ACC;SEGEL PLASTIC | 0
20238710 |  | 3280066 | CONN;1kV;;AL;10-16/10-16mm2;PRS HS;WP | 0
20238983 |  | 2190224 | MTR;kWH E-PR;;1P;230V;5-60A;1;;2W | 8
20239847 |  | 3110026 | CABLE PWR;NFA2X;2X16mm2;0.6/1kV;OH | 50
20239847 |  | 3110025 | CABLE PWR;NFA2X;2X10mm2;0.6/1kV;OH | 255
20240346 |  | 3250054 | MCB;230/400V;1P;16A;50Hz; | 2
20240346 |  | 3250048 | MCB;230/400V;1P;4A;50Hz; | 3
20240346 |  | 4120538 | BOX;APP PL CB;AL1.6MM;650X400X220MM | 2
20240346 |  | 3280066 | CONN;1kV;;AL;10-16/10-16mm2;PRS HS;WP | 108
20240346 |  | 3110026 | CABLE PWR;NFA2X;2X16mm2;0.6/1kV;OH | 77
20240346 |  | 3110025 | CABLE PWR;NFA2X;2X10mm2;0.6/1kV;OH | 1511
20240346 |  | 3280480 | CONN;0.6/1KV;H;AL;70-95/70-95MM2;PRS | 16
20240346 |  | 3250050 | MCB;230/400V;1P;6A;50Hz; | 35
20240346 |  | 2200004 | MTR ACC;SEGEL PLASTIC | 6
20240346 |  | 3280479 | CONN;0.6/1KV;H;AL;70-95/10-16MM2;PRS | 1
20240346 |  | 3250052 | MCB;230/400V;1P;10A;50Hz; | 1
20240346 |  | 3250103 | MCB;230/400V;3P;35A;50Hz; | 3
20240346 |  | 3110542 | CABLE PWR;NFA2X-T;3X70+1X70;0.6/1kV;OH | 2
20240355 |  | 3110025 | CABLE PWR;NFA2X;2X10mm2;0.6/1kV;OH | 1877
20240393 |  | 3280480 | CONN;0.6/1KV;H;AL;70-95/70-95MM2;PRS | 0
20240393 |  | 3110542 | CABLE PWR;NFA2X-T;3X70+1X70;0.6/1kV;OH | 0
20240393 |  | 3110025 | CABLE PWR;NFA2X;2X10mm2;0.6/1kV;OH | 0
20240393 |  | 3280066 | CONN;1kV;;AL;10-16/10-16mm2;PRS HS;WP | 0
20240393 |  | 3110026 | CABLE PWR;NFA2X;2X16mm2;0.6/1kV;OH | 0
20245333 |  | 3250052 | MCB;230/400V;1P;10A;50Hz; | 1
20245333 |  | 2190502 | MTR;kWH E;;1P;230V;5-60A;1;;2W | 2
20245333 |  | 2190224 | MTR;kWH E-PR;;1P;230V;5-60A;1;;2W | 26
20245333 |  | 3250056 | MCB;230/400V;1P;20A;50Hz; | 1
20245333 |  | 3250100 | MCB;230/400V;3P;20A;50Hz; | 1
20245333 |  | 2190218 | MTR;kWH E;;3P;230/400V;5-80A;1;;4W | 2
20245333 |  | 3250050 | MCB;230/400V;1P;6A;50Hz; | 6
20245333 |  | 3250058 | MCB;230/400V;1P;25A;50Hz; | 1
20245333 |  | 4120538 | BOX;APP PL CB;AL1.6MM;650X400X220MM | 2
20245333 |  | 3250048 | MCB;230/400V;1P;4A;50Hz; | 18
20245337 |  | 2190224 | MTR;kWH E-PR;;1P;230V;5-60A;1;;2W | 25
20245337 |  | 3250048 | MCB;230/400V;1P;4A;50Hz; | 22
20245337 |  | 3250052 | MCB;230/400V;1P;10A;50Hz; | 1
20245337 |  | 3250050 | MCB;230/400V;1P;6A;50Hz; | 2
20245348 |  | 3250058 | MCB;230/400V;1P;25A;50Hz; | 2
20245348 |  | 3250048 | MCB;230/400V;1P;4A;50Hz; | 1
20245348 |  | 3250052 | MCB;230/400V;1P;10A;50Hz; | 5
20245348 |  | 3250056 | MCB;230/400V;1P;20A;50Hz; | 1
20245348 |  | 3250059 | MCB;230/400V;1P;35A;50Hz; | 1
20245348 |  | 2190502 | MTR;kWH E;;1P;230V;5-60A;1;;2W | 1
20245348 |  | 3250050 | MCB;230/400V;1P;6A;50Hz; | 6
20245348 |  | 3250103 | MCB;230/400V;3P;35A;50Hz; | 1
20245353 |  | 3250050 | MCB;230/400V;1P;6A;50Hz; | 0
20245353 |  | 2190502 | MTR;kWH E;;1P;230V;5-60A;1;;2W | 0
20245353 |  | 3250052 | MCB;230/400V;1P;10A;50Hz; | 0
20245353 |  | 2190224 | MTR;kWH E-PR;;1P;230V;5-60A;1;;2W | 0
20245353 |  | 3250048 | MCB;230/400V;1P;4A;50Hz; | 0
20245353 |  | 2200004 | MTR ACC;SEGEL PLASTIC | 0
20245356 |  | 3250052 | MCB;230/400V;1P;10A;50Hz; | 0
20245356 |  | 3250050 | MCB;230/400V;1P;6A;50Hz; | 0
20245356 |  | 3250054 | MCB;230/400V;1P;16A;50Hz; | 0
20245356 |  | 2190224 | MTR;kWH E-PR;;1P;230V;5-60A;1;;2W | 0
20245356 |  | 2190502 | MTR;kWH E;;1P;230V;5-60A;1;;2W | 0
20245356 |  | 2200004 | MTR ACC;SEGEL PLASTIC | 0
20245356 |  | 3250048 | MCB;230/400V;1P;4A;50Hz; | 0
20245356 |  | 3250059 | MCB;230/400V;1P;35A;50Hz; | 0
20245360 |  | 3250054 | MCB;230/400V;1P;16A;50Hz; | 4
20245360 |  | 2200004 | MTR ACC;SEGEL PLASTIC | 24
20245360 |  | 3250052 | MCB;230/400V;1P;10A;50Hz; | 8
20245360 |  | 3250059 | MCB;230/400V;1P;35A;50Hz; | 1
20245360 |  | 3250050 | MCB;230/400V;1P;6A;50Hz; | 11
20245387 |  | 3250048 | MCB;230/400V;1P;4A;50Hz; | 6
20245387 |  | 2190224 | MTR;kWH E-PR;;1P;230V;5-60A;1;;2W | 1
20245387 |  | 3250054 | MCB;230/400V;1P;16A;50Hz; | 5
20245387 |  | 3250059 | MCB;230/400V;1P;35A;50Hz; | 1
20245387 |  | 2200004 | MTR ACC;SEGEL PLASTIC | 21
20245387 |  | 3250052 | MCB;230/400V;1P;10A;50Hz; | 4
20245387 |  | 3250056 | MCB;230/400V;1P;20A;50Hz; | 2
20245387 |  | 2190502 | MTR;kWH E;;1P;230V;5-60A;1;;2W | 1
20245387 |  | 3250050 | MCB;230/400V;1P;6A;50Hz; | 2
20245403 |  | 3250050 | MCB;230/400V;1P;6A;50Hz; | 0
20245403 |  | 2190502 | MTR;kWH E;;1P;230V;5-60A;1;;2W | 0
20245403 |  | 2200004 | MTR ACC;SEGEL PLASTIC | 0
20245403 |  | 2190224 | MTR;kWH E-PR;;1P;230V;5-60A;1;;2W | 0
20245403 |  | 3250048 | MCB;230/400V;1P;4A;50Hz; | 0
20245403 |  | 3250052 | MCB;230/400V;1P;10A;50Hz; | 0
20245408 |  | 3250054 | MCB;230/400V;1P;16A;50Hz; | 1
20245408 |  | 2190502 | MTR;kWH E;;1P;230V;5-60A;1;;2W | 1
20245408 |  | 2200004 | MTR ACC;SEGEL PLASTIC | 5
20245408 |  | 3250052 | MCB;230/400V;1P;10A;50Hz; | 1
20245408 |  | 3250059 | MCB;230/400V;1P;35A;50Hz; | 1
20245408 |  | 2190224 | MTR;kWH E-PR;;1P;230V;5-60A;1;;2W | 14
20245408 |  | 3250050 | MCB;230/400V;1P;6A;50Hz; | 5
20245408 |  | 3250048 | MCB;230/400V;1P;4A;50Hz; | 7
20245419 |  | 3250056 | MCB;230/400V;1P;20A;50Hz; | 1
20245419 |  | 3250048 | MCB;230/400V;1P;4A;50Hz; | 2
20245419 |  | 3250050 | MCB;230/400V;1P;6A;50Hz; | 4
20245419 |  | 3250052 | MCB;230/400V;1P;10A;50Hz; | 7
20245419 |  | 2200004 | MTR ACC;SEGEL PLASTIC | 17
20245419 |  | 3250059 | MCB;230/400V;1P;35A;50Hz; | 1
20245419 |  | 3250054 | MCB;230/400V;1P;16A;50Hz; | 2
20245429 |  | 3250050 | MCB;230/400V;1P;6A;50Hz; | 0
20245429 |  | 3250048 | MCB;230/400V;1P;4A;50Hz; | 0
20245429 |  | 3250058 | MCB;230/400V;1P;25A;50Hz; | 0
20245429 |  | 2190502 | MTR;kWH E;;1P;230V;5-60A;1;;2W | 0
20245429 |  | 2200004 | MTR ACC;SEGEL PLASTIC | 0
20245429 |  | 3250052 | MCB;230/400V;1P;10A;50Hz; | 0
20245429 |  | 2190224 | MTR;kWH E-PR;;1P;230V;5-60A;1;;2W | 0
20245473 |  | 2190224 | MTR;kWH E-PR;;1P;230V;5-60A;1;;2W | 0
20245473 |  | 3250048 | MCB;230/400V;1P;4A;50Hz; | 0
20245473 |  | 3250052 | MCB;230/400V;1P;10A;50Hz; | 0
20245473 |  | 3250059 | MCB;230/400V;1P;35A;50Hz; | 0
20245473 |  | 2190502 | MTR;kWH E;;1P;230V;5-60A;1;;2W | 0
20245473 |  | 3250058 | MCB;230/400V;1P;25A;50Hz; | 0
20245473 |  | 2200004 | MTR ACC;SEGEL PLASTIC | 0
20245473 |  | 3250056 | MCB;230/400V;1P;20A;50Hz; | 0
20245473 |  | 3250050 | MCB;230/400V;1P;6A;50Hz; | 0
20245619 |  | 2190252 | MTR;kWH E-PR;;3P;230/400V;5-80A;1;;4W | 2
20245619 |  | 2190218 | MTR;kWH E;;3P;230/400V;5-80A;1;;4W | 2
20245651 |  | 2200004 | MTR ACC;SEGEL PLASTIC | 18
20245651 |  | 3250048 | MCB;230/400V;1P;4A;50Hz; | 3
20245651 |  | 3110025 | CABLE PWR;NFA2X;2X10mm2;0.6/1kV;OH | 600
20245651 |  | 3250052 | MCB;230/400V;1P;10A;50Hz; | 1
20245651 |  | 2190224 | MTR;kWH E-PR;;1P;230V;5-60A;1;;2W | 9
20245674 |  | 3250058 | MCB;230/400V;1P;25A;50Hz; | 2
20245674 |  | 3250046 | MCB;230/400V;1P;2A;50Hz; | 12
20245674 |  | 3250052 | MCB;230/400V;1P;10A;50Hz; | 6
20245674 |  | 3110025 | CABLE PWR;NFA2X;2X10mm2;0.6/1kV;OH | 300
20245674 |  | 3250056 | MCB;230/400V;1P;20A;50Hz; | 6
20245674 |  | 3250050 | MCB;230/400V;1P;6A;50Hz; | 4
20245674 |  | 3250059 | MCB;230/400V;1P;35A;50Hz; | 5
20245674 |  | 3250048 | MCB;230/400V;1P;4A;50Hz; | 20
20245674 |  | 2190224 | MTR;kWH E-PR;;1P;230V;5-60A;1;;2W | 52
20246082 |  | 3250050 | MCB;230/400V;1P;6A;50Hz; | 0
20246082 |  | 3250052 | MCB;230/400V;1P;10A;50Hz; | 0
20246082 |  | 2200004 | MTR ACC;SEGEL PLASTIC | 0
20246082 |  | 3250048 | MCB;230/400V;1P;4A;50Hz; | 0
20246082 |  | 2190224 | MTR;kWH E-PR;;1P;230V;5-60A;1;;2W | 0
20246082 |  | 2190502 | MTR;kWH E;;1P;230V;5-60A;1;;2W | 0
20246104 |  | 3250058 | MCB;230/400V;1P;25A;50Hz; | 1
20246104 |  | 3250050 | MCB;230/400V;1P;6A;50Hz; | 4
20246104 |  | 2200004 | MTR ACC;SEGEL PLASTIC | 7
20246104 |  | 3250052 | MCB;230/400V;1P;10A;50Hz; | 2
20246211 |  | 3250058 | MCB;230/400V;1P;25A;50Hz; | 1
20246211 |  | 3250048 | MCB;230/400V;1P;4A;50Hz; | 9
20246211 |  | 2190224 | MTR;kWH E-PR;;1P;230V;5-60A;1;;2W | 12
20246211 |  | 2200004 | MTR ACC;SEGEL PLASTIC | 13
20246211 |  | 3250050 | MCB;230/400V;1P;6A;50Hz; | 3
20246211 |  | 2190502 | MTR;kWH E;;1P;230V;5-60A;1;;2W | 1
20246251 |  | 3250052 | MCB;230/400V;1P;10A;50Hz; | 1
20246251 |  | 3250050 | MCB;230/400V;1P;6A;50Hz; | 4
20246251 |  | 2200004 | MTR ACC;SEGEL PLASTIC | 5
20246506 |  | 2190224 | MTR;kWH E-PR;;1P;230V;5-60A;1;;2W | 24
20246506 |  | 3250050 | MCB;230/400V;1P;6A;50Hz; | 12
20246506 |  | 3250048 | MCB;230/400V;1P;4A;50Hz; | 12
20246506 |  | 3250046 | MCB;230/400V;1P;2A;50Hz; | 12
20247092 |  | 3250048 | MCB;230/400V;1P;4A;50Hz; | 0
20247092 |  | 2190502 | MTR;kWH E;;1P;230V;5-60A;1;;2W | 0
20247092 |  | 2200004 | MTR ACC;SEGEL PLASTIC | 0
20247284 |  | 2190224 | MTR;kWH E-PR;;1P;230V;5-60A;1;;2W | 5
20247576 |  | 3250052 | MCB;230/400V;1P;10A;50Hz; | 0
20247576 |  | 3250054 | MCB;230/400V;1P;16A;50Hz; | 0
20247576 |  | 2190224 | MTR;kWH E-PR;;1P;230V;5-60A;1;;2W | 0
20247582 |  | 2200004 | MTR ACC;SEGEL PLASTIC | 0
20247623 |  | 3250052 | MCB;230/400V;1P;10A;50Hz; | 0
20247623 |  | 3250054 | MCB;230/400V;1P;16A;50Hz; | 0
20247623 |  | 2190502 | MTR;kWH E;;1P;230V;5-60A;1;;2W | 0
20247623 |  | 2190224 | MTR;kWH E-PR;;1P;230V;5-60A;1;;2W | 0
20247927 |  | 3260237 | LVSB;DIST;3P;400V;400A;2LINE;OD | 1
20247929 |  | 3110542 | CABLE PWR;NFA2X-T;3X70+1X70;0.6/1kV;OH | 20
20247940 |  | 3190002 | CUT OUT;20kV;6-100A;10kA;125kV | 6
20247940 |  | 2090032 | LA;20-24kV;K;10kA;POLYMER;; | 6
20248223 |  | 1030077 | TRF DIS;D3;20kV/400V;3P;250kVA;DYN5;OD | 1
20248696 |  | 2190224 | MTR;kWH E-PR;;1P;230V;5-60A;1;;2W | 1
20248746 |  | 2090032 | LA;20-24kV;K;10kA;POLYMER;; | 6
20248754 |  | 3110514 | CABLE PWR;NYY;1X70mm2;0.6/1kV;Opstig | 120
20248754 |  | 3120114 | CABLE PWR ACC;CABLE SHOE CU 70mm2 | 12
20248754 |  | 3130085 | JOINT;1kV;AL-CU;70-95mm2;;1P;PRS | 12
20248765 |  | 3250052 | MCB;230/400V;1P;10A;50Hz; | 1
20248765 |  | 3250059 | MCB;230/400V;1P;35A;50Hz; | 1
20248765 |  | 3250103 | MCB;230/400V;3P;35A;50Hz; | 1
20248765 |  | 3250050 | MCB;230/400V;1P;6A;50Hz; | 2
20248765 |  | 3250054 | MCB;230/400V;1P;16A;50Hz; | 1
20248765 |  | 2190224 | MTR;kWH E-PR;;1P;230V;5-60A;1;;2W | 1
20248767 |  | 3110542 | CABLE PWR;NFA2X-T;3X70+1X70;0.6/1kV;OH | 200
20248801 |  | 1030074 | TRF DIS;D3;20kV/400V;3P;100kVA;YZN5;OD | 1
20248808 |  | 1030077 | TRF DIS;D3;20kV/400V;3P;250kVA;DYN5;OD | 1
20248814 |  | 1030074 | TRF DIS;D3;20kV/400V;3P;100kVA;YZN5;OD | 1
20248824 |  | 3260226 | LVSB;DIST;3P;400V;630A;4LINE;OD | 1
20248824 |  | 3110514 | CABLE PWR;NYY;1X70mm2;0.6/1kV;Opstig | 80
20248824 |  | 3110516 | CABLE PWR;NYY;1X150mm2;0.6/1kV;Opstig | 44
20248824 |  | 3120114 | CABLE PWR ACC;CABLE SHOE CU 70mm2 | 8
20248824 |  | 3120013 | CABLE PWR ACC;CABLE SHOE CU 150mm2 | 8
20248824 |  | 3130085 | JOINT;1kV;AL-CU;70-95mm2;;1P;PRS | 8
20248829 |  | 1030077 | TRF DIS;D3;20kV/400V;3P;250kVA;DYN5;OD | 1
20248840 |  | 1030075 | TRF DIS;D3;20kV/400V;3P;160kVA;YZN5;OD | 1
20248885 |  | 3110542 | CABLE PWR;NFA2X-T;3X70+1X70;0.6/1kV;OH | 200
20248893 |  | 3280480 | CONN;0.6/1KV;H;AL;70-95/70-95MM2;PRS | 12
20248898 |  | 3260226 | LVSB;DIST;3P;400V;630A;4LINE;OD | 1
20248898 |  | 3110514 | CABLE PWR;NYY;1X70mm2;0.6/1kV;Opstig | 80
20248898 |  | 3110516 | CABLE PWR;NYY;1X150mm2;0.6/1kV;Opstig | 44
20248898 |  | 3120114 | CABLE PWR ACC;CABLE SHOE CU 70mm2 | 8
20248898 |  | 3120013 | CABLE PWR ACC;CABLE SHOE CU 150mm2 | 8
20248898 |  | 3130085 | JOINT;1kV;AL-CU;70-95mm2;;1P;PRS | 8
20248950 |  | 1030075 | TRF DIS;D3;20kV/400V;3P;160kVA;YZN5;OD | 1
20248950 |  | 3110514 | CABLE PWR;NYY;1X70mm2;0.6/1kV;Opstig | 40
20248950 |  | 3130085 | JOINT;1kV;AL-CU;70-95mm2;;1P;PRS | 4
20248950 |  | 3120114 | CABLE PWR ACC;CABLE SHOE CU 70mm2 | 4
20248953 |  | 3110034 | CABLE PWR;NFA2XSY-T;3X150+1X95;20kV;OH | 10
20248960 |  | 3110542 | CABLE PWR;NFA2X-T;3X70+1X70;0.6/1kV;OH | 20
20248960 |  | 3280480 | CONN;0.6/1KV;H;AL;70-95/70-95MM2;PRS | 8
20248960 |  | 3280479 | CONN;0.6/1KV;H;AL;70-95/10-16MM2;PRS | 10
20248960 |  | 3130021 | JOINT;1kV;AL-AL;70-70mm2;;1P;PRISO | 4
20248975 |  | 3110514 | CABLE PWR;NYY;1X70mm2;0.6/1kV;Opstig | 40
20248975 |  | 3120114 | CABLE PWR ACC;CABLE SHOE CU 70mm2 | 4
20248975 |  | 3130085 | JOINT;1kV;AL-CU;70-95mm2;;1P;PRS | 4
20252843 |  | 3280066 | CONN;1kV;;AL;10-16/10-16mm2;PRS HS;WP | 6
20255843 |  | 2190502 | MTR;kWH E;;1P;230V;5-60A;1;;2W | 1
20255843 |  | 2200004 | MTR ACC;SEGEL PLASTIC | 3
20255843 |  | 3250048 | MCB;230/400V;1P;4A;50Hz; | 2
20255843 |  | 3250054 | MCB;230/400V;1P;16A;50Hz; | 1
20255843 |  | 2190224 | MTR;kWH E-PR;;1P;230V;5-60A;1;;2W | 2
20255848 |  | 2190224 | MTR;kWH E-PR;;1P;230V;5-60A;1;;2W | 1
20255848 |  | 3250050 | MCB;230/400V;1P;6A;50Hz; | 1
20255848 |  | 3250052 | MCB;230/400V;1P;10A;50Hz; | 1
20255848 |  | 2200004 | MTR ACC;SEGEL PLASTIC | 3
20255848 |  | 3250048 | MCB;230/400V;1P;4A;50Hz; | 1
20256068 |  | 2190224 | MTR;kWH E-PR;;1P;230V;5-60A;1;;2W | 8
20256068 |  | 3110025 | CABLE PWR;NFA2X;2X10mm2;0.6/1kV;OH | 67
20256077 |  | 3110025 | CABLE PWR;NFA2X;2X10mm2;0.6/1kV;OH | 183
20256567 |  | 3250058 | MCB;230/400V;1P;25A;50Hz; | 2
20256567 |  | 3250052 | MCB;230/400V;1P;10A;50Hz; | 1
20256567 |  | 2200004 | MTR ACC;SEGEL PLASTIC | 6
20256567 |  | 3250050 | MCB;230/400V;1P;6A;50Hz; | 1
20256567 |  | 3250048 | MCB;230/400V;1P;4A;50Hz; | 1
20256623 |  | 2190224 | MTR;kWH E-PR;;1P;230V;5-60A;1;;2W | 14
20256623 |  | 3250052 | MCB;230/400V;1P;10A;50Hz; | 1
20256623 |  | 3250048 | MCB;230/400V;1P;4A;50Hz; | 9
20256623 |  | 3250056 | MCB;230/400V;1P;20A;50Hz; | 1
20256623 |  | 2200004 | MTR ACC;SEGEL PLASTIC | 14
20256623 |  | 3250050 | MCB;230/400V;1P;6A;50Hz; | 3
20256685 |  | 2190252 | MTR;kWH E-PR;;3P;230/400V;5-80A;1;;4W | 0
20256685 |  | 2190502 | MTR;kWH E;;1P;230V;5-60A;1;;2W | 0
20256685 |  | 3250058 | MCB;230/400V;1P;25A;50Hz; | 0
20256685 |  | 3250048 | MCB;230/400V;1P;4A;50Hz; | 0
20256685 |  | 3250054 | MCB;230/400V;1P;16A;50Hz; | 0
20256685 |  | 2190224 | MTR;kWH E-PR;;1P;230V;5-60A;1;;2W | 0
20256685 |  | 3250050 | MCB;230/400V;1P;6A;50Hz; | 0
20256685 |  | 3250052 | MCB;230/400V;1P;10A;50Hz; | 0
20256685 |  | 3250100 | MCB;230/400V;3P;20A;50Hz; | 0
20256685 |  | 2200004 | MTR ACC;SEGEL PLASTIC | 0
20256696 |  | 2190224 | MTR;kWH E-PR;;1P;230V;5-60A;1;;2W | 1
20256696 |  | 2190502 | MTR;kWH E;;1P;230V;5-60A;1;;2W | 2
20256696 |  | 3250052 | MCB;230/400V;1P;10A;50Hz; | 2
20256696 |  | 2200004 | MTR ACC;SEGEL PLASTIC | 9
20256696 |  | 3250050 | MCB;230/400V;1P;6A;50Hz; | 3
20256696 |  | 3250054 | MCB;230/400V;1P;16A;50Hz; | 1
20256893 |  | 2190502 | MTR;kWH E;;1P;230V;5-60A;1;;2W | 1
20256893 |  | 3250050 | MCB;230/400V;1P;6A;50Hz; | 7
20256893 |  | 3250100 | MCB;230/400V;3P;20A;50Hz; | 1
20256893 |  | 2200004 | MTR ACC;SEGEL PLASTIC | 21
20256893 |  | 3250048 | MCB;230/400V;1P;4A;50Hz; | 7
20256893 |  | 3250052 | MCB;230/400V;1P;10A;50Hz; | 1
20256893 |  | 3250058 | MCB;230/400V;1P;25A;50Hz; | 2
20256893 |  | 3250054 | MCB;230/400V;1P;16A;50Hz; | 2
20256893 |  | 2190224 | MTR;kWH E-PR;;1P;230V;5-60A;1;;2W | 18
20257412 |  | 3110025 | CABLE PWR;NFA2X;2X10mm2;0.6/1kV;OH | 0
20257412 |  | 3280066 | CONN;1kV;;AL;10-16/10-16mm2;PRS HS;WP | 0
20257415 |  | 3110025 | CABLE PWR;NFA2X;2X10mm2;0.6/1kV;OH | 700
20257415 |  | 2200004 | MTR ACC;SEGEL PLASTIC | 80
20257419 |  | 2200004 | MTR ACC;SEGEL PLASTIC | 700
20257436 |  | 3250052 | MCB;230/400V;1P;10A;50Hz; | 1
20257436 |  | 3250048 | MCB;230/400V;1P;4A;50Hz; | 25
20257436 |  | 2190224 | MTR;kWH E-PR;;1P;230V;5-60A;1;;2W | 29
20257436 |  | 3250050 | MCB;230/400V;1P;6A;50Hz; | 3
20257441 |  | 3250100 | MCB;230/400V;3P;20A;50Hz; | 0
20257441 |  | 2190218 | MTR;kWH E;;3P;230/400V;5-80A;1;;4W | 0
20257441 |  | 4120538 | BOX;APP PL CB;AL1.6MM;650X400X220MM | 0
20257495 |  | 3060475 | COND ACC;JOINT PIN BIMETAL AL/CU 16/16mm | 4
20257533 |  | 2190218 | MTR;kWH E;;3P;230/400V;5-80A;1;;4W | 1
20259599 |  | 3250048 | MCB;230/400V;1P;4A;50Hz; | 4
20259599 |  | 3110025 | CABLE PWR;NFA2X;2X10mm2;0.6/1kV;OH | 100
20259599 |  | 3250046 | MCB;230/400V;1P;2A;50Hz; | 4
20259601 |  | 3110025 | CABLE PWR;NFA2X;2X10mm2;0.6/1kV;OH | 3000
20259602 |  | 3110025 | CABLE PWR;NFA2X;2X10mm2;0.6/1kV;OH | 3000
20259604 |  | 3110025 | CABLE PWR;NFA2X;2X10mm2;0.6/1kV;OH | 3000
20259606 |  | 3110025 | CABLE PWR;NFA2X;2X10mm2;0.6/1kV;OH | 0
20259761 |  | 3110025 | CABLE PWR;NFA2X;2X10mm2;0.6/1kV;OH | 0
20260224 |  | 2200004 | MTR ACC;SEGEL PLASTIC | 6
20260224 |  | 2190224 | MTR;kWH E-PR;;1P;230V;5-60A;1;;2W | 4
20260224 |  | 3250050 | MCB;230/400V;1P;6A;50Hz; | 1
20260224 |  | 3250059 | MCB;230/400V;1P;35A;50Hz; | 1
20260224 |  | 3250048 | MCB;230/400V;1P;4A;50Hz; | 2
20260224 |  | 3250058 | MCB;230/400V;1P;25A;50Hz; | 2
20260224 |  | 2190502 | MTR;kWH E;;1P;230V;5-60A;1;;2W | 2
20261031 |  | 3250048 | MCB;230/400V;1P;4A;50Hz; | 2
20261033 |  | 2190502 | MTR;kWH E;;1P;230V;5-60A;1;;2W | 1
20261033 |  | 2200004 | MTR ACC;SEGEL PLASTIC | 26
20261033 |  | 3250058 | MCB;230/400V;1P;25A;50Hz; | 1
20261033 |  | 3250050 | MCB;230/400V;1P;6A;50Hz; | 21
20261033 |  | 3250052 | MCB;230/400V;1P;10A;50Hz; | 2
20261033 |  | 2190224 | MTR;kWH E-PR;;1P;230V;5-60A;1;;2W | 25
20261033 |  | 3250048 | MCB;230/400V;1P;4A;50Hz; | 1
20261034 |  | 3250050 | MCB;230/400V;1P;6A;50Hz; | 6
20261034 |  | 2190224 | MTR;kWH E-PR;;1P;230V;5-60A;1;;2W | 14
20261034 |  | 3250048 | MCB;230/400V;1P;4A;50Hz; | 8
20261034 |  | 2190502 | MTR;kWH E;;1P;230V;5-60A;1;;2W | 1
20261034 |  | 2200004 | MTR ACC;SEGEL PLASTIC | 15
20261034 |  | 3250052 | MCB;230/400V;1P;10A;50Hz; | 1
20261037 |  | 3250052 | MCB;230/400V;1P;10A;50Hz; | 1
20261037 |  | 2190224 | MTR;kWH E-PR;;1P;230V;5-60A;1;;2W | 1
20261037 |  | 3250058 | MCB;230/400V;1P;25A;50Hz; | 1
20261037 |  | 3250048 | MCB;230/400V;1P;4A;50Hz; | 2
20261037 |  | 3250050 | MCB;230/400V;1P;6A;50Hz; | 1
20261037 |  | 2200004 | MTR ACC;SEGEL PLASTIC | 6
20261266 |  | 2190224 | MTR;kWH E-PR;;1P;230V;5-60A;1;;2W | 32
20261301 |  | 3280066 | CONN;1kV;;AL;10-16/10-16mm2;PRS HS;WP | 50
20261301 |  | 3250059 | MCB;230/400V;1P;35A;50Hz; | 1
20261301 |  | 3250050 | MCB;230/400V;1P;6A;50Hz; | 1
20261365 |  | 3250052 | MCB;230/400V;1P;10A;50Hz; | 2
20261365 |  | 2200004 | MTR ACC;SEGEL PLASTIC | 13
20261365 |  | 3250048 | MCB;230/400V;1P;4A;50Hz; | 6
20261365 |  | 3250050 | MCB;230/400V;1P;6A;50Hz; | 3
20261365 |  | 2190224 | MTR;kWH E-PR;;1P;230V;5-60A;1;;2W | 11
20261365 |  | 3250102 | MCB;230/400V;3P;25A;50Hz; | 2
20261394 |  | 3250050 | MCB;230/400V;1P;6A;50Hz; | 1
20261394 |  | 2190224 | MTR;kWH E-PR;;1P;230V;5-60A;1;;2W | 2
20261394 |  | 2200004 | MTR ACC;SEGEL PLASTIC | 3
20261432 |  | 2200004 | MTR ACC;SEGEL PLASTIC | 3
20261432 |  | 2190502 | MTR;kWH E;;1P;230V;5-60A;1;;2W | 1
20261432 |  | 2190224 | MTR;kWH E-PR;;1P;230V;5-60A;1;;2W | 1
20261432 |  | 3250058 | MCB;230/400V;1P;25A;50Hz; | 1
20261556 |  | 3250048 | MCB;230/400V;1P;4A;50Hz; | 1
20261560 |  | 2190224 | MTR;kWH E-PR;;1P;230V;5-60A;1;;2W | 28
20262008 |  | 3110025 | CABLE PWR;NFA2X;2X10mm2;0.6/1kV;OH | 0
20262018 |  | 3110025 | CABLE PWR;NFA2X;2X10mm2;0.6/1kV;OH | 0
20262021 |  | 3110025 | CABLE PWR;NFA2X;2X10mm2;0.6/1kV;OH | 0
20262048 |  | 3110025 | CABLE PWR;NFA2X;2X10mm2;0.6/1kV;OH | 0
20262063 |  | 3110025 | CABLE PWR;NFA2X;2X10mm2;0.6/1kV;OH | 0
20262068 |  | 3110025 | CABLE PWR;NFA2X;2X10mm2;0.6/1kV;OH | 0
20262078 |  | 3110025 | CABLE PWR;NFA2X;2X10mm2;0.6/1kV;OH | 1000
20262107 |  | 3110025 | CABLE PWR;NFA2X;2X10mm2;0.6/1kV;OH | 1000
20262114 |  | 3110025 | CABLE PWR;NFA2X;2X10mm2;0.6/1kV;OH | 1000
20262127 |  | 3110025 | CABLE PWR;NFA2X;2X10mm2;0.6/1kV;OH | 0
20262134 |  | 3110025 | CABLE PWR;NFA2X;2X10mm2;0.6/1kV;OH | 0
20262139 |  | 3110025 | CABLE PWR;NFA2X;2X10mm2;0.6/1kV;OH | 0
20262171 |  | 3110025 | CABLE PWR;NFA2X;2X10mm2;0.6/1kV;OH | 1000
20262176 |  | 3110025 | CABLE PWR;NFA2X;2X10mm2;0.6/1kV;OH | 0
20262179 |  | 3110025 | CABLE PWR;NFA2X;2X10mm2;0.6/1kV;OH | 0
20262205 |  | 3110025 | CABLE PWR;NFA2X;2X10mm2;0.6/1kV;OH | 0
20262214 |  | 3110025 | CABLE PWR;NFA2X;2X10mm2;0.6/1kV;OH | 1000
20262222 |  | 3110025 | CABLE PWR;NFA2X;2X10mm2;0.6/1kV;OH | 0
20262226 |  | 3110025 | CABLE PWR;NFA2X;2X10mm2;0.6/1kV;OH | 3000
20262230 |  | 3110025 | CABLE PWR;NFA2X;2X10mm2;0.6/1kV;OH | 0
20262233 |  | 3110025 | CABLE PWR;NFA2X;2X10mm2;0.6/1kV;OH | 3000
20262245 |  | 3110025 | CABLE PWR;NFA2X;2X10mm2;0.6/1kV;OH | 0
20262250 |  | 3110025 | CABLE PWR;NFA2X;2X10mm2;0.6/1kV;OH | 0
20262264 |  | 3110025 | CABLE PWR;NFA2X;2X10mm2;0.6/1kV;OH | 0
20262274 |  | 3110025 | CABLE PWR;NFA2X;2X10mm2;0.6/1kV;OH | 0
20262299 |  | 3110025 | CABLE PWR;NFA2X;2X10mm2;0.6/1kV;OH | 0
20262308 |  | 3110025 | CABLE PWR;NFA2X;2X10mm2;0.6/1kV;OH | 3000
20262330 |  | 3110025 | CABLE PWR;NFA2X;2X10mm2;0.6/1kV;OH | 5500
20262360 |  | 3110025 | CABLE PWR;NFA2X;2X10mm2;0.6/1kV;OH | 100
20262935 |  | 2190224 | MTR;kWH E-PR;;1P;230V;5-60A;1;;2W | 0
20262935 |  | 2200004 | MTR ACC;SEGEL PLASTIC | 0
20262935 |  | 3250052 | MCB;230/400V;1P;10A;50Hz; | 0
20262935 |  | 3250054 | MCB;230/400V;1P;16A;50Hz; | 0
20262935 |  | 3250050 | MCB;230/400V;1P;6A;50Hz; | 0
20262935 |  | 3250048 | MCB;230/400V;1P;4A;50Hz; | 0
20262937 |  | 3250032 | MCB;380/440V;3P;63A;50Hz;MCCB | 1
20262937 |  | 2190218 | MTR;kWH E;;3P;230/400V;5-80A;1;;4W | 1
20262980 |  | 3250099 | MCB;230/400V;3P;16A;50Hz; | 1
20262980 |  | 3250048 | MCB;230/400V;1P;4A;50Hz; | 18
20262980 |  | 4120538 | BOX;APP PL CB;AL1.6MM;650X400X220MM | 1
20262980 |  | 3250050 | MCB;230/400V;1P;6A;50Hz; | 7
20262980 |  | 3250059 | MCB;230/400V;1P;35A;50Hz; | 1
20262980 |  | 2190218 | MTR;kWH E;;3P;230/400V;5-80A;1;;4W | 1
20262980 |  | 2190502 | MTR;kWH E;;1P;230V;5-60A;1;;2W | 2
20262980 |  | 2190224 | MTR;kWH E-PR;;1P;230V;5-60A;1;;2W | 26
20262980 |  | 3250054 | MCB;230/400V;1P;16A;50Hz; | 2
20263013 |  | 2190502 | MTR;kWH E;;1P;230V;5-60A;1;;2W | 1
20263013 |  | 3250052 | MCB;230/400V;1P;10A;50Hz; | 2
20263013 |  | 3250058 | MCB;230/400V;1P;25A;50Hz; | 1
20263013 |  | 3250056 | MCB;230/400V;1P;20A;50Hz; | 1
20263013 |  | 3250059 | MCB;230/400V;1P;35A;50Hz; | 1
20263013 |  | 3250050 | MCB;230/400V;1P;6A;50Hz; | 11
20263013 |  | 2190224 | MTR;kWH E-PR;;1P;230V;5-60A;1;;2W | 23
20263013 |  | 3250048 | MCB;230/400V;1P;4A;50Hz; | 8
20263021 |  | 2190224 | MTR;kWH E-PR;;1P;230V;5-60A;1;;2W | 0
20263021 |  | 2190252 | MTR;kWH E-PR;;3P;230/400V;5-80A;1;;4W | 0
20263021 |  | 3110025 | CABLE PWR;NFA2X;2X10mm2;0.6/1kV;OH | 0
20263021 |  | 3280066 | CONN;1kV;;AL;10-16/10-16mm2;PRS HS;WP | 0
20263021 |  | 4120538 | BOX;APP PL CB;AL1.6MM;650X400X220MM | 0
20263021 |  | 3110542 | CABLE PWR;NFA2X-T;3X70+1X70;0.6/1kV;OH | 0
20263021 |  | 3060475 | COND ACC;JOINT PIN BIMETAL AL/CU 16/16mm | 0
20263021 |  | 3110026 | CABLE PWR;NFA2X;2X16mm2;0.6/1kV;OH | 0
20263021 |  | 3280480 | CONN;0.6/1KV;H;AL;70-95/70-95MM2;PRS | 0
20263021 |  | 3280479 | CONN;0.6/1KV;H;AL;70-95/10-16MM2;PRS | 0
20263044 |  | 2200004 | MTR ACC;SEGEL PLASTIC | 0
20263044 |  | 3250056 | MCB;230/400V;1P;20A;50Hz; | 0
20263044 |  | 2190218 | MTR;kWH E;;3P;230/400V;5-80A;1;;4W | 0
20263044 |  | 3250054 | MCB;230/400V;1P;16A;50Hz; | 0
20263044 |  | 2190224 | MTR;kWH E-PR;;1P;230V;5-60A;1;;2W | 0
20263067 |  | 3250050 | MCB;230/400V;1P;6A;50Hz; | 16
20263067 |  | 2200004 | MTR ACC;SEGEL PLASTIC | 41
20263067 |  | 3250054 | MCB;230/400V;1P;16A;50Hz; | 3
20263067 |  | 2190224 | MTR;kWH E-PR;;1P;230V;5-60A;1;;2W | 1
20263067 |  | 3250059 | MCB;230/400V;1P;35A;50Hz; | 1
20263067 |  | 3250048 | MCB;230/400V;1P;4A;50Hz; | 1
20263178 |  | 2190502 | MTR;kWH E;;1P;230V;5-60A;1;;2W | 0
20263178 |  | 3250058 | MCB;230/400V;1P;25A;50Hz; | 0
20263178 |  | 2190218 | MTR;kWH E;;3P;230/400V;5-80A;1;;4W | 0
20263178 |  | 3250102 | MCB;230/400V;3P;25A;50Hz; | 0
20263178 |  | 3250029 | MCB;380/440V;3P;50A;50Hz; | 0
20263178 |  | 4120538 | BOX;APP PL CB;AL1.6MM;650X400X220MM | 0
20263178 |  | 2200004 | MTR ACC;SEGEL PLASTIC | 0
20263234 |  | 3250059 | MCB;230/400V;1P;35A;50Hz; | 1
20263234 |  | 3060475 | COND ACC;JOINT PIN BIMETAL AL/CU 16/16mm | 8
20263234 |  | 3250058 | MCB;230/400V;1P;25A;50Hz; | 1
20263234 |  | 3250100 | MCB;230/400V;3P;20A;50Hz; | 1
20263234 |  | 2190252 | MTR;kWH E-PR;;3P;230/400V;5-80A;1;;4W | 2
20263234 |  | 3250052 | MCB;230/400V;1P;10A;50Hz; | 2
20263282 |  | 3250048 | MCB;230/400V;1P;4A;50Hz; | 4
20263282 |  | 3250099 | MCB;230/400V;3P;16A;50Hz; | 1
20263338 |  | 2190252 | MTR;kWH E-PR;;3P;230/400V;5-80A;1;;4W | 0
20263338 |  | 2190218 | MTR;kWH E;;3P;230/400V;5-80A;1;;4W | 0
20263338 |  | 2190502 | MTR;kWH E;;1P;230V;5-60A;1;;2W | 0
20263338 |  | 3250058 | MCB;230/400V;1P;25A;50Hz; | 0
20263338 |  | 4120538 | BOX;APP PL CB;AL1.6MM;650X400X220MM | 0
20263338 |  | 3060475 | COND ACC;JOINT PIN BIMETAL AL/CU 16/16mm | 0
20263338 |  | 3250052 | MCB;230/400V;1P;10A;50Hz; | 0
20264733 |  | 2200004 | MTR ACC;SEGEL PLASTIC | 14
20264733 |  | 2190224 | MTR;kWH E-PR;;1P;230V;5-60A;1;;2W | 6
20264733 |  | 2190218 | MTR;kWH E;;3P;230/400V;5-80A;1;;4W | 1
20264733 |  | 3250100 | MCB;230/400V;3P;20A;50Hz; | 1
20264733 |  | 3250048 | MCB;230/400V;1P;4A;50Hz; | 4
20264733 |  | 3250050 | MCB;230/400V;1P;6A;50Hz; | 2
20265630 |  | 3250050 | MCB;230/400V;1P;6A;50Hz; | 1
20265630 |  | 2190502 | MTR;kWH E;;1P;230V;5-60A;1;;2W | 1
20265630 |  | 3250052 | MCB;230/400V;1P;10A;50Hz; | 3
20265630 |  | 2190224 | MTR;kWH E-PR;;1P;230V;5-60A;1;;2W | 4
20265630 |  | 2200004 | MTR ACC;SEGEL PLASTIC | 5
20265630 |  | 3250048 | MCB;230/400V;1P;4A;50Hz; | 1
20265631 |  | 3250054 | MCB;230/400V;1P;16A;50Hz; | 1
20265631 |  | 2200004 | MTR ACC;SEGEL PLASTIC | 3
20265631 |  | 3250048 | MCB;230/400V;1P;4A;50Hz; | 1
20265790 |  | 2190224 | MTR;kWH E-PR;;1P;230V;5-60A;1;;2W | 3
20265790 |  | 3250050 | MCB;230/400V;1P;6A;50Hz; | 2
20265790 |  | 3250052 | MCB;230/400V;1P;10A;50Hz; | 3
20265790 |  | 3250054 | MCB;230/400V;1P;16A;50Hz; | 2
20265790 |  | 2200004 | MTR ACC;SEGEL PLASTIC | 16
20265790 |  | 3250048 | MCB;230/400V;1P;4A;50Hz; | 4
20265790 |  | 2190502 | MTR;kWH E;;1P;230V;5-60A;1;;2W | 1
20265834 |  | 3250054 | MCB;230/400V;1P;16A;50Hz; | 1
20265834 |  | 2200004 | MTR ACC;SEGEL PLASTIC | 27
20265834 |  | 2190224 | MTR;kWH E-PR;;1P;230V;5-60A;1;;2W | 20
20265834 |  | 3250050 | MCB;230/400V;1P;6A;50Hz; | 10
20265834 |  | 3250052 | MCB;230/400V;1P;10A;50Hz; | 1
20265834 |  | 3250048 | MCB;230/400V;1P;4A;50Hz; | 15
20265834 |  | 2190502 | MTR;kWH E;;1P;230V;5-60A;1;;2W | 7
20267195 |  | 2190224 | MTR;kWH E-PR;;1P;230V;5-60A;1;;2W | 4
20267195 |  | 3250048 | MCB;230/400V;1P;4A;50Hz; | 2
20267195 |  | 2200004 | MTR ACC;SEGEL PLASTIC | 4
20267195 |  | 3250052 | MCB;230/400V;1P;10A;50Hz; | 2
20267225 |  | 3250050 | MCB;230/400V;1P;6A;50Hz; | 1
20267225 |  | 3250052 | MCB;230/400V;1P;10A;50Hz; | 1
20267225 |  | 2200004 | MTR ACC;SEGEL PLASTIC | 3
20267225 |  | 2190224 | MTR;kWH E-PR;;1P;230V;5-60A;1;;2W | 1
20267310 | 1002080460 | 3110015 | CABLE PWR;NA2XSEYBY;3X240mm2;20kV;UG | 527
20267310 | 1002080460 | 4192513 | UNIIV ACC;GROUND ROD 16MM 1.5M | 0
20267310 | 1002080460 | 3120115 | CABLE PWR ACC;CABLE SHOE AL-CU 70mm2 | 0
20267421 |  | 3250056 | MCB;230/400V;1P;20A;50Hz; | 0
20267421 |  | 3250058 | MCB;230/400V;1P;25A;50Hz; | 0
20267455 |  | 2190218 | MTR;kWH E;;3P;230/400V;5-80A;1;;4W | 1
20267575 |  | 3250050 | MCB;230/400V;1P;6A;50Hz; | 7
20267575 |  | 2190224 | MTR;kWH E-PR;;1P;230V;5-60A;1;;2W | 17
20267575 |  | 3250048 | MCB;230/400V;1P;4A;50Hz; | 7
20267575 |  | 3250054 | MCB;230/400V;1P;16A;50Hz; | 2
20267575 |  | 3250052 | MCB;230/400V;1P;10A;50Hz; | 1
20267603 |  | 3250048 | MCB;230/400V;1P;4A;50Hz; | 1
20267603 |  | 3250058 | MCB;230/400V;1P;25A;50Hz; | 1
20267603 |  | 3250052 | MCB;230/400V;1P;10A;50Hz; | 1
20267645 |  | 3110026 | CABLE PWR;NFA2X;2X16mm2;0.6/1kV;OH | 685
20267645 |  | 3110542 | CABLE PWR;NFA2X-T;3X70+1X70;0.6/1kV;OH | 3.5
20267645 |  | 3280480 | CONN;0.6/1KV;H;AL;70-95/70-95MM2;PRS | 96
20267645 |  | 3280066 | CONN;1kV;;AL;10-16/10-16mm2;PRS HS;WP | 478
20267645 |  | 3110025 | CABLE PWR;NFA2X;2X10mm2;0.6/1kV;OH | 9669
20267726 |  | 2190224 | MTR;kWH E-PR;;1P;230V;5-60A;1;;2W | 6
20267726 |  | 2200004 | MTR ACC;SEGEL PLASTIC | 6
20267726 |  | 3250048 | MCB;230/400V;1P;4A;50Hz; | 2
20267726 |  | 3250050 | MCB;230/400V;1P;6A;50Hz; | 2
20267726 |  | 3250046 | MCB;230/400V;1P;2A;50Hz; | 1
20267726 |  | 3250054 | MCB;230/400V;1P;16A;50Hz; | 1
20267773 |  | 2200004 | MTR ACC;SEGEL PLASTIC | 1
20267773 |  | 3280479 | CONN;0.6/1KV;H;AL;70-95/10-16MM2;PRS | 104
20267773 |  | 3280066 | CONN;1kV;;AL;10-16/10-16mm2;PRS HS;WP | 168
20267791 |  | 3250059 | MCB;230/400V;1P;35A;50Hz; | 0
20267819 |  | 3250059 | MCB;230/400V;1P;35A;50Hz; | 1
20267868 |  | 2200004 | MTR ACC;SEGEL PLASTIC | 400
20267879 |  | 3070154 | ISOLATOR;SUSP;POLYMER;24KV;;70kN | 27
20267879 |  | 3050084 | CONDUCTOR;AAAC-S;150mm2; | 60
20267886 |  | 3190002 | CUT OUT;20kV;6-100A;10kA;125kV | 6
20267886 |  | 2090032 | LA;20-24kV;K;10kA;POLYMER;; | 6
20267886 |  | 3050088 | CONDUCTOR;AAAC-S;70mm2; | 48
20267894 |  | 3050084 | CONDUCTOR;AAAC-S;150mm2; | 200
20267894 |  | 3280469 | CONN;20KV;LLC;AL;70-240MM2;BOLT;PERMANEN | 3
20267906 |  | 1030077 | TRF DIS;D3;20kV/400V;3P;250kVA;DYN5;OD | 1
20268131 |  | 3280479 | CONN;0.6/1KV;H;AL;70-95/10-16MM2;PRS | 32
20268131 |  | 3280480 | CONN;0.6/1KV;H;AL;70-95/70-95MM2;PRS | 55
20269256 |  | 3250046 | MCB;230/400V;1P;2A;50Hz; | 1
20269256 |  | 2190224 | MTR;kWH E-PR;;1P;230V;5-60A;1;;2W | 44
20269365 |  | 2190224 | MTR;kWH E-PR;;1P;230V;5-60A;1;;2W | 30
20269371 |  | 2190224 | MTR;kWH E-PR;;1P;230V;5-60A;1;;2W | 15
20269371 |  | 3250046 | MCB;230/400V;1P;2A;50Hz; | 2
20269371 |  | 3250103 | MCB;230/400V;3P;35A;50Hz; | 1
20269371 |  | 3250048 | MCB;230/400V;1P;4A;50Hz; | 4
20269371 |  | 2200004 | MTR ACC;SEGEL PLASTIC | 161
20270016 |  | 2190502 | MTR;kWH E;;1P;230V;5-60A;1;;2W | 3
20270016 |  | 3250056 | MCB;230/400V;1P;20A;50Hz; | 1
20270016 |  | 2190224 | MTR;kWH E-PR;;1P;230V;5-60A;1;;2W | 11
20270016 |  | 3250048 | MCB;230/400V;1P;4A;50Hz; | 12
20270016 |  | 2200004 | MTR ACC;SEGEL PLASTIC | 14
20270016 |  | 3250050 | MCB;230/400V;1P;6A;50Hz; | 1
20270019 |  | 3250050 | MCB;230/400V;1P;6A;50Hz; | 4
20270019 |  | 2190502 | MTR;kWH E;;1P;230V;5-60A;1;;2W | 3
20270019 |  | 3250059 | MCB;230/400V;1P;35A;50Hz; | 1
20270019 |  | 3250048 | MCB;230/400V;1P;4A;50Hz; | 9
20270019 |  | 2200004 | MTR ACC;SEGEL PLASTIC | 15
20270019 |  | 2190224 | MTR;kWH E-PR;;1P;230V;5-60A;1;;2W | 12
20270022 |  | 3250052 | MCB;230/400V;1P;10A;50Hz; | 4
20270022 |  | 3250050 | MCB;230/400V;1P;6A;50Hz; | 3
20270022 |  | 2200004 | MTR ACC;SEGEL PLASTIC | 8
20270044 |  | 2190502 | MTR;kWH E;;1P;230V;5-60A;1;;2W | 1
20270044 |  | 3250048 | MCB;230/400V;1P;4A;50Hz; | 1
20270044 |  | 3250052 | MCB;230/400V;1P;10A;50Hz; | 1
20270047 |  | 3250054 | MCB;230/400V;1P;16A;50Hz; | 3
20270048 |  | 3250054 | MCB;230/400V;1P;16A;50Hz; | 2
20270050 |  | 3250054 | MCB;230/400V;1P;16A;50Hz; | 1
20270052 |  | 3250052 | MCB;230/400V;1P;10A;50Hz; | 2
20270070 |  | 3250048 | MCB;230/400V;1P;4A;50Hz; | 1
20270114 |  | 3250052 | MCB;230/400V;1P;10A;50Hz; | 2
20270114 |  | 3250059 | MCB;230/400V;1P;35A;50Hz; | 2
20270126 |  | 3250052 | MCB;230/400V;1P;10A;50Hz; | 5
20270345 |  | 3250050 | MCB;230/400V;1P;6A;50Hz; | 7
20270345 |  | 2190218 | MTR;kWH E;;3P;230/400V;5-80A;1;;4W | 1
20270345 |  | 3250048 | MCB;230/400V;1P;4A;50Hz; | 16
20270345 |  | 3250052 | MCB;230/400V;1P;10A;50Hz; | 4
20270345 |  | 2190502 | MTR;kWH E;;1P;230V;5-60A;1;;2W | 2
20270345 |  | 2190224 | MTR;kWH E-PR;;1P;230V;5-60A;1;;2W | 25
20270977 |  | 3250052 | MCB;230/400V;1P;10A;50Hz; | 1
20270977 |  | 2200004 | MTR ACC;SEGEL PLASTIC | 1
20270992 |  | 2190224 | MTR;kWH E-PR;;1P;230V;5-60A;1;;2W | 9
20270992 |  | 2200004 | MTR ACC;SEGEL PLASTIC | 9
20270992 |  | 3250052 | MCB;230/400V;1P;10A;50Hz; | 3
20270992 |  | 3250048 | MCB;230/400V;1P;4A;50Hz; | 3
20270992 |  | 3250050 | MCB;230/400V;1P;6A;50Hz; | 3
20271047 |  | 2190252 | MTR;kWH E-PR;;3P;230/400V;5-80A;1;;4W | 1
20271047 |  | 3280066 | CONN;1kV;;AL;10-16/10-16mm2;PRS HS;WP | 20
20271047 |  | 3250097 | MCB;230/400V;3P;10A;50Hz; | 1
20271047 |  | 2200004 | MTR ACC;SEGEL PLASTIC | 56
20271047 |  | 3250052 | MCB;230/400V;1P;10A;50Hz; | 4
20271047 |  | 3250100 | MCB;230/400V;3P;20A;50Hz; | 1
20271047 |  | 2190224 | MTR;kWH E-PR;;1P;230V;5-60A;1;;2W | 17
20271047 |  | 3250050 | MCB;230/400V;1P;6A;50Hz; | 10
20271047 |  | 3280479 | CONN;0.6/1KV;H;AL;70-95/10-16MM2;PRS | 50
20271047 |  | 2190502 | MTR;kWH E;;1P;230V;5-60A;1;;2W | 9
20271047 |  | 3250048 | MCB;230/400V;1P;4A;50Hz; | 10
20271047 |  | 3250054 | MCB;230/400V;1P;16A;50Hz; | 2
20271121 |  | 3250048 | MCB;230/400V;1P;4A;50Hz; | 5
20271121 |  | 2190224 | MTR;kWH E-PR;;1P;230V;5-60A;1;;2W | 5
20271121 |  | 2200004 | MTR ACC;SEGEL PLASTIC | 6
20271177 |  | 3250052 | MCB;230/400V;1P;10A;50Hz; | 1
20271177 |  | 2200004 | MTR ACC;SEGEL PLASTIC | 2
20271177 |  | 3250054 | MCB;230/400V;1P;16A;50Hz; | 1
20271555 |  | 3250103 | MCB;230/400V;3P;35A;50Hz; | 1
20271555 |  | 2200004 | MTR ACC;SEGEL PLASTIC | 22
20271555 |  | 2190224 | MTR;kWH E-PR;;1P;230V;5-60A;1;;2W | 2
20271555 |  | 3250052 | MCB;230/400V;1P;10A;50Hz; | 4
20271555 |  | 3250048 | MCB;230/400V;1P;4A;50Hz; | 3
20271555 |  | 2190502 | MTR;kWH E;;1P;230V;5-60A;1;;2W | 2
20271555 |  | 3250050 | MCB;230/400V;1P;6A;50Hz; | 2
20271557 |  | 3280479 | CONN;0.6/1KV;H;AL;70-95/10-16MM2;PRS | 98
20271577 |  | 3280479 | CONN;0.6/1KV;H;AL;70-95/10-16MM2;PRS | 32
20271597 |  | 3280480 | CONN;0.6/1KV;H;AL;70-95/70-95MM2;PRS | 0
20271597 |  | 3250058 | MCB;230/400V;1P;25A;50Hz; | 0
20271597 |  | 3280066 | CONN;1kV;;AL;10-16/10-16mm2;PRS HS;WP | 0
20271597 |  | 3060475 | COND ACC;JOINT PIN BIMETAL AL/CU 16/16mm | 0
20271597 |  | 3280479 | CONN;0.6/1KV;H;AL;70-95/10-16MM2;PRS | 0
20271597 |  | 2190252 | MTR;kWH E-PR;;3P;230/400V;5-80A;1;;4W | 0
20271597 |  | 3250052 | MCB;230/400V;1P;10A;50Hz; | 0
20271614 |  | 2190502 | MTR;kWH E;;1P;230V;5-60A;1;;2W | 1
20271697 |  | 3250050 | MCB;230/400V;1P;6A;50Hz; | 4
20271697 |  | 3250046 | MCB;230/400V;1P;2A;50Hz; | 8
20271697 |  | 3250048 | MCB;230/400V;1P;4A;50Hz; | 3
20271697 |  | 3250058 | MCB;230/400V;1P;25A;50Hz; | 4
20271697 |  | 3250052 | MCB;230/400V;1P;10A;50Hz; | 4
20271697 |  | 3250059 | MCB;230/400V;1P;35A;50Hz; | 2
20271697 |  | 2190224 | MTR;kWH E-PR;;1P;230V;5-60A;1;;2W | 10
20271697 |  | 3250056 | MCB;230/400V;1P;20A;50Hz; | 4
20271697 |  | 3250054 | MCB;230/400V;1P;16A;50Hz; | 4
20271747 |  | 3250052 | MCB;230/400V;1P;10A;50Hz; | 0
20271747 |  | 3250050 | MCB;230/400V;1P;6A;50Hz; | 0
20271747 |  | 3250056 | MCB;230/400V;1P;20A;50Hz; | 0
20271747 |  | 2190224 | MTR;kWH E-PR;;1P;230V;5-60A;1;;2W | 0
20271747 |  | 3250048 | MCB;230/400V;1P;4A;50Hz; | 0
20271747 |  | 2190502 | MTR;kWH E;;1P;230V;5-60A;1;;2W | 0
20271882 |  | 3250052 | MCB;230/400V;1P;10A;50Hz; | 0
20271882 |  | 3250054 | MCB;230/400V;1P;16A;50Hz; | 0
20271882 |  | 2190502 | MTR;kWH E;;1P;230V;5-60A;1;;2W | 0
20271882 |  | 3250048 | MCB;230/400V;1P;4A;50Hz; | 0
20271882 |  | 2190224 | MTR;kWH E-PR;;1P;230V;5-60A;1;;2W | 0
20271882 |  | 2200004 | MTR ACC;SEGEL PLASTIC | 0
20274048 |  | 2190224 | MTR;kWH E-PR;;1P;230V;5-60A;1;;2W | 29
20274048 |  | 2200004 | MTR ACC;SEGEL PLASTIC | 30
20274048 |  | 2190502 | MTR;kWH E;;1P;230V;5-60A;1;;2W | 1
20274048 |  | 3250048 | MCB;230/400V;1P;4A;50Hz; | 30
20274052 |  | 3250050 | MCB;230/400V;1P;6A;50Hz; | 24
20274052 |  | 3250102 | MCB;230/400V;3P;25A;50Hz; | 1
20274052 |  | 2190224 | MTR;kWH E-PR;;1P;230V;5-60A;1;;2W | 26
20274052 |  | 3060475 | COND ACC;JOINT PIN BIMETAL AL/CU 16/16mm | 4
20274052 |  | 2200004 | MTR ACC;SEGEL PLASTIC | 28
20274052 |  | 2190218 | MTR;kWH E;;3P;230/400V;5-80A;1;;4W | 1
20274052 |  | 3250052 | MCB;230/400V;1P;10A;50Hz; | 2
20274059 |  | 3250048 | MCB;230/400V;1P;4A;50Hz; | 2
20274059 |  | 2200004 | MTR ACC;SEGEL PLASTIC | 8
20274059 |  | 3250050 | MCB;230/400V;1P;6A;50Hz; | 6
20274059 |  | 2190502 | MTR;kWH E;;1P;230V;5-60A;1;;2W | 3
20274059 |  | 2190224 | MTR;kWH E-PR;;1P;230V;5-60A;1;;2W | 5
20274061 |  | 3250050 | MCB;230/400V;1P;6A;50Hz; | 2
20274061 |  | 2200004 | MTR ACC;SEGEL PLASTIC | 4
20274061 |  | 3250052 | MCB;230/400V;1P;10A;50Hz; | 1
20274061 |  | 3250048 | MCB;230/400V;1P;4A;50Hz; | 1
20274228 |  | 3250050 | MCB;230/400V;1P;6A;50Hz; | 1
20274228 |  | 2200004 | MTR ACC;SEGEL PLASTIC | 6
20274228 |  | 3250052 | MCB;230/400V;1P;10A;50Hz; | 1
20274228 |  | 2190502 | MTR;kWH E;;1P;230V;5-60A;1;;2W | 1
20274228 |  | 2190224 | MTR;kWH E-PR;;1P;230V;5-60A;1;;2W | 1
20274228 |  | 3250056 | MCB;230/400V;1P;20A;50Hz; | 2
20274316 |  | 2200004 | MTR ACC;SEGEL PLASTIC | 4
20274316 |  | 2190224 | MTR;kWH E-PR;;1P;230V;5-60A;1;;2W | 4
20274316 |  | 3250052 | MCB;230/400V;1P;10A;50Hz; | 2
20274316 |  | 3250048 | MCB;230/400V;1P;4A;50Hz; | 2
20274332 |  | 3250052 | MCB;230/400V;1P;10A;50Hz; | 0
20274332 |  | 2190224 | MTR;kWH E-PR;;1P;230V;5-60A;1;;2W | 0
20274332 |  | 3250048 | MCB;230/400V;1P;4A;50Hz; | 0
20274332 |  | 3250050 | MCB;230/400V;1P;6A;50Hz; | 0
20274361 |  | 2190224 | MTR;kWH E-PR;;1P;230V;5-60A;1;;2W | 26
20274384 |  | 3280066 | CONN;1kV;;AL;10-16/10-16mm2;PRS HS;WP | 10
20274419 |  | 2200004 | MTR ACC;SEGEL PLASTIC | 100
20274726 |  | 3250097 | MCB;230/400V;3P;10A;50Hz; | 1
20274726 |  | 3280066 | CONN;1kV;;AL;10-16/10-16mm2;PRS HS;WP | 30
20274726 |  | 3250052 | MCB;230/400V;1P;10A;50Hz; | 2
20274726 |  | 3250048 | MCB;230/400V;1P;4A;50Hz; | 8
20274726 |  | 2190252 | MTR;kWH E-PR;;3P;230/400V;5-80A;1;;4W | 1
20274726 |  | 2190502 | MTR;kWH E;;1P;230V;5-60A;1;;2W | 8
20274726 |  | 2200004 | MTR ACC;SEGEL PLASTIC | 58
20274726 |  | 2190224 | MTR;kWH E-PR;;1P;230V;5-60A;1;;2W | 7
20274726 |  | 3250050 | MCB;230/400V;1P;6A;50Hz; | 5
20274738 |  | 3280066 | CONN;1kV;;AL;10-16/10-16mm2;PRS HS;WP | 90
20274738 |  | 3110025 | CABLE PWR;NFA2X;2X10mm2;0.6/1kV;OH | 100
20274740 |  | 3250054 | MCB;230/400V;1P;16A;50Hz; | 1
20274740 |  | 3250052 | MCB;230/400V;1P;10A;50Hz; | 4
20274740 |  | 2190224 | MTR;kWH E-PR;;1P;230V;5-60A;1;;2W | 3
20274740 |  | 3250048 | MCB;230/400V;1P;4A;50Hz; | 2
20274740 |  | 3060475 | COND ACC;JOINT PIN BIMETAL AL/CU 16/16mm | 4
20274740 |  | 2200004 | MTR ACC;SEGEL PLASTIC | 37
20274749 |  | 3110025 | CABLE PWR;NFA2X;2X10mm2;0.6/1kV;OH | 0
20275035 |  | 3250048 | MCB;230/400V;1P;4A;50Hz; | 1
20275035 |  | 2190502 | MTR;kWH E;;1P;230V;5-60A;1;;2W | 1
20275035 |  | 2190224 | MTR;kWH E-PR;;1P;230V;5-60A;1;;2W | 3
20275035 |  | 2200004 | MTR ACC;SEGEL PLASTIC | 10
20275590 |  | 3110542 | CABLE PWR;NFA2X-T;3X70+1X70;0.6/1kV;OH | 230
20275647 |  | 3110025 | CABLE PWR;NFA2X;2X10mm2;0.6/1kV;OH | 550
20275789 |  | 2200004 | MTR ACC;SEGEL PLASTIC | 1
20275789 |  | 3250048 | MCB;230/400V;1P;4A;50Hz; | 1
20275798 |  | 2200004 | MTR ACC;SEGEL PLASTIC | 6
20275798 |  | 3250048 | MCB;230/400V;1P;4A;50Hz; | 6
20275798 |  | 2190502 | MTR;kWH E;;1P;230V;5-60A;1;;2W | 1
20275798 |  | 2190224 | MTR;kWH E-PR;;1P;230V;5-60A;1;;2W | 5
20275848 |  | 2190502 | MTR;kWH E;;1P;230V;5-60A;1;;2W | 1
20275848 |  | 3250046 | MCB;230/400V;1P;2A;50Hz; | 1
20275848 |  | 3250052 | MCB;230/400V;1P;10A;50Hz; | 4
20275848 |  | 2190224 | MTR;kWH E-PR;;1P;230V;5-60A;1;;2W | 10
20275848 |  | 3250054 | MCB;230/400V;1P;16A;50Hz; | 1
20275848 |  | 3250050 | MCB;230/400V;1P;6A;50Hz; | 2
20275859 |  | 3250054 | MCB;230/400V;1P;16A;50Hz; | 1
20275859 |  | 3250052 | MCB;230/400V;1P;10A;50Hz; | 2
20276367 |  | 2200004 | MTR ACC;SEGEL PLASTIC | 7
20276367 |  | 3250058 | MCB;230/400V;1P;25A;50Hz; | 1
20276367 |  | 3250059 | MCB;230/400V;1P;35A;50Hz; | 2
20276367 |  | 3250056 | MCB;230/400V;1P;20A;50Hz; | 1
20276367 |  | 3250052 | MCB;230/400V;1P;10A;50Hz; | 2
20276428 |  | 2200004 | MTR ACC;SEGEL PLASTIC | 77
20276428 |  | 2190218 | MTR;kWH E;;3P;230/400V;5-80A;1;;4W | 5
20276428 |  | 2190224 | MTR;kWH E-PR;;1P;230V;5-60A;1;;2W | 28
20276938 |  | 3280479 | CONN;0.6/1KV;H;AL;70-95/10-16MM2;PRS | 50
20277788 |  | 2190502 | MTR;kWH E;;1P;230V;5-60A;1;;2W | 4
20277788 |  | 3250050 | MCB;230/400V;1P;6A;50Hz; | 1
20277788 |  | 2190224 | MTR;kWH E-PR;;1P;230V;5-60A;1;;2W | 3
20277788 |  | 3250059 | MCB;230/400V;1P;35A;50Hz; | 1
20277788 |  | 2200004 | MTR ACC;SEGEL PLASTIC | 7
20277788 |  | 3250058 | MCB;230/400V;1P;25A;50Hz; | 1
20277788 |  | 3250048 | MCB;230/400V;1P;4A;50Hz; | 3
20277788 |  | 3250052 | MCB;230/400V;1P;10A;50Hz; | 1
20277791 |  | 2190502 | MTR;kWH E;;1P;230V;5-60A;1;;2W | 0
20277791 |  | 2200004 | MTR ACC;SEGEL PLASTIC | 0
20277791 |  | 3250052 | MCB;230/400V;1P;10A;50Hz; | 0
20277791 |  | 3250054 | MCB;230/400V;1P;16A;50Hz; | 0
20277791 |  | 2190224 | MTR;kWH E-PR;;1P;230V;5-60A;1;;2W | 0
20277791 |  | 3250048 | MCB;230/400V;1P;4A;50Hz; | 0
20277791 |  | 3250059 | MCB;230/400V;1P;35A;50Hz; | 0
20277791 |  | 3250050 | MCB;230/400V;1P;6A;50Hz; | 0
20277797 |  | 3250048 | MCB;230/400V;1P;4A;50Hz; | 1
20277797 |  | 2190502 | MTR;kWH E;;1P;230V;5-60A;1;;2W | 1
20277797 |  | 2200004 | MTR ACC;SEGEL PLASTIC | 8
20277797 |  | 3250050 | MCB;230/400V;1P;6A;50Hz; | 1
20277797 |  | 2190252 | MTR;kWH E-PR;;3P;230/400V;5-80A;1;;4W | 1
20277797 |  | 3250052 | MCB;230/400V;1P;10A;50Hz; | 2
20277817 |  | 2190502 | MTR;kWH E;;1P;230V;5-60A;1;;2W | 0
20277817 |  | 2200004 | MTR ACC;SEGEL PLASTIC | 0
20277817 |  | 3250054 | MCB;230/400V;1P;16A;50Hz; | 0
20277817 |  | 3250050 | MCB;230/400V;1P;6A;50Hz; | 0
20277817 |  | 3250052 | MCB;230/400V;1P;10A;50Hz; | 0
20277817 |  | 3250048 | MCB;230/400V;1P;4A;50Hz; | 0
20277817 |  | 2190224 | MTR;kWH E-PR;;1P;230V;5-60A;1;;2W | 0
20277891 |  | 2200004 | MTR ACC;SEGEL PLASTIC | 3
20277891 |  | 3250052 | MCB;230/400V;1P;10A;50Hz; | 1
20277891 |  | 3250050 | MCB;230/400V;1P;6A;50Hz; | 1
20277891 |  | 3250048 | MCB;230/400V;1P;4A;50Hz; | 1
20277895 |  | 3250050 | MCB;230/400V;1P;6A;50Hz; | 31
20277895 |  | 3250058 | MCB;230/400V;1P;25A;50Hz; | 1
20277895 |  | 2190218 | MTR;kWH E;;3P;230/400V;5-80A;1;;4W | 1
20277895 |  | 3250100 | MCB;230/400V;3P;20A;50Hz; | 3
20277895 |  | 2190224 | MTR;kWH E-PR;;1P;230V;5-60A;1;;2W | 74
20277895 |  | 3280066 | CONN;1kV;;AL;10-16/10-16mm2;PRS HS;WP | 42
20277895 |  | 3250102 | MCB;230/400V;3P;25A;50Hz; | 1
20277895 |  | 2190502 | MTR;kWH E;;1P;230V;5-60A;1;;2W | 21
20277895 |  | 3110025 | CABLE PWR;NFA2X;2X10mm2;0.6/1kV;OH | 614
20277895 |  | 3250056 | MCB;230/400V;1P;20A;50Hz; | 1
20277895 |  | 3250052 | MCB;230/400V;1P;10A;50Hz; | 4
20277895 |  | 2200004 | MTR ACC;SEGEL PLASTIC | 200
20277895 |  | 3250060 | MCB;230/400V;1P;50A;50Hz; | 3
20277895 |  | 3250048 | MCB;230/400V;1P;4A;50Hz; | 50
20277895 |  | 3250059 | MCB;230/400V;1P;35A;50Hz; | 1
20277906 |  | 2200004 | MTR ACC;SEGEL PLASTIC | 16
20277906 |  | 2190502 | MTR;kWH E;;1P;230V;5-60A;1;;2W | 1
20277906 |  | 2190224 | MTR;kWH E-PR;;1P;230V;5-60A;1;;2W | 15
20277906 |  | 3250048 | MCB;230/400V;1P;4A;50Hz; | 7
20277906 |  | 3250050 | MCB;230/400V;1P;6A;50Hz; | 5
20277906 |  | 3250052 | MCB;230/400V;1P;10A;50Hz; | 4
20277913 |  | 3110025 | CABLE PWR;NFA2X;2X10mm2;0.6/1kV;OH | 2716
20277913 |  | 3110542 | CABLE PWR;NFA2X-T;3X70+1X70;0.6/1kV;OH | 10
20277913 |  | 3280479 | CONN;0.6/1KV;H;AL;70-95/10-16MM2;PRS | 100
20278070 |  | 3110025 | CABLE PWR;NFA2X;2X10mm2;0.6/1kV;OH | 40
20278519 |  | 3250048 | MCB;230/400V;1P;4A;50Hz; | 12
20278519 |  | 2190224 | MTR;kWH E-PR;;1P;230V;5-60A;1;;2W | 32
20278881 |  | 2190502 | MTR;kWH E;;1P;230V;5-60A;1;;2W | 1
20278910 |  | 3250054 | MCB;230/400V;1P;16A;50Hz; | 0
20278910 |  | 2190502 | MTR;kWH E;;1P;230V;5-60A;1;;2W | 0
20278910 |  | 3250099 | MCB;230/400V;3P;16A;50Hz; | 0
20278910 |  | 2200004 | MTR ACC;SEGEL PLASTIC | 0
20278910 |  | 3250052 | MCB;230/400V;1P;10A;50Hz; | 0
20278925 |  | 2190502 | MTR;kWH E;;1P;230V;5-60A;1;;2W | 0
20278925 |  | 3250056 | MCB;230/400V;1P;20A;50Hz; | 0
20278956 |  | 3250056 | MCB;230/400V;1P;20A;50Hz; | 0
20278956 |  | 2190224 | MTR;kWH E-PR;;1P;230V;5-60A;1;;2W | 0
20278956 |  | 2190502 | MTR;kWH E;;1P;230V;5-60A;1;;2W | 0
20279174 |  | 3250050 | MCB;230/400V;1P;6A;50Hz; | 1
20279439 |  | 3250050 | MCB;230/400V;1P;6A;50Hz; | 1
20279439 |  | 3250052 | MCB;230/400V;1P;10A;50Hz; | 1
20279439 |  | 2200004 | MTR ACC;SEGEL PLASTIC | 2
20279443 |  | 3250048 | MCB;230/400V;1P;4A;50Hz; | 4
20279443 |  | 3250050 | MCB;230/400V;1P;6A;50Hz; | 2
20279443 |  | 2190224 | MTR;kWH E-PR;;1P;230V;5-60A;1;;2W | 6
20279443 |  | 2200004 | MTR ACC;SEGEL PLASTIC | 6
20279453 |  | 2190502 | MTR;kWH E;;1P;230V;5-60A;1;;2W | 1
20279453 |  | 3250056 | MCB;230/400V;1P;20A;50Hz; | 1
20279453 |  | 3250052 | MCB;230/400V;1P;10A;50Hz; | 1
20279453 |  | 3250050 | MCB;230/400V;1P;6A;50Hz; | 6
20279453 |  | 2190224 | MTR;kWH E-PR;;1P;230V;5-60A;1;;2W | 21
20279453 |  | 3250058 | MCB;230/400V;1P;25A;50Hz; | 3
20279456 |  | 2190502 | MTR;kWH E;;1P;230V;5-60A;1;;2W | 2
20279456 |  | 3250050 | MCB;230/400V;1P;6A;50Hz; | 1
20279486 |  | 3250048 | MCB;230/400V;1P;4A;50Hz; | 0
20279486 |  | 3250058 | MCB;230/400V;1P;25A;50Hz; | 0
20279486 |  | 2190224 | MTR;kWH E-PR;;1P;230V;5-60A;1;;2W | 0
20279486 |  | 3250056 | MCB;230/400V;1P;20A;50Hz; | 0
20279486 |  | 2190502 | MTR;kWH E;;1P;230V;5-60A;1;;2W | 0
20279486 |  | 3250054 | MCB;230/400V;1P;16A;50Hz; | 0
20279486 |  | 3250052 | MCB;230/400V;1P;10A;50Hz; | 0
20279486 |  | 3250050 | MCB;230/400V;1P;6A;50Hz; | 0
20279653 |  | 3280066 | CONN;1kV;;AL;10-16/10-16mm2;PRS HS;WP | 0
20279653 |  | 2190224 | MTR;kWH E-PR;;1P;230V;5-60A;1;;2W | 0
20279653 |  | 3250103 | MCB;230/400V;3P;35A;50Hz; | 0
20279653 |  | 3250046 | MCB;230/400V;1P;2A;50Hz; | 0
20279673 |  | 2200004 | MTR ACC;SEGEL PLASTIC | 22
20279687 |  | 2200004 | MTR ACC;SEGEL PLASTIC | 1
20279687 |  | 3280066 | CONN;1kV;;AL;10-16/10-16mm2;PRS HS;WP | 2
20279853 |  | 2190224 | MTR;kWH E-PR;;1P;230V;5-60A;1;;2W | 16
20280447 |  | 2190502 | MTR;kWH E;;1P;230V;5-60A;1;;2W | 1
20280447 |  | 3250048 | MCB;230/400V;1P;4A;50Hz; | 5
20280447 |  | 2190252 | MTR;kWH E-PR;;3P;230/400V;5-80A;1;;4W | 1
20280447 |  | 3060475 | COND ACC;JOINT PIN BIMETAL AL/CU 16/16mm | 4
20280447 |  | 4120538 | BOX;APP PL CB;AL1.6MM;650X400X220MM | 1
20280447 |  | 2190224 | MTR;kWH E-PR;;1P;230V;5-60A;1;;2W | 4
20280447 |  | 3250056 | MCB;230/400V;1P;20A;50Hz; | 1
20280453 |  | 2190224 | MTR;kWH E-PR;;1P;230V;5-60A;1;;2W | 8
20282228 |  | 3250046 | MCB;230/400V;1P;2A;50Hz; | 3
20282228 |  | 3250048 | MCB;230/400V;1P;4A;50Hz; | 1
20283027 |  | 2200004 | MTR ACC;SEGEL PLASTIC | 4
20283029 |  | 2200004 | MTR ACC;SEGEL PLASTIC | 18
20283031 |  | 3250052 | MCB;230/400V;1P;10A;50Hz; | 2
20283031 |  | 3250050 | MCB;230/400V;1P;6A;50Hz; | 1
20283031 |  | 2190224 | MTR;kWH E-PR;;1P;230V;5-60A;1;;2W | 1
20283181 |  | 2190224 | MTR;kWH E-PR;;1P;230V;5-60A;1;;2W | 8
20283181 |  | 3250048 | MCB;230/400V;1P;4A;50Hz; | 3
20283181 |  | 3250054 | MCB;230/400V;1P;16A;50Hz; | 1
20283181 |  | 3250059 | MCB;230/400V;1P;35A;50Hz; | 1
20283181 |  | 3250050 | MCB;230/400V;1P;6A;50Hz; | 2
20283181 |  | 2200004 | MTR ACC;SEGEL PLASTIC | 9
20283181 |  | 2190502 | MTR;kWH E;;1P;230V;5-60A;1;;2W | 1
20283181 |  | 3250052 | MCB;230/400V;1P;10A;50Hz; | 1
20283190 |  | 3250052 | MCB;230/400V;1P;10A;50Hz; | 1
20283190 |  | 3250050 | MCB;230/400V;1P;6A;50Hz; | 6
20283190 |  | 2190224 | MTR;kWH E-PR;;1P;230V;5-60A;1;;2W | 28
20283190 |  | 2200004 | MTR ACC;SEGEL PLASTIC | 31
20283190 |  | 2190502 | MTR;kWH E;;1P;230V;5-60A;1;;2W | 3
20283190 |  | 3250048 | MCB;230/400V;1P;4A;50Hz; | 24
20283194 |  | 3250056 | MCB;230/400V;1P;20A;50Hz; | 1
20283194 |  | 3250052 | MCB;230/400V;1P;10A;50Hz; | 2
20283194 |  | 2190224 | MTR;kWH E-PR;;1P;230V;5-60A;1;;2W | 2
20283194 |  | 3250050 | MCB;230/400V;1P;6A;50Hz; | 1
20283194 |  | 2200004 | MTR ACC;SEGEL PLASTIC | 10
20283194 |  | 3250048 | MCB;230/400V;1P;4A;50Hz; | 3
20283194 |  | 3250060 | MCB;230/400V;1P;50A;50Hz; | 1
20283222 |  | 2190224 | MTR;kWH E-PR;;1P;230V;5-60A;1;;2W | 1
20283222 |  | 2200004 | MTR ACC;SEGEL PLASTIC | 3
20283222 |  | 3250052 | MCB;230/400V;1P;10A;50Hz; | 2
20283276 |  | 2190224 | MTR;kWH E-PR;;1P;230V;5-60A;1;;2W | 0
20283284 |  | 2190224 | MTR;kWH E-PR;;1P;230V;5-60A;1;;2W | 1
20283494 |  | 2190224 | MTR;kWH E-PR;;1P;230V;5-60A;1;;2W | 13
20283514 |  | 3280066 | CONN;1kV;;AL;10-16/10-16mm2;PRS HS;WP | 50
20283514 |  | 3250103 | MCB;230/400V;3P;35A;50Hz; | 2
20283514 |  | 3250046 | MCB;230/400V;1P;2A;50Hz; | 6
20283618 |  | 3250048 | MCB;230/400V;1P;4A;50Hz; | 6
20283618 |  | 3250052 | MCB;230/400V;1P;10A;50Hz; | 2
20283618 |  | 3250050 | MCB;230/400V;1P;6A;50Hz; | 16
20283618 |  | 3250046 | MCB;230/400V;1P;2A;50Hz; | 15
20283618 |  | 3250054 | MCB;230/400V;1P;16A;50Hz; | 1
20283618 |  | 2190224 | MTR;kWH E-PR;;1P;230V;5-60A;1;;2W | 22
20283643 |  | 2190502 | MTR;kWH E;;1P;230V;5-60A;1;;2W | 0
20283643 |  | 3250048 | MCB;230/400V;1P;4A;50Hz; | 0
20283643 |  | 3250050 | MCB;230/400V;1P;6A;50Hz; | 0
20283643 |  | 3250046 | MCB;230/400V;1P;2A;50Hz; | 0
20283643 |  | 3250059 | MCB;230/400V;1P;35A;50Hz; | 0
20283643 |  | 2190224 | MTR;kWH E-PR;;1P;230V;5-60A;1;;2W | 0
20283643 |  | 3250052 | MCB;230/400V;1P;10A;50Hz; | 0
20283666 |  | 2190502 | MTR;kWH E;;1P;230V;5-60A;1;;2W | 2
20283666 |  | 3250052 | MCB;230/400V;1P;10A;50Hz; | 1
20283666 |  | 3250100 | MCB;230/400V;3P;20A;50Hz; | 1
20283666 |  | 3250050 | MCB;230/400V;1P;6A;50Hz; | 3
20283666 |  | 2190224 | MTR;kWH E-PR;;1P;230V;5-60A;1;;2W | 9
20283666 |  | 3250048 | MCB;230/400V;1P;4A;50Hz; | 6
20283666 |  | 3250056 | MCB;230/400V;1P;20A;50Hz; | 1
20283666 |  | 2190218 | MTR;kWH E;;3P;230/400V;5-80A;1;;4W | 1
20283678 |  | 3250052 | MCB;230/400V;1P;10A;50Hz; | 3
20283678 |  | 2190502 | MTR;kWH E;;1P;230V;5-60A;1;;2W | 1
20283804 |  | 2190224 | MTR;kWH E-PR;;1P;230V;5-60A;1;;2W | 8
20283804 |  | 3280480 | CONN;0.6/1KV;H;AL;70-95/70-95MM2;PRS | 20
20283804 |  | 3250046 | MCB;230/400V;1P;2A;50Hz; | 5
20283804 |  | 3280066 | CONN;1kV;;AL;10-16/10-16mm2;PRS HS;WP | 50
20283804 |  | 3280479 | CONN;0.6/1KV;H;AL;70-95/10-16MM2;PRS | 6
20283817 |  | 3250054 | MCB;230/400V;1P;16A;50Hz; | 1
20283817 |  | 3250050 | MCB;230/400V;1P;6A;50Hz; | 2
20283817 |  | 2190224 | MTR;kWH E-PR;;1P;230V;5-60A;1;;2W | 4
20283817 |  | 3250052 | MCB;230/400V;1P;10A;50Hz; | 1
20283817 |  | 3250048 | MCB;230/400V;1P;4A;50Hz; | 1
20283817 |  | 3250059 | MCB;230/400V;1P;35A;50Hz; | 1
20284879 |  | 3250048 | MCB;230/400V;1P;4A;50Hz; | 15
20284879 |  | 3250050 | MCB;230/400V;1P;6A;50Hz; | 2
20284879 |  | 3250060 | MCB;230/400V;1P;50A;50Hz; | 1
20284879 |  | 3250046 | MCB;230/400V;1P;2A;50Hz; | 1
20284879 |  | 2190502 | MTR;kWH E;;1P;230V;5-60A;1;;2W | 3
20284879 |  | 2190224 | MTR;kWH E-PR;;1P;230V;5-60A;1;;2W | 19
20284879 |  | 3250052 | MCB;230/400V;1P;10A;50Hz; | 3
20284979 |  | 3070152 | ISOLATOR;LINEPOST;POLYMER;24KV;;12.5kN | 24
20284979 |  | 3070154 | ISOLATOR;SUSP;POLYMER;24KV;;70kN | 8
20284979 |  | 2090032 | LA;20-24kV;K;10kA;POLYMER;; | 15
20284979 |  | 4192513 | UNIIV ACC;GROUND ROD 16MM 1.5M | 10
20284979 |  | 3050084 | CONDUCTOR;AAAC-S;150mm2; | 50
20284985 |  | 3050084 | CONDUCTOR;AAAC-S;150mm2; | 150
20284985 |  | 3070154 | ISOLATOR;SUSP;POLYMER;24KV;;70kN | 6
20284985 |  | 3070152 | ISOLATOR;LINEPOST;POLYMER;24KV;;12.5kN | 4
20284989 |  | 1030097 | TRF DIS;D3;20kV/400V;3P;50kVA;YZN5;OD | 1
20285211 |  | 3250048 | MCB;230/400V;1P;4A;50Hz; | 1
20285211 |  | 3250054 | MCB;230/400V;1P;16A;50Hz; | 1
20285211 |  | 2200004 | MTR ACC;SEGEL PLASTIC | 10
20285211 |  | 3250050 | MCB;230/400V;1P;6A;50Hz; | 1
20285825 |  | 3110025 | CABLE PWR;NFA2X;2X10mm2;0.6/1kV;OH | 100
20285841 |  | 3250048 | MCB;230/400V;1P;4A;50Hz; | 2
20285841 |  | 3250046 | MCB;230/400V;1P;2A;50Hz; | 2
20294882 | 1002080720 | 3050088 | CONDUCTOR;AAAC-S;70mm2; | 18
20294882 | 1002080720 | 3110514 | CABLE PWR;NYY;1X70mm2;0.6/1kV;Opstig | 40
20294882 | 1002080720 | 3110515 | CABLE PWR;NYY;1X95mm2;0.6/1kV;Opstig | 40
20294882 | 1002080720 | 3120115 | CABLE PWR ACC;CABLE SHOE AL-CU 70mm2 | 12
20294882 | 1002080720 | 3130085 | JOINT;1kV;AL-CU;70-95mm2;;1P;PRS | 4
20294882 | 1002080720 | 4193406 | UNIV ACC;GROUND ROD 16MM CLAMP | 4
20294882 | 1002080720 | 3280480 | CONN;0.6/1KV;H;AL;70-95/70-95MM2;PRS | 3
20295053 |  | 3250046 | MCB;230/400V;1P;2A;50Hz; | 1
20295053 |  | 3250048 | MCB;230/400V;1P;4A;50Hz; | 2
20295053 |  | 2190224 | MTR;kWH E-PR;;1P;230V;5-60A;1;;2W | 5
20295053 |  | 3250056 | MCB;230/400V;1P;20A;50Hz; | 2
20295053 |  | 3250050 | MCB;230/400V;1P;6A;50Hz; | 1
20295077 |  | 3250052 | MCB;230/400V;1P;10A;50Hz; | 1
20295077 |  | 2200004 | MTR ACC;SEGEL PLASTIC | 10
20295077 |  | 3250048 | MCB;230/400V;1P;4A;50Hz; | 6
20295077 |  | 3250050 | MCB;230/400V;1P;6A;50Hz; | 3
20295077 |  | 2190224 | MTR;kWH E-PR;;1P;230V;5-60A;1;;2W | 10
20295088 |  | 2190502 | MTR;kWH E;;1P;230V;5-60A;1;;2W | 3
20295088 |  | 3250048 | MCB;230/400V;1P;4A;50Hz; | 5
20295088 |  | 3250056 | MCB;230/400V;1P;20A;50Hz; | 1
20295088 |  | 3250052 | MCB;230/400V;1P;10A;50Hz; | 1
20295088 |  | 2190224 | MTR;kWH E-PR;;1P;230V;5-60A;1;;2W | 8
20295088 |  | 3250050 | MCB;230/400V;1P;6A;50Hz; | 4
20295091 |  | 3250048 | MCB;230/400V;1P;4A;50Hz; | 2
20295091 |  | 2200004 | MTR ACC;SEGEL PLASTIC | 2
20295104 |  | 3250054 | MCB;230/400V;1P;16A;50Hz; | 1
20295105 |  | 3250050 | MCB;230/400V;1P;6A;50Hz; | 1
20295127 |  | 3250052 | MCB;230/400V;1P;10A;50Hz; | 1
20295303 |  | 2190502 | MTR;kWH E;;1P;230V;5-60A;1;;2W | 2
20295303 |  | 3250048 | MCB;230/400V;1P;4A;50Hz; | 10
20295303 |  | 3250050 | MCB;230/400V;1P;6A;50Hz; | 3
20295303 |  | 2200004 | MTR ACC;SEGEL PLASTIC | 28
20295303 |  | 3280066 | CONN;1kV;;AL;10-16/10-16mm2;PRS HS;WP | 50
20295303 |  | 2190224 | MTR;kWH E-PR;;1P;230V;5-60A;1;;2W | 12
20295681 |  | 3110025 | CABLE PWR;NFA2X;2X10mm2;0.6/1kV;OH | 100
20298022 |  | 3250048 | MCB;230/400V;1P;4A;50Hz; | 12
20298459 |  | 3250103 | MCB;230/400V;3P;35A;50Hz; | 1
20298459 |  | 3250048 | MCB;230/400V;1P;4A;50Hz; | 1
20298459 |  | 2190502 | MTR;kWH E;;1P;230V;5-60A;1;;2W | 1
20298459 |  | 3250054 | MCB;230/400V;1P;16A;50Hz; | 1
20298459 |  | 2190224 | MTR;kWH E-PR;;1P;230V;5-60A;1;;2W | 1
20298483 |  | 2190224 | MTR;kWH E-PR;;1P;230V;5-60A;1;;2W | 8
20298492 |  | 2190224 | MTR;kWH E-PR;;1P;230V;5-60A;1;;2W | 25
20300163 |  | 3250099 | MCB;230/400V;3P;16A;50Hz; | 1
20300258 | 1002080780 | 3050088 | CONDUCTOR;AAAC-S;70mm2; | 18
20300258 | 1002080780 | 3110516 | CABLE PWR;NYY;1X150mm2;0.6/1kV;Opstig | 40
20300258 | 1002080780 | 3110514 | CABLE PWR;NYY;1X70mm2;0.6/1kV;Opstig | 40
20300258 | 1002080780 | 3110515 | CABLE PWR;NYY;1X95mm2;0.6/1kV;Opstig | 80
20301742 |  | 3250048 | MCB;230/400V;1P;4A;50Hz; | 4
20301742 |  | 3250054 | MCB;230/400V;1P;16A;50Hz; | 1
20301742 |  | 2190224 | MTR;kWH E-PR;;1P;230V;5-60A;1;;2W | 7
20301742 |  | 3250050 | MCB;230/400V;1P;6A;50Hz; | 3
20301742 |  | 2190502 | MTR;kWH E;;1P;230V;5-60A;1;;2W | 1
20301744 |  | 3250048 | MCB;230/400V;1P;4A;50Hz; | 7
20301744 |  | 2190224 | MTR;kWH E-PR;;1P;230V;5-60A;1;;2W | 9
20301744 |  | 3250050 | MCB;230/400V;1P;6A;50Hz; | 2
20301785 |  | 3280066 | CONN;1kV;;AL;10-16/10-16mm2;PRS HS;WP | 106
20301785 |  | 2200004 | MTR ACC;SEGEL PLASTIC | 28
20301822 | 1002080781 | 3050088 | CONDUCTOR;AAAC-S;70mm2; | 0
20301823 | 1002080782 | 3050088 | CONDUCTOR;AAAC-S;70mm2; | 0
20301823 | 1002080782 | 3110514 | CABLE PWR;NYY;1X70mm2;0.6/1kV;Opstig | 40
20302077 |  | 2200004 | MTR ACC;SEGEL PLASTIC | 6
20302091 |  | 2200004 | MTR ACC;SEGEL PLASTIC | 2
20302146 |  | 3250058 | MCB;230/400V;1P;25A;50Hz; | 0
20302146 |  | 3250048 | MCB;230/400V;1P;4A;50Hz; | 0
20302146 |  | 2190218 | MTR;kWH E;;3P;230/400V;5-80A;1;;4W | 0
20302146 |  | 4120538 | BOX;APP PL CB;AL1.6MM;650X400X220MM | 0
20302146 |  | 3250054 | MCB;230/400V;1P;16A;50Hz; | 0
20302146 |  | 2190224 | MTR;kWH E-PR;;1P;230V;5-60A;1;;2W | 0
20302146 |  | 2190502 | MTR;kWH E;;1P;230V;5-60A;1;;2W | 0
20302146 |  | 3250099 | MCB;230/400V;3P;16A;50Hz; | 0
20302146 |  | 3250050 | MCB;230/400V;1P;6A;50Hz; | 0
20302146 |  | 3250052 | MCB;230/400V;1P;10A;50Hz; | 0
20302154 |  | 2200004 | MTR ACC;SEGEL PLASTIC | 17
20302154 |  | 3250058 | MCB;230/400V;1P;25A;50Hz; | 1
20302154 |  | 3250048 | MCB;230/400V;1P;4A;50Hz; | 14
20302154 |  | 2190224 | MTR;kWH E-PR;;1P;230V;5-60A;1;;2W | 15
20302154 |  | 2190502 | MTR;kWH E;;1P;230V;5-60A;1;;2W | 2
20302161 |  | 2190224 | MTR;kWH E-PR;;1P;230V;5-60A;1;;2W | 5
20302161 |  | 3250052 | MCB;230/400V;1P;10A;50Hz; | 2
20302161 |  | 3250048 | MCB;230/400V;1P;4A;50Hz; | 7
20302161 |  | 3250058 | MCB;230/400V;1P;25A;50Hz; | 2
20302161 |  | 2190502 | MTR;kWH E;;1P;230V;5-60A;1;;2W | 6
20302161 |  | 2200004 | MTR ACC;SEGEL PLASTIC | 11
20302182 |  | 2190502 | MTR;kWH E;;1P;230V;5-60A;1;;2W | 1
20302182 |  | 3250048 | MCB;230/400V;1P;4A;50Hz; | 2
20302182 |  | 2200004 | MTR ACC;SEGEL PLASTIC | 13
20302182 |  | 3250050 | MCB;230/400V;1P;6A;50Hz; | 2
20302182 |  | 3250052 | MCB;230/400V;1P;10A;50Hz; | 3
20302182 |  | 3250054 | MCB;230/400V;1P;16A;50Hz; | 1
20302182 |  | 3250058 | MCB;230/400V;1P;25A;50Hz; | 1
20302182 |  | 2190224 | MTR;kWH E-PR;;1P;230V;5-60A;1;;2W | 1
20302182 |  | 3250056 | MCB;230/400V;1P;20A;50Hz; | 1
20302453 |  | 4120538 | BOX;APP PL CB;AL1.6MM;650X400X220MM | 2
20302453 |  | 3250048 | MCB;230/400V;1P;4A;50Hz; | 3
20302453 |  | 3250058 | MCB;230/400V;1P;25A;50Hz; | 2
20302453 |  | 2190218 | MTR;kWH E;;3P;230/400V;5-80A;1;;4W | 1
20302453 |  | 3250050 | MCB;230/400V;1P;6A;50Hz; | 2
20302453 |  | 2190502 | MTR;kWH E;;1P;230V;5-60A;1;;2W | 1
20302453 |  | 3250054 | MCB;230/400V;1P;16A;50Hz; | 1
20302453 |  | 2190224 | MTR;kWH E-PR;;1P;230V;5-60A;1;;2W | 7
20302453 |  | 3250052 | MCB;230/400V;1P;10A;50Hz; | 1
20302453 |  | 3250099 | MCB;230/400V;3P;16A;50Hz; | 2
20302458 |  | 1030114 | TRF DIS;D3;20kV/400V;3P;400kVA;DYN5;OD | 1
20302504 |  | 2200004 | MTR ACC;SEGEL PLASTIC | 5
20302509 |  | 2200004 | MTR ACC;SEGEL PLASTIC | 4
20302606 |  | 2190224 | MTR;kWH E-PR;;1P;230V;5-60A;1;;2W | 18
20304207 |  | 2200004 | MTR ACC;SEGEL PLASTIC | 6
20304207 |  | 3250050 | MCB;230/400V;1P;6A;50Hz; | 1
20304207 |  | 3250048 | MCB;230/400V;1P;4A;50Hz; | 2
20304207 |  | 2190224 | MTR;kWH E-PR;;1P;230V;5-60A;1;;2W | 1
20304207 |  | 3250052 | MCB;230/400V;1P;10A;50Hz; | 2
20304243 |  | 3250048 | MCB;230/400V;1P;4A;50Hz; | 8
20304243 |  | 3250054 | MCB;230/400V;1P;16A;50Hz; | 2
20304243 |  | 2200004 | MTR ACC;SEGEL PLASTIC | 19
20304243 |  | 3250050 | MCB;230/400V;1P;6A;50Hz; | 8
20304243 |  | 2190224 | MTR;kWH E-PR;;1P;230V;5-60A;1;;2W | 17
20304243 |  | 2190502 | MTR;kWH E;;1P;230V;5-60A;1;;2W | 2
20304243 |  | 3250052 | MCB;230/400V;1P;10A;50Hz; | 1
20304255 |  | 3110025 | CABLE PWR;NFA2X;2X10mm2;0.6/1kV;OH | 50
20304583 | 1002080800 | 2054930 | CT;20KV;K;200/5A;0.2S;30VA;OD | 3
20304583 | 1002080800 | 3050084 | CONDUCTOR;AAAC-S;150mm2; | 18
20304583 | 1002080800 | 2070041 | PT;20kV;K;;20000/V3-100/V3;0.2;30VA;OD | 3
20304697 |  | 3070152 | ISOLATOR;LINEPOST;POLYMER;24KV;;12.5kN | 30
20304697 |  | 2090032 | LA;20-24kV;K;10kA;POLYMER;; | 9
20304706 |  | 1030097 | TRF DIS;D3;20kV/400V;3P;50kVA;YZN5;OD | 1
20305338 |  | 2190252 | MTR;kWH E-PR;;3P;230/400V;5-80A;1;;4W | 1
20305418 |  | 3250048 | MCB;230/400V;1P;4A;50Hz; | 1
20305418 |  | 3250052 | MCB;230/400V;1P;10A;50Hz; | 1
20305498 |  | 3250048 | MCB;230/400V;1P;4A;50Hz; | 3
20305498 |  | 3250056 | MCB;230/400V;1P;20A;50Hz; | 1
20305498 |  | 3250054 | MCB;230/400V;1P;16A;50Hz; | 1
20305498 |  | 2200004 | MTR ACC;SEGEL PLASTIC | 20
20305498 |  | 3250050 | MCB;230/400V;1P;6A;50Hz; | 3
20307752 |  | 2190224 | MTR;kWH E-PR;;1P;230V;5-60A;1;;2W | 11
20307752 |  | 3250052 | MCB;230/400V;1P;10A;50Hz; | 2
20307752 |  | 3250048 | MCB;230/400V;1P;4A;50Hz; | 5
20307752 |  | 2200004 | MTR ACC;SEGEL PLASTIC | 14
20307752 |  | 3250050 | MCB;230/400V;1P;6A;50Hz; | 6
20307752 |  | 3250054 | MCB;230/400V;1P;16A;50Hz; | 1
20307752 |  | 2190502 | MTR;kWH E;;1P;230V;5-60A;1;;2W | 3
20307767 |  | 3250056 | MCB;230/400V;1P;20A;50Hz; | 1
20307767 |  | 3250048 | MCB;230/400V;1P;4A;50Hz; | 1
20307767 |  | 2200004 | MTR ACC;SEGEL PLASTIC | 6
20307767 |  | 3250052 | MCB;230/400V;1P;10A;50Hz; | 3
20307767 |  | 3250050 | MCB;230/400V;1P;6A;50Hz; | 1
20307767 |  | 2190502 | MTR;kWH E;;1P;230V;5-60A;1;;2W | 1
20307782 |  | 2190502 | MTR;kWH E;;1P;230V;5-60A;1;;2W | 1
20307782 |  | 3250052 | MCB;230/400V;1P;10A;50Hz; | 1
20307782 |  | 2190224 | MTR;kWH E-PR;;1P;230V;5-60A;1;;2W | 2
20307782 |  | 3250048 | MCB;230/400V;1P;4A;50Hz; | 1
20307782 |  | 3250050 | MCB;230/400V;1P;6A;50Hz; | 1
20307782 |  | 2200004 | MTR ACC;SEGEL PLASTIC | 8
20307798 |  | 3250102 | MCB;230/400V;3P;25A;50Hz; | 0
20307798 |  | 3060475 | COND ACC;JOINT PIN BIMETAL AL/CU 16/16mm | 0
20307798 |  | 3250058 | MCB;230/400V;1P;25A;50Hz; | 0
20307798 |  | 3250103 | MCB;230/400V;3P;35A;50Hz; | 0
20307798 |  | 2190218 | MTR;kWH E;;3P;230/400V;5-80A;1;;4W | 0
20307798 |  | 3250050 | MCB;230/400V;1P;6A;50Hz; | 0
20307798 |  | 2200004 | MTR ACC;SEGEL PLASTIC | 0
20307798 |  | 2190224 | MTR;kWH E-PR;;1P;230V;5-60A;1;;2W | 0
20307798 |  | 3250048 | MCB;230/400V;1P;4A;50Hz; | 0
20309673 |  | 3250054 | MCB;230/400V;1P;16A;50Hz; | 1
20309673 |  | 2200004 | MTR ACC;SEGEL PLASTIC | 56
20309673 |  | 3250058 | MCB;230/400V;1P;25A;50Hz; | 2
20309673 |  | 3280066 | CONN;1kV;;AL;10-16/10-16mm2;PRS HS;WP | 50
20309706 |  | 3250050 | MCB;230/400V;1P;6A;50Hz; | 3
20309706 |  | 2200004 | MTR ACC;SEGEL PLASTIC | 28
20309706 |  | 3250048 | MCB;230/400V;1P;4A;50Hz; | 2
20309743 |  | 2190224 | MTR;kWH E-PR;;1P;230V;5-60A;1;;2W | 21
20309743 |  | 2200004 | MTR ACC;SEGEL PLASTIC | 21
20310618 |  | 3250048 | MCB;230/400V;1P;4A;50Hz; | 4
20310618 |  | 3250050 | MCB;230/400V;1P;6A;50Hz; | 2
20310618 |  | 2190224 | MTR;kWH E-PR;;1P;230V;5-60A;1;;2W | 1
20310626 |  | 3250102 | MCB;230/400V;3P;25A;50Hz; | 1
20310626 |  | 3250052 | MCB;230/400V;1P;10A;50Hz; | 1
20310626 |  | 2190224 | MTR;kWH E-PR;;1P;230V;5-60A;1;;2W | 1
20310626 |  | 3250050 | MCB;230/400V;1P;6A;50Hz; | 1
20310633 |  | 3250050 | MCB;230/400V;1P;6A;50Hz; | 2
20310633 |  | 3250052 | MCB;230/400V;1P;10A;50Hz; | 3
20310641 |  | 3250050 | MCB;230/400V;1P;6A;50Hz; | 5
20310641 |  | 2190218 | MTR;kWH E;;3P;230/400V;5-80A;1;;4W | 1
20310641 |  | 2200004 | MTR ACC;SEGEL PLASTIC | 12
20310641 |  | 3250102 | MCB;230/400V;3P;25A;50Hz; | 1
20310641 |  | 2190224 | MTR;kWH E-PR;;1P;230V;5-60A;1;;2W | 11
20310641 |  | 3250052 | MCB;230/400V;1P;10A;50Hz; | 1
20310641 |  | 3250048 | MCB;230/400V;1P;4A;50Hz; | 4
20310641 |  | 3250058 | MCB;230/400V;1P;25A;50Hz; | 1
20310652 |  | 3250054 | MCB;230/400V;1P;16A;50Hz; | 1
20310652 |  | 3250052 | MCB;230/400V;1P;10A;50Hz; | 1
20310652 |  | 2200004 | MTR ACC;SEGEL PLASTIC | 5
20310652 |  | 3250050 | MCB;230/400V;1P;6A;50Hz; | 3
20310663 |  | 2190224 | MTR;kWH E-PR;;1P;230V;5-60A;1;;2W | 13
20310663 |  | 3250058 | MCB;230/400V;1P;25A;50Hz; | 1
20310663 |  | 2190502 | MTR;kWH E;;1P;230V;5-60A;1;;2W | 3
20310663 |  | 3250050 | MCB;230/400V;1P;6A;50Hz; | 5
20310663 |  | 3250054 | MCB;230/400V;1P;16A;50Hz; | 3
20310663 |  | 3250048 | MCB;230/400V;1P;4A;50Hz; | 7
20310672 |  | 2190224 | MTR;kWH E-PR;;1P;230V;5-60A;1;;2W | 14
20310672 |  | 3250048 | MCB;230/400V;1P;4A;50Hz; | 11
20310672 |  | 3250052 | MCB;230/400V;1P;10A;50Hz; | 1
20310672 |  | 3250050 | MCB;230/400V;1P;6A;50Hz; | 2
20310751 |  | 4120538 | BOX;APP PL CB;AL1.6MM;650X400X220MM | 3
20310774 |  | 3280480 | CONN;0.6/1KV;H;AL;70-95/70-95MM2;PRS | 40
20310774 |  | 3110542 | CABLE PWR;NFA2X-T;3X70+1X70;0.6/1kV;OH | 4.5
20310774 |  | 3250050 | MCB;230/400V;1P;6A;50Hz; | 3
20310797 |  | 2190224 | MTR;kWH E-PR;;1P;230V;5-60A;1;;2W | 15
20310797 |  | 3250054 | MCB;230/400V;1P;16A;50Hz; | 1
20310797 |  | 3250050 | MCB;230/400V;1P;6A;50Hz; | 6
20310797 |  | 3250048 | MCB;230/400V;1P;4A;50Hz; | 9
20310797 |  | 2190502 | MTR;kWH E;;1P;230V;5-60A;1;;2W | 1
20312180 |  | 2200004 | MTR ACC;SEGEL PLASTIC | 2
20312215 |  | 3060475 | COND ACC;JOINT PIN BIMETAL AL/CU 16/16mm | 4
20312215 |  | 2200004 | MTR ACC;SEGEL PLASTIC | 8
20313606 | 1002080802 | 3050084 | CONDUCTOR;AAAC-S;150mm2; | 12
20313606 | 1002080802 | 3050088 | CONDUCTOR;AAAC-S;70mm2; | 12
20313606 | 1002080802 | 3110516 | CABLE PWR;NYY;1X150mm2;0.6/1kV;Opstig | 40
20313606 | 1002080802 | 3110514 | CABLE PWR;NYY;1X70mm2;0.6/1kV;Opstig | 14
20313606 | 1002080802 | 4192513 | UNIIV ACC;GROUND ROD 16MM 1.5M | 0
20314167 |  | 3250048 | MCB;230/400V;1P;4A;50Hz; | 1
20314167 |  | 3250052 | MCB;230/400V;1P;10A;50Hz; | 3
20314167 |  | 3250054 | MCB;230/400V;1P;16A;50Hz; | 1
20314167 |  | 3250056 | MCB;230/400V;1P;20A;50Hz; | 1
20314167 |  | 3250050 | MCB;230/400V;1P;6A;50Hz; | 3
20314167 |  | 2190502 | MTR;kWH E;;1P;230V;5-60A;1;;2W | 1
20314169 |  | 3250048 | MCB;230/400V;1P;4A;50Hz; | 12
20314169 |  | 3250050 | MCB;230/400V;1P;6A;50Hz; | 3
20314169 |  | 2190502 | MTR;kWH E;;1P;230V;5-60A;1;;2W | 1
20314169 |  | 2190224 | MTR;kWH E-PR;;1P;230V;5-60A;1;;2W | 16
20314169 |  | 3250052 | MCB;230/400V;1P;10A;50Hz; | 2
20314183 |  | 3250052 | MCB;230/400V;1P;10A;50Hz; | 3
20314183 |  | 2190224 | MTR;kWH E-PR;;1P;230V;5-60A;1;;2W | 18
20314183 |  | 3250048 | MCB;230/400V;1P;4A;50Hz; | 5
20314183 |  | 3250046 | MCB;230/400V;1P;2A;50Hz; | 2
20314183 |  | 3250054 | MCB;230/400V;1P;16A;50Hz; | 1
20314208 |  | 3280066 | CONN;1kV;;AL;10-16/10-16mm2;PRS HS;WP | 300
20314208 |  | 2200004 | MTR ACC;SEGEL PLASTIC | 379
20314210 |  | 2200004 | MTR ACC;SEGEL PLASTIC | 700
20314283 |  | 3250050 | MCB;230/400V;1P;6A;50Hz; | 2
20314323 |  | 3250048 | MCB;230/400V;1P;4A;50Hz; | 8
20314323 |  | 3250050 | MCB;230/400V;1P;6A;50Hz; | 3
20314323 |  | 3250052 | MCB;230/400V;1P;10A;50Hz; | 1
20314323 |  | 2190502 | MTR;kWH E;;1P;230V;5-60A;1;;2W | 4
20314323 |  | 2190224 | MTR;kWH E-PR;;1P;230V;5-60A;1;;2W | 8
20314323 |  | 2200004 | MTR ACC;SEGEL PLASTIC | 12
20314334 |  | 3250050 | MCB;230/400V;1P;6A;50Hz; | 0
20314334 |  | 2190502 | MTR;kWH E;;1P;230V;5-60A;1;;2W | 0
20314334 |  | 3250052 | MCB;230/400V;1P;10A;50Hz; | 0
20314334 |  | 3250054 | MCB;230/400V;1P;16A;50Hz; | 0
20314334 |  | 3250048 | MCB;230/400V;1P;4A;50Hz; | 0
20314334 |  | 2200004 | MTR ACC;SEGEL PLASTIC | 0
20314334 |  | 2190224 | MTR;kWH E-PR;;1P;230V;5-60A;1;;2W | 0
20314345 |  | 3250054 | MCB;230/400V;1P;16A;50Hz; | 0
20314345 |  | 2190224 | MTR;kWH E-PR;;1P;230V;5-60A;1;;2W | 0
20314345 |  | 3250050 | MCB;230/400V;1P;6A;50Hz; | 0
20314345 |  | 3250052 | MCB;230/400V;1P;10A;50Hz; | 0
20314345 |  | 2200004 | MTR ACC;SEGEL PLASTIC | 0
20314345 |  | 3250058 | MCB;230/400V;1P;25A;50Hz; | 0
20314345 |  | 3250048 | MCB;230/400V;1P;4A;50Hz; | 0
20314365 |  | 3250102 | MCB;230/400V;3P;25A;50Hz; | 3
20314365 |  | 2190252 | MTR;kWH E-PR;;3P;230/400V;5-80A;1;;4W | 3
20314458 |  | 2190502 | MTR;kWH E;;1P;230V;5-60A;1;;2W | 10
20314458 |  | 2190252 | MTR;kWH E-PR;;3P;230/400V;5-80A;1;;4W | 3
20314471 |  | 2190224 | MTR;kWH E-PR;;1P;230V;5-60A;1;;2W | 80
20314491 |  | 2200004 | MTR ACC;SEGEL PLASTIC | 8
20314494 |  | 2190252 | MTR;kWH E-PR;;3P;230/400V;5-80A;1;;4W | 1
20314505 |  | 2200004 | MTR ACC;SEGEL PLASTIC | 10
20314598 |  | 3250102 | MCB;230/400V;3P;25A;50Hz; | 3
20314638 |  | 3250103 | MCB;230/400V;3P;35A;50Hz; | 1
20314694 |  | 3250100 | MCB;230/400V;3P;20A;50Hz; | 1
20314778 |  | 3250100 | MCB;230/400V;3P;20A;50Hz; | 1
20315165 |  | 3060475 | COND ACC;JOINT PIN BIMETAL AL/CU 16/16mm | 0
20315165 |  | 2190218 | MTR;kWH E;;3P;230/400V;5-80A;1;;4W | 0
20315165 |  | 4120538 | BOX;APP PL CB;AL1.6MM;650X400X220MM | 0
20315165 |  | 3250103 | MCB;230/400V;3P;35A;50Hz; | 0
20315165 |  | 2200004 | MTR ACC;SEGEL PLASTIC | 0
20315184 |  | 3250102 | MCB;230/400V;3P;25A;50Hz; | 1
20315184 |  | 3060475 | COND ACC;JOINT PIN BIMETAL AL/CU 16/16mm | 4
20315184 |  | 4120538 | BOX;APP PL CB;AL1.6MM;650X400X220MM | 1
20315184 |  | 2190218 | MTR;kWH E;;3P;230/400V;5-80A;1;;4W | 1
20315184 |  | 2200004 | MTR ACC;SEGEL PLASTIC | 1
20316102 | 1002080920 | 3110516 | CABLE PWR;NYY;1X150mm2;0.6/1kV;Opstig | 0
20316102 | 1002080920 | 3110514 | CABLE PWR;NYY;1X70mm2;0.6/1kV;Opstig | 0
20316102 | 1002080920 | 3050084 | CONDUCTOR;AAAC-S;150mm2; | 0
20316102 | 1002080920 | 3050084 | CONDUCTOR;AAAC-S;150mm2; | 0
20316102 | 1002080920 | 2090032 | LA;20-24kV;K;10kA;POLYMER;; | 0
20316382 |  | 3110034 | CABLE PWR;NFA2XSY-T;3X150+1X95;20kV;OH | 162
20316382 |  | 2090032 | LA;20-24kV;K;10kA;POLYMER;; | 6
20316382 |  | 3280469 | CONN;20KV;LLC;AL;70-240MM2;BOLT;PERMANEN | 3
20317800 |  | 2200004 | MTR ACC;SEGEL PLASTIC | 32
20317825 |  | 3110025 | CABLE PWR;NFA2X;2X10mm2;0.6/1kV;OH | 400
20317825 |  | 3280066 | CONN;1kV;;AL;10-16/10-16mm2;PRS HS;WP | 50
20317825 |  | 2190224 | MTR;kWH E-PR;;1P;230V;5-60A;1;;2W | 2
20317825 |  | 3250056 | MCB;230/400V;1P;20A;50Hz; | 1
20317825 |  | 2190839 | MTR;kWH E;DRUM;1P;230V;5-40A;1;;2W | 1
20318591 |  | 3250100 | MCB;230/400V;3P;20A;50Hz; | 1
20318591 |  | 3250052 | MCB;230/400V;1P;10A;50Hz; | 1
20318591 |  | 2190502 | MTR;kWH E;;1P;230V;5-60A;1;;2W | 1
20318591 |  | 2190224 | MTR;kWH E-PR;;1P;230V;5-60A;1;;2W | 11
20318591 |  | 3250048 | MCB;230/400V;1P;4A;50Hz; | 11
20318591 |  | 2190218 | MTR;kWH E;;3P;230/400V;5-80A;1;;4W | 1
20318598 |  | 3250050 | MCB;230/400V;1P;6A;50Hz; | 1
20318598 |  | 3250052 | MCB;230/400V;1P;10A;50Hz; | 1
20318598 |  | 3250054 | MCB;230/400V;1P;16A;50Hz; | 1
20318611 |  | 2200004 | MTR ACC;SEGEL PLASTIC | 10
20318611 |  | 2190224 | MTR;kWH E-PR;;1P;230V;5-60A;1;;2W | 10
20318612 |  | 3250048 | MCB;230/400V;1P;4A;50Hz; | 2
20318622 |  | 2200004 | MTR ACC;SEGEL PLASTIC | 5
20318622 |  | 3280066 | CONN;1kV;;AL;10-16/10-16mm2;PRS HS;WP | 10
20318627 |  | 3250060 | MCB;230/400V;1P;50A;50Hz; | 1
20318627 |  | 3280066 | CONN;1kV;;AL;10-16/10-16mm2;PRS HS;WP | 50
20318627 |  | 3250048 | MCB;230/400V;1P;4A;50Hz; | 6
20318627 |  | 3250059 | MCB;230/400V;1P;35A;50Hz; | 1
20318627 |  | 3110025 | CABLE PWR;NFA2X;2X10mm2;0.6/1kV;OH | 100
20318627 |  | 3250054 | MCB;230/400V;1P;16A;50Hz; | 2
20318627 |  | 3250046 | MCB;230/400V;1P;2A;50Hz; | 6
20318717 | 1002080737 | 3110542 | CABLE PWR;NFA2X-T;3X70+1X70;0.6/1kV;OH | 3612.5
20318717 | 1002080737 | 4192513 | UNIIV ACC;GROUND ROD 16MM 1.5M | 32
20318914 |  | 2190224 | MTR;kWH E-PR;;1P;230V;5-60A;1;;2W | 8
20318914 |  | 3250048 | MCB;230/400V;1P;4A;50Hz; | 3
20318914 |  | 3250046 | MCB;230/400V;1P;2A;50Hz; | 3
20318962 |  | 3250050 | MCB;230/400V;1P;6A;50Hz; | 7
20318962 |  | 3250048 | MCB;230/400V;1P;4A;50Hz; | 3
20318962 |  | 3250052 | MCB;230/400V;1P;10A;50Hz; | 1
20318962 |  | 2190502 | MTR;kWH E;;1P;230V;5-60A;1;;2W | 1
20318962 |  | 2190224 | MTR;kWH E-PR;;1P;230V;5-60A;1;;2W | 10
20318962 |  | 2200004 | MTR ACC;SEGEL PLASTIC | 10
20318971 |  | 3250050 | MCB;230/400V;1P;6A;50Hz; | 11
20318971 |  | 2200004 | MTR ACC;SEGEL PLASTIC | 18
20318971 |  | 3250048 | MCB;230/400V;1P;4A;50Hz; | 4
20318971 |  | 3250029 | MCB;380/440V;3P;50A;50Hz; | 1
20318971 |  | 2190502 | MTR;kWH E;;1P;230V;5-60A;1;;2W | 2
20318971 |  | 2190218 | MTR;kWH E;;3P;230/400V;5-80A;1;;4W | 1
20318971 |  | 3060475 | COND ACC;JOINT PIN BIMETAL AL/CU 16/16mm | 4
20318971 |  | 2190224 | MTR;kWH E-PR;;1P;230V;5-60A;1;;2W | 14
20318971 |  | 3250052 | MCB;230/400V;1P;10A;50Hz; | 1
20318990 |  | 3250052 | MCB;230/400V;1P;10A;50Hz; | 2
20318990 |  | 2200004 | MTR ACC;SEGEL PLASTIC | 7
20318990 |  | 3250048 | MCB;230/400V;1P;4A;50Hz; | 3
20318990 |  | 2190502 | MTR;kWH E;;1P;230V;5-60A;1;;2W | 1
20318990 |  | 2190224 | MTR;kWH E-PR;;1P;230V;5-60A;1;;2W | 2
20318990 |  | 3250060 | MCB;230/400V;1P;50A;50Hz; | 1
20319153 |  | 2200004 | MTR ACC;SEGEL PLASTIC | 49
20319165 |  | 3250046 | MCB;230/400V;1P;2A;50Hz; | 1
20319685 |  | 3250052 | MCB;230/400V;1P;10A;50Hz; | 1
20319685 |  | 2200004 | MTR ACC;SEGEL PLASTIC | 3
20319685 |  | 2190224 | MTR;kWH E-PR;;1P;230V;5-60A;1;;2W | 1
20319731 |  | 3250048 | MCB;230/400V;1P;4A;50Hz; | 0
20319731 |  | 3250056 | MCB;230/400V;1P;20A;50Hz; | 0
20319731 |  | 2190224 | MTR;kWH E-PR;;1P;230V;5-60A;1;;2W | 0
20319731 |  | 2200004 | MTR ACC;SEGEL PLASTIC | 0
20319731 |  | 3250050 | MCB;230/400V;1P;6A;50Hz; | 0
20319731 |  | 3250052 | MCB;230/400V;1P;10A;50Hz; | 0
20319813 |  | 3250048 | MCB;230/400V;1P;4A;50Hz; | 4
20319813 |  | 2190224 | MTR;kWH E-PR;;1P;230V;5-60A;1;;2W | 7
20319813 |  | 3250050 | MCB;230/400V;1P;6A;50Hz; | 1
20319813 |  | 2200004 | MTR ACC;SEGEL PLASTIC | 11
20319813 |  | 3250052 | MCB;230/400V;1P;10A;50Hz; | 1
20319813 |  | 3250056 | MCB;230/400V;1P;20A;50Hz; | 1
20320411 |  | 3250048 | MCB;230/400V;1P;4A;50Hz; | 1
20320465 |  | 3250052 | MCB;230/400V;1P;10A;50Hz; | 1
20320481 |  | 3250052 | MCB;230/400V;1P;10A;50Hz; | 1
20320744 |  | 3250050 | MCB;230/400V;1P;6A;50Hz; | 1
20320759 |  | 3250050 | MCB;230/400V;1P;6A;50Hz; | 1
20321143 |  | 3110542 | CABLE PWR;NFA2X-T;3X70+1X70;0.6/1kV;OH | 50
20321143 |  | 3280479 | CONN;0.6/1KV;H;AL;70-95/10-16MM2;PRS | 8
20321143 |  | 3280480 | CONN;0.6/1KV;H;AL;70-95/70-95MM2;PRS | 4
20321154 |  | 3130085 | JOINT;1kV;AL-CU;70-95mm2;;1P;PRS | 8
20321154 |  | 3110542 | CABLE PWR;NFA2X-T;3X70+1X70;0.6/1kV;OH | 200
20321154 |  | 3280480 | CONN;0.6/1KV;H;AL;70-95/70-95MM2;PRS | 8
20321177 |  | 3110542 | CABLE PWR;NFA2X-T;3X70+1X70;0.6/1kV;OH | 100
20321177 |  | 3280480 | CONN;0.6/1KV;H;AL;70-95/70-95MM2;PRS | 4
20321290 |  | 1030077 | TRF DIS;D3;20kV/400V;3P;250kVA;DYN5;OD | 1
20321290 |  | 3260226 | LVSB;DIST;3P;400V;630A;4LINE;OD | 1
20321290 |  | 2190438 | MTR;kWHE;;3P;57.7/100V-230/400;5A;0.5;4W | 3
20321290 |  | 4120467 | BOX;APPMCCB80A+STRIP;AL2MM;1205X420X250 | 1
20321290 |  | 4120468 | BOX;APPMCCB100A+STRIP;AL2MM;1205X420X250 | 1
20321290 |  | 4120470 | BOX;APPMCCB160A+STRIP;AL2MM;1205X420X250 | 1
20322857 |  | 3250048 | MCB;230/400V;1P;4A;50Hz; | 0
20322857 |  | 2190502 | MTR;kWH E;;1P;230V;5-60A;1;;2W | 0
20322857 |  | 2200004 | MTR ACC;SEGEL PLASTIC | 0
20322857 |  | 3250050 | MCB;230/400V;1P;6A;50Hz; | 0
20322857 |  | 2190224 | MTR;kWH E-PR;;1P;230V;5-60A;1;;2W | 0
20322857 |  | 3250052 | MCB;230/400V;1P;10A;50Hz; | 0
20322857 |  | 3250058 | MCB;230/400V;1P;25A;50Hz; | 0
20322917 |  | 3250058 | MCB;230/400V;1P;25A;50Hz; | 2
20322917 |  | 2200004 | MTR ACC;SEGEL PLASTIC | 7
20322917 |  | 3250050 | MCB;230/400V;1P;6A;50Hz; | 1
20322917 |  | 3250048 | MCB;230/400V;1P;4A;50Hz; | 3
20322917 |  | 3250052 | MCB;230/400V;1P;10A;50Hz; | 1
20322917 |  | 2190502 | MTR;kWH E;;1P;230V;5-60A;1;;2W | 1
20322917 |  | 2190224 | MTR;kWH E-PR;;1P;230V;5-60A;1;;2W | 6
20325738 |  | 3250052 | MCB;230/400V;1P;10A;50Hz; | 30
20325738 |  | 3250050 | MCB;230/400V;1P;6A;50Hz; | 39
20325738 |  | 3250060 | MCB;230/400V;1P;50A;50Hz; | 3
20325738 |  | 3250046 | MCB;230/400V;1P;2A;50Hz; | 1
20325738 |  | 3250102 | MCB;230/400V;3P;25A;50Hz; | 1
20326332 |  | 2200004 | MTR ACC;SEGEL PLASTIC | 5
20326332 |  | 3250046 | MCB;230/400V;1P;2A;50Hz; | 1
20326332 |  | 3250054 | MCB;230/400V;1P;16A;50Hz; | 1
20326332 |  | 3250048 | MCB;230/400V;1P;4A;50Hz; | 2
20326332 |  | 2190224 | MTR;kWH E-PR;;1P;230V;5-60A;1;;2W | 5
20326332 |  | 3250058 | MCB;230/400V;1P;25A;50Hz; | 1
20326990 |  | 2190224 | MTR;kWH E-PR;;1P;230V;5-60A;1;;2W | 1
20326990 |  | 3250048 | MCB;230/400V;1P;4A;50Hz; | 1
20326991 |  | 3250052 | MCB;230/400V;1P;10A;50Hz; | 1
20326991 |  | 2190224 | MTR;kWH E-PR;;1P;230V;5-60A;1;;2W | 13
20326991 |  | 3250050 | MCB;230/400V;1P;6A;50Hz; | 5
20326991 |  | 3250056 | MCB;230/400V;1P;20A;50Hz; | 1
20326991 |  | 3250058 | MCB;230/400V;1P;25A;50Hz; | 1
20326991 |  | 3250048 | MCB;230/400V;1P;4A;50Hz; | 7
20326991 |  | 2190502 | MTR;kWH E;;1P;230V;5-60A;1;;2W | 2
20326991 |  | 3250054 | MCB;230/400V;1P;16A;50Hz; | 1
20327668 |  | 2200004 | MTR ACC;SEGEL PLASTIC | 2
20327668 |  | 3250048 | MCB;230/400V;1P;4A;50Hz; | 1
20327668 |  | 3250052 | MCB;230/400V;1P;10A;50Hz; | 1
20327668 |  | 2190224 | MTR;kWH E-PR;;1P;230V;5-60A;1;;2W | 2
20327669 |  | 2200004 | MTR ACC;SEGEL PLASTIC | 2
20327669 |  | 3250102 | MCB;230/400V;3P;25A;50Hz; | 2
20327669 |  | 3060475 | COND ACC;JOINT PIN BIMETAL AL/CU 16/16mm | 8
20327671 |  | 3060475 | COND ACC;JOINT PIN BIMETAL AL/CU 16/16mm | 4
20327671 |  | 4120538 | BOX;APP PL CB;AL1.6MM;650X400X220MM | 1
20327671 |  | 2200004 | MTR ACC;SEGEL PLASTIC | 1
20327671 |  | 3250100 | MCB;230/400V;3P;20A;50Hz; | 1
20327671 |  | 2190218 | MTR;kWH E;;3P;230/400V;5-80A;1;;4W | 1
20327673 |  | 3250048 | MCB;230/400V;1P;4A;50Hz; | 3
20327673 |  | 2190224 | MTR;kWH E-PR;;1P;230V;5-60A;1;;2W | 2
20327673 |  | 2200004 | MTR ACC;SEGEL PLASTIC | 5
20327693 |  | 2090032 | LA;20-24kV;K;10kA;POLYMER;; | 6
20327693 |  | 3050088 | CONDUCTOR;AAAC-S;70mm2; | 50
20327693 |  | 3110514 | CABLE PWR;NYY;1X70mm2;0.6/1kV;Opstig | 40
20327693 |  | 3120114 | CABLE PWR ACC;CABLE SHOE CU 70mm2 | 4
20327693 |  | 3130085 | JOINT;1kV;AL-CU;70-95mm2;;1P;PRS | 4
20327693 |  | 3280024 | CONN;;PG;AL;70-150mm2;3BOLT | 21
20327698 |  | 3190002 | CUT OUT;20kV;6-100A;10kA;125kV | 3
20327698 |  | 3050084 | CONDUCTOR;AAAC-S;150mm2; | 12
20327698 |  | 3070154 | ISOLATOR;SUSP;POLYMER;24KV;;70kN | 12
20327698 |  | 3070152 | ISOLATOR;LINEPOST;POLYMER;24KV;;12.5kN | 21
20327698 |  | 2090032 | LA;20-24kV;K;10kA;POLYMER;; | 15
20327698 |  | 3050088 | CONDUCTOR;AAAC-S;70mm2; | 30
20327698 |  | 3280469 | CONN;20KV;LLC;AL;70-240MM2;BOLT;PERMANEN | 6
20327700 |  | 3110514 | CABLE PWR;NYY;1X70mm2;0.6/1kV;Opstig | 44
20327700 |  | 3120114 | CABLE PWR ACC;CABLE SHOE CU 70mm2 | 4
20327700 |  | 3130085 | JOINT;1kV;AL-CU;70-95mm2;;1P;PRS | 4
20327702 |  | 3070154 | ISOLATOR;SUSP;POLYMER;24KV;;70kN | 6
20327702 |  | 3050084 | CONDUCTOR;AAAC-S;150mm2; | 50
20327704 |  | 2090032 | LA;20-24kV;K;10kA;POLYMER;; | 15
20327704 |  | 3050084 | CONDUCTOR;AAAC-S;150mm2; | 18
20327705 |  | 3110514 | CABLE PWR;NYY;1X70mm2;0.6/1kV;Opstig | 80
20327705 |  | 3120114 | CABLE PWR ACC;CABLE SHOE CU 70mm2 | 8
20327707 |  | 1030077 | TRF DIS;D3;20kV/400V;3P;250kVA;DYN5;OD | 1
20327707 |  | 3260226 | LVSB;DIST;3P;400V;630A;4LINE;OD | 1
20327718 |  | 1030077 | TRF DIS;D3;20kV/400V;3P;250kVA;DYN5;OD | 1
20327718 |  | 4120474 | BOX;APPMCCB300A+STRIP;AL2MM;1205X420X250 | 1
20327718 |  | 2190438 | MTR;kWHE;;3P;57.7/100V-230/400;5A;0.5;4W | 1
20327718 |  | 3070152 | ISOLATOR;LINEPOST;POLYMER;24KV;;12.5kN | 27
20327718 |  | 3070154 | ISOLATOR;SUSP;POLYMER;24KV;;70kN | 15
20327718 |  | 3050084 | CONDUCTOR;AAAC-S;150mm2; | 855
20327718 |  | 3260226 | LVSB;DIST;3P;400V;630A;4LINE;OD | 1
20327718 |  | 3190002 | CUT OUT;20kV;6-100A;10kA;125kV | 3
20327718 |  | 2090032 | LA;20-24kV;K;10kA;POLYMER;; | 3
20327718 |  | 3110516 | CABLE PWR;NYY;1X150mm2;0.6/1kV;Opstig | 54
20327718 |  | 3120013 | CABLE PWR ACC;CABLE SHOE CU 150mm2 | 16
20327718 |  | 3120114 | CABLE PWR ACC;CABLE SHOE CU 70mm2 | 12
20327762 |  | 2190224 | MTR;kWH E-PR;;1P;230V;5-60A;1;;2W | 2
20327762 |  | 3250052 | MCB;230/400V;1P;10A;50Hz; | 1
20327762 |  | 3250048 | MCB;230/400V;1P;4A;50Hz; | 2
20327766 |  | 3250050 | MCB;230/400V;1P;6A;50Hz; | 2
20327766 |  | 3250052 | MCB;230/400V;1P;10A;50Hz; | 1
20327782 |  | 3250052 | MCB;230/400V;1P;10A;50Hz; | 1
20327782 |  | 2190224 | MTR;kWH E-PR;;1P;230V;5-60A;1;;2W | 24
20327782 |  | 3250056 | MCB;230/400V;1P;20A;50Hz; | 1
20327782 |  | 3250048 | MCB;230/400V;1P;4A;50Hz; | 12
20327782 |  | 2190502 | MTR;kWH E;;1P;230V;5-60A;1;;2W | 2
20327782 |  | 3250058 | MCB;230/400V;1P;25A;50Hz; | 3
20327782 |  | 3250050 | MCB;230/400V;1P;6A;50Hz; | 7
20327782 |  | 3250054 | MCB;230/400V;1P;16A;50Hz; | 2
20327786 |  | 2190224 | MTR;kWH E-PR;;1P;230V;5-60A;1;;2W | 1
20327786 |  | 3250052 | MCB;230/400V;1P;10A;50Hz; | 1
20327907 |  | 1030074 | TRF DIS;D3;20kV/400V;3P;100kVA;YZN5;OD | 1
20327910 |  | 3070152 | ISOLATOR;LINEPOST;POLYMER;24KV;;12.5kN | 24
20327910 |  | 2090032 | LA;20-24kV;K;10kA;POLYMER;; | 15
20327917 |  | 3190002 | CUT OUT;20kV;6-100A;10kA;125kV | 9
20327917 |  | 3070152 | ISOLATOR;LINEPOST;POLYMER;24KV;;12.5kN | 6
20328034 |  | 2190224 | MTR;kWH E-PR;;1P;230V;5-60A;1;;2W | 7
20328034 |  | 3250052 | MCB;230/400V;1P;10A;50Hz; | 2
20328034 |  | 3250054 | MCB;230/400V;1P;16A;50Hz; | 1
20328034 |  | 3250048 | MCB;230/400V;1P;4A;50Hz; | 4
20328034 |  | 3250050 | MCB;230/400V;1P;6A;50Hz; | 1
20328034 |  | 2190502 | MTR;kWH E;;1P;230V;5-60A;1;;2W | 1
20328034 |  | 2200004 | MTR ACC;SEGEL PLASTIC | 8
20328617 | 1002080803 | 3110034 | CABLE PWR;NFA2XSY-T;3X150+1X95;20kV;OH | 3000
20328617 | 1002080803 | 3030036 | POLE;STEEL;20kV;CIRCL;13m;350daN;; | 0
20328617 | 1002080803 | 3030041 | POLE;STEEL;220V;CIRCL;9m;200daN;; | 0
20328617 | 1002080803 | 3190002 | CUT OUT;20kV;6-100A;10kA;125kV | 0
20328617 | 1002080803 | 3050084 | CONDUCTOR;AAAC-S;150mm2; | 0
20328617 | 1002080803 | 4193406 | UNIV ACC;GROUND ROD 16MM CLAMP | 0
20328617 | 1002080803 | 4192513 | UNIIV ACC;GROUND ROD 16MM 1.5M | 0
20328617 | 1002080803 | 3030041 | POLE;STEEL;220V;CIRCL;9m;200daN;; | 0
20328617 | 1002080803 | 3190002 | CUT OUT;20kV;6-100A;10kA;125kV | 0
20328617 | 1002080803 | 3110542 | CABLE PWR;NFA2X-T;3X70+1X70;0.6/1kV;OH | 4972
20328617 | 1002080803 | 3260226 | LVSB;DIST;3P;400V;630A;4LINE;OD | 9
20328617 | 1002080803 | 1030074 | TRF DIS;D3;20kV/400V;3P;100kVA;YZN5;OD | 5
20328617 | 1002080803 | 1030075 | TRF DIS;D3;20kV/400V;3P;160kVA;YZN5;OD | 8
20328617 | 1002080803 | 1030077 | TRF DIS;D3;20kV/400V;3P;250kVA;DYN5;OD | 3
20328617 | 1002080803 | 3050084 | CONDUCTOR;AAAC-S;150mm2; | 957
20328617 | 1002080803 | 3050088 | CONDUCTOR;AAAC-S;70mm2; | 200
20328617 | 1002080803 | 4120538 | BOX;APP PL CB;AL1.6MM;650X400X220MM | 23
20328617 | 1002080803 | 4193406 | UNIV ACC;GROUND ROD 16MM CLAMP | 27
20328617 | 1002080803 | 2150163 | CUB;ISO;LBS MOTORIZE;24kV;630A;16kA; | 3
20328617 | 1002080803 | 2150164 | CUB;ISO;METERING;24kV;630A;16kA; | 1
20328617 | 1002080803 | 3070152 | ISOLATOR;LINEPOST;POLYMER;24KV;;12.5kN | 55
20328617 | 1002080803 | 4120468 | BOX;APPMCCB100A+STRIP;AL2MM;1205X420X250 | 2
20328617 | 1002080803 | 4120474 | BOX;APPMCCB300A+STRIP;AL2MM;1205X420X250 | 2
20328617 | 1002080803 | 3080172 | ISOLATOR ACC;COVER STRAIN CLAMP | 0
20328617 | 1002080803 | 2050103 | CT;380/220V;RING;200/5A;0.5;5VA;P | 6
20328617 | 1002080803 | 2050193 | CT;380/220V;RING;100/5A;0.5S;2.5VA;P | 66
20328617 | 1002080803 | 3110034 | CABLE PWR;NFA2XSY-T;3X150+1X95;20kV;OH | 0
20328617 | 1002080803 | 3110516 | CABLE PWR;NYY;1X150mm2;0.6/1kV;Opstig | 3457
20328617 | 1002080803 | 3050084 | CONDUCTOR;AAAC-S;150mm2; | 0
20328617 | 1002080803 | 3260237 | LVSB;DIST;3P;400V;400A;2LINE;OD | 30
20328617 | 1002080803 | 3190002 | CUT OUT;20kV;6-100A;10kA;125kV | 0
20328617 | 1002080803 | 3110514 | CABLE PWR;NYY;1X70mm2;0.6/1kV;Opstig | 2920
20328617 | 1002080803 | 3030036 | POLE;STEEL;20kV;CIRCL;13m;350daN;; | 36
20328617 | 1002080803 | 3030041 | POLE;STEEL;220V;CIRCL;9m;200daN;; | 90
20328617 | 1002080803 | 1030074 | TRF DIS;D3;20kV/400V;3P;100kVA;YZN5;OD | 5
20328617 | 1002080803 | 4120467 | BOX;APPMCCB80A+STRIP;AL2MM;1205X420X250 | 12
20328617 | 1002080803 | 3110015 | CABLE PWR;NA2XSEYBY;3X240mm2;20kV;UG | 346
20329142 |  | 2150134 | CUB;ISO;CBOG;24kV;630A;16kA; | 0
20329553 |  | 2190224 | MTR;kWH E-PR;;1P;230V;5-60A;1;;2W | 2
20329553 |  | 3250056 | MCB;230/400V;1P;20A;50Hz; | 1
20329553 |  | 3250054 | MCB;230/400V;1P;16A;50Hz; | 2
20329553 |  | 2200004 | MTR ACC;SEGEL PLASTIC | 6
20329553 |  | 3250050 | MCB;230/400V;1P;6A;50Hz; | 1
20329569 |  | 3250052 | MCB;230/400V;1P;10A;50Hz; | 3
20329569 |  | 3250050 | MCB;230/400V;1P;6A;50Hz; | 2
20329569 |  | 2190224 | MTR;kWH E-PR;;1P;230V;5-60A;1;;2W | 7
20329569 |  | 2200004 | MTR ACC;SEGEL PLASTIC | 12
20329583 |  | 2190224 | MTR;kWH E-PR;;1P;230V;5-60A;1;;2W | 0
20329791 |  | 2190502 | MTR;kWH E;;1P;230V;5-60A;1;;2W | 0
20329791 |  | 3250048 | MCB;230/400V;1P;4A;50Hz; | 0
20329791 |  | 3250102 | MCB;230/400V;3P;25A;50Hz; | 0
20329791 |  | 2190224 | MTR;kWH E-PR;;1P;230V;5-60A;1;;2W | 0
20329791 |  | 3250050 | MCB;230/400V;1P;6A;50Hz; | 0
20329791 |  | 2190252 | MTR;kWH E-PR;;3P;230/400V;5-80A;1;;4W | 0
20329791 |  | 3250052 | MCB;230/400V;1P;10A;50Hz; | 0
20329791 |  | 2190218 | MTR;kWH E;;3P;230/400V;5-80A;1;;4W | 0
20329791 |  | 3250100 | MCB;230/400V;3P;20A;50Hz; | 0
20330050 |  | 2190224 | MTR;kWH E-PR;;1P;230V;5-60A;1;;2W | 1
20330050 |  | 3250052 | MCB;230/400V;1P;10A;50Hz; | 2
20330050 |  | 3250050 | MCB;230/400V;1P;6A;50Hz; | 5
20330050 |  | 2200004 | MTR ACC;SEGEL PLASTIC | 10
20330050 |  | 3250029 | MCB;380/440V;3P;50A;50Hz; | 1
20330050 |  | 2190252 | MTR;kWH E-PR;;3P;230/400V;5-80A;1;;4W | 1
20330364 |  | 3250048 | MCB;230/400V;1P;4A;50Hz; | 15
20330364 |  | 2190224 | MTR;kWH E-PR;;1P;230V;5-60A;1;;2W | 15
20330364 |  | 3250052 | MCB;230/400V;1P;10A;50Hz; | 4
20330364 |  | 3250050 | MCB;230/400V;1P;6A;50Hz; | 3
20330364 |  | 2200004 | MTR ACC;SEGEL PLASTIC | 22
20330364 |  | 2190502 | MTR;kWH E;;1P;230V;5-60A;1;;2W | 7
20330385 |  | 2190252 | MTR;kWH E-PR;;3P;230/400V;5-80A;1;;4W | 2
20330385 |  | 3250052 | MCB;230/400V;1P;10A;50Hz; | 3
20330385 |  | 3250048 | MCB;230/400V;1P;4A;50Hz; | 3
20330385 |  | 3250050 | MCB;230/400V;1P;6A;50Hz; | 2
20330385 |  | 3250100 | MCB;230/400V;3P;20A;50Hz; | 1
20330385 |  | 2190224 | MTR;kWH E-PR;;1P;230V;5-60A;1;;2W | 2
20330385 |  | 3250099 | MCB;230/400V;3P;16A;50Hz; | 1
20330385 |  | 2200004 | MTR ACC;SEGEL PLASTIC | 12
20330385 |  | 3250054 | MCB;230/400V;1P;16A;50Hz; | 1
20331930 |  | 2190224 | MTR;kWH E-PR;;1P;230V;5-60A;1;;2W | 8
20331974 |  | 2200004 | MTR ACC;SEGEL PLASTIC | 100
20333383 |  | 3110034 | CABLE PWR;NFA2XSY-T;3X150+1X95;20kV;OH | 1000
20333389 |  | 3030036 | POLE;STEEL;20kV;CIRCL;13m;350daN;; | 10
20333389 |  | 3190002 | CUT OUT;20kV;6-100A;10kA;125kV | 30
20333391 |  | 3030036 | POLE;STEEL;20kV;CIRCL;13m;350daN;; | 10
20333391 |  | 3190002 | CUT OUT;20kV;6-100A;10kA;125kV | 30
20333392 |  | 3030036 | POLE;STEEL;20kV;CIRCL;13m;350daN;; | 10
20333392 |  | 3190002 | CUT OUT;20kV;6-100A;10kA;125kV | 30
20333393 |  | 3030036 | POLE;STEEL;20kV;CIRCL;13m;350daN;; | 10
20333393 |  | 3190002 | CUT OUT;20kV;6-100A;10kA;125kV | 30
20333395 |  | 3030036 | POLE;STEEL;20kV;CIRCL;13m;350daN;; | 10
20333395 |  | 3190002 | CUT OUT;20kV;6-100A;10kA;125kV | 30
20333417 |  | 3250048 | MCB;230/400V;1P;4A;50Hz; | 2
20333417 |  | 3250046 | MCB;230/400V;1P;2A;50Hz; | 5
20333417 |  | 3250050 | MCB;230/400V;1P;6A;50Hz; | 2
20333417 |  | 3250052 | MCB;230/400V;1P;10A;50Hz; | 2
20333448 |  | 3250048 | MCB;230/400V;1P;4A;50Hz; | 3
20333448 |  | 3250052 | MCB;230/400V;1P;10A;50Hz; | 4
20333448 |  | 3250050 | MCB;230/400V;1P;6A;50Hz; | 3
20333448 |  | 3250046 | MCB;230/400V;1P;2A;50Hz; | 3
20333448 |  | 2190224 | MTR;kWH E-PR;;1P;230V;5-60A;1;;2W | 9
20333469 |  | 2190224 | MTR;kWH E-PR;;1P;230V;5-60A;1;;2W | 3
20333469 |  | 3280066 | CONN;1kV;;AL;10-16/10-16mm2;PRS HS;WP | 50
20333469 |  | 2200004 | MTR ACC;SEGEL PLASTIC | 46
20333469 |  | 3250050 | MCB;230/400V;1P;6A;50Hz; | 2
20333469 |  | 3250052 | MCB;230/400V;1P;10A;50Hz; | 1
20333472 |  | 2200004 | MTR ACC;SEGEL PLASTIC | 10
20333472 |  | 2190502 | MTR;kWH E;;1P;230V;5-60A;1;;2W | 1
20333472 |  | 3250050 | MCB;230/400V;1P;6A;50Hz; | 5
20333472 |  | 2190224 | MTR;kWH E-PR;;1P;230V;5-60A;1;;2W | 9
20333472 |  | 3250048 | MCB;230/400V;1P;4A;50Hz; | 5
20333478 |  | 3060475 | COND ACC;JOINT PIN BIMETAL AL/CU 16/16mm | 4
20333478 |  | 2190218 | MTR;kWH E;;3P;230/400V;5-80A;1;;4W | 1
20333480 |  | 2190502 | MTR;kWH E;;1P;230V;5-60A;1;;2W | 2
20333480 |  | 2200004 | MTR ACC;SEGEL PLASTIC | 7
20333480 |  | 3250050 | MCB;230/400V;1P;6A;50Hz; | 1
20333480 |  | 3250048 | MCB;230/400V;1P;4A;50Hz; | 4
20333480 |  | 3250052 | MCB;230/400V;1P;10A;50Hz; | 2
20333480 |  | 2190224 | MTR;kWH E-PR;;1P;230V;5-60A;1;;2W | 5
20333485 |  | 2190218 | MTR;kWH E;;3P;230/400V;5-80A;1;;4W | 1
20333522 |  | 3250052 | MCB;230/400V;1P;10A;50Hz; | 1
20333522 |  | 3250050 | MCB;230/400V;1P;6A;50Hz; | 1
20333522 |  | 2200004 | MTR ACC;SEGEL PLASTIC | 2
20333532 |  | 2190224 | MTR;kWH E-PR;;1P;230V;5-60A;1;;2W | 0
20333532 |  | 2200004 | MTR ACC;SEGEL PLASTIC | 0
20333564 |  | 3250046 | MCB;230/400V;1P;2A;50Hz; | 1
20333564 |  | 3250048 | MCB;230/400V;1P;4A;50Hz; | 2
20333564 |  | 3250050 | MCB;230/400V;1P;6A;50Hz; | 4
20333564 |  | 3250054 | MCB;230/400V;1P;16A;50Hz; | 2
20333564 |  | 3250058 | MCB;230/400V;1P;25A;50Hz; | 1
20333564 |  | 3250052 | MCB;230/400V;1P;10A;50Hz; | 5
20333564 |  | 2190502 | MTR;kWH E;;1P;230V;5-60A;1;;2W | 5
20333769 |  | 3250050 | MCB;230/400V;1P;6A;50Hz; | 2
20333769 |  | 2200004 | MTR ACC;SEGEL PLASTIC | 26
20333769 |  | 3250048 | MCB;230/400V;1P;4A;50Hz; | 20
20333769 |  | 3250052 | MCB;230/400V;1P;10A;50Hz; | 4
20333769 |  | 2190224 | MTR;kWH E-PR;;1P;230V;5-60A;1;;2W | 17
20333769 |  | 2190502 | MTR;kWH E;;1P;230V;5-60A;1;;2W | 9
20333797 |  | 3250050 | MCB;230/400V;1P;6A;50Hz; | 0
20333797 |  | 2200004 | MTR ACC;SEGEL PLASTIC | 0
20333797 |  | 2190224 | MTR;kWH E-PR;;1P;230V;5-60A;1;;2W | 0
20333797 |  | 3250052 | MCB;230/400V;1P;10A;50Hz; | 0
20333797 |  | 3250048 | MCB;230/400V;1P;4A;50Hz; | 0
20333797 |  | 2190502 | MTR;kWH E;;1P;230V;5-60A;1;;2W | 0
20333797 |  | 3250054 | MCB;230/400V;1P;16A;50Hz; | 0
20333817 |  | 3250058 | MCB;230/400V;1P;25A;50Hz; | 1
20333817 |  | 2190218 | MTR;kWH E;;3P;230/400V;5-80A;1;;4W | 2
20333817 |  | 3250048 | MCB;230/400V;1P;4A;50Hz; | 1
20333817 |  | 2190224 | MTR;kWH E-PR;;1P;230V;5-60A;1;;2W | 3
20333817 |  | 2200004 | MTR ACC;SEGEL PLASTIC | 7
20333817 |  | 3060475 | COND ACC;JOINT PIN BIMETAL AL/CU 16/16mm | 8
20333817 |  | 3250103 | MCB;230/400V;3P;35A;50Hz; | 1
20333817 |  | 3250102 | MCB;230/400V;3P;25A;50Hz; | 1
20333842 |  | 2190224 | MTR;kWH E-PR;;1P;230V;5-60A;1;;2W | 14
20333842 |  | 3250054 | MCB;230/400V;1P;16A;50Hz; | 1
20333842 |  | 2200004 | MTR ACC;SEGEL PLASTIC | 16
20333842 |  | 3250050 | MCB;230/400V;1P;6A;50Hz; | 5
20333842 |  | 3250052 | MCB;230/400V;1P;10A;50Hz; | 1
20333842 |  | 2190502 | MTR;kWH E;;1P;230V;5-60A;1;;2W | 2
20333842 |  | 3250048 | MCB;230/400V;1P;4A;50Hz; | 9
20333854 |  | 3250058 | MCB;230/400V;1P;25A;50Hz; | 1
20333854 |  | 3250054 | MCB;230/400V;1P;16A;50Hz; | 1
20333854 |  | 2190224 | MTR;kWH E-PR;;1P;230V;5-60A;1;;2W | 2
20333854 |  | 2200004 | MTR ACC;SEGEL PLASTIC | 9
20333854 |  | 3250050 | MCB;230/400V;1P;6A;50Hz; | 3
20333854 |  | 3250052 | MCB;230/400V;1P;10A;50Hz; | 1
20333854 |  | 3250048 | MCB;230/400V;1P;4A;50Hz; | 1
20333927 |  | 2200004 | MTR ACC;SEGEL PLASTIC | 2
20333927 |  | 3250054 | MCB;230/400V;1P;16A;50Hz; | 1
20333927 |  | 3250052 | MCB;230/400V;1P;10A;50Hz; | 1
20333927 |  | 2190224 | MTR;kWH E-PR;;1P;230V;5-60A;1;;2W | 2
20333959 |  | 3190002 | CUT OUT;20kV;6-100A;10kA;125kV | 3
20333959 |  | 2090032 | LA;20-24kV;K;10kA;POLYMER;; | 3
20333959 |  | 1030097 | TRF DIS;D3;20kV/400V;3P;50kVA;YZN5;OD | 1
20333959 |  | 2190218 | MTR;kWH E;;3P;230/400V;5-80A;1;;4W | 1
20333959 |  | 3260237 | LVSB;DIST;3P;400V;400A;2LINE;OD | 1
20333959 |  | 3120114 | CABLE PWR ACC;CABLE SHOE CU 70mm2 | 4
20333959 |  | 3120013 | CABLE PWR ACC;CABLE SHOE CU 150mm2 | 8
20334000 |  | 3190002 | CUT OUT;20kV;6-100A;10kA;125kV | 3
20334000 |  | 2090032 | LA;20-24kV;K;10kA;POLYMER;; | 3
20334000 |  | 3120114 | CABLE PWR ACC;CABLE SHOE CU 70mm2 | 4
20334000 |  | 3120013 | CABLE PWR ACC;CABLE SHOE CU 150mm2 | 16
20334000 |  | 3130085 | JOINT;1kV;AL-CU;70-95mm2;;1P;PRS | 12
20334000 |  | 1030077 | TRF DIS;D3;20kV/400V;3P;250kVA;DYN5;OD | 1
20334000 |  | 3260226 | LVSB;DIST;3P;400V;630A;4LINE;OD | 1
20334000 |  | 3280469 | CONN;20KV;LLC;AL;70-240MM2;BOLT;PERMANEN | 3
20334000 |  | 3070152 | ISOLATOR;LINEPOST;POLYMER;24KV;;12.5kN | 3
20334015 |  | 2090032 | LA;20-24kV;K;10kA;POLYMER;; | 6
20334044 |  | 3280469 | CONN;20KV;LLC;AL;70-240MM2;BOLT;PERMANEN | 12
20334056 |  | 3050088 | CONDUCTOR;AAAC-S;70mm2; | 50
20334056 |  | 3280024 | CONN;;PG;AL;70-150mm2;3BOLT | 20
20334056 |  | 4193406 | UNIV ACC;GROUND ROD 16MM CLAMP | 10
20334060 |  | 3280480 | CONN;0.6/1KV;H;AL;70-95/70-95MM2;PRS | 0
20334060 |  | 2190252 | MTR;kWH E-PR;;3P;230/400V;5-80A;1;;4W | 0
20334060 |  | 3060475 | COND ACC;JOINT PIN BIMETAL AL/CU 16/16mm | 0
20334060 |  | 3280479 | CONN;0.6/1KV;H;AL;70-95/10-16MM2;PRS | 0
20334060 |  | 3280066 | CONN;1kV;;AL;10-16/10-16mm2;PRS HS;WP | 0
20334060 |  | 3250052 | MCB;230/400V;1P;10A;50Hz; | 0
20334060 |  | 3250058 | MCB;230/400V;1P;25A;50Hz; | 0
20334061 |  | 3190002 | CUT OUT;20kV;6-100A;10kA;125kV | 12
20334125 |  | 3060475 | COND ACC;JOINT PIN BIMETAL AL/CU 16/16mm | 4
20334125 |  | 3250058 | MCB;230/400V;1P;25A;50Hz; | 1
20334125 |  | 3250052 | MCB;230/400V;1P;10A;50Hz; | 4
20334125 |  | 3280479 | CONN;0.6/1KV;H;AL;70-95/10-16MM2;PRS | 20
20334125 |  | 3280480 | CONN;0.6/1KV;H;AL;70-95/70-95MM2;PRS | 32
20334125 |  | 3280066 | CONN;1kV;;AL;10-16/10-16mm2;PRS HS;WP | 360
20334129 |  | 1030075 | TRF DIS;D3;20kV/400V;3P;160kVA;YZN5;OD | 1
20334146 |  | 3050084 | CONDUCTOR;AAAC-S;150mm2; | 18
20334146 |  | 3070152 | ISOLATOR;LINEPOST;POLYMER;24KV;;12.5kN | 3
20334156 |  | 1030074 | TRF DIS;D3;20kV/400V;3P;100kVA;YZN5;OD | 1
20334156 |  | 3190002 | CUT OUT;20kV;6-100A;10kA;125kV | 3
20334156 |  | 2090032 | LA;20-24kV;K;10kA;POLYMER;; | 3
20334156 |  | 3280469 | CONN;20KV;LLC;AL;70-240MM2;BOLT;PERMANEN | 3
20334156 |  | 3260237 | LVSB;DIST;3P;400V;400A;2LINE;OD | 1
20334156 |  | 3110516 | CABLE PWR;NYY;1X150mm2;0.6/1kV;Opstig | 40
20334156 |  | 3110514 | CABLE PWR;NYY;1X70mm2;0.6/1kV;Opstig | 80
20334156 |  | 3130085 | JOINT;1kV;AL-CU;70-95mm2;;1P;PRS | 8
20334156 |  | 3120114 | CABLE PWR ACC;CABLE SHOE CU 70mm2 | 8
20334156 |  | 3120013 | CABLE PWR ACC;CABLE SHOE CU 150mm2 | 8
20334174 |  | 1030074 | TRF DIS;D3;20kV/400V;3P;100kVA;YZN5;OD | 1
20334174 |  | 2090032 | LA;20-24kV;K;10kA;POLYMER;; | 3
20334174 |  | 3190002 | CUT OUT;20kV;6-100A;10kA;125kV | 3
20334174 |  | 3280469 | CONN;20KV;LLC;AL;70-240MM2;BOLT;PERMANEN | 3
20334174 |  | 3260237 | LVSB;DIST;3P;400V;400A;2LINE;OD | 1
20334174 |  | 3110514 | CABLE PWR;NYY;1X70mm2;0.6/1kV;Opstig | 80
20334174 |  | 3110516 | CABLE PWR;NYY;1X150mm2;0.6/1kV;Opstig | 40
20334174 |  | 3130085 | JOINT;1kV;AL-CU;70-95mm2;;1P;PRS | 8
20334174 |  | 3120114 | CABLE PWR ACC;CABLE SHOE CU 70mm2 | 8
20334174 |  | 3120013 | CABLE PWR ACC;CABLE SHOE CU 150mm2 | 8
20334178 |  | 3070152 | ISOLATOR;LINEPOST;POLYMER;24KV;;12.5kN | 9
20334184 |  | 3250056 | MCB;230/400V;1P;20A;50Hz; | 1
20334184 |  | 3250050 | MCB;230/400V;1P;6A;50Hz; | 2
20334184 |  | 3250052 | MCB;230/400V;1P;10A;50Hz; | 1
20334184 |  | 3250054 | MCB;230/400V;1P;16A;50Hz; | 1
20334186 |  | 1030075 | TRF DIS;D3;20kV/400V;3P;160kVA;YZN5;OD | 1
20334186 |  | 3190002 | CUT OUT;20kV;6-100A;10kA;125kV | 3
20334186 |  | 2090032 | LA;20-24kV;K;10kA;POLYMER;; | 3
20334186 |  | 3280469 | CONN;20KV;LLC;AL;70-240MM2;BOLT;PERMANEN | 3
20334186 |  | 3260237 | LVSB;DIST;3P;400V;400A;2LINE;OD | 1
20334186 |  | 3110514 | CABLE PWR;NYY;1X70mm2;0.6/1kV;Opstig | 80
20334186 |  | 3110516 | CABLE PWR;NYY;1X150mm2;0.6/1kV;Opstig | 44
20334186 |  | 3130085 | JOINT;1kV;AL-CU;70-95mm2;;1P;PRS | 8
20334186 |  | 3120114 | CABLE PWR ACC;CABLE SHOE CU 70mm2 | 8
20334186 |  | 3120013 | CABLE PWR ACC;CABLE SHOE CU 150mm2 | 8
20334192 |  | 2190224 | MTR;kWH E-PR;;1P;230V;5-60A;1;;2W | 2
20334192 |  | 3250050 | MCB;230/400V;1P;6A;50Hz; | 2
20334196 |  | 1030074 | TRF DIS;D3;20kV/400V;3P;100kVA;YZN5;OD | 1
20334196 |  | 3190002 | CUT OUT;20kV;6-100A;10kA;125kV | 3
20334196 |  | 2090032 | LA;20-24kV;K;10kA;POLYMER;; | 3
20334196 |  | 3280469 | CONN;20KV;LLC;AL;70-240MM2;BOLT;PERMANEN | 3
20334196 |  | 3260237 | LVSB;DIST;3P;400V;400A;2LINE;OD | 1
20334196 |  | 3110514 | CABLE PWR;NYY;1X70mm2;0.6/1kV;Opstig | 80
20334196 |  | 3110516 | CABLE PWR;NYY;1X150mm2;0.6/1kV;Opstig | 44
20334196 |  | 3130085 | JOINT;1kV;AL-CU;70-95mm2;;1P;PRS | 8
20334196 |  | 3120114 | CABLE PWR ACC;CABLE SHOE CU 70mm2 | 8
20334196 |  | 3120013 | CABLE PWR ACC;CABLE SHOE CU 150mm2 | 8
20334205 |  | 1030074 | TRF DIS;D3;20kV/400V;3P;100kVA;YZN5;OD | 1
20334205 |  | 3190002 | CUT OUT;20kV;6-100A;10kA;125kV | 3
20334205 |  | 2090032 | LA;20-24kV;K;10kA;POLYMER;; | 3
20334205 |  | 3260237 | LVSB;DIST;3P;400V;400A;2LINE;OD | 1
20334205 |  | 3110514 | CABLE PWR;NYY;1X70mm2;0.6/1kV;Opstig | 80
20334205 |  | 3110516 | CABLE PWR;NYY;1X150mm2;0.6/1kV;Opstig | 40
20334205 |  | 3130085 | JOINT;1kV;AL-CU;70-95mm2;;1P;PRS | 8
20334205 |  | 3120114 | CABLE PWR ACC;CABLE SHOE CU 70mm2 | 8
20334205 |  | 3120013 | CABLE PWR ACC;CABLE SHOE CU 150mm2 | 8
20334205 |  | 3280469 | CONN;20KV;LLC;AL;70-240MM2;BOLT;PERMANEN | 3
20334213 |  | 1030074 | TRF DIS;D3;20kV/400V;3P;100kVA;YZN5;OD | 1
20334213 |  | 3190002 | CUT OUT;20kV;6-100A;10kA;125kV | 3
20334213 |  | 2090032 | LA;20-24kV;K;10kA;POLYMER;; | 3
20334213 |  | 3280469 | CONN;20KV;LLC;AL;70-240MM2;BOLT;PERMANEN | 3
20334213 |  | 3260237 | LVSB;DIST;3P;400V;400A;2LINE;OD | 1
20334213 |  | 3110514 | CABLE PWR;NYY;1X70mm2;0.6/1kV;Opstig | 80
20334213 |  | 3110516 | CABLE PWR;NYY;1X150mm2;0.6/1kV;Opstig | 40
20334213 |  | 3130085 | JOINT;1kV;AL-CU;70-95mm2;;1P;PRS | 8
20334213 |  | 3120114 | CABLE PWR ACC;CABLE SHOE CU 70mm2 | 8
20334213 |  | 3120013 | CABLE PWR ACC;CABLE SHOE CU 150mm2 | 8
20334291 |  | 3250100 | MCB;230/400V;3P;20A;50Hz; | 1
20334291 |  | 2200004 | MTR ACC;SEGEL PLASTIC | 14
20334291 |  | 3250052 | MCB;230/400V;1P;10A;50Hz; | 3
20334291 |  | 2190224 | MTR;kWH E-PR;;1P;230V;5-60A;1;;2W | 10
20334291 |  | 3250050 | MCB;230/400V;1P;6A;50Hz; | 4
20334291 |  | 2190218 | MTR;kWH E;;3P;230/400V;5-80A;1;;4W | 1
20334291 |  | 2190502 | MTR;kWH E;;1P;230V;5-60A;1;;2W | 3
20334291 |  | 3250048 | MCB;230/400V;1P;4A;50Hz; | 6
20334300 |  | 2200004 | MTR ACC;SEGEL PLASTIC | 2
20334300 |  | 3250052 | MCB;230/400V;1P;10A;50Hz; | 2
20334348 |  | 3280066 | CONN;1kV;;AL;10-16/10-16mm2;PRS HS;WP | 0
20334348 |  | 3110025 | CABLE PWR;NFA2X;2X10mm2;0.6/1kV;OH | 0
20334348 |  | 3110542 | CABLE PWR;NFA2X-T;3X70+1X70;0.6/1kV;OH | 0
20334348 |  | 3280480 | CONN;0.6/1KV;H;AL;70-95/70-95MM2;PRS | 0
20334348 |  | 3250059 | MCB;230/400V;1P;35A;50Hz; | 0
20334411 |  | 3030041 | POLE;STEEL;220V;CIRCL;9m;200daN;; | 12
20334411 |  | 3110542 | CABLE PWR;NFA2X-T;3X70+1X70;0.6/1kV;OH | 500
20334418 |  | 3030041 | POLE;STEEL;220V;CIRCL;9m;200daN;; | 13
20334418 |  | 3110542 | CABLE PWR;NFA2X-T;3X70+1X70;0.6/1kV;OH | 500
20334419 |  | 3030041 | POLE;STEEL;220V;CIRCL;9m;200daN;; | 12
20334419 |  | 3110542 | CABLE PWR;NFA2X-T;3X70+1X70;0.6/1kV;OH | 500
20334428 |  | 3030041 | POLE;STEEL;220V;CIRCL;9m;200daN;; | 13
20334428 |  | 3110542 | CABLE PWR;NFA2X-T;3X70+1X70;0.6/1kV;OH | 500
20334434 |  | 3190002 | CUT OUT;20kV;6-100A;10kA;125kV | 30
20334438 |  | 3190002 | CUT OUT;20kV;6-100A;10kA;125kV | 30
20334612 |  | 1030074 | TRF DIS;D3;20kV/400V;3P;100kVA;YZN5;OD | 0
20334612 |  | 1030077 | TRF DIS;D3;20kV/400V;3P;250kVA;DYN5;OD | 0
20334612 |  | 1030075 | TRF DIS;D3;20kV/400V;3P;160kVA;YZN5;OD | 0
20334612 |  | 1030097 | TRF DIS;D3;20kV/400V;3P;50kVA;YZN5;OD | 0
20334612 |  | 3260226 | LVSB;DIST;3P;400V;630A;4LINE;OD | 0
20334612 |  | 3260237 | LVSB;DIST;3P;400V;400A;2LINE;OD | 0
20334833 |  | 2190438 | MTR;kWHE;;3P;57.7/100V-230/400;5A;0.5;4W | 2
20334855 |  | 1030074 | TRF DIS;D3;20kV/400V;3P;100kVA;YZN5;OD | 0
20334855 |  | 1030077 | TRF DIS;D3;20kV/400V;3P;250kVA;DYN5;OD | 0
20334855 |  | 1030075 | TRF DIS;D3;20kV/400V;3P;160kVA;YZN5;OD | 0
20334855 |  | 1030097 | TRF DIS;D3;20kV/400V;3P;50kVA;YZN5;OD | 0
20334855 |  | 3260226 | LVSB;DIST;3P;400V;630A;4LINE;OD | 0
20334855 |  | 3260237 | LVSB;DIST;3P;400V;400A;2LINE;OD | 0
20334929 |  | 1030074 | TRF DIS;D3;20kV/400V;3P;100kVA;YZN5;OD | 0
20334929 |  | 1030077 | TRF DIS;D3;20kV/400V;3P;250kVA;DYN5;OD | 0
20334929 |  | 1030075 | TRF DIS;D3;20kV/400V;3P;160kVA;YZN5;OD | 0
20334929 |  | 1030097 | TRF DIS;D3;20kV/400V;3P;50kVA;YZN5;OD | 0
20334929 |  | 3260226 | LVSB;DIST;3P;400V;630A;4LINE;OD | 0
20334929 |  | 3260237 | LVSB;DIST;3P;400V;400A;2LINE;OD | 0
20334949 |  | 1030074 | TRF DIS;D3;20kV/400V;3P;100kVA;YZN5;OD | 0
20334949 |  | 1030077 | TRF DIS;D3;20kV/400V;3P;250kVA;DYN5;OD | 0
20334949 |  | 1030075 | TRF DIS;D3;20kV/400V;3P;160kVA;YZN5;OD | 0
20334949 |  | 1030097 | TRF DIS;D3;20kV/400V;3P;50kVA;YZN5;OD | 0
20334949 |  | 3260226 | LVSB;DIST;3P;400V;630A;4LINE;OD | 0
20334949 |  | 3260237 | LVSB;DIST;3P;400V;400A;2LINE;OD | 0
20336088 |  | 2190224 | MTR;kWH E-PR;;1P;230V;5-60A;1;;2W | 7
20336088 |  | 2200004 | MTR ACC;SEGEL PLASTIC | 7
20336088 |  | 3250050 | MCB;230/400V;1P;6A;50Hz; | 5
20336088 |  | 3250052 | MCB;230/400V;1P;10A;50Hz; | 1
20336088 |  | 3250048 | MCB;230/400V;1P;4A;50Hz; | 1
20336920 |  | 2190218 | MTR;kWH E;;3P;230/400V;5-80A;1;;4W | 2
20337015 |  | 3250050 | MCB;230/400V;1P;6A;50Hz; | 2
20337015 |  | 2190224 | MTR;kWH E-PR;;1P;230V;5-60A;1;;2W | 3
20337015 |  | 3250048 | MCB;230/400V;1P;4A;50Hz; | 1
20337015 |  | 2200004 | MTR ACC;SEGEL PLASTIC | 3
20337016 |  | 3250060 | MCB;230/400V;1P;50A;50Hz; | 0
20337016 |  | 3280066 | CONN;1kV;;AL;10-16/10-16mm2;PRS HS;WP | 0
20337016 |  | 2190252 | MTR;kWH E-PR;;3P;230/400V;5-80A;1;;4W | 0
20337016 |  | 2190502 | MTR;kWH E;;1P;230V;5-60A;1;;2W | 0
20337016 |  | 2190224 | MTR;kWH E-PR;;1P;230V;5-60A;1;;2W | 0
20337016 |  | 3110025 | CABLE PWR;NFA2X;2X10mm2;0.6/1kV;OH | 0
20337016 |  | 2190218 | MTR;kWH E;;3P;230/400V;5-80A;1;;4W | 0
20337016 |  | 2200004 | MTR ACC;SEGEL PLASTIC | 0
20337016 |  | 3250054 | MCB;230/400V;1P;16A;50Hz; | 0
20337258 |  | 2200004 | MTR ACC;SEGEL PLASTIC | 11
20337258 |  | 3250050 | MCB;230/400V;1P;6A;50Hz; | 1
20337258 |  | 3250054 | MCB;230/400V;1P;16A;50Hz; | 1
20337258 |  | 2190502 | MTR;kWH E;;1P;230V;5-60A;1;;2W | 1
20337258 |  | 2190224 | MTR;kWH E-PR;;1P;230V;5-60A;1;;2W | 11
20337258 |  | 3250048 | MCB;230/400V;1P;4A;50Hz; | 8
20337258 |  | 3250052 | MCB;230/400V;1P;10A;50Hz; | 1
20337277 |  | 3250052 | MCB;230/400V;1P;10A;50Hz; | 3
20339002 |  | 2190224 | MTR;kWH E-PR;;1P;230V;5-60A;1;;2W | 10
20339002 |  | 2200004 | MTR ACC;SEGEL PLASTIC | 12
20339002 |  | 3250050 | MCB;230/400V;1P;6A;50Hz; | 5
20339002 |  | 3250048 | MCB;230/400V;1P;4A;50Hz; | 3
20339002 |  | 3250052 | MCB;230/400V;1P;10A;50Hz; | 4
20339002 |  | 2190502 | MTR;kWH E;;1P;230V;5-60A;1;;2W | 2
20339361 |  | 3250050 | MCB;230/400V;1P;6A;50Hz; | 1
20339361 |  | 2200004 | MTR ACC;SEGEL PLASTIC | 2
20339361 |  | 3250052 | MCB;230/400V;1P;10A;50Hz; | 1
20339361 |  | 2190224 | MTR;kWH E-PR;;1P;230V;5-60A;1;;2W | 2
20339366 |  | 3110025 | CABLE PWR;NFA2X;2X10mm2;0.6/1kV;OH | 200
20339369 |  | 3250052 | MCB;230/400V;1P;10A;50Hz; | 3
20339369 |  | 3250059 | MCB;230/400V;1P;35A;50Hz; | 2
20339369 |  | 3250058 | MCB;230/400V;1P;25A;50Hz; | 1
20339369 |  | 2200004 | MTR ACC;SEGEL PLASTIC | 14
20339369 |  | 2190224 | MTR;kWH E-PR;;1P;230V;5-60A;1;;2W | 5
20339369 |  | 2190502 | MTR;kWH E;;1P;230V;5-60A;1;;2W | 1
20339369 |  | 3250050 | MCB;230/400V;1P;6A;50Hz; | 1
20339812 |  | 3250048 | MCB;230/400V;1P;4A;50Hz; | 0
20339812 |  | 3250052 | MCB;230/400V;1P;10A;50Hz; | 0
20339812 |  | 2200004 | MTR ACC;SEGEL PLASTIC | 0
20339812 |  | 2190252 | MTR;kWH E-PR;;3P;230/400V;5-80A;1;;4W | 0
20339812 |  | 3250050 | MCB;230/400V;1P;6A;50Hz; | 0
20340779 |  | 2190502 | MTR;kWH E;;1P;230V;5-60A;1;;2W | 1
20340779 |  | 3250050 | MCB;230/400V;1P;6A;50Hz; | 1
20340779 |  | 2190224 | MTR;kWH E-PR;;1P;230V;5-60A;1;;2W | 3
20340802 |  | 2200004 | MTR ACC;SEGEL PLASTIC | 2
20340802 |  | 3250052 | MCB;230/400V;1P;10A;50Hz; | 2
20340807 |  | 3110025 | CABLE PWR;NFA2X;2X10mm2;0.6/1kV;OH | 400
20340808 |  | 3250050 | MCB;230/400V;1P;6A;50Hz; | 1
20340808 |  | 3250052 | MCB;230/400V;1P;10A;50Hz; | 1
20340808 |  | 2190224 | MTR;kWH E-PR;;1P;230V;5-60A;1;;2W | 7
20340808 |  | 3250056 | MCB;230/400V;1P;20A;50Hz; | 1
20340808 |  | 2200004 | MTR ACC;SEGEL PLASTIC | 7
20340808 |  | 3250048 | MCB;230/400V;1P;4A;50Hz; | 4
20340949 |  | 4120538 | BOX;APP PL CB;AL1.6MM;650X400X220MM | 1
20340949 |  | 3250058 | MCB;230/400V;1P;25A;50Hz; | 1
20340949 |  | 2190218 | MTR;kWH E;;3P;230/400V;5-80A;1;;4W | 1
20340949 |  | 2190252 | MTR;kWH E-PR;;3P;230/400V;5-80A;1;;4W | 1
20340949 |  | 3250052 | MCB;230/400V;1P;10A;50Hz; | 10
20341063 |  | 3250058 | MCB;230/400V;1P;25A;50Hz; | 1
20341063 |  | 2200004 | MTR ACC;SEGEL PLASTIC | 7
20341063 |  | 3250048 | MCB;230/400V;1P;4A;50Hz; | 1
20341063 |  | 3250050 | MCB;230/400V;1P;6A;50Hz; | 1
20341063 |  | 3250052 | MCB;230/400V;1P;10A;50Hz; | 1
20341063 |  | 2190502 | MTR;kWH E;;1P;230V;5-60A;1;;2W | 1
20341271 |  | 3250048 | MCB;230/400V;1P;4A;50Hz; | 0
20341271 |  | 2190218 | MTR;kWH E;;3P;230/400V;5-80A;1;;4W | 0
20341271 |  | 2190224 | MTR;kWH E-PR;;1P;230V;5-60A;1;;2W | 0
20341271 |  | 3250097 | MCB;230/400V;3P;10A;50Hz; | 0
20341271 |  | 3280066 | CONN;1kV;;AL;10-16/10-16mm2;PRS HS;WP | 0
20341271 |  | 3250103 | MCB;230/400V;3P;35A;50Hz; | 0
20341271 |  | 3110025 | CABLE PWR;NFA2X;2X10mm2;0.6/1kV;OH | 0
20341271 |  | 3250052 | MCB;230/400V;1P;10A;50Hz; | 0
20341271 |  | 3250054 | MCB;230/400V;1P;16A;50Hz; | 0
20341271 |  | 2190252 | MTR;kWH E-PR;;3P;230/400V;5-80A;1;;4W | 0
20341271 |  | 3250050 | MCB;230/400V;1P;6A;50Hz; | 0
20341271 |  | 3250099 | MCB;230/400V;3P;16A;50Hz; | 0
20341271 |  | 2200004 | MTR ACC;SEGEL PLASTIC | 0
20341271 |  | 3250058 | MCB;230/400V;1P;25A;50Hz; | 0
20341275 |  | 3280480 | CONN;0.6/1KV;H;AL;70-95/70-95MM2;PRS | 44
20341275 |  | 3250059 | MCB;230/400V;1P;35A;50Hz; | 8
20341275 |  | 2200004 | MTR ACC;SEGEL PLASTIC | 48
20341275 |  | 3110025 | CABLE PWR;NFA2X;2X10mm2;0.6/1kV;OH | 262
20341275 |  | 3280066 | CONN;1kV;;AL;10-16/10-16mm2;PRS HS;WP | 344
20341275 |  | 3110542 | CABLE PWR;NFA2X-T;3X70+1X70;0.6/1kV;OH | 9.5
20341275 |  | 2190502 | MTR;kWH E;;1P;230V;5-60A;1;;2W | 1
20342149 |  | 3250054 | MCB;230/400V;1P;16A;50Hz; | 0
20342149 |  | 3250060 | MCB;230/400V;1P;50A;50Hz; | 0
20342149 |  | 2190252 | MTR;kWH E-PR;;3P;230/400V;5-80A;1;;4W | 0
20342149 |  | 2200004 | MTR ACC;SEGEL PLASTIC | 0
20342149 |  | 2190224 | MTR;kWH E-PR;;1P;230V;5-60A;1;;2W | 0
20342149 |  | 2190502 | MTR;kWH E;;1P;230V;5-60A;1;;2W | 0
20342149 |  | 2190218 | MTR;kWH E;;3P;230/400V;5-80A;1;;4W | 0
20342149 |  | 3110025 | CABLE PWR;NFA2X;2X10mm2;0.6/1kV;OH | 0
20342580 |  | 3250048 | MCB;230/400V;1P;4A;50Hz; | 15
20342580 |  | 3250050 | MCB;230/400V;1P;6A;50Hz; | 8
20342580 |  | 2190224 | MTR;kWH E-PR;;1P;230V;5-60A;1;;2W | 25
20342580 |  | 2190502 | MTR;kWH E;;1P;230V;5-60A;1;;2W | 3
20342580 |  | 3250052 | MCB;230/400V;1P;10A;50Hz; | 4
20342580 |  | 3250060 | MCB;230/400V;1P;50A;50Hz; | 1
20342921 |  | 3110025 | CABLE PWR;NFA2X;2X10mm2;0.6/1kV;OH | 984
20343744 |  | 3250048 | MCB;230/400V;1P;4A;50Hz; | 2
20343782 |  | 2200004 | MTR ACC;SEGEL PLASTIC | 2
20343782 |  | 3250050 | MCB;230/400V;1P;6A;50Hz; | 2
20343799 |  | 2190224 | MTR;kWH E-PR;;1P;230V;5-60A;1;;2W | 5
20343799 |  | 3250058 | MCB;230/400V;1P;25A;50Hz; | 1
20343799 |  | 3250050 | MCB;230/400V;1P;6A;50Hz; | 2
20343799 |  | 2200004 | MTR ACC;SEGEL PLASTIC | 5
20343799 |  | 3250048 | MCB;230/400V;1P;4A;50Hz; | 2
20343986 |  | 2200004 | MTR ACC;SEGEL PLASTIC | 5
20343986 |  | 3250048 | MCB;230/400V;1P;4A;50Hz; | 4
20343986 |  | 2190224 | MTR;kWH E-PR;;1P;230V;5-60A;1;;2W | 5
20343986 |  | 3250056 | MCB;230/400V;1P;20A;50Hz; | 1
20344042 |  | 2200004 | MTR ACC;SEGEL PLASTIC | 5
20344042 |  | 3250056 | MCB;230/400V;1P;20A;50Hz; | 1
20344042 |  | 3250052 | MCB;230/400V;1P;10A;50Hz; | 1
20344042 |  | 3250048 | MCB;230/400V;1P;4A;50Hz; | 1
20344042 |  | 3250050 | MCB;230/400V;1P;6A;50Hz; | 1
20344042 |  | 2190502 | MTR;kWH E;;1P;230V;5-60A;1;;2W | 1
20344050 |  | 3250048 | MCB;230/400V;1P;4A;50Hz; | 12
20344050 |  | 3250046 | MCB;230/400V;1P;2A;50Hz; | 24
20344050 |  | 3250050 | MCB;230/400V;1P;6A;50Hz; | 12
20349157 |  | 2190224 | MTR;kWH E-PR;;1P;230V;5-60A;1;;2W | 0
20349237 |  | 3250046 | MCB;230/400V;1P;2A;50Hz; | 6
20349237 |  | 3250048 | MCB;230/400V;1P;4A;50Hz; | 4
20349237 |  | 3280066 | CONN;1kV;;AL;10-16/10-16mm2;PRS HS;WP | 50
20349618 |  | 2190224 | MTR;kWH E-PR;;1P;230V;5-60A;1;;2W | 0
20350867 |  | 3280066 | CONN;1kV;;AL;10-16/10-16mm2;PRS HS;WP | 100
20350867 |  | 2190224 | MTR;kWH E-PR;;1P;230V;5-60A;1;;2W | 4
20350867 |  | 3250054 | MCB;230/400V;1P;16A;50Hz; | 1
20350867 |  | 2200004 | MTR ACC;SEGEL PLASTIC | 26
20350867 |  | 3110025 | CABLE PWR;NFA2X;2X10mm2;0.6/1kV;OH | 400
20350867 |  | 2190502 | MTR;kWH E;;1P;230V;5-60A;1;;2W | 2
20350910 |  | 2200004 | MTR ACC;SEGEL PLASTIC | 38
20350910 |  | 3250050 | MCB;230/400V;1P;6A;50Hz; | 2
20350910 |  | 3250103 | MCB;230/400V;3P;35A;50Hz; | 1
20350910 |  | 2190218 | MTR;kWH E;;3P;230/400V;5-80A;1;;4W | 1
20350910 |  | 3250048 | MCB;230/400V;1P;4A;50Hz; | 2
20350910 |  | 3250102 | MCB;230/400V;3P;25A;50Hz; | 1
20354023 |  | 3280066 | CONN;1kV;;AL;10-16/10-16mm2;PRS HS;WP | 68
20354023 |  | 3110542 | CABLE PWR;NFA2X-T;3X70+1X70;0.6/1kV;OH | 10.5
20354023 |  | 3280479 | CONN;0.6/1KV;H;AL;70-95/10-16MM2;PRS | 50
20354023 |  | 3060475 | COND ACC;JOINT PIN BIMETAL AL/CU 16/16mm | 32
20354023 |  | 2200004 | MTR ACC;SEGEL PLASTIC | 13
20354039 |  | 3250059 | MCB;230/400V;1P;35A;50Hz; | 1
20354039 |  | 2200004 | MTR ACC;SEGEL PLASTIC | 13
20354039 |  | 3250048 | MCB;230/400V;1P;4A;50Hz; | 7
20354039 |  | 3250052 | MCB;230/400V;1P;10A;50Hz; | 2
20354039 |  | 3250050 | MCB;230/400V;1P;6A;50Hz; | 3
20354039 |  | 2190224 | MTR;kWH E-PR;;1P;230V;5-60A;1;;2W | 13
20354062 |  | 2190224 | MTR;kWH E-PR;;1P;230V;5-60A;1;;2W | 17
20354062 |  | 2200004 | MTR ACC;SEGEL PLASTIC | 17
20354062 |  | 3250048 | MCB;230/400V;1P;4A;50Hz; | 5
20354062 |  | 3250050 | MCB;230/400V;1P;6A;50Hz; | 12
20354068 |  | 3250048 | MCB;230/400V;1P;4A;50Hz; | 4
20354068 |  | 3250058 | MCB;230/400V;1P;25A;50Hz; | 1
20354068 |  | 2200004 | MTR ACC;SEGEL PLASTIC | 11
20354068 |  | 3250050 | MCB;230/400V;1P;6A;50Hz; | 4
20354068 |  | 2190224 | MTR;kWH E-PR;;1P;230V;5-60A;1;;2W | 11
20354068 |  | 3250052 | MCB;230/400V;1P;10A;50Hz; | 2
20354072 |  | 3250050 | MCB;230/400V;1P;6A;50Hz; | 7
20354072 |  | 2190224 | MTR;kWH E-PR;;1P;230V;5-60A;1;;2W | 11
20354072 |  | 2200004 | MTR ACC;SEGEL PLASTIC | 11
20354072 |  | 3250048 | MCB;230/400V;1P;4A;50Hz; | 1
20354072 |  | 3250052 | MCB;230/400V;1P;10A;50Hz; | 1
20354072 |  | 3250054 | MCB;230/400V;1P;16A;50Hz; | 1
20354072 |  | 3250059 | MCB;230/400V;1P;35A;50Hz; | 1
20354075 |  | 2190502 | MTR;kWH E;;1P;230V;5-60A;1;;2W | 2
20354075 |  | 2200004 | MTR ACC;SEGEL PLASTIC | 4
20354075 |  | 3250058 | MCB;230/400V;1P;25A;50Hz; | 1
20354075 |  | 3250048 | MCB;230/400V;1P;4A;50Hz; | 1
20354078 |  | 2200004 | MTR ACC;SEGEL PLASTIC | 6
20354078 |  | 3250050 | MCB;230/400V;1P;6A;50Hz; | 4
20354078 |  | 3250052 | MCB;230/400V;1P;10A;50Hz; | 1
20354078 |  | 2190224 | MTR;kWH E-PR;;1P;230V;5-60A;1;;2W | 1
20354080 |  | 2190224 | MTR;kWH E-PR;;1P;230V;5-60A;1;;2W | 71
20354080 |  | 2200004 | MTR ACC;SEGEL PLASTIC | 100
20354165 |  | 3250046 | MCB;230/400V;1P;2A;50Hz; | 12
20354165 |  | 3250102 | MCB;230/400V;3P;25A;50Hz; | 1
20354165 |  | 3250050 | MCB;230/400V;1P;6A;50Hz; | 12
20354165 |  | 3250048 | MCB;230/400V;1P;4A;50Hz; | 24
20354165 |  | 2190224 | MTR;kWH E-PR;;1P;230V;5-60A;1;;2W | 4
20354165 |  | 3250029 | MCB;380/440V;3P;50A;50Hz; | 1
20354177 |  | 3250050 | MCB;230/400V;1P;6A;50Hz; | 6
20354177 |  | 3250052 | MCB;230/400V;1P;10A;50Hz; | 1
20354177 |  | 2190224 | MTR;kWH E-PR;;1P;230V;5-60A;1;;2W | 9
20354177 |  | 3250048 | MCB;230/400V;1P;4A;50Hz; | 4
20354177 |  | 2190502 | MTR;kWH E;;1P;230V;5-60A;1;;2W | 2
20354546 |  | 3250050 | MCB;230/400V;1P;6A;50Hz; | 1
20354546 |  | 3250056 | MCB;230/400V;1P;20A;50Hz; | 1
20354546 |  | 3250052 | MCB;230/400V;1P;10A;50Hz; | 1
20356682 |  | 2190224 | MTR;kWH E-PR;;1P;230V;5-60A;1;;2W | 20
20356682 |  | 2200004 | MTR ACC;SEGEL PLASTIC | 20
20356697 |  | 2200004 | MTR ACC;SEGEL PLASTIC | 20
20356697 |  | 2190224 | MTR;kWH E-PR;;1P;230V;5-60A;1;;2W | 20
20356727 |  | 2190224 | MTR;kWH E-PR;;1P;230V;5-60A;1;;2W | 10
20356727 |  | 2200004 | MTR ACC;SEGEL PLASTIC | 10
20356803 |  | 3120013 | CABLE PWR ACC;CABLE SHOE CU 150mm2 | 4
20356898 | 1002081184 | 3050088 | CONDUCTOR;AAAC-S;70mm2; | 6
20356898 | 1002081184 | 3280480 | CONN;0.6/1KV;H;AL;70-95/70-95MM2;PRS | 3
20356898 | 1002081184 | 3120115 | CABLE PWR ACC;CABLE SHOE AL-CU 70mm2 | 0
20357051 |  | 2200004 | MTR ACC;SEGEL PLASTIC | 0
20357051 |  | 3250050 | MCB;230/400V;1P;6A;50Hz; | 0
20357051 |  | 3250052 | MCB;230/400V;1P;10A;50Hz; | 0
20357051 |  | 3250054 | MCB;230/400V;1P;16A;50Hz; | 0
20357051 |  | 2190224 | MTR;kWH E-PR;;1P;230V;5-60A;1;;2W | 0
20357088 |  | 2200004 | MTR ACC;SEGEL PLASTIC | 0
20357088 |  | 3060475 | COND ACC;JOINT PIN BIMETAL AL/CU 16/16mm | 0
20357088 |  | 3250052 | MCB;230/400V;1P;10A;50Hz; | 0
20357088 |  | 3250099 | MCB;230/400V;3P;16A;50Hz; | 0
20357356 |  | 3110015 | CABLE PWR;NA2XSEYBY;3X240mm2;20kV;UG | 250
20357537 |  | 3250050 | MCB;230/400V;1P;6A;50Hz; | 2
20357537 |  | 3250054 | MCB;230/400V;1P;16A;50Hz; | 1
20357537 |  | 2200004 | MTR ACC;SEGEL PLASTIC | 4
20357537 |  | 2190224 | MTR;kWH E-PR;;1P;230V;5-60A;1;;2W | 4
20357537 |  | 3250052 | MCB;230/400V;1P;10A;50Hz; | 1
20357931 |  | 3250052 | MCB;230/400V;1P;10A;50Hz; | 1
20357931 |  | 2200004 | MTR ACC;SEGEL PLASTIC | 4
20357931 |  | 3060475 | COND ACC;JOINT PIN BIMETAL AL/CU 16/16mm | 4
20364318 |  | 2190252 | MTR;kWH E-PR;;3P;230/400V;5-80A;1;;4W | 1
20364318 |  | 2190502 | MTR;kWH E;;1P;230V;5-60A;1;;2W | 2
20364318 |  | 2190218 | MTR;kWH E;;3P;230/400V;5-80A;1;;4W | 1
20364318 |  | 3110025 | CABLE PWR;NFA2X;2X10mm2;0.6/1kV;OH | 224
20364318 |  | 2200004 | MTR ACC;SEGEL PLASTIC | 64
20364318 |  | 2190224 | MTR;kWH E-PR;;1P;230V;5-60A;1;;2W | 20
20364318 |  | 3250054 | MCB;230/400V;1P;16A;50Hz; | 4
20364320 |  | 3280066 | CONN;1kV;;AL;10-16/10-16mm2;PRS HS;WP | 300
20367990 |  | 3250048 | MCB;230/400V;1P;4A;50Hz; | 5
20367990 |  | 2200004 | MTR ACC;SEGEL PLASTIC | 5
20367990 |  | 2190224 | MTR;kWH E-PR;;1P;230V;5-60A;1;;2W | 5
20371215 |  | 3250100 | MCB;230/400V;3P;20A;50Hz; | 1
20371215 |  | 2190218 | MTR;kWH E;;3P;230/400V;5-80A;1;;4W | 1
20371215 |  | 3250048 | MCB;230/400V;1P;4A;50Hz; | 10
20371215 |  | 3250046 | MCB;230/400V;1P;2A;50Hz; | 1
20371215 |  | 4120538 | BOX;APP PL CB;AL1.6MM;650X400X220MM | 1
20371215 |  | 2190224 | MTR;kWH E-PR;;1P;230V;5-60A;1;;2W | 14
20371215 |  | 3060475 | COND ACC;JOINT PIN BIMETAL AL/CU 16/16mm | 4
20371215 |  | 2200004 | MTR ACC;SEGEL PLASTIC | 15
20371215 |  | 3250050 | MCB;230/400V;1P;6A;50Hz; | 3
20371220 |  | 3250054 | MCB;230/400V;1P;16A;50Hz; | 3
20371220 |  | 3250052 | MCB;230/400V;1P;10A;50Hz; | 3
20371719 |  | 3250054 | MCB;230/400V;1P;16A;50Hz; | 1
20371719 |  | 3250050 | MCB;230/400V;1P;6A;50Hz; | 1
20371719 |  | 2190502 | MTR;kWH E;;1P;230V;5-60A;1;;2W | 2
20371719 |  | 2190224 | MTR;kWH E-PR;;1P;230V;5-60A;1;;2W | 4
20371719 |  | 3250048 | MCB;230/400V;1P;4A;50Hz; | 4
20371720 |  | 3250052 | MCB;230/400V;1P;10A;50Hz; | 1
20371720 |  | 3250059 | MCB;230/400V;1P;35A;50Hz; | 1
20371720 |  | 3250050 | MCB;230/400V;1P;6A;50Hz; | 1
20371720 |  | 2200004 | MTR ACC;SEGEL PLASTIC | 3
20372015 | 1002080923 | 3050084 | CONDUCTOR;AAAC-S;150mm2; | 0
20372015 | 1002080923 | 3050088 | CONDUCTOR;AAAC-S;70mm2; | 0
20372193 |  | 3250052 | MCB;230/400V;1P;10A;50Hz; | 1
20372193 |  | 3250059 | MCB;230/400V;1P;35A;50Hz; | 1
20372193 |  | 2190502 | MTR;kWH E;;1P;230V;5-60A;1;;2W | 1
20372193 |  | 2190224 | MTR;kWH E-PR;;1P;230V;5-60A;1;;2W | 5
20372193 |  | 2200004 | MTR ACC;SEGEL PLASTIC | 6
20372193 |  | 3250048 | MCB;230/400V;1P;4A;50Hz; | 4
20372215 |  | 2200004 | MTR ACC;SEGEL PLASTIC | 4
20372215 |  | 3250052 | MCB;230/400V;1P;10A;50Hz; | 2
20372215 |  | 2190224 | MTR;kWH E-PR;;1P;230V;5-60A;1;;2W | 1
20372215 |  | 3250050 | MCB;230/400V;1P;6A;50Hz; | 1
20373357 |  | 2190252 | MTR;kWH E-PR;;3P;230/400V;5-80A;1;;4W | 1
20373357 |  | 3250102 | MCB;230/400V;3P;25A;50Hz; | 1
20373357 |  | 2190224 | MTR;kWH E-PR;;1P;230V;5-60A;1;;2W | 7
20373357 |  | 2190502 | MTR;kWH E;;1P;230V;5-60A;1;;2W | 4
20373357 |  | 3250059 | MCB;230/400V;1P;35A;50Hz; | 1
20373357 |  | 3250048 | MCB;230/400V;1P;4A;50Hz; | 8
20373357 |  | 3250050 | MCB;230/400V;1P;6A;50Hz; | 2
20373361 |  | 3250048 | MCB;230/400V;1P;4A;50Hz; | 2
20373361 |  | 3250060 | MCB;230/400V;1P;50A;50Hz; | 1
20373361 |  | 2190502 | MTR;kWH E;;1P;230V;5-60A;1;;2W | 1
20373361 |  | 3250052 | MCB;230/400V;1P;10A;50Hz; | 1
20373485 |  | 2190502 | MTR;kWH E;;1P;230V;5-60A;1;;2W | 5
20373485 |  | 2190224 | MTR;kWH E-PR;;1P;230V;5-60A;1;;2W | 16
20373485 |  | 3250050 | MCB;230/400V;1P;6A;50Hz; | 7
20373485 |  | 2200004 | MTR ACC;SEGEL PLASTIC | 21
20373485 |  | 3250048 | MCB;230/400V;1P;4A;50Hz; | 14
20373489 |  | 2190224 | MTR;kWH E-PR;;1P;230V;5-60A;1;;2W | 15
20373489 |  | 3250054 | MCB;230/400V;1P;16A;50Hz; | 1
20373489 |  | 3250052 | MCB;230/400V;1P;10A;50Hz; | 1
20373489 |  | 2190502 | MTR;kWH E;;1P;230V;5-60A;1;;2W | 2
20373489 |  | 3250050 | MCB;230/400V;1P;6A;50Hz; | 2
20373489 |  | 3250048 | MCB;230/400V;1P;4A;50Hz; | 13
20373489 |  | 2200004 | MTR ACC;SEGEL PLASTIC | 17
20373494 |  | 3250052 | MCB;230/400V;1P;10A;50Hz; | 2
20373494 |  | 3250058 | MCB;230/400V;1P;25A;50Hz; | 1
20373494 |  | 2190224 | MTR;kWH E-PR;;1P;230V;5-60A;1;;2W | 3
20373494 |  | 3250048 | MCB;230/400V;1P;4A;50Hz; | 1
20373494 |  | 2200004 | MTR ACC;SEGEL PLASTIC | 7
20374265 |  | 3250058 | MCB;230/400V;1P;25A;50Hz; | 2
20374265 |  | 3250099 | MCB;230/400V;3P;16A;50Hz; | 2
20374265 |  | 3250054 | MCB;230/400V;1P;16A;50Hz; | 3
20374265 |  | 3250048 | MCB;230/400V;1P;4A;50Hz; | 30
20374265 |  | 2190502 | MTR;kWH E;;1P;230V;5-60A;1;;2W | 3
20374265 |  | 3250050 | MCB;230/400V;1P;6A;50Hz; | 24
20374265 |  | 3250103 | MCB;230/400V;3P;35A;50Hz; | 1
20374265 |  | 2190224 | MTR;kWH E-PR;;1P;230V;5-60A;1;;2W | 55
20374265 |  | 2200004 | MTR ACC;SEGEL PLASTIC | 68
20374265 |  | 3250052 | MCB;230/400V;1P;10A;50Hz; | 20
20374265 |  | 3280066 | CONN;1kV;;AL;10-16/10-16mm2;PRS HS;WP | 2
20374265 |  | 3250056 | MCB;230/400V;1P;20A;50Hz; | 2
20374265 |  | 3250100 | MCB;230/400V;3P;20A;50Hz; | 1
20374265 |  | 2190218 | MTR;kWH E;;3P;230/400V;5-80A;1;;4W | 3
20374265 |  | 2190252 | MTR;kWH E-PR;;3P;230/400V;5-80A;1;;4W | 3
20374265 |  | 3110025 | CABLE PWR;NFA2X;2X10mm2;0.6/1kV;OH | 1170
20374265 |  | 3250102 | MCB;230/400V;3P;25A;50Hz; | 1
20374675 | 1002080811 | 3110542 | CABLE PWR;NFA2X-T;3X70+1X70;0.6/1kV;OH | 4546
20374675 | 1002080811 | 3280480 | CONN;0.6/1KV;H;AL;70-95/70-95MM2;PRS | 40
20374675 | 1002080811 | 3130021 | JOINT;1kV;AL-AL;70-70mm2;;1P;PRISO | 0
20374675 | 1002080811 | 3130085 | JOINT;1kV;AL-CU;70-95mm2;;1P;PRS | 0
20374675 | 1002080811 | 4192513 | UNIIV ACC;GROUND ROD 16MM 1.5M | 20
20374675 | 1002080811 | 3030041 | POLE;STEEL;220V;CIRCL;9m;200daN;; | 0
20375816 |  | 2200004 | MTR ACC;SEGEL PLASTIC | 3
20375816 |  | 3250050 | MCB;230/400V;1P;6A;50Hz; | 2
20375816 |  | 3250048 | MCB;230/400V;1P;4A;50Hz; | 1
20375919 |  | 3250048 | MCB;230/400V;1P;4A;50Hz; | 25
20375919 |  | 3250050 | MCB;230/400V;1P;6A;50Hz; | 4
20375919 |  | 2190224 | MTR;kWH E-PR;;1P;230V;5-60A;1;;2W | 28
20375919 |  | 2190502 | MTR;kWH E;;1P;230V;5-60A;1;;2W | 1
20375919 |  | 2200004 | MTR ACC;SEGEL PLASTIC | 29
20375924 |  | 2190502 | MTR;kWH E;;1P;230V;5-60A;1;;2W | 0
20375924 |  | 3250050 | MCB;230/400V;1P;6A;50Hz; | 0
20375924 |  | 2200004 | MTR ACC;SEGEL PLASTIC | 0
20375924 |  | 2190224 | MTR;kWH E-PR;;1P;230V;5-60A;1;;2W | 0
20375924 |  | 3250048 | MCB;230/400V;1P;4A;50Hz; | 0
20375924 |  | 3250058 | MCB;230/400V;1P;25A;50Hz; | 0
20375936 |  | 3250050 | MCB;230/400V;1P;6A;50Hz; | 3
20375936 |  | 3250054 | MCB;230/400V;1P;16A;50Hz; | 1
20375936 |  | 2190224 | MTR;kWH E-PR;;1P;230V;5-60A;1;;2W | 1
20375936 |  | 3250052 | MCB;230/400V;1P;10A;50Hz; | 5
20375936 |  | 2190502 | MTR;kWH E;;1P;230V;5-60A;1;;2W | 1
20375936 |  | 3250048 | MCB;230/400V;1P;4A;50Hz; | 3
20375936 |  | 2200004 | MTR ACC;SEGEL PLASTIC | 14
20375949 |  | 3250050 | MCB;230/400V;1P;6A;50Hz; | 12
20375949 |  | 3250048 | MCB;230/400V;1P;4A;50Hz; | 12
20375949 |  | 3250046 | MCB;230/400V;1P;2A;50Hz; | 12
20376042 | 1002080812 | 3110542 | CABLE PWR;NFA2X-T;3X70+1X70;0.6/1kV;OH | 960
20376042 | 1002080812 | 3280480 | CONN;0.6/1KV;H;AL;70-95/70-95MM2;PRS | 0
20376042 | 1002080812 | 3130021 | JOINT;1kV;AL-AL;70-70mm2;;1P;PRISO | 0
20376042 | 1002080812 | 3130085 | JOINT;1kV;AL-CU;70-95mm2;;1P;PRS | 0
20376042 | 1002080812 | 4192513 | UNIIV ACC;GROUND ROD 16MM 1.5M | 20
20376092 |  | 3280480 | CONN;0.6/1KV;H;AL;70-95/70-95MM2;PRS | 20
20376217 |  | 2090032 | LA;20-24kV;K;10kA;POLYMER;; | 15
20376217 |  | 4193406 | UNIV ACC;GROUND ROD 16MM CLAMP | 20
20376217 |  | 3050088 | CONDUCTOR;AAAC-S;70mm2; | 150
20376242 |  | 3070152 | ISOLATOR;LINEPOST;POLYMER;24KV;;12.5kN | 24
20376242 |  | 2090032 | LA;20-24kV;K;10kA;POLYMER;; | 9
20376242 |  | 4193406 | UNIV ACC;GROUND ROD 16MM CLAMP | 18
20376242 |  | 3050088 | CONDUCTOR;AAAC-S;70mm2; | 9
20376247 |  | 3110542 | CABLE PWR;NFA2X-T;3X70+1X70;0.6/1kV;OH | 100
20376297 |  | 3250050 | MCB;230/400V;1P;6A;50Hz; | 2
20376297 |  | 2190224 | MTR;kWH E-PR;;1P;230V;5-60A;1;;2W | 10
20376297 |  | 2200004 | MTR ACC;SEGEL PLASTIC | 10
20376297 |  | 3250058 | MCB;230/400V;1P;25A;50Hz; | 1
20376297 |  | 3250048 | MCB;230/400V;1P;4A;50Hz; | 4
20376297 |  | 3250052 | MCB;230/400V;1P;10A;50Hz; | 3
20376312 |  | 2200004 | MTR ACC;SEGEL PLASTIC | 3
20376312 |  | 3250058 | MCB;230/400V;1P;25A;50Hz; | 1
20376312 |  | 3250056 | MCB;230/400V;1P;20A;50Hz; | 1
20376312 |  | 3250052 | MCB;230/400V;1P;10A;50Hz; | 1
20376337 |  | 2200004 | MTR ACC;SEGEL PLASTIC | 2000
20377761 |  | 3250050 | MCB;230/400V;1P;6A;50Hz; | 1
20377761 |  | 2190224 | MTR;kWH E-PR;;1P;230V;5-60A;1;;2W | 8
20377761 |  | 3250048 | MCB;230/400V;1P;4A;50Hz; | 4
20377761 |  | 3250059 | MCB;230/400V;1P;35A;50Hz; | 1
20377761 |  | 3250052 | MCB;230/400V;1P;10A;50Hz; | 1
20377761 |  | 3250054 | MCB;230/400V;1P;16A;50Hz; | 1
20377767 |  | 2190224 | MTR;kWH E-PR;;1P;230V;5-60A;1;;2W | 0
20377767 |  | 3250056 | MCB;230/400V;1P;20A;50Hz; | 0
20377767 |  | 3250048 | MCB;230/400V;1P;4A;50Hz; | 0
20377767 |  | 3250050 | MCB;230/400V;1P;6A;50Hz; | 0
20377767 |  | 3250052 | MCB;230/400V;1P;10A;50Hz; | 0
20377783 |  | 3250052 | MCB;230/400V;1P;10A;50Hz; | 2
20377783 |  | 3250050 | MCB;230/400V;1P;6A;50Hz; | 1
20377783 |  | 3250054 | MCB;230/400V;1P;16A;50Hz; | 1
20377785 |  | 3250050 | MCB;230/400V;1P;6A;50Hz; | 1
20378026 |  | 2190224 | MTR;kWH E-PR;;1P;230V;5-60A;1;;2W | 56
20378026 |  | 2200004 | MTR ACC;SEGEL PLASTIC | 100
20378170 |  | 2190224 | MTR;kWH E-PR;;1P;230V;5-60A;1;;2W | 0
20378359 |  | 1030077 | TRF DIS;D3;20kV/400V;3P;250kVA;DYN5;OD | 3
20378359 |  | 1030097 | TRF DIS;D3;20kV/400V;3P;50kVA;YZN5;OD | 1
20378359 |  | 1030074 | TRF DIS;D3;20kV/400V;3P;100kVA;YZN5;OD | 3
20378359 |  | 3110516 | CABLE PWR;NYY;1X150mm2;0.6/1kV;Opstig | 40
20378359 |  | 3120013 | CABLE PWR ACC;CABLE SHOE CU 150mm2 | 8
20378359 |  | 2090032 | LA;20-24kV;K;10kA;POLYMER;; | 3
20378366 |  | 3250048 | MCB;230/400V;1P;4A;50Hz; | 0
20378366 |  | 3250054 | MCB;230/400V;1P;16A;50Hz; | 0
20378366 |  | 2190224 | MTR;kWH E-PR;;1P;230V;5-60A;1;;2W | 0
20378366 |  | 2200004 | MTR ACC;SEGEL PLASTIC | 0
20378366 |  | 3250050 | MCB;230/400V;1P;6A;50Hz; | 0
20378366 |  | 3250052 | MCB;230/400V;1P;10A;50Hz; | 0
20378366 |  | 3250059 | MCB;230/400V;1P;35A;50Hz; | 0
20378366 |  | 2190502 | MTR;kWH E;;1P;230V;5-60A;1;;2W | 0
20378376 |  | 2190224 | MTR;kWH E-PR;;1P;230V;5-60A;1;;2W | 0
20378436 |  | 3110025 | CABLE PWR;NFA2X;2X10mm2;0.6/1kV;OH | 0
20378436 |  | 3250052 | MCB;230/400V;1P;10A;50Hz; | 0
20378436 |  | 2190502 | MTR;kWH E;;1P;230V;5-60A;1;;2W | 0
20378436 |  | 2190218 | MTR;kWH E;;3P;230/400V;5-80A;1;;4W | 0
20378436 |  | 3250048 | MCB;230/400V;1P;4A;50Hz; | 0
20378436 |  | 2190252 | MTR;kWH E-PR;;3P;230/400V;5-80A;1;;4W | 0
20378436 |  | 3280066 | CONN;1kV;;AL;10-16/10-16mm2;PRS HS;WP | 0
20378436 |  | 3250050 | MCB;230/400V;1P;6A;50Hz; | 0
20378436 |  | 3250097 | MCB;230/400V;3P;10A;50Hz; | 0
20378436 |  | 2200004 | MTR ACC;SEGEL PLASTIC | 0
20378436 |  | 2190224 | MTR;kWH E-PR;;1P;230V;5-60A;1;;2W | 0
20378536 |  | 2190502 | MTR;kWH E;;1P;230V;5-60A;1;;2W | 5
20378536 |  | 3250048 | MCB;230/400V;1P;4A;50Hz; | 14
20378536 |  | 2200004 | MTR ACC;SEGEL PLASTIC | 60
20378536 |  | 3280066 | CONN;1kV;;AL;10-16/10-16mm2;PRS HS;WP | 50
20378536 |  | 3250050 | MCB;230/400V;1P;6A;50Hz; | 5
20378536 |  | 3250058 | MCB;230/400V;1P;25A;50Hz; | 1
20378536 |  | 2190224 | MTR;kWH E-PR;;1P;230V;5-60A;1;;2W | 22
20378601 |  | 2190224 | MTR;kWH E-PR;;1P;230V;5-60A;1;;2W | 11
20378601 |  | 2200004 | MTR ACC;SEGEL PLASTIC | 11
20378601 |  | 3250050 | MCB;230/400V;1P;6A;50Hz; | 4
20378601 |  | 3250048 | MCB;230/400V;1P;4A;50Hz; | 7
20378646 |  | 3250059 | MCB;230/400V;1P;35A;50Hz; | 2
20378646 |  | 3250103 | MCB;230/400V;3P;35A;50Hz; | 1
20378646 |  | 3250099 | MCB;230/400V;3P;16A;50Hz; | 1
20378794 |  | 3110025 | CABLE PWR;NFA2X;2X10mm2;0.6/1kV;OH | 1400
20378794 |  | 2190502 | MTR;kWH E;;1P;230V;5-60A;1;;2W | 6
20378794 |  | 2190252 | MTR;kWH E-PR;;3P;230/400V;5-80A;1;;4W | 1
20378794 |  | 2200004 | MTR ACC;SEGEL PLASTIC | 42
20378794 |  | 3280066 | CONN;1kV;;AL;10-16/10-16mm2;PRS HS;WP | 100
20378794 |  | 2190224 | MTR;kWH E-PR;;1P;230V;5-60A;1;;2W | 1
20378794 |  | 2190218 | MTR;kWH E;;3P;230/400V;5-80A;1;;4W | 2
20378794 |  | 3250052 | MCB;230/400V;1P;10A;50Hz; | 12
20378794 |  | 3250050 | MCB;230/400V;1P;6A;50Hz; | 3
20378794 |  | 3250048 | MCB;230/400V;1P;4A;50Hz; | 4
20378794 |  | 3250097 | MCB;230/400V;3P;10A;50Hz; | 1
20378834 |  | 2200004 | MTR ACC;SEGEL PLASTIC | 28
20378834 |  | 3250048 | MCB;230/400V;1P;4A;50Hz; | 5
20378834 |  | 2190224 | MTR;kWH E-PR;;1P;230V;5-60A;1;;2W | 4
20378834 |  | 3250059 | MCB;230/400V;1P;35A;50Hz; | 2
20378834 |  | 3250050 | MCB;230/400V;1P;6A;50Hz; | 2
20378834 |  | 3250054 | MCB;230/400V;1P;16A;50Hz; | 1
20378834 |  | 2190502 | MTR;kWH E;;1P;230V;5-60A;1;;2W | 1
20378850 |  | 2200004 | MTR ACC;SEGEL PLASTIC | 23
20378889 |  | 2190224 | MTR;kWH E-PR;;1P;230V;5-60A;1;;2W | 7
20379161 |  | 3250029 | MCB;380/440V;3P;50A;50Hz; | 2
20379161 |  | 3250054 | MCB;230/400V;1P;16A;50Hz; | 1
20379161 |  | 2190252 | MTR;kWH E-PR;;3P;230/400V;5-80A;1;;4W | 3
20379831 |  | 3250058 | MCB;230/400V;1P;25A;50Hz; | 1
20379831 |  | 3250050 | MCB;230/400V;1P;6A;50Hz; | 6
20379831 |  | 3250048 | MCB;230/400V;1P;4A;50Hz; | 5
20379831 |  | 3250052 | MCB;230/400V;1P;10A;50Hz; | 1
20379831 |  | 2190224 | MTR;kWH E-PR;;1P;230V;5-60A;1;;2W | 13
20379833 |  | 3250048 | MCB;230/400V;1P;4A;50Hz; | 2
20379841 |  | 2190224 | MTR;kWH E-PR;;1P;230V;5-60A;1;;2W | 40
20379849 |  | 3250050 | MCB;230/400V;1P;6A;50Hz; | 2
20380153 |  | 2200004 | MTR ACC;SEGEL PLASTIC | 25
20380153 |  | 3250058 | MCB;230/400V;1P;25A;50Hz; | 3
20380153 |  | 3250050 | MCB;230/400V;1P;6A;50Hz; | 5
20380153 |  | 2190502 | MTR;kWH E;;1P;230V;5-60A;1;;2W | 3
20380153 |  | 2190224 | MTR;kWH E-PR;;1P;230V;5-60A;1;;2W | 22
20380153 |  | 3250048 | MCB;230/400V;1P;4A;50Hz; | 17
20380169 |  | 3250054 | MCB;230/400V;1P;16A;50Hz; | 2
20380169 |  | 2200004 | MTR ACC;SEGEL PLASTIC | 13
20380169 |  | 3250052 | MCB;230/400V;1P;10A;50Hz; | 1
20380169 |  | 3250050 | MCB;230/400V;1P;6A;50Hz; | 9
20380169 |  | 2190224 | MTR;kWH E-PR;;1P;230V;5-60A;1;;2W | 13
20380169 |  | 3250048 | MCB;230/400V;1P;4A;50Hz; | 1
20380178 |  | 3250050 | MCB;230/400V;1P;6A;50Hz; | 3
20380178 |  | 2200004 | MTR ACC;SEGEL PLASTIC | 7
20380178 |  | 3250058 | MCB;230/400V;1P;25A;50Hz; | 1
20380178 |  | 3250052 | MCB;230/400V;1P;10A;50Hz; | 2
20380178 |  | 2190502 | MTR;kWH E;;1P;230V;5-60A;1;;2W | 1
20380195 |  | 3250052 | MCB;230/400V;1P;10A;50Hz; | 1
20380195 |  | 3250050 | MCB;230/400V;1P;6A;50Hz; | 1
20380195 |  | 2200004 | MTR ACC;SEGEL PLASTIC | 5
20380195 |  | 3250060 | MCB;230/400V;1P;50A;50Hz; | 1
20380244 |  | 3250048 | MCB;230/400V;1P;4A;50Hz; | 5
20380244 |  | 3250050 | MCB;230/400V;1P;6A;50Hz; | 2
20380244 |  | 3250054 | MCB;230/400V;1P;16A;50Hz; | 1
20380244 |  | 2200004 | MTR ACC;SEGEL PLASTIC | 11
20380244 |  | 3250052 | MCB;230/400V;1P;10A;50Hz; | 1
20380244 |  | 3250046 | MCB;230/400V;1P;2A;50Hz; | 2
20380244 |  | 2190224 | MTR;kWH E-PR;;1P;230V;5-60A;1;;2W | 11
20380246 |  | 2200004 | MTR ACC;SEGEL PLASTIC | 0
20380246 |  | 2190252 | MTR;kWH E-PR;;3P;230/400V;5-80A;1;;4W | 0
20380246 |  | 3250048 | MCB;230/400V;1P;4A;50Hz; | 0
20380246 |  | 3250050 | MCB;230/400V;1P;6A;50Hz; | 0
20380246 |  | 3060475 | COND ACC;JOINT PIN BIMETAL AL/CU 16/16mm | 0
20380246 |  | 3250052 | MCB;230/400V;1P;10A;50Hz; | 0
20380408 |  | 3250048 | MCB;230/400V;1P;4A;50Hz; | 2
20380408 |  | 3250052 | MCB;230/400V;1P;10A;50Hz; | 7
20380408 |  | 2200004 | MTR ACC;SEGEL PLASTIC | 18
20380408 |  | 2190224 | MTR;kWH E-PR;;1P;230V;5-60A;1;;2W | 2
20380408 |  | 3250050 | MCB;230/400V;1P;6A;50Hz; | 6
20380419 |  | 2190224 | MTR;kWH E-PR;;1P;230V;5-60A;1;;2W | 2
20380419 |  | 3110025 | CABLE PWR;NFA2X;2X10mm2;0.6/1kV;OH | 894
20380419 |  | 3110542 | CABLE PWR;NFA2X-T;3X70+1X70;0.6/1kV;OH | 5
20380419 |  | 3110026 | CABLE PWR;NFA2X;2X16mm2;0.6/1kV;OH | 455
20380419 |  | 3060475 | COND ACC;JOINT PIN BIMETAL AL/CU 16/16mm | 8
20380419 |  | 3280479 | CONN;0.6/1KV;H;AL;70-95/10-16MM2;PRS | 88
20380419 |  | 3280066 | CONN;1kV;;AL;10-16/10-16mm2;PRS HS;WP | 380
20380419 |  | 3280480 | CONN;0.6/1KV;H;AL;70-95/70-95MM2;PRS | 40
20380419 |  | 4120538 | BOX;APP PL CB;AL1.6MM;650X400X220MM | 1
20380419 |  | 2190252 | MTR;kWH E-PR;;3P;230/400V;5-80A;1;;4W | 1
20380426 |  | 3250048 | MCB;230/400V;1P;4A;50Hz; | 2
20380426 |  | 3250054 | MCB;230/400V;1P;16A;50Hz; | 1
20380472 |  | 3260237 | LVSB;DIST;3P;400V;400A;2LINE;OD | 1
20380472 |  | 1030077 | TRF DIS;D3;20kV/400V;3P;250kVA;DYN5;OD | 1
20380472 |  | 1030074 | TRF DIS;D3;20kV/400V;3P;100kVA;YZN5;OD | 1
20380488 |  | 4193406 | UNIV ACC;GROUND ROD 16MM CLAMP | 33
20380488 |  | 1030075 | TRF DIS;D3;20kV/400V;3P;160kVA;YZN5;OD | 1
20380488 |  | 3280480 | CONN;0.6/1KV;H;AL;70-95/70-95MM2;PRS | 10
20380505 |  | 3110025 | CABLE PWR;NFA2X;2X10mm2;0.6/1kV;OH | 4458
20380709 |  | 3280480 | CONN;0.6/1KV;H;AL;70-95/70-95MM2;PRS | 80
20380846 |  | 3250050 | MCB;230/400V;1P;6A;50Hz; | 2
20380846 |  | 2200004 | MTR ACC;SEGEL PLASTIC | 13
20380846 |  | 3250048 | MCB;230/400V;1P;4A;50Hz; | 11
20380846 |  | 2190224 | MTR;kWH E-PR;;1P;230V;5-60A;1;;2W | 13
20380855 |  | 2200004 | MTR ACC;SEGEL PLASTIC | 1
20380855 |  | 2190224 | MTR;kWH E-PR;;1P;230V;5-60A;1;;2W | 1
20381687 |  | 2190224 | MTR;kWH E-PR;;1P;230V;5-60A;1;;2W | 0
20381726 |  | 2190224 | MTR;kWH E-PR;;1P;230V;5-60A;1;;2W | 40
20381771 |  | 2190252 | MTR;kWH E-PR;;3P;230/400V;5-80A;1;;4W | 0
20381771 |  | 2190218 | MTR;kWH E;;3P;230/400V;5-80A;1;;4W | 0
20382150 |  | 3250050 | MCB;230/400V;1P;6A;50Hz; | 1
20382157 |  | 3250052 | MCB;230/400V;1P;10A;50Hz; | 1
20382163 |  | 3250054 | MCB;230/400V;1P;16A;50Hz; | 1
20382168 |  | 2190252 | MTR;kWH E-PR;;3P;230/400V;5-80A;1;;4W | 1
20382216 |  | 3280480 | CONN;0.6/1KV;H;AL;70-95/70-95MM2;PRS | 36
20382216 |  | 3280066 | CONN;1kV;;AL;10-16/10-16mm2;PRS HS;WP | 132
20382404 |  | 2200004 | MTR ACC;SEGEL PLASTIC | 0
20382404 |  | 3110542 | CABLE PWR;NFA2X-T;3X70+1X70;0.6/1kV;OH | 0
20382404 |  | 3250052 | MCB;230/400V;1P;10A;50Hz; | 0
20382404 |  | 2190224 | MTR;kWH E-PR;;1P;230V;5-60A;1;;2W | 0
20382404 |  | 3110026 | CABLE PWR;NFA2X;2X16mm2;0.6/1kV;OH | 0
20382559 |  | 3250054 | MCB;230/400V;1P;16A;50Hz; | 0
20382559 |  | 2190502 | MTR;kWH E;;1P;230V;5-60A;1;;2W | 0
20382559 |  | 3060475 | COND ACC;JOINT PIN BIMETAL AL/CU 16/16mm | 0
20382559 |  | 3250099 | MCB;230/400V;3P;16A;50Hz; | 0
20382577 |  | 2190224 | MTR;kWH E-PR;;1P;230V;5-60A;1;;2W | 2
20383526 |  | 2190224 | MTR;kWH E-PR;;1P;230V;5-60A;1;;2W | 40
20383541 |  | 2190224 | MTR;kWH E-PR;;1P;230V;5-60A;1;;2W | 8
20383541 |  | 3110025 | CABLE PWR;NFA2X;2X10mm2;0.6/1kV;OH | 176
20383551 |  | 3250056 | MCB;230/400V;1P;20A;50Hz; | 1
20383551 |  | 3250050 | MCB;230/400V;1P;6A;50Hz; | 2
20383551 |  | 2190224 | MTR;kWH E-PR;;1P;230V;5-60A;1;;2W | 13
20383551 |  | 3250048 | MCB;230/400V;1P;4A;50Hz; | 10
20383590 |  | 3250056 | MCB;230/400V;1P;20A;50Hz; | 1
20383590 |  | 3250048 | MCB;230/400V;1P;4A;50Hz; | 1
20383590 |  | 2190224 | MTR;kWH E-PR;;1P;230V;5-60A;1;;2W | 1
20383590 |  | 2190252 | MTR;kWH E-PR;;3P;230/400V;5-80A;1;;4W | 1
20383590 |  | 3250052 | MCB;230/400V;1P;10A;50Hz; | 1
20383590 |  | 3250059 | MCB;230/400V;1P;35A;50Hz; | 1
20383688 |  | 3280066 | CONN;1kV;;AL;10-16/10-16mm2;PRS HS;WP | 110
20383711 |  | 3110025 | CABLE PWR;NFA2X;2X10mm2;0.6/1kV;OH | 1270
20383757 |  | 2190224 | MTR;kWH E-PR;;1P;230V;5-60A;1;;2W | 8
20383918 |  | 3190002 | CUT OUT;20kV;6-100A;10kA;125kV | 6
20383922 |  | 3110034 | CABLE PWR;NFA2XSY-T;3X150+1X95;20kV;OH | 70
20383928 |  | 4193406 | UNIV ACC;GROUND ROD 16MM CLAMP | 25
20384344 |  | 2090032 | LA;20-24kV;K;10kA;POLYMER;; | 6
20384344 |  | 4193406 | UNIV ACC;GROUND ROD 16MM CLAMP | 2
20384344 |  | 3280480 | CONN;0.6/1KV;H;AL;70-95/70-95MM2;PRS | 3
20384344 |  | 1030077 | TRF DIS;D3;20kV/400V;3P;250kVA;DYN5;OD | 1
20384344 |  | 3050088 | CONDUCTOR;AAAC-S;70mm2; | 15
20384390 |  | 3070152 | ISOLATOR;LINEPOST;POLYMER;24KV;;12.5kN | 15
20384390 |  | 3050084 | CONDUCTOR;AAAC-S;150mm2; | 20
20384406 |  | 3110514 | CABLE PWR;NYY;1X70mm2;0.6/1kV;Opstig | 44
20384406 |  | 3110542 | CABLE PWR;NFA2X-T;3X70+1X70;0.6/1kV;OH | 650
20384406 |  | 3130085 | JOINT;1kV;AL-CU;70-95mm2;;1P;PRS | 4
20384406 |  | 3280480 | CONN;0.6/1KV;H;AL;70-95/70-95MM2;PRS | 20
20384406 |  | 3280479 | CONN;0.6/1KV;H;AL;70-95/10-16MM2;PRS | 12
20384406 |  | 3120114 | CABLE PWR ACC;CABLE SHOE CU 70mm2 | 1
20384406 |  | 4192513 | UNIIV ACC;GROUND ROD 16MM 1.5M | 1
20384412 |  | 3130021 | JOINT;1kV;AL-AL;70-70mm2;;1P;PRISO | 8
20384412 |  | 3280480 | CONN;0.6/1KV;H;AL;70-95/70-95MM2;PRS | 20
20384412 |  | 3280479 | CONN;0.6/1KV;H;AL;70-95/10-16MM2;PRS | 30
20384412 |  | 3110542 | CABLE PWR;NFA2X-T;3X70+1X70;0.6/1kV;OH | 20
20384448 |  | 2090032 | LA;20-24kV;K;10kA;POLYMER;; | 3
20384466 |  | 3110015 | CABLE PWR;NA2XSEYBY;3X240mm2;20kV;UG | 5
20384490 |  | 3030036 | POLE;STEEL;20kV;CIRCL;13m;350daN;; | 1
20384490 |  | 3070154 | ISOLATOR;SUSP;POLYMER;24KV;;70kN | 9
20384490 |  | 3070152 | ISOLATOR;LINEPOST;POLYMER;24KV;;12.5kN | 30
20384495 |  | 3070152 | ISOLATOR;LINEPOST;POLYMER;24KV;;12.5kN | 3
20384607 |  | 2200004 | MTR ACC;SEGEL PLASTIC | 4
20384607 |  | 3250050 | MCB;230/400V;1P;6A;50Hz; | 2
20384622 |  | 3250048 | MCB;230/400V;1P;4A;50Hz; | 2
20384622 |  | 3250050 | MCB;230/400V;1P;6A;50Hz; | 2
20384622 |  | 2200004 | MTR ACC;SEGEL PLASTIC | 7
20384622 |  | 2190224 | MTR;kWH E-PR;;1P;230V;5-60A;1;;2W | 7
20384622 |  | 3250054 | MCB;230/400V;1P;16A;50Hz; | 3
20384816 |  | 2190502 | MTR;kWH E;;1P;230V;5-60A;1;;2W | 2
20384816 |  | 3250050 | MCB;230/400V;1P;6A;50Hz; | 1
20384816 |  | 2200004 | MTR ACC;SEGEL PLASTIC | 5
20384816 |  | 2190224 | MTR;kWH E-PR;;1P;230V;5-60A;1;;2W | 3
20384816 |  | 3250048 | MCB;230/400V;1P;4A;50Hz; | 4
20384837 |  | 3250050 | MCB;230/400V;1P;6A;50Hz; | 2
20384837 |  | 2200004 | MTR ACC;SEGEL PLASTIC | 2
20385180 |  | 2190224 | MTR;kWH E-PR;;1P;230V;5-60A;1;;2W | 0
20385180 |  | 2190502 | MTR;kWH E;;1P;230V;5-60A;1;;2W | 0
20385180 |  | 3250050 | MCB;230/400V;1P;6A;50Hz; | 0
20385180 |  | 2200004 | MTR ACC;SEGEL PLASTIC | 0
20385180 |  | 3250048 | MCB;230/400V;1P;4A;50Hz; | 0
20385180 |  | 3250052 | MCB;230/400V;1P;10A;50Hz; | 0
20385475 |  | 2190224 | MTR;kWH E-PR;;1P;230V;5-60A;1;;2W | 8
20385710 |  | 3250058 | MCB;230/400V;1P;25A;50Hz; | 2
20385710 |  | 2190502 | MTR;kWH E;;1P;230V;5-60A;1;;2W | 4
20385710 |  | 3250052 | MCB;230/400V;1P;10A;50Hz; | 2
20385710 |  | 2190224 | MTR;kWH E-PR;;1P;230V;5-60A;1;;2W | 25
20385710 |  | 2200004 | MTR ACC;SEGEL PLASTIC | 29
20385710 |  | 3250050 | MCB;230/400V;1P;6A;50Hz; | 15
20385710 |  | 3250048 | MCB;230/400V;1P;4A;50Hz; | 10
20385721 |  | 2200004 | MTR ACC;SEGEL PLASTIC | 7
20385721 |  | 3250050 | MCB;230/400V;1P;6A;50Hz; | 1
20385721 |  | 3250052 | MCB;230/400V;1P;10A;50Hz; | 2
20385721 |  | 3250056 | MCB;230/400V;1P;20A;50Hz; | 1
20385721 |  | 3250048 | MCB;230/400V;1P;4A;50Hz; | 2
20385721 |  | 3250054 | MCB;230/400V;1P;16A;50Hz; | 1
20385932 |  | 3280066 | CONN;1kV;;AL;10-16/10-16mm2;PRS HS;WP | 280
20385932 |  | 2200004 | MTR ACC;SEGEL PLASTIC | 57
20386504 |  | 3250058 | MCB;230/400V;1P;25A;50Hz; | 3
20386504 |  | 3250048 | MCB;230/400V;1P;4A;50Hz; | 9
20386504 |  | 3280066 | CONN;1kV;;AL;10-16/10-16mm2;PRS HS;WP | 278
20386504 |  | 3250059 | MCB;230/400V;1P;35A;50Hz; | 1
20386664 |  | 3250048 | MCB;230/400V;1P;4A;50Hz; | 12
20386664 |  | 3250046 | MCB;230/400V;1P;2A;50Hz; | 12
20386664 |  | 3280066 | CONN;1kV;;AL;10-16/10-16mm2;PRS HS;WP | 50
20386664 |  | 2190224 | MTR;kWH E-PR;;1P;230V;5-60A;1;;2W | 8
20386664 |  | 3110025 | CABLE PWR;NFA2X;2X10mm2;0.6/1kV;OH | 150
20388170 |  | 3250102 | MCB;230/400V;3P;25A;50Hz; | 1
20388170 |  | 2190218 | MTR;kWH E;;3P;230/400V;5-80A;1;;4W | 1
20388170 |  | 3060475 | COND ACC;JOINT PIN BIMETAL AL/CU 16/16mm | 4
20388170 |  | 2190224 | MTR;kWH E-PR;;1P;230V;5-60A;1;;2W | 13
20388170 |  | 3250048 | MCB;230/400V;1P;4A;50Hz; | 4
20388170 |  | 3250050 | MCB;230/400V;1P;6A;50Hz; | 10
20388170 |  | 2200004 | MTR ACC;SEGEL PLASTIC | 15
20388170 |  | 2190502 | MTR;kWH E;;1P;230V;5-60A;1;;2W | 1
20388207 |  | 3250050 | MCB;230/400V;1P;6A;50Hz; | 1
20388207 |  | 2190502 | MTR;kWH E;;1P;230V;5-60A;1;;2W | 1
20388207 |  | 2190224 | MTR;kWH E-PR;;1P;230V;5-60A;1;;2W | 1
20388207 |  | 2200004 | MTR ACC;SEGEL PLASTIC | 3
20388483 |  | 3250050 | MCB;230/400V;1P;6A;50Hz; | 3
20388483 |  | 2190502 | MTR;kWH E;;1P;230V;5-60A;1;;2W | 2
20388483 |  | 2200004 | MTR ACC;SEGEL PLASTIC | 42
20388483 |  | 2190224 | MTR;kWH E-PR;;1P;230V;5-60A;1;;2W | 8
20388483 |  | 3250048 | MCB;230/400V;1P;4A;50Hz; | 3
20388483 |  | 3250100 | MCB;230/400V;3P;20A;50Hz; | 1
20388483 |  | 2190252 | MTR;kWH E-PR;;3P;230/400V;5-80A;1;;4W | 1
20388613 |  | 2200004 | MTR ACC;SEGEL PLASTIC | 3
20388613 |  | 3250052 | MCB;230/400V;1P;10A;50Hz; | 1
20388613 |  | 3250054 | MCB;230/400V;1P;16A;50Hz; | 1
20388613 |  | 3250050 | MCB;230/400V;1P;6A;50Hz; | 1
20388649 |  | 3250048 | MCB;230/400V;1P;4A;50Hz; | 1
20388649 |  | 2200004 | MTR ACC;SEGEL PLASTIC | 2
20388649 |  | 3060475 | COND ACC;JOINT PIN BIMETAL AL/CU 16/16mm | 4
20388649 |  | 3250099 | MCB;230/400V;3P;16A;50Hz; | 1
20388649 |  | 2190224 | MTR;kWH E-PR;;1P;230V;5-60A;1;;2W | 1
20388649 |  | 2190218 | MTR;kWH E;;3P;230/400V;5-80A;1;;4W | 1
20388867 |  | 3030041 | POLE;STEEL;220V;CIRCL;9m;200daN;; | 1
20389352 |  | 3250050 | MCB;230/400V;1P;6A;50Hz; | 3
20389352 |  | 3250056 | MCB;230/400V;1P;20A;50Hz; | 1
20389352 |  | 3250052 | MCB;230/400V;1P;10A;50Hz; | 2
20389352 |  | 2190224 | MTR;kWH E-PR;;1P;230V;5-60A;1;;2W | 23
20389352 |  | 3250048 | MCB;230/400V;1P;4A;50Hz; | 13
20389352 |  | 3250054 | MCB;230/400V;1P;16A;50Hz; | 3
20389352 |  | 3250058 | MCB;230/400V;1P;25A;50Hz; | 2
20389352 |  | 2190502 | MTR;kWH E;;1P;230V;5-60A;1;;2W | 1
20389357 |  | 3250054 | MCB;230/400V;1P;16A;50Hz; | 1
20389357 |  | 3250048 | MCB;230/400V;1P;4A;50Hz; | 6
20389357 |  | 3250058 | MCB;230/400V;1P;25A;50Hz; | 1
20389357 |  | 3250050 | MCB;230/400V;1P;6A;50Hz; | 1
20389357 |  | 3250052 | MCB;230/400V;1P;10A;50Hz; | 2
20389363 |  | 3250059 | MCB;230/400V;1P;35A;50Hz; | 1
20389363 |  | 3110025 | CABLE PWR;NFA2X;2X10mm2;0.6/1kV;OH | 100
20389363 |  | 2190224 | MTR;kWH E-PR;;1P;230V;5-60A;1;;2W | 8
20389363 |  | 3250046 | MCB;230/400V;1P;2A;50Hz; | 9
20389363 |  | 3250048 | MCB;230/400V;1P;4A;50Hz; | 4
20389363 |  | 3250050 | MCB;230/400V;1P;6A;50Hz; | 4
20389363 |  | 3250052 | MCB;230/400V;1P;10A;50Hz; | 2
20389556 |  | 1030075 | TRF DIS;D3;20kV/400V;3P;160kVA;YZN5;OD | 1
20389556 |  | 2090032 | LA;20-24kV;K;10kA;POLYMER;; | 3
20389556 |  | 4193406 | UNIV ACC;GROUND ROD 16MM CLAMP | 1
20390221 |  | 2190224 | MTR;kWH E-PR;;1P;230V;5-60A;1;;2W | 0
20390232 |  | 2190224 | MTR;kWH E-PR;;1P;230V;5-60A;1;;2W | 8
20390620 |  | 3060475 | COND ACC;JOINT PIN BIMETAL AL/CU 16/16mm | 0
20390620 |  | 2190502 | MTR;kWH E;;1P;230V;5-60A;1;;2W | 0
20390620 |  | 2200004 | MTR ACC;SEGEL PLASTIC | 0
20390620 |  | 3250059 | MCB;230/400V;1P;35A;50Hz; | 0
20390620 |  | 3250102 | MCB;230/400V;3P;25A;50Hz; | 0
20390620 |  | 3250052 | MCB;230/400V;1P;10A;50Hz; | 0
20390620 |  | 2190252 | MTR;kWH E-PR;;3P;230/400V;5-80A;1;;4W | 0
20390620 |  | 3250050 | MCB;230/400V;1P;6A;50Hz; | 0
20390620 |  | 2190224 | MTR;kWH E-PR;;1P;230V;5-60A;1;;2W | 0
20390620 |  | 3250048 | MCB;230/400V;1P;4A;50Hz; | 0
20390624 |  | 2200004 | MTR ACC;SEGEL PLASTIC | 5
20390624 |  | 3250050 | MCB;230/400V;1P;6A;50Hz; | 3
20390624 |  | 3250048 | MCB;230/400V;1P;4A;50Hz; | 1
20390624 |  | 3250058 | MCB;230/400V;1P;25A;50Hz; | 1
20390631 |  | 3060475 | COND ACC;JOINT PIN BIMETAL AL/CU 16/16mm | 4
20390631 |  | 3250050 | MCB;230/400V;1P;6A;50Hz; | 7
20390631 |  | 3250059 | MCB;230/400V;1P;35A;50Hz; | 1
20390631 |  | 2190224 | MTR;kWH E-PR;;1P;230V;5-60A;1;;2W | 19
20390631 |  | 2200004 | MTR ACC;SEGEL PLASTIC | 23
20390631 |  | 3250102 | MCB;230/400V;3P;25A;50Hz; | 1
20390631 |  | 2190252 | MTR;kWH E-PR;;3P;230/400V;5-80A;1;;4W | 1
20390631 |  | 2190502 | MTR;kWH E;;1P;230V;5-60A;1;;2W | 2
20390631 |  | 3250052 | MCB;230/400V;1P;10A;50Hz; | 1
20391550 |  | 2190224 | MTR;kWH E-PR;;1P;230V;5-60A;1;;2W | 13
20391550 |  | 3250048 | MCB;230/400V;1P;4A;50Hz; | 8
20391550 |  | 3250050 | MCB;230/400V;1P;6A;50Hz; | 4
20391550 |  | 3250052 | MCB;230/400V;1P;10A;50Hz; | 1
20391550 |  | 2200004 | MTR ACC;SEGEL PLASTIC | 13
20392223 |  | 2190224 | MTR;kWH E-PR;;1P;230V;5-60A;1;;2W | 12
20392223 |  | 2200004 | MTR ACC;SEGEL PLASTIC | 12
20392223 |  | 3250048 | MCB;230/400V;1P;4A;50Hz; | 5
20392223 |  | 3250050 | MCB;230/400V;1P;6A;50Hz; | 2
20392223 |  | 3250052 | MCB;230/400V;1P;10A;50Hz; | 5
20392721 |  | 2190502 | MTR;kWH E;;1P;230V;5-60A;1;;2W | 1
20392721 |  | 2200004 | MTR ACC;SEGEL PLASTIC | 6
20392721 |  | 3250050 | MCB;230/400V;1P;6A;50Hz; | 1
20392721 |  | 2190224 | MTR;kWH E-PR;;1P;230V;5-60A;1;;2W | 5
20392721 |  | 3250056 | MCB;230/400V;1P;20A;50Hz; | 1
20392721 |  | 3250048 | MCB;230/400V;1P;4A;50Hz; | 3
20392721 |  | 3250054 | MCB;230/400V;1P;16A;50Hz; | 1
20392744 |  | 3250058 | MCB;230/400V;1P;25A;50Hz; | 1
20392744 |  | 3250050 | MCB;230/400V;1P;6A;50Hz; | 1
20392744 |  | 2200004 | MTR ACC;SEGEL PLASTIC | 2
20392782 |  | 2190224 | MTR;kWH E-PR;;1P;230V;5-60A;1;;2W | 8
20392782 |  | 3250046 | MCB;230/400V;1P;2A;50Hz; | 2
20392782 |  | 3250050 | MCB;230/400V;1P;6A;50Hz; | 2
20392782 |  | 3110025 | CABLE PWR;NFA2X;2X10mm2;0.6/1kV;OH | 100
20392782 |  | 3250052 | MCB;230/400V;1P;10A;50Hz; | 2
20393031 |  | 3250052 | MCB;230/400V;1P;10A;50Hz; | 12
20393031 |  | 3250102 | MCB;230/400V;3P;25A;50Hz; | 1
20393031 |  | 3250029 | MCB;380/440V;3P;50A;50Hz; | 1
20393164 |  | 2190224 | MTR;kWH E-PR;;1P;230V;5-60A;1;;2W | 7
20393164 |  | 3250048 | MCB;230/400V;1P;4A;50Hz; | 6
20393164 |  | 3250052 | MCB;230/400V;1P;10A;50Hz; | 1
20393164 |  | 2190502 | MTR;kWH E;;1P;230V;5-60A;1;;2W | 2
20393164 |  | 3250054 | MCB;230/400V;1P;16A;50Hz; | 2
20393164 |  | 2200004 | MTR ACC;SEGEL PLASTIC | 9
20393179 |  | 3110542 | CABLE PWR;NFA2X-T;3X70+1X70;0.6/1kV;OH | 1000
20393179 |  | 3030041 | POLE;STEEL;220V;CIRCL;9m;200daN;; | 20
20393190 |  | 3280480 | CONN;0.6/1KV;H;AL;70-95/70-95MM2;PRS | 34
20393190 |  | 3280479 | CONN;0.6/1KV;H;AL;70-95/10-16MM2;PRS | 36
20393190 |  | 3130021 | JOINT;1kV;AL-AL;70-70mm2;;1P;PRISO | 4
20393190 |  | 3110542 | CABLE PWR;NFA2X-T;3X70+1X70;0.6/1kV;OH | 44
20393207 |  | 2200004 | MTR ACC;SEGEL PLASTIC | 3
20393207 |  | 2190502 | MTR;kWH E;;1P;230V;5-60A;1;;2W | 1
20393207 |  | 3250050 | MCB;230/400V;1P;6A;50Hz; | 2
20393347 |  | 2190224 | MTR;kWH E-PR;;1P;230V;5-60A;1;;2W | 41
20393347 |  | 2200004 | MTR ACC;SEGEL PLASTIC | 100
20393561 |  | 2190502 | MTR;kWH E;;1P;230V;5-60A;1;;2W | 0
20393561 |  | 2190218 | MTR;kWH E;;3P;230/400V;5-80A;1;;4W | 0
20393561 |  | 2190224 | MTR;kWH E-PR;;1P;230V;5-60A;1;;2W | 0
20393561 |  | 2190252 | MTR;kWH E-PR;;3P;230/400V;5-80A;1;;4W | 0
20393607 |  | 3060475 | COND ACC;JOINT PIN BIMETAL AL/CU 16/16mm | 0
20393607 |  | 3250048 | MCB;230/400V;1P;4A;50Hz; | 0
20393607 |  | 3250054 | MCB;230/400V;1P;16A;50Hz; | 0
20393607 |  | 2190502 | MTR;kWH E;;1P;230V;5-60A;1;;2W | 0
20393607 |  | 2190224 | MTR;kWH E-PR;;1P;230V;5-60A;1;;2W | 0
20393607 |  | 3250050 | MCB;230/400V;1P;6A;50Hz; | 0
20393607 |  | 2200004 | MTR ACC;SEGEL PLASTIC | 0
20393607 |  | 3250099 | MCB;230/400V;3P;16A;50Hz; | 0
20393607 |  | 2190252 | MTR;kWH E-PR;;3P;230/400V;5-80A;1;;4W | 0
20393620 |  | 3250050 | MCB;230/400V;1P;6A;50Hz; | 22
20393620 |  | 2190502 | MTR;kWH E;;1P;230V;5-60A;1;;2W | 2
20393620 |  | 2190224 | MTR;kWH E-PR;;1P;230V;5-60A;1;;2W | 23
20393620 |  | 3250052 | MCB;230/400V;1P;10A;50Hz; | 2
20393620 |  | 3250059 | MCB;230/400V;1P;35A;50Hz; | 1
20393620 |  | 2200004 | MTR ACC;SEGEL PLASTIC | 25
20393722 |  | 2190224 | MTR;kWH E-PR;;1P;230V;5-60A;1;;2W | 23
20393722 |  | 2200004 | MTR ACC;SEGEL PLASTIC | 25
20393722 |  | 2190502 | MTR;kWH E;;1P;230V;5-60A;1;;2W | 2
20393722 |  | 3250048 | MCB;230/400V;1P;4A;50Hz; | 25
20393735 |  | 3250050 | MCB;230/400V;1P;6A;50Hz; | 2
20393735 |  | 3250048 | MCB;230/400V;1P;4A;50Hz; | 2
20393735 |  | 2200004 | MTR ACC;SEGEL PLASTIC | 9
20393735 |  | 3250052 | MCB;230/400V;1P;10A;50Hz; | 3
20393735 |  | 3250103 | MCB;230/400V;3P;35A;50Hz; | 1
20393735 |  | 2190224 | MTR;kWH E-PR;;1P;230V;5-60A;1;;2W | 1
20393746 |  | 3250048 | MCB;230/400V;1P;4A;50Hz; | 12
20393754 |  | 2200004 | MTR ACC;SEGEL PLASTIC | 13
20393754 |  | 3250050 | MCB;230/400V;1P;6A;50Hz; | 4
20393754 |  | 3250058 | MCB;230/400V;1P;25A;50Hz; | 1
20393754 |  | 3250048 | MCB;230/400V;1P;4A;50Hz; | 4
20394009 |  | 2190224 | MTR;kWH E-PR;;1P;230V;5-60A;1;;2W | 1
20394009 |  | 2190252 | MTR;kWH E-PR;;3P;230/400V;5-80A;1;;4W | 1
20394009 |  | 2190502 | MTR;kWH E;;1P;230V;5-60A;1;;2W | 1
20394009 |  | 2190218 | MTR;kWH E;;3P;230/400V;5-80A;1;;4W | 2
20394662 |  | 2190224 | MTR;kWH E-PR;;1P;230V;5-60A;1;;2W | 40
20394690 |  | 2190224 | MTR;kWH E-PR;;1P;230V;5-60A;1;;2W | 12
20394690 |  | 3250048 | MCB;230/400V;1P;4A;50Hz; | 3
20394690 |  | 2190502 | MTR;kWH E;;1P;230V;5-60A;1;;2W | 1
20394690 |  | 3250050 | MCB;230/400V;1P;6A;50Hz; | 8
20394690 |  | 3250052 | MCB;230/400V;1P;10A;50Hz; | 2
20394695 |  | 2190502 | MTR;kWH E;;1P;230V;5-60A;1;;2W | 1
20394695 |  | 3250054 | MCB;230/400V;1P;16A;50Hz; | 1
20394695 |  | 3250048 | MCB;230/400V;1P;4A;50Hz; | 1
20394695 |  | 3250050 | MCB;230/400V;1P;6A;50Hz; | 1
20394695 |  | 3250058 | MCB;230/400V;1P;25A;50Hz; | 1
20394695 |  | 3250052 | MCB;230/400V;1P;10A;50Hz; | 1
20396952 |  | 2190224 | MTR;kWH E-PR;;1P;230V;5-60A;1;;2W | 40
20397031 |  | 2190224 | MTR;kWH E-PR;;1P;230V;5-60A;1;;2W | 0
20397031 |  | 2190502 | MTR;kWH E;;1P;230V;5-60A;1;;2W | 0
20397031 |  | 3250048 | MCB;230/400V;1P;4A;50Hz; | 0
20397031 |  | 2200004 | MTR ACC;SEGEL PLASTIC | 0
20397073 |  | 3250056 | MCB;230/400V;1P;20A;50Hz; | 1
20397073 |  | 3250048 | MCB;230/400V;1P;4A;50Hz; | 6
20397073 |  | 3250050 | MCB;230/400V;1P;6A;50Hz; | 2
20397073 |  | 2190224 | MTR;kWH E-PR;;1P;230V;5-60A;1;;2W | 10
20397073 |  | 3250052 | MCB;230/400V;1P;10A;50Hz; | 1
20397073 |  | 2200004 | MTR ACC;SEGEL PLASTIC | 10
20397137 |  | 3070152 | ISOLATOR;LINEPOST;POLYMER;24KV;;12.5kN | 15
20397137 |  | 3070154 | ISOLATOR;SUSP;POLYMER;24KV;;70kN | 6
20397192 |  | 3070154 | ISOLATOR;SUSP;POLYMER;24KV;;70kN | 3
20397192 |  | 3070152 | ISOLATOR;LINEPOST;POLYMER;24KV;;12.5kN | 16
20397192 |  | 3130037 | JOINT;20kV;AL-AL;150-150mm2;;3P;PRHS | 1
20397307 |  | 2190224 | MTR;kWH E-PR;;1P;230V;5-60A;1;;2W | 3
20397307 |  | 3250052 | MCB;230/400V;1P;10A;50Hz; | 1
20397307 |  | 2200004 | MTR ACC;SEGEL PLASTIC | 4
20397307 |  | 3250054 | MCB;230/400V;1P;16A;50Hz; | 1
20397307 |  | 3250046 | MCB;230/400V;1P;2A;50Hz; | 1
20397307 |  | 2190502 | MTR;kWH E;;1P;230V;5-60A;1;;2W | 1
20397307 |  | 3250056 | MCB;230/400V;1P;20A;50Hz; | 1
20397642 |  | 3250052 | MCB;230/400V;1P;10A;50Hz; | 2
20397642 |  | 3250050 | MCB;230/400V;1P;6A;50Hz; | 5
20397642 |  | 2190224 | MTR;kWH E-PR;;1P;230V;5-60A;1;;2W | 16
20397642 |  | 3250054 | MCB;230/400V;1P;16A;50Hz; | 1
20397642 |  | 2190502 | MTR;kWH E;;1P;230V;5-60A;1;;2W | 4
20397642 |  | 3250048 | MCB;230/400V;1P;4A;50Hz; | 12
20397642 |  | 2200004 | MTR ACC;SEGEL PLASTIC | 20
20397648 |  | 3250048 | MCB;230/400V;1P;4A;50Hz; | 23
20397648 |  | 2190224 | MTR;kWH E-PR;;1P;230V;5-60A;1;;2W | 26
20397648 |  | 2200004 | MTR ACC;SEGEL PLASTIC | 26
20397648 |  | 3250050 | MCB;230/400V;1P;6A;50Hz; | 3
20397682 |  | 2190224 | MTR;kWH E-PR;;1P;230V;5-60A;1;;2W | 8
20397682 |  | 3250050 | MCB;230/400V;1P;6A;50Hz; | 3
20397682 |  | 3250052 | MCB;230/400V;1P;10A;50Hz; | 4
20397682 |  | 2200004 | MTR ACC;SEGEL PLASTIC | 15
20397686 |  | 2200004 | MTR ACC;SEGEL PLASTIC | 100
20397921 |  | 2200004 | MTR ACC;SEGEL PLASTIC | 0
20397921 |  | 3250054 | MCB;230/400V;1P;16A;50Hz; | 0
20397921 |  | 3280066 | CONN;1kV;;AL;10-16/10-16mm2;PRS HS;WP | 0
20397921 |  | 3250048 | MCB;230/400V;1P;4A;50Hz; | 0
20397921 |  | 3250050 | MCB;230/400V;1P;6A;50Hz; | 0
20397927 |  | 2200004 | MTR ACC;SEGEL PLASTIC | 4
20397927 |  | 2190502 | MTR;kWH E;;1P;230V;5-60A;1;;2W | 2
20397927 |  | 2190224 | MTR;kWH E-PR;;1P;230V;5-60A;1;;2W | 1
20397927 |  | 3250048 | MCB;230/400V;1P;4A;50Hz; | 1
20398693 |  | 2190224 | MTR;kWH E-PR;;1P;230V;5-60A;1;;2W | 80
20398695 |  | 3250052 | MCB;230/400V;1P;10A;50Hz; | 1
20398695 |  | 3250050 | MCB;230/400V;1P;6A;50Hz; | 4
20398695 |  | 2190224 | MTR;kWH E-PR;;1P;230V;5-60A;1;;2W | 9
20398695 |  | 3250046 | MCB;230/400V;1P;2A;50Hz; | 1
20398695 |  | 3250048 | MCB;230/400V;1P;4A;50Hz; | 3
20398723 |  | 3250054 | MCB;230/400V;1P;16A;50Hz; | 1
20398723 |  | 3250052 | MCB;230/400V;1P;10A;50Hz; | 1
20398847 |  | 2190224 | MTR;kWH E-PR;;1P;230V;5-60A;1;;2W | 8
20401314 |  | 2190502 | MTR;kWH E;;1P;230V;5-60A;1;;2W | 2
20401314 |  | 3250050 | MCB;230/400V;1P;6A;50Hz; | 3
20401314 |  | 2190224 | MTR;kWH E-PR;;1P;230V;5-60A;1;;2W | 9
20401314 |  | 3250052 | MCB;230/400V;1P;10A;50Hz; | 3
20401314 |  | 3250048 | MCB;230/400V;1P;4A;50Hz; | 5
20401316 |  | 2190502 | MTR;kWH E;;1P;230V;5-60A;1;;2W | 2
20401316 |  | 3250059 | MCB;230/400V;1P;35A;50Hz; | 1
20401369 |  | 2190502 | MTR;kWH E;;1P;230V;5-60A;1;;2W | 0
20401425 |  | 2190224 | MTR;kWH E-PR;;1P;230V;5-60A;1;;2W | 2
20401425 |  | 2200004 | MTR ACC;SEGEL PLASTIC | 2
20401443 |  | 2190224 | MTR;kWH E-PR;;1P;230V;5-60A;1;;2W | 3
20401443 |  | 2200004 | MTR ACC;SEGEL PLASTIC | 6
20401443 |  | 3250048 | MCB;230/400V;1P;4A;50Hz; | 5
20401443 |  | 3250059 | MCB;230/400V;1P;35A;50Hz; | 1
20401443 |  | 2190502 | MTR;kWH E;;1P;230V;5-60A;1;;2W | 3
20401575 |  | 2190252 | MTR;kWH E-PR;;3P;230/400V;5-80A;1;;4W | 1
20401575 |  | 2190218 | MTR;kWH E;;3P;230/400V;5-80A;1;;4W | 2
20401801 |  | 3250050 | MCB;230/400V;1P;6A;50Hz; | 5
20401801 |  | 3250054 | MCB;230/400V;1P;16A;50Hz; | 1
20401801 |  | 3250048 | MCB;230/400V;1P;4A;50Hz; | 3
20401813 |  | 3250048 | MCB;230/400V;1P;4A;50Hz; | 6
20401813 |  | 3250050 | MCB;230/400V;1P;6A;50Hz; | 1
20401813 |  | 2200004 | MTR ACC;SEGEL PLASTIC | 60
20401920 |  | 3250056 | MCB;230/400V;1P;20A;50Hz; | 1
20401920 |  | 2200004 | MTR ACC;SEGEL PLASTIC | 4
20401920 |  | 3250048 | MCB;230/400V;1P;4A;50Hz; | 1
20401920 |  | 2190224 | MTR;kWH E-PR;;1P;230V;5-60A;1;;2W | 1
20401954 |  | 2190218 | MTR;kWH E;;3P;230/400V;5-80A;1;;4W | 2
20401954 |  | 3060475 | COND ACC;JOINT PIN BIMETAL AL/CU 16/16mm | 8
20401954 |  | 2200004 | MTR ACC;SEGEL PLASTIC | 2
20401960 |  | 2200004 | MTR ACC;SEGEL PLASTIC | 3
20401960 |  | 2190224 | MTR;kWH E-PR;;1P;230V;5-60A;1;;2W | 3
20401960 |  | 3250048 | MCB;230/400V;1P;4A;50Hz; | 1
20401960 |  | 3250059 | MCB;230/400V;1P;35A;50Hz; | 1
20401960 |  | 3250050 | MCB;230/400V;1P;6A;50Hz; | 1
20404286 |  | 3280066 | CONN;1kV;;AL;10-16/10-16mm2;PRS HS;WP | 200
20404741 |  | 2200004 | MTR ACC;SEGEL PLASTIC | 8
20404741 |  | 3250048 | MCB;230/400V;1P;4A;50Hz; | 5
20404741 |  | 2190224 | MTR;kWH E-PR;;1P;230V;5-60A;1;;2W | 8
20404741 |  | 3250050 | MCB;230/400V;1P;6A;50Hz; | 3
20404742 |  | 2200004 | MTR ACC;SEGEL PLASTIC | 23
20404742 |  | 3250050 | MCB;230/400V;1P;6A;50Hz; | 17
20404742 |  | 2190224 | MTR;kWH E-PR;;1P;230V;5-60A;1;;2W | 23
20404742 |  | 3250048 | MCB;230/400V;1P;4A;50Hz; | 6
20404744 |  | 3250054 | MCB;230/400V;1P;16A;50Hz; | 1
20404744 |  | 2200004 | MTR ACC;SEGEL PLASTIC | 14
20404744 |  | 3250056 | MCB;230/400V;1P;20A;50Hz; | 1
20404744 |  | 3250048 | MCB;230/400V;1P;4A;50Hz; | 2
20404744 |  | 3250050 | MCB;230/400V;1P;6A;50Hz; | 3
20404744 |  | 3250052 | MCB;230/400V;1P;10A;50Hz; | 7
20404748 |  | 2190502 | MTR;kWH E;;1P;230V;5-60A;1;;2W | 1
20404748 |  | 3250102 | MCB;230/400V;3P;25A;50Hz; | 1
20404781 |  | 3280066 | CONN;1kV;;AL;10-16/10-16mm2;PRS HS;WP | 50
20404781 |  | 3110025 | CABLE PWR;NFA2X;2X10mm2;0.6/1kV;OH | 1500
20404781 |  | 3110026 | CABLE PWR;NFA2X;2X16mm2;0.6/1kV;OH | 100
20405305 |  | 3250048 | MCB;230/400V;1P;4A;50Hz; | 2
20405305 |  | 3250050 | MCB;230/400V;1P;6A;50Hz; | 4
20405305 |  | 3250052 | MCB;230/400V;1P;10A;50Hz; | 4
20405307 |  | 2190224 | MTR;kWH E-PR;;1P;230V;5-60A;1;;2W | 14
20405307 |  | 3250050 | MCB;230/400V;1P;6A;50Hz; | 1
20405307 |  | 3250048 | MCB;230/400V;1P;4A;50Hz; | 12
20405307 |  | 3250054 | MCB;230/400V;1P;16A;50Hz; | 1
20405484 |  | 2200004 | MTR ACC;SEGEL PLASTIC | 2
20405484 |  | 3250050 | MCB;230/400V;1P;6A;50Hz; | 1
20405484 |  | 3250054 | MCB;230/400V;1P;16A;50Hz; | 1
20405484 |  | 2190224 | MTR;kWH E-PR;;1P;230V;5-60A;1;;2W | 2
20405522 |  | 2190224 | MTR;kWH E-PR;;1P;230V;5-60A;1;;2W | 0
20405522 |  | 3250052 | MCB;230/400V;1P;10A;50Hz; | 0
20405522 |  | 2200004 | MTR ACC;SEGEL PLASTIC | 0
20405522 |  | 3250050 | MCB;230/400V;1P;6A;50Hz; | 0
20405608 |  | 3250052 | MCB;230/400V;1P;10A;50Hz; | 2
20405608 |  | 2200004 | MTR ACC;SEGEL PLASTIC | 4
20405608 |  | 2190224 | MTR;kWH E-PR;;1P;230V;5-60A;1;;2W | 1
20405608 |  | 3250050 | MCB;230/400V;1P;6A;50Hz; | 1
20405614 |  | 2190502 | MTR;kWH E;;1P;230V;5-60A;1;;2W | 0
20405614 |  | 2190224 | MTR;kWH E-PR;;1P;230V;5-60A;1;;2W | 0
20405614 |  | 3110542 | CABLE PWR;NFA2X-T;3X70+1X70;0.6/1kV;OH | 0
20405614 |  | 2200004 | MTR ACC;SEGEL PLASTIC | 0
20405614 |  | 3110026 | CABLE PWR;NFA2X;2X16mm2;0.6/1kV;OH | 0
20405614 |  | 3250052 | MCB;230/400V;1P;10A;50Hz; | 0
20405774 |  | 3110026 | CABLE PWR;NFA2X;2X16mm2;0.6/1kV;OH | 829
20405809 |  | 3110026 | CABLE PWR;NFA2X;2X16mm2;0.6/1kV;OH | 1592
20405820 |  | 3250052 | MCB;230/400V;1P;10A;50Hz; | 1
20405820 |  | 2200004 | MTR ACC;SEGEL PLASTIC | 15
20405820 |  | 3250048 | MCB;230/400V;1P;4A;50Hz; | 8
20405820 |  | 3250050 | MCB;230/400V;1P;6A;50Hz; | 6
20405820 |  | 2190224 | MTR;kWH E-PR;;1P;230V;5-60A;1;;2W | 15
20405829 |  | 2200004 | MTR ACC;SEGEL PLASTIC | 10
20405829 |  | 3250050 | MCB;230/400V;1P;6A;50Hz; | 4
20405829 |  | 3250048 | MCB;230/400V;1P;4A;50Hz; | 4
20405829 |  | 2190224 | MTR;kWH E-PR;;1P;230V;5-60A;1;;2W | 10
20405829 |  | 3250052 | MCB;230/400V;1P;10A;50Hz; | 2
20405845 |  | 3250052 | MCB;230/400V;1P;10A;50Hz; | 2
20405845 |  | 3250054 | MCB;230/400V;1P;16A;50Hz; | 3
20405845 |  | 3250050 | MCB;230/400V;1P;6A;50Hz; | 3
20405845 |  | 3250058 | MCB;230/400V;1P;25A;50Hz; | 4
20405845 |  | 2190502 | MTR;kWH E;;1P;230V;5-60A;1;;2W | 1
20405845 |  | 2200004 | MTR ACC;SEGEL PLASTIC | 12
20405855 |  | 2200004 | MTR ACC;SEGEL PLASTIC | 13
20405855 |  | 3250054 | MCB;230/400V;1P;16A;50Hz; | 1
20405855 |  | 3250048 | MCB;230/400V;1P;4A;50Hz; | 2
20405855 |  | 3250052 | MCB;230/400V;1P;10A;50Hz; | 6
20405855 |  | 3250050 | MCB;230/400V;1P;6A;50Hz; | 4
20406262 |  | 2190224 | MTR;kWH E-PR;;1P;230V;5-60A;1;;2W | 8
20406537 |  | 3250048 | MCB;230/400V;1P;4A;50Hz; | 4
20406537 |  | 2190502 | MTR;kWH E;;1P;230V;5-60A;1;;2W | 1
20406537 |  | 3250054 | MCB;230/400V;1P;16A;50Hz; | 3
20406537 |  | 2190224 | MTR;kWH E-PR;;1P;230V;5-60A;1;;2W | 9
20406537 |  | 2200004 | MTR ACC;SEGEL PLASTIC | 10
20406537 |  | 3250050 | MCB;230/400V;1P;6A;50Hz; | 2
20406537 |  | 3250052 | MCB;230/400V;1P;10A;50Hz; | 1
20406566 |  | 3250060 | MCB;230/400V;1P;50A;50Hz; | 1
20406566 |  | 3250056 | MCB;230/400V;1P;20A;50Hz; | 1
20406566 |  | 3250048 | MCB;230/400V;1P;4A;50Hz; | 1
20406566 |  | 3250058 | MCB;230/400V;1P;25A;50Hz; | 3
20406566 |  | 2190502 | MTR;kWH E;;1P;230V;5-60A;1;;2W | 1
20406566 |  | 3250052 | MCB;230/400V;1P;10A;50Hz; | 2
20406566 |  | 2200004 | MTR ACC;SEGEL PLASTIC | 9
20408712 |  | 3250054 | MCB;230/400V;1P;16A;50Hz; | 2
20408712 |  | 3250048 | MCB;230/400V;1P;4A;50Hz; | 2
20408712 |  | 3250050 | MCB;230/400V;1P;6A;50Hz; | 1
20408720 |  | 3250056 | MCB;230/400V;1P;20A;50Hz; | 1
20408720 |  | 3250048 | MCB;230/400V;1P;4A;50Hz; | 1
20408720 |  | 3250054 | MCB;230/400V;1P;16A;50Hz; | 1
20408720 |  | 2200004 | MTR ACC;SEGEL PLASTIC | 30
20410845 |  | 3250048 | MCB;230/400V;1P;4A;50Hz; | 5
20410845 |  | 3250050 | MCB;230/400V;1P;6A;50Hz; | 2
20410845 |  | 2200004 | MTR ACC;SEGEL PLASTIC | 7
20410845 |  | 2190502 | MTR;kWH E;;1P;230V;5-60A;1;;2W | 2
20410845 |  | 2190224 | MTR;kWH E-PR;;1P;230V;5-60A;1;;2W | 5
20410862 |  | 3250048 | MCB;230/400V;1P;4A;50Hz; | 1
20410862 |  | 3250056 | MCB;230/400V;1P;20A;50Hz; | 1
20410862 |  | 2200004 | MTR ACC;SEGEL PLASTIC | 4
20410862 |  | 3250050 | MCB;230/400V;1P;6A;50Hz; | 1
20410862 |  | 3250052 | MCB;230/400V;1P;10A;50Hz; | 1
20411025 |  | 2190224 | MTR;kWH E-PR;;1P;230V;5-60A;1;;2W | 56
20411187 |  | 3250054 | MCB;230/400V;1P;16A;50Hz; | 1
20411187 |  | 2190224 | MTR;kWH E-PR;;1P;230V;5-60A;1;;2W | 13
20411187 |  | 3250052 | MCB;230/400V;1P;10A;50Hz; | 1
20411187 |  | 3250048 | MCB;230/400V;1P;4A;50Hz; | 9
20411187 |  | 2200004 | MTR ACC;SEGEL PLASTIC | 13
20411187 |  | 3250050 | MCB;230/400V;1P;6A;50Hz; | 2
20411195 |  | 2200004 | MTR ACC;SEGEL PLASTIC | 7
20411195 |  | 3250054 | MCB;230/400V;1P;16A;50Hz; | 1
20411195 |  | 3250052 | MCB;230/400V;1P;10A;50Hz; | 4
20411195 |  | 3250050 | MCB;230/400V;1P;6A;50Hz; | 1
20411195 |  | 3250058 | MCB;230/400V;1P;25A;50Hz; | 1
20411812 |  | 3250050 | MCB;230/400V;1P;6A;50Hz; | 1
20411812 |  | 3250052 | MCB;230/400V;1P;10A;50Hz; | 1
20411812 |  | 3250054 | MCB;230/400V;1P;16A;50Hz; | 3
20411812 |  | 3250048 | MCB;230/400V;1P;4A;50Hz; | 1
20411847 |  | 3250058 | MCB;230/400V;1P;25A;50Hz; | 1
20411847 |  | 3250052 | MCB;230/400V;1P;10A;50Hz; | 1
20411847 |  | 3250048 | MCB;230/400V;1P;4A;50Hz; | 4
20411847 |  | 2190502 | MTR;kWH E;;1P;230V;5-60A;1;;2W | 1
20411847 |  | 3250050 | MCB;230/400V;1P;6A;50Hz; | 4
20411847 |  | 2190224 | MTR;kWH E-PR;;1P;230V;5-60A;1;;2W | 9
20411926 |  | 3250058 | MCB;230/400V;1P;25A;50Hz; | 0
20411926 |  | 3250050 | MCB;230/400V;1P;6A;50Hz; | 0
20411926 |  | 3250048 | MCB;230/400V;1P;4A;50Hz; | 0
20411943 |  | 3250048 | MCB;230/400V;1P;4A;50Hz; | 1
20411943 |  | 3250054 | MCB;230/400V;1P;16A;50Hz; | 1
20411943 |  | 3250058 | MCB;230/400V;1P;25A;50Hz; | 2
20411943 |  | 3250050 | MCB;230/400V;1P;6A;50Hz; | 2
20411943 |  | 3250052 | MCB;230/400V;1P;10A;50Hz; | 4
20411943 |  | 2190224 | MTR;kWH E-PR;;1P;230V;5-60A;1;;2W | 1
20411943 |  | 3250056 | MCB;230/400V;1P;20A;50Hz; | 1
20411973 |  | 2190224 | MTR;kWH E-PR;;1P;230V;5-60A;1;;2W | 6
20411973 |  | 3250058 | MCB;230/400V;1P;25A;50Hz; | 1
20411973 |  | 3250048 | MCB;230/400V;1P;4A;50Hz; | 3
20411973 |  | 3250050 | MCB;230/400V;1P;6A;50Hz; | 2
20412047 |  | 2190224 | MTR;kWH E-PR;;1P;230V;5-60A;1;;2W | 41
20412047 |  | 2200004 | MTR ACC;SEGEL PLASTIC | 41
20412052 |  | 2200004 | MTR ACC;SEGEL PLASTIC | 10
20412052 |  | 3280066 | CONN;1kV;;AL;10-16/10-16mm2;PRS HS;WP | 20
20412057 |  | 3250052 | MCB;230/400V;1P;10A;50Hz; | 0
20412057 |  | 2190224 | MTR;kWH E-PR;;1P;230V;5-60A;1;;2W | 0
20412057 |  | 2200004 | MTR ACC;SEGEL PLASTIC | 0
20412057 |  | 3250056 | MCB;230/400V;1P;20A;50Hz; | 0
20412057 |  | 3250048 | MCB;230/400V;1P;4A;50Hz; | 0
20412306 |  | 2200004 | MTR ACC;SEGEL PLASTIC | 72
20412306 |  | 3250054 | MCB;230/400V;1P;16A;50Hz; | 4
20412306 |  | 3250029 | MCB;380/440V;3P;50A;50Hz; | 2
20412306 |  | 3250058 | MCB;230/400V;1P;25A;50Hz; | 5
20412306 |  | 4120538 | BOX;APP PL CB;AL1.6MM;650X400X220MM | 1
20412306 |  | 2190502 | MTR;kWH E;;1P;230V;5-60A;1;;2W | 4
20412306 |  | 2190218 | MTR;kWH E;;3P;230/400V;5-80A;1;;4W | 4
20412306 |  | 3250102 | MCB;230/400V;3P;25A;50Hz; | 2
20412316 |  | 3110025 | CABLE PWR;NFA2X;2X10mm2;0.6/1kV;OH | 894
20412316 |  | 3110542 | CABLE PWR;NFA2X-T;3X70+1X70;0.6/1kV;OH | 5
20412381 |  | 2200004 | MTR ACC;SEGEL PLASTIC | 5
20412381 |  | 3250056 | MCB;230/400V;1P;20A;50Hz; | 1
20412381 |  | 2190502 | MTR;kWH E;;1P;230V;5-60A;1;;2W | 1
20412381 |  | 3250052 | MCB;230/400V;1P;10A;50Hz; | 2
20412381 |  | 3250048 | MCB;230/400V;1P;4A;50Hz; | 2
20412381 |  | 2190224 | MTR;kWH E-PR;;1P;230V;5-60A;1;;2W | 4
20412505 |  | 3250052 | MCB;230/400V;1P;10A;50Hz; | 2
20412505 |  | 2190502 | MTR;kWH E;;1P;230V;5-60A;1;;2W | 2
20412505 |  | 3110542 | CABLE PWR;NFA2X-T;3X70+1X70;0.6/1kV;OH | 3.5
20412505 |  | 3110026 | CABLE PWR;NFA2X;2X16mm2;0.6/1kV;OH | 50
20412505 |  | 2190224 | MTR;kWH E-PR;;1P;230V;5-60A;1;;2W | 1
20412505 |  | 2200004 | MTR ACC;SEGEL PLASTIC | 13
20412510 |  | 3250050 | MCB;230/400V;1P;6A;50Hz; | 5
20412510 |  | 2200004 | MTR ACC;SEGEL PLASTIC | 28
20412510 |  | 2190224 | MTR;kWH E-PR;;1P;230V;5-60A;1;;2W | 26
20412510 |  | 3250052 | MCB;230/400V;1P;10A;50Hz; | 5
20412510 |  | 3250054 | MCB;230/400V;1P;16A;50Hz; | 1
20412510 |  | 3250048 | MCB;230/400V;1P;4A;50Hz; | 17
20412510 |  | 2190502 | MTR;kWH E;;1P;230V;5-60A;1;;2W | 2
20412580 |  | 3250029 | MCB;380/440V;3P;50A;50Hz; | 0
20412580 |  | 2190252 | MTR;kWH E-PR;;3P;230/400V;5-80A;1;;4W | 0
20412580 |  | 3110026 | CABLE PWR;NFA2X;2X16mm2;0.6/1kV;OH | 0
20412580 |  | 3280480 | CONN;0.6/1KV;H;AL;70-95/70-95MM2;PRS | 0
20412580 |  | 3250052 | MCB;230/400V;1P;10A;50Hz; | 0
20412592 |  | 3110026 | CABLE PWR;NFA2X;2X16mm2;0.6/1kV;OH | 1715
20413198 |  | 3250056 | MCB;230/400V;1P;20A;50Hz; | 1
20413198 |  | 3250052 | MCB;230/400V;1P;10A;50Hz; | 1
20413198 |  | 3250054 | MCB;230/400V;1P;16A;50Hz; | 1
20413198 |  | 3250050 | MCB;230/400V;1P;6A;50Hz; | 1
20413198 |  | 2200004 | MTR ACC;SEGEL PLASTIC | 7
20413198 |  | 3250048 | MCB;230/400V;1P;4A;50Hz; | 3
20413198 |  | 2190224 | MTR;kWH E-PR;;1P;230V;5-60A;1;;2W | 7
20413215 |  | 2200004 | MTR ACC;SEGEL PLASTIC | 6
20413215 |  | 3250048 | MCB;230/400V;1P;4A;50Hz; | 1
20413215 |  | 2190218 | MTR;kWH E;;3P;230/400V;5-80A;1;;4W | 1
20413215 |  | 3060475 | COND ACC;JOINT PIN BIMETAL AL/CU 16/16mm | 4
20413215 |  | 3250097 | MCB;230/400V;3P;10A;50Hz; | 1
20413215 |  | 2190224 | MTR;kWH E-PR;;1P;230V;5-60A;1;;2W | 4
20413215 |  | 3250050 | MCB;230/400V;1P;6A;50Hz; | 3
20413292 |  | 3250052 | MCB;230/400V;1P;10A;50Hz; | 3
20413292 |  | 3250050 | MCB;230/400V;1P;6A;50Hz; | 4
20413292 |  | 3250058 | MCB;230/400V;1P;25A;50Hz; | 1
20413292 |  | 3250056 | MCB;230/400V;1P;20A;50Hz; | 2
20413292 |  | 2190502 | MTR;kWH E;;1P;230V;5-60A;1;;2W | 1
20413292 |  | 2200004 | MTR ACC;SEGEL PLASTIC | 11
20413299 |  | 3250050 | MCB;230/400V;1P;6A;50Hz; | 6
20413299 |  | 2190252 | MTR;kWH E-PR;;3P;230/400V;5-80A;1;;4W | 1
20413299 |  | 3060475 | COND ACC;JOINT PIN BIMETAL AL/CU 16/16mm | 4
20413299 |  | 3250048 | MCB;230/400V;1P;4A;50Hz; | 2
20413299 |  | 2200004 | MTR ACC;SEGEL PLASTIC | 16
20413299 |  | 3250054 | MCB;230/400V;1P;16A;50Hz; | 1
20413299 |  | 3250052 | MCB;230/400V;1P;10A;50Hz; | 5
20413299 |  | 3250103 | MCB;230/400V;3P;35A;50Hz; | 1
20413305 |  | 2190224 | MTR;kWH E-PR;;1P;230V;5-60A;1;;2W | 0
20413305 |  | 3250054 | MCB;230/400V;1P;16A;50Hz; | 0
20413305 |  | 3250052 | MCB;230/400V;1P;10A;50Hz; | 0
20413343 |  | 2190224 | MTR;kWH E-PR;;1P;230V;5-60A;1;;2W | 1
20413354 |  | 2200004 | MTR ACC;SEGEL PLASTIC | 49
20414200 |  | 3250052 | MCB;230/400V;1P;10A;50Hz; | 2
20414200 |  | 3250048 | MCB;230/400V;1P;4A;50Hz; | 5
20414200 |  | 3250050 | MCB;230/400V;1P;6A;50Hz; | 6
20414200 |  | 2190224 | MTR;kWH E-PR;;1P;230V;5-60A;1;;2W | 15
20414200 |  | 2200004 | MTR ACC;SEGEL PLASTIC | 15
20414200 |  | 3250046 | MCB;230/400V;1P;2A;50Hz; | 1
20414200 |  | 3250054 | MCB;230/400V;1P;16A;50Hz; | 1
20414831 |  | 2190224 | MTR;kWH E-PR;;1P;230V;5-60A;1;;2W | 10
20414831 |  | 3250048 | MCB;230/400V;1P;4A;50Hz; | 4
20414831 |  | 3250050 | MCB;230/400V;1P;6A;50Hz; | 4
20414831 |  | 3250052 | MCB;230/400V;1P;10A;50Hz; | 1
20414831 |  | 2200004 | MTR ACC;SEGEL PLASTIC | 10
20414831 |  | 3250056 | MCB;230/400V;1P;20A;50Hz; | 1
20415592 |  | 2190224 | MTR;kWH E-PR;;1P;230V;5-60A;1;;2W | 0
20415594 |  | 2190224 | MTR;kWH E-PR;;1P;230V;5-60A;1;;2W | 17
20415631 |  | 3250048 | MCB;230/400V;1P;4A;50Hz; | 0
20415631 |  | 3250050 | MCB;230/400V;1P;6A;50Hz; | 0
20415631 |  | 3250052 | MCB;230/400V;1P;10A;50Hz; | 0
20415631 |  | 3250059 | MCB;230/400V;1P;35A;50Hz; | 0
20415631 |  | 2200004 | MTR ACC;SEGEL PLASTIC | 0
20415631 |  | 2190224 | MTR;kWH E-PR;;1P;230V;5-60A;1;;2W | 0
20415631 |  | 2190502 | MTR;kWH E;;1P;230V;5-60A;1;;2W | 0
20415639 |  | 2190502 | MTR;kWH E;;1P;230V;5-60A;1;;2W | 2
20415639 |  | 3250056 | MCB;230/400V;1P;20A;50Hz; | 1
20415639 |  | 3250048 | MCB;230/400V;1P;4A;50Hz; | 4
20415639 |  | 2190224 | MTR;kWH E-PR;;1P;230V;5-60A;1;;2W | 6
20415639 |  | 3250050 | MCB;230/400V;1P;6A;50Hz; | 3
20415639 |  | 2200004 | MTR ACC;SEGEL PLASTIC | 8
20415747 |  | 3250058 | MCB;230/400V;1P;25A;50Hz; | 1
20415747 |  | 2200004 | MTR ACC;SEGEL PLASTIC | 13
20415747 |  | 3250050 | MCB;230/400V;1P;6A;50Hz; | 3
20415747 |  | 3250048 | MCB;230/400V;1P;4A;50Hz; | 1
20415747 |  | 3250029 | MCB;380/440V;3P;50A;50Hz; | 1
20415747 |  | 3250052 | MCB;230/400V;1P;10A;50Hz; | 7
20416364 |  | 2200004 | MTR ACC;SEGEL PLASTIC | 6
20416364 |  | 2190224 | MTR;kWH E-PR;;1P;230V;5-60A;1;;2W | 3
20416364 |  | 3250048 | MCB;230/400V;1P;4A;50Hz; | 4
20416364 |  | 2190502 | MTR;kWH E;;1P;230V;5-60A;1;;2W | 3
20416364 |  | 3250054 | MCB;230/400V;1P;16A;50Hz; | 1
20416364 |  | 3250059 | MCB;230/400V;1P;35A;50Hz; | 1
20416399 |  | 3250054 | MCB;230/400V;1P;16A;50Hz; | 2
20416399 |  | 2200004 | MTR ACC;SEGEL PLASTIC | 4
20416399 |  | 2190502 | MTR;kWH E;;1P;230V;5-60A;1;;2W | 1
20416399 |  | 3250048 | MCB;230/400V;1P;4A;50Hz; | 1
20416612 |  | 2200004 | MTR ACC;SEGEL PLASTIC | 1
20416612 |  | 3250048 | MCB;230/400V;1P;4A;50Hz; | 1
20416612 |  | 2190224 | MTR;kWH E-PR;;1P;230V;5-60A;1;;2W | 1
20416674 |  | 2190224 | MTR;kWH E-PR;;1P;230V;5-60A;1;;2W | 2
20416674 |  | 3250050 | MCB;230/400V;1P;6A;50Hz; | 2
20416674 |  | 3250052 | MCB;230/400V;1P;10A;50Hz; | 4
20416674 |  | 3250048 | MCB;230/400V;1P;4A;50Hz; | 2
20416674 |  | 3250054 | MCB;230/400V;1P;16A;50Hz; | 3
20416674 |  | 2200004 | MTR ACC;SEGEL PLASTIC | 13
20417138 |  | 2190224 | MTR;kWH E-PR;;1P;230V;5-60A;1;;2W | 11
20417138 |  | 2200004 | MTR ACC;SEGEL PLASTIC | 12
20417138 |  | 3250048 | MCB;230/400V;1P;4A;50Hz; | 4
20417138 |  | 3250052 | MCB;230/400V;1P;10A;50Hz; | 3
20417138 |  | 3250050 | MCB;230/400V;1P;6A;50Hz; | 5
20417138 |  | 2190502 | MTR;kWH E;;1P;230V;5-60A;1;;2W | 1
20417475 |  | 3250059 | MCB;230/400V;1P;35A;50Hz; | 0
20417475 |  | 3250052 | MCB;230/400V;1P;10A;50Hz; | 0
20417475 |  | 2200004 | MTR ACC;SEGEL PLASTIC | 0
20417475 |  | 3250050 | MCB;230/400V;1P;6A;50Hz; | 0
20417475 |  | 3250048 | MCB;230/400V;1P;4A;50Hz; | 0
20417678 |  | 2190224 | MTR;kWH E-PR;;1P;230V;5-60A;1;;2W | 7
20417678 |  | 3250048 | MCB;230/400V;1P;4A;50Hz; | 7
20417678 |  | 3250059 | MCB;230/400V;1P;35A;50Hz; | 2
20417678 |  | 3250050 | MCB;230/400V;1P;6A;50Hz; | 2
20417678 |  | 3250052 | MCB;230/400V;1P;10A;50Hz; | 1
20417678 |  | 2190502 | MTR;kWH E;;1P;230V;5-60A;1;;2W | 3
20417741 |  | 3250048 | MCB;230/400V;1P;4A;50Hz; | 1
20417741 |  | 2190502 | MTR;kWH E;;1P;230V;5-60A;1;;2W | 1
20417777 |  | 3250054 | MCB;230/400V;1P;16A;50Hz; | 4
20417909 |  | 3280066 | CONN;1kV;;AL;10-16/10-16mm2;PRS HS;WP | 560
20417909 |  | 3110542 | CABLE PWR;NFA2X-T;3X70+1X70;0.6/1kV;OH | 12
20417909 |  | 3110025 | CABLE PWR;NFA2X;2X10mm2;0.6/1kV;OH | 1286
20417909 |  | 3110026 | CABLE PWR;NFA2X;2X16mm2;0.6/1kV;OH | 79
20417909 |  | 3280480 | CONN;0.6/1KV;H;AL;70-95/70-95MM2;PRS | 108
20417920 |  | 2200004 | MTR ACC;SEGEL PLASTIC | 85
20417948 |  | 3250052 | MCB;230/400V;1P;10A;50Hz; | 0
20417948 |  | 3060475 | COND ACC;JOINT PIN BIMETAL AL/CU 16/16mm | 0
20417948 |  | 2190224 | MTR;kWH E-PR;;1P;230V;5-60A;1;;2W | 0
20418121 |  | 3250048 | MCB;230/400V;1P;4A;50Hz; | 1
20418176 |  | 2200004 | MTR ACC;SEGEL PLASTIC | 3
20418176 |  | 3250058 | MCB;230/400V;1P;25A;50Hz; | 1
20418376 |  | 3110542 | CABLE PWR;NFA2X-T;3X70+1X70;0.6/1kV;OH | 45
20418376 |  | 3130021 | JOINT;1kV;AL-AL;70-70mm2;;1P;PRISO | 8
20419712 |  | 3250050 | MCB;230/400V;1P;6A;50Hz; | 3
20420039 |  | 3260226 | LVSB;DIST;3P;400V;630A;4LINE;OD | 1
20420039 |  | 3190002 | CUT OUT;20kV;6-100A;10kA;125kV | 3
20420039 |  | 2090032 | LA;20-24kV;K;10kA;POLYMER;; | 3
20420039 |  | 3120013 | CABLE PWR ACC;CABLE SHOE CU 150mm2 | 8
20420039 |  | 3120114 | CABLE PWR ACC;CABLE SHOE CU 70mm2 | 8
20420039 |  | 3130037 | JOINT;20kV;AL-AL;150-150mm2;;3P;PRHS | 3
20420039 |  | 3070152 | ISOLATOR;LINEPOST;POLYMER;24KV;;12.5kN | 7
20420039 |  | 3070154 | ISOLATOR;SUSP;POLYMER;24KV;;70kN | 6
20420039 |  | 3280469 | CONN;20KV;LLC;AL;70-240MM2;BOLT;PERMANEN | 3
20420039 |  | 3280480 | CONN;0.6/1KV;H;AL;70-95/70-95MM2;PRS | 3
20420039 |  | 1030075 | TRF DIS;D3;20kV/400V;3P;160kVA;YZN5;OD | 1
20420039 |  | 3110516 | CABLE PWR;NYY;1X150mm2;0.6/1kV;Opstig | 40
20420039 |  | 3110514 | CABLE PWR;NYY;1X70mm2;0.6/1kV;Opstig | 40
20420039 |  | 3050084 | CONDUCTOR;AAAC-S;150mm2; | 30
20420140 |  | 2190502 | MTR;kWH E;;1P;230V;5-60A;1;;2W | 1
20420140 |  | 2190252 | MTR;kWH E-PR;;3P;230/400V;5-80A;1;;4W | 1
20420140 |  | 3250048 | MCB;230/400V;1P;4A;50Hz; | 5
20420140 |  | 3250050 | MCB;230/400V;1P;6A;50Hz; | 2
20420140 |  | 3250052 | MCB;230/400V;1P;10A;50Hz; | 1
20420140 |  | 2200004 | MTR ACC;SEGEL PLASTIC | 9
20420140 |  | 2190224 | MTR;kWH E-PR;;1P;230V;5-60A;1;;2W | 7
20420140 |  | 3250029 | MCB;380/440V;3P;50A;50Hz; | 1
20420223 |  | 3060475 | COND ACC;JOINT PIN BIMETAL AL/CU 16/16mm | 4
20420223 |  | 3250054 | MCB;230/400V;1P;16A;50Hz; | 1
20420223 |  | 3250048 | MCB;230/400V;1P;4A;50Hz; | 1
20420223 |  | 3250056 | MCB;230/400V;1P;20A;50Hz; | 3
20420223 |  | 3250029 | MCB;380/440V;3P;50A;50Hz; | 1
20420223 |  | 2200004 | MTR ACC;SEGEL PLASTIC | 12
20420223 |  | 3250050 | MCB;230/400V;1P;6A;50Hz; | 2
20420223 |  | 2190224 | MTR;kWH E-PR;;1P;230V;5-60A;1;;2W | 2
20420223 |  | 3250052 | MCB;230/400V;1P;10A;50Hz; | 2
20420608 |  | 2190252 | MTR;kWH E-PR;;3P;230/400V;5-80A;1;;4W | 1
20420608 |  | 2200004 | MTR ACC;SEGEL PLASTIC | 2
20420608 |  | 2190218 | MTR;kWH E;;3P;230/400V;5-80A;1;;4W | 1
20420608 |  | 3250099 | MCB;230/400V;3P;16A;50Hz; | 1
20420608 |  | 3060475 | COND ACC;JOINT PIN BIMETAL AL/CU 16/16mm | 8
20420640 |  | 3250048 | MCB;230/400V;1P;4A;50Hz; | 1
20420640 |  | 3250046 | MCB;230/400V;1P;2A;50Hz; | 1
20420640 |  | 2190224 | MTR;kWH E-PR;;1P;230V;5-60A;1;;2W | 5
20420640 |  | 2200004 | MTR ACC;SEGEL PLASTIC | 5
20420640 |  | 3250050 | MCB;230/400V;1P;6A;50Hz; | 2
20420640 |  | 3250058 | MCB;230/400V;1P;25A;50Hz; | 1
20420664 |  | 3250050 | MCB;230/400V;1P;6A;50Hz; | 4
20420664 |  | 3250052 | MCB;230/400V;1P;10A;50Hz; | 2
20420664 |  | 2200004 | MTR ACC;SEGEL PLASTIC | 8
20420664 |  | 3250056 | MCB;230/400V;1P;20A;50Hz; | 1
20420664 |  | 3250048 | MCB;230/400V;1P;4A;50Hz; | 1
20421613 |  | 3110025 | CABLE PWR;NFA2X;2X10mm2;0.6/1kV;OH | 500
20421803 |  | 2190224 | MTR;kWH E-PR;;1P;230V;5-60A;1;;2W | 17
20421803 |  | 3250050 | MCB;230/400V;1P;6A;50Hz; | 8
20421803 |  | 3250052 | MCB;230/400V;1P;10A;50Hz; | 4
20421803 |  | 2190502 | MTR;kWH E;;1P;230V;5-60A;1;;2W | 3
20421803 |  | 3250048 | MCB;230/400V;1P;4A;50Hz; | 8
20421817 |  | 3250050 | MCB;230/400V;1P;6A;50Hz; | 6
20421817 |  | 3250052 | MCB;230/400V;1P;10A;50Hz; | 2
20421817 |  | 3250048 | MCB;230/400V;1P;4A;50Hz; | 2
20421817 |  | 3250054 | MCB;230/400V;1P;16A;50Hz; | 1
20421855 |  | 3250050 | MCB;230/400V;1P;6A;50Hz; | 8
20421855 |  | 3250048 | MCB;230/400V;1P;4A;50Hz; | 1
20421855 |  | 3250052 | MCB;230/400V;1P;10A;50Hz; | 9
20421855 |  | 3250054 | MCB;230/400V;1P;16A;50Hz; | 3
20421938 |  | 3250050 | MCB;230/400V;1P;6A;50Hz; | 6
20421938 |  | 2190224 | MTR;kWH E-PR;;1P;230V;5-60A;1;;2W | 25
20421938 |  | 2200004 | MTR ACC;SEGEL PLASTIC | 25
20421938 |  | 3250048 | MCB;230/400V;1P;4A;50Hz; | 19
20421973 |  | 3250052 | MCB;230/400V;1P;10A;50Hz; | 1
20421973 |  | 3250050 | MCB;230/400V;1P;6A;50Hz; | 9
20421973 |  | 2190502 | MTR;kWH E;;1P;230V;5-60A;1;;2W | 4
20421973 |  | 3250054 | MCB;230/400V;1P;16A;50Hz; | 1
20421973 |  | 3250048 | MCB;230/400V;1P;4A;50Hz; | 8
20421973 |  | 2190224 | MTR;kWH E-PR;;1P;230V;5-60A;1;;2W | 15
20421973 |  | 2200004 | MTR ACC;SEGEL PLASTIC | 20
20421991 |  | 3250048 | MCB;230/400V;1P;4A;50Hz; | 3
20421991 |  | 2190502 | MTR;kWH E;;1P;230V;5-60A;1;;2W | 1
20421991 |  | 3250102 | MCB;230/400V;3P;25A;50Hz; | 1
20421991 |  | 3250052 | MCB;230/400V;1P;10A;50Hz; | 3
20421991 |  | 2190218 | MTR;kWH E;;3P;230/400V;5-80A;1;;4W | 1
20421991 |  | 3250050 | MCB;230/400V;1P;6A;50Hz; | 6
20422032 |  | 3250058 | MCB;230/400V;1P;25A;50Hz; | 4
20422032 |  | 2190502 | MTR;kWH E;;1P;230V;5-60A;1;;2W | 1
20422032 |  | 3250054 | MCB;230/400V;1P;16A;50Hz; | 3
20422032 |  | 3250056 | MCB;230/400V;1P;20A;50Hz; | 1
20422032 |  | 2190218 | MTR;kWH E;;3P;230/400V;5-80A;1;;4W | 1
20422032 |  | 3250099 | MCB;230/400V;3P;16A;50Hz; | 1
20422032 |  | 3060475 | COND ACC;JOINT PIN BIMETAL AL/CU 16/16mm | 4
20422032 |  | 3250048 | MCB;230/400V;1P;4A;50Hz; | 3
20422032 |  | 3250050 | MCB;230/400V;1P;6A;50Hz; | 3
20422032 |  | 3250052 | MCB;230/400V;1P;10A;50Hz; | 5
20422032 |  | 2200004 | MTR ACC;SEGEL PLASTIC | 24
20422032 |  | 3250059 | MCB;230/400V;1P;35A;50Hz; | 1
20422032 |  | 2190224 | MTR;kWH E-PR;;1P;230V;5-60A;1;;2W | 1
20422132 |  | 3250050 | MCB;230/400V;1P;6A;50Hz; | 2
20422132 |  | 2190224 | MTR;kWH E-PR;;1P;230V;5-60A;1;;2W | 16
20422132 |  | 3250052 | MCB;230/400V;1P;10A;50Hz; | 3
20422132 |  | 3250048 | MCB;230/400V;1P;4A;50Hz; | 3
20422132 |  | 3110025 | CABLE PWR;NFA2X;2X10mm2;0.6/1kV;OH | 1000
20422132 |  | 3250054 | MCB;230/400V;1P;16A;50Hz; | 1
20422132 |  | 3280066 | CONN;1kV;;AL;10-16/10-16mm2;PRS HS;WP | 50
20422233 |  | 2200004 | MTR ACC;SEGEL PLASTIC | 26
20422233 |  | 3250048 | MCB;230/400V;1P;4A;50Hz; | 5
20422233 |  | 3250059 | MCB;230/400V;1P;35A;50Hz; | 1
20422233 |  | 3250056 | MCB;230/400V;1P;20A;50Hz; | 1
20422233 |  | 3250058 | MCB;230/400V;1P;25A;50Hz; | 1
20422233 |  | 2190224 | MTR;kWH E-PR;;1P;230V;5-60A;1;;2W | 1
20422233 |  | 2190502 | MTR;kWH E;;1P;230V;5-60A;1;;2W | 1
20422233 |  | 3250050 | MCB;230/400V;1P;6A;50Hz; | 5
20422233 |  | 3250052 | MCB;230/400V;1P;10A;50Hz; | 2
20422572 |  | 2200004 | MTR ACC;SEGEL PLASTIC | 7
20422572 |  | 3250048 | MCB;230/400V;1P;4A;50Hz; | 3
20422572 |  | 2190502 | MTR;kWH E;;1P;230V;5-60A;1;;2W | 1
20422572 |  | 3250050 | MCB;230/400V;1P;6A;50Hz; | 2
20422572 |  | 3250052 | MCB;230/400V;1P;10A;50Hz; | 2
20422637 |  | 2190502 | MTR;kWH E;;1P;230V;5-60A;1;;2W | 0
20422637 |  | 3250056 | MCB;230/400V;1P;20A;50Hz; | 0
20422637 |  | 2200004 | MTR ACC;SEGEL PLASTIC | 0
20423069 |  | 3250050 | MCB;230/400V;1P;6A;50Hz; | 1
20423069 |  | 2190224 | MTR;kWH E-PR;;1P;230V;5-60A;1;;2W | 2
20423069 |  | 3250052 | MCB;230/400V;1P;10A;50Hz; | 3
20423848 |  | 3250046 | MCB;230/400V;1P;2A;50Hz; | 7
20423848 |  | 3250050 | MCB;230/400V;1P;6A;50Hz; | 8
20423848 |  | 3250052 | MCB;230/400V;1P;10A;50Hz; | 8
20423848 |  | 3250058 | MCB;230/400V;1P;25A;50Hz; | 2
20423848 |  | 2190224 | MTR;kWH E-PR;;1P;230V;5-60A;1;;2W | 17
20423848 |  | 3250048 | MCB;230/400V;1P;4A;50Hz; | 8
20423848 |  | 3250054 | MCB;230/400V;1P;16A;50Hz; | 2
20423848 |  | 3250059 | MCB;230/400V;1P;35A;50Hz; | 2
20423854 |  | 3250046 | MCB;230/400V;1P;2A;50Hz; | 3
20423854 |  | 2190224 | MTR;kWH E-PR;;1P;230V;5-60A;1;;2W | 8
20423854 |  | 3250048 | MCB;230/400V;1P;4A;50Hz; | 3
20423854 |  | 3250050 | MCB;230/400V;1P;6A;50Hz; | 2
20423859 |  | 3250100 | MCB;230/400V;3P;20A;50Hz; | 1
20423859 |  | 3250102 | MCB;230/400V;3P;25A;50Hz; | 2
20423859 |  | 3250103 | MCB;230/400V;3P;35A;50Hz; | 1
20423859 |  | 2190218 | MTR;kWH E;;3P;230/400V;5-80A;1;;4W | 3
20423859 |  | 2190252 | MTR;kWH E-PR;;3P;230/400V;5-80A;1;;4W | 1
20424226 |  | 3060475 | COND ACC;JOINT PIN BIMETAL AL/CU 16/16mm | 4
20424226 |  | 2190252 | MTR;kWH E-PR;;3P;230/400V;5-80A;1;;4W | 1
20424226 |  | 2200004 | MTR ACC;SEGEL PLASTIC | 1
20424245 |  | 2200004 | MTR ACC;SEGEL PLASTIC | 13
20424245 |  | 3250052 | MCB;230/400V;1P;10A;50Hz; | 2
20424245 |  | 3250048 | MCB;230/400V;1P;4A;50Hz; | 6
20424245 |  | 3250050 | MCB;230/400V;1P;6A;50Hz; | 5
20424245 |  | 2190224 | MTR;kWH E-PR;;1P;230V;5-60A;1;;2W | 13
20424252 |  | 3250052 | MCB;230/400V;1P;10A;50Hz; | 1
20424252 |  | 2200004 | MTR ACC;SEGEL PLASTIC | 4
20424252 |  | 3250058 | MCB;230/400V;1P;25A;50Hz; | 2
20424252 |  | 3250050 | MCB;230/400V;1P;6A;50Hz; | 1
20424573 |  | 2190224 | MTR;kWH E-PR;;1P;230V;5-60A;1;;2W | 5
20424573 |  | 3250052 | MCB;230/400V;1P;10A;50Hz; | 2
20424573 |  | 3250050 | MCB;230/400V;1P;6A;50Hz; | 3
20424573 |  | 2190502 | MTR;kWH E;;1P;230V;5-60A;1;;2W | 1
20424573 |  | 3250048 | MCB;230/400V;1P;4A;50Hz; | 1
20424573 |  | 2200004 | MTR ACC;SEGEL PLASTIC | 6
20424612 |  | 3250052 | MCB;230/400V;1P;10A;50Hz; | 2
20424612 |  | 2200004 | MTR ACC;SEGEL PLASTIC | 3
20424612 |  | 2190224 | MTR;kWH E-PR;;1P;230V;5-60A;1;;2W | 1
20425996 |  | 2190224 | MTR;kWH E-PR;;1P;230V;5-60A;1;;2W | 29
20425996 |  | 2200004 | MTR ACC;SEGEL PLASTIC | 29
20426006 | 1002081187 | 3110542 | CABLE PWR;NFA2X-T;3X70+1X70;0.6/1kV;OH | 0
20426006 | 1002081187 | 3280480 | CONN;0.6/1KV;H;AL;70-95/70-95MM2;PRS | 0
20426006 | 1002081187 | 3130021 | JOINT;1kV;AL-AL;70-70mm2;;1P;PRISO | 0
20426006 | 1002081187 | 3130085 | JOINT;1kV;AL-CU;70-95mm2;;1P;PRS | 0
20426006 | 1002081187 | 4192513 | UNIIV ACC;GROUND ROD 16MM 1.5M | 0
20426006 | 1002081187 | 3280069 | CONN;1kV;;AL;50-70/50-70mm2;PRS HS;WP | 0
20426154 |  | 2190218 | MTR;kWH E;;3P;230/400V;5-80A;1;;4W | 2
20426154 |  | 2200004 | MTR ACC;SEGEL PLASTIC | 2
20426162 |  | 2200004 | MTR ACC;SEGEL PLASTIC | 3
20426162 |  | 3280066 | CONN;1kV;;AL;10-16/10-16mm2;PRS HS;WP | 6
20426248 |  | 3110026 | CABLE PWR;NFA2X;2X16mm2;0.6/1kV;OH | 211
20426271 | 1002080818 | 3110542 | CABLE PWR;NFA2X-T;3X70+1X70;0.6/1kV;OH | 1391
20426271 | 1002080818 | 3280480 | CONN;0.6/1KV;H;AL;70-95/70-95MM2;PRS | 0
20426271 | 1002080818 | 3130021 | JOINT;1kV;AL-AL;70-70mm2;;1P;PRISO | 0
20426271 | 1002080818 | 3130085 | JOINT;1kV;AL-CU;70-95mm2;;1P;PRS | 0
20426271 | 1002080818 | 4192513 | UNIIV ACC;GROUND ROD 16MM 1.5M | 0
20427898 |  | 3250052 | MCB;230/400V;1P;10A;50Hz; | 4
20427898 |  | 2190224 | MTR;kWH E-PR;;1P;230V;5-60A;1;;2W | 15
20427898 |  | 2190502 | MTR;kWH E;;1P;230V;5-60A;1;;2W | 6
20427898 |  | 2200004 | MTR ACC;SEGEL PLASTIC | 21
20427898 |  | 3250050 | MCB;230/400V;1P;6A;50Hz; | 4
20427898 |  | 3250059 | MCB;230/400V;1P;35A;50Hz; | 6
20427899 |  | 2190224 | MTR;kWH E-PR;;1P;230V;5-60A;1;;2W | 0
20427899 |  | 2200004 | MTR ACC;SEGEL PLASTIC | 0
20427899 |  | 3250059 | MCB;230/400V;1P;35A;50Hz; | 0
20427899 |  | 3250050 | MCB;230/400V;1P;6A;50Hz; | 0
20427900 |  | 2200004 | MTR ACC;SEGEL PLASTIC | 5
20427900 |  | 3250052 | MCB;230/400V;1P;10A;50Hz; | 2
20427900 |  | 3250058 | MCB;230/400V;1P;25A;50Hz; | 2
20427900 |  | 3250050 | MCB;230/400V;1P;6A;50Hz; | 1
20427904 |  | 2190224 | MTR;kWH E-PR;;1P;230V;5-60A;1;;2W | 1
20427904 |  | 2190218 | MTR;kWH E;;3P;230/400V;5-80A;1;;4W | 1
20427904 |  | 3250050 | MCB;230/400V;1P;6A;50Hz; | 3
20427904 |  | 3250058 | MCB;230/400V;1P;25A;50Hz; | 1
20427904 |  | 3250052 | MCB;230/400V;1P;10A;50Hz; | 4
20427904 |  | 3250029 | MCB;380/440V;3P;50A;50Hz; | 1
20427904 |  | 2200004 | MTR ACC;SEGEL PLASTIC | 12
20427904 |  | 3060475 | COND ACC;JOINT PIN BIMETAL AL/CU 16/16mm | 4
20428334 |  | 3250046 | MCB;230/400V;1P;2A;50Hz; | 3
20428334 |  | 3250048 | MCB;230/400V;1P;4A;50Hz; | 3
20428334 |  | 3250050 | MCB;230/400V;1P;6A;50Hz; | 3
20428334 |  | 2190224 | MTR;kWH E-PR;;1P;230V;5-60A;1;;2W | 8
20428344 |  | 3060475 | COND ACC;JOINT PIN BIMETAL AL/CU 16/16mm | 0
20428344 |  | 2200004 | MTR ACC;SEGEL PLASTIC | 0
20428344 |  | 2190218 | MTR;kWH E;;3P;230/400V;5-80A;1;;4W | 0
20428344 |  | 3250103 | MCB;230/400V;3P;35A;50Hz; | 0
20428595 |  | 2190502 | MTR;kWH E;;1P;230V;5-60A;1;;2W | 1
20428595 |  | 3250048 | MCB;230/400V;1P;4A;50Hz; | 4
20428595 |  | 3250054 | MCB;230/400V;1P;16A;50Hz; | 1
20428595 |  | 3250056 | MCB;230/400V;1P;20A;50Hz; | 1
20428595 |  | 2200004 | MTR ACC;SEGEL PLASTIC | 10
20428595 |  | 2190224 | MTR;kWH E-PR;;1P;230V;5-60A;1;;2W | 9
20428595 |  | 3250050 | MCB;230/400V;1P;6A;50Hz; | 3
20428595 |  | 3250052 | MCB;230/400V;1P;10A;50Hz; | 1
20428605 |  | 2190224 | MTR;kWH E-PR;;1P;230V;5-60A;1;;2W | 1
20428605 |  | 3250050 | MCB;230/400V;1P;6A;50Hz; | 2
20428605 |  | 3250048 | MCB;230/400V;1P;4A;50Hz; | 2
20428605 |  | 2200004 | MTR ACC;SEGEL PLASTIC | 5
20428725 |  | 3050084 | CONDUCTOR;AAAC-S;150mm2; | 50
20428725 |  | 3070154 | ISOLATOR;SUSP;POLYMER;24KV;;70kN | 9
20428734 |  | 3110542 | CABLE PWR;NFA2X-T;3X70+1X70;0.6/1kV;OH | 314
20428764 |  | 3050088 | CONDUCTOR;AAAC-S;70mm2; | 36
20428764 |  | 3130085 | JOINT;1kV;AL-CU;70-95mm2;;1P;PRS | 24
20428966 |  | 3250048 | MCB;230/400V;1P;4A;50Hz; | 10
20428966 |  | 2190502 | MTR;kWH E;;1P;230V;5-60A;1;;2W | 1
20428966 |  | 3250054 | MCB;230/400V;1P;16A;50Hz; | 1
20428966 |  | 2200004 | MTR ACC;SEGEL PLASTIC | 50
20428966 |  | 3250050 | MCB;230/400V;1P;6A;50Hz; | 5
20428966 |  | 3250058 | MCB;230/400V;1P;25A;50Hz; | 1
20430656 |  | 3250050 | MCB;230/400V;1P;6A;50Hz; | 1
20430656 |  | 2190502 | MTR;kWH E;;1P;230V;5-60A;1;;2W | 1
20430656 |  | 3250052 | MCB;230/400V;1P;10A;50Hz; | 3
20430656 |  | 3250103 | MCB;230/400V;3P;35A;50Hz; | 1
20430656 |  | 3250048 | MCB;230/400V;1P;4A;50Hz; | 2
20430656 |  | 3250054 | MCB;230/400V;1P;16A;50Hz; | 1
20430656 |  | 3250058 | MCB;230/400V;1P;25A;50Hz; | 3
20430679 |  | 3250050 | MCB;230/400V;1P;6A;50Hz; | 3
20430679 |  | 3250054 | MCB;230/400V;1P;16A;50Hz; | 1
20430679 |  | 3250058 | MCB;230/400V;1P;25A;50Hz; | 1
20430679 |  | 3250048 | MCB;230/400V;1P;4A;50Hz; | 2
20430679 |  | 3250052 | MCB;230/400V;1P;10A;50Hz; | 6
20430679 |  | 3250056 | MCB;230/400V;1P;20A;50Hz; | 2
20430697 |  | 3250054 | MCB;230/400V;1P;16A;50Hz; | 1
20430697 |  | 2190224 | MTR;kWH E-PR;;1P;230V;5-60A;1;;2W | 11
20430697 |  | 3250048 | MCB;230/400V;1P;4A;50Hz; | 10
20430710 |  | 2190252 | MTR;kWH E-PR;;3P;230/400V;5-80A;1;;4W | 1
20430710 |  | 2200004 | MTR ACC;SEGEL PLASTIC | 2
20430715 |  | 3250058 | MCB;230/400V;1P;25A;50Hz; | 1
20430715 |  | 2190502 | MTR;kWH E;;1P;230V;5-60A;1;;2W | 2
20430715 |  | 3250050 | MCB;230/400V;1P;6A;50Hz; | 4
20430715 |  | 3250048 | MCB;230/400V;1P;4A;50Hz; | 7
20430715 |  | 3250052 | MCB;230/400V;1P;10A;50Hz; | 2
20430715 |  | 3250056 | MCB;230/400V;1P;20A;50Hz; | 1
20430715 |  | 2190224 | MTR;kWH E-PR;;1P;230V;5-60A;1;;2W | 13
20430721 |  | 3250050 | MCB;230/400V;1P;6A;50Hz; | 4
20430721 |  | 2190224 | MTR;kWH E-PR;;1P;230V;5-60A;1;;2W | 8
20430721 |  | 3250048 | MCB;230/400V;1P;4A;50Hz; | 4
20430743 |  | 2190224 | MTR;kWH E-PR;;1P;230V;5-60A;1;;2W | 12
20430743 |  | 2200004 | MTR ACC;SEGEL PLASTIC | 12
20430750 |  | 2190218 | MTR;kWH E;;3P;230/400V;5-80A;1;;4W | 2
20430750 |  | 3250100 | MCB;230/400V;3P;20A;50Hz; | 2
20430751 |  | 2200004 | MTR ACC;SEGEL PLASTIC | 49
20430754 |  | 3110025 | CABLE PWR;NFA2X;2X10mm2;0.6/1kV;OH | 18
20430788 |  | 2190224 | MTR;kWH E-PR;;1P;230V;5-60A;1;;2W | 8
20430788 |  | 3250050 | MCB;230/400V;1P;6A;50Hz; | 1
20430788 |  | 2200004 | MTR ACC;SEGEL PLASTIC | 8
20430788 |  | 3250048 | MCB;230/400V;1P;4A;50Hz; | 7
20430799 |  | 2200004 | MTR ACC;SEGEL PLASTIC | 6
20430799 |  | 3250054 | MCB;230/400V;1P;16A;50Hz; | 1
20430799 |  | 3250056 | MCB;230/400V;1P;20A;50Hz; | 1
20430799 |  | 3250052 | MCB;230/400V;1P;10A;50Hz; | 1
20430799 |  | 3250050 | MCB;230/400V;1P;6A;50Hz; | 3
20431703 |  | 3250029 | MCB;380/440V;3P;50A;50Hz; | 1
20431703 |  | 3250052 | MCB;230/400V;1P;10A;50Hz; | 1
20431892 |  | 3250048 | MCB;230/400V;1P;4A;50Hz; | 0
20431892 |  | 2190224 | MTR;kWH E-PR;;1P;230V;5-60A;1;;2W | 0
20431892 |  | 3250050 | MCB;230/400V;1P;6A;50Hz; | 0
20431892 |  | 2200004 | MTR ACC;SEGEL PLASTIC | 0
20431899 |  | 3250048 | MCB;230/400V;1P;4A;50Hz; | 0
20431899 |  | 2190502 | MTR;kWH E;;1P;230V;5-60A;1;;2W | 0
20431899 |  | 3250058 | MCB;230/400V;1P;25A;50Hz; | 0
20431899 |  | 2190224 | MTR;kWH E-PR;;1P;230V;5-60A;1;;2W | 0
20431899 |  | 2200004 | MTR ACC;SEGEL PLASTIC | 0
20431909 |  | 3250048 | MCB;230/400V;1P;4A;50Hz; | 1
20431909 |  | 2200004 | MTR ACC;SEGEL PLASTIC | 5
20431909 |  | 3250050 | MCB;230/400V;1P;6A;50Hz; | 1
20431909 |  | 3250052 | MCB;230/400V;1P;10A;50Hz; | 3
20431914 |  | 3250054 | MCB;230/400V;1P;16A;50Hz; | 0
20431914 |  | 2200004 | MTR ACC;SEGEL PLASTIC | 0
20431914 |  | 3250052 | MCB;230/400V;1P;10A;50Hz; | 0
20431914 |  | 3250050 | MCB;230/400V;1P;6A;50Hz; | 0
20431914 |  | 3250058 | MCB;230/400V;1P;25A;50Hz; | 0
20431923 |  | 3250048 | MCB;230/400V;1P;4A;50Hz; | 9
20432201 |  | 2190502 | MTR;kWH E;;1P;230V;5-60A;1;;2W | 0
20432201 |  | 2190224 | MTR;kWH E-PR;;1P;230V;5-60A;1;;2W | 0
20432204 |  | 2200004 | MTR ACC;SEGEL PLASTIC | 60
20432204 |  | 3110025 | CABLE PWR;NFA2X;2X10mm2;0.6/1kV;OH | 1000
20432204 |  | 2190224 | MTR;kWH E-PR;;1P;230V;5-60A;1;;2W | 13
20432204 |  | 2190502 | MTR;kWH E;;1P;230V;5-60A;1;;2W | 7
20432204 |  | 3250054 | MCB;230/400V;1P;16A;50Hz; | 2
20432204 |  | 3250052 | MCB;230/400V;1P;10A;50Hz; | 2
20432204 |  | 3250048 | MCB;230/400V;1P;4A;50Hz; | 13
20432204 |  | 3250050 | MCB;230/400V;1P;6A;50Hz; | 1
20432204 |  | 3250056 | MCB;230/400V;1P;20A;50Hz; | 1
20432208 |  | 2200004 | MTR ACC;SEGEL PLASTIC | 3
20432208 |  | 3250059 | MCB;230/400V;1P;35A;50Hz; | 1
20432208 |  | 2190502 | MTR;kWH E;;1P;230V;5-60A;1;;2W | 1
20432208 |  | 2190224 | MTR;kWH E-PR;;1P;230V;5-60A;1;;2W | 2
20432208 |  | 3250050 | MCB;230/400V;1P;6A;50Hz; | 1
20432705 |  | 3250046 | MCB;230/400V;1P;2A;50Hz; | 6
20432705 |  | 3250050 | MCB;230/400V;1P;6A;50Hz; | 6
20432705 |  | 2190224 | MTR;kWH E-PR;;1P;230V;5-60A;1;;2W | 24
20432705 |  | 3110025 | CABLE PWR;NFA2X;2X10mm2;0.6/1kV;OH | 50
20432705 |  | 3250048 | MCB;230/400V;1P;4A;50Hz; | 6
20432705 |  | 3250052 | MCB;230/400V;1P;10A;50Hz; | 6
20432714 |  | 2190224 | MTR;kWH E-PR;;1P;230V;5-60A;1;;2W | 80
20432714 |  | 2190218 | MTR;kWH E;;3P;230/400V;5-80A;1;;4W | 5
20432753 |  | 3110026 | CABLE PWR;NFA2X;2X16mm2;0.6/1kV;OH | 500
20432757 |  | 3110026 | CABLE PWR;NFA2X;2X16mm2;0.6/1kV;OH | 1000
20432758 |  | 3110026 | CABLE PWR;NFA2X;2X16mm2;0.6/1kV;OH | 500
20432978 |  | 2200004 | MTR ACC;SEGEL PLASTIC | 9
20432978 |  | 3250048 | MCB;230/400V;1P;4A;50Hz; | 3
20432978 |  | 3250050 | MCB;230/400V;1P;6A;50Hz; | 1
20432978 |  | 3250059 | MCB;230/400V;1P;35A;50Hz; | 3
20432978 |  | 2190224 | MTR;kWH E-PR;;1P;230V;5-60A;1;;2W | 6
20432978 |  | 2190502 | MTR;kWH E;;1P;230V;5-60A;1;;2W | 3
20432978 |  | 3250046 | MCB;230/400V;1P;2A;50Hz; | 2
20432989 |  | 3250052 | MCB;230/400V;1P;10A;50Hz; | 3
20432989 |  | 3250058 | MCB;230/400V;1P;25A;50Hz; | 1
20432989 |  | 2200004 | MTR ACC;SEGEL PLASTIC | 4
20433379 |  | 3050088 | CONDUCTOR;AAAC-S;70mm2; | 8
20433379 |  | 3120115 | CABLE PWR ACC;CABLE SHOE AL-CU 70mm2 | 6
20433379 |  | 3070154 | ISOLATOR;SUSP;POLYMER;24KV;;70kN | 9
20433407 |  | 1030075 | TRF DIS;D3;20kV/400V;3P;160kVA;YZN5;OD | 0
20433490 |  | 1030074 | TRF DIS;D3;20kV/400V;3P;100kVA;YZN5;OD | 1
20433490 |  | 2190438 | MTR;kWHE;;3P;57.7/100V-230/400;5A;0.5;4W | 1
20433490 |  | 3260226 | LVSB;DIST;3P;400V;630A;4LINE;OD | 1
20433490 |  | 3190002 | CUT OUT;20kV;6-100A;10kA;125kV | 3
20433490 |  | 2090032 | LA;20-24kV;K;10kA;POLYMER;; | 3
20433490 |  | 3120013 | CABLE PWR ACC;CABLE SHOE CU 150mm2 | 8
20433490 |  | 3120114 | CABLE PWR ACC;CABLE SHOE CU 70mm2 | 8
20433490 |  | 4192513 | UNIIV ACC;GROUND ROD 16MM 1.5M | 4
20433490 |  | 4120469 | BOX;APPMCCB125A+STRIP;AL2MM;1205X420X250 | 1
20433564 |  | 3280480 | CONN;0.6/1KV;H;AL;70-95/70-95MM2;PRS | 12
20433564 |  | 4193406 | UNIV ACC;GROUND ROD 16MM CLAMP | 4
20433564 |  | 3050088 | CONDUCTOR;AAAC-S;70mm2; | 12
20433590 |  | 1030074 | TRF DIS;D3;20kV/400V;3P;100kVA;YZN5;OD | 1
20433590 |  | 3260237 | LVSB;DIST;3P;400V;400A;2LINE;OD | 1
20433590 |  | 3190002 | CUT OUT;20kV;6-100A;10kA;125kV | 3
20433590 |  | 2090032 | LA;20-24kV;K;10kA;POLYMER;; | 3
20433590 |  | 3050088 | CONDUCTOR;AAAC-S;70mm2; | 20
20433590 |  | 3280469 | CONN;20KV;LLC;AL;70-240MM2;BOLT;PERMANEN | 3
20433590 |  | 3280480 | CONN;0.6/1KV;H;AL;70-95/70-95MM2;PRS | 3
20433590 |  | 3110514 | CABLE PWR;NYY;1X70mm2;0.6/1kV;Opstig | 80
20433590 |  | 3120114 | CABLE PWR ACC;CABLE SHOE CU 70mm2 | 8
20433590 |  | 3130085 | JOINT;1kV;AL-CU;70-95mm2;;1P;PRS | 4
20433590 |  | 3110515 | CABLE PWR;NYY;1X95mm2;0.6/1kV;Opstig | 44
20433645 |  | 1030097 | TRF DIS;D3;20kV/400V;3P;50kVA;YZN5;OD | 0
20433645 |  | 2190218 | MTR;kWH E;;3P;230/400V;5-80A;1;;4W | 0
20433645 |  | 3250032 | MCB;380/440V;3P;63A;50Hz;MCCB | 0
20433645 |  | 3260237 | LVSB;DIST;3P;400V;400A;2LINE;OD | 0
20433645 |  | 3190002 | CUT OUT;20kV;6-100A;10kA;125kV | 0
20433645 |  | 2090032 | LA;20-24kV;K;10kA;POLYMER;; | 0
20433645 |  | 3110515 | CABLE PWR;NYY;1X95mm2;0.6/1kV;Opstig | 0
20433645 |  | 3110514 | CABLE PWR;NYY;1X70mm2;0.6/1kV;Opstig | 0
20433645 |  | 3120114 | CABLE PWR ACC;CABLE SHOE CU 70mm2 | 0
20433645 |  | 4192513 | UNIIV ACC;GROUND ROD 16MM 1.5M | 0
20433645 |  | 3070152 | ISOLATOR;LINEPOST;POLYMER;24KV;;12.5kN | 0
20433666 |  | 2200004 | MTR ACC;SEGEL PLASTIC | 2
20433666 |  | 2190224 | MTR;kWH E-PR;;1P;230V;5-60A;1;;2W | 2
20433666 |  | 3250048 | MCB;230/400V;1P;4A;50Hz; | 2
20433713 |  | 2090032 | LA;20-24kV;K;10kA;POLYMER;; | 15
20433713 |  | 4193406 | UNIV ACC;GROUND ROD 16MM CLAMP | 15
20433713 |  | 3050088 | CONDUCTOR;AAAC-S;70mm2; | 15
20433713 |  | 3280024 | CONN;;PG;AL;70-150mm2;3BOLT | 15
20433718 |  | 3030036 | POLE;STEEL;20kV;CIRCL;13m;350daN;; | 1
20433718 |  | 3070152 | ISOLATOR;LINEPOST;POLYMER;24KV;;12.5kN | 9
20433731 |  | 2090032 | LA;20-24kV;K;10kA;POLYMER;; | 15
20433731 |  | 4193406 | UNIV ACC;GROUND ROD 16MM CLAMP | 15
20433731 |  | 3050088 | CONDUCTOR;AAAC-S;70mm2; | 15
20433731 |  | 3280024 | CONN;;PG;AL;70-150mm2;3BOLT | 15
20433732 |  | 3250052 | MCB;230/400V;1P;10A;50Hz; | 2
20433732 |  | 2200004 | MTR ACC;SEGEL PLASTIC | 6
20433732 |  | 2190224 | MTR;kWH E-PR;;1P;230V;5-60A;1;;2W | 1
20433732 |  | 3250050 | MCB;230/400V;1P;6A;50Hz; | 2
20433732 |  | 3250048 | MCB;230/400V;1P;4A;50Hz; | 1
20433775 |  | 3070152 | ISOLATOR;LINEPOST;POLYMER;24KV;;12.5kN | 3
20433775 |  | 3110034 | CABLE PWR;NFA2XSY-T;3X150+1X95;20kV;OH | 45
20433775 |  | 1030074 | TRF DIS;D3;20kV/400V;3P;100kVA;YZN5;OD | 1
20433775 |  | 3260237 | LVSB;DIST;3P;400V;400A;2LINE;OD | 1
20433775 |  | 2090032 | LA;20-24kV;K;10kA;POLYMER;; | 3
20433775 |  | 3190002 | CUT OUT;20kV;6-100A;10kA;125kV | 3
20433775 |  | 3280469 | CONN;20KV;LLC;AL;70-240MM2;BOLT;PERMANEN | 3
20433775 |  | 3050088 | CONDUCTOR;AAAC-S;70mm2; | 20
20433775 |  | 3280480 | CONN;0.6/1KV;H;AL;70-95/70-95MM2;PRS | 3
20433775 |  | 3110514 | CABLE PWR;NYY;1X70mm2;0.6/1kV;Opstig | 80
20433775 |  | 3110516 | CABLE PWR;NYY;1X150mm2;0.6/1kV;Opstig | 44
20433775 |  | 3120114 | CABLE PWR ACC;CABLE SHOE CU 70mm2 | 8
20433775 |  | 3120013 | CABLE PWR ACC;CABLE SHOE CU 150mm2 | 8
20433775 |  | 3130085 | JOINT;1kV;AL-CU;70-95mm2;;1P;PRS | 8
20433844 |  | 3030036 | POLE;STEEL;20kV;CIRCL;13m;350daN;; | 1
20433844 |  | 3190002 | CUT OUT;20kV;6-100A;10kA;125kV | 6
20433844 |  | 2090032 | LA;20-24kV;K;10kA;POLYMER;; | 6
20433844 |  | 3050084 | CONDUCTOR;AAAC-S;150mm2; | 30
20433844 |  | 3070152 | ISOLATOR;LINEPOST;POLYMER;24KV;;12.5kN | 21
20433844 |  | 3130037 | JOINT;20kV;AL-AL;150-150mm2;;3P;PRHS | 4
20433854 |  | 1030077 | TRF DIS;D3;20kV/400V;3P;250kVA;DYN5;OD | 1
20433854 |  | 2090032 | LA;20-24kV;K;10kA;POLYMER;; | 3
20433885 |  | 3070152 | ISOLATOR;LINEPOST;POLYMER;24KV;;12.5kN | 4
20433885 |  | 3130037 | JOINT;20kV;AL-AL;150-150mm2;;3P;PRHS | 3
20433885 |  | 3050084 | CONDUCTOR;AAAC-S;150mm2; | 45
20433907 |  | 1030097 | TRF DIS;D3;20kV/400V;3P;50kVA;YZN5;OD | 1
20433919 |  | 3030036 | POLE;STEEL;20kV;CIRCL;13m;350daN;; | 2
20433919 |  | 3070152 | ISOLATOR;LINEPOST;POLYMER;24KV;;12.5kN | 24
20433926 |  | 1030075 | TRF DIS;D3;20kV/400V;3P;160kVA;YZN5;OD | 1
20433932 |  | 3120114 | CABLE PWR ACC;CABLE SHOE CU 70mm2 | 3
20433934 |  | 3280480 | CONN;0.6/1KV;H;AL;70-95/70-95MM2;PRS | 16
20433934 |  | 3280479 | CONN;0.6/1KV;H;AL;70-95/10-16MM2;PRS | 30
20433934 |  | 3130021 | JOINT;1kV;AL-AL;70-70mm2;;1P;PRISO | 20
20434731 |  | 3250060 | MCB;230/400V;1P;50A;50Hz; | 0
20434731 |  | 3250048 | MCB;230/400V;1P;4A;50Hz; | 0
20434731 |  | 2190224 | MTR;kWH E-PR;;1P;230V;5-60A;1;;2W | 0
20434731 |  | 2200004 | MTR ACC;SEGEL PLASTIC | 0
20434731 |  | 2190218 | MTR;kWH E;;3P;230/400V;5-80A;1;;4W | 0
20434731 |  | 3250050 | MCB;230/400V;1P;6A;50Hz; | 0
20434731 |  | 3110026 | CABLE PWR;NFA2X;2X16mm2;0.6/1kV;OH | 0
20434731 |  | 3250059 | MCB;230/400V;1P;35A;50Hz; | 0
20434778 |  | 2200004 | MTR ACC;SEGEL PLASTIC | 0
20434778 |  | 3250059 | MCB;230/400V;1P;35A;50Hz; | 0
20434778 |  | 2190593 | MTR;KWH E-PR-TWO WAYS;1P;230V;5-60A;1;2W | 0
20434778 |  | 3250048 | MCB;230/400V;1P;4A;50Hz; | 0
20434778 |  | 3250052 | MCB;230/400V;1P;10A;50Hz; | 0
20434778 |  | 3250050 | MCB;230/400V;1P;6A;50Hz; | 0
20434812 |  | 2190224 | MTR;kWH E-PR;;1P;230V;5-60A;1;;2W | 32
20434812 |  | 3280066 | CONN;1kV;;AL;10-16/10-16mm2;PRS HS;WP | 100
20434812 |  | 3110025 | CABLE PWR;NFA2X;2X10mm2;0.6/1kV;OH | 300
20434812 |  | 3110026 | CABLE PWR;NFA2X;2X16mm2;0.6/1kV;OH | 40
20434812 |  | 3250048 | MCB;230/400V;1P;4A;50Hz; | 5
20434812 |  | 3250046 | MCB;230/400V;1P;2A;50Hz; | 5
20434823 |  | 3110025 | CABLE PWR;NFA2X;2X10mm2;0.6/1kV;OH | 0
20434866 |  | 2200004 | MTR ACC;SEGEL PLASTIC | 10
20434866 |  | 2190224 | MTR;kWH E-PR;;1P;230V;5-60A;1;;2W | 10
20434891 |  | 2200004 | MTR ACC;SEGEL PLASTIC | 1
20434891 |  | 3250103 | MCB;230/400V;3P;35A;50Hz; | 1
20434891 |  | 2190218 | MTR;kWH E;;3P;230/400V;5-80A;1;;4W | 1
20434891 |  | 3060475 | COND ACC;JOINT PIN BIMETAL AL/CU 16/16mm | 4
20434950 |  | 2200004 | MTR ACC;SEGEL PLASTIC | 40
20434950 |  | 3280066 | CONN;1kV;;AL;10-16/10-16mm2;PRS HS;WP | 190
20434950 |  | 3110025 | CABLE PWR;NFA2X;2X10mm2;0.6/1kV;OH | 1482
20434950 |  | 3280480 | CONN;0.6/1KV;H;AL;70-95/70-95MM2;PRS | 4
20435016 |  | 3110025 | CABLE PWR;NFA2X;2X10mm2;0.6/1kV;OH | 1794
20435016 |  | 2200004 | MTR ACC;SEGEL PLASTIC | 32
20435122 |  | 3250056 | MCB;230/400V;1P;20A;50Hz; | 1
20435122 |  | 2190224 | MTR;kWH E-PR;;1P;230V;5-60A;1;;2W | 1
20435140 |  | 4120471 | BOX;APPMCCB200A+STRIP;AL2MM;1205X420X250 | 1
20435140 |  | 2090032 | LA;20-24kV;K;10kA;POLYMER;; | 3
20435140 |  | 3050088 | CONDUCTOR;AAAC-S;70mm2; | 4
20435148 |  | 3050084 | CONDUCTOR;AAAC-S;150mm2; | 9
20435148 |  | 3070152 | ISOLATOR;LINEPOST;POLYMER;24KV;;12.5kN | 3
20435148 |  | 3130037 | JOINT;20kV;AL-AL;150-150mm2;;3P;PRHS | 3
20435148 |  | 3280469 | CONN;20KV;LLC;AL;70-240MM2;BOLT;PERMANEN | 6
20435209 |  | 1030074 | TRF DIS;D3;20kV/400V;3P;100kVA;YZN5;OD | 3
20435209 |  | 4120472 | BOX;APPMCCB225A+STRIP;AL2MM;1205X420X250 | 1
20435209 |  | 3250063 | MCB;380/440V;3P;100A;50HZ;MCCB | 3
20435209 |  | 3110514 | CABLE PWR;NYY;1X70mm2;0.6/1kV;Opstig | 54
20435209 |  | 3120114 | CABLE PWR ACC;CABLE SHOE CU 70mm2 | 12
20435209 |  | 3130085 | JOINT;1kV;AL-CU;70-95mm2;;1P;PRS | 4
20435209 |  | 2190438 | MTR;kWHE;;3P;57.7/100V-230/400;5A;0.5;4W | 1
20435301 |  | 3110034 | CABLE PWR;NFA2XSY-T;3X150+1X95;20kV;OH | 200
20435331 |  | 4193406 | UNIV ACC;GROUND ROD 16MM CLAMP | 21
20435331 |  | 3280480 | CONN;0.6/1KV;H;AL;70-95/70-95MM2;PRS | 60
20435331 |  | 3120115 | CABLE PWR ACC;CABLE SHOE AL-CU 70mm2 | 54
20435353 |  | 3030036 | POLE;STEEL;20kV;CIRCL;13m;350daN;; | 1
20435353 |  | 3050084 | CONDUCTOR;AAAC-S;150mm2; | 210
20435353 |  | 3280469 | CONN;20KV;LLC;AL;70-240MM2;BOLT;PERMANEN | 6
20435357 |  | 3110542 | CABLE PWR;NFA2X-T;3X70+1X70;0.6/1kV;OH | 15
20435357 |  | 3130021 | JOINT;1kV;AL-AL;70-70mm2;;1P;PRISO | 4
20435357 |  | 3280480 | CONN;0.6/1KV;H;AL;70-95/70-95MM2;PRS | 4
20435387 |  | 1030077 | TRF DIS;D3;20kV/400V;3P;250kVA;DYN5;OD | 1
20435387 |  | 2090032 | LA;20-24kV;K;10kA;POLYMER;; | 3
20435387 |  | 4193406 | UNIV ACC;GROUND ROD 16MM CLAMP | 2
20435434 |  | 3110542 | CABLE PWR;NFA2X-T;3X70+1X70;0.6/1kV;OH | 776
20435434 |  | 3030041 | POLE;STEEL;220V;CIRCL;9m;200daN;; | 25
20435434 |  | 3280480 | CONN;0.6/1KV;H;AL;70-95/70-95MM2;PRS | 20
20435434 |  | 4192513 | UNIIV ACC;GROUND ROD 16MM 1.5M | 20
20435647 |  | 3250050 | MCB;230/400V;1P;6A;50Hz; | 0
20435647 |  | 2190224 | MTR;kWH E-PR;;1P;230V;5-60A;1;;2W | 0
20435647 |  | 3250059 | MCB;230/400V;1P;35A;50Hz; | 0
20435647 |  | 3250029 | MCB;380/440V;3P;50A;50Hz; | 0
20435647 |  | 3110026 | CABLE PWR;NFA2X;2X16mm2;0.6/1kV;OH | 0
20435647 |  | 2200004 | MTR ACC;SEGEL PLASTIC | 0
20435647 |  | 3250048 | MCB;230/400V;1P;4A;50Hz; | 0
20435692 |  | 3250029 | MCB;380/440V;3P;50A;50Hz; | 0
20435692 |  | 3110026 | CABLE PWR;NFA2X;2X16mm2;0.6/1kV;OH | 0
20435692 |  | 2190224 | MTR;kWH E-PR;;1P;230V;5-60A;1;;2W | 0
20435692 |  | 2200004 | MTR ACC;SEGEL PLASTIC | 0
20435692 |  | 3250059 | MCB;230/400V;1P;35A;50Hz; | 0
20435692 |  | 3250048 | MCB;230/400V;1P;4A;50Hz; | 0
20435692 |  | 2190218 | MTR;kWH E;;3P;230/400V;5-80A;1;;4W | 0
20435692 |  | 3250050 | MCB;230/400V;1P;6A;50Hz; | 0
20435816 |  | 2190502 | MTR;kWH E;;1P;230V;5-60A;1;;2W | 12
20435843 |  | 2190224 | MTR;kWH E-PR;;1P;230V;5-60A;1;;2W | 15
20435843 |  | 2200004 | MTR ACC;SEGEL PLASTIC | 15
20435843 |  | 3250048 | MCB;230/400V;1P;4A;50Hz; | 8
20435843 |  | 3250050 | MCB;230/400V;1P;6A;50Hz; | 7
20435850 |  | 3250050 | MCB;230/400V;1P;6A;50Hz; | 3
20435850 |  | 3250054 | MCB;230/400V;1P;16A;50Hz; | 1
20435850 |  | 3250052 | MCB;230/400V;1P;10A;50Hz; | 2
20435850 |  | 3250058 | MCB;230/400V;1P;25A;50Hz; | 1
20435850 |  | 2190224 | MTR;kWH E-PR;;1P;230V;5-60A;1;;2W | 12
20435850 |  | 3250048 | MCB;230/400V;1P;4A;50Hz; | 5
20435850 |  | 2200004 | MTR ACC;SEGEL PLASTIC | 12
20435854 |  | 2200004 | MTR ACC;SEGEL PLASTIC | 2
20435854 |  | 3250056 | MCB;230/400V;1P;20A;50Hz; | 1
20435854 |  | 3250050 | MCB;230/400V;1P;6A;50Hz; | 1
20435862 |  | 2200004 | MTR ACC;SEGEL PLASTIC | 8
20435862 |  | 3250052 | MCB;230/400V;1P;10A;50Hz; | 1
20435862 |  | 3250048 | MCB;230/400V;1P;4A;50Hz; | 1
20435862 |  | 3250050 | MCB;230/400V;1P;6A;50Hz; | 5
20435862 |  | 2190502 | MTR;kWH E;;1P;230V;5-60A;1;;2W | 1
20436878 |  | 3250102 | MCB;230/400V;3P;25A;50Hz; | 2
20436878 |  | 3280066 | CONN;1kV;;AL;10-16/10-16mm2;PRS HS;WP | 18
20436878 |  | 3250052 | MCB;230/400V;1P;10A;50Hz; | 16
20436878 |  | 3250100 | MCB;230/400V;3P;20A;50Hz; | 2
20436878 |  | 3250048 | MCB;230/400V;1P;4A;50Hz; | 32
20436878 |  | 2200004 | MTR ACC;SEGEL PLASTIC | 278
20436878 |  | 3250058 | MCB;230/400V;1P;25A;50Hz; | 2
20436878 |  | 3250099 | MCB;230/400V;3P;16A;50Hz; | 1
20436878 |  | 2190224 | MTR;kWH E-PR;;1P;230V;5-60A;1;;2W | 76
20436878 |  | 3250054 | MCB;230/400V;1P;16A;50Hz; | 5
20436878 |  | 3250056 | MCB;230/400V;1P;20A;50Hz; | 4
20436878 |  | 2190218 | MTR;kWH E;;3P;230/400V;5-80A;1;;4W | 2
20436878 |  | 3250050 | MCB;230/400V;1P;6A;50Hz; | 46
20436878 |  | 3110025 | CABLE PWR;NFA2X;2X10mm2;0.6/1kV;OH | 2858
20436918 |  | 3110026 | CABLE PWR;NFA2X;2X16mm2;0.6/1kV;OH | 200
20436918 |  | 2190224 | MTR;kWH E-PR;;1P;230V;5-60A;1;;2W | 3
20436918 |  | 3250048 | MCB;230/400V;1P;4A;50Hz; | 2
20436918 |  | 2190218 | MTR;kWH E;;3P;230/400V;5-80A;1;;4W | 3
20436918 |  | 3250029 | MCB;380/440V;3P;50A;50Hz; | 4
20436990 |  | 3250050 | MCB;230/400V;1P;6A;50Hz; | 0
20436990 |  | 2200004 | MTR ACC;SEGEL PLASTIC | 0
20436990 |  | 3250048 | MCB;230/400V;1P;4A;50Hz; | 0
20436990 |  | 3250059 | MCB;230/400V;1P;35A;50Hz; | 0
20436990 |  | 2190224 | MTR;kWH E-PR;;1P;230V;5-60A;1;;2W | 0
20437537 |  | 3250048 | MCB;230/400V;1P;4A;50Hz; | 0
20437537 |  | 3250056 | MCB;230/400V;1P;20A;50Hz; | 0
20437537 |  | 2200004 | MTR ACC;SEGEL PLASTIC | 0
20437537 |  | 3250046 | MCB;230/400V;1P;2A;50Hz; | 0
20437537 |  | 2190224 | MTR;kWH E-PR;;1P;230V;5-60A;1;;2W | 0
20437700 |  | 3250100 | MCB;230/400V;3P;20A;50Hz; | 1
20438416 |  | 3250048 | MCB;230/400V;1P;4A;50Hz; | 12
20438416 |  | 2190224 | MTR;kWH E-PR;;1P;230V;5-60A;1;;2W | 11
20438416 |  | 2190502 | MTR;kWH E;;1P;230V;5-60A;1;;2W | 2
20438416 |  | 3250050 | MCB;230/400V;1P;6A;50Hz; | 1
20438418 |  | 3250048 | MCB;230/400V;1P;4A;50Hz; | 1
20438418 |  | 3250050 | MCB;230/400V;1P;6A;50Hz; | 1
20438418 |  | 2190224 | MTR;kWH E-PR;;1P;230V;5-60A;1;;2W | 2
20438418 |  | 3250059 | MCB;230/400V;1P;35A;50Hz; | 1
20438418 |  | 3250054 | MCB;230/400V;1P;16A;50Hz; | 1
20438461 |  | 3250058 | MCB;230/400V;1P;25A;50Hz; | 1
20438461 |  | 3250048 | MCB;230/400V;1P;4A;50Hz; | 3
20438461 |  | 2200004 | MTR ACC;SEGEL PLASTIC | 6
20438461 |  | 3250052 | MCB;230/400V;1P;10A;50Hz; | 2
20438461 |  | 2190224 | MTR;kWH E-PR;;1P;230V;5-60A;1;;2W | 6
20438471 |  | 3250050 | MCB;230/400V;1P;6A;50Hz; | 2
20438471 |  | 2200004 | MTR ACC;SEGEL PLASTIC | 13
20438471 |  | 3250059 | MCB;230/400V;1P;35A;50Hz; | 1
20438471 |  | 2190224 | MTR;kWH E-PR;;1P;230V;5-60A;1;;2W | 13
20438471 |  | 3250052 | MCB;230/400V;1P;10A;50Hz; | 1
20438471 |  | 3250048 | MCB;230/400V;1P;4A;50Hz; | 9
20438478 |  | 2200004 | MTR ACC;SEGEL PLASTIC | 17
20438478 |  | 3250050 | MCB;230/400V;1P;6A;50Hz; | 6
20438478 |  | 3250052 | MCB;230/400V;1P;10A;50Hz; | 6
20438478 |  | 3250056 | MCB;230/400V;1P;20A;50Hz; | 1
20438478 |  | 3250048 | MCB;230/400V;1P;4A;50Hz; | 2
20438478 |  | 3250059 | MCB;230/400V;1P;35A;50Hz; | 1
20438478 |  | 3250054 | MCB;230/400V;1P;16A;50Hz; | 1
20438484 |  | 3250056 | MCB;230/400V;1P;20A;50Hz; | 1
20438484 |  | 3250048 | MCB;230/400V;1P;4A;50Hz; | 2
20438484 |  | 3250052 | MCB;230/400V;1P;10A;50Hz; | 3
20438484 |  | 3250050 | MCB;230/400V;1P;6A;50Hz; | 2
20438484 |  | 2200004 | MTR ACC;SEGEL PLASTIC | 8
20438613 |  | 3250050 | MCB;230/400V;1P;6A;50Hz; | 1
20438613 |  | 3250048 | MCB;230/400V;1P;4A;50Hz; | 1
20438613 |  | 2200004 | MTR ACC;SEGEL PLASTIC | 3
20438613 |  | 2190224 | MTR;kWH E-PR;;1P;230V;5-60A;1;;2W | 3
20438613 |  | 3250056 | MCB;230/400V;1P;20A;50Hz; | 1
20438614 |  | 3250050 | MCB;230/400V;1P;6A;50Hz; | 7
20438614 |  | 2190224 | MTR;kWH E-PR;;1P;230V;5-60A;1;;2W | 24
20438614 |  | 3250046 | MCB;230/400V;1P;2A;50Hz; | 12
20438614 |  | 3250048 | MCB;230/400V;1P;4A;50Hz; | 12
20438635 |  | 3250046 | MCB;230/400V;1P;2A;50Hz; | 1
20438635 |  | 2190224 | MTR;kWH E-PR;;1P;230V;5-60A;1;;2W | 7
20438635 |  | 3250048 | MCB;230/400V;1P;4A;50Hz; | 4
20438635 |  | 3250059 | MCB;230/400V;1P;35A;50Hz; | 1
20438635 |  | 3250056 | MCB;230/400V;1P;20A;50Hz; | 1
20438635 |  | 2200004 | MTR ACC;SEGEL PLASTIC | 7
20438681 |  | 3250050 | MCB;230/400V;1P;6A;50Hz; | 3
20438681 |  | 3250052 | MCB;230/400V;1P;10A;50Hz; | 1
20438681 |  | 3250046 | MCB;230/400V;1P;2A;50Hz; | 1
20438681 |  | 3250048 | MCB;230/400V;1P;4A;50Hz; | 8
20438681 |  | 2190224 | MTR;kWH E-PR;;1P;230V;5-60A;1;;2W | 12
20438681 |  | 2200004 | MTR ACC;SEGEL PLASTIC | 13
20438681 |  | 2190502 | MTR;kWH E;;1P;230V;5-60A;1;;2W | 1
20438723 |  | 2200004 | MTR ACC;SEGEL PLASTIC | 11
20438723 |  | 3250048 | MCB;230/400V;1P;4A;50Hz; | 3
20438723 |  | 3250050 | MCB;230/400V;1P;6A;50Hz; | 5
20438723 |  | 3250052 | MCB;230/400V;1P;10A;50Hz; | 2
20438723 |  | 3250054 | MCB;230/400V;1P;16A;50Hz; | 1
20438917 |  | 3250052 | MCB;230/400V;1P;10A;50Hz; | 4
20438917 |  | 2200004 | MTR ACC;SEGEL PLASTIC | 9
20438917 |  | 3250058 | MCB;230/400V;1P;25A;50Hz; | 1
20438917 |  | 3250050 | MCB;230/400V;1P;6A;50Hz; | 4
20441355 |  | 2190224 | MTR;kWH E-PR;;1P;230V;5-60A;1;;2W | 1
20441355 |  | 2200004 | MTR ACC;SEGEL PLASTIC | 1
20441355 |  | 3250052 | MCB;230/400V;1P;10A;50Hz; | 1
20441369 |  | 4193406 | UNIV ACC;GROUND ROD 16MM CLAMP | 73
20441369 |  | 3120115 | CABLE PWR ACC;CABLE SHOE AL-CU 70mm2 | 113
20441369 |  | 3280480 | CONN;0.6/1KV;H;AL;70-95/70-95MM2;PRS | 23
20441376 |  | 4120538 | BOX;APP PL CB;AL1.6MM;650X400X220MM | 2
20441376 |  | 3250103 | MCB;230/400V;3P;35A;50Hz; | 2
20441376 |  | 2190218 | MTR;kWH E;;3P;230/400V;5-80A;1;;4W | 2
20441376 |  | 2200004 | MTR ACC;SEGEL PLASTIC | 2
20441376 |  | 3060475 | COND ACC;JOINT PIN BIMETAL AL/CU 16/16mm | 8
20441379 |  | 3120115 | CABLE PWR ACC;CABLE SHOE AL-CU 70mm2 | 2
20441379 |  | 4193406 | UNIV ACC;GROUND ROD 16MM CLAMP | 1
20441387 |  | 3250052 | MCB;230/400V;1P;10A;50Hz; | 1
20441387 |  | 2190224 | MTR;kWH E-PR;;1P;230V;5-60A;1;;2W | 1
20441387 |  | 2200004 | MTR ACC;SEGEL PLASTIC | 3
20441387 |  | 3250056 | MCB;230/400V;1P;20A;50Hz; | 1
20441391 |  | 1030075 | TRF DIS;D3;20kV/400V;3P;160kVA;YZN5;OD | 1
20441391 |  | 2090032 | LA;20-24kV;K;10kA;POLYMER;; | 3
20441391 |  | 4193406 | UNIV ACC;GROUND ROD 16MM CLAMP | 2
20441401 |  | 1030075 | TRF DIS;D3;20kV/400V;3P;160kVA;YZN5;OD | 1
20441401 |  | 2090032 | LA;20-24kV;K;10kA;POLYMER;; | 3
20441401 |  | 4193406 | UNIV ACC;GROUND ROD 16MM CLAMP | 2
20441413 |  | 1030075 | TRF DIS;D3;20kV/400V;3P;160kVA;YZN5;OD | 1
20441413 |  | 2090032 | LA;20-24kV;K;10kA;POLYMER;; | 3
20441413 |  | 4193406 | UNIV ACC;GROUND ROD 16MM CLAMP | 2
20441420 |  | 3030036 | POLE;STEEL;20kV;CIRCL;13m;350daN;; | 1
20441420 |  | 2090032 | LA;20-24kV;K;10kA;POLYMER;; | 3
20441420 |  | 4193406 | UNIV ACC;GROUND ROD 16MM CLAMP | 2
20441420 |  | 3280024 | CONN;;PG;AL;70-150mm2;3BOLT | 3
20441550 |  | 3070152 | ISOLATOR;LINEPOST;POLYMER;24KV;;12.5kN | 27
20441550 |  | 3050084 | CONDUCTOR;AAAC-S;150mm2; | 15
20441550 |  | 3130037 | JOINT;20kV;AL-AL;150-150mm2;;3P;PRHS | 3
20441550 |  | 3280469 | CONN;20KV;LLC;AL;70-240MM2;BOLT;PERMANEN | 3
20441550 |  | 4193406 | UNIV ACC;GROUND ROD 16MM CLAMP | 10
20441550 |  | 3070154 | ISOLATOR;SUSP;POLYMER;24KV;;70kN | 6
20441723 |  | 3070152 | ISOLATOR;LINEPOST;POLYMER;24KV;;12.5kN | 9
20441723 |  | 3190002 | CUT OUT;20kV;6-100A;10kA;125kV | 3
20441723 |  | 2090032 | LA;20-24kV;K;10kA;POLYMER;; | 3
20441723 |  | 1030077 | TRF DIS;D3;20kV/400V;3P;250kVA;DYN5;OD | 1
20441723 |  | 3260226 | LVSB;DIST;3P;400V;630A;4LINE;OD | 1
20441723 |  | 3110516 | CABLE PWR;NYY;1X150mm2;0.6/1kV;Opstig | 40
20441723 |  | 3280469 | CONN;20KV;LLC;AL;70-240MM2;BOLT;PERMANEN | 3
20441723 |  | 3120115 | CABLE PWR ACC;CABLE SHOE AL-CU 70mm2 | 10
20441723 |  | 3280480 | CONN;0.6/1KV;H;AL;70-95/70-95MM2;PRS | 5
20441723 |  | 4192513 | UNIIV ACC;GROUND ROD 16MM 1.5M | 4
20441723 |  | 2190438 | MTR;kWHE;;3P;57.7/100V-230/400;5A;0.5;4W | 1
20441723 |  | 3110514 | CABLE PWR;NYY;1X70mm2;0.6/1kV;Opstig | 136
20441723 |  | 3120114 | CABLE PWR ACC;CABLE SHOE CU 70mm2 | 20
20441723 |  | 3050088 | CONDUCTOR;AAAC-S;70mm2; | 18
20441723 |  | 3120118 | CABLE PWR ACC;CABLE SHOE AL-CU 150mm2 | 2
20441723 |  | 3030036 | POLE;STEEL;20kV;CIRCL;13m;350daN;; | 2
20441772 |  | 1030077 | TRF DIS;D3;20kV/400V;3P;250kVA;DYN5;OD | 1
20441772 |  | 3110034 | CABLE PWR;NFA2XSY-T;3X150+1X95;20kV;OH | 35
20441772 |  | 3050084 | CONDUCTOR;AAAC-S;150mm2; | 25
20441772 |  | 3050088 | CONDUCTOR;AAAC-S;70mm2; | 12
20441772 |  | 3260226 | LVSB;DIST;3P;400V;630A;4LINE;OD | 1
20441772 |  | 3070152 | ISOLATOR;LINEPOST;POLYMER;24KV;;12.5kN | 6
20441772 |  | 3190002 | CUT OUT;20kV;6-100A;10kA;125kV | 3
20441772 |  | 2090032 | LA;20-24kV;K;10kA;POLYMER;; | 3
20441772 |  | 3110516 | CABLE PWR;NYY;1X150mm2;0.6/1kV;Opstig | 40
20441772 |  | 3110514 | CABLE PWR;NYY;1X70mm2;0.6/1kV;Opstig | 80
20441772 |  | 3120114 | CABLE PWR ACC;CABLE SHOE CU 70mm2 | 16
20441772 |  | 4192513 | UNIIV ACC;GROUND ROD 16MM 1.5M | 4
20441785 |  | 3250059 | MCB;230/400V;1P;35A;50Hz; | 0
20441785 |  | 3250052 | MCB;230/400V;1P;10A;50Hz; | 0
20441785 |  | 2200004 | MTR ACC;SEGEL PLASTIC | 0
20441785 |  | 3250058 | MCB;230/400V;1P;25A;50Hz; | 0
20441787 |  | 3030041 | POLE;STEEL;220V;CIRCL;9m;200daN;; | 4
20441787 |  | 3280480 | CONN;0.6/1KV;H;AL;70-95/70-95MM2;PRS | 16
20441787 |  | 4192513 | UNIIV ACC;GROUND ROD 16MM 1.5M | 2
20441843 |  | 3030036 | POLE;STEEL;20kV;CIRCL;13m;350daN;; | 2
20441843 |  | 3070152 | ISOLATOR;LINEPOST;POLYMER;24KV;;12.5kN | 9
20441843 |  | 3070154 | ISOLATOR;SUSP;POLYMER;24KV;;70kN | 6
20441843 |  | 3050084 | CONDUCTOR;AAAC-S;150mm2; | 15
20442433 |  | 2200004 | MTR ACC;SEGEL PLASTIC | 100
20442433 |  | 2190224 | MTR;kWH E-PR;;1P;230V;5-60A;1;;2W | 69
20444309 |  | 2190224 | MTR;kWH E-PR;;1P;230V;5-60A;1;;2W | 5
20444309 |  | 3250050 | MCB;230/400V;1P;6A;50Hz; | 2
20444309 |  | 3250048 | MCB;230/400V;1P;4A;50Hz; | 3
20444309 |  | 2200004 | MTR ACC;SEGEL PLASTIC | 5
20444326 |  | 2200004 | MTR ACC;SEGEL PLASTIC | 13
20444326 |  | 3250048 | MCB;230/400V;1P;4A;50Hz; | 2
20444326 |  | 3250052 | MCB;230/400V;1P;10A;50Hz; | 5
20444326 |  | 3250050 | MCB;230/400V;1P;6A;50Hz; | 5
20444326 |  | 3250056 | MCB;230/400V;1P;20A;50Hz; | 1
20444347 |  | 3250059 | MCB;230/400V;1P;35A;50Hz; | 0
20444347 |  | 2200004 | MTR ACC;SEGEL PLASTIC | 0
20444347 |  | 2190224 | MTR;kWH E-PR;;1P;230V;5-60A;1;;2W | 0
20444347 |  | 3250058 | MCB;230/400V;1P;25A;50Hz; | 0
20444347 |  | 3250054 | MCB;230/400V;1P;16A;50Hz; | 0
20444576 |  | 3250056 | MCB;230/400V;1P;20A;50Hz; | 1
20444576 |  | 3250050 | MCB;230/400V;1P;6A;50Hz; | 4
20444576 |  | 3250059 | MCB;230/400V;1P;35A;50Hz; | 1
20444576 |  | 2200004 | MTR ACC;SEGEL PLASTIC | 15
20444576 |  | 3250048 | MCB;230/400V;1P;4A;50Hz; | 9
20444576 |  | 2190224 | MTR;kWH E-PR;;1P;230V;5-60A;1;;2W | 6
20444576 |  | 3250052 | MCB;230/400V;1P;10A;50Hz; | 1
20444576 |  | 2190502 | MTR;kWH E;;1P;230V;5-60A;1;;2W | 2
20444940 |  | 3110026 | CABLE PWR;NFA2X;2X16mm2;0.6/1kV;OH | 873
20444940 |  | 4120538 | BOX;APP PL CB;AL1.6MM;650X400X220MM | 6
20444940 |  | 2190252 | MTR;kWH E-PR;;3P;230/400V;5-80A;1;;4W | 3
20444940 |  | 2190502 | MTR;kWH E;;1P;230V;5-60A;1;;2W | 21
20444940 |  | 3250052 | MCB;230/400V;1P;10A;50Hz; | 31
20444940 |  | 3250048 | MCB;230/400V;1P;4A;50Hz; | 22
20445249 |  | 3030041 | POLE;STEEL;220V;CIRCL;9m;200daN;; | 1
20445249 |  | 3280480 | CONN;0.6/1KV;H;AL;70-95/70-95MM2;PRS | 8
20445249 |  | 3280479 | CONN;0.6/1KV;H;AL;70-95/10-16MM2;PRS | 8
20445249 |  | 3130021 | JOINT;1kV;AL-AL;70-70mm2;;1P;PRISO | 8
20445249 |  | 3110542 | CABLE PWR;NFA2X-T;3X70+1X70;0.6/1kV;OH | 50
20445296 |  | 3250048 | MCB;230/400V;1P;4A;50Hz; | 2
20445296 |  | 2190502 | MTR;kWH E;;1P;230V;5-60A;1;;2W | 1
20445296 |  | 3250050 | MCB;230/400V;1P;6A;50Hz; | 3
20445296 |  | 2190224 | MTR;kWH E-PR;;1P;230V;5-60A;1;;2W | 5
20445296 |  | 3250059 | MCB;230/400V;1P;35A;50Hz; | 1
20445296 |  | 2200004 | MTR ACC;SEGEL PLASTIC | 6
20445312 |  | 3250054 | MCB;230/400V;1P;16A;50Hz; | 1
20445312 |  | 3250050 | MCB;230/400V;1P;6A;50Hz; | 2
20445312 |  | 2200004 | MTR ACC;SEGEL PLASTIC | 9
20445312 |  | 3250058 | MCB;230/400V;1P;25A;50Hz; | 1
20445312 |  | 3250052 | MCB;230/400V;1P;10A;50Hz; | 5
20445313 |  | 1030074 | TRF DIS;D3;20kV/400V;3P;100kVA;YZN5;OD | 1
20445313 |  | 3050084 | CONDUCTOR;AAAC-S;150mm2; | 36
20445313 |  | 3050088 | CONDUCTOR;AAAC-S;70mm2; | 12
20445313 |  | 3260237 | LVSB;DIST;3P;400V;400A;2LINE;OD | 1
20445313 |  | 3190002 | CUT OUT;20kV;6-100A;10kA;125kV | 3
20445313 |  | 2090032 | LA;20-24kV;K;10kA;POLYMER;; | 3
20445313 |  | 3120114 | CABLE PWR ACC;CABLE SHOE CU 70mm2 | 16
20445313 |  | 2190438 | MTR;kWHE;;3P;57.7/100V-230/400;5A;0.5;4W | 1
20445313 |  | 4120467 | BOX;APPMCCB80A+STRIP;AL2MM;1205X420X250 | 1
20445313 |  | 3110515 | CABLE PWR;NYY;1X95mm2;0.6/1kV;Opstig | 54
20445313 |  | 3070154 | ISOLATOR;SUSP;POLYMER;24KV;;70kN | 6
20445331 |  | 4120474 | BOX;APPMCCB300A+STRIP;AL2MM;1205X420X250 | 1
20445331 |  | 3110516 | CABLE PWR;NYY;1X150mm2;0.6/1kV;Opstig | 14
20445339 |  | 3250048 | MCB;230/400V;1P;4A;50Hz; | 9
20445339 |  | 2190502 | MTR;kWH E;;1P;230V;5-60A;1;;2W | 1
20445339 |  | 2190224 | MTR;kWH E-PR;;1P;230V;5-60A;1;;2W | 8
20445371 |  | 3030036 | POLE;STEEL;20kV;CIRCL;13m;350daN;; | 1
20445380 |  | 3030036 | POLE;STEEL;20kV;CIRCL;13m;350daN;; | 1
20445380 |  | 3070152 | ISOLATOR;LINEPOST;POLYMER;24KV;;12.5kN | 15
20446539 |  | 3250103 | MCB;230/400V;3P;35A;50Hz; | 2
20446539 |  | 2200004 | MTR ACC;SEGEL PLASTIC | 2
20446539 |  | 3060475 | COND ACC;JOINT PIN BIMETAL AL/CU 16/16mm | 8
20446539 |  | 2190218 | MTR;kWH E;;3P;230/400V;5-80A;1;;4W | 2
20446584 |  | 3250103 | MCB;230/400V;3P;35A;50Hz; | 1
20446584 |  | 2190224 | MTR;kWH E-PR;;1P;230V;5-60A;1;;2W | 1
20446584 |  | 3110025 | CABLE PWR;NFA2X;2X10mm2;0.6/1kV;OH | 782
20446590 |  | 1030074 | TRF DIS;D3;20kV/400V;3P;100kVA;YZN5;OD | 1
20448456 |  | 2190224 | MTR;kWH E-PR;;1P;230V;5-60A;1;;2W | 24
20448456 |  | 2200004 | MTR ACC;SEGEL PLASTIC | 26
20448456 |  | 3250048 | MCB;230/400V;1P;4A;50Hz; | 23
20448456 |  | 3250050 | MCB;230/400V;1P;6A;50Hz; | 2
20448456 |  | 3250058 | MCB;230/400V;1P;25A;50Hz; | 1
20448456 |  | 2190502 | MTR;kWH E;;1P;230V;5-60A;1;;2W | 2
20448504 |  | 3060475 | COND ACC;JOINT PIN BIMETAL AL/CU 16/16mm | 4
20448504 |  | 3250048 | MCB;230/400V;1P;4A;50Hz; | 11
20448504 |  | 2190502 | MTR;kWH E;;1P;230V;5-60A;1;;2W | 4
20448504 |  | 3250050 | MCB;230/400V;1P;6A;50Hz; | 9
20448504 |  | 2190252 | MTR;kWH E-PR;;3P;230/400V;5-80A;1;;4W | 1
20448504 |  | 3250099 | MCB;230/400V;3P;16A;50Hz; | 1
20448504 |  | 2190224 | MTR;kWH E-PR;;1P;230V;5-60A;1;;2W | 17
20448504 |  | 2200004 | MTR ACC;SEGEL PLASTIC | 23
20448504 |  | 3250059 | MCB;230/400V;1P;35A;50Hz; | 1
20448515 |  | 3250058 | MCB;230/400V;1P;25A;50Hz; | 1
20448515 |  | 2190502 | MTR;kWH E;;1P;230V;5-60A;1;;2W | 1
20448515 |  | 3250052 | MCB;230/400V;1P;10A;50Hz; | 3
20448515 |  | 2200004 | MTR ACC;SEGEL PLASTIC | 21
20448515 |  | 2190224 | MTR;kWH E-PR;;1P;230V;5-60A;1;;2W | 20
20448515 |  | 3250048 | MCB;230/400V;1P;4A;50Hz; | 1
20448515 |  | 3250050 | MCB;230/400V;1P;6A;50Hz; | 16
20448538 |  | 3250050 | MCB;230/400V;1P;6A;50Hz; | 4
20448538 |  | 3250052 | MCB;230/400V;1P;10A;50Hz; | 13
20448538 |  | 3250054 | MCB;230/400V;1P;16A;50Hz; | 2
20448538 |  | 2200004 | MTR ACC;SEGEL PLASTIC | 22
20448538 |  | 3250059 | MCB;230/400V;1P;35A;50Hz; | 1
20448538 |  | 3250056 | MCB;230/400V;1P;20A;50Hz; | 1
20448538 |  | 3250048 | MCB;230/400V;1P;4A;50Hz; | 1
20448552 |  | 2200004 | MTR ACC;SEGEL PLASTIC | 34
20448552 |  | 2190502 | MTR;kWH E;;1P;230V;5-60A;1;;2W | 1
20448552 |  | 3250054 | MCB;230/400V;1P;16A;50Hz; | 2
20448552 |  | 3250058 | MCB;230/400V;1P;25A;50Hz; | 1
20448552 |  | 3250052 | MCB;230/400V;1P;10A;50Hz; | 5
20448552 |  | 3250048 | MCB;230/400V;1P;4A;50Hz; | 7
20448552 |  | 3250050 | MCB;230/400V;1P;6A;50Hz; | 18
20449805 |  | 3250052 | MCB;230/400V;1P;10A;50Hz; | 4
20449805 |  | 3250056 | MCB;230/400V;1P;20A;50Hz; | 1
20449805 |  | 2200004 | MTR ACC;SEGEL PLASTIC | 15
20449805 |  | 2190224 | MTR;kWH E-PR;;1P;230V;5-60A;1;;2W | 2
20449805 |  | 3250050 | MCB;230/400V;1P;6A;50Hz; | 4
20449805 |  | 3250048 | MCB;230/400V;1P;4A;50Hz; | 1
20449805 |  | 3250058 | MCB;230/400V;1P;25A;50Hz; | 3
20449954 |  | 2200004 | MTR ACC;SEGEL PLASTIC | 1
20449954 |  | 2190502 | MTR;kWH E;;1P;230V;5-60A;1;;2W | 1
20449954 |  | 3250048 | MCB;230/400V;1P;4A;50Hz; | 1
20449976 |  | 3250050 | MCB;230/400V;1P;6A;50Hz; | 4
20449976 |  | 3250052 | MCB;230/400V;1P;10A;50Hz; | 1
20449976 |  | 3250056 | MCB;230/400V;1P;20A;50Hz; | 1
20449976 |  | 2200004 | MTR ACC;SEGEL PLASTIC | 7
20449976 |  | 3250048 | MCB;230/400V;1P;4A;50Hz; | 1
20450656 |  | 3250050 | MCB;230/400V;1P;6A;50Hz; | 1
20450656 |  | 3250052 | MCB;230/400V;1P;10A;50Hz; | 6
20450656 |  | 3250058 | MCB;230/400V;1P;25A;50Hz; | 1
20450656 |  | 3250048 | MCB;230/400V;1P;4A;50Hz; | 1
20450701 |  | 3250054 | MCB;230/400V;1P;16A;50Hz; | 1
20450701 |  | 2190224 | MTR;kWH E-PR;;1P;230V;5-60A;1;;2W | 3
20450701 |  | 3250048 | MCB;230/400V;1P;4A;50Hz; | 1
20450701 |  | 3250052 | MCB;230/400V;1P;10A;50Hz; | 1
20452369 |  | 3280066 | CONN;1kV;;AL;10-16/10-16mm2;PRS HS;WP | 50
20452369 |  | 3250050 | MCB;230/400V;1P;6A;50Hz; | 2
20452369 |  | 3250052 | MCB;230/400V;1P;10A;50Hz; | 3
20452369 |  | 3250048 | MCB;230/400V;1P;4A;50Hz; | 7
20452369 |  | 2190502 | MTR;kWH E;;1P;230V;5-60A;1;;2W | 1
20452369 |  | 2200004 | MTR ACC;SEGEL PLASTIC | 24
20452369 |  | 3110026 | CABLE PWR;NFA2X;2X16mm2;0.6/1kV;OH | 572
20452369 |  | 2190224 | MTR;kWH E-PR;;1P;230V;5-60A;1;;2W | 11
20452915 |  | 2200004 | MTR ACC;SEGEL PLASTIC | 8
20452915 |  | 4120538 | BOX;APP PL CB;AL1.6MM;650X400X220MM | 4
20452915 |  | 2190218 | MTR;kWH E;;3P;230/400V;5-80A;1;;4W | 8
20452915 |  | 3060475 | COND ACC;JOINT PIN BIMETAL AL/CU 16/16mm | 20
20452915 |  | 3250103 | MCB;230/400V;3P;35A;50Hz; | 8
20452933 |  | 2200004 | MTR ACC;SEGEL PLASTIC | 4
20452933 |  | 3250048 | MCB;230/400V;1P;4A;50Hz; | 1
20452933 |  | 3250059 | MCB;230/400V;1P;35A;50Hz; | 2
20452933 |  | 2190224 | MTR;kWH E-PR;;1P;230V;5-60A;1;;2W | 1
20452933 |  | 2190502 | MTR;kWH E;;1P;230V;5-60A;1;;2W | 3
20452933 |  | 3250054 | MCB;230/400V;1P;16A;50Hz; | 1
20452960 |  | 2190252 | MTR;kWH E-PR;;3P;230/400V;5-80A;1;;4W | 1
20452960 |  | 3250099 | MCB;230/400V;3P;16A;50Hz; | 1
20453940 |  | 2190502 | MTR;kWH E;;1P;230V;5-60A;1;;2W | 2
20453940 |  | 2190224 | MTR;kWH E-PR;;1P;230V;5-60A;1;;2W | 7
20453940 |  | 2200004 | MTR ACC;SEGEL PLASTIC | 11
20453940 |  | 3250099 | MCB;230/400V;3P;16A;50Hz; | 1
20453940 |  | 3250054 | MCB;230/400V;1P;16A;50Hz; | 3
20453940 |  | 3250048 | MCB;230/400V;1P;4A;50Hz; | 3
20453940 |  | 3250050 | MCB;230/400V;1P;6A;50Hz; | 3
20453940 |  | 2190252 | MTR;kWH E-PR;;3P;230/400V;5-80A;1;;4W | 1
20453940 |  | 3060475 | COND ACC;JOINT PIN BIMETAL AL/CU 16/16mm | 4
20453943 |  | 2190252 | MTR;kWH E-PR;;3P;230/400V;5-80A;1;;4W | 1
20453943 |  | 3280066 | CONN;1kV;;AL;10-16/10-16mm2;PRS HS;WP | 22
20453943 |  | 3250054 | MCB;230/400V;1P;16A;50Hz; | 3
20453943 |  | 2190224 | MTR;kWH E-PR;;1P;230V;5-60A;1;;2W | 41
20453943 |  | 3250052 | MCB;230/400V;1P;10A;50Hz; | 9
20453943 |  | 3250058 | MCB;230/400V;1P;25A;50Hz; | 1
20453943 |  | 3250050 | MCB;230/400V;1P;6A;50Hz; | 14
20453943 |  | 2190218 | MTR;kWH E;;3P;230/400V;5-80A;1;;4W | 1
20453943 |  | 3250046 | MCB;230/400V;1P;2A;50Hz; | 1
20453943 |  | 3250100 | MCB;230/400V;3P;20A;50Hz; | 2
20453943 |  | 2200004 | MTR ACC;SEGEL PLASTIC | 634
20453943 |  | 3250056 | MCB;230/400V;1P;20A;50Hz; | 2
20453943 |  | 3250048 | MCB;230/400V;1P;4A;50Hz; | 15
20453943 |  | 3250059 | MCB;230/400V;1P;35A;50Hz; | 2
20453943 |  | 3250099 | MCB;230/400V;3P;16A;50Hz; | 2
20453951 |  | 2190218 | MTR;kWH E;;3P;230/400V;5-80A;1;;4W | 0
20453951 |  | 2190224 | MTR;kWH E-PR;;1P;230V;5-60A;1;;2W | 0
20453951 |  | 3060475 | COND ACC;JOINT PIN BIMETAL AL/CU 16/16mm | 0
20453951 |  | 2190502 | MTR;kWH E;;1P;230V;5-60A;1;;2W | 0
20453951 |  | 3250048 | MCB;230/400V;1P;4A;50Hz; | 0
20453951 |  | 3250054 | MCB;230/400V;1P;16A;50Hz; | 0
20453951 |  | 2200004 | MTR ACC;SEGEL PLASTIC | 0
20453951 |  | 3250050 | MCB;230/400V;1P;6A;50Hz; | 0
20453951 |  | 3250029 | MCB;380/440V;3P;50A;50Hz; | 0
20453956 |  | 2190224 | MTR;kWH E-PR;;1P;230V;5-60A;1;;2W | 5
20453956 |  | 3250052 | MCB;230/400V;1P;10A;50Hz; | 2
20453956 |  | 2200004 | MTR ACC;SEGEL PLASTIC | 5
20453956 |  | 3250050 | MCB;230/400V;1P;6A;50Hz; | 3
20453961 |  | 2190224 | MTR;kWH E-PR;;1P;230V;5-60A;1;;2W | 1
20453961 |  | 3250059 | MCB;230/400V;1P;35A;50Hz; | 1
20453961 |  | 2200004 | MTR ACC;SEGEL PLASTIC | 20
20453961 |  | 3250050 | MCB;230/400V;1P;6A;50Hz; | 5
20453961 |  | 3250054 | MCB;230/400V;1P;16A;50Hz; | 3
20453961 |  | 3250052 | MCB;230/400V;1P;10A;50Hz; | 7
20453961 |  | 3250048 | MCB;230/400V;1P;4A;50Hz; | 1
20453961 |  | 3250029 | MCB;380/440V;3P;50A;50Hz; | 1
20453961 |  | 2190502 | MTR;kWH E;;1P;230V;5-60A;1;;2W | 1
20453984 |  | 2190502 | MTR;kWH E;;1P;230V;5-60A;1;;2W | 2
20453984 |  | 2200004 | MTR ACC;SEGEL PLASTIC | 4
20453984 |  | 3250056 | MCB;230/400V;1P;20A;50Hz; | 1
20453984 |  | 3250058 | MCB;230/400V;1P;25A;50Hz; | 1
20455735 |  | 2200004 | MTR ACC;SEGEL PLASTIC | 6
20455735 |  | 3250048 | MCB;230/400V;1P;4A;50Hz; | 3
20455735 |  | 3250050 | MCB;230/400V;1P;6A;50Hz; | 3
20455735 |  | 2190224 | MTR;kWH E-PR;;1P;230V;5-60A;1;;2W | 6
20455755 |  | 2190224 | MTR;kWH E-PR;;1P;230V;5-60A;1;;2W | 1
20455755 |  | 3250048 | MCB;230/400V;1P;4A;50Hz; | 1
20455755 |  | 2200004 | MTR ACC;SEGEL PLASTIC | 2
20455770 |  | 3110025 | CABLE PWR;NFA2X;2X10mm2;0.6/1kV;OH | 2500
20455785 |  | 3110025 | CABLE PWR;NFA2X;2X10mm2;0.6/1kV;OH | 2500
20455792 |  | 3110025 | CABLE PWR;NFA2X;2X10mm2;0.6/1kV;OH | 2813
20455896 |  | 3250058 | MCB;230/400V;1P;25A;50Hz; | 1
20455896 |  | 3250052 | MCB;230/400V;1P;10A;50Hz; | 3
20455896 |  | 3250050 | MCB;230/400V;1P;6A;50Hz; | 2
20455896 |  | 3250054 | MCB;230/400V;1P;16A;50Hz; | 1
20455943 |  | 3250052 | MCB;230/400V;1P;10A;50Hz; | 1
20455943 |  | 3250050 | MCB;230/400V;1P;6A;50Hz; | 1
20455952 |  | 3250059 | MCB;230/400V;1P;35A;50Hz; | 1
20455952 |  | 3250052 | MCB;230/400V;1P;10A;50Hz; | 1
20455952 |  | 3250050 | MCB;230/400V;1P;6A;50Hz; | 1
20455966 |  | 3250050 | MCB;230/400V;1P;6A;50Hz; | 6
20455966 |  | 3250052 | MCB;230/400V;1P;10A;50Hz; | 6
20455966 |  | 3250048 | MCB;230/400V;1P;4A;50Hz; | 3
20455966 |  | 3250054 | MCB;230/400V;1P;16A;50Hz; | 2
20455979 |  | 3250054 | MCB;230/400V;1P;16A;50Hz; | 1
20455979 |  | 3250052 | MCB;230/400V;1P;10A;50Hz; | 3
20455979 |  | 3250050 | MCB;230/400V;1P;6A;50Hz; | 1
20456111 |  | 3110025 | CABLE PWR;NFA2X;2X10mm2;0.6/1kV;OH | 150
20456116 |  | 3110025 | CABLE PWR;NFA2X;2X10mm2;0.6/1kV;OH | 300
20456229 |  | 3250050 | MCB;230/400V;1P;6A;50Hz; | 2
20456229 |  | 3250059 | MCB;230/400V;1P;35A;50Hz; | 1
20456229 |  | 2200004 | MTR ACC;SEGEL PLASTIC | 6
20456269 |  | 2190224 | MTR;kWH E-PR;;1P;230V;5-60A;1;;2W | 3
20456269 |  | 3250050 | MCB;230/400V;1P;6A;50Hz; | 2
20456269 |  | 3250059 | MCB;230/400V;1P;35A;50Hz; | 1
20456269 |  | 2200004 | MTR ACC;SEGEL PLASTIC | 6
20456284 |  | 2190218 | MTR;kWH E;;3P;230/400V;5-80A;1;;4W | 1
20456284 |  | 2200004 | MTR ACC;SEGEL PLASTIC | 1
20456284 |  | 4120538 | BOX;APP PL CB;AL1.6MM;650X400X220MM | 1
20456284 |  | 3250103 | MCB;230/400V;3P;35A;50Hz; | 1
20456305 |  | 2190224 | MTR;kWH E-PR;;1P;230V;5-60A;1;;2W | 12
20456305 |  | 3250052 | MCB;230/400V;1P;10A;50Hz; | 1
20456305 |  | 3250050 | MCB;230/400V;1P;6A;50Hz; | 1
20456305 |  | 3250058 | MCB;230/400V;1P;25A;50Hz; | 2
20456305 |  | 2190502 | MTR;kWH E;;1P;230V;5-60A;1;;2W | 1
20456305 |  | 3250046 | MCB;230/400V;1P;2A;50Hz; | 2
20456305 |  | 3250048 | MCB;230/400V;1P;4A;50Hz; | 6
20456305 |  | 3250056 | MCB;230/400V;1P;20A;50Hz; | 1
20456305 |  | 2200004 | MTR ACC;SEGEL PLASTIC | 13
20456346 |  | 3250059 | MCB;230/400V;1P;35A;50Hz; | 1
20456346 |  | 3250052 | MCB;230/400V;1P;10A;50Hz; | 2
20456346 |  | 3250050 | MCB;230/400V;1P;6A;50Hz; | 1
20456346 |  | 2200004 | MTR ACC;SEGEL PLASTIC | 8
20456346 |  | 3250048 | MCB;230/400V;1P;4A;50Hz; | 1
20456346 |  | 2190224 | MTR;kWH E-PR;;1P;230V;5-60A;1;;2W | 2
20456359 |  | 3070152 | ISOLATOR;LINEPOST;POLYMER;24KV;;12.5kN | 24
20456359 |  | 3070154 | ISOLATOR;SUSP;POLYMER;24KV;;70kN | 36
20456386 |  | 3110025 | CABLE PWR;NFA2X;2X10mm2;0.6/1kV;OH | 100
20456400 |  | 1030077 | TRF DIS;D3;20kV/400V;3P;250kVA;DYN5;OD | 1
20456400 |  | 2090032 | LA;20-24kV;K;10kA;POLYMER;; | 3
20456400 |  | 4193406 | UNIV ACC;GROUND ROD 16MM CLAMP | 2
20456430 |  | 1030074 | TRF DIS;D3;20kV/400V;3P;100kVA;YZN5;OD | 2
20456432 |  | 2190224 | MTR;kWH E-PR;;1P;230V;5-60A;1;;2W | 10
20456432 |  | 2200004 | MTR ACC;SEGEL PLASTIC | 10
20456984 |  | 3250052 | MCB;230/400V;1P;10A;50Hz; | 1
20456984 |  | 2190224 | MTR;kWH E-PR;;1P;230V;5-60A;1;;2W | 22
20456984 |  | 3250048 | MCB;230/400V;1P;4A;50Hz; | 19
20456984 |  | 3250059 | MCB;230/400V;1P;35A;50Hz; | 5
20456984 |  | 2190502 | MTR;kWH E;;1P;230V;5-60A;1;;2W | 8
20456984 |  | 2200004 | MTR ACC;SEGEL PLASTIC | 30
20456984 |  | 3250050 | MCB;230/400V;1P;6A;50Hz; | 5
20456996 |  | 3250059 | MCB;230/400V;1P;35A;50Hz; | 1
20456996 |  | 3250050 | MCB;230/400V;1P;6A;50Hz; | 11
20456996 |  | 3060475 | COND ACC;JOINT PIN BIMETAL AL/CU 16/16mm | 4
20456996 |  | 3250102 | MCB;230/400V;3P;25A;50Hz; | 1
20456996 |  | 3250048 | MCB;230/400V;1P;4A;50Hz; | 1
20456996 |  | 2200004 | MTR ACC;SEGEL PLASTIC | 16
20456996 |  | 3250052 | MCB;230/400V;1P;10A;50Hz; | 1
20456996 |  | 2190224 | MTR;kWH E-PR;;1P;230V;5-60A;1;;2W | 14
20456996 |  | 2190252 | MTR;kWH E-PR;;3P;230/400V;5-80A;1;;4W | 1
20457199 |  | 2200004 | MTR ACC;SEGEL PLASTIC | 58
20457199 |  | 3250099 | MCB;230/400V;3P;16A;50Hz; | 1
20457199 |  | 3250102 | MCB;230/400V;3P;25A;50Hz; | 2
20457199 |  | 3060475 | COND ACC;JOINT PIN BIMETAL AL/CU 16/16mm | 4
20457199 |  | 3110025 | CABLE PWR;NFA2X;2X10mm2;0.6/1kV;OH | 2486
20457199 |  | 3250052 | MCB;230/400V;1P;10A;50Hz; | 1
20457385 |  | 3110542 | CABLE PWR;NFA2X-T;3X70+1X70;0.6/1kV;OH | 7
20457385 |  | 2200004 | MTR ACC;SEGEL PLASTIC | 4
20457385 |  | 3110025 | CABLE PWR;NFA2X;2X10mm2;0.6/1kV;OH | 2400
20457385 |  | 3280066 | CONN;1kV;;AL;10-16/10-16mm2;PRS HS;WP | 76
20457385 |  | 3280480 | CONN;0.6/1KV;H;AL;70-95/70-95MM2;PRS | 20
20457385 |  | 3060475 | COND ACC;JOINT PIN BIMETAL AL/CU 16/16mm | 4
20457458 |  | 1030077 | TRF DIS;D3;20kV/400V;3P;250kVA;DYN5;OD | 1
20457458 |  | 2090032 | LA;20-24kV;K;10kA;POLYMER;; | 3
20457731 |  | 2090032 | LA;20-24kV;K;10kA;POLYMER;; | 3
20457731 |  | 3050088 | CONDUCTOR;AAAC-S;70mm2; | 18
20457749 |  | 2190502 | MTR;kWH E;;1P;230V;5-60A;1;;2W | 0
20457749 |  | 3060475 | COND ACC;JOINT PIN BIMETAL AL/CU 16/16mm | 0
20457749 |  | 3250054 | MCB;230/400V;1P;16A;50Hz; | 0
20457749 |  | 3250099 | MCB;230/400V;3P;16A;50Hz; | 0
20457758 |  | 2190224 | MTR;kWH E-PR;;1P;230V;5-60A;1;;2W | 0
20457758 |  | 3060475 | COND ACC;JOINT PIN BIMETAL AL/CU 16/16mm | 0
20457758 |  | 3250052 | MCB;230/400V;1P;10A;50Hz; | 0
20457758 |  | 2200004 | MTR ACC;SEGEL PLASTIC | 0
20457798 |  | 2190502 | MTR;kWH E;;1P;230V;5-60A;1;;2W | 1
20457798 |  | 3280480 | CONN;0.6/1KV;H;AL;70-95/70-95MM2;PRS | 12
20457798 |  | 3280066 | CONN;1kV;;AL;10-16/10-16mm2;PRS HS;WP | 136
20457798 |  | 3110026 | CABLE PWR;NFA2X;2X16mm2;0.6/1kV;OH | 1457
20457798 |  | 3110025 | CABLE PWR;NFA2X;2X10mm2;0.6/1kV;OH | 4228
20457832 |  | 3250050 | MCB;230/400V;1P;6A;50Hz; | 1
20457832 |  | 2200004 | MTR ACC;SEGEL PLASTIC | 6
20457832 |  | 3250048 | MCB;230/400V;1P;4A;50Hz; | 5
20457832 |  | 2190224 | MTR;kWH E-PR;;1P;230V;5-60A;1;;2W | 6
20457840 |  | 2190224 | MTR;kWH E-PR;;1P;230V;5-60A;1;;2W | 4
20457840 |  | 3250048 | MCB;230/400V;1P;4A;50Hz; | 4
20457840 |  | 2190502 | MTR;kWH E;;1P;230V;5-60A;1;;2W | 1
20457840 |  | 3250058 | MCB;230/400V;1P;25A;50Hz; | 1
20457840 |  | 2200004 | MTR ACC;SEGEL PLASTIC | 5
20457855 |  | 3250054 | MCB;230/400V;1P;16A;50Hz; | 1
20457855 |  | 3250048 | MCB;230/400V;1P;4A;50Hz; | 3
20457855 |  | 3250059 | MCB;230/400V;1P;35A;50Hz; | 1
20457855 |  | 2200004 | MTR ACC;SEGEL PLASTIC | 6
20457855 |  | 3250050 | MCB;230/400V;1P;6A;50Hz; | 1
20457855 |  | 2190224 | MTR;kWH E-PR;;1P;230V;5-60A;1;;2W | 4
20457855 |  | 2190502 | MTR;kWH E;;1P;230V;5-60A;1;;2W | 2
20457866 |  | 3250050 | MCB;230/400V;1P;6A;50Hz; | 1
20457866 |  | 2190224 | MTR;kWH E-PR;;1P;230V;5-60A;1;;2W | 1
20457866 |  | 2200004 | MTR ACC;SEGEL PLASTIC | 1
20457978 |  | 3250052 | MCB;230/400V;1P;10A;50Hz; | 7
20457978 |  | 3250054 | MCB;230/400V;1P;16A;50Hz; | 1
20457978 |  | 2200004 | MTR ACC;SEGEL PLASTIC | 17
20457978 |  | 3250050 | MCB;230/400V;1P;6A;50Hz; | 9
20457988 |  | 2200004 | MTR ACC;SEGEL PLASTIC | 2
20457988 |  | 3250052 | MCB;230/400V;1P;10A;50Hz; | 1
20457988 |  | 3250058 | MCB;230/400V;1P;25A;50Hz; | 1
20457994 |  | 3250052 | MCB;230/400V;1P;10A;50Hz; | 0
20457995 |  | 2190224 | MTR;kWH E-PR;;1P;230V;5-60A;1;;2W | 0
20458268 |  | 3280480 | CONN;0.6/1KV;H;AL;70-95/70-95MM2;PRS | 20
20458268 |  | 3130021 | JOINT;1kV;AL-AL;70-70mm2;;1P;PRISO | 10
20458582 |  | 3060475 | COND ACC;JOINT PIN BIMETAL AL/CU 16/16mm | 8
20458582 |  | 2190224 | MTR;kWH E-PR;;1P;230V;5-60A;1;;2W | 3
20458582 |  | 2200004 | MTR ACC;SEGEL PLASTIC | 11
20460536 |  | 3250056 | MCB;230/400V;1P;20A;50Hz; | 1
20460536 |  | 2190502 | MTR;kWH E;;1P;230V;5-60A;1;;2W | 6
20460536 |  | 3250048 | MCB;230/400V;1P;4A;50Hz; | 15
20460536 |  | 3250050 | MCB;230/400V;1P;6A;50Hz; | 4
20460536 |  | 2190224 | MTR;kWH E-PR;;1P;230V;5-60A;1;;2W | 17
20460536 |  | 3250052 | MCB;230/400V;1P;10A;50Hz; | 3
20460543 |  | 3250103 | MCB;230/400V;3P;35A;50Hz; | 1
20460543 |  | 2190252 | MTR;kWH E-PR;;3P;230/400V;5-80A;1;;4W | 1
20460543 |  | 4120538 | BOX;APP PL CB;AL1.6MM;650X400X220MM | 1
20460648 |  | 2190224 | MTR;kWH E-PR;;1P;230V;5-60A;1;;2W | 13
20460648 |  | 3250052 | MCB;230/400V;1P;10A;50Hz; | 3
20460648 |  | 3250048 | MCB;230/400V;1P;4A;50Hz; | 9
20460648 |  | 3250050 | MCB;230/400V;1P;6A;50Hz; | 3
20460648 |  | 2190502 | MTR;kWH E;;1P;230V;5-60A;1;;2W | 2
20460767 |  | 2190502 | MTR;kWH E;;1P;230V;5-60A;1;;2W | 1
20460767 |  | 3250050 | MCB;230/400V;1P;6A;50Hz; | 2
20460767 |  | 3250052 | MCB;230/400V;1P;10A;50Hz; | 1
20460767 |  | 2200004 | MTR ACC;SEGEL PLASTIC | 3
20460767 |  | 2190224 | MTR;kWH E-PR;;1P;230V;5-60A;1;;2W | 2
20460845 |  | 3250100 | MCB;230/400V;3P;20A;50Hz; | 1
20460845 |  | 4120538 | BOX;APP PL CB;AL1.6MM;650X400X220MM | 1
20460845 |  | 3250054 | MCB;230/400V;1P;16A;50Hz; | 1
20460845 |  | 2190224 | MTR;kWH E-PR;;1P;230V;5-60A;1;;2W | 19
20460845 |  | 2190502 | MTR;kWH E;;1P;230V;5-60A;1;;2W | 1
20460845 |  | 2190218 | MTR;kWH E;;3P;230/400V;5-80A;1;;4W | 1
20460845 |  | 3250048 | MCB;230/400V;1P;4A;50Hz; | 13
20460845 |  | 3250050 | MCB;230/400V;1P;6A;50Hz; | 4
20460845 |  | 3250052 | MCB;230/400V;1P;10A;50Hz; | 1
20460845 |  | 3250059 | MCB;230/400V;1P;35A;50Hz; | 1
20461476 |  | 3250048 | MCB;230/400V;1P;4A;50Hz; | 4
20461476 |  | 3250058 | MCB;230/400V;1P;25A;50Hz; | 1
20461476 |  | 2200004 | MTR ACC;SEGEL PLASTIC | 9
20461476 |  | 2190224 | MTR;kWH E-PR;;1P;230V;5-60A;1;;2W | 8
20461476 |  | 3250050 | MCB;230/400V;1P;6A;50Hz; | 4
20461476 |  | 2190502 | MTR;kWH E;;1P;230V;5-60A;1;;2W | 1
20461482 |  | 3250050 | MCB;230/400V;1P;6A;50Hz; | 2
20461482 |  | 2190224 | MTR;kWH E-PR;;1P;230V;5-60A;1;;2W | 10
20461482 |  | 2200004 | MTR ACC;SEGEL PLASTIC | 10
20461482 |  | 3250048 | MCB;230/400V;1P;4A;50Hz; | 6
20461482 |  | 3250052 | MCB;230/400V;1P;10A;50Hz; | 2
20461500 |  | 3250050 | MCB;230/400V;1P;6A;50Hz; | 1
20461500 |  | 2200004 | MTR ACC;SEGEL PLASTIC | 6
20461500 |  | 3250048 | MCB;230/400V;1P;4A;50Hz; | 3
20461500 |  | 3250052 | MCB;230/400V;1P;10A;50Hz; | 1
20461500 |  | 3250058 | MCB;230/400V;1P;25A;50Hz; | 1
20461547 |  | 3250048 | MCB;230/400V;1P;4A;50Hz; | 5
20461547 |  | 3250046 | MCB;230/400V;1P;2A;50Hz; | 5
20461547 |  | 2190224 | MTR;kWH E-PR;;1P;230V;5-60A;1;;2W | 8
20461547 |  | 3110025 | CABLE PWR;NFA2X;2X10mm2;0.6/1kV;OH | 50
20461645 |  | 3250046 | MCB;230/400V;1P;2A;50Hz; | 12
20461645 |  | 3250048 | MCB;230/400V;1P;4A;50Hz; | 12
20461645 |  | 3250103 | MCB;230/400V;3P;35A;50Hz; | 1
20461645 |  | 3250050 | MCB;230/400V;1P;6A;50Hz; | 12
20461645 |  | 3110025 | CABLE PWR;NFA2X;2X10mm2;0.6/1kV;OH | 1500
20461645 |  | 3250054 | MCB;230/400V;1P;16A;50Hz; | 12
20461645 |  | 2190224 | MTR;kWH E-PR;;1P;230V;5-60A;1;;2W | 32
20461737 |  | 3250048 | MCB;230/400V;1P;4A;50Hz; | 3
20461737 |  | 2190502 | MTR;kWH E;;1P;230V;5-60A;1;;2W | 3
20461812 |  | 3250054 | MCB;230/400V;1P;16A;50Hz; | 1
20461812 |  | 2200004 | MTR ACC;SEGEL PLASTIC | 8
20461854 |  | 2200004 | MTR ACC;SEGEL PLASTIC | 31
20461854 |  | 2190224 | MTR;kWH E-PR;;1P;230V;5-60A;1;;2W | 31
20461871 |  | 3280066 | CONN;1kV;;AL;10-16/10-16mm2;PRS HS;WP | 12
20461871 |  | 2200004 | MTR ACC;SEGEL PLASTIC | 6
20461926 |  | 3250050 | MCB;230/400V;1P;6A;50Hz; | 2
20461926 |  | 2200004 | MTR ACC;SEGEL PLASTIC | 2
20461974 |  | 4120538 | BOX;APP PL CB;AL1.6MM;650X400X220MM | 1
20461974 |  | 2190218 | MTR;kWH E;;3P;230/400V;5-80A;1;;4W | 6
20461974 |  | 3060475 | COND ACC;JOINT PIN BIMETAL AL/CU 16/16mm | 24
20461974 |  | 3250103 | MCB;230/400V;3P;35A;50Hz; | 2
20461974 |  | 3250029 | MCB;380/440V;3P;50A;50Hz; | 4
20461974 |  | 2200004 | MTR ACC;SEGEL PLASTIC | 6
20461989 |  | 3250052 | MCB;230/400V;1P;10A;50Hz; | 3
20461989 |  | 3250048 | MCB;230/400V;1P;4A;50Hz; | 3
20461989 |  | 2190224 | MTR;kWH E-PR;;1P;230V;5-60A;1;;2W | 7
20461989 |  | 3250050 | MCB;230/400V;1P;6A;50Hz; | 1
20461989 |  | 2200004 | MTR ACC;SEGEL PLASTIC | 7
20462379 |  | 2200004 | MTR ACC;SEGEL PLASTIC | 100
20462379 |  | 2190224 | MTR;kWH E-PR;;1P;230V;5-60A;1;;2W | 23
20462459 |  | 3250052 | MCB;230/400V;1P;10A;50Hz; | 12
20462520 |  | 3250048 | MCB;230/400V;1P;4A;50Hz; | 4
20462520 |  | 2200004 | MTR ACC;SEGEL PLASTIC | 9
20462520 |  | 3250029 | MCB;380/440V;3P;50A;50Hz; | 1
20462520 |  | 3250050 | MCB;230/400V;1P;6A;50Hz; | 3
20462520 |  | 2190502 | MTR;kWH E;;1P;230V;5-60A;1;;2W | 3
20462520 |  | 2190224 | MTR;kWH E-PR;;1P;230V;5-60A;1;;2W | 4
20462520 |  | 3060475 | COND ACC;JOINT PIN BIMETAL AL/CU 16/16mm | 4
20462520 |  | 4120538 | BOX;APP PL CB;AL1.6MM;650X400X220MM | 1
20462534 |  | 3250048 | MCB;230/400V;1P;4A;50Hz; | 1
20462534 |  | 2200004 | MTR ACC;SEGEL PLASTIC | 2
20462534 |  | 3250050 | MCB;230/400V;1P;6A;50Hz; | 1
20463076 |  | 3250048 | MCB;230/400V;1P;4A;50Hz; | 0
20463082 |  | 3250052 | MCB;230/400V;1P;10A;50Hz; | 1
20464986 |  | 3110514 | CABLE PWR;NYY;1X70mm2;0.6/1kV;Opstig | 40
20464986 |  | 3120114 | CABLE PWR ACC;CABLE SHOE CU 70mm2 | 4
20464986 |  | 3130085 | JOINT;1kV;AL-CU;70-95mm2;;1P;PRS | 4
20465497 |  | 3280469 | CONN;20KV;LLC;AL;70-240MM2;BOLT;PERMANEN | 6
20465497 |  | 3050084 | CONDUCTOR;AAAC-S;150mm2; | 15
20465500 |  | 3280469 | CONN;20KV;LLC;AL;70-240MM2;BOLT;PERMANEN | 6
20465500 |  | 3050084 | CONDUCTOR;AAAC-S;150mm2; | 15
20465500 |  | 3070152 | ISOLATOR;LINEPOST;POLYMER;24KV;;12.5kN | 1
20465527 |  | 3030036 | POLE;STEEL;20kV;CIRCL;13m;350daN;; | 1
20465527 |  | 3050084 | CONDUCTOR;AAAC-S;150mm2; | 180
20465527 |  | 3130037 | JOINT;20kV;AL-AL;150-150mm2;;3P;PRHS | 3
20465533 |  | 3110542 | CABLE PWR;NFA2X-T;3X70+1X70;0.6/1kV;OH | 15
20465533 |  | 3130021 | JOINT;1kV;AL-AL;70-70mm2;;1P;PRISO | 4
20465533 |  | 3280480 | CONN;0.6/1KV;H;AL;70-95/70-95MM2;PRS | 4
20471737 |  | 2200004 | MTR ACC;SEGEL PLASTIC | 1
20471737 |  | 3250050 | MCB;230/400V;1P;6A;50Hz; | 1
20471869 |  | 2190224 | MTR;kWH E-PR;;1P;230V;5-60A;1;;2W | 8
20471874 |  | 3110025 | CABLE PWR;NFA2X;2X10mm2;0.6/1kV;OH | 150
20472158 |  | 3250052 | MCB;230/400V;1P;10A;50Hz; | 2
20472158 |  | 2200004 | MTR ACC;SEGEL PLASTIC | 3
20472158 |  | 3250050 | MCB;230/400V;1P;6A;50Hz; | 1
20472185 |  | 2190218 | MTR;kWH E;;3P;230/400V;5-80A;1;;4W | 2
20472185 |  | 3250103 | MCB;230/400V;3P;35A;50Hz; | 2
20472185 |  | 3060475 | COND ACC;JOINT PIN BIMETAL AL/CU 16/16mm | 8
20472185 |  | 2200004 | MTR ACC;SEGEL PLASTIC | 2
20472185 |  | 4120538 | BOX;APP PL CB;AL1.6MM;650X400X220MM | 2
20472198 |  | 2200004 | MTR ACC;SEGEL PLASTIC | 7
20472198 |  | 2190224 | MTR;kWH E-PR;;1P;230V;5-60A;1;;2W | 5
20472198 |  | 2190502 | MTR;kWH E;;1P;230V;5-60A;1;;2W | 2
20472198 |  | 3250058 | MCB;230/400V;1P;25A;50Hz; | 1
20472198 |  | 3250048 | MCB;230/400V;1P;4A;50Hz; | 1
20472198 |  | 3250050 | MCB;230/400V;1P;6A;50Hz; | 3
20472198 |  | 3250054 | MCB;230/400V;1P;16A;50Hz; | 2
20472895 |  | 3250048 | MCB;230/400V;1P;4A;50Hz; | 0
20472895 |  | 3250052 | MCB;230/400V;1P;10A;50Hz; | 0
20472895 |  | 2190224 | MTR;kWH E-PR;;1P;230V;5-60A;1;;2W | 0
20472895 |  | 3250059 | MCB;230/400V;1P;35A;50Hz; | 0
20472895 |  | 3250050 | MCB;230/400V;1P;6A;50Hz; | 0
20472895 |  | 2190252 | MTR;kWH E-PR;;3P;230/400V;5-80A;1;;4W | 0
20472895 |  | 2200004 | MTR ACC;SEGEL PLASTIC | 0
20472895 |  | 3250099 | MCB;230/400V;3P;16A;50Hz; | 0
20472901 |  | 2190224 | MTR;kWH E-PR;;1P;230V;5-60A;1;;2W | 21
20472904 |  | 2190502 | MTR;kWH E;;1P;230V;5-60A;1;;2W | 1
20472916 |  | 2190224 | MTR;kWH E-PR;;1P;230V;5-60A;1;;2W | 27
20472916 |  | 3250048 | MCB;230/400V;1P;4A;50Hz; | 14
20472916 |  | 2200004 | MTR ACC;SEGEL PLASTIC | 29
20472916 |  | 3250050 | MCB;230/400V;1P;6A;50Hz; | 6
20472916 |  | 3250052 | MCB;230/400V;1P;10A;50Hz; | 6
20472916 |  | 3250059 | MCB;230/400V;1P;35A;50Hz; | 1
20472916 |  | 2190252 | MTR;kWH E-PR;;3P;230/400V;5-80A;1;;4W | 1
20472916 |  | 3250099 | MCB;230/400V;3P;16A;50Hz; | 1
20472916 |  | 3060475 | COND ACC;JOINT PIN BIMETAL AL/CU 16/16mm | 4
20472935 |  | 3280066 | CONN;1kV;;AL;10-16/10-16mm2;PRS HS;WP | 0
20472935 |  | 3250050 | MCB;230/400V;1P;6A;50Hz; | 0
20472935 |  | 2200004 | MTR ACC;SEGEL PLASTIC | 0
20472935 |  | 2190502 | MTR;kWH E;;1P;230V;5-60A;1;;2W | 0
20475492 |  | 3250050 | MCB;230/400V;1P;6A;50Hz; | 2
20475492 |  | 2190502 | MTR;kWH E;;1P;230V;5-60A;1;;2W | 1
20475492 |  | 2190224 | MTR;kWH E-PR;;1P;230V;5-60A;1;;2W | 1
20475497 |  | 3250052 | MCB;230/400V;1P;10A;50Hz; | 1
20475497 |  | 3250048 | MCB;230/400V;1P;4A;50Hz; | 1
20475497 |  | 3250050 | MCB;230/400V;1P;6A;50Hz; | 1
20476370 |  | 2190224 | MTR;kWH E-PR;;1P;230V;5-60A;1;;2W | 160
20478549 |  | 4120538 | BOX;APP PL CB;AL1.6MM;650X400X220MM | 2
20478554 |  | 3250048 | MCB;230/400V;1P;4A;50Hz; | 1
20478554 |  | 2200004 | MTR ACC;SEGEL PLASTIC | 4
20478554 |  | 3250050 | MCB;230/400V;1P;6A;50Hz; | 3
20481989 |  | 3250052 | MCB;230/400V;1P;10A;50Hz; | 1
20481989 |  | 3250050 | MCB;230/400V;1P;6A;50Hz; | 1
20481989 |  | 3250056 | MCB;230/400V;1P;20A;50Hz; | 1
20481993 |  | 3250050 | MCB;230/400V;1P;6A;50Hz; | 7
20481993 |  | 3250054 | MCB;230/400V;1P;16A;50Hz; | 2
20481993 |  | 2190502 | MTR;kWH E;;1P;230V;5-60A;1;;2W | 2
20481993 |  | 3250048 | MCB;230/400V;1P;4A;50Hz; | 25
20481993 |  | 3250052 | MCB;230/400V;1P;10A;50Hz; | 2
20481993 |  | 3250058 | MCB;230/400V;1P;25A;50Hz; | 1
20481993 |  | 2190224 | MTR;kWH E-PR;;1P;230V;5-60A;1;;2W | 36
20481993 |  | 3250059 | MCB;230/400V;1P;35A;50Hz; | 1
20482001 |  | 3250052 | MCB;230/400V;1P;10A;50Hz; | 2
20482188 |  | 3250052 | MCB;230/400V;1P;10A;50Hz; | 1
20482188 |  | 2190224 | MTR;kWH E-PR;;1P;230V;5-60A;1;;2W | 7
20482188 |  | 3250048 | MCB;230/400V;1P;4A;50Hz; | 4
20482188 |  | 3250050 | MCB;230/400V;1P;6A;50Hz; | 2
20482188 |  | 2200004 | MTR ACC;SEGEL PLASTIC | 7
20482216 |  | 3250052 | MCB;230/400V;1P;10A;50Hz; | 3
20482216 |  | 2190224 | MTR;kWH E-PR;;1P;230V;5-60A;1;;2W | 1
20482216 |  | 3250103 | MCB;230/400V;3P;35A;50Hz; | 1
20482216 |  | 3250050 | MCB;230/400V;1P;6A;50Hz; | 1
20482216 |  | 2200004 | MTR ACC;SEGEL PLASTIC | 6
20482216 |  | 2190252 | MTR;kWH E-PR;;3P;230/400V;5-80A;1;;4W | 1
20482294 |  | 2190252 | MTR;kWH E-PR;;3P;230/400V;5-80A;1;;4W | 1
20482294 |  | 2190218 | MTR;kWH E;;3P;230/400V;5-80A;1;;4W | 1
20482373 |  | 3110025 | CABLE PWR;NFA2X;2X10mm2;0.6/1kV;OH | 50
20482373 |  | 3280066 | CONN;1kV;;AL;10-16/10-16mm2;PRS HS;WP | 50
20482373 |  | 3250099 | MCB;230/400V;3P;16A;50Hz; | 1
20482373 |  | 3250097 | MCB;230/400V;3P;10A;50Hz; | 1
20482459 |  | 2190224 | MTR;kWH E-PR;;1P;230V;5-60A;1;;2W | 11
20482459 |  | 2190502 | MTR;kWH E;;1P;230V;5-60A;1;;2W | 1
20482459 |  | 3250048 | MCB;230/400V;1P;4A;50Hz; | 5
20482459 |  | 3280066 | CONN;1kV;;AL;10-16/10-16mm2;PRS HS;WP | 30
20482459 |  | 2200004 | MTR ACC;SEGEL PLASTIC | 22
20482459 |  | 3250050 | MCB;230/400V;1P;6A;50Hz; | 7
20482494 |  | 3250050 | MCB;230/400V;1P;6A;50Hz; | 9
20482494 |  | 2190502 | MTR;kWH E;;1P;230V;5-60A;1;;2W | 2
20482494 |  | 3250052 | MCB;230/400V;1P;10A;50Hz; | 2
20482494 |  | 2190224 | MTR;kWH E-PR;;1P;230V;5-60A;1;;2W | 20
20482494 |  | 3250048 | MCB;230/400V;1P;4A;50Hz; | 11
20482494 |  | 2200004 | MTR ACC;SEGEL PLASTIC | 22
20482626 |  | 3250048 | MCB;230/400V;1P;4A;50Hz; | 13
20482626 |  | 3250050 | MCB;230/400V;1P;6A;50Hz; | 1
20482626 |  | 2190224 | MTR;kWH E-PR;;1P;230V;5-60A;1;;2W | 15
20482626 |  | 3250054 | MCB;230/400V;1P;16A;50Hz; | 1
20482626 |  | 2200004 | MTR ACC;SEGEL PLASTIC | 15
20482924 |  | 2190502 | MTR;kWH E;;1P;230V;5-60A;1;;2W | 1
20482924 |  | 3250048 | MCB;230/400V;1P;4A;50Hz; | 2
20482924 |  | 3250052 | MCB;230/400V;1P;10A;50Hz; | 3
20482924 |  | 2200004 | MTR ACC;SEGEL PLASTIC | 14
20482924 |  | 2190224 | MTR;kWH E-PR;;1P;230V;5-60A;1;;2W | 1
20482924 |  | 3250058 | MCB;230/400V;1P;25A;50Hz; | 1
20482924 |  | 3250060 | MCB;230/400V;1P;50A;50Hz; | 1
20482924 |  | 3250050 | MCB;230/400V;1P;6A;50Hz; | 3
20482924 |  | 3250056 | MCB;230/400V;1P;20A;50Hz; | 2
20482970 |  | 2190218 | MTR;kWH E;;3P;230/400V;5-80A;1;;4W | 1
20482993 |  | 2190218 | MTR;kWH E;;3P;230/400V;5-80A;1;;4W | 1
20482999 |  | 2200004 | MTR ACC;SEGEL PLASTIC | 100
20483170 |  | 2200004 | MTR ACC;SEGEL PLASTIC | 1
20483170 |  | 3250054 | MCB;230/400V;1P;16A;50Hz; | 1
20483181 |  | 2190224 | MTR;kWH E-PR;;1P;230V;5-60A;1;;2W | 9
20483181 |  | 3250058 | MCB;230/400V;1P;25A;50Hz; | 1
20483181 |  | 3250054 | MCB;230/400V;1P;16A;50Hz; | 1
20483181 |  | 3250048 | MCB;230/400V;1P;4A;50Hz; | 4
20483181 |  | 3250050 | MCB;230/400V;1P;6A;50Hz; | 3
20483181 |  | 2200004 | MTR ACC;SEGEL PLASTIC | 9
20486430 |  | 2190218 | MTR;kWH E;;3P;230/400V;5-80A;1;;4W | 1
20486430 |  | 2190438 | MTR;kWHE;;3P;57.7/100V-230/400;5A;0.5;4W | 1
20486430 |  | 4120470 | BOX;APPMCCB160A+STRIP;AL2MM;1205X420X250 | 2
20491612 |  | 3250048 | MCB;230/400V;1P;4A;50Hz; | 5
20491612 |  | 2190224 | MTR;kWH E-PR;;1P;230V;5-60A;1;;2W | 5
20491618 |  | 3250054 | MCB;230/400V;1P;16A;50Hz; | 1
20491618 |  | 3250048 | MCB;230/400V;1P;4A;50Hz; | 1
20491618 |  | 2190502 | MTR;kWH E;;1P;230V;5-60A;1;;2W | 1
20491618 |  | 3250059 | MCB;230/400V;1P;35A;50Hz; | 1
20491618 |  | 3250103 | MCB;230/400V;3P;35A;50Hz; | 1
20491618 |  | 3250056 | MCB;230/400V;1P;20A;50Hz; | 1
20491712 |  | 3250048 | MCB;230/400V;1P;4A;50Hz; | 9
20491712 |  | 2190502 | MTR;kWH E;;1P;230V;5-60A;1;;2W | 1
20491712 |  | 2200004 | MTR ACC;SEGEL PLASTIC | 12
20491712 |  | 2190224 | MTR;kWH E-PR;;1P;230V;5-60A;1;;2W | 11
20491712 |  | 3250050 | MCB;230/400V;1P;6A;50Hz; | 3
20491718 |  | 3250052 | MCB;230/400V;1P;10A;50Hz; | 1
20491718 |  | 3250048 | MCB;230/400V;1P;4A;50Hz; | 1
20491718 |  | 2200004 | MTR ACC;SEGEL PLASTIC | 2
20491807 |  | 3250046 | MCB;230/400V;1P;2A;50Hz; | 3
20492132 |  | 3110542 | CABLE PWR;NFA2X-T;3X70+1X70;0.6/1kV;OH | 0
20492156 |  | 2190252 | MTR;kWH E-PR;;3P;230/400V;5-80A;1;;4W | 1
20492156 |  | 2190218 | MTR;kWH E;;3P;230/400V;5-80A;1;;4W | 1
20492156 |  | 2200004 | MTR ACC;SEGEL PLASTIC | 2
20492156 |  | 3250099 | MCB;230/400V;3P;16A;50Hz; | 1
20492156 |  | 3250100 | MCB;230/400V;3P;20A;50Hz; | 1
20492156 |  | 3060475 | COND ACC;JOINT PIN BIMETAL AL/CU 16/16mm | 8
20492180 |  | 3250050 | MCB;230/400V;1P;6A;50Hz; | 3
20492180 |  | 3250056 | MCB;230/400V;1P;20A;50Hz; | 2
20492180 |  | 3250054 | MCB;230/400V;1P;16A;50Hz; | 1
20492180 |  | 2200004 | MTR ACC;SEGEL PLASTIC | 11
20492180 |  | 3250052 | MCB;230/400V;1P;10A;50Hz; | 1
20492180 |  | 2190224 | MTR;kWH E-PR;;1P;230V;5-60A;1;;2W | 11
20492180 |  | 3250048 | MCB;230/400V;1P;4A;50Hz; | 4
20492214 |  | 3060475 | COND ACC;JOINT PIN BIMETAL AL/CU 16/16mm | 4
20492214 |  | 2190252 | MTR;kWH E-PR;;3P;230/400V;5-80A;1;;4W | 1
20492214 |  | 2200004 | MTR ACC;SEGEL PLASTIC | 1
20492214 |  | 3250029 | MCB;380/440V;3P;50A;50Hz; | 1
20492250 |  | 3250056 | MCB;230/400V;1P;20A;50Hz; | 1
20492250 |  | 2200004 | MTR ACC;SEGEL PLASTIC | 4
20492250 |  | 3250052 | MCB;230/400V;1P;10A;50Hz; | 2
20492250 |  | 3250048 | MCB;230/400V;1P;4A;50Hz; | 1
20495745 |  | 2190502 | MTR;kWH E;;1P;230V;5-60A;1;;2W | 3
20495745 |  | 3060475 | COND ACC;JOINT PIN BIMETAL AL/CU 16/16mm | 4
20495745 |  | 2190252 | MTR;kWH E-PR;;3P;230/400V;5-80A;1;;4W | 1
20495745 |  | 3250052 | MCB;230/400V;1P;10A;50Hz; | 3
20495745 |  | 2190224 | MTR;kWH E-PR;;1P;230V;5-60A;1;;2W | 12
20495745 |  | 2200004 | MTR ACC;SEGEL PLASTIC | 17
20495745 |  | 3250102 | MCB;230/400V;3P;25A;50Hz; | 1
20495745 |  | 3250048 | MCB;230/400V;1P;4A;50Hz; | 8
20495745 |  | 3250060 | MCB;230/400V;1P;50A;50Hz; | 1
20495745 |  | 4120538 | BOX;APP PL CB;AL1.6MM;650X400X220MM | 1
20495745 |  | 3250050 | MCB;230/400V;1P;6A;50Hz; | 3
20495750 |  | 2190224 | MTR;kWH E-PR;;1P;230V;5-60A;1;;2W | 4
20495750 |  | 2190502 | MTR;kWH E;;1P;230V;5-60A;1;;2W | 1
20495750 |  | 3250048 | MCB;230/400V;1P;4A;50Hz; | 4
20495750 |  | 2200004 | MTR ACC;SEGEL PLASTIC | 5
20495750 |  | 3250050 | MCB;230/400V;1P;6A;50Hz; | 1
20495760 |  | 2190502 | MTR;kWH E;;1P;230V;5-60A;1;;2W | 1
20495760 |  | 2200004 | MTR ACC;SEGEL PLASTIC | 1
20495811 |  | 2190224 | MTR;kWH E-PR;;1P;230V;5-60A;1;;2W | 19
20497057 |  | 2200004 | MTR ACC;SEGEL PLASTIC | 20
20497057 |  | 3250052 | MCB;230/400V;1P;10A;50Hz; | 2
20497057 |  | 3250050 | MCB;230/400V;1P;6A;50Hz; | 3
20497057 |  | 3250048 | MCB;230/400V;1P;4A;50Hz; | 5
20497057 |  | 2190224 | MTR;kWH E-PR;;1P;230V;5-60A;1;;2W | 10
20497563 |  | 2200004 | MTR ACC;SEGEL PLASTIC | 13
20497598 |  | 3250056 | MCB;230/400V;1P;20A;50Hz; | 0
20497598 |  | 2190502 | MTR;kWH E;;1P;230V;5-60A;1;;2W | 0
20497922 |  | 3280479 | CONN;0.6/1KV;H;AL;70-95/10-16MM2;PRS | 110
20497942 |  | 2190502 | MTR;kWH E;;1P;230V;5-60A;1;;2W | 1
20501334 |  | 3250058 | MCB;230/400V;1P;25A;50Hz; | 1
20501334 |  | 3250054 | MCB;230/400V;1P;16A;50Hz; | 1
20501337 |  | 3250054 | MCB;230/400V;1P;16A;50Hz; | 2
20501337 |  | 3250050 | MCB;230/400V;1P;6A;50Hz; | 1
20501340 |  | 3250050 | MCB;230/400V;1P;6A;50Hz; | 2
20501340 |  | 3250056 | MCB;230/400V;1P;20A;50Hz; | 1
20501340 |  | 3250058 | MCB;230/400V;1P;25A;50Hz; | 1
20501340 |  | 2190224 | MTR;kWH E-PR;;1P;230V;5-60A;1;;2W | 4
20501343 |  | 3250054 | MCB;230/400V;1P;16A;50Hz; | 1
20501343 |  | 2190502 | MTR;kWH E;;1P;230V;5-60A;1;;2W | 1
20501343 |  | 3250050 | MCB;230/400V;1P;6A;50Hz; | 2
20501343 |  | 2190224 | MTR;kWH E-PR;;1P;230V;5-60A;1;;2W | 2
20501458 |  | 3250052 | MCB;230/400V;1P;10A;50Hz; | 1
20501458 |  | 3250050 | MCB;230/400V;1P;6A;50Hz; | 4
20501458 |  | 2200004 | MTR ACC;SEGEL PLASTIC | 13
20501458 |  | 2190502 | MTR;kWH E;;1P;230V;5-60A;1;;2W | 1
20501458 |  | 3250048 | MCB;230/400V;1P;4A;50Hz; | 6
20501458 |  | 3250059 | MCB;230/400V;1P;35A;50Hz; | 2
20501458 |  | 2190224 | MTR;kWH E-PR;;1P;230V;5-60A;1;;2W | 12
20501470 |  | 2190502 | MTR;kWH E;;1P;230V;5-60A;1;;2W | 1
20501470 |  | 2190224 | MTR;kWH E-PR;;1P;230V;5-60A;1;;2W | 1
20501548 |  | 2200004 | MTR ACC;SEGEL PLASTIC | 14
20501548 |  | 3250050 | MCB;230/400V;1P;6A;50Hz; | 2
20501548 |  | 3250052 | MCB;230/400V;1P;10A;50Hz; | 3
20501548 |  | 3250060 | MCB;230/400V;1P;50A;50Hz; | 1
20501548 |  | 3250097 | MCB;230/400V;3P;10A;50Hz; | 1
20501548 |  | 2190252 | MTR;kWH E-PR;;3P;230/400V;5-80A;1;;4W | 1
20501752 |  | 3250099 | MCB;230/400V;3P;16A;50Hz; | 1
20501752 |  | 3060475 | COND ACC;JOINT PIN BIMETAL AL/CU 16/16mm | 4
20501752 |  | 2190252 | MTR;kWH E-PR;;3P;230/400V;5-80A;1;;4W | 1
20501752 |  | 2200004 | MTR ACC;SEGEL PLASTIC | 1
20501793 |  | 3250050 | MCB;230/400V;1P;6A;50Hz; | 3
20501793 |  | 3250048 | MCB;230/400V;1P;4A;50Hz; | 7
20501793 |  | 2190502 | MTR;kWH E;;1P;230V;5-60A;1;;2W | 1
20501793 |  | 3250054 | MCB;230/400V;1P;16A;50Hz; | 1
20501793 |  | 3250052 | MCB;230/400V;1P;10A;50Hz; | 1
20501793 |  | 2190224 | MTR;kWH E-PR;;1P;230V;5-60A;1;;2W | 12
20501793 |  | 2200004 | MTR ACC;SEGEL PLASTIC | 13
20501793 |  | 3250058 | MCB;230/400V;1P;25A;50Hz; | 1
20501804 |  | 3250060 | MCB;230/400V;1P;50A;50Hz; | 1
20501804 |  | 3250052 | MCB;230/400V;1P;10A;50Hz; | 1
20501804 |  | 3250054 | MCB;230/400V;1P;16A;50Hz; | 1
20501804 |  | 3250056 | MCB;230/400V;1P;20A;50Hz; | 1
20501804 |  | 3250050 | MCB;230/400V;1P;6A;50Hz; | 1
20501804 |  | 2190224 | MTR;kWH E-PR;;1P;230V;5-60A;1;;2W | 1
20501804 |  | 2200004 | MTR ACC;SEGEL PLASTIC | 6
20501899 |  | 3280066 | CONN;1kV;;AL;10-16/10-16mm2;PRS HS;WP | 0
20501927 |  | 3110025 | CABLE PWR;NFA2X;2X10mm2;0.6/1kV;OH | 500
20502643 | 1002081397 | 3110542 | CABLE PWR;NFA2X-T;3X70+1X70;0.6/1kV;OH | 2500
20502643 | 1002081397 | 3030041 | POLE;STEEL;220V;CIRCL;9m;200daN;; | 2
20502643 | 1002081397 | 4192513 | UNIIV ACC;GROUND ROD 16MM 1.5M | 5
20502643 | 1002081397 | 3280480 | CONN;0.6/1KV;H;AL;70-95/70-95MM2;PRS | 0
20502643 | 1002081397 | 3130021 | JOINT;1kV;AL-AL;70-70mm2;;1P;PRISO | 20
20502643 | 1002081397 | 3130085 | JOINT;1kV;AL-CU;70-95mm2;;1P;PRS | 30
20502643 | 1002081397 | 3280069 | CONN;1kV;;AL;50-70/50-70mm2;PRS HS;WP | 15
20502643 | 1002081397 | 3120115 | CABLE PWR ACC;CABLE SHOE AL-CU 70mm2 | 15
20502649 | 1002081398 | 3110542 | CABLE PWR;NFA2X-T;3X70+1X70;0.6/1kV;OH | 3061
20502649 | 1002081398 | 3280480 | CONN;0.6/1KV;H;AL;70-95/70-95MM2;PRS | 15
20502649 | 1002081398 | 3130021 | JOINT;1kV;AL-AL;70-70mm2;;1P;PRISO | 20
20502649 | 1002081398 | 3130085 | JOINT;1kV;AL-CU;70-95mm2;;1P;PRS | 5
20502649 | 1002081398 | 3030041 | POLE;STEEL;220V;CIRCL;9m;200daN;; | 0
20502649 | 1002081398 | 3120115 | CABLE PWR ACC;CABLE SHOE AL-CU 70mm2 | 15
20503546 |  | 2190252 | MTR;kWH E-PR;;3P;230/400V;5-80A;1;;4W | 0
20503546 |  | 2200004 | MTR ACC;SEGEL PLASTIC | 0
20503546 |  | 2190502 | MTR;kWH E;;1P;230V;5-60A;1;;2W | 0
20503546 |  | 2190224 | MTR;kWH E-PR;;1P;230V;5-60A;1;;2W | 0
20503546 |  | 3060475 | COND ACC;JOINT PIN BIMETAL AL/CU 16/16mm | 0
20503546 |  | 4120538 | BOX;APP PL CB;AL1.6MM;650X400X220MM | 0
20503604 |  | 2190502 | MTR;kWH E;;1P;230V;5-60A;1;;2W | 0
20503604 |  | 3250102 | MCB;230/400V;3P;25A;50Hz; | 0
20503604 |  | 3250050 | MCB;230/400V;1P;6A;50Hz; | 0
20503604 |  | 2190224 | MTR;kWH E-PR;;1P;230V;5-60A;1;;2W | 0
20503604 |  | 2190252 | MTR;kWH E-PR;;3P;230/400V;5-80A;1;;4W | 0
20503604 |  | 4120538 | BOX;APP PL CB;AL1.6MM;650X400X220MM | 0
20503604 |  | 3250048 | MCB;230/400V;1P;4A;50Hz; | 0
20503604 |  | 2200004 | MTR ACC;SEGEL PLASTIC | 0
20503604 |  | 3060475 | COND ACC;JOINT PIN BIMETAL AL/CU 16/16mm | 0
20503613 |  | 2200004 | MTR ACC;SEGEL PLASTIC | 27
20503613 |  | 3250050 | MCB;230/400V;1P;6A;50Hz; | 11
20503613 |  | 3250054 | MCB;230/400V;1P;16A;50Hz; | 1
20503613 |  | 3250048 | MCB;230/400V;1P;4A;50Hz; | 13
20503613 |  | 2190502 | MTR;kWH E;;1P;230V;5-60A;1;;2W | 1
20503613 |  | 2190224 | MTR;kWH E-PR;;1P;230V;5-60A;1;;2W | 26
20503613 |  | 3250052 | MCB;230/400V;1P;10A;50Hz; | 2
20503624 |  | 3250052 | MCB;230/400V;1P;10A;50Hz; | 2
20503624 |  | 3250029 | MCB;380/440V;3P;50A;50Hz; | 1
20503624 |  | 3250054 | MCB;230/400V;1P;16A;50Hz; | 1
20503624 |  | 2190502 | MTR;kWH E;;1P;230V;5-60A;1;;2W | 1
20503624 |  | 2200004 | MTR ACC;SEGEL PLASTIC | 5
20505903 |  | 2190502 | MTR;kWH E;;1P;230V;5-60A;1;;2W | 2
20505903 |  | 3250060 | MCB;230/400V;1P;50A;50Hz; | 1
20505903 |  | 3250048 | MCB;230/400V;1P;4A;50Hz; | 1
20505903 |  | 2190224 | MTR;kWH E-PR;;1P;230V;5-60A;1;;2W | 2
20505903 |  | 3250052 | MCB;230/400V;1P;10A;50Hz; | 1
20505903 |  | 2200004 | MTR ACC;SEGEL PLASTIC | 4
20505903 |  | 3250050 | MCB;230/400V;1P;6A;50Hz; | 1
20505922 |  | 3250050 | MCB;230/400V;1P;6A;50Hz; | 1
20505922 |  | 3250048 | MCB;230/400V;1P;4A;50Hz; | 2
20505922 |  | 3250052 | MCB;230/400V;1P;10A;50Hz; | 1
20505922 |  | 2200004 | MTR ACC;SEGEL PLASTIC | 7
20505922 |  | 2190224 | MTR;kWH E-PR;;1P;230V;5-60A;1;;2W | 1
20506137 |  | 3110025 | CABLE PWR;NFA2X;2X10mm2;0.6/1kV;OH | 50
20506137 |  | 3250048 | MCB;230/400V;1P;4A;50Hz; | 1
20506137 |  | 3250052 | MCB;230/400V;1P;10A;50Hz; | 1
20506137 |  | 3250056 | MCB;230/400V;1P;20A;50Hz; | 1
20506137 |  | 3250046 | MCB;230/400V;1P;2A;50Hz; | 1
20506152 |  | 2190218 | MTR;kWH E;;3P;230/400V;5-80A;1;;4W | 1
20506152 |  | 3060475 | COND ACC;JOINT PIN BIMETAL AL/CU 16/16mm | 4
20506152 |  | 2200004 | MTR ACC;SEGEL PLASTIC | 1
20506152 |  | 3250103 | MCB;230/400V;3P;35A;50Hz; | 1
20506170 |  | 3250050 | MCB;230/400V;1P;6A;50Hz; | 3
20506170 |  | 2200004 | MTR ACC;SEGEL PLASTIC | 1
20506170 |  | 3250048 | MCB;230/400V;1P;4A;50Hz; | 5
20506170 |  | 3250058 | MCB;230/400V;1P;25A;50Hz; | 1
20506170 |  | 3250052 | MCB;230/400V;1P;10A;50Hz; | 2
20506170 |  | 2190224 | MTR;kWH E-PR;;1P;230V;5-60A;1;;2W | 11
20506192 |  | 3250054 | MCB;230/400V;1P;16A;50Hz; | 2
20506192 |  | 3250052 | MCB;230/400V;1P;10A;50Hz; | 1
20506192 |  | 2190224 | MTR;kWH E-PR;;1P;230V;5-60A;1;;2W | 1
20506192 |  | 3250056 | MCB;230/400V;1P;20A;50Hz; | 1
20506192 |  | 2200004 | MTR ACC;SEGEL PLASTIC | 5
20506208 |  | 2190252 | MTR;kWH E-PR;;3P;230/400V;5-80A;1;;4W | 0
20506208 |  | 3060475 | COND ACC;JOINT PIN BIMETAL AL/CU 16/16mm | 0
20506208 |  | 3250102 | MCB;230/400V;3P;25A;50Hz; | 0
20506208 |  | 2200004 | MTR ACC;SEGEL PLASTIC | 0
20507123 |  | 2190224 | MTR;kWH E-PR;;1P;230V;5-60A;1;;2W | 7
20507123 |  | 3250050 | MCB;230/400V;1P;6A;50Hz; | 4
20507123 |  | 3250054 | MCB;230/400V;1P;16A;50Hz; | 2
20507123 |  | 3250058 | MCB;230/400V;1P;25A;50Hz; | 1
20507137 |  | 3250050 | MCB;230/400V;1P;6A;50Hz; | 2
20507137 |  | 3250060 | MCB;230/400V;1P;50A;50Hz; | 1
20507137 |  | 2190502 | MTR;kWH E;;1P;230V;5-60A;1;;2W | 1
20507559 |  | 2200004 | MTR ACC;SEGEL PLASTIC | 1
20507559 |  | 3060475 | COND ACC;JOINT PIN BIMETAL AL/CU 16/16mm | 4
20507559 |  | 2190252 | MTR;kWH E-PR;;3P;230/400V;5-80A;1;;4W | 1
20507831 |  | 3250099 | MCB;230/400V;3P;16A;50Hz; | 1
20507831 |  | 3060475 | COND ACC;JOINT PIN BIMETAL AL/CU 16/16mm | 4
20507831 |  | 2190502 | MTR;kWH E;;1P;230V;5-60A;1;;2W | 14
20507843 |  | 2190502 | MTR;kWH E;;1P;230V;5-60A;1;;2W | 1
20507982 |  | 3250050 | MCB;230/400V;1P;6A;50Hz; | 1
20507982 |  | 2190502 | MTR;kWH E;;1P;230V;5-60A;1;;2W | 2
20507982 |  | 2190224 | MTR;kWH E-PR;;1P;230V;5-60A;1;;2W | 3
20507982 |  | 3250048 | MCB;230/400V;1P;4A;50Hz; | 3
20507982 |  | 3250054 | MCB;230/400V;1P;16A;50Hz; | 1
20507982 |  | 2200004 | MTR ACC;SEGEL PLASTIC | 10
20507992 |  | 3250103 | MCB;230/400V;3P;35A;50Hz; | 1
20507992 |  | 3250048 | MCB;230/400V;1P;4A;50Hz; | 2
20507992 |  | 2200004 | MTR ACC;SEGEL PLASTIC | 6
20507997 |  | 3250054 | MCB;230/400V;1P;16A;50Hz; | 2
20508192 |  | 2190224 | MTR;kWH E-PR;;1P;230V;5-60A;1;;2W | 48
20508399 |  | 2190224 | MTR;kWH E-PR;;1P;230V;5-60A;1;;2W | 41
20508399 |  | 2200004 | MTR ACC;SEGEL PLASTIC | 100
20508412 |  | 2200004 | MTR ACC;SEGEL PLASTIC | 0
20508412 |  | 3250050 | MCB;230/400V;1P;6A;50Hz; | 0
20508412 |  | 3250052 | MCB;230/400V;1P;10A;50Hz; | 0
20508412 |  | 2190502 | MTR;kWH E;;1P;230V;5-60A;1;;2W | 0
20508412 |  | 2190224 | MTR;kWH E-PR;;1P;230V;5-60A;1;;2W | 0
20508412 |  | 3250056 | MCB;230/400V;1P;20A;50Hz; | 0
20508412 |  | 3250060 | MCB;230/400V;1P;50A;50Hz; | 0
20508426 |  | 2190502 | MTR;kWH E;;1P;230V;5-60A;1;;2W | 1
20508426 |  | 3250054 | MCB;230/400V;1P;16A;50Hz; | 1
20508426 |  | 2200004 | MTR ACC;SEGEL PLASTIC | 16
20508426 |  | 3250048 | MCB;230/400V;1P;4A;50Hz; | 1
20508426 |  | 3250050 | MCB;230/400V;1P;6A;50Hz; | 14
20508426 |  | 2190224 | MTR;kWH E-PR;;1P;230V;5-60A;1;;2W | 15
20508439 |  | 2200004 | MTR ACC;SEGEL PLASTIC | 5
20508439 |  | 3250060 | MCB;230/400V;1P;50A;50Hz; | 1
20508439 |  | 2190502 | MTR;kWH E;;1P;230V;5-60A;1;;2W | 1
20508439 |  | 3250050 | MCB;230/400V;1P;6A;50Hz; | 1
20508439 |  | 3250052 | MCB;230/400V;1P;10A;50Hz; | 3
20508494 |  | 3280183 | CONN;1kV;;AL;10-16/50-70mm2;PRS HS;WP | 284
20510071 |  | 2190224 | MTR;kWH E-PR;;1P;230V;5-60A;1;;2W | 8
20510073 |  | 2200004 | MTR ACC;SEGEL PLASTIC | 1
20510073 |  | 3250029 | MCB;380/440V;3P;50A;50Hz; | 1
20510073 |  | 3060475 | COND ACC;JOINT PIN BIMETAL AL/CU 16/16mm | 4
20510073 |  | 2190252 | MTR;kWH E-PR;;3P;230/400V;5-80A;1;;4W | 1
20510074 |  | 2200004 | MTR ACC;SEGEL PLASTIC | 1
20510074 |  | 2190252 | MTR;kWH E-PR;;3P;230/400V;5-80A;1;;4W | 1
20510074 |  | 3060475 | COND ACC;JOINT PIN BIMETAL AL/CU 16/16mm | 4
20510074 |  | 3250099 | MCB;230/400V;3P;16A;50Hz; | 1
20510075 |  | 2200004 | MTR ACC;SEGEL PLASTIC | 10
20510075 |  | 3250052 | MCB;230/400V;1P;10A;50Hz; | 3
20510075 |  | 2190502 | MTR;kWH E;;1P;230V;5-60A;1;;2W | 1
20510075 |  | 2190224 | MTR;kWH E-PR;;1P;230V;5-60A;1;;2W | 9
20510075 |  | 3250048 | MCB;230/400V;1P;4A;50Hz; | 7
20510140 |  | 3280066 | CONN;1kV;;AL;10-16/10-16mm2;PRS HS;WP | 200
20510140 |  | 3110025 | CABLE PWR;NFA2X;2X10mm2;0.6/1kV;OH | 1000
20510171 |  | 3250052 | MCB;230/400V;1P;10A;50Hz; | 3
20510171 |  | 3250048 | MCB;230/400V;1P;4A;50Hz; | 5
20510171 |  | 3280066 | CONN;1kV;;AL;10-16/10-16mm2;PRS HS;WP | 86
20510171 |  | 3250058 | MCB;230/400V;1P;25A;50Hz; | 1
20510185 |  | 3250050 | MCB;230/400V;1P;6A;50Hz; | 8
20510185 |  | 3110025 | CABLE PWR;NFA2X;2X10mm2;0.6/1kV;OH | 2000
20510185 |  | 3250048 | MCB;230/400V;1P;4A;50Hz; | 1
20510185 |  | 2190224 | MTR;kWH E-PR;;1P;230V;5-60A;1;;2W | 9
20510199 |  | 3280066 | CONN;1kV;;AL;10-16/10-16mm2;PRS HS;WP | 200
20510199 |  | 3110025 | CABLE PWR;NFA2X;2X10mm2;0.6/1kV;OH | 2220
20510702 |  | 2190224 | MTR;kWH E-PR;;1P;230V;5-60A;1;;2W | 9
20510702 |  | 2190502 | MTR;kWH E;;1P;230V;5-60A;1;;2W | 2
20510702 |  | 3250048 | MCB;230/400V;1P;4A;50Hz; | 5
20510702 |  | 3250046 | MCB;230/400V;1P;2A;50Hz; | 1
20510702 |  | 3250052 | MCB;230/400V;1P;10A;50Hz; | 1
20510702 |  | 3250050 | MCB;230/400V;1P;6A;50Hz; | 4
20510702 |  | 2200004 | MTR ACC;SEGEL PLASTIC | 11
20510703 |  | 3250046 | MCB;230/400V;1P;2A;50Hz; | 2
20510703 |  | 3110025 | CABLE PWR;NFA2X;2X10mm2;0.6/1kV;OH | 100
20510703 |  | 3250056 | MCB;230/400V;1P;20A;50Hz; | 2
20510703 |  | 2190224 | MTR;kWH E-PR;;1P;230V;5-60A;1;;2W | 3
20511302 |  | 3250059 | MCB;230/400V;1P;35A;50Hz; | 1
20511302 |  | 3250052 | MCB;230/400V;1P;10A;50Hz; | 1
20511302 |  | 3250058 | MCB;230/400V;1P;25A;50Hz; | 1
20511302 |  | 2190224 | MTR;kWH E-PR;;1P;230V;5-60A;1;;2W | 1
20511302 |  | 2200004 | MTR ACC;SEGEL PLASTIC | 6
20511302 |  | 3250050 | MCB;230/400V;1P;6A;50Hz; | 1
20511304 |  | 2200004 | MTR ACC;SEGEL PLASTIC | 1
20511304 |  | 2190224 | MTR;kWH E-PR;;1P;230V;5-60A;1;;2W | 1
20511304 |  | 3250050 | MCB;230/400V;1P;6A;50Hz; | 1
20512194 |  | 2200004 | MTR ACC;SEGEL PLASTIC | 16
20512194 |  | 3250048 | MCB;230/400V;1P;4A;50Hz; | 3
20512194 |  | 3250050 | MCB;230/400V;1P;6A;50Hz; | 4
20512194 |  | 2190502 | MTR;kWH E;;1P;230V;5-60A;1;;2W | 2
20512194 |  | 2190224 | MTR;kWH E-PR;;1P;230V;5-60A;1;;2W | 5
20512194 |  | 2190252 | MTR;kWH E-PR;;3P;230/400V;5-80A;1;;4W | 1
20513017 |  | 3280183 | CONN;1kV;;AL;10-16/50-70mm2;PRS HS;WP | 100
20513272 |  | 3120114 | CABLE PWR ACC;CABLE SHOE CU 70mm2 | 4
20513272 |  | 3130085 | JOINT;1kV;AL-CU;70-95mm2;;1P;PRS | 4
20513507 |  | 2190218 | MTR;kWH E;;3P;230/400V;5-80A;1;;4W | 1
20513507 |  | 4120538 | BOX;APP PL CB;AL1.6MM;650X400X220MM | 1
20513507 |  | 3250103 | MCB;230/400V;3P;35A;50Hz; | 1
20513520 |  | 2190224 | MTR;kWH E-PR;;1P;230V;5-60A;1;;2W | 2
20513520 |  | 3250046 | MCB;230/400V;1P;2A;50Hz; | 1
20513520 |  | 3250050 | MCB;230/400V;1P;6A;50Hz; | 1
20513536 |  | 2200004 | MTR ACC;SEGEL PLASTIC | 0
20513536 |  | 3250048 | MCB;230/400V;1P;4A;50Hz; | 0
20513536 |  | 2190502 | MTR;kWH E;;1P;230V;5-60A;1;;2W | 0
20513536 |  | 3250099 | MCB;230/400V;3P;16A;50Hz; | 0
20513536 |  | 3250050 | MCB;230/400V;1P;6A;50Hz; | 0
20513536 |  | 2190224 | MTR;kWH E-PR;;1P;230V;5-60A;1;;2W | 0
20513552 |  | 3250048 | MCB;230/400V;1P;4A;50Hz; | 0
20513552 |  | 2190224 | MTR;kWH E-PR;;1P;230V;5-60A;1;;2W | 0
20513552 |  | 3250052 | MCB;230/400V;1P;10A;50Hz; | 0
20513552 |  | 2200004 | MTR ACC;SEGEL PLASTIC | 0
20513552 |  | 3250050 | MCB;230/400V;1P;6A;50Hz; | 0
20513776 |  | 2190502 | MTR;kWH E;;1P;230V;5-60A;1;;2W | 1
20513776 |  | 2200004 | MTR ACC;SEGEL PLASTIC | 5
20513776 |  | 3250050 | MCB;230/400V;1P;6A;50Hz; | 2
20513776 |  | 2190252 | MTR;kWH E-PR;;3P;230/400V;5-80A;1;;4W | 1
20513776 |  | 2190224 | MTR;kWH E-PR;;1P;230V;5-60A;1;;2W | 3
20513776 |  | 3250048 | MCB;230/400V;1P;4A;50Hz; | 2
20513776 |  | 3250099 | MCB;230/400V;3P;16A;50Hz; | 1
20514127 |  | 3250050 | MCB;230/400V;1P;6A;50Hz; | 1
20514127 |  | 3250052 | MCB;230/400V;1P;10A;50Hz; | 2
20514127 |  | 2200004 | MTR ACC;SEGEL PLASTIC | 5
20514127 |  | 3250048 | MCB;230/400V;1P;4A;50Hz; | 1
20514127 |  | 2190224 | MTR;kWH E-PR;;1P;230V;5-60A;1;;2W | 1
20514621 |  | 3250048 | MCB;230/400V;1P;4A;50Hz; | 2
20514621 |  | 3250054 | MCB;230/400V;1P;16A;50Hz; | 1
20514621 |  | 2200004 | MTR ACC;SEGEL PLASTIC | 8
20514621 |  | 3250052 | MCB;230/400V;1P;10A;50Hz; | 1
20514621 |  | 2190502 | MTR;kWH E;;1P;230V;5-60A;1;;2W | 1
20514621 |  | 3250050 | MCB;230/400V;1P;6A;50Hz; | 1
20514621 |  | 3250058 | MCB;230/400V;1P;25A;50Hz; | 1
20514621 |  | 2190224 | MTR;kWH E-PR;;1P;230V;5-60A;1;;2W | 2
20514629 |  | 3250050 | MCB;230/400V;1P;6A;50Hz; | 1
20514629 |  | 2190224 | MTR;kWH E-PR;;1P;230V;5-60A;1;;2W | 15
20514629 |  | 2200004 | MTR ACC;SEGEL PLASTIC | 16
20514629 |  | 2190502 | MTR;kWH E;;1P;230V;5-60A;1;;2W | 1
20514629 |  | 3250054 | MCB;230/400V;1P;16A;50Hz; | 1
20514629 |  | 3250052 | MCB;230/400V;1P;10A;50Hz; | 1
20514629 |  | 3250048 | MCB;230/400V;1P;4A;50Hz; | 13
20514637 |  | 3250050 | MCB;230/400V;1P;6A;50Hz; | 2
20514637 |  | 3250052 | MCB;230/400V;1P;10A;50Hz; | 2
20514637 |  | 3250058 | MCB;230/400V;1P;25A;50Hz; | 1
20514637 |  | 2200004 | MTR ACC;SEGEL PLASTIC | 13
20514637 |  | 3250048 | MCB;230/400V;1P;4A;50Hz; | 8
20514637 |  | 2190502 | MTR;kWH E;;1P;230V;5-60A;1;;2W | 2
20514637 |  | 2190224 | MTR;kWH E-PR;;1P;230V;5-60A;1;;2W | 11
20514681 |  | 2200004 | MTR ACC;SEGEL PLASTIC | 100
20514681 |  | 2190224 | MTR;kWH E-PR;;1P;230V;5-60A;1;;2W | 49
20515755 |  | 3250052 | MCB;230/400V;1P;10A;50Hz; | 0
20515755 |  | 3250048 | MCB;230/400V;1P;4A;50Hz; | 0
20515755 |  | 3250060 | MCB;230/400V;1P;50A;50Hz; | 0
20515755 |  | 2190502 | MTR;kWH E;;1P;230V;5-60A;1;;2W | 0
20515755 |  | 2200004 | MTR ACC;SEGEL PLASTIC | 0
20515755 |  | 2190224 | MTR;kWH E-PR;;1P;230V;5-60A;1;;2W | 0
20515828 |  | 2190224 | MTR;kWH E-PR;;1P;230V;5-60A;1;;2W | 2
20515828 |  | 2200004 | MTR ACC;SEGEL PLASTIC | 3
20515828 |  | 2190502 | MTR;kWH E;;1P;230V;5-60A;1;;2W | 1
20515828 |  | 3250060 | MCB;230/400V;1P;50A;50Hz; | 1
20515828 |  | 3250048 | MCB;230/400V;1P;4A;50Hz; | 2
20515834 |  | 2200004 | MTR ACC;SEGEL PLASTIC | 1
20515834 |  | 3250058 | MCB;230/400V;1P;25A;50Hz; | 1
20516034 |  | 2200004 | MTR ACC;SEGEL PLASTIC | 12
20516034 |  | 3250050 | MCB;230/400V;1P;6A;50Hz; | 1
20516034 |  | 3250052 | MCB;230/400V;1P;10A;50Hz; | 2
20516034 |  | 3250058 | MCB;230/400V;1P;25A;50Hz; | 1
20516034 |  | 3250056 | MCB;230/400V;1P;20A;50Hz; | 1
20516034 |  | 3250054 | MCB;230/400V;1P;16A;50Hz; | 1
20516086 |  | 2190218 | MTR;kWH E;;3P;230/400V;5-80A;1;;4W | 1
20516086 |  | 2190224 | MTR;kWH E-PR;;1P;230V;5-60A;1;;2W | 6
20516086 |  | 3250052 | MCB;230/400V;1P;10A;50Hz; | 1
20516086 |  | 2200004 | MTR ACC;SEGEL PLASTIC | 7
20516086 |  | 3250048 | MCB;230/400V;1P;4A;50Hz; | 3
20516086 |  | 3250050 | MCB;230/400V;1P;6A;50Hz; | 2
20516100 |  | 3250050 | MCB;230/400V;1P;6A;50Hz; | 1
20516100 |  | 2200004 | MTR ACC;SEGEL PLASTIC | 2
20516100 |  | 2190224 | MTR;kWH E-PR;;1P;230V;5-60A;1;;2W | 1
20516292 |  | 2200004 | MTR ACC;SEGEL PLASTIC | 9
20516292 |  | 3250102 | MCB;230/400V;3P;25A;50Hz; | 1
20516292 |  | 3250050 | MCB;230/400V;1P;6A;50Hz; | 1
20516292 |  | 2190224 | MTR;kWH E-PR;;1P;230V;5-60A;1;;2W | 6
20516292 |  | 2190502 | MTR;kWH E;;1P;230V;5-60A;1;;2W | 1
20516292 |  | 3060475 | COND ACC;JOINT PIN BIMETAL AL/CU 16/16mm | 4
20516292 |  | 3250048 | MCB;230/400V;1P;4A;50Hz; | 4
20516292 |  | 3250058 | MCB;230/400V;1P;25A;50Hz; | 1
20516292 |  | 3250052 | MCB;230/400V;1P;10A;50Hz; | 1
20516292 |  | 2190252 | MTR;kWH E-PR;;3P;230/400V;5-80A;1;;4W | 1
20516292 |  | 4120538 | BOX;APP PL CB;AL1.6MM;650X400X220MM | 1
20516301 |  | 3250050 | MCB;230/400V;1P;6A;50Hz; | 1
20516301 |  | 2200004 | MTR ACC;SEGEL PLASTIC | 6
20516301 |  | 2190224 | MTR;kWH E-PR;;1P;230V;5-60A;1;;2W | 4
20516301 |  | 2190502 | MTR;kWH E;;1P;230V;5-60A;1;;2W | 2
20516301 |  | 3250048 | MCB;230/400V;1P;4A;50Hz; | 5
20516319 |  | 2200004 | MTR ACC;SEGEL PLASTIC | 0
20516319 |  | 3250060 | MCB;230/400V;1P;50A;50Hz; | 0
20516319 |  | 3250048 | MCB;230/400V;1P;4A;50Hz; | 0
20516319 |  | 3250054 | MCB;230/400V;1P;16A;50Hz; | 0
20516319 |  | 3250052 | MCB;230/400V;1P;10A;50Hz; | 0
20516319 |  | 3250056 | MCB;230/400V;1P;20A;50Hz; | 0
20516319 |  | 3250050 | MCB;230/400V;1P;6A;50Hz; | 0
20516368 |  | 2190252 | MTR;kWH E-PR;;3P;230/400V;5-80A;1;;4W | 1
20518262 |  | 3250059 | MCB;230/400V;1P;35A;50Hz; | 1
20518262 |  | 3250050 | MCB;230/400V;1P;6A;50Hz; | 1
20518262 |  | 2190502 | MTR;kWH E;;1P;230V;5-60A;1;;2W | 1
20518262 |  | 3250054 | MCB;230/400V;1P;16A;50Hz; | 1
20518282 |  | 2190224 | MTR;kWH E-PR;;1P;230V;5-60A;1;;2W | 5
20518282 |  | 3250056 | MCB;230/400V;1P;20A;50Hz; | 1
20518282 |  | 3250050 | MCB;230/400V;1P;6A;50Hz; | 3
20518282 |  | 3250058 | MCB;230/400V;1P;25A;50Hz; | 1
20518421 |  | 3250056 | MCB;230/400V;1P;20A;50Hz; | 1
20518421 |  | 3250048 | MCB;230/400V;1P;4A;50Hz; | 1
20518421 |  | 2190224 | MTR;kWH E-PR;;1P;230V;5-60A;1;;2W | 3
20518421 |  | 3250060 | MCB;230/400V;1P;50A;50Hz; | 3
20518421 |  | 2190502 | MTR;kWH E;;1P;230V;5-60A;1;;2W | 3
20518421 |  | 2200004 | MTR ACC;SEGEL PLASTIC | 14
20518421 |  | 3250050 | MCB;230/400V;1P;6A;50Hz; | 2
20518435 |  | 3250054 | MCB;230/400V;1P;16A;50Hz; | 1
20518435 |  | 3250052 | MCB;230/400V;1P;10A;50Hz; | 2
20518575 |  | 3110025 | CABLE PWR;NFA2X;2X10mm2;0.6/1kV;OH | 1500
20518636 |  | 3110025 | CABLE PWR;NFA2X;2X10mm2;0.6/1kV;OH | 0
20518636 |  | 3280480 | CONN;0.6/1KV;H;AL;70-95/70-95MM2;PRS | 0
20518636 |  | 3280066 | CONN;1kV;;AL;10-16/10-16mm2;PRS HS;WP | 0
20518636 |  | 3110026 | CABLE PWR;NFA2X;2X16mm2;0.6/1kV;OH | 0
20519802 |  | 3250059 | MCB;230/400V;1P;35A;50Hz; | 1
20519802 |  | 2190224 | MTR;kWH E-PR;;1P;230V;5-60A;1;;2W | 9
20519802 |  | 3250052 | MCB;230/400V;1P;10A;50Hz; | 2
20519802 |  | 2200004 | MTR ACC;SEGEL PLASTIC | 9
20519802 |  | 3250048 | MCB;230/400V;1P;4A;50Hz; | 4
20519802 |  | 3250050 | MCB;230/400V;1P;6A;50Hz; | 2
20519810 |  | 3250103 | MCB;230/400V;3P;35A;50Hz; | 1
20519818 |  | 2200004 | MTR ACC;SEGEL PLASTIC | 1
20519818 |  | 3250054 | MCB;230/400V;1P;16A;50Hz; | 1
20520176 |  | 2190224 | MTR;kWH E-PR;;1P;230V;5-60A;1;;2W | 4
20520176 |  | 3250052 | MCB;230/400V;1P;10A;50Hz; | 1
20520176 |  | 3250048 | MCB;230/400V;1P;4A;50Hz; | 2
20520176 |  | 3250050 | MCB;230/400V;1P;6A;50Hz; | 1
20520176 |  | 2190502 | MTR;kWH E;;1P;230V;5-60A;1;;2W | 1
20520176 |  | 3250058 | MCB;230/400V;1P;25A;50Hz; | 1
20520176 |  | 2200004 | MTR ACC;SEGEL PLASTIC | 5
20520230 |  | 2200004 | MTR ACC;SEGEL PLASTIC | 1
20520230 |  | 3250103 | MCB;230/400V;3P;35A;50Hz; | 1
20520230 |  | 3060475 | COND ACC;JOINT PIN BIMETAL AL/CU 16/16mm | 4
20520230 |  | 2190252 | MTR;kWH E-PR;;3P;230/400V;5-80A;1;;4W | 1
20520238 |  | 3250050 | MCB;230/400V;1P;6A;50Hz; | 3
20520238 |  | 2200004 | MTR ACC;SEGEL PLASTIC | 5
20520238 |  | 2190252 | MTR;kWH E-PR;;3P;230/400V;5-80A;1;;4W | 1
20520238 |  | 3250052 | MCB;230/400V;1P;10A;50Hz; | 1
20520942 |  | 2190224 | MTR;kWH E-PR;;1P;230V;5-60A;1;;2W | 7
20520942 |  | 3250050 | MCB;230/400V;1P;6A;50Hz; | 2
20520942 |  | 3250054 | MCB;230/400V;1P;16A;50Hz; | 1
20520942 |  | 2200004 | MTR ACC;SEGEL PLASTIC | 14
20520953 |  | 3250050 | MCB;230/400V;1P;6A;50Hz; | 2
20520953 |  | 2200004 | MTR ACC;SEGEL PLASTIC | 6
20521653 |  | 2190502 | MTR;kWH E;;1P;230V;5-60A;1;;2W | 2
20521653 |  | 3250048 | MCB;230/400V;1P;4A;50Hz; | 7
20521653 |  | 2190224 | MTR;kWH E-PR;;1P;230V;5-60A;1;;2W | 7
20521653 |  | 3250052 | MCB;230/400V;1P;10A;50Hz; | 2
20521659 |  | 2190502 | MTR;kWH E;;1P;230V;5-60A;1;;2W | 1
20521659 |  | 3250052 | MCB;230/400V;1P;10A;50Hz; | 2
20521676 |  | 1030075 | TRF DIS;D3;20kV/400V;3P;160kVA;YZN5;OD | 2
20521694 |  | 2090032 | LA;20-24kV;K;10kA;POLYMER;; | 12
20521840 |  | 4120467 | BOX;APPMCCB80A+STRIP;AL2MM;1205X420X250 | 1
20521840 |  | 3280480 | CONN;0.6/1KV;H;AL;70-95/70-95MM2;PRS | 4
20521840 |  | 4193406 | UNIV ACC;GROUND ROD 16MM CLAMP | 1
20521840 |  | 3120115 | CABLE PWR ACC;CABLE SHOE AL-CU 70mm2 | 2
20521927 |  | 2190438 | MTR;kWHE;;3P;57.7/100V-230/400;5A;0.5;4W | 1
20523080 |  | 3250050 | MCB;230/400V;1P;6A;50Hz; | 1
20523080 |  | 2190224 | MTR;kWH E-PR;;1P;230V;5-60A;1;;2W | 7
20523080 |  | 3250048 | MCB;230/400V;1P;4A;50Hz; | 2
20523080 |  | 3250052 | MCB;230/400V;1P;10A;50Hz; | 2
20523080 |  | 3250054 | MCB;230/400V;1P;16A;50Hz; | 1
20523080 |  | 2200004 | MTR ACC;SEGEL PLASTIC | 7
20523080 |  | 3250056 | MCB;230/400V;1P;20A;50Hz; | 1
20523563 |  | 3250052 | MCB;230/400V;1P;10A;50Hz; | 1
20523563 |  | 2190224 | MTR;kWH E-PR;;1P;230V;5-60A;1;;2W | 2
20523563 |  | 3250050 | MCB;230/400V;1P;6A;50Hz; | 1
20523565 |  | 3250048 | MCB;230/400V;1P;4A;50Hz; | 5
20523565 |  | 2190224 | MTR;kWH E-PR;;1P;230V;5-60A;1;;2W | 5
20523574 |  | 3250052 | MCB;230/400V;1P;10A;50Hz; | 1
20523574 |  | 3250048 | MCB;230/400V;1P;4A;50Hz; | 14
20523574 |  | 2190224 | MTR;kWH E-PR;;1P;230V;5-60A;1;;2W | 15
20523608 |  | 2190224 | MTR;kWH E-PR;;1P;230V;5-60A;1;;2W | 8
20523608 |  | 3250048 | MCB;230/400V;1P;4A;50Hz; | 8
20523619 |  | 2190224 | MTR;kWH E-PR;;1P;230V;5-60A;1;;2W | 3
20523619 |  | 3250048 | MCB;230/400V;1P;4A;50Hz; | 3
20523621 |  | 3250052 | MCB;230/400V;1P;10A;50Hz; | 1
20523621 |  | 2190224 | MTR;kWH E-PR;;1P;230V;5-60A;1;;2W | 1
20523634 |  | 3250050 | MCB;230/400V;1P;6A;50Hz; | 1
20523634 |  | 2190502 | MTR;kWH E;;1P;230V;5-60A;1;;2W | 2
20523634 |  | 3250048 | MCB;230/400V;1P;4A;50Hz; | 1
20523634 |  | 2190224 | MTR;kWH E-PR;;1P;230V;5-60A;1;;2W | 1
20523652 |  | 3250050 | MCB;230/400V;1P;6A;50Hz; | 2
20523652 |  | 3250048 | MCB;230/400V;1P;4A;50Hz; | 4
20523652 |  | 3250052 | MCB;230/400V;1P;10A;50Hz; | 7
20524083 |  | 3250050 | MCB;230/400V;1P;6A;50Hz; | 2
20524083 |  | 2190224 | MTR;kWH E-PR;;1P;230V;5-60A;1;;2W | 6
20524083 |  | 2200004 | MTR ACC;SEGEL PLASTIC | 6
20524083 |  | 3250059 | MCB;230/400V;1P;35A;50Hz; | 1
20524083 |  | 3250048 | MCB;230/400V;1P;4A;50Hz; | 3
20526251 |  | 2190224 | MTR;kWH E-PR;;1P;230V;5-60A;1;;2W | 3
20526251 |  | 3250050 | MCB;230/400V;1P;6A;50Hz; | 4
20526251 |  | 3280066 | CONN;1kV;;AL;10-16/10-16mm2;PRS HS;WP | 20
20526251 |  | 2200004 | MTR ACC;SEGEL PLASTIC | 24
20526370 |  | 2190224 | MTR;kWH E-PR;;1P;230V;5-60A;1;;2W | 6
20526455 |  | 4120538 | BOX;APP PL CB;AL1.6MM;650X400X220MM | 1
20526455 |  | 3250048 | MCB;230/400V;1P;4A;50Hz; | 2
20526455 |  | 3250050 | MCB;230/400V;1P;6A;50Hz; | 7
20526455 |  | 2200004 | MTR ACC;SEGEL PLASTIC | 12
20526455 |  | 3250102 | MCB;230/400V;3P;25A;50Hz; | 1
20526455 |  | 3060475 | COND ACC;JOINT PIN BIMETAL AL/CU 16/16mm | 4
20526455 |  | 2190224 | MTR;kWH E-PR;;1P;230V;5-60A;1;;2W | 9
20526455 |  | 3250052 | MCB;230/400V;1P;10A;50Hz; | 1
20526455 |  | 2190502 | MTR;kWH E;;1P;230V;5-60A;1;;2W | 1
20526461 |  | 2190224 | MTR;kWH E-PR;;1P;230V;5-60A;1;;2W | 0
20526461 |  | 3250054 | MCB;230/400V;1P;16A;50Hz; | 0
20526461 |  | 3250052 | MCB;230/400V;1P;10A;50Hz; | 0
20526461 |  | 2190502 | MTR;kWH E;;1P;230V;5-60A;1;;2W | 0
20526461 |  | 3250048 | MCB;230/400V;1P;4A;50Hz; | 0
20526461 |  | 3250050 | MCB;230/400V;1P;6A;50Hz; | 0
20526461 |  | 2200004 | MTR ACC;SEGEL PLASTIC | 0
20526461 |  | 3250058 | MCB;230/400V;1P;25A;50Hz; | 0
20526468 |  | 3250052 | MCB;230/400V;1P;10A;50Hz; | 2
20526468 |  | 2190224 | MTR;kWH E-PR;;1P;230V;5-60A;1;;2W | 2
20526468 |  | 2200004 | MTR ACC;SEGEL PLASTIC | 3
20526468 |  | 3250048 | MCB;230/400V;1P;4A;50Hz; | 1
20526468 |  | 2190502 | MTR;kWH E;;1P;230V;5-60A;1;;2W | 1
20526504 |  | 3250054 | MCB;230/400V;1P;16A;50Hz; | 1
20526504 |  | 3250050 | MCB;230/400V;1P;6A;50Hz; | 1
20526504 |  | 2200004 | MTR ACC;SEGEL PLASTIC | 11
20526504 |  | 3250052 | MCB;230/400V;1P;10A;50Hz; | 2
20526504 |  | 2190218 | MTR;kWH E;;3P;230/400V;5-80A;1;;4W | 2
20526504 |  | 3250029 | MCB;380/440V;3P;50A;50Hz; | 1
20526504 |  | 3250100 | MCB;230/400V;3P;20A;50Hz; | 1
20526504 |  | 4120538 | BOX;APP PL CB;AL1.6MM;650X400X220MM | 2
20526504 |  | 3060475 | COND ACC;JOINT PIN BIMETAL AL/CU 16/16mm | 8
20526504 |  | 2190224 | MTR;kWH E-PR;;1P;230V;5-60A;1;;2W | 3
20526507 |  | 2200004 | MTR ACC;SEGEL PLASTIC | 6
20526507 |  | 3250050 | MCB;230/400V;1P;6A;50Hz; | 3
20526507 |  | 2190224 | MTR;kWH E-PR;;1P;230V;5-60A;1;;2W | 1
20526507 |  | 3250048 | MCB;230/400V;1P;4A;50Hz; | 1
20526507 |  | 3250052 | MCB;230/400V;1P;10A;50Hz; | 1
20526821 |  | 3250046 | MCB;230/400V;1P;2A;50Hz; | 1
20526821 |  | 3250050 | MCB;230/400V;1P;6A;50Hz; | 3
20526821 |  | 2200004 | MTR ACC;SEGEL PLASTIC | 7
20526821 |  | 3250048 | MCB;230/400V;1P;4A;50Hz; | 3
20526821 |  | 2190224 | MTR;kWH E-PR;;1P;230V;5-60A;1;;2W | 7
20526830 |  | 3250052 | MCB;230/400V;1P;10A;50Hz; | 2
20526830 |  | 2200004 | MTR ACC;SEGEL PLASTIC | 4
20526830 |  | 3250050 | MCB;230/400V;1P;6A;50Hz; | 1
20526830 |  | 3250056 | MCB;230/400V;1P;20A;50Hz; | 1
20527920 |  | 4120538 | BOX;APP PL CB;AL1.6MM;650X400X220MM | 15
20527920 |  | 3250052 | MCB;230/400V;1P;10A;50Hz; | 1
20527920 |  | 2190502 | MTR;kWH E;;1P;230V;5-60A;1;;2W | 3
20527920 |  | 3250054 | MCB;230/400V;1P;16A;50Hz; | 1
20527920 |  | 3250058 | MCB;230/400V;1P;25A;50Hz; | 1
20527920 |  | 2190224 | MTR;kWH E-PR;;1P;230V;5-60A;1;;2W | 9
20527920 |  | 3250029 | MCB;380/440V;3P;50A;50Hz; | 11
20527920 |  | 2190218 | MTR;kWH E;;3P;230/400V;5-80A;1;;4W | 15
20527920 |  | 3250048 | MCB;230/400V;1P;4A;50Hz; | 7
20527920 |  | 3250103 | MCB;230/400V;3P;35A;50Hz; | 2
20527920 |  | 3250050 | MCB;230/400V;1P;6A;50Hz; | 2
20527929 |  | 3250097 | MCB;230/400V;3P;10A;50Hz; | 1
20527929 |  | 2190252 | MTR;kWH E-PR;;3P;230/400V;5-80A;1;;4W | 1
20527929 |  | 2200004 | MTR ACC;SEGEL PLASTIC | 1
20527932 |  | 2200004 | MTR ACC;SEGEL PLASTIC | 2
20527932 |  | 2190224 | MTR;kWH E-PR;;1P;230V;5-60A;1;;2W | 1
20527932 |  | 3250048 | MCB;230/400V;1P;4A;50Hz; | 2
20527933 |  | 3250048 | MCB;230/400V;1P;4A;50Hz; | 1
20527933 |  | 3250052 | MCB;230/400V;1P;10A;50Hz; | 1
20527933 |  | 3250050 | MCB;230/400V;1P;6A;50Hz; | 2
20527937 |  | 2200004 | MTR ACC;SEGEL PLASTIC | 97
20527937 |  | 3110026 | CABLE PWR;NFA2X;2X16mm2;0.6/1kV;OH | 1000
20527937 |  | 3110025 | CABLE PWR;NFA2X;2X10mm2;0.6/1kV;OH | 1000
20527937 |  | 3280066 | CONN;1kV;;AL;10-16/10-16mm2;PRS HS;WP | 200
20529077 |  | 3250100 | MCB;230/400V;3P;20A;50Hz; | 1
20529077 |  | 2190252 | MTR;kWH E-PR;;3P;230/400V;5-80A;1;;4W | 1
20529077 |  | 2200004 | MTR ACC;SEGEL PLASTIC | 1
20529077 |  | 3060475 | COND ACC;JOINT PIN BIMETAL AL/CU 16/16mm | 4
20529107 |  | 3250048 | MCB;230/400V;1P;4A;50Hz; | 0
20529107 |  | 3250050 | MCB;230/400V;1P;6A;50Hz; | 0
20529107 |  | 3250052 | MCB;230/400V;1P;10A;50Hz; | 0
20529107 |  | 2190224 | MTR;kWH E-PR;;1P;230V;5-60A;1;;2W | 0
20529107 |  | 2200004 | MTR ACC;SEGEL PLASTIC | 0
20529175 |  | 2200004 | MTR ACC;SEGEL PLASTIC | 5
20529175 |  | 2190224 | MTR;kWH E-PR;;1P;230V;5-60A;1;;2W | 5
20529175 |  | 3250050 | MCB;230/400V;1P;6A;50Hz; | 4
20529175 |  | 3250052 | MCB;230/400V;1P;10A;50Hz; | 1
20530057 |  | 2200004 | MTR ACC;SEGEL PLASTIC | 21
20530057 |  | 3110025 | CABLE PWR;NFA2X;2X10mm2;0.6/1kV;OH | 95
20530067 |  | 2200004 | MTR ACC;SEGEL PLASTIC | 6
20530067 |  | 2190224 | MTR;kWH E-PR;;1P;230V;5-60A;1;;2W | 13
20530067 |  | 3250048 | MCB;230/400V;1P;4A;50Hz; | 13
20530078 |  | 3250048 | MCB;230/400V;1P;4A;50Hz; | 2
20530078 |  | 3250052 | MCB;230/400V;1P;10A;50Hz; | 1
20530078 |  | 3250050 | MCB;230/400V;1P;6A;50Hz; | 3
20530078 |  | 2200004 | MTR ACC;SEGEL PLASTIC | 12
20530183 |  | 3250048 | MCB;230/400V;1P;4A;50Hz; | 7
20530183 |  | 3250046 | MCB;230/400V;1P;2A;50Hz; | 6
20530183 |  | 3110025 | CABLE PWR;NFA2X;2X10mm2;0.6/1kV;OH | 200
20530183 |  | 2190224 | MTR;kWH E-PR;;1P;230V;5-60A;1;;2W | 16
20531337 |  | 3110025 | CABLE PWR;NFA2X;2X10mm2;0.6/1kV;OH | 250
20531341 |  | 2190224 | MTR;kWH E-PR;;1P;230V;5-60A;1;;2W | 3
20531341 |  | 2190502 | MTR;kWH E;;1P;230V;5-60A;1;;2W | 1
20531341 |  | 2200004 | MTR ACC;SEGEL PLASTIC | 4
20531341 |  | 3250059 | MCB;230/400V;1P;35A;50Hz; | 1
20531341 |  | 3250050 | MCB;230/400V;1P;6A;50Hz; | 3
20531814 |  | 3250052 | MCB;230/400V;1P;10A;50Hz; | 5
20531814 |  | 3250048 | MCB;230/400V;1P;4A;50Hz; | 10
20531843 |  | 3250052 | MCB;230/400V;1P;10A;50Hz; | 11
20531843 |  | 3250054 | MCB;230/400V;1P;16A;50Hz; | 1
20531843 |  | 3250058 | MCB;230/400V;1P;25A;50Hz; | 1
20531843 |  | 3250056 | MCB;230/400V;1P;20A;50Hz; | 1
20531843 |  | 3250050 | MCB;230/400V;1P;6A;50Hz; | 13
20531843 |  | 2190224 | MTR;kWH E-PR;;1P;230V;5-60A;1;;2W | 32
20531843 |  | 4120538 | BOX;APP PL CB;AL1.6MM;650X400X220MM | 2
20531843 |  | 3250048 | MCB;230/400V;1P;4A;50Hz; | 24
20531843 |  | 2190218 | MTR;kWH E;;3P;230/400V;5-80A;1;;4W | 2
20531843 |  | 3250099 | MCB;230/400V;3P;16A;50Hz; | 1
20531843 |  | 3250029 | MCB;380/440V;3P;50A;50Hz; | 2
20532388 |  | 3250054 | MCB;230/400V;1P;16A;50Hz; | 1
20532388 |  | 3250058 | MCB;230/400V;1P;25A;50Hz; | 1
20532388 |  | 3250050 | MCB;230/400V;1P;6A;50Hz; | 5
20532388 |  | 2190224 | MTR;kWH E-PR;;1P;230V;5-60A;1;;2W | 13
20532388 |  | 2200004 | MTR ACC;SEGEL PLASTIC | 13
20532388 |  | 3250048 | MCB;230/400V;1P;4A;50Hz; | 6
20532389 |  | 3250048 | MCB;230/400V;1P;4A;50Hz; | 2
20533111 |  | 3250052 | MCB;230/400V;1P;10A;50Hz; | 1
20533111 |  | 2190224 | MTR;kWH E-PR;;1P;230V;5-60A;1;;2W | 6
20533111 |  | 3250050 | MCB;230/400V;1P;6A;50Hz; | 2
20533111 |  | 3250048 | MCB;230/400V;1P;4A;50Hz; | 3
20533111 |  | 2200004 | MTR ACC;SEGEL PLASTIC | 6
20533116 |  | 2200004 | MTR ACC;SEGEL PLASTIC | 3
20533116 |  | 3250052 | MCB;230/400V;1P;10A;50Hz; | 1
20533116 |  | 2190502 | MTR;kWH E;;1P;230V;5-60A;1;;2W | 1
20533116 |  | 3250058 | MCB;230/400V;1P;25A;50Hz; | 1
20533381 |  | 2190224 | MTR;kWH E-PR;;1P;230V;5-60A;1;;2W | 9
20533381 |  | 3250048 | MCB;230/400V;1P;4A;50Hz; | 1
20533381 |  | 2190502 | MTR;kWH E;;1P;230V;5-60A;1;;2W | 1
20533381 |  | 2200004 | MTR ACC;SEGEL PLASTIC | 10
20533646 |  | 3110026 | CABLE PWR;NFA2X;2X16mm2;0.6/1kV;OH | 50
20533646 |  | 3110025 | CABLE PWR;NFA2X;2X10mm2;0.6/1kV;OH | 100
20533769 |  | 2200004 | MTR ACC;SEGEL PLASTIC | 7
20533769 |  | 3250052 | MCB;230/400V;1P;10A;50Hz; | 1
20533769 |  | 2190224 | MTR;kWH E-PR;;1P;230V;5-60A;1;;2W | 7
20533769 |  | 3250048 | MCB;230/400V;1P;4A;50Hz; | 6
20533777 |  | 2190224 | MTR;kWH E-PR;;1P;230V;5-60A;1;;2W | 14
20533777 |  | 4120538 | BOX;APP PL CB;AL1.6MM;650X400X220MM | 1
20533777 |  | 2200004 | MTR ACC;SEGEL PLASTIC | 16
20533777 |  | 2190218 | MTR;kWH E;;3P;230/400V;5-80A;1;;4W | 1
20533777 |  | 3250048 | MCB;230/400V;1P;4A;50Hz; | 12
20533777 |  | 3250050 | MCB;230/400V;1P;6A;50Hz; | 2
20533777 |  | 3250100 | MCB;230/400V;3P;20A;50Hz; | 1
20533777 |  | 3060475 | COND ACC;JOINT PIN BIMETAL AL/CU 16/16mm | 4
20533810 |  | 3250048 | MCB;230/400V;1P;4A;50Hz; | 5
20533810 |  | 2190224 | MTR;kWH E-PR;;1P;230V;5-60A;1;;2W | 9
20533810 |  | 2190502 | MTR;kWH E;;1P;230V;5-60A;1;;2W | 1
20533810 |  | 2200004 | MTR ACC;SEGEL PLASTIC | 10
20533810 |  | 3250050 | MCB;230/400V;1P;6A;50Hz; | 2
20533810 |  | 3250059 | MCB;230/400V;1P;35A;50Hz; | 2
20533810 |  | 3250052 | MCB;230/400V;1P;10A;50Hz; | 1
20533818 |  | 3250103 | MCB;230/400V;3P;35A;50Hz; | 0
20533818 |  | 2190252 | MTR;kWH E-PR;;3P;230/400V;5-80A;1;;4W | 0
20533818 |  | 3250048 | MCB;230/400V;1P;4A;50Hz; | 0
20533818 |  | 3060475 | COND ACC;JOINT PIN BIMETAL AL/CU 16/16mm | 0
20533818 |  | 3250050 | MCB;230/400V;1P;6A;50Hz; | 0
20533818 |  | 4120538 | BOX;APP PL CB;AL1.6MM;650X400X220MM | 0
20533818 |  | 2190224 | MTR;kWH E-PR;;1P;230V;5-60A;1;;2W | 0
20533818 |  | 2200004 | MTR ACC;SEGEL PLASTIC | 0
20533852 |  | 2200004 | MTR ACC;SEGEL PLASTIC | 9
20533852 |  | 3250054 | MCB;230/400V;1P;16A;50Hz; | 3
20533852 |  | 3250048 | MCB;230/400V;1P;4A;50Hz; | 2
20533852 |  | 2190224 | MTR;kWH E-PR;;1P;230V;5-60A;1;;2W | 1
20533852 |  | 3250050 | MCB;230/400V;1P;6A;50Hz; | 2
20533852 |  | 3250052 | MCB;230/400V;1P;10A;50Hz; | 1
20533887 |  | 3250056 | MCB;230/400V;1P;20A;50Hz; | 1
20533887 |  | 3250050 | MCB;230/400V;1P;6A;50Hz; | 2
20533887 |  | 3250048 | MCB;230/400V;1P;4A;50Hz; | 1
20533887 |  | 3250059 | MCB;230/400V;1P;35A;50Hz; | 2
20533887 |  | 3250052 | MCB;230/400V;1P;10A;50Hz; | 4
20533887 |  | 3250058 | MCB;230/400V;1P;25A;50Hz; | 1
20533887 |  | 2200004 | MTR ACC;SEGEL PLASTIC | 13
20533895 |  | 2190224 | MTR;kWH E-PR;;1P;230V;5-60A;1;;2W | 43
20534131 |  | 3110025 | CABLE PWR;NFA2X;2X10mm2;0.6/1kV;OH | 1369
20534131 |  | 3110026 | CABLE PWR;NFA2X;2X16mm2;0.6/1kV;OH | 493
20534131 |  | 3280480 | CONN;0.6/1KV;H;AL;70-95/70-95MM2;PRS | 156
20534131 |  | 3280066 | CONN;1kV;;AL;10-16/10-16mm2;PRS HS;WP | 300
20534894 |  | 3250102 | MCB;230/400V;3P;25A;50Hz; | 2
20534894 |  | 2190502 | MTR;kWH E;;1P;230V;5-60A;1;;2W | 2
20534894 |  | 2190252 | MTR;kWH E-PR;;3P;230/400V;5-80A;1;;4W | 2
20534894 |  | 2190224 | MTR;kWH E-PR;;1P;230V;5-60A;1;;2W | 33
20534894 |  | 3250050 | MCB;230/400V;1P;6A;50Hz; | 6
20534894 |  | 4120538 | BOX;APP PL CB;AL1.6MM;650X400X220MM | 1
20534894 |  | 3250052 | MCB;230/400V;1P;10A;50Hz; | 2
20534925 |  | 2190224 | MTR;kWH E-PR;;1P;230V;5-60A;1;;2W | 32
20534925 |  | 3250050 | MCB;230/400V;1P;6A;50Hz; | 6
20534925 |  | 3250052 | MCB;230/400V;1P;10A;50Hz; | 6
20534925 |  | 3250056 | MCB;230/400V;1P;20A;50Hz; | 1
20534929 |  | 3250050 | MCB;230/400V;1P;6A;50Hz; | 5
20534929 |  | 2190224 | MTR;kWH E-PR;;1P;230V;5-60A;1;;2W | 5
20535030 |  | 3250050 | MCB;230/400V;1P;6A;50Hz; | 2
20535030 |  | 3250058 | MCB;230/400V;1P;25A;50Hz; | 1
20535030 |  | 3250052 | MCB;230/400V;1P;10A;50Hz; | 1
20535039 |  | 2190224 | MTR;kWH E-PR;;1P;230V;5-60A;1;;2W | 2
20535039 |  | 3250054 | MCB;230/400V;1P;16A;50Hz; | 1
20535039 |  | 3250052 | MCB;230/400V;1P;10A;50Hz; | 1
20535039 |  | 3250050 | MCB;230/400V;1P;6A;50Hz; | 2
20535313 |  | 3250050 | MCB;230/400V;1P;6A;50Hz; | 2
20535313 |  | 3250058 | MCB;230/400V;1P;25A;50Hz; | 1
20535313 |  | 3250052 | MCB;230/400V;1P;10A;50Hz; | 3
20535313 |  | 2200004 | MTR ACC;SEGEL PLASTIC | 18
20535313 |  | 3250048 | MCB;230/400V;1P;4A;50Hz; | 1
20535313 |  | 3250054 | MCB;230/400V;1P;16A;50Hz; | 1
20535363 |  | 3250052 | MCB;230/400V;1P;10A;50Hz; | 1
20535363 |  | 3250048 | MCB;230/400V;1P;4A;50Hz; | 1
20535363 |  | 2190224 | MTR;kWH E-PR;;1P;230V;5-60A;1;;2W | 5
20535363 |  | 3250050 | MCB;230/400V;1P;6A;50Hz; | 2
20535363 |  | 3250059 | MCB;230/400V;1P;35A;50Hz; | 1
20537211 |  | 2200004 | MTR ACC;SEGEL PLASTIC | 8
20537211 |  | 3250048 | MCB;230/400V;1P;4A;50Hz; | 5
20537211 |  | 2190502 | MTR;kWH E;;1P;230V;5-60A;1;;2W | 1
20537211 |  | 3250052 | MCB;230/400V;1P;10A;50Hz; | 1
20537211 |  | 3250050 | MCB;230/400V;1P;6A;50Hz; | 1
20537211 |  | 2190224 | MTR;kWH E-PR;;1P;230V;5-60A;1;;2W | 6
20537211 |  | 2190218 | MTR;kWH E;;3P;230/400V;5-80A;1;;4W | 1
20537216 |  | 2200004 | MTR ACC;SEGEL PLASTIC | 5
20537216 |  | 3250058 | MCB;230/400V;1P;25A;50Hz; | 1
20537216 |  | 3250052 | MCB;230/400V;1P;10A;50Hz; | 3
20537216 |  | 3250048 | MCB;230/400V;1P;4A;50Hz; | 1
20537275 |  | 3280183 | CONN;1kV;;AL;10-16/50-70mm2;PRS HS;WP | 96
20537791 |  | 3060475 | COND ACC;JOINT PIN BIMETAL AL/CU 16/16mm | 4
20537791 |  | 3250052 | MCB;230/400V;1P;10A;50Hz; | 1
20537791 |  | 2200004 | MTR ACC;SEGEL PLASTIC | 7
20537791 |  | 3250103 | MCB;230/400V;3P;35A;50Hz; | 1
20537791 |  | 2190252 | MTR;kWH E-PR;;3P;230/400V;5-80A;1;;4W | 1
20537791 |  | 3250048 | MCB;230/400V;1P;4A;50Hz; | 2
20537791 |  | 3250050 | MCB;230/400V;1P;6A;50Hz; | 2
20537791 |  | 4120538 | BOX;APP PL CB;AL1.6MM;650X400X220MM | 1
20537791 |  | 2190224 | MTR;kWH E-PR;;1P;230V;5-60A;1;;2W | 5
20537796 |  | 2200004 | MTR ACC;SEGEL PLASTIC | 6
20537796 |  | 3250058 | MCB;230/400V;1P;25A;50Hz; | 1
20537796 |  | 3250048 | MCB;230/400V;1P;4A;50Hz; | 1
20537796 |  | 2190224 | MTR;kWH E-PR;;1P;230V;5-60A;1;;2W | 3
20537796 |  | 3250050 | MCB;230/400V;1P;6A;50Hz; | 1
20537878 |  | 3250048 | MCB;230/400V;1P;4A;50Hz; | 15
20537878 |  | 3250050 | MCB;230/400V;1P;6A;50Hz; | 1
20537878 |  | 3250059 | MCB;230/400V;1P;35A;50Hz; | 2
20537878 |  | 2190502 | MTR;kWH E;;1P;230V;5-60A;1;;2W | 3
20537878 |  | 3250056 | MCB;230/400V;1P;20A;50Hz; | 1
20537878 |  | 3250054 | MCB;230/400V;1P;16A;50Hz; | 1
20537878 |  | 2200004 | MTR ACC;SEGEL PLASTIC | 20
20537878 |  | 2190224 | MTR;kWH E-PR;;1P;230V;5-60A;1;;2W | 17
20537933 |  | 3250052 | MCB;230/400V;1P;10A;50Hz; | 1
20537933 |  | 3250048 | MCB;230/400V;1P;4A;50Hz; | 2
20537933 |  | 3250050 | MCB;230/400V;1P;6A;50Hz; | 1
20537933 |  | 2190224 | MTR;kWH E-PR;;1P;230V;5-60A;1;;2W | 4
20537933 |  | 2190502 | MTR;kWH E;;1P;230V;5-60A;1;;2W | 1
20537933 |  | 2200004 | MTR ACC;SEGEL PLASTIC | 5
20537933 |  | 3250058 | MCB;230/400V;1P;25A;50Hz; | 1
20538144 |  | 2190218 | MTR;kWH E;;3P;230/400V;5-80A;1;;4W | 0
20538144 |  | 2190502 | MTR;kWH E;;1P;230V;5-60A;1;;2W | 0
20538144 |  | 3250099 | MCB;230/400V;3P;16A;50Hz; | 0
20538144 |  | 3250054 | MCB;230/400V;1P;16A;50Hz; | 0
20538144 |  | 2200004 | MTR ACC;SEGEL PLASTIC | 0
20538144 |  | 3060475 | COND ACC;JOINT PIN BIMETAL AL/CU 16/16mm | 0
20538144 |  | 4120538 | BOX;APP PL CB;AL1.6MM;650X400X220MM | 0
20538144 |  | 3250050 | MCB;230/400V;1P;6A;50Hz; | 0
20538144 |  | 3250056 | MCB;230/400V;1P;20A;50Hz; | 0
20538144 |  | 3250029 | MCB;380/440V;3P;50A;50Hz; | 0
20538155 |  | 3250059 | MCB;230/400V;1P;35A;50Hz; | 3
20538155 |  | 3250056 | MCB;230/400V;1P;20A;50Hz; | 2
20538155 |  | 3250054 | MCB;230/400V;1P;16A;50Hz; | 3
20538155 |  | 2190224 | MTR;kWH E-PR;;1P;230V;5-60A;1;;2W | 2
20538155 |  | 2200004 | MTR ACC;SEGEL PLASTIC | 25
20538155 |  | 3250048 | MCB;230/400V;1P;4A;50Hz; | 1
20538155 |  | 3250050 | MCB;230/400V;1P;6A;50Hz; | 6
20538155 |  | 3250052 | MCB;230/400V;1P;10A;50Hz; | 8
20538170 |  | 2190224 | MTR;kWH E-PR;;1P;230V;5-60A;1;;2W | 1
20538184 |  | 2190252 | MTR;kWH E-PR;;3P;230/400V;5-80A;1;;4W | 1
20538184 |  | 2190224 | MTR;kWH E-PR;;1P;230V;5-60A;1;;2W | 2
20538408 |  | 3250054 | MCB;230/400V;1P;16A;50Hz; | 3
20538408 |  | 3250058 | MCB;230/400V;1P;25A;50Hz; | 1
20538408 |  | 2200004 | MTR ACC;SEGEL PLASTIC | 24
20538408 |  | 3250052 | MCB;230/400V;1P;10A;50Hz; | 2
20538408 |  | 3250048 | MCB;230/400V;1P;4A;50Hz; | 3
20538408 |  | 3250050 | MCB;230/400V;1P;6A;50Hz; | 3
20538912 |  | 3250052 | MCB;230/400V;1P;10A;50Hz; | 1
20538912 |  | 2190224 | MTR;kWH E-PR;;1P;230V;5-60A;1;;2W | 6
20538912 |  | 3250054 | MCB;230/400V;1P;16A;50Hz; | 1
20538912 |  | 2200004 | MTR ACC;SEGEL PLASTIC | 6
20538912 |  | 3250048 | MCB;230/400V;1P;4A;50Hz; | 3
20538912 |  | 3250050 | MCB;230/400V;1P;6A;50Hz; | 1
20539463 |  | 2190224 | MTR;kWH E-PR;;1P;230V;5-60A;1;;2W | 80
20540072 |  | 2190218 | MTR;kWH E;;3P;230/400V;5-80A;1;;4W | 1
20540072 |  | 2200004 | MTR ACC;SEGEL PLASTIC | 11
20540072 |  | 3250052 | MCB;230/400V;1P;10A;50Hz; | 2
20540072 |  | 2190502 | MTR;kWH E;;1P;230V;5-60A;1;;2W | 1
20540072 |  | 3250029 | MCB;380/440V;3P;50A;50Hz; | 1
20540072 |  | 3060475 | COND ACC;JOINT PIN BIMETAL AL/CU 16/16mm | 4
20540072 |  | 3250050 | MCB;230/400V;1P;6A;50Hz; | 4
20540072 |  | 3250054 | MCB;230/400V;1P;16A;50Hz; | 1
20540072 |  | 4120538 | BOX;APP PL CB;AL1.6MM;650X400X220MM | 1
20540072 |  | 3250099 | MCB;230/400V;3P;16A;50Hz; | 1
20540133 |  | 3250046 | MCB;230/400V;1P;2A;50Hz; | 2
20540133 |  | 2190224 | MTR;kWH E-PR;;1P;230V;5-60A;1;;2W | 8
20540133 |  | 3250050 | MCB;230/400V;1P;6A;50Hz; | 24
20540214 |  | 3250046 | MCB;230/400V;1P;2A;50Hz; | 10
20540214 |  | 2190224 | MTR;kWH E-PR;;1P;230V;5-60A;1;;2W | 32
20540335 |  | 3250097 | MCB;230/400V;3P;10A;50Hz; | 1
20540335 |  | 3250046 | MCB;230/400V;1P;2A;50Hz; | 4
20540335 |  | 2190224 | MTR;kWH E-PR;;1P;230V;5-60A;1;;2W | 8
20540368 |  | 3110026 | CABLE PWR;NFA2X;2X16mm2;0.6/1kV;OH | 498
20540374 |  | 3110026 | CABLE PWR;NFA2X;2X16mm2;0.6/1kV;OH | 0
20540414 |  | 3110026 | CABLE PWR;NFA2X;2X16mm2;0.6/1kV;OH | 1366
20541245 |  | 3250048 | MCB;230/400V;1P;4A;50Hz; | 4
20541245 |  | 2190224 | MTR;kWH E-PR;;1P;230V;5-60A;1;;2W | 4
20541245 |  | 2200004 | MTR ACC;SEGEL PLASTIC | 4
20541255 |  | 3250050 | MCB;230/400V;1P;6A;50Hz; | 4
20541255 |  | 2200004 | MTR ACC;SEGEL PLASTIC | 6
20541255 |  | 3250052 | MCB;230/400V;1P;10A;50Hz; | 1
20541377 |  | 3110025 | CABLE PWR;NFA2X;2X10mm2;0.6/1kV;OH | 150
20541395 |  | 3110026 | CABLE PWR;NFA2X;2X16mm2;0.6/1kV;OH | 100
20541403 |  | 3110025 | CABLE PWR;NFA2X;2X10mm2;0.6/1kV;OH | 50
20541403 |  | 3110026 | CABLE PWR;NFA2X;2X16mm2;0.6/1kV;OH | 36
20541415 |  | 3250050 | MCB;230/400V;1P;6A;50Hz; | 2
20541415 |  | 3250052 | MCB;230/400V;1P;10A;50Hz; | 1
20541415 |  | 3250058 | MCB;230/400V;1P;25A;50Hz; | 1
20541415 |  | 2200004 | MTR ACC;SEGEL PLASTIC | 4
20542180 |  | 2200004 | MTR ACC;SEGEL PLASTIC | 7
20542180 |  | 3250050 | MCB;230/400V;1P;6A;50Hz; | 2
20542180 |  | 2190224 | MTR;kWH E-PR;;1P;230V;5-60A;1;;2W | 7
20542180 |  | 3250048 | MCB;230/400V;1P;4A;50Hz; | 1
20542180 |  | 3250052 | MCB;230/400V;1P;10A;50Hz; | 4
20542648 |  | 1030074 | TRF DIS;D3;20kV/400V;3P;100kVA;YZN5;OD | 1
20542648 |  | 3260237 | LVSB;DIST;3P;400V;400A;2LINE;OD | 1
20542648 |  | 3190002 | CUT OUT;20kV;6-100A;10kA;125kV | 3
20542648 |  | 2090032 | LA;20-24kV;K;10kA;POLYMER;; | 3
20542648 |  | 3110516 | CABLE PWR;NYY;1X150mm2;0.6/1kV;Opstig | 40
20542648 |  | 3110514 | CABLE PWR;NYY;1X70mm2;0.6/1kV;Opstig | 14
20542648 |  | 3120114 | CABLE PWR ACC;CABLE SHOE CU 70mm2 | 8
20542648 |  | 3280469 | CONN;20KV;LLC;AL;70-240MM2;BOLT;PERMANEN | 6
20542648 |  | 3050088 | CONDUCTOR;AAAC-S;70mm2; | 12
20542648 |  | 3280480 | CONN;0.6/1KV;H;AL;70-95/70-95MM2;PRS | 3
20542648 |  | 4192513 | UNIIV ACC;GROUND ROD 16MM 1.5M | 3
20542648 |  | 3070152 | ISOLATOR;LINEPOST;POLYMER;24KV;;12.5kN | 14
20542648 |  | 3070154 | ISOLATOR;SUSP;POLYMER;24KV;;70kN | 12
20542648 |  | 3050084 | CONDUCTOR;AAAC-S;150mm2; | 615
20542648 |  | 3120118 | CABLE PWR ACC;CABLE SHOE AL-CU 150mm2 | 3
20542648 |  | 2190438 | MTR;kWHE;;3P;57.7/100V-230/400;5A;0.5;4W | 1
20542648 |  | 4120468 | BOX;APPMCCB100A+STRIP;AL2MM;1205X420X250 | 1
20542784 |  | 2190252 | MTR;kWH E-PR;;3P;230/400V;5-80A;1;;4W | 1
20542997 |  | 2190224 | MTR;kWH E-PR;;1P;230V;5-60A;1;;2W | 1
20542997 |  | 3250050 | MCB;230/400V;1P;6A;50Hz; | 3
20542997 |  | 3250052 | MCB;230/400V;1P;10A;50Hz; | 3
20542997 |  | 2200004 | MTR ACC;SEGEL PLASTIC | 8
20542997 |  | 3250054 | MCB;230/400V;1P;16A;50Hz; | 1
20543011 |  | 3250054 | MCB;230/400V;1P;16A;50Hz; | 2
20543011 |  | 3250059 | MCB;230/400V;1P;35A;50Hz; | 1
20543011 |  | 3250050 | MCB;230/400V;1P;6A;50Hz; | 2
20543011 |  | 3250056 | MCB;230/400V;1P;20A;50Hz; | 2
20543011 |  | 2190224 | MTR;kWH E-PR;;1P;230V;5-60A;1;;2W | 14
20543011 |  | 2200004 | MTR ACC;SEGEL PLASTIC | 14
20543011 |  | 3250048 | MCB;230/400V;1P;4A;50Hz; | 1
20543191 |  | 3250054 | MCB;230/400V;1P;16A;50Hz; | 4
20543191 |  | 3250058 | MCB;230/400V;1P;25A;50Hz; | 1
20543191 |  | 3250050 | MCB;230/400V;1P;6A;50Hz; | 4
20543191 |  | 3250052 | MCB;230/400V;1P;10A;50Hz; | 5
20543264 |  | 3250050 | MCB;230/400V;1P;6A;50Hz; | 2
20543264 |  | 3250058 | MCB;230/400V;1P;25A;50Hz; | 3
20543264 |  | 2190218 | MTR;kWH E;;3P;230/400V;5-80A;1;;4W | 1
20543264 |  | 3250099 | MCB;230/400V;3P;16A;50Hz; | 1
20543264 |  | 3250052 | MCB;230/400V;1P;10A;50Hz; | 6
20543264 |  | 3250054 | MCB;230/400V;1P;16A;50Hz; | 4
20543264 |  | 3250060 | MCB;230/400V;1P;50A;50Hz; | 1
20543264 |  | 2190224 | MTR;kWH E-PR;;1P;230V;5-60A;1;;2W | 1
20543272 |  | 2190224 | MTR;kWH E-PR;;1P;230V;5-60A;1;;2W | 15
20543272 |  | 3250052 | MCB;230/400V;1P;10A;50Hz; | 3
20543272 |  | 3250050 | MCB;230/400V;1P;6A;50Hz; | 1
20543279 |  | 3250052 | MCB;230/400V;1P;10A;50Hz; | 3
20543279 |  | 2190502 | MTR;kWH E;;1P;230V;5-60A;1;;2W | 1
20543279 |  | 3250050 | MCB;230/400V;1P;6A;50Hz; | 4
20543279 |  | 2190224 | MTR;kWH E-PR;;1P;230V;5-60A;1;;2W | 11
20543582 |  | 3250059 | MCB;230/400V;1P;35A;50Hz; | 1
20543582 |  | 3250052 | MCB;230/400V;1P;10A;50Hz; | 3
20543582 |  | 2200004 | MTR ACC;SEGEL PLASTIC | 64
20543582 |  | 3250050 | MCB;230/400V;1P;6A;50Hz; | 16
20543582 |  | 2190502 | MTR;kWH E;;1P;230V;5-60A;1;;2W | 7
20543582 |  | 3250048 | MCB;230/400V;1P;4A;50Hz; | 6
20543813 |  | 3250100 | MCB;230/400V;3P;20A;50Hz; | 1
20543813 |  | 3250048 | MCB;230/400V;1P;4A;50Hz; | 3
20543813 |  | 2190218 | MTR;kWH E;;3P;230/400V;5-80A;1;;4W | 3
20543813 |  | 3250052 | MCB;230/400V;1P;10A;50Hz; | 6
20543813 |  | 3280066 | CONN;1kV;;AL;10-16/10-16mm2;PRS HS;WP | 18
20543845 |  | 2200004 | MTR ACC;SEGEL PLASTIC | 39
20543845 |  | 2190224 | MTR;kWH E-PR;;1P;230V;5-60A;1;;2W | 36
20545189 |  | 2190224 | MTR;kWH E-PR;;1P;230V;5-60A;1;;2W | 0
20545189 |  | 2190502 | MTR;kWH E;;1P;230V;5-60A;1;;2W | 0
20545189 |  | 3250052 | MCB;230/400V;1P;10A;50Hz; | 0
20545189 |  | 2200004 | MTR ACC;SEGEL PLASTIC | 0
20545189 |  | 3250050 | MCB;230/400V;1P;6A;50Hz; | 0
20545201 |  | 3250058 | MCB;230/400V;1P;25A;50Hz; | 0
20545201 |  | 3250050 | MCB;230/400V;1P;6A;50Hz; | 0
20545201 |  | 3250054 | MCB;230/400V;1P;16A;50Hz; | 0
20545201 |  | 3250052 | MCB;230/400V;1P;10A;50Hz; | 0
20545201 |  | 3250059 | MCB;230/400V;1P;35A;50Hz; | 0
20545201 |  | 2200004 | MTR ACC;SEGEL PLASTIC | 0
20545201 |  | 2190224 | MTR;kWH E-PR;;1P;230V;5-60A;1;;2W | 0
20545205 |  | 2200004 | MTR ACC;SEGEL PLASTIC | 0
20545205 |  | 3250059 | MCB;230/400V;1P;35A;50Hz; | 0
20545205 |  | 3250052 | MCB;230/400V;1P;10A;50Hz; | 0
20545205 |  | 3250050 | MCB;230/400V;1P;6A;50Hz; | 0
20545205 |  | 3250056 | MCB;230/400V;1P;20A;50Hz; | 0
20545205 |  | 3250058 | MCB;230/400V;1P;25A;50Hz; | 0
20545205 |  | 3250054 | MCB;230/400V;1P;16A;50Hz; | 0
20546305 |  | 3250050 | MCB;230/400V;1P;6A;50Hz; | 2
20546305 |  | 3250052 | MCB;230/400V;1P;10A;50Hz; | 6
20546305 |  | 2190224 | MTR;kWH E-PR;;1P;230V;5-60A;1;;2W | 1
20546305 |  | 3250058 | MCB;230/400V;1P;25A;50Hz; | 2
20546591 |  | 2190252 | MTR;kWH E-PR;;3P;230/400V;5-80A;1;;4W | 1
20546591 |  | 2200004 | MTR ACC;SEGEL PLASTIC | 1
20546591 |  | 3060475 | COND ACC;JOINT PIN BIMETAL AL/CU 16/16mm | 4
20546591 |  | 3250103 | MCB;230/400V;3P;35A;50Hz; | 1
20546615 |  | 2200004 | MTR ACC;SEGEL PLASTIC | 11
20546615 |  | 3250048 | MCB;230/400V;1P;4A;50Hz; | 1
20546615 |  | 3250050 | MCB;230/400V;1P;6A;50Hz; | 2
20546615 |  | 2190224 | MTR;kWH E-PR;;1P;230V;5-60A;1;;2W | 11
20546615 |  | 3250056 | MCB;230/400V;1P;20A;50Hz; | 2
20546631 |  | 2200004 | MTR ACC;SEGEL PLASTIC | 0
20546631 |  | 3060475 | COND ACC;JOINT PIN BIMETAL AL/CU 16/16mm | 0
20546631 |  | 3250103 | MCB;230/400V;3P;35A;50Hz; | 0
20546631 |  | 2190252 | MTR;kWH E-PR;;3P;230/400V;5-80A;1;;4W | 0
20546672 |  | 3250058 | MCB;230/400V;1P;25A;50Hz; | 2
20546672 |  | 2200004 | MTR ACC;SEGEL PLASTIC | 10
20546672 |  | 3250052 | MCB;230/400V;1P;10A;50Hz; | 3
20546672 |  | 3250050 | MCB;230/400V;1P;6A;50Hz; | 4
20546683 |  | 3110025 | CABLE PWR;NFA2X;2X10mm2;0.6/1kV;OH | 967
20546683 |  | 2200004 | MTR ACC;SEGEL PLASTIC | 215
20546683 |  | 3280066 | CONN;1kV;;AL;10-16/10-16mm2;PRS HS;WP | 164
20547402 |  | 3250048 | MCB;230/400V;1P;4A;50Hz; | 4
20547402 |  | 2200004 | MTR ACC;SEGEL PLASTIC | 4
20547402 |  | 2190224 | MTR;kWH E-PR;;1P;230V;5-60A;1;;2W | 3
20547402 |  | 2190502 | MTR;kWH E;;1P;230V;5-60A;1;;2W | 1
20547418 |  | 3250052 | MCB;230/400V;1P;10A;50Hz; | 2
20547418 |  | 3250048 | MCB;230/400V;1P;4A;50Hz; | 1
20547418 |  | 2200004 | MTR ACC;SEGEL PLASTIC | 4
20548423 |  | 3110025 | CABLE PWR;NFA2X;2X10mm2;0.6/1kV;OH | 1000
20548675 |  | 2190224 | MTR;kWH E-PR;;1P;230V;5-60A;1;;2W | 3
20548675 |  | 2200004 | MTR ACC;SEGEL PLASTIC | 6
20548693 |  | 3250056 | MCB;230/400V;1P;20A;50Hz; | 1
20548693 |  | 3250054 | MCB;230/400V;1P;16A;50Hz; | 1
20548693 |  | 3250058 | MCB;230/400V;1P;25A;50Hz; | 1
20548693 |  | 3250052 | MCB;230/400V;1P;10A;50Hz; | 4
20548924 |  | 3110025 | CABLE PWR;NFA2X;2X10mm2;0.6/1kV;OH | 456
20548924 |  | 3250102 | MCB;230/400V;3P;25A;50Hz; | 1
20549047 |  | 3250052 | MCB;230/400V;1P;10A;50Hz; | 2
20549047 |  | 2190224 | MTR;kWH E-PR;;1P;230V;5-60A;1;;2W | 1
20549047 |  | 3250054 | MCB;230/400V;1P;16A;50Hz; | 2
20549047 |  | 3250103 | MCB;230/400V;3P;35A;50Hz; | 1
20549047 |  | 3250056 | MCB;230/400V;1P;20A;50Hz; | 1
20549047 |  | 2200004 | MTR ACC;SEGEL PLASTIC | 13
20549047 |  | 3250050 | MCB;230/400V;1P;6A;50Hz; | 4
20549047 |  | 3250060 | MCB;230/400V;1P;50A;50Hz; | 1
20549069 |  | 3250050 | MCB;230/400V;1P;6A;50Hz; | 6
20549069 |  | 2200004 | MTR ACC;SEGEL PLASTIC | 14
20549069 |  | 3250056 | MCB;230/400V;1P;20A;50Hz; | 1
20549069 |  | 3250052 | MCB;230/400V;1P;10A;50Hz; | 2
20549069 |  | 3250054 | MCB;230/400V;1P;16A;50Hz; | 1
20549069 |  | 2190224 | MTR;kWH E-PR;;1P;230V;5-60A;1;;2W | 1
20549120 |  | 2190502 | MTR;kWH E;;1P;230V;5-60A;1;;2W | 2
20549120 |  | 2200004 | MTR ACC;SEGEL PLASTIC | 15
20549120 |  | 2190224 | MTR;kWH E-PR;;1P;230V;5-60A;1;;2W | 13
20549120 |  | 3250052 | MCB;230/400V;1P;10A;50Hz; | 2
20549120 |  | 3250050 | MCB;230/400V;1P;6A;50Hz; | 7
20549124 |  | 2200004 | MTR ACC;SEGEL PLASTIC | 5
20549124 |  | 2190224 | MTR;kWH E-PR;;1P;230V;5-60A;1;;2W | 5
20549124 |  | 3250050 | MCB;230/400V;1P;6A;50Hz; | 2
20549128 |  | 2190224 | MTR;kWH E-PR;;1P;230V;5-60A;1;;2W | 3
20550981 |  | 3250050 | MCB;230/400V;1P;6A;50Hz; | 1
20550981 |  | 2200004 | MTR ACC;SEGEL PLASTIC | 3
20550981 |  | 2190224 | MTR;kWH E-PR;;1P;230V;5-60A;1;;2W | 3
20550986 |  | 3250058 | MCB;230/400V;1P;25A;50Hz; | 1
20550986 |  | 2200004 | MTR ACC;SEGEL PLASTIC | 13
20550986 |  | 3250056 | MCB;230/400V;1P;20A;50Hz; | 1
20550986 |  | 2190218 | MTR;kWH E;;3P;230/400V;5-80A;1;;4W | 1
20550986 |  | 3250050 | MCB;230/400V;1P;6A;50Hz; | 4
20550986 |  | 3250103 | MCB;230/400V;3P;35A;50Hz; | 1
20550986 |  | 3250052 | MCB;230/400V;1P;10A;50Hz; | 3
20550986 |  | 3250054 | MCB;230/400V;1P;16A;50Hz; | 2
20552336 |  | 2190224 | MTR;kWH E-PR;;1P;230V;5-60A;1;;2W | 8
20552336 |  | 3250046 | MCB;230/400V;1P;2A;50Hz; | 2
20552337 |  | 2200004 | MTR ACC;SEGEL PLASTIC | 8
20552337 |  | 3250050 | MCB;230/400V;1P;6A;50Hz; | 4
20552337 |  | 3250052 | MCB;230/400V;1P;10A;50Hz; | 1
20553281 |  | 3030036 | POLE;STEEL;20kV;CIRCL;13m;350daN;; | 1
20553281 |  | 3070152 | ISOLATOR;LINEPOST;POLYMER;24KV;;12.5kN | 3
20553281 |  | 3050084 | CONDUCTOR;AAAC-S;150mm2; | 30
20553281 |  | 3280469 | CONN;20KV;LLC;AL;70-240MM2;BOLT;PERMANEN | 6
20553304 |  | 3110542 | CABLE PWR;NFA2X-T;3X70+1X70;0.6/1kV;OH | 1000
20553304 |  | 3030041 | POLE;STEEL;220V;CIRCL;9m;200daN;; | 10
20553314 |  | 3110034 | CABLE PWR;NFA2XSY-T;3X150+1X95;20kV;OH | 1000
20553314 |  | 3030041 | POLE;STEEL;220V;CIRCL;9m;200daN;; | 20
20553314 |  | 4192513 | UNIIV ACC;GROUND ROD 16MM 1.5M | 20
20553314 |  | 3280183 | CONN;1kV;;AL;10-16/50-70mm2;PRS HS;WP | 60
20553314 |  | 3280069 | CONN;1kV;;AL;50-70/50-70mm2;PRS HS;WP | 60
20553415 |  | 1030077 | TRF DIS;D3;20kV/400V;3P;250kVA;DYN5;OD | 2
20553415 |  | 1030075 | TRF DIS;D3;20kV/400V;3P;160kVA;YZN5;OD | 1
20553415 |  | 3110015 | CABLE PWR;NA2XSEYBY;3X240mm2;20kV;UG | 70
20553415 |  | 3190002 | CUT OUT;20kV;6-100A;10kA;125kV | 12
20553415 |  | 2090032 | LA;20-24kV;K;10kA;POLYMER;; | 9
20553415 |  | 3110514 | CABLE PWR;NYY;1X70mm2;0.6/1kV;Opstig | 240
20553415 |  | 3120114 | CABLE PWR ACC;CABLE SHOE CU 70mm2 | 24
20553415 |  | 3280469 | CONN;20KV;LLC;AL;70-240MM2;BOLT;PERMANEN | 15
20553415 |  | 3050088 | CONDUCTOR;AAAC-S;70mm2; | 54
20553415 |  | 3130085 | JOINT;1kV;AL-CU;70-95mm2;;1P;PRS | 24
20553415 |  | 3110516 | CABLE PWR;NYY;1X150mm2;0.6/1kV;Opstig | 148
20553415 |  | 3050084 | CONDUCTOR;AAAC-S;150mm2; | 130
20553415 |  | 3120118 | CABLE PWR ACC;CABLE SHOE AL-CU 150mm2 | 6
20553415 |  | 2190438 | MTR;kWHE;;3P;57.7/100V-230/400;5A;0.5;4W | 2
20553415 |  | 4120473 | BOX;APPMCCB250A+STRIP;AL2MM;1205X420X250 | 1
20553415 |  | 3070152 | ISOLATOR;LINEPOST;POLYMER;24KV;;12.5kN | 18
20553415 |  | 3070154 | ISOLATOR;SUSP;POLYMER;24KV;;70kN | 6
20553486 |  | 3030036 | POLE;STEEL;20kV;CIRCL;13m;350daN;; | 2
20553486 |  | 3070152 | ISOLATOR;LINEPOST;POLYMER;24KV;;12.5kN | 6
20553496 |  | 3250048 | MCB;230/400V;1P;4A;50Hz; | 1
20553496 |  | 3250054 | MCB;230/400V;1P;16A;50Hz; | 1
20553496 |  | 2200004 | MTR ACC;SEGEL PLASTIC | 4
20553496 |  | 2190224 | MTR;kWH E-PR;;1P;230V;5-60A;1;;2W | 4
20553496 |  | 3250050 | MCB;230/400V;1P;6A;50Hz; | 2
20553511 |  | 1030074 | TRF DIS;D3;20kV/400V;3P;100kVA;YZN5;OD | 2
20553511 |  | 2090032 | LA;20-24kV;K;10kA;POLYMER;; | 6
20553525 |  | 2200004 | MTR ACC;SEGEL PLASTIC | 11
20553525 |  | 3250056 | MCB;230/400V;1P;20A;50Hz; | 1
20553525 |  | 3250052 | MCB;230/400V;1P;10A;50Hz; | 5
20553525 |  | 3250050 | MCB;230/400V;1P;6A;50Hz; | 2
20553525 |  | 3250054 | MCB;230/400V;1P;16A;50Hz; | 1
20553525 |  | 3250060 | MCB;230/400V;1P;50A;50Hz; | 1
20553525 |  | 3250059 | MCB;230/400V;1P;35A;50Hz; | 1
20553607 |  | 2190224 | MTR;kWH E-PR;;1P;230V;5-60A;1;;2W | 2
20553607 |  | 2200004 | MTR ACC;SEGEL PLASTIC | 2
20553607 |  | 3250052 | MCB;230/400V;1P;10A;50Hz; | 1
20553610 |  | 3070154 | ISOLATOR;SUSP;POLYMER;24KV;;70kN | 18
20553610 |  | 3070152 | ISOLATOR;LINEPOST;POLYMER;24KV;;12.5kN | 18
20553610 |  | 2090032 | LA;20-24kV;K;10kA;POLYMER;; | 12
20553610 |  | 3190002 | CUT OUT;20kV;6-100A;10kA;125kV | 6
20553618 |  | 3190002 | CUT OUT;20kV;6-100A;10kA;125kV | 9
20553618 |  | 2090032 | LA;20-24kV;K;10kA;POLYMER;; | 9
20553775 |  | 3070152 | ISOLATOR;LINEPOST;POLYMER;24KV;;12.5kN | 6
20553775 |  | 3070154 | ISOLATOR;SUSP;POLYMER;24KV;;70kN | 3
20553775 |  | 3190002 | CUT OUT;20kV;6-100A;10kA;125kV | 3
20553775 |  | 2090032 | LA;20-24kV;K;10kA;POLYMER;; | 3
20553775 |  | 3050088 | CONDUCTOR;AAAC-S;70mm2; | 18
20553775 |  | 3280480 | CONN;0.6/1KV;H;AL;70-95/70-95MM2;PRS | 3
20553775 |  | 3110516 | CABLE PWR;NYY;1X150mm2;0.6/1kV;Opstig | 56
20553775 |  | 4193406 | UNIV ACC;GROUND ROD 16MM CLAMP | 2
20553793 |  | 3030036 | POLE;STEEL;20kV;CIRCL;13m;350daN;; | 2
20553921 |  | 1030075 | TRF DIS;D3;20kV/400V;3P;160kVA;YZN5;OD | 1
20553945 |  | 1030075 | TRF DIS;D3;20kV/400V;3P;160kVA;YZN5;OD | 1
20553979 |  | 1030097 | TRF DIS;D3;20kV/400V;3P;50kVA;YZN5;OD | 1
20554062 |  | 4120474 | BOX;APPMCCB300A+STRIP;AL2MM;1205X420X250 | 1
20554062 |  | 4120471 | BOX;APPMCCB200A+STRIP;AL2MM;1205X420X250 | 1
20554105 |  | 3030036 | POLE;STEEL;20kV;CIRCL;13m;350daN;; | 1
20554155 |  | 4193406 | UNIV ACC;GROUND ROD 16MM CLAMP | 10
20554155 |  | 3280480 | CONN;0.6/1KV;H;AL;70-95/70-95MM2;PRS | 20
20554210 |  | 3070152 | ISOLATOR;LINEPOST;POLYMER;24KV;;12.5kN | 3
20554210 |  | 1030077 | TRF DIS;D3;20kV/400V;3P;250kVA;DYN5;OD | 1
20554210 |  | 3110516 | CABLE PWR;NYY;1X150mm2;0.6/1kV;Opstig | 40
20554210 |  | 3130085 | JOINT;1kV;AL-CU;70-95mm2;;1P;PRS | 12
20554210 |  | 3280480 | CONN;0.6/1KV;H;AL;70-95/70-95MM2;PRS | 5
20554210 |  | 3050088 | CONDUCTOR;AAAC-S;70mm2; | 18
20554210 |  | 2190438 | MTR;kWHE;;3P;57.7/100V-230/400;5A;0.5;4W | 1
20554210 |  | 3260226 | LVSB;DIST;3P;400V;630A;4LINE;OD | 1
20554210 |  | 3190002 | CUT OUT;20kV;6-100A;10kA;125kV | 3
20554210 |  | 2090032 | LA;20-24kV;K;10kA;POLYMER;; | 3
20554210 |  | 3280469 | CONN;20KV;LLC;AL;70-240MM2;BOLT;PERMANEN | 3
20554210 |  | 3110515 | CABLE PWR;NYY;1X95mm2;0.6/1kV;Opstig | 120
20554210 |  | 4193406 | UNIV ACC;GROUND ROD 16MM CLAMP | 4
20554220 |  | 3050084 | CONDUCTOR;AAAC-S;150mm2; | 60
20554220 |  | 3070152 | ISOLATOR;LINEPOST;POLYMER;24KV;;12.5kN | 3
20554220 |  | 3130037 | JOINT;20kV;AL-AL;150-150mm2;;3P;PRHS | 6
20554228 |  | 3030092 | POLE;STEEL;20kV;CIRCL;12m;350daN;LU | 0
20554330 |  | 3280066 | CONN;1kV;;AL;10-16/10-16mm2;PRS HS;WP | 100
20554330 |  | 3280183 | CONN;1kV;;AL;10-16/50-70mm2;PRS HS;WP | 100
20554785 |  | 3030036 | POLE;STEEL;20kV;CIRCL;13m;350daN;; | 1
20554785 |  | 3070152 | ISOLATOR;LINEPOST;POLYMER;24KV;;12.5kN | 18
20554785 |  | 3070154 | ISOLATOR;SUSP;POLYMER;24KV;;70kN | 18
20554785 |  | 2090032 | LA;20-24kV;K;10kA;POLYMER;; | 6
20554785 |  | 3050088 | CONDUCTOR;AAAC-S;70mm2; | 21
20554785 |  | 3280069 | CONN;1kV;;AL;50-70/50-70mm2;PRS HS;WP | 9
20554790 |  | 1030077 | TRF DIS;D3;20kV/400V;3P;250kVA;DYN5;OD | 1
20554790 |  | 3050084 | CONDUCTOR;AAAC-S;150mm2; | 12
20554790 |  | 3050088 | CONDUCTOR;AAAC-S;70mm2; | 12
20554790 |  | 3110516 | CABLE PWR;NYY;1X150mm2;0.6/1kV;Opstig | 40
20554790 |  | 3110514 | CABLE PWR;NYY;1X70mm2;0.6/1kV;Opstig | 40
20554790 |  | 3120114 | CABLE PWR ACC;CABLE SHOE CU 70mm2 | 4
20554790 |  | 3130085 | JOINT;1kV;AL-CU;70-95mm2;;1P;PRS | 4
20554790 |  | 3070152 | ISOLATOR;LINEPOST;POLYMER;24KV;;12.5kN | 3
20554867 |  | 3250052 | MCB;230/400V;1P;10A;50Hz; | 7
20554867 |  | 3250050 | MCB;230/400V;1P;6A;50Hz; | 7
20554867 |  | 3250054 | MCB;230/400V;1P;16A;50Hz; | 1
20554867 |  | 2190224 | MTR;kWH E-PR;;1P;230V;5-60A;1;;2W | 1
20554867 |  | 3250056 | MCB;230/400V;1P;20A;50Hz; | 1
20554876 |  | 3250050 | MCB;230/400V;1P;6A;50Hz; | 7
20554876 |  | 3250058 | MCB;230/400V;1P;25A;50Hz; | 1
20554876 |  | 3250059 | MCB;230/400V;1P;35A;50Hz; | 3
20554876 |  | 3250056 | MCB;230/400V;1P;20A;50Hz; | 1
20554876 |  | 3250052 | MCB;230/400V;1P;10A;50Hz; | 6
20554876 |  | 3250054 | MCB;230/400V;1P;16A;50Hz; | 1
20554881 |  | 3250052 | MCB;230/400V;1P;10A;50Hz; | 1
20554881 |  | 3250059 | MCB;230/400V;1P;35A;50Hz; | 1
20554881 |  | 3250056 | MCB;230/400V;1P;20A;50Hz; | 1
20554881 |  | 2190224 | MTR;kWH E-PR;;1P;230V;5-60A;1;;2W | 6
20554881 |  | 3250050 | MCB;230/400V;1P;6A;50Hz; | 1
20554881 |  | 3250054 | MCB;230/400V;1P;16A;50Hz; | 2
20555107 |  | 3250054 | MCB;230/400V;1P;16A;50Hz; | 1
20555107 |  | 2190224 | MTR;kWH E-PR;;1P;230V;5-60A;1;;2W | 3
20555107 |  | 2190502 | MTR;kWH E;;1P;230V;5-60A;1;;2W | 3
20555107 |  | 3250050 | MCB;230/400V;1P;6A;50Hz; | 5
20555114 |  | 2190438 | MTR;kWHE;;3P;57.7/100V-230/400;5A;0.5;4W | 1
20555115 |  | 3250054 | MCB;230/400V;1P;16A;50Hz; | 0
20555115 |  | 2190224 | MTR;kWH E-PR;;1P;230V;5-60A;1;;2W | 0
20555115 |  | 2200004 | MTR ACC;SEGEL PLASTIC | 0
20555115 |  | 3250052 | MCB;230/400V;1P;10A;50Hz; | 0
20555603 |  | 3250052 | MCB;230/400V;1P;10A;50Hz; | 6
20555603 |  | 3250059 | MCB;230/400V;1P;35A;50Hz; | 3
20555603 |  | 2200004 | MTR ACC;SEGEL PLASTIC | 32
20555603 |  | 3250029 | MCB;380/440V;3P;50A;50Hz; | 1
20555603 |  | 3250054 | MCB;230/400V;1P;16A;50Hz; | 4
20555678 | 1002081519 | 2050106 | CT;380/220V;RING;250/5A;0.5;5VA;P | 6
20555678 | 1002081519 | 2050109 | CT;380/220V;RING;300/5A;0.5;5VA;P | 6
20555678 | 1002081519 | 4120356 | BOX;APPVI TR 147 KVA;AL PLATE 2MM; | 0
20555678 | 1002081519 | 2050103 | CT;380/220V;RING;200/5A;0.5;5VA;P | 3
20555678 | 1002081519 | 2050193 | CT;380/220V;RING;100/5A;0.5S;2.5VA;P | 3
20555678 | 1002081519 | 3120171 | CABLE PWR ACC;CABLE SHOE AL-CU 2H 150mm2 | 9
20555678 | 1002081519 | 3270029 | LVSB ACC;FUSE HOLDER 400A | 3
20555678 | 1002081519 | 4120538 | BOX;APP PL CB;AL1.6MM;650X400X220MM | 0
20555678 | 1002081519 | 4120471 | BOX;APPMCCB200A+STRIP;AL2MM;1205X420X250 | 0
20555985 |  | 2090032 | LA;20-24kV;K;10kA;POLYMER;; | 0
20555985 |  | 4193406 | UNIV ACC;GROUND ROD 16MM CLAMP | 0
20555985 |  | 3120115 | CABLE PWR ACC;CABLE SHOE AL-CU 70mm2 | 0
20556005 |  | 3260237 | LVSB;DIST;3P;400V;400A;2LINE;OD | 1
20556005 |  | 3110516 | CABLE PWR;NYY;1X150mm2;0.6/1kV;Opstig | 44
20556005 |  | 3110514 | CABLE PWR;NYY;1X70mm2;0.6/1kV;Opstig | 80
20556005 |  | 3120114 | CABLE PWR ACC;CABLE SHOE CU 70mm2 | 8
20556005 |  | 3130085 | JOINT;1kV;AL-CU;70-95mm2;;1P;PRS | 8
20556020 |  | 3070152 | ISOLATOR;LINEPOST;POLYMER;24KV;;12.5kN | 15
20556020 |  | 3050088 | CONDUCTOR;AAAC-S;70mm2; | 18
20556020 |  | 2090032 | LA;20-24kV;K;10kA;POLYMER;; | 6
20556150 |  | 3190002 | CUT OUT;20kV;6-100A;10kA;125kV | 3
20556150 |  | 2090032 | LA;20-24kV;K;10kA;POLYMER;; | 3
20556150 |  | 3050088 | CONDUCTOR;AAAC-S;70mm2; | 18
20556150 |  | 3260237 | LVSB;DIST;3P;400V;400A;2LINE;OD | 1
20556150 |  | 3110515 | CABLE PWR;NYY;1X95mm2;0.6/1kV;Opstig | 80
20556150 |  | 3110516 | CABLE PWR;NYY;1X150mm2;0.6/1kV;Opstig | 80
20556150 |  | 3130085 | JOINT;1kV;AL-CU;70-95mm2;;1P;PRS | 8
20556150 |  | 2190218 | MTR;kWH E;;3P;230/400V;5-80A;1;;4W | 1
20556150 |  | 4120467 | BOX;APPMCCB80A+STRIP;AL2MM;1205X420X250 | 1
20556150 |  | 1030074 | TRF DIS;D3;20kV/400V;3P;100kVA;YZN5;OD | 1
20556150 |  | 3120114 | CABLE PWR ACC;CABLE SHOE CU 70mm2 | 8
20556150 |  | 3280469 | CONN;20KV;LLC;AL;70-240MM2;BOLT;PERMANEN | 3
20556150 |  | 1030097 | TRF DIS;D3;20kV/400V;3P;50kVA;YZN5;OD | 0
20556211 |  | 2200004 | MTR ACC;SEGEL PLASTIC | 0
20556211 |  | 3250029 | MCB;380/440V;3P;50A;50Hz; | 0
20556211 |  | 3110026 | CABLE PWR;NFA2X;2X16mm2;0.6/1kV;OH | 0
20556236 |  | 3110026 | CABLE PWR;NFA2X;2X16mm2;0.6/1kV;OH | 890
20556236 |  | 3250029 | MCB;380/440V;3P;50A;50Hz; | 1
20556236 |  | 2200004 | MTR ACC;SEGEL PLASTIC | 1
20556244 |  | 2190224 | MTR;kWH E-PR;;1P;230V;5-60A;1;;2W | 1
20556244 |  | 2200004 | MTR ACC;SEGEL PLASTIC | 1
20556244 |  | 3250048 | MCB;230/400V;1P;4A;50Hz; | 1
20556283 | 1002081865 | 2150164 | CUB;ISO;METERING;24kV;630A;16kA; | 1
20556283 | 1002081865 | 2150163 | CUB;ISO;LBS MOTORIZE;24kV;630A;16kA; | 1
20556561 |  | 3110025 | CABLE PWR;NFA2X;2X10mm2;0.6/1kV;OH | 140
20556561 |  | 2200004 | MTR ACC;SEGEL PLASTIC | 20
20556567 |  | 2200004 | MTR ACC;SEGEL PLASTIC | 36
20556907 |  | 3250059 | MCB;230/400V;1P;35A;50Hz; | 1
20556907 |  | 2200004 | MTR ACC;SEGEL PLASTIC | 10
20556907 |  | 3250052 | MCB;230/400V;1P;10A;50Hz; | 4
20556907 |  | 3250050 | MCB;230/400V;1P;6A;50Hz; | 3
20556907 |  | 3250058 | MCB;230/400V;1P;25A;50Hz; | 1
20557663 |  | 2190502 | MTR;kWH E;;1P;230V;5-60A;1;;2W | 1
20557663 |  | 2190224 | MTR;kWH E-PR;;1P;230V;5-60A;1;;2W | 10
20557663 |  | 3250048 | MCB;230/400V;1P;4A;50Hz; | 7
20557663 |  | 2200004 | MTR ACC;SEGEL PLASTIC | 12
20557663 |  | 3250050 | MCB;230/400V;1P;6A;50Hz; | 4
20557704 |  | 4120356 | BOX;APPVI TR 147 KVA;AL PLATE 2MM; | 1
20558194 |  | 3110025 | CABLE PWR;NFA2X;2X10mm2;0.6/1kV;OH | 150
20558194 |  | 3250059 | MCB;230/400V;1P;35A;50Hz; | 1
20558207 |  | 3250050 | MCB;230/400V;1P;6A;50Hz; | 5
20558207 |  | 3250052 | MCB;230/400V;1P;10A;50Hz; | 1
20558219 |  | 3250103 | MCB;230/400V;3P;35A;50Hz; | 1
20558219 |  | 3250054 | MCB;230/400V;1P;16A;50Hz; | 1
20558219 |  | 3250056 | MCB;230/400V;1P;20A;50Hz; | 1
20558219 |  | 3250052 | MCB;230/400V;1P;10A;50Hz; | 10
20558219 |  | 3250058 | MCB;230/400V;1P;25A;50Hz; | 1
20558219 |  | 3250050 | MCB;230/400V;1P;6A;50Hz; | 6
20558219 |  | 3250059 | MCB;230/400V;1P;35A;50Hz; | 1
20558223 |  | 3250054 | MCB;230/400V;1P;16A;50Hz; | 3
20558223 |  | 3250058 | MCB;230/400V;1P;25A;50Hz; | 1
20558223 |  | 3250052 | MCB;230/400V;1P;10A;50Hz; | 4
20558223 |  | 3250059 | MCB;230/400V;1P;35A;50Hz; | 1
20558223 |  | 3250050 | MCB;230/400V;1P;6A;50Hz; | 2
20558224 |  | 3250050 | MCB;230/400V;1P;6A;50Hz; | 1
20558224 |  | 3250052 | MCB;230/400V;1P;10A;50Hz; | 1
20558224 |  | 3250058 | MCB;230/400V;1P;25A;50Hz; | 1
20558224 |  | 3250059 | MCB;230/400V;1P;35A;50Hz; | 2
20558286 |  | 2190224 | MTR;kWH E-PR;;1P;230V;5-60A;1;;2W | 13
20558286 |  | 3250050 | MCB;230/400V;1P;6A;50Hz; | 8
20558286 |  | 3250059 | MCB;230/400V;1P;35A;50Hz; | 1
20558286 |  | 3250052 | MCB;230/400V;1P;10A;50Hz; | 4
20558294 |  | 2190502 | MTR;kWH E;;1P;230V;5-60A;1;;2W | 2
20558294 |  | 2190224 | MTR;kWH E-PR;;1P;230V;5-60A;1;;2W | 6
20558294 |  | 3250050 | MCB;230/400V;1P;6A;50Hz; | 6
20558294 |  | 3250052 | MCB;230/400V;1P;10A;50Hz; | 2
20558449 |  | 3110542 | CABLE PWR;NFA2X-T;3X70+1X70;0.6/1kV;OH | 10
20558449 |  | 3130021 | JOINT;1kV;AL-AL;70-70mm2;;1P;PRISO | 4
20558455 |  | 3050088 | CONDUCTOR;AAAC-S;70mm2; | 9
20558455 |  | 3070152 | ISOLATOR;LINEPOST;POLYMER;24KV;;12.5kN | 0
20558455 |  | 3280469 | CONN;20KV;LLC;AL;70-240MM2;BOLT;PERMANEN | 3
20558455 |  | 1030074 | TRF DIS;D3;20kV/400V;3P;100kVA;YZN5;OD | 1
20558455 |  | 2190438 | MTR;kWHE;;3P;57.7/100V-230/400;5A;0.5;4W | 1
20558455 |  | 3110515 | CABLE PWR;NYY;1X95mm2;0.6/1kV;Opstig | 40
20558460 |  | 3250052 | MCB;230/400V;1P;10A;50Hz; | 1
20558460 |  | 3250048 | MCB;230/400V;1P;4A;50Hz; | 12
20558460 |  | 3250058 | MCB;230/400V;1P;25A;50Hz; | 1
20558460 |  | 2190502 | MTR;kWH E;;1P;230V;5-60A;1;;2W | 2
20558460 |  | 2200004 | MTR ACC;SEGEL PLASTIC | 18
20558460 |  | 2190224 | MTR;kWH E-PR;;1P;230V;5-60A;1;;2W | 16
20558460 |  | 3250050 | MCB;230/400V;1P;6A;50Hz; | 4
20558470 |  | 1030074 | TRF DIS;D3;20kV/400V;3P;100kVA;YZN5;OD | 1
20558470 |  | 3050088 | CONDUCTOR;AAAC-S;70mm2; | 18
20558470 |  | 3050084 | CONDUCTOR;AAAC-S;150mm2; | 90
20558470 |  | 3260226 | LVSB;DIST;3P;400V;630A;4LINE;OD | 1
20558470 |  | 3110516 | CABLE PWR;NYY;1X150mm2;0.6/1kV;Opstig | 40
20558470 |  | 3070154 | ISOLATOR;SUSP;POLYMER;24KV;;70kN | 6
20558470 |  | 3190002 | CUT OUT;20kV;6-100A;10kA;125kV | 6
20558470 |  | 2090032 | LA;20-24kV;K;10kA;POLYMER;; | 3
20558470 |  | 3280469 | CONN;20KV;LLC;AL;70-240MM2;BOLT;PERMANEN | 3
20558494 |  | 3030041 | POLE;STEEL;220V;CIRCL;9m;200daN;; | 1
20558494 |  | 3130021 | JOINT;1kV;AL-AL;70-70mm2;;1P;PRISO | 8
20558502 |  | 1030077 | TRF DIS;D3;20kV/400V;3P;250kVA;DYN5;OD | 1
20558502 |  | 3260226 | LVSB;DIST;3P;400V;630A;4LINE;OD | 1
20558502 |  | 3190002 | CUT OUT;20kV;6-100A;10kA;125kV | 3
20558502 |  | 2090032 | LA;20-24kV;K;10kA;POLYMER;; | 3
20558502 |  | 3110516 | CABLE PWR;NYY;1X150mm2;0.6/1kV;Opstig | 40
20558502 |  | 3280469 | CONN;20KV;LLC;AL;70-240MM2;BOLT;PERMANEN | 3
20558502 |  | 3050088 | CONDUCTOR;AAAC-S;70mm2; | 12
20558502 |  | 3070152 | ISOLATOR;LINEPOST;POLYMER;24KV;;12.5kN | 3
20558556 |  | 3250058 | MCB;230/400V;1P;25A;50Hz; | 2
20558556 |  | 3250052 | MCB;230/400V;1P;10A;50Hz; | 4
20558556 |  | 2200004 | MTR ACC;SEGEL PLASTIC | 11
20558556 |  | 3250048 | MCB;230/400V;1P;4A;50Hz; | 2
20558556 |  | 2190224 | MTR;kWH E-PR;;1P;230V;5-60A;1;;2W | 1
20558556 |  | 3250059 | MCB;230/400V;1P;35A;50Hz; | 1
20558563 |  | 1030075 | TRF DIS;D3;20kV/400V;3P;160kVA;YZN5;OD | 1
20558563 |  | 2090032 | LA;20-24kV;K;10kA;POLYMER;; | 3
20558571 |  | 2090032 | LA;20-24kV;K;10kA;POLYMER;; | 3
20558571 |  | 3050088 | CONDUCTOR;AAAC-S;70mm2; | 9
20558625 |  | 3070152 | ISOLATOR;LINEPOST;POLYMER;24KV;;12.5kN | 6
20558625 |  | 3190002 | CUT OUT;20kV;6-100A;10kA;125kV | 3
20558625 |  | 2090032 | LA;20-24kV;K;10kA;POLYMER;; | 6
20558625 |  | 3260226 | LVSB;DIST;3P;400V;630A;4LINE;OD | 1
20558625 |  | 3110516 | CABLE PWR;NYY;1X150mm2;0.6/1kV;Opstig | 44
20558625 |  | 3110514 | CABLE PWR;NYY;1X70mm2;0.6/1kV;Opstig | 88
20558625 |  | 3050084 | CONDUCTOR;AAAC-S;150mm2; | 9
20558625 |  | 3280024 | CONN;;PG;AL;70-150mm2;3BOLT | 3
20558625 |  | 3050088 | CONDUCTOR;AAAC-S;70mm2; | 15
20558625 |  | 3120114 | CABLE PWR ACC;CABLE SHOE CU 70mm2 | 8
20558625 |  | 3130085 | JOINT;1kV;AL-CU;70-95mm2;;1P;PRS | 8
20558639 |  | 1030074 | TRF DIS;D3;20kV/400V;3P;100kVA;YZN5;OD | 1
20558766 |  | 3070152 | ISOLATOR;LINEPOST;POLYMER;24KV;;12.5kN | 3
20558766 |  | 3190002 | CUT OUT;20kV;6-100A;10kA;125kV | 3
20558766 |  | 2090032 | LA;20-24kV;K;10kA;POLYMER;; | 3
20558766 |  | 3050088 | CONDUCTOR;AAAC-S;70mm2; | 18
20558766 |  | 3260237 | LVSB;DIST;3P;400V;400A;2LINE;OD | 1
20558766 |  | 3110515 | CABLE PWR;NYY;1X95mm2;0.6/1kV;Opstig | 54
20558766 |  | 3120114 | CABLE PWR ACC;CABLE SHOE CU 70mm2 | 16
20558766 |  | 1030074 | TRF DIS;D3;20kV/400V;3P;100kVA;YZN5;OD | 1
20558766 |  | 2190438 | MTR;kWHE;;3P;57.7/100V-230/400;5A;0.5;4W | 1
20558766 |  | 4120467 | BOX;APPMCCB80A+STRIP;AL2MM;1205X420X250 | 1
20558915 |  | 3050084 | CONDUCTOR;AAAC-S;150mm2; | 100
20558915 |  | 3130037 | JOINT;20kV;AL-AL;150-150mm2;;3P;PRHS | 3
20558915 |  | 3070154 | ISOLATOR;SUSP;POLYMER;24KV;;70kN | 6
20558918 |  | 2200004 | MTR ACC;SEGEL PLASTIC | 32
20558918 |  | 2190224 | MTR;kWH E-PR;;1P;230V;5-60A;1;;2W | 2
20558925 |  | 3070154 | ISOLATOR;SUSP;POLYMER;24KV;;70kN | 24
20558929 |  | 3070152 | ISOLATOR;LINEPOST;POLYMER;24KV;;12.5kN | 3
20558929 |  | 3070154 | ISOLATOR;SUSP;POLYMER;24KV;;70kN | 6
20558929 |  | 3050084 | CONDUCTOR;AAAC-S;150mm2; | 18
20558929 |  | 3280469 | CONN;20KV;LLC;AL;70-240MM2;BOLT;PERMANEN | 6
20558938 |  | 1030077 | TRF DIS;D3;20kV/400V;3P;250kVA;DYN5;OD | 1
20559063 |  | 3050084 | CONDUCTOR;AAAC-S;150mm2; | 1000
20559063 |  | 3070152 | ISOLATOR;LINEPOST;POLYMER;24KV;;12.5kN | 25
20559063 |  | 3070154 | ISOLATOR;SUSP;POLYMER;24KV;;70kN | 12
20559063 |  | 3190002 | CUT OUT;20kV;6-100A;10kA;125kV | 6
20559063 |  | 2090032 | LA;20-24kV;K;10kA;POLYMER;; | 3
20559063 |  | 3050088 | CONDUCTOR;AAAC-S;70mm2; | 20
20559063 |  | 3280469 | CONN;20KV;LLC;AL;70-240MM2;BOLT;PERMANEN | 12
20559063 |  | 3110514 | CABLE PWR;NYY;1X70mm2;0.6/1kV;Opstig | 40
20559063 |  | 3110516 | CABLE PWR;NYY;1X150mm2;0.6/1kV;Opstig | 44
20559063 |  | 3120114 | CABLE PWR ACC;CABLE SHOE CU 70mm2 | 4
20559063 |  | 3130085 | JOINT;1kV;AL-CU;70-95mm2;;1P;PRS | 4
20559063 |  | 3280069 | CONN;1kV;;AL;50-70/50-70mm2;PRS HS;WP | 3
20559733 |  | 3110025 | CABLE PWR;NFA2X;2X10mm2;0.6/1kV;OH | 1500
20559733 |  | 3280480 | CONN;0.6/1KV;H;AL;70-95/70-95MM2;PRS | 48
20559733 |  | 3060475 | COND ACC;JOINT PIN BIMETAL AL/CU 16/16mm | 16
20559847 |  | 3110015 | CABLE PWR;NA2XSEYBY;3X240mm2;20kV;UG | 30
20559864 |  | 1030074 | TRF DIS;D3;20kV/400V;3P;100kVA;YZN5;OD | 1
20559864 |  | 3190002 | CUT OUT;20kV;6-100A;10kA;125kV | 3
20559864 |  | 2090032 | LA;20-24kV;K;10kA;POLYMER;; | 3
20559864 |  | 3110516 | CABLE PWR;NYY;1X150mm2;0.6/1kV;Opstig | 40
20559864 |  | 3110514 | CABLE PWR;NYY;1X70mm2;0.6/1kV;Opstig | 40
20559864 |  | 3120114 | CABLE PWR ACC;CABLE SHOE CU 70mm2 | 4
20559864 |  | 3050088 | CONDUCTOR;AAAC-S;70mm2; | 18
20559864 |  | 3070152 | ISOLATOR;LINEPOST;POLYMER;24KV;;12.5kN | 7
20559864 |  | 3070154 | ISOLATOR;SUSP;POLYMER;24KV;;70kN | 6
20559864 |  | 3050084 | CONDUCTOR;AAAC-S;150mm2; | 60
20559864 |  | 3280469 | CONN;20KV;LLC;AL;70-240MM2;BOLT;PERMANEN | 3
20559895 |  | 3250050 | MCB;230/400V;1P;6A;50Hz; | 0
20559895 |  | 3250058 | MCB;230/400V;1P;25A;50Hz; | 0
20559895 |  | 3250054 | MCB;230/400V;1P;16A;50Hz; | 0
20559895 |  | 3250052 | MCB;230/400V;1P;10A;50Hz; | 0
20559895 |  | 2190502 | MTR;kWH E;;1P;230V;5-60A;1;;2W | 0
20559895 |  | 2200004 | MTR ACC;SEGEL PLASTIC | 0
20559949 |  | 3250050 | MCB;230/400V;1P;6A;50Hz; | 9
20559949 |  | 3250054 | MCB;230/400V;1P;16A;50Hz; | 2
20559949 |  | 3250052 | MCB;230/400V;1P;10A;50Hz; | 8
20559949 |  | 2200004 | MTR ACC;SEGEL PLASTIC | 24
20559949 |  | 3250059 | MCB;230/400V;1P;35A;50Hz; | 2
20559949 |  | 3250056 | MCB;230/400V;1P;20A;50Hz; | 2
20560860 |  | 3110542 | CABLE PWR;NFA2X-T;3X70+1X70;0.6/1kV;OH | 6
20560860 |  | 3280066 | CONN;1kV;;AL;10-16/10-16mm2;PRS HS;WP | 126
20561089 |  | 3110026 | CABLE PWR;NFA2X;2X16mm2;0.6/1kV;OH | 1344
20562191 |  | 3250058 | MCB;230/400V;1P;25A;50Hz; | 2
20562191 |  | 3250056 | MCB;230/400V;1P;20A;50Hz; | 1
20562191 |  | 2200004 | MTR ACC;SEGEL PLASTIC | 44
20562499 |  | 3250054 | MCB;230/400V;1P;16A;50Hz; | 2
20562499 |  | 3250056 | MCB;230/400V;1P;20A;50Hz; | 1
20562499 |  | 3250052 | MCB;230/400V;1P;10A;50Hz; | 3
20562499 |  | 3250050 | MCB;230/400V;1P;6A;50Hz; | 6
20562499 |  | 2190502 | MTR;kWH E;;1P;230V;5-60A;1;;2W | 1
20562499 |  | 2200004 | MTR ACC;SEGEL PLASTIC | 16
20562499 |  | 2190224 | MTR;kWH E-PR;;1P;230V;5-60A;1;;2W | 15
20562677 |  | 3250054 | MCB;230/400V;1P;16A;50Hz; | 6
20562677 |  | 3250056 | MCB;230/400V;1P;20A;50Hz; | 1
20562677 |  | 3250059 | MCB;230/400V;1P;35A;50Hz; | 1
20562677 |  | 3250050 | MCB;230/400V;1P;6A;50Hz; | 4
20562677 |  | 2200004 | MTR ACC;SEGEL PLASTIC | 20
20562677 |  | 3250052 | MCB;230/400V;1P;10A;50Hz; | 7
20563592 |  | 2200004 | MTR ACC;SEGEL PLASTIC | 0
20563592 |  | 3250052 | MCB;230/400V;1P;10A;50Hz; | 0
20563592 |  | 2190224 | MTR;kWH E-PR;;1P;230V;5-60A;1;;2W | 0
20563592 |  | 3250048 | MCB;230/400V;1P;4A;50Hz; | 0
20563599 |  | 2190224 | MTR;kWH E-PR;;1P;230V;5-60A;1;;2W | 0
20563599 |  | 2200004 | MTR ACC;SEGEL PLASTIC | 0
20563599 |  | 3250050 | MCB;230/400V;1P;6A;50Hz; | 0
20563599 |  | 3250048 | MCB;230/400V;1P;4A;50Hz; | 0
20563612 |  | 3250052 | MCB;230/400V;1P;10A;50Hz; | 1
20563612 |  | 2190224 | MTR;kWH E-PR;;1P;230V;5-60A;1;;2W | 16
20563612 |  | 3250048 | MCB;230/400V;1P;4A;50Hz; | 18
20563612 |  | 2190502 | MTR;kWH E;;1P;230V;5-60A;1;;2W | 8
20563612 |  | 2200004 | MTR ACC;SEGEL PLASTIC | 24
20563621 |  | 2190502 | MTR;kWH E;;1P;230V;5-60A;1;;2W | 1
20563621 |  | 2200004 | MTR ACC;SEGEL PLASTIC | 10
20563621 |  | 3250048 | MCB;230/400V;1P;4A;50Hz; | 4
20563621 |  | 3250052 | MCB;230/400V;1P;10A;50Hz; | 1
20563621 |  | 2190224 | MTR;kWH E-PR;;1P;230V;5-60A;1;;2W | 9
20563621 |  | 3250054 | MCB;230/400V;1P;16A;50Hz; | 1
20563646 |  | 3250059 | MCB;230/400V;1P;35A;50Hz; | 2
20563646 |  | 2200004 | MTR ACC;SEGEL PLASTIC | 34
20563646 |  | 3250052 | MCB;230/400V;1P;10A;50Hz; | 17
20563646 |  | 3250054 | MCB;230/400V;1P;16A;50Hz; | 2
20563646 |  | 3250056 | MCB;230/400V;1P;20A;50Hz; | 2
20563646 |  | 3250058 | MCB;230/400V;1P;25A;50Hz; | 3
20563659 |  | 3250048 | MCB;230/400V;1P;4A;50Hz; | 0
20563659 |  | 2190224 | MTR;kWH E-PR;;1P;230V;5-60A;1;;2W | 0
20563677 |  | 2190224 | MTR;kWH E-PR;;1P;230V;5-60A;1;;2W | 2
20563682 |  | 2190224 | MTR;kWH E-PR;;1P;230V;5-60A;1;;2W | 0
20564083 |  | 2190224 | MTR;kWH E-PR;;1P;230V;5-60A;1;;2W | 2
20564083 |  | 3250048 | MCB;230/400V;1P;4A;50Hz; | 9
20564089 |  | 2190224 | MTR;kWH E-PR;;1P;230V;5-60A;1;;2W | 32
20564169 |  | 3250058 | MCB;230/400V;1P;25A;50Hz; | 1
20564169 |  | 2190224 | MTR;kWH E-PR;;1P;230V;5-60A;1;;2W | 3
20564169 |  | 3250102 | MCB;230/400V;3P;25A;50Hz; | 1
20564169 |  | 3280480 | CONN;0.6/1KV;H;AL;70-95/70-95MM2;PRS | 40
20564169 |  | 3250052 | MCB;230/400V;1P;10A;50Hz; | 5
20564169 |  | 2190502 | MTR;kWH E;;1P;230V;5-60A;1;;2W | 1
20564169 |  | 3280066 | CONN;1kV;;AL;10-16/10-16mm2;PRS HS;WP | 28
20564169 |  | 3250100 | MCB;230/400V;3P;20A;50Hz; | 2
20564169 |  | 2190218 | MTR;kWH E;;3P;230/400V;5-80A;1;;4W | 1
20564169 |  | 3250056 | MCB;230/400V;1P;20A;50Hz; | 1
20564169 |  | 3110025 | CABLE PWR;NFA2X;2X10mm2;0.6/1kV;OH | 4335
20564169 |  | 3250099 | MCB;230/400V;3P;16A;50Hz; | 1
20564169 |  | 2200004 | MTR ACC;SEGEL PLASTIC | 331
20564169 |  | 3250050 | MCB;230/400V;1P;6A;50Hz; | 1
20565580 |  | 3190002 | CUT OUT;20kV;6-100A;10kA;125kV | 3
20565580 |  | 2090032 | LA;20-24kV;K;10kA;POLYMER;; | 3
20565580 |  | 3260237 | LVSB;DIST;3P;400V;400A;2LINE;OD | 1
20565580 |  | 3110516 | CABLE PWR;NYY;1X150mm2;0.6/1kV;Opstig | 40
20565580 |  | 3110514 | CABLE PWR;NYY;1X70mm2;0.6/1kV;Opstig | 14
20565580 |  | 3120115 | CABLE PWR ACC;CABLE SHOE AL-CU 70mm2 | 12
20565580 |  | 2190218 | MTR;kWH E;;3P;230/400V;5-80A;1;;4W | 1
20565580 |  | 3050084 | CONDUCTOR;AAAC-S;150mm2; | 1800
20565580 |  | 3050088 | CONDUCTOR;AAAC-S;70mm2; | 21
20565580 |  | 4193406 | UNIV ACC;GROUND ROD 16MM CLAMP | 4
20565580 |  | 3070154 | ISOLATOR;SUSP;POLYMER;24KV;;70kN | 18
20565580 |  | 3070152 | ISOLATOR;LINEPOST;POLYMER;24KV;;12.5kN | 39
20565668 |  | 1030074 | TRF DIS;D3;20kV/400V;3P;100kVA;YZN5;OD | 1
20566195 |  | 3250054 | MCB;230/400V;1P;16A;50Hz; | 2
20566195 |  | 3250059 | MCB;230/400V;1P;35A;50Hz; | 2
20566195 |  | 3250048 | MCB;230/400V;1P;4A;50Hz; | 3
20566195 |  | 3250052 | MCB;230/400V;1P;10A;50Hz; | 14
20566195 |  | 3250058 | MCB;230/400V;1P;25A;50Hz; | 2
20566195 |  | 2200004 | MTR ACC;SEGEL PLASTIC | 23
20566238 |  | 2190252 | MTR;kWH E-PR;;3P;230/400V;5-80A;1;;4W | 0
20566238 |  | 3250054 | MCB;230/400V;1P;16A;50Hz; | 0
20566238 |  | 3250056 | MCB;230/400V;1P;20A;50Hz; | 0
20566238 |  | 3250048 | MCB;230/400V;1P;4A;50Hz; | 0
20566238 |  | 2190224 | MTR;kWH E-PR;;1P;230V;5-60A;1;;2W | 0
20566238 |  | 3250097 | MCB;230/400V;3P;10A;50Hz; | 0
20566238 |  | 3250052 | MCB;230/400V;1P;10A;50Hz; | 0
20566238 |  | 2200004 | MTR ACC;SEGEL PLASTIC | 0
20566238 |  | 3060475 | COND ACC;JOINT PIN BIMETAL AL/CU 16/16mm | 0
20566238 |  | 4120538 | BOX;APP PL CB;AL1.6MM;650X400X220MM | 0
20566256 |  | 2200004 | MTR ACC;SEGEL PLASTIC | 13
20566256 |  | 3250058 | MCB;230/400V;1P;25A;50Hz; | 1
20566256 |  | 2190224 | MTR;kWH E-PR;;1P;230V;5-60A;1;;2W | 10
20566256 |  | 3250054 | MCB;230/400V;1P;16A;50Hz; | 1
20566256 |  | 3250048 | MCB;230/400V;1P;4A;50Hz; | 8
20566256 |  | 2190502 | MTR;kWH E;;1P;230V;5-60A;1;;2W | 3
20566264 |  | 2200004 | MTR ACC;SEGEL PLASTIC | 0
20566264 |  | 3250052 | MCB;230/400V;1P;10A;50Hz; | 0
20566264 |  | 3250102 | MCB;230/400V;3P;25A;50Hz; | 0
20566264 |  | 2190218 | MTR;kWH E;;3P;230/400V;5-80A;1;;4W | 0
20566264 |  | 3250048 | MCB;230/400V;1P;4A;50Hz; | 0
20566264 |  | 4120538 | BOX;APP PL CB;AL1.6MM;650X400X220MM | 0
20566264 |  | 2190224 | MTR;kWH E-PR;;1P;230V;5-60A;1;;2W | 0
20566264 |  | 3060475 | COND ACC;JOINT PIN BIMETAL AL/CU 16/16mm | 0
20566264 |  | 3250054 | MCB;230/400V;1P;16A;50Hz; | 0
20567296 |  | 2200004 | MTR ACC;SEGEL PLASTIC | 366
20567884 |  | 3250060 | MCB;230/400V;1P;50A;50Hz; | 5
20567934 |  | 3280066 | CONN;1kV;;AL;10-16/10-16mm2;PRS HS;WP | 0
20567934 |  | 3280069 | CONN;1kV;;AL;50-70/50-70mm2;PRS HS;WP | 0
20570459 |  | 3250048 | MCB;230/400V;1P;4A;50Hz; | 21
20570651 |  | 3110542 | CABLE PWR;NFA2X-T;3X70+1X70;0.6/1kV;OH | 3
20570651 |  | 3280183 | CONN;1kV;;AL;10-16/50-70mm2;PRS HS;WP | 116
20570731 |  | 2190224 | MTR;kWH E-PR;;1P;230V;5-60A;1;;2W | 27
20570731 |  | 2190502 | MTR;kWH E;;1P;230V;5-60A;1;;2W | 17
20570731 |  | 3250052 | MCB;230/400V;1P;10A;50Hz; | 7
20570731 |  | 3110026 | CABLE PWR;NFA2X;2X16mm2;0.6/1kV;OH | 91
20570731 |  | 3250048 | MCB;230/400V;1P;4A;50Hz; | 20
20570731 |  | 3250050 | MCB;230/400V;1P;6A;50Hz; | 26
20571165 |  | 4120353 | BOX;APPVI TR 82.5 KVA;AL PLATE 2MM; | 1
20572178 |  | 3250048 | MCB;230/400V;1P;4A;50Hz; | 3
20572178 |  | 3250056 | MCB;230/400V;1P;20A;50Hz; | 1
20572195 | 1002082160 | 3110034 | CABLE PWR;NFA2XSY-T;3X150+1X95;20kV;OH | 0
20572195 | 1002082160 | 3050084 | CONDUCTOR;AAAC-S;150mm2; | 0
20572195 | 1002082160 | 3110015 | CABLE PWR;NA2XSEYBY;3X240mm2;20kV;UG | 0
20572195 | 1002082160 | 3110516 | CABLE PWR;NYY;1X150mm2;0.6/1kV;Opstig | 0
20572195 | 1002082160 | 3110514 | CABLE PWR;NYY;1X70mm2;0.6/1kV;Opstig | 0
20572195 | 1002082160 | 4193406 | UNIV ACC;GROUND ROD 16MM CLAMP | 0
20572195 | 1002082160 | 4192513 | UNIIV ACC;GROUND ROD 16MM 1.5M | 0
20573520 |  | 3250052 | MCB;230/400V;1P;10A;50Hz; | 5
20573520 |  | 3250054 | MCB;230/400V;1P;16A;50Hz; | 5
20573520 |  | 2190224 | MTR;kWH E-PR;;1P;230V;5-60A;1;;2W | 8
20573522 |  | 2190502 | MTR;kWH E;;1P;230V;5-60A;1;;2W | 3
20573522 |  | 2190224 | MTR;kWH E-PR;;1P;230V;5-60A;1;;2W | 1
20574259 |  | 3250048 | MCB;230/400V;1P;4A;50Hz; | 24
20574265 |  | 3250054 | MCB;230/400V;1P;16A;50Hz; | 0
20574265 |  | 3250052 | MCB;230/400V;1P;10A;50Hz; | 0
20574265 |  | 2200004 | MTR ACC;SEGEL PLASTIC | 0
20574265 |  | 2190502 | MTR;kWH E;;1P;230V;5-60A;1;;2W | 0
20574265 |  | 2190224 | MTR;kWH E-PR;;1P;230V;5-60A;1;;2W | 0
20574265 |  | 3250048 | MCB;230/400V;1P;4A;50Hz; | 0
20574275 |  | 2190218 | MTR;kWH E;;3P;230/400V;5-80A;1;;4W | 0
20574275 |  | 2200004 | MTR ACC;SEGEL PLASTIC | 0
20574275 |  | 3250048 | MCB;230/400V;1P;4A;50Hz; | 0
20574275 |  | 3060475 | COND ACC;JOINT PIN BIMETAL AL/CU 16/16mm | 0
20574275 |  | 2190224 | MTR;kWH E-PR;;1P;230V;5-60A;1;;2W | 0
20574275 |  | 2190502 | MTR;kWH E;;1P;230V;5-60A;1;;2W | 0
20574293 |  | 2200004 | MTR ACC;SEGEL PLASTIC | 5
20574293 |  | 2190502 | MTR;kWH E;;1P;230V;5-60A;1;;2W | 1
20574293 |  | 2190224 | MTR;kWH E-PR;;1P;230V;5-60A;1;;2W | 4
20574293 |  | 3250048 | MCB;230/400V;1P;4A;50Hz; | 2
20574293 |  | 3250050 | MCB;230/400V;1P;6A;50Hz; | 3
20574299 |  | 2200004 | MTR ACC;SEGEL PLASTIC | 25
20574299 |  | 3250054 | MCB;230/400V;1P;16A;50Hz; | 1
20574299 |  | 2190224 | MTR;kWH E-PR;;1P;230V;5-60A;1;;2W | 19
20574299 |  | 3250050 | MCB;230/400V;1P;6A;50Hz; | 6
20574299 |  | 2190502 | MTR;kWH E;;1P;230V;5-60A;1;;2W | 2
20574299 |  | 3060475 | COND ACC;JOINT PIN BIMETAL AL/CU 16/16mm | 8
20574299 |  | 3250048 | MCB;230/400V;1P;4A;50Hz; | 14
20574299 |  | 3250029 | MCB;380/440V;3P;50A;50Hz; | 2
20574299 |  | 2190218 | MTR;kWH E;;3P;230/400V;5-80A;1;;4W | 2
20574306 |  | 2190224 | MTR;kWH E-PR;;1P;230V;5-60A;1;;2W | 3
20574306 |  | 2200004 | MTR ACC;SEGEL PLASTIC | 6
20574306 |  | 3250050 | MCB;230/400V;1P;6A;50Hz; | 3
20574306 |  | 3250060 | MCB;230/400V;1P;50A;50Hz; | 1
20574306 |  | 3250056 | MCB;230/400V;1P;20A;50Hz; | 1
20574306 |  | 2190502 | MTR;kWH E;;1P;230V;5-60A;1;;2W | 3
20574306 |  | 3250052 | MCB;230/400V;1P;10A;50Hz; | 1
20574309 |  | 3250058 | MCB;230/400V;1P;25A;50Hz; | 1
20574309 |  | 2190502 | MTR;kWH E;;1P;230V;5-60A;1;;2W | 2
20574309 |  | 3250050 | MCB;230/400V;1P;6A;50Hz; | 4
20574309 |  | 3250048 | MCB;230/400V;1P;4A;50Hz; | 5
20574309 |  | 3250052 | MCB;230/400V;1P;10A;50Hz; | 1
20574309 |  | 2190224 | MTR;kWH E-PR;;1P;230V;5-60A;1;;2W | 10
20574309 |  | 2200004 | MTR ACC;SEGEL PLASTIC | 12
20574309 |  | 3250054 | MCB;230/400V;1P;16A;50Hz; | 1
20574315 |  | 3250103 | MCB;230/400V;3P;35A;50Hz; | 1
20574315 |  | 2200004 | MTR ACC;SEGEL PLASTIC | 1
20574315 |  | 2190252 | MTR;kWH E-PR;;3P;230/400V;5-80A;1;;4W | 1
20574318 |  | 2190224 | MTR;kWH E-PR;;1P;230V;5-60A;1;;2W | 40
20574322 |  | 2190224 | MTR;kWH E-PR;;1P;230V;5-60A;1;;2W | 40
20574325 |  | 3250029 | MCB;380/440V;3P;50A;50Hz; | 0
20574325 |  | 2200004 | MTR ACC;SEGEL PLASTIC | 0
20574325 |  | 3280066 | CONN;1kV;;AL;10-16/10-16mm2;PRS HS;WP | 0
20574325 |  | 3280480 | CONN;0.6/1KV;H;AL;70-95/70-95MM2;PRS | 0
20574325 |  | 3110025 | CABLE PWR;NFA2X;2X10mm2;0.6/1kV;OH | 0
20574325 |  | 3250102 | MCB;230/400V;3P;25A;50Hz; | 0
20574325 |  | 3110026 | CABLE PWR;NFA2X;2X16mm2;0.6/1kV;OH | 0
20574331 |  | 2200004 | MTR ACC;SEGEL PLASTIC | 40
20574331 |  | 3110025 | CABLE PWR;NFA2X;2X10mm2;0.6/1kV;OH | 524
20574331 |  | 3110026 | CABLE PWR;NFA2X;2X16mm2;0.6/1kV;OH | 613
20574331 |  | 3280480 | CONN;0.6/1KV;H;AL;70-95/70-95MM2;PRS | 20
20574331 |  | 3280066 | CONN;1kV;;AL;10-16/10-16mm2;PRS HS;WP | 50
20574331 |  | 3250029 | MCB;380/440V;3P;50A;50Hz; | 1
20574337 |  | 3250052 | MCB;230/400V;1P;10A;50Hz; | 4
20574337 |  | 3250054 | MCB;230/400V;1P;16A;50Hz; | 4
20574337 |  | 3250056 | MCB;230/400V;1P;20A;50Hz; | 1
20574337 |  | 2200004 | MTR ACC;SEGEL PLASTIC | 14
20574340 |  | 2200004 | MTR ACC;SEGEL PLASTIC | 9
20574340 |  | 3250059 | MCB;230/400V;1P;35A;50Hz; | 1
20574340 |  | 3250052 | MCB;230/400V;1P;10A;50Hz; | 3
20574340 |  | 2190224 | MTR;kWH E-PR;;1P;230V;5-60A;1;;2W | 1
20574340 |  | 3250056 | MCB;230/400V;1P;20A;50Hz; | 1
20574340 |  | 3250054 | MCB;230/400V;1P;16A;50Hz; | 1
20574343 |  | 3250056 | MCB;230/400V;1P;20A;50Hz; | 2
20574343 |  | 2190224 | MTR;kWH E-PR;;1P;230V;5-60A;1;;2W | 13
20574343 |  | 3250052 | MCB;230/400V;1P;10A;50Hz; | 3
20574343 |  | 3250059 | MCB;230/400V;1P;35A;50Hz; | 1
20574343 |  | 2200004 | MTR ACC;SEGEL PLASTIC | 13
20574957 |  | 2200004 | MTR ACC;SEGEL PLASTIC | 19
20574957 |  | 2190502 | MTR;kWH E;;1P;230V;5-60A;1;;2W | 7
20574957 |  | 2190224 | MTR;kWH E-PR;;1P;230V;5-60A;1;;2W | 12
20574957 |  | 3250052 | MCB;230/400V;1P;10A;50Hz; | 5
20574957 |  | 3250050 | MCB;230/400V;1P;6A;50Hz; | 4
20574964 |  | 3250048 | MCB;230/400V;1P;4A;50Hz; | 18
20574964 |  | 3250052 | MCB;230/400V;1P;10A;50Hz; | 1
20574964 |  | 2190224 | MTR;kWH E-PR;;1P;230V;5-60A;1;;2W | 19
20574964 |  | 2200004 | MTR ACC;SEGEL PLASTIC | 19
20574974 |  | 2190224 | MTR;kWH E-PR;;1P;230V;5-60A;1;;2W | 25
20574974 |  | 2200004 | MTR ACC;SEGEL PLASTIC | 25
20574974 |  | 3250050 | MCB;230/400V;1P;6A;50Hz; | 11
20574974 |  | 3250048 | MCB;230/400V;1P;4A;50Hz; | 13
20574977 |  | 2200004 | MTR ACC;SEGEL PLASTIC | 20
20574977 |  | 3250050 | MCB;230/400V;1P;6A;50Hz; | 5
20574977 |  | 3250052 | MCB;230/400V;1P;10A;50Hz; | 4
20574977 |  | 2190224 | MTR;kWH E-PR;;1P;230V;5-60A;1;;2W | 1
20574977 |  | 3250054 | MCB;230/400V;1P;16A;50Hz; | 4
20574977 |  | 3250059 | MCB;230/400V;1P;35A;50Hz; | 1
20574977 |  | 3250058 | MCB;230/400V;1P;25A;50Hz; | 2
20574979 |  | 3250054 | MCB;230/400V;1P;16A;50Hz; | 5
20574979 |  | 3250050 | MCB;230/400V;1P;6A;50Hz; | 4
20574979 |  | 3250056 | MCB;230/400V;1P;20A;50Hz; | 2
20574979 |  | 2200004 | MTR ACC;SEGEL PLASTIC | 20
20574979 |  | 3250059 | MCB;230/400V;1P;35A;50Hz; | 1
20574979 |  | 3250052 | MCB;230/400V;1P;10A;50Hz; | 4
20574979 |  | 3250058 | MCB;230/400V;1P;25A;50Hz; | 1
20574981 |  | 2190502 | MTR;kWH E;;1P;230V;5-60A;1;;2W | 1
20574981 |  | 3250050 | MCB;230/400V;1P;6A;50Hz; | 4
20574981 |  | 3250052 | MCB;230/400V;1P;10A;50Hz; | 7
20574981 |  | 3250054 | MCB;230/400V;1P;16A;50Hz; | 1
20574981 |  | 2200004 | MTR ACC;SEGEL PLASTIC | 20
20574981 |  | 3250058 | MCB;230/400V;1P;25A;50Hz; | 1
20575497 |  | 3250059 | MCB;230/400V;1P;35A;50Hz; | 1
20575497 |  | 3250050 | MCB;230/400V;1P;6A;50Hz; | 2
20575497 |  | 3110026 | CABLE PWR;NFA2X;2X16mm2;0.6/1kV;OH | 100
20575499 |  | 3110026 | CABLE PWR;NFA2X;2X16mm2;0.6/1kV;OH | 300
20575499 |  | 3110025 | CABLE PWR;NFA2X;2X10mm2;0.6/1kV;OH | 500
20575503 |  | 3250056 | MCB;230/400V;1P;20A;50Hz; | 1
20575503 |  | 3110025 | CABLE PWR;NFA2X;2X10mm2;0.6/1kV;OH | 600
20575503 |  | 2190224 | MTR;kWH E-PR;;1P;230V;5-60A;1;;2W | 1
20575506 |  | 2200004 | MTR ACC;SEGEL PLASTIC | 10
20575506 |  | 3250054 | MCB;230/400V;1P;16A;50Hz; | 2
20575506 |  | 3250052 | MCB;230/400V;1P;10A;50Hz; | 1
20575506 |  | 2190224 | MTR;kWH E-PR;;1P;230V;5-60A;1;;2W | 10
20575515 |  | 1030074 | TRF DIS;D3;20kV/400V;3P;100kVA;YZN5;OD | 1
20575516 |  | 3110542 | CABLE PWR;NFA2X-T;3X70+1X70;0.6/1kV;OH | 13
20575517 |  | 3280024 | CONN;;PG;AL;70-150mm2;3BOLT | 3
20575520 |  | 3110034 | CABLE PWR;NFA2XSY-T;3X150+1X95;20kV;OH | 10
20575523 |  | 3110015 | CABLE PWR;NA2XSEYBY;3X240mm2;20kV;UG | 10
20575525 |  | 3270029 | LVSB ACC;FUSE HOLDER 400A | 3
20575529 |  | 3070154 | ISOLATOR;SUSP;POLYMER;24KV;;70kN | 24
20575529 |  | 3050084 | CONDUCTOR;AAAC-S;150mm2; | 60
20575532 |  | 2090032 | LA;20-24kV;K;10kA;POLYMER;; | 3
20575533 |  | 3070152 | ISOLATOR;LINEPOST;POLYMER;24KV;;12.5kN | 3
20575533 |  | 3050084 | CONDUCTOR;AAAC-S;150mm2; | 9
20575541 |  | 3110542 | CABLE PWR;NFA2X-T;3X70+1X70;0.6/1kV;OH | 25
20575546 |  | 2090032 | LA;20-24kV;K;10kA;POLYMER;; | 15
20575546 |  | 4193406 | UNIV ACC;GROUND ROD 16MM CLAMP | 10
20575550 |  | 3030041 | POLE;STEEL;220V;CIRCL;9m;200daN;; | 4
20575550 |  | 3110542 | CABLE PWR;NFA2X-T;3X70+1X70;0.6/1kV;OH | 100
20575550 |  | 3280480 | CONN;0.6/1KV;H;AL;70-95/70-95MM2;PRS | 4
20575550 |  | 3280479 | CONN;0.6/1KV;H;AL;70-95/10-16MM2;PRS | 4
20575556 |  | 3030041 | POLE;STEEL;220V;CIRCL;9m;200daN;; | 1
20575585 |  | 3030036 | POLE;STEEL;20kV;CIRCL;13m;350daN;; | 1
20575595 |  | 3130037 | JOINT;20kV;AL-AL;150-150mm2;;3P;PRHS | 12
20575603 |  | 3030036 | POLE;STEEL;20kV;CIRCL;13m;350daN;; | 1
20575603 |  | 3070152 | ISOLATOR;LINEPOST;POLYMER;24KV;;12.5kN | 15
20575603 |  | 3070154 | ISOLATOR;SUSP;POLYMER;24KV;;70kN | 15
20575603 |  | 2090032 | LA;20-24kV;K;10kA;POLYMER;; | 12
20575603 |  | 3050084 | CONDUCTOR;AAAC-S;150mm2; | 15
20575603 |  | 3280469 | CONN;20KV;LLC;AL;70-240MM2;BOLT;PERMANEN | 6
20575608 |  | 3070152 | ISOLATOR;LINEPOST;POLYMER;24KV;;12.5kN | 6
20575608 |  | 2090032 | LA;20-24kV;K;10kA;POLYMER;; | 3
20575608 |  | 3050084 | CONDUCTOR;AAAC-S;150mm2; | 54
20575608 |  | 3130037 | JOINT;20kV;AL-AL;150-150mm2;;3P;PRHS | 12
20575612 |  | 3030036 | POLE;STEEL;20kV;CIRCL;13m;350daN;; | 1
20575612 |  | 3070152 | ISOLATOR;LINEPOST;POLYMER;24KV;;12.5kN | 3
20575612 |  | 3070154 | ISOLATOR;SUSP;POLYMER;24KV;;70kN | 6
20575612 |  | 3050084 | CONDUCTOR;AAAC-S;150mm2; | 60
20575612 |  | 3130037 | JOINT;20kV;AL-AL;150-150mm2;;3P;PRHS | 6
20575612 |  | 3280469 | CONN;20KV;LLC;AL;70-240MM2;BOLT;PERMANEN | 6
20575615 |  | 3030041 | POLE;STEEL;220V;CIRCL;9m;200daN;; | 5
20575615 |  | 3110542 | CABLE PWR;NFA2X-T;3X70+1X70;0.6/1kV;OH | 150
20575615 |  | 3130021 | JOINT;1kV;AL-AL;70-70mm2;;1P;PRISO | 4
20575615 |  | 3280480 | CONN;0.6/1KV;H;AL;70-95/70-95MM2;PRS | 4
20575621 |  | 3030036 | POLE;STEEL;20kV;CIRCL;13m;350daN;; | 1
20575621 |  | 3070152 | ISOLATOR;LINEPOST;POLYMER;24KV;;12.5kN | 6
20575621 |  | 3070154 | ISOLATOR;SUSP;POLYMER;24KV;;70kN | 12
20575621 |  | 3050084 | CONDUCTOR;AAAC-S;150mm2; | 18
20575626 |  | 1030074 | TRF DIS;D3;20kV/400V;3P;100kVA;YZN5;OD | 1
20575640 |  | 1030075 | TRF DIS;D3;20kV/400V;3P;160kVA;YZN5;OD | 1
20575640 |  | 3110516 | CABLE PWR;NYY;1X150mm2;0.6/1kV;Opstig | 44
20575640 |  | 3120114 | CABLE PWR ACC;CABLE SHOE CU 70mm2 | 4
20575640 |  | 3130085 | JOINT;1kV;AL-CU;70-95mm2;;1P;PRS | 4
20575641 |  | 3070154 | ISOLATOR;SUSP;POLYMER;24KV;;70kN | 12
20575641 |  | 3070152 | ISOLATOR;LINEPOST;POLYMER;24KV;;12.5kN | 12
20575641 |  | 3050084 | CONDUCTOR;AAAC-S;150mm2; | 150
20575641 |  | 3280469 | CONN;20KV;LLC;AL;70-240MM2;BOLT;PERMANEN | 12
20575663 |  | 3030036 | POLE;STEEL;20kV;CIRCL;13m;350daN;; | 2
20575671 |  | 1030075 | TRF DIS;D3;20kV/400V;3P;160kVA;YZN5;OD | 1
20575676 |  | 3030036 | POLE;STEEL;20kV;CIRCL;13m;350daN;; | 2
20575676 |  | 3070152 | ISOLATOR;LINEPOST;POLYMER;24KV;;12.5kN | 15
20575676 |  | 3070154 | ISOLATOR;SUSP;POLYMER;24KV;;70kN | 12
20575676 |  | 3280469 | CONN;20KV;LLC;AL;70-240MM2;BOLT;PERMANEN | 12
20575678 |  | 2090032 | LA;20-24kV;K;10kA;POLYMER;; | 9
20575678 |  | 3050088 | CONDUCTOR;AAAC-S;70mm2; | 9
20575678 |  | 3280024 | CONN;;PG;AL;70-150mm2;3BOLT | 9
20575678 |  | 4193406 | UNIV ACC;GROUND ROD 16MM CLAMP | 3
20575682 |  | 3110034 | CABLE PWR;NFA2XSY-T;3X150+1X95;20kV;OH | 105
20575682 |  | 3280469 | CONN;20KV;LLC;AL;70-240MM2;BOLT;PERMANEN | 3
20575687 |  | 1030097 | TRF DIS;D3;20kV/400V;3P;50kVA;YZN5;OD | 1
20575698 |  | 3070152 | ISOLATOR;LINEPOST;POLYMER;24KV;;12.5kN | 18
20575698 |  | 3070154 | ISOLATOR;SUSP;POLYMER;24KV;;70kN | 18
20575698 |  | 3280469 | CONN;20KV;LLC;AL;70-240MM2;BOLT;PERMANEN | 12
20575704 |  | 2090032 | LA;20-24kV;K;10kA;POLYMER;; | 9
20575704 |  | 3050088 | CONDUCTOR;AAAC-S;70mm2; | 9
20575704 |  | 3280024 | CONN;;PG;AL;70-150mm2;3BOLT | 9
20575704 |  | 4193406 | UNIV ACC;GROUND ROD 16MM CLAMP | 3
20575719 |  | 1030075 | TRF DIS;D3;20kV/400V;3P;160kVA;YZN5;OD | 1
20575746 |  | 3070154 | ISOLATOR;SUSP;POLYMER;24KV;;70kN | 6
20575746 |  | 3050084 | CONDUCTOR;AAAC-S;150mm2; | 18
20575746 |  | 3280469 | CONN;20KV;LLC;AL;70-240MM2;BOLT;PERMANEN | 6
20575751 |  | 1030074 | TRF DIS;D3;20kV/400V;3P;100kVA;YZN5;OD | 1
20575758 |  | 3030036 | POLE;STEEL;20kV;CIRCL;13m;350daN;; | 1
20575758 |  | 3030041 | POLE;STEEL;220V;CIRCL;9m;200daN;; | 1
20575761 |  | 1030077 | TRF DIS;D3;20kV/400V;3P;250kVA;DYN5;OD | 1
20575800 |  | 1030074 | TRF DIS;D3;20kV/400V;3P;100kVA;YZN5;OD | 1
20575800 |  | 3030036 | POLE;STEEL;20kV;CIRCL;13m;350daN;; | 6
20575800 |  | 3030041 | POLE;STEEL;220V;CIRCL;9m;200daN;; | 1
20575800 |  | 3260237 | LVSB;DIST;3P;400V;400A;2LINE;OD | 1
20575800 |  | 3110516 | CABLE PWR;NYY;1X150mm2;0.6/1kV;Opstig | 44
20575800 |  | 3110514 | CABLE PWR;NYY;1X70mm2;0.6/1kV;Opstig | 88
20575800 |  | 3120114 | CABLE PWR ACC;CABLE SHOE CU 70mm2 | 16
20575800 |  | 4193406 | UNIV ACC;GROUND ROD 16MM CLAMP | 3
20575800 |  | 3190002 | CUT OUT;20kV;6-100A;10kA;125kV | 6
20575800 |  | 2090032 | LA;20-24kV;K;10kA;POLYMER;; | 3
20575800 |  | 3050088 | CONDUCTOR;AAAC-S;70mm2; | 42
20575800 |  | 3050084 | CONDUCTOR;AAAC-S;150mm2; | 42
20575800 |  | 3070152 | ISOLATOR;LINEPOST;POLYMER;24KV;;12.5kN | 3
20575800 |  | 3280480 | CONN;0.6/1KV;H;AL;70-95/70-95MM2;PRS | 9
20575800 |  | 3110034 | CABLE PWR;NFA2XSY-T;3X150+1X95;20kV;OH | 270
20575800 |  | 4120474 | BOX;APPMCCB300A+STRIP;AL2MM;1205X420X250 | 1
20576132 |  | 3250029 | MCB;380/440V;3P;50A;50Hz; | 1
20576132 |  | 2200004 | MTR ACC;SEGEL PLASTIC | 1
20576132 |  | 3060475 | COND ACC;JOINT PIN BIMETAL AL/CU 16/16mm | 4
20576140 |  | 1030075 | TRF DIS;D3;20kV/400V;3P;160kVA;YZN5;OD | 1
20576163 |  | 2190252 | MTR;kWH E-PR;;3P;230/400V;5-80A;1;;4W | 2
20576163 |  | 2200004 | MTR ACC;SEGEL PLASTIC | 2
20576191 |  | 2090032 | LA;20-24kV;K;10kA;POLYMER;; | 3
20576191 |  | 3050088 | CONDUCTOR;AAAC-S;70mm2; | 30
20576199 |  | 3030036 | POLE;STEEL;20kV;CIRCL;13m;350daN;; | 2
20576199 |  | 3070152 | ISOLATOR;LINEPOST;POLYMER;24KV;;12.5kN | 9
20576199 |  | 3070154 | ISOLATOR;SUSP;POLYMER;24KV;;70kN | 12
20576199 |  | 3280469 | CONN;20KV;LLC;AL;70-240MM2;BOLT;PERMANEN | 12
20576249 |  | 3070152 | ISOLATOR;LINEPOST;POLYMER;24KV;;12.5kN | 3
20576249 |  | 3190002 | CUT OUT;20kV;6-100A;10kA;125kV | 3
20576249 |  | 3050088 | CONDUCTOR;AAAC-S;70mm2; | 16
20576249 |  | 3130085 | JOINT;1kV;AL-CU;70-95mm2;;1P;PRS | 12
20576249 |  | 3110516 | CABLE PWR;NYY;1X150mm2;0.6/1kV;Opstig | 40
20576249 |  | 3120114 | CABLE PWR ACC;CABLE SHOE CU 70mm2 | 12
20576249 |  | 2090032 | LA;20-24kV;K;10kA;POLYMER;; | 3
20576249 |  | 3280469 | CONN;20KV;LLC;AL;70-240MM2;BOLT;PERMANEN | 3
20576249 |  | 1030077 | TRF DIS;D3;20kV/400V;3P;250kVA;DYN5;OD | 1
20576249 |  | 3110514 | CABLE PWR;NYY;1X70mm2;0.6/1kV;Opstig | 120
20576446 |  | 2200004 | MTR ACC;SEGEL PLASTIC | 71
20576446 |  | 3110542 | CABLE PWR;NFA2X-T;3X70+1X70;0.6/1kV;OH | 22
20576446 |  | 3280066 | CONN;1kV;;AL;10-16/10-16mm2;PRS HS;WP | 296
20576468 |  | 2200004 | MTR ACC;SEGEL PLASTIC | 40
20576468 |  | 2190224 | MTR;kWH E-PR;;1P;230V;5-60A;1;;2W | 40
20576540 |  | 3250048 | MCB;230/400V;1P;4A;50Hz; | 4
20576540 |  | 2200004 | MTR ACC;SEGEL PLASTIC | 38
20576540 |  | 3250056 | MCB;230/400V;1P;20A;50Hz; | 2
20576540 |  | 3250058 | MCB;230/400V;1P;25A;50Hz; | 1
20576540 |  | 3250050 | MCB;230/400V;1P;6A;50Hz; | 9
20576540 |  | 3250059 | MCB;230/400V;1P;35A;50Hz; | 1
20576540 |  | 3250052 | MCB;230/400V;1P;10A;50Hz; | 1
20576540 |  | 3250054 | MCB;230/400V;1P;16A;50Hz; | 1
20576549 |  | 3250052 | MCB;230/400V;1P;10A;50Hz; | 0
20576549 |  | 2200004 | MTR ACC;SEGEL PLASTIC | 0
20576549 |  | 3250050 | MCB;230/400V;1P;6A;50Hz; | 0
20576549 |  | 3250048 | MCB;230/400V;1P;4A;50Hz; | 0
20576549 |  | 2190224 | MTR;kWH E-PR;;1P;230V;5-60A;1;;2W | 0
20576667 |  | 2190224 | MTR;kWH E-PR;;1P;230V;5-60A;1;;2W | 7
20576667 |  | 3250052 | MCB;230/400V;1P;10A;50Hz; | 1
20576667 |  | 3250048 | MCB;230/400V;1P;4A;50Hz; | 3
20576667 |  | 3250050 | MCB;230/400V;1P;6A;50Hz; | 2
20576676 |  | 1030074 | TRF DIS;D3;20kV/400V;3P;100kVA;YZN5;OD | 0
20576676 |  | 1030077 | TRF DIS;D3;20kV/400V;3P;250kVA;DYN5;OD | 0
20576676 |  | 1030075 | TRF DIS;D3;20kV/400V;3P;160kVA;YZN5;OD | 0
20576690 |  | 3250048 | MCB;230/400V;1P;4A;50Hz; | 0
20576690 |  | 3250050 | MCB;230/400V;1P;6A;50Hz; | 0
20576690 |  | 2190224 | MTR;kWH E-PR;;1P;230V;5-60A;1;;2W | 0
20576690 |  | 3250059 | MCB;230/400V;1P;35A;50Hz; | 0
20576690 |  | 2200004 | MTR ACC;SEGEL PLASTIC | 0
20576690 |  | 2190502 | MTR;kWH E;;1P;230V;5-60A;1;;2W | 0
20576690 |  | 3250052 | MCB;230/400V;1P;10A;50Hz; | 0
20577164 |  | 1030074 | TRF DIS;D3;20kV/400V;3P;100kVA;YZN5;OD | 0
20577164 |  | 1030075 | TRF DIS;D3;20kV/400V;3P;160kVA;YZN5;OD | 0
20577164 |  | 1030097 | TRF DIS;D3;20kV/400V;3P;50kVA;YZN5;OD | 0
20577164 |  | 3260237 | LVSB;DIST;3P;400V;400A;2LINE;OD | 0
20577178 |  | 3110026 | CABLE PWR;NFA2X;2X16mm2;0.6/1kV;OH | 200
20577178 |  | 3110025 | CABLE PWR;NFA2X;2X10mm2;0.6/1kV;OH | 200
20577178 |  | 3280066 | CONN;1kV;;AL;10-16/10-16mm2;PRS HS;WP | 100
20577194 |  | 2190593 | MTR;KWH E-PR-TWO WAYS;1P;230V;5-60A;1;2W | 1
20577278 |  | 3110025 | CABLE PWR;NFA2X;2X10mm2;0.6/1kV;OH | 100
20577278 |  | 3280069 | CONN;1kV;;AL;50-70/50-70mm2;PRS HS;WP | 30
20577278 |  | 3110026 | CABLE PWR;NFA2X;2X16mm2;0.6/1kV;OH | 150
20577278 |  | 3250050 | MCB;230/400V;1P;6A;50Hz; | 5
20577278 |  | 3250048 | MCB;230/400V;1P;4A;50Hz; | 5
20577278 |  | 3250046 | MCB;230/400V;1P;2A;50Hz; | 5
20577471 |  | 3250050 | MCB;230/400V;1P;6A;50Hz; | 9
20577471 |  | 2190224 | MTR;kWH E-PR;;1P;230V;5-60A;1;;2W | 26
20577471 |  | 3250048 | MCB;230/400V;1P;4A;50Hz; | 13
20577471 |  | 2190502 | MTR;kWH E;;1P;230V;5-60A;1;;2W | 5
20577471 |  | 3250059 | MCB;230/400V;1P;35A;50Hz; | 6
20577471 |  | 2200004 | MTR ACC;SEGEL PLASTIC | 82
20577471 |  | 3250054 | MCB;230/400V;1P;16A;50Hz; | 3
20577471 |  | 3250052 | MCB;230/400V;1P;10A;50Hz; | 2
20577746 |  | 3110025 | CABLE PWR;NFA2X;2X10mm2;0.6/1kV;OH | 1000
20577835 |  | 2190502 | MTR;kWH E;;1P;230V;5-60A;1;;2W | 1
20577986 |  | 1030074 | TRF DIS;D3;20kV/400V;3P;100kVA;YZN5;OD | 0
20577986 |  | 1030075 | TRF DIS;D3;20kV/400V;3P;160kVA;YZN5;OD | 0
20577986 |  | 1030077 | TRF DIS;D3;20kV/400V;3P;250kVA;DYN5;OD | 0
20577986 |  | 1030097 | TRF DIS;D3;20kV/400V;3P;50kVA;YZN5;OD | 0
20577986 |  | 3260237 | LVSB;DIST;3P;400V;400A;2LINE;OD | 0
20578111 |  | 1030074 | TRF DIS;D3;20kV/400V;3P;100kVA;YZN5;OD | 0
20578111 |  | 1030075 | TRF DIS;D3;20kV/400V;3P;160kVA;YZN5;OD | 0
20578111 |  | 1030077 | TRF DIS;D3;20kV/400V;3P;250kVA;DYN5;OD | 0
20578111 |  | 1030097 | TRF DIS;D3;20kV/400V;3P;50kVA;YZN5;OD | 0
20578111 |  | 3260237 | LVSB;DIST;3P;400V;400A;2LINE;OD | 0
20578485 |  | 4120538 | BOX;APP PL CB;AL1.6MM;650X400X220MM | 18
20578485 |  | 4120471 | BOX;APPMCCB200A+STRIP;AL2MM;1205X420X250 | 7
20578573 |  | 3030036 | POLE;STEEL;20kV;CIRCL;13m;350daN;; | 1
20578704 |  | 2200004 | MTR ACC;SEGEL PLASTIC | 17
20578704 |  | 3250050 | MCB;230/400V;1P;6A;50Hz; | 5
20578704 |  | 2190224 | MTR;kWH E-PR;;1P;230V;5-60A;1;;2W | 16
20578704 |  | 3250052 | MCB;230/400V;1P;10A;50Hz; | 2
20578704 |  | 2190502 | MTR;kWH E;;1P;230V;5-60A;1;;2W | 1
20578704 |  | 3250048 | MCB;230/400V;1P;4A;50Hz; | 10
20578741 |  | 3250054 | MCB;230/400V;1P;16A;50Hz; | 1
20578741 |  | 3250048 | MCB;230/400V;1P;4A;50Hz; | 11
20578741 |  | 2190224 | MTR;kWH E-PR;;1P;230V;5-60A;1;;2W | 4
20578741 |  | 2190502 | MTR;kWH E;;1P;230V;5-60A;1;;2W | 1
20578741 |  | 2200004 | MTR ACC;SEGEL PLASTIC | 27
20578741 |  | 3250059 | MCB;230/400V;1P;35A;50Hz; | 1
20578741 |  | 3250050 | MCB;230/400V;1P;6A;50Hz; | 3
20578741 |  | 3250052 | MCB;230/400V;1P;10A;50Hz; | 6
20579265 |  | 3250052 | MCB;230/400V;1P;10A;50Hz; | 2
20579265 |  | 2190224 | MTR;kWH E-PR;;1P;230V;5-60A;1;;2W | 4
20579265 |  | 2190502 | MTR;kWH E;;1P;230V;5-60A;1;;2W | 1
20579265 |  | 2200004 | MTR ACC;SEGEL PLASTIC | 5
20579265 |  | 3250048 | MCB;230/400V;1P;4A;50Hz; | 3
20579278 |  | 2190224 | MTR;kWH E-PR;;1P;230V;5-60A;1;;2W | 7
20579278 |  | 2200004 | MTR ACC;SEGEL PLASTIC | 7
20579278 |  | 3250052 | MCB;230/400V;1P;10A;50Hz; | 1
20579278 |  | 3250048 | MCB;230/400V;1P;4A;50Hz; | 6
20579300 |  | 4120538 | BOX;APP PL CB;AL1.6MM;650X400X220MM | 0
20579300 |  | 3250102 | MCB;230/400V;3P;25A;50Hz; | 0
20579300 |  | 2190224 | MTR;kWH E-PR;;1P;230V;5-60A;1;;2W | 0
20579300 |  | 2200004 | MTR ACC;SEGEL PLASTIC | 0
20579300 |  | 3250056 | MCB;230/400V;1P;20A;50Hz; | 0
20579300 |  | 3060475 | COND ACC;JOINT PIN BIMETAL AL/CU 16/16mm | 0
20579300 |  | 3250048 | MCB;230/400V;1P;4A;50Hz; | 0
20579300 |  | 2190252 | MTR;kWH E-PR;;3P;230/400V;5-80A;1;;4W | 0
20579369 |  | 2200004 | MTR ACC;SEGEL PLASTIC | 13
20579369 |  | 3250052 | MCB;230/400V;1P;10A;50Hz; | 7
20579369 |  | 2190502 | MTR;kWH E;;1P;230V;5-60A;1;;2W | 1
20579369 |  | 3250054 | MCB;230/400V;1P;16A;50Hz; | 3
20579369 |  | 3250058 | MCB;230/400V;1P;25A;50Hz; | 2
20582189 |  | 2190224 | MTR;kWH E-PR;;1P;230V;5-60A;1;;2W | 1
20582189 |  | 3250048 | MCB;230/400V;1P;4A;50Hz; | 1
20582189 |  | 2200004 | MTR ACC;SEGEL PLASTIC | 1
20582203 |  | 3250052 | MCB;230/400V;1P;10A;50Hz; | 3
20582203 |  | 3250048 | MCB;230/400V;1P;4A;50Hz; | 2
20582203 |  | 2200004 | MTR ACC;SEGEL PLASTIC | 12
20582203 |  | 3250050 | MCB;230/400V;1P;6A;50Hz; | 7
20584241 |  | 3250099 | MCB;230/400V;3P;16A;50Hz; | 1
20584278 |  | 3250050 | MCB;230/400V;1P;6A;50Hz; | 4
20584278 |  | 2190224 | MTR;kWH E-PR;;1P;230V;5-60A;1;;2W | 12
20584278 |  | 2200004 | MTR ACC;SEGEL PLASTIC | 12
20584278 |  | 3250052 | MCB;230/400V;1P;10A;50Hz; | 1
20584362 |  | 3250056 | MCB;230/400V;1P;20A;50Hz; | 2
20584362 |  | 2200004 | MTR ACC;SEGEL PLASTIC | 18
20584362 |  | 3250052 | MCB;230/400V;1P;10A;50Hz; | 3
20584362 |  | 3250059 | MCB;230/400V;1P;35A;50Hz; | 2
20584362 |  | 2190224 | MTR;kWH E-PR;;1P;230V;5-60A;1;;2W | 1
20584362 |  | 3250050 | MCB;230/400V;1P;6A;50Hz; | 2
20584649 |  | 3250050 | MCB;230/400V;1P;6A;50Hz; | 13
20584655 |  | 3250050 | MCB;230/400V;1P;6A;50Hz; | 3
20584655 |  | 2190224 | MTR;kWH E-PR;;1P;230V;5-60A;1;;2W | 3
20584885 |  | 2200004 | MTR ACC;SEGEL PLASTIC | 34
20584885 |  | 3250048 | MCB;230/400V;1P;4A;50Hz; | 4
20584885 |  | 3250050 | MCB;230/400V;1P;6A;50Hz; | 9
20584885 |  | 3250052 | MCB;230/400V;1P;10A;50Hz; | 2
20584885 |  | 3250059 | MCB;230/400V;1P;35A;50Hz; | 2
20586482 |  | 3250054 | MCB;230/400V;1P;16A;50Hz; | 1
20586482 |  | 3250050 | MCB;230/400V;1P;6A;50Hz; | 2
20586482 |  | 3250103 | MCB;230/400V;3P;35A;50Hz; | 1
20586482 |  | 2200004 | MTR ACC;SEGEL PLASTIC | 9
20586482 |  | 3250052 | MCB;230/400V;1P;10A;50Hz; | 4
20586485 |  | 2190224 | MTR;kWH E-PR;;1P;230V;5-60A;1;;2W | 4
20586485 |  | 2200004 | MTR ACC;SEGEL PLASTIC | 4
20587755 |  | 3050084 | CONDUCTOR;AAAC-S;150mm2; | 84
20587755 |  | 3050088 | CONDUCTOR;AAAC-S;70mm2; | 126
20587755 |  | 2090032 | LA;20-24kV;K;10kA;POLYMER;; | 12
20587755 |  | 3120118 | CABLE PWR ACC;CABLE SHOE AL-CU 150mm2 | 10
20587755 |  | 4193406 | UNIV ACC;GROUND ROD 16MM CLAMP | 5
20587755 |  | 3070154 | ISOLATOR;SUSP;POLYMER;24KV;;70kN | 6
20587755 |  | 3190002 | CUT OUT;20kV;6-100A;10kA;125kV | 3
20587755 |  | 3280469 | CONN;20KV;LLC;AL;70-240MM2;BOLT;PERMANEN | 12
20587755 |  | 3280069 | CONN;1kV;;AL;50-70/50-70mm2;PRS HS;WP | 12
20587965 |  | 3250048 | MCB;230/400V;1P;4A;50Hz; | 7
20587965 |  | 2200004 | MTR ACC;SEGEL PLASTIC | 17
20587965 |  | 2190224 | MTR;kWH E-PR;;1P;230V;5-60A;1;;2W | 17
20587965 |  | 3250050 | MCB;230/400V;1P;6A;50Hz; | 10
20587978 |  | 2200004 | MTR ACC;SEGEL PLASTIC | 22
20587978 |  | 3250050 | MCB;230/400V;1P;6A;50Hz; | 22
20588014 |  | 2190224 | MTR;kWH E-PR;;1P;230V;5-60A;1;;2W | 4
20588014 |  | 2200004 | MTR ACC;SEGEL PLASTIC | 4
20588014 |  | 3250052 | MCB;230/400V;1P;10A;50Hz; | 3
20588014 |  | 3250054 | MCB;230/400V;1P;16A;50Hz; | 1
20588052 |  | 2190502 | MTR;kWH E;;1P;230V;5-60A;1;;2W | 1
20588052 |  | 2200004 | MTR ACC;SEGEL PLASTIC | 8
20588052 |  | 3250050 | MCB;230/400V;1P;6A;50Hz; | 3
20588052 |  | 3250048 | MCB;230/400V;1P;4A;50Hz; | 3
20588052 |  | 2190224 | MTR;kWH E-PR;;1P;230V;5-60A;1;;2W | 7
20588052 |  | 3250052 | MCB;230/400V;1P;10A;50Hz; | 2
20588064 |  | 2190502 | MTR;kWH E;;1P;230V;5-60A;1;;2W | 3
20588064 |  | 3250048 | MCB;230/400V;1P;4A;50Hz; | 4
20588064 |  | 3250050 | MCB;230/400V;1P;6A;50Hz; | 7
20588064 |  | 2200004 | MTR ACC;SEGEL PLASTIC | 13
20588064 |  | 2190224 | MTR;kWH E-PR;;1P;230V;5-60A;1;;2W | 10
20588064 |  | 3250054 | MCB;230/400V;1P;16A;50Hz; | 2
20588111 |  | 3250050 | MCB;230/400V;1P;6A;50Hz; | 0
20588111 |  | 2200004 | MTR ACC;SEGEL PLASTIC | 0
20588111 |  | 2190224 | MTR;kWH E-PR;;1P;230V;5-60A;1;;2W | 0
20588111 |  | 3250102 | MCB;230/400V;3P;25A;50Hz; | 0
20588111 |  | 3250048 | MCB;230/400V;1P;4A;50Hz; | 0
20588111 |  | 4120538 | BOX;APP PL CB;AL1.6MM;650X400X220MM | 0
20588111 |  | 3060475 | COND ACC;JOINT PIN BIMETAL AL/CU 16/16mm | 0
20588111 |  | 2190252 | MTR;kWH E-PR;;3P;230/400V;5-80A;1;;4W | 0
20588156 |  | 3250059 | MCB;230/400V;1P;35A;50Hz; | 1
20588156 |  | 3250050 | MCB;230/400V;1P;6A;50Hz; | 1
20588156 |  | 3250054 | MCB;230/400V;1P;16A;50Hz; | 1
20588156 |  | 3250058 | MCB;230/400V;1P;25A;50Hz; | 2
20588156 |  | 2200004 | MTR ACC;SEGEL PLASTIC | 5
20588188 |  | 3250052 | MCB;230/400V;1P;10A;50Hz; | 1
20588188 |  | 3250054 | MCB;230/400V;1P;16A;50Hz; | 3
20588188 |  | 3250048 | MCB;230/400V;1P;4A;50Hz; | 3
20588188 |  | 3250050 | MCB;230/400V;1P;6A;50Hz; | 1
20588188 |  | 2200004 | MTR ACC;SEGEL PLASTIC | 8
20588202 |  | 3250058 | MCB;230/400V;1P;25A;50Hz; | 0
20588202 |  | 3250050 | MCB;230/400V;1P;6A;50Hz; | 0
20588202 |  | 2200004 | MTR ACC;SEGEL PLASTIC | 0
20588202 |  | 3250048 | MCB;230/400V;1P;4A;50Hz; | 0
20588202 |  | 3250056 | MCB;230/400V;1P;20A;50Hz; | 0
20588202 |  | 3250054 | MCB;230/400V;1P;16A;50Hz; | 0
20588202 |  | 3250052 | MCB;230/400V;1P;10A;50Hz; | 0
20588612 |  | 3110025 | CABLE PWR;NFA2X;2X10mm2;0.6/1kV;OH | 100
20588681 |  | 3280480 | CONN;0.6/1KV;H;AL;70-95/70-95MM2;PRS | 40
20588681 |  | 3280066 | CONN;1kV;;AL;10-16/10-16mm2;PRS HS;WP | 50
20588681 |  | 3110025 | CABLE PWR;NFA2X;2X10mm2;0.6/1kV;OH | 200
20589070 |  | 3110025 | CABLE PWR;NFA2X;2X10mm2;0.6/1kV;OH | 0
20589070 |  | 3110026 | CABLE PWR;NFA2X;2X16mm2;0.6/1kV;OH | 0
20589070 |  | 2200004 | MTR ACC;SEGEL PLASTIC | 0
20589070 |  | 3280183 | CONN;1kV;;AL;10-16/50-70mm2;PRS HS;WP | 0
20589142 |  | 2200004 | MTR ACC;SEGEL PLASTIC | 0
20589142 |  | 3110026 | CABLE PWR;NFA2X;2X16mm2;0.6/1kV;OH | 0
20589142 |  | 3110025 | CABLE PWR;NFA2X;2X10mm2;0.6/1kV;OH | 0
20589147 |  | 2200004 | MTR ACC;SEGEL PLASTIC | 0
20589147 |  | 3110025 | CABLE PWR;NFA2X;2X10mm2;0.6/1kV;OH | 0
20589205 |  | 3250059 | MCB;230/400V;1P;35A;50Hz; | 2
20589205 |  | 3250050 | MCB;230/400V;1P;6A;50Hz; | 3
20589205 |  | 2200004 | MTR ACC;SEGEL PLASTIC | 13
20589205 |  | 3250052 | MCB;230/400V;1P;10A;50Hz; | 3
20589205 |  | 3250054 | MCB;230/400V;1P;16A;50Hz; | 2
20589213 |  | 2190224 | MTR;kWH E-PR;;1P;230V;5-60A;1;;2W | 6
20589213 |  | 2200004 | MTR ACC;SEGEL PLASTIC | 6
20589213 |  | 3250050 | MCB;230/400V;1P;6A;50Hz; | 1
20589213 |  | 3250054 | MCB;230/400V;1P;16A;50Hz; | 1
20589443 |  | 3250052 | MCB;230/400V;1P;10A;50Hz; | 4
20589443 |  | 3250048 | MCB;230/400V;1P;4A;50Hz; | 10
20589443 |  | 2190224 | MTR;kWH E-PR;;1P;230V;5-60A;1;;2W | 21
20589443 |  | 3250054 | MCB;230/400V;1P;16A;50Hz; | 1
20589443 |  | 2200004 | MTR ACC;SEGEL PLASTIC | 42
20589443 |  | 3250046 | MCB;230/400V;1P;2A;50Hz; | 1
20589443 |  | 2190502 | MTR;kWH E;;1P;230V;5-60A;1;;2W | 1
20590013 |  | 3110025 | CABLE PWR;NFA2X;2X10mm2;0.6/1kV;OH | 1000
20590028 |  | 3110025 | CABLE PWR;NFA2X;2X10mm2;0.6/1kV;OH | 1000
20590037 |  | 3110025 | CABLE PWR;NFA2X;2X10mm2;0.6/1kV;OH | 1000
20590872 |  | 2190224 | MTR;kWH E-PR;;1P;230V;5-60A;1;;2W | 24
20590872 |  | 3250046 | MCB;230/400V;1P;2A;50Hz; | 12
20590872 |  | 3250048 | MCB;230/400V;1P;4A;50Hz; | 12
20593864 |  | 2190252 | MTR;kWH E-PR;;3P;230/400V;5-80A;1;;4W | 2
20593864 |  | 2190218 | MTR;kWH E;;3P;230/400V;5-80A;1;;4W | 1
20595669 |  | 3250056 | MCB;230/400V;1P;20A;50Hz; | 1
20595669 |  | 3250059 | MCB;230/400V;1P;35A;50Hz; | 4
20595669 |  | 3250052 | MCB;230/400V;1P;10A;50Hz; | 23
20595669 |  | 2190502 | MTR;kWH E;;1P;230V;5-60A;1;;2W | 12
20595669 |  | 3250103 | MCB;230/400V;3P;35A;50Hz; | 3
20595669 |  | 2200004 | MTR ACC;SEGEL PLASTIC | 323
20595669 |  | 2190224 | MTR;kWH E-PR;;1P;230V;5-60A;1;;2W | 60
20595669 |  | 2190252 | MTR;kWH E-PR;;3P;230/400V;5-80A;1;;4W | 1
20595669 |  | 3250100 | MCB;230/400V;3P;20A;50Hz; | 1
20595669 |  | 3250054 | MCB;230/400V;1P;16A;50Hz; | 3
20595669 |  | 3250050 | MCB;230/400V;1P;6A;50Hz; | 29
20599436 |  | 3110025 | CABLE PWR;NFA2X;2X10mm2;0.6/1kV;OH | 200
20601322 |  | 3110025 | CABLE PWR;NFA2X;2X10mm2;0.6/1kV;OH | 5256
20601322 |  | 3110026 | CABLE PWR;NFA2X;2X16mm2;0.6/1kV;OH | 688
20601421 |  | 3250050 | MCB;230/400V;1P;6A;50Hz; | 1
20601421 |  | 2200004 | MTR ACC;SEGEL PLASTIC | 1
20601581 |  | 2190224 | MTR;kWH E-PR;;1P;230V;5-60A;1;;2W | 15
20601581 |  | 3250050 | MCB;230/400V;1P;6A;50Hz; | 1
20601581 |  | 3250052 | MCB;230/400V;1P;10A;50Hz; | 3
20601581 |  | 3250054 | MCB;230/400V;1P;16A;50Hz; | 1
20601581 |  | 2200004 | MTR ACC;SEGEL PLASTIC | 15
20601581 |  | 3250056 | MCB;230/400V;1P;20A;50Hz; | 2
20601992 |  | 3110025 | CABLE PWR;NFA2X;2X10mm2;0.6/1kV;OH | 0
20601998 |  | 3110025 | CABLE PWR;NFA2X;2X10mm2;0.6/1kV;OH | 3000
20602010 |  | 3110025 | CABLE PWR;NFA2X;2X10mm2;0.6/1kV;OH | 3000
20602068 |  | 3110025 | CABLE PWR;NFA2X;2X10mm2;0.6/1kV;OH | 3000
20602076 |  | 3110025 | CABLE PWR;NFA2X;2X10mm2;0.6/1kV;OH | 3000
20603527 |  | 3250052 | MCB;230/400V;1P;10A;50Hz; | 1
20603527 |  | 2200004 | MTR ACC;SEGEL PLASTIC | 36
20603527 |  | 2190224 | MTR;kWH E-PR;;1P;230V;5-60A;1;;2W | 3
20603527 |  | 3280066 | CONN;1kV;;AL;10-16/10-16mm2;PRS HS;WP | 20
20603527 |  | 3250048 | MCB;230/400V;1P;4A;50Hz; | 2
20603552 |  | 3250052 | MCB;230/400V;1P;10A;50Hz; | 3
20603552 |  | 3250056 | MCB;230/400V;1P;20A;50Hz; | 1
20603552 |  | 3250102 | MCB;230/400V;3P;25A;50Hz; | 1
20603552 |  | 2190218 | MTR;kWH E;;3P;230/400V;5-80A;1;;4W | 1
20603552 |  | 3250054 | MCB;230/400V;1P;16A;50Hz; | 1
20603552 |  | 3250048 | MCB;230/400V;1P;4A;50Hz; | 1
20603552 |  | 2200004 | MTR ACC;SEGEL PLASTIC | 24
20603552 |  | 3110026 | CABLE PWR;NFA2X;2X16mm2;0.6/1kV;OH | 200
20603552 |  | 3250050 | MCB;230/400V;1P;6A;50Hz; | 1
20609075 |  | 3110542 | CABLE PWR;NFA2X-T;3X70+1X70;0.6/1kV;OH | 2
20609075 |  | 3110025 | CABLE PWR;NFA2X;2X10mm2;0.6/1kV;OH | 300
20609159 |  | 2190502 | MTR;kWH E;;1P;230V;5-60A;1;;2W | 6
20609159 |  | 3250052 | MCB;230/400V;1P;10A;50Hz; | 4
20609159 |  | 3250050 | MCB;230/400V;1P;6A;50Hz; | 2
20609159 |  | 2200004 | MTR ACC;SEGEL PLASTIC | 26
20609159 |  | 3250048 | MCB;230/400V;1P;4A;50Hz; | 20
20609159 |  | 2190224 | MTR;kWH E-PR;;1P;230V;5-60A;1;;2W | 20
20609172 |  | 2200004 | MTR ACC;SEGEL PLASTIC | 12
20609172 |  | 2190224 | MTR;kWH E-PR;;1P;230V;5-60A;1;;2W | 6
20609172 |  | 3250048 | MCB;230/400V;1P;4A;50Hz; | 2
20609172 |  | 3250050 | MCB;230/400V;1P;6A;50Hz; | 2
20610471 |  | 3250056 | MCB;230/400V;1P;20A;50Hz; | 1
20610471 |  | 2200004 | MTR ACC;SEGEL PLASTIC | 4
20610471 |  | 3250052 | MCB;230/400V;1P;10A;50Hz; | 2
20610478 |  | 2190224 | MTR;kWH E-PR;;1P;230V;5-60A;1;;2W | 11
20610478 |  | 3250056 | MCB;230/400V;1P;20A;50Hz; | 2
20610478 |  | 2200004 | MTR ACC;SEGEL PLASTIC | 11
20610478 |  | 3250046 | MCB;230/400V;1P;2A;50Hz; | 2
20610478 |  | 3250052 | MCB;230/400V;1P;10A;50Hz; | 1
20610478 |  | 3250050 | MCB;230/400V;1P;6A;50Hz; | 1
20610671 |  | 2200004 | MTR ACC;SEGEL PLASTIC | 18
20610671 |  | 3250103 | MCB;230/400V;3P;35A;50Hz; | 1
20610671 |  | 3060475 | COND ACC;JOINT PIN BIMETAL AL/CU 16/16mm | 4
20610671 |  | 4120538 | BOX;APP PL CB;AL1.6MM;650X400X220MM | 1
20610671 |  | 3250052 | MCB;230/400V;1P;10A;50Hz; | 7
20610671 |  | 3250058 | MCB;230/400V;1P;25A;50Hz; | 1
20610671 |  | 3250048 | MCB;230/400V;1P;4A;50Hz; | 1
20610671 |  | 2190252 | MTR;kWH E-PR;;3P;230/400V;5-80A;1;;4W | 1
20610671 |  | 3250050 | MCB;230/400V;1P;6A;50Hz; | 5
20610671 |  | 3250059 | MCB;230/400V;1P;35A;50Hz; | 1
20610671 |  | 3250097 | MCB;230/400V;3P;10A;50Hz; | 1
20610681 |  | 2190502 | MTR;kWH E;;1P;230V;5-60A;1;;2W | 2
20610681 |  | 3250052 | MCB;230/400V;1P;10A;50Hz; | 1
20610681 |  | 3250054 | MCB;230/400V;1P;16A;50Hz; | 3
20610681 |  | 2190224 | MTR;kWH E-PR;;1P;230V;5-60A;1;;2W | 8
20610681 |  | 3250050 | MCB;230/400V;1P;6A;50Hz; | 6
20610687 |  | 2190224 | MTR;kWH E-PR;;1P;230V;5-60A;1;;2W | 1
20610687 |  | 3250052 | MCB;230/400V;1P;10A;50Hz; | 1
20610687 |  | 2190502 | MTR;kWH E;;1P;230V;5-60A;1;;2W | 1
20610687 |  | 3250050 | MCB;230/400V;1P;6A;50Hz; | 1
20610689 |  | 3250050 | MCB;230/400V;1P;6A;50Hz; | 9
20610689 |  | 2190502 | MTR;kWH E;;1P;230V;5-60A;1;;2W | 2
20610689 |  | 3250056 | MCB;230/400V;1P;20A;50Hz; | 1
20610689 |  | 2190224 | MTR;kWH E-PR;;1P;230V;5-60A;1;;2W | 9
20610689 |  | 3250052 | MCB;230/400V;1P;10A;50Hz; | 1
20610692 |  | 3250058 | MCB;230/400V;1P;25A;50Hz; | 2
20610692 |  | 3250050 | MCB;230/400V;1P;6A;50Hz; | 1
20610692 |  | 3250052 | MCB;230/400V;1P;10A;50Hz; | 12
20610692 |  | 3250059 | MCB;230/400V;1P;35A;50Hz; | 2
20610692 |  | 2200004 | MTR ACC;SEGEL PLASTIC | 18
20610692 |  | 3250048 | MCB;230/400V;1P;4A;50Hz; | 1
20610694 |  | 2200004 | MTR ACC;SEGEL PLASTIC | 31
20610694 |  | 3250050 | MCB;230/400V;1P;6A;50Hz; | 9
20610694 |  | 3250048 | MCB;230/400V;1P;4A;50Hz; | 4
20610694 |  | 3250052 | MCB;230/400V;1P;10A;50Hz; | 14
20610694 |  | 3250058 | MCB;230/400V;1P;25A;50Hz; | 3
20610695 |  | 3250052 | MCB;230/400V;1P;10A;50Hz; | 12
20610695 |  | 2190224 | MTR;kWH E-PR;;1P;230V;5-60A;1;;2W | 25
20610695 |  | 3250050 | MCB;230/400V;1P;6A;50Hz; | 13
20610696 |  | 2190224 | MTR;kWH E-PR;;1P;230V;5-60A;1;;2W | 1
20610696 |  | 2200004 | MTR ACC;SEGEL PLASTIC | 2
20610696 |  | 3250048 | MCB;230/400V;1P;4A;50Hz; | 1
20610699 |  | 3250052 | MCB;230/400V;1P;10A;50Hz; | 3
20610699 |  | 2190224 | MTR;kWH E-PR;;1P;230V;5-60A;1;;2W | 1
20610699 |  | 2200004 | MTR ACC;SEGEL PLASTIC | 11
20610699 |  | 3250048 | MCB;230/400V;1P;4A;50Hz; | 1
20610699 |  | 3250059 | MCB;230/400V;1P;35A;50Hz; | 1
20610699 |  | 3250050 | MCB;230/400V;1P;6A;50Hz; | 1
20610699 |  | 3250054 | MCB;230/400V;1P;16A;50Hz; | 2
20610722 |  | 2190224 | MTR;kWH E-PR;;1P;230V;5-60A;1;;2W | 1
20610722 |  | 3250050 | MCB;230/400V;1P;6A;50Hz; | 2
20610722 |  | 2200004 | MTR ACC;SEGEL PLASTIC | 3
20610727 |  | 2190224 | MTR;kWH E-PR;;1P;230V;5-60A;1;;2W | 6
20610727 |  | 3250054 | MCB;230/400V;1P;16A;50Hz; | 1
20610727 |  | 2190502 | MTR;kWH E;;1P;230V;5-60A;1;;2W | 6
20610727 |  | 3250048 | MCB;230/400V;1P;4A;50Hz; | 8
20610727 |  | 2200004 | MTR ACC;SEGEL PLASTIC | 12
20610727 |  | 3250050 | MCB;230/400V;1P;6A;50Hz; | 3
20610731 |  | 3250029 | MCB;380/440V;3P;50A;50Hz; | 1
20610731 |  | 2200004 | MTR ACC;SEGEL PLASTIC | 13
20610731 |  | 3060475 | COND ACC;JOINT PIN BIMETAL AL/CU 16/16mm | 4
20610731 |  | 2190224 | MTR;kWH E-PR;;1P;230V;5-60A;1;;2W | 10
20610731 |  | 2190502 | MTR;kWH E;;1P;230V;5-60A;1;;2W | 1
20610731 |  | 2190218 | MTR;kWH E;;3P;230/400V;5-80A;1;;4W | 1
20610731 |  | 3250048 | MCB;230/400V;1P;4A;50Hz; | 5
20610731 |  | 3250050 | MCB;230/400V;1P;6A;50Hz; | 5
20610731 |  | 3250052 | MCB;230/400V;1P;10A;50Hz; | 1
20610733 |  | 3250052 | MCB;230/400V;1P;10A;50Hz; | 1
20610733 |  | 3250048 | MCB;230/400V;1P;4A;50Hz; | 3
20610733 |  | 2200004 | MTR ACC;SEGEL PLASTIC | 7
20610733 |  | 3250050 | MCB;230/400V;1P;6A;50Hz; | 3
20610733 |  | 2190224 | MTR;kWH E-PR;;1P;230V;5-60A;1;;2W | 5
20610733 |  | 2190502 | MTR;kWH E;;1P;230V;5-60A;1;;2W | 2
20610739 |  | 2190224 | MTR;kWH E-PR;;1P;230V;5-60A;1;;2W | 11
20610739 |  | 2200004 | MTR ACC;SEGEL PLASTIC | 12
20610739 |  | 3250048 | MCB;230/400V;1P;4A;50Hz; | 6
20610739 |  | 2190502 | MTR;kWH E;;1P;230V;5-60A;1;;2W | 1
20610739 |  | 3250052 | MCB;230/400V;1P;10A;50Hz; | 2
20612849 |  | 3250052 | MCB;230/400V;1P;10A;50Hz; | 2
20612849 |  | 3250059 | MCB;230/400V;1P;35A;50Hz; | 2
20612855 |  | 3250056 | MCB;230/400V;1P;20A;50Hz; | 1
20612855 |  | 3250058 | MCB;230/400V;1P;25A;50Hz; | 1
20612855 |  | 3250052 | MCB;230/400V;1P;10A;50Hz; | 4
20612855 |  | 3250054 | MCB;230/400V;1P;16A;50Hz; | 1
20612855 |  | 3250059 | MCB;230/400V;1P;35A;50Hz; | 1
20612859 |  | 3250050 | MCB;230/400V;1P;6A;50Hz; | 4
20612859 |  | 3250054 | MCB;230/400V;1P;16A;50Hz; | 1
20612859 |  | 3250058 | MCB;230/400V;1P;25A;50Hz; | 1
20612859 |  | 3250052 | MCB;230/400V;1P;10A;50Hz; | 1
20613048 |  | 3250052 | MCB;230/400V;1P;10A;50Hz; | 6
20613048 |  | 3250050 | MCB;230/400V;1P;6A;50Hz; | 3
20613048 |  | 2190502 | MTR;kWH E;;1P;230V;5-60A;1;;2W | 1
20613048 |  | 3250054 | MCB;230/400V;1P;16A;50Hz; | 1
20613048 |  | 3250056 | MCB;230/400V;1P;20A;50Hz; | 1
20613057 |  | 3250058 | MCB;230/400V;1P;25A;50Hz; | 1
20613057 |  | 3250052 | MCB;230/400V;1P;10A;50Hz; | 1
20613057 |  | 3250050 | MCB;230/400V;1P;6A;50Hz; | 2
20613057 |  | 3250054 | MCB;230/400V;1P;16A;50Hz; | 4
20613057 |  | 3250059 | MCB;230/400V;1P;35A;50Hz; | 1
20613065 |  | 3250056 | MCB;230/400V;1P;20A;50Hz; | 1
20613065 |  | 3250052 | MCB;230/400V;1P;10A;50Hz; | 3
20613065 |  | 3250058 | MCB;230/400V;1P;25A;50Hz; | 1
20613146 |  | 3060475 | COND ACC;JOINT PIN BIMETAL AL/CU 16/16mm | 4
20613146 |  | 3250052 | MCB;230/400V;1P;10A;50Hz; | 3
20613146 |  | 3250048 | MCB;230/400V;1P;4A;50Hz; | 1
20613146 |  | 3250056 | MCB;230/400V;1P;20A;50Hz; | 2
20613146 |  | 2190252 | MTR;kWH E-PR;;3P;230/400V;5-80A;1;;4W | 1
20613146 |  | 2190224 | MTR;kWH E-PR;;1P;230V;5-60A;1;;2W | 3
20613146 |  | 2200004 | MTR ACC;SEGEL PLASTIC | 16
20613146 |  | 4120538 | BOX;APP PL CB;AL1.6MM;650X400X220MM | 1
20613146 |  | 3250054 | MCB;230/400V;1P;16A;50Hz; | 1
20613146 |  | 3250097 | MCB;230/400V;3P;10A;50Hz; | 1
20614566 |  | 3250102 | MCB;230/400V;3P;25A;50Hz; | 0
20614566 |  | 2190252 | MTR;kWH E-PR;;3P;230/400V;5-80A;1;;4W | 0
20614566 |  | 3250050 | MCB;230/400V;1P;6A;50Hz; | 0
20614566 |  | 3060475 | COND ACC;JOINT PIN BIMETAL AL/CU 16/16mm | 0
20614566 |  | 4120538 | BOX;APP PL CB;AL1.6MM;650X400X220MM | 0
20614566 |  | 2190224 | MTR;kWH E-PR;;1P;230V;5-60A;1;;2W | 0
20614566 |  | 2190502 | MTR;kWH E;;1P;230V;5-60A;1;;2W | 0
20614566 |  | 2200004 | MTR ACC;SEGEL PLASTIC | 0
20614587 |  | 2190224 | MTR;kWH E-PR;;1P;230V;5-60A;1;;2W | 39
20614882 |  | 3250058 | MCB;230/400V;1P;25A;50Hz; | 2
20614882 |  | 2190224 | MTR;kWH E-PR;;1P;230V;5-60A;1;;2W | 3
20614882 |  | 3250052 | MCB;230/400V;1P;10A;50Hz; | 3
20614882 |  | 2200004 | MTR ACC;SEGEL PLASTIC | 22
20620095 |  | 3110025 | CABLE PWR;NFA2X;2X10mm2;0.6/1kV;OH | 50
20620095 |  | 2190224 | MTR;kWH E-PR;;1P;230V;5-60A;1;;2W | 8
20620095 |  | 3250056 | MCB;230/400V;1P;20A;50Hz; | 2
20620096 |  | 2190502 | MTR;kWH E;;1P;230V;5-60A;1;;2W | 2
20620096 |  | 2200004 | MTR ACC;SEGEL PLASTIC | 7
20620096 |  | 3250054 | MCB;230/400V;1P;16A;50Hz; | 2
20620096 |  | 2190224 | MTR;kWH E-PR;;1P;230V;5-60A;1;;2W | 5
20620096 |  | 3250050 | MCB;230/400V;1P;6A;50Hz; | 1
20620096 |  | 3250056 | MCB;230/400V;1P;20A;50Hz; | 1
20621203 |  | 3250050 | MCB;230/400V;1P;6A;50Hz; | 0
20621203 |  | 2190224 | MTR;kWH E-PR;;1P;230V;5-60A;1;;2W | 0
20621203 |  | 2200004 | MTR ACC;SEGEL PLASTIC | 0
20621203 |  | 2190502 | MTR;kWH E;;1P;230V;5-60A;1;;2W | 0
20621211 |  | 2200004 | MTR ACC;SEGEL PLASTIC | 7
20621211 |  | 2190224 | MTR;kWH E-PR;;1P;230V;5-60A;1;;2W | 7
20621211 |  | 3250050 | MCB;230/400V;1P;6A;50Hz; | 2
20621211 |  | 3250052 | MCB;230/400V;1P;10A;50Hz; | 1
20621251 |  | 2200004 | MTR ACC;SEGEL PLASTIC | 18
20621251 |  | 2190502 | MTR;kWH E;;1P;230V;5-60A;1;;2W | 1
20621251 |  | 3250052 | MCB;230/400V;1P;10A;50Hz; | 2
20621251 |  | 3250050 | MCB;230/400V;1P;6A;50Hz; | 5
20621251 |  | 2190224 | MTR;kWH E-PR;;1P;230V;5-60A;1;;2W | 17
20621260 |  | 2190224 | MTR;kWH E-PR;;1P;230V;5-60A;1;;2W | 2
20621260 |  | 3060475 | COND ACC;JOINT PIN BIMETAL AL/CU 16/16mm | 4
20621260 |  | 3250058 | MCB;230/400V;1P;25A;50Hz; | 1
20621260 |  | 2190218 | MTR;kWH E;;3P;230/400V;5-80A;1;;4W | 1
20621260 |  | 3250050 | MCB;230/400V;1P;6A;50Hz; | 2
20621260 |  | 3250052 | MCB;230/400V;1P;10A;50Hz; | 2
20621260 |  | 3250100 | MCB;230/400V;3P;20A;50Hz; | 1
20621260 |  | 2200004 | MTR ACC;SEGEL PLASTIC | 11
20621355 |  | 3250048 | MCB;230/400V;1P;4A;50Hz; | 10
20621355 |  | 2190502 | MTR;kWH E;;1P;230V;5-60A;1;;2W | 2
20621355 |  | 2200004 | MTR ACC;SEGEL PLASTIC | 10
20621355 |  | 2190224 | MTR;kWH E-PR;;1P;230V;5-60A;1;;2W | 8
20621363 |  | 3250050 | MCB;230/400V;1P;6A;50Hz; | 1
20621363 |  | 2200004 | MTR ACC;SEGEL PLASTIC | 6
20621363 |  | 3250052 | MCB;230/400V;1P;10A;50Hz; | 1
20621363 |  | 2190224 | MTR;kWH E-PR;;1P;230V;5-60A;1;;2W | 4
20621559 |  | 2190224 | MTR;kWH E-PR;;1P;230V;5-60A;1;;2W | 1
20621559 |  | 2190502 | MTR;kWH E;;1P;230V;5-60A;1;;2W | 1
20621559 |  | 3250050 | MCB;230/400V;1P;6A;50Hz; | 4
20621559 |  | 2200004 | MTR ACC;SEGEL PLASTIC | 6
20621595 |  | 3250050 | MCB;230/400V;1P;6A;50Hz; | 20
20621759 |  | 3250099 | MCB;230/400V;3P;16A;50Hz; | 1
20621759 |  | 3250048 | MCB;230/400V;1P;4A;50Hz; | 24
20621759 |  | 3250054 | MCB;230/400V;1P;16A;50Hz; | 4
20621759 |  | 3250058 | MCB;230/400V;1P;25A;50Hz; | 6
20621759 |  | 3250059 | MCB;230/400V;1P;35A;50Hz; | 2
20621759 |  | 3250103 | MCB;230/400V;3P;35A;50Hz; | 1
20621759 |  | 3250052 | MCB;230/400V;1P;10A;50Hz; | 5
20621759 |  | 3250046 | MCB;230/400V;1P;2A;50Hz; | 12
20622152 |  | 2190224 | MTR;kWH E-PR;;1P;230V;5-60A;1;;2W | 96
20622170 |  | 2200004 | MTR ACC;SEGEL PLASTIC | 31
20622170 |  | 2190224 | MTR;kWH E-PR;;1P;230V;5-60A;1;;2W | 27
20622170 |  | 3250059 | MCB;230/400V;1P;35A;50Hz; | 1
20622170 |  | 2190502 | MTR;kWH E;;1P;230V;5-60A;1;;2W | 1
20622170 |  | 3060475 | COND ACC;JOINT PIN BIMETAL AL/CU 16/16mm | 4
20622170 |  | 3250052 | MCB;230/400V;1P;10A;50Hz; | 1
20622170 |  | 3250050 | MCB;230/400V;1P;6A;50Hz; | 8
20622170 |  | 3250102 | MCB;230/400V;3P;25A;50Hz; | 1
20622181 |  | 3250100 | MCB;230/400V;3P;20A;50Hz; | 1
20622214 |  | 3250102 | MCB;230/400V;3P;25A;50Hz; | 0
20622214 |  | 2190502 | MTR;kWH E;;1P;230V;5-60A;1;;2W | 0
20623063 |  | 2190502 | MTR;kWH E;;1P;230V;5-60A;1;;2W | 1
20623063 |  | 3250059 | MCB;230/400V;1P;35A;50Hz; | 1
20623073 |  | 2190224 | MTR;kWH E-PR;;1P;230V;5-60A;1;;2W | 14
20623073 |  | 3250050 | MCB;230/400V;1P;6A;50Hz; | 12
20623073 |  | 3250058 | MCB;230/400V;1P;25A;50Hz; | 1
20623073 |  | 3250054 | MCB;230/400V;1P;16A;50Hz; | 1
20623073 |  | 2190502 | MTR;kWH E;;1P;230V;5-60A;1;;2W | 1
20623073 |  | 3250056 | MCB;230/400V;1P;20A;50Hz; | 1
20623166 |  | 3250052 | MCB;230/400V;1P;10A;50Hz; | 1
20623166 |  | 3250054 | MCB;230/400V;1P;16A;50Hz; | 1
20623166 |  | 2190502 | MTR;kWH E;;1P;230V;5-60A;1;;2W | 1
20623166 |  | 2200004 | MTR ACC;SEGEL PLASTIC | 12
20623166 |  | 2190224 | MTR;kWH E-PR;;1P;230V;5-60A;1;;2W | 11
20623230 |  | 3250056 | MCB;230/400V;1P;20A;50Hz; | 1
20623230 |  | 2200004 | MTR ACC;SEGEL PLASTIC | 3
20623807 |  | 3280069 | CONN;1kV;;AL;50-70/50-70mm2;PRS HS;WP | 44
20623817 |  | 3280069 | CONN;1kV;;AL;50-70/50-70mm2;PRS HS;WP | 0
20623844 |  | 2190224 | MTR;kWH E-PR;;1P;230V;5-60A;1;;2W | 0
20623844 |  | 4120538 | BOX;APP PL CB;AL1.6MM;650X400X220MM | 0
20623844 |  | 3250050 | MCB;230/400V;1P;6A;50Hz; | 0
20623844 |  | 2190502 | MTR;kWH E;;1P;230V;5-60A;1;;2W | 0
20623844 |  | 2200004 | MTR ACC;SEGEL PLASTIC | 0
20624487 |  | 3250050 | MCB;230/400V;1P;6A;50Hz; | 3
20624487 |  | 2190502 | MTR;kWH E;;1P;230V;5-60A;1;;2W | 2
20624487 |  | 2200004 | MTR ACC;SEGEL PLASTIC | 11
20624487 |  | 4120538 | BOX;APP PL CB;AL1.6MM;650X400X220MM | 2
20624582 |  | 3250048 | MCB;230/400V;1P;4A;50Hz; | 1
20624582 |  | 2190224 | MTR;kWH E-PR;;1P;230V;5-60A;1;;2W | 12
20624582 |  | 3250050 | MCB;230/400V;1P;6A;50Hz; | 4
20624582 |  | 2200004 | MTR ACC;SEGEL PLASTIC | 22
20624588 |  | 3250050 | MCB;230/400V;1P;6A;50Hz; | 4
20625463 |  | 2190502 | MTR;kWH E;;1P;230V;5-60A;1;;2W | 4
20625463 |  | 2190224 | MTR;kWH E-PR;;1P;230V;5-60A;1;;2W | 46
20625501 |  | 2190224 | MTR;kWH E-PR;;1P;230V;5-60A;1;;2W | 31
20625501 |  | 3250056 | MCB;230/400V;1P;20A;50Hz; | 1
20625501 |  | 3250050 | MCB;230/400V;1P;6A;50Hz; | 19
20625501 |  | 3250052 | MCB;230/400V;1P;10A;50Hz; | 1
20625501 |  | 2190502 | MTR;kWH E;;1P;230V;5-60A;1;;2W | 1
20625534 |  | 3250050 | MCB;230/400V;1P;6A;50Hz; | 3
20625534 |  | 2190224 | MTR;kWH E-PR;;1P;230V;5-60A;1;;2W | 10
20625534 |  | 2190502 | MTR;kWH E;;1P;230V;5-60A;1;;2W | 2
20625534 |  | 3250054 | MCB;230/400V;1P;16A;50Hz; | 1
20625534 |  | 3250052 | MCB;230/400V;1P;10A;50Hz; | 1
20625555 |  | 2190224 | MTR;kWH E-PR;;1P;230V;5-60A;1;;2W | 21
20625555 |  | 3250050 | MCB;230/400V;1P;6A;50Hz; | 4
20625555 |  | 3250052 | MCB;230/400V;1P;10A;50Hz; | 4
20625569 |  | 3250054 | MCB;230/400V;1P;16A;50Hz; | 1
20625569 |  | 2190502 | MTR;kWH E;;1P;230V;5-60A;1;;2W | 1
20625569 |  | 3250056 | MCB;230/400V;1P;20A;50Hz; | 2
20625569 |  | 3250050 | MCB;230/400V;1P;6A;50Hz; | 1
20625569 |  | 3250052 | MCB;230/400V;1P;10A;50Hz; | 1
20625569 |  | 3250058 | MCB;230/400V;1P;25A;50Hz; | 1
20625569 |  | 2190224 | MTR;kWH E-PR;;1P;230V;5-60A;1;;2W | 8
20625583 |  | 2190224 | MTR;kWH E-PR;;1P;230V;5-60A;1;;2W | 10
20625583 |  | 3250052 | MCB;230/400V;1P;10A;50Hz; | 1
20625583 |  | 3250102 | MCB;230/400V;3P;25A;50Hz; | 1
20625583 |  | 3250050 | MCB;230/400V;1P;6A;50Hz; | 7
20625583 |  | 2200004 | MTR ACC;SEGEL PLASTIC | 11
20625599 |  | 2200004 | MTR ACC;SEGEL PLASTIC | 0
20625599 |  | 3250059 | MCB;230/400V;1P;35A;50Hz; | 0
20625599 |  | 3250048 | MCB;230/400V;1P;4A;50Hz; | 0
20625599 |  | 2190224 | MTR;kWH E-PR;;1P;230V;5-60A;1;;2W | 0
20625599 |  | 3250052 | MCB;230/400V;1P;10A;50Hz; | 0
20625599 |  | 3250050 | MCB;230/400V;1P;6A;50Hz; | 0
20625649 |  | 3250076 | MCB;230/400V;3P;200A;50Hz;MCCB | 1
20625667 |  | 2200004 | MTR ACC;SEGEL PLASTIC | 12
20625667 |  | 3250052 | MCB;230/400V;1P;10A;50Hz; | 1
20625667 |  | 2190224 | MTR;kWH E-PR;;1P;230V;5-60A;1;;2W | 12
20625667 |  | 3250050 | MCB;230/400V;1P;6A;50Hz; | 1
20625667 |  | 3250056 | MCB;230/400V;1P;20A;50Hz; | 1
20625718 |  | 3250050 | MCB;230/400V;1P;6A;50Hz; | 0
20625718 |  | 2200004 | MTR ACC;SEGEL PLASTIC | 0
20625718 |  | 2190224 | MTR;kWH E-PR;;1P;230V;5-60A;1;;2W | 0
20625718 |  | 3250059 | MCB;230/400V;1P;35A;50Hz; | 0
20625718 |  | 3250052 | MCB;230/400V;1P;10A;50Hz; | 0
20625785 |  | 3250050 | MCB;230/400V;1P;6A;50Hz; | 2
20625785 |  | 2200004 | MTR ACC;SEGEL PLASTIC | 2
20625808 |  | 3250054 | MCB;230/400V;1P;16A;50Hz; | 1
20625808 |  | 3250056 | MCB;230/400V;1P;20A;50Hz; | 2
20625808 |  | 3250046 | MCB;230/400V;1P;2A;50Hz; | 2
20626109 |  | 3120013 | CABLE PWR ACC;CABLE SHOE CU 150mm2 | 8
20626109 |  | 4193406 | UNIV ACC;GROUND ROD 16MM CLAMP | 3
20626582 |  | 3250059 | MCB;230/400V;1P;35A;50Hz; | 1
20626582 |  | 2200004 | MTR ACC;SEGEL PLASTIC | 24
20626582 |  | 2190224 | MTR;kWH E-PR;;1P;230V;5-60A;1;;2W | 22
20626582 |  | 3250058 | MCB;230/400V;1P;25A;50Hz; | 1
20626582 |  | 3250050 | MCB;230/400V;1P;6A;50Hz; | 14
20626582 |  | 3250052 | MCB;230/400V;1P;10A;50Hz; | 2
20626582 |  | 2190502 | MTR;kWH E;;1P;230V;5-60A;1;;2W | 2
20626599 |  | 2200004 | MTR ACC;SEGEL PLASTIC | 15
20626599 |  | 3250050 | MCB;230/400V;1P;6A;50Hz; | 2
20626599 |  | 3250054 | MCB;230/400V;1P;16A;50Hz; | 2
20626599 |  | 2190224 | MTR;kWH E-PR;;1P;230V;5-60A;1;;2W | 15
20626617 |  | 3250050 | MCB;230/400V;1P;6A;50Hz; | 2
20626617 |  | 3250052 | MCB;230/400V;1P;10A;50Hz; | 3
20626617 |  | 2200004 | MTR ACC;SEGEL PLASTIC | 6
20626624 |  | 2190224 | MTR;kWH E-PR;;1P;230V;5-60A;1;;2W | 3
20626624 |  | 3250060 | MCB;230/400V;1P;50A;50Hz; | 1
20626624 |  | 3250097 | MCB;230/400V;3P;10A;50Hz; | 1
20626624 |  | 2200004 | MTR ACC;SEGEL PLASTIC | 6
20626624 |  | 3060475 | COND ACC;JOINT PIN BIMETAL AL/CU 16/16mm | 4
20626624 |  | 2190252 | MTR;kWH E-PR;;3P;230/400V;5-80A;1;;4W | 1
20626634 |  | 2190502 | MTR;kWH E;;1P;230V;5-60A;1;;2W | 1
20626634 |  | 2190252 | MTR;kWH E-PR;;3P;230/400V;5-80A;1;;4W | 1
20626671 |  | 3250059 | MCB;230/400V;1P;35A;50Hz; | 12
20626671 |  | 3250058 | MCB;230/400V;1P;25A;50Hz; | 12
20626671 |  | 2190224 | MTR;kWH E-PR;;1P;230V;5-60A;1;;2W | 32
20627255 |  | 3250058 | MCB;230/400V;1P;25A;50Hz; | 1
20627255 |  | 2190502 | MTR;kWH E;;1P;230V;5-60A;1;;2W | 1
20627263 |  | 3250050 | MCB;230/400V;1P;6A;50Hz; | 1
20627263 |  | 3250052 | MCB;230/400V;1P;10A;50Hz; | 1
20627274 |  | 3110025 | CABLE PWR;NFA2X;2X10mm2;0.6/1kV;OH | 0
20627274 |  | 3250052 | MCB;230/400V;1P;10A;50Hz; | 0
20627274 |  | 3250050 | MCB;230/400V;1P;6A;50Hz; | 0
20627274 |  | 2190224 | MTR;kWH E-PR;;1P;230V;5-60A;1;;2W | 0
20627308 |  | 3110025 | CABLE PWR;NFA2X;2X10mm2;0.6/1kV;OH | 1700
20627984 |  | 3280183 | CONN;1kV;;AL;10-16/50-70mm2;PRS HS;WP | 50
20627984 |  | 3280069 | CONN;1kV;;AL;50-70/50-70mm2;PRS HS;WP | 20
20627984 |  | 3250059 | MCB;230/400V;1P;35A;50Hz; | 1
20627984 |  | 3250054 | MCB;230/400V;1P;16A;50Hz; | 2
20627984 |  | 2200004 | MTR ACC;SEGEL PLASTIC | 88
20627984 |  | 2190224 | MTR;kWH E-PR;;1P;230V;5-60A;1;;2W | 30
20627984 |  | 3250052 | MCB;230/400V;1P;10A;50Hz; | 4
20628172 |  | 3250052 | MCB;230/400V;1P;10A;50Hz; | 3
20628172 |  | 3250059 | MCB;230/400V;1P;35A;50Hz; | 1
20628172 |  | 3250050 | MCB;230/400V;1P;6A;50Hz; | 5
20628172 |  | 2200004 | MTR ACC;SEGEL PLASTIC | 20
20628315 |  | 2190224 | MTR;kWH E-PR;;1P;230V;5-60A;1;;2W | 41
20628398 |  | 3250050 | MCB;230/400V;1P;6A;50Hz; | 4
20628502 |  | 3280183 | CONN;1kV;;AL;10-16/50-70mm2;PRS HS;WP | 194
20629754 | 1002080958 | 3110542 | CABLE PWR;NFA2X-T;3X70+1X70;0.6/1kV;OH | 3092
20629814 |  | 3250046 | MCB;230/400V;1P;2A;50Hz; | 5
20629814 |  | 3250059 | MCB;230/400V;1P;35A;50Hz; | 1
20629814 |  | 3110025 | CABLE PWR;NFA2X;2X10mm2;0.6/1kV;OH | 100
20629814 |  | 3250050 | MCB;230/400V;1P;6A;50Hz; | 5
20629853 |  | 2190224 | MTR;kWH E-PR;;1P;230V;5-60A;1;;2W | 4
20629853 |  | 3250052 | MCB;230/400V;1P;10A;50Hz; | 1
20629853 |  | 3250056 | MCB;230/400V;1P;20A;50Hz; | 1
20629853 |  | 2200004 | MTR ACC;SEGEL PLASTIC | 4
20629868 |  | 3250100 | MCB;230/400V;3P;20A;50Hz; | 1
20629868 |  | 2190218 | MTR;kWH E;;3P;230/400V;5-80A;1;;4W | 1
20629868 |  | 2200004 | MTR ACC;SEGEL PLASTIC | 1
20629895 |  | 2200004 | MTR ACC;SEGEL PLASTIC | 3
20629895 |  | 3250050 | MCB;230/400V;1P;6A;50Hz; | 2
20629895 |  | 3250054 | MCB;230/400V;1P;16A;50Hz; | 1
20630043 | 1002081874 | 3030036 | POLE;STEEL;20kV;CIRCL;13m;350daN;; | 14
20630043 | 1002081874 | 3110015 | CABLE PWR;NA2XSEYBY;3X240mm2;20kV;UG | 600
20630043 | 1002081874 | 3110034 | CABLE PWR;NFA2XSY-T;3X150+1X95;20kV;OH | 500
20630235 |  | 2190502 | MTR;kWH E;;1P;230V;5-60A;1;;2W | 0
20630263 |  | 3280069 | CONN;1kV;;AL;50-70/50-70mm2;PRS HS;WP | 8
20630263 |  | 3110026 | CABLE PWR;NFA2X;2X16mm2;0.6/1kV;OH | 1945
20630343 |  | 3110025 | CABLE PWR;NFA2X;2X10mm2;0.6/1kV;OH | 300
20630483 |  | 2190502 | MTR;kWH E;;1P;230V;5-60A;1;;2W | 1
20630483 |  | 2200004 | MTR ACC;SEGEL PLASTIC | 1
20630638 |  | 1030097 | TRF DIS;D3;20kV/400V;3P;50kVA;YZN5;OD | 1
20630638 |  | 2190218 | MTR;kWH E;;3P;230/400V;5-80A;1;;4W | 1
20630638 |  | 3250032 | MCB;380/440V;3P;63A;50Hz;MCCB | 1
20630638 |  | 3260237 | LVSB;DIST;3P;400V;400A;2LINE;OD | 1
20630638 |  | 3190002 | CUT OUT;20kV;6-100A;10kA;125kV | 3
20630638 |  | 2090032 | LA;20-24kV;K;10kA;POLYMER;; | 3
20630638 |  | 3110515 | CABLE PWR;NYY;1X95mm2;0.6/1kV;Opstig | 40
20630638 |  | 3110514 | CABLE PWR;NYY;1X70mm2;0.6/1kV;Opstig | 14
20630638 |  | 3120114 | CABLE PWR ACC;CABLE SHOE CU 70mm2 | 8
20630638 |  | 4192513 | UNIIV ACC;GROUND ROD 16MM 1.5M | 4
20630638 |  | 3050088 | CONDUCTOR;AAAC-S;70mm2; | 12
20630638 |  | 3070152 | ISOLATOR;LINEPOST;POLYMER;24KV;;12.5kN | 3
20631363 |  | 3250052 | MCB;230/400V;1P;10A;50Hz; | 1
20631363 |  | 3250050 | MCB;230/400V;1P;6A;50Hz; | 5
20631363 |  | 2190224 | MTR;kWH E-PR;;1P;230V;5-60A;1;;2W | 6
20631387 |  | 2190224 | MTR;kWH E-PR;;1P;230V;5-60A;1;;2W | 22
20631387 |  | 2200004 | MTR ACC;SEGEL PLASTIC | 22
20631387 |  | 3250050 | MCB;230/400V;1P;6A;50Hz; | 10
20631387 |  | 3250052 | MCB;230/400V;1P;10A;50Hz; | 3
20631434 |  | 3250050 | MCB;230/400V;1P;6A;50Hz; | 4
20631434 |  | 3250052 | MCB;230/400V;1P;10A;50Hz; | 3
20631434 |  | 2190224 | MTR;kWH E-PR;;1P;230V;5-60A;1;;2W | 1
20631434 |  | 3250103 | MCB;230/400V;3P;35A;50Hz; | 1
20631434 |  | 2200004 | MTR ACC;SEGEL PLASTIC | 11
20631434 |  | 3250099 | MCB;230/400V;3P;16A;50Hz; | 1
20631484 |  | 3250050 | MCB;230/400V;1P;6A;50Hz; | 12
20631589 |  | 3280183 | CONN;1kV;;AL;10-16/50-70mm2;PRS HS;WP | 230
20631602 |  | 3280183 | CONN;1kV;;AL;10-16/50-70mm2;PRS HS;WP | 76
20631602 |  | 3280066 | CONN;1kV;;AL;10-16/10-16mm2;PRS HS;WP | 192
20631612 |  | 2190502 | MTR;kWH E;;1P;230V;5-60A;1;;2W | 1
20632207 |  | 2190224 | MTR;kWH E-PR;;1P;230V;5-60A;1;;2W | 6
20632207 |  | 2200004 | MTR ACC;SEGEL PLASTIC | 12
20632207 |  | 3250050 | MCB;230/400V;1P;6A;50Hz; | 15
20632217 |  | 3250054 | MCB;230/400V;1P;16A;50Hz; | 2
20632217 |  | 2200004 | MTR ACC;SEGEL PLASTIC | 8
20632217 |  | 3250052 | MCB;230/400V;1P;10A;50Hz; | 1
20634388 |  | 3110025 | CABLE PWR;NFA2X;2X10mm2;0.6/1kV;OH | 200
20635411 |  | 2190224 | MTR;kWH E-PR;;1P;230V;5-60A;1;;2W | 296
20635474 |  | 3250102 | MCB;230/400V;3P;25A;50Hz; | 0
20635474 |  | 3250103 | MCB;230/400V;3P;35A;50Hz; | 0
20635474 |  | 3250099 | MCB;230/400V;3P;16A;50Hz; | 0
20635474 |  | 2190252 | MTR;kWH E-PR;;3P;230/400V;5-80A;1;;4W | 0
20635474 |  | 4120538 | BOX;APP PL CB;AL1.6MM;650X400X220MM | 0
20635474 |  | 2190218 | MTR;kWH E;;3P;230/400V;5-80A;1;;4W | 0
20635474 |  | 3250100 | MCB;230/400V;3P;20A;50Hz; | 0
20635482 |  | 2190252 | MTR;kWH E-PR;;3P;230/400V;5-80A;1;;4W | 2
20635482 |  | 2190218 | MTR;kWH E;;3P;230/400V;5-80A;1;;4W | 5
20635482 |  | 3250102 | MCB;230/400V;3P;25A;50Hz; | 1
20635482 |  | 3250103 | MCB;230/400V;3P;35A;50Hz; | 3
20635482 |  | 4120538 | BOX;APP PL CB;AL1.6MM;650X400X220MM | 7
20635482 |  | 3250100 | MCB;230/400V;3P;20A;50Hz; | 2
20635482 |  | 3250099 | MCB;230/400V;3P;16A;50Hz; | 1
20635487 |  | 2190502 | MTR;kWH E;;1P;230V;5-60A;1;;2W | 2
20635487 |  | 3250056 | MCB;230/400V;1P;20A;50Hz; | 1
20635487 |  | 3250054 | MCB;230/400V;1P;16A;50Hz; | 1
20635487 |  | 3250050 | MCB;230/400V;1P;6A;50Hz; | 2
20635487 |  | 2190224 | MTR;kWH E-PR;;1P;230V;5-60A;1;;2W | 5
20635487 |  | 2200004 | MTR ACC;SEGEL PLASTIC | 7
20635494 |  | 3250052 | MCB;230/400V;1P;10A;50Hz; | 1
20635494 |  | 3250050 | MCB;230/400V;1P;6A;50Hz; | 1
20635494 |  | 2200004 | MTR ACC;SEGEL PLASTIC | 2
20635750 |  | 2200004 | MTR ACC;SEGEL PLASTIC | 18
20635750 |  | 2190224 | MTR;kWH E-PR;;1P;230V;5-60A;1;;2W | 9
20635750 |  | 3250050 | MCB;230/400V;1P;6A;50Hz; | 2
20635750 |  | 3250052 | MCB;230/400V;1P;10A;50Hz; | 1
20635750 |  | 3250056 | MCB;230/400V;1P;20A;50Hz; | 1
20635915 |  | 3250050 | MCB;230/400V;1P;6A;50Hz; | 2
20635915 |  | 2200004 | MTR ACC;SEGEL PLASTIC | 16
20635915 |  | 3250054 | MCB;230/400V;1P;16A;50Hz; | 1
20635915 |  | 2190224 | MTR;kWH E-PR;;1P;230V;5-60A;1;;2W | 16
20635951 |  | 2190224 | MTR;kWH E-PR;;1P;230V;5-60A;1;;2W | 5
20635951 |  | 2190502 | MTR;kWH E;;1P;230V;5-60A;1;;2W | 1
20635951 |  | 3250052 | MCB;230/400V;1P;10A;50Hz; | 2
20635951 |  | 3250054 | MCB;230/400V;1P;16A;50Hz; | 1
20635951 |  | 2200004 | MTR ACC;SEGEL PLASTIC | 6
20635951 |  | 3250050 | MCB;230/400V;1P;6A;50Hz; | 1
20635971 |  | 2190502 | MTR;kWH E;;1P;230V;5-60A;1;;2W | 0
20635971 |  | 2190224 | MTR;kWH E-PR;;1P;230V;5-60A;1;;2W | 0
20635971 |  | 2200004 | MTR ACC;SEGEL PLASTIC | 0
20635971 |  | 3250056 | MCB;230/400V;1P;20A;50Hz; | 0
20635971 |  | 3250052 | MCB;230/400V;1P;10A;50Hz; | 0
20636168 |  | 2190224 | MTR;kWH E-PR;;1P;230V;5-60A;1;;2W | 37
20636168 |  | 3250052 | MCB;230/400V;1P;10A;50Hz; | 3
20636168 |  | 3250059 | MCB;230/400V;1P;35A;50Hz; | 3
20636168 |  | 2200004 | MTR ACC;SEGEL PLASTIC | 222
20636168 |  | 3280066 | CONN;1kV;;AL;10-16/10-16mm2;PRS HS;WP | 200
20636168 |  | 3250029 | MCB;380/440V;3P;50A;50Hz; | 1
20636168 |  | 3280183 | CONN;1kV;;AL;10-16/50-70mm2;PRS HS;WP | 198
20636168 |  | 2190502 | MTR;kWH E;;1P;230V;5-60A;1;;2W | 1
20636168 |  | 4120538 | BOX;APP PL CB;AL1.6MM;650X400X220MM | 1
20636168 |  | 3110025 | CABLE PWR;NFA2X;2X10mm2;0.6/1kV;OH | 379
20636168 |  | 3250058 | MCB;230/400V;1P;25A;50Hz; | 1
20636168 |  | 3250050 | MCB;230/400V;1P;6A;50Hz; | 29
20638961 |  | 3110026 | CABLE PWR;NFA2X;2X16mm2;0.6/1kV;OH | 100
20639036 |  | 3110025 | CABLE PWR;NFA2X;2X10mm2;0.6/1kV;OH | 50
20639634 |  | 3250050 | MCB;230/400V;1P;6A;50Hz; | 1
20639634 |  | 2190224 | MTR;kWH E-PR;;1P;230V;5-60A;1;;2W | 2
20639639 |  | 3250050 | MCB;230/400V;1P;6A;50Hz; | 3
20639639 |  | 3250052 | MCB;230/400V;1P;10A;50Hz; | 1
20639639 |  | 3250058 | MCB;230/400V;1P;25A;50Hz; | 1
20639641 |  | 3250050 | MCB;230/400V;1P;6A;50Hz; | 4
20639643 |  | 3250058 | MCB;230/400V;1P;25A;50Hz; | 1
20639643 |  | 3250050 | MCB;230/400V;1P;6A;50Hz; | 3
20639643 |  | 3250052 | MCB;230/400V;1P;10A;50Hz; | 1
20639643 |  | 2190224 | MTR;kWH E-PR;;1P;230V;5-60A;1;;2W | 5
20639648 |  | 3250050 | MCB;230/400V;1P;6A;50Hz; | 2
20639648 |  | 3250054 | MCB;230/400V;1P;16A;50Hz; | 1
20639648 |  | 2190224 | MTR;kWH E-PR;;1P;230V;5-60A;1;;2W | 3
20639652 |  | 3250052 | MCB;230/400V;1P;10A;50Hz; | 2
20639652 |  | 3250054 | MCB;230/400V;1P;16A;50Hz; | 1
20639652 |  | 2190224 | MTR;kWH E-PR;;1P;230V;5-60A;1;;2W | 14
20639652 |  | 3250050 | MCB;230/400V;1P;6A;50Hz; | 11
20639678 |  | 2190224 | MTR;kWH E-PR;;1P;230V;5-60A;1;;2W | 10
20639678 |  | 2200004 | MTR ACC;SEGEL PLASTIC | 13
20639678 |  | 2190502 | MTR;kWH E;;1P;230V;5-60A;1;;2W | 3
20639678 |  | 3250054 | MCB;230/400V;1P;16A;50Hz; | 1
20639678 |  | 3250052 | MCB;230/400V;1P;10A;50Hz; | 1
20639678 |  | 3250050 | MCB;230/400V;1P;6A;50Hz; | 2
20639682 |  | 3250054 | MCB;230/400V;1P;16A;50Hz; | 1
20639682 |  | 2200004 | MTR ACC;SEGEL PLASTIC | 1
20639816 |  | 3110025 | CABLE PWR;NFA2X;2X10mm2;0.6/1kV;OH | 0
20639856 |  | 3110025 | CABLE PWR;NFA2X;2X10mm2;0.6/1kV;OH | 200
20640010 |  | 2200004 | MTR ACC;SEGEL PLASTIC | 12
20640010 |  | 3250052 | MCB;230/400V;1P;10A;50Hz; | 2
20640010 |  | 2190224 | MTR;kWH E-PR;;1P;230V;5-60A;1;;2W | 6
20640050 |  | 3250050 | MCB;230/400V;1P;6A;50Hz; | 1
20640050 |  | 3250054 | MCB;230/400V;1P;16A;50Hz; | 1
20640050 |  | 2200004 | MTR ACC;SEGEL PLASTIC | 10
20640050 |  | 3250052 | MCB;230/400V;1P;10A;50Hz; | 2
20640388 |  | 2190224 | MTR;kWH E-PR;;1P;230V;5-60A;1;;2W | 9
20640388 |  | 2200004 | MTR ACC;SEGEL PLASTIC | 11
20640388 |  | 2190502 | MTR;kWH E;;1P;230V;5-60A;1;;2W | 2
20640388 |  | 3250050 | MCB;230/400V;1P;6A;50Hz; | 5
20640388 |  | 3250054 | MCB;230/400V;1P;16A;50Hz; | 1
20640406 |  | 3250050 | MCB;230/400V;1P;6A;50Hz; | 2
20640406 |  | 2190224 | MTR;kWH E-PR;;1P;230V;5-60A;1;;2W | 2
20640406 |  | 3250054 | MCB;230/400V;1P;16A;50Hz; | 2
20640406 |  | 2200004 | MTR ACC;SEGEL PLASTIC | 13
20640406 |  | 3250052 | MCB;230/400V;1P;10A;50Hz; | 2
20640406 |  | 3250058 | MCB;230/400V;1P;25A;50Hz; | 1
20640416 |  | 3110026 | CABLE PWR;NFA2X;2X16mm2;0.6/1kV;OH | 1492
20640416 |  | 3110025 | CABLE PWR;NFA2X;2X10mm2;0.6/1kV;OH | 9614
20640434 |  | 2190224 | MTR;kWH E-PR;;1P;230V;5-60A;1;;2W | 1
20640434 |  | 2200004 | MTR ACC;SEGEL PLASTIC | 2
20640434 |  | 3250052 | MCB;230/400V;1P;10A;50Hz; | 1
20640434 |  | 2190502 | MTR;kWH E;;1P;230V;5-60A;1;;2W | 1
20641437 |  | 3250056 | MCB;230/400V;1P;20A;50Hz; | 2
20641437 |  | 2200004 | MTR ACC;SEGEL PLASTIC | 10
20641437 |  | 3250050 | MCB;230/400V;1P;6A;50Hz; | 1
20641437 |  | 3250052 | MCB;230/400V;1P;10A;50Hz; | 3
20641437 |  | 2190224 | MTR;kWH E-PR;;1P;230V;5-60A;1;;2W | 10
20642128 |  | 3110025 | CABLE PWR;NFA2X;2X10mm2;0.6/1kV;OH | 150
20642128 |  | 2190224 | MTR;kWH E-PR;;1P;230V;5-60A;1;;2W | 8
20642129 |  | 2200004 | MTR ACC;SEGEL PLASTIC | 11
20642129 |  | 3250052 | MCB;230/400V;1P;10A;50Hz; | 1
20642129 |  | 3250046 | MCB;230/400V;1P;2A;50Hz; | 1
20642129 |  | 3250054 | MCB;230/400V;1P;16A;50Hz; | 1
20642129 |  | 2190224 | MTR;kWH E-PR;;1P;230V;5-60A;1;;2W | 11
20642129 |  | 3250050 | MCB;230/400V;1P;6A;50Hz; | 2
20642723 |  | 3110025 | CABLE PWR;NFA2X;2X10mm2;0.6/1kV;OH | 100
20643494 |  | 3250054 | MCB;230/400V;1P;16A;50Hz; | 1
20643494 |  | 2190252 | MTR;kWH E-PR;;3P;230/400V;5-80A;1;;4W | 1
20643494 |  | 3250050 | MCB;230/400V;1P;6A;50Hz; | 1
20643494 |  | 2200004 | MTR ACC;SEGEL PLASTIC | 14
20643494 |  | 2190224 | MTR;kWH E-PR;;1P;230V;5-60A;1;;2W | 6
20644039 |  | 3250050 | MCB;230/400V;1P;6A;50Hz; | 1
20644039 |  | 2190224 | MTR;kWH E-PR;;1P;230V;5-60A;1;;2W | 1
20644039 |  | 3250052 | MCB;230/400V;1P;10A;50Hz; | 2
20644039 |  | 2200004 | MTR ACC;SEGEL PLASTIC | 9
20644039 |  | 3250103 | MCB;230/400V;3P;35A;50Hz; | 1
20644091 |  | 2190224 | MTR;kWH E-PR;;1P;230V;5-60A;1;;2W | 21
20644091 |  | 3250050 | MCB;230/400V;1P;6A;50Hz; | 3
20644091 |  | 2200004 | MTR ACC;SEGEL PLASTIC | 21
20644102 |  | 2190502 | MTR;kWH E;;1P;230V;5-60A;1;;2W | 2
20644102 |  | 3250052 | MCB;230/400V;1P;10A;50Hz; | 3
20644102 |  | 3250054 | MCB;230/400V;1P;16A;50Hz; | 1
20644102 |  | 2200004 | MTR ACC;SEGEL PLASTIC | 4
20644102 |  | 2190224 | MTR;kWH E-PR;;1P;230V;5-60A;1;;2W | 2
20644110 |  | 2190502 | MTR;kWH E;;1P;230V;5-60A;1;;2W | 0
20644665 |  | 2190218 | MTR;kWH E;;3P;230/400V;5-80A;1;;4W | 1
20644665 |  | 3250097 | MCB;230/400V;3P;10A;50Hz; | 1
20644665 |  | 3250050 | MCB;230/400V;1P;6A;50Hz; | 2
20644665 |  | 4120538 | BOX;APP PL CB;AL1.6MM;650X400X220MM | 1
20644665 |  | 2190224 | MTR;kWH E-PR;;1P;230V;5-60A;1;;2W | 1
20644665 |  | 3250059 | MCB;230/400V;1P;35A;50Hz; | 1
20644670 |  | 3110025 | CABLE PWR;NFA2X;2X10mm2;0.6/1kV;OH | 500
20644670 |  | 2200004 | MTR ACC;SEGEL PLASTIC | 58
20644670 |  | 3110026 | CABLE PWR;NFA2X;2X16mm2;0.6/1kV;OH | 300
20644890 |  | 3250056 | MCB;230/400V;1P;20A;50Hz; | 3
20644945 |  | 3110026 | CABLE PWR;NFA2X;2X16mm2;0.6/1kV;OH | 0
20644945 |  | 3110025 | CABLE PWR;NFA2X;2X10mm2;0.6/1kV;OH | 0
20645330 |  | 3110025 | CABLE PWR;NFA2X;2X10mm2;0.6/1kV;OH | 0
20645354 |  | 3280069 | CONN;1kV;;AL;50-70/50-70mm2;PRS HS;WP | 50
20645354 |  | 3110025 | CABLE PWR;NFA2X;2X10mm2;0.6/1kV;OH | 6000
20645354 |  | 3280066 | CONN;1kV;;AL;10-16/10-16mm2;PRS HS;WP | 466
20645354 |  | 3110026 | CABLE PWR;NFA2X;2X16mm2;0.6/1kV;OH | 448
20645508 |  | 3110025 | CABLE PWR;NFA2X;2X10mm2;0.6/1kV;OH | 66
20645535 |  | 3110025 | CABLE PWR;NFA2X;2X10mm2;0.6/1kV;OH | 125
20645592 |  | 2190224 | MTR;kWH E-PR;;1P;230V;5-60A;1;;2W | 75
20645736 |  | 2190224 | MTR;kWH E-PR;;1P;230V;5-60A;1;;2W | 3
20645736 |  | 2200004 | MTR ACC;SEGEL PLASTIC | 3
20645736 |  | 3250054 | MCB;230/400V;1P;16A;50Hz; | 1
20645736 |  | 3250056 | MCB;230/400V;1P;20A;50Hz; | 1
20645747 |  | 3250050 | MCB;230/400V;1P;6A;50Hz; | 1
20645747 |  | 2200004 | MTR ACC;SEGEL PLASTIC | 1
20647183 |  | 3260226 | LVSB;DIST;3P;400V;630A;4LINE;OD | 1
20647183 |  | 3190002 | CUT OUT;20kV;6-100A;10kA;125kV | 3
20647183 |  | 2090032 | LA;20-24kV;K;10kA;POLYMER;; | 3
20647183 |  | 3110516 | CABLE PWR;NYY;1X150mm2;0.6/1kV;Opstig | 54
20647183 |  | 3280469 | CONN;20KV;LLC;AL;70-240MM2;BOLT;PERMANEN | 16
20647183 |  | 3050088 | CONDUCTOR;AAAC-S;70mm2; | 18
20647183 |  | 3280480 | CONN;0.6/1KV;H;AL;70-95/70-95MM2;PRS | 3
20647183 |  | 4193406 | UNIV ACC;GROUND ROD 16MM CLAMP | 4
20647183 |  | 3070152 | ISOLATOR;LINEPOST;POLYMER;24KV;;12.5kN | 6
20647183 |  | 3070154 | ISOLATOR;SUSP;POLYMER;24KV;;70kN | 6
20647183 |  | 3050084 | CONDUCTOR;AAAC-S;150mm2; | 24
20647183 |  | 3130037 | JOINT;20kV;AL-AL;150-150mm2;;3P;PRHS | 4
20647183 |  | 4120472 | BOX;APPMCCB225A+STRIP;AL2MM;1205X420X250 | 1
20647183 |  | 2190438 | MTR;kWHE;;3P;57.7/100V-230/400;5A;0.5;4W | 1
20647183 |  | 4192513 | UNIIV ACC;GROUND ROD 16MM 1.5M | 1
20647183 |  | 3120013 | CABLE PWR ACC;CABLE SHOE CU 150mm2 | 8
20647513 |  | 3120115 | CABLE PWR ACC;CABLE SHOE AL-CU 70mm2 | 23
20647513 |  | 3120013 | CABLE PWR ACC;CABLE SHOE CU 150mm2 | 8
20647513 |  | 3130085 | JOINT;1kV;AL-CU;70-95mm2;;1P;PRS | 8
20647513 |  | 3050088 | CONDUCTOR;AAAC-S;70mm2; | 6
20647513 |  | 3280024 | CONN;;PG;AL;70-150mm2;3BOLT | 3
20647514 |  | 2190502 | MTR;kWH E;;1P;230V;5-60A;1;;2W | 1
20647514 |  | 3250060 | MCB;230/400V;1P;50A;50Hz; | 1
20647514 |  | 3250052 | MCB;230/400V;1P;10A;50Hz; | 1
20647514 |  | 2200004 | MTR ACC;SEGEL PLASTIC | 4
20647514 |  | 2190224 | MTR;kWH E-PR;;1P;230V;5-60A;1;;2W | 2
20647545 |  | 3250054 | MCB;230/400V;1P;16A;50Hz; | 1
20647545 |  | 2200004 | MTR ACC;SEGEL PLASTIC | 2
20647545 |  | 2190224 | MTR;kWH E-PR;;1P;230V;5-60A;1;;2W | 2
20647555 |  | 2190224 | MTR;kWH E-PR;;1P;230V;5-60A;1;;2W | 78
20647555 |  | 2200004 | MTR ACC;SEGEL PLASTIC | 100
20647621 |  | 3110025 | CABLE PWR;NFA2X;2X10mm2;0.6/1kV;OH | 200
20647805 |  | 3250056 | MCB;230/400V;1P;20A;50Hz; | 1
20647805 |  | 3250052 | MCB;230/400V;1P;10A;50Hz; | 1
20647805 |  | 2190224 | MTR;kWH E-PR;;1P;230V;5-60A;1;;2W | 14
20647805 |  | 2200004 | MTR ACC;SEGEL PLASTIC | 14
20647805 |  | 3250050 | MCB;230/400V;1P;6A;50Hz; | 6
20647815 |  | 3250050 | MCB;230/400V;1P;6A;50Hz; | 5
20647815 |  | 3250054 | MCB;230/400V;1P;16A;50Hz; | 2
20647815 |  | 2190224 | MTR;kWH E-PR;;1P;230V;5-60A;1;;2W | 12
20647815 |  | 2200004 | MTR ACC;SEGEL PLASTIC | 12
20647848 |  | 3250050 | MCB;230/400V;1P;6A;50Hz; | 1
20647848 |  | 3250054 | MCB;230/400V;1P;16A;50Hz; | 1
20647848 |  | 2190224 | MTR;kWH E-PR;;1P;230V;5-60A;1;;2W | 1
20647848 |  | 2200004 | MTR ACC;SEGEL PLASTIC | 7
20647848 |  | 3250052 | MCB;230/400V;1P;10A;50Hz; | 2
20648140 |  | 2190224 | MTR;kWH E-PR;;1P;230V;5-60A;1;;2W | 1
20648140 |  | 2190502 | MTR;kWH E;;1P;230V;5-60A;1;;2W | 2
20648140 |  | 3250050 | MCB;230/400V;1P;6A;50Hz; | 3
20648140 |  | 3250099 | MCB;230/400V;3P;16A;50Hz; | 1
20648191 |  | 3260226 | LVSB;DIST;3P;400V;630A;4LINE;OD | 1
20648191 |  | 3190002 | CUT OUT;20kV;6-100A;10kA;125kV | 3
20648191 |  | 2090032 | LA;20-24kV;K;10kA;POLYMER;; | 3
20648191 |  | 3110516 | CABLE PWR;NYY;1X150mm2;0.6/1kV;Opstig | 40
20648191 |  | 3110514 | CABLE PWR;NYY;1X70mm2;0.6/1kV;Opstig | 14
20648191 |  | 3120115 | CABLE PWR ACC;CABLE SHOE AL-CU 70mm2 | 15
20648191 |  | 3120013 | CABLE PWR ACC;CABLE SHOE CU 150mm2 | 8
20648191 |  | 3120114 | CABLE PWR ACC;CABLE SHOE CU 70mm2 | 8
20648191 |  | 3050088 | CONDUCTOR;AAAC-S;70mm2; | 18
20648191 |  | 4193406 | UNIV ACC;GROUND ROD 16MM CLAMP | 4
20648191 |  | 3070152 | ISOLATOR;LINEPOST;POLYMER;24KV;;12.5kN | 7
20648191 |  | 3070154 | ISOLATOR;SUSP;POLYMER;24KV;;70kN | 6
20648191 |  | 3050084 | CONDUCTOR;AAAC-S;150mm2; | 120
20648191 |  | 2190438 | MTR;kWHE;;3P;57.7/100V-230/400;5A;0.5;4W | 1
20648191 |  | 4192513 | UNIIV ACC;GROUND ROD 16MM 1.5M | 1
20648191 |  | 3280069 | CONN;1kV;;AL;50-70/50-70mm2;PRS HS;WP | 3
20648351 |  | 3070154 | ISOLATOR;SUSP;POLYMER;24KV;;70kN | 12
20648351 |  | 3080172 | ISOLATOR ACC;COVER STRAIN CLAMP | 72
20649064 |  | 3250048 | MCB;230/400V;1P;4A;50Hz; | 12
20649076 |  | 3070152 | ISOLATOR;LINEPOST;POLYMER;24KV;;12.5kN | 2
20649076 |  | 3120118 | CABLE PWR ACC;CABLE SHOE AL-CU 150mm2 | 3
20649076 |  | 3280480 | CONN;0.6/1KV;H;AL;70-95/70-95MM2;PRS | 5
20649076 |  | 3120114 | CABLE PWR ACC;CABLE SHOE CU 70mm2 | 8
20649076 |  | 3120013 | CABLE PWR ACC;CABLE SHOE CU 150mm2 | 8
20649076 |  | 1030097 | TRF DIS;D3;20kV/400V;3P;50kVA;YZN5;OD | 1
20649126 |  | 2190502 | MTR;kWH E;;1P;230V;5-60A;1;;2W | 1
20649126 |  | 3250050 | MCB;230/400V;1P;6A;50Hz; | 4
20649126 |  | 3250052 | MCB;230/400V;1P;10A;50Hz; | 1
20649130 |  | 3250054 | MCB;230/400V;1P;16A;50Hz; | 4
20649130 |  | 2190224 | MTR;kWH E-PR;;1P;230V;5-60A;1;;2W | 4
20649145 |  | 3250048 | MCB;230/400V;1P;4A;50Hz; | 120
20649173 |  | 3120013 | CABLE PWR ACC;CABLE SHOE CU 150mm2 | 16
20649173 |  | 3130085 | JOINT;1kV;AL-CU;70-95mm2;;1P;PRS | 16
20649173 |  | 3050084 | CONDUCTOR;AAAC-S;150mm2; | 9
20649173 |  | 3280480 | CONN;0.6/1KV;H;AL;70-95/70-95MM2;PRS | 3
20649173 |  | 4193406 | UNIV ACC;GROUND ROD 16MM CLAMP | 7
20649290 |  | 3250050 | MCB;230/400V;1P;6A;50Hz; | 1
20649290 |  | 3250052 | MCB;230/400V;1P;10A;50Hz; | 1
20651381 |  | 3110025 | CABLE PWR;NFA2X;2X10mm2;0.6/1kV;OH | 100
20651464 |  | 2190224 | MTR;kWH E-PR;;1P;230V;5-60A;1;;2W | 96
20651623 |  | 3280066 | CONN;1kV;;AL;10-16/10-16mm2;PRS HS;WP | 24
20651623 |  | 3130021 | JOINT;1kV;AL-AL;70-70mm2;;1P;PRISO | 41
20651623 |  | 4192513 | UNIIV ACC;GROUND ROD 16MM 1.5M | 3
20651623 |  | 3130085 | JOINT;1kV;AL-CU;70-95mm2;;1P;PRS | 16
20651639 |  | 3110542 | CABLE PWR;NFA2X-T;3X70+1X70;0.6/1kV;OH | 521
20651639 |  | 3280480 | CONN;0.6/1KV;H;AL;70-95/70-95MM2;PRS | 40
20651639 |  | 3280183 | CONN;1kV;;AL;10-16/50-70mm2;PRS HS;WP | 38
20651639 |  | 3130021 | JOINT;1kV;AL-AL;70-70mm2;;1P;PRISO | 36
20651639 |  | 4192513 | UNIIV ACC;GROUND ROD 16MM 1.5M | 2
20651639 |  | 3110514 | CABLE PWR;NYY;1X70mm2;0.6/1kV;Opstig | 44
20651639 |  | 3130085 | JOINT;1kV;AL-CU;70-95mm2;;1P;PRS | 4
20651639 |  | 3120114 | CABLE PWR ACC;CABLE SHOE CU 70mm2 | 4
20651754 |  | 2200004 | MTR ACC;SEGEL PLASTIC | 3
20651754 |  | 3250050 | MCB;230/400V;1P;6A;50Hz; | 1
20651754 |  | 3250052 | MCB;230/400V;1P;10A;50Hz; | 1
20651786 |  | 3250054 | MCB;230/400V;1P;16A;50Hz; | 1
20651786 |  | 3250050 | MCB;230/400V;1P;6A;50Hz; | 2
20651786 |  | 2190224 | MTR;kWH E-PR;;1P;230V;5-60A;1;;2W | 5
20651786 |  | 2200004 | MTR ACC;SEGEL PLASTIC | 5
20652400 |  | 3280183 | CONN;1kV;;AL;10-16/50-70mm2;PRS HS;WP | 25
20652411 |  | 3280480 | CONN;0.6/1KV;H;AL;70-95/70-95MM2;PRS | 81
20652411 |  | 3130021 | JOINT;1kV;AL-AL;70-70mm2;;1P;PRISO | 33
20652411 |  | 4192513 | UNIIV ACC;GROUND ROD 16MM 1.5M | 3
20652411 |  | 3280183 | CONN;1kV;;AL;10-16/50-70mm2;PRS HS;WP | 58
20652439 |  | 3130021 | JOINT;1kV;AL-AL;70-70mm2;;1P;PRISO | 32
20652439 |  | 3280480 | CONN;0.6/1KV;H;AL;70-95/70-95MM2;PRS | 24
20652445 |  | 3070152 | ISOLATOR;LINEPOST;POLYMER;24KV;;12.5kN | 6
20652445 |  | 3130037 | JOINT;20kV;AL-AL;150-150mm2;;3P;PRHS | 3
20652457 |  | 1030075 | TRF DIS;D3;20kV/400V;3P;160kVA;YZN5;OD | 1
20652467 |  | 3070152 | ISOLATOR;LINEPOST;POLYMER;24KV;;12.5kN | 4
20652471 |  | 3070154 | ISOLATOR;SUSP;POLYMER;24KV;;70kN | 12
20652480 |  | 3030036 | POLE;STEEL;20kV;CIRCL;13m;350daN;; | 0
20652480 |  | 3070152 | ISOLATOR;LINEPOST;POLYMER;24KV;;12.5kN | 0
20652480 |  | 3070154 | ISOLATOR;SUSP;POLYMER;24KV;;70kN | 0
20652480 |  | 3280469 | CONN;20KV;LLC;AL;70-240MM2;BOLT;PERMANEN | 0
20652480 |  | 3080172 | ISOLATOR ACC;COVER STRAIN CLAMP | 0
20652487 |  | 3050084 | CONDUCTOR;AAAC-S;150mm2; | 0
20652487 |  | 3110542 | CABLE PWR;NFA2X-T;3X70+1X70;0.6/1kV;OH | 0
20652487 |  | 3070152 | ISOLATOR;LINEPOST;POLYMER;24KV;;12.5kN | 0
20652487 |  | 3130037 | JOINT;20kV;AL-AL;150-150mm2;;3P;PRHS | 0
20652487 |  | 3130021 | JOINT;1kV;AL-AL;70-70mm2;;1P;PRISO | 0
20652487 |  | 3080172 | ISOLATOR ACC;COVER STRAIN CLAMP | 0
20652517 |  | 1030077 | TRF DIS;D3;20kV/400V;3P;250kVA;DYN5;OD | 1
20652537 |  | 1030077 | TRF DIS;D3;20kV/400V;3P;250kVA;DYN5;OD | 1
20652537 |  | 1030074 | TRF DIS;D3;20kV/400V;3P;100kVA;YZN5;OD | 1
20652554 |  | 3070154 | ISOLATOR;SUSP;POLYMER;24KV;;70kN | 6
20652577 |  | 3080172 | ISOLATOR ACC;COVER STRAIN CLAMP | 72
20652577 |  | 3050084 | CONDUCTOR;AAAC-S;150mm2; | 50
20652577 |  | 3050088 | CONDUCTOR;AAAC-S;70mm2; | 50
20652583 |  | 3080172 | ISOLATOR ACC;COVER STRAIN CLAMP | 72
20652598 |  | 1030074 | TRF DIS;D3;20kV/400V;3P;100kVA;YZN5;OD | 1
20652628 |  | 3110542 | CABLE PWR;NFA2X-T;3X70+1X70;0.6/1kV;OH | 2000
20652628 |  | 3030041 | POLE;STEEL;220V;CIRCL;9m;200daN;; | 11
20652628 |  | 3130021 | JOINT;1kV;AL-AL;70-70mm2;;1P;PRISO | 16
20652628 |  | 3280069 | CONN;1kV;;AL;50-70/50-70mm2;PRS HS;WP | 24
20652628 |  | 3280183 | CONN;1kV;;AL;10-16/50-70mm2;PRS HS;WP | 24
20652628 |  | 4192513 | UNIIV ACC;GROUND ROD 16MM 1.5M | 4
20652643 |  | 1030077 | TRF DIS;D3;20kV/400V;3P;250kVA;DYN5;OD | 1
20652650 |  | 3110542 | CABLE PWR;NFA2X-T;3X70+1X70;0.6/1kV;OH | 20
20652650 |  | 3130021 | JOINT;1kV;AL-AL;70-70mm2;;1P;PRISO | 8
20652658 |  | 3030036 | POLE;STEEL;20kV;CIRCL;13m;350daN;; | 1
20652658 |  | 3070152 | ISOLATOR;LINEPOST;POLYMER;24KV;;12.5kN | 3
20652658 |  | 3070154 | ISOLATOR;SUSP;POLYMER;24KV;;70kN | 6
20652658 |  | 3050084 | CONDUCTOR;AAAC-S;150mm2; | 24
20652658 |  | 3280469 | CONN;20KV;LLC;AL;70-240MM2;BOLT;PERMANEN | 6
20652658 |  | 3130037 | JOINT;20kV;AL-AL;150-150mm2;;3P;PRHS | 3
20652661 |  | 1030074 | TRF DIS;D3;20kV/400V;3P;100kVA;YZN5;OD | 1
20652690 |  | 3030036 | POLE;STEEL;20kV;CIRCL;13m;350daN;; | 1
20652690 |  | 3070152 | ISOLATOR;LINEPOST;POLYMER;24KV;;12.5kN | 3
20652690 |  | 3070154 | ISOLATOR;SUSP;POLYMER;24KV;;70kN | 6
20652690 |  | 3050084 | CONDUCTOR;AAAC-S;150mm2; | 24
20652690 |  | 3130037 | JOINT;20kV;AL-AL;150-150mm2;;3P;PRHS | 3
20652699 |  | 3030036 | POLE;STEEL;20kV;CIRCL;13m;350daN;; | 0
20652699 |  | 3070152 | ISOLATOR;LINEPOST;POLYMER;24KV;;12.5kN | 0
20652699 |  | 3070154 | ISOLATOR;SUSP;POLYMER;24KV;;70kN | 0
20652699 |  | 3050084 | CONDUCTOR;AAAC-S;150mm2; | 0
20652699 |  | 3130037 | JOINT;20kV;AL-AL;150-150mm2;;3P;PRHS | 0
20652751 |  | 3190002 | CUT OUT;20kV;6-100A;10kA;125kV | 0
20652751 |  | 3070152 | ISOLATOR;LINEPOST;POLYMER;24KV;;12.5kN | 0
20652751 |  | 3050084 | CONDUCTOR;AAAC-S;150mm2; | 0
20652751 |  | 3130037 | JOINT;20kV;AL-AL;150-150mm2;;3P;PRHS | 0
20652751 |  | 3120118 | CABLE PWR ACC;CABLE SHOE AL-CU 150mm2 | 0
20652756 |  | 3260237 | LVSB;DIST;3P;400V;400A;2LINE;OD | 0
20652756 |  | 3110514 | CABLE PWR;NYY;1X70mm2;0.6/1kV;Opstig | 0
20652756 |  | 3110516 | CABLE PWR;NYY;1X150mm2;0.6/1kV;Opstig | 0
20652756 |  | 3120013 | CABLE PWR ACC;CABLE SHOE CU 150mm2 | 0
20652756 |  | 3120114 | CABLE PWR ACC;CABLE SHOE CU 70mm2 | 0
20652756 |  | 3130085 | JOINT;1kV;AL-CU;70-95mm2;;1P;PRS | 0
20652827 |  | 3110542 | CABLE PWR;NFA2X-T;3X70+1X70;0.6/1kV;OH | 20
20652830 |  | 3280469 | CONN;20KV;LLC;AL;70-240MM2;BOLT;PERMANEN | 150
20653018 |  | 2190224 | MTR;kWH E-PR;;1P;230V;5-60A;1;;2W | 10
20653018 |  | 2200004 | MTR ACC;SEGEL PLASTIC | 26
20653018 |  | 3250050 | MCB;230/400V;1P;6A;50Hz; | 2
20653018 |  | 3250054 | MCB;230/400V;1P;16A;50Hz; | 2
20653018 |  | 3280069 | CONN;1kV;;AL;50-70/50-70mm2;PRS HS;WP | 20
20653028 |  | 2190502 | MTR;kWH E;;1P;230V;5-60A;1;;2W | 1
20653028 |  | 2200004 | MTR ACC;SEGEL PLASTIC | 40
20653028 |  | 3250054 | MCB;230/400V;1P;16A;50Hz; | 1
20653444 |  | 2190224 | MTR;kWH E-PR;;1P;230V;5-60A;1;;2W | 1
20653444 |  | 3250050 | MCB;230/400V;1P;6A;50Hz; | 1
20653451 |  | 2190224 | MTR;kWH E-PR;;1P;230V;5-60A;1;;2W | 6
20653451 |  | 3250054 | MCB;230/400V;1P;16A;50Hz; | 3
20653451 |  | 3250052 | MCB;230/400V;1P;10A;50Hz; | 1
20653451 |  | 3250050 | MCB;230/400V;1P;6A;50Hz; | 2
20653453 |  | 3250056 | MCB;230/400V;1P;20A;50Hz; | 1
20653453 |  | 3250059 | MCB;230/400V;1P;35A;50Hz; | 1
20653453 |  | 2200004 | MTR ACC;SEGEL PLASTIC | 5
20653453 |  | 3250052 | MCB;230/400V;1P;10A;50Hz; | 1
20653453 |  | 3250060 | MCB;230/400V;1P;50A;50Hz; | 1
20653454 |  | 3030036 | POLE;STEEL;20kV;CIRCL;13m;350daN;; | 5
20653454 |  | 3070152 | ISOLATOR;LINEPOST;POLYMER;24KV;;12.5kN | 3
20653454 |  | 3070154 | ISOLATOR;SUSP;POLYMER;24KV;;70kN | 3
20653454 |  | 3050084 | CONDUCTOR;AAAC-S;150mm2; | 50
20653454 |  | 3190002 | CUT OUT;20kV;6-100A;10kA;125kV | 6
20653454 |  | 2090032 | LA;20-24kV;K;10kA;POLYMER;; | 6
20653454 |  | 3050088 | CONDUCTOR;AAAC-S;70mm2; | 36
20653454 |  | 3260226 | LVSB;DIST;3P;400V;630A;4LINE;OD | 2
20653454 |  | 3110516 | CABLE PWR;NYY;1X150mm2;0.6/1kV;Opstig | 80
20653454 |  | 3110514 | CABLE PWR;NYY;1X70mm2;0.6/1kV;Opstig | 320
20653454 |  | 3130085 | JOINT;1kV;AL-CU;70-95mm2;;1P;PRS | 32
20653454 |  | 4193406 | UNIV ACC;GROUND ROD 16MM CLAMP | 8
20653454 |  | 3120013 | CABLE PWR ACC;CABLE SHOE CU 150mm2 | 16
20653454 |  | 3120115 | CABLE PWR ACC;CABLE SHOE AL-CU 70mm2 | 46
20653458 |  | 2200004 | MTR ACC;SEGEL PLASTIC | 1
20653458 |  | 3250050 | MCB;230/400V;1P;6A;50Hz; | 1
20653482 |  | 3250050 | MCB;230/400V;1P;6A;50Hz; | 1
20653482 |  | 2200004 | MTR ACC;SEGEL PLASTIC | 13
20653482 |  | 2190224 | MTR;kWH E-PR;;1P;230V;5-60A;1;;2W | 13
20653486 |  | 2190224 | MTR;kWH E-PR;;1P;230V;5-60A;1;;2W | 2
20653486 |  | 2200004 | MTR ACC;SEGEL PLASTIC | 2
20653486 |  | 3250052 | MCB;230/400V;1P;10A;50Hz; | 1
20653486 |  | 3250056 | MCB;230/400V;1P;20A;50Hz; | 1
20653499 |  | 1030074 | TRF DIS;D3;20kV/400V;3P;100kVA;YZN5;OD | 1
20653499 |  | 1030077 | TRF DIS;D3;20kV/400V;3P;250kVA;DYN5;OD | 1
20653506 |  | 3110034 | CABLE PWR;NFA2XSY-T;3X150+1X95;20kV;OH | 0
20653522 |  | 3110542 | CABLE PWR;NFA2X-T;3X70+1X70;0.6/1kV;OH | 150
20653522 |  | 3130021 | JOINT;1kV;AL-AL;70-70mm2;;1P;PRISO | 65
20653522 |  | 3280183 | CONN;1kV;;AL;10-16/50-70mm2;PRS HS;WP | 45
20653527 |  | 2090032 | LA;20-24kV;K;10kA;POLYMER;; | 3
20653527 |  | 3050088 | CONDUCTOR;AAAC-S;70mm2; | 3
20653527 |  | 4193406 | UNIV ACC;GROUND ROD 16MM CLAMP | 1
20653531 |  | 1030074 | TRF DIS;D3;20kV/400V;3P;100kVA;YZN5;OD | 2
20653531 |  | 2090032 | LA;20-24kV;K;10kA;POLYMER;; | 3
20653534 |  | 1030097 | TRF DIS;D3;20kV/400V;3P;50kVA;YZN5;OD | 1
20653537 |  | 3030036 | POLE;STEEL;20kV;CIRCL;13m;350daN;; | 0
20653537 |  | 3070152 | ISOLATOR;LINEPOST;POLYMER;24KV;;12.5kN | 0
20653538 |  | 3070154 | ISOLATOR;SUSP;POLYMER;24KV;;70kN | 6
20653538 |  | 2090032 | LA;20-24kV;K;10kA;POLYMER;; | 3
20653538 |  | 3050088 | CONDUCTOR;AAAC-S;70mm2; | 19
20653538 |  | 3130037 | JOINT;20kV;AL-AL;150-150mm2;;3P;PRHS | 6
20653540 |  | 2090032 | LA;20-24kV;K;10kA;POLYMER;; | 0
20653540 |  | 3120115 | CABLE PWR ACC;CABLE SHOE AL-CU 70mm2 | 0
20653540 |  | 3050088 | CONDUCTOR;AAAC-S;70mm2; | 0
20653540 |  | 3130037 | JOINT;20kV;AL-AL;150-150mm2;;3P;PRHS | 0
20653544 |  | 2090032 | LA;20-24kV;K;10kA;POLYMER;; | 6
20653544 |  | 3070152 | ISOLATOR;LINEPOST;POLYMER;24KV;;12.5kN | 18
20654169 |  | 2190502 | MTR;kWH E;;1P;230V;5-60A;1;;2W | 0
20654239 |  | 2190502 | MTR;kWH E;;1P;230V;5-60A;1;;2W | 3
20654274 |  | 2190224 | MTR;kWH E-PR;;1P;230V;5-60A;1;;2W | 32
20655840 |  | 3110025 | CABLE PWR;NFA2X;2X10mm2;0.6/1kV;OH | 100
20655929 |  | 3250050 | MCB;230/400V;1P;6A;50Hz; | 0
20655929 |  | 2200004 | MTR ACC;SEGEL PLASTIC | 0
20655929 |  | 2190224 | MTR;kWH E-PR;;1P;230V;5-60A;1;;2W | 0
20655929 |  | 3250054 | MCB;230/400V;1P;16A;50Hz; | 0
20655929 |  | 3250058 | MCB;230/400V;1P;25A;50Hz; | 0
20655936 |  | 3250050 | MCB;230/400V;1P;6A;50Hz; | 3
20655936 |  | 2190224 | MTR;kWH E-PR;;1P;230V;5-60A;1;;2W | 5
20655936 |  | 2190502 | MTR;kWH E;;1P;230V;5-60A;1;;2W | 1
20655936 |  | 3250052 | MCB;230/400V;1P;10A;50Hz; | 1
20655936 |  | 2200004 | MTR ACC;SEGEL PLASTIC | 6
20655982 |  | 3110025 | CABLE PWR;NFA2X;2X10mm2;0.6/1kV;OH | 50
20655982 |  | 3250046 | MCB;230/400V;1P;2A;50Hz; | 5
20655996 |  | 3250052 | MCB;230/400V;1P;10A;50Hz; | 2
20655996 |  | 3250050 | MCB;230/400V;1P;6A;50Hz; | 1
20655996 |  | 3250059 | MCB;230/400V;1P;35A;50Hz; | 1
20655996 |  | 2200004 | MTR ACC;SEGEL PLASTIC | 7
20655996 |  | 2190224 | MTR;kWH E-PR;;1P;230V;5-60A;1;;2W | 2
20656115 |  | 2190224 | MTR;kWH E-PR;;1P;230V;5-60A;1;;2W | 1
20656115 |  | 2200004 | MTR ACC;SEGEL PLASTIC | 3
20656115 |  | 3250050 | MCB;230/400V;1P;6A;50Hz; | 2
20656124 |  | 3250050 | MCB;230/400V;1P;6A;50Hz; | 1
20656124 |  | 2190224 | MTR;kWH E-PR;;1P;230V;5-60A;1;;2W | 4
20656124 |  | 2200004 | MTR ACC;SEGEL PLASTIC | 4
20656124 |  | 3250054 | MCB;230/400V;1P;16A;50Hz; | 1
20656405 |  | 2190502 | MTR;kWH E;;1P;230V;5-60A;1;;2W | 1
20656405 |  | 3250050 | MCB;230/400V;1P;6A;50Hz; | 4
20656405 |  | 3250058 | MCB;230/400V;1P;25A;50Hz; | 1
20656405 |  | 3250054 | MCB;230/400V;1P;16A;50Hz; | 1
20656405 |  | 2190224 | MTR;kWH E-PR;;1P;230V;5-60A;1;;2W | 5
20656405 |  | 2200004 | MTR ACC;SEGEL PLASTIC | 6
20657591 |  | 2190502 | MTR;kWH E;;1P;230V;5-60A;1;;2W | 5
20657591 |  | 2190224 | MTR;kWH E-PR;;1P;230V;5-60A;1;;2W | 45
20657591 |  | 3250048 | MCB;230/400V;1P;4A;50Hz; | 2
20658233 |  | 3110026 | CABLE PWR;NFA2X;2X16mm2;0.6/1kV;OH | 120
20658233 |  | 3110025 | CABLE PWR;NFA2X;2X10mm2;0.6/1kV;OH | 210
20658233 |  | 3280066 | CONN;1kV;;AL;10-16/10-16mm2;PRS HS;WP | 180
20658249 |  | 3250056 | MCB;230/400V;1P;20A;50Hz; | 2
20658249 |  | 3250050 | MCB;230/400V;1P;6A;50Hz; | 3
20658249 |  | 2200004 | MTR ACC;SEGEL PLASTIC | 12
20658249 |  | 2190252 | MTR;kWH E-PR;;3P;230/400V;5-80A;1;;4W | 1
20658386 |  | 4120474 | BOX;APPMCCB300A+STRIP;AL2MM;1205X420X250 | 1
20658432 |  | 2190224 | MTR;kWH E-PR;;1P;230V;5-60A;1;;2W | 22
20658432 |  | 2200004 | MTR ACC;SEGEL PLASTIC | 22
20658551 |  | 2190224 | MTR;kWH E-PR;;1P;230V;5-60A;1;;2W | 75
20658551 |  | 2200004 | MTR ACC;SEGEL PLASTIC | 100
20659435 |  | 3110025 | CABLE PWR;NFA2X;2X10mm2;0.6/1kV;OH | 200
20659445 |  | 3250052 | MCB;230/400V;1P;10A;50Hz; | 1
20659445 |  | 3250050 | MCB;230/400V;1P;6A;50Hz; | 1
20659445 |  | 3250059 | MCB;230/400V;1P;35A;50Hz; | 1
20659457 |  | 3250050 | MCB;230/400V;1P;6A;50Hz; | 1
20659457 |  | 2190224 | MTR;kWH E-PR;;1P;230V;5-60A;1;;2W | 10
20659457 |  | 3250052 | MCB;230/400V;1P;10A;50Hz; | 2
20659457 |  | 3250054 | MCB;230/400V;1P;16A;50Hz; | 1
20659457 |  | 2200004 | MTR ACC;SEGEL PLASTIC | 10
20659669 |  | 3250052 | MCB;230/400V;1P;10A;50Hz; | 1
20659669 |  | 2190502 | MTR;kWH E;;1P;230V;5-60A;1;;2W | 3
20659669 |  | 2190224 | MTR;kWH E-PR;;1P;230V;5-60A;1;;2W | 11
20659669 |  | 2200004 | MTR ACC;SEGEL PLASTIC | 14
20659669 |  | 3250050 | MCB;230/400V;1P;6A;50Hz; | 6
20659674 |  | 3250052 | MCB;230/400V;1P;10A;50Hz; | 1
20659674 |  | 2190224 | MTR;kWH E-PR;;1P;230V;5-60A;1;;2W | 13
20659674 |  | 2190502 | MTR;kWH E;;1P;230V;5-60A;1;;2W | 6
20659674 |  | 2200004 | MTR ACC;SEGEL PLASTIC | 19
20659674 |  | 3250050 | MCB;230/400V;1P;6A;50Hz; | 3
20659684 |  | 3250050 | MCB;230/400V;1P;6A;50Hz; | 3
20659684 |  | 3250058 | MCB;230/400V;1P;25A;50Hz; | 1
20659684 |  | 2200004 | MTR ACC;SEGEL PLASTIC | 9
20659684 |  | 3250054 | MCB;230/400V;1P;16A;50Hz; | 1
20659684 |  | 2190224 | MTR;kWH E-PR;;1P;230V;5-60A;1;;2W | 1
20659692 |  | 2200004 | MTR ACC;SEGEL PLASTIC | 80
20660032 |  | 3250052 | MCB;230/400V;1P;10A;50Hz; | 1
20660032 |  | 3250054 | MCB;230/400V;1P;16A;50Hz; | 1
20660032 |  | 2190224 | MTR;kWH E-PR;;1P;230V;5-60A;1;;2W | 4
20660032 |  | 3250102 | MCB;230/400V;3P;25A;50Hz; | 1
20660032 |  | 3250048 | MCB;230/400V;1P;4A;50Hz; | 1
20660032 |  | 3060475 | COND ACC;JOINT PIN BIMETAL AL/CU 16/16mm | 4
20660032 |  | 2190218 | MTR;kWH E;;3P;230/400V;5-80A;1;;4W | 1
20660032 |  | 2200004 | MTR ACC;SEGEL PLASTIC | 6
20660109 |  | 2200004 | MTR ACC;SEGEL PLASTIC | 15
20660109 |  | 3250048 | MCB;230/400V;1P;4A;50Hz; | 12
20660109 |  | 3250102 | MCB;230/400V;3P;25A;50Hz; | 1
20660109 |  | 4120538 | BOX;APP PL CB;AL1.6MM;650X400X220MM | 1
20660109 |  | 3060475 | COND ACC;JOINT PIN BIMETAL AL/CU 16/16mm | 4
20660109 |  | 2190224 | MTR;kWH E-PR;;1P;230V;5-60A;1;;2W | 13
20660109 |  | 2190252 | MTR;kWH E-PR;;3P;230/400V;5-80A;1;;4W | 1
20660113 |  | 4120538 | BOX;APP PL CB;AL1.6MM;650X400X220MM | 1
20660343 |  | 4120538 | BOX;APP PL CB;AL1.6MM;650X400X220MM | 2
20660351 |  | 3280480 | CONN;0.6/1KV;H;AL;70-95/70-95MM2;PRS | 1
20660351 |  | 3280479 | CONN;0.6/1KV;H;AL;70-95/10-16MM2;PRS | 1
20660550 |  | 3250102 | MCB;230/400V;3P;25A;50Hz; | 1
20660550 |  | 3250052 | MCB;230/400V;1P;10A;50Hz; | 3
20660550 |  | 3250059 | MCB;230/400V;1P;35A;50Hz; | 1
20660558 |  | 3250103 | MCB;230/400V;3P;35A;50Hz; | 4
20660558 |  | 4120538 | BOX;APP PL CB;AL1.6MM;650X400X220MM | 2
20660558 |  | 3250099 | MCB;230/400V;3P;16A;50Hz; | 1
20660558 |  | 2190224 | MTR;kWH E-PR;;1P;230V;5-60A;1;;2W | 1
20660558 |  | 2190218 | MTR;kWH E;;3P;230/400V;5-80A;1;;4W | 5
20660558 |  | 3250052 | MCB;230/400V;1P;10A;50Hz; | 1
20660671 |  | 3030036 | POLE;STEEL;20kV;CIRCL;13m;350daN;; | 2
20660671 |  | 3070152 | ISOLATOR;LINEPOST;POLYMER;24KV;;12.5kN | 24
20660671 |  | 3070154 | ISOLATOR;SUSP;POLYMER;24KV;;70kN | 12
20660671 |  | 2090032 | LA;20-24kV;K;10kA;POLYMER;; | 6
20660671 |  | 3120115 | CABLE PWR ACC;CABLE SHOE AL-CU 70mm2 | 16
20660671 |  | 4193406 | UNIV ACC;GROUND ROD 16MM CLAMP | 4
20660671 |  | 3050088 | CONDUCTOR;AAAC-S;70mm2; | 18
20660678 |  | 3030036 | POLE;STEEL;20kV;CIRCL;13m;350daN;; | 2
20660678 |  | 3070152 | ISOLATOR;LINEPOST;POLYMER;24KV;;12.5kN | 9
20660678 |  | 3070154 | ISOLATOR;SUSP;POLYMER;24KV;;70kN | 6
20660678 |  | 2090032 | LA;20-24kV;K;10kA;POLYMER;; | 6
20660678 |  | 3120115 | CABLE PWR ACC;CABLE SHOE AL-CU 70mm2 | 16
20660678 |  | 4193406 | UNIV ACC;GROUND ROD 16MM CLAMP | 4
20660678 |  | 3050088 | CONDUCTOR;AAAC-S;70mm2; | 18
20660852 |  | 3250054 | MCB;230/400V;1P;16A;50Hz; | 1
20660852 |  | 2200004 | MTR ACC;SEGEL PLASTIC | 12
20660852 |  | 3250050 | MCB;230/400V;1P;6A;50Hz; | 3
20660852 |  | 2190224 | MTR;kWH E-PR;;1P;230V;5-60A;1;;2W | 6
20660859 |  | 3250052 | MCB;230/400V;1P;10A;50Hz; | 2
20660859 |  | 2200004 | MTR ACC;SEGEL PLASTIC | 6
20660859 |  | 3250050 | MCB;230/400V;1P;6A;50Hz; | 1
20660865 |  | 3250046 | MCB;230/400V;1P;2A;50Hz; | 5
20660865 |  | 3250050 | MCB;230/400V;1P;6A;50Hz; | 5
20660909 |  | 2200004 | MTR ACC;SEGEL PLASTIC | 11
20660909 |  | 2190252 | MTR;kWH E-PR;;3P;230/400V;5-80A;1;;4W | 1
20660909 |  | 2190224 | MTR;kWH E-PR;;1P;230V;5-60A;1;;2W | 10
20662309 |  | 2190224 | MTR;kWH E-PR;;1P;230V;5-60A;1;;2W | 2
20662309 |  | 2200004 | MTR ACC;SEGEL PLASTIC | 3
20662309 |  | 3250050 | MCB;230/400V;1P;6A;50Hz; | 1
20662311 |  | 3250060 | MCB;230/400V;1P;50A;50Hz; | 1
20662311 |  | 3250050 | MCB;230/400V;1P;6A;50Hz; | 1
20662311 |  | 2200004 | MTR ACC;SEGEL PLASTIC | 2
20662860 |  | 3110025 | CABLE PWR;NFA2X;2X10mm2;0.6/1kV;OH | 100
20662860 |  | 2190224 | MTR;kWH E-PR;;1P;230V;5-60A;1;;2W | 2
20662863 |  | 3250052 | MCB;230/400V;1P;10A;50Hz; | 1
20662863 |  | 3250050 | MCB;230/400V;1P;6A;50Hz; | 2
20662863 |  | 2200004 | MTR ACC;SEGEL PLASTIC | 3
20663572 |  | 2190224 | MTR;kWH E-PR;;1P;230V;5-60A;1;;2W | 16
20663577 |  | 2190224 | MTR;kWH E-PR;;1P;230V;5-60A;1;;2W | 48
20663673 |  | 3250052 | MCB;230/400V;1P;10A;50Hz; | 2
20663673 |  | 2190224 | MTR;kWH E-PR;;1P;230V;5-60A;1;;2W | 6
20663673 |  | 3250050 | MCB;230/400V;1P;6A;50Hz; | 2
20663673 |  | 2200004 | MTR ACC;SEGEL PLASTIC | 6
20663676 |  | 2200004 | MTR ACC;SEGEL PLASTIC | 100
20663676 |  | 2190224 | MTR;kWH E-PR;;1P;230V;5-60A;1;;2W | 55
20663759 |  | 2190224 | MTR;kWH E-PR;;1P;230V;5-60A;1;;2W | 8
20663759 |  | 3250050 | MCB;230/400V;1P;6A;50Hz; | 4
20663759 |  | 3250058 | MCB;230/400V;1P;25A;50Hz; | 1
20663759 |  | 2190502 | MTR;kWH E;;1P;230V;5-60A;1;;2W | 2
20663759 |  | 2200004 | MTR ACC;SEGEL PLASTIC | 10
20663759 |  | 3250052 | MCB;230/400V;1P;10A;50Hz; | 1
20663769 |  | 3250052 | MCB;230/400V;1P;10A;50Hz; | 2
20663769 |  | 2190502 | MTR;kWH E;;1P;230V;5-60A;1;;2W | 2
20663769 |  | 3250050 | MCB;230/400V;1P;6A;50Hz; | 2
20663769 |  | 3250054 | MCB;230/400V;1P;16A;50Hz; | 2
20663769 |  | 2190224 | MTR;kWH E-PR;;1P;230V;5-60A;1;;2W | 42
20663769 |  | 2200004 | MTR ACC;SEGEL PLASTIC | 44
20663784 |  | 2190252 | MTR;kWH E-PR;;3P;230/400V;5-80A;1;;4W | 1
20663784 |  | 3250052 | MCB;230/400V;1P;10A;50Hz; | 2
20663784 |  | 4120538 | BOX;APP PL CB;AL1.6MM;650X400X220MM | 1
20663784 |  | 3250100 | MCB;230/400V;3P;20A;50Hz; | 1
20663784 |  | 2190224 | MTR;kWH E-PR;;1P;230V;5-60A;1;;2W | 1
20663784 |  | 2190502 | MTR;kWH E;;1P;230V;5-60A;1;;2W | 1
20663784 |  | 2200004 | MTR ACC;SEGEL PLASTIC | 12
20663784 |  | 3060475 | COND ACC;JOINT PIN BIMETAL AL/CU 16/16mm | 4
20663784 |  | 3250050 | MCB;230/400V;1P;6A;50Hz; | 4
20663973 |  | 3110026 | CABLE PWR;NFA2X;2X16mm2;0.6/1kV;OH | 0
20665293 |  | 3110025 | CABLE PWR;NFA2X;2X10mm2;0.6/1kV;OH | 0
20665293 |  | 2190224 | MTR;kWH E-PR;;1P;230V;5-60A;1;;2W | 0
20665293 |  | 3250052 | MCB;230/400V;1P;10A;50Hz; | 0
20665293 |  | 3250050 | MCB;230/400V;1P;6A;50Hz; | 0
20665333 |  | 3250052 | MCB;230/400V;1P;10A;50Hz; | 2
20665333 |  | 2190502 | MTR;kWH E;;1P;230V;5-60A;1;;2W | 1
20665339 |  | 3250052 | MCB;230/400V;1P;10A;50Hz; | 2
20665350 |  | 3250054 | MCB;230/400V;1P;16A;50Hz; | 1
20665350 |  | 2190224 | MTR;kWH E-PR;;1P;230V;5-60A;1;;2W | 2
20665350 |  | 3250052 | MCB;230/400V;1P;10A;50Hz; | 1
20665353 |  | 3250052 | MCB;230/400V;1P;10A;50Hz; | 2
20665353 |  | 3250054 | MCB;230/400V;1P;16A;50Hz; | 1
20665353 |  | 2190224 | MTR;kWH E-PR;;1P;230V;5-60A;1;;2W | 3
20665471 |  | 2200004 | MTR ACC;SEGEL PLASTIC | 13
20665471 |  | 2190224 | MTR;kWH E-PR;;1P;230V;5-60A;1;;2W | 13
20665471 |  | 3250050 | MCB;230/400V;1P;6A;50Hz; | 5
20665479 |  | 2200004 | MTR ACC;SEGEL PLASTIC | 2
20665479 |  | 2190224 | MTR;kWH E-PR;;1P;230V;5-60A;1;;2W | 1
20665479 |  | 3250054 | MCB;230/400V;1P;16A;50Hz; | 1
20665680 |  | 2200004 | MTR ACC;SEGEL PLASTIC | 0
20665680 |  | 2190224 | MTR;kWH E-PR;;1P;230V;5-60A;1;;2W | 0
20665680 |  | 2190502 | MTR;kWH E;;1P;230V;5-60A;1;;2W | 0
20665680 |  | 3250050 | MCB;230/400V;1P;6A;50Hz; | 0
20665680 |  | 3250052 | MCB;230/400V;1P;10A;50Hz; | 0
20665748 |  | 3250102 | MCB;230/400V;3P;25A;50Hz; | 0
20665748 |  | 2190252 | MTR;kWH E-PR;;3P;230/400V;5-80A;1;;4W | 0
20665748 |  | 2200004 | MTR ACC;SEGEL PLASTIC | 0
20665748 |  | 3250056 | MCB;230/400V;1P;20A;50Hz; | 0
20665984 |  | 2200004 | MTR ACC;SEGEL PLASTIC | 11
20665984 |  | 2190224 | MTR;kWH E-PR;;1P;230V;5-60A;1;;2W | 9
20665984 |  | 2190502 | MTR;kWH E;;1P;230V;5-60A;1;;2W | 2
20665984 |  | 3250050 | MCB;230/400V;1P;6A;50Hz; | 3
20665984 |  | 3250052 | MCB;230/400V;1P;10A;50Hz; | 2
20666018 |  | 3250058 | MCB;230/400V;1P;25A;50Hz; | 1
20666018 |  | 3250050 | MCB;230/400V;1P;6A;50Hz; | 3
20666018 |  | 2200004 | MTR ACC;SEGEL PLASTIC | 10
20666018 |  | 3250052 | MCB;230/400V;1P;10A;50Hz; | 1
20666045 |  | 3250052 | MCB;230/400V;1P;10A;50Hz; | 1
20666045 |  | 2190224 | MTR;kWH E-PR;;1P;230V;5-60A;1;;2W | 2
20666045 |  | 3250050 | MCB;230/400V;1P;6A;50Hz; | 1
20666045 |  | 2200004 | MTR ACC;SEGEL PLASTIC | 4
20666176 |  | 2190224 | MTR;kWH E-PR;;1P;230V;5-60A;1;;2W | 21
20666206 |  | 3250058 | MCB;230/400V;1P;25A;50Hz; | 1
20666454 |  | 2200004 | MTR ACC;SEGEL PLASTIC | 18
20666454 |  | 3250058 | MCB;230/400V;1P;25A;50Hz; | 1
20666454 |  | 3250048 | MCB;230/400V;1P;4A;50Hz; | 2
20666454 |  | 3250052 | MCB;230/400V;1P;10A;50Hz; | 7
20666454 |  | 3250054 | MCB;230/400V;1P;16A;50Hz; | 2
20666454 |  | 3250050 | MCB;230/400V;1P;6A;50Hz; | 5
20667471 |  | 2200004 | MTR ACC;SEGEL PLASTIC | 3
20667471 |  | 3250056 | MCB;230/400V;1P;20A;50Hz; | 1
20667471 |  | 3250102 | MCB;230/400V;3P;25A;50Hz; | 1
20667488 |  | 3250056 | MCB;230/400V;1P;20A;50Hz; | 1
20667488 |  | 2200004 | MTR ACC;SEGEL PLASTIC | 6
20667488 |  | 3250050 | MCB;230/400V;1P;6A;50Hz; | 1
20667488 |  | 3250052 | MCB;230/400V;1P;10A;50Hz; | 2
20667488 |  | 2190224 | MTR;kWH E-PR;;1P;230V;5-60A;1;;2W | 6
20667494 |  | 3250052 | MCB;230/400V;1P;10A;50Hz; | 2
20667494 |  | 2190224 | MTR;kWH E-PR;;1P;230V;5-60A;1;;2W | 1
20667494 |  | 2200004 | MTR ACC;SEGEL PLASTIC | 3
20667536 |  | 3250052 | MCB;230/400V;1P;10A;50Hz; | 1
20667536 |  | 2200004 | MTR ACC;SEGEL PLASTIC | 6
20667536 |  | 2190224 | MTR;kWH E-PR;;1P;230V;5-60A;1;;2W | 6
20667565 |  | 2190224 | MTR;kWH E-PR;;1P;230V;5-60A;1;;2W | 1
20667565 |  | 3250050 | MCB;230/400V;1P;6A;50Hz; | 3
20667565 |  | 2200004 | MTR ACC;SEGEL PLASTIC | 4
20667777 |  | 2200004 | MTR ACC;SEGEL PLASTIC | 6
20667777 |  | 3250050 | MCB;230/400V;1P;6A;50Hz; | 1
20667777 |  | 2190224 | MTR;kWH E-PR;;1P;230V;5-60A;1;;2W | 5
20667777 |  | 2190502 | MTR;kWH E;;1P;230V;5-60A;1;;2W | 1
20667795 |  | 2200004 | MTR ACC;SEGEL PLASTIC | 7
20667795 |  | 3250052 | MCB;230/400V;1P;10A;50Hz; | 4
20667795 |  | 3250056 | MCB;230/400V;1P;20A;50Hz; | 1
20667795 |  | 3250050 | MCB;230/400V;1P;6A;50Hz; | 1
20667795 |  | 2190224 | MTR;kWH E-PR;;1P;230V;5-60A;1;;2W | 1
20667848 |  | 3250050 | MCB;230/400V;1P;6A;50Hz; | 1
20667848 |  | 2200004 | MTR ACC;SEGEL PLASTIC | 2
20668019 |  | 2190502 | MTR;kWH E;;1P;230V;5-60A;1;;2W | 3
20668019 |  | 3250050 | MCB;230/400V;1P;6A;50Hz; | 3
20668019 |  | 2190224 | MTR;kWH E-PR;;1P;230V;5-60A;1;;2W | 8
20668019 |  | 3250056 | MCB;230/400V;1P;20A;50Hz; | 1
20668019 |  | 3250052 | MCB;230/400V;1P;10A;50Hz; | 2
20668019 |  | 3250054 | MCB;230/400V;1P;16A;50Hz; | 1
20668019 |  | 2200004 | MTR ACC;SEGEL PLASTIC | 11
20668126 |  | 2190502 | MTR;kWH E;;1P;230V;5-60A;1;;2W | 3
20668126 |  | 2200004 | MTR ACC;SEGEL PLASTIC | 15
20668126 |  | 3250052 | MCB;230/400V;1P;10A;50Hz; | 2
20668126 |  | 2190224 | MTR;kWH E-PR;;1P;230V;5-60A;1;;2W | 12
20668126 |  | 3250050 | MCB;230/400V;1P;6A;50Hz; | 1
20668126 |  | 3250054 | MCB;230/400V;1P;16A;50Hz; | 1
20668126 |  | 3250059 | MCB;230/400V;1P;35A;50Hz; | 1
20668210 |  | 2200004 | MTR ACC;SEGEL PLASTIC | 3
20668210 |  | 2190224 | MTR;kWH E-PR;;1P;230V;5-60A;1;;2W | 3
20668210 |  | 3250052 | MCB;230/400V;1P;10A;50Hz; | 1
20668210 |  | 3250050 | MCB;230/400V;1P;6A;50Hz; | 1
20668217 |  | 2200004 | MTR ACC;SEGEL PLASTIC | 9
20668217 |  | 3250050 | MCB;230/400V;1P;6A;50Hz; | 5
20668217 |  | 2190224 | MTR;kWH E-PR;;1P;230V;5-60A;1;;2W | 9
20668227 |  | 3250052 | MCB;230/400V;1P;10A;50Hz; | 1
20668227 |  | 3250054 | MCB;230/400V;1P;16A;50Hz; | 2
20668227 |  | 2200004 | MTR ACC;SEGEL PLASTIC | 4
20668237 |  | 3250052 | MCB;230/400V;1P;10A;50Hz; | 0
20668237 |  | 2190252 | MTR;kWH E-PR;;3P;230/400V;5-80A;1;;4W | 0
20668237 |  | 2200004 | MTR ACC;SEGEL PLASTIC | 0
20668237 |  | 3250099 | MCB;230/400V;3P;16A;50Hz; | 0
20668237 |  | 4120538 | BOX;APP PL CB;AL1.6MM;650X400X220MM | 0
20668237 |  | 3250102 | MCB;230/400V;3P;25A;50Hz; | 0
20668237 |  | 3250054 | MCB;230/400V;1P;16A;50Hz; | 0
20668237 |  | 3250058 | MCB;230/400V;1P;25A;50Hz; | 0
20668237 |  | 3250103 | MCB;230/400V;3P;35A;50Hz; | 0
20668237 |  | 3060475 | COND ACC;JOINT PIN BIMETAL AL/CU 16/16mm | 0
20668237 |  | 3250050 | MCB;230/400V;1P;6A;50Hz; | 0
20668283 |  | 3250050 | MCB;230/400V;1P;6A;50Hz; | 1
20668359 |  | 2190224 | MTR;kWH E-PR;;1P;230V;5-60A;1;;2W | 0
20668359 |  | 2190502 | MTR;kWH E;;1P;230V;5-60A;1;;2W | 0
20668359 |  | 2200004 | MTR ACC;SEGEL PLASTIC | 0
20668359 |  | 3250050 | MCB;230/400V;1P;6A;50Hz; | 0
20668365 |  | 3250050 | MCB;230/400V;1P;6A;50Hz; | 1
20668365 |  | 2200004 | MTR ACC;SEGEL PLASTIC | 1
20669264 |  | 3110025 | CABLE PWR;NFA2X;2X10mm2;0.6/1kV;OH | 100
20669264 |  | 3110026 | CABLE PWR;NFA2X;2X16mm2;0.6/1kV;OH | 100
20669355 |  | 2190502 | MTR;kWH E;;1P;230V;5-60A;1;;2W | 1
20669373 |  | 2190502 | MTR;kWH E;;1P;230V;5-60A;1;;2W | 1
20669409 |  | 3250052 | MCB;230/400V;1P;10A;50Hz; | 2
20669410 |  | 2200004 | MTR ACC;SEGEL PLASTIC | 179
20669413 |  | 3250052 | MCB;230/400V;1P;10A;50Hz; | 3
20669413 |  | 3250054 | MCB;230/400V;1P;16A;50Hz; | 1
20669413 |  | 2190224 | MTR;kWH E-PR;;1P;230V;5-60A;1;;2W | 4
20669432 |  | 2200004 | MTR ACC;SEGEL PLASTIC | 13
20669432 |  | 3110025 | CABLE PWR;NFA2X;2X10mm2;0.6/1kV;OH | 102
20669432 |  | 3280066 | CONN;1kV;;AL;10-16/10-16mm2;PRS HS;WP | 16
20669927 |  | 3120013 | CABLE PWR ACC;CABLE SHOE CU 150mm2 | 8
20670219 |  | 3250046 | MCB;230/400V;1P;2A;50Hz; | 12
20670707 |  | 3250052 | MCB;230/400V;1P;10A;50Hz; | 1
20670707 |  | 3250054 | MCB;230/400V;1P;16A;50Hz; | 1
20670707 |  | 2200004 | MTR ACC;SEGEL PLASTIC | 18
20670707 |  | 3250050 | MCB;230/400V;1P;6A;50Hz; | 6
20670816 |  | 2190224 | MTR;kWH E-PR;;1P;230V;5-60A;1;;2W | 20
20670816 |  | 2200004 | MTR ACC;SEGEL PLASTIC | 20
20671471 |  | 3250054 | MCB;230/400V;1P;16A;50Hz; | 3
20671471 |  | 2190224 | MTR;kWH E-PR;;1P;230V;5-60A;1;;2W | 16
20671471 |  | 3250052 | MCB;230/400V;1P;10A;50Hz; | 8
20671471 |  | 3110025 | CABLE PWR;NFA2X;2X10mm2;0.6/1kV;OH | 200
20671527 |  | 3110025 | CABLE PWR;NFA2X;2X10mm2;0.6/1kV;OH | 200
20671559 |  | 3280066 | CONN;1kV;;AL;10-16/10-16mm2;PRS HS;WP | 292
20671580 |  | 2190224 | MTR;kWH E-PR;;1P;230V;5-60A;1;;2W | 1
20671580 |  | 2200004 | MTR ACC;SEGEL PLASTIC | 1
20671593 |  | 3250102 | MCB;230/400V;3P;25A;50Hz; | 1
20671593 |  | 3250103 | MCB;230/400V;3P;35A;50Hz; | 1
20671593 |  | 3060475 | COND ACC;JOINT PIN BIMETAL AL/CU 16/16mm | 8
20671593 |  | 2200004 | MTR ACC;SEGEL PLASTIC | 2
20671597 |  | 2200004 | MTR ACC;SEGEL PLASTIC | 2
20671597 |  | 3250050 | MCB;230/400V;1P;6A;50Hz; | 2
20671597 |  | 2190224 | MTR;kWH E-PR;;1P;230V;5-60A;1;;2W | 2
20672941 |  | 2190224 | MTR;kWH E-PR;;1P;230V;5-60A;1;;2W | 2
20672941 |  | 3250054 | MCB;230/400V;1P;16A;50Hz; | 2
20672941 |  | 3250052 | MCB;230/400V;1P;10A;50Hz; | 2
20672947 |  | 2190224 | MTR;kWH E-PR;;1P;230V;5-60A;1;;2W | 3
20672947 |  | 3250052 | MCB;230/400V;1P;10A;50Hz; | 3
20672955 |  | 3110025 | CABLE PWR;NFA2X;2X10mm2;0.6/1kV;OH | 1000
20672955 |  | 2200004 | MTR ACC;SEGEL PLASTIC | 98
20673152 |  | 3250052 | MCB;230/400V;1P;10A;50Hz; | 2
20673152 |  | 2200004 | MTR ACC;SEGEL PLASTIC | 32
20673152 |  | 2190252 | MTR;kWH E-PR;;3P;230/400V;5-80A;1;;4W | 1
20673152 |  | 2190224 | MTR;kWH E-PR;;1P;230V;5-60A;1;;2W | 15
20673152 |  | 3250050 | MCB;230/400V;1P;6A;50Hz; | 1
20673152 |  | 3250102 | MCB;230/400V;3P;25A;50Hz; | 1
20673175 |  | 2200004 | MTR ACC;SEGEL PLASTIC | 18
20673175 |  | 3250058 | MCB;230/400V;1P;25A;50Hz; | 1
20673175 |  | 3250050 | MCB;230/400V;1P;6A;50Hz; | 2
20673175 |  | 3250052 | MCB;230/400V;1P;10A;50Hz; | 2
20673369 |  | 3250058 | MCB;230/400V;1P;25A;50Hz; | 3
20673369 |  | 3250059 | MCB;230/400V;1P;35A;50Hz; | 3
20673369 |  | 3250054 | MCB;230/400V;1P;16A;50Hz; | 2
20673369 |  | 2200004 | MTR ACC;SEGEL PLASTIC | 40
20673369 |  | 3110025 | CABLE PWR;NFA2X;2X10mm2;0.6/1kV;OH | 50
20673565 |  | 3280480 | CONN;0.6/1KV;H;AL;70-95/70-95MM2;PRS | 16
20673565 |  | 3110026 | CABLE PWR;NFA2X;2X16mm2;0.6/1kV;OH | 50
20673666 |  | 2190224 | MTR;kWH E-PR;;1P;230V;5-60A;1;;2W | 240
20673679 |  | 3250054 | MCB;230/400V;1P;16A;50Hz; | 0
20673679 |  | 3250102 | MCB;230/400V;3P;25A;50Hz; | 0
20673679 |  | 2190224 | MTR;kWH E-PR;;1P;230V;5-60A;1;;2W | 0
20673679 |  | 3250056 | MCB;230/400V;1P;20A;50Hz; | 0
20673679 |  | 3250103 | MCB;230/400V;3P;35A;50Hz; | 0
20673679 |  | 3110026 | CABLE PWR;NFA2X;2X16mm2;0.6/1kV;OH | 0
20673679 |  | 2190252 | MTR;kWH E-PR;;3P;230/400V;5-80A;1;;4W | 0
20673679 |  | 3250050 | MCB;230/400V;1P;6A;50Hz; | 0
20673679 |  | 3110025 | CABLE PWR;NFA2X;2X10mm2;0.6/1kV;OH | 0
20673689 |  | 3250052 | MCB;230/400V;1P;10A;50Hz; | 0
20673756 |  | 2200004 | MTR ACC;SEGEL PLASTIC | 0
20673756 |  | 2190224 | MTR;kWH E-PR;;1P;230V;5-60A;1;;2W | 0
20673756 |  | 3250050 | MCB;230/400V;1P;6A;50Hz; | 0
20673756 |  | 3250056 | MCB;230/400V;1P;20A;50Hz; | 0
20673768 |  | 2190502 | MTR;kWH E;;1P;230V;5-60A;1;;2W | 2
20673768 |  | 2200004 | MTR ACC;SEGEL PLASTIC | 21
20673768 |  | 3250050 | MCB;230/400V;1P;6A;50Hz; | 3
20673768 |  | 2190224 | MTR;kWH E-PR;;1P;230V;5-60A;1;;2W | 19
20673776 |  | 3250052 | MCB;230/400V;1P;10A;50Hz; | 1
20673776 |  | 2200004 | MTR ACC;SEGEL PLASTIC | 1
20673783 |  | 3280069 | CONN;1kV;;AL;50-70/50-70mm2;PRS HS;WP | 142
20673783 |  | 3070152 | ISOLATOR;LINEPOST;POLYMER;24KV;;12.5kN | 6
20673783 |  | 3250060 | MCB;230/400V;1P;50A;50Hz; | 5
20673783 |  | 3280183 | CONN;1kV;;AL;10-16/50-70mm2;PRS HS;WP | 2
20673783 |  | 3250026 | MCB;380/440V;3P;300A;50Hz;MCCB | 1
20673783 |  | 3250046 | MCB;230/400V;1P;2A;50Hz; | 35
20673783 |  | 3110025 | CABLE PWR;NFA2X;2X10mm2;0.6/1kV;OH | 1465
20673787 |  | 2190502 | MTR;kWH E;;1P;230V;5-60A;1;;2W | 1
20673787 |  | 2190224 | MTR;kWH E-PR;;1P;230V;5-60A;1;;2W | 1
20673804 |  | 2190224 | MTR;kWH E-PR;;1P;230V;5-60A;1;;2W | 72
20673830 |  | 2200004 | MTR ACC;SEGEL PLASTIC | 1219
20673929 |  | 2190224 | MTR;kWH E-PR;;1P;230V;5-60A;1;;2W | 79
20674003 |  | 2190502 | MTR;kWH E;;1P;230V;5-60A;1;;2W | 9
20674097 |  | 3250097 | MCB;230/400V;3P;10A;50Hz; | 0
20674097 |  | 3110542 | CABLE PWR;NFA2X-T;3X70+1X70;0.6/1kV;OH | 0
20674097 |  | 3250048 | MCB;230/400V;1P;4A;50Hz; | 0
20674097 |  | 3280066 | CONN;1kV;;AL;10-16/10-16mm2;PRS HS;WP | 0
20674097 |  | 3280069 | CONN;1kV;;AL;50-70/50-70mm2;PRS HS;WP | 0
20674097 |  | 3250059 | MCB;230/400V;1P;35A;50Hz; | 0
20674097 |  | 3280183 | CONN;1kV;;AL;10-16/50-70mm2;PRS HS;WP | 0
20674097 |  | 2190224 | MTR;kWH E-PR;;1P;230V;5-60A;1;;2W | 0
20674097 |  | 2190502 | MTR;kWH E;;1P;230V;5-60A;1;;2W | 0
20674134 |  | 3280183 | CONN;1kV;;AL;10-16/50-70mm2;PRS HS;WP | 24
20674167 |  | 3280069 | CONN;1kV;;AL;50-70/50-70mm2;PRS HS;WP | 0
20674167 |  | 3110025 | CABLE PWR;NFA2X;2X10mm2;0.6/1kV;OH | 0
20674167 |  | 3110026 | CABLE PWR;NFA2X;2X16mm2;0.6/1kV;OH | 0
20674167 |  | 3280066 | CONN;1kV;;AL;10-16/10-16mm2;PRS HS;WP | 0
20674180 |  | 3250050 | MCB;230/400V;1P;6A;50Hz; | 0
20674180 |  | 3250102 | MCB;230/400V;3P;25A;50Hz; | 0
20674180 |  | 3250048 | MCB;230/400V;1P;4A;50Hz; | 0
20674180 |  | 2190502 | MTR;kWH E;;1P;230V;5-60A;1;;2W | 0
20674180 |  | 2190218 | MTR;kWH E;;3P;230/400V;5-80A;1;;4W | 0
20674180 |  | 3250058 | MCB;230/400V;1P;25A;50Hz; | 0
20674180 |  | 3250052 | MCB;230/400V;1P;10A;50Hz; | 0
20674180 |  | 3250046 | MCB;230/400V;1P;2A;50Hz; | 0
20674180 |  | 3110542 | CABLE PWR;NFA2X-T;3X70+1X70;0.6/1kV;OH | 0
20674180 |  | 3250100 | MCB;230/400V;3P;20A;50Hz; | 0
20674180 |  | 2200004 | MTR ACC;SEGEL PLASTIC | 0
20674180 |  | 2190224 | MTR;kWH E-PR;;1P;230V;5-60A;1;;2W | 0
20674180 |  | 3060475 | COND ACC;JOINT PIN BIMETAL AL/CU 16/16mm | 0
20674180 |  | 3250054 | MCB;230/400V;1P;16A;50Hz; | 0
20674180 |  | 3250056 | MCB;230/400V;1P;20A;50Hz; | 0
20675617 |  | 3250056 | MCB;230/400V;1P;20A;50Hz; | 1
20675617 |  | 3250050 | MCB;230/400V;1P;6A;50Hz; | 5
20675617 |  | 3250052 | MCB;230/400V;1P;10A;50Hz; | 1
20675617 |  | 2190224 | MTR;kWH E-PR;;1P;230V;5-60A;1;;2W | 8
20675617 |  | 2200004 | MTR ACC;SEGEL PLASTIC | 8
20675669 |  | 2190502 | MTR;kWH E;;1P;230V;5-60A;1;;2W | 1
20675669 |  | 3250050 | MCB;230/400V;1P;6A;50Hz; | 3
20675669 |  | 3250056 | MCB;230/400V;1P;20A;50Hz; | 1
20675669 |  | 2190224 | MTR;kWH E-PR;;1P;230V;5-60A;1;;2W | 9
20675669 |  | 2200004 | MTR ACC;SEGEL PLASTIC | 10
20675669 |  | 3250052 | MCB;230/400V;1P;10A;50Hz; | 1
20675681 |  | 3250052 | MCB;230/400V;1P;10A;50Hz; | 2
20675681 |  | 3250050 | MCB;230/400V;1P;6A;50Hz; | 1
20675681 |  | 2200004 | MTR ACC;SEGEL PLASTIC | 5
20675710 |  | 2200004 | MTR ACC;SEGEL PLASTIC | 0
20675710 |  | 3250052 | MCB;230/400V;1P;10A;50Hz; | 0
20675710 |  | 3250056 | MCB;230/400V;1P;20A;50Hz; | 0
20675727 |  | 2190224 | MTR;kWH E-PR;;1P;230V;5-60A;1;;2W | 53
20675727 |  | 2200004 | MTR ACC;SEGEL PLASTIC | 100
20675924 |  | 2200004 | MTR ACC;SEGEL PLASTIC | 5
20675924 |  | 3250052 | MCB;230/400V;1P;10A;50Hz; | 3
20675982 |  | 2190224 | MTR;kWH E-PR;;1P;230V;5-60A;1;;2W | 1
20676014 |  | 3280066 | CONN;1kV;;AL;10-16/10-16mm2;PRS HS;WP | 1
20676538 |  | 2200004 | MTR ACC;SEGEL PLASTIC | 0
20676538 |  | 3250050 | MCB;230/400V;1P;6A;50Hz; | 0
20676538 |  | 2190224 | MTR;kWH E-PR;;1P;230V;5-60A;1;;2W | 0
20676916 |  | 3250056 | MCB;230/400V;1P;20A;50Hz; | 1
20676916 |  | 2190218 | MTR;kWH E;;3P;230/400V;5-80A;1;;4W | 1
20676948 |  | 3250052 | MCB;230/400V;1P;10A;50Hz; | 1
20676948 |  | 2190224 | MTR;kWH E-PR;;1P;230V;5-60A;1;;2W | 2
20676948 |  | 3250046 | MCB;230/400V;1P;2A;50Hz; | 1
20677038 |  | 2200004 | MTR ACC;SEGEL PLASTIC | 9
20677052 |  | 2200004 | MTR ACC;SEGEL PLASTIC | 4
20677074 |  | 2190224 | MTR;kWH E-PR;;1P;230V;5-60A;1;;2W | 1
20677074 |  | 2200004 | MTR ACC;SEGEL PLASTIC | 6
20677074 |  | 3250050 | MCB;230/400V;1P;6A;50Hz; | 2
20677074 |  | 2190502 | MTR;kWH E;;1P;230V;5-60A;1;;2W | 1
20677074 |  | 2190218 | MTR;kWH E;;3P;230/400V;5-80A;1;;4W | 1
20677074 |  | 3250052 | MCB;230/400V;1P;10A;50Hz; | 1
20677120 |  | 3110025 | CABLE PWR;NFA2X;2X10mm2;0.6/1kV;OH | 200
20677529 |  | 3250050 | MCB;230/400V;1P;6A;50Hz; | 1
20677529 |  | 3250048 | MCB;230/400V;1P;4A;50Hz; | 7
20677529 |  | 2190224 | MTR;kWH E-PR;;1P;230V;5-60A;1;;2W | 2
20677529 |  | 2190502 | MTR;kWH E;;1P;230V;5-60A;1;;2W | 5
20677529 |  | 3250052 | MCB;230/400V;1P;10A;50Hz; | 1
20677541 |  | 3250048 | MCB;230/400V;1P;4A;50Hz; | 2
20677541 |  | 3250050 | MCB;230/400V;1P;6A;50Hz; | 2
20677541 |  | 2200004 | MTR ACC;SEGEL PLASTIC | 16
20678476 |  | 2200004 | MTR ACC;SEGEL PLASTIC | 8
20678476 |  | 2190502 | MTR;kWH E;;1P;230V;5-60A;1;;2W | 1
20678476 |  | 3250050 | MCB;230/400V;1P;6A;50Hz; | 3
20678476 |  | 2190224 | MTR;kWH E-PR;;1P;230V;5-60A;1;;2W | 7
20678527 |  | 2190224 | MTR;kWH E-PR;;1P;230V;5-60A;1;;2W | 8
20678527 |  | 2200004 | MTR ACC;SEGEL PLASTIC | 8
20678527 |  | 3250050 | MCB;230/400V;1P;6A;50Hz; | 7
20678532 |  | 3250052 | MCB;230/400V;1P;10A;50Hz; | 1
20678532 |  | 2190224 | MTR;kWH E-PR;;1P;230V;5-60A;1;;2W | 7
20678532 |  | 2200004 | MTR ACC;SEGEL PLASTIC | 7
20678532 |  | 3250048 | MCB;230/400V;1P;4A;50Hz; | 3
20678532 |  | 3250050 | MCB;230/400V;1P;6A;50Hz; | 1
20678532 |  | 3250059 | MCB;230/400V;1P;35A;50Hz; | 2
20678563 |  | 2200004 | MTR ACC;SEGEL PLASTIC | 7
20678563 |  | 2190502 | MTR;kWH E;;1P;230V;5-60A;1;;2W | 1
20678563 |  | 3250054 | MCB;230/400V;1P;16A;50Hz; | 1
20678563 |  | 2190224 | MTR;kWH E-PR;;1P;230V;5-60A;1;;2W | 1
20678563 |  | 3250060 | MCB;230/400V;1P;50A;50Hz; | 1
20678563 |  | 3250048 | MCB;230/400V;1P;4A;50Hz; | 1
20678563 |  | 3250050 | MCB;230/400V;1P;6A;50Hz; | 2
20678563 |  | 3250052 | MCB;230/400V;1P;10A;50Hz; | 1
20678851 |  | 3130021 | JOINT;1kV;AL-AL;70-70mm2;;1P;PRISO | 20
20678851 |  | 3280069 | CONN;1kV;;AL;50-70/50-70mm2;PRS HS;WP | 37
20678851 |  | 3280183 | CONN;1kV;;AL;10-16/50-70mm2;PRS HS;WP | 12
20679176 |  | 2190502 | MTR;kWH E;;1P;230V;5-60A;1;;2W | 1
20679176 |  | 3250054 | MCB;230/400V;1P;16A;50Hz; | 1
20679176 |  | 2190224 | MTR;kWH E-PR;;1P;230V;5-60A;1;;2W | 1
20679224 |  | 2200004 | MTR ACC;SEGEL PLASTIC | 40
20679224 |  | 3110025 | CABLE PWR;NFA2X;2X10mm2;0.6/1kV;OH | 800
20679464 |  | 3050088 | CONDUCTOR;AAAC-S;70mm2; | 21
20679464 |  | 3120115 | CABLE PWR ACC;CABLE SHOE AL-CU 70mm2 | 15
20680171 |  | 2190502 | MTR;kWH E;;1P;230V;5-60A;1;;2W | 1
20680171 |  | 3250058 | MCB;230/400V;1P;25A;50Hz; | 1
20680171 |  | 2190224 | MTR;kWH E-PR;;1P;230V;5-60A;1;;2W | 6
20680171 |  | 2200004 | MTR ACC;SEGEL PLASTIC | 7
20680178 |  | 2200004 | MTR ACC;SEGEL PLASTIC | 6
20680178 |  | 3250052 | MCB;230/400V;1P;10A;50Hz; | 1
20680178 |  | 3250054 | MCB;230/400V;1P;16A;50Hz; | 1
20680178 |  | 2190224 | MTR;kWH E-PR;;1P;230V;5-60A;1;;2W | 1
20680178 |  | 3250050 | MCB;230/400V;1P;6A;50Hz; | 2
20680367 |  | 3250052 | MCB;230/400V;1P;10A;50Hz; | 1
20680367 |  | 2200004 | MTR ACC;SEGEL PLASTIC | 4
20680367 |  | 3250050 | MCB;230/400V;1P;6A;50Hz; | 1
20680367 |  | 2190502 | MTR;kWH E;;1P;230V;5-60A;1;;2W | 2
20680374 |  | 2200004 | MTR ACC;SEGEL PLASTIC | 1
20680374 |  | 3250052 | MCB;230/400V;1P;10A;50Hz; | 1
20680670 |  | 3250048 | MCB;230/400V;1P;4A;50Hz; | 1
20680670 |  | 2190224 | MTR;kWH E-PR;;1P;230V;5-60A;1;;2W | 2
20680670 |  | 2200004 | MTR ACC;SEGEL PLASTIC | 16
20680670 |  | 3250052 | MCB;230/400V;1P;10A;50Hz; | 2
20680876 |  | 2190502 | MTR;kWH E;;1P;230V;5-60A;1;;2W | 0
20680882 |  | 2190502 | MTR;kWH E;;1P;230V;5-60A;1;;2W | 1
20681942 |  | 2190224 | MTR;kWH E-PR;;1P;230V;5-60A;1;;2W | 10
20681942 |  | 2200004 | MTR ACC;SEGEL PLASTIC | 10
20681942 |  | 3250052 | MCB;230/400V;1P;10A;50Hz; | 1
20681943 |  | 3110025 | CABLE PWR;NFA2X;2X10mm2;0.6/1kV;OH | 50
20682466 |  | 2190224 | MTR;kWH E-PR;;1P;230V;5-60A;1;;2W | 2
20682466 |  | 2200004 | MTR ACC;SEGEL PLASTIC | 2
20682467 |  | 2200004 | MTR ACC;SEGEL PLASTIC | 1
20682467 |  | 2190224 | MTR;kWH E-PR;;1P;230V;5-60A;1;;2W | 1
20683109 |  | 2190502 | MTR;kWH E;;1P;230V;5-60A;1;;2W | 1
20683109 |  | 2190224 | MTR;kWH E-PR;;1P;230V;5-60A;1;;2W | 3
20683109 |  | 3250050 | MCB;230/400V;1P;6A;50Hz; | 2
20683109 |  | 2200004 | MTR ACC;SEGEL PLASTIC | 4
20683112 |  | 3250050 | MCB;230/400V;1P;6A;50Hz; | 1
20683112 |  | 2200004 | MTR ACC;SEGEL PLASTIC | 2
20683283 |  | 2190224 | MTR;kWH E-PR;;1P;230V;5-60A;1;;2W | 12
20683283 |  | 3250050 | MCB;230/400V;1P;6A;50Hz; | 3
20683283 |  | 3250052 | MCB;230/400V;1P;10A;50Hz; | 1
20683283 |  | 2200004 | MTR ACC;SEGEL PLASTIC | 12
20683283 |  | 3250056 | MCB;230/400V;1P;20A;50Hz; | 1
20683283 |  | 3250046 | MCB;230/400V;1P;2A;50Hz; | 1
20683285 |  | 3260237 | LVSB;DIST;3P;400V;400A;2LINE;OD | 0
20683285 |  | 3070152 | ISOLATOR;LINEPOST;POLYMER;24KV;;12.5kN | 0
20683285 |  | 3050084 | CONDUCTOR;AAAC-S;150mm2; | 0
20683285 |  | 3120013 | CABLE PWR ACC;CABLE SHOE CU 150mm2 | 0
20683285 |  | 3190002 | CUT OUT;20kV;6-100A;10kA;125kV | 0
20683285 |  | 2090032 | LA;20-24kV;K;10kA;POLYMER;; | 0
20683285 |  | 3050088 | CONDUCTOR;AAAC-S;70mm2; | 0
20683285 |  | 3280024 | CONN;;PG;AL;70-150mm2;3BOLT | 0
20683285 |  | 3120115 | CABLE PWR ACC;CABLE SHOE AL-CU 70mm2 | 0
20683285 |  | 4193406 | UNIV ACC;GROUND ROD 16MM CLAMP | 0
20683285 |  | 3120118 | CABLE PWR ACC;CABLE SHOE AL-CU 150mm2 | 0
20683285 |  | 3110516 | CABLE PWR;NYY;1X150mm2;0.6/1kV;Opstig | 0
20683292 |  | 2200004 | MTR ACC;SEGEL PLASTIC | 4
20683292 |  | 2190224 | MTR;kWH E-PR;;1P;230V;5-60A;1;;2W | 1
20683292 |  | 3250050 | MCB;230/400V;1P;6A;50Hz; | 3
20683701 |  | 3250048 | MCB;230/400V;1P;4A;50Hz; | 4
20683701 |  | 2190224 | MTR;kWH E-PR;;1P;230V;5-60A;1;;2W | 1
20683701 |  | 2190502 | MTR;kWH E;;1P;230V;5-60A;1;;2W | 3
20683701 |  | 2200004 | MTR ACC;SEGEL PLASTIC | 10
20683714 |  | 2190224 | MTR;kWH E-PR;;1P;230V;5-60A;1;;2W | 7
20683714 |  | 2200004 | MTR ACC;SEGEL PLASTIC | 7
20683714 |  | 3250052 | MCB;230/400V;1P;10A;50Hz; | 1
20683714 |  | 3250054 | MCB;230/400V;1P;16A;50Hz; | 1
20683714 |  | 3250050 | MCB;230/400V;1P;6A;50Hz; | 2
20683720 |  | 2200004 | MTR ACC;SEGEL PLASTIC | 3
20683720 |  | 2190224 | MTR;kWH E-PR;;1P;230V;5-60A;1;;2W | 2
20683720 |  | 3250050 | MCB;230/400V;1P;6A;50Hz; | 2
20683886 |  | 2190502 | MTR;kWH E;;1P;230V;5-60A;1;;2W | 1
20683886 |  | 3250050 | MCB;230/400V;1P;6A;50Hz; | 3
20683886 |  | 2200004 | MTR ACC;SEGEL PLASTIC | 7
20683886 |  | 2190224 | MTR;kWH E-PR;;1P;230V;5-60A;1;;2W | 6
20683887 |  | 3250054 | MCB;230/400V;1P;16A;50Hz; | 1
20683887 |  | 2200004 | MTR ACC;SEGEL PLASTIC | 3
20683887 |  | 3250059 | MCB;230/400V;1P;35A;50Hz; | 1
20683906 |  | 3110025 | CABLE PWR;NFA2X;2X10mm2;0.6/1kV;OH | 50
20683907 |  | 2190224 | MTR;kWH E-PR;;1P;230V;5-60A;1;;2W | 0
20683907 |  | 2200004 | MTR ACC;SEGEL PLASTIC | 0
20683907 |  | 3250050 | MCB;230/400V;1P;6A;50Hz; | 0
20683907 |  | 3250054 | MCB;230/400V;1P;16A;50Hz; | 0
20683907 |  | 3250052 | MCB;230/400V;1P;10A;50Hz; | 0
20684277 |  | 3250052 | MCB;230/400V;1P;10A;50Hz; | 1
20684277 |  | 3250050 | MCB;230/400V;1P;6A;50Hz; | 2
20684277 |  | 3250054 | MCB;230/400V;1P;16A;50Hz; | 1
20684277 |  | 2190224 | MTR;kWH E-PR;;1P;230V;5-60A;1;;2W | 2
20684277 |  | 2200004 | MTR ACC;SEGEL PLASTIC | 6
20684378 |  | 2200004 | MTR ACC;SEGEL PLASTIC | 2
20684378 |  | 2190502 | MTR;kWH E;;1P;230V;5-60A;1;;2W | 1
20684378 |  | 2190224 | MTR;kWH E-PR;;1P;230V;5-60A;1;;2W | 1
20684390 |  | 3250054 | MCB;230/400V;1P;16A;50Hz; | 1
20684390 |  | 2200004 | MTR ACC;SEGEL PLASTIC | 2
20684653 |  | 3280069 | CONN;1kV;;AL;50-70/50-70mm2;PRS HS;WP | 100
20685540 |  | 3260226 | LVSB;DIST;3P;400V;630A;4LINE;OD | 1
20685540 |  | 3190002 | CUT OUT;20kV;6-100A;10kA;125kV | 3
20685540 |  | 2090032 | LA;20-24kV;K;10kA;POLYMER;; | 3
20685540 |  | 3110516 | CABLE PWR;NYY;1X150mm2;0.6/1kV;Opstig | 40
20685540 |  | 3110514 | CABLE PWR;NYY;1X70mm2;0.6/1kV;Opstig | 80
20685540 |  | 3120115 | CABLE PWR ACC;CABLE SHOE AL-CU 70mm2 | 23
20685540 |  | 3120013 | CABLE PWR ACC;CABLE SHOE CU 150mm2 | 8
20685540 |  | 3120114 | CABLE PWR ACC;CABLE SHOE CU 70mm2 | 8
20685540 |  | 3050088 | CONDUCTOR;AAAC-S;70mm2; | 18
20685540 |  | 4193406 | UNIV ACC;GROUND ROD 16MM CLAMP | 4
20685540 |  | 3070152 | ISOLATOR;LINEPOST;POLYMER;24KV;;12.5kN | 6
20685540 |  | 3050084 | CONDUCTOR;AAAC-S;150mm2; | 18
20685540 |  | 3130085 | JOINT;1kV;AL-CU;70-95mm2;;1P;PRS | 8
20685540 |  | 3280024 | CONN;;PG;AL;70-150mm2;3BOLT | 3
20685575 |  | 2190224 | MTR;kWH E-PR;;1P;230V;5-60A;1;;2W | 1
20685575 |  | 2200004 | MTR ACC;SEGEL PLASTIC | 1
20685587 |  | 2190218 | MTR;kWH E;;3P;230/400V;5-80A;1;;4W | 0
20685587 |  | 2200004 | MTR ACC;SEGEL PLASTIC | 0
20685587 |  | 3250054 | MCB;230/400V;1P;16A;50Hz; | 0
20685602 |  | 3250058 | MCB;230/400V;1P;25A;50Hz; | 1
20685602 |  | 2200004 | MTR ACC;SEGEL PLASTIC | 3
20685614 |  | 3250050 | MCB;230/400V;1P;6A;50Hz; | 1
20685614 |  | 2190502 | MTR;kWH E;;1P;230V;5-60A;1;;2W | 1
20685614 |  | 3250056 | MCB;230/400V;1P;20A;50Hz; | 1
20685614 |  | 2190224 | MTR;kWH E-PR;;1P;230V;5-60A;1;;2W | 2
20685622 |  | 2190224 | MTR;kWH E-PR;;1P;230V;5-60A;1;;2W | 6
20685622 |  | 3250054 | MCB;230/400V;1P;16A;50Hz; | 1
20685622 |  | 3250052 | MCB;230/400V;1P;10A;50Hz; | 4
20685622 |  | 3250050 | MCB;230/400V;1P;6A;50Hz; | 1
20686045 |  | 3110025 | CABLE PWR;NFA2X;2X10mm2;0.6/1kV;OH | 0
20686045 |  | 3110542 | CABLE PWR;NFA2X-T;3X70+1X70;0.6/1kV;OH | 0
20686045 |  | 2200004 | MTR ACC;SEGEL PLASTIC | 0
20686045 |  | 3280183 | CONN;1kV;;AL;10-16/50-70mm2;PRS HS;WP | 0
20686338 |  | 3110026 | CABLE PWR;NFA2X;2X16mm2;0.6/1kV;OH | 865
20686496 |  | 4120538 | BOX;APP PL CB;AL1.6MM;650X400X220MM | 1
20686496 |  | 3250099 | MCB;230/400V;3P;16A;50Hz; | 1
20686496 |  | 2190252 | MTR;kWH E-PR;;3P;230/400V;5-80A;1;;4W | 1
20686496 |  | 3250050 | MCB;230/400V;1P;6A;50Hz; | 1
20686496 |  | 3250052 | MCB;230/400V;1P;10A;50Hz; | 3
20686496 |  | 3250102 | MCB;230/400V;3P;25A;50Hz; | 1
20686496 |  | 3250054 | MCB;230/400V;1P;16A;50Hz; | 1
20686496 |  | 3250058 | MCB;230/400V;1P;25A;50Hz; | 3
20686496 |  | 2200004 | MTR ACC;SEGEL PLASTIC | 14
20686496 |  | 3060475 | COND ACC;JOINT PIN BIMETAL AL/CU 16/16mm | 4
20686496 |  | 3250103 | MCB;230/400V;3P;35A;50Hz; | 1
20686745 |  | 3250048 | MCB;230/400V;1P;4A;50Hz; | 2
20686745 |  | 3250058 | MCB;230/400V;1P;25A;50Hz; | 1
20686745 |  | 3250060 | MCB;230/400V;1P;50A;50Hz; | 1
20686745 |  | 2190502 | MTR;kWH E;;1P;230V;5-60A;1;;2W | 1
20686745 |  | 3250052 | MCB;230/400V;1P;10A;50Hz; | 1
20686745 |  | 2200004 | MTR ACC;SEGEL PLASTIC | 9
20686745 |  | 3250050 | MCB;230/400V;1P;6A;50Hz; | 1
20686745 |  | 3250054 | MCB;230/400V;1P;16A;50Hz; | 1
20686745 |  | 3250059 | MCB;230/400V;1P;35A;50Hz; | 1
20686752 |  | 3250052 | MCB;230/400V;1P;10A;50Hz; | 1
20686752 |  | 3250048 | MCB;230/400V;1P;4A;50Hz; | 17
20686752 |  | 3250050 | MCB;230/400V;1P;6A;50Hz; | 7
20686752 |  | 2190502 | MTR;kWH E;;1P;230V;5-60A;1;;2W | 2
20686752 |  | 2200004 | MTR ACC;SEGEL PLASTIC | 26
20686752 |  | 2190224 | MTR;kWH E-PR;;1P;230V;5-60A;1;;2W | 24
20686752 |  | 3250054 | MCB;230/400V;1P;16A;50Hz; | 1
20686756 |  | 3250048 | MCB;230/400V;1P;4A;50Hz; | 6
20686756 |  | 3250052 | MCB;230/400V;1P;10A;50Hz; | 1
20686756 |  | 2190502 | MTR;kWH E;;1P;230V;5-60A;1;;2W | 2
20686756 |  | 3250054 | MCB;230/400V;1P;16A;50Hz; | 1
20686756 |  | 3250050 | MCB;230/400V;1P;6A;50Hz; | 5
20686756 |  | 2190224 | MTR;kWH E-PR;;1P;230V;5-60A;1;;2W | 11
20686756 |  | 2200004 | MTR ACC;SEGEL PLASTIC | 13
20687119 |  | 3280183 | CONN;1kV;;AL;10-16/50-70mm2;PRS HS;WP | 150
20687119 |  | 2190224 | MTR;kWH E-PR;;1P;230V;5-60A;1;;2W | 31
20687119 |  | 3280069 | CONN;1kV;;AL;50-70/50-70mm2;PRS HS;WP | 30
20687119 |  | 2200004 | MTR ACC;SEGEL PLASTIC | 51
20687119 |  | 2190502 | MTR;kWH E;;1P;230V;5-60A;1;;2W | 35
20687119 |  | 3250059 | MCB;230/400V;1P;35A;50Hz; | 1
20687119 |  | 3250052 | MCB;230/400V;1P;10A;50Hz; | 12
20687119 |  | 3250058 | MCB;230/400V;1P;25A;50Hz; | 2
20687119 |  | 3250048 | MCB;230/400V;1P;4A;50Hz; | 22
20687119 |  | 3250054 | MCB;230/400V;1P;16A;50Hz; | 2
20687119 |  | 3250050 | MCB;230/400V;1P;6A;50Hz; | 26
20687119 |  | 3250102 | MCB;230/400V;3P;25A;50Hz; | 1
20687119 |  | 3110026 | CABLE PWR;NFA2X;2X16mm2;0.6/1kV;OH | 406
20687119 |  | 3110025 | CABLE PWR;NFA2X;2X10mm2;0.6/1kV;OH | 310
20687119 |  | 3110542 | CABLE PWR;NFA2X-T;3X70+1X70;0.6/1kV;OH | 18
20687119 |  | 3280066 | CONN;1kV;;AL;10-16/10-16mm2;PRS HS;WP | 254
20687119 |  | 3250056 | MCB;230/400V;1P;20A;50Hz; | 3
20687119 |  | 3250099 | MCB;230/400V;3P;16A;50Hz; | 1
20687674 |  | 3110025 | CABLE PWR;NFA2X;2X10mm2;0.6/1kV;OH | 100
20687830 |  | 3250052 | MCB;230/400V;1P;10A;50Hz; | 1
20687830 |  | 3250050 | MCB;230/400V;1P;6A;50Hz; | 2
20687830 |  | 2200004 | MTR ACC;SEGEL PLASTIC | 9
20687830 |  | 3250056 | MCB;230/400V;1P;20A;50Hz; | 1
20687830 |  | 2190224 | MTR;kWH E-PR;;1P;230V;5-60A;1;;2W | 8
20687830 |  | 2190502 | MTR;kWH E;;1P;230V;5-60A;1;;2W | 1
20687843 |  | 3250050 | MCB;230/400V;1P;6A;50Hz; | 1
20687843 |  | 2200004 | MTR ACC;SEGEL PLASTIC | 3
20687843 |  | 2190224 | MTR;kWH E-PR;;1P;230V;5-60A;1;;2W | 1
20689013 | 1002082597 | 3110542 | CABLE PWR;NFA2X-T;3X70+1X70;0.6/1kV;OH | 0
20689013 | 1002082597 | 3030041 | POLE;STEEL;220V;CIRCL;9m;200daN;; | 0
20689394 |  | 3250103 | MCB;230/400V;3P;35A;50Hz; | 2
20689394 |  | 2190218 | MTR;kWH E;;3P;230/400V;5-80A;1;;4W | 2
20689404 |  | 2200004 | MTR ACC;SEGEL PLASTIC | 75
20689404 |  | 3110025 | CABLE PWR;NFA2X;2X10mm2;0.6/1kV;OH | 1000
20689404 |  | 3110026 | CABLE PWR;NFA2X;2X16mm2;0.6/1kV;OH | 400
20689522 |  | 3250059 | MCB;230/400V;1P;35A;50Hz; | 1
20689522 |  | 2190224 | MTR;kWH E-PR;;1P;230V;5-60A;1;;2W | 1
20689522 |  | 3250050 | MCB;230/400V;1P;6A;50Hz; | 1
20689522 |  | 2200004 | MTR ACC;SEGEL PLASTIC | 5
20689744 |  | 2190224 | MTR;kWH E-PR;;1P;230V;5-60A;1;;2W | 1
20689744 |  | 3250052 | MCB;230/400V;1P;10A;50Hz; | 1
20689868 |  | 2200004 | MTR ACC;SEGEL PLASTIC | 0
20689868 |  | 3250054 | MCB;230/400V;1P;16A;50Hz; | 0
20689868 |  | 3280066 | CONN;1kV;;AL;10-16/10-16mm2;PRS HS;WP | 0
20689868 |  | 3060475 | COND ACC;JOINT PIN BIMETAL AL/CU 16/16mm | 0
20689868 |  | 3280183 | CONN;1kV;;AL;10-16/50-70mm2;PRS HS;WP | 0
20689868 |  | 3250050 | MCB;230/400V;1P;6A;50Hz; | 0
20689868 |  | 2190252 | MTR;kWH E-PR;;3P;230/400V;5-80A;1;;4W | 0
20689868 |  | 3250056 | MCB;230/400V;1P;20A;50Hz; | 0
20689868 |  | 3110026 | CABLE PWR;NFA2X;2X16mm2;0.6/1kV;OH | 0
20689868 |  | 3250052 | MCB;230/400V;1P;10A;50Hz; | 0
20689868 |  | 3110025 | CABLE PWR;NFA2X;2X10mm2;0.6/1kV;OH | 0
20689868 |  | 2190224 | MTR;kWH E-PR;;1P;230V;5-60A;1;;2W | 0
20689880 |  | 3110542 | CABLE PWR;NFA2X-T;3X70+1X70;0.6/1kV;OH | 12.5
20689880 |  | 3280183 | CONN;1kV;;AL;10-16/50-70mm2;PRS HS;WP | 50
20689880 |  | 3110025 | CABLE PWR;NFA2X;2X10mm2;0.6/1kV;OH | 5408
20689880 |  | 2200004 | MTR ACC;SEGEL PLASTIC | 12
20689943 |  | 3060475 | COND ACC;JOINT PIN BIMETAL AL/CU 16/16mm | 4
20689943 |  | 3280183 | CONN;1kV;;AL;10-16/50-70mm2;PRS HS;WP | 200
20689943 |  | 3250054 | MCB;230/400V;1P;16A;50Hz; | 3
20689943 |  | 3110026 | CABLE PWR;NFA2X;2X16mm2;0.6/1kV;OH | 765
20689943 |  | 3250056 | MCB;230/400V;1P;20A;50Hz; | 2
20689943 |  | 3110025 | CABLE PWR;NFA2X;2X10mm2;0.6/1kV;OH | 3341
20689943 |  | 2190252 | MTR;kWH E-PR;;3P;230/400V;5-80A;1;;4W | 1
20689943 |  | 3250052 | MCB;230/400V;1P;10A;50Hz; | 3
20689943 |  | 2200004 | MTR ACC;SEGEL PLASTIC | 54
20689943 |  | 3250050 | MCB;230/400V;1P;6A;50Hz; | 3
20689943 |  | 2190224 | MTR;kWH E-PR;;1P;230V;5-60A;1;;2W | 12
20689943 |  | 3280066 | CONN;1kV;;AL;10-16/10-16mm2;PRS HS;WP | 100
20690138 |  | 2190224 | MTR;kWH E-PR;;1P;230V;5-60A;1;;2W | 12
20690184 |  | 3250050 | MCB;230/400V;1P;6A;50Hz; | 3
20690202 |  | 2190438 | MTR;kWHE;;3P;57.7/100V-230/400;5A;0.5;4W | 1
20690261 |  | 3250100 | MCB;230/400V;3P;20A;50Hz; | 1
20690261 |  | 3110025 | CABLE PWR;NFA2X;2X10mm2;0.6/1kV;OH | 5389
20690302 |  | 3110542 | CABLE PWR;NFA2X-T;3X70+1X70;0.6/1kV;OH | 1000
20690336 |  | 2190224 | MTR;kWH E-PR;;1P;230V;5-60A;1;;2W | 81
20690336 |  | 2200004 | MTR ACC;SEGEL PLASTIC | 100
20690341 |  | 2190224 | MTR;kWH E-PR;;1P;230V;5-60A;1;;2W | 3
20690487 |  | 3250052 | MCB;230/400V;1P;10A;50Hz; | 1
20690487 |  | 2190252 | MTR;kWH E-PR;;3P;230/400V;5-80A;1;;4W | 2
20690487 |  | 3110542 | CABLE PWR;NFA2X-T;3X70+1X70;0.6/1kV;OH | 9.5
20690487 |  | 3060475 | COND ACC;JOINT PIN BIMETAL AL/CU 16/16mm | 8
20690487 |  | 2190218 | MTR;kWH E;;3P;230/400V;5-80A;1;;4W | 1
20690487 |  | 3110025 | CABLE PWR;NFA2X;2X10mm2;0.6/1kV;OH | 186
20692337 |  | 3250054 | MCB;230/400V;1P;16A;50Hz; | 1
20692337 |  | 3250050 | MCB;230/400V;1P;6A;50Hz; | 1
20692337 |  | 2200004 | MTR ACC;SEGEL PLASTIC | 10
20692337 |  | 3250056 | MCB;230/400V;1P;20A;50Hz; | 2
20692337 |  | 3250052 | MCB;230/400V;1P;10A;50Hz; | 1
20692337 |  | 2190224 | MTR;kWH E-PR;;1P;230V;5-60A;1;;2W | 10
20692364 |  | 2200004 | MTR ACC;SEGEL PLASTIC | 3
20692404 |  | 3110025 | CABLE PWR;NFA2X;2X10mm2;0.6/1kV;OH | 100
20692415 |  | 3110026 | CABLE PWR;NFA2X;2X16mm2;0.6/1kV;OH | 50
20692415 |  | 3110025 | CABLE PWR;NFA2X;2X10mm2;0.6/1kV;OH | 100
20692415 |  | 2190224 | MTR;kWH E-PR;;1P;230V;5-60A;1;;2W | 8
20692466 |  | 2190438 | MTR;kWHE;;3P;57.7/100V-230/400;5A;0.5;4W | 2
20692504 |  | 3250050 | MCB;230/400V;1P;6A;50Hz; | 2
20692504 |  | 2200004 | MTR ACC;SEGEL PLASTIC | 16
20692520 |  | 2190502 | MTR;kWH E;;1P;230V;5-60A;1;;2W | 2
20692520 |  | 3280066 | CONN;1kV;;AL;10-16/10-16mm2;PRS HS;WP | 100
20692520 |  | 2190224 | MTR;kWH E-PR;;1P;230V;5-60A;1;;2W | 1
20692520 |  | 2200004 | MTR ACC;SEGEL PLASTIC | 10
20692696 |  | 3250048 | MCB;230/400V;1P;4A;50Hz; | 2
20692696 |  | 3250050 | MCB;230/400V;1P;6A;50Hz; | 6
20692696 |  | 2190224 | MTR;kWH E-PR;;1P;230V;5-60A;1;;2W | 8
20692696 |  | 2200004 | MTR ACC;SEGEL PLASTIC | 8
20692713 |  | 3250052 | MCB;230/400V;1P;10A;50Hz; | 1
20692713 |  | 3250048 | MCB;230/400V;1P;4A;50Hz; | 1
20692713 |  | 3250059 | MCB;230/400V;1P;35A;50Hz; | 1
20692713 |  | 2200004 | MTR ACC;SEGEL PLASTIC | 7
20692713 |  | 3250050 | MCB;230/400V;1P;6A;50Hz; | 3
20693001 |  | 2190224 | MTR;kWH E-PR;;1P;230V;5-60A;1;;2W | 24
20693001 |  | 3250052 | MCB;230/400V;1P;10A;50Hz; | 12
20693042 |  | 2190502 | MTR;kWH E;;1P;230V;5-60A;1;;2W | 1
20693655 |  | 3250058 | MCB;230/400V;1P;25A;50Hz; | 1
20693655 |  | 2200004 | MTR ACC;SEGEL PLASTIC | 1
20695408 |  | 3250048 | MCB;230/400V;1P;4A;50Hz; | 24
20695414 |  | 2190224 | MTR;kWH E-PR;;1P;230V;5-60A;1;;2W | 0
20695414 |  | 3250056 | MCB;230/400V;1P;20A;50Hz; | 0
20695414 |  | 2190218 | MTR;kWH E;;3P;230/400V;5-80A;1;;4W | 0
20695414 |  | 3250050 | MCB;230/400V;1P;6A;50Hz; | 0
20695417 |  | 3250048 | MCB;230/400V;1P;4A;50Hz; | 130
20695417 |  | 2190218 | MTR;kWH E;;3P;230/400V;5-80A;1;;4W | 1
20695417 |  | 3250050 | MCB;230/400V;1P;6A;50Hz; | 1
20695417 |  | 3250056 | MCB;230/400V;1P;20A;50Hz; | 10
20695421 |  | 3110542 | CABLE PWR;NFA2X-T;3X70+1X70;0.6/1kV;OH | 3
20696412 | 1002082367 | 3110542 | CABLE PWR;NFA2X-T;3X70+1X70;0.6/1kV;OH | 0
20696836 |  | 3250052 | MCB;230/400V;1P;10A;50Hz; | 0
20696836 |  | 2190224 | MTR;kWH E-PR;;1P;230V;5-60A;1;;2W | 0
20696836 |  | 3250050 | MCB;230/400V;1P;6A;50Hz; | 0
20696836 |  | 2190502 | MTR;kWH E;;1P;230V;5-60A;1;;2W | 0
20696836 |  | 2200004 | MTR ACC;SEGEL PLASTIC | 0
20696836 |  | 3250048 | MCB;230/400V;1P;4A;50Hz; | 0
20696901 |  | 2190224 | MTR;kWH E-PR;;1P;230V;5-60A;1;;2W | 6
20696901 |  | 2200004 | MTR ACC;SEGEL PLASTIC | 7
20696901 |  | 3250052 | MCB;230/400V;1P;10A;50Hz; | 2
20696901 |  | 3250048 | MCB;230/400V;1P;4A;50Hz; | 4
20696901 |  | 3250050 | MCB;230/400V;1P;6A;50Hz; | 1
20696901 |  | 2190502 | MTR;kWH E;;1P;230V;5-60A;1;;2W | 1
20696933 |  | 2190502 | MTR;kWH E;;1P;230V;5-60A;1;;2W | 0
20696933 |  | 3250048 | MCB;230/400V;1P;4A;50Hz; | 0
20696933 |  | 3250050 | MCB;230/400V;1P;6A;50Hz; | 0
20696933 |  | 2190224 | MTR;kWH E-PR;;1P;230V;5-60A;1;;2W | 0
20696933 |  | 2200004 | MTR ACC;SEGEL PLASTIC | 0
20696933 |  | 3250052 | MCB;230/400V;1P;10A;50Hz; | 0
20696939 |  | 2190224 | MTR;kWH E-PR;;1P;230V;5-60A;1;;2W | 0
20696939 |  | 2200004 | MTR ACC;SEGEL PLASTIC | 0
20696939 |  | 3250050 | MCB;230/400V;1P;6A;50Hz; | 0
20696939 |  | 3250048 | MCB;230/400V;1P;4A;50Hz; | 0
20696939 |  | 3250059 | MCB;230/400V;1P;35A;50Hz; | 0
20696939 |  | 3250054 | MCB;230/400V;1P;16A;50Hz; | 0
20696939 |  | 3250052 | MCB;230/400V;1P;10A;50Hz; | 0
20696976 |  | 3250048 | MCB;230/400V;1P;4A;50Hz; | 0
20696976 |  | 3250054 | MCB;230/400V;1P;16A;50Hz; | 0
20696976 |  | 3250050 | MCB;230/400V;1P;6A;50Hz; | 0
20696976 |  | 3250056 | MCB;230/400V;1P;20A;50Hz; | 0
20696976 |  | 3250052 | MCB;230/400V;1P;10A;50Hz; | 0
20696976 |  | 2200004 | MTR ACC;SEGEL PLASTIC | 0
20696976 |  | 2190252 | MTR;kWH E-PR;;3P;230/400V;5-80A;1;;4W | 0
20696976 |  | 2190218 | MTR;kWH E;;3P;230/400V;5-80A;1;;4W | 0
20696981 |  | 3250048 | MCB;230/400V;1P;4A;50Hz; | 0
20696981 |  | 3250029 | MCB;380/440V;3P;50A;50Hz; | 0
20696981 |  | 2200004 | MTR ACC;SEGEL PLASTIC | 0
20696981 |  | 3250054 | MCB;230/400V;1P;16A;50Hz; | 0
20696981 |  | 3250052 | MCB;230/400V;1P;10A;50Hz; | 0
20696981 |  | 3250050 | MCB;230/400V;1P;6A;50Hz; | 0
20697011 |  | 3250052 | MCB;230/400V;1P;10A;50Hz; | 0
20697011 |  | 2200004 | MTR ACC;SEGEL PLASTIC | 0
20697011 |  | 2190224 | MTR;kWH E-PR;;1P;230V;5-60A;1;;2W | 0
20697023 |  | 3250050 | MCB;230/400V;1P;6A;50Hz; | 0
20697023 |  | 2200004 | MTR ACC;SEGEL PLASTIC | 0
20697036 |  | 2200004 | MTR ACC;SEGEL PLASTIC | 0
20697036 |  | 3250059 | MCB;230/400V;1P;35A;50Hz; | 0
20697036 |  | 3250052 | MCB;230/400V;1P;10A;50Hz; | 0
20698418 |  | 3110025 | CABLE PWR;NFA2X;2X10mm2;0.6/1kV;OH | 65
20698418 |  | 3250046 | MCB;230/400V;1P;2A;50Hz; | 8
20698418 |  | 3250029 | MCB;380/440V;3P;50A;50Hz; | 1
20698418 |  | 3250056 | MCB;230/400V;1P;20A;50Hz; | 6
20698418 |  | 3250050 | MCB;230/400V;1P;6A;50Hz; | 2
20698418 |  | 2190224 | MTR;kWH E-PR;;1P;230V;5-60A;1;;2W | 8
20698422 |  | 2190252 | MTR;kWH E-PR;;3P;230/400V;5-80A;1;;4W | 1
20698716 |  | 3110025 | CABLE PWR;NFA2X;2X10mm2;0.6/1kV;OH | 114
20699490 |  | 3110025 | CABLE PWR;NFA2X;2X10mm2;0.6/1kV;OH | 50
20699490 |  | 2190224 | MTR;kWH E-PR;;1P;230V;5-60A;1;;2W | 16
20699490 |  | 3250052 | MCB;230/400V;1P;10A;50Hz; | 2
20699490 |  | 3250046 | MCB;230/400V;1P;2A;50Hz; | 4
20699490 |  | 3250050 | MCB;230/400V;1P;6A;50Hz; | 2
20699490 |  | 3250054 | MCB;230/400V;1P;16A;50Hz; | 2
20699615 |  | 2190252 | MTR;kWH E-PR;;3P;230/400V;5-80A;1;;4W | 1
20699615 |  | 2200004 | MTR ACC;SEGEL PLASTIC | 20
20699615 |  | 3250046 | MCB;230/400V;1P;2A;50Hz; | 1
20699615 |  | 3250050 | MCB;230/400V;1P;6A;50Hz; | 4
20699615 |  | 2190224 | MTR;kWH E-PR;;1P;230V;5-60A;1;;2W | 18
20699615 |  | 3250054 | MCB;230/400V;1P;16A;50Hz; | 1
20699615 |  | 3250103 | MCB;230/400V;3P;35A;50Hz; | 1
20699621 |  | 3250059 | MCB;230/400V;1P;35A;50Hz; | 3
20699621 |  | 3280066 | CONN;1kV;;AL;10-16/10-16mm2;PRS HS;WP | 68
20700469 |  | 3280024 | CONN;;PG;AL;70-150mm2;3BOLT | 3
20700553 |  | 3120115 | CABLE PWR ACC;CABLE SHOE AL-CU 70mm2 | 25
20701665 |  | 3250050 | MCB;230/400V;1P;6A;50Hz; | 0
20701665 |  | 2200004 | MTR ACC;SEGEL PLASTIC | 0
20701665 |  | 3250059 | MCB;230/400V;1P;35A;50Hz; | 0
20701665 |  | 2190224 | MTR;kWH E-PR;;1P;230V;5-60A;1;;2W | 0
20701665 |  | 3250048 | MCB;230/400V;1P;4A;50Hz; | 0
20701665 |  | 3250054 | MCB;230/400V;1P;16A;50Hz; | 0
20701665 |  | 3250052 | MCB;230/400V;1P;10A;50Hz; | 0
20706943 |  | 3250056 | MCB;230/400V;1P;20A;50Hz; | 1
20706943 |  | 3250059 | MCB;230/400V;1P;35A;50Hz; | 1
20706943 |  | 3250052 | MCB;230/400V;1P;10A;50Hz; | 1
20706943 |  | 3250050 | MCB;230/400V;1P;6A;50Hz; | 1
20706943 |  | 2190224 | MTR;kWH E-PR;;1P;230V;5-60A;1;;2W | 1
20706943 |  | 2200004 | MTR ACC;SEGEL PLASTIC | 6
20706944 |  | 2190252 | MTR;kWH E-PR;;3P;230/400V;5-80A;1;;4W | 1
20706944 |  | 3060475 | COND ACC;JOINT PIN BIMETAL AL/CU 16/16mm | 4
20706944 |  | 2200004 | MTR ACC;SEGEL PLASTIC | 1
20706944 |  | 3250102 | MCB;230/400V;3P;25A;50Hz; | 1
20711616 |  | 2190224 | MTR;kWH E-PR;;1P;230V;5-60A;1;;2W | 10
20711616 |  | 2200004 | MTR ACC;SEGEL PLASTIC | 10
20711616 |  | 3250052 | MCB;230/400V;1P;10A;50Hz; | 1
20711618 |  | 3060475 | COND ACC;JOINT PIN BIMETAL AL/CU 16/16mm | 4
20711618 |  | 3250103 | MCB;230/400V;3P;35A;50Hz; | 1
20711618 |  | 2200004 | MTR ACC;SEGEL PLASTIC | 1
20711620 |  | 3250052 | MCB;230/400V;1P;10A;50Hz; | 1
20711620 |  | 2190224 | MTR;kWH E-PR;;1P;230V;5-60A;1;;2W | 9
20711620 |  | 3250056 | MCB;230/400V;1P;20A;50Hz; | 2
20711620 |  | 2200004 | MTR ACC;SEGEL PLASTIC | 9
20711621 |  | 3250050 | MCB;230/400V;1P;6A;50Hz; | 2
20713749 |  | 3250050 | MCB;230/400V;1P;6A;50Hz; | 2
20713749 |  | 3250052 | MCB;230/400V;1P;10A;50Hz; | 3
20713749 |  | 2190502 | MTR;kWH E;;1P;230V;5-60A;1;;2W | 1
20713749 |  | 3250056 | MCB;230/400V;1P;20A;50Hz; | 1
20713749 |  | 2190224 | MTR;kWH E-PR;;1P;230V;5-60A;1;;2W | 4
20713888 |  | 2190502 | MTR;kWH E;;1P;230V;5-60A;1;;2W | 1
20713893 |  | 2190502 | MTR;kWH E;;1P;230V;5-60A;1;;2W | 0
20713893 |  | 2190224 | MTR;kWH E-PR;;1P;230V;5-60A;1;;2W | 0
20713893 |  | 3250050 | MCB;230/400V;1P;6A;50Hz; | 0
20713893 |  | 3250048 | MCB;230/400V;1P;4A;50Hz; | 0
20713893 |  | 2200004 | MTR ACC;SEGEL PLASTIC | 0
20713896 |  | 3250052 | MCB;230/400V;1P;10A;50Hz; | 1
20713896 |  | 3250050 | MCB;230/400V;1P;6A;50Hz; | 9
20713896 |  | 2200004 | MTR ACC;SEGEL PLASTIC | 16
20713896 |  | 3250048 | MCB;230/400V;1P;4A;50Hz; | 6
20713896 |  | 2190502 | MTR;kWH E;;1P;230V;5-60A;1;;2W | 2
20713896 |  | 2190224 | MTR;kWH E-PR;;1P;230V;5-60A;1;;2W | 14
20713900 |  | 3250048 | MCB;230/400V;1P;4A;50Hz; | 2
20713900 |  | 2190224 | MTR;kWH E-PR;;1P;230V;5-60A;1;;2W | 3
20713900 |  | 2200004 | MTR ACC;SEGEL PLASTIC | 3
20713900 |  | 3250052 | MCB;230/400V;1P;10A;50Hz; | 1
20713943 |  | 2190502 | MTR;kWH E;;1P;230V;5-60A;1;;2W | 1
20713943 |  | 2190224 | MTR;kWH E-PR;;1P;230V;5-60A;1;;2W | 6
20713943 |  | 3250050 | MCB;230/400V;1P;6A;50Hz; | 2
20713943 |  | 3250059 | MCB;230/400V;1P;35A;50Hz; | 1
20713943 |  | 3250048 | MCB;230/400V;1P;4A;50Hz; | 4
20713943 |  | 2200004 | MTR ACC;SEGEL PLASTIC | 7
20713947 |  | 3250050 | MCB;230/400V;1P;6A;50Hz; | 2
20713947 |  | 2200004 | MTR ACC;SEGEL PLASTIC | 22
20713947 |  | 3250048 | MCB;230/400V;1P;4A;50Hz; | 19
20713947 |  | 3250058 | MCB;230/400V;1P;25A;50Hz; | 1
20713947 |  | 2190502 | MTR;kWH E;;1P;230V;5-60A;1;;2W | 2
20713947 |  | 2190224 | MTR;kWH E-PR;;1P;230V;5-60A;1;;2W | 20
20713988 |  | 2200004 | MTR ACC;SEGEL PLASTIC | 18
20713988 |  | 3250054 | MCB;230/400V;1P;16A;50Hz; | 1
20713988 |  | 3250052 | MCB;230/400V;1P;10A;50Hz; | 1
20713988 |  | 2190224 | MTR;kWH E-PR;;1P;230V;5-60A;1;;2W | 18
20713988 |  | 3250048 | MCB;230/400V;1P;4A;50Hz; | 15
20713988 |  | 3250059 | MCB;230/400V;1P;35A;50Hz; | 1
20713995 |  | 2200004 | MTR ACC;SEGEL PLASTIC | 4
20713995 |  | 3250059 | MCB;230/400V;1P;35A;50Hz; | 1
20713995 |  | 3250052 | MCB;230/400V;1P;10A;50Hz; | 3
20713999 |  | 2200004 | MTR ACC;SEGEL PLASTIC | 5
20713999 |  | 3250048 | MCB;230/400V;1P;4A;50Hz; | 2
20713999 |  | 3250050 | MCB;230/400V;1P;6A;50Hz; | 1
20713999 |  | 3250054 | MCB;230/400V;1P;16A;50Hz; | 1
20713999 |  | 3250052 | MCB;230/400V;1P;10A;50Hz; | 1
20714003 |  | 3250052 | MCB;230/400V;1P;10A;50Hz; | 1
20714003 |  | 3250058 | MCB;230/400V;1P;25A;50Hz; | 1
20714003 |  | 3250050 | MCB;230/400V;1P;6A;50Hz; | 1
20714003 |  | 3250103 | MCB;230/400V;3P;35A;50Hz; | 1
20714003 |  | 2200004 | MTR ACC;SEGEL PLASTIC | 4
20714011 |  | 2190224 | MTR;kWH E-PR;;1P;230V;5-60A;1;;2W | 1
20714011 |  | 2200004 | MTR ACC;SEGEL PLASTIC | 2
20714011 |  | 3250048 | MCB;230/400V;1P;4A;50Hz; | 1
20714011 |  | 3250052 | MCB;230/400V;1P;10A;50Hz; | 1
20714018 |  | 2200004 | MTR ACC;SEGEL PLASTIC | 100
20714018 |  | 2190224 | MTR;kWH E-PR;;1P;230V;5-60A;1;;2W | 93
20714028 |  | 3280480 | CONN;0.6/1KV;H;AL;70-95/70-95MM2;PRS | 50
20714809 |  | 3250050 | MCB;230/400V;1P;6A;50Hz; | 4
20714809 |  | 2190224 | MTR;kWH E-PR;;1P;230V;5-60A;1;;2W | 14
20714809 |  | 3250056 | MCB;230/400V;1P;20A;50Hz; | 1
20714809 |  | 3250054 | MCB;230/400V;1P;16A;50Hz; | 2
20714809 |  | 2190502 | MTR;kWH E;;1P;230V;5-60A;1;;2W | 1
20714809 |  | 2200004 | MTR ACC;SEGEL PLASTIC | 15
20714837 |  | 2200004 | MTR ACC;SEGEL PLASTIC | 8
20714837 |  | 3250052 | MCB;230/400V;1P;10A;50Hz; | 1
20714837 |  | 3250050 | MCB;230/400V;1P;6A;50Hz; | 1
20715053 |  | 2200004 | MTR ACC;SEGEL PLASTIC | 4
20715053 |  | 2190224 | MTR;kWH E-PR;;1P;230V;5-60A;1;;2W | 3
20715053 |  | 3250048 | MCB;230/400V;1P;4A;50Hz; | 2
20715053 |  | 2190502 | MTR;kWH E;;1P;230V;5-60A;1;;2W | 1
20715053 |  | 3250050 | MCB;230/400V;1P;6A;50Hz; | 2
20715061 |  | 3250050 | MCB;230/400V;1P;6A;50Hz; | 1
20715061 |  | 2190224 | MTR;kWH E-PR;;1P;230V;5-60A;1;;2W | 1
20715061 |  | 2200004 | MTR ACC;SEGEL PLASTIC | 1
20715079 |  | 2190224 | MTR;kWH E-PR;;1P;230V;5-60A;1;;2W | 3
20715079 |  | 3250050 | MCB;230/400V;1P;6A;50Hz; | 2
20715079 |  | 3250054 | MCB;230/400V;1P;16A;50Hz; | 1
20715079 |  | 2200004 | MTR ACC;SEGEL PLASTIC | 3
20715223 |  | 3250052 | MCB;230/400V;1P;10A;50Hz; | 0
20715223 |  | 3250056 | MCB;230/400V;1P;20A;50Hz; | 0
20715621 |  | 3120115 | CABLE PWR ACC;CABLE SHOE AL-CU 70mm2 | 16
20715953 |  | 3250050 | MCB;230/400V;1P;6A;50Hz; | 11
20715953 |  | 2200004 | MTR ACC;SEGEL PLASTIC | 40
20715953 |  | 2190502 | MTR;kWH E;;1P;230V;5-60A;1;;2W | 5
20715953 |  | 3250060 | MCB;230/400V;1P;50A;50Hz; | 1
20715953 |  | 2190224 | MTR;kWH E-PR;;1P;230V;5-60A;1;;2W | 35
20715953 |  | 3250052 | MCB;230/400V;1P;10A;50Hz; | 2
20715957 |  | 3250050 | MCB;230/400V;1P;6A;50Hz; | 2
20715957 |  | 2200004 | MTR ACC;SEGEL PLASTIC | 8
20715957 |  | 2190224 | MTR;kWH E-PR;;1P;230V;5-60A;1;;2W | 1
20715957 |  | 3250052 | MCB;230/400V;1P;10A;50Hz; | 4
20716012 |  | 2200004 | MTR ACC;SEGEL PLASTIC | 6
20716012 |  | 3250050 | MCB;230/400V;1P;6A;50Hz; | 6
20716012 |  | 2190224 | MTR;kWH E-PR;;1P;230V;5-60A;1;;2W | 6
20716016 |  | 3250050 | MCB;230/400V;1P;6A;50Hz; | 4
20716016 |  | 2200004 | MTR ACC;SEGEL PLASTIC | 4
20716720 |  | 2190224 | MTR;kWH E-PR;;1P;230V;5-60A;1;;2W | 2
20716720 |  | 2190502 | MTR;kWH E;;1P;230V;5-60A;1;;2W | 2
20716720 |  | 2200004 | MTR ACC;SEGEL PLASTIC | 46
20716720 |  | 3250060 | MCB;230/400V;1P;50A;50Hz; | 1
20716720 |  | 3250059 | MCB;230/400V;1P;35A;50Hz; | 2
20716779 |  | 2190224 | MTR;kWH E-PR;;1P;230V;5-60A;1;;2W | 0
20716779 |  | 3250050 | MCB;230/400V;1P;6A;50Hz; | 0
20716779 |  | 3250048 | MCB;230/400V;1P;4A;50Hz; | 0
20716779 |  | 2190502 | MTR;kWH E;;1P;230V;5-60A;1;;2W | 0
20718843 |  | 3250054 | MCB;230/400V;1P;16A;50Hz; | 0
20718843 |  | 2190502 | MTR;kWH E;;1P;230V;5-60A;1;;2W | 0
20718843 |  | 3250056 | MCB;230/400V;1P;20A;50Hz; | 0
20718843 |  | 2190224 | MTR;kWH E-PR;;1P;230V;5-60A;1;;2W | 0
20718843 |  | 3250052 | MCB;230/400V;1P;10A;50Hz; | 0
20718854 |  | 3250050 | MCB;230/400V;1P;6A;50Hz; | 24
20718854 |  | 3250056 | MCB;230/400V;1P;20A;50Hz; | 1
20718854 |  | 3250048 | MCB;230/400V;1P;4A;50Hz; | 9
20718854 |  | 3250052 | MCB;230/400V;1P;10A;50Hz; | 4
20718854 |  | 3250054 | MCB;230/400V;1P;16A;50Hz; | 3
20718855 |  | 3250052 | MCB;230/400V;1P;10A;50Hz; | 2
20718855 |  | 3250050 | MCB;230/400V;1P;6A;50Hz; | 1
20718855 |  | 3250056 | MCB;230/400V;1P;20A;50Hz; | 1
20718855 |  | 3250058 | MCB;230/400V;1P;25A;50Hz; | 1
20718864 |  | 3110025 | CABLE PWR;NFA2X;2X10mm2;0.6/1kV;OH | 500
20718864 |  | 2200004 | MTR ACC;SEGEL PLASTIC | 40
20719377 |  | 3250054 | MCB;230/400V;1P;16A;50Hz; | 2
20719377 |  | 3250046 | MCB;230/400V;1P;2A;50Hz; | 1
20719377 |  | 2190224 | MTR;kWH E-PR;;1P;230V;5-60A;1;;2W | 10
20719377 |  | 3250052 | MCB;230/400V;1P;10A;50Hz; | 1
20719377 |  | 2200004 | MTR ACC;SEGEL PLASTIC | 11
20719377 |  | 2190218 | MTR;kWH E;;3P;230/400V;5-80A;1;;4W | 1
20719377 |  | 3250050 | MCB;230/400V;1P;6A;50Hz; | 2
20719377 |  | 3250103 | MCB;230/400V;3P;35A;50Hz; | 1
20719384 |  | 2190224 | MTR;kWH E-PR;;1P;230V;5-60A;1;;2W | 1
20719384 |  | 2200004 | MTR ACC;SEGEL PLASTIC | 3
20719384 |  | 3250056 | MCB;230/400V;1P;20A;50Hz; | 1
20719384 |  | 3250050 | MCB;230/400V;1P;6A;50Hz; | 1
20719384 |  | 3250052 | MCB;230/400V;1P;10A;50Hz; | 1
20719711 |  | 3110026 | CABLE PWR;NFA2X;2X16mm2;0.6/1kV;OH | 50
20719711 |  | 2190224 | MTR;kWH E-PR;;1P;230V;5-60A;1;;2W | 8
20719711 |  | 3250048 | MCB;230/400V;1P;4A;50Hz; | 3
20719748 |  | 3280183 | CONN;1kV;;AL;10-16/50-70mm2;PRS HS;WP | 30
20719748 |  | 3250048 | MCB;230/400V;1P;4A;50Hz; | 64
20719771 |  | 3250048 | MCB;230/400V;1P;4A;50Hz; | 14
20719771 |  | 3250058 | MCB;230/400V;1P;25A;50Hz; | 1
20719771 |  | 2190502 | MTR;kWH E;;1P;230V;5-60A;1;;2W | 2
20719771 |  | 2200004 | MTR ACC;SEGEL PLASTIC | 25
20719771 |  | 3250050 | MCB;230/400V;1P;6A;50Hz; | 10
20719771 |  | 2190224 | MTR;kWH E-PR;;1P;230V;5-60A;1;;2W | 23
20719786 |  | 3250048 | MCB;230/400V;1P;4A;50Hz; | 1
20719786 |  | 3250059 | MCB;230/400V;1P;35A;50Hz; | 1
20719786 |  | 2200004 | MTR ACC;SEGEL PLASTIC | 4
20719786 |  | 2190224 | MTR;kWH E-PR;;1P;230V;5-60A;1;;2W | 4
20719786 |  | 3250050 | MCB;230/400V;1P;6A;50Hz; | 1
20719823 |  | 3250050 | MCB;230/400V;1P;6A;50Hz; | 3
20719823 |  | 2190224 | MTR;kWH E-PR;;1P;230V;5-60A;1;;2W | 7
20719823 |  | 3250052 | MCB;230/400V;1P;10A;50Hz; | 2
20719823 |  | 3250048 | MCB;230/400V;1P;4A;50Hz; | 4
20719823 |  | 2190502 | MTR;kWH E;;1P;230V;5-60A;1;;2W | 2
20719823 |  | 2200004 | MTR ACC;SEGEL PLASTIC | 9
20719836 |  | 2190224 | MTR;kWH E-PR;;1P;230V;5-60A;1;;2W | 2
20719836 |  | 2190502 | MTR;kWH E;;1P;230V;5-60A;1;;2W | 1
20719836 |  | 3250052 | MCB;230/400V;1P;10A;50Hz; | 1
20719836 |  | 3250050 | MCB;230/400V;1P;6A;50Hz; | 1
20719836 |  | 2200004 | MTR ACC;SEGEL PLASTIC | 3
20719836 |  | 3250048 | MCB;230/400V;1P;4A;50Hz; | 1
20719971 |  | 2190224 | MTR;kWH E-PR;;1P;230V;5-60A;1;;2W | 2
20719971 |  | 3250048 | MCB;230/400V;1P;4A;50Hz; | 1
20719971 |  | 2200004 | MTR ACC;SEGEL PLASTIC | 2
20719971 |  | 3250050 | MCB;230/400V;1P;6A;50Hz; | 1
20719984 |  | 2200004 | MTR ACC;SEGEL PLASTIC | 1
20719984 |  | 3250054 | MCB;230/400V;1P;16A;50Hz; | 1
20720001 |  | 3050088 | CONDUCTOR;AAAC-S;70mm2; | 15
20720001 |  | 3280469 | CONN;20KV;LLC;AL;70-240MM2;BOLT;PERMANEN | 6
20720001 |  | 3120115 | CABLE PWR ACC;CABLE SHOE AL-CU 70mm2 | 8
20720001 |  | 3070152 | ISOLATOR;LINEPOST;POLYMER;24KV;;12.5kN | 18
20720001 |  | 2090032 | LA;20-24kV;K;10kA;POLYMER;; | 4
20720001 |  | 3190002 | CUT OUT;20kV;6-100A;10kA;125kV | 3
20720415 |  | 3260226 | LVSB;DIST;3P;400V;630A;4LINE;OD | 1
20720415 |  | 3070152 | ISOLATOR;LINEPOST;POLYMER;24KV;;12.5kN | 6
20720415 |  | 3050084 | CONDUCTOR;AAAC-S;150mm2; | 18
20720415 |  | 3190002 | CUT OUT;20kV;6-100A;10kA;125kV | 3
20720415 |  | 2090032 | LA;20-24kV;K;10kA;POLYMER;; | 3
20720415 |  | 3050088 | CONDUCTOR;AAAC-S;70mm2; | 18
20720415 |  | 3280024 | CONN;;PG;AL;70-150mm2;3BOLT | 3
20720415 |  | 4193406 | UNIV ACC;GROUND ROD 16MM CLAMP | 4
20720415 |  | 2190438 | MTR;kWHE;;3P;57.7/100V-230/400;5A;0.5;4W | 1
20720415 |  | 3120118 | CABLE PWR ACC;CABLE SHOE AL-CU 150mm2 | 8
20720415 |  | 3110516 | CABLE PWR;NYY;1X150mm2;0.6/1kV;Opstig | 54
20720415 |  | 3120013 | CABLE PWR ACC;CABLE SHOE CU 150mm2 | 16
20720473 |  | 3280066 | CONN;1kV;;AL;10-16/10-16mm2;PRS HS;WP | 47
20720473 |  | 3280069 | CONN;1kV;;AL;50-70/50-70mm2;PRS HS;WP | 32
20720613 |  | 3110026 | CABLE PWR;NFA2X;2X16mm2;0.6/1kV;OH | 156
20720613 |  | 3110025 | CABLE PWR;NFA2X;2X10mm2;0.6/1kV;OH | 1098
20720613 |  | 3280069 | CONN;1kV;;AL;50-70/50-70mm2;PRS HS;WP | 20
20720613 |  | 3280066 | CONN;1kV;;AL;10-16/10-16mm2;PRS HS;WP | 113
20721371 |  | 3250048 | MCB;230/400V;1P;4A;50Hz; | 1
20721371 |  | 3250050 | MCB;230/400V;1P;6A;50Hz; | 3
20721371 |  | 2190218 | MTR;kWH E;;3P;230/400V;5-80A;1;;4W | 1
20721371 |  | 3250052 | MCB;230/400V;1P;10A;50Hz; | 2
20721371 |  | 3250097 | MCB;230/400V;3P;10A;50Hz; | 1
20721371 |  | 3250102 | MCB;230/400V;3P;25A;50Hz; | 1
20721371 |  | 3250054 | MCB;230/400V;1P;16A;50Hz; | 2
20721371 |  | 2190252 | MTR;kWH E-PR;;3P;230/400V;5-80A;1;;4W | 1
20721371 |  | 2200004 | MTR ACC;SEGEL PLASTIC | 13
20721371 |  | 4120538 | BOX;APP PL CB;AL1.6MM;650X400X220MM | 1
20721371 |  | 3060475 | COND ACC;JOINT PIN BIMETAL AL/CU 16/16mm | 4
20721371 |  | 2190224 | MTR;kWH E-PR;;1P;230V;5-60A;1;;2W | 2
20721378 |  | 3250050 | MCB;230/400V;1P;6A;50Hz; | 2
20721378 |  | 3250052 | MCB;230/400V;1P;10A;50Hz; | 3
20721378 |  | 3250059 | MCB;230/400V;1P;35A;50Hz; | 1
20721378 |  | 2190224 | MTR;kWH E-PR;;1P;230V;5-60A;1;;2W | 4
20721378 |  | 2200004 | MTR ACC;SEGEL PLASTIC | 12
20721378 |  | 3250054 | MCB;230/400V;1P;16A;50Hz; | 1
20721378 |  | 3250058 | MCB;230/400V;1P;25A;50Hz; | 1
20721380 |  | 3250099 | MCB;230/400V;3P;16A;50Hz; | 0
20721380 |  | 3250097 | MCB;230/400V;3P;10A;50Hz; | 0
20721380 |  | 3250052 | MCB;230/400V;1P;10A;50Hz; | 0
20721380 |  | 3250050 | MCB;230/400V;1P;6A;50Hz; | 0
20721380 |  | 3250060 | MCB;230/400V;1P;50A;50Hz; | 0
20721415 |  | 3250050 | MCB;230/400V;1P;6A;50Hz; | 1
20721415 |  | 3250048 | MCB;230/400V;1P;4A;50Hz; | 6
20721415 |  | 2190224 | MTR;kWH E-PR;;1P;230V;5-60A;1;;2W | 9
20721415 |  | 3250052 | MCB;230/400V;1P;10A;50Hz; | 1
20721415 |  | 3250054 | MCB;230/400V;1P;16A;50Hz; | 1
20721420 |  | 3250048 | MCB;230/400V;1P;4A;50Hz; | 1
20721420 |  | 3250050 | MCB;230/400V;1P;6A;50Hz; | 3
20721420 |  | 3250056 | MCB;230/400V;1P;20A;50Hz; | 2
20721420 |  | 2200004 | MTR ACC;SEGEL PLASTIC | 13
20721420 |  | 3250052 | MCB;230/400V;1P;10A;50Hz; | 2
20721420 |  | 2190218 | MTR;kWH E;;3P;230/400V;5-80A;1;;4W | 1
20721420 |  | 2190252 | MTR;kWH E-PR;;3P;230/400V;5-80A;1;;4W | 1
20721420 |  | 3250054 | MCB;230/400V;1P;16A;50Hz; | 1
20721629 |  | 3250052 | MCB;230/400V;1P;10A;50Hz; | 1
20721629 |  | 3250054 | MCB;230/400V;1P;16A;50Hz; | 1
20721629 |  | 2200004 | MTR ACC;SEGEL PLASTIC | 6
20721629 |  | 3250048 | MCB;230/400V;1P;4A;50Hz; | 2
20721629 |  | 3250050 | MCB;230/400V;1P;6A;50Hz; | 1
20721629 |  | 3250029 | MCB;380/440V;3P;50A;50Hz; | 1
20721634 |  | 2200004 | MTR ACC;SEGEL PLASTIC | 4
20721634 |  | 3250052 | MCB;230/400V;1P;10A;50Hz; | 2
20721634 |  | 2190224 | MTR;kWH E-PR;;1P;230V;5-60A;1;;2W | 2
20721642 |  | 2200004 | MTR ACC;SEGEL PLASTIC | 1
20721642 |  | 3250052 | MCB;230/400V;1P;10A;50Hz; | 1
20721647 |  | 2200004 | MTR ACC;SEGEL PLASTIC | 3
20721647 |  | 3250050 | MCB;230/400V;1P;6A;50Hz; | 1
20721647 |  | 3250058 | MCB;230/400V;1P;25A;50Hz; | 1
20721647 |  | 3250048 | MCB;230/400V;1P;4A;50Hz; | 1
20721653 |  | 2200004 | MTR ACC;SEGEL PLASTIC | 2
20721653 |  | 3250050 | MCB;230/400V;1P;6A;50Hz; | 2
20721658 |  | 3250052 | MCB;230/400V;1P;10A;50Hz; | 5
20721658 |  | 3250050 | MCB;230/400V;1P;6A;50Hz; | 2
20721658 |  | 3250054 | MCB;230/400V;1P;16A;50Hz; | 1
20723700 |  | 2200004 | MTR ACC;SEGEL PLASTIC | 28
20723700 |  | 2190224 | MTR;kWH E-PR;;1P;230V;5-60A;1;;2W | 13
20723700 |  | 3250054 | MCB;230/400V;1P;16A;50Hz; | 2
20724165 |  | 2200004 | MTR ACC;SEGEL PLASTIC | 50
20724165 |  | 2190218 | MTR;kWH E;;3P;230/400V;5-80A;1;;4W | 1
20725089 |  | 3110542 | CABLE PWR;NFA2X-T;3X70+1X70;0.6/1kV;OH | 40
20725127 |  | 4193406 | UNIV ACC;GROUND ROD 16MM CLAMP | 4
20725127 |  | 3120115 | CABLE PWR ACC;CABLE SHOE AL-CU 70mm2 | 15
20725142 |  | 2200004 | MTR ACC;SEGEL PLASTIC | 6
20725142 |  | 3250050 | MCB;230/400V;1P;6A;50Hz; | 3
20725142 |  | 3250048 | MCB;230/400V;1P;4A;50Hz; | 1
20725142 |  | 3250052 | MCB;230/400V;1P;10A;50Hz; | 1
20725142 |  | 3250054 | MCB;230/400V;1P;16A;50Hz; | 1
20725153 |  | 3250048 | MCB;230/400V;1P;4A;50Hz; | 5
20725153 |  | 3250050 | MCB;230/400V;1P;6A;50Hz; | 1
20725153 |  | 2190224 | MTR;kWH E-PR;;1P;230V;5-60A;1;;2W | 8
20725153 |  | 2200004 | MTR ACC;SEGEL PLASTIC | 8
20725153 |  | 3250054 | MCB;230/400V;1P;16A;50Hz; | 1
20725153 |  | 3250052 | MCB;230/400V;1P;10A;50Hz; | 1
20725164 |  | 3250046 | MCB;230/400V;1P;2A;50Hz; | 1
20725164 |  | 2190224 | MTR;kWH E-PR;;1P;230V;5-60A;1;;2W | 6
20725164 |  | 2200004 | MTR ACC;SEGEL PLASTIC | 8
20725164 |  | 3250052 | MCB;230/400V;1P;10A;50Hz; | 2
20725164 |  | 3250048 | MCB;230/400V;1P;4A;50Hz; | 4
20725164 |  | 3250050 | MCB;230/400V;1P;6A;50Hz; | 1
20725164 |  | 2190502 | MTR;kWH E;;1P;230V;5-60A;1;;2W | 2
20725236 |  | 3250056 | MCB;230/400V;1P;20A;50Hz; | 2
20725236 |  | 3250050 | MCB;230/400V;1P;6A;50Hz; | 1
20726243 |  | 3250050 | MCB;230/400V;1P;6A;50Hz; | 2
20726243 |  | 3250048 | MCB;230/400V;1P;4A;50Hz; | 1
20726243 |  | 2190502 | MTR;kWH E;;1P;230V;5-60A;1;;2W | 1
20726243 |  | 3250052 | MCB;230/400V;1P;10A;50Hz; | 2
20726243 |  | 2190224 | MTR;kWH E-PR;;1P;230V;5-60A;1;;2W | 1
20726288 |  | 2190502 | MTR;kWH E;;1P;230V;5-60A;1;;2W | 2
20726288 |  | 3250050 | MCB;230/400V;1P;6A;50Hz; | 3
20726288 |  | 3250048 | MCB;230/400V;1P;4A;50Hz; | 17
20726288 |  | 3250054 | MCB;230/400V;1P;16A;50Hz; | 1
20726288 |  | 2190224 | MTR;kWH E-PR;;1P;230V;5-60A;1;;2W | 19
20726614 |  | 3250102 | MCB;230/400V;3P;25A;50Hz; | 1
20726614 |  | 3060475 | COND ACC;JOINT PIN BIMETAL AL/CU 16/16mm | 4
20726614 |  | 2190252 | MTR;kWH E-PR;;3P;230/400V;5-80A;1;;4W | 1
20726614 |  | 2200004 | MTR ACC;SEGEL PLASTIC | 1
20726618 |  | 2190224 | MTR;kWH E-PR;;1P;230V;5-60A;1;;2W | 1
20726618 |  | 2200004 | MTR ACC;SEGEL PLASTIC | 2
20726618 |  | 3250050 | MCB;230/400V;1P;6A;50Hz; | 1
20726631 |  | 3250103 | MCB;230/400V;3P;35A;50Hz; | 1
20726631 |  | 2190224 | MTR;kWH E-PR;;1P;230V;5-60A;1;;2W | 9
20726631 |  | 2200004 | MTR ACC;SEGEL PLASTIC | 10
20726631 |  | 3250050 | MCB;230/400V;1P;6A;50Hz; | 1
20726631 |  | 3250056 | MCB;230/400V;1P;20A;50Hz; | 1
20726631 |  | 4120538 | BOX;APP PL CB;AL1.6MM;650X400X220MM | 1
20726631 |  | 3250048 | MCB;230/400V;1P;4A;50Hz; | 6
20726631 |  | 3060475 | COND ACC;JOINT PIN BIMETAL AL/CU 16/16mm | 4
20726631 |  | 3250052 | MCB;230/400V;1P;10A;50Hz; | 1
20726631 |  | 2190218 | MTR;kWH E;;3P;230/400V;5-80A;1;;4W | 1
20727449 |  | 3250052 | MCB;230/400V;1P;10A;50Hz; | 10
20727449 |  | 3250048 | MCB;230/400V;1P;4A;50Hz; | 86
20728740 |  | 3110025 | CABLE PWR;NFA2X;2X10mm2;0.6/1kV;OH | 218
20728752 |  | 2190224 | MTR;kWH E-PR;;1P;230V;5-60A;1;;2W | 8
20728752 |  | 3250048 | MCB;230/400V;1P;4A;50Hz; | 12
20728752 |  | 3250052 | MCB;230/400V;1P;10A;50Hz; | 12
20728752 |  | 3250046 | MCB;230/400V;1P;2A;50Hz; | 12
20728752 |  | 3250050 | MCB;230/400V;1P;6A;50Hz; | 12
20728759 |  | 2190224 | MTR;kWH E-PR;;1P;230V;5-60A;1;;2W | 0
20728759 |  | 2200004 | MTR ACC;SEGEL PLASTIC | 0
20728759 |  | 3250052 | MCB;230/400V;1P;10A;50Hz; | 0
20728759 |  | 3250050 | MCB;230/400V;1P;6A;50Hz; | 0
20728759 |  | 3250048 | MCB;230/400V;1P;4A;50Hz; | 0
20728787 |  | 2190502 | MTR;kWH E;;1P;230V;5-60A;1;;2W | 1
20728787 |  | 3250054 | MCB;230/400V;1P;16A;50Hz; | 1
20728787 |  | 3250050 | MCB;230/400V;1P;6A;50Hz; | 1
20728787 |  | 3250058 | MCB;230/400V;1P;25A;50Hz; | 1
20728787 |  | 2200004 | MTR ACC;SEGEL PLASTIC | 5
20728787 |  | 2190224 | MTR;kWH E-PR;;1P;230V;5-60A;1;;2W | 4
20728787 |  | 3250048 | MCB;230/400V;1P;4A;50Hz; | 2
20728802 |  | 2200004 | MTR ACC;SEGEL PLASTIC | 2
20728802 |  | 3250052 | MCB;230/400V;1P;10A;50Hz; | 2
20728806 |  | 2190224 | MTR;kWH E-PR;;1P;230V;5-60A;1;;2W | 14
20728806 |  | 3250052 | MCB;230/400V;1P;10A;50Hz; | 2
20728806 |  | 3250056 | MCB;230/400V;1P;20A;50Hz; | 1
20728806 |  | 3250048 | MCB;230/400V;1P;4A;50Hz; | 11
20728806 |  | 3250050 | MCB;230/400V;1P;6A;50Hz; | 1
20728806 |  | 2190502 | MTR;kWH E;;1P;230V;5-60A;1;;2W | 1
20728806 |  | 2200004 | MTR ACC;SEGEL PLASTIC | 15
20728821 |  | 3250048 | MCB;230/400V;1P;4A;50Hz; | 12
20728821 |  | 3250052 | MCB;230/400V;1P;10A;50Hz; | 2
20728821 |  | 2200004 | MTR ACC;SEGEL PLASTIC | 15
20728821 |  | 2190224 | MTR;kWH E-PR;;1P;230V;5-60A;1;;2W | 15
20728960 |  | 3110026 | CABLE PWR;NFA2X;2X16mm2;0.6/1kV;OH | 400
20729852 |  | 2190224 | MTR;kWH E-PR;;1P;230V;5-60A;1;;2W | 9
20729852 |  | 3250050 | MCB;230/400V;1P;6A;50Hz; | 5
20729852 |  | 2200004 | MTR ACC;SEGEL PLASTIC | 48
20729852 |  | 3250052 | MCB;230/400V;1P;10A;50Hz; | 4
20729852 |  | 3250048 | MCB;230/400V;1P;4A;50Hz; | 14
20729870 |  | 3250054 | MCB;230/400V;1P;16A;50Hz; | 1
20729870 |  | 3250103 | MCB;230/400V;3P;35A;50Hz; | 1
20729870 |  | 3250048 | MCB;230/400V;1P;4A;50Hz; | 2
20729870 |  | 3250052 | MCB;230/400V;1P;10A;50Hz; | 2
20729870 |  | 3250050 | MCB;230/400V;1P;6A;50Hz; | 3
20731651 |  | 3250050 | MCB;230/400V;1P;6A;50Hz; | 5
20731651 |  | 3250102 | MCB;230/400V;3P;25A;50Hz; | 1
20731651 |  | 3250048 | MCB;230/400V;1P;4A;50Hz; | 3
20731651 |  | 2190224 | MTR;kWH E-PR;;1P;230V;5-60A;1;;2W | 10
20731651 |  | 3250054 | MCB;230/400V;1P;16A;50Hz; | 1
20731655 |  | 3250054 | MCB;230/400V;1P;16A;50Hz; | 1
20731655 |  | 3250052 | MCB;230/400V;1P;10A;50Hz; | 3
20732409 |  | 3250056 | MCB;230/400V;1P;20A;50Hz; | 1
20732409 |  | 2200004 | MTR ACC;SEGEL PLASTIC | 1
20732429 |  | 3250050 | MCB;230/400V;1P;6A;50Hz; | 2
20732429 |  | 3250052 | MCB;230/400V;1P;10A;50Hz; | 3
20732429 |  | 2190224 | MTR;kWH E-PR;;1P;230V;5-60A;1;;2W | 7
20732429 |  | 2200004 | MTR ACC;SEGEL PLASTIC | 7
20732429 |  | 3250058 | MCB;230/400V;1P;25A;50Hz; | 2
20732447 |  | 2190502 | MTR;kWH E;;1P;230V;5-60A;1;;2W | 2
20732447 |  | 3250048 | MCB;230/400V;1P;4A;50Hz; | 8
20732447 |  | 2190224 | MTR;kWH E-PR;;1P;230V;5-60A;1;;2W | 11
20732447 |  | 2200004 | MTR ACC;SEGEL PLASTIC | 13
20732447 |  | 3250050 | MCB;230/400V;1P;6A;50Hz; | 5
20732454 |  | 2190502 | MTR;kWH E;;1P;230V;5-60A;1;;2W | 1
20732454 |  | 3250050 | MCB;230/400V;1P;6A;50Hz; | 3
20732454 |  | 2200004 | MTR ACC;SEGEL PLASTIC | 5
20732454 |  | 3250058 | MCB;230/400V;1P;25A;50Hz; | 1
20732460 |  | 2200004 | MTR ACC;SEGEL PLASTIC | 5
20732460 |  | 3250050 | MCB;230/400V;1P;6A;50Hz; | 1
20732460 |  | 3250054 | MCB;230/400V;1P;16A;50Hz; | 1
20732460 |  | 3250052 | MCB;230/400V;1P;10A;50Hz; | 3
20732468 |  | 2190502 | MTR;kWH E;;1P;230V;5-60A;1;;2W | 1
20732468 |  | 3250054 | MCB;230/400V;1P;16A;50Hz; | 1
20732468 |  | 3250050 | MCB;230/400V;1P;6A;50Hz; | 1
20732468 |  | 2200004 | MTR ACC;SEGEL PLASTIC | 5
20732468 |  | 3250052 | MCB;230/400V;1P;10A;50Hz; | 2
20732561 |  | 2200004 | MTR ACC;SEGEL PLASTIC | 7
20732561 |  | 3250052 | MCB;230/400V;1P;10A;50Hz; | 1
20732561 |  | 3250059 | MCB;230/400V;1P;35A;50Hz; | 1
20732561 |  | 3250100 | MCB;230/400V;3P;20A;50Hz; | 1
20732561 |  | 2190502 | MTR;kWH E;;1P;230V;5-60A;1;;2W | 1
20732561 |  | 3250048 | MCB;230/400V;1P;4A;50Hz; | 4
20732646 |  | 2190502 | MTR;kWH E;;1P;230V;5-60A;1;;2W | 1
20732646 |  | 3250052 | MCB;230/400V;1P;10A;50Hz; | 4
20732646 |  | 3250058 | MCB;230/400V;1P;25A;50Hz; | 1
20732646 |  | 2200004 | MTR ACC;SEGEL PLASTIC | 9
20732672 |  | 2200004 | MTR ACC;SEGEL PLASTIC | 100
20732672 |  | 2190224 | MTR;kWH E-PR;;1P;230V;5-60A;1;;2W | 73
20732914 |  | 2190224 | MTR;kWH E-PR;;1P;230V;5-60A;1;;2W | 0
20732914 |  | 2200004 | MTR ACC;SEGEL PLASTIC | 0
20732939 |  | 3250050 | MCB;230/400V;1P;6A;50Hz; | 4
20732939 |  | 2190224 | MTR;kWH E-PR;;1P;230V;5-60A;1;;2W | 4
20732961 |  | 3250048 | MCB;230/400V;1P;4A;50Hz; | 1
20732961 |  | 2190224 | MTR;kWH E-PR;;1P;230V;5-60A;1;;2W | 2
20732961 |  | 2200004 | MTR ACC;SEGEL PLASTIC | 20
20732961 |  | 3250052 | MCB;230/400V;1P;10A;50Hz; | 2
20732992 |  | 2200004 | MTR ACC;SEGEL PLASTIC | 27
20732992 |  | 2190224 | MTR;kWH E-PR;;1P;230V;5-60A;1;;2W | 27
20733553 |  | 2200004 | MTR ACC;SEGEL PLASTIC | 0
20733603 |  | 2200004 | MTR ACC;SEGEL PLASTIC | 27
20733605 |  | 2190224 | MTR;kWH E-PR;;1P;230V;5-60A;1;;2W | 32
20734210 |  | 2200004 | MTR ACC;SEGEL PLASTIC | 125
20734210 |  | 3110026 | CABLE PWR;NFA2X;2X16mm2;0.6/1kV;OH | 200
20734210 |  | 3110025 | CABLE PWR;NFA2X;2X10mm2;0.6/1kV;OH | 850
20734892 |  | 3250048 | MCB;230/400V;1P;4A;50Hz; | 0
20734892 |  | 3250058 | MCB;230/400V;1P;25A;50Hz; | 0
20734892 |  | 3110026 | CABLE PWR;NFA2X;2X16mm2;0.6/1kV;OH | 0
20734892 |  | 2190224 | MTR;kWH E-PR;;1P;230V;5-60A;1;;2W | 0
20734894 |  | 3250046 | MCB;230/400V;1P;2A;50Hz; | 2
20734894 |  | 3250058 | MCB;230/400V;1P;25A;50Hz; | 1
20734894 |  | 3110026 | CABLE PWR;NFA2X;2X16mm2;0.6/1kV;OH | 150
20734894 |  | 2190224 | MTR;kWH E-PR;;1P;230V;5-60A;1;;2W | 8
20737187 |  | 2190224 | MTR;kWH E-PR;;1P;230V;5-60A;1;;2W | 7
20737187 |  | 2200004 | MTR ACC;SEGEL PLASTIC | 8
20737187 |  | 2190502 | MTR;kWH E;;1P;230V;5-60A;1;;2W | 1
20737187 |  | 3250048 | MCB;230/400V;1P;4A;50Hz; | 6
20737187 |  | 3250050 | MCB;230/400V;1P;6A;50Hz; | 2
20737716 |  | 3250048 | MCB;230/400V;1P;4A;50Hz; | 7
20737716 |  | 2200004 | MTR ACC;SEGEL PLASTIC | 11
20737716 |  | 3250050 | MCB;230/400V;1P;6A;50Hz; | 4
20737716 |  | 2190224 | MTR;kWH E-PR;;1P;230V;5-60A;1;;2W | 11
20737723 |  | 3250048 | MCB;230/400V;1P;4A;50Hz; | 7
20737723 |  | 3250054 | MCB;230/400V;1P;16A;50Hz; | 2
20737723 |  | 2200004 | MTR ACC;SEGEL PLASTIC | 14
20737723 |  | 3250050 | MCB;230/400V;1P;6A;50Hz; | 4
20737723 |  | 2190224 | MTR;kWH E-PR;;1P;230V;5-60A;1;;2W | 12
20737723 |  | 2190502 | MTR;kWH E;;1P;230V;5-60A;1;;2W | 2
20737723 |  | 3250052 | MCB;230/400V;1P;10A;50Hz; | 1
20737732 |  | 2190224 | MTR;kWH E-PR;;1P;230V;5-60A;1;;2W | 5
20737732 |  | 3250099 | MCB;230/400V;3P;16A;50Hz; | 1
20737732 |  | 4120538 | BOX;APP PL CB;AL1.6MM;650X400X220MM | 1
20737732 |  | 3250058 | MCB;230/400V;1P;25A;50Hz; | 1
20737732 |  | 3250052 | MCB;230/400V;1P;10A;50Hz; | 3
20737732 |  | 3250054 | MCB;230/400V;1P;16A;50Hz; | 1
20737732 |  | 3250050 | MCB;230/400V;1P;6A;50Hz; | 1
20737732 |  | 2190218 | MTR;kWH E;;3P;230/400V;5-80A;1;;4W | 1
20737732 |  | 2200004 | MTR ACC;SEGEL PLASTIC | 13
20737732 |  | 3060475 | COND ACC;JOINT PIN BIMETAL AL/CU 16/16mm | 4
20737808 |  | 2200004 | MTR ACC;SEGEL PLASTIC | 7
20737808 |  | 3250050 | MCB;230/400V;1P;6A;50Hz; | 4
20737808 |  | 2190224 | MTR;kWH E-PR;;1P;230V;5-60A;1;;2W | 7
20737808 |  | 3250048 | MCB;230/400V;1P;4A;50Hz; | 2
20737808 |  | 3250052 | MCB;230/400V;1P;10A;50Hz; | 1
20737811 |  | 3110026 | CABLE PWR;NFA2X;2X16mm2;0.6/1kV;OH | 1000
20737811 |  | 3280480 | CONN;0.6/1KV;H;AL;70-95/70-95MM2;PRS | 100
20737811 |  | 3110542 | CABLE PWR;NFA2X-T;3X70+1X70;0.6/1kV;OH | 10
20737811 |  | 3110025 | CABLE PWR;NFA2X;2X10mm2;0.6/1kV;OH | 2000
20737815 |  | 3250050 | MCB;230/400V;1P;6A;50Hz; | 3
20737815 |  | 2200004 | MTR ACC;SEGEL PLASTIC | 3
20738384 |  | 2200004 | MTR ACC;SEGEL PLASTIC | 26
20738384 |  | 3250052 | MCB;230/400V;1P;10A;50Hz; | 1
20738384 |  | 2190502 | MTR;kWH E;;1P;230V;5-60A;1;;2W | 4
20738384 |  | 2190224 | MTR;kWH E-PR;;1P;230V;5-60A;1;;2W | 8
20738384 |  | 2190218 | MTR;kWH E;;3P;230/400V;5-80A;1;;4W | 1
20738384 |  | 3250048 | MCB;230/400V;1P;4A;50Hz; | 9
20738384 |  | 3250050 | MCB;230/400V;1P;6A;50Hz; | 2
20738384 |  | 3250099 | MCB;230/400V;3P;16A;50Hz; | 1
20739847 |  | 3110025 | CABLE PWR;NFA2X;2X10mm2;0.6/1kV;OH | 1500
20739975 |  | 3250052 | MCB;230/400V;1P;10A;50Hz; | 2
20739975 |  | 3250046 | MCB;230/400V;1P;2A;50Hz; | 5
20739975 |  | 3110025 | CABLE PWR;NFA2X;2X10mm2;0.6/1kV;OH | 150
20739975 |  | 3110026 | CABLE PWR;NFA2X;2X16mm2;0.6/1kV;OH | 100
20740489 |  | 2190224 | MTR;kWH E-PR;;1P;230V;5-60A;1;;2W | 33
20740538 |  | 3250048 | MCB;230/400V;1P;4A;50Hz; | 12
20741454 |  | 3250048 | MCB;230/400V;1P;4A;50Hz; | 2
20741454 |  | 3250050 | MCB;230/400V;1P;6A;50Hz; | 1
20741469 |  | 3250058 | MCB;230/400V;1P;25A;50Hz; | 6
20741469 |  | 3250048 | MCB;230/400V;1P;4A;50Hz; | 6
20741475 |  | 2190218 | MTR;kWH E;;3P;230/400V;5-80A;1;;4W | 1
20741524 |  | 3250058 | MCB;230/400V;1P;25A;50Hz; | 26
20741524 |  | 3250048 | MCB;230/400V;1P;4A;50Hz; | 116
20741524 |  | 2190218 | MTR;kWH E;;3P;230/400V;5-80A;1;;4W | 3
20741665 |  | 3250052 | MCB;230/400V;1P;10A;50Hz; | 0
20741665 |  | 2200004 | MTR ACC;SEGEL PLASTIC | 0
20741665 |  | 3250054 | MCB;230/400V;1P;16A;50Hz; | 0
20741721 |  | 3250058 | MCB;230/400V;1P;25A;50Hz; | 1
20741721 |  | 3250048 | MCB;230/400V;1P;4A;50Hz; | 29
20741802 |  | 3250050 | MCB;230/400V;1P;6A;50Hz; | 1
20741802 |  | 2200004 | MTR ACC;SEGEL PLASTIC | 10
20741802 |  | 2190224 | MTR;kWH E-PR;;1P;230V;5-60A;1;;2W | 5
20741802 |  | 3250048 | MCB;230/400V;1P;4A;50Hz; | 4
20741842 |  | 3250048 | MCB;230/400V;1P;4A;50Hz; | 1
20741842 |  | 2190224 | MTR;kWH E-PR;;1P;230V;5-60A;1;;2W | 2
20741842 |  | 3250050 | MCB;230/400V;1P;6A;50Hz; | 4
20741842 |  | 3250052 | MCB;230/400V;1P;10A;50Hz; | 7
20741842 |  | 3250059 | MCB;230/400V;1P;35A;50Hz; | 1
20741842 |  | 2200004 | MTR ACC;SEGEL PLASTIC | 30
20741856 |  | 2190224 | MTR;kWH E-PR;;1P;230V;5-60A;1;;2W | 8
20741856 |  | 3110025 | CABLE PWR;NFA2X;2X10mm2;0.6/1kV;OH | 250
20741856 |  | 3250046 | MCB;230/400V;1P;2A;50Hz; | 5
20741856 |  | 3250048 | MCB;230/400V;1P;4A;50Hz; | 12
20741976 |  | 2190224 | MTR;kWH E-PR;;1P;230V;5-60A;1;;2W | 296
20743064 |  | 3250056 | MCB;230/400V;1P;20A;50Hz; | 1
20743064 |  | 3250052 | MCB;230/400V;1P;10A;50Hz; | 1
20743068 |  | 3250052 | MCB;230/400V;1P;10A;50Hz; | 3
20743068 |  | 3250056 | MCB;230/400V;1P;20A;50Hz; | 1
20743068 |  | 3250050 | MCB;230/400V;1P;6A;50Hz; | 2
20743068 |  | 3250103 | MCB;230/400V;3P;35A;50Hz; | 1
20743068 |  | 2190224 | MTR;kWH E-PR;;1P;230V;5-60A;1;;2W | 1
20743070 |  | 3250050 | MCB;230/400V;1P;6A;50Hz; | 5
20743070 |  | 3250052 | MCB;230/400V;1P;10A;50Hz; | 2
20743070 |  | 3250058 | MCB;230/400V;1P;25A;50Hz; | 1
20743070 |  | 3250103 | MCB;230/400V;3P;35A;50Hz; | 1
20743076 |  | 3250050 | MCB;230/400V;1P;6A;50Hz; | 1
20743076 |  | 3250052 | MCB;230/400V;1P;10A;50Hz; | 4
20743083 |  | 3250060 | MCB;230/400V;1P;50A;50Hz; | 1
20743083 |  | 3250052 | MCB;230/400V;1P;10A;50Hz; | 1
20743083 |  | 2190502 | MTR;kWH E;;1P;230V;5-60A;1;;2W | 2
20743083 |  | 2190224 | MTR;kWH E-PR;;1P;230V;5-60A;1;;2W | 2
20743087 |  | 3250059 | MCB;230/400V;1P;35A;50Hz; | 1
20743087 |  | 2190502 | MTR;kWH E;;1P;230V;5-60A;1;;2W | 1
20743087 |  | 3250052 | MCB;230/400V;1P;10A;50Hz; | 2
20743091 |  | 2190224 | MTR;kWH E-PR;;1P;230V;5-60A;1;;2W | 1
20743091 |  | 2190502 | MTR;kWH E;;1P;230V;5-60A;1;;2W | 1
20743091 |  | 3250052 | MCB;230/400V;1P;10A;50Hz; | 2
20743091 |  | 3250058 | MCB;230/400V;1P;25A;50Hz; | 1
20743177 |  | 3250050 | MCB;230/400V;1P;6A;50Hz; | 1
20743177 |  | 3250054 | MCB;230/400V;1P;16A;50Hz; | 1
20743177 |  | 3250052 | MCB;230/400V;1P;10A;50Hz; | 1
20743177 |  | 2200004 | MTR ACC;SEGEL PLASTIC | 3
20743206 |  | 2190502 | MTR;kWH E;;1P;230V;5-60A;1;;2W | 1
20743206 |  | 3250048 | MCB;230/400V;1P;4A;50Hz; | 2
20743206 |  | 2200004 | MTR ACC;SEGEL PLASTIC | 8
20743206 |  | 3250050 | MCB;230/400V;1P;6A;50Hz; | 5
20743206 |  | 3250059 | MCB;230/400V;1P;35A;50Hz; | 1
20743206 |  | 2190224 | MTR;kWH E-PR;;1P;230V;5-60A;1;;2W | 7
20743215 |  | 3250048 | MCB;230/400V;1P;4A;50Hz; | 1
20743215 |  | 3250050 | MCB;230/400V;1P;6A;50Hz; | 4
20743215 |  | 2190224 | MTR;kWH E-PR;;1P;230V;5-60A;1;;2W | 7
20743215 |  | 2200004 | MTR ACC;SEGEL PLASTIC | 7
20743215 |  | 3250056 | MCB;230/400V;1P;20A;50Hz; | 1
20743215 |  | 3250052 | MCB;230/400V;1P;10A;50Hz; | 1
20743216 |  | 2190502 | MTR;kWH E;;1P;230V;5-60A;1;;2W | 1
20743216 |  | 2200004 | MTR ACC;SEGEL PLASTIC | 11
20743216 |  | 3250048 | MCB;230/400V;1P;4A;50Hz; | 5
20743216 |  | 3250058 | MCB;230/400V;1P;25A;50Hz; | 1
20743216 |  | 2190224 | MTR;kWH E-PR;;1P;230V;5-60A;1;;2W | 10
20743216 |  | 3250050 | MCB;230/400V;1P;6A;50Hz; | 1
20743216 |  | 3250052 | MCB;230/400V;1P;10A;50Hz; | 2
20743216 |  | 3250054 | MCB;230/400V;1P;16A;50Hz; | 2
20743225 |  | 2200004 | MTR ACC;SEGEL PLASTIC | 0
20743225 |  | 3250050 | MCB;230/400V;1P;6A;50Hz; | 0
20743225 |  | 3250048 | MCB;230/400V;1P;4A;50Hz; | 0
20743225 |  | 3250099 | MCB;230/400V;3P;16A;50Hz; | 0
20743225 |  | 3250052 | MCB;230/400V;1P;10A;50Hz; | 0
20743225 |  | 2190224 | MTR;kWH E-PR;;1P;230V;5-60A;1;;2W | 0
20743225 |  | 2190502 | MTR;kWH E;;1P;230V;5-60A;1;;2W | 0
20743225 |  | 3250056 | MCB;230/400V;1P;20A;50Hz; | 0
20743233 |  | 3250050 | MCB;230/400V;1P;6A;50Hz; | 2
20743233 |  | 3250054 | MCB;230/400V;1P;16A;50Hz; | 1
20743233 |  | 3250056 | MCB;230/400V;1P;20A;50Hz; | 2
20743233 |  | 3250052 | MCB;230/400V;1P;10A;50Hz; | 2
20743233 |  | 3250060 | MCB;230/400V;1P;50A;50Hz; | 1
20743233 |  | 2190224 | MTR;kWH E-PR;;1P;230V;5-60A;1;;2W | 1
20743233 |  | 2190502 | MTR;kWH E;;1P;230V;5-60A;1;;2W | 1
20743233 |  | 2200004 | MTR ACC;SEGEL PLASTIC | 2
20743240 |  | 3250054 | MCB;230/400V;1P;16A;50Hz; | 12
20745371 |  | 2190502 | MTR;kWH E;;1P;230V;5-60A;1;;2W | 1
20745371 |  | 3250050 | MCB;230/400V;1P;6A;50Hz; | 1
20745371 |  | 3250054 | MCB;230/400V;1P;16A;50Hz; | 1
20745371 |  | 2190224 | MTR;kWH E-PR;;1P;230V;5-60A;1;;2W | 7
20745371 |  | 3250048 | MCB;230/400V;1P;4A;50Hz; | 5
20745371 |  | 3250052 | MCB;230/400V;1P;10A;50Hz; | 1
20745371 |  | 2200004 | MTR ACC;SEGEL PLASTIC | 8
20745618 |  | 3250052 | MCB;230/400V;1P;10A;50Hz; | 0
20745618 |  | 3250048 | MCB;230/400V;1P;4A;50Hz; | 0
20745618 |  | 2200004 | MTR ACC;SEGEL PLASTIC | 0
20745618 |  | 2190502 | MTR;kWH E;;1P;230V;5-60A;1;;2W | 0
20745680 |  | 3110025 | CABLE PWR;NFA2X;2X10mm2;0.6/1kV;OH | 200
20745680 |  | 3110542 | CABLE PWR;NFA2X-T;3X70+1X70;0.6/1kV;OH | 2
20745680 |  | 3280480 | CONN;0.6/1KV;H;AL;70-95/70-95MM2;PRS | 40
20745680 |  | 3280066 | CONN;1kV;;AL;10-16/10-16mm2;PRS HS;WP | 40
20745706 |  | 2190502 | MTR;kWH E;;1P;230V;5-60A;1;;2W | 2
20745706 |  | 3250052 | MCB;230/400V;1P;10A;50Hz; | 1
20745706 |  | 3250054 | MCB;230/400V;1P;16A;50Hz; | 1
20745706 |  | 3250056 | MCB;230/400V;1P;20A;50Hz; | 1
20745706 |  | 3250048 | MCB;230/400V;1P;4A;50Hz; | 9
20745706 |  | 2190224 | MTR;kWH E-PR;;1P;230V;5-60A;1;;2W | 18
20745706 |  | 3250050 | MCB;230/400V;1P;6A;50Hz; | 8
20745709 |  | 2190224 | MTR;kWH E-PR;;1P;230V;5-60A;1;;2W | 10
20745709 |  | 2190218 | MTR;kWH E;;3P;230/400V;5-80A;1;;4W | 1
20745709 |  | 3250048 | MCB;230/400V;1P;4A;50Hz; | 10
20745709 |  | 3060475 | COND ACC;JOINT PIN BIMETAL AL/CU 16/16mm | 4
20745709 |  | 2200004 | MTR ACC;SEGEL PLASTIC | 12
20745709 |  | 3250097 | MCB;230/400V;3P;10A;50Hz; | 1
20745709 |  | 4120538 | BOX;APP PL CB;AL1.6MM;650X400X220MM | 1
20745716 |  | 3250054 | MCB;230/400V;1P;16A;50Hz; | 1
20745716 |  | 3250048 | MCB;230/400V;1P;4A;50Hz; | 1
20745716 |  | 2190224 | MTR;kWH E-PR;;1P;230V;5-60A;1;;2W | 3
20745716 |  | 3250050 | MCB;230/400V;1P;6A;50Hz; | 1
20745718 |  | 3250054 | MCB;230/400V;1P;16A;50Hz; | 1
20745718 |  | 3250052 | MCB;230/400V;1P;10A;50Hz; | 1
20745718 |  | 2190502 | MTR;kWH E;;1P;230V;5-60A;1;;2W | 2
20745718 |  | 2200004 | MTR ACC;SEGEL PLASTIC | 17
20745718 |  | 3250048 | MCB;230/400V;1P;4A;50Hz; | 12
20745718 |  | 2190224 | MTR;kWH E-PR;;1P;230V;5-60A;1;;2W | 15
20745718 |  | 3250050 | MCB;230/400V;1P;6A;50Hz; | 3
20745741 |  | 3250050 | MCB;230/400V;1P;6A;50Hz; | 5
20745741 |  | 3250052 | MCB;230/400V;1P;10A;50Hz; | 2
20745741 |  | 2190502 | MTR;kWH E;;1P;230V;5-60A;1;;2W | 2
20745741 |  | 3250048 | MCB;230/400V;1P;4A;50Hz; | 8
20745741 |  | 3250054 | MCB;230/400V;1P;16A;50Hz; | 1
20745741 |  | 2190224 | MTR;kWH E-PR;;1P;230V;5-60A;1;;2W | 15
20745741 |  | 3250059 | MCB;230/400V;1P;35A;50Hz; | 1
20745787 |  | 3250103 | MCB;230/400V;3P;35A;50Hz; | 1
20745787 |  | 2190218 | MTR;kWH E;;3P;230/400V;5-80A;1;;4W | 1
20745816 |  | 3250058 | MCB;230/400V;1P;25A;50Hz; | 1
20745816 |  | 3250050 | MCB;230/400V;1P;6A;50Hz; | 4
20745816 |  | 2190502 | MTR;kWH E;;1P;230V;5-60A;1;;2W | 1
20745816 |  | 3250048 | MCB;230/400V;1P;4A;50Hz; | 11
20745816 |  | 2190224 | MTR;kWH E-PR;;1P;230V;5-60A;1;;2W | 15
20745817 |  | 3250052 | MCB;230/400V;1P;10A;50Hz; | 1
20745817 |  | 3250050 | MCB;230/400V;1P;6A;50Hz; | 4
20745817 |  | 2200004 | MTR ACC;SEGEL PLASTIC | 5
20745834 |  | 2190224 | MTR;kWH E-PR;;1P;230V;5-60A;1;;2W | 2
20745834 |  | 2200004 | MTR ACC;SEGEL PLASTIC | 7
20745834 |  | 3250048 | MCB;230/400V;1P;4A;50Hz; | 1
20745834 |  | 3250052 | MCB;230/400V;1P;10A;50Hz; | 2
20745834 |  | 3250054 | MCB;230/400V;1P;16A;50Hz; | 1
20745834 |  | 3250050 | MCB;230/400V;1P;6A;50Hz; | 2
20745854 |  | 3250052 | MCB;230/400V;1P;10A;50Hz; | 7
20745854 |  | 2190224 | MTR;kWH E-PR;;1P;230V;5-60A;1;;2W | 21
20745854 |  | 3250048 | MCB;230/400V;1P;4A;50Hz; | 9
20745854 |  | 3250054 | MCB;230/400V;1P;16A;50Hz; | 1
20745854 |  | 3250058 | MCB;230/400V;1P;25A;50Hz; | 2
20745854 |  | 3250050 | MCB;230/400V;1P;6A;50Hz; | 2
20747576 |  | 2190252 | MTR;kWH E-PR;;3P;230/400V;5-80A;1;;4W | 1
20747779 |  | 3250103 | MCB;230/400V;3P;35A;50Hz; | 1
20747779 |  | 2190224 | MTR;kWH E-PR;;1P;230V;5-60A;1;;2W | 8
20747779 |  | 3250046 | MCB;230/400V;1P;2A;50Hz; | 3
20747851 |  | 3250099 | MCB;230/400V;3P;16A;50Hz; | 0
20747851 |  | 2190224 | MTR;kWH E-PR;;1P;230V;5-60A;1;;2W | 0
20747851 |  | 3250056 | MCB;230/400V;1P;20A;50Hz; | 0
20747851 |  | 3250048 | MCB;230/400V;1P;4A;50Hz; | 0
20747851 |  | 3250050 | MCB;230/400V;1P;6A;50Hz; | 0
20747851 |  | 2200004 | MTR ACC;SEGEL PLASTIC | 0
20747851 |  | 3250052 | MCB;230/400V;1P;10A;50Hz; | 0
20747872 |  | 2200004 | MTR ACC;SEGEL PLASTIC | 0
20749489 |  | 3110025 | CABLE PWR;NFA2X;2X10mm2;0.6/1kV;OH | 100
20749498 |  | 3250050 | MCB;230/400V;1P;6A;50Hz; | 5
20749498 |  | 3250056 | MCB;230/400V;1P;20A;50Hz; | 1
20749498 |  | 3250052 | MCB;230/400V;1P;10A;50Hz; | 1
20749498 |  | 2200004 | MTR ACC;SEGEL PLASTIC | 9
20749498 |  | 2190502 | MTR;kWH E;;1P;230V;5-60A;1;;2W | 2
20749509 |  | 2190224 | MTR;kWH E-PR;;1P;230V;5-60A;1;;2W | 2
20749509 |  | 2200004 | MTR ACC;SEGEL PLASTIC | 2
20749509 |  | 3250048 | MCB;230/400V;1P;4A;50Hz; | 1
20749509 |  | 3250058 | MCB;230/400V;1P;25A;50Hz; | 1

## BEBAN GI DAN PYL
UP3 | PENYULANG | JANUARI | FEBRUARI | MARET | APRIL | MEI | JUNI | JULI | AGUSTUS | SEPTEMBER | OKTOBER | NOVEMBER | DESEMBER | BEBAN SIANG | BEBAN MALAM | MAX | SET OC | % PEMBEBANAN PENYULANG | GARDU INDUK | DAYA | I NOM | BEBAN (I) | % BEBAN TRAFO GI | KETERANGAN
BALI UTARA | SANDA | 85.4 | 87 | 87 | 88.9 | 94.4 | 100.8 | 100.6933 | 104.6689 | 94.6 | 104.4758 | 106.7154 | 108.8497 | 94.6 | 90.6 | 94.6 | 300 | 31.53% | ANTOSARI TRAFO 2 | 60 | 1575 | 460.97 | 29.27%
BALI UTARA | MEDEWI | 32.2027 | 43.8344 | 30.6714 | 34.2707 | 38.7901 | 61.9953 | 54.0371 | 58.8836 | 59.3 | 64.9978 | 69.2266 | 76.1561 | 53.94 | 59.3 | 59.3 | 300 | 19.77% | ANTOSARI TRAFO 2 | 60 | 1575 | 460.97 | 29.27%
BALI UTARA | WANAGIRI | 94.99 | 84.71 | 74.05 | 96.72 | 89.65 | 99.87 | 96.1873 | 102.9756 | 98.06 | 102.5654 | 107.4071 | 110.6281 | 79.79 | 98.06 | 98.06 | 300 | 32.69% | BATURITI TRAFO 2 | 60 | 1575 | 198.64 | 12.61%
BALI UTARA | LOVINA | 162.352 | 168.7853 | 166.4699 | 178.395 | 183.747 | 176.9086 | 185.7357 | 188.8156 | 179.35 | 190.4895 | 192.2124 | 194.3221 | 171.64 | 179.35 | 179.35 | 300 | 59.78% | PEMARON TRAFO 1 | 60 | 1732 | 939.89 | 54.27%
BALI UTARA | LILIGUNDI | 118.16 | 114.88 | 108.56 | 116.4 | 118.8 | 113.44 | 114.64 | 116.0373 | 120.72 | 117.6468 | 119.2356 | 120.5711 | 118.8 | 120.72 | 120.72 | 300 | 40.24% | PEMARON TRAFO 1 | 60 | 1732 | 939.89 | 54.27%
BALI UTARA | PANJI | 68.56 | 60.88 | 51.84 | 66.08 | 107.6 | 72.16 | 88.4267 | 98.5191 | 82.48 | 98.0482 | 104.5286 | 109.0851 | 64.56 | 82.48 | 82.48 | 300 | 27.49% | PEMARON TRAFO 1 | 60 | 1732 | 939.89 | 54.27%
BALI UTARA | GROKGAK | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | 0 | 300 | 0% | PEMARON TRAFO 1 | 60 | 1732 | 939.89 | 54.27%
BALI UTARA | TEJAKULA | 68.7 | 65 | 59.9 | 68.6 | 67.3 | 82.3 | 76.9933 | 82.6022 | 69.3 | 79.7795 | 82.8374 | 85.2006 | 59.7 | 69.3 | 69.3 | 300 | 23.1% | PEMARON TRAFO 1 | 60 | 1732 | 939.89 | 54.27%
BALI UTARA | ANTURAN | 142.8 | 141 | 126.1 | 151.6 | 152.9 | 152 | 155.12 | 161.4133 | 156.4 | 163.3215 | 167.931 | 172.3291 | 130 | 156.4 | 156.4 | 300 | 52.13% | PEMARON TRAFO 1 | 60 | 1732 | 939.89 | 54.27%
BALI UTARA | UDAYANA | 55.2 | 55.4 | 68.5 | 61 | 61.6 | 58.4 | 62.7267 | 61.9644 | 67.4 | 65.8835 | 66.0157 | 65.3776 | 67.4 | 63.9 | 67.4 | 300 | 22.47% | PEMARON TRAFO 1 | 60 | 1732 | 939.89 | 54.27%
BALI UTARA | TAMAN SARI | 100.9397 | 103.2445 | 99.1275 | 107.0546 | 198.4826 | 141.8348 | 174.9257 | 195.2405 | 105.21 | 176.1827 | 183.1572 | 187.6654 | 99.77 | 105.21 | 105.21 | 300 | 35.07% | PEMARON TRAFO 1 | 60 | 1732 | 939.89 | 54.27%
BALI UTARA | EXP SINGARAJA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | 0 | 300 | 0% | PEMARON TRAFO 1 | 60 | 1732 | 939.89 | 54.27%
BALI UTARA | JAGATNATA | 38.6216 | 37.5969 | 49.7226 | 46.6305 | 39.6391 | 45.1844 | 46.484 | 46.5925 | 49.69 | 49.7405 | 50.3016 | 49.8725 | 49.69 | 42.09 | 49.69 | 300 | 16.56% | PEMARON TRAFO 1 | 60 | 1732 | 939.89 | 54.27%
BALI UTARA | YEH TALUH | 107.6995 | 108.5265 | 115.4689 | 113.9704 | 114.6848 | 109.1471 | 114.0043 | 113.5474 | 119.37 | 117.4348 | 117.8346 | 117.8536 | 119.37 | 116.55 | 119.37 | 300 | 39.79% | PEMARON TRAFO 2 | 60 | 1732 | 1135.23 | 65.54%
BALI UTARA | SUKASADA | 88.9999 | 91.2638 | 77.9754 | 98.3226 | 118.4028 | 137.8909 | 136.7645 | 152.8363 | 94.4 | 141.0505 | 147.8627 | 154.0567 | 76.4 | 94.4 | 94.4 | 300 | 31.47% | PEMARON TRAFO 2 | 60 | 1732 | 1135.23 | 65.54%
BALI UTARA | PUPUAN | 58.6786 | 59.4415 | 54.4421 | 61.6323 | 62.4601 | 70.2566 | 68.5654 | 72.1888 | 62.51 | 70.8893 | 72.8107 | 74.8015 | 52.57 | 62.51 | 62.51 | 300 | 20.84% | PEMARON TRAFO 2 | 60 | 1732 | 1135.23 | 65.54%
BALI UTARA | KUBUJATI | 85.4833 | 82.3535 | 101.3917 | 89.2739 | 88.2074 | 92.7643 | 94.0973 | 94.5251 | 87.4 | 93.3677 | 93.0263 | 90.9198 | 86.6 | 87.4 | 87.4 | 300 | 29.13% | PEMARON TRAFO 2 | 60 | 1732 | 1135.23 | 65.54%
BALI UTARA | CELUKAN BAWANG | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | 0 | 300 | 0% | PEMARON TRAFO 2 | 60 | 1732 | 1135.23 | 65.54%
BALI UTARA | AIR SANIH | 49.76 | 51.2 | 50.16 | 58.56 | 59.76 | 54.64 | 59.8613 | 61.4916 | 58.72 | 62.8668 | 63.9993 | 64.9828 | 52.48 | 58.72 | 58.72 | 300 | 19.57% | PEMARON TRAFO 2 | 60 | 1732 | 1135.23 | 65.54%
BALI UTARA | BANYUNING | 112 | 109 | 115 | 127 | 128.5 | 137.5 | 144.25 | 149.5 | 119 | 145.0694 | 148.6211 | 150.0789 | 108 | 119 | 119 | 300 | 39.67% | PEMARON TRAFO 2 | 60 | 1732 | 1135.23 | 65.54%
BALI UTARA | VIP GANESHA | 44.16 | 44 | 60.56 | 45.92 | 49.28 | 43.92 | 47.9733 | 45.9396 | 62.48 | 53.6863 | 54.0208 | 53.6613 | 62.48 | 49.44 | 62.48 | 300 | 20.83% | PEMARON TRAFO 2 | 60 | 1732 | 1135.23 | 65.54%
BALI UTARA | PONJOK BATU | 56 | 49.28 | 46.48 | 50.72 | 51.28 | 54.88 | 51.904 | 54.6453 | 52 | 53.1686 | 54.9777 | 55.7736 | 48.8 | 52 | 52 | 300 | 17.33% | PEMARON TRAFO 2 | 60 | 1732 | 1135.23 | 65.54%
BALI UTARA | PULUKAN | 87.8905 | 91.8009 | 93.3372 | 99.0937 | 97.3104 | 98.7521 | 102.3568 | 103.8326 | 97.27 | 104.4586 | 105.103 | 105.848 | 90.42 | 97.27 | 97.27 | 300 | 32.42% | NEGARA TRAFO 1 | 30 | 866 | 339.5 | 39.2%
BALI UTARA | BERAMBANG | 31.9694 | 35.7819 | 47.8659 | 40.4138 | 38.5669 | 36.4395 | 40.8316 | 38.8955 | 38.85 | 40.4144 | 39.0102 | 37.4432 | 38.85 | 37.8 | 38.85 | 300 | 12.95% | NEGARA TRAFO 1 | 30 | 866 | 339.5 | 39.2%
BALI UTARA | PENGAMBENGAN | 68.3 | 73.8 | 88.4 | 70.4 | 64.4 | 62 | 63.4467 | 56.7111 | 85.1 | 66.7531 | 64.5774 | 63.2443 | 85.1 | 82.7 | 85.1 | 300 | 28.37% | NEGARA TRAFO 1 | 30 | 866 | 339.5 | 39.2%
BALI UTARA | BATU AGUNG | 78.8 | 76.8 | 72.6 | 78.9 | 75.1 | 74.7 | 74.22 | 74.3467 | 79.8 | 75.7807 | 76.4333 | 77.0164 | 79.8 | 79 | 79.8 | 300 | 26.6% | NEGARA TRAFO 1 | 30 | 866 | 339.5 | 39.2%
BALI UTARA | DAUH WARU | 88.0533 | 87.7333 | 85.7333 | 87.92 | 87.9733 | 84.5333 | 85.5218 | 85.1087 | 86.72 | 85.1705 | 84.9878 | 84.8664 | 83.28 | 86.72 | 86.72 | 300 | 28.91% | NEGARA TRAFO 2 | 30 | 866 | 532.64 | 61.51% | Beban lebih tinggi, karena bacup trafo 3 GI Negara
BALI UTARA | KETAPANG | 28.16 | 31.3067 | 49.1467 | 21.68 | 30.6667 | 30.2667 | 29.9858 | 26.7496 | 56.29 | 39.5653 | 40.3999 | 41.6166 | 56.29 | 41.95 | 56.29 | 300 | 18.76% | NEGARA TRAFO 2 | 30 | 866 | 532.64 | 61.51% | Beban lebih tinggi, karena bacup trafo 3 GI Negara
BALI UTARA | SATRIA | 115.4133 | 110.5333 | 107.84 | 110.96 | 110.2667 | 107.44 | 106.6542 | 106.8201 | 108.72 | 105.7549 | 105.9683 | 105.5903 | 106 | 108.72 | 108.72 | 300 | 36.24% | NEGARA TRAFO 2 | 30 | 866 | 532.64 | 61.51% | Beban lebih tinggi, karena bacup trafo 3 GI Negara
BALI UTARA | PERANCAK | 72.3439 | 72.4177 | 70.4611 | 77.3872 | 78.2253 | 76.4982 | 79.0676 | 80.8961 | 72.42 | 79.0294 | 79.6156 | 79.9277 | 65.53 | 72.42 | 72.42 | 300 | 24.14% | NEGARA TRAFO 3 | 60 | 1575 | #N/A | #N/A | Trafo direlokasi sejak 10 Januari 2024 ke Trafo 2 GI Sanur
BALI UTARA | MANGGIS SARI | 77.6186 | 74.277 | 76.1198 | 79.9942 | 77.1463 | 76.7195 | 77.7779 | 78.6513 | 53.63 | 67.7602 | 65.5981 | 62.2756 | 43.09 | 53.63 | 53.63 | 300 | 17.88% | NEGARA TRAFO 3 | 60 | 1575 | #N/A | #N/A | Trafo direlokasi sejak 10 Januari 2024 ke Trafo 2 GI Sanur
BALI UTARA | RAMBUT SIWI | 72.084 | 61.2281 | 63.7252 | 81.021 | 81.6135 | 62.3927 | 73.3437 | 76.2713 | 61.79 | 70.7657 | 71.4537 | 69.2402 | 54.51 | 61.79 | 61.79 | 300 | 20.6% | NEGARA TRAFO 3 | 60 | 1575 | #N/A | #N/A | Trafo direlokasi sejak 10 Januari 2024 ke Trafo 2 GI Sanur
BALI UTARA | TELUK LIMA | 110.956 | 89.7415 | 83.6371 | 92.4215 | 93.543 | 92.1308 | 86.3446 | 90.5982 | 98.82 | 89.7284 | 93.6615 | 94.6294 | 79.82 | 98.82 | 98.82 | 300 | 32.94% | NEGARA TRAFO 3 | 60 | 1575 | #N/A | #N/A | Trafo direlokasi sejak 10 Januari 2024 ke Trafo 2 GI Sanur
BALI UTARA | PECANGAKAN | 44.0121 | 44.1434 | 51.7144 | 47.629 | 44.9309 | 43.4218 | 45.5078 | 44.1491 | 52.38 | 47.8377 | 47.7231 | 47.2787 | 52.38 | 46.09 | 52.38 | 300 | 17.46% | NEGARA TRAFO 3 | 60 | 1575 | #N/A | #N/A | Trafo direlokasi sejak 10 Januari 2024 ke Trafo 2 GI Sanur
BALI UTARA | GILIMANUK | 38 | 38 | 37 | 43 | 42 | 42 | 43.8 | 45.2667 | 41 | 44.9852 | 45.7508 | 46.2746 | 33 | 41 | 41 | 300 | 13.67% | GILIMANUK TRAFO 1 | 30 | 866 | 232 | 26.79%
BALI UTARA | MELAYA | 72 | 68 | 62 | 74 | 82 | 77 | 80.4 | 85.4 | 80 | 85.9778 | 89.4568 | 92.095 | 78 | 80 | 80 | 300 | 26.67% | GILIMANUK TRAFO 1 | 30 | 866 | 232 | 26.79%
BALI UTARA | BANYUWEDANG | 72 | 70 | 67 | 79 | 90 | 80 | 87.5333 | 92.6889 | 84 | 93.4247 | 96.7616 | 99.1851 | 79 | 84 | 84 | 300 | 28% | GILIMANUK TRAFO 1 | 30 | 866 | 232 | 26.79%
BALI UTARA | MENJANGAN | 58.88 | 41.68 | 43.36 | 50.56 | 56.72 | 68.16 | 63.0987 | 72.6951 | 57.36 | 68.9495 | 74.8754 | 77.3403 | 56.8 | 57.36 | 57.36 | 300 | 19.12% | GILIMANUK TRAFO 2 | 60 | 1575 | 160.22 | 10.17%
BALI UTARA | PALASARI | 81.44 | 87.28 | 74 | 71.12 | 77.68 | 83.28 | 76.8853 | 76.6169 | 90.72 | 81.8131 | 83.1405 | 86.811 | 88.08 | 90.72 | 90.72 | 300 | 30.24% | GILIMANUK TRAFO 2 | 60 | 1575 | 160.22 | 10.17%
BALI UTARA | PENYABANGAN | 92 | 84.5 | 92.5 | 103.5 | 106.5 | 96.5 | 105.8667 | 110.4111 | 114 | 116.0975 | 120.3261 | 122.1341 | 114 | 108 | 114 | 300 | 38% | GIS CELUKAN BAWANG TRAFO 1 | 60 | 1732 | 839.52 | 48.47%
BALI UTARA | BANYUPOH | 88 | 87 | 100 | 89 | 91 | 88 | 90.6 | 89.3333 | 102 | 95.2593 | 95.7412 | 95.5267 | 102 | 94 | 102 | 300 | 34% | GIS CELUKAN BAWANG TRAFO 1 | 60 | 1732 | 839.52 | 48.47%
BALI UTARA | KALISADA | 78 | 77 | 84 | 84 | 80 | 80 | 82.4 | 82.3333 | 90 | 86.7037 | 87.5942 | 87.8497 | 90 | 90 | 90 | 300 | 30% | GIS CELUKAN BAWANG TRAFO 1 | 60 | 1732 | 839.52 | 48.47%
BALI UTARA | KOTA SERIRIT | 155 | 133.5 | 136 | 154 | 152.5 | 155 | 155.1667 | 164.0778 | 149.5 | 159.616 | 165.0223 | 165.8771 | 142.5 | 149.5 | 149.5 | 300 | 49.83% | GIS CELUKAN BAWANG TRAFO 1 | 60 | 1732 | 839.52 | 48.47%
BALI UTARA | TONASA | 11.5 | 12 | 9 | 9.5 | 12 | 10.5 | 10.3 | 10.4 | 12 | 10.8667 | 11.1102 | 11.6675 | 11.5 | 12 | 12 | 300 | 4% | GIS CELUKAN BAWANG TRAFO 1 | 60 | 1732 | 839.52 | 48.47%
BALI UTARA | TITAB | 69.5 | 71 | 62 | 72 | 69 | 69.5 | 69.2333 | 69.8556 | 72 | 70.8877 | 71.622 | 73.0254 | 58 | 72 | 72 | 300 | 24% | GIS CELUKAN BAWANG TRAFO 1 | 60 | 1732 | 839.52 | 48.47%
BALI UTARA | TEMBOK | 117.36 | 118.99 | 110.51 | 123.55 | 124.69 | 138.8 | 136.0507 | 142.5631 | 128.6 | 141.958 | 145.8176 | 149.8408 | 114.33 | 128.6 | 128.6 | 300 | 42.87% | GI KUBU TRAFO 1 | 60 | 1732 | #N/A | #N/A
BALI UTARA | EXP BONDALEM | 9.59 | 9.63 | 9.52 | 9.58 | 9.58 | 9.6 | 9.5793 | 9.5802 | 9.57 | 9.5735 | 9.5729 | 9.5856 | 9.53 | 9.57 | 9.57 | 300 | 3.19% | GI KUBU TRAFO 1 | 60 | 1732 | #N/A | #N/A

## STOCK GUDANG
NORMALISASI | NAMA BARANG | NAMA MATERIAL | VOL 61 | VOL 62 | VOL GUDANG | RATA-RATA PER BULAN | RATA-RATA PER TAHUN | STATUS | KRITERIA MATERIAL
7010182 |  | .TOOL M;POLYPROPELENE ROPE | 0 |  | 0 |  |  | Aman | JARANG TERPAKAI
7020188 |  | `TOOL E;CT TESTER 220VAC 12A 50Hz | 0 |  | 0 |  |  | Aman | JARANG TERPAKAI
4120237 |  | BOX; AVS CONTROL;20KV | 0 |  | 0 |  |  | Aman | JARANG TERPAKAI
4120002 | Box APP Pengukuran Langsung | BOX;APP I NCBL;ST PLATE 1.4;320X150X36mm | 49 |  | 0 |  |  | Darurat | JARANG TERPAKAI
4120272 |  | BOX;APP K4 KWH;ST PLATE 2MM;150X38X38CM | 0 |  | 0 |  |  | Aman | JARANG TERPAKAI
4120538 |  | BOX;APP PL CB;AL1.6MM;650X400X220MM | 0 | 11 | 1 | 11 | 132 | Darurat | JARANG TERPAKAI
4120027 |  | BOX;APPI;ST PLATE 2mm; | 0 |  | 0 |  |  | Aman | JARANG TERPAKAI
4120051 |  | BOX;APPIII COMPLETE;ST PLATE 2mm; | 0 |  | 0 |  |  | Aman | JARANG TERPAKAI
4120222 |  | BOX;APPIII MCB 10A;PLAT2MM;420X200X644MM | 0 |  | 0 |  |  | Aman | JARANG TERPAKAI
4120223 |  | BOX;APPIII MCB 16A;PLAT2MM;420X200X644MM | 0 |  | 0 |  |  | Aman | JARANG TERPAKAI
4120224 |  | BOX;APPIII MCB 20A;PLAT2MM;420X200X644MM | 0 |  | 0 |  |  | Aman | JARANG TERPAKAI
4120194 |  | BOX;APPIII MCB 25A;PLAT2mm;420X200X644mm | 0 |  | 0 |  |  | Aman | JARANG TERPAKAI
4120195 |  | BOX;APPIII MCB 35A;PLAT2mm;420X200X644mm | 0 |  | 0 |  |  | Aman | JARANG TERPAKAI
4120196 |  | BOX;APPIII MCB 50A;PLAT2mm;420X200X644mm | 0 |  | 0 |  |  | Aman | JARANG TERPAKAI
4120225 |  | BOX;APPIII MCB 63A;PLAT2MM;420X200X644MM | 0 |  | 0 |  |  | Aman | JARANG TERPAKAI
4120087 |  | BOX;APPIII MCCB 125A;PLAT 2mm;80X50X35cm | 0 |  | 0 |  |  | Aman | JARANG TERPAKAI
4120089 |  | BOX;APPIII MCCB 200A;PLAT 2mm;80X50X35cm | 0 |  | 0 |  |  | Aman | JARANG TERPAKAI
4120092 |  | BOX;APPIII MCCB 300A;PLAT 2mm;80X50X35cm | 0 |  | 0 |  |  | Aman | JARANG TERPAKAI
4120084 |  | BOX;APPIII MCCB 63A;PLAT 2mm;80X50X35cm | 0 |  | 0 |  |  | Aman | JARANG TERPAKAI
4120085 |  | BOX;APPIII MCCB 80A;PLAT 2mm;80X50X35cm | 0 |  | 0 |  |  | Aman | JARANG TERPAKAI
4120004 |  | BOX;APPIII NCBL;ST PLATE1.8;600x250x70mm | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | Aman | SLOW MOVING
4120052 |  | BOX;APPIV COMPLETE;ST PLATE 2mm; | 0 |  | 0 |  |  | Aman | JARANG TERPAKAI
4120234 |  | BOX;APPIV TR;ST PLATE 2mm;105 KVA | 0 |  | 0 |  |  | Aman | JARANG TERPAKAI
4120233 |  | BOX;APPIV TR;ST PLATE 2mm;147 KVA | 0 |  | 0 |  |  | Aman | JARANG TERPAKAI
4120232 |  | BOX;APPIV TR;ST PLATE 2mm;197 kVA | 0 |  | 0 |  |  | Aman | JARANG TERPAKAI
4120231 |  | BOX;APPIV TR;ST PLATE 2mm;82.5 KVA | 0 |  | 0 |  |  | Aman | JARANG TERPAKAI
4120468 | Box APP (Pengukuran Tak Langsung) | BOX;APPMCCB100A+STRIP;AL2MM;1205X420X250 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | Aman | SLOW MOVING
4120469 | Box APP (Pengukuran Tak Langsung) | BOX;APPMCCB125A+STRIP;AL2MM;1205X420X250 | 0 | 0 | 6 | 0 | 1 | Aman | SLOW MOVING
4120470 | Box APP (Pengukuran Tak Langsung) | BOX;APPMCCB160A+STRIP;AL2MM;1205X420X250 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | Aman | SLOW MOVING
4120471 | Box APP (Pengukuran Tak Langsung) | BOX;APPMCCB200A+STRIP;AL2MM;1205X420X250 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | Aman | SLOW MOVING
4120472 | Box APP (Pengukuran Tak Langsung) | BOX;APPMCCB225A+STRIP;AL2MM;1205X420X250 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | Aman | SLOW MOVING
4120473 | Box APP (Pengukuran Tak Langsung) | BOX;APPMCCB250A+STRIP;AL2MM;1205X420X250 | 0 | 0 | 9 | 0 | 1 | Aman | SLOW MOVING
4120474 | Box APP (Pengukuran Tak Langsung) | BOX;APPMCCB300A+STRIP;AL2MM;1205X420X250 | 0 | 0 | 4 | 0 | 1 | Aman | SLOW MOVING
4120467 | Box APP (Pengukuran Tak Langsung) | BOX;APPMCCB80A+STRIP;AL2MM;1205X420X250 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | Aman | SLOW MOVING
4120464 |  | BOX;APPV TR;AL PLATE 2MM | 0 |  | 0 |  |  | Aman | MEDIUM MOVING
4120229 |  | BOX;APPV TR;ST PLATE 2mm; | 0 |  | 0 |  |  | Aman | JARANG TERPAKAI
4120113 |  | BOX;APPVI KHUSUS LENGKAP;FIBER; | 0 |  | 0 |  |  | Aman | JARANG TERPAKAI
4120005 |  | BOX;APPVI NCBL;ST PLATE; | 0 |  | 0 |  |  | Aman | JARANG TERPAKAI
4120354 |  | BOX;APPVI TR 105 KVA;AL PLATE 2MM; | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | Aman | SLOW MOVING
4120341 |  | BOX;APPVI TR 105 KVA;SPCC PLATE 1.5MM; | 0 |  | 0 |  |  | Aman | JARANG TERPAKAI
4120355 |  | BOX;APPVI TR 131 KVA;AL PLATE 2MM; | 0 |  | 0 |  |  | Aman | SLOW MOVING
4120342 |  | BOX;APPVI TR 131 KVA;SPCC PLATE 1.5MM; | 0 |  | 0 |  |  | Aman | JARANG TERPAKAI
4120356 |  | BOX;APPVI TR 147 KVA;AL PLATE 2MM; | 0 | 0 | 2 | 0 | 3 | Aman | SLOW MOVING
4120343 |  | BOX;APPVI TR 147 KVA;SPCC PLATE 1.5MM; | 0 |  | 0 |  |  | Aman | JARANG TERPAKAI
4120357 |  | BOX;APPVI TR 164 KVA;AL PLATE 2MM; | 0 | 1 | 3 | 1 | 6 | Aman | SLOW MOVING
4120344 |  | BOX;APPVI TR 164 KVA;SPCC PLATE 1.5MM; | 0 |  | 0 |  |  | Aman | JARANG TERPAKAI
4120358 |  | BOX;APPVI TR 197 KVA;AL PLATE 2MM; | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | Aman | SLOW MOVING
4120345 |  | BOX;APPVI TR 197 KVA;SPCC PLATE 1.5MM; | 0 |  | 0 |  |  | Aman | JARANG TERPAKAI
4120350 |  | BOX;APPVI TR 41.5 KVA;AL PLATE 2MM; | 0 |  | 0 |  |  | Aman | JARANG TERPAKAI
4120351 |  | BOX;APPVI TR 53 KVA;AL PLATE 2MM; | 0 |  | 0 |  |  | Aman | SLOW MOVING
4120338 |  | BOX;APPVI TR 53 KVA;SPCC PLATE 1.5MM; | 0 |  | 0 |  |  | Aman | JARANG TERPAKAI
4120352 |  | BOX;APPVI TR 66 KVA;AL PLATE 2MM; | 0 |  | 0 |  |  | Aman | SLOW MOVING
4120339 |  | BOX;APPVI TR 66 KVA;SPCC PLATE 1.5MM; | 0 |  | 0 |  |  | Aman | JARANG TERPAKAI
4120353 |  | BOX;APPVI TR 82.5 KVA;AL PLATE 2MM; | 0 |  | 0 |  |  | Aman | SLOW MOVING
4120340 |  | BOX;APPVI TR 82.5KVA;SPCC PLATE 1.5MM; | 0 |  | 0 |  |  | Aman | JARANG TERPAKAI
4120054 |  | BOX;APPVI TR;ST PLATE 2mm; | 0 |  | 0 |  |  | Aman | JARANG TERPAKAI
4120228 |  | BOX;APPVI TR;ST PLATE 2mm;53 KVA; | 0 |  | 0 |  |  | Aman | JARANG TERPAKAI
4120256 |  | BOX;APPVI TR;ST PLATE 2MM;66 KVA | 0 |  | 0 |  |  | Aman | JARANG TERPAKAI
4120008 |  | BOX;CTR E RECL;ST PLATE 3mm; | 0 |  | 0 |  |  | Aman | JARANG TERPAKAI
4120017 |  | BOX;kWh PJU;ST PLATE; | 0 |  | 0 |  |  | Aman | JARANG TERPAKAI
4120319 |  | BOX;PANEL HOOK SPLU;PLT1.5MM;500X560X350 | 0 |  | 0 |  |  | Aman | JARANG TERPAKAI
4120318 |  | BOX;PANEL STANDSPLU;PLAT2MM;1500X520X520 | 0 |  | 0 |  |  | Aman | JARANG TERPAKAI
3120003 |  | CABLE PWR ACC;BRACKET L | 0 |  | 0 |  |  | Aman | JARANG TERPAKAI
3120006 |  | CABLE PWR ACC;BUNDLE END PROTECTION | 0 |  | 0 |  |  | Aman | JARANG TERPAKAI
3120007 |  | CABLE PWR ACC;CABLE SHOE AL 150mm2 | 0 |  | 0 |  |  | Aman | JARANG TERPAKAI
3120010 |  | CABLE PWR ACC;CABLE SHOE AL 50mm2 | 0 |  | 0 |  |  | Aman | JARANG TERPAKAI
3120118 |  | CABLE PWR ACC;CABLE SHOE AL-CU 150mm2 | 123 | 23 | 154 | 23 | 279 | Aman | MEDIUM MOVING
3120159 |  | CABLE PWR ACC;CABLE SHOE AL-CU 1H 150mm2 | 0 |  | 0 |  |  | Aman | JARANG TERPAKAI
3120155 |  | CABLE PWR ACC;CABLE SHOE AL-CU 1H 50mm2 | 0 |  | 0 |  |  | Aman | JARANG TERPAKAI
3120156 |  | CABLE PWR ACC;CABLE SHOE AL-CU 1H 70mm2 | 0 |  | 0 |  |  | Aman | JARANG TERPAKAI
3120171 |  | CABLE PWR ACC;CABLE SHOE AL-CU 2H 150mm2 | 0 |  | 0 |  |  | Aman | JARANG TERPAKAI
3120113 |  | CABLE PWR ACC;CABLE SHOE AL-CU 50mm2 | 0 |  | 0 |  |  | Aman | JARANG TERPAKAI
3120115 |  | CABLE PWR ACC;CABLE SHOE AL-CU 70mm2 | 0 | 323 | 385 | 323 | 3871 | Aman | MEDIUM MOVING
3120116 |  | CABLE PWR ACC;CABLE SHOE AL-CU 95mm2 | 0 |  | 0 |  |  | Aman | JARANG TERPAKAI
3120012 |  | CABLE PWR ACC;CABLE SHOE CU 120mm2 | 0 |  | 0 |  |  | Aman | JARANG TERPAKAI
3120013 |  | CABLE PWR ACC;CABLE SHOE CU 150mm2 | 0 | 96 | 103 | 96 | 1147 | Aman | MEDIUM MOVING
3120114 |  | CABLE PWR ACC;CABLE SHOE CU 70mm2 | 0 | 110 | 178 | 110 | 1322 | Aman | MEDIUM MOVING
3120018 |  | CABLE PWR ACC;CABLE SHOE CU 95mm2 | 0 | 21 | 0 | 21 | 256 | Darurat | MEDIUM MOVING
3120032 |  | CABLE PWR ACC;DEAD END ASSY ADJ 50mm | 0 |  | 0 |  |  | Aman | JARANG TERPAKAI
3120033 |  | CABLE PWR ACC;DEAD END ASSY ADJ 70mm | 0 |  | 0 |  |  | Aman | JARANG TERPAKAI
3120037 |  | CABLE PWR ACC;DEAD END ASSY FIXED 50mm | 0 |  | 0 |  |  | Aman | JARANG TERPAKAI
3120042 |  | CABLE PWR ACC;FIXING COLLAR FOR ST 1.5IN | 0 |  | 0 |  |  | Aman | JARANG TERPAKAI
3120117 |  | CABLE PWR ACC;HEAT SHRINK 18mm2 | 0 |  | 0 |  |  | Aman | JARANG TERPAKAI
3120503 |  | CABLE PWR ACC;HEAT SHRINK 240 MM2 | 0 |  | 0 |  |  | Aman | JARANG TERPAKAI
3120108 |  | CABLE PWR ACC;HEAT SHRINK 25mm2 | 0 |  | 0 |  |  | Aman | JARANG TERPAKAI
3120057 |  | CABLE PWR ACC;LARGE ANGLE ASSY 50mm | 0 |  | 0 |  |  | Aman | JARANG TERPAKAI
3120058 |  | CABLE PWR ACC;LARGE ANGLE ASSY 70mm | 0 |  | 0 |  |  | Aman | JARANG TERPAKAI
3120059 |  | CABLE PWR ACC;LARGE ANGLE ASSY 95mm | 0 |  | 0 |  |  | Aman | JARANG TERPAKAI
3120060 |  | CABLE PWR ACC;LINK 25X25mm | 0 |  | 0 |  |  | Aman | JARANG TERPAKAI
3120065 |  | CABLE PWR ACC;PLASTIC STRAP SSS 20 x 0.7 | 0 |  | 0 |  |  | Aman | JARANG TERPAKAI
3120066 |  | CABLE PWR ACC;POLE BRACKET | 0 |  | 0 |  |  | Aman | JARANG TERPAKAI
3120069 |  | CABLE PWR ACC;PROTECTIV CUP DIA 1.5IN | 0 |  | 0 |  |  | Aman | JARANG TERPAKAI
3120075 |  | CABLE PWR ACC;SERVICE DEAD & FITTING | 0 |  | 0 |  |  | Aman | JARANG TERPAKAI
3120077 |  | CABLE PWR ACC;STAINLEES STEEL STRIP SSS | 0 |  | 0 |  |  | Aman | JARANG TERPAKAI
3120504 |  | CABLE PWR ACC;STAYED BRIGDE 20 KV | 0 |  | 0 |  |  | Aman | JARANG TERPAKAI
3120079 |  | CABLE PWR ACC;STOPPING BUCKLE SSS 20 x 0 | 0 |  | 0 |  |  | Aman | JARANG TERPAKAI
3120081 |  | CABLE PWR ACC;STR HOOK T IV DIA12X20mm | 0 |  | 0 |  |  | Aman | JARANG TERPAKAI
3120091 |  | CABLE PWR ACC;SUSPENSION ASSY 50mm | 0 |  | 0 |  |  | Aman | JARANG TERPAKAI
3120093 |  | CABLE PWR ACC;SUSPENSION ASSY 95mm | 0 |  | 0 |  |  | Aman | JARANG TERPAKAI
3120106 |  | CABLE PWR ACC;WEDGE CLAMP 4X6mm | 0 |  | 0 |  |  | Aman | JARANG TERPAKAI
3110086 |  | CABLE PWR;MVTIC;3X150+1X95;20kV;OH | 0 |  | 0 |  |  | Aman | JARANG TERPAKAI
3110271 |  | CABLE PWR;MVTIC;3X240+1X95;20kV;OH | 0 |  | 0 |  |  | Aman | JARANG TERPAKAI
3110003 |  | CABLE PWR;N2XSEYBY;3X240mm2;20kV;UG | 0 |  | 0 |  |  | Aman | JARANG TERPAKAI
3110004 |  | CABLE PWR;N2XSEYBY;3X300mm2;20kV;UG | 0 |  | 0 |  |  | Aman | JARANG TERPAKAI
3110014 |  | CABLE PWR;NA2XSEYBY;3X150mm2;20kV;UG | 0 |  | 0 |  |  | Aman | JARANG TERPAKAI
3110592 |  | CABLE PWR;NA2XSEYBY;3X240MM2;;POTONGAN | 0 |  | 0 |  |  | Aman | SLOW MOVING
3110015 | Kabel NA2XSEBY 3x240 mm2 | CABLE PWR;NA2XSEYBY;3X240mm2;20kV;UG | 750 | 877 | 500 | 877 | 10528 | Darurat | MEDIUM MOVING
3110366 |  | CABLE PWR;NA2XSEYBY;3X240mm2;20kV;UG-ADB | 0 |  | 0 |  |  | Aman | JARANG TERPAKAI
3110017 |  | CABLE PWR;NA2XSEYBY;3X70mm2;20kV;UG | 0 |  | 0 |  |  | Aman | JARANG TERPAKAI
3110018 |  | CABLE PWR;NA2XSEYBY;3X95mm2;20kV;UG | 0 |  | 0 |  |  | Aman | JARANG TERPAKAI
3110078 |  | CABLE PWR;NA2XSY;1X240mm2;20kV;UG | 0 |  | 0 |  |  | Aman | JARANG TERPAKAI
3110024 |  | CABLE PWR;NF2X;2X25mm2;0.6/1kV;OH | 0 |  | 0 |  |  | Aman | JARANG TERPAKAI
3110037 |  | CABLE PWR;NFA2X-T;3X25+1X25;0.6/1kV;OH | 0 |  | 0 |  |  | Aman | JARANG TERPAKAI
3110038 |  | CABLE PWR;NFA2X-T;3X35+1X25;0.6/1kV;OH | 0 |  | 0 |  |  | Aman | JARANG TERPAKAI
3110040 |  | CABLE PWR;NFA2X-T;3X50+1X35;0.6/1kV;OH | 0 |  | 0 |  |  | Aman | JARANG TERPAKAI
3110041 |  | CABLE PWR;NFA2X-T;3X70+1X50;0.6/1kV;OH | 0 |  | 0 |  |  | Aman | SLOW MOVING
3110365 |  | CABLE PWR;NFA2X-T;3X70+1X50;0.6kV;OH-ADB | 0 |  | 0 |  |  | Aman | JARANG TERPAKAI
3110542 | Kabel NFA2X-T 3x70+50 mm2 (LVTC) | CABLE PWR;NFA2X-T;3X70+1X70;0.6/1kV;OH | 11000 | 13323 | 11359 | 13323 | 159871 | Darurat | FAST MOVING
3110590 |  | CABLE PWR;NFA2X;2X10MM2;;POTONGAN | 0 |  | 0 |  |  | Aman | SLOW MOVING
3110025 | Kabel NFA2X 2x10 mm2 | CABLE PWR;NFA2X;2X10mm2;0.6/1kV;OH | 33000 | 31313 | 25750 | 31313 | 375757 | Darurat | FAST MOVING
3110591 |  | CABLE PWR;NFA2X;2X16MM2;;POTONGAN | 0 |  | 0 |  |  | Aman | SLOW MOVING
3110026 | Kabel NFA2X 2x16 mm2 | CABLE PWR;NFA2X;2X16mm2;0.6/1kV;OH | 30000 | 10834 | 44060 | 10834 | 130012 | Aman | FAST MOVING
3110028 |  | CABLE PWR;NFA2X;4X10mm2;0.6/1kV;OH | 0 |  | 0 |  |  | Aman | JARANG TERPAKAI
3110030 |  | CABLE PWR;NFA2X;4X25mm2;0.6/1kV;OH | 0 |  | 0 |  |  | Aman | JARANG TERPAKAI
3110589 |  | CABLE PWR;NFA2XSY-T;3X150+1X95;;POTONGAN | 0 | 8 | 0 | 8 | 101 | Darurat | MEDIUM MOVING
3110034 | Kabel NFA2XSY-T 3x150+1x95 mm2 (MVTIC) | CABLE PWR;NFA2XSY-T;3X150+1X95;20kV;OH | 18960 | 4309 | 5664.28 | 4309 | 51710 | Darurat | MEDIUM MOVING
3110369 |  | CABLE PWR;NFA2XSY-T;3X150+95;20kV;OH-ADB | 0 |  | 0 |  |  | Aman | JARANG TERPAKAI
3110036 |  | CABLE PWR;NFA2XSY-T;3X95+1X95;20kV;OH | 0 |  | 0 |  |  | Aman | JARANG TERPAKAI
3110079 |  | CABLE PWR;NYA;1X10mm2;0.6/1kV;OH | 0 |  | 0 |  |  | Aman | JARANG TERPAKAI
3110044 |  | CABLE PWR;NYA;1X16mm2;0.6/1kV;OH | 0 |  | 0 |  |  | Aman | JARANG TERPAKAI
3110045 |  | CABLE PWR;NYA;1X25mm2;0.6/1kV;OH | 0 |  | 0 |  |  | Aman | JARANG TERPAKAI
3110057 |  | CABLE PWR;NYFGBY;4X70mm2;0.6/1kV;UG | 0 |  | 0 |  |  | Aman | JARANG TERPAKAI
3110058 |  | CABLE PWR;NYFGBY;4X95mm2;0.6/1kV;UG | 0 |  | 0 |  |  | Aman | JARANG TERPAKAI
3110060 |  | CABLE PWR;NYY;1X150mm2;0.6/1kV;OH | 0 |  | 0 |  |  | Aman | JARANG TERPAKAI
3110516 | Kabel NYY 1x150 mm @ 11 m | CABLE PWR;NYY;1X150mm2;0.6/1kV;Opstig | 1868 | 442 | 4073 | 442 | 5307 | Aman | MEDIUM MOVING
3110517 |  | CABLE PWR;NYY;1X240mm2;0.6/1kV;Opstig | 0 |  | 0 |  |  | Aman | JARANG TERPAKAI
3110064 |  | CABLE PWR;NYY;1X70mm2;0.6/1kV;OH | 0 |  | 0 |  |  | Aman | JARANG TERPAKAI
3110514 | Kabel NYY 1x70 mm @ 11 m | CABLE PWR;NYY;1X70mm2;0.6/1kV;Opstig | 1736 | 816 | 4619 | 816 | 9792 | Aman | MEDIUM MOVING
3110065 |  | CABLE PWR;NYY;1X95mm2;0.6/1kV;OH | 0 |  | 0 |  |  | Aman | JARANG TERPAKAI
3110515 | Kabel NYY 1x95 mm @ 11 m | CABLE PWR;NYY;1X95mm2;0.6/1kV;Opstig | 0 | 41 | 18 | 41 | 486 | Darurat | MEDIUM MOVING
3110071 |  | CABLE PWR;NYY;4X10mm2;0.6/1kV;OH | 0 |  | 0 |  |  | Aman | JARANG TERPAKAI
3110518 |  | CABLE PWR;NYY;4X70mm2;0.6/1kV;Opstig | 0 |  | 0 |  |  | Aman | JARANG TERPAKAI
2010032 |  | CB;K;20kV;400A;12.5kA;SPRING;3P;SF6 | 0 |  | 0 |  |  | Aman | JARANG TERPAKAI
2010034 |  | CB;K;20kV;630A;24kA;SPRING;3P;SF6 | 0 |  | 0 |  |  | Aman | JARANG TERPAKAI
3060194 |  | COND ACC;ALL BINDING WIRE 6.0mm2 | 0 |  | 0 |  |  | Aman | JARANG TERPAKAI
3060444 |  | COND ACC;COMP TERMINAL LUG 2H 150mm2 | 0 |  | 0 |  |  | Aman | JARANG TERPAKAI
3060682 |  | COND ACC;CONNECTOR BIMETAL 50-70mm2 | 0 |  | 0 |  |  | Aman | JARANG TERPAKAI
3060683 |  | COND ACC;CONNECTOR BIMETAL 70-70mm2 | 0 |  | 0 |  |  | Aman | JARANG TERPAKAI
3061803 |  | COND ACC;COVER STRAIN CLAMP 20KV | 0 |  | 0 |  |  | Aman | JARANG TERPAKAI
3060044 |  | COND ACC;DOUBLE TIE | 0 |  | 0 |  |  | Aman | JARANG TERPAKAI
3060063 |  | COND ACC;F-NECK DBL SIDETIES SEMI CON150 | 0 | 1 | 0 | 1 | 10 | Darurat | SLOW MOVING
3060615 |  | COND ACC;F-NECK SIDE TIES SEMI CON 150 | 0 |  | 0 |  |  | Aman | JARANG TERPAKAI
3060648 |  | COND ACC;F-NECK TOP TIES SEMI CON 150 | 0 |  | 0 |  |  | Aman | JARANG TERPAKAI
3061292 |  | COND ACC;FAULT IDIKATOR 20KV | 0 |  | 0 |  |  | Aman | SLOW MOVING
3061796 |  | COND ACC;FAULT INDICATOR RTU | 0 |  | 0 |  |  | Aman | SLOW MOVING
3060124 |  | COND ACC;FAULT INDIKATOR | 0 |  | 0 |  |  | Aman | JARANG TERPAKAI
3060200 |  | COND ACC;JOINT AL 70mm2 COMP | 0 |  | 0 |  |  | Aman | JARANG TERPAKAI
3060279 |  | COND ACC;JOINT ALCU 50-95mm2 INSUL | 0 |  | 0 |  |  | Aman | JARANG TERPAKAI
3060322 |  | COND ACC;JOINT ALCU 70-95mm2 COMP | 0 |  | 0 |  |  | Aman | JARANG TERPAKAI
3060475 |  | COND ACC;JOINT PIN BIMETAL AL/CU 16/16mm | 0 | 67 | 273 | 67 | 800 | Aman | FAST MOVING
3060027 |  | COND ACC;JOINT SLEEVE AL 150mm2 COMP | 0 |  | 0 |  |  | Aman | JARANG TERPAKAI
3060233 |  | COND ACC;JOINT SLEEVE ALCU 70mm2 | 0 |  | 0 |  |  | Aman | JARANG TERPAKAI
3060047 |  | COND ACC;REPAIR SLEEVE AL 50mm2 | 0 |  | 0 |  |  | Aman | JARANG TERPAKAI
3060035 |  | COND ACC;REPAIR SLEEVE AL 70mm2 | 0 |  | 0 |  |  | Aman | JARANG TERPAKAI
3060371 |  | COND ACC;TEKEP ISOLATOR 20kV | 0 |  | 0 |  |  | Aman | JARANG TERPAKAI
3060301 |  | COND ACC;TREE GUARD HEATSHRINK | 0 |  | 0 |  |  | Aman | JARANG TERPAKAI
3050084 | Konduktor AAACS 150 mm2 | CONDUCTOR;AAAC-S;150mm2; | 12090 | 7885 | 28107.55 | 7885 | 94617 | Aman | FAST MOVING
3050006 |  | CONDUCTOR;AAAC-S;150mm2;44kN | 0 |  | 0 |  |  | Aman | JARANG TERPAKAI
3050104 |  | CONDUCTOR;AAAC-S;150mm2;44kN-ADB | 0 |  | 0 |  |  | Aman | JARANG TERPAKAI
3050050 |  | CONDUCTOR;AAAC-S;240mm2; | 0 |  | 0 |  |  | Aman | JARANG TERPAKAI
3050088 | Konduktor AAACS 70 mm2 | CONDUCTOR;AAAC-S;70mm2; | 4620 | 270 | 1589 | 270 | 3240 | Darurat | MEDIUM MOVING
3050009 |  | CONDUCTOR;AAAC-S;70mm2;21.07kN | 0 |  | 0 |  |  | Aman | JARANG TERPAKAI
3050010 |  | CONDUCTOR;AAAC-S;95mm2;26.06kN | 0 |  | 0 |  |  | Aman | JARANG TERPAKAI
3050052 |  | CONDUCTOR;AAAC;110mm2; | 0 |  | 0 |  |  | Aman | JARANG TERPAKAI
3050001 |  | CONDUCTOR;AAAC;150mm2;44kN | 0 |  | 0 |  |  | Aman | JARANG TERPAKAI
3050047 |  | CONDUCTOR;AAAC;25mm2; | 0 |  | 0 |  |  | Aman | JARANG TERPAKAI
3050002 |  | CONDUCTOR;AAAC;35mm2;9.6kN | 0 |  | 0 |  |  | Aman | JARANG TERPAKAI
3050003 |  | CONDUCTOR;AAAC;50mm2;12.7kN | 0 |  | 0 |  |  | Aman | JARANG TERPAKAI
3050004 |  | CONDUCTOR;AAAC;70mm2;21.07kN | 0 |  | 0 |  |  | Aman | JARANG TERPAKAI
3050090 |  | CONDUCTOR;ACSR;120mm2; | 0 |  | 0 |  |  | Aman | JARANG TERPAKAI
3050071 |  | CONDUCTOR;ACSR;150mm2; | 0 |  | 0 |  |  | Aman | JARANG TERPAKAI
3050064 |  | CONDUCTOR;ACSR;70mm2; | 0 |  | 0 |  |  | Aman | JARANG TERPAKAI
3050107 |  | CONDUCTOR;ACSR;95MM2;; | 0 |  | 0 |  |  | Aman | JARANG TERPAKAI
3050029 |  | CONDUCTOR;CU;25mm2;9.6kN | 0 |  | 0 |  |  | Aman | JARANG TERPAKAI
3050030 |  | CONDUCTOR;CU;50mm2;19.28kN | 0 |  | 0 |  |  | Aman | JARANG TERPAKAI
3050038 |  | CONDUCTOR;GSW;22mm2;13.93kN | 0 |  | 0 |  |  | Aman | JARANG TERPAKAI
3280028 |  | CONN;;PG;AL-CU;150-240mm2;3BOLT | 0 |  | 0 |  |  | Aman | JARANG TERPAKAI
3280018 |  | CONN;;PG;AL;185mm2;3BOLT | 0 |  | 0 |  |  | Aman | JARANG TERPAKAI
3280024 |  | CONN;;PG;AL;70-150mm2;3BOLT | 0 |  | 516 |  |  | Aman | JARANG TERPAKAI
3280039 |  | CONN;;PG;CU;6-50mm2; | 0 |  | 0 |  |  | Aman | JARANG TERPAKAI
3280191 |  | CONN;0.6/1kV;CCO;AL;50-70/50-70mm2;PRS; | 0 |  | 0 |  |  | Aman | JARANG TERPAKAI
3280141 |  | CONN;0.6/1kV;H;AL;10-16/10-16mm2;PRS; | 0 |  | 0 |  |  | Aman | JARANG TERPAKAI
3280479 |  | CONN;0.6/1KV;H;AL;70-95/10-16MM2;PRS | 0 | 653 | 60 | 653 | 7841 | Darurat | FAST MOVING
3280480 |  | CONN;0.6/1KV;H;AL;70-95/70-95MM2;PRS | 0 | 575 | 1086 | 575 | 6900 | Aman | FAST MOVING
3280066 |  | CONN;1kV;;AL;10-16/10-16mm2;PRS HS;WP | 0 | 2427 | 4994 | 2427 | 29123 | Aman | FAST MOVING
3280183 |  | CONN;1kV;;AL;10-16/50-70mm2;PRS HS;WP | 0 | 461 | 131 | 461 | 5533 | Darurat | FAST MOVING
3280107 |  | CONN;1kV;;AL;10-70mm2;PRS HS;WP | 0 |  | 0 |  |  | Aman | JARANG TERPAKAI
3280108 |  | CONN;1kV;;AL;150mm2;PRS HS;WP | 0 |  | 0 |  |  | Aman | JARANG TERPAKAI
3280104 |  | CONN;1kV;;AL;16-16mm2;PRS HS;WP | 0 |  | 0 |  |  | Aman | JARANG TERPAKAI
3280102 |  | CONN;1kV;;AL;16-35/35-70mm2;PRS HS;WP | 0 |  | 0 |  |  | Aman | JARANG TERPAKAI
3280105 |  | CONN;1kV;;AL;16-70mm2;PRS HS;WP | 0 |  | 0 |  |  | Aman | JARANG TERPAKAI
3280068 |  | CONN;1kV;;AL;35-70/35-70mm2;PRS HS;WP | 0 |  | 0 |  |  | Aman | JARANG TERPAKAI
3280069 |  | CONN;1kV;;AL;50-70/50-70mm2;PRS HS;WP | 0 | 19 | 1553 | 19 | 226 | Aman | MEDIUM MOVING
3280071 |  | CONN;1kV;;AL;6-25/35-70mm2;PRS HS;WP | 0 |  | 0 |  |  | Aman | JARANG TERPAKAI
3280073 |  | CONN;1kV;;AL;6-35/35-70mm2;PRS HS;WP | 0 |  | 0 |  |  | Aman | JARANG TERPAKAI
3280075 |  | CONN;1kV;;AL;70-70/70-70mm2;PRS HS;WP | 0 |  | 0 |  |  | Aman | JARANG TERPAKAI
3280110 |  | CONN;1kV;;CU;10-10mm2;PRS HS; | 0 |  | 0 |  |  | Aman | JARANG TERPAKAI
3280106 |  | CONN;1kV;;CU;16-16mm2;PRS HS;WP | 0 |  | 0 |  |  | Aman | JARANG TERPAKAI
3280083 |  | CONN;1kV;PIER;AL;10-25/10-25mm2;BOLT;WP | 0 |  | 0 |  |  | Aman | JARANG TERPAKAI
3280425 |  | CONN;1KV;PIER;AL;35-50/10-25MM2;BOLT;WP | 0 |  | 0 |  |  | Aman | JARANG TERPAKAI
3280084 |  | CONN;1kV;PIER;AL;35-70/35-70mm2;BOLT;WP | 0 |  | 0 |  |  | Aman | JARANG TERPAKAI
3280085 |  | CONN;1kV;PIER;AL;50-70/50-70mm2;BOLT;WP | 0 |  | 0 |  |  | Aman | JARANG TERPAKAI
3280087 |  | CONN;1kV;PIER;AL;6-25/35-70mm2;BOLT;WP | 0 |  | 0 |  |  | Aman | JARANG TERPAKAI
3280088 |  | CONN;1kV;PIER;AL;6-25/6-25mm2;BOLT;WP | 0 |  | 0 |  |  | Aman | JARANG TERPAKAI
3280426 |  | CONN;1KV;PIER;AL;70-95/10-25MM2;BOLT;WP | 0 |  | 0 |  |  | Aman | JARANG TERPAKAI
3280245 |  | CONN;20kV;H;AL;150-240/150-240mm2;PRS; | 0 |  | 0 |  |  | Aman | JARANG TERPAKAI
3280095 |  | CONN;20kV;H;AL;50-70mm2;PRS; | 0 |  | 0 |  |  | Aman | JARANG TERPAKAI
3280098 |  | CONN;20kV;LLC;AL;120-240mm2;BOLT; | 0 |  | 0 |  |  | Aman | JARANG TERPAKAI
3280186 |  | CONN;20kV;LLC;AL;240/150MM2;PRS;2BOLT | 0 |  | 0 |  |  | Aman | JARANG TERPAKAI
3280129 |  | CONN;20KV;LLC;AL;70-150mm2; BOLT | 0 |  | 0 |  |  | Aman | JARANG TERPAKAI
3280469 |  | CONN;20KV;LLC;AL;70-240MM2;BOLT;PERMANEN | 0 |  | 6 |  |  | Aman | JARANG TERPAKAI
2054359 | CT TM Indoor rasio 10/5-5 sd 1000/5-5 | CT;20KV;;400/5;0.2S-5P10;30VA;OD | 0 |  | 0 |  |  | Aman | JARANG TERPAKAI
2050202 |  | CT;20KV;K RING;200-400/5-5A;0.2;5VA;ID | 0 |  | 0 |  |  | Aman | JARANG TERPAKAI
2051294 |  | CT;20KV;K RING;200-400/5-5A;05S;;ID | 0 |  | 0 |  |  | Aman | JARANG TERPAKAI
2050035 |  | CT;20kV;K RING;300/5A;0.5;60VA;OD | 0 |  | 0 |  |  | Aman | JARANG TERPAKAI
2050200 | CT TM Indoor rasio 50/5 dan 100/5 (Ring) | CT;20KV;K RING;50-100/5-5A;0.2;5VA;ID | 0 |  | 0 |  |  | Aman | JARANG TERPAKAI
2051295 | CT TM Indoor rasio 50/5 dan 100/5 (Ring) | CT;20KV;K RING;50-100/5-5A;05;;ID | 0 |  | 0 |  |  | Aman | JARANG TERPAKAI
2050466 |  | CT;20kV;K;10-20/5-5A;0.5;30VA;ID | 0 |  | 0 |  |  | Aman | JARANG TERPAKAI
2050565 |  | CT;20KV;K;10/5-5A;0.2S;20-15VA;OD | 0 |  | 0 |  |  | Aman | JARANG TERPAKAI
2050309 | CT TM Indoor rasio 10/5-5 sd 1000/5-5 | CT;20kV;K;10/5-5A;0.5;30VA;ID | 0 |  | 0 |  |  | Aman | JARANG TERPAKAI
2050301 | CT TM Indoor rasio 10/5-5 sd 1000/5-5 | CT;20kV;K;10/5A;0.2;30VA;ID | 0 |  | 0 |  |  | Aman | JARANG TERPAKAI
2050201 | CT TM Indoor rasio 10/5-5 sd 1000/5-5 | CT;20KV;K;10/5A;0.2;5P10;5VA;ID | 0 |  | 0 |  |  | Aman | JARANG TERPAKAI
2053015 | CT TM Indoor rasio 10/5-5 sd 1000/5-5 | CT;20kV;K;100/5-5A;0.2S;15-10VA;ID | 0 |  | 0 |  |  | Aman | SLOW MOVING
2054326 |  | CT;20KV;K;100/5A;0.2S;30VA;OD | 0 |  | 0 |  |  | Aman | JARANG TERPAKAI
2054927 |  | CT;20KV;K;100/5A;0.2S;30VA;OD | 0 |  | 0 |  |  | Aman | JARANG TERPAKAI
2050407 |  | CT;20kV;K;125/5A;0.2;30VA;ID | 0 |  | 0 |  |  | Aman | JARANG TERPAKAI
2050540 | CT TM Indoor rasio 10/5-5 sd 1000/5-5 | CT;20KV;K;15-30/5-5A;05;15VA;ID | 0 |  | 0 |  |  | Aman | JARANG TERPAKAI
2050311 | CT TM Indoor rasio 10/5-5 sd 1000/5-5 | CT;20kV;K;15/5A;0.2;30VA;ID | 0 |  | 0 |  |  | Aman | JARANG TERPAKAI
2050503 |  | CT;20kV;K;150-300/5A;0.5;30VA;OD | 0 |  | 0 |  |  | Aman | JARANG TERPAKAI
2050561 | CT TM Indoor rasio 10/5-5 sd 1000/5-5 | CT;20KV;K;20/5-5A;0.2S;20-15VA;ID | 0 |  | 0 |  |  | Aman | JARANG TERPAKAI
2050640 |  | CT;20kV;K;200-400/5-5A;0.5;15-30VA;ID | 0 |  | 0 |  |  | Aman | JARANG TERPAKAI
2050176 |  | CT;20kV;K;200/5;;50VA;OD | 0 |  | 0 |  |  | Aman | JARANG TERPAKAI
2050430 |  | CT;20kV;K;200/5A;0.2;30VA;OD | 0 |  | 0 |  |  | Aman | JARANG TERPAKAI
2054930 |  | CT;20KV;K;200/5A;0.2S;30VA;OD | 0 |  | 0 |  |  | Aman | JARANG TERPAKAI
2050562 | CT TM Indoor rasio 10/5-5 sd 1000/5-5 | CT;20KV;K;25/5-5A;0.2S;20-15VA;ID | 0 |  | 0 |  |  | Aman | JARANG TERPAKAI
2050343 | CT TM Indoor rasio 10/5-5 sd 1000/5-5 | CT;20kV;K;25/5-5A;0.5;30VA;ID | 0 |  | 0 |  |  | Aman | JARANG TERPAKAI
2050334 | CT TM Indoor rasio 10/5-5 sd 1000/5-5 | CT;20kV;K;25/5A;0.2;30VA;ID | 0 |  | 0 |  |  | Aman | JARANG TERPAKAI
2050203 | CT TM Indoor rasio 10/5-5 sd 1000/5-5 | CT;20KV;K;25/5A;0.2;5P10;5VA;ID | 0 |  | 0 |  |  | Aman | JARANG TERPAKAI
2050354 | CT TM Indoor rasio 10/5-5 sd 1000/5-5 | CT;20kV;K;30/5-5A;0.5;30VA;ID | 0 |  | 0 |  |  | Aman | JARANG TERPAKAI
2050345 | CT TM Indoor rasio 10/5-5 sd 1000/5-5 | CT;20kV;K;30/5A;0.2;30VA;ID | 0 |  | 0 |  |  | Aman | JARANG TERPAKAI
2050452 |  | CT;20kV;K;300/5A;0.2;30VA;OD | 0 |  | 0 |  |  | Aman | JARANG TERPAKAI
2050453 |  | CT;20kV;K;300/5A;0.5;15VA;ID | 0 |  | 0 |  |  | Aman | JARANG TERPAKAI
2050564 | CT TM Indoor rasio 10/5-5 sd 1000/5-5 | CT;20KV;K;40/5-5A;0.2S;20-15VA;ID | 0 |  | 0 |  |  | Aman | JARANG TERPAKAI
2050663 |  | CT;20kV;K;400/5A;0.5;30VA;OD | 0 |  | 0 |  |  | Aman | JARANG TERPAKAI
2050270 | CT TM Indoor rasio 10/5-5 sd 1000/5-5 | CT;20kV;K;50-100/5-5A;0.5;30VA;ID | 0 |  | 0 |  |  | Aman | JARANG TERPAKAI
2050563 | CT TM Indoor rasio 10/5-5 sd 1000/5-5 | CT;20KV;K;50/5-5A;0.2S;20-15VA;ID | 0 |  | 0 |  |  | Aman | JARANG TERPAKAI
2050366 | CT TM Indoor rasio 10/5-5 sd 1000/5-5 | CT;20kV;K;50/5A;0.2;30VA;ID | 0 |  | 0 |  |  | Aman | SLOW MOVING
2050387 | CT TM Indoor rasio 10/5-5 sd 1000/5-5 | CT;20kV;K;75/5A;0.2;30VA;ID | 0 |  | 0 |  |  | Aman | JARANG TERPAKAI
2050096 |  | CT;380/220V;RING;100/5A;0.5;5VA;P | 0 |  | 0 |  |  | Aman | JARANG TERPAKAI
2050193 |  | CT;380/220V;RING;100/5A;0.5S;2.5VA;P | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | Aman | SLOW MOVING
2050097 |  | CT;380/220V;RING;100/5A;1;5VA;P | 0 |  | 0 |  |  | Aman | JARANG TERPAKAI
2050516 |  | CT;380/220V;RING;150/5A;0.5;15VA;ID | 0 |  | 0 |  |  | Aman | JARANG TERPAKAI
2050100 |  | CT;380/220V;RING;150/5A;0.5;5VA;P | 0 |  | 0 |  |  | Aman | JARANG TERPAKAI
2050101 |  | CT;380/220V;RING;150/5A;1;5VA;P | 0 |  | 0 |  |  | Aman | JARANG TERPAKAI
2050518 |  | CT;380/220V;RING;200/5A;0.5;15VA;ID | 0 |  | 0 |  |  | Aman | JARANG TERPAKAI
2050103 |  | CT;380/220V;RING;200/5A;0.5;5VA;P | 0 | 1 | 0 | 1 | 8 | Darurat | SLOW MOVING
2050520 |  | CT;380/220V;RING;250/5A;0.5;15VA;ID | 0 |  | 0 |  |  | Aman | JARANG TERPAKAI
2050106 |  | CT;380/220V;RING;250/5A;0.5;5VA;P | 0 |  | 0 |  |  | Aman | JARANG TERPAKAI
2050107 |  | CT;380/220V;RING;250/5A;1;5VA;P | 0 |  | 0 |  |  | Aman | JARANG TERPAKAI
2050109 |  | CT;380/220V;RING;300/5A;0.5;5VA;P | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | Aman | SLOW MOVING
2050112 |  | CT;380/220V;RING;400/5A;0.5;5VA;P | 0 |  | 0 |  |  | Aman | SLOW MOVING
2050117 |  | CT;380/220V;RING;500/5A;0.5;5VA;P | 0 |  | 0 |  |  | Aman | SLOW MOVING
2050122 |  | CT;380/220V;RING;600/5A;0.5;5VA;P | 0 |  | 0 |  |  | Aman | SLOW MOVING
2050124 |  | CT;380/220V;RING;75/5A;0.5;5VA;P | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | Aman | SLOW MOVING
2050126 |  | CT;380/220V;RING;800/5A;0.5;5VA;P | 0 |  | 0 |  |  | Aman | SLOW MOVING
2050128 |  | CT;380/220V;SQUARE;100/5A;0.5;5VA;P | 0 |  | 0 |  |  | Aman | JARANG TERPAKAI
2050129 |  | CT;380/220V;SQUARE;100/5A;1;5VA;P | 0 |  | 0 |  |  | Aman | JARANG TERPAKAI
2050133 |  | CT;380/220V;SQUARE;150/5A;0.5;5VA;P | 0 |  | 0 |  |  | Aman | JARANG TERPAKAI
2050134 |  | CT;380/220V;SQUARE;150/5A;1;5VA;P | 0 |  | 0 |  |  | Aman | JARANG TERPAKAI
2050652 |  | CT;380/220V;SQUARE;200/5A;0.5;2.5VA;P | 0 |  | 0 |  |  | Aman | JARANG TERPAKAI
2050136 |  | CT;380/220V;SQUARE;200/5A;0.5;5VA;P | 0 |  | 0 |  |  | Aman | JARANG TERPAKAI
2050137 |  | CT;380/220V;SQUARE;200/5A;1;5VA;P | 0 |  | 0 |  |  | Aman | JARANG TERPAKAI
2050139 |  | CT;380/220V;SQUARE;250/5A;0.5;5VA;P | 0 |  | 0 |  |  | Aman | JARANG TERPAKAI
2050140 |  | CT;380/220V;SQUARE;250/5A;1;5VA;P | 0 |  | 0 |  |  | Aman | JARANG TERPAKAI
2050141 |  | CT;380/220V;SQUARE;250/5A;2;5VA;P | 0 |  | 0 |  |  | Aman | JARANG TERPAKAI
2050142 |  | CT;380/220V;SQUARE;300/5A;0.5;5VA;P | 0 |  | 0 |  |  | Aman | JARANG TERPAKAI
2050143 |  | CT;380/220V;SQUARE;300/5A;1;5VA;P | 0 |  | 0 |  |  | Aman | JARANG TERPAKAI
2050147 |  | CT;380/220V;SQUARE;400/5A;1;5VA;P | 0 |  | 0 |  |  | Aman | JARANG TERPAKAI
2050149 |  | CT;380/220V;SQUARE;50/5A;1;5VA;P | 0 |  | 0 |  |  | Aman | JARANG TERPAKAI
2050151 |  | CT;380/220V;SQUARE;500/5A;1;5VA;P | 0 |  | 0 |  |  | Aman | JARANG TERPAKAI
2050158 |  | CT;380/220V;SQUARE;75/5A;0.5;5VA;P | 0 |  | 0 |  |  | Aman | JARANG TERPAKAI
2050159 |  | CT;380/220V;SQUARE;75/5A;1;5VA;P | 0 |  | 0 |  |  | Aman | JARANG TERPAKAI
2160033 |  | CUB ACC;ADAPTER AB | 0 |  | 0 |  |  | Aman | JARANG TERPAKAI
2160008 |  | CUB ACC;MECHANIC MOTORIZED 48VDC | 0 |  | 0 |  |  | Aman | JARANG TERPAKAI
2160076 |  | CUB ACC;RECTIFIER AC220V DC48V 30A | 0 |  | 0 |  |  | Aman | JARANG TERPAKAI
2160098 |  | CUB ACC;RECTIFIER AC220V DC48V 4A | 0 |  | 0 |  |  | Aman | JARANG TERPAKAI
2160082 |  | CUB ACC;UNDER FREQUENCY RELAY | 0 |  | 0 |  |  | Aman | JARANG TERPAKAI
2150134 |  | CUB;ISO;CBOG;24kV;630A;16kA; | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 | Aman | SLOW MOVING
2150093 |  | CUB;ISO;CBOG+MTR;20kV;400A;12.5kA; | 0 |  | 0 |  |  | Aman | JARANG TERPAKAI
2150601 | Kubikel CBOG (Fully Gas Insulated PLG > 1.000 kVA) | CUB;ISO;CBOG+MTR;24KV;630A;16KA; | 0 | 1 | 0 | 1 | 4 | Darurat | SLOW MOVING
2150519 | Metalclad Couple 20kV | CUB;ISO;COUPLE;24KV;630A;16KA;SF6 | 0 |  | 0 |  |  | Aman | JARANG TERPAKAI
2150208 |  | CUB;ISO;INC CBOG MTR;24KV;630A;16KA;SF6 | 0 |  | 0 |  |  | Aman | JARANG TERPAKAI
2150163 | Kubikel LBS 24 KV (Fully Gas Insulated PLG > 1.000 kVA) | CUB;ISO;LBS MOTORIZE;24kV;630A;16kA; | 4 | 1 | 4 | 1 | 16 | Darurat | SLOW MOVING
2150003 |  | CUB;ISO;LBS;24kV;630A;12.5kA; | 0 |  | 0 |  |  | Aman | JARANG TERPAKAI
2150004 |  | CUB;ISO;LBS;24kV;630A;24kA; | 0 |  | 0 |  |  | Aman | JARANG TERPAKAI
2150164 | Met 24 kV (Fully Gas Insulated PLG > 1.000 kVA) | CUB;ISO;METERING;24kV;630A;16kA; | 0 | 1 | 1 | 1 | 4 | Aman | SLOW MOVING
2150492 |  | CUB;ISO;PS;24KV;630A;16KA;SF6 | 0 |  | 0 |  |  | Aman | JARANG TERPAKAI
2150010 |  | CUB;ISO;RMU-2LBSVTCBOG;24kV;630A;12.5kA; | 0 |  | 0 |  |  | Aman | JARANG TERPAKAI
2150061 |  | CUB;N ISO;CB INC;20kV;630A;25kA; | 0 |  | 0 |  |  | Aman | JARANG TERPAKAI
2150067 |  | CUB;N ISO;CBOG;20kV;630A;25kA; | 0 |  | 0 |  |  | Aman | JARANG TERPAKAI
2150018 |  | CUB;N ISO;CBOG;24kV;630A;; | 0 |  | 0 |  |  | Aman | JARANG TERPAKAI
2150019 |  | CUB;N ISO;CT/PT;24kV;630A;; | 0 |  | 0 |  |  | Aman | JARANG TERPAKAI
2150124 |  | CUB;N ISO;LBS COUPLE;24kV;2000A;25kA | 0 |  | 0 |  |  | Aman | JARANG TERPAKAI
2150024 |  | CUB;N ISO;LBS MOTORIZE;24kV;630A;12.5kA; | 0 |  | 0 |  |  | Aman | JARANG TERPAKAI
2150083 |  | CUB;N ISO;METERING;20kV;630A;16kA; | 0 |  | 0 |  |  | Aman | JARANG TERPAKAI
2150040 |  | CUB;N ISO;RMU(2LBS-TP);24kV;630A;12.5kA; | 0 |  | 0 |  |  | Aman | JARANG TERPAKAI
3200002 |  | CUT OUT ACC;FUSE LINK 20kV 10A | 0 |  | 0 |  |  | Aman | JARANG TERPAKAI
3200003 |  | CUT OUT ACC;FUSE LINK 20kV 12A | 0 |  | 0 |  |  | Aman | JARANG TERPAKAI
3200004 |  | CUT OUT ACC;FUSE LINK 20kV 15A | 0 |  | 0 |  |  | Aman | JARANG TERPAKAI
3200005 |  | CUT OUT ACC;FUSE LINK 20kV 20A | 0 |  | 0 |  |  | Aman | JARANG TERPAKAI
3200007 |  | CUT OUT ACC;FUSE LINK 20kV 25A | 0 |  | 0 |  |  | Aman | JARANG TERPAKAI
3200008 |  | CUT OUT ACC;FUSE LINK 20kV 2A | 0 |  | 0 |  |  | Aman | JARANG TERPAKAI
3200010 |  | CUT OUT ACC;FUSE LINK 20kV 3A | 0 |  | 0 |  |  | Aman | JARANG TERPAKAI
3200018 |  | CUT OUT ACC;FUSE LINK 20kV 5A | 0 |  | 0 |  |  | Aman | JARANG TERPAKAI
3200015 |  | CUT OUT ACC;FUSE LINK 20kV 6A | 0 |  | 0 |  |  | Aman | JARANG TERPAKAI
3200017 |  | CUT OUT ACC;FUSE LINK 20kV 8A | 0 |  | 0 |  |  | Aman | JARANG TERPAKAI
3190002 | Cut Out 20 kV lengkap | CUT OUT;20kV;6-100A;10kA;125kV | 307.5 | 93 | 415 | 93 | 1117 | Aman | MEDIUM MOVING
3190003 |  | CUT OUT;20kV;6-100A;12kA;125kV | 0 |  | 0 |  |  | Aman | JARANG TERPAKAI
3190024 |  | CUT OUT;20kV;6-100A;12kA;125kV;POLYMER | 0 |  | 0 |  |  | Aman | JARANG TERPAKAI
3190027 |  | CUT OUT;24kV;200A;8-20KA;AUTOLINK;125KV | 0 |  | 0 |  |  | Aman | JARANG TERPAKAI
3190012 |  | CUT OUT;24kV;6-100A;8kA;125kV | 0 |  | 0 |  |  | Aman | JARANG TERPAKAI
2030010 |  | DS;K;380V;3P;630A;;;OD | 0 |  | 0 |  |  | Aman | JARANG TERPAKAI
2240226 |  | FUSE;20/24kV;100A;TUBE;min10kA | 0 |  | 0 |  |  | Aman | JARANG TERPAKAI
2240074 |  | FUSE;20/24kV;10A;TUBE;D21mm | 0 |  | 0 |  |  | Aman | JARANG TERPAKAI
2240150 |  | FUSE;20/24kV;10A;TUBE;D24mm | 0 |  | 0 |  |  | Aman | JARANG TERPAKAI
2240001 |  | FUSE;20/24kV;16A;TUBE;D21mm | 0 |  | 0 |  |  | Aman | JARANG TERPAKAI
2240002 |  | FUSE;20/24kV;16A;TUBE;D24mm | 0 |  | 0 |  |  | Aman | JARANG TERPAKAI
2240152 |  | FUSE;20/24kV;20A;TUBE;D21mm | 0 |  | 0 |  |  | Aman | JARANG TERPAKAI
2240077 |  | FUSE;20/24kV;20A;TUBE;D24mm | 0 |  | 0 |  |  | Aman | JARANG TERPAKAI
2240003 |  | FUSE;20/24kV;25A;TUBE;D21mm | 0 |  | 0 |  |  | Aman | JARANG TERPAKAI
2240075 |  | FUSE;20/24kV;3A;TUBE;D21mm | 0 |  | 0 |  |  | Aman | JARANG TERPAKAI
2240017 |  | FUSE;20/24kV;6A;TUBE;D21mm | 0 |  | 0 |  |  | Aman | JARANG TERPAKAI
2240076 |  | FUSE;20/24kV;8A;TUBE;D21mm | 0 |  | 0 |  |  | Aman | JARANG TERPAKAI
2240024 |  | FUSE;380/220V;100A;SQUARE;1 | 0 |  | 0 |  |  | Aman | JARANG TERPAKAI
2240029 |  | FUSE;380/220V;125A;SQUARE;1 | 0 |  | 0 |  |  | Aman | JARANG TERPAKAI
2240035 |  | FUSE;380/220V;160A;SQUARE;1 | 0 |  | 0 |  |  | Aman | JARANG TERPAKAI
2240038 |  | FUSE;380/220V;200A;SQUARE;1 | 0 |  | 0 |  |  | Aman | JARANG TERPAKAI
2240042 |  | FUSE;380/220V;225A;SQUARE;1 | 0 |  | 0 |  |  | Aman | JARANG TERPAKAI
2240044 |  | FUSE;380/220V;250A;SQUARE;1 | 0 |  | 0 |  |  | Aman | JARANG TERPAKAI
2240048 |  | FUSE;380/220V;300A;SQUARE;2 | 0 |  | 0 |  |  | Aman | JARANG TERPAKAI
2240063 |  | FUSE;380/220V;50A;SQUARE;1 | 0 |  | 0 |  |  | Aman | JARANG TERPAKAI
2240066 |  | FUSE;380/220V;63A;SQUARE;0 | 0 |  | 0 |  |  | Aman | JARANG TERPAKAI
2240105 |  | FUSE;380/220V;63A;SQUARE;00 | 0 |  | 0 |  |  | Aman | JARANG TERPAKAI
2240067 |  | FUSE;380/220V;63A;SQUARE;1 | 0 |  | 0 |  |  | Aman | JARANG TERPAKAI
2240071 |  | FUSE;380/220V;80A;SQUARE;0 | 0 |  | 0 |  |  | Aman | JARANG TERPAKAI
2240072 |  | FUSE;380/220V;80A;SQUARE;1 | 0 |  | 0 |  |  | Aman | JARANG TERPAKAI
4080004 |  | GENSET;125KVA;;3P;50HZ;MOBILE;1500RPM | 0 |  | 0 |  |  | Aman | JARANG TERPAKAI
4080013 |  | GENSET;3kVA;220V;1P;50Hz;MOBILE;3000RPM | 0 |  | 0 |  |  | Aman | JARANG TERPAKAI
4180002 |  | INSUL MEDIA;OIL;DIALA B | 0 |  | 0 |  |  | Aman | JARANG TERPAKAI
3080040 |  | ISOLATOR ACC;PIN CUP TYPE-1A PVC 20KV | 0 |  | 0 |  |  | Aman | JARANG TERPAKAI
3080041 |  | ISOLATOR ACC;PIN CUP TYPE-1B PVC 20KV | 0 |  | 0 |  |  | Aman | JARANG TERPAKAI
3080002 |  | ISOLATOR ACC;PIN ISOLATOR LONG SHANK | 0 |  | 0 |  |  | Aman | JARANG TERPAKAI
3080004 |  | ISOLATOR ACC;SOCKET EYE | 0 |  | 0 |  |  | Aman | JARANG TERPAKAI
3080014 |  | ISOLATOR ACC;STRAIN CLAMP 150-240MM2 | 0 |  | 0 |  |  | Aman | SLOW MOVING
3070007 |  | ISOLATOR;;PORC;20kV;PINPOST; | 0 |  | 0 |  |  | Aman | JARANG TERPAKAI
3070152 | Linepost polymer | ISOLATOR;LINEPOST;POLYMER;24KV;;12.5kN | 1797 | 211 | 0 | 211 | 2531 | Darurat | MEDIUM MOVING
3070151 |  | ISOLATOR;PINPOST;PORC;24KV;;12.5kN | 0 |  | 0 |  |  | Aman | JARANG TERPAKAI
3070052 |  | ISOLATOR;ROD;POLYMER;20kV;; | 0 |  | 0 |  |  | Aman | JARANG TERPAKAI
3070021 |  | ISOLATOR;SAFOG;PORC;20kV;DISC;160kN | 0 |  | 0 |  |  | Aman | JARANG TERPAKAI
3070160 |  | ISOLATOR;STRAIN KAP PIN;PORC;24KV;;70kN | 0 |  | 0 |  |  | Aman | JARANG TERPAKAI
3070154 | Dead End polymer | ISOLATOR;SUSP;POLYMER;24KV;;70kN | 456 | 156 | 170 | 156 | 1870 | Darurat | MEDIUM MOVING
3070030 |  | ISOLATOR;SUSP;PORC;20kV;; | 0 |  | 0 |  |  | Aman | JARANG TERPAKAI
3070155 |  | ISOLATOR;SUSP;PORC;24KV;;70kN | 0 |  | 0 |  |  | Aman | JARANG TERPAKAI
3270020 |  | JLVSB ACC;TIME SWITCH DIG 220V 15A 1CONT | 0 |  | 0 |  |  | Aman | JARANG TERPAKAI
3140001 |  | JOINT ACC;CONTACT GREASE | 0 |  | 0 |  |  | Aman | JARANG TERPAKAI
3130006 |  | JOINT;1kV;AL-AL;150mm2;;1P;PRISO | 0 |  | 0 |  |  | Aman | JARANG TERPAKAI
3130012 |  | JOINT;1kV;AL-AL;35-35mm2;;1P;PRISO | 0 |  | 0 |  |  | Aman | JARANG TERPAKAI
3130016 |  | JOINT;1kV;AL-AL;50-50mm2;;1P;PRISO | 0 |  | 0 |  |  | Aman | JARANG TERPAKAI
3130019 |  | JOINT;1kV;AL-AL;70-70mm2;;1P;CONECTOR | 0 |  | 0 |  |  | Aman | JARANG TERPAKAI
3130020 |  | JOINT;1kV;AL-AL;70-70mm2;;1P;PRHS | 0 |  | 0 |  |  | Aman | JARANG TERPAKAI
3130021 |  | JOINT;1kV;AL-AL;70-70mm2;;1P;PRISO | 0 | 79 | 139 | 79 | 942 | Aman | MEDIUM MOVING
3130022 |  | JOINT;1kV;AL-CU;10-10/10-10mm2;;1P;PRHS | 0 |  | 0 |  |  | Aman | JARANG TERPAKAI
3130023 |  | JOINT;1kV;AL-CU;10-16/10-16mm2;;1P;PRHS | 0 |  | 0 |  |  | Aman | JARANG TERPAKAI
3130024 |  | JOINT;1kV;AL-CU;10-6/10-6mm2;;1P;PRHS | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | Aman | SLOW MOVING
3130065 |  | JOINT;1kV;AL-CU;50-70mm2;;1P;PRS | 0 |  | 0 |  |  | Aman | JARANG TERPAKAI
3130064 |  | JOINT;1kV;AL-CU;70-70mm2;;1P;PRS | 0 |  | 0 |  |  | Aman | JARANG TERPAKAI
3130085 |  | JOINT;1kV;AL-CU;70-95mm2;;1P;PRS | 0 | 82 | 533 | 82 | 980 | Aman | MEDIUM MOVING
3130029 |  | JOINT;1kV;CU-CU;10-10mm2;;1P;PRHS | 0 |  | 0 |  |  | Aman | JARANG TERPAKAI
3130030 |  | JOINT;1kV;CU-CU;10-16mm2;;1P;PRHS | 0 |  | 0 |  |  | Aman | JARANG TERPAKAI
3130037 |  | JOINT;20kV;AL-AL;150-150mm2;;3P;PRHS | 0 | 22 | 27 | 22 | 266 | Aman | MEDIUM MOVING
3130091 |  | JOINT;20kV;AL-AL;150mm2;;1P;PRHS | 0 |  | 0 |  |  | Aman | JARANG TERPAKAI
3130043 |  | JOINT;20kV;AL-AL;3X150-3X240mm2;;3P;PR | 0 |  | 0 |  |  | Aman | JARANG TERPAKAI
3130044 |  | JOINT;20kV;AL-AL;3X150-3X240mm2;P-X;3P;H | 0 |  | 0 |  |  | Aman | JARANG TERPAKAI
3130040 |  | JOINT;20kV;AL-AL;3X150+1x50mm2;;3P;PR | 0 |  | 0 |  |  | Aman | JARANG TERPAKAI
3130041 |  | JOINT;20kV;AL-AL;3X150+1x95mm2;;3P;PR | 0 |  | 0 |  |  | Aman | JARANG TERPAKAI
3130045 |  | JOINT;20kV;AL-AL;3X1X150-3X150mm2;;3P;PR | 0 |  | 0 |  |  | Aman | JARANG TERPAKAI
3130046 |  | JOINT;20kV;AL-AL;3X1X150-3X1X150mm2;;3P; | 0 |  | 0 |  |  | Aman | JARANG TERPAKAI
3130047 |  | JOINT;20kV;AL-AL;3X1X150-3X1X240mm2;;3P; | 0 |  | 0 |  |  | Aman | JARANG TERPAKAI
3130048 |  | JOINT;20kV;AL-AL;3X1X150-3X240mm2;;3P;PR | 0 |  | 0 |  |  | Aman | JARANG TERPAKAI
3130050 |  | JOINT;20kV;AL-AL;3X240-3X240mm2;;3P;PR | 0 |  | 0 |  |  | Aman | JARANG TERPAKAI
2100004 |  | LA ACC;MOUNTING BRACKET | 0 |  | 0 |  |  | Aman | JARANG TERPAKAI
2090001 |  | LA;150kV;K;10kA;GAPLESS;2;170kV | 0 |  | 0 |  |  | Aman | JARANG TERPAKAI
2090031 |  | LA;18kV;K;10kA;POLYMER;; | 0 |  | 0 |  |  | Aman | JARANG TERPAKAI
2090004 |  | LA;20-24kV;K;10kA;;; | 0 |  | 0 |  |  | Aman | JARANG TERPAKAI
2090032 | Lightning Arrester 20 kV 10kA. | LA;20-24kV;K;10kA;POLYMER;; | 372 | 141 | 82 | 141 | 1690 | Darurat | MEDIUM MOVING
2090024 |  | LA;20-24kV;K;10kA;RUBBER;;27kV | 0 |  | 0 |  |  | Aman | JARANG TERPAKAI
2090237 |  | LA;20-24KV;K;5KA;POLYMER;; | 0 |  | 0 |  |  | Aman | JARANG TERPAKAI
2090021 |  | LA;20-24kV;K;5kA;PORC;;27kV | 0 |  | 0 |  |  | Aman | JARANG TERPAKAI
2090027 |  | LA;20-24kV;K;5kA;RUBBER;;27kV | 0 |  | 0 |  |  | Aman | JARANG TERPAKAI
2090022 |  | LA;20-27kV;K;10kA;PORC;;30.5kV | 0 |  | 0 |  |  | Aman | JARANG TERPAKAI
2090028 |  | LA;20-27kV;K;10kA;RUBBER;;30.5kV | 0 |  | 0 |  |  | Aman | JARANG TERPAKAI
2090045 |  | LA;20-27kV;K;5kA;POLYMER;;30.5kV | 0 |  | 0 |  |  | Aman | JARANG TERPAKAI
2090007 |  | LA;6kV;K;5kA;;; | 0 |  | 0 |  |  | Aman | JARANG TERPAKAI
8050010 |  | LUBE;GREASE; | 0 |  | 0 |  |  | Aman | JARANG TERPAKAI
3270029 |  | LVSB ACC;FUSE HOLDER 400A | 0 | 1 | 87 | 1 | 10 | Aman | SLOW MOVING
3270017 |  | LVSB ACC;GROUND PLATE 630A | 0 |  | 0 |  |  | Aman | JARANG TERPAKAI
3270028 |  | LVSB ACC;LVCB 80 A FOR TRAFO 3P 50 KVA | 0 |  | 0 |  |  | Aman | JARANG TERPAKAI
3270026 |  | LVSB ACC;TIME SWITCH MEC 220 20A 1CONT | 0 |  | 0 |  |  | Aman | JARANG TERPAKAI
3260026 | LV Board 2 JUR | LVSB;DIST;3P;380V;250A;2LINE-FIBER;OD | 0 |  | 0 |  |  | Aman | JARANG TERPAKAI
3260027 | LV Board 2 JUR | LVSB;DIST;3P;380V;250A;2LINE;OD | 0 |  | 0 |  |  | Aman | JARANG TERPAKAI
3260030 |  | LVSB;DIST;3P;380V;250A;3LINE;OD | 0 |  | 0 |  |  | Aman | JARANG TERPAKAI
3260031 |  | LVSB;DIST;3P;380V;400A;1LINE;OD | 0 |  | 0 |  |  | Aman | JARANG TERPAKAI
3260024 |  | LVSB;DIST;3P;380V;400A;2LINE;OD | 0 |  | 0 |  |  | Aman | JARANG TERPAKAI
3260029 |  | LVSB;DIST;3P;380V;400A;3LINE;OD | 0 |  | 0 |  |  | Aman | JARANG TERPAKAI
3260036 | LV Board 4 JUR | LVSB;DIST;3P;380V;400A;4LINE;OD | 0 |  | 0 |  |  | Aman | JARANG TERPAKAI
3260017 | LV Board 2 JUR | LVSB;DIST;3P;380V;630A;2LINE;OD | 0 |  | 0 |  |  | Aman | JARANG TERPAKAI
3260018 | LV Board 4 JUR | LVSB;DIST;3P;380V;630A;4LINE;OD | 0 |  | 0 |  |  | Aman | JARANG TERPAKAI
3260237 |  | LVSB;DIST;3P;400V;400A;2LINE;OD | 12 | 5 | 0 | 5 | 56 | Darurat | MEDIUM MOVING
3260226 |  | LVSB;DIST;3P;400V;630A;4LINE;OD | 4 | 5 | 1 | 5 | 64 | Darurat | MEDIUM MOVING
3250007 |  | MCB;220/250V;1P;10A;50Hz; | 0 |  | 0 |  |  | Aman | JARANG TERPAKAI
3250039 |  | MCB;220/250V;1P;10A;50Hz;MINBOX | 0 |  | 0 |  |  | Aman | JARANG TERPAKAI
3250008 |  | MCB;220/250V;1P;16A;50Hz; | 0 |  | 0 |  |  | Aman | JARANG TERPAKAI
3250009 |  | MCB;220/250V;1P;1A;50Hz; | 0 |  | 0 |  |  | Aman | JARANG TERPAKAI
3250010 |  | MCB;220/250V;1P;20A;50Hz; | 0 |  | 0 |  |  | Aman | JARANG TERPAKAI
3250011 |  | MCB;220/250V;1P;25A;50Hz; | 0 |  | 0 |  |  | Aman | JARANG TERPAKAI
3250012 |  | MCB;220/250V;1P;2A;50Hz; | 0 |  | 0 |  |  | Aman | JARANG TERPAKAI
3250013 |  | MCB;220/250V;1P;35A;50Hz; | 0 |  | 0 |  |  | Aman | JARANG TERPAKAI
3250015 |  | MCB;220/250V;1P;4A;50Hz; | 0 |  | 0 |  |  | Aman | JARANG TERPAKAI
3250037 |  | MCB;220/250V;1P;4A;50Hz;MINBOX | 0 |  | 0 |  |  | Aman | JARANG TERPAKAI
3250016 |  | MCB;220/250V;1P;50A;50Hz; | 0 |  | 0 |  |  | Aman | JARANG TERPAKAI
3250018 |  | MCB;220/250V;1P;6A;50Hz; | 0 |  | 0 |  |  | Aman | JARANG TERPAKAI
3250019 |  | MCB;220/400V;3P;16A;50Hz; | 0 |  | 0 |  |  | Aman | JARANG TERPAKAI
3250052 | MCB;220/250V;1P;10A;50Hz; | MCB;230/400V;1P;10A;50Hz; | 0 | 314 | 977 | 314 | 3765 | Aman | FAST MOVING
3250054 | MCB;220/250V;1P;16A;50Hz; | MCB;230/400V;1P;16A;50Hz; | 0 | 96 | 731 | 96 | 1153 | Aman | FAST MOVING
3250056 | MCB;220/250V;1P;20A;50Hz; | MCB;230/400V;1P;20A;50Hz; | 0 | 50 | 614 | 50 | 601 | Aman | FAST MOVING
3250058 | MCB;220/250V;1P;25A;50Hz; | MCB;230/400V;1P;25A;50Hz; | 0 | 62 | 764 | 62 | 749 | Aman | FAST MOVING
3250046 | MCB;220/250V;1P;2A;50Hz; | MCB;230/400V;1P;2A;50Hz; | 0 | 109 | 675 | 109 | 1304 | Aman | FAST MOVING
3250059 | MCB;220/250V;1P;35A;50Hz; | MCB;230/400V;1P;35A;50Hz; | 0 | 42 | 708 | 42 | 507 | Aman | FAST MOVING
3250048 | MCB;220/250V;1P;4A;50Hz; | MCB;230/400V;1P;4A;50Hz; | 0 | 858 | 1338 | 858 | 10295 | Aman | FAST MOVING
3250060 | MCB;220/250V;1P;50A;50Hz; | MCB;230/400V;1P;50A;50Hz; | 0 | 8 | 239 | 8 | 96 | Aman | FAST MOVING
3250050 | MCB;220/250V;1P;6A;50Hz; | MCB;230/400V;1P;6A;50Hz; | 0 | 571 | 975 | 571 | 6848 | Aman | FAST MOVING
3250051 |  | MCB;230/400V;1P;6A;50Hz;MIN BOX | 0 |  | 0 |  |  | Aman | JARANG TERPAKAI
3250097 | MCB;380/440V;3P;10A;50Hz; | MCB;230/400V;3P;10A;50Hz; | 0 | 3 | 266 | 3 | 37 | Aman | FAST MOVING
3250099 | MCB;380/440V;3P;16A;50Hz; | MCB;230/400V;3P;16A;50Hz; | 0 | 8 | 174 | 8 | 97 | Aman | FAST MOVING
3250076 |  | MCB;230/400V;3P;200A;50Hz;MCCB | 0 | 0 | 15 | 0 | 2 | Aman | SLOW MOVING
3250100 | MCB;380/440V;3P;20A;50Hz; | MCB;230/400V;3P;20A;50Hz; | 0 | 10 | 151 | 10 | 119 | Aman | FAST MOVING
3250077 |  | MCB;230/400V;3P;225A;50Hz;MCCB | 0 | 0 | 14 | 0 | 2 | Aman | SLOW MOVING
3250102 | MCB;380/440V;3P;25A;50Hz; | MCB;230/400V;3P;25A;50Hz; | 0 | 11 | 137 | 11 | 133 | Aman | FAST MOVING
3250103 | MCB;380/440V;3P;35A;50Hz; | MCB;230/400V;3P;35A;50Hz; | 0 | 4 | 92 | 4 | 51 | Aman | FAST MOVING
3250345 |  | MCB;230/400V;3P;35A;50HZ;MCCB | 0 |  | 0 |  |  | Aman | JARANG TERPAKAI
3250346 |  | MCB;230/400V;3P;50A;50HZ;MCCB | 0 |  | 0 |  |  | Aman | JARANG TERPAKAI
3250021 |  | MCB;380/400V;3P;20A;50Hz; | 0 |  | 0 |  |  | Aman | JARANG TERPAKAI
3250035 |  | MCB;380/400V;3P;6A;50Hz; | 0 |  | 0 |  |  | Aman | JARANG TERPAKAI
3250189 |  | MCB;380/440V;3P;100-250A;50Hz;MCCB | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | Aman | SLOW MOVING
3250063 |  | MCB;380/440V;3P;100A;50HZ;MCCB | 0 | 1 | 39 | 1 | 8 | Aman | SLOW MOVING
3250022 |  | MCB;380/440V;3P;10A;50Hz; | 0 |  | 0 |  |  | Aman | JARANG TERPAKAI
3250064 |  | MCB;380/440V;3P;125A;50HZ;MCCB | 0 | 0 | 27 | 0 | 3 | Aman | SLOW MOVING
3250023 |  | MCB;380/440V;3P;160A;50Hz;MCCB | 0 | 1 | 46 | 1 | 12 | Aman | SLOW MOVING
3250024 |  | MCB;380/440V;3P;16A;50Hz; | 0 |  | 0 |  |  | Aman | JARANG TERPAKAI
3250121 |  | MCB;380/440V;3P;200A;50Hz;MCCB | 0 |  | 0 |  |  | Aman | JARANG TERPAKAI
3250139 |  | MCB;380/440V;3P;20A;50Hz; | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | Aman | SLOW MOVING
3250122 |  | MCB;380/440V;3P;225A;50HZ;MCCB | 0 |  | 0 |  |  | Aman | JARANG TERPAKAI
3250065 |  | MCB;380/440V;3P;250A;50HZ;MCCB | 0 | 0 | 9 | 0 | 2 | Aman | SLOW MOVING
3250025 |  | MCB;380/440V;3P;25A;50Hz; | 0 |  | 0 |  |  | Aman | JARANG TERPAKAI
3250026 |  | MCB;380/440V;3P;300A;50Hz;MCCB | 0 | 0 | 23 | 0 | 4 | Aman | SLOW MOVING
3250027 |  | MCB;380/440V;3P;35A;50Hz; | 0 |  | 0 |  |  | Aman | JARANG TERPAKAI
3250029 |  | MCB;380/440V;3P;50A;50Hz; | 0 | 7 | 6 | 7 | 87 | Darurat | FAST MOVING
3250279 |  | MCB;380/440V;3P;63-125A;50HZ;MCCB | 0 | 1 | 0 | 1 | 12 | Darurat | SLOW MOVING
3250032 |  | MCB;380/440V;3P;63A;50Hz;MCCB | 0 | 1 | 0 | 1 | 12 | Darurat | SLOW MOVING
3250062 |  | MCB;380/440V;3P;6A;50Hz; | 0 |  | 0 |  |  | Aman | JARANG TERPAKAI
3250034 |  | MCB;380/440V;3P;80A;50Hz;MCCB | 0 | 0 | 20 | 0 | 2 | Aman | SLOW MOVING
2200029 |  | MTR ACC;KAWAT SEGEL | 0 |  | 0 |  |  | Aman | JARANG TERPAKAI
2200091 |  | MTR ACC;MODEM AMR GSM/GPRS | 0 |  | 0 |  |  | Aman | JARANG TERPAKAI
2200001 |  | MTR ACC;MODEM GSM 12V DC DIGITAL | 165 | 8 | 150 | 8 | 101 | Darurat | MEDIUM MOVING
2200023 |  | MTR ACC;MODEM GSM/56KBPS | 0 |  | 0 |  |  | Aman | JARANG TERPAKAI
2200004 |  | MTR ACC;SEGEL PLASTIC | 0 | 3503 | 80961 | 3503 | 42031 | Aman | FAST MOVING
2200043 |  | MTR ACC;SEGEL TIMAH WITH DNA TECHNOLOGY | 0 |  | 0 |  |  | Aman | JARANG TERPAKAI
2200005 |  | MTR ACC;TIMAH SEGEL | 0 |  | 0 |  |  | Aman | JARANG TERPAKAI
2200008 |  | MTR ACC;TUTUP OK TRANSPARAN TP III | 0 |  | 0 |  |  | Aman | JARANG TERPAKAI
2200003 |  | MTR ACC;WIRE 0.7X0.3mm | 0 |  | 0 |  |  | Aman | JARANG TERPAKAI
2190026 |  | MTR;kVARH M;;3P;220/380V;20-60A;3;ST;4W | 0 |  | 0 |  |  | Aman | JARANG TERPAKAI
2190028 |  | MTR;kVARH M;;3P;220/380V;5-20A;3;ST;4W | 0 |  | 0 |  |  | Aman | JARANG TERPAKAI
2190029 |  | MTR;kVARH M;;3P;220/380V;5A;3;ST;4W | 0 |  | 0 |  |  | Aman | JARANG TERPAKAI
2190030 |  | MTR;kVARH M;;3P;57.7/100V;5A;3;ST;4W | 0 |  | 0 |  |  | Aman | JARANG TERPAKAI
2190240 |  | MTR;KWH E-PR-COM;1P;230V;5-60A-10A;1;;2W | 0 |  | 0 |  |  | Aman | JARANG TERPAKAI
2190241 |  | MTR;KWH E-PR-COM;1P;230V;5-60A-16A;1;;2W | 0 |  | 0 |  |  | Aman | JARANG TERPAKAI
2190242 |  | MTR;KWH E-PR-COM;1P;230V;5-60A-20A;1;;2W | 0 |  | 0 |  |  | Aman | JARANG TERPAKAI
2190243 |  | MTR;KWH E-PR-COM;1P;230V;5-60A-25A;1;;2W | 0 |  | 0 |  |  | Aman | JARANG TERPAKAI
2190237 |  | MTR;KWH E-PR-COM;1P;230V;5-60A-2A;1;;2W | 0 |  | 0 |  |  | Aman | JARANG TERPAKAI
2190297 |  | MTR;KWH E-PR-COM;1P;230V;5-60A-35A;1;;2W | 0 |  | 0 |  |  | Aman | JARANG TERPAKAI
2190238 |  | MTR;KWH E-PR-COM;1P;230V;5-60A-4A;1;;2W | 0 |  | 0 |  |  | Aman | JARANG TERPAKAI
2190239 |  | MTR;KWH E-PR-COM;1P;230V;5-60A-6A;1;;2W | 0 |  | 0 |  |  | Aman | JARANG TERPAKAI
2190401 |  | MTR;KWH E-PR-NFC;;1P;230V;5-60A;1;;2W | 0 |  | 0 |  |  | Aman | JARANG TERPAKAI
2190593 |  | MTR;KWH E-PR-TWO WAYS;1P;230V;5-60A;1;2W | 0 | 0 | 19 | 0 | 2 | Aman | SLOW MOVING
2190800 |  | MTR;KWH E-PR-TWO WAYS;3P;230V;5-60A;1;2W | 0 |  | 0 |  |  | Aman | JARANG TERPAKAI
2190043 |  | MTR;kWH E-PR;;1P;230V;5-20A;0.5;;2W | 0 |  | 0 |  |  | Aman | JARANG TERPAKAI
2190224 | kWh MPB; 1P; 230 V; 5(60)A; 1; 2W | MTR;kWH E-PR;;1P;230V;5-60A;1;;2W | 5541 | 1605 | 2460 | 1605 | 19262 | Darurat | FAST MOVING
2190489 |  | MTR;kWH E-PR;;3P;230/400V;5-60A;1;;4W | 0 |  | 0 |  |  | Aman | JARANG TERPAKAI
2190252 | kWh MPB; 3P; 230/400 V; 5(80)A | MTR;kWH E-PR;;3P;230/400V;5-80A;1;;4W | 44 | 19 | 120 | 19 | 225 | Aman | FAST MOVING
2190192 |  | MTR;kWH E-PR;;3P;230V;20-80A;1;ST;4W | 0 |  | 0 |  |  | Aman | JARANG TERPAKAI
2190267 |  | MTR;kWH E;;1P;220/240V;5-100A;1;ST;2W | 0 |  | 0 |  |  | Aman | JARANG TERPAKAI
2190031 |  | MTR;kWH E;;1P;230V;;0.5;;;; | 0 |  | 0 |  |  | Aman | JARANG TERPAKAI
2190231 |  | MTR;kWH E;;1P;230V;5-40A;1;;2W | 0 |  | 0 |  |  | Aman | MEDIUM MOVING
2190502 |  | MTR;kWH E;;1P;230V;5-60A;1;;2W | 0 | 37 | 213 | 37 | 445 | Aman | FAST MOVING
2190194 | kWh E; 3P; 230/400 V; 5(80)A; 1; 4W | MTR;kWH E;;3P;220/380V;5-100A;1;;4W | 0 |  | 0 |  |  | Aman | JARANG TERPAKAI
2190356 | kWh E; 3P; 230/400 V; 5(80)A; 1; 4W | MTR;kWH E;;3P;220/380V;5-80A;1;;4W | 0 |  | 0 |  |  | Aman | JARANG TERPAKAI
2190223 | kWh E; 3P; 230/400 V; 5(80)A; 1; 4W | MTR;kWH E;;3P;230/400V;10-80A;1;ST;4W | 0 |  | 0 |  |  | Aman | JARANG TERPAKAI
2190218 | kWh E; 3P; 230/400 V; 5(80)A; 1; 4W | MTR;kWH E;;3P;230/400V;5-80A;1;;4W | 0 | 18 | 128 | 18 | 218 | Aman | FAST MOVING
2190352 | kWh E; 3P; 57,7/100 V; 5(6)A atau 5(10)A; 0,5; 4W | MTR;kWH E;;3P;57.5-400V;5A;0.5;;4W | 0 |  | 0 |  |  | Aman | JARANG TERPAKAI
2190360 | kWh E; 3P; 57,7/100 V; 5(6)A atau 5(10)A; 0,5; 4W | MTR;kWH E;;3P;57.7/100V;5-10A;0.2S;;4W | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | Aman | SLOW MOVING
2190202 | kWh E; 3P; 57,7/100 V; 5(6)A atau 5(10)A; 0,5; 4W | MTR;kWH E;;3P;57.7/100V;5-10A;0.5;;4W | 0 |  | 0 |  |  | Aman | JARANG TERPAKAI
2190361 | kWh E; 3P; 57,7/100 V; 5(6)A atau 5(10)A; 0,5; 4W | MTR;KWH E;;3P;57.7/100V;5-10A;1;;4W | 0 |  | 0 |  |  | Aman | JARANG TERPAKAI
2190112 | kWh E; 3P; 57,7/100 V; 5(6)A atau 5(10)A; 0,5; 4W | MTR;kWH E;;3P;57.7/100V;5A;0.5;;4W | 0 |  | 0 |  |  | Aman | JARANG TERPAKAI
2190253 | kWh E; 3P; 230/400 V; 5(80)A; 1; 4W | MTR;kWH E;3P;230/400V;5-10A;1;;4W | 0 |  | 0 |  |  | Aman | JARANG TERPAKAI
2190839 |  | MTR;kWH E;DRUM;1P;230V;5-40A;1;;2W | 0 | 115 | 18 | 115 | 1380 | Darurat | MEDIUM MOVING
2190246 |  | MTR;kWH E;M+A+LLC;3P;140-290V;5/10A;1;4W | 0 |  | 0 |  |  | Aman | JARANG TERPAKAI
2190250 |  | MTR;kWH E;MD+ANT;1P;;;; | 0 |  | 0 |  |  | Aman | JARANG TERPAKAI
2190229 |  | MTR;kWH E;MD+ANT;3P;220/380V;5-100A;1;4W | 0 |  | 0 |  |  | Aman | JARANG TERPAKAI
2190038 |  | MTR;kWH E;MD+ANT;3P;220/380V;5A;1;;4W | 0 |  | 0 |  |  | Aman | JARANG TERPAKAI
2190251 |  | MTR;kWH E;MD+ANT;3P;57-240V;5-20A;0.5;4W | 0 |  | 0 |  |  | Aman | JARANG TERPAKAI
2190041 |  | MTR;kWH E;MD+ANT;3P;57.7-380V;5A;0.2;;4W | 0 |  | 0 |  |  | Aman | JARANG TERPAKAI
2190039 |  | MTR;kWH E;MD+ANT;3P;57.7/100V;5A;0.5;;4W | 0 |  | 0 |  |  | Aman | JARANG TERPAKAI
2190195 |  | MTR;kWH ECOM;;1P;230V;20-60A-35A;1;ST;2W | 0 |  | 0 |  |  | Aman | JARANG TERPAKAI
2190196 |  | MTR;kWH ECOM;;1P;230V;20-60A-50A;1;ST;2W | 0 |  | 0 |  |  | Aman | JARANG TERPAKAI
2190178 |  | MTR;kWH ECOM;;1P;230V;5-30A-10A;1;ST;2W | 0 |  | 0 |  |  | Aman | JARANG TERPAKAI
2190179 |  | MTR;kWH ECOM;;1P;230V;5-30A-16A;1;ST;2W | 0 |  | 0 |  |  | Aman | JARANG TERPAKAI
2190180 |  | MTR;kWH ECOM;;1P;230V;5-30A-20A;1;ST;2W | 0 |  | 0 |  |  | Aman | JARANG TERPAKAI
2190181 |  | MTR;kWH ECOM;;1P;230V;5-30A-25A;1;ST;2W | 0 |  | 0 |  |  | Aman | JARANG TERPAKAI
2190175 |  | MTR;kWH ECOM;;1P;230V;5-30A-2A;1;ST;2W | 0 |  | 0 |  |  | Aman | JARANG TERPAKAI
2190176 |  | MTR;kWH ECOM;;1P;230V;5-30A-4A;1;ST;2W | 0 |  | 0 |  |  | Aman | JARANG TERPAKAI
2190177 |  | MTR;kWH ECOM;;1P;230V;5-30A-6A;1;ST;2W | 0 |  | 0 |  |  | Aman | JARANG TERPAKAI
2190222 |  | MTR;kWH ECOM;;1P;230V;5-40A MINMCB;1;; | 0 |  | 0 |  |  | Aman | JARANG TERPAKAI
2190257 |  | MTR;kWH ECOM;DRUM;1P;230V;5-40-10A;1;;2W | 0 |  | 0 |  |  | Aman | JARANG TERPAKAI
2190258 |  | MTR;kWH ECOM;DRUM;1P;230V;5-40-16A;1;;2W | 0 |  | 0 |  |  | Aman | JARANG TERPAKAI
2190259 |  | MTR;kWH ECOM;DRUM;1P;230V;5-40-20A;1;;2W | 0 |  | 0 |  |  | Aman | JARANG TERPAKAI
2190260 |  | MTR;kWH ECOM;DRUM;1P;230V;5-40-25A;1;;2W | 0 |  | 0 |  |  | Aman | JARANG TERPAKAI
2190254 |  | MTR;kWH ECOM;DRUM;1P;230V;5-40-2A;1;;2W | 0 |  | 0 |  |  | Aman | JARANG TERPAKAI
2190349 |  | MTR;kWH ECOM;DRUM;1P;230V;5-40-35A;1;;2W | 0 |  | 0 |  |  | Aman | JARANG TERPAKAI
2190255 |  | MTR;kWH ECOM;DRUM;1P;230V;5-40-4A;1;;2W | 0 |  | 0 |  |  | Aman | JARANG TERPAKAI
2190256 |  | MTR;kWH ECOM;DRUM;1P;230V;5-40-6A;1;;2W | 0 |  | 0 |  |  | Aman | JARANG TERPAKAI
2190300 |  | MTR;kWH ECOM;DRUM;1P;230V;5-40A;1;;2W | 0 |  | 0 |  |  | Aman | JARANG TERPAKAI
2190045 |  | MTR;kWH M;;1P;230V;20-60A;2;;2W | 0 |  | 0 |  |  | Aman | JARANG TERPAKAI
2190048 |  | MTR;kWH M;;1P;230V;5-20A;2;;2W | 0 |  | 0 |  |  | Aman | JARANG TERPAKAI
2190049 |  | MTR;kWH M;;3P;100V;5A;1;DT;4W | 0 |  | 0 |  |  | Aman | JARANG TERPAKAI
2190050 |  | MTR;kWH M;;3P;100V;5A;2;ST;4W | 0 |  | 0 |  |  | Aman | JARANG TERPAKAI
2190051 |  | MTR;kWH M;;3P;220/380V;20-60A;1;DT;4W | 0 |  | 0 |  |  | Aman | JARANG TERPAKAI
2190208 |  | MTR;kWH M;;3P;220/380V;20-60A;1;ST;4W | 0 |  | 0 |  |  | Aman | JARANG TERPAKAI
2190052 |  | MTR;kWH M;;3P;220/380V;20-60A;2;ST;4W | 0 |  | 0 |  |  | Aman | JARANG TERPAKAI
2190057 |  | MTR;kWH M;;3P;220/380V;5-20A;1;DT;4W | 0 |  | 0 |  |  | Aman | JARANG TERPAKAI
2190210 |  | MTR;kWH M;;3P;220/380V;5-20A;1;ST;4W | 0 |  | 0 |  |  | Aman | JARANG TERPAKAI
2190058 |  | MTR;kWH M;;3P;220/380V;5-20A;2;ST;4W | 0 |  | 0 |  |  | Aman | JARANG TERPAKAI
2190209 |  | MTR;kWH M;;3P;220/380V;50-100A;1;ST;4W | 0 |  | 0 |  |  | Aman | JARANG TERPAKAI
2190056 |  | MTR;kWH M;;3P;220/380V;50-100A;2;ST;4W | 0 |  | 0 |  |  | Aman | JARANG TERPAKAI
2190059 |  | MTR;kWH M;;3P;220/380V;5A;1;DT;4W | 0 |  | 0 |  |  | Aman | JARANG TERPAKAI
2190060 |  | MTR;kWH M;;3P;220/380V;5A;2;ST;4W | 0 |  | 0 |  |  | Aman | JARANG TERPAKAI
2190061 |  | MTR;kWH M;;3P;57.7/100V;5A;1;DT;4W | 0 |  | 0 |  |  | Aman | JARANG TERPAKAI
2190138 |  | MTR;kWH MCOM;;1P;220V;5-20A-2A;2;ST;2W | 0 |  | 0 |  |  | Aman | JARANG TERPAKAI
2190063 |  | MTR;kWH MCOM;;1P;220V;5-20A-4A;2;ST;2W | 0 |  | 0 |  |  | Aman | JARANG TERPAKAI
2190064 |  | MTR;kWH MCOM;;1P;230V;20-60A-25A;2;ST;2W | 0 |  | 0 |  |  | Aman | JARANG TERPAKAI
2190065 |  | MTR;kWH MCOM;;1P;230V;20-60A-35A;2;ST;2W | 0 |  | 0 |  |  | Aman | JARANG TERPAKAI
2190066 |  | MTR;kWH MCOM;;1P;230V;20-60A-50A;2;ST;2W | 0 |  | 0 |  |  | Aman | JARANG TERPAKAI
2190067 |  | MTR;kWH MCOM;;1P;230V;5-20A-10A;2;ST;2W | 0 |  | 0 |  |  | Aman | JARANG TERPAKAI
2190068 |  | MTR;kWH MCOM;;1P;230V;5-20A-16A;2;ST;2W | 0 |  | 0 |  |  | Aman | JARANG TERPAKAI
2190069 |  | MTR;kWH MCOM;;1P;230V;5-20A-20A;2;ST;2W | 0 |  | 0 |  |  | Aman | JARANG TERPAKAI
2190070 |  | MTR;kWH MCOM;;1P;230V;5-20A-2A;2;ST;2W | 0 |  | 0 |  |  | Aman | JARANG TERPAKAI
2190071 |  | MTR;kWH MCOM;;1P;230V;5-20A-6A;2;ST;2W | 0 |  | 0 |  |  | Aman | JARANG TERPAKAI
2190244 |  | MTR;KWHE-PR-COM;1P;230V;5-60;1;2W;MINMCB | 0 |  | 0 |  |  | Aman | JARANG TERPAKAI
2190438 | kWh E; 3P; 57,7/100 V; 5(6)A atau 5(10)A; 0,5; 4W | MTR;kWHE;;3P;57.7/100V-230/400;5A;0.5;4W | 27 | 5 | 50 | 5 | 58 | Aman | MEDIUM MOVING
2190098 |  | MTR;KWHE;PPD;C;1P;230V10-40A;1;ST;2W | 0 |  | 0 |  |  | Aman | JARANG TERPAKAI
2190097 |  | MTR;KWHMCOM;;1P;230V;20-60A MINMCB;;ST; | 0 |  | 0 |  |  | Aman | JARANG TERPAKAI
2190096 |  | MTR;KWHMCOM;;1P;230V;5-20A MINMCB;2;ST; | 0 |  | 0 |  |  | Aman | JARANG TERPAKAI
4150063 |  | PANEL ACC;MAIN SWITCH 400V 630A 3P | 0 |  | 0 |  |  | Aman | JARANG TERPAKAI
3040098 |  | POLE ACC;CLAMP GROUND ROD 5/8" | 0 |  | 0 |  |  | Aman | JARANG TERPAKAI
3040325 |  | POLE ACC;CR ARM A1 UNP100X50X5X2000mm GA | 0 |  | 0 |  |  | Aman | JARANG TERPAKAI
3040326 |  | POLE ACC;CR ARM A2 UNP100X50X5X2000mm GA | 0 |  | 0 |  |  | Aman | JARANG TERPAKAI
3040327 |  | POLE ACC;CR ARM A3 UNP100X50X5X2000mm GA | 0 |  | 0 |  |  | Aman | JARANG TERPAKAI
3040005 |  | POLE ACC;CR ARM UNP100X50X6X1800mm | 0 |  | 0 |  |  | Aman | JARANG TERPAKAI
3040006 |  | POLE ACC;CR ARM UNP100X50X6X2500mm | 0 |  | 0 |  |  | Aman | JARANG TERPAKAI
3040008 |  | POLE ACC;DOUBLE BAND | 0 |  | 0 |  |  | Aman | JARANG TERPAKAI
3040857 |  | POLE ACC;PENGHALANG BINATANG JTR | 0 |  | 0 |  |  | Aman | JARANG TERPAKAI
3040846 |  | POLE ACC;PERISAI BINATANG | 0 |  | 0 |  |  | Aman | JARANG TERPAKAI
3040151 |  | POLE ACC;POLE BAND DOUBLE RACK 4.5" | 0 |  | 0 |  |  | Aman | JARANG TERPAKAI
3040410 |  | POLE ACC;SACHLE ANCHOR 3/4" | 0 |  | 0 |  |  | Aman | JARANG TERPAKAI
3040305 |  | POLE ACC;STAINLESS STEEL STRAP 20X0.7mm | 0 |  | 0 |  |  | Aman | JARANG TERPAKAI
3040329 |  | POLE ACC;STAY SET TM | 0 |  | 0 |  |  | Aman | JARANG TERPAKAI
3040317 |  | POLE ACC;TRF PLATFORM 1 POLE COM | 0 |  | 0 |  |  | Aman | JARANG TERPAKAI
3040324 |  | POLE ACC;YOKES/STOPING BUCKLE | 0 |  | 0 |  |  | Aman | JARANG TERPAKAI
3210002 |  | POLE TOP SWITCH;20kV;630A;12.5kA; | 0 |  | 0 |  |  | Aman | JARANG TERPAKAI
3210006 |  | POLE TOP SWITCH;20KV;630A;12.5KA;AVS | 0 |  | 0 |  |  | Aman | JARANG TERPAKAI
3210004 |  | POLE TOP SWITCH;20KV;630A;12.5KA;LBS RTU | 0 |  | 0 |  |  | Aman | JARANG TERPAKAI
3210009 |  | POLE TOP SWITCH;20KV;630A;12.5KA;REC | 0 |  | 0 |  |  | Aman | JARANG TERPAKAI
3210005 |  | POLE TOP SWITCH;20KV;630A;16kA;LBS | 0 |  | 0 |  |  | Aman | JARANG TERPAKAI
3210021 |  | POLE TOP SWITCH;24KV;630A;16KA;LBS NRTU | 0 |  | 0 |  |  | Aman | JARANG TERPAKAI
3030001 | Tiang Beton 11 m 200 daN | POLE;CONCRETE;20kV;CIRCL;11m;200daN;; | 0 |  | 0 |  |  | Aman | JARANG TERPAKAI
3030002 |  | POLE;CONCRETE;20kV;CIRCL;11m;350daN;; | 0 |  | 0 |  |  | Aman | JARANG TERPAKAI
3030050 | Tiang Beton 12 m 200 daN | POLE;CONCRETE;20kV;CIRCL;12M;200daN;; | 0 |  | 0 |  |  | Aman | JARANG TERPAKAI
3030052 |  | POLE;CONCRETE;20kV;CIRCL;12M;350daN;; | 0 |  | 0 |  |  | Aman | JARANG TERPAKAI
3030006 | Tiang Beton13m 350 daN | POLE;CONCRETE;20kV;CIRCL;13m;350daN;; | 153 |  | 0 |  |  | Darurat | JARANG TERPAKAI
3030062 |  | POLE;CONCRETE;20kV;CIRCL;7M;100daN;; | 0 |  | 0 |  |  | Aman | JARANG TERPAKAI
3030066 | Tiang Beton 9 m 200 daN | POLE;CONCRETE;20kV;CIRCL;9M;200daN;; | 42 |  | 0 |  |  | Darurat | JARANG TERPAKAI
3030067 |  | POLE;CONCRETE;20kV;CIRCL;9M;200daN+E;; | 0 |  | 0 |  |  | Aman | JARANG TERPAKAI
3030024 |  | POLE;CONCRETE;220V;H;9m;200daN;; | 0 |  | 0 |  |  | Aman | JARANG TERPAKAI
3030128 |  | POLE;IRONWOOD;20KV;SQUARE;11M;200daN;; | 0 |  | 0 |  |  | Aman | JARANG TERPAKAI
3030129 |  | POLE;IRONWOOD;20KV;SQUARE;13M;350daN;; | 0 |  | 0 |  |  | Aman | JARANG TERPAKAI
3030127 |  | POLE;IRONWOOD;220V;SQUARE;9M;100daN;; | 0 |  | 0 |  |  | Aman | JARANG TERPAKAI
3030030 |  | POLE;STEEL;20kV;CIRCL;11m;200daN;; | 0 |  | 0 |  |  | Aman | JARANG TERPAKAI
3030031 |  | POLE;STEEL;20kV;CIRCL;11m;350daN;; | 0 |  | 0 |  |  | Aman | JARANG TERPAKAI
3030101 | Tiang Galvanis 12 m 200 daN | POLE;STEEL;20kV;CIRCL;12m;200daN; | 0 |  | 0 |  |  | Aman | JARANG TERPAKAI
3030092 | Tiang Galvanis 12 m 350 daN | POLE;STEEL;20kV;CIRCL;12m;350daN;LU | 0 |  | 0 |  |  | Aman | JARANG TERPAKAI
3030035 |  | POLE;STEEL;20kV;CIRCL;13m;200daN;; | 0 |  | 0 |  |  | Aman | JARANG TERPAKAI
3030036 | Tiang Galvanis 13 m 350 daN | POLE;STEEL;20kV;CIRCL;13m;350daN;; | 5 | 17 | 0 | 17 | 204 | Darurat | JARANG TERPAKAI
3030094 |  | POLE;STEEL;220V;CIRCL;7m;200daN; | 0 |  | 0 |  |  | Aman | JARANG TERPAKAI
3030039 |  | POLE;STEEL;220V;CIRCL;9m;100daN;; | 0 |  | 0 |  |  | Aman | JARANG TERPAKAI
3030041 | Tiang Galvanis 9 m 200 daN | POLE;STEEL;220V;CIRCL;9m;200daN;; | 0 | 32 | 0 | 32 | 386 | Darurat | MEDIUM MOVING
3030126 |  | POLE;TEAKWOOD;220V;CIRCLE;9M;100daN;; | 0 |  | 0 |  |  | Aman | JARANG TERPAKAI
2070035 | PT TM Indoor rasio 20.000/√3 : 100/√3 | PT;20kV;ID;;20000/V3-100/V3;0.5;50VA | 0 |  | 0 |  |  | Aman | JARANG TERPAKAI
2070040 | PT TM Indoor rasio 20.000/√3 : 100/√3 | PT;20kV;K;;20000/V3-100/V3;0.2;30VA;ID | 0 |  | 0 |  |  | Aman | JARANG TERPAKAI
2070041 | PT TM Outdoor rasio 20.000/√3 : 100/√3 | PT;20kV;K;;20000/V3-100/V3;0.2;30VA;OD | 0 |  | 0 |  |  | Aman | JARANG TERPAKAI
2070016 | PT TM Indoor rasio 20.000/√3 : 100/√3 | PT;20kV;K;IND;20000/V3-100/V3;;60VA | 0 |  | 0 |  |  | Aman | JARANG TERPAKAI
2070009 | PT TM Indoor rasio 20.000/√3 : 100/√3 | PT;20kV;K;IND;20000/V3-100/V3;0.5;100VA | 0 |  | 0 |  |  | Aman | JARANG TERPAKAI
2070058 | PT TM Indoor rasio 20.000/√3 : 100/√3 | PT;20kV;K;IND;210V;;500VA;OD | 0 |  | 0 |  |  | Aman | JARANG TERPAKAI
2070036 | PT TM Outdoor rasio 20.000/√3 : 100/√3 | PT;20kV;OD;;20000/V3-100/V3;0.5;50VA | 0 |  | 0 |  |  | Aman | JARANG TERPAKAI
5040101 |  | RADIO ACC;ANTENA SAPT STANDING TOWER | 0 |  | 0 |  |  | Aman | JARANG TERPAKAI
5040019 |  | RADIO ACC;CONNECTOR RG.58 | 0 |  | 0 |  |  | Aman | JARANG TERPAKAI
5040018 |  | RADIO ACC;CONNECTOR RG.8 | 0 |  | 0 |  |  | Aman | JARANG TERPAKAI
5040006 |  | RADIO ACC;SPEAKER | 0 |  | 0 |  |  | Aman | JARANG TERPAKAI
5030001 |  | RADIO;DATA;BS;2.4-2.5GHz;5W;220V; | 0 |  | 0 |  |  | Aman | JARANG TERPAKAI
5030030 |  | RADIO;VCE;BS;136-174MHz;25-45W;12V;128CH | 0 |  | 0 |  |  | Aman | JARANG TERPAKAI
5030012 |  | RADIO;VOICE;BS;136-174MHz;40W;12V;16CH | 0 |  | 0 |  |  | Aman | JARANG TERPAKAI
5030016 |  | RADIO;VOICE;HT;136-174MHz;5W;12V;16CH | 0 |  | 0 |  |  | Aman | JARANG TERPAKAI
3230001 |  | RECL CB;20kV;3P;560A;12.5kA-3S;VEVE;OIL | 0 |  | 0 |  |  | Aman | JARANG TERPAKAI
2180017 |  | RELAY ACC;FAULT INDICATOR RPU S4 PI | 0 |  | 0 |  |  | Aman | JARANG TERPAKAI
2180083 |  | RELAY ACC;PANEL ATS 380V 400A | 0 |  | 0 |  |  | Aman | JARANG TERPAKAI
2170015 |  | RELAY;OCR+GFR;DIGITAL;;110VDC;5A | 0 |  | 0 |  |  | Aman | JARANG TERPAKAI
3100002 |  | STRINGSET ACC;BALL CLEVIS HORN 7000KG | 0 |  | 0 |  |  | Aman | JARANG TERPAKAI
3100004 |  | STRINGSET ACC;BALL EYE 30000LBS ANSI | 0 |  | 0 |  |  | Aman | JARANG TERPAKAI
3100006 |  | STRINGSET ACC;CLEVIS EYE EXTENTION | 0 |  | 0 |  |  | Aman | JARANG TERPAKAI
3100013 |  | STRINGSET ACC;S CLAMP ST 56.30mm2 BOLT | 0 |  | 0 |  |  | Aman | JARANG TERPAKAI
3100017 |  | STRINGSET ACC;SOCKET EYE | 0 |  | 0 |  |  | Aman | JARANG TERPAKAI
3100063 |  | STRINGSET ACC;STRAIN CLAMP 70-150 mm2 | 0 |  | 0 |  |  | Aman | JARANG TERPAKAI
3150002 |  | TERM;20kV;CUB;CU;3P;3X1X35;ISOLBOW;ID | 0 |  | 0 |  |  | Aman | JARANG TERPAKAI
3150041 |  | TERM;20kV;JR;AL-AL;3P;3X240;NON ISO;OD | 0 |  | 0 |  |  | Aman | JARANG TERPAKAI
3150003 |  | TERM;20kV;JR;AL-CU;3P;3X150;FI/PI;ID | 0 |  | 0 |  |  | Aman | JARANG TERPAKAI
3150004 |  | TERM;20kV;JR;AL-CU;3P;3X150;NON ISO;ID | 0 |  | 0 |  |  | Aman | JARANG TERPAKAI
3150005 |  | TERM;20kV;JR;AL-CU;3P;3X150;NON ISO;OD | 0 |  | 0 |  |  | Aman | JARANG TERPAKAI
3150006 |  | TERM;20kV;JR;AL-CU;3P;3X1X150;NON ISO;ID | 0 |  | 0 |  |  | Aman | JARANG TERPAKAI
3150007 |  | TERM;20kV;JR;AL-CU;3P;3X1X150;NON ISO;OD | 0 |  | 0 |  |  | Aman | JARANG TERPAKAI
3150009 |  | TERM;20kV;JR;AL-CU;3P;3X1X240;NON ISO;OD | 0 |  | 0 |  |  | Aman | JARANG TERPAKAI
3150014 |  | TERM;20kV;JR;AL-CU;3P;3X1X35;NON ISO;ID | 0 |  | 0 |  |  | Aman | JARANG TERPAKAI
3150019 |  | TERM;20kV;JR;AL-CU;3P;3X240;ISOLBOW;ID | 0 |  | 0 |  |  | Aman | JARANG TERPAKAI
3150021 |  | TERM;20kV;JR;AL-CU;3P;3X240;NON ISO;OD | 0 |  | 0 |  |  | Aman | JARANG TERPAKAI
3150025 |  | TERM;20kV;JR;AL-CU;3P;3X95;NON ISO;OD | 0 |  | 0 |  |  | Aman | JARANG TERPAKAI
3150138 |  | TERM;20kV;JR;PR;3P;3X150-240mm;ISO;OD | 0 |  | 0 |  |  | Aman | JARANG TERPAKAI
3150152 |  | TERM;20KV;JR;PR;3P;3X150mm;ISO;ID | 0 |  | 0 |  |  | Aman | JARANG TERPAKAI
3150086 |  | TERM;20kV;JR;PR;3P;3X150mm;ISO;OD | 0 |  | 0 |  |  | Aman | JARANG TERPAKAI
3150157 |  | TERM;20KV;JR;PR;3P;3X240mm;ISO;ID | 0 |  | 0 |  |  | Aman | JARANG TERPAKAI
3150159 |  | TERM;20KV;JR;PR;3P;3X300mm;ISO;ID | 0 |  | 0 |  |  | Aman | JARANG TERPAKAI
7020169 |  | TOOL E;ADJUSTABLE INSULATOR FORK | 0 |  | 0 |  |  | Aman | JARANG TERPAKAI
7020170 |  | TOOL E;ADJUSTABLE PLIERS | 0 |  | 0 |  |  | Aman | JARANG TERPAKAI
7020173 |  | TOOL E;ALL ANGLE COG SPANNER POLE | 0 |  | 0 |  |  | Aman | JARANG TERPAKAI
7020360 |  | TOOL E;AMPERE METER 20 KV | 0 |  | 0 |  |  | Aman | JARANG TERPAKAI
7020176 |  | TOOL E;AUTO TRANSF RATIO TEST 240VAC 2A | 0 |  | 0 |  |  | Aman | JARANG TERPAKAI
7020257 |  | TOOL E;CAR UNIT PDKB | 0 |  | 0 |  |  | Aman | JARANG TERPAKAI
7020010 |  | TOOL E;CAR UNIT SUBSTATION | 0 |  | 0 |  |  | Aman | JARANG TERPAKAI
7020014 |  | TOOL E;CLAMP ON AM METER AC/DC DIGITAL | 0 |  | 0 |  |  | Aman | JARANG TERPAKAI
7020155 |  | TOOL E;CONDUCTOR COVER PDKB | 0 |  | 0 |  |  | Aman | JARANG TERPAKAI
7020280 |  | TOOL E;DATATRCE AUTENTICATOR READER | 0 |  | 0 |  |  | Aman | JARANG TERPAKAI
7020017 |  | TOOL E;DC FAULT LOCATOR | 0 |  | 0 |  |  | Aman | JARANG TERPAKAI
7020343 |  | TOOL E;DIGITAL EARTH TESTER | 0 |  | 0 |  |  | Aman | JARANG TERPAKAI
7020022 |  | TOOL E;DIGITAL PHASING TESTER | 0 |  | 0 |  |  | Aman | JARANG TERPAKAI
7020024 |  | TOOL E;DISTANCE RELAY TEST | 0 |  | 0 |  |  | Aman | JARANG TERPAKAI
7020192 |  | TOOL E;DOUBLE POLE CLAMP PDKB | 0 |  | 0 |  |  | Aman | JARANG TERPAKAI
7020139 |  | TOOL E;EARTH RESISTANCE METER | 0 |  | 0 |  |  | Aman | JARANG TERPAKAI
7020195 |  | TOOL E;FINE POINT TP SPLIT REMOVER PDKB | 0 |  | 0 |  |  | Aman | JARANG TERPAKAI
7020145 |  | TOOL E;HIGH VOLTAGE AMMETERS | 0 |  | 0 |  |  | Aman | JARANG TERPAKAI
7020035 |  | TOOL E;HIGH VOLTAGE DETECTOR 20kV | 0 |  | 0 |  |  | Aman | JARANG TERPAKAI
7020199 |  | TOOL E;HV INSULATION TESTER 20kV | 0 |  | 0 |  |  | Aman | JARANG TERPAKAI
7020201 |  | TOOL E;INFRA RED THERMO VISION PDKB | 0 |  | 0 |  |  | Aman | JARANG TERPAKAI
7020354 |  | TOOL E;INFRARED CAMERA | 0 |  | 0 |  |  | Aman | JARANG TERPAKAI
7020148 |  | TOOL E;INSPECTION SYSTEM FOR LIVE HV | 0 |  | 0 |  |  | Aman | JARANG TERPAKAI
7020203 |  | TOOL E;INSULATING FLEX. COVER 3.5mm | 0 |  | 0 |  |  | Aman | JARANG TERPAKAI
7020293 |  | TOOL E;INSULATOR BALL GUIDE | 0 |  | 0 |  |  | Aman | JARANG TERPAKAI
7020043 |  | TOOL E;INTERNAL PARTIAL DISCHG ANALYZER | 0 |  | 0 |  |  | Aman | JARANG TERPAKAI
7020057 |  | TOOL E;MEASUREMENT INS RESISTANCE 20kV | 0 |  | 0 |  |  | Aman | JARANG TERPAKAI
7020207 |  | TOOL E;MEGGER 5000-10.000V | 0 |  | 0 |  |  | Aman | JARANG TERPAKAI
7020060 |  | TOOL E;MULTI METER DIGITAL | 0 |  | 0 |  |  | Aman | JARANG TERPAKAI
7020132 |  | TOOL E;NETRAL GROUNDING RESISTANCE | 0 |  | 0 |  |  | Aman | JARANG TERPAKAI
7020347 |  | TOOL E;NO VOLTAGE DETECTOR 20kV LINE | 0 |  | 0 |  |  | Aman | JARANG TERPAKAI
7020274 |  | TOOL E;NO VOLTAGE DETECTOR 500kV LINE | 0 |  | 0 |  |  | Aman | JARANG TERPAKAI
7020066 |  | TOOL E;OIL TESTER S/D 70 kV | 0 |  | 0 |  |  | Aman | JARANG TERPAKAI
7020214 |  | TOOL E;ON SIDE EYES PDKB | 0 |  | 0 |  |  | Aman | JARANG TERPAKAI
7020067 |  | TOOL E;PARTIAL DISCHARGE TESTER | 0 |  | 0 |  |  | Aman | JARANG TERPAKAI
7020276 |  | TOOL E;PHASE DATA LOGGER | 0 |  | 0 |  |  | Aman | JARANG TERPAKAI
7020277 |  | TOOL E;PHASE DETECTOR RST | 0 |  | 0 |  |  | Aman | JARANG TERPAKAI
7020282 |  | TOOL E;PHASING VOLTMETER TESTER PDKB | 0 |  | 0 |  |  | Aman | JARANG TERPAKAI
7020123 |  | TOOL E;PORTABLE CT TEST FOR LV | 0 |  | 0 |  |  | Aman | JARANG TERPAKAI
7020071 |  | TOOL E;PORTABLE CURRENT CHECKER | 0 |  | 0 |  |  | Aman | JARANG TERPAKAI
7020162 |  | TOOL E;PORTABLE POWER METER | 0 |  | 0 |  |  | Aman | JARANG TERPAKAI
7020073 |  | TOOL E;PORTABLE POWER QUALITY ANALYZER | 0 |  | 0 |  |  | Aman | JARANG TERPAKAI
7020122 |  | TOOL E;PORTABLE WORK STANDARD 3PHS | 0 |  | 0 |  |  | Aman | JARANG TERPAKAI
7020124 |  | TOOL E;PORTBL CT TEST FOR HV WITH SENSOR | 0 |  | 0 |  |  | Aman | JARANG TERPAKAI
7020492 |  | TOOL E;POWER QUALITY METER | 0 |  | 0 |  |  | Aman | JARANG TERPAKAI
7020085 |  | TOOL E;SNAPOUT CUTTER KEY REMOVER | 0 |  | 0 |  |  | Aman | JARANG TERPAKAI
7020236 |  | TOOL E;SPIRAL LINK POLE | 0 |  | 0 |  |  | Aman | JARANG TERPAKAI
7020237 |  | TOOL E;STEP DOWN TRANSFORMER | 0 |  | 0 |  |  | Aman | JARANG TERPAKAI
7020238 |  | TOOL E;SYMETRICAL TENSION PULLER | 0 |  | 0 |  |  | Aman | JARANG TERPAKAI
7020018 |  | TOOL E;TANGEN DELTA | 0 |  | 0 |  |  | Aman | JARANG TERPAKAI
7020239 |  | TOOL E;TEST ARRESTER MODEL ALCL - 40 L | 0 |  | 0 |  |  | Aman | JARANG TERPAKAI
7020100 |  | TOOL E;THERMOFISION INFRA RED | 0 |  | 0 |  |  | Aman | JARANG TERPAKAI
7020165 |  | TOOL E;TOOL SET | 0 |  | 0 |  |  | Aman | JARANG TERPAKAI
7020004 |  | TOOL E;TURN RATIO TEST TRF 3PH | 0 |  | 0 |  |  | Aman | JARANG TERPAKAI
7020108 |  | TOOL E;ULTRASONIC DETECT 35-45KHz | 0 |  | 0 |  |  | Aman | JARANG TERPAKAI
7020309 |  | TOOL E;VOLT METER 20kV | 0 |  | 0 |  |  | Aman | JARANG TERPAKAI
7020245 |  | TOOL E;VOLTAGE DETECTOR 20 KV | 0 |  | 0 |  |  | Aman | JARANG TERPAKAI
7020115 |  | TOOL E;WINDING TRANSFORMER TEST | 0 |  | 0 |  |  | Aman | JARANG TERPAKAI
7010003 |  | TOOL M;ADJUSTABLE INSL FORKS | 0 |  | 0 |  |  | Aman | JARANG TERPAKAI
7010005 |  | TOOL M;ADJUSTABLE PILERS | 0 |  | 0 |  |  | Aman | JARANG TERPAKAI
7010008 |  | TOOL M;ALL ANGLE COG WRENCH | 0 |  | 0 |  |  | Aman | JARANG TERPAKAI
7010009 |  | TOOL M;ALL ANGLE PLIERS | 0 |  | 0 |  |  | Aman | JARANG TERPAKAI
7010010 |  | TOOL M;ALL HOTSTICK STRAP HOIST | 0 |  | 0 |  |  | Aman | JARANG TERPAKAI
7010012 |  | TOOL M;ALL PURPOSE CUTTER KEY | 0 |  | 0 |  |  | Aman | JARANG TERPAKAI
7010013 |  | TOOL M;ALUMINIUM WIRE CUTTER | 0 |  | 0 |  |  | Aman | JARANG TERPAKAI
7010606 |  | TOOL M;ANCHOR CLAMP BRACKET | 0 |  | 0 |  |  | Aman | JARANG TERPAKAI
7010317 |  | TOOL M;BAG HOOK | 0 |  | 0 |  |  | Aman | JARANG TERPAKAI
7010017 |  | TOOL M;BALL SOCKET ADJUSTER | 0 |  | 0 |  |  | Aman | JARANG TERPAKAI
7010018 |  | TOOL M;BENCH DRILL | 0 |  | 0 |  |  | Aman | JARANG TERPAKAI
7010019 |  | TOOL M;BENCH GRINDER | 0 |  | 0 |  |  | Aman | JARANG TERPAKAI
7010020 |  | TOOL M;BINDING WIRE CUTTER | 0 |  | 0 |  |  | Aman | JARANG TERPAKAI
7010505 |  | TOOL M;BOOM MAST 3IN X 10FT PDKB | 0 |  | 0 |  |  | Aman | JARANG TERPAKAI
7010609 |  | TOOL M;BRACKET WITH WHEEL TIGHTENER | 0 |  | 0 |  |  | Aman | JARANG TERPAKAI
7010026 |  | TOOL M;BUCKET | 0 |  | 0 |  |  | Aman | JARANG TERPAKAI
7010812 |  | TOOL M;BUILDING CONCRETE ELEC SUBSTATION | 0 |  | 0 |  |  | Aman | JARANG TERPAKAI
7010027 |  | TOOL M;CABLE CUTTER | 0 |  | 0 |  |  | Aman | JARANG TERPAKAI
7010772 |  | TOOL M;CABLE SHEATH CUTTER | 0 |  | 0 |  |  | Aman | JARANG TERPAKAI
7010319 |  | TOOL M;CABLE SOURCE | 0 |  | 0 |  |  | Aman | JARANG TERPAKAI
7010383 |  | TOOL M;CAMALONG 2T;70-240mm2 | 0 |  | 0 |  |  | Aman | JARANG TERPAKAI
7010415 |  | TOOL M;CAMP ALONG 15TON;70-240mm2 | 0 |  | 0 |  |  | Aman | JARANG TERPAKAI
7010034 |  | TOOL M;CHAIN EXT 36IN | 0 |  | 0 |  |  | Aman | JARANG TERPAKAI
7010037 |  | TOOL M;CHAIN TIGHTENERS & EXTENSIONS | 0 |  | 0 |  |  | Aman | JARANG TERPAKAI
7010042 |  | TOOL M;CLEAR VISION MIRROR | 0 |  | 0 |  |  | Aman | JARANG TERPAKAI
7010045 |  | TOOL M;COMPOSITE FIBER BRAIDED ROPE | 0 |  | 0 |  |  | Aman | JARANG TERPAKAI
7010419 |  | TOOL M;COMPRESION DIES HAND PDKB | 0 |  | 0 |  |  | Aman | JARANG TERPAKAI
7010048 |  | TOOL M;COND & INSUL COVERS | 0 |  | 0 |  |  | Aman | JARANG TERPAKAI
7010049 |  | TOOL M;COND CLEANING BRUSH | 0 |  | 0 |  |  | Aman | JARANG TERPAKAI
7010614 |  | TOOL M;CONDUCTOR SUPPORT POLE D39 mm | 0 |  | 0 |  |  | Aman | JARANG TERPAKAI
7010615 |  | TOOL M;CONDUCTOR SUPPORT POLE D510 mm | 0 |  | 0 |  |  | Aman | JARANG TERPAKAI
7010616 |  | TOOL M;CONDUCTOR SUPPORT POLE D63 mm | 0 |  | 0 |  |  | Aman | JARANG TERPAKAI
7010059 |  | TOOL M;CROSS ARM SADDLE | 0 |  | 0 |  |  | Aman | JARANG TERPAKAI
7010058 |  | TOOL M;CROSS ARM COVER | 0 |  | 0 |  |  | Aman | JARANG TERPAKAI
7010472 |  | TOOL M;CRUCIFIX | 0 |  | 0 |  |  | Aman | JARANG TERPAKAI
7010061 |  | TOOL M;CUT OUT COVERS | 0 |  | 0 |  |  | Aman | JARANG TERPAKAI
7010064 |  | TOOL M;CUTTER KEY INSTALLING | 0 |  | 0 |  |  | Aman | JARANG TERPAKAI
7010070 |  | TOOL M;DEAD END COVERS | 0 |  | 0 |  |  | Aman | JARANG TERPAKAI
7010465 |  | TOOL M;DIGITAL CAMERA BINOCULAR | 0 |  | 0 |  |  | Aman | JARANG TERPAKAI
7010495 |  | TOOL M;DOUBLE HOOK | 0 |  | 0 |  |  | Aman | JARANG TERPAKAI
7010074 |  | TOOL M;DOUBLE&TRIPLE BLOCK ROPE | 0 |  | 0 |  |  | Aman | JARANG TERPAKAI
7010076 |  | TOOL M;DRILLING MACHINE FIXED | 0 |  | 0 |  |  | Aman | JARANG TERPAKAI
7010077 |  | TOOL M;DUA AUXILIARY ARM | 0 |  | 0 |  |  | Aman | JARANG TERPAKAI
7010350 |  | TOOL M;EXT POLE CLAMP/WIRE TONG | 0 |  | 0 |  |  | Aman | JARANG TERPAKAI
7010088 |  | TOOL M;FLEXIBLE WRENCH HEAD | 0 |  | 0 |  |  | Aman | JARANG TERPAKAI
7010089 |  | TOOL M;FOLDING RULE | 0 |  | 0 |  |  | Aman | JARANG TERPAKAI
7010530 |  | TOOL M;FOOT PUMP+HYDRAULIC PRESS PDKB | 0 |  | 0 |  |  | Aman | JARANG TERPAKAI
7010531 |  | TOOL M;FOOT SWITCH PDKB | 0 |  | 0 |  |  | Aman | JARANG TERPAKAI
7010305 |  | TOOL M;FORM WORK FOR 9M POLE | 0 |  | 0 |  |  | Aman | JARANG TERPAKAI
7010376 |  | TOOL M;FULL BODY HARNESSES | 0 |  | 0 |  |  | Aman | JARANG TERPAKAI
7010093 |  | TOOL M;GRIP ALL CLM STICKS SINGLE PS | 0 |  | 0 |  |  | Aman | JARANG TERPAKAI
7010095 |  | TOOL M;GROUND CLAMP | 0 |  | 0 |  |  | Aman | JARANG TERPAKAI
7010098 |  | TOOL M;HAMMER | 0 |  | 0 |  |  | Aman | JARANG TERPAKAI
7010099 |  | TOOL M;HAND LINE BLOCK | 0 |  | 0 |  |  | Aman | JARANG TERPAKAI
7010730 |  | TOOL M;HAND PRESS 5-70MM2 | 0 |  | 0 |  |  | Aman | JARANG TERPAKAI
7010104 |  | TOOL M;HAND PRESS HYDROLIC | 0 |  | 0 |  |  | Aman | JARANG TERPAKAI
7010107 |  | TOOL M;HANGERS | 0 |  | 0 |  |  | Aman | JARANG TERPAKAI
7010375 |  | TOOL M;HEAD HYDRAULIC COMPRESSION | 0 |  | 0 |  |  | Aman | JARANG TERPAKAI
7010778 |  | TOOL M;HEIGHT MEASURING HOT STICK | 0 |  | 0 |  |  | Aman | JARANG TERPAKAI
7010109 |  | TOOL M;HELMET | 0 |  | 0 |  |  | Aman | JARANG TERPAKAI
7010112 |  | TOOL M;HEX SOCKET | 0 |  | 0 |  |  | Aman | JARANG TERPAKAI
7010306 |  | TOOL M;HOIST | 0 |  | 0 |  |  | Aman | JARANG TERPAKAI
7010114 |  | TOOL M;HOOK POLE | 0 |  | 0 |  |  | Aman | JARANG TERPAKAI
7010620 |  | TOOL M;HOOK POLE 1.95m PDKB | 0 |  | 0 |  |  | Aman | JARANG TERPAKAI
7010621 |  | TOOL M;HOOK POLE 2.55m PDKB | 0 |  | 0 |  |  | Aman | JARANG TERPAKAI
7010622 |  | TOOL M;HOOK POLE 3.19m PDKB | 0 |  | 0 |  |  | Aman | JARANG TERPAKAI
7010322 |  | TOOL M;HOT LINE WIRE GRIPS 3/0-336.4MM2 | 0 |  | 0 |  |  | Aman | JARANG TERPAKAI
7010117 |  | TOOL M;HOT LINE WIRE GRIPS 397.5-477MM2 | 0 |  | 0 |  |  | Aman | JARANG TERPAKAI
7010119 |  | TOOL M;HOT STICK STORAGE TUBES | 0 |  | 0 |  |  | Aman | JARANG TERPAKAI
7010120 |  | TOOL M;HOT STICK TENSION PULLER | 0 |  | 0 |  |  | Aman | JARANG TERPAKAI
7010121 |  | TOOL M;HOT STICK TESTER | 0 |  | 0 |  |  | Aman | JARANG TERPAKAI
7010122 |  | TOOL M;HOT STICK WIPING | 0 |  | 0 |  |  | Aman | JARANG TERPAKAI
7010123 |  | TOOL M;HOT STICKS MANUAL 100 | 0 |  | 0 |  |  | Aman | JARANG TERPAKAI
7010313 |  | TOOL M;HYD PRESS FOOT PUMP D&H | 0 |  | 0 |  |  | Aman | JARANG TERPAKAI
7010374 |  | TOOL M;HYDRAULIC COMPRESSION TOOL | 0 |  | 0 |  |  | Aman | JARANG TERPAKAI
7010392 |  | TOOL M;HYDRAULIC CUTTER HEAD | 0 |  | 0 |  |  | Aman | JARANG TERPAKAI
7010126 |  | TOOL M;HYDRAULIC O COND CUTTER | 0 |  | 0 |  |  | Aman | JARANG TERPAKAI
7010429 |  | TOOL M;HYDRAULIC PUMP ENGINE DRIVE PDKB | 0 |  | 0 |  |  | Aman | JARANG TERPAKAI
7010129 |  | TOOL M;INSL BY PASS JUMPERS | 0 |  | 0 |  |  | Aman | JARANG TERPAKAI
7010133 |  | TOOL M;INSL JUMPER CLAMP | 0 |  | 0 |  |  | Aman | JARANG TERPAKAI
7010431 |  | TOOL M;INSUL LADDER FIBERGLASS L2m | 0 |  | 0 |  |  | Aman | JARANG TERPAKAI
7010135 |  | TOOL M;INSUL LADDER FIBERGLASS L2X6m | 0 |  | 0 |  |  | Aman | JARANG TERPAKAI
7010432 |  | TOOL M;INSUL LADDER FIBERGLASS L3m | 0 |  | 0 |  |  | Aman | JARANG TERPAKAI
7010624 |  | TOOL M;INSUL SERV SPLICED LADDERS;12M | 0 |  | 0 |  |  | Aman | JARANG TERPAKAI
7010137 |  | TOOL M;INSULATED WRENCH | 0 |  | 0 |  |  | Aman | JARANG TERPAKAI
7010482 |  | TOOL M;INSULATING BLANKET CLAMP | 0 |  | 0 |  |  | Aman | JARANG TERPAKAI
7010627 |  | TOOL M;INSULATING BYPASS JUMPER;4.8M | 0 |  | 0 |  |  | Aman | JARANG TERPAKAI
7010494 |  | TOOL M;INSULATING FLEXIBEL COVER JATUH | 0 |  | 0 |  |  | Aman | JARANG TERPAKAI
7010862 |  | TOOL M;INSULATING FLEXIBLE COVER 0.8mm | 0 |  | 0 |  |  | Aman | JARANG TERPAKAI
7010492 |  | TOOL M;INSULATING HANGER | 0 |  | 0 |  |  | Aman | JARANG TERPAKAI
7010433 |  | TOOL M;INSULATING HYDROLIC HOSE 15m PDKB | 0 |  | 0 |  |  | Aman | JARANG TERPAKAI
7010628 |  | TOOL M;INSULATING RUBBER BLANKET | 0 |  | 0 |  |  | Aman | JARANG TERPAKAI
7010850 |  | TOOL M;INSULATING RUBBER GLOVE | 0 |  | 0 |  |  | Aman | JARANG TERPAKAI
7010470 |  | TOOL M;INSULATION TESTER | 0 |  | 0 |  |  | Aman | JARANG TERPAKAI
7010138 |  | TOOL M;INSULATOR CRADLE | 0 |  | 0 |  |  | Aman | JARANG TERPAKAI
7010139 |  | TOOL M;J HOOK ASSEMBLY | 0 |  | 0 |  |  | Aman | JARANG TERPAKAI
7010140 |  | TOOL M;JUMPER CBL RATED PHASE | 0 |  | 0 |  |  | Aman | JARANG TERPAKAI
7010143 |  | TOOL M;JUMPER TERM | 0 |  | 0 |  |  | Aman | JARANG TERPAKAI
7010145 |  | TOOL M;KNOCKER | 0 |  | 0 |  |  | Aman | JARANG TERPAKAI
7010149 |  | TOOL M;LADDER SUPPORT ATTACHMENTS | 0 |  | 0 |  |  | Aman | JARANG TERPAKAI
7010151 |  | TOOL M;LEVER LIFT WIRE TONG SUPPORT | 0 |  | 0 |  |  | Aman | JARANG TERPAKAI
7010395 |  | TOOL M;LINESMAN TOOL BELT | 0 |  | 0 |  |  | Aman | JARANG TERPAKAI
7010538 |  | TOOL M;LIVE LINE ROPE 600FT X3/4IN PDKB | 0 |  | 0 |  |  | Aman | JARANG TERPAKAI
7010540 |  | TOOL M;LIVE LINE ROPE BLOCK PDKB | 0 |  | 0 |  |  | Aman | JARANG TERPAKAI
7010326 |  | TOOL M;LOCATING PIN | 0 |  | 0 |  |  | Aman | JARANG TERPAKAI
7010155 |  | TOOL M;LOCKING PLIER | 0 |  | 0 |  |  | Aman | JARANG TERPAKAI
7010158 |  | TOOL M;MICROMETER | 0 |  | 0 |  |  | Aman | JARANG TERPAKAI
7010366 |  | TOOL M;MOBIL FORKLIFT 5 TON | 0 |  | 0 |  |  | Aman | JARANG TERPAKAI
7010347 |  | TOOL M;MOBIL TOOLS TRUCK | 0 |  | 0 |  |  | Aman | JARANG TERPAKAI
7010480 |  | TOOL M;MODERATE ONLINE TRANSFORMER | 0 |  | 0 |  |  | Aman | JARANG TERPAKAI
7010542 |  | TOOL M;NON CONDUCTIVE HOSE PDKB | 0 |  | 0 |  |  | Aman | JARANG TERPAKAI
7010164 |  | TOOL M;NYLON STRAP RATCHET HOISTS | 0 |  | 0 |  |  | Aman | JARANG TERPAKAI
7010632 |  | TOOL M;OFFSET EYE | 0 |  | 0 |  |  | Aman | JARANG TERPAKAI
7010437 |  | TOOL M;PIN INSULATOR COVER PDKB | 0 |  | 0 |  |  | Aman | JARANG TERPAKAI
7010324 |  | TOOL M;PIN 0.18 - 1.25 IN | 0 |  | 0 |  |  | Aman | JARANG TERPAKAI
7010168 |  | TOOL M;PIN HOLDER | 0 |  | 0 |  |  | Aman | JARANG TERPAKAI
7010170 |  | TOOL M;PLATFORM LADDER | 0 |  | 0 |  |  | Aman | JARANG TERPAKAI
7010177 |  | TOOL M;POLE CLAMP | 0 |  | 0 |  |  | Aman | JARANG TERPAKAI
7010633 |  | TOOL M;POLE CLAMP 38mm | 0 |  | 0 |  |  | Aman | JARANG TERPAKAI
7010634 |  | TOOL M;POLE CLAMP 64mm | 0 |  | 0 |  |  | Aman | JARANG TERPAKAI
7010178 |  | TOOL M;POLE COVERS | 0 |  | 0 |  |  | Aman | JARANG TERPAKAI
7010486 |  | TOOL M;POLE SADDLE 63MM | 0 |  | 0 |  |  | Aman | JARANG TERPAKAI
7010546 |  | TOOL M;RACHET UNIVERSAL TOOL PDKB | 0 |  | 0 |  |  | Aman | JARANG TERPAKAI
7010441 |  | TOOL M;RACK WIRE CUTTER PDKB 15 M | 0 |  | 0 |  |  | Aman | JARANG TERPAKAI
7010442 |  | TOOL M;RACK WIRE CUTTER PDKB 275 M | 0 |  | 0 |  |  | Aman | JARANG TERPAKAI
7010193 |  | TOOL M;RATCHET WRENCH | 0 |  | 0 |  |  | Aman | JARANG TERPAKAI
7010467 |  | TOOL M;REPAIR STICK KIT/RITZGLAS | 0 |  | 0 |  |  | Aman | JARANG TERPAKAI
7010329 |  | TOOL M;RIGGER GLOVES | 0 |  | 0 |  |  | Aman | JARANG TERPAKAI
7010489 |  | TOOL M;RING SADDLE POLE BRACKET | 0 |  | 0 |  |  | Aman | JARANG TERPAKAI
7010444 |  | TOOL M;ROPE BLOCK | 0 |  | 0 |  |  | Aman | JARANG TERPAKAI
7010445 |  | TOOL M;ROTARY BLADE | 0 |  | 0 |  |  | Aman | JARANG TERPAKAI
7010446 |  | TOOL M;ROTARY PRONG | 0 |  | 0 |  |  | Aman | JARANG TERPAKAI
7010203 |  | TOOL M;RUBBER GLOVE AUXILIARY ARM | 0 |  | 0 |  |  | Aman | JARANG TERPAKAI
7010635 |  | TOOL M;SADDLE AND TIGHTENER LESS CLAMP | 0 |  | 0 |  |  | Aman | JARANG TERPAKAI
7010483 |  | TOOL M;SADDLE EXTENSION | 0 |  | 0 |  |  | Aman | JARANG TERPAKAI
7010636 |  | TOOL M;SATU AUXILIARY ARM | 0 |  | 0 |  |  | Aman | JARANG TERPAKAI
7010206 |  | TOOL M;SECT. DISCONN & UNIV STICKS | 0 |  | 0 |  |  | Aman | JARANG TERPAKAI
7010449 |  | TOOL M;SERVICE ROPE GIRL MODEL 1 PDKB | 0 |  | 0 |  |  | Aman | JARANG TERPAKAI
7010484 |  | TOOL M;SERVICE ROPE HOOK | 0 |  | 0 |  |  | Aman | JARANG TERPAKAI
7010491 |  | TOOL M;SILICONED CLOTH | 0 |  | 0 |  |  | Aman | JARANG TERPAKAI
7010637 |  | TOOL M;SINGLE TYPE LEVER LIFT | 0 |  | 0 |  |  | Aman | JARANG TERPAKAI
7010211 |  | TOOL M;SKINNING KNIFE | 0 |  | 0 |  |  | Aman | JARANG TERPAKAI
7010213 |  | TOOL M;SNATCH BLOCK | 0 |  | 0 |  |  | Aman | JARANG TERPAKAI
7010365 |  | TOOL M;SNATCH BLOCK 2500LBS | 0 |  | 0 |  |  | Aman | JARANG TERPAKAI
7010214 |  | TOOL M;SPERAL LINK STICK | 0 |  | 0 |  |  | Aman | JARANG TERPAKAI
7010450 |  | TOOL M;SPIRAL SPLIT REMOVE PDKB | 0 |  | 0 |  |  | Aman | JARANG TERPAKAI
7010215 |  | TOOL M;SPIRAL CONDUCTOR COVER | 0 |  | 0 |  |  | Aman | JARANG TERPAKAI
7010490 |  | TOOL M;SPLICED LADDERS SUPPORT | 0 |  | 0 |  |  | Aman | JARANG TERPAKAI
7010378 |  | TOOL M;SPLICED LADDERS;12 M | 0 |  | 0 |  |  | Aman | JARANG TERPAKAI
7010380 |  | TOOL M;SPLICED LADDERS;2.1 M | 0 |  | 0 |  |  | Aman | JARANG TERPAKAI
7010379 |  | TOOL M;SPLICED LADDERS;3 M | 0 |  | 0 |  |  | Aman | JARANG TERPAKAI
7010639 |  | TOOL M;SPLIT PIN INST RMVR 235x120x25mm | 0 |  | 0 |  |  | Aman | JARANG TERPAKAI
7010640 |  | TOOL M;SPLIT PIN INSTALLER | 0 |  | 0 |  |  | Aman | JARANG TERPAKAI
7010334 |  | TOOL M;STEEL THROUGH PIN | 0 |  | 0 |  |  | Aman | JARANG TERPAKAI
7010226 |  | TOOL M;STICK CABLE GROUND 20kV | 0 |  | 0 |  |  | Aman | JARANG TERPAKAI
7010230 |  | TOOL M;STICK VOLTAGE DETECT 20kV | 0 |  | 0 |  |  | Aman | JARANG TERPAKAI
7010335 |  | TOOL M;STRAIN LINK STICK 1.5 IN x 12 FT | 0 |  | 0 |  |  | Aman | JARANG TERPAKAI
7010559 |  | TOOL M;STRAIN LINK STICK 1.5INX10FT PDKB | 0 |  | 0 |  |  | Aman | JARANG TERPAKAI
7010562 |  | TOOL M;STRAIN POLE 2.5INX8FT PDKB | 0 |  | 0 |  |  | Aman | JARANG TERPAKAI
7010401 |  | TOOL M;TELESCOPICHOTSTICK;20KV;35FEET | 0 |  | 0 |  |  | Aman | JARANG TERPAKAI
7010252 |  | TOOL M;TELESCOPING DISCONNECT | 0 |  | 0 |  |  | Aman | JARANG TERPAKAI
7010255 |  | TOOL M;TENSION PULLER SWITCHING | 0 |  | 0 |  |  | Aman | JARANG TERPAKAI
7010382 |  | TOOL M;TENSION STRING COVER | 0 |  | 0 |  |  | Aman | JARANG TERPAKAI
7010485 |  | TOOL M;TIE BACK CONNECTION PLUS | 0 |  | 0 |  |  | Aman | JARANG TERPAKAI
7010258 |  | TOOL M;TIE STICKS | 0 |  | 0 |  |  | Aman | JARANG TERPAKAI
7010575 |  | TOOL M;TOOL BAG PDKB | 0 |  | 0 |  |  | Aman | JARANG TERPAKAI
7010579 |  | TOOL M;TOOL HANGER FOR HOT STICK PDKB | 0 |  | 0 |  |  | Aman | JARANG TERPAKAI
7010454 |  | TOOL M;TOOL RACK | 0 |  | 0 |  |  | Aman | JARANG TERPAKAI
7010677 |  | TOOL M;TOOLKIT | 0 |  | 0 |  |  | Aman | JARANG TERPAKAI
7010455 |  | TOOL M;TOOLSET PDKB | 0 |  | 0 |  |  | Aman | JARANG TERPAKAI
7010646 |  | TOOL M;TRAFO MOBILE 160KVA | 0 |  | 0 |  |  | Aman | JARANG TERPAKAI
7010649 |  | TOOL M;TRAFO MOBILE 315KVA | 0 |  | 0 |  |  | Aman | JARANG TERPAKAI
7010265 |  | TOOL M;TREE & ROPE HOOK | 0 |  | 0 |  |  | Aman | JARANG TERPAKAI
7010701 |  | TOOL M;UNDERGROUND CABLE FAULT DETECTOR | 0 |  | 0 |  |  | Aman | JARANG TERPAKAI
7010275 |  | TOOL M;UNIV STICK TOP SECT 1.25 IN | 0 |  | 0 |  |  | Aman | JARANG TERPAKAI
7010456 |  | TOOL M;UNIVERSAL HAND POLE 255 M | 0 |  | 0 |  |  | Aman | JARANG TERPAKAI
7010457 |  | TOOL M;UNIVERSAL HAND POLE 3.75M | 0 |  | 0 |  |  | Aman | JARANG TERPAKAI
7010276 |  | TOOL M;UNIVERSAL KIT | 0 |  | 0 |  |  | Aman | JARANG TERPAKAI
7010361 |  | TOOL M;UNIVERSAL POLES 2550MM | 0 |  | 0 |  |  | Aman | JARANG TERPAKAI
7010286 |  | TOOL M;VERTICAL LADDER SUPPORT POLES | 0 |  | 0 |  |  | Aman | JARANG TERPAKAI
7010342 |  | TOOL M;WEBBING SLING 1 IN x 4 FT | 0 |  | 0 |  |  | Aman | JARANG TERPAKAI
7010343 |  | TOOL M;WEBBING SLING 1.75 IN x 4 FT | 0 |  | 0 |  |  | Aman | JARANG TERPAKAI
7010344 |  | TOOL M;WEBBING SLING 1.75 IN x 8 FT | 0 |  | 0 |  |  | Aman | JARANG TERPAKAI
7010289 |  | TOOL M;WEBBING SLING 2 IN x 6 FT | 0 |  | 0 |  |  | Aman | JARANG TERPAKAI
7010290 |  | TOOL M;WELD MACH DIESEL 220V 5kVA 125A | 0 |  | 0 |  |  | Aman | JARANG TERPAKAI
7010721 |  | TOOL M;WELDING MACHINE 3500VA | 0 |  | 0 |  |  | Aman | JARANG TERPAKAI
7010595 |  | TOOL M;WET/DRY HOT STICK TESTER PDKB | 0 |  | 0 |  |  | Aman | JARANG TERPAKAI
7010651 |  | TOOL M;WHEEL TIGHTENER ASSEMBLY | 0 |  | 0 |  |  | Aman | JARANG TERPAKAI
7010458 |  | TOOL M;WIRE HOLDING POLE 275 M | 0 |  | 0 |  |  | Aman | JARANG TERPAKAI
7010292 |  | TOOL M;WIRE PULLER HOOK | 0 |  | 0 |  |  | Aman | JARANG TERPAKAI
7010294 |  | TOOL M;WIRE TONG BAND | 0 |  | 0 |  |  | Aman | JARANG TERPAKAI
7010298 |  | TOOL M;WIRE TONG SADDLES | 0 |  | 0 |  |  | Aman | JARANG TERPAKAI
7010299 |  | TOOL M;WIRE TONG SUPPORT | 0 |  | 0 |  |  | Aman | JARANG TERPAKAI
7010302 |  | TOOL M;WRENCH BOX | 0 |  | 0 |  |  | Aman | JARANG TERPAKAI
7040002 |  | TOOL S;CONDUCTIVE GLOVES | 0 |  | 0 |  |  | Aman | JARANG TERPAKAI
7040046 |  | TOOL S;COTTON GLOVES | 0 |  | 0 |  |  | Aman | JARANG TERPAKAI
7040012 |  | TOOL S;HAND GLOVE 20kV | 0 |  | 0 |  |  | Aman | JARANG TERPAKAI
7040006 |  | TOOL S;INSULATING BOOTS 20kV | 0 |  | 0 |  |  | Aman | JARANG TERPAKAI
7040007 |  | TOOL S;OVER GLOVES 24kV | 0 |  | 0 |  |  | Aman | JARANG TERPAKAI
7040008 |  | TOOL S;RAIN COAT | 0 |  | 0 |  |  | Aman | JARANG TERPAKAI
7040028 |  | TOOL S;RUBBER CONE | 0 |  | 0 |  |  | Aman | JARANG TERPAKAI
7040009 |  | TOOL S;SAFETY BELT | 0 |  | 0 |  |  | Aman | JARANG TERPAKAI
7040016 |  | TOOL S;SAFETY SHOES | 0 |  | 0 |  |  | Aman | JARANG TERPAKAI
7040013 |  | TOOL S;TENSION CLEAM COVER | 0 |  | 0 |  |  | Aman | JARANG TERPAKAI
7040015 |  | TOOL S;TENSION STRING COVER PDKB | 0 |  | 0 |  |  | Aman | JARANG TERPAKAI
7040017 |  | TOOL S;ULTRAVIOLET GOGGLES | 0 |  | 0 |  |  | Aman | JARANG TERPAKAI
3010001 |  | TOWER;2CCT;AA+3;150kV;GALV ST | 0 |  | 0 |  |  | Aman | JARANG TERPAKAI
1060619 |  | TRF ACC;JUNCTION BOX | 0 |  | 0 |  |  | Aman | JARANG TERPAKAI
1030001 |  | TRF DIS;;20kV/231V;1P;100kVA;;OD | 0 |  | 0 |  |  | Aman | JARANG TERPAKAI
1030078 |  | TRF DIS;;20kV/231V;1P;16kVA;;OD | 0 |  | 0 |  |  | Aman | JARANG TERPAKAI
1030003 |  | TRF DIS;;20kV/231V;1P;25kVA;;OD | 0 |  | 0 |  |  | Aman | JARANG TERPAKAI
1030004 |  | TRF DIS;;20kV/231V;1P;50kVA;;OD | 0 |  | 0 |  |  | Aman | JARANG TERPAKAI
1030005 |  | TRF DIS;;20kV/231V;1P;64kVA;;OD | 0 |  | 0 |  |  | Aman | JARANG TERPAKAI
1030006 |  | TRF DIS;;20kV/400V;3P;1000kVA;DYN5;ID | 0 |  | 0 |  |  | Aman | JARANG TERPAKAI
1030007 |  | TRF DIS;;20kV/400V;3P;100kVA;DYN5;OD | 0 |  | 0 |  |  | Aman | JARANG TERPAKAI
1030062 |  | TRF DIS;;20kV/400V;3P;100kVA;YZN5;OD | 0 |  | 0 |  |  | Aman | JARANG TERPAKAI
1030121 |  | TRF DIS;;20KV/400V;3P;100KVA;YZN5;OD-ADB | 0 |  | 0 |  |  | Aman | JARANG TERPAKAI
1030010 |  | TRF DIS;;20kV/400V;3P;160kVA;DYN5;OD | 0 |  | 0 |  |  | Aman | JARANG TERPAKAI
1030063 |  | TRF DIS;;20kV/400V;3P;160kVA;YZN5;OD | 0 |  | 0 |  |  | Aman | JARANG TERPAKAI
1030122 |  | TRF DIS;;20KV/400V;3P;160KVA;YZN5;OD-ADB | 0 |  | 0 |  |  | Aman | JARANG TERPAKAI
1030011 |  | TRF DIS;;20kV/400V;3P;200kVA;DYN5;OD | 0 |  | 0 |  |  | Aman | JARANG TERPAKAI
1030131 |  | TRF DIS;;20kV/400V;3P;200kVA;DYN5;OD-ADB | 0 |  | 0 |  |  | Aman | JARANG TERPAKAI
1030013 |  | TRF DIS;;20kV/400V;3P;250kVA;DYN5;OD | 0 |  | 0 |  |  | Aman | JARANG TERPAKAI
1030130 |  | TRF DIS;;20KV/400V;3P;250kVA;DYN5;OD-ADB | 0 |  | 0 |  |  | Aman | JARANG TERPAKAI
1030014 |  | TRF DIS;;20kV/400V;3P;25kVA;DYN5;OD | 0 |  | 0 |  |  | Aman | JARANG TERPAKAI
1030020 |  | TRF DIS;;20kV/400V;3P;50kVA;DYN5;OD | 0 |  | 0 |  |  | Aman | JARANG TERPAKAI
1030021 | Trafo Dist 3P 630kVA;Dyn5;ID;D3 | TRF DIS;;20kV/400V;3P;630kVA;DYN5;ID | 0 |  | 0 |  |  | Aman | JARANG TERPAKAI
1030022 |  | TRF DIS;;20kV/400V;3P;630kVA;DYN5;OD | 0 |  | 0 |  |  | Aman | JARANG TERPAKAI
1030031 |  | TRF DIS;CSP;117KV/231V;1P;50kVA;I-I;OD | 0 |  | 0 |  |  | Aman | JARANG TERPAKAI
1030074 | Trafo Dist 3P 100kVA;Yzn5;OD;D3 | TRF DIS;D3;20kV/400V;3P;100kVA;YZN5;OD | 68 | 4 | 3 | 4 | 48 | Darurat | FAST MOVING
1030075 | Trafo Dist 3P 160kVA;Yzn5;OD;D3 | TRF DIS;D3;20kV/400V;3P;160kVA;YZN5;OD | 30 | 3 | 0 | 3 | 36 | Darurat | FAST MOVING
1030076 | Trafo Dist 3P 200kVA;Dyn5;OD;D3 | TRF DIS;D3;20kV/400V;3P;200kVA;DYN5;OD | 0 |  | 0 |  |  | Aman | JARANG TERPAKAI
1030077 | Trafo Dist 3P 250kVA;Dyn5;OD;D3 | TRF DIS;D3;20kV/400V;3P;250kVA;DYN5;OD | 36 | 3 | 2 | 3 | 41 | Darurat | FAST MOVING
1030094 | Trafo Dist 3P 25kVA;Yzn5;OD;D3 | TRF DIS;D3;20kV/400V;3P;25kVA;YZN5;OD | 0 |  | 0 |  |  | Aman | JARANG TERPAKAI
1030114 | Trafo Dist 3P 400kVA;Dyn5;OD;D3 | TRF DIS;D3;20kV/400V;3P;400kVA;DYN5;OD | 0 |  | 0 |  |  | Aman | JARANG TERPAKAI
1030097 | Trafo Dist 3P 50kVA;Yzn5;OD;D3 | TRF DIS;D3;20kV/400V;3P;50kVA;YZN5;OD | 19 | 2 | 6 | 2 | 22 | Darurat | FAST MOVING
1030037 |  | TRF DIS;K;20kV/400V;3P;100kVA;YNyn6;OD | 0 |  | 0 |  |  | Aman | JARANG TERPAKAI
1030038 |  | TRF DIS;K;20kV/400V;3P;160kVA;YNyn6;OD | 0 |  | 0 |  |  | Aman | JARANG TERPAKAI
1030043 |  | TRF DIS;K;20kV/400V;3P;500kVA;YNyn6;OD | 0 |  | 0 |  |  | Aman | JARANG TERPAKAI
1030036 |  | TRF DIS;K;20kV/400V;3P;50kVA;YNyn6;OD | 0 |  | 0 |  |  | Aman | JARANG TERPAKAI
1030180 |  | TRF DIS;NCSP;117kV/231V;1P;50kVA;Iio;OD | 0 |  | 0 |  |  | Aman | JARANG TERPAKAI
1030132 |  | TRF DIS;UGB MBL;20kV/400V;3P;250kVA;;OD | 0 |  | 0 |  |  | Aman | JARANG TERPAKAI
4192183 |  | UNIC ACC;PADLOCK GEMBOK | 0 |  | 0 |  |  | Aman | JARANG TERPAKAI
4192513 |  | UNIIV ACC;GROUND ROD 16MM 1.5M | 0 |  | 281 |  |  | Aman | JARANG TERPAKAI
4190102 |  | UNIV ACC;BENTONE ELECTRIVE ACTIVE | 0 |  | 0 |  |  | Aman | JARANG TERPAKAI
4190099 |  | UNIV ACC;BOLT 160mm | 0 |  | 0 |  |  | Aman | JARANG TERPAKAI
4190440 |  | UNIV ACC;CAMERA DIGITAL 12MP 18-55MM | 0 |  | 0 |  |  | Aman | JARANG TERPAKAI
4190215 |  | UNIV ACC;CAMERA DIGITAL POCKET 6M | 0 |  | 0 |  |  | Aman | JARANG TERPAKAI
4190104 |  | UNIV ACC;CLAMP 1IN FOR ROD BC | 0 |  | 0 |  |  | Aman | JARANG TERPAKAI
4190128 |  | UNIV ACC;COMTALUX LAMP 100W | 0 |  | 0 |  |  | Aman | JARANG TERPAKAI
4192182 |  | UNIV ACC;CYBERKEY RECHARGEABLE | 0 |  | 0 |  |  | Aman | JARANG TERPAKAI
4190319 |  | UNIV ACC;CYBERLOCK SYSTEM MORTISE CYL | 0 |  | 0 |  |  | Aman | JARANG TERPAKAI
4190182 |  | UNIV ACC;FLASH LIGT LAMP | 0 |  | 0 |  |  | Aman | JARANG TERPAKAI
4190050 |  | UNIV ACC;GALV ST 1.5IN | 0 |  | 0 |  |  | Aman | JARANG TERPAKAI
4190382 |  | UNIV ACC;GEMBOK | 0 |  | 0 |  |  | Aman | JARANG TERPAKAI
4190056 |  | UNIV ACC;GLOBAL POSITION SYSTEM | 0 |  | 0 |  |  | Aman | JARANG TERPAKAI
4193406 |  | UNIV ACC;GROUND ROD 16MM CLAMP | 0 |  | 274 |  |  | Aman | JARANG TERPAKAI
4190129 |  | UNIV ACC;GROUND ROD BC DIA5/8INX2.5m | 0 |  | 0 |  |  | Aman | JARANG TERPAKAI
4190058 |  | UNIV ACC;GROUND ROD BC DIA5/8INX4m | 0 |  | 0 |  |  | Aman | JARANG TERPAKAI
4190262 |  | UNIV ACC;GROUND ROD CU 3/4"X2750mm | 0 |  | 0 |  |  | Aman | JARANG TERPAKAI
4190337 |  | UNIV ACC;HANDYCAM | 0 |  | 0 |  |  | Aman | JARANG TERPAKAI
4190329 |  | UNIV ACC;ISOLASI 20KV | 0 |  | 0 |  |  | Aman | JARANG TERPAKAI
4190105 |  | UNIV ACC;ISOLASI RUBBER | 0 |  | 0 |  |  | Aman | JARANG TERPAKAI
4192529 |  | UNIV ACC;ISOLASI SCOTH 3M 13MM | 0 |  | 0 |  |  | Aman | JARANG TERPAKAI
4190993 |  | UNIV ACC;ISOLASI SCOTH 3M 23mm | 0 |  | 0 |  |  | Aman | JARANG TERPAKAI
4190992 |  | UNIV ACC;ISOLASI SCOTH 3M 33mm | 0 |  | 0 |  |  | Aman | JARANG TERPAKAI
4190341 |  | UNIV ACC;LAMPU SOROT 12V-150W | 0 |  | 0 |  |  | Aman | JARANG TERPAKAI
4190066 |  | UNIV ACC;LINEMANS TOOL BAG | 0 |  | 0 |  |  | Aman | JARANG TERPAKAI
4191007 |  | UNIV ACC;MAJUN | 0 |  | 0 |  |  | Aman | JARANG TERPAKAI
4190713 |  | UNIV ACC;MUR BAUT 5/8mm | 0 |  | 0 |  |  | Aman | JARANG TERPAKAI
4190267 |  | UNIV ACC;PIPE GALV 0.75"X2m FOR GSW | 0 |  | 0 |  |  | Aman | JARANG TERPAKAI
4190096 |  | UNIV ACC;PORTABLE EMERGENCY LAMP | 0 |  | 0 |  |  | Aman | JARANG TERPAKAI
4192902 |  | UNIV ACC;SHUNT TRIP 200 - 240VAC MG | 0 |  | 0 |  |  | Aman | SLOW MOVING
4192903 |  | UNIV ACC;SHUNT TRIP 200 - 277VAC | 0 |  | 0 |  |  | Aman | SLOW MOVING

## DATABASE_RAB
UPDATED_AT | ID RAB | PRK | NAMA FILE | REKAP AKTIF | SHEET DETAIL | BARIS | URAIAN MATERIAL | VOLUME | JENIS PEKERJAAN | HARGA SATUAN
2026-10-02 10:09 | 124/RAB/REN-ABU/2026 | MRN-61.PK-PEMASANGAN / PENGGANTIAN KOMPONEN JARINGAN BARA | RAB Ganti Komponen TM PT Wanatara.xlsx | REKAP JTM | 1. PASANG JTM AAACS (2) | 36 | Pondasi tiang 11-13m uk. 0.6x0.6x1 m | 10 | PASANG
2026-10-02 10:09 | 124/RAB/REN-ABU/2026 | MRN-61.PK-PEMASANGAN / PENGGANTIAN KOMPONEN JARINGAN BARA | RAB Ganti Komponen TM PT Wanatara.xlsx | REKAP JTM | 1. PASANG JTM AAACS (2) | 43 | AAAC-AAACS uk. 95-150mm2 | 2000 | PASANG
2026-10-02 10:09 | 124/RAB/REN-ABU/2026 | MRN-61.PK-PEMASANGAN / PENGGANTIAN KOMPONEN JARINGAN BARA | RAB Ganti Komponen TM PT Wanatara.xlsx | REKAP JTM | 1. PASANG JTM AAACS (2) | 45 | Isolator tumpu/pinpost 20 kV porselin/polimer +ACC (Line Post) | 195 | PASANG
2026-10-02 10:09 | 124/RAB/REN-ABU/2026 | MRN-61.PK-PEMASANGAN / PENGGANTIAN KOMPONEN JARINGAN BARA | RAB Ganti Komponen TM PT Wanatara.xlsx | REKAP JTM | 1. PASANG JTM AAACS (2) | 52 | Isolator tarik/tension 20 kV porselin/polimer + ACC (Dead End) | 129 | PASANG
2026-10-02 10:09 | 124/RAB/REN-ABU/2026 | MRN-61.PK-PEMASANGAN / PENGGANTIAN KOMPONEN JARINGAN BARA | RAB Ganti Komponen TM PT Wanatara.xlsx | REKAP JTM | 1. PASANG JTM AAACS (2) | 53 | Fuse Cut Out 24 KV 100 A Porselin/polimer +ACC | 174 | PASANG
2026-10-02 10:09 | 124/RAB/REN-ABU/2026 | MRN-61.PK-PEMASANGAN / PENGGANTIAN KOMPONEN JARINGAN BARA | RAB Ganti Komponen TM PT Wanatara.xlsx | REKAP JTM | 1. PASANG JTM AAACS (2) | 54 | Arrester 18 kV-24 kV; 5-10 kA Polimer/porselin +ACC | 177 | PASANG
2026-10-02 10:09 | 124/RAB/REN-ABU/2026 | MRN-61.PK-PEMASANGAN / PENGGANTIAN KOMPONEN JARINGAN BARA | RAB Ganti Komponen TM PT Wanatara.xlsx | REKAP JTM | 1. PASANG JTM AAACS (2) | 72 | Alumunium Binding Wire Semi Konduktif Side | 100 | PASANG
2026-10-02 10:09 | 124/RAB/REN-ABU/2026 | MRN-61.PK-PEMASANGAN / PENGGANTIAN KOMPONEN JARINGAN BARA | RAB Ganti Komponen TM PT Wanatara.xlsx | REKAP JTM | 1. PASANG JTM AAACS (2) | 73 | Alumunium Binding Wire Semi Konduktif Top | 100 | PASANG
2026-10-02 10:09 | 124/RAB/REN-ABU/2026 | MRN-61.PK-PEMASANGAN / PENGGANTIAN KOMPONEN JARINGAN BARA | RAB Ganti Komponen TM PT Wanatara.xlsx | REKAP JTM | 1. PASANG JTM AAACS (2) | 76 | Perisai binatang Untuk Arrester ( atas ) | 100 | PASANG
2026-10-02 10:09 | 124/RAB/REN-ABU/2026 | MRN-61.PK-PEMASANGAN / PENGGANTIAN KOMPONEN JARINGAN BARA | RAB Ganti Komponen TM PT Wanatara.xlsx | REKAP JTM | 1. PASANG JTM AAACS (2) | 77 | Perisai Binatang Untuk Cut Out ( Atas dan Bawah ) | 100 | PASANG
2026-10-02 10:09 | 124/RAB/REN-ABU/2026 | MRN-61.PK-PEMASANGAN / PENGGANTIAN KOMPONEN JARINGAN BARA | RAB Ganti Komponen TM PT Wanatara.xlsx | REKAP JTM | 1. PASANG JTM AAACS (2) | 95 | Heat Shrink untuk isolasi kabel 20 KV | 100 | PASANG
2026-10-02 10:09 | 124/RAB/REN-ABU/2026 | MRN-61.PK-PEMASANGAN / PENGGANTIAN KOMPONEN JARINGAN BARA | RAB Ganti Komponen TM PT Wanatara.xlsx | REKAP JTM | 1. PASANG JTM AAACS (2) | 96 | Pengangkutan material dari/ke gudang | 1 | PASANG
2026-10-02 10:09 | 124/RAB/REN-ABU/2026 | MRN-61.PK-PEMASANGAN / PENGGANTIAN KOMPONEN JARINGAN BARA | RAB Ganti Komponen TM PT Wanatara.xlsx | REKAP JTM | 2. BONGKAR JTM AAACS (2) | 10 | ARDE JTM PASANGAN DALAM | 0 | BONGKAR
2026-10-02 10:09 | 124/RAB/REN-ABU/2026 | MRN-61.PK-PEMASANGAN / PENGGANTIAN KOMPONEN JARINGAN BARA | RAB Ganti Komponen TM PT Wanatara.xlsx | REKAP JTM | 2. BONGKAR JTM AAACS (2) | 11 | ARDE JTM PASANGAN LUAR | 1 | BONGKAR
2026-10-02 10:09 | 124/RAB/REN-ABU/2026 | MRN-61.PK-PEMASANGAN / PENGGANTIAN KOMPONEN JARINGAN BARA | RAB Ganti Komponen TM PT Wanatara.xlsx | REKAP JTM | 2. BONGKAR JTM AAACS (2) | 12 | TRECKSCHOOR TM | 1 | BONGKAR
2026-10-02 10:09 | 124/RAB/REN-ABU/2026 | MRN-61.PK-PEMASANGAN / PENGGANTIAN KOMPONEN JARINGAN BARA | RAB Ganti Komponen TM PT Wanatara.xlsx | REKAP JTM | 2. BONGKAR JTM AAACS (2) | 13 | TRECKSCHOOR TM TOLAK PINGGANG | 0 | BONGKAR
2026-10-02 10:09 | 124/RAB/REN-ABU/2026 | MRN-61.PK-PEMASANGAN / PENGGANTIAN KOMPONEN JARINGAN BARA | RAB Ganti Komponen TM PT Wanatara.xlsx | REKAP JTM | 2. BONGKAR JTM AAACS (2) | 14 | KONTRAMAST TM | 2 | BONGKAR
2026-10-02 10:09 | 124/RAB/REN-ABU/2026 | MRN-61.PK-PEMASANGAN / PENGGANTIAN KOMPONEN JARINGAN BARA | RAB Ganti Komponen TM PT Wanatara.xlsx | REKAP JTM | 2. BONGKAR JTM AAACS (2) | 15 | KONTRAMAST TM TOLAK PINGGANG | 0 | BONGKAR
2026-10-02 10:09 | 124/RAB/REN-ABU/2026 | MRN-61.PK-PEMASANGAN / PENGGANTIAN KOMPONEN JARINGAN BARA | RAB Ganti Komponen TM PT Wanatara.xlsx | REKAP JTM | 2. BONGKAR JTM AAACS (2) | 16 | DRUCK SCHOOR TM | 0 | BONGKAR
2026-10-02 10:09 | 124/RAB/REN-ABU/2026 | MRN-61.PK-PEMASANGAN / PENGGANTIAN KOMPONEN JARINGAN BARA | RAB Ganti Komponen TM PT Wanatara.xlsx | REKAP JTM | 2. BONGKAR JTM AAACS (2) | 17 | Cross arm type A.1 2000 hot dip galv.70-100 + steel plate | 2 | BONGKAR
2026-10-02 10:09 | 124/RAB/REN-ABU/2026 | MRN-61.PK-PEMASANGAN / PENGGANTIAN KOMPONEN JARINGAN BARA | RAB Ganti Komponen TM PT Wanatara.xlsx | REKAP JTM | 2. BONGKAR JTM AAACS (2) | 18 | Cross arm type A.2 2000 hot dip galv.70-100 + steel plate | 2 | BONGKAR
2026-10-02 10:09 | 124/RAB/REN-ABU/2026 | MRN-61.PK-PEMASANGAN / PENGGANTIAN KOMPONEN JARINGAN BARA | RAB Ganti Komponen TM PT Wanatara.xlsx | REKAP JTM | 2. BONGKAR JTM AAACS (2) | 19 | Cross arm type A.3 2000 hot dip galv.70-100 + steel plate | 2 | BONGKAR
2026-10-02 10:09 | 124/RAB/REN-ABU/2026 | MRN-61.PK-PEMASANGAN / PENGGANTIAN KOMPONEN JARINGAN BARA | RAB Ganti Komponen TM PT Wanatara.xlsx | REKAP JTM | 2. BONGKAR JTM AAACS (2) | 20 | Cross arm type B.3 / B.2 hot dip galv.70-100 + steel plate | 0 | BONGKAR
2026-10-02 10:09 | 124/RAB/REN-ABU/2026 | MRN-61.PK-PEMASANGAN / PENGGANTIAN KOMPONEN JARINGAN BARA | RAB Ganti Komponen TM PT Wanatara.xlsx | REKAP JTM | 2. BONGKAR JTM AAACS (2) | 22 | Arm Tie | 1 | BONGKAR
2026-10-02 10:09 | 124/RAB/REN-ABU/2026 | MRN-61.PK-PEMASANGAN / PENGGANTIAN KOMPONEN JARINGAN BARA | RAB Ganti Komponen TM PT Wanatara.xlsx | REKAP JTM | 2. BONGKAR JTM AAACS (2) | 24 | Dudukan Cut Out / Arrester 2000 mm UNP 100 Gal Komplit 1 Tiang | 1 | BONGKAR
2026-10-02 10:09 | 124/RAB/REN-ABU/2026 | MRN-61.PK-PEMASANGAN / PENGGANTIAN KOMPONEN JARINGAN BARA | RAB Ganti Komponen TM PT Wanatara.xlsx | REKAP JTM | 2. BONGKAR JTM AAACS (2) | 27 | Tanda Kilat kecil | 1 | BONGKAR
2026-10-02 10:09 | 124/RAB/REN-ABU/2026 | MRN-61.PK-PEMASANGAN / PENGGANTIAN KOMPONEN JARINGAN BARA | RAB Ganti Komponen TM PT Wanatara.xlsx | REKAP JTM | 2. BONGKAR JTM AAACS (2) | 28 | GSW ( Ground Steel Wire ) atas | 2 | BONGKAR
2026-10-02 10:09 | 124/RAB/REN-ABU/2026 | MRN-61.PK-PEMASANGAN / PENGGANTIAN KOMPONEN JARINGAN BARA | RAB Ganti Komponen TM PT Wanatara.xlsx | REKAP JTM | 2. BONGKAR JTM AAACS (2) | 29 | GSW ( Ground Steel Wire ) bawah | 6 | BONGKAR
2026-10-02 10:09 | 124/RAB/REN-ABU/2026 | MRN-61.PK-PEMASANGAN / PENGGANTIAN KOMPONEN JARINGAN BARA | RAB Ganti Komponen TM PT Wanatara.xlsx | REKAP JTM | 2. BONGKAR JTM AAACS (2) | 33 | Tiang besi/baja 13; 350/350+E daN | 0 | BONGKAR
2026-10-02 10:09 | 124/RAB/REN-ABU/2026 | MRN-61.PK-PEMASANGAN / PENGGANTIAN KOMPONEN JARINGAN BARA | RAB Ganti Komponen TM PT Wanatara.xlsx | REKAP JTM | 2. BONGKAR JTM AAACS (2) | 36 | Tiang besi/baja 13; 350/350+E daN (Crane) | 0 | BONGKAR
2026-10-02 10:09 | 124/RAB/REN-ABU/2026 | MRN-61.PK-PEMASANGAN / PENGGANTIAN KOMPONEN JARINGAN BARA | RAB Ganti Komponen TM PT Wanatara.xlsx | REKAP JTM | 2. BONGKAR JTM AAACS (2) | 38 | Name Plate CO Pengambilan | 0 | BONGKAR
2026-10-02 10:09 | 124/RAB/REN-ABU/2026 | MRN-61.PK-PEMASANGAN / PENGGANTIAN KOMPONEN JARINGAN BARA | RAB Ganti Komponen TM PT Wanatara.xlsx | REKAP JTM | 2. BONGKAR JTM AAACS (2) | 40 | Ijuk | 2 | BONGKAR
2026-10-02 10:09 | 124/RAB/REN-ABU/2026 | MRN-61.PK-PEMASANGAN / PENGGANTIAN KOMPONEN JARINGAN BARA | RAB Ganti Komponen TM PT Wanatara.xlsx | REKAP JTM | 2. BONGKAR JTM AAACS (2) | 41 | AAAC-AAACS uk. 70 mm2 | 2 | BONGKAR
2026-10-02 10:09 | 124/RAB/REN-ABU/2026 | MRN-61.PK-PEMASANGAN / PENGGANTIAN KOMPONEN JARINGAN BARA | RAB Ganti Komponen TM PT Wanatara.xlsx | REKAP JTM | 2. BONGKAR JTM AAACS (2) | 42 | AAAC-AAACS uk. 95-150mm2 | 1000 | BONGKAR
2026-10-02 10:09 | 124/RAB/REN-ABU/2026 | MRN-61.PK-PEMASANGAN / PENGGANTIAN KOMPONEN JARINGAN BARA | RAB Ganti Komponen TM PT Wanatara.xlsx | REKAP JTM | 2. BONGKAR JTM AAACS (2) | 44 | Isolator tumpu/pinpost 20 kV porselin/polimer +ACC (Line Post) | 26 | BONGKAR
2026-10-02 10:09 | 124/RAB/REN-ABU/2026 | MRN-61.PK-PEMASANGAN / PENGGANTIAN KOMPONEN JARINGAN BARA | RAB Ganti Komponen TM PT Wanatara.xlsx | REKAP JTM | 2. BONGKAR JTM AAACS (2) | 51 | Isolator tarik/tension 20 kV porselin/polimer + ACC (Dead End) | 5 | BONGKAR
2026-10-02 10:09 | 124/RAB/REN-ABU/2026 | MRN-61.PK-PEMASANGAN / PENGGANTIAN KOMPONEN JARINGAN BARA | RAB Ganti Komponen TM PT Wanatara.xlsx | REKAP JTM | 2. BONGKAR JTM AAACS (2) | 52 | Arrester 18 kV-24 kV; 5-10 kA Polimer/porselin +ACC | 1 | BONGKAR
2026-10-02 10:09 | 124/RAB/REN-ABU/2026 | MRN-61.PK-PEMASANGAN / PENGGANTIAN KOMPONEN JARINGAN BARA | RAB Ganti Komponen TM PT Wanatara.xlsx | REKAP JTM | 2. BONGKAR JTM AAACS (2) | 53 | Fuse Cut Out 24 KV 100 A Porselin/polimer +ACC | 2 | BONGKAR
2026-10-02 10:09 | 124/RAB/REN-ABU/2026 | MRN-61.PK-PEMASANGAN / PENGGANTIAN KOMPONEN JARINGAN BARA | RAB Ganti Komponen TM PT Wanatara.xlsx | REKAP JTM | 2. BONGKAR JTM AAACS (2) | 58 | Alumunium Binding Wire Semi Konduktif Side | 1 | BONGKAR
2026-10-02 10:09 | 124/RAB/REN-ABU/2026 | MRN-61.PK-PEMASANGAN / PENGGANTIAN KOMPONEN JARINGAN BARA | RAB Ganti Komponen TM PT Wanatara.xlsx | REKAP JTM | 2. BONGKAR JTM AAACS (2) | 59 | Alumunium Binding Wire Semi Konduktif Top | 3 | BONGKAR
2026-10-02 10:09 | 124/RAB/REN-ABU/2026 | MRN-61.PK-PEMASANGAN / PENGGANTIAN KOMPONEN JARINGAN BARA | RAB Ganti Komponen TM PT Wanatara.xlsx | REKAP JTM | 2. BONGKAR JTM AAACS (2) | 60 | Alumunium Binding Wire Semi Konduktif Double Side Ties | 7 | BONGKAR
2026-10-02 10:09 | 124/RAB/REN-ABU/2026 | MRN-61.PK-PEMASANGAN / PENGGANTIAN KOMPONEN JARINGAN BARA | RAB Ganti Komponen TM PT Wanatara.xlsx | REKAP JTM | 2. BONGKAR JTM AAACS (2) | 62 | Perisai binatang Untuk Arrester ( atas ) | 2 | BONGKAR
2026-10-02 10:09 | 124/RAB/REN-ABU/2026 | MRN-61.PK-PEMASANGAN / PENGGANTIAN KOMPONEN JARINGAN BARA | RAB Ganti Komponen TM PT Wanatara.xlsx | REKAP JTM | 2. BONGKAR JTM AAACS (2) | 63 | Perisai Binatang Untuk Cut Out ( Atas dan Bawah ) | 1 | BONGKAR
2026-10-02 10:09 | 124/RAB/REN-ABU/2026 | MRN-61.PK-PEMASANGAN / PENGGANTIAN KOMPONEN JARINGAN BARA | RAB Ganti Komponen TM PT Wanatara.xlsx | REKAP JTM | 2. BONGKAR JTM AAACS (2) | 67 | Fuselink | 1 | BONGKAR
2026-10-02 10:09 | 124/RAB/REN-ABU/2026 | MRN-61.PK-PEMASANGAN / PENGGANTIAN KOMPONEN JARINGAN BARA | RAB Ganti Komponen TM PT Wanatara.xlsx | REKAP JTM | 2. BONGKAR JTM AAACS (2) | 81 | Pengangkutan material dari/ke gudang | 2 | BONGKAR
2026-10-02 10:09 | 124/RAB/REN-ABU/2026 | MRN-61.PK-PEMASANGAN / PENGGANTIAN KOMPONEN JARINGAN BARA | RAB Ganti Komponen TM PT Wanatara.xlsx | REKAP JTM | 2. BONGKAR JTM AAACS (2) | 82 | Gambar as built drawing dengan koordinat | 0 | BONGKAR
2026-10-02 10:09 | 124/RAB/REN-ABU/2026 | MRN-61.PK-PEMASANGAN / PENGGANTIAN KOMPONEN JARINGAN BARA | RAB Ganti Komponen TM PT Wanatara.xlsx | REKAP JTM | 3.PASANG JTM MVTIC (2) | 10 | ARDE JTM PASANGAN DALAM | 0 | PASANG
2026-10-02 10:09 | 124/RAB/REN-ABU/2026 | MRN-61.PK-PEMASANGAN / PENGGANTIAN KOMPONEN JARINGAN BARA | RAB Ganti Komponen TM PT Wanatara.xlsx | REKAP JTM | 3.PASANG JTM MVTIC (2) | 11 | ARDE JTM PASANGAN LUAR | 2 | PASANG
2026-10-02 10:09 | 124/RAB/REN-ABU/2026 | MRN-61.PK-PEMASANGAN / PENGGANTIAN KOMPONEN JARINGAN BARA | RAB Ganti Komponen TM PT Wanatara.xlsx | REKAP JTM | 3.PASANG JTM MVTIC (2) | 12 | TRECKSCHOOR TM | 1 | PASANG
2026-10-02 10:09 | 124/RAB/REN-ABU/2026 | MRN-61.PK-PEMASANGAN / PENGGANTIAN KOMPONEN JARINGAN BARA | RAB Ganti Komponen TM PT Wanatara.xlsx | REKAP JTM | 3.PASANG JTM MVTIC (2) | 14 | KONTRAMAST TM | 1 | PASANG
2026-10-02 10:09 | 124/RAB/REN-ABU/2026 | MRN-61.PK-PEMASANGAN / PENGGANTIAN KOMPONEN JARINGAN BARA | RAB Ganti Komponen TM PT Wanatara.xlsx | REKAP JTM | 3.PASANG JTM MVTIC (2) | 16 | DRUCK SCHOOR TM | 0 | PASANG
2026-10-02 10:09 | 124/RAB/REN-ABU/2026 | MRN-61.PK-PEMASANGAN / PENGGANTIAN KOMPONEN JARINGAN BARA | RAB Ganti Komponen TM PT Wanatara.xlsx | REKAP JTM | 3.PASANG JTM MVTIC (2) | 17 | Suspension assembly | 10 | PASANG
2026-10-02 10:09 | 124/RAB/REN-ABU/2026 | MRN-61.PK-PEMASANGAN / PENGGANTIAN KOMPONEN JARINGAN BARA | RAB Ganti Komponen TM PT Wanatara.xlsx | REKAP JTM | 3.PASANG JTM MVTIC (2) | 18 | Large angle assembly | 10 | PASANG
2026-10-02 10:09 | 124/RAB/REN-ABU/2026 | MRN-61.PK-PEMASANGAN / PENGGANTIAN KOMPONEN JARINGAN BARA | RAB Ganti Komponen TM PT Wanatara.xlsx | REKAP JTM | 3.PASANG JTM MVTIC (2) | 19 | Fixed end assembly | 10 | PASANG
2026-10-02 10:09 | 124/RAB/REN-ABU/2026 | MRN-61.PK-PEMASANGAN / PENGGANTIAN KOMPONEN JARINGAN BARA | RAB Ganti Komponen TM PT Wanatara.xlsx | REKAP JTM | 3.PASANG JTM MVTIC (2) | 20 | Adjustable Dead End Assembly | 1 | PASANG
2026-10-02 10:09 | 124/RAB/REN-ABU/2026 | MRN-61.PK-PEMASANGAN / PENGGANTIAN KOMPONEN JARINGAN BARA | RAB Ganti Komponen TM PT Wanatara.xlsx | REKAP JTM | 3.PASANG JTM MVTIC (2) | 22 | Dudukan Terminating Single Core Out Door Galv Komplit | 5 | PASANG
2026-10-02 10:09 | 124/RAB/REN-ABU/2026 | MRN-61.PK-PEMASANGAN / PENGGANTIAN KOMPONEN JARINGAN BARA | RAB Ganti Komponen TM PT Wanatara.xlsx | REKAP JTM | 3.PASANG JTM MVTIC (2) | 23 | Dudukan Joint MVTIC UNP 100 Gal Komplit | 5 | PASANG
2026-10-02 10:09 | 124/RAB/REN-ABU/2026 | MRN-61.PK-PEMASANGAN / PENGGANTIAN KOMPONEN JARINGAN BARA | RAB Ganti Komponen TM PT Wanatara.xlsx | REKAP JTM | 3.PASANG JTM MVTIC (2) | 24 | Penghalang Panjat | 20 | PASANG
2026-10-02 10:09 | 124/RAB/REN-ABU/2026 | MRN-61.PK-PEMASANGAN / PENGGANTIAN KOMPONEN JARINGAN BARA | RAB Ganti Komponen TM PT Wanatara.xlsx | REKAP JTM | 3.PASANG JTM MVTIC (2) | 25 | Tanda Kilat kecil | 50 | PASANG
2026-10-02 10:09 | 124/RAB/REN-ABU/2026 | MRN-61.PK-PEMASANGAN / PENGGANTIAN KOMPONEN JARINGAN BARA | RAB Ganti Komponen TM PT Wanatara.xlsx | REKAP JTM | 3.PASANG JTM MVTIC (2) | 29 | Tiang besi/baja 13; 350/350+E daN | 0 | PASANG
2026-10-02 10:09 | 124/RAB/REN-ABU/2026 | MRN-61.PK-PEMASANGAN / PENGGANTIAN KOMPONEN JARINGAN BARA | RAB Ganti Komponen TM PT Wanatara.xlsx | REKAP JTM | 3.PASANG JTM MVTIC (2) | 32 | Tiang besi/baja 13; 350/350+E daN (Crane) | 0 | PASANG
2026-10-02 10:09 | 124/RAB/REN-ABU/2026 | MRN-61.PK-PEMASANGAN / PENGGANTIAN KOMPONEN JARINGAN BARA | RAB Ganti Komponen TM PT Wanatara.xlsx | REKAP JTM | 3.PASANG JTM MVTIC (2) | 36 | Name Plate CO Pengambilan | 0 | PASANG
2026-10-02 10:09 | 124/RAB/REN-ABU/2026 | MRN-61.PK-PEMASANGAN / PENGGANTIAN KOMPONEN JARINGAN BARA | RAB Ganti Komponen TM PT Wanatara.xlsx | REKAP JTM | 3.PASANG JTM MVTIC (2) | 37 | Penghalang Panjat Binatang | 0 | PASANG
2026-10-02 10:09 | 124/RAB/REN-ABU/2026 | MRN-61.PK-PEMASANGAN / PENGGANTIAN KOMPONEN JARINGAN BARA | RAB Ganti Komponen TM PT Wanatara.xlsx | REKAP JTM | 3.PASANG JTM MVTIC (2) | 38 | Ijuk | 0 | PASANG
2026-10-02 10:09 | 124/RAB/REN-ABU/2026 | MRN-61.PK-PEMASANGAN / PENGGANTIAN KOMPONEN JARINGAN BARA | RAB Ganti Komponen TM PT Wanatara.xlsx | REKAP JTM | 3.PASANG JTM MVTIC (2) | 39 | MVTIC 3x150+1x95 mm2 | 2000 | PASANG
2026-10-02 10:09 | 124/RAB/REN-ABU/2026 | MRN-61.PK-PEMASANGAN / PENGGANTIAN KOMPONEN JARINGAN BARA | RAB Ganti Komponen TM PT Wanatara.xlsx | REKAP JTM | 3.PASANG JTM MVTIC (2) | 40 | Staal Draad Kabel MVTIC (Seling) | 10 | PASANG
2026-10-02 10:09 | 124/RAB/REN-ABU/2026 | MRN-61.PK-PEMASANGAN / PENGGANTIAN KOMPONEN JARINGAN BARA | RAB Ganti Komponen TM PT Wanatara.xlsx | REKAP JTM | 3.PASANG JTM MVTIC (2) | 49 | Joint MVTIC Single Core 20kV | 0 | PASANG
2026-10-02 10:09 | 124/RAB/REN-ABU/2026 | MRN-61.PK-PEMASANGAN / PENGGANTIAN KOMPONEN JARINGAN BARA | RAB Ganti Komponen TM PT Wanatara.xlsx | REKAP JTM | 3.PASANG JTM MVTIC (2) | 50 | Terminating MVTIC Outdoor Single Core 20 kV | 0 | PASANG
2026-10-02 10:09 | 124/RAB/REN-ABU/2026 | MRN-61.PK-PEMASANGAN / PENGGANTIAN KOMPONEN JARINGAN BARA | RAB Ganti Komponen TM PT Wanatara.xlsx | REKAP JTM | 3.PASANG JTM MVTIC (2) | 51 | Fuselink | 3 | PASANG
2026-10-02 10:09 | 124/RAB/REN-ABU/2026 | MRN-61.PK-PEMASANGAN / PENGGANTIAN KOMPONEN JARINGAN BARA | RAB Ganti Komponen TM PT Wanatara.xlsx | REKAP JTM | 3.PASANG JTM MVTIC (2) | 52 | Fuse Cut Out 24 KV 100 A Porselin/polimer +ACC | 1 | PASANG
2026-10-02 10:09 | 124/RAB/REN-ABU/2026 | MRN-61.PK-PEMASANGAN / PENGGANTIAN KOMPONEN JARINGAN BARA | RAB Ganti Komponen TM PT Wanatara.xlsx | REKAP JTM | 3.PASANG JTM MVTIC (2) | 66 | Heat Shrink untuk isolasi kabel 20 KV | 20 | PASANG
2026-10-02 10:09 | 124/RAB/REN-ABU/2026 | MRN-61.PK-PEMASANGAN / PENGGANTIAN KOMPONEN JARINGAN BARA | RAB Ganti Komponen TM PT Wanatara.xlsx | REKAP JTM | 3.PASANG JTM MVTIC (2) | 67 | Pengangkutan material dari/ke gudang | 2 | PASANG
2026-10-02 10:09 | 124/RAB/REN-ABU/2026 | MRN-61.PK-PEMASANGAN / PENGGANTIAN KOMPONEN JARINGAN BARA | RAB Ganti Komponen TM PT Wanatara.xlsx | REKAP JTM | 3.PASANG JTM MVTIC (2) | 68 | Gambar as built drawing dengan koordinat | 5 | PASANG
2026-10-02 10:09 | 124/RAB/REN-ABU/2026 | MRN-61.PK-PEMASANGAN / PENGGANTIAN KOMPONEN JARINGAN BARA | RAB Ganti Komponen TM PT Wanatara.xlsx | REKAP JTM | 4. BONGKAR JTM MVTIC (2) | 12 | TRECKSCHOOR TM | 1 | BONGKAR
2026-10-02 10:09 | 124/RAB/REN-ABU/2026 | MRN-61.PK-PEMASANGAN / PENGGANTIAN KOMPONEN JARINGAN BARA | RAB Ganti Komponen TM PT Wanatara.xlsx | REKAP JTM | 4. BONGKAR JTM MVTIC (2) | 16 | DRUCK SCHOOR TM | 1 | BONGKAR
2026-10-02 10:09 | 124/RAB/REN-ABU/2026 | MRN-61.PK-PEMASANGAN / PENGGANTIAN KOMPONEN JARINGAN BARA | RAB Ganti Komponen TM PT Wanatara.xlsx | REKAP JTM | 4. BONGKAR JTM MVTIC (2) | 17 | Suspension assembly | 1 | BONGKAR
2026-10-02 10:09 | 124/RAB/REN-ABU/2026 | MRN-61.PK-PEMASANGAN / PENGGANTIAN KOMPONEN JARINGAN BARA | RAB Ganti Komponen TM PT Wanatara.xlsx | REKAP JTM | 4. BONGKAR JTM MVTIC (2) | 18 | Large angle assembly | 1 | BONGKAR
2026-10-02 10:09 | 124/RAB/REN-ABU/2026 | MRN-61.PK-PEMASANGAN / PENGGANTIAN KOMPONEN JARINGAN BARA | RAB Ganti Komponen TM PT Wanatara.xlsx | REKAP JTM | 4. BONGKAR JTM MVTIC (2) | 19 | Fixed end assembly | 1 | BONGKAR
2026-10-02 10:09 | 124/RAB/REN-ABU/2026 | MRN-61.PK-PEMASANGAN / PENGGANTIAN KOMPONEN JARINGAN BARA | RAB Ganti Komponen TM PT Wanatara.xlsx | REKAP JTM | 4. BONGKAR JTM MVTIC (2) | 20 | Adjustable Dead End Assembly | 1 | BONGKAR
2026-10-02 10:09 | 124/RAB/REN-ABU/2026 | MRN-61.PK-PEMASANGAN / PENGGANTIAN KOMPONEN JARINGAN BARA | RAB Ganti Komponen TM PT Wanatara.xlsx | REKAP JTM | 4. BONGKAR JTM MVTIC (2) | 37 | MVTIC 3x150+1x95 mm2 | 1000 | BONGKAR
2026-10-02 10:09 | 124/RAB/REN-ABU/2026 | MRN-61.PK-PEMASANGAN / PENGGANTIAN KOMPONEN JARINGAN BARA | RAB Ganti Komponen TM PT Wanatara.xlsx | REKAP JTM | 5. PASANG JTM KABEL TANAM (2) | 9 | NA2XSEBY 20kV three core (3 x 150 mm2 - 3 x 300 mm2) | 0 | PASANG
2026-10-02 10:09 | 124/RAB/REN-ABU/2026 | MRN-61.PK-PEMASANGAN / PENGGANTIAN KOMPONEN JARINGAN BARA | RAB Ganti Komponen TM PT Wanatara.xlsx | REKAP JTM | 5. PASANG JTM KABEL TANAM (2) | 10 | Agregat A | 2 | PASANG
2026-10-02 10:09 | 124/RAB/REN-ABU/2026 | MRN-61.PK-PEMASANGAN / PENGGANTIAN KOMPONEN JARINGAN BARA | RAB Ganti Komponen TM PT Wanatara.xlsx | REKAP JTM | 5. PASANG JTM KABEL TANAM (2) | 11 | Agregat B | 5 | PASANG
2026-10-02 10:09 | 124/RAB/REN-ABU/2026 | MRN-61.PK-PEMASANGAN / PENGGANTIAN KOMPONEN JARINGAN BARA | RAB Ganti Komponen TM PT Wanatara.xlsx | REKAP JTM | 5. PASANG JTM KABEL TANAM (2) | 12 | Cutting hotmix /aspal ( 2 sisi ) | 10 | PASANG
2026-10-02 10:09 | 124/RAB/REN-ABU/2026 | MRN-61.PK-PEMASANGAN / PENGGANTIAN KOMPONEN JARINGAN BARA | RAB Ganti Komponen TM PT Wanatara.xlsx | REKAP JTM | 5. PASANG JTM KABEL TANAM (2) | 15 | Perbaikan aspal hotmix tebal 10cm | 4 | PASANG
2026-10-02 10:09 | 124/RAB/REN-ABU/2026 | MRN-61.PK-PEMASANGAN / PENGGANTIAN KOMPONEN JARINGAN BARA | RAB Ganti Komponen TM PT Wanatara.xlsx | REKAP JTM | 5. PASANG JTM KABEL TANAM (2) | 16 | Perbaikan marka jalan | 67 | PASANG
2026-10-02 10:09 | 124/RAB/REN-ABU/2026 | MRN-61.PK-PEMASANGAN / PENGGANTIAN KOMPONEN JARINGAN BARA | RAB Ganti Komponen TM PT Wanatara.xlsx | REKAP JTM | 5. PASANG JTM KABEL TANAM (2) | 17 | Penggalian kabel pada tanah biasa | 10 | PASANG
2026-10-02 10:09 | 124/RAB/REN-ABU/2026 | MRN-61.PK-PEMASANGAN / PENGGANTIAN KOMPONEN JARINGAN BARA | RAB Ganti Komponen TM PT Wanatara.xlsx | REKAP JTM | 5. PASANG JTM KABEL TANAM (2) | 18 | Penggalian kabel pada tanah karang/berbatu (limestone)/beton | 5 | PASANG
2026-10-02 10:09 | 124/RAB/REN-ABU/2026 | MRN-61.PK-PEMASANGAN / PENGGANTIAN KOMPONEN JARINGAN BARA | RAB Ganti Komponen TM PT Wanatara.xlsx | REKAP JTM | 5. PASANG JTM KABEL TANAM (2) | 19 | Penggalian kabel pada hotmix | 6 | PASANG
2026-10-02 10:09 | 124/RAB/REN-ABU/2026 | MRN-61.PK-PEMASANGAN / PENGGANTIAN KOMPONEN JARINGAN BARA | RAB Ganti Komponen TM PT Wanatara.xlsx | REKAP JTM | 5. PASANG JTM KABEL TANAM (2) | 20 | Pembuangan tanah galian | 10 | PASANG
2026-10-02 10:09 | 124/RAB/REN-ABU/2026 | MRN-61.PK-PEMASANGAN / PENGGANTIAN KOMPONEN JARINGAN BARA | RAB Ganti Komponen TM PT Wanatara.xlsx | REKAP JTM | 5. PASANG JTM KABEL TANAM (2) | 21 | Tes kepadatan urugan tanah dan agregat | 0 | PASANG
2026-10-02 10:09 | 124/RAB/REN-ABU/2026 | MRN-61.PK-PEMASANGAN / PENGGANTIAN KOMPONEN JARINGAN BARA | RAB Ganti Komponen TM PT Wanatara.xlsx | REKAP JTM | 5. PASANG JTM KABEL TANAM (2) | 22 | Concrete plate 40x20x6cm | 100 | PASANG
2026-10-02 10:09 | 124/RAB/REN-ABU/2026 | MRN-61.PK-PEMASANGAN / PENGGANTIAN KOMPONEN JARINGAN BARA | RAB Ganti Komponen TM PT Wanatara.xlsx | REKAP JTM | 5. PASANG JTM KABEL TANAM (2) | 23 | Pemasangan tanah urug ( urugan kembali ) | 50 | PASANG
2026-10-02 10:09 | 124/RAB/REN-ABU/2026 | MRN-61.PK-PEMASANGAN / PENGGANTIAN KOMPONEN JARINGAN BARA | RAB Ganti Komponen TM PT Wanatara.xlsx | REKAP JTM | 5. PASANG JTM KABEL TANAM (2) | 24 | Pasir urug | 10 | PASANG
2026-10-02 10:09 | 124/RAB/REN-ABU/2026 | MRN-61.PK-PEMASANGAN / PENGGANTIAN KOMPONEN JARINGAN BARA | RAB Ganti Komponen TM PT Wanatara.xlsx | REKAP JTM | 5. PASANG JTM KABEL TANAM (2) | 25 | Timah tanda kabel (nama penyulang) | 0 | PASANG
2026-10-02 10:09 | 124/RAB/REN-ABU/2026 | MRN-61.PK-PEMASANGAN / PENGGANTIAN KOMPONEN JARINGAN BARA | RAB Ganti Komponen TM PT Wanatara.xlsx | REKAP JTM | 5. PASANG JTM KABEL TANAM (2) | 26 | Patok tanda kabel | 0 | PASANG
2026-10-02 10:09 | 124/RAB/REN-ABU/2026 | MRN-61.PK-PEMASANGAN / PENGGANTIAN KOMPONEN JARINGAN BARA | RAB Ganti Komponen TM PT Wanatara.xlsx | REKAP JTM | 5. PASANG JTM KABEL TANAM (2) | 27 | Box Joint kabel (kotak sambungan kabel) | 0 | PASANG
2026-10-02 10:09 | 124/RAB/REN-ABU/2026 | MRN-61.PK-PEMASANGAN / PENGGANTIAN KOMPONEN JARINGAN BARA | RAB Ganti Komponen TM PT Wanatara.xlsx | REKAP JTM | 5. PASANG JTM KABEL TANAM (2) | 28 | Pekerjaan Boring 1 Kabel manual | 10 | PASANG
2026-10-02 10:09 | 124/RAB/REN-ABU/2026 | MRN-61.PK-PEMASANGAN / PENGGANTIAN KOMPONEN JARINGAN BARA | RAB Ganti Komponen TM PT Wanatara.xlsx | REKAP JTM | 5. PASANG JTM KABEL TANAM (2) | 29 | Pekerjaan Boring 1 Kabel manual dengan pelindung pipa PVC AW 6" | 12 | PASANG
2026-10-02 10:09 | 124/RAB/REN-ABU/2026 | MRN-61.PK-PEMASANGAN / PENGGANTIAN KOMPONEN JARINGAN BARA | RAB Ganti Komponen TM PT Wanatara.xlsx | REKAP JTM | 5. PASANG JTM KABEL TANAM (2) | 42 | Pengangkutan material dari/ke gudang | 0 | PASANG
2026-10-02 10:09 | 124/RAB/REN-ABU/2026 | MRN-61.PK-PEMASANGAN / PENGGANTIAN KOMPONEN JARINGAN BARA | RAB Ganti Komponen TM PT Wanatara.xlsx | REKAP JTM | 5. PASANG JTM KABEL TANAM (2) | 43 | Gambar as built drawing dengan koordinat | 0 | PASANG
2026-10-02 10:09 | 124/RAB/REN-ABU/2026 | MRN-61.PK-PEMASANGAN / PENGGANTIAN KOMPONEN JARINGAN BARA | RAB Ganti Komponen TM PT Wanatara.xlsx | REKAP JTM | 5. PASANG JTM KABEL TANAM (2) | 44 | Paving Block | 0 | PASANG
2026-10-02 10:09 | 124/RAB/REN-ABU/2026 | MRN-61.PK-PEMASANGAN / PENGGANTIAN KOMPONEN JARINGAN BARA | RAB Ganti Komponen TM PT Wanatara.xlsx | REKAP JTM | 6. PASANG GARDU CANTOL (2) | 10 | Tiang Beton 13;350/350+E daN | 0 | PASANG
2026-10-02 10:09 | 124/RAB/REN-ABU/2026 | MRN-61.PK-PEMASANGAN / PENGGANTIAN KOMPONEN JARINGAN BARA | RAB Ganti Komponen TM PT Wanatara.xlsx | REKAP JTM | 6. PASANG GARDU CANTOL (2) | 19 | Fuse Cut Out 24 KV 100 A Porselin/polimer +ACC | 0 | PASANG
2026-10-02 10:09 | 124/RAB/REN-ABU/2026 | MRN-61.PK-PEMASANGAN / PENGGANTIAN KOMPONEN JARINGAN BARA | RAB Ganti Komponen TM PT Wanatara.xlsx | REKAP JTM | 6. PASANG GARDU CANTOL (2) | 20 | Arrester 18 kV-24 kV; 5-10 kA Polimer/porselin +ACC | 0 | PASANG
2026-10-02 10:09 | 124/RAB/REN-ABU/2026 | MRN-61.PK-PEMASANGAN / PENGGANTIAN KOMPONEN JARINGAN BARA | RAB Ganti Komponen TM PT Wanatara.xlsx | REKAP JTM | 6. PASANG GARDU CANTOL (2) | 21 | Fuselink | 0 | PASANG
2026-10-02 10:09 | 124/RAB/REN-ABU/2026 | MRN-61.PK-PEMASANGAN / PENGGANTIAN KOMPONEN JARINGAN BARA | RAB Ganti Komponen TM PT Wanatara.xlsx | REKAP JTM | 6. PASANG GARDU CANTOL (2) | 22 | AAAC-AAACS uk. 70 mm2 | 0 | PASANG
2026-10-02 10:09 | 124/RAB/REN-ABU/2026 | MRN-61.PK-PEMASANGAN / PENGGANTIAN KOMPONEN JARINGAN BARA | RAB Ganti Komponen TM PT Wanatara.xlsx | REKAP JTM | 6. PASANG GARDU CANTOL (2) | 23 | LV Board 3 phs 2 jurusan 400A- 1 tiang | 0 | PASANG
2026-10-02 10:09 | 124/RAB/REN-ABU/2026 | MRN-61.PK-PEMASANGAN / PENGGANTIAN KOMPONEN JARINGAN BARA | RAB Ganti Komponen TM PT Wanatara.xlsx | REKAP JTM | 6. PASANG GARDU CANTOL (2) | 24 | NYY 1 x 70 mm2 -95 mm2 | 0 | PASANG
2026-10-02 10:09 | 124/RAB/REN-ABU/2026 | MRN-61.PK-PEMASANGAN / PENGGANTIAN KOMPONEN JARINGAN BARA | RAB Ganti Komponen TM PT Wanatara.xlsx | REKAP JTM | 6. PASANG GARDU CANTOL (2) | 25 | NYY 1 x 150 mm2 -300 mm2 | 0 | PASANG
2026-10-02 10:09 | 124/RAB/REN-ABU/2026 | MRN-61.PK-PEMASANGAN / PENGGANTIAN KOMPONEN JARINGAN BARA | RAB Ganti Komponen TM PT Wanatara.xlsx | REKAP JTM | 6. PASANG GARDU CANTOL (2) | 26 | Live line connector (LLC) 150-240 mm2 | 0 | PASANG
2026-10-02 10:09 | 124/RAB/REN-ABU/2026 | MRN-61.PK-PEMASANGAN / PENGGANTIAN KOMPONEN JARINGAN BARA | RAB Ganti Komponen TM PT Wanatara.xlsx | REKAP JTM | 6. PASANG GARDU CANTOL (2) | 27 | G Type Conn Press ( AL-70-150 mm²) | 0 | PASANG
2026-10-02 10:09 | 124/RAB/REN-ABU/2026 | MRN-61.PK-PEMASANGAN / PENGGANTIAN KOMPONEN JARINGAN BARA | RAB Ganti Komponen TM PT Wanatara.xlsx | REKAP JTM | 6. PASANG GARDU CANTOL (2) | 28 | Sepatu kabel CU/CU - 70 -95mm2 | 3 | PASANG
2026-10-02 10:09 | 124/RAB/REN-ABU/2026 | MRN-61.PK-PEMASANGAN / PENGGANTIAN KOMPONEN JARINGAN BARA | RAB Ganti Komponen TM PT Wanatara.xlsx | REKAP JTM | 6. PASANG GARDU CANTOL (2) | 29 | Sepatu kabel AL/CU 70mm2 | 0 | PASANG
2026-10-02 10:09 | 124/RAB/REN-ABU/2026 | MRN-61.PK-PEMASANGAN / PENGGANTIAN KOMPONEN JARINGAN BARA | RAB Ganti Komponen TM PT Wanatara.xlsx | REKAP JTM | 6. PASANG GARDU CANTOL (2) | 30 | Sepatu kabel CU/CU 150-300mm2 | 0 | PASANG
2026-10-02 10:09 | 124/RAB/REN-ABU/2026 | MRN-61.PK-PEMASANGAN / PENGGANTIAN KOMPONEN JARINGAN BARA | RAB Ganti Komponen TM PT Wanatara.xlsx | REKAP JTM | 6. PASANG GARDU CANTOL (2) | 31 | Comp Joint Connector Al-CU 70-95 mm2 | 0 | PASANG
2026-10-02 10:09 | 124/RAB/REN-ABU/2026 | MRN-61.PK-PEMASANGAN / PENGGANTIAN KOMPONEN JARINGAN BARA | RAB Ganti Komponen TM PT Wanatara.xlsx | REKAP JTM | 6. PASANG GARDU CANTOL (2) | 32 | Electroda tembaga 5/8" 2.5 meter | 0 | PASANG
2026-10-02 10:09 | 124/RAB/REN-ABU/2026 | MRN-61.PK-PEMASANGAN / PENGGANTIAN KOMPONEN JARINGAN BARA | RAB Ganti Komponen TM PT Wanatara.xlsx | REKAP JTM | 6. PASANG GARDU CANTOL (2) | 35 | Trafo dist- 20 kV 231/400 V 3P 100 kVA OD (Crane) | 0 | PASANG
2026-10-02 10:09 | 124/RAB/REN-ABU/2026 | MRN-61.PK-PEMASANGAN / PENGGANTIAN KOMPONEN JARINGAN BARA | RAB Ganti Komponen TM PT Wanatara.xlsx | REKAP JTM | 6. PASANG GARDU CANTOL (2) | 39 | YZER WERK ( PLAT FORM ) GALV 1 Tiang 2 Jurusan | 0 | PASANG
2026-10-02 10:09 | 124/RAB/REN-ABU/2026 | MRN-61.PK-PEMASANGAN / PENGGANTIAN KOMPONEN JARINGAN BARA | RAB Ganti Komponen TM PT Wanatara.xlsx | REKAP JTM | 6. PASANG GARDU CANTOL (2) | 40 | ARDE JTM PASANGAN DALAM | 0 | PASANG
2026-10-02 10:09 | 124/RAB/REN-ABU/2026 | MRN-61.PK-PEMASANGAN / PENGGANTIAN KOMPONEN JARINGAN BARA | RAB Ganti Komponen TM PT Wanatara.xlsx | REKAP JTM | 6. PASANG GARDU CANTOL (2) | 41 | ARDE JTM PASANGAN LUAR | 0 | PASANG
2026-10-02 10:09 | 124/RAB/REN-ABU/2026 | MRN-61.PK-PEMASANGAN / PENGGANTIAN KOMPONEN JARINGAN BARA | RAB Ganti Komponen TM PT Wanatara.xlsx | REKAP JTM | 6. PASANG GARDU CANTOL (2) | 42 | Dudukan Cut Out / Arrester 2000 mm UNP 100 Gal Komplit 1 Tiang | 0 | PASANG
2026-10-02 10:09 | 124/RAB/REN-ABU/2026 | MRN-61.PK-PEMASANGAN / PENGGANTIAN KOMPONEN JARINGAN BARA | RAB Ganti Komponen TM PT Wanatara.xlsx | REKAP JTM | 6. PASANG GARDU CANTOL (2) | 43 | Penghalang Panjat | 0 | PASANG
2026-10-02 10:09 | 124/RAB/REN-ABU/2026 | MRN-61.PK-PEMASANGAN / PENGGANTIAN KOMPONEN JARINGAN BARA | RAB Ganti Komponen TM PT Wanatara.xlsx | REKAP JTM | 6. PASANG GARDU CANTOL (2) | 44 | Tanda Kilat Besar Untuk Trafo Cantol | 0 | PASANG
2026-10-02 10:09 | 124/RAB/REN-ABU/2026 | MRN-61.PK-PEMASANGAN / PENGGANTIAN KOMPONEN JARINGAN BARA | RAB Ganti Komponen TM PT Wanatara.xlsx | REKAP JTM | 6. PASANG GARDU CANTOL (2) | 45 | Penomoran Gardu | 0 | PASANG
2026-10-02 10:09 | 124/RAB/REN-ABU/2026 | MRN-61.PK-PEMASANGAN / PENGGANTIAN KOMPONEN JARINGAN BARA | RAB Ganti Komponen TM PT Wanatara.xlsx | REKAP JTM | 6. PASANG GARDU CANTOL (2) | 46 | Pondasi Gardu 1 Tiang ( 0.45 m3 ) pembetonan bertulang | 0 | PASANG
2026-10-02 10:09 | 124/RAB/REN-ABU/2026 | MRN-61.PK-PEMASANGAN / PENGGANTIAN KOMPONEN JARINGAN BARA | RAB Ganti Komponen TM PT Wanatara.xlsx | REKAP JTM | 6. PASANG GARDU CANTOL (2) | 47 | Perisai binatang Untuk Arrester ( atas ) | 0 | PASANG
2026-10-02 10:09 | 124/RAB/REN-ABU/2026 | MRN-61.PK-PEMASANGAN / PENGGANTIAN KOMPONEN JARINGAN BARA | RAB Ganti Komponen TM PT Wanatara.xlsx | REKAP JTM | 6. PASANG GARDU CANTOL (2) | 48 | Perisai Binatang Untuk Cut Out ( Atas dan Bawah ) | 0 | PASANG
2026-10-02 10:09 | 124/RAB/REN-ABU/2026 | MRN-61.PK-PEMASANGAN / PENGGANTIAN KOMPONEN JARINGAN BARA | RAB Ganti Komponen TM PT Wanatara.xlsx | REKAP JTM | 6. PASANG GARDU CANTOL (2) | 49 | Perisai Binatang Untuk Bushing Primer Trafo. LBS. Recloser | 0 | PASANG
2026-10-02 10:09 | 124/RAB/REN-ABU/2026 | MRN-61.PK-PEMASANGAN / PENGGANTIAN KOMPONEN JARINGAN BARA | RAB Ganti Komponen TM PT Wanatara.xlsx | REKAP JTM | 6. PASANG GARDU CANTOL (2) | 51 | Penghalang Panjat Binatang | 0 | PASANG
2026-10-02 10:09 | 124/RAB/REN-ABU/2026 | MRN-61.PK-PEMASANGAN / PENGGANTIAN KOMPONEN JARINGAN BARA | RAB Ganti Komponen TM PT Wanatara.xlsx | REKAP JTM | 6. PASANG GARDU CANTOL (2) | 52 | Ijuk | 0 | PASANG
2026-10-02 10:09 | 124/RAB/REN-ABU/2026 | MRN-61.PK-PEMASANGAN / PENGGANTIAN KOMPONEN JARINGAN BARA | RAB Ganti Komponen TM PT Wanatara.xlsx | REKAP JTM | 6. PASANG GARDU CANTOL (2) | 53 | Pipa Jurusan Galvanize Lengkap | 0 | PASANG
2026-10-02 10:09 | 124/RAB/REN-ABU/2026 | MRN-61.PK-PEMASANGAN / PENGGANTIAN KOMPONEN JARINGAN BARA | RAB Ganti Komponen TM PT Wanatara.xlsx | REKAP JTM | 6. PASANG GARDU CANTOL (2) | 54 | Jurusan Gardu (BP Pipa Jurusan) | 0 | PASANG
2026-10-02 10:09 | 124/RAB/REN-ABU/2026 | MRN-61.PK-PEMASANGAN / PENGGANTIAN KOMPONEN JARINGAN BARA | RAB Ganti Komponen TM PT Wanatara.xlsx | REKAP JTM | 6. PASANG GARDU CANTOL (2) | 57 | Pipa Galvanis 3" 6m min 4mm | 0 | PASANG
2026-10-02 10:09 | 124/RAB/REN-ABU/2026 | MRN-61.PK-PEMASANGAN / PENGGANTIAN KOMPONEN JARINGAN BARA | RAB Ganti Komponen TM PT Wanatara.xlsx | REKAP JTM | 6. PASANG GARDU CANTOL (2) | 58 | Pole Band Galvanized 1/2 | 0 | PASANG
2026-10-02 10:09 | 124/RAB/REN-ABU/2026 | MRN-61.PK-PEMASANGAN / PENGGANTIAN KOMPONEN JARINGAN BARA | RAB Ganti Komponen TM PT Wanatara.xlsx | REKAP JTM | 6. PASANG GARDU CANTOL (2) | 59 | Pole Band Galvanized 2/2 | 0 | PASANG
2026-10-02 10:09 | 124/RAB/REN-ABU/2026 | MRN-61.PK-PEMASANGAN / PENGGANTIAN KOMPONEN JARINGAN BARA | RAB Ganti Komponen TM PT Wanatara.xlsx | REKAP JTM | 6. PASANG GARDU CANTOL (2) | 60 | Besi UNP 65x45x4.5 mm2 2500 mm hot dip > 70 | 0 | PASANG
2026-10-02 10:09 | 124/RAB/REN-ABU/2026 | MRN-61.PK-PEMASANGAN / PENGGANTIAN KOMPONEN JARINGAN BARA | RAB Ganti Komponen TM PT Wanatara.xlsx | REKAP JTM | 6. PASANG GARDU CANTOL (2) | 61 | Besi UNP 80x45x2.8 mm2 galv. hot dip > 70 | 0 | PASANG
2026-10-02 10:09 | 124/RAB/REN-ABU/2026 | MRN-61.PK-PEMASANGAN / PENGGANTIAN KOMPONEN JARINGAN BARA | RAB Ganti Komponen TM PT Wanatara.xlsx | REKAP JTM | 6. PASANG GARDU CANTOL (2) | 62 | Besi UNP 100x50x4.5 mm2 galv. hot dip > 70 | 0 | PASANG
2026-10-02 10:09 | 124/RAB/REN-ABU/2026 | MRN-61.PK-PEMASANGAN / PENGGANTIAN KOMPONEN JARINGAN BARA | RAB Ganti Komponen TM PT Wanatara.xlsx | REKAP JTM | 6. PASANG GARDU CANTOL (2) | 63 | Besi siku 50x50x4.5 mm2 Galv | 0 | PASANG
2026-10-02 10:09 | 124/RAB/REN-ABU/2026 | MRN-61.PK-PEMASANGAN / PENGGANTIAN KOMPONEN JARINGAN BARA | RAB Ganti Komponen TM PT Wanatara.xlsx | REKAP JTM | 6. PASANG GARDU CANTOL (2) | 64 | L-Bow PVC 3" | 0 | PASANG
2026-10-02 10:09 | 124/RAB/REN-ABU/2026 | MRN-61.PK-PEMASANGAN / PENGGANTIAN KOMPONEN JARINGAN BARA | RAB Ganti Komponen TM PT Wanatara.xlsx | REKAP JTM | 6. PASANG GARDU CANTOL (2) | 67 | Pengangkutan material dari/ke gudang | 2 | PASANG
2026-10-02 10:09 | 124/RAB/REN-ABU/2026 | MRN-61.PK-PEMASANGAN / PENGGANTIAN KOMPONEN JARINGAN BARA | RAB Ganti Komponen TM PT Wanatara.xlsx | REKAP JTM | 6. PASANG GARDU CANTOL (2) | 68 | Gambar as built drawing dengan koordinat | 2 | PASANG
2026-10-02 10:09 | 124/RAB/REN-ABU/2026 | MRN-61.PK-PEMASANGAN / PENGGANTIAN KOMPONEN JARINGAN BARA | RAB Ganti Komponen TM PT Wanatara.xlsx | REKAP JTM | 7. BONGKAR GARDU CANTOL (2) | 29 | Trafo dist- 20 kV 231/400 V 3P 100 kVA OD (Crane) | 0 | BONGKAR
2026-10-02 10:09 | 124/RAB/REN-ABU/2026 | MRN-61.PK-PEMASANGAN / PENGGANTIAN KOMPONEN JARINGAN BARA | RAB Ganti Komponen TM PT Wanatara.xlsx | REKAP JTM | 7. BONGKAR GARDU CANTOL (2) | 60 | Pengangkutan material dari/ke gudang | 1 | BONGKAR
2026-10-02 10:09 | 124/RAB/REN-ABU/2026 | MRN-61.PK-PEMASANGAN / PENGGANTIAN KOMPONEN JARINGAN BARA | RAB Ganti Komponen TM PT Wanatara.xlsx | REKAP JTM | 8. PASANG GARDU PORTAL (2) | 19 | Fuse Cut Out 24 KV 100 A Porselin/polimer +ACC | 0 | PASANG
2026-10-02 10:09 | 124/RAB/REN-ABU/2026 | MRN-61.PK-PEMASANGAN / PENGGANTIAN KOMPONEN JARINGAN BARA | RAB Ganti Komponen TM PT Wanatara.xlsx | REKAP JTM | 8. PASANG GARDU PORTAL (2) | 20 | Arrester 18 kV-24 kV; 5-10 kA Polimer/porselin +ACC | 0 | PASANG
2026-10-02 10:09 | 124/RAB/REN-ABU/2026 | MRN-61.PK-PEMASANGAN / PENGGANTIAN KOMPONEN JARINGAN BARA | RAB Ganti Komponen TM PT Wanatara.xlsx | REKAP JTM | 8. PASANG GARDU PORTAL (2) | 21 | Fuselink | 0 | PASANG
2026-10-02 10:09 | 124/RAB/REN-ABU/2026 | MRN-61.PK-PEMASANGAN / PENGGANTIAN KOMPONEN JARINGAN BARA | RAB Ganti Komponen TM PT Wanatara.xlsx | REKAP JTM | 8. PASANG GARDU PORTAL (2) | 22 | AAAC-AAACS uk. 70 mm2 | 0 | PASANG
2026-10-02 10:09 | 124/RAB/REN-ABU/2026 | MRN-61.PK-PEMASANGAN / PENGGANTIAN KOMPONEN JARINGAN BARA | RAB Ganti Komponen TM PT Wanatara.xlsx | REKAP JTM | 8. PASANG GARDU PORTAL (2) | 23 | LV Board 3 phs 4 jurusan 630A- 2 tiang | 0 | PASANG
2026-10-02 10:09 | 124/RAB/REN-ABU/2026 | MRN-61.PK-PEMASANGAN / PENGGANTIAN KOMPONEN JARINGAN BARA | RAB Ganti Komponen TM PT Wanatara.xlsx | REKAP JTM | 8. PASANG GARDU PORTAL (2) | 24 | NYY 1 x 70 mm2 -95 mm2 | 0 | PASANG
2026-10-02 10:09 | 124/RAB/REN-ABU/2026 | MRN-61.PK-PEMASANGAN / PENGGANTIAN KOMPONEN JARINGAN BARA | RAB Ganti Komponen TM PT Wanatara.xlsx | REKAP JTM | 8. PASANG GARDU PORTAL (2) | 25 | NYY 1 x 150 mm2 -300 mm2 | 0 | PASANG
2026-10-02 10:09 | 124/RAB/REN-ABU/2026 | MRN-61.PK-PEMASANGAN / PENGGANTIAN KOMPONEN JARINGAN BARA | RAB Ganti Komponen TM PT Wanatara.xlsx | REKAP JTM | 8. PASANG GARDU PORTAL (2) | 26 | Live line connector (LLC) 150-240 mm2 | 0 | PASANG
2026-10-02 10:09 | 124/RAB/REN-ABU/2026 | MRN-61.PK-PEMASANGAN / PENGGANTIAN KOMPONEN JARINGAN BARA | RAB Ganti Komponen TM PT Wanatara.xlsx | REKAP JTM | 8. PASANG GARDU PORTAL (2) | 27 | G Type Conn Press ( AL-70-150 mm²) | 0 | PASANG
2026-10-02 10:09 | 124/RAB/REN-ABU/2026 | MRN-61.PK-PEMASANGAN / PENGGANTIAN KOMPONEN JARINGAN BARA | RAB Ganti Komponen TM PT Wanatara.xlsx | REKAP JTM | 8. PASANG GARDU PORTAL (2) | 28 | Sepatu kabel CU/CU - 70 -95mm2 | 0 | PASANG
2026-10-02 10:09 | 124/RAB/REN-ABU/2026 | MRN-61.PK-PEMASANGAN / PENGGANTIAN KOMPONEN JARINGAN BARA | RAB Ganti Komponen TM PT Wanatara.xlsx | REKAP JTM | 8. PASANG GARDU PORTAL (2) | 29 | Sepatu kabel AL/CU 70mm2 | 0 | PASANG
2026-10-02 10:09 | 124/RAB/REN-ABU/2026 | MRN-61.PK-PEMASANGAN / PENGGANTIAN KOMPONEN JARINGAN BARA | RAB Ganti Komponen TM PT Wanatara.xlsx | REKAP JTM | 8. PASANG GARDU PORTAL (2) | 30 | Sepatu kabel CU/CU 150-300mm2 | 0 | PASANG
2026-10-02 10:09 | 124/RAB/REN-ABU/2026 | MRN-61.PK-PEMASANGAN / PENGGANTIAN KOMPONEN JARINGAN BARA | RAB Ganti Komponen TM PT Wanatara.xlsx | REKAP JTM | 8. PASANG GARDU PORTAL (2) | 31 | Comp Joint Connector Al-CU 70-95 mm2 | 0 | PASANG
2026-10-02 10:09 | 124/RAB/REN-ABU/2026 | MRN-61.PK-PEMASANGAN / PENGGANTIAN KOMPONEN JARINGAN BARA | RAB Ganti Komponen TM PT Wanatara.xlsx | REKAP JTM | 8. PASANG GARDU PORTAL (2) | 32 | Electroda tembaga 5/8" 2.5 meter | 0 | PASANG
2026-10-02 10:09 | 124/RAB/REN-ABU/2026 | MRN-61.PK-PEMASANGAN / PENGGANTIAN KOMPONEN JARINGAN BARA | RAB Ganti Komponen TM PT Wanatara.xlsx | REKAP JTM | 8. PASANG GARDU PORTAL (2) | 36 | Trafo dist- 20 kV 231/400 V 3P 250 kVA OD (Crane) | 0 | PASANG
2026-10-02 10:09 | 124/RAB/REN-ABU/2026 | MRN-61.PK-PEMASANGAN / PENGGANTIAN KOMPONEN JARINGAN BARA | RAB Ganti Komponen TM PT Wanatara.xlsx | REKAP JTM | 8. PASANG GARDU PORTAL (2) | 41 | YZER WERK ( PLAT FORM ) GALV 2 Tiang 4 Jurusan | 0 | PASANG
2026-10-02 10:09 | 124/RAB/REN-ABU/2026 | MRN-61.PK-PEMASANGAN / PENGGANTIAN KOMPONEN JARINGAN BARA | RAB Ganti Komponen TM PT Wanatara.xlsx | REKAP JTM | 8. PASANG GARDU PORTAL (2) | 42 | ARDE JTM PASANGAN DALAM | 0 | PASANG
2026-10-02 10:09 | 124/RAB/REN-ABU/2026 | MRN-61.PK-PEMASANGAN / PENGGANTIAN KOMPONEN JARINGAN BARA | RAB Ganti Komponen TM PT Wanatara.xlsx | REKAP JTM | 8. PASANG GARDU PORTAL (2) | 44 | Dudukan Cut Out / Arrester 2500 mm UNP 100 Gal Komplit 2 Tiang | 0 | PASANG
2026-10-02 10:09 | 124/RAB/REN-ABU/2026 | MRN-61.PK-PEMASANGAN / PENGGANTIAN KOMPONEN JARINGAN BARA | RAB Ganti Komponen TM PT Wanatara.xlsx | REKAP JTM | 8. PASANG GARDU PORTAL (2) | 45 | Penghalang Panjat | 0 | PASANG
2026-10-02 10:09 | 124/RAB/REN-ABU/2026 | MRN-61.PK-PEMASANGAN / PENGGANTIAN KOMPONEN JARINGAN BARA | RAB Ganti Komponen TM PT Wanatara.xlsx | REKAP JTM | 8. PASANG GARDU PORTAL (2) | 46 | Tanda Kilat Besar Untuk Trafo Portal | 0 | PASANG
2026-10-02 10:09 | 124/RAB/REN-ABU/2026 | MRN-61.PK-PEMASANGAN / PENGGANTIAN KOMPONEN JARINGAN BARA | RAB Ganti Komponen TM PT Wanatara.xlsx | REKAP JTM | 8. PASANG GARDU PORTAL (2) | 47 | Penomoran Gardu | 0 | PASANG
2026-10-02 10:09 | 124/RAB/REN-ABU/2026 | MRN-61.PK-PEMASANGAN / PENGGANTIAN KOMPONEN JARINGAN BARA | RAB Ganti Komponen TM PT Wanatara.xlsx | REKAP JTM | 8. PASANG GARDU PORTAL (2) | 48 | Pondasi Gardu 2 Tiang ( 1.5 m3 ) pembetonan bertulang | 0 | PASANG
2026-10-02 10:09 | 124/RAB/REN-ABU/2026 | MRN-61.PK-PEMASANGAN / PENGGANTIAN KOMPONEN JARINGAN BARA | RAB Ganti Komponen TM PT Wanatara.xlsx | REKAP JTM | 8. PASANG GARDU PORTAL (2) | 49 | Perisai binatang Untuk Arrester ( atas ) | 0 | PASANG
2026-10-02 10:09 | 124/RAB/REN-ABU/2026 | MRN-61.PK-PEMASANGAN / PENGGANTIAN KOMPONEN JARINGAN BARA | RAB Ganti Komponen TM PT Wanatara.xlsx | REKAP JTM | 8. PASANG GARDU PORTAL (2) | 50 | Perisai Binatang Untuk Cut Out ( Atas dan Bawah ) | 0 | PASANG
2026-10-02 10:09 | 124/RAB/REN-ABU/2026 | MRN-61.PK-PEMASANGAN / PENGGANTIAN KOMPONEN JARINGAN BARA | RAB Ganti Komponen TM PT Wanatara.xlsx | REKAP JTM | 8. PASANG GARDU PORTAL (2) | 51 | Perisai Binatang Untuk Bushing Primer Trafo. LBS. Recloser | 0 | PASANG
2026-10-02 10:09 | 124/RAB/REN-ABU/2026 | MRN-61.PK-PEMASANGAN / PENGGANTIAN KOMPONEN JARINGAN BARA | RAB Ganti Komponen TM PT Wanatara.xlsx | REKAP JTM | 8. PASANG GARDU PORTAL (2) | 55 | Pipa Jurusan Galvanize Lengkap | 0 | PASANG
2026-10-02 10:09 | 124/RAB/REN-ABU/2026 | MRN-61.PK-PEMASANGAN / PENGGANTIAN KOMPONEN JARINGAN BARA | RAB Ganti Komponen TM PT Wanatara.xlsx | REKAP JTM | 8. PASANG GARDU PORTAL (2) | 56 | Jurusan Gardu (BP Pipa Jurusan) | 0 | PASANG
2026-10-02 10:09 | 124/RAB/REN-ABU/2026 | MRN-61.PK-PEMASANGAN / PENGGANTIAN KOMPONEN JARINGAN BARA | RAB Ganti Komponen TM PT Wanatara.xlsx | REKAP JTM | 8. PASANG GARDU PORTAL (2) | 59 | Pipa Galvanis 3" 6m min 4mm | 0 | PASANG
2026-10-02 10:09 | 124/RAB/REN-ABU/2026 | MRN-61.PK-PEMASANGAN / PENGGANTIAN KOMPONEN JARINGAN BARA | RAB Ganti Komponen TM PT Wanatara.xlsx | REKAP JTM | 8. PASANG GARDU PORTAL (2) | 60 | Pole Band Galvanized 1/2 | 0 | PASANG
2026-10-02 10:09 | 124/RAB/REN-ABU/2026 | MRN-61.PK-PEMASANGAN / PENGGANTIAN KOMPONEN JARINGAN BARA | RAB Ganti Komponen TM PT Wanatara.xlsx | REKAP JTM | 8. PASANG GARDU PORTAL (2) | 61 | Pole Band Galvanized 2/2 | 0 | PASANG
2026-10-02 10:09 | 124/RAB/REN-ABU/2026 | MRN-61.PK-PEMASANGAN / PENGGANTIAN KOMPONEN JARINGAN BARA | RAB Ganti Komponen TM PT Wanatara.xlsx | REKAP JTM | 8. PASANG GARDU PORTAL (2) | 62 | Besi UNP 65x45x4.5 mm2 2500 mm hot dip > 70 | 0 | PASANG
2026-10-02 10:09 | 124/RAB/REN-ABU/2026 | MRN-61.PK-PEMASANGAN / PENGGANTIAN KOMPONEN JARINGAN BARA | RAB Ganti Komponen TM PT Wanatara.xlsx | REKAP JTM | 8. PASANG GARDU PORTAL (2) | 63 | Besi UNP 80x45x2.8 mm2 galv. hot dip > 70 | 0 | PASANG
2026-10-02 10:09 | 124/RAB/REN-ABU/2026 | MRN-61.PK-PEMASANGAN / PENGGANTIAN KOMPONEN JARINGAN BARA | RAB Ganti Komponen TM PT Wanatara.xlsx | REKAP JTM | 8. PASANG GARDU PORTAL (2) | 64 | Besi UNP 100x50x4.5 mm2 galv. hot dip > 70 | 0 | PASANG
2026-10-02 10:09 | 124/RAB/REN-ABU/2026 | MRN-61.PK-PEMASANGAN / PENGGANTIAN KOMPONEN JARINGAN BARA | RAB Ganti Komponen TM PT Wanatara.xlsx | REKAP JTM | 8. PASANG GARDU PORTAL (2) | 65 | Besi siku 50x50x4.5 mm2 Galv | 0 | PASANG
2026-10-02 10:09 | 124/RAB/REN-ABU/2026 | MRN-61.PK-PEMASANGAN / PENGGANTIAN KOMPONEN JARINGAN BARA | RAB Ganti Komponen TM PT Wanatara.xlsx | REKAP JTM | 8. PASANG GARDU PORTAL (2) | 67 | L-Bow PVC 3" | 0 | PASANG
2026-10-02 10:09 | 124/RAB/REN-ABU/2026 | MRN-61.PK-PEMASANGAN / PENGGANTIAN KOMPONEN JARINGAN BARA | RAB Ganti Komponen TM PT Wanatara.xlsx | REKAP JTM | 8. PASANG GARDU PORTAL (2) | 70 | Pengangkutan material dari/ke gudang | 3 | PASANG
2026-10-02 10:09 | 124/RAB/REN-ABU/2026 | MRN-61.PK-PEMASANGAN / PENGGANTIAN KOMPONEN JARINGAN BARA | RAB Ganti Komponen TM PT Wanatara.xlsx | REKAP JTM | 8. PASANG GARDU PORTAL (2) | 71 | Gambar as built drawing dengan koordinat | 3 | PASANG
2026-10-02 10:09 | 124/RAB/REN-ABU/2026 | MRN-61.PK-PEMASANGAN / PENGGANTIAN KOMPONEN JARINGAN BARA | RAB Ganti Komponen TM PT Wanatara.xlsx | REKAP JTM | 9. BONGKAR GARDU PORTAL (2) | 30 | Trafo dist- 20 kV 231/400 V 3P 160 kVA OD (Crane) | 0 | BONGKAR
2026-10-02 10:09 | 124/RAB/REN-ABU/2026 | MRN-61.PK-PEMASANGAN / PENGGANTIAN KOMPONEN JARINGAN BARA | RAB Ganti Komponen TM PT Wanatara.xlsx | REKAP JTM | 9. BONGKAR GARDU PORTAL (2) | 62 | Pengangkutan material dari/ke gudang | 1 | BONGKAR
2026-10-02 10:09 | 124/RAB/REN-ABU/2026 | MRN-61.PK-PEMASANGAN / PENGGANTIAN KOMPONEN JARINGAN BARA | RAB Ganti Komponen TM PT Wanatara.xlsx | REKAP JTM | 9. BONGKAR GARDU PORTAL (2) | 63 | Gambar as built drawing dengan koordinat | 0 | BONGKAR
2026-10-02 10:09 | 124/RAB/REN-ABU/2026 | MRN-61.PK-PEMASANGAN / PENGGANTIAN KOMPONEN JARINGAN BARA | RAB Ganti Komponen TM PT Wanatara.xlsx | REKAP JTM | 10. PASANG 1 SET KUBIKEL (2) | 10 | Kubikel LBS 24 KV;Kubikel PT 24 KV;Kubikel CB/CT 24 KV; Kubikel F LBS 24 kV ;kubikel metering (CT/PT) | 2 | PASANG
2026-10-02 10:09 | 124/RAB/REN-ABU/2026 | MRN-61.PK-PEMASANGAN / PENGGANTIAN KOMPONEN JARINGAN BARA | RAB Ganti Komponen TM PT Wanatara.xlsx | REKAP JTM | 10. PASANG 1 SET KUBIKEL (2) | 11 | Dudukan Kubikel dengan UNP | 2 | PASANG
2026-10-02 10:09 | 124/RAB/REN-ABU/2026 | MRN-61.PK-PEMASANGAN / PENGGANTIAN KOMPONEN JARINGAN BARA | RAB Ganti Komponen TM PT Wanatara.xlsx | REKAP JTM | 10. PASANG 1 SET KUBIKEL (2) | 12 | CT 20KV 10-20/5-5A s.d 200-400/5-5A class 0.2s | 6 | PASANG
2026-10-02 10:09 | 124/RAB/REN-ABU/2026 | MRN-61.PK-PEMASANGAN / PENGGANTIAN KOMPONEN JARINGAN BARA | RAB Ganti Komponen TM PT Wanatara.xlsx | REKAP JTM | 10. PASANG 1 SET KUBIKEL (2) | 13 | Arcrilic penutup bawah | 4 | PASANG
2026-10-02 10:09 | 124/RAB/REN-ABU/2026 | MRN-61.PK-PEMASANGAN / PENGGANTIAN KOMPONEN JARINGAN BARA | RAB Ganti Komponen TM PT Wanatara.xlsx | REKAP JTM | 10. PASANG 1 SET KUBIKEL (2) | 14 | Power Supply Unit Output 12-24 VDC 10A | 2 | PASANG
2026-10-02 10:09 | 124/RAB/REN-ABU/2026 | MRN-61.PK-PEMASANGAN / PENGGANTIAN KOMPONEN JARINGAN BARA | RAB Ganti Komponen TM PT Wanatara.xlsx | REKAP JTM | 10. PASANG 1 SET KUBIKEL (2) | 15 | Kabel Adaptor untuk koneksi kubikel uk.150.240.300mm2 | 6 | PASANG
2026-10-02 10:09 | 124/RAB/REN-ABU/2026 | MRN-61.PK-PEMASANGAN / PENGGANTIAN KOMPONEN JARINGAN BARA | RAB Ganti Komponen TM PT Wanatara.xlsx | REKAP JTM | 10. PASANG 1 SET KUBIKEL (2) | 16 | Pengangkutan material dari/ke gudang | 2 | PASANG
2026-10-02 10:09 | 124/RAB/REN-ABU/2026 | MRN-61.PK-PEMASANGAN / PENGGANTIAN KOMPONEN JARINGAN BARA | RAB Ganti Komponen TM PT Wanatara.xlsx | REKAP JTM | 10. PASANG 1 SET KUBIKEL (2) | 17 | Gambar as built drawing dengan koordinat | 2 | PASANG
2026-10-02 10:09 | 124/RAB/REN-ABU/2026 | MRN-61.PK-PEMASANGAN / PENGGANTIAN KOMPONEN JARINGAN BARA | RAB Ganti Komponen TM PT Wanatara.xlsx | REKAP JTM | 11. BONGKAR 1 SET KUBIKEL (2) | 10 | Kubikel LBS 24 KV;Kubikel PT 24 KV;Kubikel CB/CT 24 KV; Kubikel F LBS 24 kV ;kubikel metering (CT/PT) | 2 | BONGKAR
2026-10-02 10:09 | 124/RAB/REN-ABU/2026 | MRN-61.PK-PEMASANGAN / PENGGANTIAN KOMPONEN JARINGAN BARA | RAB Ganti Komponen TM PT Wanatara.xlsx | REKAP JTM | 11. BONGKAR 1 SET KUBIKEL (2) | 16 | Pengangkutan material dari/ke gudang | 1 | BONGKAR
2026-10-02 10:09 | 124/RAB/REN-ABU/2026 | MRN-61.PK-PEMASANGAN / PENGGANTIAN KOMPONEN JARINGAN BARA | RAB Ganti Komponen TM PT Wanatara.xlsx | REKAP JTM | 11. BONGKAR 1 SET KUBIKEL (2) | 17 | Gambar as built drawing dengan koordinat | 1 | BONGKAR
2026-10-02 10:09 | 124/RAB/REN-ABU/2026 | MRN-61.PK-PEMASANGAN / PENGGANTIAN KOMPONEN JARINGAN BARA | RAB Ganti Komponen TM PT Wanatara.xlsx | REKAP JTM | 12. PASANG 1 SET APP TM (2) | 9 | kWh Meter 3P 5A . 57/100V class 0.5s / Kwh Exim | 0 | PASANG
2026-10-02 10:09 | 124/RAB/REN-ABU/2026 | MRN-61.PK-PEMASANGAN / PENGGANTIAN KOMPONEN JARINGAN BARA | RAB Ganti Komponen TM PT Wanatara.xlsx | REKAP JTM | 12. PASANG 1 SET APP TM (2) | 10 | Kotak APP type khusus (untuk plg TM) /Box Kwh Exim | 0 | PASANG
2026-10-02 10:09 | 124/RAB/REN-ABU/2026 | MRN-61.PK-PEMASANGAN / PENGGANTIAN KOMPONEN JARINGAN BARA | RAB Ganti Komponen TM PT Wanatara.xlsx | REKAP JTM | 12. PASANG 1 SET APP TM (2) | 11 | NYAF 1x4mm2 (merah/kuning/biru) | 0 | PASANG
2026-10-02 10:09 | 124/RAB/REN-ABU/2026 | MRN-61.PK-PEMASANGAN / PENGGANTIAN KOMPONEN JARINGAN BARA | RAB Ganti Komponen TM PT Wanatara.xlsx | REKAP JTM | 12. PASANG 1 SET APP TM (2) | 12 | NYAF 1x6mm2 (merah/kuning/biru) | 0 | PASANG
2026-10-02 10:09 | 124/RAB/REN-ABU/2026 | MRN-61.PK-PEMASANGAN / PENGGANTIAN KOMPONEN JARINGAN BARA | RAB Ganti Komponen TM PT Wanatara.xlsx | REKAP JTM | 12. PASANG 1 SET APP TM (2) | 13 | NYAF 1x2.5mm2 (merah/kuning/biru) | 0 | PASANG
2026-10-02 10:09 | 124/RAB/REN-ABU/2026 | MRN-61.PK-PEMASANGAN / PENGGANTIAN KOMPONEN JARINGAN BARA | RAB Ganti Komponen TM PT Wanatara.xlsx | REKAP JTM | 12. PASANG 1 SET APP TM (2) | 14 | Pipa PVC 1" | 0 | PASANG
2026-10-02 10:09 | 124/RAB/REN-ABU/2026 | MRN-61.PK-PEMASANGAN / PENGGANTIAN KOMPONEN JARINGAN BARA | RAB Ganti Komponen TM PT Wanatara.xlsx | REKAP JTM | 12. PASANG 1 SET APP TM (2) | 15 | L Bow PVC 1" | 0 | PASANG
2026-10-02 10:09 | 124/RAB/REN-ABU/2026 | MRN-61.PK-PEMASANGAN / PENGGANTIAN KOMPONEN JARINGAN BARA | RAB Ganti Komponen TM PT Wanatara.xlsx | REKAP JTM | 12. PASANG 1 SET APP TM (2) | 16 | Dyna Bolt | 0 | PASANG
2026-10-02 10:09 | 124/RAB/REN-ABU/2026 | MRN-61.PK-PEMASANGAN / PENGGANTIAN KOMPONEN JARINGAN BARA | RAB Ganti Komponen TM PT Wanatara.xlsx | REKAP JTM | 12. PASANG 1 SET APP TM (2) | 17 | Pengangkutan material dari/ke gudang | 1 | PASANG
2026-10-02 10:09 | 124/RAB/REN-ABU/2026 | MRN-61.PK-PEMASANGAN / PENGGANTIAN KOMPONEN JARINGAN BARA | RAB Ganti Komponen TM PT Wanatara.xlsx | REKAP JTM | 12. PASANG 1 SET APP TM (2) | 18 | Gambar as built drawing dengan koordinat | 1 | PASANG
2026-10-02 10:09 | 124/RAB/REN-ABU/2026 | MRN-61.PK-PEMASANGAN / PENGGANTIAN KOMPONEN JARINGAN BARA | RAB Ganti Komponen TM PT Wanatara.xlsx | REKAP JTM | 13. BONGKAR 1 SET APP TM (2) | 9 | kWh Meter 3P 5A . 57/100V class 0.5s / Kwh Exim | 0 | BONGKAR
2026-10-02 10:09 | 124/RAB/REN-ABU/2026 | MRN-61.PK-PEMASANGAN / PENGGANTIAN KOMPONEN JARINGAN BARA | RAB Ganti Komponen TM PT Wanatara.xlsx | REKAP JTM | 13. BONGKAR 1 SET APP TM (2) | 10 | Kotak APP type khusus (untuk plg TM) /Box Kwh Exim | 0 | BONGKAR
2026-10-02 10:09 | 124/RAB/REN-ABU/2026 | MRN-61.PK-PEMASANGAN / PENGGANTIAN KOMPONEN JARINGAN BARA | RAB Ganti Komponen TM PT Wanatara.xlsx | REKAP JTM | 13. BONGKAR 1 SET APP TM (2) | 11 | NYAF 1x4mm2 (merah/kuning/biru) | 0 | BONGKAR
2026-10-02 10:09 | 124/RAB/REN-ABU/2026 | MRN-61.PK-PEMASANGAN / PENGGANTIAN KOMPONEN JARINGAN BARA | RAB Ganti Komponen TM PT Wanatara.xlsx | REKAP JTM | 13. BONGKAR 1 SET APP TM (2) | 12 | NYAF 1x6mm2 (merah/kuning/biru) | 0 | BONGKAR
2026-10-02 10:09 | 124/RAB/REN-ABU/2026 | MRN-61.PK-PEMASANGAN / PENGGANTIAN KOMPONEN JARINGAN BARA | RAB Ganti Komponen TM PT Wanatara.xlsx | REKAP JTM | 13. BONGKAR 1 SET APP TM (2) | 13 | NYAF 1x2.5mm2 (merah/kuning/biru) | 0 | BONGKAR
2026-10-02 10:09 | 124/RAB/REN-ABU/2026 | MRN-61.PK-PEMASANGAN / PENGGANTIAN KOMPONEN JARINGAN BARA | RAB Ganti Komponen TM PT Wanatara.xlsx | REKAP JTM | 13. BONGKAR 1 SET APP TM (2) | 14 | Pipa PVC 1" | 0 | BONGKAR
2026-10-02 10:09 | 124/RAB/REN-ABU/2026 | MRN-61.PK-PEMASANGAN / PENGGANTIAN KOMPONEN JARINGAN BARA | RAB Ganti Komponen TM PT Wanatara.xlsx | REKAP JTM | 13. BONGKAR 1 SET APP TM (2) | 15 | L Bow PVC 1" | 0 | BONGKAR
2026-10-02 10:09 | 124/RAB/REN-ABU/2026 | MRN-61.PK-PEMASANGAN / PENGGANTIAN KOMPONEN JARINGAN BARA | RAB Ganti Komponen TM PT Wanatara.xlsx | REKAP JTM | 13. BONGKAR 1 SET APP TM (2) | 16 | Pengangkutan material dari/ke gudang | 1 | BONGKAR
2026-10-02 10:09 | 124/RAB/REN-ABU/2026 | MRN-61.PK-PEMASANGAN / PENGGANTIAN KOMPONEN JARINGAN BARA | RAB Ganti Komponen TM PT Wanatara.xlsx | REKAP JTM | 13. BONGKAR 1 SET APP TM (2) | 17 | Gambar as built drawing dengan koordinat | 1 | BONGKAR
2026-10-02 10:09 | 124/RAB/REN-ABU/2026 | MRN-61.PK-PEMASANGAN / PENGGANTIAN KOMPONEN JARINGAN BARA | RAB Ganti Komponen TM PT Wanatara.xlsx | REKAP JTM | 14. PASANG SR APP 3 PHASA P (2) | 9 | CT;380/220V;RING;75-300/5A;0.5;15VA;ID | 0 | PASANG
2026-10-02 10:09 | 124/RAB/REN-ABU/2026 | MRN-61.PK-PEMASANGAN / PENGGANTIAN KOMPONEN JARINGAN BARA | RAB Ganti Komponen TM PT Wanatara.xlsx | REKAP JTM | 14. PASANG SR APP 3 PHASA P (2) | 10 | MCCB 3P 63-400 A 220/380 V | 0 | PASANG
2026-10-02 10:09 | 124/RAB/REN-ABU/2026 | MRN-61.PK-PEMASANGAN / PENGGANTIAN KOMPONEN JARINGAN BARA | RAB Ganti Komponen TM PT Wanatara.xlsx | REKAP JTM | 14. PASANG SR APP 3 PHASA P (2) | 11 | kWh Meter 3P Pengukuran Tak Langsung | 0 | PASANG
2026-10-02 10:09 | 124/RAB/REN-ABU/2026 | MRN-61.PK-PEMASANGAN / PENGGANTIAN KOMPONEN JARINGAN BARA | RAB Ganti Komponen TM PT Wanatara.xlsx | REKAP JTM | 14. PASANG SR APP 3 PHASA P (2) | 17 | MPB 3P 230/400 V 5(80)A class 1 | 0 | PASANG
2026-10-02 10:09 | 124/RAB/REN-ABU/2026 | MRN-61.PK-PEMASANGAN / PENGGANTIAN KOMPONEN JARINGAN BARA | RAB Ganti Komponen TM PT Wanatara.xlsx | REKAP JTM | 14. PASANG SR APP 3 PHASA P (2) | 18 | Box APP - Kast Type VI 53 - 197 KVA | 0 | PASANG
2026-10-02 10:09 | 124/RAB/REN-ABU/2026 | MRN-61.PK-PEMASANGAN / PENGGANTIAN KOMPONEN JARINGAN BARA | RAB Ganti Komponen TM PT Wanatara.xlsx | REKAP JTM | 14. PASANG SR APP 3 PHASA P (2) | 19 | NYAF 1x25mm2 (merah/kuning/biru) | 0 | PASANG
2026-10-02 10:09 | 124/RAB/REN-ABU/2026 | MRN-61.PK-PEMASANGAN / PENGGANTIAN KOMPONEN JARINGAN BARA | RAB Ganti Komponen TM PT Wanatara.xlsx | REKAP JTM | 14. PASANG SR APP 3 PHASA P (2) | 20 | NYAF 1x16mm2 (merah/kuning/biru) | 0 | PASANG
2026-10-02 10:09 | 124/RAB/REN-ABU/2026 | MRN-61.PK-PEMASANGAN / PENGGANTIAN KOMPONEN JARINGAN BARA | RAB Ganti Komponen TM PT Wanatara.xlsx | REKAP JTM | 14. PASANG SR APP 3 PHASA P (2) | 21 | NYAF 1x10mm2 (merah/kuning/biru) | 0 | PASANG
2026-10-02 10:09 | 124/RAB/REN-ABU/2026 | MRN-61.PK-PEMASANGAN / PENGGANTIAN KOMPONEN JARINGAN BARA | RAB Ganti Komponen TM PT Wanatara.xlsx | REKAP JTM | 14. PASANG SR APP 3 PHASA P (2) | 22 | NYAF 1x6mm2 (merah/kuning/biru) | 0 | PASANG
2026-10-02 10:09 | 124/RAB/REN-ABU/2026 | MRN-61.PK-PEMASANGAN / PENGGANTIAN KOMPONEN JARINGAN BARA | RAB Ganti Komponen TM PT Wanatara.xlsx | REKAP JTM | 14. PASANG SR APP 3 PHASA P (2) | 23 | Sepatu kabel CU/CU 150-300mm2 | 0 | PASANG
2026-10-02 10:09 | 124/RAB/REN-ABU/2026 | MRN-61.PK-PEMASANGAN / PENGGANTIAN KOMPONEN JARINGAN BARA | RAB Ganti Komponen TM PT Wanatara.xlsx | REKAP JTM | 14. PASANG SR APP 3 PHASA P (2) | 24 | Sepatu kabel CU/CU - 70 -95mm2 | 0 | PASANG
2026-10-02 10:09 | 124/RAB/REN-ABU/2026 | MRN-61.PK-PEMASANGAN / PENGGANTIAN KOMPONEN JARINGAN BARA | RAB Ganti Komponen TM PT Wanatara.xlsx | REKAP JTM | 14. PASANG SR APP 3 PHASA P (2) | 25 | Sepatu kabel CU/CU 35-50mm2 | 0 | PASANG
2026-10-02 10:09 | 124/RAB/REN-ABU/2026 | MRN-61.PK-PEMASANGAN / PENGGANTIAN KOMPONEN JARINGAN BARA | RAB Ganti Komponen TM PT Wanatara.xlsx | REKAP JTM | 14. PASANG SR APP 3 PHASA P (2) | 26 | Comp Joint Connector Al-CU 70-95 mm2 | 0 | PASANG
2026-10-02 10:09 | 124/RAB/REN-ABU/2026 | MRN-61.PK-PEMASANGAN / PENGGANTIAN KOMPONEN JARINGAN BARA | RAB Ganti Komponen TM PT Wanatara.xlsx | REKAP JTM | 14. PASANG SR APP 3 PHASA P (2) | 27 | Sepatu Kabel CU 6-25 mm² | 0 | PASANG
2026-10-02 10:09 | 124/RAB/REN-ABU/2026 | MRN-61.PK-PEMASANGAN / PENGGANTIAN KOMPONEN JARINGAN BARA | RAB Ganti Komponen TM PT Wanatara.xlsx | REKAP JTM | 14. PASANG SR APP 3 PHASA P (2) | 28 | Semen Konduktif + Tanah Resitificity Rendah | 0 | PASANG
2026-10-02 10:09 | 124/RAB/REN-ABU/2026 | MRN-61.PK-PEMASANGAN / PENGGANTIAN KOMPONEN JARINGAN BARA | RAB Ganti Komponen TM PT Wanatara.xlsx | REKAP JTM | 14. PASANG SR APP 3 PHASA P (2) | 29 | Arde TR Pasangan Luar | 0 | PASANG
2026-10-02 10:09 | 124/RAB/REN-ABU/2026 | MRN-61.PK-PEMASANGAN / PENGGANTIAN KOMPONEN JARINGAN BARA | RAB Ganti Komponen TM PT Wanatara.xlsx | REKAP JTM | 14. PASANG SR APP 3 PHASA P (2) | 30 | Electroda tembaga 5/8" 2.5 meter | 1 | PASANG
2026-10-02 10:09 | 124/RAB/REN-ABU/2026 | MRN-61.PK-PEMASANGAN / PENGGANTIAN KOMPONEN JARINGAN BARA | RAB Ganti Komponen TM PT Wanatara.xlsx | REKAP JTM | 14. PASANG SR APP 3 PHASA P (2) | 31 | Pengangkutan material dari/ke gudang | 0 | PASANG
2026-10-02 10:09 | 124/RAB/REN-ABU/2026 | MRN-61.PK-PEMASANGAN / PENGGANTIAN KOMPONEN JARINGAN BARA | RAB Ganti Komponen TM PT Wanatara.xlsx | REKAP JTM | 14. PASANG SR APP 3 PHASA P (2) | 32 | Gambar as built drawing dengan koordinat | 0 | PASANG
2026-10-02 10:09 | 124/RAB/REN-ABU/2026 | MRN-61.PK-PEMASANGAN / PENGGANTIAN KOMPONEN JARINGAN BARA | RAB Ganti Komponen TM PT Wanatara.xlsx | REKAP JTM | 15. BONGKAR SR APP 3 PHASA (2) | 9 | CT;380/220V;RING;75-300/5A;0.5;15VA;ID | 0 | BONGKAR
2026-10-02 10:09 | 124/RAB/REN-ABU/2026 | MRN-61.PK-PEMASANGAN / PENGGANTIAN KOMPONEN JARINGAN BARA | RAB Ganti Komponen TM PT Wanatara.xlsx | REKAP JTM | 15. BONGKAR SR APP 3 PHASA (2) | 10 | MCCB 3P 63-400 A 220/380 V | 0 | BONGKAR
2026-10-02 10:09 | 124/RAB/REN-ABU/2026 | MRN-61.PK-PEMASANGAN / PENGGANTIAN KOMPONEN JARINGAN BARA | RAB Ganti Komponen TM PT Wanatara.xlsx | REKAP JTM | 15. BONGKAR SR APP 3 PHASA (2) | 11 | kWh Meter 3P Pengukuran Tak Langsung | 0 | BONGKAR
2026-10-02 10:09 | 124/RAB/REN-ABU/2026 | MRN-61.PK-PEMASANGAN / PENGGANTIAN KOMPONEN JARINGAN BARA | RAB Ganti Komponen TM PT Wanatara.xlsx | REKAP JTM | 15. BONGKAR SR APP 3 PHASA (2) | 12 | NYFGBY 4x150mm2 | 0 | BONGKAR
2026-10-02 10:09 | 124/RAB/REN-ABU/2026 | MRN-61.PK-PEMASANGAN / PENGGANTIAN KOMPONEN JARINGAN BARA | RAB Ganti Komponen TM PT Wanatara.xlsx | REKAP JTM | 15. BONGKAR SR APP 3 PHASA (2) | 13 | NYFGBY 4x120mm2 | 0 | BONGKAR
2026-10-02 10:09 | 124/RAB/REN-ABU/2026 | MRN-61.PK-PEMASANGAN / PENGGANTIAN KOMPONEN JARINGAN BARA | RAB Ganti Komponen TM PT Wanatara.xlsx | REKAP JTM | 15. BONGKAR SR APP 3 PHASA (2) | 14 | NYFGBY 4x95mm2 | 0 | BONGKAR
2026-10-02 10:09 | 124/RAB/REN-ABU/2026 | MRN-61.PK-PEMASANGAN / PENGGANTIAN KOMPONEN JARINGAN BARA | RAB Ganti Komponen TM PT Wanatara.xlsx | REKAP JTM | 15. BONGKAR SR APP 3 PHASA (2) | 15 | NYFGBY 4x70mm2 | 0 | BONGKAR
2026-10-02 10:09 | 124/RAB/REN-ABU/2026 | MRN-61.PK-PEMASANGAN / PENGGANTIAN KOMPONEN JARINGAN BARA | RAB Ganti Komponen TM PT Wanatara.xlsx | REKAP JTM | 15. BONGKAR SR APP 3 PHASA (2) | 16 | NYFGBY 4x50mm2 | 0 | BONGKAR
2026-10-02 10:09 | 124/RAB/REN-ABU/2026 | MRN-61.PK-PEMASANGAN / PENGGANTIAN KOMPONEN JARINGAN BARA | RAB Ganti Komponen TM PT Wanatara.xlsx | REKAP JTM | 15. BONGKAR SR APP 3 PHASA (2) | 17 | MPB 3P 230/400 V 5(80)A class 1 | 0 | BONGKAR
2026-10-02 10:09 | 124/RAB/REN-ABU/2026 | MRN-61.PK-PEMASANGAN / PENGGANTIAN KOMPONEN JARINGAN BARA | RAB Ganti Komponen TM PT Wanatara.xlsx | REKAP JTM | 15. BONGKAR SR APP 3 PHASA (2) | 18 | Box APP - Kast Type VI 53 - 197 KVA | 0 | BONGKAR
2026-10-02 10:09 | 124/RAB/REN-ABU/2026 | MRN-61.PK-PEMASANGAN / PENGGANTIAN KOMPONEN JARINGAN BARA | RAB Ganti Komponen TM PT Wanatara.xlsx | REKAP JTM | 15. BONGKAR SR APP 3 PHASA (2) | 19 | NYAF 1x25mm2 (merah/kuning/biru) | 0 | BONGKAR
2026-10-02 10:09 | 124/RAB/REN-ABU/2026 | MRN-61.PK-PEMASANGAN / PENGGANTIAN KOMPONEN JARINGAN BARA | RAB Ganti Komponen TM PT Wanatara.xlsx | REKAP JTM | 15. BONGKAR SR APP 3 PHASA (2) | 20 | NYAF 1x16mm2 (merah/kuning/biru) | 0 | BONGKAR
2026-10-02 10:09 | 124/RAB/REN-ABU/2026 | MRN-61.PK-PEMASANGAN / PENGGANTIAN KOMPONEN JARINGAN BARA | RAB Ganti Komponen TM PT Wanatara.xlsx | REKAP JTM | 15. BONGKAR SR APP 3 PHASA (2) | 21 | NYAF 1x10mm2 (merah/kuning/biru) | 0 | BONGKAR
2026-10-02 10:09 | 124/RAB/REN-ABU/2026 | MRN-61.PK-PEMASANGAN / PENGGANTIAN KOMPONEN JARINGAN BARA | RAB Ganti Komponen TM PT Wanatara.xlsx | REKAP JTM | 15. BONGKAR SR APP 3 PHASA (2) | 22 | NYAF 1x6mm2 (merah/kuning/biru) | 0 | BONGKAR
2026-10-02 10:09 | 124/RAB/REN-ABU/2026 | MRN-61.PK-PEMASANGAN / PENGGANTIAN KOMPONEN JARINGAN BARA | RAB Ganti Komponen TM PT Wanatara.xlsx | REKAP JTM | 15. BONGKAR SR APP 3 PHASA (2) | 23 | Arde TR Pasangan Luar | 0 | BONGKAR
2026-10-02 10:09 | 124/RAB/REN-ABU/2026 | MRN-61.PK-PEMASANGAN / PENGGANTIAN KOMPONEN JARINGAN BARA | RAB Ganti Komponen TM PT Wanatara.xlsx | REKAP JTM | 15. BONGKAR SR APP 3 PHASA (2) | 24 | Pengangkutan material dari/ke gudang | 0 | BONGKAR
2026-10-02 10:09 | 124/RAB/REN-ABU/2026 | MRN-61.PK-PEMASANGAN / PENGGANTIAN KOMPONEN JARINGAN BARA | RAB Ganti Komponen TM PT Wanatara.xlsx | REKAP JTM | 15. BONGKAR SR APP 3 PHASA (2) | 25 | Gambar as built drawing dengan koordinat | 0 | BONGKAR
2026-10-02 10:09 | 124/RAB/REN-ABU/2026 | MRN-61.PK-PEMASANGAN / PENGGANTIAN KOMPONEN JARINGAN BARA | RAB Ganti Komponen TM PT Wanatara.xlsx | REKAP JTM | 18. PASANG CATU DAYA DAN MO (2) | 9 | UGB Mobil + mobilisasi non BBM | 0 | PASANG
2026-10-02 10:09 | 124/RAB/REN-ABU/2026 | MRN-61.PK-PEMASANGAN / PENGGANTIAN KOMPONEN JARINGAN BARA | RAB Ganti Komponen TM PT Wanatara.xlsx | REKAP JTM | 18. PASANG CATU DAYA DAN MO (2) | 10 | UGB Portable + mobilisasi non BBM | 0 | PASANG
2026-10-02 10:09 | 124/RAB/REN-ABU/2026 | MRN-61.PK-PEMASANGAN / PENGGANTIAN KOMPONEN JARINGAN BARA | RAB Ganti Komponen TM PT Wanatara.xlsx | REKAP JTM | 18. PASANG CATU DAYA DAN MO (2) | 18 | Live line connector (LLC) 150-240 mm2 | 0 | PASANG
2026-10-02 10:09 | 124/RAB/REN-ABU/2026 | MRN-61.PK-PEMASANGAN / PENGGANTIAN KOMPONEN JARINGAN BARA | RAB Ganti Komponen TM PT Wanatara.xlsx | REKAP JTM | 18. PASANG CATU DAYA DAN MO (2) | 21 | MDP (Main Distribution Panel) | 0 | PASANG
2026-10-02 10:09 | 124/RAB/REN-ABU/2026 | MRN-61.PK-PEMASANGAN / PENGGANTIAN KOMPONEN JARINGAN BARA | RAB Ganti Komponen TM PT Wanatara.xlsx | REKAP JTM | 19. BONGKAR CATU DAYA DAN M (2) | 9 | UGB Mobil + mobilisasi non BBM | 0 | BONGKAR
2026-10-02 10:09 | 124/RAB/REN-ABU/2026 | MRN-61.PK-PEMASANGAN / PENGGANTIAN KOMPONEN JARINGAN BARA | RAB Ganti Komponen TM PT Wanatara.xlsx | REKAP JTM | 19. BONGKAR CATU DAYA DAN M (2) | 10 | UGB Portable + mobilisasi non BBM | 0 | BONGKAR
2026-10-02 10:09 | 124/RAB/REN-ABU/2026 | MRN-61.PK-PEMASANGAN / PENGGANTIAN KOMPONEN JARINGAN BARA | RAB Ganti Komponen TM PT Wanatara.xlsx | REKAP JTM | 19. BONGKAR CATU DAYA DAN M (2) | 18 | MDP (Main Distribution Panel) | 0 | BONGKAR
2026-10-02 10:09 | 124/RAB/REN-ABU/2026 | MRN-61.PK-PEMASANGAN / PENGGANTIAN KOMPONEN JARINGAN BARA | RAB Ganti Komponen TM PT Wanatara.xlsx | REKAP JTM | 23. PELURUSAN TIANG (2) | 9 | Pelurusan (Penegakan) Tiang Beton 13;350/350+E daN | 0 | LAINNYA
2026-10-02 10:09 | 124/RAB/REN-ABU/2026 | MRN-61.PK-PEMASANGAN / PENGGANTIAN KOMPONEN JARINGAN BARA | RAB Ganti Komponen TM PT Wanatara.xlsx | REKAP JTM | 23. PELURUSAN TIANG (2) | 10 | Pelurusan (Penegakan) Tiang Beton 11;200/200 + E daN | 0 | LAINNYA
2026-10-02 10:09 | 124/RAB/REN-ABU/2026 | MRN-61.PK-PEMASANGAN / PENGGANTIAN KOMPONEN JARINGAN BARA | RAB Ganti Komponen TM PT Wanatara.xlsx | REKAP JTM | 23. PELURUSAN TIANG (2) | 11 | Pelurusan (Penegakan) Tiang besi/baja 13; 350/350+E daN | 0 | LAINNYA
2026-10-02 10:09 | 124/RAB/REN-ABU/2026 | MRN-61.PK-PEMASANGAN / PENGGANTIAN KOMPONEN JARINGAN BARA | RAB Ganti Komponen TM PT Wanatara.xlsx | REKAP JTM | 24. PENGENCANGAN AAACS (2) | 8 | Pengencangan AAAC-AAACS uk. 70-240mm2 | 0 | LAINNYA
2026-10-02 10:09 | 124/RAB/REN-ABU/2026 | MRN-61.PK-PEMASANGAN / PENGGANTIAN KOMPONEN JARINGAN BARA | RAB Ganti Komponen TM PT Wanatara.xlsx | REKAP JTM | 25. PENGENCANGAN MVTIC (2) | 9 | Pengencangan MVTIC 3x150+1x95 mm2 | 0 | LAINNYA
2026-10-02 10:09 | 124/RAB/REN-ABU/2026 | MRN-61.PK-PEMASANGAN / PENGGANTIAN KOMPONEN JARINGAN BARA | RAB Ganti Komponen TM PT Wanatara.xlsx | REKAP JTM | 26. PEMASANGAN GAL WIRE | 9 | Galvanized Steel Wire 70 mm2 | 0 | PASANG
2026-10-02 10:09 | 124/RAB/REN-ABU/2026 | MRN-61.PK-PEMASANGAN / PENGGANTIAN KOMPONEN JARINGAN BARA | RAB Ganti Komponen TM PT Wanatara.xlsx | REKAP JTM | 26. PEMASANGAN GAL WIRE | 10 | Wire Clip 3/4" | 0 | PASANG
2026-10-02 10:09 | 124/RAB/REN-ABU/2026 | MRN-61.PK-PEMASANGAN / PENGGANTIAN KOMPONEN JARINGAN BARA | RAB Ganti Komponen TM PT Wanatara.xlsx | REKAP JTM | 26. PEMASANGAN GAL WIRE | 11 | Preformed Grip 70/35 mm | 0 | PASANG
2026-10-02 10:09 | 124/RAB/REN-ABU/2026 | MRN-61.PK-PEMASANGAN / PENGGANTIAN KOMPONEN JARINGAN BARA | RAB Ganti Komponen TM PT Wanatara.xlsx | REKAP JTM | 27. PEMBONGKARAN GAL WIRE (2) | 9 | Galvanized Steel Wire 70 mm2 | 0 | BONGKAR
2026-10-02 10:09 | 124/RAB/REN-ABU/2026 | MRN-61.PK-PEMASANGAN / PENGGANTIAN KOMPONEN JARINGAN BARA | RAB Ganti Komponen TM PT Wanatara.xlsx | REKAP JTM | 27. PEMBONGKARAN GAL WIRE (2) | 10 | Wire Clip 3/4" | 0 | BONGKAR
2026-10-02 10:09 | 124/RAB/REN-ABU/2026 | MRN-61.PK-PEMASANGAN / PENGGANTIAN KOMPONEN JARINGAN BARA | RAB Ganti Komponen TM PT Wanatara.xlsx | REKAP JTM | 27. PEMBONGKARAN GAL WIRE (2) | 11 | Preformed Grip 70/35 mm | 0 | BONGKAR
2026-10-02 10:10 | 125/RAB/REN-ABU/2026 | MRN-61.PK-REHAB DAN / REKONDUKTORING JTM BARA | RAB Rehab Rekond JTM PT Wanatara.xlsx | REKAP JTM | 1. PASANG JTM AAACS (2) | 11 | TRECKSCHOOR TM | 5 | PASANG
2026-10-02 10:10 | 125/RAB/REN-ABU/2026 | MRN-61.PK-REHAB DAN / REKONDUKTORING JTM BARA | RAB Rehab Rekond JTM PT Wanatara.xlsx | REKAP JTM | 1. PASANG JTM AAACS (2) | 13 | KONTRAMAST TM | 3 | PASANG
2026-10-02 10:10 | 125/RAB/REN-ABU/2026 | MRN-61.PK-REHAB DAN / REKONDUKTORING JTM BARA | RAB Rehab Rekond JTM PT Wanatara.xlsx | REKAP JTM | 1. PASANG JTM AAACS (2) | 15 | DRUCK SCHOOR TM | 2 | PASANG
2026-10-02 10:10 | 125/RAB/REN-ABU/2026 | MRN-61.PK-REHAB DAN / REKONDUKTORING JTM BARA | RAB Rehab Rekond JTM PT Wanatara.xlsx | REKAP JTM | 1. PASANG JTM AAACS (2) | 16 | Cross arm type A.1 2000 hot dip galv.70-100 + steel plate | 10 | PASANG
2026-10-02 10:10 | 125/RAB/REN-ABU/2026 | MRN-61.PK-REHAB DAN / REKONDUKTORING JTM BARA | RAB Rehab Rekond JTM PT Wanatara.xlsx | REKAP JTM | 1. PASANG JTM AAACS (2) | 17 | Cross arm type A.2 2000 hot dip galv.70-100 + steel plate | 10 | PASANG
2026-10-02 10:10 | 125/RAB/REN-ABU/2026 | MRN-61.PK-REHAB DAN / REKONDUKTORING JTM BARA | RAB Rehab Rekond JTM PT Wanatara.xlsx | REKAP JTM | 1. PASANG JTM AAACS (2) | 18 | Cross arm type A.3 2000 hot dip galv.70-100 + steel plate | 5 | PASANG
2026-10-02 10:10 | 125/RAB/REN-ABU/2026 | MRN-61.PK-REHAB DAN / REKONDUKTORING JTM BARA | RAB Rehab Rekond JTM PT Wanatara.xlsx | REKAP JTM | 1. PASANG JTM AAACS (2) | 43 | AAAC-AAACS uk. 95-150mm2 | 6000 | PASANG
2026-10-02 10:10 | 125/RAB/REN-ABU/2026 | MRN-61.PK-REHAB DAN / REKONDUKTORING JTM BARA | RAB Rehab Rekond JTM PT Wanatara.xlsx | REKAP JTM | 1. PASANG JTM AAACS (2) | 45 | Isolator tumpu/pinpost 20 kV porselin/polimer +ACC (Line Post) | 252 | PASANG
2026-10-02 10:10 | 125/RAB/REN-ABU/2026 | MRN-61.PK-REHAB DAN / REKONDUKTORING JTM BARA | RAB Rehab Rekond JTM PT Wanatara.xlsx | REKAP JTM | 1. PASANG JTM AAACS (2) | 52 | Isolator tarik/tension 20 kV porselin/polimer + ACC (Dead End) | 108 | PASANG
2026-10-02 10:10 | 125/RAB/REN-ABU/2026 | MRN-61.PK-REHAB DAN / REKONDUKTORING JTM BARA | RAB Rehab Rekond JTM PT Wanatara.xlsx | REKAP JTM | 1. PASANG JTM AAACS (2) | 72 | Alumunium Binding Wire Semi Konduktif Side | 252 | PASANG
2026-10-02 10:10 | 125/RAB/REN-ABU/2026 | MRN-61.PK-REHAB DAN / REKONDUKTORING JTM BARA | RAB Rehab Rekond JTM PT Wanatara.xlsx | REKAP JTM | 1. PASANG JTM AAACS (2) | 73 | Alumunium Binding Wire Semi Konduktif Top | 150 | PASANG
2026-10-02 10:10 | 125/RAB/REN-ABU/2026 | MRN-61.PK-REHAB DAN / REKONDUKTORING JTM BARA | RAB Rehab Rekond JTM PT Wanatara.xlsx | REKAP JTM | 1. PASANG JTM AAACS (2) | 95 | Heat Shrink untuk isolasi kabel 20 KV | 50 | PASANG
2026-10-02 10:10 | 125/RAB/REN-ABU/2026 | MRN-61.PK-REHAB DAN / REKONDUKTORING JTM BARA | RAB Rehab Rekond JTM PT Wanatara.xlsx | REKAP JTM | 1. PASANG JTM AAACS (2) | 96 | Pengangkutan material dari/ke gudang | 5 | PASANG
2026-10-02 10:10 | 125/RAB/REN-ABU/2026 | MRN-61.PK-REHAB DAN / REKONDUKTORING JTM BARA | RAB Rehab Rekond JTM PT Wanatara.xlsx | REKAP JTM | 1. PASANG JTM AAACS (2) | 97 | Gambar as built drawing dengan koordinat | 5 | PASANG
2026-10-02 10:10 | 125/RAB/REN-ABU/2026 | MRN-61.PK-REHAB DAN / REKONDUKTORING JTM BARA | RAB Rehab Rekond JTM PT Wanatara.xlsx | REKAP JTM | 2. BONGKAR JTM AAACS (2) | 41 | AAAC-AAACS uk. 70 mm2 | 5000 | BONGKAR
2026-10-02 10:10 | 125/RAB/REN-ABU/2026 | MRN-61.PK-REHAB DAN / REKONDUKTORING JTM BARA | RAB Rehab Rekond JTM PT Wanatara.xlsx | REKAP JTM | 2. BONGKAR JTM AAACS (2) | 44 | Isolator tumpu/pinpost 20 kV porselin/polimer +ACC (Line Post) | 150 | BONGKAR
2026-10-02 10:10 | 125/RAB/REN-ABU/2026 | MRN-61.PK-REHAB DAN / REKONDUKTORING JTM BARA | RAB Rehab Rekond JTM PT Wanatara.xlsx | REKAP JTM | 2. BONGKAR JTM AAACS (2) | 51 | Isolator tarik/tension 20 kV porselin/polimer + ACC (Dead End) | 75 | BONGKAR
2026-10-02 10:10 | 125/RAB/REN-ABU/2026 | MRN-61.PK-REHAB DAN / REKONDUKTORING JTM BARA | RAB Rehab Rekond JTM PT Wanatara.xlsx | REKAP JTM | 2. BONGKAR JTM AAACS (2) | 55 | Alluminium Binding wire | 150 | BONGKAR
2026-10-02 10:10 | 125/RAB/REN-ABU/2026 | MRN-61.PK-REHAB DAN / REKONDUKTORING JTM BARA | RAB Rehab Rekond JTM PT Wanatara.xlsx | REKAP JTM | 2. BONGKAR JTM AAACS (2) | 81 | Pengangkutan material dari/ke gudang | 3 | BONGKAR
2026-10-02 10:10 | 125/RAB/REN-ABU/2026 | MRN-61.PK-REHAB DAN / REKONDUKTORING JTM BARA | RAB Rehab Rekond JTM PT Wanatara.xlsx | REKAP JTM | 3.PASANG JTM MVTIC (2) | 11 | ARDE JTM PASANGAN LUAR | 10 | PASANG
2026-10-02 10:10 | 125/RAB/REN-ABU/2026 | MRN-61.PK-REHAB DAN / REKONDUKTORING JTM BARA | RAB Rehab Rekond JTM PT Wanatara.xlsx | REKAP JTM | 3.PASANG JTM MVTIC (2) | 12 | TRECKSCHOOR TM | 5 | PASANG
2026-10-02 10:10 | 125/RAB/REN-ABU/2026 | MRN-61.PK-REHAB DAN / REKONDUKTORING JTM BARA | RAB Rehab Rekond JTM PT Wanatara.xlsx | REKAP JTM | 3.PASANG JTM MVTIC (2) | 14 | KONTRAMAST TM | 3 | PASANG
2026-10-02 10:10 | 125/RAB/REN-ABU/2026 | MRN-61.PK-REHAB DAN / REKONDUKTORING JTM BARA | RAB Rehab Rekond JTM PT Wanatara.xlsx | REKAP JTM | 3.PASANG JTM MVTIC (2) | 16 | DRUCK SCHOOR TM | 3 | PASANG
2026-10-02 10:10 | 125/RAB/REN-ABU/2026 | MRN-61.PK-REHAB DAN / REKONDUKTORING JTM BARA | RAB Rehab Rekond JTM PT Wanatara.xlsx | REKAP JTM | 3.PASANG JTM MVTIC (2) | 17 | Suspension assembly | 12 | PASANG
2026-10-02 10:10 | 125/RAB/REN-ABU/2026 | MRN-61.PK-REHAB DAN / REKONDUKTORING JTM BARA | RAB Rehab Rekond JTM PT Wanatara.xlsx | REKAP JTM | 3.PASANG JTM MVTIC (2) | 18 | Large angle assembly | 12 | PASANG
2026-10-02 10:10 | 125/RAB/REN-ABU/2026 | MRN-61.PK-REHAB DAN / REKONDUKTORING JTM BARA | RAB Rehab Rekond JTM PT Wanatara.xlsx | REKAP JTM | 3.PASANG JTM MVTIC (2) | 19 | Fixed end assembly | 12 | PASANG
2026-10-02 10:10 | 125/RAB/REN-ABU/2026 | MRN-61.PK-REHAB DAN / REKONDUKTORING JTM BARA | RAB Rehab Rekond JTM PT Wanatara.xlsx | REKAP JTM | 3.PASANG JTM MVTIC (2) | 20 | Adjustable Dead End Assembly | 12 | PASANG
2026-10-02 10:10 | 125/RAB/REN-ABU/2026 | MRN-61.PK-REHAB DAN / REKONDUKTORING JTM BARA | RAB Rehab Rekond JTM PT Wanatara.xlsx | REKAP JTM | 3.PASANG JTM MVTIC (2) | 22 | Dudukan Terminating Single Core Out Door Galv Komplit | 4 | PASANG
2026-10-02 10:10 | 125/RAB/REN-ABU/2026 | MRN-61.PK-REHAB DAN / REKONDUKTORING JTM BARA | RAB Rehab Rekond JTM PT Wanatara.xlsx | REKAP JTM | 3.PASANG JTM MVTIC (2) | 23 | Dudukan Joint MVTIC UNP 100 Gal Komplit | 8 | PASANG
2026-10-02 10:10 | 125/RAB/REN-ABU/2026 | MRN-61.PK-REHAB DAN / REKONDUKTORING JTM BARA | RAB Rehab Rekond JTM PT Wanatara.xlsx | REKAP JTM | 3.PASANG JTM MVTIC (2) | 39 | MVTIC 3x150+1x95 mm2 | 2000 | PASANG
2026-10-02 10:10 | 125/RAB/REN-ABU/2026 | MRN-61.PK-REHAB DAN / REKONDUKTORING JTM BARA | RAB Rehab Rekond JTM PT Wanatara.xlsx | REKAP JTM | 3.PASANG JTM MVTIC (2) | 66 | Heat Shrink untuk isolasi kabel 20 KV | 30 | PASANG
2026-10-02 10:10 | 125/RAB/REN-ABU/2026 | MRN-61.PK-REHAB DAN / REKONDUKTORING JTM BARA | RAB Rehab Rekond JTM PT Wanatara.xlsx | REKAP JTM | 3.PASANG JTM MVTIC (2) | 67 | Pengangkutan material dari/ke gudang | 6 | PASANG
2026-10-02 10:10 | 125/RAB/REN-ABU/2026 | MRN-61.PK-REHAB DAN / REKONDUKTORING JTM BARA | RAB Rehab Rekond JTM PT Wanatara.xlsx | REKAP JTM | 3.PASANG JTM MVTIC (2) | 68 | Gambar as built drawing dengan koordinat | 6 | PASANG
2026-10-02 10:10 | 125/RAB/REN-ABU/2026 | MRN-61.PK-REHAB DAN / REKONDUKTORING JTM BARA | RAB Rehab Rekond JTM PT Wanatara.xlsx | REKAP JTM | 4. BONGKAR JTM MVTIC (2) | 37 | MVTIC 3x150+1x95 mm2 | 2000 | BONGKAR
2026-10-02 10:10 | 125/RAB/REN-ABU/2026 | MRN-61.PK-REHAB DAN / REKONDUKTORING JTM BARA | RAB Rehab Rekond JTM PT Wanatara.xlsx | REKAP JTM | 4. BONGKAR JTM MVTIC (2) | 57 | Pengangkutan material dari/ke gudang | 2 | BONGKAR
2026-10-02 10:10 | 125/RAB/REN-ABU/2026 | MRN-61.PK-REHAB DAN / REKONDUKTORING JTM BARA | RAB Rehab Rekond JTM PT Wanatara.xlsx | REKAP JTM | 5. PASANG JTM KABEL TANAM (2) | 9 | NA2XSEBY 20kV three core (3 x 150 mm2 - 3 x 300 mm2) | 0 | PASANG
2026-10-02 10:10 | 125/RAB/REN-ABU/2026 | MRN-61.PK-REHAB DAN / REKONDUKTORING JTM BARA | RAB Rehab Rekond JTM PT Wanatara.xlsx | REKAP JTM | 5. PASANG JTM KABEL TANAM (2) | 10 | Agregat A | 2 | PASANG
2026-10-02 10:10 | 125/RAB/REN-ABU/2026 | MRN-61.PK-REHAB DAN / REKONDUKTORING JTM BARA | RAB Rehab Rekond JTM PT Wanatara.xlsx | REKAP JTM | 5. PASANG JTM KABEL TANAM (2) | 11 | Agregat B | 5 | PASANG
2026-10-02 10:10 | 125/RAB/REN-ABU/2026 | MRN-61.PK-REHAB DAN / REKONDUKTORING JTM BARA | RAB Rehab Rekond JTM PT Wanatara.xlsx | REKAP JTM | 5. PASANG JTM KABEL TANAM (2) | 12 | Cutting hotmix /aspal ( 2 sisi ) | 10 | PASANG
2026-10-02 10:10 | 125/RAB/REN-ABU/2026 | MRN-61.PK-REHAB DAN / REKONDUKTORING JTM BARA | RAB Rehab Rekond JTM PT Wanatara.xlsx | REKAP JTM | 5. PASANG JTM KABEL TANAM (2) | 15 | Perbaikan aspal hotmix tebal 10cm | 4 | PASANG
2026-10-02 10:10 | 125/RAB/REN-ABU/2026 | MRN-61.PK-REHAB DAN / REKONDUKTORING JTM BARA | RAB Rehab Rekond JTM PT Wanatara.xlsx | REKAP JTM | 5. PASANG JTM KABEL TANAM (2) | 16 | Perbaikan marka jalan | 67 | PASANG
2026-10-02 10:10 | 125/RAB/REN-ABU/2026 | MRN-61.PK-REHAB DAN / REKONDUKTORING JTM BARA | RAB Rehab Rekond JTM PT Wanatara.xlsx | REKAP JTM | 5. PASANG JTM KABEL TANAM (2) | 17 | Penggalian kabel pada tanah biasa | 10 | PASANG
2026-10-02 10:10 | 125/RAB/REN-ABU/2026 | MRN-61.PK-REHAB DAN / REKONDUKTORING JTM BARA | RAB Rehab Rekond JTM PT Wanatara.xlsx | REKAP JTM | 5. PASANG JTM KABEL TANAM (2) | 18 | Penggalian kabel pada tanah karang/berbatu (limestone)/beton | 5 | PASANG
2026-10-02 10:10 | 125/RAB/REN-ABU/2026 | MRN-61.PK-REHAB DAN / REKONDUKTORING JTM BARA | RAB Rehab Rekond JTM PT Wanatara.xlsx | REKAP JTM | 5. PASANG JTM KABEL TANAM (2) | 19 | Penggalian kabel pada hotmix | 6 | PASANG
2026-10-02 10:10 | 125/RAB/REN-ABU/2026 | MRN-61.PK-REHAB DAN / REKONDUKTORING JTM BARA | RAB Rehab Rekond JTM PT Wanatara.xlsx | REKAP JTM | 5. PASANG JTM KABEL TANAM (2) | 20 | Pembuangan tanah galian | 10 | PASANG
2026-10-02 10:10 | 125/RAB/REN-ABU/2026 | MRN-61.PK-REHAB DAN / REKONDUKTORING JTM BARA | RAB Rehab Rekond JTM PT Wanatara.xlsx | REKAP JTM | 5. PASANG JTM KABEL TANAM (2) | 21 | Tes kepadatan urugan tanah dan agregat | 0 | PASANG
2026-10-02 10:10 | 125/RAB/REN-ABU/2026 | MRN-61.PK-REHAB DAN / REKONDUKTORING JTM BARA | RAB Rehab Rekond JTM PT Wanatara.xlsx | REKAP JTM | 5. PASANG JTM KABEL TANAM (2) | 22 | Concrete plate 40x20x6cm | 100 | PASANG
2026-10-02 10:10 | 125/RAB/REN-ABU/2026 | MRN-61.PK-REHAB DAN / REKONDUKTORING JTM BARA | RAB Rehab Rekond JTM PT Wanatara.xlsx | REKAP JTM | 5. PASANG JTM KABEL TANAM (2) | 23 | Pemasangan tanah urug ( urugan kembali ) | 50 | PASANG
2026-10-02 10:10 | 125/RAB/REN-ABU/2026 | MRN-61.PK-REHAB DAN / REKONDUKTORING JTM BARA | RAB Rehab Rekond JTM PT Wanatara.xlsx | REKAP JTM | 5. PASANG JTM KABEL TANAM (2) | 24 | Pasir urug | 10 | PASANG
2026-10-02 10:10 | 125/RAB/REN-ABU/2026 | MRN-61.PK-REHAB DAN / REKONDUKTORING JTM BARA | RAB Rehab Rekond JTM PT Wanatara.xlsx | REKAP JTM | 5. PASANG JTM KABEL TANAM (2) | 25 | Timah tanda kabel (nama penyulang) | 0 | PASANG
2026-10-02 10:10 | 125/RAB/REN-ABU/2026 | MRN-61.PK-REHAB DAN / REKONDUKTORING JTM BARA | RAB Rehab Rekond JTM PT Wanatara.xlsx | REKAP JTM | 5. PASANG JTM KABEL TANAM (2) | 26 | Patok tanda kabel | 0 | PASANG
2026-10-02 10:10 | 125/RAB/REN-ABU/2026 | MRN-61.PK-REHAB DAN / REKONDUKTORING JTM BARA | RAB Rehab Rekond JTM PT Wanatara.xlsx | REKAP JTM | 5. PASANG JTM KABEL TANAM (2) | 27 | Box Joint kabel (kotak sambungan kabel) | 0 | PASANG
2026-10-02 10:10 | 125/RAB/REN-ABU/2026 | MRN-61.PK-REHAB DAN / REKONDUKTORING JTM BARA | RAB Rehab Rekond JTM PT Wanatara.xlsx | REKAP JTM | 5. PASANG JTM KABEL TANAM (2) | 28 | Pekerjaan Boring 1 Kabel manual | 10 | PASANG
2026-10-02 10:10 | 125/RAB/REN-ABU/2026 | MRN-61.PK-REHAB DAN / REKONDUKTORING JTM BARA | RAB Rehab Rekond JTM PT Wanatara.xlsx | REKAP JTM | 5. PASANG JTM KABEL TANAM (2) | 29 | Pekerjaan Boring 1 Kabel manual dengan pelindung pipa PVC AW 6" | 12 | PASANG
2026-10-02 10:10 | 125/RAB/REN-ABU/2026 | MRN-61.PK-REHAB DAN / REKONDUKTORING JTM BARA | RAB Rehab Rekond JTM PT Wanatara.xlsx | REKAP JTM | 5. PASANG JTM KABEL TANAM (2) | 42 | Pengangkutan material dari/ke gudang | 0 | PASANG
2026-10-02 10:10 | 125/RAB/REN-ABU/2026 | MRN-61.PK-REHAB DAN / REKONDUKTORING JTM BARA | RAB Rehab Rekond JTM PT Wanatara.xlsx | REKAP JTM | 5. PASANG JTM KABEL TANAM (2) | 43 | Gambar as built drawing dengan koordinat | 0 | PASANG
2026-10-02 10:10 | 125/RAB/REN-ABU/2026 | MRN-61.PK-REHAB DAN / REKONDUKTORING JTM BARA | RAB Rehab Rekond JTM PT Wanatara.xlsx | REKAP JTM | 5. PASANG JTM KABEL TANAM (2) | 44 | Paving Block | 0 | PASANG
2026-10-02 10:10 | 125/RAB/REN-ABU/2026 | MRN-61.PK-REHAB DAN / REKONDUKTORING JTM BARA | RAB Rehab Rekond JTM PT Wanatara.xlsx | REKAP JTM | 6. PASANG GARDU CANTOL (2) | 10 | Tiang Beton 13;350/350+E daN | 0 | PASANG
2026-10-02 10:10 | 125/RAB/REN-ABU/2026 | MRN-61.PK-REHAB DAN / REKONDUKTORING JTM BARA | RAB Rehab Rekond JTM PT Wanatara.xlsx | REKAP JTM | 6. PASANG GARDU CANTOL (2) | 19 | Fuse Cut Out 24 KV 100 A Porselin/polimer +ACC | 0 | PASANG
2026-10-02 10:10 | 125/RAB/REN-ABU/2026 | MRN-61.PK-REHAB DAN / REKONDUKTORING JTM BARA | RAB Rehab Rekond JTM PT Wanatara.xlsx | REKAP JTM | 6. PASANG GARDU CANTOL (2) | 20 | Arrester 18 kV-24 kV; 5-10 kA Polimer/porselin +ACC | 0 | PASANG
2026-10-02 10:10 | 125/RAB/REN-ABU/2026 | MRN-61.PK-REHAB DAN / REKONDUKTORING JTM BARA | RAB Rehab Rekond JTM PT Wanatara.xlsx | REKAP JTM | 6. PASANG GARDU CANTOL (2) | 21 | Fuselink | 0 | PASANG
2026-10-02 10:10 | 125/RAB/REN-ABU/2026 | MRN-61.PK-REHAB DAN / REKONDUKTORING JTM BARA | RAB Rehab Rekond JTM PT Wanatara.xlsx | REKAP JTM | 6. PASANG GARDU CANTOL (2) | 22 | AAAC-AAACS uk. 70 mm2 | 0 | PASANG
2026-10-02 10:10 | 125/RAB/REN-ABU/2026 | MRN-61.PK-REHAB DAN / REKONDUKTORING JTM BARA | RAB Rehab Rekond JTM PT Wanatara.xlsx | REKAP JTM | 6. PASANG GARDU CANTOL (2) | 23 | LV Board 3 phs 2 jurusan 400A- 1 tiang | 0 | PASANG
2026-10-02 10:10 | 125/RAB/REN-ABU/2026 | MRN-61.PK-REHAB DAN / REKONDUKTORING JTM BARA | RAB Rehab Rekond JTM PT Wanatara.xlsx | REKAP JTM | 6. PASANG GARDU CANTOL (2) | 24 | NYY 1 x 70 mm2 -95 mm2 | 0 | PASANG
2026-10-02 10:10 | 125/RAB/REN-ABU/2026 | MRN-61.PK-REHAB DAN / REKONDUKTORING JTM BARA | RAB Rehab Rekond JTM PT Wanatara.xlsx | REKAP JTM | 6. PASANG GARDU CANTOL (2) | 25 | NYY 1 x 150 mm2 -300 mm2 | 0 | PASANG
2026-10-02 10:10 | 125/RAB/REN-ABU/2026 | MRN-61.PK-REHAB DAN / REKONDUKTORING JTM BARA | RAB Rehab Rekond JTM PT Wanatara.xlsx | REKAP JTM | 6. PASANG GARDU CANTOL (2) | 26 | Live line connector (LLC) 150-240 mm2 | 0 | PASANG
2026-10-02 10:10 | 125/RAB/REN-ABU/2026 | MRN-61.PK-REHAB DAN / REKONDUKTORING JTM BARA | RAB Rehab Rekond JTM PT Wanatara.xlsx | REKAP JTM | 6. PASANG GARDU CANTOL (2) | 27 | G Type Conn Press ( AL-70-150 mm²) | 0 | PASANG
2026-10-02 10:10 | 125/RAB/REN-ABU/2026 | MRN-61.PK-REHAB DAN / REKONDUKTORING JTM BARA | RAB Rehab Rekond JTM PT Wanatara.xlsx | REKAP JTM | 6. PASANG GARDU CANTOL (2) | 28 | Sepatu kabel CU/CU - 70 -95mm2 | 3 | PASANG
2026-10-02 10:10 | 125/RAB/REN-ABU/2026 | MRN-61.PK-REHAB DAN / REKONDUKTORING JTM BARA | RAB Rehab Rekond JTM PT Wanatara.xlsx | REKAP JTM | 6. PASANG GARDU CANTOL (2) | 29 | Sepatu kabel AL/CU 70mm2 | 0 | PASANG
2026-10-02 10:10 | 125/RAB/REN-ABU/2026 | MRN-61.PK-REHAB DAN / REKONDUKTORING JTM BARA | RAB Rehab Rekond JTM PT Wanatara.xlsx | REKAP JTM | 6. PASANG GARDU CANTOL (2) | 30 | Sepatu kabel CU/CU 150-300mm2 | 0 | PASANG
2026-10-02 10:10 | 125/RAB/REN-ABU/2026 | MRN-61.PK-REHAB DAN / REKONDUKTORING JTM BARA | RAB Rehab Rekond JTM PT Wanatara.xlsx | REKAP JTM | 6. PASANG GARDU CANTOL (2) | 31 | Comp Joint Connector Al-CU 70-95 mm2 | 0 | PASANG
2026-10-02 10:10 | 125/RAB/REN-ABU/2026 | MRN-61.PK-REHAB DAN / REKONDUKTORING JTM BARA | RAB Rehab Rekond JTM PT Wanatara.xlsx | REKAP JTM | 6. PASANG GARDU CANTOL (2) | 32 | Electroda tembaga 5/8" 2.5 meter | 0 | PASANG
2026-10-02 10:10 | 125/RAB/REN-ABU/2026 | MRN-61.PK-REHAB DAN / REKONDUKTORING JTM BARA | RAB Rehab Rekond JTM PT Wanatara.xlsx | REKAP JTM | 6. PASANG GARDU CANTOL (2) | 35 | Trafo dist- 20 kV 231/400 V 3P 100 kVA OD (Crane) | 0 | PASANG
2026-10-02 10:10 | 125/RAB/REN-ABU/2026 | MRN-61.PK-REHAB DAN / REKONDUKTORING JTM BARA | RAB Rehab Rekond JTM PT Wanatara.xlsx | REKAP JTM | 6. PASANG GARDU CANTOL (2) | 39 | YZER WERK ( PLAT FORM ) GALV 1 Tiang 2 Jurusan | 0 | PASANG
2026-10-02 10:10 | 125/RAB/REN-ABU/2026 | MRN-61.PK-REHAB DAN / REKONDUKTORING JTM BARA | RAB Rehab Rekond JTM PT Wanatara.xlsx | REKAP JTM | 6. PASANG GARDU CANTOL (2) | 40 | ARDE JTM PASANGAN DALAM | 0 | PASANG
2026-10-02 10:10 | 125/RAB/REN-ABU/2026 | MRN-61.PK-REHAB DAN / REKONDUKTORING JTM BARA | RAB Rehab Rekond JTM PT Wanatara.xlsx | REKAP JTM | 6. PASANG GARDU CANTOL (2) | 41 | ARDE JTM PASANGAN LUAR | 0 | PASANG
2026-10-02 10:10 | 125/RAB/REN-ABU/2026 | MRN-61.PK-REHAB DAN / REKONDUKTORING JTM BARA | RAB Rehab Rekond JTM PT Wanatara.xlsx | REKAP JTM | 6. PASANG GARDU CANTOL (2) | 42 | Dudukan Cut Out / Arrester 2000 mm UNP 100 Gal Komplit 1 Tiang | 0 | PASANG
2026-10-02 10:10 | 125/RAB/REN-ABU/2026 | MRN-61.PK-REHAB DAN / REKONDUKTORING JTM BARA | RAB Rehab Rekond JTM PT Wanatara.xlsx | REKAP JTM | 6. PASANG GARDU CANTOL (2) | 43 | Penghalang Panjat | 0 | PASANG
2026-10-02 10:10 | 125/RAB/REN-ABU/2026 | MRN-61.PK-REHAB DAN / REKONDUKTORING JTM BARA | RAB Rehab Rekond JTM PT Wanatara.xlsx | REKAP JTM | 6. PASANG GARDU CANTOL (2) | 44 | Tanda Kilat Besar Untuk Trafo Cantol | 0 | PASANG
2026-10-02 10:10 | 125/RAB/REN-ABU/2026 | MRN-61.PK-REHAB DAN / REKONDUKTORING JTM BARA | RAB Rehab Rekond JTM PT Wanatara.xlsx | REKAP JTM | 6. PASANG GARDU CANTOL (2) | 45 | Penomoran Gardu | 0 | PASANG
2026-10-02 10:10 | 125/RAB/REN-ABU/2026 | MRN-61.PK-REHAB DAN / REKONDUKTORING JTM BARA | RAB Rehab Rekond JTM PT Wanatara.xlsx | REKAP JTM | 6. PASANG GARDU CANTOL (2) | 46 | Pondasi Gardu 1 Tiang ( 0.45 m3 ) pembetonan bertulang | 0 | PASANG
2026-10-02 10:10 | 125/RAB/REN-ABU/2026 | MRN-61.PK-REHAB DAN / REKONDUKTORING JTM BARA | RAB Rehab Rekond JTM PT Wanatara.xlsx | REKAP JTM | 6. PASANG GARDU CANTOL (2) | 47 | Perisai binatang Untuk Arrester ( atas ) | 0 | PASANG
2026-10-02 10:10 | 125/RAB/REN-ABU/2026 | MRN-61.PK-REHAB DAN / REKONDUKTORING JTM BARA | RAB Rehab Rekond JTM PT Wanatara.xlsx | REKAP JTM | 6. PASANG GARDU CANTOL (2) | 48 | Perisai Binatang Untuk Cut Out ( Atas dan Bawah ) | 0 | PASANG
2026-10-02 10:10 | 125/RAB/REN-ABU/2026 | MRN-61.PK-REHAB DAN / REKONDUKTORING JTM BARA | RAB Rehab Rekond JTM PT Wanatara.xlsx | REKAP JTM | 6. PASANG GARDU CANTOL (2) | 49 | Perisai Binatang Untuk Bushing Primer Trafo. LBS. Recloser | 0 | PASANG
2026-10-02 10:10 | 125/RAB/REN-ABU/2026 | MRN-61.PK-REHAB DAN / REKONDUKTORING JTM BARA | RAB Rehab Rekond JTM PT Wanatara.xlsx | REKAP JTM | 6. PASANG GARDU CANTOL (2) | 51 | Penghalang Panjat Binatang | 0 | PASANG
2026-10-02 10:10 | 125/RAB/REN-ABU/2026 | MRN-61.PK-REHAB DAN / REKONDUKTORING JTM BARA | RAB Rehab Rekond JTM PT Wanatara.xlsx | REKAP JTM | 6. PASANG GARDU CANTOL (2) | 52 | Ijuk | 0 | PASANG
2026-10-02 10:10 | 125/RAB/REN-ABU/2026 | MRN-61.PK-REHAB DAN / REKONDUKTORING JTM BARA | RAB Rehab Rekond JTM PT Wanatara.xlsx | REKAP JTM | 6. PASANG GARDU CANTOL (2) | 53 | Pipa Jurusan Galvanize Lengkap | 0 | PASANG
2026-10-02 10:10 | 125/RAB/REN-ABU/2026 | MRN-61.PK-REHAB DAN / REKONDUKTORING JTM BARA | RAB Rehab Rekond JTM PT Wanatara.xlsx | REKAP JTM | 6. PASANG GARDU CANTOL (2) | 54 | Jurusan Gardu (BP Pipa Jurusan) | 0 | PASANG
2026-10-02 10:10 | 125/RAB/REN-ABU/2026 | MRN-61.PK-REHAB DAN / REKONDUKTORING JTM BARA | RAB Rehab Rekond JTM PT Wanatara.xlsx | REKAP JTM | 6. PASANG GARDU CANTOL (2) | 57 | Pipa Galvanis 3" 6m min 4mm | 0 | PASANG
2026-10-02 10:10 | 125/RAB/REN-ABU/2026 | MRN-61.PK-REHAB DAN / REKONDUKTORING JTM BARA | RAB Rehab Rekond JTM PT Wanatara.xlsx | REKAP JTM | 6. PASANG GARDU CANTOL (2) | 58 | Pole Band Galvanized 1/2 | 0 | PASANG
2026-10-02 10:10 | 125/RAB/REN-ABU/2026 | MRN-61.PK-REHAB DAN / REKONDUKTORING JTM BARA | RAB Rehab Rekond JTM PT Wanatara.xlsx | REKAP JTM | 6. PASANG GARDU CANTOL (2) | 59 | Pole Band Galvanized 2/2 | 0 | PASANG
2026-10-02 10:10 | 125/RAB/REN-ABU/2026 | MRN-61.PK-REHAB DAN / REKONDUKTORING JTM BARA | RAB Rehab Rekond JTM PT Wanatara.xlsx | REKAP JTM | 6. PASANG GARDU CANTOL (2) | 60 | Besi UNP 65x45x4.5 mm2 2500 mm hot dip > 70 | 0 | PASANG
2026-10-02 10:10 | 125/RAB/REN-ABU/2026 | MRN-61.PK-REHAB DAN / REKONDUKTORING JTM BARA | RAB Rehab Rekond JTM PT Wanatara.xlsx | REKAP JTM | 6. PASANG GARDU CANTOL (2) | 61 | Besi UNP 80x45x2.8 mm2 galv. hot dip > 70 | 0 | PASANG
2026-10-02 10:10 | 125/RAB/REN-ABU/2026 | MRN-61.PK-REHAB DAN / REKONDUKTORING JTM BARA | RAB Rehab Rekond JTM PT Wanatara.xlsx | REKAP JTM | 6. PASANG GARDU CANTOL (2) | 62 | Besi UNP 100x50x4.5 mm2 galv. hot dip > 70 | 0 | PASANG
2026-10-02 10:10 | 125/RAB/REN-ABU/2026 | MRN-61.PK-REHAB DAN / REKONDUKTORING JTM BARA | RAB Rehab Rekond JTM PT Wanatara.xlsx | REKAP JTM | 6. PASANG GARDU CANTOL (2) | 63 | Besi siku 50x50x4.5 mm2 Galv | 0 | PASANG
2026-10-02 10:10 | 125/RAB/REN-ABU/2026 | MRN-61.PK-REHAB DAN / REKONDUKTORING JTM BARA | RAB Rehab Rekond JTM PT Wanatara.xlsx | REKAP JTM | 6. PASANG GARDU CANTOL (2) | 64 | L-Bow PVC 3" | 0 | PASANG
2026-10-02 10:10 | 125/RAB/REN-ABU/2026 | MRN-61.PK-REHAB DAN / REKONDUKTORING JTM BARA | RAB Rehab Rekond JTM PT Wanatara.xlsx | REKAP JTM | 6. PASANG GARDU CANTOL (2) | 67 | Pengangkutan material dari/ke gudang | 2 | PASANG
2026-10-02 10:10 | 125/RAB/REN-ABU/2026 | MRN-61.PK-REHAB DAN / REKONDUKTORING JTM BARA | RAB Rehab Rekond JTM PT Wanatara.xlsx | REKAP JTM | 6. PASANG GARDU CANTOL (2) | 68 | Gambar as built drawing dengan koordinat | 2 | PASANG
2026-10-02 10:10 | 125/RAB/REN-ABU/2026 | MRN-61.PK-REHAB DAN / REKONDUKTORING JTM BARA | RAB Rehab Rekond JTM PT Wanatara.xlsx | REKAP JTM | 7. BONGKAR GARDU CANTOL (2) | 29 | Trafo dist- 20 kV 231/400 V 3P 100 kVA OD (Crane) | 0 | BONGKAR
2026-10-02 10:10 | 125/RAB/REN-ABU/2026 | MRN-61.PK-REHAB DAN / REKONDUKTORING JTM BARA | RAB Rehab Rekond JTM PT Wanatara.xlsx | REKAP JTM | 7. BONGKAR GARDU CANTOL (2) | 60 | Pengangkutan material dari/ke gudang | 1 | BONGKAR
2026-10-02 10:10 | 125/RAB/REN-ABU/2026 | MRN-61.PK-REHAB DAN / REKONDUKTORING JTM BARA | RAB Rehab Rekond JTM PT Wanatara.xlsx | REKAP JTM | 8. PASANG GARDU PORTAL (2) | 19 | Fuse Cut Out 24 KV 100 A Porselin/polimer +ACC | 0 | PASANG
2026-10-02 10:10 | 125/RAB/REN-ABU/2026 | MRN-61.PK-REHAB DAN / REKONDUKTORING JTM BARA | RAB Rehab Rekond JTM PT Wanatara.xlsx | REKAP JTM | 8. PASANG GARDU PORTAL (2) | 20 | Arrester 18 kV-24 kV; 5-10 kA Polimer/porselin +ACC | 0 | PASANG
2026-10-02 10:10 | 125/RAB/REN-ABU/2026 | MRN-61.PK-REHAB DAN / REKONDUKTORING JTM BARA | RAB Rehab Rekond JTM PT Wanatara.xlsx | REKAP JTM | 8. PASANG GARDU PORTAL (2) | 21 | Fuselink | 0 | PASANG
2026-10-02 10:10 | 125/RAB/REN-ABU/2026 | MRN-61.PK-REHAB DAN / REKONDUKTORING JTM BARA | RAB Rehab Rekond JTM PT Wanatara.xlsx | REKAP JTM | 8. PASANG GARDU PORTAL (2) | 22 | AAAC-AAACS uk. 70 mm2 | 0 | PASANG
2026-10-02 10:10 | 125/RAB/REN-ABU/2026 | MRN-61.PK-REHAB DAN / REKONDUKTORING JTM BARA | RAB Rehab Rekond JTM PT Wanatara.xlsx | REKAP JTM | 8. PASANG GARDU PORTAL (2) | 23 | LV Board 3 phs 4 jurusan 630A- 2 tiang | 0 | PASANG
2026-10-02 10:10 | 125/RAB/REN-ABU/2026 | MRN-61.PK-REHAB DAN / REKONDUKTORING JTM BARA | RAB Rehab Rekond JTM PT Wanatara.xlsx | REKAP JTM | 8. PASANG GARDU PORTAL (2) | 24 | NYY 1 x 70 mm2 -95 mm2 | 0 | PASANG
2026-10-02 10:10 | 125/RAB/REN-ABU/2026 | MRN-61.PK-REHAB DAN / REKONDUKTORING JTM BARA | RAB Rehab Rekond JTM PT Wanatara.xlsx | REKAP JTM | 8. PASANG GARDU PORTAL (2) | 25 | NYY 1 x 150 mm2 -300 mm2 | 0 | PASANG
2026-10-02 10:10 | 125/RAB/REN-ABU/2026 | MRN-61.PK-REHAB DAN / REKONDUKTORING JTM BARA | RAB Rehab Rekond JTM PT Wanatara.xlsx | REKAP JTM | 8. PASANG GARDU PORTAL (2) | 26 | Live line connector (LLC) 150-240 mm2 | 0 | PASANG
2026-10-02 10:10 | 125/RAB/REN-ABU/2026 | MRN-61.PK-REHAB DAN / REKONDUKTORING JTM BARA | RAB Rehab Rekond JTM PT Wanatara.xlsx | REKAP JTM | 8. PASANG GARDU PORTAL (2) | 27 | G Type Conn Press ( AL-70-150 mm²) | 0 | PASANG
2026-10-02 10:10 | 125/RAB/REN-ABU/2026 | MRN-61.PK-REHAB DAN / REKONDUKTORING JTM BARA | RAB Rehab Rekond JTM PT Wanatara.xlsx | REKAP JTM | 8. PASANG GARDU PORTAL (2) | 28 | Sepatu kabel CU/CU - 70 -95mm2 | 0 | PASANG
2026-10-02 10:10 | 125/RAB/REN-ABU/2026 | MRN-61.PK-REHAB DAN / REKONDUKTORING JTM BARA | RAB Rehab Rekond JTM PT Wanatara.xlsx | REKAP JTM | 8. PASANG GARDU PORTAL (2) | 29 | Sepatu kabel AL/CU 70mm2 | 0 | PASANG
2026-10-02 10:10 | 125/RAB/REN-ABU/2026 | MRN-61.PK-REHAB DAN / REKONDUKTORING JTM BARA | RAB Rehab Rekond JTM PT Wanatara.xlsx | REKAP JTM | 8. PASANG GARDU PORTAL (2) | 30 | Sepatu kabel CU/CU 150-300mm2 | 0 | PASANG
2026-10-02 10:10 | 125/RAB/REN-ABU/2026 | MRN-61.PK-REHAB DAN / REKONDUKTORING JTM BARA | RAB Rehab Rekond JTM PT Wanatara.xlsx | REKAP JTM | 8. PASANG GARDU PORTAL (2) | 31 | Comp Joint Connector Al-CU 70-95 mm2 | 0 | PASANG
2026-10-02 10:10 | 125/RAB/REN-ABU/2026 | MRN-61.PK-REHAB DAN / REKONDUKTORING JTM BARA | RAB Rehab Rekond JTM PT Wanatara.xlsx | REKAP JTM | 8. PASANG GARDU PORTAL (2) | 32 | Electroda tembaga 5/8" 2.5 meter | 0 | PASANG
2026-10-02 10:10 | 125/RAB/REN-ABU/2026 | MRN-61.PK-REHAB DAN / REKONDUKTORING JTM BARA | RAB Rehab Rekond JTM PT Wanatara.xlsx | REKAP JTM | 8. PASANG GARDU PORTAL (2) | 36 | Trafo dist- 20 kV 231/400 V 3P 250 kVA OD (Crane) | 0 | PASANG
2026-10-02 10:10 | 125/RAB/REN-ABU/2026 | MRN-61.PK-REHAB DAN / REKONDUKTORING JTM BARA | RAB Rehab Rekond JTM PT Wanatara.xlsx | REKAP JTM | 8. PASANG GARDU PORTAL (2) | 41 | YZER WERK ( PLAT FORM ) GALV 2 Tiang 4 Jurusan | 0 | PASANG
2026-10-02 10:10 | 125/RAB/REN-ABU/2026 | MRN-61.PK-REHAB DAN / REKONDUKTORING JTM BARA | RAB Rehab Rekond JTM PT Wanatara.xlsx | REKAP JTM | 8. PASANG GARDU PORTAL (2) | 42 | ARDE JTM PASANGAN DALAM | 0 | PASANG
2026-10-02 10:10 | 125/RAB/REN-ABU/2026 | MRN-61.PK-REHAB DAN / REKONDUKTORING JTM BARA | RAB Rehab Rekond JTM PT Wanatara.xlsx | REKAP JTM | 8. PASANG GARDU PORTAL (2) | 44 | Dudukan Cut Out / Arrester 2500 mm UNP 100 Gal Komplit 2 Tiang | 0 | PASANG
2026-10-02 10:10 | 125/RAB/REN-ABU/2026 | MRN-61.PK-REHAB DAN / REKONDUKTORING JTM BARA | RAB Rehab Rekond JTM PT Wanatara.xlsx | REKAP JTM | 8. PASANG GARDU PORTAL (2) | 45 | Penghalang Panjat | 0 | PASANG
2026-10-02 10:10 | 125/RAB/REN-ABU/2026 | MRN-61.PK-REHAB DAN / REKONDUKTORING JTM BARA | RAB Rehab Rekond JTM PT Wanatara.xlsx | REKAP JTM | 8. PASANG GARDU PORTAL (2) | 46 | Tanda Kilat Besar Untuk Trafo Portal | 0 | PASANG
2026-10-02 10:10 | 125/RAB/REN-ABU/2026 | MRN-61.PK-REHAB DAN / REKONDUKTORING JTM BARA | RAB Rehab Rekond JTM PT Wanatara.xlsx | REKAP JTM | 8. PASANG GARDU PORTAL (2) | 47 | Penomoran Gardu | 0 | PASANG
2026-10-02 10:10 | 125/RAB/REN-ABU/2026 | MRN-61.PK-REHAB DAN / REKONDUKTORING JTM BARA | RAB Rehab Rekond JTM PT Wanatara.xlsx | REKAP JTM | 8. PASANG GARDU PORTAL (2) | 48 | Pondasi Gardu 2 Tiang ( 1.5 m3 ) pembetonan bertulang | 0 | PASANG
2026-10-02 10:10 | 125/RAB/REN-ABU/2026 | MRN-61.PK-REHAB DAN / REKONDUKTORING JTM BARA | RAB Rehab Rekond JTM PT Wanatara.xlsx | REKAP JTM | 8. PASANG GARDU PORTAL (2) | 49 | Perisai binatang Untuk Arrester ( atas ) | 0 | PASANG
2026-10-02 10:10 | 125/RAB/REN-ABU/2026 | MRN-61.PK-REHAB DAN / REKONDUKTORING JTM BARA | RAB Rehab Rekond JTM PT Wanatara.xlsx | REKAP JTM | 8. PASANG GARDU PORTAL (2) | 50 | Perisai Binatang Untuk Cut Out ( Atas dan Bawah ) | 0 | PASANG
2026-10-02 10:10 | 125/RAB/REN-ABU/2026 | MRN-61.PK-REHAB DAN / REKONDUKTORING JTM BARA | RAB Rehab Rekond JTM PT Wanatara.xlsx | REKAP JTM | 8. PASANG GARDU PORTAL (2) | 51 | Perisai Binatang Untuk Bushing Primer Trafo. LBS. Recloser | 0 | PASANG
2026-10-02 10:10 | 125/RAB/REN-ABU/2026 | MRN-61.PK-REHAB DAN / REKONDUKTORING JTM BARA | RAB Rehab Rekond JTM PT Wanatara.xlsx | REKAP JTM | 8. PASANG GARDU PORTAL (2) | 55 | Pipa Jurusan Galvanize Lengkap | 0 | PASANG
2026-10-02 10:10 | 125/RAB/REN-ABU/2026 | MRN-61.PK-REHAB DAN / REKONDUKTORING JTM BARA | RAB Rehab Rekond JTM PT Wanatara.xlsx | REKAP JTM | 8. PASANG GARDU PORTAL (2) | 56 | Jurusan Gardu (BP Pipa Jurusan) | 0 | PASANG
2026-10-02 10:10 | 125/RAB/REN-ABU/2026 | MRN-61.PK-REHAB DAN / REKONDUKTORING JTM BARA | RAB Rehab Rekond JTM PT Wanatara.xlsx | REKAP JTM | 8. PASANG GARDU PORTAL (2) | 59 | Pipa Galvanis 3" 6m min 4mm | 0 | PASANG
2026-10-02 10:10 | 125/RAB/REN-ABU/2026 | MRN-61.PK-REHAB DAN / REKONDUKTORING JTM BARA | RAB Rehab Rekond JTM PT Wanatara.xlsx | REKAP JTM | 8. PASANG GARDU PORTAL (2) | 60 | Pole Band Galvanized 1/2 | 0 | PASANG
2026-10-02 10:10 | 125/RAB/REN-ABU/2026 | MRN-61.PK-REHAB DAN / REKONDUKTORING JTM BARA | RAB Rehab Rekond JTM PT Wanatara.xlsx | REKAP JTM | 8. PASANG GARDU PORTAL (2) | 61 | Pole Band Galvanized 2/2 | 0 | PASANG
2026-10-02 10:10 | 125/RAB/REN-ABU/2026 | MRN-61.PK-REHAB DAN / REKONDUKTORING JTM BARA | RAB Rehab Rekond JTM PT Wanatara.xlsx | REKAP JTM | 8. PASANG GARDU PORTAL (2) | 62 | Besi UNP 65x45x4.5 mm2 2500 mm hot dip > 70 | 0 | PASANG
2026-10-02 10:10 | 125/RAB/REN-ABU/2026 | MRN-61.PK-REHAB DAN / REKONDUKTORING JTM BARA | RAB Rehab Rekond JTM PT Wanatara.xlsx | REKAP JTM | 8. PASANG GARDU PORTAL (2) | 63 | Besi UNP 80x45x2.8 mm2 galv. hot dip > 70 | 0 | PASANG
2026-10-02 10:10 | 125/RAB/REN-ABU/2026 | MRN-61.PK-REHAB DAN / REKONDUKTORING JTM BARA | RAB Rehab Rekond JTM PT Wanatara.xlsx | REKAP JTM | 8. PASANG GARDU PORTAL (2) | 64 | Besi UNP 100x50x4.5 mm2 galv. hot dip > 70 | 0 | PASANG
2026-10-02 10:10 | 125/RAB/REN-ABU/2026 | MRN-61.PK-REHAB DAN / REKONDUKTORING JTM BARA | RAB Rehab Rekond JTM PT Wanatara.xlsx | REKAP JTM | 8. PASANG GARDU PORTAL (2) | 65 | Besi siku 50x50x4.5 mm2 Galv | 0 | PASANG
2026-10-02 10:10 | 125/RAB/REN-ABU/2026 | MRN-61.PK-REHAB DAN / REKONDUKTORING JTM BARA | RAB Rehab Rekond JTM PT Wanatara.xlsx | REKAP JTM | 8. PASANG GARDU PORTAL (2) | 67 | L-Bow PVC 3" | 0 | PASANG
2026-10-02 10:10 | 125/RAB/REN-ABU/2026 | MRN-61.PK-REHAB DAN / REKONDUKTORING JTM BARA | RAB Rehab Rekond JTM PT Wanatara.xlsx | REKAP JTM | 8. PASANG GARDU PORTAL (2) | 70 | Pengangkutan material dari/ke gudang | 3 | PASANG
2026-10-02 10:10 | 125/RAB/REN-ABU/2026 | MRN-61.PK-REHAB DAN / REKONDUKTORING JTM BARA | RAB Rehab Rekond JTM PT Wanatara.xlsx | REKAP JTM | 8. PASANG GARDU PORTAL (2) | 71 | Gambar as built drawing dengan koordinat | 3 | PASANG
2026-10-02 10:10 | 125/RAB/REN-ABU/2026 | MRN-61.PK-REHAB DAN / REKONDUKTORING JTM BARA | RAB Rehab Rekond JTM PT Wanatara.xlsx | REKAP JTM | 9. BONGKAR GARDU PORTAL (2) | 30 | Trafo dist- 20 kV 231/400 V 3P 160 kVA OD (Crane) | 0 | BONGKAR
2026-10-02 10:10 | 125/RAB/REN-ABU/2026 | MRN-61.PK-REHAB DAN / REKONDUKTORING JTM BARA | RAB Rehab Rekond JTM PT Wanatara.xlsx | REKAP JTM | 9. BONGKAR GARDU PORTAL (2) | 62 | Pengangkutan material dari/ke gudang | 1 | BONGKAR
2026-10-02 10:10 | 125/RAB/REN-ABU/2026 | MRN-61.PK-REHAB DAN / REKONDUKTORING JTM BARA | RAB Rehab Rekond JTM PT Wanatara.xlsx | REKAP JTM | 9. BONGKAR GARDU PORTAL (2) | 63 | Gambar as built drawing dengan koordinat | 0 | BONGKAR
2026-10-02 10:10 | 125/RAB/REN-ABU/2026 | MRN-61.PK-REHAB DAN / REKONDUKTORING JTM BARA | RAB Rehab Rekond JTM PT Wanatara.xlsx | REKAP JTM | 10. PASANG 1 SET KUBIKEL (2) | 10 | Kubikel LBS 24 KV;Kubikel PT 24 KV;Kubikel CB/CT 24 KV; Kubikel F LBS 24 kV ;kubikel metering (CT/PT) | 0 | PASANG
2026-10-02 10:10 | 125/RAB/REN-ABU/2026 | MRN-61.PK-REHAB DAN / REKONDUKTORING JTM BARA | RAB Rehab Rekond JTM PT Wanatara.xlsx | REKAP JTM | 10. PASANG 1 SET KUBIKEL (2) | 11 | Dudukan Kubikel dengan UNP | 0 | PASANG
2026-10-02 10:10 | 125/RAB/REN-ABU/2026 | MRN-61.PK-REHAB DAN / REKONDUKTORING JTM BARA | RAB Rehab Rekond JTM PT Wanatara.xlsx | REKAP JTM | 10. PASANG 1 SET KUBIKEL (2) | 12 | CT 20KV 10-20/5-5A s.d 200-400/5-5A class 0.2s | 0 | PASANG
2026-10-02 10:10 | 125/RAB/REN-ABU/2026 | MRN-61.PK-REHAB DAN / REKONDUKTORING JTM BARA | RAB Rehab Rekond JTM PT Wanatara.xlsx | REKAP JTM | 10. PASANG 1 SET KUBIKEL (2) | 13 | Arcrilic penutup bawah | 0 | PASANG
2026-10-02 10:10 | 125/RAB/REN-ABU/2026 | MRN-61.PK-REHAB DAN / REKONDUKTORING JTM BARA | RAB Rehab Rekond JTM PT Wanatara.xlsx | REKAP JTM | 10. PASANG 1 SET KUBIKEL (2) | 14 | Power Supply Unit Output 12-24 VDC 10A | 0 | PASANG
2026-10-02 10:10 | 125/RAB/REN-ABU/2026 | MRN-61.PK-REHAB DAN / REKONDUKTORING JTM BARA | RAB Rehab Rekond JTM PT Wanatara.xlsx | REKAP JTM | 10. PASANG 1 SET KUBIKEL (2) | 15 | Kabel Adaptor untuk koneksi kubikel uk.150.240.300mm2 | 0 | PASANG
2026-10-02 10:10 | 125/RAB/REN-ABU/2026 | MRN-61.PK-REHAB DAN / REKONDUKTORING JTM BARA | RAB Rehab Rekond JTM PT Wanatara.xlsx | REKAP JTM | 10. PASANG 1 SET KUBIKEL (2) | 16 | Pengangkutan material dari/ke gudang | 0 | PASANG
2026-10-02 10:10 | 125/RAB/REN-ABU/2026 | MRN-61.PK-REHAB DAN / REKONDUKTORING JTM BARA | RAB Rehab Rekond JTM PT Wanatara.xlsx | REKAP JTM | 10. PASANG 1 SET KUBIKEL (2) | 17 | Gambar as built drawing dengan koordinat | 0 | PASANG
2026-10-02 10:10 | 125/RAB/REN-ABU/2026 | MRN-61.PK-REHAB DAN / REKONDUKTORING JTM BARA | RAB Rehab Rekond JTM PT Wanatara.xlsx | REKAP JTM | 11. BONGKAR 1 SET KUBIKEL (2) | 10 | Kubikel LBS 24 KV;Kubikel PT 24 KV;Kubikel CB/CT 24 KV; Kubikel F LBS 24 kV ;kubikel metering (CT/PT) | 0 | BONGKAR
2026-10-02 10:10 | 125/RAB/REN-ABU/2026 | MRN-61.PK-REHAB DAN / REKONDUKTORING JTM BARA | RAB Rehab Rekond JTM PT Wanatara.xlsx | REKAP JTM | 11. BONGKAR 1 SET KUBIKEL (2) | 16 | Pengangkutan material dari/ke gudang | 1 | BONGKAR
2026-10-02 10:10 | 125/RAB/REN-ABU/2026 | MRN-61.PK-REHAB DAN / REKONDUKTORING JTM BARA | RAB Rehab Rekond JTM PT Wanatara.xlsx | REKAP JTM | 11. BONGKAR 1 SET KUBIKEL (2) | 17 | Gambar as built drawing dengan koordinat | 1 | BONGKAR
2026-10-02 10:10 | 125/RAB/REN-ABU/2026 | MRN-61.PK-REHAB DAN / REKONDUKTORING JTM BARA | RAB Rehab Rekond JTM PT Wanatara.xlsx | REKAP JTM | 12. PASANG 1 SET APP TM (2) | 9 | kWh Meter 3P 5A . 57/100V class 0.5s / Kwh Exim | 0 | PASANG
2026-10-02 10:10 | 125/RAB/REN-ABU/2026 | MRN-61.PK-REHAB DAN / REKONDUKTORING JTM BARA | RAB Rehab Rekond JTM PT Wanatara.xlsx | REKAP JTM | 12. PASANG 1 SET APP TM (2) | 10 | Kotak APP type khusus (untuk plg TM) /Box Kwh Exim | 0 | PASANG
2026-10-02 10:10 | 125/RAB/REN-ABU/2026 | MRN-61.PK-REHAB DAN / REKONDUKTORING JTM BARA | RAB Rehab Rekond JTM PT Wanatara.xlsx | REKAP JTM | 12. PASANG 1 SET APP TM (2) | 11 | NYAF 1x4mm2 (merah/kuning/biru) | 0 | PASANG
2026-10-02 10:10 | 125/RAB/REN-ABU/2026 | MRN-61.PK-REHAB DAN / REKONDUKTORING JTM BARA | RAB Rehab Rekond JTM PT Wanatara.xlsx | REKAP JTM | 12. PASANG 1 SET APP TM (2) | 12 | NYAF 1x6mm2 (merah/kuning/biru) | 0 | PASANG
2026-10-02 10:10 | 125/RAB/REN-ABU/2026 | MRN-61.PK-REHAB DAN / REKONDUKTORING JTM BARA | RAB Rehab Rekond JTM PT Wanatara.xlsx | REKAP JTM | 12. PASANG 1 SET APP TM (2) | 13 | NYAF 1x2.5mm2 (merah/kuning/biru) | 0 | PASANG
2026-10-02 10:10 | 125/RAB/REN-ABU/2026 | MRN-61.PK-REHAB DAN / REKONDUKTORING JTM BARA | RAB Rehab Rekond JTM PT Wanatara.xlsx | REKAP JTM | 12. PASANG 1 SET APP TM (2) | 14 | Pipa PVC 1" | 0 | PASANG
2026-10-02 10:10 | 125/RAB/REN-ABU/2026 | MRN-61.PK-REHAB DAN / REKONDUKTORING JTM BARA | RAB Rehab Rekond JTM PT Wanatara.xlsx | REKAP JTM | 12. PASANG 1 SET APP TM (2) | 15 | L Bow PVC 1" | 0 | PASANG
2026-10-02 10:10 | 125/RAB/REN-ABU/2026 | MRN-61.PK-REHAB DAN / REKONDUKTORING JTM BARA | RAB Rehab Rekond JTM PT Wanatara.xlsx | REKAP JTM | 12. PASANG 1 SET APP TM (2) | 16 | Dyna Bolt | 0 | PASANG
2026-10-02 10:10 | 125/RAB/REN-ABU/2026 | MRN-61.PK-REHAB DAN / REKONDUKTORING JTM BARA | RAB Rehab Rekond JTM PT Wanatara.xlsx | REKAP JTM | 12. PASANG 1 SET APP TM (2) | 17 | Pengangkutan material dari/ke gudang | 1 | PASANG
2026-10-02 10:10 | 125/RAB/REN-ABU/2026 | MRN-61.PK-REHAB DAN / REKONDUKTORING JTM BARA | RAB Rehab Rekond JTM PT Wanatara.xlsx | REKAP JTM | 12. PASANG 1 SET APP TM (2) | 18 | Gambar as built drawing dengan koordinat | 1 | PASANG
2026-10-02 10:10 | 125/RAB/REN-ABU/2026 | MRN-61.PK-REHAB DAN / REKONDUKTORING JTM BARA | RAB Rehab Rekond JTM PT Wanatara.xlsx | REKAP JTM | 13. BONGKAR 1 SET APP TM (2) | 9 | kWh Meter 3P 5A . 57/100V class 0.5s / Kwh Exim | 0 | BONGKAR
2026-10-02 10:10 | 125/RAB/REN-ABU/2026 | MRN-61.PK-REHAB DAN / REKONDUKTORING JTM BARA | RAB Rehab Rekond JTM PT Wanatara.xlsx | REKAP JTM | 13. BONGKAR 1 SET APP TM (2) | 10 | Kotak APP type khusus (untuk plg TM) /Box Kwh Exim | 0 | BONGKAR
2026-10-02 10:10 | 125/RAB/REN-ABU/2026 | MRN-61.PK-REHAB DAN / REKONDUKTORING JTM BARA | RAB Rehab Rekond JTM PT Wanatara.xlsx | REKAP JTM | 13. BONGKAR 1 SET APP TM (2) | 11 | NYAF 1x4mm2 (merah/kuning/biru) | 0 | BONGKAR
2026-10-02 10:10 | 125/RAB/REN-ABU/2026 | MRN-61.PK-REHAB DAN / REKONDUKTORING JTM BARA | RAB Rehab Rekond JTM PT Wanatara.xlsx | REKAP JTM | 13. BONGKAR 1 SET APP TM (2) | 12 | NYAF 1x6mm2 (merah/kuning/biru) | 0 | BONGKAR
2026-10-02 10:10 | 125/RAB/REN-ABU/2026 | MRN-61.PK-REHAB DAN / REKONDUKTORING JTM BARA | RAB Rehab Rekond JTM PT Wanatara.xlsx | REKAP JTM | 13. BONGKAR 1 SET APP TM (2) | 13 | NYAF 1x2.5mm2 (merah/kuning/biru) | 0 | BONGKAR
2026-10-02 10:10 | 125/RAB/REN-ABU/2026 | MRN-61.PK-REHAB DAN / REKONDUKTORING JTM BARA | RAB Rehab Rekond JTM PT Wanatara.xlsx | REKAP JTM | 13. BONGKAR 1 SET APP TM (2) | 14 | Pipa PVC 1" | 0 | BONGKAR
2026-10-02 10:10 | 125/RAB/REN-ABU/2026 | MRN-61.PK-REHAB DAN / REKONDUKTORING JTM BARA | RAB Rehab Rekond JTM PT Wanatara.xlsx | REKAP JTM | 13. BONGKAR 1 SET APP TM (2) | 15 | L Bow PVC 1" | 0 | BONGKAR
2026-10-02 10:10 | 125/RAB/REN-ABU/2026 | MRN-61.PK-REHAB DAN / REKONDUKTORING JTM BARA | RAB Rehab Rekond JTM PT Wanatara.xlsx | REKAP JTM | 13. BONGKAR 1 SET APP TM (2) | 16 | Pengangkutan material dari/ke gudang | 1 | BONGKAR
2026-10-02 10:10 | 125/RAB/REN-ABU/2026 | MRN-61.PK-REHAB DAN / REKONDUKTORING JTM BARA | RAB Rehab Rekond JTM PT Wanatara.xlsx | REKAP JTM | 13. BONGKAR 1 SET APP TM (2) | 17 | Gambar as built drawing dengan koordinat | 1 | BONGKAR
2026-10-02 10:10 | 125/RAB/REN-ABU/2026 | MRN-61.PK-REHAB DAN / REKONDUKTORING JTM BARA | RAB Rehab Rekond JTM PT Wanatara.xlsx | REKAP JTM | 14. PASANG SR APP 3 PHASA P (2) | 9 | CT;380/220V;RING;75-300/5A;0.5;15VA;ID | 0 | PASANG
2026-10-02 10:10 | 125/RAB/REN-ABU/2026 | MRN-61.PK-REHAB DAN / REKONDUKTORING JTM BARA | RAB Rehab Rekond JTM PT Wanatara.xlsx | REKAP JTM | 14. PASANG SR APP 3 PHASA P (2) | 10 | MCCB 3P 63-400 A 220/380 V | 0 | PASANG
2026-10-02 10:10 | 125/RAB/REN-ABU/2026 | MRN-61.PK-REHAB DAN / REKONDUKTORING JTM BARA | RAB Rehab Rekond JTM PT Wanatara.xlsx | REKAP JTM | 14. PASANG SR APP 3 PHASA P (2) | 11 | kWh Meter 3P Pengukuran Tak Langsung | 0 | PASANG
2026-10-02 10:10 | 125/RAB/REN-ABU/2026 | MRN-61.PK-REHAB DAN / REKONDUKTORING JTM BARA | RAB Rehab Rekond JTM PT Wanatara.xlsx | REKAP JTM | 14. PASANG SR APP 3 PHASA P (2) | 17 | MPB 3P 230/400 V 5(80)A class 1 | 0 | PASANG
2026-10-02 10:10 | 125/RAB/REN-ABU/2026 | MRN-61.PK-REHAB DAN / REKONDUKTORING JTM BARA | RAB Rehab Rekond JTM PT Wanatara.xlsx | REKAP JTM | 14. PASANG SR APP 3 PHASA P (2) | 18 | Box APP - Kast Type VI 53 - 197 KVA | 0 | PASANG
2026-10-02 10:10 | 125/RAB/REN-ABU/2026 | MRN-61.PK-REHAB DAN / REKONDUKTORING JTM BARA | RAB Rehab Rekond JTM PT Wanatara.xlsx | REKAP JTM | 14. PASANG SR APP 3 PHASA P (2) | 19 | NYAF 1x25mm2 (merah/kuning/biru) | 0 | PASANG
2026-10-02 10:10 | 125/RAB/REN-ABU/2026 | MRN-61.PK-REHAB DAN / REKONDUKTORING JTM BARA | RAB Rehab Rekond JTM PT Wanatara.xlsx | REKAP JTM | 14. PASANG SR APP 3 PHASA P (2) | 20 | NYAF 1x16mm2 (merah/kuning/biru) | 0 | PASANG
2026-10-02 10:10 | 125/RAB/REN-ABU/2026 | MRN-61.PK-REHAB DAN / REKONDUKTORING JTM BARA | RAB Rehab Rekond JTM PT Wanatara.xlsx | REKAP JTM | 14. PASANG SR APP 3 PHASA P (2) | 21 | NYAF 1x10mm2 (merah/kuning/biru) | 0 | PASANG
2026-10-02 10:10 | 125/RAB/REN-ABU/2026 | MRN-61.PK-REHAB DAN / REKONDUKTORING JTM BARA | RAB Rehab Rekond JTM PT Wanatara.xlsx | REKAP JTM | 14. PASANG SR APP 3 PHASA P (2) | 22 | NYAF 1x6mm2 (merah/kuning/biru) | 0 | PASANG
2026-10-02 10:10 | 125/RAB/REN-ABU/2026 | MRN-61.PK-REHAB DAN / REKONDUKTORING JTM BARA | RAB Rehab Rekond JTM PT Wanatara.xlsx | REKAP JTM | 14. PASANG SR APP 3 PHASA P (2) | 23 | Sepatu kabel CU/CU 150-300mm2 | 0 | PASANG
2026-10-02 10:10 | 125/RAB/REN-ABU/2026 | MRN-61.PK-REHAB DAN / REKONDUKTORING JTM BARA | RAB Rehab Rekond JTM PT Wanatara.xlsx | REKAP JTM | 14. PASANG SR APP 3 PHASA P (2) | 24 | Sepatu kabel CU/CU - 70 -95mm2 | 0 | PASANG
2026-10-02 10:10 | 125/RAB/REN-ABU/2026 | MRN-61.PK-REHAB DAN / REKONDUKTORING JTM BARA | RAB Rehab Rekond JTM PT Wanatara.xlsx | REKAP JTM | 14. PASANG SR APP 3 PHASA P (2) | 25 | Sepatu kabel CU/CU 35-50mm2 | 0 | PASANG
2026-10-02 10:10 | 125/RAB/REN-ABU/2026 | MRN-61.PK-REHAB DAN / REKONDUKTORING JTM BARA | RAB Rehab Rekond JTM PT Wanatara.xlsx | REKAP JTM | 14. PASANG SR APP 3 PHASA P (2) | 26 | Comp Joint Connector Al-CU 70-95 mm2 | 0 | PASANG
2026-10-02 10:10 | 125/RAB/REN-ABU/2026 | MRN-61.PK-REHAB DAN / REKONDUKTORING JTM BARA | RAB Rehab Rekond JTM PT Wanatara.xlsx | REKAP JTM | 14. PASANG SR APP 3 PHASA P (2) | 27 | Sepatu Kabel CU 6-25 mm² | 0 | PASANG
2026-10-02 10:10 | 125/RAB/REN-ABU/2026 | MRN-61.PK-REHAB DAN / REKONDUKTORING JTM BARA | RAB Rehab Rekond JTM PT Wanatara.xlsx | REKAP JTM | 14. PASANG SR APP 3 PHASA P (2) | 28 | Semen Konduktif + Tanah Resitificity Rendah | 0 | PASANG
2026-10-02 10:10 | 125/RAB/REN-ABU/2026 | MRN-61.PK-REHAB DAN / REKONDUKTORING JTM BARA | RAB Rehab Rekond JTM PT Wanatara.xlsx | REKAP JTM | 14. PASANG SR APP 3 PHASA P (2) | 29 | Arde TR Pasangan Luar | 0 | PASANG
2026-10-02 10:10 | 125/RAB/REN-ABU/2026 | MRN-61.PK-REHAB DAN / REKONDUKTORING JTM BARA | RAB Rehab Rekond JTM PT Wanatara.xlsx | REKAP JTM | 14. PASANG SR APP 3 PHASA P (2) | 30 | Electroda tembaga 5/8" 2.5 meter | 1 | PASANG
2026-10-02 10:10 | 125/RAB/REN-ABU/2026 | MRN-61.PK-REHAB DAN / REKONDUKTORING JTM BARA | RAB Rehab Rekond JTM PT Wanatara.xlsx | REKAP JTM | 14. PASANG SR APP 3 PHASA P (2) | 31 | Pengangkutan material dari/ke gudang | 0 | PASANG
2026-10-02 10:10 | 125/RAB/REN-ABU/2026 | MRN-61.PK-REHAB DAN / REKONDUKTORING JTM BARA | RAB Rehab Rekond JTM PT Wanatara.xlsx | REKAP JTM | 14. PASANG SR APP 3 PHASA P (2) | 32 | Gambar as built drawing dengan koordinat | 0 | PASANG
2026-10-02 10:10 | 125/RAB/REN-ABU/2026 | MRN-61.PK-REHAB DAN / REKONDUKTORING JTM BARA | RAB Rehab Rekond JTM PT Wanatara.xlsx | REKAP JTM | 15. BONGKAR SR APP 3 PHASA (2) | 9 | CT;380/220V;RING;75-300/5A;0.5;15VA;ID | 0 | BONGKAR
2026-10-02 10:10 | 125/RAB/REN-ABU/2026 | MRN-61.PK-REHAB DAN / REKONDUKTORING JTM BARA | RAB Rehab Rekond JTM PT Wanatara.xlsx | REKAP JTM | 15. BONGKAR SR APP 3 PHASA (2) | 10 | MCCB 3P 63-400 A 220/380 V | 0 | BONGKAR
2026-10-02 10:10 | 125/RAB/REN-ABU/2026 | MRN-61.PK-REHAB DAN / REKONDUKTORING JTM BARA | RAB Rehab Rekond JTM PT Wanatara.xlsx | REKAP JTM | 15. BONGKAR SR APP 3 PHASA (2) | 11 | kWh Meter 3P Pengukuran Tak Langsung | 0 | BONGKAR
2026-10-02 10:10 | 125/RAB/REN-ABU/2026 | MRN-61.PK-REHAB DAN / REKONDUKTORING JTM BARA | RAB Rehab Rekond JTM PT Wanatara.xlsx | REKAP JTM | 15. BONGKAR SR APP 3 PHASA (2) | 12 | NYFGBY 4x150mm2 | 0 | BONGKAR
2026-10-02 10:10 | 125/RAB/REN-ABU/2026 | MRN-61.PK-REHAB DAN / REKONDUKTORING JTM BARA | RAB Rehab Rekond JTM PT Wanatara.xlsx | REKAP JTM | 15. BONGKAR SR APP 3 PHASA (2) | 13 | NYFGBY 4x120mm2 | 0 | BONGKAR
2026-10-02 10:10 | 125/RAB/REN-ABU/2026 | MRN-61.PK-REHAB DAN / REKONDUKTORING JTM BARA | RAB Rehab Rekond JTM PT Wanatara.xlsx | REKAP JTM | 15. BONGKAR SR APP 3 PHASA (2) | 14 | NYFGBY 4x95mm2 | 0 | BONGKAR
2026-10-02 10:10 | 125/RAB/REN-ABU/2026 | MRN-61.PK-REHAB DAN / REKONDUKTORING JTM BARA | RAB Rehab Rekond JTM PT Wanatara.xlsx | REKAP JTM | 15. BONGKAR SR APP 3 PHASA (2) | 15 | NYFGBY 4x70mm2 | 0 | BONGKAR
2026-10-02 10:10 | 125/RAB/REN-ABU/2026 | MRN-61.PK-REHAB DAN / REKONDUKTORING JTM BARA | RAB Rehab Rekond JTM PT Wanatara.xlsx | REKAP JTM | 15. BONGKAR SR APP 3 PHASA (2) | 16 | NYFGBY 4x50mm2 | 0 | BONGKAR
2026-10-02 10:10 | 125/RAB/REN-ABU/2026 | MRN-61.PK-REHAB DAN / REKONDUKTORING JTM BARA | RAB Rehab Rekond JTM PT Wanatara.xlsx | REKAP JTM | 15. BONGKAR SR APP 3 PHASA (2) | 17 | MPB 3P 230/400 V 5(80)A class 1 | 0 | BONGKAR
2026-10-02 10:10 | 125/RAB/REN-ABU/2026 | MRN-61.PK-REHAB DAN / REKONDUKTORING JTM BARA | RAB Rehab Rekond JTM PT Wanatara.xlsx | REKAP JTM | 15. BONGKAR SR APP 3 PHASA (2) | 18 | Box APP - Kast Type VI 53 - 197 KVA | 0 | BONGKAR
2026-10-02 10:10 | 125/RAB/REN-ABU/2026 | MRN-61.PK-REHAB DAN / REKONDUKTORING JTM BARA | RAB Rehab Rekond JTM PT Wanatara.xlsx | REKAP JTM | 15. BONGKAR SR APP 3 PHASA (2) | 19 | NYAF 1x25mm2 (merah/kuning/biru) | 0 | BONGKAR
2026-10-02 10:10 | 125/RAB/REN-ABU/2026 | MRN-61.PK-REHAB DAN / REKONDUKTORING JTM BARA | RAB Rehab Rekond JTM PT Wanatara.xlsx | REKAP JTM | 15. BONGKAR SR APP 3 PHASA (2) | 20 | NYAF 1x16mm2 (merah/kuning/biru) | 0 | BONGKAR
2026-10-02 10:10 | 125/RAB/REN-ABU/2026 | MRN-61.PK-REHAB DAN / REKONDUKTORING JTM BARA | RAB Rehab Rekond JTM PT Wanatara.xlsx | REKAP JTM | 15. BONGKAR SR APP 3 PHASA (2) | 21 | NYAF 1x10mm2 (merah/kuning/biru) | 0 | BONGKAR
2026-10-02 10:10 | 125/RAB/REN-ABU/2026 | MRN-61.PK-REHAB DAN / REKONDUKTORING JTM BARA | RAB Rehab Rekond JTM PT Wanatara.xlsx | REKAP JTM | 15. BONGKAR SR APP 3 PHASA (2) | 22 | NYAF 1x6mm2 (merah/kuning/biru) | 0 | BONGKAR
2026-10-02 10:10 | 125/RAB/REN-ABU/2026 | MRN-61.PK-REHAB DAN / REKONDUKTORING JTM BARA | RAB Rehab Rekond JTM PT Wanatara.xlsx | REKAP JTM | 15. BONGKAR SR APP 3 PHASA (2) | 23 | Arde TR Pasangan Luar | 0 | BONGKAR
2026-10-02 10:10 | 125/RAB/REN-ABU/2026 | MRN-61.PK-REHAB DAN / REKONDUKTORING JTM BARA | RAB Rehab Rekond JTM PT Wanatara.xlsx | REKAP JTM | 15. BONGKAR SR APP 3 PHASA (2) | 24 | Pengangkutan material dari/ke gudang | 0 | BONGKAR
2026-10-02 10:10 | 125/RAB/REN-ABU/2026 | MRN-61.PK-REHAB DAN / REKONDUKTORING JTM BARA | RAB Rehab Rekond JTM PT Wanatara.xlsx | REKAP JTM | 15. BONGKAR SR APP 3 PHASA (2) | 25 | Gambar as built drawing dengan koordinat | 0 | BONGKAR
2026-10-02 10:10 | 125/RAB/REN-ABU/2026 | MRN-61.PK-REHAB DAN / REKONDUKTORING JTM BARA | RAB Rehab Rekond JTM PT Wanatara.xlsx | REKAP JTM | 18. PASANG CATU DAYA DAN MO (2) | 9 | UGB Mobil + mobilisasi non BBM | 0 | PASANG
2026-10-02 10:10 | 125/RAB/REN-ABU/2026 | MRN-61.PK-REHAB DAN / REKONDUKTORING JTM BARA | RAB Rehab Rekond JTM PT Wanatara.xlsx | REKAP JTM | 18. PASANG CATU DAYA DAN MO (2) | 10 | UGB Portable + mobilisasi non BBM | 0 | PASANG
2026-10-02 10:10 | 125/RAB/REN-ABU/2026 | MRN-61.PK-REHAB DAN / REKONDUKTORING JTM BARA | RAB Rehab Rekond JTM PT Wanatara.xlsx | REKAP JTM | 18. PASANG CATU DAYA DAN MO (2) | 18 | Live line connector (LLC) 150-240 mm2 | 0 | PASANG
2026-10-02 10:10 | 125/RAB/REN-ABU/2026 | MRN-61.PK-REHAB DAN / REKONDUKTORING JTM BARA | RAB Rehab Rekond JTM PT Wanatara.xlsx | REKAP JTM | 18. PASANG CATU DAYA DAN MO (2) | 21 | MDP (Main Distribution Panel) | 0 | PASANG
2026-10-02 10:10 | 125/RAB/REN-ABU/2026 | MRN-61.PK-REHAB DAN / REKONDUKTORING JTM BARA | RAB Rehab Rekond JTM PT Wanatara.xlsx | REKAP JTM | 19. BONGKAR CATU DAYA DAN M (2) | 9 | UGB Mobil + mobilisasi non BBM | 0 | BONGKAR
2026-10-02 10:10 | 125/RAB/REN-ABU/2026 | MRN-61.PK-REHAB DAN / REKONDUKTORING JTM BARA | RAB Rehab Rekond JTM PT Wanatara.xlsx | REKAP JTM | 19. BONGKAR CATU DAYA DAN M (2) | 10 | UGB Portable + mobilisasi non BBM | 0 | BONGKAR
2026-10-02 10:10 | 125/RAB/REN-ABU/2026 | MRN-61.PK-REHAB DAN / REKONDUKTORING JTM BARA | RAB Rehab Rekond JTM PT Wanatara.xlsx | REKAP JTM | 19. BONGKAR CATU DAYA DAN M (2) | 18 | MDP (Main Distribution Panel) | 0 | BONGKAR
2026-10-02 10:10 | 125/RAB/REN-ABU/2026 | MRN-61.PK-REHAB DAN / REKONDUKTORING JTM BARA | RAB Rehab Rekond JTM PT Wanatara.xlsx | REKAP JTM | 23. PELURUSAN TIANG (2) | 9 | Pelurusan (Penegakan) Tiang Beton 13;350/350+E daN | 0 | LAINNYA
2026-10-02 10:10 | 125/RAB/REN-ABU/2026 | MRN-61.PK-REHAB DAN / REKONDUKTORING JTM BARA | RAB Rehab Rekond JTM PT Wanatara.xlsx | REKAP JTM | 23. PELURUSAN TIANG (2) | 10 | Pelurusan (Penegakan) Tiang Beton 11;200/200 + E daN | 0 | LAINNYA
2026-10-02 10:10 | 125/RAB/REN-ABU/2026 | MRN-61.PK-REHAB DAN / REKONDUKTORING JTM BARA | RAB Rehab Rekond JTM PT Wanatara.xlsx | REKAP JTM | 23. PELURUSAN TIANG (2) | 11 | Pelurusan (Penegakan) Tiang besi/baja 13; 350/350+E daN | 0 | LAINNYA
2026-10-02 10:10 | 125/RAB/REN-ABU/2026 | MRN-61.PK-REHAB DAN / REKONDUKTORING JTM BARA | RAB Rehab Rekond JTM PT Wanatara.xlsx | REKAP JTM | 24. PENGENCANGAN AAACS (2) | 8 | Pengencangan AAAC-AAACS uk. 70-240mm2 | 0 | LAINNYA
2026-10-02 10:10 | 125/RAB/REN-ABU/2026 | MRN-61.PK-REHAB DAN / REKONDUKTORING JTM BARA | RAB Rehab Rekond JTM PT Wanatara.xlsx | REKAP JTM | 25. PENGENCANGAN MVTIC (2) | 9 | Pengencangan MVTIC 3x150+1x95 mm2 | 0 | LAINNYA
2026-10-02 10:10 | 125/RAB/REN-ABU/2026 | MRN-61.PK-REHAB DAN / REKONDUKTORING JTM BARA | RAB Rehab Rekond JTM PT Wanatara.xlsx | REKAP JTM | 26. PEMASANGAN GAL WIRE | 9 | Galvanized Steel Wire 70 mm2 | 0 | PASANG
2026-10-02 10:10 | 125/RAB/REN-ABU/2026 | MRN-61.PK-REHAB DAN / REKONDUKTORING JTM BARA | RAB Rehab Rekond JTM PT Wanatara.xlsx | REKAP JTM | 26. PEMASANGAN GAL WIRE | 10 | Wire Clip 3/4" | 0 | PASANG
2026-10-02 10:10 | 125/RAB/REN-ABU/2026 | MRN-61.PK-REHAB DAN / REKONDUKTORING JTM BARA | RAB Rehab Rekond JTM PT Wanatara.xlsx | REKAP JTM | 26. PEMASANGAN GAL WIRE | 11 | Preformed Grip 70/35 mm | 0 | PASANG
2026-10-02 10:10 | 125/RAB/REN-ABU/2026 | MRN-61.PK-REHAB DAN / REKONDUKTORING JTM BARA | RAB Rehab Rekond JTM PT Wanatara.xlsx | REKAP JTM | 27. PEMBONGKARAN GAL WIRE (2) | 9 | Galvanized Steel Wire 70 mm2 | 0 | BONGKAR
2026-10-02 10:10 | 125/RAB/REN-ABU/2026 | MRN-61.PK-REHAB DAN / REKONDUKTORING JTM BARA | RAB Rehab Rekond JTM PT Wanatara.xlsx | REKAP JTM | 27. PEMBONGKARAN GAL WIRE (2) | 10 | Wire Clip 3/4" | 0 | BONGKAR
2026-10-02 10:10 | 125/RAB/REN-ABU/2026 | MRN-61.PK-REHAB DAN / REKONDUKTORING JTM BARA | RAB Rehab Rekond JTM PT Wanatara.xlsx | REKAP JTM | 27. PEMBONGKARAN GAL WIRE (2) | 11 | Preformed Grip 70/35 mm | 0 | BONGKAR
2026-10-02 10:12 | 126/RAB/REN-ABU/2026 | MRN-61.PK-REHAB DAN / REKONDUKTORING JTM BARA | RAB Rehab Rekond JTM PT Artajaya.xlsx | REKAP JTM | 1. PASANG JTM AAACS (2) | 11 | TRECKSCHOOR TM | 5 | PASANG
2026-10-02 10:12 | 126/RAB/REN-ABU/2026 | MRN-61.PK-REHAB DAN / REKONDUKTORING JTM BARA | RAB Rehab Rekond JTM PT Artajaya.xlsx | REKAP JTM | 1. PASANG JTM AAACS (2) | 13 | KONTRAMAST TM | 3 | PASANG
2026-10-02 10:12 | 126/RAB/REN-ABU/2026 | MRN-61.PK-REHAB DAN / REKONDUKTORING JTM BARA | RAB Rehab Rekond JTM PT Artajaya.xlsx | REKAP JTM | 1. PASANG JTM AAACS (2) | 15 | DRUCK SCHOOR TM | 2 | PASANG
2026-10-02 10:12 | 126/RAB/REN-ABU/2026 | MRN-61.PK-REHAB DAN / REKONDUKTORING JTM BARA | RAB Rehab Rekond JTM PT Artajaya.xlsx | REKAP JTM | 1. PASANG JTM AAACS (2) | 16 | Cross arm type A.1 2000 hot dip galv.70-100 + steel plate | 10 | PASANG
2026-10-02 10:12 | 126/RAB/REN-ABU/2026 | MRN-61.PK-REHAB DAN / REKONDUKTORING JTM BARA | RAB Rehab Rekond JTM PT Artajaya.xlsx | REKAP JTM | 1. PASANG JTM AAACS (2) | 17 | Cross arm type A.2 2000 hot dip galv.70-100 + steel plate | 10 | PASANG
2026-10-02 10:12 | 126/RAB/REN-ABU/2026 | MRN-61.PK-REHAB DAN / REKONDUKTORING JTM BARA | RAB Rehab Rekond JTM PT Artajaya.xlsx | REKAP JTM | 1. PASANG JTM AAACS (2) | 18 | Cross arm type A.3 2000 hot dip galv.70-100 + steel plate | 5 | PASANG
2026-10-02 10:12 | 126/RAB/REN-ABU/2026 | MRN-61.PK-REHAB DAN / REKONDUKTORING JTM BARA | RAB Rehab Rekond JTM PT Artajaya.xlsx | REKAP JTM | 1. PASANG JTM AAACS (2) | 43 | AAAC-AAACS uk. 95-150mm2 | 6000 | PASANG
2026-10-02 10:12 | 126/RAB/REN-ABU/2026 | MRN-61.PK-REHAB DAN / REKONDUKTORING JTM BARA | RAB Rehab Rekond JTM PT Artajaya.xlsx | REKAP JTM | 1. PASANG JTM AAACS (2) | 45 | Isolator tumpu/pinpost 20 kV porselin/polimer +ACC (Line Post) | 252 | PASANG
2026-10-02 10:12 | 126/RAB/REN-ABU/2026 | MRN-61.PK-REHAB DAN / REKONDUKTORING JTM BARA | RAB Rehab Rekond JTM PT Artajaya.xlsx | REKAP JTM | 1. PASANG JTM AAACS (2) | 52 | Isolator tarik/tension 20 kV porselin/polimer + ACC (Dead End) | 108 | PASANG
2026-10-02 10:12 | 126/RAB/REN-ABU/2026 | MRN-61.PK-REHAB DAN / REKONDUKTORING JTM BARA | RAB Rehab Rekond JTM PT Artajaya.xlsx | REKAP JTM | 1. PASANG JTM AAACS (2) | 72 | Alumunium Binding Wire Semi Konduktif Side | 252 | PASANG
2026-10-02 10:12 | 126/RAB/REN-ABU/2026 | MRN-61.PK-REHAB DAN / REKONDUKTORING JTM BARA | RAB Rehab Rekond JTM PT Artajaya.xlsx | REKAP JTM | 1. PASANG JTM AAACS (2) | 73 | Alumunium Binding Wire Semi Konduktif Top | 150 | PASANG
2026-10-02 10:12 | 126/RAB/REN-ABU/2026 | MRN-61.PK-REHAB DAN / REKONDUKTORING JTM BARA | RAB Rehab Rekond JTM PT Artajaya.xlsx | REKAP JTM | 1. PASANG JTM AAACS (2) | 95 | Heat Shrink untuk isolasi kabel 20 KV | 50 | PASANG
2026-10-02 10:12 | 126/RAB/REN-ABU/2026 | MRN-61.PK-REHAB DAN / REKONDUKTORING JTM BARA | RAB Rehab Rekond JTM PT Artajaya.xlsx | REKAP JTM | 1. PASANG JTM AAACS (2) | 96 | Pengangkutan material dari/ke gudang | 5 | PASANG
2026-10-02 10:12 | 126/RAB/REN-ABU/2026 | MRN-61.PK-REHAB DAN / REKONDUKTORING JTM BARA | RAB Rehab Rekond JTM PT Artajaya.xlsx | REKAP JTM | 1. PASANG JTM AAACS (2) | 97 | Gambar as built drawing dengan koordinat | 5 | PASANG
2026-10-02 10:12 | 126/RAB/REN-ABU/2026 | MRN-61.PK-REHAB DAN / REKONDUKTORING JTM BARA | RAB Rehab Rekond JTM PT Artajaya.xlsx | REKAP JTM | 2. BONGKAR JTM AAACS (2) | 41 | AAAC-AAACS uk. 70 mm2 | 5000 | BONGKAR
2026-10-02 10:12 | 126/RAB/REN-ABU/2026 | MRN-61.PK-REHAB DAN / REKONDUKTORING JTM BARA | RAB Rehab Rekond JTM PT Artajaya.xlsx | REKAP JTM | 2. BONGKAR JTM AAACS (2) | 44 | Isolator tumpu/pinpost 20 kV porselin/polimer +ACC (Line Post) | 150 | BONGKAR
2026-10-02 10:12 | 126/RAB/REN-ABU/2026 | MRN-61.PK-REHAB DAN / REKONDUKTORING JTM BARA | RAB Rehab Rekond JTM PT Artajaya.xlsx | REKAP JTM | 2. BONGKAR JTM AAACS (2) | 51 | Isolator tarik/tension 20 kV porselin/polimer + ACC (Dead End) | 75 | BONGKAR
2026-10-02 10:12 | 126/RAB/REN-ABU/2026 | MRN-61.PK-REHAB DAN / REKONDUKTORING JTM BARA | RAB Rehab Rekond JTM PT Artajaya.xlsx | REKAP JTM | 2. BONGKAR JTM AAACS (2) | 55 | Alluminium Binding wire | 150 | BONGKAR
2026-10-02 10:12 | 126/RAB/REN-ABU/2026 | MRN-61.PK-REHAB DAN / REKONDUKTORING JTM BARA | RAB Rehab Rekond JTM PT Artajaya.xlsx | REKAP JTM | 2. BONGKAR JTM AAACS (2) | 81 | Pengangkutan material dari/ke gudang | 3 | BONGKAR
2026-10-02 10:12 | 126/RAB/REN-ABU/2026 | MRN-61.PK-REHAB DAN / REKONDUKTORING JTM BARA | RAB Rehab Rekond JTM PT Artajaya.xlsx | REKAP JTM | 3.PASANG JTM MVTIC (2) | 11 | ARDE JTM PASANGAN LUAR | 10 | PASANG
2026-10-02 10:12 | 126/RAB/REN-ABU/2026 | MRN-61.PK-REHAB DAN / REKONDUKTORING JTM BARA | RAB Rehab Rekond JTM PT Artajaya.xlsx | REKAP JTM | 3.PASANG JTM MVTIC (2) | 12 | TRECKSCHOOR TM | 5 | PASANG
2026-10-02 10:12 | 126/RAB/REN-ABU/2026 | MRN-61.PK-REHAB DAN / REKONDUKTORING JTM BARA | RAB Rehab Rekond JTM PT Artajaya.xlsx | REKAP JTM | 3.PASANG JTM MVTIC (2) | 14 | KONTRAMAST TM | 3 | PASANG
2026-10-02 10:12 | 126/RAB/REN-ABU/2026 | MRN-61.PK-REHAB DAN / REKONDUKTORING JTM BARA | RAB Rehab Rekond JTM PT Artajaya.xlsx | REKAP JTM | 3.PASANG JTM MVTIC (2) | 16 | DRUCK SCHOOR TM | 4 | PASANG
2026-10-02 10:12 | 126/RAB/REN-ABU/2026 | MRN-61.PK-REHAB DAN / REKONDUKTORING JTM BARA | RAB Rehab Rekond JTM PT Artajaya.xlsx | REKAP JTM | 3.PASANG JTM MVTIC (2) | 17 | Suspension assembly | 10 | PASANG
2026-10-02 10:12 | 126/RAB/REN-ABU/2026 | MRN-61.PK-REHAB DAN / REKONDUKTORING JTM BARA | RAB Rehab Rekond JTM PT Artajaya.xlsx | REKAP JTM | 3.PASANG JTM MVTIC (2) | 18 | Large angle assembly | 5 | PASANG
2026-10-02 10:12 | 126/RAB/REN-ABU/2026 | MRN-61.PK-REHAB DAN / REKONDUKTORING JTM BARA | RAB Rehab Rekond JTM PT Artajaya.xlsx | REKAP JTM | 3.PASANG JTM MVTIC (2) | 19 | Fixed end assembly | 10 | PASANG
2026-10-02 10:12 | 126/RAB/REN-ABU/2026 | MRN-61.PK-REHAB DAN / REKONDUKTORING JTM BARA | RAB Rehab Rekond JTM PT Artajaya.xlsx | REKAP JTM | 3.PASANG JTM MVTIC (2) | 20 | Adjustable Dead End Assembly | 10 | PASANG
2026-10-02 10:12 | 126/RAB/REN-ABU/2026 | MRN-61.PK-REHAB DAN / REKONDUKTORING JTM BARA | RAB Rehab Rekond JTM PT Artajaya.xlsx | REKAP JTM | 3.PASANG JTM MVTIC (2) | 22 | Dudukan Terminating Single Core Out Door Galv Komplit | 4 | PASANG
2026-10-02 10:12 | 126/RAB/REN-ABU/2026 | MRN-61.PK-REHAB DAN / REKONDUKTORING JTM BARA | RAB Rehab Rekond JTM PT Artajaya.xlsx | REKAP JTM | 3.PASANG JTM MVTIC (2) | 23 | Dudukan Joint MVTIC UNP 100 Gal Komplit | 8 | PASANG
2026-10-02 10:12 | 126/RAB/REN-ABU/2026 | MRN-61.PK-REHAB DAN / REKONDUKTORING JTM BARA | RAB Rehab Rekond JTM PT Artajaya.xlsx | REKAP JTM | 3.PASANG JTM MVTIC (2) | 39 | MVTIC 3x150+1x95 mm2 | 2000 | PASANG
2026-10-02 10:12 | 126/RAB/REN-ABU/2026 | MRN-61.PK-REHAB DAN / REKONDUKTORING JTM BARA | RAB Rehab Rekond JTM PT Artajaya.xlsx | REKAP JTM | 3.PASANG JTM MVTIC (2) | 66 | Heat Shrink untuk isolasi kabel 20 KV | 10 | PASANG
2026-10-02 10:12 | 126/RAB/REN-ABU/2026 | MRN-61.PK-REHAB DAN / REKONDUKTORING JTM BARA | RAB Rehab Rekond JTM PT Artajaya.xlsx | REKAP JTM | 3.PASANG JTM MVTIC (2) | 67 | Pengangkutan material dari/ke gudang | 6 | PASANG
2026-10-02 10:12 | 126/RAB/REN-ABU/2026 | MRN-61.PK-REHAB DAN / REKONDUKTORING JTM BARA | RAB Rehab Rekond JTM PT Artajaya.xlsx | REKAP JTM | 3.PASANG JTM MVTIC (2) | 68 | Gambar as built drawing dengan koordinat | 6 | PASANG
2026-10-02 10:12 | 126/RAB/REN-ABU/2026 | MRN-61.PK-REHAB DAN / REKONDUKTORING JTM BARA | RAB Rehab Rekond JTM PT Artajaya.xlsx | REKAP JTM | 4. BONGKAR JTM MVTIC (2) | 37 | MVTIC 3x150+1x95 mm2 | 2000 | BONGKAR
2026-10-02 10:12 | 126/RAB/REN-ABU/2026 | MRN-61.PK-REHAB DAN / REKONDUKTORING JTM BARA | RAB Rehab Rekond JTM PT Artajaya.xlsx | REKAP JTM | 4. BONGKAR JTM MVTIC (2) | 57 | Pengangkutan material dari/ke gudang | 2 | BONGKAR
2026-10-02 10:12 | 126/RAB/REN-ABU/2026 | MRN-61.PK-REHAB DAN / REKONDUKTORING JTM BARA | RAB Rehab Rekond JTM PT Artajaya.xlsx | REKAP JTM | 5. PASANG JTM KABEL TANAM (2) | 9 | NA2XSEBY 20kV three core (3 x 150 mm2 - 3 x 300 mm2) | 0 | PASANG
2026-10-02 10:12 | 126/RAB/REN-ABU/2026 | MRN-61.PK-REHAB DAN / REKONDUKTORING JTM BARA | RAB Rehab Rekond JTM PT Artajaya.xlsx | REKAP JTM | 5. PASANG JTM KABEL TANAM (2) | 10 | Agregat A | 2 | PASANG
2026-10-02 10:12 | 126/RAB/REN-ABU/2026 | MRN-61.PK-REHAB DAN / REKONDUKTORING JTM BARA | RAB Rehab Rekond JTM PT Artajaya.xlsx | REKAP JTM | 5. PASANG JTM KABEL TANAM (2) | 11 | Agregat B | 5 | PASANG
2026-10-02 10:12 | 126/RAB/REN-ABU/2026 | MRN-61.PK-REHAB DAN / REKONDUKTORING JTM BARA | RAB Rehab Rekond JTM PT Artajaya.xlsx | REKAP JTM | 5. PASANG JTM KABEL TANAM (2) | 12 | Cutting hotmix /aspal ( 2 sisi ) | 10 | PASANG
2026-10-02 10:12 | 126/RAB/REN-ABU/2026 | MRN-61.PK-REHAB DAN / REKONDUKTORING JTM BARA | RAB Rehab Rekond JTM PT Artajaya.xlsx | REKAP JTM | 5. PASANG JTM KABEL TANAM (2) | 15 | Perbaikan aspal hotmix tebal 10cm | 4 | PASANG
2026-10-02 10:12 | 126/RAB/REN-ABU/2026 | MRN-61.PK-REHAB DAN / REKONDUKTORING JTM BARA | RAB Rehab Rekond JTM PT Artajaya.xlsx | REKAP JTM | 5. PASANG JTM KABEL TANAM (2) | 16 | Perbaikan marka jalan | 67 | PASANG
2026-10-02 10:12 | 126/RAB/REN-ABU/2026 | MRN-61.PK-REHAB DAN / REKONDUKTORING JTM BARA | RAB Rehab Rekond JTM PT Artajaya.xlsx | REKAP JTM | 5. PASANG JTM KABEL TANAM (2) | 17 | Penggalian kabel pada tanah biasa | 10 | PASANG
2026-10-02 10:12 | 126/RAB/REN-ABU/2026 | MRN-61.PK-REHAB DAN / REKONDUKTORING JTM BARA | RAB Rehab Rekond JTM PT Artajaya.xlsx | REKAP JTM | 5. PASANG JTM KABEL TANAM (2) | 18 | Penggalian kabel pada tanah karang/berbatu (limestone)/beton | 5 | PASANG
2026-10-02 10:12 | 126/RAB/REN-ABU/2026 | MRN-61.PK-REHAB DAN / REKONDUKTORING JTM BARA | RAB Rehab Rekond JTM PT Artajaya.xlsx | REKAP JTM | 5. PASANG JTM KABEL TANAM (2) | 19 | Penggalian kabel pada hotmix | 6 | PASANG
2026-10-02 10:12 | 126/RAB/REN-ABU/2026 | MRN-61.PK-REHAB DAN / REKONDUKTORING JTM BARA | RAB Rehab Rekond JTM PT Artajaya.xlsx | REKAP JTM | 5. PASANG JTM KABEL TANAM (2) | 20 | Pembuangan tanah galian | 10 | PASANG
2026-10-02 10:12 | 126/RAB/REN-ABU/2026 | MRN-61.PK-REHAB DAN / REKONDUKTORING JTM BARA | RAB Rehab Rekond JTM PT Artajaya.xlsx | REKAP JTM | 5. PASANG JTM KABEL TANAM (2) | 21 | Tes kepadatan urugan tanah dan agregat | 0 | PASANG
2026-10-02 10:12 | 126/RAB/REN-ABU/2026 | MRN-61.PK-REHAB DAN / REKONDUKTORING JTM BARA | RAB Rehab Rekond JTM PT Artajaya.xlsx | REKAP JTM | 5. PASANG JTM KABEL TANAM (2) | 22 | Concrete plate 40x20x6cm | 100 | PASANG
2026-10-02 10:12 | 126/RAB/REN-ABU/2026 | MRN-61.PK-REHAB DAN / REKONDUKTORING JTM BARA | RAB Rehab Rekond JTM PT Artajaya.xlsx | REKAP JTM | 5. PASANG JTM KABEL TANAM (2) | 23 | Pemasangan tanah urug ( urugan kembali ) | 50 | PASANG
2026-10-02 10:12 | 126/RAB/REN-ABU/2026 | MRN-61.PK-REHAB DAN / REKONDUKTORING JTM BARA | RAB Rehab Rekond JTM PT Artajaya.xlsx | REKAP JTM | 5. PASANG JTM KABEL TANAM (2) | 24 | Pasir urug | 10 | PASANG
2026-10-02 10:12 | 126/RAB/REN-ABU/2026 | MRN-61.PK-REHAB DAN / REKONDUKTORING JTM BARA | RAB Rehab Rekond JTM PT Artajaya.xlsx | REKAP JTM | 5. PASANG JTM KABEL TANAM (2) | 25 | Timah tanda kabel (nama penyulang) | 0 | PASANG
2026-10-02 10:12 | 126/RAB/REN-ABU/2026 | MRN-61.PK-REHAB DAN / REKONDUKTORING JTM BARA | RAB Rehab Rekond JTM PT Artajaya.xlsx | REKAP JTM | 5. PASANG JTM KABEL TANAM (2) | 26 | Patok tanda kabel | 0 | PASANG
2026-10-02 10:12 | 126/RAB/REN-ABU/2026 | MRN-61.PK-REHAB DAN / REKONDUKTORING JTM BARA | RAB Rehab Rekond JTM PT Artajaya.xlsx | REKAP JTM | 5. PASANG JTM KABEL TANAM (2) | 27 | Box Joint kabel (kotak sambungan kabel) | 0 | PASANG
2026-10-02 10:12 | 126/RAB/REN-ABU/2026 | MRN-61.PK-REHAB DAN / REKONDUKTORING JTM BARA | RAB Rehab Rekond JTM PT Artajaya.xlsx | REKAP JTM | 5. PASANG JTM KABEL TANAM (2) | 28 | Pekerjaan Boring 1 Kabel manual | 10 | PASANG
2026-10-02 10:12 | 126/RAB/REN-ABU/2026 | MRN-61.PK-REHAB DAN / REKONDUKTORING JTM BARA | RAB Rehab Rekond JTM PT Artajaya.xlsx | REKAP JTM | 5. PASANG JTM KABEL TANAM (2) | 29 | Pekerjaan Boring 1 Kabel manual dengan pelindung pipa PVC AW 6" | 12 | PASANG
2026-10-02 10:12 | 126/RAB/REN-ABU/2026 | MRN-61.PK-REHAB DAN / REKONDUKTORING JTM BARA | RAB Rehab Rekond JTM PT Artajaya.xlsx | REKAP JTM | 5. PASANG JTM KABEL TANAM (2) | 42 | Pengangkutan material dari/ke gudang | 0 | PASANG
2026-10-02 10:12 | 126/RAB/REN-ABU/2026 | MRN-61.PK-REHAB DAN / REKONDUKTORING JTM BARA | RAB Rehab Rekond JTM PT Artajaya.xlsx | REKAP JTM | 5. PASANG JTM KABEL TANAM (2) | 43 | Gambar as built drawing dengan koordinat | 0 | PASANG
2026-10-02 10:12 | 126/RAB/REN-ABU/2026 | MRN-61.PK-REHAB DAN / REKONDUKTORING JTM BARA | RAB Rehab Rekond JTM PT Artajaya.xlsx | REKAP JTM | 5. PASANG JTM KABEL TANAM (2) | 44 | Paving Block | 0 | PASANG
2026-10-02 10:12 | 126/RAB/REN-ABU/2026 | MRN-61.PK-REHAB DAN / REKONDUKTORING JTM BARA | RAB Rehab Rekond JTM PT Artajaya.xlsx | REKAP JTM | 6. PASANG GARDU CANTOL (2) | 10 | Tiang Beton 13;350/350+E daN | 0 | PASANG
2026-10-02 10:12 | 126/RAB/REN-ABU/2026 | MRN-61.PK-REHAB DAN / REKONDUKTORING JTM BARA | RAB Rehab Rekond JTM PT Artajaya.xlsx | REKAP JTM | 6. PASANG GARDU CANTOL (2) | 19 | Fuse Cut Out 24 KV 100 A Porselin/polimer +ACC | 0 | PASANG
2026-10-02 10:12 | 126/RAB/REN-ABU/2026 | MRN-61.PK-REHAB DAN / REKONDUKTORING JTM BARA | RAB Rehab Rekond JTM PT Artajaya.xlsx | REKAP JTM | 6. PASANG GARDU CANTOL (2) | 20 | Arrester 18 kV-24 kV; 5-10 kA Polimer/porselin +ACC | 0 | PASANG
2026-10-02 10:12 | 126/RAB/REN-ABU/2026 | MRN-61.PK-REHAB DAN / REKONDUKTORING JTM BARA | RAB Rehab Rekond JTM PT Artajaya.xlsx | REKAP JTM | 6. PASANG GARDU CANTOL (2) | 21 | Fuselink | 0 | PASANG
2026-10-02 10:12 | 126/RAB/REN-ABU/2026 | MRN-61.PK-REHAB DAN / REKONDUKTORING JTM BARA | RAB Rehab Rekond JTM PT Artajaya.xlsx | REKAP JTM | 6. PASANG GARDU CANTOL (2) | 22 | AAAC-AAACS uk. 70 mm2 | 0 | PASANG
2026-10-02 10:12 | 126/RAB/REN-ABU/2026 | MRN-61.PK-REHAB DAN / REKONDUKTORING JTM BARA | RAB Rehab Rekond JTM PT Artajaya.xlsx | REKAP JTM | 6. PASANG GARDU CANTOL (2) | 23 | LV Board 3 phs 2 jurusan 400A- 1 tiang | 0 | PASANG
2026-10-02 10:12 | 126/RAB/REN-ABU/2026 | MRN-61.PK-REHAB DAN / REKONDUKTORING JTM BARA | RAB Rehab Rekond JTM PT Artajaya.xlsx | REKAP JTM | 6. PASANG GARDU CANTOL (2) | 24 | NYY 1 x 70 mm2 -95 mm2 | 0 | PASANG
2026-10-02 10:12 | 126/RAB/REN-ABU/2026 | MRN-61.PK-REHAB DAN / REKONDUKTORING JTM BARA | RAB Rehab Rekond JTM PT Artajaya.xlsx | REKAP JTM | 6. PASANG GARDU CANTOL (2) | 25 | NYY 1 x 150 mm2 -300 mm2 | 0 | PASANG
2026-10-02 10:12 | 126/RAB/REN-ABU/2026 | MRN-61.PK-REHAB DAN / REKONDUKTORING JTM BARA | RAB Rehab Rekond JTM PT Artajaya.xlsx | REKAP JTM | 6. PASANG GARDU CANTOL (2) | 26 | Live line connector (LLC) 150-240 mm2 | 0 | PASANG
2026-10-02 10:12 | 126/RAB/REN-ABU/2026 | MRN-61.PK-REHAB DAN / REKONDUKTORING JTM BARA | RAB Rehab Rekond JTM PT Artajaya.xlsx | REKAP JTM | 6. PASANG GARDU CANTOL (2) | 27 | G Type Conn Press ( AL-70-150 mm²) | 0 | PASANG
2026-10-02 10:12 | 126/RAB/REN-ABU/2026 | MRN-61.PK-REHAB DAN / REKONDUKTORING JTM BARA | RAB Rehab Rekond JTM PT Artajaya.xlsx | REKAP JTM | 6. PASANG GARDU CANTOL (2) | 28 | Sepatu kabel CU/CU - 70 -95mm2 | 3 | PASANG
2026-10-02 10:12 | 126/RAB/REN-ABU/2026 | MRN-61.PK-REHAB DAN / REKONDUKTORING JTM BARA | RAB Rehab Rekond JTM PT Artajaya.xlsx | REKAP JTM | 6. PASANG GARDU CANTOL (2) | 29 | Sepatu kabel AL/CU 70mm2 | 0 | PASANG
2026-10-02 10:12 | 126/RAB/REN-ABU/2026 | MRN-61.PK-REHAB DAN / REKONDUKTORING JTM BARA | RAB Rehab Rekond JTM PT Artajaya.xlsx | REKAP JTM | 6. PASANG GARDU CANTOL (2) | 30 | Sepatu kabel CU/CU 150-300mm2 | 0 | PASANG
2026-10-02 10:12 | 126/RAB/REN-ABU/2026 | MRN-61.PK-REHAB DAN / REKONDUKTORING JTM BARA | RAB Rehab Rekond JTM PT Artajaya.xlsx | REKAP JTM | 6. PASANG GARDU CANTOL (2) | 31 | Comp Joint Connector Al-CU 70-95 mm2 | 0 | PASANG
2026-10-02 10:12 | 126/RAB/REN-ABU/2026 | MRN-61.PK-REHAB DAN / REKONDUKTORING JTM BARA | RAB Rehab Rekond JTM PT Artajaya.xlsx | REKAP JTM | 6. PASANG GARDU CANTOL (2) | 32 | Electroda tembaga 5/8" 2.5 meter | 0 | PASANG
2026-10-02 10:12 | 126/RAB/REN-ABU/2026 | MRN-61.PK-REHAB DAN / REKONDUKTORING JTM BARA | RAB Rehab Rekond JTM PT Artajaya.xlsx | REKAP JTM | 6. PASANG GARDU CANTOL (2) | 35 | Trafo dist- 20 kV 231/400 V 3P 100 kVA OD (Crane) | 0 | PASANG
2026-10-02 10:12 | 126/RAB/REN-ABU/2026 | MRN-61.PK-REHAB DAN / REKONDUKTORING JTM BARA | RAB Rehab Rekond JTM PT Artajaya.xlsx | REKAP JTM | 6. PASANG GARDU CANTOL (2) | 39 | YZER WERK ( PLAT FORM ) GALV 1 Tiang 2 Jurusan | 0 | PASANG
2026-10-02 10:12 | 126/RAB/REN-ABU/2026 | MRN-61.PK-REHAB DAN / REKONDUKTORING JTM BARA | RAB Rehab Rekond JTM PT Artajaya.xlsx | REKAP JTM | 6. PASANG GARDU CANTOL (2) | 40 | ARDE JTM PASANGAN DALAM | 0 | PASANG
2026-10-02 10:12 | 126/RAB/REN-ABU/2026 | MRN-61.PK-REHAB DAN / REKONDUKTORING JTM BARA | RAB Rehab Rekond JTM PT Artajaya.xlsx | REKAP JTM | 6. PASANG GARDU CANTOL (2) | 41 | ARDE JTM PASANGAN LUAR | 0 | PASANG
2026-10-02 10:12 | 126/RAB/REN-ABU/2026 | MRN-61.PK-REHAB DAN / REKONDUKTORING JTM BARA | RAB Rehab Rekond JTM PT Artajaya.xlsx | REKAP JTM | 6. PASANG GARDU CANTOL (2) | 42 | Dudukan Cut Out / Arrester 2000 mm UNP 100 Gal Komplit 1 Tiang | 0 | PASANG
2026-10-02 10:12 | 126/RAB/REN-ABU/2026 | MRN-61.PK-REHAB DAN / REKONDUKTORING JTM BARA | RAB Rehab Rekond JTM PT Artajaya.xlsx | REKAP JTM | 6. PASANG GARDU CANTOL (2) | 43 | Penghalang Panjat | 0 | PASANG
2026-10-02 10:12 | 126/RAB/REN-ABU/2026 | MRN-61.PK-REHAB DAN / REKONDUKTORING JTM BARA | RAB Rehab Rekond JTM PT Artajaya.xlsx | REKAP JTM | 6. PASANG GARDU CANTOL (2) | 44 | Tanda Kilat Besar Untuk Trafo Cantol | 0 | PASANG
2026-10-02 10:12 | 126/RAB/REN-ABU/2026 | MRN-61.PK-REHAB DAN / REKONDUKTORING JTM BARA | RAB Rehab Rekond JTM PT Artajaya.xlsx | REKAP JTM | 6. PASANG GARDU CANTOL (2) | 45 | Penomoran Gardu | 0 | PASANG
2026-10-02 10:12 | 126/RAB/REN-ABU/2026 | MRN-61.PK-REHAB DAN / REKONDUKTORING JTM BARA | RAB Rehab Rekond JTM PT Artajaya.xlsx | REKAP JTM | 6. PASANG GARDU CANTOL (2) | 46 | Pondasi Gardu 1 Tiang ( 0.45 m3 ) pembetonan bertulang | 0 | PASANG
2026-10-02 10:12 | 126/RAB/REN-ABU/2026 | MRN-61.PK-REHAB DAN / REKONDUKTORING JTM BARA | RAB Rehab Rekond JTM PT Artajaya.xlsx | REKAP JTM | 6. PASANG GARDU CANTOL (2) | 47 | Perisai binatang Untuk Arrester ( atas ) | 0 | PASANG
2026-10-02 10:12 | 126/RAB/REN-ABU/2026 | MRN-61.PK-REHAB DAN / REKONDUKTORING JTM BARA | RAB Rehab Rekond JTM PT Artajaya.xlsx | REKAP JTM | 6. PASANG GARDU CANTOL (2) | 48 | Perisai Binatang Untuk Cut Out ( Atas dan Bawah ) | 0 | PASANG
2026-10-02 10:12 | 126/RAB/REN-ABU/2026 | MRN-61.PK-REHAB DAN / REKONDUKTORING JTM BARA | RAB Rehab Rekond JTM PT Artajaya.xlsx | REKAP JTM | 6. PASANG GARDU CANTOL (2) | 49 | Perisai Binatang Untuk Bushing Primer Trafo. LBS. Recloser | 0 | PASANG
2026-10-02 10:12 | 126/RAB/REN-ABU/2026 | MRN-61.PK-REHAB DAN / REKONDUKTORING JTM BARA | RAB Rehab Rekond JTM PT Artajaya.xlsx | REKAP JTM | 6. PASANG GARDU CANTOL (2) | 51 | Penghalang Panjat Binatang | 0 | PASANG
2026-10-02 10:12 | 126/RAB/REN-ABU/2026 | MRN-61.PK-REHAB DAN / REKONDUKTORING JTM BARA | RAB Rehab Rekond JTM PT Artajaya.xlsx | REKAP JTM | 6. PASANG GARDU CANTOL (2) | 52 | Ijuk | 0 | PASANG
2026-10-02 10:12 | 126/RAB/REN-ABU/2026 | MRN-61.PK-REHAB DAN / REKONDUKTORING JTM BARA | RAB Rehab Rekond JTM PT Artajaya.xlsx | REKAP JTM | 6. PASANG GARDU CANTOL (2) | 53 | Pipa Jurusan Galvanize Lengkap | 0 | PASANG
2026-10-02 10:12 | 126/RAB/REN-ABU/2026 | MRN-61.PK-REHAB DAN / REKONDUKTORING JTM BARA | RAB Rehab Rekond JTM PT Artajaya.xlsx | REKAP JTM | 6. PASANG GARDU CANTOL (2) | 54 | Jurusan Gardu (BP Pipa Jurusan) | 0 | PASANG
2026-10-02 10:12 | 126/RAB/REN-ABU/2026 | MRN-61.PK-REHAB DAN / REKONDUKTORING JTM BARA | RAB Rehab Rekond JTM PT Artajaya.xlsx | REKAP JTM | 6. PASANG GARDU CANTOL (2) | 57 | Pipa Galvanis 3" 6m min 4mm | 0 | PASANG
2026-10-02 10:12 | 126/RAB/REN-ABU/2026 | MRN-61.PK-REHAB DAN / REKONDUKTORING JTM BARA | RAB Rehab Rekond JTM PT Artajaya.xlsx | REKAP JTM | 6. PASANG GARDU CANTOL (2) | 58 | Pole Band Galvanized 1/2 | 0 | PASANG
2026-10-02 10:12 | 126/RAB/REN-ABU/2026 | MRN-61.PK-REHAB DAN / REKONDUKTORING JTM BARA | RAB Rehab Rekond JTM PT Artajaya.xlsx | REKAP JTM | 6. PASANG GARDU CANTOL (2) | 59 | Pole Band Galvanized 2/2 | 0 | PASANG
2026-10-02 10:12 | 126/RAB/REN-ABU/2026 | MRN-61.PK-REHAB DAN / REKONDUKTORING JTM BARA | RAB Rehab Rekond JTM PT Artajaya.xlsx | REKAP JTM | 6. PASANG GARDU CANTOL (2) | 60 | Besi UNP 65x45x4.5 mm2 2500 mm hot dip > 70 | 0 | PASANG
2026-10-02 10:12 | 126/RAB/REN-ABU/2026 | MRN-61.PK-REHAB DAN / REKONDUKTORING JTM BARA | RAB Rehab Rekond JTM PT Artajaya.xlsx | REKAP JTM | 6. PASANG GARDU CANTOL (2) | 61 | Besi UNP 80x45x2.8 mm2 galv. hot dip > 70 | 0 | PASANG
2026-10-02 10:12 | 126/RAB/REN-ABU/2026 | MRN-61.PK-REHAB DAN / REKONDUKTORING JTM BARA | RAB Rehab Rekond JTM PT Artajaya.xlsx | REKAP JTM | 6. PASANG GARDU CANTOL (2) | 62 | Besi UNP 100x50x4.5 mm2 galv. hot dip > 70 | 0 | PASANG
2026-10-02 10:12 | 126/RAB/REN-ABU/2026 | MRN-61.PK-REHAB DAN / REKONDUKTORING JTM BARA | RAB Rehab Rekond JTM PT Artajaya.xlsx | REKAP JTM | 6. PASANG GARDU CANTOL (2) | 63 | Besi siku 50x50x4.5 mm2 Galv | 0 | PASANG
2026-10-02 10:12 | 126/RAB/REN-ABU/2026 | MRN-61.PK-REHAB DAN / REKONDUKTORING JTM BARA | RAB Rehab Rekond JTM PT Artajaya.xlsx | REKAP JTM | 6. PASANG GARDU CANTOL (2) | 64 | L-Bow PVC 3" | 0 | PASANG
2026-10-02 10:12 | 126/RAB/REN-ABU/2026 | MRN-61.PK-REHAB DAN / REKONDUKTORING JTM BARA | RAB Rehab Rekond JTM PT Artajaya.xlsx | REKAP JTM | 6. PASANG GARDU CANTOL (2) | 67 | Pengangkutan material dari/ke gudang | 2 | PASANG
2026-10-02 10:12 | 126/RAB/REN-ABU/2026 | MRN-61.PK-REHAB DAN / REKONDUKTORING JTM BARA | RAB Rehab Rekond JTM PT Artajaya.xlsx | REKAP JTM | 6. PASANG GARDU CANTOL (2) | 68 | Gambar as built drawing dengan koordinat | 2 | PASANG
2026-10-02 10:12 | 126/RAB/REN-ABU/2026 | MRN-61.PK-REHAB DAN / REKONDUKTORING JTM BARA | RAB Rehab Rekond JTM PT Artajaya.xlsx | REKAP JTM | 7. BONGKAR GARDU CANTOL (2) | 29 | Trafo dist- 20 kV 231/400 V 3P 100 kVA OD (Crane) | 0 | BONGKAR
2026-10-02 10:12 | 126/RAB/REN-ABU/2026 | MRN-61.PK-REHAB DAN / REKONDUKTORING JTM BARA | RAB Rehab Rekond JTM PT Artajaya.xlsx | REKAP JTM | 7. BONGKAR GARDU CANTOL (2) | 60 | Pengangkutan material dari/ke gudang | 1 | BONGKAR
2026-10-02 10:12 | 126/RAB/REN-ABU/2026 | MRN-61.PK-REHAB DAN / REKONDUKTORING JTM BARA | RAB Rehab Rekond JTM PT Artajaya.xlsx | REKAP JTM | 8. PASANG GARDU PORTAL (2) | 19 | Fuse Cut Out 24 KV 100 A Porselin/polimer +ACC | 0 | PASANG
2026-10-02 10:12 | 126/RAB/REN-ABU/2026 | MRN-61.PK-REHAB DAN / REKONDUKTORING JTM BARA | RAB Rehab Rekond JTM PT Artajaya.xlsx | REKAP JTM | 8. PASANG GARDU PORTAL (2) | 20 | Arrester 18 kV-24 kV; 5-10 kA Polimer/porselin +ACC | 0 | PASANG
2026-10-02 10:12 | 126/RAB/REN-ABU/2026 | MRN-61.PK-REHAB DAN / REKONDUKTORING JTM BARA | RAB Rehab Rekond JTM PT Artajaya.xlsx | REKAP JTM | 8. PASANG GARDU PORTAL (2) | 21 | Fuselink | 0 | PASANG
2026-10-02 10:12 | 126/RAB/REN-ABU/2026 | MRN-61.PK-REHAB DAN / REKONDUKTORING JTM BARA | RAB Rehab Rekond JTM PT Artajaya.xlsx | REKAP JTM | 8. PASANG GARDU PORTAL (2) | 22 | AAAC-AAACS uk. 70 mm2 | 0 | PASANG
2026-10-02 10:12 | 126/RAB/REN-ABU/2026 | MRN-61.PK-REHAB DAN / REKONDUKTORING JTM BARA | RAB Rehab Rekond JTM PT Artajaya.xlsx | REKAP JTM | 8. PASANG GARDU PORTAL (2) | 23 | LV Board 3 phs 4 jurusan 630A- 2 tiang | 0 | PASANG
2026-10-02 10:12 | 126/RAB/REN-ABU/2026 | MRN-61.PK-REHAB DAN / REKONDUKTORING JTM BARA | RAB Rehab Rekond JTM PT Artajaya.xlsx | REKAP JTM | 8. PASANG GARDU PORTAL (2) | 24 | NYY 1 x 70 mm2 -95 mm2 | 0 | PASANG
2026-10-02 10:12 | 126/RAB/REN-ABU/2026 | MRN-61.PK-REHAB DAN / REKONDUKTORING JTM BARA | RAB Rehab Rekond JTM PT Artajaya.xlsx | REKAP JTM | 8. PASANG GARDU PORTAL (2) | 25 | NYY 1 x 150 mm2 -300 mm2 | 0 | PASANG
2026-10-02 10:12 | 126/RAB/REN-ABU/2026 | MRN-61.PK-REHAB DAN / REKONDUKTORING JTM BARA | RAB Rehab Rekond JTM PT Artajaya.xlsx | REKAP JTM | 8. PASANG GARDU PORTAL (2) | 26 | Live line connector (LLC) 150-240 mm2 | 0 | PASANG
2026-10-02 10:12 | 126/RAB/REN-ABU/2026 | MRN-61.PK-REHAB DAN / REKONDUKTORING JTM BARA | RAB Rehab Rekond JTM PT Artajaya.xlsx | REKAP JTM | 8. PASANG GARDU PORTAL (2) | 27 | G Type Conn Press ( AL-70-150 mm²) | 0 | PASANG
2026-10-02 10:12 | 126/RAB/REN-ABU/2026 | MRN-61.PK-REHAB DAN / REKONDUKTORING JTM BARA | RAB Rehab Rekond JTM PT Artajaya.xlsx | REKAP JTM | 8. PASANG GARDU PORTAL (2) | 28 | Sepatu kabel CU/CU - 70 -95mm2 | 0 | PASANG
2026-10-02 10:12 | 126/RAB/REN-ABU/2026 | MRN-61.PK-REHAB DAN / REKONDUKTORING JTM BARA | RAB Rehab Rekond JTM PT Artajaya.xlsx | REKAP JTM | 8. PASANG GARDU PORTAL (2) | 29 | Sepatu kabel AL/CU 70mm2 | 0 | PASANG
2026-10-02 10:12 | 126/RAB/REN-ABU/2026 | MRN-61.PK-REHAB DAN / REKONDUKTORING JTM BARA | RAB Rehab Rekond JTM PT Artajaya.xlsx | REKAP JTM | 8. PASANG GARDU PORTAL (2) | 30 | Sepatu kabel CU/CU 150-300mm2 | 0 | PASANG
2026-10-02 10:12 | 126/RAB/REN-ABU/2026 | MRN-61.PK-REHAB DAN / REKONDUKTORING JTM BARA | RAB Rehab Rekond JTM PT Artajaya.xlsx | REKAP JTM | 8. PASANG GARDU PORTAL (2) | 31 | Comp Joint Connector Al-CU 70-95 mm2 | 0 | PASANG
2026-10-02 10:12 | 126/RAB/REN-ABU/2026 | MRN-61.PK-REHAB DAN / REKONDUKTORING JTM BARA | RAB Rehab Rekond JTM PT Artajaya.xlsx | REKAP JTM | 8. PASANG GARDU PORTAL (2) | 32 | Electroda tembaga 5/8" 2.5 meter | 0 | PASANG
2026-10-02 10:12 | 126/RAB/REN-ABU/2026 | MRN-61.PK-REHAB DAN / REKONDUKTORING JTM BARA | RAB Rehab Rekond JTM PT Artajaya.xlsx | REKAP JTM | 8. PASANG GARDU PORTAL (2) | 36 | Trafo dist- 20 kV 231/400 V 3P 250 kVA OD (Crane) | 0 | PASANG
2026-10-02 10:12 | 126/RAB/REN-ABU/2026 | MRN-61.PK-REHAB DAN / REKONDUKTORING JTM BARA | RAB Rehab Rekond JTM PT Artajaya.xlsx | REKAP JTM | 8. PASANG GARDU PORTAL (2) | 41 | YZER WERK ( PLAT FORM ) GALV 2 Tiang 4 Jurusan | 0 | PASANG
2026-10-02 10:12 | 126/RAB/REN-ABU/2026 | MRN-61.PK-REHAB DAN / REKONDUKTORING JTM BARA | RAB Rehab Rekond JTM PT Artajaya.xlsx | REKAP JTM | 8. PASANG GARDU PORTAL (2) | 42 | ARDE JTM PASANGAN DALAM | 0 | PASANG
2026-10-02 10:12 | 126/RAB/REN-ABU/2026 | MRN-61.PK-REHAB DAN / REKONDUKTORING JTM BARA | RAB Rehab Rekond JTM PT Artajaya.xlsx | REKAP JTM | 8. PASANG GARDU PORTAL (2) | 44 | Dudukan Cut Out / Arrester 2500 mm UNP 100 Gal Komplit 2 Tiang | 0 | PASANG
2026-10-02 10:12 | 126/RAB/REN-ABU/2026 | MRN-61.PK-REHAB DAN / REKONDUKTORING JTM BARA | RAB Rehab Rekond JTM PT Artajaya.xlsx | REKAP JTM | 8. PASANG GARDU PORTAL (2) | 45 | Penghalang Panjat | 0 | PASANG
2026-10-02 10:12 | 126/RAB/REN-ABU/2026 | MRN-61.PK-REHAB DAN / REKONDUKTORING JTM BARA | RAB Rehab Rekond JTM PT Artajaya.xlsx | REKAP JTM | 8. PASANG GARDU PORTAL (2) | 46 | Tanda Kilat Besar Untuk Trafo Portal | 0 | PASANG
2026-10-02 10:12 | 126/RAB/REN-ABU/2026 | MRN-61.PK-REHAB DAN / REKONDUKTORING JTM BARA | RAB Rehab Rekond JTM PT Artajaya.xlsx | REKAP JTM | 8. PASANG GARDU PORTAL (2) | 47 | Penomoran Gardu | 0 | PASANG
2026-10-02 10:12 | 126/RAB/REN-ABU/2026 | MRN-61.PK-REHAB DAN / REKONDUKTORING JTM BARA | RAB Rehab Rekond JTM PT Artajaya.xlsx | REKAP JTM | 8. PASANG GARDU PORTAL (2) | 48 | Pondasi Gardu 2 Tiang ( 1.5 m3 ) pembetonan bertulang | 0 | PASANG
2026-10-02 10:12 | 126/RAB/REN-ABU/2026 | MRN-61.PK-REHAB DAN / REKONDUKTORING JTM BARA | RAB Rehab Rekond JTM PT Artajaya.xlsx | REKAP JTM | 8. PASANG GARDU PORTAL (2) | 49 | Perisai binatang Untuk Arrester ( atas ) | 0 | PASANG
2026-10-02 10:12 | 126/RAB/REN-ABU/2026 | MRN-61.PK-REHAB DAN / REKONDUKTORING JTM BARA | RAB Rehab Rekond JTM PT Artajaya.xlsx | REKAP JTM | 8. PASANG GARDU PORTAL (2) | 50 | Perisai Binatang Untuk Cut Out ( Atas dan Bawah ) | 0 | PASANG
2026-10-02 10:12 | 126/RAB/REN-ABU/2026 | MRN-61.PK-REHAB DAN / REKONDUKTORING JTM BARA | RAB Rehab Rekond JTM PT Artajaya.xlsx | REKAP JTM | 8. PASANG GARDU PORTAL (2) | 51 | Perisai Binatang Untuk Bushing Primer Trafo. LBS. Recloser | 0 | PASANG
2026-10-02 10:12 | 126/RAB/REN-ABU/2026 | MRN-61.PK-REHAB DAN / REKONDUKTORING JTM BARA | RAB Rehab Rekond JTM PT Artajaya.xlsx | REKAP JTM | 8. PASANG GARDU PORTAL (2) | 55 | Pipa Jurusan Galvanize Lengkap | 0 | PASANG
2026-10-02 10:12 | 126/RAB/REN-ABU/2026 | MRN-61.PK-REHAB DAN / REKONDUKTORING JTM BARA | RAB Rehab Rekond JTM PT Artajaya.xlsx | REKAP JTM | 8. PASANG GARDU PORTAL (2) | 56 | Jurusan Gardu (BP Pipa Jurusan) | 0 | PASANG
2026-10-02 10:12 | 126/RAB/REN-ABU/2026 | MRN-61.PK-REHAB DAN / REKONDUKTORING JTM BARA | RAB Rehab Rekond JTM PT Artajaya.xlsx | REKAP JTM | 8. PASANG GARDU PORTAL (2) | 59 | Pipa Galvanis 3" 6m min 4mm | 0 | PASANG
2026-10-02 10:12 | 126/RAB/REN-ABU/2026 | MRN-61.PK-REHAB DAN / REKONDUKTORING JTM BARA | RAB Rehab Rekond JTM PT Artajaya.xlsx | REKAP JTM | 8. PASANG GARDU PORTAL (2) | 60 | Pole Band Galvanized 1/2 | 0 | PASANG
2026-10-02 10:12 | 126/RAB/REN-ABU/2026 | MRN-61.PK-REHAB DAN / REKONDUKTORING JTM BARA | RAB Rehab Rekond JTM PT Artajaya.xlsx | REKAP JTM | 8. PASANG GARDU PORTAL (2) | 61 | Pole Band Galvanized 2/2 | 0 | PASANG
2026-10-02 10:12 | 126/RAB/REN-ABU/2026 | MRN-61.PK-REHAB DAN / REKONDUKTORING JTM BARA | RAB Rehab Rekond JTM PT Artajaya.xlsx | REKAP JTM | 8. PASANG GARDU PORTAL (2) | 62 | Besi UNP 65x45x4.5 mm2 2500 mm hot dip > 70 | 0 | PASANG
2026-10-02 10:12 | 126/RAB/REN-ABU/2026 | MRN-61.PK-REHAB DAN / REKONDUKTORING JTM BARA | RAB Rehab Rekond JTM PT Artajaya.xlsx | REKAP JTM | 8. PASANG GARDU PORTAL (2) | 63 | Besi UNP 80x45x2.8 mm2 galv. hot dip > 70 | 0 | PASANG
2026-10-02 10:12 | 126/RAB/REN-ABU/2026 | MRN-61.PK-REHAB DAN / REKONDUKTORING JTM BARA | RAB Rehab Rekond JTM PT Artajaya.xlsx | REKAP JTM | 8. PASANG GARDU PORTAL (2) | 64 | Besi UNP 100x50x4.5 mm2 galv. hot dip > 70 | 0 | PASANG
2026-10-02 10:12 | 126/RAB/REN-ABU/2026 | MRN-61.PK-REHAB DAN / REKONDUKTORING JTM BARA | RAB Rehab Rekond JTM PT Artajaya.xlsx | REKAP JTM | 8. PASANG GARDU PORTAL (2) | 65 | Besi siku 50x50x4.5 mm2 Galv | 0 | PASANG
2026-10-02 10:12 | 126/RAB/REN-ABU/2026 | MRN-61.PK-REHAB DAN / REKONDUKTORING JTM BARA | RAB Rehab Rekond JTM PT Artajaya.xlsx | REKAP JTM | 8. PASANG GARDU PORTAL (2) | 67 | L-Bow PVC 3" | 0 | PASANG
2026-10-02 10:12 | 126/RAB/REN-ABU/2026 | MRN-61.PK-REHAB DAN / REKONDUKTORING JTM BARA | RAB Rehab Rekond JTM PT Artajaya.xlsx | REKAP JTM | 8. PASANG GARDU PORTAL (2) | 70 | Pengangkutan material dari/ke gudang | 3 | PASANG
2026-10-02 10:12 | 126/RAB/REN-ABU/2026 | MRN-61.PK-REHAB DAN / REKONDUKTORING JTM BARA | RAB Rehab Rekond JTM PT Artajaya.xlsx | REKAP JTM | 8. PASANG GARDU PORTAL (2) | 71 | Gambar as built drawing dengan koordinat | 3 | PASANG
2026-10-02 10:12 | 126/RAB/REN-ABU/2026 | MRN-61.PK-REHAB DAN / REKONDUKTORING JTM BARA | RAB Rehab Rekond JTM PT Artajaya.xlsx | REKAP JTM | 9. BONGKAR GARDU PORTAL (2) | 30 | Trafo dist- 20 kV 231/400 V 3P 160 kVA OD (Crane) | 0 | BONGKAR
2026-10-02 10:12 | 126/RAB/REN-ABU/2026 | MRN-61.PK-REHAB DAN / REKONDUKTORING JTM BARA | RAB Rehab Rekond JTM PT Artajaya.xlsx | REKAP JTM | 9. BONGKAR GARDU PORTAL (2) | 62 | Pengangkutan material dari/ke gudang | 1 | BONGKAR
2026-10-02 10:12 | 126/RAB/REN-ABU/2026 | MRN-61.PK-REHAB DAN / REKONDUKTORING JTM BARA | RAB Rehab Rekond JTM PT Artajaya.xlsx | REKAP JTM | 9. BONGKAR GARDU PORTAL (2) | 63 | Gambar as built drawing dengan koordinat | 0 | BONGKAR
2026-10-02 10:12 | 126/RAB/REN-ABU/2026 | MRN-61.PK-REHAB DAN / REKONDUKTORING JTM BARA | RAB Rehab Rekond JTM PT Artajaya.xlsx | REKAP JTM | 10. PASANG 1 SET KUBIKEL (2) | 10 | Kubikel LBS 24 KV;Kubikel PT 24 KV;Kubikel CB/CT 24 KV; Kubikel F LBS 24 kV ;kubikel metering (CT/PT) | 0 | PASANG
2026-10-02 10:12 | 126/RAB/REN-ABU/2026 | MRN-61.PK-REHAB DAN / REKONDUKTORING JTM BARA | RAB Rehab Rekond JTM PT Artajaya.xlsx | REKAP JTM | 10. PASANG 1 SET KUBIKEL (2) | 11 | Dudukan Kubikel dengan UNP | 0 | PASANG
2026-10-02 10:12 | 126/RAB/REN-ABU/2026 | MRN-61.PK-REHAB DAN / REKONDUKTORING JTM BARA | RAB Rehab Rekond JTM PT Artajaya.xlsx | REKAP JTM | 10. PASANG 1 SET KUBIKEL (2) | 12 | CT 20KV 10-20/5-5A s.d 200-400/5-5A class 0.2s | 0 | PASANG
2026-10-02 10:12 | 126/RAB/REN-ABU/2026 | MRN-61.PK-REHAB DAN / REKONDUKTORING JTM BARA | RAB Rehab Rekond JTM PT Artajaya.xlsx | REKAP JTM | 10. PASANG 1 SET KUBIKEL (2) | 13 | Arcrilic penutup bawah | 0 | PASANG
2026-10-02 10:12 | 126/RAB/REN-ABU/2026 | MRN-61.PK-REHAB DAN / REKONDUKTORING JTM BARA | RAB Rehab Rekond JTM PT Artajaya.xlsx | REKAP JTM | 10. PASANG 1 SET KUBIKEL (2) | 14 | Power Supply Unit Output 12-24 VDC 10A | 0 | PASANG
2026-10-02 10:12 | 126/RAB/REN-ABU/2026 | MRN-61.PK-REHAB DAN / REKONDUKTORING JTM BARA | RAB Rehab Rekond JTM PT Artajaya.xlsx | REKAP JTM | 10. PASANG 1 SET KUBIKEL (2) | 15 | Kabel Adaptor untuk koneksi kubikel uk.150.240.300mm2 | 0 | PASANG
2026-10-02 10:12 | 126/RAB/REN-ABU/2026 | MRN-61.PK-REHAB DAN / REKONDUKTORING JTM BARA | RAB Rehab Rekond JTM PT Artajaya.xlsx | REKAP JTM | 10. PASANG 1 SET KUBIKEL (2) | 16 | Pengangkutan material dari/ke gudang | 0 | PASANG
2026-10-02 10:12 | 126/RAB/REN-ABU/2026 | MRN-61.PK-REHAB DAN / REKONDUKTORING JTM BARA | RAB Rehab Rekond JTM PT Artajaya.xlsx | REKAP JTM | 10. PASANG 1 SET KUBIKEL (2) | 17 | Gambar as built drawing dengan koordinat | 0 | PASANG
2026-10-02 10:12 | 126/RAB/REN-ABU/2026 | MRN-61.PK-REHAB DAN / REKONDUKTORING JTM BARA | RAB Rehab Rekond JTM PT Artajaya.xlsx | REKAP JTM | 11. BONGKAR 1 SET KUBIKEL (2) | 10 | Kubikel LBS 24 KV;Kubikel PT 24 KV;Kubikel CB/CT 24 KV; Kubikel F LBS 24 kV ;kubikel metering (CT/PT) | 0 | BONGKAR
2026-10-02 10:12 | 126/RAB/REN-ABU/2026 | MRN-61.PK-REHAB DAN / REKONDUKTORING JTM BARA | RAB Rehab Rekond JTM PT Artajaya.xlsx | REKAP JTM | 11. BONGKAR 1 SET KUBIKEL (2) | 16 | Pengangkutan material dari/ke gudang | 1 | BONGKAR
2026-10-02 10:12 | 126/RAB/REN-ABU/2026 | MRN-61.PK-REHAB DAN / REKONDUKTORING JTM BARA | RAB Rehab Rekond JTM PT Artajaya.xlsx | REKAP JTM | 11. BONGKAR 1 SET KUBIKEL (2) | 17 | Gambar as built drawing dengan koordinat | 1 | BONGKAR
2026-10-02 10:12 | 126/RAB/REN-ABU/2026 | MRN-61.PK-REHAB DAN / REKONDUKTORING JTM BARA | RAB Rehab Rekond JTM PT Artajaya.xlsx | REKAP JTM | 12. PASANG 1 SET APP TM (2) | 9 | kWh Meter 3P 5A . 57/100V class 0.5s / Kwh Exim | 0 | PASANG
2026-10-02 10:12 | 126/RAB/REN-ABU/2026 | MRN-61.PK-REHAB DAN / REKONDUKTORING JTM BARA | RAB Rehab Rekond JTM PT Artajaya.xlsx | REKAP JTM | 12. PASANG 1 SET APP TM (2) | 10 | Kotak APP type khusus (untuk plg TM) /Box Kwh Exim | 0 | PASANG
2026-10-02 10:12 | 126/RAB/REN-ABU/2026 | MRN-61.PK-REHAB DAN / REKONDUKTORING JTM BARA | RAB Rehab Rekond JTM PT Artajaya.xlsx | REKAP JTM | 12. PASANG 1 SET APP TM (2) | 11 | NYAF 1x4mm2 (merah/kuning/biru) | 0 | PASANG
2026-10-02 10:12 | 126/RAB/REN-ABU/2026 | MRN-61.PK-REHAB DAN / REKONDUKTORING JTM BARA | RAB Rehab Rekond JTM PT Artajaya.xlsx | REKAP JTM | 12. PASANG 1 SET APP TM (2) | 12 | NYAF 1x6mm2 (merah/kuning/biru) | 0 | PASANG
2026-10-02 10:12 | 126/RAB/REN-ABU/2026 | MRN-61.PK-REHAB DAN / REKONDUKTORING JTM BARA | RAB Rehab Rekond JTM PT Artajaya.xlsx | REKAP JTM | 12. PASANG 1 SET APP TM (2) | 13 | NYAF 1x2.5mm2 (merah/kuning/biru) | 0 | PASANG
2026-10-02 10:12 | 126/RAB/REN-ABU/2026 | MRN-61.PK-REHAB DAN / REKONDUKTORING JTM BARA | RAB Rehab Rekond JTM PT Artajaya.xlsx | REKAP JTM | 12. PASANG 1 SET APP TM (2) | 14 | Pipa PVC 1" | 0 | PASANG
2026-10-02 10:12 | 126/RAB/REN-ABU/2026 | MRN-61.PK-REHAB DAN / REKONDUKTORING JTM BARA | RAB Rehab Rekond JTM PT Artajaya.xlsx | REKAP JTM | 12. PASANG 1 SET APP TM (2) | 15 | L Bow PVC 1" | 0 | PASANG
2026-10-02 10:12 | 126/RAB/REN-ABU/2026 | MRN-61.PK-REHAB DAN / REKONDUKTORING JTM BARA | RAB Rehab Rekond JTM PT Artajaya.xlsx | REKAP JTM | 12. PASANG 1 SET APP TM (2) | 16 | Dyna Bolt | 0 | PASANG
2026-10-02 10:12 | 126/RAB/REN-ABU/2026 | MRN-61.PK-REHAB DAN / REKONDUKTORING JTM BARA | RAB Rehab Rekond JTM PT Artajaya.xlsx | REKAP JTM | 12. PASANG 1 SET APP TM (2) | 17 | Pengangkutan material dari/ke gudang | 1 | PASANG
2026-10-02 10:12 | 126/RAB/REN-ABU/2026 | MRN-61.PK-REHAB DAN / REKONDUKTORING JTM BARA | RAB Rehab Rekond JTM PT Artajaya.xlsx | REKAP JTM | 12. PASANG 1 SET APP TM (2) | 18 | Gambar as built drawing dengan koordinat | 1 | PASANG
2026-10-02 10:12 | 126/RAB/REN-ABU/2026 | MRN-61.PK-REHAB DAN / REKONDUKTORING JTM BARA | RAB Rehab Rekond JTM PT Artajaya.xlsx | REKAP JTM | 13. BONGKAR 1 SET APP TM (2) | 9 | kWh Meter 3P 5A . 57/100V class 0.5s / Kwh Exim | 0 | BONGKAR
2026-10-02 10:12 | 126/RAB/REN-ABU/2026 | MRN-61.PK-REHAB DAN / REKONDUKTORING JTM BARA | RAB Rehab Rekond JTM PT Artajaya.xlsx | REKAP JTM | 13. BONGKAR 1 SET APP TM (2) | 10 | Kotak APP type khusus (untuk plg TM) /Box Kwh Exim | 0 | BONGKAR
2026-10-02 10:12 | 126/RAB/REN-ABU/2026 | MRN-61.PK-REHAB DAN / REKONDUKTORING JTM BARA | RAB Rehab Rekond JTM PT Artajaya.xlsx | REKAP JTM | 13. BONGKAR 1 SET APP TM (2) | 11 | NYAF 1x4mm2 (merah/kuning/biru) | 0 | BONGKAR
2026-10-02 10:12 | 126/RAB/REN-ABU/2026 | MRN-61.PK-REHAB DAN / REKONDUKTORING JTM BARA | RAB Rehab Rekond JTM PT Artajaya.xlsx | REKAP JTM | 13. BONGKAR 1 SET APP TM (2) | 12 | NYAF 1x6mm2 (merah/kuning/biru) | 0 | BONGKAR
2026-10-02 10:12 | 126/RAB/REN-ABU/2026 | MRN-61.PK-REHAB DAN / REKONDUKTORING JTM BARA | RAB Rehab Rekond JTM PT Artajaya.xlsx | REKAP JTM | 13. BONGKAR 1 SET APP TM (2) | 13 | NYAF 1x2.5mm2 (merah/kuning/biru) | 0 | BONGKAR
2026-10-02 10:12 | 126/RAB/REN-ABU/2026 | MRN-61.PK-REHAB DAN / REKONDUKTORING JTM BARA | RAB Rehab Rekond JTM PT Artajaya.xlsx | REKAP JTM | 13. BONGKAR 1 SET APP TM (2) | 14 | Pipa PVC 1" | 0 | BONGKAR
2026-10-02 10:12 | 126/RAB/REN-ABU/2026 | MRN-61.PK-REHAB DAN / REKONDUKTORING JTM BARA | RAB Rehab Rekond JTM PT Artajaya.xlsx | REKAP JTM | 13. BONGKAR 1 SET APP TM (2) | 15 | L Bow PVC 1" | 0 | BONGKAR
2026-10-02 10:12 | 126/RAB/REN-ABU/2026 | MRN-61.PK-REHAB DAN / REKONDUKTORING JTM BARA | RAB Rehab Rekond JTM PT Artajaya.xlsx | REKAP JTM | 13. BONGKAR 1 SET APP TM (2) | 16 | Pengangkutan material dari/ke gudang | 1 | BONGKAR
2026-10-02 10:12 | 126/RAB/REN-ABU/2026 | MRN-61.PK-REHAB DAN / REKONDUKTORING JTM BARA | RAB Rehab Rekond JTM PT Artajaya.xlsx | REKAP JTM | 13. BONGKAR 1 SET APP TM (2) | 17 | Gambar as built drawing dengan koordinat | 1 | BONGKAR
2026-10-02 10:12 | 126/RAB/REN-ABU/2026 | MRN-61.PK-REHAB DAN / REKONDUKTORING JTM BARA | RAB Rehab Rekond JTM PT Artajaya.xlsx | REKAP JTM | 14. PASANG SR APP 3 PHASA P (2) | 9 | CT;380/220V;RING;75-300/5A;0.5;15VA;ID | 0 | PASANG
2026-10-02 10:12 | 126/RAB/REN-ABU/2026 | MRN-61.PK-REHAB DAN / REKONDUKTORING JTM BARA | RAB Rehab Rekond JTM PT Artajaya.xlsx | REKAP JTM | 14. PASANG SR APP 3 PHASA P (2) | 10 | MCCB 3P 63-400 A 220/380 V | 0 | PASANG
2026-10-02 10:12 | 126/RAB/REN-ABU/2026 | MRN-61.PK-REHAB DAN / REKONDUKTORING JTM BARA | RAB Rehab Rekond JTM PT Artajaya.xlsx | REKAP JTM | 14. PASANG SR APP 3 PHASA P (2) | 11 | kWh Meter 3P Pengukuran Tak Langsung | 0 | PASANG
2026-10-02 10:12 | 126/RAB/REN-ABU/2026 | MRN-61.PK-REHAB DAN / REKONDUKTORING JTM BARA | RAB Rehab Rekond JTM PT Artajaya.xlsx | REKAP JTM | 14. PASANG SR APP 3 PHASA P (2) | 17 | MPB 3P 230/400 V 5(80)A class 1 | 0 | PASANG
2026-10-02 10:12 | 126/RAB/REN-ABU/2026 | MRN-61.PK-REHAB DAN / REKONDUKTORING JTM BARA | RAB Rehab Rekond JTM PT Artajaya.xlsx | REKAP JTM | 14. PASANG SR APP 3 PHASA P (2) | 18 | Box APP - Kast Type VI 53 - 197 KVA | 0 | PASANG
2026-10-02 10:12 | 126/RAB/REN-ABU/2026 | MRN-61.PK-REHAB DAN / REKONDUKTORING JTM BARA | RAB Rehab Rekond JTM PT Artajaya.xlsx | REKAP JTM | 14. PASANG SR APP 3 PHASA P (2) | 19 | NYAF 1x25mm2 (merah/kuning/biru) | 0 | PASANG
2026-10-02 10:12 | 126/RAB/REN-ABU/2026 | MRN-61.PK-REHAB DAN / REKONDUKTORING JTM BARA | RAB Rehab Rekond JTM PT Artajaya.xlsx | REKAP JTM | 14. PASANG SR APP 3 PHASA P (2) | 20 | NYAF 1x16mm2 (merah/kuning/biru) | 0 | PASANG
2026-10-02 10:12 | 126/RAB/REN-ABU/2026 | MRN-61.PK-REHAB DAN / REKONDUKTORING JTM BARA | RAB Rehab Rekond JTM PT Artajaya.xlsx | REKAP JTM | 14. PASANG SR APP 3 PHASA P (2) | 21 | NYAF 1x10mm2 (merah/kuning/biru) | 0 | PASANG
2026-10-02 10:12 | 126/RAB/REN-ABU/2026 | MRN-61.PK-REHAB DAN / REKONDUKTORING JTM BARA | RAB Rehab Rekond JTM PT Artajaya.xlsx | REKAP JTM | 14. PASANG SR APP 3 PHASA P (2) | 22 | NYAF 1x6mm2 (merah/kuning/biru) | 0 | PASANG
2026-10-02 10:12 | 126/RAB/REN-ABU/2026 | MRN-61.PK-REHAB DAN / REKONDUKTORING JTM BARA | RAB Rehab Rekond JTM PT Artajaya.xlsx | REKAP JTM | 14. PASANG SR APP 3 PHASA P (2) | 23 | Sepatu kabel CU/CU 150-300mm2 | 0 | PASANG
2026-10-02 10:12 | 126/RAB/REN-ABU/2026 | MRN-61.PK-REHAB DAN / REKONDUKTORING JTM BARA | RAB Rehab Rekond JTM PT Artajaya.xlsx | REKAP JTM | 14. PASANG SR APP 3 PHASA P (2) | 24 | Sepatu kabel CU/CU - 70 -95mm2 | 0 | PASANG
2026-10-02 10:12 | 126/RAB/REN-ABU/2026 | MRN-61.PK-REHAB DAN / REKONDUKTORING JTM BARA | RAB Rehab Rekond JTM PT Artajaya.xlsx | REKAP JTM | 14. PASANG SR APP 3 PHASA P (2) | 25 | Sepatu kabel CU/CU 35-50mm2 | 0 | PASANG
2026-10-02 10:12 | 126/RAB/REN-ABU/2026 | MRN-61.PK-REHAB DAN / REKONDUKTORING JTM BARA | RAB Rehab Rekond JTM PT Artajaya.xlsx | REKAP JTM | 14. PASANG SR APP 3 PHASA P (2) | 26 | Comp Joint Connector Al-CU 70-95 mm2 | 0 | PASANG
2026-10-02 10:12 | 126/RAB/REN-ABU/2026 | MRN-61.PK-REHAB DAN / REKONDUKTORING JTM BARA | RAB Rehab Rekond JTM PT Artajaya.xlsx | REKAP JTM | 14. PASANG SR APP 3 PHASA P (2) | 27 | Sepatu Kabel CU 6-25 mm² | 0 | PASANG
2026-10-02 10:12 | 126/RAB/REN-ABU/2026 | MRN-61.PK-REHAB DAN / REKONDUKTORING JTM BARA | RAB Rehab Rekond JTM PT Artajaya.xlsx | REKAP JTM | 14. PASANG SR APP 3 PHASA P (2) | 28 | Semen Konduktif + Tanah Resitificity Rendah | 0 | PASANG
2026-10-02 10:12 | 126/RAB/REN-ABU/2026 | MRN-61.PK-REHAB DAN / REKONDUKTORING JTM BARA | RAB Rehab Rekond JTM PT Artajaya.xlsx | REKAP JTM | 14. PASANG SR APP 3 PHASA P (2) | 29 | Arde TR Pasangan Luar | 0 | PASANG
2026-10-02 10:12 | 126/RAB/REN-ABU/2026 | MRN-61.PK-REHAB DAN / REKONDUKTORING JTM BARA | RAB Rehab Rekond JTM PT Artajaya.xlsx | REKAP JTM | 14. PASANG SR APP 3 PHASA P (2) | 30 | Electroda tembaga 5/8" 2.5 meter | 1 | PASANG
2026-10-02 10:12 | 126/RAB/REN-ABU/2026 | MRN-61.PK-REHAB DAN / REKONDUKTORING JTM BARA | RAB Rehab Rekond JTM PT Artajaya.xlsx | REKAP JTM | 14. PASANG SR APP 3 PHASA P (2) | 31 | Pengangkutan material dari/ke gudang | 0 | PASANG
2026-10-02 10:12 | 126/RAB/REN-ABU/2026 | MRN-61.PK-REHAB DAN / REKONDUKTORING JTM BARA | RAB Rehab Rekond JTM PT Artajaya.xlsx | REKAP JTM | 14. PASANG SR APP 3 PHASA P (2) | 32 | Gambar as built drawing dengan koordinat | 0 | PASANG
2026-10-02 10:12 | 126/RAB/REN-ABU/2026 | MRN-61.PK-REHAB DAN / REKONDUKTORING JTM BARA | RAB Rehab Rekond JTM PT Artajaya.xlsx | REKAP JTM | 15. BONGKAR SR APP 3 PHASA (2) | 9 | CT;380/220V;RING;75-300/5A;0.5;15VA;ID | 0 | BONGKAR
2026-10-02 10:12 | 126/RAB/REN-ABU/2026 | MRN-61.PK-REHAB DAN / REKONDUKTORING JTM BARA | RAB Rehab Rekond JTM PT Artajaya.xlsx | REKAP JTM | 15. BONGKAR SR APP 3 PHASA (2) | 10 | MCCB 3P 63-400 A 220/380 V | 0 | BONGKAR
2026-10-02 10:12 | 126/RAB/REN-ABU/2026 | MRN-61.PK-REHAB DAN / REKONDUKTORING JTM BARA | RAB Rehab Rekond JTM PT Artajaya.xlsx | REKAP JTM | 15. BONGKAR SR APP 3 PHASA (2) | 11 | kWh Meter 3P Pengukuran Tak Langsung | 0 | BONGKAR
2026-10-02 10:12 | 126/RAB/REN-ABU/2026 | MRN-61.PK-REHAB DAN / REKONDUKTORING JTM BARA | RAB Rehab Rekond JTM PT Artajaya.xlsx | REKAP JTM | 15. BONGKAR SR APP 3 PHASA (2) | 12 | NYFGBY 4x150mm2 | 0 | BONGKAR
2026-10-02 10:12 | 126/RAB/REN-ABU/2026 | MRN-61.PK-REHAB DAN / REKONDUKTORING JTM BARA | RAB Rehab Rekond JTM PT Artajaya.xlsx | REKAP JTM | 15. BONGKAR SR APP 3 PHASA (2) | 13 | NYFGBY 4x120mm2 | 0 | BONGKAR
2026-10-02 10:12 | 126/RAB/REN-ABU/2026 | MRN-61.PK-REHAB DAN / REKONDUKTORING JTM BARA | RAB Rehab Rekond JTM PT Artajaya.xlsx | REKAP JTM | 15. BONGKAR SR APP 3 PHASA (2) | 14 | NYFGBY 4x95mm2 | 0 | BONGKAR
2026-10-02 10:12 | 126/RAB/REN-ABU/2026 | MRN-61.PK-REHAB DAN / REKONDUKTORING JTM BARA | RAB Rehab Rekond JTM PT Artajaya.xlsx | REKAP JTM | 15. BONGKAR SR APP 3 PHASA (2) | 15 | NYFGBY 4x70mm2 | 0 | BONGKAR
2026-10-02 10:12 | 126/RAB/REN-ABU/2026 | MRN-61.PK-REHAB DAN / REKONDUKTORING JTM BARA | RAB Rehab Rekond JTM PT Artajaya.xlsx | REKAP JTM | 15. BONGKAR SR APP 3 PHASA (2) | 16 | NYFGBY 4x50mm2 | 0 | BONGKAR
2026-10-02 10:12 | 126/RAB/REN-ABU/2026 | MRN-61.PK-REHAB DAN / REKONDUKTORING JTM BARA | RAB Rehab Rekond JTM PT Artajaya.xlsx | REKAP JTM | 15. BONGKAR SR APP 3 PHASA (2) | 17 | MPB 3P 230/400 V 5(80)A class 1 | 0 | BONGKAR
2026-10-02 10:12 | 126/RAB/REN-ABU/2026 | MRN-61.PK-REHAB DAN / REKONDUKTORING JTM BARA | RAB Rehab Rekond JTM PT Artajaya.xlsx | REKAP JTM | 15. BONGKAR SR APP 3 PHASA (2) | 18 | Box APP - Kast Type VI 53 - 197 KVA | 0 | BONGKAR
2026-10-02 10:12 | 126/RAB/REN-ABU/2026 | MRN-61.PK-REHAB DAN / REKONDUKTORING JTM BARA | RAB Rehab Rekond JTM PT Artajaya.xlsx | REKAP JTM | 15. BONGKAR SR APP 3 PHASA (2) | 19 | NYAF 1x25mm2 (merah/kuning/biru) | 0 | BONGKAR
2026-10-02 10:12 | 126/RAB/REN-ABU/2026 | MRN-61.PK-REHAB DAN / REKONDUKTORING JTM BARA | RAB Rehab Rekond JTM PT Artajaya.xlsx | REKAP JTM | 15. BONGKAR SR APP 3 PHASA (2) | 20 | NYAF 1x16mm2 (merah/kuning/biru) | 0 | BONGKAR
2026-10-02 10:12 | 126/RAB/REN-ABU/2026 | MRN-61.PK-REHAB DAN / REKONDUKTORING JTM BARA | RAB Rehab Rekond JTM PT Artajaya.xlsx | REKAP JTM | 15. BONGKAR SR APP 3 PHASA (2) | 21 | NYAF 1x10mm2 (merah/kuning/biru) | 0 | BONGKAR
2026-10-02 10:12 | 126/RAB/REN-ABU/2026 | MRN-61.PK-REHAB DAN / REKONDUKTORING JTM BARA | RAB Rehab Rekond JTM PT Artajaya.xlsx | REKAP JTM | 15. BONGKAR SR APP 3 PHASA (2) | 22 | NYAF 1x6mm2 (merah/kuning/biru) | 0 | BONGKAR
2026-10-02 10:12 | 126/RAB/REN-ABU/2026 | MRN-61.PK-REHAB DAN / REKONDUKTORING JTM BARA | RAB Rehab Rekond JTM PT Artajaya.xlsx | REKAP JTM | 15. BONGKAR SR APP 3 PHASA (2) | 23 | Arde TR Pasangan Luar | 0 | BONGKAR
2026-10-02 10:12 | 126/RAB/REN-ABU/2026 | MRN-61.PK-REHAB DAN / REKONDUKTORING JTM BARA | RAB Rehab Rekond JTM PT Artajaya.xlsx | REKAP JTM | 15. BONGKAR SR APP 3 PHASA (2) | 24 | Pengangkutan material dari/ke gudang | 0 | BONGKAR
2026-10-02 10:12 | 126/RAB/REN-ABU/2026 | MRN-61.PK-REHAB DAN / REKONDUKTORING JTM BARA | RAB Rehab Rekond JTM PT Artajaya.xlsx | REKAP JTM | 15. BONGKAR SR APP 3 PHASA (2) | 25 | Gambar as built drawing dengan koordinat | 0 | BONGKAR
2026-10-02 10:12 | 126/RAB/REN-ABU/2026 | MRN-61.PK-REHAB DAN / REKONDUKTORING JTM BARA | RAB Rehab Rekond JTM PT Artajaya.xlsx | REKAP JTM | 18. PASANG CATU DAYA DAN MO (2) | 9 | UGB Mobil + mobilisasi non BBM | 0 | PASANG
2026-10-02 10:12 | 126/RAB/REN-ABU/2026 | MRN-61.PK-REHAB DAN / REKONDUKTORING JTM BARA | RAB Rehab Rekond JTM PT Artajaya.xlsx | REKAP JTM | 18. PASANG CATU DAYA DAN MO (2) | 10 | UGB Portable + mobilisasi non BBM | 0 | PASANG
2026-10-02 10:12 | 126/RAB/REN-ABU/2026 | MRN-61.PK-REHAB DAN / REKONDUKTORING JTM BARA | RAB Rehab Rekond JTM PT Artajaya.xlsx | REKAP JTM | 18. PASANG CATU DAYA DAN MO (2) | 18 | Live line connector (LLC) 150-240 mm2 | 0 | PASANG
2026-10-02 10:12 | 126/RAB/REN-ABU/2026 | MRN-61.PK-REHAB DAN / REKONDUKTORING JTM BARA | RAB Rehab Rekond JTM PT Artajaya.xlsx | REKAP JTM | 18. PASANG CATU DAYA DAN MO (2) | 21 | MDP (Main Distribution Panel) | 0 | PASANG
2026-10-02 10:12 | 126/RAB/REN-ABU/2026 | MRN-61.PK-REHAB DAN / REKONDUKTORING JTM BARA | RAB Rehab Rekond JTM PT Artajaya.xlsx | REKAP JTM | 19. BONGKAR CATU DAYA DAN M (2) | 9 | UGB Mobil + mobilisasi non BBM | 0 | BONGKAR
2026-10-02 10:12 | 126/RAB/REN-ABU/2026 | MRN-61.PK-REHAB DAN / REKONDUKTORING JTM BARA | RAB Rehab Rekond JTM PT Artajaya.xlsx | REKAP JTM | 19. BONGKAR CATU DAYA DAN M (2) | 10 | UGB Portable + mobilisasi non BBM | 0 | BONGKAR
2026-10-02 10:12 | 126/RAB/REN-ABU/2026 | MRN-61.PK-REHAB DAN / REKONDUKTORING JTM BARA | RAB Rehab Rekond JTM PT Artajaya.xlsx | REKAP JTM | 19. BONGKAR CATU DAYA DAN M (2) | 18 | MDP (Main Distribution Panel) | 0 | BONGKAR
2026-10-02 10:12 | 126/RAB/REN-ABU/2026 | MRN-61.PK-REHAB DAN / REKONDUKTORING JTM BARA | RAB Rehab Rekond JTM PT Artajaya.xlsx | REKAP JTM | 23. PELURUSAN TIANG (2) | 9 | Pelurusan (Penegakan) Tiang Beton 13;350/350+E daN | 0 | LAINNYA
2026-10-02 10:12 | 126/RAB/REN-ABU/2026 | MRN-61.PK-REHAB DAN / REKONDUKTORING JTM BARA | RAB Rehab Rekond JTM PT Artajaya.xlsx | REKAP JTM | 23. PELURUSAN TIANG (2) | 10 | Pelurusan (Penegakan) Tiang Beton 11;200/200 + E daN | 0 | LAINNYA
2026-10-02 10:12 | 126/RAB/REN-ABU/2026 | MRN-61.PK-REHAB DAN / REKONDUKTORING JTM BARA | RAB Rehab Rekond JTM PT Artajaya.xlsx | REKAP JTM | 23. PELURUSAN TIANG (2) | 11 | Pelurusan (Penegakan) Tiang besi/baja 13; 350/350+E daN | 0 | LAINNYA
2026-10-02 10:12 | 126/RAB/REN-ABU/2026 | MRN-61.PK-REHAB DAN / REKONDUKTORING JTM BARA | RAB Rehab Rekond JTM PT Artajaya.xlsx | REKAP JTM | 24. PENGENCANGAN AAACS (2) | 8 | Pengencangan AAAC-AAACS uk. 70-240mm2 | 0 | LAINNYA
2026-10-02 10:12 | 126/RAB/REN-ABU/2026 | MRN-61.PK-REHAB DAN / REKONDUKTORING JTM BARA | RAB Rehab Rekond JTM PT Artajaya.xlsx | REKAP JTM | 25. PENGENCANGAN MVTIC (2) | 9 | Pengencangan MVTIC 3x150+1x95 mm2 | 0 | LAINNYA
2026-10-02 10:12 | 126/RAB/REN-ABU/2026 | MRN-61.PK-REHAB DAN / REKONDUKTORING JTM BARA | RAB Rehab Rekond JTM PT Artajaya.xlsx | REKAP JTM | 26. PEMASANGAN GAL WIRE | 9 | Galvanized Steel Wire 70 mm2 | 0 | PASANG
2026-10-02 10:12 | 126/RAB/REN-ABU/2026 | MRN-61.PK-REHAB DAN / REKONDUKTORING JTM BARA | RAB Rehab Rekond JTM PT Artajaya.xlsx | REKAP JTM | 26. PEMASANGAN GAL WIRE | 10 | Wire Clip 3/4" | 0 | PASANG
2026-10-02 10:12 | 126/RAB/REN-ABU/2026 | MRN-61.PK-REHAB DAN / REKONDUKTORING JTM BARA | RAB Rehab Rekond JTM PT Artajaya.xlsx | REKAP JTM | 26. PEMASANGAN GAL WIRE | 11 | Preformed Grip 70/35 mm | 0 | PASANG
2026-10-02 10:12 | 126/RAB/REN-ABU/2026 | MRN-61.PK-REHAB DAN / REKONDUKTORING JTM BARA | RAB Rehab Rekond JTM PT Artajaya.xlsx | REKAP JTM | 27. PEMBONGKARAN GAL WIRE (2) | 9 | Galvanized Steel Wire 70 mm2 | 0 | BONGKAR
2026-10-02 10:12 | 126/RAB/REN-ABU/2026 | MRN-61.PK-REHAB DAN / REKONDUKTORING JTM BARA | RAB Rehab Rekond JTM PT Artajaya.xlsx | REKAP JTM | 27. PEMBONGKARAN GAL WIRE (2) | 10 | Wire Clip 3/4" | 0 | BONGKAR
2026-10-02 10:12 | 126/RAB/REN-ABU/2026 | MRN-61.PK-REHAB DAN / REKONDUKTORING JTM BARA | RAB Rehab Rekond JTM PT Artajaya.xlsx | REKAP JTM | 27. PEMBONGKARAN GAL WIRE (2) | 11 | Preformed Grip 70/35 mm | 0 | BONGKAR
2026-10-02 10:14 | 127/RAB/REN-ABU/2026 | MRN-61.PK-REHAB DAN / REKONDUKTORING JTM BARA | RAB Rehab Rekond JTM PT Dhana Elektrik.xlsx | REKAP JTM | 1. PASANG JTM AAACS (2) | 11 | TRECKSCHOOR TM | 5 | PASANG
2026-10-02 10:14 | 127/RAB/REN-ABU/2026 | MRN-61.PK-REHAB DAN / REKONDUKTORING JTM BARA | RAB Rehab Rekond JTM PT Dhana Elektrik.xlsx | REKAP JTM | 1. PASANG JTM AAACS (2) | 13 | KONTRAMAST TM | 3 | PASANG
2026-10-02 10:14 | 127/RAB/REN-ABU/2026 | MRN-61.PK-REHAB DAN / REKONDUKTORING JTM BARA | RAB Rehab Rekond JTM PT Dhana Elektrik.xlsx | REKAP JTM | 1. PASANG JTM AAACS (2) | 15 | DRUCK SCHOOR TM | 2 | PASANG
2026-10-02 10:14 | 127/RAB/REN-ABU/2026 | MRN-61.PK-REHAB DAN / REKONDUKTORING JTM BARA | RAB Rehab Rekond JTM PT Dhana Elektrik.xlsx | REKAP JTM | 1. PASANG JTM AAACS (2) | 16 | Cross arm type A.1 2000 hot dip galv.70-100 + steel plate | 5 | PASANG
2026-10-02 10:14 | 127/RAB/REN-ABU/2026 | MRN-61.PK-REHAB DAN / REKONDUKTORING JTM BARA | RAB Rehab Rekond JTM PT Dhana Elektrik.xlsx | REKAP JTM | 1. PASANG JTM AAACS (2) | 17 | Cross arm type A.2 2000 hot dip galv.70-100 + steel plate | 4 | PASANG
2026-10-02 10:14 | 127/RAB/REN-ABU/2026 | MRN-61.PK-REHAB DAN / REKONDUKTORING JTM BARA | RAB Rehab Rekond JTM PT Dhana Elektrik.xlsx | REKAP JTM | 1. PASANG JTM AAACS (2) | 18 | Cross arm type A.3 2000 hot dip galv.70-100 + steel plate | 4 | PASANG
2026-10-02 10:14 | 127/RAB/REN-ABU/2026 | MRN-61.PK-REHAB DAN / REKONDUKTORING JTM BARA | RAB Rehab Rekond JTM PT Dhana Elektrik.xlsx | REKAP JTM | 1. PASANG JTM AAACS (2) | 43 | AAAC-AAACS uk. 95-150mm2 | 1000 | PASANG
2026-10-02 10:14 | 127/RAB/REN-ABU/2026 | MRN-61.PK-REHAB DAN / REKONDUKTORING JTM BARA | RAB Rehab Rekond JTM PT Dhana Elektrik.xlsx | REKAP JTM | 1. PASANG JTM AAACS (2) | 45 | Isolator tumpu/pinpost 20 kV porselin/polimer +ACC (Line Post) | 42 | PASANG
2026-10-02 10:14 | 127/RAB/REN-ABU/2026 | MRN-61.PK-REHAB DAN / REKONDUKTORING JTM BARA | RAB Rehab Rekond JTM PT Dhana Elektrik.xlsx | REKAP JTM | 1. PASANG JTM AAACS (2) | 52 | Isolator tarik/tension 20 kV porselin/polimer + ACC (Dead End) | 18 | PASANG
2026-10-02 10:14 | 127/RAB/REN-ABU/2026 | MRN-61.PK-REHAB DAN / REKONDUKTORING JTM BARA | RAB Rehab Rekond JTM PT Dhana Elektrik.xlsx | REKAP JTM | 1. PASANG JTM AAACS (2) | 72 | Alumunium Binding Wire Semi Konduktif Side | 42 | PASANG
2026-10-02 10:14 | 127/RAB/REN-ABU/2026 | MRN-61.PK-REHAB DAN / REKONDUKTORING JTM BARA | RAB Rehab Rekond JTM PT Dhana Elektrik.xlsx | REKAP JTM | 1. PASANG JTM AAACS (2) | 95 | Heat Shrink untuk isolasi kabel 20 KV | 50 | PASANG
2026-10-02 10:14 | 127/RAB/REN-ABU/2026 | MRN-61.PK-REHAB DAN / REKONDUKTORING JTM BARA | RAB Rehab Rekond JTM PT Dhana Elektrik.xlsx | REKAP JTM | 1. PASANG JTM AAACS (2) | 96 | Pengangkutan material dari/ke gudang | 5 | PASANG
2026-10-02 10:14 | 127/RAB/REN-ABU/2026 | MRN-61.PK-REHAB DAN / REKONDUKTORING JTM BARA | RAB Rehab Rekond JTM PT Dhana Elektrik.xlsx | REKAP JTM | 1. PASANG JTM AAACS (2) | 97 | Gambar as built drawing dengan koordinat | 5 | PASANG
2026-10-02 10:14 | 127/RAB/REN-ABU/2026 | MRN-61.PK-REHAB DAN / REKONDUKTORING JTM BARA | RAB Rehab Rekond JTM PT Dhana Elektrik.xlsx | REKAP JTM | 2. BONGKAR JTM AAACS (2) | 41 | AAAC-AAACS uk. 70 mm2 | 1000 | BONGKAR
2026-10-02 10:14 | 127/RAB/REN-ABU/2026 | MRN-61.PK-REHAB DAN / REKONDUKTORING JTM BARA | RAB Rehab Rekond JTM PT Dhana Elektrik.xlsx | REKAP JTM | 2. BONGKAR JTM AAACS (2) | 44 | Isolator tumpu/pinpost 20 kV porselin/polimer +ACC (Line Post) | 60 | BONGKAR
2026-10-02 10:14 | 127/RAB/REN-ABU/2026 | MRN-61.PK-REHAB DAN / REKONDUKTORING JTM BARA | RAB Rehab Rekond JTM PT Dhana Elektrik.xlsx | REKAP JTM | 2. BONGKAR JTM AAACS (2) | 51 | Isolator tarik/tension 20 kV porselin/polimer + ACC (Dead End) | 30 | BONGKAR
2026-10-02 10:14 | 127/RAB/REN-ABU/2026 | MRN-61.PK-REHAB DAN / REKONDUKTORING JTM BARA | RAB Rehab Rekond JTM PT Dhana Elektrik.xlsx | REKAP JTM | 2. BONGKAR JTM AAACS (2) | 55 | Alluminium Binding wire | 60 | BONGKAR
2026-10-02 10:14 | 127/RAB/REN-ABU/2026 | MRN-61.PK-REHAB DAN / REKONDUKTORING JTM BARA | RAB Rehab Rekond JTM PT Dhana Elektrik.xlsx | REKAP JTM | 2. BONGKAR JTM AAACS (2) | 81 | Pengangkutan material dari/ke gudang | 3 | BONGKAR
2026-10-02 10:14 | 127/RAB/REN-ABU/2026 | MRN-61.PK-REHAB DAN / REKONDUKTORING JTM BARA | RAB Rehab Rekond JTM PT Dhana Elektrik.xlsx | REKAP JTM | 3.PASANG JTM MVTIC (2) | 11 | ARDE JTM PASANGAN LUAR | 5 | PASANG
2026-10-02 10:14 | 127/RAB/REN-ABU/2026 | MRN-61.PK-REHAB DAN / REKONDUKTORING JTM BARA | RAB Rehab Rekond JTM PT Dhana Elektrik.xlsx | REKAP JTM | 3.PASANG JTM MVTIC (2) | 12 | TRECKSCHOOR TM | 3 | PASANG
2026-10-02 10:14 | 127/RAB/REN-ABU/2026 | MRN-61.PK-REHAB DAN / REKONDUKTORING JTM BARA | RAB Rehab Rekond JTM PT Dhana Elektrik.xlsx | REKAP JTM | 3.PASANG JTM MVTIC (2) | 14 | KONTRAMAST TM | 3 | PASANG
2026-10-02 10:14 | 127/RAB/REN-ABU/2026 | MRN-61.PK-REHAB DAN / REKONDUKTORING JTM BARA | RAB Rehab Rekond JTM PT Dhana Elektrik.xlsx | REKAP JTM | 3.PASANG JTM MVTIC (2) | 16 | DRUCK SCHOOR TM | 2 | PASANG
2026-10-02 10:14 | 127/RAB/REN-ABU/2026 | MRN-61.PK-REHAB DAN / REKONDUKTORING JTM BARA | RAB Rehab Rekond JTM PT Dhana Elektrik.xlsx | REKAP JTM | 3.PASANG JTM MVTIC (2) | 17 | Suspension assembly | 4 | PASANG
2026-10-02 10:14 | 127/RAB/REN-ABU/2026 | MRN-61.PK-REHAB DAN / REKONDUKTORING JTM BARA | RAB Rehab Rekond JTM PT Dhana Elektrik.xlsx | REKAP JTM | 3.PASANG JTM MVTIC (2) | 18 | Large angle assembly | 4 | PASANG
2026-10-02 10:14 | 127/RAB/REN-ABU/2026 | MRN-61.PK-REHAB DAN / REKONDUKTORING JTM BARA | RAB Rehab Rekond JTM PT Dhana Elektrik.xlsx | REKAP JTM | 3.PASANG JTM MVTIC (2) | 19 | Fixed end assembly | 5 | PASANG
2026-10-02 10:14 | 127/RAB/REN-ABU/2026 | MRN-61.PK-REHAB DAN / REKONDUKTORING JTM BARA | RAB Rehab Rekond JTM PT Dhana Elektrik.xlsx | REKAP JTM | 3.PASANG JTM MVTIC (2) | 20 | Adjustable Dead End Assembly | 6 | PASANG
2026-10-02 10:14 | 127/RAB/REN-ABU/2026 | MRN-61.PK-REHAB DAN / REKONDUKTORING JTM BARA | RAB Rehab Rekond JTM PT Dhana Elektrik.xlsx | REKAP JTM | 3.PASANG JTM MVTIC (2) | 22 | Dudukan Terminating Single Core Out Door Galv Komplit | 7 | PASANG
2026-10-02 10:14 | 127/RAB/REN-ABU/2026 | MRN-61.PK-REHAB DAN / REKONDUKTORING JTM BARA | RAB Rehab Rekond JTM PT Dhana Elektrik.xlsx | REKAP JTM | 3.PASANG JTM MVTIC (2) | 23 | Dudukan Joint MVTIC UNP 100 Gal Komplit | 7 | PASANG
2026-10-02 10:14 | 127/RAB/REN-ABU/2026 | MRN-61.PK-REHAB DAN / REKONDUKTORING JTM BARA | RAB Rehab Rekond JTM PT Dhana Elektrik.xlsx | REKAP JTM | 3.PASANG JTM MVTIC (2) | 39 | MVTIC 3x150+1x95 mm2 | 1000 | PASANG
2026-10-02 10:14 | 127/RAB/REN-ABU/2026 | MRN-61.PK-REHAB DAN / REKONDUKTORING JTM BARA | RAB Rehab Rekond JTM PT Dhana Elektrik.xlsx | REKAP JTM | 3.PASANG JTM MVTIC (2) | 66 | Heat Shrink untuk isolasi kabel 20 KV | 30 | PASANG
2026-10-02 10:14 | 127/RAB/REN-ABU/2026 | MRN-61.PK-REHAB DAN / REKONDUKTORING JTM BARA | RAB Rehab Rekond JTM PT Dhana Elektrik.xlsx | REKAP JTM | 3.PASANG JTM MVTIC (2) | 67 | Pengangkutan material dari/ke gudang | 3 | PASANG
2026-10-02 10:14 | 127/RAB/REN-ABU/2026 | MRN-61.PK-REHAB DAN / REKONDUKTORING JTM BARA | RAB Rehab Rekond JTM PT Dhana Elektrik.xlsx | REKAP JTM | 3.PASANG JTM MVTIC (2) | 68 | Gambar as built drawing dengan koordinat | 3 | PASANG
2026-10-02 10:14 | 127/RAB/REN-ABU/2026 | MRN-61.PK-REHAB DAN / REKONDUKTORING JTM BARA | RAB Rehab Rekond JTM PT Dhana Elektrik.xlsx | REKAP JTM | 4. BONGKAR JTM MVTIC (2) | 37 | MVTIC 3x150+1x95 mm2 | 1000 | BONGKAR
2026-10-02 10:14 | 127/RAB/REN-ABU/2026 | MRN-61.PK-REHAB DAN / REKONDUKTORING JTM BARA | RAB Rehab Rekond JTM PT Dhana Elektrik.xlsx | REKAP JTM | 4. BONGKAR JTM MVTIC (2) | 57 | Pengangkutan material dari/ke gudang | 2 | BONGKAR
2026-10-02 10:14 | 127/RAB/REN-ABU/2026 | MRN-61.PK-REHAB DAN / REKONDUKTORING JTM BARA | RAB Rehab Rekond JTM PT Dhana Elektrik.xlsx | REKAP JTM | 5. PASANG JTM KABEL TANAM (2) | 9 | NA2XSEBY 20kV three core (3 x 150 mm2 - 3 x 300 mm2) | 0 | PASANG
2026-10-02 10:14 | 127/RAB/REN-ABU/2026 | MRN-61.PK-REHAB DAN / REKONDUKTORING JTM BARA | RAB Rehab Rekond JTM PT Dhana Elektrik.xlsx | REKAP JTM | 5. PASANG JTM KABEL TANAM (2) | 10 | Agregat A | 2 | PASANG
2026-10-02 10:14 | 127/RAB/REN-ABU/2026 | MRN-61.PK-REHAB DAN / REKONDUKTORING JTM BARA | RAB Rehab Rekond JTM PT Dhana Elektrik.xlsx | REKAP JTM | 5. PASANG JTM KABEL TANAM (2) | 11 | Agregat B | 5 | PASANG
2026-10-02 10:14 | 127/RAB/REN-ABU/2026 | MRN-61.PK-REHAB DAN / REKONDUKTORING JTM BARA | RAB Rehab Rekond JTM PT Dhana Elektrik.xlsx | REKAP JTM | 5. PASANG JTM KABEL TANAM (2) | 12 | Cutting hotmix /aspal ( 2 sisi ) | 10 | PASANG
2026-10-02 10:14 | 127/RAB/REN-ABU/2026 | MRN-61.PK-REHAB DAN / REKONDUKTORING JTM BARA | RAB Rehab Rekond JTM PT Dhana Elektrik.xlsx | REKAP JTM | 5. PASANG JTM KABEL TANAM (2) | 15 | Perbaikan aspal hotmix tebal 10cm | 4 | PASANG
2026-10-02 10:14 | 127/RAB/REN-ABU/2026 | MRN-61.PK-REHAB DAN / REKONDUKTORING JTM BARA | RAB Rehab Rekond JTM PT Dhana Elektrik.xlsx | REKAP JTM | 5. PASANG JTM KABEL TANAM (2) | 16 | Perbaikan marka jalan | 67 | PASANG
2026-10-02 10:14 | 127/RAB/REN-ABU/2026 | MRN-61.PK-REHAB DAN / REKONDUKTORING JTM BARA | RAB Rehab Rekond JTM PT Dhana Elektrik.xlsx | REKAP JTM | 5. PASANG JTM KABEL TANAM (2) | 17 | Penggalian kabel pada tanah biasa | 10 | PASANG
2026-10-02 10:14 | 127/RAB/REN-ABU/2026 | MRN-61.PK-REHAB DAN / REKONDUKTORING JTM BARA | RAB Rehab Rekond JTM PT Dhana Elektrik.xlsx | REKAP JTM | 5. PASANG JTM KABEL TANAM (2) | 18 | Penggalian kabel pada tanah karang/berbatu (limestone)/beton | 5 | PASANG
2026-10-02 10:14 | 127/RAB/REN-ABU/2026 | MRN-61.PK-REHAB DAN / REKONDUKTORING JTM BARA | RAB Rehab Rekond JTM PT Dhana Elektrik.xlsx | REKAP JTM | 5. PASANG JTM KABEL TANAM (2) | 19 | Penggalian kabel pada hotmix | 6 | PASANG
2026-10-02 10:14 | 127/RAB/REN-ABU/2026 | MRN-61.PK-REHAB DAN / REKONDUKTORING JTM BARA | RAB Rehab Rekond JTM PT Dhana Elektrik.xlsx | REKAP JTM | 5. PASANG JTM KABEL TANAM (2) | 20 | Pembuangan tanah galian | 10 | PASANG
2026-10-02 10:14 | 127/RAB/REN-ABU/2026 | MRN-61.PK-REHAB DAN / REKONDUKTORING JTM BARA | RAB Rehab Rekond JTM PT Dhana Elektrik.xlsx | REKAP JTM | 5. PASANG JTM KABEL TANAM (2) | 21 | Tes kepadatan urugan tanah dan agregat | 0 | PASANG
2026-10-02 10:14 | 127/RAB/REN-ABU/2026 | MRN-61.PK-REHAB DAN / REKONDUKTORING JTM BARA | RAB Rehab Rekond JTM PT Dhana Elektrik.xlsx | REKAP JTM | 5. PASANG JTM KABEL TANAM (2) | 22 | Concrete plate 40x20x6cm | 100 | PASANG
2026-10-02 10:14 | 127/RAB/REN-ABU/2026 | MRN-61.PK-REHAB DAN / REKONDUKTORING JTM BARA | RAB Rehab Rekond JTM PT Dhana Elektrik.xlsx | REKAP JTM | 5. PASANG JTM KABEL TANAM (2) | 23 | Pemasangan tanah urug ( urugan kembali ) | 50 | PASANG
2026-10-02 10:14 | 127/RAB/REN-ABU/2026 | MRN-61.PK-REHAB DAN / REKONDUKTORING JTM BARA | RAB Rehab Rekond JTM PT Dhana Elektrik.xlsx | REKAP JTM | 5. PASANG JTM KABEL TANAM (2) | 24 | Pasir urug | 10 | PASANG
2026-10-02 10:14 | 127/RAB/REN-ABU/2026 | MRN-61.PK-REHAB DAN / REKONDUKTORING JTM BARA | RAB Rehab Rekond JTM PT Dhana Elektrik.xlsx | REKAP JTM | 5. PASANG JTM KABEL TANAM (2) | 25 | Timah tanda kabel (nama penyulang) | 0 | PASANG
2026-10-02 10:14 | 127/RAB/REN-ABU/2026 | MRN-61.PK-REHAB DAN / REKONDUKTORING JTM BARA | RAB Rehab Rekond JTM PT Dhana Elektrik.xlsx | REKAP JTM | 5. PASANG JTM KABEL TANAM (2) | 26 | Patok tanda kabel | 0 | PASANG
2026-10-02 10:14 | 127/RAB/REN-ABU/2026 | MRN-61.PK-REHAB DAN / REKONDUKTORING JTM BARA | RAB Rehab Rekond JTM PT Dhana Elektrik.xlsx | REKAP JTM | 5. PASANG JTM KABEL TANAM (2) | 27 | Box Joint kabel (kotak sambungan kabel) | 0 | PASANG
2026-10-02 10:14 | 127/RAB/REN-ABU/2026 | MRN-61.PK-REHAB DAN / REKONDUKTORING JTM BARA | RAB Rehab Rekond JTM PT Dhana Elektrik.xlsx | REKAP JTM | 5. PASANG JTM KABEL TANAM (2) | 28 | Pekerjaan Boring 1 Kabel manual | 10 | PASANG
2026-10-02 10:14 | 127/RAB/REN-ABU/2026 | MRN-61.PK-REHAB DAN / REKONDUKTORING JTM BARA | RAB Rehab Rekond JTM PT Dhana Elektrik.xlsx | REKAP JTM | 5. PASANG JTM KABEL TANAM (2) | 29 | Pekerjaan Boring 1 Kabel manual dengan pelindung pipa PVC AW 6" | 12 | PASANG
2026-10-02 10:14 | 127/RAB/REN-ABU/2026 | MRN-61.PK-REHAB DAN / REKONDUKTORING JTM BARA | RAB Rehab Rekond JTM PT Dhana Elektrik.xlsx | REKAP JTM | 5. PASANG JTM KABEL TANAM (2) | 42 | Pengangkutan material dari/ke gudang | 0 | PASANG
2026-10-02 10:14 | 127/RAB/REN-ABU/2026 | MRN-61.PK-REHAB DAN / REKONDUKTORING JTM BARA | RAB Rehab Rekond JTM PT Dhana Elektrik.xlsx | REKAP JTM | 5. PASANG JTM KABEL TANAM (2) | 43 | Gambar as built drawing dengan koordinat | 0 | PASANG
2026-10-02 10:14 | 127/RAB/REN-ABU/2026 | MRN-61.PK-REHAB DAN / REKONDUKTORING JTM BARA | RAB Rehab Rekond JTM PT Dhana Elektrik.xlsx | REKAP JTM | 5. PASANG JTM KABEL TANAM (2) | 44 | Paving Block | 0 | PASANG
2026-10-02 10:14 | 127/RAB/REN-ABU/2026 | MRN-61.PK-REHAB DAN / REKONDUKTORING JTM BARA | RAB Rehab Rekond JTM PT Dhana Elektrik.xlsx | REKAP JTM | 6. PASANG GARDU CANTOL (2) | 10 | Tiang Beton 13;350/350+E daN | 0 | PASANG
2026-10-02 10:14 | 127/RAB/REN-ABU/2026 | MRN-61.PK-REHAB DAN / REKONDUKTORING JTM BARA | RAB Rehab Rekond JTM PT Dhana Elektrik.xlsx | REKAP JTM | 6. PASANG GARDU CANTOL (2) | 19 | Fuse Cut Out 24 KV 100 A Porselin/polimer +ACC | 0 | PASANG
2026-10-02 10:14 | 127/RAB/REN-ABU/2026 | MRN-61.PK-REHAB DAN / REKONDUKTORING JTM BARA | RAB Rehab Rekond JTM PT Dhana Elektrik.xlsx | REKAP JTM | 6. PASANG GARDU CANTOL (2) | 20 | Arrester 18 kV-24 kV; 5-10 kA Polimer/porselin +ACC | 0 | PASANG
2026-10-02 10:14 | 127/RAB/REN-ABU/2026 | MRN-61.PK-REHAB DAN / REKONDUKTORING JTM BARA | RAB Rehab Rekond JTM PT Dhana Elektrik.xlsx | REKAP JTM | 6. PASANG GARDU CANTOL (2) | 21 | Fuselink | 0 | PASANG
2026-10-02 10:14 | 127/RAB/REN-ABU/2026 | MRN-61.PK-REHAB DAN / REKONDUKTORING JTM BARA | RAB Rehab Rekond JTM PT Dhana Elektrik.xlsx | REKAP JTM | 6. PASANG GARDU CANTOL (2) | 22 | AAAC-AAACS uk. 70 mm2 | 0 | PASANG
2026-10-02 10:14 | 127/RAB/REN-ABU/2026 | MRN-61.PK-REHAB DAN / REKONDUKTORING JTM BARA | RAB Rehab Rekond JTM PT Dhana Elektrik.xlsx | REKAP JTM | 6. PASANG GARDU CANTOL (2) | 23 | LV Board 3 phs 2 jurusan 400A- 1 tiang | 0 | PASANG
2026-10-02 10:14 | 127/RAB/REN-ABU/2026 | MRN-61.PK-REHAB DAN / REKONDUKTORING JTM BARA | RAB Rehab Rekond JTM PT Dhana Elektrik.xlsx | REKAP JTM | 6. PASANG GARDU CANTOL (2) | 24 | NYY 1 x 70 mm2 -95 mm2 | 0 | PASANG
2026-10-02 10:14 | 127/RAB/REN-ABU/2026 | MRN-61.PK-REHAB DAN / REKONDUKTORING JTM BARA | RAB Rehab Rekond JTM PT Dhana Elektrik.xlsx | REKAP JTM | 6. PASANG GARDU CANTOL (2) | 25 | NYY 1 x 150 mm2 -300 mm2 | 0 | PASANG
2026-10-02 10:14 | 127/RAB/REN-ABU/2026 | MRN-61.PK-REHAB DAN / REKONDUKTORING JTM BARA | RAB Rehab Rekond JTM PT Dhana Elektrik.xlsx | REKAP JTM | 6. PASANG GARDU CANTOL (2) | 26 | Live line connector (LLC) 150-240 mm2 | 0 | PASANG
2026-10-02 10:14 | 127/RAB/REN-ABU/2026 | MRN-61.PK-REHAB DAN / REKONDUKTORING JTM BARA | RAB Rehab Rekond JTM PT Dhana Elektrik.xlsx | REKAP JTM | 6. PASANG GARDU CANTOL (2) | 27 | G Type Conn Press ( AL-70-150 mm²) | 0 | PASANG
2026-10-02 10:14 | 127/RAB/REN-ABU/2026 | MRN-61.PK-REHAB DAN / REKONDUKTORING JTM BARA | RAB Rehab Rekond JTM PT Dhana Elektrik.xlsx | REKAP JTM | 6. PASANG GARDU CANTOL (2) | 28 | Sepatu kabel CU/CU - 70 -95mm2 | 3 | PASANG
2026-10-02 10:14 | 127/RAB/REN-ABU/2026 | MRN-61.PK-REHAB DAN / REKONDUKTORING JTM BARA | RAB Rehab Rekond JTM PT Dhana Elektrik.xlsx | REKAP JTM | 6. PASANG GARDU CANTOL (2) | 29 | Sepatu kabel AL/CU 70mm2 | 0 | PASANG
2026-10-02 10:14 | 127/RAB/REN-ABU/2026 | MRN-61.PK-REHAB DAN / REKONDUKTORING JTM BARA | RAB Rehab Rekond JTM PT Dhana Elektrik.xlsx | REKAP JTM | 6. PASANG GARDU CANTOL (2) | 30 | Sepatu kabel CU/CU 150-300mm2 | 0 | PASANG
2026-10-02 10:14 | 127/RAB/REN-ABU/2026 | MRN-61.PK-REHAB DAN / REKONDUKTORING JTM BARA | RAB Rehab Rekond JTM PT Dhana Elektrik.xlsx | REKAP JTM | 6. PASANG GARDU CANTOL (2) | 31 | Comp Joint Connector Al-CU 70-95 mm2 | 0 | PASANG
2026-10-02 10:14 | 127/RAB/REN-ABU/2026 | MRN-61.PK-REHAB DAN / REKONDUKTORING JTM BARA | RAB Rehab Rekond JTM PT Dhana Elektrik.xlsx | REKAP JTM | 6. PASANG GARDU CANTOL (2) | 32 | Electroda tembaga 5/8" 2.5 meter | 0 | PASANG
2026-10-02 10:14 | 127/RAB/REN-ABU/2026 | MRN-61.PK-REHAB DAN / REKONDUKTORING JTM BARA | RAB Rehab Rekond JTM PT Dhana Elektrik.xlsx | REKAP JTM | 6. PASANG GARDU CANTOL (2) | 35 | Trafo dist- 20 kV 231/400 V 3P 100 kVA OD (Crane) | 0 | PASANG
2026-10-02 10:14 | 127/RAB/REN-ABU/2026 | MRN-61.PK-REHAB DAN / REKONDUKTORING JTM BARA | RAB Rehab Rekond JTM PT Dhana Elektrik.xlsx | REKAP JTM | 6. PASANG GARDU CANTOL (2) | 39 | YZER WERK ( PLAT FORM ) GALV 1 Tiang 2 Jurusan | 0 | PASANG
2026-10-02 10:14 | 127/RAB/REN-ABU/2026 | MRN-61.PK-REHAB DAN / REKONDUKTORING JTM BARA | RAB Rehab Rekond JTM PT Dhana Elektrik.xlsx | REKAP JTM | 6. PASANG GARDU CANTOL (2) | 40 | ARDE JTM PASANGAN DALAM | 0 | PASANG
2026-10-02 10:14 | 127/RAB/REN-ABU/2026 | MRN-61.PK-REHAB DAN / REKONDUKTORING JTM BARA | RAB Rehab Rekond JTM PT Dhana Elektrik.xlsx | REKAP JTM | 6. PASANG GARDU CANTOL (2) | 41 | ARDE JTM PASANGAN LUAR | 0 | PASANG
2026-10-02 10:14 | 127/RAB/REN-ABU/2026 | MRN-61.PK-REHAB DAN / REKONDUKTORING JTM BARA | RAB Rehab Rekond JTM PT Dhana Elektrik.xlsx | REKAP JTM | 6. PASANG GARDU CANTOL (2) | 42 | Dudukan Cut Out / Arrester 2000 mm UNP 100 Gal Komplit 1 Tiang | 0 | PASANG
2026-10-02 10:14 | 127/RAB/REN-ABU/2026 | MRN-61.PK-REHAB DAN / REKONDUKTORING JTM BARA | RAB Rehab Rekond JTM PT Dhana Elektrik.xlsx | REKAP JTM | 6. PASANG GARDU CANTOL (2) | 43 | Penghalang Panjat | 0 | PASANG
2026-10-02 10:14 | 127/RAB/REN-ABU/2026 | MRN-61.PK-REHAB DAN / REKONDUKTORING JTM BARA | RAB Rehab Rekond JTM PT Dhana Elektrik.xlsx | REKAP JTM | 6. PASANG GARDU CANTOL (2) | 44 | Tanda Kilat Besar Untuk Trafo Cantol | 0 | PASANG
2026-10-02 10:14 | 127/RAB/REN-ABU/2026 | MRN-61.PK-REHAB DAN / REKONDUKTORING JTM BARA | RAB Rehab Rekond JTM PT Dhana Elektrik.xlsx | REKAP JTM | 6. PASANG GARDU CANTOL (2) | 45 | Penomoran Gardu | 0 | PASANG
2026-10-02 10:14 | 127/RAB/REN-ABU/2026 | MRN-61.PK-REHAB DAN / REKONDUKTORING JTM BARA | RAB Rehab Rekond JTM PT Dhana Elektrik.xlsx | REKAP JTM | 6. PASANG GARDU CANTOL (2) | 46 | Pondasi Gardu 1 Tiang ( 0.45 m3 ) pembetonan bertulang | 0 | PASANG
2026-10-02 10:14 | 127/RAB/REN-ABU/2026 | MRN-61.PK-REHAB DAN / REKONDUKTORING JTM BARA | RAB Rehab Rekond JTM PT Dhana Elektrik.xlsx | REKAP JTM | 6. PASANG GARDU CANTOL (2) | 47 | Perisai binatang Untuk Arrester ( atas ) | 0 | PASANG
2026-10-02 10:14 | 127/RAB/REN-ABU/2026 | MRN-61.PK-REHAB DAN / REKONDUKTORING JTM BARA | RAB Rehab Rekond JTM PT Dhana Elektrik.xlsx | REKAP JTM | 6. PASANG GARDU CANTOL (2) | 48 | Perisai Binatang Untuk Cut Out ( Atas dan Bawah ) | 0 | PASANG
2026-10-02 10:14 | 127/RAB/REN-ABU/2026 | MRN-61.PK-REHAB DAN / REKONDUKTORING JTM BARA | RAB Rehab Rekond JTM PT Dhana Elektrik.xlsx | REKAP JTM | 6. PASANG GARDU CANTOL (2) | 49 | Perisai Binatang Untuk Bushing Primer Trafo. LBS. Recloser | 0 | PASANG
2026-10-02 10:14 | 127/RAB/REN-ABU/2026 | MRN-61.PK-REHAB DAN / REKONDUKTORING JTM BARA | RAB Rehab Rekond JTM PT Dhana Elektrik.xlsx | REKAP JTM | 6. PASANG GARDU CANTOL (2) | 51 | Penghalang Panjat Binatang | 0 | PASANG
2026-10-02 10:14 | 127/RAB/REN-ABU/2026 | MRN-61.PK-REHAB DAN / REKONDUKTORING JTM BARA | RAB Rehab Rekond JTM PT Dhana Elektrik.xlsx | REKAP JTM | 6. PASANG GARDU CANTOL (2) | 52 | Ijuk | 0 | PASANG
2026-10-02 10:14 | 127/RAB/REN-ABU/2026 | MRN-61.PK-REHAB DAN / REKONDUKTORING JTM BARA | RAB Rehab Rekond JTM PT Dhana Elektrik.xlsx | REKAP JTM | 6. PASANG GARDU CANTOL (2) | 53 | Pipa Jurusan Galvanize Lengkap | 0 | PASANG
2026-10-02 10:14 | 127/RAB/REN-ABU/2026 | MRN-61.PK-REHAB DAN / REKONDUKTORING JTM BARA | RAB Rehab Rekond JTM PT Dhana Elektrik.xlsx | REKAP JTM | 6. PASANG GARDU CANTOL (2) | 54 | Jurusan Gardu (BP Pipa Jurusan) | 0 | PASANG
2026-10-02 10:14 | 127/RAB/REN-ABU/2026 | MRN-61.PK-REHAB DAN / REKONDUKTORING JTM BARA | RAB Rehab Rekond JTM PT Dhana Elektrik.xlsx | REKAP JTM | 6. PASANG GARDU CANTOL (2) | 57 | Pipa Galvanis 3" 6m min 4mm | 0 | PASANG
2026-10-02 10:14 | 127/RAB/REN-ABU/2026 | MRN-61.PK-REHAB DAN / REKONDUKTORING JTM BARA | RAB Rehab Rekond JTM PT Dhana Elektrik.xlsx | REKAP JTM | 6. PASANG GARDU CANTOL (2) | 58 | Pole Band Galvanized 1/2 | 0 | PASANG
2026-10-02 10:14 | 127/RAB/REN-ABU/2026 | MRN-61.PK-REHAB DAN / REKONDUKTORING JTM BARA | RAB Rehab Rekond JTM PT Dhana Elektrik.xlsx | REKAP JTM | 6. PASANG GARDU CANTOL (2) | 59 | Pole Band Galvanized 2/2 | 0 | PASANG
2026-10-02 10:14 | 127/RAB/REN-ABU/2026 | MRN-61.PK-REHAB DAN / REKONDUKTORING JTM BARA | RAB Rehab Rekond JTM PT Dhana Elektrik.xlsx | REKAP JTM | 6. PASANG GARDU CANTOL (2) | 60 | Besi UNP 65x45x4.5 mm2 2500 mm hot dip > 70 | 0 | PASANG
2026-10-02 10:14 | 127/RAB/REN-ABU/2026 | MRN-61.PK-REHAB DAN / REKONDUKTORING JTM BARA | RAB Rehab Rekond JTM PT Dhana Elektrik.xlsx | REKAP JTM | 6. PASANG GARDU CANTOL (2) | 61 | Besi UNP 80x45x2.8 mm2 galv. hot dip > 70 | 0 | PASANG
2026-10-02 10:14 | 127/RAB/REN-ABU/2026 | MRN-61.PK-REHAB DAN / REKONDUKTORING JTM BARA | RAB Rehab Rekond JTM PT Dhana Elektrik.xlsx | REKAP JTM | 6. PASANG GARDU CANTOL (2) | 62 | Besi UNP 100x50x4.5 mm2 galv. hot dip > 70 | 0 | PASANG
2026-10-02 10:14 | 127/RAB/REN-ABU/2026 | MRN-61.PK-REHAB DAN / REKONDUKTORING JTM BARA | RAB Rehab Rekond JTM PT Dhana Elektrik.xlsx | REKAP JTM | 6. PASANG GARDU CANTOL (2) | 63 | Besi siku 50x50x4.5 mm2 Galv | 0 | PASANG
2026-10-02 10:14 | 127/RAB/REN-ABU/2026 | MRN-61.PK-REHAB DAN / REKONDUKTORING JTM BARA | RAB Rehab Rekond JTM PT Dhana Elektrik.xlsx | REKAP JTM | 6. PASANG GARDU CANTOL (2) | 64 | L-Bow PVC 3" | 0 | PASANG
2026-10-02 10:14 | 127/RAB/REN-ABU/2026 | MRN-61.PK-REHAB DAN / REKONDUKTORING JTM BARA | RAB Rehab Rekond JTM PT Dhana Elektrik.xlsx | REKAP JTM | 6. PASANG GARDU CANTOL (2) | 67 | Pengangkutan material dari/ke gudang | 2 | PASANG
2026-10-02 10:14 | 127/RAB/REN-ABU/2026 | MRN-61.PK-REHAB DAN / REKONDUKTORING JTM BARA | RAB Rehab Rekond JTM PT Dhana Elektrik.xlsx | REKAP JTM | 6. PASANG GARDU CANTOL (2) | 68 | Gambar as built drawing dengan koordinat | 2 | PASANG
2026-10-02 10:14 | 127/RAB/REN-ABU/2026 | MRN-61.PK-REHAB DAN / REKONDUKTORING JTM BARA | RAB Rehab Rekond JTM PT Dhana Elektrik.xlsx | REKAP JTM | 7. BONGKAR GARDU CANTOL (2) | 29 | Trafo dist- 20 kV 231/400 V 3P 100 kVA OD (Crane) | 0 | BONGKAR
2026-10-02 10:14 | 127/RAB/REN-ABU/2026 | MRN-61.PK-REHAB DAN / REKONDUKTORING JTM BARA | RAB Rehab Rekond JTM PT Dhana Elektrik.xlsx | REKAP JTM | 7. BONGKAR GARDU CANTOL (2) | 60 | Pengangkutan material dari/ke gudang | 1 | BONGKAR
2026-10-02 10:14 | 127/RAB/REN-ABU/2026 | MRN-61.PK-REHAB DAN / REKONDUKTORING JTM BARA | RAB Rehab Rekond JTM PT Dhana Elektrik.xlsx | REKAP JTM | 8. PASANG GARDU PORTAL (2) | 19 | Fuse Cut Out 24 KV 100 A Porselin/polimer +ACC | 0 | PASANG
2026-10-02 10:14 | 127/RAB/REN-ABU/2026 | MRN-61.PK-REHAB DAN / REKONDUKTORING JTM BARA | RAB Rehab Rekond JTM PT Dhana Elektrik.xlsx | REKAP JTM | 8. PASANG GARDU PORTAL (2) | 20 | Arrester 18 kV-24 kV; 5-10 kA Polimer/porselin +ACC | 0 | PASANG
2026-10-02 10:14 | 127/RAB/REN-ABU/2026 | MRN-61.PK-REHAB DAN / REKONDUKTORING JTM BARA | RAB Rehab Rekond JTM PT Dhana Elektrik.xlsx | REKAP JTM | 8. PASANG GARDU PORTAL (2) | 21 | Fuselink | 0 | PASANG
2026-10-02 10:14 | 127/RAB/REN-ABU/2026 | MRN-61.PK-REHAB DAN / REKONDUKTORING JTM BARA | RAB Rehab Rekond JTM PT Dhana Elektrik.xlsx | REKAP JTM | 8. PASANG GARDU PORTAL (2) | 22 | AAAC-AAACS uk. 70 mm2 | 0 | PASANG
2026-10-02 10:14 | 127/RAB/REN-ABU/2026 | MRN-61.PK-REHAB DAN / REKONDUKTORING JTM BARA | RAB Rehab Rekond JTM PT Dhana Elektrik.xlsx | REKAP JTM | 8. PASANG GARDU PORTAL (2) | 23 | LV Board 3 phs 4 jurusan 630A- 2 tiang | 0 | PASANG
2026-10-02 10:14 | 127/RAB/REN-ABU/2026 | MRN-61.PK-REHAB DAN / REKONDUKTORING JTM BARA | RAB Rehab Rekond JTM PT Dhana Elektrik.xlsx | REKAP JTM | 8. PASANG GARDU PORTAL (2) | 24 | NYY 1 x 70 mm2 -95 mm2 | 0 | PASANG
2026-10-02 10:14 | 127/RAB/REN-ABU/2026 | MRN-61.PK-REHAB DAN / REKONDUKTORING JTM BARA | RAB Rehab Rekond JTM PT Dhana Elektrik.xlsx | REKAP JTM | 8. PASANG GARDU PORTAL (2) | 25 | NYY 1 x 150 mm2 -300 mm2 | 0 | PASANG
2026-10-02 10:14 | 127/RAB/REN-ABU/2026 | MRN-61.PK-REHAB DAN / REKONDUKTORING JTM BARA | RAB Rehab Rekond JTM PT Dhana Elektrik.xlsx | REKAP JTM | 8. PASANG GARDU PORTAL (2) | 26 | Live line connector (LLC) 150-240 mm2 | 0 | PASANG
2026-10-02 10:14 | 127/RAB/REN-ABU/2026 | MRN-61.PK-REHAB DAN / REKONDUKTORING JTM BARA | RAB Rehab Rekond JTM PT Dhana Elektrik.xlsx | REKAP JTM | 8. PASANG GARDU PORTAL (2) | 27 | G Type Conn Press ( AL-70-150 mm²) | 0 | PASANG
2026-10-02 10:14 | 127/RAB/REN-ABU/2026 | MRN-61.PK-REHAB DAN / REKONDUKTORING JTM BARA | RAB Rehab Rekond JTM PT Dhana Elektrik.xlsx | REKAP JTM | 8. PASANG GARDU PORTAL (2) | 28 | Sepatu kabel CU/CU - 70 -95mm2 | 0 | PASANG
2026-10-02 10:14 | 127/RAB/REN-ABU/2026 | MRN-61.PK-REHAB DAN / REKONDUKTORING JTM BARA | RAB Rehab Rekond JTM PT Dhana Elektrik.xlsx | REKAP JTM | 8. PASANG GARDU PORTAL (2) | 29 | Sepatu kabel AL/CU 70mm2 | 0 | PASANG
2026-10-02 10:14 | 127/RAB/REN-ABU/2026 | MRN-61.PK-REHAB DAN / REKONDUKTORING JTM BARA | RAB Rehab Rekond JTM PT Dhana Elektrik.xlsx | REKAP JTM | 8. PASANG GARDU PORTAL (2) | 30 | Sepatu kabel CU/CU 150-300mm2 | 0 | PASANG
2026-10-02 10:14 | 127/RAB/REN-ABU/2026 | MRN-61.PK-REHAB DAN / REKONDUKTORING JTM BARA | RAB Rehab Rekond JTM PT Dhana Elektrik.xlsx | REKAP JTM | 8. PASANG GARDU PORTAL (2) | 31 | Comp Joint Connector Al-CU 70-95 mm2 | 0 | PASANG
2026-10-02 10:14 | 127/RAB/REN-ABU/2026 | MRN-61.PK-REHAB DAN / REKONDUKTORING JTM BARA | RAB Rehab Rekond JTM PT Dhana Elektrik.xlsx | REKAP JTM | 8. PASANG GARDU PORTAL (2) | 32 | Electroda tembaga 5/8" 2.5 meter | 0 | PASANG
2026-10-02 10:14 | 127/RAB/REN-ABU/2026 | MRN-61.PK-REHAB DAN / REKONDUKTORING JTM BARA | RAB Rehab Rekond JTM PT Dhana Elektrik.xlsx | REKAP JTM | 8. PASANG GARDU PORTAL (2) | 36 | Trafo dist- 20 kV 231/400 V 3P 250 kVA OD (Crane) | 0 | PASANG
2026-10-02 10:14 | 127/RAB/REN-ABU/2026 | MRN-61.PK-REHAB DAN / REKONDUKTORING JTM BARA | RAB Rehab Rekond JTM PT Dhana Elektrik.xlsx | REKAP JTM | 8. PASANG GARDU PORTAL (2) | 41 | YZER WERK ( PLAT FORM ) GALV 2 Tiang 4 Jurusan | 0 | PASANG
2026-10-02 10:14 | 127/RAB/REN-ABU/2026 | MRN-61.PK-REHAB DAN / REKONDUKTORING JTM BARA | RAB Rehab Rekond JTM PT Dhana Elektrik.xlsx | REKAP JTM | 8. PASANG GARDU PORTAL (2) | 42 | ARDE JTM PASANGAN DALAM | 0 | PASANG
2026-10-02 10:14 | 127/RAB/REN-ABU/2026 | MRN-61.PK-REHAB DAN / REKONDUKTORING JTM BARA | RAB Rehab Rekond JTM PT Dhana Elektrik.xlsx | REKAP JTM | 8. PASANG GARDU PORTAL (2) | 44 | Dudukan Cut Out / Arrester 2500 mm UNP 100 Gal Komplit 2 Tiang | 0 | PASANG
2026-10-02 10:14 | 127/RAB/REN-ABU/2026 | MRN-61.PK-REHAB DAN / REKONDUKTORING JTM BARA | RAB Rehab Rekond JTM PT Dhana Elektrik.xlsx | REKAP JTM | 8. PASANG GARDU PORTAL (2) | 45 | Penghalang Panjat | 0 | PASANG
2026-10-02 10:14 | 127/RAB/REN-ABU/2026 | MRN-61.PK-REHAB DAN / REKONDUKTORING JTM BARA | RAB Rehab Rekond JTM PT Dhana Elektrik.xlsx | REKAP JTM | 8. PASANG GARDU PORTAL (2) | 46 | Tanda Kilat Besar Untuk Trafo Portal | 0 | PASANG
2026-10-02 10:14 | 127/RAB/REN-ABU/2026 | MRN-61.PK-REHAB DAN / REKONDUKTORING JTM BARA | RAB Rehab Rekond JTM PT Dhana Elektrik.xlsx | REKAP JTM | 8. PASANG GARDU PORTAL (2) | 47 | Penomoran Gardu | 0 | PASANG
2026-10-02 10:14 | 127/RAB/REN-ABU/2026 | MRN-61.PK-REHAB DAN / REKONDUKTORING JTM BARA | RAB Rehab Rekond JTM PT Dhana Elektrik.xlsx | REKAP JTM | 8. PASANG GARDU PORTAL (2) | 48 | Pondasi Gardu 2 Tiang ( 1.5 m3 ) pembetonan bertulang | 0 | PASANG
2026-10-02 10:14 | 127/RAB/REN-ABU/2026 | MRN-61.PK-REHAB DAN / REKONDUKTORING JTM BARA | RAB Rehab Rekond JTM PT Dhana Elektrik.xlsx | REKAP JTM | 8. PASANG GARDU PORTAL (2) | 49 | Perisai binatang Untuk Arrester ( atas ) | 0 | PASANG
2026-10-02 10:14 | 127/RAB/REN-ABU/2026 | MRN-61.PK-REHAB DAN / REKONDUKTORING JTM BARA | RAB Rehab Rekond JTM PT Dhana Elektrik.xlsx | REKAP JTM | 8. PASANG GARDU PORTAL (2) | 50 | Perisai Binatang Untuk Cut Out ( Atas dan Bawah ) | 0 | PASANG
2026-10-02 10:14 | 127/RAB/REN-ABU/2026 | MRN-61.PK-REHAB DAN / REKONDUKTORING JTM BARA | RAB Rehab Rekond JTM PT Dhana Elektrik.xlsx | REKAP JTM | 8. PASANG GARDU PORTAL (2) | 51 | Perisai Binatang Untuk Bushing Primer Trafo. LBS. Recloser | 0 | PASANG
2026-10-02 10:14 | 127/RAB/REN-ABU/2026 | MRN-61.PK-REHAB DAN / REKONDUKTORING JTM BARA | RAB Rehab Rekond JTM PT Dhana Elektrik.xlsx | REKAP JTM | 8. PASANG GARDU PORTAL (2) | 55 | Pipa Jurusan Galvanize Lengkap | 0 | PASANG
2026-10-02 10:14 | 127/RAB/REN-ABU/2026 | MRN-61.PK-REHAB DAN / REKONDUKTORING JTM BARA | RAB Rehab Rekond JTM PT Dhana Elektrik.xlsx | REKAP JTM | 8. PASANG GARDU PORTAL (2) | 56 | Jurusan Gardu (BP Pipa Jurusan) | 0 | PASANG
2026-10-02 10:14 | 127/RAB/REN-ABU/2026 | MRN-61.PK-REHAB DAN / REKONDUKTORING JTM BARA | RAB Rehab Rekond JTM PT Dhana Elektrik.xlsx | REKAP JTM | 8. PASANG GARDU PORTAL (2) | 59 | Pipa Galvanis 3" 6m min 4mm | 0 | PASANG
2026-10-02 10:14 | 127/RAB/REN-ABU/2026 | MRN-61.PK-REHAB DAN / REKONDUKTORING JTM BARA | RAB Rehab Rekond JTM PT Dhana Elektrik.xlsx | REKAP JTM | 8. PASANG GARDU PORTAL (2) | 60 | Pole Band Galvanized 1/2 | 0 | PASANG
2026-10-02 10:14 | 127/RAB/REN-ABU/2026 | MRN-61.PK-REHAB DAN / REKONDUKTORING JTM BARA | RAB Rehab Rekond JTM PT Dhana Elektrik.xlsx | REKAP JTM | 8. PASANG GARDU PORTAL (2) | 61 | Pole Band Galvanized 2/2 | 0 | PASANG
2026-10-02 10:14 | 127/RAB/REN-ABU/2026 | MRN-61.PK-REHAB DAN / REKONDUKTORING JTM BARA | RAB Rehab Rekond JTM PT Dhana Elektrik.xlsx | REKAP JTM | 8. PASANG GARDU PORTAL (2) | 62 | Besi UNP 65x45x4.5 mm2 2500 mm hot dip > 70 | 0 | PASANG
2026-10-02 10:14 | 127/RAB/REN-ABU/2026 | MRN-61.PK-REHAB DAN / REKONDUKTORING JTM BARA | RAB Rehab Rekond JTM PT Dhana Elektrik.xlsx | REKAP JTM | 8. PASANG GARDU PORTAL (2) | 63 | Besi UNP 80x45x2.8 mm2 galv. hot dip > 70 | 0 | PASANG
2026-10-02 10:14 | 127/RAB/REN-ABU/2026 | MRN-61.PK-REHAB DAN / REKONDUKTORING JTM BARA | RAB Rehab Rekond JTM PT Dhana Elektrik.xlsx | REKAP JTM | 8. PASANG GARDU PORTAL (2) | 64 | Besi UNP 100x50x4.5 mm2 galv. hot dip > 70 | 0 | PASANG
2026-10-02 10:14 | 127/RAB/REN-ABU/2026 | MRN-61.PK-REHAB DAN / REKONDUKTORING JTM BARA | RAB Rehab Rekond JTM PT Dhana Elektrik.xlsx | REKAP JTM | 8. PASANG GARDU PORTAL (2) | 65 | Besi siku 50x50x4.5 mm2 Galv | 0 | PASANG
2026-10-02 10:14 | 127/RAB/REN-ABU/2026 | MRN-61.PK-REHAB DAN / REKONDUKTORING JTM BARA | RAB Rehab Rekond JTM PT Dhana Elektrik.xlsx | REKAP JTM | 8. PASANG GARDU PORTAL (2) | 67 | L-Bow PVC 3" | 0 | PASANG
2026-10-02 10:14 | 127/RAB/REN-ABU/2026 | MRN-61.PK-REHAB DAN / REKONDUKTORING JTM BARA | RAB Rehab Rekond JTM PT Dhana Elektrik.xlsx | REKAP JTM | 8. PASANG GARDU PORTAL (2) | 70 | Pengangkutan material dari/ke gudang | 3 | PASANG
2026-10-02 10:14 | 127/RAB/REN-ABU/2026 | MRN-61.PK-REHAB DAN / REKONDUKTORING JTM BARA | RAB Rehab Rekond JTM PT Dhana Elektrik.xlsx | REKAP JTM | 8. PASANG GARDU PORTAL (2) | 71 | Gambar as built drawing dengan koordinat | 3 | PASANG
2026-10-02 10:14 | 127/RAB/REN-ABU/2026 | MRN-61.PK-REHAB DAN / REKONDUKTORING JTM BARA | RAB Rehab Rekond JTM PT Dhana Elektrik.xlsx | REKAP JTM | 9. BONGKAR GARDU PORTAL (2) | 30 | Trafo dist- 20 kV 231/400 V 3P 160 kVA OD (Crane) | 0 | BONGKAR
2026-10-02 10:14 | 127/RAB/REN-ABU/2026 | MRN-61.PK-REHAB DAN / REKONDUKTORING JTM BARA | RAB Rehab Rekond JTM PT Dhana Elektrik.xlsx | REKAP JTM | 9. BONGKAR GARDU PORTAL (2) | 62 | Pengangkutan material dari/ke gudang | 1 | BONGKAR
2026-10-02 10:14 | 127/RAB/REN-ABU/2026 | MRN-61.PK-REHAB DAN / REKONDUKTORING JTM BARA | RAB Rehab Rekond JTM PT Dhana Elektrik.xlsx | REKAP JTM | 9. BONGKAR GARDU PORTAL (2) | 63 | Gambar as built drawing dengan koordinat | 0 | BONGKAR
2026-10-02 10:14 | 127/RAB/REN-ABU/2026 | MRN-61.PK-REHAB DAN / REKONDUKTORING JTM BARA | RAB Rehab Rekond JTM PT Dhana Elektrik.xlsx | REKAP JTM | 10. PASANG 1 SET KUBIKEL (2) | 10 | Kubikel LBS 24 KV;Kubikel PT 24 KV;Kubikel CB/CT 24 KV; Kubikel F LBS 24 kV ;kubikel metering (CT/PT) | 0 | PASANG
2026-10-02 10:14 | 127/RAB/REN-ABU/2026 | MRN-61.PK-REHAB DAN / REKONDUKTORING JTM BARA | RAB Rehab Rekond JTM PT Dhana Elektrik.xlsx | REKAP JTM | 10. PASANG 1 SET KUBIKEL (2) | 11 | Dudukan Kubikel dengan UNP | 0 | PASANG
2026-10-02 10:14 | 127/RAB/REN-ABU/2026 | MRN-61.PK-REHAB DAN / REKONDUKTORING JTM BARA | RAB Rehab Rekond JTM PT Dhana Elektrik.xlsx | REKAP JTM | 10. PASANG 1 SET KUBIKEL (2) | 12 | CT 20KV 10-20/5-5A s.d 200-400/5-5A class 0.2s | 0 | PASANG
2026-10-02 10:14 | 127/RAB/REN-ABU/2026 | MRN-61.PK-REHAB DAN / REKONDUKTORING JTM BARA | RAB Rehab Rekond JTM PT Dhana Elektrik.xlsx | REKAP JTM | 10. PASANG 1 SET KUBIKEL (2) | 13 | Arcrilic penutup bawah | 0 | PASANG
2026-10-02 10:14 | 127/RAB/REN-ABU/2026 | MRN-61.PK-REHAB DAN / REKONDUKTORING JTM BARA | RAB Rehab Rekond JTM PT Dhana Elektrik.xlsx | REKAP JTM | 10. PASANG 1 SET KUBIKEL (2) | 14 | Power Supply Unit Output 12-24 VDC 10A | 0 | PASANG
2026-10-02 10:14 | 127/RAB/REN-ABU/2026 | MRN-61.PK-REHAB DAN / REKONDUKTORING JTM BARA | RAB Rehab Rekond JTM PT Dhana Elektrik.xlsx | REKAP JTM | 10. PASANG 1 SET KUBIKEL (2) | 15 | Kabel Adaptor untuk koneksi kubikel uk.150.240.300mm2 | 0 | PASANG
2026-10-02 10:14 | 127/RAB/REN-ABU/2026 | MRN-61.PK-REHAB DAN / REKONDUKTORING JTM BARA | RAB Rehab Rekond JTM PT Dhana Elektrik.xlsx | REKAP JTM | 10. PASANG 1 SET KUBIKEL (2) | 16 | Pengangkutan material dari/ke gudang | 0 | PASANG
2026-10-02 10:14 | 127/RAB/REN-ABU/2026 | MRN-61.PK-REHAB DAN / REKONDUKTORING JTM BARA | RAB Rehab Rekond JTM PT Dhana Elektrik.xlsx | REKAP JTM | 10. PASANG 1 SET KUBIKEL (2) | 17 | Gambar as built drawing dengan koordinat | 0 | PASANG
2026-10-02 10:14 | 127/RAB/REN-ABU/2026 | MRN-61.PK-REHAB DAN / REKONDUKTORING JTM BARA | RAB Rehab Rekond JTM PT Dhana Elektrik.xlsx | REKAP JTM | 11. BONGKAR 1 SET KUBIKEL (2) | 10 | Kubikel LBS 24 KV;Kubikel PT 24 KV;Kubikel CB/CT 24 KV; Kubikel F LBS 24 kV ;kubikel metering (CT/PT) | 0 | BONGKAR
2026-10-02 10:14 | 127/RAB/REN-ABU/2026 | MRN-61.PK-REHAB DAN / REKONDUKTORING JTM BARA | RAB Rehab Rekond JTM PT Dhana Elektrik.xlsx | REKAP JTM | 11. BONGKAR 1 SET KUBIKEL (2) | 16 | Pengangkutan material dari/ke gudang | 1 | BONGKAR
2026-10-02 10:14 | 127/RAB/REN-ABU/2026 | MRN-61.PK-REHAB DAN / REKONDUKTORING JTM BARA | RAB Rehab Rekond JTM PT Dhana Elektrik.xlsx | REKAP JTM | 11. BONGKAR 1 SET KUBIKEL (2) | 17 | Gambar as built drawing dengan koordinat | 1 | BONGKAR
2026-10-02 10:14 | 127/RAB/REN-ABU/2026 | MRN-61.PK-REHAB DAN / REKONDUKTORING JTM BARA | RAB Rehab Rekond JTM PT Dhana Elektrik.xlsx | REKAP JTM | 12. PASANG 1 SET APP TM (2) | 9 | kWh Meter 3P 5A . 57/100V class 0.5s / Kwh Exim | 0 | PASANG
2026-10-02 10:14 | 127/RAB/REN-ABU/2026 | MRN-61.PK-REHAB DAN / REKONDUKTORING JTM BARA | RAB Rehab Rekond JTM PT Dhana Elektrik.xlsx | REKAP JTM | 12. PASANG 1 SET APP TM (2) | 10 | Kotak APP type khusus (untuk plg TM) /Box Kwh Exim | 0 | PASANG
2026-10-02 10:14 | 127/RAB/REN-ABU/2026 | MRN-61.PK-REHAB DAN / REKONDUKTORING JTM BARA | RAB Rehab Rekond JTM PT Dhana Elektrik.xlsx | REKAP JTM | 12. PASANG 1 SET APP TM (2) | 11 | NYAF 1x4mm2 (merah/kuning/biru) | 0 | PASANG
2026-10-02 10:14 | 127/RAB/REN-ABU/2026 | MRN-61.PK-REHAB DAN / REKONDUKTORING JTM BARA | RAB Rehab Rekond JTM PT Dhana Elektrik.xlsx | REKAP JTM | 12. PASANG 1 SET APP TM (2) | 12 | NYAF 1x6mm2 (merah/kuning/biru) | 0 | PASANG
2026-10-02 10:14 | 127/RAB/REN-ABU/2026 | MRN-61.PK-REHAB DAN / REKONDUKTORING JTM BARA | RAB Rehab Rekond JTM PT Dhana Elektrik.xlsx | REKAP JTM | 12. PASANG 1 SET APP TM (2) | 13 | NYAF 1x2.5mm2 (merah/kuning/biru) | 0 | PASANG
2026-10-02 10:14 | 127/RAB/REN-ABU/2026 | MRN-61.PK-REHAB DAN / REKONDUKTORING JTM BARA | RAB Rehab Rekond JTM PT Dhana Elektrik.xlsx | REKAP JTM | 12. PASANG 1 SET APP TM (2) | 14 | Pipa PVC 1" | 0 | PASANG
2026-10-02 10:14 | 127/RAB/REN-ABU/2026 | MRN-61.PK-REHAB DAN / REKONDUKTORING JTM BARA | RAB Rehab Rekond JTM PT Dhana Elektrik.xlsx | REKAP JTM | 12. PASANG 1 SET APP TM (2) | 15 | L Bow PVC 1" | 0 | PASANG
2026-10-02 10:14 | 127/RAB/REN-ABU/2026 | MRN-61.PK-REHAB DAN / REKONDUKTORING JTM BARA | RAB Rehab Rekond JTM PT Dhana Elektrik.xlsx | REKAP JTM | 12. PASANG 1 SET APP TM (2) | 16 | Dyna Bolt | 0 | PASANG
2026-10-02 10:14 | 127/RAB/REN-ABU/2026 | MRN-61.PK-REHAB DAN / REKONDUKTORING JTM BARA | RAB Rehab Rekond JTM PT Dhana Elektrik.xlsx | REKAP JTM | 12. PASANG 1 SET APP TM (2) | 17 | Pengangkutan material dari/ke gudang | 1 | PASANG
2026-10-02 10:14 | 127/RAB/REN-ABU/2026 | MRN-61.PK-REHAB DAN / REKONDUKTORING JTM BARA | RAB Rehab Rekond JTM PT Dhana Elektrik.xlsx | REKAP JTM | 12. PASANG 1 SET APP TM (2) | 18 | Gambar as built drawing dengan koordinat | 1 | PASANG
2026-10-02 10:14 | 127/RAB/REN-ABU/2026 | MRN-61.PK-REHAB DAN / REKONDUKTORING JTM BARA | RAB Rehab Rekond JTM PT Dhana Elektrik.xlsx | REKAP JTM | 13. BONGKAR 1 SET APP TM (2) | 9 | kWh Meter 3P 5A . 57/100V class 0.5s / Kwh Exim | 0 | BONGKAR
2026-10-02 10:14 | 127/RAB/REN-ABU/2026 | MRN-61.PK-REHAB DAN / REKONDUKTORING JTM BARA | RAB Rehab Rekond JTM PT Dhana Elektrik.xlsx | REKAP JTM | 13. BONGKAR 1 SET APP TM (2) | 10 | Kotak APP type khusus (untuk plg TM) /Box Kwh Exim | 0 | BONGKAR
2026-10-02 10:14 | 127/RAB/REN-ABU/2026 | MRN-61.PK-REHAB DAN / REKONDUKTORING JTM BARA | RAB Rehab Rekond JTM PT Dhana Elektrik.xlsx | REKAP JTM | 13. BONGKAR 1 SET APP TM (2) | 11 | NYAF 1x4mm2 (merah/kuning/biru) | 0 | BONGKAR
2026-10-02 10:14 | 127/RAB/REN-ABU/2026 | MRN-61.PK-REHAB DAN / REKONDUKTORING JTM BARA | RAB Rehab Rekond JTM PT Dhana Elektrik.xlsx | REKAP JTM | 13. BONGKAR 1 SET APP TM (2) | 12 | NYAF 1x6mm2 (merah/kuning/biru) | 0 | BONGKAR
2026-10-02 10:14 | 127/RAB/REN-ABU/2026 | MRN-61.PK-REHAB DAN / REKONDUKTORING JTM BARA | RAB Rehab Rekond JTM PT Dhana Elektrik.xlsx | REKAP JTM | 13. BONGKAR 1 SET APP TM (2) | 13 | NYAF 1x2.5mm2 (merah/kuning/biru) | 0 | BONGKAR
2026-10-02 10:14 | 127/RAB/REN-ABU/2026 | MRN-61.PK-REHAB DAN / REKONDUKTORING JTM BARA | RAB Rehab Rekond JTM PT Dhana Elektrik.xlsx | REKAP JTM | 13. BONGKAR 1 SET APP TM (2) | 14 | Pipa PVC 1" | 0 | BONGKAR
2026-10-02 10:14 | 127/RAB/REN-ABU/2026 | MRN-61.PK-REHAB DAN / REKONDUKTORING JTM BARA | RAB Rehab Rekond JTM PT Dhana Elektrik.xlsx | REKAP JTM | 13. BONGKAR 1 SET APP TM (2) | 15 | L Bow PVC 1" | 0 | BONGKAR
2026-10-02 10:14 | 127/RAB/REN-ABU/2026 | MRN-61.PK-REHAB DAN / REKONDUKTORING JTM BARA | RAB Rehab Rekond JTM PT Dhana Elektrik.xlsx | REKAP JTM | 13. BONGKAR 1 SET APP TM (2) | 16 | Pengangkutan material dari/ke gudang | 1 | BONGKAR
2026-10-02 10:14 | 127/RAB/REN-ABU/2026 | MRN-61.PK-REHAB DAN / REKONDUKTORING JTM BARA | RAB Rehab Rekond JTM PT Dhana Elektrik.xlsx | REKAP JTM | 13. BONGKAR 1 SET APP TM (2) | 17 | Gambar as built drawing dengan koordinat | 1 | BONGKAR
2026-10-02 10:14 | 127/RAB/REN-ABU/2026 | MRN-61.PK-REHAB DAN / REKONDUKTORING JTM BARA | RAB Rehab Rekond JTM PT Dhana Elektrik.xlsx | REKAP JTM | 14. PASANG SR APP 3 PHASA P (2) | 9 | CT;380/220V;RING;75-300/5A;0.5;15VA;ID | 0 | PASANG
2026-10-02 10:14 | 127/RAB/REN-ABU/2026 | MRN-61.PK-REHAB DAN / REKONDUKTORING JTM BARA | RAB Rehab Rekond JTM PT Dhana Elektrik.xlsx | REKAP JTM | 14. PASANG SR APP 3 PHASA P (2) | 10 | MCCB 3P 63-400 A 220/380 V | 0 | PASANG
2026-10-02 10:14 | 127/RAB/REN-ABU/2026 | MRN-61.PK-REHAB DAN / REKONDUKTORING JTM BARA | RAB Rehab Rekond JTM PT Dhana Elektrik.xlsx | REKAP JTM | 14. PASANG SR APP 3 PHASA P (2) | 11 | kWh Meter 3P Pengukuran Tak Langsung | 0 | PASANG
2026-10-02 10:14 | 127/RAB/REN-ABU/2026 | MRN-61.PK-REHAB DAN / REKONDUKTORING JTM BARA | RAB Rehab Rekond JTM PT Dhana Elektrik.xlsx | REKAP JTM | 14. PASANG SR APP 3 PHASA P (2) | 17 | MPB 3P 230/400 V 5(80)A class 1 | 0 | PASANG
2026-10-02 10:14 | 127/RAB/REN-ABU/2026 | MRN-61.PK-REHAB DAN / REKONDUKTORING JTM BARA | RAB Rehab Rekond JTM PT Dhana Elektrik.xlsx | REKAP JTM | 14. PASANG SR APP 3 PHASA P (2) | 18 | Box APP - Kast Type VI 53 - 197 KVA | 0 | PASANG
2026-10-02 10:14 | 127/RAB/REN-ABU/2026 | MRN-61.PK-REHAB DAN / REKONDUKTORING JTM BARA | RAB Rehab Rekond JTM PT Dhana Elektrik.xlsx | REKAP JTM | 14. PASANG SR APP 3 PHASA P (2) | 19 | NYAF 1x25mm2 (merah/kuning/biru) | 0 | PASANG
2026-10-02 10:14 | 127/RAB/REN-ABU/2026 | MRN-61.PK-REHAB DAN / REKONDUKTORING JTM BARA | RAB Rehab Rekond JTM PT Dhana Elektrik.xlsx | REKAP JTM | 14. PASANG SR APP 3 PHASA P (2) | 20 | NYAF 1x16mm2 (merah/kuning/biru) | 0 | PASANG
2026-10-02 10:14 | 127/RAB/REN-ABU/2026 | MRN-61.PK-REHAB DAN / REKONDUKTORING JTM BARA | RAB Rehab Rekond JTM PT Dhana Elektrik.xlsx | REKAP JTM | 14. PASANG SR APP 3 PHASA P (2) | 21 | NYAF 1x10mm2 (merah/kuning/biru) | 0 | PASANG
2026-10-02 10:14 | 127/RAB/REN-ABU/2026 | MRN-61.PK-REHAB DAN / REKONDUKTORING JTM BARA | RAB Rehab Rekond JTM PT Dhana Elektrik.xlsx | REKAP JTM | 14. PASANG SR APP 3 PHASA P (2) | 22 | NYAF 1x6mm2 (merah/kuning/biru) | 0 | PASANG
2026-10-02 10:14 | 127/RAB/REN-ABU/2026 | MRN-61.PK-REHAB DAN / REKONDUKTORING JTM BARA | RAB Rehab Rekond JTM PT Dhana Elektrik.xlsx | REKAP JTM | 14. PASANG SR APP 3 PHASA P (2) | 23 | Sepatu kabel CU/CU 150-300mm2 | 0 | PASANG
2026-10-02 10:14 | 127/RAB/REN-ABU/2026 | MRN-61.PK-REHAB DAN / REKONDUKTORING JTM BARA | RAB Rehab Rekond JTM PT Dhana Elektrik.xlsx | REKAP JTM | 14. PASANG SR APP 3 PHASA P (2) | 24 | Sepatu kabel CU/CU - 70 -95mm2 | 0 | PASANG
2026-10-02 10:14 | 127/RAB/REN-ABU/2026 | MRN-61.PK-REHAB DAN / REKONDUKTORING JTM BARA | RAB Rehab Rekond JTM PT Dhana Elektrik.xlsx | REKAP JTM | 14. PASANG SR APP 3 PHASA P (2) | 25 | Sepatu kabel CU/CU 35-50mm2 | 0 | PASANG
2026-10-02 10:14 | 127/RAB/REN-ABU/2026 | MRN-61.PK-REHAB DAN / REKONDUKTORING JTM BARA | RAB Rehab Rekond JTM PT Dhana Elektrik.xlsx | REKAP JTM | 14. PASANG SR APP 3 PHASA P (2) | 26 | Comp Joint Connector Al-CU 70-95 mm2 | 0 | PASANG
2026-10-02 10:14 | 127/RAB/REN-ABU/2026 | MRN-61.PK-REHAB DAN / REKONDUKTORING JTM BARA | RAB Rehab Rekond JTM PT Dhana Elektrik.xlsx | REKAP JTM | 14. PASANG SR APP 3 PHASA P (2) | 27 | Sepatu Kabel CU 6-25 mm² | 0 | PASANG
2026-10-02 10:14 | 127/RAB/REN-ABU/2026 | MRN-61.PK-REHAB DAN / REKONDUKTORING JTM BARA | RAB Rehab Rekond JTM PT Dhana Elektrik.xlsx | REKAP JTM | 14. PASANG SR APP 3 PHASA P (2) | 28 | Semen Konduktif + Tanah Resitificity Rendah | 0 | PASANG
2026-10-02 10:14 | 127/RAB/REN-ABU/2026 | MRN-61.PK-REHAB DAN / REKONDUKTORING JTM BARA | RAB Rehab Rekond JTM PT Dhana Elektrik.xlsx | REKAP JTM | 14. PASANG SR APP 3 PHASA P (2) | 29 | Arde TR Pasangan Luar | 0 | PASANG
2026-10-02 10:14 | 127/RAB/REN-ABU/2026 | MRN-61.PK-REHAB DAN / REKONDUKTORING JTM BARA | RAB Rehab Rekond JTM PT Dhana Elektrik.xlsx | REKAP JTM | 14. PASANG SR APP 3 PHASA P (2) | 30 | Electroda tembaga 5/8" 2.5 meter | 1 | PASANG
2026-10-02 10:14 | 127/RAB/REN-ABU/2026 | MRN-61.PK-REHAB DAN / REKONDUKTORING JTM BARA | RAB Rehab Rekond JTM PT Dhana Elektrik.xlsx | REKAP JTM | 14. PASANG SR APP 3 PHASA P (2) | 31 | Pengangkutan material dari/ke gudang | 0 | PASANG
2026-10-02 10:14 | 127/RAB/REN-ABU/2026 | MRN-61.PK-REHAB DAN / REKONDUKTORING JTM BARA | RAB Rehab Rekond JTM PT Dhana Elektrik.xlsx | REKAP JTM | 14. PASANG SR APP 3 PHASA P (2) | 32 | Gambar as built drawing dengan koordinat | 0 | PASANG
2026-10-02 10:14 | 127/RAB/REN-ABU/2026 | MRN-61.PK-REHAB DAN / REKONDUKTORING JTM BARA | RAB Rehab Rekond JTM PT Dhana Elektrik.xlsx | REKAP JTM | 15. BONGKAR SR APP 3 PHASA (2) | 9 | CT;380/220V;RING;75-300/5A;0.5;15VA;ID | 0 | BONGKAR
2026-10-02 10:14 | 127/RAB/REN-ABU/2026 | MRN-61.PK-REHAB DAN / REKONDUKTORING JTM BARA | RAB Rehab Rekond JTM PT Dhana Elektrik.xlsx | REKAP JTM | 15. BONGKAR SR APP 3 PHASA (2) | 10 | MCCB 3P 63-400 A 220/380 V | 0 | BONGKAR
2026-10-02 10:14 | 127/RAB/REN-ABU/2026 | MRN-61.PK-REHAB DAN / REKONDUKTORING JTM BARA | RAB Rehab Rekond JTM PT Dhana Elektrik.xlsx | REKAP JTM | 15. BONGKAR SR APP 3 PHASA (2) | 11 | kWh Meter 3P Pengukuran Tak Langsung | 0 | BONGKAR
2026-10-02 10:14 | 127/RAB/REN-ABU/2026 | MRN-61.PK-REHAB DAN / REKONDUKTORING JTM BARA | RAB Rehab Rekond JTM PT Dhana Elektrik.xlsx | REKAP JTM | 15. BONGKAR SR APP 3 PHASA (2) | 12 | NYFGBY 4x150mm2 | 0 | BONGKAR
2026-10-02 10:14 | 127/RAB/REN-ABU/2026 | MRN-61.PK-REHAB DAN / REKONDUKTORING JTM BARA | RAB Rehab Rekond JTM PT Dhana Elektrik.xlsx | REKAP JTM | 15. BONGKAR SR APP 3 PHASA (2) | 13 | NYFGBY 4x120mm2 | 0 | BONGKAR
2026-10-02 10:14 | 127/RAB/REN-ABU/2026 | MRN-61.PK-REHAB DAN / REKONDUKTORING JTM BARA | RAB Rehab Rekond JTM PT Dhana Elektrik.xlsx | REKAP JTM | 15. BONGKAR SR APP 3 PHASA (2) | 14 | NYFGBY 4x95mm2 | 0 | BONGKAR
2026-10-02 10:14 | 127/RAB/REN-ABU/2026 | MRN-61.PK-REHAB DAN / REKONDUKTORING JTM BARA | RAB Rehab Rekond JTM PT Dhana Elektrik.xlsx | REKAP JTM | 15. BONGKAR SR APP 3 PHASA (2) | 15 | NYFGBY 4x70mm2 | 0 | BONGKAR
2026-10-02 10:14 | 127/RAB/REN-ABU/2026 | MRN-61.PK-REHAB DAN / REKONDUKTORING JTM BARA | RAB Rehab Rekond JTM PT Dhana Elektrik.xlsx | REKAP JTM | 15. BONGKAR SR APP 3 PHASA (2) | 16 | NYFGBY 4x50mm2 | 0 | BONGKAR
2026-10-02 10:14 | 127/RAB/REN-ABU/2026 | MRN-61.PK-REHAB DAN / REKONDUKTORING JTM BARA | RAB Rehab Rekond JTM PT Dhana Elektrik.xlsx | REKAP JTM | 15. BONGKAR SR APP 3 PHASA (2) | 17 | MPB 3P 230/400 V 5(80)A class 1 | 0 | BONGKAR
2026-10-02 10:14 | 127/RAB/REN-ABU/2026 | MRN-61.PK-REHAB DAN / REKONDUKTORING JTM BARA | RAB Rehab Rekond JTM PT Dhana Elektrik.xlsx | REKAP JTM | 15. BONGKAR SR APP 3 PHASA (2) | 18 | Box APP - Kast Type VI 53 - 197 KVA | 0 | BONGKAR
2026-10-02 10:14 | 127/RAB/REN-ABU/2026 | MRN-61.PK-REHAB DAN / REKONDUKTORING JTM BARA | RAB Rehab Rekond JTM PT Dhana Elektrik.xlsx | REKAP JTM | 15. BONGKAR SR APP 3 PHASA (2) | 19 | NYAF 1x25mm2 (merah/kuning/biru) | 0 | BONGKAR
2026-10-02 10:14 | 127/RAB/REN-ABU/2026 | MRN-61.PK-REHAB DAN / REKONDUKTORING JTM BARA | RAB Rehab Rekond JTM PT Dhana Elektrik.xlsx | REKAP JTM | 15. BONGKAR SR APP 3 PHASA (2) | 20 | NYAF 1x16mm2 (merah/kuning/biru) | 0 | BONGKAR
2026-10-02 10:14 | 127/RAB/REN-ABU/2026 | MRN-61.PK-REHAB DAN / REKONDUKTORING JTM BARA | RAB Rehab Rekond JTM PT Dhana Elektrik.xlsx | REKAP JTM | 15. BONGKAR SR APP 3 PHASA (2) | 21 | NYAF 1x10mm2 (merah/kuning/biru) | 0 | BONGKAR
2026-10-02 10:14 | 127/RAB/REN-ABU/2026 | MRN-61.PK-REHAB DAN / REKONDUKTORING JTM BARA | RAB Rehab Rekond JTM PT Dhana Elektrik.xlsx | REKAP JTM | 15. BONGKAR SR APP 3 PHASA (2) | 22 | NYAF 1x6mm2 (merah/kuning/biru) | 0 | BONGKAR
2026-10-02 10:14 | 127/RAB/REN-ABU/2026 | MRN-61.PK-REHAB DAN / REKONDUKTORING JTM BARA | RAB Rehab Rekond JTM PT Dhana Elektrik.xlsx | REKAP JTM | 15. BONGKAR SR APP 3 PHASA (2) | 23 | Arde TR Pasangan Luar | 0 | BONGKAR
2026-10-02 10:14 | 127/RAB/REN-ABU/2026 | MRN-61.PK-REHAB DAN / REKONDUKTORING JTM BARA | RAB Rehab Rekond JTM PT Dhana Elektrik.xlsx | REKAP JTM | 15. BONGKAR SR APP 3 PHASA (2) | 24 | Pengangkutan material dari/ke gudang | 0 | BONGKAR
2026-10-02 10:14 | 127/RAB/REN-ABU/2026 | MRN-61.PK-REHAB DAN / REKONDUKTORING JTM BARA | RAB Rehab Rekond JTM PT Dhana Elektrik.xlsx | REKAP JTM | 15. BONGKAR SR APP 3 PHASA (2) | 25 | Gambar as built drawing dengan koordinat | 0 | BONGKAR
2026-10-02 10:14 | 127/RAB/REN-ABU/2026 | MRN-61.PK-REHAB DAN / REKONDUKTORING JTM BARA | RAB Rehab Rekond JTM PT Dhana Elektrik.xlsx | REKAP JTM | 18. PASANG CATU DAYA DAN MO (2) | 9 | UGB Mobil + mobilisasi non BBM | 0 | PASANG
2026-10-02 10:14 | 127/RAB/REN-ABU/2026 | MRN-61.PK-REHAB DAN / REKONDUKTORING JTM BARA | RAB Rehab Rekond JTM PT Dhana Elektrik.xlsx | REKAP JTM | 18. PASANG CATU DAYA DAN MO (2) | 10 | UGB Portable + mobilisasi non BBM | 0 | PASANG
2026-10-02 10:14 | 127/RAB/REN-ABU/2026 | MRN-61.PK-REHAB DAN / REKONDUKTORING JTM BARA | RAB Rehab Rekond JTM PT Dhana Elektrik.xlsx | REKAP JTM | 18. PASANG CATU DAYA DAN MO (2) | 18 | Live line connector (LLC) 150-240 mm2 | 0 | PASANG
2026-10-02 10:14 | 127/RAB/REN-ABU/2026 | MRN-61.PK-REHAB DAN / REKONDUKTORING JTM BARA | RAB Rehab Rekond JTM PT Dhana Elektrik.xlsx | REKAP JTM | 18. PASANG CATU DAYA DAN MO (2) | 21 | MDP (Main Distribution Panel) | 0 | PASANG
2026-10-02 10:14 | 127/RAB/REN-ABU/2026 | MRN-61.PK-REHAB DAN / REKONDUKTORING JTM BARA | RAB Rehab Rekond JTM PT Dhana Elektrik.xlsx | REKAP JTM | 19. BONGKAR CATU DAYA DAN M (2) | 9 | UGB Mobil + mobilisasi non BBM | 0 | BONGKAR
2026-10-02 10:14 | 127/RAB/REN-ABU/2026 | MRN-61.PK-REHAB DAN / REKONDUKTORING JTM BARA | RAB Rehab Rekond JTM PT Dhana Elektrik.xlsx | REKAP JTM | 19. BONGKAR CATU DAYA DAN M (2) | 10 | UGB Portable + mobilisasi non BBM | 0 | BONGKAR
2026-10-02 10:14 | 127/RAB/REN-ABU/2026 | MRN-61.PK-REHAB DAN / REKONDUKTORING JTM BARA | RAB Rehab Rekond JTM PT Dhana Elektrik.xlsx | REKAP JTM | 19. BONGKAR CATU DAYA DAN M (2) | 18 | MDP (Main Distribution Panel) | 0 | BONGKAR
2026-10-02 10:14 | 127/RAB/REN-ABU/2026 | MRN-61.PK-REHAB DAN / REKONDUKTORING JTM BARA | RAB Rehab Rekond JTM PT Dhana Elektrik.xlsx | REKAP JTM | 23. PELURUSAN TIANG (2) | 9 | Pelurusan (Penegakan) Tiang Beton 13;350/350+E daN | 0 | LAINNYA
2026-10-02 10:14 | 127/RAB/REN-ABU/2026 | MRN-61.PK-REHAB DAN / REKONDUKTORING JTM BARA | RAB Rehab Rekond JTM PT Dhana Elektrik.xlsx | REKAP JTM | 23. PELURUSAN TIANG (2) | 10 | Pelurusan (Penegakan) Tiang Beton 11;200/200 + E daN | 0 | LAINNYA
2026-10-02 10:14 | 127/RAB/REN-ABU/2026 | MRN-61.PK-REHAB DAN / REKONDUKTORING JTM BARA | RAB Rehab Rekond JTM PT Dhana Elektrik.xlsx | REKAP JTM | 23. PELURUSAN TIANG (2) | 11 | Pelurusan (Penegakan) Tiang besi/baja 13; 350/350+E daN | 0 | LAINNYA
2026-10-02 10:14 | 127/RAB/REN-ABU/2026 | MRN-61.PK-REHAB DAN / REKONDUKTORING JTM BARA | RAB Rehab Rekond JTM PT Dhana Elektrik.xlsx | REKAP JTM | 24. PENGENCANGAN AAACS (2) | 8 | Pengencangan AAAC-AAACS uk. 70-240mm2 | 0 | LAINNYA
2026-10-02 10:14 | 127/RAB/REN-ABU/2026 | MRN-61.PK-REHAB DAN / REKONDUKTORING JTM BARA | RAB Rehab Rekond JTM PT Dhana Elektrik.xlsx | REKAP JTM | 25. PENGENCANGAN MVTIC (2) | 9 | Pengencangan MVTIC 3x150+1x95 mm2 | 0 | LAINNYA
2026-10-02 10:14 | 127/RAB/REN-ABU/2026 | MRN-61.PK-REHAB DAN / REKONDUKTORING JTM BARA | RAB Rehab Rekond JTM PT Dhana Elektrik.xlsx | REKAP JTM | 26. PEMASANGAN GAL WIRE | 9 | Galvanized Steel Wire 70 mm2 | 0 | PASANG
2026-10-02 10:14 | 127/RAB/REN-ABU/2026 | MRN-61.PK-REHAB DAN / REKONDUKTORING JTM BARA | RAB Rehab Rekond JTM PT Dhana Elektrik.xlsx | REKAP JTM | 26. PEMASANGAN GAL WIRE | 10 | Wire Clip 3/4" | 0 | PASANG
2026-10-02 10:14 | 127/RAB/REN-ABU/2026 | MRN-61.PK-REHAB DAN / REKONDUKTORING JTM BARA | RAB Rehab Rekond JTM PT Dhana Elektrik.xlsx | REKAP JTM | 26. PEMASANGAN GAL WIRE | 11 | Preformed Grip 70/35 mm | 0 | PASANG
2026-10-02 10:14 | 127/RAB/REN-ABU/2026 | MRN-61.PK-REHAB DAN / REKONDUKTORING JTM BARA | RAB Rehab Rekond JTM PT Dhana Elektrik.xlsx | REKAP JTM | 27. PEMBONGKARAN GAL WIRE (2) | 9 | Galvanized Steel Wire 70 mm2 | 0 | BONGKAR
2026-10-02 10:14 | 127/RAB/REN-ABU/2026 | MRN-61.PK-REHAB DAN / REKONDUKTORING JTM BARA | RAB Rehab Rekond JTM PT Dhana Elektrik.xlsx | REKAP JTM | 27. PEMBONGKARAN GAL WIRE (2) | 10 | Wire Clip 3/4" | 0 | BONGKAR
2026-10-02 10:14 | 127/RAB/REN-ABU/2026 | MRN-61.PK-REHAB DAN / REKONDUKTORING JTM BARA | RAB Rehab Rekond JTM PT Dhana Elektrik.xlsx | REKAP JTM | 27. PEMBONGKARAN GAL WIRE (2) | 11 | Preformed Grip 70/35 mm | 0 | BONGKAR
2026-10-02 10:15 | 128/RAB/REN-ABU/2026 | MRN-61.PK-REHAB DAN / REKONDUKTORING JTM BARA | RAB Rehab Rekond JTM PT Mahatma.xlsx | REKAP JTM | 1. PASANG JTM AAACS (2) | 11 | TRECKSCHOOR TM | 5 | PASANG
2026-10-02 10:15 | 128/RAB/REN-ABU/2026 | MRN-61.PK-REHAB DAN / REKONDUKTORING JTM BARA | RAB Rehab Rekond JTM PT Mahatma.xlsx | REKAP JTM | 1. PASANG JTM AAACS (2) | 13 | KONTRAMAST TM | 3 | PASANG
2026-10-02 10:15 | 128/RAB/REN-ABU/2026 | MRN-61.PK-REHAB DAN / REKONDUKTORING JTM BARA | RAB Rehab Rekond JTM PT Mahatma.xlsx | REKAP JTM | 1. PASANG JTM AAACS (2) | 15 | DRUCK SCHOOR TM | 2 | PASANG
2026-10-02 10:15 | 128/RAB/REN-ABU/2026 | MRN-61.PK-REHAB DAN / REKONDUKTORING JTM BARA | RAB Rehab Rekond JTM PT Mahatma.xlsx | REKAP JTM | 1. PASANG JTM AAACS (2) | 16 | Cross arm type A.1 2000 hot dip galv.70-100 + steel plate | 10 | PASANG
2026-10-02 10:15 | 128/RAB/REN-ABU/2026 | MRN-61.PK-REHAB DAN / REKONDUKTORING JTM BARA | RAB Rehab Rekond JTM PT Mahatma.xlsx | REKAP JTM | 1. PASANG JTM AAACS (2) | 17 | Cross arm type A.2 2000 hot dip galv.70-100 + steel plate | 10 | PASANG
2026-10-02 10:15 | 128/RAB/REN-ABU/2026 | MRN-61.PK-REHAB DAN / REKONDUKTORING JTM BARA | RAB Rehab Rekond JTM PT Mahatma.xlsx | REKAP JTM | 1. PASANG JTM AAACS (2) | 18 | Cross arm type A.3 2000 hot dip galv.70-100 + steel plate | 5 | PASANG
2026-10-02 10:15 | 128/RAB/REN-ABU/2026 | MRN-61.PK-REHAB DAN / REKONDUKTORING JTM BARA | RAB Rehab Rekond JTM PT Mahatma.xlsx | REKAP JTM | 1. PASANG JTM AAACS (2) | 43 | AAAC-AAACS uk. 95-150mm2 | 5000 | PASANG
2026-10-02 10:15 | 128/RAB/REN-ABU/2026 | MRN-61.PK-REHAB DAN / REKONDUKTORING JTM BARA | RAB Rehab Rekond JTM PT Mahatma.xlsx | REKAP JTM | 1. PASANG JTM AAACS (2) | 45 | Isolator tumpu/pinpost 20 kV porselin/polimer +ACC (Line Post) | 210 | PASANG
2026-10-02 10:15 | 128/RAB/REN-ABU/2026 | MRN-61.PK-REHAB DAN / REKONDUKTORING JTM BARA | RAB Rehab Rekond JTM PT Mahatma.xlsx | REKAP JTM | 1. PASANG JTM AAACS (2) | 52 | Isolator tarik/tension 20 kV porselin/polimer + ACC (Dead End) | 90 | PASANG
2026-10-02 10:15 | 128/RAB/REN-ABU/2026 | MRN-61.PK-REHAB DAN / REKONDUKTORING JTM BARA | RAB Rehab Rekond JTM PT Mahatma.xlsx | REKAP JTM | 1. PASANG JTM AAACS (2) | 72 | Alumunium Binding Wire Semi Konduktif Side | 175 | PASANG
2026-10-02 10:15 | 128/RAB/REN-ABU/2026 | MRN-61.PK-REHAB DAN / REKONDUKTORING JTM BARA | RAB Rehab Rekond JTM PT Mahatma.xlsx | REKAP JTM | 1. PASANG JTM AAACS (2) | 73 | Alumunium Binding Wire Semi Konduktif Top | 100 | PASANG
2026-10-02 10:15 | 128/RAB/REN-ABU/2026 | MRN-61.PK-REHAB DAN / REKONDUKTORING JTM BARA | RAB Rehab Rekond JTM PT Mahatma.xlsx | REKAP JTM | 1. PASANG JTM AAACS (2) | 95 | Heat Shrink untuk isolasi kabel 20 KV | 50 | PASANG
2026-10-02 10:15 | 128/RAB/REN-ABU/2026 | MRN-61.PK-REHAB DAN / REKONDUKTORING JTM BARA | RAB Rehab Rekond JTM PT Mahatma.xlsx | REKAP JTM | 1. PASANG JTM AAACS (2) | 96 | Pengangkutan material dari/ke gudang | 5 | PASANG
2026-10-02 10:15 | 128/RAB/REN-ABU/2026 | MRN-61.PK-REHAB DAN / REKONDUKTORING JTM BARA | RAB Rehab Rekond JTM PT Mahatma.xlsx | REKAP JTM | 1. PASANG JTM AAACS (2) | 97 | Gambar as built drawing dengan koordinat | 5 | PASANG
2026-10-02 10:15 | 128/RAB/REN-ABU/2026 | MRN-61.PK-REHAB DAN / REKONDUKTORING JTM BARA | RAB Rehab Rekond JTM PT Mahatma.xlsx | REKAP JTM | 2. BONGKAR JTM AAACS (2) | 41 | AAAC-AAACS uk. 70 mm2 | 5000 | BONGKAR
2026-10-02 10:15 | 128/RAB/REN-ABU/2026 | MRN-61.PK-REHAB DAN / REKONDUKTORING JTM BARA | RAB Rehab Rekond JTM PT Mahatma.xlsx | REKAP JTM | 2. BONGKAR JTM AAACS (2) | 44 | Isolator tumpu/pinpost 20 kV porselin/polimer +ACC (Line Post) | 200 | BONGKAR
2026-10-02 10:15 | 128/RAB/REN-ABU/2026 | MRN-61.PK-REHAB DAN / REKONDUKTORING JTM BARA | RAB Rehab Rekond JTM PT Mahatma.xlsx | REKAP JTM | 2. BONGKAR JTM AAACS (2) | 51 | Isolator tarik/tension 20 kV porselin/polimer + ACC (Dead End) | 100 | BONGKAR
2026-10-02 10:15 | 128/RAB/REN-ABU/2026 | MRN-61.PK-REHAB DAN / REKONDUKTORING JTM BARA | RAB Rehab Rekond JTM PT Mahatma.xlsx | REKAP JTM | 2. BONGKAR JTM AAACS (2) | 55 | Alluminium Binding wire | 200 | BONGKAR
2026-10-02 10:15 | 128/RAB/REN-ABU/2026 | MRN-61.PK-REHAB DAN / REKONDUKTORING JTM BARA | RAB Rehab Rekond JTM PT Mahatma.xlsx | REKAP JTM | 2. BONGKAR JTM AAACS (2) | 81 | Pengangkutan material dari/ke gudang | 3 | BONGKAR
2026-10-02 10:15 | 128/RAB/REN-ABU/2026 | MRN-61.PK-REHAB DAN / REKONDUKTORING JTM BARA | RAB Rehab Rekond JTM PT Mahatma.xlsx | REKAP JTM | 3.PASANG JTM MVTIC (2) | 11 | ARDE JTM PASANGAN LUAR | 5 | PASANG
2026-10-02 10:15 | 128/RAB/REN-ABU/2026 | MRN-61.PK-REHAB DAN / REKONDUKTORING JTM BARA | RAB Rehab Rekond JTM PT Mahatma.xlsx | REKAP JTM | 3.PASANG JTM MVTIC (2) | 12 | TRECKSCHOOR TM | 3 | PASANG
2026-10-02 10:15 | 128/RAB/REN-ABU/2026 | MRN-61.PK-REHAB DAN / REKONDUKTORING JTM BARA | RAB Rehab Rekond JTM PT Mahatma.xlsx | REKAP JTM | 3.PASANG JTM MVTIC (2) | 14 | KONTRAMAST TM | 3 | PASANG
2026-10-02 10:15 | 128/RAB/REN-ABU/2026 | MRN-61.PK-REHAB DAN / REKONDUKTORING JTM BARA | RAB Rehab Rekond JTM PT Mahatma.xlsx | REKAP JTM | 3.PASANG JTM MVTIC (2) | 16 | DRUCK SCHOOR TM | 3 | PASANG
2026-10-02 10:15 | 128/RAB/REN-ABU/2026 | MRN-61.PK-REHAB DAN / REKONDUKTORING JTM BARA | RAB Rehab Rekond JTM PT Mahatma.xlsx | REKAP JTM | 3.PASANG JTM MVTIC (2) | 17 | Suspension assembly | 12 | PASANG
2026-10-02 10:15 | 128/RAB/REN-ABU/2026 | MRN-61.PK-REHAB DAN / REKONDUKTORING JTM BARA | RAB Rehab Rekond JTM PT Mahatma.xlsx | REKAP JTM | 3.PASANG JTM MVTIC (2) | 18 | Large angle assembly | 12 | PASANG
2026-10-02 10:15 | 128/RAB/REN-ABU/2026 | MRN-61.PK-REHAB DAN / REKONDUKTORING JTM BARA | RAB Rehab Rekond JTM PT Mahatma.xlsx | REKAP JTM | 3.PASANG JTM MVTIC (2) | 19 | Fixed end assembly | 12 | PASANG
2026-10-02 10:15 | 128/RAB/REN-ABU/2026 | MRN-61.PK-REHAB DAN / REKONDUKTORING JTM BARA | RAB Rehab Rekond JTM PT Mahatma.xlsx | REKAP JTM | 3.PASANG JTM MVTIC (2) | 20 | Adjustable Dead End Assembly | 12 | PASANG
2026-10-02 10:15 | 128/RAB/REN-ABU/2026 | MRN-61.PK-REHAB DAN / REKONDUKTORING JTM BARA | RAB Rehab Rekond JTM PT Mahatma.xlsx | REKAP JTM | 3.PASANG JTM MVTIC (2) | 22 | Dudukan Terminating Single Core Out Door Galv Komplit | 4 | PASANG
2026-10-02 10:15 | 128/RAB/REN-ABU/2026 | MRN-61.PK-REHAB DAN / REKONDUKTORING JTM BARA | RAB Rehab Rekond JTM PT Mahatma.xlsx | REKAP JTM | 3.PASANG JTM MVTIC (2) | 23 | Dudukan Joint MVTIC UNP 100 Gal Komplit | 8 | PASANG
2026-10-02 10:15 | 128/RAB/REN-ABU/2026 | MRN-61.PK-REHAB DAN / REKONDUKTORING JTM BARA | RAB Rehab Rekond JTM PT Mahatma.xlsx | REKAP JTM | 3.PASANG JTM MVTIC (2) | 39 | MVTIC 3x150+1x95 mm2 | 2000 | PASANG
2026-10-02 10:15 | 128/RAB/REN-ABU/2026 | MRN-61.PK-REHAB DAN / REKONDUKTORING JTM BARA | RAB Rehab Rekond JTM PT Mahatma.xlsx | REKAP JTM | 3.PASANG JTM MVTIC (2) | 66 | Heat Shrink untuk isolasi kabel 20 KV | 30 | PASANG
2026-10-02 10:15 | 128/RAB/REN-ABU/2026 | MRN-61.PK-REHAB DAN / REKONDUKTORING JTM BARA | RAB Rehab Rekond JTM PT Mahatma.xlsx | REKAP JTM | 3.PASANG JTM MVTIC (2) | 67 | Pengangkutan material dari/ke gudang | 6 | PASANG
2026-10-02 10:15 | 128/RAB/REN-ABU/2026 | MRN-61.PK-REHAB DAN / REKONDUKTORING JTM BARA | RAB Rehab Rekond JTM PT Mahatma.xlsx | REKAP JTM | 3.PASANG JTM MVTIC (2) | 68 | Gambar as built drawing dengan koordinat | 6 | PASANG
2026-10-02 10:15 | 128/RAB/REN-ABU/2026 | MRN-61.PK-REHAB DAN / REKONDUKTORING JTM BARA | RAB Rehab Rekond JTM PT Mahatma.xlsx | REKAP JTM | 4. BONGKAR JTM MVTIC (2) | 37 | MVTIC 3x150+1x95 mm2 | 2000 | BONGKAR
2026-10-02 10:15 | 128/RAB/REN-ABU/2026 | MRN-61.PK-REHAB DAN / REKONDUKTORING JTM BARA | RAB Rehab Rekond JTM PT Mahatma.xlsx | REKAP JTM | 4. BONGKAR JTM MVTIC (2) | 57 | Pengangkutan material dari/ke gudang | 2 | BONGKAR
2026-10-02 10:15 | 128/RAB/REN-ABU/2026 | MRN-61.PK-REHAB DAN / REKONDUKTORING JTM BARA | RAB Rehab Rekond JTM PT Mahatma.xlsx | REKAP JTM | 5. PASANG JTM KABEL TANAM (2) | 9 | NA2XSEBY 20kV three core (3 x 150 mm2 - 3 x 300 mm2) | 0 | PASANG
2026-10-02 10:15 | 128/RAB/REN-ABU/2026 | MRN-61.PK-REHAB DAN / REKONDUKTORING JTM BARA | RAB Rehab Rekond JTM PT Mahatma.xlsx | REKAP JTM | 5. PASANG JTM KABEL TANAM (2) | 10 | Agregat A | 2 | PASANG
2026-10-02 10:15 | 128/RAB/REN-ABU/2026 | MRN-61.PK-REHAB DAN / REKONDUKTORING JTM BARA | RAB Rehab Rekond JTM PT Mahatma.xlsx | REKAP JTM | 5. PASANG JTM KABEL TANAM (2) | 11 | Agregat B | 5 | PASANG
2026-10-02 10:15 | 128/RAB/REN-ABU/2026 | MRN-61.PK-REHAB DAN / REKONDUKTORING JTM BARA | RAB Rehab Rekond JTM PT Mahatma.xlsx | REKAP JTM | 5. PASANG JTM KABEL TANAM (2) | 12 | Cutting hotmix /aspal ( 2 sisi ) | 10 | PASANG
2026-10-02 10:15 | 128/RAB/REN-ABU/2026 | MRN-61.PK-REHAB DAN / REKONDUKTORING JTM BARA | RAB Rehab Rekond JTM PT Mahatma.xlsx | REKAP JTM | 5. PASANG JTM KABEL TANAM (2) | 15 | Perbaikan aspal hotmix tebal 10cm | 4 | PASANG
2026-10-02 10:15 | 128/RAB/REN-ABU/2026 | MRN-61.PK-REHAB DAN / REKONDUKTORING JTM BARA | RAB Rehab Rekond JTM PT Mahatma.xlsx | REKAP JTM | 5. PASANG JTM KABEL TANAM (2) | 16 | Perbaikan marka jalan | 67 | PASANG
2026-10-02 10:15 | 128/RAB/REN-ABU/2026 | MRN-61.PK-REHAB DAN / REKONDUKTORING JTM BARA | RAB Rehab Rekond JTM PT Mahatma.xlsx | REKAP JTM | 5. PASANG JTM KABEL TANAM (2) | 17 | Penggalian kabel pada tanah biasa | 10 | PASANG
2026-10-02 10:15 | 128/RAB/REN-ABU/2026 | MRN-61.PK-REHAB DAN / REKONDUKTORING JTM BARA | RAB Rehab Rekond JTM PT Mahatma.xlsx | REKAP JTM | 5. PASANG JTM KABEL TANAM (2) | 18 | Penggalian kabel pada tanah karang/berbatu (limestone)/beton | 5 | PASANG
2026-10-02 10:15 | 128/RAB/REN-ABU/2026 | MRN-61.PK-REHAB DAN / REKONDUKTORING JTM BARA | RAB Rehab Rekond JTM PT Mahatma.xlsx | REKAP JTM | 5. PASANG JTM KABEL TANAM (2) | 19 | Penggalian kabel pada hotmix | 6 | PASANG
2026-10-02 10:15 | 128/RAB/REN-ABU/2026 | MRN-61.PK-REHAB DAN / REKONDUKTORING JTM BARA | RAB Rehab Rekond JTM PT Mahatma.xlsx | REKAP JTM | 5. PASANG JTM KABEL TANAM (2) | 20 | Pembuangan tanah galian | 10 | PASANG
2026-10-02 10:15 | 128/RAB/REN-ABU/2026 | MRN-61.PK-REHAB DAN / REKONDUKTORING JTM BARA | RAB Rehab Rekond JTM PT Mahatma.xlsx | REKAP JTM | 5. PASANG JTM KABEL TANAM (2) | 21 | Tes kepadatan urugan tanah dan agregat | 0 | PASANG
2026-10-02 10:15 | 128/RAB/REN-ABU/2026 | MRN-61.PK-REHAB DAN / REKONDUKTORING JTM BARA | RAB Rehab Rekond JTM PT Mahatma.xlsx | REKAP JTM | 5. PASANG JTM KABEL TANAM (2) | 22 | Concrete plate 40x20x6cm | 100 | PASANG
2026-10-02 10:15 | 128/RAB/REN-ABU/2026 | MRN-61.PK-REHAB DAN / REKONDUKTORING JTM BARA | RAB Rehab Rekond JTM PT Mahatma.xlsx | REKAP JTM | 5. PASANG JTM KABEL TANAM (2) | 23 | Pemasangan tanah urug ( urugan kembali ) | 50 | PASANG
2026-10-02 10:15 | 128/RAB/REN-ABU/2026 | MRN-61.PK-REHAB DAN / REKONDUKTORING JTM BARA | RAB Rehab Rekond JTM PT Mahatma.xlsx | REKAP JTM | 5. PASANG JTM KABEL TANAM (2) | 24 | Pasir urug | 10 | PASANG
2026-10-02 10:15 | 128/RAB/REN-ABU/2026 | MRN-61.PK-REHAB DAN / REKONDUKTORING JTM BARA | RAB Rehab Rekond JTM PT Mahatma.xlsx | REKAP JTM | 5. PASANG JTM KABEL TANAM (2) | 25 | Timah tanda kabel (nama penyulang) | 0 | PASANG
2026-10-02 10:15 | 128/RAB/REN-ABU/2026 | MRN-61.PK-REHAB DAN / REKONDUKTORING JTM BARA | RAB Rehab Rekond JTM PT Mahatma.xlsx | REKAP JTM | 5. PASANG JTM KABEL TANAM (2) | 26 | Patok tanda kabel | 0 | PASANG
2026-10-02 10:15 | 128/RAB/REN-ABU/2026 | MRN-61.PK-REHAB DAN / REKONDUKTORING JTM BARA | RAB Rehab Rekond JTM PT Mahatma.xlsx | REKAP JTM | 5. PASANG JTM KABEL TANAM (2) | 27 | Box Joint kabel (kotak sambungan kabel) | 0 | PASANG
2026-10-02 10:15 | 128/RAB/REN-ABU/2026 | MRN-61.PK-REHAB DAN / REKONDUKTORING JTM BARA | RAB Rehab Rekond JTM PT Mahatma.xlsx | REKAP JTM | 5. PASANG JTM KABEL TANAM (2) | 28 | Pekerjaan Boring 1 Kabel manual | 10 | PASANG
2026-10-02 10:15 | 128/RAB/REN-ABU/2026 | MRN-61.PK-REHAB DAN / REKONDUKTORING JTM BARA | RAB Rehab Rekond JTM PT Mahatma.xlsx | REKAP JTM | 5. PASANG JTM KABEL TANAM (2) | 29 | Pekerjaan Boring 1 Kabel manual dengan pelindung pipa PVC AW 6" | 12 | PASANG
2026-10-02 10:15 | 128/RAB/REN-ABU/2026 | MRN-61.PK-REHAB DAN / REKONDUKTORING JTM BARA | RAB Rehab Rekond JTM PT Mahatma.xlsx | REKAP JTM | 5. PASANG JTM KABEL TANAM (2) | 42 | Pengangkutan material dari/ke gudang | 0 | PASANG
2026-10-02 10:15 | 128/RAB/REN-ABU/2026 | MRN-61.PK-REHAB DAN / REKONDUKTORING JTM BARA | RAB Rehab Rekond JTM PT Mahatma.xlsx | REKAP JTM | 5. PASANG JTM KABEL TANAM (2) | 43 | Gambar as built drawing dengan koordinat | 0 | PASANG
2026-10-02 10:15 | 128/RAB/REN-ABU/2026 | MRN-61.PK-REHAB DAN / REKONDUKTORING JTM BARA | RAB Rehab Rekond JTM PT Mahatma.xlsx | REKAP JTM | 5. PASANG JTM KABEL TANAM (2) | 44 | Paving Block | 0 | PASANG
2026-10-02 10:15 | 128/RAB/REN-ABU/2026 | MRN-61.PK-REHAB DAN / REKONDUKTORING JTM BARA | RAB Rehab Rekond JTM PT Mahatma.xlsx | REKAP JTM | 6. PASANG GARDU CANTOL (2) | 10 | Tiang Beton 13;350/350+E daN | 0 | PASANG
2026-10-02 10:15 | 128/RAB/REN-ABU/2026 | MRN-61.PK-REHAB DAN / REKONDUKTORING JTM BARA | RAB Rehab Rekond JTM PT Mahatma.xlsx | REKAP JTM | 6. PASANG GARDU CANTOL (2) | 19 | Fuse Cut Out 24 KV 100 A Porselin/polimer +ACC | 0 | PASANG
2026-10-02 10:15 | 128/RAB/REN-ABU/2026 | MRN-61.PK-REHAB DAN / REKONDUKTORING JTM BARA | RAB Rehab Rekond JTM PT Mahatma.xlsx | REKAP JTM | 6. PASANG GARDU CANTOL (2) | 20 | Arrester 18 kV-24 kV; 5-10 kA Polimer/porselin +ACC | 0 | PASANG
2026-10-02 10:15 | 128/RAB/REN-ABU/2026 | MRN-61.PK-REHAB DAN / REKONDUKTORING JTM BARA | RAB Rehab Rekond JTM PT Mahatma.xlsx | REKAP JTM | 6. PASANG GARDU CANTOL (2) | 21 | Fuselink | 0 | PASANG
2026-10-02 10:15 | 128/RAB/REN-ABU/2026 | MRN-61.PK-REHAB DAN / REKONDUKTORING JTM BARA | RAB Rehab Rekond JTM PT Mahatma.xlsx | REKAP JTM | 6. PASANG GARDU CANTOL (2) | 22 | AAAC-AAACS uk. 70 mm2 | 0 | PASANG
2026-10-02 10:15 | 128/RAB/REN-ABU/2026 | MRN-61.PK-REHAB DAN / REKONDUKTORING JTM BARA | RAB Rehab Rekond JTM PT Mahatma.xlsx | REKAP JTM | 6. PASANG GARDU CANTOL (2) | 23 | LV Board 3 phs 2 jurusan 400A- 1 tiang | 0 | PASANG
2026-10-02 10:15 | 128/RAB/REN-ABU/2026 | MRN-61.PK-REHAB DAN / REKONDUKTORING JTM BARA | RAB Rehab Rekond JTM PT Mahatma.xlsx | REKAP JTM | 6. PASANG GARDU CANTOL (2) | 24 | NYY 1 x 70 mm2 -95 mm2 | 0 | PASANG
2026-10-02 10:15 | 128/RAB/REN-ABU/2026 | MRN-61.PK-REHAB DAN / REKONDUKTORING JTM BARA | RAB Rehab Rekond JTM PT Mahatma.xlsx | REKAP JTM | 6. PASANG GARDU CANTOL (2) | 25 | NYY 1 x 150 mm2 -300 mm2 | 0 | PASANG
2026-10-02 10:15 | 128/RAB/REN-ABU/2026 | MRN-61.PK-REHAB DAN / REKONDUKTORING JTM BARA | RAB Rehab Rekond JTM PT Mahatma.xlsx | REKAP JTM | 6. PASANG GARDU CANTOL (2) | 26 | Live line connector (LLC) 150-240 mm2 | 0 | PASANG
2026-10-02 10:15 | 128/RAB/REN-ABU/2026 | MRN-61.PK-REHAB DAN / REKONDUKTORING JTM BARA | RAB Rehab Rekond JTM PT Mahatma.xlsx | REKAP JTM | 6. PASANG GARDU CANTOL (2) | 27 | G Type Conn Press ( AL-70-150 mm²) | 0 | PASANG
2026-10-02 10:15 | 128/RAB/REN-ABU/2026 | MRN-61.PK-REHAB DAN / REKONDUKTORING JTM BARA | RAB Rehab Rekond JTM PT Mahatma.xlsx | REKAP JTM | 6. PASANG GARDU CANTOL (2) | 28 | Sepatu kabel CU/CU - 70 -95mm2 | 3 | PASANG
2026-10-02 10:15 | 128/RAB/REN-ABU/2026 | MRN-61.PK-REHAB DAN / REKONDUKTORING JTM BARA | RAB Rehab Rekond JTM PT Mahatma.xlsx | REKAP JTM | 6. PASANG GARDU CANTOL (2) | 29 | Sepatu kabel AL/CU 70mm2 | 0 | PASANG
2026-10-02 10:15 | 128/RAB/REN-ABU/2026 | MRN-61.PK-REHAB DAN / REKONDUKTORING JTM BARA | RAB Rehab Rekond JTM PT Mahatma.xlsx | REKAP JTM | 6. PASANG GARDU CANTOL (2) | 30 | Sepatu kabel CU/CU 150-300mm2 | 0 | PASANG
2026-10-02 10:15 | 128/RAB/REN-ABU/2026 | MRN-61.PK-REHAB DAN / REKONDUKTORING JTM BARA | RAB Rehab Rekond JTM PT Mahatma.xlsx | REKAP JTM | 6. PASANG GARDU CANTOL (2) | 31 | Comp Joint Connector Al-CU 70-95 mm2 | 0 | PASANG
2026-10-02 10:15 | 128/RAB/REN-ABU/2026 | MRN-61.PK-REHAB DAN / REKONDUKTORING JTM BARA | RAB Rehab Rekond JTM PT Mahatma.xlsx | REKAP JTM | 6. PASANG GARDU CANTOL (2) | 32 | Electroda tembaga 5/8" 2.5 meter | 0 | PASANG
2026-10-02 10:15 | 128/RAB/REN-ABU/2026 | MRN-61.PK-REHAB DAN / REKONDUKTORING JTM BARA | RAB Rehab Rekond JTM PT Mahatma.xlsx | REKAP JTM | 6. PASANG GARDU CANTOL (2) | 35 | Trafo dist- 20 kV 231/400 V 3P 100 kVA OD (Crane) | 0 | PASANG
2026-10-02 10:15 | 128/RAB/REN-ABU/2026 | MRN-61.PK-REHAB DAN / REKONDUKTORING JTM BARA | RAB Rehab Rekond JTM PT Mahatma.xlsx | REKAP JTM | 6. PASANG GARDU CANTOL (2) | 39 | YZER WERK ( PLAT FORM ) GALV 1 Tiang 2 Jurusan | 0 | PASANG
2026-10-02 10:15 | 128/RAB/REN-ABU/2026 | MRN-61.PK-REHAB DAN / REKONDUKTORING JTM BARA | RAB Rehab Rekond JTM PT Mahatma.xlsx | REKAP JTM | 6. PASANG GARDU CANTOL (2) | 40 | ARDE JTM PASANGAN DALAM | 0 | PASANG
2026-10-02 10:15 | 128/RAB/REN-ABU/2026 | MRN-61.PK-REHAB DAN / REKONDUKTORING JTM BARA | RAB Rehab Rekond JTM PT Mahatma.xlsx | REKAP JTM | 6. PASANG GARDU CANTOL (2) | 41 | ARDE JTM PASANGAN LUAR | 0 | PASANG
2026-10-02 10:15 | 128/RAB/REN-ABU/2026 | MRN-61.PK-REHAB DAN / REKONDUKTORING JTM BARA | RAB Rehab Rekond JTM PT Mahatma.xlsx | REKAP JTM | 6. PASANG GARDU CANTOL (2) | 42 | Dudukan Cut Out / Arrester 2000 mm UNP 100 Gal Komplit 1 Tiang | 0 | PASANG
2026-10-02 10:15 | 128/RAB/REN-ABU/2026 | MRN-61.PK-REHAB DAN / REKONDUKTORING JTM BARA | RAB Rehab Rekond JTM PT Mahatma.xlsx | REKAP JTM | 6. PASANG GARDU CANTOL (2) | 43 | Penghalang Panjat | 0 | PASANG
2026-10-02 10:15 | 128/RAB/REN-ABU/2026 | MRN-61.PK-REHAB DAN / REKONDUKTORING JTM BARA | RAB Rehab Rekond JTM PT Mahatma.xlsx | REKAP JTM | 6. PASANG GARDU CANTOL (2) | 44 | Tanda Kilat Besar Untuk Trafo Cantol | 0 | PASANG
2026-10-02 10:15 | 128/RAB/REN-ABU/2026 | MRN-61.PK-REHAB DAN / REKONDUKTORING JTM BARA | RAB Rehab Rekond JTM PT Mahatma.xlsx | REKAP JTM | 6. PASANG GARDU CANTOL (2) | 45 | Penomoran Gardu | 0 | PASANG
2026-10-02 10:15 | 128/RAB/REN-ABU/2026 | MRN-61.PK-REHAB DAN / REKONDUKTORING JTM BARA | RAB Rehab Rekond JTM PT Mahatma.xlsx | REKAP JTM | 6. PASANG GARDU CANTOL (2) | 46 | Pondasi Gardu 1 Tiang ( 0.45 m3 ) pembetonan bertulang | 0 | PASANG
2026-10-02 10:15 | 128/RAB/REN-ABU/2026 | MRN-61.PK-REHAB DAN / REKONDUKTORING JTM BARA | RAB Rehab Rekond JTM PT Mahatma.xlsx | REKAP JTM | 6. PASANG GARDU CANTOL (2) | 47 | Perisai binatang Untuk Arrester ( atas ) | 0 | PASANG
2026-10-02 10:15 | 128/RAB/REN-ABU/2026 | MRN-61.PK-REHAB DAN / REKONDUKTORING JTM BARA | RAB Rehab Rekond JTM PT Mahatma.xlsx | REKAP JTM | 6. PASANG GARDU CANTOL (2) | 48 | Perisai Binatang Untuk Cut Out ( Atas dan Bawah ) | 0 | PASANG
2026-10-02 10:15 | 128/RAB/REN-ABU/2026 | MRN-61.PK-REHAB DAN / REKONDUKTORING JTM BARA | RAB Rehab Rekond JTM PT Mahatma.xlsx | REKAP JTM | 6. PASANG GARDU CANTOL (2) | 49 | Perisai Binatang Untuk Bushing Primer Trafo. LBS. Recloser | 0 | PASANG
2026-10-02 10:15 | 128/RAB/REN-ABU/2026 | MRN-61.PK-REHAB DAN / REKONDUKTORING JTM BARA | RAB Rehab Rekond JTM PT Mahatma.xlsx | REKAP JTM | 6. PASANG GARDU CANTOL (2) | 51 | Penghalang Panjat Binatang | 0 | PASANG
2026-10-02 10:15 | 128/RAB/REN-ABU/2026 | MRN-61.PK-REHAB DAN / REKONDUKTORING JTM BARA | RAB Rehab Rekond JTM PT Mahatma.xlsx | REKAP JTM | 6. PASANG GARDU CANTOL (2) | 52 | Ijuk | 0 | PASANG
2026-10-02 10:15 | 128/RAB/REN-ABU/2026 | MRN-61.PK-REHAB DAN / REKONDUKTORING JTM BARA | RAB Rehab Rekond JTM PT Mahatma.xlsx | REKAP JTM | 6. PASANG GARDU CANTOL (2) | 53 | Pipa Jurusan Galvanize Lengkap | 0 | PASANG
2026-10-02 10:15 | 128/RAB/REN-ABU/2026 | MRN-61.PK-REHAB DAN / REKONDUKTORING JTM BARA | RAB Rehab Rekond JTM PT Mahatma.xlsx | REKAP JTM | 6. PASANG GARDU CANTOL (2) | 54 | Jurusan Gardu (BP Pipa Jurusan) | 0 | PASANG
2026-10-02 10:15 | 128/RAB/REN-ABU/2026 | MRN-61.PK-REHAB DAN / REKONDUKTORING JTM BARA | RAB Rehab Rekond JTM PT Mahatma.xlsx | REKAP JTM | 6. PASANG GARDU CANTOL (2) | 57 | Pipa Galvanis 3" 6m min 4mm | 0 | PASANG
2026-10-02 10:15 | 128/RAB/REN-ABU/2026 | MRN-61.PK-REHAB DAN / REKONDUKTORING JTM BARA | RAB Rehab Rekond JTM PT Mahatma.xlsx | REKAP JTM | 6. PASANG GARDU CANTOL (2) | 58 | Pole Band Galvanized 1/2 | 0 | PASANG
2026-10-02 10:15 | 128/RAB/REN-ABU/2026 | MRN-61.PK-REHAB DAN / REKONDUKTORING JTM BARA | RAB Rehab Rekond JTM PT Mahatma.xlsx | REKAP JTM | 6. PASANG GARDU CANTOL (2) | 59 | Pole Band Galvanized 2/2 | 0 | PASANG
2026-10-02 10:15 | 128/RAB/REN-ABU/2026 | MRN-61.PK-REHAB DAN / REKONDUKTORING JTM BARA | RAB Rehab Rekond JTM PT Mahatma.xlsx | REKAP JTM | 6. PASANG GARDU CANTOL (2) | 60 | Besi UNP 65x45x4.5 mm2 2500 mm hot dip > 70 | 0 | PASANG
2026-10-02 10:15 | 128/RAB/REN-ABU/2026 | MRN-61.PK-REHAB DAN / REKONDUKTORING JTM BARA | RAB Rehab Rekond JTM PT Mahatma.xlsx | REKAP JTM | 6. PASANG GARDU CANTOL (2) | 61 | Besi UNP 80x45x2.8 mm2 galv. hot dip > 70 | 0 | PASANG
2026-10-02 10:15 | 128/RAB/REN-ABU/2026 | MRN-61.PK-REHAB DAN / REKONDUKTORING JTM BARA | RAB Rehab Rekond JTM PT Mahatma.xlsx | REKAP JTM | 6. PASANG GARDU CANTOL (2) | 62 | Besi UNP 100x50x4.5 mm2 galv. hot dip > 70 | 0 | PASANG
2026-10-02 10:15 | 128/RAB/REN-ABU/2026 | MRN-61.PK-REHAB DAN / REKONDUKTORING JTM BARA | RAB Rehab Rekond JTM PT Mahatma.xlsx | REKAP JTM | 6. PASANG GARDU CANTOL (2) | 63 | Besi siku 50x50x4.5 mm2 Galv | 0 | PASANG
2026-10-02 10:15 | 128/RAB/REN-ABU/2026 | MRN-61.PK-REHAB DAN / REKONDUKTORING JTM BARA | RAB Rehab Rekond JTM PT Mahatma.xlsx | REKAP JTM | 6. PASANG GARDU CANTOL (2) | 64 | L-Bow PVC 3" | 0 | PASANG
2026-10-02 10:15 | 128/RAB/REN-ABU/2026 | MRN-61.PK-REHAB DAN / REKONDUKTORING JTM BARA | RAB Rehab Rekond JTM PT Mahatma.xlsx | REKAP JTM | 6. PASANG GARDU CANTOL (2) | 67 | Pengangkutan material dari/ke gudang | 2 | PASANG
2026-10-02 10:15 | 128/RAB/REN-ABU/2026 | MRN-61.PK-REHAB DAN / REKONDUKTORING JTM BARA | RAB Rehab Rekond JTM PT Mahatma.xlsx | REKAP JTM | 6. PASANG GARDU CANTOL (2) | 68 | Gambar as built drawing dengan koordinat | 2 | PASANG
2026-10-02 10:15 | 128/RAB/REN-ABU/2026 | MRN-61.PK-REHAB DAN / REKONDUKTORING JTM BARA | RAB Rehab Rekond JTM PT Mahatma.xlsx | REKAP JTM | 7. BONGKAR GARDU CANTOL (2) | 29 | Trafo dist- 20 kV 231/400 V 3P 100 kVA OD (Crane) | 0 | BONGKAR
2026-10-02 10:15 | 128/RAB/REN-ABU/2026 | MRN-61.PK-REHAB DAN / REKONDUKTORING JTM BARA | RAB Rehab Rekond JTM PT Mahatma.xlsx | REKAP JTM | 7. BONGKAR GARDU CANTOL (2) | 60 | Pengangkutan material dari/ke gudang | 1 | BONGKAR
2026-10-02 10:15 | 128/RAB/REN-ABU/2026 | MRN-61.PK-REHAB DAN / REKONDUKTORING JTM BARA | RAB Rehab Rekond JTM PT Mahatma.xlsx | REKAP JTM | 8. PASANG GARDU PORTAL (2) | 19 | Fuse Cut Out 24 KV 100 A Porselin/polimer +ACC | 0 | PASANG
2026-10-02 10:15 | 128/RAB/REN-ABU/2026 | MRN-61.PK-REHAB DAN / REKONDUKTORING JTM BARA | RAB Rehab Rekond JTM PT Mahatma.xlsx | REKAP JTM | 8. PASANG GARDU PORTAL (2) | 20 | Arrester 18 kV-24 kV; 5-10 kA Polimer/porselin +ACC | 0 | PASANG
2026-10-02 10:15 | 128/RAB/REN-ABU/2026 | MRN-61.PK-REHAB DAN / REKONDUKTORING JTM BARA | RAB Rehab Rekond JTM PT Mahatma.xlsx | REKAP JTM | 8. PASANG GARDU PORTAL (2) | 21 | Fuselink | 0 | PASANG
2026-10-02 10:15 | 128/RAB/REN-ABU/2026 | MRN-61.PK-REHAB DAN / REKONDUKTORING JTM BARA | RAB Rehab Rekond JTM PT Mahatma.xlsx | REKAP JTM | 8. PASANG GARDU PORTAL (2) | 22 | AAAC-AAACS uk. 70 mm2 | 0 | PASANG
2026-10-02 10:15 | 128/RAB/REN-ABU/2026 | MRN-61.PK-REHAB DAN / REKONDUKTORING JTM BARA | RAB Rehab Rekond JTM PT Mahatma.xlsx | REKAP JTM | 8. PASANG GARDU PORTAL (2) | 23 | LV Board 3 phs 4 jurusan 630A- 2 tiang | 0 | PASANG
2026-10-02 10:15 | 128/RAB/REN-ABU/2026 | MRN-61.PK-REHAB DAN / REKONDUKTORING JTM BARA | RAB Rehab Rekond JTM PT Mahatma.xlsx | REKAP JTM | 8. PASANG GARDU PORTAL (2) | 24 | NYY 1 x 70 mm2 -95 mm2 | 0 | PASANG
2026-10-02 10:15 | 128/RAB/REN-ABU/2026 | MRN-61.PK-REHAB DAN / REKONDUKTORING JTM BARA | RAB Rehab Rekond JTM PT Mahatma.xlsx | REKAP JTM | 8. PASANG GARDU PORTAL (2) | 25 | NYY 1 x 150 mm2 -300 mm2 | 0 | PASANG
2026-10-02 10:15 | 128/RAB/REN-ABU/2026 | MRN-61.PK-REHAB DAN / REKONDUKTORING JTM BARA | RAB Rehab Rekond JTM PT Mahatma.xlsx | REKAP JTM | 8. PASANG GARDU PORTAL (2) | 26 | Live line connector (LLC) 150-240 mm2 | 0 | PASANG
2026-10-02 10:15 | 128/RAB/REN-ABU/2026 | MRN-61.PK-REHAB DAN / REKONDUKTORING JTM BARA | RAB Rehab Rekond JTM PT Mahatma.xlsx | REKAP JTM | 8. PASANG GARDU PORTAL (2) | 27 | G Type Conn Press ( AL-70-150 mm²) | 0 | PASANG
2026-10-02 10:15 | 128/RAB/REN-ABU/2026 | MRN-61.PK-REHAB DAN / REKONDUKTORING JTM BARA | RAB Rehab Rekond JTM PT Mahatma.xlsx | REKAP JTM | 8. PASANG GARDU PORTAL (2) | 28 | Sepatu kabel CU/CU - 70 -95mm2 | 0 | PASANG
2026-10-02 10:15 | 128/RAB/REN-ABU/2026 | MRN-61.PK-REHAB DAN / REKONDUKTORING JTM BARA | RAB Rehab Rekond JTM PT Mahatma.xlsx | REKAP JTM | 8. PASANG GARDU PORTAL (2) | 29 | Sepatu kabel AL/CU 70mm2 | 0 | PASANG
2026-10-02 10:15 | 128/RAB/REN-ABU/2026 | MRN-61.PK-REHAB DAN / REKONDUKTORING JTM BARA | RAB Rehab Rekond JTM PT Mahatma.xlsx | REKAP JTM | 8. PASANG GARDU PORTAL (2) | 30 | Sepatu kabel CU/CU 150-300mm2 | 0 | PASANG
2026-10-02 10:15 | 128/RAB/REN-ABU/2026 | MRN-61.PK-REHAB DAN / REKONDUKTORING JTM BARA | RAB Rehab Rekond JTM PT Mahatma.xlsx | REKAP JTM | 8. PASANG GARDU PORTAL (2) | 31 | Comp Joint Connector Al-CU 70-95 mm2 | 0 | PASANG
2026-10-02 10:15 | 128/RAB/REN-ABU/2026 | MRN-61.PK-REHAB DAN / REKONDUKTORING JTM BARA | RAB Rehab Rekond JTM PT Mahatma.xlsx | REKAP JTM | 8. PASANG GARDU PORTAL (2) | 32 | Electroda tembaga 5/8" 2.5 meter | 0 | PASANG
2026-10-02 10:15 | 128/RAB/REN-ABU/2026 | MRN-61.PK-REHAB DAN / REKONDUKTORING JTM BARA | RAB Rehab Rekond JTM PT Mahatma.xlsx | REKAP JTM | 8. PASANG GARDU PORTAL (2) | 36 | Trafo dist- 20 kV 231/400 V 3P 250 kVA OD (Crane) | 0 | PASANG
2026-10-02 10:15 | 128/RAB/REN-ABU/2026 | MRN-61.PK-REHAB DAN / REKONDUKTORING JTM BARA | RAB Rehab Rekond JTM PT Mahatma.xlsx | REKAP JTM | 8. PASANG GARDU PORTAL (2) | 41 | YZER WERK ( PLAT FORM ) GALV 2 Tiang 4 Jurusan | 0 | PASANG
2026-10-02 10:15 | 128/RAB/REN-ABU/2026 | MRN-61.PK-REHAB DAN / REKONDUKTORING JTM BARA | RAB Rehab Rekond JTM PT Mahatma.xlsx | REKAP JTM | 8. PASANG GARDU PORTAL (2) | 42 | ARDE JTM PASANGAN DALAM | 0 | PASANG
2026-10-02 10:15 | 128/RAB/REN-ABU/2026 | MRN-61.PK-REHAB DAN / REKONDUKTORING JTM BARA | RAB Rehab Rekond JTM PT Mahatma.xlsx | REKAP JTM | 8. PASANG GARDU PORTAL (2) | 44 | Dudukan Cut Out / Arrester 2500 mm UNP 100 Gal Komplit 2 Tiang | 0 | PASANG
2026-10-02 10:15 | 128/RAB/REN-ABU/2026 | MRN-61.PK-REHAB DAN / REKONDUKTORING JTM BARA | RAB Rehab Rekond JTM PT Mahatma.xlsx | REKAP JTM | 8. PASANG GARDU PORTAL (2) | 45 | Penghalang Panjat | 0 | PASANG
2026-10-02 10:15 | 128/RAB/REN-ABU/2026 | MRN-61.PK-REHAB DAN / REKONDUKTORING JTM BARA | RAB Rehab Rekond JTM PT Mahatma.xlsx | REKAP JTM | 8. PASANG GARDU PORTAL (2) | 46 | Tanda Kilat Besar Untuk Trafo Portal | 0 | PASANG
2026-10-02 10:15 | 128/RAB/REN-ABU/2026 | MRN-61.PK-REHAB DAN / REKONDUKTORING JTM BARA | RAB Rehab Rekond JTM PT Mahatma.xlsx | REKAP JTM | 8. PASANG GARDU PORTAL (2) | 47 | Penomoran Gardu | 0 | PASANG
2026-10-02 10:15 | 128/RAB/REN-ABU/2026 | MRN-61.PK-REHAB DAN / REKONDUKTORING JTM BARA | RAB Rehab Rekond JTM PT Mahatma.xlsx | REKAP JTM | 8. PASANG GARDU PORTAL (2) | 48 | Pondasi Gardu 2 Tiang ( 1.5 m3 ) pembetonan bertulang | 0 | PASANG
2026-10-02 10:15 | 128/RAB/REN-ABU/2026 | MRN-61.PK-REHAB DAN / REKONDUKTORING JTM BARA | RAB Rehab Rekond JTM PT Mahatma.xlsx | REKAP JTM | 8. PASANG GARDU PORTAL (2) | 49 | Perisai binatang Untuk Arrester ( atas ) | 0 | PASANG
2026-10-02 10:15 | 128/RAB/REN-ABU/2026 | MRN-61.PK-REHAB DAN / REKONDUKTORING JTM BARA | RAB Rehab Rekond JTM PT Mahatma.xlsx | REKAP JTM | 8. PASANG GARDU PORTAL (2) | 50 | Perisai Binatang Untuk Cut Out ( Atas dan Bawah ) | 0 | PASANG
2026-10-02 10:15 | 128/RAB/REN-ABU/2026 | MRN-61.PK-REHAB DAN / REKONDUKTORING JTM BARA | RAB Rehab Rekond JTM PT Mahatma.xlsx | REKAP JTM | 8. PASANG GARDU PORTAL (2) | 51 | Perisai Binatang Untuk Bushing Primer Trafo. LBS. Recloser | 0 | PASANG
2026-10-02 10:15 | 128/RAB/REN-ABU/2026 | MRN-61.PK-REHAB DAN / REKONDUKTORING JTM BARA | RAB Rehab Rekond JTM PT Mahatma.xlsx | REKAP JTM | 8. PASANG GARDU PORTAL (2) | 55 | Pipa Jurusan Galvanize Lengkap | 0 | PASANG
2026-10-02 10:15 | 128/RAB/REN-ABU/2026 | MRN-61.PK-REHAB DAN / REKONDUKTORING JTM BARA | RAB Rehab Rekond JTM PT Mahatma.xlsx | REKAP JTM | 8. PASANG GARDU PORTAL (2) | 56 | Jurusan Gardu (BP Pipa Jurusan) | 0 | PASANG
2026-10-02 10:15 | 128/RAB/REN-ABU/2026 | MRN-61.PK-REHAB DAN / REKONDUKTORING JTM BARA | RAB Rehab Rekond JTM PT Mahatma.xlsx | REKAP JTM | 8. PASANG GARDU PORTAL (2) | 59 | Pipa Galvanis 3" 6m min 4mm | 0 | PASANG
2026-10-02 10:15 | 128/RAB/REN-ABU/2026 | MRN-61.PK-REHAB DAN / REKONDUKTORING JTM BARA | RAB Rehab Rekond JTM PT Mahatma.xlsx | REKAP JTM | 8. PASANG GARDU PORTAL (2) | 60 | Pole Band Galvanized 1/2 | 0 | PASANG
2026-10-02 10:15 | 128/RAB/REN-ABU/2026 | MRN-61.PK-REHAB DAN / REKONDUKTORING JTM BARA | RAB Rehab Rekond JTM PT Mahatma.xlsx | REKAP JTM | 8. PASANG GARDU PORTAL (2) | 61 | Pole Band Galvanized 2/2 | 0 | PASANG
2026-10-02 10:15 | 128/RAB/REN-ABU/2026 | MRN-61.PK-REHAB DAN / REKONDUKTORING JTM BARA | RAB Rehab Rekond JTM PT Mahatma.xlsx | REKAP JTM | 8. PASANG GARDU PORTAL (2) | 62 | Besi UNP 65x45x4.5 mm2 2500 mm hot dip > 70 | 0 | PASANG
2026-10-02 10:15 | 128/RAB/REN-ABU/2026 | MRN-61.PK-REHAB DAN / REKONDUKTORING JTM BARA | RAB Rehab Rekond JTM PT Mahatma.xlsx | REKAP JTM | 8. PASANG GARDU PORTAL (2) | 63 | Besi UNP 80x45x2.8 mm2 galv. hot dip > 70 | 0 | PASANG
2026-10-02 10:15 | 128/RAB/REN-ABU/2026 | MRN-61.PK-REHAB DAN / REKONDUKTORING JTM BARA | RAB Rehab Rekond JTM PT Mahatma.xlsx | REKAP JTM | 8. PASANG GARDU PORTAL (2) | 64 | Besi UNP 100x50x4.5 mm2 galv. hot dip > 70 | 0 | PASANG
2026-10-02 10:15 | 128/RAB/REN-ABU/2026 | MRN-61.PK-REHAB DAN / REKONDUKTORING JTM BARA | RAB Rehab Rekond JTM PT Mahatma.xlsx | REKAP JTM | 8. PASANG GARDU PORTAL (2) | 65 | Besi siku 50x50x4.5 mm2 Galv | 0 | PASANG
2026-10-02 10:15 | 128/RAB/REN-ABU/2026 | MRN-61.PK-REHAB DAN / REKONDUKTORING JTM BARA | RAB Rehab Rekond JTM PT Mahatma.xlsx | REKAP JTM | 8. PASANG GARDU PORTAL (2) | 67 | L-Bow PVC 3" | 0 | PASANG
2026-10-02 10:15 | 128/RAB/REN-ABU/2026 | MRN-61.PK-REHAB DAN / REKONDUKTORING JTM BARA | RAB Rehab Rekond JTM PT Mahatma.xlsx | REKAP JTM | 8. PASANG GARDU PORTAL (2) | 70 | Pengangkutan material dari/ke gudang | 3 | PASANG
2026-10-02 10:15 | 128/RAB/REN-ABU/2026 | MRN-61.PK-REHAB DAN / REKONDUKTORING JTM BARA | RAB Rehab Rekond JTM PT Mahatma.xlsx | REKAP JTM | 8. PASANG GARDU PORTAL (2) | 71 | Gambar as built drawing dengan koordinat | 3 | PASANG
2026-10-02 10:15 | 128/RAB/REN-ABU/2026 | MRN-61.PK-REHAB DAN / REKONDUKTORING JTM BARA | RAB Rehab Rekond JTM PT Mahatma.xlsx | REKAP JTM | 9. BONGKAR GARDU PORTAL (2) | 30 | Trafo dist- 20 kV 231/400 V 3P 160 kVA OD (Crane) | 0 | BONGKAR
2026-10-02 10:15 | 128/RAB/REN-ABU/2026 | MRN-61.PK-REHAB DAN / REKONDUKTORING JTM BARA | RAB Rehab Rekond JTM PT Mahatma.xlsx | REKAP JTM | 9. BONGKAR GARDU PORTAL (2) | 62 | Pengangkutan material dari/ke gudang | 1 | BONGKAR
2026-10-02 10:15 | 128/RAB/REN-ABU/2026 | MRN-61.PK-REHAB DAN / REKONDUKTORING JTM BARA | RAB Rehab Rekond JTM PT Mahatma.xlsx | REKAP JTM | 9. BONGKAR GARDU PORTAL (2) | 63 | Gambar as built drawing dengan koordinat | 0 | BONGKAR
2026-10-02 10:15 | 128/RAB/REN-ABU/2026 | MRN-61.PK-REHAB DAN / REKONDUKTORING JTM BARA | RAB Rehab Rekond JTM PT Mahatma.xlsx | REKAP JTM | 10. PASANG 1 SET KUBIKEL (2) | 10 | Kubikel LBS 24 KV;Kubikel PT 24 KV;Kubikel CB/CT 24 KV; Kubikel F LBS 24 kV ;kubikel metering (CT/PT) | 0 | PASANG
2026-10-02 10:15 | 128/RAB/REN-ABU/2026 | MRN-61.PK-REHAB DAN / REKONDUKTORING JTM BARA | RAB Rehab Rekond JTM PT Mahatma.xlsx | REKAP JTM | 10. PASANG 1 SET KUBIKEL (2) | 11 | Dudukan Kubikel dengan UNP | 0 | PASANG
2026-10-02 10:15 | 128/RAB/REN-ABU/2026 | MRN-61.PK-REHAB DAN / REKONDUKTORING JTM BARA | RAB Rehab Rekond JTM PT Mahatma.xlsx | REKAP JTM | 10. PASANG 1 SET KUBIKEL (2) | 12 | CT 20KV 10-20/5-5A s.d 200-400/5-5A class 0.2s | 0 | PASANG
2026-10-02 10:15 | 128/RAB/REN-ABU/2026 | MRN-61.PK-REHAB DAN / REKONDUKTORING JTM BARA | RAB Rehab Rekond JTM PT Mahatma.xlsx | REKAP JTM | 10. PASANG 1 SET KUBIKEL (2) | 13 | Arcrilic penutup bawah | 0 | PASANG
2026-10-02 10:15 | 128/RAB/REN-ABU/2026 | MRN-61.PK-REHAB DAN / REKONDUKTORING JTM BARA | RAB Rehab Rekond JTM PT Mahatma.xlsx | REKAP JTM | 10. PASANG 1 SET KUBIKEL (2) | 14 | Power Supply Unit Output 12-24 VDC 10A | 0 | PASANG
2026-10-02 10:15 | 128/RAB/REN-ABU/2026 | MRN-61.PK-REHAB DAN / REKONDUKTORING JTM BARA | RAB Rehab Rekond JTM PT Mahatma.xlsx | REKAP JTM | 10. PASANG 1 SET KUBIKEL (2) | 15 | Kabel Adaptor untuk koneksi kubikel uk.150.240.300mm2 | 0 | PASANG
2026-10-02 10:15 | 128/RAB/REN-ABU/2026 | MRN-61.PK-REHAB DAN / REKONDUKTORING JTM BARA | RAB Rehab Rekond JTM PT Mahatma.xlsx | REKAP JTM | 10. PASANG 1 SET KUBIKEL (2) | 16 | Pengangkutan material dari/ke gudang | 0 | PASANG
2026-10-02 10:15 | 128/RAB/REN-ABU/2026 | MRN-61.PK-REHAB DAN / REKONDUKTORING JTM BARA | RAB Rehab Rekond JTM PT Mahatma.xlsx | REKAP JTM | 10. PASANG 1 SET KUBIKEL (2) | 17 | Gambar as built drawing dengan koordinat | 0 | PASANG
2026-10-02 10:15 | 128/RAB/REN-ABU/2026 | MRN-61.PK-REHAB DAN / REKONDUKTORING JTM BARA | RAB Rehab Rekond JTM PT Mahatma.xlsx | REKAP JTM | 11. BONGKAR 1 SET KUBIKEL (2) | 10 | Kubikel LBS 24 KV;Kubikel PT 24 KV;Kubikel CB/CT 24 KV; Kubikel F LBS 24 kV ;kubikel metering (CT/PT) | 0 | BONGKAR
2026-10-02 10:15 | 128/RAB/REN-ABU/2026 | MRN-61.PK-REHAB DAN / REKONDUKTORING JTM BARA | RAB Rehab Rekond JTM PT Mahatma.xlsx | REKAP JTM | 11. BONGKAR 1 SET KUBIKEL (2) | 16 | Pengangkutan material dari/ke gudang | 1 | BONGKAR
2026-10-02 10:15 | 128/RAB/REN-ABU/2026 | MRN-61.PK-REHAB DAN / REKONDUKTORING JTM BARA | RAB Rehab Rekond JTM PT Mahatma.xlsx | REKAP JTM | 11. BONGKAR 1 SET KUBIKEL (2) | 17 | Gambar as built drawing dengan koordinat | 1 | BONGKAR
2026-10-02 10:15 | 128/RAB/REN-ABU/2026 | MRN-61.PK-REHAB DAN / REKONDUKTORING JTM BARA | RAB Rehab Rekond JTM PT Mahatma.xlsx | REKAP JTM | 12. PASANG 1 SET APP TM (2) | 9 | kWh Meter 3P 5A . 57/100V class 0.5s / Kwh Exim | 0 | PASANG
2026-10-02 10:15 | 128/RAB/REN-ABU/2026 | MRN-61.PK-REHAB DAN / REKONDUKTORING JTM BARA | RAB Rehab Rekond JTM PT Mahatma.xlsx | REKAP JTM | 12. PASANG 1 SET APP TM (2) | 10 | Kotak APP type khusus (untuk plg TM) /Box Kwh Exim | 0 | PASANG
2026-10-02 10:15 | 128/RAB/REN-ABU/2026 | MRN-61.PK-REHAB DAN / REKONDUKTORING JTM BARA | RAB Rehab Rekond JTM PT Mahatma.xlsx | REKAP JTM | 12. PASANG 1 SET APP TM (2) | 11 | NYAF 1x4mm2 (merah/kuning/biru) | 0 | PASANG
2026-10-02 10:15 | 128/RAB/REN-ABU/2026 | MRN-61.PK-REHAB DAN / REKONDUKTORING JTM BARA | RAB Rehab Rekond JTM PT Mahatma.xlsx | REKAP JTM | 12. PASANG 1 SET APP TM (2) | 12 | NYAF 1x6mm2 (merah/kuning/biru) | 0 | PASANG
2026-10-02 10:15 | 128/RAB/REN-ABU/2026 | MRN-61.PK-REHAB DAN / REKONDUKTORING JTM BARA | RAB Rehab Rekond JTM PT Mahatma.xlsx | REKAP JTM | 12. PASANG 1 SET APP TM (2) | 13 | NYAF 1x2.5mm2 (merah/kuning/biru) | 0 | PASANG
2026-10-02 10:15 | 128/RAB/REN-ABU/2026 | MRN-61.PK-REHAB DAN / REKONDUKTORING JTM BARA | RAB Rehab Rekond JTM PT Mahatma.xlsx | REKAP JTM | 12. PASANG 1 SET APP TM (2) | 14 | Pipa PVC 1" | 0 | PASANG
2026-10-02 10:15 | 128/RAB/REN-ABU/2026 | MRN-61.PK-REHAB DAN / REKONDUKTORING JTM BARA | RAB Rehab Rekond JTM PT Mahatma.xlsx | REKAP JTM | 12. PASANG 1 SET APP TM (2) | 15 | L Bow PVC 1" | 0 | PASANG
2026-10-02 10:15 | 128/RAB/REN-ABU/2026 | MRN-61.PK-REHAB DAN / REKONDUKTORING JTM BARA | RAB Rehab Rekond JTM PT Mahatma.xlsx | REKAP JTM | 12. PASANG 1 SET APP TM (2) | 16 | Dyna Bolt | 0 | PASANG
2026-10-02 10:15 | 128/RAB/REN-ABU/2026 | MRN-61.PK-REHAB DAN / REKONDUKTORING JTM BARA | RAB Rehab Rekond JTM PT Mahatma.xlsx | REKAP JTM | 12. PASANG 1 SET APP TM (2) | 17 | Pengangkutan material dari/ke gudang | 1 | PASANG
2026-10-02 10:15 | 128/RAB/REN-ABU/2026 | MRN-61.PK-REHAB DAN / REKONDUKTORING JTM BARA | RAB Rehab Rekond JTM PT Mahatma.xlsx | REKAP JTM | 12. PASANG 1 SET APP TM (2) | 18 | Gambar as built drawing dengan koordinat | 1 | PASANG
2026-10-02 10:15 | 128/RAB/REN-ABU/2026 | MRN-61.PK-REHAB DAN / REKONDUKTORING JTM BARA | RAB Rehab Rekond JTM PT Mahatma.xlsx | REKAP JTM | 13. BONGKAR 1 SET APP TM (2) | 9 | kWh Meter 3P 5A . 57/100V class 0.5s / Kwh Exim | 0 | BONGKAR
2026-10-02 10:15 | 128/RAB/REN-ABU/2026 | MRN-61.PK-REHAB DAN / REKONDUKTORING JTM BARA | RAB Rehab Rekond JTM PT Mahatma.xlsx | REKAP JTM | 13. BONGKAR 1 SET APP TM (2) | 10 | Kotak APP type khusus (untuk plg TM) /Box Kwh Exim | 0 | BONGKAR
2026-10-02 10:15 | 128/RAB/REN-ABU/2026 | MRN-61.PK-REHAB DAN / REKONDUKTORING JTM BARA | RAB Rehab Rekond JTM PT Mahatma.xlsx | REKAP JTM | 13. BONGKAR 1 SET APP TM (2) | 11 | NYAF 1x4mm2 (merah/kuning/biru) | 0 | BONGKAR
2026-10-02 10:15 | 128/RAB/REN-ABU/2026 | MRN-61.PK-REHAB DAN / REKONDUKTORING JTM BARA | RAB Rehab Rekond JTM PT Mahatma.xlsx | REKAP JTM | 13. BONGKAR 1 SET APP TM (2) | 12 | NYAF 1x6mm2 (merah/kuning/biru) | 0 | BONGKAR
2026-10-02 10:15 | 128/RAB/REN-ABU/2026 | MRN-61.PK-REHAB DAN / REKONDUKTORING JTM BARA | RAB Rehab Rekond JTM PT Mahatma.xlsx | REKAP JTM | 13. BONGKAR 1 SET APP TM (2) | 13 | NYAF 1x2.5mm2 (merah/kuning/biru) | 0 | BONGKAR
2026-10-02 10:15 | 128/RAB/REN-ABU/2026 | MRN-61.PK-REHAB DAN / REKONDUKTORING JTM BARA | RAB Rehab Rekond JTM PT Mahatma.xlsx | REKAP JTM | 13. BONGKAR 1 SET APP TM (2) | 14 | Pipa PVC 1" | 0 | BONGKAR
2026-10-02 10:15 | 128/RAB/REN-ABU/2026 | MRN-61.PK-REHAB DAN / REKONDUKTORING JTM BARA | RAB Rehab Rekond JTM PT Mahatma.xlsx | REKAP JTM | 13. BONGKAR 1 SET APP TM (2) | 15 | L Bow PVC 1" | 0 | BONGKAR
2026-10-02 10:15 | 128/RAB/REN-ABU/2026 | MRN-61.PK-REHAB DAN / REKONDUKTORING JTM BARA | RAB Rehab Rekond JTM PT Mahatma.xlsx | REKAP JTM | 13. BONGKAR 1 SET APP TM (2) | 16 | Pengangkutan material dari/ke gudang | 1 | BONGKAR
2026-10-02 10:15 | 128/RAB/REN-ABU/2026 | MRN-61.PK-REHAB DAN / REKONDUKTORING JTM BARA | RAB Rehab Rekond JTM PT Mahatma.xlsx | REKAP JTM | 13. BONGKAR 1 SET APP TM (2) | 17 | Gambar as built drawing dengan koordinat | 1 | BONGKAR
2026-10-02 10:15 | 128/RAB/REN-ABU/2026 | MRN-61.PK-REHAB DAN / REKONDUKTORING JTM BARA | RAB Rehab Rekond JTM PT Mahatma.xlsx | REKAP JTM | 14. PASANG SR APP 3 PHASA P (2) | 9 | CT;380/220V;RING;75-300/5A;0.5;15VA;ID | 0 | PASANG
2026-10-02 10:15 | 128/RAB/REN-ABU/2026 | MRN-61.PK-REHAB DAN / REKONDUKTORING JTM BARA | RAB Rehab Rekond JTM PT Mahatma.xlsx | REKAP JTM | 14. PASANG SR APP 3 PHASA P (2) | 10 | MCCB 3P 63-400 A 220/380 V | 0 | PASANG
2026-10-02 10:15 | 128/RAB/REN-ABU/2026 | MRN-61.PK-REHAB DAN / REKONDUKTORING JTM BARA | RAB Rehab Rekond JTM PT Mahatma.xlsx | REKAP JTM | 14. PASANG SR APP 3 PHASA P (2) | 11 | kWh Meter 3P Pengukuran Tak Langsung | 0 | PASANG
2026-10-02 10:15 | 128/RAB/REN-ABU/2026 | MRN-61.PK-REHAB DAN / REKONDUKTORING JTM BARA | RAB Rehab Rekond JTM PT Mahatma.xlsx | REKAP JTM | 14. PASANG SR APP 3 PHASA P (2) | 17 | MPB 3P 230/400 V 5(80)A class 1 | 0 | PASANG
2026-10-02 10:15 | 128/RAB/REN-ABU/2026 | MRN-61.PK-REHAB DAN / REKONDUKTORING JTM BARA | RAB Rehab Rekond JTM PT Mahatma.xlsx | REKAP JTM | 14. PASANG SR APP 3 PHASA P (2) | 18 | Box APP - Kast Type VI 53 - 197 KVA | 0 | PASANG
2026-10-02 10:15 | 128/RAB/REN-ABU/2026 | MRN-61.PK-REHAB DAN / REKONDUKTORING JTM BARA | RAB Rehab Rekond JTM PT Mahatma.xlsx | REKAP JTM | 14. PASANG SR APP 3 PHASA P (2) | 19 | NYAF 1x25mm2 (merah/kuning/biru) | 0 | PASANG
2026-10-02 10:15 | 128/RAB/REN-ABU/2026 | MRN-61.PK-REHAB DAN / REKONDUKTORING JTM BARA | RAB Rehab Rekond JTM PT Mahatma.xlsx | REKAP JTM | 14. PASANG SR APP 3 PHASA P (2) | 20 | NYAF 1x16mm2 (merah/kuning/biru) | 0 | PASANG
2026-10-02 10:15 | 128/RAB/REN-ABU/2026 | MRN-61.PK-REHAB DAN / REKONDUKTORING JTM BARA | RAB Rehab Rekond JTM PT Mahatma.xlsx | REKAP JTM | 14. PASANG SR APP 3 PHASA P (2) | 21 | NYAF 1x10mm2 (merah/kuning/biru) | 0 | PASANG
2026-10-02 10:15 | 128/RAB/REN-ABU/2026 | MRN-61.PK-REHAB DAN / REKONDUKTORING JTM BARA | RAB Rehab Rekond JTM PT Mahatma.xlsx | REKAP JTM | 14. PASANG SR APP 3 PHASA P (2) | 22 | NYAF 1x6mm2 (merah/kuning/biru) | 0 | PASANG
2026-10-02 10:15 | 128/RAB/REN-ABU/2026 | MRN-61.PK-REHAB DAN / REKONDUKTORING JTM BARA | RAB Rehab Rekond JTM PT Mahatma.xlsx | REKAP JTM | 14. PASANG SR APP 3 PHASA P (2) | 23 | Sepatu kabel CU/CU 150-300mm2 | 0 | PASANG
2026-10-02 10:15 | 128/RAB/REN-ABU/2026 | MRN-61.PK-REHAB DAN / REKONDUKTORING JTM BARA | RAB Rehab Rekond JTM PT Mahatma.xlsx | REKAP JTM | 14. PASANG SR APP 3 PHASA P (2) | 24 | Sepatu kabel CU/CU - 70 -95mm2 | 0 | PASANG
2026-10-02 10:15 | 128/RAB/REN-ABU/2026 | MRN-61.PK-REHAB DAN / REKONDUKTORING JTM BARA | RAB Rehab Rekond JTM PT Mahatma.xlsx | REKAP JTM | 14. PASANG SR APP 3 PHASA P (2) | 25 | Sepatu kabel CU/CU 35-50mm2 | 0 | PASANG
2026-10-02 10:15 | 128/RAB/REN-ABU/2026 | MRN-61.PK-REHAB DAN / REKONDUKTORING JTM BARA | RAB Rehab Rekond JTM PT Mahatma.xlsx | REKAP JTM | 14. PASANG SR APP 3 PHASA P (2) | 26 | Comp Joint Connector Al-CU 70-95 mm2 | 0 | PASANG
2026-10-02 10:15 | 128/RAB/REN-ABU/2026 | MRN-61.PK-REHAB DAN / REKONDUKTORING JTM BARA | RAB Rehab Rekond JTM PT Mahatma.xlsx | REKAP JTM | 14. PASANG SR APP 3 PHASA P (2) | 27 | Sepatu Kabel CU 6-25 mm² | 0 | PASANG
2026-10-02 10:15 | 128/RAB/REN-ABU/2026 | MRN-61.PK-REHAB DAN / REKONDUKTORING JTM BARA | RAB Rehab Rekond JTM PT Mahatma.xlsx | REKAP JTM | 14. PASANG SR APP 3 PHASA P (2) | 28 | Semen Konduktif + Tanah Resitificity Rendah | 0 | PASANG
2026-10-02 10:15 | 128/RAB/REN-ABU/2026 | MRN-61.PK-REHAB DAN / REKONDUKTORING JTM BARA | RAB Rehab Rekond JTM PT Mahatma.xlsx | REKAP JTM | 14. PASANG SR APP 3 PHASA P (2) | 29 | Arde TR Pasangan Luar | 0 | PASANG
2026-10-02 10:15 | 128/RAB/REN-ABU/2026 | MRN-61.PK-REHAB DAN / REKONDUKTORING JTM BARA | RAB Rehab Rekond JTM PT Mahatma.xlsx | REKAP JTM | 14. PASANG SR APP 3 PHASA P (2) | 30 | Electroda tembaga 5/8" 2.5 meter | 1 | PASANG
2026-10-02 10:15 | 128/RAB/REN-ABU/2026 | MRN-61.PK-REHAB DAN / REKONDUKTORING JTM BARA | RAB Rehab Rekond JTM PT Mahatma.xlsx | REKAP JTM | 14. PASANG SR APP 3 PHASA P (2) | 31 | Pengangkutan material dari/ke gudang | 0 | PASANG
2026-10-02 10:15 | 128/RAB/REN-ABU/2026 | MRN-61.PK-REHAB DAN / REKONDUKTORING JTM BARA | RAB Rehab Rekond JTM PT Mahatma.xlsx | REKAP JTM | 14. PASANG SR APP 3 PHASA P (2) | 32 | Gambar as built drawing dengan koordinat | 0 | PASANG
2026-10-02 10:15 | 128/RAB/REN-ABU/2026 | MRN-61.PK-REHAB DAN / REKONDUKTORING JTM BARA | RAB Rehab Rekond JTM PT Mahatma.xlsx | REKAP JTM | 15. BONGKAR SR APP 3 PHASA (2) | 9 | CT;380/220V;RING;75-300/5A;0.5;15VA;ID | 0 | BONGKAR
2026-10-02 10:15 | 128/RAB/REN-ABU/2026 | MRN-61.PK-REHAB DAN / REKONDUKTORING JTM BARA | RAB Rehab Rekond JTM PT Mahatma.xlsx | REKAP JTM | 15. BONGKAR SR APP 3 PHASA (2) | 10 | MCCB 3P 63-400 A 220/380 V | 0 | BONGKAR
2026-10-02 10:15 | 128/RAB/REN-ABU/2026 | MRN-61.PK-REHAB DAN / REKONDUKTORING JTM BARA | RAB Rehab Rekond JTM PT Mahatma.xlsx | REKAP JTM | 15. BONGKAR SR APP 3 PHASA (2) | 11 | kWh Meter 3P Pengukuran Tak Langsung | 0 | BONGKAR
2026-10-02 10:15 | 128/RAB/REN-ABU/2026 | MRN-61.PK-REHAB DAN / REKONDUKTORING JTM BARA | RAB Rehab Rekond JTM PT Mahatma.xlsx | REKAP JTM | 15. BONGKAR SR APP 3 PHASA (2) | 12 | NYFGBY 4x150mm2 | 0 | BONGKAR
2026-10-02 10:15 | 128/RAB/REN-ABU/2026 | MRN-61.PK-REHAB DAN / REKONDUKTORING JTM BARA | RAB Rehab Rekond JTM PT Mahatma.xlsx | REKAP JTM | 15. BONGKAR SR APP 3 PHASA (2) | 13 | NYFGBY 4x120mm2 | 0 | BONGKAR
2026-10-02 10:15 | 128/RAB/REN-ABU/2026 | MRN-61.PK-REHAB DAN / REKONDUKTORING JTM BARA | RAB Rehab Rekond JTM PT Mahatma.xlsx | REKAP JTM | 15. BONGKAR SR APP 3 PHASA (2) | 14 | NYFGBY 4x95mm2 | 0 | BONGKAR
2026-10-02 10:15 | 128/RAB/REN-ABU/2026 | MRN-61.PK-REHAB DAN / REKONDUKTORING JTM BARA | RAB Rehab Rekond JTM PT Mahatma.xlsx | REKAP JTM | 15. BONGKAR SR APP 3 PHASA (2) | 15 | NYFGBY 4x70mm2 | 0 | BONGKAR
2026-10-02 10:15 | 128/RAB/REN-ABU/2026 | MRN-61.PK-REHAB DAN / REKONDUKTORING JTM BARA | RAB Rehab Rekond JTM PT Mahatma.xlsx | REKAP JTM | 15. BONGKAR SR APP 3 PHASA (2) | 16 | NYFGBY 4x50mm2 | 0 | BONGKAR
2026-10-02 10:15 | 128/RAB/REN-ABU/2026 | MRN-61.PK-REHAB DAN / REKONDUKTORING JTM BARA | RAB Rehab Rekond JTM PT Mahatma.xlsx | REKAP JTM | 15. BONGKAR SR APP 3 PHASA (2) | 17 | MPB 3P 230/400 V 5(80)A class 1 | 0 | BONGKAR
2026-10-02 10:15 | 128/RAB/REN-ABU/2026 | MRN-61.PK-REHAB DAN / REKONDUKTORING JTM BARA | RAB Rehab Rekond JTM PT Mahatma.xlsx | REKAP JTM | 15. BONGKAR SR APP 3 PHASA (2) | 18 | Box APP - Kast Type VI 53 - 197 KVA | 0 | BONGKAR
2026-10-02 10:15 | 128/RAB/REN-ABU/2026 | MRN-61.PK-REHAB DAN / REKONDUKTORING JTM BARA | RAB Rehab Rekond JTM PT Mahatma.xlsx | REKAP JTM | 15. BONGKAR SR APP 3 PHASA (2) | 19 | NYAF 1x25mm2 (merah/kuning/biru) | 0 | BONGKAR
2026-10-02 10:15 | 128/RAB/REN-ABU/2026 | MRN-61.PK-REHAB DAN / REKONDUKTORING JTM BARA | RAB Rehab Rekond JTM PT Mahatma.xlsx | REKAP JTM | 15. BONGKAR SR APP 3 PHASA (2) | 20 | NYAF 1x16mm2 (merah/kuning/biru) | 0 | BONGKAR
2026-10-02 10:15 | 128/RAB/REN-ABU/2026 | MRN-61.PK-REHAB DAN / REKONDUKTORING JTM BARA | RAB Rehab Rekond JTM PT Mahatma.xlsx | REKAP JTM | 15. BONGKAR SR APP 3 PHASA (2) | 21 | NYAF 1x10mm2 (merah/kuning/biru) | 0 | BONGKAR
2026-10-02 10:15 | 128/RAB/REN-ABU/2026 | MRN-61.PK-REHAB DAN / REKONDUKTORING JTM BARA | RAB Rehab Rekond JTM PT Mahatma.xlsx | REKAP JTM | 15. BONGKAR SR APP 3 PHASA (2) | 22 | NYAF 1x6mm2 (merah/kuning/biru) | 0 | BONGKAR
2026-10-02 10:15 | 128/RAB/REN-ABU/2026 | MRN-61.PK-REHAB DAN / REKONDUKTORING JTM BARA | RAB Rehab Rekond JTM PT Mahatma.xlsx | REKAP JTM | 15. BONGKAR SR APP 3 PHASA (2) | 23 | Arde TR Pasangan Luar | 0 | BONGKAR
2026-10-02 10:15 | 128/RAB/REN-ABU/2026 | MRN-61.PK-REHAB DAN / REKONDUKTORING JTM BARA | RAB Rehab Rekond JTM PT Mahatma.xlsx | REKAP JTM | 15. BONGKAR SR APP 3 PHASA (2) | 24 | Pengangkutan material dari/ke gudang | 0 | BONGKAR
2026-10-02 10:15 | 128/RAB/REN-ABU/2026 | MRN-61.PK-REHAB DAN / REKONDUKTORING JTM BARA | RAB Rehab Rekond JTM PT Mahatma.xlsx | REKAP JTM | 15. BONGKAR SR APP 3 PHASA (2) | 25 | Gambar as built drawing dengan koordinat | 0 | BONGKAR
2026-10-02 10:15 | 128/RAB/REN-ABU/2026 | MRN-61.PK-REHAB DAN / REKONDUKTORING JTM BARA | RAB Rehab Rekond JTM PT Mahatma.xlsx | REKAP JTM | 18. PASANG CATU DAYA DAN MO (2) | 9 | UGB Mobil + mobilisasi non BBM | 0 | PASANG
2026-10-02 10:15 | 128/RAB/REN-ABU/2026 | MRN-61.PK-REHAB DAN / REKONDUKTORING JTM BARA | RAB Rehab Rekond JTM PT Mahatma.xlsx | REKAP JTM | 18. PASANG CATU DAYA DAN MO (2) | 10 | UGB Portable + mobilisasi non BBM | 0 | PASANG
2026-10-02 10:15 | 128/RAB/REN-ABU/2026 | MRN-61.PK-REHAB DAN / REKONDUKTORING JTM BARA | RAB Rehab Rekond JTM PT Mahatma.xlsx | REKAP JTM | 18. PASANG CATU DAYA DAN MO (2) | 18 | Live line connector (LLC) 150-240 mm2 | 0 | PASANG
2026-10-02 10:15 | 128/RAB/REN-ABU/2026 | MRN-61.PK-REHAB DAN / REKONDUKTORING JTM BARA | RAB Rehab Rekond JTM PT Mahatma.xlsx | REKAP JTM | 18. PASANG CATU DAYA DAN MO (2) | 21 | MDP (Main Distribution Panel) | 0 | PASANG
2026-10-02 10:15 | 128/RAB/REN-ABU/2026 | MRN-61.PK-REHAB DAN / REKONDUKTORING JTM BARA | RAB Rehab Rekond JTM PT Mahatma.xlsx | REKAP JTM | 19. BONGKAR CATU DAYA DAN M (2) | 9 | UGB Mobil + mobilisasi non BBM | 0 | BONGKAR
2026-10-02 10:15 | 128/RAB/REN-ABU/2026 | MRN-61.PK-REHAB DAN / REKONDUKTORING JTM BARA | RAB Rehab Rekond JTM PT Mahatma.xlsx | REKAP JTM | 19. BONGKAR CATU DAYA DAN M (2) | 10 | UGB Portable + mobilisasi non BBM | 0 | BONGKAR
2026-10-02 10:15 | 128/RAB/REN-ABU/2026 | MRN-61.PK-REHAB DAN / REKONDUKTORING JTM BARA | RAB Rehab Rekond JTM PT Mahatma.xlsx | REKAP JTM | 19. BONGKAR CATU DAYA DAN M (2) | 18 | MDP (Main Distribution Panel) | 0 | BONGKAR
2026-10-02 10:15 | 128/RAB/REN-ABU/2026 | MRN-61.PK-REHAB DAN / REKONDUKTORING JTM BARA | RAB Rehab Rekond JTM PT Mahatma.xlsx | REKAP JTM | 23. PELURUSAN TIANG (2) | 9 | Pelurusan (Penegakan) Tiang Beton 13;350/350+E daN | 0 | LAINNYA
2026-10-02 10:15 | 128/RAB/REN-ABU/2026 | MRN-61.PK-REHAB DAN / REKONDUKTORING JTM BARA | RAB Rehab Rekond JTM PT Mahatma.xlsx | REKAP JTM | 23. PELURUSAN TIANG (2) | 10 | Pelurusan (Penegakan) Tiang Beton 11;200/200 + E daN | 0 | LAINNYA
2026-10-02 10:15 | 128/RAB/REN-ABU/2026 | MRN-61.PK-REHAB DAN / REKONDUKTORING JTM BARA | RAB Rehab Rekond JTM PT Mahatma.xlsx | REKAP JTM | 23. PELURUSAN TIANG (2) | 11 | Pelurusan (Penegakan) Tiang besi/baja 13; 350/350+E daN | 0 | LAINNYA
2026-10-02 10:15 | 128/RAB/REN-ABU/2026 | MRN-61.PK-REHAB DAN / REKONDUKTORING JTM BARA | RAB Rehab Rekond JTM PT Mahatma.xlsx | REKAP JTM | 24. PENGENCANGAN AAACS (2) | 8 | Pengencangan AAAC-AAACS uk. 70-240mm2 | 0 | LAINNYA
2026-10-02 10:15 | 128/RAB/REN-ABU/2026 | MRN-61.PK-REHAB DAN / REKONDUKTORING JTM BARA | RAB Rehab Rekond JTM PT Mahatma.xlsx | REKAP JTM | 25. PENGENCANGAN MVTIC (2) | 9 | Pengencangan MVTIC 3x150+1x95 mm2 | 0 | LAINNYA
2026-10-02 10:15 | 128/RAB/REN-ABU/2026 | MRN-61.PK-REHAB DAN / REKONDUKTORING JTM BARA | RAB Rehab Rekond JTM PT Mahatma.xlsx | REKAP JTM | 26. PEMASANGAN GAL WIRE | 9 | Galvanized Steel Wire 70 mm2 | 0 | PASANG
2026-10-02 10:15 | 128/RAB/REN-ABU/2026 | MRN-61.PK-REHAB DAN / REKONDUKTORING JTM BARA | RAB Rehab Rekond JTM PT Mahatma.xlsx | REKAP JTM | 26. PEMASANGAN GAL WIRE | 10 | Wire Clip 3/4" | 0 | PASANG
2026-10-02 10:15 | 128/RAB/REN-ABU/2026 | MRN-61.PK-REHAB DAN / REKONDUKTORING JTM BARA | RAB Rehab Rekond JTM PT Mahatma.xlsx | REKAP JTM | 26. PEMASANGAN GAL WIRE | 11 | Preformed Grip 70/35 mm | 0 | PASANG
2026-10-02 10:15 | 128/RAB/REN-ABU/2026 | MRN-61.PK-REHAB DAN / REKONDUKTORING JTM BARA | RAB Rehab Rekond JTM PT Mahatma.xlsx | REKAP JTM | 27. PEMBONGKARAN GAL WIRE (2) | 9 | Galvanized Steel Wire 70 mm2 | 0 | BONGKAR
2026-10-02 10:15 | 128/RAB/REN-ABU/2026 | MRN-61.PK-REHAB DAN / REKONDUKTORING JTM BARA | RAB Rehab Rekond JTM PT Mahatma.xlsx | REKAP JTM | 27. PEMBONGKARAN GAL WIRE (2) | 10 | Wire Clip 3/4" | 0 | BONGKAR
2026-10-02 10:15 | 128/RAB/REN-ABU/2026 | MRN-61.PK-REHAB DAN / REKONDUKTORING JTM BARA | RAB Rehab Rekond JTM PT Mahatma.xlsx | REKAP JTM | 27. PEMBONGKARAN GAL WIRE (2) | 11 | Preformed Grip 70/35 mm | 0 | BONGKAR
2026-10-02 10:15 | 129/RAB/REN-ABU/2026 | MRN-61.PK-REHAB DAN / REKONDUKTORING JTM BARA | RAB Rehab Rekond JTM PT Loka.xlsx | REKAP JTM | 1. PASANG JTM AAACS (2) | 11 | TRECKSCHOOR TM | 5 | PASANG
2026-10-02 10:15 | 129/RAB/REN-ABU/2026 | MRN-61.PK-REHAB DAN / REKONDUKTORING JTM BARA | RAB Rehab Rekond JTM PT Loka.xlsx | REKAP JTM | 1. PASANG JTM AAACS (2) | 13 | KONTRAMAST TM | 3 | PASANG
2026-10-02 10:15 | 129/RAB/REN-ABU/2026 | MRN-61.PK-REHAB DAN / REKONDUKTORING JTM BARA | RAB Rehab Rekond JTM PT Loka.xlsx | REKAP JTM | 1. PASANG JTM AAACS (2) | 15 | DRUCK SCHOOR TM | 2 | PASANG
2026-10-02 10:15 | 129/RAB/REN-ABU/2026 | MRN-61.PK-REHAB DAN / REKONDUKTORING JTM BARA | RAB Rehab Rekond JTM PT Loka.xlsx | REKAP JTM | 1. PASANG JTM AAACS (2) | 16 | Cross arm type A.1 2000 hot dip galv.70-100 + steel plate | 10 | PASANG
2026-10-02 10:15 | 129/RAB/REN-ABU/2026 | MRN-61.PK-REHAB DAN / REKONDUKTORING JTM BARA | RAB Rehab Rekond JTM PT Loka.xlsx | REKAP JTM | 1. PASANG JTM AAACS (2) | 17 | Cross arm type A.2 2000 hot dip galv.70-100 + steel plate | 10 | PASANG
2026-10-02 10:15 | 129/RAB/REN-ABU/2026 | MRN-61.PK-REHAB DAN / REKONDUKTORING JTM BARA | RAB Rehab Rekond JTM PT Loka.xlsx | REKAP JTM | 1. PASANG JTM AAACS (2) | 18 | Cross arm type A.3 2000 hot dip galv.70-100 + steel plate | 5 | PASANG
2026-10-02 10:15 | 129/RAB/REN-ABU/2026 | MRN-61.PK-REHAB DAN / REKONDUKTORING JTM BARA | RAB Rehab Rekond JTM PT Loka.xlsx | REKAP JTM | 1. PASANG JTM AAACS (2) | 43 | AAAC-AAACS uk. 95-150mm2 | 5000 | PASANG
2026-10-02 10:15 | 129/RAB/REN-ABU/2026 | MRN-61.PK-REHAB DAN / REKONDUKTORING JTM BARA | RAB Rehab Rekond JTM PT Loka.xlsx | REKAP JTM | 1. PASANG JTM AAACS (2) | 45 | Isolator tumpu/pinpost 20 kV porselin/polimer +ACC (Line Post) | 210 | PASANG
2026-10-02 10:15 | 129/RAB/REN-ABU/2026 | MRN-61.PK-REHAB DAN / REKONDUKTORING JTM BARA | RAB Rehab Rekond JTM PT Loka.xlsx | REKAP JTM | 1. PASANG JTM AAACS (2) | 52 | Isolator tarik/tension 20 kV porselin/polimer + ACC (Dead End) | 90 | PASANG
2026-10-02 10:15 | 129/RAB/REN-ABU/2026 | MRN-61.PK-REHAB DAN / REKONDUKTORING JTM BARA | RAB Rehab Rekond JTM PT Loka.xlsx | REKAP JTM | 1. PASANG JTM AAACS (2) | 72 | Alumunium Binding Wire Semi Konduktif Side | 175 | PASANG
2026-10-02 10:15 | 129/RAB/REN-ABU/2026 | MRN-61.PK-REHAB DAN / REKONDUKTORING JTM BARA | RAB Rehab Rekond JTM PT Loka.xlsx | REKAP JTM | 1. PASANG JTM AAACS (2) | 73 | Alumunium Binding Wire Semi Konduktif Top | 100 | PASANG
2026-10-02 10:15 | 129/RAB/REN-ABU/2026 | MRN-61.PK-REHAB DAN / REKONDUKTORING JTM BARA | RAB Rehab Rekond JTM PT Loka.xlsx | REKAP JTM | 1. PASANG JTM AAACS (2) | 95 | Heat Shrink untuk isolasi kabel 20 KV | 50 | PASANG
2026-10-02 10:15 | 129/RAB/REN-ABU/2026 | MRN-61.PK-REHAB DAN / REKONDUKTORING JTM BARA | RAB Rehab Rekond JTM PT Loka.xlsx | REKAP JTM | 1. PASANG JTM AAACS (2) | 96 | Pengangkutan material dari/ke gudang | 5 | PASANG
2026-10-02 10:15 | 129/RAB/REN-ABU/2026 | MRN-61.PK-REHAB DAN / REKONDUKTORING JTM BARA | RAB Rehab Rekond JTM PT Loka.xlsx | REKAP JTM | 1. PASANG JTM AAACS (2) | 97 | Gambar as built drawing dengan koordinat | 5 | PASANG
2026-10-02 10:15 | 129/RAB/REN-ABU/2026 | MRN-61.PK-REHAB DAN / REKONDUKTORING JTM BARA | RAB Rehab Rekond JTM PT Loka.xlsx | REKAP JTM | 2. BONGKAR JTM AAACS (2) | 41 | AAAC-AAACS uk. 70 mm2 | 5000 | BONGKAR
2026-10-02 10:15 | 129/RAB/REN-ABU/2026 | MRN-61.PK-REHAB DAN / REKONDUKTORING JTM BARA | RAB Rehab Rekond JTM PT Loka.xlsx | REKAP JTM | 2. BONGKAR JTM AAACS (2) | 44 | Isolator tumpu/pinpost 20 kV porselin/polimer +ACC (Line Post) | 200 | BONGKAR
2026-10-02 10:15 | 129/RAB/REN-ABU/2026 | MRN-61.PK-REHAB DAN / REKONDUKTORING JTM BARA | RAB Rehab Rekond JTM PT Loka.xlsx | REKAP JTM | 2. BONGKAR JTM AAACS (2) | 51 | Isolator tarik/tension 20 kV porselin/polimer + ACC (Dead End) | 100 | BONGKAR
2026-10-02 10:15 | 129/RAB/REN-ABU/2026 | MRN-61.PK-REHAB DAN / REKONDUKTORING JTM BARA | RAB Rehab Rekond JTM PT Loka.xlsx | REKAP JTM | 2. BONGKAR JTM AAACS (2) | 55 | Alluminium Binding wire | 200 | BONGKAR
2026-10-02 10:15 | 129/RAB/REN-ABU/2026 | MRN-61.PK-REHAB DAN / REKONDUKTORING JTM BARA | RAB Rehab Rekond JTM PT Loka.xlsx | REKAP JTM | 2. BONGKAR JTM AAACS (2) | 81 | Pengangkutan material dari/ke gudang | 3 | BONGKAR
2026-10-02 10:15 | 129/RAB/REN-ABU/2026 | MRN-61.PK-REHAB DAN / REKONDUKTORING JTM BARA | RAB Rehab Rekond JTM PT Loka.xlsx | REKAP JTM | 3.PASANG JTM MVTIC (2) | 11 | ARDE JTM PASANGAN LUAR | 5 | PASANG
2026-10-02 10:15 | 129/RAB/REN-ABU/2026 | MRN-61.PK-REHAB DAN / REKONDUKTORING JTM BARA | RAB Rehab Rekond JTM PT Loka.xlsx | REKAP JTM | 3.PASANG JTM MVTIC (2) | 12 | TRECKSCHOOR TM | 3 | PASANG
2026-10-02 10:15 | 129/RAB/REN-ABU/2026 | MRN-61.PK-REHAB DAN / REKONDUKTORING JTM BARA | RAB Rehab Rekond JTM PT Loka.xlsx | REKAP JTM | 3.PASANG JTM MVTIC (2) | 14 | KONTRAMAST TM | 3 | PASANG
2026-10-02 10:15 | 129/RAB/REN-ABU/2026 | MRN-61.PK-REHAB DAN / REKONDUKTORING JTM BARA | RAB Rehab Rekond JTM PT Loka.xlsx | REKAP JTM | 3.PASANG JTM MVTIC (2) | 16 | DRUCK SCHOOR TM | 3 | PASANG
2026-10-02 10:15 | 129/RAB/REN-ABU/2026 | MRN-61.PK-REHAB DAN / REKONDUKTORING JTM BARA | RAB Rehab Rekond JTM PT Loka.xlsx | REKAP JTM | 3.PASANG JTM MVTIC (2) | 17 | Suspension assembly | 12 | PASANG
2026-10-02 10:15 | 129/RAB/REN-ABU/2026 | MRN-61.PK-REHAB DAN / REKONDUKTORING JTM BARA | RAB Rehab Rekond JTM PT Loka.xlsx | REKAP JTM | 3.PASANG JTM MVTIC (2) | 18 | Large angle assembly | 12 | PASANG
2026-10-02 10:15 | 129/RAB/REN-ABU/2026 | MRN-61.PK-REHAB DAN / REKONDUKTORING JTM BARA | RAB Rehab Rekond JTM PT Loka.xlsx | REKAP JTM | 3.PASANG JTM MVTIC (2) | 19 | Fixed end assembly | 12 | PASANG
2026-10-02 10:15 | 129/RAB/REN-ABU/2026 | MRN-61.PK-REHAB DAN / REKONDUKTORING JTM BARA | RAB Rehab Rekond JTM PT Loka.xlsx | REKAP JTM | 3.PASANG JTM MVTIC (2) | 20 | Adjustable Dead End Assembly | 12 | PASANG
2026-10-02 10:15 | 129/RAB/REN-ABU/2026 | MRN-61.PK-REHAB DAN / REKONDUKTORING JTM BARA | RAB Rehab Rekond JTM PT Loka.xlsx | REKAP JTM | 3.PASANG JTM MVTIC (2) | 22 | Dudukan Terminating Single Core Out Door Galv Komplit | 4 | PASANG
2026-10-02 10:15 | 129/RAB/REN-ABU/2026 | MRN-61.PK-REHAB DAN / REKONDUKTORING JTM BARA | RAB Rehab Rekond JTM PT Loka.xlsx | REKAP JTM | 3.PASANG JTM MVTIC (2) | 23 | Dudukan Joint MVTIC UNP 100 Gal Komplit | 8 | PASANG
2026-10-02 10:15 | 129/RAB/REN-ABU/2026 | MRN-61.PK-REHAB DAN / REKONDUKTORING JTM BARA | RAB Rehab Rekond JTM PT Loka.xlsx | REKAP JTM | 3.PASANG JTM MVTIC (2) | 39 | MVTIC 3x150+1x95 mm2 | 2000 | PASANG
2026-10-02 10:15 | 129/RAB/REN-ABU/2026 | MRN-61.PK-REHAB DAN / REKONDUKTORING JTM BARA | RAB Rehab Rekond JTM PT Loka.xlsx | REKAP JTM | 3.PASANG JTM MVTIC (2) | 66 | Heat Shrink untuk isolasi kabel 20 KV | 30 | PASANG
2026-10-02 10:15 | 129/RAB/REN-ABU/2026 | MRN-61.PK-REHAB DAN / REKONDUKTORING JTM BARA | RAB Rehab Rekond JTM PT Loka.xlsx | REKAP JTM | 3.PASANG JTM MVTIC (2) | 67 | Pengangkutan material dari/ke gudang | 6 | PASANG
2026-10-02 10:15 | 129/RAB/REN-ABU/2026 | MRN-61.PK-REHAB DAN / REKONDUKTORING JTM BARA | RAB Rehab Rekond JTM PT Loka.xlsx | REKAP JTM | 3.PASANG JTM MVTIC (2) | 68 | Gambar as built drawing dengan koordinat | 6 | PASANG
2026-10-02 10:15 | 129/RAB/REN-ABU/2026 | MRN-61.PK-REHAB DAN / REKONDUKTORING JTM BARA | RAB Rehab Rekond JTM PT Loka.xlsx | REKAP JTM | 4. BONGKAR JTM MVTIC (2) | 37 | MVTIC 3x150+1x95 mm2 | 2000 | BONGKAR
2026-10-02 10:15 | 129/RAB/REN-ABU/2026 | MRN-61.PK-REHAB DAN / REKONDUKTORING JTM BARA | RAB Rehab Rekond JTM PT Loka.xlsx | REKAP JTM | 4. BONGKAR JTM MVTIC (2) | 57 | Pengangkutan material dari/ke gudang | 2 | BONGKAR
2026-10-02 10:15 | 129/RAB/REN-ABU/2026 | MRN-61.PK-REHAB DAN / REKONDUKTORING JTM BARA | RAB Rehab Rekond JTM PT Loka.xlsx | REKAP JTM | 5. PASANG JTM KABEL TANAM (2) | 9 | NA2XSEBY 20kV three core (3 x 150 mm2 - 3 x 300 mm2) | 0 | PASANG
2026-10-02 10:15 | 129/RAB/REN-ABU/2026 | MRN-61.PK-REHAB DAN / REKONDUKTORING JTM BARA | RAB Rehab Rekond JTM PT Loka.xlsx | REKAP JTM | 5. PASANG JTM KABEL TANAM (2) | 10 | Agregat A | 2 | PASANG
2026-10-02 10:15 | 129/RAB/REN-ABU/2026 | MRN-61.PK-REHAB DAN / REKONDUKTORING JTM BARA | RAB Rehab Rekond JTM PT Loka.xlsx | REKAP JTM | 5. PASANG JTM KABEL TANAM (2) | 11 | Agregat B | 5 | PASANG
2026-10-02 10:15 | 129/RAB/REN-ABU/2026 | MRN-61.PK-REHAB DAN / REKONDUKTORING JTM BARA | RAB Rehab Rekond JTM PT Loka.xlsx | REKAP JTM | 5. PASANG JTM KABEL TANAM (2) | 12 | Cutting hotmix /aspal ( 2 sisi ) | 10 | PASANG
2026-10-02 10:15 | 129/RAB/REN-ABU/2026 | MRN-61.PK-REHAB DAN / REKONDUKTORING JTM BARA | RAB Rehab Rekond JTM PT Loka.xlsx | REKAP JTM | 5. PASANG JTM KABEL TANAM (2) | 15 | Perbaikan aspal hotmix tebal 10cm | 4 | PASANG
2026-10-02 10:15 | 129/RAB/REN-ABU/2026 | MRN-61.PK-REHAB DAN / REKONDUKTORING JTM BARA | RAB Rehab Rekond JTM PT Loka.xlsx | REKAP JTM | 5. PASANG JTM KABEL TANAM (2) | 16 | Perbaikan marka jalan | 67 | PASANG
2026-10-02 10:15 | 129/RAB/REN-ABU/2026 | MRN-61.PK-REHAB DAN / REKONDUKTORING JTM BARA | RAB Rehab Rekond JTM PT Loka.xlsx | REKAP JTM | 5. PASANG JTM KABEL TANAM (2) | 17 | Penggalian kabel pada tanah biasa | 10 | PASANG
2026-10-02 10:15 | 129/RAB/REN-ABU/2026 | MRN-61.PK-REHAB DAN / REKONDUKTORING JTM BARA | RAB Rehab Rekond JTM PT Loka.xlsx | REKAP JTM | 5. PASANG JTM KABEL TANAM (2) | 18 | Penggalian kabel pada tanah karang/berbatu (limestone)/beton | 5 | PASANG
2026-10-02 10:15 | 129/RAB/REN-ABU/2026 | MRN-61.PK-REHAB DAN / REKONDUKTORING JTM BARA | RAB Rehab Rekond JTM PT Loka.xlsx | REKAP JTM | 5. PASANG JTM KABEL TANAM (2) | 19 | Penggalian kabel pada hotmix | 6 | PASANG
2026-10-02 10:15 | 129/RAB/REN-ABU/2026 | MRN-61.PK-REHAB DAN / REKONDUKTORING JTM BARA | RAB Rehab Rekond JTM PT Loka.xlsx | REKAP JTM | 5. PASANG JTM KABEL TANAM (2) | 20 | Pembuangan tanah galian | 10 | PASANG
2026-10-02 10:15 | 129/RAB/REN-ABU/2026 | MRN-61.PK-REHAB DAN / REKONDUKTORING JTM BARA | RAB Rehab Rekond JTM PT Loka.xlsx | REKAP JTM | 5. PASANG JTM KABEL TANAM (2) | 21 | Tes kepadatan urugan tanah dan agregat | 0 | PASANG
2026-10-02 10:15 | 129/RAB/REN-ABU/2026 | MRN-61.PK-REHAB DAN / REKONDUKTORING JTM BARA | RAB Rehab Rekond JTM PT Loka.xlsx | REKAP JTM | 5. PASANG JTM KABEL TANAM (2) | 22 | Concrete plate 40x20x6cm | 100 | PASANG
2026-10-02 10:15 | 129/RAB/REN-ABU/2026 | MRN-61.PK-REHAB DAN / REKONDUKTORING JTM BARA | RAB Rehab Rekond JTM PT Loka.xlsx | REKAP JTM | 5. PASANG JTM KABEL TANAM (2) | 23 | Pemasangan tanah urug ( urugan kembali ) | 50 | PASANG
2026-10-02 10:15 | 129/RAB/REN-ABU/2026 | MRN-61.PK-REHAB DAN / REKONDUKTORING JTM BARA | RAB Rehab Rekond JTM PT Loka.xlsx | REKAP JTM | 5. PASANG JTM KABEL TANAM (2) | 24 | Pasir urug | 10 | PASANG
2026-10-02 10:15 | 129/RAB/REN-ABU/2026 | MRN-61.PK-REHAB DAN / REKONDUKTORING JTM BARA | RAB Rehab Rekond JTM PT Loka.xlsx | REKAP JTM | 5. PASANG JTM KABEL TANAM (2) | 25 | Timah tanda kabel (nama penyulang) | 0 | PASANG
2026-10-02 10:15 | 129/RAB/REN-ABU/2026 | MRN-61.PK-REHAB DAN / REKONDUKTORING JTM BARA | RAB Rehab Rekond JTM PT Loka.xlsx | REKAP JTM | 5. PASANG JTM KABEL TANAM (2) | 26 | Patok tanda kabel | 0 | PASANG
2026-10-02 10:15 | 129/RAB/REN-ABU/2026 | MRN-61.PK-REHAB DAN / REKONDUKTORING JTM BARA | RAB Rehab Rekond JTM PT Loka.xlsx | REKAP JTM | 5. PASANG JTM KABEL TANAM (2) | 27 | Box Joint kabel (kotak sambungan kabel) | 0 | PASANG
2026-10-02 10:15 | 129/RAB/REN-ABU/2026 | MRN-61.PK-REHAB DAN / REKONDUKTORING JTM BARA | RAB Rehab Rekond JTM PT Loka.xlsx | REKAP JTM | 5. PASANG JTM KABEL TANAM (2) | 28 | Pekerjaan Boring 1 Kabel manual | 10 | PASANG
2026-10-02 10:15 | 129/RAB/REN-ABU/2026 | MRN-61.PK-REHAB DAN / REKONDUKTORING JTM BARA | RAB Rehab Rekond JTM PT Loka.xlsx | REKAP JTM | 5. PASANG JTM KABEL TANAM (2) | 29 | Pekerjaan Boring 1 Kabel manual dengan pelindung pipa PVC AW 6" | 12 | PASANG
2026-10-02 10:15 | 129/RAB/REN-ABU/2026 | MRN-61.PK-REHAB DAN / REKONDUKTORING JTM BARA | RAB Rehab Rekond JTM PT Loka.xlsx | REKAP JTM | 5. PASANG JTM KABEL TANAM (2) | 42 | Pengangkutan material dari/ke gudang | 0 | PASANG
2026-10-02 10:15 | 129/RAB/REN-ABU/2026 | MRN-61.PK-REHAB DAN / REKONDUKTORING JTM BARA | RAB Rehab Rekond JTM PT Loka.xlsx | REKAP JTM | 5. PASANG JTM KABEL TANAM (2) | 43 | Gambar as built drawing dengan koordinat | 0 | PASANG
2026-10-02 10:15 | 129/RAB/REN-ABU/2026 | MRN-61.PK-REHAB DAN / REKONDUKTORING JTM BARA | RAB Rehab Rekond JTM PT Loka.xlsx | REKAP JTM | 5. PASANG JTM KABEL TANAM (2) | 44 | Paving Block | 0 | PASANG
2026-10-02 10:15 | 129/RAB/REN-ABU/2026 | MRN-61.PK-REHAB DAN / REKONDUKTORING JTM BARA | RAB Rehab Rekond JTM PT Loka.xlsx | REKAP JTM | 6. PASANG GARDU CANTOL (2) | 10 | Tiang Beton 13;350/350+E daN | 0 | PASANG
2026-10-02 10:15 | 129/RAB/REN-ABU/2026 | MRN-61.PK-REHAB DAN / REKONDUKTORING JTM BARA | RAB Rehab Rekond JTM PT Loka.xlsx | REKAP JTM | 6. PASANG GARDU CANTOL (2) | 19 | Fuse Cut Out 24 KV 100 A Porselin/polimer +ACC | 0 | PASANG
2026-10-02 10:15 | 129/RAB/REN-ABU/2026 | MRN-61.PK-REHAB DAN / REKONDUKTORING JTM BARA | RAB Rehab Rekond JTM PT Loka.xlsx | REKAP JTM | 6. PASANG GARDU CANTOL (2) | 20 | Arrester 18 kV-24 kV; 5-10 kA Polimer/porselin +ACC | 0 | PASANG
2026-10-02 10:15 | 129/RAB/REN-ABU/2026 | MRN-61.PK-REHAB DAN / REKONDUKTORING JTM BARA | RAB Rehab Rekond JTM PT Loka.xlsx | REKAP JTM | 6. PASANG GARDU CANTOL (2) | 21 | Fuselink | 0 | PASANG
2026-10-02 10:15 | 129/RAB/REN-ABU/2026 | MRN-61.PK-REHAB DAN / REKONDUKTORING JTM BARA | RAB Rehab Rekond JTM PT Loka.xlsx | REKAP JTM | 6. PASANG GARDU CANTOL (2) | 22 | AAAC-AAACS uk. 70 mm2 | 0 | PASANG
2026-10-02 10:15 | 129/RAB/REN-ABU/2026 | MRN-61.PK-REHAB DAN / REKONDUKTORING JTM BARA | RAB Rehab Rekond JTM PT Loka.xlsx | REKAP JTM | 6. PASANG GARDU CANTOL (2) | 23 | LV Board 3 phs 2 jurusan 400A- 1 tiang | 0 | PASANG
2026-10-02 10:15 | 129/RAB/REN-ABU/2026 | MRN-61.PK-REHAB DAN / REKONDUKTORING JTM BARA | RAB Rehab Rekond JTM PT Loka.xlsx | REKAP JTM | 6. PASANG GARDU CANTOL (2) | 24 | NYY 1 x 70 mm2 -95 mm2 | 0 | PASANG
2026-10-02 10:15 | 129/RAB/REN-ABU/2026 | MRN-61.PK-REHAB DAN / REKONDUKTORING JTM BARA | RAB Rehab Rekond JTM PT Loka.xlsx | REKAP JTM | 6. PASANG GARDU CANTOL (2) | 25 | NYY 1 x 150 mm2 -300 mm2 | 0 | PASANG
2026-10-02 10:15 | 129/RAB/REN-ABU/2026 | MRN-61.PK-REHAB DAN / REKONDUKTORING JTM BARA | RAB Rehab Rekond JTM PT Loka.xlsx | REKAP JTM | 6. PASANG GARDU CANTOL (2) | 26 | Live line connector (LLC) 150-240 mm2 | 0 | PASANG
2026-10-02 10:15 | 129/RAB/REN-ABU/2026 | MRN-61.PK-REHAB DAN / REKONDUKTORING JTM BARA | RAB Rehab Rekond JTM PT Loka.xlsx | REKAP JTM | 6. PASANG GARDU CANTOL (2) | 27 | G Type Conn Press ( AL-70-150 mm²) | 0 | PASANG
2026-10-02 10:15 | 129/RAB/REN-ABU/2026 | MRN-61.PK-REHAB DAN / REKONDUKTORING JTM BARA | RAB Rehab Rekond JTM PT Loka.xlsx | REKAP JTM | 6. PASANG GARDU CANTOL (2) | 28 | Sepatu kabel CU/CU - 70 -95mm2 | 3 | PASANG
2026-10-02 10:15 | 129/RAB/REN-ABU/2026 | MRN-61.PK-REHAB DAN / REKONDUKTORING JTM BARA | RAB Rehab Rekond JTM PT Loka.xlsx | REKAP JTM | 6. PASANG GARDU CANTOL (2) | 29 | Sepatu kabel AL/CU 70mm2 | 0 | PASANG
2026-10-02 10:15 | 129/RAB/REN-ABU/2026 | MRN-61.PK-REHAB DAN / REKONDUKTORING JTM BARA | RAB Rehab Rekond JTM PT Loka.xlsx | REKAP JTM | 6. PASANG GARDU CANTOL (2) | 30 | Sepatu kabel CU/CU 150-300mm2 | 0 | PASANG
2026-10-02 10:15 | 129/RAB/REN-ABU/2026 | MRN-61.PK-REHAB DAN / REKONDUKTORING JTM BARA | RAB Rehab Rekond JTM PT Loka.xlsx | REKAP JTM | 6. PASANG GARDU CANTOL (2) | 31 | Comp Joint Connector Al-CU 70-95 mm2 | 0 | PASANG
2026-10-02 10:15 | 129/RAB/REN-ABU/2026 | MRN-61.PK-REHAB DAN / REKONDUKTORING JTM BARA | RAB Rehab Rekond JTM PT Loka.xlsx | REKAP JTM | 6. PASANG GARDU CANTOL (2) | 32 | Electroda tembaga 5/8" 2.5 meter | 0 | PASANG
2026-10-02 10:15 | 129/RAB/REN-ABU/2026 | MRN-61.PK-REHAB DAN / REKONDUKTORING JTM BARA | RAB Rehab Rekond JTM PT Loka.xlsx | REKAP JTM | 6. PASANG GARDU CANTOL (2) | 35 | Trafo dist- 20 kV 231/400 V 3P 100 kVA OD (Crane) | 0 | PASANG
2026-10-02 10:15 | 129/RAB/REN-ABU/2026 | MRN-61.PK-REHAB DAN / REKONDUKTORING JTM BARA | RAB Rehab Rekond JTM PT Loka.xlsx | REKAP JTM | 6. PASANG GARDU CANTOL (2) | 39 | YZER WERK ( PLAT FORM ) GALV 1 Tiang 2 Jurusan | 0 | PASANG
2026-10-02 10:15 | 129/RAB/REN-ABU/2026 | MRN-61.PK-REHAB DAN / REKONDUKTORING JTM BARA | RAB Rehab Rekond JTM PT Loka.xlsx | REKAP JTM | 6. PASANG GARDU CANTOL (2) | 40 | ARDE JTM PASANGAN DALAM | 0 | PASANG
2026-10-02 10:15 | 129/RAB/REN-ABU/2026 | MRN-61.PK-REHAB DAN / REKONDUKTORING JTM BARA | RAB Rehab Rekond JTM PT Loka.xlsx | REKAP JTM | 6. PASANG GARDU CANTOL (2) | 41 | ARDE JTM PASANGAN LUAR | 0 | PASANG
2026-10-02 10:15 | 129/RAB/REN-ABU/2026 | MRN-61.PK-REHAB DAN / REKONDUKTORING JTM BARA | RAB Rehab Rekond JTM PT Loka.xlsx | REKAP JTM | 6. PASANG GARDU CANTOL (2) | 42 | Dudukan Cut Out / Arrester 2000 mm UNP 100 Gal Komplit 1 Tiang | 0 | PASANG
2026-10-02 10:15 | 129/RAB/REN-ABU/2026 | MRN-61.PK-REHAB DAN / REKONDUKTORING JTM BARA | RAB Rehab Rekond JTM PT Loka.xlsx | REKAP JTM | 6. PASANG GARDU CANTOL (2) | 43 | Penghalang Panjat | 0 | PASANG
2026-10-02 10:15 | 129/RAB/REN-ABU/2026 | MRN-61.PK-REHAB DAN / REKONDUKTORING JTM BARA | RAB Rehab Rekond JTM PT Loka.xlsx | REKAP JTM | 6. PASANG GARDU CANTOL (2) | 44 | Tanda Kilat Besar Untuk Trafo Cantol | 0 | PASANG
2026-10-02 10:15 | 129/RAB/REN-ABU/2026 | MRN-61.PK-REHAB DAN / REKONDUKTORING JTM BARA | RAB Rehab Rekond JTM PT Loka.xlsx | REKAP JTM | 6. PASANG GARDU CANTOL (2) | 45 | Penomoran Gardu | 0 | PASANG
2026-10-02 10:15 | 129/RAB/REN-ABU/2026 | MRN-61.PK-REHAB DAN / REKONDUKTORING JTM BARA | RAB Rehab Rekond JTM PT Loka.xlsx | REKAP JTM | 6. PASANG GARDU CANTOL (2) | 46 | Pondasi Gardu 1 Tiang ( 0.45 m3 ) pembetonan bertulang | 0 | PASANG
2026-10-02 10:15 | 129/RAB/REN-ABU/2026 | MRN-61.PK-REHAB DAN / REKONDUKTORING JTM BARA | RAB Rehab Rekond JTM PT Loka.xlsx | REKAP JTM | 6. PASANG GARDU CANTOL (2) | 47 | Perisai binatang Untuk Arrester ( atas ) | 0 | PASANG
2026-10-02 10:15 | 129/RAB/REN-ABU/2026 | MRN-61.PK-REHAB DAN / REKONDUKTORING JTM BARA | RAB Rehab Rekond JTM PT Loka.xlsx | REKAP JTM | 6. PASANG GARDU CANTOL (2) | 48 | Perisai Binatang Untuk Cut Out ( Atas dan Bawah ) | 0 | PASANG
2026-10-02 10:15 | 129/RAB/REN-ABU/2026 | MRN-61.PK-REHAB DAN / REKONDUKTORING JTM BARA | RAB Rehab Rekond JTM PT Loka.xlsx | REKAP JTM | 6. PASANG GARDU CANTOL (2) | 49 | Perisai Binatang Untuk Bushing Primer Trafo. LBS. Recloser | 0 | PASANG
2026-10-02 10:15 | 129/RAB/REN-ABU/2026 | MRN-61.PK-REHAB DAN / REKONDUKTORING JTM BARA | RAB Rehab Rekond JTM PT Loka.xlsx | REKAP JTM | 6. PASANG GARDU CANTOL (2) | 51 | Penghalang Panjat Binatang | 0 | PASANG
2026-10-02 10:15 | 129/RAB/REN-ABU/2026 | MRN-61.PK-REHAB DAN / REKONDUKTORING JTM BARA | RAB Rehab Rekond JTM PT Loka.xlsx | REKAP JTM | 6. PASANG GARDU CANTOL (2) | 52 | Ijuk | 0 | PASANG
2026-10-02 10:15 | 129/RAB/REN-ABU/2026 | MRN-61.PK-REHAB DAN / REKONDUKTORING JTM BARA | RAB Rehab Rekond JTM PT Loka.xlsx | REKAP JTM | 6. PASANG GARDU CANTOL (2) | 53 | Pipa Jurusan Galvanize Lengkap | 0 | PASANG
2026-10-02 10:15 | 129/RAB/REN-ABU/2026 | MRN-61.PK-REHAB DAN / REKONDUKTORING JTM BARA | RAB Rehab Rekond JTM PT Loka.xlsx | REKAP JTM | 6. PASANG GARDU CANTOL (2) | 54 | Jurusan Gardu (BP Pipa Jurusan) | 0 | PASANG
2026-10-02 10:15 | 129/RAB/REN-ABU/2026 | MRN-61.PK-REHAB DAN / REKONDUKTORING JTM BARA | RAB Rehab Rekond JTM PT Loka.xlsx | REKAP JTM | 6. PASANG GARDU CANTOL (2) | 57 | Pipa Galvanis 3" 6m min 4mm | 0 | PASANG
2026-10-02 10:15 | 129/RAB/REN-ABU/2026 | MRN-61.PK-REHAB DAN / REKONDUKTORING JTM BARA | RAB Rehab Rekond JTM PT Loka.xlsx | REKAP JTM | 6. PASANG GARDU CANTOL (2) | 58 | Pole Band Galvanized 1/2 | 0 | PASANG
2026-10-02 10:15 | 129/RAB/REN-ABU/2026 | MRN-61.PK-REHAB DAN / REKONDUKTORING JTM BARA | RAB Rehab Rekond JTM PT Loka.xlsx | REKAP JTM | 6. PASANG GARDU CANTOL (2) | 59 | Pole Band Galvanized 2/2 | 0 | PASANG
2026-10-02 10:15 | 129/RAB/REN-ABU/2026 | MRN-61.PK-REHAB DAN / REKONDUKTORING JTM BARA | RAB Rehab Rekond JTM PT Loka.xlsx | REKAP JTM | 6. PASANG GARDU CANTOL (2) | 60 | Besi UNP 65x45x4.5 mm2 2500 mm hot dip > 70 | 0 | PASANG
2026-10-02 10:15 | 129/RAB/REN-ABU/2026 | MRN-61.PK-REHAB DAN / REKONDUKTORING JTM BARA | RAB Rehab Rekond JTM PT Loka.xlsx | REKAP JTM | 6. PASANG GARDU CANTOL (2) | 61 | Besi UNP 80x45x2.8 mm2 galv. hot dip > 70 | 0 | PASANG
2026-10-02 10:15 | 129/RAB/REN-ABU/2026 | MRN-61.PK-REHAB DAN / REKONDUKTORING JTM BARA | RAB Rehab Rekond JTM PT Loka.xlsx | REKAP JTM | 6. PASANG GARDU CANTOL (2) | 62 | Besi UNP 100x50x4.5 mm2 galv. hot dip > 70 | 0 | PASANG
2026-10-02 10:15 | 129/RAB/REN-ABU/2026 | MRN-61.PK-REHAB DAN / REKONDUKTORING JTM BARA | RAB Rehab Rekond JTM PT Loka.xlsx | REKAP JTM | 6. PASANG GARDU CANTOL (2) | 63 | Besi siku 50x50x4.5 mm2 Galv | 0 | PASANG
2026-10-02 10:15 | 129/RAB/REN-ABU/2026 | MRN-61.PK-REHAB DAN / REKONDUKTORING JTM BARA | RAB Rehab Rekond JTM PT Loka.xlsx | REKAP JTM | 6. PASANG GARDU CANTOL (2) | 64 | L-Bow PVC 3" | 0 | PASANG
2026-10-02 10:15 | 129/RAB/REN-ABU/2026 | MRN-61.PK-REHAB DAN / REKONDUKTORING JTM BARA | RAB Rehab Rekond JTM PT Loka.xlsx | REKAP JTM | 6. PASANG GARDU CANTOL (2) | 67 | Pengangkutan material dari/ke gudang | 2 | PASANG
2026-10-02 10:15 | 129/RAB/REN-ABU/2026 | MRN-61.PK-REHAB DAN / REKONDUKTORING JTM BARA | RAB Rehab Rekond JTM PT Loka.xlsx | REKAP JTM | 6. PASANG GARDU CANTOL (2) | 68 | Gambar as built drawing dengan koordinat | 2 | PASANG
2026-10-02 10:15 | 129/RAB/REN-ABU/2026 | MRN-61.PK-REHAB DAN / REKONDUKTORING JTM BARA | RAB Rehab Rekond JTM PT Loka.xlsx | REKAP JTM | 7. BONGKAR GARDU CANTOL (2) | 29 | Trafo dist- 20 kV 231/400 V 3P 100 kVA OD (Crane) | 0 | BONGKAR
2026-10-02 10:15 | 129/RAB/REN-ABU/2026 | MRN-61.PK-REHAB DAN / REKONDUKTORING JTM BARA | RAB Rehab Rekond JTM PT Loka.xlsx | REKAP JTM | 7. BONGKAR GARDU CANTOL (2) | 60 | Pengangkutan material dari/ke gudang | 1 | BONGKAR
2026-10-02 10:15 | 129/RAB/REN-ABU/2026 | MRN-61.PK-REHAB DAN / REKONDUKTORING JTM BARA | RAB Rehab Rekond JTM PT Loka.xlsx | REKAP JTM | 8. PASANG GARDU PORTAL (2) | 19 | Fuse Cut Out 24 KV 100 A Porselin/polimer +ACC | 0 | PASANG
2026-10-02 10:15 | 129/RAB/REN-ABU/2026 | MRN-61.PK-REHAB DAN / REKONDUKTORING JTM BARA | RAB Rehab Rekond JTM PT Loka.xlsx | REKAP JTM | 8. PASANG GARDU PORTAL (2) | 20 | Arrester 18 kV-24 kV; 5-10 kA Polimer/porselin +ACC | 0 | PASANG
2026-10-02 10:15 | 129/RAB/REN-ABU/2026 | MRN-61.PK-REHAB DAN / REKONDUKTORING JTM BARA | RAB Rehab Rekond JTM PT Loka.xlsx | REKAP JTM | 8. PASANG GARDU PORTAL (2) | 21 | Fuselink | 0 | PASANG
2026-10-02 10:15 | 129/RAB/REN-ABU/2026 | MRN-61.PK-REHAB DAN / REKONDUKTORING JTM BARA | RAB Rehab Rekond JTM PT Loka.xlsx | REKAP JTM | 8. PASANG GARDU PORTAL (2) | 22 | AAAC-AAACS uk. 70 mm2 | 0 | PASANG
2026-10-02 10:15 | 129/RAB/REN-ABU/2026 | MRN-61.PK-REHAB DAN / REKONDUKTORING JTM BARA | RAB Rehab Rekond JTM PT Loka.xlsx | REKAP JTM | 8. PASANG GARDU PORTAL (2) | 23 | LV Board 3 phs 4 jurusan 630A- 2 tiang | 0 | PASANG
2026-10-02 10:15 | 129/RAB/REN-ABU/2026 | MRN-61.PK-REHAB DAN / REKONDUKTORING JTM BARA | RAB Rehab Rekond JTM PT Loka.xlsx | REKAP JTM | 8. PASANG GARDU PORTAL (2) | 24 | NYY 1 x 70 mm2 -95 mm2 | 0 | PASANG
2026-10-02 10:15 | 129/RAB/REN-ABU/2026 | MRN-61.PK-REHAB DAN / REKONDUKTORING JTM BARA | RAB Rehab Rekond JTM PT Loka.xlsx | REKAP JTM | 8. PASANG GARDU PORTAL (2) | 25 | NYY 1 x 150 mm2 -300 mm2 | 0 | PASANG
2026-10-02 10:15 | 129/RAB/REN-ABU/2026 | MRN-61.PK-REHAB DAN / REKONDUKTORING JTM BARA | RAB Rehab Rekond JTM PT Loka.xlsx | REKAP JTM | 8. PASANG GARDU PORTAL (2) | 26 | Live line connector (LLC) 150-240 mm2 | 0 | PASANG
2026-10-02 10:15 | 129/RAB/REN-ABU/2026 | MRN-61.PK-REHAB DAN / REKONDUKTORING JTM BARA | RAB Rehab Rekond JTM PT Loka.xlsx | REKAP JTM | 8. PASANG GARDU PORTAL (2) | 27 | G Type Conn Press ( AL-70-150 mm²) | 0 | PASANG
2026-10-02 10:15 | 129/RAB/REN-ABU/2026 | MRN-61.PK-REHAB DAN / REKONDUKTORING JTM BARA | RAB Rehab Rekond JTM PT Loka.xlsx | REKAP JTM | 8. PASANG GARDU PORTAL (2) | 28 | Sepatu kabel CU/CU - 70 -95mm2 | 0 | PASANG
2026-10-02 10:15 | 129/RAB/REN-ABU/2026 | MRN-61.PK-REHAB DAN / REKONDUKTORING JTM BARA | RAB Rehab Rekond JTM PT Loka.xlsx | REKAP JTM | 8. PASANG GARDU PORTAL (2) | 29 | Sepatu kabel AL/CU 70mm2 | 0 | PASANG
2026-10-02 10:15 | 129/RAB/REN-ABU/2026 | MRN-61.PK-REHAB DAN / REKONDUKTORING JTM BARA | RAB Rehab Rekond JTM PT Loka.xlsx | REKAP JTM | 8. PASANG GARDU PORTAL (2) | 30 | Sepatu kabel CU/CU 150-300mm2 | 0 | PASANG
2026-10-02 10:15 | 129/RAB/REN-ABU/2026 | MRN-61.PK-REHAB DAN / REKONDUKTORING JTM BARA | RAB Rehab Rekond JTM PT Loka.xlsx | REKAP JTM | 8. PASANG GARDU PORTAL (2) | 31 | Comp Joint Connector Al-CU 70-95 mm2 | 0 | PASANG
2026-10-02 10:15 | 129/RAB/REN-ABU/2026 | MRN-61.PK-REHAB DAN / REKONDUKTORING JTM BARA | RAB Rehab Rekond JTM PT Loka.xlsx | REKAP JTM | 8. PASANG GARDU PORTAL (2) | 32 | Electroda tembaga 5/8" 2.5 meter | 0 | PASANG
2026-10-02 10:15 | 129/RAB/REN-ABU/2026 | MRN-61.PK-REHAB DAN / REKONDUKTORING JTM BARA | RAB Rehab Rekond JTM PT Loka.xlsx | REKAP JTM | 8. PASANG GARDU PORTAL (2) | 36 | Trafo dist- 20 kV 231/400 V 3P 250 kVA OD (Crane) | 0 | PASANG
2026-10-02 10:15 | 129/RAB/REN-ABU/2026 | MRN-61.PK-REHAB DAN / REKONDUKTORING JTM BARA | RAB Rehab Rekond JTM PT Loka.xlsx | REKAP JTM | 8. PASANG GARDU PORTAL (2) | 41 | YZER WERK ( PLAT FORM ) GALV 2 Tiang 4 Jurusan | 0 | PASANG
2026-10-02 10:15 | 129/RAB/REN-ABU/2026 | MRN-61.PK-REHAB DAN / REKONDUKTORING JTM BARA | RAB Rehab Rekond JTM PT Loka.xlsx | REKAP JTM | 8. PASANG GARDU PORTAL (2) | 42 | ARDE JTM PASANGAN DALAM | 0 | PASANG
2026-10-02 10:15 | 129/RAB/REN-ABU/2026 | MRN-61.PK-REHAB DAN / REKONDUKTORING JTM BARA | RAB Rehab Rekond JTM PT Loka.xlsx | REKAP JTM | 8. PASANG GARDU PORTAL (2) | 44 | Dudukan Cut Out / Arrester 2500 mm UNP 100 Gal Komplit 2 Tiang | 0 | PASANG
2026-10-02 10:15 | 129/RAB/REN-ABU/2026 | MRN-61.PK-REHAB DAN / REKONDUKTORING JTM BARA | RAB Rehab Rekond JTM PT Loka.xlsx | REKAP JTM | 8. PASANG GARDU PORTAL (2) | 45 | Penghalang Panjat | 0 | PASANG
2026-10-02 10:15 | 129/RAB/REN-ABU/2026 | MRN-61.PK-REHAB DAN / REKONDUKTORING JTM BARA | RAB Rehab Rekond JTM PT Loka.xlsx | REKAP JTM | 8. PASANG GARDU PORTAL (2) | 46 | Tanda Kilat Besar Untuk Trafo Portal | 0 | PASANG
2026-10-02 10:15 | 129/RAB/REN-ABU/2026 | MRN-61.PK-REHAB DAN / REKONDUKTORING JTM BARA | RAB Rehab Rekond JTM PT Loka.xlsx | REKAP JTM | 8. PASANG GARDU PORTAL (2) | 47 | Penomoran Gardu | 0 | PASANG
2026-10-02 10:15 | 129/RAB/REN-ABU/2026 | MRN-61.PK-REHAB DAN / REKONDUKTORING JTM BARA | RAB Rehab Rekond JTM PT Loka.xlsx | REKAP JTM | 8. PASANG GARDU PORTAL (2) | 48 | Pondasi Gardu 2 Tiang ( 1.5 m3 ) pembetonan bertulang | 0 | PASANG
2026-10-02 10:15 | 129/RAB/REN-ABU/2026 | MRN-61.PK-REHAB DAN / REKONDUKTORING JTM BARA | RAB Rehab Rekond JTM PT Loka.xlsx | REKAP JTM | 8. PASANG GARDU PORTAL (2) | 49 | Perisai binatang Untuk Arrester ( atas ) | 0 | PASANG
2026-10-02 10:15 | 129/RAB/REN-ABU/2026 | MRN-61.PK-REHAB DAN / REKONDUKTORING JTM BARA | RAB Rehab Rekond JTM PT Loka.xlsx | REKAP JTM | 8. PASANG GARDU PORTAL (2) | 50 | Perisai Binatang Untuk Cut Out ( Atas dan Bawah ) | 0 | PASANG
2026-10-02 10:15 | 129/RAB/REN-ABU/2026 | MRN-61.PK-REHAB DAN / REKONDUKTORING JTM BARA | RAB Rehab Rekond JTM PT Loka.xlsx | REKAP JTM | 8. PASANG GARDU PORTAL (2) | 51 | Perisai Binatang Untuk Bushing Primer Trafo. LBS. Recloser | 0 | PASANG
2026-10-02 10:15 | 129/RAB/REN-ABU/2026 | MRN-61.PK-REHAB DAN / REKONDUKTORING JTM BARA | RAB Rehab Rekond JTM PT Loka.xlsx | REKAP JTM | 8. PASANG GARDU PORTAL (2) | 55 | Pipa Jurusan Galvanize Lengkap | 0 | PASANG
2026-10-02 10:15 | 129/RAB/REN-ABU/2026 | MRN-61.PK-REHAB DAN / REKONDUKTORING JTM BARA | RAB Rehab Rekond JTM PT Loka.xlsx | REKAP JTM | 8. PASANG GARDU PORTAL (2) | 56 | Jurusan Gardu (BP Pipa Jurusan) | 0 | PASANG
2026-10-02 10:15 | 129/RAB/REN-ABU/2026 | MRN-61.PK-REHAB DAN / REKONDUKTORING JTM BARA | RAB Rehab Rekond JTM PT Loka.xlsx | REKAP JTM | 8. PASANG GARDU PORTAL (2) | 59 | Pipa Galvanis 3" 6m min 4mm | 0 | PASANG
2026-10-02 10:15 | 129/RAB/REN-ABU/2026 | MRN-61.PK-REHAB DAN / REKONDUKTORING JTM BARA | RAB Rehab Rekond JTM PT Loka.xlsx | REKAP JTM | 8. PASANG GARDU PORTAL (2) | 60 | Pole Band Galvanized 1/2 | 0 | PASANG
2026-10-02 10:15 | 129/RAB/REN-ABU/2026 | MRN-61.PK-REHAB DAN / REKONDUKTORING JTM BARA | RAB Rehab Rekond JTM PT Loka.xlsx | REKAP JTM | 8. PASANG GARDU PORTAL (2) | 61 | Pole Band Galvanized 2/2 | 0 | PASANG
2026-10-02 10:15 | 129/RAB/REN-ABU/2026 | MRN-61.PK-REHAB DAN / REKONDUKTORING JTM BARA | RAB Rehab Rekond JTM PT Loka.xlsx | REKAP JTM | 8. PASANG GARDU PORTAL (2) | 62 | Besi UNP 65x45x4.5 mm2 2500 mm hot dip > 70 | 0 | PASANG
2026-10-02 10:15 | 129/RAB/REN-ABU/2026 | MRN-61.PK-REHAB DAN / REKONDUKTORING JTM BARA | RAB Rehab Rekond JTM PT Loka.xlsx | REKAP JTM | 8. PASANG GARDU PORTAL (2) | 63 | Besi UNP 80x45x2.8 mm2 galv. hot dip > 70 | 0 | PASANG
2026-10-02 10:15 | 129/RAB/REN-ABU/2026 | MRN-61.PK-REHAB DAN / REKONDUKTORING JTM BARA | RAB Rehab Rekond JTM PT Loka.xlsx | REKAP JTM | 8. PASANG GARDU PORTAL (2) | 64 | Besi UNP 100x50x4.5 mm2 galv. hot dip > 70 | 0 | PASANG
2026-10-02 10:15 | 129/RAB/REN-ABU/2026 | MRN-61.PK-REHAB DAN / REKONDUKTORING JTM BARA | RAB Rehab Rekond JTM PT Loka.xlsx | REKAP JTM | 8. PASANG GARDU PORTAL (2) | 65 | Besi siku 50x50x4.5 mm2 Galv | 0 | PASANG
2026-10-02 10:15 | 129/RAB/REN-ABU/2026 | MRN-61.PK-REHAB DAN / REKONDUKTORING JTM BARA | RAB Rehab Rekond JTM PT Loka.xlsx | REKAP JTM | 8. PASANG GARDU PORTAL (2) | 67 | L-Bow PVC 3" | 0 | PASANG
2026-10-02 10:15 | 129/RAB/REN-ABU/2026 | MRN-61.PK-REHAB DAN / REKONDUKTORING JTM BARA | RAB Rehab Rekond JTM PT Loka.xlsx | REKAP JTM | 8. PASANG GARDU PORTAL (2) | 70 | Pengangkutan material dari/ke gudang | 3 | PASANG
2026-10-02 10:15 | 129/RAB/REN-ABU/2026 | MRN-61.PK-REHAB DAN / REKONDUKTORING JTM BARA | RAB Rehab Rekond JTM PT Loka.xlsx | REKAP JTM | 8. PASANG GARDU PORTAL (2) | 71 | Gambar as built drawing dengan koordinat | 3 | PASANG
2026-10-02 10:15 | 129/RAB/REN-ABU/2026 | MRN-61.PK-REHAB DAN / REKONDUKTORING JTM BARA | RAB Rehab Rekond JTM PT Loka.xlsx | REKAP JTM | 9. BONGKAR GARDU PORTAL (2) | 30 | Trafo dist- 20 kV 231/400 V 3P 160 kVA OD (Crane) | 0 | BONGKAR
2026-10-02 10:15 | 129/RAB/REN-ABU/2026 | MRN-61.PK-REHAB DAN / REKONDUKTORING JTM BARA | RAB Rehab Rekond JTM PT Loka.xlsx | REKAP JTM | 9. BONGKAR GARDU PORTAL (2) | 62 | Pengangkutan material dari/ke gudang | 1 | BONGKAR
2026-10-02 10:15 | 129/RAB/REN-ABU/2026 | MRN-61.PK-REHAB DAN / REKONDUKTORING JTM BARA | RAB Rehab Rekond JTM PT Loka.xlsx | REKAP JTM | 9. BONGKAR GARDU PORTAL (2) | 63 | Gambar as built drawing dengan koordinat | 0 | BONGKAR
2026-10-02 10:15 | 129/RAB/REN-ABU/2026 | MRN-61.PK-REHAB DAN / REKONDUKTORING JTM BARA | RAB Rehab Rekond JTM PT Loka.xlsx | REKAP JTM | 10. PASANG 1 SET KUBIKEL (2) | 10 | Kubikel LBS 24 KV;Kubikel PT 24 KV;Kubikel CB/CT 24 KV; Kubikel F LBS 24 kV ;kubikel metering (CT/PT) | 0 | PASANG
2026-10-02 10:15 | 129/RAB/REN-ABU/2026 | MRN-61.PK-REHAB DAN / REKONDUKTORING JTM BARA | RAB Rehab Rekond JTM PT Loka.xlsx | REKAP JTM | 10. PASANG 1 SET KUBIKEL (2) | 11 | Dudukan Kubikel dengan UNP | 0 | PASANG
2026-10-02 10:15 | 129/RAB/REN-ABU/2026 | MRN-61.PK-REHAB DAN / REKONDUKTORING JTM BARA | RAB Rehab Rekond JTM PT Loka.xlsx | REKAP JTM | 10. PASANG 1 SET KUBIKEL (2) | 12 | CT 20KV 10-20/5-5A s.d 200-400/5-5A class 0.2s | 0 | PASANG
2026-10-02 10:15 | 129/RAB/REN-ABU/2026 | MRN-61.PK-REHAB DAN / REKONDUKTORING JTM BARA | RAB Rehab Rekond JTM PT Loka.xlsx | REKAP JTM | 10. PASANG 1 SET KUBIKEL (2) | 13 | Arcrilic penutup bawah | 0 | PASANG
2026-10-02 10:15 | 129/RAB/REN-ABU/2026 | MRN-61.PK-REHAB DAN / REKONDUKTORING JTM BARA | RAB Rehab Rekond JTM PT Loka.xlsx | REKAP JTM | 10. PASANG 1 SET KUBIKEL (2) | 14 | Power Supply Unit Output 12-24 VDC 10A | 0 | PASANG
2026-10-02 10:15 | 129/RAB/REN-ABU/2026 | MRN-61.PK-REHAB DAN / REKONDUKTORING JTM BARA | RAB Rehab Rekond JTM PT Loka.xlsx | REKAP JTM | 10. PASANG 1 SET KUBIKEL (2) | 15 | Kabel Adaptor untuk koneksi kubikel uk.150.240.300mm2 | 0 | PASANG
2026-10-02 10:15 | 129/RAB/REN-ABU/2026 | MRN-61.PK-REHAB DAN / REKONDUKTORING JTM BARA | RAB Rehab Rekond JTM PT Loka.xlsx | REKAP JTM | 10. PASANG 1 SET KUBIKEL (2) | 16 | Pengangkutan material dari/ke gudang | 0 | PASANG
2026-10-02 10:15 | 129/RAB/REN-ABU/2026 | MRN-61.PK-REHAB DAN / REKONDUKTORING JTM BARA | RAB Rehab Rekond JTM PT Loka.xlsx | REKAP JTM | 10. PASANG 1 SET KUBIKEL (2) | 17 | Gambar as built drawing dengan koordinat | 0 | PASANG
2026-10-02 10:15 | 129/RAB/REN-ABU/2026 | MRN-61.PK-REHAB DAN / REKONDUKTORING JTM BARA | RAB Rehab Rekond JTM PT Loka.xlsx | REKAP JTM | 11. BONGKAR 1 SET KUBIKEL (2) | 10 | Kubikel LBS 24 KV;Kubikel PT 24 KV;Kubikel CB/CT 24 KV; Kubikel F LBS 24 kV ;kubikel metering (CT/PT) | 0 | BONGKAR
2026-10-02 10:15 | 129/RAB/REN-ABU/2026 | MRN-61.PK-REHAB DAN / REKONDUKTORING JTM BARA | RAB Rehab Rekond JTM PT Loka.xlsx | REKAP JTM | 11. BONGKAR 1 SET KUBIKEL (2) | 16 | Pengangkutan material dari/ke gudang | 1 | BONGKAR
2026-10-02 10:15 | 129/RAB/REN-ABU/2026 | MRN-61.PK-REHAB DAN / REKONDUKTORING JTM BARA | RAB Rehab Rekond JTM PT Loka.xlsx | REKAP JTM | 11. BONGKAR 1 SET KUBIKEL (2) | 17 | Gambar as built drawing dengan koordinat | 1 | BONGKAR
2026-10-02 10:15 | 129/RAB/REN-ABU/2026 | MRN-61.PK-REHAB DAN / REKONDUKTORING JTM BARA | RAB Rehab Rekond JTM PT Loka.xlsx | REKAP JTM | 12. PASANG 1 SET APP TM (2) | 9 | kWh Meter 3P 5A . 57/100V class 0.5s / Kwh Exim | 0 | PASANG
2026-10-02 10:15 | 129/RAB/REN-ABU/2026 | MRN-61.PK-REHAB DAN / REKONDUKTORING JTM BARA | RAB Rehab Rekond JTM PT Loka.xlsx | REKAP JTM | 12. PASANG 1 SET APP TM (2) | 10 | Kotak APP type khusus (untuk plg TM) /Box Kwh Exim | 0 | PASANG
2026-10-02 10:15 | 129/RAB/REN-ABU/2026 | MRN-61.PK-REHAB DAN / REKONDUKTORING JTM BARA | RAB Rehab Rekond JTM PT Loka.xlsx | REKAP JTM | 12. PASANG 1 SET APP TM (2) | 11 | NYAF 1x4mm2 (merah/kuning/biru) | 0 | PASANG
2026-10-02 10:15 | 129/RAB/REN-ABU/2026 | MRN-61.PK-REHAB DAN / REKONDUKTORING JTM BARA | RAB Rehab Rekond JTM PT Loka.xlsx | REKAP JTM | 12. PASANG 1 SET APP TM (2) | 12 | NYAF 1x6mm2 (merah/kuning/biru) | 0 | PASANG
2026-10-02 10:15 | 129/RAB/REN-ABU/2026 | MRN-61.PK-REHAB DAN / REKONDUKTORING JTM BARA | RAB Rehab Rekond JTM PT Loka.xlsx | REKAP JTM | 12. PASANG 1 SET APP TM (2) | 13 | NYAF 1x2.5mm2 (merah/kuning/biru) | 0 | PASANG
2026-10-02 10:15 | 129/RAB/REN-ABU/2026 | MRN-61.PK-REHAB DAN / REKONDUKTORING JTM BARA | RAB Rehab Rekond JTM PT Loka.xlsx | REKAP JTM | 12. PASANG 1 SET APP TM (2) | 14 | Pipa PVC 1" | 0 | PASANG
2026-10-02 10:15 | 129/RAB/REN-ABU/2026 | MRN-61.PK-REHAB DAN / REKONDUKTORING JTM BARA | RAB Rehab Rekond JTM PT Loka.xlsx | REKAP JTM | 12. PASANG 1 SET APP TM (2) | 15 | L Bow PVC 1" | 0 | PASANG
2026-10-02 10:15 | 129/RAB/REN-ABU/2026 | MRN-61.PK-REHAB DAN / REKONDUKTORING JTM BARA | RAB Rehab Rekond JTM PT Loka.xlsx | REKAP JTM | 12. PASANG 1 SET APP TM (2) | 16 | Dyna Bolt | 0 | PASANG
2026-10-02 10:15 | 129/RAB/REN-ABU/2026 | MRN-61.PK-REHAB DAN / REKONDUKTORING JTM BARA | RAB Rehab Rekond JTM PT Loka.xlsx | REKAP JTM | 12. PASANG 1 SET APP TM (2) | 17 | Pengangkutan material dari/ke gudang | 1 | PASANG
2026-10-02 10:15 | 129/RAB/REN-ABU/2026 | MRN-61.PK-REHAB DAN / REKONDUKTORING JTM BARA | RAB Rehab Rekond JTM PT Loka.xlsx | REKAP JTM | 12. PASANG 1 SET APP TM (2) | 18 | Gambar as built drawing dengan koordinat | 1 | PASANG
2026-10-02 10:15 | 129/RAB/REN-ABU/2026 | MRN-61.PK-REHAB DAN / REKONDUKTORING JTM BARA | RAB Rehab Rekond JTM PT Loka.xlsx | REKAP JTM | 13. BONGKAR 1 SET APP TM (2) | 9 | kWh Meter 3P 5A . 57/100V class 0.5s / Kwh Exim | 0 | BONGKAR
2026-10-02 10:15 | 129/RAB/REN-ABU/2026 | MRN-61.PK-REHAB DAN / REKONDUKTORING JTM BARA | RAB Rehab Rekond JTM PT Loka.xlsx | REKAP JTM | 13. BONGKAR 1 SET APP TM (2) | 10 | Kotak APP type khusus (untuk plg TM) /Box Kwh Exim | 0 | BONGKAR
2026-10-02 10:15 | 129/RAB/REN-ABU/2026 | MRN-61.PK-REHAB DAN / REKONDUKTORING JTM BARA | RAB Rehab Rekond JTM PT Loka.xlsx | REKAP JTM | 13. BONGKAR 1 SET APP TM (2) | 11 | NYAF 1x4mm2 (merah/kuning/biru) | 0 | BONGKAR
2026-10-02 10:15 | 129/RAB/REN-ABU/2026 | MRN-61.PK-REHAB DAN / REKONDUKTORING JTM BARA | RAB Rehab Rekond JTM PT Loka.xlsx | REKAP JTM | 13. BONGKAR 1 SET APP TM (2) | 12 | NYAF 1x6mm2 (merah/kuning/biru) | 0 | BONGKAR
2026-10-02 10:15 | 129/RAB/REN-ABU/2026 | MRN-61.PK-REHAB DAN / REKONDUKTORING JTM BARA | RAB Rehab Rekond JTM PT Loka.xlsx | REKAP JTM | 13. BONGKAR 1 SET APP TM (2) | 13 | NYAF 1x2.5mm2 (merah/kuning/biru) | 0 | BONGKAR
2026-10-02 10:15 | 129/RAB/REN-ABU/2026 | MRN-61.PK-REHAB DAN / REKONDUKTORING JTM BARA | RAB Rehab Rekond JTM PT Loka.xlsx | REKAP JTM | 13. BONGKAR 1 SET APP TM (2) | 14 | Pipa PVC 1" | 0 | BONGKAR
2026-10-02 10:15 | 129/RAB/REN-ABU/2026 | MRN-61.PK-REHAB DAN / REKONDUKTORING JTM BARA | RAB Rehab Rekond JTM PT Loka.xlsx | REKAP JTM | 13. BONGKAR 1 SET APP TM (2) | 15 | L Bow PVC 1" | 0 | BONGKAR
2026-10-02 10:15 | 129/RAB/REN-ABU/2026 | MRN-61.PK-REHAB DAN / REKONDUKTORING JTM BARA | RAB Rehab Rekond JTM PT Loka.xlsx | REKAP JTM | 13. BONGKAR 1 SET APP TM (2) | 16 | Pengangkutan material dari/ke gudang | 1 | BONGKAR
2026-10-02 10:15 | 129/RAB/REN-ABU/2026 | MRN-61.PK-REHAB DAN / REKONDUKTORING JTM BARA | RAB Rehab Rekond JTM PT Loka.xlsx | REKAP JTM | 13. BONGKAR 1 SET APP TM (2) | 17 | Gambar as built drawing dengan koordinat | 1 | BONGKAR
2026-10-02 10:15 | 129/RAB/REN-ABU/2026 | MRN-61.PK-REHAB DAN / REKONDUKTORING JTM BARA | RAB Rehab Rekond JTM PT Loka.xlsx | REKAP JTM | 14. PASANG SR APP 3 PHASA P (2) | 9 | CT;380/220V;RING;75-300/5A;0.5;15VA;ID | 0 | PASANG
2026-10-02 10:15 | 129/RAB/REN-ABU/2026 | MRN-61.PK-REHAB DAN / REKONDUKTORING JTM BARA | RAB Rehab Rekond JTM PT Loka.xlsx | REKAP JTM | 14. PASANG SR APP 3 PHASA P (2) | 10 | MCCB 3P 63-400 A 220/380 V | 0 | PASANG
2026-10-02 10:15 | 129/RAB/REN-ABU/2026 | MRN-61.PK-REHAB DAN / REKONDUKTORING JTM BARA | RAB Rehab Rekond JTM PT Loka.xlsx | REKAP JTM | 14. PASANG SR APP 3 PHASA P (2) | 11 | kWh Meter 3P Pengukuran Tak Langsung | 0 | PASANG
2026-10-02 10:15 | 129/RAB/REN-ABU/2026 | MRN-61.PK-REHAB DAN / REKONDUKTORING JTM BARA | RAB Rehab Rekond JTM PT Loka.xlsx | REKAP JTM | 14. PASANG SR APP 3 PHASA P (2) | 17 | MPB 3P 230/400 V 5(80)A class 1 | 0 | PASANG
2026-10-02 10:15 | 129/RAB/REN-ABU/2026 | MRN-61.PK-REHAB DAN / REKONDUKTORING JTM BARA | RAB Rehab Rekond JTM PT Loka.xlsx | REKAP JTM | 14. PASANG SR APP 3 PHASA P (2) | 18 | Box APP - Kast Type VI 53 - 197 KVA | 0 | PASANG
2026-10-02 10:15 | 129/RAB/REN-ABU/2026 | MRN-61.PK-REHAB DAN / REKONDUKTORING JTM BARA | RAB Rehab Rekond JTM PT Loka.xlsx | REKAP JTM | 14. PASANG SR APP 3 PHASA P (2) | 19 | NYAF 1x25mm2 (merah/kuning/biru) | 0 | PASANG
2026-10-02 10:15 | 129/RAB/REN-ABU/2026 | MRN-61.PK-REHAB DAN / REKONDUKTORING JTM BARA | RAB Rehab Rekond JTM PT Loka.xlsx | REKAP JTM | 14. PASANG SR APP 3 PHASA P (2) | 20 | NYAF 1x16mm2 (merah/kuning/biru) | 0 | PASANG
2026-10-02 10:15 | 129/RAB/REN-ABU/2026 | MRN-61.PK-REHAB DAN / REKONDUKTORING JTM BARA | RAB Rehab Rekond JTM PT Loka.xlsx | REKAP JTM | 14. PASANG SR APP 3 PHASA P (2) | 21 | NYAF 1x10mm2 (merah/kuning/biru) | 0 | PASANG
2026-10-02 10:15 | 129/RAB/REN-ABU/2026 | MRN-61.PK-REHAB DAN / REKONDUKTORING JTM BARA | RAB Rehab Rekond JTM PT Loka.xlsx | REKAP JTM | 14. PASANG SR APP 3 PHASA P (2) | 22 | NYAF 1x6mm2 (merah/kuning/biru) | 0 | PASANG
2026-10-02 10:15 | 129/RAB/REN-ABU/2026 | MRN-61.PK-REHAB DAN / REKONDUKTORING JTM BARA | RAB Rehab Rekond JTM PT Loka.xlsx | REKAP JTM | 14. PASANG SR APP 3 PHASA P (2) | 23 | Sepatu kabel CU/CU 150-300mm2 | 0 | PASANG
2026-10-02 10:15 | 129/RAB/REN-ABU/2026 | MRN-61.PK-REHAB DAN / REKONDUKTORING JTM BARA | RAB Rehab Rekond JTM PT Loka.xlsx | REKAP JTM | 14. PASANG SR APP 3 PHASA P (2) | 24 | Sepatu kabel CU/CU - 70 -95mm2 | 0 | PASANG
2026-10-02 10:15 | 129/RAB/REN-ABU/2026 | MRN-61.PK-REHAB DAN / REKONDUKTORING JTM BARA | RAB Rehab Rekond JTM PT Loka.xlsx | REKAP JTM | 14. PASANG SR APP 3 PHASA P (2) | 25 | Sepatu kabel CU/CU 35-50mm2 | 0 | PASANG
2026-10-02 10:15 | 129/RAB/REN-ABU/2026 | MRN-61.PK-REHAB DAN / REKONDUKTORING JTM BARA | RAB Rehab Rekond JTM PT Loka.xlsx | REKAP JTM | 14. PASANG SR APP 3 PHASA P (2) | 26 | Comp Joint Connector Al-CU 70-95 mm2 | 0 | PASANG
2026-10-02 10:15 | 129/RAB/REN-ABU/2026 | MRN-61.PK-REHAB DAN / REKONDUKTORING JTM BARA | RAB Rehab Rekond JTM PT Loka.xlsx | REKAP JTM | 14. PASANG SR APP 3 PHASA P (2) | 27 | Sepatu Kabel CU 6-25 mm² | 0 | PASANG
2026-10-02 10:15 | 129/RAB/REN-ABU/2026 | MRN-61.PK-REHAB DAN / REKONDUKTORING JTM BARA | RAB Rehab Rekond JTM PT Loka.xlsx | REKAP JTM | 14. PASANG SR APP 3 PHASA P (2) | 28 | Semen Konduktif + Tanah Resitificity Rendah | 0 | PASANG
2026-10-02 10:15 | 129/RAB/REN-ABU/2026 | MRN-61.PK-REHAB DAN / REKONDUKTORING JTM BARA | RAB Rehab Rekond JTM PT Loka.xlsx | REKAP JTM | 14. PASANG SR APP 3 PHASA P (2) | 29 | Arde TR Pasangan Luar | 0 | PASANG
2026-10-02 10:15 | 129/RAB/REN-ABU/2026 | MRN-61.PK-REHAB DAN / REKONDUKTORING JTM BARA | RAB Rehab Rekond JTM PT Loka.xlsx | REKAP JTM | 14. PASANG SR APP 3 PHASA P (2) | 30 | Electroda tembaga 5/8" 2.5 meter | 1 | PASANG
2026-10-02 10:15 | 129/RAB/REN-ABU/2026 | MRN-61.PK-REHAB DAN / REKONDUKTORING JTM BARA | RAB Rehab Rekond JTM PT Loka.xlsx | REKAP JTM | 14. PASANG SR APP 3 PHASA P (2) | 31 | Pengangkutan material dari/ke gudang | 0 | PASANG
2026-10-02 10:15 | 129/RAB/REN-ABU/2026 | MRN-61.PK-REHAB DAN / REKONDUKTORING JTM BARA | RAB Rehab Rekond JTM PT Loka.xlsx | REKAP JTM | 14. PASANG SR APP 3 PHASA P (2) | 32 | Gambar as built drawing dengan koordinat | 0 | PASANG
2026-10-02 10:15 | 129/RAB/REN-ABU/2026 | MRN-61.PK-REHAB DAN / REKONDUKTORING JTM BARA | RAB Rehab Rekond JTM PT Loka.xlsx | REKAP JTM | 15. BONGKAR SR APP 3 PHASA (2) | 9 | CT;380/220V;RING;75-300/5A;0.5;15VA;ID | 0 | BONGKAR
2026-10-02 10:15 | 129/RAB/REN-ABU/2026 | MRN-61.PK-REHAB DAN / REKONDUKTORING JTM BARA | RAB Rehab Rekond JTM PT Loka.xlsx | REKAP JTM | 15. BONGKAR SR APP 3 PHASA (2) | 10 | MCCB 3P 63-400 A 220/380 V | 0 | BONGKAR
2026-10-02 10:15 | 129/RAB/REN-ABU/2026 | MRN-61.PK-REHAB DAN / REKONDUKTORING JTM BARA | RAB Rehab Rekond JTM PT Loka.xlsx | REKAP JTM | 15. BONGKAR SR APP 3 PHASA (2) | 11 | kWh Meter 3P Pengukuran Tak Langsung | 0 | BONGKAR
2026-10-02 10:15 | 129/RAB/REN-ABU/2026 | MRN-61.PK-REHAB DAN / REKONDUKTORING JTM BARA | RAB Rehab Rekond JTM PT Loka.xlsx | REKAP JTM | 15. BONGKAR SR APP 3 PHASA (2) | 12 | NYFGBY 4x150mm2 | 0 | BONGKAR
2026-10-02 10:15 | 129/RAB/REN-ABU/2026 | MRN-61.PK-REHAB DAN / REKONDUKTORING JTM BARA | RAB Rehab Rekond JTM PT Loka.xlsx | REKAP JTM | 15. BONGKAR SR APP 3 PHASA (2) | 13 | NYFGBY 4x120mm2 | 0 | BONGKAR
2026-10-02 10:15 | 129/RAB/REN-ABU/2026 | MRN-61.PK-REHAB DAN / REKONDUKTORING JTM BARA | RAB Rehab Rekond JTM PT Loka.xlsx | REKAP JTM | 15. BONGKAR SR APP 3 PHASA (2) | 14 | NYFGBY 4x95mm2 | 0 | BONGKAR
2026-10-02 10:15 | 129/RAB/REN-ABU/2026 | MRN-61.PK-REHAB DAN / REKONDUKTORING JTM BARA | RAB Rehab Rekond JTM PT Loka.xlsx | REKAP JTM | 15. BONGKAR SR APP 3 PHASA (2) | 15 | NYFGBY 4x70mm2 | 0 | BONGKAR
2026-10-02 10:15 | 129/RAB/REN-ABU/2026 | MRN-61.PK-REHAB DAN / REKONDUKTORING JTM BARA | RAB Rehab Rekond JTM PT Loka.xlsx | REKAP JTM | 15. BONGKAR SR APP 3 PHASA (2) | 16 | NYFGBY 4x50mm2 | 0 | BONGKAR
2026-10-02 10:15 | 129/RAB/REN-ABU/2026 | MRN-61.PK-REHAB DAN / REKONDUKTORING JTM BARA | RAB Rehab Rekond JTM PT Loka.xlsx | REKAP JTM | 15. BONGKAR SR APP 3 PHASA (2) | 17 | MPB 3P 230/400 V 5(80)A class 1 | 0 | BONGKAR
2026-10-02 10:15 | 129/RAB/REN-ABU/2026 | MRN-61.PK-REHAB DAN / REKONDUKTORING JTM BARA | RAB Rehab Rekond JTM PT Loka.xlsx | REKAP JTM | 15. BONGKAR SR APP 3 PHASA (2) | 18 | Box APP - Kast Type VI 53 - 197 KVA | 0 | BONGKAR
2026-10-02 10:15 | 129/RAB/REN-ABU/2026 | MRN-61.PK-REHAB DAN / REKONDUKTORING JTM BARA | RAB Rehab Rekond JTM PT Loka.xlsx | REKAP JTM | 15. BONGKAR SR APP 3 PHASA (2) | 19 | NYAF 1x25mm2 (merah/kuning/biru) | 0 | BONGKAR
2026-10-02 10:15 | 129/RAB/REN-ABU/2026 | MRN-61.PK-REHAB DAN / REKONDUKTORING JTM BARA | RAB Rehab Rekond JTM PT Loka.xlsx | REKAP JTM | 15. BONGKAR SR APP 3 PHASA (2) | 20 | NYAF 1x16mm2 (merah/kuning/biru) | 0 | BONGKAR
2026-10-02 10:15 | 129/RAB/REN-ABU/2026 | MRN-61.PK-REHAB DAN / REKONDUKTORING JTM BARA | RAB Rehab Rekond JTM PT Loka.xlsx | REKAP JTM | 15. BONGKAR SR APP 3 PHASA (2) | 21 | NYAF 1x10mm2 (merah/kuning/biru) | 0 | BONGKAR
2026-10-02 10:15 | 129/RAB/REN-ABU/2026 | MRN-61.PK-REHAB DAN / REKONDUKTORING JTM BARA | RAB Rehab Rekond JTM PT Loka.xlsx | REKAP JTM | 15. BONGKAR SR APP 3 PHASA (2) | 22 | NYAF 1x6mm2 (merah/kuning/biru) | 0 | BONGKAR
2026-10-02 10:15 | 129/RAB/REN-ABU/2026 | MRN-61.PK-REHAB DAN / REKONDUKTORING JTM BARA | RAB Rehab Rekond JTM PT Loka.xlsx | REKAP JTM | 15. BONGKAR SR APP 3 PHASA (2) | 23 | Arde TR Pasangan Luar | 0 | BONGKAR
2026-10-02 10:15 | 129/RAB/REN-ABU/2026 | MRN-61.PK-REHAB DAN / REKONDUKTORING JTM BARA | RAB Rehab Rekond JTM PT Loka.xlsx | REKAP JTM | 15. BONGKAR SR APP 3 PHASA (2) | 24 | Pengangkutan material dari/ke gudang | 0 | BONGKAR
2026-10-02 10:15 | 129/RAB/REN-ABU/2026 | MRN-61.PK-REHAB DAN / REKONDUKTORING JTM BARA | RAB Rehab Rekond JTM PT Loka.xlsx | REKAP JTM | 15. BONGKAR SR APP 3 PHASA (2) | 25 | Gambar as built drawing dengan koordinat | 0 | BONGKAR
2026-10-02 10:15 | 129/RAB/REN-ABU/2026 | MRN-61.PK-REHAB DAN / REKONDUKTORING JTM BARA | RAB Rehab Rekond JTM PT Loka.xlsx | REKAP JTM | 18. PASANG CATU DAYA DAN MO (2) | 9 | UGB Mobil + mobilisasi non BBM | 0 | PASANG
2026-10-02 10:15 | 129/RAB/REN-ABU/2026 | MRN-61.PK-REHAB DAN / REKONDUKTORING JTM BARA | RAB Rehab Rekond JTM PT Loka.xlsx | REKAP JTM | 18. PASANG CATU DAYA DAN MO (2) | 10 | UGB Portable + mobilisasi non BBM | 0 | PASANG
2026-10-02 10:15 | 129/RAB/REN-ABU/2026 | MRN-61.PK-REHAB DAN / REKONDUKTORING JTM BARA | RAB Rehab Rekond JTM PT Loka.xlsx | REKAP JTM | 18. PASANG CATU DAYA DAN MO (2) | 18 | Live line connector (LLC) 150-240 mm2 | 0 | PASANG
2026-10-02 10:15 | 129/RAB/REN-ABU/2026 | MRN-61.PK-REHAB DAN / REKONDUKTORING JTM BARA | RAB Rehab Rekond JTM PT Loka.xlsx | REKAP JTM | 18. PASANG CATU DAYA DAN MO (2) | 21 | MDP (Main Distribution Panel) | 0 | PASANG
2026-10-02 10:15 | 129/RAB/REN-ABU/2026 | MRN-61.PK-REHAB DAN / REKONDUKTORING JTM BARA | RAB Rehab Rekond JTM PT Loka.xlsx | REKAP JTM | 19. BONGKAR CATU DAYA DAN M (2) | 9 | UGB Mobil + mobilisasi non BBM | 0 | BONGKAR
2026-10-02 10:15 | 129/RAB/REN-ABU/2026 | MRN-61.PK-REHAB DAN / REKONDUKTORING JTM BARA | RAB Rehab Rekond JTM PT Loka.xlsx | REKAP JTM | 19. BONGKAR CATU DAYA DAN M (2) | 10 | UGB Portable + mobilisasi non BBM | 0 | BONGKAR
2026-10-02 10:15 | 129/RAB/REN-ABU/2026 | MRN-61.PK-REHAB DAN / REKONDUKTORING JTM BARA | RAB Rehab Rekond JTM PT Loka.xlsx | REKAP JTM | 19. BONGKAR CATU DAYA DAN M (2) | 18 | MDP (Main Distribution Panel) | 0 | BONGKAR
2026-10-02 10:15 | 129/RAB/REN-ABU/2026 | MRN-61.PK-REHAB DAN / REKONDUKTORING JTM BARA | RAB Rehab Rekond JTM PT Loka.xlsx | REKAP JTM | 23. PELURUSAN TIANG (2) | 9 | Pelurusan (Penegakan) Tiang Beton 13;350/350+E daN | 0 | LAINNYA
2026-10-02 10:15 | 129/RAB/REN-ABU/2026 | MRN-61.PK-REHAB DAN / REKONDUKTORING JTM BARA | RAB Rehab Rekond JTM PT Loka.xlsx | REKAP JTM | 23. PELURUSAN TIANG (2) | 10 | Pelurusan (Penegakan) Tiang Beton 11;200/200 + E daN | 0 | LAINNYA
2026-10-02 10:15 | 129/RAB/REN-ABU/2026 | MRN-61.PK-REHAB DAN / REKONDUKTORING JTM BARA | RAB Rehab Rekond JTM PT Loka.xlsx | REKAP JTM | 23. PELURUSAN TIANG (2) | 11 | Pelurusan (Penegakan) Tiang besi/baja 13; 350/350+E daN | 0 | LAINNYA
2026-10-02 10:15 | 129/RAB/REN-ABU/2026 | MRN-61.PK-REHAB DAN / REKONDUKTORING JTM BARA | RAB Rehab Rekond JTM PT Loka.xlsx | REKAP JTM | 24. PENGENCANGAN AAACS (2) | 8 | Pengencangan AAAC-AAACS uk. 70-240mm2 | 0 | LAINNYA
2026-10-02 10:15 | 129/RAB/REN-ABU/2026 | MRN-61.PK-REHAB DAN / REKONDUKTORING JTM BARA | RAB Rehab Rekond JTM PT Loka.xlsx | REKAP JTM | 25. PENGENCANGAN MVTIC (2) | 9 | Pengencangan MVTIC 3x150+1x95 mm2 | 0 | LAINNYA
2026-10-02 10:15 | 129/RAB/REN-ABU/2026 | MRN-61.PK-REHAB DAN / REKONDUKTORING JTM BARA | RAB Rehab Rekond JTM PT Loka.xlsx | REKAP JTM | 26. PEMASANGAN GAL WIRE | 9 | Galvanized Steel Wire 70 mm2 | 0 | PASANG
2026-10-02 10:15 | 129/RAB/REN-ABU/2026 | MRN-61.PK-REHAB DAN / REKONDUKTORING JTM BARA | RAB Rehab Rekond JTM PT Loka.xlsx | REKAP JTM | 26. PEMASANGAN GAL WIRE | 10 | Wire Clip 3/4" | 0 | PASANG
2026-10-02 10:15 | 129/RAB/REN-ABU/2026 | MRN-61.PK-REHAB DAN / REKONDUKTORING JTM BARA | RAB Rehab Rekond JTM PT Loka.xlsx | REKAP JTM | 26. PEMASANGAN GAL WIRE | 11 | Preformed Grip 70/35 mm | 0 | PASANG
2026-10-02 10:15 | 129/RAB/REN-ABU/2026 | MRN-61.PK-REHAB DAN / REKONDUKTORING JTM BARA | RAB Rehab Rekond JTM PT Loka.xlsx | REKAP JTM | 27. PEMBONGKARAN GAL WIRE (2) | 9 | Galvanized Steel Wire 70 mm2 | 0 | BONGKAR
2026-10-02 10:15 | 129/RAB/REN-ABU/2026 | MRN-61.PK-REHAB DAN / REKONDUKTORING JTM BARA | RAB Rehab Rekond JTM PT Loka.xlsx | REKAP JTM | 27. PEMBONGKARAN GAL WIRE (2) | 10 | Wire Clip 3/4" | 0 | BONGKAR
2026-10-02 10:15 | 129/RAB/REN-ABU/2026 | MRN-61.PK-REHAB DAN / REKONDUKTORING JTM BARA | RAB Rehab Rekond JTM PT Loka.xlsx | REKAP JTM | 27. PEMBONGKARAN GAL WIRE (2) | 11 | Preformed Grip 70/35 mm | 0 | BONGKAR
2026-10-02 10:15 | 130/RAB/REN-ABU/2026 | MRN-61.PK-REHAB DAN / REKONDUKTORING JTM BARA | RAB Rehab Rekond JTM PT Guwana.xlsx | REKAP JTM | 1. PASANG JTM AAACS (2) | 11 | TRECKSCHOOR TM | 5 | PASANG
2026-10-02 10:15 | 130/RAB/REN-ABU/2026 | MRN-61.PK-REHAB DAN / REKONDUKTORING JTM BARA | RAB Rehab Rekond JTM PT Guwana.xlsx | REKAP JTM | 1. PASANG JTM AAACS (2) | 13 | KONTRAMAST TM | 3 | PASANG
2026-10-02 10:15 | 130/RAB/REN-ABU/2026 | MRN-61.PK-REHAB DAN / REKONDUKTORING JTM BARA | RAB Rehab Rekond JTM PT Guwana.xlsx | REKAP JTM | 1. PASANG JTM AAACS (2) | 15 | DRUCK SCHOOR TM | 2 | PASANG
2026-10-02 10:15 | 130/RAB/REN-ABU/2026 | MRN-61.PK-REHAB DAN / REKONDUKTORING JTM BARA | RAB Rehab Rekond JTM PT Guwana.xlsx | REKAP JTM | 1. PASANG JTM AAACS (2) | 16 | Cross arm type A.1 2000 hot dip galv.70-100 + steel plate | 5 | PASANG
2026-10-02 10:15 | 130/RAB/REN-ABU/2026 | MRN-61.PK-REHAB DAN / REKONDUKTORING JTM BARA | RAB Rehab Rekond JTM PT Guwana.xlsx | REKAP JTM | 1. PASANG JTM AAACS (2) | 17 | Cross arm type A.2 2000 hot dip galv.70-100 + steel plate | 4 | PASANG
2026-10-02 10:15 | 130/RAB/REN-ABU/2026 | MRN-61.PK-REHAB DAN / REKONDUKTORING JTM BARA | RAB Rehab Rekond JTM PT Guwana.xlsx | REKAP JTM | 1. PASANG JTM AAACS (2) | 18 | Cross arm type A.3 2000 hot dip galv.70-100 + steel plate | 4 | PASANG
2026-10-02 10:15 | 130/RAB/REN-ABU/2026 | MRN-61.PK-REHAB DAN / REKONDUKTORING JTM BARA | RAB Rehab Rekond JTM PT Guwana.xlsx | REKAP JTM | 1. PASANG JTM AAACS (2) | 43 | AAAC-AAACS uk. 95-150mm2 | 1000 | PASANG
2026-10-02 10:15 | 130/RAB/REN-ABU/2026 | MRN-61.PK-REHAB DAN / REKONDUKTORING JTM BARA | RAB Rehab Rekond JTM PT Guwana.xlsx | REKAP JTM | 1. PASANG JTM AAACS (2) | 45 | Isolator tumpu/pinpost 20 kV porselin/polimer +ACC (Line Post) | 42 | PASANG
2026-10-02 10:15 | 130/RAB/REN-ABU/2026 | MRN-61.PK-REHAB DAN / REKONDUKTORING JTM BARA | RAB Rehab Rekond JTM PT Guwana.xlsx | REKAP JTM | 1. PASANG JTM AAACS (2) | 52 | Isolator tarik/tension 20 kV porselin/polimer + ACC (Dead End) | 18 | PASANG
2026-10-02 10:15 | 130/RAB/REN-ABU/2026 | MRN-61.PK-REHAB DAN / REKONDUKTORING JTM BARA | RAB Rehab Rekond JTM PT Guwana.xlsx | REKAP JTM | 1. PASANG JTM AAACS (2) | 72 | Alumunium Binding Wire Semi Konduktif Side | 42 | PASANG
2026-10-02 10:15 | 130/RAB/REN-ABU/2026 | MRN-61.PK-REHAB DAN / REKONDUKTORING JTM BARA | RAB Rehab Rekond JTM PT Guwana.xlsx | REKAP JTM | 1. PASANG JTM AAACS (2) | 95 | Heat Shrink untuk isolasi kabel 20 KV | 50 | PASANG
2026-10-02 10:15 | 130/RAB/REN-ABU/2026 | MRN-61.PK-REHAB DAN / REKONDUKTORING JTM BARA | RAB Rehab Rekond JTM PT Guwana.xlsx | REKAP JTM | 1. PASANG JTM AAACS (2) | 96 | Pengangkutan material dari/ke gudang | 5 | PASANG
2026-10-02 10:15 | 130/RAB/REN-ABU/2026 | MRN-61.PK-REHAB DAN / REKONDUKTORING JTM BARA | RAB Rehab Rekond JTM PT Guwana.xlsx | REKAP JTM | 1. PASANG JTM AAACS (2) | 97 | Gambar as built drawing dengan koordinat | 5 | PASANG
2026-10-02 10:15 | 130/RAB/REN-ABU/2026 | MRN-61.PK-REHAB DAN / REKONDUKTORING JTM BARA | RAB Rehab Rekond JTM PT Guwana.xlsx | REKAP JTM | 2. BONGKAR JTM AAACS (2) | 41 | AAAC-AAACS uk. 70 mm2 | 1000 | BONGKAR
2026-10-02 10:15 | 130/RAB/REN-ABU/2026 | MRN-61.PK-REHAB DAN / REKONDUKTORING JTM BARA | RAB Rehab Rekond JTM PT Guwana.xlsx | REKAP JTM | 2. BONGKAR JTM AAACS (2) | 44 | Isolator tumpu/pinpost 20 kV porselin/polimer +ACC (Line Post) | 60 | BONGKAR
2026-10-02 10:15 | 130/RAB/REN-ABU/2026 | MRN-61.PK-REHAB DAN / REKONDUKTORING JTM BARA | RAB Rehab Rekond JTM PT Guwana.xlsx | REKAP JTM | 2. BONGKAR JTM AAACS (2) | 51 | Isolator tarik/tension 20 kV porselin/polimer + ACC (Dead End) | 30 | BONGKAR
2026-10-02 10:15 | 130/RAB/REN-ABU/2026 | MRN-61.PK-REHAB DAN / REKONDUKTORING JTM BARA | RAB Rehab Rekond JTM PT Guwana.xlsx | REKAP JTM | 2. BONGKAR JTM AAACS (2) | 55 | Alluminium Binding wire | 60 | BONGKAR
2026-10-02 10:15 | 130/RAB/REN-ABU/2026 | MRN-61.PK-REHAB DAN / REKONDUKTORING JTM BARA | RAB Rehab Rekond JTM PT Guwana.xlsx | REKAP JTM | 2. BONGKAR JTM AAACS (2) | 81 | Pengangkutan material dari/ke gudang | 3 | BONGKAR
2026-10-02 10:15 | 130/RAB/REN-ABU/2026 | MRN-61.PK-REHAB DAN / REKONDUKTORING JTM BARA | RAB Rehab Rekond JTM PT Guwana.xlsx | REKAP JTM | 3.PASANG JTM MVTIC (2) | 11 | ARDE JTM PASANGAN LUAR | 5 | PASANG
2026-10-02 10:15 | 130/RAB/REN-ABU/2026 | MRN-61.PK-REHAB DAN / REKONDUKTORING JTM BARA | RAB Rehab Rekond JTM PT Guwana.xlsx | REKAP JTM | 3.PASANG JTM MVTIC (2) | 12 | TRECKSCHOOR TM | 3 | PASANG
2026-10-02 10:15 | 130/RAB/REN-ABU/2026 | MRN-61.PK-REHAB DAN / REKONDUKTORING JTM BARA | RAB Rehab Rekond JTM PT Guwana.xlsx | REKAP JTM | 3.PASANG JTM MVTIC (2) | 14 | KONTRAMAST TM | 3 | PASANG
2026-10-02 10:15 | 130/RAB/REN-ABU/2026 | MRN-61.PK-REHAB DAN / REKONDUKTORING JTM BARA | RAB Rehab Rekond JTM PT Guwana.xlsx | REKAP JTM | 3.PASANG JTM MVTIC (2) | 16 | DRUCK SCHOOR TM | 2 | PASANG
2026-10-02 10:15 | 130/RAB/REN-ABU/2026 | MRN-61.PK-REHAB DAN / REKONDUKTORING JTM BARA | RAB Rehab Rekond JTM PT Guwana.xlsx | REKAP JTM | 3.PASANG JTM MVTIC (2) | 17 | Suspension assembly | 4 | PASANG
2026-10-02 10:15 | 130/RAB/REN-ABU/2026 | MRN-61.PK-REHAB DAN / REKONDUKTORING JTM BARA | RAB Rehab Rekond JTM PT Guwana.xlsx | REKAP JTM | 3.PASANG JTM MVTIC (2) | 18 | Large angle assembly | 4 | PASANG
2026-10-02 10:15 | 130/RAB/REN-ABU/2026 | MRN-61.PK-REHAB DAN / REKONDUKTORING JTM BARA | RAB Rehab Rekond JTM PT Guwana.xlsx | REKAP JTM | 3.PASANG JTM MVTIC (2) | 19 | Fixed end assembly | 5 | PASANG
2026-10-02 10:15 | 130/RAB/REN-ABU/2026 | MRN-61.PK-REHAB DAN / REKONDUKTORING JTM BARA | RAB Rehab Rekond JTM PT Guwana.xlsx | REKAP JTM | 3.PASANG JTM MVTIC (2) | 20 | Adjustable Dead End Assembly | 6 | PASANG
2026-10-02 10:15 | 130/RAB/REN-ABU/2026 | MRN-61.PK-REHAB DAN / REKONDUKTORING JTM BARA | RAB Rehab Rekond JTM PT Guwana.xlsx | REKAP JTM | 3.PASANG JTM MVTIC (2) | 22 | Dudukan Terminating Single Core Out Door Galv Komplit | 7 | PASANG
2026-10-02 10:15 | 130/RAB/REN-ABU/2026 | MRN-61.PK-REHAB DAN / REKONDUKTORING JTM BARA | RAB Rehab Rekond JTM PT Guwana.xlsx | REKAP JTM | 3.PASANG JTM MVTIC (2) | 23 | Dudukan Joint MVTIC UNP 100 Gal Komplit | 7 | PASANG
2026-10-02 10:15 | 130/RAB/REN-ABU/2026 | MRN-61.PK-REHAB DAN / REKONDUKTORING JTM BARA | RAB Rehab Rekond JTM PT Guwana.xlsx | REKAP JTM | 3.PASANG JTM MVTIC (2) | 39 | MVTIC 3x150+1x95 mm2 | 1000 | PASANG
2026-10-02 10:15 | 130/RAB/REN-ABU/2026 | MRN-61.PK-REHAB DAN / REKONDUKTORING JTM BARA | RAB Rehab Rekond JTM PT Guwana.xlsx | REKAP JTM | 3.PASANG JTM MVTIC (2) | 66 | Heat Shrink untuk isolasi kabel 20 KV | 30 | PASANG
2026-10-02 10:15 | 130/RAB/REN-ABU/2026 | MRN-61.PK-REHAB DAN / REKONDUKTORING JTM BARA | RAB Rehab Rekond JTM PT Guwana.xlsx | REKAP JTM | 3.PASANG JTM MVTIC (2) | 67 | Pengangkutan material dari/ke gudang | 3 | PASANG
2026-10-02 10:15 | 130/RAB/REN-ABU/2026 | MRN-61.PK-REHAB DAN / REKONDUKTORING JTM BARA | RAB Rehab Rekond JTM PT Guwana.xlsx | REKAP JTM | 3.PASANG JTM MVTIC (2) | 68 | Gambar as built drawing dengan koordinat | 3 | PASANG
2026-10-02 10:15 | 130/RAB/REN-ABU/2026 | MRN-61.PK-REHAB DAN / REKONDUKTORING JTM BARA | RAB Rehab Rekond JTM PT Guwana.xlsx | REKAP JTM | 4. BONGKAR JTM MVTIC (2) | 37 | MVTIC 3x150+1x95 mm2 | 1000 | BONGKAR
2026-10-02 10:15 | 130/RAB/REN-ABU/2026 | MRN-61.PK-REHAB DAN / REKONDUKTORING JTM BARA | RAB Rehab Rekond JTM PT Guwana.xlsx | REKAP JTM | 4. BONGKAR JTM MVTIC (2) | 57 | Pengangkutan material dari/ke gudang | 2 | BONGKAR
2026-10-02 10:15 | 130/RAB/REN-ABU/2026 | MRN-61.PK-REHAB DAN / REKONDUKTORING JTM BARA | RAB Rehab Rekond JTM PT Guwana.xlsx | REKAP JTM | 5. PASANG JTM KABEL TANAM (2) | 9 | NA2XSEBY 20kV three core (3 x 150 mm2 - 3 x 300 mm2) | 0 | PASANG
2026-10-02 10:15 | 130/RAB/REN-ABU/2026 | MRN-61.PK-REHAB DAN / REKONDUKTORING JTM BARA | RAB Rehab Rekond JTM PT Guwana.xlsx | REKAP JTM | 5. PASANG JTM KABEL TANAM (2) | 10 | Agregat A | 2 | PASANG
2026-10-02 10:15 | 130/RAB/REN-ABU/2026 | MRN-61.PK-REHAB DAN / REKONDUKTORING JTM BARA | RAB Rehab Rekond JTM PT Guwana.xlsx | REKAP JTM | 5. PASANG JTM KABEL TANAM (2) | 11 | Agregat B | 5 | PASANG
2026-10-02 10:15 | 130/RAB/REN-ABU/2026 | MRN-61.PK-REHAB DAN / REKONDUKTORING JTM BARA | RAB Rehab Rekond JTM PT Guwana.xlsx | REKAP JTM | 5. PASANG JTM KABEL TANAM (2) | 12 | Cutting hotmix /aspal ( 2 sisi ) | 10 | PASANG
2026-10-02 10:15 | 130/RAB/REN-ABU/2026 | MRN-61.PK-REHAB DAN / REKONDUKTORING JTM BARA | RAB Rehab Rekond JTM PT Guwana.xlsx | REKAP JTM | 5. PASANG JTM KABEL TANAM (2) | 15 | Perbaikan aspal hotmix tebal 10cm | 4 | PASANG
2026-10-02 10:15 | 130/RAB/REN-ABU/2026 | MRN-61.PK-REHAB DAN / REKONDUKTORING JTM BARA | RAB Rehab Rekond JTM PT Guwana.xlsx | REKAP JTM | 5. PASANG JTM KABEL TANAM (2) | 16 | Perbaikan marka jalan | 67 | PASANG
2026-10-02 10:15 | 130/RAB/REN-ABU/2026 | MRN-61.PK-REHAB DAN / REKONDUKTORING JTM BARA | RAB Rehab Rekond JTM PT Guwana.xlsx | REKAP JTM | 5. PASANG JTM KABEL TANAM (2) | 17 | Penggalian kabel pada tanah biasa | 10 | PASANG
2026-10-02 10:15 | 130/RAB/REN-ABU/2026 | MRN-61.PK-REHAB DAN / REKONDUKTORING JTM BARA | RAB Rehab Rekond JTM PT Guwana.xlsx | REKAP JTM | 5. PASANG JTM KABEL TANAM (2) | 18 | Penggalian kabel pada tanah karang/berbatu (limestone)/beton | 5 | PASANG
2026-10-02 10:15 | 130/RAB/REN-ABU/2026 | MRN-61.PK-REHAB DAN / REKONDUKTORING JTM BARA | RAB Rehab Rekond JTM PT Guwana.xlsx | REKAP JTM | 5. PASANG JTM KABEL TANAM (2) | 19 | Penggalian kabel pada hotmix | 6 | PASANG
2026-10-02 10:15 | 130/RAB/REN-ABU/2026 | MRN-61.PK-REHAB DAN / REKONDUKTORING JTM BARA | RAB Rehab Rekond JTM PT Guwana.xlsx | REKAP JTM | 5. PASANG JTM KABEL TANAM (2) | 20 | Pembuangan tanah galian | 10 | PASANG
2026-10-02 10:15 | 130/RAB/REN-ABU/2026 | MRN-61.PK-REHAB DAN / REKONDUKTORING JTM BARA | RAB Rehab Rekond JTM PT Guwana.xlsx | REKAP JTM | 5. PASANG JTM KABEL TANAM (2) | 21 | Tes kepadatan urugan tanah dan agregat | 0 | PASANG
2026-10-02 10:15 | 130/RAB/REN-ABU/2026 | MRN-61.PK-REHAB DAN / REKONDUKTORING JTM BARA | RAB Rehab Rekond JTM PT Guwana.xlsx | REKAP JTM | 5. PASANG JTM KABEL TANAM (2) | 22 | Concrete plate 40x20x6cm | 100 | PASANG
2026-10-02 10:15 | 130/RAB/REN-ABU/2026 | MRN-61.PK-REHAB DAN / REKONDUKTORING JTM BARA | RAB Rehab Rekond JTM PT Guwana.xlsx | REKAP JTM | 5. PASANG JTM KABEL TANAM (2) | 23 | Pemasangan tanah urug ( urugan kembali ) | 50 | PASANG
2026-10-02 10:15 | 130/RAB/REN-ABU/2026 | MRN-61.PK-REHAB DAN / REKONDUKTORING JTM BARA | RAB Rehab Rekond JTM PT Guwana.xlsx | REKAP JTM | 5. PASANG JTM KABEL TANAM (2) | 24 | Pasir urug | 10 | PASANG
2026-10-02 10:15 | 130/RAB/REN-ABU/2026 | MRN-61.PK-REHAB DAN / REKONDUKTORING JTM BARA | RAB Rehab Rekond JTM PT Guwana.xlsx | REKAP JTM | 5. PASANG JTM KABEL TANAM (2) | 25 | Timah tanda kabel (nama penyulang) | 0 | PASANG
2026-10-02 10:15 | 130/RAB/REN-ABU/2026 | MRN-61.PK-REHAB DAN / REKONDUKTORING JTM BARA | RAB Rehab Rekond JTM PT Guwana.xlsx | REKAP JTM | 5. PASANG JTM KABEL TANAM (2) | 26 | Patok tanda kabel | 0 | PASANG
2026-10-02 10:15 | 130/RAB/REN-ABU/2026 | MRN-61.PK-REHAB DAN / REKONDUKTORING JTM BARA | RAB Rehab Rekond JTM PT Guwana.xlsx | REKAP JTM | 5. PASANG JTM KABEL TANAM (2) | 27 | Box Joint kabel (kotak sambungan kabel) | 0 | PASANG
2026-10-02 10:15 | 130/RAB/REN-ABU/2026 | MRN-61.PK-REHAB DAN / REKONDUKTORING JTM BARA | RAB Rehab Rekond JTM PT Guwana.xlsx | REKAP JTM | 5. PASANG JTM KABEL TANAM (2) | 28 | Pekerjaan Boring 1 Kabel manual | 10 | PASANG
2026-10-02 10:15 | 130/RAB/REN-ABU/2026 | MRN-61.PK-REHAB DAN / REKONDUKTORING JTM BARA | RAB Rehab Rekond JTM PT Guwana.xlsx | REKAP JTM | 5. PASANG JTM KABEL TANAM (2) | 29 | Pekerjaan Boring 1 Kabel manual dengan pelindung pipa PVC AW 6" | 12 | PASANG
2026-10-02 10:15 | 130/RAB/REN-ABU/2026 | MRN-61.PK-REHAB DAN / REKONDUKTORING JTM BARA | RAB Rehab Rekond JTM PT Guwana.xlsx | REKAP JTM | 5. PASANG JTM KABEL TANAM (2) | 42 | Pengangkutan material dari/ke gudang | 0 | PASANG
2026-10-02 10:15 | 130/RAB/REN-ABU/2026 | MRN-61.PK-REHAB DAN / REKONDUKTORING JTM BARA | RAB Rehab Rekond JTM PT Guwana.xlsx | REKAP JTM | 5. PASANG JTM KABEL TANAM (2) | 43 | Gambar as built drawing dengan koordinat | 0 | PASANG
2026-10-02 10:15 | 130/RAB/REN-ABU/2026 | MRN-61.PK-REHAB DAN / REKONDUKTORING JTM BARA | RAB Rehab Rekond JTM PT Guwana.xlsx | REKAP JTM | 5. PASANG JTM KABEL TANAM (2) | 44 | Paving Block | 0 | PASANG
2026-10-02 10:15 | 130/RAB/REN-ABU/2026 | MRN-61.PK-REHAB DAN / REKONDUKTORING JTM BARA | RAB Rehab Rekond JTM PT Guwana.xlsx | REKAP JTM | 6. PASANG GARDU CANTOL (2) | 10 | Tiang Beton 13;350/350+E daN | 0 | PASANG
2026-10-02 10:15 | 130/RAB/REN-ABU/2026 | MRN-61.PK-REHAB DAN / REKONDUKTORING JTM BARA | RAB Rehab Rekond JTM PT Guwana.xlsx | REKAP JTM | 6. PASANG GARDU CANTOL (2) | 19 | Fuse Cut Out 24 KV 100 A Porselin/polimer +ACC | 0 | PASANG
2026-10-02 10:15 | 130/RAB/REN-ABU/2026 | MRN-61.PK-REHAB DAN / REKONDUKTORING JTM BARA | RAB Rehab Rekond JTM PT Guwana.xlsx | REKAP JTM | 6. PASANG GARDU CANTOL (2) | 20 | Arrester 18 kV-24 kV; 5-10 kA Polimer/porselin +ACC | 0 | PASANG
2026-10-02 10:15 | 130/RAB/REN-ABU/2026 | MRN-61.PK-REHAB DAN / REKONDUKTORING JTM BARA | RAB Rehab Rekond JTM PT Guwana.xlsx | REKAP JTM | 6. PASANG GARDU CANTOL (2) | 21 | Fuselink | 0 | PASANG
2026-10-02 10:15 | 130/RAB/REN-ABU/2026 | MRN-61.PK-REHAB DAN / REKONDUKTORING JTM BARA | RAB Rehab Rekond JTM PT Guwana.xlsx | REKAP JTM | 6. PASANG GARDU CANTOL (2) | 22 | AAAC-AAACS uk. 70 mm2 | 0 | PASANG
2026-10-02 10:15 | 130/RAB/REN-ABU/2026 | MRN-61.PK-REHAB DAN / REKONDUKTORING JTM BARA | RAB Rehab Rekond JTM PT Guwana.xlsx | REKAP JTM | 6. PASANG GARDU CANTOL (2) | 23 | LV Board 3 phs 2 jurusan 400A- 1 tiang | 0 | PASANG
2026-10-02 10:15 | 130/RAB/REN-ABU/2026 | MRN-61.PK-REHAB DAN / REKONDUKTORING JTM BARA | RAB Rehab Rekond JTM PT Guwana.xlsx | REKAP JTM | 6. PASANG GARDU CANTOL (2) | 24 | NYY 1 x 70 mm2 -95 mm2 | 0 | PASANG
2026-10-02 10:15 | 130/RAB/REN-ABU/2026 | MRN-61.PK-REHAB DAN / REKONDUKTORING JTM BARA | RAB Rehab Rekond JTM PT Guwana.xlsx | REKAP JTM | 6. PASANG GARDU CANTOL (2) | 25 | NYY 1 x 150 mm2 -300 mm2 | 0 | PASANG
2026-10-02 10:15 | 130/RAB/REN-ABU/2026 | MRN-61.PK-REHAB DAN / REKONDUKTORING JTM BARA | RAB Rehab Rekond JTM PT Guwana.xlsx | REKAP JTM | 6. PASANG GARDU CANTOL (2) | 26 | Live line connector (LLC) 150-240 mm2 | 0 | PASANG
2026-10-02 10:15 | 130/RAB/REN-ABU/2026 | MRN-61.PK-REHAB DAN / REKONDUKTORING JTM BARA | RAB Rehab Rekond JTM PT Guwana.xlsx | REKAP JTM | 6. PASANG GARDU CANTOL (2) | 27 | G Type Conn Press ( AL-70-150 mm²) | 0 | PASANG
2026-10-02 10:15 | 130/RAB/REN-ABU/2026 | MRN-61.PK-REHAB DAN / REKONDUKTORING JTM BARA | RAB Rehab Rekond JTM PT Guwana.xlsx | REKAP JTM | 6. PASANG GARDU CANTOL (2) | 28 | Sepatu kabel CU/CU - 70 -95mm2 | 3 | PASANG
2026-10-02 10:15 | 130/RAB/REN-ABU/2026 | MRN-61.PK-REHAB DAN / REKONDUKTORING JTM BARA | RAB Rehab Rekond JTM PT Guwana.xlsx | REKAP JTM | 6. PASANG GARDU CANTOL (2) | 29 | Sepatu kabel AL/CU 70mm2 | 0 | PASANG
2026-10-02 10:15 | 130/RAB/REN-ABU/2026 | MRN-61.PK-REHAB DAN / REKONDUKTORING JTM BARA | RAB Rehab Rekond JTM PT Guwana.xlsx | REKAP JTM | 6. PASANG GARDU CANTOL (2) | 30 | Sepatu kabel CU/CU 150-300mm2 | 0 | PASANG
2026-10-02 10:15 | 130/RAB/REN-ABU/2026 | MRN-61.PK-REHAB DAN / REKONDUKTORING JTM BARA | RAB Rehab Rekond JTM PT Guwana.xlsx | REKAP JTM | 6. PASANG GARDU CANTOL (2) | 31 | Comp Joint Connector Al-CU 70-95 mm2 | 0 | PASANG
2026-10-02 10:15 | 130/RAB/REN-ABU/2026 | MRN-61.PK-REHAB DAN / REKONDUKTORING JTM BARA | RAB Rehab Rekond JTM PT Guwana.xlsx | REKAP JTM | 6. PASANG GARDU CANTOL (2) | 32 | Electroda tembaga 5/8" 2.5 meter | 0 | PASANG
2026-10-02 10:15 | 130/RAB/REN-ABU/2026 | MRN-61.PK-REHAB DAN / REKONDUKTORING JTM BARA | RAB Rehab Rekond JTM PT Guwana.xlsx | REKAP JTM | 6. PASANG GARDU CANTOL (2) | 35 | Trafo dist- 20 kV 231/400 V 3P 100 kVA OD (Crane) | 0 | PASANG
2026-10-02 10:15 | 130/RAB/REN-ABU/2026 | MRN-61.PK-REHAB DAN / REKONDUKTORING JTM BARA | RAB Rehab Rekond JTM PT Guwana.xlsx | REKAP JTM | 6. PASANG GARDU CANTOL (2) | 39 | YZER WERK ( PLAT FORM ) GALV 1 Tiang 2 Jurusan | 0 | PASANG
2026-10-02 10:15 | 130/RAB/REN-ABU/2026 | MRN-61.PK-REHAB DAN / REKONDUKTORING JTM BARA | RAB Rehab Rekond JTM PT Guwana.xlsx | REKAP JTM | 6. PASANG GARDU CANTOL (2) | 40 | ARDE JTM PASANGAN DALAM | 0 | PASANG
2026-10-02 10:15 | 130/RAB/REN-ABU/2026 | MRN-61.PK-REHAB DAN / REKONDUKTORING JTM BARA | RAB Rehab Rekond JTM PT Guwana.xlsx | REKAP JTM | 6. PASANG GARDU CANTOL (2) | 41 | ARDE JTM PASANGAN LUAR | 0 | PASANG
2026-10-02 10:15 | 130/RAB/REN-ABU/2026 | MRN-61.PK-REHAB DAN / REKONDUKTORING JTM BARA | RAB Rehab Rekond JTM PT Guwana.xlsx | REKAP JTM | 6. PASANG GARDU CANTOL (2) | 42 | Dudukan Cut Out / Arrester 2000 mm UNP 100 Gal Komplit 1 Tiang | 0 | PASANG
2026-10-02 10:15 | 130/RAB/REN-ABU/2026 | MRN-61.PK-REHAB DAN / REKONDUKTORING JTM BARA | RAB Rehab Rekond JTM PT Guwana.xlsx | REKAP JTM | 6. PASANG GARDU CANTOL (2) | 43 | Penghalang Panjat | 0 | PASANG
2026-10-02 10:15 | 130/RAB/REN-ABU/2026 | MRN-61.PK-REHAB DAN / REKONDUKTORING JTM BARA | RAB Rehab Rekond JTM PT Guwana.xlsx | REKAP JTM | 6. PASANG GARDU CANTOL (2) | 44 | Tanda Kilat Besar Untuk Trafo Cantol | 0 | PASANG
2026-10-02 10:15 | 130/RAB/REN-ABU/2026 | MRN-61.PK-REHAB DAN / REKONDUKTORING JTM BARA | RAB Rehab Rekond JTM PT Guwana.xlsx | REKAP JTM | 6. PASANG GARDU CANTOL (2) | 45 | Penomoran Gardu | 0 | PASANG
2026-10-02 10:15 | 130/RAB/REN-ABU/2026 | MRN-61.PK-REHAB DAN / REKONDUKTORING JTM BARA | RAB Rehab Rekond JTM PT Guwana.xlsx | REKAP JTM | 6. PASANG GARDU CANTOL (2) | 46 | Pondasi Gardu 1 Tiang ( 0.45 m3 ) pembetonan bertulang | 0 | PASANG
2026-10-02 10:15 | 130/RAB/REN-ABU/2026 | MRN-61.PK-REHAB DAN / REKONDUKTORING JTM BARA | RAB Rehab Rekond JTM PT Guwana.xlsx | REKAP JTM | 6. PASANG GARDU CANTOL (2) | 47 | Perisai binatang Untuk Arrester ( atas ) | 0 | PASANG
2026-10-02 10:15 | 130/RAB/REN-ABU/2026 | MRN-61.PK-REHAB DAN / REKONDUKTORING JTM BARA | RAB Rehab Rekond JTM PT Guwana.xlsx | REKAP JTM | 6. PASANG GARDU CANTOL (2) | 48 | Perisai Binatang Untuk Cut Out ( Atas dan Bawah ) | 0 | PASANG
2026-10-02 10:15 | 130/RAB/REN-ABU/2026 | MRN-61.PK-REHAB DAN / REKONDUKTORING JTM BARA | RAB Rehab Rekond JTM PT Guwana.xlsx | REKAP JTM | 6. PASANG GARDU CANTOL (2) | 49 | Perisai Binatang Untuk Bushing Primer Trafo. LBS. Recloser | 0 | PASANG
2026-10-02 10:15 | 130/RAB/REN-ABU/2026 | MRN-61.PK-REHAB DAN / REKONDUKTORING JTM BARA | RAB Rehab Rekond JTM PT Guwana.xlsx | REKAP JTM | 6. PASANG GARDU CANTOL (2) | 51 | Penghalang Panjat Binatang | 0 | PASANG
2026-10-02 10:15 | 130/RAB/REN-ABU/2026 | MRN-61.PK-REHAB DAN / REKONDUKTORING JTM BARA | RAB Rehab Rekond JTM PT Guwana.xlsx | REKAP JTM | 6. PASANG GARDU CANTOL (2) | 52 | Ijuk | 0 | PASANG
2026-10-02 10:15 | 130/RAB/REN-ABU/2026 | MRN-61.PK-REHAB DAN / REKONDUKTORING JTM BARA | RAB Rehab Rekond JTM PT Guwana.xlsx | REKAP JTM | 6. PASANG GARDU CANTOL (2) | 53 | Pipa Jurusan Galvanize Lengkap | 0 | PASANG
2026-10-02 10:15 | 130/RAB/REN-ABU/2026 | MRN-61.PK-REHAB DAN / REKONDUKTORING JTM BARA | RAB Rehab Rekond JTM PT Guwana.xlsx | REKAP JTM | 6. PASANG GARDU CANTOL (2) | 54 | Jurusan Gardu (BP Pipa Jurusan) | 0 | PASANG
2026-10-02 10:15 | 130/RAB/REN-ABU/2026 | MRN-61.PK-REHAB DAN / REKONDUKTORING JTM BARA | RAB Rehab Rekond JTM PT Guwana.xlsx | REKAP JTM | 6. PASANG GARDU CANTOL (2) | 57 | Pipa Galvanis 3" 6m min 4mm | 0 | PASANG
2026-10-02 10:15 | 130/RAB/REN-ABU/2026 | MRN-61.PK-REHAB DAN / REKONDUKTORING JTM BARA | RAB Rehab Rekond JTM PT Guwana.xlsx | REKAP JTM | 6. PASANG GARDU CANTOL (2) | 58 | Pole Band Galvanized 1/2 | 0 | PASANG
2026-10-02 10:15 | 130/RAB/REN-ABU/2026 | MRN-61.PK-REHAB DAN / REKONDUKTORING JTM BARA | RAB Rehab Rekond JTM PT Guwana.xlsx | REKAP JTM | 6. PASANG GARDU CANTOL (2) | 59 | Pole Band Galvanized 2/2 | 0 | PASANG
2026-10-02 10:15 | 130/RAB/REN-ABU/2026 | MRN-61.PK-REHAB DAN / REKONDUKTORING JTM BARA | RAB Rehab Rekond JTM PT Guwana.xlsx | REKAP JTM | 6. PASANG GARDU CANTOL (2) | 60 | Besi UNP 65x45x4.5 mm2 2500 mm hot dip > 70 | 0 | PASANG
2026-10-02 10:15 | 130/RAB/REN-ABU/2026 | MRN-61.PK-REHAB DAN / REKONDUKTORING JTM BARA | RAB Rehab Rekond JTM PT Guwana.xlsx | REKAP JTM | 6. PASANG GARDU CANTOL (2) | 61 | Besi UNP 80x45x2.8 mm2 galv. hot dip > 70 | 0 | PASANG
2026-10-02 10:15 | 130/RAB/REN-ABU/2026 | MRN-61.PK-REHAB DAN / REKONDUKTORING JTM BARA | RAB Rehab Rekond JTM PT Guwana.xlsx | REKAP JTM | 6. PASANG GARDU CANTOL (2) | 62 | Besi UNP 100x50x4.5 mm2 galv. hot dip > 70 | 0 | PASANG
2026-10-02 10:15 | 130/RAB/REN-ABU/2026 | MRN-61.PK-REHAB DAN / REKONDUKTORING JTM BARA | RAB Rehab Rekond JTM PT Guwana.xlsx | REKAP JTM | 6. PASANG GARDU CANTOL (2) | 63 | Besi siku 50x50x4.5 mm2 Galv | 0 | PASANG
2026-10-02 10:15 | 130/RAB/REN-ABU/2026 | MRN-61.PK-REHAB DAN / REKONDUKTORING JTM BARA | RAB Rehab Rekond JTM PT Guwana.xlsx | REKAP JTM | 6. PASANG GARDU CANTOL (2) | 64 | L-Bow PVC 3" | 0 | PASANG
2026-10-02 10:15 | 130/RAB/REN-ABU/2026 | MRN-61.PK-REHAB DAN / REKONDUKTORING JTM BARA | RAB Rehab Rekond JTM PT Guwana.xlsx | REKAP JTM | 6. PASANG GARDU CANTOL (2) | 67 | Pengangkutan material dari/ke gudang | 2 | PASANG
2026-10-02 10:15 | 130/RAB/REN-ABU/2026 | MRN-61.PK-REHAB DAN / REKONDUKTORING JTM BARA | RAB Rehab Rekond JTM PT Guwana.xlsx | REKAP JTM | 6. PASANG GARDU CANTOL (2) | 68 | Gambar as built drawing dengan koordinat | 2 | PASANG
2026-10-02 10:15 | 130/RAB/REN-ABU/2026 | MRN-61.PK-REHAB DAN / REKONDUKTORING JTM BARA | RAB Rehab Rekond JTM PT Guwana.xlsx | REKAP JTM | 7. BONGKAR GARDU CANTOL (2) | 29 | Trafo dist- 20 kV 231/400 V 3P 100 kVA OD (Crane) | 0 | BONGKAR
2026-10-02 10:15 | 130/RAB/REN-ABU/2026 | MRN-61.PK-REHAB DAN / REKONDUKTORING JTM BARA | RAB Rehab Rekond JTM PT Guwana.xlsx | REKAP JTM | 7. BONGKAR GARDU CANTOL (2) | 60 | Pengangkutan material dari/ke gudang | 1 | BONGKAR
2026-10-02 10:15 | 130/RAB/REN-ABU/2026 | MRN-61.PK-REHAB DAN / REKONDUKTORING JTM BARA | RAB Rehab Rekond JTM PT Guwana.xlsx | REKAP JTM | 8. PASANG GARDU PORTAL (2) | 19 | Fuse Cut Out 24 KV 100 A Porselin/polimer +ACC | 0 | PASANG
2026-10-02 10:15 | 130/RAB/REN-ABU/2026 | MRN-61.PK-REHAB DAN / REKONDUKTORING JTM BARA | RAB Rehab Rekond JTM PT Guwana.xlsx | REKAP JTM | 8. PASANG GARDU PORTAL (2) | 20 | Arrester 18 kV-24 kV; 5-10 kA Polimer/porselin +ACC | 0 | PASANG
2026-10-02 10:15 | 130/RAB/REN-ABU/2026 | MRN-61.PK-REHAB DAN / REKONDUKTORING JTM BARA | RAB Rehab Rekond JTM PT Guwana.xlsx | REKAP JTM | 8. PASANG GARDU PORTAL (2) | 21 | Fuselink | 0 | PASANG
2026-10-02 10:15 | 130/RAB/REN-ABU/2026 | MRN-61.PK-REHAB DAN / REKONDUKTORING JTM BARA | RAB Rehab Rekond JTM PT Guwana.xlsx | REKAP JTM | 8. PASANG GARDU PORTAL (2) | 22 | AAAC-AAACS uk. 70 mm2 | 0 | PASANG
2026-10-02 10:15 | 130/RAB/REN-ABU/2026 | MRN-61.PK-REHAB DAN / REKONDUKTORING JTM BARA | RAB Rehab Rekond JTM PT Guwana.xlsx | REKAP JTM | 8. PASANG GARDU PORTAL (2) | 23 | LV Board 3 phs 4 jurusan 630A- 2 tiang | 0 | PASANG
2026-10-02 10:15 | 130/RAB/REN-ABU/2026 | MRN-61.PK-REHAB DAN / REKONDUKTORING JTM BARA | RAB Rehab Rekond JTM PT Guwana.xlsx | REKAP JTM | 8. PASANG GARDU PORTAL (2) | 24 | NYY 1 x 70 mm2 -95 mm2 | 0 | PASANG
2026-10-02 10:15 | 130/RAB/REN-ABU/2026 | MRN-61.PK-REHAB DAN / REKONDUKTORING JTM BARA | RAB Rehab Rekond JTM PT Guwana.xlsx | REKAP JTM | 8. PASANG GARDU PORTAL (2) | 25 | NYY 1 x 150 mm2 -300 mm2 | 0 | PASANG
2026-10-02 10:15 | 130/RAB/REN-ABU/2026 | MRN-61.PK-REHAB DAN / REKONDUKTORING JTM BARA | RAB Rehab Rekond JTM PT Guwana.xlsx | REKAP JTM | 8. PASANG GARDU PORTAL (2) | 26 | Live line connector (LLC) 150-240 mm2 | 0 | PASANG
2026-10-02 10:15 | 130/RAB/REN-ABU/2026 | MRN-61.PK-REHAB DAN / REKONDUKTORING JTM BARA | RAB Rehab Rekond JTM PT Guwana.xlsx | REKAP JTM | 8. PASANG GARDU PORTAL (2) | 27 | G Type Conn Press ( AL-70-150 mm²) | 0 | PASANG
2026-10-02 10:15 | 130/RAB/REN-ABU/2026 | MRN-61.PK-REHAB DAN / REKONDUKTORING JTM BARA | RAB Rehab Rekond JTM PT Guwana.xlsx | REKAP JTM | 8. PASANG GARDU PORTAL (2) | 28 | Sepatu kabel CU/CU - 70 -95mm2 | 0 | PASANG
2026-10-02 10:15 | 130/RAB/REN-ABU/2026 | MRN-61.PK-REHAB DAN / REKONDUKTORING JTM BARA | RAB Rehab Rekond JTM PT Guwana.xlsx | REKAP JTM | 8. PASANG GARDU PORTAL (2) | 29 | Sepatu kabel AL/CU 70mm2 | 0 | PASANG
2026-10-02 10:15 | 130/RAB/REN-ABU/2026 | MRN-61.PK-REHAB DAN / REKONDUKTORING JTM BARA | RAB Rehab Rekond JTM PT Guwana.xlsx | REKAP JTM | 8. PASANG GARDU PORTAL (2) | 30 | Sepatu kabel CU/CU 150-300mm2 | 0 | PASANG
2026-10-02 10:15 | 130/RAB/REN-ABU/2026 | MRN-61.PK-REHAB DAN / REKONDUKTORING JTM BARA | RAB Rehab Rekond JTM PT Guwana.xlsx | REKAP JTM | 8. PASANG GARDU PORTAL (2) | 31 | Comp Joint Connector Al-CU 70-95 mm2 | 0 | PASANG
2026-10-02 10:15 | 130/RAB/REN-ABU/2026 | MRN-61.PK-REHAB DAN / REKONDUKTORING JTM BARA | RAB Rehab Rekond JTM PT Guwana.xlsx | REKAP JTM | 8. PASANG GARDU PORTAL (2) | 32 | Electroda tembaga 5/8" 2.5 meter | 0 | PASANG
2026-10-02 10:15 | 130/RAB/REN-ABU/2026 | MRN-61.PK-REHAB DAN / REKONDUKTORING JTM BARA | RAB Rehab Rekond JTM PT Guwana.xlsx | REKAP JTM | 8. PASANG GARDU PORTAL (2) | 36 | Trafo dist- 20 kV 231/400 V 3P 250 kVA OD (Crane) | 0 | PASANG
2026-10-02 10:15 | 130/RAB/REN-ABU/2026 | MRN-61.PK-REHAB DAN / REKONDUKTORING JTM BARA | RAB Rehab Rekond JTM PT Guwana.xlsx | REKAP JTM | 8. PASANG GARDU PORTAL (2) | 41 | YZER WERK ( PLAT FORM ) GALV 2 Tiang 4 Jurusan | 0 | PASANG
2026-10-02 10:15 | 130/RAB/REN-ABU/2026 | MRN-61.PK-REHAB DAN / REKONDUKTORING JTM BARA | RAB Rehab Rekond JTM PT Guwana.xlsx | REKAP JTM | 8. PASANG GARDU PORTAL (2) | 42 | ARDE JTM PASANGAN DALAM | 0 | PASANG
2026-10-02 10:15 | 130/RAB/REN-ABU/2026 | MRN-61.PK-REHAB DAN / REKONDUKTORING JTM BARA | RAB Rehab Rekond JTM PT Guwana.xlsx | REKAP JTM | 8. PASANG GARDU PORTAL (2) | 44 | Dudukan Cut Out / Arrester 2500 mm UNP 100 Gal Komplit 2 Tiang | 0 | PASANG
2026-10-02 10:15 | 130/RAB/REN-ABU/2026 | MRN-61.PK-REHAB DAN / REKONDUKTORING JTM BARA | RAB Rehab Rekond JTM PT Guwana.xlsx | REKAP JTM | 8. PASANG GARDU PORTAL (2) | 45 | Penghalang Panjat | 0 | PASANG
2026-10-02 10:15 | 130/RAB/REN-ABU/2026 | MRN-61.PK-REHAB DAN / REKONDUKTORING JTM BARA | RAB Rehab Rekond JTM PT Guwana.xlsx | REKAP JTM | 8. PASANG GARDU PORTAL (2) | 46 | Tanda Kilat Besar Untuk Trafo Portal | 0 | PASANG
2026-10-02 10:15 | 130/RAB/REN-ABU/2026 | MRN-61.PK-REHAB DAN / REKONDUKTORING JTM BARA | RAB Rehab Rekond JTM PT Guwana.xlsx | REKAP JTM | 8. PASANG GARDU PORTAL (2) | 47 | Penomoran Gardu | 0 | PASANG
2026-10-02 10:15 | 130/RAB/REN-ABU/2026 | MRN-61.PK-REHAB DAN / REKONDUKTORING JTM BARA | RAB Rehab Rekond JTM PT Guwana.xlsx | REKAP JTM | 8. PASANG GARDU PORTAL (2) | 48 | Pondasi Gardu 2 Tiang ( 1.5 m3 ) pembetonan bertulang | 0 | PASANG
2026-10-02 10:15 | 130/RAB/REN-ABU/2026 | MRN-61.PK-REHAB DAN / REKONDUKTORING JTM BARA | RAB Rehab Rekond JTM PT Guwana.xlsx | REKAP JTM | 8. PASANG GARDU PORTAL (2) | 49 | Perisai binatang Untuk Arrester ( atas ) | 0 | PASANG
2026-10-02 10:15 | 130/RAB/REN-ABU/2026 | MRN-61.PK-REHAB DAN / REKONDUKTORING JTM BARA | RAB Rehab Rekond JTM PT Guwana.xlsx | REKAP JTM | 8. PASANG GARDU PORTAL (2) | 50 | Perisai Binatang Untuk Cut Out ( Atas dan Bawah ) | 0 | PASANG
2026-10-02 10:15 | 130/RAB/REN-ABU/2026 | MRN-61.PK-REHAB DAN / REKONDUKTORING JTM BARA | RAB Rehab Rekond JTM PT Guwana.xlsx | REKAP JTM | 8. PASANG GARDU PORTAL (2) | 51 | Perisai Binatang Untuk Bushing Primer Trafo. LBS. Recloser | 0 | PASANG
2026-10-02 10:15 | 130/RAB/REN-ABU/2026 | MRN-61.PK-REHAB DAN / REKONDUKTORING JTM BARA | RAB Rehab Rekond JTM PT Guwana.xlsx | REKAP JTM | 8. PASANG GARDU PORTAL (2) | 55 | Pipa Jurusan Galvanize Lengkap | 0 | PASANG
2026-10-02 10:15 | 130/RAB/REN-ABU/2026 | MRN-61.PK-REHAB DAN / REKONDUKTORING JTM BARA | RAB Rehab Rekond JTM PT Guwana.xlsx | REKAP JTM | 8. PASANG GARDU PORTAL (2) | 56 | Jurusan Gardu (BP Pipa Jurusan) | 0 | PASANG
2026-10-02 10:15 | 130/RAB/REN-ABU/2026 | MRN-61.PK-REHAB DAN / REKONDUKTORING JTM BARA | RAB Rehab Rekond JTM PT Guwana.xlsx | REKAP JTM | 8. PASANG GARDU PORTAL (2) | 59 | Pipa Galvanis 3" 6m min 4mm | 0 | PASANG
2026-10-02 10:15 | 130/RAB/REN-ABU/2026 | MRN-61.PK-REHAB DAN / REKONDUKTORING JTM BARA | RAB Rehab Rekond JTM PT Guwana.xlsx | REKAP JTM | 8. PASANG GARDU PORTAL (2) | 60 | Pole Band Galvanized 1/2 | 0 | PASANG
2026-10-02 10:15 | 130/RAB/REN-ABU/2026 | MRN-61.PK-REHAB DAN / REKONDUKTORING JTM BARA | RAB Rehab Rekond JTM PT Guwana.xlsx | REKAP JTM | 8. PASANG GARDU PORTAL (2) | 61 | Pole Band Galvanized 2/2 | 0 | PASANG
2026-10-02 10:15 | 130/RAB/REN-ABU/2026 | MRN-61.PK-REHAB DAN / REKONDUKTORING JTM BARA | RAB Rehab Rekond JTM PT Guwana.xlsx | REKAP JTM | 8. PASANG GARDU PORTAL (2) | 62 | Besi UNP 65x45x4.5 mm2 2500 mm hot dip > 70 | 0 | PASANG
2026-10-02 10:15 | 130/RAB/REN-ABU/2026 | MRN-61.PK-REHAB DAN / REKONDUKTORING JTM BARA | RAB Rehab Rekond JTM PT Guwana.xlsx | REKAP JTM | 8. PASANG GARDU PORTAL (2) | 63 | Besi UNP 80x45x2.8 mm2 galv. hot dip > 70 | 0 | PASANG
2026-10-02 10:15 | 130/RAB/REN-ABU/2026 | MRN-61.PK-REHAB DAN / REKONDUKTORING JTM BARA | RAB Rehab Rekond JTM PT Guwana.xlsx | REKAP JTM | 8. PASANG GARDU PORTAL (2) | 64 | Besi UNP 100x50x4.5 mm2 galv. hot dip > 70 | 0 | PASANG
2026-10-02 10:15 | 130/RAB/REN-ABU/2026 | MRN-61.PK-REHAB DAN / REKONDUKTORING JTM BARA | RAB Rehab Rekond JTM PT Guwana.xlsx | REKAP JTM | 8. PASANG GARDU PORTAL (2) | 65 | Besi siku 50x50x4.5 mm2 Galv | 0 | PASANG
2026-10-02 10:15 | 130/RAB/REN-ABU/2026 | MRN-61.PK-REHAB DAN / REKONDUKTORING JTM BARA | RAB Rehab Rekond JTM PT Guwana.xlsx | REKAP JTM | 8. PASANG GARDU PORTAL (2) | 67 | L-Bow PVC 3" | 0 | PASANG
2026-10-02 10:15 | 130/RAB/REN-ABU/2026 | MRN-61.PK-REHAB DAN / REKONDUKTORING JTM BARA | RAB Rehab Rekond JTM PT Guwana.xlsx | REKAP JTM | 8. PASANG GARDU PORTAL (2) | 70 | Pengangkutan material dari/ke gudang | 3 | PASANG
2026-10-02 10:15 | 130/RAB/REN-ABU/2026 | MRN-61.PK-REHAB DAN / REKONDUKTORING JTM BARA | RAB Rehab Rekond JTM PT Guwana.xlsx | REKAP JTM | 8. PASANG GARDU PORTAL (2) | 71 | Gambar as built drawing dengan koordinat | 3 | PASANG
2026-10-02 10:15 | 130/RAB/REN-ABU/2026 | MRN-61.PK-REHAB DAN / REKONDUKTORING JTM BARA | RAB Rehab Rekond JTM PT Guwana.xlsx | REKAP JTM | 9. BONGKAR GARDU PORTAL (2) | 30 | Trafo dist- 20 kV 231/400 V 3P 160 kVA OD (Crane) | 0 | BONGKAR
2026-10-02 10:15 | 130/RAB/REN-ABU/2026 | MRN-61.PK-REHAB DAN / REKONDUKTORING JTM BARA | RAB Rehab Rekond JTM PT Guwana.xlsx | REKAP JTM | 9. BONGKAR GARDU PORTAL (2) | 62 | Pengangkutan material dari/ke gudang | 1 | BONGKAR
2026-10-02 10:15 | 130/RAB/REN-ABU/2026 | MRN-61.PK-REHAB DAN / REKONDUKTORING JTM BARA | RAB Rehab Rekond JTM PT Guwana.xlsx | REKAP JTM | 9. BONGKAR GARDU PORTAL (2) | 63 | Gambar as built drawing dengan koordinat | 0 | BONGKAR
2026-10-02 10:15 | 130/RAB/REN-ABU/2026 | MRN-61.PK-REHAB DAN / REKONDUKTORING JTM BARA | RAB Rehab Rekond JTM PT Guwana.xlsx | REKAP JTM | 10. PASANG 1 SET KUBIKEL (2) | 10 | Kubikel LBS 24 KV;Kubikel PT 24 KV;Kubikel CB/CT 24 KV; Kubikel F LBS 24 kV ;kubikel metering (CT/PT) | 0 | PASANG
2026-10-02 10:15 | 130/RAB/REN-ABU/2026 | MRN-61.PK-REHAB DAN / REKONDUKTORING JTM BARA | RAB Rehab Rekond JTM PT Guwana.xlsx | REKAP JTM | 10. PASANG 1 SET KUBIKEL (2) | 11 | Dudukan Kubikel dengan UNP | 0 | PASANG
2026-10-02 10:15 | 130/RAB/REN-ABU/2026 | MRN-61.PK-REHAB DAN / REKONDUKTORING JTM BARA | RAB Rehab Rekond JTM PT Guwana.xlsx | REKAP JTM | 10. PASANG 1 SET KUBIKEL (2) | 12 | CT 20KV 10-20/5-5A s.d 200-400/5-5A class 0.2s | 0 | PASANG
2026-10-02 10:15 | 130/RAB/REN-ABU/2026 | MRN-61.PK-REHAB DAN / REKONDUKTORING JTM BARA | RAB Rehab Rekond JTM PT Guwana.xlsx | REKAP JTM | 10. PASANG 1 SET KUBIKEL (2) | 13 | Arcrilic penutup bawah | 0 | PASANG
2026-10-02 10:15 | 130/RAB/REN-ABU/2026 | MRN-61.PK-REHAB DAN / REKONDUKTORING JTM BARA | RAB Rehab Rekond JTM PT Guwana.xlsx | REKAP JTM | 10. PASANG 1 SET KUBIKEL (2) | 14 | Power Supply Unit Output 12-24 VDC 10A | 0 | PASANG
2026-10-02 10:15 | 130/RAB/REN-ABU/2026 | MRN-61.PK-REHAB DAN / REKONDUKTORING JTM BARA | RAB Rehab Rekond JTM PT Guwana.xlsx | REKAP JTM | 10. PASANG 1 SET KUBIKEL (2) | 15 | Kabel Adaptor untuk koneksi kubikel uk.150.240.300mm2 | 0 | PASANG
2026-10-02 10:15 | 130/RAB/REN-ABU/2026 | MRN-61.PK-REHAB DAN / REKONDUKTORING JTM BARA | RAB Rehab Rekond JTM PT Guwana.xlsx | REKAP JTM | 10. PASANG 1 SET KUBIKEL (2) | 16 | Pengangkutan material dari/ke gudang | 0 | PASANG
2026-10-02 10:15 | 130/RAB/REN-ABU/2026 | MRN-61.PK-REHAB DAN / REKONDUKTORING JTM BARA | RAB Rehab Rekond JTM PT Guwana.xlsx | REKAP JTM | 10. PASANG 1 SET KUBIKEL (2) | 17 | Gambar as built drawing dengan koordinat | 0 | PASANG
2026-10-02 10:15 | 130/RAB/REN-ABU/2026 | MRN-61.PK-REHAB DAN / REKONDUKTORING JTM BARA | RAB Rehab Rekond JTM PT Guwana.xlsx | REKAP JTM | 11. BONGKAR 1 SET KUBIKEL (2) | 10 | Kubikel LBS 24 KV;Kubikel PT 24 KV;Kubikel CB/CT 24 KV; Kubikel F LBS 24 kV ;kubikel metering (CT/PT) | 0 | BONGKAR
2026-10-02 10:15 | 130/RAB/REN-ABU/2026 | MRN-61.PK-REHAB DAN / REKONDUKTORING JTM BARA | RAB Rehab Rekond JTM PT Guwana.xlsx | REKAP JTM | 11. BONGKAR 1 SET KUBIKEL (2) | 16 | Pengangkutan material dari/ke gudang | 1 | BONGKAR
2026-10-02 10:15 | 130/RAB/REN-ABU/2026 | MRN-61.PK-REHAB DAN / REKONDUKTORING JTM BARA | RAB Rehab Rekond JTM PT Guwana.xlsx | REKAP JTM | 11. BONGKAR 1 SET KUBIKEL (2) | 17 | Gambar as built drawing dengan koordinat | 1 | BONGKAR
2026-10-02 10:15 | 130/RAB/REN-ABU/2026 | MRN-61.PK-REHAB DAN / REKONDUKTORING JTM BARA | RAB Rehab Rekond JTM PT Guwana.xlsx | REKAP JTM | 12. PASANG 1 SET APP TM (2) | 9 | kWh Meter 3P 5A . 57/100V class 0.5s / Kwh Exim | 0 | PASANG
2026-10-02 10:15 | 130/RAB/REN-ABU/2026 | MRN-61.PK-REHAB DAN / REKONDUKTORING JTM BARA | RAB Rehab Rekond JTM PT Guwana.xlsx | REKAP JTM | 12. PASANG 1 SET APP TM (2) | 10 | Kotak APP type khusus (untuk plg TM) /Box Kwh Exim | 0 | PASANG
2026-10-02 10:15 | 130/RAB/REN-ABU/2026 | MRN-61.PK-REHAB DAN / REKONDUKTORING JTM BARA | RAB Rehab Rekond JTM PT Guwana.xlsx | REKAP JTM | 12. PASANG 1 SET APP TM (2) | 11 | NYAF 1x4mm2 (merah/kuning/biru) | 0 | PASANG
2026-10-02 10:15 | 130/RAB/REN-ABU/2026 | MRN-61.PK-REHAB DAN / REKONDUKTORING JTM BARA | RAB Rehab Rekond JTM PT Guwana.xlsx | REKAP JTM | 12. PASANG 1 SET APP TM (2) | 12 | NYAF 1x6mm2 (merah/kuning/biru) | 0 | PASANG
2026-10-02 10:15 | 130/RAB/REN-ABU/2026 | MRN-61.PK-REHAB DAN / REKONDUKTORING JTM BARA | RAB Rehab Rekond JTM PT Guwana.xlsx | REKAP JTM | 12. PASANG 1 SET APP TM (2) | 13 | NYAF 1x2.5mm2 (merah/kuning/biru) | 0 | PASANG
2026-10-02 10:15 | 130/RAB/REN-ABU/2026 | MRN-61.PK-REHAB DAN / REKONDUKTORING JTM BARA | RAB Rehab Rekond JTM PT Guwana.xlsx | REKAP JTM | 12. PASANG 1 SET APP TM (2) | 14 | Pipa PVC 1" | 0 | PASANG
2026-10-02 10:15 | 130/RAB/REN-ABU/2026 | MRN-61.PK-REHAB DAN / REKONDUKTORING JTM BARA | RAB Rehab Rekond JTM PT Guwana.xlsx | REKAP JTM | 12. PASANG 1 SET APP TM (2) | 15 | L Bow PVC 1" | 0 | PASANG
2026-10-02 10:15 | 130/RAB/REN-ABU/2026 | MRN-61.PK-REHAB DAN / REKONDUKTORING JTM BARA | RAB Rehab Rekond JTM PT Guwana.xlsx | REKAP JTM | 12. PASANG 1 SET APP TM (2) | 16 | Dyna Bolt | 0 | PASANG
2026-10-02 10:15 | 130/RAB/REN-ABU/2026 | MRN-61.PK-REHAB DAN / REKONDUKTORING JTM BARA | RAB Rehab Rekond JTM PT Guwana.xlsx | REKAP JTM | 12. PASANG 1 SET APP TM (2) | 17 | Pengangkutan material dari/ke gudang | 1 | PASANG
2026-10-02 10:15 | 130/RAB/REN-ABU/2026 | MRN-61.PK-REHAB DAN / REKONDUKTORING JTM BARA | RAB Rehab Rekond JTM PT Guwana.xlsx | REKAP JTM | 12. PASANG 1 SET APP TM (2) | 18 | Gambar as built drawing dengan koordinat | 1 | PASANG
2026-10-02 10:15 | 130/RAB/REN-ABU/2026 | MRN-61.PK-REHAB DAN / REKONDUKTORING JTM BARA | RAB Rehab Rekond JTM PT Guwana.xlsx | REKAP JTM | 13. BONGKAR 1 SET APP TM (2) | 9 | kWh Meter 3P 5A . 57/100V class 0.5s / Kwh Exim | 0 | BONGKAR
2026-10-02 10:15 | 130/RAB/REN-ABU/2026 | MRN-61.PK-REHAB DAN / REKONDUKTORING JTM BARA | RAB Rehab Rekond JTM PT Guwana.xlsx | REKAP JTM | 13. BONGKAR 1 SET APP TM (2) | 10 | Kotak APP type khusus (untuk plg TM) /Box Kwh Exim | 0 | BONGKAR
2026-10-02 10:15 | 130/RAB/REN-ABU/2026 | MRN-61.PK-REHAB DAN / REKONDUKTORING JTM BARA | RAB Rehab Rekond JTM PT Guwana.xlsx | REKAP JTM | 13. BONGKAR 1 SET APP TM (2) | 11 | NYAF 1x4mm2 (merah/kuning/biru) | 0 | BONGKAR
2026-10-02 10:15 | 130/RAB/REN-ABU/2026 | MRN-61.PK-REHAB DAN / REKONDUKTORING JTM BARA | RAB Rehab Rekond JTM PT Guwana.xlsx | REKAP JTM | 13. BONGKAR 1 SET APP TM (2) | 12 | NYAF 1x6mm2 (merah/kuning/biru) | 0 | BONGKAR
2026-10-02 10:15 | 130/RAB/REN-ABU/2026 | MRN-61.PK-REHAB DAN / REKONDUKTORING JTM BARA | RAB Rehab Rekond JTM PT Guwana.xlsx | REKAP JTM | 13. BONGKAR 1 SET APP TM (2) | 13 | NYAF 1x2.5mm2 (merah/kuning/biru) | 0 | BONGKAR
2026-10-02 10:15 | 130/RAB/REN-ABU/2026 | MRN-61.PK-REHAB DAN / REKONDUKTORING JTM BARA | RAB Rehab Rekond JTM PT Guwana.xlsx | REKAP JTM | 13. BONGKAR 1 SET APP TM (2) | 14 | Pipa PVC 1" | 0 | BONGKAR
2026-10-02 10:15 | 130/RAB/REN-ABU/2026 | MRN-61.PK-REHAB DAN / REKONDUKTORING JTM BARA | RAB Rehab Rekond JTM PT Guwana.xlsx | REKAP JTM | 13. BONGKAR 1 SET APP TM (2) | 15 | L Bow PVC 1" | 0 | BONGKAR
2026-10-02 10:15 | 130/RAB/REN-ABU/2026 | MRN-61.PK-REHAB DAN / REKONDUKTORING JTM BARA | RAB Rehab Rekond JTM PT Guwana.xlsx | REKAP JTM | 13. BONGKAR 1 SET APP TM (2) | 16 | Pengangkutan material dari/ke gudang | 1 | BONGKAR
2026-10-02 10:15 | 130/RAB/REN-ABU/2026 | MRN-61.PK-REHAB DAN / REKONDUKTORING JTM BARA | RAB Rehab Rekond JTM PT Guwana.xlsx | REKAP JTM | 13. BONGKAR 1 SET APP TM (2) | 17 | Gambar as built drawing dengan koordinat | 1 | BONGKAR
2026-10-02 10:15 | 130/RAB/REN-ABU/2026 | MRN-61.PK-REHAB DAN / REKONDUKTORING JTM BARA | RAB Rehab Rekond JTM PT Guwana.xlsx | REKAP JTM | 14. PASANG SR APP 3 PHASA P (2) | 9 | CT;380/220V;RING;75-300/5A;0.5;15VA;ID | 0 | PASANG
2026-10-02 10:15 | 130/RAB/REN-ABU/2026 | MRN-61.PK-REHAB DAN / REKONDUKTORING JTM BARA | RAB Rehab Rekond JTM PT Guwana.xlsx | REKAP JTM | 14. PASANG SR APP 3 PHASA P (2) | 10 | MCCB 3P 63-400 A 220/380 V | 0 | PASANG
2026-10-02 10:15 | 130/RAB/REN-ABU/2026 | MRN-61.PK-REHAB DAN / REKONDUKTORING JTM BARA | RAB Rehab Rekond JTM PT Guwana.xlsx | REKAP JTM | 14. PASANG SR APP 3 PHASA P (2) | 11 | kWh Meter 3P Pengukuran Tak Langsung | 0 | PASANG
2026-10-02 10:15 | 130/RAB/REN-ABU/2026 | MRN-61.PK-REHAB DAN / REKONDUKTORING JTM BARA | RAB Rehab Rekond JTM PT Guwana.xlsx | REKAP JTM | 14. PASANG SR APP 3 PHASA P (2) | 17 | MPB 3P 230/400 V 5(80)A class 1 | 0 | PASANG
2026-10-02 10:15 | 130/RAB/REN-ABU/2026 | MRN-61.PK-REHAB DAN / REKONDUKTORING JTM BARA | RAB Rehab Rekond JTM PT Guwana.xlsx | REKAP JTM | 14. PASANG SR APP 3 PHASA P (2) | 18 | Box APP - Kast Type VI 53 - 197 KVA | 0 | PASANG
2026-10-02 10:15 | 130/RAB/REN-ABU/2026 | MRN-61.PK-REHAB DAN / REKONDUKTORING JTM BARA | RAB Rehab Rekond JTM PT Guwana.xlsx | REKAP JTM | 14. PASANG SR APP 3 PHASA P (2) | 19 | NYAF 1x25mm2 (merah/kuning/biru) | 0 | PASANG
2026-10-02 10:15 | 130/RAB/REN-ABU/2026 | MRN-61.PK-REHAB DAN / REKONDUKTORING JTM BARA | RAB Rehab Rekond JTM PT Guwana.xlsx | REKAP JTM | 14. PASANG SR APP 3 PHASA P (2) | 20 | NYAF 1x16mm2 (merah/kuning/biru) | 0 | PASANG
2026-10-02 10:15 | 130/RAB/REN-ABU/2026 | MRN-61.PK-REHAB DAN / REKONDUKTORING JTM BARA | RAB Rehab Rekond JTM PT Guwana.xlsx | REKAP JTM | 14. PASANG SR APP 3 PHASA P (2) | 21 | NYAF 1x10mm2 (merah/kuning/biru) | 0 | PASANG
2026-10-02 10:15 | 130/RAB/REN-ABU/2026 | MRN-61.PK-REHAB DAN / REKONDUKTORING JTM BARA | RAB Rehab Rekond JTM PT Guwana.xlsx | REKAP JTM | 14. PASANG SR APP 3 PHASA P (2) | 22 | NYAF 1x6mm2 (merah/kuning/biru) | 0 | PASANG
2026-10-02 10:15 | 130/RAB/REN-ABU/2026 | MRN-61.PK-REHAB DAN / REKONDUKTORING JTM BARA | RAB Rehab Rekond JTM PT Guwana.xlsx | REKAP JTM | 14. PASANG SR APP 3 PHASA P (2) | 23 | Sepatu kabel CU/CU 150-300mm2 | 0 | PASANG
2026-10-02 10:15 | 130/RAB/REN-ABU/2026 | MRN-61.PK-REHAB DAN / REKONDUKTORING JTM BARA | RAB Rehab Rekond JTM PT Guwana.xlsx | REKAP JTM | 14. PASANG SR APP 3 PHASA P (2) | 24 | Sepatu kabel CU/CU - 70 -95mm2 | 0 | PASANG
2026-10-02 10:15 | 130/RAB/REN-ABU/2026 | MRN-61.PK-REHAB DAN / REKONDUKTORING JTM BARA | RAB Rehab Rekond JTM PT Guwana.xlsx | REKAP JTM | 14. PASANG SR APP 3 PHASA P (2) | 25 | Sepatu kabel CU/CU 35-50mm2 | 0 | PASANG
2026-10-02 10:15 | 130/RAB/REN-ABU/2026 | MRN-61.PK-REHAB DAN / REKONDUKTORING JTM BARA | RAB Rehab Rekond JTM PT Guwana.xlsx | REKAP JTM | 14. PASANG SR APP 3 PHASA P (2) | 26 | Comp Joint Connector Al-CU 70-95 mm2 | 0 | PASANG
2026-10-02 10:15 | 130/RAB/REN-ABU/2026 | MRN-61.PK-REHAB DAN / REKONDUKTORING JTM BARA | RAB Rehab Rekond JTM PT Guwana.xlsx | REKAP JTM | 14. PASANG SR APP 3 PHASA P (2) | 27 | Sepatu Kabel CU 6-25 mm² | 0 | PASANG
2026-10-02 10:15 | 130/RAB/REN-ABU/2026 | MRN-61.PK-REHAB DAN / REKONDUKTORING JTM BARA | RAB Rehab Rekond JTM PT Guwana.xlsx | REKAP JTM | 14. PASANG SR APP 3 PHASA P (2) | 28 | Semen Konduktif + Tanah Resitificity Rendah | 0 | PASANG
2026-10-02 10:15 | 130/RAB/REN-ABU/2026 | MRN-61.PK-REHAB DAN / REKONDUKTORING JTM BARA | RAB Rehab Rekond JTM PT Guwana.xlsx | REKAP JTM | 14. PASANG SR APP 3 PHASA P (2) | 29 | Arde TR Pasangan Luar | 0 | PASANG
2026-10-02 10:15 | 130/RAB/REN-ABU/2026 | MRN-61.PK-REHAB DAN / REKONDUKTORING JTM BARA | RAB Rehab Rekond JTM PT Guwana.xlsx | REKAP JTM | 14. PASANG SR APP 3 PHASA P (2) | 30 | Electroda tembaga 5/8" 2.5 meter | 1 | PASANG
2026-10-02 10:15 | 130/RAB/REN-ABU/2026 | MRN-61.PK-REHAB DAN / REKONDUKTORING JTM BARA | RAB Rehab Rekond JTM PT Guwana.xlsx | REKAP JTM | 14. PASANG SR APP 3 PHASA P (2) | 31 | Pengangkutan material dari/ke gudang | 0 | PASANG
2026-10-02 10:15 | 130/RAB/REN-ABU/2026 | MRN-61.PK-REHAB DAN / REKONDUKTORING JTM BARA | RAB Rehab Rekond JTM PT Guwana.xlsx | REKAP JTM | 14. PASANG SR APP 3 PHASA P (2) | 32 | Gambar as built drawing dengan koordinat | 0 | PASANG
2026-10-02 10:15 | 130/RAB/REN-ABU/2026 | MRN-61.PK-REHAB DAN / REKONDUKTORING JTM BARA | RAB Rehab Rekond JTM PT Guwana.xlsx | REKAP JTM | 15. BONGKAR SR APP 3 PHASA (2) | 9 | CT;380/220V;RING;75-300/5A;0.5;15VA;ID | 0 | BONGKAR
2026-10-02 10:15 | 130/RAB/REN-ABU/2026 | MRN-61.PK-REHAB DAN / REKONDUKTORING JTM BARA | RAB Rehab Rekond JTM PT Guwana.xlsx | REKAP JTM | 15. BONGKAR SR APP 3 PHASA (2) | 10 | MCCB 3P 63-400 A 220/380 V | 0 | BONGKAR
2026-10-02 10:15 | 130/RAB/REN-ABU/2026 | MRN-61.PK-REHAB DAN / REKONDUKTORING JTM BARA | RAB Rehab Rekond JTM PT Guwana.xlsx | REKAP JTM | 15. BONGKAR SR APP 3 PHASA (2) | 11 | kWh Meter 3P Pengukuran Tak Langsung | 0 | BONGKAR
2026-10-02 10:15 | 130/RAB/REN-ABU/2026 | MRN-61.PK-REHAB DAN / REKONDUKTORING JTM BARA | RAB Rehab Rekond JTM PT Guwana.xlsx | REKAP JTM | 15. BONGKAR SR APP 3 PHASA (2) | 12 | NYFGBY 4x150mm2 | 0 | BONGKAR
2026-10-02 10:15 | 130/RAB/REN-ABU/2026 | MRN-61.PK-REHAB DAN / REKONDUKTORING JTM BARA | RAB Rehab Rekond JTM PT Guwana.xlsx | REKAP JTM | 15. BONGKAR SR APP 3 PHASA (2) | 13 | NYFGBY 4x120mm2 | 0 | BONGKAR
2026-10-02 10:15 | 130/RAB/REN-ABU/2026 | MRN-61.PK-REHAB DAN / REKONDUKTORING JTM BARA | RAB Rehab Rekond JTM PT Guwana.xlsx | REKAP JTM | 15. BONGKAR SR APP 3 PHASA (2) | 14 | NYFGBY 4x95mm2 | 0 | BONGKAR
2026-10-02 10:15 | 130/RAB/REN-ABU/2026 | MRN-61.PK-REHAB DAN / REKONDUKTORING JTM BARA | RAB Rehab Rekond JTM PT Guwana.xlsx | REKAP JTM | 15. BONGKAR SR APP 3 PHASA (2) | 15 | NYFGBY 4x70mm2 | 0 | BONGKAR
2026-10-02 10:15 | 130/RAB/REN-ABU/2026 | MRN-61.PK-REHAB DAN / REKONDUKTORING JTM BARA | RAB Rehab Rekond JTM PT Guwana.xlsx | REKAP JTM | 15. BONGKAR SR APP 3 PHASA (2) | 16 | NYFGBY 4x50mm2 | 0 | BONGKAR
2026-10-02 10:15 | 130/RAB/REN-ABU/2026 | MRN-61.PK-REHAB DAN / REKONDUKTORING JTM BARA | RAB Rehab Rekond JTM PT Guwana.xlsx | REKAP JTM | 15. BONGKAR SR APP 3 PHASA (2) | 17 | MPB 3P 230/400 V 5(80)A class 1 | 0 | BONGKAR
2026-10-02 10:15 | 130/RAB/REN-ABU/2026 | MRN-61.PK-REHAB DAN / REKONDUKTORING JTM BARA | RAB Rehab Rekond JTM PT Guwana.xlsx | REKAP JTM | 15. BONGKAR SR APP 3 PHASA (2) | 18 | Box APP - Kast Type VI 53 - 197 KVA | 0 | BONGKAR
2026-10-02 10:15 | 130/RAB/REN-ABU/2026 | MRN-61.PK-REHAB DAN / REKONDUKTORING JTM BARA | RAB Rehab Rekond JTM PT Guwana.xlsx | REKAP JTM | 15. BONGKAR SR APP 3 PHASA (2) | 19 | NYAF 1x25mm2 (merah/kuning/biru) | 0 | BONGKAR
2026-10-02 10:15 | 130/RAB/REN-ABU/2026 | MRN-61.PK-REHAB DAN / REKONDUKTORING JTM BARA | RAB Rehab Rekond JTM PT Guwana.xlsx | REKAP JTM | 15. BONGKAR SR APP 3 PHASA (2) | 20 | NYAF 1x16mm2 (merah/kuning/biru) | 0 | BONGKAR
2026-10-02 10:15 | 130/RAB/REN-ABU/2026 | MRN-61.PK-REHAB DAN / REKONDUKTORING JTM BARA | RAB Rehab Rekond JTM PT Guwana.xlsx | REKAP JTM | 15. BONGKAR SR APP 3 PHASA (2) | 21 | NYAF 1x10mm2 (merah/kuning/biru) | 0 | BONGKAR
2026-10-02 10:15 | 130/RAB/REN-ABU/2026 | MRN-61.PK-REHAB DAN / REKONDUKTORING JTM BARA | RAB Rehab Rekond JTM PT Guwana.xlsx | REKAP JTM | 15. BONGKAR SR APP 3 PHASA (2) | 22 | NYAF 1x6mm2 (merah/kuning/biru) | 0 | BONGKAR
2026-10-02 10:15 | 130/RAB/REN-ABU/2026 | MRN-61.PK-REHAB DAN / REKONDUKTORING JTM BARA | RAB Rehab Rekond JTM PT Guwana.xlsx | REKAP JTM | 15. BONGKAR SR APP 3 PHASA (2) | 23 | Arde TR Pasangan Luar | 0 | BONGKAR
2026-10-02 10:15 | 130/RAB/REN-ABU/2026 | MRN-61.PK-REHAB DAN / REKONDUKTORING JTM BARA | RAB Rehab Rekond JTM PT Guwana.xlsx | REKAP JTM | 15. BONGKAR SR APP 3 PHASA (2) | 24 | Pengangkutan material dari/ke gudang | 0 | BONGKAR
2026-10-02 10:15 | 130/RAB/REN-ABU/2026 | MRN-61.PK-REHAB DAN / REKONDUKTORING JTM BARA | RAB Rehab Rekond JTM PT Guwana.xlsx | REKAP JTM | 15. BONGKAR SR APP 3 PHASA (2) | 25 | Gambar as built drawing dengan koordinat | 0 | BONGKAR
2026-10-02 10:15 | 130/RAB/REN-ABU/2026 | MRN-61.PK-REHAB DAN / REKONDUKTORING JTM BARA | RAB Rehab Rekond JTM PT Guwana.xlsx | REKAP JTM | 18. PASANG CATU DAYA DAN MO (2) | 9 | UGB Mobil + mobilisasi non BBM | 0 | PASANG
2026-10-02 10:15 | 130/RAB/REN-ABU/2026 | MRN-61.PK-REHAB DAN / REKONDUKTORING JTM BARA | RAB Rehab Rekond JTM PT Guwana.xlsx | REKAP JTM | 18. PASANG CATU DAYA DAN MO (2) | 10 | UGB Portable + mobilisasi non BBM | 0 | PASANG
2026-10-02 10:15 | 130/RAB/REN-ABU/2026 | MRN-61.PK-REHAB DAN / REKONDUKTORING JTM BARA | RAB Rehab Rekond JTM PT Guwana.xlsx | REKAP JTM | 18. PASANG CATU DAYA DAN MO (2) | 18 | Live line connector (LLC) 150-240 mm2 | 0 | PASANG
2026-10-02 10:15 | 130/RAB/REN-ABU/2026 | MRN-61.PK-REHAB DAN / REKONDUKTORING JTM BARA | RAB Rehab Rekond JTM PT Guwana.xlsx | REKAP JTM | 18. PASANG CATU DAYA DAN MO (2) | 21 | MDP (Main Distribution Panel) | 0 | PASANG
2026-10-02 10:15 | 130/RAB/REN-ABU/2026 | MRN-61.PK-REHAB DAN / REKONDUKTORING JTM BARA | RAB Rehab Rekond JTM PT Guwana.xlsx | REKAP JTM | 19. BONGKAR CATU DAYA DAN M (2) | 9 | UGB Mobil + mobilisasi non BBM | 0 | BONGKAR
2026-10-02 10:15 | 130/RAB/REN-ABU/2026 | MRN-61.PK-REHAB DAN / REKONDUKTORING JTM BARA | RAB Rehab Rekond JTM PT Guwana.xlsx | REKAP JTM | 19. BONGKAR CATU DAYA DAN M (2) | 10 | UGB Portable + mobilisasi non BBM | 0 | BONGKAR
2026-10-02 10:15 | 130/RAB/REN-ABU/2026 | MRN-61.PK-REHAB DAN / REKONDUKTORING JTM BARA | RAB Rehab Rekond JTM PT Guwana.xlsx | REKAP JTM | 19. BONGKAR CATU DAYA DAN M (2) | 18 | MDP (Main Distribution Panel) | 0 | BONGKAR
2026-10-02 10:15 | 130/RAB/REN-ABU/2026 | MRN-61.PK-REHAB DAN / REKONDUKTORING JTM BARA | RAB Rehab Rekond JTM PT Guwana.xlsx | REKAP JTM | 23. PELURUSAN TIANG (2) | 9 | Pelurusan (Penegakan) Tiang Beton 13;350/350+E daN | 0 | LAINNYA
2026-10-02 10:15 | 130/RAB/REN-ABU/2026 | MRN-61.PK-REHAB DAN / REKONDUKTORING JTM BARA | RAB Rehab Rekond JTM PT Guwana.xlsx | REKAP JTM | 23. PELURUSAN TIANG (2) | 10 | Pelurusan (Penegakan) Tiang Beton 11;200/200 + E daN | 0 | LAINNYA
2026-10-02 10:15 | 130/RAB/REN-ABU/2026 | MRN-61.PK-REHAB DAN / REKONDUKTORING JTM BARA | RAB Rehab Rekond JTM PT Guwana.xlsx | REKAP JTM | 23. PELURUSAN TIANG (2) | 11 | Pelurusan (Penegakan) Tiang besi/baja 13; 350/350+E daN | 0 | LAINNYA
2026-10-02 10:15 | 130/RAB/REN-ABU/2026 | MRN-61.PK-REHAB DAN / REKONDUKTORING JTM BARA | RAB Rehab Rekond JTM PT Guwana.xlsx | REKAP JTM | 24. PENGENCANGAN AAACS (2) | 8 | Pengencangan AAAC-AAACS uk. 70-240mm2 | 0 | LAINNYA
2026-10-02 10:15 | 130/RAB/REN-ABU/2026 | MRN-61.PK-REHAB DAN / REKONDUKTORING JTM BARA | RAB Rehab Rekond JTM PT Guwana.xlsx | REKAP JTM | 25. PENGENCANGAN MVTIC (2) | 9 | Pengencangan MVTIC 3x150+1x95 mm2 | 0 | LAINNYA
2026-10-02 10:15 | 130/RAB/REN-ABU/2026 | MRN-61.PK-REHAB DAN / REKONDUKTORING JTM BARA | RAB Rehab Rekond JTM PT Guwana.xlsx | REKAP JTM | 26. PEMASANGAN GAL WIRE | 9 | Galvanized Steel Wire 70 mm2 | 0 | PASANG
2026-10-02 10:15 | 130/RAB/REN-ABU/2026 | MRN-61.PK-REHAB DAN / REKONDUKTORING JTM BARA | RAB Rehab Rekond JTM PT Guwana.xlsx | REKAP JTM | 26. PEMASANGAN GAL WIRE | 10 | Wire Clip 3/4" | 0 | PASANG
2026-10-02 10:15 | 130/RAB/REN-ABU/2026 | MRN-61.PK-REHAB DAN / REKONDUKTORING JTM BARA | RAB Rehab Rekond JTM PT Guwana.xlsx | REKAP JTM | 26. PEMASANGAN GAL WIRE | 11 | Preformed Grip 70/35 mm | 0 | PASANG
2026-10-02 10:15 | 130/RAB/REN-ABU/2026 | MRN-61.PK-REHAB DAN / REKONDUKTORING JTM BARA | RAB Rehab Rekond JTM PT Guwana.xlsx | REKAP JTM | 27. PEMBONGKARAN GAL WIRE (2) | 9 | Galvanized Steel Wire 70 mm2 | 0 | BONGKAR
2026-10-02 10:15 | 130/RAB/REN-ABU/2026 | MRN-61.PK-REHAB DAN / REKONDUKTORING JTM BARA | RAB Rehab Rekond JTM PT Guwana.xlsx | REKAP JTM | 27. PEMBONGKARAN GAL WIRE (2) | 10 | Wire Clip 3/4" | 0 | BONGKAR
2026-10-02 10:15 | 130/RAB/REN-ABU/2026 | MRN-61.PK-REHAB DAN / REKONDUKTORING JTM BARA | RAB Rehab Rekond JTM PT Guwana.xlsx | REKAP JTM | 27. PEMBONGKARAN GAL WIRE (2) | 11 | Preformed Grip 70/35 mm | 0 | BONGKAR
2026-10-02 10:16 | 131/RAB/REN-ABU/2026 | MRN-61.PK-REHAB DAN / REKONDUKTORING JTM BARA | RAB Rehab Rekond JTM PT Suryaberata.xlsx | REKAP JTM | 1. PASANG JTM AAACS (2) | 11 | TRECKSCHOOR TM | 2 | PASANG
2026-10-02 10:16 | 131/RAB/REN-ABU/2026 | MRN-61.PK-REHAB DAN / REKONDUKTORING JTM BARA | RAB Rehab Rekond JTM PT Suryaberata.xlsx | REKAP JTM | 1. PASANG JTM AAACS (2) | 13 | KONTRAMAST TM | 1 | PASANG
2026-10-02 10:16 | 131/RAB/REN-ABU/2026 | MRN-61.PK-REHAB DAN / REKONDUKTORING JTM BARA | RAB Rehab Rekond JTM PT Suryaberata.xlsx | REKAP JTM | 1. PASANG JTM AAACS (2) | 15 | DRUCK SCHOOR TM | 2 | PASANG
2026-10-02 10:16 | 131/RAB/REN-ABU/2026 | MRN-61.PK-REHAB DAN / REKONDUKTORING JTM BARA | RAB Rehab Rekond JTM PT Suryaberata.xlsx | REKAP JTM | 1. PASANG JTM AAACS (2) | 16 | Cross arm type A.1 2000 hot dip galv.70-100 + steel plate | 5 | PASANG
2026-10-02 10:16 | 131/RAB/REN-ABU/2026 | MRN-61.PK-REHAB DAN / REKONDUKTORING JTM BARA | RAB Rehab Rekond JTM PT Suryaberata.xlsx | REKAP JTM | 1. PASANG JTM AAACS (2) | 17 | Cross arm type A.2 2000 hot dip galv.70-100 + steel plate | 4 | PASANG
2026-10-02 10:16 | 131/RAB/REN-ABU/2026 | MRN-61.PK-REHAB DAN / REKONDUKTORING JTM BARA | RAB Rehab Rekond JTM PT Suryaberata.xlsx | REKAP JTM | 1. PASANG JTM AAACS (2) | 18 | Cross arm type A.3 2000 hot dip galv.70-100 + steel plate | 4 | PASANG
2026-10-02 10:16 | 131/RAB/REN-ABU/2026 | MRN-61.PK-REHAB DAN / REKONDUKTORING JTM BARA | RAB Rehab Rekond JTM PT Suryaberata.xlsx | REKAP JTM | 1. PASANG JTM AAACS (2) | 43 | AAAC-AAACS uk. 95-150mm2 | 1000 | PASANG
2026-10-02 10:16 | 131/RAB/REN-ABU/2026 | MRN-61.PK-REHAB DAN / REKONDUKTORING JTM BARA | RAB Rehab Rekond JTM PT Suryaberata.xlsx | REKAP JTM | 1. PASANG JTM AAACS (2) | 45 | Isolator tumpu/pinpost 20 kV porselin/polimer +ACC (Line Post) | 42 | PASANG
2026-10-02 10:16 | 131/RAB/REN-ABU/2026 | MRN-61.PK-REHAB DAN / REKONDUKTORING JTM BARA | RAB Rehab Rekond JTM PT Suryaberata.xlsx | REKAP JTM | 1. PASANG JTM AAACS (2) | 52 | Isolator tarik/tension 20 kV porselin/polimer + ACC (Dead End) | 18 | PASANG
2026-10-02 10:16 | 131/RAB/REN-ABU/2026 | MRN-61.PK-REHAB DAN / REKONDUKTORING JTM BARA | RAB Rehab Rekond JTM PT Suryaberata.xlsx | REKAP JTM | 1. PASANG JTM AAACS (2) | 72 | Alumunium Binding Wire Semi Konduktif Side | 50 | PASANG
2026-10-02 10:16 | 131/RAB/REN-ABU/2026 | MRN-61.PK-REHAB DAN / REKONDUKTORING JTM BARA | RAB Rehab Rekond JTM PT Suryaberata.xlsx | REKAP JTM | 1. PASANG JTM AAACS (2) | 73 | Alumunium Binding Wire Semi Konduktif Top | 20 | PASANG
2026-10-02 10:16 | 131/RAB/REN-ABU/2026 | MRN-61.PK-REHAB DAN / REKONDUKTORING JTM BARA | RAB Rehab Rekond JTM PT Suryaberata.xlsx | REKAP JTM | 1. PASANG JTM AAACS (2) | 95 | Heat Shrink untuk isolasi kabel 20 KV | 50 | PASANG
2026-10-02 10:16 | 131/RAB/REN-ABU/2026 | MRN-61.PK-REHAB DAN / REKONDUKTORING JTM BARA | RAB Rehab Rekond JTM PT Suryaberata.xlsx | REKAP JTM | 1. PASANG JTM AAACS (2) | 96 | Pengangkutan material dari/ke gudang | 5 | PASANG
2026-10-02 10:16 | 131/RAB/REN-ABU/2026 | MRN-61.PK-REHAB DAN / REKONDUKTORING JTM BARA | RAB Rehab Rekond JTM PT Suryaberata.xlsx | REKAP JTM | 1. PASANG JTM AAACS (2) | 97 | Gambar as built drawing dengan koordinat | 5 | PASANG
2026-10-02 10:16 | 131/RAB/REN-ABU/2026 | MRN-61.PK-REHAB DAN / REKONDUKTORING JTM BARA | RAB Rehab Rekond JTM PT Suryaberata.xlsx | REKAP JTM | 2. BONGKAR JTM AAACS (2) | 41 | AAAC-AAACS uk. 70 mm2 | 1000 | BONGKAR
2026-10-02 10:16 | 131/RAB/REN-ABU/2026 | MRN-61.PK-REHAB DAN / REKONDUKTORING JTM BARA | RAB Rehab Rekond JTM PT Suryaberata.xlsx | REKAP JTM | 2. BONGKAR JTM AAACS (2) | 44 | Isolator tumpu/pinpost 20 kV porselin/polimer +ACC (Line Post) | 60 | BONGKAR
2026-10-02 10:16 | 131/RAB/REN-ABU/2026 | MRN-61.PK-REHAB DAN / REKONDUKTORING JTM BARA | RAB Rehab Rekond JTM PT Suryaberata.xlsx | REKAP JTM | 2. BONGKAR JTM AAACS (2) | 51 | Isolator tarik/tension 20 kV porselin/polimer + ACC (Dead End) | 30 | BONGKAR
2026-10-02 10:16 | 131/RAB/REN-ABU/2026 | MRN-61.PK-REHAB DAN / REKONDUKTORING JTM BARA | RAB Rehab Rekond JTM PT Suryaberata.xlsx | REKAP JTM | 2. BONGKAR JTM AAACS (2) | 55 | Alluminium Binding wire | 60 | BONGKAR
2026-10-02 10:16 | 131/RAB/REN-ABU/2026 | MRN-61.PK-REHAB DAN / REKONDUKTORING JTM BARA | RAB Rehab Rekond JTM PT Suryaberata.xlsx | REKAP JTM | 2. BONGKAR JTM AAACS (2) | 81 | Pengangkutan material dari/ke gudang | 3 | BONGKAR
2026-10-02 10:16 | 131/RAB/REN-ABU/2026 | MRN-61.PK-REHAB DAN / REKONDUKTORING JTM BARA | RAB Rehab Rekond JTM PT Suryaberata.xlsx | REKAP JTM | 3.PASANG JTM MVTIC (2) | 11 | ARDE JTM PASANGAN LUAR | 5 | PASANG
2026-10-02 10:16 | 131/RAB/REN-ABU/2026 | MRN-61.PK-REHAB DAN / REKONDUKTORING JTM BARA | RAB Rehab Rekond JTM PT Suryaberata.xlsx | REKAP JTM | 3.PASANG JTM MVTIC (2) | 12 | TRECKSCHOOR TM | 3 | PASANG
2026-10-02 10:16 | 131/RAB/REN-ABU/2026 | MRN-61.PK-REHAB DAN / REKONDUKTORING JTM BARA | RAB Rehab Rekond JTM PT Suryaberata.xlsx | REKAP JTM | 3.PASANG JTM MVTIC (2) | 14 | KONTRAMAST TM | 3 | PASANG
2026-10-02 10:16 | 131/RAB/REN-ABU/2026 | MRN-61.PK-REHAB DAN / REKONDUKTORING JTM BARA | RAB Rehab Rekond JTM PT Suryaberata.xlsx | REKAP JTM | 3.PASANG JTM MVTIC (2) | 16 | DRUCK SCHOOR TM | 2 | PASANG
2026-10-02 10:16 | 131/RAB/REN-ABU/2026 | MRN-61.PK-REHAB DAN / REKONDUKTORING JTM BARA | RAB Rehab Rekond JTM PT Suryaberata.xlsx | REKAP JTM | 3.PASANG JTM MVTIC (2) | 17 | Suspension assembly | 4 | PASANG
2026-10-02 10:16 | 131/RAB/REN-ABU/2026 | MRN-61.PK-REHAB DAN / REKONDUKTORING JTM BARA | RAB Rehab Rekond JTM PT Suryaberata.xlsx | REKAP JTM | 3.PASANG JTM MVTIC (2) | 18 | Large angle assembly | 4 | PASANG
2026-10-02 10:16 | 131/RAB/REN-ABU/2026 | MRN-61.PK-REHAB DAN / REKONDUKTORING JTM BARA | RAB Rehab Rekond JTM PT Suryaberata.xlsx | REKAP JTM | 3.PASANG JTM MVTIC (2) | 19 | Fixed end assembly | 5 | PASANG
2026-10-02 10:16 | 131/RAB/REN-ABU/2026 | MRN-61.PK-REHAB DAN / REKONDUKTORING JTM BARA | RAB Rehab Rekond JTM PT Suryaberata.xlsx | REKAP JTM | 3.PASANG JTM MVTIC (2) | 20 | Adjustable Dead End Assembly | 6 | PASANG
2026-10-02 10:16 | 131/RAB/REN-ABU/2026 | MRN-61.PK-REHAB DAN / REKONDUKTORING JTM BARA | RAB Rehab Rekond JTM PT Suryaberata.xlsx | REKAP JTM | 3.PASANG JTM MVTIC (2) | 22 | Dudukan Terminating Single Core Out Door Galv Komplit | 7 | PASANG
2026-10-02 10:16 | 131/RAB/REN-ABU/2026 | MRN-61.PK-REHAB DAN / REKONDUKTORING JTM BARA | RAB Rehab Rekond JTM PT Suryaberata.xlsx | REKAP JTM | 3.PASANG JTM MVTIC (2) | 23 | Dudukan Joint MVTIC UNP 100 Gal Komplit | 7 | PASANG
2026-10-02 10:16 | 131/RAB/REN-ABU/2026 | MRN-61.PK-REHAB DAN / REKONDUKTORING JTM BARA | RAB Rehab Rekond JTM PT Suryaberata.xlsx | REKAP JTM | 3.PASANG JTM MVTIC (2) | 39 | MVTIC 3x150+1x95 mm2 | 1000 | PASANG
2026-10-02 10:16 | 131/RAB/REN-ABU/2026 | MRN-61.PK-REHAB DAN / REKONDUKTORING JTM BARA | RAB Rehab Rekond JTM PT Suryaberata.xlsx | REKAP JTM | 3.PASANG JTM MVTIC (2) | 66 | Heat Shrink untuk isolasi kabel 20 KV | 30 | PASANG
2026-10-02 10:16 | 131/RAB/REN-ABU/2026 | MRN-61.PK-REHAB DAN / REKONDUKTORING JTM BARA | RAB Rehab Rekond JTM PT Suryaberata.xlsx | REKAP JTM | 3.PASANG JTM MVTIC (2) | 67 | Pengangkutan material dari/ke gudang | 3 | PASANG
2026-10-02 10:16 | 131/RAB/REN-ABU/2026 | MRN-61.PK-REHAB DAN / REKONDUKTORING JTM BARA | RAB Rehab Rekond JTM PT Suryaberata.xlsx | REKAP JTM | 3.PASANG JTM MVTIC (2) | 68 | Gambar as built drawing dengan koordinat | 3 | PASANG
2026-10-02 10:16 | 131/RAB/REN-ABU/2026 | MRN-61.PK-REHAB DAN / REKONDUKTORING JTM BARA | RAB Rehab Rekond JTM PT Suryaberata.xlsx | REKAP JTM | 4. BONGKAR JTM MVTIC (2) | 37 | MVTIC 3x150+1x95 mm2 | 1000 | BONGKAR
2026-10-02 10:16 | 131/RAB/REN-ABU/2026 | MRN-61.PK-REHAB DAN / REKONDUKTORING JTM BARA | RAB Rehab Rekond JTM PT Suryaberata.xlsx | REKAP JTM | 4. BONGKAR JTM MVTIC (2) | 57 | Pengangkutan material dari/ke gudang | 2 | BONGKAR
2026-10-02 10:16 | 131/RAB/REN-ABU/2026 | MRN-61.PK-REHAB DAN / REKONDUKTORING JTM BARA | RAB Rehab Rekond JTM PT Suryaberata.xlsx | REKAP JTM | 5. PASANG JTM KABEL TANAM (2) | 9 | NA2XSEBY 20kV three core (3 x 150 mm2 - 3 x 300 mm2) | 0 | PASANG
2026-10-02 10:16 | 131/RAB/REN-ABU/2026 | MRN-61.PK-REHAB DAN / REKONDUKTORING JTM BARA | RAB Rehab Rekond JTM PT Suryaberata.xlsx | REKAP JTM | 5. PASANG JTM KABEL TANAM (2) | 10 | Agregat A | 2 | PASANG
2026-10-02 10:16 | 131/RAB/REN-ABU/2026 | MRN-61.PK-REHAB DAN / REKONDUKTORING JTM BARA | RAB Rehab Rekond JTM PT Suryaberata.xlsx | REKAP JTM | 5. PASANG JTM KABEL TANAM (2) | 11 | Agregat B | 5 | PASANG
2026-10-02 10:16 | 131/RAB/REN-ABU/2026 | MRN-61.PK-REHAB DAN / REKONDUKTORING JTM BARA | RAB Rehab Rekond JTM PT Suryaberata.xlsx | REKAP JTM | 5. PASANG JTM KABEL TANAM (2) | 12 | Cutting hotmix /aspal ( 2 sisi ) | 10 | PASANG
2026-10-02 10:16 | 131/RAB/REN-ABU/2026 | MRN-61.PK-REHAB DAN / REKONDUKTORING JTM BARA | RAB Rehab Rekond JTM PT Suryaberata.xlsx | REKAP JTM | 5. PASANG JTM KABEL TANAM (2) | 15 | Perbaikan aspal hotmix tebal 10cm | 4 | PASANG
2026-10-02 10:16 | 131/RAB/REN-ABU/2026 | MRN-61.PK-REHAB DAN / REKONDUKTORING JTM BARA | RAB Rehab Rekond JTM PT Suryaberata.xlsx | REKAP JTM | 5. PASANG JTM KABEL TANAM (2) | 16 | Perbaikan marka jalan | 67 | PASANG
2026-10-02 10:16 | 131/RAB/REN-ABU/2026 | MRN-61.PK-REHAB DAN / REKONDUKTORING JTM BARA | RAB Rehab Rekond JTM PT Suryaberata.xlsx | REKAP JTM | 5. PASANG JTM KABEL TANAM (2) | 17 | Penggalian kabel pada tanah biasa | 10 | PASANG
2026-10-02 10:16 | 131/RAB/REN-ABU/2026 | MRN-61.PK-REHAB DAN / REKONDUKTORING JTM BARA | RAB Rehab Rekond JTM PT Suryaberata.xlsx | REKAP JTM | 5. PASANG JTM KABEL TANAM (2) | 18 | Penggalian kabel pada tanah karang/berbatu (limestone)/beton | 5 | PASANG
2026-10-02 10:16 | 131/RAB/REN-ABU/2026 | MRN-61.PK-REHAB DAN / REKONDUKTORING JTM BARA | RAB Rehab Rekond JTM PT Suryaberata.xlsx | REKAP JTM | 5. PASANG JTM KABEL TANAM (2) | 19 | Penggalian kabel pada hotmix | 6 | PASANG
2026-10-02 10:16 | 131/RAB/REN-ABU/2026 | MRN-61.PK-REHAB DAN / REKONDUKTORING JTM BARA | RAB Rehab Rekond JTM PT Suryaberata.xlsx | REKAP JTM | 5. PASANG JTM KABEL TANAM (2) | 20 | Pembuangan tanah galian | 10 | PASANG
2026-10-02 10:16 | 131/RAB/REN-ABU/2026 | MRN-61.PK-REHAB DAN / REKONDUKTORING JTM BARA | RAB Rehab Rekond JTM PT Suryaberata.xlsx | REKAP JTM | 5. PASANG JTM KABEL TANAM (2) | 21 | Tes kepadatan urugan tanah dan agregat | 0 | PASANG
2026-10-02 10:16 | 131/RAB/REN-ABU/2026 | MRN-61.PK-REHAB DAN / REKONDUKTORING JTM BARA | RAB Rehab Rekond JTM PT Suryaberata.xlsx | REKAP JTM | 5. PASANG JTM KABEL TANAM (2) | 22 | Concrete plate 40x20x6cm | 100 | PASANG
2026-10-02 10:16 | 131/RAB/REN-ABU/2026 | MRN-61.PK-REHAB DAN / REKONDUKTORING JTM BARA | RAB Rehab Rekond JTM PT Suryaberata.xlsx | REKAP JTM | 5. PASANG JTM KABEL TANAM (2) | 23 | Pemasangan tanah urug ( urugan kembali ) | 50 | PASANG
2026-10-02 10:16 | 131/RAB/REN-ABU/2026 | MRN-61.PK-REHAB DAN / REKONDUKTORING JTM BARA | RAB Rehab Rekond JTM PT Suryaberata.xlsx | REKAP JTM | 5. PASANG JTM KABEL TANAM (2) | 24 | Pasir urug | 10 | PASANG
2026-10-02 10:16 | 131/RAB/REN-ABU/2026 | MRN-61.PK-REHAB DAN / REKONDUKTORING JTM BARA | RAB Rehab Rekond JTM PT Suryaberata.xlsx | REKAP JTM | 5. PASANG JTM KABEL TANAM (2) | 25 | Timah tanda kabel (nama penyulang) | 0 | PASANG
2026-10-02 10:16 | 131/RAB/REN-ABU/2026 | MRN-61.PK-REHAB DAN / REKONDUKTORING JTM BARA | RAB Rehab Rekond JTM PT Suryaberata.xlsx | REKAP JTM | 5. PASANG JTM KABEL TANAM (2) | 26 | Patok tanda kabel | 0 | PASANG
2026-10-02 10:16 | 131/RAB/REN-ABU/2026 | MRN-61.PK-REHAB DAN / REKONDUKTORING JTM BARA | RAB Rehab Rekond JTM PT Suryaberata.xlsx | REKAP JTM | 5. PASANG JTM KABEL TANAM (2) | 27 | Box Joint kabel (kotak sambungan kabel) | 0 | PASANG
2026-10-02 10:16 | 131/RAB/REN-ABU/2026 | MRN-61.PK-REHAB DAN / REKONDUKTORING JTM BARA | RAB Rehab Rekond JTM PT Suryaberata.xlsx | REKAP JTM | 5. PASANG JTM KABEL TANAM (2) | 28 | Pekerjaan Boring 1 Kabel manual | 10 | PASANG
2026-10-02 10:16 | 131/RAB/REN-ABU/2026 | MRN-61.PK-REHAB DAN / REKONDUKTORING JTM BARA | RAB Rehab Rekond JTM PT Suryaberata.xlsx | REKAP JTM | 5. PASANG JTM KABEL TANAM (2) | 29 | Pekerjaan Boring 1 Kabel manual dengan pelindung pipa PVC AW 6" | 12 | PASANG
2026-10-02 10:16 | 131/RAB/REN-ABU/2026 | MRN-61.PK-REHAB DAN / REKONDUKTORING JTM BARA | RAB Rehab Rekond JTM PT Suryaberata.xlsx | REKAP JTM | 5. PASANG JTM KABEL TANAM (2) | 42 | Pengangkutan material dari/ke gudang | 0 | PASANG
2026-10-02 10:16 | 131/RAB/REN-ABU/2026 | MRN-61.PK-REHAB DAN / REKONDUKTORING JTM BARA | RAB Rehab Rekond JTM PT Suryaberata.xlsx | REKAP JTM | 5. PASANG JTM KABEL TANAM (2) | 43 | Gambar as built drawing dengan koordinat | 0 | PASANG
2026-10-02 10:16 | 131/RAB/REN-ABU/2026 | MRN-61.PK-REHAB DAN / REKONDUKTORING JTM BARA | RAB Rehab Rekond JTM PT Suryaberata.xlsx | REKAP JTM | 5. PASANG JTM KABEL TANAM (2) | 44 | Paving Block | 0 | PASANG
2026-10-02 10:16 | 131/RAB/REN-ABU/2026 | MRN-61.PK-REHAB DAN / REKONDUKTORING JTM BARA | RAB Rehab Rekond JTM PT Suryaberata.xlsx | REKAP JTM | 6. PASANG GARDU CANTOL (2) | 10 | Tiang Beton 13;350/350+E daN | 0 | PASANG
2026-10-02 10:16 | 131/RAB/REN-ABU/2026 | MRN-61.PK-REHAB DAN / REKONDUKTORING JTM BARA | RAB Rehab Rekond JTM PT Suryaberata.xlsx | REKAP JTM | 6. PASANG GARDU CANTOL (2) | 19 | Fuse Cut Out 24 KV 100 A Porselin/polimer +ACC | 0 | PASANG
2026-10-02 10:16 | 131/RAB/REN-ABU/2026 | MRN-61.PK-REHAB DAN / REKONDUKTORING JTM BARA | RAB Rehab Rekond JTM PT Suryaberata.xlsx | REKAP JTM | 6. PASANG GARDU CANTOL (2) | 20 | Arrester 18 kV-24 kV; 5-10 kA Polimer/porselin +ACC | 0 | PASANG
2026-10-02 10:16 | 131/RAB/REN-ABU/2026 | MRN-61.PK-REHAB DAN / REKONDUKTORING JTM BARA | RAB Rehab Rekond JTM PT Suryaberata.xlsx | REKAP JTM | 6. PASANG GARDU CANTOL (2) | 21 | Fuselink | 0 | PASANG
2026-10-02 10:16 | 131/RAB/REN-ABU/2026 | MRN-61.PK-REHAB DAN / REKONDUKTORING JTM BARA | RAB Rehab Rekond JTM PT Suryaberata.xlsx | REKAP JTM | 6. PASANG GARDU CANTOL (2) | 22 | AAAC-AAACS uk. 70 mm2 | 0 | PASANG
2026-10-02 10:16 | 131/RAB/REN-ABU/2026 | MRN-61.PK-REHAB DAN / REKONDUKTORING JTM BARA | RAB Rehab Rekond JTM PT Suryaberata.xlsx | REKAP JTM | 6. PASANG GARDU CANTOL (2) | 23 | LV Board 3 phs 2 jurusan 400A- 1 tiang | 0 | PASANG
2026-10-02 10:16 | 131/RAB/REN-ABU/2026 | MRN-61.PK-REHAB DAN / REKONDUKTORING JTM BARA | RAB Rehab Rekond JTM PT Suryaberata.xlsx | REKAP JTM | 6. PASANG GARDU CANTOL (2) | 24 | NYY 1 x 70 mm2 -95 mm2 | 0 | PASANG
2026-10-02 10:16 | 131/RAB/REN-ABU/2026 | MRN-61.PK-REHAB DAN / REKONDUKTORING JTM BARA | RAB Rehab Rekond JTM PT Suryaberata.xlsx | REKAP JTM | 6. PASANG GARDU CANTOL (2) | 25 | NYY 1 x 150 mm2 -300 mm2 | 0 | PASANG
2026-10-02 10:16 | 131/RAB/REN-ABU/2026 | MRN-61.PK-REHAB DAN / REKONDUKTORING JTM BARA | RAB Rehab Rekond JTM PT Suryaberata.xlsx | REKAP JTM | 6. PASANG GARDU CANTOL (2) | 26 | Live line connector (LLC) 150-240 mm2 | 0 | PASANG
2026-10-02 10:16 | 131/RAB/REN-ABU/2026 | MRN-61.PK-REHAB DAN / REKONDUKTORING JTM BARA | RAB Rehab Rekond JTM PT Suryaberata.xlsx | REKAP JTM | 6. PASANG GARDU CANTOL (2) | 27 | G Type Conn Press ( AL-70-150 mm²) | 0 | PASANG
2026-10-02 10:16 | 131/RAB/REN-ABU/2026 | MRN-61.PK-REHAB DAN / REKONDUKTORING JTM BARA | RAB Rehab Rekond JTM PT Suryaberata.xlsx | REKAP JTM | 6. PASANG GARDU CANTOL (2) | 28 | Sepatu kabel CU/CU - 70 -95mm2 | 3 | PASANG
2026-10-02 10:16 | 131/RAB/REN-ABU/2026 | MRN-61.PK-REHAB DAN / REKONDUKTORING JTM BARA | RAB Rehab Rekond JTM PT Suryaberata.xlsx | REKAP JTM | 6. PASANG GARDU CANTOL (2) | 29 | Sepatu kabel AL/CU 70mm2 | 0 | PASANG
2026-10-02 10:16 | 131/RAB/REN-ABU/2026 | MRN-61.PK-REHAB DAN / REKONDUKTORING JTM BARA | RAB Rehab Rekond JTM PT Suryaberata.xlsx | REKAP JTM | 6. PASANG GARDU CANTOL (2) | 30 | Sepatu kabel CU/CU 150-300mm2 | 0 | PASANG
2026-10-02 10:16 | 131/RAB/REN-ABU/2026 | MRN-61.PK-REHAB DAN / REKONDUKTORING JTM BARA | RAB Rehab Rekond JTM PT Suryaberata.xlsx | REKAP JTM | 6. PASANG GARDU CANTOL (2) | 31 | Comp Joint Connector Al-CU 70-95 mm2 | 0 | PASANG
2026-10-02 10:16 | 131/RAB/REN-ABU/2026 | MRN-61.PK-REHAB DAN / REKONDUKTORING JTM BARA | RAB Rehab Rekond JTM PT Suryaberata.xlsx | REKAP JTM | 6. PASANG GARDU CANTOL (2) | 32 | Electroda tembaga 5/8" 2.5 meter | 0 | PASANG
2026-10-02 10:16 | 131/RAB/REN-ABU/2026 | MRN-61.PK-REHAB DAN / REKONDUKTORING JTM BARA | RAB Rehab Rekond JTM PT Suryaberata.xlsx | REKAP JTM | 6. PASANG GARDU CANTOL (2) | 35 | Trafo dist- 20 kV 231/400 V 3P 100 kVA OD (Crane) | 0 | PASANG
2026-10-02 10:16 | 131/RAB/REN-ABU/2026 | MRN-61.PK-REHAB DAN / REKONDUKTORING JTM BARA | RAB Rehab Rekond JTM PT Suryaberata.xlsx | REKAP JTM | 6. PASANG GARDU CANTOL (2) | 39 | YZER WERK ( PLAT FORM ) GALV 1 Tiang 2 Jurusan | 0 | PASANG
2026-10-02 10:16 | 131/RAB/REN-ABU/2026 | MRN-61.PK-REHAB DAN / REKONDUKTORING JTM BARA | RAB Rehab Rekond JTM PT Suryaberata.xlsx | REKAP JTM | 6. PASANG GARDU CANTOL (2) | 40 | ARDE JTM PASANGAN DALAM | 0 | PASANG
2026-10-02 10:16 | 131/RAB/REN-ABU/2026 | MRN-61.PK-REHAB DAN / REKONDUKTORING JTM BARA | RAB Rehab Rekond JTM PT Suryaberata.xlsx | REKAP JTM | 6. PASANG GARDU CANTOL (2) | 41 | ARDE JTM PASANGAN LUAR | 0 | PASANG
2026-10-02 10:16 | 131/RAB/REN-ABU/2026 | MRN-61.PK-REHAB DAN / REKONDUKTORING JTM BARA | RAB Rehab Rekond JTM PT Suryaberata.xlsx | REKAP JTM | 6. PASANG GARDU CANTOL (2) | 42 | Dudukan Cut Out / Arrester 2000 mm UNP 100 Gal Komplit 1 Tiang | 0 | PASANG
2026-10-02 10:16 | 131/RAB/REN-ABU/2026 | MRN-61.PK-REHAB DAN / REKONDUKTORING JTM BARA | RAB Rehab Rekond JTM PT Suryaberata.xlsx | REKAP JTM | 6. PASANG GARDU CANTOL (2) | 43 | Penghalang Panjat | 0 | PASANG
2026-10-02 10:16 | 131/RAB/REN-ABU/2026 | MRN-61.PK-REHAB DAN / REKONDUKTORING JTM BARA | RAB Rehab Rekond JTM PT Suryaberata.xlsx | REKAP JTM | 6. PASANG GARDU CANTOL (2) | 44 | Tanda Kilat Besar Untuk Trafo Cantol | 0 | PASANG
2026-10-02 10:16 | 131/RAB/REN-ABU/2026 | MRN-61.PK-REHAB DAN / REKONDUKTORING JTM BARA | RAB Rehab Rekond JTM PT Suryaberata.xlsx | REKAP JTM | 6. PASANG GARDU CANTOL (2) | 45 | Penomoran Gardu | 0 | PASANG
2026-10-02 10:16 | 131/RAB/REN-ABU/2026 | MRN-61.PK-REHAB DAN / REKONDUKTORING JTM BARA | RAB Rehab Rekond JTM PT Suryaberata.xlsx | REKAP JTM | 6. PASANG GARDU CANTOL (2) | 46 | Pondasi Gardu 1 Tiang ( 0.45 m3 ) pembetonan bertulang | 0 | PASANG
2026-10-02 10:16 | 131/RAB/REN-ABU/2026 | MRN-61.PK-REHAB DAN / REKONDUKTORING JTM BARA | RAB Rehab Rekond JTM PT Suryaberata.xlsx | REKAP JTM | 6. PASANG GARDU CANTOL (2) | 47 | Perisai binatang Untuk Arrester ( atas ) | 0 | PASANG
2026-10-02 10:16 | 131/RAB/REN-ABU/2026 | MRN-61.PK-REHAB DAN / REKONDUKTORING JTM BARA | RAB Rehab Rekond JTM PT Suryaberata.xlsx | REKAP JTM | 6. PASANG GARDU CANTOL (2) | 48 | Perisai Binatang Untuk Cut Out ( Atas dan Bawah ) | 0 | PASANG
2026-10-02 10:16 | 131/RAB/REN-ABU/2026 | MRN-61.PK-REHAB DAN / REKONDUKTORING JTM BARA | RAB Rehab Rekond JTM PT Suryaberata.xlsx | REKAP JTM | 6. PASANG GARDU CANTOL (2) | 49 | Perisai Binatang Untuk Bushing Primer Trafo. LBS. Recloser | 0 | PASANG
2026-10-02 10:16 | 131/RAB/REN-ABU/2026 | MRN-61.PK-REHAB DAN / REKONDUKTORING JTM BARA | RAB Rehab Rekond JTM PT Suryaberata.xlsx | REKAP JTM | 6. PASANG GARDU CANTOL (2) | 51 | Penghalang Panjat Binatang | 0 | PASANG
2026-10-02 10:16 | 131/RAB/REN-ABU/2026 | MRN-61.PK-REHAB DAN / REKONDUKTORING JTM BARA | RAB Rehab Rekond JTM PT Suryaberata.xlsx | REKAP JTM | 6. PASANG GARDU CANTOL (2) | 52 | Ijuk | 0 | PASANG
2026-10-02 10:16 | 131/RAB/REN-ABU/2026 | MRN-61.PK-REHAB DAN / REKONDUKTORING JTM BARA | RAB Rehab Rekond JTM PT Suryaberata.xlsx | REKAP JTM | 6. PASANG GARDU CANTOL (2) | 53 | Pipa Jurusan Galvanize Lengkap | 0 | PASANG
2026-10-02 10:16 | 131/RAB/REN-ABU/2026 | MRN-61.PK-REHAB DAN / REKONDUKTORING JTM BARA | RAB Rehab Rekond JTM PT Suryaberata.xlsx | REKAP JTM | 6. PASANG GARDU CANTOL (2) | 54 | Jurusan Gardu (BP Pipa Jurusan) | 0 | PASANG
2026-10-02 10:16 | 131/RAB/REN-ABU/2026 | MRN-61.PK-REHAB DAN / REKONDUKTORING JTM BARA | RAB Rehab Rekond JTM PT Suryaberata.xlsx | REKAP JTM | 6. PASANG GARDU CANTOL (2) | 57 | Pipa Galvanis 3" 6m min 4mm | 0 | PASANG
2026-10-02 10:16 | 131/RAB/REN-ABU/2026 | MRN-61.PK-REHAB DAN / REKONDUKTORING JTM BARA | RAB Rehab Rekond JTM PT Suryaberata.xlsx | REKAP JTM | 6. PASANG GARDU CANTOL (2) | 58 | Pole Band Galvanized 1/2 | 0 | PASANG
2026-10-02 10:16 | 131/RAB/REN-ABU/2026 | MRN-61.PK-REHAB DAN / REKONDUKTORING JTM BARA | RAB Rehab Rekond JTM PT Suryaberata.xlsx | REKAP JTM | 6. PASANG GARDU CANTOL (2) | 59 | Pole Band Galvanized 2/2 | 0 | PASANG
2026-10-02 10:16 | 131/RAB/REN-ABU/2026 | MRN-61.PK-REHAB DAN / REKONDUKTORING JTM BARA | RAB Rehab Rekond JTM PT Suryaberata.xlsx | REKAP JTM | 6. PASANG GARDU CANTOL (2) | 60 | Besi UNP 65x45x4.5 mm2 2500 mm hot dip > 70 | 0 | PASANG
2026-10-02 10:16 | 131/RAB/REN-ABU/2026 | MRN-61.PK-REHAB DAN / REKONDUKTORING JTM BARA | RAB Rehab Rekond JTM PT Suryaberata.xlsx | REKAP JTM | 6. PASANG GARDU CANTOL (2) | 61 | Besi UNP 80x45x2.8 mm2 galv. hot dip > 70 | 0 | PASANG
2026-10-02 10:16 | 131/RAB/REN-ABU/2026 | MRN-61.PK-REHAB DAN / REKONDUKTORING JTM BARA | RAB Rehab Rekond JTM PT Suryaberata.xlsx | REKAP JTM | 6. PASANG GARDU CANTOL (2) | 62 | Besi UNP 100x50x4.5 mm2 galv. hot dip > 70 | 0 | PASANG
2026-10-02 10:16 | 131/RAB/REN-ABU/2026 | MRN-61.PK-REHAB DAN / REKONDUKTORING JTM BARA | RAB Rehab Rekond JTM PT Suryaberata.xlsx | REKAP JTM | 6. PASANG GARDU CANTOL (2) | 63 | Besi siku 50x50x4.5 mm2 Galv | 0 | PASANG
2026-10-02 10:16 | 131/RAB/REN-ABU/2026 | MRN-61.PK-REHAB DAN / REKONDUKTORING JTM BARA | RAB Rehab Rekond JTM PT Suryaberata.xlsx | REKAP JTM | 6. PASANG GARDU CANTOL (2) | 64 | L-Bow PVC 3" | 0 | PASANG
2026-10-02 10:16 | 131/RAB/REN-ABU/2026 | MRN-61.PK-REHAB DAN / REKONDUKTORING JTM BARA | RAB Rehab Rekond JTM PT Suryaberata.xlsx | REKAP JTM | 6. PASANG GARDU CANTOL (2) | 67 | Pengangkutan material dari/ke gudang | 2 | PASANG
2026-10-02 10:16 | 131/RAB/REN-ABU/2026 | MRN-61.PK-REHAB DAN / REKONDUKTORING JTM BARA | RAB Rehab Rekond JTM PT Suryaberata.xlsx | REKAP JTM | 6. PASANG GARDU CANTOL (2) | 68 | Gambar as built drawing dengan koordinat | 2 | PASANG
2026-10-02 10:16 | 131/RAB/REN-ABU/2026 | MRN-61.PK-REHAB DAN / REKONDUKTORING JTM BARA | RAB Rehab Rekond JTM PT Suryaberata.xlsx | REKAP JTM | 7. BONGKAR GARDU CANTOL (2) | 29 | Trafo dist- 20 kV 231/400 V 3P 100 kVA OD (Crane) | 0 | BONGKAR
2026-10-02 10:16 | 131/RAB/REN-ABU/2026 | MRN-61.PK-REHAB DAN / REKONDUKTORING JTM BARA | RAB Rehab Rekond JTM PT Suryaberata.xlsx | REKAP JTM | 7. BONGKAR GARDU CANTOL (2) | 60 | Pengangkutan material dari/ke gudang | 1 | BONGKAR
2026-10-02 10:16 | 131/RAB/REN-ABU/2026 | MRN-61.PK-REHAB DAN / REKONDUKTORING JTM BARA | RAB Rehab Rekond JTM PT Suryaberata.xlsx | REKAP JTM | 8. PASANG GARDU PORTAL (2) | 19 | Fuse Cut Out 24 KV 100 A Porselin/polimer +ACC | 0 | PASANG
2026-10-02 10:16 | 131/RAB/REN-ABU/2026 | MRN-61.PK-REHAB DAN / REKONDUKTORING JTM BARA | RAB Rehab Rekond JTM PT Suryaberata.xlsx | REKAP JTM | 8. PASANG GARDU PORTAL (2) | 20 | Arrester 18 kV-24 kV; 5-10 kA Polimer/porselin +ACC | 0 | PASANG
2026-10-02 10:16 | 131/RAB/REN-ABU/2026 | MRN-61.PK-REHAB DAN / REKONDUKTORING JTM BARA | RAB Rehab Rekond JTM PT Suryaberata.xlsx | REKAP JTM | 8. PASANG GARDU PORTAL (2) | 21 | Fuselink | 0 | PASANG
2026-10-02 10:16 | 131/RAB/REN-ABU/2026 | MRN-61.PK-REHAB DAN / REKONDUKTORING JTM BARA | RAB Rehab Rekond JTM PT Suryaberata.xlsx | REKAP JTM | 8. PASANG GARDU PORTAL (2) | 22 | AAAC-AAACS uk. 70 mm2 | 0 | PASANG
2026-10-02 10:16 | 131/RAB/REN-ABU/2026 | MRN-61.PK-REHAB DAN / REKONDUKTORING JTM BARA | RAB Rehab Rekond JTM PT Suryaberata.xlsx | REKAP JTM | 8. PASANG GARDU PORTAL (2) | 23 | LV Board 3 phs 4 jurusan 630A- 2 tiang | 0 | PASANG
2026-10-02 10:16 | 131/RAB/REN-ABU/2026 | MRN-61.PK-REHAB DAN / REKONDUKTORING JTM BARA | RAB Rehab Rekond JTM PT Suryaberata.xlsx | REKAP JTM | 8. PASANG GARDU PORTAL (2) | 24 | NYY 1 x 70 mm2 -95 mm2 | 0 | PASANG
2026-10-02 10:16 | 131/RAB/REN-ABU/2026 | MRN-61.PK-REHAB DAN / REKONDUKTORING JTM BARA | RAB Rehab Rekond JTM PT Suryaberata.xlsx | REKAP JTM | 8. PASANG GARDU PORTAL (2) | 25 | NYY 1 x 150 mm2 -300 mm2 | 0 | PASANG
2026-10-02 10:16 | 131/RAB/REN-ABU/2026 | MRN-61.PK-REHAB DAN / REKONDUKTORING JTM BARA | RAB Rehab Rekond JTM PT Suryaberata.xlsx | REKAP JTM | 8. PASANG GARDU PORTAL (2) | 26 | Live line connector (LLC) 150-240 mm2 | 0 | PASANG
2026-10-02 10:16 | 131/RAB/REN-ABU/2026 | MRN-61.PK-REHAB DAN / REKONDUKTORING JTM BARA | RAB Rehab Rekond JTM PT Suryaberata.xlsx | REKAP JTM | 8. PASANG GARDU PORTAL (2) | 27 | G Type Conn Press ( AL-70-150 mm²) | 0 | PASANG
2026-10-02 10:16 | 131/RAB/REN-ABU/2026 | MRN-61.PK-REHAB DAN / REKONDUKTORING JTM BARA | RAB Rehab Rekond JTM PT Suryaberata.xlsx | REKAP JTM | 8. PASANG GARDU PORTAL (2) | 28 | Sepatu kabel CU/CU - 70 -95mm2 | 0 | PASANG
2026-10-02 10:16 | 131/RAB/REN-ABU/2026 | MRN-61.PK-REHAB DAN / REKONDUKTORING JTM BARA | RAB Rehab Rekond JTM PT Suryaberata.xlsx | REKAP JTM | 8. PASANG GARDU PORTAL (2) | 29 | Sepatu kabel AL/CU 70mm2 | 0 | PASANG
2026-10-02 10:16 | 131/RAB/REN-ABU/2026 | MRN-61.PK-REHAB DAN / REKONDUKTORING JTM BARA | RAB Rehab Rekond JTM PT Suryaberata.xlsx | REKAP JTM | 8. PASANG GARDU PORTAL (2) | 30 | Sepatu kabel CU/CU 150-300mm2 | 0 | PASANG
2026-10-02 10:16 | 131/RAB/REN-ABU/2026 | MRN-61.PK-REHAB DAN / REKONDUKTORING JTM BARA | RAB Rehab Rekond JTM PT Suryaberata.xlsx | REKAP JTM | 8. PASANG GARDU PORTAL (2) | 31 | Comp Joint Connector Al-CU 70-95 mm2 | 0 | PASANG
2026-10-02 10:16 | 131/RAB/REN-ABU/2026 | MRN-61.PK-REHAB DAN / REKONDUKTORING JTM BARA | RAB Rehab Rekond JTM PT Suryaberata.xlsx | REKAP JTM | 8. PASANG GARDU PORTAL (2) | 32 | Electroda tembaga 5/8" 2.5 meter | 0 | PASANG
2026-10-02 10:16 | 131/RAB/REN-ABU/2026 | MRN-61.PK-REHAB DAN / REKONDUKTORING JTM BARA | RAB Rehab Rekond JTM PT Suryaberata.xlsx | REKAP JTM | 8. PASANG GARDU PORTAL (2) | 36 | Trafo dist- 20 kV 231/400 V 3P 250 kVA OD (Crane) | 0 | PASANG
2026-10-02 10:16 | 131/RAB/REN-ABU/2026 | MRN-61.PK-REHAB DAN / REKONDUKTORING JTM BARA | RAB Rehab Rekond JTM PT Suryaberata.xlsx | REKAP JTM | 8. PASANG GARDU PORTAL (2) | 41 | YZER WERK ( PLAT FORM ) GALV 2 Tiang 4 Jurusan | 0 | PASANG
2026-10-02 10:16 | 131/RAB/REN-ABU/2026 | MRN-61.PK-REHAB DAN / REKONDUKTORING JTM BARA | RAB Rehab Rekond JTM PT Suryaberata.xlsx | REKAP JTM | 8. PASANG GARDU PORTAL (2) | 42 | ARDE JTM PASANGAN DALAM | 0 | PASANG
2026-10-02 10:16 | 131/RAB/REN-ABU/2026 | MRN-61.PK-REHAB DAN / REKONDUKTORING JTM BARA | RAB Rehab Rekond JTM PT Suryaberata.xlsx | REKAP JTM | 8. PASANG GARDU PORTAL (2) | 44 | Dudukan Cut Out / Arrester 2500 mm UNP 100 Gal Komplit 2 Tiang | 0 | PASANG
2026-10-02 10:16 | 131/RAB/REN-ABU/2026 | MRN-61.PK-REHAB DAN / REKONDUKTORING JTM BARA | RAB Rehab Rekond JTM PT Suryaberata.xlsx | REKAP JTM | 8. PASANG GARDU PORTAL (2) | 45 | Penghalang Panjat | 0 | PASANG
2026-10-02 10:16 | 131/RAB/REN-ABU/2026 | MRN-61.PK-REHAB DAN / REKONDUKTORING JTM BARA | RAB Rehab Rekond JTM PT Suryaberata.xlsx | REKAP JTM | 8. PASANG GARDU PORTAL (2) | 46 | Tanda Kilat Besar Untuk Trafo Portal | 0 | PASANG
2026-10-02 10:16 | 131/RAB/REN-ABU/2026 | MRN-61.PK-REHAB DAN / REKONDUKTORING JTM BARA | RAB Rehab Rekond JTM PT Suryaberata.xlsx | REKAP JTM | 8. PASANG GARDU PORTAL (2) | 47 | Penomoran Gardu | 0 | PASANG
2026-10-02 10:16 | 131/RAB/REN-ABU/2026 | MRN-61.PK-REHAB DAN / REKONDUKTORING JTM BARA | RAB Rehab Rekond JTM PT Suryaberata.xlsx | REKAP JTM | 8. PASANG GARDU PORTAL (2) | 48 | Pondasi Gardu 2 Tiang ( 1.5 m3 ) pembetonan bertulang | 0 | PASANG
2026-10-02 10:16 | 131/RAB/REN-ABU/2026 | MRN-61.PK-REHAB DAN / REKONDUKTORING JTM BARA | RAB Rehab Rekond JTM PT Suryaberata.xlsx | REKAP JTM | 8. PASANG GARDU PORTAL (2) | 49 | Perisai binatang Untuk Arrester ( atas ) | 0 | PASANG
2026-10-02 10:16 | 131/RAB/REN-ABU/2026 | MRN-61.PK-REHAB DAN / REKONDUKTORING JTM BARA | RAB Rehab Rekond JTM PT Suryaberata.xlsx | REKAP JTM | 8. PASANG GARDU PORTAL (2) | 50 | Perisai Binatang Untuk Cut Out ( Atas dan Bawah ) | 0 | PASANG
2026-10-02 10:16 | 131/RAB/REN-ABU/2026 | MRN-61.PK-REHAB DAN / REKONDUKTORING JTM BARA | RAB Rehab Rekond JTM PT Suryaberata.xlsx | REKAP JTM | 8. PASANG GARDU PORTAL (2) | 51 | Perisai Binatang Untuk Bushing Primer Trafo. LBS. Recloser | 0 | PASANG
2026-10-02 10:16 | 131/RAB/REN-ABU/2026 | MRN-61.PK-REHAB DAN / REKONDUKTORING JTM BARA | RAB Rehab Rekond JTM PT Suryaberata.xlsx | REKAP JTM | 8. PASANG GARDU PORTAL (2) | 55 | Pipa Jurusan Galvanize Lengkap | 0 | PASANG
2026-10-02 10:16 | 131/RAB/REN-ABU/2026 | MRN-61.PK-REHAB DAN / REKONDUKTORING JTM BARA | RAB Rehab Rekond JTM PT Suryaberata.xlsx | REKAP JTM | 8. PASANG GARDU PORTAL (2) | 56 | Jurusan Gardu (BP Pipa Jurusan) | 0 | PASANG
2026-10-02 10:16 | 131/RAB/REN-ABU/2026 | MRN-61.PK-REHAB DAN / REKONDUKTORING JTM BARA | RAB Rehab Rekond JTM PT Suryaberata.xlsx | REKAP JTM | 8. PASANG GARDU PORTAL (2) | 59 | Pipa Galvanis 3" 6m min 4mm | 0 | PASANG
2026-10-02 10:16 | 131/RAB/REN-ABU/2026 | MRN-61.PK-REHAB DAN / REKONDUKTORING JTM BARA | RAB Rehab Rekond JTM PT Suryaberata.xlsx | REKAP JTM | 8. PASANG GARDU PORTAL (2) | 60 | Pole Band Galvanized 1/2 | 0 | PASANG
2026-10-02 10:16 | 131/RAB/REN-ABU/2026 | MRN-61.PK-REHAB DAN / REKONDUKTORING JTM BARA | RAB Rehab Rekond JTM PT Suryaberata.xlsx | REKAP JTM | 8. PASANG GARDU PORTAL (2) | 61 | Pole Band Galvanized 2/2 | 0 | PASANG
2026-10-02 10:16 | 131/RAB/REN-ABU/2026 | MRN-61.PK-REHAB DAN / REKONDUKTORING JTM BARA | RAB Rehab Rekond JTM PT Suryaberata.xlsx | REKAP JTM | 8. PASANG GARDU PORTAL (2) | 62 | Besi UNP 65x45x4.5 mm2 2500 mm hot dip > 70 | 0 | PASANG
2026-10-02 10:16 | 131/RAB/REN-ABU/2026 | MRN-61.PK-REHAB DAN / REKONDUKTORING JTM BARA | RAB Rehab Rekond JTM PT Suryaberata.xlsx | REKAP JTM | 8. PASANG GARDU PORTAL (2) | 63 | Besi UNP 80x45x2.8 mm2 galv. hot dip > 70 | 0 | PASANG
2026-10-02 10:16 | 131/RAB/REN-ABU/2026 | MRN-61.PK-REHAB DAN / REKONDUKTORING JTM BARA | RAB Rehab Rekond JTM PT Suryaberata.xlsx | REKAP JTM | 8. PASANG GARDU PORTAL (2) | 64 | Besi UNP 100x50x4.5 mm2 galv. hot dip > 70 | 0 | PASANG
2026-10-02 10:16 | 131/RAB/REN-ABU/2026 | MRN-61.PK-REHAB DAN / REKONDUKTORING JTM BARA | RAB Rehab Rekond JTM PT Suryaberata.xlsx | REKAP JTM | 8. PASANG GARDU PORTAL (2) | 65 | Besi siku 50x50x4.5 mm2 Galv | 0 | PASANG
2026-10-02 10:16 | 131/RAB/REN-ABU/2026 | MRN-61.PK-REHAB DAN / REKONDUKTORING JTM BARA | RAB Rehab Rekond JTM PT Suryaberata.xlsx | REKAP JTM | 8. PASANG GARDU PORTAL (2) | 67 | L-Bow PVC 3" | 0 | PASANG
2026-10-02 10:16 | 131/RAB/REN-ABU/2026 | MRN-61.PK-REHAB DAN / REKONDUKTORING JTM BARA | RAB Rehab Rekond JTM PT Suryaberata.xlsx | REKAP JTM | 8. PASANG GARDU PORTAL (2) | 70 | Pengangkutan material dari/ke gudang | 3 | PASANG
2026-10-02 10:16 | 131/RAB/REN-ABU/2026 | MRN-61.PK-REHAB DAN / REKONDUKTORING JTM BARA | RAB Rehab Rekond JTM PT Suryaberata.xlsx | REKAP JTM | 8. PASANG GARDU PORTAL (2) | 71 | Gambar as built drawing dengan koordinat | 3 | PASANG
2026-10-02 10:16 | 131/RAB/REN-ABU/2026 | MRN-61.PK-REHAB DAN / REKONDUKTORING JTM BARA | RAB Rehab Rekond JTM PT Suryaberata.xlsx | REKAP JTM | 9. BONGKAR GARDU PORTAL (2) | 30 | Trafo dist- 20 kV 231/400 V 3P 160 kVA OD (Crane) | 0 | BONGKAR
2026-10-02 10:16 | 131/RAB/REN-ABU/2026 | MRN-61.PK-REHAB DAN / REKONDUKTORING JTM BARA | RAB Rehab Rekond JTM PT Suryaberata.xlsx | REKAP JTM | 9. BONGKAR GARDU PORTAL (2) | 62 | Pengangkutan material dari/ke gudang | 1 | BONGKAR
2026-10-02 10:16 | 131/RAB/REN-ABU/2026 | MRN-61.PK-REHAB DAN / REKONDUKTORING JTM BARA | RAB Rehab Rekond JTM PT Suryaberata.xlsx | REKAP JTM | 9. BONGKAR GARDU PORTAL (2) | 63 | Gambar as built drawing dengan koordinat | 0 | BONGKAR
2026-10-02 10:16 | 131/RAB/REN-ABU/2026 | MRN-61.PK-REHAB DAN / REKONDUKTORING JTM BARA | RAB Rehab Rekond JTM PT Suryaberata.xlsx | REKAP JTM | 10. PASANG 1 SET KUBIKEL (2) | 10 | Kubikel LBS 24 KV;Kubikel PT 24 KV;Kubikel CB/CT 24 KV; Kubikel F LBS 24 kV ;kubikel metering (CT/PT) | 0 | PASANG
2026-10-02 10:16 | 131/RAB/REN-ABU/2026 | MRN-61.PK-REHAB DAN / REKONDUKTORING JTM BARA | RAB Rehab Rekond JTM PT Suryaberata.xlsx | REKAP JTM | 10. PASANG 1 SET KUBIKEL (2) | 11 | Dudukan Kubikel dengan UNP | 0 | PASANG
2026-10-02 10:16 | 131/RAB/REN-ABU/2026 | MRN-61.PK-REHAB DAN / REKONDUKTORING JTM BARA | RAB Rehab Rekond JTM PT Suryaberata.xlsx | REKAP JTM | 10. PASANG 1 SET KUBIKEL (2) | 12 | CT 20KV 10-20/5-5A s.d 200-400/5-5A class 0.2s | 0 | PASANG
2026-10-02 10:16 | 131/RAB/REN-ABU/2026 | MRN-61.PK-REHAB DAN / REKONDUKTORING JTM BARA | RAB Rehab Rekond JTM PT Suryaberata.xlsx | REKAP JTM | 10. PASANG 1 SET KUBIKEL (2) | 13 | Arcrilic penutup bawah | 0 | PASANG
2026-10-02 10:16 | 131/RAB/REN-ABU/2026 | MRN-61.PK-REHAB DAN / REKONDUKTORING JTM BARA | RAB Rehab Rekond JTM PT Suryaberata.xlsx | REKAP JTM | 10. PASANG 1 SET KUBIKEL (2) | 14 | Power Supply Unit Output 12-24 VDC 10A | 0 | PASANG
2026-10-02 10:16 | 131/RAB/REN-ABU/2026 | MRN-61.PK-REHAB DAN / REKONDUKTORING JTM BARA | RAB Rehab Rekond JTM PT Suryaberata.xlsx | REKAP JTM | 10. PASANG 1 SET KUBIKEL (2) | 15 | Kabel Adaptor untuk koneksi kubikel uk.150.240.300mm2 | 0 | PASANG
2026-10-02 10:16 | 131/RAB/REN-ABU/2026 | MRN-61.PK-REHAB DAN / REKONDUKTORING JTM BARA | RAB Rehab Rekond JTM PT Suryaberata.xlsx | REKAP JTM | 10. PASANG 1 SET KUBIKEL (2) | 16 | Pengangkutan material dari/ke gudang | 0 | PASANG
2026-10-02 10:16 | 131/RAB/REN-ABU/2026 | MRN-61.PK-REHAB DAN / REKONDUKTORING JTM BARA | RAB Rehab Rekond JTM PT Suryaberata.xlsx | REKAP JTM | 10. PASANG 1 SET KUBIKEL (2) | 17 | Gambar as built drawing dengan koordinat | 0 | PASANG
2026-10-02 10:16 | 131/RAB/REN-ABU/2026 | MRN-61.PK-REHAB DAN / REKONDUKTORING JTM BARA | RAB Rehab Rekond JTM PT Suryaberata.xlsx | REKAP JTM | 11. BONGKAR 1 SET KUBIKEL (2) | 10 | Kubikel LBS 24 KV;Kubikel PT 24 KV;Kubikel CB/CT 24 KV; Kubikel F LBS 24 kV ;kubikel metering (CT/PT) | 0 | BONGKAR
2026-10-02 10:16 | 131/RAB/REN-ABU/2026 | MRN-61.PK-REHAB DAN / REKONDUKTORING JTM BARA | RAB Rehab Rekond JTM PT Suryaberata.xlsx | REKAP JTM | 11. BONGKAR 1 SET KUBIKEL (2) | 16 | Pengangkutan material dari/ke gudang | 1 | BONGKAR
2026-10-02 10:16 | 131/RAB/REN-ABU/2026 | MRN-61.PK-REHAB DAN / REKONDUKTORING JTM BARA | RAB Rehab Rekond JTM PT Suryaberata.xlsx | REKAP JTM | 11. BONGKAR 1 SET KUBIKEL (2) | 17 | Gambar as built drawing dengan koordinat | 1 | BONGKAR
2026-10-02 10:16 | 131/RAB/REN-ABU/2026 | MRN-61.PK-REHAB DAN / REKONDUKTORING JTM BARA | RAB Rehab Rekond JTM PT Suryaberata.xlsx | REKAP JTM | 12. PASANG 1 SET APP TM (2) | 9 | kWh Meter 3P 5A . 57/100V class 0.5s / Kwh Exim | 0 | PASANG
2026-10-02 10:16 | 131/RAB/REN-ABU/2026 | MRN-61.PK-REHAB DAN / REKONDUKTORING JTM BARA | RAB Rehab Rekond JTM PT Suryaberata.xlsx | REKAP JTM | 12. PASANG 1 SET APP TM (2) | 10 | Kotak APP type khusus (untuk plg TM) /Box Kwh Exim | 0 | PASANG
2026-10-02 10:16 | 131/RAB/REN-ABU/2026 | MRN-61.PK-REHAB DAN / REKONDUKTORING JTM BARA | RAB Rehab Rekond JTM PT Suryaberata.xlsx | REKAP JTM | 12. PASANG 1 SET APP TM (2) | 11 | NYAF 1x4mm2 (merah/kuning/biru) | 0 | PASANG
2026-10-02 10:16 | 131/RAB/REN-ABU/2026 | MRN-61.PK-REHAB DAN / REKONDUKTORING JTM BARA | RAB Rehab Rekond JTM PT Suryaberata.xlsx | REKAP JTM | 12. PASANG 1 SET APP TM (2) | 12 | NYAF 1x6mm2 (merah/kuning/biru) | 0 | PASANG
2026-10-02 10:16 | 131/RAB/REN-ABU/2026 | MRN-61.PK-REHAB DAN / REKONDUKTORING JTM BARA | RAB Rehab Rekond JTM PT Suryaberata.xlsx | REKAP JTM | 12. PASANG 1 SET APP TM (2) | 13 | NYAF 1x2.5mm2 (merah/kuning/biru) | 0 | PASANG
2026-10-02 10:16 | 131/RAB/REN-ABU/2026 | MRN-61.PK-REHAB DAN / REKONDUKTORING JTM BARA | RAB Rehab Rekond JTM PT Suryaberata.xlsx | REKAP JTM | 12. PASANG 1 SET APP TM (2) | 14 | Pipa PVC 1" | 0 | PASANG
2026-10-02 10:16 | 131/RAB/REN-ABU/2026 | MRN-61.PK-REHAB DAN / REKONDUKTORING JTM BARA | RAB Rehab Rekond JTM PT Suryaberata.xlsx | REKAP JTM | 12. PASANG 1 SET APP TM (2) | 15 | L Bow PVC 1" | 0 | PASANG
2026-10-02 10:16 | 131/RAB/REN-ABU/2026 | MRN-61.PK-REHAB DAN / REKONDUKTORING JTM BARA | RAB Rehab Rekond JTM PT Suryaberata.xlsx | REKAP JTM | 12. PASANG 1 SET APP TM (2) | 16 | Dyna Bolt | 0 | PASANG
2026-10-02 10:16 | 131/RAB/REN-ABU/2026 | MRN-61.PK-REHAB DAN / REKONDUKTORING JTM BARA | RAB Rehab Rekond JTM PT Suryaberata.xlsx | REKAP JTM | 12. PASANG 1 SET APP TM (2) | 17 | Pengangkutan material dari/ke gudang | 1 | PASANG
2026-10-02 10:16 | 131/RAB/REN-ABU/2026 | MRN-61.PK-REHAB DAN / REKONDUKTORING JTM BARA | RAB Rehab Rekond JTM PT Suryaberata.xlsx | REKAP JTM | 12. PASANG 1 SET APP TM (2) | 18 | Gambar as built drawing dengan koordinat | 1 | PASANG
2026-10-02 10:16 | 131/RAB/REN-ABU/2026 | MRN-61.PK-REHAB DAN / REKONDUKTORING JTM BARA | RAB Rehab Rekond JTM PT Suryaberata.xlsx | REKAP JTM | 13. BONGKAR 1 SET APP TM (2) | 9 | kWh Meter 3P 5A . 57/100V class 0.5s / Kwh Exim | 0 | BONGKAR
2026-10-02 10:16 | 131/RAB/REN-ABU/2026 | MRN-61.PK-REHAB DAN / REKONDUKTORING JTM BARA | RAB Rehab Rekond JTM PT Suryaberata.xlsx | REKAP JTM | 13. BONGKAR 1 SET APP TM (2) | 10 | Kotak APP type khusus (untuk plg TM) /Box Kwh Exim | 0 | BONGKAR
2026-10-02 10:16 | 131/RAB/REN-ABU/2026 | MRN-61.PK-REHAB DAN / REKONDUKTORING JTM BARA | RAB Rehab Rekond JTM PT Suryaberata.xlsx | REKAP JTM | 13. BONGKAR 1 SET APP TM (2) | 11 | NYAF 1x4mm2 (merah/kuning/biru) | 0 | BONGKAR
2026-10-02 10:16 | 131/RAB/REN-ABU/2026 | MRN-61.PK-REHAB DAN / REKONDUKTORING JTM BARA | RAB Rehab Rekond JTM PT Suryaberata.xlsx | REKAP JTM | 13. BONGKAR 1 SET APP TM (2) | 12 | NYAF 1x6mm2 (merah/kuning/biru) | 0 | BONGKAR
2026-10-02 10:16 | 131/RAB/REN-ABU/2026 | MRN-61.PK-REHAB DAN / REKONDUKTORING JTM BARA | RAB Rehab Rekond JTM PT Suryaberata.xlsx | REKAP JTM | 13. BONGKAR 1 SET APP TM (2) | 13 | NYAF 1x2.5mm2 (merah/kuning/biru) | 0 | BONGKAR
2026-10-02 10:16 | 131/RAB/REN-ABU/2026 | MRN-61.PK-REHAB DAN / REKONDUKTORING JTM BARA | RAB Rehab Rekond JTM PT Suryaberata.xlsx | REKAP JTM | 13. BONGKAR 1 SET APP TM (2) | 14 | Pipa PVC 1" | 0 | BONGKAR
2026-10-02 10:16 | 131/RAB/REN-ABU/2026 | MRN-61.PK-REHAB DAN / REKONDUKTORING JTM BARA | RAB Rehab Rekond JTM PT Suryaberata.xlsx | REKAP JTM | 13. BONGKAR 1 SET APP TM (2) | 15 | L Bow PVC 1" | 0 | BONGKAR
2026-10-02 10:16 | 131/RAB/REN-ABU/2026 | MRN-61.PK-REHAB DAN / REKONDUKTORING JTM BARA | RAB Rehab Rekond JTM PT Suryaberata.xlsx | REKAP JTM | 13. BONGKAR 1 SET APP TM (2) | 16 | Pengangkutan material dari/ke gudang | 1 | BONGKAR
2026-10-02 10:16 | 131/RAB/REN-ABU/2026 | MRN-61.PK-REHAB DAN / REKONDUKTORING JTM BARA | RAB Rehab Rekond JTM PT Suryaberata.xlsx | REKAP JTM | 13. BONGKAR 1 SET APP TM (2) | 17 | Gambar as built drawing dengan koordinat | 1 | BONGKAR
2026-10-02 10:16 | 131/RAB/REN-ABU/2026 | MRN-61.PK-REHAB DAN / REKONDUKTORING JTM BARA | RAB Rehab Rekond JTM PT Suryaberata.xlsx | REKAP JTM | 14. PASANG SR APP 3 PHASA P (2) | 9 | CT;380/220V;RING;75-300/5A;0.5;15VA;ID | 0 | PASANG
2026-10-02 10:16 | 131/RAB/REN-ABU/2026 | MRN-61.PK-REHAB DAN / REKONDUKTORING JTM BARA | RAB Rehab Rekond JTM PT Suryaberata.xlsx | REKAP JTM | 14. PASANG SR APP 3 PHASA P (2) | 10 | MCCB 3P 63-400 A 220/380 V | 0 | PASANG
2026-10-02 10:16 | 131/RAB/REN-ABU/2026 | MRN-61.PK-REHAB DAN / REKONDUKTORING JTM BARA | RAB Rehab Rekond JTM PT Suryaberata.xlsx | REKAP JTM | 14. PASANG SR APP 3 PHASA P (2) | 11 | kWh Meter 3P Pengukuran Tak Langsung | 0 | PASANG
2026-10-02 10:16 | 131/RAB/REN-ABU/2026 | MRN-61.PK-REHAB DAN / REKONDUKTORING JTM BARA | RAB Rehab Rekond JTM PT Suryaberata.xlsx | REKAP JTM | 14. PASANG SR APP 3 PHASA P (2) | 17 | MPB 3P 230/400 V 5(80)A class 1 | 0 | PASANG
2026-10-02 10:16 | 131/RAB/REN-ABU/2026 | MRN-61.PK-REHAB DAN / REKONDUKTORING JTM BARA | RAB Rehab Rekond JTM PT Suryaberata.xlsx | REKAP JTM | 14. PASANG SR APP 3 PHASA P (2) | 18 | Box APP - Kast Type VI 53 - 197 KVA | 0 | PASANG
2026-10-02 10:16 | 131/RAB/REN-ABU/2026 | MRN-61.PK-REHAB DAN / REKONDUKTORING JTM BARA | RAB Rehab Rekond JTM PT Suryaberata.xlsx | REKAP JTM | 14. PASANG SR APP 3 PHASA P (2) | 19 | NYAF 1x25mm2 (merah/kuning/biru) | 0 | PASANG
2026-10-02 10:16 | 131/RAB/REN-ABU/2026 | MRN-61.PK-REHAB DAN / REKONDUKTORING JTM BARA | RAB Rehab Rekond JTM PT Suryaberata.xlsx | REKAP JTM | 14. PASANG SR APP 3 PHASA P (2) | 20 | NYAF 1x16mm2 (merah/kuning/biru) | 0 | PASANG
2026-10-02 10:16 | 131/RAB/REN-ABU/2026 | MRN-61.PK-REHAB DAN / REKONDUKTORING JTM BARA | RAB Rehab Rekond JTM PT Suryaberata.xlsx | REKAP JTM | 14. PASANG SR APP 3 PHASA P (2) | 21 | NYAF 1x10mm2 (merah/kuning/biru) | 0 | PASANG
2026-10-02 10:16 | 131/RAB/REN-ABU/2026 | MRN-61.PK-REHAB DAN / REKONDUKTORING JTM BARA | RAB Rehab Rekond JTM PT Suryaberata.xlsx | REKAP JTM | 14. PASANG SR APP 3 PHASA P (2) | 22 | NYAF 1x6mm2 (merah/kuning/biru) | 0 | PASANG
2026-10-02 10:16 | 131/RAB/REN-ABU/2026 | MRN-61.PK-REHAB DAN / REKONDUKTORING JTM BARA | RAB Rehab Rekond JTM PT Suryaberata.xlsx | REKAP JTM | 14. PASANG SR APP 3 PHASA P (2) | 23 | Sepatu kabel CU/CU 150-300mm2 | 0 | PASANG
2026-10-02 10:16 | 131/RAB/REN-ABU/2026 | MRN-61.PK-REHAB DAN / REKONDUKTORING JTM BARA | RAB Rehab Rekond JTM PT Suryaberata.xlsx | REKAP JTM | 14. PASANG SR APP 3 PHASA P (2) | 24 | Sepatu kabel CU/CU - 70 -95mm2 | 0 | PASANG
2026-10-02 10:16 | 131/RAB/REN-ABU/2026 | MRN-61.PK-REHAB DAN / REKONDUKTORING JTM BARA | RAB Rehab Rekond JTM PT Suryaberata.xlsx | REKAP JTM | 14. PASANG SR APP 3 PHASA P (2) | 25 | Sepatu kabel CU/CU 35-50mm2 | 0 | PASANG
2026-10-02 10:16 | 131/RAB/REN-ABU/2026 | MRN-61.PK-REHAB DAN / REKONDUKTORING JTM BARA | RAB Rehab Rekond JTM PT Suryaberata.xlsx | REKAP JTM | 14. PASANG SR APP 3 PHASA P (2) | 26 | Comp Joint Connector Al-CU 70-95 mm2 | 0 | PASANG
2026-10-02 10:16 | 131/RAB/REN-ABU/2026 | MRN-61.PK-REHAB DAN / REKONDUKTORING JTM BARA | RAB Rehab Rekond JTM PT Suryaberata.xlsx | REKAP JTM | 14. PASANG SR APP 3 PHASA P (2) | 27 | Sepatu Kabel CU 6-25 mm² | 0 | PASANG
2026-10-02 10:16 | 131/RAB/REN-ABU/2026 | MRN-61.PK-REHAB DAN / REKONDUKTORING JTM BARA | RAB Rehab Rekond JTM PT Suryaberata.xlsx | REKAP JTM | 14. PASANG SR APP 3 PHASA P (2) | 28 | Semen Konduktif + Tanah Resitificity Rendah | 0 | PASANG
2026-10-02 10:16 | 131/RAB/REN-ABU/2026 | MRN-61.PK-REHAB DAN / REKONDUKTORING JTM BARA | RAB Rehab Rekond JTM PT Suryaberata.xlsx | REKAP JTM | 14. PASANG SR APP 3 PHASA P (2) | 29 | Arde TR Pasangan Luar | 0 | PASANG
2026-10-02 10:16 | 131/RAB/REN-ABU/2026 | MRN-61.PK-REHAB DAN / REKONDUKTORING JTM BARA | RAB Rehab Rekond JTM PT Suryaberata.xlsx | REKAP JTM | 14. PASANG SR APP 3 PHASA P (2) | 30 | Electroda tembaga 5/8" 2.5 meter | 1 | PASANG
2026-10-02 10:16 | 131/RAB/REN-ABU/2026 | MRN-61.PK-REHAB DAN / REKONDUKTORING JTM BARA | RAB Rehab Rekond JTM PT Suryaberata.xlsx | REKAP JTM | 14. PASANG SR APP 3 PHASA P (2) | 31 | Pengangkutan material dari/ke gudang | 0 | PASANG
2026-10-02 10:16 | 131/RAB/REN-ABU/2026 | MRN-61.PK-REHAB DAN / REKONDUKTORING JTM BARA | RAB Rehab Rekond JTM PT Suryaberata.xlsx | REKAP JTM | 14. PASANG SR APP 3 PHASA P (2) | 32 | Gambar as built drawing dengan koordinat | 0 | PASANG
2026-10-02 10:16 | 131/RAB/REN-ABU/2026 | MRN-61.PK-REHAB DAN / REKONDUKTORING JTM BARA | RAB Rehab Rekond JTM PT Suryaberata.xlsx | REKAP JTM | 15. BONGKAR SR APP 3 PHASA (2) | 9 | CT;380/220V;RING;75-300/5A;0.5;15VA;ID | 0 | BONGKAR
2026-10-02 10:16 | 131/RAB/REN-ABU/2026 | MRN-61.PK-REHAB DAN / REKONDUKTORING JTM BARA | RAB Rehab Rekond JTM PT Suryaberata.xlsx | REKAP JTM | 15. BONGKAR SR APP 3 PHASA (2) | 10 | MCCB 3P 63-400 A 220/380 V | 0 | BONGKAR
2026-10-02 10:16 | 131/RAB/REN-ABU/2026 | MRN-61.PK-REHAB DAN / REKONDUKTORING JTM BARA | RAB Rehab Rekond JTM PT Suryaberata.xlsx | REKAP JTM | 15. BONGKAR SR APP 3 PHASA (2) | 11 | kWh Meter 3P Pengukuran Tak Langsung | 0 | BONGKAR
2026-10-02 10:16 | 131/RAB/REN-ABU/2026 | MRN-61.PK-REHAB DAN / REKONDUKTORING JTM BARA | RAB Rehab Rekond JTM PT Suryaberata.xlsx | REKAP JTM | 15. BONGKAR SR APP 3 PHASA (2) | 12 | NYFGBY 4x150mm2 | 0 | BONGKAR
2026-10-02 10:16 | 131/RAB/REN-ABU/2026 | MRN-61.PK-REHAB DAN / REKONDUKTORING JTM BARA | RAB Rehab Rekond JTM PT Suryaberata.xlsx | REKAP JTM | 15. BONGKAR SR APP 3 PHASA (2) | 13 | NYFGBY 4x120mm2 | 0 | BONGKAR
2026-10-02 10:16 | 131/RAB/REN-ABU/2026 | MRN-61.PK-REHAB DAN / REKONDUKTORING JTM BARA | RAB Rehab Rekond JTM PT Suryaberata.xlsx | REKAP JTM | 15. BONGKAR SR APP 3 PHASA (2) | 14 | NYFGBY 4x95mm2 | 0 | BONGKAR
2026-10-02 10:16 | 131/RAB/REN-ABU/2026 | MRN-61.PK-REHAB DAN / REKONDUKTORING JTM BARA | RAB Rehab Rekond JTM PT Suryaberata.xlsx | REKAP JTM | 15. BONGKAR SR APP 3 PHASA (2) | 15 | NYFGBY 4x70mm2 | 0 | BONGKAR
2026-10-02 10:16 | 131/RAB/REN-ABU/2026 | MRN-61.PK-REHAB DAN / REKONDUKTORING JTM BARA | RAB Rehab Rekond JTM PT Suryaberata.xlsx | REKAP JTM | 15. BONGKAR SR APP 3 PHASA (2) | 16 | NYFGBY 4x50mm2 | 0 | BONGKAR
2026-10-02 10:16 | 131/RAB/REN-ABU/2026 | MRN-61.PK-REHAB DAN / REKONDUKTORING JTM BARA | RAB Rehab Rekond JTM PT Suryaberata.xlsx | REKAP JTM | 15. BONGKAR SR APP 3 PHASA (2) | 17 | MPB 3P 230/400 V 5(80)A class 1 | 0 | BONGKAR
2026-10-02 10:16 | 131/RAB/REN-ABU/2026 | MRN-61.PK-REHAB DAN / REKONDUKTORING JTM BARA | RAB Rehab Rekond JTM PT Suryaberata.xlsx | REKAP JTM | 15. BONGKAR SR APP 3 PHASA (2) | 18 | Box APP - Kast Type VI 53 - 197 KVA | 0 | BONGKAR
2026-10-02 10:16 | 131/RAB/REN-ABU/2026 | MRN-61.PK-REHAB DAN / REKONDUKTORING JTM BARA | RAB Rehab Rekond JTM PT Suryaberata.xlsx | REKAP JTM | 15. BONGKAR SR APP 3 PHASA (2) | 19 | NYAF 1x25mm2 (merah/kuning/biru) | 0 | BONGKAR
2026-10-02 10:16 | 131/RAB/REN-ABU/2026 | MRN-61.PK-REHAB DAN / REKONDUKTORING JTM BARA | RAB Rehab Rekond JTM PT Suryaberata.xlsx | REKAP JTM | 15. BONGKAR SR APP 3 PHASA (2) | 20 | NYAF 1x16mm2 (merah/kuning/biru) | 0 | BONGKAR
2026-10-02 10:16 | 131/RAB/REN-ABU/2026 | MRN-61.PK-REHAB DAN / REKONDUKTORING JTM BARA | RAB Rehab Rekond JTM PT Suryaberata.xlsx | REKAP JTM | 15. BONGKAR SR APP 3 PHASA (2) | 21 | NYAF 1x10mm2 (merah/kuning/biru) | 0 | BONGKAR
2026-10-02 10:16 | 131/RAB/REN-ABU/2026 | MRN-61.PK-REHAB DAN / REKONDUKTORING JTM BARA | RAB Rehab Rekond JTM PT Suryaberata.xlsx | REKAP JTM | 15. BONGKAR SR APP 3 PHASA (2) | 22 | NYAF 1x6mm2 (merah/kuning/biru) | 0 | BONGKAR
2026-10-02 10:16 | 131/RAB/REN-ABU/2026 | MRN-61.PK-REHAB DAN / REKONDUKTORING JTM BARA | RAB Rehab Rekond JTM PT Suryaberata.xlsx | REKAP JTM | 15. BONGKAR SR APP 3 PHASA (2) | 23 | Arde TR Pasangan Luar | 0 | BONGKAR
2026-10-02 10:16 | 131/RAB/REN-ABU/2026 | MRN-61.PK-REHAB DAN / REKONDUKTORING JTM BARA | RAB Rehab Rekond JTM PT Suryaberata.xlsx | REKAP JTM | 15. BONGKAR SR APP 3 PHASA (2) | 24 | Pengangkutan material dari/ke gudang | 0 | BONGKAR
2026-10-02 10:16 | 131/RAB/REN-ABU/2026 | MRN-61.PK-REHAB DAN / REKONDUKTORING JTM BARA | RAB Rehab Rekond JTM PT Suryaberata.xlsx | REKAP JTM | 15. BONGKAR SR APP 3 PHASA (2) | 25 | Gambar as built drawing dengan koordinat | 0 | BONGKAR
2026-10-02 10:16 | 131/RAB/REN-ABU/2026 | MRN-61.PK-REHAB DAN / REKONDUKTORING JTM BARA | RAB Rehab Rekond JTM PT Suryaberata.xlsx | REKAP JTM | 18. PASANG CATU DAYA DAN MO (2) | 9 | UGB Mobil + mobilisasi non BBM | 0 | PASANG
2026-10-02 10:16 | 131/RAB/REN-ABU/2026 | MRN-61.PK-REHAB DAN / REKONDUKTORING JTM BARA | RAB Rehab Rekond JTM PT Suryaberata.xlsx | REKAP JTM | 18. PASANG CATU DAYA DAN MO (2) | 10 | UGB Portable + mobilisasi non BBM | 0 | PASANG
2026-10-02 10:16 | 131/RAB/REN-ABU/2026 | MRN-61.PK-REHAB DAN / REKONDUKTORING JTM BARA | RAB Rehab Rekond JTM PT Suryaberata.xlsx | REKAP JTM | 18. PASANG CATU DAYA DAN MO (2) | 18 | Live line connector (LLC) 150-240 mm2 | 0 | PASANG
2026-10-02 10:16 | 131/RAB/REN-ABU/2026 | MRN-61.PK-REHAB DAN / REKONDUKTORING JTM BARA | RAB Rehab Rekond JTM PT Suryaberata.xlsx | REKAP JTM | 18. PASANG CATU DAYA DAN MO (2) | 21 | MDP (Main Distribution Panel) | 0 | PASANG
2026-10-02 10:16 | 131/RAB/REN-ABU/2026 | MRN-61.PK-REHAB DAN / REKONDUKTORING JTM BARA | RAB Rehab Rekond JTM PT Suryaberata.xlsx | REKAP JTM | 19. BONGKAR CATU DAYA DAN M (2) | 9 | UGB Mobil + mobilisasi non BBM | 0 | BONGKAR
2026-10-02 10:16 | 131/RAB/REN-ABU/2026 | MRN-61.PK-REHAB DAN / REKONDUKTORING JTM BARA | RAB Rehab Rekond JTM PT Suryaberata.xlsx | REKAP JTM | 19. BONGKAR CATU DAYA DAN M (2) | 10 | UGB Portable + mobilisasi non BBM | 0 | BONGKAR
2026-10-02 10:16 | 131/RAB/REN-ABU/2026 | MRN-61.PK-REHAB DAN / REKONDUKTORING JTM BARA | RAB Rehab Rekond JTM PT Suryaberata.xlsx | REKAP JTM | 19. BONGKAR CATU DAYA DAN M (2) | 18 | MDP (Main Distribution Panel) | 0 | BONGKAR
2026-10-02 10:16 | 131/RAB/REN-ABU/2026 | MRN-61.PK-REHAB DAN / REKONDUKTORING JTM BARA | RAB Rehab Rekond JTM PT Suryaberata.xlsx | REKAP JTM | 23. PELURUSAN TIANG (2) | 9 | Pelurusan (Penegakan) Tiang Beton 13;350/350+E daN | 0 | LAINNYA
2026-10-02 10:16 | 131/RAB/REN-ABU/2026 | MRN-61.PK-REHAB DAN / REKONDUKTORING JTM BARA | RAB Rehab Rekond JTM PT Suryaberata.xlsx | REKAP JTM | 23. PELURUSAN TIANG (2) | 10 | Pelurusan (Penegakan) Tiang Beton 11;200/200 + E daN | 0 | LAINNYA
2026-10-02 10:16 | 131/RAB/REN-ABU/2026 | MRN-61.PK-REHAB DAN / REKONDUKTORING JTM BARA | RAB Rehab Rekond JTM PT Suryaberata.xlsx | REKAP JTM | 23. PELURUSAN TIANG (2) | 11 | Pelurusan (Penegakan) Tiang besi/baja 13; 350/350+E daN | 0 | LAINNYA
2026-10-02 10:16 | 131/RAB/REN-ABU/2026 | MRN-61.PK-REHAB DAN / REKONDUKTORING JTM BARA | RAB Rehab Rekond JTM PT Suryaberata.xlsx | REKAP JTM | 24. PENGENCANGAN AAACS (2) | 8 | Pengencangan AAAC-AAACS uk. 70-240mm2 | 0 | LAINNYA
2026-10-02 10:16 | 131/RAB/REN-ABU/2026 | MRN-61.PK-REHAB DAN / REKONDUKTORING JTM BARA | RAB Rehab Rekond JTM PT Suryaberata.xlsx | REKAP JTM | 25. PENGENCANGAN MVTIC (2) | 9 | Pengencangan MVTIC 3x150+1x95 mm2 | 0 | LAINNYA
2026-10-02 10:16 | 131/RAB/REN-ABU/2026 | MRN-61.PK-REHAB DAN / REKONDUKTORING JTM BARA | RAB Rehab Rekond JTM PT Suryaberata.xlsx | REKAP JTM | 26. PEMASANGAN GAL WIRE | 9 | Galvanized Steel Wire 70 mm2 | 0 | PASANG
2026-10-02 10:16 | 131/RAB/REN-ABU/2026 | MRN-61.PK-REHAB DAN / REKONDUKTORING JTM BARA | RAB Rehab Rekond JTM PT Suryaberata.xlsx | REKAP JTM | 26. PEMASANGAN GAL WIRE | 10 | Wire Clip 3/4" | 0 | PASANG
2026-10-02 10:16 | 131/RAB/REN-ABU/2026 | MRN-61.PK-REHAB DAN / REKONDUKTORING JTM BARA | RAB Rehab Rekond JTM PT Suryaberata.xlsx | REKAP JTM | 26. PEMASANGAN GAL WIRE | 11 | Preformed Grip 70/35 mm | 0 | PASANG
2026-10-02 10:16 | 131/RAB/REN-ABU/2026 | MRN-61.PK-REHAB DAN / REKONDUKTORING JTM BARA | RAB Rehab Rekond JTM PT Suryaberata.xlsx | REKAP JTM | 27. PEMBONGKARAN GAL WIRE (2) | 9 | Galvanized Steel Wire 70 mm2 | 0 | BONGKAR
2026-10-02 10:16 | 131/RAB/REN-ABU/2026 | MRN-61.PK-REHAB DAN / REKONDUKTORING JTM BARA | RAB Rehab Rekond JTM PT Suryaberata.xlsx | REKAP JTM | 27. PEMBONGKARAN GAL WIRE (2) | 10 | Wire Clip 3/4" | 0 | BONGKAR
2026-10-02 10:16 | 131/RAB/REN-ABU/2026 | MRN-61.PK-REHAB DAN / REKONDUKTORING JTM BARA | RAB Rehab Rekond JTM PT Suryaberata.xlsx | REKAP JTM | 27. PEMBONGKARAN GAL WIRE (2) | 11 | Preformed Grip 70/35 mm | 0 | BONGKAR
2026-10-02 10:19 | 133/RAB/REN-ABU/2026 | MRN-61.EF-UPRATING JTM BARA | RAB Uprating JTM PT Wanatara.xlsx | REKAP JTM | 1. PASANG JTM AAACS (2) | 11 | TRECKSCHOOR TM | 4 | PASANG
2026-10-02 10:19 | 133/RAB/REN-ABU/2026 | MRN-61.EF-UPRATING JTM BARA | RAB Uprating JTM PT Wanatara.xlsx | REKAP JTM | 1. PASANG JTM AAACS (2) | 13 | KONTRAMAST TM | 4 | PASANG
2026-10-02 10:19 | 133/RAB/REN-ABU/2026 | MRN-61.EF-UPRATING JTM BARA | RAB Uprating JTM PT Wanatara.xlsx | REKAP JTM | 1. PASANG JTM AAACS (2) | 15 | DRUCK SCHOOR TM | 4 | PASANG
2026-10-02 10:19 | 133/RAB/REN-ABU/2026 | MRN-61.EF-UPRATING JTM BARA | RAB Uprating JTM PT Wanatara.xlsx | REKAP JTM | 1. PASANG JTM AAACS (2) | 16 | Cross arm type A.1 2000 hot dip galv.70-100 + steel plate | 4 | PASANG
2026-10-02 10:19 | 133/RAB/REN-ABU/2026 | MRN-61.EF-UPRATING JTM BARA | RAB Uprating JTM PT Wanatara.xlsx | REKAP JTM | 1. PASANG JTM AAACS (2) | 17 | Cross arm type A.2 2000 hot dip galv.70-100 + steel plate | 4 | PASANG
2026-10-02 10:19 | 133/RAB/REN-ABU/2026 | MRN-61.EF-UPRATING JTM BARA | RAB Uprating JTM PT Wanatara.xlsx | REKAP JTM | 1. PASANG JTM AAACS (2) | 18 | Cross arm type A.3 2000 hot dip galv.70-100 + steel plate | 4 | PASANG
2026-10-02 10:19 | 133/RAB/REN-ABU/2026 | MRN-61.EF-UPRATING JTM BARA | RAB Uprating JTM PT Wanatara.xlsx | REKAP JTM | 1. PASANG JTM AAACS (2) | 36 | Pondasi tiang 11-13m uk. 0.6x0.6x1 m | 2 | PASANG
2026-10-02 10:19 | 133/RAB/REN-ABU/2026 | MRN-61.EF-UPRATING JTM BARA | RAB Uprating JTM PT Wanatara.xlsx | REKAP JTM | 1. PASANG JTM AAACS (2) | 43 | AAAC-AAACS uk. 95-150mm2 | 4000 | PASANG
2026-10-02 10:19 | 133/RAB/REN-ABU/2026 | MRN-61.EF-UPRATING JTM BARA | RAB Uprating JTM PT Wanatara.xlsx | REKAP JTM | 1. PASANG JTM AAACS (2) | 45 | Isolator tumpu/pinpost 20 kV porselin/polimer +ACC (Line Post) | 252 | PASANG
2026-10-02 10:19 | 133/RAB/REN-ABU/2026 | MRN-61.EF-UPRATING JTM BARA | RAB Uprating JTM PT Wanatara.xlsx | REKAP JTM | 1. PASANG JTM AAACS (2) | 52 | Isolator tarik/tension 20 kV porselin/polimer + ACC (Dead End) | 108 | PASANG
2026-10-02 10:19 | 133/RAB/REN-ABU/2026 | MRN-61.EF-UPRATING JTM BARA | RAB Uprating JTM PT Wanatara.xlsx | REKAP JTM | 1. PASANG JTM AAACS (2) | 72 | Alumunium Binding Wire Semi Konduktif Side | 252 | PASANG
2026-10-02 10:19 | 133/RAB/REN-ABU/2026 | MRN-61.EF-UPRATING JTM BARA | RAB Uprating JTM PT Wanatara.xlsx | REKAP JTM | 1. PASANG JTM AAACS (2) | 73 | Alumunium Binding Wire Semi Konduktif Top | 150 | PASANG
2026-10-02 10:19 | 133/RAB/REN-ABU/2026 | MRN-61.EF-UPRATING JTM BARA | RAB Uprating JTM PT Wanatara.xlsx | REKAP JTM | 1. PASANG JTM AAACS (2) | 95 | Heat Shrink untuk isolasi kabel 20 KV | 50 | PASANG
2026-10-02 10:19 | 133/RAB/REN-ABU/2026 | MRN-61.EF-UPRATING JTM BARA | RAB Uprating JTM PT Wanatara.xlsx | REKAP JTM | 1. PASANG JTM AAACS (2) | 96 | Pengangkutan material dari/ke gudang | 5 | PASANG
2026-10-02 10:19 | 133/RAB/REN-ABU/2026 | MRN-61.EF-UPRATING JTM BARA | RAB Uprating JTM PT Wanatara.xlsx | REKAP JTM | 1. PASANG JTM AAACS (2) | 97 | Gambar as built drawing dengan koordinat | 5 | PASANG
2026-10-02 10:19 | 133/RAB/REN-ABU/2026 | MRN-61.EF-UPRATING JTM BARA | RAB Uprating JTM PT Wanatara.xlsx | REKAP JTM | 2. BONGKAR JTM AAACS (2) | 41 | AAAC-AAACS uk. 70 mm2 | 4000 | BONGKAR
2026-10-02 10:19 | 133/RAB/REN-ABU/2026 | MRN-61.EF-UPRATING JTM BARA | RAB Uprating JTM PT Wanatara.xlsx | REKAP JTM | 2. BONGKAR JTM AAACS (2) | 44 | Isolator tumpu/pinpost 20 kV porselin/polimer +ACC (Line Post) | 150 | BONGKAR
2026-10-02 10:19 | 133/RAB/REN-ABU/2026 | MRN-61.EF-UPRATING JTM BARA | RAB Uprating JTM PT Wanatara.xlsx | REKAP JTM | 2. BONGKAR JTM AAACS (2) | 51 | Isolator tarik/tension 20 kV porselin/polimer + ACC (Dead End) | 75 | BONGKAR
2026-10-02 10:19 | 133/RAB/REN-ABU/2026 | MRN-61.EF-UPRATING JTM BARA | RAB Uprating JTM PT Wanatara.xlsx | REKAP JTM | 2. BONGKAR JTM AAACS (2) | 55 | Alluminium Binding wire | 150 | BONGKAR
2026-10-02 10:19 | 133/RAB/REN-ABU/2026 | MRN-61.EF-UPRATING JTM BARA | RAB Uprating JTM PT Wanatara.xlsx | REKAP JTM | 2. BONGKAR JTM AAACS (2) | 81 | Pengangkutan material dari/ke gudang | 3 | BONGKAR
2026-10-02 10:19 | 133/RAB/REN-ABU/2026 | MRN-61.EF-UPRATING JTM BARA | RAB Uprating JTM PT Wanatara.xlsx | REKAP JTM | 3.PASANG JTM MVTIC (2) | 11 | ARDE JTM PASANGAN LUAR | 10 | PASANG
2026-10-02 10:19 | 133/RAB/REN-ABU/2026 | MRN-61.EF-UPRATING JTM BARA | RAB Uprating JTM PT Wanatara.xlsx | REKAP JTM | 3.PASANG JTM MVTIC (2) | 12 | TRECKSCHOOR TM | 5 | PASANG
2026-10-02 10:19 | 133/RAB/REN-ABU/2026 | MRN-61.EF-UPRATING JTM BARA | RAB Uprating JTM PT Wanatara.xlsx | REKAP JTM | 3.PASANG JTM MVTIC (2) | 14 | KONTRAMAST TM | 3 | PASANG
2026-10-02 10:19 | 133/RAB/REN-ABU/2026 | MRN-61.EF-UPRATING JTM BARA | RAB Uprating JTM PT Wanatara.xlsx | REKAP JTM | 3.PASANG JTM MVTIC (2) | 16 | DRUCK SCHOOR TM | 3 | PASANG
2026-10-02 10:19 | 133/RAB/REN-ABU/2026 | MRN-61.EF-UPRATING JTM BARA | RAB Uprating JTM PT Wanatara.xlsx | REKAP JTM | 3.PASANG JTM MVTIC (2) | 17 | Suspension assembly | 12 | PASANG
2026-10-02 10:19 | 133/RAB/REN-ABU/2026 | MRN-61.EF-UPRATING JTM BARA | RAB Uprating JTM PT Wanatara.xlsx | REKAP JTM | 3.PASANG JTM MVTIC (2) | 18 | Large angle assembly | 12 | PASANG
2026-10-02 10:19 | 133/RAB/REN-ABU/2026 | MRN-61.EF-UPRATING JTM BARA | RAB Uprating JTM PT Wanatara.xlsx | REKAP JTM | 3.PASANG JTM MVTIC (2) | 19 | Fixed end assembly | 12 | PASANG
2026-10-02 10:19 | 133/RAB/REN-ABU/2026 | MRN-61.EF-UPRATING JTM BARA | RAB Uprating JTM PT Wanatara.xlsx | REKAP JTM | 3.PASANG JTM MVTIC (2) | 20 | Adjustable Dead End Assembly | 12 | PASANG
2026-10-02 10:19 | 133/RAB/REN-ABU/2026 | MRN-61.EF-UPRATING JTM BARA | RAB Uprating JTM PT Wanatara.xlsx | REKAP JTM | 3.PASANG JTM MVTIC (2) | 22 | Dudukan Terminating Single Core Out Door Galv Komplit | 4 | PASANG
2026-10-02 10:19 | 133/RAB/REN-ABU/2026 | MRN-61.EF-UPRATING JTM BARA | RAB Uprating JTM PT Wanatara.xlsx | REKAP JTM | 3.PASANG JTM MVTIC (2) | 23 | Dudukan Joint MVTIC UNP 100 Gal Komplit | 8 | PASANG
2026-10-02 10:19 | 133/RAB/REN-ABU/2026 | MRN-61.EF-UPRATING JTM BARA | RAB Uprating JTM PT Wanatara.xlsx | REKAP JTM | 3.PASANG JTM MVTIC (2) | 39 | MVTIC 3x150+1x95 mm2 | 2000 | PASANG
2026-10-02 10:19 | 133/RAB/REN-ABU/2026 | MRN-61.EF-UPRATING JTM BARA | RAB Uprating JTM PT Wanatara.xlsx | REKAP JTM | 3.PASANG JTM MVTIC (2) | 66 | Heat Shrink untuk isolasi kabel 20 KV | 30 | PASANG
2026-10-02 10:19 | 133/RAB/REN-ABU/2026 | MRN-61.EF-UPRATING JTM BARA | RAB Uprating JTM PT Wanatara.xlsx | REKAP JTM | 3.PASANG JTM MVTIC (2) | 67 | Pengangkutan material dari/ke gudang | 6 | PASANG
2026-10-02 10:19 | 133/RAB/REN-ABU/2026 | MRN-61.EF-UPRATING JTM BARA | RAB Uprating JTM PT Wanatara.xlsx | REKAP JTM | 3.PASANG JTM MVTIC (2) | 68 | Gambar as built drawing dengan koordinat | 6 | PASANG
2026-10-02 10:19 | 133/RAB/REN-ABU/2026 | MRN-61.EF-UPRATING JTM BARA | RAB Uprating JTM PT Wanatara.xlsx | REKAP JTM | 4. BONGKAR JTM MVTIC (2) | 37 | MVTIC 3x150+1x95 mm2 | 2000 | BONGKAR
2026-10-02 10:19 | 133/RAB/REN-ABU/2026 | MRN-61.EF-UPRATING JTM BARA | RAB Uprating JTM PT Wanatara.xlsx | REKAP JTM | 4. BONGKAR JTM MVTIC (2) | 57 | Pengangkutan material dari/ke gudang | 2 | BONGKAR
2026-10-02 10:19 | 133/RAB/REN-ABU/2026 | MRN-61.EF-UPRATING JTM BARA | RAB Uprating JTM PT Wanatara.xlsx | REKAP JTM | 5. PASANG JTM KABEL TANAM (2) | 9 | NA2XSEBY 20kV three core (3 x 150 mm2 - 3 x 300 mm2) | 0 | PASANG
2026-10-02 10:19 | 133/RAB/REN-ABU/2026 | MRN-61.EF-UPRATING JTM BARA | RAB Uprating JTM PT Wanatara.xlsx | REKAP JTM | 5. PASANG JTM KABEL TANAM (2) | 10 | Agregat A | 2 | PASANG
2026-10-02 10:19 | 133/RAB/REN-ABU/2026 | MRN-61.EF-UPRATING JTM BARA | RAB Uprating JTM PT Wanatara.xlsx | REKAP JTM | 5. PASANG JTM KABEL TANAM (2) | 11 | Agregat B | 5 | PASANG
2026-10-02 10:19 | 133/RAB/REN-ABU/2026 | MRN-61.EF-UPRATING JTM BARA | RAB Uprating JTM PT Wanatara.xlsx | REKAP JTM | 5. PASANG JTM KABEL TANAM (2) | 12 | Cutting hotmix /aspal ( 2 sisi ) | 10 | PASANG
2026-10-02 10:19 | 133/RAB/REN-ABU/2026 | MRN-61.EF-UPRATING JTM BARA | RAB Uprating JTM PT Wanatara.xlsx | REKAP JTM | 5. PASANG JTM KABEL TANAM (2) | 15 | Perbaikan aspal hotmix tebal 10cm | 4 | PASANG
2026-10-02 10:19 | 133/RAB/REN-ABU/2026 | MRN-61.EF-UPRATING JTM BARA | RAB Uprating JTM PT Wanatara.xlsx | REKAP JTM | 5. PASANG JTM KABEL TANAM (2) | 16 | Perbaikan marka jalan | 67 | PASANG
2026-10-02 10:19 | 133/RAB/REN-ABU/2026 | MRN-61.EF-UPRATING JTM BARA | RAB Uprating JTM PT Wanatara.xlsx | REKAP JTM | 5. PASANG JTM KABEL TANAM (2) | 17 | Penggalian kabel pada tanah biasa | 10 | PASANG
2026-10-02 10:19 | 133/RAB/REN-ABU/2026 | MRN-61.EF-UPRATING JTM BARA | RAB Uprating JTM PT Wanatara.xlsx | REKAP JTM | 5. PASANG JTM KABEL TANAM (2) | 18 | Penggalian kabel pada tanah karang/berbatu (limestone)/beton | 5 | PASANG
2026-10-02 10:19 | 133/RAB/REN-ABU/2026 | MRN-61.EF-UPRATING JTM BARA | RAB Uprating JTM PT Wanatara.xlsx | REKAP JTM | 5. PASANG JTM KABEL TANAM (2) | 19 | Penggalian kabel pada hotmix | 6 | PASANG
2026-10-02 10:19 | 133/RAB/REN-ABU/2026 | MRN-61.EF-UPRATING JTM BARA | RAB Uprating JTM PT Wanatara.xlsx | REKAP JTM | 5. PASANG JTM KABEL TANAM (2) | 20 | Pembuangan tanah galian | 10 | PASANG
2026-10-02 10:19 | 133/RAB/REN-ABU/2026 | MRN-61.EF-UPRATING JTM BARA | RAB Uprating JTM PT Wanatara.xlsx | REKAP JTM | 5. PASANG JTM KABEL TANAM (2) | 21 | Tes kepadatan urugan tanah dan agregat | 0 | PASANG
2026-10-02 10:19 | 133/RAB/REN-ABU/2026 | MRN-61.EF-UPRATING JTM BARA | RAB Uprating JTM PT Wanatara.xlsx | REKAP JTM | 5. PASANG JTM KABEL TANAM (2) | 22 | Concrete plate 40x20x6cm | 100 | PASANG
2026-10-02 10:19 | 133/RAB/REN-ABU/2026 | MRN-61.EF-UPRATING JTM BARA | RAB Uprating JTM PT Wanatara.xlsx | REKAP JTM | 5. PASANG JTM KABEL TANAM (2) | 23 | Pemasangan tanah urug ( urugan kembali ) | 50 | PASANG
2026-10-02 10:19 | 133/RAB/REN-ABU/2026 | MRN-61.EF-UPRATING JTM BARA | RAB Uprating JTM PT Wanatara.xlsx | REKAP JTM | 5. PASANG JTM KABEL TANAM (2) | 24 | Pasir urug | 10 | PASANG
2026-10-02 10:19 | 133/RAB/REN-ABU/2026 | MRN-61.EF-UPRATING JTM BARA | RAB Uprating JTM PT Wanatara.xlsx | REKAP JTM | 5. PASANG JTM KABEL TANAM (2) | 25 | Timah tanda kabel (nama penyulang) | 0 | PASANG
2026-10-02 10:19 | 133/RAB/REN-ABU/2026 | MRN-61.EF-UPRATING JTM BARA | RAB Uprating JTM PT Wanatara.xlsx | REKAP JTM | 5. PASANG JTM KABEL TANAM (2) | 26 | Patok tanda kabel | 0 | PASANG
2026-10-02 10:19 | 133/RAB/REN-ABU/2026 | MRN-61.EF-UPRATING JTM BARA | RAB Uprating JTM PT Wanatara.xlsx | REKAP JTM | 5. PASANG JTM KABEL TANAM (2) | 27 | Box Joint kabel (kotak sambungan kabel) | 0 | PASANG
2026-10-02 10:19 | 133/RAB/REN-ABU/2026 | MRN-61.EF-UPRATING JTM BARA | RAB Uprating JTM PT Wanatara.xlsx | REKAP JTM | 5. PASANG JTM KABEL TANAM (2) | 28 | Pekerjaan Boring 1 Kabel manual | 10 | PASANG
2026-10-02 10:19 | 133/RAB/REN-ABU/2026 | MRN-61.EF-UPRATING JTM BARA | RAB Uprating JTM PT Wanatara.xlsx | REKAP JTM | 5. PASANG JTM KABEL TANAM (2) | 29 | Pekerjaan Boring 1 Kabel manual dengan pelindung pipa PVC AW 6" | 12 | PASANG
2026-10-02 10:19 | 133/RAB/REN-ABU/2026 | MRN-61.EF-UPRATING JTM BARA | RAB Uprating JTM PT Wanatara.xlsx | REKAP JTM | 5. PASANG JTM KABEL TANAM (2) | 42 | Pengangkutan material dari/ke gudang | 0 | PASANG
2026-10-02 10:19 | 133/RAB/REN-ABU/2026 | MRN-61.EF-UPRATING JTM BARA | RAB Uprating JTM PT Wanatara.xlsx | REKAP JTM | 5. PASANG JTM KABEL TANAM (2) | 43 | Gambar as built drawing dengan koordinat | 0 | PASANG
2026-10-02 10:19 | 133/RAB/REN-ABU/2026 | MRN-61.EF-UPRATING JTM BARA | RAB Uprating JTM PT Wanatara.xlsx | REKAP JTM | 5. PASANG JTM KABEL TANAM (2) | 44 | Paving Block | 0 | PASANG
2026-10-02 10:19 | 133/RAB/REN-ABU/2026 | MRN-61.EF-UPRATING JTM BARA | RAB Uprating JTM PT Wanatara.xlsx | REKAP JTM | 6. PASANG GARDU CANTOL (2) | 10 | Tiang Beton 13;350/350+E daN | 0 | PASANG
2026-10-02 10:19 | 133/RAB/REN-ABU/2026 | MRN-61.EF-UPRATING JTM BARA | RAB Uprating JTM PT Wanatara.xlsx | REKAP JTM | 6. PASANG GARDU CANTOL (2) | 19 | Fuse Cut Out 24 KV 100 A Porselin/polimer +ACC | 0 | PASANG
2026-10-02 10:19 | 133/RAB/REN-ABU/2026 | MRN-61.EF-UPRATING JTM BARA | RAB Uprating JTM PT Wanatara.xlsx | REKAP JTM | 6. PASANG GARDU CANTOL (2) | 20 | Arrester 18 kV-24 kV; 5-10 kA Polimer/porselin +ACC | 0 | PASANG
2026-10-02 10:19 | 133/RAB/REN-ABU/2026 | MRN-61.EF-UPRATING JTM BARA | RAB Uprating JTM PT Wanatara.xlsx | REKAP JTM | 6. PASANG GARDU CANTOL (2) | 21 | Fuselink | 0 | PASANG
2026-10-02 10:19 | 133/RAB/REN-ABU/2026 | MRN-61.EF-UPRATING JTM BARA | RAB Uprating JTM PT Wanatara.xlsx | REKAP JTM | 6. PASANG GARDU CANTOL (2) | 22 | AAAC-AAACS uk. 70 mm2 | 0 | PASANG
2026-10-02 10:19 | 133/RAB/REN-ABU/2026 | MRN-61.EF-UPRATING JTM BARA | RAB Uprating JTM PT Wanatara.xlsx | REKAP JTM | 6. PASANG GARDU CANTOL (2) | 23 | LV Board 3 phs 2 jurusan 400A- 1 tiang | 0 | PASANG
2026-10-02 10:19 | 133/RAB/REN-ABU/2026 | MRN-61.EF-UPRATING JTM BARA | RAB Uprating JTM PT Wanatara.xlsx | REKAP JTM | 6. PASANG GARDU CANTOL (2) | 24 | NYY 1 x 70 mm2 -95 mm2 | 0 | PASANG
2026-10-02 10:19 | 133/RAB/REN-ABU/2026 | MRN-61.EF-UPRATING JTM BARA | RAB Uprating JTM PT Wanatara.xlsx | REKAP JTM | 6. PASANG GARDU CANTOL (2) | 25 | NYY 1 x 150 mm2 -300 mm2 | 0 | PASANG
2026-10-02 10:19 | 133/RAB/REN-ABU/2026 | MRN-61.EF-UPRATING JTM BARA | RAB Uprating JTM PT Wanatara.xlsx | REKAP JTM | 6. PASANG GARDU CANTOL (2) | 26 | Live line connector (LLC) 150-240 mm2 | 0 | PASANG
2026-10-02 10:19 | 133/RAB/REN-ABU/2026 | MRN-61.EF-UPRATING JTM BARA | RAB Uprating JTM PT Wanatara.xlsx | REKAP JTM | 6. PASANG GARDU CANTOL (2) | 27 | G Type Conn Press ( AL-70-150 mm²) | 0 | PASANG
2026-10-02 10:19 | 133/RAB/REN-ABU/2026 | MRN-61.EF-UPRATING JTM BARA | RAB Uprating JTM PT Wanatara.xlsx | REKAP JTM | 6. PASANG GARDU CANTOL (2) | 28 | Sepatu kabel CU/CU - 70 -95mm2 | 3 | PASANG
2026-10-02 10:19 | 133/RAB/REN-ABU/2026 | MRN-61.EF-UPRATING JTM BARA | RAB Uprating JTM PT Wanatara.xlsx | REKAP JTM | 6. PASANG GARDU CANTOL (2) | 29 | Sepatu kabel AL/CU 70mm2 | 0 | PASANG
2026-10-02 10:19 | 133/RAB/REN-ABU/2026 | MRN-61.EF-UPRATING JTM BARA | RAB Uprating JTM PT Wanatara.xlsx | REKAP JTM | 6. PASANG GARDU CANTOL (2) | 30 | Sepatu kabel CU/CU 150-300mm2 | 0 | PASANG
2026-10-02 10:19 | 133/RAB/REN-ABU/2026 | MRN-61.EF-UPRATING JTM BARA | RAB Uprating JTM PT Wanatara.xlsx | REKAP JTM | 6. PASANG GARDU CANTOL (2) | 31 | Comp Joint Connector Al-CU 70-95 mm2 | 0 | PASANG
2026-10-02 10:19 | 133/RAB/REN-ABU/2026 | MRN-61.EF-UPRATING JTM BARA | RAB Uprating JTM PT Wanatara.xlsx | REKAP JTM | 6. PASANG GARDU CANTOL (2) | 32 | Electroda tembaga 5/8" 2.5 meter | 0 | PASANG
2026-10-02 10:19 | 133/RAB/REN-ABU/2026 | MRN-61.EF-UPRATING JTM BARA | RAB Uprating JTM PT Wanatara.xlsx | REKAP JTM | 6. PASANG GARDU CANTOL (2) | 35 | Trafo dist- 20 kV 231/400 V 3P 100 kVA OD (Crane) | 0 | PASANG
2026-10-02 10:19 | 133/RAB/REN-ABU/2026 | MRN-61.EF-UPRATING JTM BARA | RAB Uprating JTM PT Wanatara.xlsx | REKAP JTM | 6. PASANG GARDU CANTOL (2) | 39 | YZER WERK ( PLAT FORM ) GALV 1 Tiang 2 Jurusan | 0 | PASANG
2026-10-02 10:19 | 133/RAB/REN-ABU/2026 | MRN-61.EF-UPRATING JTM BARA | RAB Uprating JTM PT Wanatara.xlsx | REKAP JTM | 6. PASANG GARDU CANTOL (2) | 40 | ARDE JTM PASANGAN DALAM | 0 | PASANG
2026-10-02 10:19 | 133/RAB/REN-ABU/2026 | MRN-61.EF-UPRATING JTM BARA | RAB Uprating JTM PT Wanatara.xlsx | REKAP JTM | 6. PASANG GARDU CANTOL (2) | 41 | ARDE JTM PASANGAN LUAR | 0 | PASANG
2026-10-02 10:19 | 133/RAB/REN-ABU/2026 | MRN-61.EF-UPRATING JTM BARA | RAB Uprating JTM PT Wanatara.xlsx | REKAP JTM | 6. PASANG GARDU CANTOL (2) | 42 | Dudukan Cut Out / Arrester 2000 mm UNP 100 Gal Komplit 1 Tiang | 0 | PASANG
2026-10-02 10:19 | 133/RAB/REN-ABU/2026 | MRN-61.EF-UPRATING JTM BARA | RAB Uprating JTM PT Wanatara.xlsx | REKAP JTM | 6. PASANG GARDU CANTOL (2) | 43 | Penghalang Panjat | 0 | PASANG
2026-10-02 10:19 | 133/RAB/REN-ABU/2026 | MRN-61.EF-UPRATING JTM BARA | RAB Uprating JTM PT Wanatara.xlsx | REKAP JTM | 6. PASANG GARDU CANTOL (2) | 44 | Tanda Kilat Besar Untuk Trafo Cantol | 0 | PASANG
2026-10-02 10:19 | 133/RAB/REN-ABU/2026 | MRN-61.EF-UPRATING JTM BARA | RAB Uprating JTM PT Wanatara.xlsx | REKAP JTM | 6. PASANG GARDU CANTOL (2) | 45 | Penomoran Gardu | 0 | PASANG
2026-10-02 10:19 | 133/RAB/REN-ABU/2026 | MRN-61.EF-UPRATING JTM BARA | RAB Uprating JTM PT Wanatara.xlsx | REKAP JTM | 6. PASANG GARDU CANTOL (2) | 46 | Pondasi Gardu 1 Tiang ( 0.45 m3 ) pembetonan bertulang | 0 | PASANG
2026-10-02 10:19 | 133/RAB/REN-ABU/2026 | MRN-61.EF-UPRATING JTM BARA | RAB Uprating JTM PT Wanatara.xlsx | REKAP JTM | 6. PASANG GARDU CANTOL (2) | 47 | Perisai binatang Untuk Arrester ( atas ) | 0 | PASANG
2026-10-02 10:19 | 133/RAB/REN-ABU/2026 | MRN-61.EF-UPRATING JTM BARA | RAB Uprating JTM PT Wanatara.xlsx | REKAP JTM | 6. PASANG GARDU CANTOL (2) | 48 | Perisai Binatang Untuk Cut Out ( Atas dan Bawah ) | 0 | PASANG
2026-10-02 10:19 | 133/RAB/REN-ABU/2026 | MRN-61.EF-UPRATING JTM BARA | RAB Uprating JTM PT Wanatara.xlsx | REKAP JTM | 6. PASANG GARDU CANTOL (2) | 49 | Perisai Binatang Untuk Bushing Primer Trafo. LBS. Recloser | 0 | PASANG
2026-10-02 10:19 | 133/RAB/REN-ABU/2026 | MRN-61.EF-UPRATING JTM BARA | RAB Uprating JTM PT Wanatara.xlsx | REKAP JTM | 6. PASANG GARDU CANTOL (2) | 51 | Penghalang Panjat Binatang | 0 | PASANG
2026-10-02 10:19 | 133/RAB/REN-ABU/2026 | MRN-61.EF-UPRATING JTM BARA | RAB Uprating JTM PT Wanatara.xlsx | REKAP JTM | 6. PASANG GARDU CANTOL (2) | 52 | Ijuk | 0 | PASANG
2026-10-02 10:19 | 133/RAB/REN-ABU/2026 | MRN-61.EF-UPRATING JTM BARA | RAB Uprating JTM PT Wanatara.xlsx | REKAP JTM | 6. PASANG GARDU CANTOL (2) | 53 | Pipa Jurusan Galvanize Lengkap | 0 | PASANG
2026-10-02 10:19 | 133/RAB/REN-ABU/2026 | MRN-61.EF-UPRATING JTM BARA | RAB Uprating JTM PT Wanatara.xlsx | REKAP JTM | 6. PASANG GARDU CANTOL (2) | 54 | Jurusan Gardu (BP Pipa Jurusan) | 0 | PASANG
2026-10-02 10:19 | 133/RAB/REN-ABU/2026 | MRN-61.EF-UPRATING JTM BARA | RAB Uprating JTM PT Wanatara.xlsx | REKAP JTM | 6. PASANG GARDU CANTOL (2) | 57 | Pipa Galvanis 3" 6m min 4mm | 0 | PASANG
2026-10-02 10:19 | 133/RAB/REN-ABU/2026 | MRN-61.EF-UPRATING JTM BARA | RAB Uprating JTM PT Wanatara.xlsx | REKAP JTM | 6. PASANG GARDU CANTOL (2) | 58 | Pole Band Galvanized 1/2 | 0 | PASANG
2026-10-02 10:19 | 133/RAB/REN-ABU/2026 | MRN-61.EF-UPRATING JTM BARA | RAB Uprating JTM PT Wanatara.xlsx | REKAP JTM | 6. PASANG GARDU CANTOL (2) | 59 | Pole Band Galvanized 2/2 | 0 | PASANG
2026-10-02 10:19 | 133/RAB/REN-ABU/2026 | MRN-61.EF-UPRATING JTM BARA | RAB Uprating JTM PT Wanatara.xlsx | REKAP JTM | 6. PASANG GARDU CANTOL (2) | 60 | Besi UNP 65x45x4.5 mm2 2500 mm hot dip > 70 | 0 | PASANG
2026-10-02 10:19 | 133/RAB/REN-ABU/2026 | MRN-61.EF-UPRATING JTM BARA | RAB Uprating JTM PT Wanatara.xlsx | REKAP JTM | 6. PASANG GARDU CANTOL (2) | 61 | Besi UNP 80x45x2.8 mm2 galv. hot dip > 70 | 0 | PASANG
2026-10-02 10:19 | 133/RAB/REN-ABU/2026 | MRN-61.EF-UPRATING JTM BARA | RAB Uprating JTM PT Wanatara.xlsx | REKAP JTM | 6. PASANG GARDU CANTOL (2) | 62 | Besi UNP 100x50x4.5 mm2 galv. hot dip > 70 | 0 | PASANG
2026-10-02 10:19 | 133/RAB/REN-ABU/2026 | MRN-61.EF-UPRATING JTM BARA | RAB Uprating JTM PT Wanatara.xlsx | REKAP JTM | 6. PASANG GARDU CANTOL (2) | 63 | Besi siku 50x50x4.5 mm2 Galv | 0 | PASANG
2026-10-02 10:19 | 133/RAB/REN-ABU/2026 | MRN-61.EF-UPRATING JTM BARA | RAB Uprating JTM PT Wanatara.xlsx | REKAP JTM | 6. PASANG GARDU CANTOL (2) | 64 | L-Bow PVC 3" | 0 | PASANG
2026-10-02 10:19 | 133/RAB/REN-ABU/2026 | MRN-61.EF-UPRATING JTM BARA | RAB Uprating JTM PT Wanatara.xlsx | REKAP JTM | 6. PASANG GARDU CANTOL (2) | 67 | Pengangkutan material dari/ke gudang | 2 | PASANG
2026-10-02 10:19 | 133/RAB/REN-ABU/2026 | MRN-61.EF-UPRATING JTM BARA | RAB Uprating JTM PT Wanatara.xlsx | REKAP JTM | 6. PASANG GARDU CANTOL (2) | 68 | Gambar as built drawing dengan koordinat | 2 | PASANG
2026-10-02 10:19 | 133/RAB/REN-ABU/2026 | MRN-61.EF-UPRATING JTM BARA | RAB Uprating JTM PT Wanatara.xlsx | REKAP JTM | 7. BONGKAR GARDU CANTOL (2) | 29 | Trafo dist- 20 kV 231/400 V 3P 100 kVA OD (Crane) | 0 | BONGKAR
2026-10-02 10:19 | 133/RAB/REN-ABU/2026 | MRN-61.EF-UPRATING JTM BARA | RAB Uprating JTM PT Wanatara.xlsx | REKAP JTM | 7. BONGKAR GARDU CANTOL (2) | 60 | Pengangkutan material dari/ke gudang | 1 | BONGKAR
2026-10-02 10:19 | 133/RAB/REN-ABU/2026 | MRN-61.EF-UPRATING JTM BARA | RAB Uprating JTM PT Wanatara.xlsx | REKAP JTM | 8. PASANG GARDU PORTAL (2) | 19 | Fuse Cut Out 24 KV 100 A Porselin/polimer +ACC | 0 | PASANG
2026-10-02 10:19 | 133/RAB/REN-ABU/2026 | MRN-61.EF-UPRATING JTM BARA | RAB Uprating JTM PT Wanatara.xlsx | REKAP JTM | 8. PASANG GARDU PORTAL (2) | 20 | Arrester 18 kV-24 kV; 5-10 kA Polimer/porselin +ACC | 0 | PASANG
2026-10-02 10:19 | 133/RAB/REN-ABU/2026 | MRN-61.EF-UPRATING JTM BARA | RAB Uprating JTM PT Wanatara.xlsx | REKAP JTM | 8. PASANG GARDU PORTAL (2) | 21 | Fuselink | 0 | PASANG
2026-10-02 10:19 | 133/RAB/REN-ABU/2026 | MRN-61.EF-UPRATING JTM BARA | RAB Uprating JTM PT Wanatara.xlsx | REKAP JTM | 8. PASANG GARDU PORTAL (2) | 22 | AAAC-AAACS uk. 70 mm2 | 0 | PASANG
2026-10-02 10:19 | 133/RAB/REN-ABU/2026 | MRN-61.EF-UPRATING JTM BARA | RAB Uprating JTM PT Wanatara.xlsx | REKAP JTM | 8. PASANG GARDU PORTAL (2) | 23 | LV Board 3 phs 4 jurusan 630A- 2 tiang | 0 | PASANG
2026-10-02 10:19 | 133/RAB/REN-ABU/2026 | MRN-61.EF-UPRATING JTM BARA | RAB Uprating JTM PT Wanatara.xlsx | REKAP JTM | 8. PASANG GARDU PORTAL (2) | 24 | NYY 1 x 70 mm2 -95 mm2 | 0 | PASANG
2026-10-02 10:19 | 133/RAB/REN-ABU/2026 | MRN-61.EF-UPRATING JTM BARA | RAB Uprating JTM PT Wanatara.xlsx | REKAP JTM | 8. PASANG GARDU PORTAL (2) | 25 | NYY 1 x 150 mm2 -300 mm2 | 0 | PASANG
2026-10-02 10:19 | 133/RAB/REN-ABU/2026 | MRN-61.EF-UPRATING JTM BARA | RAB Uprating JTM PT Wanatara.xlsx | REKAP JTM | 8. PASANG GARDU PORTAL (2) | 26 | Live line connector (LLC) 150-240 mm2 | 0 | PASANG
2026-10-02 10:19 | 133/RAB/REN-ABU/2026 | MRN-61.EF-UPRATING JTM BARA | RAB Uprating JTM PT Wanatara.xlsx | REKAP JTM | 8. PASANG GARDU PORTAL (2) | 27 | G Type Conn Press ( AL-70-150 mm²) | 0 | PASANG
2026-10-02 10:19 | 133/RAB/REN-ABU/2026 | MRN-61.EF-UPRATING JTM BARA | RAB Uprating JTM PT Wanatara.xlsx | REKAP JTM | 8. PASANG GARDU PORTAL (2) | 28 | Sepatu kabel CU/CU - 70 -95mm2 | 0 | PASANG
2026-10-02 10:19 | 133/RAB/REN-ABU/2026 | MRN-61.EF-UPRATING JTM BARA | RAB Uprating JTM PT Wanatara.xlsx | REKAP JTM | 8. PASANG GARDU PORTAL (2) | 29 | Sepatu kabel AL/CU 70mm2 | 0 | PASANG
2026-10-02 10:19 | 133/RAB/REN-ABU/2026 | MRN-61.EF-UPRATING JTM BARA | RAB Uprating JTM PT Wanatara.xlsx | REKAP JTM | 8. PASANG GARDU PORTAL (2) | 30 | Sepatu kabel CU/CU 150-300mm2 | 0 | PASANG
2026-10-02 10:19 | 133/RAB/REN-ABU/2026 | MRN-61.EF-UPRATING JTM BARA | RAB Uprating JTM PT Wanatara.xlsx | REKAP JTM | 8. PASANG GARDU PORTAL (2) | 31 | Comp Joint Connector Al-CU 70-95 mm2 | 0 | PASANG
2026-10-02 10:19 | 133/RAB/REN-ABU/2026 | MRN-61.EF-UPRATING JTM BARA | RAB Uprating JTM PT Wanatara.xlsx | REKAP JTM | 8. PASANG GARDU PORTAL (2) | 32 | Electroda tembaga 5/8" 2.5 meter | 0 | PASANG
2026-10-02 10:19 | 133/RAB/REN-ABU/2026 | MRN-61.EF-UPRATING JTM BARA | RAB Uprating JTM PT Wanatara.xlsx | REKAP JTM | 8. PASANG GARDU PORTAL (2) | 36 | Trafo dist- 20 kV 231/400 V 3P 250 kVA OD (Crane) | 0 | PASANG
2026-10-02 10:19 | 133/RAB/REN-ABU/2026 | MRN-61.EF-UPRATING JTM BARA | RAB Uprating JTM PT Wanatara.xlsx | REKAP JTM | 8. PASANG GARDU PORTAL (2) | 41 | YZER WERK ( PLAT FORM ) GALV 2 Tiang 4 Jurusan | 0 | PASANG
2026-10-02 10:19 | 133/RAB/REN-ABU/2026 | MRN-61.EF-UPRATING JTM BARA | RAB Uprating JTM PT Wanatara.xlsx | REKAP JTM | 8. PASANG GARDU PORTAL (2) | 42 | ARDE JTM PASANGAN DALAM | 0 | PASANG
2026-10-02 10:19 | 133/RAB/REN-ABU/2026 | MRN-61.EF-UPRATING JTM BARA | RAB Uprating JTM PT Wanatara.xlsx | REKAP JTM | 8. PASANG GARDU PORTAL (2) | 44 | Dudukan Cut Out / Arrester 2500 mm UNP 100 Gal Komplit 2 Tiang | 0 | PASANG
2026-10-02 10:19 | 133/RAB/REN-ABU/2026 | MRN-61.EF-UPRATING JTM BARA | RAB Uprating JTM PT Wanatara.xlsx | REKAP JTM | 8. PASANG GARDU PORTAL (2) | 45 | Penghalang Panjat | 0 | PASANG
2026-10-02 10:19 | 133/RAB/REN-ABU/2026 | MRN-61.EF-UPRATING JTM BARA | RAB Uprating JTM PT Wanatara.xlsx | REKAP JTM | 8. PASANG GARDU PORTAL (2) | 46 | Tanda Kilat Besar Untuk Trafo Portal | 0 | PASANG
2026-10-02 10:19 | 133/RAB/REN-ABU/2026 | MRN-61.EF-UPRATING JTM BARA | RAB Uprating JTM PT Wanatara.xlsx | REKAP JTM | 8. PASANG GARDU PORTAL (2) | 47 | Penomoran Gardu | 0 | PASANG
2026-10-02 10:19 | 133/RAB/REN-ABU/2026 | MRN-61.EF-UPRATING JTM BARA | RAB Uprating JTM PT Wanatara.xlsx | REKAP JTM | 8. PASANG GARDU PORTAL (2) | 48 | Pondasi Gardu 2 Tiang ( 1.5 m3 ) pembetonan bertulang | 0 | PASANG
2026-10-02 10:19 | 133/RAB/REN-ABU/2026 | MRN-61.EF-UPRATING JTM BARA | RAB Uprating JTM PT Wanatara.xlsx | REKAP JTM | 8. PASANG GARDU PORTAL (2) | 49 | Perisai binatang Untuk Arrester ( atas ) | 0 | PASANG
2026-10-02 10:19 | 133/RAB/REN-ABU/2026 | MRN-61.EF-UPRATING JTM BARA | RAB Uprating JTM PT Wanatara.xlsx | REKAP JTM | 8. PASANG GARDU PORTAL (2) | 50 | Perisai Binatang Untuk Cut Out ( Atas dan Bawah ) | 0 | PASANG
2026-10-02 10:19 | 133/RAB/REN-ABU/2026 | MRN-61.EF-UPRATING JTM BARA | RAB Uprating JTM PT Wanatara.xlsx | REKAP JTM | 8. PASANG GARDU PORTAL (2) | 51 | Perisai Binatang Untuk Bushing Primer Trafo. LBS. Recloser | 0 | PASANG
2026-10-02 10:19 | 133/RAB/REN-ABU/2026 | MRN-61.EF-UPRATING JTM BARA | RAB Uprating JTM PT Wanatara.xlsx | REKAP JTM | 8. PASANG GARDU PORTAL (2) | 55 | Pipa Jurusan Galvanize Lengkap | 0 | PASANG
2026-10-02 10:19 | 133/RAB/REN-ABU/2026 | MRN-61.EF-UPRATING JTM BARA | RAB Uprating JTM PT Wanatara.xlsx | REKAP JTM | 8. PASANG GARDU PORTAL (2) | 56 | Jurusan Gardu (BP Pipa Jurusan) | 0 | PASANG
2026-10-02 10:19 | 133/RAB/REN-ABU/2026 | MRN-61.EF-UPRATING JTM BARA | RAB Uprating JTM PT Wanatara.xlsx | REKAP JTM | 8. PASANG GARDU PORTAL (2) | 59 | Pipa Galvanis 3" 6m min 4mm | 0 | PASANG
2026-10-02 10:19 | 133/RAB/REN-ABU/2026 | MRN-61.EF-UPRATING JTM BARA | RAB Uprating JTM PT Wanatara.xlsx | REKAP JTM | 8. PASANG GARDU PORTAL (2) | 60 | Pole Band Galvanized 1/2 | 0 | PASANG
2026-10-02 10:19 | 133/RAB/REN-ABU/2026 | MRN-61.EF-UPRATING JTM BARA | RAB Uprating JTM PT Wanatara.xlsx | REKAP JTM | 8. PASANG GARDU PORTAL (2) | 61 | Pole Band Galvanized 2/2 | 0 | PASANG
2026-10-02 10:19 | 133/RAB/REN-ABU/2026 | MRN-61.EF-UPRATING JTM BARA | RAB Uprating JTM PT Wanatara.xlsx | REKAP JTM | 8. PASANG GARDU PORTAL (2) | 62 | Besi UNP 65x45x4.5 mm2 2500 mm hot dip > 70 | 0 | PASANG
2026-10-02 10:19 | 133/RAB/REN-ABU/2026 | MRN-61.EF-UPRATING JTM BARA | RAB Uprating JTM PT Wanatara.xlsx | REKAP JTM | 8. PASANG GARDU PORTAL (2) | 63 | Besi UNP 80x45x2.8 mm2 galv. hot dip > 70 | 0 | PASANG
2026-10-02 10:19 | 133/RAB/REN-ABU/2026 | MRN-61.EF-UPRATING JTM BARA | RAB Uprating JTM PT Wanatara.xlsx | REKAP JTM | 8. PASANG GARDU PORTAL (2) | 64 | Besi UNP 100x50x4.5 mm2 galv. hot dip > 70 | 0 | PASANG
2026-10-02 10:19 | 133/RAB/REN-ABU/2026 | MRN-61.EF-UPRATING JTM BARA | RAB Uprating JTM PT Wanatara.xlsx | REKAP JTM | 8. PASANG GARDU PORTAL (2) | 65 | Besi siku 50x50x4.5 mm2 Galv | 0 | PASANG
2026-10-02 10:19 | 133/RAB/REN-ABU/2026 | MRN-61.EF-UPRATING JTM BARA | RAB Uprating JTM PT Wanatara.xlsx | REKAP JTM | 8. PASANG GARDU PORTAL (2) | 67 | L-Bow PVC 3" | 0 | PASANG
2026-10-02 10:19 | 133/RAB/REN-ABU/2026 | MRN-61.EF-UPRATING JTM BARA | RAB Uprating JTM PT Wanatara.xlsx | REKAP JTM | 8. PASANG GARDU PORTAL (2) | 70 | Pengangkutan material dari/ke gudang | 3 | PASANG
2026-10-02 10:19 | 133/RAB/REN-ABU/2026 | MRN-61.EF-UPRATING JTM BARA | RAB Uprating JTM PT Wanatara.xlsx | REKAP JTM | 8. PASANG GARDU PORTAL (2) | 71 | Gambar as built drawing dengan koordinat | 3 | PASANG
2026-10-02 10:19 | 133/RAB/REN-ABU/2026 | MRN-61.EF-UPRATING JTM BARA | RAB Uprating JTM PT Wanatara.xlsx | REKAP JTM | 9. BONGKAR GARDU PORTAL (2) | 30 | Trafo dist- 20 kV 231/400 V 3P 160 kVA OD (Crane) | 0 | BONGKAR
2026-10-02 10:19 | 133/RAB/REN-ABU/2026 | MRN-61.EF-UPRATING JTM BARA | RAB Uprating JTM PT Wanatara.xlsx | REKAP JTM | 9. BONGKAR GARDU PORTAL (2) | 62 | Pengangkutan material dari/ke gudang | 1 | BONGKAR
2026-10-02 10:19 | 133/RAB/REN-ABU/2026 | MRN-61.EF-UPRATING JTM BARA | RAB Uprating JTM PT Wanatara.xlsx | REKAP JTM | 9. BONGKAR GARDU PORTAL (2) | 63 | Gambar as built drawing dengan koordinat | 0 | BONGKAR
2026-10-02 10:19 | 133/RAB/REN-ABU/2026 | MRN-61.EF-UPRATING JTM BARA | RAB Uprating JTM PT Wanatara.xlsx | REKAP JTM | 10. PASANG 1 SET KUBIKEL (2) | 10 | Kubikel LBS 24 KV;Kubikel PT 24 KV;Kubikel CB/CT 24 KV; Kubikel F LBS 24 kV ;kubikel metering (CT/PT) | 0 | PASANG
2026-10-02 10:19 | 133/RAB/REN-ABU/2026 | MRN-61.EF-UPRATING JTM BARA | RAB Uprating JTM PT Wanatara.xlsx | REKAP JTM | 10. PASANG 1 SET KUBIKEL (2) | 11 | Dudukan Kubikel dengan UNP | 0 | PASANG
2026-10-02 10:19 | 133/RAB/REN-ABU/2026 | MRN-61.EF-UPRATING JTM BARA | RAB Uprating JTM PT Wanatara.xlsx | REKAP JTM | 10. PASANG 1 SET KUBIKEL (2) | 12 | CT 20KV 10-20/5-5A s.d 200-400/5-5A class 0.2s | 0 | PASANG
2026-10-02 10:19 | 133/RAB/REN-ABU/2026 | MRN-61.EF-UPRATING JTM BARA | RAB Uprating JTM PT Wanatara.xlsx | REKAP JTM | 10. PASANG 1 SET KUBIKEL (2) | 13 | Arcrilic penutup bawah | 0 | PASANG
2026-10-02 10:19 | 133/RAB/REN-ABU/2026 | MRN-61.EF-UPRATING JTM BARA | RAB Uprating JTM PT Wanatara.xlsx | REKAP JTM | 10. PASANG 1 SET KUBIKEL (2) | 14 | Power Supply Unit Output 12-24 VDC 10A | 0 | PASANG
2026-10-02 10:19 | 133/RAB/REN-ABU/2026 | MRN-61.EF-UPRATING JTM BARA | RAB Uprating JTM PT Wanatara.xlsx | REKAP JTM | 10. PASANG 1 SET KUBIKEL (2) | 15 | Kabel Adaptor untuk koneksi kubikel uk.150.240.300mm2 | 0 | PASANG
2026-10-02 10:19 | 133/RAB/REN-ABU/2026 | MRN-61.EF-UPRATING JTM BARA | RAB Uprating JTM PT Wanatara.xlsx | REKAP JTM | 10. PASANG 1 SET KUBIKEL (2) | 16 | Pengangkutan material dari/ke gudang | 0 | PASANG
2026-10-02 10:19 | 133/RAB/REN-ABU/2026 | MRN-61.EF-UPRATING JTM BARA | RAB Uprating JTM PT Wanatara.xlsx | REKAP JTM | 10. PASANG 1 SET KUBIKEL (2) | 17 | Gambar as built drawing dengan koordinat | 0 | PASANG
2026-10-02 10:19 | 133/RAB/REN-ABU/2026 | MRN-61.EF-UPRATING JTM BARA | RAB Uprating JTM PT Wanatara.xlsx | REKAP JTM | 11. BONGKAR 1 SET KUBIKEL (2) | 10 | Kubikel LBS 24 KV;Kubikel PT 24 KV;Kubikel CB/CT 24 KV; Kubikel F LBS 24 kV ;kubikel metering (CT/PT) | 0 | BONGKAR
2026-10-02 10:19 | 133/RAB/REN-ABU/2026 | MRN-61.EF-UPRATING JTM BARA | RAB Uprating JTM PT Wanatara.xlsx | REKAP JTM | 11. BONGKAR 1 SET KUBIKEL (2) | 16 | Pengangkutan material dari/ke gudang | 1 | BONGKAR
2026-10-02 10:19 | 133/RAB/REN-ABU/2026 | MRN-61.EF-UPRATING JTM BARA | RAB Uprating JTM PT Wanatara.xlsx | REKAP JTM | 11. BONGKAR 1 SET KUBIKEL (2) | 17 | Gambar as built drawing dengan koordinat | 1 | BONGKAR
2026-10-02 10:19 | 133/RAB/REN-ABU/2026 | MRN-61.EF-UPRATING JTM BARA | RAB Uprating JTM PT Wanatara.xlsx | REKAP JTM | 12. PASANG 1 SET APP TM (2) | 9 | kWh Meter 3P 5A . 57/100V class 0.5s / Kwh Exim | 0 | PASANG
2026-10-02 10:19 | 133/RAB/REN-ABU/2026 | MRN-61.EF-UPRATING JTM BARA | RAB Uprating JTM PT Wanatara.xlsx | REKAP JTM | 12. PASANG 1 SET APP TM (2) | 10 | Kotak APP type khusus (untuk plg TM) /Box Kwh Exim | 0 | PASANG
2026-10-02 10:19 | 133/RAB/REN-ABU/2026 | MRN-61.EF-UPRATING JTM BARA | RAB Uprating JTM PT Wanatara.xlsx | REKAP JTM | 12. PASANG 1 SET APP TM (2) | 11 | NYAF 1x4mm2 (merah/kuning/biru) | 0 | PASANG
2026-10-02 10:19 | 133/RAB/REN-ABU/2026 | MRN-61.EF-UPRATING JTM BARA | RAB Uprating JTM PT Wanatara.xlsx | REKAP JTM | 12. PASANG 1 SET APP TM (2) | 12 | NYAF 1x6mm2 (merah/kuning/biru) | 0 | PASANG
2026-10-02 10:19 | 133/RAB/REN-ABU/2026 | MRN-61.EF-UPRATING JTM BARA | RAB Uprating JTM PT Wanatara.xlsx | REKAP JTM | 12. PASANG 1 SET APP TM (2) | 13 | NYAF 1x2.5mm2 (merah/kuning/biru) | 0 | PASANG
2026-10-02 10:19 | 133/RAB/REN-ABU/2026 | MRN-61.EF-UPRATING JTM BARA | RAB Uprating JTM PT Wanatara.xlsx | REKAP JTM | 12. PASANG 1 SET APP TM (2) | 14 | Pipa PVC 1" | 0 | PASANG
2026-10-02 10:19 | 133/RAB/REN-ABU/2026 | MRN-61.EF-UPRATING JTM BARA | RAB Uprating JTM PT Wanatara.xlsx | REKAP JTM | 12. PASANG 1 SET APP TM (2) | 15 | L Bow PVC 1" | 0 | PASANG
2026-10-02 10:19 | 133/RAB/REN-ABU/2026 | MRN-61.EF-UPRATING JTM BARA | RAB Uprating JTM PT Wanatara.xlsx | REKAP JTM | 12. PASANG 1 SET APP TM (2) | 16 | Dyna Bolt | 0 | PASANG
2026-10-02 10:19 | 133/RAB/REN-ABU/2026 | MRN-61.EF-UPRATING JTM BARA | RAB Uprating JTM PT Wanatara.xlsx | REKAP JTM | 12. PASANG 1 SET APP TM (2) | 17 | Pengangkutan material dari/ke gudang | 1 | PASANG
2026-10-02 10:19 | 133/RAB/REN-ABU/2026 | MRN-61.EF-UPRATING JTM BARA | RAB Uprating JTM PT Wanatara.xlsx | REKAP JTM | 12. PASANG 1 SET APP TM (2) | 18 | Gambar as built drawing dengan koordinat | 1 | PASANG
2026-10-02 10:19 | 133/RAB/REN-ABU/2026 | MRN-61.EF-UPRATING JTM BARA | RAB Uprating JTM PT Wanatara.xlsx | REKAP JTM | 13. BONGKAR 1 SET APP TM (2) | 9 | kWh Meter 3P 5A . 57/100V class 0.5s / Kwh Exim | 0 | BONGKAR
2026-10-02 10:19 | 133/RAB/REN-ABU/2026 | MRN-61.EF-UPRATING JTM BARA | RAB Uprating JTM PT Wanatara.xlsx | REKAP JTM | 13. BONGKAR 1 SET APP TM (2) | 10 | Kotak APP type khusus (untuk plg TM) /Box Kwh Exim | 0 | BONGKAR
2026-10-02 10:19 | 133/RAB/REN-ABU/2026 | MRN-61.EF-UPRATING JTM BARA | RAB Uprating JTM PT Wanatara.xlsx | REKAP JTM | 13. BONGKAR 1 SET APP TM (2) | 11 | NYAF 1x4mm2 (merah/kuning/biru) | 0 | BONGKAR
2026-10-02 10:19 | 133/RAB/REN-ABU/2026 | MRN-61.EF-UPRATING JTM BARA | RAB Uprating JTM PT Wanatara.xlsx | REKAP JTM | 13. BONGKAR 1 SET APP TM (2) | 12 | NYAF 1x6mm2 (merah/kuning/biru) | 0 | BONGKAR
2026-10-02 10:19 | 133/RAB/REN-ABU/2026 | MRN-61.EF-UPRATING JTM BARA | RAB Uprating JTM PT Wanatara.xlsx | REKAP JTM | 13. BONGKAR 1 SET APP TM (2) | 13 | NYAF 1x2.5mm2 (merah/kuning/biru) | 0 | BONGKAR
2026-10-02 10:19 | 133/RAB/REN-ABU/2026 | MRN-61.EF-UPRATING JTM BARA | RAB Uprating JTM PT Wanatara.xlsx | REKAP JTM | 13. BONGKAR 1 SET APP TM (2) | 14 | Pipa PVC 1" | 0 | BONGKAR
2026-10-02 10:19 | 133/RAB/REN-ABU/2026 | MRN-61.EF-UPRATING JTM BARA | RAB Uprating JTM PT Wanatara.xlsx | REKAP JTM | 13. BONGKAR 1 SET APP TM (2) | 15 | L Bow PVC 1" | 0 | BONGKAR
2026-10-02 10:19 | 133/RAB/REN-ABU/2026 | MRN-61.EF-UPRATING JTM BARA | RAB Uprating JTM PT Wanatara.xlsx | REKAP JTM | 13. BONGKAR 1 SET APP TM (2) | 16 | Pengangkutan material dari/ke gudang | 1 | BONGKAR
2026-10-02 10:19 | 133/RAB/REN-ABU/2026 | MRN-61.EF-UPRATING JTM BARA | RAB Uprating JTM PT Wanatara.xlsx | REKAP JTM | 13. BONGKAR 1 SET APP TM (2) | 17 | Gambar as built drawing dengan koordinat | 1 | BONGKAR
2026-10-02 10:19 | 133/RAB/REN-ABU/2026 | MRN-61.EF-UPRATING JTM BARA | RAB Uprating JTM PT Wanatara.xlsx | REKAP JTM | 14. PASANG SR APP 3 PHASA P (2) | 9 | CT;380/220V;RING;75-300/5A;0.5;15VA;ID | 0 | PASANG
2026-10-02 10:19 | 133/RAB/REN-ABU/2026 | MRN-61.EF-UPRATING JTM BARA | RAB Uprating JTM PT Wanatara.xlsx | REKAP JTM | 14. PASANG SR APP 3 PHASA P (2) | 10 | MCCB 3P 63-400 A 220/380 V | 0 | PASANG
2026-10-02 10:19 | 133/RAB/REN-ABU/2026 | MRN-61.EF-UPRATING JTM BARA | RAB Uprating JTM PT Wanatara.xlsx | REKAP JTM | 14. PASANG SR APP 3 PHASA P (2) | 11 | kWh Meter 3P Pengukuran Tak Langsung | 0 | PASANG
2026-10-02 10:19 | 133/RAB/REN-ABU/2026 | MRN-61.EF-UPRATING JTM BARA | RAB Uprating JTM PT Wanatara.xlsx | REKAP JTM | 14. PASANG SR APP 3 PHASA P (2) | 17 | MPB 3P 230/400 V 5(80)A class 1 | 0 | PASANG
2026-10-02 10:19 | 133/RAB/REN-ABU/2026 | MRN-61.EF-UPRATING JTM BARA | RAB Uprating JTM PT Wanatara.xlsx | REKAP JTM | 14. PASANG SR APP 3 PHASA P (2) | 18 | Box APP - Kast Type VI 53 - 197 KVA | 0 | PASANG
2026-10-02 10:19 | 133/RAB/REN-ABU/2026 | MRN-61.EF-UPRATING JTM BARA | RAB Uprating JTM PT Wanatara.xlsx | REKAP JTM | 14. PASANG SR APP 3 PHASA P (2) | 19 | NYAF 1x25mm2 (merah/kuning/biru) | 0 | PASANG
2026-10-02 10:19 | 133/RAB/REN-ABU/2026 | MRN-61.EF-UPRATING JTM BARA | RAB Uprating JTM PT Wanatara.xlsx | REKAP JTM | 14. PASANG SR APP 3 PHASA P (2) | 20 | NYAF 1x16mm2 (merah/kuning/biru) | 0 | PASANG
2026-10-02 10:19 | 133/RAB/REN-ABU/2026 | MRN-61.EF-UPRATING JTM BARA | RAB Uprating JTM PT Wanatara.xlsx | REKAP JTM | 14. PASANG SR APP 3 PHASA P (2) | 21 | NYAF 1x10mm2 (merah/kuning/biru) | 0 | PASANG
2026-10-02 10:19 | 133/RAB/REN-ABU/2026 | MRN-61.EF-UPRATING JTM BARA | RAB Uprating JTM PT Wanatara.xlsx | REKAP JTM | 14. PASANG SR APP 3 PHASA P (2) | 22 | NYAF 1x6mm2 (merah/kuning/biru) | 0 | PASANG
2026-10-02 10:19 | 133/RAB/REN-ABU/2026 | MRN-61.EF-UPRATING JTM BARA | RAB Uprating JTM PT Wanatara.xlsx | REKAP JTM | 14. PASANG SR APP 3 PHASA P (2) | 23 | Sepatu kabel CU/CU 150-300mm2 | 0 | PASANG
2026-10-02 10:19 | 133/RAB/REN-ABU/2026 | MRN-61.EF-UPRATING JTM BARA | RAB Uprating JTM PT Wanatara.xlsx | REKAP JTM | 14. PASANG SR APP 3 PHASA P (2) | 24 | Sepatu kabel CU/CU - 70 -95mm2 | 0 | PASANG
2026-10-02 10:19 | 133/RAB/REN-ABU/2026 | MRN-61.EF-UPRATING JTM BARA | RAB Uprating JTM PT Wanatara.xlsx | REKAP JTM | 14. PASANG SR APP 3 PHASA P (2) | 25 | Sepatu kabel CU/CU 35-50mm2 | 0 | PASANG
2026-10-02 10:19 | 133/RAB/REN-ABU/2026 | MRN-61.EF-UPRATING JTM BARA | RAB Uprating JTM PT Wanatara.xlsx | REKAP JTM | 14. PASANG SR APP 3 PHASA P (2) | 26 | Comp Joint Connector Al-CU 70-95 mm2 | 0 | PASANG
2026-10-02 10:19 | 133/RAB/REN-ABU/2026 | MRN-61.EF-UPRATING JTM BARA | RAB Uprating JTM PT Wanatara.xlsx | REKAP JTM | 14. PASANG SR APP 3 PHASA P (2) | 27 | Sepatu Kabel CU 6-25 mm² | 0 | PASANG
2026-10-02 10:19 | 133/RAB/REN-ABU/2026 | MRN-61.EF-UPRATING JTM BARA | RAB Uprating JTM PT Wanatara.xlsx | REKAP JTM | 14. PASANG SR APP 3 PHASA P (2) | 28 | Semen Konduktif + Tanah Resitificity Rendah | 0 | PASANG
2026-10-02 10:19 | 133/RAB/REN-ABU/2026 | MRN-61.EF-UPRATING JTM BARA | RAB Uprating JTM PT Wanatara.xlsx | REKAP JTM | 14. PASANG SR APP 3 PHASA P (2) | 29 | Arde TR Pasangan Luar | 0 | PASANG
2026-10-02 10:19 | 133/RAB/REN-ABU/2026 | MRN-61.EF-UPRATING JTM BARA | RAB Uprating JTM PT Wanatara.xlsx | REKAP JTM | 14. PASANG SR APP 3 PHASA P (2) | 30 | Electroda tembaga 5/8" 2.5 meter | 1 | PASANG
2026-10-02 10:19 | 133/RAB/REN-ABU/2026 | MRN-61.EF-UPRATING JTM BARA | RAB Uprating JTM PT Wanatara.xlsx | REKAP JTM | 14. PASANG SR APP 3 PHASA P (2) | 31 | Pengangkutan material dari/ke gudang | 0 | PASANG
2026-10-02 10:19 | 133/RAB/REN-ABU/2026 | MRN-61.EF-UPRATING JTM BARA | RAB Uprating JTM PT Wanatara.xlsx | REKAP JTM | 14. PASANG SR APP 3 PHASA P (2) | 32 | Gambar as built drawing dengan koordinat | 0 | PASANG
2026-10-02 10:19 | 133/RAB/REN-ABU/2026 | MRN-61.EF-UPRATING JTM BARA | RAB Uprating JTM PT Wanatara.xlsx | REKAP JTM | 15. BONGKAR SR APP 3 PHASA (2) | 9 | CT;380/220V;RING;75-300/5A;0.5;15VA;ID | 0 | BONGKAR
2026-10-02 10:19 | 133/RAB/REN-ABU/2026 | MRN-61.EF-UPRATING JTM BARA | RAB Uprating JTM PT Wanatara.xlsx | REKAP JTM | 15. BONGKAR SR APP 3 PHASA (2) | 10 | MCCB 3P 63-400 A 220/380 V | 0 | BONGKAR
2026-10-02 10:19 | 133/RAB/REN-ABU/2026 | MRN-61.EF-UPRATING JTM BARA | RAB Uprating JTM PT Wanatara.xlsx | REKAP JTM | 15. BONGKAR SR APP 3 PHASA (2) | 11 | kWh Meter 3P Pengukuran Tak Langsung | 0 | BONGKAR
2026-10-02 10:19 | 133/RAB/REN-ABU/2026 | MRN-61.EF-UPRATING JTM BARA | RAB Uprating JTM PT Wanatara.xlsx | REKAP JTM | 15. BONGKAR SR APP 3 PHASA (2) | 12 | NYFGBY 4x150mm2 | 0 | BONGKAR
2026-10-02 10:19 | 133/RAB/REN-ABU/2026 | MRN-61.EF-UPRATING JTM BARA | RAB Uprating JTM PT Wanatara.xlsx | REKAP JTM | 15. BONGKAR SR APP 3 PHASA (2) | 13 | NYFGBY 4x120mm2 | 0 | BONGKAR
2026-10-02 10:19 | 133/RAB/REN-ABU/2026 | MRN-61.EF-UPRATING JTM BARA | RAB Uprating JTM PT Wanatara.xlsx | REKAP JTM | 15. BONGKAR SR APP 3 PHASA (2) | 14 | NYFGBY 4x95mm2 | 0 | BONGKAR
2026-10-02 10:19 | 133/RAB/REN-ABU/2026 | MRN-61.EF-UPRATING JTM BARA | RAB Uprating JTM PT Wanatara.xlsx | REKAP JTM | 15. BONGKAR SR APP 3 PHASA (2) | 15 | NYFGBY 4x70mm2 | 0 | BONGKAR
2026-10-02 10:19 | 133/RAB/REN-ABU/2026 | MRN-61.EF-UPRATING JTM BARA | RAB Uprating JTM PT Wanatara.xlsx | REKAP JTM | 15. BONGKAR SR APP 3 PHASA (2) | 16 | NYFGBY 4x50mm2 | 0 | BONGKAR
2026-10-02 10:19 | 133/RAB/REN-ABU/2026 | MRN-61.EF-UPRATING JTM BARA | RAB Uprating JTM PT Wanatara.xlsx | REKAP JTM | 15. BONGKAR SR APP 3 PHASA (2) | 17 | MPB 3P 230/400 V 5(80)A class 1 | 0 | BONGKAR
2026-10-02 10:19 | 133/RAB/REN-ABU/2026 | MRN-61.EF-UPRATING JTM BARA | RAB Uprating JTM PT Wanatara.xlsx | REKAP JTM | 15. BONGKAR SR APP 3 PHASA (2) | 18 | Box APP - Kast Type VI 53 - 197 KVA | 0 | BONGKAR
2026-10-02 10:19 | 133/RAB/REN-ABU/2026 | MRN-61.EF-UPRATING JTM BARA | RAB Uprating JTM PT Wanatara.xlsx | REKAP JTM | 15. BONGKAR SR APP 3 PHASA (2) | 19 | NYAF 1x25mm2 (merah/kuning/biru) | 0 | BONGKAR
2026-10-02 10:19 | 133/RAB/REN-ABU/2026 | MRN-61.EF-UPRATING JTM BARA | RAB Uprating JTM PT Wanatara.xlsx | REKAP JTM | 15. BONGKAR SR APP 3 PHASA (2) | 20 | NYAF 1x16mm2 (merah/kuning/biru) | 0 | BONGKAR
2026-10-02 10:19 | 133/RAB/REN-ABU/2026 | MRN-61.EF-UPRATING JTM BARA | RAB Uprating JTM PT Wanatara.xlsx | REKAP JTM | 15. BONGKAR SR APP 3 PHASA (2) | 21 | NYAF 1x10mm2 (merah/kuning/biru) | 0 | BONGKAR
2026-10-02 10:19 | 133/RAB/REN-ABU/2026 | MRN-61.EF-UPRATING JTM BARA | RAB Uprating JTM PT Wanatara.xlsx | REKAP JTM | 15. BONGKAR SR APP 3 PHASA (2) | 22 | NYAF 1x6mm2 (merah/kuning/biru) | 0 | BONGKAR
2026-10-02 10:19 | 133/RAB/REN-ABU/2026 | MRN-61.EF-UPRATING JTM BARA | RAB Uprating JTM PT Wanatara.xlsx | REKAP JTM | 15. BONGKAR SR APP 3 PHASA (2) | 23 | Arde TR Pasangan Luar | 0 | BONGKAR
2026-10-02 10:19 | 133/RAB/REN-ABU/2026 | MRN-61.EF-UPRATING JTM BARA | RAB Uprating JTM PT Wanatara.xlsx | REKAP JTM | 15. BONGKAR SR APP 3 PHASA (2) | 24 | Pengangkutan material dari/ke gudang | 0 | BONGKAR
2026-10-02 10:19 | 133/RAB/REN-ABU/2026 | MRN-61.EF-UPRATING JTM BARA | RAB Uprating JTM PT Wanatara.xlsx | REKAP JTM | 15. BONGKAR SR APP 3 PHASA (2) | 25 | Gambar as built drawing dengan koordinat | 0 | BONGKAR
2026-10-02 10:19 | 133/RAB/REN-ABU/2026 | MRN-61.EF-UPRATING JTM BARA | RAB Uprating JTM PT Wanatara.xlsx | REKAP JTM | 18. PASANG CATU DAYA DAN MO (2) | 9 | UGB Mobil + mobilisasi non BBM | 0 | PASANG
2026-10-02 10:19 | 133/RAB/REN-ABU/2026 | MRN-61.EF-UPRATING JTM BARA | RAB Uprating JTM PT Wanatara.xlsx | REKAP JTM | 18. PASANG CATU DAYA DAN MO (2) | 10 | UGB Portable + mobilisasi non BBM | 0 | PASANG
2026-10-02 10:19 | 133/RAB/REN-ABU/2026 | MRN-61.EF-UPRATING JTM BARA | RAB Uprating JTM PT Wanatara.xlsx | REKAP JTM | 18. PASANG CATU DAYA DAN MO (2) | 18 | Live line connector (LLC) 150-240 mm2 | 0 | PASANG
2026-10-02 10:19 | 133/RAB/REN-ABU/2026 | MRN-61.EF-UPRATING JTM BARA | RAB Uprating JTM PT Wanatara.xlsx | REKAP JTM | 18. PASANG CATU DAYA DAN MO (2) | 21 | MDP (Main Distribution Panel) | 0 | PASANG
2026-10-02 10:19 | 133/RAB/REN-ABU/2026 | MRN-61.EF-UPRATING JTM BARA | RAB Uprating JTM PT Wanatara.xlsx | REKAP JTM | 19. BONGKAR CATU DAYA DAN M (2) | 9 | UGB Mobil + mobilisasi non BBM | 0 | BONGKAR
2026-10-02 10:19 | 133/RAB/REN-ABU/2026 | MRN-61.EF-UPRATING JTM BARA | RAB Uprating JTM PT Wanatara.xlsx | REKAP JTM | 19. BONGKAR CATU DAYA DAN M (2) | 10 | UGB Portable + mobilisasi non BBM | 0 | BONGKAR
2026-10-02 10:19 | 133/RAB/REN-ABU/2026 | MRN-61.EF-UPRATING JTM BARA | RAB Uprating JTM PT Wanatara.xlsx | REKAP JTM | 19. BONGKAR CATU DAYA DAN M (2) | 18 | MDP (Main Distribution Panel) | 0 | BONGKAR
2026-10-02 10:19 | 133/RAB/REN-ABU/2026 | MRN-61.EF-UPRATING JTM BARA | RAB Uprating JTM PT Wanatara.xlsx | REKAP JTM | 23. PELURUSAN TIANG (2) | 9 | Pelurusan (Penegakan) Tiang Beton 13;350/350+E daN | 0 | LAINNYA
2026-10-02 10:19 | 133/RAB/REN-ABU/2026 | MRN-61.EF-UPRATING JTM BARA | RAB Uprating JTM PT Wanatara.xlsx | REKAP JTM | 23. PELURUSAN TIANG (2) | 10 | Pelurusan (Penegakan) Tiang Beton 11;200/200 + E daN | 0 | LAINNYA
2026-10-02 10:19 | 133/RAB/REN-ABU/2026 | MRN-61.EF-UPRATING JTM BARA | RAB Uprating JTM PT Wanatara.xlsx | REKAP JTM | 23. PELURUSAN TIANG (2) | 11 | Pelurusan (Penegakan) Tiang besi/baja 13; 350/350+E daN | 0 | LAINNYA
2026-10-02 10:19 | 133/RAB/REN-ABU/2026 | MRN-61.EF-UPRATING JTM BARA | RAB Uprating JTM PT Wanatara.xlsx | REKAP JTM | 24. PENGENCANGAN AAACS (2) | 8 | Pengencangan AAAC-AAACS uk. 70-240mm2 | 0 | LAINNYA
2026-10-02 10:19 | 133/RAB/REN-ABU/2026 | MRN-61.EF-UPRATING JTM BARA | RAB Uprating JTM PT Wanatara.xlsx | REKAP JTM | 25. PENGENCANGAN MVTIC (2) | 9 | Pengencangan MVTIC 3x150+1x95 mm2 | 0 | LAINNYA
2026-10-02 10:19 | 133/RAB/REN-ABU/2026 | MRN-61.EF-UPRATING JTM BARA | RAB Uprating JTM PT Wanatara.xlsx | REKAP JTM | 26. PEMASANGAN GAL WIRE | 9 | Galvanized Steel Wire 70 mm2 | 0 | PASANG
2026-10-02 10:19 | 133/RAB/REN-ABU/2026 | MRN-61.EF-UPRATING JTM BARA | RAB Uprating JTM PT Wanatara.xlsx | REKAP JTM | 26. PEMASANGAN GAL WIRE | 10 | Wire Clip 3/4" | 0 | PASANG
2026-10-02 10:19 | 133/RAB/REN-ABU/2026 | MRN-61.EF-UPRATING JTM BARA | RAB Uprating JTM PT Wanatara.xlsx | REKAP JTM | 26. PEMASANGAN GAL WIRE | 11 | Preformed Grip 70/35 mm | 0 | PASANG
2026-10-02 10:19 | 133/RAB/REN-ABU/2026 | MRN-61.EF-UPRATING JTM BARA | RAB Uprating JTM PT Wanatara.xlsx | REKAP JTM | 27. PEMBONGKARAN GAL WIRE (2) | 9 | Galvanized Steel Wire 70 mm2 | 0 | BONGKAR
2026-10-02 10:19 | 133/RAB/REN-ABU/2026 | MRN-61.EF-UPRATING JTM BARA | RAB Uprating JTM PT Wanatara.xlsx | REKAP JTM | 27. PEMBONGKARAN GAL WIRE (2) | 10 | Wire Clip 3/4" | 0 | BONGKAR
2026-10-02 10:19 | 133/RAB/REN-ABU/2026 | MRN-61.EF-UPRATING JTM BARA | RAB Uprating JTM PT Wanatara.xlsx | REKAP JTM | 27. PEMBONGKARAN GAL WIRE (2) | 11 | Preformed Grip 70/35 mm | 0 | BONGKAR
2026-10-02 10:19 | 134/RAB/REN-ABU/2026 | MRN-61.EF-UPRATING JTM BARA | RAB Uprating JTM PT Artajaya.xlsx | REKAP JTM | 1. PASANG JTM AAACS (2) | 11 | TRECKSCHOOR TM | 2 | PASANG
2026-10-02 10:19 | 134/RAB/REN-ABU/2026 | MRN-61.EF-UPRATING JTM BARA | RAB Uprating JTM PT Artajaya.xlsx | REKAP JTM | 1. PASANG JTM AAACS (2) | 13 | KONTRAMAST TM | 2 | PASANG
2026-10-02 10:19 | 134/RAB/REN-ABU/2026 | MRN-61.EF-UPRATING JTM BARA | RAB Uprating JTM PT Artajaya.xlsx | REKAP JTM | 1. PASANG JTM AAACS (2) | 15 | DRUCK SCHOOR TM | 2 | PASANG
2026-10-02 10:19 | 134/RAB/REN-ABU/2026 | MRN-61.EF-UPRATING JTM BARA | RAB Uprating JTM PT Artajaya.xlsx | REKAP JTM | 1. PASANG JTM AAACS (2) | 16 | Cross arm type A.1 2000 hot dip galv.70-100 + steel plate | 4 | PASANG
2026-10-02 10:19 | 134/RAB/REN-ABU/2026 | MRN-61.EF-UPRATING JTM BARA | RAB Uprating JTM PT Artajaya.xlsx | REKAP JTM | 1. PASANG JTM AAACS (2) | 17 | Cross arm type A.2 2000 hot dip galv.70-100 + steel plate | 3 | PASANG
2026-10-02 10:19 | 134/RAB/REN-ABU/2026 | MRN-61.EF-UPRATING JTM BARA | RAB Uprating JTM PT Artajaya.xlsx | REKAP JTM | 1. PASANG JTM AAACS (2) | 18 | Cross arm type A.3 2000 hot dip galv.70-100 + steel plate | 3 | PASANG
2026-10-02 10:19 | 134/RAB/REN-ABU/2026 | MRN-61.EF-UPRATING JTM BARA | RAB Uprating JTM PT Artajaya.xlsx | REKAP JTM | 1. PASANG JTM AAACS (2) | 43 | AAAC-AAACS uk. 95-150mm2 | 4000 | PASANG
2026-10-02 10:19 | 134/RAB/REN-ABU/2026 | MRN-61.EF-UPRATING JTM BARA | RAB Uprating JTM PT Artajaya.xlsx | REKAP JTM | 1. PASANG JTM AAACS (2) | 45 | Isolator tumpu/pinpost 20 kV porselin/polimer +ACC (Line Post) | 252 | PASANG
2026-10-02 10:19 | 134/RAB/REN-ABU/2026 | MRN-61.EF-UPRATING JTM BARA | RAB Uprating JTM PT Artajaya.xlsx | REKAP JTM | 1. PASANG JTM AAACS (2) | 52 | Isolator tarik/tension 20 kV porselin/polimer + ACC (Dead End) | 108 | PASANG
2026-10-02 10:19 | 134/RAB/REN-ABU/2026 | MRN-61.EF-UPRATING JTM BARA | RAB Uprating JTM PT Artajaya.xlsx | REKAP JTM | 1. PASANG JTM AAACS (2) | 72 | Alumunium Binding Wire Semi Konduktif Side | 252 | PASANG
2026-10-02 10:19 | 134/RAB/REN-ABU/2026 | MRN-61.EF-UPRATING JTM BARA | RAB Uprating JTM PT Artajaya.xlsx | REKAP JTM | 1. PASANG JTM AAACS (2) | 73 | Alumunium Binding Wire Semi Konduktif Top | 150 | PASANG
2026-10-02 10:19 | 134/RAB/REN-ABU/2026 | MRN-61.EF-UPRATING JTM BARA | RAB Uprating JTM PT Artajaya.xlsx | REKAP JTM | 1. PASANG JTM AAACS (2) | 95 | Heat Shrink untuk isolasi kabel 20 KV | 50 | PASANG
2026-10-02 10:19 | 134/RAB/REN-ABU/2026 | MRN-61.EF-UPRATING JTM BARA | RAB Uprating JTM PT Artajaya.xlsx | REKAP JTM | 1. PASANG JTM AAACS (2) | 96 | Pengangkutan material dari/ke gudang | 5 | PASANG
2026-10-02 10:19 | 134/RAB/REN-ABU/2026 | MRN-61.EF-UPRATING JTM BARA | RAB Uprating JTM PT Artajaya.xlsx | REKAP JTM | 1. PASANG JTM AAACS (2) | 97 | Gambar as built drawing dengan koordinat | 5 | PASANG
2026-10-02 10:19 | 134/RAB/REN-ABU/2026 | MRN-61.EF-UPRATING JTM BARA | RAB Uprating JTM PT Artajaya.xlsx | REKAP JTM | 2. BONGKAR JTM AAACS (2) | 41 | AAAC-AAACS uk. 70 mm2 | 4000 | BONGKAR
2026-10-02 10:19 | 134/RAB/REN-ABU/2026 | MRN-61.EF-UPRATING JTM BARA | RAB Uprating JTM PT Artajaya.xlsx | REKAP JTM | 2. BONGKAR JTM AAACS (2) | 44 | Isolator tumpu/pinpost 20 kV porselin/polimer +ACC (Line Post) | 150 | BONGKAR
2026-10-02 10:19 | 134/RAB/REN-ABU/2026 | MRN-61.EF-UPRATING JTM BARA | RAB Uprating JTM PT Artajaya.xlsx | REKAP JTM | 2. BONGKAR JTM AAACS (2) | 51 | Isolator tarik/tension 20 kV porselin/polimer + ACC (Dead End) | 75 | BONGKAR
2026-10-02 10:19 | 134/RAB/REN-ABU/2026 | MRN-61.EF-UPRATING JTM BARA | RAB Uprating JTM PT Artajaya.xlsx | REKAP JTM | 2. BONGKAR JTM AAACS (2) | 55 | Alluminium Binding wire | 150 | BONGKAR
2026-10-02 10:19 | 134/RAB/REN-ABU/2026 | MRN-61.EF-UPRATING JTM BARA | RAB Uprating JTM PT Artajaya.xlsx | REKAP JTM | 2. BONGKAR JTM AAACS (2) | 81 | Pengangkutan material dari/ke gudang | 3 | BONGKAR
2026-10-02 10:19 | 134/RAB/REN-ABU/2026 | MRN-61.EF-UPRATING JTM BARA | RAB Uprating JTM PT Artajaya.xlsx | REKAP JTM | 3.PASANG JTM MVTIC (2) | 11 | ARDE JTM PASANGAN LUAR | 10 | PASANG
2026-10-02 10:19 | 134/RAB/REN-ABU/2026 | MRN-61.EF-UPRATING JTM BARA | RAB Uprating JTM PT Artajaya.xlsx | REKAP JTM | 3.PASANG JTM MVTIC (2) | 12 | TRECKSCHOOR TM | 5 | PASANG
2026-10-02 10:19 | 134/RAB/REN-ABU/2026 | MRN-61.EF-UPRATING JTM BARA | RAB Uprating JTM PT Artajaya.xlsx | REKAP JTM | 3.PASANG JTM MVTIC (2) | 14 | KONTRAMAST TM | 3 | PASANG
2026-10-02 10:19 | 134/RAB/REN-ABU/2026 | MRN-61.EF-UPRATING JTM BARA | RAB Uprating JTM PT Artajaya.xlsx | REKAP JTM | 3.PASANG JTM MVTIC (2) | 16 | DRUCK SCHOOR TM | 3 | PASANG
2026-10-02 10:19 | 134/RAB/REN-ABU/2026 | MRN-61.EF-UPRATING JTM BARA | RAB Uprating JTM PT Artajaya.xlsx | REKAP JTM | 3.PASANG JTM MVTIC (2) | 17 | Suspension assembly | 10 | PASANG
2026-10-02 10:19 | 134/RAB/REN-ABU/2026 | MRN-61.EF-UPRATING JTM BARA | RAB Uprating JTM PT Artajaya.xlsx | REKAP JTM | 3.PASANG JTM MVTIC (2) | 18 | Large angle assembly | 5 | PASANG
2026-10-02 10:19 | 134/RAB/REN-ABU/2026 | MRN-61.EF-UPRATING JTM BARA | RAB Uprating JTM PT Artajaya.xlsx | REKAP JTM | 3.PASANG JTM MVTIC (2) | 19 | Fixed end assembly | 10 | PASANG
2026-10-02 10:19 | 134/RAB/REN-ABU/2026 | MRN-61.EF-UPRATING JTM BARA | RAB Uprating JTM PT Artajaya.xlsx | REKAP JTM | 3.PASANG JTM MVTIC (2) | 20 | Adjustable Dead End Assembly | 5 | PASANG
2026-10-02 10:19 | 134/RAB/REN-ABU/2026 | MRN-61.EF-UPRATING JTM BARA | RAB Uprating JTM PT Artajaya.xlsx | REKAP JTM | 3.PASANG JTM MVTIC (2) | 22 | Dudukan Terminating Single Core Out Door Galv Komplit | 4 | PASANG
2026-10-02 10:19 | 134/RAB/REN-ABU/2026 | MRN-61.EF-UPRATING JTM BARA | RAB Uprating JTM PT Artajaya.xlsx | REKAP JTM | 3.PASANG JTM MVTIC (2) | 23 | Dudukan Joint MVTIC UNP 100 Gal Komplit | 8 | PASANG
2026-10-02 10:19 | 134/RAB/REN-ABU/2026 | MRN-61.EF-UPRATING JTM BARA | RAB Uprating JTM PT Artajaya.xlsx | REKAP JTM | 3.PASANG JTM MVTIC (2) | 39 | MVTIC 3x150+1x95 mm2 | 2000 | PASANG
2026-10-02 10:19 | 134/RAB/REN-ABU/2026 | MRN-61.EF-UPRATING JTM BARA | RAB Uprating JTM PT Artajaya.xlsx | REKAP JTM | 3.PASANG JTM MVTIC (2) | 66 | Heat Shrink untuk isolasi kabel 20 KV | 30 | PASANG
2026-10-02 10:19 | 134/RAB/REN-ABU/2026 | MRN-61.EF-UPRATING JTM BARA | RAB Uprating JTM PT Artajaya.xlsx | REKAP JTM | 3.PASANG JTM MVTIC (2) | 67 | Pengangkutan material dari/ke gudang | 6 | PASANG
2026-10-02 10:19 | 134/RAB/REN-ABU/2026 | MRN-61.EF-UPRATING JTM BARA | RAB Uprating JTM PT Artajaya.xlsx | REKAP JTM | 3.PASANG JTM MVTIC (2) | 68 | Gambar as built drawing dengan koordinat | 6 | PASANG
2026-10-02 10:19 | 134/RAB/REN-ABU/2026 | MRN-61.EF-UPRATING JTM BARA | RAB Uprating JTM PT Artajaya.xlsx | REKAP JTM | 4. BONGKAR JTM MVTIC (2) | 37 | MVTIC 3x150+1x95 mm2 | 2000 | BONGKAR
2026-10-02 10:19 | 134/RAB/REN-ABU/2026 | MRN-61.EF-UPRATING JTM BARA | RAB Uprating JTM PT Artajaya.xlsx | REKAP JTM | 4. BONGKAR JTM MVTIC (2) | 57 | Pengangkutan material dari/ke gudang | 2 | BONGKAR
2026-10-02 10:19 | 134/RAB/REN-ABU/2026 | MRN-61.EF-UPRATING JTM BARA | RAB Uprating JTM PT Artajaya.xlsx | REKAP JTM | 5. PASANG JTM KABEL TANAM (2) | 9 | NA2XSEBY 20kV three core (3 x 150 mm2 - 3 x 300 mm2) | 0 | PASANG
2026-10-02 10:19 | 134/RAB/REN-ABU/2026 | MRN-61.EF-UPRATING JTM BARA | RAB Uprating JTM PT Artajaya.xlsx | REKAP JTM | 5. PASANG JTM KABEL TANAM (2) | 10 | Agregat A | 2 | PASANG
2026-10-02 10:19 | 134/RAB/REN-ABU/2026 | MRN-61.EF-UPRATING JTM BARA | RAB Uprating JTM PT Artajaya.xlsx | REKAP JTM | 5. PASANG JTM KABEL TANAM (2) | 11 | Agregat B | 5 | PASANG
2026-10-02 10:19 | 134/RAB/REN-ABU/2026 | MRN-61.EF-UPRATING JTM BARA | RAB Uprating JTM PT Artajaya.xlsx | REKAP JTM | 5. PASANG JTM KABEL TANAM (2) | 12 | Cutting hotmix /aspal ( 2 sisi ) | 10 | PASANG
2026-10-02 10:19 | 134/RAB/REN-ABU/2026 | MRN-61.EF-UPRATING JTM BARA | RAB Uprating JTM PT Artajaya.xlsx | REKAP JTM | 5. PASANG JTM KABEL TANAM (2) | 15 | Perbaikan aspal hotmix tebal 10cm | 4 | PASANG
2026-10-02 10:19 | 134/RAB/REN-ABU/2026 | MRN-61.EF-UPRATING JTM BARA | RAB Uprating JTM PT Artajaya.xlsx | REKAP JTM | 5. PASANG JTM KABEL TANAM (2) | 16 | Perbaikan marka jalan | 67 | PASANG
2026-10-02 10:19 | 134/RAB/REN-ABU/2026 | MRN-61.EF-UPRATING JTM BARA | RAB Uprating JTM PT Artajaya.xlsx | REKAP JTM | 5. PASANG JTM KABEL TANAM (2) | 17 | Penggalian kabel pada tanah biasa | 10 | PASANG
2026-10-02 10:19 | 134/RAB/REN-ABU/2026 | MRN-61.EF-UPRATING JTM BARA | RAB Uprating JTM PT Artajaya.xlsx | REKAP JTM | 5. PASANG JTM KABEL TANAM (2) | 18 | Penggalian kabel pada tanah karang/berbatu (limestone)/beton | 5 | PASANG
2026-10-02 10:19 | 134/RAB/REN-ABU/2026 | MRN-61.EF-UPRATING JTM BARA | RAB Uprating JTM PT Artajaya.xlsx | REKAP JTM | 5. PASANG JTM KABEL TANAM (2) | 19 | Penggalian kabel pada hotmix | 6 | PASANG
2026-10-02 10:19 | 134/RAB/REN-ABU/2026 | MRN-61.EF-UPRATING JTM BARA | RAB Uprating JTM PT Artajaya.xlsx | REKAP JTM | 5. PASANG JTM KABEL TANAM (2) | 20 | Pembuangan tanah galian | 10 | PASANG
2026-10-02 10:19 | 134/RAB/REN-ABU/2026 | MRN-61.EF-UPRATING JTM BARA | RAB Uprating JTM PT Artajaya.xlsx | REKAP JTM | 5. PASANG JTM KABEL TANAM (2) | 21 | Tes kepadatan urugan tanah dan agregat | 0 | PASANG
2026-10-02 10:19 | 134/RAB/REN-ABU/2026 | MRN-61.EF-UPRATING JTM BARA | RAB Uprating JTM PT Artajaya.xlsx | REKAP JTM | 5. PASANG JTM KABEL TANAM (2) | 22 | Concrete plate 40x20x6cm | 100 | PASANG
2026-10-02 10:19 | 134/RAB/REN-ABU/2026 | MRN-61.EF-UPRATING JTM BARA | RAB Uprating JTM PT Artajaya.xlsx | REKAP JTM | 5. PASANG JTM KABEL TANAM (2) | 23 | Pemasangan tanah urug ( urugan kembali ) | 50 | PASANG
2026-10-02 10:19 | 134/RAB/REN-ABU/2026 | MRN-61.EF-UPRATING JTM BARA | RAB Uprating JTM PT Artajaya.xlsx | REKAP JTM | 5. PASANG JTM KABEL TANAM (2) | 24 | Pasir urug | 10 | PASANG
2026-10-02 10:19 | 134/RAB/REN-ABU/2026 | MRN-61.EF-UPRATING JTM BARA | RAB Uprating JTM PT Artajaya.xlsx | REKAP JTM | 5. PASANG JTM KABEL TANAM (2) | 25 | Timah tanda kabel (nama penyulang) | 0 | PASANG
2026-10-02 10:19 | 134/RAB/REN-ABU/2026 | MRN-61.EF-UPRATING JTM BARA | RAB Uprating JTM PT Artajaya.xlsx | REKAP JTM | 5. PASANG JTM KABEL TANAM (2) | 26 | Patok tanda kabel | 0 | PASANG
2026-10-02 10:19 | 134/RAB/REN-ABU/2026 | MRN-61.EF-UPRATING JTM BARA | RAB Uprating JTM PT Artajaya.xlsx | REKAP JTM | 5. PASANG JTM KABEL TANAM (2) | 27 | Box Joint kabel (kotak sambungan kabel) | 0 | PASANG
2026-10-02 10:19 | 134/RAB/REN-ABU/2026 | MRN-61.EF-UPRATING JTM BARA | RAB Uprating JTM PT Artajaya.xlsx | REKAP JTM | 5. PASANG JTM KABEL TANAM (2) | 28 | Pekerjaan Boring 1 Kabel manual | 10 | PASANG
2026-10-02 10:19 | 134/RAB/REN-ABU/2026 | MRN-61.EF-UPRATING JTM BARA | RAB Uprating JTM PT Artajaya.xlsx | REKAP JTM | 5. PASANG JTM KABEL TANAM (2) | 29 | Pekerjaan Boring 1 Kabel manual dengan pelindung pipa PVC AW 6" | 12 | PASANG
2026-10-02 10:19 | 134/RAB/REN-ABU/2026 | MRN-61.EF-UPRATING JTM BARA | RAB Uprating JTM PT Artajaya.xlsx | REKAP JTM | 5. PASANG JTM KABEL TANAM (2) | 42 | Pengangkutan material dari/ke gudang | 0 | PASANG
2026-10-02 10:19 | 134/RAB/REN-ABU/2026 | MRN-61.EF-UPRATING JTM BARA | RAB Uprating JTM PT Artajaya.xlsx | REKAP JTM | 5. PASANG JTM KABEL TANAM (2) | 43 | Gambar as built drawing dengan koordinat | 0 | PASANG
2026-10-02 10:19 | 134/RAB/REN-ABU/2026 | MRN-61.EF-UPRATING JTM BARA | RAB Uprating JTM PT Artajaya.xlsx | REKAP JTM | 5. PASANG JTM KABEL TANAM (2) | 44 | Paving Block | 0 | PASANG
2026-10-02 10:19 | 134/RAB/REN-ABU/2026 | MRN-61.EF-UPRATING JTM BARA | RAB Uprating JTM PT Artajaya.xlsx | REKAP JTM | 6. PASANG GARDU CANTOL (2) | 10 | Tiang Beton 13;350/350+E daN | 0 | PASANG
2026-10-02 10:19 | 134/RAB/REN-ABU/2026 | MRN-61.EF-UPRATING JTM BARA | RAB Uprating JTM PT Artajaya.xlsx | REKAP JTM | 6. PASANG GARDU CANTOL (2) | 19 | Fuse Cut Out 24 KV 100 A Porselin/polimer +ACC | 0 | PASANG
2026-10-02 10:19 | 134/RAB/REN-ABU/2026 | MRN-61.EF-UPRATING JTM BARA | RAB Uprating JTM PT Artajaya.xlsx | REKAP JTM | 6. PASANG GARDU CANTOL (2) | 20 | Arrester 18 kV-24 kV; 5-10 kA Polimer/porselin +ACC | 0 | PASANG
2026-10-02 10:19 | 134/RAB/REN-ABU/2026 | MRN-61.EF-UPRATING JTM BARA | RAB Uprating JTM PT Artajaya.xlsx | REKAP JTM | 6. PASANG GARDU CANTOL (2) | 21 | Fuselink | 0 | PASANG
2026-10-02 10:19 | 134/RAB/REN-ABU/2026 | MRN-61.EF-UPRATING JTM BARA | RAB Uprating JTM PT Artajaya.xlsx | REKAP JTM | 6. PASANG GARDU CANTOL (2) | 22 | AAAC-AAACS uk. 70 mm2 | 0 | PASANG
2026-10-02 10:19 | 134/RAB/REN-ABU/2026 | MRN-61.EF-UPRATING JTM BARA | RAB Uprating JTM PT Artajaya.xlsx | REKAP JTM | 6. PASANG GARDU CANTOL (2) | 23 | LV Board 3 phs 2 jurusan 400A- 1 tiang | 0 | PASANG
2026-10-02 10:19 | 134/RAB/REN-ABU/2026 | MRN-61.EF-UPRATING JTM BARA | RAB Uprating JTM PT Artajaya.xlsx | REKAP JTM | 6. PASANG GARDU CANTOL (2) | 24 | NYY 1 x 70 mm2 -95 mm2 | 0 | PASANG
2026-10-02 10:19 | 134/RAB/REN-ABU/2026 | MRN-61.EF-UPRATING JTM BARA | RAB Uprating JTM PT Artajaya.xlsx | REKAP JTM | 6. PASANG GARDU CANTOL (2) | 25 | NYY 1 x 150 mm2 -300 mm2 | 0 | PASANG
2026-10-02 10:19 | 134/RAB/REN-ABU/2026 | MRN-61.EF-UPRATING JTM BARA | RAB Uprating JTM PT Artajaya.xlsx | REKAP JTM | 6. PASANG GARDU CANTOL (2) | 26 | Live line connector (LLC) 150-240 mm2 | 0 | PASANG
2026-10-02 10:19 | 134/RAB/REN-ABU/2026 | MRN-61.EF-UPRATING JTM BARA | RAB Uprating JTM PT Artajaya.xlsx | REKAP JTM | 6. PASANG GARDU CANTOL (2) | 27 | G Type Conn Press ( AL-70-150 mm²) | 0 | PASANG
2026-10-02 10:19 | 134/RAB/REN-ABU/2026 | MRN-61.EF-UPRATING JTM BARA | RAB Uprating JTM PT Artajaya.xlsx | REKAP JTM | 6. PASANG GARDU CANTOL (2) | 28 | Sepatu kabel CU/CU - 70 -95mm2 | 3 | PASANG
2026-10-02 10:19 | 134/RAB/REN-ABU/2026 | MRN-61.EF-UPRATING JTM BARA | RAB Uprating JTM PT Artajaya.xlsx | REKAP JTM | 6. PASANG GARDU CANTOL (2) | 29 | Sepatu kabel AL/CU 70mm2 | 0 | PASANG
2026-10-02 10:19 | 134/RAB/REN-ABU/2026 | MRN-61.EF-UPRATING JTM BARA | RAB Uprating JTM PT Artajaya.xlsx | REKAP JTM | 6. PASANG GARDU CANTOL (2) | 30 | Sepatu kabel CU/CU 150-300mm2 | 0 | PASANG
2026-10-02 10:19 | 134/RAB/REN-ABU/2026 | MRN-61.EF-UPRATING JTM BARA | RAB Uprating JTM PT Artajaya.xlsx | REKAP JTM | 6. PASANG GARDU CANTOL (2) | 31 | Comp Joint Connector Al-CU 70-95 mm2 | 0 | PASANG
2026-10-02 10:19 | 134/RAB/REN-ABU/2026 | MRN-61.EF-UPRATING JTM BARA | RAB Uprating JTM PT Artajaya.xlsx | REKAP JTM | 6. PASANG GARDU CANTOL (2) | 32 | Electroda tembaga 5/8" 2.5 meter | 0 | PASANG
2026-10-02 10:19 | 134/RAB/REN-ABU/2026 | MRN-61.EF-UPRATING JTM BARA | RAB Uprating JTM PT Artajaya.xlsx | REKAP JTM | 6. PASANG GARDU CANTOL (2) | 35 | Trafo dist- 20 kV 231/400 V 3P 100 kVA OD (Crane) | 0 | PASANG
2026-10-02 10:19 | 134/RAB/REN-ABU/2026 | MRN-61.EF-UPRATING JTM BARA | RAB Uprating JTM PT Artajaya.xlsx | REKAP JTM | 6. PASANG GARDU CANTOL (2) | 39 | YZER WERK ( PLAT FORM ) GALV 1 Tiang 2 Jurusan | 0 | PASANG
2026-10-02 10:19 | 134/RAB/REN-ABU/2026 | MRN-61.EF-UPRATING JTM BARA | RAB Uprating JTM PT Artajaya.xlsx | REKAP JTM | 6. PASANG GARDU CANTOL (2) | 40 | ARDE JTM PASANGAN DALAM | 0 | PASANG
2026-10-02 10:19 | 134/RAB/REN-ABU/2026 | MRN-61.EF-UPRATING JTM BARA | RAB Uprating JTM PT Artajaya.xlsx | REKAP JTM | 6. PASANG GARDU CANTOL (2) | 41 | ARDE JTM PASANGAN LUAR | 0 | PASANG
2026-10-02 10:19 | 134/RAB/REN-ABU/2026 | MRN-61.EF-UPRATING JTM BARA | RAB Uprating JTM PT Artajaya.xlsx | REKAP JTM | 6. PASANG GARDU CANTOL (2) | 42 | Dudukan Cut Out / Arrester 2000 mm UNP 100 Gal Komplit 1 Tiang | 0 | PASANG
2026-10-02 10:19 | 134/RAB/REN-ABU/2026 | MRN-61.EF-UPRATING JTM BARA | RAB Uprating JTM PT Artajaya.xlsx | REKAP JTM | 6. PASANG GARDU CANTOL (2) | 43 | Penghalang Panjat | 0 | PASANG
2026-10-02 10:19 | 134/RAB/REN-ABU/2026 | MRN-61.EF-UPRATING JTM BARA | RAB Uprating JTM PT Artajaya.xlsx | REKAP JTM | 6. PASANG GARDU CANTOL (2) | 44 | Tanda Kilat Besar Untuk Trafo Cantol | 0 | PASANG
2026-10-02 10:19 | 134/RAB/REN-ABU/2026 | MRN-61.EF-UPRATING JTM BARA | RAB Uprating JTM PT Artajaya.xlsx | REKAP JTM | 6. PASANG GARDU CANTOL (2) | 45 | Penomoran Gardu | 0 | PASANG
2026-10-02 10:19 | 134/RAB/REN-ABU/2026 | MRN-61.EF-UPRATING JTM BARA | RAB Uprating JTM PT Artajaya.xlsx | REKAP JTM | 6. PASANG GARDU CANTOL (2) | 46 | Pondasi Gardu 1 Tiang ( 0.45 m3 ) pembetonan bertulang | 0 | PASANG
2026-10-02 10:19 | 134/RAB/REN-ABU/2026 | MRN-61.EF-UPRATING JTM BARA | RAB Uprating JTM PT Artajaya.xlsx | REKAP JTM | 6. PASANG GARDU CANTOL (2) | 47 | Perisai binatang Untuk Arrester ( atas ) | 0 | PASANG
2026-10-02 10:19 | 134/RAB/REN-ABU/2026 | MRN-61.EF-UPRATING JTM BARA | RAB Uprating JTM PT Artajaya.xlsx | REKAP JTM | 6. PASANG GARDU CANTOL (2) | 48 | Perisai Binatang Untuk Cut Out ( Atas dan Bawah ) | 0 | PASANG
2026-10-02 10:19 | 134/RAB/REN-ABU/2026 | MRN-61.EF-UPRATING JTM BARA | RAB Uprating JTM PT Artajaya.xlsx | REKAP JTM | 6. PASANG GARDU CANTOL (2) | 49 | Perisai Binatang Untuk Bushing Primer Trafo. LBS. Recloser | 0 | PASANG
2026-10-02 10:19 | 134/RAB/REN-ABU/2026 | MRN-61.EF-UPRATING JTM BARA | RAB Uprating JTM PT Artajaya.xlsx | REKAP JTM | 6. PASANG GARDU CANTOL (2) | 51 | Penghalang Panjat Binatang | 0 | PASANG
2026-10-02 10:19 | 134/RAB/REN-ABU/2026 | MRN-61.EF-UPRATING JTM BARA | RAB Uprating JTM PT Artajaya.xlsx | REKAP JTM | 6. PASANG GARDU CANTOL (2) | 52 | Ijuk | 0 | PASANG
2026-10-02 10:19 | 134/RAB/REN-ABU/2026 | MRN-61.EF-UPRATING JTM BARA | RAB Uprating JTM PT Artajaya.xlsx | REKAP JTM | 6. PASANG GARDU CANTOL (2) | 53 | Pipa Jurusan Galvanize Lengkap | 0 | PASANG
2026-10-02 10:19 | 134/RAB/REN-ABU/2026 | MRN-61.EF-UPRATING JTM BARA | RAB Uprating JTM PT Artajaya.xlsx | REKAP JTM | 6. PASANG GARDU CANTOL (2) | 54 | Jurusan Gardu (BP Pipa Jurusan) | 0 | PASANG
2026-10-02 10:19 | 134/RAB/REN-ABU/2026 | MRN-61.EF-UPRATING JTM BARA | RAB Uprating JTM PT Artajaya.xlsx | REKAP JTM | 6. PASANG GARDU CANTOL (2) | 57 | Pipa Galvanis 3" 6m min 4mm | 0 | PASANG
2026-10-02 10:19 | 134/RAB/REN-ABU/2026 | MRN-61.EF-UPRATING JTM BARA | RAB Uprating JTM PT Artajaya.xlsx | REKAP JTM | 6. PASANG GARDU CANTOL (2) | 58 | Pole Band Galvanized 1/2 | 0 | PASANG
2026-10-02 10:19 | 134/RAB/REN-ABU/2026 | MRN-61.EF-UPRATING JTM BARA | RAB Uprating JTM PT Artajaya.xlsx | REKAP JTM | 6. PASANG GARDU CANTOL (2) | 59 | Pole Band Galvanized 2/2 | 0 | PASANG
2026-10-02 10:19 | 134/RAB/REN-ABU/2026 | MRN-61.EF-UPRATING JTM BARA | RAB Uprating JTM PT Artajaya.xlsx | REKAP JTM | 6. PASANG GARDU CANTOL (2) | 60 | Besi UNP 65x45x4.5 mm2 2500 mm hot dip > 70 | 0 | PASANG
2026-10-02 10:19 | 134/RAB/REN-ABU/2026 | MRN-61.EF-UPRATING JTM BARA | RAB Uprating JTM PT Artajaya.xlsx | REKAP JTM | 6. PASANG GARDU CANTOL (2) | 61 | Besi UNP 80x45x2.8 mm2 galv. hot dip > 70 | 0 | PASANG
2026-10-02 10:19 | 134/RAB/REN-ABU/2026 | MRN-61.EF-UPRATING JTM BARA | RAB Uprating JTM PT Artajaya.xlsx | REKAP JTM | 6. PASANG GARDU CANTOL (2) | 62 | Besi UNP 100x50x4.5 mm2 galv. hot dip > 70 | 0 | PASANG
2026-10-02 10:19 | 134/RAB/REN-ABU/2026 | MRN-61.EF-UPRATING JTM BARA | RAB Uprating JTM PT Artajaya.xlsx | REKAP JTM | 6. PASANG GARDU CANTOL (2) | 63 | Besi siku 50x50x4.5 mm2 Galv | 0 | PASANG
2026-10-02 10:19 | 134/RAB/REN-ABU/2026 | MRN-61.EF-UPRATING JTM BARA | RAB Uprating JTM PT Artajaya.xlsx | REKAP JTM | 6. PASANG GARDU CANTOL (2) | 64 | L-Bow PVC 3" | 0 | PASANG
2026-10-02 10:19 | 134/RAB/REN-ABU/2026 | MRN-61.EF-UPRATING JTM BARA | RAB Uprating JTM PT Artajaya.xlsx | REKAP JTM | 6. PASANG GARDU CANTOL (2) | 67 | Pengangkutan material dari/ke gudang | 2 | PASANG
2026-10-02 10:19 | 134/RAB/REN-ABU/2026 | MRN-61.EF-UPRATING JTM BARA | RAB Uprating JTM PT Artajaya.xlsx | REKAP JTM | 6. PASANG GARDU CANTOL (2) | 68 | Gambar as built drawing dengan koordinat | 2 | PASANG
2026-10-02 10:19 | 134/RAB/REN-ABU/2026 | MRN-61.EF-UPRATING JTM BARA | RAB Uprating JTM PT Artajaya.xlsx | REKAP JTM | 7. BONGKAR GARDU CANTOL (2) | 29 | Trafo dist- 20 kV 231/400 V 3P 100 kVA OD (Crane) | 0 | BONGKAR
2026-10-02 10:19 | 134/RAB/REN-ABU/2026 | MRN-61.EF-UPRATING JTM BARA | RAB Uprating JTM PT Artajaya.xlsx | REKAP JTM | 7. BONGKAR GARDU CANTOL (2) | 60 | Pengangkutan material dari/ke gudang | 1 | BONGKAR
2026-10-02 10:19 | 134/RAB/REN-ABU/2026 | MRN-61.EF-UPRATING JTM BARA | RAB Uprating JTM PT Artajaya.xlsx | REKAP JTM | 8. PASANG GARDU PORTAL (2) | 19 | Fuse Cut Out 24 KV 100 A Porselin/polimer +ACC | 0 | PASANG
2026-10-02 10:19 | 134/RAB/REN-ABU/2026 | MRN-61.EF-UPRATING JTM BARA | RAB Uprating JTM PT Artajaya.xlsx | REKAP JTM | 8. PASANG GARDU PORTAL (2) | 20 | Arrester 18 kV-24 kV; 5-10 kA Polimer/porselin +ACC | 0 | PASANG
2026-10-02 10:19 | 134/RAB/REN-ABU/2026 | MRN-61.EF-UPRATING JTM BARA | RAB Uprating JTM PT Artajaya.xlsx | REKAP JTM | 8. PASANG GARDU PORTAL (2) | 21 | Fuselink | 0 | PASANG
2026-10-02 10:19 | 134/RAB/REN-ABU/2026 | MRN-61.EF-UPRATING JTM BARA | RAB Uprating JTM PT Artajaya.xlsx | REKAP JTM | 8. PASANG GARDU PORTAL (2) | 22 | AAAC-AAACS uk. 70 mm2 | 0 | PASANG
2026-10-02 10:19 | 134/RAB/REN-ABU/2026 | MRN-61.EF-UPRATING JTM BARA | RAB Uprating JTM PT Artajaya.xlsx | REKAP JTM | 8. PASANG GARDU PORTAL (2) | 23 | LV Board 3 phs 4 jurusan 630A- 2 tiang | 0 | PASANG
2026-10-02 10:19 | 134/RAB/REN-ABU/2026 | MRN-61.EF-UPRATING JTM BARA | RAB Uprating JTM PT Artajaya.xlsx | REKAP JTM | 8. PASANG GARDU PORTAL (2) | 24 | NYY 1 x 70 mm2 -95 mm2 | 0 | PASANG
2026-10-02 10:19 | 134/RAB/REN-ABU/2026 | MRN-61.EF-UPRATING JTM BARA | RAB Uprating JTM PT Artajaya.xlsx | REKAP JTM | 8. PASANG GARDU PORTAL (2) | 25 | NYY 1 x 150 mm2 -300 mm2 | 0 | PASANG
2026-10-02 10:19 | 134/RAB/REN-ABU/2026 | MRN-61.EF-UPRATING JTM BARA | RAB Uprating JTM PT Artajaya.xlsx | REKAP JTM | 8. PASANG GARDU PORTAL (2) | 26 | Live line connector (LLC) 150-240 mm2 | 0 | PASANG
2026-10-02 10:19 | 134/RAB/REN-ABU/2026 | MRN-61.EF-UPRATING JTM BARA | RAB Uprating JTM PT Artajaya.xlsx | REKAP JTM | 8. PASANG GARDU PORTAL (2) | 27 | G Type Conn Press ( AL-70-150 mm²) | 0 | PASANG
2026-10-02 10:19 | 134/RAB/REN-ABU/2026 | MRN-61.EF-UPRATING JTM BARA | RAB Uprating JTM PT Artajaya.xlsx | REKAP JTM | 8. PASANG GARDU PORTAL (2) | 28 | Sepatu kabel CU/CU - 70 -95mm2 | 0 | PASANG
2026-10-02 10:19 | 134/RAB/REN-ABU/2026 | MRN-61.EF-UPRATING JTM BARA | RAB Uprating JTM PT Artajaya.xlsx | REKAP JTM | 8. PASANG GARDU PORTAL (2) | 29 | Sepatu kabel AL/CU 70mm2 | 0 | PASANG
2026-10-02 10:19 | 134/RAB/REN-ABU/2026 | MRN-61.EF-UPRATING JTM BARA | RAB Uprating JTM PT Artajaya.xlsx | REKAP JTM | 8. PASANG GARDU PORTAL (2) | 30 | Sepatu kabel CU/CU 150-300mm2 | 0 | PASANG
2026-10-02 10:19 | 134/RAB/REN-ABU/2026 | MRN-61.EF-UPRATING JTM BARA | RAB Uprating JTM PT Artajaya.xlsx | REKAP JTM | 8. PASANG GARDU PORTAL (2) | 31 | Comp Joint Connector Al-CU 70-95 mm2 | 0 | PASANG
2026-10-02 10:19 | 134/RAB/REN-ABU/2026 | MRN-61.EF-UPRATING JTM BARA | RAB Uprating JTM PT Artajaya.xlsx | REKAP JTM | 8. PASANG GARDU PORTAL (2) | 32 | Electroda tembaga 5/8" 2.5 meter | 0 | PASANG
2026-10-02 10:19 | 134/RAB/REN-ABU/2026 | MRN-61.EF-UPRATING JTM BARA | RAB Uprating JTM PT Artajaya.xlsx | REKAP JTM | 8. PASANG GARDU PORTAL (2) | 36 | Trafo dist- 20 kV 231/400 V 3P 250 kVA OD (Crane) | 0 | PASANG
2026-10-02 10:19 | 134/RAB/REN-ABU/2026 | MRN-61.EF-UPRATING JTM BARA | RAB Uprating JTM PT Artajaya.xlsx | REKAP JTM | 8. PASANG GARDU PORTAL (2) | 41 | YZER WERK ( PLAT FORM ) GALV 2 Tiang 4 Jurusan | 0 | PASANG
2026-10-02 10:19 | 134/RAB/REN-ABU/2026 | MRN-61.EF-UPRATING JTM BARA | RAB Uprating JTM PT Artajaya.xlsx | REKAP JTM | 8. PASANG GARDU PORTAL (2) | 42 | ARDE JTM PASANGAN DALAM | 0 | PASANG
2026-10-02 10:19 | 134/RAB/REN-ABU/2026 | MRN-61.EF-UPRATING JTM BARA | RAB Uprating JTM PT Artajaya.xlsx | REKAP JTM | 8. PASANG GARDU PORTAL (2) | 44 | Dudukan Cut Out / Arrester 2500 mm UNP 100 Gal Komplit 2 Tiang | 0 | PASANG
2026-10-02 10:19 | 134/RAB/REN-ABU/2026 | MRN-61.EF-UPRATING JTM BARA | RAB Uprating JTM PT Artajaya.xlsx | REKAP JTM | 8. PASANG GARDU PORTAL (2) | 45 | Penghalang Panjat | 0 | PASANG
2026-10-02 10:19 | 134/RAB/REN-ABU/2026 | MRN-61.EF-UPRATING JTM BARA | RAB Uprating JTM PT Artajaya.xlsx | REKAP JTM | 8. PASANG GARDU PORTAL (2) | 46 | Tanda Kilat Besar Untuk Trafo Portal | 0 | PASANG
2026-10-02 10:19 | 134/RAB/REN-ABU/2026 | MRN-61.EF-UPRATING JTM BARA | RAB Uprating JTM PT Artajaya.xlsx | REKAP JTM | 8. PASANG GARDU PORTAL (2) | 47 | Penomoran Gardu | 0 | PASANG
2026-10-02 10:19 | 134/RAB/REN-ABU/2026 | MRN-61.EF-UPRATING JTM BARA | RAB Uprating JTM PT Artajaya.xlsx | REKAP JTM | 8. PASANG GARDU PORTAL (2) | 48 | Pondasi Gardu 2 Tiang ( 1.5 m3 ) pembetonan bertulang | 0 | PASANG
2026-10-02 10:19 | 134/RAB/REN-ABU/2026 | MRN-61.EF-UPRATING JTM BARA | RAB Uprating JTM PT Artajaya.xlsx | REKAP JTM | 8. PASANG GARDU PORTAL (2) | 49 | Perisai binatang Untuk Arrester ( atas ) | 0 | PASANG
2026-10-02 10:19 | 134/RAB/REN-ABU/2026 | MRN-61.EF-UPRATING JTM BARA | RAB Uprating JTM PT Artajaya.xlsx | REKAP JTM | 8. PASANG GARDU PORTAL (2) | 50 | Perisai Binatang Untuk Cut Out ( Atas dan Bawah ) | 0 | PASANG
2026-10-02 10:19 | 134/RAB/REN-ABU/2026 | MRN-61.EF-UPRATING JTM BARA | RAB Uprating JTM PT Artajaya.xlsx | REKAP JTM | 8. PASANG GARDU PORTAL (2) | 51 | Perisai Binatang Untuk Bushing Primer Trafo. LBS. Recloser | 0 | PASANG
2026-10-02 10:19 | 134/RAB/REN-ABU/2026 | MRN-61.EF-UPRATING JTM BARA | RAB Uprating JTM PT Artajaya.xlsx | REKAP JTM | 8. PASANG GARDU PORTAL (2) | 55 | Pipa Jurusan Galvanize Lengkap | 0 | PASANG
2026-10-02 10:19 | 134/RAB/REN-ABU/2026 | MRN-61.EF-UPRATING JTM BARA | RAB Uprating JTM PT Artajaya.xlsx | REKAP JTM | 8. PASANG GARDU PORTAL (2) | 56 | Jurusan Gardu (BP Pipa Jurusan) | 0 | PASANG
2026-10-02 10:19 | 134/RAB/REN-ABU/2026 | MRN-61.EF-UPRATING JTM BARA | RAB Uprating JTM PT Artajaya.xlsx | REKAP JTM | 8. PASANG GARDU PORTAL (2) | 59 | Pipa Galvanis 3" 6m min 4mm | 0 | PASANG
2026-10-02 10:19 | 134/RAB/REN-ABU/2026 | MRN-61.EF-UPRATING JTM BARA | RAB Uprating JTM PT Artajaya.xlsx | REKAP JTM | 8. PASANG GARDU PORTAL (2) | 60 | Pole Band Galvanized 1/2 | 0 | PASANG
2026-10-02 10:19 | 134/RAB/REN-ABU/2026 | MRN-61.EF-UPRATING JTM BARA | RAB Uprating JTM PT Artajaya.xlsx | REKAP JTM | 8. PASANG GARDU PORTAL (2) | 61 | Pole Band Galvanized 2/2 | 0 | PASANG
2026-10-02 10:19 | 134/RAB/REN-ABU/2026 | MRN-61.EF-UPRATING JTM BARA | RAB Uprating JTM PT Artajaya.xlsx | REKAP JTM | 8. PASANG GARDU PORTAL (2) | 62 | Besi UNP 65x45x4.5 mm2 2500 mm hot dip > 70 | 0 | PASANG
2026-10-02 10:19 | 134/RAB/REN-ABU/2026 | MRN-61.EF-UPRATING JTM BARA | RAB Uprating JTM PT Artajaya.xlsx | REKAP JTM | 8. PASANG GARDU PORTAL (2) | 63 | Besi UNP 80x45x2.8 mm2 galv. hot dip > 70 | 0 | PASANG
2026-10-02 10:19 | 134/RAB/REN-ABU/2026 | MRN-61.EF-UPRATING JTM BARA | RAB Uprating JTM PT Artajaya.xlsx | REKAP JTM | 8. PASANG GARDU PORTAL (2) | 64 | Besi UNP 100x50x4.5 mm2 galv. hot dip > 70 | 0 | PASANG
2026-10-02 10:19 | 134/RAB/REN-ABU/2026 | MRN-61.EF-UPRATING JTM BARA | RAB Uprating JTM PT Artajaya.xlsx | REKAP JTM | 8. PASANG GARDU PORTAL (2) | 65 | Besi siku 50x50x4.5 mm2 Galv | 0 | PASANG
2026-10-02 10:19 | 134/RAB/REN-ABU/2026 | MRN-61.EF-UPRATING JTM BARA | RAB Uprating JTM PT Artajaya.xlsx | REKAP JTM | 8. PASANG GARDU PORTAL (2) | 67 | L-Bow PVC 3" | 0 | PASANG
2026-10-02 10:19 | 134/RAB/REN-ABU/2026 | MRN-61.EF-UPRATING JTM BARA | RAB Uprating JTM PT Artajaya.xlsx | REKAP JTM | 8. PASANG GARDU PORTAL (2) | 70 | Pengangkutan material dari/ke gudang | 3 | PASANG
2026-10-02 10:19 | 134/RAB/REN-ABU/2026 | MRN-61.EF-UPRATING JTM BARA | RAB Uprating JTM PT Artajaya.xlsx | REKAP JTM | 8. PASANG GARDU PORTAL (2) | 71 | Gambar as built drawing dengan koordinat | 3 | PASANG
2026-10-02 10:19 | 134/RAB/REN-ABU/2026 | MRN-61.EF-UPRATING JTM BARA | RAB Uprating JTM PT Artajaya.xlsx | REKAP JTM | 9. BONGKAR GARDU PORTAL (2) | 30 | Trafo dist- 20 kV 231/400 V 3P 160 kVA OD (Crane) | 0 | BONGKAR
2026-10-02 10:19 | 134/RAB/REN-ABU/2026 | MRN-61.EF-UPRATING JTM BARA | RAB Uprating JTM PT Artajaya.xlsx | REKAP JTM | 9. BONGKAR GARDU PORTAL (2) | 62 | Pengangkutan material dari/ke gudang | 1 | BONGKAR
2026-10-02 10:19 | 134/RAB/REN-ABU/2026 | MRN-61.EF-UPRATING JTM BARA | RAB Uprating JTM PT Artajaya.xlsx | REKAP JTM | 9. BONGKAR GARDU PORTAL (2) | 63 | Gambar as built drawing dengan koordinat | 0 | BONGKAR
2026-10-02 10:19 | 134/RAB/REN-ABU/2026 | MRN-61.EF-UPRATING JTM BARA | RAB Uprating JTM PT Artajaya.xlsx | REKAP JTM | 10. PASANG 1 SET KUBIKEL (2) | 10 | Kubikel LBS 24 KV;Kubikel PT 24 KV;Kubikel CB/CT 24 KV; Kubikel F LBS 24 kV ;kubikel metering (CT/PT) | 0 | PASANG
2026-10-02 10:19 | 134/RAB/REN-ABU/2026 | MRN-61.EF-UPRATING JTM BARA | RAB Uprating JTM PT Artajaya.xlsx | REKAP JTM | 10. PASANG 1 SET KUBIKEL (2) | 11 | Dudukan Kubikel dengan UNP | 0 | PASANG
2026-10-02 10:19 | 134/RAB/REN-ABU/2026 | MRN-61.EF-UPRATING JTM BARA | RAB Uprating JTM PT Artajaya.xlsx | REKAP JTM | 10. PASANG 1 SET KUBIKEL (2) | 12 | CT 20KV 10-20/5-5A s.d 200-400/5-5A class 0.2s | 0 | PASANG
2026-10-02 10:19 | 134/RAB/REN-ABU/2026 | MRN-61.EF-UPRATING JTM BARA | RAB Uprating JTM PT Artajaya.xlsx | REKAP JTM | 10. PASANG 1 SET KUBIKEL (2) | 13 | Arcrilic penutup bawah | 0 | PASANG
2026-10-02 10:19 | 134/RAB/REN-ABU/2026 | MRN-61.EF-UPRATING JTM BARA | RAB Uprating JTM PT Artajaya.xlsx | REKAP JTM | 10. PASANG 1 SET KUBIKEL (2) | 14 | Power Supply Unit Output 12-24 VDC 10A | 0 | PASANG
2026-10-02 10:19 | 134/RAB/REN-ABU/2026 | MRN-61.EF-UPRATING JTM BARA | RAB Uprating JTM PT Artajaya.xlsx | REKAP JTM | 10. PASANG 1 SET KUBIKEL (2) | 15 | Kabel Adaptor untuk koneksi kubikel uk.150.240.300mm2 | 0 | PASANG
2026-10-02 10:19 | 134/RAB/REN-ABU/2026 | MRN-61.EF-UPRATING JTM BARA | RAB Uprating JTM PT Artajaya.xlsx | REKAP JTM | 10. PASANG 1 SET KUBIKEL (2) | 16 | Pengangkutan material dari/ke gudang | 0 | PASANG
2026-10-02 10:19 | 134/RAB/REN-ABU/2026 | MRN-61.EF-UPRATING JTM BARA | RAB Uprating JTM PT Artajaya.xlsx | REKAP JTM | 10. PASANG 1 SET KUBIKEL (2) | 17 | Gambar as built drawing dengan koordinat | 0 | PASANG
2026-10-02 10:19 | 134/RAB/REN-ABU/2026 | MRN-61.EF-UPRATING JTM BARA | RAB Uprating JTM PT Artajaya.xlsx | REKAP JTM | 11. BONGKAR 1 SET KUBIKEL (2) | 10 | Kubikel LBS 24 KV;Kubikel PT 24 KV;Kubikel CB/CT 24 KV; Kubikel F LBS 24 kV ;kubikel metering (CT/PT) | 0 | BONGKAR
2026-10-02 10:19 | 134/RAB/REN-ABU/2026 | MRN-61.EF-UPRATING JTM BARA | RAB Uprating JTM PT Artajaya.xlsx | REKAP JTM | 11. BONGKAR 1 SET KUBIKEL (2) | 16 | Pengangkutan material dari/ke gudang | 1 | BONGKAR
2026-10-02 10:19 | 134/RAB/REN-ABU/2026 | MRN-61.EF-UPRATING JTM BARA | RAB Uprating JTM PT Artajaya.xlsx | REKAP JTM | 11. BONGKAR 1 SET KUBIKEL (2) | 17 | Gambar as built drawing dengan koordinat | 1 | BONGKAR
2026-10-02 10:19 | 134/RAB/REN-ABU/2026 | MRN-61.EF-UPRATING JTM BARA | RAB Uprating JTM PT Artajaya.xlsx | REKAP JTM | 12. PASANG 1 SET APP TM (2) | 9 | kWh Meter 3P 5A . 57/100V class 0.5s / Kwh Exim | 0 | PASANG
2026-10-02 10:19 | 134/RAB/REN-ABU/2026 | MRN-61.EF-UPRATING JTM BARA | RAB Uprating JTM PT Artajaya.xlsx | REKAP JTM | 12. PASANG 1 SET APP TM (2) | 10 | Kotak APP type khusus (untuk plg TM) /Box Kwh Exim | 0 | PASANG
2026-10-02 10:19 | 134/RAB/REN-ABU/2026 | MRN-61.EF-UPRATING JTM BARA | RAB Uprating JTM PT Artajaya.xlsx | REKAP JTM | 12. PASANG 1 SET APP TM (2) | 11 | NYAF 1x4mm2 (merah/kuning/biru) | 0 | PASANG
2026-10-02 10:19 | 134/RAB/REN-ABU/2026 | MRN-61.EF-UPRATING JTM BARA | RAB Uprating JTM PT Artajaya.xlsx | REKAP JTM | 12. PASANG 1 SET APP TM (2) | 12 | NYAF 1x6mm2 (merah/kuning/biru) | 0 | PASANG
2026-10-02 10:19 | 134/RAB/REN-ABU/2026 | MRN-61.EF-UPRATING JTM BARA | RAB Uprating JTM PT Artajaya.xlsx | REKAP JTM | 12. PASANG 1 SET APP TM (2) | 13 | NYAF 1x2.5mm2 (merah/kuning/biru) | 0 | PASANG
2026-10-02 10:19 | 134/RAB/REN-ABU/2026 | MRN-61.EF-UPRATING JTM BARA | RAB Uprating JTM PT Artajaya.xlsx | REKAP JTM | 12. PASANG 1 SET APP TM (2) | 14 | Pipa PVC 1" | 0 | PASANG
2026-10-02 10:19 | 134/RAB/REN-ABU/2026 | MRN-61.EF-UPRATING JTM BARA | RAB Uprating JTM PT Artajaya.xlsx | REKAP JTM | 12. PASANG 1 SET APP TM (2) | 15 | L Bow PVC 1" | 0 | PASANG
2026-10-02 10:19 | 134/RAB/REN-ABU/2026 | MRN-61.EF-UPRATING JTM BARA | RAB Uprating JTM PT Artajaya.xlsx | REKAP JTM | 12. PASANG 1 SET APP TM (2) | 16 | Dyna Bolt | 0 | PASANG
2026-10-02 10:19 | 134/RAB/REN-ABU/2026 | MRN-61.EF-UPRATING JTM BARA | RAB Uprating JTM PT Artajaya.xlsx | REKAP JTM | 12. PASANG 1 SET APP TM (2) | 17 | Pengangkutan material dari/ke gudang | 1 | PASANG
2026-10-02 10:19 | 134/RAB/REN-ABU/2026 | MRN-61.EF-UPRATING JTM BARA | RAB Uprating JTM PT Artajaya.xlsx | REKAP JTM | 12. PASANG 1 SET APP TM (2) | 18 | Gambar as built drawing dengan koordinat | 1 | PASANG
2026-10-02 10:19 | 134/RAB/REN-ABU/2026 | MRN-61.EF-UPRATING JTM BARA | RAB Uprating JTM PT Artajaya.xlsx | REKAP JTM | 13. BONGKAR 1 SET APP TM (2) | 9 | kWh Meter 3P 5A . 57/100V class 0.5s / Kwh Exim | 0 | BONGKAR
2026-10-02 10:19 | 134/RAB/REN-ABU/2026 | MRN-61.EF-UPRATING JTM BARA | RAB Uprating JTM PT Artajaya.xlsx | REKAP JTM | 13. BONGKAR 1 SET APP TM (2) | 10 | Kotak APP type khusus (untuk plg TM) /Box Kwh Exim | 0 | BONGKAR
2026-10-02 10:19 | 134/RAB/REN-ABU/2026 | MRN-61.EF-UPRATING JTM BARA | RAB Uprating JTM PT Artajaya.xlsx | REKAP JTM | 13. BONGKAR 1 SET APP TM (2) | 11 | NYAF 1x4mm2 (merah/kuning/biru) | 0 | BONGKAR
2026-10-02 10:19 | 134/RAB/REN-ABU/2026 | MRN-61.EF-UPRATING JTM BARA | RAB Uprating JTM PT Artajaya.xlsx | REKAP JTM | 13. BONGKAR 1 SET APP TM (2) | 12 | NYAF 1x6mm2 (merah/kuning/biru) | 0 | BONGKAR
2026-10-02 10:19 | 134/RAB/REN-ABU/2026 | MRN-61.EF-UPRATING JTM BARA | RAB Uprating JTM PT Artajaya.xlsx | REKAP JTM | 13. BONGKAR 1 SET APP TM (2) | 13 | NYAF 1x2.5mm2 (merah/kuning/biru) | 0 | BONGKAR
2026-10-02 10:19 | 134/RAB/REN-ABU/2026 | MRN-61.EF-UPRATING JTM BARA | RAB Uprating JTM PT Artajaya.xlsx | REKAP JTM | 13. BONGKAR 1 SET APP TM (2) | 14 | Pipa PVC 1" | 0 | BONGKAR
2026-10-02 10:19 | 134/RAB/REN-ABU/2026 | MRN-61.EF-UPRATING JTM BARA | RAB Uprating JTM PT Artajaya.xlsx | REKAP JTM | 13. BONGKAR 1 SET APP TM (2) | 15 | L Bow PVC 1" | 0 | BONGKAR
2026-10-02 10:19 | 134/RAB/REN-ABU/2026 | MRN-61.EF-UPRATING JTM BARA | RAB Uprating JTM PT Artajaya.xlsx | REKAP JTM | 13. BONGKAR 1 SET APP TM (2) | 16 | Pengangkutan material dari/ke gudang | 1 | BONGKAR
2026-10-02 10:19 | 134/RAB/REN-ABU/2026 | MRN-61.EF-UPRATING JTM BARA | RAB Uprating JTM PT Artajaya.xlsx | REKAP JTM | 13. BONGKAR 1 SET APP TM (2) | 17 | Gambar as built drawing dengan koordinat | 1 | BONGKAR
2026-10-02 10:19 | 134/RAB/REN-ABU/2026 | MRN-61.EF-UPRATING JTM BARA | RAB Uprating JTM PT Artajaya.xlsx | REKAP JTM | 14. PASANG SR APP 3 PHASA P (2) | 9 | CT;380/220V;RING;75-300/5A;0.5;15VA;ID | 0 | PASANG
2026-10-02 10:19 | 134/RAB/REN-ABU/2026 | MRN-61.EF-UPRATING JTM BARA | RAB Uprating JTM PT Artajaya.xlsx | REKAP JTM | 14. PASANG SR APP 3 PHASA P (2) | 10 | MCCB 3P 63-400 A 220/380 V | 0 | PASANG
2026-10-02 10:19 | 134/RAB/REN-ABU/2026 | MRN-61.EF-UPRATING JTM BARA | RAB Uprating JTM PT Artajaya.xlsx | REKAP JTM | 14. PASANG SR APP 3 PHASA P (2) | 11 | kWh Meter 3P Pengukuran Tak Langsung | 0 | PASANG
2026-10-02 10:19 | 134/RAB/REN-ABU/2026 | MRN-61.EF-UPRATING JTM BARA | RAB Uprating JTM PT Artajaya.xlsx | REKAP JTM | 14. PASANG SR APP 3 PHASA P (2) | 17 | MPB 3P 230/400 V 5(80)A class 1 | 0 | PASANG
2026-10-02 10:19 | 134/RAB/REN-ABU/2026 | MRN-61.EF-UPRATING JTM BARA | RAB Uprating JTM PT Artajaya.xlsx | REKAP JTM | 14. PASANG SR APP 3 PHASA P (2) | 18 | Box APP - Kast Type VI 53 - 197 KVA | 0 | PASANG
2026-10-02 10:19 | 134/RAB/REN-ABU/2026 | MRN-61.EF-UPRATING JTM BARA | RAB Uprating JTM PT Artajaya.xlsx | REKAP JTM | 14. PASANG SR APP 3 PHASA P (2) | 19 | NYAF 1x25mm2 (merah/kuning/biru) | 0 | PASANG
2026-10-02 10:19 | 134/RAB/REN-ABU/2026 | MRN-61.EF-UPRATING JTM BARA | RAB Uprating JTM PT Artajaya.xlsx | REKAP JTM | 14. PASANG SR APP 3 PHASA P (2) | 20 | NYAF 1x16mm2 (merah/kuning/biru) | 0 | PASANG
2026-10-02 10:19 | 134/RAB/REN-ABU/2026 | MRN-61.EF-UPRATING JTM BARA | RAB Uprating JTM PT Artajaya.xlsx | REKAP JTM | 14. PASANG SR APP 3 PHASA P (2) | 21 | NYAF 1x10mm2 (merah/kuning/biru) | 0 | PASANG
2026-10-02 10:19 | 134/RAB/REN-ABU/2026 | MRN-61.EF-UPRATING JTM BARA | RAB Uprating JTM PT Artajaya.xlsx | REKAP JTM | 14. PASANG SR APP 3 PHASA P (2) | 22 | NYAF 1x6mm2 (merah/kuning/biru) | 0 | PASANG
2026-10-02 10:19 | 134/RAB/REN-ABU/2026 | MRN-61.EF-UPRATING JTM BARA | RAB Uprating JTM PT Artajaya.xlsx | REKAP JTM | 14. PASANG SR APP 3 PHASA P (2) | 23 | Sepatu kabel CU/CU 150-300mm2 | 0 | PASANG
2026-10-02 10:19 | 134/RAB/REN-ABU/2026 | MRN-61.EF-UPRATING JTM BARA | RAB Uprating JTM PT Artajaya.xlsx | REKAP JTM | 14. PASANG SR APP 3 PHASA P (2) | 24 | Sepatu kabel CU/CU - 70 -95mm2 | 0 | PASANG
2026-10-02 10:19 | 134/RAB/REN-ABU/2026 | MRN-61.EF-UPRATING JTM BARA | RAB Uprating JTM PT Artajaya.xlsx | REKAP JTM | 14. PASANG SR APP 3 PHASA P (2) | 25 | Sepatu kabel CU/CU 35-50mm2 | 0 | PASANG
2026-10-02 10:19 | 134/RAB/REN-ABU/2026 | MRN-61.EF-UPRATING JTM BARA | RAB Uprating JTM PT Artajaya.xlsx | REKAP JTM | 14. PASANG SR APP 3 PHASA P (2) | 26 | Comp Joint Connector Al-CU 70-95 mm2 | 0 | PASANG
2026-10-02 10:19 | 134/RAB/REN-ABU/2026 | MRN-61.EF-UPRATING JTM BARA | RAB Uprating JTM PT Artajaya.xlsx | REKAP JTM | 14. PASANG SR APP 3 PHASA P (2) | 27 | Sepatu Kabel CU 6-25 mm² | 0 | PASANG
2026-10-02 10:19 | 134/RAB/REN-ABU/2026 | MRN-61.EF-UPRATING JTM BARA | RAB Uprating JTM PT Artajaya.xlsx | REKAP JTM | 14. PASANG SR APP 3 PHASA P (2) | 28 | Semen Konduktif + Tanah Resitificity Rendah | 0 | PASANG
2026-10-02 10:19 | 134/RAB/REN-ABU/2026 | MRN-61.EF-UPRATING JTM BARA | RAB Uprating JTM PT Artajaya.xlsx | REKAP JTM | 14. PASANG SR APP 3 PHASA P (2) | 29 | Arde TR Pasangan Luar | 0 | PASANG
2026-10-02 10:19 | 134/RAB/REN-ABU/2026 | MRN-61.EF-UPRATING JTM BARA | RAB Uprating JTM PT Artajaya.xlsx | REKAP JTM | 14. PASANG SR APP 3 PHASA P (2) | 30 | Electroda tembaga 5/8" 2.5 meter | 1 | PASANG
2026-10-02 10:19 | 134/RAB/REN-ABU/2026 | MRN-61.EF-UPRATING JTM BARA | RAB Uprating JTM PT Artajaya.xlsx | REKAP JTM | 14. PASANG SR APP 3 PHASA P (2) | 31 | Pengangkutan material dari/ke gudang | 0 | PASANG
2026-10-02 10:19 | 134/RAB/REN-ABU/2026 | MRN-61.EF-UPRATING JTM BARA | RAB Uprating JTM PT Artajaya.xlsx | REKAP JTM | 14. PASANG SR APP 3 PHASA P (2) | 32 | Gambar as built drawing dengan koordinat | 0 | PASANG
2026-10-02 10:19 | 134/RAB/REN-ABU/2026 | MRN-61.EF-UPRATING JTM BARA | RAB Uprating JTM PT Artajaya.xlsx | REKAP JTM | 15. BONGKAR SR APP 3 PHASA (2) | 9 | CT;380/220V;RING;75-300/5A;0.5;15VA;ID | 0 | BONGKAR
2026-10-02 10:19 | 134/RAB/REN-ABU/2026 | MRN-61.EF-UPRATING JTM BARA | RAB Uprating JTM PT Artajaya.xlsx | REKAP JTM | 15. BONGKAR SR APP 3 PHASA (2) | 10 | MCCB 3P 63-400 A 220/380 V | 0 | BONGKAR
2026-10-02 10:19 | 134/RAB/REN-ABU/2026 | MRN-61.EF-UPRATING JTM BARA | RAB Uprating JTM PT Artajaya.xlsx | REKAP JTM | 15. BONGKAR SR APP 3 PHASA (2) | 11 | kWh Meter 3P Pengukuran Tak Langsung | 0 | BONGKAR
2026-10-02 10:19 | 134/RAB/REN-ABU/2026 | MRN-61.EF-UPRATING JTM BARA | RAB Uprating JTM PT Artajaya.xlsx | REKAP JTM | 15. BONGKAR SR APP 3 PHASA (2) | 12 | NYFGBY 4x150mm2 | 0 | BONGKAR
2026-10-02 10:19 | 134/RAB/REN-ABU/2026 | MRN-61.EF-UPRATING JTM BARA | RAB Uprating JTM PT Artajaya.xlsx | REKAP JTM | 15. BONGKAR SR APP 3 PHASA (2) | 13 | NYFGBY 4x120mm2 | 0 | BONGKAR
2026-10-02 10:19 | 134/RAB/REN-ABU/2026 | MRN-61.EF-UPRATING JTM BARA | RAB Uprating JTM PT Artajaya.xlsx | REKAP JTM | 15. BONGKAR SR APP 3 PHASA (2) | 14 | NYFGBY 4x95mm2 | 0 | BONGKAR
2026-10-02 10:19 | 134/RAB/REN-ABU/2026 | MRN-61.EF-UPRATING JTM BARA | RAB Uprating JTM PT Artajaya.xlsx | REKAP JTM | 15. BONGKAR SR APP 3 PHASA (2) | 15 | NYFGBY 4x70mm2 | 0 | BONGKAR
2026-10-02 10:19 | 134/RAB/REN-ABU/2026 | MRN-61.EF-UPRATING JTM BARA | RAB Uprating JTM PT Artajaya.xlsx | REKAP JTM | 15. BONGKAR SR APP 3 PHASA (2) | 16 | NYFGBY 4x50mm2 | 0 | BONGKAR
2026-10-02 10:19 | 134/RAB/REN-ABU/2026 | MRN-61.EF-UPRATING JTM BARA | RAB Uprating JTM PT Artajaya.xlsx | REKAP JTM | 15. BONGKAR SR APP 3 PHASA (2) | 17 | MPB 3P 230/400 V 5(80)A class 1 | 0 | BONGKAR
2026-10-02 10:19 | 134/RAB/REN-ABU/2026 | MRN-61.EF-UPRATING JTM BARA | RAB Uprating JTM PT Artajaya.xlsx | REKAP JTM | 15. BONGKAR SR APP 3 PHASA (2) | 18 | Box APP - Kast Type VI 53 - 197 KVA | 0 | BONGKAR
2026-10-02 10:19 | 134/RAB/REN-ABU/2026 | MRN-61.EF-UPRATING JTM BARA | RAB Uprating JTM PT Artajaya.xlsx | REKAP JTM | 15. BONGKAR SR APP 3 PHASA (2) | 19 | NYAF 1x25mm2 (merah/kuning/biru) | 0 | BONGKAR
2026-10-02 10:19 | 134/RAB/REN-ABU/2026 | MRN-61.EF-UPRATING JTM BARA | RAB Uprating JTM PT Artajaya.xlsx | REKAP JTM | 15. BONGKAR SR APP 3 PHASA (2) | 20 | NYAF 1x16mm2 (merah/kuning/biru) | 0 | BONGKAR
2026-10-02 10:19 | 134/RAB/REN-ABU/2026 | MRN-61.EF-UPRATING JTM BARA | RAB Uprating JTM PT Artajaya.xlsx | REKAP JTM | 15. BONGKAR SR APP 3 PHASA (2) | 21 | NYAF 1x10mm2 (merah/kuning/biru) | 0 | BONGKAR
2026-10-02 10:19 | 134/RAB/REN-ABU/2026 | MRN-61.EF-UPRATING JTM BARA | RAB Uprating JTM PT Artajaya.xlsx | REKAP JTM | 15. BONGKAR SR APP 3 PHASA (2) | 22 | NYAF 1x6mm2 (merah/kuning/biru) | 0 | BONGKAR
2026-10-02 10:19 | 134/RAB/REN-ABU/2026 | MRN-61.EF-UPRATING JTM BARA | RAB Uprating JTM PT Artajaya.xlsx | REKAP JTM | 15. BONGKAR SR APP 3 PHASA (2) | 23 | Arde TR Pasangan Luar | 0 | BONGKAR
2026-10-02 10:19 | 134/RAB/REN-ABU/2026 | MRN-61.EF-UPRATING JTM BARA | RAB Uprating JTM PT Artajaya.xlsx | REKAP JTM | 15. BONGKAR SR APP 3 PHASA (2) | 24 | Pengangkutan material dari/ke gudang | 0 | BONGKAR
2026-10-02 10:19 | 134/RAB/REN-ABU/2026 | MRN-61.EF-UPRATING JTM BARA | RAB Uprating JTM PT Artajaya.xlsx | REKAP JTM | 15. BONGKAR SR APP 3 PHASA (2) | 25 | Gambar as built drawing dengan koordinat | 0 | BONGKAR
2026-10-02 10:19 | 134/RAB/REN-ABU/2026 | MRN-61.EF-UPRATING JTM BARA | RAB Uprating JTM PT Artajaya.xlsx | REKAP JTM | 18. PASANG CATU DAYA DAN MO (2) | 9 | UGB Mobil + mobilisasi non BBM | 0 | PASANG
2026-10-02 10:19 | 134/RAB/REN-ABU/2026 | MRN-61.EF-UPRATING JTM BARA | RAB Uprating JTM PT Artajaya.xlsx | REKAP JTM | 18. PASANG CATU DAYA DAN MO (2) | 10 | UGB Portable + mobilisasi non BBM | 0 | PASANG
2026-10-02 10:19 | 134/RAB/REN-ABU/2026 | MRN-61.EF-UPRATING JTM BARA | RAB Uprating JTM PT Artajaya.xlsx | REKAP JTM | 18. PASANG CATU DAYA DAN MO (2) | 18 | Live line connector (LLC) 150-240 mm2 | 0 | PASANG
2026-10-02 10:19 | 134/RAB/REN-ABU/2026 | MRN-61.EF-UPRATING JTM BARA | RAB Uprating JTM PT Artajaya.xlsx | REKAP JTM | 18. PASANG CATU DAYA DAN MO (2) | 21 | MDP (Main Distribution Panel) | 0 | PASANG
2026-10-02 10:19 | 134/RAB/REN-ABU/2026 | MRN-61.EF-UPRATING JTM BARA | RAB Uprating JTM PT Artajaya.xlsx | REKAP JTM | 19. BONGKAR CATU DAYA DAN M (2) | 9 | UGB Mobil + mobilisasi non BBM | 0 | BONGKAR
2026-10-02 10:19 | 134/RAB/REN-ABU/2026 | MRN-61.EF-UPRATING JTM BARA | RAB Uprating JTM PT Artajaya.xlsx | REKAP JTM | 19. BONGKAR CATU DAYA DAN M (2) | 10 | UGB Portable + mobilisasi non BBM | 0 | BONGKAR
2026-10-02 10:19 | 134/RAB/REN-ABU/2026 | MRN-61.EF-UPRATING JTM BARA | RAB Uprating JTM PT Artajaya.xlsx | REKAP JTM | 19. BONGKAR CATU DAYA DAN M (2) | 18 | MDP (Main Distribution Panel) | 0 | BONGKAR
2026-10-02 10:19 | 134/RAB/REN-ABU/2026 | MRN-61.EF-UPRATING JTM BARA | RAB Uprating JTM PT Artajaya.xlsx | REKAP JTM | 23. PELURUSAN TIANG (2) | 9 | Pelurusan (Penegakan) Tiang Beton 13;350/350+E daN | 0 | LAINNYA
2026-10-02 10:19 | 134/RAB/REN-ABU/2026 | MRN-61.EF-UPRATING JTM BARA | RAB Uprating JTM PT Artajaya.xlsx | REKAP JTM | 23. PELURUSAN TIANG (2) | 10 | Pelurusan (Penegakan) Tiang Beton 11;200/200 + E daN | 0 | LAINNYA
2026-10-02 10:19 | 134/RAB/REN-ABU/2026 | MRN-61.EF-UPRATING JTM BARA | RAB Uprating JTM PT Artajaya.xlsx | REKAP JTM | 23. PELURUSAN TIANG (2) | 11 | Pelurusan (Penegakan) Tiang besi/baja 13; 350/350+E daN | 0 | LAINNYA
2026-10-02 10:19 | 134/RAB/REN-ABU/2026 | MRN-61.EF-UPRATING JTM BARA | RAB Uprating JTM PT Artajaya.xlsx | REKAP JTM | 24. PENGENCANGAN AAACS (2) | 8 | Pengencangan AAAC-AAACS uk. 70-240mm2 | 0 | LAINNYA
2026-10-02 10:19 | 134/RAB/REN-ABU/2026 | MRN-61.EF-UPRATING JTM BARA | RAB Uprating JTM PT Artajaya.xlsx | REKAP JTM | 25. PENGENCANGAN MVTIC (2) | 9 | Pengencangan MVTIC 3x150+1x95 mm2 | 0 | LAINNYA
2026-10-02 10:19 | 134/RAB/REN-ABU/2026 | MRN-61.EF-UPRATING JTM BARA | RAB Uprating JTM PT Artajaya.xlsx | REKAP JTM | 26. PEMASANGAN GAL WIRE | 9 | Galvanized Steel Wire 70 mm2 | 0 | PASANG
2026-10-02 10:19 | 134/RAB/REN-ABU/2026 | MRN-61.EF-UPRATING JTM BARA | RAB Uprating JTM PT Artajaya.xlsx | REKAP JTM | 26. PEMASANGAN GAL WIRE | 10 | Wire Clip 3/4" | 0 | PASANG
2026-10-02 10:19 | 134/RAB/REN-ABU/2026 | MRN-61.EF-UPRATING JTM BARA | RAB Uprating JTM PT Artajaya.xlsx | REKAP JTM | 26. PEMASANGAN GAL WIRE | 11 | Preformed Grip 70/35 mm | 0 | PASANG
2026-10-02 10:19 | 134/RAB/REN-ABU/2026 | MRN-61.EF-UPRATING JTM BARA | RAB Uprating JTM PT Artajaya.xlsx | REKAP JTM | 27. PEMBONGKARAN GAL WIRE (2) | 9 | Galvanized Steel Wire 70 mm2 | 0 | BONGKAR
2026-10-02 10:19 | 134/RAB/REN-ABU/2026 | MRN-61.EF-UPRATING JTM BARA | RAB Uprating JTM PT Artajaya.xlsx | REKAP JTM | 27. PEMBONGKARAN GAL WIRE (2) | 10 | Wire Clip 3/4" | 0 | BONGKAR
2026-10-02 10:19 | 134/RAB/REN-ABU/2026 | MRN-61.EF-UPRATING JTM BARA | RAB Uprating JTM PT Artajaya.xlsx | REKAP JTM | 27. PEMBONGKARAN GAL WIRE (2) | 11 | Preformed Grip 70/35 mm | 0 | BONGKAR
2026-10-02 10:21 | 137/RAB/REN-ABU/2026 | MRN-61.EF-REHAB DAN PERLUASAN JTR BARA | PRK Rehab dan Perluasan JTR PT Deby Pratama.xlsx | REKAP TR | RAB JTR | 12 | Tiang beton 9 meter - 200 daN (Crane) | 19 | LAINNYA
2026-10-02 10:21 | 137/RAB/REN-ABU/2026 | MRN-61.EF-REHAB DAN PERLUASAN JTR BARA | PRK Rehab dan Perluasan JTR PT Deby Pratama.xlsx | REKAP TR | RAB JTR | 16 | LVTC 3 x70 + 1x50 mm 2 | 6000 | LAINNYA
2026-10-02 10:21 | 137/RAB/REN-ABU/2026 | MRN-61.EF-REHAB DAN PERLUASAN JTR BARA | PRK Rehab dan Perluasan JTR PT Deby Pratama.xlsx | REKAP TR | RAB JTR | 19 | Drukschoor TR | 6 | LAINNYA
2026-10-02 10:21 | 137/RAB/REN-ABU/2026 | MRN-61.EF-REHAB DAN PERLUASAN JTR BARA | PRK Rehab dan Perluasan JTR PT Deby Pratama.xlsx | REKAP TR | RAB JTR | 20 | Kontramast TR | 4 | LAINNYA
2026-10-02 10:21 | 137/RAB/REN-ABU/2026 | MRN-61.EF-REHAB DAN PERLUASAN JTR BARA | PRK Rehab dan Perluasan JTR PT Deby Pratama.xlsx | REKAP TR | RAB JTR | 21 | Kontramast TR Tolak Pinggang | 4 | LAINNYA
2026-10-02 10:21 | 137/RAB/REN-ABU/2026 | MRN-61.EF-REHAB DAN PERLUASAN JTR BARA | PRK Rehab dan Perluasan JTR PT Deby Pratama.xlsx | REKAP TR | RAB JTR | 22 | Trekschoor TR | 12 | LAINNYA
2026-10-02 10:21 | 137/RAB/REN-ABU/2026 | MRN-61.EF-REHAB DAN PERLUASAN JTR BARA | PRK Rehab dan Perluasan JTR PT Deby Pratama.xlsx | REKAP TR | RAB JTR | 23 | Trekschoor TR Tolak Pinggang | 2 | LAINNYA
2026-10-02 10:21 | 137/RAB/REN-ABU/2026 | MRN-61.EF-REHAB DAN PERLUASAN JTR BARA | PRK Rehab dan Perluasan JTR PT Deby Pratama.xlsx | REKAP TR | RAB JTR | 26 | Jumper Press Conn AL 25-70/25-70 mm2 + Insulation | 72 | LAINNYA
2026-10-02 10:21 | 137/RAB/REN-ABU/2026 | MRN-61.EF-REHAB DAN PERLUASAN JTR BARA | PRK Rehab dan Perluasan JTR PT Deby Pratama.xlsx | REKAP TR | RAB JTR | 27 | Comp Joint Connector Al-Al 70-95 mm2 | 24 | LAINNYA
2026-10-02 10:21 | 137/RAB/REN-ABU/2026 | MRN-61.EF-REHAB DAN PERLUASAN JTR BARA | PRK Rehab dan Perluasan JTR PT Deby Pratama.xlsx | REKAP TR | RAB JTR | 31 | Suspension Ass TR | 60 | LAINNYA
2026-10-02 10:21 | 137/RAB/REN-ABU/2026 | MRN-61.EF-REHAB DAN PERLUASAN JTR BARA | PRK Rehab dan Perluasan JTR PT Deby Pratama.xlsx | REKAP TR | RAB JTR | 32 | Large angle Ass TR | 12 | LAINNYA
2026-10-02 10:21 | 137/RAB/REN-ABU/2026 | MRN-61.EF-REHAB DAN PERLUASAN JTR BARA | PRK Rehab dan Perluasan JTR PT Deby Pratama.xlsx | REKAP TR | RAB JTR | 33 | Fixed dead end Ass TR | 12 | LAINNYA
2026-10-02 10:21 | 137/RAB/REN-ABU/2026 | MRN-61.EF-REHAB DAN PERLUASAN JTR BARA | PRK Rehab dan Perluasan JTR PT Deby Pratama.xlsx | REKAP TR | RAB JTR | 34 | Adjustable dead end Ass TR | 12 | LAINNYA
2026-10-02 10:21 | 137/RAB/REN-ABU/2026 | MRN-61.EF-REHAB DAN PERLUASAN JTR BARA | PRK Rehab dan Perluasan JTR PT Deby Pratama.xlsx | REKAP TR | RAB JTR | 35 | Bundle end protektion | 12 | LAINNYA
2026-10-02 10:21 | 137/RAB/REN-ABU/2026 | MRN-61.EF-REHAB DAN PERLUASAN JTR BARA | PRK Rehab dan Perluasan JTR PT Deby Pratama.xlsx | REKAP TR | RAB JTR | 36 | Comp Joint Connector Al-CU 70-95 mm2 | 24 | LAINNYA
2026-10-02 10:21 | 137/RAB/REN-ABU/2026 | MRN-61.EF-REHAB DAN PERLUASAN JTR BARA | PRK Rehab dan Perluasan JTR PT Deby Pratama.xlsx | REKAP TR | RAB JTR | 38 | Arde TR Pasangan Luar | 1 | LAINNYA
2026-10-02 10:21 | 137/RAB/REN-ABU/2026 | MRN-61.EF-REHAB DAN PERLUASAN JTR BARA | PRK Rehab dan Perluasan JTR PT Deby Pratama.xlsx | REKAP TR | RAB JTR | 39 | Arde TR Pasangan Dalam | 1 | LAINNYA
2026-10-02 10:21 | 137/RAB/REN-ABU/2026 | MRN-61.EF-REHAB DAN PERLUASAN JTR BARA | PRK Rehab dan Perluasan JTR PT Deby Pratama.xlsx | REKAP TR | RAB JTR | 40 | Semen Konduktif + Tanah Resitificity Rendah JTR | 0.18 | LAINNYA
2026-10-02 10:21 | 137/RAB/REN-ABU/2026 | MRN-61.EF-REHAB DAN PERLUASAN JTR BARA | PRK Rehab dan Perluasan JTR PT Deby Pratama.xlsx | REKAP TR | RAB JTR | 41 | Electroda tembaga 5/8" JTR | 3 | LAINNYA
2026-10-02 10:21 | 137/RAB/REN-ABU/2026 | MRN-61.EF-REHAB DAN PERLUASAN JTR BARA | PRK Rehab dan Perluasan JTR PT Deby Pratama.xlsx | REKAP TR | RAB JTR | 44 | Penomoran Tiang | 2 | LAINNYA
2026-10-02 10:21 | 137/RAB/REN-ABU/2026 | MRN-61.EF-REHAB DAN PERLUASAN JTR BARA | PRK Rehab dan Perluasan JTR PT Deby Pratama.xlsx | REKAP TR | RAB JTR | 45 | Pengecatan Tiang besi 9 meter | 1 | LAINNYA
2026-10-02 10:21 | 137/RAB/REN-ABU/2026 | MRN-61.EF-REHAB DAN PERLUASAN JTR BARA | PRK Rehab dan Perluasan JTR PT Deby Pratama.xlsx | REKAP TR | RAB JTR | 46 | Pemas. Ekor LVTC 3x70+1x50mm2 ± 75 cm | 8 | LAINNYA
2026-10-02 10:21 | 137/RAB/REN-ABU/2026 | MRN-61.EF-REHAB DAN PERLUASAN JTR BARA | PRK Rehab dan Perluasan JTR PT Deby Pratama.xlsx | REKAP TR | RAB JTR | 47 | Pondasi tiang TR 7-9m uk. 0.4x0.4x1 m | 1 | LAINNYA
2026-10-02 10:21 | 137/RAB/REN-ABU/2026 | MRN-61.EF-REHAB DAN PERLUASAN JTR BARA | PRK Rehab dan Perluasan JTR PT Deby Pratama.xlsx | REKAP TR | RAB JTR | 48 | Pengangkutan material dari/ke gudang JTR | 3 | LAINNYA
2026-10-02 10:21 | 137/RAB/REN-ABU/2026 | MRN-61.EF-REHAB DAN PERLUASAN JTR BARA | PRK Rehab dan Perluasan JTR PT Deby Pratama.xlsx | REKAP TR | RAB JTR | 49 | Gambar as built drawing dengan koordinat JTR | 1 | LAINNYA
2026-10-02 10:21 | 137/RAB/REN-ABU/2026 | MRN-61.EF-REHAB DAN PERLUASAN JTR BARA | PRK Rehab dan Perluasan JTR PT Deby Pratama.xlsx | REKAP TR | RAB JTR | 72 | Tiang beton 9 meter - 200 daN | 0 | LAINNYA
2026-10-02 10:21 | 137/RAB/REN-ABU/2026 | MRN-61.EF-REHAB DAN PERLUASAN JTR BARA | PRK Rehab dan Perluasan JTR PT Deby Pratama.xlsx | REKAP TR | RAB JTR | 73 | Tiang besi 9 meter | 0 | LAINNYA
2026-10-02 10:21 | 137/RAB/REN-ABU/2026 | MRN-61.EF-REHAB DAN PERLUASAN JTR BARA | PRK Rehab dan Perluasan JTR PT Deby Pratama.xlsx | REKAP TR | RAB JTR | 75 | Tiang besi 9 meter (Crane) | 0 | LAINNYA
2026-10-02 10:21 | 137/RAB/REN-ABU/2026 | MRN-61.EF-REHAB DAN PERLUASAN JTR BARA | PRK Rehab dan Perluasan JTR PT Deby Pratama.xlsx | REKAP TR | RAB JTR | 78 | LVTC 3 x70 + 1x50 mm 2 | 5000 | LAINNYA
2026-10-02 10:21 | 137/RAB/REN-ABU/2026 | MRN-61.EF-REHAB DAN PERLUASAN JTR BARA | PRK Rehab dan Perluasan JTR PT Deby Pratama.xlsx | REKAP TR | RAB JTR | 81 | Drukschoor TR | 0 | LAINNYA
2026-10-02 10:21 | 137/RAB/REN-ABU/2026 | MRN-61.EF-REHAB DAN PERLUASAN JTR BARA | PRK Rehab dan Perluasan JTR PT Deby Pratama.xlsx | REKAP TR | RAB JTR | 82 | Kontramast TR | 0 | LAINNYA
2026-10-02 10:21 | 137/RAB/REN-ABU/2026 | MRN-61.EF-REHAB DAN PERLUASAN JTR BARA | PRK Rehab dan Perluasan JTR PT Deby Pratama.xlsx | REKAP TR | RAB JTR | 83 | Kontramast TR Tolak Pinggang | 0 | LAINNYA
2026-10-02 10:21 | 137/RAB/REN-ABU/2026 | MRN-61.EF-REHAB DAN PERLUASAN JTR BARA | PRK Rehab dan Perluasan JTR PT Deby Pratama.xlsx | REKAP TR | RAB JTR | 84 | Trekschoor TR | 0 | LAINNYA
2026-10-02 10:21 | 137/RAB/REN-ABU/2026 | MRN-61.EF-REHAB DAN PERLUASAN JTR BARA | PRK Rehab dan Perluasan JTR PT Deby Pratama.xlsx | REKAP TR | RAB JTR | 85 | Trekschoor TR Tolak Pinggang | 0 | LAINNYA
2026-10-02 10:21 | 137/RAB/REN-ABU/2026 | MRN-61.EF-REHAB DAN PERLUASAN JTR BARA | PRK Rehab dan Perluasan JTR PT Deby Pratama.xlsx | REKAP TR | RAB JTR | 88 | Suspension Ass TR | 0 | LAINNYA
2026-10-02 10:21 | 137/RAB/REN-ABU/2026 | MRN-61.EF-REHAB DAN PERLUASAN JTR BARA | PRK Rehab dan Perluasan JTR PT Deby Pratama.xlsx | REKAP TR | RAB JTR | 89 | Large angle Ass TR | 0 | LAINNYA
2026-10-02 10:21 | 137/RAB/REN-ABU/2026 | MRN-61.EF-REHAB DAN PERLUASAN JTR BARA | PRK Rehab dan Perluasan JTR PT Deby Pratama.xlsx | REKAP TR | RAB JTR | 90 | Fixed dead end Ass TR | 0 | LAINNYA
2026-10-02 10:21 | 137/RAB/REN-ABU/2026 | MRN-61.EF-REHAB DAN PERLUASAN JTR BARA | PRK Rehab dan Perluasan JTR PT Deby Pratama.xlsx | REKAP TR | RAB JTR | 91 | Adjustable dead end Ass TR | 0 | LAINNYA
2026-10-02 10:21 | 137/RAB/REN-ABU/2026 | MRN-61.EF-REHAB DAN PERLUASAN JTR BARA | PRK Rehab dan Perluasan JTR PT Deby Pratama.xlsx | REKAP TR | RAB JTR | 92 | Comp Joint Connector Al-Al 70-95 mm2 | 0 | LAINNYA
2026-10-02 10:21 | 137/RAB/REN-ABU/2026 | MRN-61.EF-REHAB DAN PERLUASAN JTR BARA | PRK Rehab dan Perluasan JTR PT Deby Pratama.xlsx | REKAP TR | RAB JTR | 93 | Bundle end protektion | 0 | LAINNYA
2026-10-02 10:21 | 137/RAB/REN-ABU/2026 | MRN-61.EF-REHAB DAN PERLUASAN JTR BARA | PRK Rehab dan Perluasan JTR PT Deby Pratama.xlsx | REKAP TR | RAB JTR | 107 | Pengangkutan material dari/ke gudang JTR | 5 | BONGKAR
2026-10-02 10:21 | 137/RAB/REN-ABU/2026 | MRN-61.EF-REHAB DAN PERLUASAN JTR BARA | PRK Rehab dan Perluasan JTR PT Deby Pratama.xlsx | REKAP TR | RAB JTR | 126 | Pelurusan (Penegakan) Tiang beton 9 meter - 200 daN | 10 | BONGKAR
2026-10-02 10:21 | 137/RAB/REN-ABU/2026 | MRN-61.EF-REHAB DAN PERLUASAN JTR BARA | PRK Rehab dan Perluasan JTR PT Deby Pratama.xlsx | REKAP TR | RAB JTR | 127 | Pelurusan (Penegakan) Tiang besi 9 meter | 10 | BONGKAR
2026-10-02 10:21 | 137/RAB/REN-ABU/2026 | MRN-61.EF-REHAB DAN PERLUASAN JTR BARA | PRK Rehab dan Perluasan JTR PT Deby Pratama.xlsx | REKAP TR | RAB JTR | 141 | Pengencangan LVTC 3 x70 + 1x50 mm2 | 5000 | BONGKAR
2026-10-02 10:21 | 137/RAB/REN-ABU/2026 | MRN-61.EF-REHAB DAN PERLUASAN JTR BARA | PRK Rehab dan Perluasan JTR PT Deby Pratama.xlsx | REKAP TR | RAB JTR | 159 | NYFGBY 4x70mm2 JTR | 0 | BONGKAR
2026-10-02 10:21 | 137/RAB/REN-ABU/2026 | MRN-61.EF-REHAB DAN PERLUASAN JTR BARA | PRK Rehab dan Perluasan JTR PT Deby Pratama.xlsx | REKAP TR | RAB JTR | 169 | Penggalian kabel pada tanah biasa | 370 | BONGKAR
2026-10-02 10:21 | 137/RAB/REN-ABU/2026 | MRN-61.EF-REHAB DAN PERLUASAN JTR BARA | PRK Rehab dan Perluasan JTR PT Deby Pratama.xlsx | REKAP TR | RAB JTR | 170 | Penggalian kabel pada tanah karang/berbatu (limestone)/beton | 0 | BONGKAR
2026-10-02 10:21 | 137/RAB/REN-ABU/2026 | MRN-61.EF-REHAB DAN PERLUASAN JTR BARA | PRK Rehab dan Perluasan JTR PT Deby Pratama.xlsx | REKAP TR | RAB JTR | 172 | Concrete plate 40x20x6cm | 0 | BONGKAR
2026-10-02 10:21 | 137/RAB/REN-ABU/2026 | MRN-61.EF-REHAB DAN PERLUASAN JTR BARA | PRK Rehab dan Perluasan JTR PT Deby Pratama.xlsx | REKAP TR | RAB JTR | 173 | Pemasangan tanah urug ( urugan kembali ) | 280.9426 | PASANG
2026-10-02 10:21 | 137/RAB/REN-ABU/2026 | MRN-61.EF-REHAB DAN PERLUASAN JTR BARA | PRK Rehab dan Perluasan JTR PT Deby Pratama.xlsx | REKAP TR | RAB JTR | 174 | Pembuangan tanah galian JTR | 97.855 | BONGKAR
2026-10-02 10:21 | 137/RAB/REN-ABU/2026 | MRN-61.EF-REHAB DAN PERLUASAN JTR BARA | PRK Rehab dan Perluasan JTR PT Deby Pratama.xlsx | REKAP TR | RAB JTR | 175 | Pasir urug | 89.0574 | BONGKAR
2026-10-02 10:21 | 137/RAB/REN-ABU/2026 | MRN-61.EF-REHAB DAN PERLUASAN JTR BARA | PRK Rehab dan Perluasan JTR PT Deby Pratama.xlsx | REKAP TR | RAB JTR | 176 | Timah tanda kabel (nama gardu) | 0 | BONGKAR
2026-10-02 10:21 | 137/RAB/REN-ABU/2026 | MRN-61.EF-REHAB DAN PERLUASAN JTR BARA | PRK Rehab dan Perluasan JTR PT Deby Pratama.xlsx | REKAP TR | RAB JTR | 177 | Patok tanda kabel | 0 | BONGKAR
2026-10-02 10:21 | 137/RAB/REN-ABU/2026 | MRN-61.EF-REHAB DAN PERLUASAN JTR BARA | PRK Rehab dan Perluasan JTR PT Deby Pratama.xlsx | REKAP TR | RAB JTR | 178 | Pekerjaan Boring 1 Kabel manual (4x10 mm - 4x35 mm) | 1 | BONGKAR
2026-10-02 10:21 | 137/RAB/REN-ABU/2026 | MRN-61.EF-REHAB DAN PERLUASAN JTR BARA | PRK Rehab dan Perluasan JTR PT Deby Pratama.xlsx | REKAP TR | RAB JTR | 179 | Pekerjaan Boring 1 Kabel manual dengan pelindung pipa PVC AW5- 3" (4x10 mm - 4x35 mm) | 1 | BONGKAR
2026-10-02 10:21 | 137/RAB/REN-ABU/2026 | MRN-61.EF-REHAB DAN PERLUASAN JTR BARA | PRK Rehab dan Perluasan JTR PT Deby Pratama.xlsx | REKAP TR | RAB JTR | 180 | Pekerjaan Boring 1 Kabel manual (4x50 mm - 4x70 mm) | 250 | BONGKAR
2026-10-02 10:21 | 137/RAB/REN-ABU/2026 | MRN-61.EF-REHAB DAN PERLUASAN JTR BARA | PRK Rehab dan Perluasan JTR PT Deby Pratama.xlsx | REKAP TR | RAB JTR | 181 | Pekerjaan Boring 1 Kabel manual dengan pelindung pipa PVC AW5- 3" (4x50 mm - 4x70 mm) | 1 | BONGKAR
2026-10-02 10:21 | 137/RAB/REN-ABU/2026 | MRN-61.EF-REHAB DAN PERLUASAN JTR BARA | PRK Rehab dan Perluasan JTR PT Deby Pratama.xlsx | REKAP TR | RAB JTR | 182 | Pekerjaan Boring 1 Kabel manual (4x95 mm - 4x150 mm) | 1 | BONGKAR
2026-10-02 10:21 | 137/RAB/REN-ABU/2026 | MRN-61.EF-REHAB DAN PERLUASAN JTR BARA | PRK Rehab dan Perluasan JTR PT Deby Pratama.xlsx | REKAP TR | RAB JTR | 183 | Pekerjaan Boring 1 Kabel manual dengan pelindung pipa PVC AW5- 3" (4x95 mm - 4x150 mm) | 1 | BONGKAR
2026-10-02 10:21 | 137/RAB/REN-ABU/2026 | MRN-61.EF-REHAB DAN PERLUASAN JTR BARA | PRK Rehab dan Perluasan JTR PT Deby Pratama.xlsx | REKAP TR | RAB JTR | 184 | Pengangkutan material dari/ke gudang JTR | 0 | BONGKAR
2026-10-02 10:21 | 137/RAB/REN-ABU/2026 | MRN-61.EF-REHAB DAN PERLUASAN JTR BARA | PRK Rehab dan Perluasan JTR PT Deby Pratama.xlsx | REKAP TR | RAB JTR | 185 | Gambar as built drawing dengan koordinat JTR | 1 | BONGKAR
2026-10-02 10:21 | 138/RAB/REN-ABU/2026 | MRN-61.EF-REHAB DAN PERLUASAN JTR BARA | PRK Rehab dan Perluasan JTR PT Gumandiri.xlsx | REKAP TR | RAB JTR | 12 | Tiang beton 9 meter - 200 daN (Crane) | 6 | LAINNYA
2026-10-02 10:21 | 138/RAB/REN-ABU/2026 | MRN-61.EF-REHAB DAN PERLUASAN JTR BARA | PRK Rehab dan Perluasan JTR PT Gumandiri.xlsx | REKAP TR | RAB JTR | 16 | LVTC 3 x70 + 1x50 mm 2 | 3000 | LAINNYA
2026-10-02 10:21 | 138/RAB/REN-ABU/2026 | MRN-61.EF-REHAB DAN PERLUASAN JTR BARA | PRK Rehab dan Perluasan JTR PT Gumandiri.xlsx | REKAP TR | RAB JTR | 19 | Drukschoor TR | 3 | LAINNYA
2026-10-02 10:21 | 138/RAB/REN-ABU/2026 | MRN-61.EF-REHAB DAN PERLUASAN JTR BARA | PRK Rehab dan Perluasan JTR PT Gumandiri.xlsx | REKAP TR | RAB JTR | 20 | Kontramast TR | 2 | LAINNYA
2026-10-02 10:21 | 138/RAB/REN-ABU/2026 | MRN-61.EF-REHAB DAN PERLUASAN JTR BARA | PRK Rehab dan Perluasan JTR PT Gumandiri.xlsx | REKAP TR | RAB JTR | 21 | Kontramast TR Tolak Pinggang | 2 | LAINNYA
2026-10-02 10:21 | 138/RAB/REN-ABU/2026 | MRN-61.EF-REHAB DAN PERLUASAN JTR BARA | PRK Rehab dan Perluasan JTR PT Gumandiri.xlsx | REKAP TR | RAB JTR | 22 | Trekschoor TR | 6 | LAINNYA
2026-10-02 10:21 | 138/RAB/REN-ABU/2026 | MRN-61.EF-REHAB DAN PERLUASAN JTR BARA | PRK Rehab dan Perluasan JTR PT Gumandiri.xlsx | REKAP TR | RAB JTR | 23 | Trekschoor TR Tolak Pinggang | 1 | LAINNYA
2026-10-02 10:21 | 138/RAB/REN-ABU/2026 | MRN-61.EF-REHAB DAN PERLUASAN JTR BARA | PRK Rehab dan Perluasan JTR PT Gumandiri.xlsx | REKAP TR | RAB JTR | 26 | Jumper Press Conn AL 25-70/25-70 mm2 + Insulation | 36 | LAINNYA
2026-10-02 10:21 | 138/RAB/REN-ABU/2026 | MRN-61.EF-REHAB DAN PERLUASAN JTR BARA | PRK Rehab dan Perluasan JTR PT Gumandiri.xlsx | REKAP TR | RAB JTR | 27 | Comp Joint Connector Al-Al 70-95 mm2 | 12 | LAINNYA
2026-10-02 10:21 | 138/RAB/REN-ABU/2026 | MRN-61.EF-REHAB DAN PERLUASAN JTR BARA | PRK Rehab dan Perluasan JTR PT Gumandiri.xlsx | REKAP TR | RAB JTR | 31 | Suspension Ass TR | 30 | LAINNYA
2026-10-02 10:21 | 138/RAB/REN-ABU/2026 | MRN-61.EF-REHAB DAN PERLUASAN JTR BARA | PRK Rehab dan Perluasan JTR PT Gumandiri.xlsx | REKAP TR | RAB JTR | 32 | Large angle Ass TR | 9 | LAINNYA
2026-10-02 10:21 | 138/RAB/REN-ABU/2026 | MRN-61.EF-REHAB DAN PERLUASAN JTR BARA | PRK Rehab dan Perluasan JTR PT Gumandiri.xlsx | REKAP TR | RAB JTR | 33 | Fixed dead end Ass TR | 6 | LAINNYA
2026-10-02 10:21 | 138/RAB/REN-ABU/2026 | MRN-61.EF-REHAB DAN PERLUASAN JTR BARA | PRK Rehab dan Perluasan JTR PT Gumandiri.xlsx | REKAP TR | RAB JTR | 34 | Adjustable dead end Ass TR | 6 | LAINNYA
2026-10-02 10:21 | 138/RAB/REN-ABU/2026 | MRN-61.EF-REHAB DAN PERLUASAN JTR BARA | PRK Rehab dan Perluasan JTR PT Gumandiri.xlsx | REKAP TR | RAB JTR | 35 | Bundle end protektion | 9 | LAINNYA
2026-10-02 10:21 | 138/RAB/REN-ABU/2026 | MRN-61.EF-REHAB DAN PERLUASAN JTR BARA | PRK Rehab dan Perluasan JTR PT Gumandiri.xlsx | REKAP TR | RAB JTR | 36 | Comp Joint Connector Al-CU 70-95 mm2 | 12 | LAINNYA
2026-10-02 10:21 | 138/RAB/REN-ABU/2026 | MRN-61.EF-REHAB DAN PERLUASAN JTR BARA | PRK Rehab dan Perluasan JTR PT Gumandiri.xlsx | REKAP TR | RAB JTR | 38 | Arde TR Pasangan Luar | 1 | LAINNYA
2026-10-02 10:21 | 138/RAB/REN-ABU/2026 | MRN-61.EF-REHAB DAN PERLUASAN JTR BARA | PRK Rehab dan Perluasan JTR PT Gumandiri.xlsx | REKAP TR | RAB JTR | 39 | Arde TR Pasangan Dalam | 1 | LAINNYA
2026-10-02 10:21 | 138/RAB/REN-ABU/2026 | MRN-61.EF-REHAB DAN PERLUASAN JTR BARA | PRK Rehab dan Perluasan JTR PT Gumandiri.xlsx | REKAP TR | RAB JTR | 40 | Semen Konduktif + Tanah Resitificity Rendah JTR | 0.18 | LAINNYA
2026-10-02 10:21 | 138/RAB/REN-ABU/2026 | MRN-61.EF-REHAB DAN PERLUASAN JTR BARA | PRK Rehab dan Perluasan JTR PT Gumandiri.xlsx | REKAP TR | RAB JTR | 41 | Electroda tembaga 5/8" JTR | 3 | LAINNYA
2026-10-02 10:21 | 138/RAB/REN-ABU/2026 | MRN-61.EF-REHAB DAN PERLUASAN JTR BARA | PRK Rehab dan Perluasan JTR PT Gumandiri.xlsx | REKAP TR | RAB JTR | 44 | Penomoran Tiang | 2 | LAINNYA
2026-10-02 10:21 | 138/RAB/REN-ABU/2026 | MRN-61.EF-REHAB DAN PERLUASAN JTR BARA | PRK Rehab dan Perluasan JTR PT Gumandiri.xlsx | REKAP TR | RAB JTR | 45 | Pengecatan Tiang besi 9 meter | 1 | LAINNYA
2026-10-02 10:21 | 138/RAB/REN-ABU/2026 | MRN-61.EF-REHAB DAN PERLUASAN JTR BARA | PRK Rehab dan Perluasan JTR PT Gumandiri.xlsx | REKAP TR | RAB JTR | 46 | Pemas. Ekor LVTC 3x70+1x50mm2 ± 75 cm | 8 | LAINNYA
2026-10-02 10:21 | 138/RAB/REN-ABU/2026 | MRN-61.EF-REHAB DAN PERLUASAN JTR BARA | PRK Rehab dan Perluasan JTR PT Gumandiri.xlsx | REKAP TR | RAB JTR | 47 | Pondasi tiang TR 7-9m uk. 0.4x0.4x1 m | 1 | LAINNYA
2026-10-02 10:21 | 138/RAB/REN-ABU/2026 | MRN-61.EF-REHAB DAN PERLUASAN JTR BARA | PRK Rehab dan Perluasan JTR PT Gumandiri.xlsx | REKAP TR | RAB JTR | 48 | Pengangkutan material dari/ke gudang JTR | 3 | LAINNYA
2026-10-02 10:21 | 138/RAB/REN-ABU/2026 | MRN-61.EF-REHAB DAN PERLUASAN JTR BARA | PRK Rehab dan Perluasan JTR PT Gumandiri.xlsx | REKAP TR | RAB JTR | 49 | Gambar as built drawing dengan koordinat JTR | 1 | LAINNYA
2026-10-02 10:21 | 138/RAB/REN-ABU/2026 | MRN-61.EF-REHAB DAN PERLUASAN JTR BARA | PRK Rehab dan Perluasan JTR PT Gumandiri.xlsx | REKAP TR | RAB JTR | 72 | Tiang beton 9 meter - 200 daN | 0 | LAINNYA
2026-10-02 10:21 | 138/RAB/REN-ABU/2026 | MRN-61.EF-REHAB DAN PERLUASAN JTR BARA | PRK Rehab dan Perluasan JTR PT Gumandiri.xlsx | REKAP TR | RAB JTR | 73 | Tiang besi 9 meter | 0 | LAINNYA
2026-10-02 10:21 | 138/RAB/REN-ABU/2026 | MRN-61.EF-REHAB DAN PERLUASAN JTR BARA | PRK Rehab dan Perluasan JTR PT Gumandiri.xlsx | REKAP TR | RAB JTR | 75 | Tiang besi 9 meter (Crane) | 0 | LAINNYA
2026-10-02 10:21 | 138/RAB/REN-ABU/2026 | MRN-61.EF-REHAB DAN PERLUASAN JTR BARA | PRK Rehab dan Perluasan JTR PT Gumandiri.xlsx | REKAP TR | RAB JTR | 78 | LVTC 3 x70 + 1x50 mm 2 | 3000 | LAINNYA
2026-10-02 10:21 | 138/RAB/REN-ABU/2026 | MRN-61.EF-REHAB DAN PERLUASAN JTR BARA | PRK Rehab dan Perluasan JTR PT Gumandiri.xlsx | REKAP TR | RAB JTR | 81 | Drukschoor TR | 0 | LAINNYA
2026-10-02 10:21 | 138/RAB/REN-ABU/2026 | MRN-61.EF-REHAB DAN PERLUASAN JTR BARA | PRK Rehab dan Perluasan JTR PT Gumandiri.xlsx | REKAP TR | RAB JTR | 82 | Kontramast TR | 0 | LAINNYA
2026-10-02 10:21 | 138/RAB/REN-ABU/2026 | MRN-61.EF-REHAB DAN PERLUASAN JTR BARA | PRK Rehab dan Perluasan JTR PT Gumandiri.xlsx | REKAP TR | RAB JTR | 83 | Kontramast TR Tolak Pinggang | 0 | LAINNYA
2026-10-02 10:21 | 138/RAB/REN-ABU/2026 | MRN-61.EF-REHAB DAN PERLUASAN JTR BARA | PRK Rehab dan Perluasan JTR PT Gumandiri.xlsx | REKAP TR | RAB JTR | 84 | Trekschoor TR | 0 | LAINNYA
2026-10-02 10:21 | 138/RAB/REN-ABU/2026 | MRN-61.EF-REHAB DAN PERLUASAN JTR BARA | PRK Rehab dan Perluasan JTR PT Gumandiri.xlsx | REKAP TR | RAB JTR | 85 | Trekschoor TR Tolak Pinggang | 0 | LAINNYA
2026-10-02 10:21 | 138/RAB/REN-ABU/2026 | MRN-61.EF-REHAB DAN PERLUASAN JTR BARA | PRK Rehab dan Perluasan JTR PT Gumandiri.xlsx | REKAP TR | RAB JTR | 88 | Suspension Ass TR | 0 | LAINNYA
2026-10-02 10:21 | 138/RAB/REN-ABU/2026 | MRN-61.EF-REHAB DAN PERLUASAN JTR BARA | PRK Rehab dan Perluasan JTR PT Gumandiri.xlsx | REKAP TR | RAB JTR | 89 | Large angle Ass TR | 0 | LAINNYA
2026-10-02 10:21 | 138/RAB/REN-ABU/2026 | MRN-61.EF-REHAB DAN PERLUASAN JTR BARA | PRK Rehab dan Perluasan JTR PT Gumandiri.xlsx | REKAP TR | RAB JTR | 90 | Fixed dead end Ass TR | 0 | LAINNYA
2026-10-02 10:21 | 138/RAB/REN-ABU/2026 | MRN-61.EF-REHAB DAN PERLUASAN JTR BARA | PRK Rehab dan Perluasan JTR PT Gumandiri.xlsx | REKAP TR | RAB JTR | 91 | Adjustable dead end Ass TR | 0 | LAINNYA
2026-10-02 10:21 | 138/RAB/REN-ABU/2026 | MRN-61.EF-REHAB DAN PERLUASAN JTR BARA | PRK Rehab dan Perluasan JTR PT Gumandiri.xlsx | REKAP TR | RAB JTR | 92 | Comp Joint Connector Al-Al 70-95 mm2 | 0 | LAINNYA
2026-10-02 10:21 | 138/RAB/REN-ABU/2026 | MRN-61.EF-REHAB DAN PERLUASAN JTR BARA | PRK Rehab dan Perluasan JTR PT Gumandiri.xlsx | REKAP TR | RAB JTR | 93 | Bundle end protektion | 0 | LAINNYA
2026-10-02 10:21 | 138/RAB/REN-ABU/2026 | MRN-61.EF-REHAB DAN PERLUASAN JTR BARA | PRK Rehab dan Perluasan JTR PT Gumandiri.xlsx | REKAP TR | RAB JTR | 107 | Pengangkutan material dari/ke gudang JTR | 3 | BONGKAR
2026-10-02 10:21 | 138/RAB/REN-ABU/2026 | MRN-61.EF-REHAB DAN PERLUASAN JTR BARA | PRK Rehab dan Perluasan JTR PT Gumandiri.xlsx | REKAP TR | RAB JTR | 126 | Pelurusan (Penegakan) Tiang beton 9 meter - 200 daN | 8 | BONGKAR
2026-10-02 10:21 | 138/RAB/REN-ABU/2026 | MRN-61.EF-REHAB DAN PERLUASAN JTR BARA | PRK Rehab dan Perluasan JTR PT Gumandiri.xlsx | REKAP TR | RAB JTR | 127 | Pelurusan (Penegakan) Tiang besi 9 meter | 8 | BONGKAR
2026-10-02 10:21 | 138/RAB/REN-ABU/2026 | MRN-61.EF-REHAB DAN PERLUASAN JTR BARA | PRK Rehab dan Perluasan JTR PT Gumandiri.xlsx | REKAP TR | RAB JTR | 141 | Pengencangan LVTC 3 x70 + 1x50 mm2 | 3000 | BONGKAR
2026-10-02 10:21 | 138/RAB/REN-ABU/2026 | MRN-61.EF-REHAB DAN PERLUASAN JTR BARA | PRK Rehab dan Perluasan JTR PT Gumandiri.xlsx | REKAP TR | RAB JTR | 159 | NYFGBY 4x70mm2 JTR | 0 | BONGKAR
2026-10-02 10:21 | 138/RAB/REN-ABU/2026 | MRN-61.EF-REHAB DAN PERLUASAN JTR BARA | PRK Rehab dan Perluasan JTR PT Gumandiri.xlsx | REKAP TR | RAB JTR | 169 | Penggalian kabel pada tanah biasa | 370 | BONGKAR
2026-10-02 10:21 | 138/RAB/REN-ABU/2026 | MRN-61.EF-REHAB DAN PERLUASAN JTR BARA | PRK Rehab dan Perluasan JTR PT Gumandiri.xlsx | REKAP TR | RAB JTR | 170 | Penggalian kabel pada tanah karang/berbatu (limestone)/beton | 0 | BONGKAR
2026-10-02 10:21 | 138/RAB/REN-ABU/2026 | MRN-61.EF-REHAB DAN PERLUASAN JTR BARA | PRK Rehab dan Perluasan JTR PT Gumandiri.xlsx | REKAP TR | RAB JTR | 172 | Concrete plate 40x20x6cm | 0 | BONGKAR
2026-10-02 10:21 | 138/RAB/REN-ABU/2026 | MRN-61.EF-REHAB DAN PERLUASAN JTR BARA | PRK Rehab dan Perluasan JTR PT Gumandiri.xlsx | REKAP TR | RAB JTR | 173 | Pemasangan tanah urug ( urugan kembali ) | 280.9426 | PASANG
2026-10-02 10:21 | 138/RAB/REN-ABU/2026 | MRN-61.EF-REHAB DAN PERLUASAN JTR BARA | PRK Rehab dan Perluasan JTR PT Gumandiri.xlsx | REKAP TR | RAB JTR | 174 | Pembuangan tanah galian JTR | 97.855 | BONGKAR
2026-10-02 10:21 | 138/RAB/REN-ABU/2026 | MRN-61.EF-REHAB DAN PERLUASAN JTR BARA | PRK Rehab dan Perluasan JTR PT Gumandiri.xlsx | REKAP TR | RAB JTR | 175 | Pasir urug | 89.0574 | BONGKAR
2026-10-02 10:21 | 138/RAB/REN-ABU/2026 | MRN-61.EF-REHAB DAN PERLUASAN JTR BARA | PRK Rehab dan Perluasan JTR PT Gumandiri.xlsx | REKAP TR | RAB JTR | 176 | Timah tanda kabel (nama gardu) | 0 | BONGKAR
2026-10-02 10:21 | 138/RAB/REN-ABU/2026 | MRN-61.EF-REHAB DAN PERLUASAN JTR BARA | PRK Rehab dan Perluasan JTR PT Gumandiri.xlsx | REKAP TR | RAB JTR | 177 | Patok tanda kabel | 0 | BONGKAR
2026-10-02 10:21 | 138/RAB/REN-ABU/2026 | MRN-61.EF-REHAB DAN PERLUASAN JTR BARA | PRK Rehab dan Perluasan JTR PT Gumandiri.xlsx | REKAP TR | RAB JTR | 178 | Pekerjaan Boring 1 Kabel manual (4x10 mm - 4x35 mm) | 1 | BONGKAR
2026-10-02 10:21 | 138/RAB/REN-ABU/2026 | MRN-61.EF-REHAB DAN PERLUASAN JTR BARA | PRK Rehab dan Perluasan JTR PT Gumandiri.xlsx | REKAP TR | RAB JTR | 179 | Pekerjaan Boring 1 Kabel manual dengan pelindung pipa PVC AW5- 3" (4x10 mm - 4x35 mm) | 1 | BONGKAR
2026-10-02 10:21 | 138/RAB/REN-ABU/2026 | MRN-61.EF-REHAB DAN PERLUASAN JTR BARA | PRK Rehab dan Perluasan JTR PT Gumandiri.xlsx | REKAP TR | RAB JTR | 180 | Pekerjaan Boring 1 Kabel manual (4x50 mm - 4x70 mm) | 250 | BONGKAR
2026-10-02 10:21 | 138/RAB/REN-ABU/2026 | MRN-61.EF-REHAB DAN PERLUASAN JTR BARA | PRK Rehab dan Perluasan JTR PT Gumandiri.xlsx | REKAP TR | RAB JTR | 181 | Pekerjaan Boring 1 Kabel manual dengan pelindung pipa PVC AW5- 3" (4x50 mm - 4x70 mm) | 1 | BONGKAR
2026-10-02 10:21 | 138/RAB/REN-ABU/2026 | MRN-61.EF-REHAB DAN PERLUASAN JTR BARA | PRK Rehab dan Perluasan JTR PT Gumandiri.xlsx | REKAP TR | RAB JTR | 182 | Pekerjaan Boring 1 Kabel manual (4x95 mm - 4x150 mm) | 1 | BONGKAR
2026-10-02 10:21 | 138/RAB/REN-ABU/2026 | MRN-61.EF-REHAB DAN PERLUASAN JTR BARA | PRK Rehab dan Perluasan JTR PT Gumandiri.xlsx | REKAP TR | RAB JTR | 183 | Pekerjaan Boring 1 Kabel manual dengan pelindung pipa PVC AW5- 3" (4x95 mm - 4x150 mm) | 1 | BONGKAR
2026-10-02 10:21 | 138/RAB/REN-ABU/2026 | MRN-61.EF-REHAB DAN PERLUASAN JTR BARA | PRK Rehab dan Perluasan JTR PT Gumandiri.xlsx | REKAP TR | RAB JTR | 184 | Pengangkutan material dari/ke gudang JTR | 0 | BONGKAR
2026-10-02 10:21 | 138/RAB/REN-ABU/2026 | MRN-61.EF-REHAB DAN PERLUASAN JTR BARA | PRK Rehab dan Perluasan JTR PT Gumandiri.xlsx | REKAP TR | RAB JTR | 185 | Gambar as built drawing dengan koordinat JTR | 1 | BONGKAR
2026-10-02 10:22 | 140/RAB/REN-ABU/2026 | MRN-61.EF-MANAJEMEN TRAFO BARA | RAB Manajemen Trafo PT Wanatara.xlsx | REKAP JTM | 1. PASANG JTM AAACS (2) | 11 | TRECKSCHOOR TM | 4 | PASANG
2026-10-02 10:22 | 140/RAB/REN-ABU/2026 | MRN-61.EF-MANAJEMEN TRAFO BARA | RAB Manajemen Trafo PT Wanatara.xlsx | REKAP JTM | 1. PASANG JTM AAACS (2) | 13 | KONTRAMAST TM | 4 | PASANG
2026-10-02 10:22 | 140/RAB/REN-ABU/2026 | MRN-61.EF-MANAJEMEN TRAFO BARA | RAB Manajemen Trafo PT Wanatara.xlsx | REKAP JTM | 1. PASANG JTM AAACS (2) | 15 | DRUCK SCHOOR TM | 4 | PASANG
2026-10-02 10:22 | 140/RAB/REN-ABU/2026 | MRN-61.EF-MANAJEMEN TRAFO BARA | RAB Manajemen Trafo PT Wanatara.xlsx | REKAP JTM | 1. PASANG JTM AAACS (2) | 16 | Cross arm type A.1 2000 hot dip galv.70-100 + steel plate | 4 | PASANG
2026-10-02 10:22 | 140/RAB/REN-ABU/2026 | MRN-61.EF-MANAJEMEN TRAFO BARA | RAB Manajemen Trafo PT Wanatara.xlsx | REKAP JTM | 1. PASANG JTM AAACS (2) | 17 | Cross arm type A.2 2000 hot dip galv.70-100 + steel plate | 4 | PASANG
2026-10-02 10:22 | 140/RAB/REN-ABU/2026 | MRN-61.EF-MANAJEMEN TRAFO BARA | RAB Manajemen Trafo PT Wanatara.xlsx | REKAP JTM | 1. PASANG JTM AAACS (2) | 18 | Cross arm type A.3 2000 hot dip galv.70-100 + steel plate | 4 | PASANG
2026-10-02 10:22 | 140/RAB/REN-ABU/2026 | MRN-61.EF-MANAJEMEN TRAFO BARA | RAB Manajemen Trafo PT Wanatara.xlsx | REKAP JTM | 1. PASANG JTM AAACS (2) | 36 | Pondasi tiang 11-13m uk. 0.6x0.6x1 m | 2 | PASANG
2026-10-02 10:22 | 140/RAB/REN-ABU/2026 | MRN-61.EF-MANAJEMEN TRAFO BARA | RAB Manajemen Trafo PT Wanatara.xlsx | REKAP JTM | 1. PASANG JTM AAACS (2) | 43 | AAAC-AAACS uk. 95-150mm2 | 1000 | PASANG
2026-10-02 10:22 | 140/RAB/REN-ABU/2026 | MRN-61.EF-MANAJEMEN TRAFO BARA | RAB Manajemen Trafo PT Wanatara.xlsx | REKAP JTM | 1. PASANG JTM AAACS (2) | 45 | Isolator tumpu/pinpost 20 kV porselin/polimer +ACC (Line Post) | 252 | PASANG
2026-10-02 10:22 | 140/RAB/REN-ABU/2026 | MRN-61.EF-MANAJEMEN TRAFO BARA | RAB Manajemen Trafo PT Wanatara.xlsx | REKAP JTM | 1. PASANG JTM AAACS (2) | 52 | Isolator tarik/tension 20 kV porselin/polimer + ACC (Dead End) | 108 | PASANG
2026-10-02 10:22 | 140/RAB/REN-ABU/2026 | MRN-61.EF-MANAJEMEN TRAFO BARA | RAB Manajemen Trafo PT Wanatara.xlsx | REKAP JTM | 1. PASANG JTM AAACS (2) | 72 | Alumunium Binding Wire Semi Konduktif Side | 300 | PASANG
2026-10-02 10:22 | 140/RAB/REN-ABU/2026 | MRN-61.EF-MANAJEMEN TRAFO BARA | RAB Manajemen Trafo PT Wanatara.xlsx | REKAP JTM | 1. PASANG JTM AAACS (2) | 73 | Alumunium Binding Wire Semi Konduktif Top | 150 | PASANG
2026-10-02 10:22 | 140/RAB/REN-ABU/2026 | MRN-61.EF-MANAJEMEN TRAFO BARA | RAB Manajemen Trafo PT Wanatara.xlsx | REKAP JTM | 1. PASANG JTM AAACS (2) | 95 | Heat Shrink untuk isolasi kabel 20 KV | 50 | PASANG
2026-10-02 10:22 | 140/RAB/REN-ABU/2026 | MRN-61.EF-MANAJEMEN TRAFO BARA | RAB Manajemen Trafo PT Wanatara.xlsx | REKAP JTM | 1. PASANG JTM AAACS (2) | 96 | Pengangkutan material dari/ke gudang | 5 | PASANG
2026-10-02 10:22 | 140/RAB/REN-ABU/2026 | MRN-61.EF-MANAJEMEN TRAFO BARA | RAB Manajemen Trafo PT Wanatara.xlsx | REKAP JTM | 1. PASANG JTM AAACS (2) | 97 | Gambar as built drawing dengan koordinat | 5 | PASANG
2026-10-02 10:22 | 140/RAB/REN-ABU/2026 | MRN-61.EF-MANAJEMEN TRAFO BARA | RAB Manajemen Trafo PT Wanatara.xlsx | REKAP JTM | 2. BONGKAR JTM AAACS (2) | 41 | AAAC-AAACS uk. 70 mm2 | 1000 | BONGKAR
2026-10-02 10:22 | 140/RAB/REN-ABU/2026 | MRN-61.EF-MANAJEMEN TRAFO BARA | RAB Manajemen Trafo PT Wanatara.xlsx | REKAP JTM | 2. BONGKAR JTM AAACS (2) | 44 | Isolator tumpu/pinpost 20 kV porselin/polimer +ACC (Line Post) | 150 | BONGKAR
2026-10-02 10:22 | 140/RAB/REN-ABU/2026 | MRN-61.EF-MANAJEMEN TRAFO BARA | RAB Manajemen Trafo PT Wanatara.xlsx | REKAP JTM | 2. BONGKAR JTM AAACS (2) | 51 | Isolator tarik/tension 20 kV porselin/polimer + ACC (Dead End) | 75 | BONGKAR
2026-10-02 10:22 | 140/RAB/REN-ABU/2026 | MRN-61.EF-MANAJEMEN TRAFO BARA | RAB Manajemen Trafo PT Wanatara.xlsx | REKAP JTM | 2. BONGKAR JTM AAACS (2) | 55 | Alluminium Binding wire | 150 | BONGKAR
2026-10-02 10:22 | 140/RAB/REN-ABU/2026 | MRN-61.EF-MANAJEMEN TRAFO BARA | RAB Manajemen Trafo PT Wanatara.xlsx | REKAP JTM | 2. BONGKAR JTM AAACS (2) | 81 | Pengangkutan material dari/ke gudang | 3 | BONGKAR
2026-10-02 10:22 | 140/RAB/REN-ABU/2026 | MRN-61.EF-MANAJEMEN TRAFO BARA | RAB Manajemen Trafo PT Wanatara.xlsx | REKAP JTM | 3.PASANG JTM MVTIC (2) | 11 | ARDE JTM PASANGAN LUAR | 10 | PASANG
2026-10-02 10:22 | 140/RAB/REN-ABU/2026 | MRN-61.EF-MANAJEMEN TRAFO BARA | RAB Manajemen Trafo PT Wanatara.xlsx | REKAP JTM | 3.PASANG JTM MVTIC (2) | 12 | TRECKSCHOOR TM | 5 | PASANG
2026-10-02 10:22 | 140/RAB/REN-ABU/2026 | MRN-61.EF-MANAJEMEN TRAFO BARA | RAB Manajemen Trafo PT Wanatara.xlsx | REKAP JTM | 3.PASANG JTM MVTIC (2) | 14 | KONTRAMAST TM | 3 | PASANG
2026-10-02 10:22 | 140/RAB/REN-ABU/2026 | MRN-61.EF-MANAJEMEN TRAFO BARA | RAB Manajemen Trafo PT Wanatara.xlsx | REKAP JTM | 3.PASANG JTM MVTIC (2) | 16 | DRUCK SCHOOR TM | 3 | PASANG
2026-10-02 10:22 | 140/RAB/REN-ABU/2026 | MRN-61.EF-MANAJEMEN TRAFO BARA | RAB Manajemen Trafo PT Wanatara.xlsx | REKAP JTM | 3.PASANG JTM MVTIC (2) | 17 | Suspension assembly | 12 | PASANG
2026-10-02 10:22 | 140/RAB/REN-ABU/2026 | MRN-61.EF-MANAJEMEN TRAFO BARA | RAB Manajemen Trafo PT Wanatara.xlsx | REKAP JTM | 3.PASANG JTM MVTIC (2) | 18 | Large angle assembly | 12 | PASANG
2026-10-02 10:22 | 140/RAB/REN-ABU/2026 | MRN-61.EF-MANAJEMEN TRAFO BARA | RAB Manajemen Trafo PT Wanatara.xlsx | REKAP JTM | 3.PASANG JTM MVTIC (2) | 19 | Fixed end assembly | 12 | PASANG
2026-10-02 10:22 | 140/RAB/REN-ABU/2026 | MRN-61.EF-MANAJEMEN TRAFO BARA | RAB Manajemen Trafo PT Wanatara.xlsx | REKAP JTM | 3.PASANG JTM MVTIC (2) | 20 | Adjustable Dead End Assembly | 12 | PASANG
2026-10-02 10:22 | 140/RAB/REN-ABU/2026 | MRN-61.EF-MANAJEMEN TRAFO BARA | RAB Manajemen Trafo PT Wanatara.xlsx | REKAP JTM | 3.PASANG JTM MVTIC (2) | 22 | Dudukan Terminating Single Core Out Door Galv Komplit | 4 | PASANG
2026-10-02 10:22 | 140/RAB/REN-ABU/2026 | MRN-61.EF-MANAJEMEN TRAFO BARA | RAB Manajemen Trafo PT Wanatara.xlsx | REKAP JTM | 3.PASANG JTM MVTIC (2) | 23 | Dudukan Joint MVTIC UNP 100 Gal Komplit | 8 | PASANG
2026-10-02 10:22 | 140/RAB/REN-ABU/2026 | MRN-61.EF-MANAJEMEN TRAFO BARA | RAB Manajemen Trafo PT Wanatara.xlsx | REKAP JTM | 3.PASANG JTM MVTIC (2) | 39 | MVTIC 3x150+1x95 mm2 | 2000 | PASANG
2026-10-02 10:22 | 140/RAB/REN-ABU/2026 | MRN-61.EF-MANAJEMEN TRAFO BARA | RAB Manajemen Trafo PT Wanatara.xlsx | REKAP JTM | 3.PASANG JTM MVTIC (2) | 66 | Heat Shrink untuk isolasi kabel 20 KV | 30 | PASANG
2026-10-02 10:22 | 140/RAB/REN-ABU/2026 | MRN-61.EF-MANAJEMEN TRAFO BARA | RAB Manajemen Trafo PT Wanatara.xlsx | REKAP JTM | 3.PASANG JTM MVTIC (2) | 67 | Pengangkutan material dari/ke gudang | 6 | PASANG
2026-10-02 10:22 | 140/RAB/REN-ABU/2026 | MRN-61.EF-MANAJEMEN TRAFO BARA | RAB Manajemen Trafo PT Wanatara.xlsx | REKAP JTM | 3.PASANG JTM MVTIC (2) | 68 | Gambar as built drawing dengan koordinat | 6 | PASANG
2026-10-02 10:22 | 140/RAB/REN-ABU/2026 | MRN-61.EF-MANAJEMEN TRAFO BARA | RAB Manajemen Trafo PT Wanatara.xlsx | REKAP JTM | 4. BONGKAR JTM MVTIC (2) | 37 | MVTIC 3x150+1x95 mm2 | 2000 | BONGKAR
2026-10-02 10:22 | 140/RAB/REN-ABU/2026 | MRN-61.EF-MANAJEMEN TRAFO BARA | RAB Manajemen Trafo PT Wanatara.xlsx | REKAP JTM | 4. BONGKAR JTM MVTIC (2) | 57 | Pengangkutan material dari/ke gudang | 2 | BONGKAR
2026-10-02 10:22 | 140/RAB/REN-ABU/2026 | MRN-61.EF-MANAJEMEN TRAFO BARA | RAB Manajemen Trafo PT Wanatara.xlsx | REKAP JTM | 5. PASANG JTM KABEL TANAM (2) | 9 | NA2XSEBY 20kV three core (3 x 150 mm2 - 3 x 300 mm2) | 0 | PASANG
2026-10-02 10:22 | 140/RAB/REN-ABU/2026 | MRN-61.EF-MANAJEMEN TRAFO BARA | RAB Manajemen Trafo PT Wanatara.xlsx | REKAP JTM | 5. PASANG JTM KABEL TANAM (2) | 10 | Agregat A | 2 | PASANG
2026-10-02 10:22 | 140/RAB/REN-ABU/2026 | MRN-61.EF-MANAJEMEN TRAFO BARA | RAB Manajemen Trafo PT Wanatara.xlsx | REKAP JTM | 5. PASANG JTM KABEL TANAM (2) | 11 | Agregat B | 5 | PASANG
2026-10-02 10:22 | 140/RAB/REN-ABU/2026 | MRN-61.EF-MANAJEMEN TRAFO BARA | RAB Manajemen Trafo PT Wanatara.xlsx | REKAP JTM | 5. PASANG JTM KABEL TANAM (2) | 12 | Cutting hotmix /aspal ( 2 sisi ) | 10 | PASANG
2026-10-02 10:22 | 140/RAB/REN-ABU/2026 | MRN-61.EF-MANAJEMEN TRAFO BARA | RAB Manajemen Trafo PT Wanatara.xlsx | REKAP JTM | 5. PASANG JTM KABEL TANAM (2) | 15 | Perbaikan aspal hotmix tebal 10cm | 4 | PASANG
2026-10-02 10:22 | 140/RAB/REN-ABU/2026 | MRN-61.EF-MANAJEMEN TRAFO BARA | RAB Manajemen Trafo PT Wanatara.xlsx | REKAP JTM | 5. PASANG JTM KABEL TANAM (2) | 16 | Perbaikan marka jalan | 67 | PASANG
2026-10-02 10:22 | 140/RAB/REN-ABU/2026 | MRN-61.EF-MANAJEMEN TRAFO BARA | RAB Manajemen Trafo PT Wanatara.xlsx | REKAP JTM | 5. PASANG JTM KABEL TANAM (2) | 17 | Penggalian kabel pada tanah biasa | 10 | PASANG
2026-10-02 10:22 | 140/RAB/REN-ABU/2026 | MRN-61.EF-MANAJEMEN TRAFO BARA | RAB Manajemen Trafo PT Wanatara.xlsx | REKAP JTM | 5. PASANG JTM KABEL TANAM (2) | 18 | Penggalian kabel pada tanah karang/berbatu (limestone)/beton | 5 | PASANG
2026-10-02 10:22 | 140/RAB/REN-ABU/2026 | MRN-61.EF-MANAJEMEN TRAFO BARA | RAB Manajemen Trafo PT Wanatara.xlsx | REKAP JTM | 5. PASANG JTM KABEL TANAM (2) | 19 | Penggalian kabel pada hotmix | 6 | PASANG
2026-10-02 10:22 | 140/RAB/REN-ABU/2026 | MRN-61.EF-MANAJEMEN TRAFO BARA | RAB Manajemen Trafo PT Wanatara.xlsx | REKAP JTM | 5. PASANG JTM KABEL TANAM (2) | 20 | Pembuangan tanah galian | 10 | PASANG
2026-10-02 10:22 | 140/RAB/REN-ABU/2026 | MRN-61.EF-MANAJEMEN TRAFO BARA | RAB Manajemen Trafo PT Wanatara.xlsx | REKAP JTM | 5. PASANG JTM KABEL TANAM (2) | 21 | Tes kepadatan urugan tanah dan agregat | 0 | PASANG
2026-10-02 10:22 | 140/RAB/REN-ABU/2026 | MRN-61.EF-MANAJEMEN TRAFO BARA | RAB Manajemen Trafo PT Wanatara.xlsx | REKAP JTM | 5. PASANG JTM KABEL TANAM (2) | 22 | Concrete plate 40x20x6cm | 100 | PASANG
2026-10-02 10:22 | 140/RAB/REN-ABU/2026 | MRN-61.EF-MANAJEMEN TRAFO BARA | RAB Manajemen Trafo PT Wanatara.xlsx | REKAP JTM | 5. PASANG JTM KABEL TANAM (2) | 23 | Pemasangan tanah urug ( urugan kembali ) | 50 | PASANG
2026-10-02 10:22 | 140/RAB/REN-ABU/2026 | MRN-61.EF-MANAJEMEN TRAFO BARA | RAB Manajemen Trafo PT Wanatara.xlsx | REKAP JTM | 5. PASANG JTM KABEL TANAM (2) | 24 | Pasir urug | 10 | PASANG
2026-10-02 10:22 | 140/RAB/REN-ABU/2026 | MRN-61.EF-MANAJEMEN TRAFO BARA | RAB Manajemen Trafo PT Wanatara.xlsx | REKAP JTM | 5. PASANG JTM KABEL TANAM (2) | 25 | Timah tanda kabel (nama penyulang) | 0 | PASANG
2026-10-02 10:22 | 140/RAB/REN-ABU/2026 | MRN-61.EF-MANAJEMEN TRAFO BARA | RAB Manajemen Trafo PT Wanatara.xlsx | REKAP JTM | 5. PASANG JTM KABEL TANAM (2) | 26 | Patok tanda kabel | 0 | PASANG
2026-10-02 10:22 | 140/RAB/REN-ABU/2026 | MRN-61.EF-MANAJEMEN TRAFO BARA | RAB Manajemen Trafo PT Wanatara.xlsx | REKAP JTM | 5. PASANG JTM KABEL TANAM (2) | 27 | Box Joint kabel (kotak sambungan kabel) | 0 | PASANG
2026-10-02 10:22 | 140/RAB/REN-ABU/2026 | MRN-61.EF-MANAJEMEN TRAFO BARA | RAB Manajemen Trafo PT Wanatara.xlsx | REKAP JTM | 5. PASANG JTM KABEL TANAM (2) | 28 | Pekerjaan Boring 1 Kabel manual | 10 | PASANG
2026-10-02 10:22 | 140/RAB/REN-ABU/2026 | MRN-61.EF-MANAJEMEN TRAFO BARA | RAB Manajemen Trafo PT Wanatara.xlsx | REKAP JTM | 5. PASANG JTM KABEL TANAM (2) | 29 | Pekerjaan Boring 1 Kabel manual dengan pelindung pipa PVC AW 6" | 12 | PASANG
2026-10-02 10:22 | 140/RAB/REN-ABU/2026 | MRN-61.EF-MANAJEMEN TRAFO BARA | RAB Manajemen Trafo PT Wanatara.xlsx | REKAP JTM | 5. PASANG JTM KABEL TANAM (2) | 42 | Pengangkutan material dari/ke gudang | 0 | PASANG
2026-10-02 10:22 | 140/RAB/REN-ABU/2026 | MRN-61.EF-MANAJEMEN TRAFO BARA | RAB Manajemen Trafo PT Wanatara.xlsx | REKAP JTM | 5. PASANG JTM KABEL TANAM (2) | 43 | Gambar as built drawing dengan koordinat | 0 | PASANG
2026-10-02 10:22 | 140/RAB/REN-ABU/2026 | MRN-61.EF-MANAJEMEN TRAFO BARA | RAB Manajemen Trafo PT Wanatara.xlsx | REKAP JTM | 5. PASANG JTM KABEL TANAM (2) | 44 | Paving Block | 0 | PASANG
2026-10-02 10:22 | 140/RAB/REN-ABU/2026 | MRN-61.EF-MANAJEMEN TRAFO BARA | RAB Manajemen Trafo PT Wanatara.xlsx | REKAP JTM | 6. PASANG GARDU CANTOL (2) | 10 | Tiang Beton 13;350/350+E daN | 0 | PASANG
2026-10-02 10:22 | 140/RAB/REN-ABU/2026 | MRN-61.EF-MANAJEMEN TRAFO BARA | RAB Manajemen Trafo PT Wanatara.xlsx | REKAP JTM | 6. PASANG GARDU CANTOL (2) | 19 | Fuse Cut Out 24 KV 100 A Porselin/polimer +ACC | 3 | PASANG
2026-10-02 10:22 | 140/RAB/REN-ABU/2026 | MRN-61.EF-MANAJEMEN TRAFO BARA | RAB Manajemen Trafo PT Wanatara.xlsx | REKAP JTM | 6. PASANG GARDU CANTOL (2) | 20 | Arrester 18 kV-24 kV; 5-10 kA Polimer/porselin +ACC | 3 | PASANG
2026-10-02 10:22 | 140/RAB/REN-ABU/2026 | MRN-61.EF-MANAJEMEN TRAFO BARA | RAB Manajemen Trafo PT Wanatara.xlsx | REKAP JTM | 6. PASANG GARDU CANTOL (2) | 21 | Fuselink | 3 | PASANG
2026-10-02 10:22 | 140/RAB/REN-ABU/2026 | MRN-61.EF-MANAJEMEN TRAFO BARA | RAB Manajemen Trafo PT Wanatara.xlsx | REKAP JTM | 6. PASANG GARDU CANTOL (2) | 22 | AAAC-AAACS uk. 70 mm2 | 35 | PASANG
2026-10-02 10:22 | 140/RAB/REN-ABU/2026 | MRN-61.EF-MANAJEMEN TRAFO BARA | RAB Manajemen Trafo PT Wanatara.xlsx | REKAP JTM | 6. PASANG GARDU CANTOL (2) | 23 | LV Board 3 phs 2 jurusan 400A- 1 tiang | 1 | PASANG
2026-10-02 10:22 | 140/RAB/REN-ABU/2026 | MRN-61.EF-MANAJEMEN TRAFO BARA | RAB Manajemen Trafo PT Wanatara.xlsx | REKAP JTM | 6. PASANG GARDU CANTOL (2) | 24 | NYY 1 x 70 mm2 -95 mm2 | 80 | PASANG
2026-10-02 10:22 | 140/RAB/REN-ABU/2026 | MRN-61.EF-MANAJEMEN TRAFO BARA | RAB Manajemen Trafo PT Wanatara.xlsx | REKAP JTM | 6. PASANG GARDU CANTOL (2) | 25 | NYY 1 x 150 mm2 -300 mm2 | 40 | PASANG
2026-10-02 10:22 | 140/RAB/REN-ABU/2026 | MRN-61.EF-MANAJEMEN TRAFO BARA | RAB Manajemen Trafo PT Wanatara.xlsx | REKAP JTM | 6. PASANG GARDU CANTOL (2) | 26 | Live line connector (LLC) 150-240 mm2 | 3 | PASANG
2026-10-02 10:22 | 140/RAB/REN-ABU/2026 | MRN-61.EF-MANAJEMEN TRAFO BARA | RAB Manajemen Trafo PT Wanatara.xlsx | REKAP JTM | 6. PASANG GARDU CANTOL (2) | 27 | G Type Conn Press ( AL-70-150 mm²) | 3 | PASANG
2026-10-02 10:22 | 140/RAB/REN-ABU/2026 | MRN-61.EF-MANAJEMEN TRAFO BARA | RAB Manajemen Trafo PT Wanatara.xlsx | REKAP JTM | 6. PASANG GARDU CANTOL (2) | 28 | Sepatu kabel CU/CU - 70 -95mm2 | 3 | PASANG
2026-10-02 10:22 | 140/RAB/REN-ABU/2026 | MRN-61.EF-MANAJEMEN TRAFO BARA | RAB Manajemen Trafo PT Wanatara.xlsx | REKAP JTM | 6. PASANG GARDU CANTOL (2) | 29 | Sepatu kabel AL/CU 70mm2 | 8 | PASANG
2026-10-02 10:22 | 140/RAB/REN-ABU/2026 | MRN-61.EF-MANAJEMEN TRAFO BARA | RAB Manajemen Trafo PT Wanatara.xlsx | REKAP JTM | 6. PASANG GARDU CANTOL (2) | 30 | Sepatu kabel CU/CU 150-300mm2 | 8 | PASANG
2026-10-02 10:22 | 140/RAB/REN-ABU/2026 | MRN-61.EF-MANAJEMEN TRAFO BARA | RAB Manajemen Trafo PT Wanatara.xlsx | REKAP JTM | 6. PASANG GARDU CANTOL (2) | 31 | Comp Joint Connector Al-CU 70-95 mm2 | 8 | PASANG
2026-10-02 10:22 | 140/RAB/REN-ABU/2026 | MRN-61.EF-MANAJEMEN TRAFO BARA | RAB Manajemen Trafo PT Wanatara.xlsx | REKAP JTM | 6. PASANG GARDU CANTOL (2) | 32 | Electroda tembaga 5/8" 2.5 meter | 3 | PASANG
2026-10-02 10:22 | 140/RAB/REN-ABU/2026 | MRN-61.EF-MANAJEMEN TRAFO BARA | RAB Manajemen Trafo PT Wanatara.xlsx | REKAP JTM | 6. PASANG GARDU CANTOL (2) | 35 | Trafo dist- 20 kV 231/400 V 3P 100 kVA OD (Crane) | 1 | PASANG
2026-10-02 10:22 | 140/RAB/REN-ABU/2026 | MRN-61.EF-MANAJEMEN TRAFO BARA | RAB Manajemen Trafo PT Wanatara.xlsx | REKAP JTM | 6. PASANG GARDU CANTOL (2) | 39 | YZER WERK ( PLAT FORM ) GALV 1 Tiang 2 Jurusan | 1 | PASANG
2026-10-02 10:22 | 140/RAB/REN-ABU/2026 | MRN-61.EF-MANAJEMEN TRAFO BARA | RAB Manajemen Trafo PT Wanatara.xlsx | REKAP JTM | 6. PASANG GARDU CANTOL (2) | 40 | ARDE JTM PASANGAN DALAM | 0 | PASANG
2026-10-02 10:22 | 140/RAB/REN-ABU/2026 | MRN-61.EF-MANAJEMEN TRAFO BARA | RAB Manajemen Trafo PT Wanatara.xlsx | REKAP JTM | 6. PASANG GARDU CANTOL (2) | 41 | ARDE JTM PASANGAN LUAR | 3 | PASANG
2026-10-02 10:22 | 140/RAB/REN-ABU/2026 | MRN-61.EF-MANAJEMEN TRAFO BARA | RAB Manajemen Trafo PT Wanatara.xlsx | REKAP JTM | 6. PASANG GARDU CANTOL (2) | 42 | Dudukan Cut Out / Arrester 2000 mm UNP 100 Gal Komplit 1 Tiang | 1 | PASANG
2026-10-02 10:22 | 140/RAB/REN-ABU/2026 | MRN-61.EF-MANAJEMEN TRAFO BARA | RAB Manajemen Trafo PT Wanatara.xlsx | REKAP JTM | 6. PASANG GARDU CANTOL (2) | 43 | Penghalang Panjat | 2 | PASANG
2026-10-02 10:22 | 140/RAB/REN-ABU/2026 | MRN-61.EF-MANAJEMEN TRAFO BARA | RAB Manajemen Trafo PT Wanatara.xlsx | REKAP JTM | 6. PASANG GARDU CANTOL (2) | 44 | Tanda Kilat Besar Untuk Trafo Cantol | 1 | PASANG
2026-10-02 10:22 | 140/RAB/REN-ABU/2026 | MRN-61.EF-MANAJEMEN TRAFO BARA | RAB Manajemen Trafo PT Wanatara.xlsx | REKAP JTM | 6. PASANG GARDU CANTOL (2) | 45 | Penomoran Gardu | 1 | PASANG
2026-10-02 10:22 | 140/RAB/REN-ABU/2026 | MRN-61.EF-MANAJEMEN TRAFO BARA | RAB Manajemen Trafo PT Wanatara.xlsx | REKAP JTM | 6. PASANG GARDU CANTOL (2) | 46 | Pondasi Gardu 1 Tiang ( 0.45 m3 ) pembetonan bertulang | 1 | PASANG
2026-10-02 10:22 | 140/RAB/REN-ABU/2026 | MRN-61.EF-MANAJEMEN TRAFO BARA | RAB Manajemen Trafo PT Wanatara.xlsx | REKAP JTM | 6. PASANG GARDU CANTOL (2) | 47 | Perisai binatang Untuk Arrester ( atas ) | 3 | PASANG
2026-10-02 10:22 | 140/RAB/REN-ABU/2026 | MRN-61.EF-MANAJEMEN TRAFO BARA | RAB Manajemen Trafo PT Wanatara.xlsx | REKAP JTM | 6. PASANG GARDU CANTOL (2) | 48 | Perisai Binatang Untuk Cut Out ( Atas dan Bawah ) | 3 | PASANG
2026-10-02 10:22 | 140/RAB/REN-ABU/2026 | MRN-61.EF-MANAJEMEN TRAFO BARA | RAB Manajemen Trafo PT Wanatara.xlsx | REKAP JTM | 6. PASANG GARDU CANTOL (2) | 49 | Perisai Binatang Untuk Bushing Primer Trafo. LBS. Recloser | 3 | PASANG
2026-10-02 10:22 | 140/RAB/REN-ABU/2026 | MRN-61.EF-MANAJEMEN TRAFO BARA | RAB Manajemen Trafo PT Wanatara.xlsx | REKAP JTM | 6. PASANG GARDU CANTOL (2) | 51 | Penghalang Panjat Binatang | 0 | PASANG
2026-10-02 10:22 | 140/RAB/REN-ABU/2026 | MRN-61.EF-MANAJEMEN TRAFO BARA | RAB Manajemen Trafo PT Wanatara.xlsx | REKAP JTM | 6. PASANG GARDU CANTOL (2) | 52 | Ijuk | 0 | PASANG
2026-10-02 10:22 | 140/RAB/REN-ABU/2026 | MRN-61.EF-MANAJEMEN TRAFO BARA | RAB Manajemen Trafo PT Wanatara.xlsx | REKAP JTM | 6. PASANG GARDU CANTOL (2) | 53 | Pipa Jurusan Galvanize Lengkap | 2 | PASANG
2026-10-02 10:22 | 140/RAB/REN-ABU/2026 | MRN-61.EF-MANAJEMEN TRAFO BARA | RAB Manajemen Trafo PT Wanatara.xlsx | REKAP JTM | 6. PASANG GARDU CANTOL (2) | 54 | Jurusan Gardu (BP Pipa Jurusan) | 2 | PASANG
2026-10-02 10:22 | 140/RAB/REN-ABU/2026 | MRN-61.EF-MANAJEMEN TRAFO BARA | RAB Manajemen Trafo PT Wanatara.xlsx | REKAP JTM | 6. PASANG GARDU CANTOL (2) | 57 | Pipa Galvanis 3" 6m min 4mm | 1 | PASANG
2026-10-02 10:22 | 140/RAB/REN-ABU/2026 | MRN-61.EF-MANAJEMEN TRAFO BARA | RAB Manajemen Trafo PT Wanatara.xlsx | REKAP JTM | 6. PASANG GARDU CANTOL (2) | 58 | Pole Band Galvanized 1/2 | 2 | PASANG
2026-10-02 10:22 | 140/RAB/REN-ABU/2026 | MRN-61.EF-MANAJEMEN TRAFO BARA | RAB Manajemen Trafo PT Wanatara.xlsx | REKAP JTM | 6. PASANG GARDU CANTOL (2) | 59 | Pole Band Galvanized 2/2 | 2 | PASANG
2026-10-02 10:22 | 140/RAB/REN-ABU/2026 | MRN-61.EF-MANAJEMEN TRAFO BARA | RAB Manajemen Trafo PT Wanatara.xlsx | REKAP JTM | 6. PASANG GARDU CANTOL (2) | 60 | Besi UNP 65x45x4.5 mm2 2500 mm hot dip > 70 | 1 | PASANG
2026-10-02 10:22 | 140/RAB/REN-ABU/2026 | MRN-61.EF-MANAJEMEN TRAFO BARA | RAB Manajemen Trafo PT Wanatara.xlsx | REKAP JTM | 6. PASANG GARDU CANTOL (2) | 61 | Besi UNP 80x45x2.8 mm2 galv. hot dip > 70 | 1 | PASANG
2026-10-02 10:22 | 140/RAB/REN-ABU/2026 | MRN-61.EF-MANAJEMEN TRAFO BARA | RAB Manajemen Trafo PT Wanatara.xlsx | REKAP JTM | 6. PASANG GARDU CANTOL (2) | 62 | Besi UNP 100x50x4.5 mm2 galv. hot dip > 70 | 1 | PASANG
2026-10-02 10:22 | 140/RAB/REN-ABU/2026 | MRN-61.EF-MANAJEMEN TRAFO BARA | RAB Manajemen Trafo PT Wanatara.xlsx | REKAP JTM | 6. PASANG GARDU CANTOL (2) | 63 | Besi siku 50x50x4.5 mm2 Galv | 1 | PASANG
2026-10-02 10:22 | 140/RAB/REN-ABU/2026 | MRN-61.EF-MANAJEMEN TRAFO BARA | RAB Manajemen Trafo PT Wanatara.xlsx | REKAP JTM | 6. PASANG GARDU CANTOL (2) | 64 | L-Bow PVC 3" | 6 | PASANG
2026-10-02 10:22 | 140/RAB/REN-ABU/2026 | MRN-61.EF-MANAJEMEN TRAFO BARA | RAB Manajemen Trafo PT Wanatara.xlsx | REKAP JTM | 6. PASANG GARDU CANTOL (2) | 67 | Pengangkutan material dari/ke gudang | 2 | PASANG
2026-10-02 10:22 | 140/RAB/REN-ABU/2026 | MRN-61.EF-MANAJEMEN TRAFO BARA | RAB Manajemen Trafo PT Wanatara.xlsx | REKAP JTM | 6. PASANG GARDU CANTOL (2) | 68 | Gambar as built drawing dengan koordinat | 2 | PASANG
2026-10-02 10:22 | 140/RAB/REN-ABU/2026 | MRN-61.EF-MANAJEMEN TRAFO BARA | RAB Manajemen Trafo PT Wanatara.xlsx | REKAP JTM | 7. BONGKAR GARDU CANTOL (2) | 29 | Trafo dist- 20 kV 231/400 V 3P 100 kVA OD (Crane) | 1 | BONGKAR
2026-10-02 10:22 | 140/RAB/REN-ABU/2026 | MRN-61.EF-MANAJEMEN TRAFO BARA | RAB Manajemen Trafo PT Wanatara.xlsx | REKAP JTM | 7. BONGKAR GARDU CANTOL (2) | 60 | Pengangkutan material dari/ke gudang | 1 | BONGKAR
2026-10-02 10:22 | 140/RAB/REN-ABU/2026 | MRN-61.EF-MANAJEMEN TRAFO BARA | RAB Manajemen Trafo PT Wanatara.xlsx | REKAP JTM | 8. PASANG GARDU PORTAL (2) | 19 | Fuse Cut Out 24 KV 100 A Porselin/polimer +ACC | 3 | PASANG
2026-10-02 10:22 | 140/RAB/REN-ABU/2026 | MRN-61.EF-MANAJEMEN TRAFO BARA | RAB Manajemen Trafo PT Wanatara.xlsx | REKAP JTM | 8. PASANG GARDU PORTAL (2) | 20 | Arrester 18 kV-24 kV; 5-10 kA Polimer/porselin +ACC | 3 | PASANG
2026-10-02 10:22 | 140/RAB/REN-ABU/2026 | MRN-61.EF-MANAJEMEN TRAFO BARA | RAB Manajemen Trafo PT Wanatara.xlsx | REKAP JTM | 8. PASANG GARDU PORTAL (2) | 21 | Fuselink | 3 | PASANG
2026-10-02 10:22 | 140/RAB/REN-ABU/2026 | MRN-61.EF-MANAJEMEN TRAFO BARA | RAB Manajemen Trafo PT Wanatara.xlsx | REKAP JTM | 8. PASANG GARDU PORTAL (2) | 22 | AAAC-AAACS uk. 70 mm2 | 35 | PASANG
2026-10-02 10:22 | 140/RAB/REN-ABU/2026 | MRN-61.EF-MANAJEMEN TRAFO BARA | RAB Manajemen Trafo PT Wanatara.xlsx | REKAP JTM | 8. PASANG GARDU PORTAL (2) | 23 | LV Board 3 phs 4 jurusan 630A- 2 tiang | 1 | PASANG
2026-10-02 10:22 | 140/RAB/REN-ABU/2026 | MRN-61.EF-MANAJEMEN TRAFO BARA | RAB Manajemen Trafo PT Wanatara.xlsx | REKAP JTM | 8. PASANG GARDU PORTAL (2) | 24 | NYY 1 x 70 mm2 -95 mm2 | 160 | PASANG
2026-10-02 10:22 | 140/RAB/REN-ABU/2026 | MRN-61.EF-MANAJEMEN TRAFO BARA | RAB Manajemen Trafo PT Wanatara.xlsx | REKAP JTM | 8. PASANG GARDU PORTAL (2) | 25 | NYY 1 x 150 mm2 -300 mm2 | 40 | PASANG
2026-10-02 10:22 | 140/RAB/REN-ABU/2026 | MRN-61.EF-MANAJEMEN TRAFO BARA | RAB Manajemen Trafo PT Wanatara.xlsx | REKAP JTM | 8. PASANG GARDU PORTAL (2) | 26 | Live line connector (LLC) 150-240 mm2 | 3 | PASANG
2026-10-02 10:22 | 140/RAB/REN-ABU/2026 | MRN-61.EF-MANAJEMEN TRAFO BARA | RAB Manajemen Trafo PT Wanatara.xlsx | REKAP JTM | 8. PASANG GARDU PORTAL (2) | 27 | G Type Conn Press ( AL-70-150 mm²) | 3 | PASANG
2026-10-02 10:22 | 140/RAB/REN-ABU/2026 | MRN-61.EF-MANAJEMEN TRAFO BARA | RAB Manajemen Trafo PT Wanatara.xlsx | REKAP JTM | 8. PASANG GARDU PORTAL (2) | 28 | Sepatu kabel CU/CU - 70 -95mm2 | 16 | PASANG
2026-10-02 10:22 | 140/RAB/REN-ABU/2026 | MRN-61.EF-MANAJEMEN TRAFO BARA | RAB Manajemen Trafo PT Wanatara.xlsx | REKAP JTM | 8. PASANG GARDU PORTAL (2) | 29 | Sepatu kabel AL/CU 70mm2 | 12 | PASANG
2026-10-02 10:22 | 140/RAB/REN-ABU/2026 | MRN-61.EF-MANAJEMEN TRAFO BARA | RAB Manajemen Trafo PT Wanatara.xlsx | REKAP JTM | 8. PASANG GARDU PORTAL (2) | 30 | Sepatu kabel CU/CU 150-300mm2 | 8 | PASANG
2026-10-02 10:22 | 140/RAB/REN-ABU/2026 | MRN-61.EF-MANAJEMEN TRAFO BARA | RAB Manajemen Trafo PT Wanatara.xlsx | REKAP JTM | 8. PASANG GARDU PORTAL (2) | 31 | Comp Joint Connector Al-CU 70-95 mm2 | 8 | PASANG
2026-10-02 10:22 | 140/RAB/REN-ABU/2026 | MRN-61.EF-MANAJEMEN TRAFO BARA | RAB Manajemen Trafo PT Wanatara.xlsx | REKAP JTM | 8. PASANG GARDU PORTAL (2) | 32 | Electroda tembaga 5/8" 2.5 meter | 3 | PASANG
2026-10-02 10:22 | 140/RAB/REN-ABU/2026 | MRN-61.EF-MANAJEMEN TRAFO BARA | RAB Manajemen Trafo PT Wanatara.xlsx | REKAP JTM | 8. PASANG GARDU PORTAL (2) | 36 | Trafo dist- 20 kV 231/400 V 3P 250 kVA OD (Crane) | 1 | PASANG
2026-10-02 10:22 | 140/RAB/REN-ABU/2026 | MRN-61.EF-MANAJEMEN TRAFO BARA | RAB Manajemen Trafo PT Wanatara.xlsx | REKAP JTM | 8. PASANG GARDU PORTAL (2) | 41 | YZER WERK ( PLAT FORM ) GALV 2 Tiang 4 Jurusan | 1 | PASANG
2026-10-02 10:22 | 140/RAB/REN-ABU/2026 | MRN-61.EF-MANAJEMEN TRAFO BARA | RAB Manajemen Trafo PT Wanatara.xlsx | REKAP JTM | 8. PASANG GARDU PORTAL (2) | 42 | ARDE JTM PASANGAN DALAM | 1 | PASANG
2026-10-02 10:22 | 140/RAB/REN-ABU/2026 | MRN-61.EF-MANAJEMEN TRAFO BARA | RAB Manajemen Trafo PT Wanatara.xlsx | REKAP JTM | 8. PASANG GARDU PORTAL (2) | 44 | Dudukan Cut Out / Arrester 2500 mm UNP 100 Gal Komplit 2 Tiang | 1 | PASANG
2026-10-02 10:22 | 140/RAB/REN-ABU/2026 | MRN-61.EF-MANAJEMEN TRAFO BARA | RAB Manajemen Trafo PT Wanatara.xlsx | REKAP JTM | 8. PASANG GARDU PORTAL (2) | 45 | Penghalang Panjat | 2 | PASANG
2026-10-02 10:22 | 140/RAB/REN-ABU/2026 | MRN-61.EF-MANAJEMEN TRAFO BARA | RAB Manajemen Trafo PT Wanatara.xlsx | REKAP JTM | 8. PASANG GARDU PORTAL (2) | 46 | Tanda Kilat Besar Untuk Trafo Portal | 1 | PASANG
2026-10-02 10:22 | 140/RAB/REN-ABU/2026 | MRN-61.EF-MANAJEMEN TRAFO BARA | RAB Manajemen Trafo PT Wanatara.xlsx | REKAP JTM | 8. PASANG GARDU PORTAL (2) | 47 | Penomoran Gardu | 1 | PASANG
2026-10-02 10:22 | 140/RAB/REN-ABU/2026 | MRN-61.EF-MANAJEMEN TRAFO BARA | RAB Manajemen Trafo PT Wanatara.xlsx | REKAP JTM | 8. PASANG GARDU PORTAL (2) | 48 | Pondasi Gardu 2 Tiang ( 1.5 m3 ) pembetonan bertulang | 1 | PASANG
2026-10-02 10:22 | 140/RAB/REN-ABU/2026 | MRN-61.EF-MANAJEMEN TRAFO BARA | RAB Manajemen Trafo PT Wanatara.xlsx | REKAP JTM | 8. PASANG GARDU PORTAL (2) | 49 | Perisai binatang Untuk Arrester ( atas ) | 3 | PASANG
2026-10-02 10:22 | 140/RAB/REN-ABU/2026 | MRN-61.EF-MANAJEMEN TRAFO BARA | RAB Manajemen Trafo PT Wanatara.xlsx | REKAP JTM | 8. PASANG GARDU PORTAL (2) | 50 | Perisai Binatang Untuk Cut Out ( Atas dan Bawah ) | 3 | PASANG
2026-10-02 10:22 | 140/RAB/REN-ABU/2026 | MRN-61.EF-MANAJEMEN TRAFO BARA | RAB Manajemen Trafo PT Wanatara.xlsx | REKAP JTM | 8. PASANG GARDU PORTAL (2) | 51 | Perisai Binatang Untuk Bushing Primer Trafo. LBS. Recloser | 3 | PASANG
2026-10-02 10:22 | 140/RAB/REN-ABU/2026 | MRN-61.EF-MANAJEMEN TRAFO BARA | RAB Manajemen Trafo PT Wanatara.xlsx | REKAP JTM | 8. PASANG GARDU PORTAL (2) | 55 | Pipa Jurusan Galvanize Lengkap | 2 | PASANG
2026-10-02 10:22 | 140/RAB/REN-ABU/2026 | MRN-61.EF-MANAJEMEN TRAFO BARA | RAB Manajemen Trafo PT Wanatara.xlsx | REKAP JTM | 8. PASANG GARDU PORTAL (2) | 56 | Jurusan Gardu (BP Pipa Jurusan) | 4 | PASANG
2026-10-02 10:22 | 140/RAB/REN-ABU/2026 | MRN-61.EF-MANAJEMEN TRAFO BARA | RAB Manajemen Trafo PT Wanatara.xlsx | REKAP JTM | 8. PASANG GARDU PORTAL (2) | 59 | Pipa Galvanis 3" 6m min 4mm | 2 | PASANG
2026-10-02 10:22 | 140/RAB/REN-ABU/2026 | MRN-61.EF-MANAJEMEN TRAFO BARA | RAB Manajemen Trafo PT Wanatara.xlsx | REKAP JTM | 8. PASANG GARDU PORTAL (2) | 60 | Pole Band Galvanized 1/2 | 2 | PASANG
2026-10-02 10:22 | 140/RAB/REN-ABU/2026 | MRN-61.EF-MANAJEMEN TRAFO BARA | RAB Manajemen Trafo PT Wanatara.xlsx | REKAP JTM | 8. PASANG GARDU PORTAL (2) | 61 | Pole Band Galvanized 2/2 | 2 | PASANG
2026-10-02 10:22 | 140/RAB/REN-ABU/2026 | MRN-61.EF-MANAJEMEN TRAFO BARA | RAB Manajemen Trafo PT Wanatara.xlsx | REKAP JTM | 8. PASANG GARDU PORTAL (2) | 62 | Besi UNP 65x45x4.5 mm2 2500 mm hot dip > 70 | 2 | PASANG
2026-10-02 10:22 | 140/RAB/REN-ABU/2026 | MRN-61.EF-MANAJEMEN TRAFO BARA | RAB Manajemen Trafo PT Wanatara.xlsx | REKAP JTM | 8. PASANG GARDU PORTAL (2) | 63 | Besi UNP 80x45x2.8 mm2 galv. hot dip > 70 | 2 | PASANG
2026-10-02 10:22 | 140/RAB/REN-ABU/2026 | MRN-61.EF-MANAJEMEN TRAFO BARA | RAB Manajemen Trafo PT Wanatara.xlsx | REKAP JTM | 8. PASANG GARDU PORTAL (2) | 64 | Besi UNP 100x50x4.5 mm2 galv. hot dip > 70 | 2 | PASANG
2026-10-02 10:22 | 140/RAB/REN-ABU/2026 | MRN-61.EF-MANAJEMEN TRAFO BARA | RAB Manajemen Trafo PT Wanatara.xlsx | REKAP JTM | 8. PASANG GARDU PORTAL (2) | 65 | Besi siku 50x50x4.5 mm2 Galv | 2 | PASANG
2026-10-02 10:22 | 140/RAB/REN-ABU/2026 | MRN-61.EF-MANAJEMEN TRAFO BARA | RAB Manajemen Trafo PT Wanatara.xlsx | REKAP JTM | 8. PASANG GARDU PORTAL (2) | 67 | L-Bow PVC 3" | 12 | PASANG
2026-10-02 10:22 | 140/RAB/REN-ABU/2026 | MRN-61.EF-MANAJEMEN TRAFO BARA | RAB Manajemen Trafo PT Wanatara.xlsx | REKAP JTM | 8. PASANG GARDU PORTAL (2) | 70 | Pengangkutan material dari/ke gudang | 3 | PASANG
2026-10-02 10:22 | 140/RAB/REN-ABU/2026 | MRN-61.EF-MANAJEMEN TRAFO BARA | RAB Manajemen Trafo PT Wanatara.xlsx | REKAP JTM | 8. PASANG GARDU PORTAL (2) | 71 | Gambar as built drawing dengan koordinat | 3 | PASANG
2026-10-02 10:22 | 140/RAB/REN-ABU/2026 | MRN-61.EF-MANAJEMEN TRAFO BARA | RAB Manajemen Trafo PT Wanatara.xlsx | REKAP JTM | 9. BONGKAR GARDU PORTAL (2) | 30 | Trafo dist- 20 kV 231/400 V 3P 160 kVA OD (Crane) | 1 | BONGKAR
2026-10-02 10:22 | 140/RAB/REN-ABU/2026 | MRN-61.EF-MANAJEMEN TRAFO BARA | RAB Manajemen Trafo PT Wanatara.xlsx | REKAP JTM | 9. BONGKAR GARDU PORTAL (2) | 62 | Pengangkutan material dari/ke gudang | 1 | BONGKAR
2026-10-02 10:22 | 140/RAB/REN-ABU/2026 | MRN-61.EF-MANAJEMEN TRAFO BARA | RAB Manajemen Trafo PT Wanatara.xlsx | REKAP JTM | 9. BONGKAR GARDU PORTAL (2) | 63 | Gambar as built drawing dengan koordinat | 1 | BONGKAR
2026-10-02 10:22 | 140/RAB/REN-ABU/2026 | MRN-61.EF-MANAJEMEN TRAFO BARA | RAB Manajemen Trafo PT Wanatara.xlsx | REKAP JTM | 10. PASANG 1 SET KUBIKEL (2) | 10 | Kubikel LBS 24 KV;Kubikel PT 24 KV;Kubikel CB/CT 24 KV; Kubikel F LBS 24 kV ;kubikel metering (CT/PT) | 0 | PASANG
2026-10-02 10:22 | 140/RAB/REN-ABU/2026 | MRN-61.EF-MANAJEMEN TRAFO BARA | RAB Manajemen Trafo PT Wanatara.xlsx | REKAP JTM | 10. PASANG 1 SET KUBIKEL (2) | 11 | Dudukan Kubikel dengan UNP | 0 | PASANG
2026-10-02 10:22 | 140/RAB/REN-ABU/2026 | MRN-61.EF-MANAJEMEN TRAFO BARA | RAB Manajemen Trafo PT Wanatara.xlsx | REKAP JTM | 10. PASANG 1 SET KUBIKEL (2) | 12 | CT 20KV 10-20/5-5A s.d 200-400/5-5A class 0.2s | 0 | PASANG
2026-10-02 10:22 | 140/RAB/REN-ABU/2026 | MRN-61.EF-MANAJEMEN TRAFO BARA | RAB Manajemen Trafo PT Wanatara.xlsx | REKAP JTM | 10. PASANG 1 SET KUBIKEL (2) | 13 | Arcrilic penutup bawah | 0 | PASANG
2026-10-02 10:22 | 140/RAB/REN-ABU/2026 | MRN-61.EF-MANAJEMEN TRAFO BARA | RAB Manajemen Trafo PT Wanatara.xlsx | REKAP JTM | 10. PASANG 1 SET KUBIKEL (2) | 14 | Power Supply Unit Output 12-24 VDC 10A | 0 | PASANG
2026-10-02 10:22 | 140/RAB/REN-ABU/2026 | MRN-61.EF-MANAJEMEN TRAFO BARA | RAB Manajemen Trafo PT Wanatara.xlsx | REKAP JTM | 10. PASANG 1 SET KUBIKEL (2) | 15 | Kabel Adaptor untuk koneksi kubikel uk.150.240.300mm2 | 0 | PASANG
2026-10-02 10:22 | 140/RAB/REN-ABU/2026 | MRN-61.EF-MANAJEMEN TRAFO BARA | RAB Manajemen Trafo PT Wanatara.xlsx | REKAP JTM | 10. PASANG 1 SET KUBIKEL (2) | 16 | Pengangkutan material dari/ke gudang | 0 | PASANG
2026-10-02 10:22 | 140/RAB/REN-ABU/2026 | MRN-61.EF-MANAJEMEN TRAFO BARA | RAB Manajemen Trafo PT Wanatara.xlsx | REKAP JTM | 10. PASANG 1 SET KUBIKEL (2) | 17 | Gambar as built drawing dengan koordinat | 0 | PASANG
2026-10-02 10:22 | 140/RAB/REN-ABU/2026 | MRN-61.EF-MANAJEMEN TRAFO BARA | RAB Manajemen Trafo PT Wanatara.xlsx | REKAP JTM | 11. BONGKAR 1 SET KUBIKEL (2) | 10 | Kubikel LBS 24 KV;Kubikel PT 24 KV;Kubikel CB/CT 24 KV; Kubikel F LBS 24 kV ;kubikel metering (CT/PT) | 0 | BONGKAR
2026-10-02 10:22 | 140/RAB/REN-ABU/2026 | MRN-61.EF-MANAJEMEN TRAFO BARA | RAB Manajemen Trafo PT Wanatara.xlsx | REKAP JTM | 11. BONGKAR 1 SET KUBIKEL (2) | 16 | Pengangkutan material dari/ke gudang | 1 | BONGKAR
2026-10-02 10:22 | 140/RAB/REN-ABU/2026 | MRN-61.EF-MANAJEMEN TRAFO BARA | RAB Manajemen Trafo PT Wanatara.xlsx | REKAP JTM | 11. BONGKAR 1 SET KUBIKEL (2) | 17 | Gambar as built drawing dengan koordinat | 1 | BONGKAR
2026-10-02 10:22 | 140/RAB/REN-ABU/2026 | MRN-61.EF-MANAJEMEN TRAFO BARA | RAB Manajemen Trafo PT Wanatara.xlsx | REKAP JTM | 12. PASANG 1 SET APP TM (2) | 9 | kWh Meter 3P 5A . 57/100V class 0.5s / Kwh Exim | 0 | PASANG
2026-10-02 10:22 | 140/RAB/REN-ABU/2026 | MRN-61.EF-MANAJEMEN TRAFO BARA | RAB Manajemen Trafo PT Wanatara.xlsx | REKAP JTM | 12. PASANG 1 SET APP TM (2) | 10 | Kotak APP type khusus (untuk plg TM) /Box Kwh Exim | 0 | PASANG
2026-10-02 10:22 | 140/RAB/REN-ABU/2026 | MRN-61.EF-MANAJEMEN TRAFO BARA | RAB Manajemen Trafo PT Wanatara.xlsx | REKAP JTM | 12. PASANG 1 SET APP TM (2) | 11 | NYAF 1x4mm2 (merah/kuning/biru) | 0 | PASANG
2026-10-02 10:22 | 140/RAB/REN-ABU/2026 | MRN-61.EF-MANAJEMEN TRAFO BARA | RAB Manajemen Trafo PT Wanatara.xlsx | REKAP JTM | 12. PASANG 1 SET APP TM (2) | 12 | NYAF 1x6mm2 (merah/kuning/biru) | 0 | PASANG
2026-10-02 10:22 | 140/RAB/REN-ABU/2026 | MRN-61.EF-MANAJEMEN TRAFO BARA | RAB Manajemen Trafo PT Wanatara.xlsx | REKAP JTM | 12. PASANG 1 SET APP TM (2) | 13 | NYAF 1x2.5mm2 (merah/kuning/biru) | 0 | PASANG
2026-10-02 10:22 | 140/RAB/REN-ABU/2026 | MRN-61.EF-MANAJEMEN TRAFO BARA | RAB Manajemen Trafo PT Wanatara.xlsx | REKAP JTM | 12. PASANG 1 SET APP TM (2) | 14 | Pipa PVC 1" | 0 | PASANG
2026-10-02 10:22 | 140/RAB/REN-ABU/2026 | MRN-61.EF-MANAJEMEN TRAFO BARA | RAB Manajemen Trafo PT Wanatara.xlsx | REKAP JTM | 12. PASANG 1 SET APP TM (2) | 15 | L Bow PVC 1" | 0 | PASANG
2026-10-02 10:22 | 140/RAB/REN-ABU/2026 | MRN-61.EF-MANAJEMEN TRAFO BARA | RAB Manajemen Trafo PT Wanatara.xlsx | REKAP JTM | 12. PASANG 1 SET APP TM (2) | 16 | Dyna Bolt | 0 | PASANG
2026-10-02 10:22 | 140/RAB/REN-ABU/2026 | MRN-61.EF-MANAJEMEN TRAFO BARA | RAB Manajemen Trafo PT Wanatara.xlsx | REKAP JTM | 12. PASANG 1 SET APP TM (2) | 17 | Pengangkutan material dari/ke gudang | 1 | PASANG
2026-10-02 10:22 | 140/RAB/REN-ABU/2026 | MRN-61.EF-MANAJEMEN TRAFO BARA | RAB Manajemen Trafo PT Wanatara.xlsx | REKAP JTM | 12. PASANG 1 SET APP TM (2) | 18 | Gambar as built drawing dengan koordinat | 1 | PASANG
2026-10-02 10:22 | 140/RAB/REN-ABU/2026 | MRN-61.EF-MANAJEMEN TRAFO BARA | RAB Manajemen Trafo PT Wanatara.xlsx | REKAP JTM | 13. BONGKAR 1 SET APP TM (2) | 9 | kWh Meter 3P 5A . 57/100V class 0.5s / Kwh Exim | 0 | BONGKAR
2026-10-02 10:22 | 140/RAB/REN-ABU/2026 | MRN-61.EF-MANAJEMEN TRAFO BARA | RAB Manajemen Trafo PT Wanatara.xlsx | REKAP JTM | 13. BONGKAR 1 SET APP TM (2) | 10 | Kotak APP type khusus (untuk plg TM) /Box Kwh Exim | 0 | BONGKAR
2026-10-02 10:22 | 140/RAB/REN-ABU/2026 | MRN-61.EF-MANAJEMEN TRAFO BARA | RAB Manajemen Trafo PT Wanatara.xlsx | REKAP JTM | 13. BONGKAR 1 SET APP TM (2) | 11 | NYAF 1x4mm2 (merah/kuning/biru) | 0 | BONGKAR
2026-10-02 10:22 | 140/RAB/REN-ABU/2026 | MRN-61.EF-MANAJEMEN TRAFO BARA | RAB Manajemen Trafo PT Wanatara.xlsx | REKAP JTM | 13. BONGKAR 1 SET APP TM (2) | 12 | NYAF 1x6mm2 (merah/kuning/biru) | 0 | BONGKAR
2026-10-02 10:22 | 140/RAB/REN-ABU/2026 | MRN-61.EF-MANAJEMEN TRAFO BARA | RAB Manajemen Trafo PT Wanatara.xlsx | REKAP JTM | 13. BONGKAR 1 SET APP TM (2) | 13 | NYAF 1x2.5mm2 (merah/kuning/biru) | 0 | BONGKAR
2026-10-02 10:22 | 140/RAB/REN-ABU/2026 | MRN-61.EF-MANAJEMEN TRAFO BARA | RAB Manajemen Trafo PT Wanatara.xlsx | REKAP JTM | 13. BONGKAR 1 SET APP TM (2) | 14 | Pipa PVC 1" | 0 | BONGKAR
2026-10-02 10:22 | 140/RAB/REN-ABU/2026 | MRN-61.EF-MANAJEMEN TRAFO BARA | RAB Manajemen Trafo PT Wanatara.xlsx | REKAP JTM | 13. BONGKAR 1 SET APP TM (2) | 15 | L Bow PVC 1" | 0 | BONGKAR
2026-10-02 10:22 | 140/RAB/REN-ABU/2026 | MRN-61.EF-MANAJEMEN TRAFO BARA | RAB Manajemen Trafo PT Wanatara.xlsx | REKAP JTM | 13. BONGKAR 1 SET APP TM (2) | 16 | Pengangkutan material dari/ke gudang | 1 | BONGKAR
2026-10-02 10:22 | 140/RAB/REN-ABU/2026 | MRN-61.EF-MANAJEMEN TRAFO BARA | RAB Manajemen Trafo PT Wanatara.xlsx | REKAP JTM | 13. BONGKAR 1 SET APP TM (2) | 17 | Gambar as built drawing dengan koordinat | 1 | BONGKAR
2026-10-02 10:22 | 140/RAB/REN-ABU/2026 | MRN-61.EF-MANAJEMEN TRAFO BARA | RAB Manajemen Trafo PT Wanatara.xlsx | REKAP JTM | 14. PASANG SR APP 3 PHASA P (2) | 9 | CT;380/220V;RING;75-300/5A;0.5;15VA;ID | 0 | PASANG
2026-10-02 10:22 | 140/RAB/REN-ABU/2026 | MRN-61.EF-MANAJEMEN TRAFO BARA | RAB Manajemen Trafo PT Wanatara.xlsx | REKAP JTM | 14. PASANG SR APP 3 PHASA P (2) | 10 | MCCB 3P 63-400 A 220/380 V | 0 | PASANG
2026-10-02 10:22 | 140/RAB/REN-ABU/2026 | MRN-61.EF-MANAJEMEN TRAFO BARA | RAB Manajemen Trafo PT Wanatara.xlsx | REKAP JTM | 14. PASANG SR APP 3 PHASA P (2) | 11 | kWh Meter 3P Pengukuran Tak Langsung | 0 | PASANG
2026-10-02 10:22 | 140/RAB/REN-ABU/2026 | MRN-61.EF-MANAJEMEN TRAFO BARA | RAB Manajemen Trafo PT Wanatara.xlsx | REKAP JTM | 14. PASANG SR APP 3 PHASA P (2) | 17 | MPB 3P 230/400 V 5(80)A class 1 | 0 | PASANG
2026-10-02 10:22 | 140/RAB/REN-ABU/2026 | MRN-61.EF-MANAJEMEN TRAFO BARA | RAB Manajemen Trafo PT Wanatara.xlsx | REKAP JTM | 14. PASANG SR APP 3 PHASA P (2) | 18 | Box APP - Kast Type VI 53 - 197 KVA | 0 | PASANG
2026-10-02 10:22 | 140/RAB/REN-ABU/2026 | MRN-61.EF-MANAJEMEN TRAFO BARA | RAB Manajemen Trafo PT Wanatara.xlsx | REKAP JTM | 14. PASANG SR APP 3 PHASA P (2) | 19 | NYAF 1x25mm2 (merah/kuning/biru) | 0 | PASANG
2026-10-02 10:22 | 140/RAB/REN-ABU/2026 | MRN-61.EF-MANAJEMEN TRAFO BARA | RAB Manajemen Trafo PT Wanatara.xlsx | REKAP JTM | 14. PASANG SR APP 3 PHASA P (2) | 20 | NYAF 1x16mm2 (merah/kuning/biru) | 0 | PASANG
2026-10-02 10:22 | 140/RAB/REN-ABU/2026 | MRN-61.EF-MANAJEMEN TRAFO BARA | RAB Manajemen Trafo PT Wanatara.xlsx | REKAP JTM | 14. PASANG SR APP 3 PHASA P (2) | 21 | NYAF 1x10mm2 (merah/kuning/biru) | 0 | PASANG
2026-10-02 10:22 | 140/RAB/REN-ABU/2026 | MRN-61.EF-MANAJEMEN TRAFO BARA | RAB Manajemen Trafo PT Wanatara.xlsx | REKAP JTM | 14. PASANG SR APP 3 PHASA P (2) | 22 | NYAF 1x6mm2 (merah/kuning/biru) | 0 | PASANG
2026-10-02 10:22 | 140/RAB/REN-ABU/2026 | MRN-61.EF-MANAJEMEN TRAFO BARA | RAB Manajemen Trafo PT Wanatara.xlsx | REKAP JTM | 14. PASANG SR APP 3 PHASA P (2) | 23 | Sepatu kabel CU/CU 150-300mm2 | 0 | PASANG
2026-10-02 10:22 | 140/RAB/REN-ABU/2026 | MRN-61.EF-MANAJEMEN TRAFO BARA | RAB Manajemen Trafo PT Wanatara.xlsx | REKAP JTM | 14. PASANG SR APP 3 PHASA P (2) | 24 | Sepatu kabel CU/CU - 70 -95mm2 | 0 | PASANG
2026-10-02 10:22 | 140/RAB/REN-ABU/2026 | MRN-61.EF-MANAJEMEN TRAFO BARA | RAB Manajemen Trafo PT Wanatara.xlsx | REKAP JTM | 14. PASANG SR APP 3 PHASA P (2) | 25 | Sepatu kabel CU/CU 35-50mm2 | 0 | PASANG
2026-10-02 10:22 | 140/RAB/REN-ABU/2026 | MRN-61.EF-MANAJEMEN TRAFO BARA | RAB Manajemen Trafo PT Wanatara.xlsx | REKAP JTM | 14. PASANG SR APP 3 PHASA P (2) | 26 | Comp Joint Connector Al-CU 70-95 mm2 | 0 | PASANG
2026-10-02 10:22 | 140/RAB/REN-ABU/2026 | MRN-61.EF-MANAJEMEN TRAFO BARA | RAB Manajemen Trafo PT Wanatara.xlsx | REKAP JTM | 14. PASANG SR APP 3 PHASA P (2) | 27 | Sepatu Kabel CU 6-25 mm² | 0 | PASANG
2026-10-02 10:22 | 140/RAB/REN-ABU/2026 | MRN-61.EF-MANAJEMEN TRAFO BARA | RAB Manajemen Trafo PT Wanatara.xlsx | REKAP JTM | 14. PASANG SR APP 3 PHASA P (2) | 28 | Semen Konduktif + Tanah Resitificity Rendah | 0 | PASANG
2026-10-02 10:22 | 140/RAB/REN-ABU/2026 | MRN-61.EF-MANAJEMEN TRAFO BARA | RAB Manajemen Trafo PT Wanatara.xlsx | REKAP JTM | 14. PASANG SR APP 3 PHASA P (2) | 29 | Arde TR Pasangan Luar | 0 | PASANG
2026-10-02 10:22 | 140/RAB/REN-ABU/2026 | MRN-61.EF-MANAJEMEN TRAFO BARA | RAB Manajemen Trafo PT Wanatara.xlsx | REKAP JTM | 14. PASANG SR APP 3 PHASA P (2) | 30 | Electroda tembaga 5/8" 2.5 meter | 1 | PASANG
2026-10-02 10:22 | 140/RAB/REN-ABU/2026 | MRN-61.EF-MANAJEMEN TRAFO BARA | RAB Manajemen Trafo PT Wanatara.xlsx | REKAP JTM | 14. PASANG SR APP 3 PHASA P (2) | 31 | Pengangkutan material dari/ke gudang | 0 | PASANG
2026-10-02 10:22 | 140/RAB/REN-ABU/2026 | MRN-61.EF-MANAJEMEN TRAFO BARA | RAB Manajemen Trafo PT Wanatara.xlsx | REKAP JTM | 14. PASANG SR APP 3 PHASA P (2) | 32 | Gambar as built drawing dengan koordinat | 0 | PASANG
2026-10-02 10:22 | 140/RAB/REN-ABU/2026 | MRN-61.EF-MANAJEMEN TRAFO BARA | RAB Manajemen Trafo PT Wanatara.xlsx | REKAP JTM | 15. BONGKAR SR APP 3 PHASA (2) | 9 | CT;380/220V;RING;75-300/5A;0.5;15VA;ID | 0 | BONGKAR
2026-10-02 10:22 | 140/RAB/REN-ABU/2026 | MRN-61.EF-MANAJEMEN TRAFO BARA | RAB Manajemen Trafo PT Wanatara.xlsx | REKAP JTM | 15. BONGKAR SR APP 3 PHASA (2) | 10 | MCCB 3P 63-400 A 220/380 V | 0 | BONGKAR
2026-10-02 10:22 | 140/RAB/REN-ABU/2026 | MRN-61.EF-MANAJEMEN TRAFO BARA | RAB Manajemen Trafo PT Wanatara.xlsx | REKAP JTM | 15. BONGKAR SR APP 3 PHASA (2) | 11 | kWh Meter 3P Pengukuran Tak Langsung | 0 | BONGKAR
2026-10-02 10:22 | 140/RAB/REN-ABU/2026 | MRN-61.EF-MANAJEMEN TRAFO BARA | RAB Manajemen Trafo PT Wanatara.xlsx | REKAP JTM | 15. BONGKAR SR APP 3 PHASA (2) | 12 | NYFGBY 4x150mm2 | 0 | BONGKAR
2026-10-02 10:22 | 140/RAB/REN-ABU/2026 | MRN-61.EF-MANAJEMEN TRAFO BARA | RAB Manajemen Trafo PT Wanatara.xlsx | REKAP JTM | 15. BONGKAR SR APP 3 PHASA (2) | 13 | NYFGBY 4x120mm2 | 0 | BONGKAR
2026-10-02 10:22 | 140/RAB/REN-ABU/2026 | MRN-61.EF-MANAJEMEN TRAFO BARA | RAB Manajemen Trafo PT Wanatara.xlsx | REKAP JTM | 15. BONGKAR SR APP 3 PHASA (2) | 14 | NYFGBY 4x95mm2 | 0 | BONGKAR
2026-10-02 10:22 | 140/RAB/REN-ABU/2026 | MRN-61.EF-MANAJEMEN TRAFO BARA | RAB Manajemen Trafo PT Wanatara.xlsx | REKAP JTM | 15. BONGKAR SR APP 3 PHASA (2) | 15 | NYFGBY 4x70mm2 | 0 | BONGKAR
2026-10-02 10:22 | 140/RAB/REN-ABU/2026 | MRN-61.EF-MANAJEMEN TRAFO BARA | RAB Manajemen Trafo PT Wanatara.xlsx | REKAP JTM | 15. BONGKAR SR APP 3 PHASA (2) | 16 | NYFGBY 4x50mm2 | 0 | BONGKAR
2026-10-02 10:22 | 140/RAB/REN-ABU/2026 | MRN-61.EF-MANAJEMEN TRAFO BARA | RAB Manajemen Trafo PT Wanatara.xlsx | REKAP JTM | 15. BONGKAR SR APP 3 PHASA (2) | 17 | MPB 3P 230/400 V 5(80)A class 1 | 0 | BONGKAR
2026-10-02 10:22 | 140/RAB/REN-ABU/2026 | MRN-61.EF-MANAJEMEN TRAFO BARA | RAB Manajemen Trafo PT Wanatara.xlsx | REKAP JTM | 15. BONGKAR SR APP 3 PHASA (2) | 18 | Box APP - Kast Type VI 53 - 197 KVA | 0 | BONGKAR
2026-10-02 10:22 | 140/RAB/REN-ABU/2026 | MRN-61.EF-MANAJEMEN TRAFO BARA | RAB Manajemen Trafo PT Wanatara.xlsx | REKAP JTM | 15. BONGKAR SR APP 3 PHASA (2) | 19 | NYAF 1x25mm2 (merah/kuning/biru) | 0 | BONGKAR
2026-10-02 10:22 | 140/RAB/REN-ABU/2026 | MRN-61.EF-MANAJEMEN TRAFO BARA | RAB Manajemen Trafo PT Wanatara.xlsx | REKAP JTM | 15. BONGKAR SR APP 3 PHASA (2) | 20 | NYAF 1x16mm2 (merah/kuning/biru) | 0 | BONGKAR
2026-10-02 10:22 | 140/RAB/REN-ABU/2026 | MRN-61.EF-MANAJEMEN TRAFO BARA | RAB Manajemen Trafo PT Wanatara.xlsx | REKAP JTM | 15. BONGKAR SR APP 3 PHASA (2) | 21 | NYAF 1x10mm2 (merah/kuning/biru) | 0 | BONGKAR
2026-10-02 10:22 | 140/RAB/REN-ABU/2026 | MRN-61.EF-MANAJEMEN TRAFO BARA | RAB Manajemen Trafo PT Wanatara.xlsx | REKAP JTM | 15. BONGKAR SR APP 3 PHASA (2) | 22 | NYAF 1x6mm2 (merah/kuning/biru) | 0 | BONGKAR
2026-10-02 10:22 | 140/RAB/REN-ABU/2026 | MRN-61.EF-MANAJEMEN TRAFO BARA | RAB Manajemen Trafo PT Wanatara.xlsx | REKAP JTM | 15. BONGKAR SR APP 3 PHASA (2) | 23 | Arde TR Pasangan Luar | 0 | BONGKAR
2026-10-02 10:22 | 140/RAB/REN-ABU/2026 | MRN-61.EF-MANAJEMEN TRAFO BARA | RAB Manajemen Trafo PT Wanatara.xlsx | REKAP JTM | 15. BONGKAR SR APP 3 PHASA (2) | 24 | Pengangkutan material dari/ke gudang | 0 | BONGKAR
2026-10-02 10:22 | 140/RAB/REN-ABU/2026 | MRN-61.EF-MANAJEMEN TRAFO BARA | RAB Manajemen Trafo PT Wanatara.xlsx | REKAP JTM | 15. BONGKAR SR APP 3 PHASA (2) | 25 | Gambar as built drawing dengan koordinat | 0 | BONGKAR
2026-10-02 10:22 | 140/RAB/REN-ABU/2026 | MRN-61.EF-MANAJEMEN TRAFO BARA | RAB Manajemen Trafo PT Wanatara.xlsx | REKAP JTM | 18. PASANG CATU DAYA DAN MO (2) | 9 | UGB Mobil + mobilisasi non BBM | 0 | PASANG
2026-10-02 10:22 | 140/RAB/REN-ABU/2026 | MRN-61.EF-MANAJEMEN TRAFO BARA | RAB Manajemen Trafo PT Wanatara.xlsx | REKAP JTM | 18. PASANG CATU DAYA DAN MO (2) | 10 | UGB Portable + mobilisasi non BBM | 0 | PASANG
2026-10-02 10:22 | 140/RAB/REN-ABU/2026 | MRN-61.EF-MANAJEMEN TRAFO BARA | RAB Manajemen Trafo PT Wanatara.xlsx | REKAP JTM | 18. PASANG CATU DAYA DAN MO (2) | 18 | Live line connector (LLC) 150-240 mm2 | 0 | PASANG
2026-10-02 10:22 | 140/RAB/REN-ABU/2026 | MRN-61.EF-MANAJEMEN TRAFO BARA | RAB Manajemen Trafo PT Wanatara.xlsx | REKAP JTM | 18. PASANG CATU DAYA DAN MO (2) | 21 | MDP (Main Distribution Panel) | 0 | PASANG
2026-10-02 10:22 | 140/RAB/REN-ABU/2026 | MRN-61.EF-MANAJEMEN TRAFO BARA | RAB Manajemen Trafo PT Wanatara.xlsx | REKAP JTM | 19. BONGKAR CATU DAYA DAN M (2) | 9 | UGB Mobil + mobilisasi non BBM | 0 | BONGKAR
2026-10-02 10:22 | 140/RAB/REN-ABU/2026 | MRN-61.EF-MANAJEMEN TRAFO BARA | RAB Manajemen Trafo PT Wanatara.xlsx | REKAP JTM | 19. BONGKAR CATU DAYA DAN M (2) | 10 | UGB Portable + mobilisasi non BBM | 0 | BONGKAR
2026-10-02 10:22 | 140/RAB/REN-ABU/2026 | MRN-61.EF-MANAJEMEN TRAFO BARA | RAB Manajemen Trafo PT Wanatara.xlsx | REKAP JTM | 19. BONGKAR CATU DAYA DAN M (2) | 18 | MDP (Main Distribution Panel) | 0 | BONGKAR
2026-10-02 10:22 | 140/RAB/REN-ABU/2026 | MRN-61.EF-MANAJEMEN TRAFO BARA | RAB Manajemen Trafo PT Wanatara.xlsx | REKAP JTM | 23. PELURUSAN TIANG (2) | 9 | Pelurusan (Penegakan) Tiang Beton 13;350/350+E daN | 0 | LAINNYA
2026-10-02 10:22 | 140/RAB/REN-ABU/2026 | MRN-61.EF-MANAJEMEN TRAFO BARA | RAB Manajemen Trafo PT Wanatara.xlsx | REKAP JTM | 23. PELURUSAN TIANG (2) | 10 | Pelurusan (Penegakan) Tiang Beton 11;200/200 + E daN | 0 | LAINNYA
2026-10-02 10:22 | 140/RAB/REN-ABU/2026 | MRN-61.EF-MANAJEMEN TRAFO BARA | RAB Manajemen Trafo PT Wanatara.xlsx | REKAP JTM | 23. PELURUSAN TIANG (2) | 11 | Pelurusan (Penegakan) Tiang besi/baja 13; 350/350+E daN | 0 | LAINNYA
2026-10-02 10:22 | 140/RAB/REN-ABU/2026 | MRN-61.EF-MANAJEMEN TRAFO BARA | RAB Manajemen Trafo PT Wanatara.xlsx | REKAP JTM | 24. PENGENCANGAN AAACS (2) | 8 | Pengencangan AAAC-AAACS uk. 70-240mm2 | 0 | LAINNYA
2026-10-02 10:22 | 140/RAB/REN-ABU/2026 | MRN-61.EF-MANAJEMEN TRAFO BARA | RAB Manajemen Trafo PT Wanatara.xlsx | REKAP JTM | 25. PENGENCANGAN MVTIC (2) | 9 | Pengencangan MVTIC 3x150+1x95 mm2 | 0 | LAINNYA
2026-10-02 10:22 | 140/RAB/REN-ABU/2026 | MRN-61.EF-MANAJEMEN TRAFO BARA | RAB Manajemen Trafo PT Wanatara.xlsx | REKAP JTM | 26. PEMASANGAN GAL WIRE | 9 | Galvanized Steel Wire 70 mm2 | 0 | PASANG
2026-10-02 10:22 | 140/RAB/REN-ABU/2026 | MRN-61.EF-MANAJEMEN TRAFO BARA | RAB Manajemen Trafo PT Wanatara.xlsx | REKAP JTM | 26. PEMASANGAN GAL WIRE | 10 | Wire Clip 3/4" | 0 | PASANG
2026-10-02 10:22 | 140/RAB/REN-ABU/2026 | MRN-61.EF-MANAJEMEN TRAFO BARA | RAB Manajemen Trafo PT Wanatara.xlsx | REKAP JTM | 26. PEMASANGAN GAL WIRE | 11 | Preformed Grip 70/35 mm | 0 | PASANG
2026-10-02 10:22 | 140/RAB/REN-ABU/2026 | MRN-61.EF-MANAJEMEN TRAFO BARA | RAB Manajemen Trafo PT Wanatara.xlsx | REKAP JTM | 27. PEMBONGKARAN GAL WIRE (2) | 9 | Galvanized Steel Wire 70 mm2 | 0 | BONGKAR
2026-10-02 10:22 | 140/RAB/REN-ABU/2026 | MRN-61.EF-MANAJEMEN TRAFO BARA | RAB Manajemen Trafo PT Wanatara.xlsx | REKAP JTM | 27. PEMBONGKARAN GAL WIRE (2) | 10 | Wire Clip 3/4" | 0 | BONGKAR
2026-10-02 10:22 | 140/RAB/REN-ABU/2026 | MRN-61.EF-MANAJEMEN TRAFO BARA | RAB Manajemen Trafo PT Wanatara.xlsx | REKAP JTM | 27. PEMBONGKARAN GAL WIRE (2) | 11 | Preformed Grip 70/35 mm | 0 | BONGKAR
2026-10-02 10:22 | 141/RAB/REN-ABU/2026 | MRN-61.EF-MANAJEMEN TRAFO BARA | RAB Manajemen Trafo PT Arta Jaya.xlsx | REKAP JTM | 1. PASANG JTM AAACS (2) | 11 | TRECKSCHOOR TM | 4 | PASANG
2026-10-02 10:22 | 141/RAB/REN-ABU/2026 | MRN-61.EF-MANAJEMEN TRAFO BARA | RAB Manajemen Trafo PT Arta Jaya.xlsx | REKAP JTM | 1. PASANG JTM AAACS (2) | 13 | KONTRAMAST TM | 4 | PASANG
2026-10-02 10:22 | 141/RAB/REN-ABU/2026 | MRN-61.EF-MANAJEMEN TRAFO BARA | RAB Manajemen Trafo PT Arta Jaya.xlsx | REKAP JTM | 1. PASANG JTM AAACS (2) | 15 | DRUCK SCHOOR TM | 4 | PASANG
2026-10-02 10:22 | 141/RAB/REN-ABU/2026 | MRN-61.EF-MANAJEMEN TRAFO BARA | RAB Manajemen Trafo PT Arta Jaya.xlsx | REKAP JTM | 1. PASANG JTM AAACS (2) | 16 | Cross arm type A.1 2000 hot dip galv.70-100 + steel plate | 4 | PASANG
2026-10-02 10:22 | 141/RAB/REN-ABU/2026 | MRN-61.EF-MANAJEMEN TRAFO BARA | RAB Manajemen Trafo PT Arta Jaya.xlsx | REKAP JTM | 1. PASANG JTM AAACS (2) | 17 | Cross arm type A.2 2000 hot dip galv.70-100 + steel plate | 4 | PASANG
2026-10-02 10:22 | 141/RAB/REN-ABU/2026 | MRN-61.EF-MANAJEMEN TRAFO BARA | RAB Manajemen Trafo PT Arta Jaya.xlsx | REKAP JTM | 1. PASANG JTM AAACS (2) | 18 | Cross arm type A.3 2000 hot dip galv.70-100 + steel plate | 4 | PASANG
2026-10-02 10:22 | 141/RAB/REN-ABU/2026 | MRN-61.EF-MANAJEMEN TRAFO BARA | RAB Manajemen Trafo PT Arta Jaya.xlsx | REKAP JTM | 1. PASANG JTM AAACS (2) | 36 | Pondasi tiang 11-13m uk. 0.6x0.6x1 m | 2 | PASANG
2026-10-02 10:22 | 141/RAB/REN-ABU/2026 | MRN-61.EF-MANAJEMEN TRAFO BARA | RAB Manajemen Trafo PT Arta Jaya.xlsx | REKAP JTM | 1. PASANG JTM AAACS (2) | 43 | AAAC-AAACS uk. 95-150mm2 | 1000 | PASANG
2026-10-02 10:22 | 141/RAB/REN-ABU/2026 | MRN-61.EF-MANAJEMEN TRAFO BARA | RAB Manajemen Trafo PT Arta Jaya.xlsx | REKAP JTM | 1. PASANG JTM AAACS (2) | 45 | Isolator tumpu/pinpost 20 kV porselin/polimer +ACC (Line Post) | 252 | PASANG
2026-10-02 10:22 | 141/RAB/REN-ABU/2026 | MRN-61.EF-MANAJEMEN TRAFO BARA | RAB Manajemen Trafo PT Arta Jaya.xlsx | REKAP JTM | 1. PASANG JTM AAACS (2) | 52 | Isolator tarik/tension 20 kV porselin/polimer + ACC (Dead End) | 108 | PASANG
2026-10-02 10:22 | 141/RAB/REN-ABU/2026 | MRN-61.EF-MANAJEMEN TRAFO BARA | RAB Manajemen Trafo PT Arta Jaya.xlsx | REKAP JTM | 1. PASANG JTM AAACS (2) | 72 | Alumunium Binding Wire Semi Konduktif Side | 250 | PASANG
2026-10-02 10:22 | 141/RAB/REN-ABU/2026 | MRN-61.EF-MANAJEMEN TRAFO BARA | RAB Manajemen Trafo PT Arta Jaya.xlsx | REKAP JTM | 1. PASANG JTM AAACS (2) | 73 | Alumunium Binding Wire Semi Konduktif Top | 150 | PASANG
2026-10-02 10:22 | 141/RAB/REN-ABU/2026 | MRN-61.EF-MANAJEMEN TRAFO BARA | RAB Manajemen Trafo PT Arta Jaya.xlsx | REKAP JTM | 1. PASANG JTM AAACS (2) | 95 | Heat Shrink untuk isolasi kabel 20 KV | 50 | PASANG
2026-10-02 10:22 | 141/RAB/REN-ABU/2026 | MRN-61.EF-MANAJEMEN TRAFO BARA | RAB Manajemen Trafo PT Arta Jaya.xlsx | REKAP JTM | 1. PASANG JTM AAACS (2) | 96 | Pengangkutan material dari/ke gudang | 5 | PASANG
2026-10-02 10:22 | 141/RAB/REN-ABU/2026 | MRN-61.EF-MANAJEMEN TRAFO BARA | RAB Manajemen Trafo PT Arta Jaya.xlsx | REKAP JTM | 1. PASANG JTM AAACS (2) | 97 | Gambar as built drawing dengan koordinat | 5 | PASANG
2026-10-02 10:22 | 141/RAB/REN-ABU/2026 | MRN-61.EF-MANAJEMEN TRAFO BARA | RAB Manajemen Trafo PT Arta Jaya.xlsx | REKAP JTM | 2. BONGKAR JTM AAACS (2) | 41 | AAAC-AAACS uk. 70 mm2 | 1000 | BONGKAR
2026-10-02 10:22 | 141/RAB/REN-ABU/2026 | MRN-61.EF-MANAJEMEN TRAFO BARA | RAB Manajemen Trafo PT Arta Jaya.xlsx | REKAP JTM | 2. BONGKAR JTM AAACS (2) | 44 | Isolator tumpu/pinpost 20 kV porselin/polimer +ACC (Line Post) | 150 | BONGKAR
2026-10-02 10:22 | 141/RAB/REN-ABU/2026 | MRN-61.EF-MANAJEMEN TRAFO BARA | RAB Manajemen Trafo PT Arta Jaya.xlsx | REKAP JTM | 2. BONGKAR JTM AAACS (2) | 51 | Isolator tarik/tension 20 kV porselin/polimer + ACC (Dead End) | 75 | BONGKAR
2026-10-02 10:22 | 141/RAB/REN-ABU/2026 | MRN-61.EF-MANAJEMEN TRAFO BARA | RAB Manajemen Trafo PT Arta Jaya.xlsx | REKAP JTM | 2. BONGKAR JTM AAACS (2) | 55 | Alluminium Binding wire | 150 | BONGKAR
2026-10-02 10:22 | 141/RAB/REN-ABU/2026 | MRN-61.EF-MANAJEMEN TRAFO BARA | RAB Manajemen Trafo PT Arta Jaya.xlsx | REKAP JTM | 2. BONGKAR JTM AAACS (2) | 81 | Pengangkutan material dari/ke gudang | 3 | BONGKAR
2026-10-02 10:22 | 141/RAB/REN-ABU/2026 | MRN-61.EF-MANAJEMEN TRAFO BARA | RAB Manajemen Trafo PT Arta Jaya.xlsx | REKAP JTM | 3.PASANG JTM MVTIC (2) | 11 | ARDE JTM PASANGAN LUAR | 10 | PASANG
2026-10-02 10:22 | 141/RAB/REN-ABU/2026 | MRN-61.EF-MANAJEMEN TRAFO BARA | RAB Manajemen Trafo PT Arta Jaya.xlsx | REKAP JTM | 3.PASANG JTM MVTIC (2) | 12 | TRECKSCHOOR TM | 5 | PASANG
2026-10-02 10:22 | 141/RAB/REN-ABU/2026 | MRN-61.EF-MANAJEMEN TRAFO BARA | RAB Manajemen Trafo PT Arta Jaya.xlsx | REKAP JTM | 3.PASANG JTM MVTIC (2) | 14 | KONTRAMAST TM | 3 | PASANG
2026-10-02 10:22 | 141/RAB/REN-ABU/2026 | MRN-61.EF-MANAJEMEN TRAFO BARA | RAB Manajemen Trafo PT Arta Jaya.xlsx | REKAP JTM | 3.PASANG JTM MVTIC (2) | 16 | DRUCK SCHOOR TM | 3 | PASANG
2026-10-02 10:22 | 141/RAB/REN-ABU/2026 | MRN-61.EF-MANAJEMEN TRAFO BARA | RAB Manajemen Trafo PT Arta Jaya.xlsx | REKAP JTM | 3.PASANG JTM MVTIC (2) | 17 | Suspension assembly | 12 | PASANG
2026-10-02 10:22 | 141/RAB/REN-ABU/2026 | MRN-61.EF-MANAJEMEN TRAFO BARA | RAB Manajemen Trafo PT Arta Jaya.xlsx | REKAP JTM | 3.PASANG JTM MVTIC (2) | 18 | Large angle assembly | 12 | PASANG
2026-10-02 10:22 | 141/RAB/REN-ABU/2026 | MRN-61.EF-MANAJEMEN TRAFO BARA | RAB Manajemen Trafo PT Arta Jaya.xlsx | REKAP JTM | 3.PASANG JTM MVTIC (2) | 19 | Fixed end assembly | 12 | PASANG
2026-10-02 10:22 | 141/RAB/REN-ABU/2026 | MRN-61.EF-MANAJEMEN TRAFO BARA | RAB Manajemen Trafo PT Arta Jaya.xlsx | REKAP JTM | 3.PASANG JTM MVTIC (2) | 20 | Adjustable Dead End Assembly | 12 | PASANG
2026-10-02 10:22 | 141/RAB/REN-ABU/2026 | MRN-61.EF-MANAJEMEN TRAFO BARA | RAB Manajemen Trafo PT Arta Jaya.xlsx | REKAP JTM | 3.PASANG JTM MVTIC (2) | 22 | Dudukan Terminating Single Core Out Door Galv Komplit | 4 | PASANG
2026-10-02 10:22 | 141/RAB/REN-ABU/2026 | MRN-61.EF-MANAJEMEN TRAFO BARA | RAB Manajemen Trafo PT Arta Jaya.xlsx | REKAP JTM | 3.PASANG JTM MVTIC (2) | 23 | Dudukan Joint MVTIC UNP 100 Gal Komplit | 8 | PASANG
2026-10-02 10:22 | 141/RAB/REN-ABU/2026 | MRN-61.EF-MANAJEMEN TRAFO BARA | RAB Manajemen Trafo PT Arta Jaya.xlsx | REKAP JTM | 3.PASANG JTM MVTIC (2) | 39 | MVTIC 3x150+1x95 mm2 | 2000 | PASANG
2026-10-02 10:22 | 141/RAB/REN-ABU/2026 | MRN-61.EF-MANAJEMEN TRAFO BARA | RAB Manajemen Trafo PT Arta Jaya.xlsx | REKAP JTM | 3.PASANG JTM MVTIC (2) | 66 | Heat Shrink untuk isolasi kabel 20 KV | 30 | PASANG
2026-10-02 10:22 | 141/RAB/REN-ABU/2026 | MRN-61.EF-MANAJEMEN TRAFO BARA | RAB Manajemen Trafo PT Arta Jaya.xlsx | REKAP JTM | 3.PASANG JTM MVTIC (2) | 67 | Pengangkutan material dari/ke gudang | 6 | PASANG
2026-10-02 10:22 | 141/RAB/REN-ABU/2026 | MRN-61.EF-MANAJEMEN TRAFO BARA | RAB Manajemen Trafo PT Arta Jaya.xlsx | REKAP JTM | 3.PASANG JTM MVTIC (2) | 68 | Gambar as built drawing dengan koordinat | 6 | PASANG
2026-10-02 10:22 | 141/RAB/REN-ABU/2026 | MRN-61.EF-MANAJEMEN TRAFO BARA | RAB Manajemen Trafo PT Arta Jaya.xlsx | REKAP JTM | 4. BONGKAR JTM MVTIC (2) | 37 | MVTIC 3x150+1x95 mm2 | 2000 | BONGKAR
2026-10-02 10:22 | 141/RAB/REN-ABU/2026 | MRN-61.EF-MANAJEMEN TRAFO BARA | RAB Manajemen Trafo PT Arta Jaya.xlsx | REKAP JTM | 4. BONGKAR JTM MVTIC (2) | 57 | Pengangkutan material dari/ke gudang | 2 | BONGKAR
2026-10-02 10:22 | 141/RAB/REN-ABU/2026 | MRN-61.EF-MANAJEMEN TRAFO BARA | RAB Manajemen Trafo PT Arta Jaya.xlsx | REKAP JTM | 5. PASANG JTM KABEL TANAM (2) | 9 | NA2XSEBY 20kV three core (3 x 150 mm2 - 3 x 300 mm2) | 0 | PASANG
2026-10-02 10:22 | 141/RAB/REN-ABU/2026 | MRN-61.EF-MANAJEMEN TRAFO BARA | RAB Manajemen Trafo PT Arta Jaya.xlsx | REKAP JTM | 5. PASANG JTM KABEL TANAM (2) | 10 | Agregat A | 2 | PASANG
2026-10-02 10:22 | 141/RAB/REN-ABU/2026 | MRN-61.EF-MANAJEMEN TRAFO BARA | RAB Manajemen Trafo PT Arta Jaya.xlsx | REKAP JTM | 5. PASANG JTM KABEL TANAM (2) | 11 | Agregat B | 5 | PASANG
2026-10-02 10:22 | 141/RAB/REN-ABU/2026 | MRN-61.EF-MANAJEMEN TRAFO BARA | RAB Manajemen Trafo PT Arta Jaya.xlsx | REKAP JTM | 5. PASANG JTM KABEL TANAM (2) | 12 | Cutting hotmix /aspal ( 2 sisi ) | 10 | PASANG
2026-10-02 10:22 | 141/RAB/REN-ABU/2026 | MRN-61.EF-MANAJEMEN TRAFO BARA | RAB Manajemen Trafo PT Arta Jaya.xlsx | REKAP JTM | 5. PASANG JTM KABEL TANAM (2) | 15 | Perbaikan aspal hotmix tebal 10cm | 4 | PASANG
2026-10-02 10:22 | 141/RAB/REN-ABU/2026 | MRN-61.EF-MANAJEMEN TRAFO BARA | RAB Manajemen Trafo PT Arta Jaya.xlsx | REKAP JTM | 5. PASANG JTM KABEL TANAM (2) | 16 | Perbaikan marka jalan | 67 | PASANG
2026-10-02 10:22 | 141/RAB/REN-ABU/2026 | MRN-61.EF-MANAJEMEN TRAFO BARA | RAB Manajemen Trafo PT Arta Jaya.xlsx | REKAP JTM | 5. PASANG JTM KABEL TANAM (2) | 17 | Penggalian kabel pada tanah biasa | 10 | PASANG
2026-10-02 10:22 | 141/RAB/REN-ABU/2026 | MRN-61.EF-MANAJEMEN TRAFO BARA | RAB Manajemen Trafo PT Arta Jaya.xlsx | REKAP JTM | 5. PASANG JTM KABEL TANAM (2) | 18 | Penggalian kabel pada tanah karang/berbatu (limestone)/beton | 5 | PASANG
2026-10-02 10:22 | 141/RAB/REN-ABU/2026 | MRN-61.EF-MANAJEMEN TRAFO BARA | RAB Manajemen Trafo PT Arta Jaya.xlsx | REKAP JTM | 5. PASANG JTM KABEL TANAM (2) | 19 | Penggalian kabel pada hotmix | 6 | PASANG
2026-10-02 10:22 | 141/RAB/REN-ABU/2026 | MRN-61.EF-MANAJEMEN TRAFO BARA | RAB Manajemen Trafo PT Arta Jaya.xlsx | REKAP JTM | 5. PASANG JTM KABEL TANAM (2) | 20 | Pembuangan tanah galian | 10 | PASANG
2026-10-02 10:22 | 141/RAB/REN-ABU/2026 | MRN-61.EF-MANAJEMEN TRAFO BARA | RAB Manajemen Trafo PT Arta Jaya.xlsx | REKAP JTM | 5. PASANG JTM KABEL TANAM (2) | 21 | Tes kepadatan urugan tanah dan agregat | 0 | PASANG
2026-10-02 10:22 | 141/RAB/REN-ABU/2026 | MRN-61.EF-MANAJEMEN TRAFO BARA | RAB Manajemen Trafo PT Arta Jaya.xlsx | REKAP JTM | 5. PASANG JTM KABEL TANAM (2) | 22 | Concrete plate 40x20x6cm | 100 | PASANG
2026-10-02 10:22 | 141/RAB/REN-ABU/2026 | MRN-61.EF-MANAJEMEN TRAFO BARA | RAB Manajemen Trafo PT Arta Jaya.xlsx | REKAP JTM | 5. PASANG JTM KABEL TANAM (2) | 23 | Pemasangan tanah urug ( urugan kembali ) | 50 | PASANG
2026-10-02 10:22 | 141/RAB/REN-ABU/2026 | MRN-61.EF-MANAJEMEN TRAFO BARA | RAB Manajemen Trafo PT Arta Jaya.xlsx | REKAP JTM | 5. PASANG JTM KABEL TANAM (2) | 24 | Pasir urug | 10 | PASANG
2026-10-02 10:22 | 141/RAB/REN-ABU/2026 | MRN-61.EF-MANAJEMEN TRAFO BARA | RAB Manajemen Trafo PT Arta Jaya.xlsx | REKAP JTM | 5. PASANG JTM KABEL TANAM (2) | 25 | Timah tanda kabel (nama penyulang) | 0 | PASANG
2026-10-02 10:22 | 141/RAB/REN-ABU/2026 | MRN-61.EF-MANAJEMEN TRAFO BARA | RAB Manajemen Trafo PT Arta Jaya.xlsx | REKAP JTM | 5. PASANG JTM KABEL TANAM (2) | 26 | Patok tanda kabel | 0 | PASANG
2026-10-02 10:22 | 141/RAB/REN-ABU/2026 | MRN-61.EF-MANAJEMEN TRAFO BARA | RAB Manajemen Trafo PT Arta Jaya.xlsx | REKAP JTM | 5. PASANG JTM KABEL TANAM (2) | 27 | Box Joint kabel (kotak sambungan kabel) | 0 | PASANG
2026-10-02 10:22 | 141/RAB/REN-ABU/2026 | MRN-61.EF-MANAJEMEN TRAFO BARA | RAB Manajemen Trafo PT Arta Jaya.xlsx | REKAP JTM | 5. PASANG JTM KABEL TANAM (2) | 28 | Pekerjaan Boring 1 Kabel manual | 10 | PASANG
2026-10-02 10:22 | 141/RAB/REN-ABU/2026 | MRN-61.EF-MANAJEMEN TRAFO BARA | RAB Manajemen Trafo PT Arta Jaya.xlsx | REKAP JTM | 5. PASANG JTM KABEL TANAM (2) | 29 | Pekerjaan Boring 1 Kabel manual dengan pelindung pipa PVC AW 6" | 12 | PASANG
2026-10-02 10:22 | 141/RAB/REN-ABU/2026 | MRN-61.EF-MANAJEMEN TRAFO BARA | RAB Manajemen Trafo PT Arta Jaya.xlsx | REKAP JTM | 5. PASANG JTM KABEL TANAM (2) | 42 | Pengangkutan material dari/ke gudang | 0 | PASANG
2026-10-02 10:22 | 141/RAB/REN-ABU/2026 | MRN-61.EF-MANAJEMEN TRAFO BARA | RAB Manajemen Trafo PT Arta Jaya.xlsx | REKAP JTM | 5. PASANG JTM KABEL TANAM (2) | 43 | Gambar as built drawing dengan koordinat | 0 | PASANG
2026-10-02 10:22 | 141/RAB/REN-ABU/2026 | MRN-61.EF-MANAJEMEN TRAFO BARA | RAB Manajemen Trafo PT Arta Jaya.xlsx | REKAP JTM | 5. PASANG JTM KABEL TANAM (2) | 44 | Paving Block | 0 | PASANG
2026-10-02 10:22 | 141/RAB/REN-ABU/2026 | MRN-61.EF-MANAJEMEN TRAFO BARA | RAB Manajemen Trafo PT Arta Jaya.xlsx | REKAP JTM | 6. PASANG GARDU CANTOL (2) | 10 | Tiang Beton 13;350/350+E daN | 0 | PASANG
2026-10-02 10:22 | 141/RAB/REN-ABU/2026 | MRN-61.EF-MANAJEMEN TRAFO BARA | RAB Manajemen Trafo PT Arta Jaya.xlsx | REKAP JTM | 6. PASANG GARDU CANTOL (2) | 19 | Fuse Cut Out 24 KV 100 A Porselin/polimer +ACC | 3 | PASANG
2026-10-02 10:22 | 141/RAB/REN-ABU/2026 | MRN-61.EF-MANAJEMEN TRAFO BARA | RAB Manajemen Trafo PT Arta Jaya.xlsx | REKAP JTM | 6. PASANG GARDU CANTOL (2) | 20 | Arrester 18 kV-24 kV; 5-10 kA Polimer/porselin +ACC | 3 | PASANG
2026-10-02 10:22 | 141/RAB/REN-ABU/2026 | MRN-61.EF-MANAJEMEN TRAFO BARA | RAB Manajemen Trafo PT Arta Jaya.xlsx | REKAP JTM | 6. PASANG GARDU CANTOL (2) | 21 | Fuselink | 3 | PASANG
2026-10-02 10:22 | 141/RAB/REN-ABU/2026 | MRN-61.EF-MANAJEMEN TRAFO BARA | RAB Manajemen Trafo PT Arta Jaya.xlsx | REKAP JTM | 6. PASANG GARDU CANTOL (2) | 22 | AAAC-AAACS uk. 70 mm2 | 35 | PASANG
2026-10-02 10:22 | 141/RAB/REN-ABU/2026 | MRN-61.EF-MANAJEMEN TRAFO BARA | RAB Manajemen Trafo PT Arta Jaya.xlsx | REKAP JTM | 6. PASANG GARDU CANTOL (2) | 23 | LV Board 3 phs 2 jurusan 400A- 1 tiang | 1 | PASANG
2026-10-02 10:22 | 141/RAB/REN-ABU/2026 | MRN-61.EF-MANAJEMEN TRAFO BARA | RAB Manajemen Trafo PT Arta Jaya.xlsx | REKAP JTM | 6. PASANG GARDU CANTOL (2) | 24 | NYY 1 x 70 mm2 -95 mm2 | 80 | PASANG
2026-10-02 10:22 | 141/RAB/REN-ABU/2026 | MRN-61.EF-MANAJEMEN TRAFO BARA | RAB Manajemen Trafo PT Arta Jaya.xlsx | REKAP JTM | 6. PASANG GARDU CANTOL (2) | 25 | NYY 1 x 150 mm2 -300 mm2 | 40 | PASANG
2026-10-02 10:22 | 141/RAB/REN-ABU/2026 | MRN-61.EF-MANAJEMEN TRAFO BARA | RAB Manajemen Trafo PT Arta Jaya.xlsx | REKAP JTM | 6. PASANG GARDU CANTOL (2) | 26 | Live line connector (LLC) 150-240 mm2 | 3 | PASANG
2026-10-02 10:22 | 141/RAB/REN-ABU/2026 | MRN-61.EF-MANAJEMEN TRAFO BARA | RAB Manajemen Trafo PT Arta Jaya.xlsx | REKAP JTM | 6. PASANG GARDU CANTOL (2) | 27 | G Type Conn Press ( AL-70-150 mm²) | 3 | PASANG
2026-10-02 10:22 | 141/RAB/REN-ABU/2026 | MRN-61.EF-MANAJEMEN TRAFO BARA | RAB Manajemen Trafo PT Arta Jaya.xlsx | REKAP JTM | 6. PASANG GARDU CANTOL (2) | 28 | Sepatu kabel CU/CU - 70 -95mm2 | 3 | PASANG
2026-10-02 10:22 | 141/RAB/REN-ABU/2026 | MRN-61.EF-MANAJEMEN TRAFO BARA | RAB Manajemen Trafo PT Arta Jaya.xlsx | REKAP JTM | 6. PASANG GARDU CANTOL (2) | 29 | Sepatu kabel AL/CU 70mm2 | 8 | PASANG
2026-10-02 10:22 | 141/RAB/REN-ABU/2026 | MRN-61.EF-MANAJEMEN TRAFO BARA | RAB Manajemen Trafo PT Arta Jaya.xlsx | REKAP JTM | 6. PASANG GARDU CANTOL (2) | 30 | Sepatu kabel CU/CU 150-300mm2 | 8 | PASANG
2026-10-02 10:22 | 141/RAB/REN-ABU/2026 | MRN-61.EF-MANAJEMEN TRAFO BARA | RAB Manajemen Trafo PT Arta Jaya.xlsx | REKAP JTM | 6. PASANG GARDU CANTOL (2) | 31 | Comp Joint Connector Al-CU 70-95 mm2 | 8 | PASANG
2026-10-02 10:22 | 141/RAB/REN-ABU/2026 | MRN-61.EF-MANAJEMEN TRAFO BARA | RAB Manajemen Trafo PT Arta Jaya.xlsx | REKAP JTM | 6. PASANG GARDU CANTOL (2) | 32 | Electroda tembaga 5/8" 2.5 meter | 3 | PASANG
2026-10-02 10:22 | 141/RAB/REN-ABU/2026 | MRN-61.EF-MANAJEMEN TRAFO BARA | RAB Manajemen Trafo PT Arta Jaya.xlsx | REKAP JTM | 6. PASANG GARDU CANTOL (2) | 35 | Trafo dist- 20 kV 231/400 V 3P 100 kVA OD (Crane) | 1 | PASANG
2026-10-02 10:22 | 141/RAB/REN-ABU/2026 | MRN-61.EF-MANAJEMEN TRAFO BARA | RAB Manajemen Trafo PT Arta Jaya.xlsx | REKAP JTM | 6. PASANG GARDU CANTOL (2) | 39 | YZER WERK ( PLAT FORM ) GALV 1 Tiang 2 Jurusan | 1 | PASANG
2026-10-02 10:22 | 141/RAB/REN-ABU/2026 | MRN-61.EF-MANAJEMEN TRAFO BARA | RAB Manajemen Trafo PT Arta Jaya.xlsx | REKAP JTM | 6. PASANG GARDU CANTOL (2) | 40 | ARDE JTM PASANGAN DALAM | 0 | PASANG
2026-10-02 10:22 | 141/RAB/REN-ABU/2026 | MRN-61.EF-MANAJEMEN TRAFO BARA | RAB Manajemen Trafo PT Arta Jaya.xlsx | REKAP JTM | 6. PASANG GARDU CANTOL (2) | 41 | ARDE JTM PASANGAN LUAR | 3 | PASANG
2026-10-02 10:22 | 141/RAB/REN-ABU/2026 | MRN-61.EF-MANAJEMEN TRAFO BARA | RAB Manajemen Trafo PT Arta Jaya.xlsx | REKAP JTM | 6. PASANG GARDU CANTOL (2) | 42 | Dudukan Cut Out / Arrester 2000 mm UNP 100 Gal Komplit 1 Tiang | 1 | PASANG
2026-10-02 10:22 | 141/RAB/REN-ABU/2026 | MRN-61.EF-MANAJEMEN TRAFO BARA | RAB Manajemen Trafo PT Arta Jaya.xlsx | REKAP JTM | 6. PASANG GARDU CANTOL (2) | 43 | Penghalang Panjat | 2 | PASANG
2026-10-02 10:22 | 141/RAB/REN-ABU/2026 | MRN-61.EF-MANAJEMEN TRAFO BARA | RAB Manajemen Trafo PT Arta Jaya.xlsx | REKAP JTM | 6. PASANG GARDU CANTOL (2) | 44 | Tanda Kilat Besar Untuk Trafo Cantol | 1 | PASANG
2026-10-02 10:22 | 141/RAB/REN-ABU/2026 | MRN-61.EF-MANAJEMEN TRAFO BARA | RAB Manajemen Trafo PT Arta Jaya.xlsx | REKAP JTM | 6. PASANG GARDU CANTOL (2) | 45 | Penomoran Gardu | 1 | PASANG
2026-10-02 10:22 | 141/RAB/REN-ABU/2026 | MRN-61.EF-MANAJEMEN TRAFO BARA | RAB Manajemen Trafo PT Arta Jaya.xlsx | REKAP JTM | 6. PASANG GARDU CANTOL (2) | 46 | Pondasi Gardu 1 Tiang ( 0.45 m3 ) pembetonan bertulang | 1 | PASANG
2026-10-02 10:22 | 141/RAB/REN-ABU/2026 | MRN-61.EF-MANAJEMEN TRAFO BARA | RAB Manajemen Trafo PT Arta Jaya.xlsx | REKAP JTM | 6. PASANG GARDU CANTOL (2) | 47 | Perisai binatang Untuk Arrester ( atas ) | 3 | PASANG
2026-10-02 10:22 | 141/RAB/REN-ABU/2026 | MRN-61.EF-MANAJEMEN TRAFO BARA | RAB Manajemen Trafo PT Arta Jaya.xlsx | REKAP JTM | 6. PASANG GARDU CANTOL (2) | 48 | Perisai Binatang Untuk Cut Out ( Atas dan Bawah ) | 3 | PASANG
2026-10-02 10:22 | 141/RAB/REN-ABU/2026 | MRN-61.EF-MANAJEMEN TRAFO BARA | RAB Manajemen Trafo PT Arta Jaya.xlsx | REKAP JTM | 6. PASANG GARDU CANTOL (2) | 49 | Perisai Binatang Untuk Bushing Primer Trafo. LBS. Recloser | 3 | PASANG
2026-10-02 10:22 | 141/RAB/REN-ABU/2026 | MRN-61.EF-MANAJEMEN TRAFO BARA | RAB Manajemen Trafo PT Arta Jaya.xlsx | REKAP JTM | 6. PASANG GARDU CANTOL (2) | 51 | Penghalang Panjat Binatang | 0 | PASANG
2026-10-02 10:22 | 141/RAB/REN-ABU/2026 | MRN-61.EF-MANAJEMEN TRAFO BARA | RAB Manajemen Trafo PT Arta Jaya.xlsx | REKAP JTM | 6. PASANG GARDU CANTOL (2) | 52 | Ijuk | 0 | PASANG
2026-10-02 10:22 | 141/RAB/REN-ABU/2026 | MRN-61.EF-MANAJEMEN TRAFO BARA | RAB Manajemen Trafo PT Arta Jaya.xlsx | REKAP JTM | 6. PASANG GARDU CANTOL (2) | 53 | Pipa Jurusan Galvanize Lengkap | 2 | PASANG
2026-10-02 10:22 | 141/RAB/REN-ABU/2026 | MRN-61.EF-MANAJEMEN TRAFO BARA | RAB Manajemen Trafo PT Arta Jaya.xlsx | REKAP JTM | 6. PASANG GARDU CANTOL (2) | 54 | Jurusan Gardu (BP Pipa Jurusan) | 2 | PASANG
2026-10-02 10:22 | 141/RAB/REN-ABU/2026 | MRN-61.EF-MANAJEMEN TRAFO BARA | RAB Manajemen Trafo PT Arta Jaya.xlsx | REKAP JTM | 6. PASANG GARDU CANTOL (2) | 57 | Pipa Galvanis 3" 6m min 4mm | 1 | PASANG
2026-10-02 10:22 | 141/RAB/REN-ABU/2026 | MRN-61.EF-MANAJEMEN TRAFO BARA | RAB Manajemen Trafo PT Arta Jaya.xlsx | REKAP JTM | 6. PASANG GARDU CANTOL (2) | 58 | Pole Band Galvanized 1/2 | 2 | PASANG
2026-10-02 10:22 | 141/RAB/REN-ABU/2026 | MRN-61.EF-MANAJEMEN TRAFO BARA | RAB Manajemen Trafo PT Arta Jaya.xlsx | REKAP JTM | 6. PASANG GARDU CANTOL (2) | 59 | Pole Band Galvanized 2/2 | 2 | PASANG
2026-10-02 10:22 | 141/RAB/REN-ABU/2026 | MRN-61.EF-MANAJEMEN TRAFO BARA | RAB Manajemen Trafo PT Arta Jaya.xlsx | REKAP JTM | 6. PASANG GARDU CANTOL (2) | 60 | Besi UNP 65x45x4.5 mm2 2500 mm hot dip > 70 | 1 | PASANG
2026-10-02 10:22 | 141/RAB/REN-ABU/2026 | MRN-61.EF-MANAJEMEN TRAFO BARA | RAB Manajemen Trafo PT Arta Jaya.xlsx | REKAP JTM | 6. PASANG GARDU CANTOL (2) | 61 | Besi UNP 80x45x2.8 mm2 galv. hot dip > 70 | 1 | PASANG
2026-10-02 10:22 | 141/RAB/REN-ABU/2026 | MRN-61.EF-MANAJEMEN TRAFO BARA | RAB Manajemen Trafo PT Arta Jaya.xlsx | REKAP JTM | 6. PASANG GARDU CANTOL (2) | 62 | Besi UNP 100x50x4.5 mm2 galv. hot dip > 70 | 1 | PASANG
2026-10-02 10:22 | 141/RAB/REN-ABU/2026 | MRN-61.EF-MANAJEMEN TRAFO BARA | RAB Manajemen Trafo PT Arta Jaya.xlsx | REKAP JTM | 6. PASANG GARDU CANTOL (2) | 63 | Besi siku 50x50x4.5 mm2 Galv | 1 | PASANG
2026-10-02 10:22 | 141/RAB/REN-ABU/2026 | MRN-61.EF-MANAJEMEN TRAFO BARA | RAB Manajemen Trafo PT Arta Jaya.xlsx | REKAP JTM | 6. PASANG GARDU CANTOL (2) | 64 | L-Bow PVC 3" | 6 | PASANG
2026-10-02 10:22 | 141/RAB/REN-ABU/2026 | MRN-61.EF-MANAJEMEN TRAFO BARA | RAB Manajemen Trafo PT Arta Jaya.xlsx | REKAP JTM | 6. PASANG GARDU CANTOL (2) | 67 | Pengangkutan material dari/ke gudang | 2 | PASANG
2026-10-02 10:22 | 141/RAB/REN-ABU/2026 | MRN-61.EF-MANAJEMEN TRAFO BARA | RAB Manajemen Trafo PT Arta Jaya.xlsx | REKAP JTM | 6. PASANG GARDU CANTOL (2) | 68 | Gambar as built drawing dengan koordinat | 2 | PASANG
2026-10-02 10:22 | 141/RAB/REN-ABU/2026 | MRN-61.EF-MANAJEMEN TRAFO BARA | RAB Manajemen Trafo PT Arta Jaya.xlsx | REKAP JTM | 7. BONGKAR GARDU CANTOL (2) | 29 | Trafo dist- 20 kV 231/400 V 3P 100 kVA OD (Crane) | 1 | BONGKAR
2026-10-02 10:22 | 141/RAB/REN-ABU/2026 | MRN-61.EF-MANAJEMEN TRAFO BARA | RAB Manajemen Trafo PT Arta Jaya.xlsx | REKAP JTM | 7. BONGKAR GARDU CANTOL (2) | 60 | Pengangkutan material dari/ke gudang | 1 | BONGKAR
2026-10-02 10:22 | 141/RAB/REN-ABU/2026 | MRN-61.EF-MANAJEMEN TRAFO BARA | RAB Manajemen Trafo PT Arta Jaya.xlsx | REKAP JTM | 8. PASANG GARDU PORTAL (2) | 19 | Fuse Cut Out 24 KV 100 A Porselin/polimer +ACC | 3 | PASANG
2026-10-02 10:22 | 141/RAB/REN-ABU/2026 | MRN-61.EF-MANAJEMEN TRAFO BARA | RAB Manajemen Trafo PT Arta Jaya.xlsx | REKAP JTM | 8. PASANG GARDU PORTAL (2) | 20 | Arrester 18 kV-24 kV; 5-10 kA Polimer/porselin +ACC | 3 | PASANG
2026-10-02 10:22 | 141/RAB/REN-ABU/2026 | MRN-61.EF-MANAJEMEN TRAFO BARA | RAB Manajemen Trafo PT Arta Jaya.xlsx | REKAP JTM | 8. PASANG GARDU PORTAL (2) | 21 | Fuselink | 3 | PASANG
2026-10-02 10:22 | 141/RAB/REN-ABU/2026 | MRN-61.EF-MANAJEMEN TRAFO BARA | RAB Manajemen Trafo PT Arta Jaya.xlsx | REKAP JTM | 8. PASANG GARDU PORTAL (2) | 22 | AAAC-AAACS uk. 70 mm2 | 35 | PASANG
2026-10-02 10:22 | 141/RAB/REN-ABU/2026 | MRN-61.EF-MANAJEMEN TRAFO BARA | RAB Manajemen Trafo PT Arta Jaya.xlsx | REKAP JTM | 8. PASANG GARDU PORTAL (2) | 23 | LV Board 3 phs 4 jurusan 630A- 2 tiang | 1 | PASANG
2026-10-02 10:22 | 141/RAB/REN-ABU/2026 | MRN-61.EF-MANAJEMEN TRAFO BARA | RAB Manajemen Trafo PT Arta Jaya.xlsx | REKAP JTM | 8. PASANG GARDU PORTAL (2) | 24 | NYY 1 x 70 mm2 -95 mm2 | 160 | PASANG
2026-10-02 10:22 | 141/RAB/REN-ABU/2026 | MRN-61.EF-MANAJEMEN TRAFO BARA | RAB Manajemen Trafo PT Arta Jaya.xlsx | REKAP JTM | 8. PASANG GARDU PORTAL (2) | 25 | NYY 1 x 150 mm2 -300 mm2 | 40 | PASANG
2026-10-02 10:22 | 141/RAB/REN-ABU/2026 | MRN-61.EF-MANAJEMEN TRAFO BARA | RAB Manajemen Trafo PT Arta Jaya.xlsx | REKAP JTM | 8. PASANG GARDU PORTAL (2) | 26 | Live line connector (LLC) 150-240 mm2 | 3 | PASANG
2026-10-02 10:22 | 141/RAB/REN-ABU/2026 | MRN-61.EF-MANAJEMEN TRAFO BARA | RAB Manajemen Trafo PT Arta Jaya.xlsx | REKAP JTM | 8. PASANG GARDU PORTAL (2) | 27 | G Type Conn Press ( AL-70-150 mm²) | 3 | PASANG
2026-10-02 10:22 | 141/RAB/REN-ABU/2026 | MRN-61.EF-MANAJEMEN TRAFO BARA | RAB Manajemen Trafo PT Arta Jaya.xlsx | REKAP JTM | 8. PASANG GARDU PORTAL (2) | 28 | Sepatu kabel CU/CU - 70 -95mm2 | 16 | PASANG
2026-10-02 10:22 | 141/RAB/REN-ABU/2026 | MRN-61.EF-MANAJEMEN TRAFO BARA | RAB Manajemen Trafo PT Arta Jaya.xlsx | REKAP JTM | 8. PASANG GARDU PORTAL (2) | 29 | Sepatu kabel AL/CU 70mm2 | 12 | PASANG
2026-10-02 10:22 | 141/RAB/REN-ABU/2026 | MRN-61.EF-MANAJEMEN TRAFO BARA | RAB Manajemen Trafo PT Arta Jaya.xlsx | REKAP JTM | 8. PASANG GARDU PORTAL (2) | 30 | Sepatu kabel CU/CU 150-300mm2 | 8 | PASANG
2026-10-02 10:22 | 141/RAB/REN-ABU/2026 | MRN-61.EF-MANAJEMEN TRAFO BARA | RAB Manajemen Trafo PT Arta Jaya.xlsx | REKAP JTM | 8. PASANG GARDU PORTAL (2) | 31 | Comp Joint Connector Al-CU 70-95 mm2 | 8 | PASANG
2026-10-02 10:22 | 141/RAB/REN-ABU/2026 | MRN-61.EF-MANAJEMEN TRAFO BARA | RAB Manajemen Trafo PT Arta Jaya.xlsx | REKAP JTM | 8. PASANG GARDU PORTAL (2) | 32 | Electroda tembaga 5/8" 2.5 meter | 3 | PASANG
2026-10-02 10:22 | 141/RAB/REN-ABU/2026 | MRN-61.EF-MANAJEMEN TRAFO BARA | RAB Manajemen Trafo PT Arta Jaya.xlsx | REKAP JTM | 8. PASANG GARDU PORTAL (2) | 36 | Trafo dist- 20 kV 231/400 V 3P 250 kVA OD (Crane) | 1 | PASANG
2026-10-02 10:22 | 141/RAB/REN-ABU/2026 | MRN-61.EF-MANAJEMEN TRAFO BARA | RAB Manajemen Trafo PT Arta Jaya.xlsx | REKAP JTM | 8. PASANG GARDU PORTAL (2) | 41 | YZER WERK ( PLAT FORM ) GALV 2 Tiang 4 Jurusan | 1 | PASANG
2026-10-02 10:22 | 141/RAB/REN-ABU/2026 | MRN-61.EF-MANAJEMEN TRAFO BARA | RAB Manajemen Trafo PT Arta Jaya.xlsx | REKAP JTM | 8. PASANG GARDU PORTAL (2) | 42 | ARDE JTM PASANGAN DALAM | 1 | PASANG
2026-10-02 10:22 | 141/RAB/REN-ABU/2026 | MRN-61.EF-MANAJEMEN TRAFO BARA | RAB Manajemen Trafo PT Arta Jaya.xlsx | REKAP JTM | 8. PASANG GARDU PORTAL (2) | 44 | Dudukan Cut Out / Arrester 2500 mm UNP 100 Gal Komplit 2 Tiang | 1 | PASANG
2026-10-02 10:22 | 141/RAB/REN-ABU/2026 | MRN-61.EF-MANAJEMEN TRAFO BARA | RAB Manajemen Trafo PT Arta Jaya.xlsx | REKAP JTM | 8. PASANG GARDU PORTAL (2) | 45 | Penghalang Panjat | 2 | PASANG
2026-10-02 10:22 | 141/RAB/REN-ABU/2026 | MRN-61.EF-MANAJEMEN TRAFO BARA | RAB Manajemen Trafo PT Arta Jaya.xlsx | REKAP JTM | 8. PASANG GARDU PORTAL (2) | 46 | Tanda Kilat Besar Untuk Trafo Portal | 1 | PASANG
2026-10-02 10:22 | 141/RAB/REN-ABU/2026 | MRN-61.EF-MANAJEMEN TRAFO BARA | RAB Manajemen Trafo PT Arta Jaya.xlsx | REKAP JTM | 8. PASANG GARDU PORTAL (2) | 47 | Penomoran Gardu | 1 | PASANG
2026-10-02 10:22 | 141/RAB/REN-ABU/2026 | MRN-61.EF-MANAJEMEN TRAFO BARA | RAB Manajemen Trafo PT Arta Jaya.xlsx | REKAP JTM | 8. PASANG GARDU PORTAL (2) | 48 | Pondasi Gardu 2 Tiang ( 1.5 m3 ) pembetonan bertulang | 1 | PASANG
2026-10-02 10:22 | 141/RAB/REN-ABU/2026 | MRN-61.EF-MANAJEMEN TRAFO BARA | RAB Manajemen Trafo PT Arta Jaya.xlsx | REKAP JTM | 8. PASANG GARDU PORTAL (2) | 49 | Perisai binatang Untuk Arrester ( atas ) | 3 | PASANG
2026-10-02 10:22 | 141/RAB/REN-ABU/2026 | MRN-61.EF-MANAJEMEN TRAFO BARA | RAB Manajemen Trafo PT Arta Jaya.xlsx | REKAP JTM | 8. PASANG GARDU PORTAL (2) | 50 | Perisai Binatang Untuk Cut Out ( Atas dan Bawah ) | 3 | PASANG
2026-10-02 10:22 | 141/RAB/REN-ABU/2026 | MRN-61.EF-MANAJEMEN TRAFO BARA | RAB Manajemen Trafo PT Arta Jaya.xlsx | REKAP JTM | 8. PASANG GARDU PORTAL (2) | 51 | Perisai Binatang Untuk Bushing Primer Trafo. LBS. Recloser | 3 | PASANG
2026-10-02 10:22 | 141/RAB/REN-ABU/2026 | MRN-61.EF-MANAJEMEN TRAFO BARA | RAB Manajemen Trafo PT Arta Jaya.xlsx | REKAP JTM | 8. PASANG GARDU PORTAL (2) | 55 | Pipa Jurusan Galvanize Lengkap | 2 | PASANG
2026-10-02 10:22 | 141/RAB/REN-ABU/2026 | MRN-61.EF-MANAJEMEN TRAFO BARA | RAB Manajemen Trafo PT Arta Jaya.xlsx | REKAP JTM | 8. PASANG GARDU PORTAL (2) | 56 | Jurusan Gardu (BP Pipa Jurusan) | 4 | PASANG
2026-10-02 10:22 | 141/RAB/REN-ABU/2026 | MRN-61.EF-MANAJEMEN TRAFO BARA | RAB Manajemen Trafo PT Arta Jaya.xlsx | REKAP JTM | 8. PASANG GARDU PORTAL (2) | 59 | Pipa Galvanis 3" 6m min 4mm | 2 | PASANG
2026-10-02 10:22 | 141/RAB/REN-ABU/2026 | MRN-61.EF-MANAJEMEN TRAFO BARA | RAB Manajemen Trafo PT Arta Jaya.xlsx | REKAP JTM | 8. PASANG GARDU PORTAL (2) | 60 | Pole Band Galvanized 1/2 | 2 | PASANG
2026-10-02 10:22 | 141/RAB/REN-ABU/2026 | MRN-61.EF-MANAJEMEN TRAFO BARA | RAB Manajemen Trafo PT Arta Jaya.xlsx | REKAP JTM | 8. PASANG GARDU PORTAL (2) | 61 | Pole Band Galvanized 2/2 | 2 | PASANG
2026-10-02 10:22 | 141/RAB/REN-ABU/2026 | MRN-61.EF-MANAJEMEN TRAFO BARA | RAB Manajemen Trafo PT Arta Jaya.xlsx | REKAP JTM | 8. PASANG GARDU PORTAL (2) | 62 | Besi UNP 65x45x4.5 mm2 2500 mm hot dip > 70 | 2 | PASANG
2026-10-02 10:22 | 141/RAB/REN-ABU/2026 | MRN-61.EF-MANAJEMEN TRAFO BARA | RAB Manajemen Trafo PT Arta Jaya.xlsx | REKAP JTM | 8. PASANG GARDU PORTAL (2) | 63 | Besi UNP 80x45x2.8 mm2 galv. hot dip > 70 | 2 | PASANG
2026-10-02 10:22 | 141/RAB/REN-ABU/2026 | MRN-61.EF-MANAJEMEN TRAFO BARA | RAB Manajemen Trafo PT Arta Jaya.xlsx | REKAP JTM | 8. PASANG GARDU PORTAL (2) | 64 | Besi UNP 100x50x4.5 mm2 galv. hot dip > 70 | 2 | PASANG
2026-10-02 10:22 | 141/RAB/REN-ABU/2026 | MRN-61.EF-MANAJEMEN TRAFO BARA | RAB Manajemen Trafo PT Arta Jaya.xlsx | REKAP JTM | 8. PASANG GARDU PORTAL (2) | 65 | Besi siku 50x50x4.5 mm2 Galv | 2 | PASANG
2026-10-02 10:22 | 141/RAB/REN-ABU/2026 | MRN-61.EF-MANAJEMEN TRAFO BARA | RAB Manajemen Trafo PT Arta Jaya.xlsx | REKAP JTM | 8. PASANG GARDU PORTAL (2) | 67 | L-Bow PVC 3" | 12 | PASANG
2026-10-02 10:22 | 141/RAB/REN-ABU/2026 | MRN-61.EF-MANAJEMEN TRAFO BARA | RAB Manajemen Trafo PT Arta Jaya.xlsx | REKAP JTM | 8. PASANG GARDU PORTAL (2) | 70 | Pengangkutan material dari/ke gudang | 3 | PASANG
2026-10-02 10:22 | 141/RAB/REN-ABU/2026 | MRN-61.EF-MANAJEMEN TRAFO BARA | RAB Manajemen Trafo PT Arta Jaya.xlsx | REKAP JTM | 8. PASANG GARDU PORTAL (2) | 71 | Gambar as built drawing dengan koordinat | 3 | PASANG
2026-10-02 10:22 | 141/RAB/REN-ABU/2026 | MRN-61.EF-MANAJEMEN TRAFO BARA | RAB Manajemen Trafo PT Arta Jaya.xlsx | REKAP JTM | 9. BONGKAR GARDU PORTAL (2) | 30 | Trafo dist- 20 kV 231/400 V 3P 160 kVA OD (Crane) | 1 | BONGKAR
2026-10-02 10:22 | 141/RAB/REN-ABU/2026 | MRN-61.EF-MANAJEMEN TRAFO BARA | RAB Manajemen Trafo PT Arta Jaya.xlsx | REKAP JTM | 9. BONGKAR GARDU PORTAL (2) | 62 | Pengangkutan material dari/ke gudang | 1 | BONGKAR
2026-10-02 10:22 | 141/RAB/REN-ABU/2026 | MRN-61.EF-MANAJEMEN TRAFO BARA | RAB Manajemen Trafo PT Arta Jaya.xlsx | REKAP JTM | 9. BONGKAR GARDU PORTAL (2) | 63 | Gambar as built drawing dengan koordinat | 1 | BONGKAR
2026-10-02 10:22 | 141/RAB/REN-ABU/2026 | MRN-61.EF-MANAJEMEN TRAFO BARA | RAB Manajemen Trafo PT Arta Jaya.xlsx | REKAP JTM | 10. PASANG 1 SET KUBIKEL (2) | 10 | Kubikel LBS 24 KV;Kubikel PT 24 KV;Kubikel CB/CT 24 KV; Kubikel F LBS 24 kV ;kubikel metering (CT/PT) | 0 | PASANG
2026-10-02 10:22 | 141/RAB/REN-ABU/2026 | MRN-61.EF-MANAJEMEN TRAFO BARA | RAB Manajemen Trafo PT Arta Jaya.xlsx | REKAP JTM | 10. PASANG 1 SET KUBIKEL (2) | 11 | Dudukan Kubikel dengan UNP | 0 | PASANG
2026-10-02 10:22 | 141/RAB/REN-ABU/2026 | MRN-61.EF-MANAJEMEN TRAFO BARA | RAB Manajemen Trafo PT Arta Jaya.xlsx | REKAP JTM | 10. PASANG 1 SET KUBIKEL (2) | 12 | CT 20KV 10-20/5-5A s.d 200-400/5-5A class 0.2s | 0 | PASANG
2026-10-02 10:22 | 141/RAB/REN-ABU/2026 | MRN-61.EF-MANAJEMEN TRAFO BARA | RAB Manajemen Trafo PT Arta Jaya.xlsx | REKAP JTM | 10. PASANG 1 SET KUBIKEL (2) | 13 | Arcrilic penutup bawah | 0 | PASANG
2026-10-02 10:22 | 141/RAB/REN-ABU/2026 | MRN-61.EF-MANAJEMEN TRAFO BARA | RAB Manajemen Trafo PT Arta Jaya.xlsx | REKAP JTM | 10. PASANG 1 SET KUBIKEL (2) | 14 | Power Supply Unit Output 12-24 VDC 10A | 0 | PASANG
2026-10-02 10:22 | 141/RAB/REN-ABU/2026 | MRN-61.EF-MANAJEMEN TRAFO BARA | RAB Manajemen Trafo PT Arta Jaya.xlsx | REKAP JTM | 10. PASANG 1 SET KUBIKEL (2) | 15 | Kabel Adaptor untuk koneksi kubikel uk.150.240.300mm2 | 0 | PASANG
2026-10-02 10:22 | 141/RAB/REN-ABU/2026 | MRN-61.EF-MANAJEMEN TRAFO BARA | RAB Manajemen Trafo PT Arta Jaya.xlsx | REKAP JTM | 10. PASANG 1 SET KUBIKEL (2) | 16 | Pengangkutan material dari/ke gudang | 0 | PASANG
2026-10-02 10:22 | 141/RAB/REN-ABU/2026 | MRN-61.EF-MANAJEMEN TRAFO BARA | RAB Manajemen Trafo PT Arta Jaya.xlsx | REKAP JTM | 10. PASANG 1 SET KUBIKEL (2) | 17 | Gambar as built drawing dengan koordinat | 0 | PASANG
2026-10-02 10:22 | 141/RAB/REN-ABU/2026 | MRN-61.EF-MANAJEMEN TRAFO BARA | RAB Manajemen Trafo PT Arta Jaya.xlsx | REKAP JTM | 11. BONGKAR 1 SET KUBIKEL (2) | 10 | Kubikel LBS 24 KV;Kubikel PT 24 KV;Kubikel CB/CT 24 KV; Kubikel F LBS 24 kV ;kubikel metering (CT/PT) | 0 | BONGKAR
2026-10-02 10:22 | 141/RAB/REN-ABU/2026 | MRN-61.EF-MANAJEMEN TRAFO BARA | RAB Manajemen Trafo PT Arta Jaya.xlsx | REKAP JTM | 11. BONGKAR 1 SET KUBIKEL (2) | 16 | Pengangkutan material dari/ke gudang | 1 | BONGKAR
2026-10-02 10:22 | 141/RAB/REN-ABU/2026 | MRN-61.EF-MANAJEMEN TRAFO BARA | RAB Manajemen Trafo PT Arta Jaya.xlsx | REKAP JTM | 11. BONGKAR 1 SET KUBIKEL (2) | 17 | Gambar as built drawing dengan koordinat | 1 | BONGKAR
2026-10-02 10:22 | 141/RAB/REN-ABU/2026 | MRN-61.EF-MANAJEMEN TRAFO BARA | RAB Manajemen Trafo PT Arta Jaya.xlsx | REKAP JTM | 12. PASANG 1 SET APP TM (2) | 9 | kWh Meter 3P 5A . 57/100V class 0.5s / Kwh Exim | 0 | PASANG
2026-10-02 10:22 | 141/RAB/REN-ABU/2026 | MRN-61.EF-MANAJEMEN TRAFO BARA | RAB Manajemen Trafo PT Arta Jaya.xlsx | REKAP JTM | 12. PASANG 1 SET APP TM (2) | 10 | Kotak APP type khusus (untuk plg TM) /Box Kwh Exim | 0 | PASANG
2026-10-02 10:22 | 141/RAB/REN-ABU/2026 | MRN-61.EF-MANAJEMEN TRAFO BARA | RAB Manajemen Trafo PT Arta Jaya.xlsx | REKAP JTM | 12. PASANG 1 SET APP TM (2) | 11 | NYAF 1x4mm2 (merah/kuning/biru) | 0 | PASANG
2026-10-02 10:22 | 141/RAB/REN-ABU/2026 | MRN-61.EF-MANAJEMEN TRAFO BARA | RAB Manajemen Trafo PT Arta Jaya.xlsx | REKAP JTM | 12. PASANG 1 SET APP TM (2) | 12 | NYAF 1x6mm2 (merah/kuning/biru) | 0 | PASANG
2026-10-02 10:22 | 141/RAB/REN-ABU/2026 | MRN-61.EF-MANAJEMEN TRAFO BARA | RAB Manajemen Trafo PT Arta Jaya.xlsx | REKAP JTM | 12. PASANG 1 SET APP TM (2) | 13 | NYAF 1x2.5mm2 (merah/kuning/biru) | 0 | PASANG
2026-10-02 10:22 | 141/RAB/REN-ABU/2026 | MRN-61.EF-MANAJEMEN TRAFO BARA | RAB Manajemen Trafo PT Arta Jaya.xlsx | REKAP JTM | 12. PASANG 1 SET APP TM (2) | 14 | Pipa PVC 1" | 0 | PASANG
2026-10-02 10:22 | 141/RAB/REN-ABU/2026 | MRN-61.EF-MANAJEMEN TRAFO BARA | RAB Manajemen Trafo PT Arta Jaya.xlsx | REKAP JTM | 12. PASANG 1 SET APP TM (2) | 15 | L Bow PVC 1" | 0 | PASANG
2026-10-02 10:22 | 141/RAB/REN-ABU/2026 | MRN-61.EF-MANAJEMEN TRAFO BARA | RAB Manajemen Trafo PT Arta Jaya.xlsx | REKAP JTM | 12. PASANG 1 SET APP TM (2) | 16 | Dyna Bolt | 0 | PASANG
2026-10-02 10:22 | 141/RAB/REN-ABU/2026 | MRN-61.EF-MANAJEMEN TRAFO BARA | RAB Manajemen Trafo PT Arta Jaya.xlsx | REKAP JTM | 12. PASANG 1 SET APP TM (2) | 17 | Pengangkutan material dari/ke gudang | 1 | PASANG
2026-10-02 10:22 | 141/RAB/REN-ABU/2026 | MRN-61.EF-MANAJEMEN TRAFO BARA | RAB Manajemen Trafo PT Arta Jaya.xlsx | REKAP JTM | 12. PASANG 1 SET APP TM (2) | 18 | Gambar as built drawing dengan koordinat | 1 | PASANG
2026-10-02 10:22 | 141/RAB/REN-ABU/2026 | MRN-61.EF-MANAJEMEN TRAFO BARA | RAB Manajemen Trafo PT Arta Jaya.xlsx | REKAP JTM | 13. BONGKAR 1 SET APP TM (2) | 9 | kWh Meter 3P 5A . 57/100V class 0.5s / Kwh Exim | 0 | BONGKAR
2026-10-02 10:22 | 141/RAB/REN-ABU/2026 | MRN-61.EF-MANAJEMEN TRAFO BARA | RAB Manajemen Trafo PT Arta Jaya.xlsx | REKAP JTM | 13. BONGKAR 1 SET APP TM (2) | 10 | Kotak APP type khusus (untuk plg TM) /Box Kwh Exim | 0 | BONGKAR
2026-10-02 10:22 | 141/RAB/REN-ABU/2026 | MRN-61.EF-MANAJEMEN TRAFO BARA | RAB Manajemen Trafo PT Arta Jaya.xlsx | REKAP JTM | 13. BONGKAR 1 SET APP TM (2) | 11 | NYAF 1x4mm2 (merah/kuning/biru) | 0 | BONGKAR
2026-10-02 10:22 | 141/RAB/REN-ABU/2026 | MRN-61.EF-MANAJEMEN TRAFO BARA | RAB Manajemen Trafo PT Arta Jaya.xlsx | REKAP JTM | 13. BONGKAR 1 SET APP TM (2) | 12 | NYAF 1x6mm2 (merah/kuning/biru) | 0 | BONGKAR
2026-10-02 10:22 | 141/RAB/REN-ABU/2026 | MRN-61.EF-MANAJEMEN TRAFO BARA | RAB Manajemen Trafo PT Arta Jaya.xlsx | REKAP JTM | 13. BONGKAR 1 SET APP TM (2) | 13 | NYAF 1x2.5mm2 (merah/kuning/biru) | 0 | BONGKAR
2026-10-02 10:22 | 141/RAB/REN-ABU/2026 | MRN-61.EF-MANAJEMEN TRAFO BARA | RAB Manajemen Trafo PT Arta Jaya.xlsx | REKAP JTM | 13. BONGKAR 1 SET APP TM (2) | 14 | Pipa PVC 1" | 0 | BONGKAR
2026-10-02 10:22 | 141/RAB/REN-ABU/2026 | MRN-61.EF-MANAJEMEN TRAFO BARA | RAB Manajemen Trafo PT Arta Jaya.xlsx | REKAP JTM | 13. BONGKAR 1 SET APP TM (2) | 15 | L Bow PVC 1" | 0 | BONGKAR
2026-10-02 10:22 | 141/RAB/REN-ABU/2026 | MRN-61.EF-MANAJEMEN TRAFO BARA | RAB Manajemen Trafo PT Arta Jaya.xlsx | REKAP JTM | 13. BONGKAR 1 SET APP TM (2) | 16 | Pengangkutan material dari/ke gudang | 1 | BONGKAR
2026-10-02 10:22 | 141/RAB/REN-ABU/2026 | MRN-61.EF-MANAJEMEN TRAFO BARA | RAB Manajemen Trafo PT Arta Jaya.xlsx | REKAP JTM | 13. BONGKAR 1 SET APP TM (2) | 17 | Gambar as built drawing dengan koordinat | 1 | BONGKAR
2026-10-02 10:22 | 141/RAB/REN-ABU/2026 | MRN-61.EF-MANAJEMEN TRAFO BARA | RAB Manajemen Trafo PT Arta Jaya.xlsx | REKAP JTM | 14. PASANG SR APP 3 PHASA P (2) | 9 | CT;380/220V;RING;75-300/5A;0.5;15VA;ID | 0 | PASANG
2026-10-02 10:22 | 141/RAB/REN-ABU/2026 | MRN-61.EF-MANAJEMEN TRAFO BARA | RAB Manajemen Trafo PT Arta Jaya.xlsx | REKAP JTM | 14. PASANG SR APP 3 PHASA P (2) | 10 | MCCB 3P 63-400 A 220/380 V | 0 | PASANG
2026-10-02 10:22 | 141/RAB/REN-ABU/2026 | MRN-61.EF-MANAJEMEN TRAFO BARA | RAB Manajemen Trafo PT Arta Jaya.xlsx | REKAP JTM | 14. PASANG SR APP 3 PHASA P (2) | 11 | kWh Meter 3P Pengukuran Tak Langsung | 0 | PASANG
2026-10-02 10:22 | 141/RAB/REN-ABU/2026 | MRN-61.EF-MANAJEMEN TRAFO BARA | RAB Manajemen Trafo PT Arta Jaya.xlsx | REKAP JTM | 14. PASANG SR APP 3 PHASA P (2) | 17 | MPB 3P 230/400 V 5(80)A class 1 | 0 | PASANG
2026-10-02 10:22 | 141/RAB/REN-ABU/2026 | MRN-61.EF-MANAJEMEN TRAFO BARA | RAB Manajemen Trafo PT Arta Jaya.xlsx | REKAP JTM | 14. PASANG SR APP 3 PHASA P (2) | 18 | Box APP - Kast Type VI 53 - 197 KVA | 0 | PASANG
2026-10-02 10:22 | 141/RAB/REN-ABU/2026 | MRN-61.EF-MANAJEMEN TRAFO BARA | RAB Manajemen Trafo PT Arta Jaya.xlsx | REKAP JTM | 14. PASANG SR APP 3 PHASA P (2) | 19 | NYAF 1x25mm2 (merah/kuning/biru) | 0 | PASANG
2026-10-02 10:22 | 141/RAB/REN-ABU/2026 | MRN-61.EF-MANAJEMEN TRAFO BARA | RAB Manajemen Trafo PT Arta Jaya.xlsx | REKAP JTM | 14. PASANG SR APP 3 PHASA P (2) | 20 | NYAF 1x16mm2 (merah/kuning/biru) | 0 | PASANG
2026-10-02 10:22 | 141/RAB/REN-ABU/2026 | MRN-61.EF-MANAJEMEN TRAFO BARA | RAB Manajemen Trafo PT Arta Jaya.xlsx | REKAP JTM | 14. PASANG SR APP 3 PHASA P (2) | 21 | NYAF 1x10mm2 (merah/kuning/biru) | 0 | PASANG
2026-10-02 10:22 | 141/RAB/REN-ABU/2026 | MRN-61.EF-MANAJEMEN TRAFO BARA | RAB Manajemen Trafo PT Arta Jaya.xlsx | REKAP JTM | 14. PASANG SR APP 3 PHASA P (2) | 22 | NYAF 1x6mm2 (merah/kuning/biru) | 0 | PASANG
2026-10-02 10:22 | 141/RAB/REN-ABU/2026 | MRN-61.EF-MANAJEMEN TRAFO BARA | RAB Manajemen Trafo PT Arta Jaya.xlsx | REKAP JTM | 14. PASANG SR APP 3 PHASA P (2) | 23 | Sepatu kabel CU/CU 150-300mm2 | 0 | PASANG
2026-10-02 10:22 | 141/RAB/REN-ABU/2026 | MRN-61.EF-MANAJEMEN TRAFO BARA | RAB Manajemen Trafo PT Arta Jaya.xlsx | REKAP JTM | 14. PASANG SR APP 3 PHASA P (2) | 24 | Sepatu kabel CU/CU - 70 -95mm2 | 0 | PASANG
2026-10-02 10:22 | 141/RAB/REN-ABU/2026 | MRN-61.EF-MANAJEMEN TRAFO BARA | RAB Manajemen Trafo PT Arta Jaya.xlsx | REKAP JTM | 14. PASANG SR APP 3 PHASA P (2) | 25 | Sepatu kabel CU/CU 35-50mm2 | 0 | PASANG
2026-10-02 10:22 | 141/RAB/REN-ABU/2026 | MRN-61.EF-MANAJEMEN TRAFO BARA | RAB Manajemen Trafo PT Arta Jaya.xlsx | REKAP JTM | 14. PASANG SR APP 3 PHASA P (2) | 26 | Comp Joint Connector Al-CU 70-95 mm2 | 0 | PASANG
2026-10-02 10:22 | 141/RAB/REN-ABU/2026 | MRN-61.EF-MANAJEMEN TRAFO BARA | RAB Manajemen Trafo PT Arta Jaya.xlsx | REKAP JTM | 14. PASANG SR APP 3 PHASA P (2) | 27 | Sepatu Kabel CU 6-25 mm² | 0 | PASANG
2026-10-02 10:22 | 141/RAB/REN-ABU/2026 | MRN-61.EF-MANAJEMEN TRAFO BARA | RAB Manajemen Trafo PT Arta Jaya.xlsx | REKAP JTM | 14. PASANG SR APP 3 PHASA P (2) | 28 | Semen Konduktif + Tanah Resitificity Rendah | 0 | PASANG
2026-10-02 10:22 | 141/RAB/REN-ABU/2026 | MRN-61.EF-MANAJEMEN TRAFO BARA | RAB Manajemen Trafo PT Arta Jaya.xlsx | REKAP JTM | 14. PASANG SR APP 3 PHASA P (2) | 29 | Arde TR Pasangan Luar | 0 | PASANG
2026-10-02 10:22 | 141/RAB/REN-ABU/2026 | MRN-61.EF-MANAJEMEN TRAFO BARA | RAB Manajemen Trafo PT Arta Jaya.xlsx | REKAP JTM | 14. PASANG SR APP 3 PHASA P (2) | 30 | Electroda tembaga 5/8" 2.5 meter | 1 | PASANG
2026-10-02 10:22 | 141/RAB/REN-ABU/2026 | MRN-61.EF-MANAJEMEN TRAFO BARA | RAB Manajemen Trafo PT Arta Jaya.xlsx | REKAP JTM | 14. PASANG SR APP 3 PHASA P (2) | 31 | Pengangkutan material dari/ke gudang | 0 | PASANG
2026-10-02 10:22 | 141/RAB/REN-ABU/2026 | MRN-61.EF-MANAJEMEN TRAFO BARA | RAB Manajemen Trafo PT Arta Jaya.xlsx | REKAP JTM | 14. PASANG SR APP 3 PHASA P (2) | 32 | Gambar as built drawing dengan koordinat | 0 | PASANG
2026-10-02 10:22 | 141/RAB/REN-ABU/2026 | MRN-61.EF-MANAJEMEN TRAFO BARA | RAB Manajemen Trafo PT Arta Jaya.xlsx | REKAP JTM | 15. BONGKAR SR APP 3 PHASA (2) | 9 | CT;380/220V;RING;75-300/5A;0.5;15VA;ID | 0 | BONGKAR
2026-10-02 10:22 | 141/RAB/REN-ABU/2026 | MRN-61.EF-MANAJEMEN TRAFO BARA | RAB Manajemen Trafo PT Arta Jaya.xlsx | REKAP JTM | 15. BONGKAR SR APP 3 PHASA (2) | 10 | MCCB 3P 63-400 A 220/380 V | 0 | BONGKAR
2026-10-02 10:22 | 141/RAB/REN-ABU/2026 | MRN-61.EF-MANAJEMEN TRAFO BARA | RAB Manajemen Trafo PT Arta Jaya.xlsx | REKAP JTM | 15. BONGKAR SR APP 3 PHASA (2) | 11 | kWh Meter 3P Pengukuran Tak Langsung | 0 | BONGKAR
2026-10-02 10:22 | 141/RAB/REN-ABU/2026 | MRN-61.EF-MANAJEMEN TRAFO BARA | RAB Manajemen Trafo PT Arta Jaya.xlsx | REKAP JTM | 15. BONGKAR SR APP 3 PHASA (2) | 12 | NYFGBY 4x150mm2 | 0 | BONGKAR
2026-10-02 10:22 | 141/RAB/REN-ABU/2026 | MRN-61.EF-MANAJEMEN TRAFO BARA | RAB Manajemen Trafo PT Arta Jaya.xlsx | REKAP JTM | 15. BONGKAR SR APP 3 PHASA (2) | 13 | NYFGBY 4x120mm2 | 0 | BONGKAR
2026-10-02 10:22 | 141/RAB/REN-ABU/2026 | MRN-61.EF-MANAJEMEN TRAFO BARA | RAB Manajemen Trafo PT Arta Jaya.xlsx | REKAP JTM | 15. BONGKAR SR APP 3 PHASA (2) | 14 | NYFGBY 4x95mm2 | 0 | BONGKAR
2026-10-02 10:22 | 141/RAB/REN-ABU/2026 | MRN-61.EF-MANAJEMEN TRAFO BARA | RAB Manajemen Trafo PT Arta Jaya.xlsx | REKAP JTM | 15. BONGKAR SR APP 3 PHASA (2) | 15 | NYFGBY 4x70mm2 | 0 | BONGKAR
2026-10-02 10:22 | 141/RAB/REN-ABU/2026 | MRN-61.EF-MANAJEMEN TRAFO BARA | RAB Manajemen Trafo PT Arta Jaya.xlsx | REKAP JTM | 15. BONGKAR SR APP 3 PHASA (2) | 16 | NYFGBY 4x50mm2 | 0 | BONGKAR
2026-10-02 10:22 | 141/RAB/REN-ABU/2026 | MRN-61.EF-MANAJEMEN TRAFO BARA | RAB Manajemen Trafo PT Arta Jaya.xlsx | REKAP JTM | 15. BONGKAR SR APP 3 PHASA (2) | 17 | MPB 3P 230/400 V 5(80)A class 1 | 0 | BONGKAR
2026-10-02 10:22 | 141/RAB/REN-ABU/2026 | MRN-61.EF-MANAJEMEN TRAFO BARA | RAB Manajemen Trafo PT Arta Jaya.xlsx | REKAP JTM | 15. BONGKAR SR APP 3 PHASA (2) | 18 | Box APP - Kast Type VI 53 - 197 KVA | 0 | BONGKAR
2026-10-02 10:22 | 141/RAB/REN-ABU/2026 | MRN-61.EF-MANAJEMEN TRAFO BARA | RAB Manajemen Trafo PT Arta Jaya.xlsx | REKAP JTM | 15. BONGKAR SR APP 3 PHASA (2) | 19 | NYAF 1x25mm2 (merah/kuning/biru) | 0 | BONGKAR
2026-10-02 10:22 | 141/RAB/REN-ABU/2026 | MRN-61.EF-MANAJEMEN TRAFO BARA | RAB Manajemen Trafo PT Arta Jaya.xlsx | REKAP JTM | 15. BONGKAR SR APP 3 PHASA (2) | 20 | NYAF 1x16mm2 (merah/kuning/biru) | 0 | BONGKAR
2026-10-02 10:22 | 141/RAB/REN-ABU/2026 | MRN-61.EF-MANAJEMEN TRAFO BARA | RAB Manajemen Trafo PT Arta Jaya.xlsx | REKAP JTM | 15. BONGKAR SR APP 3 PHASA (2) | 21 | NYAF 1x10mm2 (merah/kuning/biru) | 0 | BONGKAR
2026-10-02 10:22 | 141/RAB/REN-ABU/2026 | MRN-61.EF-MANAJEMEN TRAFO BARA | RAB Manajemen Trafo PT Arta Jaya.xlsx | REKAP JTM | 15. BONGKAR SR APP 3 PHASA (2) | 22 | NYAF 1x6mm2 (merah/kuning/biru) | 0 | BONGKAR
2026-10-02 10:22 | 141/RAB/REN-ABU/2026 | MRN-61.EF-MANAJEMEN TRAFO BARA | RAB Manajemen Trafo PT Arta Jaya.xlsx | REKAP JTM | 15. BONGKAR SR APP 3 PHASA (2) | 23 | Arde TR Pasangan Luar | 0 | BONGKAR
2026-10-02 10:22 | 141/RAB/REN-ABU/2026 | MRN-61.EF-MANAJEMEN TRAFO BARA | RAB Manajemen Trafo PT Arta Jaya.xlsx | REKAP JTM | 15. BONGKAR SR APP 3 PHASA (2) | 24 | Pengangkutan material dari/ke gudang | 0 | BONGKAR
2026-10-02 10:22 | 141/RAB/REN-ABU/2026 | MRN-61.EF-MANAJEMEN TRAFO BARA | RAB Manajemen Trafo PT Arta Jaya.xlsx | REKAP JTM | 15. BONGKAR SR APP 3 PHASA (2) | 25 | Gambar as built drawing dengan koordinat | 0 | BONGKAR
2026-10-02 10:22 | 141/RAB/REN-ABU/2026 | MRN-61.EF-MANAJEMEN TRAFO BARA | RAB Manajemen Trafo PT Arta Jaya.xlsx | REKAP JTM | 18. PASANG CATU DAYA DAN MO (2) | 9 | UGB Mobil + mobilisasi non BBM | 0 | PASANG
2026-10-02 10:22 | 141/RAB/REN-ABU/2026 | MRN-61.EF-MANAJEMEN TRAFO BARA | RAB Manajemen Trafo PT Arta Jaya.xlsx | REKAP JTM | 18. PASANG CATU DAYA DAN MO (2) | 10 | UGB Portable + mobilisasi non BBM | 0 | PASANG
2026-10-02 10:22 | 141/RAB/REN-ABU/2026 | MRN-61.EF-MANAJEMEN TRAFO BARA | RAB Manajemen Trafo PT Arta Jaya.xlsx | REKAP JTM | 18. PASANG CATU DAYA DAN MO (2) | 18 | Live line connector (LLC) 150-240 mm2 | 0 | PASANG
2026-10-02 10:22 | 141/RAB/REN-ABU/2026 | MRN-61.EF-MANAJEMEN TRAFO BARA | RAB Manajemen Trafo PT Arta Jaya.xlsx | REKAP JTM | 18. PASANG CATU DAYA DAN MO (2) | 21 | MDP (Main Distribution Panel) | 0 | PASANG
2026-10-02 10:22 | 141/RAB/REN-ABU/2026 | MRN-61.EF-MANAJEMEN TRAFO BARA | RAB Manajemen Trafo PT Arta Jaya.xlsx | REKAP JTM | 19. BONGKAR CATU DAYA DAN M (2) | 9 | UGB Mobil + mobilisasi non BBM | 0 | BONGKAR
2026-10-02 10:22 | 141/RAB/REN-ABU/2026 | MRN-61.EF-MANAJEMEN TRAFO BARA | RAB Manajemen Trafo PT Arta Jaya.xlsx | REKAP JTM | 19. BONGKAR CATU DAYA DAN M (2) | 10 | UGB Portable + mobilisasi non BBM | 0 | BONGKAR
2026-10-02 10:22 | 141/RAB/REN-ABU/2026 | MRN-61.EF-MANAJEMEN TRAFO BARA | RAB Manajemen Trafo PT Arta Jaya.xlsx | REKAP JTM | 19. BONGKAR CATU DAYA DAN M (2) | 18 | MDP (Main Distribution Panel) | 0 | BONGKAR
2026-10-02 10:22 | 141/RAB/REN-ABU/2026 | MRN-61.EF-MANAJEMEN TRAFO BARA | RAB Manajemen Trafo PT Arta Jaya.xlsx | REKAP JTM | 23. PELURUSAN TIANG (2) | 9 | Pelurusan (Penegakan) Tiang Beton 13;350/350+E daN | 0 | LAINNYA
2026-10-02 10:22 | 141/RAB/REN-ABU/2026 | MRN-61.EF-MANAJEMEN TRAFO BARA | RAB Manajemen Trafo PT Arta Jaya.xlsx | REKAP JTM | 23. PELURUSAN TIANG (2) | 10 | Pelurusan (Penegakan) Tiang Beton 11;200/200 + E daN | 0 | LAINNYA
2026-10-02 10:22 | 141/RAB/REN-ABU/2026 | MRN-61.EF-MANAJEMEN TRAFO BARA | RAB Manajemen Trafo PT Arta Jaya.xlsx | REKAP JTM | 23. PELURUSAN TIANG (2) | 11 | Pelurusan (Penegakan) Tiang besi/baja 13; 350/350+E daN | 0 | LAINNYA
2026-10-02 10:22 | 141/RAB/REN-ABU/2026 | MRN-61.EF-MANAJEMEN TRAFO BARA | RAB Manajemen Trafo PT Arta Jaya.xlsx | REKAP JTM | 24. PENGENCANGAN AAACS (2) | 8 | Pengencangan AAAC-AAACS uk. 70-240mm2 | 0 | LAINNYA
2026-10-02 10:22 | 141/RAB/REN-ABU/2026 | MRN-61.EF-MANAJEMEN TRAFO BARA | RAB Manajemen Trafo PT Arta Jaya.xlsx | REKAP JTM | 25. PENGENCANGAN MVTIC (2) | 9 | Pengencangan MVTIC 3x150+1x95 mm2 | 0 | LAINNYA
2026-10-02 10:22 | 141/RAB/REN-ABU/2026 | MRN-61.EF-MANAJEMEN TRAFO BARA | RAB Manajemen Trafo PT Arta Jaya.xlsx | REKAP JTM | 26. PEMASANGAN GAL WIRE | 9 | Galvanized Steel Wire 70 mm2 | 0 | PASANG
2026-10-02 10:22 | 141/RAB/REN-ABU/2026 | MRN-61.EF-MANAJEMEN TRAFO BARA | RAB Manajemen Trafo PT Arta Jaya.xlsx | REKAP JTM | 26. PEMASANGAN GAL WIRE | 10 | Wire Clip 3/4" | 0 | PASANG
2026-10-02 10:22 | 141/RAB/REN-ABU/2026 | MRN-61.EF-MANAJEMEN TRAFO BARA | RAB Manajemen Trafo PT Arta Jaya.xlsx | REKAP JTM | 26. PEMASANGAN GAL WIRE | 11 | Preformed Grip 70/35 mm | 0 | PASANG
2026-10-02 10:22 | 141/RAB/REN-ABU/2026 | MRN-61.EF-MANAJEMEN TRAFO BARA | RAB Manajemen Trafo PT Arta Jaya.xlsx | REKAP JTM | 27. PEMBONGKARAN GAL WIRE (2) | 9 | Galvanized Steel Wire 70 mm2 | 0 | BONGKAR
2026-10-02 10:22 | 141/RAB/REN-ABU/2026 | MRN-61.EF-MANAJEMEN TRAFO BARA | RAB Manajemen Trafo PT Arta Jaya.xlsx | REKAP JTM | 27. PEMBONGKARAN GAL WIRE (2) | 10 | Wire Clip 3/4" | 0 | BONGKAR
2026-10-02 10:22 | 141/RAB/REN-ABU/2026 | MRN-61.EF-MANAJEMEN TRAFO BARA | RAB Manajemen Trafo PT Arta Jaya.xlsx | REKAP JTM | 27. PEMBONGKARAN GAL WIRE (2) | 11 | Preformed Grip 70/35 mm | 0 | BONGKAR
2026-10-02 10:23 | 142/RAB/REN-ABU/2026 | MRN-61.EF-MANAJEMEN TRAFO BARA | RAB Manajemen Trafo PT Mahatma.xlsx | REKAP JTM | 1. PASANG JTM AAACS (2) | 11 | TRECKSCHOOR TM | 4 | PASANG
2026-10-02 10:23 | 142/RAB/REN-ABU/2026 | MRN-61.EF-MANAJEMEN TRAFO BARA | RAB Manajemen Trafo PT Mahatma.xlsx | REKAP JTM | 1. PASANG JTM AAACS (2) | 13 | KONTRAMAST TM | 4 | PASANG
2026-10-02 10:23 | 142/RAB/REN-ABU/2026 | MRN-61.EF-MANAJEMEN TRAFO BARA | RAB Manajemen Trafo PT Mahatma.xlsx | REKAP JTM | 1. PASANG JTM AAACS (2) | 15 | DRUCK SCHOOR TM | 4 | PASANG
2026-10-02 10:23 | 142/RAB/REN-ABU/2026 | MRN-61.EF-MANAJEMEN TRAFO BARA | RAB Manajemen Trafo PT Mahatma.xlsx | REKAP JTM | 1. PASANG JTM AAACS (2) | 16 | Cross arm type A.1 2000 hot dip galv.70-100 + steel plate | 4 | PASANG
2026-10-02 10:23 | 142/RAB/REN-ABU/2026 | MRN-61.EF-MANAJEMEN TRAFO BARA | RAB Manajemen Trafo PT Mahatma.xlsx | REKAP JTM | 1. PASANG JTM AAACS (2) | 17 | Cross arm type A.2 2000 hot dip galv.70-100 + steel plate | 4 | PASANG
2026-10-02 10:23 | 142/RAB/REN-ABU/2026 | MRN-61.EF-MANAJEMEN TRAFO BARA | RAB Manajemen Trafo PT Mahatma.xlsx | REKAP JTM | 1. PASANG JTM AAACS (2) | 18 | Cross arm type A.3 2000 hot dip galv.70-100 + steel plate | 4 | PASANG
2026-10-02 10:23 | 142/RAB/REN-ABU/2026 | MRN-61.EF-MANAJEMEN TRAFO BARA | RAB Manajemen Trafo PT Mahatma.xlsx | REKAP JTM | 1. PASANG JTM AAACS (2) | 36 | Pondasi tiang 11-13m uk. 0.6x0.6x1 m | 2 | PASANG
2026-10-02 10:23 | 142/RAB/REN-ABU/2026 | MRN-61.EF-MANAJEMEN TRAFO BARA | RAB Manajemen Trafo PT Mahatma.xlsx | REKAP JTM | 1. PASANG JTM AAACS (2) | 43 | AAAC-AAACS uk. 95-150mm2 | 1000 | PASANG
2026-10-02 10:23 | 142/RAB/REN-ABU/2026 | MRN-61.EF-MANAJEMEN TRAFO BARA | RAB Manajemen Trafo PT Mahatma.xlsx | REKAP JTM | 1. PASANG JTM AAACS (2) | 45 | Isolator tumpu/pinpost 20 kV porselin/polimer +ACC (Line Post) | 252 | PASANG
2026-10-02 10:23 | 142/RAB/REN-ABU/2026 | MRN-61.EF-MANAJEMEN TRAFO BARA | RAB Manajemen Trafo PT Mahatma.xlsx | REKAP JTM | 1. PASANG JTM AAACS (2) | 52 | Isolator tarik/tension 20 kV porselin/polimer + ACC (Dead End) | 100 | PASANG
2026-10-02 10:23 | 142/RAB/REN-ABU/2026 | MRN-61.EF-MANAJEMEN TRAFO BARA | RAB Manajemen Trafo PT Mahatma.xlsx | REKAP JTM | 1. PASANG JTM AAACS (2) | 72 | Alumunium Binding Wire Semi Konduktif Side | 200 | PASANG
2026-10-02 10:23 | 142/RAB/REN-ABU/2026 | MRN-61.EF-MANAJEMEN TRAFO BARA | RAB Manajemen Trafo PT Mahatma.xlsx | REKAP JTM | 1. PASANG JTM AAACS (2) | 73 | Alumunium Binding Wire Semi Konduktif Top | 100 | PASANG
2026-10-02 10:23 | 142/RAB/REN-ABU/2026 | MRN-61.EF-MANAJEMEN TRAFO BARA | RAB Manajemen Trafo PT Mahatma.xlsx | REKAP JTM | 1. PASANG JTM AAACS (2) | 95 | Heat Shrink untuk isolasi kabel 20 KV | 50 | PASANG
2026-10-02 10:23 | 142/RAB/REN-ABU/2026 | MRN-61.EF-MANAJEMEN TRAFO BARA | RAB Manajemen Trafo PT Mahatma.xlsx | REKAP JTM | 1. PASANG JTM AAACS (2) | 96 | Pengangkutan material dari/ke gudang | 5 | PASANG
2026-10-02 10:23 | 142/RAB/REN-ABU/2026 | MRN-61.EF-MANAJEMEN TRAFO BARA | RAB Manajemen Trafo PT Mahatma.xlsx | REKAP JTM | 1. PASANG JTM AAACS (2) | 97 | Gambar as built drawing dengan koordinat | 5 | PASANG
2026-10-02 10:23 | 142/RAB/REN-ABU/2026 | MRN-61.EF-MANAJEMEN TRAFO BARA | RAB Manajemen Trafo PT Mahatma.xlsx | REKAP JTM | 2. BONGKAR JTM AAACS (2) | 41 | AAAC-AAACS uk. 70 mm2 | 1000 | BONGKAR
2026-10-02 10:23 | 142/RAB/REN-ABU/2026 | MRN-61.EF-MANAJEMEN TRAFO BARA | RAB Manajemen Trafo PT Mahatma.xlsx | REKAP JTM | 2. BONGKAR JTM AAACS (2) | 44 | Isolator tumpu/pinpost 20 kV porselin/polimer +ACC (Line Post) | 150 | BONGKAR
2026-10-02 10:23 | 142/RAB/REN-ABU/2026 | MRN-61.EF-MANAJEMEN TRAFO BARA | RAB Manajemen Trafo PT Mahatma.xlsx | REKAP JTM | 2. BONGKAR JTM AAACS (2) | 51 | Isolator tarik/tension 20 kV porselin/polimer + ACC (Dead End) | 75 | BONGKAR
2026-10-02 10:23 | 142/RAB/REN-ABU/2026 | MRN-61.EF-MANAJEMEN TRAFO BARA | RAB Manajemen Trafo PT Mahatma.xlsx | REKAP JTM | 2. BONGKAR JTM AAACS (2) | 55 | Alluminium Binding wire | 150 | BONGKAR
2026-10-02 10:23 | 142/RAB/REN-ABU/2026 | MRN-61.EF-MANAJEMEN TRAFO BARA | RAB Manajemen Trafo PT Mahatma.xlsx | REKAP JTM | 2. BONGKAR JTM AAACS (2) | 81 | Pengangkutan material dari/ke gudang | 3 | BONGKAR
2026-10-02 10:23 | 142/RAB/REN-ABU/2026 | MRN-61.EF-MANAJEMEN TRAFO BARA | RAB Manajemen Trafo PT Mahatma.xlsx | REKAP JTM | 3.PASANG JTM MVTIC (2) | 11 | ARDE JTM PASANGAN LUAR | 6 | PASANG
2026-10-02 10:23 | 142/RAB/REN-ABU/2026 | MRN-61.EF-MANAJEMEN TRAFO BARA | RAB Manajemen Trafo PT Mahatma.xlsx | REKAP JTM | 3.PASANG JTM MVTIC (2) | 12 | TRECKSCHOOR TM | 3 | PASANG
2026-10-02 10:23 | 142/RAB/REN-ABU/2026 | MRN-61.EF-MANAJEMEN TRAFO BARA | RAB Manajemen Trafo PT Mahatma.xlsx | REKAP JTM | 3.PASANG JTM MVTIC (2) | 14 | KONTRAMAST TM | 3 | PASANG
2026-10-02 10:23 | 142/RAB/REN-ABU/2026 | MRN-61.EF-MANAJEMEN TRAFO BARA | RAB Manajemen Trafo PT Mahatma.xlsx | REKAP JTM | 3.PASANG JTM MVTIC (2) | 16 | DRUCK SCHOOR TM | 3 | PASANG
2026-10-02 10:23 | 142/RAB/REN-ABU/2026 | MRN-61.EF-MANAJEMEN TRAFO BARA | RAB Manajemen Trafo PT Mahatma.xlsx | REKAP JTM | 3.PASANG JTM MVTIC (2) | 17 | Suspension assembly | 4 | PASANG
2026-10-02 10:23 | 142/RAB/REN-ABU/2026 | MRN-61.EF-MANAJEMEN TRAFO BARA | RAB Manajemen Trafo PT Mahatma.xlsx | REKAP JTM | 3.PASANG JTM MVTIC (2) | 18 | Large angle assembly | 4 | PASANG
2026-10-02 10:23 | 142/RAB/REN-ABU/2026 | MRN-61.EF-MANAJEMEN TRAFO BARA | RAB Manajemen Trafo PT Mahatma.xlsx | REKAP JTM | 3.PASANG JTM MVTIC (2) | 19 | Fixed end assembly | 4 | PASANG
2026-10-02 10:23 | 142/RAB/REN-ABU/2026 | MRN-61.EF-MANAJEMEN TRAFO BARA | RAB Manajemen Trafo PT Mahatma.xlsx | REKAP JTM | 3.PASANG JTM MVTIC (2) | 20 | Adjustable Dead End Assembly | 4 | PASANG
2026-10-02 10:23 | 142/RAB/REN-ABU/2026 | MRN-61.EF-MANAJEMEN TRAFO BARA | RAB Manajemen Trafo PT Mahatma.xlsx | REKAP JTM | 3.PASANG JTM MVTIC (2) | 22 | Dudukan Terminating Single Core Out Door Galv Komplit | 3 | PASANG
2026-10-02 10:23 | 142/RAB/REN-ABU/2026 | MRN-61.EF-MANAJEMEN TRAFO BARA | RAB Manajemen Trafo PT Mahatma.xlsx | REKAP JTM | 3.PASANG JTM MVTIC (2) | 23 | Dudukan Joint MVTIC UNP 100 Gal Komplit | 4 | PASANG
2026-10-02 10:23 | 142/RAB/REN-ABU/2026 | MRN-61.EF-MANAJEMEN TRAFO BARA | RAB Manajemen Trafo PT Mahatma.xlsx | REKAP JTM | 3.PASANG JTM MVTIC (2) | 39 | MVTIC 3x150+1x95 mm2 | 2000 | PASANG
2026-10-02 10:23 | 142/RAB/REN-ABU/2026 | MRN-61.EF-MANAJEMEN TRAFO BARA | RAB Manajemen Trafo PT Mahatma.xlsx | REKAP JTM | 3.PASANG JTM MVTIC (2) | 66 | Heat Shrink untuk isolasi kabel 20 KV | 30 | PASANG
2026-10-02 10:23 | 142/RAB/REN-ABU/2026 | MRN-61.EF-MANAJEMEN TRAFO BARA | RAB Manajemen Trafo PT Mahatma.xlsx | REKAP JTM | 3.PASANG JTM MVTIC (2) | 67 | Pengangkutan material dari/ke gudang | 6 | PASANG
2026-10-02 10:23 | 142/RAB/REN-ABU/2026 | MRN-61.EF-MANAJEMEN TRAFO BARA | RAB Manajemen Trafo PT Mahatma.xlsx | REKAP JTM | 3.PASANG JTM MVTIC (2) | 68 | Gambar as built drawing dengan koordinat | 6 | PASANG
2026-10-02 10:23 | 142/RAB/REN-ABU/2026 | MRN-61.EF-MANAJEMEN TRAFO BARA | RAB Manajemen Trafo PT Mahatma.xlsx | REKAP JTM | 4. BONGKAR JTM MVTIC (2) | 37 | MVTIC 3x150+1x95 mm2 | 2000 | BONGKAR
2026-10-02 10:23 | 142/RAB/REN-ABU/2026 | MRN-61.EF-MANAJEMEN TRAFO BARA | RAB Manajemen Trafo PT Mahatma.xlsx | REKAP JTM | 4. BONGKAR JTM MVTIC (2) | 57 | Pengangkutan material dari/ke gudang | 2 | BONGKAR
2026-10-02 10:23 | 142/RAB/REN-ABU/2026 | MRN-61.EF-MANAJEMEN TRAFO BARA | RAB Manajemen Trafo PT Mahatma.xlsx | REKAP JTM | 5. PASANG JTM KABEL TANAM (2) | 9 | NA2XSEBY 20kV three core (3 x 150 mm2 - 3 x 300 mm2) | 0 | PASANG
2026-10-02 10:23 | 142/RAB/REN-ABU/2026 | MRN-61.EF-MANAJEMEN TRAFO BARA | RAB Manajemen Trafo PT Mahatma.xlsx | REKAP JTM | 5. PASANG JTM KABEL TANAM (2) | 10 | Agregat A | 2 | PASANG
2026-10-02 10:23 | 142/RAB/REN-ABU/2026 | MRN-61.EF-MANAJEMEN TRAFO BARA | RAB Manajemen Trafo PT Mahatma.xlsx | REKAP JTM | 5. PASANG JTM KABEL TANAM (2) | 11 | Agregat B | 5 | PASANG
2026-10-02 10:23 | 142/RAB/REN-ABU/2026 | MRN-61.EF-MANAJEMEN TRAFO BARA | RAB Manajemen Trafo PT Mahatma.xlsx | REKAP JTM | 5. PASANG JTM KABEL TANAM (2) | 12 | Cutting hotmix /aspal ( 2 sisi ) | 10 | PASANG
2026-10-02 10:23 | 142/RAB/REN-ABU/2026 | MRN-61.EF-MANAJEMEN TRAFO BARA | RAB Manajemen Trafo PT Mahatma.xlsx | REKAP JTM | 5. PASANG JTM KABEL TANAM (2) | 15 | Perbaikan aspal hotmix tebal 10cm | 4 | PASANG
2026-10-02 10:23 | 142/RAB/REN-ABU/2026 | MRN-61.EF-MANAJEMEN TRAFO BARA | RAB Manajemen Trafo PT Mahatma.xlsx | REKAP JTM | 5. PASANG JTM KABEL TANAM (2) | 16 | Perbaikan marka jalan | 67 | PASANG
2026-10-02 10:23 | 142/RAB/REN-ABU/2026 | MRN-61.EF-MANAJEMEN TRAFO BARA | RAB Manajemen Trafo PT Mahatma.xlsx | REKAP JTM | 5. PASANG JTM KABEL TANAM (2) | 17 | Penggalian kabel pada tanah biasa | 10 | PASANG
2026-10-02 10:23 | 142/RAB/REN-ABU/2026 | MRN-61.EF-MANAJEMEN TRAFO BARA | RAB Manajemen Trafo PT Mahatma.xlsx | REKAP JTM | 5. PASANG JTM KABEL TANAM (2) | 18 | Penggalian kabel pada tanah karang/berbatu (limestone)/beton | 5 | PASANG
2026-10-02 10:23 | 142/RAB/REN-ABU/2026 | MRN-61.EF-MANAJEMEN TRAFO BARA | RAB Manajemen Trafo PT Mahatma.xlsx | REKAP JTM | 5. PASANG JTM KABEL TANAM (2) | 19 | Penggalian kabel pada hotmix | 6 | PASANG
2026-10-02 10:23 | 142/RAB/REN-ABU/2026 | MRN-61.EF-MANAJEMEN TRAFO BARA | RAB Manajemen Trafo PT Mahatma.xlsx | REKAP JTM | 5. PASANG JTM KABEL TANAM (2) | 20 | Pembuangan tanah galian | 10 | PASANG
2026-10-02 10:23 | 142/RAB/REN-ABU/2026 | MRN-61.EF-MANAJEMEN TRAFO BARA | RAB Manajemen Trafo PT Mahatma.xlsx | REKAP JTM | 5. PASANG JTM KABEL TANAM (2) | 21 | Tes kepadatan urugan tanah dan agregat | 0 | PASANG
2026-10-02 10:23 | 142/RAB/REN-ABU/2026 | MRN-61.EF-MANAJEMEN TRAFO BARA | RAB Manajemen Trafo PT Mahatma.xlsx | REKAP JTM | 5. PASANG JTM KABEL TANAM (2) | 22 | Concrete plate 40x20x6cm | 100 | PASANG
2026-10-02 10:23 | 142/RAB/REN-ABU/2026 | MRN-61.EF-MANAJEMEN TRAFO BARA | RAB Manajemen Trafo PT Mahatma.xlsx | REKAP JTM | 5. PASANG JTM KABEL TANAM (2) | 23 | Pemasangan tanah urug ( urugan kembali ) | 50 | PASANG
2026-10-02 10:23 | 142/RAB/REN-ABU/2026 | MRN-61.EF-MANAJEMEN TRAFO BARA | RAB Manajemen Trafo PT Mahatma.xlsx | REKAP JTM | 5. PASANG JTM KABEL TANAM (2) | 24 | Pasir urug | 10 | PASANG
2026-10-02 10:23 | 142/RAB/REN-ABU/2026 | MRN-61.EF-MANAJEMEN TRAFO BARA | RAB Manajemen Trafo PT Mahatma.xlsx | REKAP JTM | 5. PASANG JTM KABEL TANAM (2) | 25 | Timah tanda kabel (nama penyulang) | 0 | PASANG
2026-10-02 10:23 | 142/RAB/REN-ABU/2026 | MRN-61.EF-MANAJEMEN TRAFO BARA | RAB Manajemen Trafo PT Mahatma.xlsx | REKAP JTM | 5. PASANG JTM KABEL TANAM (2) | 26 | Patok tanda kabel | 0 | PASANG
2026-10-02 10:23 | 142/RAB/REN-ABU/2026 | MRN-61.EF-MANAJEMEN TRAFO BARA | RAB Manajemen Trafo PT Mahatma.xlsx | REKAP JTM | 5. PASANG JTM KABEL TANAM (2) | 27 | Box Joint kabel (kotak sambungan kabel) | 0 | PASANG
2026-10-02 10:23 | 142/RAB/REN-ABU/2026 | MRN-61.EF-MANAJEMEN TRAFO BARA | RAB Manajemen Trafo PT Mahatma.xlsx | REKAP JTM | 5. PASANG JTM KABEL TANAM (2) | 28 | Pekerjaan Boring 1 Kabel manual | 10 | PASANG
2026-10-02 10:23 | 142/RAB/REN-ABU/2026 | MRN-61.EF-MANAJEMEN TRAFO BARA | RAB Manajemen Trafo PT Mahatma.xlsx | REKAP JTM | 5. PASANG JTM KABEL TANAM (2) | 29 | Pekerjaan Boring 1 Kabel manual dengan pelindung pipa PVC AW 6" | 12 | PASANG
2026-10-02 10:23 | 142/RAB/REN-ABU/2026 | MRN-61.EF-MANAJEMEN TRAFO BARA | RAB Manajemen Trafo PT Mahatma.xlsx | REKAP JTM | 5. PASANG JTM KABEL TANAM (2) | 42 | Pengangkutan material dari/ke gudang | 0 | PASANG
2026-10-02 10:23 | 142/RAB/REN-ABU/2026 | MRN-61.EF-MANAJEMEN TRAFO BARA | RAB Manajemen Trafo PT Mahatma.xlsx | REKAP JTM | 5. PASANG JTM KABEL TANAM (2) | 43 | Gambar as built drawing dengan koordinat | 0 | PASANG
2026-10-02 10:23 | 142/RAB/REN-ABU/2026 | MRN-61.EF-MANAJEMEN TRAFO BARA | RAB Manajemen Trafo PT Mahatma.xlsx | REKAP JTM | 5. PASANG JTM KABEL TANAM (2) | 44 | Paving Block | 0 | PASANG
2026-10-02 10:23 | 142/RAB/REN-ABU/2026 | MRN-61.EF-MANAJEMEN TRAFO BARA | RAB Manajemen Trafo PT Mahatma.xlsx | REKAP JTM | 6. PASANG GARDU CANTOL (2) | 10 | Tiang Beton 13;350/350+E daN | 0 | PASANG
2026-10-02 10:23 | 142/RAB/REN-ABU/2026 | MRN-61.EF-MANAJEMEN TRAFO BARA | RAB Manajemen Trafo PT Mahatma.xlsx | REKAP JTM | 6. PASANG GARDU CANTOL (2) | 19 | Fuse Cut Out 24 KV 100 A Porselin/polimer +ACC | 3 | PASANG
2026-10-02 10:23 | 142/RAB/REN-ABU/2026 | MRN-61.EF-MANAJEMEN TRAFO BARA | RAB Manajemen Trafo PT Mahatma.xlsx | REKAP JTM | 6. PASANG GARDU CANTOL (2) | 20 | Arrester 18 kV-24 kV; 5-10 kA Polimer/porselin +ACC | 3 | PASANG
2026-10-02 10:23 | 142/RAB/REN-ABU/2026 | MRN-61.EF-MANAJEMEN TRAFO BARA | RAB Manajemen Trafo PT Mahatma.xlsx | REKAP JTM | 6. PASANG GARDU CANTOL (2) | 21 | Fuselink | 3 | PASANG
2026-10-02 10:23 | 142/RAB/REN-ABU/2026 | MRN-61.EF-MANAJEMEN TRAFO BARA | RAB Manajemen Trafo PT Mahatma.xlsx | REKAP JTM | 6. PASANG GARDU CANTOL (2) | 22 | AAAC-AAACS uk. 70 mm2 | 35 | PASANG
2026-10-02 10:23 | 142/RAB/REN-ABU/2026 | MRN-61.EF-MANAJEMEN TRAFO BARA | RAB Manajemen Trafo PT Mahatma.xlsx | REKAP JTM | 6. PASANG GARDU CANTOL (2) | 23 | LV Board 3 phs 2 jurusan 400A- 1 tiang | 1 | PASANG
2026-10-02 10:23 | 142/RAB/REN-ABU/2026 | MRN-61.EF-MANAJEMEN TRAFO BARA | RAB Manajemen Trafo PT Mahatma.xlsx | REKAP JTM | 6. PASANG GARDU CANTOL (2) | 24 | NYY 1 x 70 mm2 -95 mm2 | 80 | PASANG
2026-10-02 10:23 | 142/RAB/REN-ABU/2026 | MRN-61.EF-MANAJEMEN TRAFO BARA | RAB Manajemen Trafo PT Mahatma.xlsx | REKAP JTM | 6. PASANG GARDU CANTOL (2) | 25 | NYY 1 x 150 mm2 -300 mm2 | 40 | PASANG
2026-10-02 10:23 | 142/RAB/REN-ABU/2026 | MRN-61.EF-MANAJEMEN TRAFO BARA | RAB Manajemen Trafo PT Mahatma.xlsx | REKAP JTM | 6. PASANG GARDU CANTOL (2) | 26 | Live line connector (LLC) 150-240 mm2 | 3 | PASANG
2026-10-02 10:23 | 142/RAB/REN-ABU/2026 | MRN-61.EF-MANAJEMEN TRAFO BARA | RAB Manajemen Trafo PT Mahatma.xlsx | REKAP JTM | 6. PASANG GARDU CANTOL (2) | 27 | G Type Conn Press ( AL-70-150 mm²) | 3 | PASANG
2026-10-02 10:23 | 142/RAB/REN-ABU/2026 | MRN-61.EF-MANAJEMEN TRAFO BARA | RAB Manajemen Trafo PT Mahatma.xlsx | REKAP JTM | 6. PASANG GARDU CANTOL (2) | 28 | Sepatu kabel CU/CU - 70 -95mm2 | 3 | PASANG
2026-10-02 10:23 | 142/RAB/REN-ABU/2026 | MRN-61.EF-MANAJEMEN TRAFO BARA | RAB Manajemen Trafo PT Mahatma.xlsx | REKAP JTM | 6. PASANG GARDU CANTOL (2) | 29 | Sepatu kabel AL/CU 70mm2 | 8 | PASANG
2026-10-02 10:23 | 142/RAB/REN-ABU/2026 | MRN-61.EF-MANAJEMEN TRAFO BARA | RAB Manajemen Trafo PT Mahatma.xlsx | REKAP JTM | 6. PASANG GARDU CANTOL (2) | 30 | Sepatu kabel CU/CU 150-300mm2 | 8 | PASANG
2026-10-02 10:23 | 142/RAB/REN-ABU/2026 | MRN-61.EF-MANAJEMEN TRAFO BARA | RAB Manajemen Trafo PT Mahatma.xlsx | REKAP JTM | 6. PASANG GARDU CANTOL (2) | 31 | Comp Joint Connector Al-CU 70-95 mm2 | 8 | PASANG
2026-10-02 10:23 | 142/RAB/REN-ABU/2026 | MRN-61.EF-MANAJEMEN TRAFO BARA | RAB Manajemen Trafo PT Mahatma.xlsx | REKAP JTM | 6. PASANG GARDU CANTOL (2) | 32 | Electroda tembaga 5/8" 2.5 meter | 3 | PASANG
2026-10-02 10:23 | 142/RAB/REN-ABU/2026 | MRN-61.EF-MANAJEMEN TRAFO BARA | RAB Manajemen Trafo PT Mahatma.xlsx | REKAP JTM | 6. PASANG GARDU CANTOL (2) | 35 | Trafo dist- 20 kV 231/400 V 3P 100 kVA OD (Crane) | 1 | PASANG
2026-10-02 10:23 | 142/RAB/REN-ABU/2026 | MRN-61.EF-MANAJEMEN TRAFO BARA | RAB Manajemen Trafo PT Mahatma.xlsx | REKAP JTM | 6. PASANG GARDU CANTOL (2) | 39 | YZER WERK ( PLAT FORM ) GALV 1 Tiang 2 Jurusan | 1 | PASANG
2026-10-02 10:23 | 142/RAB/REN-ABU/2026 | MRN-61.EF-MANAJEMEN TRAFO BARA | RAB Manajemen Trafo PT Mahatma.xlsx | REKAP JTM | 6. PASANG GARDU CANTOL (2) | 40 | ARDE JTM PASANGAN DALAM | 0 | PASANG
2026-10-02 10:23 | 142/RAB/REN-ABU/2026 | MRN-61.EF-MANAJEMEN TRAFO BARA | RAB Manajemen Trafo PT Mahatma.xlsx | REKAP JTM | 6. PASANG GARDU CANTOL (2) | 41 | ARDE JTM PASANGAN LUAR | 3 | PASANG
2026-10-02 10:23 | 142/RAB/REN-ABU/2026 | MRN-61.EF-MANAJEMEN TRAFO BARA | RAB Manajemen Trafo PT Mahatma.xlsx | REKAP JTM | 6. PASANG GARDU CANTOL (2) | 42 | Dudukan Cut Out / Arrester 2000 mm UNP 100 Gal Komplit 1 Tiang | 1 | PASANG
2026-10-02 10:23 | 142/RAB/REN-ABU/2026 | MRN-61.EF-MANAJEMEN TRAFO BARA | RAB Manajemen Trafo PT Mahatma.xlsx | REKAP JTM | 6. PASANG GARDU CANTOL (2) | 43 | Penghalang Panjat | 2 | PASANG
2026-10-02 10:23 | 142/RAB/REN-ABU/2026 | MRN-61.EF-MANAJEMEN TRAFO BARA | RAB Manajemen Trafo PT Mahatma.xlsx | REKAP JTM | 6. PASANG GARDU CANTOL (2) | 44 | Tanda Kilat Besar Untuk Trafo Cantol | 1 | PASANG
2026-10-02 10:23 | 142/RAB/REN-ABU/2026 | MRN-61.EF-MANAJEMEN TRAFO BARA | RAB Manajemen Trafo PT Mahatma.xlsx | REKAP JTM | 6. PASANG GARDU CANTOL (2) | 45 | Penomoran Gardu | 1 | PASANG
2026-10-02 10:23 | 142/RAB/REN-ABU/2026 | MRN-61.EF-MANAJEMEN TRAFO BARA | RAB Manajemen Trafo PT Mahatma.xlsx | REKAP JTM | 6. PASANG GARDU CANTOL (2) | 46 | Pondasi Gardu 1 Tiang ( 0.45 m3 ) pembetonan bertulang | 1 | PASANG
2026-10-02 10:23 | 142/RAB/REN-ABU/2026 | MRN-61.EF-MANAJEMEN TRAFO BARA | RAB Manajemen Trafo PT Mahatma.xlsx | REKAP JTM | 6. PASANG GARDU CANTOL (2) | 47 | Perisai binatang Untuk Arrester ( atas ) | 3 | PASANG
2026-10-02 10:23 | 142/RAB/REN-ABU/2026 | MRN-61.EF-MANAJEMEN TRAFO BARA | RAB Manajemen Trafo PT Mahatma.xlsx | REKAP JTM | 6. PASANG GARDU CANTOL (2) | 48 | Perisai Binatang Untuk Cut Out ( Atas dan Bawah ) | 3 | PASANG
2026-10-02 10:23 | 142/RAB/REN-ABU/2026 | MRN-61.EF-MANAJEMEN TRAFO BARA | RAB Manajemen Trafo PT Mahatma.xlsx | REKAP JTM | 6. PASANG GARDU CANTOL (2) | 49 | Perisai Binatang Untuk Bushing Primer Trafo. LBS. Recloser | 3 | PASANG
2026-10-02 10:23 | 142/RAB/REN-ABU/2026 | MRN-61.EF-MANAJEMEN TRAFO BARA | RAB Manajemen Trafo PT Mahatma.xlsx | REKAP JTM | 6. PASANG GARDU CANTOL (2) | 51 | Penghalang Panjat Binatang | 0 | PASANG
2026-10-02 10:23 | 142/RAB/REN-ABU/2026 | MRN-61.EF-MANAJEMEN TRAFO BARA | RAB Manajemen Trafo PT Mahatma.xlsx | REKAP JTM | 6. PASANG GARDU CANTOL (2) | 52 | Ijuk | 0 | PASANG
2026-10-02 10:23 | 142/RAB/REN-ABU/2026 | MRN-61.EF-MANAJEMEN TRAFO BARA | RAB Manajemen Trafo PT Mahatma.xlsx | REKAP JTM | 6. PASANG GARDU CANTOL (2) | 53 | Pipa Jurusan Galvanize Lengkap | 2 | PASANG
2026-10-02 10:23 | 142/RAB/REN-ABU/2026 | MRN-61.EF-MANAJEMEN TRAFO BARA | RAB Manajemen Trafo PT Mahatma.xlsx | REKAP JTM | 6. PASANG GARDU CANTOL (2) | 54 | Jurusan Gardu (BP Pipa Jurusan) | 2 | PASANG
2026-10-02 10:23 | 142/RAB/REN-ABU/2026 | MRN-61.EF-MANAJEMEN TRAFO BARA | RAB Manajemen Trafo PT Mahatma.xlsx | REKAP JTM | 6. PASANG GARDU CANTOL (2) | 57 | Pipa Galvanis 3" 6m min 4mm | 1 | PASANG
2026-10-02 10:23 | 142/RAB/REN-ABU/2026 | MRN-61.EF-MANAJEMEN TRAFO BARA | RAB Manajemen Trafo PT Mahatma.xlsx | REKAP JTM | 6. PASANG GARDU CANTOL (2) | 58 | Pole Band Galvanized 1/2 | 2 | PASANG
2026-10-02 10:23 | 142/RAB/REN-ABU/2026 | MRN-61.EF-MANAJEMEN TRAFO BARA | RAB Manajemen Trafo PT Mahatma.xlsx | REKAP JTM | 6. PASANG GARDU CANTOL (2) | 59 | Pole Band Galvanized 2/2 | 2 | PASANG
2026-10-02 10:23 | 142/RAB/REN-ABU/2026 | MRN-61.EF-MANAJEMEN TRAFO BARA | RAB Manajemen Trafo PT Mahatma.xlsx | REKAP JTM | 6. PASANG GARDU CANTOL (2) | 60 | Besi UNP 65x45x4.5 mm2 2500 mm hot dip > 70 | 1 | PASANG
2026-10-02 10:23 | 142/RAB/REN-ABU/2026 | MRN-61.EF-MANAJEMEN TRAFO BARA | RAB Manajemen Trafo PT Mahatma.xlsx | REKAP JTM | 6. PASANG GARDU CANTOL (2) | 61 | Besi UNP 80x45x2.8 mm2 galv. hot dip > 70 | 1 | PASANG
2026-10-02 10:23 | 142/RAB/REN-ABU/2026 | MRN-61.EF-MANAJEMEN TRAFO BARA | RAB Manajemen Trafo PT Mahatma.xlsx | REKAP JTM | 6. PASANG GARDU CANTOL (2) | 62 | Besi UNP 100x50x4.5 mm2 galv. hot dip > 70 | 1 | PASANG
2026-10-02 10:23 | 142/RAB/REN-ABU/2026 | MRN-61.EF-MANAJEMEN TRAFO BARA | RAB Manajemen Trafo PT Mahatma.xlsx | REKAP JTM | 6. PASANG GARDU CANTOL (2) | 63 | Besi siku 50x50x4.5 mm2 Galv | 1 | PASANG
2026-10-02 10:23 | 142/RAB/REN-ABU/2026 | MRN-61.EF-MANAJEMEN TRAFO BARA | RAB Manajemen Trafo PT Mahatma.xlsx | REKAP JTM | 6. PASANG GARDU CANTOL (2) | 64 | L-Bow PVC 3" | 6 | PASANG
2026-10-02 10:23 | 142/RAB/REN-ABU/2026 | MRN-61.EF-MANAJEMEN TRAFO BARA | RAB Manajemen Trafo PT Mahatma.xlsx | REKAP JTM | 6. PASANG GARDU CANTOL (2) | 67 | Pengangkutan material dari/ke gudang | 2 | PASANG
2026-10-02 10:23 | 142/RAB/REN-ABU/2026 | MRN-61.EF-MANAJEMEN TRAFO BARA | RAB Manajemen Trafo PT Mahatma.xlsx | REKAP JTM | 6. PASANG GARDU CANTOL (2) | 68 | Gambar as built drawing dengan koordinat | 2 | PASANG
2026-10-02 10:23 | 142/RAB/REN-ABU/2026 | MRN-61.EF-MANAJEMEN TRAFO BARA | RAB Manajemen Trafo PT Mahatma.xlsx | REKAP JTM | 7. BONGKAR GARDU CANTOL (2) | 29 | Trafo dist- 20 kV 231/400 V 3P 100 kVA OD (Crane) | 1 | BONGKAR
2026-10-02 10:23 | 142/RAB/REN-ABU/2026 | MRN-61.EF-MANAJEMEN TRAFO BARA | RAB Manajemen Trafo PT Mahatma.xlsx | REKAP JTM | 7. BONGKAR GARDU CANTOL (2) | 60 | Pengangkutan material dari/ke gudang | 1 | BONGKAR
2026-10-02 10:23 | 142/RAB/REN-ABU/2026 | MRN-61.EF-MANAJEMEN TRAFO BARA | RAB Manajemen Trafo PT Mahatma.xlsx | REKAP JTM | 8. PASANG GARDU PORTAL (2) | 19 | Fuse Cut Out 24 KV 100 A Porselin/polimer +ACC | 3 | PASANG
2026-10-02 10:23 | 142/RAB/REN-ABU/2026 | MRN-61.EF-MANAJEMEN TRAFO BARA | RAB Manajemen Trafo PT Mahatma.xlsx | REKAP JTM | 8. PASANG GARDU PORTAL (2) | 20 | Arrester 18 kV-24 kV; 5-10 kA Polimer/porselin +ACC | 3 | PASANG
2026-10-02 10:23 | 142/RAB/REN-ABU/2026 | MRN-61.EF-MANAJEMEN TRAFO BARA | RAB Manajemen Trafo PT Mahatma.xlsx | REKAP JTM | 8. PASANG GARDU PORTAL (2) | 21 | Fuselink | 3 | PASANG
2026-10-02 10:23 | 142/RAB/REN-ABU/2026 | MRN-61.EF-MANAJEMEN TRAFO BARA | RAB Manajemen Trafo PT Mahatma.xlsx | REKAP JTM | 8. PASANG GARDU PORTAL (2) | 22 | AAAC-AAACS uk. 70 mm2 | 35 | PASANG
2026-10-02 10:23 | 142/RAB/REN-ABU/2026 | MRN-61.EF-MANAJEMEN TRAFO BARA | RAB Manajemen Trafo PT Mahatma.xlsx | REKAP JTM | 8. PASANG GARDU PORTAL (2) | 23 | LV Board 3 phs 4 jurusan 630A- 2 tiang | 1 | PASANG
2026-10-02 10:23 | 142/RAB/REN-ABU/2026 | MRN-61.EF-MANAJEMEN TRAFO BARA | RAB Manajemen Trafo PT Mahatma.xlsx | REKAP JTM | 8. PASANG GARDU PORTAL (2) | 24 | NYY 1 x 70 mm2 -95 mm2 | 160 | PASANG
2026-10-02 10:23 | 142/RAB/REN-ABU/2026 | MRN-61.EF-MANAJEMEN TRAFO BARA | RAB Manajemen Trafo PT Mahatma.xlsx | REKAP JTM | 8. PASANG GARDU PORTAL (2) | 25 | NYY 1 x 150 mm2 -300 mm2 | 40 | PASANG
2026-10-02 10:23 | 142/RAB/REN-ABU/2026 | MRN-61.EF-MANAJEMEN TRAFO BARA | RAB Manajemen Trafo PT Mahatma.xlsx | REKAP JTM | 8. PASANG GARDU PORTAL (2) | 26 | Live line connector (LLC) 150-240 mm2 | 3 | PASANG
2026-10-02 10:23 | 142/RAB/REN-ABU/2026 | MRN-61.EF-MANAJEMEN TRAFO BARA | RAB Manajemen Trafo PT Mahatma.xlsx | REKAP JTM | 8. PASANG GARDU PORTAL (2) | 27 | G Type Conn Press ( AL-70-150 mm²) | 3 | PASANG
2026-10-02 10:23 | 142/RAB/REN-ABU/2026 | MRN-61.EF-MANAJEMEN TRAFO BARA | RAB Manajemen Trafo PT Mahatma.xlsx | REKAP JTM | 8. PASANG GARDU PORTAL (2) | 28 | Sepatu kabel CU/CU - 70 -95mm2 | 16 | PASANG
2026-10-02 10:23 | 142/RAB/REN-ABU/2026 | MRN-61.EF-MANAJEMEN TRAFO BARA | RAB Manajemen Trafo PT Mahatma.xlsx | REKAP JTM | 8. PASANG GARDU PORTAL (2) | 29 | Sepatu kabel AL/CU 70mm2 | 12 | PASANG
2026-10-02 10:23 | 142/RAB/REN-ABU/2026 | MRN-61.EF-MANAJEMEN TRAFO BARA | RAB Manajemen Trafo PT Mahatma.xlsx | REKAP JTM | 8. PASANG GARDU PORTAL (2) | 30 | Sepatu kabel CU/CU 150-300mm2 | 8 | PASANG
2026-10-02 10:23 | 142/RAB/REN-ABU/2026 | MRN-61.EF-MANAJEMEN TRAFO BARA | RAB Manajemen Trafo PT Mahatma.xlsx | REKAP JTM | 8. PASANG GARDU PORTAL (2) | 31 | Comp Joint Connector Al-CU 70-95 mm2 | 8 | PASANG
2026-10-02 10:23 | 142/RAB/REN-ABU/2026 | MRN-61.EF-MANAJEMEN TRAFO BARA | RAB Manajemen Trafo PT Mahatma.xlsx | REKAP JTM | 8. PASANG GARDU PORTAL (2) | 32 | Electroda tembaga 5/8" 2.5 meter | 3 | PASANG
2026-10-02 10:23 | 142/RAB/REN-ABU/2026 | MRN-61.EF-MANAJEMEN TRAFO BARA | RAB Manajemen Trafo PT Mahatma.xlsx | REKAP JTM | 8. PASANG GARDU PORTAL (2) | 36 | Trafo dist- 20 kV 231/400 V 3P 250 kVA OD (Crane) | 1 | PASANG
2026-10-02 10:23 | 142/RAB/REN-ABU/2026 | MRN-61.EF-MANAJEMEN TRAFO BARA | RAB Manajemen Trafo PT Mahatma.xlsx | REKAP JTM | 8. PASANG GARDU PORTAL (2) | 41 | YZER WERK ( PLAT FORM ) GALV 2 Tiang 4 Jurusan | 1 | PASANG
2026-10-02 10:23 | 142/RAB/REN-ABU/2026 | MRN-61.EF-MANAJEMEN TRAFO BARA | RAB Manajemen Trafo PT Mahatma.xlsx | REKAP JTM | 8. PASANG GARDU PORTAL (2) | 42 | ARDE JTM PASANGAN DALAM | 1 | PASANG
2026-10-02 10:23 | 142/RAB/REN-ABU/2026 | MRN-61.EF-MANAJEMEN TRAFO BARA | RAB Manajemen Trafo PT Mahatma.xlsx | REKAP JTM | 8. PASANG GARDU PORTAL (2) | 44 | Dudukan Cut Out / Arrester 2500 mm UNP 100 Gal Komplit 2 Tiang | 1 | PASANG
2026-10-02 10:23 | 142/RAB/REN-ABU/2026 | MRN-61.EF-MANAJEMEN TRAFO BARA | RAB Manajemen Trafo PT Mahatma.xlsx | REKAP JTM | 8. PASANG GARDU PORTAL (2) | 45 | Penghalang Panjat | 2 | PASANG
2026-10-02 10:23 | 142/RAB/REN-ABU/2026 | MRN-61.EF-MANAJEMEN TRAFO BARA | RAB Manajemen Trafo PT Mahatma.xlsx | REKAP JTM | 8. PASANG GARDU PORTAL (2) | 46 | Tanda Kilat Besar Untuk Trafo Portal | 1 | PASANG
2026-10-02 10:23 | 142/RAB/REN-ABU/2026 | MRN-61.EF-MANAJEMEN TRAFO BARA | RAB Manajemen Trafo PT Mahatma.xlsx | REKAP JTM | 8. PASANG GARDU PORTAL (2) | 47 | Penomoran Gardu | 1 | PASANG
2026-10-02 10:23 | 142/RAB/REN-ABU/2026 | MRN-61.EF-MANAJEMEN TRAFO BARA | RAB Manajemen Trafo PT Mahatma.xlsx | REKAP JTM | 8. PASANG GARDU PORTAL (2) | 48 | Pondasi Gardu 2 Tiang ( 1.5 m3 ) pembetonan bertulang | 1 | PASANG
2026-10-02 10:23 | 142/RAB/REN-ABU/2026 | MRN-61.EF-MANAJEMEN TRAFO BARA | RAB Manajemen Trafo PT Mahatma.xlsx | REKAP JTM | 8. PASANG GARDU PORTAL (2) | 49 | Perisai binatang Untuk Arrester ( atas ) | 3 | PASANG
2026-10-02 10:23 | 142/RAB/REN-ABU/2026 | MRN-61.EF-MANAJEMEN TRAFO BARA | RAB Manajemen Trafo PT Mahatma.xlsx | REKAP JTM | 8. PASANG GARDU PORTAL (2) | 50 | Perisai Binatang Untuk Cut Out ( Atas dan Bawah ) | 3 | PASANG
2026-10-02 10:23 | 142/RAB/REN-ABU/2026 | MRN-61.EF-MANAJEMEN TRAFO BARA | RAB Manajemen Trafo PT Mahatma.xlsx | REKAP JTM | 8. PASANG GARDU PORTAL (2) | 51 | Perisai Binatang Untuk Bushing Primer Trafo. LBS. Recloser | 3 | PASANG
2026-10-02 10:23 | 142/RAB/REN-ABU/2026 | MRN-61.EF-MANAJEMEN TRAFO BARA | RAB Manajemen Trafo PT Mahatma.xlsx | REKAP JTM | 8. PASANG GARDU PORTAL (2) | 55 | Pipa Jurusan Galvanize Lengkap | 2 | PASANG
2026-10-02 10:23 | 142/RAB/REN-ABU/2026 | MRN-61.EF-MANAJEMEN TRAFO BARA | RAB Manajemen Trafo PT Mahatma.xlsx | REKAP JTM | 8. PASANG GARDU PORTAL (2) | 56 | Jurusan Gardu (BP Pipa Jurusan) | 4 | PASANG
2026-10-02 10:23 | 142/RAB/REN-ABU/2026 | MRN-61.EF-MANAJEMEN TRAFO BARA | RAB Manajemen Trafo PT Mahatma.xlsx | REKAP JTM | 8. PASANG GARDU PORTAL (2) | 59 | Pipa Galvanis 3" 6m min 4mm | 2 | PASANG
2026-10-02 10:23 | 142/RAB/REN-ABU/2026 | MRN-61.EF-MANAJEMEN TRAFO BARA | RAB Manajemen Trafo PT Mahatma.xlsx | REKAP JTM | 8. PASANG GARDU PORTAL (2) | 60 | Pole Band Galvanized 1/2 | 2 | PASANG
2026-10-02 10:23 | 142/RAB/REN-ABU/2026 | MRN-61.EF-MANAJEMEN TRAFO BARA | RAB Manajemen Trafo PT Mahatma.xlsx | REKAP JTM | 8. PASANG GARDU PORTAL (2) | 61 | Pole Band Galvanized 2/2 | 2 | PASANG
2026-10-02 10:23 | 142/RAB/REN-ABU/2026 | MRN-61.EF-MANAJEMEN TRAFO BARA | RAB Manajemen Trafo PT Mahatma.xlsx | REKAP JTM | 8. PASANG GARDU PORTAL (2) | 62 | Besi UNP 65x45x4.5 mm2 2500 mm hot dip > 70 | 2 | PASANG
2026-10-02 10:23 | 142/RAB/REN-ABU/2026 | MRN-61.EF-MANAJEMEN TRAFO BARA | RAB Manajemen Trafo PT Mahatma.xlsx | REKAP JTM | 8. PASANG GARDU PORTAL (2) | 63 | Besi UNP 80x45x2.8 mm2 galv. hot dip > 70 | 2 | PASANG
2026-10-02 10:23 | 142/RAB/REN-ABU/2026 | MRN-61.EF-MANAJEMEN TRAFO BARA | RAB Manajemen Trafo PT Mahatma.xlsx | REKAP JTM | 8. PASANG GARDU PORTAL (2) | 64 | Besi UNP 100x50x4.5 mm2 galv. hot dip > 70 | 2 | PASANG
2026-10-02 10:23 | 142/RAB/REN-ABU/2026 | MRN-61.EF-MANAJEMEN TRAFO BARA | RAB Manajemen Trafo PT Mahatma.xlsx | REKAP JTM | 8. PASANG GARDU PORTAL (2) | 65 | Besi siku 50x50x4.5 mm2 Galv | 2 | PASANG
2026-10-02 10:23 | 142/RAB/REN-ABU/2026 | MRN-61.EF-MANAJEMEN TRAFO BARA | RAB Manajemen Trafo PT Mahatma.xlsx | REKAP JTM | 8. PASANG GARDU PORTAL (2) | 67 | L-Bow PVC 3" | 12 | PASANG
2026-10-02 10:23 | 142/RAB/REN-ABU/2026 | MRN-61.EF-MANAJEMEN TRAFO BARA | RAB Manajemen Trafo PT Mahatma.xlsx | REKAP JTM | 8. PASANG GARDU PORTAL (2) | 70 | Pengangkutan material dari/ke gudang | 3 | PASANG
2026-10-02 10:23 | 142/RAB/REN-ABU/2026 | MRN-61.EF-MANAJEMEN TRAFO BARA | RAB Manajemen Trafo PT Mahatma.xlsx | REKAP JTM | 8. PASANG GARDU PORTAL (2) | 71 | Gambar as built drawing dengan koordinat | 3 | PASANG
2026-10-02 10:23 | 142/RAB/REN-ABU/2026 | MRN-61.EF-MANAJEMEN TRAFO BARA | RAB Manajemen Trafo PT Mahatma.xlsx | REKAP JTM | 9. BONGKAR GARDU PORTAL (2) | 30 | Trafo dist- 20 kV 231/400 V 3P 160 kVA OD (Crane) | 1 | BONGKAR
2026-10-02 10:23 | 142/RAB/REN-ABU/2026 | MRN-61.EF-MANAJEMEN TRAFO BARA | RAB Manajemen Trafo PT Mahatma.xlsx | REKAP JTM | 9. BONGKAR GARDU PORTAL (2) | 62 | Pengangkutan material dari/ke gudang | 1 | BONGKAR
2026-10-02 10:23 | 142/RAB/REN-ABU/2026 | MRN-61.EF-MANAJEMEN TRAFO BARA | RAB Manajemen Trafo PT Mahatma.xlsx | REKAP JTM | 9. BONGKAR GARDU PORTAL (2) | 63 | Gambar as built drawing dengan koordinat | 1 | BONGKAR
2026-10-02 10:23 | 142/RAB/REN-ABU/2026 | MRN-61.EF-MANAJEMEN TRAFO BARA | RAB Manajemen Trafo PT Mahatma.xlsx | REKAP JTM | 10. PASANG 1 SET KUBIKEL (2) | 10 | Kubikel LBS 24 KV;Kubikel PT 24 KV;Kubikel CB/CT 24 KV; Kubikel F LBS 24 kV ;kubikel metering (CT/PT) | 0 | PASANG
2026-10-02 10:23 | 142/RAB/REN-ABU/2026 | MRN-61.EF-MANAJEMEN TRAFO BARA | RAB Manajemen Trafo PT Mahatma.xlsx | REKAP JTM | 10. PASANG 1 SET KUBIKEL (2) | 11 | Dudukan Kubikel dengan UNP | 0 | PASANG
2026-10-02 10:23 | 142/RAB/REN-ABU/2026 | MRN-61.EF-MANAJEMEN TRAFO BARA | RAB Manajemen Trafo PT Mahatma.xlsx | REKAP JTM | 10. PASANG 1 SET KUBIKEL (2) | 12 | CT 20KV 10-20/5-5A s.d 200-400/5-5A class 0.2s | 0 | PASANG
2026-10-02 10:23 | 142/RAB/REN-ABU/2026 | MRN-61.EF-MANAJEMEN TRAFO BARA | RAB Manajemen Trafo PT Mahatma.xlsx | REKAP JTM | 10. PASANG 1 SET KUBIKEL (2) | 13 | Arcrilic penutup bawah | 0 | PASANG
2026-10-02 10:23 | 142/RAB/REN-ABU/2026 | MRN-61.EF-MANAJEMEN TRAFO BARA | RAB Manajemen Trafo PT Mahatma.xlsx | REKAP JTM | 10. PASANG 1 SET KUBIKEL (2) | 14 | Power Supply Unit Output 12-24 VDC 10A | 0 | PASANG
2026-10-02 10:23 | 142/RAB/REN-ABU/2026 | MRN-61.EF-MANAJEMEN TRAFO BARA | RAB Manajemen Trafo PT Mahatma.xlsx | REKAP JTM | 10. PASANG 1 SET KUBIKEL (2) | 15 | Kabel Adaptor untuk koneksi kubikel uk.150.240.300mm2 | 0 | PASANG
2026-10-02 10:23 | 142/RAB/REN-ABU/2026 | MRN-61.EF-MANAJEMEN TRAFO BARA | RAB Manajemen Trafo PT Mahatma.xlsx | REKAP JTM | 10. PASANG 1 SET KUBIKEL (2) | 16 | Pengangkutan material dari/ke gudang | 0 | PASANG
2026-10-02 10:23 | 142/RAB/REN-ABU/2026 | MRN-61.EF-MANAJEMEN TRAFO BARA | RAB Manajemen Trafo PT Mahatma.xlsx | REKAP JTM | 10. PASANG 1 SET KUBIKEL (2) | 17 | Gambar as built drawing dengan koordinat | 0 | PASANG
2026-10-02 10:23 | 142/RAB/REN-ABU/2026 | MRN-61.EF-MANAJEMEN TRAFO BARA | RAB Manajemen Trafo PT Mahatma.xlsx | REKAP JTM | 11. BONGKAR 1 SET KUBIKEL (2) | 10 | Kubikel LBS 24 KV;Kubikel PT 24 KV;Kubikel CB/CT 24 KV; Kubikel F LBS 24 kV ;kubikel metering (CT/PT) | 0 | BONGKAR
2026-10-02 10:23 | 142/RAB/REN-ABU/2026 | MRN-61.EF-MANAJEMEN TRAFO BARA | RAB Manajemen Trafo PT Mahatma.xlsx | REKAP JTM | 11. BONGKAR 1 SET KUBIKEL (2) | 16 | Pengangkutan material dari/ke gudang | 1 | BONGKAR
2026-10-02 10:23 | 142/RAB/REN-ABU/2026 | MRN-61.EF-MANAJEMEN TRAFO BARA | RAB Manajemen Trafo PT Mahatma.xlsx | REKAP JTM | 11. BONGKAR 1 SET KUBIKEL (2) | 17 | Gambar as built drawing dengan koordinat | 1 | BONGKAR
2026-10-02 10:23 | 142/RAB/REN-ABU/2026 | MRN-61.EF-MANAJEMEN TRAFO BARA | RAB Manajemen Trafo PT Mahatma.xlsx | REKAP JTM | 12. PASANG 1 SET APP TM (2) | 9 | kWh Meter 3P 5A . 57/100V class 0.5s / Kwh Exim | 0 | PASANG
2026-10-02 10:23 | 142/RAB/REN-ABU/2026 | MRN-61.EF-MANAJEMEN TRAFO BARA | RAB Manajemen Trafo PT Mahatma.xlsx | REKAP JTM | 12. PASANG 1 SET APP TM (2) | 10 | Kotak APP type khusus (untuk plg TM) /Box Kwh Exim | 0 | PASANG
2026-10-02 10:23 | 142/RAB/REN-ABU/2026 | MRN-61.EF-MANAJEMEN TRAFO BARA | RAB Manajemen Trafo PT Mahatma.xlsx | REKAP JTM | 12. PASANG 1 SET APP TM (2) | 11 | NYAF 1x4mm2 (merah/kuning/biru) | 0 | PASANG
2026-10-02 10:23 | 142/RAB/REN-ABU/2026 | MRN-61.EF-MANAJEMEN TRAFO BARA | RAB Manajemen Trafo PT Mahatma.xlsx | REKAP JTM | 12. PASANG 1 SET APP TM (2) | 12 | NYAF 1x6mm2 (merah/kuning/biru) | 0 | PASANG
2026-10-02 10:23 | 142/RAB/REN-ABU/2026 | MRN-61.EF-MANAJEMEN TRAFO BARA | RAB Manajemen Trafo PT Mahatma.xlsx | REKAP JTM | 12. PASANG 1 SET APP TM (2) | 13 | NYAF 1x2.5mm2 (merah/kuning/biru) | 0 | PASANG
2026-10-02 10:23 | 142/RAB/REN-ABU/2026 | MRN-61.EF-MANAJEMEN TRAFO BARA | RAB Manajemen Trafo PT Mahatma.xlsx | REKAP JTM | 12. PASANG 1 SET APP TM (2) | 14 | Pipa PVC 1" | 0 | PASANG
2026-10-02 10:23 | 142/RAB/REN-ABU/2026 | MRN-61.EF-MANAJEMEN TRAFO BARA | RAB Manajemen Trafo PT Mahatma.xlsx | REKAP JTM | 12. PASANG 1 SET APP TM (2) | 15 | L Bow PVC 1" | 0 | PASANG
2026-10-02 10:23 | 142/RAB/REN-ABU/2026 | MRN-61.EF-MANAJEMEN TRAFO BARA | RAB Manajemen Trafo PT Mahatma.xlsx | REKAP JTM | 12. PASANG 1 SET APP TM (2) | 16 | Dyna Bolt | 0 | PASANG
2026-10-02 10:23 | 142/RAB/REN-ABU/2026 | MRN-61.EF-MANAJEMEN TRAFO BARA | RAB Manajemen Trafo PT Mahatma.xlsx | REKAP JTM | 12. PASANG 1 SET APP TM (2) | 17 | Pengangkutan material dari/ke gudang | 1 | PASANG
2026-10-02 10:23 | 142/RAB/REN-ABU/2026 | MRN-61.EF-MANAJEMEN TRAFO BARA | RAB Manajemen Trafo PT Mahatma.xlsx | REKAP JTM | 12. PASANG 1 SET APP TM (2) | 18 | Gambar as built drawing dengan koordinat | 1 | PASANG
2026-10-02 10:23 | 142/RAB/REN-ABU/2026 | MRN-61.EF-MANAJEMEN TRAFO BARA | RAB Manajemen Trafo PT Mahatma.xlsx | REKAP JTM | 13. BONGKAR 1 SET APP TM (2) | 9 | kWh Meter 3P 5A . 57/100V class 0.5s / Kwh Exim | 0 | BONGKAR
2026-10-02 10:23 | 142/RAB/REN-ABU/2026 | MRN-61.EF-MANAJEMEN TRAFO BARA | RAB Manajemen Trafo PT Mahatma.xlsx | REKAP JTM | 13. BONGKAR 1 SET APP TM (2) | 10 | Kotak APP type khusus (untuk plg TM) /Box Kwh Exim | 0 | BONGKAR
2026-10-02 10:23 | 142/RAB/REN-ABU/2026 | MRN-61.EF-MANAJEMEN TRAFO BARA | RAB Manajemen Trafo PT Mahatma.xlsx | REKAP JTM | 13. BONGKAR 1 SET APP TM (2) | 11 | NYAF 1x4mm2 (merah/kuning/biru) | 0 | BONGKAR
2026-10-02 10:23 | 142/RAB/REN-ABU/2026 | MRN-61.EF-MANAJEMEN TRAFO BARA | RAB Manajemen Trafo PT Mahatma.xlsx | REKAP JTM | 13. BONGKAR 1 SET APP TM (2) | 12 | NYAF 1x6mm2 (merah/kuning/biru) | 0 | BONGKAR
2026-10-02 10:23 | 142/RAB/REN-ABU/2026 | MRN-61.EF-MANAJEMEN TRAFO BARA | RAB Manajemen Trafo PT Mahatma.xlsx | REKAP JTM | 13. BONGKAR 1 SET APP TM (2) | 13 | NYAF 1x2.5mm2 (merah/kuning/biru) | 0 | BONGKAR
2026-10-02 10:23 | 142/RAB/REN-ABU/2026 | MRN-61.EF-MANAJEMEN TRAFO BARA | RAB Manajemen Trafo PT Mahatma.xlsx | REKAP JTM | 13. BONGKAR 1 SET APP TM (2) | 14 | Pipa PVC 1" | 0 | BONGKAR
2026-10-02 10:23 | 142/RAB/REN-ABU/2026 | MRN-61.EF-MANAJEMEN TRAFO BARA | RAB Manajemen Trafo PT Mahatma.xlsx | REKAP JTM | 13. BONGKAR 1 SET APP TM (2) | 15 | L Bow PVC 1" | 0 | BONGKAR
2026-10-02 10:23 | 142/RAB/REN-ABU/2026 | MRN-61.EF-MANAJEMEN TRAFO BARA | RAB Manajemen Trafo PT Mahatma.xlsx | REKAP JTM | 13. BONGKAR 1 SET APP TM (2) | 16 | Pengangkutan material dari/ke gudang | 1 | BONGKAR
2026-10-02 10:23 | 142/RAB/REN-ABU/2026 | MRN-61.EF-MANAJEMEN TRAFO BARA | RAB Manajemen Trafo PT Mahatma.xlsx | REKAP JTM | 13. BONGKAR 1 SET APP TM (2) | 17 | Gambar as built drawing dengan koordinat | 1 | BONGKAR
2026-10-02 10:23 | 142/RAB/REN-ABU/2026 | MRN-61.EF-MANAJEMEN TRAFO BARA | RAB Manajemen Trafo PT Mahatma.xlsx | REKAP JTM | 14. PASANG SR APP 3 PHASA P (2) | 9 | CT;380/220V;RING;75-300/5A;0.5;15VA;ID | 0 | PASANG
2026-10-02 10:23 | 142/RAB/REN-ABU/2026 | MRN-61.EF-MANAJEMEN TRAFO BARA | RAB Manajemen Trafo PT Mahatma.xlsx | REKAP JTM | 14. PASANG SR APP 3 PHASA P (2) | 10 | MCCB 3P 63-400 A 220/380 V | 0 | PASANG
2026-10-02 10:23 | 142/RAB/REN-ABU/2026 | MRN-61.EF-MANAJEMEN TRAFO BARA | RAB Manajemen Trafo PT Mahatma.xlsx | REKAP JTM | 14. PASANG SR APP 3 PHASA P (2) | 11 | kWh Meter 3P Pengukuran Tak Langsung | 0 | PASANG
2026-10-02 10:23 | 142/RAB/REN-ABU/2026 | MRN-61.EF-MANAJEMEN TRAFO BARA | RAB Manajemen Trafo PT Mahatma.xlsx | REKAP JTM | 14. PASANG SR APP 3 PHASA P (2) | 17 | MPB 3P 230/400 V 5(80)A class 1 | 0 | PASANG
2026-10-02 10:23 | 142/RAB/REN-ABU/2026 | MRN-61.EF-MANAJEMEN TRAFO BARA | RAB Manajemen Trafo PT Mahatma.xlsx | REKAP JTM | 14. PASANG SR APP 3 PHASA P (2) | 18 | Box APP - Kast Type VI 53 - 197 KVA | 0 | PASANG
2026-10-02 10:23 | 142/RAB/REN-ABU/2026 | MRN-61.EF-MANAJEMEN TRAFO BARA | RAB Manajemen Trafo PT Mahatma.xlsx | REKAP JTM | 14. PASANG SR APP 3 PHASA P (2) | 19 | NYAF 1x25mm2 (merah/kuning/biru) | 0 | PASANG
2026-10-02 10:23 | 142/RAB/REN-ABU/2026 | MRN-61.EF-MANAJEMEN TRAFO BARA | RAB Manajemen Trafo PT Mahatma.xlsx | REKAP JTM | 14. PASANG SR APP 3 PHASA P (2) | 20 | NYAF 1x16mm2 (merah/kuning/biru) | 0 | PASANG
2026-10-02 10:23 | 142/RAB/REN-ABU/2026 | MRN-61.EF-MANAJEMEN TRAFO BARA | RAB Manajemen Trafo PT Mahatma.xlsx | REKAP JTM | 14. PASANG SR APP 3 PHASA P (2) | 21 | NYAF 1x10mm2 (merah/kuning/biru) | 0 | PASANG
2026-10-02 10:23 | 142/RAB/REN-ABU/2026 | MRN-61.EF-MANAJEMEN TRAFO BARA | RAB Manajemen Trafo PT Mahatma.xlsx | REKAP JTM | 14. PASANG SR APP 3 PHASA P (2) | 22 | NYAF 1x6mm2 (merah/kuning/biru) | 0 | PASANG
2026-10-02 10:23 | 142/RAB/REN-ABU/2026 | MRN-61.EF-MANAJEMEN TRAFO BARA | RAB Manajemen Trafo PT Mahatma.xlsx | REKAP JTM | 14. PASANG SR APP 3 PHASA P (2) | 23 | Sepatu kabel CU/CU 150-300mm2 | 0 | PASANG
2026-10-02 10:23 | 142/RAB/REN-ABU/2026 | MRN-61.EF-MANAJEMEN TRAFO BARA | RAB Manajemen Trafo PT Mahatma.xlsx | REKAP JTM | 14. PASANG SR APP 3 PHASA P (2) | 24 | Sepatu kabel CU/CU - 70 -95mm2 | 0 | PASANG
2026-10-02 10:23 | 142/RAB/REN-ABU/2026 | MRN-61.EF-MANAJEMEN TRAFO BARA | RAB Manajemen Trafo PT Mahatma.xlsx | REKAP JTM | 14. PASANG SR APP 3 PHASA P (2) | 25 | Sepatu kabel CU/CU 35-50mm2 | 0 | PASANG
2026-10-02 10:23 | 142/RAB/REN-ABU/2026 | MRN-61.EF-MANAJEMEN TRAFO BARA | RAB Manajemen Trafo PT Mahatma.xlsx | REKAP JTM | 14. PASANG SR APP 3 PHASA P (2) | 26 | Comp Joint Connector Al-CU 70-95 mm2 | 0 | PASANG
2026-10-02 10:23 | 142/RAB/REN-ABU/2026 | MRN-61.EF-MANAJEMEN TRAFO BARA | RAB Manajemen Trafo PT Mahatma.xlsx | REKAP JTM | 14. PASANG SR APP 3 PHASA P (2) | 27 | Sepatu Kabel CU 6-25 mm² | 0 | PASANG
2026-10-02 10:23 | 142/RAB/REN-ABU/2026 | MRN-61.EF-MANAJEMEN TRAFO BARA | RAB Manajemen Trafo PT Mahatma.xlsx | REKAP JTM | 14. PASANG SR APP 3 PHASA P (2) | 28 | Semen Konduktif + Tanah Resitificity Rendah | 0 | PASANG
2026-10-02 10:23 | 142/RAB/REN-ABU/2026 | MRN-61.EF-MANAJEMEN TRAFO BARA | RAB Manajemen Trafo PT Mahatma.xlsx | REKAP JTM | 14. PASANG SR APP 3 PHASA P (2) | 29 | Arde TR Pasangan Luar | 0 | PASANG
2026-10-02 10:23 | 142/RAB/REN-ABU/2026 | MRN-61.EF-MANAJEMEN TRAFO BARA | RAB Manajemen Trafo PT Mahatma.xlsx | REKAP JTM | 14. PASANG SR APP 3 PHASA P (2) | 30 | Electroda tembaga 5/8" 2.5 meter | 1 | PASANG
2026-10-02 10:23 | 142/RAB/REN-ABU/2026 | MRN-61.EF-MANAJEMEN TRAFO BARA | RAB Manajemen Trafo PT Mahatma.xlsx | REKAP JTM | 14. PASANG SR APP 3 PHASA P (2) | 31 | Pengangkutan material dari/ke gudang | 0 | PASANG
2026-10-02 10:23 | 142/RAB/REN-ABU/2026 | MRN-61.EF-MANAJEMEN TRAFO BARA | RAB Manajemen Trafo PT Mahatma.xlsx | REKAP JTM | 14. PASANG SR APP 3 PHASA P (2) | 32 | Gambar as built drawing dengan koordinat | 0 | PASANG
2026-10-02 10:23 | 142/RAB/REN-ABU/2026 | MRN-61.EF-MANAJEMEN TRAFO BARA | RAB Manajemen Trafo PT Mahatma.xlsx | REKAP JTM | 15. BONGKAR SR APP 3 PHASA (2) | 9 | CT;380/220V;RING;75-300/5A;0.5;15VA;ID | 0 | BONGKAR
2026-10-02 10:23 | 142/RAB/REN-ABU/2026 | MRN-61.EF-MANAJEMEN TRAFO BARA | RAB Manajemen Trafo PT Mahatma.xlsx | REKAP JTM | 15. BONGKAR SR APP 3 PHASA (2) | 10 | MCCB 3P 63-400 A 220/380 V | 0 | BONGKAR
2026-10-02 10:23 | 142/RAB/REN-ABU/2026 | MRN-61.EF-MANAJEMEN TRAFO BARA | RAB Manajemen Trafo PT Mahatma.xlsx | REKAP JTM | 15. BONGKAR SR APP 3 PHASA (2) | 11 | kWh Meter 3P Pengukuran Tak Langsung | 0 | BONGKAR
2026-10-02 10:23 | 142/RAB/REN-ABU/2026 | MRN-61.EF-MANAJEMEN TRAFO BARA | RAB Manajemen Trafo PT Mahatma.xlsx | REKAP JTM | 15. BONGKAR SR APP 3 PHASA (2) | 12 | NYFGBY 4x150mm2 | 0 | BONGKAR
2026-10-02 10:23 | 142/RAB/REN-ABU/2026 | MRN-61.EF-MANAJEMEN TRAFO BARA | RAB Manajemen Trafo PT Mahatma.xlsx | REKAP JTM | 15. BONGKAR SR APP 3 PHASA (2) | 13 | NYFGBY 4x120mm2 | 0 | BONGKAR
2026-10-02 10:23 | 142/RAB/REN-ABU/2026 | MRN-61.EF-MANAJEMEN TRAFO BARA | RAB Manajemen Trafo PT Mahatma.xlsx | REKAP JTM | 15. BONGKAR SR APP 3 PHASA (2) | 14 | NYFGBY 4x95mm2 | 0 | BONGKAR
2026-10-02 10:23 | 142/RAB/REN-ABU/2026 | MRN-61.EF-MANAJEMEN TRAFO BARA | RAB Manajemen Trafo PT Mahatma.xlsx | REKAP JTM | 15. BONGKAR SR APP 3 PHASA (2) | 15 | NYFGBY 4x70mm2 | 0 | BONGKAR
2026-10-02 10:23 | 142/RAB/REN-ABU/2026 | MRN-61.EF-MANAJEMEN TRAFO BARA | RAB Manajemen Trafo PT Mahatma.xlsx | REKAP JTM | 15. BONGKAR SR APP 3 PHASA (2) | 16 | NYFGBY 4x50mm2 | 0 | BONGKAR
2026-10-02 10:23 | 142/RAB/REN-ABU/2026 | MRN-61.EF-MANAJEMEN TRAFO BARA | RAB Manajemen Trafo PT Mahatma.xlsx | REKAP JTM | 15. BONGKAR SR APP 3 PHASA (2) | 17 | MPB 3P 230/400 V 5(80)A class 1 | 0 | BONGKAR
2026-10-02 10:23 | 142/RAB/REN-ABU/2026 | MRN-61.EF-MANAJEMEN TRAFO BARA | RAB Manajemen Trafo PT Mahatma.xlsx | REKAP JTM | 15. BONGKAR SR APP 3 PHASA (2) | 18 | Box APP - Kast Type VI 53 - 197 KVA | 0 | BONGKAR
2026-10-02 10:23 | 142/RAB/REN-ABU/2026 | MRN-61.EF-MANAJEMEN TRAFO BARA | RAB Manajemen Trafo PT Mahatma.xlsx | REKAP JTM | 15. BONGKAR SR APP 3 PHASA (2) | 19 | NYAF 1x25mm2 (merah/kuning/biru) | 0 | BONGKAR
2026-10-02 10:23 | 142/RAB/REN-ABU/2026 | MRN-61.EF-MANAJEMEN TRAFO BARA | RAB Manajemen Trafo PT Mahatma.xlsx | REKAP JTM | 15. BONGKAR SR APP 3 PHASA (2) | 20 | NYAF 1x16mm2 (merah/kuning/biru) | 0 | BONGKAR
2026-10-02 10:23 | 142/RAB/REN-ABU/2026 | MRN-61.EF-MANAJEMEN TRAFO BARA | RAB Manajemen Trafo PT Mahatma.xlsx | REKAP JTM | 15. BONGKAR SR APP 3 PHASA (2) | 21 | NYAF 1x10mm2 (merah/kuning/biru) | 0 | BONGKAR
2026-10-02 10:23 | 142/RAB/REN-ABU/2026 | MRN-61.EF-MANAJEMEN TRAFO BARA | RAB Manajemen Trafo PT Mahatma.xlsx | REKAP JTM | 15. BONGKAR SR APP 3 PHASA (2) | 22 | NYAF 1x6mm2 (merah/kuning/biru) | 0 | BONGKAR
2026-10-02 10:23 | 142/RAB/REN-ABU/2026 | MRN-61.EF-MANAJEMEN TRAFO BARA | RAB Manajemen Trafo PT Mahatma.xlsx | REKAP JTM | 15. BONGKAR SR APP 3 PHASA (2) | 23 | Arde TR Pasangan Luar | 0 | BONGKAR
2026-10-02 10:23 | 142/RAB/REN-ABU/2026 | MRN-61.EF-MANAJEMEN TRAFO BARA | RAB Manajemen Trafo PT Mahatma.xlsx | REKAP JTM | 15. BONGKAR SR APP 3 PHASA (2) | 24 | Pengangkutan material dari/ke gudang | 0 | BONGKAR
2026-10-02 10:23 | 142/RAB/REN-ABU/2026 | MRN-61.EF-MANAJEMEN TRAFO BARA | RAB Manajemen Trafo PT Mahatma.xlsx | REKAP JTM | 15. BONGKAR SR APP 3 PHASA (2) | 25 | Gambar as built drawing dengan koordinat | 0 | BONGKAR
2026-10-02 10:23 | 142/RAB/REN-ABU/2026 | MRN-61.EF-MANAJEMEN TRAFO BARA | RAB Manajemen Trafo PT Mahatma.xlsx | REKAP JTM | 18. PASANG CATU DAYA DAN MO (2) | 9 | UGB Mobil + mobilisasi non BBM | 0 | PASANG
2026-10-02 10:23 | 142/RAB/REN-ABU/2026 | MRN-61.EF-MANAJEMEN TRAFO BARA | RAB Manajemen Trafo PT Mahatma.xlsx | REKAP JTM | 18. PASANG CATU DAYA DAN MO (2) | 10 | UGB Portable + mobilisasi non BBM | 0 | PASANG
2026-10-02 10:23 | 142/RAB/REN-ABU/2026 | MRN-61.EF-MANAJEMEN TRAFO BARA | RAB Manajemen Trafo PT Mahatma.xlsx | REKAP JTM | 18. PASANG CATU DAYA DAN MO (2) | 18 | Live line connector (LLC) 150-240 mm2 | 0 | PASANG
2026-10-02 10:23 | 142/RAB/REN-ABU/2026 | MRN-61.EF-MANAJEMEN TRAFO BARA | RAB Manajemen Trafo PT Mahatma.xlsx | REKAP JTM | 18. PASANG CATU DAYA DAN MO (2) | 21 | MDP (Main Distribution Panel) | 0 | PASANG
2026-10-02 10:23 | 142/RAB/REN-ABU/2026 | MRN-61.EF-MANAJEMEN TRAFO BARA | RAB Manajemen Trafo PT Mahatma.xlsx | REKAP JTM | 19. BONGKAR CATU DAYA DAN M (2) | 9 | UGB Mobil + mobilisasi non BBM | 0 | BONGKAR
2026-10-02 10:23 | 142/RAB/REN-ABU/2026 | MRN-61.EF-MANAJEMEN TRAFO BARA | RAB Manajemen Trafo PT Mahatma.xlsx | REKAP JTM | 19. BONGKAR CATU DAYA DAN M (2) | 10 | UGB Portable + mobilisasi non BBM | 0 | BONGKAR
2026-10-02 10:23 | 142/RAB/REN-ABU/2026 | MRN-61.EF-MANAJEMEN TRAFO BARA | RAB Manajemen Trafo PT Mahatma.xlsx | REKAP JTM | 19. BONGKAR CATU DAYA DAN M (2) | 18 | MDP (Main Distribution Panel) | 0 | BONGKAR
2026-10-02 10:23 | 142/RAB/REN-ABU/2026 | MRN-61.EF-MANAJEMEN TRAFO BARA | RAB Manajemen Trafo PT Mahatma.xlsx | REKAP JTM | 23. PELURUSAN TIANG (2) | 9 | Pelurusan (Penegakan) Tiang Beton 13;350/350+E daN | 0 | LAINNYA
2026-10-02 10:23 | 142/RAB/REN-ABU/2026 | MRN-61.EF-MANAJEMEN TRAFO BARA | RAB Manajemen Trafo PT Mahatma.xlsx | REKAP JTM | 23. PELURUSAN TIANG (2) | 10 | Pelurusan (Penegakan) Tiang Beton 11;200/200 + E daN | 0 | LAINNYA
2026-10-02 10:23 | 142/RAB/REN-ABU/2026 | MRN-61.EF-MANAJEMEN TRAFO BARA | RAB Manajemen Trafo PT Mahatma.xlsx | REKAP JTM | 23. PELURUSAN TIANG (2) | 11 | Pelurusan (Penegakan) Tiang besi/baja 13; 350/350+E daN | 0 | LAINNYA
2026-10-02 10:23 | 142/RAB/REN-ABU/2026 | MRN-61.EF-MANAJEMEN TRAFO BARA | RAB Manajemen Trafo PT Mahatma.xlsx | REKAP JTM | 24. PENGENCANGAN AAACS (2) | 8 | Pengencangan AAAC-AAACS uk. 70-240mm2 | 0 | LAINNYA
2026-10-02 10:23 | 142/RAB/REN-ABU/2026 | MRN-61.EF-MANAJEMEN TRAFO BARA | RAB Manajemen Trafo PT Mahatma.xlsx | REKAP JTM | 25. PENGENCANGAN MVTIC (2) | 9 | Pengencangan MVTIC 3x150+1x95 mm2 | 0 | LAINNYA
2026-10-02 10:23 | 142/RAB/REN-ABU/2026 | MRN-61.EF-MANAJEMEN TRAFO BARA | RAB Manajemen Trafo PT Mahatma.xlsx | REKAP JTM | 26. PEMASANGAN GAL WIRE | 9 | Galvanized Steel Wire 70 mm2 | 0 | PASANG
2026-10-02 10:23 | 142/RAB/REN-ABU/2026 | MRN-61.EF-MANAJEMEN TRAFO BARA | RAB Manajemen Trafo PT Mahatma.xlsx | REKAP JTM | 26. PEMASANGAN GAL WIRE | 10 | Wire Clip 3/4" | 0 | PASANG
2026-10-02 10:23 | 142/RAB/REN-ABU/2026 | MRN-61.EF-MANAJEMEN TRAFO BARA | RAB Manajemen Trafo PT Mahatma.xlsx | REKAP JTM | 26. PEMASANGAN GAL WIRE | 11 | Preformed Grip 70/35 mm | 0 | PASANG
2026-10-02 10:23 | 142/RAB/REN-ABU/2026 | MRN-61.EF-MANAJEMEN TRAFO BARA | RAB Manajemen Trafo PT Mahatma.xlsx | REKAP JTM | 27. PEMBONGKARAN GAL WIRE (2) | 9 | Galvanized Steel Wire 70 mm2 | 0 | BONGKAR
2026-10-02 10:23 | 142/RAB/REN-ABU/2026 | MRN-61.EF-MANAJEMEN TRAFO BARA | RAB Manajemen Trafo PT Mahatma.xlsx | REKAP JTM | 27. PEMBONGKARAN GAL WIRE (2) | 10 | Wire Clip 3/4" | 0 | BONGKAR
2026-10-02 10:23 | 142/RAB/REN-ABU/2026 | MRN-61.EF-MANAJEMEN TRAFO BARA | RAB Manajemen Trafo PT Mahatma.xlsx | REKAP JTM | 27. PEMBONGKARAN GAL WIRE (2) | 11 | Preformed Grip 70/35 mm | 0 | BONGKAR
2026-10-03 13:11 | 037/RAB/REN-ABU/2026 | MRN-61.PK-PEMASANGAN / PENGGANTIAN KOMPONEN JARINGAN BARA | PRK Ganti Komp SUTR Paket 1 PT Gumandiri.xlsx | REKAP TR | 2. PASANG SKUTR | 10 | Tiang beton 9 meter - 200 daN | 14 | PASANG
2026-10-03 13:11 | 037/RAB/REN-ABU/2026 | MRN-61.PK-PEMASANGAN / PENGGANTIAN KOMPONEN JARINGAN BARA | PRK Ganti Komp SUTR Paket 1 PT Gumandiri.xlsx | REKAP TR | 2. PASANG SKUTR | 11 | Tiang besi 9 meter | 14 | PASANG
2026-10-03 13:11 | 037/RAB/REN-ABU/2026 | MRN-61.PK-PEMASANGAN / PENGGANTIAN KOMPONEN JARINGAN BARA | PRK Ganti Komp SUTR Paket 1 PT Gumandiri.xlsx | REKAP TR | 2. PASANG SKUTR | 12 | Tiang beton 9 meter - 200 daN (Crane) | 14 | PASANG
2026-10-03 13:11 | 037/RAB/REN-ABU/2026 | MRN-61.PK-PEMASANGAN / PENGGANTIAN KOMPONEN JARINGAN BARA | PRK Ganti Komp SUTR Paket 1 PT Gumandiri.xlsx | REKAP TR | 2. PASANG SKUTR | 13 | Tiang besi 9 meter (Crane) | 60 | PASANG
2026-10-03 13:11 | 037/RAB/REN-ABU/2026 | MRN-61.PK-PEMASANGAN / PENGGANTIAN KOMPONEN JARINGAN BARA | PRK Ganti Komp SUTR Paket 1 PT Gumandiri.xlsx | REKAP TR | 2. PASANG SKUTR | 15 | KABEL | 0 | PASANG
2026-10-03 13:11 | 037/RAB/REN-ABU/2026 | MRN-61.PK-PEMASANGAN / PENGGANTIAN KOMPONEN JARINGAN BARA | PRK Ganti Komp SUTR Paket 1 PT Gumandiri.xlsx | REKAP TR | 2. PASANG SKUTR | 16 | LVTC 3 x70 + 1x50 mm 2 | 5976.8512 | PASANG
2026-10-03 13:11 | 037/RAB/REN-ABU/2026 | MRN-61.PK-PEMASANGAN / PENGGANTIAN KOMPONEN JARINGAN BARA | PRK Ganti Komp SUTR Paket 1 PT Gumandiri.xlsx | REKAP TR | 2. PASANG SKUTR | 18 | STAY | 0 | PASANG
2026-10-03 13:11 | 037/RAB/REN-ABU/2026 | MRN-61.PK-PEMASANGAN / PENGGANTIAN KOMPONEN JARINGAN BARA | PRK Ganti Komp SUTR Paket 1 PT Gumandiri.xlsx | REKAP TR | 2. PASANG SKUTR | 19 | Drukschoor TR | 7 | PASANG
2026-10-03 13:11 | 037/RAB/REN-ABU/2026 | MRN-61.PK-PEMASANGAN / PENGGANTIAN KOMPONEN JARINGAN BARA | PRK Ganti Komp SUTR Paket 1 PT Gumandiri.xlsx | REKAP TR | 2. PASANG SKUTR | 20 | Kontramast TR | 3 | PASANG
2026-10-03 13:11 | 037/RAB/REN-ABU/2026 | MRN-61.PK-PEMASANGAN / PENGGANTIAN KOMPONEN JARINGAN BARA | PRK Ganti Komp SUTR Paket 1 PT Gumandiri.xlsx | REKAP TR | 2. PASANG SKUTR | 21 | Kontramast TR Tolak Pinggang | 3 | PASANG
2026-10-03 13:11 | 037/RAB/REN-ABU/2026 | MRN-61.PK-PEMASANGAN / PENGGANTIAN KOMPONEN JARINGAN BARA | PRK Ganti Komp SUTR Paket 1 PT Gumandiri.xlsx | REKAP TR | 2. PASANG SKUTR | 22 | Trekschoor TR | 10 | PASANG
2026-10-03 13:11 | 037/RAB/REN-ABU/2026 | MRN-61.PK-PEMASANGAN / PENGGANTIAN KOMPONEN JARINGAN BARA | PRK Ganti Komp SUTR Paket 1 PT Gumandiri.xlsx | REKAP TR | 2. PASANG SKUTR | 23 | Trekschoor TR Tolak Pinggang | 3 | PASANG
2026-10-03 13:11 | 037/RAB/REN-ABU/2026 | MRN-61.PK-PEMASANGAN / PENGGANTIAN KOMPONEN JARINGAN BARA | PRK Ganti Komp SUTR Paket 1 PT Gumandiri.xlsx | REKAP TR | 2. PASANG SKUTR | 25 | CONNECTOR | 0 | PASANG
2026-10-03 13:11 | 037/RAB/REN-ABU/2026 | MRN-61.PK-PEMASANGAN / PENGGANTIAN KOMPONEN JARINGAN BARA | PRK Ganti Komp SUTR Paket 1 PT Gumandiri.xlsx | REKAP TR | 2. PASANG SKUTR | 26 | Jumper Press Conn AL 25-70/25-70 mm2 + Insulation | 49 | PASANG
2026-10-03 13:11 | 037/RAB/REN-ABU/2026 | MRN-61.PK-PEMASANGAN / PENGGANTIAN KOMPONEN JARINGAN BARA | PRK Ganti Komp SUTR Paket 1 PT Gumandiri.xlsx | REKAP TR | 2. PASANG SKUTR | 27 | Comp Joint Connector Al-Al 70-95 mm2 | 49 | PASANG
2026-10-03 13:11 | 037/RAB/REN-ABU/2026 | MRN-61.PK-PEMASANGAN / PENGGANTIAN KOMPONEN JARINGAN BARA | PRK Ganti Komp SUTR Paket 1 PT Gumandiri.xlsx | REKAP TR | 2. PASANG SKUTR | 28 | Comp Joint Connector Al-CU 70-95 mm2 | 0 | PASANG
2026-10-03 13:11 | 037/RAB/REN-ABU/2026 | MRN-61.PK-PEMASANGAN / PENGGANTIAN KOMPONEN JARINGAN BARA | PRK Ganti Komp SUTR Paket 1 PT Gumandiri.xlsx | REKAP TR | 2. PASANG SKUTR | 30 | ACCESSORIES | 0 | PASANG
2026-10-03 13:11 | 037/RAB/REN-ABU/2026 | MRN-61.PK-PEMASANGAN / PENGGANTIAN KOMPONEN JARINGAN BARA | PRK Ganti Komp SUTR Paket 1 PT Gumandiri.xlsx | REKAP TR | 2. PASANG SKUTR | 31 | Suspension Ass TR | 119 | PASANG
2026-10-03 13:11 | 037/RAB/REN-ABU/2026 | MRN-61.PK-PEMASANGAN / PENGGANTIAN KOMPONEN JARINGAN BARA | PRK Ganti Komp SUTR Paket 1 PT Gumandiri.xlsx | REKAP TR | 2. PASANG SKUTR | 32 | Large angle Ass TR | 10 | PASANG
2026-10-03 13:11 | 037/RAB/REN-ABU/2026 | MRN-61.PK-PEMASANGAN / PENGGANTIAN KOMPONEN JARINGAN BARA | PRK Ganti Komp SUTR Paket 1 PT Gumandiri.xlsx | REKAP TR | 2. PASANG SKUTR | 33 | Fixed dead end Ass TR | 16 | PASANG
2026-10-03 13:11 | 037/RAB/REN-ABU/2026 | MRN-61.PK-PEMASANGAN / PENGGANTIAN KOMPONEN JARINGAN BARA | PRK Ganti Komp SUTR Paket 1 PT Gumandiri.xlsx | REKAP TR | 2. PASANG SKUTR | 34 | Adjustable dead end Ass TR | 16 | PASANG
2026-10-03 13:11 | 037/RAB/REN-ABU/2026 | MRN-61.PK-PEMASANGAN / PENGGANTIAN KOMPONEN JARINGAN BARA | PRK Ganti Komp SUTR Paket 1 PT Gumandiri.xlsx | REKAP TR | 2. PASANG SKUTR | 35 | Bundle end protektion | 12 | PASANG
2026-10-03 13:11 | 037/RAB/REN-ABU/2026 | MRN-61.PK-PEMASANGAN / PENGGANTIAN KOMPONEN JARINGAN BARA | PRK Ganti Komp SUTR Paket 1 PT Gumandiri.xlsx | REKAP TR | 2. PASANG SKUTR | 36 | Comp Joint Connector Al-CU 70-95 mm2 | 16 | PASANG
2026-10-03 13:11 | 037/RAB/REN-ABU/2026 | MRN-61.PK-PEMASANGAN / PENGGANTIAN KOMPONEN JARINGAN BARA | PRK Ganti Komp SUTR Paket 1 PT Gumandiri.xlsx | REKAP TR | 2. PASANG SKUTR | 37 | PENTANAHAN | 0 | PASANG
2026-10-03 13:11 | 037/RAB/REN-ABU/2026 | MRN-61.PK-PEMASANGAN / PENGGANTIAN KOMPONEN JARINGAN BARA | PRK Ganti Komp SUTR Paket 1 PT Gumandiri.xlsx | REKAP TR | 2. PASANG SKUTR | 38 | Arde TR Pasangan Luar | 13 | PASANG
2026-10-03 13:11 | 037/RAB/REN-ABU/2026 | MRN-61.PK-PEMASANGAN / PENGGANTIAN KOMPONEN JARINGAN BARA | PRK Ganti Komp SUTR Paket 1 PT Gumandiri.xlsx | REKAP TR | 2. PASANG SKUTR | 39 | Arde TR Pasangan Dalam | 10 | PASANG
2026-10-03 13:11 | 037/RAB/REN-ABU/2026 | MRN-61.PK-PEMASANGAN / PENGGANTIAN KOMPONEN JARINGAN BARA | PRK Ganti Komp SUTR Paket 1 PT Gumandiri.xlsx | REKAP TR | 2. PASANG SKUTR | 40 | Semen Konduktif + Tanah Resitificity Rendah JTR | 4 | PASANG
2026-10-03 13:11 | 037/RAB/REN-ABU/2026 | MRN-61.PK-PEMASANGAN / PENGGANTIAN KOMPONEN JARINGAN BARA | PRK Ganti Komp SUTR Paket 1 PT Gumandiri.xlsx | REKAP TR | 2. PASANG SKUTR | 41 | Electroda tembaga 5/8" JTR | 23 | PASANG
2026-10-03 13:11 | 037/RAB/REN-ABU/2026 | MRN-61.PK-PEMASANGAN / PENGGANTIAN KOMPONEN JARINGAN BARA | PRK Ganti Komp SUTR Paket 1 PT Gumandiri.xlsx | REKAP TR | 2. PASANG SKUTR | 43 | LAIN - LAIN | 0 | PASANG
2026-10-03 13:11 | 037/RAB/REN-ABU/2026 | MRN-61.PK-PEMASANGAN / PENGGANTIAN KOMPONEN JARINGAN BARA | PRK Ganti Komp SUTR Paket 1 PT Gumandiri.xlsx | REKAP TR | 2. PASANG SKUTR | 44 | Penomoran Tiang | 35 | PASANG
2026-10-03 13:11 | 037/RAB/REN-ABU/2026 | MRN-61.PK-PEMASANGAN / PENGGANTIAN KOMPONEN JARINGAN BARA | PRK Ganti Komp SUTR Paket 1 PT Gumandiri.xlsx | REKAP TR | 2. PASANG SKUTR | 45 | Pengecatan Tiang besi 9 meter | 3 | PASANG
2026-10-03 13:11 | 037/RAB/REN-ABU/2026 | MRN-61.PK-PEMASANGAN / PENGGANTIAN KOMPONEN JARINGAN BARA | PRK Ganti Komp SUTR Paket 1 PT Gumandiri.xlsx | REKAP TR | 2. PASANG SKUTR | 46 | Pemas. Ekor LVTC 3x70+1x50mm2 ± 75 cm | 23 | PASANG
2026-10-03 13:11 | 037/RAB/REN-ABU/2026 | MRN-61.PK-PEMASANGAN / PENGGANTIAN KOMPONEN JARINGAN BARA | PRK Ganti Komp SUTR Paket 1 PT Gumandiri.xlsx | REKAP TR | 2. PASANG SKUTR | 47 | Pondasi tiang TR 7-9m uk. 0.4x0.4x1 m | 16 | PASANG
2026-10-03 13:11 | 037/RAB/REN-ABU/2026 | MRN-61.PK-PEMASANGAN / PENGGANTIAN KOMPONEN JARINGAN BARA | PRK Ganti Komp SUTR Paket 1 PT Gumandiri.xlsx | REKAP TR | 2. PASANG SKUTR | 48 | Pengangkutan material dari/ke gudang JTR | 6 | PASANG
2026-10-03 13:11 | 037/RAB/REN-ABU/2026 | MRN-61.PK-PEMASANGAN / PENGGANTIAN KOMPONEN JARINGAN BARA | PRK Ganti Komp SUTR Paket 1 PT Gumandiri.xlsx | REKAP TR | 2. PASANG SKUTR | 49 | Gambar as built drawing dengan koordinat JTR | 3 | PASANG
2026-10-03 13:11 | 037/RAB/REN-ABU/2026 | MRN-61.PK-PEMASANGAN / PENGGANTIAN KOMPONEN JARINGAN BARA | PRK Ganti Komp SUTR Paket 1 PT Gumandiri.xlsx | REKAP TR | 3. BONGKAR SKUTR | 11 | Tiang beton 9 meter - 200 daN | 6 | BONGKAR
2026-10-03 13:11 | 037/RAB/REN-ABU/2026 | MRN-61.PK-PEMASANGAN / PENGGANTIAN KOMPONEN JARINGAN BARA | PRK Ganti Komp SUTR Paket 1 PT Gumandiri.xlsx | REKAP TR | 3. BONGKAR SKUTR | 12 | Tiang besi 9 meter | 6 | BONGKAR
2026-10-03 13:11 | 037/RAB/REN-ABU/2026 | MRN-61.PK-PEMASANGAN / PENGGANTIAN KOMPONEN JARINGAN BARA | PRK Ganti Komp SUTR Paket 1 PT Gumandiri.xlsx | REKAP TR | 3. BONGKAR SKUTR | 13 | Tiang beton 9 meter - 200 daN (Crane) | 5 | BONGKAR
2026-10-03 13:11 | 037/RAB/REN-ABU/2026 | MRN-61.PK-PEMASANGAN / PENGGANTIAN KOMPONEN JARINGAN BARA | PRK Ganti Komp SUTR Paket 1 PT Gumandiri.xlsx | REKAP TR | 3. BONGKAR SKUTR | 14 | Tiang besi 9 meter (Crane) | 24 | BONGKAR
2026-10-03 13:11 | 037/RAB/REN-ABU/2026 | MRN-61.PK-PEMASANGAN / PENGGANTIAN KOMPONEN JARINGAN BARA | PRK Ganti Komp SUTR Paket 1 PT Gumandiri.xlsx | REKAP TR | 3. BONGKAR SKUTR | 17 | LVTC 3 x70 + 1x50 mm 2 | 100 | BONGKAR
2026-10-03 13:11 | 037/RAB/REN-ABU/2026 | MRN-61.PK-PEMASANGAN / PENGGANTIAN KOMPONEN JARINGAN BARA | PRK Ganti Komp SUTR Paket 1 PT Gumandiri.xlsx | REKAP TR | 3. BONGKAR SKUTR | 20 | Drukschoor TR | 1 | BONGKAR
2026-10-03 13:11 | 037/RAB/REN-ABU/2026 | MRN-61.PK-PEMASANGAN / PENGGANTIAN KOMPONEN JARINGAN BARA | PRK Ganti Komp SUTR Paket 1 PT Gumandiri.xlsx | REKAP TR | 3. BONGKAR SKUTR | 21 | Kontramast TR | 1 | BONGKAR
2026-10-03 13:11 | 037/RAB/REN-ABU/2026 | MRN-61.PK-PEMASANGAN / PENGGANTIAN KOMPONEN JARINGAN BARA | PRK Ganti Komp SUTR Paket 1 PT Gumandiri.xlsx | REKAP TR | 3. BONGKAR SKUTR | 22 | Kontramast TR Tolak Pinggang | 1 | BONGKAR
2026-10-03 13:11 | 037/RAB/REN-ABU/2026 | MRN-61.PK-PEMASANGAN / PENGGANTIAN KOMPONEN JARINGAN BARA | PRK Ganti Komp SUTR Paket 1 PT Gumandiri.xlsx | REKAP TR | 3. BONGKAR SKUTR | 23 | Trekschoor TR | 2 | BONGKAR
2026-10-03 13:11 | 037/RAB/REN-ABU/2026 | MRN-61.PK-PEMASANGAN / PENGGANTIAN KOMPONEN JARINGAN BARA | PRK Ganti Komp SUTR Paket 1 PT Gumandiri.xlsx | REKAP TR | 3. BONGKAR SKUTR | 24 | Trekschoor TR Tolak Pinggang | 1 | BONGKAR
2026-10-03 13:11 | 037/RAB/REN-ABU/2026 | MRN-61.PK-PEMASANGAN / PENGGANTIAN KOMPONEN JARINGAN BARA | PRK Ganti Komp SUTR Paket 1 PT Gumandiri.xlsx | REKAP TR | 3. BONGKAR SKUTR | 27 | Suspension Ass TR | 4 | BONGKAR
2026-10-03 13:11 | 037/RAB/REN-ABU/2026 | MRN-61.PK-PEMASANGAN / PENGGANTIAN KOMPONEN JARINGAN BARA | PRK Ganti Komp SUTR Paket 1 PT Gumandiri.xlsx | REKAP TR | 3. BONGKAR SKUTR | 28 | Large angle Ass TR | 2 | BONGKAR
2026-10-03 13:11 | 037/RAB/REN-ABU/2026 | MRN-61.PK-PEMASANGAN / PENGGANTIAN KOMPONEN JARINGAN BARA | PRK Ganti Komp SUTR Paket 1 PT Gumandiri.xlsx | REKAP TR | 3. BONGKAR SKUTR | 29 | Fixed dead end Ass TR | 2 | BONGKAR
2026-10-03 13:11 | 037/RAB/REN-ABU/2026 | MRN-61.PK-PEMASANGAN / PENGGANTIAN KOMPONEN JARINGAN BARA | PRK Ganti Komp SUTR Paket 1 PT Gumandiri.xlsx | REKAP TR | 3. BONGKAR SKUTR | 30 | Adjustable dead end Ass TR | 2 | BONGKAR
2026-10-03 13:11 | 037/RAB/REN-ABU/2026 | MRN-61.PK-PEMASANGAN / PENGGANTIAN KOMPONEN JARINGAN BARA | PRK Ganti Komp SUTR Paket 1 PT Gumandiri.xlsx | REKAP TR | 3. BONGKAR SKUTR | 31 | Comp Joint Connector Al-Al 70-95 mm2 | 1 | BONGKAR
2026-10-03 13:11 | 037/RAB/REN-ABU/2026 | MRN-61.PK-PEMASANGAN / PENGGANTIAN KOMPONEN JARINGAN BARA | PRK Ganti Komp SUTR Paket 1 PT Gumandiri.xlsx | REKAP TR | 3. BONGKAR SKUTR | 32 | Bundle end protektion | 0 | BONGKAR
2026-10-03 13:11 | 037/RAB/REN-ABU/2026 | MRN-61.PK-PEMASANGAN / PENGGANTIAN KOMPONEN JARINGAN BARA | PRK Ganti Komp SUTR Paket 1 PT Gumandiri.xlsx | REKAP TR | 3. BONGKAR SKUTR | 33 | Jumper Press Conn AL 25-70/25-70 mm2 + Insulation | 2 | BONGKAR
2026-10-03 13:11 | 037/RAB/REN-ABU/2026 | MRN-61.PK-PEMASANGAN / PENGGANTIAN KOMPONEN JARINGAN BARA | PRK Ganti Komp SUTR Paket 1 PT Gumandiri.xlsx | REKAP TR | 3. BONGKAR SKUTR | 34 | Comp Joint Connector Al-CU 70-95 mm2 | 2 | BONGKAR
2026-10-03 13:11 | 037/RAB/REN-ABU/2026 | MRN-61.PK-PEMASANGAN / PENGGANTIAN KOMPONEN JARINGAN BARA | PRK Ganti Komp SUTR Paket 1 PT Gumandiri.xlsx | REKAP TR | 3. BONGKAR SKUTR | 36 | Arde TR Pasangan Luar | 2 | BONGKAR
2026-10-03 13:11 | 037/RAB/REN-ABU/2026 | MRN-61.PK-PEMASANGAN / PENGGANTIAN KOMPONEN JARINGAN BARA | PRK Ganti Komp SUTR Paket 1 PT Gumandiri.xlsx | REKAP TR | 3. BONGKAR SKUTR | 37 | Arde TR Pasangan Dalam | 1 | BONGKAR
2026-10-03 13:11 | 037/RAB/REN-ABU/2026 | MRN-61.PK-PEMASANGAN / PENGGANTIAN KOMPONEN JARINGAN BARA | PRK Ganti Komp SUTR Paket 1 PT Gumandiri.xlsx | REKAP TR | 3. BONGKAR SKUTR | 40 | Pemas. Ekor LVTC 3x70+1x50mm2 ± 75 cm | 6 | BONGKAR
2026-10-03 13:11 | 037/RAB/REN-ABU/2026 | MRN-61.PK-PEMASANGAN / PENGGANTIAN KOMPONEN JARINGAN BARA | PRK Ganti Komp SUTR Paket 1 PT Gumandiri.xlsx | REKAP TR | 3. BONGKAR SKUTR | 41 | Pondasi tiang TR 7-9m uk. 0.4x0.4x1 m | 2 | BONGKAR
2026-10-03 13:11 | 037/RAB/REN-ABU/2026 | MRN-61.PK-PEMASANGAN / PENGGANTIAN KOMPONEN JARINGAN BARA | PRK Ganti Komp SUTR Paket 1 PT Gumandiri.xlsx | REKAP TR | 3. BONGKAR SKUTR | 42 | Bongkar Pasang SR | 4 | BONGKAR
2026-10-03 13:11 | 037/RAB/REN-ABU/2026 | MRN-61.PK-PEMASANGAN / PENGGANTIAN KOMPONEN JARINGAN BARA | PRK Ganti Komp SUTR Paket 1 PT Gumandiri.xlsx | REKAP TR | 3. BONGKAR SKUTR | 43 | Bongkar Pasang FO | 1 | BONGKAR
2026-10-03 13:11 | 037/RAB/REN-ABU/2026 | MRN-61.PK-PEMASANGAN / PENGGANTIAN KOMPONEN JARINGAN BARA | PRK Ganti Komp SUTR Paket 1 PT Gumandiri.xlsx | REKAP TR | 3. BONGKAR SKUTR | 44 | Bongkar Pasang PJU | 2 | BONGKAR
2026-10-03 13:11 | 037/RAB/REN-ABU/2026 | MRN-61.PK-PEMASANGAN / PENGGANTIAN KOMPONEN JARINGAN BARA | PRK Ganti Komp SUTR Paket 1 PT Gumandiri.xlsx | REKAP TR | 3. BONGKAR SKUTR | 45 | Bongkar Pasang Line PJU | 1 | BONGKAR
2026-10-03 13:11 | 037/RAB/REN-ABU/2026 | MRN-61.PK-PEMASANGAN / PENGGANTIAN KOMPONEN JARINGAN BARA | PRK Ganti Komp SUTR Paket 1 PT Gumandiri.xlsx | REKAP TR | 3. BONGKAR SKUTR | 46 | Pengangkutan material dari/ke gudang JTR | 0 | BONGKAR
2026-10-03 13:11 | 037/RAB/REN-ABU/2026 | MRN-61.PK-PEMASANGAN / PENGGANTIAN KOMPONEN JARINGAN BARA | PRK Ganti Komp SUTR Paket 1 PT Gumandiri.xlsx | REKAP TR | 3. BONGKAR SKUTR | 47 | Gambar as built drawing dengan koordinat JTR | 1 | BONGKAR
2026-10-03 13:11 | 037/RAB/REN-ABU/2026 | MRN-61.PK-PEMASANGAN / PENGGANTIAN KOMPONEN JARINGAN BARA | PRK Ganti Komp SUTR Paket 1 PT Gumandiri.xlsx | REKAP TR | 3. BONGKAR SKUTR | 48 | Penomoran Tiang | 1 | BONGKAR
2026-10-03 13:12 | 073/RAB/REN-ABU/2026 | MRN-61.PK-PEMASANGAN / PENGGANTIAN KOMPONEN JARINGAN BARA | PRK Ganti Komp SUTR Paket 3 PT Bali Bina Electro.xlsx | REKAP TR | 2. PASANG SKUTR | 16 | LVTC 3 x70 + 1x50 mm 2 | 2000 | PASANG
2026-10-03 13:12 | 073/RAB/REN-ABU/2026 | MRN-61.PK-PEMASANGAN / PENGGANTIAN KOMPONEN JARINGAN BARA | PRK Ganti Komp SUTR Paket 3 PT Bali Bina Electro.xlsx | REKAP TR | 2. PASANG SKUTR | 19 | Drukschoor TR | 1 | PASANG
2026-10-03 13:12 | 073/RAB/REN-ABU/2026 | MRN-61.PK-PEMASANGAN / PENGGANTIAN KOMPONEN JARINGAN BARA | PRK Ganti Komp SUTR Paket 3 PT Bali Bina Electro.xlsx | REKAP TR | 2. PASANG SKUTR | 20 | Kontramast TR | 1 | PASANG
2026-10-03 13:12 | 073/RAB/REN-ABU/2026 | MRN-61.PK-PEMASANGAN / PENGGANTIAN KOMPONEN JARINGAN BARA | PRK Ganti Komp SUTR Paket 3 PT Bali Bina Electro.xlsx | REKAP TR | 2. PASANG SKUTR | 22 | Trekschoor TR | 2 | PASANG
2026-10-03 13:12 | 073/RAB/REN-ABU/2026 | MRN-61.PK-PEMASANGAN / PENGGANTIAN KOMPONEN JARINGAN BARA | PRK Ganti Komp SUTR Paket 3 PT Bali Bina Electro.xlsx | REKAP TR | 2. PASANG SKUTR | 23 | Trekschoor TR Tolak Pinggang | 2 | PASANG
2026-10-03 13:12 | 073/RAB/REN-ABU/2026 | MRN-61.PK-PEMASANGAN / PENGGANTIAN KOMPONEN JARINGAN BARA | PRK Ganti Komp SUTR Paket 3 PT Bali Bina Electro.xlsx | REKAP TR | 2. PASANG SKUTR | 26 | Jumper Press Conn AL 25-70/25-70 mm2 + Insulation | 32 | PASANG
2026-10-03 13:12 | 073/RAB/REN-ABU/2026 | MRN-61.PK-PEMASANGAN / PENGGANTIAN KOMPONEN JARINGAN BARA | PRK Ganti Komp SUTR Paket 3 PT Bali Bina Electro.xlsx | REKAP TR | 2. PASANG SKUTR | 27 | Comp Joint Connector Al-Al 70-95 mm2 | 8 | PASANG
2026-10-03 13:12 | 073/RAB/REN-ABU/2026 | MRN-61.PK-PEMASANGAN / PENGGANTIAN KOMPONEN JARINGAN BARA | PRK Ganti Komp SUTR Paket 3 PT Bali Bina Electro.xlsx | REKAP TR | 2. PASANG SKUTR | 31 | Suspension Ass TR | 27 | PASANG
2026-10-03 13:12 | 073/RAB/REN-ABU/2026 | MRN-61.PK-PEMASANGAN / PENGGANTIAN KOMPONEN JARINGAN BARA | PRK Ganti Komp SUTR Paket 3 PT Bali Bina Electro.xlsx | REKAP TR | 2. PASANG SKUTR | 32 | Large angle Ass TR | 8 | PASANG
2026-10-03 13:12 | 073/RAB/REN-ABU/2026 | MRN-61.PK-PEMASANGAN / PENGGANTIAN KOMPONEN JARINGAN BARA | PRK Ganti Komp SUTR Paket 3 PT Bali Bina Electro.xlsx | REKAP TR | 2. PASANG SKUTR | 33 | Fixed dead end Ass TR | 1 | PASANG
2026-10-03 13:12 | 073/RAB/REN-ABU/2026 | MRN-61.PK-PEMASANGAN / PENGGANTIAN KOMPONEN JARINGAN BARA | PRK Ganti Komp SUTR Paket 3 PT Bali Bina Electro.xlsx | REKAP TR | 2. PASANG SKUTR | 34 | Adjustable dead end Ass TR | 2 | PASANG
2026-10-03 13:12 | 073/RAB/REN-ABU/2026 | MRN-61.PK-PEMASANGAN / PENGGANTIAN KOMPONEN JARINGAN BARA | PRK Ganti Komp SUTR Paket 3 PT Bali Bina Electro.xlsx | REKAP TR | 2. PASANG SKUTR | 35 | Bundle end protektion | 2 | PASANG
2026-10-03 13:12 | 073/RAB/REN-ABU/2026 | MRN-61.PK-PEMASANGAN / PENGGANTIAN KOMPONEN JARINGAN BARA | PRK Ganti Komp SUTR Paket 3 PT Bali Bina Electro.xlsx | REKAP TR | 2. PASANG SKUTR | 38 | Arde TR Pasangan Luar | 8 | PASANG
2026-10-03 13:12 | 073/RAB/REN-ABU/2026 | MRN-61.PK-PEMASANGAN / PENGGANTIAN KOMPONEN JARINGAN BARA | PRK Ganti Komp SUTR Paket 3 PT Bali Bina Electro.xlsx | REKAP TR | 2. PASANG SKUTR | 41 | Electroda tembaga 5/8" JTR | 8 | PASANG
2026-10-03 13:12 | 073/RAB/REN-ABU/2026 | MRN-61.PK-PEMASANGAN / PENGGANTIAN KOMPONEN JARINGAN BARA | PRK Ganti Komp SUTR Paket 3 PT Bali Bina Electro.xlsx | REKAP TR | 2. PASANG SKUTR | 46 | Pemas. Ekor LVTC 3x70+1x50mm2 ± 75 cm | 12 | PASANG
2026-10-03 13:12 | 073/RAB/REN-ABU/2026 | MRN-61.PK-PEMASANGAN / PENGGANTIAN KOMPONEN JARINGAN BARA | PRK Ganti Komp SUTR Paket 3 PT Bali Bina Electro.xlsx | REKAP TR | 2. PASANG SKUTR | 48 | Pengangkutan material dari/ke gudang JTR | 4 | PASANG
2026-10-03 13:12 | 073/RAB/REN-ABU/2026 | MRN-61.PK-PEMASANGAN / PENGGANTIAN KOMPONEN JARINGAN BARA | PRK Ganti Komp SUTR Paket 3 PT Bali Bina Electro.xlsx | REKAP TR | 2. PASANG SKUTR | 49 | Gambar as built drawing dengan koordinat JTR | 4 | PASANG
2026-10-03 13:12 | 073/RAB/REN-ABU/2026 | MRN-61.PK-PEMASANGAN / PENGGANTIAN KOMPONEN JARINGAN BARA | PRK Ganti Komp SUTR Paket 3 PT Bali Bina Electro.xlsx | REKAP TR | 3. BONGKAR SKUTR | 17 | LVTC 3 x70 + 1x50 mm 2 | 1000 | BONGKAR
2026-10-03 13:12 | 073/RAB/REN-ABU/2026 | MRN-61.PK-PEMASANGAN / PENGGANTIAN KOMPONEN JARINGAN BARA | PRK Ganti Komp SUTR Paket 3 PT Bali Bina Electro.xlsx | REKAP TR | 3. BONGKAR SKUTR | 27 | Suspension Ass TR | 27 | BONGKAR
2026-10-03 13:12 | 073/RAB/REN-ABU/2026 | MRN-61.PK-PEMASANGAN / PENGGANTIAN KOMPONEN JARINGAN BARA | PRK Ganti Komp SUTR Paket 3 PT Bali Bina Electro.xlsx | REKAP TR | 3. BONGKAR SKUTR | 28 | Large angle Ass TR | 8 | BONGKAR
2026-10-03 13:12 | 073/RAB/REN-ABU/2026 | MRN-61.PK-PEMASANGAN / PENGGANTIAN KOMPONEN JARINGAN BARA | PRK Ganti Komp SUTR Paket 3 PT Bali Bina Electro.xlsx | REKAP TR | 3. BONGKAR SKUTR | 29 | Fixed dead end Ass TR | 1 | BONGKAR
2026-10-03 13:12 | 073/RAB/REN-ABU/2026 | MRN-61.PK-PEMASANGAN / PENGGANTIAN KOMPONEN JARINGAN BARA | PRK Ganti Komp SUTR Paket 3 PT Bali Bina Electro.xlsx | REKAP TR | 3. BONGKAR SKUTR | 30 | Adjustable dead end Ass TR | 2 | BONGKAR
2026-10-03 13:12 | 073/RAB/REN-ABU/2026 | MRN-61.PK-PEMASANGAN / PENGGANTIAN KOMPONEN JARINGAN BARA | PRK Ganti Komp SUTR Paket 3 PT Bali Bina Electro.xlsx | REKAP TR | 3. BONGKAR SKUTR | 32 | Bundle end protektion | 2 | BONGKAR
2026-10-03 13:12 | 073/RAB/REN-ABU/2026 | MRN-61.PK-PEMASANGAN / PENGGANTIAN KOMPONEN JARINGAN BARA | PRK Ganti Komp SUTR Paket 3 PT Bali Bina Electro.xlsx | REKAP TR | 3. BONGKAR SKUTR | 34 | Comp Joint Connector Al-CU 70-95 mm2 | 0 | BONGKAR
2026-10-03 13:12 | 073/RAB/REN-ABU/2026 | MRN-61.PK-PEMASANGAN / PENGGANTIAN KOMPONEN JARINGAN BARA | PRK Ganti Komp SUTR Paket 3 PT Bali Bina Electro.xlsx | REKAP TR | 3. BONGKAR SKUTR | 40 | Pemas. Ekor LVTC 3x70+1x50mm2 ± 75 cm | 12 | BONGKAR
2026-10-03 13:12 | 073/RAB/REN-ABU/2026 | MRN-61.PK-PEMASANGAN / PENGGANTIAN KOMPONEN JARINGAN BARA | PRK Ganti Komp SUTR Paket 3 PT Bali Bina Electro.xlsx | REKAP TR | 3. BONGKAR SKUTR | 42 | Bongkar Pasang SR | 24 | BONGKAR
2026-10-03 13:12 | 073/RAB/REN-ABU/2026 | MRN-61.PK-PEMASANGAN / PENGGANTIAN KOMPONEN JARINGAN BARA | PRK Ganti Komp SUTR Paket 3 PT Bali Bina Electro.xlsx | REKAP TR | 3. BONGKAR SKUTR | 43 | Bongkar Pasang FO | 2 | BONGKAR
2026-10-03 13:12 | 073/RAB/REN-ABU/2026 | MRN-61.PK-PEMASANGAN / PENGGANTIAN KOMPONEN JARINGAN BARA | PRK Ganti Komp SUTR Paket 3 PT Bali Bina Electro.xlsx | REKAP TR | 3. BONGKAR SKUTR | 44 | Bongkar Pasang PJU | 5 | BONGKAR
2026-10-03 13:12 | 073/RAB/REN-ABU/2026 | MRN-61.PK-PEMASANGAN / PENGGANTIAN KOMPONEN JARINGAN BARA | PRK Ganti Komp SUTR Paket 3 PT Bali Bina Electro.xlsx | REKAP TR | 3. BONGKAR SKUTR | 46 | Pengangkutan material dari/ke gudang JTR | 4 | BONGKAR
2026-10-03 13:12 | 073/RAB/REN-ABU/2026 | MRN-61.PK-PEMASANGAN / PENGGANTIAN KOMPONEN JARINGAN BARA | PRK Ganti Komp SUTR Paket 3 PT Bali Bina Electro.xlsx | REKAP TR | 3. BONGKAR SKUTR | 47 | Gambar as built drawing dengan koordinat JTR | 4 | BONGKAR
2026-10-14 09:12 | 058/RAB/REN-ABU/2026 | MRN-61.PK-PEMASANGAN / PENGGANTIAN KOMPONEN JARINGAN BARA | RAB Joint Terminating MVTIC Keandalan 2026.xlsx | REKAP JTM | JOINT TERM MVTIC | 15 | JOINT;20KV;AL-AL;3X240mm2;3P (Cold Shrink + Shear Bolt) | 15 | LAINNYA
2026-10-14 09:12 | 058/RAB/REN-ABU/2026 | MRN-61.PK-PEMASANGAN / PENGGANTIAN KOMPONEN JARINGAN BARA | RAB Joint Terminating MVTIC Keandalan 2026.xlsx | REKAP JTM | JOINT TERM MVTIC | 16 | TERM;20KV;AL;3P;3X240mm2;NON ISO;OD (Cold Shrink + Shear Bolt) | 15 | LAINNYA
2026-10-14 10:26 | 072/RAB/REN-ABU/2026 | MRN-61.PK-PEMASANGAN / PENGGANTIAN KOMPONEN JARINGAN BARA | PRK Ganti Komp SUTR Paket 2 PT Dhana Elektrik.xlsx | REKAP JTM | REKAP TR | 10 | Pemasangan JTR Per Kilometer | 6 | PASANG
2026-10-14 10:26 | 072/RAB/REN-ABU/2026 | MRN-61.PK-PEMASANGAN / PENGGANTIAN KOMPONEN JARINGAN BARA | PRK Ganti Komp SUTR Paket 2 PT Dhana Elektrik.xlsx | REKAP JTM | REKAP TR | 11 | Pembongkaran JTR Per Kilometer | 6 | BONGKAR
2026-10-16 22:11 | 136/RAB/REN-ABU/2026 | MRN-62.SAR-PENYAMBUNGAN PELANGGAN TR BARA | PRK Rehab dan Perluasan JTR PT BBE.xlsx | REKAP JTM | REKAP JTR | 10 | Pemasangan JTR Per Kilometer | 5 | PASANG
2026-10-16 22:11 | 136/RAB/REN-ABU/2026 | MRN-62.SAR-PENYAMBUNGAN PELANGGAN TR BARA | PRK Rehab dan Perluasan JTR PT BBE.xlsx | REKAP JTM | REKAP JTR | 11 | Pembongkaran JTR Per Kilometer | 2 | BONGKAR
2026-10-16 22:11 | 136/RAB/REN-ABU/2026 | MRN-62.SAR-PENYAMBUNGAN PELANGGAN TR BARA | PRK Rehab dan Perluasan JTR PT BBE.xlsx | REKAP JTM | REKAP JTR | 12 | Pengencangan LVTC 3 x70 + 1x50 mm2 | 5 | LAINNYA
2026-10-16 22:11 | 136/RAB/REN-ABU/2026 | MRN-62.SAR-PENYAMBUNGAN PELANGGAN TR BARA | PRK Rehab dan Perluasan JTR PT BBE.xlsx | REKAP JTM | REKAP JTR | 13 | Pelurusan (Penegakan) Tiang beton 9 meter - 200 daN | 20 | LAINNYA
2026-10-16 22:11 | 136/RAB/REN-ABU/2026 | MRN-62.SAR-PENYAMBUNGAN PELANGGAN TR BARA | PRK Rehab dan Perluasan JTR PT BBE.xlsx | REKAP JTM | REKAP JTR | 14 | Pelurusan (Penegakan) Tiang besi 9 meter | 20 | LAINNYA

## Tibet
VENDOR | NOMOR KR | JENIS TIBET | NO PK | POS | VOL KR | VOL PK | VOL PASANG | SISA KR | SISA PK
PT. HUME SAKTI INDONESIA | 0226.PJ/AGA.04.01/F0500000/2026 | 13 |  | 62 | 100 | 0 | 0 | 100 | 0
PT. HUME SAKTI INDONESIA | 0185.PJ/AGA.04.01/F0500000/2026 | 9 |  |  | 200 | 200 | 0 | 0 | 200
|  |  | 0547/DAN.01.02/F05020000/2026 | 62 |  | 150
|  |  | 0691/DAN.01.03/F05020000/2026 | 62 |  | 50
PT. KENCANA TEKNIKATAMA SENTOSA | 0186.PJ/AGA.04.01/F0500000/2026 | 9 |  | 62 | 200 | 200 | 0 | 0 | 200
|  |  | 0548/DAN.01.02/F05020000/2026 | 62 |  | 150
|  |  | 0696/DAN.01.03/F05020000/2026 | 62 |  | 50
PT. BETON PRIMA INDONESIA | 0187.PJ/AGA.04.01/F0500000/2026 | 9 |  | 62 | 200 | 200 | 0 | 0 | 200
|  |  | 0526/STH.01.02/F05020000/2026 | 62 |  | 150
|  |  | 0690/DAN.01.03/F05020000/2026 | 62 |  | 50
PT. KENCANA TEKNIKATAMA SENTOSA | 0225.PJ/AGA.04.01/F0500000/2026 | 13 |  | 62 | 200 | 0 | 0 | 200 | 0
PT. BETON PRIMA INDONESIA | 0227.PJ/AGA.04.01/F0500000/2026 | 13 |  | 62 | 200 | 200 | 0 | 0 | 200
|  |  | 0560/DAN.01.03/F05020000/2026 | 62 |  | 200
PT. HUME SAKTI INDONESIA | 0231.PJ/DIS.01.01/F05000000/2026 | 13 |  | 61 | 200 | 32 | 0 | 168 | 32
|  |  | 0565/DAN.01.03/F05020000/202 | 61 |  | 23
|  |  | 0858/DAN.01.03/F05020000/2026 | 61 |  | 9
PT. KENCANA TEKNIKATAMA SENTOSA | 0407.PJ/AGA.04.01/F05000000/2026 | 9 |  | 62 | 200 | 141 | 0 | 59 | 141
|  |  | 0767/DAN.01.03/F05020000/2026 | 62 |  | 141
PT. HUME SAKTI INDONESIA | 0408.PJ/AGA.04.01/F05000000/2026 | 9 |  | 62 | 200 | 141 | 0 | 59 | 141
|  |  | 0766/DAN.01.03/F05020000/2026 | 62 |  | 141
PT. BETON PRIMA INDONESIA | 0406.PJ/AGA.04.01/F05000000/2026 | 9 |  | 62 | 200 | 0 | 0 | 200 | 0
PT. BETON PRIMA INDONESIA | 0578.Pj/DIS.01.01/F05000000/2026 | 9 |  | 61 | 65 | 65 | 0 | 0 | 65
|  |  | 1040/DAN.01.03/F05020000/2026 | 61 |  | 65
|  | 13 |  | 61 | 138 | 98 | 0 | 40 | 98
|  |  | 1048/DAN.01.03/F05020000/2026 | 61 |  | 66
|  |  | 1041/DAN.01.03/F05020000/2026 | 61 |  | 32

## SPB
BLN | TAHUN | BULAN | TAHUN | POS | PROGRAM | NORMALISASI | URAIAN MATERIAL | NAMA PABRIKAN | LOKASI PABRIK | NO SPB | EFF DATE | END DATE | STATUS SPB | VOL SPB | PROGRES | VOL DTG | VOL BLM DTG | TGL DATANG
1 | 2026 | JANUARI | 2026 | 62 | SAR | 2190224 | kWh MPB; 1P; 230 V; 5(60)A; 1; 2W | PT SMART METER INDONESIA | JKT | 0006.PJ/DAN.01.01/F05000000/2026 | 2026-06-02 | 3/22/2026 | TERBIT | 1750 | Sudah datang | 1750 | 0 | 2026-02-05
2 | 2026 | FEBRUARI | 2026 | 62 | SAR | 2190224 | kWh MPB; 1P; 230 V; 5(60)A; 1; 2W | PT SMART METER INDONESIA | JKT | 0027.PJ/DAN.01.01/F05000000/2026 | 2/18/2026 | 2026-03-04 | TERBIT | 1800 | Sudah datang | 1800 | 0 | 2026-02-25
3 | 2026 | MARET | 2026 | 62 | SAR | 2190224 | kWh MPB; 1P; 230 V; 5(60)A; 1; 2W | PT SMART METER INDONESIA | JKT | 0042.PJ/DAN.01.01/F05000000/2026 | 3/17/2026 | 4/30/2026 | TERBIT | 1950 | Sudah datang | 1950 | 0 | 2026-04-06
1 | 2026 | JANUARI | 2026 | 62 | SAR | 2190300 | kWh ECOM; DRUM; 1P; 230V; 5-40A; 1,2W | PT SMART METER INDONESIA | JKT | XXXX.PJ/DAN.01.01/F05000000/2026 | 1900-07-01 | 2/20/1900 | SWEEPING |  | Belum SPB |  | 0
2 | 2026 | FEBRUARI | 2026 | 62 | SAR | 2190300 | kWh ECOM; DRUM; 1P; 230V; 5-40A; 1,2W | PT SMART METER INDONESIA | JKT | XXXX.PJ/DAN.01.01/F05000000/2026 | 1900-07-01 | 2/20/1900 | SWEEPING |  | Belum SPB |  | 0
3 | 2026 | MARET | 2026 | 62 | SAR | 2190300 | kWh ECOM; DRUM; 1P; 230V; 5-40A; 1,2W | PT SMART METER INDONESIA | JKT | XXXX.PJ/DAN.01.01/F05000000/2026 | 1900-07-01 | 2/20/1900 | SWEEPING |  | Belum SPB |  | 0
1 | 2026 | JANUARI | 2026 | 62 | SAR | 2190218 | kWh E; 3P; 230/400 V; 5(80)A; 1; 4W | PT EDMI INDONESIA | JKT | 0012.PJ/DAN.01.01/F05000000/2026 | 2026-09-02 | 3/25/2026 | TERBIT | 20 | Sudah datang | 20 | 0 | 2026-02-20
2 | 2026 | FEBRUARI | 2026 | 62 | SAR | 2190218 | kWh E; 3P; 230/400 V; 5(80)A; 1; 4W | PT EDMI INDONESIA | JKT | 0031.PJ/DAN.01.01/F05000000/2026 | 2026-09-03 | 4/22/2026 | TERBIT | 60 | Belum datang |  | 60
3 | 2026 | MARET | 2026 | 62 | SAR | 2190218 | kWh E; 3P; 230/400 V; 5(80)A; 1; 4W | PT EDMI INDONESIA | JKT | XXXX.PJ/DAN.01.01/F05000000/2026 | 1900-07-01 | 2/20/1900 | SWEEPING |  | Belum SPB |  | 0
1 | 2026 | JANUARI | 2026 | 62 | SAR | 2190438 | kWh E; 3P; 57,7/100 V; 5(6)A atau 5(10)A; 0,5; 4W | PT EDMI INDONESIA | JKT | 0025.PJ/DAN.01.01/F05000000/2026 | 2/18/2026 | 2026-03-04 | TERBIT | 10 | Sudah datang | 10 | 0 | 2026-02-24
2 | 2026 | FEBRUARI | 2026 | 62 | SAR | 2190438 | kWh E; 3P; 57,7/100 V; 5(6)A atau 5(10)A; 0,5; 4W | PT EDMI INDONESIA | JKT | 0030.PJ/DAN.01.01/F05000000/2026 | 2026-09-03 | 4/22/2026 | TERBIT | 10 | Sudah datang | 10 | 0 | 2026-03-11
3 | 2026 | MARET | 2026 | 62 | SAR | 2190438 | kWh E; 3P; 57,7/100 V; 5(6)A atau 5(10)A; 0,5; 4W | PT EDMI INDONESIA | JKT | XXXX.PJ/DAN.01.01/F05000000/2026 | 1900-07-01 | 2/20/1900 | SWEEPING |  | Belum SPB |  | 0
1 | 2026 | JAN | 2026 | 62 | SAR | 3190002 | Cut Out 20 kV lengkap | PT INSINDO INTI ABADI | SBY | 0028.PJ/DAN.01.01/F05000000/2026 | 2026-04-03 | 4/17/2026 | TERBIT | 150 | Sudah datang | 150 | 0 | 2026-03-16
2 | 2026 | FEBRUARI | 2026 | 62 | SAR | 3190002 | Cut Out 20 kV lengkap | PT DUTA TERANG RUBBERINDO | JKT | 0065.PJ/DAN.01.01/F05000000/2026 | 4/14/2026 | 5/28/2026 | TERBIT | 94 | Sudah datang | 94 | 0 | 2026-04-17
2 | 2026 | FEBRUARI | 2026 | 61 | SUT | 3190002 | Cut Out 20 kV lengkap | PT INSINDO INTI ABADI | SBY | 0136.PJ/DAN.01.01/F05000000/2026 | 2026-07-05 | 6/20/2026 | TERBIT | 15 | Sudah datang | 15 | 0 | 2026-05-21
2 | 2026 | FEBRUARI | 2026 | 61 | JAR | 3190002 | Cut Out 20 kV lengkap | PT INSINDO INTI ABADI | SBY | 0135.PJ/DAN.01.01/F05000000/2026 | 2026-07-05 | 6/20/2026 | TERBIT | 36 | Sudah datang | 36 | 0 | 2026-05-21
3 | 2026 | MARET | 2026 | 62 | SAR | 3190002 | Cut Out 20 kV lengkap | PT CITRA INTERLINDO | JKT | 0067.PJ/DAN.01.01/F05000000/2026 | 4/14/2026 | 5/28/2026 | TERBIT | 150 | Sudah datang | 150 | 0 | 2026-04-21
3 | 2026 | MARET | 2026 | 61 | SUT | 3190002 | Cut Out 20 kV lengkap | PT GUNABANGSA TEKNIK INDUSTRI | JKT | 0375.PJ/DAN.01.01/F05000000/2026 | 7/27/2026 | 2026-09-09 | TERBIT |  | Belum datang |  | 0
3 | 2026 | MARET | 2026 | 61 | JAR | 3190002 | Cut Out 20 kV lengkap | PT GUNABANGSA TEKNIK INDUSTRI | JKT | 0374.PJ/DAN.01.01/F05000000/2026 | 7/27/2026 | 2026-09-09 | TERBIT |  | Sudah datang | 84 | 0 | 2026-07-30
3 | 2026 | MARET | 2026 | 61 | JAR | 3190002 | Cut Out 20 kV lengkap | PT GUNABANGSA TEKNIK INDUSTRI | JKT | 0246.PJ/DAN.01.01/F05000000/2026 | 6/16/2026 | 7/30/2026 | TERBIT |  | Belum datang |  | 0
3 | 2026 | MARET | 2026 | 61 | JAR | 3190002 | Cut Out 20 kV lengkap | PT GUNABANGSA TEKNIK INDUSTRI | JKT | 0245.PJ/DAN.01.01/F05000000/2026 | 6/16/2026 | 7/30/2026 | TERBIT |  | Belum datang |  | 0
3 | 2026 | MARET | 2026 | 61 | JAR | 3190002 | Cut Out 20 kV lengkap | PT GUNABANGSA TEKNIK INDUSTRI | JKT | 0134.PJ/DAN.01.01/F05000000/2026 | 2026-07-05 | 6/20/2026 | TERBIT | 60 | Sudah datang | 60 | 0 | 2026-05-23
3 | 2026 | MARET | 2026 | 61 | SUT | 3190002 | Cut Out 20 kV lengkap | PT INSINDO INTI ABADI | SBY | 0136.PJ/DAN.01.01/F05000000/2026 | 2026-07-05 | 6/20/2026 | TERBIT |  | Sudah datang | 15 | 0 | 2026-05-21
3 | 2026 | MARET | 2026 | 61 | JAR | #N/A | LBS Mounted Gas/Vacum Interupter + Motorized | PT ENTEC ELECTRIC INDONESIA | JKT | XXXX.PJ/DAN.01.01/F05000000/2026 | 1900-07-01 | 2/20/1900 | SWEEPING |  | Belum SPB |  | 0
3 | 2026 | MARET | 2026 | 61 | JAR | #N/A | LBS Mounted Gas/Vacum Interupter + Motorized | PT ENTEC ELECTRIC INDONESIA | JKT | 0138.PJ/DAN.01.01/F05000000/2026 | 2026-07-05 | 6/20/2026 | TERBIT |  | Belum datang |  | 0
1 | 2026 | JAN | 2026 | 62 | SAR | 2090032 | Lightning Arrester 20 kV 10kA. | PT INSINDO INTI ABADI | SBY | 0023.PJ/DAN.01.01/F05000000/2026 | 2/16/2026 | 2026-01-04 | TERBIT | 150 | Sudah datang | 150 | 0 | 2026-03-09
2 | 2026 | FEBRUARI | 2026 | 62 | SAR | 2090032 | Lightning Arrester 20 kV 10kA. | PT PRIMA MITRAINTI SEJATI | JKT | 0032.PJ/DAN.01.01/F05000000/2026 | 2026-09-03 | 4/22/2026 | TERBIT | 122 | Sudah datang | 122 | 0 | 2026-04-06
2 | 2026 | FEBRUARI | 2026 | 62 | SAR | 2090032 | Lightning Arrester 20 kV 10kA. | PT GUNABANGSA TEKNIK INDUSTRI | JKT | 0033.PJ/DAN.01.01/F05000000/2026 | 2026-09-03 | 4/22/2026 | TERBIT | 28 | Sudah datang | 28 | 0 | 2026-04-06
3 | 2026 | MARET | 2026 | 62 | SAR | 2090032 | Lightning Arrester 20 kV 10kA. | PT PRIMA MITRAINTI SEJATI | JKT | 0066.PJ/DAN.01.01/F05000000/2026 | 4/14/2026 | 5/28/2026 | TERBIT | 150 | Belum datang |  | 150
3 | 2026 | MARET | 2026 | 61 | JAR | 2090032 | Lightning Arrester 20 kV 10kA. | PT PRIMA MITRAINTI SEJATI | JKT | 0128.PJ/DAN.01.01/F05000000/2026 | 2026-07-05 | 6/20/2026 | TERBIT | 63 | Sudah datang | 63 | 0 | 2026-05-23
3 | 2026 | MARET | 2026 | 61 | JAR | 2090032 | Lightning Arrester 20 kV 10kA. | PT GUNABANGSA TEKNIK INDUSTRI | JKT | 0129.PJ/DAN.01.01/F05000000/2026 | 2026-07-05 | 6/20/2026 | TERBIT |  | Belum datang |  | 0
3 | 2026 | MARET | 2026 | 61 | JAR | 2090032 | Lightning Arrester 20 kV 10kA. | PT GUNABANGSA TEKNIK INDUSTRI | JKT | 0130.PJ/DAN.01.01/F05000000/2026 | 2026-07-05 | 6/20/2026 | TERBIT | 15 | Sudah datang | 15 | 0 | 2026-04-21
1 | 2026 | JAN | 2026 | 62 | SAR | 3260237 | LV Board 2 JUR | PT BAMBANG DJAJA | SBY | 0017.PJ/DAN.01.01/F05000000/2026 | 2026-11-02 | 3/27/2026 | TERBIT | 5 | Sudah datang | 5 | 0 | 2026-02-11
2 | 2026 | FEBRUARI | 2026 | 62 | SAR | 3260237 | LV Board 2 JUR | PT BAMBANG DJAJA | SBY | 0034.PJ/DAN.01.01/F05000000/2026 | 2026-09-03 | 4/22/2026 | TERBIT | 5 | Sudah datang | 5 | 0 | 2026-04-09
3 | 2026 | MARET | 2026 | 61 | JAR | 3260237 | LV Board 2 JUR | PT BAMBANG DJAJA | SBY | 0176.PJ/DAN.01.01/F05000000/2026 | 5/26/2026 | 2026-09-07 | TERBIT |  | Belum datang |  | 0
3 | 2026 | MARET | 2026 | 61 | SUT | 3260237 | LV Board 2 JUR | PT BAMBANG DJAJA | SBY | 0177.PJ/DAN.01.01/F05000000/2026 | 5/26/2026 | 2026-09-07 | TERBIT | 4 | Sudah datang | 4 | 0 | 2026-06-03
3 | 2026 | MARET | 2026 | 61 | JAR | 3260237 | LV Board 2 JUR | PT POWERINDO PRIMA PERKASA | SBY | 0044.PJ/DAN.01.01/F05000000/2026 | 3/17/2026 | 4/30/2026 | TERBIT | 10 | Sudah datang | 10 | 0 | 2026-03-16
1 | 2026 | JAN | 2026 | 62 | SAR | 3260226 | LV Board 4 JUR | PT ELECTRA INTI PERKASA | JKT | 0022.PJ/DAN.01.01/F05000000/2026 | 2026-09-03 | 4/22/2026 | TERBIT | 5 | Sudah datang | 10 | 0 | 2026-03-03
1 | 2026 | JAN | 2026 | 62 | SAR | 3260226 | LV Board 4 JUR | PT SYMPHOS ELECTRIC | JKT | 0016.PJ/DAN.01.01/F05000000/2026 | 2026-11-02 | 3/27/2026 | TERBIT |  | Belum datang |  | 0
2 | 2026 | FEBRUARI | 2026 | 62 | SAR | 3260226 | LV Board 4 JUR | PT ELECTRA INTI PERKASA | JKT | 0022.PJ/DAN.01.01/F05000000/2026 | 2/16/2026 | 2026-01-04 | TERBIT | 5 | Sudah datang | 10 | 0 | 2026-03-03
3 | 2026 | MARET | 2026 | 62 | SAR | 3260226 | LV Board 4 JUR | PT ELECTRA INTI PERKASA | JKT | 0029.PJ/DAN.01.01/F05000000/2026 | 2026-09-03 | 4/22/2026 | TERBIT | 20 | Belum datang |  | 20
3 | 2026 | MARET | 2026 | 61 | JAR | 3260226 | LV Board 4 JUR | PT TRAVESINDO MULTI ELEKTRIK | JKT | 0174.PJ/DAN.01.01/F05000000/2026 | 5/26/2026 | 2026-09-07 | TERBIT |  | Belum datang |  | 0
3 | 2026 | MARET | 2026 | 61 | SUT | 3260226 | LV Board 4 JUR | PT TRAVESINDO MULTI ELEKTRIK | JKT | 0175.PJ/DAN.01.01/F05000000/2026 | 5/26/2026 | 2026-09-07 | TERBIT | 1 | Sudah datang | 1 | 0 | 2026-06-08
1 | 2026 | JAN | 2026 | 62 | SAR | 3030039 | Tiang Galvanis 9 m 200 daN | PT BAKRIE PIPE INDUSTRIES | JKT | 0172.PJ/DAN.01.01/F05000000/2026 | 5/26/2026 | 2026-09-07 | TERBIT | 150 | Sudah datang | 50 | 100 | 2026-06-10
2 | 2026 | FEBRUARI | 2026 | 62 | SAR | 3030039 | Tiang Galvanis 9 m 200 daN | PT BAKRIE PIPE INDUSTRIES | JKT | XXXX.PJ/DAN.01.01/F05000000/2026 | 1900-07-01 | 2/20/1900 | SWEEPING |  | Belum SPB |  | 0
3 | 2026 | MARET | 2026 | 62 | SAR | 3030039 | Tiang Galvanis 9 m 200 daN | PT BAKRIE PIPE INDUSTRIES | JKT | XXXX.PJ/DAN.01.01/F05000000/2026 | 1900-07-01 | 2/20/1900 | SWEEPING |  | Belum SPB |  | 0
1 | 2026 | JAN | 2026 | 62 | SAR | 3030036 | Tiang Galvanis 13 m 350 daN | PT BAKRIE PIPE INDUSTRIES | JKT | XXXX.PJ/DAN.01.01/F05000000/2026 | 1900-07-01 | 2/20/1900 | SWEEPING |  | Belum SPB |  | 0
2 | 2026 | FEBRUARI | 2026 | 62 | SAR | 3030036 | Tiang Galvanis 13 m 350 daN | PT BAKRIE PIPE INDUSTRIES | JKT | XXXX.PJ/DAN.01.01/F05000000/2026 | 1900-07-01 | 2/20/1900 | SWEEPING |  | Belum SPB |  | 0
3 | 2026 | MARET | 2026 | 62 | SAR | 3030036 | Tiang Galvanis 13 m 350 daN | PT BAKRIE PIPE INDUSTRIES | JKT | XXXX.PJ/DAN.01.01/F05000000/2026 | 1900-07-01 | 2/20/1900 | SWEEPING |  | Belum SPB |  | 0
1 | 2026 | JAN | 2026 | 62 | SAR | #N/A | MCB 1 Phase 2/50 A 220/250 Volt | PT Manufaktur Hijau Indonesia | JKT | 0015.PJ/DAN.01.01/F05000000/2026 | 2026-06-02 | 2026-07-03 | TERBIT | 1100 | Sudah datang | 500 | 600 | 2026-03-10
1 | 2026 | JAN | 2026 | 62 | SAR | 3250050 | MCB;230/400V;1P;6A;50Hz; | PT Manufaktur Hijau Indonesia | JKT | 0015.PJ/DAN.01.01/F05000000/2026 | 2026-06-02 | 2026-07-03 | TERBIT | 500 | Sudah datang | 500 | 0 | 2026-03-10
1 | 2026 | JAN | 2026 | 62 | SAR | 3250052 | MCB;230/400V;1P;10A;50Hz; | PT Manufaktur Hijau Indonesia | JKT | 0015.PJ/DAN.01.01/F05000000/2026 | 2026-06-02 | 2026-07-03 | TERBIT | 500 | Sudah datang | 500 | 0 | 2026-03-10
1 | 2026 | JAN | 2026 | 62 | SAR | 3250054 | MCB;230/400V;1P;16A;50Hz; | PT Manufaktur Hijau Indonesia | JKT | 0015.PJ/DAN.01.01/F05000000/2026 | 2026-06-02 | 2026-07-03 | TERBIT | 100 | Sudah datang | 500 | 0 | 2026-03-10
2 | 2026 | FEBRUARI | 2025 | 62 | SAR | #N/A | MCB 1 Phase 2/50 A 220/250 Volt | PT Manufaktur Hijau Indonesia | JKT | 0026.PJ/DAN.01.01/F05000000/2026 | 2/18/2026 | 3/19/2026 | TERBIT | 1100 | Sudah datang | 500 | 600 | 2026-03-10
2 | 2026 | FEBRUARI | 2025 | 62 | SAR | 3250050 | MCB;230/400V;1P;6A;50Hz; | PT Manufaktur Hijau Indonesia | JKT | 0026.PJ/DAN.01.01/F05000000/2026 | 2/18/2026 | 3/19/2026 | TERBIT | 500 | Sudah datang | 500 | 0 | 2026-03-10
2 | 2026 | FEBRUARI | 2025 | 62 | SAR | 3250052 | MCB;230/400V;1P;10A;50Hz; | PT Manufaktur Hijau Indonesia | JKT | 0026.PJ/DAN.01.01/F05000000/2026 | 2/18/2026 | 3/19/2026 | TERBIT | 500 | Sudah datang | 500 | 0 | 2026-03-10
2 | 2026 | FEBRUARI | 2025 | 62 | SAR | 3250054 | MCB;230/400V;1P;16A;50Hz; | PT Manufaktur Hijau Indonesia | JKT | 0026.PJ/DAN.01.01/F05000000/2026 | 2/18/2026 | 3/19/2026 | TERBIT | 100 | Sudah datang | 500 | 0 | 2026-03-10
3 | 2026 | MARET | 2026 | 62 | SAR | #N/A | MCB 1 Phase 2/50 A 220/250 Volt | PT Manufaktur Hijau Indonesia | JKT | XXXX.PJ/DAN.01.01/F05000000/2026 | 1900-07-01 | 1900-05-02 | SWEEPING |  | Belum SPB |  | 0
3 | 2026 | MARET | 2025 | 62 | SAR | 3250050 | MCB;230/400V;1P;6A;50Hz; | PT Manufaktur Hijau Indonesia | JKT | XXXX.PJ/DAN.01.01/F05000000/2026 | 1900-07-01 | 1900-05-02 | SWEEPING |  | Belum SPB |  | 0
3 | 2026 | MARET | 2026 | 62 | SAR | 3250052 | MCB;230/400V;1P;10A;50Hz; | PT Manufaktur Hijau Indonesia | JKT | XXXX.PJ/DAN.01.01/F05000000/2026 | 1900-07-01 | 1900-05-02 | SWEEPING |  | Belum SPB |  | 0
3 | 2026 | MARET | 2026 | 62 | SAR | 3250054 | MCB;230/400V;1P;16A;50Hz; | PT Manufaktur Hijau Indonesia | JKT | XXXX.PJ/DAN.01.01/F05000000/2026 | 1900-07-01 | 1900-05-02 | SWEEPING |  | Belum SPB |  | 0
3 | 2026 | MARET | 2026 | 62 | SAR | 3250056 | MCB;230/400V;1P;20A;50Hz; | PT Manufaktur Hijau Indonesia | JKT | XXXX.PJ/DAN.01.01/F05000000/2026 | 1900-07-01 | 1900-05-02 | SWEEPING |  | Belum SPB |  | 0
1 | 2026 | JAN | 2026 | 62 | SAR | #N/A | MCB 1 Phase 2/50 A 220/250 Volt | PT ABB SAKTI INDUSTRI | JKT | 0004.PJ/DAN.01.01/F05000000/2026 | 2026-06-02 | 2026-07-03 | TERBIT | 3220 | Sudah datang | 200 | 3020 | 2026-02-18
1 | 2026 | JAN | 2026 | 62 | SAR | 3250046 | MCB;230/400V;1P;2A;50Hz; | PT ABB SAKTI INDUSTRI | JKT | 0004.PJ/DAN.01.01/F05000000/2026 | 2026-06-02 | 2026-07-03 | TERBIT | 200 | Sudah datang | 200 | 0 | 2026-02-18
1 | 2026 | JAN | 2026 | 62 | SAR | 3250048 | MCB;230/400V;1P;4A;50Hz; | PT ABB SAKTI INDUSTRI | JKT | 0004.PJ/DAN.01.01/F05000000/2026 | 2026-06-02 | 2026-07-03 | TERBIT | 1500 | Sudah datang | 200 | 1300 | 2026-02-18
1 | 2026 | JAN | 2026 | 62 | SAR | 3250050 | MCB;230/400V;1P;6A;50Hz; | PT ABB SAKTI INDUSTRI | JKT | 0004.PJ/DAN.01.01/F05000000/2026 | 2026-06-02 | 2026-07-03 | TERBIT | 1000 | Sudah datang | 200 | 800 | 2026-02-18
1 | 2026 | JAN | 2026 | 62 | SAR | 3250052 | MCB;230/400V;1P;10A;50Hz; | PT ABB SAKTI INDUSTRI | JKT | 0004.PJ/DAN.01.01/F05000000/2026 | 2026-06-02 | 2026-07-03 | TERBIT | 500 | Sudah datang | 200 | 300 | 2026-02-18
1 | 2026 | JAN | 2026 | 62 | SAR | 3250058 | MCB;230/400V;1P;25A;50Hz; | PT ABB SAKTI INDUSTRI | JKT | 0004.PJ/DAN.01.01/F05000000/2026 | 2026-06-02 | 2026-07-03 | TERBIT | 0 | Sudah datang | 200 | 0 | 2026-02-18
1 | 2026 | JAN | 2026 | 62 | SAR | 3250059 | MCB;230/400V;1P;35A;50Hz; | PT ABB SAKTI INDUSTRI | JKT | 0004.PJ/DAN.01.01/F05000000/2026 | 2026-06-02 | 2026-07-03 | TERBIT | 20 | Sudah datang | 200 | 0 | 2026-02-18
1 | 2026 | JAN | 2026 | 62 | SAR | 3250060 | MCB;230/400V;1P;50A;50Hz; | PT ABB SAKTI INDUSTRI | JKT | 0004.PJ/DAN.01.01/F05000000/2026 | 2026-06-02 | 2026-07-03 | TERBIT | 0 | Sudah datang | 200 | 0 | 2026-02-18
2 | 2026 | FEBRUARI | 2026 | 62 | SAR | #N/A | MCB 1 Phase 2/50 A 220/250 Volt | PT ABB SAKTI INDUSTRI | JKT | 0024.PJ/DAN.01.01/F05000000/2026 | 2/18/2026 | 3/19/2026 | TERBIT | 3220 | Sudah datang | 200 | 3020 | 2026-03-09
2 | 2026 | FEBRUARI | 2026 | 62 | SAR | 3250046 | MCB;230/400V;1P;2A;50Hz; | PT ABB SAKTI INDUSTRI | JKT | 0024.PJ/DAN.01.01/F05000000/2026 | 2/18/2026 | 3/19/2026 | TERBIT | 200 | Sudah datang | 200 | 0 | 2026-03-09
2 | 2026 | FEBRUARI | 2026 | 62 | SAR | 3250048 | MCB;230/400V;1P;4A;50Hz; | PT ABB SAKTI INDUSTRI | JKT | 0024.PJ/DAN.01.01/F05000000/2026 | 2/18/2026 | 3/19/2026 | TERBIT | 1500 | Sudah datang | 200 | 1300 | 2026-03-09
2 | 2026 | FEBRUARI | 2026 | 62 | SAR | 3250050 | MCB;230/400V;1P;6A;50Hz; | PT ABB SAKTI INDUSTRI | JKT | 0024.PJ/DAN.01.01/F05000000/2026 | 2/18/2026 | 3/19/2026 | TERBIT | 1000 | Sudah datang | 200 | 800 | 2026-03-09
2 | 2026 | FEBRUARI | 2026 | 62 | SAR | 3250052 | MCB;230/400V;1P;10A;50Hz; | PT ABB SAKTI INDUSTRI | JKT | 0024.PJ/DAN.01.01/F05000000/2026 | 2/18/2026 | 3/19/2026 | TERBIT | 500 | Sudah datang | 200 | 300 | 2026-03-09
2 | 2026 | FEBRUARI | 2026 | 62 | SAR | 3250058 | MCB;230/400V;1P;25A;50Hz; | PT ABB SAKTI INDUSTRI | JKT | 0024.PJ/DAN.01.01/F05000000/2026 | 2/18/2026 | 3/19/2026 | TERBIT | 0 | Sudah datang | 200 | 0 | 2026-03-09
2 | 2026 | FEBRUARI | 2026 | 62 | SAR | 3250059 | MCB;230/400V;1P;35A;50Hz; | PT ABB SAKTI INDUSTRI | JKT | 0024.PJ/DAN.01.01/F05000000/2026 | 2/18/2026 | 3/19/2026 | TERBIT | 20 | Sudah datang | 200 | 0 | 2026-03-09
2 | 2026 | FEBRUARI | 2026 | 62 | SAR | 3250060 | MCB;230/400V;1P;50A;50Hz; | PT ABB SAKTI INDUSTRI | JKT | 0024.PJ/DAN.01.01/F05000000/2026 | 2/18/2026 | 3/19/2026 | TERBIT | 0 | Sudah datang | 200 | 0 | 2026-03-09
3 | 2026 | MARET | 2026 | 62 | SAR | #N/A | MCB 1 Phase 2/50 A 220/250 Volt | PT ABB SAKTI INDUSTRI | JKT | 0043.PJ/DAN.01.01/F05000000/2026 | 3/17/2026 | 4/15/2026 | TERBIT | 2620 | Sudah datang | 100 | 2520 | 2026-04-28
3 | 2026 | MARET | 2026 | 62 | SAR | 3250046 | MCB;230/400V;1P;2A;50Hz; | PT ABB SAKTI INDUSTRI | JKT | 0043.PJ/DAN.01.01/F05000000/2026 | 3/17/2026 | 4/15/2026 | TERBIT | 100 | Sudah datang | 100 | 0 | 2026-04-28
3 | 2026 | MARET | 2026 | 62 | SAR | 3250048 | MCB;230/400V;1P;4A;50Hz; | PT ABB SAKTI INDUSTRI | JKT | 0043.PJ/DAN.01.01/F05000000/2026 | 3/17/2026 | 4/15/2026 | TERBIT | 1500 | Sudah datang | 100 | 1400 | 2026-04-28
3 | 2026 | MARET | 2026 | 62 | SAR | 3250050 | MCB;230/400V;1P;6A;50Hz; | PT ABB SAKTI INDUSTRI | JKT | 0043.PJ/DAN.01.01/F05000000/2026 | 3/17/2026 | 4/15/2026 | TERBIT | 500 | Sudah datang | 100 | 400 | 2026-04-28
3 | 2026 | MARET | 2026 | 62 | SAR | 3250052 | MCB;230/400V;1P;10A;50Hz; | PT ABB SAKTI INDUSTRI | JKT | 0043.PJ/DAN.01.01/F05000000/2026 | 3/17/2026 | 4/15/2026 | TERBIT | 500 | Sudah datang | 100 | 400 | 2026-04-28
3 | 2026 | MARET | 2026 | 62 | SAR | 3250058 | MCB;230/400V;1P;25A;50Hz; | PT ABB SAKTI INDUSTRI | JKT | 0043.PJ/DAN.01.01/F05000000/2026 | 3/17/2026 | 4/15/2026 | TERBIT |  | Sudah datang | 100 | 0 | 2026-04-28
3 | 2026 | MARET | 2026 | 62 | SAR | 3250059 | MCB;230/400V;1P;35A;50Hz; | PT ABB SAKTI INDUSTRI | JKT | 0043.PJ/DAN.01.01/F05000000/2026 | 3/17/2026 | 4/15/2026 | TERBIT | 20 | Sudah datang | 100 | 0 | 2026-04-28
3 | 2026 | MARET | 2026 | 62 | SAR | 3250060 | MCB;230/400V;1P;50A;50Hz; | PT ABB SAKTI INDUSTRI | JKT | 0043.PJ/DAN.01.01/F05000000/2026 | 3/17/2026 | 4/15/2026 | TERBIT |  | Sudah datang | 100 | 0 | 2026-04-28
3 | 2026 | MARET | 2026 | 62 | SAR | #N/A | MCB 1 Phase 2/50 A 220/250 Volt | PT ABB SAKTI INDUSTRI | JKT | XXXX.PJ/DAN.01.01/F05000000/2026 | 1900-07-01 | 1900-05-02 | SWEEPING |  | Belum SPB |  | 0
3 | 2026 | MARET | 2026 | 62 | SAR | 3250046 | MCB;230/400V;1P;2A;50Hz; | PT ABB SAKTI INDUSTRI | JKT | XXXX.PJ/DAN.01.01/F05000000/2026 | 1900-07-01 | 1900-05-02 | SWEEPING |  | Belum SPB |  | 0
3 | 2026 | MARET | 2026 | 62 | SAR | 3250050 | MCB;230/400V;1P;6A;50Hz; | PT ABB SAKTI INDUSTRI | JKT | XXXX.PJ/DAN.01.01/F05000000/2026 | 1900-07-01 | 1900-05-02 | SWEEPING |  | Belum SPB |  | 0
1 | 2026 | JAN | 2026 | 62 | SAR | #N/A | MCB 3 Phasa 10 s.d 35A 250/440 Volt | PT ABB SAKTI INDUSTRI | JKT | 0002.PJ/DAN.01.01/F05000000/2026 | 2026-06-02 | 2026-07-03 | TERBIT | 20 | Sudah datang | 10 | 10 | 2026-02-18
1 | 2026 | JAN | 2026 | 62 | SAR | 3250097 | MCB;230/400V;3P;10A;50Hz; | PT ABB SAKTI INDUSTRI | JKT | 0002.PJ/DAN.01.01/F05000000/2026 | 2026-06-02 | 2026-07-03 | TERBIT | 0 | Sudah datang | 10 | 0 | 2026-02-18
1 | 2026 | JAN | 2026 | 62 | SAR | 3250054 | MCB;230/400V;3P;16A;50Hz; | PT ABB SAKTI INDUSTRI | JKT | 0002.PJ/DAN.01.01/F05000000/2026 | 2026-06-02 | 2026-07-03 | TERBIT | 10 | Sudah datang | 10 | 0 | 2026-02-18
1 | 2026 | JAN | 2026 | 62 | SAR | 3250100 | MCB;230/400V;3P;20A;50Hz; | PT ABB SAKTI INDUSTRI | JKT | 0002.PJ/DAN.01.01/F05000000/2026 | 2026-06-02 | 2026-07-03 | TERBIT | 0 | Sudah datang | 10 | 0 | 2026-02-18
1 | 2026 | JAN | 2026 | 62 | SAR | 3250102 | MCB;230/400V;3P;25A;50Hz; | PT ABB SAKTI INDUSTRI | JKT | 0002.PJ/DAN.01.01/F05000000/2026 | 2026-06-02 | 2026-07-03 | TERBIT | 0 | Sudah datang | 10 | 0 | 2026-02-18
1 | 2026 | JAN | 2026 | 62 | SAR | 3250103 | MCB;230/400V;3P;35A;50Hz; | PT ABB SAKTI INDUSTRI | JKT | 0002.PJ/DAN.01.01/F05000000/2026 | 2026-06-02 | 2026-07-03 | TERBIT | 10 | Sudah datang | 10 | 0 | 2026-02-18
2 | 2026 | FEBRUARI | 2026 | 62 | SAR | #N/A | MCB 3 Phasa 10 s.d 35A 250/440 Volt | PT ABB SAKTI INDUSTRI | JKT | XXXX.PJ/DAN.01.01/F05000000/2026 | 1900-07-01 | 1900-05-02 | SWEEPING |  | Belum SPB |  | 0
2 | 2026 | FEBRUARI | 2026 | 62 | SAR | 3250097 | MCB;230/400V;3P;10A;50Hz; | PT ABB SAKTI INDUSTRI | JKT | XXXX.PJ/DAN.01.01/F05000000/2026 | 1900-07-01 | 1900-05-02 | SWEEPING |  | Belum SPB |  | 0
2 | 2026 | FEBRUARI | 2026 | 62 | SAR | 3250054 | MCB;230/400V;3P;16A;50Hz; | PT ABB SAKTI INDUSTRI | JKT | XXXX.PJ/DAN.01.01/F05000000/2026 | 1900-07-01 | 1900-05-02 | SWEEPING |  | Belum SPB |  | 0
2 | 2026 | FEBRUARI | 2026 | 62 | SAR | 3250100 | MCB;230/400V;3P;20A;50Hz; | PT ABB SAKTI INDUSTRI | JKT | XXXX.PJ/DAN.01.01/F05000000/2026 | 1900-07-01 | 1900-05-02 | SWEEPING |  | Belum SPB |  | 0
2 | 2026 | FEBRUARI | 2026 | 62 | SAR | 3250102 | MCB;230/400V;3P;25A;50Hz; | PT ABB SAKTI INDUSTRI | JKT | XXXX.PJ/DAN.01.01/F05000000/2026 | 1900-07-01 | 1900-05-02 | SWEEPING |  | Belum SPB |  | 0
2 | 2026 | FEBRUARI | 2026 | 62 | SAR | 3250103 | MCB;230/400V;3P;35A;50Hz; | PT ABB SAKTI INDUSTRI | JKT | XXXX.PJ/DAN.01.01/F05000000/2026 | 1900-07-01 | 1900-05-02 | SWEEPING |  | Belum SPB |  | 0
3 | 2026 | MARET | 2026 | 62 | SAR | #N/A | MCB 3 Phasa 10 s.d 35A 250/440 Volt | PT ABB SAKTI INDUSTRI | JKT | XXXX.PJ/DAN.01.01/F05000000/2026 | 1900-07-01 | 1900-05-02 | SWEEPING |  | Belum SPB |  | 0
3 | 2026 | MARET | 2026 | 62 | SAR | 3250097 | MCB;230/400V;3P;10A;50Hz; | PT ABB SAKTI INDUSTRI | JKT | XXXX.PJ/DAN.01.01/F05000000/2026 | 1900-07-01 | 1900-05-02 | SWEEPING |  | Belum SPB |  | 0
3 | 2026 | MARET | 2026 | 62 | SAR | 3250054 | MCB;230/400V;3P;16A;50Hz; | PT ABB SAKTI INDUSTRI | JKT | XXXX.PJ/DAN.01.01/F05000000/2026 | 1900-07-01 | 1900-05-02 | SWEEPING |  | Belum SPB |  | 0
3 | 2026 | MARET | 2026 | 62 | SAR | 3250100 | MCB;230/400V;3P;20A;50Hz; | PT ABB SAKTI INDUSTRI | JKT | XXXX.PJ/DAN.01.01/F05000000/2026 | 1900-07-01 | 1900-05-02 | SWEEPING |  | Belum SPB |  | 0
3 | 2026 | MARET | 2026 | 62 | SAR | 3250102 | MCB;230/400V;3P;25A;50Hz; | PT ABB SAKTI INDUSTRI | JKT | XXXX.PJ/DAN.01.01/F05000000/2026 | 1900-07-01 | 1900-05-02 | SWEEPING |  | Belum SPB |  | 0
3 | 2026 | MARET | 2026 | 62 | SAR | 3250103 | MCB;230/400V;3P;35A;50Hz; | PT ABB SAKTI INDUSTRI | JKT | XXXX.PJ/DAN.01.01/F05000000/2026 | 1900-07-01 | 1900-05-02 | SWEEPING |  | Belum SPB |  | 0
1 | 2026 | JAN | 2026 | 62 | SAR | 1030097 | Trafo Dist 3P 50kVA;Yzn5;OD;D3 | PT TRIPUTRA ELECTRIC ABADI | JKT | 0009.PJ/DAN.01.01/F05000000/2026 | 2026-09-02 | 3/25/2026 | TERBIT | 9 | Sudah datang | 9 | 0 | 2026-04-03
1 | 2026 | JAN | 2026 | 61 | SUT | 1030097 | Trafo Dist 3P 50kVA;Yzn5;OD;D3 | PT TRIPUTRA ELECTRIC ABADI | JKT | 0091.PJ/DAN.01.01/F05000000/2026 | 4/28/2026 | 2026-11-06 | TERBIT | 7 | Sudah datang | 7 | 0 | 2026-05-11
1 | 2026 | JAN | 2026 | 61 | JAR | 1030097 | Trafo Dist 3P 50kVA;Yzn5;OD;D3 | PT TRIPUTRA ELECTRIC ABADI | JKT | XXXX.PJ/DAN.01.01/F05000000/2026 | 1900-07-01 | 2/20/1900 | SWEEPING |  | Belum SPB |  | 0
1 | 2026 | JAN | 2026 | 62 | SAR | 1030074 | Trafo Dist 3P 100kVA;Yzn5;OD;D3 | PT SINTRA SINARINDO ELEKTRIK | JKT | 0007.PJ/DAN.01.01/F05000000/2026 | 2026-11-02 | 3/27/2026 | TERBIT | 16 | Sudah datang | 16 | 0 | 2026-02-16
1 | 2026 | JAN | 2026 | 61 | SUT | 1030074 | Trafo Dist 3P 100kVA;Yzn5;OD;D3 | PT SINTRA SINARINDO ELEKTRIK | JKT | 0106.PJ/DAN.01.01/F05000000/2026 | 4/30/2026 | 6/13/2026 | TERBIT | 8 | Sudah datang | 8 | 0 | 2026-06-08
1 | 2026 | JAN | 2026 | 62 | SAR | 1030074 | Trafo Dist 3P 100kVA;Yzn5;OD;D3 | PT TRAFOINDO PRIMA PERKASA | JKT | 0040.PJ/DAN.01.01/F05000000/2026 | 3/17/2026 | 4/30/2026 | TERBIT | 20 | Sudah datang | 5 | 15 | 2026-05-01
1 | 2026 | JAN | 2026 | 62 | SAR | 1030075 | Trafo Dist 3P 160kVA;Yzn5;OD;D3 | PT BAMBANG DJAJA | JKT | 0014.PJ/DAN.01.01/F05000000/2026 | 2026-11-02 | 3/27/2026 | TERBIT | 10 | Sudah datang | 8 | 2 | 2026-02-13
1 | 2026 | JAN | 2026 | 61 | SUT | 1030075 | Trafo Dist 3P 160kVA;Yzn5;OD;D3 | PT BAMBANG DJAJA | JKT | 0089.PJ/DAN.01.01/F05000000/2026 | 4/30/2026 | 6/13/2026 | TERBIT |  | Belum datang |  | 0
1 | 2026 | JAN | 2026 | 62 | SAR | 1030075 | Trafo Dist 3P 160kVA;Yzn5;OD;D3 | PT TRAFOINDO PRIMA PERKASA | JKT | 0011.PJ/DAN.01.01/F05000000/2026 | 2026-11-02 | 3/27/2026 | TERBIT | 5 | Sudah datang | 5 | 0 | 2026-02-24
1 | 2026 | JAN | 2026 | 62 | SAR | 1030075 | Trafo Dist 3P 160kVA;Yzn5;OD;D3 | PT TRAFOINDO PRIMA PERKASA | JKT | 0041.PJ/DAN.01.01/F05000000/2026 | 3/17/2026 | 4/30/2026 | TERBIT | 3 | Sudah datang | 3 | 0 | 2026-04-20
1 | 2026 | JAN | 2026 | 62 | SAR | 1030075 | Trafo Dist 3P 160kVA;Yzn5;OD;D3 | PT SYMPHOS ELECTRIC | JKT | 0020.PJ/DAN.01.01/F05000000/2026 | 2026-11-02 | 3/27/2026 | TERBIT | 5 | Sudah datang | 5 | 0 | 2026-03-03
1 | 2026 | JAN | 2026 | 61 | SUT | 1030075 | Trafo Dist 3P 160kVA;Yzn5;OD;D3 | PT SYMPHOS ELECTRIC | JKT | 0105.PJ/DAN.01.01/F05000000/2026 | 4/30/2026 | 6/13/2026 | TERBIT | 9 | Belum datang |  | 9
1 | 2026 | JAN | 2026 | 62 | SAR | 1030077 | Trafo Dist 3P 250kVA;Dyn5;OD;D3 | PT SINTRA SINARINDO ELEKTRIK | JKT | XXXX.PJ/DAN.01.01/F05000000/2026 | 1900-07-01 | 2/20/1900 | SWEEPING | 0 | Belum SPB |  | 0
1 | 2026 | JAN | 2026 | 62 | SAR | 1030077 | Trafo Dist 3P 250kVA;Dyn5;OD;D3 | PT SINTRA SINARINDO ELEKTRIK | JKT | 0192.PJ/DAN.01.01/F05000000/2026 | 5/27/2026 | 2026-10-07 | TERBIT |  | Belum datang |  | 0
1 | 2026 | JAN | 2026 | 61 | SUT | 1030077 | Trafo Dist 3P 250kVA;Dyn5;OD;D3 | PT SINTRA SINARINDO ELEKTRIK | JKT | 0104.PJ/DAN.01.01/F05000000/2026 | 4/30/2026 | 6/13/2026 | TERBIT | 13 | Sudah datang | 8 | 5 | 2026-06-11
1 | 2026 | JAN | 2026 | 62 | SAR | 1030077 | Trafo Dist 3P 250kVA;Dyn5;OD;D3 | PT Mastra Mulia Mandiri | JKT | 0008.PJ/DAN.01.01/F05000000/2026 | 2026-09-02 | 3/25/2026 | TERBIT | 10 | Sudah datang | 10 | 0 | 2026-02-25
1 | 2026 | JAN | 2026 | 62 | SAR | 1030077 | Trafo Dist 3P 250kVA;Dyn5;OD;D3 | PT TRIPUTRA ELECTRIC ABADI | SBY | 0010.PJ/DAN.01.01/F05000000/2026 | 2026-09-02 | 3/25/2026 | TERBIT | 5 | Sudah datang | 5 | 0 | 2026-04-13
1 | 2026 | JAN | 2026 | 61 | JAR | 1030077 | Trafo Dist 3P 250kVA;Dyn5;OD;D3 | PT TRIPUTRA ELECTRIC ABADI | SBY | XXXX.PJ/DAN.01.01/F05000000/2026 | 1900-07-01 | 2/20/1900 | SWEEPING |  | Belum SPB |  | 0
1 | 2026 | JAN | 2026 | 62 | SAR | 1030114 | Trafo Dist 3P 400kVA;Dyn5;OD;D3 | PT BAMBANG DJAJA | JKT | 0013.PJ/DAN.01.01/F05000000/2026 | 2026-09-02 | 3/25/2026 | TERBIT |  | Belum datang |  | 0
1 | 2026 | JAN | 2026 | 62 | SAR | 1030114 | Trafo Dist 3P 400kVA;Dyn5;OD;D3 | PT SYMPHOS ELECTRIC | JKT | XXXX.PJ/DAN.01.01/F05000000/2026 | 1900-07-01 | 2/20/1900 | SWEEPING |  | Belum SPB |  | 0
1 | 2026 | JAN | 2026 | 62 | SAR | 3070152 | Linepost polymer | PT GUNABANGSA TEKNIK INDUSTRI | JKT | XXXX.PJ/DAN.01.01/F05000000/2026 | 1900-07-01 | 2/20/1900 | SWEEPING |  | Belum SPB |  | 0
1 | 2026 | JAN | 2026 | 61 | JAR | 3070152 | Linepost polymer | PT GUNABANGSA TEKNIK INDUSTRI | JKT | 0388.PJ/DAN.01.01/F05000000/2026 | 7/27/2026 | 2026-09-09 | TERBIT |  | Belum datang |  | 0
1 | 2026 | JAN | 2026 | 61 | JAR | 3070152 | Linepost polymer | PT GUNABANGSA TEKNIK INDUSTRI | JKT | 0132.PJ/DAN.01.01/F05000000/2026 | 2026-07-05 | 6/20/2026 | TERBIT | 90 | Sudah datang |  | 90
1 | 2026 | JAN | 2026 | 61 | JAR | 3070152 | Linepost polymer | PT GUNABANGSA TEKNIK INDUSTRI | JKT | 0133.PJ/DAN.01.01/F05000000/2026 | 2026-07-05 | 6/20/2026 | TERBIT | 213 | Sudah datang | 213 | 0 | 2026-06-02
1 | 2026 | JAN | 2026 | 61 | JAR | 3070152 | Linepost polymer | PT KENSAKI POLIMER INDONESIA | JKT | XXXX.PJ/DAN.01.01/F05000000/2026 | 1900-07-01 | 2/20/1900 | SWEEPING |  | Belum SPB |  | 0
1 | 2026 | JAN | 2026 | 62 | SAR | 3070154 | Dead End polymer | PT INSINDO INTI ABADI | SBY | XXXX.PJ/DAN.01.01/F05000000/2026 | 1900-07-01 | 2/20/1900 | SWEEPING |  | Belum SPB |  | 0
1 | 2026 | JAN | 2026 | 61 | JAR | 3070154 | Dead End polymer | PT INSINDO INTI ABADI | SBY | 0131.PJ/DAN.01.01/F05000000/2026 | 2026-07-05 | 6/20/2026 | TERBIT | 122 | Sudah datang | 113 | 9 | 2026-05-12
3 | 2026 | MARET | 2026 | 62 | SAR | 2190252 | kWh MPB; 3P; 230/400 V; 5(80)A | PT HEXING TECHNOLOGY | JKT | 0063.PJ/DAN.01.01/F05000000/2026 | 4/14/2026 | 5/28/2026 | TERBIT | 20 | Sudah datang | 20 | 0 | 2026-04-28
3 | 2026 | MARET | 2026 | 62 | SAR | 3110025 | Kabel NFA2X 2x10 mm2 | PT NUSANTARA ELECTRIC | JKT | XXXX.PJ/DAN.01.01/F05000000/2026 | 1900-07-01 | 2/20/1900 | SWEEPING |  | Belum SPB |  | 0
3 | 2026 | MARET | 2026 | 62 | SAR | 3110025 | Kabel NFA2X 2x10 mm2 | PT NUSANTARA ELECTRIC | JKT | 0059.PJ/DAN.01.01/F05000000/2026 | 4/14/2026 | 5/28/2026 | TERBIT | 84000 | Sudah datang | 84000 | 0 | 2026-05-13
3 | 2026 | MARET | 2026 | 62 | SAR | 3110025 | Kabel NFA2X 2x10 mm2 | PT SUPREME CABLE MANUFACTURING & COMMERCE TBK (PT SUCACO TBK) | JKT | XXXX.PJ/DAN.01.01/F05000000/2026 | 1900-07-01 | 2/20/1900 | SWEEPING |  | Belum SPB |  | 0
3 | 2026 | MARET | 2026 | 62 | SAR | 3110025 | Kabel NFA2X 2x10 mm2 | PT SUPREME CABLE MANUFACTURING & COMMERCE TBK (PT SUCACO TBK) | JKT | 0061.PJ/DAN.01.01/F05000000/2026 | 4/14/2026 | 5/28/2026 | TERBIT |  | Belum datang |  | 0
3 | 2026 | MARET | 2026 | 62 | SAR | 3110542 | Kabel NFA2X-T 3x70+50 mm2 (LVTC) | PT CITRA MAHASURYA INDUSTRIES | JKT | 0055.PJ/DAN.01.01/F05000000/2026 | 4/14/2026 | 5/28/2026 | TERBIT | 10000 | Sudah datang | 10000 | 0 | 2026-05-23
3 | 2026 | MARET | 2026 | 62 | SAR | 3110542 | Kabel NFA2X-T 3x70+50 mm2 (LVTC) | PT VOKSEL ELECTRIC Tbk | JKT | 0058.PJ/DAN.01.01/F05000000/2026 | 4/14/2026 | 5/28/2026 | TERBIT | 20000 | Sudah datang | 5000 | 15000 | 2026-04-19
3 | 2026 | MARET | 2026 | 62 | SAR | 3110542 | Kabel NFA2X-T 3x70+50 mm2 (LVTC) | PT Walsin Lippo Industries | JKT | 0311.PJ/DAN.01.01/F05000000/2026 | 2026-08-07 | 8/21/2026 | TERBIT | 11000 | Sudah datang | 11000 | 0 | 2026-07-27
3 | 2026 | MARET | 2026 | 62 | SAR | 3110542 | Kabel NFA2X-T 3x70+50 mm2 (LVTC) | PT PRIMA INDAH LESTARI | JKT | 0310.PJ/DAN.01.01/F05000000/2026 | 2026-08-07 | 8/21/2026 | TERBIT |  | Belum datang |  | 0
3 | 2026 | MARET | 2026 | 62 | SAR | 3110026 | Kabel NFA2X 2x16 mm2 | PT Walsin Lippo Industries | JKT | 0410.PJ/DAN.01.01/F05000000/2026 | 2026-06-08 | 9/19/2026 | TERBIT |  | Belum datang |  | 0
3 | 2026 | MARET | 2026 | 62 | SAR | 3110026 | Kabel NFA2X 2x16 mm2 | PT Walsin Lippo Industries | JKT | 0268.PJ/DAN.01.01/F05000000/2026 | 6/26/2026 | 2026-09-08 | TERBIT |  | Belum datang |  | 0
3 | 2026 | MARET | 2026 | 62 | SAR | 3110026 | Kabel NFA2X 2x16 mm2 | PT Central Wire Industrial | JKT | 0062.PJ/DAN.01.01/F05000000/2026 | 4/14/2026 | 5/28/2026 | TERBIT | 10000 | Sudah datang | 10000 | 0 | 2026-04-24
3 | 2026 | MARET | 2026 | 62 | SAR | 3110026 | Kabel NFA2X 2x16 mm2 | PT SUPREME CABLE MANUFACTURING & COMMERCE TBK (PT SUCACO TBK) | JKT | 0080.PJ/DAN.01.01/F05000000/2026 | 4/27/2026 | 2026-10-06 | TERBIT | 10000 | Sudah datang | 10000 | 0 | 2026-05-24
3 | 2026 | MARET | 2026 | 62 | SAR | 3110026 | Kabel NFA2X 2x16 mm2 | PT ZTT Cable Indonesia | JKT | 0269.PJ/DAN.01.01/F05000000/2026 | 6/26/2026 | 2026-09-08 | TERBIT | 6000 | Sudah datang | 6000 | 0 | 2026-08-08
3 | 2026 | MARET | 2026 | 62 | SAR | 3110034 | Kabel NFA2XSY-T 3x150+1x95 mm2 (MVTIC) | PT VOKSEL ELECTRIC Tbk | JKT | 0191.PJ/DAN.01.01/F05000000/2026 | 5/27/2026 | 2026-10-07 | TERBIT | 3000 | Sudah datang | 1000 | 2000 | 2026-05-04
3 | 2026 | MARET | 2026 | 62 | SAR | 3110034 | Kabel NFA2XSY-T 3x150+1x95 mm2 (MVTIC) | PT BICC BERCA Cables | JKT | 0163.PJ/DAN.01.01/F05000000/2026 | 5/18/2026 | 2026-01-07 | TERBIT | 2000 | Sudah datang | 2000 | 0 | 2026-06-22
3 | 2026 | MARET | 2026 | 62 | SAR | 3110034 | Kabel NFA2XSY-T 3x150+1x95 mm2 (MVTIC) | PT SUTRAKABEL INTIMANDIRI | JKT | 0161.PJ/DAN.01.01/F05000000/2026 | 5/18/2026 | 2026-01-07 | TERBIT | 5000 | Sudah datang | 2500 | 2500 | 2026-07-06
3 | 2026 | MARET | 2026 | 62 | SAR | 3110034 | Kabel NFA2XSY-T 3x150+1x95 mm2 (MVTIC) | PT MULTI KENCANA NIAGATAMA | JKT | 0054.PJ/DAN.01.01/F05000000/2026 | 4/14/2026 | 5/28/2026 | TERBIT | 10000 | Sudah datang | 2500 | 7500 | 2026-05-11
3 | 2026 | MARET | 2026 | 62 | SAR | 3110034 | Kabel NFA2XSY-T 3x150+1x95 mm2 (MVTIC) | PT SUPREME CABLE MANUFACTURING & COMMERCE TBK (PT SUCACO TBK) | JKT | 0060.PJ/DAN.01.01/F05000000/2026 | 4/14/2026 | 5/28/2026 | TERBIT | 5000 | Sudah datang | 2500 | 2500 | 2026-06-06
3 | 2026 | MARET | 2026 | 61 | JAR | 3110034 | Kabel NFA2XSY-T 3x150+1x95 mm2 (MVTIC) | PT PRIMA INDAH LESTARI | JKT | 0200.PJ/DAN.01.01/F05000000/2026 | 2026-01-06 | 7/15/2026 | TERBIT |  | Belum datang |  | 0
3 | 2026 | MARET | 2026 | 61 | JAR | 3110034 | Kabel NFA2XSY-T 3x150+1x95 mm2 (MVTIC) | PT PRIMA INDAH LESTARI | JKT | 0255.PJ/DAN.01.01/F05000000/2026 | 6/16/2026 | 7/30/2026 | TERBIT |  | Belum datang |  | 0
3 | 2026 | MARET | 2026 | 61 | JAR | 3110034 | Kabel NFA2XSY-T 3x150+1x95 mm2 (MVTIC) | PT PRIMA INDAH LESTARI | JKT | 0182.PJ/DAN.01.01/F05000000/2026 | 5/26/2026 | 2026-09-07 | TERBIT | 6000 | Belum datang |  | 6000
3 | 2026 | MARET | 2026 | 61 | SUT | 3110516 | Kabel NYY 1x150 mm @ 11 m | PT PRIMA INDAH LESTARI | JKT | 0257.PJ/DAN.01.01/F05000000/2026 | 6/16/2026 | 7/30/2026 | TERBIT | 1000 | Sudah datang | 1000 | 0 | 2026-08-10
3 | 2026 | MARET | 2026 | 61 | JAR | 3110516 | Kabel NYY 1x150 mm @ 11 m | PT PRIMA INDAH LESTARI | JKT | 0258.PJ/DAN.01.01/F05000000/2026 | 6/16/2026 | 7/30/2026 | TERBIT |  | Belum datang |  | 0
3 | 2026 | MARET | 2026 | 62 | SAR | 3110516 | Kabel NYY 1x150 mm @ 11 m | PT PRIMA INDAH LESTARI | JKT | 0215.PJ/DAN.01.01/F05000000/2026 | 2026-09-06 | 7/23/2026 | TERBIT |  | Belum datang |  | 0
3 | 2026 | MARET | 2026 | 62 | SAR | 3110516 | Kabel NYY 1x150 mm @ 11 m | PT KMI WIRE AND CABLE TBK | JKT | 0053.PJ/DAN.01.01/F05000000/2026 | 4/14/2026 | 5/28/2026 | TERBIT |  | Belum datang |  | 0
3 | 2026 | MARET | 2026 | 62 | SAR | 3110516 | Kabel NYY 1x150 mm @ 11 m | PT VOKSEL ELECTRIC Tbk | JKT | 0056.PJ/DAN.01.01/F05000000/2026 | 4/14/2026 | 5/28/2026 | TERBIT | 1000 | Sudah datang | 1000 | 0 | 2026-05-03
3 | 2026 | MARET | 2026 | 62 | SAR | 3110514 | Kabel NYY 1x70 mm @ 11 m | PT SUPREME CABLE MANUFACTURING & COMMERCE TBK (PT SUCACO TBK) | JKT | 0112.PJ/DAN.01.01/F05000000/2026 | 2026-04-05 | 6/17/2026 | TERBIT | 1000 | Sudah datang | 1000 | 0 | 2026-05-24
3 | 2026 | MARET | 2026 | 61 | SUT | 3110514 | Kabel NYY 1x70 mm @ 11 m | PT SUPREME CABLE MANUFACTURING & COMMERCE TBK (PT SUCACO TBK) | JKT | 0124.PJ/DAN.01.01/F05000000/2026 | 2026-07-05 | 6/20/2026 | TERBIT |  | Belum datang |  | 0
3 | 2026 | MARET | 2026 | 62 | SAR | 3110514 | Kabel NYY 1x70 mm @ 11 m | PT PRYSMIAN Cables Indonesia | JKT | 0052.PJ/DAN.01.01/F05000000/2026 | 4/14/2026 | 5/28/2026 | TERBIT | 1000 | Sudah datang | 1000 | 0 | 2026-04-29
3 | 2026 | MARET | 2026 | 61 | JAR | 3110514 | Kabel NYY 1x70 mm @ 11 m | PT PRYSMIAN Cables Indonesia | JKT | 0125.PJ/DAN.01.01/F05000000/2026 | 2026-07-05 | 6/20/2026 | TERBIT |  | Belum datang |  | 0
3 | 2026 | MARET | 2026 | 62 | SAR | 3050088 | Konduktor AAACS 70 mm2 | PT KABELINDO MURNI TBK | JKT | XXXX.PJ/DAN.01.01/F05000000/2026 | 1900-07-01 | 2/20/1900 | SWEEPING |  | Belum SPB |  | 0
3 | 2026 | MARET | 2026 | 61 | SUT | 3050088 | Konduktor AAACS 70 mm2 | PT KABELINDO MURNI TBK | JKT | 0389.PJ/DAN.01.01/F05000000/2026 | 7/27/2026 | 2026-09-09 | TERBIT | 2000 | Sudah datang | 2000 | 0 | 2026-07-31
3 | 2026 | MARET | 2026 | 61 | SUT | 3050088 | Konduktor AAACS 70 mm2 | PT KABELINDO MURNI TBK | JKT | 0137.PJ/DAN.01.01/F05000000/2026 | 2026-07-05 | 6/20/2026 | TERBIT | 1000 | Sudah datang | 1000 | 0 | 2026-05-26
3 | 2026 | MARET | 2026 | 62 | SAR | 3050084 | Konduktor AAACS 150 mm2 | PT PRIMA INDAH LESTARI | JKT | 0195.PJ/DAN.01.01/F05000000/2026 | 5/27/2026 | 2026-10-07 | TERBIT | 22000 | Belum datang |  | 22000
3 | 2026 | MARET | 2026 | 62 | SAR | 3050084 | Konduktor AAACS 150 mm2 | PT KMI WIRE AND CABLE TBK | JKT | 0111.PJ/DAN.01.01/F05000000/2026 | 2026-04-05 | 6/17/2026 | TERBIT | 3000 | Belum datang |  | 3000
3 | 2026 | MARET | 2026 | 61 | JAR | 3050084 | Konduktor AAACS 150 mm2 | PT KMI WIRE AND CABLE TBK | JKT | 0120.PJ/DAN.01.01/F05000000/2026 | 2026-07-05 | 6/20/2026 | TERBIT | 8000 | Sudah datang | 11000 | 0 | 2026-07-06
3 | 2026 | MARET | 2026 | 61 | SUT | 3050084 | Konduktor AAACS 150 mm2 | PT KMI WIRE AND CABLE TBK | JKT | 0121.PJ/DAN.01.01/F05000000/2026 | 2026-07-05 | 6/20/2026 | TERBIT |  | Belum datang |  | 0
3 | 2026 | MARET | 2026 | 62 | SAR | 3110015 | Kabel NA2XSEBY 3x240 mm2 | PT VOKSEL ELECTRIC Tbk | JKT | 0307.PJ/DAN.01.01/F05000000/2026 | 2026-08-07 | 8/21/2026 | TERBIT |  | Belum datang |  | 0
3 | 2026 | MARET | 2026 | 62 | SAR | 3110015 | Kabel NA2XSEBY 3x240 mm2 | PT VOKSEL ELECTRIC Tbk | JKT | 0079.PJ/DAN.01.01/F05000000/2026 | 4/27/2026 | 2026-10-06 | TERBIT | 1000 | Sudah datang | 900 | 100 | 2026-05-06
3 | 2026 | MARET | 2026 | 62 | SAR | 3110015 | Kabel NA2XSEBY 3x240 mm2 | PT BICC BERCA Cables | JKT | 0153.PJ/DAN.01.01/F05000000/2026 | 5/13/2026 | 6/26/2026 | TERBIT |  | Belum datang |  | 0
3 | 2026 | MARET | 2026 | 62 | SAR | 3110015 | Kabel NA2XSEBY 3x240 mm2 | PT PRIMA INDAH LESTARI | JKT | 0113.PJ/DAN.01.01/F05000000/2026 | 2026-04-05 | 6/17/2026 | TERBIT |  | Belum datang |  | 0
3 | 2026 | MARET | 2026 | 62 | SAR | 3110015 | Kabel NA2XSEBY 3x240 mm2 | PT SUTRAKABEL INTIMANDIRI | JKT | 0168.PJ/DAN.01.01/F05000000/2026 | 5/18/2026 | 2026-01-07 | TERBIT |  | Belum datang |  | 0
3 | 2026 | MARET | 2026 | 62 | SAR | 3110015 | Kabel NA2XSEBY 3x240 mm2 | PT Jembo Cable Company Tbk | JKT | 0075.PJ/DAN.01.01/F05000000/2026 | 4/22/2026 | 2026-05-06 | TERBIT | 500 | Sudah datang | 500 | 0 | 2026-05-13
3 | 2026 | MARET | 2026 | 61 | JAR | 3110015 | Kabel NA2XSEBY 3x240 mm2 | PT Jembo Cable Company Tbk | JKT | 0500.PJ/DAN.01.01/F05000000/2026 | 9/17/2026 | 10/31/2026 | TERBIT |  | Belum datang |  | 0
3 | 2026 | MARET | 2026 | 61 | JAR | 3110015 | Kabel NA2XSEBY 3x240 mm2 | PT Jembo Cable Company Tbk | JKT | 0510.PJ/DAN.01.01/F05000000/2026 | 9/17/2026 | 10/31/2026 | TERBIT |  | Belum datang |  | 0
3 | 2026 | MARET | 2026 | 61 | JAR | 3110015 | Kabel NA2XSEBY 3x240 mm2 | PT Jembo Cable Company Tbk | JKT | 0537.PJ/DAN.01.01/F05000000/2026 | 2026-07-10 | 11/20/2026 | TERBIT |  | Belum datang |  | 0
3 | 2026 | MARET | 2026 | 61 | JAR | 3110015 | Kabel NA2XSEBY 3x240 mm2 | PT Jembo Cable Company Tbk | JKT | 0343.PJ/DAN.01.01/F05000000/2026 | 7/14/2026 | 8/27/2026 | TERBIT |  | Belum datang |  | 0
3 | 2026 | MARET | 2026 | 61 | JAR | 3110015 | Kabel NA2XSEBY 3x240 mm2 | PT Jembo Cable Company Tbk | JKT | 0342.PJ/DAN.01.01/F05000000/2026 | 7/14/2026 | 8/27/2026 | TERBIT |  | Belum datang |  | 0
3 | 2026 | MARET | 2026 | 61 | JAR | 3110015 | Kabel NA2XSEBY 3x240 mm2 | PT Jembo Cable Company Tbk | JKT | 0256.PJ/DAN.01.01/F05000000/2026 | 6/16/2026 | 7/30/2026 | TERBIT |  | Belum datang |  | 0
3 | 2026 | MARET | 2026 | 61 | JAR | 3110015 | Kabel NA2XSEBY 3x240 mm2 | PT Jembo Cable Company Tbk | JKT | 0199.PJ/DAN.01.01/F05000000/2026 | 2026-01-06 | 7/15/2026 | TERBIT |  | Belum datang |  | 0
3 | 2026 | MARET | 2026 | 61 | JAR | 3110015 | Kabel NA2XSEBY 3x240 mm2 | PT Jembo Cable Company Tbk | JKT | 0181.PJ/DAN.01.01/F05000000/2026 | 5/26/2026 | 2026-09-07 | TERBIT | 750 | Sudah datang | 750 | 0 | 2026-07-04
4 | 2026 | APRIL | 2026 | 62 | SAR | 3190002 | Cut Out 20 kV lengkap | PT POWERINDO PRIMA PERKASA | JKT | 0183.PJ/DAN.01.01/F05000000/2026 | 5/26/2026 | 2026-09-07 | TERBIT | 150 | Sudah datang | 150 | 0 | 2026-05-25
5 | 2026 | MEI | 2026 | 61 | JAR | 3190002 | Cut Out 20 kV lengkap | PT CITRA INTERLINDO | SBY | 0376.PJ/DAN.01.01/F05000000/2026 | 7/27/2026 | 2026-09-09 | TERBIT |  | Belum datang |  | 0
5 | 2026 | MEI | 2026 | 61 | JAR | 3190002 | Cut Out 20 kV lengkap | PT CITRA INTERLINDO | SBY | 0248.PJ/DAN.01.01/F05000000/2026 | 6/16/2026 | 7/30/2026 | TERBIT | 78 | Sudah datang | 78 | 0 | 2026-07-15
5 | 2026 | MEI | 2026 | 61 | JAR | 3190002 | Cut Out 20 kV lengkap | PT CITRA INTERLINDO | SBY | 0247.PJ/DAN.01.01/F05000000/2026 | 6/16/2026 | 7/30/2026 | TERBIT | 39 | Sudah datang | 39 | 0 | 2026-07-15
6 | 2026 | JUNI | 2026 | 62 | SAR | 3190002 | Cut Out 20 kV lengkap | PT SURYA MULIA ANUGERAH | JKT | 0339.PJ/DAN.01.01/F05000000/2026 | 7/14/2026 | 8/27/2026 | TERBIT | 50 | Sudah datang | 50 | 0 | 2026-07-23
6 | 2026 | JUNI | 2026 | 62 | SAR | 3190002 | Cut Out 20 kV lengkap | PT CITRA INTERLINDO | JKT | 0286.PJ/DAN.01.01/F05000000/2026 | 2026-06-07 | 8/19/2026 | TERBIT | 100 | Sudah datang | 100 | 0 | 2026-07-15
4 | 2026 | APRIL | 2026 | 62 | SAR | 2090032 | Lightning Arrester 20 kV 10kA. | PT TRIPUTRA ELECTRIC ABADI | JKT | 0338.PJ/DAN.01.01/F05000000/2026 | 7/14/2026 | 8/27/2026 | TERBIT | 43 | Sudah datang | 43 | 0 | 2026-07-23
4 | 2026 | APRIL | 2026 | 61 | JAR | 2090032 | Lightning Arrester 20 kV 10kA. | PT TRIPUTRA ELECTRIC ABADI | JKT | 0253.PJ/DAN.01.01/F05000000/2026 | 6/16/2026 | 7/30/2026 | TERBIT | 114 | Sudah datang | 114 | 0 | 2026-07-01
4 | 2026 | APRIL | 2026 | 61 | JAR | 2090032 | Lightning Arrester 20 kV 10kA. | PT TRIPUTRA ELECTRIC ABADI | JKT | 0251.PJ/DAN.01.01/F05000000/2026 | 6/16/2026 | 7/30/2026 | TERBIT | 84 | Sudah datang | 84 | 0 | 2026-07-01
4 | 2026 | APRIL | 2026 | 61 | JAR | 2090032 | Lightning Arrester 20 kV 10kA. | PT TRIPUTRA ELECTRIC ABADI | JKT | 0249.PJ/DAN.01.01/F05000000/2026 | 6/16/2026 | 7/30/2026 | TERBIT |  | Belum datang |  | 0
5 | 2026 | MEI | 2026 | 62 | SAR | 2090032 | Lightning Arrester 20 kV 10kA. | PT DUTA TERANG RUBBERINDO | JKT | 0179.PJ/DAN.01.01/F05000000/2026 | 5/26/2026 | 2026-09-07 | TERBIT |  | Belum datang |  | 0
5 | 2026 | MEI | 2026 | 61 | JAR | 2090032 | Lightning Arrester 20 kV 10kA. | PT SINARINDO WIRANUSA ELEKTRIK | JKT | 0505.PJ/DAN.01.01/F05000000/2026 | 9/17/2026 | 10/31/2026 | TERBIT |  | Belum datang |  | 0
5 | 2026 | MEI | 2026 | 61 | JAR | 2090032 | Lightning Arrester 20 kV 10kA. | PT SINARINDO WIRANUSA ELEKTRIK | JKT | 0250.PJ/DAN.01.01/F05000000/2026 | 6/16/2026 | 7/30/2026 | TERBIT |  | Belum datang |  | 0
5 | 2026 | MEI | 2026 | 61 | JAR | 2090032 | Lightning Arrester 20 kV 10kA. | PT SINARINDO WIRANUSA ELEKTRIK | JKT | 0244.PJ/DAN.01.01/F05000000/2026 | 6/16/2026 | 7/30/2026 | TERBIT |  | Belum datang |  | 0
6 | 2026 | JUNI | 2026 | 61 | JAR | 2090032 | Lightning Arrester 20 kV 10kA. | PT PRIMA MITRAINTI SEJATI | JKT | 0252.PJ/DAN.01.01/F05000000/2026 | 6/16/2026 | 7/30/2026 | TERBIT |  | Belum datang |  | 0
6 | 2026 | JUNI | 2026 | 62 | SAR | 2090032 | Lightning Arrester 20 kV 10kA. | PT INES | JKT | 0234.PJ/DAN.01.01/F05000000/2026 | 2026-12-06 | 7/26/2026 | TERBIT | 100 | Sudah datang | 100 | 0 | 2026-07-01
4 | 2026 | APRIL | 2026 | 62 | SAR | 1030074 | Trafo Dist 3P 100kVA;Yzn5;OD;D3 | PT BAMBANG DJAJA | SBY | 0101.PJ/DAN.01.01/F05000000/2026 | 4/30/2026 | 6/13/2026 | TERBIT | 7 | Sudah datang | 6 | 1 | 2026-05-25
4 | 2026 | APRIL | 2026 | 62 | SAR | 1030074 | Trafo Dist 3P 100kVA;Yzn5;OD;D3 | PT Mastra Mulia Mandiri | JKT | 0271.PJ/DAN.01.01/F05000000/2026 | 6/29/2026 | 2026-12-08 | TERBIT | 7 | Sudah datang | 7 | 0 | 2026-08-11
4 | 2026 | APRIL | 2026 | 61 | SUT | 1030074 | Trafo Dist 3P 100kVA;Yzn5;OD;D3 | PT Mastra Mulia Mandiri | JKT | 0242.PJ/DAN.01.01/F05000000/2026 | 6/16/2026 | 7/30/2026 | TERBIT |  | Belum datang |  | 0
4 | 2026 | APRIL | 2026 | 62 | SAR | 1030075 | Trafo Dist 3P 160kVA;Yzn5;OD;D3 | PT TRIPUTRA ELECTRIC ABADI | JKT | 0209.PJ/DAN.01.01/F05000000/2026 | 2026-09-06 | 7/23/2026 | TERBIT | 5 | Sudah datang | 5 | 0 | 2026-08-10
4 | 2026 | APRIL | 2026 | 62 | SAR | 1030077 | Trafo Dist 3P 250kVA;Dyn5;OD;D3 | PT ASATA UTAMA ELECTRICAL INDUSTRIES | JKT | 0154.PJ/DAN.01.01/F05000000/2026 | 5/13/2026 | 6/26/2026 | TERBIT | 4 | Sudah datang | 4 | 0 | 2026-06-26
4 | 2026 | APRIL | 2026 | 62 | SAR | 1030077 | Trafo Dist 3P 250kVA;Dyn5;OD;D3 | PT TRIPUTRA ELECTRIC ABADI | JKT | 0102.PJ/DAN.01.01/F05000000/2026 | 4/30/2026 | 6/13/2026 | TERBIT | 6 | Sudah datang | 6 | 0 | 2026-06-05
4 | 2026 | APRIL | 2026 | 62 | SAR | 1030114 | Trafo Dist 3P 400kVA;Dyn5;OD;D3 | PT BAMBANG DJAJA | SBY | 0077.PJ/DAN.01.01/F05000000/2026 | 4/27/2026 | 2026-10-06 | TERBIT |  | Belum datang |  | 0
4 | 2026 | APRIL | 2026 | 62 | SAR | 1030097 | Trafo Dist 3P 50kVA;Yzn5;OD;D3 | PT BAMBANG DJAJA | SBY | XXXX.PJ/DAN.01.01/F05000000/2026 | 1900-07-01 | 2/20/1900 | SWEEPING |  | Belum SPB |  | 0
4 | 2026 | APRIL | 2026 | 62 | SAR | 2190224 | kWh MPB; 1P; 230 V; 5(60)A; 1; 2W | PT SMART METER INDONESIA | JKT | 0076.PJ/DAN.01.01/F05000000/2026 | 4/22/2026 | 2026-05-06 | TERBIT | 2000 | Sudah datang | 2000 | 0 | 2026-05-08
5 | 2026 | MEI | 2026 | 62 | SAR | 2190224 | kWh MPB; 1P; 230 V; 5(60)A; 1; 2W | PT SMART METER INDONESIA | JKT | 0169.PJ/DAN.01.01/F05000000/2026 | 5/18/2026 | 2026-01-07 | TERBIT | 2050 | Sudah datang | 2050 | 0 | 2026-06-02
6 | 2026 | JUNI | 2026 | 62 | SAR | 2190224 | kWh MPB; 1P; 230 V; 5(60)A; 1; 2W | PT SMART METER INDONESIA | JKT | 0238.PJ/DAN.01.01/F05000000/2026 | 2026-12-06 | 7/26/2026 | TERBIT | 2100 | Sudah datang | 2100 | 0 | 2026-06-14
4 | 2026 | APRIL | 2026 | 62 | SAR | 2190438 | kWh E; 3P; 57,7/100 V; 5(6)A atau 5(10)A; 0,5; 4W | PT EDMI INDONESIA | JKT | 0167.PJ/DAN.01.01/F05000000/2026 | 5/18/2026 | 2026-01-07 | TERBIT | 10 | Sudah datang | 10 | 0 | 2026-05-27
5 | 2026 | MEI | 2026 | 62 | SAR | 2190438 | kWh E; 3P; 57,7/100 V; 5(6)A atau 5(10)A; 0,5; 4W | PT EDMI INDONESIA | JKT | 0214.PJ/DAN.01.01/F05000000/2026 | 2026-09-06 | 7/23/2026 | TERBIT | 10 | Sudah datang | 10 | 0 | 2026-06-19
6 | 2026 | JUNI | 2026 | 62 | SAR | 2190438 | kWh E; 3P; 57,7/100 V; 5(6)A atau 5(10)A; 0,5; 4W | PT EDMI INDONESIA | JKT | XXXX.PJ/DAN.01.01/F05000000/2026 | 1900-07-01 | 2/20/1900 | SWEEPING |  | Belum SPB |  | 0
4 | 2026 | APRIL | 2026 | 62 | SAR | 3030039 | Tiang Galvanis 9 m 200 daN | PT BAKRIE PIPE INDUSTRIES | JKT | XXXX.PJ/DAN.01.01/F05000000/2026 | 1900-07-01 | 2/20/1900 | SWEEPING |  | Belum SPB |  | 0
4 | 2026 | APRIL | 2026 | 62 | SAR | 3030039 | Tiang Galvanis 9 m 200 daN | PT BAKRIE PIPE INDUSTRIES | JKT | 0333.PJ/DAN.01.01/F05000000/2026 | 7/14/2026 | 8/27/2026 | TERBIT |  | Sudah datang | 100 | 0 | 2026-08-19
5 | 2026 | MEI | 2026 | 62 | SAR | 3030039 | Tiang Galvanis 9 m 200 daN | PT BAKRIE PIPE INDUSTRIES | JKT | XXXX.PJ/DAN.01.01/F05000000/2026 | 1900-07-01 | 2/20/1900 | SWEEPING |  | Belum SPB |  | 0
5 | 2026 | MEI | 2026 | 62 | SAR | 3030039 | Tiang Galvanis 9 m 200 daN | PT BAKRIE PIPE INDUSTRIES | JKT | 0333.PJ/DAN.01.01/F05000000/2026 | 7/14/2026 | 8/27/2026 | TERBIT |  | Sudah datang | 100 | 0 | 2026-08-19
6 | 2026 | JUNI | 2026 | 62 | SAR | 3030039 | Tiang Galvanis 9 m 200 daN | PT BAKRIE PIPE INDUSTRIES | JKT | XXXX.PJ/DAN.01.01/F05000000/2026 | 1900-07-01 | 2/20/1900 | SWEEPING |  | Belum SPB |  | 0
6 | 2026 | JUNI | 2026 | 62 | SAR | 3030039 | Tiang Galvanis 9 m 200 daN | PT BAKRIE PIPE INDUSTRIES | JKT | 0333.PJ/DAN.01.01/F05000000/2026 | 7/14/2026 | 8/27/2026 | TERBIT | 100 | Sudah datang | 100 | 0 | 2026-08-19
4 | 2026 | APRIL | 2026 | 62 | SAR | 3030036 | Tiang Galvanis 13 m 350 daN | PT BAKRIE PIPE INDUSTRIES | JKT | XXXX.PJ/DAN.01.01/F05000000/2026 | 1900-07-01 | 2/20/1900 | SWEEPING |  | Belum SPB |  | 0
4 | 2026 | APRIL | 2026 | 62 | SAR | 3030036 | Tiang Galvanis 13 m 350 daN | PT BAKRIE PIPE INDUSTRIES | JKT | 0332.PJ/DAN.01.01/F05000000/2026 | 7/14/2026 | 8/27/2026 | TERBIT | 50 | Sudah datang | 50 | 0 | 2026-08-14
5 | 2026 | MEI | 2026 | 62 | SAR | 3030036 | Tiang Galvanis 13 m 350 daN | PT BAKRIE PIPE INDUSTRIES | JKT | 0173.PJ/DAN.01.01/F05000000/2026 | 5/26/2026 | 2026-09-07 | TERBIT | 50 | Sudah datang | 100 | 0 | 2026-06-19
6 | 2026 | JUNI | 2026 | 62 | SAR | 3030036 | Tiang Galvanis 13 m 350 daN | PT BAKRIE PIPE INDUSTRIES | JKT | 0173.PJ/DAN.01.01/F05000000/2026 | 5/26/2026 | 2026-09-07 | TERBIT | 50 | Sudah datang | 100 | 0 | 2026-06-19
3 | 2026 | MARET | 2026 | 62 | SAR | 2150163 | Kubikel LBS 24 KV (Fully Gas Insulated, PLG > 1.000 kVA) | PT ARLISCO ELEKTRIKA PERKASA | JKT | 0323.PJ/DAN.01.01/F05000000/2026 | 2026-01-07 | 10/28/2026 | TERBIT |  | Belum datang |  | 0
3 | 2026 | MARET | 2026 | 62 | SAR | 2150601 | Kubikel CBOG (Fully Gas Insulated, PLG > 1.000 kVA) | PT ARLISCO ELEKTRIKA PERKASA | JKT | 0430.PJ/DAN.01.01/F05000000/2026 | 8/13/2026 | 2026-10-12 | TERBIT |  | Sudah datang | 1 | 0 | 2026-08-31
3 | 2026 | MARET | 2026 | 62 | SAR | 2150164 | Kubikel Met 24 kV (Fully Gas Insulated, PLG > 1.000 kVA) | PT ARLISCO ELEKTRIKA PERKASA | JKT | 0314.PJ/DAN.01.01/F05000000/2026 | 4/30/2026 | 8/27/2026 | TERBIT | 2 | Sudah datang | 4 | 0 | 2026-06-19
4 | 2026 | APRIL | 2026 | 62 | SAR | 3070152 | Linepost polymer | PT GUNABANGSA TEKNIK INDUSTRI | JKT | 0119.PJ/DAN.01.01/F05000000/2026 | 2026-07-05 | 6/20/2026 | TERBIT | 630 | Sudah datang | 630 | 0 | 2026-06-29
4 | 2026 | APRIL | 2026 | 62 | SAR | 3070154 | Dead End polymer | PT INSINDO INTI ABADI | SBY | 0283.PJ/DAN.01.01/F05000000/2026 | 2026-06-07 | 8/19/2026 | TERBIT | 603 | Sudah datang | 603 | 0 | 2026-07-20
4 | 2026 | APRIL | 2026 | 61 | JAR | 3070154 | Dead End polymer | PT INSINDO INTI ABADI | SBY | 0243.PJ/DAN.01.01/F05000000/2026 | 6/16/2026 | 7/30/2026 | TERBIT | 27 | Sudah datang | 27 | 0 | 2026-06-29
4 | 2026 | APRIL | 2026 | 62 | SAR | 2190218 | kWh E; 3P; 230/400 V; 5(80)A; 1; 4W | PT EDMI INDONESIA | JKT | 0078.PJ/DAN.01.01/F05000000/2026 | 4/27/2026 | 2026-10-06 | TERBIT | 20 | Sudah datang | 20 | 0 | 2026-05-07
4 | 2026 | APRIL | 2026 | 62 | SAR | 2190218 | kWh E; 3P; 230/400 V; 5(80)A; 1; 4W | PT EDMI INDONESIA | JKT | 0210.PJ/DAN.01.01/F05000000/2026 | 2026-09-06 | 7/23/2026 | TERBIT | 30 | Sudah datang | 50 | 0 | 2026-06-19
5 | 2026 | MEI | 2026 | 62 | SAR | 2190218 | kWh E; 3P; 230/400 V; 5(80)A; 1; 4W | PT EDMI INDONESIA | JKT | 0210.PJ/DAN.01.01/F05000000/2026 | 2026-09-06 | 7/23/2026 | TERBIT | 20 | Sudah datang | 50 | 0 | 2026-06-19
6 | 2026 | JUNI | 2026 | 62 | SAR | 2190218 | kWh E; 3P; 230/400 V; 5(80)A; 1; 4W | PT EDMI INDONESIA | JKT | 0287.PJ/DAN.01.01/F05000000/2026 | 2026-06-07 | 8/19/2026 | TERBIT | 20 | Sudah datang | 20 | 0 | 2026-07-18
5 | 2026 | MEI | 2026 | 62 | SAR | 3260237 | LV Board 2 JUR | PT BAMBANG DJAJA | SBY | 0207.PJ/DAN.01.01/F05000000/2026 | 2026-09-06 | 7/23/2026 | TERBIT |  | Belum datang |  | 0
6 | 2026 | JUNI | 2026 | 61 | JAR | 3260237 | LV Board 2 JUR | PT BAMBANG DJAJA | SBY | XXXX.PJ/DAN.01.01/F05000000/2026 | 1900-07-01 | 2/20/1900 | SWEEPING |  | Belum SPB |  | 0
6 | 2026 | JUNI | 2026 | 61 | JAR | 3260237 | LV Board 2 JUR | PT BAMBANG DJAJA | SBY | 0379.PJ/DAN.01.01/F05000000/2026 | 7/27/2026 | 2026-09-09 | TERBIT |  | Belum datang |  | 0
6 | 2026 | JUNI | 2026 | 61 | JAR | 3260237 | LV Board 2 JUR | PT BAMBANG DJAJA | SBY | 0378.PJ/DAN.01.01/F05000000/2026 | 7/27/2026 | 2026-09-09 | TERBIT | 3 | Sudah datang | 3 | 0 | 2026-01-09
6 | 2026 | JUNI | 2026 | 61 | SUT | 3260237 | LV Board 2 JUR | PT BAMBANG DJAJA | SBY | 0377.PJ/DAN.01.01/F05000000/2026 | 7/27/2026 | 2026-09-09 | TERBIT |  | Belum datang |  | 0
6 | 2026 | JUNI | 2026 | 61 | JAR | 3260237 | LV Board 2 JUR | PT BAMBANG DJAJA | SBY | 0293.PJ/DAN.01.01/F05000000/2026 | 2026-06-07 | 8/19/2026 | TERBIT |  | Belum datang |  | 0
5 | 2026 | MEI | 2026 | 62 | SAR | 3260226 | LV Board 4 JUR | PT SYMPHOS ELECTRIC | JKT | 0202.PJ/DAN.01.01/F05000000/2026 | 2026-02-06 | 7/16/2026 | TERBIT |  | Belum datang |  | 0
6 | 2026 | JUNI | 2026 | 62 | SAR | 3260226 | LV Board 4 JUR | PT SYMPHOS ELECTRIC | JKT | 0336.PJ/DAN.01.01/F05000000/2026 | 7/14/2026 | 8/27/2026 | TERBIT | 10 | Belum datang |  | 10
6 | 2026 | JUNI | 2026 | 61 | JAR | 3260226 | LV Board 4 JUR | PT SYMPHOS ELECTRIC | JKT | 0294.PJ/DAN.01.01/F05000000/2026 | 2026-06-07 | 8/19/2026 | TERBIT |  | Belum datang |  | 0
6 | 2026 | JUNI | 2026 | 61 | SUT | 3260226 | LV Board 4 JUR | PT SYMPHOS ELECTRIC | JKT | 0290.PJ/DAN.01.01/F05000000/2026 | 2026-06-07 | 8/19/2026 | TERBIT |  | Belum datang |  | 0
5 | 2026 | MEI | 2026 | 62 | SAR | #N/A | MCB 3 Phasa 10 s.d 35A 250/440 Volt | PT ABB SAKTI INDUSTRI | JKT | 0100.PJ/DAN.01.01/F05000000/2026 | 4/30/2026 | 5/29/2026 | TERBIT | 200 | Sudah datang | 50 | 150 | 2026-05-27
5 | 2026 | MEI | 2026 | 62 | SAR | 3250097 | MCB;230/400V;3P;10A;50Hz; | PT ABB SAKTI INDUSTRI | JKT | 0100.PJ/DAN.01.01/F05000000/2026 | 4/30/2026 | 5/29/2026 | TERBIT | 0 | Sudah datang | 50 | 0 | 2026-05-27
5 | 2026 | MEI | 2026 | 62 | SAR | 3250054 | MCB;230/400V;3P;16A;50Hz; | PT ABB SAKTI INDUSTRI | JKT | 0100.PJ/DAN.01.01/F05000000/2026 | 4/30/2026 | 5/29/2026 | TERBIT | 50 | Sudah datang | 50 | 0 | 2026-05-27
5 | 2026 | MEI | 2026 | 62 | SAR | 3250100 | MCB;230/400V;3P;20A;50Hz; | PT ABB SAKTI INDUSTRI | JKT | 0100.PJ/DAN.01.01/F05000000/2026 | 4/30/2026 | 5/29/2026 | TERBIT | 50 | Sudah datang | 50 | 0 | 2026-05-27
5 | 2026 | MEI | 2026 | 62 | SAR | 3250102 | MCB;230/400V;3P;25A;50Hz; | PT ABB SAKTI INDUSTRI | JKT | 0100.PJ/DAN.01.01/F05000000/2026 | 4/30/2026 | 5/29/2026 | TERBIT | 50 | Sudah datang | 50 | 0 | 2026-05-27
5 | 2026 | MEI | 2026 | 62 | SAR | 3250103 | MCB;230/400V;3P;35A;50Hz; | PT ABB SAKTI INDUSTRI | JKT | 0100.PJ/DAN.01.01/F05000000/2026 | 4/30/2026 | 5/29/2026 | TERBIT | 50 | Sudah datang | 50 | 0 | 2026-05-27
6 | 2026 | JUNI | 2026 | 62 | SAR | #N/A | MCB 3 Phasa 10 s.d 35A 250/440 Volt | PT ABB SAKTI INDUSTRI | JKT | 0236.PJ/DAN.01.01/F05000000/2026 | 2026-12-06 | 2026-11-07 | TERBIT | 500 | Sudah datang | 100 | 400 | 2026-07-23
6 | 2026 | JUNI | 2026 | 62 | SAR | 3250097 | MCB;230/400V;3P;10A;50Hz; | PT ABB SAKTI INDUSTRI | JKT | 0236.PJ/DAN.01.01/F05000000/2026 | 2026-12-06 | 2026-11-07 | TERBIT | 100 | Sudah datang | 100 | 0 | 2026-07-23
6 | 2026 | JUNI | 2026 | 62 | SAR | 3250054 | MCB;230/400V;3P;16A;50Hz; | PT ABB SAKTI INDUSTRI | JKT | 0236.PJ/DAN.01.01/F05000000/2026 | 2026-12-06 | 2026-11-07 | TERBIT | 100 | Sudah datang | 100 | 0 | 2026-07-23
6 | 2026 | JUNI | 2026 | 62 | SAR | 3250100 | MCB;230/400V;3P;20A;50Hz; | PT ABB SAKTI INDUSTRI | JKT | 0236.PJ/DAN.01.01/F05000000/2026 | 2026-12-06 | 2026-11-07 | TERBIT | 100 | Sudah datang | 100 | 0 | 2026-07-23
6 | 2026 | JUNI | 2026 | 62 | SAR | 3250102 | MCB;230/400V;3P;25A;50Hz; | PT ABB SAKTI INDUSTRI | JKT | 0236.PJ/DAN.01.01/F05000000/2026 | 2026-12-06 | 2026-11-07 | TERBIT | 100 | Sudah datang | 100 | 0 | 2026-07-23
6 | 2026 | JUNI | 2026 | 62 | SAR | 3250103 | MCB;230/400V;3P;35A;50Hz; | PT ABB SAKTI INDUSTRI | JKT | 0236.PJ/DAN.01.01/F05000000/2026 | 2026-12-06 | 2026-11-07 | TERBIT | 100 | Sudah datang | 100 | 0 | 2026-07-23
5 | 2026 | MEI | 2026 | 62 | SAR | #N/A | MCB 1 Phase 2/50 A 220/250 Volt | PT ABB SAKTI INDUSTRI | JKT | 0097.PJ/DAN.01.01/F05000000/2026 | 4/30/2026 | 5/29/2026 | TERBIT | 2200 | Sudah datang | 100 | 2100 | 2026-05-27
5 | 2026 | MEI | 2026 | 62 | SAR | 3250046 | MCB;230/400V;1P;2A;50Hz; | PT ABB SAKTI INDUSTRI | JKT | 0097.PJ/DAN.01.01/F05000000/2026 | 4/30/2026 | 5/29/2026 | TERBIT | 100 | Sudah datang | 100 | 0 | 2026-05-27
5 | 2026 | MEI | 2026 | 62 | SAR | 3250048 | MCB;230/400V;1P;4A;50Hz; | PT ABB SAKTI INDUSTRI | JKT | 0097.PJ/DAN.01.01/F05000000/2026 | 4/30/2026 | 5/29/2026 | TERBIT | 1500 | Sudah datang | 100 | 1400 | 2026-05-27
5 | 2026 | MEI | 2026 | 62 | SAR | 3250058 | MCB;230/400V;1P;25A;50Hz; | PT ABB SAKTI INDUSTRI | JKT | 0097.PJ/DAN.01.01/F05000000/2026 | 4/30/2026 | 5/29/2026 | TERBIT | 300 | Sudah datang | 100 | 200 | 2026-05-27
5 | 2026 | MEI | 2026 | 62 | SAR | 3250059 | MCB;230/400V;1P;35A;50Hz; | PT ABB SAKTI INDUSTRI | JKT | 0097.PJ/DAN.01.01/F05000000/2026 | 4/30/2026 | 5/29/2026 | TERBIT | 300 | Sudah datang | 100 | 200 | 2026-05-27
4 | 2026 | APRIL | 2026 | 62 | SAR | #N/A | MCB 1 Phase 2/50 A 220/250 Volt | PT Manufaktur Hijau Indonesia | JKT | 0098.PJ/DAN.01.01/F05000000/2026 | 4/30/2026 | 5/29/2026 | TERBIT | 500 | Sudah datang | 1200 | 0 | 2026-05-18
4 | 2026 | APRIL | 2026 | 62 | SAR | 3250052 | MCB;230/400V;1P;10A;50Hz; | PT Manufaktur Hijau Indonesia | JKT | 0098.PJ/DAN.01.01/F05000000/2026 | 4/30/2026 | 5/29/2026 | TERBIT |  | Sudah datang | 1200 | 0 | 2026-05-18
5 | 2026 | MEI | 2026 | 62 | SAR | 3250054 | MCB;230/400V;1P;16A;50Hz; | PT Manufaktur Hijau Indonesia | JKT | 0098.PJ/DAN.01.01/F05000000/2026 | 4/30/2026 | 5/29/2026 | TERBIT | 500 | Sudah datang | 1200 | 0 | 2026-05-18
5 | 2026 | MEI | 2026 | 62 | SAR | #N/A | MCB 1 Phase 2/50 A 220/250 Volt | PT Manufaktur Hijau Indonesia | JKT | 0160.PJ/DAN.01.01/F05000000/2026 | 5/18/2026 | 6/16/2026 | TERBIT | 1900 | Sudah datang | 500 | 1400 | 2026-05-18
5 | 2026 | MEI | 2026 | 62 | SAR | 3250050 | MCB;230/400V;1P;6A;50Hz; | PT Manufaktur Hijau Indonesia | JKT | 0160.PJ/DAN.01.01/F05000000/2026 | 5/18/2026 | 6/16/2026 | TERBIT | 1200 | Sudah datang | 500 | 700 | 2026-05-18
5 | 2026 | MEI | 2026 | 62 | SAR | 3250052 | MCB;230/400V;1P;10A;50Hz; | PT Manufaktur Hijau Indonesia | JKT | 0160.PJ/DAN.01.01/F05000000/2026 | 5/18/2026 | 6/16/2026 | TERBIT | 500 | Sudah datang | 500 | 0 | 2026-05-18
5 | 2026 | MEI | 2026 | 62 | SAR | 3250056 | MCB;230/400V;1P;20A;50Hz; | PT Manufaktur Hijau Indonesia | JKT | 0160.PJ/DAN.01.01/F05000000/2026 | 5/18/2026 | 6/16/2026 | TERBIT | 200 | Sudah datang | 500 | 0 | 2026-05-18
6 | 2026 | JUNI | 2026 | 62 | SAR | #N/A | MCB 1 Phase 2/50 A 220/250 Volt | PT Manufaktur Hijau Indonesia | JKT | 0237.PJ/DAN.01.01/F05000000/2026 | 2026-12-06 | 2026-11-07 | TERBIT | 2200 | Sudah datang | 1200 | 1000 | 2026-06-15
6 | 2026 | JUNI | 2026 | 62 | SAR | 3250050 | MCB;230/400V;1P;6A;50Hz; | PT Manufaktur Hijau Indonesia | JKT | 0237.PJ/DAN.01.01/F05000000/2026 | 2026-12-06 | 2026-11-07 | TERBIT | 1200 | Sudah datang | 1200 | 0 | 2026-06-15
6 | 2026 | JUNI | 2026 | 62 | SAR | 3250052 | MCB;230/400V;1P;10A;50Hz; | PT Manufaktur Hijau Indonesia | JKT | 0237.PJ/DAN.01.01/F05000000/2026 | 2026-12-06 | 2026-11-07 | TERBIT | 500 | Sudah datang | 1200 | 0 | 2026-06-15
6 | 2026 | JUNI | 2026 | 62 | SAR | 3250054 | MCB;230/400V;1P;16A;50Hz; | PT Manufaktur Hijau Indonesia | JKT | 0237.PJ/DAN.01.01/F05000000/2026 | 2026-12-06 | 2026-11-07 | TERBIT | 500 | Sudah datang | 1200 | 0 | 2026-06-15
6 | 2026 | JUNI | 2026 | 62 | SAR | #N/A | MCB 1 Phase 2/50 A 220/250 Volt | PT ABB SAKTI INDUSTRI | JKT | 0235.PJ/DAN.01.01/F05000000/2026 | 2026-12-06 | 2026-11-07 | TERBIT | 2600 | Belum datang |  | 2600
6 | 2026 | JUNI | 2026 | 62 | SAR | 3250048 | MCB;230/400V;1P;4A;50Hz; | PT ABB SAKTI INDUSTRI | JKT | 0235.PJ/DAN.01.01/F05000000/2026 | 2026-12-06 | 2026-11-07 | TERBIT | 1500 | Belum datang |  | 1500
6 | 2026 | JUNI | 2026 | 62 | SAR | 3250056 | MCB;230/400V;1P;20A;50Hz; | PT ABB SAKTI INDUSTRI | JKT | 0235.PJ/DAN.01.01/F05000000/2026 | 2026-12-06 | 2026-11-07 | TERBIT | 200 | Belum datang |  | 200
6 | 2026 | JUNI | 2026 | 62 | SAR | 3250058 | MCB;230/400V;1P;25A;50Hz; | PT ABB SAKTI INDUSTRI | JKT | 0235.PJ/DAN.01.01/F05000000/2026 | 2026-12-06 | 2026-11-07 | TERBIT | 500 | Belum datang |  | 500
6 | 2026 | JUNI | 2026 | 62 | SAR | 3250059 | MCB;230/400V;1P;35A;50Hz; | PT ABB SAKTI INDUSTRI | JKT | 0235.PJ/DAN.01.01/F05000000/2026 | 2026-12-06 | 2026-11-07 | TERBIT | 300 | Belum datang |  | 300
6 | 2026 | JUNI | 2026 | 62 | SAR | 3250060 | MCB;230/400V;1P;50A;50Hz; | PT ABB SAKTI INDUSTRI | JKT | 0235.PJ/DAN.01.01/F05000000/2026 | 2026-12-06 | 2026-11-07 | TERBIT | 100 | Belum datang |  | 100
6 | 2026 | JUNI | 2026 | 62 | SAR | #N/A | MCB 1 Phase 2/50 A 220/250 Volt | PT ABB SAKTI INDUSTRI | JKT | XXXX.PJ/DAN.01.01/F05000000/2026 | 1900-07-01 | 1900-05-02 | SWEEPING |  | Belum SPB |  | 0
6 | 2026 | JUNI | 2026 | 62 | SAR | 3250046 | MCB;230/400V;1P;2A;50Hz; | PT ABB SAKTI INDUSTRI | JKT | XXXX.PJ/DAN.01.01/F05000000/2026 | 1900-07-01 | 1900-05-02 | SWEEPING |  | Belum SPB |  | 0
4 | 2026 | APRIL | 2026 | 62 | SAR | 2190252 | kWh MPB; 3P; 230/400 V; 5(80)A | PT HEXING TECHNOLOGY | JKT | 0096.PJ/DAN.01.01/F05000000/2026 | 4/30/2026 | 6/13/2026 | TERBIT | 50 | Sudah datang | 50 | 0 | 2026-05-28
5 | 2026 | MEI | 2026 | 62 | SAR | 2190252 | kWh MPB; 3P; 230/400 V; 5(80)A | PT HEXING TECHNOLOGY | JKT | 0188.PJ/DAN.01.01/F05000000/2026 | 5/27/2026 | 2026-10-07 | TERBIT | 30 | Sudah datang | 30 | 0 | 2026-06-20
5 | 2026 | MEI | 2026 | 61 | SUT | 2190252 | kWh MPB; 3P; 230/400 V; 5(80)A | PT HEXING TECHNOLOGY | JKT | 0178.PJ/DAN.01.01/F05000000/2026 | 5/26/2026 | 2026-09-07 | TERBIT | 25 | Sudah datang | 25 | 0 | 2026-06-12
6 | 2026 | JUNI | 2026 | 62 | SAR | 2190252 | kWh MPB; 3P; 230/400 V; 5(80)A | PT HEXING TECHNOLOGY | JKT | 0285.PJ/DAN.01.01/F05000000/2026 | 2026-06-07 | 8/19/2026 | TERBIT | 10 | Sudah datang | 10 | 0 | 2026-07-22
3 | 2026 | MARET | 2026 | 62 | SAR | 3110542 | Kabel NFA2X-T 3x70+50 mm2 (LVTC) | PT Summa Makmur Persada | JKT | 0166.PJ/DAN.01.01/F05000000/2026 | 5/18/2026 | 2026-01-07 | TERBIT |  | Belum datang |  | 0
3 | 2026 | MARET | 2026 | 61 | JAR | 3110542 | Kabel NFA2X-T 3x70+50 mm2 (LVTC) | PT Summa Makmur Persada | JKT | 0170.PJ/DAN.01.01/F05000000/2026 | 5/26/2026 | 2026-09-07 | TERBIT | 4000 | Sudah datang | 4000 | 0 | 2026-06-05
3 | 2026 | MARET | 2026 | 61 | JAR | 3110542 | Kabel NFA2X-T 3x70+50 mm2 (LVTC) | PT Summa Makmur Persada | JKT | 0254.PJ/DAN.01.01/F05000000/2026 | 6/16/2026 | 7/30/2026 | TERBIT | 4000 | Sudah datang | 4000 | 0 | 2026-07-15
3 | 2026 | MARET | 2026 | 61 | JAR | 3110542 | Kabel NFA2X-T 3x70+50 mm2 (LVTC) | PT Summa Makmur Persada | JKT | 0198.PJ/DAN.01.01/F05000000/2026 | 2026-01-06 | 7/15/2026 | TERBIT |  | Belum datang |  | 0
3 | 2026 | MARET | 2026 | 61 | JAR | 3110542 | Kabel NFA2X-T 3x70+50 mm2 (LVTC) | PT Summa Makmur Persada | JKT | 0197.PJ/DAN.01.01/F05000000/2026 | 2026-01-06 | 7/15/2026 | TERBIT |  | Belum datang |  | 0
3 | 2026 | MARET | 2026 | 62 | SAR | 3110026 | Kabel NFA2X 2x16 mm2 | PT SUMBER KABEL INDONESIA | JKT | 0171.PJ/DAN.01.01/F05000000/2026 | 5/18/2026 | 2026-01-07 | TERBIT |  | Belum datang |  | 0
4 | 2026 | APRIL | 2026 | 62 | SAR | 3110025 | Kabel NFA2X 2x10 mm2 | PT PRIMA INDAH LESTARI | JKT | 0118.PJ/DAN.01.01/F05000000/2026 | 2026-07-05 | 6/20/2026 | TERBIT |  | Belum datang |  | 0
4 | 2026 | APRIL | 2026 | 62 | SAR | 3110025 | Kabel NFA2X 2x10 mm2 | PT PRIMA INDAH LESTARI | JKT | XXXX.PJ/DAN.01.01/F05000000/2026 | 1900-07-01 | 2/20/1900 | SWEEPING |  | Belum SPB |  | 0
4 | 2026 | APRIL | 2026 | 62 | SAR | 3110026 | Kabel NFA2X 2x16 mm2 | PT SUPREME CABLE MANUFACTURING & COMMERCE TBK (PT SUCACO TBK) | JKT | 0165.PJ/DAN.01.01/F05000000/2026 | 5/18/2026 | 2026-01-07 | TERBIT |  | Belum datang |  | 0
4 | 2026 | APRIL | 2026 | 62 | SAR | 3110026 | Kabel NFA2X 2x16 mm2 | PT SUPREME CABLE MANUFACTURING & COMMERCE TBK (PT SUCACO TBK) | JKT | XXXX.PJ/DAN.01.01/F05000000/2026 | 1900-07-01 | 2/20/1900 | SWEEPING |  | Belum SPB |  | 0
4 | 2026 | APRIL | 2026 | 62 | SAR | 3110026 | Kabel NFA2X 2x16 mm2 | PT ZTT Cable Indonesia | JKT | 0233.PJ/DAN.01.01/F05000000/2026 | 2026-12-06 | 7/26/2026 | TERBIT |  | Belum datang |  | 0
4 | 2026 | APRIL | 2026 | 62 | SAR | 3110516 | Kabel NYY 1x150 mm @ 11 m | PT PRIMA INDAH LESTARI | JKT | 0215.PJ/DAN.01.01/F05000000/2026 | 2026-09-06 | 7/23/2026 | TERBIT |  | Belum datang |  | 0
4 | 2026 | APRIL | 2026 | 62 | SAR | 3110514 | Kabel NYY 1x70 mm @ 11 m | PT SUPREME CABLE MANUFACTURING & COMMERCE TBK (PT SUCACO TBK) | JKT | 0162.PJ/DAN.01.01/F05000000/2026 | 5/18/2026 | 2026-01-07 | TERBIT |  | Belum datang |  | 0
4 | 2026 | APRIL | 2026 | 62 | SAR | 3110015 | Kabel NA2XSEBY 3x240 mm2 | PT SUPREME CABLE MANUFACTURING & COMMERCE TBK (PT SUCACO TBK) | JKT | 0308.PJ/DAN.01.01/F05000000/2026 | 2026-08-07 | 8/21/2026 | TERBIT |  | Belum datang |  | 0
4 | 2026 | APRIL | 2026 | 62 | SAR | 3110542 | Kabel NFA2X-T 3x70+50 mm2 (LVTC) | PT VOKSEL ELECTRIC Tbk | JKT | 0213.PJ/DAN.01.01/F05000000/2026 | 2026-09-06 | 7/23/2026 | TERBIT |  | Belum datang |  | 0
4 | 2026 | APRIL | 2026 | 62 | SAR | 3110034 | Kabel NFA2XSY-T 3x150+1x95 mm2 (MVTIC) | PT SUPREME CABLE MANUFACTURING & COMMERCE TBK (PT SUCACO TBK) | JKT | 0164.PJ/DAN.01.01/F05000000/2026 | 5/18/2026 | 2026-01-07 | TERBIT |  | Belum datang |  | 0
5 | 2026 | MEI | 2026 | 62 | SAR | 3050088 | Konduktor AAACS 70 mm2 | PT KABELINDO MURNI TBK | JKT | XXXX.PJ/DAN.01.01/F05000000/2026 | 1900-07-01 | 2/20/1900 | SWEEPING |  | Belum SPB |  | 0
5 | 2026 | MEI | 2026 | 62 | SAR | 2150163 | Kubikel LBS 24 KV (Fully Gas Insulated, PLG > 1.000 kVA) | PT ARLISCO ELEKTRIKA PERKASA | JKT | 0323.PJ/DAN.01.01/F05000000/2026 | 2026-01-07 | 10/28/2026 | TERBIT | 2 | Belum datang |  | 2
5 | 2026 | MEI | 2026 | 62 | SAR | 2150163 | Kubikel LBS 24 KV (Fully Gas Insulated, PLG > 1.000 kVA) | PT ARLISCO ELEKTRIKA PERKASA | JKT | 0314.PJ/DAN.01.01/F05000000/2026 | 5/27/2026 | 9/23/2026 | TERBIT | 4 | Sudah datang | 4 | 0 | 2026-06-19
5 | 2026 | MEI | 2026 | 62 | SAR | 2150601 | Kubikel CBOG (Fully Gas Insulated, PLG > 1.000 kVA) | PT ARLISCO ELEKTRIKA PERKASA | JKT | 0411.PJ/DAN.01.01/F05000000/2026 | 2026-07-07 | 2026-03-11 | TERBIT | 2 | Sudah datang | 2 | 0 | 2026-09-15
5 | 2026 | MEI | 2026 | 62 | SAR | 2150601 | Kubikel CBOG (Fully Gas Insulated, PLG > 1.000 kVA) | PT ARLISCO ELEKTRIKA PERKASA | JKT | 0430.PJ/DAN.01.01/F05000000/2026 | 8/13/2026 | 2026-10-12 | TERBIT | 1 | Sudah datang | 1 | 0 | 2026-08-31
5 | 2026 | MEI | 2026 | 62 | SAR | 2150164 | Kubikel Met 24 kV (Fully Gas Insulated, PLG > 1.000 kVA) | PT ARLISCO ELEKTRIKA PERKASA | JKT | 0323.PJ/DAN.01.01/F05000000/2026 | 2026-01-07 | 10/28/2026 | TERBIT |  | Belum datang |  | 0
5 | 2026 | MEI | 2026 | 62 | SAR | 2150164 | Kubikel Met 24 kV (Fully Gas Insulated, PLG > 1.000 kVA) | PT ARLISCO ELEKTRIKA PERKASA | JKT | 0430.PJ/DAN.01.01/F05000000/2026 | 8/13/2026 | 2026-10-12 | TERBIT | 1 | Sudah datang | 1 | 0 | 2026-08-31
5 | 2026 | MEI | 2026 | 62 | SAR | 2150163 | Kubikel LBS 24 KV (Fully Gas Insulated, PLG > 1.000 kVA) | PT SCHNEIDER INDONESIA | JKT | XXXX.PJ/DAN.01.01/F05000000/2026 | 1900-07-01 | 1900-05-05 | SWEEPING |  | Belum SPB |  | 0
5 | 2026 | MEI | 2026 | 62 | SAR | 2150163 | Kubikel LBS 24 KV (Fully Gas Insulated, PLG > 1.000 kVA) | PT SCHNEIDER INDONESIA | JKT | 0194.PJ/DAN.01.01/F05000000/2026 | 5/27/2026 | 9/23/2026 | TERBIT |  | Belum datang |  | 0
5 | 2026 | MEI | 2026 | 62 | SAR | 2150601 | Kubikel CBOG (Fully Gas Insulated, PLG > 1.000 kVA) | PT SCHNEIDER INDONESIA | JKT | XXXX.PJ/DAN.01.01/F05000000/2026 | 1900-07-01 | 1900-05-05 | SWEEPING |  | Belum SPB |  | 0
5 | 2026 | MEI | 2026 | 62 | SAR | 2150601 | Kubikel CBOG (Fully Gas Insulated, PLG > 1.000 kVA) | PT SCHNEIDER INDONESIA | JKT | 0194.PJ/DAN.01.01/F05000000/2026 | 5/27/2026 | 9/23/2026 | TERBIT |  | Belum datang |  | 0
5 | 2026 | MEI | 2026 | 62 | SAR | 2150164 | Kubikel Met 24 kV (Fully Gas Insulated, PLG > 1.000 kVA) | PT SCHNEIDER INDONESIA | JKT | XXXX.PJ/DAN.01.01/F05000000/2026 | 1900-07-01 | 1900-05-05 | SWEEPING |  | Belum SPB |  | 0
5 | 2026 | MEI | 2026 | 62 | SAR | 2150164 | Kubikel Met 24 kV (Fully Gas Insulated, PLG > 1.000 kVA) | PT SCHNEIDER INDONESIA | JKT | 0194.PJ/DAN.01.01/F05000000/2026 | 5/27/2026 | 9/23/2026 | TERBIT |  | Belum datang |  | 0
5 | 2026 | MEI | 2026 | 62 | SAR | 2150163 | Kubikel LBS 24 KV (Fully Gas Insulated, PLG > 1.000 kVA) | PT SCHNEIDER INDONESIA | JKT | 0224.PJ/DAN.01.01/F05000000/2026 | 2026-09-06 | 2026-06-10 | TERBIT | 2 | Belum datang |  | 2
5 | 2026 | MEI | 2026 | 62 | SAR | 2150601 | Kubikel CBOG (Fully Gas Insulated, PLG > 1.000 kVA) | PT SCHNEIDER INDONESIA | JKT | 0224.PJ/DAN.01.01/F05000000/2026 | 2026-09-06 | 2026-06-10 | TERBIT | 1 | Belum datang |  | 1
5 | 2026 | MEI | 2026 | 62 | SAR | 2150164 | Kubikel Met 24 kV (Fully Gas Insulated, PLG > 1.000 kVA) | PT SCHNEIDER INDONESIA | JKT | 0224.PJ/DAN.01.01/F05000000/2026 | 2026-09-06 | 2026-06-10 | TERBIT | 1 | Belum datang |  | 1
5 | 2026 | MEI | 2026 | 61 | JAR | 2150163 | Kubikel LBS 24 KV (Fully Gas Insulated, PLG > 1.000 kVA) | PT SCHNEIDER INDONESIA | JKT | 0275.PJ/DAN.01.01/F05000000/2026 | 6/29/2026 | 10/26/2026 | TERBIT |  | Belum datang |  | 0
5 | 2026 | MEI | 2026 | 61 | JAR | 2150601 | Kubikel CBOG (Fully Gas Insulated, PLG > 1.000 kVA) | PT SCHNEIDER INDONESIA | JKT | 0275.PJ/DAN.01.01/F05000000/2026 | 6/29/2026 | 10/26/2026 | TERBIT |  | Belum datang |  | 0
5 | 2026 | MEI | 2026 | 61 | JAR | 2150164 | Kubikel Met 24 kV (Fully Gas Insulated, PLG > 1.000 kVA) | PT SCHNEIDER INDONESIA | JKT | 0275.PJ/DAN.01.01/F05000000/2026 | 6/29/2026 | 10/26/2026 | TERBIT |  | Belum datang |  | 0
5 | 2026 | MEI | 2026 | 62 | SAR | 2150163 | Kubikel LBS 24 KV (Fully Gas Insulated, PLG > 1.000 kVA) | PT SHUANGHUI POWER INDONESIA | JKT | 0203.PJ/DAN.01.01/F05000000/2026 | 2026-02-06 | 9/29/2026 | TERBIT |  | Belum datang |  | 0
5 | 2026 | MEI | 2026 | 62 | SAR | 2150601 | Kubikel CBOG (Fully Gas Insulated, PLG > 1.000 kVA) | PT SHUANGHUI POWER INDONESIA | JKT | 0203.PJ/DAN.01.01/F05000000/2026 | 2026-02-06 | 9/29/2026 | TERBIT |  | Belum datang |  | 0
5 | 2026 | MEI | 2026 | 62 | SAR | 2150164 | Kubikel Met 24 kV (Fully Gas Insulated, PLG > 1.000 kVA) | PT SHUANGHUI POWER INDONESIA | JKT | 0203.PJ/DAN.01.01/F05000000/2026 | 2026-02-06 | 9/29/2026 | TERBIT |  | Belum datang |  | 0
5 | 2026 | MEI | 2026 | 62 | SAR | 2150601 | Kubikel CBOG (Fully Gas Insulated, PLG > 1.000 kVA) | PT ARLISCO ELEKTRIKA PERKASA | JKT | 0514.PJ/DAN.01.01/F05000000/2026 | 9/21/2026 | 1/18/2027 | TERBIT |  | Belum datang |  | 0
5 | 2026 | MEI | 2026 | 62 | SAR | 2150601 | Kubikel CBOG (Fully Gas Insulated, PLG > 1.000 kVA) | PT ARLISCO ELEKTRIKA PERKASA | JKT | XXXX.PJ/DAN.01.01/F05000000/2026 | 1900-07-01 | 1900-05-05 | SWEEPING |  | Belum SPB |  | 0
5 | 2026 | MEI | 2026 | 61 | JAR | #N/A | Metalclad Outgoing 20kV | PT GUNA ERA MANUFAKTURA | JKT | 0196.PJ/DAN.01.01/F05000000/2026 | 2026-01-06 | 7/15/2026 | TERBIT |  | Belum datang |  | 0
5 | 2026 | MEI | 2026 | 61 | JAR | #N/A | Metalclad Couple 20kV | PT GUNA ERA MANUFAKTURA | JKT | 0196.PJ/DAN.01.01/F05000000/2026 | 2026-01-06 | 7/15/2026 | TERBIT |  | Belum datang |  | 0
5 | 2026 | MEI | 2026 | 61 | JAR | #N/A | Metalclad Couple 20kV | PT GUNA ERA MANUFAKTURA | JKT | XXXX.PJ/DAN.01.01/F05000000/2026 | 1900-07-01 | 2/20/1900 | SWEEPING |  | Belum SPB |  | 0
5 | 2026 | MEI | 2026 | 61 | SUT | 2190224 | kWh MPB; 1P; 230 V; 5(60)A; 1; 2W | PT EDMI INDONESIA | JKT | 0205.PJ/DAN.01.01/F05000000/2026 | 2026-09-06 | 7/23/2026 | TERBIT | 812 | Sudah datang | 812 | 0 | 2026-06-19
5 | 2026 | MEI | 2026 | 62 | SAR | 2190224 | kWh MPB; 1P; 230 V; 5(60)A; 1; 2W | PT EDMI INDONESIA | JKT | 0193.PJ/DAN.01.01/F05000000/2026 | 5/27/2026 | 2026-10-07 | TERBIT | 20 | Sudah datang | 20 | 0 | 2026-06-09
5 | 2026 | MEI | 2026 | 62 | SAR | #N/A | MCB 1 Phase 2/50 A 220/250 Volt | PT ABB SAKTI INDUSTRI | JKT | 0184.PJ/DAN.01.01/F05000000/2026 | 5/26/2026 | 6/24/2026 | TERBIT | 980 | Sudah datang | 500 | 480 | 2026-06-03
5 | 2026 | MEI | 2026 | 62 | SAR | 3250050 | MCB;230/400V;1P;6A;50Hz; | PT ABB SAKTI INDUSTRI | JKT | 0184.PJ/DAN.01.01/F05000000/2026 | 5/26/2026 | 6/24/2026 | TERBIT | 500 | Sudah datang | 500 | 0 | 2026-06-03
5 | 2026 | MEI | 2026 | 62 | SAR | 3250052 | MCB;230/400V;1P;10A;50Hz; | PT ABB SAKTI INDUSTRI | JKT | 0184.PJ/DAN.01.01/F05000000/2026 | 5/26/2026 | 6/24/2026 | TERBIT | 300 | Sudah datang | 500 | 0 | 2026-06-03
5 | 2026 | MEI | 2026 | 62 | SAR | 3250058 | MCB;230/400V;1P;25A;50Hz; | PT ABB SAKTI INDUSTRI | JKT | 0184.PJ/DAN.01.01/F05000000/2026 | 5/26/2026 | 6/24/2026 | TERBIT | 60 | Sudah datang | 500 | 0 | 2026-06-03
5 | 2026 | MEI | 2026 | 62 | SAR | 3250059 | MCB;230/400V;1P;35A;50Hz; | PT ABB SAKTI INDUSTRI | JKT | 0184.PJ/DAN.01.01/F05000000/2026 | 5/26/2026 | 6/24/2026 | TERBIT | 100 | Sudah datang | 500 | 0 | 2026-06-03
5 | 2026 | MEI | 2026 | 62 | SAR | 3250060 | MCB;230/400V;1P;50A;50Hz; | PT ABB SAKTI INDUSTRI | JKT | 0184.PJ/DAN.01.01/F05000000/2026 | 5/26/2026 | 6/24/2026 | TERBIT | 20 | Sudah datang | 500 | 0 | 2026-06-03
5 | 2026 | MEI | 2026 | 62 | SAR | #N/A | MCB 1 Phase 2/50 A 220/250 Volt | PT Manufaktur Hijau Indonesia | JKT | 0212.PJ/DAN.01.01/F05000000/2026 | 2026-09-06 | 2026-08-07 | TERBIT | 100 | Sudah datang | 100 | 0 | 2026-06-15
5 | 2026 | MEI | 2026 | 62 | SAR | 3250054 | MCB;230/400V;1P;16A;50Hz; | PT Manufaktur Hijau Indonesia | JKT | 0212.PJ/DAN.01.01/F05000000/2026 | 2026-09-06 | 2026-08-07 | TERBIT | 100 | Sudah datang | 100 | 0 | 2026-06-15
5 | 2026 | MEI | 2026 | 62 | SAR | #N/A | MCB 3 Phasa 10 s.d 35A 250/440 Volt | PT ABB SAKTI INDUSTRI | JKT | 0180.PJ/DAN.01.01/F05000000/2026 | 5/26/2026 | 6/24/2026 | TERBIT | 0 | Belum datang |  | 0
5 | 2026 | MEI | 2026 | 62 | SAR | 3250097 | MCB;230/400V;3P;10A;50Hz; | PT ABB SAKTI INDUSTRI | JKT | 0180.PJ/DAN.01.01/F05000000/2026 | 5/26/2026 | 6/24/2026 | TERBIT |  | Belum datang |  | 0
5 | 2026 | MEI | 2026 | 62 | SAR | 3250054 | MCB;230/400V;3P;16A;50Hz; | PT ABB SAKTI INDUSTRI | JKT | 0180.PJ/DAN.01.01/F05000000/2026 | 5/26/2026 | 6/24/2026 | TERBIT |  | Belum datang |  | 0
5 | 2026 | MEI | 2026 | 62 | SAR | 3250100 | MCB;230/400V;3P;20A;50Hz; | PT ABB SAKTI INDUSTRI | JKT | 0180.PJ/DAN.01.01/F05000000/2026 | 5/26/2026 | 6/24/2026 | TERBIT |  | Belum datang |  | 0
5 | 2026 | MEI | 2026 | 62 | SAR | 3250102 | MCB;230/400V;3P;25A;50Hz; | PT ABB SAKTI INDUSTRI | JKT | 0180.PJ/DAN.01.01/F05000000/2026 | 5/26/2026 | 6/24/2026 | TERBIT |  | Belum datang |  | 0
5 | 2026 | MEI | 2026 | 62 | SAR | 3250103 | MCB;230/400V;3P;35A;50Hz; | PT ABB SAKTI INDUSTRI | JKT | 0180.PJ/DAN.01.01/F05000000/2026 | 5/26/2026 | 6/24/2026 | TERBIT |  | Belum datang |  | 0
5 | 2026 | MEI | 2026 | 62 | SAR | #N/A | MCB 1 Phase 2/50 A 220/250 Volt | PT ABB SAKTI INDUSTRI | JKT | 0221.PJ/DAN.01.01/F05000000/2026 | 2026-09-06 | 2026-08-07 | TERBIT | 0 | Belum datang |  | 0
5 | 2026 | MEI | 2026 | 62 | SAR | 3250048 | MCB;230/400V;1P;4A;50Hz; | PT ABB SAKTI INDUSTRI | JKT | 0221.PJ/DAN.01.01/F05000000/2026 | 2026-09-06 | 2026-08-07 | TERBIT |  | Belum datang |  | 0
5 | 2026 | MEI | 2026 | 62 | SAR | #N/A | MCB 1 Phase 2/50 A 220/250 Volt | PT ABB SAKTI INDUSTRI | JKT | XXXX.PJ/DAN.01.01/F05000000/2026 | 1900-07-01 | 1900-05-02 | SWEEPING |  | Belum SPB |  | 0
5 | 2026 | MEI | 2026 | 62 | SAR | 3250046 | MCB;230/400V;1P;2A;50Hz; | PT ABB SAKTI INDUSTRI | JKT | XXXX.PJ/DAN.01.01/F05000000/2026 | 1900-07-01 | 1900-05-02 | SWEEPING |  | Belum SPB |  | 0
4 | 2026 | APRIL | 2026 | 62 | SAR | 3050084 | Konduktor AAACS 150 mm2 | PT KMI WIRE AND CABLE TBK | JKT | 0190.PJ/DAN.01.01/F05000000/2026 | 5/27/2026 | 2026-10-07 | TERBIT |  | Belum datang |  | 0
5 | 2026 | MEI | 2026 | 62 | SAR | 3110015 | Kabel NA2XSEBY 3x240 mm2 | PT VOKSEL ELECTRIC Tbk | JKT | 0307.PJ/DAN.01.01/F05000000/2026 | 2026-08-07 | 8/21/2026 | TERBIT |  | Belum datang |  | 0
5 | 2026 | MEI | 2026 | 62 | SAR | 3110025 | Kabel NFA2X 2x10 mm2 | PT PRIMA INDAH LESTARI | JKT | 0217.PJ/DAN.01.01/F05000000/2026 | 2026-09-06 | 7/23/2026 | TERBIT |  | Belum datang |  | 0
5 | 2026 | MEI | 2026 | 62 | SAR | 3110025 | Kabel NFA2X 2x10 mm2 | PT PRIMA INDAH LESTARI | JKT | XXXX.PJ/DAN.01.01/F05000000/2026 | 1900-07-01 | 2/20/1900 | SWEEPING |  | Belum SPB |  | 0
5 | 2026 | MEI | 2026 | 62 | SAR | 3110025 | Kabel NFA2X 2x10 mm2 | PT Suryakabel Cemerlang | JKT | 0241.PJ/DAN.01.01/F05000000/2026 | 6/16/2026 | 7/30/2026 | TERBIT | 39000 | Sudah datang | 39000 | 0 | 2026-07-07
5 | 2026 | MEI | 2026 | 62 | SAR | 3110025 | Kabel NFA2X 2x10 mm2 | PT Suryakabel Cemerlang | JKT | 0280.PJ/DAN.01.01/F05000000/2026 | 2026-06-07 | 8/19/2026 | TERBIT |  | Belum datang |  | 0
5 | 2026 | MEI | 2026 | 62 | SAR | 3110026 | Kabel NFA2X 2x16 mm2 | PT SUMBER KABEL INDONESIA | JKT | 0337.PJ/DAN.01.01/F05000000/2026 | 7/14/2026 | 8/27/2026 | TERBIT | 10000 | Sudah datang | 10000 | 0 | 2026-08-31
5 | 2026 | MEI | 2026 | 61 | JAR | 3110026 | Kabel NFA2X 2x16 mm2 | PT SUMBER KABEL INDONESIA | JKT | 0318.PJ/DAN.01.01/F05000000/2026 | 2026-08-07 | 8/21/2026 | TERBIT | 14000 | Belum datang |  | 14000
5 | 2026 | MEI | 2026 | 62 | SAR | 3110026 | Kabel NFA2X 2x16 mm2 | PT SUPREME CABLE MANUFACTURING & COMMERCE TBK (PT SUCACO TBK) | JKT | 0219.PJ/DAN.01.01/F05000000/2026 | 2026-09-06 | 7/23/2026 | TERBIT |  | Belum datang |  | 0
5 | 2026 | MEI | 2026 | 62 | SAR | 3110026 | Kabel NFA2X 2x16 mm2 | PT Central Wire Industrial | JKT | 0312.PJ/DAN.01.01/F05000000/2026 | 2026-08-07 | 8/21/2026 | TERBIT |  | Sudah datang | 10000 | 0 | 2026-08-08
5 | 2026 | MEI | 2026 | 62 | SAR | 3110034 | Kabel NFA2XSY-T 3x150+1x95 mm2 (MVTIC) | PT MULTI KENCANA NIAGATAMA | JKT | 0306.PJ/DAN.01.01/F05000000/2026 | 2026-08-07 | 8/21/2026 | TERBIT |  | Belum datang |  | 0
5 | 2026 | MEI | 2026 | 62 | SAR | 3110034 | Kabel NFA2XSY-T 3x150+1x95 mm2 (MVTIC) | PT KMI WIRE AND CABLE TBK | JKT | 0206.PJ/DAN.01.01/F05000000/2026 | 2026-09-06 | 7/23/2026 | TERBIT |  | Belum datang |  | 0
5 | 2026 | MEI | 2026 | 62 | SAR | 3110542 | Kabel NFA2X-T 3x70+50 mm2 (LVTC) | PT MULTI KENCANA NIAGATAMA | JKT | 0240.PJ/DAN.01.01/F05000000/2026 | 6/16/2026 | 7/30/2026 | SWEEPING |  | Belum datang |  | 0
5 | 2026 | MEI | 2026 | 61 | JAR | 3110542 | Kabel NFA2X-T 3x70+50 mm2 (LVTC) | PT Suryakabel Cemerlang | JKT | XXXX.PJ/DAN.01.01/F05000000/2026 | 1900-07-01 | 2/20/1900 | SWEEPING |  | Belum SPB |  | 0
5 | 2026 | MEI | 2026 | 61 | JAR | 3110542 | Kabel NFA2X-T 3x70+50 mm2 (LVTC) | PT Suryakabel Cemerlang | JKT | 0321.PJ/DAN.01.01/F05000000/2026 | 2026-08-07 | 8/21/2026 | TERBIT |  | Belum datang |  | 0
5 | 2026 | MEI | 2026 | 61 | SUT | 3110542 | Kabel NFA2X-T 3x70+50 mm2 (LVTC) | PT Suryakabel Cemerlang | JKT | 0289.PJ/DAN.01.01/F05000000/2026 | 2026-06-07 | 8/19/2026 | TERBIT |  | Belum datang |  | 0
5 | 2026 | MEI | 2026 | 61 | JAR | 3110542 | Kabel NFA2X-T 3x70+50 mm2 (LVTC) | PT CITRA MAHASURYA INDUSTRIES | JKT | 0511.PJ/DAN.01.01/F05000000/2026 | 9/17/2026 | 10/31/2026 | TERBIT | 8000 | Belum datang |  | 8000
5 | 2026 | MEI | 2026 | 62 | SAR | 3110516 | Kabel NYY 1x150 mm @ 11 m | PT VOKSEL ELECTRIC Tbk | JKT | 0216.PJ/DAN.01.01/F05000000/2026 | 2026-09-06 | 7/23/2026 | TERBIT |  | Belum datang |  | 0
5 | 2026 | MEI | 2026 | 61 | JAR | 3110514 | Kabel NYY 1x70 mm @ 11 m | PT SUMBER KABEL INDONESIA | JKT | 0292.PJ/DAN.01.01/F05000000/2026 | 2026-06-07 | 8/19/2026 | TERBIT |  | Belum datang |  | 0
5 | 2026 | MEI | 2026 | 62 | SAR | 3110514 | Kabel NYY 1x70 mm @ 11 m | PT BICC BERCA Cables | JKT | 0270.PJ/DAN.01.01/F05000000/2026 | 6/26/2026 | 2026-09-08 | TERBIT |  | Belum datang |  | 0
5 | 2026 | MEI | 2026 | 62 | SAR | 3050084 | Konduktor AAACS 150 mm2 | PT Jembo Cable Company Tbk | JKT | XXXX.PJ/DAN.01.01/F05000000/2026 | 1900-07-01 | 2/20/1900 | SWEEPING |  | Belum SPB |  | 0
5 | 2026 | MEI | 2026 | 62 | SAR | 3050088 | Konduktor AAACS 70 mm2 | PT Summa Makmur Persada | JKT | 0340.PJ/DAN.01.01/F05000000/2026 | 7/14/2026 | 8/27/2026 | TERBIT |  | Belum datang |  | 0
6 | 2026 | JUNI | 2026 | 61 | SUT | 1030075 | Trafo Dist 3P 160kVA;Yzn5;OD;D3 | PT MASTERGREEN ELECTRIC | JKT | 0316.PJ/DAN.01.01/F05000000/2026 | 2026-08-07 | 8/21/2026 | TERBIT |  | Belum datang |  | 0
6 | 2026 | JUNI | 2026 | 62 | SAR | 1030075 | Trafo Dist 3P 160kVA;Yzn5;OD;D3 | PT MASTERGREEN ELECTRIC | JKT | XXXX.PJ/DAN.01.01/F05000000/2026 | 1900-07-01 | 2/20/1900 | SWEEPING |  | Belum SPB |  | 0
6 | 2026 | JUNI | 2026 | 62 | SAR | 1030075 | Trafo Dist 3P 160kVA;Yzn5;OD;D3 | PT TRAFOINDO PRIMA PERKASA | JKT | 0273.PJ/DAN.01.01/F05000000/2026 | 6/29/2026 | 2026-12-08 | TERBIT |  | Belum datang |  | 0
6 | 2026 | JUNI | 2026 | 62 | SAR | 1030075 | Trafo Dist 3P 160kVA;Yzn5;OD;D3 | PT SYMPHOS ELECTRIC | JKT | 0274.PJ/DAN.01.01/F05000000/2026 | 6/29/2026 | 2026-12-08 | TERBIT |  | Belum datang |  | 0
6 | 2026 | JUNI | 2026 | 61 | SUT | 1030077 | Trafo Dist 3P 250kVA;Dyn5;OD;D3 | PT BAMBANG DJAJA | JKT | 0301.PJ/DAN.01.01/F05000000/2026 | 2026-06-07 | 8/19/2026 | TERBIT |  | Belum datang |  | 0
6 | 2026 | JUNI | 2026 | 62 | SAR | 2150163 | Kubikel LBS 24 KV (Fully Gas Insulated, PLG > 1.000 kVA) | PT ARLISCO ELEKTRIKA PERKASA | JKT | 0514.PJ/DAN.01.01/F05000000/2026 | 9/21/2026 | 1/18/2027 | TERBIT |  | Belum datang |  | 0
6 | 2026 | JUNI | 2026 | 62 | SAR | 2150163 | Kubikel LBS 24 KV (Fully Gas Insulated, PLG > 1.000 kVA) | PT ARLISCO ELEKTRIKA PERKASA | JKT | XXXX.PJ/DAN.01.01/F05000000/2026 | 1900-07-01 | 1900-05-05 | SWEEPING |  | Belum SPB |  | 0
6 | 2026 | JUNI | 2026 | 62 | SAR | 2150601 | Kubikel CBOG (Fully Gas Insulated, PLG > 1.000 kVA) | PT ARLISCO ELEKTRIKA PERKASA | JKT | XXXX.PJ/DAN.01.01/F05000000/2026 | 1900-07-01 | 1900-05-05 | SWEEPING |  | Belum SPB |  | 0
6 | 2026 | JUNI | 2026 | 62 | SAR | 2150164 | Kubikel Met 24 kV (Fully Gas Insulated, PLG > 1.000 kVA) | PT ARLISCO ELEKTRIKA PERKASA | JKT | 0514.PJ/DAN.01.01/F05000000/2026 | 9/21/2026 | 1/18/2027 | TERBIT |  | Belum datang |  | 0
6 | 2026 | JUNI | 2026 | 62 | SAR | 2150164 | Kubikel Met 24 kV (Fully Gas Insulated, PLG > 1.000 kVA) | PT ARLISCO ELEKTRIKA PERKASA | JKT | XXXX.PJ/DAN.01.01/F05000000/2026 | 1900-07-01 | 1900-05-05 | SWEEPING |  | Belum SPB |  | 0
6 | 2026 | JUNI | 2026 | 62 | SAR | 2150163 | Kubikel LBS 24 KV (Fully Gas Insulated, PLG > 1.000 kVA) | PT ARLISCO ELEKTRIKA PERKASA | JKT | 0315.PJ/DAN.01.01/F05000000/2026 | 2026-08-07 | 2026-04-11 | TERBIT |  | Belum datang |  | 0
6 | 2026 | JUNI | 2026 | 62 | SAR | 2150601 | Kubikel CBOG (Fully Gas Insulated, PLG > 1.000 kVA) | PT ARLISCO ELEKTRIKA PERKASA | JKT | 0315.PJ/DAN.01.01/F05000000/2026 | 2026-08-07 | 2026-04-11 | TERBIT |  | Belum datang |  | 0
6 | 2026 | JUNI | 2026 | 62 | SAR | 2150164 | Kubikel Met 24 kV (Fully Gas Insulated, PLG > 1.000 kVA) | PT ARLISCO ELEKTRIKA PERKASA | JKT | 0315.PJ/DAN.01.01/F05000000/2026 | 2026-08-07 | 2026-04-11 | TERBIT |  | Belum datang |  | 0
6 | 2026 | JUNI | 2026 | 61 | JAR | 2150163 | Kubikel LBS 24 KV (Fully Gas Insulated, PLG > 1.000 kVA) | PT ARLISCO ELEKTRIKA PERKASA | JKT | 0320.PJ/DAN.01.01/F05000000/2026 | 2026-08-07 | 2026-04-11 | TERBIT |  | Belum datang |  | 0
6 | 2026 | JUNI | 2026 | 61 | JAR | 2150601 | Kubikel CBOG (Fully Gas Insulated, PLG > 1.000 kVA) | PT ARLISCO ELEKTRIKA PERKASA | JKT | 0320.PJ/DAN.01.01/F05000000/2026 | 2026-08-07 | 2026-04-11 | TERBIT |  | Belum datang |  | 0
6 | 2026 | JUNI | 2026 | 61 | JAR | 2150164 | Kubikel Met 24 kV (Fully Gas Insulated, PLG > 1.000 kVA) | PT ARLISCO ELEKTRIKA PERKASA | JKT | 0320.PJ/DAN.01.01/F05000000/2026 | 2026-08-07 | 2026-04-11 | TERBIT |  | Belum datang |  | 0
6 | 2026 | JUNI | 2026 | 61 | JAR | 2150164 | Kubikel Met 24 kV (Fully Gas Insulated, PLG > 1.000 kVA) | PT ABB SAKTI INDUSTRI | JKT | 0344.PJ/DAN.01.01/F05000000/2026 | 7/14/2026 | 2026-10-11 | TERBIT |  | Belum datang |  | 0
6 | 2026 | JUNI | 2026 | 61 | JAR | #N/A | MCB 1 Phase 2/50 A 220/250 Volt | PT ABB SAKTI INDUSTRI | JKT | 0288.PJ/DAN.01.01/F05000000/2026 | 2026-06-07 | 2026-04-08 | TERBIT | 1302 | Belum datang |  | 1302
6 | 2026 | JUNI | 2026 | 61 | JAR | 3250046 | MCB;230/400V;1P;2A;50Hz; | PT ABB SAKTI INDUSTRI | JKT | 0288.PJ/DAN.01.01/F05000000/2026 | 2026-06-07 | 2026-04-08 | TERBIT | 436 | Belum datang |  | 436
6 | 2026 | JUNI | 2026 | 61 | JAR | 3250048 | MCB;230/400V;1P;4A;50Hz; | PT ABB SAKTI INDUSTRI | JKT | 0288.PJ/DAN.01.01/F05000000/2026 | 2026-06-07 | 2026-04-08 | TERBIT | 538 | Belum datang |  | 538
6 | 2026 | JUNI | 2026 | 61 | JAR | 3250050 | MCB;230/400V;1P;6A;50Hz; | PT ABB SAKTI INDUSTRI | JKT | 0288.PJ/DAN.01.01/F05000000/2026 | 2026-06-07 | 2026-04-08 | TERBIT | 251 | Belum datang |  | 251
6 | 2026 | JUNI | 2026 | 61 | JAR | 3250058 | MCB;230/400V;1P;25A;50Hz; | PT ABB SAKTI INDUSTRI | JKT | 0288.PJ/DAN.01.01/F05000000/2026 | 2026-06-07 | 2026-04-08 | TERBIT | 43 | Belum datang |  | 43
6 | 2026 | JUNI | 2026 | 61 | JAR | 3250059 | MCB;230/400V;1P;35A;50Hz; | PT ABB SAKTI INDUSTRI | JKT | 0288.PJ/DAN.01.01/F05000000/2026 | 2026-06-07 | 2026-04-08 | TERBIT | 23 | Belum datang |  | 23
6 | 2026 | JUNI | 2026 | 61 | JAR | 3250060 | MCB;230/400V;1P;50A;50Hz; | PT ABB SAKTI INDUSTRI | JKT | 0288.PJ/DAN.01.01/F05000000/2026 | 2026-06-07 | 2026-04-08 | TERBIT | 11 | Belum datang |  | 11
6 | 2026 | JUNI | 2026 | 62 | SAR | #N/A | MCB 1 Phase 2/50 A 220/250 Volt | PT ABB SAKTI INDUSTRI | JKT | 0282.PJ/DAN.01.01/F05000000/2026 | 2026-06-07 | 2026-04-08 | TERBIT | 0 | Belum datang |  | 0
6 | 2026 | JUNI | 2026 | 62 | SAR | 3250048 | MCB;230/400V;1P;4A;50Hz; | PT ABB SAKTI INDUSTRI | JKT | 0282.PJ/DAN.01.01/F05000000/2026 | 2026-06-07 | 2026-04-08 | TERBIT |  | Belum datang |  | 0
5 | 2026 | MEI | 2026 | 62 | SAR | 3250050 | MCB;230/400V;1P;6A;50Hz; | PT ABB SAKTI INDUSTRI | JKT | 0282.PJ/DAN.01.01/F05000000/2026 | 2026-06-07 | 2026-04-08 | TERBIT |  | Belum datang |  | 0
6 | 2026 | JUNI | 2026 | 62 | SAR | 3250058 | MCB;230/400V;1P;25A;50Hz; | PT ABB SAKTI INDUSTRI | JKT | 0282.PJ/DAN.01.01/F05000000/2026 | 2026-06-07 | 2026-04-08 | TERBIT |  | Belum datang |  | 0
6 | 2026 | JUNI | 2026 | 62 | SAR | 3250059 | MCB;230/400V;1P;35A;50Hz; | PT ABB SAKTI INDUSTRI | JKT | 0282.PJ/DAN.01.01/F05000000/2026 | 2026-06-07 | 2026-04-08 | TERBIT |  | Belum datang |  | 0
6 | 2026 | JUNI | 2026 | 62 | SAR | 3250060 | MCB;230/400V;1P;50A;50Hz; | PT ABB SAKTI INDUSTRI | JKT | 0282.PJ/DAN.01.01/F05000000/2026 | 2026-06-07 | 2026-04-08 | TERBIT |  | Belum datang |  | 0
6 | 2026 | JUNI | 2026 | 62 | SAR | #N/A | MCB 1 Phase 2/50 A 220/250 Volt | PT HIRO ELECTRIC INDUSTRIES | JKT | 0335.PJ/DAN.01.01/F05000000/2026 | 7/14/2026 | 2026-12-08 | TERBIT | 0 | Belum datang |  | 0
6 | 2026 | JUNI | 2026 | 62 | SAR | 3250058 | MCB;230/400V;1P;25A;50Hz; | PT HIRO ELECTRIC INDUSTRIES | JKT | 0335.PJ/DAN.01.01/F05000000/2026 | 7/14/2026 | 2026-12-08 | TERBIT |  | Belum datang |  | 0
6 | 2026 | JUNI | 2026 | 62 | SAR | 3250059 | MCB;230/400V;1P;35A;50Hz; | PT HIRO ELECTRIC INDUSTRIES | JKT | 0335.PJ/DAN.01.01/F05000000/2026 | 7/14/2026 | 2026-12-08 | TERBIT |  | Belum datang |  | 0
6 | 2026 | JUNI | 2026 | 62 | SAR | 3250060 | MCB;230/400V;1P;50A;50Hz; | PT HIRO ELECTRIC INDUSTRIES | JKT | 0335.PJ/DAN.01.01/F05000000/2026 | 7/14/2026 | 2026-12-08 | TERBIT |  | Belum datang |  | 0
6 | 2026 | JUNI | 2026 | 61 | JAR | #N/A | MCB 1 Phase 2/50 A 220/250 Volt | PT Manufaktur Hijau Indonesia | JKT | 0295.PJ/DAN.01.01/F05000000/2026 | 2026-06-07 | 2026-04-08 | TERBIT | 167 | Belum datang |  | 167
6 | 2026 | JUNI | 2026 | 61 | JAR | 3250052 | MCB;230/400V;1P;10A;50Hz; | PT Manufaktur Hijau Indonesia | JKT | 0295.PJ/DAN.01.01/F05000000/2026 | 2026-06-07 | 2026-04-08 | TERBIT | 123 | Belum datang |  | 123
6 | 2026 | JUNI | 2026 | 61 | JAR | 3250056 | MCB;230/400V;1P;20A;50Hz; | PT Manufaktur Hijau Indonesia | JKT | 0295.PJ/DAN.01.01/F05000000/2026 | 2026-06-07 | 2026-04-08 | TERBIT | 44 | Belum datang |  | 44
6 | 2026 | JUNI | 2026 | 62 | SAR | #N/A | MCB 1 Phase 2/50 A 220/250 Volt | PT Manufaktur Hijau Indonesia | JKT | 0272.PJ/DAN.01.01/F05000000/2026 | 6/29/2026 | 7/28/2026 | TERBIT | 77 | Sudah datang | 77 | 0 | 2026-06-27
6 | 2026 | JUNI | 2026 | 62 | SAR | 3250052 | MCB;230/400V;1P;10A;50Hz; | PT Manufaktur Hijau Indonesia | JKT | 0272.PJ/DAN.01.01/F05000000/2026 | 6/29/2026 | 7/28/2026 | TERBIT |  | Sudah datang | 77 | 0 | 2026-06-27
5 | 2026 | MEI | 2026 | 62 | SAR | 3250054 | MCB;230/400V;1P;16A;50Hz; | PT Manufaktur Hijau Indonesia | JKT | 0272.PJ/DAN.01.01/F05000000/2026 | 6/29/2026 | 7/28/2026 | TERBIT | 77 | Sudah datang | 77 | 0 | 2026-06-27
6 | 2026 | JUNI | 2026 | 62 | SAR | 3250056 | MCB;230/400V;1P;20A;50Hz; | PT Manufaktur Hijau Indonesia | JKT | 0272.PJ/DAN.01.01/F05000000/2026 | 6/29/2026 | 7/28/2026 | TERBIT |  | Sudah datang | 77 | 0 | 2026-06-27
6 | 2026 | JUNI | 2026 | 61 | JAR | #N/A | MCB 3 Phasa 10 s.d 35A 250/440 Volt | PT HIRO ELECTRIC INDUSTRIES | JKT | 0341.PJ/DAN.01.01/F05000000/2026 | 7/14/2026 | 2026-12-08 | TERBIT | 24 | Sudah datang | 5 | 19 | 2026-07-25
6 | 2026 | JUNI | 2026 | 61 | JAR | 3250097 | MCB;230/400V;3P;10A;50Hz; | PT HIRO ELECTRIC INDUSTRIES | JKT | 0341.PJ/DAN.01.01/F05000000/2026 | 7/14/2026 | 2026-12-08 | TERBIT | 5 | Sudah datang | 5 | 0 | 2026-07-25
6 | 2026 | JUNI | 2026 | 61 | JAR | 3250054 | MCB;230/400V;3P;16A;50Hz; | PT HIRO ELECTRIC INDUSTRIES | JKT | 0341.PJ/DAN.01.01/F05000000/2026 | 7/14/2026 | 2026-12-08 | TERBIT | 11 | Sudah datang | 5 | 6 | 2026-07-25
6 | 2026 | JUNI | 2026 | 61 | JAR | 3250100 | MCB;230/400V;3P;20A;50Hz; | PT HIRO ELECTRIC INDUSTRIES | JKT | 0341.PJ/DAN.01.01/F05000000/2026 | 7/14/2026 | 2026-12-08 | TERBIT | 8 | Sudah datang | 5 | 3 | 2026-07-25
6 | 2026 | JUNI | 2026 | 62 | SAR | #N/A | MCB 3 Phasa 10 s.d 35A 250/440 Volt | PT HIRO ELECTRIC INDUSTRIES | JKT | 0334.PJ/DAN.01.01/F05000000/2026 | 7/14/2026 | 2026-12-08 | TERBIT | 0 | Belum datang |  | 0
6 | 2026 | JUNI | 2026 | 62 | SAR | 3250097 | MCB;230/400V;3P;10A;50Hz; | PT HIRO ELECTRIC INDUSTRIES | JKT | 0334.PJ/DAN.01.01/F05000000/2026 | 7/14/2026 | 2026-12-08 | TERBIT |  | Belum datang |  | 0
6 | 2026 | JUNI | 2026 | 62 | SAR | 3250054 | MCB;230/400V;3P;16A;50Hz; | PT HIRO ELECTRIC INDUSTRIES | JKT | 0334.PJ/DAN.01.01/F05000000/2026 | 7/14/2026 | 2026-12-08 | TERBIT |  | Belum datang |  | 0
6 | 2026 | JUNI | 2026 | 62 | SAR | 3250100 | MCB;230/400V;3P;20A;50Hz; | PT HIRO ELECTRIC INDUSTRIES | JKT | 0334.PJ/DAN.01.01/F05000000/2026 | 7/14/2026 | 2026-12-08 | TERBIT |  | Belum datang |  | 0
6 | 2026 | JUNI | 2026 | 61 | JAR | #N/A | MCB 3 Phasa 10 s.d 35A 250/440 Volt | PT ABB SAKTI INDUSTRI | JKT | 0296.PJ/DAN.01.01/F05000000/2026 | 2026-06-07 | 2026-04-08 | TERBIT | 14 | Belum datang |  | 14
6 | 2026 | JUNI | 2026 | 61 | JAR | 3250102 | MCB;230/400V;3P;25A;50Hz; | PT ABB SAKTI INDUSTRI | JKT | 0296.PJ/DAN.01.01/F05000000/2026 | 2026-06-07 | 2026-04-08 | TERBIT | 9 | Belum datang |  | 9
6 | 2026 | JUNI | 2026 | 61 | JAR | 3250103 | MCB;230/400V;3P;35A;50Hz; | PT ABB SAKTI INDUSTRI | JKT | 0296.PJ/DAN.01.01/F05000000/2026 | 2026-06-07 | 2026-04-08 | TERBIT | 5 | Belum datang |  | 5
6 | 2026 | JUNI | 2026 | 62 | SAR | #N/A | MCB 3 Phasa 10 s.d 35A 250/440 Volt | PT ABB SAKTI INDUSTRI | JKT | 0284.PJ/DAN.01.01/F05000000/2026 | 2026-06-07 | 2026-04-08 | TERBIT | 0 | Belum datang |  | 0
6 | 2026 | JUNI | 2026 | 62 | SAR | 3250102 | MCB;230/400V;3P;25A;50Hz; | PT ABB SAKTI INDUSTRI | JKT | 0284.PJ/DAN.01.01/F05000000/2026 | 2026-06-07 | 2026-04-08 | TERBIT |  | Belum datang |  | 0
6 | 2026 | JUNI | 2026 | 62 | SAR | 3250103 | MCB;230/400V;3P;35A;50Hz; | PT ABB SAKTI INDUSTRI | JKT | 0284.PJ/DAN.01.01/F05000000/2026 | 2026-06-07 | 2026-04-08 | TERBIT |  | Belum datang |  | 0
6 | 2026 | JUNI | 2026 | 61 | SUT | 2190252 | kWh MPB; 3P; 230/400 V; 5(80)A | PT OTHO METRONIK INDONESIA | JKT | 0319.PJ/DAN.01.01/F05000000/2026 | 2026-08-07 | 8/21/2026 | TERBIT | 35 | Sudah datang | 35 | 0 | 2026-08-01
6 | 2026 | JUNI | 2026 | 61 | JAR | 3030036 | Tiang Galvanis 13 m 350 daN | PT BAKRIE PIPE INDUSTRIES | JKT | 0322.PJ/DAN.01.01/F05000000/2026 | 2026-08-07 | 8/21/2026 | TERBIT |  | Belum datang |  | 0
6 | 2026 | JUNI | 2026 | 62 | SAR | 3030036 | Tiang Galvanis 13 m 350 daN | PT BAKRIE PIPE INDUSTRIES | JKT | XXXX.PJ/DAN.01.01/F05000000/2026 | 1900-07-01 | 2/20/1900 | SWEEPING |  | Belum SPB |  | 0
6 | 2026 | JUNI | 2026 | 61 | JAR | 2090032 | Lightning Arrester 20 kV 10kA. | PT INSINDO INTI ABADI | JKT | 0370.PJ/DAN.01.01/F05000000/2026 | 7/27/2026 | 2026-09-09 | TERBIT |  | Belum datang |  | 0
6 | 2026 | JUNI | 2026 | 61 | JAR | 2090032 | Lightning Arrester 20 kV 10kA. | PT INSINDO INTI ABADI | JKT | 0368.PJ/DAN.01.01/F05000000/2026 | 7/27/2026 | 2026-09-09 | TERBIT |  | Belum datang |  | 0
6 | 2026 | JUNI | 2026 | 61 | SUT | 2090032 | Lightning Arrester 20 kV 10kA. | PT INSINDO INTI ABADI | JKT | 0369.PJ/DAN.01.01/F05000000/2026 | 7/27/2026 | 2026-09-09 | TERBIT |  | Belum datang |  | 0
6 | 2026 | JUNI | 2026 | 62 | SAR | 2190218 | kWh E; 3P; 230/400 V; 5(80)A; 1; 4W | PT EDMI INDONESIA | JKT | XXXX.PJ/DAN.01.01/F05000000/2026 | 1900-07-01 | 2/20/1900 | SWEEPING |  | Belum SPB |  | 0
6 | 2026 | JUNI | 2026 | 61 | SUT | 1030074 | Trafo Dist 3P 100kVA;Yzn5;OD;D3 | PT SYMPHOS ELECTRIC | JKT | 0291.PJ/DAN.01.01/F05000000/2026 | 2026-06-07 | 8/19/2026 | TERBIT |  | Belum datang |  | 0
6 | 2026 | JUNI | 2026 | 61 | JAR | 3070152 | Linepost polymer | PT GUNABANGSA TEKNIK INDUSTRI | JKT | XXXX.PJ/DAN.01.01/F05000000/2026 | 1900-07-01 | 2/20/1900 | SWEEPING |  | Belum SPB |  | 0
6 | 2026 | JUNI | 2026 | 61 | JAR | 3070152 | Linepost polymer | PT GUNABANGSA TEKNIK INDUSTRI | JKT | 0300.PJ/DAN.01.01/F05000000/2026 | 2026-06-07 | 8/19/2026 | TERBIT | 89 | Belum datang |  | 89
6 | 2026 | JUNI | 2026 | 61 | JAR | 3070152 | Linepost polymer | PT GUNABANGSA TEKNIK INDUSTRI | JKT | 0299.PJ/DAN.01.01/F05000000/2026 | 2026-06-07 | 8/19/2026 | TERBIT | 273 | Belum datang |  | 273
6 | 2026 | JUNI | 2026 | 62 | SAR | 3110025 | Kabel NFA2X 2x10 mm2 | PT Summa Makmur Persada | JKT | 0267.PJ/DAN.01.01/F05000000/2026 | 6/26/2026 | 2026-09-08 | TERBIT | 9000 | Sudah datang | 9000 | 0 | 2026-07-15
6 | 2026 | JUNI | 2026 | 62 | SAR | 3110025 | Kabel NFA2X 2x10 mm2 | PT Summa Makmur Persada | JKT | XXXX.PJ/DAN.01.01/F05000000/2026 | 1900-07-01 | 2/20/1900 | SWEEPING |  | Belum SPB |  | 0
6 | 2026 | JUNI | 2026 | 62 | SAR | 2190224 | kWh MPB; 1P; 230 V; 5(60)A; 1; 2W | PT SMART METER INDONESIA | JKT | 0281.PJ/DAN.01.01/F05000000/2026 | 2026-06-07 | 8/19/2026 | TERBIT |  | Belum datang |  | 0
6 | 2026 | JUNI | 2026 | 62 | SAR | 2190224 | kWh MPB; 1P; 230 V; 5(60)A; 1; 2W | PT SMART METER INDONESIA | JKT | 0305.PJ/DAN.01.01/F05000000/2026 | 2026-08-07 | 8/21/2026 | TERBIT | 971 | Sudah datang | 971 | 0 | 2026-07-13
6 | 2026 | JUNI | 2026 | 61 | SUT | 2190224 | kWh MPB; 1P; 230 V; 5(60)A; 1; 2W | PT SMART METER INDONESIA | JKT | 0302.PJ/DAN.01.01/F05000000/2026 | 2026-06-07 | 8/19/2026 | TERBIT |  | Belum datang |  | 0
6 | 2026 | JUNI | 2026 | 61 | SUT | 2190224 | kWh MPB; 1P; 230 V; 5(60)A; 1; 2W | PT SMART METER INDONESIA | JKT | 0303.PJ/DAN.01.01/F05000000/2026 | 2026-06-07 | 8/19/2026 | TERBIT | 988 | Sudah datang | 988 | 0 | 2026-07-13
6 | 2026 | JUNI | 2026 | 62 | SAR | 3110025 | Kabel NFA2X 2x10 mm2 | PT Suryakabel Cemerlang | JKT | 0280.PJ/DAN.01.01/F05000000/2026 | 2026-06-07 | 8/19/2026 | TERBIT |  | Belum datang |  | 0
6 | 2026 | JUNI | 2026 | 61 | JAR | 3110025 | Kabel NFA2X 2x10 mm2 | PT Suryakabel Cemerlang | JKT | 0298.PJ/DAN.01.01/F05000000/2026 | 2026-06-07 | 8/19/2026 | TERBIT | 3000 | Sudah datang | 3000 | 0 | 2026-08-04
6 | 2026 | JUNI | 2026 | 62 | SAR | 3110026 | Kabel NFA2X 2x16 mm2 | PT SUPREME CABLE MANUFACTURING & COMMERCE TBK (PT SUCACO TBK) | JKT | 0279.PJ/DAN.01.01/F05000000/2026 | 2026-06-07 | 8/19/2026 | TERBIT |  | Belum datang |  | 0
6 | 2026 | JUNI | 2026 | 62 | SAR | 3110026 | Kabel NFA2X 2x16 mm2 | PT Central Wire Industrial | JKT | 0312.PJ/DAN.01.01/F05000000/2026 | 2026-08-07 | 8/21/2026 | TERBIT | 10000 | Sudah datang | 10000 | 0 | 2026-08-08
6 | 2026 | JUNI | 2026 | 62 | SAR | 3110026 | Kabel NFA2X 2x16 mm2 | PT Walsin Lippo Industries | JKT | 0276.PJ/DAN.01.01/F05000000/2026 | 2026-01-07 | 8/14/2026 | SWEEPING |  | Belum datang |  | 0
6 | 2026 | JUNI | 2026 | 61 | JAR | 3110026 | Kabel NFA2X 2x16 mm2 | PT Walsin Lippo Industries | JKT | 0297.PJ/DAN.01.01/F05000000/2026 | 2026-06-07 | 8/19/2026 | TERBIT | 2000 | Belum datang |  | 2000
6 | 2026 | JUNI | 2026 | 61 | JAR | 3110034 | Kabel NFA2XSY-T 3x150+1x95 mm2 (MVTIC) | PT Jembo Cable Company Tbk | JKT | 0304.PJ/DAN.01.01/F05000000/2026 | 2026-06-07 | 8/19/2026 | TERBIT |  | Belum datang |  | 0
6 | 2026 | JUNI | 2026 | 62 | SAR | 3110542 | Kabel NFA2X-T 3x70+50 mm2 (LVTC) | PT VOKSEL ELECTRIC Tbk | JKT | 0278.PJ/DAN.01.01/F05000000/2026 | 2026-01-07 | 8/14/2026 | TERBIT |  | Belum datang |  | 0
6 | 2026 | JUNI | 2026 | 62 | SAR | 3110542 | Kabel NFA2X-T 3x70+50 mm2 (LVTC) | PT Walsin Lippo Industries | JKT | 0277.PJ/DAN.01.01/F05000000/2026 | 2026-01-07 | 8/14/2026 | TERBIT |  | Belum datang |  | 0
6 | 2026 | JUNI | 2026 | 62 | SAR | 3110514 | Kabel NYY 1x70 mm @ 11 m | PT SUMBER KABEL INDONESIA | JKT | 0309.PJ/DAN.01.01/F05000000/2026 | 2026-08-07 | 8/21/2026 | TERBIT |  | Belum datang |  | 0
7 | 2026 | JULI | 2026 | 61 | JAR | 3110025 | Kabel NFA2X 2x10 mm2 | PT SUPREME CABLE MANUFACTURING & COMMERCE TBK (PT SUCACO TBK) | JKT | 0383.PJ/DAN.01.01/F05000000/2026 | 7/27/2026 | 2026-09-09 | TERBIT | 15000 | Sudah datang | 15000 | 0 | 2026-08-29
7 | 2026 | JULI | 2026 | 62 | SAR | 3110025 | Kabel NFA2X 2x10 mm2 | PT SUPREME CABLE MANUFACTURING & COMMERCE TBK (PT SUCACO TBK) | JKT | XXXX.PJ/DAN.01.01/F05000000/2026 | 1900-07-01 | 2/20/1900 | BELUM |  | Belum SPB |  | 0
7 | 2026 | JULI | 2026 | 62 | SAR | 3110025 | Kabel NFA2X 2x10 mm2 | PT SUPREME CABLE MANUFACTURING & COMMERCE TBK (PT SUCACO TBK) | JKT | 0396.PJ/DAN.01.01/F05000000/2026 | 7/29/2026 | 2026-11-09 | TERBIT | 24000 | Sudah datang | 24000 | 0 | 2026-08-29
7 | 2026 | JULI | 2026 | 62 | SAR | 3110025 | Kabel NFA2X 2x10 mm2 | PT Suryakabel Cemerlang | JKT | XXXX.PJ/DAN.01.01/F05000000/2026 | 1900-07-01 | 2/20/1900 | BELUM | 40000 | Belum SPB |  | 40000
7 | 2026 | JULI | 2026 | 61 | JAR | 3110025 | Kabel NFA2X 2x10 mm2 | PT Suryakabel Cemerlang | JKT | 0565.PJ/DAN.01.01/F05000000/2026 | 2026-08-10 | 11/21/2026 | TERBIT | 12000 | Belum datang |  | 12000
7 | 2026 | JULI | 2026 | 61 | JAR | 3110025 | Kabel NFA2X 2x10 mm2 | PT Suryakabel Cemerlang | JKT | 0502.PJ/DAN.01.01/F05000000/2026 | 9/17/2026 | 10/31/2026 | TERBIT | 21000 | Belum datang |  | 21000
7 | 2026 | JULI | 2026 | 62 | SAR | 3110025 | Kabel NFA2X 2x10 mm2 | PT VOKSEL ELECTRIC Tbk | JKT | 0364.PJ/DAN.01.01/F05000000/2026 | 7/24/2026 | 2026-06-09 | TERBIT | 30000 | Sudah datang | 30000 | 0 | 2026-08-04
7 | 2026 | JULI | 2026 | 62 | SAR | 3110025 | Kabel NFA2X 2x10 mm2 | PT VOKSEL ELECTRIC Tbk | JKT | XXXX.PJ/DAN.01.01/F05000000/2026 | 1900-07-01 | 2/20/1900 | BELUM |  | Belum SPB |  | 0
7 | 2026 | JULI | 2026 | 62 | SAR | 3110026 | Kabel NFA2X 2x16 mm2 | PT SUPREME CABLE MANUFACTURING & COMMERCE TBK (PT SUCACO TBK) | JKT | 0395.PJ/DAN.01.01/F05000000/2026 | 7/29/2026 | 2026-11-09 | TERBIT | 10000 | Belum datang |  | 10000
7 | 2026 | JULI | 2026 | 62 | SAR | 3110026 | Kabel NFA2X 2x16 mm2 | PT Central Wire Industrial | JKT | 0476.PJ/DAN.01.01/F05000000/2026 | 2026-07-09 | 10/21/2026 | TERBIT | 20000 | Belum datang |  | 20000
7 | 2026 | JULI | 2026 | 62 | SAR | 3110026 | Kabel NFA2X 2x16 mm2 | PT Central Wire Industrial | JKT | 0412.PJ/DAN.01.01/F05000000/2026 | 2026-06-08 | 9/19/2026 | TERBIT | 6000 | Sudah datang | 6000 | 0 | 2026-03-09
7 | 2026 | JULI | 2026 | 62 | SAR | 2190224 | kWh MPB; 1P; 230 V; 5(60)A; 1; 2W | PT SMART METER INDONESIA | JKT | 0366.PJ/DAN.01.01/F05000000/2026 | 7/24/2026 | 2026-06-09 | TERBIT |  | Belum datang |  | 0
7 | 2026 | JULI | 2026 | 61 | SUT | 2190224 | kWh MPB; 1P; 230 V; 5(60)A; 1; 2W | PT SMART METER INDONESIA | JKT | 0385.PJ/DAN.01.01/F05000000/2026 | 7/27/2026 | 2026-09-09 | TERBIT | 1425 | Sudah datang | 1425 | 0 | 2026-07-28
8 | 2026 | AGUSTUS | 2026 | 62 | SAR | 2190224 | kWh MPB; 1P; 230 V; 5(60)A; 1; 2W | PT SMART METER INDONESIA | JKT | 0415.PJ/DAN.01.01/F05000000/2026 | 2026-12-08 | 9/25/2026 | TERBIT | 2000 | Sudah datang | 2000 | 0 | 2026-08-19
9 | 2026 | SEPTEMBER | 2026 | 62 | SAR | 2190224 | kWh MPB; 1P; 230 V; 5(60)A; 1; 2W | PT SMART METER INDONESIA | JKT | 0487.PJ/DAN.01.01/F05000000/2026 | 2026-11-09 | 10/25/2026 | TERBIT |  | Belum datang |  | 0
7 | 2026 | JULI | 2026 | 62 | SAR | 2190218 | kWh E; 3P; 230/400 V; 5(80)A; 1; 4W | PT SMART METER INDONESIA | JKT | 0365.PJ/DAN.01.01/F05000000/2026 | 7/24/2026 | 2026-06-09 | TERBIT |  | Belum datang |  | 0
7 | 2026 | JULI | 2026 | 61 | SUT | 2190218 | kWh E; 3P; 230/400 V; 5(80)A; 1; 4W | PT SMART METER INDONESIA | JKT | 0384.PJ/DAN.01.01/F05000000/2026 | 7/27/2026 | 2026-09-09 | TERBIT |  | Belum datang |  | 0
8 | 2026 | AGUSTUS | 2026 | 62 | SAR | 2190218 | kWh E; 3P; 230/400 V; 5(80)A; 1; 4W | PT SMART METER INDONESIA | JKT | 0435.PJ/DAN.01.01/F05000000/2026 | 8/13/2026 | 9/26/2026 | TERBIT | 70 | Sudah datang | 70 | 0 | 2026-08-19
9 | 2026 | SEPTEMBER | 2026 | 62 | SAR | 2190218 | kWh E; 3P; 230/400 V; 5(80)A; 1; 4W | PT SMART METER INDONESIA | JKT | 0485.PJ/DAN.01.01/F05000000/2026 | 2026-11-09 | 10/25/2026 | TERBIT | 50 | Sudah datang | 50 | 0 | 2026-09-14
7 | 2026 | JULI | 2026 | 62 | SAR | 2190438 | kWh E; 3P; 57,7/100 V; 5(6)A atau 5(10)A; 0,5; 4W | PT EDMI INDONESIA | JKT | 0362.PJ/DAN.01.01/F05000000/2026 | 7/24/2026 | 2026-06-09 | TERBIT |  | Belum datang |  | 0
8 | 2026 | AGUSTUS | 2026 | 62 | SAR | 2190438 | kWh E; 3P; 57,7/100 V; 5(6)A atau 5(10)A; 0,5; 4W | PT EDMI INDONESIA | JKT | 0438.PJ/DAN.01.01/F05000000/2026 | 8/17/2026 | 9/30/2026 | TERBIT |  | Belum datang |  | 0
9 | 2026 | SEPTEMBER | 2026 | 62 | SAR | 2190438 | kWh E; 3P; 57,7/100 V; 5(6)A atau 5(10)A; 0,5; 4W | PT EDMI INDONESIA | JKT | XXXX.PJ/DAN.01.01/F05000000/2026 | 1900-07-01 | 2/20/1900 | SWEEPING |  | Belum SPB |  | 0
9 | 2026 | SEPTEMBER | 2026 | 62 | SAR | 2190438 | kWh E; 3P; 57,7/100 V; 5(6)A atau 5(10)A; 0,5; 4W | PT EDMI INDONESIA | JKT | 0517.PJ/DAN.01.01/F05000000/2026 | 9/28/2026 | 2026-11-11 | TERBIT |  | Belum datang |  | 0
7 | 2026 | JULI | 2026 | 62 | SAR | 3030039 | Tiang Galvanis 9 m 200 daN | PT BAKRIE PIPE INDUSTRIES | JKT | 0466.PJ/DAN.01.01/F05000000/2026 | 8/26/2026 | 2026-09-10 | TERBIT |  | Belum datang |  | 0
7 | 2026 | JULI | 2026 | 61 | JAR | #N/A | Tiang Galvanis 12 m 350 daN | PT BAKRIE PIPE INDUSTRIES | JKT | 0380.PJ/DAN.01.01/F05000000/2026 | 7/27/2026 | 2026-09-09 | TERBIT |  | Belum datang |  | 0
7 | 2026 | JULI | 2026 | 62 | SAR | 3030036 | Tiang Galvanis 13 m 350 daN | PT BAKRIE PIPE INDUSTRIES | JKT | 0437.PJ/DAN.01.01/F05000000/2026 | 8/17/2026 | 9/30/2026 | TERBIT |  | Belum datang |  | 0
8 | 2026 | AGUSTUS | 2026 | 62 | SAR | 3030036 | Tiang Galvanis 13 m 350 daN | PT BAKRIE PIPE INDUSTRIES | JKT | 0467.PJ/DAN.01.01/F05000000/2026 | 8/26/2026 | 2026-09-10 | TERBIT |  | Belum datang |  | 0
7 | 2026 | JULI | 2026 | 61 | JAR | 3260226 | LV Board 4 JUR | PT SYMPHOS ELECTRIC | JKT | 0382.PJ/DAN.01.01/F05000000/2026 | 7/27/2026 | 2026-09-09 | TERBIT |  | Belum datang |  | 0
7 | 2026 | JULI | 2026 | 61 | SUT | 3260226 | LV Board 4 JUR | PT SYMPHOS ELECTRIC | JKT | 0381.PJ/DAN.01.01/F05000000/2026 | 7/27/2026 | 2026-09-09 | TERBIT |  | Belum datang |  | 0
8 | 2026 | AGUSTUS | 2026 | 62 | SAR | 3260226 | LV Board 4 JUR | PT SYMPHOS ELECTRIC | JKT | 0431.PJ/DAN.01.01/F05000000/2026 | 8/13/2026 | 9/26/2026 | TERBIT |  | Belum datang |  | 0
9 | 2026 | SEPTEMBER | 2026 | 62 | SAR | 3260226 | LV Board 4 JUR | PT SYMPHOS ELECTRIC | JKT | 0484.PJ/DAN.01.01/F05000000/2026 | 2026-11-09 | 10/25/2026 | TERBIT |  | Belum datang |  | 0
7 | 2026 | JULI | 2026 | 61 | JAR | 3110034 | Kabel NFA2XSY-T 3x150+1x95 mm2 (MVTIC) | PT KMI WIRE AND CABLE TBK | JKT | 0387.PJ/DAN.01.01/F05000000/2026 | 7/27/2026 | 2026-09-09 | TERBIT |  | Belum datang |  | 0
7 | 2026 | JULI | 2026 | 61 | JAR | 3110034 | Kabel NFA2XSY-T 3x150+1x95 mm2 (MVTIC) | PT BICC BERCA Cables | JKT | 0386.PJ/DAN.01.01/F05000000/2026 | 7/27/2026 | 2026-09-09 | TERBIT |  | Belum datang |  | 0
7 | 2026 | JULI | 2026 | 62 | SAR | 2150163 | Kubikel LBS 24 KV (Fully Gas Insulated, PLG > 1.000 kVA) | PT ARLISCO ELEKTRIKA PERKASA | JKT | 0447.PJ/DAN.01.01/F05000000/2026 | 8/18/2026 | 12/15/2026 | TERBIT | 4 | Belum datang |  | 4
7 | 2026 | JULI | 2026 | 62 | SAR | 2150601 | Kubikel CBOG (Fully Gas Insulated, PLG > 1.000 kVA) | PT ARLISCO ELEKTRIKA PERKASA | JKT | 0448.PJ/DAN.01.01/F05000000/2026 | 8/18/2026 | 12/15/2026 | TERBIT | 2 | Belum datang |  | 2
7 | 2026 | JULI | 2026 | 62 | SAR | 2150164 | Kubikel Met 24 kV (Fully Gas Insulated, PLG > 1.000 kVA) | PT ARLISCO ELEKTRIKA PERKASA | JKT | 0448.PJ/DAN.01.01/F05000000/2026 | 8/18/2026 | 12/15/2026 | TERBIT | 2 | Belum datang |  | 2
7 | 2026 | JULI | 2026 | 62 | SAR | 2150163 | Kubikel LBS 24 KV (Fully Gas Insulated, PLG > 1.000 kVA) | PT ARLISCO ELEKTRIKA PERKASA | JKT | 0514.PJ/DAN.01.01/F05000000/2026 | 9/21/2026 | 1/18/2027 | TERBIT |  | Belum datang |  | 0
7 | 2026 | JULI | 2026 | 62 | SAR | 2150601 | Kubikel CBOG (Fully Gas Insulated, PLG > 1.000 kVA) | PT ARLISCO ELEKTRIKA PERKASA | JKT | 0514.PJ/DAN.01.01/F05000000/2026 | 9/21/2026 | 1/18/2027 | TERBIT |  | Belum datang |  | 0
7 | 2026 | JULI | 2026 | 62 | SAR | 2150164 | Kubikel Met 24 kV (Fully Gas Insulated, PLG > 1.000 kVA) | PT ARLISCO ELEKTRIKA PERKASA | JKT | 0514.PJ/DAN.01.01/F05000000/2026 | 9/21/2026 | 1/18/2027 | TERBIT |  | Belum datang |  | 0
7 | 2026 | JULI | 2026 | 61 | JAR | 2150601 | Kubikel CBOG (Fully Gas Insulated, PLG > 1.000 kVA) | PT ARLISCO ELEKTRIKA PERKASA | JKT | XXXX.PJ/DAN.01.01/F05000000/2026 | 1900-07-01 | 1900-05-05 | SWEEPING |  | Belum SPB |  | 0
7 | 2026 | JULI | 2026 | 62 | SAR | #N/A | MCB 1 Phase 2/50 A 220/250 Volt | PT ABB SAKTI INDUSTRI | JKT | 0398.PJ/DAN.01.01/F05000000/2026 | 7/29/2026 | 8/27/2026 | TERBIT | 0 | Belum datang |  | 0
7 | 2026 | JULI | 2026 | 62 | SAR | 3250059 | MCB;230/400V;1P;35A;50Hz; | PT ABB SAKTI INDUSTRI | JKT | 0398.PJ/DAN.01.01/F05000000/2026 | 7/29/2026 | 8/27/2026 | TERBIT |  | Belum datang |  | 0
7 | 2026 | JULI | 2026 | 62 | SAR | #N/A | MCB 1 Phase 2/50 A 220/250 Volt | PT HIRO ELECTRIC INDUSTRIES | JKT | 0528.PJ/DAN.01.01/F05000000/2026 | 9/29/2026 | 10/28/2026 | TERBIT | 1450 | Belum datang |  | 1450
7 | 2026 | JULI | 2026 | 62 | SAR | 3250048 | MCB;230/400V;1P;4A;50Hz; | PT HIRO ELECTRIC INDUSTRIES | JKT | 0528.PJ/DAN.01.01/F05000000/2026 | 9/29/2026 | 10/28/2026 | TERBIT | 700 | Belum datang |  | 700
7 | 2026 | JULI | 2026 | 62 | SAR | #N/A | MCB 1 Phase 2/50 A 220/250 Volt | PT HIRO ELECTRIC INDUSTRIES | JKT | 0534.PJ/DAN.01.01/F05000000/2026 | 2026-07-10 | 2026-05-11 | TERBIT | 450 | Belum datang |  | 450
7 | 2026 | JULI | 2026 | 62 | SAR | 3250058 | MCB;230/400V;1P;25A;50Hz; | PT HIRO ELECTRIC INDUSTRIES | JKT | 0534.PJ/DAN.01.01/F05000000/2026 | 2026-07-10 | 2026-05-11 | TERBIT | 300 | Belum datang |  | 300
7 | 2026 | JULI | 2026 | 62 | SAR | 3250059 | MCB;230/400V;1P;35A;50Hz; | PT HIRO ELECTRIC INDUSTRIES | JKT | 0534.PJ/DAN.01.01/F05000000/2026 | 2026-07-10 | 2026-05-11 | TERBIT | 100 | Belum datang |  | 100
7 | 2026 | JULI | 2026 | 62 | SAR | 3250060 | MCB;230/400V;1P;50A;50Hz; | PT HIRO ELECTRIC INDUSTRIES | JKT | 0534.PJ/DAN.01.01/F05000000/2026 | 2026-07-10 | 2026-05-11 | TERBIT | 50 | Belum datang |  | 50
7 | 2026 | JULI | 2026 | 62 | SAR | #N/A | MCB 1 Phase 2/50 A 220/250 Volt | PT Manufaktur Hijau Indonesia | JKT | 0399.PJ/DAN.01.01/F05000000/2026 | 7/29/2026 | 8/27/2026 | TERBIT | 0 | Belum datang |  | 0
7 | 2026 | JULI | 2026 | 62 | SAR | 3250050 | MCB;230/400V;1P;6A;50Hz; | PT Manufaktur Hijau Indonesia | JKT | 0399.PJ/DAN.01.01/F05000000/2026 | 7/29/2026 | 8/27/2026 | TERBIT |  | Belum datang |  | 0
7 | 2026 | JULI | 2026 | 62 | SAR | 3250052 | MCB;230/400V;1P;10A;50Hz; | PT Manufaktur Hijau Indonesia | JKT | 0399.PJ/DAN.01.01/F05000000/2026 | 7/29/2026 | 8/27/2026 | TERBIT |  | Belum datang |  | 0
7 | 2026 | JULI | 2026 | 62 | SAR | 3250054 | MCB;230/400V;1P;16A;50Hz; | PT Manufaktur Hijau Indonesia | JKT | 0399.PJ/DAN.01.01/F05000000/2026 | 7/29/2026 | 8/27/2026 | TERBIT |  | Belum datang |  | 0
7 | 2026 | JULI | 2026 | 62 | SAR | 3250056 | MCB;230/400V;1P;20A;50Hz; | PT Manufaktur Hijau Indonesia | JKT | 0399.PJ/DAN.01.01/F05000000/2026 | 7/29/2026 | 8/27/2026 | TERBIT |  | Belum datang |  | 0
7 | 2026 | JULI | 2026 | 61 | JAR | #N/A | MCB 1 Phase 2/50 A 220/250 Volt | PT Manufaktur Hijau Indonesia | JKT | 0446.PJ/DAN.01.01/F05000000/2026 | 8/17/2026 | 9/15/2026 | TERBIT | 71 | Sudah datang | 71 | 0 | 2026-08-18
7 | 2026 | JULI | 2026 | 61 | JAR | 3250054 | MCB;230/400V;1P;16A;50Hz; | PT Manufaktur Hijau Indonesia | JKT | 0446.PJ/DAN.01.01/F05000000/2026 | 8/17/2026 | 9/15/2026 | TERBIT | 71 | Sudah datang | 71 | 0 | 2026-08-18
7 | 2026 | JULI | 2026 | 62 | SAR | #N/A | MCB 3 Phasa 10 s.d 35A 250/440 Volt | PT HIRO ELECTRIC INDUSTRIES | JKT | 0397.PJ/DAN.01.01/F05000000/2026 | 7/29/2026 | 8/27/2026 | TERBIT | 0 | Belum datang |  | 0
7 | 2026 | JULI | 2026 | 62 | SAR | 3250097 | MCB;230/400V;3P;10A;50Hz; | PT HIRO ELECTRIC INDUSTRIES | JKT | 0397.PJ/DAN.01.01/F05000000/2026 | 7/29/2026 | 8/27/2026 | TERBIT |  | Belum datang |  | 0
7 | 2026 | JULI | 2026 | 62 | SAR | 3250054 | MCB;230/400V;3P;16A;50Hz; | PT HIRO ELECTRIC INDUSTRIES | JKT | 0397.PJ/DAN.01.01/F05000000/2026 | 7/29/2026 | 8/27/2026 | TERBIT |  | Belum datang |  | 0
7 | 2026 | JULI | 2026 | 62 | SAR | 3250100 | MCB;230/400V;3P;20A;50Hz; | PT HIRO ELECTRIC INDUSTRIES | JKT | 0397.PJ/DAN.01.01/F05000000/2026 | 7/29/2026 | 8/27/2026 | TERBIT |  | Belum datang |  | 0
7 | 2026 | JULI | 2026 | 62 | SAR | 3250102 | MCB;230/400V;3P;25A;50Hz; | PT HIRO ELECTRIC INDUSTRIES | JKT | 0397.PJ/DAN.01.01/F05000000/2026 | 7/29/2026 | 8/27/2026 | TERBIT |  | Belum datang |  | 0
7 | 2026 | JULI | 2026 | 62 | SAR | 3250103 | MCB;230/400V;3P;35A;50Hz; | PT HIRO ELECTRIC INDUSTRIES | JKT | 0397.PJ/DAN.01.01/F05000000/2026 | 7/29/2026 | 8/27/2026 | TERBIT |  | Belum datang |  | 0
8 | 2026 | AGUSTUS | 2026 | 62 | SAR | #N/A | MCB 3 Phasa 10 s.d 35A 250/440 Volt | PT HIRO ELECTRIC INDUSTRIES | JKT | 0418.PJ/DAN.01.01/F05000000/2026 | 8/13/2026 | 2026-11-09 | TERBIT | 0 | Belum datang |  | 0
8 | 2026 | AGUSTUS | 2026 | 62 | SAR | 3250097 | MCB;230/400V;3P;10A;50Hz; | PT HIRO ELECTRIC INDUSTRIES | JKT | 0418.PJ/DAN.01.01/F05000000/2026 | 8/13/2026 | 2026-11-09 | TERBIT |  | Belum datang |  | 0
8 | 2026 | AGUSTUS | 2026 | 62 | SAR | #N/A | MCB 1 Phase 2/50 A 220/250 Volt | PT ABB SAKTI INDUSTRI | JKT | 0433.PJ/DAN.01.01/F05000000/2026 | 8/17/2026 | 9/15/2026 | TERBIT | 0 | Belum datang |  | 0
8 | 2026 | AGUSTUS | 2026 | 62 | SAR | 3250059 | MCB;230/400V;1P;35A;50Hz; | PT ABB SAKTI INDUSTRI | JKT | 0433.PJ/DAN.01.01/F05000000/2026 | 8/17/2026 | 9/15/2026 | TERBIT |  | Belum datang |  | 0
8 | 2026 | AGUSTUS | 2026 | 62 | SAR | #N/A | MCB 1 Phase 2/50 A 220/250 Volt | PT HIRO ELECTRIC INDUSTRIES | JKT | 0419.PJ/DAN.01.01/F05000000/2026 | 8/13/2026 | 2026-11-09 | TERBIT | 0 | Belum datang |  | 0
8 | 2026 | AGUSTUS | 2026 | 62 | SAR | 3250046 | MCB;230/400V;1P;2A;50Hz; | PT HIRO ELECTRIC INDUSTRIES | JKT | 0419.PJ/DAN.01.01/F05000000/2026 | 8/13/2026 | 2026-11-09 | TERBIT |  | Belum datang |  | 0
8 | 2026 | AGUSTUS | 2026 | 62 | SAR | 3250058 | MCB;230/400V;1P;25A;50Hz; | PT HIRO ELECTRIC INDUSTRIES | JKT | 0419.PJ/DAN.01.01/F05000000/2026 | 8/13/2026 | 2026-11-09 | TERBIT |  | Belum datang |  | 0
8 | 2026 | AGUSTUS | 2026 | 62 | SAR | 3250059 | MCB;230/400V;1P;35A;50Hz; | PT HIRO ELECTRIC INDUSTRIES | JKT | 0419.PJ/DAN.01.01/F05000000/2026 | 8/13/2026 | 2026-11-09 | TERBIT |  | Belum datang |  | 0
8 | 2026 | AGUSTUS | 2026 | 62 | SAR | 3250060 | MCB;230/400V;1P;50A;50Hz; | PT HIRO ELECTRIC INDUSTRIES | JKT | 0419.PJ/DAN.01.01/F05000000/2026 | 8/13/2026 | 2026-11-09 | TERBIT |  | Belum datang |  | 0
8 | 2026 | AGUSTUS | 2026 | 62 | SAR | #N/A | MCB 1 Phase 2/50 A 220/250 Volt | PT Manufaktur Hijau Indonesia | JKT | 0432.PJ/DAN.01.01/F05000000/2026 | 8/13/2026 | 2026-11-09 | TERBIT | 0 | Belum datang |  | 0
8 | 2026 | AGUSTUS | 2026 | 62 | SAR | 3250050 | MCB;230/400V;1P;6A;50Hz; | PT Manufaktur Hijau Indonesia | JKT | 0432.PJ/DAN.01.01/F05000000/2026 | 8/13/2026 | 2026-11-09 | TERBIT |  | Belum datang |  | 0
8 | 2026 | AGUSTUS | 2026 | 62 | SAR | 3250052 | MCB;230/400V;1P;10A;50Hz; | PT Manufaktur Hijau Indonesia | JKT | 0432.PJ/DAN.01.01/F05000000/2026 | 8/13/2026 | 2026-11-09 | TERBIT |  | Belum datang |  | 0
8 | 2026 | AGUSTUS | 2026 | 62 | SAR | 3250054 | MCB;230/400V;1P;16A;50Hz; | PT Manufaktur Hijau Indonesia | JKT | 0432.PJ/DAN.01.01/F05000000/2026 | 8/13/2026 | 2026-11-09 | TERBIT |  | Belum datang |  | 0
8 | 2026 | AGUSTUS | 2026 | 62 | SAR | 3250056 | MCB;230/400V;1P;20A;50Hz; | PT Manufaktur Hijau Indonesia | JKT | 0432.PJ/DAN.01.01/F05000000/2026 | 8/13/2026 | 2026-11-09 | TERBIT |  | Belum datang |  | 0
9 | 2026 | SEPTEMBER | 2026 | 62 | SAR | #N/A | MCB 3 Phasa 10 s.d 35A 250/440 Volt | PT HIRO ELECTRIC INDUSTRIES | JKT | XXXX.PJ/DAN.01.01/F05000000/2026 | 1900-07-01 | 1900-05-02 | SWEEPING | 0 | Belum SPB |  | 0
9 | 2026 | SEPTEMBER | 2026 | 62 | SAR | 3250097 | MCB;230/400V;3P;10A;50Hz; | PT HIRO ELECTRIC INDUSTRIES | JKT | XXXX.PJ/DAN.01.01/F05000000/2026 | 1900-07-01 | 1900-05-02 | SWEEPING |  | Belum SPB |  | 0
9 | 2026 | SEPTEMBER | 2026 | 62 | SAR | #N/A | MCB 1 Phase 2/50 A 220/250 Volt | PT ABB SAKTI INDUSTRI | JKT | 0493.PJ/DAN.01.01/F05000000/2026 | 9/16/2026 | 10/15/2026 | TERBIT | 0 | Belum datang |  | 0
9 | 2026 | SEPTEMBER | 2026 | 62 | SAR | 3250059 | MCB;230/400V;1P;35A;50Hz; | PT ABB SAKTI INDUSTRI | JKT | 0493.PJ/DAN.01.01/F05000000/2026 | 9/16/2026 | 10/15/2026 | TERBIT |  | Belum datang |  | 0
9 | 2026 | SEPTEMBER | 2026 | 62 | SAR | #N/A | MCB 1 Phase 2/50 A 220/250 Volt | PT HIRO ELECTRIC INDUSTRIES | JKT | 0497.PJ/DAN.01.01/F05000000/2026 | 9/16/2026 | 10/15/2026 | TERBIT | 0 | Belum datang |  | 0
9 | 2026 | SEPTEMBER | 2026 | 62 | SAR | 3250058 | MCB;230/400V;1P;25A;50Hz; | PT HIRO ELECTRIC INDUSTRIES | JKT | 0497.PJ/DAN.01.01/F05000000/2026 | 9/16/2026 | 10/15/2026 | TERBIT |  | Belum datang |  | 0
9 | 2026 | SEPTEMBER | 2026 | 62 | SAR | 3250059 | MCB;230/400V;1P;35A;50Hz; | PT HIRO ELECTRIC INDUSTRIES | JKT | 0497.PJ/DAN.01.01/F05000000/2026 | 9/16/2026 | 10/15/2026 | TERBIT |  | Belum datang |  | 0
9 | 2026 | SEPTEMBER | 2026 | 62 | SAR | 3250060 | MCB;230/400V;1P;50A;50Hz; | PT HIRO ELECTRIC INDUSTRIES | JKT | 0497.PJ/DAN.01.01/F05000000/2026 | 9/16/2026 | 10/15/2026 | TERBIT |  | Belum datang |  | 0
9 | 2026 | SEPTEMBER | 2026 | 62 | SAR | #N/A | MCB 1 Phase 2/50 A 220/250 Volt | PT Manufaktur Hijau Indonesia | JKT | 0486.PJ/DAN.01.01/F05000000/2026 | 2026-11-09 | 2026-10-10 | TERBIT | 0 | Belum datang |  | 0
9 | 2026 | SEPTEMBER | 2026 | 62 | SAR | 3250050 | MCB;230/400V;1P;6A;50Hz; | PT Manufaktur Hijau Indonesia | JKT | 0486.PJ/DAN.01.01/F05000000/2026 | 2026-11-09 | 2026-10-10 | TERBIT |  | Belum datang |  | 0
9 | 2026 | SEPTEMBER | 2026 | 62 | SAR | 3250052 | MCB;230/400V;1P;10A;50Hz; | PT Manufaktur Hijau Indonesia | JKT | 0486.PJ/DAN.01.01/F05000000/2026 | 2026-11-09 | 2026-10-10 | TERBIT |  | Belum datang |  | 0
9 | 2026 | SEPTEMBER | 2026 | 62 | SAR | 3250054 | MCB;230/400V;1P;16A;50Hz; | PT Manufaktur Hijau Indonesia | JKT | 0486.PJ/DAN.01.01/F05000000/2026 | 2026-11-09 | 2026-10-10 | TERBIT |  | Belum datang |  | 0
9 | 2026 | SEPTEMBER | 2026 | 62 | SAR | 3250056 | MCB;230/400V;1P;20A;50Hz; | PT Manufaktur Hijau Indonesia | JKT | 0486.PJ/DAN.01.01/F05000000/2026 | 2026-11-09 | 2026-10-10 | TERBIT |  | Belum datang |  | 0
9 | 2026 | SEPTEMBER | 2026 | 62 | SAR | #N/A | MCB 1 Phase 2/50 A 220/250 Volt | PT Manufaktur Hijau Indonesia | JKT | 0535.PJ/DAN.01.01/F05000000/2026 | 2026-07-10 | 2026-05-11 | TERBIT | 200 | Belum datang |  | 200
9 | 2026 | SEPTEMBER | 2026 | 62 | SAR | 3250050 | MCB;230/400V;1P;6A;50Hz; | PT Manufaktur Hijau Indonesia | JKT | 0535.PJ/DAN.01.01/F05000000/2026 | 2026-07-10 | 2026-05-11 | TERBIT | 200 | Belum datang |  | 200
7 | 2026 | JULI | 2026 | 61 | JAR | 3190002 | Cut Out 20 kV lengkap | PT INSINDO INTI ABADI | JKT | 0373.PJ/DAN.01.01/F05000000/2026 | 7/27/2026 | 2026-09-09 | TERBIT |  | Belum datang |  | 0
7 | 2026 | JULI | 2026 | 61 | JAR | 3190002 | Cut Out 20 kV lengkap | PT INSINDO INTI ABADI | JKT | 0372.PJ/DAN.01.01/F05000000/2026 | 7/27/2026 | 2026-09-09 | TERBIT |  | Belum datang |  | 0
7 | 2026 | JULI | 2026 | 61 | JAR | 3190002 | Cut Out 20 kV lengkap | PT INSINDO INTI ABADI | JKT | 0371.PJ/DAN.01.01/F05000000/2026 | 7/27/2026 | 2026-09-09 | TERBIT |  | Belum datang |  | 0
9 | 2026 | SEPTEMBER | 2026 | 62 | SAR | 3190002 | Cut Out 20 kV lengkap | PT INSINDO INTI ABADI | JKT | 0483.PJ/DAN.01.01/F05000000/2026 | 2026-11-09 | 10/25/2026 | TERBIT |  | Belum datang |  | 0
7 | 2026 | JULI | 2026 | 61 | JAR | 2090032 | Lightning Arrester 20 kV 10kA. | PT SURYA MULIA ANUGERAH | JKT | 0367.PJ/DAN.01.01/F05000000/2026 | 7/27/2026 | 2026-09-09 | TERBIT |  | Belum datang |  | 0
7 | 2026 | JULI | 2026 | 61 | JAR | 2090032 | Lightning Arrester 20 kV 10kA. | PT SURYA MULIA ANUGERAH | JKT | 0504.PJ/DAN.01.01/F05000000/2026 | 9/17/2026 | 10/31/2026 | TERBIT |  | Belum datang |  | 0
7 | 2026 | JULI | 2026 | 61 | SUT | 2090032 | Lightning Arrester 20 kV 10kA. | PT SURYA MULIA ANUGERAH | JKT | 0507.PJ/DAN.01.01/F05000000/2026 | 9/17/2026 | 10/31/2026 | TERBIT | 51 | Sudah datang | 51 | 0 | 2026-09-28
8 | 2026 | AGUSTUS | 2026 | 62 | SAR | 2090032 | Lightning Arrester 20 kV 10kA. | PT INSINDO INTI ABADI | JKT | 0477.PJ/DAN.01.01/F05000000/2026 | 2026-07-09 | 10/21/2026 | TERBIT |  | Belum datang |  | 0
9 | 2026 | SEPTEMBER | 2026 | 61 | JAR | 2090032 | Lightning Arrester 20 kV 10kA. | PT GUNABANGSA TEKNIK INDUSTRI | JKT | 0506.PJ/DAN.01.01/F05000000/2026 | 9/17/2026 | 10/31/2026 | TERBIT | 83 | Sudah datang | 83 | 0 | 2026-05-10
8 | 2026 | AGUSTUS | 2026 | 61 | SUT | 2190252 | kWh MPB; 3P; 230/400 V; 5(80)A | PT HEXING TECHNOLOGY | JKT | 0503.PJ/DAN.01.01/F05000000/2026 | 9/17/2026 | 10/31/2026 | TERBIT |  | Sudah datang | 34 | 0 | 2026-05-10
9 | 2026 | SEPTEMBER | 2026 | 61 | SUT | 2190252 | kWh MPB; 3P; 230/400 V; 5(80)A | PT HEXING TECHNOLOGY | JKT | 0503.PJ/DAN.01.01/F05000000/2026 | 9/17/2026 | 10/31/2026 | TERBIT | 20 | Sudah datang | 34 | 0 | 2026-05-10
7 | 2026 | JULI | 2026 | 61 | JAR | #N/A | Metalclad Outgoing 20kV | PT GUNA ERA MANUFAKTURA | JKT | 0421.PJ/DAN.01.01/F05000000/2026 | 8/13/2026 | 9/26/2026 | TERBIT |  | Belum datang |  | 0
8 | 2026 | AGUSTUS | 2026 | 61 | JAR | 3110034 | Kabel NFA2XSY-T 3x150+1x95 mm2 (MVTIC) | PT VOKSEL ELECTRIC Tbk | JKT | 0499.PJ/DAN.01.01/F05000000/2026 | 9/17/2026 | 10/31/2026 | TERBIT |  | Belum datang |  | 0
8 | 2026 | AGUSTUS | 2026 | 61 | SUT | 3110034 | Kabel NFA2XSY-T 3x150+1x95 mm2 (MVTIC) | PT VOKSEL ELECTRIC Tbk | JKT | 0423.PJ/DAN.01.01/F05000000/2026 | 8/13/2026 | 9/26/2026 | TERBIT |  | Belum datang |  | 0
8 | 2026 | AGUSTUS | 2026 | 61 | SUT | 3110034 | Kabel NFA2XSY-T 3x150+1x95 mm2 (MVTIC) | PT VOKSEL ELECTRIC Tbk | JKT | 0422.PJ/DAN.01.01/F05000000/2026 | 8/13/2026 | 9/26/2026 | TERBIT |  | Belum datang |  | 0
8 | 2026 | AGUSTUS | 2026 | 61 | JAR | 3110034 | Kabel NFA2XSY-T 3x150+1x95 mm2 (MVTIC) | PT MULTI KENCANA NIAGATAMA | JKT | 0567.PJ/DAN.01.01/F05000000/2026 | 2026-09-10 | 11/22/2026 | TERBIT |  | Belum datang |  | 0
8 | 2026 | AGUSTUS | 2026 | 61 | JAR | 3110034 | Kabel NFA2XSY-T 3x150+1x95 mm2 (MVTIC) | PT MULTI KENCANA NIAGATAMA | JKT | 0426.PJ/DAN.01.01/F05000000/2026 | 8/13/2026 | 9/26/2026 | TERBIT |  | Belum datang |  | 0
8 | 2026 | AGUSTUS | 2026 | 61 | JAR | 3110034 | Kabel NFA2XSY-T 3x150+1x95 mm2 (MVTIC) | PT MULTI KENCANA NIAGATAMA | JKT | 0424.PJ/DAN.01.01/F05000000/2026 | 8/13/2026 | 9/26/2026 | TERBIT |  | Belum datang |  | 0
8 | 2026 | AGUSTUS | 2026 | 61 | JAR | 3110034 | Kabel NFA2XSY-T 3x150+1x95 mm2 (MVTIC) | PT MULTI KENCANA NIAGATAMA | JKT | 0425.PJ/DAN.01.01/F05000000/2026 | 8/13/2026 | 9/26/2026 | TERBIT |  | Belum datang |  | 0
8 | 2026 | AGUSTUS | 2026 | 62 | SAR | 3110034 | Kabel NFA2XSY-T 3x150+1x95 mm2 (MVTIC) | PT MULTI KENCANA NIAGATAMA | JKT | 0326.PJ/DAN.01.01/F05000000/2026 | 9/29/2026 | 2026-12-11 | TERBIT | 3000 | Belum datang |  | 3000
8 | 2026 | AGUSTUS | 2026 | 62 | SAR | 3110034 | Kabel NFA2XSY-T 3x150+1x95 mm2 (MVTIC) | PT SUTRAKABEL INTIMANDIRI | JKT | 0420.PJ/DAN.01.01/F05000000/2026 | 8/13/2026 | 9/26/2026 | TERBIT | 4000 | Belum datang |  | 4000
8 | 2026 | AGUSTUS | 2026 | 62 | SAR | 3110542 | Kabel NFA2X-T 3x70+50 mm2 (LVTC) | PT VOKSEL ELECTRIC Tbk | JKT | 0434.PJ/DAN.01.01/F05000000/2026 | 8/13/2026 | 9/26/2026 | TERBIT | 10000 | Sudah datang | 10000 | 0 | 2026-01-09
8 | 2026 | AGUSTUS | 2026 | 62 | SAR | 3110542 | Kabel NFA2X-T 3x70+50 mm2 (LVTC) | PT Jembo Cable Company Tbk | JKT | 0472.PJ/DAN.01.01/F05000000/2026 | 2026-07-09 | 10/21/2026 | TERBIT | 10000 | Sudah datang | 10000 | 0 | 2026-09-29
8 | 2026 | AGUSTUS | 2026 | 62 | SAR | 3110542 | Kabel NFA2X-T 3x70+50 mm2 (LVTC) | PT Jembo Cable Company Tbk | JKT | XXXX.PJ/DAN.01.01/F05000000/2026 | 1900-07-01 | 2/20/1900 | BELUM |  | Belum SPB |  | 0
8 | 2026 | AGUSTUS | 2026 | 62 | SAR | 3110542 | Kabel NFA2X-T 3x70+50 mm2 (LVTC) | PT Jembo Cable Company Tbk | JKT | 0569.PJ/DAN.01.01/F05000000/2026 | 2026-09-10 | 11/22/2026 | TERBIT | 2000 | Belum datang |  | 2000
8 | 2026 | AGUSTUS | 2026 | 62 | SAR | 3110542 | Kabel NFA2X-T 3x70+50 mm2 (LVTC) | PT Jembo Cable Company Tbk | JKT | 0527.PJ/DAN.01.01/F05000000/2026 | 9/29/2026 | 2026-12-11 | TERBIT | 6000 | Belum datang |  | 6000
8 | 2026 | AGUSTUS | 2026 | 61 | JAR | 3110542 | Kabel NFA2X-T 3x70+50 mm2 (LVTC) | PT Jembo Cable Company Tbk | JKT | 0509.PJ/DAN.01.01/F05000000/2026 | 9/17/2026 | 10/31/2026 | TERBIT |  | Belum datang |  | 0
8 | 2026 | AGUSTUS | 2026 | 61 | JAR | 3110542 | Kabel NFA2X-T 3x70+50 mm2 (LVTC) | PT Jembo Cable Company Tbk | JKT | 0501.PJ/DAN.01.01/F05000000/2026 | 9/17/2026 | 10/31/2026 | TERBIT | 1000 | Sudah datang | 1000 | 0 | 2026-09-29
8 | 2026 | AGUSTUS | 2026 | 61 | JAR | 3110516 | Kabel NYY 1x150 mm @ 11 m | PT SUPREME CABLE MANUFACTURING & COMMERCE TBK (PT SUCACO TBK) | JKT | 0427.PJ/DAN.01.01/F05000000/2026 | 8/13/2026 | 9/26/2026 | TERBIT | 1000 | Sudah datang | 1000 | 0 | 2026-08-29
8 | 2026 | AGUSTUS | 2026 | 62 | SAR | 3110516 | Kabel NYY 1x150 mm @ 11 m | PT SUPREME CABLE MANUFACTURING & COMMERCE TBK (PT SUCACO TBK) | JKT | 0416.PJ/DAN.01.01/F05000000/2026 | 2026-12-08 | 9/25/2026 | TERBIT | 1000 | Sudah datang | 1000 | 0 | 2026-09-14
8 | 2026 | AGUSTUS | 2026 | 62 | SAR | 3110516 | Kabel NYY 1x150 mm @ 11 m | PT KMI WIRE AND CABLE TBK | JKT | 0417.PJ/DAN.01.01/F05000000/2026 | 2026-12-08 | 9/25/2026 | TERBIT | 2000 | Sudah datang | 2000 | 0 | 2026-05-09
8 | 2026 | AGUSTUS | 2026 | 62 | SAR | 3110514 | Kabel NYY 1x70 mm @ 11 m | PT SUPREME CABLE MANUFACTURING & COMMERCE TBK (PT SUCACO TBK) | JKT | 0439.PJ/DAN.01.01/F05000000/2026 | 8/17/2026 | 9/30/2026 | TERBIT | 2000 | Sudah datang | 2000 | 0 | 2026-09-14
8 | 2026 | AGUSTUS | 2026 | 61 | JAR | 3110514 | Kabel NYY 1x70 mm @ 11 m | PT SUPREME CABLE MANUFACTURING & COMMERCE TBK (PT SUCACO TBK) | JKT | 0428.PJ/DAN.01.01/F05000000/2026 | 8/13/2026 | 9/26/2026 | TERBIT | 1000 | Sudah datang | 1000 | 0 | 2026-08-29
8 | 2026 | AGUSTUS | 2026 | 61 | SUT | 3110514 | Kabel NYY 1x70 mm @ 11 m | PT SUMBER KABEL INDONESIA | JKT | 0429.PJ/DAN.01.01/F05000000/2026 | 8/13/2026 | 9/26/2026 | TERBIT | 1000 | Sudah datang | 1000 | 0 | 2026-08-31
8 | 2026 | AGUSTUS | 2026 | 61 | SUT | 1030074 | Trafo Dist 3P 100kVA;Yzn5;OD;D3 | PT SYMPHOS ELECTRIC | JKT | 0459.PJ/DAN.01.01/F05000000/2026 | 8/21/2026 | 2026-04-10 | TERBIT | 1 | Sudah datang | 1 | 0 | 2026-09-16
8 | 2026 | AGUSTUS | 2026 | 62 | SAR | 1030074 | Trafo Dist 3P 100kVA;Yzn5;OD;D3 | PT SYMPHOS ELECTRIC | JKT | 0440.PJ/DAN.01.01/F05000000/2026 | 8/17/2026 | 9/30/2026 | TERBIT |  | Belum datang |  | 0
8 | 2026 | AGUSTUS | 2026 | 62 | SAR | 1030075 | Trafo Dist 3P 160kVA;Yzn5;OD;D3 | PT SYMPHOS ELECTRIC | JKT | 0441.PJ/DAN.01.01/F05000000/2026 | 8/17/2026 | 9/30/2026 | TERBIT |  | Belum datang |  | 0
8 | 2026 | AGUSTUS | 2026 | 61 | SUT | 1030077 | Trafo Dist 3P 250kVA;Dyn5;OD;D3 | PT SINTRA SINARINDO ELEKTRIK | JKT | 0458.PJ/DAN.01.01/F05000000/2026 | 8/31/2026 | 10/14/2026 | TERBIT | 3 | Sudah datang | 3 | 0 | 2026-09-09
8 | 2026 | AGUSTUS | 2026 | 62 | SAR | 1030077 | Trafo Dist 3P 250kVA;Dyn5;OD;D3 | PT SINTRA SINARINDO ELEKTRIK | JKT | 0442.PJ/DAN.01.01/F05000000/2026 | 8/17/2026 | 9/30/2026 | TERBIT |  | Belum datang |  | 0
8 | 2026 | AGUSTUS | 2026 | 62 | SAR | 1030077 | Trafo Dist 3P 250kVA;Dyn5;OD;D3 | PT TRIPUTRA ELECTRIC ABADI | JKT | 0443.PJ/DAN.01.01/F05000000/2026 | 8/17/2026 | 9/30/2026 | TERBIT |  | Belum datang |  | 0
8 | 2026 | AGUSTUS | 2026 | 62 | SAR | 1030114 | Trafo Dist 3P 400kVA;Dyn5;OD;D3 | PT BAMBANG DJAJA | SBY | 0444.PJ/DAN.01.01/F05000000/2026 | 8/17/2026 | 9/30/2026 | TERBIT |  | Belum datang |  | 0
8 | 2026 | AGUSTUS | 2026 | 62 | SAR | 1030114 | Trafo Dist 3P 400kVA;Dyn5;OD;D3 | PT TRIPUTRA ELECTRIC ABADI | JKT | 0445.PJ/DAN.01.01/F05000000/2026 | 8/17/2026 | 9/30/2026 | TERBIT | 1 | Sudah datang | 1 | 0 | 2026-09-28
8 | 2026 | AGUSTUS | 2026 | 62 | SAR | 2190300 | kWh ECOM; DRUM; 1P; 230V; 5-40A; 1,2W | PT SMART METER INDONESIA | JKT | 0454.PJ/DAN.01.01/F05000000/2026 | 8/20/2026 | 2026-03-10 | TERBIT |  | Belum datang |  | 0
8 | 2026 | AGUSTUS | 2026 | 61 | SUT | 2190224 | kWh MPB; 1P; 230 V; 5(60)A; 1; 2W | PT SMART METER INDONESIA | JKT | 0457.PJ/DAN.01.01/F05000000/2026 | 8/21/2026 | 2026-04-10 | TERBIT | 1000 | Sudah datang | 1000 | 0 | 2026-03-09
8 | 2026 | AGUSTUS | 2026 | 61 | SUT | 2190224 | kWh MPB; 1P; 230 V; 5(60)A; 1; 2W | PT EDMI INDONESIA | JKT | XXXX.PJ/DAN.01.01/F05000000/2026 | 1900-07-01 | 2/20/1900 | SWEEPING |  | Belum SPB |  | 0
8 | 2026 | AGUSTUS | 2026 | 61 | SUT | 2190224 | kWh MPB; 1P; 230 V; 5(60)A; 1; 2W | PT EDMI INDONESIA | JKT | 0456.PJ/DAN.01.01/F05000000/2026 | 8/21/2026 | 2026-04-10 | TERBIT | 2741 | Belum datang |  | 2741
8 | 2026 | AGUSTUS | 2026 | 61 | SUT | 2190438 | kWh E; 3P; 57,7/100 V; 5(6)A atau 5(10)A; 0,5; 4W | PT EDMI INDONESIA | JKT | 0455.PJ/DAN.01.01/F05000000/2026 | 8/21/2026 | 2026-04-10 | TERBIT | 27 | Belum datang |  | 27
8 | 2026 | AGUSTUS | 2026 | 61 | SUT | 3050084 | Konduktor AAACS 150 mm2 | PT KMI WIRE AND CABLE TBK | JKT | 0549.PJ/DAN.01.01/F05000000/2026 | 2026-07-10 | 11/20/2026 | TERBIT | 2000 | Belum datang |  | 2000
8 | 2026 | AGUSTUS | 2026 | 61 | JAR | 3050084 | Konduktor AAACS 150 mm2 | PT KMI WIRE AND CABLE TBK | JKT | 0568.PJ/DAN.01.01/F05000000/2026 | 2026-09-10 | 11/22/2026 | TERBIT | 4000 | Belum datang |  | 4000
8 | 2026 | AGUSTUS | 2026 | 61 | SUT | 3050084 | Konduktor AAACS 150 mm2 | PT KMI WIRE AND CABLE TBK | JKT | 0566.PJ/DAN.01.01/F05000000/2026 | 2026-08-10 | 11/21/2026 | TERBIT | 4000 | Belum datang |  | 4000
8 | 2026 | AGUSTUS | 2026 | 61 | SUT | 3050084 | Konduktor AAACS 150 mm2 | PT KMI WIRE AND CABLE TBK | JKT | XXXX.PJ/DAN.01.01/F05000000/2026 | 1900-07-01 | 2/20/1900 | SWEEPING |  | Belum SPB |  | 0
8 | 2026 | AGUSTUS | 2026 | 62 | SAR | #N/A | MCB 3 Phasa 10 s.d 35A 250/440 Volt | PT HIRO ELECTRIC INDUSTRIES | JKT | 0475.PJ/DAN.01.01/F05000000/2026 | 2026-07-09 | 2026-06-10 | TERBIT | 0 | Belum datang |  | 0
8 | 2026 | AGUSTUS | 2026 | 62 | SAR | 3250054 | MCB;230/400V;3P;16A;50Hz; | PT HIRO ELECTRIC INDUSTRIES | JKT | 0475.PJ/DAN.01.01/F05000000/2026 | 2026-07-09 | 2026-06-10 | TERBIT |  | Belum datang |  | 0
8 | 2026 | AGUSTUS | 2026 | 62 | SAR | 3250100 | MCB;230/400V;3P;20A;50Hz; | PT HIRO ELECTRIC INDUSTRIES | JKT | 0475.PJ/DAN.01.01/F05000000/2026 | 2026-07-09 | 2026-06-10 | TERBIT |  | Belum datang |  | 0
8 | 2026 | AGUSTUS | 2026 | 62 | SAR | 3250102 | MCB;230/400V;3P;25A;50Hz; | PT HIRO ELECTRIC INDUSTRIES | JKT | 0475.PJ/DAN.01.01/F05000000/2026 | 2026-07-09 | 2026-06-10 | TERBIT |  | Belum datang |  | 0
8 | 2026 | AGUSTUS | 2026 | 62 | SAR | 3250103 | MCB;230/400V;3P;35A;50Hz; | PT HIRO ELECTRIC INDUSTRIES | JKT | 0475.PJ/DAN.01.01/F05000000/2026 | 2026-07-09 | 2026-06-10 | TERBIT |  | Belum datang |  | 0
9 | 2026 | SEPTEMBER | 2026 | 62 | SAR | #N/A | MCB 3 Phasa 10 s.d 35A 250/440 Volt | PT HIRO ELECTRIC INDUSTRIES | JKT | XXXX.PJ/DAN.01.01/F05000000/2026 | 1900-07-01 | 1900-05-02 | SWEEPING | 0 | Belum SPB |  | 0
9 | 2026 | SEPTEMBER | 2026 | 62 | SAR | 3250054 | MCB;230/400V;3P;16A;50Hz; | PT HIRO ELECTRIC INDUSTRIES | JKT | XXXX.PJ/DAN.01.01/F05000000/2026 | 1900-07-01 | 1900-05-02 | SWEEPING |  | Belum SPB |  | 0
9 | 2026 | SEPTEMBER | 2026 | 62 | SAR | 3250100 | MCB;230/400V;3P;20A;50Hz; | PT HIRO ELECTRIC INDUSTRIES | JKT | XXXX.PJ/DAN.01.01/F05000000/2026 | 1900-07-01 | 1900-05-02 | SWEEPING |  | Belum SPB |  | 0
9 | 2026 | SEPTEMBER | 2026 | 62 | SAR | #N/A | MCB 3 Phasa 10 s.d 35A 250/440 Volt | PT HIRO ELECTRIC INDUSTRIES | JKT | 0495.PJ/DAN.01.01/F05000000/2026 | 9/16/2026 | 10/15/2026 | TERBIT | 0 | Belum datang |  | 0
9 | 2026 | SEPTEMBER | 2026 | 62 | SAR | 3250102 | MCB;230/400V;3P;25A;50Hz; | PT HIRO ELECTRIC INDUSTRIES | JKT | 0495.PJ/DAN.01.01/F05000000/2026 | 9/16/2026 | 10/15/2026 | TERBIT |  | Belum datang |  | 0
9 | 2026 | SEPTEMBER | 2026 | 62 | SAR | 3250103 | MCB;230/400V;3P;35A;50Hz; | PT HIRO ELECTRIC INDUSTRIES | JKT | 0495.PJ/DAN.01.01/F05000000/2026 | 9/16/2026 | 10/15/2026 | TERBIT |  | Belum datang |  | 0
8 | 2026 | AGUSTUS | 2026 | 62 | SAR | #N/A | MCB 1 Phase 2/50 A 220/250 Volt | PT HIRO ELECTRIC INDUSTRIES | JKT | 0534.PJ/DAN.01.01/F05000000/2026 | 2026-07-10 | 2026-05-11 | TERBIT | 0 | Belum datang |  | 0
8 | 2026 | AGUSTUS | 2026 | 62 | SAR | 3250048 | MCB;230/400V;1P;4A;50Hz; | PT HIRO ELECTRIC INDUSTRIES | JKT | 0534.PJ/DAN.01.01/F05000000/2026 | 2026-07-10 | 2026-05-11 | TERBIT |  | Belum datang |  | 0
9 | 2026 | SEPTEMBER | 2026 | 62 | SAR | #N/A | MCB 1 Phase 2/50 A 220/250 Volt | PT HIRO ELECTRIC INDUSTRIES | JKT | 0497.PJ/DAN.01.01/F05000000/2026 | 9/16/2026 | 10/15/2026 | TERBIT | 0 | Belum datang |  | 0
9 | 2026 | SEPTEMBER | 2026 | 62 | SAR | 3250048 | MCB;230/400V;1P;4A;50Hz; | PT HIRO ELECTRIC INDUSTRIES | JKT | 0497.PJ/DAN.01.01/F05000000/2026 | 9/16/2026 | 10/15/2026 | TERBIT |  | Belum datang |  | 0
9 | 2026 | SEPTEMBER | 2026 | 62 | SAR | #N/A | MCB 1 Phase 2/50 A 220/250 Volt | PT HIRO ELECTRIC INDUSTRIES | JKT | 0534.PJ/DAN.01.01/F05000000/2026 | 2026-07-10 | 2026-05-11 | TERBIT | 0 | Belum datang |  | 0
9 | 2026 | SEPTEMBER | 2026 | 62 | SAR | 3250048 | MCB;230/400V;1P;4A;50Hz; | PT HIRO ELECTRIC INDUSTRIES | JKT | 0534.PJ/DAN.01.01/F05000000/2026 | 2026-07-10 | 2026-05-11 | TERBIT |  | Belum datang |  | 0
8 | 2026 | AGUSTUS | 2026 | 61 | SUT | 2190252 | kWh MPB; 3P; 230/400 V; 5(80)A | PT HEXING TECHNOLOGY | JKT | 0503.PJ/DAN.01.01/F05000000/2026 | 1900-07-01 | 2/20/1900 | TERBIT | 14 | Sudah datang | 34 | 0 | 2026-05-10
8 | 2026 | AGUSTUS | 2026 | 62 | SAR | #N/A | MCB 3 Phasa 10 s.d 35A 250/440 Volt | PT HIRO ELECTRIC INDUSTRIES | JKT | XXXX.PJ/DAN.01.01/F05000000/2026 | 1900-07-01 | 1900-05-02 | SWEEPING | 0 | Belum SPB |  | 0
8 | 2026 | AGUSTUS | 2026 | 62 | SAR | 3250103 | MCB;230/400V;3P;35A;50Hz; | PT HIRO ELECTRIC INDUSTRIES | JKT | XXXX.PJ/DAN.01.01/F05000000/2026 | 1900-07-01 | 1900-05-02 | SWEEPING |  | Belum SPB |  | 0
7 | 2026 | JULI | 2026 | 62 | SAR | 3030036 | Tiang Galvanis 13 m 350 daN | PT BAKRIE PIPE INDUSTRIES | JKT | 0515.PJ/DAN.01.01/F05000000/2026 | 9/21/2026 | 2026-04-11 | TERBIT |  | Belum datang |  | 0
7 | 2026 | JULI | 2026 | 61 | JAR | 3030036 | Tiang Galvanis 13 m 350 daN | PT BAKRIE PIPE INDUSTRIES | JKT | 0513.PJ/DAN.01.01/F05000000/2026 | 9/18/2026 | 2026-01-11 | TERBIT |  | Belum datang |  | 0
9 | 2026 | SEPTEMBER | 2026 | 62 | SAR | 2190300 | kWh ECOM; DRUM; 1P; 230V; 5-40A; 1,2W | PT SMART METER INDONESIA | JKT | 0525.PJ/DAN.01.01/F05000000/2026 | 9/29/2026 | 2026-12-11 | TERBIT |  | Belum datang |  | 0
9 | 2026 | SEPTEMBER | 2026 | 61 | JAR | 2150163 | Kubikel LBS 24 KV (Fully Gas Insulated, PLG > 1.000 kVA) | PT ARLISCO ELEKTRIKA PERKASA | JKT | 0540.PJ/DAN.01.01/F05000000/2026 | 2026-07-10 | 2027-03-02 | TERBIT |  | Belum datang |  | 0
9 | 2026 | SEPTEMBER | 2026 | 61 | JAR | 2150601 | Kubikel CBOG (Fully Gas Insulated, PLG > 1.000 kVA) | PT ARLISCO ELEKTRIKA PERKASA | JKT | 0540.PJ/DAN.01.01/F05000000/2026 | 2026-07-10 | 2027-03-02 | TERBIT |  | Belum datang |  | 0
9 | 2026 | SEPTEMBER | 2026 | 61 | JAR | 2150164 | Kubikel Met 24 kV (Fully Gas Insulated, PLG > 1.000 kVA) | PT ARLISCO ELEKTRIKA PERKASA | JKT | 0540.PJ/DAN.01.01/F05000000/2026 | 2026-07-10 | 2027-03-02 | TERBIT |  | Belum datang |  | 0
9 | 2026 | SEPTEMBER | 2026 | 62 | SAR | 2150163 | Kubikel LBS 24 KV (Fully Gas Insulated, PLG > 1.000 kVA) | PT ARLISCO ELEKTRIKA PERKASA | JKT | XXXX.PJ/DAN.01.01/F05000000/2026 | 1900-07-01 | 1900-05-05 | SWEEPING |  | Belum SPB |  | 0
9 | 2026 | SEPTEMBER | 2026 | 62 | SAR | 2150601 | Kubikel CBOG (Fully Gas Insulated, PLG > 1.000 kVA) | PT ARLISCO ELEKTRIKA PERKASA | JKT | XXXX.PJ/DAN.01.01/F05000000/2026 | 1900-07-01 | 1900-05-05 | SWEEPING |  | Belum SPB |  | 0
9 | 2026 | SEPTEMBER | 2026 | 62 | SAR | 2150164 | Kubikel Met 24 kV (Fully Gas Insulated, PLG > 1.000 kVA) | PT ARLISCO ELEKTRIKA PERKASA | JKT | XXXX.PJ/DAN.01.01/F05000000/2026 | 1900-07-01 | 1900-05-05 | SWEEPING |  | Belum SPB |  | 0
9 | 2026 | SEPTEMBER | 2026 | 62 | SAR | 2150163 | Kubikel LBS 24 KV (Fully Gas Insulated, PLG > 1.000 kVA) | PT SIEMENS INDONESIA | JKT | XXXX.PJ/DAN.01.01/F05000000/2026 | 1900-07-01 | 1900-05-05 | SWEEPING |  | Belum SPB |  | 0
9 | 2026 | SEPTEMBER | 2026 | 62 | SAR | 2150601 | Kubikel CBOG (Fully Gas Insulated, PLG > 1.000 kVA) | PT SIEMENS INDONESIA | JKT | XXXX.PJ/DAN.01.01/F05000000/2026 | 1900-07-01 | 1900-05-05 | SWEEPING |  | Belum SPB |  | 0
9 | 2026 | SEPTEMBER | 2026 | 62 | SAR | 2150164 | Kubikel Met 24 kV (Fully Gas Insulated, PLG > 1.000 kVA) | PT SIEMENS INDONESIA | JKT | XXXX.PJ/DAN.01.01/F05000000/2026 | 1900-07-01 | 1900-05-05 | SWEEPING |  | Belum SPB |  | 0
9 | 2026 | SEPTEMBER | 2026 | 62 | SAR | 2150163 | Kubikel LBS 24 KV (Fully Gas Insulated, PLG > 1.000 kVA) | PT ABB SAKTI INDUSTRI | JKT | XXXX.PJ/DAN.01.01/F05000000/2026 | 1900-07-01 | 1900-05-05 | SWEEPING |  | Belum SPB |  | 0
9 | 2026 | SEPTEMBER | 2026 | 61 | JAR | 3190002 | Cut Out 20 kV lengkap | PT INSINDO INTI ABADI | JKT | 0556.PJ/DAN.01.01/F05000000/2026 | 2026-07-10 | 11/20/2026 | TERBIT |  | Belum datang |  | 0
9 | 2026 | SEPTEMBER | 2026 | 61 | JAR | 3260226 | LV Board 4 JUR | PT SYMPHOS ELECTRIC | JKT | 0541.PJ/DAN.01.01/F05000000/2026 | 2026-07-10 | 11/20/2026 | TERBIT | 3 | Belum datang |  | 3
9 | 2026 | SEPTEMBER | 2026 | 61 | JAR | 3260237 | LV Board 2 JUR | PT SYMPHOS ELECTRIC | JKT | 0548.PJ/DAN.01.01/F05000000/2026 | 2026-07-10 | 11/20/2026 | TERBIT | 4 | Belum datang |  | 4
9 | 2026 | SEPTEMBER | 2026 | 62 | SAR | 2190218 | kWh E; 3P; 230/400 V; 5(80)A; 1; 4W | PT EDMI INDONESIA | JKT | 0516.PJ/DAN.01.01/F05000000/2026 | 9/28/2026 | 2026-11-11 | TERBIT | 20 | Belum datang |  | 20
9 | 2026 | SEPTEMBER | 2026 | 61 | SUT | 2190438 | kWh E; 3P; 57,7/100 V; 5(6)A atau 5(10)A; 0,5; 4W | PT EDMI INDONESIA | JKT | 0550.PJ/DAN.01.01/F05000000/2026 | 2026-07-10 | 11/20/2026 | TERBIT |  | Belum datang |  | 0
9 | 2026 | SEPTEMBER | 2026 | 62 | SAR | 3110025 | Kabel NFA2X 2x10 mm2 | PT SUPREME CABLE MANUFACTURING & COMMERCE TBK (PT SUCACO TBK) | JKT | 0558.PJ/DAN.01.01/F05000000/2026 | 2026-08-10 | 11/21/2026 | TERBIT |  | Belum datang |  | 0
9 | 2026 | SEPTEMBER | 2026 | 62 | SAR | 3110026 | Kabel NFA2X 2x16 mm2 | PT Central Wire Industrial | JKT | 0559.PJ/DAN.01.01/F05000000/2026 | 2026-08-10 | 11/21/2026 | TERBIT | 2000 | Belum datang |  | 2000
9 | 2026 | SEPTEMBER | 2026 | 61 | JAR | 3110026 | Kabel NFA2X 2x16 mm2 | PT Central Wire Industrial | JKT | 0554.PJ/DAN.01.01/F05000000/2026 | 2026-07-10 | 11/20/2026 | TERBIT | 14000 | Belum datang |  | 14000
9 | 2026 | SEPTEMBER | 2026 | 61 | SUT | 1030075 | Trafo Dist 3P 160kVA;Yzn5;OD;D3 | PT ASATA UTAMA ELECTRICAL INDUSTRIES | JKT | 0536.PJ/DAN.01.01/F05000000/2026 | 2026-07-10 | 11/20/2026 | TERBIT | 6 | Belum datang |  | 6
9 | 2026 | SEPTEMBER | 2026 | 61 | SUT | 1030114 | Trafo Dist 3P 400kVA;Dyn5;OD;D3 | PT TRAFOINDO PRIMA PERKASA | JKT | 0547.PJ/DAN.01.01/F05000000/2026 | 2026-07-10 | 11/20/2026 | TERBIT |  | Belum datang |  | 0
9 | 2026 | SEPTEMBER | 2026 | 62 | SAR | 1030114 | Trafo Dist 3P 400kVA;Dyn5;OD;D3 | PT TRAFOINDO PRIMA PERKASA | JKT | 0563.PJ/DAN.01.01/F05000000/2026 | 2026-08-10 | 11/21/2026 | TERBIT |  | Belum datang |  | 0
9 | 2026 | SEPTEMBER | 2026 | 61 | SUT | 2090032 | Lightning Arrester 20 kV 10kA. | PT INSINDO INTI ABADI | JKT | 0545.PJ/DAN.01.01/F05000000/2026 | 2026-07-10 | 11/20/2026 | TERBIT | 9 | Belum datang |  | 9
9 | 2026 | SEPTEMBER | 2026 | 61 | JAR | 2090032 | Lightning Arrester 20 kV 10kA. | PT INSINDO INTI ABADI | JKT | 0546.PJ/DAN.01.01/F05000000/2026 | 2026-07-10 | 11/20/2026 | TERBIT |  | Belum datang |  | 0
9 | 2026 | SEPTEMBER | 2026 | 61 | JAR | 2090032 | Lightning Arrester 20 kV 10kA. | PT INSINDO INTI ABADI | JKT | 0551.PJ/DAN.01.01/F05000000/2026 | 2026-07-10 | 11/20/2026 | TERBIT | 55 | Belum datang |  | 55
9 | 2026 | SEPTEMBER | 2026 | 61 | SUT | 2190224 | kWh MPB; 1P; 230 V; 5(60)A; 1; 2W | PT SMART METER INDONESIA | JKT | 0553.PJ/DAN.01.01/F05000000/2026 | 2026-07-10 | 11/20/2026 | TERBIT |  | Belum datang |  | 0
9 | 2026 | SEPTEMBER | 2026 | 61 | SUT | 2190224 | kWh MPB; 1P; 230 V; 5(60)A; 1; 2W | PT SMART METER INDONESIA | JKT | 0555.PJ/DAN.01.01/F05000000/2026 | 2026-07-10 | 11/20/2026 | TERBIT | 88 | Belum datang |  | 88
9 | 2026 | SEPTEMBER | 2026 | 62 | SAR | 3110542 | Kabel NFA2X-T 3x70+50 mm2 (LVTC) | PT VOKSEL ELECTRIC Tbk | JKT | XXXX.PJ/DAN.01.01/F05000000/2026 | 1900-07-01 | 2/20/1900 | BELUM | 6000 | Belum SPB |  | 6000
9 | 2026 | SEPTEMBER | 2026 | 61 | SUT | 1030074 | Trafo Dist 3P 100kVA;Yzn5;OD;D3 | PT BAMBANG DJAJA | JKT | 0573.PJ/DAN.01.01/F05000000/2026 | 2026-09-10 | 11/22/2026 | TERBIT |  | Belum datang |  | 0
9 | 2026 | SEPTEMBER | 2026 | 61 | SUT | 1030077 | Trafo Dist 3P 250kVA;Dyn5;OD;D3 | PT AMTRA ELECTRIC | JKT | 0570.PJ/DAN.01.01/F05000000/2026 | 2026-09-10 | 11/22/2026 | TERBIT | 4 | Belum datang |  | 4
9 | 2026 | SEPTEMBER | 2026 | 62 | SAR | 1030077 | Trafo Dist 3P 250kVA;Dyn5;OD;D3 | PT AMTRA ELECTRIC | JKT | 0562.PJ/DAN.01.01/F05000000/2026 | 2026-08-10 | 11/21/2026 | TERBIT |  | Belum datang |  | 0
9 | 2026 | SEPTEMBER | 2026 | 62 | SAR | 1030077 | Trafo Dist 3P 250kVA;Dyn5;OD;D3 | PT Mastra Mulia Mandiri | JKT | 0561.PJ/DAN.01.01/F05000000/2026 | 2026-08-10 | 11/21/2026 | TERBIT |  | Belum datang |  | 0
9 | 2026 | SEPTEMBER | 2026 | 61 | JAR | 3110034 | Kabel NFA2XSY-T 3x150+1x95 mm2 (MVTIC) | PT PRIMA INDAH LESTARI | JKT | 0575.PJ/DAN.01.01/F05000000/2026 | 10/13/2026 | 11/26/2026 | TERBIT |  | Belum datang |  | 0
9 | 2026 | SEPTEMBER | 2026 | 61 | JAR | 3110034 | Kabel NFA2XSY-T 3x150+1x95 mm2 (MVTIC) | PT VOKSEL ELECTRIC Tbk | JKT | 0577.PJ/DAN.01.01/F05000000/2026 | 10/13/2026 | 11/26/2026 | TERBIT | 500 | Belum datang |  | 500
9 | 2026 | SEPTEMBER | 2026 | 61 | SUT | 3110034 | Kabel NFA2XSY-T 3x150+1x95 mm2 (MVTIC) | PT VOKSEL ELECTRIC Tbk | JKT | 0576.PJ/DAN.01.01/F05000000/2026 | 10/13/2026 | 11/26/2026 | TERBIT | 500 | Belum datang |  | 500
10 | 2026 | OKTOBER | 2026 | 61 | JAR | #N/A | Tiang Galvanis 12 m 350 daN | PT BAKRIE PIPE INDUSTRIES | JKT | 0583.PJ/DAN.01.01/F05000000/2026 | 10/15/2026 | 11/28/2026 | TERBIT |  | Belum datang |  | 0
10 | 2026 | OKTOBER | 2026 | 61 | SUT | 3030036 | Tiang Galvanis 13 m 350 daN | PT BAKRIE PIPE INDUSTRIES | JKT | 0581.PJ/DAN.01.01/F05000000/2026 | 10/15/2026 | 11/28/2026 | TERBIT | 5 | Belum datang |  | 5
10 | 2026 | OKTOBER | 2026 | 61 | JAR | 3030036 | Tiang Galvanis 13 m 350 daN | PT BAKRIE PIPE INDUSTRIES | JKT | 0582.PJ/DAN.01.01/F05000000/2026 | 10/15/2026 | 11/28/2026 | TERBIT | 5 | Belum datang |  | 5
10 | 2026 | OKTOBER | 2026 | 61 | JAR | 3030036 | Tiang Galvanis 13 m 350 daN | PT BAKRIE PIPE INDUSTRIES | JKT | 0584.PJ/DAN.01.01/F05000000/2026 | 10/15/2026 | 11/28/2026 | TERBIT |  | Belum datang |  | 0
10 | 2026 | OKTOBER | 2026 | 62 | SAR | 3070152 | Linepost polymer | PT KENSAKI POLIMER INDONESIA | JKT | XXXX.PJ/DAN.01.01/F05000000/2026 | 1900-07-01 | 2/20/1900 | BELUM |  | Belum SPB |  | 0
10 | 2026 | OKTOBER | 2026 | 61 | SUT | 3070152 | Linepost polymer | PT KENSAKI POLIMER INDONESIA | JKT | 0613.PJ/DAN.01.01/F05000000/2026 | 10/22/2026 | 2026-05-12 | TERBIT | 58 | Belum datang |  | 58
10 | 2026 | OKTOBER | 2026 | 61 | JAR | 3070152 | Linepost polymer | PT KENSAKI POLIMER INDONESIA | JKT | 0615.PJ/DAN.01.01/F05000000/2026 | 10/22/2026 | 2026-05-12 | TERBIT | 720 | Belum datang |  | 720
10 | 2026 | OKTOBER | 2026 | 61 | JAR | 3070152 | Linepost polymer | PT KENSAKI POLIMER INDONESIA | JKT | 0616.PJ/DAN.01.01/F05000000/2026 | 10/22/2026 | 2026-05-12 | TERBIT |  | Belum datang |  | 0
10 | 2026 | OKTOBER | 2026 | 61 | JAR | 3070152 | Linepost polymer | PT KENSAKI POLIMER INDONESIA | JKT | 0617.PJ/DAN.01.01/F05000000/2026 | 10/22/2026 | 2026-05-12 | TERBIT |  | Belum datang |  | 0
10 | 2026 | OKTOBER | 2026 | 61 | SUT | 3070152 | Linepost polymer | PT GUNABANGSA TEKNIK INDUSTRI | JKT | 0614.PJ/DAN.01.01/F05000000/2026 | 10/22/2026 | 2026-05-12 | TERBIT | 137 | Belum datang |  | 137
10 | 2026 | OKTOBER | 2026 | 62 | SAR | 3070152 | Linepost polymer | PT GUNABANGSA TEKNIK INDUSTRI | JKT | 0599.PJ/DAN.01.01/F05000000/2026 | 10/21/2026 | 2026-04-12 | TERBIT |  | Belum datang |  | 0
10 | 2026 | OKTOBER | 2026 | 61 | JAR | 3190002 | Cut Out 20 kV lengkap | PT POWERINDO PRIMA PERKASA | JKT | XXXX.PJ/DAN.01.01/F05000000/2026 | 1900-07-01 | 2/20/1900 | BELUM |  | Belum SPB |  | 0
10 | 2026 | OKTOBER | 2026 | 61 | JAR | 3190002 | Cut Out 20 kV lengkap | PT POWERINDO PRIMA PERKASA | JKT | 0602.PJ/DAN.01.01/F05000000/2026 | 10/22/2026 | 2026-05-12 | TERBIT |  | Belum datang |  | 0
10 | 2026 | OKTOBER | 2026 | 61 | SUT | 3190002 | Cut Out 20 kV lengkap | PT POWERINDO PRIMA PERKASA | JKT | 0608.PJ/DAN.01.01/F05000000/2026 | 10/22/2026 | 2026-05-12 | TERBIT | 3 | Belum datang |  | 3
10 | 2026 | OKTOBER | 2026 | 61 | JAR | 3190002 | Cut Out 20 kV lengkap | PT POWERINDO PRIMA PERKASA | JKT | 0609.PJ/DAN.01.01/F05000000/2026 | 10/22/2026 | 2026-05-12 | TERBIT |  | Belum datang |  | 0
10 | 2026 | OKTOBER | 2026 | 61 | SUT | 3190002 | Cut Out 20 kV lengkap | PT POWERINDO PRIMA PERKASA | JKT | 0610.PJ/DAN.01.01/F05000000/2026 | 10/22/2026 | 2026-05-12 | TERBIT | 30 | Belum datang |  | 30
10 | 2026 | OKTOBER | 2026 | 61 | JAR | 3190002 | Cut Out 20 kV lengkap | PT POWERINDO PRIMA PERKASA | JKT | 0611.PJ/DAN.01.01/F05000000/2026 | 10/22/2026 | 2026-05-12 | TERBIT |  | Belum datang |  | 0
10 | 2026 | OKTOBER | 2026 | 61 | JAR | 3190002 | Cut Out 20 kV lengkap | PT POWERINDO PRIMA PERKASA | JKT | 0612.PJ/DAN.01.01/F05000000/2026 | 10/22/2026 | 2026-05-12 | TERBIT |  | Belum datang |  | 0
10 | 2026 | OKTOBER | 2026 | 62 | SAR | 3190002 | Cut Out 20 kV lengkap | PT POWERINDO PRIMA PERKASA | JKT | 0598.PJ/DAN.01.01/F05000000/2026 | 10/21/2026 | 2026-04-12 | TERBIT |  | Belum datang |  | 0
10 | 2026 | OKTOBER | 2026 | 61 | SUT | 2090032 | Lightning Arrester 20 kV 10kA. | PT DUTA TERANG RUBBERINDO | JKT | 0604.PJ/DAN.01.01/F05000000/2026 | 10/22/2026 | 2026-05-12 | TERBIT | 61 | Belum datang |  | 61
10 | 2026 | OKTOBER | 2026 | 61 | JAR | 2090032 | Lightning Arrester 20 kV 10kA. | PT DUTA TERANG RUBBERINDO | JKT | 0605.PJ/DAN.01.01/F05000000/2026 | 10/22/2026 | 2026-05-12 | TERBIT |  | Belum datang |  | 0
10 | 2026 | OKTOBER | 2026 | 61 | JAR | 2090032 | Lightning Arrester 20 kV 10kA. | PT DUTA TERANG RUBBERINDO | JKT | 0606.PJ/DAN.01.01/F05000000/2026 | 10/22/2026 | 2026-05-12 | TERBIT |  | Belum datang |  | 0
10 | 2026 | OKTOBER | 2026 | 61 | JAR | 2090032 | Lightning Arrester 20 kV 10kA. | PT DUTA TERANG RUBBERINDO | JKT | XXXX.PJ/DAN.01.01/F05000000/2026 | 1900-07-01 | 2/20/1900 | BELUM | 113 | Belum SPB |  | 113
10 | 2026 | OKTOBER | 2026 | 61 | JAR | 2090032 | Lightning Arrester 20 kV 10kA. | PT POWERINDO PRIMA PERKASA | JKT | XXXX.PJ/DAN.01.01/F05000000/2026 | 1900-07-01 | 2/20/1900 | BELUM |  | Belum SPB |  | 0
10 | 2026 | OKTOBER | 2026 | 61 | JAR | 2090032 | Lightning Arrester 20 kV 10kA. | PT POWERINDO PRIMA PERKASA | JKT | 0607.PJ/DAN.01.01/F05000000/2026 | 10/22/2026 | 2026-05-12 | TERBIT |  | Belum datang |  | 0
10 | 2026 | OKTOBER | 2026 | 62 | SAR | 2090032 | Lightning Arrester 20 kV 10kA. | PT POWERINDO PRIMA PERKASA | JKT | 0597.PJ/DAN.01.01/F05000000/2026 | 10/21/2026 | 2026-04-12 | TERBIT |  | Belum datang |  | 0
10 | 2026 | OKTOBER | 2026 | 61 | JAR | 2150163 | Kubikel LBS 24 KV (Fully Gas Insulated, PLG > 1.000 kVA) | PT ARLISCO ELEKTRIKA PERKASA | JKT | XXXX.PJ/DAN.01.01/F05000000/2026 | 1900-07-01 | 1900-05-05 | BELUM |  | Belum SPB |  | 0
10 | 2026 | OKTOBER | 2026 | 61 | JAR | 2150601 | Kubikel CBOG (Fully Gas Insulated, PLG > 1.000 kVA) | PT ARLISCO ELEKTRIKA PERKASA | JKT | XXXX.PJ/DAN.01.01/F05000000/2026 | 1900-07-01 | 1900-05-05 | BELUM |  | Belum SPB |  | 0
10 | 2026 | OKTOBER | 2026 | 61 | JAR | 2150164 | Kubikel Met 24 kV (Fully Gas Insulated, PLG > 1.000 kVA) | PT ARLISCO ELEKTRIKA PERKASA | JKT | XXXX.PJ/DAN.01.01/F05000000/2026 | 1900-07-01 | 1900-05-05 | BELUM |  | Belum SPB |  | 0
10 | 2026 | OKTOBER | 2026 | 61 | JAR | 2150163 | Kubikel LBS 24 KV (Fully Gas Insulated, PLG > 1.000 kVA) | PT ARLISCO ELEKTRIKA PERKASA | JKT | 0603.PJ/DAN.01.01/F05000000/2026 | 10/22/2026 | 2/18/2027 | TERBIT |  | Belum datang |  | 0
10 | 2026 | OKTOBER | 2026 | 61 | JAR | 2150601 | Kubikel CBOG (Fully Gas Insulated, PLG > 1.000 kVA) | PT ARLISCO ELEKTRIKA PERKASA | JKT | 0603.PJ/DAN.01.01/F05000000/2026 | 10/22/2026 | 2/18/2027 | TERBIT |  | Belum datang |  | 0
10 | 2026 | OKTOBER | 2026 | 61 | JAR | 2150164 | Kubikel Met 24 kV (Fully Gas Insulated, PLG > 1.000 kVA) | PT ARLISCO ELEKTRIKA PERKASA | JKT | 0603.PJ/DAN.01.01/F05000000/2026 | 10/22/2026 | 2/18/2027 | TERBIT |  | Belum datang |  | 0
10 | 2026 | OKTOBER | 2026 | 62 | SAR | 2150163 | Kubikel LBS 24 KV (Fully Gas Insulated, PLG > 1.000 kVA) | PT ARLISCO ELEKTRIKA PERKASA | JKT | XXXX.PJ/DAN.01.01/F05000000/2026 | 1900-07-01 | 1900-05-05 | BELUM |  | Belum SPB |  | 0
10 | 2026 | OKTOBER | 2026 | 62 | SAR | 2150601 | Kubikel CBOG (Fully Gas Insulated, PLG > 1.000 kVA) | PT ARLISCO ELEKTRIKA PERKASA | JKT | XXXX.PJ/DAN.01.01/F05000000/2026 | 1900-07-01 | 1900-05-05 | BELUM |  | Belum SPB |  | 0
10 | 2026 | OKTOBER | 2026 | 62 | SAR | 2150164 | Kubikel Met 24 kV (Fully Gas Insulated, PLG > 1.000 kVA) | PT ARLISCO ELEKTRIKA PERKASA | JKT | XXXX.PJ/DAN.01.01/F05000000/2026 | 1900-07-01 | 1900-05-05 | BELUM |  | Belum SPB |  | 0
10 | 2026 | OKTOBER | 2026 | 62 | SAR | 2150163 | Kubikel LBS 24 KV (Fully Gas Insulated, PLG > 1.000 kVA) | PT ARLISCO ELEKTRIKA PERKASA | JKT | 0622.PJ/DAN.01.01/F05000000/2026 | 10/26/2026 | 2/22/2027 | TERBIT | 2 | Belum datang |  | 2
10 | 2026 | OKTOBER | 2026 | 62 | SAR | 2150601 | Kubikel CBOG (Fully Gas Insulated, PLG > 1.000 kVA) | PT ARLISCO ELEKTRIKA PERKASA | JKT | 0622.PJ/DAN.01.01/F05000000/2026 | 10/26/2026 | 2/22/2027 | TERBIT | 1 | Belum datang |  | 1
10 | 2026 | OKTOBER | 2026 | 62 | SAR | 2150164 | Kubikel Met 24 kV (Fully Gas Insulated, PLG > 1.000 kVA) | PT ARLISCO ELEKTRIKA PERKASA | JKT | 0622.PJ/DAN.01.01/F05000000/2026 | 10/26/2026 | 2/22/2027 | TERBIT | 1 | Belum datang |  | 1
10 | 2026 | OKTOBER | 2026 | 61 | JAR | 2150601 | Kubikel CBOG (Fully Gas Insulated, PLG > 1.000 kVA) | PT SIEMENS INDONESIA | JKT | XXXX.PJ/DAN.01.01/F05000000/2026 | 1900-07-01 | 1900-05-05 | BELUM |  | Belum SPB |  | 0
10 | 2026 | OKTOBER | 2026 | 61 | JAR | 2150164 | Kubikel Met 24 kV (Fully Gas Insulated, PLG > 1.000 kVA) | PT SIEMENS INDONESIA | JKT | XXXX.PJ/DAN.01.01/F05000000/2026 | 1900-07-01 | 1900-05-05 | BELUM |  | Belum SPB |  | 0
10 | 2026 | OKTOBER | 2026 | 62 | SAR | 2150163 | Kubikel LBS 24 KV (Fully Gas Insulated, PLG > 1.000 kVA) | PT GUNA ERA MANUFAKTURA | JKT | 0618.PJ/DAN.01.01/F05000000/2026 | 10/22/2026 | 2/18/2027 | TERBIT |  | Belum datang |  | 0
10 | 2026 | OKTOBER | 2026 | 62 | SAR | 2150601 | Kubikel CBOG (Fully Gas Insulated, PLG > 1.000 kVA) | PT GUNA ERA MANUFAKTURA | JKT | 0618.PJ/DAN.01.01/F05000000/2026 | 10/22/2026 | 2/18/2027 | TERBIT |  | Belum datang |  | 0
10 | 2026 | OKTOBER | 2026 | 62 | SAR | 2150164 | Kubikel Met 24 kV (Fully Gas Insulated, PLG > 1.000 kVA) | PT GUNA ERA MANUFAKTURA | JKT | 0618.PJ/DAN.01.01/F05000000/2026 | 10/22/2026 | 2/18/2027 | TERBIT |  | Belum datang |  | 0
10 | 2026 | OKTOBER | 2026 | 61 | JAR | #N/A | Metalclad Outgoing 20kV | PT GUNA ERA MANUFAKTURA | JKT | XXXX.PJ/DAN.01.01/F05000000/2026 | 1900-07-01 | 2/20/1900 | BELUM |  | Belum SPB |  | 0
10 | 2026 | OKTOBER | 2026 | 62 | SAR | 3110025 | Kabel NFA2X 2x10 mm2 | PT SUPREME CABLE MANUFACTURING & COMMERCE TBK (PT SUCACO TBK) | JKT | 0620.PJ/DAN.01.01/F05000000/2026 | 10/22/2026 | 2026-05-12 | TERBIT | 90000 | Belum datang |  | 90000
10 | 2026 | OKTOBER | 2026 | 62 | SAR | 3110025 | Kabel NFA2X 2x10 mm2 | PT SUPREME CABLE MANUFACTURING & COMMERCE TBK (PT SUCACO TBK) | JKT | XXXX.PJ/DAN.01.01/F05000000/2026 | 1900-07-01 | 2/20/1900 | BELUM | 12000 | Belum SPB |  | 12000
10 | 2026 | OKTOBER | 2026 | 61 | JAR | #N/A | LBS Mounted Gas/Vacum Interupter + Motorized | PT PRIMA MITRAINTI SEJATI | JKT | XXXX.PJ/DAN.01.01/F05000000/2026 | 1900-07-01 | 2/20/1900 | BELUM |  | Belum SPB |  | 0
10 | 2026 | OKTOBER | 2026 | 62 | SAR | 2190300 | kWh ECOM; DRUM; 1P; 230V; 5-40A; 1,2W | PT SMART METER INDONESIA | JKT | 0619.PJ/DAN.01.01/F05000000/2026 | 10/22/2026 | 2026-05-12 | TERBIT |  | Belum datang |  | 0
10 | 2026 | OKTOBER | 2026 | 61 | SUT | 2190300 | kWh ECOM; DRUM; 1P; 230V; 5-40A; 1,2W | PT SMART METER INDONESIA | JKT | XXXX.PJ/DAN.01.01/F05000000/2026 | 1900-07-01 | 2/20/1900 | BELUM | 31 | Belum SPB |  | 31
11 | 2026 | NOVEMBER | 2026 | 62 | SAR | 2190300 | kWh ECOM; DRUM; 1P; 230V; 5-40A; 1,2W | PT SMART METER INDONESIA | JKT | XXXX.PJ/DAN.01.01/F05000000/2026 | 1900-07-01 | 2/20/1900 | BELUM |  | Belum SPB |  | 0
12 | 2026 | DESEMBER | 2026 | 62 | SAR | 2190300 | kWh ECOM; DRUM; 1P; 230V; 5-40A; 1,2W | PT SMART METER INDONESIA | JKT | XXXX.PJ/DAN.01.01/F05000000/2026 | 1900-07-01 | 2/20/1900 | BELUM |  | Belum SPB |  | 0
10 | 2026 | OKTOBER | 2026 | 62 | SAR | 2190224 | kWh MPB; 1P; 230 V; 5(60)A; 1; 2W | PT SMART METER INDONESIA | JKT | XXXX.PJ/DAN.01.01/F05000000/2026 | 1900-07-01 | 2/20/1900 | BELUM | 1000 | Belum SPB |  | 1000
10 | 2026 | OKTOBER | 2026 | 61 | SUT | 2190224 | kWh MPB; 1P; 230 V; 5(60)A; 1; 2W | PT SMART METER INDONESIA | JKT | XXXX.PJ/DAN.01.01/F05000000/2026 | 1900-07-01 | 2/20/1900 | BELUM | 88 | Belum SPB |  | 88
11 | 2026 | NOVEMBER | 2026 | 62 | SAR | 2190224 | kWh MPB; 1P; 230 V; 5(60)A; 1; 2W | PT SMART METER INDONESIA | JKT | XXXX.PJ/DAN.01.01/F05000000/2026 | 1900-07-01 | 2/20/1900 | BELUM |  | Belum SPB |  | 0
10 | 2026 | OKTOBER | 2026 | 62 | SAR | 2190218 | kWh E; 3P; 230/400 V; 5(80)A; 1; 4W | PT EDMI INDONESIA | JKT | XXXX.PJ/DAN.01.01/F05000000/2026 | 1900-07-01 | 2/20/1900 | BELUM |  | Belum SPB |  | 0
10 | 2026 | OKTOBER | 2026 | 61 | SUT | 2190218 | kWh E; 3P; 230/400 V; 5(80)A; 1; 4W | PT EDMI INDONESIA | JKT | XXXX.PJ/DAN.01.01/F05000000/2026 | 1900-07-01 | 2/20/1900 | BELUM | 6 | Belum SPB |  | 6
11 | 2026 | NOVEMBER | 2026 | 62 | SAR | 2190218 | kWh E; 3P; 230/400 V; 5(80)A; 1; 4W | PT EDMI INDONESIA | JKT | XXXX.PJ/DAN.01.01/F05000000/2026 | 1900-07-01 | 2/20/1900 | BELUM |  | Belum SPB |  | 0
12 | 2026 | DESEMBER | 2026 | 62 | SAR | 2190218 | kWh E; 3P; 230/400 V; 5(80)A; 1; 4W | PT EDMI INDONESIA | JKT | XXXX.PJ/DAN.01.01/F05000000/2026 | 1900-07-01 | 2/20/1900 | BELUM |  | Belum SPB |  | 0
10 | 2026 | OKTOBER | 2026 | 62 | SAR | 2190438 | kWh E; 3P; 57,7/100 V; 5(6)A atau 5(10)A; 0,5; 4W | PT EDMI INDONESIA | JKT | XXXX.PJ/DAN.01.01/F05000000/2026 | 1900-07-01 | 2/20/1900 | BELUM | 5 | Belum SPB |  | 5
10 | 2026 | OKTOBER | 2026 | 61 | SUT | 2190252 | kWh MPB; 3P; 230/400 V; 5(80)A | PT OTHO METRONIK INDONESIA | JKT | XXXX.PJ/DAN.01.01/F05000000/2026 | 1900-07-01 | 2/20/1900 | BELUM | 34 | Belum SPB |  | 34
10 | 2026 | OKTOBER | 2026 | 62 | SAR | 2190252 | kWh MPB; 3P; 230/400 V; 5(80)A | PT OTHO METRONIK INDONESIA | JKT | XXXX.PJ/DAN.01.01/F05000000/2026 | 1900-07-01 | 2/20/1900 | BELUM |  | Belum SPB |  | 0
12 | 2026 | DESEMBER | 2026 | 62 | SAR | 2190252 | kWh MPB; 3P; 230/400 V; 5(80)A | PT HEXING TECHNOLOGY | JKT | XXXX.PJ/DAN.01.01/F05000000/2026 | 1900-07-01 | 2/20/1900 | BELUM |  | Belum SPB |  | 0
10 | 2026 | OKTOBER | 2026 | 61 | JAR | 3260237 | LV Board 2 JUR | PT POWERINDO PRIMA PERKASA | JKT | XXXX.PJ/DAN.01.01/F05000000/2026 | 1900-07-01 | 2/20/1900 | BELUM |  | Belum SPB |  | 0
10 | 2026 | OKTOBER | 2026 | 61 | SUT | 3260237 | LV Board 2 JUR | PT POWERINDO PRIMA PERKASA | JKT | XXXX.PJ/DAN.01.01/F05000000/2026 | 1900-07-01 | 2/20/1900 | BELUM | 15 | Belum SPB |  | 15
10 | 2026 | OKTOBER | 2026 | 62 | SAR | 3260237 | LV Board 2 JUR | PT SYMPHOS ELECTRIC | JKT | XXXX.PJ/DAN.01.01/F05000000/2026 | 1900-07-01 | 2/20/1900 | BELUM |  | Belum SPB |  | 0
11 | 2026 | NOVEMBER | 2026 | 62 | SAR | 3260237 | LV Board 2 JUR | PT SYMPHOS ELECTRIC | JKT | XXXX.PJ/DAN.01.01/F05000000/2026 | 1900-07-01 | 2/20/1900 | BELUM |  | Belum SPB |  | 0
12 | 2026 | DESEMBER | 2026 | 62 | SAR | 3260237 | LV Board 2 JUR | PT SYMPHOS ELECTRIC | JKT | XXXX.PJ/DAN.01.01/F05000000/2026 | 1900-07-01 | 2/20/1900 | BELUM |  | Belum SPB |  | 0
10 | 2026 | OKTOBER | 2026 | 61 | SUT | #N/A | CT TM | PT BAMBANG DJAJA | JKT | XXXX.PJ/DAN.01.01/F05000000/2026 | 1900-07-01 | 2/20/1900 | BELUM | 3 | Belum SPB |  | 3
10 | 2026 | OKTOBER | 2026 | 61 | JAR | #N/A | MCB 3 Phasa 10 s.d 35A 250/440 Volt | PT HIRO ELECTRIC INDUSTRIES | JKT | XXXX.PJ/DAN.01.01/F05000000/2026 | 1900-07-01 | 1900-05-02 | BELUM | 13 | Belum SPB |  | 13
10 | 2026 | OKTOBER | 2026 | 61 | JAR | 3250097 | MCB;230/400V;3P;10A;50Hz; | PT HIRO ELECTRIC INDUSTRIES | JKT | XXXX.PJ/DAN.01.01/F05000000/2026 | 1900-07-01 | 1900-05-02 | BELUM | 4 | Belum SPB |  | 4
10 | 2026 | OKTOBER | 2026 | 61 | JAR | 3250054 | MCB;230/400V;3P;16A;50Hz; | PT HIRO ELECTRIC INDUSTRIES | JKT | XXXX.PJ/DAN.01.01/F05000000/2026 | 1900-07-01 | 1900-05-02 | BELUM | 9 | Belum SPB |  | 9
10 | 2026 | OKTOBER | 2026 | 62 | SAR | #N/A | MCB 3 Phasa 10 s.d 35A 250/440 Volt | PT HIRO ELECTRIC INDUSTRIES | JKT | XXXX.PJ/DAN.01.01/F05000000/2026 | 1900-07-01 | 1900-05-02 | BELUM | 0 | Belum SPB |  | 0
10 | 2026 | OKTOBER | 2026 | 62 | SAR | 3250097 | MCB;230/400V;3P;10A;50Hz; | PT HIRO ELECTRIC INDUSTRIES | JKT | XXXX.PJ/DAN.01.01/F05000000/2026 | 1900-07-01 | 1900-05-02 | BELUM |  | Belum SPB |  | 0
10 | 2026 | OKTOBER | 2026 | 62 | SAR | 3250054 | MCB;230/400V;3P;16A;50Hz; | PT HIRO ELECTRIC INDUSTRIES | JKT | XXXX.PJ/DAN.01.01/F05000000/2026 | 1900-07-01 | 1900-05-02 | BELUM |  | Belum SPB |  | 0
11 | 2026 | NOVEMBER | 2026 | 62 | SAR | #N/A | MCB 3 Phasa 10 s.d 35A 250/440 Volt | PT HIRO ELECTRIC INDUSTRIES | JKT | XXXX.PJ/DAN.01.01/F05000000/2026 | 1900-07-01 | 1900-05-02 | BELUM | 0 | Belum SPB |  | 0
11 | 2026 | NOVEMBER | 2026 | 62 | SAR | 3250097 | MCB;230/400V;3P;10A;50Hz; | PT HIRO ELECTRIC INDUSTRIES | JKT | XXXX.PJ/DAN.01.01/F05000000/2026 | 1900-07-01 | 1900-05-02 | BELUM |  | Belum SPB |  | 0
11 | 2026 | NOVEMBER | 2026 | 62 | SAR | 3250054 | MCB;230/400V;3P;16A;50Hz; | PT HIRO ELECTRIC INDUSTRIES | JKT | XXXX.PJ/DAN.01.01/F05000000/2026 | 1900-07-01 | 1900-05-02 | BELUM |  | Belum SPB |  | 0
12 | 2026 | DESEMBER | 2026 | 62 | SAR | #N/A | MCB 3 Phasa 10 s.d 35A 250/440 Volt | PT HIRO ELECTRIC INDUSTRIES | JKT | XXXX.PJ/DAN.01.01/F05000000/2026 | 1900-07-01 | 1900-05-02 | BELUM | 0 | Belum SPB |  | 0
12 | 2026 | DESEMBER | 2026 | 62 | SAR | 3250097 | MCB;230/400V;3P;10A;50Hz; | PT HIRO ELECTRIC INDUSTRIES | JKT | XXXX.PJ/DAN.01.01/F05000000/2026 | 1900-07-01 | 1900-05-02 | BELUM |  | Belum SPB |  | 0
12 | 2026 | DESEMBER | 2026 | 62 | SAR | 3250054 | MCB;230/400V;3P;16A;50Hz; | PT HIRO ELECTRIC INDUSTRIES | JKT | XXXX.PJ/DAN.01.01/F05000000/2026 | 1900-07-01 | 1900-05-02 | BELUM |  | Belum SPB |  | 0
10 | 2026 | OKTOBER | 2026 | 61 | JAR | #N/A | MCB 3 Phasa 10 s.d 35A 250/440 Volt | PT ABB SAKTI INDUSTRI | JKT | XXXX.PJ/DAN.01.01/F05000000/2026 | 1900-07-01 | 1900-05-02 | BELUM | 19 | Belum SPB |  | 19
10 | 2026 | OKTOBER | 2026 | 61 | JAR | 3250100 | MCB;230/400V;3P;20A;50Hz; | PT ABB SAKTI INDUSTRI | JKT | XXXX.PJ/DAN.01.01/F05000000/2026 | 1900-07-01 | 1900-05-02 | BELUM | 5 | Belum SPB |  | 5
10 | 2026 | OKTOBER | 2026 | 61 | JAR | 3250102 | MCB;230/400V;3P;25A;50Hz; | PT ABB SAKTI INDUSTRI | JKT | XXXX.PJ/DAN.01.01/F05000000/2026 | 1900-07-01 | 1900-05-02 | BELUM | 7 | Belum SPB |  | 7
10 | 2026 | OKTOBER | 2026 | 61 | JAR | 3250103 | MCB;230/400V;3P;35A;50Hz; | PT ABB SAKTI INDUSTRI | JKT | XXXX.PJ/DAN.01.01/F05000000/2026 | 1900-07-01 | 1900-05-02 | BELUM | 7 | Belum SPB |  | 7
10 | 2026 | OKTOBER | 2026 | 62 | SAR | #N/A | MCB 3 Phasa 10 s.d 35A 250/440 Volt | PT ABB SAKTI INDUSTRI | JKT | XXXX.PJ/DAN.01.01/F05000000/2026 | 1900-07-01 | 1900-05-02 | BELUM | 0 | Belum SPB |  | 0
10 | 2026 | OKTOBER | 2026 | 62 | SAR | 3250100 | MCB;230/400V;3P;20A;50Hz; | PT ABB SAKTI INDUSTRI | JKT | XXXX.PJ/DAN.01.01/F05000000/2026 | 1900-07-01 | 1900-05-02 | BELUM |  | Belum SPB |  | 0
10 | 2026 | OKTOBER | 2026 | 62 | SAR | 3250102 | MCB;230/400V;3P;25A;50Hz; | PT ABB SAKTI INDUSTRI | JKT | XXXX.PJ/DAN.01.01/F05000000/2026 | 1900-07-01 | 1900-05-02 | BELUM |  | Belum SPB |  | 0
10 | 2026 | OKTOBER | 2026 | 62 | SAR | 3250103 | MCB;230/400V;3P;35A;50Hz; | PT ABB SAKTI INDUSTRI | JKT | XXXX.PJ/DAN.01.01/F05000000/2026 | 1900-07-01 | 1900-05-02 | BELUM |  | Belum SPB |  | 0
11 | 2026 | NOVEMBER | 2026 | 62 | SAR | #N/A | MCB 3 Phasa 10 s.d 35A 250/440 Volt | PT ABB SAKTI INDUSTRI | JKT | XXXX.PJ/DAN.01.01/F05000000/2026 | 1900-07-01 | 1900-05-02 | BELUM | 0 | Belum SPB |  | 0
11 | 2026 | NOVEMBER | 2026 | 62 | SAR | 3250100 | MCB;230/400V;3P;20A;50Hz; | PT ABB SAKTI INDUSTRI | JKT | XXXX.PJ/DAN.01.01/F05000000/2026 | 1900-07-01 | 1900-05-02 | BELUM |  | Belum SPB |  | 0
11 | 2026 | NOVEMBER | 2026 | 62 | SAR | 3250102 | MCB;230/400V;3P;25A;50Hz; | PT ABB SAKTI INDUSTRI | JKT | XXXX.PJ/DAN.01.01/F05000000/2026 | 1900-07-01 | 1900-05-02 | BELUM |  | Belum SPB |  | 0
11 | 2026 | NOVEMBER | 2026 | 62 | SAR | 3250103 | MCB;230/400V;3P;35A;50Hz; | PT ABB SAKTI INDUSTRI | JKT | XXXX.PJ/DAN.01.01/F05000000/2026 | 1900-07-01 | 1900-05-02 | BELUM |  | Belum SPB |  | 0
12 | 2026 | DESEMBER | 2026 | 62 | SAR | #N/A | MCB 3 Phasa 10 s.d 35A 250/440 Volt | PT ABB SAKTI INDUSTRI | JKT | XXXX.PJ/DAN.01.01/F05000000/2026 | 1900-07-01 | 1900-05-02 | BELUM | 0 | Belum SPB |  | 0
12 | 2026 | DESEMBER | 2026 | 62 | SAR | 3250100 | MCB;230/400V;3P;20A;50Hz; | PT ABB SAKTI INDUSTRI | JKT | XXXX.PJ/DAN.01.01/F05000000/2026 | 1900-07-01 | 1900-05-02 | BELUM |  | Belum SPB |  | 0
12 | 2026 | DESEMBER | 2026 | 62 | SAR | 3250102 | MCB;230/400V;3P;25A;50Hz; | PT ABB SAKTI INDUSTRI | JKT | XXXX.PJ/DAN.01.01/F05000000/2026 | 1900-07-01 | 1900-05-02 | BELUM |  | Belum SPB |  | 0
12 | 2026 | DESEMBER | 2026 | 62 | SAR | 3250103 | MCB;230/400V;3P;35A;50Hz; | PT ABB SAKTI INDUSTRI | JKT | XXXX.PJ/DAN.01.01/F05000000/2026 | 1900-07-01 | 1900-05-02 | BELUM |  | Belum SPB |  | 0
10 | 2026 | OKTOBER | 2026 | 61 | JAR | #N/A | MCB 1 Phase 2/50 A 220/250 Volt | PT HIRO ELECTRIC INDUSTRIES | JKT | XXXX.PJ/DAN.01.01/F05000000/2026 | 1900-07-01 | 1900-05-02 | BELUM | 5 | Belum SPB |  | 5
10 | 2026 | OKTOBER | 2026 | 61 | JAR | 3250060 | MCB;230/400V;1P;50A;50Hz; | PT HIRO ELECTRIC INDUSTRIES | JKT | XXXX.PJ/DAN.01.01/F05000000/2026 | 1900-07-01 | 1900-05-02 | BELUM | 5 | Belum SPB |  | 5
10 | 2026 | OKTOBER | 2026 | 62 | SAR | #N/A | MCB 1 Phase 2/50 A 220/250 Volt | PT HIRO ELECTRIC INDUSTRIES | JKT | XXXX.PJ/DAN.01.01/F05000000/2026 | 1900-07-01 | 1900-05-02 | BELUM | 0 | Belum SPB |  | 0
10 | 2026 | OKTOBER | 2026 | 62 | SAR | 3250060 | MCB;230/400V;1P;50A;50Hz; | PT HIRO ELECTRIC INDUSTRIES | JKT | XXXX.PJ/DAN.01.01/F05000000/2026 | 1900-07-01 | 1900-05-02 | BELUM |  | Belum SPB |  | 0
11 | 2026 | NOVEMBER | 2026 | 62 | SAR | #N/A | MCB 1 Phase 2/50 A 220/250 Volt | PT HIRO ELECTRIC INDUSTRIES | JKT | XXXX.PJ/DAN.01.01/F05000000/2026 | 1900-07-01 | 1900-05-02 | BELUM | 0 | Belum SPB |  | 0
11 | 2026 | NOVEMBER | 2026 | 62 | SAR | 3250060 | MCB;230/400V;1P;50A;50Hz; | PT HIRO ELECTRIC INDUSTRIES | JKT | XXXX.PJ/DAN.01.01/F05000000/2026 | 1900-07-01 | 1900-05-02 | BELUM |  | Belum SPB |  | 0
12 | 2026 | DESEMBER | 2026 | 62 | SAR | #N/A | MCB 1 Phase 2/50 A 220/250 Volt | PT HIRO ELECTRIC INDUSTRIES | JKT | XXXX.PJ/DAN.01.01/F05000000/2026 | 1900-07-01 | 1900-05-02 | BELUM | 0 | Belum SPB |  | 0
12 | 2026 | DESEMBER | 2026 | 62 | SAR | 3250060 | MCB;230/400V;1P;50A;50Hz; | PT HIRO ELECTRIC INDUSTRIES | JKT | XXXX.PJ/DAN.01.01/F05000000/2026 | 1900-07-01 | 1900-05-02 | BELUM |  | Belum SPB |  | 0
10 | 2026 | OKTOBER | 2026 | 61 | JAR | #N/A | MCB 1 Phase 2/50 A 220/250 Volt | PT HIRO ELECTRIC INDUSTRIES | JKT | XXXX.PJ/DAN.01.01/F05000000/2026 | 1900-07-01 | 1900-05-02 | BELUM | 407 | Belum SPB |  | 407
10 | 2026 | OKTOBER | 2026 | 61 | JAR | 3250046 | MCB;230/400V;1P;2A;50Hz; | PT HIRO ELECTRIC INDUSTRIES | JKT | XXXX.PJ/DAN.01.01/F05000000/2026 | 1900-07-01 | 1900-05-02 | BELUM | 343 | Belum SPB |  | 343
10 | 2026 | OKTOBER | 2026 | 61 | JAR | 3250058 | MCB;230/400V;1P;25A;50Hz; | PT HIRO ELECTRIC INDUSTRIES | JKT | XXXX.PJ/DAN.01.01/F05000000/2026 | 1900-07-01 | 1900-05-02 | BELUM | 38 | Belum SPB |  | 38
10 | 2026 | OKTOBER | 2026 | 61 | JAR | 3250059 | MCB;230/400V;1P;35A;50Hz; | PT HIRO ELECTRIC INDUSTRIES | JKT | XXXX.PJ/DAN.01.01/F05000000/2026 | 1900-07-01 | 1900-05-02 | BELUM | 26 | Belum SPB |  | 26
10 | 2026 | OKTOBER | 2026 | 61 | JAR | #N/A | MCB 1 Phase 2/50 A 220/250 Volt | PT Manufaktur Hijau Indonesia | JKT | XXXX.PJ/DAN.01.01/F05000000/2026 | 1900-07-01 | 1900-05-02 | BELUM | 474 | Belum SPB |  | 474
10 | 2026 | OKTOBER | 2026 | 61 | JAR | 3250050 | MCB;230/400V;1P;6A;50Hz; | PT Manufaktur Hijau Indonesia | JKT | XXXX.PJ/DAN.01.01/F05000000/2026 | 1900-07-01 | 1900-05-02 | BELUM | 247 | Belum SPB |  | 247
10 | 2026 | OKTOBER | 2026 | 61 | JAR | 3250052 | MCB;230/400V;1P;10A;50Hz; | PT Manufaktur Hijau Indonesia | JKT | XXXX.PJ/DAN.01.01/F05000000/2026 | 1900-07-01 | 1900-05-02 | BELUM | 132 | Belum SPB |  | 132
10 | 2026 | OKTOBER | 2026 | 61 | JAR | 3250054 | MCB;230/400V;1P;16A;50Hz; | PT Manufaktur Hijau Indonesia | JKT | XXXX.PJ/DAN.01.01/F05000000/2026 | 1900-07-01 | 1900-05-02 | BELUM | 64 | Belum SPB |  | 64
10 | 2026 | OKTOBER | 2026 | 61 | JAR | 3250056 | MCB;230/400V;1P;20A;50Hz; | PT Manufaktur Hijau Indonesia | JKT | XXXX.PJ/DAN.01.01/F05000000/2026 | 1900-07-01 | 1900-05-02 | BELUM | 31 | Belum SPB |  | 31
10 | 2026 | OKTOBER | 2026 | 62 | SAR | #N/A | MCB 1 Phase 2/50 A 220/250 Volt | PT HIRO ELECTRIC INDUSTRIES | JKT | XXXX.PJ/DAN.01.01/F05000000/2026 | 1900-07-01 | 1900-05-02 | BELUM | 0 | Belum SPB |  | 0
10 | 2026 | OKTOBER | 2026 | 62 | SAR | 3250058 | MCB;230/400V;1P;25A;50Hz; | PT HIRO ELECTRIC INDUSTRIES | JKT | XXXX.PJ/DAN.01.01/F05000000/2026 | 1900-07-01 | 1900-05-02 | BELUM |  | Belum SPB |  | 0
10 | 2026 | OKTOBER | 2026 | 62 | SAR | 3250059 | MCB;230/400V;1P;35A;50Hz; | PT HIRO ELECTRIC INDUSTRIES | JKT | XXXX.PJ/DAN.01.01/F05000000/2026 | 1900-07-01 | 1900-05-02 | BELUM |  | Belum SPB |  | 0
10 | 2026 | OKTOBER | 2026 | 62 | SAR | #N/A | MCB 1 Phase 2/50 A 220/250 Volt | PT Manufaktur Hijau Indonesia | JKT | XXXX.PJ/DAN.01.01/F05000000/2026 | 1900-07-01 | 1900-05-02 | BELUM | 200 | Belum SPB |  | 200
10 | 2026 | OKTOBER | 2026 | 62 | SAR | 3250050 | MCB;230/400V;1P;6A;50Hz; | PT Manufaktur Hijau Indonesia | JKT | XXXX.PJ/DAN.01.01/F05000000/2026 | 1900-07-01 | 1900-05-02 | BELUM | 200 | Belum SPB |  | 200
10 | 2026 | OKTOBER | 2026 | 62 | SAR | 3250052 | MCB;230/400V;1P;10A;50Hz; | PT Manufaktur Hijau Indonesia | JKT | XXXX.PJ/DAN.01.01/F05000000/2026 | 1900-07-01 | 1900-05-02 | BELUM |  | Belum SPB |  | 0
10 | 2026 | OKTOBER | 2026 | 62 | SAR | 3250054 | MCB;230/400V;1P;16A;50Hz; | PT Manufaktur Hijau Indonesia | JKT | XXXX.PJ/DAN.01.01/F05000000/2026 | 1900-07-01 | 1900-05-02 | BELUM |  | Belum SPB |  | 0
10 | 2026 | OKTOBER | 2026 | 62 | SAR | 3250056 | MCB;230/400V;1P;20A;50Hz; | PT Manufaktur Hijau Indonesia | JKT | XXXX.PJ/DAN.01.01/F05000000/2026 | 1900-07-01 | 1900-05-02 | BELUM |  | Belum SPB |  | 0
11 | 2026 | NOVEMBER | 2026 | 62 | SAR | #N/A | MCB 1 Phase 2/50 A 220/250 Volt | PT HIRO ELECTRIC INDUSTRIES | JKT | XXXX.PJ/DAN.01.01/F05000000/2026 | 1900-07-01 | 1900-05-02 | BELUM | 0 | Belum SPB |  | 0
11 | 2026 | NOVEMBER | 2026 | 62 | SAR | 3250058 | MCB;230/400V;1P;25A;50Hz; | PT HIRO ELECTRIC INDUSTRIES | JKT | XXXX.PJ/DAN.01.01/F05000000/2026 | 1900-07-01 | 1900-05-02 | BELUM |  | Belum SPB |  | 0
11 | 2026 | NOVEMBER | 2026 | 62 | SAR | 3250059 | MCB;230/400V;1P;35A;50Hz; | PT HIRO ELECTRIC INDUSTRIES | JKT | XXXX.PJ/DAN.01.01/F05000000/2026 | 1900-07-01 | 1900-05-02 | BELUM |  | Belum SPB |  | 0
11 | 2026 | NOVEMBER | 2026 | 62 | SAR | #N/A | MCB 1 Phase 2/50 A 220/250 Volt | PT Manufaktur Hijau Indonesia | JKT | XXXX.PJ/DAN.01.01/F05000000/2026 | 1900-07-01 | 1900-05-02 | BELUM | 0 | Belum SPB |  | 0
11 | 2026 | NOVEMBER | 2026 | 62 | SAR | 3250050 | MCB;230/400V;1P;6A;50Hz; | PT Manufaktur Hijau Indonesia | JKT | XXXX.PJ/DAN.01.01/F05000000/2026 | 1900-07-01 | 1900-05-02 | BELUM |  | Belum SPB |  | 0
11 | 2026 | NOVEMBER | 2026 | 62 | SAR | 3250052 | MCB;230/400V;1P;10A;50Hz; | PT Manufaktur Hijau Indonesia | JKT | XXXX.PJ/DAN.01.01/F05000000/2026 | 1900-07-01 | 1900-05-02 | BELUM |  | Belum SPB |  | 0
11 | 2026 | NOVEMBER | 2026 | 62 | SAR | 3250054 | MCB;230/400V;1P;16A;50Hz; | PT Manufaktur Hijau Indonesia | JKT | XXXX.PJ/DAN.01.01/F05000000/2026 | 1900-07-01 | 1900-05-02 | BELUM |  | Belum SPB |  | 0
11 | 2026 | NOVEMBER | 2026 | 62 | SAR | 3250056 | MCB;230/400V;1P;20A;50Hz; | PT Manufaktur Hijau Indonesia | JKT | XXXX.PJ/DAN.01.01/F05000000/2026 | 1900-07-01 | 1900-05-02 | BELUM |  | Belum SPB |  | 0
12 | 2026 | DESEMBER | 2026 | 62 | SAR | #N/A | MCB 1 Phase 2/50 A 220/250 Volt | PT HIRO ELECTRIC INDUSTRIES | JKT | XXXX.PJ/DAN.01.01/F05000000/2026 | 1900-07-01 | 1900-05-02 | BELUM | 0 | Belum SPB |  | 0
12 | 2026 | DESEMBER | 2026 | 62 | SAR | 3250058 | MCB;230/400V;1P;25A;50Hz; | PT HIRO ELECTRIC INDUSTRIES | JKT | XXXX.PJ/DAN.01.01/F05000000/2026 | 1900-07-01 | 1900-05-02 | BELUM |  | Belum SPB |  | 0
12 | 2026 | DESEMBER | 2026 | 62 | SAR | 3250059 | MCB;230/400V;1P;35A;50Hz; | PT HIRO ELECTRIC INDUSTRIES | JKT | XXXX.PJ/DAN.01.01/F05000000/2026 | 1900-07-01 | 1900-05-02 | BELUM |  | Belum SPB |  | 0
12 | 2026 | DESEMBER | 2026 | 62 | SAR | #N/A | MCB 1 Phase 2/50 A 220/250 Volt | PT Manufaktur Hijau Indonesia | JKT | XXXX.PJ/DAN.01.01/F05000000/2026 | 1900-07-01 | 1900-05-02 | BELUM | 0 | Belum SPB |  | 0
12 | 2026 | DESEMBER | 2026 | 62 | SAR | 3250050 | MCB;230/400V;1P;6A;50Hz; | PT Manufaktur Hijau Indonesia | JKT | XXXX.PJ/DAN.01.01/F05000000/2026 | 1900-07-01 | 1900-05-02 | BELUM |  | Belum SPB |  | 0
12 | 2026 | DESEMBER | 2026 | 62 | SAR | 3250052 | MCB;230/400V;1P;10A;50Hz; | PT Manufaktur Hijau Indonesia | JKT | XXXX.PJ/DAN.01.01/F05000000/2026 | 1900-07-01 | 1900-05-02 | BELUM |  | Belum SPB |  | 0
12 | 2026 | DESEMBER | 2026 | 62 | SAR | 3250054 | MCB;230/400V;1P;16A;50Hz; | PT Manufaktur Hijau Indonesia | JKT | XXXX.PJ/DAN.01.01/F05000000/2026 | 1900-07-01 | 1900-05-02 | BELUM |  | Belum SPB |  | 0
12 | 2026 | DESEMBER | 2026 | 62 | SAR | 3250056 | MCB;230/400V;1P;20A;50Hz; | PT Manufaktur Hijau Indonesia | JKT | XXXX.PJ/DAN.01.01/F05000000/2026 | 1900-07-01 | 1900-05-02 | BELUM |  | Belum SPB |  | 0
10 | 2026 | OKTOBER | 2026 | 62 | SAR | 3110015 | Kabel NA2XSEBY 3x240 mm2 | PT KMI WIRE AND CABLE TBK | JKT | XXXX.PJ/DAN.01.01/F05000000/2026 | 1900-07-01 | 2/20/1900 | BELUM |  | Belum SPB |  | 0
10 | 2026 | OKTOBER | 2026 | 61 | JAR | 3110015 | Kabel NA2XSEBY 3x240 mm2 | PT KMI WIRE AND CABLE TBK | JKT | XXXX.PJ/DAN.01.01/F05000000/2026 | 1900-07-01 | 2/20/1900 | BELUM |  | Belum SPB |  | 0
10 | 2026 | OKTOBER | 2026 | 61 | JAR | 3110015 | Kabel NA2XSEBY 3x240 mm2 | PT Jembo Cable Company Tbk | JKT | XXXX.PJ/DAN.01.01/F05000000/2026 | 1900-07-01 | 2/20/1900 | BELUM |  | Belum SPB |  | 0
10 | 2026 | OKTOBER | 2026 | 61 | JAR | 3110015 | Kabel NA2XSEBY 3x240 mm2 | PT SUTRAKABEL INTIMANDIRI | JKT | XXXX.PJ/DAN.01.01/F05000000/2026 | 1900-07-01 | 2/20/1900 | BELUM |  | Belum SPB |  | 0
10 | 2026 | OKTOBER | 2026 | 61 | JAR | 3110026 | Kabel NFA2X 2x16 mm2 | PT Central Wire Industrial | JKT | XXXX.PJ/DAN.01.01/F05000000/2026 | 1900-07-01 | 2/20/1900 | BELUM | 14000 | Belum SPB |  | 14000
10 | 2026 | OKTOBER | 2026 | 62 | SAR | 3110026 | Kabel NFA2X 2x16 mm2 | PT Central Wire Industrial | JKT | XXXX.PJ/DAN.01.01/F05000000/2026 | 1900-07-01 | 2/20/1900 | BELUM | 4000 | Belum SPB |  | 4000
10 | 2026 | OKTOBER | 2026 | 61 | JAR | 3110516 | Kabel NYY 1x150 mm @ 11 m | PT PRIMA INDAH LESTARI | JKT | XXXX.PJ/DAN.01.01/F05000000/2026 | 1900-07-01 | 2/20/1900 | BELUM | 1000 | Belum SPB |  | 1000
10 | 2026 | OKTOBER | 2026 | 62 | SAR | 3110516 | Kabel NYY 1x150 mm @ 11 m | PT PRIMA INDAH LESTARI | JKT | XXXX.PJ/DAN.01.01/F05000000/2026 | 1900-07-01 | 2/20/1900 | BELUM | 1000 | Belum SPB |  | 1000
10 | 2026 | OKTOBER | 2026 | 62 | SAR | 3110514 | Kabel NYY 1x70 mm @ 11 m | PT SUPREME CABLE MANUFACTURING & COMMERCE TBK (PT SUCACO TBK) | JKT | XXXX.PJ/DAN.01.01/F05000000/2026 | 1900-07-01 | 2/20/1900 | BELUM | 2000 | Belum SPB |  | 2000
10 | 2026 | OKTOBER | 2026 | 61 | JAR | 3110514 | Kabel NYY 1x70 mm @ 11 m | PT SUPREME CABLE MANUFACTURING & COMMERCE TBK (PT SUCACO TBK) | JKT | XXXX.PJ/DAN.01.01/F05000000/2026 | 1900-07-01 | 2/20/1900 | BELUM | 5000 | Belum SPB |  | 5000

## APP_STATE
KEY | CHUNK | VALUE | UPDATED_AT
rab_master_material_v1 | 0 | [{"no":1,"uraian":"ARDE JTM PASANGAN DALAM","sat":"set","hargaMaterial":0,"hargaJasa":254648.738833189,"komponen":"Pemasangan SUTM (AAACS 70-240 mm2) Per Kilometer","keterangan":"Pasang","kriteria":"TM","mdu":"NON MDU"},{"no":2,"uraian":"ARDE JTM PASANGAN LUAR","sat":"set","hargaMaterial":439377.141487158,"hargaJasa":295615.395659634,"komponen":"Pemasangan SUTM (AAACS 70-240 mm2) Per Kilometer","keterangan":"Pasang","kriteria":"TM","mdu":"NON MDU"},{"no":3,"uraian":"TRECKSCHOOR TM","sat":"set","hargaMaterial":1344478.34691203,"hargaJasa":306758.326316427,"komponen":"Pemasangan SUTM (AAACS 70-240 mm2) Per Kilometer","keterangan":"Pasang","kriteria":"TM","mdu":"NON MDU"},{"no":4,"uraian":"TRECKSCHOOR TM TOLAK PINGGANG","sat":"set","hargaMaterial":1639876.18274853,"hargaJasa":392296.705770047,"komponen":"Pemasangan SUTM (AAACS 70-240 mm2) Per Kilometer","keterangan":"Pasang","kriteria":"TM","mdu":"NON MDU"},{"no":5,"uraian":"KONTRAMAST TM","sat":"set","hargaMaterial":1794480.19501061,"hargaJasa":494877.214463468,"komponen":"Pemasangan SUTM (AAACS 70-240 mm2) Per Kilometer","keterangan":"Pasang","kriteria":"TM","mdu":"NON MDU"},{"no":6,"uraian":"KONTRAMAST TM TOLAK PINGGANG","sat":"set","hargaMaterial":1985130.89994066,"hargaJasa":523062.274360063,"komponen":"Pemasangan SUTM (AAACS 70-240 mm2) Per Kilometer","keterangan":"Pasang","kriteria":"TM","mdu":"NON MDU"},{"no":7,"uraian":"DRUCK SCHOOR TM","sat":"set","hargaMaterial":1215129.86621273,"hargaJasa":302825.527261088,"komponen":"Pemasangan SUTM (AAACS 70-240 mm2) Per Kilometer","keterangan":"Pasang","kriteria":"TM","mdu":"NON MDU"},{"no":8,"uraian":"Cross arm type A.1 2000 hot dip galv.70-100 + steel plate","sat":"set","hargaMaterial":1407540.63190059,"hargaJasa":72946.0901393133,"komponen":"Pemasangan SUTM (AAACS 70-240 mm2) Per Kilometer","keterangan":"Pasang","kriteria":"TM","mdu":"NON MDU"},{"no":9,"uraian":"Cross arm type A.2 2000 hot dip galv.70-100 + steel plate","sat":"set","hargaMaterial":3238072.57100083,"hargaJasa":147918.460560273,"komponen":"Pemasangan SUTM (AAACS 70-240 mm2) Per Kilometer","keterangan":"Pasang","kriteria":"TM","mdu":"NON MDU"},{"no":10,"uraian":"Cross arm type A.3 2000 hot dip galv.70-100 + steel plate","sat":"set","hargaMaterial":3238072.57100083,"hargaJasa":147918.460560273,"komponen":"Pemasangan SUTM (AAACS 70-240 mm2) Per Kilometer","keterangan":"Pasang","kriteria":"TM","mdu":"NON MDU"},{"no":11,"uraian":"Cross arm type B.3 / B.2 hot dip galv.70-100 + steel plate","sat":"set","hargaMaterial":4460546.55784682,"hargaJasa":353923.622527779,"komponen":"Pemasangan SUTM (AAACS 70-240 mm2) Per Kilometer","keterangan":"Pasang","kriteria":"TM","mdu":"NON MDU"},{"no":12,"uraian":"Cross arm type B.1 hot dip galv.70-100 + steel plate","sat":"set","hargaMaterial":2058316.81140386,"hargaJasa":95910.599997986,"komponen":"Pemasangan SUTM (AAACS 70-240 mm2) Per Kilometer","keterangan":"Pasang","kriteria":"TM","mdu":"NON MDU"},{"no":13,"uraian":"Arm Tie","sat":"set","hargaMaterial":543244.177960383,"hargaJasa":18236.5225348283,"komponen":"Pemasangan SUTM (AAACS 70-240 mm2) Per Kilometer","keterangan":"Pasang","kriteria":"TM","mdu":"NON MDU"},{"no":14,"uraian":"Overlenght TM","sat":"set","hargaMaterial":3508458.28560519,"hargaJasa":108068.281687871,"komponen":"Pemasangan SUTM (AAACS 70-240 mm2) Per Kilometer","keterangan":"Pasang","kriteria":"TM","mdu":"NON MDU"},{"no":15,"uraian":"Dudukan Cut Out / Arrester 2000 mm UNP 100 Gal Komplit 1 Tiang","sat":"set","hargaMaterial":1250066.60603851,"hargaJasa":72946.0901393133,"komponen":"Pemasangan SUTM (AAACS 70-240 mm2) Per Kilometer","keterangan":"Pasang","kriteria":"TM","mdu":"NON MDU"},{"no":16,"uraian":"Dudukan Cut Out / Arrester 2500 mm UNP 100 Gal Komplit 2 Tiang","sat":"set","hargaMaterial":2054694.82973448,"hargaJasa":86454.6253502972,"komponen":"Pemasangan SUTM (AAACS 70-240 mm2) Per Kilometer","keterangan":"Pasang","kriteria":"TM","mdu":"NON MDU"},{"no":17,"uraian":"Penghalang Panjat","sat":"set","hargaMaterial":160920.201108052,"hargaJasa":35865.1609851623,"komponen":"Pemasangan SUTM (AAACS 70-240 mm2) Per Kilometer","keterangan":"Pasang","kriteria":"TM","mdu":"NON MDU"},{"no":18,"uraian":"Tanda Kilat kecil","sat":"set","hargaMaterial":164004.930677441,"hargaJasa":32876.3975697321,"komponen":"Pemasangan SUTM (AAACS 70-240 mm2) Per Kilometer","keterangan":"Pasang","kriteria":"TM","mdu":"NON MDU"},{"no":19,"uraian":"GSW ( Ground Steel Wire ) atas","sat":"set","hargaMaterial":1590893.43581865,"hargaJasa":299889.481683843,"komponen":"Pemasangan SUTM (AAACS 70-240 mm2) Per Kilometer","keterangan":"Pasang","kriteria":"TM","mdu":"NON MDU"},{"no":20,"uraian":"GSW ( Ground Steel Wire ) bawah","sat":"set","hargaMaterial":162845.141608961,"hargaJasa":64840.9690127229,"komponen":"Pemasangan SUTM (AAACS 70-240 mm2) Per Kilometer","keterangan":"Pasang","kriteria":"TM","mdu":"NON MDU"},{"no":21,"uraian":"Tiang Beton 13;350/350+E daN","sat":"Btg","hargaMaterial":0,"hargaJasa":1475274.07624802,"komponen":"Pemasangan SUTM (AAACS 70-240 mm2) Per Kilometer","keterangan":"Pasang","kriteria":"TM","mdu":"NON MDU"},{"no":22,"uraian":"Tiang Beton 11;350/350+E daN","sat":"Btg","hargaMaterial":0,"hargaJasa":1039892.66048144,"komponen":"Pemasangan SUTM (AAACS 70-240 mm2) Per Kilometer","keterangan":"Pasang","kriteria":"TM","mdu":"MDU"},{"no":23,"uraian":"Tiang Beton 11;200/200 + E daN","sat":"Btg","hargaMaterial":0,"hargaJasa":958404.947753056,"komponen":"Pemasangan SUTM (AAACS 70-240 mm2) Per Kilometer","keterangan":"Pasang","kriteria":"TM","mdu":"MDU"},{"no":24,"uraian":"Tiang besi/baja 13; 350/350+E daN","sat":"Btg","hargaMaterial":0,"hargaJasa":531402.512054914,"komponen":"Pemasangan SUTM (AAACS 70-240 mm2) Per Kilometer","keterangan":"Pasang","kriteria":"TM","mdu":"MDU"},{"no":25,"uraian":"Tiang Beton 11;350/350+E daN (Crane)","sat":"Btg","hargaMaterial":0,"hargaJasa":1928393.97109563,"komponen":"Pemasangan SUTM (AAACS 70-240 mm2) Per Kilometer","keterangan":"Pasang","kriteria":"TM","mdu":"MDU"},{"no":26,"uraian":"Tiang Beton 11; 200 /200 + E daN (Crane)","sat":"Btg","hargaMaterial":0,"hargaJasa":1437607.42162958,"komponen":"Pemasangan SUTM (AAACS 70-240 mm2) Per Kilometer","keterangan":"Pasang","kriteria":"TM","mdu":"MDU"},{"no":27,"uraian":"Tiang besi/baja 13; 350/350+E daN (Crane)","sat":"Btg","hargaMaterial":0,"hargaJasa":1195655.65212355,"komponen":"Pemasangan SUTM (AAACS 70-240 mm2) Per Kilometer","keterangan":"Pasang","kriteria":"TM","mdu":"MDU"},{"no":28,"uraian":"Pondasi tiang 11-13m uk. 0.6x0.6x1 m","sat":"lot","hargaMaterial":677278.217848737,"hargaJasa":459074.060610078,"komponen":"Pemasangan SUTM (AAACS 70-240 mm2) Per Kilometer","keterangan":"Pasang","kriteria":"TM","mdu":"NON MDU"},{"no":29,"uraian":"Pengecatan Tiang besi 11 meter","sat":"Btg","hargaMaterial":50858.7302267425,"hargaJasa":77397.4854090679,"komponen":"Pemasangan SUTM (AAACS 70-240 mm2) Per Kilometer","keterangan":"Pasang","kriteria":"TM","mdu":"NON MDU"},{"no":30,"uraian":"Penomeran Tiang","sat":"Btg","hargaMaterial":7451.00264513272,"hargaJasa":19925.0894362013,"komponen":"Pemasangan SUTM (AAACS 70-240 mm2) Per Kilometer","keterangan":"Pasang","kriteria":"TM","mdu":"NON MDU"},{"no":31,"uraian":"Name Plate CO Pengambilan","sat":"set","hargaMaterial":645667.473581692,"hargaJasa":23910.1073234416,"komponen":"Pemasangan SUTM (AAACS 70-240 mm2) Per Kilometer","keterangan":"Pasang","kriteria":"TM","mdu":"NON MDU"},{"no":32,"uraian":"Penghalang Panjat Binatang","sat":"set","hargaMaterial":141807.30865052,"hargaJasa":35865.1609851623,"komponen":"Pemasangan SUTM (AAACS 70-240 mm2) Per Kilometer","keterangan":"Pasang","kriteria":"TM","mdu":"NON MDU"},{"no":33,"uraian":"Ijuk","sat":"set","hargaMaterial":107429.134258246,"hargaJasa":11955.0536617207,"komponen":"Pemasangan SUTM (AAACS 70-240 mm2) Per Kilometer","keterangan":"Pasang","kriteria":"TM","mdu":"NON MDU"},{"no":34,"uraian":"AAAC-AAACS uk. 70 mm2","sat":"ms","hargaMaterial":0,"hargaJasa":6009.23137953489,"komponen":"Pemasangan SUTM (AAACS 70-240 mm2) Per Kilometer","keterangan":"Pasang","kriteria":"TM","mdu":"MDU"},{"no":35,"uraian":"AAAC-AAACS uk. 95-150mm2","sat":"ms","hargaMaterial":0,"hargaJasa":7496.90635579962,"komponen":"Pemasangan SUTM (AAACS 70-240 mm2) Per Kilometer","keterangan":"Pasang","kriteria":"TM","mdu":"MDU"},{"no":36,"uraian":"AAAC-AAACS uk. 240 mm2","sat":"ms","hargaMaterial":0,"hargaJasa":13508.576546771,"komponen":"Pemasangan SUTM (AAACS 70-240 mm2) Per Kilometer","keterangan":"Pasang","kriteria":"TM","mdu":"MDU"},{"no":37,"uraian":"Isolator tumpu/pinpost 20 kV porselin/polimer +ACC (Line Post)","sat":"bh","hargaMaterial":0,"hargaJasa":19503.1463657876,"komponen":"Pemasangan SUTM (AAACS 70-240 mm2) Per Kilometer","keterangan":"Pasang","kriteria":"TM","mdu":"MDU"},{"no":38,"uraian":"PCP tipe 1A","sat":"bh","hargaMaterial":159096.722638706,"hargaJasa":20231.6292736813,"komponen":"Pemasangan SUTM (AAACS 70-240 mm2) Per Kilometer","keterangan":"Pasang","kriteria":"TM","mdu":"NON MDU"},{"no":39,"uraian":"PCP tipe 1B","sat":"bh","hargaMaterial":140337.315384843,"hargaJasa":20231.6292736813,"komponen":"Pemasangan SUTM (AAACS 70-240 mm2) Per Kilometer","keterangan":"Pasang","kriteria":"TM","mdu":"NON MDU"},{"no":40,"uraian":"EPI Type A","sat":"bh","hargaMaterial":0,"hargaJasa":22543.8154763877,"komponen":"Pemasangan SUTM (AAACS 70-240 mm2) Per Kilometer","keterangan":"Pasang","kriteria":"TM","mdu":"NON MDU"},{"no":41,"uraian":"EPI Type B","sat":"bh","hargaMaterial":0,"hargaJasa":22543.8154763877,"komponen":"Pemasangan SUTM (AAACS 70-240 mm2) Per Kilometer","keterangan":"Pasang","kriteria":"TM","mdu":"NON MDU"},{"no":42,"uraian":"EPI Type C","sat":"bh","hargaMaterial":0,"hargaJasa":22543.8154763877,"komponen":"Pemasangan SUTM (AAACS 70-240 mm2) Per Kilometer","keterangan":"Pasang","kriteria":"TM","mdu":"NON MDU"},{"no":43,"uraian":"EPI Type D","sat":"bh","hargaMaterial":0,"hargaJasa":22543.8154763877,"komponen":"Pemasangan SUTM (AAACS 70-240 mm2) Per Kilometer","keterangan":"Pasang","kriteria":"TM","mdu":"NON MDU"},{"no":44,"uraian":"Isolator tarik/tension 20 kV porselin/polimer + ACC (Dead End)","sat":"bh","hargaMaterial":0,"hargaJasa":33755.445633094,"komponen":"Pemasangan SUTM (AAACS 70-240 mm2) Per Kilometer","keterangan":"Pasang","kriteria":"TM","mdu":"MDU"},{"no":45,"uraian":"Fuse Cut Out 24 KV 100 A Porselin/polimer +ACC","sat":"bh","hargaMaterial":0,"hargaJasa":70323.8450689458,"komponen":"Pemasangan SUTM (AAACS 70-240 mm2) Per Kilometer","keterangan":"Pasang","kriteria":"TM","mdu":"MDU"},{"no":46,"uraian":"Arrester 18 kV-24 kV; 5-10 kA Polimer/porselin +ACC","sat":"bh","hargaMaterial":0,"hargaJasa":70323.8450689458,"komponen":"Pemasangan SUTM (AAACS 70-240 mm2) Per Kilometer","keterangan":"Pasang","kriteria":"TM","mdu":"MDU"},{"no":47,"uraian":"Live line connector (LLC) 150-240 mm2","sat":"bh","hargaMaterial":0,"hargaJasa":53644.4715590035,"komponen":"Pemasangan SUTM (AAACS 70-240 mm2) Per Kilometer","keterangan":"Pasang","kriteria":"TM","mdu":"NON MDU"},{"no":48,"uraian":"G Type Conn Press ( AL-70-70 mm²) s.d ( AL-240-240 mm²)","sat":"bh","hargaMaterial":0,"hargaJasa":53644.4715590035,"komponen":"Pemasangan SUTM (AAACS 70-240 mm2) Per Kilometer","keterangan":"Pasang","kriteria":"TM","mdu":"NON MDU"},{"no":49,"uraian":"G Type Conn Press ( AL-70-150 mm²)","sat":"bh","hargaMaterial":0,"hargaJasa":53644.4715590035,"komponen":"Pemasangan SUTM (AAACS 70-240 mm2) Per Kilometer","keterangan":"Pasang","kriteria":"TM","mdu":"NON MDU"},{"no":50,"uraian":"Joint sleeve AL-AL 240 mm2 tension","sat":"bh","hargaMaterial":0,"hargaJasa":53644.4715590035,"komponen":"Pemasangan SUTM (AAACS 70-240 mm2) Per Kilometer","keterangan":"Pasang","kriteria":"TM","mdu":"NON MDU"},{"no":51,"uraian":"Joint sleeve AL-AL 150 mm2 tension","sat":"bh","hargaMaterial":0,"hargaJasa":53644.4715590035,"komponen":"Pemasangan SUTM (AAACS 70-240 mm2) Per Kilometer","keterangan":"Pasang","kriteria":"TM","mdu":"NON MDU"},{"no":52,"uraian":"Joint sleeve AL-AL 240 mm2 non-tension","sat":"bh","hargaMaterial":0,"hargaJasa":53644.4715590035,"komponen":"Pemasangan SUTM (AAACS 70-240 mm2) Per Kilometer","keterangan":"Pasang","kriteria":"TM","mdu":"NON MDU"},{"no":53,"uraian":"Joint sleeve AL-AL 150 mm2 non-tension","sat":"bh","hargaMaterial":0,"hargaJasa":53644.4715590035,"komponen":"Pemasangan SUTM (AAACS 70-240 mm2) Per Kilometer","keterangan":"Pasang","kriteria":"TM","mdu":"NON MDU"},{"no":54,"uraian":"Sepatu kabel CU/CU - 70 -95mm2","sat":"bh","hargaMaterial":0,"hargaJasa":42915.5772472028,"komponen":"Pemasangan SUTM (AAACS 70-240 mm2) Per Kilometer","keterangan":"Pasang","kriteria":"TM","mdu":"NON MDU"},{"no":55,"uraian":"Sepatu kabel AL/CU 70mm2","sat":"bh","hargaMaterial":0,"hargaJasa":40769.7983848427,"komponen":"Pemasangan SUTM (AAACS 70-240 mm2) Per Kilometer","keterangan":"Pasang","kriteria":"TM","mdu":"NON MDU"},{"no":56,"uraian":"Sepatu kabel AL/CU 150mm2","sat":"bh","hargaMaterial":0,"hargaJasa":40769.7983848427,"komponen":"Pemasangan SUTM (AAACS 70-240 mm2) Per Kilometer","keterangan":"Pasang","kriteria":"TM","mdu":"NON MDU"},{"no":57,"uraian":"Sepatu kabel CU/CU 150-300mm2","sat":"bh","hargaMaterial":0,"hargaJasa":42915.5772472028,"komponen":"Pemasangan SUTM (AAACS 70-240 mm2) Per Kilometer","keterangan":"Pasang","kriteria":"TM","mdu":"NON MDU"},{"no":58,"uraian":"Sepatu kabel CU/CU 35-50mm2","sat":"bh","hargaMaterial":0,"hargaJasa":42915.5772472028,"komponen":"Pemasangan SUTM (AAACS 70-240 mm2) Per Kilometer","keterangan":"Pasang","kriteria":"TM","mdu":"NON MDU"},{"no":59,"uraian":"Comp Joint Connector Al-CU 70-95 mm2","sat":"bh","hargaMaterial":0,"hargaJasa":42915.5772472028,"komponen":"Pemasangan SUTM (AAACS 70-240 mm2) Per Kilometer","keterangan":"Pasang","kriteria":"TM","mdu":"NON MDU"},{"no":60,"uraian":"Sepatu Kabel CU 6-25 mm²","sat":"bh","hargaMaterial":0,"hargaJasa":42915.5772472028,"komponen":"Pemasangan SUTM (AAACS 70-240 mm2) Per Kilometer","keterangan":"Pasang","kriteria":"TM","mdu":"NON MDU"},{"no":61,"uraian":"Alluminium Binding wire","sat":"bh","hargaMaterial":230856.631367393,"hargaJasa":19762.4356448854,"komponen":"Pemasangan SUTM (AAACS 70-240 mm2) Per Kilometer","keterangan":"Pasang","kriteria":"TM","mdu":"NON MDU"},{"no":62,"uraian":"Preformed Top Ties 150 mm2","sat":"bh","hargaMaterial":102164.461012118,"hargaJasa":19762.4356448854,"komponen":"Pemasangan SUTM (AAACS 70-240 mm2) Per Kilometer","keterangan":"Pasang","kriteria":"TM","mdu":"NON MDU"},{"no":63,"uraian":"Preformed Side Ties 150 mm2","sat":"bh","hargaMaterial":99296.2074275537,"hargaJasa":19762.4356448854,"komponen":"Pemasangan SUTM (AAACS 70-240 mm2) Per Kilometer","keterangan":"Pasang","kriteria":"TM","mdu":"NON MDU"},{"no":64,"uraian":"Alumunium Binding Wire Semi Konduktif Side","sat":"bh","hargaMaterial":112544.807318163,"hargaJasa":17566.6094621203,"komponen":"Pemasangan SUTM (AAACS 70-240 mm2) Per Kilometer","keterangan":"Pasang","kriteria":"TM","mdu":"NON MDU"},{"no":65,"uraian":"Alumunium Binding Wire Semi Konduktif Top","sat":"bh","hargaMaterial":112544.807318163,"hargaJasa":17566.6094621203,"komponen":"Pemasangan SUTM (AAACS 70-240 mm2) Per Kilometer","keterangan":"Pasang","kriteria":"TM","mdu":"NON MDU"},{"no":66,"uraian":"Alumunium Binding Wire Semi Konduktif Double Side Ties","sat":"set","hargaMaterial":124663.489130004,"hargaJasa":17566.6094621203,"komponen":"Pemasangan SUTM (AAACS 70-240 mm2) Per Kilometer","keterangan":"Pasang","kriteria":"TM","mdu":"NON MDU"},{"no":67,"uraian":"Tekep Isolator","sat":"bh","hargaMaterial":99502.3243518124,"hargaJasa":17566.6094621203,"komponen":"Pemasangan SUTM (AAACS 70-240 mm2) Per Kilometer","keterangan":"Pasang","kriteria":"TM","mdu":"NON MDU"},{"no":68,"uraian":"Perisai binatang Untuk Arrester ( atas )","sat":"bh","hargaMaterial":159509.66601192,"hargaJasa":14451.1637669152,"komponen":"Pemasangan SUTM (AAACS 70-240 mm2) Per Kilometer","keterangan":"Pasang","kriteria":"TM","mdu":"NON MDU"},{"no":69,"uraian":"Perisai Binatang Untuk Cut Out ( Atas dan Bawah )","sat":"bh","hargaMaterial":291742.364601451,"hargaJasa":34682.7930405967,"komponen":"Pemasangan SUTM (AAACS 70-240 mm2) Per Kilometer","keterangan":"Pasang","kriteria":"TM","mdu":"NON MDU"},{"no":70,"uraian":"Semen Konduktif + Tanah Resitificity Rendah","sat":"m3","hargaMaterial":1492832.86564961,"hargaJasa":27398.500085527,"komponen":"Pemasangan SUTM (AAACS 70-240 mm2) Per Kilometer","keterangan":"Pasang","kriteria":"TM","mdu":"NON MDU"},{"no":71,"uraian":"CT Outdoor","sat":"bh","hargaMaterial":0,"hargaJasa":365968.468217667,"komponen":"Pemasangan SUTM (AAACS 70-240 mm2) Per Kilometer","keterangan":"Pasang","kriteria":"TM","mdu":"MDU"},{"no":72,"uraian":"PT Outdoor","sat":"bh","hargaMaterial":0,"hargaJasa":365968.468217667,"komponen":"Pemasangan SUTM (AAACS 70-240 mm2) Per Kilometer","keterangan":"Pasang","kriteria":"TM","mdu":"MDU"},{"no":73,"uraian":"Fuselink","sat":"bh","hargaMaterial":0,"hargaJasa":7319.42060921681,"komponen":"Pemasangan SUTM (AAACS 70-240 mm2) Per Kilometer","keterangan":"Pasang","kriteria":"TM","mdu":"NON MDU"},{"no":74,"uraian":"Electroda tembaga 5/8\" 25 meter","sat":"bh","hargaMaterial":0,"hargaJasa":73903.8489149086,"komponen":"Pemasangan SUTM (AAACS 70-240 mm2) Per Kilometer","keterangan":"Pasang","kriteria":"TM","mdu":"NON MDU"},{"no":75,"uraian":"Pipa Galvanis 1/2\" 6m min 2.6mm","sat":"btg","hargaMaterial":321783.640240405,"hargaJasa":3609.41525067759,"komponen":"Pemasangan SUTM (AAACS 70-240 mm2) Per Kilometer","keterangan":"Pasang","kriteria":"TM","mdu":"NON MDU"},{"no":76,"uraian":"Pipa Galvanis 2\" 6m min 3.6mm","sat":"btg","hargaMaterial":748646.468945098,"hargaJasa":16965.0489079265,"komponen":"Pemasangan SUTM (AAACS 70-240 mm2) Per Kilometer","keterangan":"Pasang","kriteria":"TM","mdu":"NON MDU"},{"no":77,"uraian":"Pipa Galvanis 3\" 6m min 4mm","sat":"btg","hargaMaterial":1157692.42300241,"hargaJasa":36141.0816334275,"komponen":"Pemasangan SUTM (AAACS 70-240 mm2) Per Kilometer","keterangan":"Pasang","kriteria":"TM","mdu":"NON MDU"},{"no":78,"uraian":"Pipa Galvanis 4\" 6m min 4.5mm","sat":"btg","hargaMaterial":2779392.71160727,"hargaJasa":67726.0801034922,"komponen":"Pemasangan SUTM (AAACS 70-240 mm2) Per Kilometer","keterangan":"Pasang","kriteria":"TM","mdu":"NON MDU"},{"no":79,"uraian":"Pipa Galvanis 6\" 6m min 5mm","sat":"btg","hargaMaterial":2935303.66835985,"hargaJasa":124232.141059085,"komponen":"Pemasangan SUTM (AAACS 70-240 mm2) Per Kilometer","keterangan":"Pasang","kriteria":"TM","mdu":"NON MDU"},{"no":80,"uraian":"Pole Band Galvanized 1/2","sat":"bh","hargaMaterial":105699.313048804,"hargaJasa":4427.79765248918,"komponen":"Pemasangan SUTM (AAACS 70-240 mm2) Per Kilometer","keterangan":"Pasang","kriteria":"TM","mdu":"NON MDU"},{"no":81,"uraian":"Pole Band Galvanized 2/2","sat":"bh","hargaMaterial":211398.626097608,"hargaJasa":8855.59530497836,"komponen":"Pemasangan SUTM (AAACS 70-240 mm2) Per Kilometer","keterangan":"Pasang","kriteria":"TM","mdu":"NON MDU"},{"no":82,"uraian":"Besi UNP 65x45x45 mm2 2500 mm hot dip > 70","sat":"mtr","hargaMaterial":361658.2186446,"hargaJasa":47959.2268987636,"komponen":"Pemasangan SUTM (AAACS 70-240 mm2) Per Kilometer","keterangan":"Pasang","kriteria":"TM","mdu":"NON MDU"},{"no":83,"uraian":"Besi UNP 80x45x28 mm2 galv. hot dip > 70","sat":"mtr","hargaMaterial":451507.814266367,"hargaJasa":56299.9620115921,"komponen":"Pemasangan SUTM (AAACS 70-240 mm2) Per Kilometer","keterangan":"Pasang","kriteria":"TM","mdu":"NON MDU"},{"no":84,"uraian":"Besi UNP 100x50x45 mm2 galv. hot dip > 70","sat":"mtr","hargaMaterial":584378.730320168,"hargaJasa":75066.6160154561,"komponen":"Pemasangan SUTM (AAACS 70-240 mm2) Per Kilometer","keterangan":"Pasang","kriteria":"TM","mdu":"NON MDU"},{"no":85,"uraian":"Besi siku 50x50x45 mm2 Galv","sat":"bh","hargaMaterial":154923.771391865,"hargaJasa":45980.975622003,"komponen":"Pemasangan SUTM (AAACS 70-240 mm2) Per Kilometer","keterangan":"Pasang","kriteria":"TM","mdu":"NON MDU"},{"no":86,"uraian":"Staal Draad Pengencang (Seling baja)","sat":"mtr","hargaMaterial":37340.1561892128,"hargaJasa":17107.6758907238,"komponen":"Pemasangan SUTM (AAACS 70-240 mm2) Per Kilometer","keterangan":"Pasang","kriteria":"TM","mdu":"NON MDU"},{"no":87,"uraian":"Heat Shrink untuk isolasi kabel 20 KV","sat":"m","hargaMaterial":255295.500004808,"hargaJasa":163955.021646456,"komponen":"Pemasangan SUTM (AAACS 70-240 mm2) Per Kilometer","keterangan":"Pasang","kriteria":"TM","mdu":"NON MDU"},{"no":88,"uraian":"Pengangkutan material dari/ke gudang","sat":"ton","hargaMaterial":0,"hargaJasa":286088.056868512,"komponen":"Pemasangan SUTM (AAACS 70-240 mm2) Per Kilometer","keterangan":"Pasang","kriteria":"TM","mdu":"NON MDU"},{"no":89,"uraian":"Gambar as built drawing dengan koordinat","sat":"lot","hargaMaterial":0,"hargaJasa":59557.2395391044,"komponen":"Pemasangan SUTM (AAACS 70-240 mm2) Per Kilometer","keterangan":"Pasang","kriteria":"TM","mdu":"NON MDU"},{"no":90,"uraian":"ARDE JTM PASANGAN DALAM","sat":"set","hargaMaterial":0,"hargaJasa":14101,"komponen":"Pembongkaran SUTM (AAACS 70-240 mm2) Per Kilometer","keterangan":"Bongkar","kriteria":"TM","mdu":"NON MDU"},{"no":91,"uraian":"ARDE JTM PASANGAN LUAR","sat":"set","hargaMaterial":0,"hargaJasa":163695,"komponen":"Pembongkaran SUTM (AAACS 70-240 mm2) Per Kilometer","keterangan":"Bongkar","kriteria":"TM","mdu":"NON MDU"},{"no":92,"uraian":"TRECKSCHOOR TM","sat":"set","hargaMaterial":0,"hargaJasa":169865,"komponen":"Pembongkaran SUTM (AAACS 70-240 mm2) Per Kilometer","keterangan":"Bongkar","kriteria":"TM","mdu":"NON MDU"},{"no":93,"uraian":"TRECKSCHOOR TM TOLAK PINGGANG","sat":"set","hargaMaterial":0,"hargaJasa":217231,"komponen":"Pembongkaran SUTM (AAACS 70-240 mm2) Per Kilometer","keterangan":"Bongkar","kriteria":"TM","mdu":"NON MDU"},{"no":94,"uraian":"KONTRAMAST TM","sat":"set","hargaMaterial":0,"hargaJasa":274035,"komponen":"Pembongkaran SUTM (AAACS 70-240 mm2) Per Kilometer","keterangan":"Bongkar","kriteria":"TM","mdu":"NON MDU"},{"no":95,"uraian":"KONTRAMAST TM TOLAK PINGGANG","sat":"set","hargaMaterial":0,"hargaJasa":289642,"komponen":"Pembongkaran SUTM (AAACS 70-240 mm2) Per Kilometer","keterangan":"Bongkar","kriteria":"TM","mdu":"NON MDU"},{"no":96,"uraian":"DRUCK SCHOOR TM","sat":"set","hargaMaterial":0,"hargaJasa":167687,"komponen":"Pembongkaran SUTM (AAACS 70-240 mm2) Per Kilometer","keterangan":"Bongkar","kriteria":"TM","mdu":"NON MDU"},{"no":97,"uraian":"Cross arm type A.1 2000 hot dip galv.70-100 + steel plate","sat":"set","hargaMaterial":0,"hargaJasa":40393,"komponen":"Pembongkaran SUTM (AAACS 70-240 mm2) Per Kilometer","keterangan":"Bongkar","kriteria":"TM","mdu":"NON MDU"},{"no":98,"uraian":"Cross arm type A.2 2000 hot dip galv.70-100 + steel plate","sat":"set","hargaMaterial":0,"hargaJasa":81909,"komponen":"Pembongkaran SUTM (AAACS 70-240 mm2) Per Kilometer","keterangan":"Bongkar","kriteria":"TM","mdu":"NON MDU"},{"no":99,"uraian":"Cross arm type A.3 2000 hot dip galv.70-100 + steel plate","sat":"set","hargaMaterial":0,"hargaJasa":81909,"komponen":"Pembongkaran SUTM (AAACS 70-240 mm2) Per Kilometer","keterangan":"Bongkar","kriteria":"TM","mdu":"NON MDU"},{"no":100,"uraian":"Cross arm type B.3 / B.2 hot dip galv.70-100 + steel plate","sat":"set","hargaMaterial":0,"hargaJasa":195983,"komponen":"Pembongkaran SUTM (AAACS 70-240 mm2) Per Kilometer","keterangan":"Bongkar","kriteria":"TM","mdu":"NON MDU"},{"no":101,"uraian":"Cross arm type B.1 hot dip galv.70-100 + steel plate","sat":"set","hargaMaterial":0,"hargaJasa":5311,"komponen":"Pembongkaran SUTM (AAACS 70-240 mm2) Per Kilometer","keterangan":"Bongkar","kriteria":"TM","mdu":"NON MDU"},{"no":102,"uraian":"Arm Tie","sat":"set","hargaMaterial":0,"hargaJasa":10098,"komponen":"Pembongkaran SUTM (AAACS 70-240 mm2) Per Kilometer","keterangan":"Bongkar","kriteria":"TM","mdu":"NON MDU"},{"no":103,"uraian":"Overlenght TM","sat":"set","hargaMaterial":0,"hargaJasa":59842,"komponen":"Pembongkaran SUTM (AAACS 70-240 mm2) Per Kilometer","keterangan":"Bongkar","kriteria":"TM","mdu":"NON MDU"},{"no":104,"uraian":"Dudukan Cut Out / Arrester 2000 mm UNP 100 Gal Komplit 1 Tiang","sat":"set","hargaMaterial":0,"hargaJasa":40393,"komponen":"Pembongkaran SUTM (AAACS 70-240 mm2) Per Kilometer","keterangan":"Bongkar","kriteria":"TM","mdu":"NON MDU"},{"no":105,"uraian":"Dudukan Cut Out / Arrester 2500 mm UNP 100 Gal Komplit 2 Tiang","sat":"set","hargaMaterial":0,"hargaJasa":47874,"komponen":"Pembongkaran SUTM (AAACS 70-240 mm2) Per Kilometer","keterangan":"Bongkar","kriteria":"TM","mdu":"NON MDU"},{"no":106,"uraian":"Penghalang Panjat","sat":"set","hargaMaterial":0,"hargaJasa":1986,"komponen":"Pembongkaran SUTM (AAACS 70-240 mm2) Per Kilometer","keterangan":"Bongkar","kriteria":"TM","mdu":"NON MDU"},{"no":107,"uraian":"Tanda Kilat kecil","sat":"set","hargaMaterial":0,"hargaJasa":18205,"komponen":"Pembongkaran SUTM (AAACS 70-240 mm2) Per Kilometer","keterangan":"Bongkar","kriteria":"TM","mdu":"NON MDU"},{"no":108,"uraian":"GSW ( Ground Steel Wire ) atas","sat":"set","hargaMaterial":0,"hargaJasa":166062,"komponen":"Pembongkaran SUTM (AAACS 70-240 mm2) Per Kilometer","keterangan":"Bongkar","kriteria":"TM","mdu":"NON MDU"},{"no":109,"uraian":"GSW ( Ground Steel Wire ) bawah","sat":"set","hargaMaterial":0,"hargaJasa":35905,"komponen":"Pembongkaran SUTM (AAACS 70-240 mm2) Per Kilometer","keterangan":"Bongkar","kriteria":"TM","mdu":"NON MDU"},{"no":110,"uraian":"Tiang Beton 13;350/350+E daN","sat":"Btg","hargaMaterial":0,"hargaJasa":816922,"komponen":"Pembongkaran SUTM (AAACS 70-240 mm2) Per Kilometer","keterangan":"Bongkar","kriteria":"TM","mdu":"NON MDU"},{"no":111,"uraian":"Tiang Beton 11;350/350+E daN","sat":"Btg","hargaMaterial":0,"hargaJasa":575833,"komponen":"Pembongkaran SUTM (AAACS 70-240 mm2) Per Kilometer","keterangan":"Bongkar","kriteria":"TM","mdu":"MDU"},{"no":112,"uraian":"Tiang Beton 11;200/200 + E daN","sat":"Btg","hargaMaterial":0,"hargaJasa":530709,"komponen":"Pembongkaran SUTM (AAACS 70-240 mm2) Per Kilometer","keterangan":"Bongkar","kriteria":"TM","mdu":"MDU"},{"no":113,"uraian":"Tiang besi/baja 13; 350/350+E daN","sat":"Btg","hargaMaterial":0,"hargaJasa":294260,"komponen":"Pembongkaran SUTM (AAACS 70-240 mm2) Per Kilometer","keterangan":"Bongkar","kriteria":"TM","mdu":"MDU"},{"no":114,"uraian":"Tiang Beton 11;350/350+E daN (Crane)","sat":"Btg","hargaMaterial":0,"hargaJasa":1067834,"komponen":"Pembongkaran SUTM (AAACS 70-240 mm2) Per Kilometer","keterangan":"Bongkar","kriteria":"TM","mdu":"MDU"},{"no":115,"uraian":"Tiang Beton 11; 200 /200 + E daN (Crane)","sat":"Btg","hargaMaterial":0,"hargaJasa":796064,"komponen":"Pembongkaran SUTM (AAACS 70-240 mm2) Per Kilometer","keterangan":"Bongkar","kriteria":"TM","mdu":"MDU"},{"no":116,"uraian":"Tiang besi/baja 13; 350/350+E daN (Crane)","sat":"Btg","hargaMaterial":0,"hargaJasa":662085,"komponen":"Pembongkaran SUTM (AAACS 70-240 mm2) Per Kilometer","keterangan":"Bongkar","kriteria":"TM","mdu":"MDU"},{"no":117,"uraian":"Pondasi tiang 11-13m uk. 0.6x0.6x1 m","sat":"lot","hargaMaterial":0,"hargaJasa":254209,"komponen":"Pembongkaran SUTM (AAACS 70-240 mm2) Per Kilometer","keterangan":"Bongkar","kriteria":"TM","mdu":"NON MDU"},{"no":118,"uraian":"Name Plate CO Pengambilan","sat":"set","hargaMaterial":0,"hargaJasa":1324,"komponen":"Pembongkaran SUTM (AAACS 70-240 mm2) Per Kilometer","keterangan":"Bongkar","kriteria":"TM","mdu":"NON MDU"},{"no":119,"uraian":"Penghalang Panjat Binatang","sat":"set","hargaMaterial":0,"hargaJasa":1986,"komponen":"Pembongkaran SUTM (AAACS 70-240 mm2) Per Kilometer","keterangan":"Bongkar","kriteria":"TM","mdu":"NON MDU"},{"no":120,"uraian":"Ijuk","sat":"set","hargaMaterial":0,"hargaJasa":662,"komponen":"Pembongkaran SUTM (AAACS 70-240 mm2) Per Kilometer","keterangan":"Bongkar","kriteria":"TM","mdu":"NON MDU"},{"no":121,"uraian":"AAAC-AAACS uk. 70 mm2","sat":"ms","hargaMaterial":0,"hargaJasa":3328,"komponen":"Pembongkaran SUTM (AAACS 70-240 mm2) Per Kilometer","keterangan":"Bongkar","kriteria":"TM","mdu":"MDU"},{"no":122,"uraian":"AAAC-AAACS uk. 95-150mm2","sat":"ms","hargaMaterial":0,"hargaJasa":4151,"komponen":"Pembongkaran SUTM (AAACS 70-240 mm2) Per Kilometer","keterangan":"Bongkar","kriteria":"TM","mdu":"MDU"},{"no":123,"uraian":"AAAC-AAACS uk. 240 mm2","sat":"ms","hargaMaterial":0,"hargaJasa":748,"komponen":"Pembongkaran SUTM (AAACS 70-240 mm2) Per Kilometer","keterangan":"Bongkar","kriteria":"TM","mdu":"MDU"},{"no":124,"uraian":"Isolator tumpu/pinpost 20 kV porselin/polimer +ACC (Line Post)","sat":"bh","hargaMaterial":0,"hargaJasa":108,"komponen":"Pembongkaran SUTM (AAACS 70-240 mm2) Per Kilometer","keterangan":"Bongkar","kriteria":"TM","mdu":"MDU"},{"no":125,"uraian":"PCP tipe 1A","sat":"bh","hargaMaterial":0,"hargaJasa":11203,"komponen":"Pembongkaran SUTM (AAACS 70-240 mm2) Per Kilometer","keterangan":"Bongkar","kriteria":"TM","mdu":"NON MDU"},{"no":126,"uraian":"PCP tipe 1B","sat":"bh","hargaMaterial":0,"hargaJasa":11203,"komponen":"Pembongkaran SUTM (AAACS 70-240 mm2) Per Kilometer","keterangan":"Bongkar","kriteria":"TM","mdu":"NON MDU"},{"no":127,"uraian":"EPI Type A","sat":"bh","hargaMaterial":0,"hargaJasa":12483,"komponen":"Pembongkaran SUTM (AAACS 70-240 mm2) Per Kilometer","keterangan":"Bongkar","kriteria":"TM","mdu":"NON MDU"},{"no":128,"uraian":"EPI Type B","sat":"bh","hargaMaterial":0,"hargaJasa":12483,"komponen":"Pembongkaran SUTM (AAACS 70-240 mm2) Per Kilometer","keterangan":"Bongkar","kriteria":"TM","mdu":"NON MDU"},{"no":129,"uraian":"EPI Type C","sat":"bh","hargaMaterial":0,"hargaJasa":12483,"komponen":"Pembongkaran SUTM (AAACS 70-240 mm2) Per Kilometer","keterangan":"Bongkar","kriteria":"TM","mdu":"NON MDU"},{"no":130,"uraian":"EPI Type D","sat":"bh","hargaMaterial":0,"hargaJasa":12483,"komponen":"Pembongkaran SUTM (AAACS 70-240 mm2) Per Kilometer","keterangan":"Bongkar","kriteria":"TM","mdu":"NON MDU"},{"no":131,"uraian":"Isolator tarik/tension 20 kV porselin/polimer + ACC (Dead End)","sat":"bh","hargaMaterial":0,"hargaJasa":18692,"komponen":"Pembongkaran SUTM (AAACS 70-240 mm2) Per Kilometer","keterangan":"Bongkar","kriteria":"TM","mdu":"MDU"},{"no":132,"uraian":"Arrester 18 kV-24 kV; 5-10 kA Polimer/porselin +ACC","sat":"bh","hargaMaterial":0,"hargaJasa":38941,"komponen":"Pembongkaran SUTM (AAACS 70-240 mm2) Per Kilometer","keterangan":"Bongkar","kriteria":"TM","mdu":"MDU"},{"no":133,"uraian":"Fuse Cut Out 24 KV 100 A Porselin/polimer +ACC","sat":"bh","hargaMaterial":0,"hargaJasa":38941,"komponen":"Pembongkaran SUTM (AAACS 70-240 mm2) Per Kilometer","keterangan":"Bongkar","kriteria":"TM","mdu":"MDU"},{"no":134,"uraian":"Live line connector (LLC) 150-240 mm2","sat":"bh","hargaMaterial":0,"hargaJasa":29705,"komponen":"Pembongkaran SUTM (AAACS 70-240 mm2) Per Kilometer","keterangan":"Bongkar","kriteria":"TM","mdu":"NON MDU"},{"no":135,"uraian":"Alluminium Binding wire","sat":"bh","hargaMaterial":0,"hargaJasa":10943,"komponen":"Pembongkaran SUTM (AAACS 70-240 mm2) Per Kilometer","keterangan":"Bongkar","kriteria":"TM","mdu":"NON MDU"},{"no":136,"uraian":"Preformed Top Ties 150 mm2","sat":"bh","hargaMaterial":0,"hargaJasa":10943,"komponen":"Pembongkaran SUTM (AAACS 70-240 mm2) Per Kilometer","keterangan":"Bongkar","kriteria":"TM","mdu":"NON MDU"},{"no":137,"uraian":"Preformed Side Ties 150 mm2","sat":"bh","hargaMaterial":0,"hargaJasa":10943,"komponen":"Pembongkaran SUTM (AAACS 70-240 mm2) Per Kilometer","keterangan":"Bongkar","kriteria":"TM","mdu":"NON MDU"},{"no":138,"uraian":"Alumunium Binding Wire Semi Konduktif Side","sat":"bh","hargaMaterial":0,"hargaJasa":9727,"komponen":"Pembongkaran SUTM (AAACS 70-240 mm2) Per Kilometer","keterangan":"Bongkar","kriteria":"TM","mdu":"NON MDU"},{"no":139,"uraian":"Alumunium Binding Wire Semi Konduktif Top","sat":"bh","hargaMaterial":0,"hargaJasa":9727,"komponen":"Pembongkaran SUTM (AAACS 70-240 mm2) Per Kilometer","keterangan":"Bongkar","kriteria":"TM","mdu":"NON MDU"},{"no":140,"uraian":"Alumunium Binding Wire Semi Konduktif Double Side Ties","sat":"set","hargaMaterial":0,"hargaJasa":9727,"komponen":"Pembongkaran SUTM (AAACS 70-240 mm2) Per Kilometer","keterangan":"Bongkar","kriteria":"TM","mdu":"NON MDU"},{"no":141,"uraian":"Tekep Isolator","sat":"bh","hargaMaterial":0,"hargaJasa":9727,"komponen":"Pembongkaran SUTM (AAACS 70-240 mm2) Per Kilometer","keterangan":"Bongkar","kriteria":"TM","mdu":"NON MDU"},{"no":142,"uraian":"Perisai binatang Untuk Arrester ( atas )","sat":"bh","hargaMaterial":0,"hargaJasa":8002,"komponen":"Pembongkaran SUTM (AAACS 70-240 mm2) Per Kilometer","keterangan":"Bongkar","kriteria":"TM","mdu":"NON MDU"},{"no":143,"uraian":"Perisai Binatang Untuk Cut Out ( Atas dan Bawah )","sat":"bh","hargaMaterial":0,"hargaJasa":19205,"komponen":"Pembongkaran SUTM (AAACS 70-240 mm2) Per Kilometer","keterangan":"Bongkar","kriteria":"TM","mdu":"NON MDU"},{"no":144,"uraian":"CILOG DEDE","sat":"bh","hargaMaterial":0,"hargaJasa":16004,"komponen":"Pembongkaran SUTM (AAACS 70-240 mm2) Per Kilometer","keterangan":"Bongkar","kriteria":"TM","mdu":"NON MDU"},{"no":145,"uraian":"CT Outdoor","sat":"bh","hargaMaterial":0,"hargaJasa":202652,"komponen":"Pembongkaran SUTM (AAACS 70-240 mm2) Per Kilometer","keterangan":"Bongkar","kriteria":"TM","mdu":"MDU"},{"no":146,"uraian":"PT Outdoor","sat":"bh","hargaMaterial":0,"hargaJasa":202652,"komponen":"Pembongkaran SUTM (AAACS 70-240 mm2) Per Kilometer","keterangan":"Bongkar","kriteria":"TM","mdu":"MDU"},{"no":147,"uraian":"Fuselink","sat":"bh","hargaMaterial":0,"hargaJasa":4053,"komponen":"Pembongkaran SUTM (AAACS 70-240 mm2) Per Kilometer","keterangan":"Bongkar","kriteria":"TM","mdu":"NON MDU"},{"no":148,"uraian":"Pipa Galvanis 1/2\" 6m min 2.6mm","sat":"btg","hargaMaterial":0,"hargaJasa":1999,"komponen":"Pembongkaran SUTM (AAACS 70-240 mm2) Per Kilometer","keterangan":"Bongkar","kriteria":"TM","mdu":"NON MDU"},{"no":149,"uraian":"Pipa Galvanis 2\" 6m min 3.6mm","sat":"btg","hargaMaterial":0,"hargaJasa":9394,"komponen":"Pembongkaran SUTM (AAACS 70-240 mm2) Per Kilometer","keterangan":"Bongkar","kriteria":"TM","mdu":"NON MDU"},{"no":150,"uraian":"Pipa Galvanis 3\" 6m min 4mm","sat":"btg","hargaMaterial":0,"hargaJasa":20013,"komponen":"Pembongkaran SUTM (AAACS 70-240 mm2) Per Kilometer","keterangan":"Bongkar","kriteria":"TM","mdu":"NON MDU"},{"no":151,"uraian":"Pipa Galvanis 4\" 6m min 4.5mm","sat":"btg","hargaMaterial":0,"hargaJasa":37503,"komponen":"Pembongkaran SUTM (AAACS 70-240 mm2) Per Kilometer","keterangan":"Bongkar","kriteria":"TM","mdu":"NON MDU"},{"no":152,"uraian":"Pipa Galvanis 6\" 6m min 5mm","sat":"btg","hargaMaterial":0,"hargaJasa":68793,"komponen":"Pembongkaran SUTM (AAACS 70-240 mm2) Per Kilometer","keterangan":"Bongkar","kriteria":"TM","mdu":"NON MDU"},{"no":153,"uraian":"Pole Band Galvanized 1/2","sat":"bh","hargaMaterial":0,"hargaJasa":2452,"komponen":"Pembongkaran SUTM (AAACS 70-240 mm2) Per Kilometer","keterangan":"Bongkar","kriteria":"TM","mdu":"NON MDU"},{"no":154,"uraian":"Pole Band Galvanized 2/2","sat":"bh","hargaMaterial":0,"hargaJasa":4904,"komponen":"Pembongkaran SUTM (AAACS 70-240 mm2) Per Kilometer","keterangan":"Bongkar","kriteria":"TM","mdu":"NON MDU"},{"no":155,"uraian":"Besi UNP 65x45x4.5 mm2 2500 mm hot dip > 70","sat":"mtr","hargaMaterial":0,"hargaJasa":26557,"komponen":"Pembongkaran SUTM (AAACS 70-240 mm2) Per Kilometer","keterangan":"Bongkar","kriteria":"TM","mdu":"NON MDU"},{"no":156,"uraian":"Besi UNP 80x45x2.8 mm2 galv. hot dip > 70","sat":"mtr","hargaMaterial":0,"hargaJasa":31176,"komponen":"Pembongkaran SUTM (AAACS 70-240 mm2) Per Kilometer","keterangan":"Bongkar","kriteria":"TM","mdu":"NON MDU"},{"no":157,"uraian":"Besi UNP 100x50x4.5 mm2 galv. hot dip > 70","sat":"mtr","hargaMaterial":0,"hargaJasa":41568,"komponen":"Pembongkaran SUTM (AAACS 70-240 mm2) Per Kilometer","keterangan":"Bongkar","kriteria":"TM","mdu":"NON MDU"},{"no":158,"uraian":"Besi siku 50x50x4.5 mm2 Galv","sat":"bh","hargaMaterial":0,"hargaJasa":25462,"komponen":"Pembongkaran SUTM (AAACS 70-240 mm2) Per Kilometer","keterangan":"Bongkar","kriteria":"TM","mdu":"NON MDU"},{"no":159,"uraian":"Staal Draad Pengencang (Seling baja)","sat":"mtr","hargaMaterial":0,"hargaJasa":9473,"komponen":"Pembongkaran SUTM (AAACS 70-240 mm2) Per Kilometer","keterangan":"Bongkar","kriteria":"TM","mdu":"NON MDU"},{"no":160,"uraian":"Heat Shrink untuk isolasi kabel 20 KV","sat":"m","hargaMaterial":0,"hargaJasa":0,"komponen":"Pembongkaran SUTM (AAACS 70-240 mm2) Per Kilometer","keterangan":"Bongkar","kriteria":"TM","mdu":"NON MDU"},{"no":161,"uraian":"Pengangkutan material dari/ke gudang","sat":"ton","hargaMaterial":0,"hargaJasa":286088,"komponen":"Pembongkaran SUTM (AAACS 70-240 mm2) Per Kilometer","keterangan":"Bongkar","kriteria":"TM","mdu":"NON MDU"},{"no":162,"uraian":"Gambar as built drawing dengan koordinat","sat":"lbr","hargaMaterial":0,"hargaJasa":59557,"komponen":"Pembongkaran SUTM (AAACS 70-240 mm2) Per Kilometer","keterangan":"Bongkar","kriteria":"TM","mdu":"NON MDU"},{"no":163,"uraian":"ARDE JTM PASANGAN DALAM","sat":"set","hargaMaterial":0,"hargaJasa":254649,"komponen":"Pemasangan SKUTM (150-240 mm2) Per Kilometer","keterangan":"Pasang","kriteria":"TM","mdu":"NON MDU"},{"no":164,"uraian":"ARDE JTM PASANGAN LUAR","sat":"set","hargaMaterial":439377,"hargaJasa":295615,"komponen":"Pemasangan SKUTM (150-240 mm2) Per Kilometer","keterangan":"Pasang","kriteria":"TM","mdu":"NON MDU"},{"no":165,"uraian":"TRECKSCHOOR TM","sat":"set","hargaMaterial":1344478,"hargaJasa":306758,"komponen":"Pemasangan SKUTM (150-240 mm2) Per Kilometer","keterangan":"Pasang","kriteria":"TM","mdu":"NON MDU"},{"no":166,"uraian":"TRECKSCHOOR TM TOLAK PINGGANG","sat":"set","hargaMaterial":1639876,"hargaJasa":392297,"komponen":"Pemasangan SKUTM (150-240 mm2) Per Kilometer","keterangan":"Pasang","kriteria":"TM","mdu":"NON MDU"},{"no":167,"uraian":"KONTRAMAST TM","sat":"set","hargaMaterial":1794480,"hargaJasa":494877,"komponen":"Pemasangan SKUTM (150-240 mm2) Per Kilometer","keterangan":"Pasang","kriteria":"TM","mdu":"NON MDU"},{"no":168,"uraian":"KONTRAMAST TM TOLAK PINGGANG","sat":"set","hargaMaterial":1985131,"hargaJasa":523062,"komponen":"Pemasangan SKUTM (150-240 mm2) Per Kilometer","keterangan":"Pasang","kriteria":"TM","mdu":"NON MDU"},{"no":169,"uraian":"DRUCK SCHOOR TM","sat":"set","hargaMaterial":1215130,"hargaJasa":302826,"komponen":"Pemasangan SKUTM (150-240 mm2) Per Kilometer","keterangan":"Pasang","kriteria":"TM","mdu":"NON MDU"},{"no":170,"uraian":"Suspension assembly","sat":"set","hargaMaterial":52368,"hargaJasa":57749,"komponen":"Pemasangan SKUTM (150-240 mm2) Per Kilometer","keterangan":"Pasang","kriteria":"TM","mdu":"NON MDU"},{"no":171,"uraian":"Large angle assembly","sat":"set","hargaMaterial":1137726,"hargaJasa":146568,"komponen":"Pemasangan SKUTM (150-240 mm2) Per Kilometer","keterangan":"Pasang","kriteria":"TM","mdu":"NON MDU"},{"no":172,"uraian":"Fixed end assembly","sat":"set","hargaMaterial":625819,"hargaJasa":68556,"komponen":"Pemasangan SKUTM (150-240 mm2) Per Kilometer","keterangan":"Pasang","kriteria":"TM","mdu":"NON MDU"},{"no":173,"uraian":"Adjustable Dead End Assembly","sat":"set","hargaMaterial":97907,"hargaJasa":151296,"komponen":"Pemasangan SKUTM (150-240 mm2) Per Kilometer","keterangan":"Pasang","kriteria":"TM","mdu":"NON MDU"},{"no":174,"uraian":"Overlenght TM","sat":"set","hargaMaterial":3508458,"hargaJasa":108068,"komponen":"Pemasangan SKUTM (150-240 mm2) Per Kilometer","keterangan":"Pasang","kriteria":"TM","mdu":"NON MDU"},{"no":175,"uraian":"Dudukan Terminating Single Core Out Door Galv Komplit","sat":"set","hargaMaterial":1383224,"hargaJasa":77505,"komponen":"Pemasangan SKUTM (150-240 mm2) Per Kilometer","keterangan":"Pasang","kriteria":"TM","mdu":"NON MDU"},{"no":176,"uraian":"Dudukan Joint MVTIC UNP 100 Gal Komplit","sat":"set","hargaMaterial":1044708,"hargaJasa":7092,"komponen":"Pemasangan SKUTM (150-240 mm2) Per Kilometer","keterangan":"Pasang","kriteria":"TM","mdu":"NON MDU"},{"no":177,"uraian":"Penghalang Panjat","sat":"set","hargaMaterial":16092,"hargaJasa":35865,"komponen":"P | 2026-10-09 11:49
rab_master_material_v1 | 1 | emasangan SKUTM (150-240 mm2) Per Kilometer","keterangan":"Pasang","kriteria":"TM","mdu":"NON MDU"},{"no":178,"uraian":"Tanda Kilat kecil","sat":"set","hargaMaterial":164005,"hargaJasa":32876,"komponen":"Pemasangan SKUTM (150-240 mm2) Per Kilometer","keterangan":"Pasang","kriteria":"TM","mdu":"NON MDU"},{"no":179,"uraian":"Tiang Beton 13;350/350+E daN","sat":"Btg","hargaMaterial":0,"hargaJasa":1475274,"komponen":"Pemasangan SKUTM (150-240 mm2) Per Kilometer","keterangan":"Pasang","kriteria":"TM","mdu":"NON MDU"},{"no":180,"uraian":"Tiang Beton 11;350/350+E daN","sat":"Btg","hargaMaterial":0,"hargaJasa":1039893,"komponen":"Pemasangan SKUTM (150-240 mm2) Per Kilometer","keterangan":"Pasang","kriteria":"TM","mdu":"MDU"},{"no":181,"uraian":"Tiang Beton 11;200/200 + E daN","sat":"Btg","hargaMaterial":0,"hargaJasa":958405,"komponen":"Pemasangan SKUTM (150-240 mm2) Per Kilometer","keterangan":"Pasang","kriteria":"TM","mdu":"MDU"},{"no":182,"uraian":"Tiang besi/baja 13; 350/350+E daN","sat":"Btg","hargaMaterial":0,"hargaJasa":531403,"komponen":"Pemasangan SKUTM (150-240 mm2) Per Kilometer","keterangan":"Pasang","kriteria":"TM","mdu":"MDU"},{"no":183,"uraian":"Tiang Beton 11;350/350+E daN (Crane)","sat":"Btg","hargaMaterial":0,"hargaJasa":1928394,"komponen":"Pemasangan SKUTM (150-240 mm2) Per Kilometer","keterangan":"Pasang","kriteria":"TM","mdu":"MDU"},{"no":184,"uraian":"Tiang Beton 11; 200 /200 + E daN (Crane)","sat":"Btg","hargaMaterial":0,"hargaJasa":1437607,"komponen":"Pemasangan SKUTM (150-240 mm2) Per Kilometer","keterangan":"Pasang","kriteria":"TM","mdu":"MDU"},{"no":185,"uraian":"Tiang besi/baja 13; 350/350+E daN (Crane)","sat":"Btg","hargaMaterial":0,"hargaJasa":1195656,"komponen":"Pemasangan SKUTM (150-240 mm2) Per Kilometer","keterangan":"Pasang","kriteria":"TM","mdu":"MDU"},{"no":186,"uraian":"Pondasi tiang 11-13m uk. 0.6x0.6x1 m","sat":"lot","hargaMaterial":677278,"hargaJasa":459074,"komponen":"Pemasangan SKUTM (150-240 mm2) Per Kilometer","keterangan":"Pasang","kriteria":"TM","mdu":"NON MDU"},{"no":187,"uraian":"Pengecatan Tiang besi 11 meter","sat":"Btg","hargaMaterial":50859,"hargaJasa":77397,"komponen":"Pemasangan SKUTM (150-240 mm2) Per Kilometer","keterangan":"Pasang","kriteria":"TM","mdu":"NON MDU"},{"no":188,"uraian":"Penomeran Tiang","sat":"Btg","hargaMaterial":7451,"hargaJasa":19925,"komponen":"Pemasangan SKUTM (150-240 mm2) Per Kilometer","keterangan":"Pasang","kriteria":"TM","mdu":"NON MDU"},{"no":189,"uraian":"Name Plate CO Pengambilan","sat":"set","hargaMaterial":645667,"hargaJasa":2391,"komponen":"Pemasangan SKUTM (150-240 mm2) Per Kilometer","keterangan":"Pasang","kriteria":"TM","mdu":"NON MDU"},{"no":190,"uraian":"Penghalang Panjat Binatang","sat":"set","hargaMaterial":141807,"hargaJasa":35865,"komponen":"Pemasangan SKUTM (150-240 mm2) Per Kilometer","keterangan":"Pasang","kriteria":"TM","mdu":"NON MDU"},{"no":191,"uraian":"Ijuk","sat":"set","hargaMaterial":107429,"hargaJasa":11955,"komponen":"Pemasangan SKUTM (150-240 mm2) Per Kilometer","keterangan":"Pasang","kriteria":"TM","mdu":"NON MDU"},{"no":192,"uraian":"MVTIC 3x150+1x95 mm2","sat":"ms","hargaMaterial":0,"hargaJasa":21071,"komponen":"Pemasangan SKUTM (150-240 mm2) Per Kilometer","keterangan":"Pasang","kriteria":"TM","mdu":"MDU"},{"no":193,"uraian":"Staal Draad Kabel MVTIC (Seling)","sat":"m","hargaMaterial":42841,"hargaJasa":33187,"komponen":"Pemasangan SKUTM (150-240 mm2) Per Kilometer","keterangan":"Pasang","kriteria":"TM","mdu":"NON MDU"},{"no":194,"uraian":"Arrester 18 kV-24 kV; 5-10 kA Polimer/porselin +ACC","sat":"bh","hargaMaterial":0,"hargaJasa":70324,"komponen":"Pemasangan SKUTM (150-240 mm2) Per Kilometer","keterangan":"Pasang","kriteria":"TM","mdu":"MDU"},{"no":195,"uraian":"Sepatu kabel AL/CU 70mm2","sat":"bh","hargaMaterial":0,"hargaJasa":4077,"komponen":"Pemasangan SKUTM (150-240 mm2) Per Kilometer","keterangan":"Pasang","kriteria":"TM","mdu":"NON MDU"},{"no":196,"uraian":"Sepatu kabel AL/CU 150mm2","sat":"bh","hargaMaterial":0,"hargaJasa":4077,"komponen":"Pemasangan SKUTM (150-240 mm2) Per Kilometer","keterangan":"Pasang","kriteria":"TM","mdu":"NON MDU"},{"no":197,"uraian":"Sepatu kabel CU/CU 150-300mm2","sat":"bh","hargaMaterial":0,"hargaJasa":42916,"komponen":"Pemasangan SKUTM (150-240 mm2) Per Kilometer","keterangan":"Pasang","kriteria":"TM","mdu":"NON MDU"},{"no":198,"uraian":"Sepatu kabel CU/CU 35-50mm2","sat":"bh","hargaMaterial":0,"hargaJasa":42916,"komponen":"Pemasangan SKUTM (150-240 mm2) Per Kilometer","keterangan":"Pasang","kriteria":"TM","mdu":"NON MDU"},{"no":199,"uraian":"Comp Joint Connector Al-CU 70-95 mm2","sat":"bh","hargaMaterial":0,"hargaJasa":42916,"komponen":"Pemasangan SKUTM (150-240 mm2) Per Kilometer","keterangan":"Pasang","kriteria":"TM","mdu":"NON MDU"},{"no":200,"uraian":"Perisai binatang Untuk Arrester ( atas )","sat":"bh","hargaMaterial":15951,"hargaJasa":14451,"komponen":"Pemasangan SKUTM (150-240 mm2) Per Kilometer","keterangan":"Pasang","kriteria":"TM","mdu":"NON MDU"},{"no":201,"uraian":"Perisai Binatang Untuk Cut Out ( Atas dan Bawah )","sat":"bh","hargaMaterial":291742,"hargaJasa":34683,"komponen":"Pemasangan SKUTM (150-240 mm2) Per Kilometer","keterangan":"Pasang","kriteria":"TM","mdu":"NON MDU"},{"no":202,"uraian":"Joint MVTIC Single Core 20kV","sat":"set","hargaMaterial":0,"hargaJasa":0,"komponen":"Pemasangan SKUTM (150-240 mm2) Per Kilometer","keterangan":"Pasang","kriteria":"TM","mdu":"NON MDU"},{"no":203,"uraian":"Terminating MVTIC Outdoor Single Core 20 kV","sat":"set","hargaMaterial":0,"hargaJasa":0,"komponen":"Pemasangan SKUTM (150-240 mm2) Per Kilometer","keterangan":"Pasang","kriteria":"TM","mdu":"NON MDU"},{"no":204,"uraian":"Fuselink","sat":"bh","hargaMaterial":0,"hargaJasa":7319,"komponen":"Pemasangan SKUTM (150-240 mm2) Per Kilometer","keterangan":"Pasang","kriteria":"TM","mdu":"NON MDU"},{"no":205,"uraian":"Fuse Cut Out 24 KV 100 A Porselin/polimer +ACC","sat":"bh","hargaMaterial":0,"hargaJasa":70324,"komponen":"Pemasangan SKUTM (150-240 mm2) Per Kilometer","keterangan":"Pasang","kriteria":"TM","mdu":"MDU"},{"no":206,"uraian":"Electroda tembaga 5/8\" 2.5 meter","sat":"bh","hargaMaterial":0,"hargaJasa":73904,"komponen":"Pemasangan SKUTM (150-240 mm2) Per Kilometer","keterangan":"Pasang","kriteria":"TM","mdu":"NON MDU"},{"no":207,"uraian":"Pipa Galvanis 1/2\" 6m min 2.6mm","sat":"btg","hargaMaterial":321784,"hargaJasa":3609,"komponen":"Pemasangan SKUTM (150-240 mm2) Per Kilometer","keterangan":"Pasang","kriteria":"TM","mdu":"NON MDU"},{"no":208,"uraian":"Pipa Galvanis 2\" 6m min 3.6mm","sat":"btg","hargaMaterial":748646,"hargaJasa":16965,"komponen":"Pemasangan SKUTM (150-240 mm2) Per Kilometer","keterangan":"Pasang","kriteria":"TM","mdu":"NON MDU"},{"no":209,"uraian":"Pipa Galvanis 3\" 6m min 4mm","sat":"btg","hargaMaterial":1157692,"hargaJasa":36141,"komponen":"Pemasangan SKUTM (150-240 mm2) Per Kilometer","keterangan":"Pasang","kriteria":"TM","mdu":"NON MDU"},{"no":210,"uraian":"Pipa Galvanis 4\" 6m min 4.5mm","sat":"btg","hargaMaterial":2779393,"hargaJasa":67726,"komponen":"Pemasangan SKUTM (150-240 mm2) Per Kilometer","keterangan":"Pasang","kriteria":"TM","mdu":"NON MDU"},{"no":211,"uraian":"Pipa Galvanis 6\" 6m min 5mm","sat":"btg","hargaMaterial":2935304,"hargaJasa":124232,"komponen":"Pemasangan SKUTM (150-240 mm2) Per Kilometer","keterangan":"Pasang","kriteria":"TM","mdu":"NON MDU"},{"no":212,"uraian":"Pole Band Galvanized 1/2","sat":"bh","hargaMaterial":105699,"hargaJasa":4428,"komponen":"Pemasangan SKUTM (150-240 mm2) Per Kilometer","keterangan":"Pasang","kriteria":"TM","mdu":"NON MDU"},{"no":213,"uraian":"Pole Band Galvanized 2/2","sat":"bh","hargaMaterial":211399,"hargaJasa":8856,"komponen":"Pemasangan SKUTM (150-240 mm2) Per Kilometer","keterangan":"Pasang","kriteria":"TM","mdu":"NON MDU"},{"no":214,"uraian":"Besi UNP 65x45x4.5 mm2 2500 mm hot dip > 70","sat":"mtr","hargaMaterial":361658,"hargaJasa":47959,"komponen":"Pemasangan SKUTM (150-240 mm2) Per Kilometer","keterangan":"Pasang","kriteria":"TM","mdu":"NON MDU"},{"no":215,"uraian":"Besi UNP 80x45x2.8 mm2 galv. hot dip > 70","sat":"mtr","hargaMaterial":451508,"hargaJasa":563,"komponen":"Pemasangan SKUTM (150-240 mm2) Per Kilometer","keterangan":"Pasang","kriteria":"TM","mdu":"NON MDU"},{"no":216,"uraian":"Besi UNP 100x50x4.5 mm2 galv. hot dip > 70","sat":"mtr","hargaMaterial":584379,"hargaJasa":75067,"komponen":"Pemasangan SKUTM (150-240 mm2) Per Kilometer","keterangan":"Pasang","kriteria":"TM","mdu":"NON MDU"},{"no":217,"uraian":"Besi siku 50x50x4.5 mm2 Galv","sat":"bh","hargaMaterial":154924,"hargaJasa":45981,"komponen":"Pemasangan SKUTM (150-240 mm2) Per Kilometer","keterangan":"Pasang","kriteria":"TM","mdu":"NON MDU"},{"no":218,"uraian":"Staal Draad Pengencang (Seling baja)","sat":"mtr","hargaMaterial":3734,"hargaJasa":17108,"komponen":"Pemasangan SKUTM (150-240 mm2) Per Kilometer","keterangan":"Pasang","kriteria":"TM","mdu":"NON MDU"},{"no":219,"uraian":"Heat Shrink untuk isolasi kabel 20 KV","sat":"m","hargaMaterial":255296,"hargaJasa":163955,"komponen":"Pemasangan SKUTM (150-240 mm2) Per Kilometer","keterangan":"Pasang","kriteria":"TM","mdu":"NON MDU"},{"no":220,"uraian":"Pengangkutan material dari/ke gudang","sat":"m3","hargaMaterial":0,"hargaJasa":286088,"komponen":"Pemasangan SKUTM (150-240 mm2) Per Kilometer","keterangan":"Pasang","kriteria":"TM","mdu":"NON MDU"},{"no":221,"uraian":"Gambar as built drawing dengan koordinat","sat":"lot","hargaMaterial":0,"hargaJasa":59557,"komponen":"Pemasangan SKUTM (150-240 mm2) Per Kilometer","keterangan":"Pasang","kriteria":"TM","mdu":"NON MDU"},{"no":222,"uraian":"ARDE JTM PASANGAN DALAM","sat":"set","hargaMaterial":0,"hargaJasa":14101,"komponen":"Pembongkaran SKUTM (150-240 mm2) Per Kilometer","keterangan":"Bongkar","kriteria":"TM","mdu":"NON MDU"},{"no":223,"uraian":"ARDE JTM PASANGAN LUAR","sat":"set","hargaMaterial":0,"hargaJasa":163695,"komponen":"Pembongkaran SKUTM (150-240 mm2) Per Kilometer","keterangan":"Bongkar","kriteria":"TM","mdu":"NON MDU"},{"no":224,"uraian":"TRECKSCHOOR TM","sat":"set","hargaMaterial":0,"hargaJasa":169865,"komponen":"Pembongkaran SKUTM (150-240 mm2) Per Kilometer","keterangan":"Bongkar","kriteria":"TM","mdu":"NON MDU"},{"no":225,"uraian":"TRECKSCHOOR TM TOLAK PINGGANG","sat":"set","hargaMaterial":0,"hargaJasa":217231,"komponen":"Pembongkaran SKUTM (150-240 mm2) Per Kilometer","keterangan":"Bongkar","kriteria":"TM","mdu":"NON MDU"},{"no":226,"uraian":"KONTRAMAST TM","sat":"set","hargaMaterial":0,"hargaJasa":274035,"komponen":"Pembongkaran SKUTM (150-240 mm2) Per Kilometer","keterangan":"Bongkar","kriteria":"TM","mdu":"NON MDU"},{"no":227,"uraian":"KONTRAMAST TM TOLAK PINGGANG","sat":"set","hargaMaterial":0,"hargaJasa":289642,"komponen":"Pembongkaran SKUTM (150-240 mm2) Per Kilometer","keterangan":"Bongkar","kriteria":"TM","mdu":"NON MDU"},{"no":228,"uraian":"DRUCK SCHOOR TM","sat":"set","hargaMaterial":0,"hargaJasa":167687,"komponen":"Pembongkaran SKUTM (150-240 mm2) Per Kilometer","keterangan":"Bongkar","kriteria":"TM","mdu":"NON MDU"},{"no":229,"uraian":"Suspension assembly","sat":"set","hargaMaterial":0,"hargaJasa":31978,"komponen":"Pembongkaran SKUTM (150-240 mm2) Per Kilometer","keterangan":"Bongkar","kriteria":"TM","mdu":"NON MDU"},{"no":230,"uraian":"Large angle assembly","sat":"set","hargaMaterial":0,"hargaJasa":81161,"komponen":"Pembongkaran SKUTM (150-240 mm2) Per Kilometer","keterangan":"Bongkar","kriteria":"TM","mdu":"NON MDU"},{"no":231,"uraian":"Fixed end assembly","sat":"set","hargaMaterial":0,"hargaJasa":37962,"komponen":"Pembongkaran SKUTM (150-240 mm2) Per Kilometer","keterangan":"Bongkar","kriteria":"TM","mdu":"NON MDU"},{"no":232,"uraian":"Adjustable Dead End Assembly","sat":"set","hargaMaterial":0,"hargaJasa":83779,"komponen":"Pembongkaran SKUTM (150-240 mm2) Per Kilometer","keterangan":"Bongkar","kriteria":"TM","mdu":"NON MDU"},{"no":233,"uraian":"Overlenght TM","sat":"set","hargaMaterial":0,"hargaJasa":59842,"komponen":"Pembongkaran SKUTM (150-240 mm2) Per Kilometer","keterangan":"Bongkar","kriteria":"TM","mdu":"NON MDU"},{"no":234,"uraian":"Dudukan Terminating Single Core Out Door Galv Komplit","sat":"set","hargaMaterial":0,"hargaJasa":42918,"komponen":"Pembongkaran SKUTM (150-240 mm2) Per Kilometer","keterangan":"Bongkar","kriteria":"TM","mdu":"NON MDU"},{"no":235,"uraian":"Dudukan Joint MVTIC UNP 100 Gal Komplit","sat":"set","hargaMaterial":0,"hargaJasa":39271,"komponen":"Pembongkaran SKUTM (150-240 mm2) Per Kilometer","keterangan":"Bongkar","kriteria":"TM","mdu":"NON MDU"},{"no":236,"uraian":"Penghalang Panjat","sat":"set","hargaMaterial":0,"hargaJasa":1986,"komponen":"Pembongkaran SKUTM (150-240 mm2) Per Kilometer","keterangan":"Bongkar","kriteria":"TM","mdu":"NON MDU"},{"no":237,"uraian":"Tanda Kilat kecil","sat":"set","hargaMaterial":0,"hargaJasa":18205,"komponen":"Pembongkaran SKUTM (150-240 mm2) Per Kilometer","keterangan":"Bongkar","kriteria":"TM","mdu":"NON MDU"},{"no":238,"uraian":"Tiang Beton 13;350/350+E daN","sat":"Btg","hargaMaterial":0,"hargaJasa":816922,"komponen":"Pembongkaran SKUTM (150-240 mm2) Per Kilometer","keterangan":"Bongkar","kriteria":"TM","mdu":"NON MDU"},{"no":239,"uraian":"Tiang Beton 11;350/350+E daN","sat":"Btg","hargaMaterial":0,"hargaJasa":575833,"komponen":"Pembongkaran SKUTM (150-240 mm2) Per Kilometer","keterangan":"Bongkar","kriteria":"TM","mdu":"MDU"},{"no":240,"uraian":"Tiang Beton 11;200/200 + E daN","sat":"Btg","hargaMaterial":0,"hargaJasa":530709,"komponen":"Pembongkaran SKUTM (150-240 mm2) Per Kilometer","keterangan":"Bongkar","kriteria":"TM","mdu":"MDU"},{"no":241,"uraian":"Tiang besi/baja 13; 350/350+E daN","sat":"Btg","hargaMaterial":0,"hargaJasa":294260,"komponen":"Pembongkaran SKUTM (150-240 mm2) Per Kilometer","keterangan":"Bongkar","kriteria":"TM","mdu":"MDU"},{"no":242,"uraian":"Tiang Beton 11;350/350+E daN (Crane)","sat":"Btg","hargaMaterial":0,"hargaJasa":1067834,"komponen":"Pembongkaran SKUTM (150-240 mm2) Per Kilometer","keterangan":"Bongkar","kriteria":"TM","mdu":"MDU"},{"no":243,"uraian":"Tiang Beton 11; 200 /200 + E daN (Crane)","sat":"Btg","hargaMaterial":0,"hargaJasa":796064,"komponen":"Pembongkaran SKUTM (150-240 mm2) Per Kilometer","keterangan":"Bongkar","kriteria":"TM","mdu":"MDU"},{"no":244,"uraian":"Tiang besi/baja 13; 350/350+E daN (Crane)","sat":"Btg","hargaMaterial":0,"hargaJasa":662085,"komponen":"Pembongkaran SKUTM (150-240 mm2) Per Kilometer","keterangan":"Bongkar","kriteria":"TM","mdu":"MDU"},{"no":245,"uraian":"Pondasi tiang 11-13m uk. 0.6x0.6x1 m","sat":"lot","hargaMaterial":0,"hargaJasa":254209,"komponen":"Pembongkaran SKUTM (150-240 mm2) Per Kilometer","keterangan":"Bongkar","kriteria":"TM","mdu":"NON MDU"},{"no":246,"uraian":"Name Plate CO Pengambilan","sat":"set","hargaMaterial":0,"hargaJasa":1324,"komponen":"Pembongkaran SKUTM (150-240 mm2) Per Kilometer","keterangan":"Bongkar","kriteria":"TM","mdu":"NON MDU"},{"no":247,"uraian":"Penghalang Panjat Binatang","sat":"set","hargaMaterial":0,"hargaJasa":1986,"komponen":"Pembongkaran SKUTM (150-240 mm2) Per Kilometer","keterangan":"Bongkar","kriteria":"TM","mdu":"NON MDU"},{"no":248,"uraian":"Ijuk","sat":"set","hargaMaterial":0,"hargaJasa":662,"komponen":"Pembongkaran SKUTM (150-240 mm2) Per Kilometer","keterangan":"Bongkar","kriteria":"TM","mdu":"NON MDU"},{"no":249,"uraian":"MVTIC 3x150+1x95 mm2","sat":"ms","hargaMaterial":0,"hargaJasa":11668,"komponen":"Pembongkaran SKUTM (150-240 mm2) Per Kilometer","keterangan":"Bongkar","kriteria":"TM","mdu":"MDU"},{"no":250,"uraian":"Staal Draad Kabel MVTIC (Seling)","sat":"m","hargaMaterial":0,"hargaJasa":18377,"komponen":"Pembongkaran SKUTM (150-240 mm2) Per Kilometer","keterangan":"Bongkar","kriteria":"TM","mdu":"NON MDU"},{"no":251,"uraian":"Arrester 18 kV-24 kV; 5-10 kA Polimer/porselin +ACC","sat":"bh","hargaMaterial":0,"hargaJasa":38941,"komponen":"Pembongkaran SKUTM (150-240 mm2) Per Kilometer","keterangan":"Bongkar","kriteria":"TM","mdu":"MDU"},{"no":252,"uraian":"Perisai binatang Untuk Arrester ( atas )","sat":"bh","hargaMaterial":0,"hargaJasa":8002,"komponen":"Pembongkaran SKUTM (150-240 mm2) Per Kilometer","keterangan":"Bongkar","kriteria":"TM","mdu":"NON MDU"},{"no":253,"uraian":"Perisai Binatang Untuk Cut Out ( Atas dan Bawah )","sat":"bh","hargaMaterial":0,"hargaJasa":19205,"komponen":"Pembongkaran SKUTM (150-240 mm2) Per Kilometer","keterangan":"Bongkar","kriteria":"TM","mdu":"NON MDU"},{"no":254,"uraian":"Fuselink","sat":"bh","hargaMaterial":0,"hargaJasa":4053,"komponen":"Pembongkaran SKUTM (150-240 mm2) Per Kilometer","keterangan":"Bongkar","kriteria":"TM","mdu":"NON MDU"},{"no":255,"uraian":"Fuse Cut Out 24 KV 100 A Porselin/polimer +ACC","sat":"bh","hargaMaterial":0,"hargaJasa":38941,"komponen":"Pembongkaran SKUTM (150-240 mm2) Per Kilometer","keterangan":"Bongkar","kriteria":"TM","mdu":"MDU"},{"no":256,"uraian":"Pipa Galvanis 1/2\" 6m min 2.6mm","sat":"btg","hargaMaterial":0,"hargaJasa":1999,"komponen":"Pembongkaran SKUTM (150-240 mm2) Per Kilometer","keterangan":"Bongkar","kriteria":"TM","mdu":"NON MDU"},{"no":257,"uraian":"Pipa Galvanis 2\" 6m min 3.6mm","sat":"btg","hargaMaterial":0,"hargaJasa":9394,"komponen":"Pembongkaran SKUTM (150-240 mm2) Per Kilometer","keterangan":"Bongkar","kriteria":"TM","mdu":"NON MDU"},{"no":258,"uraian":"Pipa Galvanis 3\" 6m min 4mm","sat":"btg","hargaMaterial":0,"hargaJasa":20013,"komponen":"Pembongkaran SKUTM (150-240 mm2) Per Kilometer","keterangan":"Bongkar","kriteria":"TM","mdu":"NON MDU"},{"no":259,"uraian":"Pipa Galvanis 4\" 6m min 4.5mm","sat":"btg","hargaMaterial":0,"hargaJasa":37503,"komponen":"Pembongkaran SKUTM (150-240 mm2) Per Kilometer","keterangan":"Bongkar","kriteria":"TM","mdu":"NON MDU"},{"no":260,"uraian":"Pipa Galvanis 6\" 6m min 5mm","sat":"btg","hargaMaterial":0,"hargaJasa":68793,"komponen":"Pembongkaran SKUTM (150-240 mm2) Per Kilometer","keterangan":"Bongkar","kriteria":"TM","mdu":"NON MDU"},{"no":261,"uraian":"Pole Band Galvanized 1/2","sat":"bh","hargaMaterial":0,"hargaJasa":2452,"komponen":"Pembongkaran SKUTM (150-240 mm2) Per Kilometer","keterangan":"Bongkar","kriteria":"TM","mdu":"NON MDU"},{"no":262,"uraian":"Pole Band Galvanized 2/2","sat":"bh","hargaMaterial":0,"hargaJasa":4904,"komponen":"Pembongkaran SKUTM (150-240 mm2) Per Kilometer","keterangan":"Bongkar","kriteria":"TM","mdu":"NON MDU"},{"no":263,"uraian":"Besi UNP 65x45x4.5 mm2 2500 mm hot dip > 70","sat":"mtr","hargaMaterial":0,"hargaJasa":26557,"komponen":"Pembongkaran SKUTM (150-240 mm2) Per Kilometer","keterangan":"Bongkar","kriteria":"TM","mdu":"NON MDU"},{"no":264,"uraian":"Besi UNP 80x45x2.8 mm2 galv. hot dip > 70","sat":"mtr","hargaMaterial":0,"hargaJasa":31176,"komponen":"Pembongkaran SKUTM (150-240 mm2) Per Kilometer","keterangan":"Bongkar","kriteria":"TM","mdu":"NON MDU"},{"no":265,"uraian":"Besi UNP 100x50x4.5 mm2 galv. hot dip > 70","sat":"mtr","hargaMaterial":0,"hargaJasa":41568,"komponen":"Pembongkaran SKUTM (150-240 mm2) Per Kilometer","keterangan":"Bongkar","kriteria":"TM","mdu":"NON MDU"},{"no":266,"uraian":"Besi siku 50x50x4.5 mm2 Galv","sat":"bh","hargaMaterial":0,"hargaJasa":25462,"komponen":"Pembongkaran SKUTM (150-240 mm2) Per Kilometer","keterangan":"Bongkar","kriteria":"TM","mdu":"NON MDU"},{"no":267,"uraian":"Staal Draad Pengencang (Seling baja)","sat":"mtr","hargaMaterial":0,"hargaJasa":9473,"komponen":"Pembongkaran SKUTM (150-240 mm2) Per Kilometer","keterangan":"Bongkar","kriteria":"TM","mdu":"NON MDU"},{"no":268,"uraian":"Heat Shrink untuk isolasi kabel 20 KV","sat":"m","hargaMaterial":0,"hargaJasa":0,"komponen":"Pembongkaran SKUTM (150-240 mm2) Per Kilometer","keterangan":"Bongkar","kriteria":"TM","mdu":"NON MDU"},{"no":269,"uraian":"Pengangkutan material dari/ke gudang","sat":"m3","hargaMaterial":0,"hargaJasa":286088,"komponen":"Pembongkaran SKUTM (150-240 mm2) Per Kilometer","keterangan":"Bongkar","kriteria":"TM","mdu":"NON MDU"},{"no":270,"uraian":"Gambar as built drawing dengan koordinat","sat":"lot","hargaMaterial":0,"hargaJasa":59557,"komponen":"Pembongkaran SKUTM (150-240 mm2) Per Kilometer","keterangan":"Bongkar","kriteria":"TM","mdu":"NON MDU"},{"no":271,"uraian":"NA2XSEBY 20kV three core (3 x 150 mm2 - 3 x 300 mm2)","sat":"ms","hargaMaterial":0,"hargaJasa":29417,"komponen":"Pemasangan SKTM (Kabel Tanah) - (150-300 mm2) Per Kilometer","keterangan":"Pasang","kriteria":"TM","mdu":"MDU"},{"no":272,"uraian":"Agregat A","sat":"m3","hargaMaterial":324503,"hargaJasa":63372,"komponen":"Pemasangan SKTM (Kabel Tanah) - (150-300 mm2) Per Kilometer","keterangan":"Pasang","kriteria":"TM","mdu":"NON MDU"},{"no":273,"uraian":"Agregat B","sat":"m3","hargaMaterial":319661,"hargaJasa":5152,"komponen":"Pemasangan SKTM (Kabel Tanah) - (150-300 mm2) Per Kilometer","keterangan":"Pasang","kriteria":"TM","mdu":"NON MDU"},{"no":274,"uraian":"Cutting hotmix /aspal ( 2 sisi )","sat":"m","hargaMaterial":0,"hargaJasa":101042,"komponen":"Pemasangan SKTM (Kabel Tanah) - (150-300 mm2) Per Kilometer","keterangan":"Pasang","kriteria":"TM","mdu":"NON MDU"},{"no":275,"uraian":"Cutting beton ( 2 sisi )","sat":"m","hargaMaterial":0,"hargaJasa":11406,"komponen":"Pemasangan SKTM (Kabel Tanah) - (150-300 mm2) Per Kilometer","keterangan":"Pasang","kriteria":"TM","mdu":"NON MDU"},{"no":276,"uraian":"Perbaikan aspal biasa tebal 10cm","sat":"m2","hargaMaterial":0,"hargaJasa":510082,"komponen":"Pemasangan SKTM (Kabel Tanah) - (150-300 mm2) Per Kilometer","keterangan":"Pasang","kriteria":"TM","mdu":"NON MDU"},{"no":277,"uraian":"Perbaikan aspal hotmix tebal 10cm","sat":"m2","hargaMaterial":0,"hargaJasa":626731,"komponen":"Pemasangan SKTM (Kabel Tanah) - (150-300 mm2) Per Kilometer","keterangan":"Pasang","kriteria":"TM","mdu":"NON MDU"},{"no":278,"uraian":"Perbaikan marka jalan","sat":"m","hargaMaterial":0,"hargaJasa":3136,"komponen":"Pemasangan SKTM (Kabel Tanah) - (150-300 mm2) Per Kilometer","keterangan":"Pasang","kriteria":"TM","mdu":"NON MDU"},{"no":279,"uraian":"Penggalian kabel pada tanah biasa","sat":"m3","hargaMaterial":0,"hargaJasa":98413,"komponen":"Pemasangan SKTM (Kabel Tanah) - (150-300 mm2) Per Kilometer","keterangan":"Pasang","kriteria":"TM","mdu":"NON MDU"},{"no":280,"uraian":"Penggalian kabel pada tanah karang/berbatu (limestone)/beton","sat":"m3","hargaMaterial":0,"hargaJasa":326425,"komponen":"Pemasangan SKTM (Kabel Tanah) - (150-300 mm2) Per Kilometer","keterangan":"Pasang","kriteria":"TM","mdu":"NON MDU"},{"no":281,"uraian":"Penggalian kabel pada hotmix","sat":"m3","hargaMaterial":0,"hargaJasa":155416,"komponen":"Pemasangan SKTM (Kabel Tanah) - (150-300 mm2) Per Kilometer","keterangan":"Pasang","kriteria":"TM","mdu":"NON MDU"},{"no":282,"uraian":"Pembuangan tanah galian","sat":"m3","hargaMaterial":0,"hargaJasa":6376,"komponen":"Pemasangan SKTM (Kabel Tanah) - (150-300 mm2) Per Kilometer","keterangan":"Pasang","kriteria":"TM","mdu":"NON MDU"},{"no":283,"uraian":"Tes kepadatan urugan tanah dan agregat","sat":"lks","hargaMaterial":0,"hargaJasa":217263,"komponen":"Pemasangan SKTM (Kabel Tanah) - (150-300 mm2) Per Kilometer","keterangan":"Pasang","kriteria":"TM","mdu":"NON MDU"},{"no":284,"uraian":"Concrete plate 40x20x6cm","sat":"bh","hargaMaterial":7902,"hargaJasa":1205,"komponen":"Pemasangan SKTM (Kabel Tanah) - (150-300 mm2) Per Kilometer","keterangan":"Pasang","kriteria":"TM","mdu":"NON MDU"},{"no":285,"uraian":"Pemasangan tanah urug ( urugan kembali )","sat":"m3","hargaMaterial":0,"hargaJasa":22608,"komponen":"Pemasangan SKTM (Kabel Tanah) - (150-300 mm2) Per Kilometer","keterangan":"Pasang","kriteria":"TM","mdu":"NON MDU"},{"no":286,"uraian":"Pasir urug","sat":"m3","hargaMaterial":164008,"hargaJasa":50058,"komponen":"Pemasangan SKTM (Kabel Tanah) - (150-300 mm2) Per Kilometer","keterangan":"Pasang","kriteria":"TM","mdu":"NON MDU"},{"no":287,"uraian":"Timah tanda kabel (nama penyulang)","sat":"bh","hargaMaterial":15301,"hargaJasa":14801,"komponen":"Pemasangan SKTM (Kabel Tanah) - (150-300 mm2) Per Kilometer","keterangan":"Pasang","kriteria":"TM","mdu":"NON MDU"},{"no":288,"uraian":"Patok tanda kabel","sat":"bh","hargaMaterial":57782,"hargaJasa":20494,"komponen":"Pemasangan SKTM (Kabel Tanah) - (150-300 mm2) Per Kilometer","keterangan":"Pasang","kriteria":"TM","mdu":"NON MDU"},{"no":289,"uraian":"Box Joint kabel (kotak sambungan kabel)","sat":"bh","hargaMaterial":1472917,"hargaJasa":608021,"komponen":"Pemasangan SKTM (Kabel Tanah) - (150-300 mm2) Per Kilometer","keterangan":"Pasang","kriteria":"TM","mdu":"NON MDU"},{"no":290,"uraian":"Pekerjaan Boring 1 Kabel manual","sat":"m","hargaMaterial":0,"hargaJasa":301267,"komponen":"Pemasangan SKTM (Kabel Tanah) - (150-300 mm2) Per Kilometer","keterangan":"Pasang","kriteria":"TM","mdu":"NON MDU"},{"no":291,"uraian":"Pekerjaan Boring 1 Kabel manual dengan pelindung pipa PVC AW 6\"","sat":"m","hargaMaterial":0,"hargaJasa":393513,"komponen":"Pemasangan SKTM (Kabel Tanah) - (150-300 mm2) Per Kilometer","keterangan":"Pasang","kriteria":"TM","mdu":"NON MDU"},{"no":292,"uraian":"Pekerjaan Boring 2 Kabel manual","sat":"m","hargaMaterial":0,"hargaJasa":561018,"komponen":"Pemasangan SKTM (Kabel Tanah) - (150-300 mm2) Per Kilometer","keterangan":"Pasang","kriteria":"TM","mdu":"NON MDU"},{"no":293,"uraian":"Pekerjaan Boring 2 Kabel manual dengan pelindung pipa PVC AW 6\"","sat":"m","hargaMaterial":0,"hargaJasa":74998,"komponen":"Pemasangan SKTM (Kabel Tanah) - (150-300 mm2) Per Kilometer","keterangan":"Pasang","kriteria":"TM","mdu":"NON MDU"},{"no":294,"uraian":"Pekerjaan Boring 3 Kabel manual","sat":"m","hargaMaterial":0,"hargaJasa":818784,"komponen":"Pemasangan SKTM (Kabel Tanah) - (150-300 mm2) Per Kilometer","keterangan":"Pasang","kriteria":"TM","mdu":"NON MDU"},{"no":295,"uraian":"Pekerjaan Boring 3 Kabel manual dengan pelindung pipa PVC AW 6\"","sat":"m","hargaMaterial":0,"hargaJasa":1069487,"komponen":"Pemasangan SKTM (Kabel Tanah) - (150-300 mm2) Per Kilometer","keterangan":"Pasang","kriteria":"TM","mdu":"NON MDU"},{"no":296,"uraian":"Pekerjaan Boring 4 Kabel manual","sat":"m","hargaMaterial":0,"hargaJasa":1076549,"komponen":"Pemasangan SKTM (Kabel Tanah) - (150-300 mm2) Per Kilometer","keterangan":"Pasang","kriteria":"TM","mdu":"NON MDU"},{"no":297,"uraian":"Pekerjaan Boring 4 Kabel manual dengan pelindung pipa PVC AW 6\"","sat":"m","hargaMaterial":0,"hargaJasa":1406178,"komponen":"Pemasangan SKTM (Kabel Tanah) - (150-300 mm2) Per Kilometer","keterangan":"Pasang","kriteria":"TM","mdu":"NON MDU"},{"no":298,"uraian":"Celana Kabel","sat":"bh","hargaMaterial":300333,"hargaJasa":43917,"komponen":"Pemasangan SKTM (Kabel Tanah) - (150-300 mm2) Per Kilometer","keterangan":"Pasang","kriteria":"TM","mdu":"NON MDU"},{"no":299,"uraian":"Heat Shrink untuk isolasi kabel 20 KV","sat":"m","hargaMaterial":255296,"hargaJasa":163955,"komponen":"Pemasangan SKTM (Kabel Tanah) - (150-300 mm2) Per Kilometer","keterangan":"Pasang","kriteria":"TM","mdu":"NON MDU"},{"no":300,"uraian":"Dudukan Kabel Tanam Three Core Out Door Galv Komplit","sat":"set","hargaMaterial":427143,"hargaJasa":74297,"komponen":"Pemasangan SKTM (Kabel Tanah) - (150-300 mm2) Per Kilometer","keterangan":"Pasang","kriteria":"TM","mdu":"NON MDU"},{"no":301,"uraian":"Dudukan Pipa u/Kabel Naik di Tiang","sat":"set","hargaMaterial":852341,"hargaJasa":79025,"komponen":"Pemasangan SKTM (Kabel Tanah) - (150-300 mm2) Per Kilometer","keterangan":"Pasang","kriteria":"TM","mdu":"NON MDU"},{"no":302,"uraian":"Dudukan Terminating Kabel Tanam Indoor","sat":"set","hargaMaterial":1134323,"hargaJasa":77505,"komponen":"Pemasangan SKTM (Kabel Tanah) - (150-300 mm2) Per Kilometer","keterangan":"Pasang","kriteria":"TM","mdu":"NON MDU"},{"no":303,"uraian":"Pipa Galvanis 6\" 6m min 5mm","sat":"btg","hargaMaterial":2935304,"hargaJasa":124232,"komponen":"Pemasangan SKTM (Kabel Tanah) - (150-300 mm2) Per Kilometer","keterangan":"Pasang","kriteria":"TM","mdu":"NON MDU"},{"no":304,"uraian":"Pengangkutan material dari/ke gudang","sat":"ton","hargaMaterial":0,"hargaJasa":286088,"komponen":"Pemasangan SKTM (Kabel Tanah) - (150-300 mm2) Per Kilometer","keterangan":"Pasang","kriteria":"TM","mdu":"NON MDU"},{"no":305,"uraian":"Gambar as built drawing dengan koordinat","sat":"lbr","hargaMaterial":0,"hargaJasa":59557,"komponen":"Pemasangan SKTM (Kabel Tanah) - (150-300 mm2) Per Kilometer","keterangan":"Pasang","kriteria":"TM","mdu":"NON MDU"},{"no":306,"uraian":"Paving Block","sat":"m2","hargaMaterial":181821,"hargaJasa":3407,"komponen":"Pemasangan SKTM (Kabel Tanah) - (150-300 mm2) Per Kilometer","keterangan":"Pasang","kriteria":"TM","mdu":"NON MDU"},{"no":307,"uraian":"TIANG","sat":"","hargaMaterial":0,"hargaJasa":0,"komponen":"Pemasangan 1 Unit Gardu Cantol 50-100 kVA 2 Jurusan","keterangan":"Pasang","kriteria":"TM","mdu":""},{"no":308,"uraian":"Tiang Beton 13;350/350+E daN","sat":"Btg","hargaMaterial":0,"hargaJasa":1475274,"komponen":"Pemasangan 1 Unit Gardu Cantol 50-100 kVA 2 Jurusan","keterangan":"Pasang","kriteria":"TM","mdu":"NON MDU"},{"no":309,"uraian":"Tiang Beton 11;350/350+E daN","sat":"Btg","hargaMaterial":0,"hargaJasa":1039893,"komponen":"Pemasangan 1 Unit Gardu Cantol 50-100 kVA 2 Jurusan","keterangan":"Pasang","kriteria":"TM","mdu":"MDU"},{"no":310,"uraian":"Tiang Beton 11;200/200 + E daN","sat":"Btg","hargaMaterial":0,"hargaJasa":958405,"komponen":"Pemasangan 1 Unit Gardu Cantol 50-100 kVA 2 Jurusan","keterangan":"Pasang","kriteria":"TM","mdu":"MDU"},{"no":311,"uraian":"Tiang besi/baja 13; 350/350+E daN","sat":"Btg","hargaMaterial":0,"hargaJasa":531403,"komponen":"Pemasangan 1 Unit Gardu Cantol 50-100 kVA 2 Jurusan","keterangan":"Pasang","kriteria":"TM","mdu":"MDU"},{"no":312,"uraian":"Tiang Beton 11;350/350+E daN (Crane)","sat":"Btg","hargaMaterial":0,"hargaJasa":1928394,"komponen":"Pemasangan 1 Unit Gardu Cantol 50-100 kVA 2 Jurusan","keterangan":"Pasang","kriteria":"TM","mdu":"MDU"},{"no":313,"uraian":"Tiang Beton 11; 200 /200 + E daN (Crane)","sat":"Btg","hargaMaterial":0,"hargaJasa":1437607,"komponen":"Pemasangan 1 Unit Gardu Cantol 50-100 kVA 2 Jurusan","keterangan":"Pasang","kriteria":"TM","mdu":"MDU"},{"no":314,"uraian":"Tiang besi/baja 13; 350/350+E daN (Crane)","sat":"Btg","hargaMaterial":0,"hargaJasa":1195656,"komponen":"Pemasangan 1 Unit Gardu Cantol 50-100 kVA 2 Jurusan","keterangan":"Pasang","kriteria":"TM","mdu":"MDU"},{"no":316,"uraian":"GARDU DISTRIBUSI","sat":"","hargaMaterial":0,"hargaJasa":0,"komponen":"Pemasangan 1 Unit Gardu Cantol 50-100 kVA 2 Jurusan","keterangan":"Pasang","kriteria":"TM","mdu":""},{"no":317,"uraian":"Fuse Cut Out 24 KV 100 A Porselin/polimer +ACC","sat":"bh","hargaMaterial":0,"hargaJasa":70324,"komponen":"Pemasangan 1 Unit Gardu Cantol 50-100 kVA 2 Jurusan","keterangan":"Pasang","kriteria":"TM","mdu":"MDU"},{"no":318,"uraian":"Arrester 18 kV-24 kV; 5-10 kA Polimer/porselin +ACC","sat":"bh","hargaMaterial":0,"hargaJasa":70324,"komponen":"Pemasangan 1 Unit Gardu Cantol 50-100 kVA 2 Jurusan","keterangan":"Pasang","kriteria":"TM","mdu":"MDU"},{"no":319,"uraian":"Fuselink","sat":"bh","hargaMaterial":0,"hargaJasa":7319,"komponen":"Pemasangan 1 Unit Gardu Cantol 50-100 kVA 2 Jurusan","keterangan":"Pasang","kriteria":"TM","mdu":"NON MDU"},{"no":320,"uraian":"AAAC-AAACS uk. 70 mm2","sat":"ms","hargaMaterial":0,"hargaJasa":6009,"komponen":"Pemasangan 1 Unit Gardu Cantol 50-100 kVA 2 Jurusan","keterangan":"Pasang","kriteria":"TM","mdu":"MDU"},{"no":321,"uraian":"LV Board 3 phs 2 jurusan 400A- 1 tiang","sat":"bh","hargaMaterial":0,"hargaJasa":655467,"komponen":"Pemasangan 1 Unit Gardu Cantol 50-100 kVA 2 Jurusan","keterangan":"Pasang","kriteria":"TM","mdu":"MDU"},{"no":322,"uraian":"NYY 1 x 70 mm2 -95 mm2","sat":"m","hargaMaterial":0,"hargaJasa":5819,"komponen":"Pemasangan 1 Unit Gardu Cantol 50-100 kVA 2 Jurusan","keterangan":"Pasang","kriteria":"TM","mdu":"MDU"},{"no":323,"uraian":"NYY 1 x 150 mm2 -300 mm2","sat":"m","hargaMaterial":0,"hargaJasa":5951,"komponen":"Pemasangan 1 Unit Gardu Cantol 50-100 kVA 2 Jurusan","keterangan":"Pasang","kriteria":"TM","mdu":"MDU"},{"no":324,"uraian":"Live line connector (LLC) 150-240 mm2","sat":"bh","hargaMaterial":0,"hargaJasa":53644,"komponen":"Pemasangan 1 Unit Gardu Cantol 50-100 kVA 2 Jurusan","keterangan":"Pasang","kriteria":"TM","mdu":"NON MDU"},{"no":325,"uraian":"G Type Conn Press ( AL-70-150 mm²)","sat":"bh","hargaMaterial":0,"hargaJasa":53644,"komponen":"Pemasangan 1 Unit Gardu Cantol 50-100 kVA 2 Jurusan","keterangan":"Pasang","kriteria":"TM","mdu":"NON MDU"},{"no":326,"uraian":"Sepatu kabel CU/CU - 70 -95mm2","sat":"bh","hargaMaterial":0,"hargaJasa":42916,"komponen":"Pemasangan 1 Unit Gardu Cantol 50-100 kVA 2 Jurusan","keterangan":"Pasang","kriteria":"TM","mdu":"NON MDU"},{"no":327,"uraian":"Sepatu kabel AL/CU 70mm2","sat":"bh","hargaMaterial":0,"hargaJasa":4077,"komponen":"Pemasangan 1 Unit Gardu Cantol 50-100 kVA 2 Jurusan","keterangan":"Pasang","kriteria":"TM","mdu":"NON MDU"},{"no":328,"uraian":"Sepatu kabel CU/CU 150-300mm2","sat":"bh","hargaMaterial":0,"hargaJasa":42916,"komponen":"Pemasangan 1 Unit Gardu Cantol 50-100 kVA 2 Jurusan","keterangan":"Pasang","kriteria":"TM","mdu":"NON MDU"},{"no":329,"uraian":"Comp Joint Connector Al-CU 70-95 mm2","sat":"bh","hargaMaterial":0,"hargaJasa":42916,"komponen":"Pemasangan 1 Unit Gardu Cantol 50-100 kVA 2 Jurusan","keterangan":"Pasang","kriteria":"TM","mdu":"NON MDU"},{"no":330,"uraian":"Electroda tembaga 5/8\" 2.5 meter","sat":"bh","hargaMaterial":0,"hargaJasa":73904,"komponen":"Pemasangan 1 Unit Gardu Cantol 50-100 kVA 2 Jurusan","keterangan":"Pasang","kriteria":"TM","mdu":"NON MDU"},{"no":331,"uraian":"Trafo dist- 20 kV 231/400 V 3P 100 kVA OD","sat":"bh","hargaMaterial":0,"hargaJasa":1159215,"komponen":"Pemasangan 1 Unit Gardu Cantol 50-100 kVA 2 Jurusan","keterangan":"Pasang","kriteria":"TM","mdu":"MDU"},{"no":332,"uraian":"Trafo dist- 20 kV 231/400 V 3P 50 kVA OD","sat":"bh","hargaMaterial":0,"hargaJasa":1014198,"komponen":"Pemasangan 1 Unit Gardu Cantol 50-100 kVA 2 Jurusan","keterangan":"Pasang","kriteria":"TM","mdu":"MDU"},{"no":333,"uraian":"Trafo dist- 20 kV 231/400 V 3P 100 kVA OD (Crane)","sat":"bh","hargaMaterial":0,"hargaJasa":1932025,"komponen":"Pemasangan 1 Unit Gardu Cantol 50-100 kVA 2 Jurusan","keterangan":"Pasang","kriteria":"TM","mdu":"MDU"},{"no":334,"uraian":"Trafo dist- 20 kV 231/400 V 3P 50 kVA OD (Crane)","sat":"bh","hargaMaterial":0,"hargaJasa":1690329,"komponen":"Pemasangan 1 Unit Gardu Cantol 50-100 kVA 2 Jurusan","keterangan":"Pasang","kriteria":"TM","mdu":"MDU"},{"no":336,"uraian":"NON MDU","sat":"","hargaMaterial":0,"hargaJasa":0,"komponen":"Pemasangan 1 Unit Gardu Cantol 50-100 kVA 2 Jurusan","keterangan":"Pasang","kriteria":"TM","mdu":""},{"no":337,"uraian":"YZER WERK ( PLAT FORM ) GALV 1 Tiang 2 Jurusan","sat":"set","hargaMaterial":3004272,"hargaJasa":74432,"komponen":"Pemasangan 1 Unit Gardu Cantol 50-100 kVA 2 Jurusan","keterangan":"Pasang","kriteria":"TM","mdu":"NON MDU"},{"no":338,"uraian":"ARDE JTM PASANGAN DALAM","sat":"set","hargaMaterial":0,"hargaJasa":254649,"komponen":"Pemasangan 1 Unit Gardu Cantol 50-100 kVA 2 Jurusan","keterangan":"Pasang","kriteria":"TM","mdu":"NON MDU"},{"no":339,"uraian":"ARDE JTM PASANGAN LUAR","sat":"set","hargaMaterial":439377,"hargaJasa":295615,"komponen":"Pemasangan 1 Unit Gardu Cantol 50-100 kVA 2 Jurusan","keterangan":"Pasang","kriteria":"TM","mdu":"NON MDU"},{"no":340,"uraian":"Dudukan Cut Out / Arrester 2000 mm UNP 100 Gal Komplit 1 Tiang","sat":"set","hargaMaterial":1250067,"hargaJasa":72946,"komponen":"Pemasangan 1 Unit Gardu Cantol 50-100 kVA 2 Jurusan","keterangan":"Pasang","kriteria":"TM","mdu":"NON MDU"},{"no":341,"uraian":"Penghalang Panjat","sat":"set","hargaMaterial":16092,"hargaJasa":35865,"komponen":"Pemasangan 1 Unit Gardu Cantol 50-100 kVA 2 Jurusan","keterangan":"Pasang","kriteria":"TM","mdu":"NON MDU"},{"no":342,"uraian":"Tanda Kilat Besar Untuk Trafo Cantol","sat":"set","hargaMaterial":329524,"hargaJasa":3985,"komponen":"Pemasangan 1 Unit Gardu Cantol 50-100 kVA 2 Jurusan","keterangan":"Pasang","kriteria":"TM","mdu":"NON MDU"},{"no":343,"uraian":"Penomoran Gardu","sat":"set","hargaMaterial":541009,"hargaJasa":3985,"komponen":"Pemasangan 1 Unit Gardu Cantol 50-100 kVA 2 Jurusan","keterangan":"Pasang","kriteria":"TM","mdu":"NON MDU"},{"no":344,"uraian":"Pondasi Gardu 1 Tiang ( 0.45 m3 ) pembetonan bertulang","sat":"lot","hargaMaterial":572619,"hargaJasa":494939,"komponen":"Pemasangan 1 Unit Gardu Cantol 50-100 kVA 2 Jurusan","keterangan":"Pasang","kriteria":"TM","mdu":"NON MDU"},{"no":345,"uraian":"Perisai binatang Untuk Arrester ( atas )","sat":"bh","hargaMaterial":15951,"hargaJasa":14451,"komponen":"Pemasangan 1 Unit Gardu Cantol 50-100 kVA 2 Jurusan","keterangan":"Pasang","kriteria":"TM","mdu":"NON MDU"},{"no":346,"uraian":"Perisai Binatang Untuk Cut Out ( Atas dan Bawah )","sat":"bh","hargaMaterial":291742,"hargaJasa":34683,"komponen":"Pemasangan 1 Unit Gardu Cantol 50-100 kVA 2 Jurusan","keterangan":"Pasang","kriteria":"TM","mdu":"NON MDU"},{"no":347,"uraian":"Perisai Binatang Untuk Bushing Primer Trafo. LBS. Recloser","sat":"bh","hargaMaterial":180762,"hargaJasa":30347,"komponen":"Pemasangan 1 Unit Gardu Cantol 50-100 kVA 2 Jurusan","keterangan":"Pasang","kriteria":"TM","mdu":"NON MDU"},{"no":348,"uraian":"Perisai Binatang Untuk Bushing Skunder Trafo","sat":"bh","hargaMaterial":178304,"hargaJasa":30347,"komponen":"Pemasangan 1 Unit Gardu Cantol 50-100 kVA 2 Jurusan","keterangan":"Pasang","kriteria":"TM","mdu":"NON MDU"},{"no":349,"uraian":"Penghalang Panjat Binatang","sat":"set","hargaMaterial":141807,"hargaJasa":35865,"komponen":"Pemasangan 1 Unit Gardu Cantol 50-100 kVA 2 Jurusan","keterangan":"Pasang","kriteria":"TM","mdu":"NON MDU"},{"no":350,"uraian":"Ijuk","sat":"set","hargaMaterial":107429,"hargaJasa":11955,"komponen":"Pemasangan 1 Unit Gardu Cantol 50-100 kVA 2 Jurusan","keterangan":"Pasang","kriteria":"TM","mdu":"NON MDU"},{"no":351,"uraian":"Pipa Jurusan Galvanize Lengkap","sat":"set","hargaMaterial":2258719,"hargaJasa":101761,"komponen":"Pemasangan 1 Unit Gardu Cantol 50-100 kVA 2 Jurusan","keterangan":"Pasang","kriteria":"TM","mdu":"NON MDU"},{"no":352,"uraian":"Jurusan Gardu (BP Pipa Jurusan)","sat":"bh","hargaMaterial":0,"hargaJasa":203981,"komponen":"Pemasangan 1 Unit Gardu Cantol 50-100 kVA 2 Jurusan","keterangan":"Pasang","kriteria":"TM","mdu":"NON MDU"},{"no":353,"uraian":"Heat Shrink untuk isolasi kabel 20 KV","sat":"m","hargaMaterial":255296,"hargaJasa":163955,"komponen":"Pemasangan 1 Unit Gardu Cantol 50-100 kVA 2 Jurusan","keterangan":"Pasang","kriteria":"TM","mdu":"NON MDU"},{"no":354,"uraian":"CILOG DEDE","sat":"bh","hargaMaterial":0,"hargaJasa":28902,"komponen":"Pemasangan 1 Unit Gardu Cantol 50-100 kVA 2 Jurusan","keterangan":"Pasang","kriteria":"TM","mdu":"NON MDU"},{"no":355,"uraian":"Pipa Galvanis 3\" 6m min 4mm","sat":"btg","hargaMaterial":1157692,"hargaJasa":36141,"komponen":"Pemasangan 1 Unit Gardu Cantol 50-100 kVA 2 Jurusan","keterangan":"Pasang","kriteria":"TM","mdu":"NON MDU"},{"no":356,"uraian":"Pole Band Galvanized 1/2","sat":"bh","hargaMaterial":105699,"hargaJasa":4428,"komponen":"Pemasangan 1 Unit Gardu Cantol 50-100 kVA 2 Jurusan","keterangan":"Pasang","kriteria":"TM","mdu":"NON MDU"},{"no":357,"uraian":"Pole Band Galvanized 2/2","sat":"bh","hargaMaterial":211399,"hargaJasa":8856,"komponen":"Pemasangan 1 Unit Gardu Cantol 50-100 kVA 2 Jurusan","keterangan":"Pasang","kriteria":"TM","mdu":"NON MDU"},{"no":358,"uraian":"Besi UNP 65x45x4.5 mm2 2500 mm hot dip > 70","sat":"mtr","hargaMaterial":361658,"hargaJasa":47959,"komponen":"Pemasangan 1 Unit Gardu Cantol 50-100 kVA 2 Jurusan","keterangan":"Pasang","kriteria":"TM","mdu":"NON MDU"},{"no":359,"uraian":"Besi UNP 80x45x2.8 mm2 galv. hot dip > 70","sat":"mtr","hargaMaterial":451508,"hargaJasa":563,"komponen":"Pemasangan 1 Unit Gardu Cantol 50-100 kVA 2 Jurusan","keterangan":"Pasang","kriteria":"TM","mdu":"NON MDU"},{"no":360,"uraian":"Besi UNP 100x50x4.5 mm2 galv. hot dip > 70","sat":"mtr","hargaMaterial":584379,"hargaJasa":75067,"komponen":"Pemasangan 1 Unit Gardu Cantol 50-100 kVA 2 Jurusan","keterangan":"Pasang","k | 2026-10-09 11:49
rab_master_material_v1 | 2 | riteria":"TM","mdu":"NON MDU"},{"no":361,"uraian":"Besi siku 50x50x4.5 mm2 Galv","sat":"bh","hargaMaterial":154924,"hargaJasa":45981,"komponen":"Pemasangan 1 Unit Gardu Cantol 50-100 kVA 2 Jurusan","keterangan":"Pasang","kriteria":"TM","mdu":"NON MDU"},{"no":362,"uraian":"L-Bow PVC 3\"","sat":"bh","hargaMaterial":147876,"hargaJasa":10176,"komponen":"Pemasangan 1 Unit Gardu Cantol 50-100 kVA 2 Jurusan","keterangan":"Pasang","kriteria":"TM","mdu":"NON MDU"},{"no":364,"uraian":"LAIN - LAIN","sat":"","hargaMaterial":0,"hargaJasa":0,"komponen":"Pemasangan 1 Unit Gardu Cantol 50-100 kVA 2 Jurusan","keterangan":"Pasang","kriteria":"TM","mdu":""},{"no":365,"uraian":"Pengangkutan material dari/ke gudang","sat":"ton","hargaMaterial":0,"hargaJasa":286088,"komponen":"Pemasangan 1 Unit Gardu Cantol 50-100 kVA 2 Jurusan","keterangan":"Pasang","kriteria":"TM","mdu":"NON MDU"},{"no":366,"uraian":"Gambar as built drawing dengan koordinat","sat":"lot","hargaMaterial":0,"hargaJasa":59557,"komponen":"Pemasangan 1 Unit Gardu Cantol 50-100 kVA 2 Jurusan","keterangan":"Pasang","kriteria":"TM","mdu":"NON MDU"},{"no":367,"uraian":"TIANG","sat":"","hargaMaterial":0,"hargaJasa":0,"komponen":"Pembongkaran 1 Unit Gardu Cantol 50-100 kVA 2 Jurusan","keterangan":"Bongkar","kriteria":"TM","mdu":""},{"no":368,"uraian":"Tiang Beton 13;350/350+E daN","sat":"Btg","hargaMaterial":0,"hargaJasa":816922,"komponen":"Pembongkaran 1 Unit Gardu Cantol 50-100 kVA 2 Jurusan","keterangan":"Bongkar","kriteria":"TM","mdu":"NON MDU"},{"no":369,"uraian":"Tiang Beton 11;350/350+E daN","sat":"Btg","hargaMaterial":0,"hargaJasa":575833,"komponen":"Pembongkaran 1 Unit Gardu Cantol 50-100 kVA 2 Jurusan","keterangan":"Bongkar","kriteria":"TM","mdu":"MDU"},{"no":370,"uraian":"Tiang Beton 11;200/200 + E daN","sat":"Btg","hargaMaterial":0,"hargaJasa":530709,"komponen":"Pembongkaran 1 Unit Gardu Cantol 50-100 kVA 2 Jurusan","keterangan":"Bongkar","kriteria":"TM","mdu":"MDU"},{"no":371,"uraian":"Tiang besi/baja 13; 350/350+E daN","sat":"Btg","hargaMaterial":0,"hargaJasa":294260,"komponen":"Pembongkaran 1 Unit Gardu Cantol 50-100 kVA 2 Jurusan","keterangan":"Bongkar","kriteria":"TM","mdu":"MDU"},{"no":372,"uraian":"Tiang Beton 11;350/350+E daN (Crane)","sat":"Btg","hargaMaterial":0,"hargaJasa":1067834,"komponen":"Pembongkaran 1 Unit Gardu Cantol 50-100 kVA 2 Jurusan","keterangan":"Bongkar","kriteria":"TM","mdu":"MDU"},{"no":373,"uraian":"Tiang Beton 11; 200 /200 + E daN (Crane)","sat":"Btg","hargaMaterial":0,"hargaJasa":796064,"komponen":"Pembongkaran 1 Unit Gardu Cantol 50-100 kVA 2 Jurusan","keterangan":"Bongkar","kriteria":"TM","mdu":"MDU"},{"no":374,"uraian":"Tiang besi/baja 13; 350/350+E daN (Crane)","sat":"Btg","hargaMaterial":0,"hargaJasa":662085,"komponen":"Pembongkaran 1 Unit Gardu Cantol 50-100 kVA 2 Jurusan","keterangan":"Bongkar","kriteria":"TM","mdu":"MDU"},{"no":376,"uraian":"GARDU DISTRIBUSI","sat":"","hargaMaterial":0,"hargaJasa":0,"komponen":"Pembongkaran 1 Unit Gardu Cantol 50-100 kVA 2 Jurusan","keterangan":"Bongkar","kriteria":"TM","mdu":""},{"no":377,"uraian":"Fuse Cut Out 24 KV 100 A Porselin/polimer +ACC","sat":"bh","hargaMaterial":0,"hargaJasa":38941,"komponen":"Pembongkaran 1 Unit Gardu Cantol 50-100 kVA 2 Jurusan","keterangan":"Bongkar","kriteria":"TM","mdu":"MDU"},{"no":378,"uraian":"Arrester 18 kV-24 kV; 5-10 kA Polimer/porselin +ACC","sat":"bh","hargaMaterial":0,"hargaJasa":38941,"komponen":"Pembongkaran 1 Unit Gardu Cantol 50-100 kVA 2 Jurusan","keterangan":"Bongkar","kriteria":"TM","mdu":"MDU"},{"no":379,"uraian":"Fuselink","sat":"bh","hargaMaterial":0,"hargaJasa":4053,"komponen":"Pembongkaran 1 Unit Gardu Cantol 50-100 kVA 2 Jurusan","keterangan":"Bongkar","kriteria":"TM","mdu":"NON MDU"},{"no":380,"uraian":"AAAC-AAACS uk. 70 mm2","sat":"ms","hargaMaterial":0,"hargaJasa":3328,"komponen":"Pembongkaran 1 Unit Gardu Cantol 50-100 kVA 2 Jurusan","keterangan":"Bongkar","kriteria":"TM","mdu":"MDU"},{"no":381,"uraian":"LV Board 3 phs 2 jurusan 400A- 1 tiang","sat":"bh","hargaMaterial":0,"hargaJasa":36296,"komponen":"Pembongkaran 1 Unit Gardu Cantol 50-100 kVA 2 Jurusan","keterangan":"Bongkar","kriteria":"TM","mdu":"MDU"},{"no":382,"uraian":"NYY 1 x 70 mm2 -95 mm2","sat":"m","hargaMaterial":0,"hargaJasa":3222,"komponen":"Pembongkaran 1 Unit Gardu Cantol 50-100 kVA 2 Jurusan","keterangan":"Bongkar","kriteria":"TM","mdu":"MDU"},{"no":383,"uraian":"NYY 1 x 150 mm2 -300 mm2","sat":"m","hargaMaterial":0,"hargaJasa":3296,"komponen":"Pembongkaran 1 Unit Gardu Cantol 50-100 kVA 2 Jurusan","keterangan":"Bongkar","kriteria":"TM","mdu":"MDU"},{"no":384,"uraian":"Live line connector (LLC) 150-240 mm2","sat":"bh","hargaMaterial":0,"hargaJasa":29705,"komponen":"Pembongkaran 1 Unit Gardu Cantol 50-100 kVA 2 Jurusan","keterangan":"Bongkar","kriteria":"TM","mdu":"NON MDU"},{"no":385,"uraian":"Trafo dist- 20 kV 231/400 V 3P 100 kVA OD","sat":"bh","hargaMaterial":0,"hargaJasa":641907,"komponen":"Pembongkaran 1 Unit Gardu Cantol 50-100 kVA 2 Jurusan","keterangan":"Bongkar","kriteria":"TM","mdu":"MDU"},{"no":386,"uraian":"Trafo dist- 20 kV 231/400 V 3P 50 kVA OD","sat":"bh","hargaMaterial":0,"hargaJasa":561604,"komponen":"Pembongkaran 1 Unit Gardu Cantol 50-100 kVA 2 Jurusan","keterangan":"Bongkar","kriteria":"TM","mdu":"MDU"},{"no":387,"uraian":"Trafo dist- 20 kV 231/400 V 3P 100 kVA OD (Crane)","sat":"bh","hargaMaterial":0,"hargaJasa":1069844,"komponen":"Pembongkaran 1 Unit Gardu Cantol 50-100 kVA 2 Jurusan","keterangan":"Bongkar","kriteria":"TM","mdu":"MDU"},{"no":388,"uraian":"Trafo dist- 20 kV 231/400 V 3P 50 kVA OD (Crane)","sat":"bh","hargaMaterial":0,"hargaJasa":936007,"komponen":"Pembongkaran 1 Unit Gardu Cantol 50-100 kVA 2 Jurusan","keterangan":"Bongkar","kriteria":"TM","mdu":"MDU"},{"no":390,"uraian":"NON MDU","sat":"","hargaMaterial":0,"hargaJasa":0,"komponen":"Pembongkaran 1 Unit Gardu Cantol 50-100 kVA 2 Jurusan","keterangan":"Bongkar","kriteria":"TM","mdu":""},{"no":391,"uraian":"YZER WERK ( PLAT FORM ) GALV 1 Tiang 2 Jurusan","sat":"set","hargaMaterial":0,"hargaJasa":412162,"komponen":"Pembongkaran 1 Unit Gardu Cantol 50-100 kVA 2 Jurusan","keterangan":"Bongkar","kriteria":"TM","mdu":"NON MDU"},{"no":392,"uraian":"ARDE JTM PASANGAN DALAM","sat":"set","hargaMaterial":0,"hargaJasa":14101,"komponen":"Pembongkaran 1 Unit Gardu Cantol 50-100 kVA 2 Jurusan","keterangan":"Bongkar","kriteria":"TM","mdu":"NON MDU"},{"no":393,"uraian":"ARDE JTM PASANGAN LUAR","sat":"set","hargaMaterial":0,"hargaJasa":163695,"komponen":"Pembongkaran 1 Unit Gardu Cantol 50-100 kVA 2 Jurusan","keterangan":"Bongkar","kriteria":"TM","mdu":"NON MDU"},{"no":394,"uraian":"Dudukan Cut Out / Arrester 2000 mm UNP 100 Gal Komplit 1 Tiang","sat":"set","hargaMaterial":0,"hargaJasa":40393,"komponen":"Pembongkaran 1 Unit Gardu Cantol 50-100 kVA 2 Jurusan","keterangan":"Bongkar","kriteria":"TM","mdu":"NON MDU"},{"no":395,"uraian":"Penghalang Panjat","sat":"set","hargaMaterial":0,"hargaJasa":1986,"komponen":"Pembongkaran 1 Unit Gardu Cantol 50-100 kVA 2 Jurusan","keterangan":"Bongkar","kriteria":"TM","mdu":"NON MDU"},{"no":396,"uraian":"Tanda Kilat Besar Untuk Trafo Cantol","sat":"set","hargaMaterial":0,"hargaJasa":22067,"komponen":"Pembongkaran 1 Unit Gardu Cantol 50-100 kVA 2 Jurusan","keterangan":"Bongkar","kriteria":"TM","mdu":"NON MDU"},{"no":397,"uraian":"Penomoran Gardu","sat":"set","hargaMaterial":0,"hargaJasa":22067,"komponen":"Pembongkaran 1 Unit Gardu Cantol 50-100 kVA 2 Jurusan","keterangan":"Bongkar","kriteria":"TM","mdu":"NON MDU"},{"no":398,"uraian":"Pondasi Gardu 1 Tiang ( 0.45 m3 ) pembetonan bertulang","sat":"lot","hargaMaterial":0,"hargaJasa":274069,"komponen":"Pembongkaran 1 Unit Gardu Cantol 50-100 kVA 2 Jurusan","keterangan":"Bongkar","kriteria":"TM","mdu":"NON MDU"},{"no":399,"uraian":"Perisai binatang Untuk Arrester ( atas )","sat":"bh","hargaMaterial":0,"hargaJasa":8002,"komponen":"Pembongkaran 1 Unit Gardu Cantol 50-100 kVA 2 Jurusan","keterangan":"Bongkar","kriteria":"TM","mdu":"NON MDU"},{"no":400,"uraian":"Perisai Binatang Untuk Cut Out ( Atas dan Bawah )","sat":"bh","hargaMaterial":0,"hargaJasa":19205,"komponen":"Pembongkaran 1 Unit Gardu Cantol 50-100 kVA 2 Jurusan","keterangan":"Bongkar","kriteria":"TM","mdu":"NON MDU"},{"no":401,"uraian":"Perisai Binatang Untuk Bushing Primer Trafo. LBS. Recloser","sat":"bh","hargaMaterial":0,"hargaJasa":16805,"komponen":"Pembongkaran 1 Unit Gardu Cantol 50-100 kVA 2 Jurusan","keterangan":"Bongkar","kriteria":"TM","mdu":"NON MDU"},{"no":402,"uraian":"Perisai Binatang Untuk Bushing Skunder Trafo","sat":"bh","hargaMaterial":0,"hargaJasa":16805,"komponen":"Pembongkaran 1 Unit Gardu Cantol 50-100 kVA 2 Jurusan","keterangan":"Bongkar","kriteria":"TM","mdu":"NON MDU"},{"no":403,"uraian":"Penghalang Panjat Binatang","sat":"set","hargaMaterial":0,"hargaJasa":1986,"komponen":"Pembongkaran 1 Unit Gardu Cantol 50-100 kVA 2 Jurusan","keterangan":"Bongkar","kriteria":"TM","mdu":"NON MDU"},{"no":404,"uraian":"Ijuk","sat":"set","hargaMaterial":0,"hargaJasa":662,"komponen":"Pembongkaran 1 Unit Gardu Cantol 50-100 kVA 2 Jurusan","keterangan":"Bongkar","kriteria":"TM","mdu":"NON MDU"},{"no":405,"uraian":"Pipa Jurusan Galvanize Lengkap","sat":"set","hargaMaterial":0,"hargaJasa":56349,"komponen":"Pembongkaran 1 Unit Gardu Cantol 50-100 kVA 2 Jurusan","keterangan":"Bongkar","kriteria":"TM","mdu":"NON MDU"},{"no":406,"uraian":"CILOG DEDE","sat":"bh","hargaMaterial":0,"hargaJasa":16004,"komponen":"Pembongkaran 1 Unit Gardu Cantol 50-100 kVA 2 Jurusan","keterangan":"Bongkar","kriteria":"TM","mdu":"NON MDU"},{"no":407,"uraian":"Pipa Galvanis 3\" 6m min 4mm","sat":"btg","hargaMaterial":0,"hargaJasa":20013,"komponen":"Pembongkaran 1 Unit Gardu Cantol 50-100 kVA 2 Jurusan","keterangan":"Bongkar","kriteria":"TM","mdu":"NON MDU"},{"no":408,"uraian":"Pole Band Galvanized 1/2","sat":"bh","hargaMaterial":0,"hargaJasa":2452,"komponen":"Pembongkaran 1 Unit Gardu Cantol 50-100 kVA 2 Jurusan","keterangan":"Bongkar","kriteria":"TM","mdu":"NON MDU"},{"no":409,"uraian":"Pole Band Galvanized 2/2","sat":"bh","hargaMaterial":0,"hargaJasa":4904,"komponen":"Pembongkaran 1 Unit Gardu Cantol 50-100 kVA 2 Jurusan","keterangan":"Bongkar","kriteria":"TM","mdu":"NON MDU"},{"no":410,"uraian":"Besi UNP 65x45x4.5 mm2 2500 mm hot dip > 70","sat":"mtr","hargaMaterial":0,"hargaJasa":26557,"komponen":"Pembongkaran 1 Unit Gardu Cantol 50-100 kVA 2 Jurusan","keterangan":"Bongkar","kriteria":"TM","mdu":"NON MDU"},{"no":411,"uraian":"Besi UNP 80x45x2.8 mm2 galv. hot dip > 70","sat":"mtr","hargaMaterial":0,"hargaJasa":31176,"komponen":"Pembongkaran 1 Unit Gardu Cantol 50-100 kVA 2 Jurusan","keterangan":"Bongkar","kriteria":"TM","mdu":"NON MDU"},{"no":412,"uraian":"Besi UNP 100x50x4.5 mm2 galv. hot dip > 70","sat":"mtr","hargaMaterial":0,"hargaJasa":41568,"komponen":"Pembongkaran 1 Unit Gardu Cantol 50-100 kVA 2 Jurusan","keterangan":"Bongkar","kriteria":"TM","mdu":"NON MDU"},{"no":413,"uraian":"Besi siku 50x50x4.5 mm2 Galv","sat":"bh","hargaMaterial":0,"hargaJasa":25462,"komponen":"Pembongkaran 1 Unit Gardu Cantol 50-100 kVA 2 Jurusan","keterangan":"Bongkar","kriteria":"TM","mdu":"NON MDU"},{"no":414,"uraian":"Jurusan Gardu (BP Pipa Jurusan)","sat":"bh","hargaMaterial":0,"hargaJasa":112953,"komponen":"Pembongkaran 1 Unit Gardu Cantol 50-100 kVA 2 Jurusan","keterangan":"Bongkar","kriteria":"TM","mdu":"NON MDU"},{"no":415,"uraian":"L-Bow PVC 3\"","sat":"bh","hargaMaterial":0,"hargaJasa":5635,"komponen":"Pembongkaran 1 Unit Gardu Cantol 50-100 kVA 2 Jurusan","keterangan":"Bongkar","kriteria":"TM","mdu":"NON MDU"},{"no":416,"uraian":"Elektroda Tembaga dia 5/8\" 2 mt","sat":"bh","hargaMaterial":0,"hargaJasa":37929,"komponen":"Pembongkaran 1 Unit Gardu Cantol 50-100 kVA 2 Jurusan","keterangan":"Bongkar","kriteria":"TM","mdu":"NON MDU"},{"no":418,"uraian":"LAIN - LAIN","sat":"","hargaMaterial":0,"hargaJasa":0,"komponen":"Pembongkaran 1 Unit Gardu Cantol 50-100 kVA 2 Jurusan","keterangan":"Bongkar","kriteria":"TM","mdu":""},{"no":418,"uraian":"Pengangkutan material dari/ke gudang","sat":"ton","hargaMaterial":0,"hargaJasa":286088,"komponen":"Pembongkaran 1 Unit Gardu Cantol 50-100 kVA 2 Jurusan","keterangan":"Bongkar","kriteria":"TM","mdu":"NON MDU"},{"no":419,"uraian":"Gambar as built drawing dengan koordinat","sat":"lot","hargaMaterial":0,"hargaJasa":59557,"komponen":"Pembongkaran 1 Unit Gardu Cantol 50-100 kVA 2 Jurusan","keterangan":"Bongkar","kriteria":"TM","mdu":"NON MDU"},{"no":420,"uraian":"TIANG","sat":"","hargaMaterial":0,"hargaJasa":0,"komponen":"Pemasangan 1 Unit Gardu Portal 160-250 kVA 4 Jurusan","keterangan":"Pasang","kriteria":"TM","mdu":""},{"no":421,"uraian":"Tiang Beton 13;350/350+E daN","sat":"Btg","hargaMaterial":0,"hargaJasa":1475274,"komponen":"Pemasangan 1 Unit Gardu Portal 160-250 kVA 4 Jurusan","keterangan":"Pasang","kriteria":"TM","mdu":"NON MDU"},{"no":422,"uraian":"Tiang Beton 11;350/350+E daN","sat":"Btg","hargaMaterial":0,"hargaJasa":1039893,"komponen":"Pemasangan 1 Unit Gardu Portal 160-250 kVA 4 Jurusan","keterangan":"Pasang","kriteria":"TM","mdu":"MDU"},{"no":423,"uraian":"Tiang Beton 11;200/200 + E daN","sat":"Btg","hargaMaterial":0,"hargaJasa":958405,"komponen":"Pemasangan 1 Unit Gardu Portal 160-250 kVA 4 Jurusan","keterangan":"Pasang","kriteria":"TM","mdu":"MDU"},{"no":424,"uraian":"Tiang besi/baja 13; 350/350+E daN","sat":"Btg","hargaMaterial":0,"hargaJasa":531403,"komponen":"Pemasangan 1 Unit Gardu Portal 160-250 kVA 4 Jurusan","keterangan":"Pasang","kriteria":"TM","mdu":"MDU"},{"no":425,"uraian":"Tiang Beton 11;350/350+E daN (Crane)","sat":"Btg","hargaMaterial":0,"hargaJasa":1928394,"komponen":"Pemasangan 1 Unit Gardu Portal 160-250 kVA 4 Jurusan","keterangan":"Pasang","kriteria":"TM","mdu":"MDU"},{"no":426,"uraian":"Tiang Beton 11; 200 /200 + E daN (Crane)","sat":"Btg","hargaMaterial":0,"hargaJasa":1437607,"komponen":"Pemasangan 1 Unit Gardu Portal 160-250 kVA 4 Jurusan","keterangan":"Pasang","kriteria":"TM","mdu":"MDU"},{"no":427,"uraian":"Tiang besi/baja 13; 350/350+E daN (Crane)","sat":"Btg","hargaMaterial":0,"hargaJasa":1195656,"komponen":"Pemasangan 1 Unit Gardu Portal 160-250 kVA 4 Jurusan","keterangan":"Pasang","kriteria":"TM","mdu":"MDU"},{"no":429,"uraian":"GARDU DISTRIBUSI","sat":"","hargaMaterial":0,"hargaJasa":0,"komponen":"Pemasangan 1 Unit Gardu Portal 160-250 kVA 4 Jurusan","keterangan":"Pasang","kriteria":"TM","mdu":""},{"no":430,"uraian":"Fuse Cut Out 24 KV 100 A Porselin/polimer +ACC","sat":"bh","hargaMaterial":0,"hargaJasa":70324,"komponen":"Pemasangan 1 Unit Gardu Portal 160-250 kVA 4 Jurusan","keterangan":"Pasang","kriteria":"TM","mdu":"MDU"},{"no":431,"uraian":"Arrester 18 kV-24 kV; 5-10 kA Polimer/porselin +ACC","sat":"bh","hargaMaterial":0,"hargaJasa":70324,"komponen":"Pemasangan 1 Unit Gardu Portal 160-250 kVA 4 Jurusan","keterangan":"Pasang","kriteria":"TM","mdu":"MDU"},{"no":432,"uraian":"Fuselink","sat":"bh","hargaMaterial":0,"hargaJasa":7319,"komponen":"Pemasangan 1 Unit Gardu Portal 160-250 kVA 4 Jurusan","keterangan":"Pasang","kriteria":"TM","mdu":"NON MDU"},{"no":433,"uraian":"AAAC-AAACS uk. 70 mm2","sat":"ms","hargaMaterial":0,"hargaJasa":6009,"komponen":"Pemasangan 1 Unit Gardu Portal 160-250 kVA 4 Jurusan","keterangan":"Pasang","kriteria":"TM","mdu":"MDU"},{"no":434,"uraian":"LV Board 3 phs 4 jurusan 630A- 2 tiang","sat":"bh","hargaMaterial":0,"hargaJasa":1229000,"komponen":"Pemasangan 1 Unit Gardu Portal 160-250 kVA 4 Jurusan","keterangan":"Pasang","kriteria":"TM","mdu":"MDU"},{"no":435,"uraian":"NYY 1 x 70 mm2 -95 mm2","sat":"m","hargaMaterial":0,"hargaJasa":5819,"komponen":"Pemasangan 1 Unit Gardu Portal 160-250 kVA 4 Jurusan","keterangan":"Pasang","kriteria":"TM","mdu":"MDU"},{"no":436,"uraian":"NYY 1 x 150 mm2 -300 mm2","sat":"m","hargaMaterial":0,"hargaJasa":5951,"komponen":"Pemasangan 1 Unit Gardu Portal 160-250 kVA 4 Jurusan","keterangan":"Pasang","kriteria":"TM","mdu":"MDU"},{"no":437,"uraian":"Live line connector (LLC) 150-240 mm2","sat":"bh","hargaMaterial":0,"hargaJasa":53644,"komponen":"Pemasangan 1 Unit Gardu Portal 160-250 kVA 4 Jurusan","keterangan":"Pasang","kriteria":"TM","mdu":"NON MDU"},{"no":438,"uraian":"G Type Conn Press ( AL-70-150 mm²)","sat":"bh","hargaMaterial":0,"hargaJasa":53644,"komponen":"Pemasangan 1 Unit Gardu Portal 160-250 kVA 4 Jurusan","keterangan":"Pasang","kriteria":"TM","mdu":"NON MDU"},{"no":439,"uraian":"Sepatu kabel CU/CU - 70 -95mm2","sat":"bh","hargaMaterial":0,"hargaJasa":42916,"komponen":"Pemasangan 1 Unit Gardu Portal 160-250 kVA 4 Jurusan","keterangan":"Pasang","kriteria":"TM","mdu":"NON MDU"},{"no":440,"uraian":"Sepatu kabel AL/CU 70mm2","sat":"bh","hargaMaterial":0,"hargaJasa":4077,"komponen":"Pemasangan 1 Unit Gardu Portal 160-250 kVA 4 Jurusan","keterangan":"Pasang","kriteria":"TM","mdu":"NON MDU"},{"no":441,"uraian":"Sepatu kabel CU/CU 150-300mm2","sat":"bh","hargaMaterial":0,"hargaJasa":42916,"komponen":"Pemasangan 1 Unit Gardu Portal 160-250 kVA 4 Jurusan","keterangan":"Pasang","kriteria":"TM","mdu":"NON MDU"},{"no":442,"uraian":"Comp Joint Connector Al-CU 70-95 mm2","sat":"bh","hargaMaterial":0,"hargaJasa":42916,"komponen":"Pemasangan 1 Unit Gardu Portal 160-250 kVA 4 Jurusan","keterangan":"Pasang","kriteria":"TM","mdu":"NON MDU"},{"no":443,"uraian":"Electroda tembaga 5/8\" 2.5 meter","sat":"bh","hargaMaterial":0,"hargaJasa":73904,"komponen":"Pemasangan 1 Unit Gardu Portal 160-250 kVA 4 Jurusan","keterangan":"Pasang","kriteria":"TM","mdu":"NON MDU"},{"no":444,"uraian":"Trafo dist- 20 kV 231/400 V 3P 250 kVA OD","sat":"bh","hargaMaterial":0,"hargaJasa":1644501,"komponen":"Pemasangan 1 Unit Gardu Portal 160-250 kVA 4 Jurusan","keterangan":"Pasang","kriteria":"TM","mdu":"MDU"},{"no":445,"uraian":"Trafo dist- 20 kV 231/400 V 3P 200 kVA OD","sat":"bh","hargaMaterial":0,"hargaJasa":1440937,"komponen":"Pemasangan 1 Unit Gardu Portal 160-250 kVA 4 Jurusan","keterangan":"Pasang","kriteria":"TM","mdu":"MDU"},{"no":446,"uraian":"Trafo dist- 20 kV 231/400 V 3P 160 kVA OD","sat":"bh","hargaMaterial":0,"hargaJasa":1389779,"komponen":"Pemasangan 1 Unit Gardu Portal 160-250 kVA 4 Jurusan","keterangan":"Pasang","kriteria":"TM","mdu":"MDU"},{"no":447,"uraian":"Trafo dist- 20 kV 231/400 V 3P 250 kVA OD (Crane)","sat":"bh","hargaMaterial":0,"hargaJasa":2740835,"komponen":"Pemasangan 1 Unit Gardu Portal 160-250 kVA 4 Jurusan","keterangan":"Pasang","kriteria":"TM","mdu":"MDU"},{"no":448,"uraian":"Trafo dist- 20 kV 231/400 V 3P 200 kVA OD (Crane)","sat":"bh","hargaMaterial":0,"hargaJasa":2401561,"komponen":"Pemasangan 1 Unit Gardu Portal 160-250 kVA 4 Jurusan","keterangan":"Pasang","kriteria":"TM","mdu":"MDU"},{"no":449,"uraian":"Trafo dist- 20 kV 231/400 V 3P 160 kVA OD (Crane)","sat":"bh","hargaMaterial":0,"hargaJasa":2316298,"komponen":"Pemasangan 1 Unit Gardu Portal 160-250 kVA 4 Jurusan","keterangan":"Pasang","kriteria":"TM","mdu":"MDU"},{"no":451,"uraian":"NON MDU","sat":"","hargaMaterial":0,"hargaJasa":0,"komponen":"Pemasangan 1 Unit Gardu Portal 160-250 kVA 4 Jurusan","keterangan":"Pasang","kriteria":"TM","mdu":""},{"no":452,"uraian":"YZER WERK ( PLAT FORM ) GALV 2 Tiang 4 Jurusan","sat":"set","hargaMaterial":12553862,"hargaJasa":1033403,"komponen":"Pemasangan 1 Unit Gardu Portal 160-250 kVA 4 Jurusan","keterangan":"Pasang","kriteria":"TM","mdu":"NON MDU"},{"no":453,"uraian":"ARDE JTM PASANGAN DALAM","sat":"set","hargaMaterial":0,"hargaJasa":254649,"komponen":"Pemasangan 1 Unit Gardu Portal 160-250 kVA 4 Jurusan","keterangan":"Pasang","kriteria":"TM","mdu":"NON MDU"},{"no":454,"uraian":"ARDE JTM PASANGAN LUAR","sat":"set","hargaMaterial":439377,"hargaJasa":295615,"komponen":"Pemasangan 1 Unit Gardu Portal 160-250 kVA 4 Jurusan","keterangan":"Pasang","kriteria":"TM","mdu":"NON MDU"},{"no":455,"uraian":"Dudukan Cut Out / Arrester 2500 mm UNP 100 Gal Komplit 2 Tiang","sat":"set","hargaMaterial":2054695,"hargaJasa":86455,"komponen":"Pemasangan 1 Unit Gardu Portal 160-250 kVA 4 Jurusan","keterangan":"Pasang","kriteria":"TM","mdu":"NON MDU"},{"no":456,"uraian":"Penghalang Panjat","sat":"set","hargaMaterial":16092,"hargaJasa":35865,"komponen":"Pemasangan 1 Unit Gardu Portal 160-250 kVA 4 Jurusan","keterangan":"Pasang","kriteria":"TM","mdu":"NON MDU"},{"no":457,"uraian":"Tanda Kilat Besar Untuk Trafo Portal","sat":"set","hargaMaterial":744844,"hargaJasa":3985,"komponen":"Pemasangan 1 Unit Gardu Portal 160-250 kVA 4 Jurusan","keterangan":"Pasang","kriteria":"TM","mdu":"NON MDU"},{"no":458,"uraian":"Penomoran Gardu","sat":"set","hargaMaterial":541009,"hargaJasa":3985,"komponen":"Pemasangan 1 Unit Gardu Portal 160-250 kVA 4 Jurusan","keterangan":"Pasang","kriteria":"TM","mdu":"NON MDU"},{"no":459,"uraian":"Pondasi Gardu 2 Tiang ( 1.5 m3 ) pembetonan bertulang","sat":"lot","hargaMaterial":1428390,"hargaJasa":1661752,"komponen":"Pemasangan 1 Unit Gardu Portal 160-250 kVA 4 Jurusan","keterangan":"Pasang","kriteria":"TM","mdu":"NON MDU"},{"no":460,"uraian":"Perisai binatang Untuk Arrester ( atas )","sat":"bh","hargaMaterial":15951,"hargaJasa":14451,"komponen":"Pemasangan 1 Unit Gardu Portal 160-250 kVA 4 Jurusan","keterangan":"Pasang","kriteria":"TM","mdu":"NON MDU"},{"no":461,"uraian":"Perisai Binatang Untuk Cut Out ( Atas dan Bawah )","sat":"bh","hargaMaterial":291742,"hargaJasa":34683,"komponen":"Pemasangan 1 Unit Gardu Portal 160-250 kVA 4 Jurusan","keterangan":"Pasang","kriteria":"TM","mdu":"NON MDU"},{"no":462,"uraian":"Perisai Binatang Untuk Bushing Primer Trafo. LBS. Recloser","sat":"bh","hargaMaterial":180762,"hargaJasa":30347,"komponen":"Pemasangan 1 Unit Gardu Portal 160-250 kVA 4 Jurusan","keterangan":"Pasang","kriteria":"TM","mdu":"NON MDU"},{"no":463,"uraian":"Perisai Binatang Untuk Bushing Skunder Trafo","sat":"bh","hargaMaterial":178304,"hargaJasa":30347,"komponen":"Pemasangan 1 Unit Gardu Portal 160-250 kVA 4 Jurusan","keterangan":"Pasang","kriteria":"TM","mdu":"NON MDU"},{"no":464,"uraian":"Penghalang Panjat Binatang","sat":"set","hargaMaterial":141807,"hargaJasa":35865,"komponen":"Pemasangan 1 Unit Gardu Portal 160-250 kVA 4 Jurusan","keterangan":"Pasang","kriteria":"TM","mdu":"NON MDU"},{"no":465,"uraian":"Ijuk","sat":"set","hargaMaterial":107429,"hargaJasa":11955,"komponen":"Pemasangan 1 Unit Gardu Portal 160-250 kVA 4 Jurusan","keterangan":"Pasang","kriteria":"TM","mdu":"NON MDU"},{"no":466,"uraian":"Pipa Jurusan Galvanize Lengkap","sat":"set","hargaMaterial":2258719,"hargaJasa":101761,"komponen":"Pemasangan 1 Unit Gardu Portal 160-250 kVA 4 Jurusan","keterangan":"Pasang","kriteria":"TM","mdu":"NON MDU"},{"no":467,"uraian":"Jurusan Gardu (BP Pipa Jurusan)","sat":"bh","hargaMaterial":0,"hargaJasa":203981,"komponen":"Pemasangan 1 Unit Gardu Portal 160-250 kVA 4 Jurusan","keterangan":"Pasang","kriteria":"TM","mdu":"NON MDU"},{"no":468,"uraian":"Heat Shrink untuk isolasi kabel 20 KV","sat":"m","hargaMaterial":255296,"hargaJasa":163955,"komponen":"Pemasangan 1 Unit Gardu Portal 160-250 kVA 4 Jurusan","keterangan":"Pasang","kriteria":"TM","mdu":"NON MDU"},{"no":469,"uraian":"CILOG DEDE","sat":"bh","hargaMaterial":0,"hargaJasa":28902,"komponen":"Pemasangan 1 Unit Gardu Portal 160-250 kVA 4 Jurusan","keterangan":"Pasang","kriteria":"TM","mdu":"NON MDU"},{"no":470,"uraian":"Pipa Galvanis 3\" 6m min 4mm","sat":"btg","hargaMaterial":1157692,"hargaJasa":36141,"komponen":"Pemasangan 1 Unit Gardu Portal 160-250 kVA 4 Jurusan","keterangan":"Pasang","kriteria":"TM","mdu":"NON MDU"},{"no":471,"uraian":"Pole Band Galvanized 1/2","sat":"bh","hargaMaterial":105699,"hargaJasa":4428,"komponen":"Pemasangan 1 Unit Gardu Portal 160-250 kVA 4 Jurusan","keterangan":"Pasang","kriteria":"TM","mdu":"NON MDU"},{"no":472,"uraian":"Pole Band Galvanized 2/2","sat":"bh","hargaMaterial":211399,"hargaJasa":8856,"komponen":"Pemasangan 1 Unit Gardu Portal 160-250 kVA 4 Jurusan","keterangan":"Pasang","kriteria":"TM","mdu":"NON MDU"},{"no":473,"uraian":"Besi UNP 65x45x4.5 mm2 2500 mm hot dip > 70","sat":"mtr","hargaMaterial":361658,"hargaJasa":47959,"komponen":"Pemasangan 1 Unit Gardu Portal 160-250 kVA 4 Jurusan","keterangan":"Pasang","kriteria":"TM","mdu":"NON MDU"},{"no":474,"uraian":"Besi UNP 80x45x2.8 mm2 galv. hot dip > 70","sat":"mtr","hargaMaterial":451508,"hargaJasa":563,"komponen":"Pemasangan 1 Unit Gardu Portal 160-250 kVA 4 Jurusan","keterangan":"Pasang","kriteria":"TM","mdu":"NON MDU"},{"no":475,"uraian":"Besi UNP 100x50x4.5 mm2 galv. hot dip > 70","sat":"mtr","hargaMaterial":584379,"hargaJasa":75067,"komponen":"Pemasangan 1 Unit Gardu Portal 160-250 kVA 4 Jurusan","keterangan":"Pasang","kriteria":"TM","mdu":"NON MDU"},{"no":476,"uraian":"Besi siku 50x50x4.5 mm2 Galv","sat":"bh","hargaMaterial":154924,"hargaJasa":45981,"komponen":"Pemasangan 1 Unit Gardu Portal 160-250 kVA 4 Jurusan","keterangan":"Pasang","kriteria":"TM","mdu":"NON MDU"},{"no":477,"uraian":"Dudukan NTF Fuse","sat":"bh","hargaMaterial":0,"hargaJasa":29888,"komponen":"Pemasangan 1 Unit Gardu Portal 160-250 kVA 4 Jurusan","keterangan":"Pasang","kriteria":"TM","mdu":"NON MDU"},{"no":478,"uraian":"L-Bow PVC 3\"","sat":"bh","hargaMaterial":147876,"hargaJasa":10176,"komponen":"Pemasangan 1 Unit Gardu Portal 160-250 kVA 4 Jurusan","keterangan":"Pasang","kriteria":"TM","mdu":"NON MDU"},{"no":480,"uraian":"LAIN - LAIN","sat":"","hargaMaterial":0,"hargaJasa":0,"komponen":"Pemasangan 1 Unit Gardu Portal 160-250 kVA 4 Jurusan","keterangan":"Pasang","kriteria":"TM","mdu":""},{"no":481,"uraian":"Pengangkutan material dari/ke gudang","sat":"ton","hargaMaterial":0,"hargaJasa":286088,"komponen":"Pemasangan 1 Unit Gardu Portal 160-250 kVA 4 Jurusan","keterangan":"Pasang","kriteria":"TM","mdu":"NON MDU"},{"no":482,"uraian":"Gambar as built drawing dengan koordinat","sat":"lot","hargaMaterial":0,"hargaJasa":59557,"komponen":"Pemasangan 1 Unit Gardu Portal 160-250 kVA 4 Jurusan","keterangan":"Pasang","kriteria":"TM","mdu":"NON MDU"},{"no":483,"uraian":"TIANG","sat":"","hargaMaterial":0,"hargaJasa":0,"komponen":"Pembongkaran 1 Unit Gardu Portal 160-250 kVA 4 Jurusan","keterangan":"Bongkar","kriteria":"TM","mdu":""},{"no":484,"uraian":"Tiang Beton 13;350/350+E daN","sat":"Btg","hargaMaterial":0,"hargaJasa":816922,"komponen":"Pembongkaran 1 Unit Gardu Portal 160-250 kVA 4 Jurusan","keterangan":"Bongkar","kriteria":"TM","mdu":"NON MDU"},{"no":485,"uraian":"Tiang Beton 11;350/350+E daN","sat":"Btg","hargaMaterial":0,"hargaJasa":575833,"komponen":"Pembongkaran 1 Unit Gardu Portal 160-250 kVA 4 Jurusan","keterangan":"Bongkar","kriteria":"TM","mdu":"MDU"},{"no":486,"uraian":"Tiang Beton 11;200/200 + E daN","sat":"Btg","hargaMaterial":0,"hargaJasa":530709,"komponen":"Pembongkaran 1 Unit Gardu Portal 160-250 kVA 4 Jurusan","keterangan":"Bongkar","kriteria":"TM","mdu":"MDU"},{"no":487,"uraian":"Tiang besi/baja 13; 350/350+E daN","sat":"Btg","hargaMaterial":0,"hargaJasa":294260,"komponen":"Pembongkaran 1 Unit Gardu Portal 160-250 kVA 4 Jurusan","keterangan":"Bongkar","kriteria":"TM","mdu":"MDU"},{"no":488,"uraian":"Tiang Beton 11;350/350+E daN (Crane)","sat":"Btg","hargaMaterial":0,"hargaJasa":1067834,"komponen":"Pembongkaran 1 Unit Gardu Portal 160-250 kVA 4 Jurusan","keterangan":"Bongkar","kriteria":"TM","mdu":"MDU"},{"no":489,"uraian":"Tiang Beton 11; 200 /200 + E daN (Crane)","sat":"Btg","hargaMaterial":0,"hargaJasa":796064,"komponen":"Pembongkaran 1 Unit Gardu Portal 160-250 kVA 4 Jurusan","keterangan":"Bongkar","kriteria":"TM","mdu":"MDU"},{"no":490,"uraian":"Tiang besi/baja 13; 350/350+E daN (Crane)","sat":"Btg","hargaMaterial":0,"hargaJasa":662085,"komponen":"Pembongkaran 1 Unit Gardu Portal 160-250 kVA 4 Jurusan","keterangan":"Bongkar","kriteria":"TM","mdu":"MDU"},{"no":492,"uraian":"GARDU DISTRIBUSI","sat":"","hargaMaterial":0,"hargaJasa":0,"komponen":"Pembongkaran 1 Unit Gardu Portal 160-250 kVA 4 Jurusan","keterangan":"Bongkar","kriteria":"TM","mdu":""},{"no":493,"uraian":"Fuse Cut Out 24 KV 100 A Porselin/polimer +ACC","sat":"bh","hargaMaterial":0,"hargaJasa":38941,"komponen":"Pembongkaran 1 Unit Gardu Portal 160-250 kVA 4 Jurusan","keterangan":"Bongkar","kriteria":"TM","mdu":"MDU"},{"no":494,"uraian":"Arrester 18 kV-24 kV; 5-10 kA Polimer/porselin +ACC","sat":"bh","hargaMaterial":0,"hargaJasa":38941,"komponen":"Pembongkaran 1 Unit Gardu Portal 160-250 kVA 4 Jurusan","keterangan":"Bongkar","kriteria":"TM","mdu":"MDU"},{"no":495,"uraian":"Fuselink","sat":"bh","hargaMaterial":0,"hargaJasa":4053,"komponen":"Pembongkaran 1 Unit Gardu Portal 160-250 kVA 4 Jurusan","keterangan":"Bongkar","kriteria":"TM","mdu":"NON MDU"},{"no":496,"uraian":"AAAC-AAACS uk. 70 mm2","sat":"ms","hargaMaterial":0,"hargaJasa":3328,"komponen":"Pembongkaran 1 Unit Gardu Portal 160-250 kVA 4 Jurusan","keterangan":"Bongkar","kriteria":"TM","mdu":"MDU"},{"no":497,"uraian":"LV Board 3 phs 4 jurusan 630A- 2 tiang","sat":"bh","hargaMaterial":0,"hargaJasa":680549,"komponen":"Pembongkaran 1 Unit Gardu Portal 160-250 kVA 4 Jurusan","keterangan":"Bongkar","kriteria":"TM","mdu":"MDU"},{"no":498,"uraian":"NYY 1 x 70 mm2 -95 mm2","sat":"m","hargaMaterial":0,"hargaJasa":3222,"komponen":"Pembongkaran 1 Unit Gardu Portal 160-250 kVA 4 Jurusan","keterangan":"Bongkar","kriteria":"TM","mdu":"MDU"},{"no":499,"uraian":"NYY 1 x 150 mm2 -300 mm2","sat":"m","hargaMaterial":0,"hargaJasa":3296,"komponen":"Pembongkaran 1 Unit Gardu Portal 160-250 kVA 4 Jurusan","keterangan":"Bongkar","kriteria":"TM","mdu":"MDU"},{"no":500,"uraian":"Live line connector (LLC) 150-240 mm2","sat":"bh","hargaMaterial":0,"hargaJasa":29705,"komponen":"Pembongkaran 1 Unit Gardu Portal 160-250 kVA 4 Jurusan","keterangan":"Bongkar","kriteria":"TM","mdu":"NON MDU"},{"no":501,"uraian":"Trafo dist- 20 kV 231/400 V 3P 160 kVA OD","sat":"bh","hargaMaterial":0,"hargaJasa":76958,"komponen":"Pembongkaran 1 Unit Gardu Portal 160-250 kVA 4 Jurusan","keterangan":"Bongkar","kriteria":"TM","mdu":"MDU"},{"no":502,"uraian":"Trafo dist- 20 kV 231/400 V 3P 200 kVA OD","sat":"bh","hargaMaterial":0,"hargaJasa":797908,"komponen":"Pembongkaran 1 Unit Gardu Portal 160-250 kVA 4 Jurusan","keterangan":"Bongkar","kriteria":"TM","mdu":"MDU"},{"no":503,"uraian":"Trafo dist- 20 kV 231/400 V 3P 250 kVA OD","sat":"bh","hargaMaterial":0,"hargaJasa":91063,"komponen":"Pembongkaran 1 Unit Gardu Portal 160-250 kVA 4 Jurusan","keterangan":"Bongkar","kriteria":"TM","mdu":"MDU"},{"no":504,"uraian":"Trafo dist- 20 kV 231/400 V 3P 160 kVA OD (Crane)","sat":"bh","hargaMaterial":0,"hargaJasa":1282633,"komponen":"Pembongkaran 1 Unit Gardu Portal 160-250 kVA 4 Jurusan","keterangan":"Bongkar","kriteria":"TM","mdu":"MDU"},{"no":505,"uraian":"Trafo dist- 20 kV 231/400 V 3P 200 kVA OD (Crane)","sat":"bh","hargaMaterial":0,"hargaJasa":1329846,"komponen":"Pembongkaran 1 Unit Gardu Portal 160-250 kVA 4 Jurusan","keterangan":"Bongkar","kriteria":"TM","mdu":"MDU"},{"no":506,"uraian":"Trafo dist- 20 kV 231/400 V 3P 250 kVA OD (Crane)","sat":"bh","hargaMaterial":0,"hargaJasa":1517716,"komponen":"Pembongkaran 1 Unit Gardu Portal 160-250 kVA 4 Jurusan","keterangan":"Bongkar","kriteria":"TM","mdu":"MDU"},{"no":508,"uraian":"NON MDU","sat":"","hargaMaterial":0,"hargaJasa":0,"komponen":"Pembongkaran 1 Unit Gardu Portal 160-250 kVA 4 Jurusan","keterangan":"Bongkar","kriteria":"TM","mdu":""},{"no":509,"uraian":"YZER WERK ( PLAT FORM ) GALV 2 Tiang 4 Jurusan","sat":"set","hargaMaterial":0,"hargaJasa":572239,"komponen":"Pembongkaran 1 Unit Gardu Portal 160-250 kVA 4 Jurusan","keterangan":"Bongkar","kriteria":"TM","mdu":"NON MDU"},{"no":510,"uraian":"ARDE JTM PASANGAN DALAM","sat":"set","hargaMaterial":0,"hargaJasa":14101,"komponen":"Pembongkaran 1 Unit Gardu Portal 160-250 kVA 4 Jurusan","keterangan":"Bongkar","kriteria":"TM","mdu":"NON MDU"},{"no":511,"uraian":"ARDE JTM PASANGAN LUAR","sat":"set","hargaMaterial":0,"hargaJasa":163695,"komponen":"Pembongkaran 1 Unit Gardu Portal 160-250 kVA 4 Jurusan","keterangan":"Bongkar","kriteria":"TM","mdu":"NON MDU"},{"no":512,"uraian":"Dudukan Cut Out / Arrester 2500 mm UNP 100 Gal Komplit 2 Tiang","sat":"set","hargaMaterial":0,"hargaJasa":47874,"komponen":"Pembongkaran 1 Unit Gardu Portal 160-250 kVA 4 Jurusan","keterangan":"Bongkar","kriteria":"TM","mdu":"NON MDU"},{"no":513,"uraian":"Penghalang Panjat","sat":"set","hargaMaterial":0,"hargaJasa":1986,"komponen":"Pembongkaran 1 Unit Gardu Portal 160-250 kVA 4 Jurusan","keterangan":"Bongkar","kriteria":"TM","mdu":"NON MDU"},{"no":514,"uraian":"Tanda Kilat Besar Untuk Trafo Portal","sat":"set","hargaMaterial":0,"hargaJasa":22067,"komponen":"Pembongkaran 1 Unit Gardu Portal 160-250 kVA 4 Jurusan","keterangan":"Bongkar","kriteria":"TM","mdu":"NON MDU"},{"no":515,"uraian":"Penomoran Gardu","sat":"set","hargaMaterial":0,"hargaJasa":22067,"komponen":"Pembongkaran 1 Unit Gardu Portal 160-250 kVA 4 Jurusan","keterangan":"Bongkar","kriteria":"TM","mdu":"NON MDU"},{"no":516,"uraian":"Pondasi Gardu 2 Tiang ( 1.5 m3 ) pembetonan bertulang","sat":"lot","hargaMaterial":0,"hargaJasa":920183,"komponen":"Pembongkaran 1 Unit Gardu Portal 160-250 kVA 4 Jurusan","keterangan":"Bongkar","kriteria":"TM","mdu":"NON MDU"},{"no":517,"uraian":"Perisai binatang Untuk Arrester ( atas )","sat":"bh","hargaMaterial":0,"hargaJasa":8002,"komponen":"Pembongkaran 1 Unit Gardu Portal 160-250 kVA 4 Jurusan","keterangan":"Bongkar","kriteria":"TM","mdu":"NON MDU"},{"no":518,"uraian":"Perisai Binatang Untuk Cut Out ( Atas dan Bawah )","sat":"bh","hargaMaterial":0,"hargaJasa":19205,"komponen":"Pembongkaran 1 Unit Gardu Portal 160-250 kVA 4 Jurusan","keterangan":"Bongkar","kriteria":"TM","mdu":"NON MDU"},{"no":519,"uraian":"Perisai Binatang Untuk Bushing Primer Trafo. LBS. Recloser","sat":"bh","hargaMaterial":0,"hargaJasa":16805,"komponen":"Pembongkaran 1 Unit Gardu Portal 160-250 kVA 4 Jurusan","keterangan":"Bongkar","kriteria":"TM","mdu":"NON MDU"},{"no":520,"uraian":"Perisai Binatang Untuk Bushing Skunder Trafo","sat":"bh","hargaMaterial":0,"hargaJasa":16805,"komponen":"Pembongkaran 1 Unit Gardu Portal 160-250 kVA 4 Jurusan","keterangan":"Bongkar","kriteria":"TM","mdu":"NON MDU"},{"no":521,"uraian":"Penghalang Panjat Binatang","sat":"set","hargaMaterial":0,"hargaJasa":1986,"komponen":"Pembongkaran 1 Unit Gardu Portal 160-250 kVA 4 Jurusan","keterangan":"Bongkar","kriteria":"TM","mdu":"NON MDU"},{"no":522,"uraian":"Ijuk","sat":"set","hargaMaterial":0,"hargaJasa":662,"komponen":"Pembongkaran 1 Unit Gardu Portal 160-250 kVA 4 Jurusan","keterangan":"Bongkar","kriteria":"TM","mdu":"NON MDU"},{"no":523,"uraian":"Pipa Jurusan Galvanize Lengkap","sat":"set","hargaMaterial":0,"hargaJasa":56349,"komponen":"Pembongkaran 1 Unit Gardu Portal 160-250 kVA 4 Jurusan","keterangan":"Bongkar","kriteria":"TM","mdu":"NON MDU"},{"no":524,"uraian":"CILOG DEDE","sat":"bh","hargaMaterial":0,"hargaJasa":16004,"komponen":"Pembongkaran 1 Unit Gardu Portal 160-250 kVA 4 Jurusan","keterangan":"Bongkar","kriteria":"TM","mdu":"NON MDU"},{"no":525,"uraian":"Pipa Galvanis 3\" 6m min 4mm","sat":"btg","hargaMaterial":0,"hargaJasa":20013,"komponen":"Pembongkaran 1 Unit Gardu Portal 160-250 kVA 4 Jurusan","keterangan":"Bongkar","kriteria":"TM","mdu":"NON MDU"},{"no":526,"uraian":"Pole Band Galvanized 1/2","sat":"bh","hargaMaterial":0,"hargaJasa":2452,"komponen":"Pembongkaran 1 Unit Gardu Portal 160-250 kVA 4 Jurusan","keterangan":"Bongkar","kriteria":"TM","mdu":"NON MDU"},{"no":527,"uraian":"Pole Band Galvanized 2/2","sat":"bh","hargaMaterial":0,"hargaJasa":4904,"komponen":"Pembongkaran 1 Unit Gardu Portal 160-250 kVA 4 Jurusan","keterangan":"Bongkar","kriteria":"TM","mdu":"NON MDU"},{"no":528,"uraian":"Besi UNP 65x45x4.5 mm2 2500 mm hot dip > 70","sat":"mtr","hargaMaterial":0,"hargaJasa":26557,"komponen":"Pembongkaran 1 Unit Gardu Portal 160-250 kVA 4 Jurusan","keterangan":"Bongkar","kriteria":"TM","mdu":"NON MDU"},{"no":529,"uraian":"Besi UNP 80x45x2.8 mm2 galv. hot dip > 70","sat":"mtr","hargaMaterial":0,"hargaJasa":31176,"komponen":"Pembongkaran 1 Unit Gardu Portal 160-250 kVA 4 Jurusan","keterangan":"Bongkar","kriteria":"TM","mdu":"NON MDU"},{"no":530,"uraian":"Besi UNP 100x50x4.5 mm2 galv. hot dip > 70","sat":"mtr","hargaMaterial":0,"hargaJasa":41568,"komponen":"Pembongkaran 1 Unit Gardu Portal 160-250 kVA 4 Jurusan","keterangan":"Bongkar","kriteria":"TM","mdu":"NON MDU"},{"no":531,"uraian":"Besi siku 50x50x4.5 mm2 Galv","sat":"bh","hargaMaterial":0,"hargaJasa":25462,"komponen":"Pembongkaran 1 Unit Gardu Portal 160-250 kVA 4 Jurusan","keterangan":"Bongkar","kriteria":"TM","mdu":"NON MDU"},{"no":532,"uraian":"L-Bow PVC 3\"","sat":"bh","hargaMaterial":0,"hargaJasa":5635,"komponen":"Pembongkaran 1 Unit Gardu Portal 160-250 kVA 4 Jurusan","keterangan":"Bongkar","kriteria":"TM","mdu":"NON MDU"},{"no":533,"uraian":"Dudukan NTF Fuse","sat":"bh","hargaMaterial":0,"hargaJasa":1655,"komponen":"Pembongkaran 1 Unit Gardu Portal 160-250 kVA 4 Jurusan","keterangan":"Bongkar","kriteria":"TM","mdu":"NON MDU"},{"no":535,"uraian":"LAIN - LAIN","sat":"","hargaMaterial":0,"hargaJasa":0,"komponen":"Pembongkaran 1 Unit Gardu Portal 160-250 kVA 4 Jurusan","keterangan":"Bongkar","kriteria":"TM","mdu":""},{"no":536,"uraian":"Pengangkutan material dari/ke gudang","sat":"ton","hargaMaterial":0,"hargaJasa":286088,"komponen":"Pembongkaran 1 Unit Gardu Portal 160-250 kVA 4 Jurusan","keterangan":"Bongkar","kriteria":"TM","mdu":"NON MDU"},{"no":537,"uraian":"Gambar as built drawing dengan koordinat","sat":"lot","hargaMaterial":0,"hargaJasa":59557,"komponen":"Pembongkaran 1 Unit Gardu Portal 160-250 kVA 4 Jurusan","keterangan":"Bongkar","kriteria":"TM","mdu":"NON MDU"},{"no":538,"uraian":"Kubikel FG4 > 1.000 kVA / Kubikel FG1A < 1.000 kVA","sat":"set","hargaMaterial":0,"hargaJasa":5897826,"komponen":"Pemasangan 1 Set Kubikel","keterangan":"Pasang","kriteria":"TM","mdu":"MDU"},{"no":539,"uraian":"Kubikel LBS 24 KV;Kubikel PT 24 KV;Kubikel CB/CT 24 KV; Kubikel F LBS 24 kV ;kubikel metering (CT/PT)","sat":"cell","hargaMaterial":0,"hargaJasa":1562127,"komponen":"Pemasangan 1 Set Kubikel","keterangan":"Pasang","kriteria":"TM","mdu":"MDU"},{"no":540,"uraian":"Dudukan Kubikel dengan UNP","sat":"set","hargaMaterial":810709,"hargaJasa":51459,"komponen":"Pemasangan 1 Set Kubikel","keterangan":"Pasang","kriteria":"TM","mdu":"NON MDU"},{"no":541,"uraian":"CT 20KV 10-20/5-5A s.d 200-400/5-5A class 0.2s","sat":"bh","hargaMaterial":0,"hargaJasa":67909,"komponen":"Pemasangan 1 Set Kubikel","keterangan":"Pasang","kriteria":"TM","mdu":"MDU"},{"no":542,"uraian":"Arcrilic penutup bawah","sat":"m2","hargaMaterial":432218,"hargaJasa":125095,"komponen":"Pemasangan 1 Set Kubikel","keterangan":"Pasang","kriteria":"TM","mdu":"NON MDU"},{"no":543,"uraian":"Power Supply Unit Output 12-24 VDC 10A","sat":"bh","hargaMaterial":2169939,"hargaJasa":199786,"komponen":"Pemasangan 1 Set Kubikel","keterangan":"Pasang","kriteria":"TM","mdu":"NON MDU"},{"no":544,"uraian":"Kabel Adaptor untuk koneksi kubikel uk.150.240.300mm2","sat":"set","hargaMaterial":0,"hargaJasa":747797,"komponen":"Pemasangan 1 Set Kubikel","keterangan":"Pasang","kriteria":"TM","mdu":"NON MDU"},{"no":545,"uraian":"Pengangkutan material dari/ke gudang","sat":"ton","hargaMaterial":0,"hargaJasa":286088,"komponen":"Pemasangan 1 Set Kubikel","keterangan":"Pasang","kriteria":"TM","mdu":"NON MDU"},{"no":546,"uraian":"Gambar as built drawing dengan koordinat","sat":"lot","hargaMaterial":0,"hargaJasa":59557,"komponen":"Pemasangan 1 Set Kubikel","keterangan":"Pasang","kriteria":"TM","mdu":"NON MDU"},{"no":547,"uraian":"Kubikel FG4 > 1.000 kVA / Kubikel FG1A < 1.000 kVA","sat":"set","hargaMaterial":0,"hargaJasa":3265877,"komponen":"Pembongkaran 1 Set Kubikel","keterangan":"Bongkar","kriteria":"TM","mdu":"MDU"},{"no":548,"uraian":"Kubikel LBS 24 KV;Kubikel PT 24 KV;Kubikel CB/CT 24 KV; Kubikel F LBS 24 kV ;kubikel metering (CT/PT)","sat":"cell","hargaMaterial":0,"hargaJasa":865016,"komponen":"Pembongkaran 1 Set Kubikel","keterangan":"Bongkar","kriteria":"TM","mdu":"MDU"},{"no":549,"uraian":"Dudukan Kubikel dengan UNP","sat":"set","hargaMaterial":0,"hargaJasa":28495,"komponen":"Pembongkaran 1 Set Kubikel","keterangan":"Bongkar","kriteria":"TM","mdu":"NON MDU"},{"no":550,"uraian":"CT 20KV 10-20/5-5A s.d 200-400/5-5 | 2026-10-09 11:49
rab_master_material_v1 | 3 | A class 0.2s","sat":"bh","hargaMaterial":0,"hargaJasa":37604,"komponen":"Pembongkaran 1 Set Kubikel","keterangan":"Bongkar","kriteria":"TM","mdu":"MDU"},{"no":551,"uraian":"Arcrilic penutup bawah","sat":"m2","hargaMaterial":0,"hargaJasa":6927,"komponen":"Pembongkaran 1 Set Kubikel","keterangan":"Bongkar","kriteria":"TM","mdu":"NON MDU"},{"no":552,"uraian":"Power Supply Unit Output 12-24 VDC 10A","sat":"bh","hargaMaterial":0,"hargaJasa":11063,"komponen":"Pembongkaran 1 Set Kubikel","keterangan":"Bongkar","kriteria":"TM","mdu":"NON MDU"},{"no":553,"uraian":"Kabel Adaptor untuk koneksi kubikel uk.150.240.300mm2","sat":"set","hargaMaterial":0,"hargaJasa":414087,"komponen":"Pembongkaran 1 Set Kubikel","keterangan":"Bongkar","kriteria":"TM","mdu":"NON MDU"},{"no":554,"uraian":"Pengangkutan material dari/ke gudang","sat":"ton","hargaMaterial":0,"hargaJasa":286088,"komponen":"Pembongkaran 1 Set Kubikel","keterangan":"Bongkar","kriteria":"TM","mdu":"NON MDU"},{"no":555,"uraian":"Gambar as built drawing dengan koordinat","sat":"lot","hargaMaterial":0,"hargaJasa":59557,"komponen":"Pembongkaran 1 Set Kubikel","keterangan":"Bongkar","kriteria":"TM","mdu":"NON MDU"},{"no":556,"uraian":"kWh Meter 3P 5A . 57/100V class 0.5s / Kwh Exim","sat":"bh","hargaMaterial":0,"hargaJasa":243118,"komponen":"Pemasangan 1 Set APP TM","keterangan":"Pasang","kriteria":"TM","mdu":"MDU"},{"no":557,"uraian":"Kotak APP type khusus (untuk plg TM) /Box Kwh Exim","sat":"set","hargaMaterial":0,"hargaJasa":37706,"komponen":"Pemasangan 1 Set APP TM","keterangan":"Pasang","kriteria":"TM","mdu":"MDU"},{"no":558,"uraian":"NYAF 1x4mm2 (merah/kuning/biru)","sat":"m","hargaMaterial":11761,"hargaJasa":3968,"komponen":"Pemasangan 1 Set APP TM","keterangan":"Pasang","kriteria":"TM","mdu":"NON MDU"},{"no":559,"uraian":"NYAF 1x6mm2 (merah/kuning/biru)","sat":"m","hargaMaterial":18091,"hargaJasa":3968,"komponen":"Pemasangan 1 Set APP TM","keterangan":"Pasang","kriteria":"TM","mdu":"NON MDU"},{"no":560,"uraian":"NYAF 1x2.5mm2 (merah/kuning/biru)","sat":"m","hargaMaterial":7401,"hargaJasa":3968,"komponen":"Pemasangan 1 Set APP TM","keterangan":"Pasang","kriteria":"TM","mdu":"NON MDU"},{"no":561,"uraian":"Pipa PVC 1\"","sat":"m","hargaMaterial":84682,"hargaJasa":5495,"komponen":"Pemasangan 1 Set APP TM","keterangan":"Pasang","kriteria":"TM","mdu":"NON MDU"},{"no":562,"uraian":"L Bow PVC 1\"","sat":"bh","hargaMaterial":10925,"hargaJasa":1832,"komponen":"Pemasangan 1 Set APP TM","keterangan":"Pasang","kriteria":"TM","mdu":"NON MDU"},{"no":563,"uraian":"Dyna Bolt","sat":"bh","hargaMaterial":17472,"hargaJasa":1832,"komponen":"Pemasangan 1 Set APP TM","keterangan":"Pasang","kriteria":"TM","mdu":"NON MDU"},{"no":564,"uraian":"Pengangkutan material dari/ke gudang","sat":"ton","hargaMaterial":0,"hargaJasa":286088,"komponen":"Pemasangan 1 Set APP TM","keterangan":"Pasang","kriteria":"TM","mdu":"NON MDU"},{"no":565,"uraian":"Gambar as built drawing dengan koordinat","sat":"lot","hargaMaterial":0,"hargaJasa":59557,"komponen":"Pemasangan 1 Set APP TM","keterangan":"Pasang","kriteria":"TM","mdu":"NON MDU"},{"no":566,"uraian":"kWh Meter 3P 5A . 57/100V class 0.5s / Kwh Exim","sat":"bh","hargaMaterial":0,"hargaJasa":134625,"komponen":"Pembongkaran 1 Set APP TM","keterangan":"Bongkar","kriteria":"TM","mdu":"MDU"},{"no":567,"uraian":"Kotak APP type khusus (untuk plg TM) /Box Kwh Exim","sat":"set","hargaMaterial":0,"hargaJasa":208794,"komponen":"Pembongkaran 1 Set APP TM","keterangan":"Bongkar","kriteria":"TM","mdu":"MDU"},{"no":568,"uraian":"NYAF 1x4mm2 (merah/kuning/biru)","sat":"m","hargaMaterial":0,"hargaJasa":2197,"komponen":"Pembongkaran 1 Set APP TM","keterangan":"Bongkar","kriteria":"TM","mdu":"NON MDU"},{"no":569,"uraian":"NYAF 1x6mm2 (merah/kuning/biru)","sat":"m","hargaMaterial":0,"hargaJasa":2197,"komponen":"Pembongkaran 1 Set APP TM","keterangan":"Bongkar","kriteria":"TM","mdu":"NON MDU"},{"no":570,"uraian":"NYAF 1x2.5mm2 (merah/kuning/biru)","sat":"m","hargaMaterial":0,"hargaJasa":2197,"komponen":"Pembongkaran 1 Set APP TM","keterangan":"Bongkar","kriteria":"TM","mdu":"NON MDU"},{"no":571,"uraian":"Pipa PVC 1\"","sat":"m","hargaMaterial":0,"hargaJasa":3043,"komponen":"Pembongkaran 1 Set APP TM","keterangan":"Bongkar","kriteria":"TM","mdu":"NON MDU"},{"no":572,"uraian":"L Bow PVC 1\"","sat":"bh","hargaMaterial":0,"hargaJasa":1014,"komponen":"Pembongkaran 1 Set APP TM","keterangan":"Bongkar","kriteria":"TM","mdu":"NON MDU"},{"no":573,"uraian":"Pengangkutan material dari/ke gudang","sat":"ton","hargaMaterial":0,"hargaJasa":286088,"komponen":"Pembongkaran 1 Set APP TM","keterangan":"Bongkar","kriteria":"TM","mdu":"NON MDU"},{"no":574,"uraian":"Gambar as built drawing dengan koordinat","sat":"lot","hargaMaterial":0,"hargaJasa":59557,"komponen":"Pembongkaran 1 Set APP TM","keterangan":"Bongkar","kriteria":"TM","mdu":"NON MDU"},{"no":575,"uraian":"CT;380/220V;RING;75-300/5A;0.5;15VA;ID","sat":"bh","hargaMaterial":0,"hargaJasa":75185,"komponen":"Pemasangan SR APP 3 Phasa Pelanggan TR Besar (41.5 - 197 kVA)","keterangan":"Pasang","kriteria":"TM","mdu":"MDU"},{"no":576,"uraian":"MCCB 3P 63-400 A 220/380 V","sat":"bh","hargaMaterial":0,"hargaJasa":15937,"komponen":"Pemasangan SR APP 3 Phasa Pelanggan TR Besar (41.5 - 197 kVA)","keterangan":"Pasang","kriteria":"TM","mdu":"MDU"},{"no":577,"uraian":"kWh Meter 3P Pengukuran Tak Langsung","sat":"bh","hargaMaterial":0,"hargaJasa":75185,"komponen":"Pemasangan SR APP 3 Phasa Pelanggan TR Besar (41.5 - 197 kVA)","keterangan":"Pasang","kriteria":"TM","mdu":"MDU"},{"no":578,"uraian":"NYFGBY 4x150mm2","sat":"m","hargaMaterial":2398499,"hargaJasa":7285,"komponen":"Pemasangan SR APP 3 Phasa Pelanggan TR Besar (41.5 - 197 kVA)","keterangan":"Pasang","kriteria":"TM","mdu":"NON MDU"},{"no":579,"uraian":"NYFGBY 4x120mm2","sat":"m","hargaMaterial":1913886,"hargaJasa":6,"komponen":"Pemasangan SR APP 3 Phasa Pelanggan TR Besar (41.5 - 197 kVA)","keterangan":"Pasang","kriteria":"TM","mdu":"NON MDU"},{"no":580,"uraian":"NYFGBY 4x95mm2","sat":"m","hargaMaterial":1514519,"hargaJasa":494,"komponen":"Pemasangan SR APP 3 Phasa Pelanggan TR Besar (41.5 - 197 kVA)","keterangan":"Pasang","kriteria":"TM","mdu":"NON MDU"},{"no":581,"uraian":"NYFGBY 4x70mm2","sat":"m","hargaMaterial":1114447,"hargaJasa":3704,"komponen":"Pemasangan SR APP 3 Phasa Pelanggan TR Besar (41.5 - 197 kVA)","keterangan":"Pasang","kriteria":"TM","mdu":"NON MDU"},{"no":582,"uraian":"NYFGBY 4x50mm2","sat":"m","hargaMaterial":784582,"hargaJasa":286,"komponen":"Pemasangan SR APP 3 Phasa Pelanggan TR Besar (41.5 - 197 kVA)","keterangan":"Pasang","kriteria":"TM","mdu":"NON MDU"},{"no":583,"uraian":"MPB 3P 230/400 V 5(80)A class 1","sat":"bh","hargaMaterial":0,"hargaJasa":75185,"komponen":"Pemasangan SR APP 3 Phasa Pelanggan TR Besar (41.5 - 197 kVA)","keterangan":"Pasang","kriteria":"TM","mdu":"MDU"},{"no":584,"uraian":"Box APP - Kast Type VI 53 - 197 KVA","sat":"bh","hargaMaterial":0,"hargaJasa":356617,"komponen":"Pemasangan SR APP 3 Phasa Pelanggan TR Besar (41.5 - 197 kVA)","keterangan":"Pasang","kriteria":"TM","mdu":"MDU"},{"no":585,"uraian":"NYAF 1x25mm2 (merah/kuning/biru)","sat":"m","hargaMaterial":102907,"hargaJasa":3968,"komponen":"Pemasangan SR APP 3 Phasa Pelanggan TR Besar (41.5 - 197 kVA)","keterangan":"Pasang","kriteria":"TM","mdu":"NON MDU"},{"no":586,"uraian":"NYAF 1x16mm2 (merah/kuning/biru)","sat":"m","hargaMaterial":66159,"hargaJasa":3968,"komponen":"Pemasangan SR APP 3 Phasa Pelanggan TR Besar (41.5 - 197 kVA)","keterangan":"Pasang","kriteria":"TM","mdu":"NON MDU"},{"no":587,"uraian":"NYAF 1x10mm2 (merah/kuning/biru)","sat":"m","hargaMaterial":31163,"hargaJasa":3968,"komponen":"Pemasangan SR APP 3 Phasa Pelanggan TR Besar (41.5 - 197 kVA)","keterangan":"Pasang","kriteria":"TM","mdu":"NON MDU"},{"no":588,"uraian":"NYAF 1x6mm2 (merah/kuning/biru)","sat":"m","hargaMaterial":18091,"hargaJasa":3968,"komponen":"Pemasangan SR APP 3 Phasa Pelanggan TR Besar (41.5 - 197 kVA)","keterangan":"Pasang","kriteria":"TM","mdu":"NON MDU"},{"no":589,"uraian":"Sepatu kabel CU/CU 150-300mm2","sat":"bh","hargaMaterial":0,"hargaJasa":42916,"komponen":"Pemasangan SR APP 3 Phasa Pelanggan TR Besar (41.5 - 197 kVA)","keterangan":"Pasang","kriteria":"TM","mdu":"NON MDU"},{"no":590,"uraian":"Sepatu kabel CU/CU - 70 -95mm2","sat":"bh","hargaMaterial":0,"hargaJasa":42916,"komponen":"Pemasangan SR APP 3 Phasa Pelanggan TR Besar (41.5 - 197 kVA)","keterangan":"Pasang","kriteria":"TM","mdu":"NON MDU"},{"no":591,"uraian":"Sepatu kabel CU/CU 35-50mm2","sat":"bh","hargaMaterial":0,"hargaJasa":42916,"komponen":"Pemasangan SR APP 3 Phasa Pelanggan TR Besar (41.5 - 197 kVA)","keterangan":"Pasang","kriteria":"TM","mdu":"NON MDU"},{"no":592,"uraian":"Comp Joint Connector Al-CU 70-95 mm2","sat":"bh","hargaMaterial":0,"hargaJasa":42916,"komponen":"Pemasangan SR APP 3 Phasa Pelanggan TR Besar (41.5 - 197 kVA)","keterangan":"Pasang","kriteria":"TM","mdu":"NON MDU"},{"no":593,"uraian":"Sepatu Kabel CU 6-25 mm²","sat":"bh","hargaMaterial":0,"hargaJasa":42916,"komponen":"Pemasangan SR APP 3 Phasa Pelanggan TR Besar (41.5 - 197 kVA)","keterangan":"Pasang","kriteria":"TM","mdu":"NON MDU"},{"no":594,"uraian":"Semen Konduktif + Tanah Resitificity Rendah","sat":"m3","hargaMaterial":1492833,"hargaJasa":27399,"komponen":"Pemasangan SR APP 3 Phasa Pelanggan TR Besar (41.5 - 197 kVA)","keterangan":"Pasang","kriteria":"TM","mdu":"NON MDU"},{"no":595,"uraian":"Arde TR Pasangan Luar","sat":"set","hargaMaterial":440757,"hargaJasa":273985,"komponen":"Pemasangan SR APP 3 Phasa Pelanggan TR Besar (41.5 - 197 kVA)","keterangan":"Pasang","kriteria":"TM","mdu":"NON MDU"},{"no":596,"uraian":"Electroda tembaga 5/8\" 2.5 meter","sat":"bh","hargaMaterial":0,"hargaJasa":73904,"komponen":"Pemasangan SR APP 3 Phasa Pelanggan TR Besar (41.5 - 197 kVA)","keterangan":"Pasang","kriteria":"TM","mdu":"NON MDU"},{"no":597,"uraian":"Pengangkutan material dari/ke gudang","sat":"ton","hargaMaterial":0,"hargaJasa":286088,"komponen":"Pemasangan SR APP 3 Phasa Pelanggan TR Besar (41.5 - 197 kVA)","keterangan":"Pasang","kriteria":"TM","mdu":"NON MDU"},{"no":598,"uraian":"Gambar as built drawing dengan koordinat","sat":"lot","hargaMaterial":0,"hargaJasa":59557,"komponen":"Pemasangan SR APP 3 Phasa Pelanggan TR Besar (41.5 - 197 kVA)","keterangan":"Pasang","kriteria":"TM","mdu":"NON MDU"},{"no":599,"uraian":"CT;380/220V;RING;75-300/5A;0.5;15VA;ID","sat":"bh","hargaMaterial":0,"hargaJasa":41633,"komponen":"Pembongkaran SR APP 3 Phasa Pelanggan TR Besar (41.5 - 197 kVA)","keterangan":"Bongkar","kriteria":"TM","mdu":"MDU"},{"no":600,"uraian":"MCCB 3P 63-400 A 220/380 V","sat":"bh","hargaMaterial":0,"hargaJasa":8825,"komponen":"Pembongkaran SR APP 3 Phasa Pelanggan TR Besar (41.5 - 197 kVA)","keterangan":"Bongkar","kriteria":"TM","mdu":"MDU"},{"no":601,"uraian":"kWh Meter 3P Pengukuran Tak Langsung","sat":"bh","hargaMaterial":0,"hargaJasa":41633,"komponen":"Pembongkaran SR APP 3 Phasa Pelanggan TR Besar (41.5 - 197 kVA)","keterangan":"Bongkar","kriteria":"TM","mdu":"MDU"},{"no":602,"uraian":"NYFGBY 4x150mm2","sat":"m","hargaMaterial":0,"hargaJasa":4034,"komponen":"Pembongkaran SR APP 3 Phasa Pelanggan TR Besar (41.5 - 197 kVA)","keterangan":"Bongkar","kriteria":"TM","mdu":"NON MDU"},{"no":603,"uraian":"NYFGBY 4x120mm2","sat":"m","hargaMaterial":0,"hargaJasa":3322,"komponen":"Pembongkaran SR APP 3 Phasa Pelanggan TR Besar (41.5 - 197 kVA)","keterangan":"Bongkar","kriteria":"TM","mdu":"NON MDU"},{"no":604,"uraian":"NYFGBY 4x95mm2","sat":"m","hargaMaterial":0,"hargaJasa":2736,"komponen":"Pembongkaran SR APP 3 Phasa Pelanggan TR Besar (41.5 - 197 kVA)","keterangan":"Bongkar","kriteria":"TM","mdu":"NON MDU"},{"no":605,"uraian":"NYFGBY 4x70mm2","sat":"m","hargaMaterial":0,"hargaJasa":2051,"komponen":"Pembongkaran SR APP 3 Phasa Pelanggan TR Besar (41.5 - 197 kVA)","keterangan":"Bongkar","kriteria":"TM","mdu":"NON MDU"},{"no":606,"uraian":"NYFGBY 4x50mm2","sat":"m","hargaMaterial":0,"hargaJasa":1584,"komponen":"Pembongkaran SR APP 3 Phasa Pelanggan TR Besar (41.5 - 197 kVA)","keterangan":"Bongkar","kriteria":"TM","mdu":"NON MDU"},{"no":607,"uraian":"MPB 3P 230/400 V 5(80)A class 1","sat":"bh","hargaMaterial":0,"hargaJasa":41633,"komponen":"Pembongkaran SR APP 3 Phasa Pelanggan TR Besar (41.5 - 197 kVA)","keterangan":"Bongkar","kriteria":"TM","mdu":"MDU"},{"no":608,"uraian":"Box APP - Kast Type VI 53 - 197 KVA","sat":"bh","hargaMaterial":0,"hargaJasa":197474,"komponen":"Pembongkaran SR APP 3 Phasa Pelanggan TR Besar (41.5 - 197 kVA)","keterangan":"Bongkar","kriteria":"TM","mdu":"MDU"},{"no":609,"uraian":"NYAF 1x25mm2 (merah/kuning/biru)","sat":"m","hargaMaterial":0,"hargaJasa":2197,"komponen":"Pembongkaran SR APP 3 Phasa Pelanggan TR Besar (41.5 - 197 kVA)","keterangan":"Bongkar","kriteria":"TM","mdu":"NON MDU"},{"no":610,"uraian":"NYAF 1x16mm2 (merah/kuning/biru)","sat":"m","hargaMaterial":0,"hargaJasa":2197,"komponen":"Pembongkaran SR APP 3 Phasa Pelanggan TR Besar (41.5 - 197 kVA)","keterangan":"Bongkar","kriteria":"TM","mdu":"NON MDU"},{"no":611,"uraian":"NYAF 1x10mm2 (merah/kuning/biru)","sat":"m","hargaMaterial":0,"hargaJasa":2197,"komponen":"Pembongkaran SR APP 3 Phasa Pelanggan TR Besar (41.5 - 197 kVA)","keterangan":"Bongkar","kriteria":"TM","mdu":"NON MDU"},{"no":612,"uraian":"NYAF 1x6mm2 (merah/kuning/biru)","sat":"m","hargaMaterial":0,"hargaJasa":2197,"komponen":"Pembongkaran SR APP 3 Phasa Pelanggan TR Besar (41.5 - 197 kVA)","keterangan":"Bongkar","kriteria":"TM","mdu":"NON MDU"},{"no":613,"uraian":"Arde TR Pasangan Luar","sat":"set","hargaMaterial":0,"hargaJasa":151717,"komponen":"Pembongkaran SR APP 3 Phasa Pelanggan TR Besar (41.5 - 197 kVA)","keterangan":"Bongkar","kriteria":"TM","mdu":"NON MDU"},{"no":614,"uraian":"Pengangkutan material dari/ke gudang","sat":"ton","hargaMaterial":0,"hargaJasa":286088,"komponen":"Pembongkaran SR APP 3 Phasa Pelanggan TR Besar (41.5 - 197 kVA)","keterangan":"Bongkar","kriteria":"TM","mdu":"NON MDU"},{"no":615,"uraian":"Gambar as built drawing dengan koordinat","sat":"lot","hargaMaterial":0,"hargaJasa":59557,"komponen":"Pembongkaran SR APP 3 Phasa Pelanggan TR Besar (41.5 - 197 kVA)","keterangan":"Bongkar","kriteria":"TM","mdu":"NON MDU"},{"no":616,"uraian":"UGB Mobil + mobilisasi non BBM","sat":"Unit","hargaMaterial":0,"hargaJasa":1103441,"komponen":"Pemasangan Catu Daya & Mobilisasi","keterangan":"Pasang","kriteria":"TM","mdu":"MDU"},{"no":617,"uraian":"UGB Portable + mobilisasi non BBM","sat":"Unit","hargaMaterial":0,"hargaJasa":1559091,"komponen":"Pemasangan Catu Daya & Mobilisasi","keterangan":"Pasang","kriteria":"TM","mdu":"MDU"},{"no":618,"uraian":"UKB + mobilisasi non BBM","sat":"Unit","hargaMaterial":0,"hargaJasa":1103441,"komponen":"Pemasangan Catu Daya & Mobilisasi","keterangan":"Pasang","kriteria":"TM","mdu":"MDU"},{"no":619,"uraian":"Panel Junction","sat":"Unit","hargaMaterial":0,"hargaJasa":356617,"komponen":"Pemasangan Catu Daya & Mobilisasi","keterangan":"Pasang","kriteria":"TM","mdu":"NON MDU"},{"no":620,"uraian":"UPS Mobil+ mobilisasi non BBM","sat":"Unit","hargaMaterial":0,"hargaJasa":1103441,"komponen":"Pemasangan Catu Daya & Mobilisasi","keterangan":"Pasang","kriteria":"TM","mdu":"MDU"},{"no":621,"uraian":"UPS Portable+ mobilisasi non BBM","sat":"Unit","hargaMaterial":0,"hargaJasa":1559091,"komponen":"Pemasangan Catu Daya & Mobilisasi","keterangan":"Pasang","kriteria":"TM","mdu":"MDU"},{"no":622,"uraian":"Sepatu Kabel CU 6-25 mm²","sat":"bh","hargaMaterial":0,"hargaJasa":42916,"komponen":"Pemasangan Catu Daya & Mobilisasi","keterangan":"Pasang","kriteria":"TM","mdu":"NON MDU"},{"no":623,"uraian":"Sepatu kabel CU/CU - 70 -95mm2","sat":"bh","hargaMaterial":0,"hargaJasa":42916,"komponen":"Pemasangan Catu Daya & Mobilisasi","keterangan":"Pasang","kriteria":"TM","mdu":"NON MDU"},{"no":624,"uraian":"Sepatu kabel AL/CU 70mm2","sat":"bh","hargaMaterial":0,"hargaJasa":4077,"komponen":"Pemasangan Catu Daya & Mobilisasi","keterangan":"Pasang","kriteria":"TM","mdu":"NON MDU"},{"no":625,"uraian":"Live line connector (LLC) 150-240 mm2","sat":"bh","hargaMaterial":0,"hargaJasa":53644,"komponen":"Pemasangan Catu Daya & Mobilisasi","keterangan":"Pasang","kriteria":"TM","mdu":"NON MDU"},{"no":626,"uraian":"Dudukan Terminating Single Core Out Door Galv Komplit","sat":"set","hargaMaterial":1383224,"hargaJasa":77505,"komponen":"Pemasangan Catu Daya & Mobilisasi","keterangan":"Pasang","kriteria":"TM","mdu":"NON MDU"},{"no":627,"uraian":"Dudukan Kabel Tanam Three Core Out Door Galv Komplit","sat":"set","hargaMaterial":427143,"hargaJasa":74297,"komponen":"Pemasangan Catu Daya & Mobilisasi","keterangan":"Pasang","kriteria":"TM","mdu":"NON MDU"},{"no":628,"uraian":"MDP (Main Distribution Panel)","sat":"Unit","hargaMaterial":0,"hargaJasa":322105,"komponen":"Pemasangan Catu Daya & Mobilisasi","keterangan":"Pasang","kriteria":"TM","mdu":"NON MDU"},{"no":629,"uraian":"SDP (Sub Distribtion Panel)","sat":"Unit","hargaMaterial":0,"hargaJasa":310602,"komponen":"Pemasangan Catu Daya & Mobilisasi","keterangan":"Pasang","kriteria":"TM","mdu":"NON MDU"},{"no":630,"uraian":"Pondasi Panel (0.6 x 0.6 x 1)","sat":"Unit","hargaMaterial":0,"hargaJasa":459074,"komponen":"Pemasangan Catu Daya & Mobilisasi","keterangan":"Pasang","kriteria":"TM","mdu":"NON MDU"},{"no":631,"uraian":"Dudukan Cut Out / Arrester 2000 mm UNP 100 Gal Komplit 1 Tiang","sat":"set","hargaMaterial":1250067,"hargaJasa":72946,"komponen":"Pemasangan Catu Daya & Mobilisasi","keterangan":"Pasang","kriteria":"TM","mdu":"NON MDU"},{"no":632,"uraian":"Dudukan Cut Out / Arrester 2500 mm UNP 100 Gal Komplit 2 Tiang","sat":"set","hargaMaterial":2054695,"hargaJasa":86455,"komponen":"Pemasangan Catu Daya & Mobilisasi","keterangan":"Pasang","kriteria":"TM","mdu":"NON MDU"},{"no":633,"uraian":"Arrester 18 kV-24 kV; 5-10 kA Polimer/porselin +ACC","sat":"bh","hargaMaterial":0,"hargaJasa":70324,"komponen":"Pemasangan Catu Daya & Mobilisasi","keterangan":"Pasang","kriteria":"TM","mdu":"MDU"},{"no":634,"uraian":"UGB Mobil + mobilisasi non BBM","sat":"Unit","hargaMaterial":0,"hargaJasa":611022,"komponen":"Pembongkaran Catu Daya & Mobilisasi","keterangan":"Bongkar","kriteria":"TM","mdu":"MDU"},{"no":635,"uraian":"UGB Portable + mobilisasi non BBM","sat":"Unit","hargaMaterial":0,"hargaJasa":863335,"komponen":"Pembongkaran Catu Daya & Mobilisasi","keterangan":"Bongkar","kriteria":"TM","mdu":"MDU"},{"no":636,"uraian":"UKB + mobilisasi non BBM","sat":"Unit","hargaMaterial":0,"hargaJasa":611022,"komponen":"Pembongkaran Catu Daya & Mobilisasi","keterangan":"Bongkar","kriteria":"TM","mdu":"MDU"},{"no":637,"uraian":"Panel Junction","sat":"Unit","hargaMaterial":0,"hargaJasa":197474,"komponen":"Pembongkaran Catu Daya & Mobilisasi","keterangan":"Bongkar","kriteria":"TM","mdu":"NON MDU"},{"no":638,"uraian":"UPS Mobil+ mobilisasi non BBM","sat":"Unit","hargaMaterial":0,"hargaJasa":611022,"komponen":"Pembongkaran Catu Daya & Mobilisasi","keterangan":"Bongkar","kriteria":"TM","mdu":"MDU"},{"no":639,"uraian":"UPS Portable+ mobilisasi non BBM","sat":"Unit","hargaMaterial":0,"hargaJasa":863335,"komponen":"Pembongkaran Catu Daya & Mobilisasi","keterangan":"Bongkar","kriteria":"TM","mdu":"MDU"},{"no":640,"uraian":"Live line connector (LLC) 150-240 mm2","sat":"bh","hargaMaterial":0,"hargaJasa":29705,"komponen":"Pembongkaran Catu Daya & Mobilisasi","keterangan":"Bongkar","kriteria":"TM","mdu":"NON MDU"},{"no":641,"uraian":"Dudukan Terminating Single Core Out Door Galv Komplit","sat":"set","hargaMaterial":0,"hargaJasa":42918,"komponen":"Pembongkaran Catu Daya & Mobilisasi","keterangan":"Bongkar","kriteria":"TM","mdu":"NON MDU"},{"no":642,"uraian":"Dudukan Kabel Tanam Three Core Out Door Galv Komplit","sat":"set","hargaMaterial":0,"hargaJasa":41141,"komponen":"Pembongkaran Catu Daya & Mobilisasi","keterangan":"Bongkar","kriteria":"TM","mdu":"NON MDU"},{"no":643,"uraian":"MDP (Main Distribution Panel)","sat":"Unit","hargaMaterial":0,"hargaJasa":178363,"komponen":"Pembongkaran Catu Daya & Mobilisasi","keterangan":"Bongkar","kriteria":"TM","mdu":"NON MDU"},{"no":644,"uraian":"SDP (Sub Distribtion Panel)","sat":"Unit","hargaMaterial":0,"hargaJasa":171993,"komponen":"Pembongkaran Catu Daya & Mobilisasi","keterangan":"Bongkar","kriteria":"TM","mdu":"NON MDU"},{"no":645,"uraian":"Pondasi Panel (0.6 x 0.6 x 1)","sat":"Unit","hargaMaterial":0,"hargaJasa":254209,"komponen":"Pembongkaran Catu Daya & Mobilisasi","keterangan":"Bongkar","kriteria":"TM","mdu":"NON MDU"},{"no":646,"uraian":"Dudukan Cut Out / Arrester 2000 mm UNP 100 Gal Komplit 1 Tiang","sat":"set","hargaMaterial":0,"hargaJasa":40393,"komponen":"Pembongkaran Catu Daya & Mobilisasi","keterangan":"Bongkar","kriteria":"TM","mdu":"NON MDU"},{"no":647,"uraian":"Dudukan Cut Out / Arrester 2500 mm UNP 100 Gal Komplit 2 Tiang","sat":"set","hargaMaterial":0,"hargaJasa":47874,"komponen":"Pembongkaran Catu Daya & Mobilisasi","keterangan":"Bongkar","kriteria":"TM","mdu":"NON MDU"},{"no":648,"uraian":"Arrester 18 kV-24 kV; 5-10 kA Polimer/porselin +ACC","sat":"bh","hargaMaterial":0,"hargaJasa":38941,"komponen":"Pembongkaran Catu Daya & Mobilisasi","keterangan":"Bongkar","kriteria":"TM","mdu":"MDU"},{"no":649,"uraian":"SPKLU Home Charging","sat":"Unit","hargaMaterial":0,"hargaJasa":977184,"komponen":"Pemasangan SPKLU","keterangan":"Pasang","kriteria":"TM","mdu":"MDU"},{"no":650,"uraian":"SPKLU Fast Charging","sat":"Unit","hargaMaterial":0,"hargaJasa":3157557,"komponen":"Pemasangan SPKLU","keterangan":"Pasang","kriteria":"TM","mdu":"MDU"},{"no":651,"uraian":"SPKLU Ultra Fast Charging","sat":"Unit","hargaMaterial":0,"hargaJasa":4277460,"komponen":"Pemasangan SPKLU","keterangan":"Pasang","kriteria":"TM","mdu":"MDU"},{"no":652,"uraian":"Pengangkutan material dari/ke gudang","sat":"Ton","hargaMaterial":0,"hargaJasa":286088,"komponen":"Pemasangan SPKLU","keterangan":"Pasang","kriteria":"TM","mdu":"NON MDU"},{"no":653,"uraian":"SPKLU Home Charging","sat":"Unit","hargaMaterial":0,"hargaJasa":541109,"komponen":"Pembongkaran SPKLU","keterangan":"Bongkar","kriteria":"TM","mdu":"MDU"},{"no":654,"uraian":"SPKLU Fast Charging","sat":"Unit","hargaMaterial":0,"hargaJasa":1748473,"komponen":"Pembongkaran SPKLU","keterangan":"Bongkar","kriteria":"TM","mdu":"MDU"},{"no":655,"uraian":"SPKLU Ultra Fast Charging","sat":"Unit","hargaMaterial":0,"hargaJasa":2368611,"komponen":"Pembongkaran SPKLU","keterangan":"Bongkar","kriteria":"TM","mdu":"MDU"},{"no":656,"uraian":"Pengangkutan material dari/ke gudang","sat":"Ton","hargaMaterial":0,"hargaJasa":286088,"komponen":"Pembongkaran SPKLU","keterangan":"Bongkar","kriteria":"TM","mdu":"NON MDU"},{"no":657,"uraian":"Pelurusan (Penegakan) Tiang Beton 13;350/350+E daN","sat":"btg","hargaMaterial":0,"hargaJasa":590109.6,"komponen":"Pelurusan (Penegakan) Tiang TM","keterangan":"Pelurusan Tiang TM","kriteria":"TM","mdu":"NON MDU"},{"no":658,"uraian":"Pelurusan (Penegakan) Tiang Beton 11;200/200 + E daN","sat":"btg","hargaMaterial":0,"hargaJasa":415957,"komponen":"Pelurusan (Penegakan) Tiang TM","keterangan":"Pelurusan Tiang TM","kriteria":"TM","mdu":"NON MDU"},{"no":659,"uraian":"Pelurusan (Penegakan) Tiang besi/baja 13; 350/350+E daN","sat":"btg","hargaMaterial":0,"hargaJasa":196619,"komponen":"Pelurusan (Penegakan) Tiang TM","keterangan":"Pelurusan Tiang TM","kriteria":"TM","mdu":"NON MDU"},{"no":660,"uraian":"Pengencangan AAAC-AAACS uk. 70-240mm2","sat":"ms","hargaMaterial":0,"hargaJasa":3517,"komponen":"Pengencangan SUTM (AAACS 70-240 mm2) Per Kilometer","keterangan":"Pengencangan A3CS","kriteria":"TM","mdu":"NON MDU"},{"no":661,"uraian":"Pengencangan MVTIC 3x150+1x95 mm2","sat":"ms","hargaMaterial":0,"hargaJasa":10040,"komponen":"Pengencangan SKUTM (150-240 mm2) Per Kilometer","keterangan":"Pengencangan MVTIC","kriteria":"TM","mdu":"NON MDU"},{"no":662,"uraian":"Galvanized Steel Wire 70 mm2","sat":"ms","hargaMaterial":79813,"hargaJasa":6009,"komponen":"Pemasangan Galvanized Steel Wire 70 mm2 pada SKUTM (150-240 mm2) Per Kilometer","keterangan":"Pasang","kriteria":"TM","mdu":"NON MDU"},{"no":663,"uraian":"Wire Clip 3/4\"","sat":"bh","hargaMaterial":37667,"hargaJasa":5775,"komponen":"Pemasangan Galvanized Steel Wire 70 mm2 pada SKUTM (150-240 mm2) Per Kilometer","keterangan":"Pasang","kriteria":"TM","mdu":"NON MDU"},{"no":664,"uraian":"Preformed Grip 70/35 mm","sat":"bh","hargaMaterial":199909,"hargaJasa":19762,"komponen":"Pemasangan Galvanized Steel Wire 70 mm2 pada SKUTM (150-240 mm2) Per Kilometer","keterangan":"Pasang","kriteria":"TM","mdu":"NON MDU"},{"no":665,"uraian":"Galvanized Steel Wire 70 mm2","sat":"ms","hargaMaterial":0,"hargaJasa":3343,"komponen":"Pembongkaran Galvanized Steel Wire 70 mm2 pada SKUTM (150-240 mm2) Per Kilometer","keterangan":"Bongkar","kriteria":"TM","mdu":"NON MDU"},{"no":666,"uraian":"Wire Clip 3/4\"","sat":"bh","hargaMaterial":0,"hargaJasa":3213,"komponen":"Pembongkaran Galvanized Steel Wire 70 mm2 pada SKUTM (150-240 mm2) Per Kilometer","keterangan":"Bongkar","kriteria":"TM","mdu":"NON MDU"},{"no":667,"uraian":"Preformed Grip 70/35 mm","sat":"bh","hargaMaterial":0,"hargaJasa":10994,"komponen":"Pembongkaran Galvanized Steel Wire 70 mm2 pada SKUTM (150-240 mm2) Per Kilometer","keterangan":"Bongkar","kriteria":"TM","mdu":"NON MDU"},{"no":668,"uraian":"TIANG","sat":"","hargaMaterial":0,"hargaJasa":0,"komponen":"Pemasangan JTR Per Kilometer","keterangan":"Pasang","kriteria":"TR","mdu":""},{"no":669,"uraian":"Tiang beton 9 meter - 200 daN","sat":"btg","hargaMaterial":0,"hargaJasa":1077147.91368797,"komponen":"Pemasangan JTR Per Kilometer","keterangan":"Pasang","kriteria":"TR","mdu":"NON MDU"},{"no":670,"uraian":"Tiang besi 9 meter","sat":"btg","hargaMaterial":0,"hargaJasa":485907.229749563,"komponen":"Pemasangan JTR Per Kilometer","keterangan":"Pasang","kriteria":"TR","mdu":"MDU"},{"no":671,"uraian":"Tiang beton 9 meter - 200 daN (Crane)","sat":"btg","hargaMaterial":0,"hargaJasa":1615721.87053196,"komponen":"Pemasangan JTR Per Kilometer","keterangan":"Pasang","kriteria":"TR","mdu":"NON MDU"},{"no":672,"uraian":"Tiang besi 9 meter (Crane)","sat":"btg","hargaMaterial":0,"hargaJasa":728860.844624344,"komponen":"Pemasangan JTR Per Kilometer","keterangan":"Pasang","kriteria":"TR","mdu":"MDU"},{"no":674,"uraian":"KABEL","sat":"","hargaMaterial":0,"hargaJasa":0,"komponen":"Pemasangan JTR Per Kilometer","keterangan":"Pasang","kriteria":"TR","mdu":""},{"no":675,"uraian":"LVTC 3 x70 + 1x50 mm 2","sat":"m","hargaMaterial":0,"hargaJasa":6582.60155059598,"komponen":"Pemasangan JTR Per Kilometer","keterangan":"Pasang","kriteria":"TR","mdu":"MDU"},{"no":677,"uraian":"STAY","sat":"","hargaMaterial":0,"hargaJasa":0,"komponen":"Pemasangan JTR Per Kilometer","keterangan":"Pasang","kriteria":"TR","mdu":""},{"no":678,"uraian":"Drukschoor TR","sat":"set","hargaMaterial":1048017.02539119,"hargaJasa":211437.528968353,"komponen":"Pemasangan JTR Per Kilometer","keterangan":"Pasang","kriteria":"TR","mdu":"NON MDU"},{"no":679,"uraian":"Kontramast TR","sat":"set","hargaMaterial":1508641.15515345,"hargaJasa":490346.774045345,"komponen":"Pemasangan JTR Per Kilometer","keterangan":"Pasang","kriteria":"TR","mdu":"NON MDU"},{"no":680,"uraian":"Kontramast TR Tolak Pinggang","sat":"set","hargaMaterial":1678295.23607141,"hargaJasa":535458.677257517,"komponen":"Pemasangan JTR Per Kilometer","keterangan":"Pasang","kriteria":"TR","mdu":"NON MDU"},{"no":681,"uraian":"Trekschoor TR","sat":"set","hargaMaterial":1031985.67519658,"hargaJasa":258903.096695942,"komponen":"Pemasangan JTR Per Kilometer","keterangan":"Pasang","kriteria":"TR","mdu":"NON MDU"},{"no":682,"uraian":"Trekschoor TR Tolak Pinggang","sat":"set","hargaMaterial":1193356.89924316,"hargaJasa":291919.779481662,"komponen":"Pemasangan JTR Per Kilometer","keterangan":"Pasang","kriteria":"TR","mdu":"NON MDU"},{"no":684,"uraian":"CONNECTOR","sat":"","hargaMaterial":0,"hargaJasa":0,"komponen":"Pemasangan JTR Per Kilometer","keterangan":"Pasang","kriteria":"TR","mdu":""},{"no":685,"uraian":"Jumper Press Conn AL 25-70/25-70 mm2 + Insulation","sat":"bh","hargaMaterial":0,"hargaJasa":32104.6377859955,"komponen":"Pemasangan JTR Per Kilometer","keterangan":"Pasang","kriteria":"TR","mdu":"NON MDU"},{"no":686,"uraian":"Comp Joint Connector Al-Al 70-95 mm2","sat":"bh","hargaMaterial":0,"hargaJasa":32104.6377859955,"komponen":"Pemasangan JTR Per Kilometer","keterangan":"Pasang","kriteria":"TR","mdu":"NON MDU"},{"no":687,"uraian":"Comp Joint Connector Al-CU 70-95 mm2","sat":"bh","hargaMaterial":0,"hargaJasa":32104.6377859955,"komponen":"Pemasangan JTR Per Kilometer","keterangan":"Pasang","kriteria":"TR","mdu":"NON MDU"},{"no":689,"uraian":"ACCESSORIES","sat":"","hargaMaterial":0,"hargaJasa":0,"komponen":"Pemasangan JTR Per Kilometer","keterangan":"Pasang","kriteria":"TR","mdu":""},{"no":690,"uraian":"Suspension Ass TR","sat":"set","hargaMaterial":152170.692521822,"hargaJasa":43858.2000940889,"komponen":"Pemasangan JTR Per Kilometer","keterangan":"Pasang","kriteria":"TR","mdu":"NON MDU"},{"no":691,"uraian":"Large angle Ass TR","sat":"set","hargaMaterial":274610.998273458,"hargaJasa":99034.645373749,"komponen":"Pemasangan JTR Per Kilometer","keterangan":"Pasang","kriteria":"TR","mdu":"NON MDU"},{"no":692,"uraian":"Fixed dead end Ass TR","sat":"set","hargaMaterial":184655.452251622,"hargaJasa":47159.3549398805,"komponen":"Pemasangan JTR Per Kilometer","keterangan":"Pasang","kriteria":"TR","mdu":"NON MDU"},{"no":693,"uraian":"Adjustable dead end Ass TR","sat":"set","hargaMaterial":366969.183387764,"hargaJasa":91960.7421327669,"komponen":"Pemasangan JTR Per Kilometer","keterangan":"Pasang","kriteria":"TR","mdu":"NON MDU"},{"no":694,"uraian":"Bundle end protektion","sat":"set","hargaMaterial":151151.700906717,"hargaJasa":70739.0324098207,"komponen":"Pemasangan JTR Per Kilometer","keterangan":"Pasang","kriteria":"TR","mdu":"NON MDU"},{"no":695,"uraian":"Comp Joint Connector Al-CU 70-95 mm2","sat":"bh","hargaMaterial":0,"hargaJasa":32104.6377859955,"komponen":"Pemasangan JTR Per Kilometer","keterangan":"Pasang","kriteria":"TR","mdu":"NON MDU"},{"no":696,"uraian":"PENTANAHAN","sat":"","hargaMaterial":0,"hargaJasa":0,"komponen":"Pemasangan JTR Per Kilometer","keterangan":"Pasang","kriteria":"TR","mdu":""},{"no":697,"uraian":"Arde TR Pasangan Luar","sat":"set","hargaMaterial":441052.259404977,"hargaJasa":273286.602067939,"komponen":"Pemasangan JTR Per Kilometer","keterangan":"Pasang","kriteria":"TR","mdu":"NON MDU"},{"no":698,"uraian":"Arde TR Pasangan Dalam","sat":"set","hargaMaterial":0,"hargaJasa":252626.657988162,"komponen":"Pemasangan JTR Per Kilometer","keterangan":"Pasang","kriteria":"TR","mdu":"NON MDU"},{"no":699,"uraian":"Semen Konduktif + Tanah Resitificity Rendah JTR","sat":"m3","hargaMaterial":1493832.33574706,"hargaJasa":27328.6602067939,"komponen":"Pemasangan JTR Per Kilometer","keterangan":"Pasang","kriteria":"TR","mdu":"NON MDU"},{"no":700,"uraian":"Electroda tembaga 5/8\" JTR","sat":"bh","hargaMaterial":0,"hargaJasa":73715.4650314835,"komponen":"Pemasangan JTR Per Kilometer","keterangan":"Pasang","kriteria":"TR","mdu":"NON MDU"},{"no":702,"uraian":"LAIN - LAIN","sat":"","hargaMaterial":0,"hargaJasa":0,"komponen":"Pemasangan JTR Per Kilometer","keterangan":"Pasang","kriteria":"TR","mdu":""},{"no":703,"uraian":"Penomoran Tiang","sat":"btg","hargaMaterial":7455.99118371011,"hargaJasa":5962.28987454204,"komponen":"Pemasangan JTR Per Kilometer","keterangan":"Pasang","kriteria":"TR","mdu":"NON MDU"},{"no":704,"uraian":"Pengecatan Tiang besi 9 meter","sat":"btg","hargaMaterial":0,"hargaJasa":74170.0884085505,"komponen":"Pemasangan JTR Per Kilometer","keterangan":"Pasang","kriteria":"TR","mdu":"NON MDU"},{"no":705,"uraian":"Pemas. Ekor LVTC 3x70+1x50mm2 ± 75 cm","sat":"bh","hargaMaterial":0,"hargaJasa":96313.9133579867,"komponen":"Pemasangan JTR Per Kilometer","keterangan":"Pasang","kriteria":"TR","mdu":"NON MDU"},{"no":706,"uraian":"Pondasi tiang TR 7-9m uk. 0.4x0.4x1 m","sat":"lot","hargaMaterial":487184.49197983,"hargaJasa":374648.614662132,"komponen":"Pemasangan JTR Per Kilometer","keterangan":"Pasang","kriteria":"TR","mdu":"NON MDU"},{"no":707,"uraian":"Pengangkutan material dari/ke gudang JTR","sat":"ton","hargaMaterial":0,"hargaJasa":285358.806904596,"komponen":"Pemasangan JTR Per Kilometer","keterangan":"Pasang","kriteria":"TR","mdu":"NON MDU"},{"no":708,"uraian":"Gambar as built drawing dengan koordinat JTR","sat":"lot","hargaMaterial":0,"hargaJasa":59590.2534330825,"komponen":"Pemasangan JTR Per Kilometer","keterangan":"Pasang","kriteria":"TR","mdu":"NON MDU"},{"no":709,"uraian":"TIANG","sat":"","hargaMaterial":0,"hargaJasa":0,"komponen":"Pembongkaran JTR Per Kilometer","keterangan":"Bongkar","kriteria":"TR","mdu":""},{"no":710,"uraian":"Tiang beton 9 meter - 200 daN","sat":"btg","hargaMaterial":0,"hargaJasa":572490.787091766,"komponen":"Pembongkaran JTR Per Kilometer","keterangan":"Bongkar","kriteria":"TR","mdu":"NON MDU"},{"no":711,"uraian":"Tiang besi 9 meter","sat":"btg","hargaMaterial":0,"hargaJasa":258253.679813085,"komponen":"Pembongkaran JTR Per Kilometer","keterangan":"Bongkar","kriteria":"TR","mdu":"MDU"},{"no":712,"uraian":"Tiang beton 9 meter - 200 daN (Crane)","sat":"btg","hargaMaterial":0,"hargaJasa":858736.180637649,"komponen":"Pembongkaran JTR Per Kilometer","keterangan":"Bongkar","kriteria":"TR","mdu":"NON MDU"},{"no":713,"uraian":"Tiang besi 9 meter (Crane)","sat":"btg","hargaMaterial":0,"hargaJasa":387380.519719628,"komponen":"Pembongkaran JTR Per Kilometer","keterangan":"Bongkar","kriteria":"TR","mdu":"MDU"},{"no":715,"uraian":"KABEL","sat":"","hargaMaterial":0,"hargaJasa":0,"komponen":"Pembongkaran JTR Per Kilometer","keterangan":"Bongkar","kriteria":"TR","mdu":""},{"no":716,"uraian":"LVTC 3 x70 + 1x50 mm 2","sat":"m","hargaMaterial":0,"hargaJasa":3498.5712685545,"komponen":"Pembongkaran JTR Per Kilometer","keterangan":"Bongkar","kriteria":"TR","mdu":"MDU"},{"no":718,"uraian":"STAY","sat":"","hargaMaterial":0,"hargaJasa":0,"komponen":"Pembongkaran JTR Per Kilometer","keterangan":"Bongkar","kriteria":"TR","mdu":""},{"no":719,"uraian":"Drukschoor TR","sat":"set","hargaMaterial":0,"hargaJasa":112376.430239175,"komponen":"Pembongkaran JTR Per Kilometer","keterangan":"Bongkar","kriteria":"TR","mdu":"NON MDU"},{"no":720,"uraian":"Kontramast TR","sat":"set","hargaMaterial":0,"hargaJasa":260613.242669702,"komponen":"Pembongkaran JTR Per Kilometer","keterangan":"Bongkar","kriteria":"TR","mdu":"NON MDU"},{"no":721,"uraian":"Kontramast TR Tolak Pinggang","sat":"set","hargaMaterial":0,"hargaJasa":284589.660995315,"komponen":"Pembongkaran JTR Per Kilometer","keterangan":"Bongkar","kriteria":"TR","mdu":"NON MDU"},{"no":722,"uraian":"Trekschoor TR","sat":"set","hargaMaterial":0,"hargaJasa":137603.792129602,"komponen":"Pembongkaran JTR Per Kilometer","keterangan":"Bongkar","kriteria":"TR","mdu":"NON MDU"},{"no":723,"uraian":"Trekschoor TR Tolak Pinggang","sat":"set","hargaMaterial":0,"hargaJasa":155151.750469362,"komponen":"Pembongkaran JTR Per Kilometer","keterangan":"Bongkar","kriteria":"TR","mdu":"NON MDU"},{"no":725,"uraian":"ACCESSORIES","sat":"","hargaMaterial":0,"hargaJasa":0,"komponen":"Pembongkaran JTR Per Kilometer","keterangan":"Bongkar","kriteria":"TR","mdu":""},{"no":726,"uraian":"Suspension Ass TR","sat":"set","hargaMaterial":0,"hargaJasa":23310.0906321454,"komponen":"Pembongkaran JTR Per Kilometer","keterangan":"Bongkar","kriteria":"TR","mdu":"NON MDU"},{"no":727,"uraian":"Large angle Ass TR","sat":"set","hargaMaterial":0,"hargaJasa":52635.6885241994,"komponen":"Pembongkaran JTR Per Kilometer","keterangan":"Bongkar","kriteria":"TR","mdu":"NON MDU"},{"no":728,"uraian":"Fixed dead end Ass TR","sat":"set","hargaMaterial":0,"hargaJasa":25064.613582952,"komponen":"Pembongkaran JTR Per Kilometer","keterangan":"Bongkar","kriteria":"TR","mdu":"NON MDU"},{"no":729,"uraian":"Adjustable dead end Ass TR","sat":"set","hargaMaterial":0,"hargaJasa":48875.9964867566,"komponen":"Pembongkaran JTR Per Kilometer","keterangan":"Bongkar","kriteria":"TR","mdu":"NON MDU"},{"no":730,"uraian":"Comp Joint Connector Al-Al 70-95 mm2","sat":"bh","hargaMaterial":0,"hargaJasa":17063.2177083943,"komponen":"Pembongkaran JTR Per Kilometer","keterangan":"Bongkar","kriteria":"TR","mdu":"NON MDU"},{"no":731,"uraian":"Bundle end protektion","sat":"set","hargaMaterial":0,"hargaJasa":37596.9203744281,"komponen":"Pembongkaran JTR Per Kilometer","keterangan":"Bongkar","kriteria":"TR","mdu":"NON MDU"},{"no":732,"uraian":"Jumper Press Conn AL 25-70/25-70 mm2 + Insulation","sat":"bh","hargaMaterial":0,"hargaJasa":17063.2177083943,"komponen":"Pembongkaran JTR Per Kilometer","keterangan":"Bongkar","kriteria":"TR","mdu":"NON MDU"},{"no":733,"uraian":"Comp Joint Connector Al-CU 70-95 mm2","sat":"bh","hargaMaterial":0,"hargaJasa":17063.2177083943,"komponen":"Pembongkaran JTR Per Kilometer","keterangan":"Bongkar","kriteria":"TR","mdu":"NON MDU"},{"no":734,"uraian":"PENTANAHAN","sat":"","hargaMaterial":0,"hargaJasa":0,"komponen":"Pembongkaran JTR Per Kilometer","keterangan":"Bongkar","kriteria":"TR","mdu":""},{"no":735,"uraian":"Arde TR Pasangan Luar","sat":"set","hargaMaterial":0,"hargaJasa":145248.447247914,"komponen":"Pembongkaran JTR Per Kilometer","keterangan":"Bongkar","kriteria":"TR","mdu":"NON MDU"},{"no":736,"uraian":"Arde TR Pasangan Dalam","sat":"set","hargaMaterial":0,"hargaJasa":134267.942623431,"komponen":"Pembongkaran JTR Per Kilometer","keterangan":"Bongkar","kriteria":"TR","mdu":"NON MDU"},{"no":738,"uraian":"LAIN - LAIN","sat":"","hargaMaterial":0,"hargaJasa":0,"komponen":"Pembongkaran JTR Per Kilometer","keterangan":"Bongkar","kriteria":"TR","mdu":""},{"no":739,"uraian":"Pemas. Ekor LVTC 3x70+1x50mm2 ± 75 cm","sat":"bh","hargaMaterial":0,"hargaJasa":51189.6531251829,"komponen":"Pembongkaran JTR Per Kilometer","keterangan":"Bongkar","kriteria":"TR","mdu":"NON MDU"},{"no":740,"uraian":"Pondasi tiang TR 7-9m uk. 0.4x0.4x1 m","sat":"lot","hargaMaterial":0,"hargaJasa":199121.102650062,"komponen":"Pembongkaran JTR Per Kilometer","keterangan":"Bongkar","kriteria":"TR","mdu":"NON MDU"},{"no":741,"uraian":"Bongkar Pasang SR","sat":"bh","hargaMaterial":0,"hargaJasa":64209.2755719911,"komponen":"Pembongkaran JTR Per Kilometer","keterangan":"Bongkar","kriteria":"TR","mdu":""},{"no":742,"uraian":"Bongkar Pasang FO","sat":"bh","hargaMaterial":0,"hargaJasa":6063.34563512749,"komponen":"Pembongkaran JTR Per Kilometer","keterangan":"Bongkar","kriteria":"TR","mdu":""},{"no":743,"uraian":"Bongkar Pasang PJU","sat":"bh","hargaMaterial":0,"hargaJasa":53896.4056455777,"komponen":"Pembongkaran JTR Per Kilometer","keterangan":"Bongkar","kriteria":"TR","mdu":""},{"no":744,"uraian":"Bongkar Pasang Line PJU","sat":"bh","hargaMaterial":0,"hargaJasa":6063.34563512749,"komponen":"Pembongkaran JTR Per Kilometer","keterangan":"Bongkar","kriteria":"TR","mdu":""},{"no":745,"uraian":"Pengangkutan material dari/ke gudang JTR","sat":"ton","hargaMaterial":0,"hargaJasa":285358.806904596,"komponen":"Pembongkaran JTR Per Kilometer","keterangan":"Bongkar","kriteria":"TR","mdu":"NON MDU"},{"no":746,"uraian":"Gambar as built drawing dengan koordinat JTR","sat":"lot","hargaMaterial":0,"hargaJasa":59590.2534330825,"komponen":"Pembongkaran JTR Per Kilometer","keterangan":"Bongkar","kriteria":"TR","mdu":"NON MDU"},{"no":747,"uraian":"Penomoran Tiang","sat":"btg","hargaMaterial":0,"hargaJasa":5962.28987454204,"komponen":"Pembongkaran JTR Per Kilometer","keterangan":"Bongkar","kriteria":"TR","mdu":"NON MDU"},{"no":748,"uraian":"Pengencangan LVTC 3 x70 + 1x50 mm2","sat":"ms","hargaMaterial":0,"hargaJasa":3143,"komponen":"Pengencangan LVTC 3 x70 + 1x50 mm2","keterangan":"Pengencangan LVTC","kriteria":"TR","mdu":""},{"no":749,"uraian":"Pelurusan (Penegakan) Tiang beton 9 meter - 200 daN","sat":"btg","hargaMaterial":0,"hargaJasa":409316,"komponen":"Pelurusan (Penegakan) Tiang beton 9 meter - 200 daN","keterangan":"Pelurusan Tibet 9","kriteria":"TR","mdu":""},{"no":750,"uraian":"Pelurusan (Penegakan) Tiang besi 9 meter","sat":"btg","hargaMaterial":0,"hargaJasa":167327,"komponen":"Pelurusan (Penegakan) Tiang besi | 2026-10-09 11:49
rab_master_material_v1 | 4 | 9 meter","keterangan":"Pelurusan Tibes 9","kriteria":"TR","mdu":""},{"no":751,"uraian":"NYFGBY 4x150mm2 JTR","sat":"m","hargaMaterial":2400104,"hargaJasa":7266,"komponen":"Pemasangan SKTR (Kabel Tanah) Per Kilometer","keterangan":"Pasang","kriteria":"TR","mdu":""},{"no":752,"uraian":"NYFGBY 4x120mm2 JTR","sat":"m","hargaMaterial":1915167,"hargaJasa":5984,"komponen":"Pemasangan SKTR (Kabel Tanah) Per Kilometer","keterangan":"Pasang","kriteria":"TR","mdu":""},{"no":753,"uraian":"NYFGBY 4x95mm2 JTR","sat":"m","hargaMaterial":1515533,"hargaJasa":4928,"komponen":"Pemasangan SKTR (Kabel Tanah) Per Kilometer","keterangan":"Pasang","kriteria":"TR","mdu":""},{"no":754,"uraian":"NYFGBY 4x70mm2 JTR","sat":"m","hargaMaterial":1115193,"hargaJasa":3694,"komponen":"Pemasangan SKTR (Kabel Tanah) Per Kilometer","keterangan":"Pasang","kriteria":"TR","mdu":""},{"no":755,"uraian":"NYFGBY 4x50mm2 JTR","sat":"m","hargaMaterial":785107,"hargaJasa":2853,"komponen":"Pemasangan SKTR (Kabel Tanah) Per Kilometer","keterangan":"Pasang","kriteria":"TR","mdu":""},{"no":756,"uraian":"Agregat A","sat":"m3","hargaMaterial":32472,"hargaJasa":63211,"komponen":"Pemasangan SKTR (Kabel Tanah) Per Kilometer","keterangan":"Pasang","kriteria":"TR","mdu":"NON MDU"},{"no":757,"uraian":"Agregat B","sat":"m3","hargaMaterial":319875,"hargaJasa":51388,"komponen":"Pemasangan SKTR (Kabel Tanah) Per Kilometer","keterangan":"Pasang","kriteria":"TR","mdu":"NON MDU"},{"no":758,"uraian":"Cutting hotmix /aspal ( 2 sisi )","sat":"m","hargaMaterial":0,"hargaJasa":100785,"komponen":"Pemasangan SKTR (Kabel Tanah) Per Kilometer","keterangan":"Pasang","kriteria":"TR","mdu":"NON MDU"},{"no":759,"uraian":"Cutting beton ( 2 sisi ) JTR","sat":"m","hargaMaterial":0,"hargaJasa":113769,"komponen":"Pemasangan SKTR (Kabel Tanah) Per Kilometer","keterangan":"Pasang","kriteria":"TR","mdu":""},{"no":760,"uraian":"Paving Block","sat":"m2","hargaMaterial":181821,"hargaJasa":3407,"komponen":"Pemasangan SKTR (Kabel Tanah) Per Kilometer","keterangan":"Pasang","kriteria":"TR","mdu":"NON MDU"},{"no":761,"uraian":"Perbaikan aspal biasa tebal 10cm JTR","sat":"m2","hargaMaterial":0,"hargaJasa":508782,"komponen":"Pemasangan SKTR (Kabel Tanah) Per Kilometer","keterangan":"Pasang","kriteria":"TR","mdu":""},{"no":762,"uraian":"Perbaikan aspal hotmix tebal 10cm JTR","sat":"m2","hargaMaterial":0,"hargaJasa":625133,"komponen":"Pemasangan SKTR (Kabel Tanah) Per Kilometer","keterangan":"Pasang","kriteria":"TR","mdu":""},{"no":763,"uraian":"Perbaikan marka jalan","sat":"m","hargaMaterial":0,"hargaJasa":3128,"komponen":"Pemasangan SKTR (Kabel Tanah) Per Kilometer","keterangan":"Pasang","kriteria":"TR","mdu":"NON MDU"},{"no":764,"uraian":"Penggalian kabel pada tanah biasa","sat":"m3","hargaMaterial":0,"hargaJasa":98162,"komponen":"Pemasangan SKTR (Kabel Tanah) Per Kilometer","keterangan":"Pasang","kriteria":"TR","mdu":"NON MDU"},{"no":765,"uraian":"Penggalian kabel pada tanah karang/berbatu (limestone)/beton","sat":"m3","hargaMaterial":0,"hargaJasa":325593,"komponen":"Pemasangan SKTR (Kabel Tanah) Per Kilometer","keterangan":"Pasang","kriteria":"TR","mdu":"NON MDU"},{"no":766,"uraian":"Penggalian kabel pada hotmix","sat":"m3","hargaMaterial":0,"hargaJasa":15502,"komponen":"Pemasangan SKTR (Kabel Tanah) Per Kilometer","keterangan":"Pasang","kriteria":"TR","mdu":"NON MDU"},{"no":767,"uraian":"Concrete plate 40x20x6cm","sat":"bh","hargaMaterial":7907,"hargaJasa":1202,"komponen":"Pemasangan SKTR (Kabel Tanah) Per Kilometer","keterangan":"Pasang","kriteria":"TR","mdu":"NON MDU"},{"no":768,"uraian":"Pemasangan tanah urug ( urugan kembali )","sat":"m3","hargaMaterial":0,"hargaJasa":22551,"komponen":"Pemasangan SKTR (Kabel Tanah) Per Kilometer","keterangan":"Pasang","kriteria":"TR","mdu":"NON MDU"},{"no":769,"uraian":"Pembuangan tanah galian JTR","sat":"m3","hargaMaterial":0,"hargaJasa":63598,"komponen":"Pemasangan SKTR (Kabel Tanah) Per Kilometer","keterangan":"Pasang","kriteria":"TR","mdu":""},{"no":770,"uraian":"Pasir urug","sat":"m3","hargaMaterial":164118,"hargaJasa":49931,"komponen":"Pemasangan SKTR (Kabel Tanah) Per Kilometer","keterangan":"Pasang","kriteria":"TR","mdu":"NON MDU"},{"no":771,"uraian":"Timah tanda kabel (nama gardu)","sat":"bh","hargaMaterial":15311,"hargaJasa":14764,"komponen":"Pemasangan SKTR (Kabel Tanah) Per Kilometer","keterangan":"Pasang","kriteria":"TR","mdu":""},{"no":772,"uraian":"Patok tanda kabel","sat":"bh","hargaMaterial":57821,"hargaJasa":20442,"komponen":"Pemasangan SKTR (Kabel Tanah) Per Kilometer","keterangan":"Pasang","kriteria":"TR","mdu":"NON MDU"},{"no":773,"uraian":"Pekerjaan Boring 1 Kabel manual (4x10 mm - 4x35 mm)","sat":"m","hargaMaterial":0,"hargaJasa":147314,"komponen":"Pemasangan SKTR (Kabel Tanah) Per Kilometer","keterangan":"Pasang","kriteria":"TR","mdu":""},{"no":774,"uraian":"Pekerjaan Boring 1 Kabel manual dengan pelindung pipa PVC AW5- 3\" (4x10 mm - 4x35 mm)","sat":"m","hargaMaterial":0,"hargaJasa":168045,"komponen":"Pemasangan SKTR (Kabel Tanah) Per Kilometer","keterangan":"Pasang","kriteria":"TR","mdu":""},{"no":775,"uraian":"Pekerjaan Boring 1 Kabel manual (4x50 mm - 4x70 mm)","sat":"m","hargaMaterial":0,"hargaJasa":168045,"komponen":"Pemasangan SKTR (Kabel Tanah) Per Kilometer","keterangan":"Pasang","kriteria":"TR","mdu":""},{"no":776,"uraian":"Pekerjaan Boring 1 Kabel manual dengan pelindung pipa PVC AW5- 3\" (4x50 mm - 4x70 mm)","sat":"m","hargaMaterial":0,"hargaJasa":189998,"komponen":"Pemasangan SKTR (Kabel Tanah) Per Kilometer","keterangan":"Pasang","kriteria":"TR","mdu":""},{"no":777,"uraian":"Pekerjaan Boring 1 Kabel manual (4x95 mm - 4x150 mm)","sat":"m","hargaMaterial":0,"hargaJasa":189998,"komponen":"Pemasangan SKTR (Kabel Tanah) Per Kilometer","keterangan":"Pasang","kriteria":"TR","mdu":""},{"no":778,"uraian":"Pekerjaan Boring 1 Kabel manual dengan pelindung pipa PVC AW5- 3\" (4x95 mm - 4x150 mm)","sat":"m","hargaMaterial":0,"hargaJasa":213175,"komponen":"Pemasangan SKTR (Kabel Tanah) Per Kilometer","keterangan":"Pasang","kriteria":"TR","mdu":""},{"no":779,"uraian":"Pengangkutan material dari/ke gudang JTR","sat":"ton","hargaMaterial":0,"hargaJasa":285359,"komponen":"Pemasangan SKTR (Kabel Tanah) Per Kilometer","keterangan":"Pasang","kriteria":"TR","mdu":"NON MDU"},{"no":780,"uraian":"Gambar as built drawing dengan koordinat JTR","sat":"lot","hargaMaterial":0,"hargaJasa":59590,"komponen":"Pemasangan SKTR (Kabel Tanah) Per Kilometer","keterangan":"Pasang","kriteria":"TR","mdu":"NON MDU"},{"no":781,"uraian":"1 Phasa-Pasang Baru TYPEI","sat":"Set","hargaMaterial":25209957,"hargaJasa":13021043,"komponen":"Pekerjaan Aruna","keterangan":"Pasang","kriteria":"SR","mdu":""},{"no":782,"uraian":"1 Phasa-Pasang Baru TYPEⅡ","sat":"Set","hargaMaterial":23597165,"hargaJasa":10850869,"komponen":"Pekerjaan Aruna","keterangan":"Pasang","kriteria":"SR","mdu":""},{"no":783,"uraian":"1 Phasa-Pasang Baru TYPEⅢ","sat":"Set","hargaMaterial":6967895,"hargaJasa":108509,"komponen":"Pekerjaan Aruna","keterangan":"Pasang","kriteria":"SR","mdu":""},{"no":784,"uraian":"1 Phasa-Pasang Baru TYPE IV","sat":"Set","hargaMaterial":4860597,"hargaJasa":8138152,"komponen":"Pekerjaan Aruna","keterangan":"Pasang","kriteria":"SR","mdu":""},{"no":785,"uraian":"1 Phasa-Pasang Baru TYPEV","sat":"Set","hargaMaterial":1143838,"hargaJasa":8138152,"komponen":"Pekerjaan Aruna","keterangan":"Pasang","kriteria":"SR","mdu":""},{"no":786,"uraian":"1 Phasa-Perubahan Daya TYPEI","sat":"Set","hargaMaterial":0,"hargaJasa":5970465,"komponen":"Pekerjaan Aruna","keterangan":"","kriteria":"SR","mdu":""},{"no":787,"uraian":"1 Phasa-Perubahan Daya TYPEⅡ","sat":"Set","hargaMaterial":0,"hargaJasa":3483902,"komponen":"Pekerjaan Aruna","keterangan":"","kriteria":"SR","mdu":""},{"no":788,"uraian":"1 Phasa-Perubahan Daya TYPE Ⅲ","sat":"Set","hargaMaterial":8089761,"hargaJasa":9330816,"komponen":"Pekerjaan Aruna","keterangan":"","kriteria":"SR","mdu":""},{"no":789,"uraian":"1 Phasa-Penyambungan Sementara TYPEI","sat":"Set","hargaMaterial":0,"hargaJasa":7935899,"komponen":"Pekerjaan Aruna","keterangan":"","kriteria":"SR","mdu":""},{"no":790,"uraian":"1 Phasa-Penyambungan Sementara TYPEⅡ","sat":"Set","hargaMaterial":10320055,"hargaJasa":15871799,"komponen":"Pekerjaan Aruna","keterangan":"","kriteria":"SR","mdu":""},{"no":791,"uraian":"1 Phasa-Pemasangan Lemari APP TYPEI","sat":"Set","hargaMaterial":50225359,"hargaJasa":153661,"komponen":"Pekerjaan Aruna","keterangan":"","kriteria":"SR","mdu":""},{"no":792,"uraian":"1 Phasa-Pemasangan Lemari APP TYPEⅡ","sat":"Set","hargaMaterial":51765,"hargaJasa":9062879,"komponen":"Pekerjaan Aruna","keterangan":"","kriteria":"SR","mdu":""},{"no":793,"uraian":"3 Phasa-Pasang Baru TYPEI","sat":"Set","hargaMaterial":32679184,"hargaJasa":19137214,"komponen":"Pekerjaan Aruna","keterangan":"","kriteria":"SR","mdu":""},{"no":794,"uraian":"3 Phasa-Pasang Baru TYPEⅡ","sat":"Set","hargaMaterial":12773821,"hargaJasa":13236728,"komponen":"Pekerjaan Aruna","keterangan":"","kriteria":"SR","mdu":""},{"no":795,"uraian":"3 Phasa-Pasang Baru TYPEⅢ","sat":"Set","hargaMaterial":7285236,"hargaJasa":9378631,"komponen":"Pekerjaan Aruna","keterangan":"","kriteria":"SR","mdu":""},{"no":796,"uraian":"3 Phasa-Perubahan Daya TYPEI","sat":"Set","hargaMaterial":0,"hargaJasa":7680234,"komponen":"Pekerjaan Aruna","keterangan":"","kriteria":"SR","mdu":""},{"no":797,"uraian":"3 Phasa-Perubahan Daya TYPEⅡ","sat":"Set","hargaMaterial":0,"hargaJasa":42557,"komponen":"Pekerjaan Aruna","keterangan":"","kriteria":"SR","mdu":""},{"no":798,"uraian":"3 Phasa-Perubahan Daya TYPE IⅢ","sat":"Set","hargaMaterial":13067467,"hargaJasa":10103112,"komponen":"Pekerjaan Aruna","keterangan":"","kriteria":"SR","mdu":""},{"no":799,"uraian":"3 Phasa-Penyambungan Sementara TYPEI","sat":"Set","hargaMaterial":0,"hargaJasa":13239489,"komponen":"Pekerjaan Aruna","keterangan":"","kriteria":"SR","mdu":""},{"no":800,"uraian":"3 Phasa-Penyambungan Sementara TYPEⅡ","sat":"Set","hargaMaterial":16869075,"hargaJasa":20334611,"komponen":"Pekerjaan Aruna","keterangan":"","kriteria":"SR","mdu":""},{"no":801,"uraian":"3 Phasa-Pemasangan Lemari APP TYPEI","sat":"Set","hargaMaterial":64367203,"hargaJasa":13740951,"komponen":"Pekerjaan Aruna","keterangan":"","kriteria":"SR","mdu":""},{"no":802,"uraian":"3 Phasa-Pemasangan Lemari APP TYPEⅡ","sat":"Set","hargaMaterial":4685659,"hargaJasa":13239489,"komponen":"Pekerjaan Aruna","keterangan":"","kriteria":"SR","mdu":""},{"no":803,"uraian":"Penangguhan Tanpa Perluasan","sat":"Set","hargaMaterial":0,"hargaJasa":1652310,"komponen":"Pekerjaan Aruna","keterangan":"","kriteria":"SR","mdu":""},{"no":804,"uraian":"Penangguhan Dengan Perluasan","sat":"Set","hargaMaterial":0,"hargaJasa":13740951,"komponen":"Pekerjaan Aruna","keterangan":"","kriteria":"SR","mdu":""},{"no":805,"uraian":"1 Phasa-Penyambungan Sementara TYPE Ⅲ","sat":"Set","hargaMaterial":3352161,"hargaJasa":12097131,"komponen":"Pekerjaan Aruna","keterangan":"","kriteria":"SR","mdu":""},{"no":806,"uraian":"1 Phasa-Perpanjang Penyambungan Sementara TYPEI","sat":"Set","hargaMaterial":0,"hargaJasa":1652310,"komponen":"Pekerjaan Aruna","keterangan":"","kriteria":"SR","mdu":""},{"no":807,"uraian":"3 Phasa-Penyambungan Sementara TYPEⅢ","sat":"Set","hargaMaterial":5513955,"hargaJasa":12953068,"komponen":"Pekerjaan Aruna","keterangan":"","kriteria":"SR","mdu":""},{"no":808,"uraian":"3 Phasa-Perpanjang Penyambungan Sementara TYPEⅡ","sat":"Set","hargaMaterial":0,"hargaJasa":12097131,"komponen":"Pekerjaan Aruna","keterangan":"","kriteria":"SR","mdu":""},{"no":809,"uraian":"1 Phasa-Bongkar Rampung SR APP TYPEI","sat":"Set","hargaMaterial":0,"hargaJasa":4317689,"komponen":"Pekerjaan Aruna","keterangan":"","kriteria":"SR","mdu":""},{"no":810,"uraian":"1 Phasa-Bongkar Rampung SR APP TYPEⅡ","sat":"Set","hargaMaterial":0,"hargaJasa":129531,"komponen":"Pekerjaan Aruna","keterangan":"","kriteria":"SR","mdu":""},{"no":811,"uraian":"3 Phasa-Bongkar Rampung SR APP","sat":"Set","hargaMaterial":0,"hargaJasa":9354994,"komponen":"Pekerjaan Aruna","keterangan":"","kriteria":"SR","mdu":""},{"no":812,"uraian":"1 Phasa-Penggantian APP TYPEI","sat":"Set","hargaMaterial":0,"hargaJasa":4317689,"komponen":"Pekerjaan Aruna","keterangan":"","kriteria":"SR","mdu":""},{"no":813,"uraian":"1 Phasa-Penggantian APP TYPEⅡ","sat":"Set","hargaMaterial":0,"hargaJasa":13021,"komponen":"Pekerjaan Aruna","keterangan":"","kriteria":"SR","mdu":""},{"no":814,"uraian":"1 Phasa-Penggantian APP TYPE Ⅲ","sat":"Set","hargaMaterial":0,"hargaJasa":94,"komponen":"Pekerjaan Aruna","keterangan":"","kriteria":"SR","mdu":""},{"no":815,"uraian":"1 Phasa-Reposisi APP TYPEI","sat":"Set","hargaMaterial":1143838,"hargaJasa":5833484,"komponen":"Pekerjaan Aruna","keterangan":"","kriteria":"SR","mdu":""},{"no":816,"uraian":"1 Phasa-Reposisi APP TYPEⅡ","sat":"Set","hargaMaterial":13286681,"hargaJasa":13021043,"komponen":"Pekerjaan Aruna","keterangan":"","kriteria":"SR","mdu":""},{"no":817,"uraian":"3 Phasa-Penggantian APP TYPEI","sat":"Set","hargaMaterial":0,"hargaJasa":11979134,"komponen":"Pekerjaan Aruna","keterangan":"","kriteria":"SR","mdu":""},{"no":818,"uraian":"3 Phasa-Penggantian APP TYPEⅡ","sat":"Set","hargaMaterial":6222452,"hargaJasa":5833484,"komponen":"Pekerjaan Aruna","keterangan":"","kriteria":"SR","mdu":""},{"no":819,"uraian":"3 Phasa-Penggantian APP TYPE Ⅲ","sat":"Set","hargaMaterial":0,"hargaJasa":7144456,"komponen":"Pekerjaan Aruna","keterangan":"","kriteria":"SR","mdu":""},{"no":820,"uraian":"3 Phasa-Reposisi APP TYPEI","sat":"Set","hargaMaterial":3880171,"hargaJasa":11979134,"komponen":"Pekerjaan Aruna","keterangan":"","kriteria":"SR","mdu":""},{"no":821,"uraian":"3 Phasa-ReposisiAPP TYPEⅡ","sat":"Set","hargaMaterial":53195255,"hargaJasa":18216469,"komponen":"Pekerjaan Aruna","keterangan":"","kriteria":"SR","mdu":""}] | 2026-10-09 11:49
pln_real_header_meta_v1 | 0 | {"147/62.62/ABU/2026":{"base":{"rab":0,"pa":26094221,"kontrak":26094221,"tagihan":0,"bayar":26094218,"sisa":0},"hadDetail":true},"148/62.62/ABU/2026":{"base":{"rab":0,"pa":9254992380,"kontrak":9254992378,"tagihan":0,"bayar":9254709717,"sisa":19012476},"hadDetail":true},"149/62.62/ABU/2026":{"base":{"rab":0,"pa":289638379,"kontrak":289638379,"tagihan":0,"bayar":289638379,"sisa":7027023},"hadDetail":true},"150/62.62/ABU/2026":{"base":{"rab":0,"pa":46227887,"kontrak":46227887,"tagihan":0,"bayar":46227887,"sisa":0},"hadDetail":true},"151/61.61/ABU/2026":{"base":{"rab":0,"pa":139797557,"kontrak":139797557,"tagihan":0,"bayar":139718005,"sisa":0},"hadDetail":true},"152/61.61/ABU/2026":{"base":{"rab":0,"pa":51996570,"kontrak":51996570,"tagihan":0,"bayar":51996519,"sisa":0},"hadDetail":true},"153/61.61/ABU/2026":{"base":{"rab":0,"pa":32401971,"kontrak":32401971,"tagihan":0,"bayar":32401920,"sisa":0},"hadDetail":true},"154/61.61/ABU/2026":{"base":{"rab":0,"pa":20638216,"kontrak":20638216,"tagihan":0,"bayar":20638195,"sisa":0},"hadDetail":true},"155/61.61/ABU/2026":{"base":{"rab":0,"pa":2506610386,"kontrak":2506610387,"tagihan":0,"bayar":2503813206,"sisa":2202670},"hadDetail":true},"156/61.61/ABU/2026":{"base":{"rab":0,"pa":745264755,"kontrak":745264755,"tagihan":0,"bayar":703298841,"sisa":0},"hadDetail":true},"157/61.61/ABU/2026":{"base":{"rab":0,"pa":3858012533,"kontrak":3858012533,"tagihan":0,"bayar":3855375316,"sisa":543697},"hadDetail":true},"158/61.61/ABU/2026":{"base":{"rab":0,"pa":434583870,"kontrak":434583870,"tagihan":0,"bayar":434583870,"sisa":0},"hadDetail":true},"159/61.61/ABU/2026":{"base":{"rab":0,"pa":2221340,"kontrak":2221340,"tagihan":0,"bayar":2221338,"sisa":0},"hadDetail":true},"160/61.61/ABU/2026":{"base":{"rab":0,"pa":6065415,"kontrak":6065416,"tagihan":0,"bayar":6065414,"sisa":1},"hadDetail":true},"161/61.61/ABU/2026":{"base":{"rab":0,"pa":208519316,"kontrak":208519316,"tagihan":0,"bayar":207380441,"sisa":116264},"hadDetail":true},"162/61.61/ABU/2026":{"base":{"rab":0,"pa":355686277,"kontrak":355686277,"tagihan":0,"bayar":355686277,"sisa":0},"hadDetail":true},"163/61.61/ABU/2026":{"base":{"rab":0,"pa":750620348,"kontrak":750620348,"tagihan":0,"bayar":741005265,"sisa":1556952},"hadDetail":true},"164/61.61/ABU/2026":{"base":{"rab":0,"pa":354303505,"kontrak":354303505,"tagihan":0,"bayar":346481165,"sisa":0},"hadDetail":true},"173/61.61/ABU/2026":{"base":{"rab":0,"pa":2529738587,"kontrak":2529738590,"tagihan":2020514497,"bayar":0,"sisa":4290754},"hadDetail":true},"174/61.61/ABU/2026":{"base":{"rab":0,"pa":5128969793,"kontrak":5128969793,"tagihan":1576588036,"bayar":1338056041,"sisa":63065},"hadDetail":true},"175/61.61/ABU/2026":{"base":{"rab":51316951,"pa":403510320,"kontrak":403510300,"tagihan":137281470,"bayar":40201982,"sisa":451004332},"hadDetail":true},"176/61.61/ABU/2026":{"base":{"rab":0,"pa":1584001170,"kontrak":1584023467,"tagihan":55600299,"bayar":558167118,"sisa":54786},"hadDetail":true},"177/61.61/ABU/2026":{"base":{"rab":0,"pa":3571858822,"kontrak":3571936522,"tagihan":1089553911,"bayar":537140848,"sisa":922638},"hadDetail":true},"178/62.62/ABU/2026":{"base":{"rab":0,"pa":22781103178,"kontrak":22679317562,"tagihan":2270455591,"bayar":6825698791,"sisa":31789},"hadDetail":true},"179/62.62/ABU/2026":{"base":{"rab":0,"pa":637649381,"kontrak":637649381,"tagihan":0,"bayar":238789751,"sisa":619},"hadDetail":true},"181/61.61/ABU/2026":{"base":{"rab":0,"pa":747181264,"kontrak":747181265,"tagihan":351714748,"bayar":0,"sisa":23795},"hadDetail":true},"182/61.61/ABU/2026":{"base":{"rab":0,"pa":361919870,"kontrak":62108870,"tagihan":0,"bayar":0,"sisa":17031437},"hadDetail":true}} | 2026-10-26 19:09
rab_master_material_v2_20261005 | 0 | [{"no":1,"uraian":"ARDE JTM PASANGAN DALAM","sat":"set","hargaMaterial":0,"hargaJasa":254649,"komponen":"Pemasangan SUTM (AAACS 70-240 mm2) Per Kilometer","keterangan":"Pasang","kriteria":"TM","mdu":"NON MDU"},{"no":2,"uraian":"ARDE JTM PASANGAN LUAR","sat":"set","hargaMaterial":439377,"hargaJasa":295615,"komponen":"Pemasangan SUTM (AAACS 70-240 mm2) Per Kilometer","keterangan":"Pasang","kriteria":"TM","mdu":"NON MDU"},{"no":3,"uraian":"TRECKSCHOOR TM","sat":"set","hargaMaterial":1344478,"hargaJasa":306758,"komponen":"Pemasangan SUTM (AAACS 70-240 mm2) Per Kilometer","keterangan":"Pasang","kriteria":"TM","mdu":"NON MDU"},{"no":4,"uraian":"TRECKSCHOOR TM TOLAK PINGGANG","sat":"set","hargaMaterial":1639876,"hargaJasa":392297,"komponen":"Pemasangan SUTM (AAACS 70-240 mm2) Per Kilometer","keterangan":"Pasang","kriteria":"TM","mdu":"NON MDU"},{"no":5,"uraian":"KONTRAMAST TM","sat":"set","hargaMaterial":1794480,"hargaJasa":494877,"komponen":"Pemasangan SUTM (AAACS 70-240 mm2) Per Kilometer","keterangan":"Pasang","kriteria":"TM","mdu":"NON MDU"},{"no":6,"uraian":"KONTRAMAST TM TOLAK PINGGANG","sat":"set","hargaMaterial":1985131,"hargaJasa":523062,"komponen":"Pemasangan SUTM (AAACS 70-240 mm2) Per Kilometer","keterangan":"Pasang","kriteria":"TM","mdu":"NON MDU"},{"no":7,"uraian":"DRUCK SCHOOR TM","sat":"set","hargaMaterial":1215130,"hargaJasa":302826,"komponen":"Pemasangan SUTM (AAACS 70-240 mm2) Per Kilometer","keterangan":"Pasang","kriteria":"TM","mdu":"NON MDU"},{"no":8,"uraian":"Cross arm type A.1 2000 hot dip galv.70-100 + steel plate","sat":"set","hargaMaterial":1407541,"hargaJasa":72946,"komponen":"Pemasangan SUTM (AAACS 70-240 mm2) Per Kilometer","keterangan":"Pasang","kriteria":"TM","mdu":"NON MDU"},{"no":9,"uraian":"Cross arm type A.2 2000 hot dip galv.70-100 + steel plate","sat":"set","hargaMaterial":3238073,"hargaJasa":147918,"komponen":"Pemasangan SUTM (AAACS 70-240 mm2) Per Kilometer","keterangan":"Pasang","kriteria":"TM","mdu":"NON MDU"},{"no":10,"uraian":"Cross arm type A.3 2000 hot dip galv.70-100 + steel plate","sat":"set","hargaMaterial":3238073,"hargaJasa":147918,"komponen":"Pemasangan SUTM (AAACS 70-240 mm2) Per Kilometer","keterangan":"Pasang","kriteria":"TM","mdu":"NON MDU"},{"no":11,"uraian":"Cross arm type B.3 / B.2 hot dip galv.70-100 + steel plate","sat":"set","hargaMaterial":4460547,"hargaJasa":353924,"komponen":"Pemasangan SUTM (AAACS 70-240 mm2) Per Kilometer","keterangan":"Pasang","kriteria":"TM","mdu":"NON MDU"},{"no":12,"uraian":"Cross arm type B.1 hot dip galv.70-100 + steel plate","sat":"set","hargaMaterial":2058317,"hargaJasa":95911,"komponen":"Pemasangan SUTM (AAACS 70-240 mm2) Per Kilometer","keterangan":"Pasang","kriteria":"TM","mdu":"NON MDU"},{"no":13,"uraian":"Arm Tie","sat":"set","hargaMaterial":543244,"hargaJasa":18237,"komponen":"Pemasangan SUTM (AAACS 70-240 mm2) Per Kilometer","keterangan":"Pasang","kriteria":"TM","mdu":"NON MDU"},{"no":14,"uraian":"Overlenght TM","sat":"set","hargaMaterial":3508458,"hargaJasa":108068,"komponen":"Pemasangan SUTM (AAACS 70-240 mm2) Per Kilometer","keterangan":"Pasang","kriteria":"TM","mdu":"NON MDU"},{"no":15,"uraian":"Dudukan Cut Out / Arrester 2000 mm UNP 100 Gal Komplit 1 Tiang","sat":"set","hargaMaterial":1250067,"hargaJasa":72946,"komponen":"Pemasangan SUTM (AAACS 70-240 mm2) Per Kilometer","keterangan":"Pasang","kriteria":"TM","mdu":"NON MDU"},{"no":16,"uraian":"Dudukan Cut Out / Arrester 2500 mm UNP 100 Gal Komplit 2 Tiang","sat":"set","hargaMaterial":2054695,"hargaJasa":86455,"komponen":"Pemasangan SUTM (AAACS 70-240 mm2) Per Kilometer","keterangan":"Pasang","kriteria":"TM","mdu":"NON MDU"},{"no":17,"uraian":"Penghalang Panjat","sat":"set","hargaMaterial":160920,"hargaJasa":35865,"komponen":"Pemasangan SUTM (AAACS 70-240 mm2) Per Kilometer","keterangan":"Pasang","kriteria":"TM","mdu":"NON MDU"},{"no":18,"uraian":"Tanda Kilat kecil","sat":"set","hargaMaterial":164005,"hargaJasa":32876,"komponen":"Pemasangan SUTM (AAACS 70-240 mm2) Per Kilometer","keterangan":"Pasang","kriteria":"TM","mdu":"NON MDU"},{"no":19,"uraian":"GSW ( Ground Steel Wire ) atas","sat":"set","hargaMaterial":1590893,"hargaJasa":299889,"komponen":"Pemasangan SUTM (AAACS 70-240 mm2) Per Kilometer","keterangan":"Pasang","kriteria":"TM","mdu":"NON MDU"},{"no":20,"uraian":"GSW ( Ground Steel Wire ) bawah","sat":"set","hargaMaterial":162845,"hargaJasa":64841,"komponen":"Pemasangan SUTM (AAACS 70-240 mm2) Per Kilometer","keterangan":"Pasang","kriteria":"TM","mdu":"NON MDU"},{"no":21,"uraian":"Tiang Beton 13;350/350+E daN","sat":"Btg","hargaMaterial":0,"hargaJasa":1475274,"komponen":"Pemasangan SUTM (AAACS 70-240 mm2) Per Kilometer","keterangan":"Pasang","kriteria":"TM","mdu":"NON MDU"},{"no":22,"uraian":"Tiang Beton 11;350/350+E daN","sat":"Btg","hargaMaterial":0,"hargaJasa":1039893,"komponen":"Pemasangan SUTM (AAACS 70-240 mm2) Per Kilometer","keterangan":"Pasang","kriteria":"TM","mdu":"MDU"},{"no":23,"uraian":"Tiang Beton 11;200/200 + E daN","sat":"Btg","hargaMaterial":0,"hargaJasa":958405,"komponen":"Pemasangan SUTM (AAACS 70-240 mm2) Per Kilometer","keterangan":"Pasang","kriteria":"TM","mdu":"MDU"},{"no":24,"uraian":"Tiang besi/baja 13; 350/350+E daN","sat":"Btg","hargaMaterial":0,"hargaJasa":531403,"komponen":"Pemasangan SUTM (AAACS 70-240 mm2) Per Kilometer","keterangan":"Pasang","kriteria":"TM","mdu":"MDU"},{"no":25,"uraian":"Tiang Beton 11;350/350+E daN (Crane)","sat":"Btg","hargaMaterial":0,"hargaJasa":1928394,"komponen":"Pemasangan SUTM (AAACS 70-240 mm2) Per Kilometer","keterangan":"Pasang","kriteria":"TM","mdu":"MDU"},{"no":26,"uraian":"Tiang Beton 11; 200 /200 + E daN (Crane)","sat":"Btg","hargaMaterial":0,"hargaJasa":1437607,"komponen":"Pemasangan SUTM (AAACS 70-240 mm2) Per Kilometer","keterangan":"Pasang","kriteria":"TM","mdu":"MDU"},{"no":27,"uraian":"Tiang besi/baja 13; 350/350+E daN (Crane)","sat":"Btg","hargaMaterial":0,"hargaJasa":1195656,"komponen":"Pemasangan SUTM (AAACS 70-240 mm2) Per Kilometer","keterangan":"Pasang","kriteria":"TM","mdu":"MDU"},{"no":28,"uraian":"Pondasi tiang 11-13m uk. 0.6x0.6x1 m","sat":"lot","hargaMaterial":677278,"hargaJasa":459074,"komponen":"Pemasangan SUTM (AAACS 70-240 mm2) Per Kilometer","keterangan":"Pasang","kriteria":"TM","mdu":"NON MDU"},{"no":29,"uraian":"Pengecatan Tiang besi 11 meter","sat":"Btg","hargaMaterial":50859,"hargaJasa":77397,"komponen":"Pemasangan SUTM (AAACS 70-240 mm2) Per Kilometer","keterangan":"Pasang","kriteria":"TM","mdu":"NON MDU"},{"no":30,"uraian":"Penomeran Tiang","sat":"Btg","hargaMaterial":7451,"hargaJasa":19925,"komponen":"Pemasangan SUTM (AAACS 70-240 mm2) Per Kilometer","keterangan":"Pasang","kriteria":"TM","mdu":"NON MDU"},{"no":31,"uraian":"Name Plate CO Pengambilan","sat":"set","hargaMaterial":645667,"hargaJasa":23910,"komponen":"Pemasangan SUTM (AAACS 70-240 mm2) Per Kilometer","keterangan":"Pasang","kriteria":"TM","mdu":"NON MDU"},{"no":32,"uraian":"Penghalang Panjat Binatang","sat":"set","hargaMaterial":141807,"hargaJasa":35865,"komponen":"Pemasangan SUTM (AAACS 70-240 mm2) Per Kilometer","keterangan":"Pasang","kriteria":"TM","mdu":"NON MDU"},{"no":33,"uraian":"Ijuk","sat":"set","hargaMaterial":107429,"hargaJasa":11955,"komponen":"Pemasangan SUTM (AAACS 70-240 mm2) Per Kilometer","keterangan":"Pasang","kriteria":"TM","mdu":"NON MDU"},{"no":34,"uraian":"AAAC-AAACS uk. 70 mm2","sat":"ms","hargaMaterial":0,"hargaJasa":6009,"komponen":"Pemasangan SUTM (AAACS 70-240 mm2) Per Kilometer","keterangan":"Pasang","kriteria":"TM","mdu":"MDU"},{"no":35,"uraian":"AAAC-AAACS uk. 95-150mm2","sat":"ms","hargaMaterial":0,"hargaJasa":7497,"komponen":"Pemasangan SUTM (AAACS 70-240 mm2) Per Kilometer","keterangan":"Pasang","kriteria":"TM","mdu":"MDU"},{"no":36,"uraian":"AAAC-AAACS uk. 240 mm2","sat":"ms","hargaMaterial":0,"hargaJasa":13509,"komponen":"Pemasangan SUTM (AAACS 70-240 mm2) Per Kilometer","keterangan":"Pasang","kriteria":"TM","mdu":"MDU"},{"no":37,"uraian":"Isolator tumpu/pinpost 20 kV porselin/polimer +ACC (Line Post)","sat":"bh","hargaMaterial":0,"hargaJasa":19503,"komponen":"Pemasangan SUTM (AAACS 70-240 mm2) Per Kilometer","keterangan":"Pasang","kriteria":"TM","mdu":"MDU"},{"no":38,"uraian":"PCP tipe 1A","sat":"bh","hargaMaterial":159097,"hargaJasa":20232,"komponen":"Pemasangan SUTM (AAACS 70-240 mm2) Per Kilometer","keterangan":"Pasang","kriteria":"TM","mdu":"NON MDU"},{"no":39,"uraian":"PCP tipe 1B","sat":"bh","hargaMaterial":140337,"hargaJasa":20232,"komponen":"Pemasangan SUTM (AAACS 70-240 mm2) Per Kilometer","keterangan":"Pasang","kriteria":"TM","mdu":"NON MDU"},{"no":40,"uraian":"EPI Type A","sat":"bh","hargaMaterial":0,"hargaJasa":22544,"komponen":"Pemasangan SUTM (AAACS 70-240 mm2) Per Kilometer","keterangan":"Pasang","kriteria":"TM","mdu":"NON MDU"},{"no":41,"uraian":"EPI Type B","sat":"bh","hargaMaterial":0,"hargaJasa":22544,"komponen":"Pemasangan SUTM (AAACS 70-240 mm2) Per Kilometer","keterangan":"Pasang","kriteria":"TM","mdu":"NON MDU"},{"no":42,"uraian":"EPI Type C","sat":"bh","hargaMaterial":0,"hargaJasa":22544,"komponen":"Pemasangan SUTM (AAACS 70-240 mm2) Per Kilometer","keterangan":"Pasang","kriteria":"TM","mdu":"NON MDU"},{"no":43,"uraian":"EPI Type D","sat":"bh","hargaMaterial":0,"hargaJasa":22544,"komponen":"Pemasangan SUTM (AAACS 70-240 mm2) Per Kilometer","keterangan":"Pasang","kriteria":"TM","mdu":"NON MDU"},{"no":44,"uraian":"Isolator tarik/tension 20 kV porselin/polimer + ACC (Dead End)","sat":"bh","hargaMaterial":0,"hargaJasa":33755,"komponen":"Pemasangan SUTM (AAACS 70-240 mm2) Per Kilometer","keterangan":"Pasang","kriteria":"TM","mdu":"MDU"},{"no":45,"uraian":"Fuse Cut Out 24 KV 100 A Porselin/polimer +ACC","sat":"bh","hargaMaterial":0,"hargaJasa":70324,"komponen":"Pemasangan SUTM (AAACS 70-240 mm2) Per Kilometer","keterangan":"Pasang","kriteria":"TM","mdu":"MDU"},{"no":46,"uraian":"Arrester 18 kV-24 kV; 5-10 kA Polimer/porselin +ACC","sat":"bh","hargaMaterial":0,"hargaJasa":70324,"komponen":"Pemasangan SUTM (AAACS 70-240 mm2) Per Kilometer","keterangan":"Pasang","kriteria":"TM","mdu":"MDU"},{"no":47,"uraian":"Live line connector (LLC) 150-240 mm2","sat":"bh","hargaMaterial":0,"hargaJasa":53644,"komponen":"Pemasangan SUTM (AAACS 70-240 mm2) Per Kilometer","keterangan":"Pasang","kriteria":"TM","mdu":"NON MDU"},{"no":48,"uraian":"G Type Conn Press ( AL-70-70 mm²) s.d ( AL-240-240 mm²)","sat":"bh","hargaMaterial":0,"hargaJasa":53644,"komponen":"Pemasangan SUTM (AAACS 70-240 mm2) Per Kilometer","keterangan":"Pasang","kriteria":"TM","mdu":"NON MDU"},{"no":49,"uraian":"G Type Conn Press ( AL-70-150 mm²)","sat":"bh","hargaMaterial":0,"hargaJasa":53644,"komponen":"Pemasangan SUTM (AAACS 70-240 mm2) Per Kilometer","keterangan":"Pasang","kriteria":"TM","mdu":"NON MDU"},{"no":50,"uraian":"Joint sleeve AL-AL 240 mm2 tension","sat":"bh","hargaMaterial":0,"hargaJasa":53644,"komponen":"Pemasangan SUTM (AAACS 70-240 mm2) Per Kilometer","keterangan":"Pasang","kriteria":"TM","mdu":"NON MDU"},{"no":51,"uraian":"Joint sleeve AL-AL 150 mm2 tension","sat":"bh","hargaMaterial":0,"hargaJasa":53644,"komponen":"Pemasangan SUTM (AAACS 70-240 mm2) Per Kilometer","keterangan":"Pasang","kriteria":"TM","mdu":"NON MDU"},{"no":52,"uraian":"Joint sleeve AL-AL 240 mm2 non-tension","sat":"bh","hargaMaterial":0,"hargaJasa":53644,"komponen":"Pemasangan SUTM (AAACS 70-240 mm2) Per Kilometer","keterangan":"Pasang","kriteria":"TM","mdu":"NON MDU"},{"no":53,"uraian":"Joint sleeve AL-AL 150 mm2 non-tension","sat":"bh","hargaMaterial":0,"hargaJasa":53644,"komponen":"Pemasangan SUTM (AAACS 70-240 mm2) Per Kilometer","keterangan":"Pasang","kriteria":"TM","mdu":"NON MDU"},{"no":54,"uraian":"Sepatu kabel CU/CU - 70 -95mm2","sat":"bh","hargaMaterial":0,"hargaJasa":42916,"komponen":"Pemasangan SUTM (AAACS 70-240 mm2) Per Kilometer","keterangan":"Pasang","kriteria":"TM","mdu":"NON MDU"},{"no":55,"uraian":"Sepatu kabel AL/CU 70mm2","sat":"bh","hargaMaterial":0,"hargaJasa":40770,"komponen":"Pemasangan SUTM (AAACS 70-240 mm2) Per Kilometer","keterangan":"Pasang","kriteria":"TM","mdu":"NON MDU"},{"no":56,"uraian":"Sepatu kabel AL/CU 150mm2","sat":"bh","hargaMaterial":0,"hargaJasa":40770,"komponen":"Pemasangan SUTM (AAACS 70-240 mm2) Per Kilometer","keterangan":"Pasang","kriteria":"TM","mdu":"NON MDU"},{"no":57,"uraian":"Sepatu kabel CU/CU 150-300mm2","sat":"bh","hargaMaterial":0,"hargaJasa":42916,"komponen":"Pemasangan SUTM (AAACS 70-240 mm2) Per Kilometer","keterangan":"Pasang","kriteria":"TM","mdu":"NON MDU"},{"no":58,"uraian":"Sepatu kabel CU/CU 35-50mm2","sat":"bh","hargaMaterial":0,"hargaJasa":42916,"komponen":"Pemasangan SUTM (AAACS 70-240 mm2) Per Kilometer","keterangan":"Pasang","kriteria":"TM","mdu":"NON MDU"},{"no":59,"uraian":"Comp Joint Connector Al-CU 70-95 mm2","sat":"bh","hargaMaterial":0,"hargaJasa":42916,"komponen":"Pemasangan SUTM (AAACS 70-240 mm2) Per Kilometer","keterangan":"Pasang","kriteria":"TM","mdu":"NON MDU"},{"no":60,"uraian":"Sepatu Kabel CU 6-25 mm²","sat":"bh","hargaMaterial":0,"hargaJasa":42916,"komponen":"Pemasangan SUTM (AAACS 70-240 mm2) Per Kilometer","keterangan":"Pasang","kriteria":"TM","mdu":"NON MDU"},{"no":61,"uraian":"Alluminium Binding wire","sat":"bh","hargaMaterial":230857,"hargaJasa":19762,"komponen":"Pemasangan SUTM (AAACS 70-240 mm2) Per Kilometer","keterangan":"Pasang","kriteria":"TM","mdu":"NON MDU"},{"no":62,"uraian":"Preformed Top Ties 150 mm2","sat":"bh","hargaMaterial":102164,"hargaJasa":19762,"komponen":"Pemasangan SUTM (AAACS 70-240 mm2) Per Kilometer","keterangan":"Pasang","kriteria":"TM","mdu":"NON MDU"},{"no":63,"uraian":"Preformed Side Ties 150 mm2","sat":"bh","hargaMaterial":99296,"hargaJasa":19762,"komponen":"Pemasangan SUTM (AAACS 70-240 mm2) Per Kilometer","keterangan":"Pasang","kriteria":"TM","mdu":"NON MDU"},{"no":64,"uraian":"Alumunium Binding Wire Semi Konduktif Side","sat":"bh","hargaMaterial":112545,"hargaJasa":17567,"komponen":"Pemasangan SUTM (AAACS 70-240 mm2) Per Kilometer","keterangan":"Pasang","kriteria":"TM","mdu":"NON MDU"},{"no":65,"uraian":"Alumunium Binding Wire Semi Konduktif Top","sat":"bh","hargaMaterial":112545,"hargaJasa":17567,"komponen":"Pemasangan SUTM (AAACS 70-240 mm2) Per Kilometer","keterangan":"Pasang","kriteria":"TM","mdu":"NON MDU"},{"no":66,"uraian":"Alumunium Binding Wire Semi Konduktif Double Side Ties","sat":"set","hargaMaterial":124663,"hargaJasa":17567,"komponen":"Pemasangan SUTM (AAACS 70-240 mm2) Per Kilometer","keterangan":"Pasang","kriteria":"TM","mdu":"NON MDU"},{"no":67,"uraian":"Tekep Isolator","sat":"bh","hargaMaterial":99502,"hargaJasa":17567,"komponen":"Pemasangan SUTM (AAACS 70-240 mm2) Per Kilometer","keterangan":"Pasang","kriteria":"TM","mdu":"NON MDU"},{"no":68,"uraian":"Perisai binatang Untuk Arrester ( atas )","sat":"bh","hargaMaterial":159510,"hargaJasa":14451,"komponen":"Pemasangan SUTM (AAACS 70-240 mm2) Per Kilometer","keterangan":"Pasang","kriteria":"TM","mdu":"NON MDU"},{"no":69,"uraian":"Perisai Binatang Untuk Cut Out ( Atas dan Bawah )","sat":"bh","hargaMaterial":291742,"hargaJasa":34683,"komponen":"Pemasangan SUTM (AAACS 70-240 mm2) Per Kilometer","keterangan":"Pasang","kriteria":"TM","mdu":"NON MDU"},{"no":70,"uraian":"Semen Konduktif + Tanah Resitificity Rendah","sat":"m3","hargaMaterial":1492833,"hargaJasa":27399,"komponen":"Pemasangan SUTM (AAACS 70-240 mm2) Per Kilometer","keterangan":"Pasang","kriteria":"TM","mdu":"NON MDU"},{"no":71,"uraian":"CT Outdoor","sat":"bh","hargaMaterial":0,"hargaJasa":365968,"komponen":"Pemasangan SUTM (AAACS 70-240 mm2) Per Kilometer","keterangan":"Pasang","kriteria":"TM","mdu":"MDU"},{"no":72,"uraian":"PT Outdoor","sat":"bh","hargaMaterial":0,"hargaJasa":365968,"komponen":"Pemasangan SUTM (AAACS 70-240 mm2) Per Kilometer","keterangan":"Pasang","kriteria":"TM","mdu":"MDU"},{"no":73,"uraian":"Fuselink","sat":"bh","hargaMaterial":0,"hargaJasa":7319,"komponen":"Pemasangan SUTM (AAACS 70-240 mm2) Per Kilometer","keterangan":"Pasang","kriteria":"TM","mdu":"NON MDU"},{"no":74,"uraian":"Electroda tembaga 5/8\" 25 meter","sat":"bh","hargaMaterial":0,"hargaJasa":73904,"komponen":"Pemasangan SUTM (AAACS 70-240 mm2) Per Kilometer","keterangan":"Pasang","kriteria":"TM","mdu":"NON MDU"},{"no":75,"uraian":"Pipa Galvanis 1/2\" 6m min 2.6mm","sat":"btg","hargaMaterial":321784,"hargaJasa":3609,"komponen":"Pemasangan SUTM (AAACS 70-240 mm2) Per Kilometer","keterangan":"Pasang","kriteria":"TM","mdu":"NON MDU"},{"no":76,"uraian":"Pipa Galvanis 2\" 6m min 3.6mm","sat":"btg","hargaMaterial":748646,"hargaJasa":16965,"komponen":"Pemasangan SUTM (AAACS 70-240 mm2) Per Kilometer","keterangan":"Pasang","kriteria":"TM","mdu":"NON MDU"},{"no":77,"uraian":"Pipa Galvanis 3\" 6m min 4mm","sat":"btg","hargaMaterial":1157692,"hargaJasa":36141,"komponen":"Pemasangan SUTM (AAACS 70-240 mm2) Per Kilometer","keterangan":"Pasang","kriteria":"TM","mdu":"NON MDU"},{"no":78,"uraian":"Pipa Galvanis 4\" 6m min 4.5mm","sat":"btg","hargaMaterial":2779393,"hargaJasa":67726,"komponen":"Pemasangan SUTM (AAACS 70-240 mm2) Per Kilometer","keterangan":"Pasang","kriteria":"TM","mdu":"NON MDU"},{"no":79,"uraian":"Pipa Galvanis 6\" 6m min 5mm","sat":"btg","hargaMaterial":2935304,"hargaJasa":124232,"komponen":"Pemasangan SUTM (AAACS 70-240 mm2) Per Kilometer","keterangan":"Pasang","kriteria":"TM","mdu":"NON MDU"},{"no":80,"uraian":"Pole Band Galvanized 1/2","sat":"bh","hargaMaterial":105699,"hargaJasa":4428,"komponen":"Pemasangan SUTM (AAACS 70-240 mm2) Per Kilometer","keterangan":"Pasang","kriteria":"TM","mdu":"NON MDU"},{"no":81,"uraian":"Pole Band Galvanized 2/2","sat":"bh","hargaMaterial":211399,"hargaJasa":8856,"komponen":"Pemasangan SUTM (AAACS 70-240 mm2) Per Kilometer","keterangan":"Pasang","kriteria":"TM","mdu":"NON MDU"},{"no":82,"uraian":"Besi UNP 65x45x45 mm2 2500 mm hot dip > 70","sat":"mtr","hargaMaterial":361658,"hargaJasa":47959,"komponen":"Pemasangan SUTM (AAACS 70-240 mm2) Per Kilometer","keterangan":"Pasang","kriteria":"TM","mdu":"NON MDU"},{"no":83,"uraian":"Besi UNP 80x45x28 mm2 galv. hot dip > 70","sat":"mtr","hargaMaterial":451508,"hargaJasa":56300,"komponen":"Pemasangan SUTM (AAACS 70-240 mm2) Per Kilometer","keterangan":"Pasang","kriteria":"TM","mdu":"NON MDU"},{"no":84,"uraian":"Besi UNP 100x50x45 mm2 galv. hot dip > 70","sat":"mtr","hargaMaterial":584379,"hargaJasa":75067,"komponen":"Pemasangan SUTM (AAACS 70-240 mm2) Per Kilometer","keterangan":"Pasang","kriteria":"TM","mdu":"NON MDU"},{"no":85,"uraian":"Besi siku 50x50x45 mm2 Galv","sat":"bh","hargaMaterial":154924,"hargaJasa":45981,"komponen":"Pemasangan SUTM (AAACS 70-240 mm2) Per Kilometer","keterangan":"Pasang","kriteria":"TM","mdu":"NON MDU"},{"no":86,"uraian":"Staal Draad Pengencang (Seling baja)","sat":"mtr","hargaMaterial":37340,"hargaJasa":17108,"komponen":"Pemasangan SUTM (AAACS 70-240 mm2) Per Kilometer","keterangan":"Pasang","kriteria":"TM","mdu":"NON MDU"},{"no":87,"uraian":"Heat Shrink untuk isolasi kabel 20 KV","sat":"m","hargaMaterial":255296,"hargaJasa":163955,"komponen":"Pemasangan SUTM (AAACS 70-240 mm2) Per Kilometer","keterangan":"Pasang","kriteria":"TM","mdu":"NON MDU"},{"no":88,"uraian":"Pengangkutan material dari/ke gudang","sat":"ton","hargaMaterial":0,"hargaJasa":286088,"komponen":"Pemasangan SUTM (AAACS 70-240 mm2) Per Kilometer","keterangan":"Pasang","kriteria":"TM","mdu":"NON MDU"},{"no":89,"uraian":"Gambar as built drawing dengan koordinat","sat":"lot","hargaMaterial":0,"hargaJasa":59557,"komponen":"Pemasangan SUTM (AAACS 70-240 mm2) Per Kilometer","keterangan":"Pasang","kriteria":"TM","mdu":"NON MDU"},{"no":90,"uraian":"ARDE JTM PASANGAN DALAM","sat":"set","hargaMaterial":0,"hargaJasa":141010,"komponen":"Pembongkaran SUTM (AAACS 70-240 mm2) Per Kilometer","keterangan":"Bongkar","kriteria":"TM","mdu":"NON MDU"},{"no":91,"uraian":"ARDE JTM PASANGAN LUAR","sat":"set","hargaMaterial":0,"hargaJasa":163695,"komponen":"Pembongkaran SUTM (AAACS 70-240 mm2) Per Kilometer","keterangan":"Bongkar","kriteria":"TM","mdu":"NON MDU"},{"no":92,"uraian":"TRECKSCHOOR TM","sat":"set","hargaMaterial":0,"hargaJasa":169865,"komponen":"Pembongkaran SUTM (AAACS 70-240 mm2) Per Kilometer","keterangan":"Bongkar","kriteria":"TM","mdu":"NON MDU"},{"no":93,"uraian":"TRECKSCHOOR TM TOLAK PINGGANG","sat":"set","hargaMaterial":0,"hargaJasa":217231,"komponen":"Pembongkaran SUTM (AAACS 70-240 mm2) Per Kilometer","keterangan":"Bongkar","kriteria":"TM","mdu":"NON MDU"},{"no":94,"uraian":"KONTRAMAST TM","sat":"set","hargaMaterial":0,"hargaJasa":274035,"komponen":"Pembongkaran SUTM (AAACS 70-240 mm2) Per Kilometer","keterangan":"Bongkar","kriteria":"TM","mdu":"NON MDU"},{"no":95,"uraian":"KONTRAMAST TM TOLAK PINGGANG","sat":"set","hargaMaterial":0,"hargaJasa":289642,"komponen":"Pembongkaran SUTM (AAACS 70-240 mm2) Per Kilometer","keterangan":"Bongkar","kriteria":"TM","mdu":"NON MDU"},{"no":96,"uraian":"DRUCK SCHOOR TM","sat":"set","hargaMaterial":0,"hargaJasa":167687,"komponen":"Pembongkaran SUTM (AAACS 70-240 mm2) Per Kilometer","keterangan":"Bongkar","kriteria":"TM","mdu":"NON MDU"},{"no":97,"uraian":"Cross arm type A.1 2000 hot dip galv.70-100 + steel plate","sat":"set","hargaMaterial":0,"hargaJasa":40393,"komponen":"Pembongkaran SUTM (AAACS 70-240 mm2) Per Kilometer","keterangan":"Bongkar","kriteria":"TM","mdu":"NON MDU"},{"no":98,"uraian":"Cross arm type A.2 2000 hot dip galv.70-100 + steel plate","sat":"set","hargaMaterial":0,"hargaJasa":81909,"komponen":"Pembongkaran SUTM (AAACS 70-240 mm2) Per Kilometer","keterangan":"Bongkar","kriteria":"TM","mdu":"NON MDU"},{"no":99,"uraian":"Cross arm type A.3 2000 hot dip galv.70-100 + steel plate","sat":"set","hargaMaterial":0,"hargaJasa":81909,"komponen":"Pembongkaran SUTM (AAACS 70-240 mm2) Per Kilometer","keterangan":"Bongkar","kriteria":"TM","mdu":"NON MDU"},{"no":100,"uraian":"Cross arm type B.3 / B.2 hot dip galv.70-100 + steel plate","sat":"set","hargaMaterial":0,"hargaJasa":195983,"komponen":"Pembongkaran SUTM (AAACS 70-240 mm2) Per Kilometer","keterangan":"Bongkar","kriteria":"TM","mdu":"NON MDU"},{"no":101,"uraian":"Cross arm type B.1 hot dip galv.70-100 + steel plate","sat":"set","hargaMaterial":0,"hargaJasa":53110,"komponen":"Pembongkaran SUTM (AAACS 70-240 mm2) Per Kilometer","keterangan":"Bongkar","kriteria":"TM","mdu":"NON MDU"},{"no":102,"uraian":"Arm Tie","sat":"set","hargaMaterial":0,"hargaJasa":10098,"komponen":"Pembongkaran SUTM (AAACS 70-240 mm2) Per Kilometer","keterangan":"Bongkar","kriteria":"TM","mdu":"NON MDU"},{"no":103,"uraian":"Overlenght TM","sat":"set","hargaMaterial":0,"hargaJasa":59842,"komponen":"Pembongkaran SUTM (AAACS 70-240 mm2) Per Kilometer","keterangan":"Bongkar","kriteria":"TM","mdu":"NON MDU"},{"no":104,"uraian":"Dudukan Cut Out / Arrester 2000 mm UNP 100 Gal Komplit 1 Tiang","sat":"set","hargaMaterial":0,"hargaJasa":40393,"komponen":"Pembongkaran SUTM (AAACS 70-240 mm2) Per Kilometer","keterangan":"Bongkar","kriteria":"TM","mdu":"NON MDU"},{"no":105,"uraian":"Dudukan Cut Out / Arrester 2500 mm UNP 100 Gal Komplit 2 Tiang","sat":"set","hargaMaterial":0,"hargaJasa":47874,"komponen":"Pembongkaran SUTM (AAACS 70-240 mm2) Per Kilometer","keterangan":"Bongkar","kriteria":"TM","mdu":"NON MDU"},{"no":106,"uraian":"Penghalang Panjat","sat":"set","hargaMaterial":0,"hargaJasa":19860,"komponen":"Pembongkaran SUTM (AAACS 70-240 mm2) Per Kilometer","keterangan":"Bongkar","kriteria":"TM","mdu":"NON MDU"},{"no":107,"uraian":"Tanda Kilat kecil","sat":"set","hargaMaterial":0,"hargaJasa":18205,"komponen":"Pembongkaran SUTM (AAACS 70-240 mm2) Per Kilometer","keterangan":"Bongkar","kriteria":"TM","mdu":"NON MDU"},{"no":108,"uraian":"GSW ( Ground Steel Wire ) atas","sat":"set","hargaMaterial":0,"hargaJasa":166062,"komponen":"Pembongkaran SUTM (AAACS 70-240 mm2) Per Kilometer","keterangan":"Bongkar","kriteria":"TM","mdu":"NON MDU"},{"no":109,"uraian":"GSW ( Ground Steel Wire ) bawah","sat":"set","hargaMaterial":0,"hargaJasa":35905,"komponen":"Pembongkaran SUTM (AAACS 70-240 mm2) Per Kilometer","keterangan":"Bongkar","kriteria":"TM","mdu":"NON MDU"},{"no":110,"uraian":"Tiang Beton 13;350/350+E daN","sat":"Btg","hargaMaterial":0,"hargaJasa":816922,"komponen":"Pembongkaran SUTM (AAACS 70-240 mm2) Per Kilometer","keterangan":"Bongkar","kriteria":"TM","mdu":"NON MDU"},{"no":111,"uraian":"Tiang Beton 11;350/350+E daN","sat":"Btg","hargaMaterial":0,"hargaJasa":575833,"komponen":"Pembongkaran SUTM (AAACS 70-240 mm2) Per Kilometer","keterangan":"Bongkar","kriteria":"TM","mdu":"MDU"},{"no":112,"uraian":"Tiang Beton 11;200/200 + E daN","sat":"Btg","hargaMaterial":0,"hargaJasa":530709,"komponen":"Pembongkaran SUTM (AAACS 70-240 mm2) Per Kilometer","keterangan":"Bongkar","kriteria":"TM","mdu":"MDU"},{"no":113,"uraian":"Tiang besi/baja 13; 350/350+E daN","sat":"Btg","hargaMaterial":0,"hargaJasa":294260,"komponen":"Pembongkaran SUTM (AAACS 70-240 mm2) Per Kilometer","keterangan":"Bongkar","kriteria":"TM","mdu":"MDU"},{"no":114,"uraian":"Tiang Beton 11;350/350+E daN (Crane)","sat":"Btg","hargaMaterial":0,"hargaJasa":1067834,"komponen":"Pembongkaran SUTM (AAACS 70-240 mm2) Per Kilometer","keterangan":"Bongkar","kriteria":"TM","mdu":"MDU"},{"no":115,"uraian":"Tiang Beton 11; 200 /200 + E daN (Crane)","sat":"Btg","hargaMaterial":0,"hargaJasa":796064,"komponen":"Pembongkaran SUTM (AAACS 70-240 mm2) Per Kilometer","keterangan":"Bongkar","kriteria":"TM","mdu":"MDU"},{"no":116,"uraian":"Tiang besi/baja 13; 350/350+E daN (Crane)","sat":"Btg","hargaMaterial":0,"hargaJasa":662085,"komponen":"Pembongkaran SUTM (AAACS 70-240 mm2) Per Kilometer","keterangan":"Bongkar","kriteria":"TM","mdu":"MDU"},{"no":117,"uraian":"Pondasi tiang 11-13m uk. 0.6x0.6x1 m","sat":"lot","hargaMaterial":0,"hargaJasa":254209,"komponen":"Pembongkaran SUTM (AAACS 70-240 mm2) Per Kilometer","keterangan":"Bongkar","kriteria":"TM","mdu":"NON MDU"},{"no":118,"uraian":"Name Plate CO Pengambilan","sat":"set","hargaMaterial":0,"hargaJasa":13240,"komponen":"Pembongkaran SUTM (AAACS 70-240 mm2) Per Kilometer","keterangan":"Bongkar","kriteria":"TM","mdu":"NON MDU"},{"no":119,"uraian":"Penghalang Panjat Binatang","sat":"set","hargaMaterial":0,"hargaJasa":19860,"komponen":"Pembongkaran SUTM (AAACS 70-240 mm2) Per Kilometer","keterangan":"Bongkar","kriteria":"TM","mdu":"NON MDU"},{"no":120,"uraian":"Ijuk","sat":"set","hargaMaterial":0,"hargaJasa":6620,"komponen":"Pembongkaran SUTM (AAACS 70-240 mm2) Per Kilometer","keterangan":"Bongkar","kriteria":"TM","mdu":"NON MDU"},{"no":121,"uraian":"AAAC-AAACS uk. 70 mm2","sat":"ms","hargaMaterial":0,"hargaJasa":3328,"komponen":"Pembongkaran SUTM (AAACS 70-240 mm2) Per Kilometer","keterangan":"Bongkar","kriteria":"TM","mdu":"MDU"},{"no":122,"uraian":"AAAC-AAACS uk. 95-150mm2","sat":"ms","hargaMaterial":0,"hargaJasa":4151,"komponen":"Pembongkaran SUTM (AAACS 70-240 mm2) Per Kilometer","keterangan":"Bongkar","kriteria":"TM","mdu":"MDU"},{"no":123,"uraian":"AAAC-AAACS uk. 240 mm2","sat":"ms","hargaMaterial":0,"hargaJasa":7480,"komponen":"Pembongkaran SUTM (AAACS 70-240 mm2) Per Kilometer","keterangan":"Bongkar","kriteria":"TM","mdu":"MDU"},{"no":124,"uraian":"Isolator tumpu/pinpost 20 kV porselin/polimer +ACC (Line Post)","sat":"bh","hargaMaterial":0,"hargaJasa":10800,"komponen":"Pembongkaran SUTM (AAACS 70-240 mm2) Per Kilometer","keterangan":"Bongkar","kriteria":"TM","mdu":"MDU"},{"no":125,"uraian":"PCP tipe 1A","sat":"bh","hargaMaterial":0,"hargaJasa":11203,"komponen":"Pembongkaran SUTM (AAACS 70-240 mm2) Per Kilometer","keterangan":"Bongkar","kriteria":"TM","mdu":"NON MDU"},{"no":126,"uraian":"PCP tipe 1B","sat":"bh","hargaMaterial":0,"hargaJasa":11203,"komponen":"Pembongkaran SUTM (AAACS 70-240 mm2) Per Kilometer","keterangan":"Bongkar","kriteria":"TM","mdu":"NON MDU"},{"no":127,"uraian":"EPI Type A","sat":"bh","hargaMaterial":0,"hargaJasa":12483,"komponen":"Pembongkaran SUTM (AAACS 70-240 mm2) Per Kilometer","keterangan":"Bongkar","kriteria":"TM","mdu":"NON MDU"},{"no":128,"uraian":"EPI Type B","sat":"bh","hargaMaterial":0,"hargaJasa":12483,"komponen":"Pembongkaran SUTM (AAACS 70-240 mm2) Per Kilometer","keterangan":"Bongkar","kriteria":"TM","mdu":"NON MDU"},{"no":129,"uraian":"EPI Type C","sat":"bh","hargaMaterial":0,"hargaJasa":12483,"komponen":"Pembongkaran SUTM (AAACS 70-240 mm2) Per Kilometer","keterangan":"Bongkar","kriteria":"TM","mdu":"NON MDU"},{"no":130,"uraian":"EPI Type D","sat":"bh","hargaMaterial":0,"hargaJasa":12483,"komponen":"Pembongkaran SUTM (AAACS 70-240 mm2) Per Kilometer","keterangan":"Bongkar","kriteria":"TM","mdu":"NON MDU"},{"no":131,"uraian":"Isolator tarik/tension 20 kV porselin/polimer + ACC (Dead End)","sat":"bh","hargaMaterial":0,"hargaJasa":18692,"komponen":"Pembongkaran SUTM (AAACS 70-240 mm2) Per Kilometer","keterangan":"Bongkar","kriteria":"TM","mdu":"MDU"},{"no":132,"uraian":"Arrester 18 kV-24 kV; 5-10 kA Polimer/porselin +ACC","sat":"bh","hargaMaterial":0,"hargaJasa":38941,"komponen":"Pembongkaran SUTM (AAACS 70-240 mm2) Per Kilometer","keterangan":"Bongkar","kriteria":"TM","mdu":"MDU"},{"no":133,"uraian":"Fuse Cut Out 24 KV 100 A Porselin/polimer +ACC","sat":"bh","hargaMaterial":0,"hargaJasa":38941,"komponen":"Pembongkaran SUTM (AAACS 70-240 mm2) Per Kilometer","keterangan":"Bongkar","kriteria":"TM","mdu":"MDU"},{"no":134,"uraian":"Live line connector (LLC) 150-240 mm2","sat":"bh","hargaMaterial":0,"hargaJasa":29705,"komponen":"Pembongkaran SUTM (AAACS 70-240 mm2) Per Kilometer","keterangan":"Bongkar","kriteria":"TM","mdu":"NON MDU"},{"no":135,"uraian":"Alluminium Binding wire","sat":"bh","hargaMaterial":0,"hargaJasa":10943,"komponen":"Pembongkaran SUTM (AAACS 70-240 mm2) Per Kilometer","keterangan":"Bongkar","kriteria":"TM","mdu":"NON MDU"},{"no":136,"uraian":"Preformed Top Ties 150 mm2","sat":"bh","hargaMaterial":0,"hargaJasa":10943,"komponen":"Pembongkaran SUTM (AAACS 70-240 mm2) Per Kilometer","keterangan":"Bongkar","kriteria":"TM","mdu":"NON MDU"},{"no":137,"uraian":"Preformed Side Ties 150 mm2","sat":"bh","hargaMaterial":0,"hargaJasa":10943,"komponen":"Pembongkaran SUTM (AAACS 70-240 mm2) Per Kilometer","keterangan":"Bongkar","kriteria":"TM","mdu":"NON MDU"},{"no":138,"uraian":"Alumunium Binding Wire Semi Konduktif Side","sat":"bh","hargaMaterial":0,"hargaJasa":9727,"komponen":"Pembongkaran SUTM (AAACS 70-240 mm2) Per Kilometer","keterangan":"Bongkar","kriteria":"TM","mdu":"NON MDU"},{"no":139,"uraian":"Alumunium Binding Wire Semi Konduktif Top","sat":"bh","hargaMaterial":0,"hargaJasa":9727,"komponen":"Pembongkaran SUTM (AAACS 70-240 mm2) Per Kilometer","keterangan":"Bongkar","kriteria":"TM","mdu":"NON MDU"},{"no":140,"uraian":"Alumunium Binding Wire Semi Konduktif Double Side Ties","sat":"set","hargaMaterial":0,"hargaJasa":9727,"komponen":"Pembongkaran SUTM (AAACS 70-240 mm2) Per Kilometer","keterangan":"Bongkar","kriteria":"TM","mdu":"NON MDU"},{"no":141,"uraian":"Tekep Isolator","sat":"bh","hargaMaterial":0,"hargaJasa":9727,"komponen":"Pembongkaran SUTM (AAACS 70-240 mm2) Per Kilometer","keterangan":"Bongkar","kriteria":"TM","mdu":"NON MDU"},{"no":142,"uraian":"Perisai binatang Untuk Arrester ( atas )","sat":"bh","hargaMaterial":0,"hargaJasa":8002,"komponen":"Pembongkaran SUTM (AAACS 70-240 mm2) Per Kilometer","keterangan":"Bongkar","kriteria":"TM","mdu":"NON MDU"},{"no":143,"uraian":"Perisai Binatang Untuk Cut Out ( Atas dan Bawah )","sat":"bh","hargaMaterial":0,"hargaJasa":19205,"komponen":"Pembongkaran SUTM (AAACS 70-240 mm2) Per Kilometer","keterangan":"Bongkar","kriteria":"TM","mdu":"NON MDU"},{"no":144,"uraian":"CILOG DEDE","sat":"bh","hargaMaterial":0,"hargaJasa":16004,"komponen":"Pembongkaran SUTM (AAACS 70-240 mm2) Per Kilometer","keterangan":"Bongkar","kriteria":"TM","mdu":"NON MDU"},{"no":145,"uraian":"CT Outdoor","sat":"bh","hargaMaterial":0,"hargaJasa":202652,"komponen":"Pembongkaran SUTM (AAACS 70-240 mm2) Per Kilometer","keterangan":"Bongkar","kriteria":"TM","mdu":"MDU"},{"no":146,"uraian":"PT Outdoor","sat":"bh","hargaMaterial":0,"hargaJasa":202652,"komponen":"Pembongkaran SUTM (AAACS 70-240 mm2) Per Kilometer","keterangan":"Bongkar","kriteria":"TM","mdu":"MDU"},{"no":147,"uraian":"Fuselink","sat":"bh","hargaMaterial":0,"hargaJasa":4053,"komponen":"Pembongkaran SUTM (AAACS 70-240 mm2) Per Kilometer","keterangan":"Bongkar","kriteria":"TM","mdu":"NON MDU"},{"no":148,"uraian":"Pipa Galvanis 1/2\" 6m min 2.6mm","sat":"btg","hargaMaterial":0,"hargaJasa":1999,"komponen":"Pembongkaran SUTM (AAACS 70-240 mm2) Per Kilometer","keterangan":"Bongkar","kriteria":"TM","mdu":"NON MDU"},{"no":149,"uraian":"Pipa Galvanis 2\" 6m min 3.6mm","sat":"btg","hargaMaterial":0,"hargaJasa":9394,"komponen":"Pembongkaran SUTM (AAACS 70-240 mm2) Per Kilometer","keterangan":"Bongkar","kriteria":"TM","mdu":"NON MDU"},{"no":150,"uraian":"Pipa Galvanis 3\" 6m min 4mm","sat":"btg","hargaMaterial":0,"hargaJasa":20013,"komponen":"Pembongkaran SUTM (AAACS 70-240 mm2) Per Kilometer","keterangan":"Bongkar","kriteria":"TM","mdu":"NON MDU"},{"no":151,"uraian":"Pipa Galvanis 4\" 6m min 4.5mm","sat":"btg","hargaMaterial":0,"hargaJasa":37503,"komponen":"Pembongkaran SUTM (AAACS 70-240 mm2) Per Kilometer","keterangan":"Bongkar","kriteria":"TM","mdu":"NON MDU"},{"no":152,"uraian":"Pipa Galvanis 6\" 6m min 5mm","sat":"btg","hargaMaterial":0,"hargaJasa":68793,"komponen":"Pembongkaran SUTM (AAACS 70-240 mm2) Per Kilometer","keterangan":"Bongkar","kriteria":"TM","mdu":"NON MDU"},{"no":153,"uraian":"Pole Band Galvanized 1/2","sat":"bh","hargaMaterial":0,"hargaJasa":2452,"komponen":"Pembongkaran SUTM (AAACS 70-240 mm2) Per Kilometer","keterangan":"Bongkar","kriteria":"TM","mdu":"NON MDU"},{"no":154,"uraian":"Pole Band Galvanized 2/2","sat":"bh","hargaMaterial":0,"hargaJasa":4904,"komponen":"Pembongkaran SUTM (AAACS 70-240 mm2) Per Kilometer","keterangan":"Bongkar","kriteria":"TM","mdu":"NON MDU"},{"no":155,"uraian":"Besi UNP 65x45x4.5 mm2 2500 mm hot dip > 70","sat":"mtr","hargaMaterial":0,"hargaJasa":26557,"komponen":"Pembongkaran SUTM (AAACS 70-240 mm2) Per Kilometer","keterangan":"Bongkar","kriteria":"TM","mdu":"NON MDU"},{"no":156,"uraian":"Besi UNP 80x45x2.8 mm2 galv. hot dip > 70","sat":"mtr","hargaMaterial":0,"hargaJasa":31176,"komponen":"Pembongkaran SUTM (AAACS 70-240 mm2) Per Kilometer","keterangan":"Bongkar","kriteria":"TM","mdu":"NON MDU"},{"no":157,"uraian":"Besi UNP 100x50x4.5 mm2 galv. hot dip > 70","sat":"mtr","hargaMaterial":0,"hargaJasa":41568,"komponen":"Pembongkaran SUTM (AAACS 70-240 mm2) Per Kilometer","keterangan":"Bongkar","kriteria":"TM","mdu":"NON MDU"},{"no":158,"uraian":"Besi siku 50x50x4.5 mm2 Galv","sat":"bh","hargaMaterial":0,"hargaJasa":25462,"komponen":"Pembongkaran SUTM (AAACS 70-240 mm2) Per Kilometer","keterangan":"Bongkar","kriteria":"TM","mdu":"NON MDU"},{"no":159,"uraian":"Staal Draad Pengencang (Seling baja)","sat":"mtr","hargaMaterial":0,"hargaJasa":9473,"komponen":"Pembongkaran SUTM (AAACS 70-240 mm2) Per Kilometer","keterangan":"Bongkar","kriteria":"TM","mdu":"NON MDU"},{"no":160,"uraian":"Heat Shrink untuk isolasi kabel 20 KV","sat":"m","hargaMaterial":0,"hargaJasa":0,"komponen":"Pembongkaran SUTM (AAACS 70-240 mm2) Per Kilometer","keterangan":"Bongkar","kriteria":"TM","mdu":"NON MDU"},{"no":161,"uraian":"Pengangkutan material dari/ke gudang","sat":"ton","hargaMaterial":0,"hargaJasa":286088,"komponen":"Pembongkaran SUTM (AAACS 70-240 mm2) Per Kilometer","keterangan":"Bongkar","kriteria":"TM","mdu":"NON MDU"},{"no":162,"uraian":"Gambar as built drawing dengan koordinat","sat":"lbr","hargaMaterial":0,"hargaJasa":59557,"komponen":"Pembongkaran SUTM (AAACS 70-240 mm2) Per Kilometer","keterangan":"Bongkar","kriteria":"TM","mdu":"NON MDU"},{"no":163,"uraian":"ARDE JTM PASANGAN DALAM","sat":"set","hargaMaterial":0,"hargaJasa":254649,"komponen":"Pemasangan SKUTM (150-240 mm2) Per Kilometer","keterangan":"Pasang","kriteria":"TM","mdu":"NON MDU"},{"no":164,"uraian":"ARDE JTM PASANGAN LUAR","sat":"set","hargaMaterial":439377,"hargaJasa":295615,"komponen":"Pemasangan SKUTM (150-240 mm2) Per Kilometer","keterangan":"Pasang","kriteria":"TM","mdu":"NON MDU"},{"no":165,"uraian":"TRECKSCHOOR TM","sat":"set","hargaMaterial":1344478,"hargaJasa":306758,"komponen":"Pemasangan SKUTM (150-240 mm2) Per Kilometer","keterangan":"Pasang","kriteria":"TM","mdu":"NON MDU"},{"no":166,"uraian":"TRECKSCHOOR TM TOLAK PINGGANG","sat":"set","hargaMaterial":1639876,"hargaJasa":392297,"komponen":"Pemasangan SKUTM (150-240 mm2) Per Kilometer","keterangan":"Pasang","kriteria":"TM","mdu":"NON MDU"},{"no":167,"uraian":"KONTRAMAST TM","sat":"set","hargaMaterial":1794480,"hargaJasa":494877,"komponen":"Pemasangan SKUTM (150-240 mm2) Per Kilometer","keterangan":"Pasang","kriteria":"TM","mdu":"NON MDU"},{"no":168,"uraian":"KONTRAMAST TM TOLAK PINGGANG","sat":"set","hargaMaterial":1985131,"hargaJasa":523062,"komponen":"Pemasangan SKUTM (150-240 mm2) Per Kilometer","keterangan":"Pasang","kriteria":"TM","mdu":"NON MDU"},{"no":169,"uraian":"DRUCK SCHOOR TM","sat":"set","hargaMaterial":1215130,"hargaJasa":302826,"komponen":"Pemasangan SKUTM (150-240 mm2) Per Kilometer","keterangan":"Pasang","kriteria":"TM","mdu":"NON MDU"},{"no":170,"uraian":"Suspension assembly","sat":"set","hargaMaterial":523680,"hargaJasa":57749,"komponen":"Pemasangan SKUTM (150-240 mm2) Per Kilometer","keterangan":"Pasang","kriteria":"TM","mdu":"NON MDU"},{"no":171,"uraian":"Large angle assembly","sat":"set","hargaMaterial":1137726,"hargaJasa":146568,"komponen":"Pemasangan SKUTM (150-240 mm2) Per Kilometer","keterangan":"Pasang","kriteria":"TM","mdu":"NON MDU"},{"no":172,"uraian":"Fixed end assembly","sat":"set","hargaMaterial":625819,"hargaJasa":68556,"komponen":"Pemasangan SKUTM (150-240 mm2) Per Kilometer","keterangan":"Pasang","kriteria":"TM","mdu":"NON MDU"},{"no":173,"uraian":"Adjustable Dead End Assembly","sat":"set","hargaMaterial":979070,"hargaJasa":151296,"komponen":"Pemasangan SKUTM (150-240 mm2) Per Kilometer","keterangan":"Pasang","kriteria":"TM","mdu":"NON MDU"},{"no":174,"uraian":"Overlenght TM","sat":"set","hargaMaterial":3508458,"hargaJasa":108068,"komponen":"Pemasangan SKUTM (150-240 mm2) Per Kilometer","keterangan":"Pasang","kriteria":"TM","mdu":"NON MDU"},{"no":175,"uraian":"Dudukan Terminating Single Core Out Door Galv Komplit","sat":"set","hargaMaterial":1383224,"hargaJasa":77505,"komponen":"Pemasangan SKUTM (150-240 mm2) Per Kilometer","keterangan":"Pasang","kriteria":"TM","mdu":"NON MDU"},{"no":176,"uraian":"Dudukan Joint MVTIC UNP 100 Gal Komplit","sat":"set","hargaMaterial":1044708,"hargaJasa":70920,"komponen":"Pemasangan SKUTM (150-240 mm2) Per Kilometer","keterangan":"Pasang","kriteria":"TM","mdu":"NON MDU"},{"no":177,"uraian":"Penghalang Panjat","sat":"set","hargaMaterial":160920,"hargaJasa":35865,"komponen":"Pemasangan SKUTM (150-240 mm2) Per Kilometer","keterangan":"Pasang","kriteria":"TM","mdu":"NON MDU"},{"no":178,"uraian":"Tanda Kilat kecil","sat":"set","hargaMaterial":164005,"hargaJasa":32876,"komponen":"Pemasangan SKUTM (150-240 mm2) Per Kilometer","keterangan":"Pasang","kriteria":"TM","mdu":"NON MDU"},{"no":179,"uraian":"Tiang Beton 13;350/350+E daN","sat":"Btg","hargaMaterial":0,"hargaJasa":1475274,"komponen":"Pemasangan SKUTM (150-240 mm2) Per Kilometer","keterangan":"Pasang","kriteria":"TM","mdu":"NON MDU"},{"no":180,"uraian":"Tiang Beton 11;350/350+E daN","sat":"Btg","hargaMaterial":0,"hargaJasa":1039893,"komponen":"Pemasangan SKUTM (150-240 mm2) Per Kilometer","keterangan":"Pasang","kriteria":"TM","mdu":"MDU"},{"no":181,"uraian":"Tiang Beton 11;200/200 + E daN","sat":"Btg","hargaMaterial":0,"hargaJasa":958405,"komponen":"Pemasangan SKUTM (150-240 mm2) Per Kilometer","keterangan":"Pasang","kriteria":"TM","mdu":"MDU"},{"no":182,"uraian":"Tiang besi/baja 13; 350/350+E daN","sat":"Btg","hargaMaterial":0,"hargaJasa":531403,"komponen":"Pemasangan SKUTM (150-240 mm2) Per Kilometer","keterangan":"Pasang","kriteria":"TM","mdu":"MDU"},{"no":183,"uraian":"Tiang Beton 11;350/350+E daN (Crane)","sat":"Btg","hargaMaterial":0,"hargaJasa":1928394,"komponen":"Pemasangan SKUTM (150-240 mm2) Per Kilometer","keterangan":"Pasang","kriteria":"TM","mdu":"MDU"},{"no":184,"uraian":"Tiang Beton 11; 200 /200 + E daN | 2026-10-26 19:09
rab_master_material_v2_20261005 | 1 | (Crane)","sat":"Btg","hargaMaterial":0,"hargaJasa":1437607,"komponen":"Pemasangan SKUTM (150-240 mm2) Per Kilometer","keterangan":"Pasang","kriteria":"TM","mdu":"MDU"},{"no":185,"uraian":"Tiang besi/baja 13; 350/350+E daN (Crane)","sat":"Btg","hargaMaterial":0,"hargaJasa":1195656,"komponen":"Pemasangan SKUTM (150-240 mm2) Per Kilometer","keterangan":"Pasang","kriteria":"TM","mdu":"MDU"},{"no":186,"uraian":"Pondasi tiang 11-13m uk. 0.6x0.6x1 m","sat":"lot","hargaMaterial":677278,"hargaJasa":459074,"komponen":"Pemasangan SKUTM (150-240 mm2) Per Kilometer","keterangan":"Pasang","kriteria":"TM","mdu":"NON MDU"},{"no":187,"uraian":"Pengecatan Tiang besi 11 meter","sat":"Btg","hargaMaterial":50859,"hargaJasa":77397,"komponen":"Pemasangan SKUTM (150-240 mm2) Per Kilometer","keterangan":"Pasang","kriteria":"TM","mdu":"NON MDU"},{"no":188,"uraian":"Penomeran Tiang","sat":"Btg","hargaMaterial":7451,"hargaJasa":19925,"komponen":"Pemasangan SKUTM (150-240 mm2) Per Kilometer","keterangan":"Pasang","kriteria":"TM","mdu":"NON MDU"},{"no":189,"uraian":"Name Plate CO Pengambilan","sat":"set","hargaMaterial":645667,"hargaJasa":23910,"komponen":"Pemasangan SKUTM (150-240 mm2) Per Kilometer","keterangan":"Pasang","kriteria":"TM","mdu":"NON MDU"},{"no":190,"uraian":"Penghalang Panjat Binatang","sat":"set","hargaMaterial":141807,"hargaJasa":35865,"komponen":"Pemasangan SKUTM (150-240 mm2) Per Kilometer","keterangan":"Pasang","kriteria":"TM","mdu":"NON MDU"},{"no":191,"uraian":"Ijuk","sat":"set","hargaMaterial":107429,"hargaJasa":11955,"komponen":"Pemasangan SKUTM (150-240 mm2) Per Kilometer","keterangan":"Pasang","kriteria":"TM","mdu":"NON MDU"},{"no":192,"uraian":"MVTIC 3x150+1x95 mm2","sat":"ms","hargaMaterial":0,"hargaJasa":21071,"komponen":"Pemasangan SKUTM (150-240 mm2) Per Kilometer","keterangan":"Pasang","kriteria":"TM","mdu":"MDU"},{"no":193,"uraian":"Staal Draad Kabel MVTIC (Seling)","sat":"m","hargaMaterial":42841,"hargaJasa":33187,"komponen":"Pemasangan SKUTM (150-240 mm2) Per Kilometer","keterangan":"Pasang","kriteria":"TM","mdu":"NON MDU"},{"no":194,"uraian":"Arrester 18 kV-24 kV; 5-10 kA Polimer/porselin +ACC","sat":"bh","hargaMaterial":0,"hargaJasa":70324,"komponen":"Pemasangan SKUTM (150-240 mm2) Per Kilometer","keterangan":"Pasang","kriteria":"TM","mdu":"MDU"},{"no":195,"uraian":"Sepatu kabel AL/CU 70mm2","sat":"bh","hargaMaterial":0,"hargaJasa":40770,"komponen":"Pemasangan SKUTM (150-240 mm2) Per Kilometer","keterangan":"Pasang","kriteria":"TM","mdu":"NON MDU"},{"no":196,"uraian":"Sepatu kabel AL/CU 150mm2","sat":"bh","hargaMaterial":0,"hargaJasa":40770,"komponen":"Pemasangan SKUTM (150-240 mm2) Per Kilometer","keterangan":"Pasang","kriteria":"TM","mdu":"NON MDU"},{"no":197,"uraian":"Sepatu kabel CU/CU 150-300mm2","sat":"bh","hargaMaterial":0,"hargaJasa":42916,"komponen":"Pemasangan SKUTM (150-240 mm2) Per Kilometer","keterangan":"Pasang","kriteria":"TM","mdu":"NON MDU"},{"no":198,"uraian":"Sepatu kabel CU/CU 35-50mm2","sat":"bh","hargaMaterial":0,"hargaJasa":42916,"komponen":"Pemasangan SKUTM (150-240 mm2) Per Kilometer","keterangan":"Pasang","kriteria":"TM","mdu":"NON MDU"},{"no":199,"uraian":"Comp Joint Connector Al-CU 70-95 mm2","sat":"bh","hargaMaterial":0,"hargaJasa":42916,"komponen":"Pemasangan SKUTM (150-240 mm2) Per Kilometer","keterangan":"Pasang","kriteria":"TM","mdu":"NON MDU"},{"no":200,"uraian":"Perisai binatang Untuk Arrester ( atas )","sat":"bh","hargaMaterial":159510,"hargaJasa":14451,"komponen":"Pemasangan SKUTM (150-240 mm2) Per Kilometer","keterangan":"Pasang","kriteria":"TM","mdu":"NON MDU"},{"no":201,"uraian":"Perisai Binatang Untuk Cut Out ( Atas dan Bawah )","sat":"bh","hargaMaterial":291742,"hargaJasa":34683,"komponen":"Pemasangan SKUTM (150-240 mm2) Per Kilometer","keterangan":"Pasang","kriteria":"TM","mdu":"NON MDU"},{"no":202,"uraian":"Joint MVTIC Single Core 20kV","sat":"set","hargaMaterial":0,"hargaJasa":0,"komponen":"Pemasangan SKUTM (150-240 mm2) Per Kilometer","keterangan":"Pasang","kriteria":"TM","mdu":"NON MDU"},{"no":203,"uraian":"Terminating MVTIC Outdoor Single Core 20 kV","sat":"set","hargaMaterial":0,"hargaJasa":0,"komponen":"Pemasangan SKUTM (150-240 mm2) Per Kilometer","keterangan":"Pasang","kriteria":"TM","mdu":"NON MDU"},{"no":204,"uraian":"Fuselink","sat":"bh","hargaMaterial":0,"hargaJasa":7319,"komponen":"Pemasangan SKUTM (150-240 mm2) Per Kilometer","keterangan":"Pasang","kriteria":"TM","mdu":"NON MDU"},{"no":205,"uraian":"Fuse Cut Out 24 KV 100 A Porselin/polimer +ACC","sat":"bh","hargaMaterial":0,"hargaJasa":70324,"komponen":"Pemasangan SKUTM (150-240 mm2) Per Kilometer","keterangan":"Pasang","kriteria":"TM","mdu":"MDU"},{"no":206,"uraian":"Electroda tembaga 5/8\" 2.5 meter","sat":"bh","hargaMaterial":0,"hargaJasa":73904,"komponen":"Pemasangan SKUTM (150-240 mm2) Per Kilometer","keterangan":"Pasang","kriteria":"TM","mdu":"NON MDU"},{"no":207,"uraian":"Pipa Galvanis 1/2\" 6m min 2.6mm","sat":"btg","hargaMaterial":321784,"hargaJasa":3609,"komponen":"Pemasangan SKUTM (150-240 mm2) Per Kilometer","keterangan":"Pasang","kriteria":"TM","mdu":"NON MDU"},{"no":208,"uraian":"Pipa Galvanis 2\" 6m min 3.6mm","sat":"btg","hargaMaterial":748646,"hargaJasa":16965,"komponen":"Pemasangan SKUTM (150-240 mm2) Per Kilometer","keterangan":"Pasang","kriteria":"TM","mdu":"NON MDU"},{"no":209,"uraian":"Pipa Galvanis 3\" 6m min 4mm","sat":"btg","hargaMaterial":1157692,"hargaJasa":36141,"komponen":"Pemasangan SKUTM (150-240 mm2) Per Kilometer","keterangan":"Pasang","kriteria":"TM","mdu":"NON MDU"},{"no":210,"uraian":"Pipa Galvanis 4\" 6m min 4.5mm","sat":"btg","hargaMaterial":2779393,"hargaJasa":67726,"komponen":"Pemasangan SKUTM (150-240 mm2) Per Kilometer","keterangan":"Pasang","kriteria":"TM","mdu":"NON MDU"},{"no":211,"uraian":"Pipa Galvanis 6\" 6m min 5mm","sat":"btg","hargaMaterial":2935304,"hargaJasa":124232,"komponen":"Pemasangan SKUTM (150-240 mm2) Per Kilometer","keterangan":"Pasang","kriteria":"TM","mdu":"NON MDU"},{"no":212,"uraian":"Pole Band Galvanized 1/2","sat":"bh","hargaMaterial":105699,"hargaJasa":4428,"komponen":"Pemasangan SKUTM (150-240 mm2) Per Kilometer","keterangan":"Pasang","kriteria":"TM","mdu":"NON MDU"},{"no":213,"uraian":"Pole Band Galvanized 2/2","sat":"bh","hargaMaterial":211399,"hargaJasa":8856,"komponen":"Pemasangan SKUTM (150-240 mm2) Per Kilometer","keterangan":"Pasang","kriteria":"TM","mdu":"NON MDU"},{"no":214,"uraian":"Besi UNP 65x45x4.5 mm2 2500 mm hot dip > 70","sat":"mtr","hargaMaterial":361658,"hargaJasa":47959,"komponen":"Pemasangan SKUTM (150-240 mm2) Per Kilometer","keterangan":"Pasang","kriteria":"TM","mdu":"NON MDU"},{"no":215,"uraian":"Besi UNP 80x45x2.8 mm2 galv. hot dip > 70","sat":"mtr","hargaMaterial":451508,"hargaJasa":56300,"komponen":"Pemasangan SKUTM (150-240 mm2) Per Kilometer","keterangan":"Pasang","kriteria":"TM","mdu":"NON MDU"},{"no":216,"uraian":"Besi UNP 100x50x4.5 mm2 galv. hot dip > 70","sat":"mtr","hargaMaterial":584379,"hargaJasa":75067,"komponen":"Pemasangan SKUTM (150-240 mm2) Per Kilometer","keterangan":"Pasang","kriteria":"TM","mdu":"NON MDU"},{"no":217,"uraian":"Besi siku 50x50x4.5 mm2 Galv","sat":"bh","hargaMaterial":154924,"hargaJasa":45981,"komponen":"Pemasangan SKUTM (150-240 mm2) Per Kilometer","keterangan":"Pasang","kriteria":"TM","mdu":"NON MDU"},{"no":218,"uraian":"Staal Draad Pengencang (Seling baja)","sat":"mtr","hargaMaterial":37340,"hargaJasa":17108,"komponen":"Pemasangan SKUTM (150-240 mm2) Per Kilometer","keterangan":"Pasang","kriteria":"TM","mdu":"NON MDU"},{"no":219,"uraian":"Heat Shrink untuk isolasi kabel 20 KV","sat":"m","hargaMaterial":255296,"hargaJasa":163955,"komponen":"Pemasangan SKUTM (150-240 mm2) Per Kilometer","keterangan":"Pasang","kriteria":"TM","mdu":"NON MDU"},{"no":220,"uraian":"Pengangkutan material dari/ke gudang","sat":"m3","hargaMaterial":0,"hargaJasa":286088,"komponen":"Pemasangan SKUTM (150-240 mm2) Per Kilometer","keterangan":"Pasang","kriteria":"TM","mdu":"NON MDU"},{"no":221,"uraian":"Gambar as built drawing dengan koordinat","sat":"lot","hargaMaterial":0,"hargaJasa":59557,"komponen":"Pemasangan SKUTM (150-240 mm2) Per Kilometer","keterangan":"Pasang","kriteria":"TM","mdu":"NON MDU"},{"no":222,"uraian":"ARDE JTM PASANGAN DALAM","sat":"set","hargaMaterial":0,"hargaJasa":141010,"komponen":"Pembongkaran SKUTM (150-240 mm2) Per Kilometer","keterangan":"Bongkar","kriteria":"TM","mdu":"NON MDU"},{"no":223,"uraian":"ARDE JTM PASANGAN LUAR","sat":"set","hargaMaterial":0,"hargaJasa":163695,"komponen":"Pembongkaran SKUTM (150-240 mm2) Per Kilometer","keterangan":"Bongkar","kriteria":"TM","mdu":"NON MDU"},{"no":224,"uraian":"TRECKSCHOOR TM","sat":"set","hargaMaterial":0,"hargaJasa":169865,"komponen":"Pembongkaran SKUTM (150-240 mm2) Per Kilometer","keterangan":"Bongkar","kriteria":"TM","mdu":"NON MDU"},{"no":225,"uraian":"TRECKSCHOOR TM TOLAK PINGGANG","sat":"set","hargaMaterial":0,"hargaJasa":217231,"komponen":"Pembongkaran SKUTM (150-240 mm2) Per Kilometer","keterangan":"Bongkar","kriteria":"TM","mdu":"NON MDU"},{"no":226,"uraian":"KONTRAMAST TM","sat":"set","hargaMaterial":0,"hargaJasa":274035,"komponen":"Pembongkaran SKUTM (150-240 mm2) Per Kilometer","keterangan":"Bongkar","kriteria":"TM","mdu":"NON MDU"},{"no":227,"uraian":"KONTRAMAST TM TOLAK PINGGANG","sat":"set","hargaMaterial":0,"hargaJasa":289642,"komponen":"Pembongkaran SKUTM (150-240 mm2) Per Kilometer","keterangan":"Bongkar","kriteria":"TM","mdu":"NON MDU"},{"no":228,"uraian":"DRUCK SCHOOR TM","sat":"set","hargaMaterial":0,"hargaJasa":167687,"komponen":"Pembongkaran SKUTM (150-240 mm2) Per Kilometer","keterangan":"Bongkar","kriteria":"TM","mdu":"NON MDU"},{"no":229,"uraian":"Suspension assembly","sat":"set","hargaMaterial":0,"hargaJasa":31978,"komponen":"Pembongkaran SKUTM (150-240 mm2) Per Kilometer","keterangan":"Bongkar","kriteria":"TM","mdu":"NON MDU"},{"no":230,"uraian":"Large angle assembly","sat":"set","hargaMaterial":0,"hargaJasa":81161,"komponen":"Pembongkaran SKUTM (150-240 mm2) Per Kilometer","keterangan":"Bongkar","kriteria":"TM","mdu":"NON MDU"},{"no":231,"uraian":"Fixed end assembly","sat":"set","hargaMaterial":0,"hargaJasa":37962,"komponen":"Pembongkaran SKUTM (150-240 mm2) Per Kilometer","keterangan":"Bongkar","kriteria":"TM","mdu":"NON MDU"},{"no":232,"uraian":"Adjustable Dead End Assembly","sat":"set","hargaMaterial":0,"hargaJasa":83779,"komponen":"Pembongkaran SKUTM (150-240 mm2) Per Kilometer","keterangan":"Bongkar","kriteria":"TM","mdu":"NON MDU"},{"no":233,"uraian":"Overlenght TM","sat":"set","hargaMaterial":0,"hargaJasa":59842,"komponen":"Pembongkaran SKUTM (150-240 mm2) Per Kilometer","keterangan":"Bongkar","kriteria":"TM","mdu":"NON MDU"},{"no":234,"uraian":"Dudukan Terminating Single Core Out Door Galv Komplit","sat":"set","hargaMaterial":0,"hargaJasa":42918,"komponen":"Pembongkaran SKUTM (150-240 mm2) Per Kilometer","keterangan":"Bongkar","kriteria":"TM","mdu":"NON MDU"},{"no":235,"uraian":"Dudukan Joint MVTIC UNP 100 Gal Komplit","sat":"set","hargaMaterial":0,"hargaJasa":39271,"komponen":"Pembongkaran SKUTM (150-240 mm2) Per Kilometer","keterangan":"Bongkar","kriteria":"TM","mdu":"NON MDU"},{"no":236,"uraian":"Penghalang Panjat","sat":"set","hargaMaterial":0,"hargaJasa":19860,"komponen":"Pembongkaran SKUTM (150-240 mm2) Per Kilometer","keterangan":"Bongkar","kriteria":"TM","mdu":"NON MDU"},{"no":237,"uraian":"Tanda Kilat kecil","sat":"set","hargaMaterial":0,"hargaJasa":18205,"komponen":"Pembongkaran SKUTM (150-240 mm2) Per Kilometer","keterangan":"Bongkar","kriteria":"TM","mdu":"NON MDU"},{"no":238,"uraian":"Tiang Beton 13;350/350+E daN","sat":"Btg","hargaMaterial":0,"hargaJasa":816922,"komponen":"Pembongkaran SKUTM (150-240 mm2) Per Kilometer","keterangan":"Bongkar","kriteria":"TM","mdu":"NON MDU"},{"no":239,"uraian":"Tiang Beton 11;350/350+E daN","sat":"Btg","hargaMaterial":0,"hargaJasa":575833,"komponen":"Pembongkaran SKUTM (150-240 mm2) Per Kilometer","keterangan":"Bongkar","kriteria":"TM","mdu":"MDU"},{"no":240,"uraian":"Tiang Beton 11;200/200 + E daN","sat":"Btg","hargaMaterial":0,"hargaJasa":530709,"komponen":"Pembongkaran SKUTM (150-240 mm2) Per Kilometer","keterangan":"Bongkar","kriteria":"TM","mdu":"MDU"},{"no":241,"uraian":"Tiang besi/baja 13; 350/350+E daN","sat":"Btg","hargaMaterial":0,"hargaJasa":294260,"komponen":"Pembongkaran SKUTM (150-240 mm2) Per Kilometer","keterangan":"Bongkar","kriteria":"TM","mdu":"MDU"},{"no":242,"uraian":"Tiang Beton 11;350/350+E daN (Crane)","sat":"Btg","hargaMaterial":0,"hargaJasa":1067834,"komponen":"Pembongkaran SKUTM (150-240 mm2) Per Kilometer","keterangan":"Bongkar","kriteria":"TM","mdu":"MDU"},{"no":243,"uraian":"Tiang Beton 11; 200 /200 + E daN (Crane)","sat":"Btg","hargaMaterial":0,"hargaJasa":796064,"komponen":"Pembongkaran SKUTM (150-240 mm2) Per Kilometer","keterangan":"Bongkar","kriteria":"TM","mdu":"MDU"},{"no":244,"uraian":"Tiang besi/baja 13; 350/350+E daN (Crane)","sat":"Btg","hargaMaterial":0,"hargaJasa":662085,"komponen":"Pembongkaran SKUTM (150-240 mm2) Per Kilometer","keterangan":"Bongkar","kriteria":"TM","mdu":"MDU"},{"no":245,"uraian":"Pondasi tiang 11-13m uk. 0.6x0.6x1 m","sat":"lot","hargaMaterial":0,"hargaJasa":254209,"komponen":"Pembongkaran SKUTM (150-240 mm2) Per Kilometer","keterangan":"Bongkar","kriteria":"TM","mdu":"NON MDU"},{"no":246,"uraian":"Name Plate CO Pengambilan","sat":"set","hargaMaterial":0,"hargaJasa":13240,"komponen":"Pembongkaran SKUTM (150-240 mm2) Per Kilometer","keterangan":"Bongkar","kriteria":"TM","mdu":"NON MDU"},{"no":247,"uraian":"Penghalang Panjat Binatang","sat":"set","hargaMaterial":0,"hargaJasa":19860,"komponen":"Pembongkaran SKUTM (150-240 mm2) Per Kilometer","keterangan":"Bongkar","kriteria":"TM","mdu":"NON MDU"},{"no":248,"uraian":"Ijuk","sat":"set","hargaMaterial":0,"hargaJasa":6620,"komponen":"Pembongkaran SKUTM (150-240 mm2) Per Kilometer","keterangan":"Bongkar","kriteria":"TM","mdu":"NON MDU"},{"no":249,"uraian":"MVTIC 3x150+1x95 mm2","sat":"ms","hargaMaterial":0,"hargaJasa":11668,"komponen":"Pembongkaran SKUTM (150-240 mm2) Per Kilometer","keterangan":"Bongkar","kriteria":"TM","mdu":"MDU"},{"no":250,"uraian":"Staal Draad Kabel MVTIC (Seling)","sat":"m","hargaMaterial":0,"hargaJasa":18377,"komponen":"Pembongkaran SKUTM (150-240 mm2) Per Kilometer","keterangan":"Bongkar","kriteria":"TM","mdu":"NON MDU"},{"no":251,"uraian":"Arrester 18 kV-24 kV; 5-10 kA Polimer/porselin +ACC","sat":"bh","hargaMaterial":0,"hargaJasa":38941,"komponen":"Pembongkaran SKUTM (150-240 mm2) Per Kilometer","keterangan":"Bongkar","kriteria":"TM","mdu":"MDU"},{"no":252,"uraian":"Perisai binatang Untuk Arrester ( atas )","sat":"bh","hargaMaterial":0,"hargaJasa":8002,"komponen":"Pembongkaran SKUTM (150-240 mm2) Per Kilometer","keterangan":"Bongkar","kriteria":"TM","mdu":"NON MDU"},{"no":253,"uraian":"Perisai Binatang Untuk Cut Out ( Atas dan Bawah )","sat":"bh","hargaMaterial":0,"hargaJasa":19205,"komponen":"Pembongkaran SKUTM (150-240 mm2) Per Kilometer","keterangan":"Bongkar","kriteria":"TM","mdu":"NON MDU"},{"no":254,"uraian":"Fuselink","sat":"bh","hargaMaterial":0,"hargaJasa":4053,"komponen":"Pembongkaran SKUTM (150-240 mm2) Per Kilometer","keterangan":"Bongkar","kriteria":"TM","mdu":"NON MDU"},{"no":255,"uraian":"Fuse Cut Out 24 KV 100 A Porselin/polimer +ACC","sat":"bh","hargaMaterial":0,"hargaJasa":38941,"komponen":"Pembongkaran SKUTM (150-240 mm2) Per Kilometer","keterangan":"Bongkar","kriteria":"TM","mdu":"MDU"},{"no":256,"uraian":"Pipa Galvanis 1/2\" 6m min 2.6mm","sat":"btg","hargaMaterial":0,"hargaJasa":1999,"komponen":"Pembongkaran SKUTM (150-240 mm2) Per Kilometer","keterangan":"Bongkar","kriteria":"TM","mdu":"NON MDU"},{"no":257,"uraian":"Pipa Galvanis 2\" 6m min 3.6mm","sat":"btg","hargaMaterial":0,"hargaJasa":9394,"komponen":"Pembongkaran SKUTM (150-240 mm2) Per Kilometer","keterangan":"Bongkar","kriteria":"TM","mdu":"NON MDU"},{"no":258,"uraian":"Pipa Galvanis 3\" 6m min 4mm","sat":"btg","hargaMaterial":0,"hargaJasa":20013,"komponen":"Pembongkaran SKUTM (150-240 mm2) Per Kilometer","keterangan":"Bongkar","kriteria":"TM","mdu":"NON MDU"},{"no":259,"uraian":"Pipa Galvanis 4\" 6m min 4.5mm","sat":"btg","hargaMaterial":0,"hargaJasa":37503,"komponen":"Pembongkaran SKUTM (150-240 mm2) Per Kilometer","keterangan":"Bongkar","kriteria":"TM","mdu":"NON MDU"},{"no":260,"uraian":"Pipa Galvanis 6\" 6m min 5mm","sat":"btg","hargaMaterial":0,"hargaJasa":68793,"komponen":"Pembongkaran SKUTM (150-240 mm2) Per Kilometer","keterangan":"Bongkar","kriteria":"TM","mdu":"NON MDU"},{"no":261,"uraian":"Pole Band Galvanized 1/2","sat":"bh","hargaMaterial":0,"hargaJasa":2452,"komponen":"Pembongkaran SKUTM (150-240 mm2) Per Kilometer","keterangan":"Bongkar","kriteria":"TM","mdu":"NON MDU"},{"no":262,"uraian":"Pole Band Galvanized 2/2","sat":"bh","hargaMaterial":0,"hargaJasa":4904,"komponen":"Pembongkaran SKUTM (150-240 mm2) Per Kilometer","keterangan":"Bongkar","kriteria":"TM","mdu":"NON MDU"},{"no":263,"uraian":"Besi UNP 65x45x4.5 mm2 2500 mm hot dip > 70","sat":"mtr","hargaMaterial":0,"hargaJasa":26557,"komponen":"Pembongkaran SKUTM (150-240 mm2) Per Kilometer","keterangan":"Bongkar","kriteria":"TM","mdu":"NON MDU"},{"no":264,"uraian":"Besi UNP 80x45x2.8 mm2 galv. hot dip > 70","sat":"mtr","hargaMaterial":0,"hargaJasa":31176,"komponen":"Pembongkaran SKUTM (150-240 mm2) Per Kilometer","keterangan":"Bongkar","kriteria":"TM","mdu":"NON MDU"},{"no":265,"uraian":"Besi UNP 100x50x4.5 mm2 galv. hot dip > 70","sat":"mtr","hargaMaterial":0,"hargaJasa":41568,"komponen":"Pembongkaran SKUTM (150-240 mm2) Per Kilometer","keterangan":"Bongkar","kriteria":"TM","mdu":"NON MDU"},{"no":266,"uraian":"Besi siku 50x50x4.5 mm2 Galv","sat":"bh","hargaMaterial":0,"hargaJasa":25462,"komponen":"Pembongkaran SKUTM (150-240 mm2) Per Kilometer","keterangan":"Bongkar","kriteria":"TM","mdu":"NON MDU"},{"no":267,"uraian":"Staal Draad Pengencang (Seling baja)","sat":"mtr","hargaMaterial":0,"hargaJasa":9473,"komponen":"Pembongkaran SKUTM (150-240 mm2) Per Kilometer","keterangan":"Bongkar","kriteria":"TM","mdu":"NON MDU"},{"no":268,"uraian":"Heat Shrink untuk isolasi kabel 20 KV","sat":"m","hargaMaterial":0,"hargaJasa":0,"komponen":"Pembongkaran SKUTM (150-240 mm2) Per Kilometer","keterangan":"Bongkar","kriteria":"TM","mdu":"NON MDU"},{"no":269,"uraian":"Pengangkutan material dari/ke gudang","sat":"m3","hargaMaterial":0,"hargaJasa":286088,"komponen":"Pembongkaran SKUTM (150-240 mm2) Per Kilometer","keterangan":"Bongkar","kriteria":"TM","mdu":"NON MDU"},{"no":270,"uraian":"Gambar as built drawing dengan koordinat","sat":"lot","hargaMaterial":0,"hargaJasa":59557,"komponen":"Pembongkaran SKUTM (150-240 mm2) Per Kilometer","keterangan":"Bongkar","kriteria":"TM","mdu":"NON MDU"},{"no":271,"uraian":"NA2XSEBY 20kV three core (3 x 150 mm2 - 3 x 300 mm2)","sat":"ms","hargaMaterial":0,"hargaJasa":29417,"komponen":"Pemasangan SKTM (Kabel Tanah) - (150-300 mm2) Per Kilometer","keterangan":"Pasang","kriteria":"TM","mdu":"MDU"},{"no":272,"uraian":"Agregat A","sat":"m3","hargaMaterial":324503,"hargaJasa":63372,"komponen":"Pemasangan SKTM (Kabel Tanah) - (150-300 mm2) Per Kilometer","keterangan":"Pasang","kriteria":"TM","mdu":"NON MDU"},{"no":273,"uraian":"Agregat B","sat":"m3","hargaMaterial":319661,"hargaJasa":51520,"komponen":"Pemasangan SKTM (Kabel Tanah) - (150-300 mm2) Per Kilometer","keterangan":"Pasang","kriteria":"TM","mdu":"NON MDU"},{"no":274,"uraian":"Cutting hotmix /aspal ( 2 sisi )","sat":"m","hargaMaterial":0,"hargaJasa":101042,"komponen":"Pemasangan SKTM (Kabel Tanah) - (150-300 mm2) Per Kilometer","keterangan":"Pasang","kriteria":"TM","mdu":"NON MDU"},{"no":275,"uraian":"Cutting beton ( 2 sisi )","sat":"m","hargaMaterial":0,"hargaJasa":114060,"komponen":"Pemasangan SKTM (Kabel Tanah) - (150-300 mm2) Per Kilometer","keterangan":"Pasang","kriteria":"TM","mdu":"NON MDU"},{"no":276,"uraian":"Perbaikan aspal biasa tebal 10cm","sat":"m2","hargaMaterial":0,"hargaJasa":510082,"komponen":"Pemasangan SKTM (Kabel Tanah) - (150-300 mm2) Per Kilometer","keterangan":"Pasang","kriteria":"TM","mdu":"NON MDU"},{"no":277,"uraian":"Perbaikan aspal hotmix tebal 10cm","sat":"m2","hargaMaterial":0,"hargaJasa":626731,"komponen":"Pemasangan SKTM (Kabel Tanah) - (150-300 mm2) Per Kilometer","keterangan":"Pasang","kriteria":"TM","mdu":"NON MDU"},{"no":278,"uraian":"Perbaikan marka jalan","sat":"m","hargaMaterial":0,"hargaJasa":31360,"komponen":"Pemasangan SKTM (Kabel Tanah) - (150-300 mm2) Per Kilometer","keterangan":"Pasang","kriteria":"TM","mdu":"NON MDU"},{"no":279,"uraian":"Penggalian kabel pada tanah biasa","sat":"m3","hargaMaterial":0,"hargaJasa":98413,"komponen":"Pemasangan SKTM (Kabel Tanah) - (150-300 mm2) Per Kilometer","keterangan":"Pasang","kriteria":"TM","mdu":"NON MDU"},{"no":280,"uraian":"Penggalian kabel pada tanah karang/berbatu (limestone)/beton","sat":"m3","hargaMaterial":0,"hargaJasa":326425,"komponen":"Pemasangan SKTM (Kabel Tanah) - (150-300 mm2) Per Kilometer","keterangan":"Pasang","kriteria":"TM","mdu":"NON MDU"},{"no":281,"uraian":"Penggalian kabel pada hotmix","sat":"m3","hargaMaterial":0,"hargaJasa":155416,"komponen":"Pemasangan SKTM (Kabel Tanah) - (150-300 mm2) Per Kilometer","keterangan":"Pasang","kriteria":"TM","mdu":"NON MDU"},{"no":282,"uraian":"Pembuangan tanah galian","sat":"m3","hargaMaterial":0,"hargaJasa":63760,"komponen":"Pemasangan SKTM (Kabel Tanah) - (150-300 mm2) Per Kilometer","keterangan":"Pasang","kriteria":"TM","mdu":"NON MDU"},{"no":283,"uraian":"Tes kepadatan urugan tanah dan agregat","sat":"lks","hargaMaterial":0,"hargaJasa":217263,"komponen":"Pemasangan SKTM (Kabel Tanah) - (150-300 mm2) Per Kilometer","keterangan":"Pasang","kriteria":"TM","mdu":"NON MDU"},{"no":284,"uraian":"Concrete plate 40x20x6cm","sat":"bh","hargaMaterial":7902,"hargaJasa":1205,"komponen":"Pemasangan SKTM (Kabel Tanah) - (150-300 mm2) Per Kilometer","keterangan":"Pasang","kriteria":"TM","mdu":"NON MDU"},{"no":285,"uraian":"Pemasangan tanah urug ( urugan kembali )","sat":"m3","hargaMaterial":0,"hargaJasa":22608,"komponen":"Pemasangan SKTM (Kabel Tanah) - (150-300 mm2) Per Kilometer","keterangan":"Pasang","kriteria":"TM","mdu":"NON MDU"},{"no":286,"uraian":"Pasir urug","sat":"m3","hargaMaterial":164008,"hargaJasa":50058,"komponen":"Pemasangan SKTM (Kabel Tanah) - (150-300 mm2) Per Kilometer","keterangan":"Pasang","kriteria":"TM","mdu":"NON MDU"},{"no":287,"uraian":"Timah tanda kabel (nama penyulang)","sat":"bh","hargaMaterial":15301,"hargaJasa":14801,"komponen":"Pemasangan SKTM (Kabel Tanah) - (150-300 mm2) Per Kilometer","keterangan":"Pasang","kriteria":"TM","mdu":"NON MDU"},{"no":288,"uraian":"Patok tanda kabel","sat":"bh","hargaMaterial":57782,"hargaJasa":20494,"komponen":"Pemasangan SKTM (Kabel Tanah) - (150-300 mm2) Per Kilometer","keterangan":"Pasang","kriteria":"TM","mdu":"NON MDU"},{"no":289,"uraian":"Box Joint kabel (kotak sambungan kabel)","sat":"bh","hargaMaterial":1472917,"hargaJasa":608021,"komponen":"Pemasangan SKTM (Kabel Tanah) - (150-300 mm2) Per Kilometer","keterangan":"Pasang","kriteria":"TM","mdu":"NON MDU"},{"no":290,"uraian":"Pekerjaan Boring 1 Kabel manual","sat":"m","hargaMaterial":0,"hargaJasa":301267,"komponen":"Pemasangan SKTM (Kabel Tanah) - (150-300 mm2) Per Kilometer","keterangan":"Pasang","kriteria":"TM","mdu":"NON MDU"},{"no":291,"uraian":"Pekerjaan Boring 1 Kabel manual dengan pelindung pipa PVC AW 6\"","sat":"m","hargaMaterial":0,"hargaJasa":393513,"komponen":"Pemasangan SKTM (Kabel Tanah) - (150-300 mm2) Per Kilometer","keterangan":"Pasang","kriteria":"TM","mdu":"NON MDU"},{"no":292,"uraian":"Pekerjaan Boring 2 Kabel manual","sat":"m","hargaMaterial":0,"hargaJasa":561018,"komponen":"Pemasangan SKTM (Kabel Tanah) - (150-300 mm2) Per Kilometer","keterangan":"Pasang","kriteria":"TM","mdu":"NON MDU"},{"no":293,"uraian":"Pekerjaan Boring 2 Kabel manual dengan pelindung pipa PVC AW 6\"","sat":"m","hargaMaterial":0,"hargaJasa":749980,"komponen":"Pemasangan SKTM (Kabel Tanah) - (150-300 mm2) Per Kilometer","keterangan":"Pasang","kriteria":"TM","mdu":"NON MDU"},{"no":294,"uraian":"Pekerjaan Boring 3 Kabel manual","sat":"m","hargaMaterial":0,"hargaJasa":818784,"komponen":"Pemasangan SKTM (Kabel Tanah) - (150-300 mm2) Per Kilometer","keterangan":"Pasang","kriteria":"TM","mdu":"NON MDU"},{"no":295,"uraian":"Pekerjaan Boring 3 Kabel manual dengan pelindung pipa PVC AW 6\"","sat":"m","hargaMaterial":0,"hargaJasa":1069487,"komponen":"Pemasangan SKTM (Kabel Tanah) - (150-300 mm2) Per Kilometer","keterangan":"Pasang","kriteria":"TM","mdu":"NON MDU"},{"no":296,"uraian":"Pekerjaan Boring 4 Kabel manual","sat":"m","hargaMaterial":0,"hargaJasa":1076549,"komponen":"Pemasangan SKTM (Kabel Tanah) - (150-300 mm2) Per Kilometer","keterangan":"Pasang","kriteria":"TM","mdu":"NON MDU"},{"no":297,"uraian":"Pekerjaan Boring 4 Kabel manual dengan pelindung pipa PVC AW 6\"","sat":"m","hargaMaterial":0,"hargaJasa":1406178,"komponen":"Pemasangan SKTM (Kabel Tanah) - (150-300 mm2) Per Kilometer","keterangan":"Pasang","kriteria":"TM","mdu":"NON MDU"},{"no":298,"uraian":"Celana Kabel","sat":"bh","hargaMaterial":300333,"hargaJasa":43917,"komponen":"Pemasangan SKTM (Kabel Tanah) - (150-300 mm2) Per Kilometer","keterangan":"Pasang","kriteria":"TM","mdu":"NON MDU"},{"no":299,"uraian":"Heat Shrink untuk isolasi kabel 20 KV","sat":"m","hargaMaterial":255296,"hargaJasa":163955,"komponen":"Pemasangan SKTM (Kabel Tanah) - (150-300 mm2) Per Kilometer","keterangan":"Pasang","kriteria":"TM","mdu":"NON MDU"},{"no":300,"uraian":"Dudukan Kabel Tanam Three Core Out Door Galv Komplit","sat":"set","hargaMaterial":427143,"hargaJasa":74297,"komponen":"Pemasangan SKTM (Kabel Tanah) - (150-300 mm2) Per Kilometer","keterangan":"Pasang","kriteria":"TM","mdu":"NON MDU"},{"no":301,"uraian":"Dudukan Pipa u/Kabel Naik di Tiang","sat":"set","hargaMaterial":852341,"hargaJasa":79025,"komponen":"Pemasangan SKTM (Kabel Tanah) - (150-300 mm2) Per Kilometer","keterangan":"Pasang","kriteria":"TM","mdu":"NON MDU"},{"no":302,"uraian":"Dudukan Terminating Kabel Tanam Indoor","sat":"set","hargaMaterial":1134323,"hargaJasa":77505,"komponen":"Pemasangan SKTM (Kabel Tanah) - (150-300 mm2) Per Kilometer","keterangan":"Pasang","kriteria":"TM","mdu":"NON MDU"},{"no":303,"uraian":"Pipa Galvanis 6\" 6m min 5mm","sat":"btg","hargaMaterial":2935304,"hargaJasa":124232,"komponen":"Pemasangan SKTM (Kabel Tanah) - (150-300 mm2) Per Kilometer","keterangan":"Pasang","kriteria":"TM","mdu":"NON MDU"},{"no":304,"uraian":"Pengangkutan material dari/ke gudang","sat":"ton","hargaMaterial":0,"hargaJasa":286088,"komponen":"Pemasangan SKTM (Kabel Tanah) - (150-300 mm2) Per Kilometer","keterangan":"Pasang","kriteria":"TM","mdu":"NON MDU"},{"no":305,"uraian":"Gambar as built drawing dengan koordinat","sat":"lbr","hargaMaterial":0,"hargaJasa":59557,"komponen":"Pemasangan SKTM (Kabel Tanah) - (150-300 mm2) Per Kilometer","keterangan":"Pasang","kriteria":"TM","mdu":"NON MDU"},{"no":306,"uraian":"Paving Block","sat":"m2","hargaMaterial":181821,"hargaJasa":34070,"komponen":"Pemasangan SKTM (Kabel Tanah) - (150-300 mm2) Per Kilometer","keterangan":"Pasang","kriteria":"TM","mdu":"NON MDU"},{"no":307,"uraian":"TIANG","sat":"","hargaMaterial":0,"hargaJasa":0,"komponen":"Pemasangan 1 Unit Gardu Cantol 50-100 kVA 2 Jurusan","keterangan":"Pasang","kriteria":"TM","mdu":"0"},{"no":308,"uraian":"Tiang Beton 13;350/350+E daN","sat":"Btg","hargaMaterial":0,"hargaJasa":1475274,"komponen":"Pemasangan 1 Unit Gardu Cantol 50-100 kVA 2 Jurusan","keterangan":"Pasang","kriteria":"TM","mdu":"NON MDU"},{"no":309,"uraian":"Tiang Beton 11;350/350+E daN","sat":"Btg","hargaMaterial":0,"hargaJasa":1039893,"komponen":"Pemasangan 1 Unit Gardu Cantol 50-100 kVA 2 Jurusan","keterangan":"Pasang","kriteria":"TM","mdu":"MDU"},{"no":310,"uraian":"Tiang Beton 11;200/200 + E daN","sat":"Btg","hargaMaterial":0,"hargaJasa":958405,"komponen":"Pemasangan 1 Unit Gardu Cantol 50-100 kVA 2 Jurusan","keterangan":"Pasang","kriteria":"TM","mdu":"MDU"},{"no":311,"uraian":"Tiang besi/baja 13; 350/350+E daN","sat":"Btg","hargaMaterial":0,"hargaJasa":531403,"komponen":"Pemasangan 1 Unit Gardu Cantol 50-100 kVA 2 Jurusan","keterangan":"Pasang","kriteria":"TM","mdu":"MDU"},{"no":312,"uraian":"Tiang Beton 11;350/350+E daN (Crane)","sat":"Btg","hargaMaterial":0,"hargaJasa":1928394,"komponen":"Pemasangan 1 Unit Gardu Cantol 50-100 kVA 2 Jurusan","keterangan":"Pasang","kriteria":"TM","mdu":"MDU"},{"no":313,"uraian":"Tiang Beton 11; 200 /200 + E daN (Crane)","sat":"Btg","hargaMaterial":0,"hargaJasa":1437607,"komponen":"Pemasangan 1 Unit Gardu Cantol 50-100 kVA 2 Jurusan","keterangan":"Pasang","kriteria":"TM","mdu":"MDU"},{"no":314,"uraian":"Tiang besi/baja 13; 350/350+E daN (Crane)","sat":"Btg","hargaMaterial":0,"hargaJasa":1195656,"komponen":"Pemasangan 1 Unit Gardu Cantol 50-100 kVA 2 Jurusan","keterangan":"Pasang","kriteria":"TM","mdu":"MDU"},{"no":316,"uraian":"GARDU DISTRIBUSI","sat":"","hargaMaterial":0,"hargaJasa":0,"komponen":"Pemasangan 1 Unit Gardu Cantol 50-100 kVA 2 Jurusan","keterangan":"Pasang","kriteria":"TM","mdu":"0"},{"no":317,"uraian":"Fuse Cut Out 24 KV 100 A Porselin/polimer +ACC","sat":"bh","hargaMaterial":0,"hargaJasa":70324,"komponen":"Pemasangan 1 Unit Gardu Cantol 50-100 kVA 2 Jurusan","keterangan":"Pasang","kriteria":"TM","mdu":"MDU"},{"no":318,"uraian":"Arrester 18 kV-24 kV; 5-10 kA Polimer/porselin +ACC","sat":"bh","hargaMaterial":0,"hargaJasa":70324,"komponen":"Pemasangan 1 Unit Gardu Cantol 50-100 kVA 2 Jurusan","keterangan":"Pasang","kriteria":"TM","mdu":"MDU"},{"no":319,"uraian":"Fuselink","sat":"bh","hargaMaterial":0,"hargaJasa":7319,"komponen":"Pemasangan 1 Unit Gardu Cantol 50-100 kVA 2 Jurusan","keterangan":"Pasang","kriteria":"TM","mdu":"NON MDU"},{"no":320,"uraian":"AAAC-AAACS uk. 70 mm2","sat":"ms","hargaMaterial":0,"hargaJasa":6009,"komponen":"Pemasangan 1 Unit Gardu Cantol 50-100 kVA 2 Jurusan","keterangan":"Pasang","kriteria":"TM","mdu":"MDU"},{"no":321,"uraian":"LV Board 3 phs 2 jurusan 400A- 1 tiang","sat":"bh","hargaMaterial":0,"hargaJasa":655467,"komponen":"Pemasangan 1 Unit Gardu Cantol 50-100 kVA 2 Jurusan","keterangan":"Pasang","kriteria":"TM","mdu":"MDU"},{"no":322,"uraian":"NYY 1 x 70 mm2 -95 mm2","sat":"m","hargaMaterial":0,"hargaJasa":5819,"komponen":"Pemasangan 1 Unit Gardu Cantol 50-100 kVA 2 Jurusan","keterangan":"Pasang","kriteria":"TM","mdu":"MDU"},{"no":323,"uraian":"NYY 1 x 150 mm2 -300 mm2","sat":"m","hargaMaterial":0,"hargaJasa":5951,"komponen":"Pemasangan 1 Unit Gardu Cantol 50-100 kVA 2 Jurusan","keterangan":"Pasang","kriteria":"TM","mdu":"MDU"},{"no":324,"uraian":"Live line connector (LLC) 150-240 mm2","sat":"bh","hargaMaterial":0,"hargaJasa":53644,"komponen":"Pemasangan 1 Unit Gardu Cantol 50-100 kVA 2 Jurusan","keterangan":"Pasang","kriteria":"TM","mdu":"NON MDU"},{"no":325,"uraian":"G Type Conn Press ( AL-70-150 mm²)","sat":"bh","hargaMaterial":0,"hargaJasa":53644,"komponen":"Pemasangan 1 Unit Gardu Cantol 50-100 kVA 2 Jurusan","keterangan":"Pasang","kriteria":"TM","mdu":"NON MDU"},{"no":326,"uraian":"Sepatu kabel CU/CU - 70 -95mm2","sat":"bh","hargaMaterial":0,"hargaJasa":42916,"komponen":"Pemasangan 1 Unit Gardu Cantol 50-100 kVA 2 Jurusan","keterangan":"Pasang","kriteria":"TM","mdu":"NON MDU"},{"no":327,"uraian":"Sepatu kabel AL/CU 70mm2","sat":"bh","hargaMaterial":0,"hargaJasa":40770,"komponen":"Pemasangan 1 Unit Gardu Cantol 50-100 kVA 2 Jurusan","keterangan":"Pasang","kriteria":"TM","mdu":"NON MDU"},{"no":328,"uraian":"Sepatu kabel CU/CU 150-300mm2","sat":"bh","hargaMaterial":0,"hargaJasa":42916,"komponen":"Pemasangan 1 Unit Gardu Cantol 50-100 kVA 2 Jurusan","keterangan":"Pasang","kriteria":"TM","mdu":"NON MDU"},{"no":329,"uraian":"Comp Joint Connector Al-CU 70-95 mm2","sat":"bh","hargaMaterial":0,"hargaJasa":42916,"komponen":"Pemasangan 1 Unit Gardu Cantol 50-100 kVA 2 Jurusan","keterangan":"Pasang","kriteria":"TM","mdu":"NON MDU"},{"no":330,"uraian":"Electroda tembaga 5/8\" 2.5 meter","sat":"bh","hargaMaterial":0,"hargaJasa":73904,"komponen":"Pemasangan 1 Unit Gardu Cantol 50-100 kVA 2 Jurusan","keterangan":"Pasang","kriteria":"TM","mdu":"NON MDU"},{"no":331,"uraian":"Trafo dist- 20 kV 231/400 V 3P 100 kVA OD","sat":"bh","hargaMaterial":0,"hargaJasa":1159215,"komponen":"Pemasangan 1 Unit Gardu Cantol 50-100 kVA 2 Jurusan","keterangan":"Pasang","kriteria":"TM","mdu":"MDU"},{"no":332,"uraian":"Trafo dist- 20 kV 231/400 V 3P 50 kVA OD","sat":"bh","hargaMaterial":0,"hargaJasa":1014198,"komponen":"Pemasangan 1 Unit Gardu Cantol 50-100 kVA 2 Jurusan","keterangan":"Pasang","kriteria":"TM","mdu":"MDU"},{"no":333,"uraian":"Trafo dist- 20 kV 231/400 V 3P 100 kVA OD (Crane)","sat":"bh","hargaMaterial":0,"hargaJasa":1932025,"komponen":"Pemasangan 1 Unit Gardu Cantol 50-100 kVA 2 Jurusan","keterangan":"Pasang","kriteria":"TM","mdu":"MDU"},{"no":334,"uraian":"Trafo dist- 20 kV 231/400 V 3P 50 kVA OD (Crane)","sat":"bh","hargaMaterial":0,"hargaJasa":1690329,"komponen":"Pemasangan 1 Unit Gardu Cantol 50-100 kVA 2 Jurusan","keterangan":"Pasang","kriteria":"TM","mdu":"MDU"},{"no":336,"uraian":"NON MDU","sat":"","hargaMaterial":0,"hargaJasa":0,"komponen":"Pemasangan 1 Unit Gardu Cantol 50-100 kVA 2 Jurusan","keterangan":"Pasang","kriteria":"TM","mdu":"0"},{"no":337,"uraian":"YZER WERK ( PLAT FORM ) GALV 1 Tiang 2 Jurusan","sat":"set","hargaMaterial":3004272,"hargaJasa":744320,"komponen":"Pemasangan 1 Unit Gardu Cantol 50-100 kVA 2 Jurusan","keterangan":"Pasang","kriteria":"TM","mdu":"NON MDU"},{"no":338,"uraian":"ARDE JTM PASANGAN DALAM","sat":"set","hargaMaterial":0,"hargaJasa":254649,"komponen":"Pemasangan 1 Unit Gardu Cantol 50-100 kVA 2 Jurusan","keterangan":"Pasang","kriteria":"TM","mdu":"NON MDU"},{"no":339,"uraian":"ARDE JTM PASANGAN LUAR","sat":"set","hargaMaterial":439377,"hargaJasa":295615,"komponen":"Pemasangan 1 Unit Gardu Cantol 50-100 kVA 2 Jurusan","keterangan":"Pasang","kriteria":"TM","mdu":"NON MDU"},{"no":340,"uraian":"Dudukan Cut Out / Arrester 2000 mm UNP 100 Gal Komplit 1 Tiang","sat":"set","hargaMaterial":1250067,"hargaJasa":72946,"komponen":"Pemasangan 1 Unit Gardu Cantol 50-100 kVA 2 Jurusan","keterangan":"Pasang","kriteria":"TM","mdu":"NON MDU"},{"no":341,"uraian":"Penghalang Panjat","sat":"set","hargaMaterial":160920,"hargaJasa":35865,"komponen":"Pemasangan 1 Unit Gardu Cantol 50-100 kVA 2 Jurusan","keterangan":"Pasang","kriteria":"TM","mdu":"NON MDU"},{"no":342,"uraian":"Tanda Kilat Besar Untuk Trafo Cantol","sat":"set","hargaMaterial":329524,"hargaJasa":39850,"komponen":"Pemasangan 1 Unit Gardu Cantol 50-100 kVA 2 Jurusan","keterangan":"Pasang","kriteria":"TM","mdu":"NON MDU"},{"no":343,"uraian":"Penomoran Gardu","sat":"set","hargaMaterial":541009,"hargaJasa":39850,"komponen":"Pemasangan 1 Unit Gardu Cantol 50-100 kVA 2 Jurusan","keterangan":"Pasang","kriteria":"TM","mdu":"NON MDU"},{"no":344,"uraian":"Pondasi Gardu 1 Tiang ( 0.45 m3 ) pembetonan bertulang","sat":"lot","hargaMaterial":572619,"hargaJasa":494939,"komponen":"Pemasangan 1 Unit Gardu Cantol 50-100 kVA 2 Jurusan","keterangan":"Pasang","kriteria":"TM","mdu":"NON MDU"},{"no":345,"uraian":"Perisai binatang Untuk Arrester ( atas )","sat":"bh","hargaMaterial":159510,"hargaJasa":14451,"komponen":"Pemasangan 1 Unit Gardu Cantol 50-100 kVA 2 Jurusan","keterangan":"Pasang","kriteria":"TM","mdu":"NON MDU"},{"no":346,"uraian":"Perisai Binatang Untuk Cut Out ( Atas dan Bawah )","sat":"bh","hargaMaterial":291742,"hargaJasa":34683,"komponen":"Pemasangan 1 Unit Gardu Cantol 50-100 kVA 2 Jurusan","keterangan":"Pasang","kriteria":"TM","mdu":"NON MDU"},{"no":347,"uraian":"Perisai Binatang Untuk Bushing Primer Trafo. LBS. Recloser","sat":"bh","hargaMaterial":180762,"hargaJasa":30347,"komponen":"Pemasangan 1 Unit Gardu Cantol 50-100 kVA 2 Jurusan","keterangan":"Pasang","kriteria":"TM","mdu":"NON MDU"},{"no":348,"uraian":"Perisai Binatang Untuk Bushing Skunder Trafo","sat":"bh","hargaMaterial":178304,"hargaJasa":30347,"komponen":"Pemasangan 1 Unit Gardu Cantol 50-100 kVA 2 Jurusan","keterangan":"Pasang","kriteria":"TM","mdu":"NON MDU"},{"no":349,"uraian":"Penghalang Panjat Binatang","sat":"set","hargaMaterial":141807,"hargaJasa":35865,"komponen":"Pemasangan 1 Unit Gardu Cantol 50-100 kVA 2 Jurusan","keterangan":"Pasang","kriteria":"TM","mdu":"NON MDU"},{"no":350,"uraian":"Ijuk","sat":"set","hargaMaterial":107429,"hargaJasa":11955,"komponen":"Pemasangan 1 Unit Gardu Cantol 50-100 kVA 2 Jurusan","keterangan":"Pasang","kriteria":"TM","mdu":"NON MDU"},{"no":351,"uraian":"Pipa Jurusan Galvanize Lengkap","sat":"set","hargaMaterial":2258719,"hargaJasa":101761,"komponen":"Pemasangan 1 Unit Gardu Cantol 50-100 kVA 2 Jurusan","keterangan":"Pasang","kriteria":"TM","mdu":"NON MDU"},{"no":352,"uraian":"Jurusan Gardu (BP Pipa Jurusan)","sat":"bh","hargaMaterial":0,"hargaJasa":203981,"komponen":"Pemasangan 1 Unit Gardu Cantol 50-100 kVA 2 Jurusan","keterangan":"Pasang","kriteria":"TM","mdu":"NON MDU"},{"no":353,"uraian":"Heat Shrink untuk isolasi kabel 20 KV","sat":"m","hargaMaterial":255296,"hargaJasa":163955,"komponen":"Pemasangan 1 Unit Gardu Cantol 50-100 kVA 2 Jurusan","keterangan":"Pasang","kriteria":"TM","mdu":"NON MDU"},{"no":354,"uraian":"CILOG DEDE","sat":"bh","hargaMaterial":0,"hargaJasa":28902,"komponen":"Pemasangan 1 Unit Gardu Cantol 50-100 kVA 2 Jurusan","keterangan":"Pasang","kriteria":"TM","mdu":"NON MDU"},{"no":355,"uraian":"Pipa Galvanis 3\" 6m min 4mm","sat":"btg","hargaMaterial":1157692,"hargaJasa":36141,"komponen":"Pemasangan 1 Unit Gardu Cantol 50-100 kVA 2 Jurusan","keterangan":"Pasang","kriteria":"TM","mdu":"NON MDU"},{"no":356,"uraian":"Pole Band Galvanized 1/2","sat":"bh","hargaMaterial":105699,"hargaJasa":4428,"komponen":"Pemasangan 1 Unit Gardu Cantol 50-100 kVA 2 Jurusan","keterangan":"Pasang","kriteria":"TM","mdu":"NON MDU"},{"no":357,"uraian":"Pole Band Galvanized 2/2","sat":"bh","hargaMaterial":211399,"hargaJasa":8856,"komponen":"Pemasangan 1 Unit Gardu Cantol 50-100 kVA 2 Jurusan","keterangan":"Pasang","kriteria":"TM","mdu":"NON MDU"},{"no":358,"uraian":"Besi UNP 65x45x4.5 mm2 2500 mm hot dip > 70","sat":"mtr","hargaMaterial":361658,"hargaJasa":47959,"komponen":"Pemasangan 1 Unit Gardu Cantol 50-100 kVA 2 Jurusan","keterangan":"Pasang","kriteria":"TM","mdu":"NON MDU"},{"no":359,"uraian":"Besi UNP 80x45x2.8 mm2 galv. hot dip > 70","sat":"mtr","hargaMaterial":451508,"hargaJasa":56300,"komponen":"Pemasangan 1 Unit Gardu Cantol 50-100 kVA 2 Jurusan","keterangan":"Pasang","kriteria":"TM","mdu":"NON MDU"},{"no":360,"uraian":"Besi UNP 100x50x4.5 mm2 galv. hot dip > 70","sat":"mtr","hargaMaterial":584379,"hargaJasa":75067,"komponen":"Pemasangan 1 Unit Gardu Cantol 50-100 kVA 2 Jurusan","keterangan":"Pasang","kriteria":"TM","mdu":"NON MDU"},{"no":361,"uraian":"Besi siku 50x50x4.5 mm2 Galv","sat":"bh","hargaMaterial":154924,"hargaJasa":45981,"komponen":"Pemasangan 1 Unit Gardu Cantol 50-100 kVA 2 Jurusan","keterangan":"Pasang","kriteria":"TM","mdu":"NON MDU"},{"no":362,"uraian":"L-Bow PVC 3\"","sat":"bh","hargaMaterial":147876,"hargaJasa":10176,"komponen":"Pemasangan 1 Unit Gardu Cantol 50-100 kVA 2 Jurusan","keterangan":"Pasang","kriteria":"TM","mdu":"NON MDU"},{"no":364,"uraian":"LAIN - LAIN","sat":"","hargaMaterial":0,"hargaJasa":0,"komponen":"Pemasangan 1 Unit Gardu Cantol 50-100 kVA 2 Jurusan","keterangan":"Pasang","kriteria":"TM","mdu":"0"},{"no":365,"uraian":"Pengangkutan material dari/ke gudang","sat":"ton","hargaMaterial":0,"hargaJasa":286088,"komponen":"Pemasangan 1 Unit Gardu Cantol 50-100 kVA 2 Jurusan","keterangan":"Pasang","kriteria":"TM","mdu":"NON MDU"},{"no":366,"uraian":"Gambar as built drawing dengan koordinat","sat":"lot","hargaMaterial":0,"hargaJasa":59557,"komponen":"Pemasangan 1 Unit Gardu Cantol 50-100 kVA 2 Jurusan","keterangan":"Pasang","kriteria":"TM","mdu":"NON MDU"},{"no":367,"uraian":"TIANG","sat":"","hargaMaterial":0,"hargaJasa":0,"komponen":"Pembongkaran 1 Unit Gardu Cantol 50-100 kVA 2 Jurusan","keterangan":"Bongkar","kriteria":"TM","mdu":"0"},{"no":368,"uraian":"Tiang Beton 13;350/350+E daN","sat":"Btg","hargaMaterial":0,"hargaJasa":816922,"k | 2026-10-26 19:09
rab_master_material_v2_20261005 | 2 | omponen":"Pembongkaran 1 Unit Gardu Cantol 50-100 kVA 2 Jurusan","keterangan":"Bongkar","kriteria":"TM","mdu":"NON MDU"},{"no":369,"uraian":"Tiang Beton 11;350/350+E daN","sat":"Btg","hargaMaterial":0,"hargaJasa":575833,"komponen":"Pembongkaran 1 Unit Gardu Cantol 50-100 kVA 2 Jurusan","keterangan":"Bongkar","kriteria":"TM","mdu":"MDU"},{"no":370,"uraian":"Tiang Beton 11;200/200 + E daN","sat":"Btg","hargaMaterial":0,"hargaJasa":530709,"komponen":"Pembongkaran 1 Unit Gardu Cantol 50-100 kVA 2 Jurusan","keterangan":"Bongkar","kriteria":"TM","mdu":"MDU"},{"no":371,"uraian":"Tiang besi/baja 13; 350/350+E daN","sat":"Btg","hargaMaterial":0,"hargaJasa":294260,"komponen":"Pembongkaran 1 Unit Gardu Cantol 50-100 kVA 2 Jurusan","keterangan":"Bongkar","kriteria":"TM","mdu":"MDU"},{"no":372,"uraian":"Tiang Beton 11;350/350+E daN (Crane)","sat":"Btg","hargaMaterial":0,"hargaJasa":1067834,"komponen":"Pembongkaran 1 Unit Gardu Cantol 50-100 kVA 2 Jurusan","keterangan":"Bongkar","kriteria":"TM","mdu":"MDU"},{"no":373,"uraian":"Tiang Beton 11; 200 /200 + E daN (Crane)","sat":"Btg","hargaMaterial":0,"hargaJasa":796064,"komponen":"Pembongkaran 1 Unit Gardu Cantol 50-100 kVA 2 Jurusan","keterangan":"Bongkar","kriteria":"TM","mdu":"MDU"},{"no":374,"uraian":"Tiang besi/baja 13; 350/350+E daN (Crane)","sat":"Btg","hargaMaterial":0,"hargaJasa":662085,"komponen":"Pembongkaran 1 Unit Gardu Cantol 50-100 kVA 2 Jurusan","keterangan":"Bongkar","kriteria":"TM","mdu":"MDU"},{"no":376,"uraian":"GARDU DISTRIBUSI","sat":"","hargaMaterial":0,"hargaJasa":0,"komponen":"Pembongkaran 1 Unit Gardu Cantol 50-100 kVA 2 Jurusan","keterangan":"Bongkar","kriteria":"TM","mdu":"0"},{"no":377,"uraian":"Fuse Cut Out 24 KV 100 A Porselin/polimer +ACC","sat":"bh","hargaMaterial":0,"hargaJasa":38941,"komponen":"Pembongkaran 1 Unit Gardu Cantol 50-100 kVA 2 Jurusan","keterangan":"Bongkar","kriteria":"TM","mdu":"MDU"},{"no":378,"uraian":"Arrester 18 kV-24 kV; 5-10 kA Polimer/porselin +ACC","sat":"bh","hargaMaterial":0,"hargaJasa":38941,"komponen":"Pembongkaran 1 Unit Gardu Cantol 50-100 kVA 2 Jurusan","keterangan":"Bongkar","kriteria":"TM","mdu":"MDU"},{"no":379,"uraian":"Fuselink","sat":"bh","hargaMaterial":0,"hargaJasa":4053,"komponen":"Pembongkaran 1 Unit Gardu Cantol 50-100 kVA 2 Jurusan","keterangan":"Bongkar","kriteria":"TM","mdu":"NON MDU"},{"no":380,"uraian":"AAAC-AAACS uk. 70 mm2","sat":"ms","hargaMaterial":0,"hargaJasa":3328,"komponen":"Pembongkaran 1 Unit Gardu Cantol 50-100 kVA 2 Jurusan","keterangan":"Bongkar","kriteria":"TM","mdu":"MDU"},{"no":381,"uraian":"LV Board 3 phs 2 jurusan 400A- 1 tiang","sat":"bh","hargaMaterial":0,"hargaJasa":362960,"komponen":"Pembongkaran 1 Unit Gardu Cantol 50-100 kVA 2 Jurusan","keterangan":"Bongkar","kriteria":"TM","mdu":"MDU"},{"no":382,"uraian":"NYY 1 x 70 mm2 -95 mm2","sat":"m","hargaMaterial":0,"hargaJasa":3222,"komponen":"Pembongkaran 1 Unit Gardu Cantol 50-100 kVA 2 Jurusan","keterangan":"Bongkar","kriteria":"TM","mdu":"MDU"},{"no":383,"uraian":"NYY 1 x 150 mm2 -300 mm2","sat":"m","hargaMaterial":0,"hargaJasa":3296,"komponen":"Pembongkaran 1 Unit Gardu Cantol 50-100 kVA 2 Jurusan","keterangan":"Bongkar","kriteria":"TM","mdu":"MDU"},{"no":384,"uraian":"Live line connector (LLC) 150-240 mm2","sat":"bh","hargaMaterial":0,"hargaJasa":29705,"komponen":"Pembongkaran 1 Unit Gardu Cantol 50-100 kVA 2 Jurusan","keterangan":"Bongkar","kriteria":"TM","mdu":"NON MDU"},{"no":385,"uraian":"Trafo dist- 20 kV 231/400 V 3P 100 kVA OD","sat":"bh","hargaMaterial":0,"hargaJasa":641907,"komponen":"Pembongkaran 1 Unit Gardu Cantol 50-100 kVA 2 Jurusan","keterangan":"Bongkar","kriteria":"TM","mdu":"MDU"},{"no":386,"uraian":"Trafo dist- 20 kV 231/400 V 3P 50 kVA OD","sat":"bh","hargaMaterial":0,"hargaJasa":561604,"komponen":"Pembongkaran 1 Unit Gardu Cantol 50-100 kVA 2 Jurusan","keterangan":"Bongkar","kriteria":"TM","mdu":"MDU"},{"no":387,"uraian":"Trafo dist- 20 kV 231/400 V 3P 100 kVA OD (Crane)","sat":"bh","hargaMaterial":0,"hargaJasa":1069844,"komponen":"Pembongkaran 1 Unit Gardu Cantol 50-100 kVA 2 Jurusan","keterangan":"Bongkar","kriteria":"TM","mdu":"MDU"},{"no":388,"uraian":"Trafo dist- 20 kV 231/400 V 3P 50 kVA OD (Crane)","sat":"bh","hargaMaterial":0,"hargaJasa":936007,"komponen":"Pembongkaran 1 Unit Gardu Cantol 50-100 kVA 2 Jurusan","keterangan":"Bongkar","kriteria":"TM","mdu":"MDU"},{"no":390,"uraian":"NON MDU","sat":"","hargaMaterial":0,"hargaJasa":0,"komponen":"Pembongkaran 1 Unit Gardu Cantol 50-100 kVA 2 Jurusan","keterangan":"Bongkar","kriteria":"TM","mdu":"0"},{"no":391,"uraian":"YZER WERK ( PLAT FORM ) GALV 1 Tiang 2 Jurusan","sat":"set","hargaMaterial":0,"hargaJasa":412162,"komponen":"Pembongkaran 1 Unit Gardu Cantol 50-100 kVA 2 Jurusan","keterangan":"Bongkar","kriteria":"TM","mdu":"NON MDU"},{"no":392,"uraian":"ARDE JTM PASANGAN DALAM","sat":"set","hargaMaterial":0,"hargaJasa":141010,"komponen":"Pembongkaran 1 Unit Gardu Cantol 50-100 kVA 2 Jurusan","keterangan":"Bongkar","kriteria":"TM","mdu":"NON MDU"},{"no":393,"uraian":"ARDE JTM PASANGAN LUAR","sat":"set","hargaMaterial":0,"hargaJasa":163695,"komponen":"Pembongkaran 1 Unit Gardu Cantol 50-100 kVA 2 Jurusan","keterangan":"Bongkar","kriteria":"TM","mdu":"NON MDU"},{"no":394,"uraian":"Dudukan Cut Out / Arrester 2000 mm UNP 100 Gal Komplit 1 Tiang","sat":"set","hargaMaterial":0,"hargaJasa":40393,"komponen":"Pembongkaran 1 Unit Gardu Cantol 50-100 kVA 2 Jurusan","keterangan":"Bongkar","kriteria":"TM","mdu":"NON MDU"},{"no":395,"uraian":"Penghalang Panjat","sat":"set","hargaMaterial":0,"hargaJasa":19860,"komponen":"Pembongkaran 1 Unit Gardu Cantol 50-100 kVA 2 Jurusan","keterangan":"Bongkar","kriteria":"TM","mdu":"NON MDU"},{"no":396,"uraian":"Tanda Kilat Besar Untuk Trafo Cantol","sat":"set","hargaMaterial":0,"hargaJasa":22067,"komponen":"Pembongkaran 1 Unit Gardu Cantol 50-100 kVA 2 Jurusan","keterangan":"Bongkar","kriteria":"TM","mdu":"NON MDU"},{"no":397,"uraian":"Penomoran Gardu","sat":"set","hargaMaterial":0,"hargaJasa":22067,"komponen":"Pembongkaran 1 Unit Gardu Cantol 50-100 kVA 2 Jurusan","keterangan":"Bongkar","kriteria":"TM","mdu":"NON MDU"},{"no":398,"uraian":"Pondasi Gardu 1 Tiang ( 0.45 m3 ) pembetonan bertulang","sat":"lot","hargaMaterial":0,"hargaJasa":274069,"komponen":"Pembongkaran 1 Unit Gardu Cantol 50-100 kVA 2 Jurusan","keterangan":"Bongkar","kriteria":"TM","mdu":"NON MDU"},{"no":399,"uraian":"Perisai binatang Untuk Arrester ( atas )","sat":"bh","hargaMaterial":0,"hargaJasa":8002,"komponen":"Pembongkaran 1 Unit Gardu Cantol 50-100 kVA 2 Jurusan","keterangan":"Bongkar","kriteria":"TM","mdu":"NON MDU"},{"no":400,"uraian":"Perisai Binatang Untuk Cut Out ( Atas dan Bawah )","sat":"bh","hargaMaterial":0,"hargaJasa":19205,"komponen":"Pembongkaran 1 Unit Gardu Cantol 50-100 kVA 2 Jurusan","keterangan":"Bongkar","kriteria":"TM","mdu":"NON MDU"},{"no":401,"uraian":"Perisai Binatang Untuk Bushing Primer Trafo. LBS. Recloser","sat":"bh","hargaMaterial":0,"hargaJasa":16805,"komponen":"Pembongkaran 1 Unit Gardu Cantol 50-100 kVA 2 Jurusan","keterangan":"Bongkar","kriteria":"TM","mdu":"NON MDU"},{"no":402,"uraian":"Perisai Binatang Untuk Bushing Skunder Trafo","sat":"bh","hargaMaterial":0,"hargaJasa":16805,"komponen":"Pembongkaran 1 Unit Gardu Cantol 50-100 kVA 2 Jurusan","keterangan":"Bongkar","kriteria":"TM","mdu":"NON MDU"},{"no":403,"uraian":"Penghalang Panjat Binatang","sat":"set","hargaMaterial":0,"hargaJasa":19860,"komponen":"Pembongkaran 1 Unit Gardu Cantol 50-100 kVA 2 Jurusan","keterangan":"Bongkar","kriteria":"TM","mdu":"NON MDU"},{"no":404,"uraian":"Ijuk","sat":"set","hargaMaterial":0,"hargaJasa":6620,"komponen":"Pembongkaran 1 Unit Gardu Cantol 50-100 kVA 2 Jurusan","keterangan":"Bongkar","kriteria":"TM","mdu":"NON MDU"},{"no":405,"uraian":"Pipa Jurusan Galvanize Lengkap","sat":"set","hargaMaterial":0,"hargaJasa":56349,"komponen":"Pembongkaran 1 Unit Gardu Cantol 50-100 kVA 2 Jurusan","keterangan":"Bongkar","kriteria":"TM","mdu":"NON MDU"},{"no":406,"uraian":"CILOG DEDE","sat":"bh","hargaMaterial":0,"hargaJasa":16004,"komponen":"Pembongkaran 1 Unit Gardu Cantol 50-100 kVA 2 Jurusan","keterangan":"Bongkar","kriteria":"TM","mdu":"NON MDU"},{"no":407,"uraian":"Pipa Galvanis 3\" 6m min 4mm","sat":"btg","hargaMaterial":0,"hargaJasa":20013,"komponen":"Pembongkaran 1 Unit Gardu Cantol 50-100 kVA 2 Jurusan","keterangan":"Bongkar","kriteria":"TM","mdu":"NON MDU"},{"no":408,"uraian":"Pole Band Galvanized 1/2","sat":"bh","hargaMaterial":0,"hargaJasa":2452,"komponen":"Pembongkaran 1 Unit Gardu Cantol 50-100 kVA 2 Jurusan","keterangan":"Bongkar","kriteria":"TM","mdu":"NON MDU"},{"no":409,"uraian":"Pole Band Galvanized 2/2","sat":"bh","hargaMaterial":0,"hargaJasa":4904,"komponen":"Pembongkaran 1 Unit Gardu Cantol 50-100 kVA 2 Jurusan","keterangan":"Bongkar","kriteria":"TM","mdu":"NON MDU"},{"no":410,"uraian":"Besi UNP 65x45x4.5 mm2 2500 mm hot dip > 70","sat":"mtr","hargaMaterial":0,"hargaJasa":26557,"komponen":"Pembongkaran 1 Unit Gardu Cantol 50-100 kVA 2 Jurusan","keterangan":"Bongkar","kriteria":"TM","mdu":"NON MDU"},{"no":411,"uraian":"Besi UNP 80x45x2.8 mm2 galv. hot dip > 70","sat":"mtr","hargaMaterial":0,"hargaJasa":31176,"komponen":"Pembongkaran 1 Unit Gardu Cantol 50-100 kVA 2 Jurusan","keterangan":"Bongkar","kriteria":"TM","mdu":"NON MDU"},{"no":412,"uraian":"Besi UNP 100x50x4.5 mm2 galv. hot dip > 70","sat":"mtr","hargaMaterial":0,"hargaJasa":41568,"komponen":"Pembongkaran 1 Unit Gardu Cantol 50-100 kVA 2 Jurusan","keterangan":"Bongkar","kriteria":"TM","mdu":"NON MDU"},{"no":413,"uraian":"Besi siku 50x50x4.5 mm2 Galv","sat":"bh","hargaMaterial":0,"hargaJasa":25462,"komponen":"Pembongkaran 1 Unit Gardu Cantol 50-100 kVA 2 Jurusan","keterangan":"Bongkar","kriteria":"TM","mdu":"NON MDU"},{"no":414,"uraian":"Jurusan Gardu (BP Pipa Jurusan)","sat":"bh","hargaMaterial":0,"hargaJasa":112953,"komponen":"Pembongkaran 1 Unit Gardu Cantol 50-100 kVA 2 Jurusan","keterangan":"Bongkar","kriteria":"TM","mdu":"NON MDU"},{"no":415,"uraian":"L-Bow PVC 3\"","sat":"bh","hargaMaterial":0,"hargaJasa":5635,"komponen":"Pembongkaran 1 Unit Gardu Cantol 50-100 kVA 2 Jurusan","keterangan":"Bongkar","kriteria":"TM","mdu":"NON MDU"},{"no":416,"uraian":"Elektroda Tembaga dia 5/8\" 2 mt","sat":"bh","hargaMaterial":0,"hargaJasa":37929,"komponen":"Pembongkaran 1 Unit Gardu Cantol 50-100 kVA 2 Jurusan","keterangan":"Bongkar","kriteria":"TM","mdu":"NON MDU"},{"no":417,"uraian":"LAIN - LAIN","sat":"","hargaMaterial":0,"hargaJasa":0,"komponen":"Pembongkaran 1 Unit Gardu Cantol 50-100 kVA 2 Jurusan","keterangan":"Bongkar","kriteria":"TM","mdu":"0"},{"no":418,"uraian":"Pengangkutan material dari/ke gudang","sat":"","hargaMaterial":0,"hargaJasa":286088,"komponen":"Pembongkaran 1 Unit Gardu Cantol 50-100 kVA 2 Jurusan","keterangan":"Bongkar","kriteria":"TM","mdu":"0"},{"no":418,"uraian":"Gambar as built drawing dengan koordinat","sat":"ton","hargaMaterial":0,"hargaJasa":59557,"komponen":"Pembongkaran 1 Unit Gardu Cantol 50-100 kVA 2 Jurusan","keterangan":"Bongkar","kriteria":"TM","mdu":"NON MDU"},{"no":419,"uraian":"TIANG","sat":"lot","hargaMaterial":0,"hargaJasa":0,"komponen":"Pembongkaran 1 Unit Gardu Cantol 50-100 kVA 2 Jurusan","keterangan":"Bongkar","kriteria":"TM","mdu":"NON MDU"},{"no":420,"uraian":"Tiang Beton 13;350/350+E daN","sat":"","hargaMaterial":0,"hargaJasa":1475274,"komponen":"Pemasangan 1 Unit Gardu Portal 160-250 kVA 4 Jurusan","keterangan":"Pasang","kriteria":"TM","mdu":"0"},{"no":421,"uraian":"Tiang Beton 11;350/350+E daN","sat":"Btg","hargaMaterial":0,"hargaJasa":1039893,"komponen":"Pemasangan 1 Unit Gardu Portal 160-250 kVA 4 Jurusan","keterangan":"Pasang","kriteria":"TM","mdu":"NON MDU"},{"no":422,"uraian":"Tiang Beton 11;200/200 + E daN","sat":"Btg","hargaMaterial":0,"hargaJasa":958405,"komponen":"Pemasangan 1 Unit Gardu Portal 160-250 kVA 4 Jurusan","keterangan":"Pasang","kriteria":"TM","mdu":"MDU"},{"no":423,"uraian":"Tiang besi/baja 13; 350/350+E daN","sat":"Btg","hargaMaterial":0,"hargaJasa":531403,"komponen":"Pemasangan 1 Unit Gardu Portal 160-250 kVA 4 Jurusan","keterangan":"Pasang","kriteria":"TM","mdu":"MDU"},{"no":424,"uraian":"Tiang Beton 11;350/350+E daN (Crane)","sat":"Btg","hargaMaterial":0,"hargaJasa":1928394,"komponen":"Pemasangan 1 Unit Gardu Portal 160-250 kVA 4 Jurusan","keterangan":"Pasang","kriteria":"TM","mdu":"MDU"},{"no":425,"uraian":"Tiang Beton 11; 200 /200 + E daN (Crane)","sat":"Btg","hargaMaterial":0,"hargaJasa":1437607,"komponen":"Pemasangan 1 Unit Gardu Portal 160-250 kVA 4 Jurusan","keterangan":"Pasang","kriteria":"TM","mdu":"MDU"},{"no":426,"uraian":"Tiang besi/baja 13; 350/350+E daN (Crane)","sat":"Btg","hargaMaterial":0,"hargaJasa":1195656,"komponen":"Pemasangan 1 Unit Gardu Portal 160-250 kVA 4 Jurusan","keterangan":"Pasang","kriteria":"TM","mdu":"MDU"},{"no":428,"uraian":"GARDU DISTRIBUSI","sat":"","hargaMaterial":0,"hargaJasa":0,"komponen":"Pemasangan 1 Unit Gardu Portal 160-250 kVA 4 Jurusan","keterangan":"Pasang","kriteria":"TM","mdu":"0"},{"no":429,"uraian":"Fuse Cut Out 24 KV 100 A Porselin/polimer +ACC","sat":"","hargaMaterial":0,"hargaJasa":70324,"komponen":"Pemasangan 1 Unit Gardu Portal 160-250 kVA 4 Jurusan","keterangan":"Pasang","kriteria":"TM","mdu":"0"},{"no":430,"uraian":"Arrester 18 kV-24 kV; 5-10 kA Polimer/porselin +ACC","sat":"bh","hargaMaterial":0,"hargaJasa":70324,"komponen":"Pemasangan 1 Unit Gardu Portal 160-250 kVA 4 Jurusan","keterangan":"Pasang","kriteria":"TM","mdu":"MDU"},{"no":431,"uraian":"Fuselink","sat":"bh","hargaMaterial":0,"hargaJasa":7319,"komponen":"Pemasangan 1 Unit Gardu Portal 160-250 kVA 4 Jurusan","keterangan":"Pasang","kriteria":"TM","mdu":"MDU"},{"no":432,"uraian":"AAAC-AAACS uk. 70 mm2","sat":"bh","hargaMaterial":0,"hargaJasa":6009,"komponen":"Pemasangan 1 Unit Gardu Portal 160-250 kVA 4 Jurusan","keterangan":"Pasang","kriteria":"TM","mdu":"NON MDU"},{"no":433,"uraian":"LV Board 3 phs 4 jurusan 630A- 2 tiang","sat":"ms","hargaMaterial":0,"hargaJasa":1229000,"komponen":"Pemasangan 1 Unit Gardu Portal 160-250 kVA 4 Jurusan","keterangan":"Pasang","kriteria":"TM","mdu":"MDU"},{"no":434,"uraian":"NYY 1 x 70 mm2 -95 mm2","sat":"bh","hargaMaterial":0,"hargaJasa":5819,"komponen":"Pemasangan 1 Unit Gardu Portal 160-250 kVA 4 Jurusan","keterangan":"Pasang","kriteria":"TM","mdu":"MDU"},{"no":435,"uraian":"NYY 1 x 150 mm2 -300 mm2","sat":"m","hargaMaterial":0,"hargaJasa":5951,"komponen":"Pemasangan 1 Unit Gardu Portal 160-250 kVA 4 Jurusan","keterangan":"Pasang","kriteria":"TM","mdu":"MDU"},{"no":436,"uraian":"Live line connector (LLC) 150-240 mm2","sat":"m","hargaMaterial":0,"hargaJasa":53644,"komponen":"Pemasangan 1 Unit Gardu Portal 160-250 kVA 4 Jurusan","keterangan":"Pasang","kriteria":"TM","mdu":"MDU"},{"no":437,"uraian":"G Type Conn Press ( AL-70-150 mm²)","sat":"bh","hargaMaterial":0,"hargaJasa":53644,"komponen":"Pemasangan 1 Unit Gardu Portal 160-250 kVA 4 Jurusan","keterangan":"Pasang","kriteria":"TM","mdu":"NON MDU"},{"no":438,"uraian":"Sepatu kabel CU/CU - 70 -95mm2","sat":"bh","hargaMaterial":0,"hargaJasa":42916,"komponen":"Pemasangan 1 Unit Gardu Portal 160-250 kVA 4 Jurusan","keterangan":"Pasang","kriteria":"TM","mdu":"NON MDU"},{"no":439,"uraian":"Sepatu kabel AL/CU 70mm2","sat":"bh","hargaMaterial":0,"hargaJasa":40770,"komponen":"Pemasangan 1 Unit Gardu Portal 160-250 kVA 4 Jurusan","keterangan":"Pasang","kriteria":"TM","mdu":"NON MDU"},{"no":440,"uraian":"Sepatu kabel CU/CU 150-300mm2","sat":"bh","hargaMaterial":0,"hargaJasa":42916,"komponen":"Pemasangan 1 Unit Gardu Portal 160-250 kVA 4 Jurusan","keterangan":"Pasang","kriteria":"TM","mdu":"NON MDU"},{"no":441,"uraian":"Comp Joint Connector Al-CU 70-95 mm2","sat":"bh","hargaMaterial":0,"hargaJasa":42916,"komponen":"Pemasangan 1 Unit Gardu Portal 160-250 kVA 4 Jurusan","keterangan":"Pasang","kriteria":"TM","mdu":"NON MDU"},{"no":442,"uraian":"Electroda tembaga 5/8\" 2.5 meter","sat":"bh","hargaMaterial":0,"hargaJasa":73904,"komponen":"Pemasangan 1 Unit Gardu Portal 160-250 kVA 4 Jurusan","keterangan":"Pasang","kriteria":"TM","mdu":"NON MDU"},{"no":443,"uraian":"Trafo dist- 20 kV 231/400 V 3P 250 kVA OD","sat":"bh","hargaMaterial":0,"hargaJasa":1644501,"komponen":"Pemasangan 1 Unit Gardu Portal 160-250 kVA 4 Jurusan","keterangan":"Pasang","kriteria":"TM","mdu":"NON MDU"},{"no":444,"uraian":"Trafo dist- 20 kV 231/400 V 3P 200 kVA OD","sat":"bh","hargaMaterial":0,"hargaJasa":1440937,"komponen":"Pemasangan 1 Unit Gardu Portal 160-250 kVA 4 Jurusan","keterangan":"Pasang","kriteria":"TM","mdu":"MDU"},{"no":445,"uraian":"Trafo dist- 20 kV 231/400 V 3P 160 kVA OD","sat":"bh","hargaMaterial":0,"hargaJasa":1389779,"komponen":"Pemasangan 1 Unit Gardu Portal 160-250 kVA 4 Jurusan","keterangan":"Pasang","kriteria":"TM","mdu":"MDU"},{"no":446,"uraian":"Trafo dist- 20 kV 231/400 V 3P 250 kVA OD (Crane)","sat":"bh","hargaMaterial":0,"hargaJasa":2740835,"komponen":"Pemasangan 1 Unit Gardu Portal 160-250 kVA 4 Jurusan","keterangan":"Pasang","kriteria":"TM","mdu":"MDU"},{"no":447,"uraian":"Trafo dist- 20 kV 231/400 V 3P 200 kVA OD (Crane)","sat":"bh","hargaMaterial":0,"hargaJasa":2401561,"komponen":"Pemasangan 1 Unit Gardu Portal 160-250 kVA 4 Jurusan","keterangan":"Pasang","kriteria":"TM","mdu":"MDU"},{"no":448,"uraian":"Trafo dist- 20 kV 231/400 V 3P 160 kVA OD (Crane)","sat":"bh","hargaMaterial":0,"hargaJasa":2316298,"komponen":"Pemasangan 1 Unit Gardu Portal 160-250 kVA 4 Jurusan","keterangan":"Pasang","kriteria":"TM","mdu":"MDU"},{"no":450,"uraian":"NON MDU","sat":"","hargaMaterial":0,"hargaJasa":0,"komponen":"Pemasangan 1 Unit Gardu Portal 160-250 kVA 4 Jurusan","keterangan":"Pasang","kriteria":"TM","mdu":"0"},{"no":451,"uraian":"YZER WERK ( PLAT FORM ) GALV 2 Tiang 4 Jurusan","sat":"","hargaMaterial":12553862,"hargaJasa":1033403,"komponen":"Pemasangan 1 Unit Gardu Portal 160-250 kVA 4 Jurusan","keterangan":"Pasang","kriteria":"TM","mdu":"0"},{"no":452,"uraian":"ARDE JTM PASANGAN DALAM","sat":"set","hargaMaterial":0,"hargaJasa":254649,"komponen":"Pemasangan 1 Unit Gardu Portal 160-250 kVA 4 Jurusan","keterangan":"Pasang","kriteria":"TM","mdu":"NON MDU"},{"no":453,"uraian":"ARDE JTM PASANGAN LUAR","sat":"set","hargaMaterial":439377,"hargaJasa":295615,"komponen":"Pemasangan 1 Unit Gardu Portal 160-250 kVA 4 Jurusan","keterangan":"Pasang","kriteria":"TM","mdu":"NON MDU"},{"no":454,"uraian":"Dudukan Cut Out / Arrester 2500 mm UNP 100 Gal Komplit 2 Tiang","sat":"set","hargaMaterial":2054695,"hargaJasa":86455,"komponen":"Pemasangan 1 Unit Gardu Portal 160-250 kVA 4 Jurusan","keterangan":"Pasang","kriteria":"TM","mdu":"NON MDU"},{"no":455,"uraian":"Penghalang Panjat","sat":"set","hargaMaterial":160920,"hargaJasa":35865,"komponen":"Pemasangan 1 Unit Gardu Portal 160-250 kVA 4 Jurusan","keterangan":"Pasang","kriteria":"TM","mdu":"NON MDU"},{"no":456,"uraian":"Tanda Kilat Besar Untuk Trafo Portal","sat":"set","hargaMaterial":744844,"hargaJasa":39850,"komponen":"Pemasangan 1 Unit Gardu Portal 160-250 kVA 4 Jurusan","keterangan":"Pasang","kriteria":"TM","mdu":"NON MDU"},{"no":457,"uraian":"Penomoran Gardu","sat":"set","hargaMaterial":541009,"hargaJasa":39850,"komponen":"Pemasangan 1 Unit Gardu Portal 160-250 kVA 4 Jurusan","keterangan":"Pasang","kriteria":"TM","mdu":"NON MDU"},{"no":458,"uraian":"Pondasi Gardu 2 Tiang ( 1.5 m3 ) pembetonan bertulang","sat":"set","hargaMaterial":1428390,"hargaJasa":1661752,"komponen":"Pemasangan 1 Unit Gardu Portal 160-250 kVA 4 Jurusan","keterangan":"Pasang","kriteria":"TM","mdu":"NON MDU"},{"no":459,"uraian":"Perisai binatang Untuk Arrester ( atas )","sat":"lot","hargaMaterial":159510,"hargaJasa":14451,"komponen":"Pemasangan 1 Unit Gardu Portal 160-250 kVA 4 Jurusan","keterangan":"Pasang","kriteria":"TM","mdu":"NON MDU"},{"no":460,"uraian":"Perisai Binatang Untuk Cut Out ( Atas dan Bawah )","sat":"bh","hargaMaterial":291742,"hargaJasa":34683,"komponen":"Pemasangan 1 Unit Gardu Portal 160-250 kVA 4 Jurusan","keterangan":"Pasang","kriteria":"TM","mdu":"NON MDU"},{"no":461,"uraian":"Perisai Binatang Untuk Bushing Primer Trafo. LBS. Recloser","sat":"bh","hargaMaterial":180762,"hargaJasa":30347,"komponen":"Pemasangan 1 Unit Gardu Portal 160-250 kVA 4 Jurusan","keterangan":"Pasang","kriteria":"TM","mdu":"NON MDU"},{"no":462,"uraian":"Perisai Binatang Untuk Bushing Skunder Trafo","sat":"bh","hargaMaterial":178304,"hargaJasa":30347,"komponen":"Pemasangan 1 Unit Gardu Portal 160-250 kVA 4 Jurusan","keterangan":"Pasang","kriteria":"TM","mdu":"NON MDU"},{"no":463,"uraian":"Penghalang Panjat Binatang","sat":"bh","hargaMaterial":141807,"hargaJasa":35865,"komponen":"Pemasangan 1 Unit Gardu Portal 160-250 kVA 4 Jurusan","keterangan":"Pasang","kriteria":"TM","mdu":"NON MDU"},{"no":464,"uraian":"Ijuk","sat":"set","hargaMaterial":107429,"hargaJasa":11955,"komponen":"Pemasangan 1 Unit Gardu Portal 160-250 kVA 4 Jurusan","keterangan":"Pasang","kriteria":"TM","mdu":"NON MDU"},{"no":465,"uraian":"Pipa Jurusan Galvanize Lengkap","sat":"set","hargaMaterial":2258719,"hargaJasa":101761,"komponen":"Pemasangan 1 Unit Gardu Portal 160-250 kVA 4 Jurusan","keterangan":"Pasang","kriteria":"TM","mdu":"NON MDU"},{"no":466,"uraian":"Jurusan Gardu (BP Pipa Jurusan)","sat":"set","hargaMaterial":0,"hargaJasa":203981,"komponen":"Pemasangan 1 Unit Gardu Portal 160-250 kVA 4 Jurusan","keterangan":"Pasang","kriteria":"TM","mdu":"NON MDU"},{"no":467,"uraian":"Heat Shrink untuk isolasi kabel 20 KV","sat":"bh","hargaMaterial":255296,"hargaJasa":163955,"komponen":"Pemasangan 1 Unit Gardu Portal 160-250 kVA 4 Jurusan","keterangan":"Pasang","kriteria":"TM","mdu":"NON MDU"},{"no":468,"uraian":"CILOG DEDE","sat":"m","hargaMaterial":0,"hargaJasa":28902,"komponen":"Pemasangan 1 Unit Gardu Portal 160-250 kVA 4 Jurusan","keterangan":"Pasang","kriteria":"TM","mdu":"NON MDU"},{"no":469,"uraian":"Pipa Galvanis 3\" 6m min 4mm","sat":"bh","hargaMaterial":1157692,"hargaJasa":36141,"komponen":"Pemasangan 1 Unit Gardu Portal 160-250 kVA 4 Jurusan","keterangan":"Pasang","kriteria":"TM","mdu":"NON MDU"},{"no":470,"uraian":"Pole Band Galvanized 1/2","sat":"btg","hargaMaterial":105699,"hargaJasa":4428,"komponen":"Pemasangan 1 Unit Gardu Portal 160-250 kVA 4 Jurusan","keterangan":"Pasang","kriteria":"TM","mdu":"NON MDU"},{"no":471,"uraian":"Pole Band Galvanized 2/2","sat":"bh","hargaMaterial":211399,"hargaJasa":8856,"komponen":"Pemasangan 1 Unit Gardu Portal 160-250 kVA 4 Jurusan","keterangan":"Pasang","kriteria":"TM","mdu":"NON MDU"},{"no":472,"uraian":"Besi UNP 65x45x4.5 mm2 2500 mm hot dip > 70","sat":"bh","hargaMaterial":361658,"hargaJasa":47959,"komponen":"Pemasangan 1 Unit Gardu Portal 160-250 kVA 4 Jurusan","keterangan":"Pasang","kriteria":"TM","mdu":"NON MDU"},{"no":473,"uraian":"Besi UNP 80x45x2.8 mm2 galv. hot dip > 70","sat":"mtr","hargaMaterial":451508,"hargaJasa":56300,"komponen":"Pemasangan 1 Unit Gardu Portal 160-250 kVA 4 Jurusan","keterangan":"Pasang","kriteria":"TM","mdu":"NON MDU"},{"no":474,"uraian":"Besi UNP 100x50x4.5 mm2 galv. hot dip > 70","sat":"mtr","hargaMaterial":584379,"hargaJasa":75067,"komponen":"Pemasangan 1 Unit Gardu Portal 160-250 kVA 4 Jurusan","keterangan":"Pasang","kriteria":"TM","mdu":"NON MDU"},{"no":475,"uraian":"Besi siku 50x50x4.5 mm2 Galv","sat":"mtr","hargaMaterial":154924,"hargaJasa":45981,"komponen":"Pemasangan 1 Unit Gardu Portal 160-250 kVA 4 Jurusan","keterangan":"Pasang","kriteria":"TM","mdu":"NON MDU"},{"no":476,"uraian":"Dudukan NTF Fuse","sat":"bh","hargaMaterial":0,"hargaJasa":29888,"komponen":"Pemasangan 1 Unit Gardu Portal 160-250 kVA 4 Jurusan","keterangan":"Pasang","kriteria":"TM","mdu":"NON MDU"},{"no":477,"uraian":"L-Bow PVC 3\"","sat":"bh","hargaMaterial":147876,"hargaJasa":10176,"komponen":"Pemasangan 1 Unit Gardu Portal 160-250 kVA 4 Jurusan","keterangan":"Pasang","kriteria":"TM","mdu":"NON MDU"},{"no":479,"uraian":"LAIN - LAIN","sat":"","hargaMaterial":0,"hargaJasa":0,"komponen":"Pemasangan 1 Unit Gardu Portal 160-250 kVA 4 Jurusan","keterangan":"Pasang","kriteria":"TM","mdu":"0"},{"no":480,"uraian":"Pengangkutan material dari/ke gudang","sat":"","hargaMaterial":0,"hargaJasa":286088,"komponen":"Pemasangan 1 Unit Gardu Portal 160-250 kVA 4 Jurusan","keterangan":"Pasang","kriteria":"TM","mdu":"0"},{"no":481,"uraian":"Gambar as built drawing dengan koordinat","sat":"ton","hargaMaterial":0,"hargaJasa":59557,"komponen":"Pemasangan 1 Unit Gardu Portal 160-250 kVA 4 Jurusan","keterangan":"Pasang","kriteria":"TM","mdu":"NON MDU"},{"no":482,"uraian":"TIANG","sat":"lot","hargaMaterial":0,"hargaJasa":0,"komponen":"Pemasangan 1 Unit Gardu Portal 160-250 kVA 4 Jurusan","keterangan":"Pasang","kriteria":"TM","mdu":"NON MDU"},{"no":483,"uraian":"Tiang Beton 13;350/350+E daN","sat":"","hargaMaterial":0,"hargaJasa":816922,"komponen":"Pembongkaran 1 Unit Gardu Portal 160-250 kVA 4 Jurusan","keterangan":"Bongkar","kriteria":"TM","mdu":"0"},{"no":484,"uraian":"Tiang Beton 11;350/350+E daN","sat":"Btg","hargaMaterial":0,"hargaJasa":575833,"komponen":"Pembongkaran 1 Unit Gardu Portal 160-250 kVA 4 Jurusan","keterangan":"Bongkar","kriteria":"TM","mdu":"NON MDU"},{"no":485,"uraian":"Tiang Beton 11;200/200 + E daN","sat":"Btg","hargaMaterial":0,"hargaJasa":530709,"komponen":"Pembongkaran 1 Unit Gardu Portal 160-250 kVA 4 Jurusan","keterangan":"Bongkar","kriteria":"TM","mdu":"MDU"},{"no":486,"uraian":"Tiang besi/baja 13; 350/350+E daN","sat":"Btg","hargaMaterial":0,"hargaJasa":294260,"komponen":"Pembongkaran 1 Unit Gardu Portal 160-250 kVA 4 Jurusan","keterangan":"Bongkar","kriteria":"TM","mdu":"MDU"},{"no":487,"uraian":"Tiang Beton 11;350/350+E daN (Crane)","sat":"Btg","hargaMaterial":0,"hargaJasa":1067834,"komponen":"Pembongkaran 1 Unit Gardu Portal 160-250 kVA 4 Jurusan","keterangan":"Bongkar","kriteria":"TM","mdu":"MDU"},{"no":488,"uraian":"Tiang Beton 11; 200 /200 + E daN (Crane)","sat":"Btg","hargaMaterial":0,"hargaJasa":796064,"komponen":"Pembongkaran 1 Unit Gardu Portal 160-250 kVA 4 Jurusan","keterangan":"Bongkar","kriteria":"TM","mdu":"MDU"},{"no":489,"uraian":"Tiang besi/baja 13; 350/350+E daN (Crane)","sat":"Btg","hargaMaterial":0,"hargaJasa":662085,"komponen":"Pembongkaran 1 Unit Gardu Portal 160-250 kVA 4 Jurusan","keterangan":"Bongkar","kriteria":"TM","mdu":"MDU"},{"no":491,"uraian":"GARDU DISTRIBUSI","sat":"","hargaMaterial":0,"hargaJasa":0,"komponen":"Pembongkaran 1 Unit Gardu Portal 160-250 kVA 4 Jurusan","keterangan":"Bongkar","kriteria":"TM","mdu":"0"},{"no":492,"uraian":"Fuse Cut Out 24 KV 100 A Porselin/polimer +ACC","sat":"","hargaMaterial":0,"hargaJasa":38941,"komponen":"Pembongkaran 1 Unit Gardu Portal 160-250 kVA 4 Jurusan","keterangan":"Bongkar","kriteria":"TM","mdu":"0"},{"no":493,"uraian":"Arrester 18 kV-24 kV; 5-10 kA Polimer/porselin +ACC","sat":"bh","hargaMaterial":0,"hargaJasa":38941,"komponen":"Pembongkaran 1 Unit Gardu Portal 160-250 kVA 4 Jurusan","keterangan":"Bongkar","kriteria":"TM","mdu":"MDU"},{"no":494,"uraian":"Fuselink","sat":"bh","hargaMaterial":0,"hargaJasa":4053,"komponen":"Pembongkaran 1 Unit Gardu Portal 160-250 kVA 4 Jurusan","keterangan":"Bongkar","kriteria":"TM","mdu":"MDU"},{"no":495,"uraian":"AAAC-AAACS uk. 70 mm2","sat":"bh","hargaMaterial":0,"hargaJasa":3328,"komponen":"Pembongkaran 1 Unit Gardu Portal 160-250 kVA 4 Jurusan","keterangan":"Bongkar","kriteria":"TM","mdu":"NON MDU"},{"no":496,"uraian":"LV Board 3 phs 4 jurusan 630A- 2 tiang","sat":"ms","hargaMaterial":0,"hargaJasa":680549,"komponen":"Pembongkaran 1 Unit Gardu Portal 160-250 kVA 4 Jurusan","keterangan":"Bongkar","kriteria":"TM","mdu":"MDU"},{"no":497,"uraian":"NYY 1 x 70 mm2 -95 mm2","sat":"bh","hargaMaterial":0,"hargaJasa":3222,"komponen":"Pembongkaran 1 Unit Gardu Portal 160-250 kVA 4 Jurusan","keterangan":"Bongkar","kriteria":"TM","mdu":"MDU"},{"no":498,"uraian":"NYY 1 x 150 mm2 -300 mm2","sat":"m","hargaMaterial":0,"hargaJasa":3296,"komponen":"Pembongkaran 1 Unit Gardu Portal 160-250 kVA 4 Jurusan","keterangan":"Bongkar","kriteria":"TM","mdu":"MDU"},{"no":499,"uraian":"Live line connector (LLC) 150-240 mm2","sat":"m","hargaMaterial":0,"hargaJasa":29705,"komponen":"Pembongkaran 1 Unit Gardu Portal 160-250 kVA 4 Jurusan","keterangan":"Bongkar","kriteria":"TM","mdu":"MDU"},{"no":500,"uraian":"Trafo dist- 20 kV 231/400 V 3P 160 kVA OD","sat":"bh","hargaMaterial":0,"hargaJasa":769580,"komponen":"Pembongkaran 1 Unit Gardu Portal 160-250 kVA 4 Jurusan","keterangan":"Bongkar","kriteria":"TM","mdu":"NON MDU"},{"no":501,"uraian":"Trafo dist- 20 kV 231/400 V 3P 200 kVA OD","sat":"bh","hargaMaterial":0,"hargaJasa":797908,"komponen":"Pembongkaran 1 Unit Gardu Portal 160-250 kVA 4 Jurusan","keterangan":"Bongkar","kriteria":"TM","mdu":"MDU"},{"no":502,"uraian":"Trafo dist- 20 kV 231/400 V 3P 250 kVA OD","sat":"bh","hargaMaterial":0,"hargaJasa":910630,"komponen":"Pembongkaran 1 Unit Gardu Portal 160-250 kVA 4 Jurusan","keterangan":"Bongkar","kriteria":"TM","mdu":"MDU"},{"no":503,"uraian":"Trafo dist- 20 kV 231/400 V 3P 160 kVA OD (Crane)","sat":"bh","hargaMaterial":0,"hargaJasa":1282633,"komponen":"Pembongkaran 1 Unit Gardu Portal 160-250 kVA 4 Jurusan","keterangan":"Bongkar","kriteria":"TM","mdu":"MDU"},{"no":504,"uraian":"Trafo dist- 20 kV 231/400 V 3P 200 kVA OD (Crane)","sat":"bh","hargaMaterial":0,"hargaJasa":1329846,"komponen":"Pembongkaran 1 Unit Gardu Portal 160-250 kVA 4 Jurusan","keterangan":"Bongkar","kriteria":"TM","mdu":"MDU"},{"no":505,"uraian":"Trafo dist- 20 kV 231/400 V 3P 250 kVA OD (Crane)","sat":"bh","hargaMaterial":0,"hargaJasa":1517716,"komponen":"Pembongkaran 1 Unit Gardu Portal 160-250 kVA 4 Jurusan","keterangan":"Bongkar","kriteria":"TM","mdu":"MDU"},{"no":507,"uraian":"NON MDU","sat":"","hargaMaterial":0,"hargaJasa":0,"komponen":"Pembongkaran 1 Unit Gardu Portal 160-250 kVA 4 Jurusan","keterangan":"Bongkar","kriteria":"TM","mdu":"0"},{"no":508,"uraian":"YZER WERK ( PLAT FORM ) GALV 2 Tiang 4 Jurusan","sat":"","hargaMaterial":0,"hargaJasa":572239,"komponen":"Pembongkaran 1 Unit Gardu Portal 160-250 kVA 4 Jurusan","keterangan":"Bongkar","kriteria":"TM","mdu":"0"},{"no":509,"uraian":"ARDE JTM PASANGAN DALAM","sat":"set","hargaMaterial":0,"hargaJasa":141010,"komponen":"Pembongkaran 1 Unit Gardu Portal 160-250 kVA 4 Jurusan","keterangan":"Bongkar","kriteria":"TM","mdu":"NON MDU"},{"no":510,"uraian":"ARDE JTM PASANGAN LUAR","sat":"set","hargaMaterial":0,"hargaJasa":163695,"komponen":"Pembongkaran 1 Unit Gardu Portal 160-250 kVA 4 Jurusan","keterangan":"Bongkar","kriteria":"TM","mdu":"NON MDU"},{"no":511,"uraian":"Dudukan Cut Out / Arrester 2500 mm UNP 100 Gal Komplit 2 Tiang","sat":"set","hargaMaterial":0,"hargaJasa":47874,"komponen":"Pembongkaran 1 Unit Gardu Portal 160-250 kVA 4 Jurusan","keterangan":"Bongkar","kriteria":"TM","mdu":"NON MDU"},{"no":512,"uraian":"Penghalang Panjat","sat":"set","hargaMaterial":0,"hargaJasa":19860,"komponen":"Pembongkaran 1 Unit Gardu Portal 160-250 kVA 4 Jurusan","keterangan":"Bongkar","kriteria":"TM","mdu":"NON MDU"},{"no":513,"uraian":"Tanda Kilat Besar Untuk Trafo Portal","sat":"set","hargaMaterial":0,"hargaJasa":22067,"komponen":"Pembongkaran 1 Unit Gardu Portal 160-250 kVA 4 Jurusan","keterangan":"Bongkar","kriteria":"TM","mdu":"NON MDU"},{"no":514,"uraian":"Penomoran Gardu","sat":"set","hargaMaterial":0,"hargaJasa":22067,"komponen":"Pembongkaran 1 Unit Gardu Portal 160-250 kVA 4 Jurusan","keterangan":"Bongkar","kriteria":"TM","mdu":"NON MDU"},{"no":515,"uraian":"Pondasi Gardu 2 Tiang ( 1.5 m3 ) pembetonan bertulang","sat":"set","hargaMaterial":0,"hargaJasa":920183,"komponen":"Pembongkaran 1 Unit Gardu Portal 160-250 kVA 4 Jurusan","keterangan":"Bongkar","kriteria":"TM","mdu":"NON MDU"},{"no":516,"uraian":"Perisai binatang Untuk Arrester ( atas )","sat":"lot","hargaMaterial":0,"hargaJasa":8002,"komponen":"Pembongkaran 1 Unit Gardu Portal 160-250 kVA 4 Jurusan","keterangan":"Bongkar","kriteria":"TM","mdu":"NON MDU"},{"no":517,"uraian":"Perisai Binatang Untuk Cut Out ( Atas dan Bawah )","sat":"bh","hargaMaterial":0,"hargaJasa":19205,"komponen":"Pembongkaran 1 Unit Gardu Portal 160-250 kVA 4 Jurusan","keterangan":"Bongkar","kriteria":"TM","mdu":"NON MDU"},{"no":518,"uraian":"Perisai Binatang Untuk Bushing Primer Trafo. LBS. Recloser","sat":"bh","hargaMaterial":0,"hargaJasa":16805,"komponen":"Pembongkaran 1 Unit Gardu Portal 160-250 kVA 4 Jurusan","keterangan":"Bongkar","kriteria":"TM","mdu":"NON MDU"},{"no":519,"uraian":"Perisai Binatang Untuk Bushing Skunder Trafo","sat":"bh","hargaMaterial":0,"hargaJasa":16805,"komponen":"Pembongkaran 1 Unit Gardu Portal 160-250 kVA 4 Jurusan","keterangan":"Bongkar","kriteria":"TM","mdu":"NON MDU"},{"no":520,"uraian":"Penghalang Panjat Binatang","sat":"bh","hargaMaterial":0,"hargaJasa":19860,"komponen":"Pembongkaran 1 Unit Gardu Portal 160-250 kVA 4 Jurusan","keterangan":"Bongkar","kriteria":"TM","mdu":"NON MDU"},{"no":521,"uraian":"Ijuk","sat":"set","hargaMaterial":0,"hargaJasa":6620,"komponen":"Pembongkaran 1 Unit Gardu Portal 160-250 kVA 4 Jurusan","keterangan":"Bongkar","kriteria":"TM","mdu":"NON MDU"},{"no":522,"uraian":"Pipa Jurusan Galvanize Lengkap","sat":"set","hargaMaterial":0,"hargaJasa":56349,"komponen":"Pembongkaran 1 Unit Gardu Portal 160-250 kVA 4 Jurusan","keterangan":"Bongkar","kriteria":"TM","mdu":"NON MDU"},{"no":523,"uraian":"CILOG DEDE","sat":"set","hargaMaterial":0,"hargaJasa":16004,"komponen":"Pembongkaran 1 Unit Gardu Portal 160-250 kVA 4 Jurusan","keterangan":"Bongkar","kriteria":"TM","mdu":"NON MDU"},{"no":524,"uraian":"Pipa Galvanis 3\" 6m min 4mm","sat":"bh","hargaMaterial":0,"hargaJasa":20013,"komponen":"Pembongkaran 1 Unit Gardu Portal 160-250 kVA 4 Jurusan","keterangan":"Bongkar","kriteria":"TM","mdu":"NON MDU"},{"no":525,"uraian":"Pole Band Galvanized 1/2","sat":"btg","hargaMaterial":0,"hargaJasa":2452,"komponen":"Pembongkaran 1 Unit Gardu Portal 160-250 kVA 4 Jurusan","keterangan":"Bongkar","kriteria":"TM","mdu":"NON MDU"},{"no":526,"uraian":"Pole Band Galvanized 2/2","sat":"bh","hargaMaterial":0,"hargaJasa":4904,"komponen":"Pembongkaran 1 Unit Gardu Portal 160-250 kVA 4 Jurusan","keterangan":"Bongkar","kriteria":"TM","mdu":"NON MDU"},{"no":527,"uraian":"Besi UNP 65x45x4.5 mm2 2500 mm hot dip > 70","sat":"bh","hargaMaterial":0,"hargaJasa":26557,"komponen":"Pembongkaran 1 Unit Gardu Portal 160-250 kVA 4 Jurusan","keterangan":"Bongkar","kriteria":"TM","mdu":"NON MDU"},{"no":528,"uraian":"Besi UNP 80x45x2.8 mm2 galv. hot dip > 70","sat":"mtr","hargaMaterial":0,"hargaJasa":31176,"komponen":"Pembongkaran 1 Unit Gardu Portal 160-250 kVA 4 Jurusan","keterangan":"Bongkar","kriteria":"TM","mdu":"NON MDU"},{"no":529,"uraian":"Besi UNP 100x50x4.5 mm2 galv. hot dip > 70","sat":"mtr","hargaMaterial":0,"hargaJasa":41568,"komponen":"Pembongkaran 1 Unit Gardu Portal 160-250 kVA 4 Jurusan","keterangan":"Bongkar","kriteria":"TM","mdu":"NON MDU"},{"no":530,"uraian":"Besi siku 50x50x4.5 mm2 Galv","sat":"mtr","hargaMaterial":0,"hargaJasa":25462,"komponen":"Pembongkaran 1 Unit Gardu Portal 160-250 kVA 4 Jurusan","keterangan":"Bongkar","kriteria":"TM","mdu":"NON MDU"},{"no":531,"uraian":"L-Bow PVC 3\"","sat":"bh","hargaMaterial":0,"hargaJasa":5635,"komponen":"Pembongkaran 1 Unit Gardu Portal 160-250 kVA 4 Jurusan","keterangan":"Bongkar","kriteria":"TM","mdu":"NON MDU"},{"no":532,"uraian":"Dudukan NTF Fuse","sat":"bh","hargaMaterial":0,"hargaJasa":16550,"komponen":"Pembongkaran 1 Unit Gardu Portal 160-250 kVA 4 Jurusan","keterangan":"Bongkar","kriteria":"TM","mdu":"NON MDU"},{"no":534,"uraian":"LAIN - LAIN","sat":"","hargaMaterial":0,"hargaJasa":0,"komponen":"Pembongkaran 1 Unit Gardu Portal 160-250 kVA 4 Jurusan","keterangan":"Bongkar","kriteria":"TM","mdu":"0"},{"no":535,"uraian":"Pengangkutan material dari/ke gudang","sat":"","hargaMaterial":0,"hargaJasa":286088,"komponen":"Pembongkaran 1 Unit Gardu Portal 160-250 kVA 4 Jurusan","keterangan":"Bongkar","kriteria":"TM","mdu":"0"},{"no":536,"uraian":"Gambar as built drawing dengan koordinat","sat":"ton","hargaMaterial":0,"hargaJasa":59557,"komponen":"Pembongkaran 1 Unit Gardu Portal 160-250 kVA 4 Jurusan","keterangan":"Bongkar","kriteria":"TM","mdu":"NON MDU"},{"no":537,"uraian":"Kubikel FG4 > 1.000 kVA / Kubikel FG1A < 1.000 kVA","sat":"lot","hargaMaterial":0,"hargaJasa":5897826,"komponen":"Pembongkaran 1 Unit Gardu Portal 160-250 kVA 4 Jurusan","keterangan":"Bongkar","kriteria":"TM","mdu":"NON MDU"},{"no":538,"uraian":"Kubikel LBS 24 KV;Kubikel PT 24 KV;Kubikel CB/CT 24 KV; Kubikel F LBS 24 kV ;kubikel metering (CT/PT)","sat":"set","hargaMaterial":0,"hargaJasa":1562127,"komponen":"Pemasangan 1 Set Kubikel","keterangan":"Pasang","kriteria":"TM","mdu":"MDU"},{"no":539,"uraian":"Dudukan Kubikel dengan UNP","sat":"cell","hargaMaterial":810709,"hargaJasa":51459,"komponen":"Pemasangan 1 Set Kubikel","keterangan":"Pasang","kriteria":"TM","mdu":"MDU"},{"no":540,"uraian":"CT 20KV 10-20/5-5A s.d 200-400/5-5A class 0.2s","sat":"set","hargaMaterial":0,"hargaJasa":67909,"komponen":"Pemasangan 1 Set Kubikel","keterangan":"Pasang","kriteria":"TM","mdu":"NON MDU"},{"no":541,"uraian":"Arcrilic penutup bawah","sat":"bh","hargaMaterial":432218,"hargaJasa":125095,"komponen":"Pemasangan 1 Set Kubikel","keterangan":"Pasang","kriteria":"TM","mdu":"MDU"},{"no":542,"uraian":"Power Supply Unit Output 12-24 VDC 10A","sat":"m2","hargaMaterial":2169939,"hargaJasa":199786,"komponen":"Pemasangan 1 Set Kubikel","keterangan":"Pasang","kriteria":"TM","mdu":"NON MDU"},{"no":543,"uraian":"Kabel Adaptor untuk koneksi kubikel uk.150.240.300mm2","sat":"bh","hargaMaterial":0,"hargaJasa":747797,"komponen":"Pemasangan 1 Set Kubikel","keterangan":"Pasang","kriteria":"TM","mdu":"NON MDU"},{"no":544,"uraian":"Pengangkutan material dari/ke gudang","sat":"set","hargaMaterial":0,"hargaJasa":286088,"komponen":"Pemasangan 1 Set Kubikel","keterangan":"Pasang","kriteria":"TM","mdu":"NON MDU"},{"no":545,"uraian":"Gambar as built drawing dengan koordinat","sat":"ton","hargaMaterial":0,"hargaJasa":59557,"komponen":"Pemasangan 1 Set Kubikel","keterangan":"Pasang","kriteria":"TM","mdu":"NON MDU"},{"no":546,"uraian":"Kubikel FG4 > 1.000 kVA / Kubikel FG1A < 1.000 kVA","sat":"lot","hargaMaterial":0,"hargaJasa":3265877,"komponen":"Pemasangan 1 Set Kubikel","keterangan":"Pasang","kriteria":"TM","mdu":"NON MDU"},{"no":547,"uraian":"Kubikel LBS 24 KV;Kubikel PT 24 KV;Kubikel CB/CT 24 KV; Kubikel F LBS 24 kV ;kubikel metering (CT/PT)","sat":"set","hargaMaterial":0,"hargaJasa":865016,"komponen":"Pembongkaran 1 Set Kubikel","keterangan":"Bongkar","kriteria":"TM","mdu":"MDU"},{"no":548,"uraian":"Dudukan Kubikel dengan UNP","sat":"cell","hargaMaterial":0,"hargaJasa":28495,"komponen":"Pembongkaran 1 Set Kubikel","keterangan":"Bongkar","kriteria":"TM","mdu":"MDU"},{"no":549,"uraian":"CT 20KV 10-20/5-5A s.d 200-400/5-5A class 0.2s","sat":"set","hargaMaterial":0,"hargaJasa":37604,"komponen":"Pembongkaran 1 Set Kubikel","keterangan":"Bongkar","kriteria":"TM","mdu":"NON MDU"},{"no":550,"uraian":"Arcrilic penutup bawah","sat":"bh","hargaMaterial":0,"hargaJasa":69270,"komponen":"Pembongkaran 1 Set Kubikel","keterangan":"Bongkar","kriteria":"TM","mdu":"MDU"},{"no":551,"uraian":"Power Supply Unit Output 12-24 VDC 10A","sat":"m2","hargaMaterial":0,"hargaJasa":110630,"komponen":"Pembongkaran 1 Set Kubikel","keterangan":"Bongkar","kriteria":"TM","mdu":"NON MDU"},{"no":552,"uraian":"Kabel Adaptor untuk koneksi kubikel uk.150.240.300mm2","sat":"bh","hargaMaterial":0,"hargaJasa":414087,"komponen":"Pembongkaran 1 Set Kubikel","keterangan":"Bongkar","kriteria":"TM","mdu":"NON MDU"},{"no":553,"uraian":"Pengangkutan material dari/ke gudang","sat":"set","hargaMaterial":0,"hargaJasa":286088,"komponen":"Pembongkaran 1 Set Kubikel","keterangan":"Bongkar","kriteria":"TM","mdu":"NON MDU"},{"no":554,"uraian":"Gambar as built drawing dengan koordinat","sat":"ton","hargaMaterial":0,"hargaJasa":59557,"komponen":"Pembongkaran 1 Set Kubikel","keterangan":"Bongkar","kriteria":"TM","mdu":"NON MDU"},{"no":555,"uraian":"kWh Meter 3P 5A . 57/100V class 0.5s / Kwh Exim","sat":"lot","hargaMaterial":0,"hargaJasa":243118,"komponen":"Pembongkaran 1 Set Kubikel","keterangan":"Bongkar","kriteria":"TM","mdu" | 2026-10-26 19:09
rab_master_material_v2_20261005 | 3 | :"NON MDU"},{"no":556,"uraian":"Kotak APP type khusus (untuk plg TM) /Box Kwh Exim","sat":"bh","hargaMaterial":0,"hargaJasa":377060,"komponen":"Pemasangan 1 Set APP TM","keterangan":"Pasang","kriteria":"TM","mdu":"MDU"},{"no":557,"uraian":"NYAF 1x4mm2 (merah/kuning/biru)","sat":"set","hargaMaterial":11761,"hargaJasa":3968,"komponen":"Pemasangan 1 Set APP TM","keterangan":"Pasang","kriteria":"TM","mdu":"MDU"},{"no":558,"uraian":"NYAF 1x6mm2 (merah/kuning/biru)","sat":"m","hargaMaterial":18091,"hargaJasa":3968,"komponen":"Pemasangan 1 Set APP TM","keterangan":"Pasang","kriteria":"TM","mdu":"NON MDU"},{"no":559,"uraian":"NYAF 1x2.5mm2 (merah/kuning/biru)","sat":"m","hargaMaterial":7401,"hargaJasa":3968,"komponen":"Pemasangan 1 Set APP TM","keterangan":"Pasang","kriteria":"TM","mdu":"NON MDU"},{"no":560,"uraian":"Pipa PVC 1\"","sat":"m","hargaMaterial":84682,"hargaJasa":5495,"komponen":"Pemasangan 1 Set APP TM","keterangan":"Pasang","kriteria":"TM","mdu":"NON MDU"},{"no":561,"uraian":"L Bow PVC 1\"","sat":"m","hargaMaterial":10925,"hargaJasa":1832,"komponen":"Pemasangan 1 Set APP TM","keterangan":"Pasang","kriteria":"TM","mdu":"NON MDU"},{"no":562,"uraian":"Dyna Bolt","sat":"bh","hargaMaterial":17472,"hargaJasa":1832,"komponen":"Pemasangan 1 Set APP TM","keterangan":"Pasang","kriteria":"TM","mdu":"NON MDU"},{"no":563,"uraian":"Pengangkutan material dari/ke gudang","sat":"bh","hargaMaterial":0,"hargaJasa":286088,"komponen":"Pemasangan 1 Set APP TM","keterangan":"Pasang","kriteria":"TM","mdu":"NON MDU"},{"no":564,"uraian":"Gambar as built drawing dengan koordinat","sat":"ton","hargaMaterial":0,"hargaJasa":59557,"komponen":"Pemasangan 1 Set APP TM","keterangan":"Pasang","kriteria":"TM","mdu":"NON MDU"},{"no":565,"uraian":"kWh Meter 3P 5A . 57/100V class 0.5s / Kwh Exim","sat":"lot","hargaMaterial":0,"hargaJasa":134625,"komponen":"Pemasangan 1 Set APP TM","keterangan":"Pasang","kriteria":"TM","mdu":"NON MDU"},{"no":566,"uraian":"Kotak APP type khusus (untuk plg TM) /Box Kwh Exim","sat":"bh","hargaMaterial":0,"hargaJasa":208794,"komponen":"Pembongkaran 1 Set APP TM","keterangan":"Bongkar","kriteria":"TM","mdu":"MDU"},{"no":567,"uraian":"NYAF 1x4mm2 (merah/kuning/biru)","sat":"set","hargaMaterial":0,"hargaJasa":2197,"komponen":"Pembongkaran 1 Set APP TM","keterangan":"Bongkar","kriteria":"TM","mdu":"MDU"},{"no":568,"uraian":"NYAF 1x6mm2 (merah/kuning/biru)","sat":"m","hargaMaterial":0,"hargaJasa":2197,"komponen":"Pembongkaran 1 Set APP TM","keterangan":"Bongkar","kriteria":"TM","mdu":"NON MDU"},{"no":569,"uraian":"NYAF 1x2.5mm2 (merah/kuning/biru)","sat":"m","hargaMaterial":0,"hargaJasa":2197,"komponen":"Pembongkaran 1 Set APP TM","keterangan":"Bongkar","kriteria":"TM","mdu":"NON MDU"},{"no":570,"uraian":"Pipa PVC 1\"","sat":"m","hargaMaterial":0,"hargaJasa":3043,"komponen":"Pembongkaran 1 Set APP TM","keterangan":"Bongkar","kriteria":"TM","mdu":"NON MDU"},{"no":571,"uraian":"L Bow PVC 1\"","sat":"m","hargaMaterial":0,"hargaJasa":1014,"komponen":"Pembongkaran 1 Set APP TM","keterangan":"Bongkar","kriteria":"TM","mdu":"NON MDU"},{"no":572,"uraian":"Pengangkutan material dari/ke gudang","sat":"bh","hargaMaterial":0,"hargaJasa":286088,"komponen":"Pembongkaran 1 Set APP TM","keterangan":"Bongkar","kriteria":"TM","mdu":"NON MDU"},{"no":573,"uraian":"Gambar as built drawing dengan koordinat","sat":"ton","hargaMaterial":0,"hargaJasa":59557,"komponen":"Pembongkaran 1 Set APP TM","keterangan":"Bongkar","kriteria":"TM","mdu":"NON MDU"},{"no":574,"uraian":"CT;380/220V;RING;75-300/5A;0.5;15VA;ID","sat":"lot","hargaMaterial":0,"hargaJasa":75185,"komponen":"Pembongkaran 1 Set APP TM","keterangan":"Bongkar","kriteria":"TM","mdu":"NON MDU"},{"no":575,"uraian":"MCCB 3P 63-400 A 220/380 V","sat":"bh","hargaMaterial":0,"hargaJasa":15937,"komponen":"Pemasangan SR APP 3 Phasa Pelanggan TR Besar (41.5 - 197 kVA)","keterangan":"Pasang","kriteria":"TM","mdu":"MDU"},{"no":576,"uraian":"kWh Meter 3P Pengukuran Tak Langsung","sat":"bh","hargaMaterial":0,"hargaJasa":75185,"komponen":"Pemasangan SR APP 3 Phasa Pelanggan TR Besar (41.5 - 197 kVA)","keterangan":"Pasang","kriteria":"TM","mdu":"MDU"},{"no":577,"uraian":"NYFGBY 4x150mm2","sat":"bh","hargaMaterial":2398499,"hargaJasa":7285,"komponen":"Pemasangan SR APP 3 Phasa Pelanggan TR Besar (41.5 - 197 kVA)","keterangan":"Pasang","kriteria":"TM","mdu":"MDU"},{"no":578,"uraian":"NYFGBY 4x120mm2","sat":"m","hargaMaterial":1913886,"hargaJasa":6000,"komponen":"Pemasangan SR APP 3 Phasa Pelanggan TR Besar (41.5 - 197 kVA)","keterangan":"Pasang","kriteria":"TM","mdu":"NON MDU"},{"no":579,"uraian":"NYFGBY 4x95mm2","sat":"m","hargaMaterial":1514519,"hargaJasa":4940,"komponen":"Pemasangan SR APP 3 Phasa Pelanggan TR Besar (41.5 - 197 kVA)","keterangan":"Pasang","kriteria":"TM","mdu":"NON MDU"},{"no":580,"uraian":"NYFGBY 4x70mm2","sat":"m","hargaMaterial":1114447,"hargaJasa":3704,"komponen":"Pemasangan SR APP 3 Phasa Pelanggan TR Besar (41.5 - 197 kVA)","keterangan":"Pasang","kriteria":"TM","mdu":"NON MDU"},{"no":581,"uraian":"NYFGBY 4x50mm2","sat":"m","hargaMaterial":784582,"hargaJasa":2860,"komponen":"Pemasangan SR APP 3 Phasa Pelanggan TR Besar (41.5 - 197 kVA)","keterangan":"Pasang","kriteria":"TM","mdu":"NON MDU"},{"no":582,"uraian":"MPB 3P 230/400 V 5(80)A class 1","sat":"m","hargaMaterial":0,"hargaJasa":75185,"komponen":"Pemasangan SR APP 3 Phasa Pelanggan TR Besar (41.5 - 197 kVA)","keterangan":"Pasang","kriteria":"TM","mdu":"NON MDU"},{"no":583,"uraian":"Box APP - Kast Type VI 53 - 197 KVA","sat":"bh","hargaMaterial":0,"hargaJasa":356617,"komponen":"Pemasangan SR APP 3 Phasa Pelanggan TR Besar (41.5 - 197 kVA)","keterangan":"Pasang","kriteria":"TM","mdu":"MDU"},{"no":584,"uraian":"NYAF 1x25mm2 (merah/kuning/biru)","sat":"bh","hargaMaterial":102907,"hargaJasa":3968,"komponen":"Pemasangan SR APP 3 Phasa Pelanggan TR Besar (41.5 - 197 kVA)","keterangan":"Pasang","kriteria":"TM","mdu":"MDU"},{"no":585,"uraian":"NYAF 1x16mm2 (merah/kuning/biru)","sat":"m","hargaMaterial":66159,"hargaJasa":3968,"komponen":"Pemasangan SR APP 3 Phasa Pelanggan TR Besar (41.5 - 197 kVA)","keterangan":"Pasang","kriteria":"TM","mdu":"NON MDU"},{"no":586,"uraian":"NYAF 1x10mm2 (merah/kuning/biru)","sat":"m","hargaMaterial":31163,"hargaJasa":3968,"komponen":"Pemasangan SR APP 3 Phasa Pelanggan TR Besar (41.5 - 197 kVA)","keterangan":"Pasang","kriteria":"TM","mdu":"NON MDU"},{"no":587,"uraian":"NYAF 1x6mm2 (merah/kuning/biru)","sat":"m","hargaMaterial":18091,"hargaJasa":3968,"komponen":"Pemasangan SR APP 3 Phasa Pelanggan TR Besar (41.5 - 197 kVA)","keterangan":"Pasang","kriteria":"TM","mdu":"NON MDU"},{"no":588,"uraian":"Sepatu kabel CU/CU 150-300mm2","sat":"m","hargaMaterial":0,"hargaJasa":42916,"komponen":"Pemasangan SR APP 3 Phasa Pelanggan TR Besar (41.5 - 197 kVA)","keterangan":"Pasang","kriteria":"TM","mdu":"NON MDU"},{"no":589,"uraian":"Sepatu kabel CU/CU - 70 -95mm2","sat":"bh","hargaMaterial":0,"hargaJasa":42916,"komponen":"Pemasangan SR APP 3 Phasa Pelanggan TR Besar (41.5 - 197 kVA)","keterangan":"Pasang","kriteria":"TM","mdu":"NON MDU"},{"no":590,"uraian":"Sepatu kabel CU/CU 35-50mm2","sat":"bh","hargaMaterial":0,"hargaJasa":42916,"komponen":"Pemasangan SR APP 3 Phasa Pelanggan TR Besar (41.5 - 197 kVA)","keterangan":"Pasang","kriteria":"TM","mdu":"NON MDU"},{"no":591,"uraian":"Comp Joint Connector Al-CU 70-95 mm2","sat":"bh","hargaMaterial":0,"hargaJasa":42916,"komponen":"Pemasangan SR APP 3 Phasa Pelanggan TR Besar (41.5 - 197 kVA)","keterangan":"Pasang","kriteria":"TM","mdu":"NON MDU"},{"no":592,"uraian":"Sepatu Kabel CU 6-25 mm²","sat":"bh","hargaMaterial":0,"hargaJasa":42916,"komponen":"Pemasangan SR APP 3 Phasa Pelanggan TR Besar (41.5 - 197 kVA)","keterangan":"Pasang","kriteria":"TM","mdu":"NON MDU"},{"no":593,"uraian":"Semen Konduktif + Tanah Resitificity Rendah","sat":"bh","hargaMaterial":1492833,"hargaJasa":27399,"komponen":"Pemasangan SR APP 3 Phasa Pelanggan TR Besar (41.5 - 197 kVA)","keterangan":"Pasang","kriteria":"TM","mdu":"NON MDU"},{"no":594,"uraian":"Arde TR Pasangan Luar","sat":"m3","hargaMaterial":440757,"hargaJasa":273985,"komponen":"Pemasangan SR APP 3 Phasa Pelanggan TR Besar (41.5 - 197 kVA)","keterangan":"Pasang","kriteria":"TM","mdu":"NON MDU"},{"no":595,"uraian":"Electroda tembaga 5/8\" 2.5 meter","sat":"set","hargaMaterial":0,"hargaJasa":73904,"komponen":"Pemasangan SR APP 3 Phasa Pelanggan TR Besar (41.5 - 197 kVA)","keterangan":"Pasang","kriteria":"TM","mdu":"NON MDU"},{"no":596,"uraian":"Pengangkutan material dari/ke gudang","sat":"bh","hargaMaterial":0,"hargaJasa":286088,"komponen":"Pemasangan SR APP 3 Phasa Pelanggan TR Besar (41.5 - 197 kVA)","keterangan":"Pasang","kriteria":"TM","mdu":"NON MDU"},{"no":597,"uraian":"Gambar as built drawing dengan koordinat","sat":"ton","hargaMaterial":0,"hargaJasa":59557,"komponen":"Pemasangan SR APP 3 Phasa Pelanggan TR Besar (41.5 - 197 kVA)","keterangan":"Pasang","kriteria":"TM","mdu":"NON MDU"},{"no":598,"uraian":"CT;380/220V;RING;75-300/5A;0.5;15VA;ID","sat":"lot","hargaMaterial":0,"hargaJasa":41633,"komponen":"Pemasangan SR APP 3 Phasa Pelanggan TR Besar (41.5 - 197 kVA)","keterangan":"Pasang","kriteria":"TM","mdu":"NON MDU"},{"no":599,"uraian":"MCCB 3P 63-400 A 220/380 V","sat":"bh","hargaMaterial":0,"hargaJasa":8825,"komponen":"Pembongkaran SR APP 3 Phasa Pelanggan TR Besar (41.5 - 197 kVA)","keterangan":"Bongkar","kriteria":"TM","mdu":"MDU"},{"no":600,"uraian":"kWh Meter 3P Pengukuran Tak Langsung","sat":"bh","hargaMaterial":0,"hargaJasa":41633,"komponen":"Pembongkaran SR APP 3 Phasa Pelanggan TR Besar (41.5 - 197 kVA)","keterangan":"Bongkar","kriteria":"TM","mdu":"MDU"},{"no":601,"uraian":"NYFGBY 4x150mm2","sat":"bh","hargaMaterial":0,"hargaJasa":4034,"komponen":"Pembongkaran SR APP 3 Phasa Pelanggan TR Besar (41.5 - 197 kVA)","keterangan":"Bongkar","kriteria":"TM","mdu":"MDU"},{"no":602,"uraian":"NYFGBY 4x120mm2","sat":"m","hargaMaterial":0,"hargaJasa":3322,"komponen":"Pembongkaran SR APP 3 Phasa Pelanggan TR Besar (41.5 - 197 kVA)","keterangan":"Bongkar","kriteria":"TM","mdu":"NON MDU"},{"no":603,"uraian":"NYFGBY 4x95mm2","sat":"m","hargaMaterial":0,"hargaJasa":2736,"komponen":"Pembongkaran SR APP 3 Phasa Pelanggan TR Besar (41.5 - 197 kVA)","keterangan":"Bongkar","kriteria":"TM","mdu":"NON MDU"},{"no":604,"uraian":"NYFGBY 4x70mm2","sat":"m","hargaMaterial":0,"hargaJasa":2051,"komponen":"Pembongkaran SR APP 3 Phasa Pelanggan TR Besar (41.5 - 197 kVA)","keterangan":"Bongkar","kriteria":"TM","mdu":"NON MDU"},{"no":605,"uraian":"NYFGBY 4x50mm2","sat":"m","hargaMaterial":0,"hargaJasa":1584,"komponen":"Pembongkaran SR APP 3 Phasa Pelanggan TR Besar (41.5 - 197 kVA)","keterangan":"Bongkar","kriteria":"TM","mdu":"NON MDU"},{"no":606,"uraian":"MPB 3P 230/400 V 5(80)A class 1","sat":"m","hargaMaterial":0,"hargaJasa":41633,"komponen":"Pembongkaran SR APP 3 Phasa Pelanggan TR Besar (41.5 - 197 kVA)","keterangan":"Bongkar","kriteria":"TM","mdu":"NON MDU"},{"no":607,"uraian":"Box APP - Kast Type VI 53 - 197 KVA","sat":"bh","hargaMaterial":0,"hargaJasa":197474,"komponen":"Pembongkaran SR APP 3 Phasa Pelanggan TR Besar (41.5 - 197 kVA)","keterangan":"Bongkar","kriteria":"TM","mdu":"MDU"},{"no":608,"uraian":"NYAF 1x25mm2 (merah/kuning/biru)","sat":"bh","hargaMaterial":0,"hargaJasa":2197,"komponen":"Pembongkaran SR APP 3 Phasa Pelanggan TR Besar (41.5 - 197 kVA)","keterangan":"Bongkar","kriteria":"TM","mdu":"MDU"},{"no":609,"uraian":"NYAF 1x16mm2 (merah/kuning/biru)","sat":"m","hargaMaterial":0,"hargaJasa":2197,"komponen":"Pembongkaran SR APP 3 Phasa Pelanggan TR Besar (41.5 - 197 kVA)","keterangan":"Bongkar","kriteria":"TM","mdu":"NON MDU"},{"no":610,"uraian":"NYAF 1x10mm2 (merah/kuning/biru)","sat":"m","hargaMaterial":0,"hargaJasa":2197,"komponen":"Pembongkaran SR APP 3 Phasa Pelanggan TR Besar (41.5 - 197 kVA)","keterangan":"Bongkar","kriteria":"TM","mdu":"NON MDU"},{"no":611,"uraian":"NYAF 1x6mm2 (merah/kuning/biru)","sat":"m","hargaMaterial":0,"hargaJasa":2197,"komponen":"Pembongkaran SR APP 3 Phasa Pelanggan TR Besar (41.5 - 197 kVA)","keterangan":"Bongkar","kriteria":"TM","mdu":"NON MDU"},{"no":612,"uraian":"Arde TR Pasangan Luar","sat":"m","hargaMaterial":0,"hargaJasa":151717,"komponen":"Pembongkaran SR APP 3 Phasa Pelanggan TR Besar (41.5 - 197 kVA)","keterangan":"Bongkar","kriteria":"TM","mdu":"NON MDU"},{"no":613,"uraian":"Pengangkutan material dari/ke gudang","sat":"set","hargaMaterial":0,"hargaJasa":286088,"komponen":"Pembongkaran SR APP 3 Phasa Pelanggan TR Besar (41.5 - 197 kVA)","keterangan":"Bongkar","kriteria":"TM","mdu":"NON MDU"},{"no":614,"uraian":"Gambar as built drawing dengan koordinat","sat":"ton","hargaMaterial":0,"hargaJasa":59557,"komponen":"Pembongkaran SR APP 3 Phasa Pelanggan TR Besar (41.5 - 197 kVA)","keterangan":"Bongkar","kriteria":"TM","mdu":"NON MDU"},{"no":615,"uraian":"UGB Mobil + mobilisasi non BBM","sat":"lot","hargaMaterial":0,"hargaJasa":1103441,"komponen":"Pembongkaran SR APP 3 Phasa Pelanggan TR Besar (41.5 - 197 kVA)","keterangan":"Bongkar","kriteria":"TM","mdu":"NON MDU"},{"no":616,"uraian":"UGB Portable + mobilisasi non BBM","sat":"Unit","hargaMaterial":0,"hargaJasa":1559091,"komponen":"Pemasangan Catu Daya & Mobilisasi","keterangan":"Pasang","kriteria":"TM","mdu":"MDU"},{"no":617,"uraian":"UKB + mobilisasi non BBM","sat":"Unit","hargaMaterial":0,"hargaJasa":1103441,"komponen":"Pemasangan Catu Daya & Mobilisasi","keterangan":"Pasang","kriteria":"TM","mdu":"MDU"},{"no":618,"uraian":"Panel Junction","sat":"Unit","hargaMaterial":0,"hargaJasa":356617,"komponen":"Pemasangan Catu Daya & Mobilisasi","keterangan":"Pasang","kriteria":"TM","mdu":"MDU"},{"no":619,"uraian":"UPS Mobil+ mobilisasi non BBM","sat":"Unit","hargaMaterial":0,"hargaJasa":1103441,"komponen":"Pemasangan Catu Daya & Mobilisasi","keterangan":"Pasang","kriteria":"TM","mdu":"NON MDU"},{"no":620,"uraian":"UPS Portable+ mobilisasi non BBM","sat":"Unit","hargaMaterial":0,"hargaJasa":1559091,"komponen":"Pemasangan Catu Daya & Mobilisasi","keterangan":"Pasang","kriteria":"TM","mdu":"MDU"},{"no":621,"uraian":"Sepatu Kabel CU 6-25 mm²","sat":"Unit","hargaMaterial":0,"hargaJasa":42916,"komponen":"Pemasangan Catu Daya & Mobilisasi","keterangan":"Pasang","kriteria":"TM","mdu":"MDU"},{"no":622,"uraian":"Sepatu kabel CU/CU - 70 -95mm2","sat":"bh","hargaMaterial":0,"hargaJasa":42916,"komponen":"Pemasangan Catu Daya & Mobilisasi","keterangan":"Pasang","kriteria":"TM","mdu":"NON MDU"},{"no":623,"uraian":"Sepatu kabel AL/CU 70mm2","sat":"bh","hargaMaterial":0,"hargaJasa":40770,"komponen":"Pemasangan Catu Daya & Mobilisasi","keterangan":"Pasang","kriteria":"TM","mdu":"NON MDU"},{"no":624,"uraian":"Live line connector (LLC) 150-240 mm2","sat":"bh","hargaMaterial":0,"hargaJasa":53644,"komponen":"Pemasangan Catu Daya & Mobilisasi","keterangan":"Pasang","kriteria":"TM","mdu":"NON MDU"},{"no":625,"uraian":"Dudukan Terminating Single Core Out Door Galv Komplit","sat":"bh","hargaMaterial":1383224,"hargaJasa":77505,"komponen":"Pemasangan Catu Daya & Mobilisasi","keterangan":"Pasang","kriteria":"TM","mdu":"NON MDU"},{"no":626,"uraian":"Dudukan Kabel Tanam Three Core Out Door Galv Komplit","sat":"set","hargaMaterial":427143,"hargaJasa":74297,"komponen":"Pemasangan Catu Daya & Mobilisasi","keterangan":"Pasang","kriteria":"TM","mdu":"NON MDU"},{"no":627,"uraian":"MDP (Main Distribution Panel)","sat":"set","hargaMaterial":0,"hargaJasa":322105,"komponen":"Pemasangan Catu Daya & Mobilisasi","keterangan":"Pasang","kriteria":"TM","mdu":"NON MDU"},{"no":628,"uraian":"SDP (Sub Distribtion Panel)","sat":"Unit","hargaMaterial":0,"hargaJasa":310602,"komponen":"Pemasangan Catu Daya & Mobilisasi","keterangan":"Pasang","kriteria":"TM","mdu":"NON MDU"},{"no":629,"uraian":"Pondasi Panel (0.6 x 0.6 x 1)","sat":"Unit","hargaMaterial":0,"hargaJasa":459074,"komponen":"Pemasangan Catu Daya & Mobilisasi","keterangan":"Pasang","kriteria":"TM","mdu":"NON MDU"},{"no":630,"uraian":"Dudukan Cut Out / Arrester 2000 mm UNP 100 Gal Komplit 1 Tiang","sat":"Unit","hargaMaterial":1250067,"hargaJasa":72946,"komponen":"Pemasangan Catu Daya & Mobilisasi","keterangan":"Pasang","kriteria":"TM","mdu":"NON MDU"},{"no":631,"uraian":"Dudukan Cut Out / Arrester 2500 mm UNP 100 Gal Komplit 2 Tiang","sat":"set","hargaMaterial":2054695,"hargaJasa":86455,"komponen":"Pemasangan Catu Daya & Mobilisasi","keterangan":"Pasang","kriteria":"TM","mdu":"NON MDU"},{"no":632,"uraian":"Arrester 18 kV-24 kV; 5-10 kA Polimer/porselin +ACC","sat":"set","hargaMaterial":0,"hargaJasa":70324,"komponen":"Pemasangan Catu Daya & Mobilisasi","keterangan":"Pasang","kriteria":"TM","mdu":"NON MDU"},{"no":633,"uraian":"UGB Mobil + mobilisasi non BBM","sat":"bh","hargaMaterial":0,"hargaJasa":611022,"komponen":"Pemasangan Catu Daya & Mobilisasi","keterangan":"Pasang","kriteria":"TM","mdu":"MDU"},{"no":634,"uraian":"UGB Portable + mobilisasi non BBM","sat":"Unit","hargaMaterial":0,"hargaJasa":863335,"komponen":"Pembongkaran Catu Daya & Mobilisasi","keterangan":"Bongkar","kriteria":"TM","mdu":"MDU"},{"no":635,"uraian":"UKB + mobilisasi non BBM","sat":"Unit","hargaMaterial":0,"hargaJasa":611022,"komponen":"Pembongkaran Catu Daya & Mobilisasi","keterangan":"Bongkar","kriteria":"TM","mdu":"MDU"},{"no":636,"uraian":"Panel Junction","sat":"Unit","hargaMaterial":0,"hargaJasa":197474,"komponen":"Pembongkaran Catu Daya & Mobilisasi","keterangan":"Bongkar","kriteria":"TM","mdu":"MDU"},{"no":637,"uraian":"UPS Mobil+ mobilisasi non BBM","sat":"Unit","hargaMaterial":0,"hargaJasa":611022,"komponen":"Pembongkaran Catu Daya & Mobilisasi","keterangan":"Bongkar","kriteria":"TM","mdu":"NON MDU"},{"no":638,"uraian":"UPS Portable+ mobilisasi non BBM","sat":"Unit","hargaMaterial":0,"hargaJasa":863335,"komponen":"Pembongkaran Catu Daya & Mobilisasi","keterangan":"Bongkar","kriteria":"TM","mdu":"MDU"},{"no":639,"uraian":"Live line connector (LLC) 150-240 mm2","sat":"Unit","hargaMaterial":0,"hargaJasa":29705,"komponen":"Pembongkaran Catu Daya & Mobilisasi","keterangan":"Bongkar","kriteria":"TM","mdu":"MDU"},{"no":640,"uraian":"Dudukan Terminating Single Core Out Door Galv Komplit","sat":"bh","hargaMaterial":0,"hargaJasa":42918,"komponen":"Pembongkaran Catu Daya & Mobilisasi","keterangan":"Bongkar","kriteria":"TM","mdu":"NON MDU"},{"no":641,"uraian":"Dudukan Kabel Tanam Three Core Out Door Galv Komplit","sat":"set","hargaMaterial":0,"hargaJasa":41141,"komponen":"Pembongkaran Catu Daya & Mobilisasi","keterangan":"Bongkar","kriteria":"TM","mdu":"NON MDU"},{"no":642,"uraian":"MDP (Main Distribution Panel)","sat":"set","hargaMaterial":0,"hargaJasa":178363,"komponen":"Pembongkaran Catu Daya & Mobilisasi","keterangan":"Bongkar","kriteria":"TM","mdu":"NON MDU"},{"no":643,"uraian":"SDP (Sub Distribtion Panel)","sat":"Unit","hargaMaterial":0,"hargaJasa":171993,"komponen":"Pembongkaran Catu Daya & Mobilisasi","keterangan":"Bongkar","kriteria":"TM","mdu":"NON MDU"},{"no":644,"uraian":"Pondasi Panel (0.6 x 0.6 x 1)","sat":"Unit","hargaMaterial":0,"hargaJasa":254209,"komponen":"Pembongkaran Catu Daya & Mobilisasi","keterangan":"Bongkar","kriteria":"TM","mdu":"NON MDU"},{"no":645,"uraian":"Dudukan Cut Out / Arrester 2000 mm UNP 100 Gal Komplit 1 Tiang","sat":"Unit","hargaMaterial":0,"hargaJasa":40393,"komponen":"Pembongkaran Catu Daya & Mobilisasi","keterangan":"Bongkar","kriteria":"TM","mdu":"NON MDU"},{"no":646,"uraian":"Dudukan Cut Out / Arrester 2500 mm UNP 100 Gal Komplit 2 Tiang","sat":"set","hargaMaterial":0,"hargaJasa":47874,"komponen":"Pembongkaran Catu Daya & Mobilisasi","keterangan":"Bongkar","kriteria":"TM","mdu":"NON MDU"},{"no":647,"uraian":"Arrester 18 kV-24 kV; 5-10 kA Polimer/porselin +ACC","sat":"set","hargaMaterial":0,"hargaJasa":38941,"komponen":"Pembongkaran Catu Daya & Mobilisasi","keterangan":"Bongkar","kriteria":"TM","mdu":"NON MDU"},{"no":648,"uraian":"SPKLU Home Charging","sat":"bh","hargaMaterial":0,"hargaJasa":977184,"komponen":"Pembongkaran Catu Daya & Mobilisasi","keterangan":"Bongkar","kriteria":"TM","mdu":"MDU"},{"no":649,"uraian":"SPKLU Fast Charging","sat":"Unit","hargaMaterial":0,"hargaJasa":3157557,"komponen":"Pemasangan SPKLU","keterangan":"Pasang","kriteria":"TM","mdu":"MDU"},{"no":650,"uraian":"SPKLU Ultra Fast Charging","sat":"Unit","hargaMaterial":0,"hargaJasa":4277460,"komponen":"Pemasangan SPKLU","keterangan":"Pasang","kriteria":"TM","mdu":"MDU"},{"no":651,"uraian":"Pengangkutan material dari/ke gudang","sat":"Unit","hargaMaterial":0,"hargaJasa":286088,"komponen":"Pemasangan SPKLU","keterangan":"Pasang","kriteria":"TM","mdu":"MDU"},{"no":652,"uraian":"SPKLU Home Charging","sat":"Ton","hargaMaterial":0,"hargaJasa":541109,"komponen":"Pemasangan SPKLU","keterangan":"Pasang","kriteria":"TM","mdu":"NON MDU"},{"no":653,"uraian":"SPKLU Fast Charging","sat":"Unit","hargaMaterial":0,"hargaJasa":1748473,"komponen":"Pembongkaran SPKLU","keterangan":"Bongkar","kriteria":"TM","mdu":"MDU"},{"no":654,"uraian":"SPKLU Ultra Fast Charging","sat":"Unit","hargaMaterial":0,"hargaJasa":2368611,"komponen":"Pembongkaran SPKLU","keterangan":"Bongkar","kriteria":"TM","mdu":"MDU"},{"no":655,"uraian":"Pengangkutan material dari/ke gudang","sat":"Unit","hargaMaterial":0,"hargaJasa":286088,"komponen":"Pembongkaran SPKLU","keterangan":"Bongkar","kriteria":"TM","mdu":"MDU"},{"no":656,"uraian":"Pelurusan (Penegakan) Tiang Beton 13;350/350+E daN","sat":"Ton","hargaMaterial":0,"hargaJasa":590110,"komponen":"Pembongkaran SPKLU","keterangan":"Bongkar","kriteria":"TM","mdu":"NON MDU"},{"no":657,"uraian":"Pelurusan (Penegakan) Tiang Beton 11;200/200 + E daN","sat":"btg","hargaMaterial":0,"hargaJasa":415957,"komponen":"Pelurusan (Penegakan) Tiang TM","keterangan":"Pelurusan Tiang TM","kriteria":"TM","mdu":"NON MDU"},{"no":658,"uraian":"Pelurusan (Penegakan) Tiang besi/baja 13; 350/350+E daN","sat":"btg","hargaMaterial":0,"hargaJasa":196619,"komponen":"Pelurusan (Penegakan) Tiang TM","keterangan":"Pelurusan Tiang TM","kriteria":"TM","mdu":"NON MDU"},{"no":659,"uraian":"Pengencangan AAAC-AAACS uk. 70-240mm2","sat":"btg","hargaMaterial":0,"hargaJasa":3517,"komponen":"Pelurusan (Penegakan) Tiang TM","keterangan":"Pelurusan Tiang TM","kriteria":"TM","mdu":"NON MDU"},{"no":660,"uraian":"Pengencangan MVTIC 3x150+1x95 mm2","sat":"ms","hargaMaterial":0,"hargaJasa":10040,"komponen":"Pengencangan SUTM (AAACS 70-240 mm2) Per Kilometer","keterangan":"Pengencangan A3CS","kriteria":"TM","mdu":"NON MDU"},{"no":661,"uraian":"Galvanized Steel Wire 70 mm2","sat":"ms","hargaMaterial":79813,"hargaJasa":6009,"komponen":"Pengencangan SKUTM (150-240 mm2) Per Kilometer","keterangan":"Pengencangan MVTIC","kriteria":"TM","mdu":"NON MDU"},{"no":662,"uraian":"Wire Clip 3/4\"","sat":"ms","hargaMaterial":37667,"hargaJasa":5775,"komponen":"Pemasangan Galvanized Steel Wire 70 mm2 pada SKUTM (150-240 mm2) Per Kilometer","keterangan":"Pasang","kriteria":"TM","mdu":"NON MDU"},{"no":663,"uraian":"Preformed Grip 70/35 mm","sat":"bh","hargaMaterial":199909,"hargaJasa":19762,"komponen":"Pemasangan Galvanized Steel Wire 70 mm2 pada SKUTM (150-240 mm2) Per Kilometer","keterangan":"Pasang","kriteria":"TM","mdu":"NON MDU"},{"no":664,"uraian":"Galvanized Steel Wire 70 mm2","sat":"bh","hargaMaterial":0,"hargaJasa":3343,"komponen":"Pemasangan Galvanized Steel Wire 70 mm2 pada SKUTM (150-240 mm2) Per Kilometer","keterangan":"Pasang","kriteria":"TM","mdu":"NON MDU"},{"no":665,"uraian":"Wire Clip 3/4\"","sat":"ms","hargaMaterial":0,"hargaJasa":3213,"komponen":"Pembongkaran Galvanized Steel Wire 70 mm2 pada SKUTM (150-240 mm2) Per Kilometer","keterangan":"Bongkar","kriteria":"TM","mdu":"NON MDU"},{"no":666,"uraian":"Preformed Grip 70/35 mm","sat":"bh","hargaMaterial":0,"hargaJasa":10994,"komponen":"Pembongkaran Galvanized Steel Wire 70 mm2 pada SKUTM (150-240 mm2) Per Kilometer","keterangan":"Bongkar","kriteria":"TM","mdu":"NON MDU"},{"no":667,"uraian":"TIANG","sat":"bh","hargaMaterial":0,"hargaJasa":0,"komponen":"Pembongkaran Galvanized Steel Wire 70 mm2 pada SKUTM (150-240 mm2) Per Kilometer","keterangan":"Bongkar","kriteria":"TM","mdu":"NON MDU"},{"no":668,"uraian":"Tiang beton 9 meter - 200 daN","sat":"","hargaMaterial":0,"hargaJasa":1077148,"komponen":"Pemasangan JTR Per Kilometer","keterangan":"Pasang","kriteria":"TR","mdu":"0"},{"no":669,"uraian":"Tiang besi 9 meter","sat":"btg","hargaMaterial":0,"hargaJasa":485907,"komponen":"Pemasangan JTR Per Kilometer","keterangan":"Pasang","kriteria":"TR","mdu":"NON MDU"},{"no":670,"uraian":"Tiang beton 9 meter - 200 daN (Crane)","sat":"btg","hargaMaterial":0,"hargaJasa":1615722,"komponen":"Pemasangan JTR Per Kilometer","keterangan":"Pasang","kriteria":"TR","mdu":"MDU"},{"no":671,"uraian":"Tiang besi 9 meter (Crane)","sat":"btg","hargaMaterial":0,"hargaJasa":728861,"komponen":"Pemasangan JTR Per Kilometer","keterangan":"Pasang","kriteria":"TR","mdu":"NON MDU"},{"no":673,"uraian":"KABEL","sat":"","hargaMaterial":0,"hargaJasa":0,"komponen":"Pemasangan JTR Per Kilometer","keterangan":"Pasang","kriteria":"TR","mdu":"0"},{"no":674,"uraian":"LVTC 3 x70 + 1x50 mm 2","sat":"","hargaMaterial":0,"hargaJasa":6583,"komponen":"Pemasangan JTR Per Kilometer","keterangan":"Pasang","kriteria":"TR","mdu":"0"},{"no":676,"uraian":"STAY","sat":"","hargaMaterial":0,"hargaJasa":0,"komponen":"Pemasangan JTR Per Kilometer","keterangan":"Pasang","kriteria":"TR","mdu":"0"},{"no":677,"uraian":"Drukschoor TR","sat":"","hargaMaterial":1048017,"hargaJasa":211438,"komponen":"Pemasangan JTR Per Kilometer","keterangan":"Pasang","kriteria":"TR","mdu":"0"},{"no":678,"uraian":"Kontramast TR","sat":"set","hargaMaterial":1508641,"hargaJasa":490347,"komponen":"Pemasangan JTR Per Kilometer","keterangan":"Pasang","kriteria":"TR","mdu":"NON MDU"},{"no":679,"uraian":"Kontramast TR Tolak Pinggang","sat":"set","hargaMaterial":1678295,"hargaJasa":535459,"komponen":"Pemasangan JTR Per Kilometer","keterangan":"Pasang","kriteria":"TR","mdu":"NON MDU"},{"no":680,"uraian":"Trekschoor TR","sat":"set","hargaMaterial":1031986,"hargaJasa":258903,"komponen":"Pemasangan JTR Per Kilometer","keterangan":"Pasang","kriteria":"TR","mdu":"NON MDU"},{"no":681,"uraian":"Trekschoor TR Tolak Pinggang","sat":"set","hargaMaterial":1193357,"hargaJasa":291920,"komponen":"Pemasangan JTR Per Kilometer","keterangan":"Pasang","kriteria":"TR","mdu":"NON MDU"},{"no":683,"uraian":"CONNECTOR","sat":"","hargaMaterial":0,"hargaJasa":0,"komponen":"Pemasangan JTR Per Kilometer","keterangan":"Pasang","kriteria":"TR","mdu":"0"},{"no":684,"uraian":"Jumper Press Conn AL 25-70/25-70 mm2 + Insulation","sat":"","hargaMaterial":0,"hargaJasa":32105,"komponen":"Pemasangan JTR Per Kilometer","keterangan":"Pasang","kriteria":"TR","mdu":"0"},{"no":685,"uraian":"Comp Joint Connector Al-Al 70-95 mm2","sat":"bh","hargaMaterial":0,"hargaJasa":32105,"komponen":"Pemasangan JTR Per Kilometer","keterangan":"Pasang","kriteria":"TR","mdu":"NON MDU"},{"no":686,"uraian":"Comp Joint Connector Al-CU 70-95 mm2","sat":"bh","hargaMaterial":0,"hargaJasa":32105,"komponen":"Pemasangan JTR Per Kilometer","keterangan":"Pasang","kriteria":"TR","mdu":"NON MDU"},{"no":688,"uraian":"ACCESSORIES","sat":"","hargaMaterial":0,"hargaJasa":0,"komponen":"Pemasangan JTR Per Kilometer","keterangan":"Pasang","kriteria":"TR","mdu":"0"},{"no":689,"uraian":"Suspension Ass TR","sat":"","hargaMaterial":152171,"hargaJasa":43858,"komponen":"Pemasangan JTR Per Kilometer","keterangan":"Pasang","kriteria":"TR","mdu":"0"},{"no":690,"uraian":"Large angle Ass TR","sat":"set","hargaMaterial":274611,"hargaJasa":99035,"komponen":"Pemasangan JTR Per Kilometer","keterangan":"Pasang","kriteria":"TR","mdu":"NON MDU"},{"no":691,"uraian":"Fixed dead end Ass TR","sat":"set","hargaMaterial":184655,"hargaJasa":47159,"komponen":"Pemasangan JTR Per Kilometer","keterangan":"Pasang","kriteria":"TR","mdu":"NON MDU"},{"no":692,"uraian":"Adjustable dead end Ass TR","sat":"set","hargaMaterial":366969,"hargaJasa":91961,"komponen":"Pemasangan JTR Per Kilometer","keterangan":"Pasang","kriteria":"TR","mdu":"NON MDU"},{"no":693,"uraian":"Bundle end protektion","sat":"set","hargaMaterial":151152,"hargaJasa":70739,"komponen":"Pemasangan JTR Per Kilometer","keterangan":"Pasang","kriteria":"TR","mdu":"NON MDU"},{"no":694,"uraian":"Comp Joint Connector Al-CU 70-95 mm2","sat":"set","hargaMaterial":0,"hargaJasa":32105,"komponen":"Pemasangan JTR Per Kilometer","keterangan":"Pasang","kriteria":"TR","mdu":"NON MDU"},{"no":695,"uraian":"PENTANAHAN","sat":"bh","hargaMaterial":0,"hargaJasa":0,"komponen":"Pemasangan JTR Per Kilometer","keterangan":"Pasang","kriteria":"TR","mdu":"NON MDU"},{"no":696,"uraian":"Arde TR Pasangan Luar","sat":"","hargaMaterial":441052,"hargaJasa":273287,"komponen":"Pemasangan JTR Per Kilometer","keterangan":"Pasang","kriteria":"TR","mdu":"0"},{"no":697,"uraian":"Arde TR Pasangan Dalam","sat":"set","hargaMaterial":0,"hargaJasa":252627,"komponen":"Pemasangan JTR Per Kilometer","keterangan":"Pasang","kriteria":"TR","mdu":"NON MDU"},{"no":698,"uraian":"Semen Konduktif + Tanah Resitificity Rendah JTR","sat":"set","hargaMaterial":1493832,"hargaJasa":27329,"komponen":"Pemasangan JTR Per Kilometer","keterangan":"Pasang","kriteria":"TR","mdu":"NON MDU"},{"no":699,"uraian":"Electroda tembaga 5/8\" JTR","sat":"m3","hargaMaterial":0,"hargaJasa":73715,"komponen":"Pemasangan JTR Per Kilometer","keterangan":"Pasang","kriteria":"TR","mdu":"NON MDU"},{"no":701,"uraian":"LAIN - LAIN","sat":"","hargaMaterial":0,"hargaJasa":0,"komponen":"Pemasangan JTR Per Kilometer","keterangan":"Pasang","kriteria":"TR","mdu":"0"},{"no":702,"uraian":"Penomoran Tiang","sat":"","hargaMaterial":7456,"hargaJasa":5962,"komponen":"Pemasangan JTR Per Kilometer","keterangan":"Pasang","kriteria":"TR","mdu":"0"},{"no":703,"uraian":"Pengecatan Tiang besi 9 meter","sat":"btg","hargaMaterial":0,"hargaJasa":74170,"komponen":"Pemasangan JTR Per Kilometer","keterangan":"Pasang","kriteria":"TR","mdu":"NON MDU"},{"no":704,"uraian":"Pemas. Ekor LVTC 3x70+1x50mm2 ± 75 cm","sat":"btg","hargaMaterial":0,"hargaJasa":96314,"komponen":"Pemasangan JTR Per Kilometer","keterangan":"Pasang","kriteria":"TR","mdu":"NON MDU"},{"no":705,"uraian":"Pondasi tiang TR 7-9m uk. 0.4x0.4x1 m","sat":"bh","hargaMaterial":487184,"hargaJasa":374649,"komponen":"Pemasangan JTR Per Kilometer","keterangan":"Pasang","kriteria":"TR","mdu":"NON MDU"},{"no":706,"uraian":"Pengangkutan material dari/ke gudang JTR","sat":"lot","hargaMaterial":0,"hargaJasa":285359,"komponen":"Pemasangan JTR Per Kilometer","keterangan":"Pasang","kriteria":"TR","mdu":"NON MDU"},{"no":707,"uraian":"Gambar as built drawing dengan koordinat JTR","sat":"ton","hargaMaterial":0,"hargaJasa":59590,"komponen":"Pemasangan JTR Per Kilometer","keterangan":"Pasang","kriteria":"TR","mdu":"NON MDU"},{"no":708,"uraian":"TIANG","sat":"lot","hargaMaterial":0,"hargaJasa":0,"komponen":"Pemasangan JTR Per Kilometer","keterangan":"Pasang","kriteria":"TR","mdu":"NON MDU"},{"no":709,"uraian":"Tiang beton 9 meter - 200 daN","sat":"","hargaMaterial":0,"hargaJasa":572491,"komponen":"Pembongkaran JTR Per Kilometer","keterangan":"Bongkar","kriteria":"TR","mdu":"0"},{"no":710,"uraian":"Tiang besi 9 meter","sat":"btg","hargaMaterial":0,"hargaJasa":258254,"komponen":"Pembongkaran JTR Per Kilometer","keterangan":"Bongkar","kriteria":"TR","mdu":"NON MDU"},{"no":711,"uraian":"Tiang beton 9 meter - 200 daN (Crane)","sat":"btg","hargaMaterial":0,"hargaJasa":858736,"komponen":"Pembongkaran JTR Per Kilometer","keterangan":"Bongkar","kriteria":"TR","mdu":"MDU"},{"no":712,"uraian":"Tiang besi 9 meter (Crane)","sat":"btg","hargaMaterial":0,"hargaJasa":387381,"komponen":"Pembongkaran JTR Per Kilometer","keterangan":"Bongkar","kriteria":"TR","mdu":"NON MDU"},{"no":714,"uraian":"KABEL","sat":"","hargaMaterial":0,"hargaJasa":0,"komponen":"Pembongkaran JTR Per Kilometer","keterangan":"Bongkar","kriteria":"TR","mdu":"0"},{"no":715,"uraian":"LVTC 3 x70 + 1x50 mm 2","sat":"","hargaMaterial":0,"hargaJasa":3499,"komponen":"Pembongkaran JTR Per Kilometer","keterangan":"Bongkar","kriteria":"TR","mdu":"0"},{"no":717,"uraian":"STAY","sat":"","hargaMaterial":0,"hargaJasa":0,"komponen":"Pembongkaran JTR Per Kilometer","keterangan":"Bongkar","kriteria":"TR","mdu":"0"},{"no":718,"uraian":"Drukschoor TR","sat":"","hargaMaterial":0,"hargaJasa":112376,"komponen":"Pembongkaran JTR Per Kilometer","keterangan":"Bongkar","kriteria":"TR","mdu":"0"},{"no":719,"uraian":"Kontramast TR","sat":"set","hargaMaterial":0,"hargaJasa":260613,"komponen":"Pembongkaran JTR Per Kilometer","keterangan":"Bongkar","kriteria":"TR","mdu":"NON MDU"},{"no":720,"uraian":"Kontramast TR Tolak Pinggang","sat":"set","hargaMaterial":0,"hargaJasa":284590,"komponen":"Pembongkaran JTR Per Kilometer","keterangan":"Bongkar","kriteria":"TR","mdu":"NON MDU"},{"no":721,"uraian":"Trekschoor TR","sat":"set","hargaMaterial":0,"hargaJasa":137604,"komponen":"Pembongkaran JTR Per Kilometer","keterangan":"Bongkar","kriteria":"TR","mdu":"NON MDU"},{"no":722,"uraian":"Trekschoor TR Tolak Pinggang","sat":"set","hargaMaterial":0,"hargaJasa":155152,"komponen":"Pembongkaran JTR Per Kilometer","keterangan":"Bongkar","kriteria":"TR","mdu":"NON MDU"},{"no":724,"uraian":"ACCESSORIES","sat":"","hargaMaterial":0,"hargaJasa":0,"komponen":"Pembongkaran JTR Per Kilometer","keterangan":"Bongkar","kriteria":"TR","mdu":"0"},{"no":725,"uraian":"Suspension Ass TR","sat":"","hargaMaterial":0,"hargaJasa":23310,"komponen":"Pembongkaran JTR Per Kilometer","keterangan":"Bongkar","kriteria":"TR","mdu":"0"},{"no":726,"uraian":"Large angle Ass TR","sat":"set","hargaMaterial":0,"hargaJasa":52636,"komponen":"Pembongkaran JTR Per Kilometer","keterangan":"Bongkar","kriteria":"TR","mdu":"NON MDU"},{"no":727,"uraian":"Fixed dead end Ass TR","sat":"set","hargaMaterial":0,"hargaJasa":25065,"komponen":"Pembongkaran JTR Per Kilometer","keterangan":"Bongkar","kriteria":"TR","mdu":"NON MDU"},{"no":728,"uraian":"Adjustable dead end Ass TR","sat":"set","hargaMaterial":0,"hargaJasa":48876,"komponen":"Pembongkaran JTR Per Kilometer","keterangan":"Bongkar","kriteria":"TR","mdu":"NON MDU"},{"no":729,"uraian":"Comp Joint Connector Al-Al 70-95 mm2","sat":"set","hargaMaterial":0,"hargaJasa":17063,"komponen":"Pembongkaran JTR Per Kilometer","keterangan":"Bongkar","kriteria":"TR","mdu":"NON MDU"},{"no":730,"uraian":"Bundle end protektion","sat":"bh","hargaMaterial":0,"hargaJasa":37597,"komponen":"Pembongkaran JTR Per Kilometer","keterangan":"Bongkar","kriteria":"TR","mdu":"NON MDU"},{"no":731,"uraian":"Jumper Press Conn AL 25-70/25-70 mm2 + Insulation","sat":"set","hargaMaterial":0,"hargaJasa":17063,"komponen":"Pembongkaran JTR Per Kilometer","keterangan":"Bongkar","kriteria":"TR","mdu":"NON MDU"},{"no":732,"uraian":"Comp Joint Connector Al-CU 70-95 mm2","sat":"bh","hargaMaterial":0,"hargaJasa":17063,"komponen":"Pembongkaran JTR Per Kilometer","keterangan":"Bongkar","kriteria":"TR","mdu":"NON MDU"},{"no":733,"uraian":"PENTANAHAN","sat":"bh","hargaMaterial":0,"hargaJasa":0,"komponen":"Pembongkaran JTR Per Kilometer","keterangan":"Bongkar","kriteria":"TR","mdu":"NON MDU"},{"no":734,"uraian":"Arde TR Pasangan Luar","sat":"","hargaMaterial":0,"hargaJasa":145248,"komponen":"Pembongkaran JTR Per Kilometer","keterangan":"Bongkar","kriteria":"TR","mdu":"0"},{"no":735,"uraian":"Arde TR Pasangan Dalam","sat":"set","hargaMaterial":0,"hargaJasa":134268,"komponen":"Pembongkaran JTR Per Kilometer","keterangan":"Bongkar","kriteria":"TR","mdu":"NON MDU"},{"no":737,"uraian":"LAIN - LAIN","sat":"","hargaMaterial":0,"hargaJasa":0,"komponen":"Pembongkaran JTR Per Kilometer","keterangan":"Bongkar","kriteria":"TR","mdu":"0"},{"no":738,"uraian":"Pemas. Ekor LVTC 3x70+1x50mm2 ± 75 cm","sat":"","hargaMaterial":0,"hargaJasa":51190,"komponen":"Pembongkaran JTR Per Kilometer","keterangan":"Bongkar","kriteria":"TR","mdu":"0"},{"no":739,"uraian":"Pondasi tiang TR 7-9m uk. 0.4x0.4x1 m","sat":"bh","hargaMaterial":0,"hargaJasa":199121,"komponen":"Pembongkaran JTR Per Kilometer","keterangan":"Bongkar","kriteria":"TR","mdu":"NON MDU"},{"no":740,"uraian":"Bongkar Pasang SR","sat":"lot","hargaMaterial":0,"hargaJasa":64209,"komponen":"Pembongkaran JTR Per Kilometer","keterangan":"Bongkar","kriteria":"TR","mdu":"NON MDU"},{"no":741,"uraian":"Bongkar Pasang FO","sat":"bh","hargaMaterial":0,"hargaJasa":6063,"komponen":"Pembongkaran JTR Per Kilometer","keterangan":"Bongkar","kriteria":"TR","mdu":""},{"no":742,"uraian":"Bongkar Pasang PJU","sat":"bh","hargaMaterial":0,"hargaJasa":53896,"komponen":"Pembongkaran JTR Per Kilometer","keterangan":"Bongkar","kriteria":"TR","mdu":""},{"no":743,"uraian":"Bongkar Pasang Line PJU","sat":"bh","hargaMaterial":0,"hargaJasa":6063,"komponen":"Pembongkaran JTR Per Kilometer","keterangan":"Bongkar","kriteria":"TR","mdu":""},{"no":744,"uraian":"Pengangkutan material dari/ke gudang JTR","sat":"bh","hargaMaterial":0,"hargaJasa":285359,"komponen":"Pembongkaran JTR Per Kilometer","keterangan":"Bongkar","kriteria":"TR","mdu":""},{"no":745,"uraian":"Gambar as built drawing dengan koordinat JTR","sat":"ton","hargaMaterial":0,"hargaJasa":59590,"komponen":"Pembongkaran JTR Per Kilometer","keterangan":"Bongkar","kriteria":"TR","mdu":"NON MDU"},{"no":746,"uraian":"Penomoran Tiang","sat":"lot","hargaMaterial":0,"hargaJasa":5962,"komponen":"Pembongkaran JTR Per Kilometer","keterangan":"Bongkar","kriteria":"TR","mdu":"NON MDU"},{"no":747,"uraian":"Pengencangan LVTC 3 x70 + 1x50 mm2","sat":"btg","hargaMaterial":0,"hargaJasa":3143,"komponen":"Pembongkaran JTR Per Kilometer","keterangan":"Bongkar","kriteria":"TR","mdu":"NON MDU"},{"no":748,"uraian":"Pelurusan (Penegakan) Tiang beton 9 meter - 200 daN","sat":"ms","hargaMaterial":0,"hargaJasa":409316,"komponen":"Pengencangan LVTC 3 x70 + 1x50 mm2","keterangan":"Pengencangan LVTC","kriteria":"TR","mdu":""},{"no":749,"uraian":"Pelurusan (Penegakan) Tiang besi 9 meter","sat":"btg","hargaMaterial":0,"hargaJasa":167327,"komponen":"Pelurusan (Penegakan) Tiang beton 9 meter - 200 daN","keterangan":"Pelurusan Tibet 9","kriteria":"TR","mdu":""},{"no":750,"uraian":"NYFGBY 4x150mm2 JTR","sat":"btg","hargaMaterial":2400104,"hargaJasa":7266,"komponen":"Pelurusan (Penegakan) Tiang besi 9 meter","keterangan":"Pelurusan Tibes 9","kriteria":"TR","mdu":""},{"no":751,"uraian":"NYFGBY 4x120mm2 JTR","sat":"m","hargaMaterial":1915167,"hargaJasa":5984,"komponen":"Pemasangan SKTR (Kabel Tanah) Per Kilometer","keterangan":"Pasang","kriteria":"TR","mdu":""},{"no":752,"uraian":"NYFGBY 4x95mm2 JTR","sat":"m","hargaMaterial":1515533,"hargaJasa":4928,"komponen":"Pemasangan SKTR (Kabel Tanah) Per Kilometer","keterangan":"Pasang","kriteria":"TR","mdu":""},{"no":753,"uraian":"NYFGBY 4x70mm2 JTR","sat":"m","hargaMaterial":1115193,"hargaJasa":3694,"komponen":"Pemasangan SKTR (Kabel Tanah) Per Kilometer","keterangan":"Pasang","kriteria":"TR","mdu":""},{"no":754,"uraian":"NYFGBY 4x50mm2 JTR","sat":"m","hargaMaterial":785107,"hargaJasa":2853,"komponen":"Pemasangan SKTR (Kabel Tanah) Per Kilometer","keterangan":"Pasang","kriteria":"TR","mdu":""},{"no":755,"uraian":"Agregat A","sat":"m","hargaMaterial":324720,"hargaJasa":63211,"komponen":"Pemasangan SKTR (Kabel Tanah) Per Kilometer","keterangan":"Pasang","kriteria":"TR","mdu":""},{"no":756,"uraian":"Agregat B","sat":"m3","hargaMaterial":319875,"hargaJasa":51388,"komponen":"Pemasangan SKTR (Kabel Tanah) Per Kilometer","keterangan":"Pasang","kriteria":"TR","mdu":"NON MDU"},{"no":757,"uraian":"Cutting hotmix /aspal ( 2 sisi )","sat":"m3","hargaMaterial":0,"hargaJasa":100785,"komponen":"Pemasangan SKTR (Kabel Tanah) Per Kilometer","keterangan":"Pasang","kriteria":"TR","mdu":"NON MDU"},{"no":758,"uraian":"Cutting beton ( 2 sisi ) JTR","sat":"m","hargaMaterial":0,"hargaJasa":113769,"komponen":"Pemasangan SKTR (Kabel Tanah) Per Kilometer","keterangan":"Pasang","kriteria":"TR","mdu":"NON MDU"},{"no":759,"uraian":"Paving Block","sat":"m","hargaMaterial":181821,"hargaJasa":34070,"komponen":"Pemasangan SKTR (Kabel Tanah) Per Kilometer","keterangan":"Pasang","kriteria":"TR","mdu":""},{"no":760,"uraian":"Perbaikan aspal biasa tebal 10cm JTR","sat":"m2","hargaMaterial":0,"hargaJasa":508782,"komponen":"Pemasa | 2026-10-26 19:09
rab_master_material_v2_20261005 | 4 | ngan SKTR (Kabel Tanah) Per Kilometer","keterangan":"Pasang","kriteria":"TR","mdu":"NON MDU"},{"no":761,"uraian":"Perbaikan aspal hotmix tebal 10cm JTR","sat":"m2","hargaMaterial":0,"hargaJasa":625133,"komponen":"Pemasangan SKTR (Kabel Tanah) Per Kilometer","keterangan":"Pasang","kriteria":"TR","mdu":""},{"no":762,"uraian":"Perbaikan marka jalan","sat":"m2","hargaMaterial":0,"hargaJasa":31280,"komponen":"Pemasangan SKTR (Kabel Tanah) Per Kilometer","keterangan":"Pasang","kriteria":"TR","mdu":""},{"no":763,"uraian":"Penggalian kabel pada tanah biasa","sat":"m","hargaMaterial":0,"hargaJasa":98162,"komponen":"Pemasangan SKTR (Kabel Tanah) Per Kilometer","keterangan":"Pasang","kriteria":"TR","mdu":"NON MDU"},{"no":764,"uraian":"Penggalian kabel pada tanah karang/berbatu (limestone)/beton","sat":"m3","hargaMaterial":0,"hargaJasa":325593,"komponen":"Pemasangan SKTR (Kabel Tanah) Per Kilometer","keterangan":"Pasang","kriteria":"TR","mdu":"NON MDU"},{"no":765,"uraian":"Penggalian kabel pada hotmix","sat":"m3","hargaMaterial":0,"hargaJasa":155020,"komponen":"Pemasangan SKTR (Kabel Tanah) Per Kilometer","keterangan":"Pasang","kriteria":"TR","mdu":"NON MDU"},{"no":766,"uraian":"Concrete plate 40x20x6cm","sat":"m3","hargaMaterial":7907,"hargaJasa":1202,"komponen":"Pemasangan SKTR (Kabel Tanah) Per Kilometer","keterangan":"Pasang","kriteria":"TR","mdu":"NON MDU"},{"no":767,"uraian":"Pemasangan tanah urug ( urugan kembali )","sat":"bh","hargaMaterial":0,"hargaJasa":22551,"komponen":"Pemasangan SKTR (Kabel Tanah) Per Kilometer","keterangan":"Pasang","kriteria":"TR","mdu":"NON MDU"},{"no":768,"uraian":"Pembuangan tanah galian JTR","sat":"m3","hargaMaterial":0,"hargaJasa":63598,"komponen":"Pemasangan SKTR (Kabel Tanah) Per Kilometer","keterangan":"Pasang","kriteria":"TR","mdu":"NON MDU"},{"no":769,"uraian":"Pasir urug","sat":"m3","hargaMaterial":164118,"hargaJasa":49931,"komponen":"Pemasangan SKTR (Kabel Tanah) Per Kilometer","keterangan":"Pasang","kriteria":"TR","mdu":""},{"no":770,"uraian":"Timah tanda kabel (nama gardu)","sat":"m3","hargaMaterial":15311,"hargaJasa":14764,"komponen":"Pemasangan SKTR (Kabel Tanah) Per Kilometer","keterangan":"Pasang","kriteria":"TR","mdu":"NON MDU"},{"no":771,"uraian":"Patok tanda kabel","sat":"bh","hargaMaterial":57821,"hargaJasa":20442,"komponen":"Pemasangan SKTR (Kabel Tanah) Per Kilometer","keterangan":"Pasang","kriteria":"TR","mdu":""},{"no":772,"uraian":"Pekerjaan Boring 1 Kabel manual (4x10 mm - 4x35 mm)","sat":"bh","hargaMaterial":0,"hargaJasa":147314,"komponen":"Pemasangan SKTR (Kabel Tanah) Per Kilometer","keterangan":"Pasang","kriteria":"TR","mdu":"NON MDU"},{"no":773,"uraian":"Pekerjaan Boring 1 Kabel manual dengan pelindung pipa PVC AW5- 3\" (4x10 mm - 4x35 mm)","sat":"m","hargaMaterial":0,"hargaJasa":168045,"komponen":"Pemasangan SKTR (Kabel Tanah) Per Kilometer","keterangan":"Pasang","kriteria":"TR","mdu":""},{"no":774,"uraian":"Pekerjaan Boring 1 Kabel manual (4x50 mm - 4x70 mm)","sat":"m","hargaMaterial":0,"hargaJasa":168045,"komponen":"Pemasangan SKTR (Kabel Tanah) Per Kilometer","keterangan":"Pasang","kriteria":"TR","mdu":""},{"no":775,"uraian":"Pekerjaan Boring 1 Kabel manual dengan pelindung pipa PVC AW5- 3\" (4x50 mm - 4x70 mm)","sat":"m","hargaMaterial":0,"hargaJasa":189998,"komponen":"Pemasangan SKTR (Kabel Tanah) Per Kilometer","keterangan":"Pasang","kriteria":"TR","mdu":""},{"no":776,"uraian":"Pekerjaan Boring 1 Kabel manual (4x95 mm - 4x150 mm)","sat":"m","hargaMaterial":0,"hargaJasa":189998,"komponen":"Pemasangan SKTR (Kabel Tanah) Per Kilometer","keterangan":"Pasang","kriteria":"TR","mdu":""},{"no":777,"uraian":"Pekerjaan Boring 1 Kabel manual dengan pelindung pipa PVC AW5- 3\" (4x95 mm - 4x150 mm)","sat":"m","hargaMaterial":0,"hargaJasa":213175,"komponen":"Pemasangan SKTR (Kabel Tanah) Per Kilometer","keterangan":"Pasang","kriteria":"TR","mdu":""},{"no":778,"uraian":"Pengangkutan material dari/ke gudang JTR","sat":"m","hargaMaterial":0,"hargaJasa":285359,"komponen":"Pemasangan SKTR (Kabel Tanah) Per Kilometer","keterangan":"Pasang","kriteria":"TR","mdu":""},{"no":779,"uraian":"Gambar as built drawing dengan koordinat JTR","sat":"ton","hargaMaterial":0,"hargaJasa":59590,"komponen":"Pemasangan SKTR (Kabel Tanah) Per Kilometer","keterangan":"Pasang","kriteria":"TR","mdu":"NON MDU"},{"no":780,"uraian":"1 Phasa-Pasang Baru TYPEI","sat":"lot","hargaMaterial":25209957,"hargaJasa":13021043,"komponen":"Pemasangan SKTR (Kabel Tanah) Per Kilometer","keterangan":"Pasang","kriteria":"TR","mdu":"NON MDU"},{"no":781,"uraian":"1 Phasa-Pasang Baru TYPEⅡ","sat":"Set","hargaMaterial":23597165,"hargaJasa":10850869,"komponen":"Pekerjaan Aruna","keterangan":"Pasang","kriteria":"SR","mdu":""},{"no":782,"uraian":"1 Phasa-Pasang Baru TYPEⅢ","sat":"Set","hargaMaterial":6967895,"hargaJasa":108509,"komponen":"Pekerjaan Aruna","keterangan":"Pasang","kriteria":"SR","mdu":""},{"no":783,"uraian":"1 Phasa-Pasang Baru TYPE IV","sat":"Set","hargaMaterial":4860597,"hargaJasa":8138152,"komponen":"Pekerjaan Aruna","keterangan":"Pasang","kriteria":"SR","mdu":""},{"no":784,"uraian":"1 Phasa-Pasang Baru TYPEV","sat":"Set","hargaMaterial":1143838,"hargaJasa":8138152,"komponen":"Pekerjaan Aruna","keterangan":"Pasang","kriteria":"SR","mdu":""},{"no":785,"uraian":"1 Phasa-Perubahan Daya TYPEI","sat":"Set","hargaMaterial":0,"hargaJasa":5970465,"komponen":"Pekerjaan Aruna","keterangan":"Pasang","kriteria":"SR","mdu":""},{"no":786,"uraian":"1 Phasa-Perubahan Daya TYPEⅡ","sat":"Set","hargaMaterial":0,"hargaJasa":3483902,"komponen":"Pekerjaan Aruna","keterangan":"","kriteria":"SR","mdu":""},{"no":787,"uraian":"1 Phasa-Perubahan Daya TYPE Ⅲ","sat":"Set","hargaMaterial":8089761,"hargaJasa":9330816,"komponen":"Pekerjaan Aruna","keterangan":"","kriteria":"SR","mdu":""},{"no":788,"uraian":"1 Phasa-Penyambungan Sementara TYPEI","sat":"Set","hargaMaterial":0,"hargaJasa":7935899,"komponen":"Pekerjaan Aruna","keterangan":"","kriteria":"SR","mdu":""},{"no":789,"uraian":"1 Phasa-Penyambungan Sementara TYPEⅡ","sat":"Set","hargaMaterial":10320055,"hargaJasa":15871799,"komponen":"Pekerjaan Aruna","keterangan":"","kriteria":"SR","mdu":""},{"no":790,"uraian":"1 Phasa-Pemasangan Lemari APP TYPEI","sat":"Set","hargaMaterial":50225359,"hargaJasa":153661,"komponen":"Pekerjaan Aruna","keterangan":"","kriteria":"SR","mdu":""},{"no":791,"uraian":"1 Phasa-Pemasangan Lemari APP TYPEⅡ","sat":"Set","hargaMaterial":51765,"hargaJasa":9062879,"komponen":"Pekerjaan Aruna","keterangan":"","kriteria":"SR","mdu":""},{"no":792,"uraian":"3 Phasa-Pasang Baru TYPEI","sat":"Set","hargaMaterial":32679184,"hargaJasa":19137214,"komponen":"Pekerjaan Aruna","keterangan":"","kriteria":"SR","mdu":""},{"no":793,"uraian":"3 Phasa-Pasang Baru TYPEⅡ","sat":"Set","hargaMaterial":12773821,"hargaJasa":13236728,"komponen":"Pekerjaan Aruna","keterangan":"","kriteria":"SR","mdu":""},{"no":794,"uraian":"3 Phasa-Pasang Baru TYPEⅢ","sat":"Set","hargaMaterial":7285236,"hargaJasa":9378631,"komponen":"Pekerjaan Aruna","keterangan":"","kriteria":"SR","mdu":""},{"no":795,"uraian":"3 Phasa-Perubahan Daya TYPEI","sat":"Set","hargaMaterial":0,"hargaJasa":7680234,"komponen":"Pekerjaan Aruna","keterangan":"","kriteria":"SR","mdu":""},{"no":796,"uraian":"3 Phasa-Perubahan Daya TYPEⅡ","sat":"Set","hargaMaterial":0,"hargaJasa":42557,"komponen":"Pekerjaan Aruna","keterangan":"","kriteria":"SR","mdu":""},{"no":797,"uraian":"3 Phasa-Perubahan Daya TYPE IⅢ","sat":"Set","hargaMaterial":13067467,"hargaJasa":10103112,"komponen":"Pekerjaan Aruna","keterangan":"","kriteria":"SR","mdu":""},{"no":798,"uraian":"3 Phasa-Penyambungan Sementara TYPEI","sat":"Set","hargaMaterial":0,"hargaJasa":13239489,"komponen":"Pekerjaan Aruna","keterangan":"","kriteria":"SR","mdu":""},{"no":799,"uraian":"3 Phasa-Penyambungan Sementara TYPEⅡ","sat":"Set","hargaMaterial":16869075,"hargaJasa":20334611,"komponen":"Pekerjaan Aruna","keterangan":"","kriteria":"SR","mdu":""},{"no":800,"uraian":"3 Phasa-Pemasangan Lemari APP TYPEI","sat":"Set","hargaMaterial":64367203,"hargaJasa":13740951,"komponen":"Pekerjaan Aruna","keterangan":"","kriteria":"SR","mdu":""},{"no":801,"uraian":"3 Phasa-Pemasangan Lemari APP TYPEⅡ","sat":"Set","hargaMaterial":4685659,"hargaJasa":13239489,"komponen":"Pekerjaan Aruna","keterangan":"","kriteria":"SR","mdu":""},{"no":802,"uraian":"Penangguhan Tanpa Perluasan","sat":"Set","hargaMaterial":0,"hargaJasa":1652310,"komponen":"Pekerjaan Aruna","keterangan":"","kriteria":"SR","mdu":""},{"no":803,"uraian":"Penangguhan Dengan Perluasan","sat":"Set","hargaMaterial":0,"hargaJasa":13740951,"komponen":"Pekerjaan Aruna","keterangan":"","kriteria":"SR","mdu":""},{"no":804,"uraian":"1 Phasa-Penyambungan Sementara TYPE Ⅲ","sat":"Set","hargaMaterial":3352161,"hargaJasa":12097131,"komponen":"Pekerjaan Aruna","keterangan":"","kriteria":"SR","mdu":""},{"no":805,"uraian":"1 Phasa-Perpanjang Penyambungan Sementara TYPEI","sat":"Set","hargaMaterial":0,"hargaJasa":1652310,"komponen":"Pekerjaan Aruna","keterangan":"","kriteria":"SR","mdu":""},{"no":806,"uraian":"3 Phasa-Penyambungan Sementara TYPEⅢ","sat":"Set","hargaMaterial":5513955,"hargaJasa":12953068,"komponen":"Pekerjaan Aruna","keterangan":"","kriteria":"SR","mdu":""},{"no":807,"uraian":"3 Phasa-Perpanjang Penyambungan Sementara TYPEⅡ","sat":"Set","hargaMaterial":0,"hargaJasa":12097131,"komponen":"Pekerjaan Aruna","keterangan":"","kriteria":"SR","mdu":""},{"no":808,"uraian":"1 Phasa-Bongkar Rampung SR APP TYPEI","sat":"Set","hargaMaterial":0,"hargaJasa":4317689,"komponen":"Pekerjaan Aruna","keterangan":"","kriteria":"SR","mdu":""},{"no":809,"uraian":"1 Phasa-Bongkar Rampung SR APP TYPEⅡ","sat":"Set","hargaMaterial":0,"hargaJasa":129531,"komponen":"Pekerjaan Aruna","keterangan":"","kriteria":"SR","mdu":""},{"no":810,"uraian":"3 Phasa-Bongkar Rampung SR APP","sat":"Set","hargaMaterial":0,"hargaJasa":9354994,"komponen":"Pekerjaan Aruna","keterangan":"","kriteria":"SR","mdu":""},{"no":811,"uraian":"1 Phasa-Penggantian APP TYPEI","sat":"Set","hargaMaterial":0,"hargaJasa":4317689,"komponen":"Pekerjaan Aruna","keterangan":"","kriteria":"SR","mdu":""},{"no":812,"uraian":"1 Phasa-Penggantian APP TYPEⅡ","sat":"Set","hargaMaterial":0,"hargaJasa":130210,"komponen":"Pekerjaan Aruna","keterangan":"","kriteria":"SR","mdu":""},{"no":813,"uraian":"1 Phasa-Penggantian APP TYPE Ⅲ","sat":"Set","hargaMaterial":0,"hargaJasa":94,"komponen":"Pekerjaan Aruna","keterangan":"","kriteria":"SR","mdu":""},{"no":814,"uraian":"1 Phasa-Reposisi APP TYPEI","sat":"Set","hargaMaterial":1143838,"hargaJasa":5833484,"komponen":"Pekerjaan Aruna","keterangan":"","kriteria":"SR","mdu":""},{"no":815,"uraian":"1 Phasa-Reposisi APP TYPEⅡ","sat":"Set","hargaMaterial":13286681,"hargaJasa":13021043,"komponen":"Pekerjaan Aruna","keterangan":"","kriteria":"SR","mdu":""},{"no":816,"uraian":"3 Phasa-Penggantian APP TYPEI","sat":"Set","hargaMaterial":0,"hargaJasa":11979134,"komponen":"Pekerjaan Aruna","keterangan":"","kriteria":"SR","mdu":""},{"no":817,"uraian":"3 Phasa-Penggantian APP TYPEⅡ","sat":"Set","hargaMaterial":6222452,"hargaJasa":5833484,"komponen":"Pekerjaan Aruna","keterangan":"","kriteria":"SR","mdu":""},{"no":818,"uraian":"3 Phasa-Penggantian APP TYPE Ⅲ","sat":"Set","hargaMaterial":0,"hargaJasa":7144456,"komponen":"Pekerjaan Aruna","keterangan":"","kriteria":"SR","mdu":""},{"no":819,"uraian":"3 Phasa-Reposisi APP TYPEI","sat":"Set","hargaMaterial":3880171,"hargaJasa":11979134,"komponen":"Pekerjaan Aruna","keterangan":"","kriteria":"SR","mdu":""},{"no":820,"uraian":"3 Phasa-ReposisiAPP TYPEⅡ","sat":"Set","hargaMaterial":53195255,"hargaJasa":18216469,"komponen":"Pekerjaan Aruna","keterangan":"","kriteria":"SR","mdu":""},{"no":821,"uraian":"TERM;20kV;AL;3P;3X150mm2;NON ISO;ID (Cold Shrink + Shear Bolt)","sat":"Set","hargaMaterial":5931860,"hargaJasa":0,"komponen":"Pekerjaan Aruna","keterangan":"","kriteria":"SR","mdu":""},{"no":null,"uraian":"TERM;20kV;AL;3P;3X240mm2;NON ISO;ID (Cold Shrink + Shear Bolt)","sat":"Set","hargaMaterial":5936460,"hargaJasa":0,"komponen":"","keterangan":"Pasang","kriteria":"TM","mdu":"NON MDU"},{"no":null,"uraian":"TERM;20kV;AL;3P;3X300mm2;NON ISO;ID (Cold Shrink + Shear Bolt)","sat":"Set","hargaMaterial":5936460,"hargaJasa":0,"komponen":"","keterangan":"Pasang","kriteria":"TM","mdu":"NON MDU"},{"no":null,"uraian":"TERM;20kV;AL;3P;3X150mm2;NON ISO;OD (Cold Shrink + Shear Bolt)","sat":"Set","hargaMaterial":6754560,"hargaJasa":0,"komponen":"","keterangan":"Pasang","kriteria":"TM","mdu":"NON MDU"},{"no":null,"uraian":"TERM;20kV;AL;3P;3X240mm2;NON ISO;OD (Cold Shrink + Shear Bolt)","sat":"Set","hargaMaterial":6758960,"hargaJasa":0,"komponen":"","keterangan":"Pasang","kriteria":"TM","mdu":"NON MDU"},{"no":null,"uraian":"TERM;20kV;AL;3P;3X300mm2;NON ISO;OD (Cold Shrink + Shear Bolt)","sat":"Set","hargaMaterial":6758960,"hargaJasa":0,"komponen":"","keterangan":"Pasang","kriteria":"TM","mdu":"NON MDU"},{"no":null,"uraian":"TERM;20kV;JR;AL-CU;3P;3X1X150mm2;NON ISO;OD (Cold Shrink + Shear Bolt)","sat":"Set","hargaMaterial":5401360,"hargaJasa":0,"komponen":"","keterangan":"Pasang","kriteria":"TM","mdu":"NON MDU"},{"no":null,"uraian":"TERM;20kV;JR;AL-CU;3P;3X1X240mm2;NON ISO;OD (Cold Shrink + Shear Bolt)","sat":"Set","hargaMaterial":5401360,"hargaJasa":0,"komponen":"","keterangan":"Pasang","kriteria":"TM","mdu":"NON MDU"},{"no":null,"uraian":"TERM;20kV;JR;AL-CU;3P;3X1X300mm2;NON ISO;OD (Cold Shrink + Shear Bolt)","sat":"Set","hargaMaterial":5401360,"hargaJasa":0,"komponen":"","keterangan":"Pasang","kriteria":"TM","mdu":"NON MDU"},{"no":null,"uraian":"TERM;20kV;JR;AL-CU;3P;3X1X240mm2;NON ISO;ID (Cold Shrink + Shear Bolt)","sat":"Set","hargaMaterial":5271360,"hargaJasa":0,"komponen":"","keterangan":"Pasang","kriteria":"TM","mdu":"NON MDU"},{"no":null,"uraian":"TERM;20kV;CUB;CU;3P;3X1X35mm2;NON ISO;ID (Cold Shrink + Shear Bolt)","sat":"Set","hargaMaterial":2991360,"hargaJasa":0,"komponen":"","keterangan":"Pasang","kriteria":"TM","mdu":"NON MDU"},{"no":null,"uraian":"TERM;20kV;TRF;CU;3P;3X1X35mm2;NON ISO;ID (Cold Shrink + Shear Bolt)","sat":"Set","hargaMaterial":2991360,"hargaJasa":0,"komponen":"","keterangan":"Pasang","kriteria":"TM","mdu":"NON MDU"},{"no":null,"uraian":"TERM;20kV;TRF;CU;3P;3X1X35mm2;NON ISO;OD (Cold Shrink + Shear Bolt)","sat":"Set","hargaMaterial":3836360,"hargaJasa":0,"komponen":"","keterangan":"Pasang","kriteria":"TM","mdu":"NON MDU"},{"no":null,"uraian":"JOINT;20kV;AL-AL;3X150mm2;1P (Cold Shrink + Shear Bolt)","sat":"Set","hargaMaterial":7272586,"hargaJasa":0,"komponen":"","keterangan":"Pasang","kriteria":"TM","mdu":"NON MDU"},{"no":null,"uraian":"JOINT;20kV;AL-AL;3X240mm2;1P (Cold Shrink + Shear Bolt)","sat":"Set","hargaMaterial":7286486,"hargaJasa":0,"komponen":"","keterangan":"Pasang","kriteria":"TM","mdu":"NON MDU"},{"no":null,"uraian":"JOINT;20kV;AL-AL;3X300mm2;1P (Cold Shrink + Shear Bolt)","sat":"Set","hargaMaterial":7286486,"hargaJasa":0,"komponen":"","keterangan":"Pasang","kriteria":"TM","mdu":"NON MDU"},{"no":null,"uraian":"JOINT;20kV;AL-AL;3X150mm2;3P (Cold Shrink + Shear Bolt)","sat":"Set","hargaMaterial":7672586,"hargaJasa":0,"komponen":"","keterangan":"Pasang","kriteria":"TM","mdu":"NON MDU"},{"no":null,"uraian":"JOINT;20kV;AL-AL;3X240mm2;3P (Cold Shrink + Shear Bolt)","sat":"Set","hargaMaterial":7686486,"hargaJasa":0,"komponen":"","keterangan":"Pasang","kriteria":"TM","mdu":"NON MDU"},{"no":null,"uraian":"JOINT;20kV;AL-AL;3X300mm2;3P (Cold Shrink + Shear Bolt)","sat":"Set","hargaMaterial":7686486,"hargaJasa":0,"komponen":"","keterangan":"Pasang","kriteria":"TM","mdu":"NON MDU"}] | 2026-10-26 19:09
pln_real_data_v1 | 0 | [["147/62.62/ABU/2026","","2024.DJBI.1.001","","","","","LAN-62.SAR-PENYAMBUNGAN BARU TEGANGAN RENDAH (TR) BARA",31447701,0,-5353480,26094221,0,26094221,"","",26094221,0,0,0,26094218,0,"SAR","2026","LANJUTAN","","","","","",""],["","","","","","414/RAB/REN-ABU/2024/L/L","372/AI/62/ABU/2024/L/L","PENGADAAN JASA KONSTRUKSI DAN MATERIAL NON MDU SUTM, SKUTM, SKTM, SKUTR, GARDU, KUBIKEL, APP TM, DAN SR APP 3 PHASA TR BESAR UNTUK PASANG BARU, PERUBAHAN DAYA PELANGGAN &gt; 41,5 KVA DAN PELANGGAN KOLEKTIF UP3 BALI UTARA TAHAP 3 PAKET 4 TAHUN 2024","","","","",0,10238324,"0227.SPK/DAN.01.03/F05020000/2024/L/L","PT DEBY PRATAMA TEKNIK",10238324,0,0,0,10238323,"","SAR","2026","LANJUTAN","","","","","",""],["","","","","","415/RAB/REN-ABU/2024/L/L","373/AI/62/ABU/2024/L/L","PENGADAAN JASA KONSTRUKSI DAN MATERIAL NON MDU SUTM, SKUTM, SKTM, SKUTR, GARDU, KUBIKEL, APP TM, DAN SR APP 3 PHASA TR BESAR UNTUK PASANG BARU, PERUBAHAN DAYA PELANGGAN &gt; 41,5 KVA DAN PELANGGAN KOLEKTIF UP3 BALI UTARA TAHAP 3 PAKET 5 TAHUN 2024","","","","",0,2303522,"0226.SPK/DAN.01.03/F05020000/2024/L/L","PT ARIESTA JAYA TEKNIK",2303522,0,0,0,2303522,"","SAR","2026","LANJUTAN","","","","","",""],["","","","","","416/RAB/REN-ABU/2024/L/L","374/AI/62/ABU/2024/L/L","PENGADAAN JASA KONSTRUKSI DAN MATERIAL NON MDU SUTM, SKUTM, SKTM, SKUTR, GARDU, KUBIKEL, APP TM, DAN SR APP 3 PHASA TR BESAR UNTUK PASANG BARU, PERUBAHAN DAYA PELANGGAN &gt; 41,5 KVA DAN PELANGGAN KOLEKTIF UP3 BALI UTARA TAHAP 3 PAKET 7 TAHUN 2024","","","","",0,8115474,"0225.SPK/DAN.01.03/F05020000/2024/L/L","PT DAYA MANUNGGAL UTAMA",8115474,0,0,0,8115473,"","SAR","2026","LANJUTAN","","","","","",""],["","","","","","419/RAB/REN-ABU/2024/L/L","377/AI/62/ABU/2024/L/L","PENGADAAN JASA KONSTRUKSI DAN MATERIAL NON MDU PEMBANGUNAN JTR PROGRAM PEMASARAN UP3 BALI UTARA PAKET 3 TAHUN 2024","","","","",0,5436901,"0222.SPK/DAN.01.03/F05020000/2024/L/L","PT NANDA NIRWANA ELEKTRIK",5436901,0,0,0,5436900,"","SAR","2026","LANJUTAN","","","","","",""],["148/62.62/ABU/2026","","2025.DJBI.1.002","","","","","LAN-62.SAR-PENYAMBUNGAN BARU TEGANGAN RENDAH (TR) BARA",9274004864,0,-8,9274004856,0,9254992380,"","",9254992378,0,0,0,9254709717,19012476,"SAR","2026","LANJUTAN","","","","","",""],["","","","","","041/RAB/REN-ABU/2025/L","040/AI/62/ABU/2025/L","PEKERJAAN PENGADAAN MATERIAL NON MDU DAN JASA KONSTRUKSI SKUTR PROGRAM PEMASARAN UP3 BALI UTARA PAKET 1 TAHUN 2025","","","","",0,264788442,"0040.SPK/DAN.01.03/F05020000/2025/L","PT BALI BINA ELECTRO",264788442,0,0,0,264788442,"","SAR","2026","LANJUTAN","","","","","",""],["","","","","","043/RAB/REN-ABU/2025/L","042/AI/62/ABU/2025/L","PEKERJAAN PENGADAAN MATERIAL NON MDU DAN JASA KONSTRUKSI SKUTR PROGRAM PEMASARAN UP3 BALI UTARA PAKET 3 TAHUN 2025","","","","",0,247038969,"0038.SPK/DAN.01.03/F05020000/2025/L","PT DEBY PRATAMA TEKNIK",247038969,0,0,0,247038969,"","SAR","2026","LANJUTAN","","","","","",""],["","","","","","060/RAB/REN-ABU/2025/L","055/AI/62/ABU/2025/L","Pengelolaan Pelanggan 1 Phasa dan 3 Phasa pengukuran langsung (ARUNA) (Pasang Baru, Perubahan Daya/Tarif, Migrasi, Penyambungan Sementara) Unit Pelaksana Pelayanan Pelanggan (UP3) Bali Utara ULP Negara Tahap II Th 2025","","","","",0,601972774,"0053.SPK/DAN.01.03/F05020000/2025/L","PT DAYA MANUNGGAL UTAMA",601972774,0,0,0,601972774,"","SAR","2026","LANJUTAN","","","","","",""],["","","","","","104/RAB/REN-ABU/2025/L","102/AI/62/ABU/2025/L","PEKERJAAN PENGADAAN MATERIAL NON MDU DAN JASA KONSTRUKSI SUTM, SKUTM, SKTM, GARDU, KUBIKEL, APP TM, APP 3 PHASA TR BESAR, CATU DAYA DAN SPKLU PROGRAM PEMASARAN UP3 BALI UTARA PAKET 1 TAHUN 2025","","","","",0,267828596,"0115.SPK/DAN.01.03/F05020000/2025/L","PT ADI KARYA PUTRA",267828596,0,0,0,267828596,"","SAR","2026","LANJUTAN","","","","","",""],["","","","","","162/RAB/REN-ABU/2025/L","158/AI/62/ABU/2025/L","Pengelolaan Pelanggan 1 Phasa dan 3 Phasa pengukuran langsung (ARUNA) (Pasang Baru, Perubahan Daya/Tarif, Migrasi, Penyambungan Sementara) Unit Pelaksana Pelayanan Pelanggan (UP3) Bali Utara ULP Tejakula Tahap III Th 2025","","","","",0,183788560,"0175.SPK/DAN.01.03/F05020000/2025/L","PT DARMA KARYA LESTARI",183788560,0,0,0,183788559,"","SAR","2026","LANJUTAN","","","","","",""],["","","","","","163/RAB/REN-ABU/2025/L","161/AI/62/ABU/2025/L","Pengelolaan Pelanggan 1 Phasa dan 3 Phasa pengukuran langsung (ARUNA) (Pasang Baru, Perubahan Daya/Tarif, Migrasi, Penyambungan Sementara) Unit Pelaksana Pelayanan Pelanggan (UP3) Bali Utara ULP Singaraja Tahap III Th 2025","","","","",0,429672773,"0176.SPK/DAN.01.03/F05020000/2025/L","PT DARMA KARYA LESTARI",429672773,0,0,0,429672773,"","SAR","2026","LANJUTAN","","","","","",""],["","","","","","164/RAB/REN-ABU/2025/L","162/AI/62/ABU/2025/L","Pengelolaan Pelanggan 1 Phasa dan 3 Phasa pengukuran langsung (ARUNA) (Pasang Baru, Perubahan Daya/Tarif, Migrasi, Penyambungan Sementara) Unit Pelaksana Pelayanan Pelanggan (UP3) Bali Utara ULP Gilimanuk Tahap III Th 2025","","","","",0,180652663,"0177.SPK/DAN.01.03/F05020000/2025/L","PT DAYA MANUNGGAL UTAMA",180652663,0,0,0,180652663,"","SAR","2026","LANJUTAN","","","","","",""],["","","","","","165/RAB/REN-ABU/2025/L","159/AI/62/ABU/2025/L","Pengelolaan Pelanggan 1 Phasa dan 3 Phasa pengukuran langsung (ARUNA) (Pasang Baru, Perubahan Daya/Tarif, Migrasi, Penyambungan Sementara) Unit Pelaksana Pelayanan Pelanggan (UP3) Bali Utara ULP Negara Tahap III Th 2025","","","","",0,251566528,"0178.SPK/DAN.01.03/F05020000/2025/L","PT DAYA MANUNGGAL UTAMA",251566528,0,0,0,251566528,"","SAR","2026","LANJUTAN","","","","","",""],["","","","","","166/RAB/REN-ABU/2025/L","160/AI/62/ABU/2025/L","Pengelolaan Pelanggan 1 Phasa dan 3 Phasa pengukuran langsung (ARUNA) (Pasang Baru, Perubahan Daya/Tarif, Migrasi, Penyambungan Sementara) Unit Pelaksana Pelayanan Pelanggan (UP3) Bali Utara ULP Seririt Tahap III Th 2025","","","","",0,223803815,"0179.SPK/DAN.01.03/F05020000/2025/L","PT DAYA MANUNGGAL UTAMA",223803815,0,0,0,223803815,"","SAR","2026","LANJUTAN","","","","","",""],["","","","","","170/RAB/REN-ABU/2025/L","163/AI/62/ABU/2025/L","PEKERJAAN PENGADAAN MATERIAL NON MDU DAN JASA KONSTRUKSI SUTM, SKUTM, SKTM, GARDU, KUBIKEL, APP TM, APP 3 PHASA TR BESAR, CATU DAYA DAN SPKLU PROGRAM PEMASARAN UP3 BALI UTARA PAKET 7 TAHUN 2025","","","","",0,170036288,"0184.SPK/DAN.01.03/F05020000/2025/L","PT MAHATMA JAYA DAMAI",170036288,0,0,0,169753628,"","SAR","2026","LANJUTAN","","","","","",""],["","","","","","174/RAB/REN-ABU/2025/L","167/AI/62/ABU/2025/L","Pengadaan Material Jumper Press Connector untuk Program Pemasaran Paket 2 UP3 Bali Utara Tahun 2025","","","","",0,55860750,"1751/DAN.01.01/F05020000/2025/L","PT HARI ESOK CEMERLANG",55860750,0,0,0,55860750,"","SAR","2026","LANJUTAN","","","","","",""],["","","","","","177/RAB/REN-ABU/2025/L","173/AI/62/ABU/2025/L","Pengelolaan Pelanggan 1 Phasa dan 3 Phasa pengukuran langsung (ARUNA) (Pasang Baru, Perubahan Daya/Tarif, Migrasi, Penyambungan Sementara) Unit Pelaksana Pelayanan Pelanggan (UP3) Bali Utara ULP Tejakula Tahap IVTh 2025","","","","",0,219582118,"0199.SPK/DAN.01.03/F05020000/2025/L","PT DARMA KARYA LESTARI",219582118,0,0,0,219582118,"","SAR","2026","LANJUTAN","","","","","",""],["","","","","","178/RAB/REN-ABU/2025/L","172/AI/62/ABU/2025/L","Pengelolaan Pelanggan 1 Phasa dan 3 Phasa pengukuran langsung (ARUNA) (Pasang Baru, Perubahan Daya/Tarif, Migrasi, Penyambungan Sementara) Unit Pelaksana Pelayanan Pelanggan (UP3) Bali Utara ULP Singaraja Tahap IV Th 2025","","","","",0,592605410,"0202.SPK/DAN.01.03/F05020000/2025/L","PT DARMA KARYA LESTARI",592605409,0,0,0,592605409,"","SAR","2026","LANJUTAN","","","","","",""],["","","","","","179/RAB/REN-ABU/2025/L","171/AI/62/ABU/2025/L","Pengelolaan Pelanggan 1 Phasa dan 3 Phasa pengukuran langsung (ARUNA) (Pasang Baru, Perubahan Daya/Tarif, Migrasi, Penyambungan Sementara) Unit Pelaksana Pelayanan Pelanggan (UP3) Bali Utara ULP Gilimanuk Tahap IV Th 2025","","","","",0,224021139,"0201.SPK/DAN.01.03/F05020000/2025/L","PT DAYA MANUNGGAL UTAMA",224021139,0,0,0,224021139,"","SAR","2026","LANJUTAN","","","","","",""],["","","","","","180/RAB/REN-ABU/2025/L","177/AI/62/ABU/2025/L","Pengelolaan Pelanggan 1 Phasa dan 3 Phasa pengukuran langsung (ARUNA) (Pasang Baru, Perubahan Daya/Tarif, Migrasi, Penyambungan Sementara) Unit Pelaksana Pelayanan Pelanggan (UP3) Bali Utara ULP Negara Tahap IV Th 2025","","","","",0,228296509,"0203.SPK/DAN.01.03/F05020000/2025/L","PT DAYA MANUNGGAL UTAMA",228296509,0,0,0,228296509,"","SAR","2026","LANJUTAN","","","","","",""],["","","","","","181/RAB/REN-ABU/2025/L","174/AI/62/ABU/2025/L","Pengelolaan Pelanggan 1 Phasa dan 3 Phasa pengukuran langsung (ARUNA) (Pasang Baru, Perubahan Daya/Tarif, Migrasi, Penyambungan Sementara) Unit Pelaksana Pelayanan Pelanggan (UP3) Bali Utara ULP Seririt Tahap IV Th 2025","","","","",0,200291729,"0200.SPK/DAN.01.03/F05020000/2025/L","PT DAYA MANUNGGAL UTAMA",200291729,0,0,0,200291729,"","SAR","2026","LANJUTAN","","","","","",""],["","","","","","182/RAB/REN-ABU/2025/L","176/AI/62/ABU/2025/L","Pengadaan dan Pemasangan Tiang Beton 9m 200 daN untuk Program Pemasaran UP3 Bali Utara Paket 3 Tahun 2025","","","","",0,1507917240,"1944/STH.01.02/F05020000/2025/L","PT KENCANA TEKNIKATAMA SENTOSA",1507917240,0,0,0,1507917240,"","SAR","2026","LANJUTAN","","","","","",""],["","","","","","183/RAB/REN-ABU/2025/L","178/AI/62/ABU/2025/L","Pengadaan dan Pemasangan Tiang Beton 9m 200 daN untuk Program Pemasaran UP3 Bali Utara Paket 4 Tahun 2025","","","","",0,753958620,"1945/STH.01.02/F05020000/2025/L","PT KENCANA TEKNIKATAMA SENTOSA",753958620,0,0,0,753958620,"","SAR","2026","LANJUTAN","","","","","",""],["","","","","","184/RAB/REN-ABU/2025/L","170/AI/62/ABU/2025/L","Pengadaan dan Pemasangan Tiang Beton 13m 350 daN untuk Program Pemasaran UP3 Bali Utara Paket 2 Tahun 2025","","","","",0,732457643,"1946/STH.01.02/F05020000/2025/L","PT TONGGAK AMPUH",732457643,0,0,0,732457643,"","SAR","2026","LANJUTAN","","","","","",""],["","","","","","185/RAB/REN-ABU/2025/L","175/AI/62/ABU/2025/L","Pengadaan dan Pemasangan Tiang Beton 13m 350 daN untuk Program Pemasaran UP3 Bali Utara Paket 3 Tahun 2025","","","","",0,341813567,"1948/STH.01.02/F05020000/2025/L","PT TONGGAK AMPUH",341813567,0,0,0,341813567,"","SAR","2026","LANJUTAN","","","","","",""],["","","","","","186/RAB/REN-ABU/2025/L","179/AI/62/ABU/2025/L","PEKERJAAN PENGADAAN MATERIAL NON MDU DAN JASA KONSTRUKSI SUTM, SKUTM, SKTM, GARDU, KUBIKEL, APP TM, APP 3 PHASA TR BESAR, CATU DAYA DAN SPKLU PROGRAM PEMASARAN UP3 BALI UTARA PAKET 8 TAHUN 2025","","","","",0,253707864,"0205.SPK/DAN.01.03/F05020000/2025/L","PT WANATARA JAYA ABADI",253707863,0,0,0,253707863,"","SAR","2026","LANJUTAN","","","","","",""],["","","","","","187/RAB/REN-ABU/2025/L","183/AI/62/ABU/2025/L","PEKERJAAN PENGADAAN MATERIAL NON MDU DAN JASA KONSTRUKSI SUTM, SKUTM, SKTM, GARDU, KUBIKEL, APP TM, APP 3 PHASA TR BESAR, CATU DAYA DAN SPKLU PROGRAM PEMASARAN UP3 BALI UTARA PAKET 9 TAHUN 2025","","","","",0,97527270,"0206.SPK/DAN.01.03/F05020000/2025/L","PT LOKA SEJAHTERA ABADI",97527269,0,0,0,97527269,"","SAR","2026","LANJUTAN","","","","","",""],["","","","","","188/RAB/REN-ABU/2025/L","182/AI/62/ABU/2025/L","PEKERJAAN PENGADAAN MATERIAL NON MDU DAN JASA KONSTRUKSI SUTM, SKUTM, SKTM, GARDU, KUBIKEL, APP TM, APP 3 PHASA TR BESAR, CATU DAYA DAN SPKLU PROGRAM PEMASARAN UP3 BALI UTARA PAKET 10 TAHUN 2025","","","","",0,86115263,"0207.SPK/DAN.01.03/F05020000/2025/L","PT DHANA ELEKTRIK",86115263,0,0,0,86115263,"","SAR","2026","LANJUTAN","","","","","",""],["","","","","","189/RAB/REN-ABU/2025/L","187/AI/62/ABU/2025/L","PEKERJAAN PENGADAAN MATERIAL NON MDU DAN JASA KONSTRUKSI SUTM, SKUTM, SKTM, GARDU, KUBIKEL, APP TM, APP 3 PHASA TR BESAR, CATU DAYA DAN SPKLU PROGRAM PEMASARAN UP3 BALI UTARA PAKET 11 TAHUN 2025","","","","",0,107405692,"0208.SPK/DAN.01.03/F05020000/2025/L","PT MAHATMA JAYA DAMAI",107405692,0,0,0,107405692,"","SAR","2026","LANJUTAN","","","","","",""],["","","","","","190/RAB/REN-ABU/2025/L","186/AI/62/ABU/2025/L","PEKERJAAN PENGADAAN MATERIAL NON MDU DAN JASA KONSTRUKSI SUTM, SKUTM, SKTM, GARDU, KUBIKEL, APP TM, APP 3 PHASA TR BESAR, CATU DAYA DAN SPKLU PROGRAM PEMASARAN UP3 BALI UTARA PAKET 12 TAHUN 2025","","","","",0,147061482,"0209.SPK/DAN.01.03/F05020000/2025/L","PT SURYA BRATA",147061482,0,0,0,147061482,"","SAR","2026","LANJUTAN","","","","","",""],["","","","","","191/RAB/REN-ABU/2025/L","185/AI/62/ABU/2025/L","PEKERJAAN PENGADAAN MATERIAL NON MDU DAN JASA KONSTRUKSI SKUTR PROGRAM PEMASARAN UP3 BALI UTARA PAKET 5 TAHUN 2025","","","","",0,392339145,"0210.SPK/DAN.01.03/F05020000/2025/L","PT DEBY PRATAMA TEKNIK",392339145,0,0,0,392339145,"","SAR","2026","LANJUTAN","","","","","",""],["","","","","","192/RAB/REN-ABU/2025/L","181/AI/62/ABU/2025/L","PEKERJAAN PENGADAAN MATERIAL NON MDU DAN JASA KONSTRUKSI SKUTR PROGRAM PEMASARAN UP3 BALI UTARA PAKET 6 TAHUN 2025","","","","",0,193224473,"0211.SPK/DAN.01.03/F05020000/2025/L","PT GUMANDIRI UTAMA ELEKTRIK",193224473,0,0,0,193224473,"","SAR","2026","LANJUTAN","","","","","",""],["","","","","","193/RAB/REN-ABU/2025/L","180/AI/62/ABU/2025/L","PENGADAAN DAN PEMASANGAN LENGKAPAN KABEL TEGANGAN MENENGAH : TERMINASI DAN SAMBUNGAN UNTUK MENDUKUNG PROGRAM PEMASARAN UP3 BALI UTARA TAHAP 3 TAHUN 2025","","","","",0,116250760,"0212.SPK/DAN.01.03/F05020000/2025/L","PT ARLISCO ELEKTRIKA PERKASA",116250760,0,0,0,116250760,"","SAR","2026","LANJUTAN","","","","","",""],["","","","","","194/RAB/REN-ABU/2025/L","184/AI/62/ABU/2025/L","PENGADAAN LIVE LINE CONNECTOR (PERMANENT CONNECTOR) UNTUK MENDUKUNG PROGRAM PEMASARAN UP3 BALI UTARA TAHUN 2025","","","","",0,92130000,"0213.SPK/DAN.01.01/F05020000/2025/L","PT Lautan Energi Nusantara",92130000,0,0,0,92130000,"","SAR","2026","LANJUTAN","","","","","",""],["","","","","","195/RAB/REN-ABU/2025/L","188/AI/62/ABU/2025/L","Pengadaan Material Konektor untuk Program Pemasaran Paket 2 UP3 Bali Utara Tahun 2025","","","","",0,91276299,"0204.SPK/DAN.01.01/F05020000/2025/L","PT SERAMBI GAYO SENTOSA",91276299,0,0,0,91276299,"","SAR","2026","LANJUTAN","","","","","",""],["149/62.62/ABU/2026","","2025.DJBI.1.001","","","","","LAN-62.SAR-PENYAMBUNGAN BARU TEGANGAN MENENGAH (TM) BARA",296665404,0,-2,296665402,0,289638379,"","",289638379,0,0,0,289638379,7027023,"SAR","2026","LANJUTAN","","","","","",""],["","","","","","159/RAB/REN-ABU/2025/L","155/AI/62/ABU/2025/L","PENGADAAN DAN PEMASANGAN LENGKAPAN KABEL TEGANGAN MENENGAH : TERMINASI &amp; SAMBUNGAN UNTUK MENDUKUNG PROGRAM PEMASARAN UP3 BALI UTARA TAHAP 2 TAHUN 2025","","","","",0,110254041,"0174.SPK/DAN.01.03/F05020000/2025/L","PT ARLISCO ELEKTRIKA PERKASA",110254041,0,0,0,110254041,"","SAR","2026","LANJUTAN","","","","","",""],["","","","","","167/RAB/REN-ABU/2025/L","156/AI/62/ABU/2025/L","PEKERJAAN PENGADAAN MATERIAL NON MDU DAN JASA KONSTRUKSI SUTM, SKUTM, SKTM, GARDU, KUBIKEL, APP TM, APP 3 PHASA TR BESAR, CATU DAYA DAN SPKLU PROGRAM PEMASARAN UP3 BALI UTARA PAKET 6 TAHUN 2025","","","","",0,179384338,"0180.SPK/DAN.01.03/F05020000/2025/L","PT WANATARA JAYA ABADI",179384338,0,0,0,179384338,"","SAR","2026","LANJUTAN","","","","","",""],["150/62.62/ABU/2026","","2025.DJBI.1.003","","","","","LAN-62.SAR-STASIUN PENGISIAN LISTRIK UID BALI",46227888,0,-1,46227887,0,46227887,"","",46227887,0,0,0,46227887,0,"SAR","2026","LANJUTAN","","","","","",""],["","","","","","175/RAB/REN-ABU/2025/L","168/AI/62/ABU/2025/L","PENGADAAN PERALATAN DAN JASA PEMASANGAN EV CHARGER 22 kW AC GROUND MOUNTED UNTUK SPKLU UP3 BALI UTARA TAHUN 2025","","","","",0,46227887,"1793/DAN.01.03/F05020000/2025/L","PT BAMBANG DJAJA",46227887,0,0,0,46227887,"","SAR","2026","LANJUTAN","","","","","",""],["151/61.61/ABU/2026","","2024.DJBI.2.002","","","","","LAN-61.PK-REHABILITASI JARINGAN JTM UNTUK MENDUKUNG KEHANDALAN JARINGAN UP3 BARA",0,0,139797557,139797557,0,139797557,"","",139797557,0,0,0,139718005,0,"DAL","2026","LANJUTAN","","","","","",""],["","","","","","192/RAB/REN-ABU/2024/L/L","209/AI/61/ABU/2024/L/L","PENGADAAN JASA KONSTRUKSI DAN MATERIAL NON MDU SUTM, SKUTM, SKTM PROGRAM REHABILITASI JARINGAN TEGANGAN MENENGAH UP3 BALI UTARA PAKET 1 TAHAP 1 TAHUN 2024","","","","",0,97047751,"0040.SPK/DAN.01.03/F05020000/2024/L/L","PT DEBY PRATAMA TEKNIK",97047751,0,0,0,96968219,"","DAL","2026","LANJUTAN","","","","","",""],["","","","","","193/RAB/REN-ABU/2024/L/L","208/AI/61/ABU/2024/L/L","PENGADAAN JASA KONSTRUKSI DAN MATERIAL NON MDU SUTM, SKUTM, SKTM PROGRAM REHABILITASI JARINGAN TEGANGAN MENENGAH UP3 BALI UTARA PAKET 2 TAHAP 1 TAHUN 2024","","","","",0,22420731,"0039.SPK/DAN.01.03/F05020000/2024/L/L","PT ARIESTA JAYA TEKNIK",22420731,0,0,0,22420721,"","DAL","2026","LANJUTAN","","","","","",""],["","","","","","194/RAB/REN-ABU/2024/L/L","207/AI/61/ABU/2024/L/L","PENGADAAN JASA KONSTRUKSI DAN MATERIAL NON MDU SUTM, SKUTM, SKTM PROGRAM REHABILITASI JARINGAN TEGANGAN MENENGAH UP3 BALI UTARA PAKET 3 TAHAP 1 TAHUN 2024","","","","",0,7117845,"0038.SPK/DAN.01.03/F05020000/2024/L/L","PT DWI PUTRA TEKNIK",7117845,0,0,0,7117845,"","DAL","2026","LANJUTAN","","","","","",""],["","","","","","381/RAB/REN-ABU/2024/L/L","350/AI/61/ABU/2024/L/L","PENGADAAN DAN PEMASANGAN LENGKAPAN KABEL TEGANGAN MENENGAH : TERMINASI &amp; SAMBUNGAN UNTUK MENDUKUNG KEANDALAN JARINGAN UP3 BALI UTARA","","","","",0,13211230,"0201.SPK/DAN.01.03/F05020000/2024/L/L","PT FASTINDO PIRANTI KABEL",13211230,0,0,0,13211220,"","DAL","2026","LANJUTAN","","","","","",""],["152/61.61/ABU/2026","","2024.DJBI.2.002","","","","","LAN-61.PK-PENYEMPURNAAN KONSTRUKSI JARINGAN DISTRIBUSI UNTUK BALI UTARA",0,0,51996570,51996570,0,51996570,"","",51996570,0,0,0,51996519,0,"DAL","2026","LANJUTAN","","","","","",""],["","","","","","201/RAB/REN-ABU/2024/L/L","200/AI/61/ABU/2024/L/L","PENGADAAN JASA KONSTRUKSI DAN MATERIAL NON MDU SUTM, SKUTM, SKTM, SKUTR PROGRAM PENYEMPURNAAN KONSTRUKSI JARINGAN DISTRIBUSI UP3 BALI UTARA PAKET 2 TAHAP 1 TAHUN 2024","","","","",0,7207850,"0036.SPK/DAN.01.03/F05020000/2024/L/L","PT ARIESTA JAYA TEKNIK",7207850,0,0,0,7207839,"","DAL","2026","LANJUTAN","","","","","",""],["","","","","","202/RAB/REN-ABU/2024/L/L","199/AI/61/ABU/2024/L/L","PENGADAAN JASA KONSTRUKSI DAN MATERIAL NON MDU SUTM, SKUTM, SKTM, SKUTR PROGRAM PENYEMPURNAAN KONSTRUKSI JARINGAN DISTRIBUSI UP3 BALI UTARA PAKET 3 TAHAP 1 TAHUN 2024","","","","",0,8147627,"0034.SPK/DAN.01.03/F05020000/2024/L/L","PT DWI PUTRA TEKNIK",8147627,0,0,0,8147617,"","DAL","2026","LANJUTAN","","","","","",""],["","","","","","342/RAB/REN-ABU/2024/L/L","314/AI/61/ABU/2024/L/L","PENGADAAN JASA KONSTRUKSI DAN MATERIAL NON MDU SUTM, SKUTM, SKTM, SKUTR PROGRAM PERBAIKAN DAN PEREMAJAAN JARINGAN DISTRIBUSI UP3 BALI UTARA PAKET 1 TAHUN 2024","","","","",0,3492170,"0175.SPK/DAN.01.03/F05020000/2024/L/L","PT DEBY PRATAMA TEKNIK",3492170,0,0,0,3492160,"","DAL","2026","LANJUTAN","","","","","",""],["","","","","","343/RAB/REN-ABU/2024/L/L","313/AI/61/ABU/2024/L/L","PENGADAAN JASA KONSTRUKSI DAN MATERIAL NON MDU SUTM, SKUTM, SKTM, SKUTR PROGRAM PERBAIKAN DAN PEREMAJAAN JARINGAN DISTRIBUSI UP3 BALI UTARA PAKET 2 TAHUN 2024","","","","",0,23892430,"0176.SPK/DAN.01.03/F05020000/2024/L/L","PT DWI PUTRA TEKNIK",23892430,0,0,0,23892420,"","DAL","2026","LANJUTAN","","","","","",""],["","","","","","345/RAB/REN-ABU/2024/L/L","311/AI/61/ABU/2024/L/L","PENGADAAN JASA KONSTRUKSI DAN MATERIAL NON MDU SUTM, SKUTM, SKTM, SKUTR PROGRAM PERBAIKAN DAN PEREMAJAAN JARINGAN DISTRIBUSI UP3 BALI UTARA PAKET 4 TAHUN 2024","","","","",0,9256493,"0178.SPK/DAN.01.03/F05020000/2024/L/L","PT AIR SURYA RADIATOR",9256493,0,0,0,9256483,"","DAL","2026","LANJUTAN","","","","","",""],["153/61.61/ABU/2026","","2024.DJBI.2.002","","","","","LAN-61.PK-PENYEMPURNAAN KONSTRUKSI GARDU DISTRIBUSI UNTUK BALI UTARA",0,0,32401971,32401971,0,32401971,"","",32401971,0,0,0,32401920,0,"DAL","2026","LANJUTAN","","","","","",""],["","","","","","209/RAB/REN-ABU/2024/L/L","192/AI/61/ABU/2024/L/L","PENGADAAN JASA KONSTRUKSI DAN MATERIAL NON MDU GARDU PROGRAM PENYEMPURNAAN KONSTRUKSI GARDU DISTRIBUSI UP3 BALI UTARA PAKET 2 TAHAP 1 TAHUN 2024","","","","",0,6683824,"0057.SPK/DAN.01.03/F05020000/2024/L/L","PT ARIESTA JAYA TEKNIK",6683824,0,0,0,6683813,"","DAL","2026","LANJUTAN","","","","","",""],["","","","","","350/RAB/REN-ABU/2024/L/L","310/AI/61/ABU/2024/L/L","PENGADAAN JASA KONSTRUKSI DAN MATERIAL NON MDU GARDU PROGRAM PERBAIKAN DAN PEREMAJAAN GARDU DISTRIBUSI UP3 BALI UTARA PAKET 1 TAHUN 2024","","","","",0,10373900,"0171.SPK/DAN.01.03/F05020000/2024/L/L","PT DEBY PRATAMA TEKNIK",10373900,0,0,0,10373890,"","DAL","2026","LANJUTAN","","","","","",""],["","","","","","351/RAB/REN-ABU/2024/L/L","309/AI/61/ABU/2024/L/L","PENGADAAN JASA KONSTRUKSI DAN MATERIAL NON MDU GARDU PROGRAM PERBAIKAN DAN PEREMAJAAN GARDU DISTRIBUSI UP3 BALI UTARA PAKET 2 TAHUN 2024","","","","",0,11872762,"0172.SPK/DAN.01.03/F05020000/2024/L/L","PT DWI PUTRA TEKNIK",11872762,0,0,0,11872742,"","DAL","2026","LANJUTAN","","","","","",""],["","","","","","353/RAB/REN-ABU/2024/L/L","307/AI/61/ABU/2024/L/L","PENGADAAN JASA KONSTRUKSI DAN MATERIAL NON MDU GARDU PROGRAM PERBAIKAN DAN PEREMAJAAN GARDU DISTRIBUSI UP3 BALI UTARA PAKET 4 TAHUN 2024","","","","",0,3471485,"0174.SPK/DAN.01.03/F05020000/2024/L/L","PT AIR SURYA RADIATOR",3471485,0,0,0,3471475,"","DAL","2026","LANJUTAN","","","","","",""],["154/61.61/ABU/2026","","2024.DJBI.2.004","","","","","LAN-61.PK-SERTIFIKAT LAIK OPERASI (SLO)",0,0,20638216,20638216,0,20638216,"","",20638216,0,0,0,20638195,0,"DAL","2026","LANJUTAN","","","","","",""],["","","","","","393/RAB/REN-ABU/2024/L/L","352/AI/61/ABU/2024/L/L","PENGADAAN JASA KONSTRUKSI DAN MATERIAL NON MDU GARDU PROGRAM TINDAK LANJUT PERBAIKAN SLO UP3 BALI UTARA PAKET 1 TAHUN 2024","","","","",0,10483858,"0203.SPK/DAN.01.03/F05020000/2024/L/L","PT DWI PUTRA TEKNIK",10483858,0,0,0,10483848,"","DAL","2026","LANJUTAN","","","","","",""],["","","","","","394/RAB/REN-ABU/2024/L/L","353/AI/61/ABU/2024/L/L","PENGADAAN JASA KONSTRUKSI DAN MATERIAL NON MDU GARDU PROGRAM TINDAK LANJUT PERBAIKAN SLO UP3 BALI UTARA PAKET 2 TAHUN 2024","","","","",0,10154358,"0204.SPK/DAN.01.03/F05020000/2024/L/L","PT SURYA BRATA",10154358,0,0,0,10154347,"","DAL","2026","LANJUTAN","","","","","",""],["155/61.61/ABU/2026","","2025.DJBI.2.001","","","","","LAN-61.PK-EVAKUASI DAYA GI DAN PERLUASAN JTM BARA",0,0,2508813056,2508813056,0,2506610386,"","",2506610387,0,0,0,2503813206,2202670,"DAL","2026","LANJUTAN","","","","","",""],["","","","","","115/RAB/REN-ABU/2025/L","113/AI/61/ABU/2025/L","PEKERJAAN PENGADAAN MATERIAL NON MDU DAN JASA KONSTRUKSI SUTM, SKUTM, SKTM DAN GARDU PROGRAM PERKUATAN JARINGAN TINDAK LANJUT EVAKUASI DAYA GI PEMARON UP3 BALI UTARA PAKET 1 TAHUN 2025","","","","",0,138830680,"0137.SPK/DAN.01.03/F05020000/2025/L","PT WANATARA JAYA ABADI",138830680,0,0,0,138830680,"","DAL","2026","LANJUTAN","","","","","",""],["","","","","","116/RAB/REN-ABU/2025/L","114/AI/61/ABU/2025/L","PEKERJAAN PENGADAAN MATERIAL NON MDU DAN JASA KONSTRUKSI SUTM, SKUTM, SKTM DAN GARDU PROGRAM PERKUATAN JARINGAN TINDAK LANJUT EVAKUASI DAYA GI PEMARON UP3 BALI UTARA PAKET 2 TAHUN 2025","","","","",0,63483602,"0136.SPK/DAN.01.03/F05020000/2025/L","PT SURYA BRATA",63483602,0,0,0,63483601,"","DAL","2026","LANJUTAN","","","","","",""],["","","","","","117/RAB/REN-ABU/2025/L","115/AI/61/ABU/2025/L","PEKERJAAN PENGADAAN MATERIAL NON MDU DAN JASA KONSTRUKSI SUTM, SKUTM, SKTM DAN GARDU PROGRAM PERKUATAN JARINGAN TINDAK LANJUT EVAKUASI DAYA GI PEMARON UP3 BALI UTARA PAKET 3 TAHUN 2025","","","","",0,10483988,"0135.SPK/DAN.01.03/F05020000/2025/L","PT GUWANA MULYA TEKNIK",10483988,0,0,0,10483987,"","DAL","2026","LANJUTAN","","","","","",""],["","","","","","118/RAB/REN-ABU/2025/L","116/AI/61/ABU/2025/L","PEKERJAAN PENGADAAN MATERIAL NON MDU DAN JASA KONSTRUKSI SUTM, SKUTM, SKTM DAN GARDU PROGRAM PERKUATAN JARINGAN TINDAK LANJUT EVAKUASI DAYA GI PEMARON UP3 BALI UTARA PAKET 4 TAHUN 2025","","","","",0,58461573,"0134.SPK/DAN.01.03/F05020000/2025/L","PT ADI KARYA PUTRA",58461573,0,0,0,57904864,"","DAL","2026","LANJUTAN","","","","","",""],["","","","","","119/RAB/REN-ABU/2025/L","117/AI/61/ABU/2025/L","PEKERJAAN PENGADAAN MATERIAL NON MDU DAN JASA KONSTRUKSI SUTM, SKUTM, SKTM DAN GARDU PROGRAM PERKUATAN JARINGAN TINDAK LANJUT EVAKUASI DAYA GI PEMARON UP3 BALI UTARA PAKET 5 TAHUN 2025","","","","",0,63805564,"0133.SPK/DAN.01.03/F05020000/2025/L","PT MAHATMA JAYA DAMAI",63805564,0,0,0,63805562,"","DAL","2026","LANJUTAN","","","","","",""],["","","","","","120/RAB/REN-ABU/2025/L","118/AI/61/ABU/2025/L","PEKERJAAN PENGADAAN MATERIAL NON MDU DAN JASA KONSTRUKSI SUTM, SKUTM, SKTM DAN GARDU PROGRAM PERKUATAN JARINGAN TINDAK LANJUT EVAKUASI DAYA GI PEMARON UP3 BALI UTARA PAKET 6 TAHUN 2025","","","","",0,32451116,"0132.SPK/DAN.01.03/F05020000/2025/L","PT LOKA SEJAHTERA ABADI",32451116,0,0,0,31628838,"","DAL","2026","LANJUTAN","","","","","",""],["","","","","","121/RAB/REN-ABU/2025/L","119/AI//ABU/2025/L","PEKERJAAN PENGADAAN MATERIAL NON MDU DAN JASA KONSTRUKSI SUTM, SKUTM, SKTM DAN GARDU PROGRAM PERKUATAN JARINGAN TINDAK LANJUT EVAKUASI DAYA GI PEMARON UP3 BALI UTARA PAKET 7 TAHUN 2025","","","","",0,66959232,"0131.SPK/DAN.01.03/F05020000/2025/L","PT DHANA ELEKTRIK",66959232,0,0,0,66959230,"","DAL","2026","LANJUTAN","","","","","",""],["","","","","","122/RAB/REN-ABU/2025/L","120/AI/61/ABU/2025/L","PEKERJAAN PENGADAAN MATERIAL NON MDU DAN JASA KONSTRUKSI SUTM, SKUTM, SKTM DAN GARDU PROGRAM PERKUATAN JARINGAN TINDAK LANJUT EVAKUASI DAYA GI PEMARON UP3 BALI UTARA PAKET 8 TAHUN 2025","","","","",0,4676225,"0130.SPK/DAN.01.03/F05020000/2025/L","PT ARTA JAYA ELEKTRIK",4676225,0,0,0,4676224,"","DAL","2026","LANJUTAN","","","","","",""],["","","","","","123/RAB/REN-ABU/2025/L","121/AI/61/ABU/2025/L","PEKERJAAN PENGADAAN MATERIAL NON MDU DAN JASA KONSTRUKSI SKUTM PENYULANG LOVINA PROGRAM EVAKUASI DAYA GI PEMARON UP3 BALI UTARA TAHUN 2025","","","","",0,158785497,"0129.SPK/DAN.01.03/F05020000/2025/L","PT ARTA JAYA ELEKTRIK",158785497,0,0,0,158785496,"","DAL","2026","LANJUTAN","","","","","",""],["","","","","","126/RAB/REN-ABU/2025/L","124/AI/61/ABU/2025/L","PENGADAAN DAN PEMASANGAN LENGKAPAN KABEL TEGANGAN MENENGAH : TERMINASI UNTUK MENDUKUNG PROGRAM PERKUATAN JARINGAN TINDAK LANJUT EVAKUASI DAYA GI PEMARON UP3 BALI UTARA TAHUN 2025","","","","",0,142521986,"0125.SPK/DAN.01.03/F05020000/2025/L","PT NURINDA",142521986,0,0,0,142521986,"","DAL","2026","LANJUTAN","","","","","",""],["","","","","","130/RAB/REN-ABU/2025/L","128/AI/61/ABU/2025/L","Pengadaan Perangkat Pendukung Perkuatan Jaringan Tindak Lanjut Evakuasi Daya GI Pemaron","","","","",0,388500000,"0002.PJ/DAN.01.01/F05020000/2025/L","PT ERA MITRA MULIATAMA",388500000,0,0,0,388500000,"","DAL","2026","LANJUTAN","","","","","",""],["","","","","","141/RAB/REN-ABU/2025/L","137/AI/61/ABU/2025/L","Pengadaan dan Pemasangan Tiang Beton 9 m 200 daN untuk Program Evakuasi Daya dan Perluasan Jaringan UP3 Bali Utara Tahun 2025","","","","",0,201055632,"1137/STH.01.02/F05020000/2025/L","PT BETON PRIMA INDONESIA",201055632,0,0,0,201055632,"","DAL","2026","LANJUTAN","","","","","",""],["","","","","","171/RAB/REN-ABU/2025/L","164/AI/61/ABU/2025/L","PENGADAAN DAN PEMASANGAN LENGKAPAN KABEL TEGANGAN MENENGAH : SAMBUNGAN UNTUK MENDUKUNG PROGRAM KEANDALAN UP3 BALI UTARA PAKET 5 TAHUN 2025","","","","",0,129186808,"0185.SPK/DAN.01.03/F05020000/2025/L","PT TRILISTRINDO PRATAMA",129186808,0,0,0,129186808,"","DAL","2026","LANJUTAN","","","","","",""],["","","","","","173/RAB/REN-ABU/2025/L","166/AI/61/ABU/2025/L","PENGADAAN ELEKTRODA BUMI (GROUND ROD) TM PROGRAM KEANDALAN UP3 BALI UTARA PAKET 2 TAHUN 2025","","","","",0,61605000,"0190.SPK/DAN.01.01/F05020000/2025/L","PT ELECTRA INTI PERKASA",61605000,0,0,0,61605000,"","DAL","2026","LANJUTAN","","","","","",""],["","","","","","176/RAB/REN-ABU/2025/L","169/AI/61/ABU/2025/L","PENGADAAN ELEKTRODA BUMI (GROUND ROD) TM PROGRAM KEANDALAN UP3 BALI UTARA PAKET 3 TAHUN 2025","","","","",0,61605000,"0195.SPK/DAN.01.01/F05020000/2025/L","PT KARYA ADIKITA GALVANIZE",61605000,0,0,0,61605000,"","DAL","2026","LANJUTAN","","","","","",""],["","","","","","202/RAB/REN-ABU/2025/L","199/AI/61/ABU/2025/L","PEKERJAAN PENGADAAN MATERIAL NON MDU DAN JASA KONSTRUKSI SUTM, SKUTM, SKTM, GARDU, KUBIKEL DAN CATU DAYA PROGRAM PERKUATAN JARINGAN UP3 BALI UTARA PAKET 1 TAHUN 2025","","","","",0,121689753,"0223.SPK/DAN.01.03/F05020000/2025/L","PT SURYA BRATA",121689753,0,0,0,121689752,"","DAL","2026","LANJUTAN","","","","","",""],["","","","","","203/RAB/REN-ABU/2025/L","197/AI/61/ABU/2025/L","PEKERJAAN PENGADAAN MATERIAL NON MDU DAN JASA KONSTRUKSI SUTM, SKUTM, SKTM, GARDU, KUBIKEL DAN CATU DAYA PROGRAM PERKUATAN JARINGAN UP3 BALI UTARA PAKET 2 TAHUN 2025","","","","",0,100619309,"0224.SPK/DAN.01.03/F05020000/2025/L","PT GUWANA MULYA TEKNIK",100619309,0,0,0,99869536,"","DAL","2026","LANJUTAN","","","","","",""],["","","","","","204/RAB/REN-ABU/2025/L","196/AI/61/ABU/2025/L","PEKERJAAN PENGADAAN MATERIAL NON MDU DAN JASA KONSTRUKSI SUTM, SKUTM, SKTM, GARDU, KUBIKEL DAN CATU DAYA PROGRAM PERKUATAN JARINGAN UP3 BALI UTARA PAKET 3 TAHUN 2025","","","","",0,135059963,"0225.SPK/DAN.01.03/F05020000/2025/L","PT ADI KARYA PUTRA",135059963,0,0,0,134757861,"","DAL","2026","LANJUTAN","","","","","",""],["","","","","","205/RAB/REN-ABU/2025/L","195/AI/61/ABU/2025/L","PEKERJAAN PENGADAAN MATERIAL NON MDU DAN JASA KONSTRUKSI SUTM, SKUTM, SKTM, GARDU, KUBIKEL DAN CATU DAYA PROGRAM PERKUATAN JARINGAN UP3 BALI UTARA PAKET 4 TAHUN 2025","","","","",0,138879931,"0222.SPK/DAN.01.03/F05020000/2025/L","PT MAHATMA JAYA DAMAI",138879931,0,0,0,138879931,"","DAL","2026","LANJUTAN","","","","","",""],["","","","","","206/RAB/REN-ABU/2025/L","194/AI/61/ABU/2025/L","PEKERJAAN PENGADAAN MATERIAL NON MDU DAN JASA KONSTRUKSI SUTM, SKUTM, SKTM, GARDU, KUBIKEL DAN CATU DAYA PROGRAM PERKUATAN JARINGAN UP3 BALI UTARA PAKET 5 TAHUN 2025","","","","",0,122033806,"0219.SPK/DAN.01.03/F05020000/2025/L","PT LOKA SEJAHTERA ABADI",122033806,0,0,0,121900195,"","DAL","2026","LANJUTAN","","","","","",""],["","","","","","207/RAB/REN-ABU/2025/L","202/AI/61/ABU/2025/L","PEKERJAAN PENGADAAN MATERIAL NON MDU DAN JASA KONSTRUKSI SUTM, SKUTM, SKTM, GARDU, KUBIKEL DAN CATU DAYA PROGRAM PERKUATAN JARINGAN UP3 BALI UTARA PAKET 6 TAHUN 2025","","","","",0,88076984,"0221.SPK/DAN.01.03/F05020000/2025/L","PT DHANA ELEKTRIK",88076984,0,0,0,88042591,"","DAL","2026","LANJUTAN","","","","","",""],["","","","","","208/RAB/REN-ABU/2025/L","201/AI/61/ABU/2025/L","PEKERJAAN PENGADAAN MATERIAL NON MDU DAN JASA KONSTRUKSI SUTM, SKUTM, SKTM, GARDU, KUBIKEL DAN CATU DAYA PROGRAM PERKUATAN JARINGAN UP3 BALI UTARA PAKET 7 TAHUN 2025","","","","",0,116431216,"0220.SPK/DAN.01.03/F05020000/2025/L","PT ARTA JAYA ELEKTRIK",116431216,0,0,0,116431215,"","DAL","2026","LANJUTAN","","","","","",""],["","","","","","210/RAB/REN-ABU/2025/L","203/AI/61/ABU/2025/L","PEKERJAAN PENGADAAN MATERIAL NON MDU DAN JASA KONSTRUKSI SUTM, SKUTM, SKTM, GARDU, KUBIKEL DAN CATU DAYA PROGRAM PERKUATAN JARINGAN UP3 BALI UTARA PAKET 8 TAHUN 2025","","","","",0,101407522,"0228.SPK/DAN.01.03/F05020000/2025/L","PT WANATARA JAYA ABADI",101407522,0,0,0,101209217,"","DAL","2026","LANJUTAN","","","","","",""],["156/61.61/ABU/2026","","2025.DJBI.4.003","","","","","LAN-61.PK-PEMASANGAN / PENGGANTIAN KOMPONEN JARINGAN BARA",0,0,745264755,745264755,0,745264755,"","",745264755,0,0,0,703298841,0,"DAL","2026","LANJUTAN","","","","","",""],["","","","","","100/RAB/REN-ABU/2025/L","098/AI/61/ABU/2025/L","PEKERJAAN PENGADAAN MATERIAL NON MDU DAN JASA KONSTRUKSI SKUTR PROGRAM PENGGANTIAN KOMPONEN JTR UP3 BALI UTARA PAKET 3 TAHUN 2025","","","","",0,200098214,"0109.SPK/DAN.01.03/F05020000/2025/L","PT DEBY PRATAMA TEKNIK",200098214,0,0,0,198208614,"","DAL","2026","LANJUTAN","","","","","",""],["","","","","","101/RAB/REN-ABU/2025/L","099/AI/61/ABU/2025/L","PEKERJAAN PENGADAAN MATERIAL NON MDU DAN JASA KONSTRUKSI SKUTR PROGRAM PENGGANTIAN KOMPONEN JTR UP3 BALI UTARA PAKET 4 TAHUN 2025","","","","",0,204329094,"0110.SPK/DAN.01.03/F05020000/2025/L","PT GUMANDIRI UTAMA ELEKTRIK",204329094,0,0,0,199437516,"","DAL","2026","LANJUTAN","","","","","",""],["","","","","","136/RAB/REN-ABU/2025/L","135/AI/61/ABU/2025/L","PEKERJAAN PENGADAAN MATERIAL NON MDU DAN JASA KONSTRUKSI SKUTR PROGRAM TINDAK LANJUT TEMUAN INSPEKSI JTR UP3 BALI UTARA PAKET 1 TAHUN 2025","","","","",0,200098505,"0140.SPK/DAN.01.03/F05020000/2025/L","PT BALI BINA ELECTRO",200098505,0,0,0,200098504,"","DAL","2026","LANJUTAN","","","","","",""],["","","","","","144/RAB/REN-ABU/2025/L","140/AI/61/ABU/2025/L","Pengadaan dan Pemasangan Tiang Beton 9 m 200 daN untuk Program Penggantian Komponen Jaringan UP3 Bali Utara Tahun 2025","","","","",0,140738942,"1337/STH.01.02/F05020000/2025/L","PT BETON PRIMA INDONESIA",140738942,0,0,0,105554207,"","DAL","2026","LANJUTAN","","","","","",""],["157/61.61/ABU/2026","","2025.DJBI.4.004","","","","","LAN-61.PK-REHAB DAN / REKONDUKTORING JTM BARA",0,0,3858556230,3858556230,0,3858012533,"","",3858012533,0,0,0,3855375316,543697,"DAL","2026","LANJUTAN","","","","","",""],["","","","","","015/RAB/REN-ABU/2025/L","017/AI/61/ABU/2025/L","PENGADAAN DAN PEMASANGAN LENGKAPAN KABEL TEGANGAN MENENGAH : TERMINASI &amp; SAMBUNGAN UNTUK MENDUKUNG PROGRAM KEANDALAN UP3 BALI UTARA PAKET 1 TAHUN 2025","","","","",0,362159633,"0014.SPK/DAN.01.03/F05020000/2025/L","PT ARLISCO ELEKTRIKA PERKASA",362159633,0,0,0,362159633,"","DAL","2026","LANJUTAN","","","","","",""],["","","","","","016/RAB/REN-ABU/2025/L","016/AI/61/ABU/2025/L","PENGADAAN DAN PEMASANGAN LENGKAPAN KABEL TEGANGAN MENENGAH : TERMINASI &amp; SAMBUNGAN UNTUK MENDUKUNG PROGRAM KEANDALAN UP3 BALI UTARA PAKET 2 TAHUN 2025","","","","",0,354249840,"0015.SPK/DAN.01.03/F05020000/2025/L","PT NURINDA",354249840,0,0,0,354249840,"","DAL","2026","LANJUTAN","","","","","",""],["","","","","","017/RAB/REN-ABU/2025/L","015/AI/61/ABU/2025/L","PENGADAAN DAN PEMASANGAN LENGKAPAN KABEL TEGANGAN MENENGAH : SAMBUNGAN UNTUK MENDUKUNG PROGRAM KEANDALAN UP3 BALI UTARA PAKET 3 TAHUN 2025","","","","",0,106761497,"0016.SPK/DAN.01.03/F05020000/2025/L","PT SERAMBI GAYO SENTOSA",106761497,0,0,0,106761497,"","DAL","2026","LANJUTAN","","","","","",""],["","","","","","046/RAB/REN-ABU/2025/L","045/AI/61/ABU/2025/L","PEKERJAAN PENGADAAN MATERIAL NON MDU DAN JASA KONSTRUKSI SUTM, SKUTM, SKTM, GARDU, KUBIKEL DAN CATU DAYA PROGRAM REHABILITASI JTM UP3 BALI UTARA PAKET 2 TAHUN 2025","","","","",0,211762016,"0044.SPK/DAN.01.03/F05020000/2025/L","PT ARTA JAYA ELEKTRIK",211762016,0,0,0,211762016,"","DAL","2026","LANJUTAN","","","","","",""],["","","","","","082/RAB/REN-ABU/2025/L","081/AI/61/ABU/2025/L","PEKERJAAN PENGADAAN MATERIAL NON MDU DAN JASA KONSTRUKSI SUTM, SKUTM, SKTM, GARDU, KUBIKEL DAN CATU DAYA PROGRAM KEANDALAN JTM UP3 BALI UTARA PAKET 2 TAHUN 2025","","","","",0,297497379,"0065.SPK/DAN.01.03/F05020000/2025/L","PT ARTA JAYA ELEKTRIK",297497379,0,0,0,297497379,"","DAL","2026","LANJUTAN","","","","","",""],["","","","","","083/RAB/REN-ABU/2025/L","082/AI/61/ABU/2025/L","PEKERJAAN PENGADAAN MATERIAL NON MDU DAN JASA KONSTRUKSI SUTM, SKUTM, SKTM, GARDU, KUBIKEL DAN CATU DAYA PROGRAM KEANDALAN JTM UP3 BALI UTARA PAKET 3 TAHUN 2025","","","","",0,300003964,"0067.SPK/DAN.01.03/F05020000/2025/L","PT LOKA SEJAHTERA ABADI",300003964,0,0,0,299953391,"","DAL","2026","LANJUTAN","","","","","",""],["","","","","","084/RAB/REN-ABU/2025/L","083/AI/61/ABU/2025/L","PEKERJAAN PENGADAAN MATERIAL NON MDU DAN JASA KONSTRUKSI SUTM, SKUTM, SKTM, GARDU, KUBIKEL DAN CATU DAYA PROGRAM KEANDALAN JTM UP3 BALI UTARA PAKET 4 TAHUN 2025","","","","",0,295442706,"0066.SPK/DAN.01.03/F05020000/2025/L","PT GUWANA MULYA TEKNIK",295442706,0,0,0,295442706,"","DAL","2026","LANJUTAN","","","","","",""],["","","","","","086/RAB/REN-ABU/2025/L","085/AI/61/ABU/2025/L","PEKERJAAN PENGADAAN MATERIAL NON MDU DAN JASA KONSTRUKSI SUTM, SKUTM, SKTM, GARDU, KUBIKEL DAN CATU DAYA PROGRAM KEANDALAN JTM UP3 BALI UTARA PAKET 6 TAHUN 2025","","","","",0,300003964,"0062.SPK/DAN.01.03/F05020000/2025/L","PT ADI KARYA PUTRA",300003964,0,0,0,299954209,"","DAL","2026","LANJUTAN","","","","","",""],["","","","","","094/RAB/REN-ABU/2025/L","092/AI/61/ABU/2025/L","PEKERJAAN PENGADAAN MATERIAL NON MDU DAN JASA KONSTRUKSI SUTM, SKUTM, SKTM, GARDU, KUBIKEL DAN CATU DAYA PROGRAM TINDAK LANJUT TEMUAN INSPEKSI JTM UP3 BALI UTARA PAKET 4 TAHUN 2025","","","","",0,299667506,"0103.SPK/DAN.01.03/F05020000/2025/L","PT GUWANA MULYA TEKNIK",299667506,0,0,0,299667505,"","DAL","2026","LANJUTAN","","","","","",""],["","","","","","096/RAB/REN-ABU/2025/L","094/AI/61/ABU/2025/L","PEKERJAAN PENGADAAN MATERIAL NON MDU DAN JASA KONSTRUKSI SUTM, SKUTM, SKTM, GARDU, KUBIKEL DAN CATU DAYA PROGRAM TINDAK LANJUT TEMUAN INSPEKSI JTM UP3 BALI UTARA PAKET 7 TAHUN 2025","","","","",0,200244640,"0105.SPK/DAN.01.03/F05020000/2025/L","PT SURYA BRATA",200244640,0,0,0,200244640,"","DAL","2026","LANJUTAN","","","","","",""],["","","","","","113/RAB/REN-ABU/2025/L","112/AI/61/ABU/2025/L","PENGADAAN DAN PEMASANGAN LENGKAPAN KABEL TEGANGAN MENENGAH : TERMINASI UNTUK MENDUKUNG PROGRAM REHABILITASI JARINGAN UP3 BALI UTARA PAKET 1 TAHUN 2025","","","","",0,47198803,"0122.SPK/DAN.01.03/F05020000/2025/L","PT ARLISCO ELEKTRIKA PERKASA",47198803,0,0,0,47198802,"","DAL","2026","LANJUTAN","","","","","",""],["","","","","","132/RAB/REN-ABU/2025/L","131/AI/61/ABU/2025/L","PENGADAAN DAN PEMASANGAN LENGKAPAN KABEL TEGANGAN MENENGAH : TERMINASI LBOW PROGRAM REHABILITASI JARINGAN UP3 BALI UTARA TAHUN 2025","","","","",0,40936245,"0148.SPK/DAN.01.03/F05020000/2025/L","PT ARLISCO ELEKTRIKA PERKASA",40936245,0,0,0,40936245,"","DAL","2026","LANJUTAN","","","","","",""],["","","","","","143/RAB/REN-ABU/2025/L","139/AI/61/ABU/2025/L","Pengadaan dan Pemasangan Tiang Beton 13 m 350 daN untuk Program Rehabilitasi Jaringan UP3 Bali Utara Paket 2 Tahun 2025","","","","",0,292983057,"1316/STH.01.02/F05020000/2025/L","PT KENCANA TEKNIKATAMA SENTOSA",292983057,0,0,0,292983057,"","DAL","2026","LANJUTAN","","","","","",""],["","","","","","150/RAB/REN-ABU/2025/L","146/AI/61/ABU/2025/L","PENGADAAN DAN PEMASANGAN LENGKAPAN KABEL TEGANGAN MENENGAH : TERMINASI UNTUK MENDUKUNG PROGRAM REHABILITASI JARINGAN UP3 BALI UTARA PAKET 2 TAHUN 2025","","","","",0,126238171,"0161.SPK/DAN.01.03/F05020000/2025/L","PT ARLISCO ELEKTRIKA PERKASA",126238171,0,0,0,123701285,"","DAL","2026","LANJUTAN","","","","","",""],["","","","","","151/RAB/REN-ABU/2025/L","148/AI/61/ABU/2025/L","PEKERJAAN PENGADAAN MATERIAL NON MDU DAN JASA KONSTRUKSI SUTM, SKUTM, SKTM, GARDU, KUBIKEL DAN CATU DAYA PROGRAM PERKUATAN JTM UP3 BALI UTARA PAKET 2 TAHUN 2025","","","","",0,150007380,"0159.SPK/DAN.01.03/F05020000/2025/L","PT SURYA BRATA",150007380,0,0,0,150007380,"","DAL","2026","LANJUTAN","","","","","",""],["","","","","","157/RAB/REN-ABU/2025/L","149/AI/61/ABU/2025/L","PEKERJAAN PENGADAAN MATERIAL NON MDU DAN JASA KONSTRUKSI SUTM, SKUTM, SKTM, GARDU, KUBIKEL DAN CATU DAYA PROGRAM TINDAK LANJUT TEMUAN INSPEKSI JTM UP3 BALI UTARA PAKET 1 TAHUN 2025","","","","",0,150358720,"0163.SPK/DAN.01.03/F05020000/2025/L","PT MAHATMA JAYA DAMAI",150358720,0,0,0,150358719,"","DAL","2026","LANJUTAN","","","","","",""],["","","","","","197/RAB/REN-ABU/2025/L","190/AI/61/ABU/2025/L","PEKERJAAN PENGADAAN MATERIAL NON MDU DAN JASA KONSTRUKSI SUTM, SKUTM, SKTM, GARDU, KUBIKEL DAN CATU DAYA PROGRAM REHABILITASI JARINGAN UP3 BALI UTARA TAHUN 2025","","","","",0,225606906,"0215.SPK/DAN.01.03/F05020000/2025/L","PT ARTA JAYA ELEKTRIK",225606906,0,0,0,225606906,"","DAL","2026","LANJUTAN","","","","","",""],["","","","","","201/RAB/REN-ABU/2025/L","200/AI/61/ABU/2025/L","PENGADAAN DAN PEMASANGAN LENGKAPAN KABEL TEGANGAN MENENGAH : SAMBUNGAN UNTUK MENDUKUNG PROGRAM KEANDALAN UP3 BALI UTARA PAKET 6 TAHUN 2025","","","","",0,96890106,"0227.SPK/DAN.01.03/F05020000/2025/L","PT TRILISTRINDO PRATAMA",96890106,0,0,0,96890106,"","DAL","2026","LANJUTAN","","","","","",""],["158/61.61/ABU/2026","","2025.DJBI.6.001","","","","","LAN-61.PK-SARANA PENUNJANG DAN PERALATAN BARA",0,0 | 2026-10-26 19:09
pln_real_data_v1 | 1 | ,434583870,434583870,0,434583870,"","",434583870,0,0,0,434583870,0,"DAL","2026","LANJUTAN","","","","","",""],["","","","","","145/RAB/REN-ABU/2025/L","141/AI/61/ABU/2025/L","Pengadaan Peralatan PDKB TM UP3 Bali Utara Tahun 2025","","","","",0,124444320,"0155.SPK/DAN.01.03/F05020000/2025/L","PT DWI EKA BAKTI",124444320,0,0,0,124444320,"","DAL","2026","LANJUTAN","","","","","",""],["","","","","","146/RAB/REN-ABU/2025/L","142/AI/61/ABU/2025/L","Pengadaan Peralatan PDKB Make Switch UP3 Bali Utara Tahun 2025","","","","",0,297702000,"0169.SPK/DAN.01.01/F05020000/2025/L","PT DWI EKA BAKTI",297702000,0,0,0,297702000,"","DAL","2026","LANJUTAN","","","","","",""],["","","","","","200/RAB/REN-ABU/2025/L","193/AI/61/ABU/2025/L","PENGADAAN LIVE LINE CONNECTOR (PERMANENT CONNECTOR) UNTUK MENDUKUNG KINERJA PDKB UP3 BALI UTARA TAHUN 2025","","","","",0,12437550,"0216.SPK/DAN.01.01/F05020000/2025/L","PT KILAT WAHANA JENGGALA",12437550,0,0,0,12437550,"","DAL","2026","LANJUTAN","","","","","",""],["159/61.61/ABU/2026","","2024.DJBI.3.001","","","","","LAN-61.EF-PEMBANGUNAN DAN UPRATING JTM UNTUK MENDUKUNG EFISIENSI BALI UTARA",0,0,2221340,2221340,0,2221340,"","",2221340,0,0,0,2221338,0,"EFI","2026","LANJUTAN","","","","","",""],["","","","","","341/RAB/REN-ABU/2024/L/L","315/AI/61/ABU/2024/L/L","PENGADAAN JASA KONSTRUKSI DAN MATERIAL NON MDU PEMBANGUNAN JTM PROGRAM EFISIENSI UP3 BALI UTARA PAKET 3 TAHUN 2024","","","","",0,2221340,"0170.SPK/DAN.01.03/F05020000/2024/L/L","PT DWI PUTRA TEKNIK",2221340,0,0,0,2221338,"","EFI","2026","LANJUTAN","","","","","",""],["160/61.61/ABU/2026","","2024.DJBI.3.003","","","","","LAN-61.EF-PEMBANGUNAN JTR UNTUK MENDUKUNG EFISIENSI BALI UTARA",0,0,6065416,6065416,0,6065415,"","",6065416,0,0,0,6065414,1,"EFI","2026","LANJUTAN","","","","","",""],["","","","","","325/RAB/REN-ABU/2024/L/L","304/AI/61/ABU/2024/L/L","PENGADAAN JASA KONSTRUKSI DAN MATERIAL NON MDU PEMBANGUNAN JTR PROGRAM EFISIENSI UP3 BALI UTARA PAKET 2 TAHUN 2024","","","","",0,4460813,"0158.SPK/DAN.01.03/F05020000/2024/L/L","PT ANDIKA MITRA JAYA",4460813,0,0,0,4460812,"","EFI","2026","LANJUTAN","","","","","",""],["","","","","","378/RAB/REN-ABU/2024/L/L","341/AI/61/ABU/2024/L/L","PENGADAAN JASA KONSTRUKSI DAN MATERIAL NON MDU PEMBANGUNAN DAN UPRATING JTR PROGRAM EFISIENSI UP3 BALI UTARA PAKET 6 TAHUN 2024","","","","",0,1604603,"0185.SPK/DAN.01.03/F05020000/2024/L/L","PT MAHATMA JAYA DAMAI",1604603,0,0,0,1604602,"","EFI","2026","LANJUTAN","","","","","",""],["161/61.61/ABU/2026","","2025.DJBI.5.004","","","","","LAN-61.EF-PEREMAJAAN KWH METER BARA",0,0,208635580,208635580,0,208519316,"","",208519316,0,0,0,207380441,116264,"EFI","2026","LANJUTAN","","","","","",""],["","","","","","065/RAB/REN-ABU/2025/L","077/AI/61/ABU/2025/L","Pekerjaan Penggantian APP Penanganan LBKB, KRN, Pemasangan Lemari APP, dan Gangguan Paket I Tahun 2025\n ULP Singaraja","","","","",0,10765048,"0081.SPK/DAN.01.02/F05020000/2025/L","PT DARMA KARYA LESTARI",10765048,0,0,0,10765048,"","EFI","2026","LANJUTAN","","","","","",""],["","","","","","066/RAB/REN-ABU/2025/L","076/AI/61/ABU/2025/L","Pekerjaan Penggantian APP Penanganan LBKB, KRN, Pemasangan Lemari APP, dan Gangguan Paket I Tahun 2025\n ULP Tejakula","","","","",0,1755004,"0080.SPK/DAN.01.02/F05020000/2025/L","PT DARMA KARYA LESTARI",1755004,0,0,0,1755004,"","EFI","2026","LANJUTAN","","","","","",""],["","","","","","067/RAB/REN-ABU/2025/L","075/AI/61/ABU/2025/L","Pekerjaan Penggantian APP Penanganan LBKB, KRN, Pemasangan Lemari APP, dan Gangguan Paket I Tahun 2025\n ULP Seririt","","","","",0,9072332,"0079.SPK/DAN.01.02/F05020000/2025/L","PT DAYA MANUNGGAL UTAMA",9072332,0,0,0,9072332,"","EFI","2026","LANJUTAN","","","","","",""],["","","","","","068/RAB/REN-ABU/2025/L","074/AI/61/ABU/2025/L","Pekerjaan Penggantian APP Penanganan LBKB, KRN, Pemasangan Lemari APP, dan Gangguan Paket I Tahun 2025 ULP Negara","","","","",0,5216200,"0078.SPK/DAN.01.02/F05020000/2025/L","PT DAYA MANUNGGAL UTAMA",5216200,0,0,0,5216200,"","EFI","2026","LANJUTAN","","","","","",""],["","","","","","069/RAB/REN-ABU/2025/L","073/AI/61/ABU/2025/L","Pekerjaan Penggantian APP Penanganan LBKB, KRN, Pemasangan Lemari APP, dan Gangguan Paket I Tahun 2025 ULP Gilimanuk","","","","",0,15484047,"0077.SPK/DAN.01.02/F05020000/2025/L","PT DAYA MANUNGGAL UTAMA",15484047,0,0,0,15484046,"","EFI","2026","LANJUTAN","","","","","",""],["","","","","","070/RAB/REN-ABU/2025/L","072/AI/61/ABU/2025/L","Pekerjaan Penggantian APP Tua &amp; Upgrade KRN Tahun 2025 ULP Singaraja","","","","",0,38149376,"0091.SPK/DAN.01.02/F05020000/2025/L","PT DARMA KARYA LESTARI",38149376,0,0,0,38149376,"","EFI","2026","LANJUTAN","","","","","",""],["","","","","","072/RAB/REN-ABU/2025/L","070/AI/61/ABU/2025/L","Pekerjaan Penggantian APP Tua &amp; Upgrade KRN Tahun 2025 ULP Seririt","","","","",0,12940115,"0089.SPK/DAN.01.02/F05020000/2025/L","PT DAYA MANUNGGAL UTAMA",12940115,0,0,0,12940115,"","EFI","2026","LANJUTAN","","","","","",""],["","","","","","073/RAB/REN-ABU/2025/L","069/AI/61/ABU/2025/L","Pekerjaan Penggantian APP Tua &amp; Upgrade KRN Tahun 2025 ULP Negara","","","","",0,24202806,"0088.SPK/DAN.01.02/F05020000/2025/L","PT DAYA MANUNGGAL UTAMA",24202806,0,0,0,24202806,"","EFI","2026","LANJUTAN","","","","","",""],["","","","","","074/RAB/REN-ABU/2025/L","068/AI/61/ABU/2025/L","Pekerjaan Penggantian APP Tua &amp; Upgrade KRN Tahun 2025 ULP Gilimanuk","","","","",0,3115213,"0087.SPK/DAN.01.02/F05020000/2025/L","PT DAYA MANUNGGAL UTAMA",3115213,0,0,0,3115213,"","EFI","2026","LANJUTAN","","","","","",""],["","","","","","075/RAB/REN-ABU/2025/L","067/AI/61/ABU/2025/L","Pekerjaan Reposisi APP 1 Phasa dan 3 Phasa Paket 1 Tahun 2025 ULP Singaraja","","","","",0,15679112,"0086.SPK/DAN.01.02/F05020000/2025/L","PT DARMA KARYA LESTARI",15679112,0,0,0,15679112,"","EFI","2026","LANJUTAN","","","","","",""],["","","","","","076/RAB/REN-ABU/2025/L","066/AI/61/ABU/2025/L","Pekerjaan Reposisi APP 1 Phasa dan 3 Phasa Paket 1 Tahun 2025 ULP Tejakula","","","","",0,2115219,"0085.SPK/DAN.01.02/F05020000/2025/L","PT DARMA KARYA LESTARI",2115219,0,0,0,2115219,"","EFI","2026","LANJUTAN","","","","","",""],["","","","","","077/RAB/REN-ABU/2025/L","065/AI/61/ABU/2025/L","Pekerjaan Reposisi APP 1 Phasa dan 3 Phasa Paket 1 Tahun 2025 ULP Seririt","","","","",0,22660011,"0084.SPK/DAN.01.02/F05020000/2025/L","PT DAYA MANUNGGAL UTAMA",22660011,0,0,0,22660011,"","EFI","2026","LANJUTAN","","","","","",""],["","","","","","078/RAB/REN-ABU/2025/L","064/AI/61/ABU/2025/L","Pekerjaan Reposisi APP 1 Phasa dan 3 Phasa Paket 1 Tahun 2025 ULP Negara","","","","",0,20147848,"0083.SPK/DAN.01.02/F05020000/2025/L","PT DAYA MANUNGGAL UTAMA",20147847,0,0,0,20147847,"","EFI","2026","LANJUTAN","","","","","",""],["","","","","","079/RAB/REN-ABU/2025/L","063/AI/61/ABU/2025/L","Pekerjaan Reposisi APP 1 Phasa dan 3 Phasa Paket 1 Tahun 2025 ULP Gilimanuk","","","","",0,10291660,"0082.SPK/DAN.01.02/F05020000/2025/L","PT DAYA MANUNGGAL UTAMA",10291660,0,0,0,10291660,"","EFI","2026","LANJUTAN","","","","","",""],["","","","","","096/RAB/REN-ABU/2026","089/AI/61/ABU/2026","Pembayaran atas pajak 2025 (SPK 0090.SPK/DAN.01.02/F05020000/2025)","","","","",0,14356,"SPK 0090.SPK/DAN.01.02/F05020000/2025","PT DARMA KARYA LESTARI",14356,0,0,0,14356,"","EFI","2026","LANJUTAN","","","","","",""],["","","","","","172/RAB/REN-ABU/2025/L","165/AI/61/ABU/2025/L","Ganti Meter Tua Tahap II ULP Tejakula 2025","","","","",0,3690328,"0186.SPK/DAN.01.02/F05020000/2025/L","PT DARMA KARYA LESTARI",3690328,0,0,0,3690328,"","EFI","2026","LANJUTAN","","","","","",""],["","","","","","196/RAB/REN-ABU/2025/L","189/AI/61/ABU/2025/L","Penggantian Box, APP, dan CT Rusak dan Class 1 Pelanggan Paket II UP3 Bali Utara 2025","","","","",0,13220642,"0214.SPK/DAN.01.02/F05020000/2025/L","PT ARTA JAYA ELEKTRIK",13220642,0,0,0,12081768,"","EFI","2026","LANJUTAN","","","","","",""],["162/61.61/ABU/2026","","2025.DJBI.5.003","","","","","LAN-61.EF-UPRATING JTM BARA",0,0,355686277,355686277,0,355686277,"","",355686277,0,0,0,355686277,0,"EFI","2026","LANJUTAN","","","","","",""],["","","","","","028/RAB/REN-ABU/2025/L","027/AI/61/ABU/2025/L","PEKERJAAN PENGADAAN MATERIAL NON MDU DAN JASA KONSTRUKSI SUTM PROGRAM UPRATING JTM UP3 BALI UTARA PAKET 1 TAHUN 2025","","","","",0,31526127,"0028.SPK/DAN.01.03/F05020000/2025/L","PT MAHATMA JAYA DAMAI",31526127,0,0,0,31526127,"","EFI","2026","LANJUTAN","","","","","",""],["","","","","","029/RAB/REN-ABU/2025/L","028/AI/61/ABU/2025/L","PEKERJAAN PENGADAAN MATERIAL NON MDU DAN JASA KONSTRUKSI SUTM PROGRAM UPRATING JTM UP3 BALI UTARA PAKET 2 TAHUN 2025","","","","",0,66187613,"0022.SPK/DAN.01.03/F05020000/2025/L","PT LOKA SEJAHTERA ABADI",66187613,0,0,0,66187613,"","EFI","2026","LANJUTAN","","","","","",""],["","","","","","031/RAB/REN-ABU/2025/L","030/AI/61/ABU/2025/L","PEKERJAAN PENGADAAN MATERIAL NON MDU DAN JASA KONSTRUKSI SUTM PROGRAM UPRATING JTM UP3 BALI UTARA PAKET 4 TAHUN 2025","","","","",0,72646937,"0026.SPK/DAN.01.03/F05020000/2025/L","PT DHANA ELEKTRIK",72646937,0,0,0,72646937,"","EFI","2026","LANJUTAN","","","","","",""],["","","","","","198/RAB/REN-ABU/2025/L","191/AI/61/ABU/2025/L","PENGADAAN ELEKTRODA BUMI (GROUND ROD) TM PROGRAM EFISIENSI UP3 BALI UTARA TAHUN 2025","","","","",0,82140000,"0218.SPK/DAN.01.01/F05020000/2025/L","PT KARYA ADIKITA GALVANIZE",82140000,0,0,0,82140000,"","EFI","2026","LANJUTAN","","","","","",""],["","","","","","199/RAB/REN-ABU/2025/L","192/AI/61/ABU/2025/L","PENGADAAN LIVE LINE CONNECTOR (PERMANENT CONNECTOR) UNTUK MENDUKUNG PROGRAM EFISIENSI UP3 BALI UTARA TAHUN 2025","","","","",0,69097500,"0217.SPK/DAN.01.01/F05020000/2025/L","PT KILAT WAHANA JENGGALA",69097500,0,0,0,69097500,"","EFI","2026","LANJUTAN","","","","","",""],["","","","","","209/RAB/REN-ABU/2025/L","198/AI/61/ABU/2025/L","PENGADAAN ELEKTRODA BUMI (GROUND ROD) TM UP3 BALI UTARA TAHUN 2025","","","","",0,34088100,"0226.SPK/DAN.01.01/F05020000/2025/L","PT KARYA ADIKITA GALVANIZE",34088100,0,0,0,34088100,"","EFI","2026","LANJUTAN","","","","","",""],["163/61.61/ABU/2026","","2025.DJBI.5.002","","","","","LAN-61.EF-REHAB DAN PERLUASAN JTR BARA",0,0,752177300,752177300,0,750620348,"","",750620348,0,0,0,741005265,1556952,"EFI","2026","LANJUTAN","","","","","",""],["","","","","","035/RAB/REN-ABU/2025/L","034/AI/61/ABU/2025/L","PEKERJAAN PENGADAAN MATERIAL NON MDU DAN JASA KONSTRUKSI SKUTR PROGRAM PERLUASAN JTR UP3 BALI UTARA PAKET 4 TAHUN 2025","","","","",0,89243424,"0035.SPK/DAN.01.03/F05020000/2025/L","PT GUMANDIRI UTAMA ELEKTRIK",89243423,0,0,0,89243423,"","EFI","2026","LANJUTAN","","","","","",""],["","","","","","038/RAB/REN-ABU/2025/L","037/AI/61/ABU/2025/L","PEKERJAAN PENGADAAN MATERIAL NON MDU DAN JASA KONSTRUKSI SKUTR PROGRAM REHABILITASI JTR UP3 BALI UTARA PAKET 3 TAHUN 2025","","","","",0,126480585,"0029.SPK/DAN.01.03/F05020000/2025/L","PT DEBY PRATAMA TEKNIK",126480585,0,0,0,124847541,"","EFI","2026","LANJUTAN","","","","","",""],["","","","","","040/RAB/REN-ABU/2025/L","039/AI/61/ABU/2025/L","Pengadaan dan Pemasangan Tiang Beton 9 m 200 daN untuk Program Perluasan JTR UP3 Bali Utara Tahap 2 Tahun 2025","","","","",0,251319540,"0808/STH.01.02/F05020000/2025/L","PT BETON PRIMA INDONESIA",251319540,0,0,0,246293149,"","EFI","2026","LANJUTAN","","","","","",""],["","","","","","153/RAB/REN-ABU/2025/L","153/AI/61/ABU/2025/L","PEKERJAAN PENGADAAN MATERIAL NON MDU DAN JASA KONSTRUKSI SKUTR PROGRAM REHABILITASI JARINGAN UP3 BALI UTARA PAKET 1 TAHUN 2025","","","","",0,100103530,"0167.SPK/DAN.01.03/F05020000/2025/L","PT BALI BINA ELECTRO",100103530,0,0,0,99953020,"","EFI","2026","LANJUTAN","","","","","",""],["","","","","","155/RAB/REN-ABU/2025/L","151/AI/61/ABU/2025/L","PEKERJAAN PENGADAAN MATERIAL NON MDU DAN JASA KONSTRUKSI SKUTR PROGRAM REHABILITASI JARINGAN UP3 BALI UTARA PAKET 3 TAHUN 2025","","","","",0,100103530,"0165.SPK/DAN.01.03/F05020000/2025/L","PT DEBY PRATAMA TEKNIK",100103530,0,0,0,100103530,"","EFI","2026","LANJUTAN","","","","","",""],["","","","","","156/RAB/REN-ABU/2025/L","150/AI/61/ABU/2025/L","PEKERJAAN PENGADAAN MATERIAL NON MDU DAN JASA KONSTRUKSI SKUTR PROGRAM REHABILITASI JARINGAN UP3 BALI UTARA PAKET 4 TAHUN 2025","","","","",0,83369740,"0164.SPK/DAN.01.03/F05020000/2025/L","PT GUMANDIRI UTAMA ELEKTRIK",83369740,0,0,0,80564602,"","EFI","2026","LANJUTAN","","","","","",""],["164/61.61/ABU/2026","","2025.DJBI.5.001","","","","","LAN-61.EF-MANAJEMEN TRAFO BARA",0,0,354303505,354303505,0,354303505,"","",354303505,0,0,0,346481165,0,"EFI","2026","LANJUTAN","","","","","",""],["","","","","","024/RAB/REN-ABU/2025/L","024/AI/61/ABU/2025/L","PEKERJAAN PENGADAAN MATERIAL NON MDU DAN JASA KONSTRUKSI GARDU PROGRAM MANAJEMEN TRAFO UP3 BALI UTARA PAKET 2 TAHUN 2025","","","","",0,176169455,"0021.SPK/DAN.01.03/F05020000/2025/L","PT ADI KARYA PUTRA",176169455,0,0,0,175688511,"","EFI","2026","LANJUTAN","","","","","",""],["","","","","","027/RAB/REN-ABU/2025/L","026/AI/61/ABU/2025/L","PEKERJAAN PENGADAAN MATERIAL NON MDU DAN JASA KONSTRUKSI GARDU PROGRAM MANAJEMEN TRAFO UP3 BALI UTARA PAKET 4 TAHUN 2025","","","","",0,178134050,"0024.SPK/DAN.01.03/F05020000/2025/L","PT MAHATMA JAYA DAMAI",178134050,0,0,0,170792654,"","EFI","2026","LANJUTAN","","","","","",""],["173/61.61/ABU/2026","PRK.2026.DJBI.BARA.1-002","2026.DJBI.4.003","I.5582.26.09.0004.001","","","","MRN-61.PK-PEMASANGAN / PENGGANTIAN KOMPONEN JARINGAN BARA",0,0,2534029341,2534029341,0,2529738587,"","",2529738590,0,0,2020514497,0,4290754,"DAL","2026","MURNI","","","","","",""],["","","","","","037/RAB/REN-ABU/2026","026/AI/61/ABU/2026","Pekerjaan Pengadaan Material Non MDU dan Jasa Konstruksi SKUTR Program Penggantian Komponen JTR UP3 Bali Utara Tahap 1 Paket 1 Tahun 2026","","","","",0,177387374,"0041.SPK/DAN.01.03/F05020000/2026","PT GUMANDIRI UTAMA ELEKTRIK",177387374,0,0,175246917,0,"","DAL","2026","MURNI","","08/May/2026","30/Jun/2026","","25/Oct/2026",""],["","","","","","058/RAB/REN-ABU/2026","056/AI/61/ABU/2026","Pengadaan dan Pemasangan Joint Terminasi MVTIC Program Perkuatan Jaringan UP3 Bali Utara Tahun 2026","","","","",0,469337637,"0068.SPK/DAN.01.03/F05020000/2026","PT TRILISTRINDO PRATAMA",469337637,0,0,469337637,0,"","DAL","2026","MURNI","","04/Jun/2026","31/Dec/2026","","25/Dec/2026",""],["","","","","","072/RAB/REN-ABU/2026","072/AI/61/ABU/2026","Pekerjaan Pengadaan Material Non MDU dan Jasa Konstruksi SKUTR Program Penggantian Komponen JTR UP3 Bali Utara Tahap 1 Paket 2 Tahun 2026","","","","",0,300866788,"0079.SPK/DAN.01.03/F05020000/2026","PT DHANA ELEKTRIK",300866788,0,0,300412498,0,"","DAL","2026","MURNI","","11/Jun/2026","31/Dec/2026","","25/Oct/2026",""],["","","","","","073/RAB/REN-ABU/2026","073/AI/61/ABU/2026","Pekerjaan Pengadaan Material Non MDU dan Jasa Konstruksi SKUTR Program Penggantian Komponen JTR UP3 Bali Utara Tahap 1 Paket 3 Tahun 2026","","","","",0,300866788,"0080.SPK/DAN.01.03/F05020000/2026","PT BALI BINA ELECTRO",300866788,0,0,207050504,0,"","DAL","2026","MURNI","","11/Jun/2026","31/Dec/2026","","25/Dec/2026",""],["","","","","","111/RAB/REN-ABU/2026","107/AI/61/ABU/2026","Pekerjaan Pengadaan Material Non MDU dan Jasa Konstruksi SUTM SKUTM SKTM Gardu Kubikel Dan Catu Daya Program Pemasangan/Penggantian Komponen Jaringan UP3 Bali Utara Paket 1 Tahun 2026","","","","",0,119920127,"0121.SPK/DAN.01.03/F05020000/2026","PT MAHATMA JAYA DAMAI",119920127,0,0,119185828,0,"","DAL","2026","MURNI","","20/Aug/2026","31/Dec/2026","","25/Oct/2026",""],["","","","","","112/RAB/REN-ABU/2026","106/AI/61/ABU/2026","Pekerjaan Pengadaan Material Non MDU dan Jasa Konstruksi SUTM SKUTM SKTM Gardu Kubikel Dan Catu Daya Program Pemasangan/Penggantian Komponen Jaringan UP3 Bali Utara Paket 2 Tahun 2026","","","","",0,119920127,"0120.SPK/DAN.01.03/F05020000/2026","PT GUWANA MULYA TEKNIK",119920127,0,0,118054414,0,"","DAL","2026","MURNI","","20/Aug/2026","31/Dec/2026","","25/Oct/2026",""],["","","","","","113/RAB/REN-ABU/2026","105/AI/61/ABU/2026","Pekerjaan Pengadaan Material Non MDU dan Jasa Konstruksi SUTM SKUTM SKTM Gardu Kubikel Dan Catu Daya Program Pemasangan/Penggantian Komponen Jaringan UP3 Bali Utara Paket 3 Tahun 2026","","","","",0,119920127,"0119.SPK/DAN.01.03/F05020000/2026","PT ADI KARYA PUTRA",119920127,0,0,44090746,0,"","DAL","2026","MURNI","","20/Aug/2026","31/Dec/2026","","25/Dec/2026",""],["","","","","","114/RAB/REN-ABU/2026","104/AI/61/ABU/2026","Pekerjaan Pengadaan Material Non MDU dan Jasa Konstruksi SUTM SKUTM SKTM Gardu Kubikel Dan Catu Daya Program Pemasangan/Penggantian Komponen Jaringan UP3 Bali Utara Paket 4 Tahun 2026","","","","",0,119920127,"0122.SPK/DAN.01.03/F05020000/2026","PT SURYA BRATA",119920127,0,0,119920127,0,"","DAL","2026","MURNI","","21/Aug/2026","31/Dec/2026","","25/Dec/2026",""],["","","","","","115/RAB/REN-ABU/2026","103/AI/61/ABU/2026","Pekerjaan Pengadaan Material Non MDU dan Jasa Konstruksi SUTM SKUTM SKTM Gardu Kubikel Dan Catu Daya Program Pemasangan/Penggantian Komponen Jaringan UP3 Bali Utara Paket 5 Tahun 2026","","","","",0,119920127,"0123.SPK/DAN.01.03/F05020000/2026","PT DHANA ELEKTRIK",119920127,0,0,103969759,0,"","DAL","2026","MURNI","","21/Aug/2026","31/Dec/2026","","25/Dec/2026",""],["","","","","","123/RAB/REN-ABU/2026","139/AI/61/ABU/2026","Pengadaan dan Pemasangan Tibet 13 mtr 350 daN Program Penggantian Komponen Jaringan BARA Tahun 2026 (32 btg)","","","","",0,318120672,"1041/DAN.01.03/F05020000/2026","PT Hume Sakti Indonesia",318120672,0,0,0,0,"","DAL","2026","MURNI","","12/Oct/2026","31/Dec/2026","","25/Dec/2026",""],["","","","","","124/RAB/REN-ABU/2026","125/AI/61/ABU/2026","Pekerjaan Pengadaan Material Non MDU dan Jasa Konstruksi SUTM SKUTM SKTM Gardu Kubikel Dan Catu Daya Program Pemasangan/Penggantian Komponen Jaringan UP3 Bali Utara Paket 6 Tahun 2026","","","","",0,363558696,"0147.SPK/DAN.01.03/F05020000/2026","PT WANATARA JAYA ABADI",363558696,0,0,363246067,0,"","DAL","2026","MURNI","","24/Sep/2026","31/Dec/2026","","25/Dec/2026",""],["174/61.61/ABU/2026","PRK.2026.DJBI.BARA.1-003","2026.DJBI.4.004","I.5582.26.09.0004.002","","","","MRN-61.PK-REHAB DAN / REKONDUKTORING JTM BARA",0,0,5129032858,5129032858,0,5128969793,"","",5128969793,0,0,1576588036,1338056041,63065,"DAL","2026","MURNI","","","","","",""],["","","","","","026/RAB/REN-ABU/2026","037/AI/61/ABU/2026","Pekerjaan Pengadaan Material Non MDU dan Jasa Konstruksi SUTM SKUTM SKTM Gardu Kubikel Dan Catu Daya Program Perkuatan Jaringan UP3 Bali Utara Tahap 1 Paket 1 Tahun 2026","","","","",0,222009893,"0027.SPK/DAN.01.03/F05020000/2026","PT WANATARA JAYA ABADI",222009893,0,0,0,221210249,"","DAL","2026","MURNI","","30/Apr/2026","30/Jun/2026","","",""],["","","","","","027/RAB/REN-ABU/2026","036/AI/61/ABU/2026","Pekerjaan Pengadaan Material Non MDU dan Jasa Konstruksi SUTM SKUTM SKTM Gardu Kubikel Dan Catu Daya Program Perkuatan Jaringan UP3 Bali Utara Tahap 1 Paket 2 Tahun 2026","","","","",0,168271270,"0028.SPK/DAN.01.03/F05020000/2026","PT ARTA JAYA ELEKTRIK",168271270,0,0,0,168168312,"","DAL","2026","MURNI","","30/Apr/2026","30/Jun/2026","","",""],["","","","","","028/RAB/REN-ABU/2026","035/AI/61/ABU/2026","Pekerjaan Pengadaan Material Non MDU dan Jasa Konstruksi SUTM SKUTM SKTM Gardu Kubikel Dan Catu Daya Program Perkuatan Jaringan UP3 Bali Utara Tahap 1 Paket 3 Tahun 2026","","","","",0,317879927,"0029.SPK/DAN.01.03/F05020000/2026","PT DHANA ELEKTRIK",317879927,0,0,0,317818238,"","DAL","2026","MURNI","","30/Apr/2026","30/Jun/2026","","",""],["","","","","","029/RAB/REN-ABU/2026","034/AI/61/ABU/2026","Pekerjaan Pengadaan Material Non MDU dan Jasa Konstruksi SUTM SKUTM SKTM Gardu Kubikel Dan Catu Daya Program Perkuatan Jaringan UP3 Bali Utara Tahap 1 Paket 4 Tahun 2026","","","","",0,229453834,"0030.SPK/DAN.01.03/F05020000/2026","PT MAHATMA JAYA DAMAI",229453834,0,0,0,228992828,"","DAL","2026","MURNI","","30/Apr/2026","30/Jun/2026","","",""],["","","","","","030/RAB/REN-ABU/2026","033/AI/61/ABU/2026","Pekerjaan Pengadaan Material Non MDU dan Jasa Konstruksi SUTM SKUTM SKTM Gardu Kubikel Dan Catu Daya Program Perkuatan Jaringan UP3 Bali Utara Tahap 1 Paket 5 Tahun 2026","","","","",0,330037004,"0031.SPK/DAN.01.03/F05020000/2026","PT LOKA SEJAHTERA ABADI",330037004,0,0,323063391,0,"","DAL","2026","MURNI","","30/Apr/2026","30/Jun/2026","","25/Nov/2026",""],["","","","","","031/RAB/REN-ABU/2026","032/AI/61/ABU/2026","Pekerjaan Pengadaan Material Non MDU dan Jasa Konstruksi SUTM SKUTM SKTM Gardu Kubikel Dan Catu Daya Program Perkuatan Jaringan UP3 Bali Utara Tahap 1 Paket 6 Tahun 2026","","","","",0,193302706,"0032.SPK/DAN.01.03/F05020000/2026","PT GUWANA MULYA TEKNIK",193302706,0,0,0,185469272,"","DAL","2026","MURNI","","30/Apr/2026","30/Jun/2026","","",""],["","","","","","032/RAB/REN-ABU/2026","031/AI/61/ABU/2026","Pekerjaan Pengadaan Material Non MDU dan Jasa Konstruksi SUTM SKUTM SKTM Gardu Kubikel Dan Catu Daya Program Perkuatan Jaringan UP3 Bali Utara Tahap 1 Paket 7 Tahun 2026","","","","",0,261888828,"0033.SPK/DAN.01.03/F05020000/2026","PT SURYA BRATA",261888828,0,0,260781958,0,"","DAL","2026","MURNI","","30/Apr/2026","30/Jun/2026","","25/Oct/2026",""],["","","","","","033/RAB/REN-ABU/2026","030/AI/61/ABU/2026","Pekerjaan Pengadaan Material Non MDU dan Jasa Konstruksi SUTM SKUTM SKTM Gardu Kubikel Dan Catu Daya Program Perkuatan Jaringan UP3 Bali Utara Tahap 1 Paket 8 Tahun 2026","","","","",0,216546467,"0034.SPK/DAN.01.03/F05020000/2026","PT ADI KARYA PUTRA",216546467,0,0,0,216397142,"","DAL","2026","MURNI","","30/Apr/2026","30/Jun/2026","","",""],["","","","","","059/RAB/REN-ABU/2026","065/AI/61/ABU/2026","Pekerjaan Pengadaan Material Non MDU dan Jasa Konstruksi SUTM/SKUTM/SKTM untuk Rekonfigurasi Penyulang Lovina Paket 1","","","","",0,130983944,"0064.SPK/DAN.01.03/F05020000/2026","PT ARTA JAYA ELEKTRIK",130983944,0,0,0,0,"","DAL","2026","MURNI","","25/May/2026","30/Sep/2026","","25/Nov/2026",""],["","","","","","060/RAB/REN-ABU/2026","064/AI/61/ABU/2026","Pekerjaan Pengadaan Material Non MDU dan Jasa Konstruksi SUTM/SKUTM/SKTM untuk Rekonfigurasi Penyulang Lovina Paket 2","","","","",0,130167698,"0065.SPK/DAN.01.03/F05020000/2026","PT GUWANA MULYA TEKNIK",130167698,0,0,0,0,"","DAL","2026","MURNI","","25/May/2026","30/Sep/2026","","25/Nov/2026",""],["","","","","","061/RAB/REN-ABU/2026","063/AI/61/ABU/2026","Pekerjaan Pengadaan Material Non MDU dan Jasa Konstruksi SUTM/SKUTM/SKTM untuk Rekonfigurasi Penyulang Lovina Paket 3","","","","",0,119659031,"0066.SPK/DAN.01.03/F05020000/2026","PT WANATARA JAYA ABADI",119659031,0,0,0,0,"","DAL","2026","MURNI","","25/May/2026","30/Sep/2026","","25/Nov/2026",""],["","","","","","116/RAB/REN-ABU/2026","113/AI/61/ABU/2026","Pekerjaan Pengadaan Material Non MDU dan Jasa Konstruksi SUTM, SKUTM, SKTM, Gardu, Kubikel, Catu Daya untuk Program Rehab dan Rekonduktoring Paket 1 Tahun 2026","","","","",0,124944263,"0131.SPK/DAN.01.03/F05020000/2026","PT ARTA JAYA ELEKTRIK",124944263,0,0,124944263,0,"","DAL","2026","MURNI","","02/Sep/2026","31/Dec/2026","","25/Oct/2026",""],["","","","","","117/RAB/REN-ABU/2026","114/AI/61/ABU/2026","Pekerjaan Pengadaan Material Non MDU dan Jasa Konstruksi SUTM, SKUTM, SKTM, Gardu, Kubikel, Catu Daya untuk Program Rehab dan Rekonduktoring Paket 2 Tahun 2026","","","","",0,124944263,"0132.SPK/DAN.01.03/F05020000/2026","PT LOKA SEJAHTERA ABADI",124944263,0,0,0,0,"","DAL","2026","MURNI","","02/Sep/2026","31/Dec/2026","","25/Nov/2026",""],["","","","","","125/RAB/REN-ABU/2026","129/AI/61/ABU/2026","Pekerjaan Pengadaan Material Non MDU dan Jasa Konstruksi SUTM, SKUTM, SKTM, Gardu, Kubikel, Catu Daya untuk Program Rehab dan Rekonduktoring Tahap 2 Paket 1 Tahun 2026","","","","",0,445371562,"0158.SPK/DAN.01.03/F05020000/2026","PT WANATARA JAYA ABADI",445371562,0,0,445369949,0,"","DAL","2026","MURNI","","29/Sep/2026","31/Dec/2026","","25/Dec/2026",""],["","","","","","126/RAB/REN-ABU/2026","134/AI/61/ABU/2026","Pekerjaan Pengadaan Material Non MDU dan Jasa Konstruksi SUTM, SKUTM, SKTM, Gardu, Kubikel, Catu Daya untuk Program Rehab dan Rekonduktoring Tahap 2 Paket 2 Tahun 2026","","","","",0,422428475,"0157.SPK/DAN.01.03/F05020000/2026","PT ARTA JAYA ELEKTRIK",422428475,0,0,422428475,0,"","DAL","2026","MURNI","","29/Sep/2026","31/Dec/2026","","25/Dec/2026",""],["","","","","","127/RAB/REN-ABU/2026","133/AI/61/ABU/2026","Pekerjaan Pengadaan Material Non MDU dan Jasa Konstruksi SUTM, SKUTM, SKTM, Gardu, Kubikel, Catu Daya untuk Program Rehab dan Rekonduktoring Tahap 2 Paket 3 Tahun 2026","","","","",0,218659926,"0156.SPK/DAN.01.03/F05020000/2026","PT DHANA ELEKTRIK",218659926,0,0,0,0,"","DAL","2026","MURNI","","29/Sep/2026","31/Dec/2026","","25/Dec/2026",""],["","","","","","128/RAB/REN-ABU/2026","128/AI/61/ABU/2026","Pekerjaan Pengadaan Material Non MDU dan Jasa Konstruksi SUTM, SKUTM, SKTM, Gardu, Kubikel, Catu Daya untuk Program Rehab dan Rekonduktoring Tahap 2 Paket 4 Tahun 2026","","","","",0,411105001,"0155.SPK/DAN.01.03/F05020000/2026","PT MAHATMA JAYA DAMAI",411105001,0,0,0,0,"","DAL","2026","MURNI","","29/Sep/2026","31/Dec/2026","","25/Dec/2026",""],["","","","","","129/RAB/REN-ABU/2026","132/AI/61/ABU/2026","Pekerjaan Pengadaan Material Non MDU dan Jasa Konstruksi SUTM, SKUTM, SKTM, Gardu, Kubikel, Catu Daya untuk Program Rehab dan Rekonduktoring Tahap 2 Paket 5 Tahun 2026","","","","",0,411105001,"0154.SPK/DAN.01.03/F05020000/2026","PT LOKA SEJAHTERA ABADI",411105001,0,0,0,0,"","DAL","2026","MURNI","","29/Sep/2026","31/Dec/2026","","25/Dec/2026",""],["","","","","","130/RAB/REN-ABU/2026","131/AI/61/ABU/2026","Pekerjaan Pengadaan Material Non MDU dan Jasa Konstruksi SUTM, SKUTM, SKTM, Gardu, Kubikel, Catu Daya untuk Program Rehab dan Rekonduktoring Tahap 2 Paket 6 Tahun 2026","","","","",0,218659926,"0153.SPK/DAN.01.03/F05020000/2026","PT GUWANA MULYA TEKNIK",218659926,0,0,0,0,"","DAL","2026","MURNI","","29/Sep/2026","31/Dec/2026","","25/Dec/2026",""],["","","","","","131/RAB/REN-ABU/2026","126/AI/61/ABU/2026","Pekerjaan Pengadaan Material Non MDU dan Jasa Konstruksi SUTM, SKUTM, SKTM, Gardu, Kubikel, Catu Daya untuk Program Rehab dan Rekonduktoring Tahap 2 Paket 7 Tahun 2026","","","","",0,212122797,"0152.SPK/DAN.01.03/F05020000/2026","PT SURYA BRATA",212122797,0,0,0,0,"","DAL","2026","MURNI","","29/Sep/2026","31/Dec/2026","","25/Dec/2026",""],["","","","","","132/RAB/REN-ABU/2026","130/AI/61/ABU/2026","Pekerjaan Pengadaan Material Non MDU dan Jasa Konstruksi SUTM, SKUTM, SKTM, Gardu, Kubikel, Catu Daya untuk Program Rehab dan Rekonduktoring Tahap 2 Paket 8 Tahun 2026","","","","",0,219427977,"0151.SPK/DAN.01.03/F05020000/2026","PT ADI KARYA PUTRA",219427977,0,0,0,0,"","DAL","2026","MURNI","","29/Sep/2026","31/Dec/2026","","25/Dec/2026",""],["175/61.61/ABU/2026","PRK.2026.DJBI.BARA.2-001","2026.DJBI.5.004","I.5582.26.09.0005.001","","","","MRN-61.EF-PEREMAJAAN kWh METER BARA",0,0,905831603,905831603,51316951,403510320,"","",403510300,0,0,137281470,40201982,451004332,"EFI","2026","MURNI","","","","","",""],["","","","","","038/RAB/REN-ABU/2026","038/AI/61/ABU/2026","Penggantian Box, APP, CT Rusak, dan CT Class 1 Pelanggan Paket I UP3 Bali Utara 2026","","","","",0,40201982,"0026.SPK/DAN.01.02/F05020000/2026","PT ARTA JAYA ELEKTRIK",40201982,0,0,0,40201982,"","EFI","2026","MURNI","","28/Apr/2026","31/Oct/2026","","",""],["","","","","","040/RAB/REN-ABU/2026","050/AI/61/ABU/2026","Pekerjaan Penggantian APP Penanganan LBKB, KRN, Pemasangan Lemari APP, Gangguan dan Meter Tua Paket I Tahun 2026 ULP Singaraja","","","","",0,36123163,"0045.SPK/DAN.01.02/F05020000/2026","PT DARMA KARYA LESTARI",36123161,0,0,36123161,0,"","EFI","2026","MURNI","","13/May/2026","31/Oct/2026","","25/Oct/2026",""],["","","","","","041/RAB/REN-ABU/2026","049/AI/61/ABU/2026","Pekerjaan Penggantian APP Penanganan LBKB, KRN, Pemasangan Lemari APP, Gangguan dan Meter Tua Paket I Tahun 2026 ULP Tejakula","","","","",0,13881704,"0044.SPK/DAN.01.02/F05020000/202","PT DARMA KARYA LESTARI",13881704,0,0,13881704,0,"","EFI","2026","MURNI","","13/May/2026","31/Oct/2026","","25/Oct/2026",""],["","","","","","042/RAB/REN-ABU/2026","048/AI/61/ABU/2026","Pekerjaan Penggantian APP Penanganan LBKB, KRN, Pemasangan Lemari APP, Gangguan dan Meter Tua Paket I Tahun 2026 ULP Seririt","","","","",0,17457869,"0046.SPK/DAN.01.02/F05020000/2026","PT DAYA MANUNGGAL UTAMA",17457864,0,0,17457864,0,"","EFI","2026","MURNI","","13/May/2026","31/Oct/2026","","25/Oct/2026",""],["","","","","","043/RAB/REN-ABU/2026","047/AI/61/ABU/2026","Pekerjaan Penggantian APP Penanganan LBKB, KRN, Pemasangan Lemari APP, Gangguan dan Meter Tua Paket I Tahun 2026 ULP Negara","","","","",0,12799810,"0048.SPK/DAN.01.02/F05020000/2026","PT DAYA MANUNGGAL UTAMA",12799807,0,0,12799807,0,"","EFI","2026","MURNI","","13/May/2026","31/Oct/2026","","25/Oct/2026",""],["","","","","","044/RAB/REN-ABU/2026","046/AI/61/ABU/2026","Pekerjaan Penggantian APP Penanganan LBKB, KRN, Pemasangan Lemari APP, Gangguan dan Meter Tua Paket I Tahun 2026 ULP Gilimanuk","","","","",0,20501668,"0047.SPK/DAN.01.02/F05020000/2026","PT DAYA MANUNGGAL UTAMA",20501667,0,0,20501667,0,"","EFI","2026","MURNI","","13/May/2026","31/Oct/2026","","25/Oct/2026",""],["","","","","","045/RAB/REN-ABU/2026","045/AI/61/ABU/2026","Pekerjaan Reposisi APP 1 Phasa dan 3 Phasa Paket 1 Tahun 2026 ULP Singaraja","","","","",0,17466374,"0050.SPK/DAN.01.02/F05020000/2026","PT DARMA KARYA LESTARI",17466373,0,0,17466373,0,"","EFI","2026","MURNI","","13/May/2026","31/Oct/2026","","25/Oct/2026",""],["","","","","","046/RAB/REN-ABU/2026","044/AI/61/ABU/2026","Pekerjaan Reposisi APP 1 Phasa dan 3 Phasa Paket 1 Tahun 2026 ULP Tejakula","","","","",0,1006829,"0049.SPK/DAN.01.02/F05020000/2026","PT DARMA KARYA LESTARI",1006828,0,0,1006828,0,"","EFI","2026","MURNI","","13/May/2026","31/Oct/2026","","25/Oct/2026",""],["","","","","","047/RAB/REN-ABU/2026","043/AI/61/ABU/2026","Pekerjaan Reposisi APP 1 Phasa dan 3 Phasa Paket 1 Tahun 2026 ULP Seririt","","","","",0,6495457,"0051.SPK/DAN.01.02/F05020000/2026","PT DAYA MANUNGGAL UTAMA",6495456,0,0,6495456,0,"","EFI","2026","MURNI","","13/May/2026","31/Oct/2026","","25/Oct/2026",""],["","","","","","048/RAB/REN-ABU/2026","042/AI/61/ABU/2026","Pekerjaan Reposisi APP 1 Phasa dan 3 Phasa Paket 1 Tahun 2026 ULP Negara","","","","",0,7913645,"0053.SPK/DAN.01.02/F05020000/2026","PT DAYA MANUNGGAL UTAMA",7913641,0,0,7913641,0,"","EFI","2026","MURNI","","13/May/2026","31/Oct/2026","","25/Oct/2026",""],["","","","","","049/RAB/REN-ABU/2026","041/AI/61/ABU/2026","Pekerjaan Reposisi APP 1 Phasa dan 3 Phasa Paket 1 Tahun 2026 ULP Gilimanuk","","","","",0,3634973,"0052.SPK/DAN.01.02/F05020000/2026","PT DAYA MANUNGGAL UTAMA",3634969,0,0,3634969,0,"","EFI","2026","MURNI","","13/May/2026","31/Oct/2026","","25/Oct/2026",""],["","","","","","105/RAB/REN-ABU/2026","112/AI/61/ABU/2026","Penggantian Meter Pelanggan Potensial 2026","","","","",0,21264932,"0114.SPK/DAN.01.02/F05020000/2026","PT ARTA JAYA ELEKTRIK",21264932,0,0,0,0,"","EFI","2026","MURNI","","20/Aug/2026","31/Dec/2026","","25/Dec/2026",""],["","","","","","106/RAB/REN-ABU/2026","108/AI/61/ABU/2026","Pekerjaan Penggantian kWh meter 1 dan 3 Phasa ULP Singaraja","","","","",0,64060924,"0125.SPK/DAN.01.03/F05020000/2026","PT DARMA KARYA LESTARI",64060924,0,0,0,0,"","EFI","2026","MURNI","","24/Aug/2026","31/Dec/2026","","25/Dec/2026",""],["","","","","","107/RAB/REN-ABU/2026","102/AI/61/ABU/2026","Pekerjaan Penggantian kWh meter 1 dan 3 Phasa ULP Tejakula","","","","",0,27193825,"0124.SPK/DAN.01.03/F05020000/2026","PT DARMA KARYA LESTARI",27193825,0,0,0,0,"","EFI","2026","MURNI","","24/Aug/2026","31/Dec/2026","","25/Dec/2026",""],["","","","","","108/RAB/REN-ABU/2026","111/AI/61/ABU/2026","Pekerjaan Penggantian kWh meter 1 dan 3 Phasa ULP Seririt","","","","",0,36698991,"0126.SPK/DAN.01.03/F05020000/2026","PT DAYA MANUNGGAL UTAMA",36698991,0,0,0,0,"","EFI","2026","MURNI","","24/Aug/2026","31/Dec/2026","","25/Dec/2026",""],["","","","","","109/RAB/REN-ABU/2026","110/AI/61/ABU/2026","Pekerjaan Penggantian kWh meter 1 dan 3 Phasa ULP Negara","","","","",0,41731680,"0128.SPK/DAN.01.03/F05020000/2026","PT DAYA MANUNGGAL UTAMA",41731680,0,0,0,0,"","EFI","2026","MURNI","","24/Aug/2026","31/Dec/2026","","25/Dec/2026",""],["","","","","","110/RAB/REN-ABU/2026","109/AI/61/ABU/2026","Pekerjaan Penggantian kWh meter 1 dan 3 Phasa ULP Gilimanuk","","","","",0,35076496,"0127.SPK/DAN.01.03/F05020000/2026","PT DAYA MANUNGGAL UTAMA",35076496,0,0,0,0,"","EFI","2026","MURNI","","24/Aug/2026","31/Dec/2026","","25/Dec/2026",""],["","","","","","149/RAB/REN-ABU/2026","","Pekerjaan Penggantian kWh Meter 1 dan 3 Phasa Tua, LBKB, Gangguan Tahap II ULP Negara","","","","",51316951,0,"","",0,0,0,0,0,"","EFI","2026","MURNI","","","","","",""],["176/61.61/ABU/2026","PRK.2026.DJBI.BARA.2-003","2026.DJBI.5.002","I.5582.26.09.0005.003","","","","MRN-61.EF-REHAB DAN PERLUASAN JTR BARA",0,0,1584055956,1584055956,0,1584001170,"","",1584023467,0,0,55600299,558167118,54786,"EFI","2026","MURNI","","","","","",""],["","","","","","034/RAB/REN-ABU/2026","029/AI/61/ABU/2026","Pekerjaan Pengadaan Material Non MDU dan Jasa Konstruksi SKUTR Program Efisiensi UP3 Bali Utara Tahap 1 Paket 1 Tahun 2026","","","","",0,301316166,"0024.SPK/DAN.01.03/F05020000/2026","PT BALI BINA ELECTRO",301316166,0,0,0,300412498,"","EFI","2026","MURNI","","28/Apr/2026","30/Jun/2026","","",""],["","","","","","035/RAB/REN-ABU/2026","028/AI/61/ABU/2026","Pekerjaan Pengadaan Material Non MDU dan Jasa Konstruksi SKUTR Program Efisiensi UP3 Bali Utara Tahap 1 Paket 2 Tahun 2026","","","","",0,257754622,"0025.SPK/DAN.01.03/F05020000/2026","PT DEBY PRATAMA TEKNIK",257754622,0,0,0,257754620,"","EFI","2026","MURNI","","28/Apr/2026","30/Jun/2026","","",""],["","","","","","078/RAB/REN-ABU/2026","075/AI/61/ABU/2026","Pekerjaan Pengadaan Material Non MDU dan Jasa Konstruksi SKUTR Program Efisiensi UP3 Bali Utara Tahap 1 Paket 3 Tahun 2026","","","","",0,56098629,"0083.SPK/DAN.01.03/F05020000/2026","PT DEBY PRATAMA TEKNIK",56098629,0,0,55600299,0,"","EFI","2026","MURNI","","12/Jun/2026","31/Dec/2026","","25/Oct/2026",""],["","","","","","135/RAB/REN-ABU/2026","140/AI/61/ABU/2026","Pengadaan dan Pemasangan Tibet 9 mtr 200 daN Program Rehab dan Perluasan JTR BARA Paket 1 tahun 2026 (65 btg)","","","","",0,332229105,"1040/DAN.01.03/F05020000/2026","PT Hume Sakti Indonesia",332229105,0,0,0,0,"","EFI","2026","MURNI","","12/Oct/2026","31/Dec/2026","","25/Dec/2026",""],["","","","","","136/RAB/REN-ABU/2026","123/AI/61/ABU/2026","Pekerjaan Pengadaan Material Non MDU dan Jasa Konstruksi SKUTR Program Rehab dan Perluasan JTR BARA Tahap 2 Paket 1 Tahun 2026","","","","",0,182695230,"0163.SPK/DAN.01.03/F05020000/2026","PT BALI BINA ELECTRO",183966239,0,0,0,0,"","EFI","2026","MURNI","","29/Oct/2026","31/Dec/2026","","25/Dec/2026",""],["","","","","","137/RAB/REN-ABU/2026","120/AI/61/ABU/2026","Pekerjaan Pengadaan Material Non MDU dan Jasa Konstruksi SKUTR Program Rehab dan Perluasan JTR BARA Tahap 2 Paket 2 Tahun 2026","","","","",0,310087374,"0162.SPK/DAN.01.03/F05020000/2026","PT DEBY PRATAMA TEKNIK",310793186,0,0,0,0,"","EFI","2026","MURNI","","29/Oct/2026","31/Dec/2026","","25/Dec/2026",""],["","","","","","138/RAB/REN-ABU/2026","121/AI/61/ABU/2026","Pekerjaan Pengadaan Material Non MDU dan Jasa Konstruksi SKUTR Program Rehab dan Perluasan JTR BARA Tahap 2 Paket 3 Tahun 2026","","","","",0,143820045,"0161.SPK/DAN.01.03/F05020000/2026","PT GUMANDIRI UTAMA ELEKTRIK",141865520,0,0,0,0,"","EFI","2026","MURNI","","29/Sep/2026","31/Dec/2026","","25/Dec/2026",""],["177/61.61/ABU/2026","PRK.2026.DJBI.BARA.2-004","2026.DJBI.5.001","I.5582.26.09.0005.004","","","","MRN-61.EF-MANAJEMEN TRAFO BARA",0,0,3572781460,3572781460,0,3571858822,"","",3571936522,0,0,1089553911,537140848,922638,"EFI","2026","MURNI","","","","","",""],["","","","","","036/RAB/REN-ABU/2026","027/AI/61/ABU/2026","Pekerjaan Pengadaan Material Non MDU dan Jasa Konstruksi Gardu Program Manajemen Trafo UP3 Bali Utara Tahap 1 Paket 1 Tahun 2026","","","","",0,15369168,"0040.SPK/DAN.01.03/F05020000/2026","PT MAHATMA JAYA DAMAI",15369168,0,0,0,14079279,"","EFI","2026","MURNI","","08/May/2026","30/Jun/2026","","",""],["","","","","","052/RAB/REN-ABU/2026","055/AI/61/ABU/2026","Pekerjaan Pengadaan Material Non MDU dan Jasa Konstruksi Gardu UP3 Bali Utara Tahap 1 Paket 1 Tahun 2026","","","","",0,285992449,"0054.SPK/DAN.01.03/F05020000/2026","PT MAHATMA JAYA DAMAI",285992449,0,0,206331354,0,"","EFI","2026","MURNI","","21/May/2026","31/Dec/2026","","25/Dec/2026",""],["","","","","","053/RAB/REN-ABU/2026","054/AI/61/ABU/2026","Pekerjaan Pengadaan Material Non MDU dan Jasa Konstruksi Gardu UP3 Bali Utara Tahap 1 Paket 2 Tahun 2026","","","","",0,294992449,"0055.SPK/DAN.01.03/F05020000/2026","PT ARTA JAYA ELEKTRIK",295070149,0,0,0,294412336,"","EFI","2026","MURNI","","21/May/2026","31/Dec/2026","","",""],["","","","","","054/RAB/REN-ABU/2026","053/AI/61/ABU/2026","Pekerjaan Pengadaan Material Non MDU dan Jasa Konstruksi Gardu UP3 Bali Utara Tahap 1 Paket 3 Tahun 2026","","","","",0,285992449,"0056.SPK/DAN.01.03/F05020000/2026","PT LOKA SEJAHTERA ABADI",285992449,0,0,0,0,"","EFI","2026","MURNI","","21/May/2026","31/Dec/2026","","25/Dec/2026",""],["","","","","","055/RAB/REN-ABU/2026","052/AI/61/ABU/2026","Pekerjaan Pengadaan Material Non MDU dan Jasa Konstruksi Gardu UP3 Bali Utara Tahap 1 Paket 4 Tahun 2026","","","","",0,285992449,"0057.SPK/DAN.01.03/F05020000/2026","PT GUWANA MULYA TEKNIK",285992449,0,0,200059983,0,"","EFI","2026","MURNI","","21/May/2026","31/Dec/2026","","25/Dec/2026",""],["","","","","","080/RAB/REN-ABU/2026","077/AI/61/ABU/2026","Pengadaan dan Pemasangan Tibet 13 m / 350 daN untuk Program Manajemen Trafo","","","","",0,228649233,"0565/DAN.01.03/F05020000/2026","PT Hume Sakti Indonesia",228649233,0,0,0,228649233,"","EFI","2026","MURNI","","11/Jun/2026","31/Dec/2026","","",""],["","","","","","118/RAB/REN-ABU/2026","116/AI/61/ABU/2026","Pekerjaan Pengadaan Material Non MDU dan Jasa Konstruksi Gardu UP3 Bali Utara Tahap 1 Paket 5 Tahun 2026","","","","",0,149003517,"0130.SPK/DAN.01.03/F05020000/2026","PT WANATARA JAYA ABADI",149003517,0,0,149001823,0,"","EFI","2026","MURNI","","02/Sep/2026","31/Dec/2026","","25/Nov/2026",""],["","","","","","120/RAB/REN-ABU/2026","115/AI/61/ABU/2026","Pengadaan dan Pemasangan Tibet 13 m / 350 daN untuk Garsip Program Manajemen Trafo","","","","",0,89471439,"0858/DAN.01.03/F05020000/2026","PT Hume Sakti Indonesia",89471439,0,0,89471439,0,"","EFI","2026","MURNI","","28/Aug/2026","26/Nov/2026","","25/Oct/2026",""],["","","","","","139/RAB/REN-ABU/2026","141/AI/61/ABU/2026","Pengadaan dan Pemasangan Tibet 13 m / 350 daN untuk Garsip Program Manajemen Trafo BARA Paket 2 Tahun 2026 (66 btg)","","","","",0,656123886,"1048/DAN.01.03/F05020000/2026","PT Hume Sakti Indonesia",656123886,0,0,0,0,"","EFI","2026","MURNI","","13/Oct/2026","31/Dec/2026","","25/Dec/2026",""],["","","","","","140/RAB/REN-ABU/2026","124/AI/61/ABU/2026","Pekerjaan Pengadaan Material Non MDU dan Jasa Konstruksi SUTM, SKUTM, SKTM, Gardu Program Manajemen Trafo Tahap 2 Paket 1 Tahun 2026","","","","",0,451910495,"0150.SPK/DAN.01.03/F05020000/2026","PT WANATARA JAYA ABADI",451910495,0,0,0,0,"","EFI","2026","MURNI","","29/Sep/2026","31/Dec/2026","","25/Dec/2026",""],["","","","","","141/RAB/REN-ABU/2026","119/AI/61/ABU/2026","Pekerjaan Pengadaan Material Non MDU dan Jasa Konstruksi SUTM, SKUTM, SKTM, Gardu Program Manajemen Trafo Tahap 2 Paket 2 Tahun 2026","","","","",0,444689312,"0149.SPK/DAN.01.03/F05020000/2026","PT ARTA JAYA ELEKTRIK",444689312,0,0,444689312,0,"","EFI","2026","MURNI","","29/Sep/2026","31/Dec/2026","","25/Dec/2026",""],["","","","","","142/RAB/REN-ABU/2026","122/AI/61/ABU/2026","Pekerjaan Pengadaan Material Non MDU dan Jasa Konstruksi SUTM, SKUTM, SKTM, Gardu Program Manajemen Trafo Tahap 2 Paket 3 Tahun 2026","","","","",0,383671976,"0148.SPK/DAN.01.03/F05020000/2026","PT MAHATMA JAYA DAMAI",383671976,0,0,0,0,"","EFI","2026","MURNI","","29/Sep/2026","31/Dec/2026","","25/Dec/2026",""],["178/62.62/ABU/2026","PRK.2 | 2026-10-26 19:09
pln_real_data_v1 | 2 | 026.DJBI.BARA.3-001","2026.DJBI.1.002","I.5582.26.09.0001.001","","","","MRN-62.SAR-PENYAMBUNGAN PELANGGAN TR BARA",0,0,22781134967,22781134967,0,22781103178,"","",22679317562,0,0,2270455591,6825698791,31789,"SAR","2026","MURNI","","","","","",""],["","","","","","002/RAB/REN-ABU/2026","001/AI/62/ABU/2026","Pengelolaan Pelanggan 1 Phasa dan 3 Phasa pengukuran langsung (ARUNA) (Pasang Baru, Perubahan Daya/Tarif, Migrasi, Penyambungan Sementara) Unit Pelaksana Pelayanan Pelanggan (UP3) Bali Utara ULP Tejakula Tahap I 2026","","","","",0,69034438,"0006.SPK/DAN.01.03/F05020000/2026","PT DARMA KARYA LESTARI",69034438,0,0,0,69034438,"","SAR","2026","MURNI","","14/Apr/2026","30/Apr/2026","","",""],["","","","","","003/RAB/REN-ABU/2026","002/AI/62/ABU/2026","Pengelolaan Pelanggan 1 Phasa dan 3 Phasa pengukuran langsung (ARUNA) (Pasang Baru, Perubahan Daya/Tarif, Migrasi, Penyambungan Sementara) Unit Pelaksana Pelayanan Pelanggan (UP3) Bali Utara ULP Seririt Tahap I 2026","","","","",0,182585554,"0008.SPK/DAN.01.03/F05020000/2026","PT DAYA MANUNGGAL UTAMA",182585554,0,0,0,182585554,"","SAR","2026","MURNI","","14/Apr/2026","30/Apr/2026","","",""],["","","","","","004/RAB/REN-ABU/2026","003/AI/62/ABU/2026","Pengelolaan Pelanggan 1 Phasa dan 3 Phasa pengukuran langsung (ARUNA) (Pasang Baru, Perubahan Daya/Tarif, Migrasi, Penyambungan Sementara) Unit Pelaksana Pelayanan Pelanggan (UP3) Bali Utara ULP Gilimanuk Tahap I 2026","","","","",0,61771718,"0009.SPK/DAN.01.03/F05020000/2026","PT DAYA MANUNGGAL UTAMA",61771718,0,0,0,61771717,"","SAR","2026","MURNI","","14/Apr/2026","30/Apr/2026","","",""],["","","","","","005/RAB/REN-ABU/2026","004/AI/62/ABU/2026","Pengelolaan Pelanggan 1 Phasa dan 3 Phasa pengukuran langsung (ARUNA) (Pasang Baru, Perubahan Daya/Tarif, Migrasi, Penyambungan Sementara) Unit Pelaksana Pelayanan Pelanggan (UP3) Bali Utara ULP Singaraja Tahap I 2026","","","","",0,166730813,"0007.SPK/DAN.01.03/F05020000/2026","PT DARMA KARYA LESTARI",166730813,0,0,0,166730813,"","SAR","2026","MURNI","","14/Apr/2026","30/Apr/2026","","",""],["","","","","","006/RAB/REN-ABU/2026","005/AI/62/ABU/2026","Pengelolaan Pelanggan 1 Phasa dan 3 Phasa pengukuran langsung (ARUNA) (Pasang Baru, Perubahan Daya/Tarif, Migrasi, Penyambungan Sementara) Unit Pelaksana Pelayanan Pelanggan (UP3) Bali Utara ULP Negara Tahap I 2026","","","","",0,211902711,"0010.SPK/DAN.01.03/F05020000/2026","PT DAYA MANUNGGAL UTAMA",211902711,0,0,0,211902710,"","SAR","2026","MURNI","","14/Apr/2026","30/Apr/2026","","",""],["","","","","","007/RAB/REN-ABU/2026","006/AI/62/ABU/2026","Pengelolaan Pelanggan 1 Phasa dan 3 Phasa pengukuran langsung (ARUNA) (Pasang Baru, Perubahan Daya/Tarif, Migrasi, Penyambungan Sementara) Unit Pelaksana Pelayanan Pelanggan (UP3) Bali Utara ULP Tejakula Tahap II 2026","","","","",0,221564533,"0039.SPK/DAN.01.03/F05020000/2026","PT DARMA KARYA LESTARI",221564533,0,0,0,221564533,"","SAR","2026","MURNI","","04/May/2026","31/Aug/2026","","",""],["","","","","","008/RAB/REN-ABU/2026","007/AI/62/ABU/2026","Pengelolaan Pelanggan 1 Phasa dan 3 Phasa pengukuran langsung (ARUNA) (Pasang Baru, Perubahan Daya/Tarif, Migrasi, Penyambungan Sementara) Unit Pelaksana Pelayanan Pelanggan (UP3) Bali Utara ULP Seririt Tahap II 2026","","","","",0,265142287,"0035.SPK/DAN.01.03/F05020000/2026","PT DAYA MANUNGGAL UTAMA",265142287,0,0,0,265142287,"","SAR","2026","MURNI","","04/May/2026","31/Aug/2026","","",""],["","","","","","009/RAB/REN-ABU/2026","008/AI/62/ABU/2026","Pengelolaan Pelanggan 1 Phasa dan 3 Phasa pengukuran langsung (ARUNA) (Pasang Baru, Perubahan Daya/Tarif, Migrasi, Penyambungan Sementara) Unit Pelaksana Pelayanan Pelanggan (UP3) Bali Utara ULP Gilimanuk Tahap II 2026","","","","",0,199771340,"0036.SPK/DAN.01.03/F05020000/2026","PT DAYA MANUNGGAL UTAMA",199771340,0,0,0,135629817,"","SAR","2026","MURNI","","04/May/2026","31/Aug/2026","","",""],["","","","","","010/RAB/REN-ABU/2026","009/AI/62/ABU/2026","Pengelolaan Pelanggan 1 Phasa dan 3 Phasa pengukuran langsung (ARUNA) (Pasang Baru, Perubahan Daya/Tarif, Migrasi, Penyambungan Sementara) Unit Pelaksana Pelayanan Pelanggan (UP3) Bali Utara ULP Singaraja Tahap II 2026","","","","",0,511997365,"0037.SPK/DAN.01.03/F05020000/2026","PT DARMA KARYA LESTARI",511997364,0,0,0,511997364,"","SAR","2026","MURNI","","04/May/2026","31/Aug/2026","","25/Oct/2026",""],["","","","","","011/RAB/REN-ABU/2026","010/AI/62/ABU/2026","Pengelolaan Pelanggan 1 Phasa dan 3 Phasa pengukuran langsung (ARUNA) (Pasang Baru, Perubahan Daya/Tarif, Migrasi, Penyambungan Sementara) Unit Pelaksana Pelayanan Pelanggan (UP3) Bali Utara ULP Negara Tahap II 2026","","","","",0,375501932,"0038.SPK/DAN.01.03/F05020000/2026","PT DAYA MANUNGGAL UTAMA",375501932,0,0,122901030,0,"","SAR","2026","MURNI","","04/May/2026","31/Aug/2026","","25/Nov/2026",""],["","","","","","012/RAB/REN-ABU/2026","011/AI/62/ABU/2026","Pengadaan Material Jumper Press Connector untuk Program Pemasaran Paket 1 UP3 Bali Utara Tahun 2026","","","","",0,97097250,"0276/DAN.01.01/F05020000/2026","PT HARI ESOK CEMERLANG",97097250,0,0,0,97097250,"","SAR","2026","MURNI","","17/Apr/2026","30/May/2026","","",""],["","","","","","013/RAB/REN-ABU/2026","012/AI/62/ABU/2026","Pengadaan Ground Rod TM dan TR Tahap I 2026 UP3 Bali Utara","","","","",0,118437000,"0011.SPK/DAN.01.01/F05020000/2026","PT KARYA ADIKITA GALVANIZE",118437000,0,0,0,118437000,"","SAR","2026","MURNI","","17/Apr/2026","30/Jun/2026","","",""],["","","","","","014/RAB/REN-ABU/2026","024/AI/62/ABU/2026","Pekerjaan Pengadaan Material Non MDU dan Jasa Konstruksi SUTM, SKUTM, SKTM, Gardu, Kubikel, App TM, App 3 Phasa TR Besar, Catu Daya Dan SPKLU Program Pemasaran Up3 Bali Utara Paket 1 Tahun 2026","","","","",0,227319976,"0015.SPK/DAN.01.03/F05020000/2026","PT MAHATMA JAYA DAMAI",227319976,0,0,0,0,"","SAR","2026","MURNI","","20/Apr/2026","30/Jun/2026","","25/Dec/2026",""],["","","","","","015/RAB/REN-ABU/2026","023/AI/62/ABU/2026","Pekerjaan Pengadaan Material Non MDU dan Jasa Konstruksi SUTM, SKUTM, SKTM, Gardu, Kubikel, App TM, App 3 Phasa TR Besar, Catu Daya Dan SPKLU Program Pemasaran Up3 Bali Utara Paket 2 Tahun 2026","","","","",0,88702046,"0017.SPK/DAN.01.03/F05020000/2026","PT ARTA JAYA ELEKTRIK",88702045,0,0,0,88702045,"","SAR","2026","MURNI","","20/Apr/2026","30/Jun/2026","","",""],["","","","","","016/RAB/REN-ABU/2026","022/AI/62/ABU/2026","Pekerjaan Pengadaan Material Non MDU dan Jasa Konstruksi SUTM, SKUTM, SKTM, Gardu, Kubikel, App TM, App 3 Phasa TR Besar, Catu Daya Dan SPKLU Program Pemasaran Up3 Bali Utara Paket 3 Tahun 2026","","","","",0,141542602,"0019.SPK/DAN.01.03/F05020000/2026","PT LOKA SEJAHTERA ABADI",141542602,0,0,0,0,"","SAR","2026","MURNI","","20/Apr/2026","30/Jun/2026","","25/Dec/2026",""],["","","","","","017/RAB/REN-ABU/2026","021/AI/62/ABU/2026","Pekerjaan Pengadaan Material Non MDU dan Jasa Konstruksi SUTM, SKUTM, SKTM, Gardu, Kubikel, App TM, App 3 Phasa TR Besar, Catu Daya Dan SPKLU Program Pemasaran Up3 Bali Utara Paket 4 Tahun 2026","","","","",0,79045311,"0018.SPK/DAN.01.03/F05020000/2026","PT GUWANA MULYA TEKNIK",79045311,0,0,79045311,0,"","SAR","2026","MURNI","","20/Apr/2026","30/Jun/2026","","25/Dec/2026",""],["","","","","","018/RAB/REN-ABU/2026","020/AI/62/ABU/2026","Pekerjaan Pengadaan Material Non MDU dan Jasa Konstruksi SUTM, SKUTM, SKTM, Gardu, Kubikel, App TM, App 3 Phasa TR Besar, Catu Daya Dan SPKLU Program Pemasaran Up3 Bali Utara Paket 5 Tahun 2026","","","","",0,102270482,"0014.SPK/DAN.01.03/F05020000/2026","PT WANATARA JAYA ABADI",102270481,0,0,0,102270481,"","SAR","2026","MURNI","","20/Apr/2026","30/Jun/2026","","",""],["","","","","","019/RAB/REN-ABU/2026","019/AI/62/ABU/2026","Pekerjaan Pengadaan Material Non MDU dan Jasa Konstruksi SUTM, SKUTM, SKTM, Gardu, Kubikel, App TM, App 3 Phasa TR Besar, Catu Daya Dan SPKLU Program Pemasaran Up3 Bali Utara Paket 6 Tahun 2026","","","","",0,130655702,"0013.SPK/DAN.01.03/F05020000/2026","PT ADI KARYA PUTRA",130655702,0,0,0,130655702,"","SAR","2026","MURNI","","20/Apr/2026","30/Jun/2026","","",""],["","","","","","020/RAB/REN-ABU/2026","018/AI/62/ABU/2026","Pekerjaan Pengadaan Material Non MDU dan Jasa Konstruksi SUTM, SKUTM, SKTM, Gardu, Kubikel, App TM, App 3 Phasa TR Besar, Catu Daya Dan SPKLU Program Pemasaran Up3 Bali Utara Paket 7 Tahun 2026","","","","",0,102861777,"0012.SPK/DAN.01.03/F05020000/2026","PT SURYA BRATA",102861777,0,0,102861777,0,"","SAR","2026","MURNI","","20/Apr/2026","30/Jun/2026","","25/Nov/2026",""],["","","","","","021/RAB/REN-ABU/2026","017/AI/62/ABU/2026","Pekerjaan Pengadaan Material Non MDU dan Jasa Konstruksi SUTM, SKUTM, SKTM, Gardu, Kubikel, App TM, App 3 Phasa TR Besar, Catu Daya Dan SPKLU Program Pemasaran Up3 Bali Utara Paket 8 Tahun 2026","","","","",0,86384416,"0016.SPK/DAN.01.03/F05020000/2026","PT DHANA ELEKTRIK",86384416,0,0,0,86384415,"","SAR","2026","MURNI","","20/Apr/2026","30/Jun/2026","","",""],["","","","","","022/RAB/REN-ABU/2026","016/AI/62/ABU/2026","Pekerjaan Pengadaan Material Non MDU dan Jasa Konstruksi SKUTR Program Pemasaran UP3 Bali Utara Paket 1 Tahap 1 Tahun 2026","","","","",0,188283608,"0020.SPK/DAN.01.03/F05020000/2026","PT BALI BINA ELECTRO",188283608,0,0,188283608,0,"","SAR","2026","MURNI","","23/Apr/2026","30/Jun/2026","","25/Nov/2026",""],["","","","","","023/RAB/REN-ABU/2026","015/AI/62/ABU/2026","Pekerjaan Pengadaan Material Non MDU dan Jasa Konstruksi SKUTR Program Pemasaran UP3 Bali Utara Paket 2 Tahap 1 Tahun 2026","","","","",0,206024187,"0021.SPK/DAN.01.03/F05020000/2026","PT DHANA ELEKTRIK",206024187,0,0,0,206024187,"","SAR","2026","MURNI","","23/Apr/2026","30/Jun/2026","","25/Oct/2026",""],["","","","","","024/RAB/REN-ABU/2026","014/AI/62/ABU/2026","Pekerjaan Pengadaan Material Non MDU dan Jasa Konstruksi SKUTR Program Pemasaran UP3 Bali Utara Paket 3 Tahap 1 Tahun 2026","","","","",0,235269921,"0022.SPK/DAN.01.03/F05020000/2026","PT DEBY PRATAMA TEKNIK",235269921,0,0,0,235269921,"","SAR","2026","MURNI","","23/Apr/2026","30/Jun/2026","","",""],["","","","","","025/RAB/REN-ABU/2026","013/AI/62/ABU/2026","Pekerjaan Pengadaan Material Non MDU dan Jasa Konstruksi SKUTR Program Pemasaran UP3 Bali Utara Paket 4 Tahap 1 Tahun 2026","","","","",0,220783056,"0023.SPK/DAN.01.03/F05020000/2026","PT GUMANDIRI UTAMA ELEKTRIK",220783056,0,0,0,220783056,"","SAR","2026","MURNI","","23/Apr/2026","30/Jun/2026","","25/Oct/2026",""],["","","","","","051/RAB/REN-ABU/2026","040/AI/62/ABU/2026","Pengadaan MCB 3ph 50 A untuk Program Pasang Baru dan Tambah Daya UP3 Bali Utara Tahap 1 Tahun 2026","","","","",0,28305000,"0438/DAN.01.01/F05020000/2026","PT TRITUNGGAL SWARNA",28305000,0,0,0,28305000,"","SAR","2026","MURNI","","13/May/2026","13/Jun/2026","","",""],["","","","","","056/RAB/REN-ABU/2026","051/AI/62/ABU/2026","Pengadaan Ground Rod TM dan TR Tahap II 2026 UP3 Bali Utara","","","","",0,195804000,"0069.SPK/DAN.01.01/F05020000/2026","PT ELECTRA INTI PERKASA",195804000,0,0,0,195804000,"","SAR","2026","MURNI","","08/Jun/2026","31/Jul/2026","","",""],["","","","","","062/RAB/REN-ABU/2026","062/AI/62/ABU/2026","Pekerjaan Pengadaan Material Non MDU dan Jasa Konstruksi SKUTR Program Pemasaran UP3 Bali Utara Tahap 1 Paket 5 Tahun 2026","","","","",0,48880676,"0063.SPK/DAN.01.03/F05020000/2026","PT BALI BINA ELECTRO",48880676,0,0,0,48880676,"","SAR","2026","MURNI","","25/May/2026","30/Sep/2026","","25/Oct/2026",""],["","","","","","063/RAB/REN-ABU/2026","057/AI/62/ABU/2026","Pekerjaan Pengadaan Material Non MDU dan Jasa Konstruksi SKUTR Program Pemasaran UP3 Bali Utara Tahap 1 Paket 6 Tahun 2026","","","","",0,83099929,"0062.SPK/DAN.01.03/F05020000/2026","PT DEBY PRATAMA TEKNIK",83099929,0,0,0,83099929,"","SAR","2026","MURNI","","25/May/2026","30/Sep/2026","","25/Oct/2026",""],["","","","","","064/RAB/REN-ABU/2026","061/AI/62/ABU/2026","Pekerjaan Pengadaan Material Non MDU dan Jasa Konstruksi SKUTR Program Pemasaran UP3 Bali Utara Tahap 1 Paket 7 Tahun 2026","","","","",0,66640148,"0067.SPK/DAN.01.03/F05020000/2026","PT GUMANDIRI UTAMA ELEKTRIK",66640147,0,0,0,66640147,"","SAR","2026","MURNI","","25/May/2026","30/Sep/2026","","25/Oct/2026",""],["","","","","","065/RAB/REN-ABU/2026","060/AI/62/ABU/2026","Pekerjaan Pengadaan Material Non MDU dan Jasa Konstruksi SKUTM dan Gardu Program Pemasaran Up3 Bali Utara Paket 1 Tahun 2026","","","","",0,73872358,"0060.SPK/DAN.01.03/F05020000/2026","PT ADI KARYA PUTRA",73872358,0,0,0,73872358,"","SAR","2026","MURNI","","25/May/2026","30/Sep/2026","","",""],["","","","","","066/RAB/REN-ABU/2026","059/AI/62/ABU/2026","Pekerjaan Pengadaan Material Non MDU dan Jasa Konstruksi SKUTM dan Gardu Program Pemasaran Up3 Bali Utara Paket 2 Tahun 2026","","","","",0,50932972,"0059.SPK/DAN.01.03/F05020000/2026","PT DHANA ELEKTRIK",50932972,0,0,0,50932971,"","SAR","2026","MURNI","","25/May/2026","30/Sep/2026","","",""],["","","","","","067/RAB/REN-ABU/2026","058/AI/62/ABU/2026","Pekerjaan Pengadaan Material Non MDU dan Jasa Konstruksi SKUTM dan Gardu Program Pemasaran Up3 Bali Utara Paket 3 Tahun 2026","","","","",0,40882919,"0058.SPK/DAN.01.03/F05020000/2026","PT SURYA BRATA",40882919,0,0,0,40882919,"","SAR","2026","MURNI","","25/May/2026","30/Sep/2026","","",""],["","","","","","068/RAB/REN-ABU/2026","071/AI/62/ABU/2026","Pengadaan dan Pemasangan Tiang Beton 9m 200 daN untuk Program Pemasaran UP3 Bali Utara Paket 1 Tahun 2026","","","","",0,766682550,"0547/DAN.01.02/F05020000/2026","PT Hume Sakti Indonesia",766682550,0,0,766682550,0,"","SAR","2026","MURNI","","19/May/2026","17/Aug/2026","","25/Nov/2026",""],["","","","","","069/RAB/REN-ABU/2026","070/AI/62/ABU/2026","Pengadaan dan Pemasangan Tiang Beton 9m 200 daN untuk Program Pemasaran UP3 Bali Utara Paket 2 Tahun 2026","","","","",0,766682550,"0548/DAN.01.02/F05020000/2026","PT KENCANA TEKNIKATAMA SENTOSA",766682550,0,0,0,766682550,"","SAR","2026","MURNI","","19/May/2026","17/Aug/2026","","",""],["","","","","","070/RAB/REN-ABU/2026","069/AI/62/ABU/2026","Pengadaan dan Pemasangan Tiang Beton 9m 200 daN untuk Program Pemasaran UP3 Bali Utara Paket 3 Tahun 2026","","","","",0,766682550,"0526/DAN.01.02/F05020000/2026","PT BETON PRIMA INDONESIA",766682550,0,0,0,766682550,"","SAR","2026","MURNI","","","","","",""],["","","","","","071/RAB/REN-ABU/2026","068/AI/62/ABU/2026","Pengadaan Live Line Connector (Permanent Connector) untuk Mendukung Program Pemasaran UP3 Bali Utara Paket 1 Tahun 2026","","","","",0,138195000,"0076.SPK/DAN.01.01/F05020000/2026","PT Lautan Energi Nusantara",138195000,0,0,0,138195000,"","SAR","2026","MURNI","","08/Jun/2026","31/Jul/2026","","",""],["","","","","","075/RAB/REN-ABU/2026","067/AI/62/ABU/2026","Pekerjaan Pengadaan Material Non MDU dan Jasa Konstruksi SUTM SKUTM SKTM Gardu Kubikel App TM App 3 Phasa TR Besar Catu Daya Dan SPKLU Program Pemasaran UP3 Bali Utara Tahap 2 Paket 2 Tahun 2026","","","","",0,293643980,"0081.SPK/DAN.01.03/F05020000/2026","PT WANATARA JAYA ABADI",293643980,0,0,0,0,"","SAR","2026","MURNI","","11/Jun/2026","31/Dec/2026","","25/Dec/2026",""],["","","","","","076/RAB/REN-ABU/2026","066/AI/62/ABU/2026","Pekerjaan Pengadaan Material Non MDU dan Jasa Konstruksi SUTM SKUTM SKTM Gardu Kubikel App TM App 3 Phasa TR Besar Catu Daya Dan SPKLU Program Pemasaran UP3 Bali Utara Tahap 2 Paket 3 Tahun 2026","","","","",0,293643980,"0082.SPK/DAN.01.03/F05020000/2026","PT ARTA JAYA ELEKTRIK",293643980,0,0,0,0,"","SAR","2026","MURNI","","11/Jun/2026","31/Dec/2026","","25/Dec/2026",""],["","","","","","079/RAB/REN-ABU/2026","076/AI/62/ABU/2026","Pengadaan dan Pemasangan Tiang Beton 13 m 350 daN untuk Program Pemasaran UP3 Bali Utara Paket 1 Tahun 2026","","","","",0,1988254200,"0560/DAN.01.03/F05020000/202","PT BETON PRIMA INDONESIA",1988254200,0,0,0,0,"","SAR","2026","MURNI","","11/Jun/2026","31/Dec/2026","","25/Dec/2026",""],["","","","","","081/RAB/REN-ABU/2026","085/AI/62/ABU/2026","Pengelolaan Pelanggan 1 Phasa dan 3 Phasa pengukuran langsung (ARUNA) (Pasang Baru, Perubahan Daya/Tarif, Migrasi, Penyambungan Sementara) Unit Pelaksana Pelayanan Pelanggan (UP3) Bali Utara ULP Tejakula Tahap III 2026","","","","",0,508977949,"0087.SPK/DAN.01.03/F05020000/2026","PT DARMA KARYA LESTARI",508977949,0,0,98997897,143631580,"","SAR","2026","MURNI","","29/Jun/2026","31/Dec/2026","","25/Oct/2026",""],["","","","","","082/RAB/REN-ABU/2026","084/AI/62/ABU/2026","Pengelolaan Pelanggan 1 Phasa dan 3 Phasa pengukuran langsung (ARUNA) (Pasang Baru, Perubahan Daya/Tarif, Migrasi, Penyambungan Sementara) Unit Pelaksana Pelayanan Pelanggan (UP3) Bali Utara ULP Seririt Tahap III 2026","","","","",0,1333340993,"0086.SPK/DAN.01.03/F05020000/2026","PT DAYA MANUNGGAL UTAMA",1333340993,0,0,124406717,212938959,"","SAR","2026","MURNI","","29/Jun/2026","31/Dec/2026","","25/Oct/2026",""],["","","","","","083/RAB/REN-ABU/2026","083/AI/62/ABU/2026","Pengelolaan Pelanggan 1 Phasa dan 3 Phasa pengukuran langsung (ARUNA) (Pasang Baru, Perubahan Daya/Tarif, Migrasi, Penyambungan Sementara) Unit Pelaksana Pelayanan Pelanggan (UP3) Bali Utara ULP Gilimanuk Tahap III 2026","","","","",0,454092997,"0085.SPK/DAN.01.03/F05020000/2026","PT DAYA MANUNGGAL UTAMA",454092997,0,0,0,94284068,"","SAR","2026","MURNI","","29/Jun/2026","31/Dec/2026","","12/Dec/2026",""],["","","","","","084/RAB/REN-ABU/2026","087/AI/62/ABU/2026","Pengelolaan Pelanggan 1 Phasa dan 3 Phasa pengukuran langsung (ARUNA) (Pasang Baru, Perubahan Daya/Tarif, Migrasi, Penyambungan Sementara) Unit Pelaksana Pelayanan Pelanggan (UP3) Bali Utara ULP Singaraja Tahap III 2026","","","","",0,1225537617,"0084.SPK/DAN.01.03/F05020000/2026","PT DARMA KARYA LESTARI",1225537617,0,0,433104644,219383016,"","SAR","2026","MURNI","","29/Jun/2026","31/Dec/2026","","25/Oct/2026",""],["","","","","","085/RAB/REN-ABU/2026","086/AI/62/ABU/2026","Pengelolaan Pelanggan 1 Phasa dan 3 Phasa pengukuran langsung (ARUNA) (Pasang Baru, Perubahan Daya/Tarif, Migrasi, Penyambungan Sementara) Unit Pelaksana Pelayanan Pelanggan (UP3) Bali Utara ULP Negara Tahap III 2026","","","","",0,1557786678,"0088.SPK/DAN.01.03/F05020000/2026","PT DAYA MANUNGGAL UTAMA",1557786678,0,0,0,136863728,"","SAR","2026","MURNI","","29/Jun/2026","31/Dec/2026","","25/Nov/2026",""],["","","","","","086/RAB/REN-ABU/2026","082/AI/62/ABU/2026","Pekerjaan Pengadaan Material Non MDU dan Jasa Konstruksi SUTM SKUTM SKTM Gardu Kubikel App TM App 3 Phasa TR Besar Catu Daya Dan SPKLU Program Pemasaran UP3 Bali Utara Tahap 2 Paket 4 Tahun 2026","","","","",0,278399062,"0089.SPK/DAN.01.03/F05020000/2026","PT LOKA SEJAHTERA ABADI",278399062,0,0,0,0,"","SAR","2026","MURNI","","29/Jun/2026","31/Dec/2026","","25/Dec/2026",""],["","","","","","087/RAB/REN-ABU/2026","081/AI/62/ABU/2026","Pekerjaan Pengadaan Material Non MDU dan Jasa Konstruksi SUTM SKUTM SKTM Gardu Kubikel App TM App 3 Phasa TR Besar Catu Daya Dan SPKLU Program Pemasaran UP3 Bali Utara Tahap 2 Paket 5 Tahun 2026","","","","",0,427576846,"0098.SPK/DAN.01.03/F05020000/2026","PT ADI KARYA PUTRA",427576846,0,0,0,0,"","SAR","2026","MURNI","","08/Jul/2026","31/Dec/2026","","25/Dec/2026",""],["","","","","","088/RAB/REN-ABU/2026","080/AI/62/ABU/2026","Pekerjaan Pengadaan Material Non MDU dan Jasa Konstruksi SUTM SKUTM SKTM Gardu Kubikel App TM App 3 Phasa TR Besar Catu Daya Dan SPKLU Program Pemasaran UP3 Bali Utara Tahap 2 Paket 6 Tahun 2026","","","","",0,428037646,"0099.SPK/DAN.01.03/F05020000/2026","PT DHANA ELEKTRIK",428037646,0,0,0,0,"","SAR","2026","MURNI","","08/Jul/2026","31/Dec/2026","","25/Dec/2026",""],["","","","","","089/RAB/REN-ABU/2026","079/AI/62/ABU/2026","Pekerjaan Pengadaan Material Non MDU dan Jasa Konstruksi SUTM SKUTM SKTM Gardu Kubikel App TM App 3 Phasa TR Besar Catu Daya Dan SPKLU Program Pemasaran UP3 Bali Utara Tahap 2 Paket 7 Tahun 2026","","","","",0,466701289,"0129.SPK/DAN.01.03/F05020000/2026","PT SURYA BRATA",466701289,0,0,0,0,"","SAR","2026","MURNI","","31/Aug/2026","31/Dec/2026","","25/Dec/2026",""],["","","","","","090/RAB/REN-ABU/2026","078/AI/62/ABU/2026","Pekerjaan Pengadaan Material Non MDU dan Jasa Konstruksi SUTM SKUTM SKTM Gardu Kubikel App TM App 3 Phasa TR Besar Catu Daya Dan SPKLU Program Pemasaran UP3 Bali Utara Tahap 2 Paket 8 Tahun 2026","","","","",0,253681213,"0143.SPK/DAN.01.03/F05020000/2026","PT ARTA JAYA ELEKTRIK",253681213,0,0,0,0,"","SAR","2026","MURNI","","09/Sep/2026","31/Dec/2026","","25/Dec/2026",""],["","","","","","091/RAB/REN-ABU/2026","088/AI/62/ABU/2026","Pekerjaan Pengadaan Material Non MDU dan Jasa Konstruksi SKUTR Program Pemasaran UP3 Bali Utara Tahap 2 Paket 3 Tahun 2026","","","","",0,449825616,"0097.SPK/DAN.01.03/F05020000/2026","PT DEBY PRATAMA TEKNIK",449825616,0,0,0,0,"","SAR","2026","MURNI","","03/Jul/2026","31/Dec/2026","","25/Dec/2026",""],["","","","","","092/RAB/REN-ABU/2026","101/AI/62/ABU/2026","Pekerjaan Pengadaan Material Non MDU dan Jasa Konstruksi SKUTR Program Pemasaran UP3 Bali Utara Tahap 2 Paket 1 Tahun 2026","","","","",0,449825616,"0144.SPK/DAN.01.03/F05020000/2026","PT BALI BINA ELECTRO",449825616,0,0,0,0,"","SAR","2026","MURNI","","15/Sep/2026","31/Dec/2026","","25/Dec/2026",""],["","","","","","093/RAB/REN-ABU/2026","098/AI/62/ABU/2026","Pekerjaan Pengadaan Material Non MDU dan Jasa Konstruksi SKUTR Program Pemasaran UP3 Bali Utara Tahap 2 Paket 2 Tahun 2026","","","","",0,449825616,"0110.SPK/DAN.01.03/F05020000/2026","PT DHANA ELEKTRIK",449825616,0,0,0,0,"","SAR","2026","MURNI","","29/Jul/2026","31/Dec/2026","","25/Dec/2026",""],["","","","","","094/RAB/REN-ABU/2026","093/AI/62/ABU/2026","Pekerjaan Pengadaan Material Non MDU dan Jasa Konstruksi SKUTR Program Pemasaran UP3 Bali Utara Tahap 2 Paket 4 Tahun 2026","","","","",0,449825616,"0108.SPK/DAN.01.03/F05020000/2026","PT GUMANDIRI UTAMA ELEKTRIK",449825616,0,0,0,0,"","SAR","2026","MURNI","","21/Jul/2026","31/Dec/2026","","25/Dec/2026",""],["","","","","","095/RAB/REN-ABU/2026","097/AI/62/ABU/2026","Pengadaan Ground Rod TM dan TR Tahap III 2026 UP3 Bali Utara","","","","",0,291319500,"0109.SPK/DAN.01.01/F05020000/2026","PT KARYA ADIKITA GALVANIZE",291319500,0,0,0,291319500,"","SAR","2026","MURNI","","29/Jul/2026","31/Dec/2026","","",""],["","","","","","097/RAB/REN-ABU/2026","091/AI/62/ABU/2026","Pengadaan dan Pemasangan Tibet 9/200 daN Program Pemasaran Paket 4","","","","",0,255560850,"0691/DAN.01.03/F05020000/2026","PT Hume Sakti Indonesia",255560850,0,0,255560850,0,"","SAR","2026","MURNI","","15/Jul/2026","31/Dec/2026","","25/Nov/2026",""],["","","","","","098/RAB/REN-ABU/2026","092/AI/62/ABU/2026","Pengadaan dan Pemasangan Tibet 9/200 daN Program Pemasaran Paket 5","","","","",0,255560850,"0696/DAN.01.03/F05020000/2026","PT KENCANA TEKNIKATAMA SENTOSA",255560850,0,0,0,255560850,"","SAR","2026","MURNI","","15/Jul/2026","31/Dec/2026","","25/Oct/2026",""],["","","","","","099/RAB/REN-ABU/2026","090/AI/62/ABU/2026","Pengadaan dan Pemasangan Tibet 9/200 daN Program Pemasaran Paket 6","","","","",0,255560850,"0690/DAN.01.03/F05020000/2026","PT BETON PRIMA INDONESIA",255560850,0,0,0,0,"","SAR","2026","MURNI","","15/Jul/2026","31/Dec/2026","","25/Nov/2026",""],["","","","","","100/RAB/REN-ABU/2026","094/AI/62/ABU/2026","Pengadaan dan Pemasangan Joint Terminasi Kabel Tanam Program Pemasaran Tahun 2026","","","","",0,240558884,"0145.SPK/DAN.01.03/F05020000/2026","PT ARLISCO ELEKTRIKA PERKASA",240558884,0,0,0,0,"","SAR","2026","MURNI","","18/Sep/2026","31/Dec/2026","","25/Dec/2026",""],["","","","","","101/RAB/REN-ABU/2026","095/AI/62/ABU/2026","Pengadaan dan Pemasangan Lbow dan Trifocutting Program Pemasaran tahun 2026","","","","",0,306711870,"0113.SPK/DAN.01.03/F05020000/2026","PT TRILISTRINDO PRATAMA",306711870,0,0,0,0,"","SAR","2026","MURNI","","18/Aug/2026","31/Dec/2026","","25/Dec/2026",""],["","","","","","102/RAB/REN-ABU/2026","096/AI/62/ABU/2026","Pengadaan Material Jumper Press Connector untuk Program Pemasaran Paket 2 UP3 Bali Utara Tahun 2026","","","","",0,99755700,"0838/DAN.01.01/F05020000/2026","PT HARI ESOK CEMERLANG",99755700,0,0,0,99755700,"","SAR","2026","MURNI","","15/Aug/2026","14/Sep/2026","","25/Oct/2026",""],["","","","","","103/RAB/REN-ABU/2026","100/AI/62/ABU/2026","Pengadaan dan Pemasangan Tiang Beton 9m 200 daN untuk Program Pemasaran UP3 Bali Utara Paket 7 Tahun 2026","","","","",0,720681597,"0767/DAN.01.03/F05020000/2026","PT KENCANA TEKNIKATAMA SENTOSA",720681597,0,0,0,0,"","SAR","2026","MURNI","","03/Aug/2026","31/Dec/2026","","25/Dec/2026",""],["","","","","","104/RAB/REN-ABU/2026","099/AI/62/ABU/2026","Pengadaan dan Pemasangan Tiang Beton 9m 200 daN untuk Program Pemasaran UP3 Bali Utara Paket 8 Tahun 2026","","","","",0,720681597,"0766/DAN.01.03/F05020000/2026","PT Hume Sakti Indonesia",720681597,0,0,0,0,"","SAR","2026","MURNI","","03/Aug/2026","31/Dec/2026","","25/Dec/2026",""],["","","","","","119/RAB/REN-ABU/2026","117/AI/62/ABU/2026","Pengadaan dan Pemasangan Tiang Beton 13 m 350 daN untuk Program Pemasaran UP3 Bali Utara Paket 2 Tahun 2026","","","","",0,546769905,"0865/DAN.01.03/F05020000/2026","PT KENCANA TEKNIKATAMA SENTOSA",546769905,0,0,0,0,"","SAR","2026","MURNI","","31/Aug/2026","31/Dec/2026","","25/Dec/2026",""],["","","","","","122/RAB/REN-ABU/2026","118/AI/62/ABU/2026","Pengadaan Material Jumper Press Connector untuk Program Pemasaran Paket 3 UP3 Bali Utara Tahun 2026","","","","",0,98611207,"0964/DAN.01.01/F05020000/2026","PT BINTANG KADIRI",98611207,0,0,98611207,0,"","SAR","2026","MURNI","","21/Sep/2026","21/Oct/2026","","25/Nov/2026",""],["","","","","","146/RAB/REN-ABU/2026","138/AI/62/ABU/2026","Pengadaan MCB 3ph 50 A untuk Program Pasang Baru dan Tambah Daya UP3 Bali Utara Tahap 2 Tahun 2026","","","","",0,33966000,"1069/DAN.00.01/F05020000/2026","PT TRITUNGGAL SWARNA",33966000,0,0,0,0,"","SAR","2026","MURNI","","21/Oct/2026","20/Nov/2026","","",""],["","","","","","147/RAB/REN-ABU/2026","142/AI/62/ABU/2026","Pekerjaan Pengadaan Material Non MDU dan Jasa Konstruksi SUTM SKUTM SKTM Gardu Kubikel App TM App 3 Phasa TR Besar Catu Daya Dan SPKLU Program Pemasaran UP3 Bali Utara Tahap 2 Paket 9 Tahun 2026","","","","",0,227261165,"0167.SPK/DAN.01.03/F05020000/2026","PT GUWANA MULYA TEKNIK",227261165,0,0,0,0,"","SAR","2026","MURNI","","20/Oct/2026","31/Dec/2026","","31/Dec/2026",""],["","","","","","148/RAB/REN-ABU/2026","143/AI/62/ABU/2026","Pengadaan Material Jumper Press Connector untuk Program Pemasaran Paket 4 UP3 Bali Utara Tahun 2026","","","","",0,101785613,"","",0,0,0,0,0,"","SAR","2026","MURNI","","","","25/Oct/2026","",""],["179/62.62/ABU/2026","PRK.2026.DJBI.BARA.3-002","2026.DJBI.1.001","I.5582.26.09.0001.002","","","","MRN-62.SAR-PENYAMBUNGAN PELANGGAN TM BARA",0,0,637650000,637650000,0,637649381,"","",637649381,0,0,0,238789751,619,"SAR","2026","MURNI","","","","","",""],["","","","","","050/RAB/REN-ABU/2026","039/AI/62/ABU/2026","Pengadaan dan Pemasangan Joint Terminasi MVTIC Program Pemasaran UP3 Bali Utara Tahun 2026","","","","",0,398859630,"0112.SPK/DAN.01.03/F05020000/2026","PT TRILISTRINDO PRATAMA",398859630,0,0,0,0,"","SAR","2026","MURNI","","04/Aug/2026","31/Dec/2026","","25/Dec/2026",""],["","","","","","074/RAB/REN-ABU/2026","074/AI/62/ABU/2026","Pekerjaan Pengadaan Material Non MDU dan Jasa Konstruksi SUTM SKUTM SKTM Gardu Kubikel App TM App 3 Phasa TR Besar Catu Daya Dan SPKLU Program Pemasaran UP3 Bali Utara Tahap 2 Paket 1 Tahun 2026","","","","",0,238789751,"0078.SPK/DAN.01.03/F05020000/2026","PT MAHATMA JAYA DAMAI",238789751,0,0,0,238789751,"","SAR","2026","MURNI","","09/Jun/2026","31/Dec/2026","","",""],["181/61.61/ABU/2026","PRK.2026.DJBI.BARA.2-002","2026.DJBI.5.003","I.5582.26.09.0005.002","","","","MRN-61.EF-UPRATING JTM BARA",0,0,747205059,747205059,0,747181264,"","",747181265,0,0,351714748,0,23795,"EFI","2026","MURNI","","","","","",""],["","","","","","133/RAB/REN-ABU/2026","127/AI/61/ABU/2026","Pekerjaan Pengadaan Material Non MDU dan Jasa Konstruksi SUTM SKUTM SKTM Gardu Kubikel Dan Catu Daya Program Uprating JTM BARA Paket 1 Tahun 2026","","","","",0,395466517,"0160.SPK/DAN.01.03/F05020000/2026","PT WANATARA JAYA ABADI",395466517,0,0,0,0,"","EFI","2026","MURNI","","29/Sep/2026","31/Dec/2026","","25/Dec/2026",""],["","","","","","134/RAB/REN-ABU/2026","135/AI/61/ABU/2026","Pekerjaan Pengadaan Material Non MDU dan Jasa Konstruksi SUTM SKUTM SKTM Gardu Kubikel Dan Catu Daya Program Uprating JTM BARA Paket 2 Tahun 2026","","","","",0,351714748,"0159.SPK/DAN.01.03/F05020000/2026","PT ARTA JAYA ELEKTRIK",351714748,0,0,351714748,0,"","EFI","2026","MURNI","","29/Sep/2026","31/Dec/2026","","25/Dec/2026",""],["182/61.61/ABU/2026","PRK.2026.DJBI.BARA.2-005","2026.DJBI.5.005","I.5582.26.09.0005.005","","","","MRN-61.EF-PEMASANGAN DAN / ATAU PENGGANTIAN AMR BARA",0,0,378951307,378951307,0,361919870,"","",62108870,0,0,0,0,17031437,"EFI","2026","MURNI","","","","","",""],["","","","","","143/RAB/REN-ABU/2026","137/AI/61/ABU/2026","Penggantian Box APP Pengukuran Tak Langsung BARA Tahun 2026","","","","",0,62108870,"0165.SPK/DAN.01.03/F05020000/2026","PT ARTA JAYA ELEKTRIK",62108870,0,0,0,0,"","EFI","2026","MURNI","","15/Oct/2026","31/Dec/2026","","25/Dec/2026",""],["","","","","","144/RAB/REN-ABU/2026","136/AI/61/ABU/2026","Pengadaan Modem 4G UP3 Bali Utara 2026","","","","",0,299811000,"0164.SPK/DAN.01.03/F05020000/2026","","",0,0,0,0,"","EFI","2026","MURNI","","07/Oct/2026","31/Dec/2026","","25/Dec/2026",""]] | 2026-10-26 19:09
RAB_REAL_LINKS | 0 | {"1792304598019":{"id":1792304598019,"prk":"147/62.62/ABU/2026","prkFix":"2024.DJBI.1.001","uraianPrk":"LAN-62.SAR-PENYAMBUNGAN BARU TEGANGAN RENDAH (TR) BARA","noRAB":"12132","noPA":"1234124","updatedAt":1792481262665},"1792481257550":{"id":1792481257550,"prk":"182/61.61/ABU/2026","prkFix":"2026.DJBI.5.005","uraianPrk":"MRN-61.EF-PEMASANGAN DAN / ATAU PENGGANTIAN AMR BARA","noRAB":"","noPA":"","updatedAt":1792482695741},"1792482225004":{"id":1792482225004,"prk":"182/61.61/ABU/2026","prkFix":"2026.DJBI.5.005","uraianPrk":"MRN-61.EF-PEMASANGAN DAN / ATAU PENGGANTIAN AMR BARA","noRAB":"","noPA":"","updatedAt":1792482693105},"1792482569756":{"id":1792482569756,"prk":"182/61.61/ABU/2026","prkFix":"2026.DJBI.5.005","uraianPrk":"MRN-61.EF-PEMASANGAN DAN / ATAU PENGGANTIAN AMR BARA","noRAB":"","noPA":"","updatedAt":1792482675130},"1792485270811":{"id":1792485270811,"prk":"182/61.61/ABU/2026","prkFix":"2026.DJBI.5.005","uraianPrk":"MRN-61.EF-PEMASANGAN DAN / ATAU PENGGANTIAN AMR BARA","noRAB":"","noPA":"","updatedAt":1793012923829}} | 2026-10-26 19:09
pln_prk_schedule_v1 | 0 | {"ROW¦¦¦¦¦¦¦058/RAB/REN-ABU/2026¦056/AI/61/ABU/2026¦Pengadaan dan Pemasangan Joint Terminasi MVTIC Program Perkuatan Jaringan UP3 Bali Utara Tahun 2026¦¦¦¦¦0¦469337637¦0068.SPK/DAN.01.03/F05020000/2026¦PT TRILISTRINDO PRATAMA¦469337637¦0¦0¦0¦0¦¦DAL¦2026¦MURNI¦61¦04/Jun/2026¦31/Dec/2026¦¦":{"tanggalAwal":"04/Jun/2026","tanggalAkhir":"31/Dec/2026","rencanaKontrak":"","rencanaTagih":""},"ROW¦¦¦¦¦¦¦002/RAB/REN-ABU/2026¦001/AI/62/ABU/2026¦Pengelolaan Pelanggan 1 Phasa dan 3 Phasa pengukuran langsung (ARUNA) (Pasang Baru, Perubahan Daya/Tarif, Migrasi, Penyambungan Sementara) Unit Pelaksana Pelayanan Pelanggan (UP3) Bali Utara ULP Tejakula Tahap I 2026¦¦¦¦¦0¦69034438¦0006.SPK/DAN.01.03/F05020000/2026¦PT DARMA KARYA LESTARI¦69034438¦0¦0¦0¦69034438¦¦SAR¦2026¦MURNI¦62¦14/Apr/2026¦30/Apr/2026¦¦¦LUNAS":{"rencanaKontrak":"","rencanaTagih":""},"ROW¦¦¦¦¦¦¦146/RAB/REN-ABU/2026¦138/AI/62/ABU/2026¦Pengadaan MCB 3ph 50 A untuk Program Pasang Baru dan Tambah Daya UP3 Bali Utara Tahap 2 Tahun 2026¦¦¦¦¦0¦33966000¦¦¦0¦0¦0¦0¦0¦¦SAR¦2026¦MURNI¦62¦¦¦25/Nov/2026¦¦":{"tanggalAwal":""},"ROW¦¦¦¦¦¦¦143/RAB/REN-ABU/2026¦137/AI/61/ABU/2026¦Penggantian Box APP Pengukuran Tak Langsung BARA Tahun 2026¦¦¦¦¦0¦62108870¦0165.SPK/DAN.01.03/F05020000/2026¦PT ARTA JAYA ELEKTRIK¦0¦0¦0¦0¦0¦¦EFI¦2026¦MURNI¦¦¦¦25/Oct/2026¦¦":{"tanggalAwal":"","tanggalAkhir":"","rencanaKontrak":"25/Oct/2026","rencanaTagih":""},"ROW¦¦¦¦¦¦¦144/RAB/REN-ABU/2026¦136/AI/61/ABU/2026¦Pengadaan Modem 4G UP3 Bali Utara 2026¦¦¦¦¦210900000¦¦¦¦¦0¦0¦0¦0¦¦EFI¦2026¦MURNI¦¦¦¦¦25/Dec/2026¦BELUM LUNAS":{"tanggalAwal":"","tanggalAkhir":"","rencanaKontrak":"","rencanaTagih":"25/Dec/2026"},"ROW¦¦¦¦¦¦¦414/RAB/REN-ABU/2024/L/L¦372/AI/62/ABU/2024/L/L¦PENGADAAN JASA KONSTRUKSI DAN MATERIAL NON MDU SUTM, SKUTM, SKTM, SKUTR, GARDU, KUBIKEL, APP TM, DAN SR APP 3 PHASA TR BESAR UNTUK PASANG BARU, PERUBAHAN DAYA PELANGGAN > 41,5 KVA DAN PELANGGAN KOLEKTIF UP3 BALI UTARA TAHAP 3 PAKET 4 TAHUN 2024¦¦¦¦¦0¦10238324¦0227.SPK/DAN.01.03/F05020000/2024/L/L¦PT DEBY PRATAMA TEKNIK¦10238324¦0¦0¦0¦10238323¦¦SAR¦2026¦LANJUTAN¦¦¦¦¦¦":{"tanggalAwal":"","tanggalAkhir":"","rencanaKontrak":"","rencanaTagih":""}} | 2026-10-26 19:09
rab_monitoring_pln_v35 | 0 | [{"prk":"182/61.61/ABU/2026","prkFix":"2026.DJBI.5.005","uraianPrk":"MRN-61.EF-PEMASANGAN DAN / ATAU PENGGANTIAN AMR BARA","program":"EFI","tahun":"2026","status":"MURNI","judulKegiatan":"Test RAB","items":[{"component":"Pengadaan Modem","manual":true,"vol":2,"uraian":"Test","sat":"Lot","hargaMaterial":1000000,"hargaJasa":0}],"totals":{"jumlah":2000000,"dpp":1833333.3333333333,"ppn":219999.99999999997,"total":2220000},"realKey":"182/61.61/ABU/2026","realPrkFix":"2026.DJBI.5.005","realUraian":"MRN-61.EF-PEMASANGAN DAN / ATAU PENGGANTIAN AMR BARA","noRAB":"","noPA":"","time":"26/10/2026, 19.08.43","id":1792485270811,"paChecked":true,"kontrakChecked":false}] | 2026-10-26 19:09